AC-12491 | S2_EC_33_DM-46_Montaje de Celosias Decorativas Tipo 1 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 2 | u | 4964.8701 | 176.17 | 1 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 2482.44 | 88.08 | S2_EC_33_DM-46_Montaje de Celosias Decorativas Tipo 1 | 50 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 32.01 | 502713
AC-12492 | S2_EC_33_DM-46_Montaje de Celosias Decorativas Tipo 2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 6 | u | 3676.3 | 130.44 | 3 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 1838.15 | 65.22 | S2_EC_33_DM-46_Montaje de Celosias Decorativas Tipo 2 | 50 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 23.7 | 502713
AC-12493 | S2 BW PI. Masilla en Falso techo de baño, inodoro y ducha Hab T2 (cambio a cement board) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 34 | m2 | 662.32 | 19.38 | 21.66 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 421.94 | 12.35 | S2 BW PI. Masilla en Falso techo de baño, inodoro y ducha Hab T2 (cambio a cement board) | 63.71 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 34 | 509002
AC-12493 | S2 BW PI. Masilla en Falso techo de baño, inodoro y ducha Hab T2 (cambio a cement board) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 34 | m2 | 662.32 | 19.38 | 12.34 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 240.38 | 7.03 | S2 BW PI. Masilla en Falso techo de baño, inodoro y ducha Hab T2 (cambio a cement board) | 36.29 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 34 | 509002
AC-12494 | S2-BW04-N00-EP Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 22.05 | m2 | 493.26 | 16.54 | 7.35 | Enchape - Jose Peña Martinez | 164.42 | 5.51 | S2-BW04-N00-EP Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 22.05 | 500103
AC-12494 | S2-BW04-N00-EP Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-13 | 22.05 | m2 | 493.26 | 16.54 | 7.35 | Enchape - Jose Peña Martinez | 164.42 | 5.51 | S2-BW04-N00-EP Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 22.05 | 500103
AC-12494 | S2-BW04-N00-EP Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 22.05 | m2 | 493.26 | 16.54 | 7.35 | Enchape - Jose Peña Martinez | 164.42 | 5.51 | S2-BW04-N00-EP Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 22.05 | 500103
AC-12495 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE ESCALERA. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-22 | 23.58 | m2 | 2184.3799 | 65.43 | 23.58 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2184.38 | 65.43 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE ESCALERA. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 23.58 | 506007
AC-12496 | FNC Estructura S2-BW4 CA. Modificación total en celosía C1. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 1.6016 | m2 | 419.99 | 15.07 | 1.6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 419.57 | 15.05 | FNC Estructura S2-BW4 CA. Modificación total en celosía C1. | 99.9 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.6016 | 501404
ES-12497 | EST-Es12 Salpicado y resane en muros de bloques de los locales 0931; 0932 Desbarace Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 27 | m2 | 656.1 | 23.4 | 13 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 315.9 | 11.27 | EST-Es12 Salpicado y resane en muros de bloques de los locales 0931; 0932 Desbarace Zona C2 Buffet. | 48.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 54 | 131142
ES-12497 | EST-Es12 Salpicado y resane en muros de bloques de los locales 0931; 0932 Desbarace Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 27 | m2 | 656.1 | 23.4 | 14 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 340.2 | 12.13 | EST-Es12 Salpicado y resane en muros de bloques de los locales 0931; 0932 Desbarace Zona C2 Buffet. | 51.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 54 | 131142
ES-12499 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección para la construcción de la losa in situ en Zona B norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-13 | 67 | ml | 597.64 | 16.75 | 67 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 597.64 | 16.75 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección para la construcción de la losa in situ en Zona B norte Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 67 | 541104
ES-12502 | EST-Es11 Movimiento de elementos de torresmill desde Zona C a Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-13 | 5 | m3 | 509.93 | 27.19 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 509.93 | 27.19 | EST-Es11 Movimiento de elementos de torresmill desde Zona C a Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3.3 | 316411
ES-12503 | EST-Es15 Ejecución de antepecho con moldes manuportables en Zona A N00; MI-02. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-04-13 | 1 | u | 56.18 | 1.83 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 56.18 | 1.83 | EST-Es15 Ejecución de antepecho con moldes manuportables en Zona A N00; MI-02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 0.6 | 543103
ES-12504 | EST-Es15 Reparación del tablero de moldes monoportables para la ejecución de antepechos en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-04-13 | 2 | u | 105 | 3.99 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 105 | 3.99 | EST-Es15 Reparación del tablero de moldes monoportables para la ejecución de antepechos en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2.35 | 311411
AC-12505 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-13 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 559.65 | 16.8 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 29.17 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-12505 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-26 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 5.45 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 435.73 | 13.08 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 22.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-12505 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 5.3 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 423.74 | 12.72 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 22.08 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-12505 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 2.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 199.88 | 6 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 10.42 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-12506 | S2-EPC2-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-13 | 64.27 | m2 | 1437.72 | 48.2 | 16 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 357.92 | 12 | S2-EPC2-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 24.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 64.27 | 500103
AC-12506 | S2-EPC2-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 64.27 | m2 | 1437.72 | 48.2 | 18.82 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 421 | 14.11 | S2-EPC2-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 29.28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 64.27 | 500103
AC-12506 | S2-EPC2-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 64.27 | m2 | 1437.72 | 48.2 | 29.45 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 658.8 | 22.09 | S2-EPC2-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 45.82 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 64.27 | 500103
ES-12507 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 538 | m2 | 10525.9697 | 370.31 | 43.3 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 847.16 | 29.8 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) | 8.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 269 | 131101
ES-12507 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 538 | m2 | 10525.9697 | 370.31 | 271 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 5302.11 | 186.53 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) | 50.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 269 | 131101
ES-12507 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 538 | m2 | 10525.9697 | 370.31 | 213 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 4167.34 | 146.61 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) | 39.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 269 | 131101
AC-12508 | S2 BW RF. Pintura imprimante en fachada BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 189.48 | m2 | 325.91 | 9.47 | 189.48 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 325.91 | 9.47 | S2 BW RF. Pintura imprimante en fachada BW-4 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 189.48 | 501301
AC-12509 | S2 BW RF. Colocación de junquillos decorativos en fachada BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 74.91 | ml | 578.31 | 22.47 | 74.91 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 578.31 | 22.47 | S2 BW RF. Colocación de junquillos decorativos en fachada BW 4 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 74.91 | 501514
ES-12510 | EST-Es12 Salpicado, resane y fino en muros de bloques del pasillo eje R en Zona C1 Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-14 | 18 | m2 | 689.22 | 24.06 | 18 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 689.22 | 24.06 | EST-Es12 Salpicado, resane y fino en muros de bloques del pasillo eje R en Zona C1 Habitacional Oeste N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 54 | 131142
ES-12511 | EST-Es12 Salpicado, resane y fino en muros de bloques eje R en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 50 | m2 | 1914.5 | 66.83 | 30 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1148.7 | 40.1 | EST-Es12 Salpicado, resane y fino en muros de bloques eje R en Zona C2 Habitacional Este N01. | 60 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 150 | 131102
ES-12511 | EST-Es12 Salpicado, resane y fino en muros de bloques eje R en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 50 | m2 | 1914.5 | 66.83 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 76.58 | 2.67 | EST-Es12 Salpicado, resane y fino en muros de bloques eje R en Zona C2 Habitacional Este N01. | 4 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 150 | 131102
ES-12512 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 698 | m2 | 13656.3701 | 480.43 | 660 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 12912.9 | 454.27 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) | 94.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 349 | 131102
ES-12512 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 698 | m2 | 13656.3701 | 480.43 | 38 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 743.47 | 26.16 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) | 5.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 349 | 131102
AC-12514 | S2 BW N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 99.9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1421.58 | 40.96 | S2 BW N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-12513 | S2 BW N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 44.95 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 639.64 | 18.43 | S2 BW N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 40.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-12513 | S2 BW N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 44.4 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 631.81 | 18.2 | S2 BW N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 40 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
ES-12517 | ES14-Recrecimiento de columnas. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 8 | u | 1331.28 | 53.68 | 5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 832.05 | 33.55 | ES14-Recrecimiento de columnas. Garita Principal. | 62.5 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.15 | 042125
ES-12517 | ES14-Recrecimiento de columnas. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 8 | u | 1331.28 | 53.68 | 3 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 499.23 | 20.13 | ES14-Recrecimiento de columnas. Garita Principal. | 37.5 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.15 | 042125
ES-12518 | EST-Es02 Prepiso en escalera Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-14 | 11 | m2 | 299.97 | 10.23 | 11 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 299.97 | 10.23 | EST-Es02 Prepiso en escalera Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11 | 143116
ES-12519 | EST-Es12 Conformación de vanos Zona D Cocina Principal (Area 2) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-14 | 11 | u | 397.83 | 11.15 | 11 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 397.83 | 11.15 | EST-Es12 Conformación de vanos Zona D Cocina Principal (Area 2) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 22.3 | 541102
ES-12520 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada Zona C3 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 63 | m2 | 3146.02 | 97.29 | 63 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3146.02 | 97.29 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada Zona C3 Buffet Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10 | 131204
ES-12521 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona C3 Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 36.1 | ml | 1259.34 | 45.94 | 36.1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1259.34 | 45.94 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona C3 Buffet | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.2 | 031155
EL-12527 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 28 | u | 491.4 | 17.64 | 28 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 491.4 | 17.64 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
EL-12528 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-21 | 28 | u | 491.4 | 17.64 | 28 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 491.4 | 17.64 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
EL-12535 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-21 | 28 | u | 491.4 | 17.64 | 28 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 491.4 | 17.64 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
EL-12534 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 28 | u | 491.4 | 17.64 | 28 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 491.4 | 17.64 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
EL-12533 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-23 | 28 | u | 491.4 | 17.64 | 28 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 491.4 | 17.64 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
EL-12540 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-23 | 28 | u | 491.4 | 17.64 | 28 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 491.4 | 17.64 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
EL-12542 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-21 | 28 | u | 491.4 | 17.64 | 28 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 491.4 | 17.64 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
EL-12541 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 28 | u | 491.4 | 17.64 | 28 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 491.4 | 17.64 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
OX-12544 | OEX-Ox09 FNC Saneamiento y reparación de Plaza BW 7 | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-04-21 | 100 | m2 | 3037.46 | 106.06 | 100 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3037.46 | 106.06 | OEX-Ox09 FNC Saneamiento y reparación de Plaza BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 311611
ES-12545 | ES17-Saneamiento interior y borde superior del pretil. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 200 | ml | 5446.9502 | 177.27 | 200 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5446.95 | 177.27 | ES17-Saneamiento interior y borde superior del pretil. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 70 | 131251
AC-12546 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-25 | 3.98 | m2 | 71.64 | 2.71 | 3.98 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 71.64 | 2.71 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.98 | 501208
AC-12547 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-25 | 116.58 | m2 | 855.7 | 30.31 | 116.58 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 855.7 | 30.31 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 116.58 | 501202
AC-12548 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-25 | 33.49 | m2 | 602.82 | 22.77 | 8.18 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 147.24 | 5.56 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 24.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.49 | 501208
AC-12548 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-08 | 33.49 | m2 | 602.82 | 22.77 | 25.31 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 455.58 | 17.21 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 75.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.49 | 501208
AC-12549 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-25 | 8.2 | m2 | 60.19 | 2.13 | 8.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 60.19 | 2.13 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.2 | 501202
AC-12550 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-08 | 5.15 | m2 | 92.7 | 3.5 | 5.15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 92.7 | 3.5 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.15 | 501208
AC-12551 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-08 | 31.2 | m2 | 561.6 | 21.22 | 31.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 561.6 | 21.22 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.2 | 501208
AC-12552 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-08 | 198.09 | m2 | 2273.8701 | 78.95 | 66.03 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 757.96 | 26.32 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.06 | 501201
AC-12552 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-25 | 198.09 | m2 | 2273.8701 | 78.95 | 132.06 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1515.91 | 52.63 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 66.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.06 | 501201
AC-12553 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 574.82 | m2 | 3115.52 | 114.96 | 574.82 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3115.52 | 114.96 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 574.82 | 501205
AC-12554 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 250.1 | m2 | 4424.27 | 150.06 | 250.1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4424.27 | 150.06 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 250.1 | 501209
AC-12555 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 130.03 | m2 | 2876.26 | 98.82 | 130.03 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2876.26 | 98.82 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.03 | 501203
AC-12557 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 163.64 | m2 | 731.47 | 21.27 | 157.64 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 704.65 | 20.49 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 96.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.64 | 500101
AC-12557 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 163.64 | m2 | 731.47 | 21.27 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 26.82 | 0.78 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 3.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.64 | 500101
AC-12558 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 101.92 | m2 | 455.58 | 13.25 | 101.92 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 455.58 | 13.25 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 101.92 | 500101
AC-12559 | S2-EPC-2 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 18 | m2 | 863.01 | 30.75 | 9.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 465.07 | 16.57 | S2-EPC-2 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split | 53.89 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51 | 501203
AC-12559 | S2-EPC-2 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 18 | m2 | 863.01 | 30.75 | 8.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 397.94 | 14.18 | S2-EPC-2 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split | 46.11 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51 | 501203
AC-12560 | S2-EPC-2 PY N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 16.42 | m2 | 799.49 | 28.4 | 7.45 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 362.74 | 12.89 | S2-EPC-2 PY N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 45.37 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 49.26 | 500101
AC-12560 | S2-EPC-2 PY N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 16.42 | m2 | 799.49 | 28.4 | 8.97 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 436.75 | 15.51 | S2-EPC-2 PY N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 54.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 49.26 | 500101
AC-12561 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 47.53 | m2 | 1257.52 | 44.39 | 47.53 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1257.52 | 44.39 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.53 | 501203
AC-12562 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 47.53 | m2 | 662.44 | 25.24 | 37 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 515.68 | 19.65 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 77.85 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.53 | 501206
AC-12564 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 1.91 | m2 | 123.27 | 4.7 | 1.91 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 123.27 | 4.7 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.91 | 501204
CD-12565 | SA02- CABLEADO DE CABLE INTERIOR DE CD EN COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 4540 | ml | 3768.2 | 143.01 | 4540 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3768.2 | 143.01 | SA02- CABLEADO DE CABLE INTERIOR DE CD EN COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 4540 | 511106
EL-12567 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO EN COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 825 | ml | 4296.7002 | 205.7 | 825 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4296.7 | 205.7 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO EN COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 825 | 510102
AC-12566 | S2 EPC-2 PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 7.26 | m2 | 186.44 | 7.11 | 7.26 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 186.44 | 7.11 | S2 EPC-2 PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.26 | 501207
AC-12568 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 9 | m2 | 199.08 | 6.84 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 199.08 | 6.84 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9 | 501203
EL-12569 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS ELECTRICAS Y CD EN COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-24 | 500 | ml | 5027.1802 | 194.17 | 250 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2513.59 | 97.08 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS ELECTRICAS Y CD EN COCINA PRINCIPAL | 50 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 500 | 510105
EL-12569 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS ELECTRICAS Y CD EN COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 500 | ml | 5027.1802 | 194.17 | 250 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2513.59 | 97.08 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS ELECTRICAS Y CD EN COCINA PRINCIPAL | 50 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 500 | 510105
AC-12570 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 9 | m2 | 113.4 | 4.32 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 113.4 | 4.32 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de placa de Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9 | 501206
AC-12573 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 19.11 | m2 | 292.77 | 10.7 | 19.11 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 292.77 | 10.7 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.11 | 501203
AC-12574 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 12.15 | m2 | 143.13 | 4.98 | 12.15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 143.13 | 4.98 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.15 | 501202
AC-12575 | S2-EPC-2 PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 8.51 | m2 | 46.12 | 1.7 | 8.51 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 46.12 | 1.7 | S2-EPC-2 PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.51 | 501205
ES-12577 | ES17-Saneamiento escalera y cuarto de equipo. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 45 | m2 | 1225.5699 | 39.89 | 45 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1225.57 | 39.89 | ES17-Saneamiento escalera y cuarto de equipo. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 15.75 | 131251
ES-12578 | ES17-Saneamiento trampa de grasa. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 18 | m2 | 490.22 | 15.96 | 18 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 490.22 | 15.96 | ES17-Saneamiento trampa de grasa. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 6.3 | 131251
ES-12579 | ES17.Ajuste de puerta en baño de la agencia FAT. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 12 | m2 | 326.83 | 10.64 | 12 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 326.83 | 10.64 | ES17.Ajuste de puerta en baño de la agencia FAT. Snacka Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 4.2 | 131251
EL-12582 | SA02- COLOCACIÓN DE ANDAMIOS PARA LUMINARIAS EN PASO DE ESACLERAS BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-20 | 18 | m2 | 176.22 | 6.71 | 18 | Andamio - Andamios | 176.22 | 6.71 | SA02- COLOCACIÓN DE ANDAMIOS PARA LUMINARIAS EN PASO DE ESACLERAS BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | m2 | 18 | 316330
EL-12581 | SA02- COLOCACIÓN DE ANDAMIOS PARA LUMINARIAS EN PASO DE ESACLERAS BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-20 | 18 | m2 | 176.22 | 6.71 | 18 | Andamio - Andamios | 176.22 | 6.71 | SA02- COLOCACIÓN DE ANDAMIOS PARA LUMINARIAS EN PASO DE ESACLERAS BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | m2 | 18 | 316330
EL-12580 | SA02- COLOCACIÓN DE ANDAMIOS PARA LUMINARIAS EN PASO DE ESACLERAS BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-20 | 18 | m2 | 176.22 | 6.71 | 18 | Andamio - Andamios | 176.22 | 6.71 | SA02- COLOCACIÓN DE ANDAMIOS PARA LUMINARIAS EN PASO DE ESACLERAS BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | m2 | 18 | 316330
EL-12583 | SA02- CABLEADO DE LOS ALIMENTADORES DE CIRCUITOS DE FUERZA, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 2750 | ml | 3171.96 | 113.51 | 2750 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3171.96 | 113.51 | SA02- CABLEADO DE LOS ALIMENTADORES DE CIRCUITOS DE FUERZA, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL BUFFET 1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2750 | 511200
CD-12585 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE GESTIÓN HOTELERA EN BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 1570 | ml | 1596.8 | 60.64 | 1570 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1596.8 | 60.64 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE GESTIÓN HOTELERA EN BUFFET 1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1570 | 511106
EL-12586 | SA02- CANALIZACIÓN INTERIOR DE REDES ELÉCTRICAS Y CD EN BAÑOS PÚBLICOS DE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 650 | ml | 2347.8701 | 107.76 | 650 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2347.87 | 107.76 | SA02- CANALIZACIÓN INTERIOR DE REDES ELÉCTRICAS Y CD EN BAÑOS PÚBLICOS DE BUFFET 1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 650 | 510102
ES-12587 | EST-Es12 Construcción de meseta de Caseta C-9 en cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-20 | 1 | u | 1353.17 | 50.61 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1353.17 | 50.61 | EST-Es12 Construcción de meseta de Caseta C-9 en cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6.5 | 031121
AC-12588 | S2-EPC-2 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-20 | 336 | u | 2476.3201 | 87.36 | 234 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1724.58 | 60.84 | S2-EPC-2 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 69.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 336 | 501114
AC-12588 | S2-EPC-2 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 336 | u | 2476.3201 | 87.36 | 90 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 663.3 | 23.4 | S2-EPC-2 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 26.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 336 | 501114
AC-12591 | S2 Zona C-3 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-20 | 588 | m2 | 10360.7695 | 320.21 | 66.26 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1167.52 | 36.08 | S2 Zona C-3 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en C-3 | 11.27 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 588 | 509001
AC-12589 | SOS. S2. EC. FAT. EP. ENCHAPE PISO. FAT, BAÑO DE HOMBRES EN AGENCIA | Salinas 2 | BAÑOS | 2020-04-22 | 7.2 | m2 | 575.64 | 17.28 | 7.2 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 575.64 | 17.28 | SOS. S2. EC. FAT. EP. ENCHAPE PISO. FAT, BAÑO DE HOMBRES EN AGENCIA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 7.2 | 506017
AC-12590 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-20 | 3 | u | 22.11 | 0.78 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 22.11 | 0.78 | S2-EPC-2 PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 3 | 501114
ES-12592 | ES17-Impermeable y limpieza E.P cuarto de equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 1 | u | 1677.75 | 56.25 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1677.75 | 56.25 | ES17-Impermeable y limpieza E.P cuarto de equipos. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 75 | 500103
ES-12593 | ES10-Retirar cercado perimetral detras del snack. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 70 | ml | 1257.2 | 54.6 | 70 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1257.2 | 54.6 | ES10-Retirar cercado perimetral detras del snack. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 70 | 096212
AC-12594 | S2-EPC1-N01-EP (FNC-EST) Limpieza de platos de duchas para la aplicación de impermeable en su perímetro | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 10.75 | m2 | 240.48 | 8.06 | 10.75 | Enchape - Jose Peña Martinez | 240.48 | 8.06 | S2-EPC1-N01-EP (FNC-EST) Limpieza de platos de duchas para la aplicación de impermeable en su perímetro | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 10.75 | 500103
ES-12595 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona B Ama de Llave y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 82 | m2 | 5561.02 | 176.9 | 52 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3526.5 | 112.18 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona B Ama de Llave y Cocina de Apoyo | 63.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 131251
ES-12595 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona B Ama de Llave y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 82 | m2 | 5561.02 | 176.9 | 30 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2034.52 | 64.72 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona B Ama de Llave y Cocina de Apoyo | 36.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 131251
HI-12599 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 16 | u | 249.76 | 9.52 | 16 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 249.76 | 9.52 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 16 | 522100
HI-12602 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS CAMARERA | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 5 | ml | 2195.8701 | 82.38 | 3 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1317.52 | 49.43 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS CAMARERA | 60 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 5 | 047912
ES-12600 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 2 Habitacional FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-21 | 339 | m2 | 13704.1699 | 448.57 | 339 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 13704.17 | 448.57 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 2 Habitacional FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
ES-12601 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 3 Habitacional FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-21 | 339 | m2 | 13704.1699 | 448.57 | 170 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 6872.3 | 224.95 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 3 Habitacional FNC | 50.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
ES-12601 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 3 Habitacional FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-16 | 339 | m2 | 13704.1699 | 448.57 | 169 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 6831.87 | 223.62 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 3 Habitacional FNC | 49.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
ES-12604 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 1 Habitacional FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-21 | 136 | m2 | 5514.3999 | 179.93 | 136 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5514.4 | 179.93 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 1 Habitacional FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 70 | 131251
HI-12603 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-21 | 360 | ml | 5578.8999 | 208.39 | 120 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1859.63 | 69.46 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | 33.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 520105
HI-12603 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 360 | ml | 5578.8999 | 208.39 | 100 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1549.69 | 57.89 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | 27.78 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 520105
HI-12603 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 360 | ml | 5578.8999 | 208.39 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 464.91 | 17.37 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | 8.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 520105
HI-12603 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 360 | ml | 5578.8999 | 208.39 | 31 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 480.41 | 17.94 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | 8.61 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 520105
HI-12603 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 360 | ml | 5578.8999 | 208.39 | 79 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1224.26 | 45.73 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C1 | 21.94 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 520105
AC-12606 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 813 | m2 | 13561.2803 | 413.57 | 461.78 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 7702.74 | 234.91 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en C-1 | 56.8 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 813 | 509001
AC-12606 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-20 | 813 | m2 | 13561.2803 | 413.57 | 149.59 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2495.24 | 76.1 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en C-1 | 18.4 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 813 | 509001
ES-12605 | ES17-Saneamiento en cabezas de vigas y pases en C.E. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 30 | m2 | 817.04 | 26.59 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 817.04 | 26.59 | ES17-Saneamiento en cabezas de vigas y pases en C.E. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10.5 | 131251
HI-12607 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-21 | 560 | ml | 9461.2002 | 360.64 | 190 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3210.05 | 122.36 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C1 | 33.93 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 560 | 520102
HI-12607 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 560 | ml | 9461.2002 | 360.64 | 300 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5068.5 | 193.2 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C1 | 53.57 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 560 | 520102
HI-12607 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 560 | ml | 9461.2002 | 360.64 | 70 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1182.65 | 45.08 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C1 | 12.5 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 560 | 520102
HI-12608 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 2520 | ml | 13777.7998 | 519 | 192 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1049.74 | 39.54 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C1 | 7.62 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 2520 | 521127
HI-12608 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 2520 | ml | 13777.7998 | 519 | 1000 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5467.38 | 205.95 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C1 | 39.68 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 2520 | 521127
HI-12608 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 2520 | ml | 13777.7998 | 519 | 488 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2668.08 | 100.5 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C1 | 19.37 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 2520 | 521127
HI-12608 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-21 | 2520 | ml | 13777.7998 | 519 | 840 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4592.6 | 173 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C1 | 33.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 2520 | 521127
HI-12609 | HS-BW-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 560 | ml | 9461.2002 | 360.64 | 70 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1182.65 | 45.08 | HS-BW-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C3 | 12.5 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 560 | 520102
HI-12610 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 360 | ml | 5578.8999 | 208.39 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 154.97 | 5.79 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C3 | 2.78 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 520105
HI-12610 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-21 | 360 | ml | 5578.8999 | 208.39 | 40 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 619.88 | 23.15 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C3 | 11.11 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 520105
HI-12610 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 360 | ml | 5578.8999 | 208.39 | 40 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 619.88 | 23.15 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C3 | 11.11 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 520105
HI-12611 | HS-EP-RECTIFICACION COLUMNA SANITARIA CAMARERA Y MINUSVALIDO HABITACIONAL C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-21 | 38 | ml | 865.4 | 32.98 | 38 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 865.4 | 32.98 | HS-EP-RECTIFICACION COLUMNA SANITARIA CAMARERA Y MINUSVALIDO HABITACIONAL C3 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 38 | 520102
EL-12612 | SA02-CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN MANTENIMIENTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-23 | 3580 | ml | 8837.0596 | 327.92 | 3580 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 8837.06 | 327.92 | SA02-CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN MANTENIMIENTO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3580 | 511200
HI-12613 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C1 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-21 | 840 | ml | 13868.4004 | 476.28 | 280 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4622.8 | 158.76 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C1 NIVEL 01-04 | 33.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 840 | 521127
HI-12613 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C1 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 840 | ml | 13868.4004 | 476.28 | 458 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 7561.58 | 259.69 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C1 NIVEL 01-04 | 54.52 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 840 | 521127
HI-12613 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C1 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 840 | ml | 13868.4004 | 476.28 | 82 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1353.82 | 46.49 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C1 NIVEL 01-04 | 9.76 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 840 | 521127
ES-12614 | EST-ES17-Conformidad de superficie de guardavecino y balconera N02. BW-4. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 21 | u | 347.05 | 10.1 | 21 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 347.05 | 10.1 | EST-ES17-Conformidad de superficie de guardavecino y balconera N02. BW-4. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14.04 | 509002
CD-12615 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE CABLES DE CORRIENTES DÉBILES EN MANTENIMIENTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-22 | 2350 | ml | 1411 | 53.55 | 2330 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1398.99 | 53.09 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE CABLES DE CORRIENTES DÉBILES EN MANTENIMIENTO | 99.15 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1700 | 511106
HI-12616 | HS-OE-TRABAJOS VARIOS TALLER | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-21 | 380 | ml | 8044 | 277.13 | 380 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 8044 | 277.13 | HS-OE-TRABAJOS VARIOS TALLER | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 380 | 533103
AC-12617 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 108.3 | m2 | 2680.3 | 93.41 | 108.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2680.3 | 93.41 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 108.3 | 501203
EL-12618 | SA02- CABLEADO DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUEZA EN TAQUILLA DE AMPLEADOS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-23 | 1500 | ml | 3426 | 130.2 | 1500 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3426 | 130.2 | SA02- CABLEADO DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUEZA EN TAQUILLA DE AMPLEADOS | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1500 | 511200
ES-12619 | EST-Es17 Saneamiento en camarera nivel 0-1 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 232 | m2 | 5228.3398 | 173.82 | 232 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 5228.34 | 173.82 | EST-Es17 Saneamiento en camarera nivel 0-1 BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 192 | 148111
AC-12620 | S2 EPC-1 PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 170 | u | 494.96 | 18.4 | 170 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 494.96 | 18.4 | S2 EPC-1 PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
ES-12622 | EST-Es18 Desarme y nueva colocación de seguridad perimetral BW 3 y 4 y balconeras 01-02 BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 815 | ml | 7269.7998 | 203.75 | 815 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 7269.8 | 203.75 | EST-Es18 Desarme y nueva colocación de seguridad perimetral BW 3 y 4 y balconeras 01-02 BW 3 | 100 | MORERA, Carlos | m | 815 | 541104
ME-12625 | Montaje de Persystem en Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 665 | m2 | 16369.9502 | 585.18 | 332 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 8172.67 | 292.15 | Montaje de Persystem en Buffet 2 | 49.92 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 665 | 530102
HI-12626 | HS-EC-COLGADA PLUVIAL SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 50 | ml | 1345.84 | 50.07 | 50 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1345.84 | 50.07 | HS-EC-COLGADA PLUVIAL SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 50 | 520102
AC-12623 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 319.3 | m2 | 1427.27 | 41.51 | 211 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 943.17 | 27.43 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | 66.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 500101
AC-12623 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 319.3 | m2 | 1427.27 | 41.51 | 108.3 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 484.1 | 14.08 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | 33.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 500101
ME-12627 | Montaje de Fancoil en Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-22 | 7 | u | 923.86 | 30.38 | 7 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 923.86 | 30.38 | Montaje de Fancoil en Mantenimiento | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 7 | 532101
HI-12628 | HS-EC-COLGADA ATA-AC SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 62 | ml | 1550.59 | 58.18 | 62 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1550.59 | 58.18 | HS-EC-COLGADA ATA-AC SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 62 | 521115
HI-12629 | HS-EC-EMPOTRAMIENTO HIDRAULICO GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 12 | ml | 550.36 | 21.5 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 550.36 | 21.5 | HS-EC-EMPOTRAMIENTO HIDRAULICO GARITA PRINCIPAL | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 521121
HI-12631 | HS-EC-RECTIFICACION TRAGANTES DE PISO Y REGISTROS CABECERA | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 12 | ml | 1311.7 | 55.24 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1311.7 | 55.24 | HS-EC-RECTIFICACION TRAGANTES DE PISO Y REGISTROS CABECERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 520100
AC-12630 | S2-BW04-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 93.8 | m2 | 1244.24 | 37.98 | 30 | Enchape - Jose Peña Martinez | 397.94 | 12.15 | S2-BW04-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | 31.98 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 93.8 | 500103
AC-12630 | S2-BW04-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 93.8 | m2 | 1244.24 | 37.98 | 61 | Enchape - Jose Peña Martinez | 809.15 | 24.7 | S2-BW04-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | 65.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 93.8 | 500103
AC-12632 | S2-BW04-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 328.09 | 9.85 | S2-BW04-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | 7.16 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-12632 | S2-BW04-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 82.02 | 2.46 | S2-BW04-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | 1.79 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-12632 | S2-BW04-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 97 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3978.05 | 119.47 | S2-BW04-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | 86.85 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
HI-12636 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 165 | ml | 2481.45 | 87.78 | 165 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2481.45 | 87.78 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 165 | 521126
HI-12635 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-15 | 165 | ml | 2481.45 | 87.78 | 165 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2481.45 | 87.78 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 165 | 521126
AC-12637 | S2-BW04-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 52 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2132.56 | 64.04 | S2-BW04-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 46.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-12637 | S2-BW04-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 82.02 | 2.46 | S2-BW04-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 1.79 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-12637 | S2-BW04-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 53 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2173.57 | 65.28 | S2-BW04-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 47.45 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
ME-12641 | Colocación de Plenum de Rejilla de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 123 | m2 | 6885.6201 | 240.51 | 123 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 6885.62 | 240.51 | Colocación de Plenum de Rejilla de Buffet 2 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 123 | 530102
AC-12638 | S2-BW04-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 70 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2866.45 | 86.08 | S2-BW04-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 58.94 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-12638 | S2-BW04-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 35 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1433.23 | 43.04 | S2-BW04-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 29.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-12638 | S2-BW04-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 3 | Enchape - Jose Peña Martinez | 122.85 | 3.69 | S2-BW04-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 2.53 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
HI-12640 | HS-EP-TRABAJOS VARIOS HABITACIONAL C1 NIVEL O | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-21 | 30 | u | 2197.4399 | 81.92 | 30 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2197.44 | 81.92 | HS-EP-TRABAJOS VARIOS HABITACIONAL C1 NIVEL O | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 30 | 534108
AC-12639 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 211 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2658.6 | 101.28 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 66.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
HI-12642 | HS-EP-PASES EN PASILLO HABITACIONAL ZONA C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-21 | 2 | m3 | 1141.13 | 44.54 | 2 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1141.13 | 44.54 | HS-EP-PASES EN PASILLO HABITACIONAL ZONA C2 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 2 | 040102
AC-12643 | S2-BW04-EP-FNC Trabajos de impermeable en TA de ducha, tacón y terraza de balconera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 11 | m2 | 246.07 | 8.25 | 11 | Enchape - Jose Peña Martinez | 246.07 | 8.25 | S2-BW04-EP-FNC Trabajos de impermeable en TA de ducha, tacón y terraza de balconera | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11 | 500103
AC-12644 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 18.73 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 287.06 | 10.49 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | 43.26 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-12644 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 24.57 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 376.57 | 13.76 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | 56.74 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-12645 | S2-EPC-1 PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 70.02 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 513.95 | 18.2 | S2-EPC-1 PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 59.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-12645 | S2-EPC-1 PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 47.88 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 351.44 | 12.45 | S2-EPC-1 PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 40.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-12646 | S2-EPC-1 PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 128.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2311.2 | 87.31 | S2-EPC-1 PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-12647 | S2 EPC-1 PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 EPC-1 PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501208
ES-12648 | EST-Es12 Elaboración de mortero y acarreo de materiales para Albañilería en minusválidos Zona C 3 Nivel 1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-21 | 1 | m3 | 516.64 | 21.02 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 516.64 | 21.02 | EST-Es12 Elaboración de mortero y acarreo de materiales para Albañilería en minusválidos Zona C 3 Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 016321
ES-12649 | ES12-Elaboración de mortero para levantar bloque. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 18 | m3 | 1308.96 | 83.16 | 18 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1308.96 | 83.16 | ES12-Elaboración de mortero para levantar bloque. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 18 | 016321
ES-12650 | EST-ES18-Montaje y desmontaje de seguridad en la cubierta y area de servicio del Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 140 | ml | 1303.47 | 50.1 | 140 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1303.47 | 50.1 | EST-ES18-Montaje y desmontaje de seguridad en la cubierta y area de servicio del Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 140 | 505020
ES-12651 | ES06-Conformar solera en camara fria ranchón. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 1 | u | 599.48 | 24.07 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 599.48 | 24.07 | ES06-Conformar solera en camara fria ranchón. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3 | 040522
AC-12652 | S2 EPC-1 PY N01 Refuerzos de madera en Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 14 | u | 103.18 | 3.64 | 14 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 103.18 | 3.64 | S2 EPC-1 PY N01 Refuerzos de madera en Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 14 | 501114
AC-12653 | S2-EPC3-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-18 | 133.6 | m2 | 2988.6299 | 100.2 | 44 | Enchape - Jose Peña Martinez | 984.28 | 33 | S2-EPC3-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | 32.93 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 133.6 | 500103
AC-12653 | S2-EPC3-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 133.6 | m2 | 2988.6299 | 100.2 | 20 | Enchape - Jose Peña Martinez | 447.4 | 15 | S2-EPC3-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | 14.97 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 133.6 | 500103
ME-12654 | Distribucion de cobre para la instalacion de split en BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-22 | 1200 | ml | 22606.1992 | 752.5 | 1200 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 22606.2 | 752.5 | Distribucion de cobre para la instalacion de split en BW-4 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 1200 | 532104
AC-12655 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 247.6 | m2 | 5538.8101 | 185.7 | 62 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1386.94 | 46.5 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 25.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 247.6 | 500103
AC-12655 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 247.6 | m2 | 5538.8101 | 185.7 | 50 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1118.5 | 37.5 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 20.19 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 247.6 | 500103
AC-12655 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 247.6 | m2 | 5538.8101 | 185.7 | 43.2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 966.38 | 32.4 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 17.45 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 247.6 | 500103
AC-12655 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-28 | 247.6 | m2 | 5538.8101 | 185.7 | 12.5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 279.62 | 9.37 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 5.05 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 247.6 | 500103
ME-12656 | Montaje de Unidades Exteriores de Split en BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-22 | 45 | u | 5939.1001 | 195.3 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5939.1 | 195.3 | Montaje de Unidades Exteriores de Split en BW-4 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 532101
ME-12658 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-23 | 2 | u | 723.6 | 21.2 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 723.6 | 21.2 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 30 | 501305
ME-12657 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-23 | 2 | u | 723.6 | 21.2 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 723.6 | 21.2 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 30 | 501305
ME-12663 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 2 | u | 723.6 | 21.2 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 723.6 | 21.2 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 30 | 501305
ME-12659 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 2 | u | 723.6 | 21.2 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 723.6 | 21.2 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 30 | 501305
ME-12664 | Distribucion de conductos de extracción en Cuarto Equipo de Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 35 | m2 | 3054.1101 | 111.15 | 35 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3054.11 | 111.15 | Distribucion de conductos de extracción en Cuarto Equipo de Piscina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 130 | 530102
AC-12665 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 89.76 | m2 | 2007.9301 | 67.32 | 15 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 335.55 | 11.25 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 16.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 89.76 | 500103
AC-12665 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 89.76 | m2 | 2007.9301 | 67.32 | 7 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 156.59 | 5.25 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 7.8 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 89.76 | 500103
AC-12665 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 89.76 | m2 | 2007.9301 | 67.32 | 22.88 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 511.83 | 17.16 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 25.49 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 89.76 | 500103
AC-12665 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 89.76 | m2 | 2007.9301 | 67.32 | 44.88 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1003.97 | 33.66 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 89.76 | 500103
AC-12666 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 62.4 | m2 | 1395.89 | 46.8 | 31.2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 697.95 | 23.4 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 62.4 | 500103
AC-12666 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 62.4 | m2 | 1395.89 | 46.8 | 15.6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 348.97 | 11.7 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 62.4 | 500103
AC-12666 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 62.4 | m2 | 1395.89 | 46.8 | 15 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 335.55 | 11.25 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | 24.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 62.4 | 500103
ES-12674 | EST-Es17 Andamios para trabajos de saneamiento de columnas Zona A Motor Lobby | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-04-21 | 108 | m2 | 1132.92 | 45.36 | 30 | Andamio - Andamios | 314.7 | 12.6 | EST-Es17 Andamios para trabajos de saneamiento de columnas Zona A Motor Lobby | 27.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 108 | 316331
ME-12676 | Montaje de Rejillas en Cuarto de Equipo de Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 4 | u | 516.6 | 19.57 | 4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 516.6 | 19.57 | Montaje de Rejillas en Cuarto de Equipo de Piscina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 530103
ES-12675 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios de fachada para andén Zona D Almacenes. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 108 | m2 | 2882.52 | 115.56 | 108 | Andamio - Andamios | 2882.52 | 115.56 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios de fachada para andén Zona D Almacenes. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 108 | 316332
ES-12677 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios de fachada para pretil de andén Zona D Almacenes. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 30 | m2 | 800.7 | 32.1 | 18 | Andamio - Andamios | 480.42 | 19.26 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios de fachada para pretil de andén Zona D Almacenes. | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 316332
ES-12677 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios de fachada para pretil de andén Zona D Almacenes. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-23 | 30 | m2 | 800.7 | 32.1 | 12 | Andamio - Andamios | 320.28 | 12.84 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios de fachada para pretil de andén Zona D Almacenes. | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 316332
ME-12679 | Insulacion de tuberias galvanizadas de 2" en Cuarto equipo de Agua Caliente de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-23 | 30 | ml | 357.6 | 11.76 | 30 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 357.6 | 11.76 | Insulacion de tuberias galvanizadas de 2" en Cuarto equipo de Agua Caliente de BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 30 | 533103
ES-12678 | EST-ES01-Arme y Desarme de Andamio para montaje y trabajos de estructura en interior BW 3;2;1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 430.58 | m2 | 11492.1797 | 460.72 | 430.58 | Andamio - Andamios | 11492.18 | 460.72 | EST-ES01-Arme y Desarme de Andamio para montaje y trabajos de estructura en interior BW 3;2;1. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 430.58 | 316332
ME-12681 | Montaje de Extractor en Cuarto de Equipo de Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 1 | u | 522.55 | 17.18 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 522.55 | 17.18 | Montaje de Extractor en Cuarto de Equipo de Piscina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 534108
ES-12680 | EST-ES-Arme y desarme de andamio en fachada del C.E.P.P. Snack Bar. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 88 | m2 | 2348.72 | 94.16 | 88 | Andamio - Andamios | 2348.72 | 94.16 | EST-ES-Arme y desarme de andamio en fachada del C.E.P.P. Snack Bar. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 88 | 316332
ES-12682 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso y proteccion de los BW-1;2;3. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 65 | m2 | 2201.8501 | 87.35 | 65 | Andamio - Andamios | 2201.85 | 87.35 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso y proteccion de los BW-1;2;3. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 65 | 316332
EL-12683 | SA02-CABLEADO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN PASILLO DE COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 145 | ml | 58.4 | 2.24 | 80 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 32.22 | 1.24 | SA02-CABLEADO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN PASILLO DE COCINA PRINCIPAL | 55.17 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 80 | 511200
ME-12684 | Montaje de Extractor de Parrillada en Patio de Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-22 | 1 | u | 1197.09 | 43.12 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1197.09 | 43.12 | Montaje de Extractor de Parrillada en Patio de Ranchon Playa | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 533105
HI-12685 | HS-Red Exterior Colocacion y conexion de Tuberias Red Exterior a Sala Maquina | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-25 | 160 | ml | 2734.99 | 112.51 | 160 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2734.99 | 112.51 | HS-Red Exterior Colocacion y conexion de Tuberias Red Exterior a Sala Maquina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 160 | 524102
ME-12688 | Montaje y acople de extractores de Comedor de empleados | Salinas 2 | COMEDORES | 2020-04-23 | 4 | u | 1794.36 | 63.42 | 4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1794.36 | 63.42 | Montaje y acople de extractores de Comedor de empleados | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 533105
EL-12686 | SA02-MONTAJE DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO DE COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 11 | u | 155.74 | 5.45 | 8 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 113.27 | 3.96 | SA02-MONTAJE DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO DE COCINA PRINCIPAL | 72.73 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 10 | 513100
ME-12687 | Conexión de drenajes de Split en Habitaciones de BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-22 | 45 | u | 304.8 | 11.62 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 304.8 | 11.62 | Conexión de drenajes de Split en Habitaciones de BW-4 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 45 | 521127
HI-12690 | HS-E.Principal Zona B Cocina Apoyo Empotramiento y Hidraulico y Sanitario | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-25 | 80 | ml | 3453.8401 | 139.72 | 80 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3453.84 | 139.72 | HS-E.Principal Zona B Cocina Apoyo Empotramiento y Hidraulico y Sanitario | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 520100
OX-12689 | OX04-Trabajos diversos en vivero | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-04-21 | 55.1 | m2 | 7726.6699 | 224.81 | 55.1 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 7726.67 | 224.81 | OX04-Trabajos diversos en vivero | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 55.1 | 316421
ES-12691 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para la realización de trabajos en muros de doble altura en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-21 | 114.3 | m2 | 1199.01 | 48.01 | 114.3 | Andamio - Andamios | 1199.01 | 48.01 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para la realización de trabajos en muros de doble altura en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 114.3 | 316331
HI-12692 | HS-E.Principal Zona B Red Pluvial Colgada sobre Falso Techo | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-25 | 127 | ml | 4369.9102 | 161.97 | 127 | Plomería - Badney Yury León Achón | 4369.91 | 161.97 | HS-E.Principal Zona B Red Pluvial Colgada sobre Falso Techo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 127 | 520103
ME-12694 | Conducto metalico de extraccion de Show Coking | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 70 | m | 3827.5 | 126.25 | 70 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3827.5 | 126.25 | Conducto metalico de extraccion de Show Coking | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 70 | 530107
EL-12696 | SA02- TRABAJOS ELÉCTRICOS BAJO LOSA EN GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 45 | ml | 756.41 | 45.02 | 45 | Electricidad - Elier González Vergara | 756.41 | 45.02 | SA02- TRABAJOS ELÉCTRICOS BAJO LOSA EN GARITA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 45 | 510101
ME-12695 | Montaje de Rejillas en Buffet1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 74 | u | 2312.5 | 85.99 | 31 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 968.75 | 36.02 | Montaje de Rejillas en Buffet1 | 41.89 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 74 | 530103
ME-12695 | Montaje de Rejillas en Buffet1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 74 | u | 2312.5 | 85.99 | 15 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 468.75 | 17.43 | Montaje de Rejillas en Buffet1 | 20.27 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 74 | 530103
HI-12697 | HS-E.Principal Zona B Cocina Apoyo Red Colgada Sanitaria | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-25 | 48 | ml | 1144 | 43.6 | 48 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1144 | 43.6 | HS-E.Principal Zona B Cocina Apoyo Red Colgada Sanitaria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 48 | 520102
HI-12698 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada y Empotramiento Baños Ama de LLave | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-25 | 40 | ml | 1002.78 | 38.47 | 40 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1002.78 | 38.47 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada y Empotramiento Baños Ama de LLave | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 521112
ME-12701 | Distribución de tuberia de extracción de Campana de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 78 | ml | 2476.03 | 87.16 | 78 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2476.03 | 87.16 | Distribución de tuberia de extracción de Campana de Buffet 2 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 78 | 530106
ME-12699 | Conducto de extraccion en patinejos de C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 45 | ml | 1255.05 | 41.26 | 45 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1255.05 | 41.26 | Conducto de extraccion en patinejos de C-1 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 45 | 530106
ES-12700 | EST-Es13 Colocación de puntales en Losas de andén 2 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 16 | u | 134.4 | 5.12 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 134.4 | 5.12 | EST-Es13 Colocación de puntales en Losas de andén 2 Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 16 | 316442
HI-12702 | HS-E.Principal Zona E Rectificacion y Modificacion de drenajes Split y Salida Pluvial | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-25 | 18 | ml | 1123.6899 | 47.08 | 18 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1123.69 | 47.08 | HS-E.Principal Zona E Rectificacion y Modificacion de drenajes Split y Salida Pluvial | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520100
ME-12703 | Montaje de Campana de Extracción de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 1 | u | 672.63 | 22.12 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 672.63 | 22.12 | Montaje de Campana de Extracción de Buffet 2 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 531102
ES-12704 | EST-Es18 Barandas de protección para montaje de losas prefabricadas de andén 2 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 33 | ml | 294.36 | 8.25 | 33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 294.36 | 8.25 | EST-Es18 Barandas de protección para montaje de losas prefabricadas de andén 2 Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 33 | 541104
ES-12706 | EST-Es07 Rehincho adicional para cimientos aislados y corridos en andén Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 16.5 | ml | 386.78 | 24.4 | 16.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 386.78 | 24.4 | EST-Es07 Rehincho adicional para cimientos aislados y corridos en andén Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7 | 014211
AC-12707 | S2_EP_09_PY_Perfileria y placa en Barra de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 5.2 | m2 | 214.86 | 8.12 | 5.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 214.86 | 8.12 | S2_EP_09_PY_Perfileria y placa en Barra de Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 5.2 | 501210
ME-12708 | Montaje de extractor y ventilador en fregado de vajilla EP | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 2 | u | 577.9 | 20.69 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 577.9 | 20.69 | Montaje de extractor y ventilador en fregado de vajilla EP | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533105
ME-12709 | Montaje de Bocas de Extracción en BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-22 | 45 | u | 1406.25 | 52.29 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1406.25 | 52.29 | Montaje de Bocas de Extracción en BW-4 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 530103
ME-12710 | Montaje de manejadoras | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 1 | u | 100.05 | 3.29 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 100.05 | 3.29 | Montaje de manejadoras | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 533101
EL-12711 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 1026 | 56.7 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1026 | 56.7 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 270 | 510104
ES-12712 | EST-Es10 Construcción de borde de losa de patio de servicio para acera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 8 | ml | 415.63 | 18.99 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 415.63 | 18.99 | EST-Es10 Construcción de borde de losa de patio de servicio para acera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 014211
EL-12713 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 1026 | 56.7 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 615.6 | 34.02 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 270 | 510104
EL-12713 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-22 | 15 | Hab | 1026 | 56.7 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 410.4 | 22.68 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 270 | 510104
ES-12714 | ES12-Salpicado en muro de bloque sección 2-2 Plano 2004 Albañilería. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-04-21 | 92 | m2 | 679.74 | 25.78 | 92 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 679.74 | 25.78 | ES12-Salpicado en muro de bloque sección 2-2 Plano 2004 Albañilería. Teatro. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 92 | 131141
EL-12715 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 1026 | 56.7 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1026 | 56.7 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 270 | 510104
EL-12716 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 334.8 | 15.12 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-12716 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 223.2 | 10.08 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-12717 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-12718 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
OX-12721 | OEX-Ox03 Rehincho compactación y perfilado para reboso vaso derecho Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 68 | m2 | 1088.05 | 69.04 | 68 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1088.05 | 69.04 | OEX-Ox03 Rehincho compactación y perfilado para reboso vaso derecho Piscina Ppal S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 68 | 018111
OX-12723 | OEX-Ox03 Pintura impermeable asfaltica en muros de Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 98 | m2 | 417.48 | 15.68 | 98 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 417.48 | 15.68 | OEX-Ox03 Pintura impermeable asfaltica en muros de Piscina | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 98 | 235445
ME-12724 | Montaje de ventilador de la isla principal de coccion EP | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 1 | u | 234.67 | 9.07 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 234.67 | 9.07 | Montaje de ventilador de la isla principal de coccion EP | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 533105
ME-12726 | Pases para conductos metalicos en Show cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 2 | u | 299.14 | 11.62 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 299.14 | 11.62 | Pases para conductos metalicos en Show cooking | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 1 | 040522
PP-12725 | S2-Pp02 PREFABRICACION DE COLUMNAS ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 16 | u | 815.87 | 33.06 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 764.88 | 30.99 | S2-Pp02 PREFABRICACION DE COLUMNAS ZONA C N-03 | 93.75 | PEREZ, Edelio | m3 | 3.27 | 042225
HI-12727 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Agua Helada | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-25 | 140 | ml | 4892.5801 | 183.26 | 140 | Plomería - Badney Yury León Achón | 4892.58 | 183.26 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Agua Helada | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 140 | 521106
ME-12728 | Montaje de Split de Closed de Corrientes Debiles BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-23 | 1 | u | 2064.5601 | 68.18 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2064.56 | 68.18 | Montaje de Split de Closed de Corrientes Debiles BW-7 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 532101
ME-12729 | Modificación del conducto de extraccion en pasillo de cocina | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 10 | ml | 373.94 | 12.37 | 10 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 373.94 | 12.37 | Modificación del conducto de extraccion en pasillo de cocina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 10 | 530106
HI-12731 | HS-Piscina Principal Pases en Bordes Infinito y Canal de Reboso | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 2.5 | m3 | 2510.3601 | 96.99 | 2.5 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2510.36 | 96.99 | HS-Piscina Principal Pases en Bordes Infinito y Canal de Reboso | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 2.5 | 040102
ME-12732 | Pases en muro para la colocacion de conductos | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 6 | u | 550.76 | 21.64 | 6 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 550.76 | 21.64 | Pases en muro para la colocacion de conductos | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 2 | 040522
ME-12735 | Montaje de Split de Closed de Corrientes Debiles BW-6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-24 | 1 | u | 2064.5601 | 68.18 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2064.56 | 68.18 | Montaje de Split de Closed de Corrientes Debiles BW-6 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 532101
HI-12738 | HS-E.Principal Zona E Red Bajo Losa Pluvial Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-04-25 | 72 | ml | 7555.6802 | 288 | 72 | Plomería - Badney Yury León Achón | 7555.68 | 288 | HS-E.Principal Zona E Red Bajo Losa Pluvial Patio de Servicio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 72 | 520101
HI-12744 | HS-E.Principal Conexion de Red Bajo Losa de ATA y Contra Incendio Zona A a Red Exterior | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-04-25 | 24 | ml | 594.1 | 27.6 | 24 | Plomería - Badney Yury León Achón | 594.1 | 27.6 | HS-E.Principal Conexion de Red Bajo Losa de ATA y Contra Incendio Zona A a Red Exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 521100
HI-12746 | HS-E.Principal Zona B Empotramiento de Drenajes Split en Ama de Llave | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-25 | 24 | ml | 696.09 | 26.53 | 24 | Plomería - Badney Yury León Achón | 696.09 | 26.53 | HS-E.Principal Zona B Empotramiento de Drenajes Split en Ama de Llave | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520104
PP-12747 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISOS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-04-24 | 168 | u | 14618.54 | 593.78 | 44 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3828.67 | 155.51 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISOS ZONA B | 26.19 | PEREZ, Edelio | m3 | 54.2638 | 042524
PP-12747 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISOS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 168 | u | 14618.54 | 593.78 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1044.18 | 42.41 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISOS ZONA B | 7.14 | PEREZ, Edelio | m3 | 54.2638 | 042524
PP-12747 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISOS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 168 | u | 14618.54 | 593.78 | 56 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4872.85 | 197.93 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISOS ZONA B | 33.33 | PEREZ, Edelio | m3 | 54.2638 | 042524
PP-12747 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISOS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 168 | u | 14618.54 | 593.78 | 52 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4524.79 | 183.79 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISOS ZONA B | 30.95 | PEREZ, Edelio | m3 | 54.2638 | 042524
HI-12748 | HS-Piscina Principal Modificacion de Red Bajo Losa Pluvial en Vaso II | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 24 | ml | 2121.47 | 86.77 | 24 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2121.47 | 86.77 | HS-Piscina Principal Modificacion de Red Bajo Losa Pluvial en Vaso II | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520100
AC-12805 | SOS_S2_EC_44_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de parada de trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-04-22 | 39 | u | 117.07 | 4.35 | 39 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 117.07 | 4.35 | SOS_S2_EC_44_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de parada de trabajadores | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 5.44 | 047011
ME-12749 | Montaje de Split en Closed de Corrientes Debiles de BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-24 | 1 | u | 2064.5601 | 68.18 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2064.56 | 68.18 | Montaje de Split en Closed de Corrientes Debiles de BW-5 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 532101
ES-12750 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de Escalera BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 76 | m2 | 4672.48 | 173.28 | 76 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 4672.48 | 173.28 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de Escalera BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 76 | 315111
ES-12751 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de Escalera BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 76 | m2 | 4672.48 | 173.28 | 26 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1598.48 | 59.28 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de Escalera BW | 34.21 | MORERA, Carlos | m2 | 76 | 315111
ES-12752 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de Escalera BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 76 | m2 | 4672.48 | 173.28 | 25.3 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 1555.44 | 57.68 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de Escalera BW | 33.29 | MORERA, Carlos | m2 | 76 | 315111
AC-12753 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 116 | m2 | 1139.12 | 33.64 | 28.6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 280.85 | 8.29 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 24.66 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 116 | 509004
AC-12753 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 116 | m2 | 1139.12 | 33.64 | 21.03 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 206.51 | 6.1 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 18.13 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 116 | 509004
AC-12753 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 116 | m2 | 1139.12 | 33.64 | 5.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 52.05 | 1.54 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 4.57 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 116 | 509004
AC-12753 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-20 | 116 | m2 | 1139.12 | 33.64 | 18.42 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 180.88 | 5.34 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 15.88 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 116 | 509004
ES-12755 | EST-Es18 Montaje de barandas de seguridad en Cubierta y perimetrales BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 640 | ml | 5708.7998 | 160 | 580 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 5173.6 | 145 | EST-Es18 Montaje de barandas de seguridad en Cubierta y perimetrales BW 3 | 90.63 | MORERA, Carlos | m | 640 | 541104
ES-12755 | EST-Es18 Montaje de barandas de seguridad en Cubierta y perimetrales BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 640 | ml | 5708.7998 | 160 | 60 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 535.2 | 15 | EST-Es18 Montaje de barandas de seguridad en Cubierta y perimetrales BW 3 | 9.38 | MORERA, Carlos | m | 640 | 541104
HI-12756 | HS-Obras Exteriores colocacion de Pase en Viales | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-04-25 | 28 | ml | 2203.8799 | 84 | 28 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2203.88 | 84 | HS-Obras Exteriores colocacion de Pase en Viales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 28 | 520100
AC-12757 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-20 | 360.44 | m2 | 3473.2 | 101.06 | 70.89 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 683.1 | 19.88 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 19.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 156.44 | 509001
AC-12757 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 360.44 | m2 | 3473.2 | 101.06 | 41.04 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 395.46 | 11.51 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 11.39 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 156.44 | 509001
AC-12757 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 360.44 | m2 | 3473.2 | 101.06 | 19.22 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 185.2 | 5.39 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 5.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 156.44 | 509001
AC-12757 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 360.44 | m2 | 3473.2 | 101.06 | 23.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 228.86 | 6.66 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 6.59 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 156.44 | 509001
HI-12758 | HS-E.Principal Zona C2 Columna Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 42 | ml | 1356.05 | 50.72 | 42 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1356.05 | 50.72 | HS-E.Principal Zona C2 Columna Sanitarias y Pluviales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 42 | 520102
HI-12761 | HS-E.Principal Zona E Reboso y Vaciado en Cisterna ATA y Rehuso | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-04-25 | 24 | ml | 853.76 | 31.56 | 24 | Plomería - Badney Yury León Achón | 853.76 | 31.56 | HS-E.Principal Zona E Reboso y Vaciado en Cisterna ATA y Rehuso | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520102
ME-12762 | Colocacion de bocas y embellecedores del club toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-04-23 | 5 | u | 407.54 | 14.82 | 5 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 407.54 | 14.82 | Colocacion de bocas y embellecedores del club toallero | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 10 | 530103
ME-12763 | Presamblaje de Conductos de Persystem para modificaciones en Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 389 | m2 | 13895.0801 | 389.39 | 389 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 13895.08 | 389.39 | Presamblaje de Conductos de Persystem para modificaciones en Buffet 1 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 389 | 530101
OX-12765 | OEX-Ox05 Construcción de 1 registro electrico y perfilado y excavación de otro | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-04-22 | 4 | m2 | 703.91 | 31.69 | 4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 703.91 | 31.69 | OEX-Ox05 Construcción de 1 registro electrico y perfilado y excavación de otro | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 8 | 018111
ME-12764 | Montaje de embellecedores en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 9 | u | 376.29 | 13.66 | 9 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 376.29 | 13.66 | Montaje de embellecedores en Ranchon Playa | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 9 | 530103
HI-12766 | HS-Rectificacion variacion y Modificacion de Salidas RBL Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-25 | 30 | ml | 3115.27 | 123.77 | 30 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3115.27 | 123.77 | HS-Rectificacion variacion y Modificacion de Salidas RBL Snack Bar | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 520101
ME-12767 | Elaboración de Dampers Regulables en Taller para Conductos de Clima en los Buffets | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 16 | u | 6044 | 172.16 | 16 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 6044 | 172.16 | Elaboración de Dampers Regulables en Taller para Conductos de Clima en los Buffets | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 160 | 530101
HI-12768 | HS-Garita Principal Red Hidraulica de Alimentacion desde la Red Exterior | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 16 | ml | 830.65 | 35.91 | 16 | Plomería - Badney Yury León Achón | 830.65 | 35.91 | HS-Garita Principal Red Hidraulica de Alimentacion desde la Red Exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 16 | 521100
PP-12770 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-04-24 | 21 | u | 3897.46 | 158.63 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2041.53 | 83.09 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-01 | 52.38 | PEREZ, Edelio | m3 | 14.14 | 042824
ME-12773 | Desmontaje de conductos de persystems y de chapa en la galeria del buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 29 | m2 | 1237.58 | 42.87 | 29 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1237.58 | 42.87 | Desmontaje de conductos de persystems y de chapa en la galeria del buffet | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 29 | 530102
PP-12771 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN ESCALERAS BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 10 | u | 1973.97 | 75.89 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 592.19 | 22.77 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN ESCALERAS BW 1 | 30 | PEREZ, Edelio | m3 | 9.06 | 043524
ES-12774 | EST-Es18 Montaje de seguridad nivel 1 Bw 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 210 | ml | 1873.2 | 52.5 | 210 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1873.2 | 52.5 | EST-Es18 Montaje de seguridad nivel 1 Bw 2 | 100 | MORERA, Carlos | m | 210 | 541104
HI-12775 | HS-E.Principal Zona E Colocacion y montaje de Trampa de Grasa Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-25 | 1 | u | 1397.3199 | 59.17 | 1 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1397.32 | 59.17 | HS-E.Principal Zona E Colocacion y montaje de Trampa de Grasa Mantenimiento | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 1 | 520112
ME-12776 | Montaje de conductos de extraccion en baños de Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-23 | 22 | ml | 899.06 | 29.74 | 22 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 899.06 | 29.74 | Montaje de conductos de extraccion en baños de Snack Bar | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 22 | 530106
HI-12790 | HS-E.Principal Columnas Sanitarias y Pluviales en Showkoking | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 140 | ml | 4049.5701 | 151.58 | 140 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4049.57 | 151.58 | HS-E.Principal Columnas Sanitarias y Pluviales en Showkoking | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 140 | 520102
EL-12783 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
ME-12777 | Montaje de Conductos de Persystem en Galería de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 53 | m2 | 1287.6801 | 48.33 | 53 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1287.68 | 48.33 | Montaje de Conductos de Persystem en Galería de Buffet 1 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 53 | 530102
ME-12779 | Montaje de conducto de inyeccion en la campana isla del Snack bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-23 | 40 | m2 | 1198 | 48.82 | 40 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1198 | 48.82 | Montaje de conducto de inyeccion en la campana isla del Snack bar | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 40 | 530102
PP-12780 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PLATO DE DUCHA ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 35 | u | 4395.27 | 167.97 | 33 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4144.11 | 158.37 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PLATO DE DUCHA ZONA C N-03 | 94.29 | PEREZ, Edelio | m3 | 41.257 | 042824
ME-12781 | Montaje de cortinas de aire en el Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 3 | u | 721.53 | 30.52 | 3 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 721.53 | 30.52 | Montaje de cortinas de aire en el Ranchon Playa | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 3 | 532101
ME-12782 | Montaje de Campana en Local de Fregado | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 3 | u | 5134.7798 | 168.87 | 3 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 5134.78 | 168.87 | Montaje de Campana en Local de Fregado | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 3 | 531102
ME-12786 | Desmontaje y Montaje de Campana en Local de Panedería | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 1 | u | 3889.6599 | 127.92 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3889.66 | 127.92 | Desmontaje y Montaje de Campana en Local de Panedería | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 531102
ES-12784 | ES06-Acera perímetral. Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-04-22 | 16 | m2 | 420.97 | 20.67 | 16 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 420.97 | 20.67 | ES06-Acera perímetral. Club Deportivo | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.6 | 044124
ME-12785 | Confeccion de pases en muros de Sanck bar para colocacion de conductos de extraccion | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-23 | 10 | u | 550.76 | 21.64 | 10 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 550.76 | 21.64 | Confeccion de pases en muros de Sanck bar para colocacion de conductos de extraccion | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 2 | 040522
ME-12787 | Montaje de Fan Coil en Almacenes Generales | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-23 | 2 | u | 2231.96 | 85.08 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2231.96 | 85.08 | Montaje de Fan Coil en Almacenes Generales | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 532101
EL-12789 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-24 | 2050 | ml | 11501.4502 | 422.89 | 2050 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 11501.45 | 422.89 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2050 | 511100
ME-12788 | Colocacion de Rejillas en Almacenes generales | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-23 | 12 | u | 676.4 | 24.94 | 12 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 676.4 | 24.94 | Colocacion de Rejillas en Almacenes generales | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 12 | 530103
ME-12791 | Montaje de Extractores de linea en Area de Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 3 | u | 408.75 | 13.44 | 3 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 408.75 | 13.44 | Montaje de Extractores de linea en Area de Cocina Principal | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 3 | 533105
HI-12793 | HS-E.Principal Zona D Rectificacion de Insulacion Red Colgada Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 275 | m | 3532.54 | 117.5 | 275 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3532.54 | 117.5 | HS-E.Principal Zona D Rectificacion de Insulacion Red Colgada Zona D | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 275 | 533103
ME-12796 | Trabajos de Soldadura en el interior de Vasos de Cisterna para la toma CAME | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-04-23 | 25 | ml | 4882.0498 | 160.54 | 25 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4882.05 | 160.54 | Trabajos de Soldadura en el interior de Vasos de Cisterna para la toma CAME | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 60 | 534102
HI-12795 | HS-E.Principal Habitacional Zona C3 colocion y fijacion de Kitec Nivel 00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-25 | 730 | ml | 3461.25 | 131.65 | 730 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3461.25 | 131.65 | HS-E.Principal Habitacional Zona C3 colocion y fijacion de Kitec Nivel 00 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 730 | 521127
ES-12794 | EST-Es18 Montaje de seguridad nivel 1BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 209 | ml | 1864.28 | 52.25 | 209 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 1864.28 | 52.25 | EST-Es18 Montaje de seguridad nivel 1BW 1 | 100 | MORERA, Carlos | m | 209 | 541104
HI-12797 | HS-BW Colocacion de Inodoros en Camarera BW # 7 y BW # 6 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-25 | 5 | u | 1088.26 | 40.12 | 5 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1088.26 | 40.12 | HS-BW Colocacion de Inodoros en Camarera BW # 7 y BW # 6 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 5 | 523100
ES-12798 | EST-Es18 Montaje de escalera de acceso BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 1 | u | 640.56 | 25.68 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 640.56 | 25.68 | EST-Es18 Montaje de escalera de acceso BW 1 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 316332
HI-12799 | HS-FAT-Alimetacion hidraulica de BW # 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-25 | 150 | ml | 2189.1799 | 79.34 | 150 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2189.18 | 79.34 | HS-FAT-Alimetacion hidraulica de BW # 6 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 150 | 525101
ME-12804 | Distribucion de Tuberia del Circuito Secundario de ACA en Sala de Maquina | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-04-23 | 80 | ml | 9896.7197 | 347.51 | 80 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 9896.72 | 347.51 | Distribucion de Tuberia del Circuito Secundario de ACA en Sala de Maquina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 54 | 522103
EL-12806 | SA02- CANALIZACIÓN Y EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 1820 | ml | 8970.2598 | 439.33 | 1820 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 8970.26 | 439.33 | SA02- CANALIZACIÓN Y EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1820 | 510102
ES-12807 | EST-ES15-Falsas columnas fachada BW-4. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 2 | u | 3366.02 | 117.19 | 2 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 3366.02 | 117.19 | EST-ES15-Falsas columnas fachada BW-4. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 80.25 | 501201
HI-12808 | HS-FAT-Alimetacion de Lavamano Garita entrada Agencia | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 200 | ml | 1413.76 | 53.9 | 200 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1413.76 | 53.9 | HS-FAT-Alimetacion de Lavamano Garita entrada Agencia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 200 | 521127
HI-12809 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion de RBL en Buffet # 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 24 | ml | 2888.55 | 123.64 | 24 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2888.55 | 123.64 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion de RBL en Buffet # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520100
ES-12813 | ES05-Retirar cercado en la parada de trabajadores. Parada de Trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-04-22 | 70 | ml | 1119.8 | 50.05 | 70 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1119.8 | 50.05 | ES05-Retirar cercado en la parada de trabajadores. Parada de Trabajadores | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 70 | 096242
HI-12811 | HS-E.Principal Zona D Rectificacion de salidas para Atargeas en Camaras Fria Almacenes Principales | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-25 | 30 | ml | 3040.2 | 127.5 | 30 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3040.2 | 127.5 | HS-E.Principal Zona D Rectificacion de salidas para Atargeas en Camaras Fria Almacenes Principales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 520100
HI-12812 | HS-Red Exterior Modificacion de Redes Hidraulicas Tramo Ranchon - Bw # 7 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-25 | 60 | ml | 1136.03 | 49.21 | 60 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1136.03 | 49.21 | HS-Red Exterior Modificacion de Redes Hidraulicas Tramo Ranchon - Bw # 7 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 60 | 524102
HI-12816 | HS-BW # 6 Modificacion de Red Bajo Losa Pluvial y Sanitaria en las Salidas | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-25 | 18 | ml | 2121.3501 | 86.77 | 18 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2121.35 | 86.77 | HS-BW # 6 Modificacion de Red Bajo Losa Pluvial y Sanitaria en las Salidas | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520101
ES-12814 | EST-Es08 Elaboración de tapas de maderas y plywood para la realización de columnas in situ en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-04-22 | 5 | u | 596.8 | 22.8 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 596.8 | 22.8 | EST-Es08 Elaboración de tapas de maderas y plywood para la realización de columnas in situ en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311311
ES-12817 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la ejecución de columnas in situ perimetrales en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-04-22 | 5 | u | 307.4 | 11.4 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 307.4 | 11.4 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la ejecución de columnas in situ perimetrales en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 315111
HI-12819 | HS-E.Principal Zona C Empotramiento Hidraulico y Sanitario Buffet # 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 95 | ml | 4252.1001 | 172.86 | 95 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4252.1 | 172.86 | HS-E.Principal Zona C Empotramiento Hidraulico y Sanitario Buffet # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 95 | 520100
ME-12820 | Insulación de tubería de Agua Calinte en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-23 | 50 | m2 | 4927.3999 | 162.05 | 50 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4927.4 | 162.05 | Insulación de tubería de Agua Calinte en BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 85 | 530110
HI-12821 | HS-E.Principal Zona D Red Bajo Losa Sanitaria Patio de Servicio | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 45 | ml | 3541.95 | 135 | 45 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3541.95 | 135 | HS-E.Principal Zona D Red Bajo Losa Sanitaria Patio de Servicio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 45 | 520100
ES-12822 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 3 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 19 | m2 | 265.81 | 8.93 | 19 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 265.81 | 8.93 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 3 Cocina Principal) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 19 | 131202
ES-12823 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 6 Baños) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-22 | 22.7 | m2 | 317.57 | 10.67 | 22.7 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 317.57 | 10.67 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 6 Baños) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22.7 | 131202
ES-12824 | EST-Es12 Colocación de malla, base coat y junquillo para conformar vanos Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-22 | 4 | u | 431.6 | 14.61 | 4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 431.6 | 14.61 | EST-Es12 Colocación de malla, base coat y junquillo para conformar vanos Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 25.8 | 509003
EL-12825 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN SHOW COOKING | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 1800 | ml | 7074.2998 | 330.74 | 1800 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 7074.3 | 330.74 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN SHOW COOKING | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2100 | 510102
ES-12826 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería (fino) Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-22 | 75 | m2 | 786.75 | 31.5 | 75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 786.75 | 31.5 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería (fino) Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 75 | 316331
ES-12827 | EST-Es12 Retaqueo en pases de instalaciones en locales 1013 y 1010 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-22 | 4 | u | 284.95 | 10.34 | 4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 284.95 | 10.34 | EST-Es12 Retaqueo en pases de instalaciones en locales 1013 y 1010 Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1.8 | 131102
OX-12830 | OEX-Ox05 Ejecución conten perimetral Balas de gas | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-04-22 | 75 | ml | 3097.1399 | 129.45 | 8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 330.36 | 13.81 | OEX-Ox05 Ejecución conten perimetral Balas de gas | 10.67 | MORERA, Carlos | ml | 30 | 311924
OX-12830 | OEX-Ox05 Ejecución conten perimetral Balas de gas | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-04-22 | 75 | ml | 3097.1399 | 129.45 | 39 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1610.51 | 67.31 | OEX-Ox05 Ejecución conten perimetral Balas de gas | 52 | MORERA, Carlos | ml | 30 | 311924
OX-12830 | OEX-Ox05 Ejecución conten perimetral Balas de gas | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-26 | 75 | ml | 3097.1399 | 129.45 | 28 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1156.27 | 48.33 | OEX-Ox05 Ejecución conten perimetral Balas de gas | 37.33 | MORERA, Carlos | ml | 30 | 311924
EL-12829 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS HABITACIONAL ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 1075 | ml | 3225.8501 | 144.61 | 1075 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3225.85 | 144.61 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS HABITACIONAL ZONA C OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1075 | 510101
AC-12828 | S2_EP_09_PY_Andamio para trabajos de FT de interior de Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 54 | m2 | 528.66 | 20.14 | 54 | Andamio - Andamios | 528.66 | 20.14 | S2_EP_09_PY_Andamio para trabajos de FT de interior de Buffet | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 54 | 316330
AC-12831 | S2_EP_11_PI_Andamio para trabajos en FT de Caja de escalera de Mtto-Taquillas | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-22 | 48 | m2 | 469.92 | 17.9 | 48 | Andamio - Andamios | 469.92 | 17.9 | S2_EP_11_PI_Andamio para trabajos en FT de Caja de escalera de Mtto-Taquillas | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 48 | 316330
AC-12832 | S2_EP_10_PI_Andamio movil para trabajos de pintura en Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-22 | 10 | m2 | 97.9 | 3.73 | 10 | Andamio - Andamios | 97.9 | 3.73 | S2_EP_10_PI_Andamio movil para trabajos de pintura en Almacenes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 10 | 316330
AC-12833 | S2_EP_10_PY_Andamio movil para trabajos de perfileria en Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 6 | m2 | 58.74 | 2.24 | 6 | Andamio - Andamios | 58.74 | 2.24 | S2_EP_10_PY_Andamio movil para trabajos de perfileria en Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 6 | 316330
ES-12834 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona B Cocina Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-22 | 63 | m2 | 660.87 | 26.46 | 63 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 660.87 | 26.46 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona B Cocina Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 63 | 316331
EL-12835 | SA02- CABLEADO DE ELECTRICIDAD DE LOS ALIMENTADORES DE ILUMINACIÓN Y FUERZA DEL COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 545 | ml | 913.98 | 32.34 | 545 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 913.98 | 32.34 | SA02- CABLEADO DE ELECTRICIDAD DE LOS ALIMENTADORES DE ILUMINACIÓN Y FUERZA DEL COMEDOR DE EMPLEADOS | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 545 | 511200
EL-12837 | 6 SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 4120 | ml | 4912 | 169.18 | 3250 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3874.76 | 133.46 | 6 SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN BUFFET 2 | 78.88 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 4120 | 511200
EL-12837 | 6 SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-24 | 4120 | ml | 4912 | 169.18 | 870 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1037.24 | 35.72 | 6 SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN BUFFET 2 | 21.12 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 4120 | 511200
CD-12838 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE GESTIÓN HOTELERA EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 1170 | ml | 1264.8 | 48.04 | 350 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 378.36 | 14.37 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE GESTIÓN HOTELERA EN BUFFET 2 | 29.91 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1170 | 511106
ES-12839 | EST-Es02 Prepiso en Locales 1008 y 1012 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-23 | 18 | m2 | 490.86 | 16.74 | 5.4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 147.26 | 5.02 | EST-Es02 Prepiso en Locales 1008 y 1012 Zona D Almacenes | 30 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 18 | 143116
ES-12839 | EST-Es02 Prepiso en Locales 1008 y 1012 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-27 | 18 | m2 | 490.86 | 16.74 | 12.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 343.6 | 11.72 | EST-Es02 Prepiso en Locales 1008 y 1012 Zona D Almacenes | 70 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 18 | 143116
EL-12840 | SA02- COLOCACION DE LUMINARIAS TECNICAS EN TAQUILLA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-23 | 45 | u | 789.75 | 28.35 | 40 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 702 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE LUMINARIAS TECNICAS EN TAQUILLA | 88.89 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513100
OX-12842 | OEX-Ox05 Ejecución de vial acceso PGD Ranchón. | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-04-23 | 39 | m2 | 926.49 | 37.84 | 39 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 926.49 | 37.84 | OEX-Ox05 Ejecución de vial acceso PGD Ranchón. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 39 | 044428
EL-11985 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 3315 | ml | 9347.0498 | 414.18 | 1745 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4920.24 | 218.02 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | 52.64 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3315 | 510102
EL-11985 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 3315 | ml | 9347.0498 | 414.18 | 1270 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3580.92 | 158.68 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | 38.31 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3315 | 510102
EL-11985 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-24 | 3315 | ml | 9347.0498 | 414.18 | 300 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 845.89 | 37.48 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | 9.05 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3315 | 510102
PP-12843 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO TRAMPA DE GRASA EDIFICIO PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 1 | u | 772.65 | 26.7 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 772.65 | 26.7 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO TRAMPA DE GRASA EDIFICIO PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.33 | 305321
OX-12844 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-04-23 | 52 | u | 6326.1499 | 237.13 | 6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 729.94 | 27.36 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | 11.54 | MORERA, Carlos | m2 | 104 | 311912
OX-12844 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-06-26 | 52 | u | 6326.1499 | 237.13 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 121.66 | 4.56 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | 1.92 | MORERA, Carlos | m2 | 104 | 311912
OX-12844 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-07-23 | 52 | u | 6326.1499 | 237.13 | 2 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 243.31 | 9.12 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | 3.85 | MORERA, Carlos | m2 | 104 | 311912
OX-12844 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-07-24 | 52 | u | 6326.1499 | 237.13 | 1 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 121.66 | 4.56 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | 1.92 | MORERA, Carlos | m2 | 104 | 311912
OX-12844 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-07-28 | 52 | u | 6326.1499 | 237.13 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 121.66 | 4.56 | OEX-Ox05 Encofrado y acero para tapas HO-FO en viales | 1.92 | MORERA, Carlos | m2 | 104 | 311912
ES-12845 | EST-19 Construcción de unión de vigas en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 67 | u | 2693.25 | 100.54 | 52 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 2090.28 | 78.03 | EST-19 Construcción de unión de vigas en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 77.61 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 311511
ES-12845 | EST-19 Construcción de unión de vigas en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 67 | u | 2693.25 | 100.54 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 241.19 | 9 | EST-19 Construcción de unión de vigas en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 8.96 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 311511
PP-12846 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE TRAMPA DE EDIFICIO PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 1 | u | 2111.29 | 80.25 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2111.29 | 80.25 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE TRAMPA DE EDIFICIO PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.36 | 042824
ES-12847 | EST-Es19 Construcción de union entre los muros y columnas prefabricados en Zona C1 Habitacional Oeste N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 18 | u | 1091.45 | 41.85 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 363.82 | 13.95 | EST-Es19 Construcción de union entre los muros y columnas prefabricados en Zona C1 Habitacional Oeste N02; N03; N04. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311411
ES-12848 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 226 | ml | 2015.92 | 56.5 | 226 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2015.92 | 56.5 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 226 | 541104
PP-12850 | S2-Pp01 ELABORACIÓN DE ACERO BALCONERAS ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-04-24 | 21 | u | 1049.46 | 36.27 | 21 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1049.46 | 36.27 | S2-Pp01 ELABORACIÓN DE ACERO BALCONERAS ZONA B N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3715 | 302301
ES-12849 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el montaje y encofre de elementos prefabricados en Zona C 1 y 2 Habitacional Este y Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 70 | m2 | 685.3 | 26.11 | 70 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 685.3 | 26.11 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el montaje y encofre de elementos prefabricados en Zona C 1 y 2 Habitacional Este y Oeste. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 70 | 316330
OX-12853 | OEX-Ox05 Ejecución de canaleta en viales con Prefa | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-04-23 | 10 | u | 3705.2 | 212.15 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 741.04 | 42.43 | OEX-Ox05 Ejecución de canaleta en viales con Prefa | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 160 | 018111
PP-12854 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PLANAS CUARTO DE EQUIPOS ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 1 | u | 346.04 | 11.96 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 346.04 | 11.96 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PLANAS CUARTO DE EQUIPOS ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4277 | 302303
HI-12851 | HS-EP-REALIZACION DE PASES EN ZONA E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-04-25 | 8 | m3 | 1449.92 | 59.44 | 8 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1449.92 | 59.44 | HS-EP-REALIZACION DE PASES EN ZONA E | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 8 | 040102
HI-12852 | HS-BW-PASES EN CAMARERA BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 2 | m3 | 1087.4399 | 44.58 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1087.44 | 44.58 | HS-BW-PASES EN CAMARERA BW-4 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 6 | 040102
AC-12855 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 50.24 | m2 | 1259.52 | 44.46 | 11 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 275.77 | 9.73 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada | 21.89 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 25.12 | 501201
ES-12857 | EST-Es10 Elaboración de cofres , tableros ,estacas y reservaciones en carpinteria | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-04-23 | 400 | m2 | 10039.3203 | 383.32 | 400 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 10039.32 | 383.32 | EST-Es10 Elaboración de cofres , tableros ,estacas y reservaciones en carpinteria | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 130 | 311211
PP-12856 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW 1 N-02 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 98 | u | 4176.7798 | 144.29 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4176.78 | 144.29 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW 1 N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
ES-12858 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves (área 1) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 66 | m2 | 692.34 | 27.72 | 66 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 692.34 | 27.72 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves (área 1) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 66 | 316331
PP-12859 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA N-03 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-24 | 30 | u | 544.34 | 18.81 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.34 | 18.81 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.3725 | 305321
PP-12860 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-0 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-04-24 | 17 | u | 1359.12 | 46.95 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1359.12 | 46.95 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-0 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.58 | 302301
PP-12861 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PLATO DE DUCHA ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-25 | 17 | u | 2124.8701 | 81.2 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1749.89 | 66.87 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PLATO DE DUCHA ZONA A N-00 | 82.35 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 19.94 | 042824
PP-12861 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PLATO DE DUCHA ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 17 | u | 2124.8701 | 81.2 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 374.98 | 14.33 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PLATO DE DUCHA ZONA A N-00 | 17.65 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 19.94 | 042824
HI-12926 | HS-E.Principal Colocacion de Trampa de Grasas en Cocina Principal y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 17 | u | 16506.3691 | 627.1 | 17 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 16506.37 | 627.1 | HS-E.Principal Colocacion de Trampa de Grasas en Cocina Principal y Cocina de Apoyo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 17 | 520112
ES-12862 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves (área 1) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 6.1 | m3 | 884.04 | 38.46 | 6.1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 884.04 | 38.46 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves (área 1) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016321
ES-12863 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros en Escalera IV Zona C2 N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 18 | m2 | 1106.64 | 41.04 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1106.64 | 41.04 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros en Escalera IV Zona C2 N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 18 | 315113
PP-12864 | S2-Pp03 ELBORACIÓN ACERO MUROS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-04-24 | 130 | u | 6987.9902 | 241.39 | 130 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 6987.99 | 241.39 | S2-Pp03 ELBORACIÓN ACERO MUROS ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0525 | 301101
ES-12865 | EST-Es08 Arme y desarme de Torre Mills para trabajos en columnas Zona D Cuarto de equipos nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 2 | u | 83.96 | 3.2 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 83.96 | 3.2 | EST-Es08 Arme y desarme de Torre Mills para trabajos en columnas Zona D Cuarto de equipos nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 316334
ME-12866 | Montaje de Campana en Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 1 | u | 672.63 | 22.12 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 672.63 | 22.12 | Montaje de Campana en Buffet 1 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 531102
ES-12867 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para en el pasillo de C2 N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 20 | ml | 178.4 | 5 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 178.4 | 5 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para en el pasillo de C2 N02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 20 | 541104
AC-12871 | S2 BW-05 RF. Conformación de 2da mano de basecoat en falsas columnas de fachadas | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-22 | 66.19 | m2 | 728.09 | 21.18 | 66.19 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 728.09 | 21.18 | S2 BW-05 RF. Conformación de 2da mano de basecoat en falsas columnas de fachadas | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 66.19 | 509001
ES-12872 | EST-Es15 Demolición de muro MI-12 eje K por mal fraguado del hormigón en Zona C1 Habitacional Oeste N04. FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 54 | m2 | 1913.5601 | 81.27 | 54 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1913.56 | 81.27 | EST-Es15 Demolición de muro MI-12 eje K por mal fraguado del hormigón en Zona C1 Habitacional Oeste N04. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.5 | 040522
ES-12873 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Cocina de Apoyo (área 3) | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 5 | m3 | 589.36 | 25.64 | 5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 589.36 | 25.64 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Cocina de Apoyo (área 3) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 016321
ES-12874 | EST-Es15 Reconstrucción de MI-12 en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 27 | m2 | 1486.48 | 59.89 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1486.48 | 59.89 | EST-Es15 Reconstrucción de MI-12 en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 54 | 314111
AC-12875 | S2 BW-04 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-22 | 45 | Hab | 1585.98 | 60.43 | 29 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1022.08 | 38.94 | S2 BW-04 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 64.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 162 | 316330
AC-12875 | S2 BW-04 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-22 | 45 | Hab | 1585.98 | 60.43 | 15 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 528.66 | 20.14 | S2 BW-04 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 162 | 316330
EL-12876 | SA02- CABLEADO DE LOS ALIMENTADORES DE LOS CIRCUITOS DE EXTRACCIÓN DE DEL BLOQUE TÉCNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-23 | 2850 | ml | 2080.5 | 79.8 | 2850 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2080.5 | 79.8 | SA02- CABLEADO DE LOS ALIMENTADORES DE LOS CIRCUITOS DE EXTRACCIÓN DE DEL BLOQUE TÉCNICO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2850 | 511200
ES-12877 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el acceso a distintos niveles en Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 5 | u | 215.38 | 8.21 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 215.38 | 8.21 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el acceso a distintos niveles en Zona C1 Habitacional Oeste. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22 | 316330
PP-12880 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS REPOSICIÓN CIA-05 ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-04-24 | 6 | u | 723.96 | 25.01 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 723.96 | 25.01 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS REPOSICIÓN CIA-05 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0264 | 301101
AC-12878 | S2 C-1 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 60 | Hab | 2114.6399 | 80.57 | 15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 528.66 | 20.14 | S2 C-1 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 216 | 316330
AC-12878 | S2 C-1 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | Hab | 2114.6399 | 80.57 | 30 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1057.32 | 40.28 | S2 C-1 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 216 | 316330
AC-12878 | S2 C-1 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 60 | Hab | 2114.6399 | 80.57 | 15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 528.66 | 20.14 | S2 C-1 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 216 | 316330
ES-12881 | EST-Es13 Arme y desarme de andamios para la la nivelación y apuntalamiento de vigas prefabricadas en el pasillo de Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 10 | u | 419.8 | 16 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 419.8 | 16 | EST-Es13 Arme y desarme de andamios para la la nivelación y apuntalamiento de vigas prefabricadas en el pasillo de Zona C2 Habitacional Este N02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 10 | 316334
PP-12882 | S2-Pp08 ELABORACIÓN ACERO UNIONES DE PRETILES BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 25 | u | 317.46 | 10.96 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 317.46 | 10.96 | S2-Pp08 ELABORACIÓN ACERO UNIONES DE PRETILES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0573 | 301102
EL-12883 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS DE ELECTRICIDAD Y CD EN SALA DE MÁQUINA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-23 | 145 | ml | 1339.59 | 53.33 | 60 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 554.31 | 22.07 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS DE ELECTRICIDAD Y CD EN SALA DE MÁQUINA | 41.38 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 145 | 510105
ME-12889 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-24 | 196 | ml | 12343.8896 | 411.86 | 140 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 8817.06 | 294.19 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | 71.43 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
ME-12888 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-24 | 196 | ml | 12343.8896 | 411.86 | 140 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 8817.06 | 294.19 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | 71.43 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
ME-12887 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 196 | ml | 12343.8896 | 411.86 | 96 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 6045.99 | 201.73 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | 48.98 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
ME-12889 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-26 | 196 | ml | 12343.8896 | 411.86 | 56 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3526.83 | 117.67 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | 28.57 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
ME-12887 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 196 | ml | 12343.8896 | 411.86 | 100 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 6297.9 | 210.13 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | 51.02 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
ME-12888 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 196 | ml | 12343.8896 | 411.86 | 56 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3526.83 | 117.67 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | 28.57 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
ES-12897 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros MI01 y MI-05 en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 20 | ml | 888.87 | 33.2 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 888.87 | 33.2 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros MI01 y MI-05 en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.05 | 305101
ME-12895 | Insulacion de tuberia de agua caliente en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 85 | m2 | 4927.3999 | 162.05 | 85 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4927.4 | 162.05 | Insulacion de tuberia de agua caliente en BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 85 | 530110
ME-12894 | Insulacion de tuberia de agua caliente en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 85 | m2 | 4927.3999 | 162.05 | 85 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4927.4 | 162.05 | Insulacion de tuberia de agua caliente en BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 85 | 530110
ES-12896 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para trabajos en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 1 | u | 318.32 | 14.08 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 318.32 | 14.08 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para trabajos en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 4 | 051931
ME-12900 | Montaje de tanques de Agua caliente en cuarto de equipos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 2 | u | 968.9 | 47.46 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 968.9 | 47.46 | Montaje de tanques de Agua caliente en cuarto de equipos | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533110
PP-12904 | S2-Pp03 ELABORACIÓN AROS Y GANCHETAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 32 | u | 16.88 | 0.58 | 32 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 16.88 | 0.58 | S2-Pp03 ELABORACIÓN AROS Y GANCHETAS ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.03738 | 302402
AC-12906 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE MANILLAS PARA CERRADURAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 26 | u | 297.96 | 8.58 | 26 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 297.96 | 8.58 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE MANILLAS PARA CERRADURAS. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 26 | 502704
ES-12907 | EST-Es05 Cimentación aislada para columnas prefabricadas Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 2 | u | 353.71 | 13.12 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 353.71 | 13.12 | EST-Es05 Cimentación aislada para columnas prefabricadas Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 041224
PP-12909 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO RECRECIMIENTO COLUMNAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 8 | u | 234.09 | 8.09 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 234.09 | 8.09 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO RECRECIMIENTO COLUMNAS GARITA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.046 | 302102
ES-12908 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en escalera Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 12 | ml | 107.04 | 3 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 107.04 | 3 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en escalera Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 12 | 541104
AC-12910 | S2 BW. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-22 | 15.04 | m2 | 400.78 | 12.8 | 4.31 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 114.85 | 3.67 | S2 BW. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | 28.66 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.04 | 509001
AC-12911 | S2 BW. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 15.04 | m2 | 400.78 | 12.8 | 15.04 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 400.78 | 12.8 | S2 BW. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.04 | 509001
ES-12915 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para construcción de ménsula en viga principal Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 2 | u | 192.4 | 7.33 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 192.4 | 7.33 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para construcción de ménsula en viga principal Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4.12 | 316411
PP-12914 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE SEPARADORES ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-04-24 | 100 | u | 52.75 | 1.82 | 100 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 52.75 | 1.82 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE SEPARADORES ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.11682 | 302402
ES-12916 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 67 | u | 2727.03 | 99.25 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 244.21 | 8.89 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N02 | 8.96 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 311511
ES-12916 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 67 | u | 2727.03 | 99.25 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1058.25 | 38.51 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N02 | 38.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 311511
ES-12916 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 67 | u | 2727.03 | 99.25 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 366.32 | 13.33 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N02 | 13.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 311511
ES-12916 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 67 | u | 2727.03 | 99.25 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1058.25 | 38.51 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N02 | 38.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 311511
ME-12918 | Montaje de Paneles de Polyfon y Fundición de Pisos de Conjunto de Camaras Frias Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-23 | 54 | m3 | 3280.8601 | 151.86 | 54 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3280.86 | 151.86 | Montaje de Paneles de Polyfon y Fundición de Pisos de Conjunto de Camaras Frias Almacenes | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 54 | 041724
EL-12917 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-23 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
PP-12919 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO PARA LS-17 SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-24 | 1 | u | 57.7 | 1.99 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 57.7 | 1.99 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO PARA LS-17 SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0187 | 302401
AC-12920 | S2. EP. 11. CA. CABINAS FENOLICAS. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-23 | 165.75 | m2 | 4949.2998 | 188.95 | 155 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 4628.3 | 176.7 | S2. EP. 11. CA. CABINAS FENOLICAS. TAQUILLAS | 93.51 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 165.75 | 501108
ME-12921 | Montaje de Paneles de Polyfon y Fundición de Pisos de Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 25 | m3 | 1566.05 | 73.3 | 25 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1566.05 | 73.3 | Montaje de Paneles de Polyfon y Fundición de Pisos de Ranchón Playa | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 25 | 041724
ES-12922 | EST-Es11 Subapuntalamiento en losa in situ de las terraza en Buffet entre los ejes 15-20. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 30 | u | 504 | 19.2 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 504 | 19.2 | EST-Es11 Subapuntalamiento en losa in situ de las terraza en Buffet entre los ejes 15-20. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 60 | 316442
HI-12923 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C1 NIVEL 02-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 30 | u | 1256.1 | 47.88 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 628.05 | 23.94 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C1 NIVEL 02-03 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 30 | 520108
PP-12924 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSA LS-17 SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-24 | 1 | u | 92.46 | 3.51 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 92.46 | 3.51 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSA LS-17 SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.7202 | 042824
ME-12925 | Montaje de Paneles de Polyfon y Fundición de Pisos de Camara Fria de Cocina | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 26 | m3 | 1593.5601 | 99.98 | 26 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1593.56 | 99.98 | Montaje de Paneles de Polyfon y Fundición de Pisos de Camara Fria de Cocina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 21 | 016321
ES-12927 | EST-Es17 Saneamiento de columnas Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 11 | u | 147.96 | 5.4 | 11 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 147.96 | 5.4 | EST-Es17 Saneamiento de columnas Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 27 | 124715
HI-12928 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C2 NIVEL 01 HABITACION | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 6 | u | 251.22 | 9.58 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 125.61 | 4.79 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C2 NIVEL 01 HABITACION | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 520108
HI-12928 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C2 NIVEL 01 HABITACION | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 6 | u | 251.22 | 9.58 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 125.61 | 4.79 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C2 NIVEL 01 HABITACION | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 520108
HI-12929 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C2 NIVEL 01 PASILLO | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 6 | u | 251.22 | 9.58 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 125.61 | 4.79 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C2 NIVEL 01 PASILLO | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 520108
ME-12931 | Montaje de Paneles de Polyfon y Fundición de Pisos de Camara Fría de Local deDesperdicios | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-04-23 | 22 | m3 | 1655.21 | 104.11 | 22 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1655.21 | 104.11 | Montaje de Paneles de Polyfon y Fundición de Pisos de Camara Fría de Local deDesperdicios | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 22 | 016321
HI-12930 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C1 NIVEL 01-04 CAMARERA | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 4 | u | 167.48 | 6.38 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 83.74 | 3.19 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C1 NIVEL 01-04 CAMARERA | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 4 | 520108
EL-12933 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
AC-12932 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw (1 mano en arreglo de casetas) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-22 | 56 | m2 | 213.92 | 6.16 | 56 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 213.92 | 6.16 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw (1 mano en arreglo de casetas) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 56 | 501302
EL-12934 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
EL-12935 | SA02- TRABAJOS DE MASILLA EN TABIQUES BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 1 | Hab | 476.1 | 12.6 | 1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 476.1 | 12.6 | SA02- TRABAJOS DE MASILLA EN TABIQUES BUFFET 1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 516102
EL-12936 | SA02- EXCAVACION Y CONFORMACION DE REGISTROS ELECTRICOS EN REDES EXTERIORES | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-04-23 | 5 | u | 464.85 | 29.53 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 464.85 | 29.53 | SA02- EXCAVACION Y CONFORMACION DE REGISTROS ELECTRICOS EN REDES EXTERIORES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | m3 | 5 | 012221
PP-12937 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE LOSA BALCONERA BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 1 | u | 195.95 | 7.99 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 195.95 | 7.99 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE LOSA BALCONERA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.0047 | 043834
ES-12938 | EST-Es16 Construcción de regola en muro de bloque para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 18.5 | ml | 424.01 | 18.96 | 18.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 424.01 | 18.96 | EST-Es16 Construcción de regola en muro de bloque para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 042424
PP-12939 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VP-17 ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 1 | u | 66.98 | 2.3 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 66.98 | 2.3 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VP-17 ZONA C N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0027 | 301101
AC-12940 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en columnas interiores del Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 63.91 | m2 | 1130.5699 | 38.35 | 28.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 509.47 | 17.28 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en columnas interiores del Buffet 2 | 45.06 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 63.91 | 501209
AC-12940 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en columnas interiores del Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 63.91 | m2 | 1130.5699 | 38.35 | 35.11 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 621.1 | 21.07 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en columnas interiores del Buffet 2 | 54.94 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 63.91 | 501209
PP-12941 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS VPB-65 Y VPB-66 ZONA B N-00 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-24 | 2 | u | 334.87 | 11.58 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 334.87 | 11.58 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS VPB-65 Y VPB-66 ZONA B N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0749 | 302102
PP-12942 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VPB-65 Y VPB-66 ZONA B N-00 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-24 | 2 | u | 230.27 | 9.35 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 230.27 | 9.35 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VPB-65 Y VPB-66 ZONA B N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4633 | 042524
ES-12943 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Norte en Servicio Sanitario y Tienda mixta. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-23 | 190 | m2 | 10358.4102 | 380.13 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2725.9 | 100.03 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Norte en Servicio Sanitario y Tienda mixta. | 26.32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 29 | 042824
ES-12943 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Norte en Servicio Sanitario y Tienda mixta. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 190 | m2 | 10358.4102 | 380.13 | 13 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 708.73 | 26.01 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Norte en Servicio Sanitario y Tienda mixta. | 6.84 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 29 | 042824
ES-12943 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Norte en Servicio Sanitario y Tienda mixta. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 190 | m2 | 10358.4102 | 380.13 | 107 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 5833.42 | 214.07 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Norte en Servicio Sanitario y Tienda mixta. | 56.32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 29 | 042824
ES-12943 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Norte en Servicio Sanitario y Tienda mixta. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-05 | 190 | m2 | 10358.4102 | 380.13 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1090.36 | 40.01 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Norte en Servicio Sanitario y Tienda mixta. | 10.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 29 | 042824
ES-12944 | EST-Es09 Apuntalamiento con torresmill y puntales para el Deck metálico en Zona B norte Servicios sanitarios y Tienda Mixta. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-23 | 50 | m2 | 1100.22 | 41.93 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1100.22 | 41.93 | EST-Es09 Apuntalamiento con torresmill y puntales para el Deck metálico en Zona B norte Servicios sanitarios y Tienda Mixta. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22.66 | 316411
PP-12945 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS POR REPOSICIÓN BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 12 | u | 543.49 | 18.77 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 543.49 | 18.77 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS POR REPOSICIÓN BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0483 | 301101
ES-12948 | EST-Es20 Completamiento de vigas principal VPB-27; VPB-28 en Sala Polivalentes en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-23 | 10 | ml | 534.31 | 20.34 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 534.31 | 20.34 | EST-Es20 Completamiento de vigas principal VPB-27; VPB-28 en Sala Polivalentes en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 316330
EL-12947 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN ESCALERA DE BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-23 | 14 | u | 245.7 | 8.82 | 8 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 140.4 | 5.04 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN ESCALERA DE BW | 57.14 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 14 | 513100
EL-12949 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN ESCALERA DE BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-23 | 14 | u | 245.7 | 8.82 | 8 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 140.4 | 5.04 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN ESCALERA DE BW | 57.14 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 14 | 513100
EL-12951 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN ESCALERA DE BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-23 | 14 | u | 245.7 | 8.82 | 8 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 140.4 | 5.04 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN ESCALERA DE BW | 57.14 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 14 | 513100
ES-12953 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el encofre y montaje de vigas prefabricas en Servicios Sanitarios. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-23 | 107 | m2 | 1047.53 | 39.91 | 107 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1047.53 | 39.91 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el encofre y montaje de vigas prefabricas en Servicios Sanitarios. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 107 | 316330
AC-12954 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 43.34 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 958.68 | 32.94 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 13.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-12954 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 275.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 6104.24 | 209.73 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 86.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
PP-12955 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS N-02 y N-03 ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 60 | u | 1171.86 | 40.49 | 60 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1171.86 | 40.49 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS N-02 y N-03 ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5889 | 302301
ES-12956 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de viga prefabricada en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 9 | u | 1299.78 | 49.57 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 577.68 | 22.03 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de viga prefabricada en Zona B Norte. | 44.44 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9 | 311511
ES-12956 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de viga prefabricada en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-23 | 9 | u | 1299.78 | 49.57 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 144.42 | 5.51 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de viga prefabricada en Zona B Norte. | 11.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9 | 311511
ES-12956 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de viga prefabricada en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 9 | u | 1299.78 | 49.57 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 577.68 | 22.03 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de viga prefabricada en Zona B Norte. | 44.44 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9 | 311511
AC-12958 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 27.18 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 199.5 | 7.07 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | 69.69 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-12958 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 11.82 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 86.76 | 3.07 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | 30.31 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
ES-12966 | EST-Es15 Saneamiento de muros MI-02 y MI-03 en interior de locales Zona B Ama de Llaves FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 85 | m2 | 1857.6801 | 60.82 | 76 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1660.98 | 54.38 | EST-Es15 Saneamiento de muros MI-02 y MI-03 en interior de locales Zona B Ama de Llaves FNC | 89.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28 | 131251
ES-12966 | EST-Es15 Saneamiento de muros MI-02 y MI-03 en interior de locales Zona B Ama de Llaves FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-15 | 85 | m2 | 1857.6801 | 60.82 | 9 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 196.7 | 6.44 | EST-Es15 Saneamiento de muros MI-02 y MI-03 en interior de locales Zona B Ama de Llaves FNC | 10.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28 | 131251
EL-12957 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 21 | u | 877.59 | 31.5 | 12 | Electricidad - Elier González Vergara | 501.48 | 18 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N01 | 57.14 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 21 | 515101
EL-12957 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 21 | u | 877.59 | 31.5 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 208.95 | 7.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N01 | 23.81 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 21 | 515101
EL-12957 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 21 | u | 877.59 | 31.5 | 3 | Electricidad - Elier González Vergara | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N01 | 14.29 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 21 | 515101
EL-12957 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-21 | 21 | u | 877.59 | 31.5 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 41.79 | 1.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N01 | 4.76 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 21 | 515101
AC-12959 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 79.2 | m2 | 1771.7 | 59.4 | 12.55 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 280.74 | 9.41 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 15.85 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 79.2 | 500103
ES-12960 | EST-Es11 Apuntalamiento para la losa in situ en Zona B Norte Lobby Bar.(Completamiento 7u) | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-23 | 16 | u | 1541.1 | 58.74 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1541.1 | 58.74 | EST-Es11 Apuntalamiento para la losa in situ en Zona B Norte Lobby Bar.(Completamiento 7u) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 33 | 316411
EL-12961 | SA02- CANALIZACION DE BAÑOS EN HABITACIONES ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 21 | u | 1562.4 | 70.56 | 14 | Electricidad - Elier González Vergara | 1041.6 | 47.04 | SA02- CANALIZACION DE BAÑOS EN HABITACIONES ZONA C OESTE N01 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 630 | 510102
ES-12962 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección en la losa in situ en Zona B norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-23 | 35 | ml | 312.2 | 8.75 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 312.2 | 8.75 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección en la losa in situ en Zona B norte Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 35 | 541104
EL-12968 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS ZOANA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS ZOANA C OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
AC-12964 | S2_EP_09_PY_Colocacion de refuerzos sobre FT para luminarias_BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 51 | u | 375.87 | 13.26 | 51 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 375.87 | 13.26 | S2_EP_09_PY_Colocacion de refuerzos sobre FT para luminarias_BUFFET 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 51 | 501114
ME-12965 | Pintura para Plenum de inyeccion de BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-23 | 144 | m2 | 1072.8 | 35.28 | 144 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1072.8 | 35.28 | Pintura para Plenum de inyeccion de BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 144 | 534105
AC-12963 | S2-EPC3-N01-EP- Aplicación de impermeable en interior de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 19 | m2 | 425.03 | 14.25 | 17 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 380.29 | 12.75 | S2-EPC3-N01-EP- Aplicación de impermeable en interior de Patinejos | 89.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19 | 500103
AC-12967 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 21.33 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 252.99 | 8.81 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | 62.74 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-12967 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 12.67 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 150.28 | 5.23 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | 37.26 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-12971 | S2_EP_09_PY_Colocacion de refuerzos sobre FT para luminarias_BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 51 | u | 375.87 | 13.26 | 51 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 375.87 | 13.26 | S2_EP_09_PY_Colocacion de refuerzos sobre FT para luminarias_BUFFET 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 51 | 501114
PP-12969 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW POR REPOSICIÓN | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 12 | u | 639.91 | 26 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 639.91 | 26 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW POR REPOSICIÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.1183 | 042524
EL-12970 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 21 | u | 9374.4004 | 423.36 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N02 | 71.43 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
EL-12970 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 21 | u | 9374.4004 | 423.36 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2678.4 | 120.96 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N02 | 28.57 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
EL-12972 | SA02- CANALIZACION DE BAÑOS EN HABITACIONES ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 21 | u | 1562.4 | 70.56 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 372 | 16.8 | SA02- CANALIZACION DE BAÑOS EN HABITACIONES ZONA C OESTE N02 | 23.81 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 630 | 510102
ES-12973 | EST-Es Subapuntalamiento de las Losa In situ en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-23 | 88 | u | 1478.4 | 56.32 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 184.8 | 7.04 | EST-Es Subapuntalamiento de las Losa In situ en Zona B Norte Lobby Bar. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 176 | 316442
AC-12976 | SOS_S2_PY_Trabajos de perfileria en cierre provicional. Buffet C1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 15.8 | m2 | 548.58 | 19.59 | 15.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 548.58 | 19.59 | SOS_S2_PY_Trabajos de perfileria en cierre provicional. Buffet C1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 15.8 | 501203
PP-12979 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PARED ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-04-24 | 6 | u | 2342.3701 | 80.89 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2342.37 | 80.89 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PARED ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2811 | 301102
ES-12978 | EST-Es10 Acarreo de puntales, dokas y torresmill para la ejecución del Deck Metálico. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-23 | 3.46 | m3 | 251.61 | 15.99 | 3.46 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 251.61 | 15.99 | EST-Es10 Acarreo de puntales, dokas y torresmill para la ejecución del Deck Metálico. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.46 | 016321
EL-12980 | SA02- TRABAJOS EN PERFILERIA Y PLACA DECORATIVO BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 2 | u | 550.16 | 14.56 | 2 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 550.16 | 14.56 | SA02- TRABAJOS EN PERFILERIA Y PLACA DECORATIVO BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 52 | 516102
AC-12981 | FNC-S2-EP-C1 N01 CM. Reparación de hoja de puerta y cerradura de puerta provisional PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 1 | u | 30.73 | 1.1 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 30.73 | 1.1 | FNC-S2-EP-C1 N01 CM. Reparación de hoja de puerta y cerradura de puerta provisional PM-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.1172 | 501404
EL-12982 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 21 | Hab | 1436.4 | 79.38 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 205.2 | 11.34 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C OESTE N02 | 14.29 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 378 | 510104
ES-12983 | EST-Es15 Saneamiento de muros MI-01 y MI-04 en interior de locales Zona B Ama de Llaves FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 154 | m2 | 3992.1001 | 123.25 | 146 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3784.72 | 116.85 | EST-Es15 Saneamiento de muros MI-01 y MI-04 en interior de locales Zona B Ama de Llaves FNC | 94.81 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33 | 131251
ES-12983 | EST-Es15 Saneamiento de muros MI-01 y MI-04 en interior de locales Zona B Ama de Llaves FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-28 | 154 | m2 | 3992.1001 | 123.25 | 8 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 207.38 | 6.4 | EST-Es15 Saneamiento de muros MI-01 y MI-04 en interior de locales Zona B Ama de Llaves FNC | 5.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33 | 131251
AC-12987 | S2_EC_39_PY_Conformacion de encimeras. PP | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-04-22 | 2 | u | 271.14 | 10.06 | 2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 271.14 | 10.06 | S2_EC_39_PY_Conformacion de encimeras. PP | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 10.7 | 501202
AC-12984 | FNC-S2-BW6-N01 BA. Recolocación de base o zapatones de barandas. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-23 | 2 | u | 40 | 1.51 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 40 | 1.51 | FNC-S2-BW6-N01 BA. Recolocación de base o zapatones de barandas. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m | 2.0964 | 502803
AC-12985 | FNC-S2-BW5 N01 N02. BA. Recolocación de base o zapatones de barandas. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-23 | 16 | u | 319.99 | 12.08 | 16 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 319.99 | 12.08 | FNC-S2-BW5 N01 N02. BA. Recolocación de base o zapatones de barandas. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m | 16.771 | 502803
AC-12991 | SOS_S2_EP_11_PY_Conformacion de Pases de Tuberias en FT aislante Mtto | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-22 | 40 | m2 | 550 | 16 | 40 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 550 | 16 | SOS_S2_EP_11_PY_Conformacion de Pases de Tuberias en FT aislante Mtto | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 40 | 509002
EL-12989 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 21 | Hab | 3265.77 | 175.94 | 10 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1555.13 | 83.78 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N02 | 47.62 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 90 | 047912
EL-12989 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 21 | Hab | 3265.77 | 175.94 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 933.08 | 50.27 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N02 | 28.57 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 90 | 047912
ES-12992 | EST-Es17 Saneamiento de Cámaras Frias Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 7 | u | 1766.21 | 61.74 | 7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1766.21 | 61.74 | EST-Es17 Saneamiento de Cámaras Frias Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 040102
AC-12993 | FNC-S2-EP-C1-N01 CA. Desmonte y colocación de los paños y marcos de balconera PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 1 | u | 114.21 | 4.51 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 114.21 | 4.51 | FNC-S2-EP-C1-N01 CA. Desmonte y colocación de los paños y marcos de balconera PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502102
AC-12994 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 39 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 286.26 | 10.14 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
EL-12995 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M4-20-R | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-04-24 | 168 | u | 6348 | 168 | 168 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 6348 | 168 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M4-20-R | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 600 | 516102
PP-12996 | S2-Pp09 ELABORACIÓN NEGATIVO PORTICO ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-24 | 1 | u | 418.03 | 14.45 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 418.03 | 14.45 | S2-Pp09 ELABORACIÓN NEGATIVO PORTICO ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.063 | 301102
EL-12998 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M4-20-E | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-04-24 | 40 | u | 1544.6801 | 40.88 | 40 | Electricidad - Elier González Vergara | 1544.68 | 40.88 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M4-20-E | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 516102
AC-12997 | S2-EP-C3-CM. Colocación de puerta provisional de patinejo PM-29 con cerradura. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 4 | u | 474.88 | 13.47 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 118.72 | 3.37 | S2-EP-C3-CM. Colocación de puerta provisional de patinejo PM-29 con cerradura. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 112.2647 | 502701
PP-12999 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-24 | 1 | u | 99.31 | 3.43 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 99.31 | 3.43 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN RANCHÓN PLAYA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.04 | 305321
PP-13000 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO PARA FRANJAS IN SITU SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-24 | 1 | u | 338.46 | 11.69 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 338.46 | 11.69 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO PARA FRANJAS IN SITU SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2 | 302102
EL-13003 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M4-20-L | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-04-24 | 14 | u | 550.16 | 14.56 | 14 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 550.16 | 14.56 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M4-20-L | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 52 | 516102
AC-13001 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 385.73 | m2 | 20882.8203 | 627.2 | 90.67 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4908.73 | 147.43 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | 23.51 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 385.73 | 506003
AC-13001 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-10 | 385.73 | m2 | 20882.8203 | 627.2 | 72.03 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3899.59 | 117.12 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | 18.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 385.73 | 506003
AC-13001 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 385.73 | m2 | 20882.8203 | 627.2 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 324.83 | 9.76 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | 1.56 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 385.73 | 506003
AC-13001 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 385.73 | m2 | 20882.8203 | 627.2 | 47.85 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2590.52 | 77.8 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | 12.41 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 385.73 | 506003
AC-13001 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 385.73 | m2 | 20882.8203 | 627.2 | 57.1 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3091.3 | 92.85 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | 14.8 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 385.73 | 506003
AC-13001 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 385.73 | m2 | 20882.8203 | 627.2 | 53.17 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2878.54 | 86.45 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | 13.78 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 385.73 | 506003
AC-13001 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 385.73 | m2 | 20882.8203 | 627.2 | 9.84 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 532.72 | 16 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN ZONA DE SERVICIO. BUFFET 1, 2 y 3 | 2.55 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 385.73 | 506003
PP-13002 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO PARA CERRAMENTO ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-24 | 100 | ml | 317.95 | 10.98 | 100 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 317.95 | 10.98 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO PARA CERRAMENTO ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.03 | 301101
PP-13004 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 70 | u | 1392.7 | 48.12 | 70 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1392.7 | 48.12 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C N-04 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.7082 | 302301
AC-13005 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-10 | 72.89 | m2 | 2914.46 | 87.47 | 12.39 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 495.41 | 14.87 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | 17 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 54.67 | 506015
AC-13005 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 72.89 | m2 | 2914.46 | 87.47 | 10.92 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 436.63 | 13.1 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | 14.98 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 54.67 | 506015
AC-13005 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 72.89 | m2 | 2914.46 | 87.47 | 14.24 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 569.38 | 17.09 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | 19.54 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 54.67 | 506015
AC-13005 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 72.89 | m2 | 2914.46 | 87.47 | 11.77 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 470.62 | 14.12 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | 16.15 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 54.67 | 506015
AC-13005 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 72.89 | m2 | 2914.46 | 87.47 | 8.67 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 346.66 | 10.4 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | 11.89 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 54.67 | 506015
PP-13006 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VD-02 CUBIERTA BW REPOSICIÓN | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 4 | u | 184.15 | 6.36 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 184.15 | 6.36 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VD-02 CUBIERTA BW REPOSICIÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0156 | 301101
ES-13008 | EST-Es06 Losa de fondo de Cámaras Frias Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 257 | m2 | 3391.4399 | 144.17 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 791.78 | 33.66 | EST-Es06 Losa de fondo de Cámaras Frias Zona D Almacenes y Cocina Principal | 23.35 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 38.6 | 041724
ES-13008 | EST-Es06 Losa de fondo de Cámaras Frias Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 257 | m2 | 3391.4399 | 144.17 | 197 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2599.66 | 110.51 | EST-Es06 Losa de fondo de Cámaras Frias Zona D Almacenes y Cocina Principal | 76.65 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 38.6 | 041724
AC-13007 | S2. EP. 09. EP. REJUNTADO ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 72.89 | m2 | 971.31 | 29.15 | 14.24 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 189.76 | 5.69 | S2. EP. 09. EP. REJUNTADO ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | 19.54 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 18.22 | 506015
AC-13007 | S2. EP. 09. EP. REJUNTADO ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 72.89 | m2 | 971.31 | 29.15 | 23.31 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 310.62 | 9.32 | S2. EP. 09. EP. REJUNTADO ANTIACIDO ZONA SERVICIO. BUFFET 1,2 Y 3 | 31.98 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 18.22 | 506015
PP-13009 | S2-Pp06 ENCHAPE DE VIGAS PARA FUNDICIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 1 | u | 221.25 | 8.4 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 221.25 | 8.4 | S2-Pp06 ENCHAPE DE VIGAS PARA FUNDICIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 3.75 | 311511
PP-13010 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA PLATO DUCHA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-04-24 | 2 | u | 220 | 8.32 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 220 | 8.32 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA PLATO DUCHA ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 8 | 311611
PP-13011 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA VIGAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-04-24 | 1 | u | 151.25 | 5.72 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 151.25 | 5.72 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA VIGAS TEATRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 5.5 | 311611
PP-13012 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA CANAL ECOLÓGICOS | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-04-24 | 1 | u | 412.5 | 15.6 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 412.5 | 15.6 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA CANAL ECOLÓGICOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 15 | 311611
PP-13013 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-04-24 | 13 | u | 453.58 | 17.19 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 453.58 | 17.19 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.5734 | 042824
PP-13014 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE REGISTROS OEX | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-04-24 | 80 | u | 5335.2202 | 216.97 | 80 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5335.22 | 216.97 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE REGISTROS OEX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.959 | 042524
AC-13015 | S2-BW04-EP- ESTUDIANTES- Enchape en piso habitación y pared de Inodoro | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 81.8 | m2 | 3681.4099 | 110.43 | 81.8 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 3681.41 | 110.43 | S2-BW04-EP- ESTUDIANTES- Enchape en piso habitación y pared de Inodoro | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.8 | 506001
ES-13017 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Modificación de plano) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 60 | m2 | 2747.3999 | 105 | 60 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2747.4 | 105 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Modificación de plano) Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 60 | 031155
PP-13016 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-04-24 | 1340 | u | 401.83 | 16.59 | 1340 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 401.83 | 16.59 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.0486 | 043136
AC-13018 | S2_EP_09_PY_Colocacion de refuerzos FT para fijacion de Portico en Barra | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 32 | u | 235.84 | 8.32 | 32 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 235.84 | 8.32 | S2_EP_09_PY_Colocacion de refuerzos FT para fijacion de Portico en Barra | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 32 | 501114
AC-13019 | S2_EC_39_PY_Colocacion de refuerzo en vanos SS Club Toallero PP | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-04-22 | 6 | u | 44.22 | 1.56 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 44.22 | 1.56 | S2_EC_39_PY_Colocacion de refuerzo en vanos SS Club Toallero PP | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 6 | 501114
PP-13020 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS ZONA D REPOSICIÓN | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 2 | u | 89.2 | 3.08 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 89.2 | 3.08 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS ZONA D REPOSICIÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0558 | 302303
ES-13021 | EST-Es17 Desbaste en piso de pasillo 1009 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 83.6 | m2 | 1172.91 | 40.96 | 71 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 996.13 | 34.79 | EST-Es17 Desbaste en piso de pasillo 1009 Zona D Almacenes | 84.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 83.6 | 148111
PP-13022 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 90 | u | 4835.0801 | 167.03 | 90 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4835.08 | 167.03 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-04 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
ES-13023 | EST-Es02 Prepiso en Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 560 | m2 | 12902.4004 | 520.8 | 560 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 12902.4 | 520.8 | EST-Es02 Prepiso en Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 560 | 143112
AC-13024 | S2 EOC-1 PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 9 | u | 236.16 | 9 | 5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 131.2 | 5 | S2 EOC-1 PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | 55.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-13024 | S2 EOC-1 PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 9 | u | 236.16 | 9 | 4 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 104.96 | 4 | S2 EOC-1 PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | 44.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-13025 | S2 EPC-1 PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 9.99 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 256.54 | 9.79 | S2 EPC-1 PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 60.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-13025 | S2 EPC-1 PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 6.61 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 169.75 | 6.48 | S2 EPC-1 PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 39.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-13029 | SOS_EP_09_PY_Conformacion de Falsas Vigas para conductos Mecanico de Persystem | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 39 | m2 | 3314.21 | 126.16 | 39 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3314.21 | 126.16 | SOS_EP_09_PY_Conformacion de Falsas Vigas para conductos Mecanico de Persystem | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 39 | 501204
PP-13027 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 1 | u | 87.02 | 3.53 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 87.02 | 3.53 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.323 | 042524
ES-13028 | EST-Es12 Conformación de vanos Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 14 | u | 2170.71 | 77.9 | 14 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2170.71 | 77.9 | EST-Es12 Conformación de vanos Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 81.2 | 541102
AC-13030 | S2-EPC-2 PY N01 Cement Board y Aislamiento en Cierre de Habitaciones, Interior de Patinejos y Cierre de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 110.92 | m2 | 2251.6799 | 83.19 | 110.92 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2251.68 | 83.19 | S2-EPC-2 PY N01 Cement Board y Aislamiento en Cierre de Habitaciones, Interior de Patinejos y Cierre de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 221.84 | 501208
PP-13032 | PP-11900 S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 420 | u | 1744.1899 | 66.17 | 420 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1744.19 | 66.17 | PP-11900 S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.5088 | 042524
ES-13033 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal y Almacenes | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 118 | m2 | 1237.8199 | 49.56 | 118 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1237.82 | 49.56 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal y Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 118 | 316331
AC-13035 | SOS_EP_09_PY_Uso de Andamio para conformacion de Falsa Viga para conducto cortafuego de Persystem | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 6 | m2 | 58.74 | 2.24 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 58.74 | 2.24 | SOS_EP_09_PY_Uso de Andamio para conformacion de Falsa Viga para conducto cortafuego de Persystem | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 6 | 316330
AC-13040 | SOS_EP_09_PY_Refuerzo para conformacion de Mesas Calientes Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 5 | u | 3254.5801 | 116.12 | 5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3254.58 | 116.12 | SOS_EP_09_PY_Refuerzo para conformacion de Mesas Calientes Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 46.78 | 501201
ES-13038 | EST-Es04 Construcción de dinteles y catalanas en muros de bloques en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 10 | ml | 425.3 | 16.78 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 340.24 | 13.42 | EST-Es04 Construcción de dinteles y catalanas en muros de bloques en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.02 | 305321
ES-13038 | EST-Es04 Construcción de dinteles y catalanas en muros de bloques en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 10 | ml | 425.3 | 16.78 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 85.06 | 3.36 | EST-Es04 Construcción de dinteles y catalanas en muros de bloques en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.02 | 305321
ES-13036 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona B Ama de LLaves (área 2) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-24 | 41 | m2 | 430.09 | 17.22 | 41 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 430.09 | 17.22 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona B Ama de LLaves (área 2) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 41 | 316331
AC-13037 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 953.34 | m2 | 38114.5312 | 1144.01 | 87.69 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3505.85 | 105.23 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 9.2 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 953.34 | 506001
AC-13037 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-10 | 953.34 | m2 | 38114.5312 | 1144.01 | 367.69 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 14700.25 | 441.23 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 38.57 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 953.34 | 506001
AC-13037 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 953.34 | m2 | 38114.5312 | 1144.01 | 46 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1839.08 | 55.2 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 4.83 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 953.34 | 506001
AC-13037 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-24 | 953.34 | m2 | 38114.5312 | 1144.01 | 166.6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 6660.67 | 199.92 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 17.48 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 953.34 | 506001
AC-13037 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 953.34 | m2 | 38114.5312 | 1144.01 | 177.85 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 7110.44 | 213.42 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 18.66 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 953.34 | 506001
AC-13037 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 953.34 | m2 | 38114.5312 | 1144.01 | 83.3 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 3330.33 | 99.96 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 8.74 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 953.34 | 506001
AC-13037 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 953.34 | m2 | 38114.5312 | 1144.01 | 16 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 639.68 | 19.2 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 1.68 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 953.34 | 506001
PP-13039 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALSOS DE TRANSPORTACIÓN | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 620 | u | 2313.5801 | 91.73 | 620 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2313.58 | 91.73 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALSOS DE TRANSPORTACIÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.4147 | 044124
AC-13041 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-10 | 370.55 | m2 | 18512.6797 | 555.82 | 17.13 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 855.81 | 25.69 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 4.62 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 370.55 | 506002
AC-13041 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 370.55 | m2 | 18512.6797 | 555.82 | 127.65 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6377.4 | 191.47 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 34.45 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 370.55 | 506002
AC-13041 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 370.55 | m2 | 18512.6797 | 555.82 | 34.59 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1728.12 | 51.88 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 9.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 370.55 | 506002
AC-13041 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 370.55 | m2 | 18512.6797 | 555.82 | 10.35 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 517.09 | 15.52 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 2.79 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 370.55 | 506002
AC-13041 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-24 | 370.55 | m2 | 18512.6797 | 555.82 | 59.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2972.62 | 89.25 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 16.06 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 370.55 | 506002
AC-13041 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 370.55 | m2 | 18512.6797 | 555.82 | 99.35 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 4963.53 | 149.02 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 26.81 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 370.55 | 506002
AC-13041 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 370.55 | m2 | 18512.6797 | 555.82 | 11 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 549.56 | 16.5 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. SALONES BUFFET 1, 2 Y 3 | 2.97 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 370.55 | 506002
ES-13042 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-24 | 11.4 | m3 | 1546.12 | 68.72 | 11.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1546.12 | 68.72 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 016321
ES-13043 | EST-Es12-SOS Colocación de muros de bloques y retaqueo en muros en el Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 100 | m2 | 6089.6001 | 227.83 | 66 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4019.14 | 150.37 | EST-Es12-SOS Colocación de muros de bloques y retaqueo en muros en el Buffet. | 66 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 100 | 316331
ES-13043 | EST-Es12-SOS Colocación de muros de bloques y retaqueo en muros en el Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-09 | 100 | m2 | 6089.6001 | 227.83 | 34 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2070.46 | 77.46 | EST-Es12-SOS Colocación de muros de bloques y retaqueo en muros en el Buffet. | 34 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 100 | 316331
ES-13044 | EST-Es12 Retaqueo en pases de instalaciones en locales Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 4 | u | 284.95 | 10.34 | 4 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 284.95 | 10.34 | EST-Es12 Retaqueo en pases de instalaciones en locales Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1.8 | 131102
ES-13045 | EST-Es17 Desbaste en piso local 1018 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 28 | m2 | 392.84 | 13.72 | 28 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 392.84 | 13.72 | EST-Es17 Desbaste en piso local 1018 Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28 | 148111
AC-13053 | SOS_S2_EC_44_PI_Malla y Basecoat en juntas de FT de Parada | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-04-24 | 78 | m2 | 765.96 | 22.62 | 78 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 765.96 | 22.62 | SOS_S2_EC_44_PI_Malla y Basecoat en juntas de FT de Parada | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 78 | 509004
AC-13048 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-22 | 449 | m2 | 1737.63 | 49.39 | 291 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1126.17 | 32.01 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | 64.81 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 449 | 501410
AC-13046 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-22 | 449 | m2 | 1737.63 | 49.39 | 332.07 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1285.11 | 36.53 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | 73.96 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 449 | 501410
AC-13047 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-22 | 449 | m2 | 1737.63 | 49.39 | 291 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1126.17 | 32.01 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | 64.81 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 449 | 501410
AC-13049 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 449 | m2 | 1737.63 | 49.39 | 226.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 876.94 | 24.93 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | 50.47 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 449 | 501410
AC-13047 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 449 | m2 | 1737.63 | 49.39 | 158 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 611.46 | 17.38 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | 35.19 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 449 | 501410
AC-13049 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 449 | m2 | 1737.63 | 49.39 | 99.77 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 386.11 | 10.97 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | 22.22 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 449 | 501410
AC-13057 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | 207 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 801.09 | 22.77 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | 22.14 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-13056 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | 233 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 901.71 | 25.63 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | 24.93 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-13056 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | 173.13 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 670.01 | 19.04 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | 18.52 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-13055 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | 311.55 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1205.7 | 34.27 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-13057 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | 590.37 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2284.73 | 64.94 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | 63.15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-13054 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-22 | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | 645.06 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2496.39 | 70.96 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | 69.01 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-13055 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-22 | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | 466.35 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1804.78 | 51.3 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | 49.89 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-13056 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-22 | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | 466.35 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1804.78 | 51.3 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | 49.89 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-13060 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | 0 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 0 | 0 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | 0 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-13061 | S2-BW3-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 45 | u | 630 | 17.87 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 42 | 1.19 | S2-BW3-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | 6.67 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 148.9361 | 502701
AC-13061 | S2-BW3-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 45 | u | 630 | 17.87 | 16 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 224 | 6.35 | S2-BW3-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | 35.56 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 148.9361 | 502701
AC-13061 | S2-BW3-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 45 | u | 630 | 17.87 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 210 | 5.96 | S2-BW3-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 148.9361 | 502701
AC-13062 | SOS_S2_EC_44_PI_Masilla en superficie de FT de Parada | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-04-22 | 78 | m2 | 1072.5 | 31.2 | 70 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 962.5 | 28 | SOS_S2_EC_44_PI_Masilla en superficie de FT de Parada | 89.74 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 78 | 509002
PP-13063 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 10 | u | 474.72 | 16.4 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 474.72 | 16.4 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0863 | 302301
AC-13064 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 110.44 | m2 | 10108.2803 | 304.27 | 7.22 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 660.83 | 19.89 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. BUFFET 1, 2 y 3 | 6.54 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 110.44 | 506014
AC-13064 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 110.44 | m2 | 10108.2803 | 304.27 | 38.32 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3507.33 | 105.57 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. BUFFET 1, 2 y 3 | 34.7 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 110.44 | 506014
AC-13064 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 110.44 | m2 | 10108.2803 | 304.27 | 31.56 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2888.6 | 86.95 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. BUFFET 1, 2 y 3 | 28.58 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 110.44 | 506014
AC-13064 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. BUFFET 1, 2 y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 110.44 | m2 | 10108.2803 | 304.27 | 30.75 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2814.47 | 84.72 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. BUFFET 1, 2 y 3 | 27.84 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 110.44 | 506014
HI-13066 | HS-E.Principal Zona C Colocacion de Gabinetes en Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 4 | u | 741.72 | 32.92 | 3 | Plomería - Badney Yury León Achón | 556.29 | 24.69 | HS-E.Principal Zona C Colocacion de Gabinetes en Buffet | 75 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 4 | 523111
PP-13065 | PP-12720 S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO CARPETA N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 30 | u | 544.34 | 18.81 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.34 | 18.81 | PP-12720 S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO CARPETA N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.2117 | 302303
PP-13067 | S2-Pp02 ELABORACIÓN DE ACERO EN COLUMNAS ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 16 | u | 803.31 | 27.74 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 803.31 | 27.74 | S2-Pp02 ELABORACIÓN DE ACERO EN COLUMNAS ZONA C N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.119 | 301102
PP-13069 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-04-24 | 168 | u | 8428.5703 | 291.18 | 56 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2809.52 | 97.06 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA B | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3271 | 301101
PP-13069 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 168 | u | 8428.5703 | 291.18 | 56 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2809.52 | 97.06 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA B | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3271 | 301101
PP-13069 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 168 | u | 8428.5703 | 291.18 | 56 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2809.52 | 97.06 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA B | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3271 | 301101
ES-13068 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios fachada Buffet Zona C1 Nivel 01-03 ( abril) | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 128 | m2 | 3416.3201 | 136.96 | 77 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2055.13 | 82.39 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios fachada Buffet Zona C1 Nivel 01-03 ( abril) | 60.16 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 128 | 316332
ES-13070 | EST-Es01 Incluye el arme y desarme de andamios en fachada buffet Zona C1 (abril) | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 310 | m2 | 8273.9004 | 331.7 | 57 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1521.33 | 60.99 | EST-Es01 Incluye el arme y desarme de andamios en fachada buffet Zona C1 (abril) | 18.39 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 310 | 316332
ES-13070 | EST-Es01 Incluye el arme y desarme de andamios en fachada buffet Zona C1 (abril) | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 310 | m2 | 8273.9004 | 331.7 | 129 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3443.01 | 138.03 | EST-Es01 Incluye el arme y desarme de andamios en fachada buffet Zona C1 (abril) | 41.61 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 310 | 316332
PP-13071 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 35 | u | 2834.5701 | 97.93 | 35 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2834.57 | 97.93 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.2599 | 302301
AC-13072 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 105.18 | m2 | 1825.92 | 65.21 | 105.18 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 1825.92 | 65.21 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 52.59 | 501203
AC-13073 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 90.4 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 663.54 | 23.5 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 93.78 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-13073 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 6 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 44.04 | 1.56 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 6.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-13074 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 10.5 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 189 | 7.14 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-13075 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 110 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 881.66 | 31.09 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 26.27 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-13075 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 225.64 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1808.53 | 63.76 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 53.88 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-13075 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 83.16 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 666.53 | 23.5 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 19.86 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-13076 | S2_EP_09_RF_Masilla en Muros de Galeria SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 120 | m2 | 1320 | 38.4 | 21 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 231 | 6.72 | S2_EP_09_RF_Masilla en Muros de Galeria SS Buffet 1 | 17.5 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 120 | 509001
AC-13077 | S2_EP_09_PI_Masilla en columnas interiores de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 63.9 | m2 | 548.9 | 15.98 | 25 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 214.75 | 6.25 | S2_EP_09_PI_Masilla en columnas interiores de Buffet 2 | 39.12 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 63.9 | 509003
AC-13078 | S2_EP_09_PY_Masilla en Tabiques y trasdosado SS buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 154.5 | m2 | 1327.15 | 38.63 | 56 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 481.04 | 14 | S2_EP_09_PY_Masilla en Tabiques y trasdosado SS buffet 1 | 36.25 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 154.5 | 509003
ES-13079 | EST-Es12 Fundición in situ de mesas calientes en Salón 1 del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 100 | ml | 1479.3101 | 63.98 | 100 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1479.31 | 63.98 | EST-Es12 Fundición in situ de mesas calientes en Salón 1 del Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 22.85 | 042424
ES-13080 | ES12-Muro de bloque despues del cerramento. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 130 | m2 | 7361.75 | 301 | 130 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 7361.75 | 301 | ES12-Muro de bloque despues del cerramento. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 130 | 031155
ES-13081 | ES12-Salpicado despues del cerramento.Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 260 | m2 | 2049.9099 | 77.36 | 180 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1419.17 | 53.56 | ES12-Salpicado despues del cerramento.Snack Bar. | 69.23 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 260 | 131141
ES-13081 | ES12-Salpicado despues del cerramento.Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 260 | m2 | 2049.9099 | 77.36 | 40 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 315.37 | 11.9 | ES12-Salpicado despues del cerramento.Snack Bar. | 15.38 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 260 | 131141
ES-13081 | ES12-Salpicado despues del cerramento.Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 260 | m2 | 2049.9099 | 77.36 | 40 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 315.37 | 11.9 | ES12-Salpicado despues del cerramento.Snack Bar. | 15.38 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 260 | 131141
ES-13082 | ES12-Resano despues del cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 260 | m2 | 5697.3901 | 222.36 | 40 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 876.52 | 34.21 | ES12-Resano despues del cerramento. Snack Bar | 15.38 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 260 | 131102
ES-13082 | ES12-Resano despues del cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 260 | m2 | 5697.3901 | 222.36 | 40 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 876.52 | 34.21 | ES12-Resano despues del cerramento. Snack Bar | 15.38 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 260 | 131102
ES-13082 | ES12-Resano despues del cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 260 | m2 | 5697.3901 | 222.36 | 180 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3944.35 | 153.94 | ES12-Resano despues del cerramento. Snack Bar | 69.23 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 260 | 131102
PP-13083 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO N-0 ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-25 | 6 | u | 543.19 | 20.7 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 543.19 | 20.7 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO N-0 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.4 | 042824
PP-13084 | S2-Pp07 ELABORACIÓN DE ACERO PRELOSAS PASILLO N-0 ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-27 | 6 | u | 665.6 | 23 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 665.6 | 23 | S2-Pp07 ELABORACIÓN DE ACERO PRELOSAS PASILLO N-0 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0503 | 302401
PP-13085 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-26 | 10 | u | 714.92 | 27.23 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 428.95 | 16.34 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA B N-01 | 60 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.7571 | 042824
ES-13086 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para la construcción de muros de bloques en Zona C. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 10 | m3 | 1109.8 | 41 | 10 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1109.8 | 41 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para la construcción de muros de bloques en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 031161
PP-13087 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-27 | 10 | u | 1470.63 | 50.78 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1470.63 | 50.78 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA B N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1125 | 301101
AC-13088 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en Vigas fachada Galeria Buffet 1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 65.82 | ml | 648.58 | 23.8 | 41.62 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 410.12 | 15.05 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en Vigas fachada Galeria Buffet 1. | 63.23 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 65.82 | 501514
AC-13089 | S2. EP. 10. EP. SUPLEMENTO ENCHAPE PARED EN COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-26 | 14.59 | m2 | 959.14 | 28.92 | 12.57 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 826.35 | 24.92 | S2. EP. 10. EP. SUPLEMENTO ENCHAPE PARED EN COCINA PPAL | 86.15 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 14.59 | 506003
AC-13089 | S2. EP. 10. EP. SUPLEMENTO ENCHAPE PARED EN COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 14.59 | m2 | 959.14 | 28.92 | 2.02 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 132.79 | 4 | S2. EP. 10. EP. SUPLEMENTO ENCHAPE PARED EN COCINA PPAL | 13.85 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 14.59 | 506003
ES-13090 | EST-Es19 Construcción de falsa obra para la ejecución de las uniones entre vigas perimetrales en Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 50 | ml | 5195.6001 | 184.6 | 50 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5195.6 | 184.6 | EST-Es19 Construcción de falsa obra para la ejecución de las uniones entre vigas perimetrales en Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 100 | 541104
ES-13091 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguiridad durante el montaje de las losas prefabricadas en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 176 | ml | 1569.92 | 44 | 176 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1569.92 | 44 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguiridad durante el montaje de las losas prefabricadas en Zona B Norte Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 176 | 541104
AC-13092 | EP-OBJ 10 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Comedor Empleados. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-20 | 60.76 | ml | 469.07 | 18.23 | 13.29 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 102.6 | 3.99 | EP-OBJ 10 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Comedor Empleados. | 21.87 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 60.76 | 501514
AC-13093 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de masilla en gargolas fachada de mantenimiento. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-22 | 16.2 | m2 | 275.53 | 8.02 | 16.2 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 275.53 | 8.02 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de masilla en gargolas fachada de mantenimiento. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 16.2 | 509005
ES-13094 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el encofre y montajes de vigas en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 80 | m2 | 783.2 | 29.84 | 80 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 783.2 | 29.84 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el encofre y montajes de vigas en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 80 | 316330
ES-13095 | EST-Es03 Encofre de platos de duchas en la Carpeta de Nivelación En ZOna B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 4 | u | 224 | 8.64 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 224 | 8.64 | EST-Es03 Encofre de platos de duchas en la Carpeta de Nivelación En ZOna B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 16 | 311623
ES-13096 | EST-Es03 Colocación de acerso negativos sobre las prelosas prefabricadas en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 0.2 | T | 141.64 | 4.89 | 0.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 141.64 | 4.89 | EST-Es03 Colocación de acerso negativos sobre las prelosas prefabricadas en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.2 | 305341
ES-13097 | EST-Es18-SOS Colocación del barandas de protección para la delimitación de las áreas de almacenamiento de prefabricados en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 160 | ml | 1427.2 | 40 | 160 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1427.2 | 40 | EST-Es18-SOS Colocación del barandas de protección para la delimitación de las áreas de almacenamiento de prefabricados en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 160 | 541104
ES-13098 | EST-Es15 Repique en muro in situ para la unión con las viga prefabricada VPB-41 en Zona B Lobby Bar. FNC | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 1 | m3 | 235.56 | 8.94 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 235.56 | 8.94 | EST-Es15 Repique en muro in situ para la unión con las viga prefabricada VPB-41 en Zona B Lobby Bar. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1 | 040522
AC-13099 | FNC-S2-BW4-BA. Modificación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 11 | u | 288.64 | 10.89 | 11 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 288.64 | 10.89 | FNC-S2-BW4-BA. Modificación de barandas de aluminio y vidrio. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m | 15.1278 | 502803
AC-13100 | S2_EC_32_RF_Mortero Monocapa Manual en muros de Fachada de Cuarto de Equipo | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 232.7 | m2 | 6662.2002 | 214.08 | 47.8 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1368.51 | 43.98 | S2_EC_32_RF_Mortero Monocapa Manual en muros de Fachada de Cuarto de Equipo | 20.54 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 232.7 | 501502
AC-13101 | S2_EC_32_RF_Colocacion de junquillo en muros de Fachada del Cuarto de Equipo | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 388 | ml | 2910 | 89.24 | 34.2 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 256.5 | 7.87 | S2_EC_32_RF_Colocacion de junquillo en muros de Fachada del Cuarto de Equipo | 8.81 | IBARRA DUPIN, Laura | ml | 388 | 501101
ES-13104 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 6 | u | 1981.5699 | 72.4 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1651.31 | 60.33 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar. | 83.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 311512
ES-13104 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 6 | u | 1981.5699 | 72.4 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 330.26 | 12.07 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar. | 16.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 311512
ES-13105 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de prelosas prefabricadas en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 20 | u | 336 | 12.8 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 336 | 12.8 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de prelosas prefabricadas en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 40 | 316442
ES-13106 | EST-Es03 Encofre entre elementos prefabricados para la carpeta de nivelación en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 16 | m2 | 1220.3199 | 46.61 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1220.32 | 46.61 | EST-Es03 Encofre entre elementos prefabricados para la carpeta de nivelación en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 311512
ES-13107 | EST-Es13 Enviguetado de las dokas para el montaje de las prelosas prefabricadas en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 200 | m2 | 354.48 | 12.74 | 200 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 354.48 | 12.74 | EST-Es13 Enviguetado de las dokas para el montaje de las prelosas prefabricadas en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7 | 066914
AC-13108 | S2_EP_09_PI_Uso de andamio para pintura en FT de Galeria Buffet (para tres manos) | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 123.45 | m2 | 3622.3 | 138.01 | 63.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1863.23 | 70.99 | S2_EP_09_PI_Uso de andamio para pintura en FT de Galeria Buffet (para tres manos) | 51.44 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 370 | 316330
AC-13109 | S2_EC_39_PI_PINTURA EN TECHO Y ALEROS (2 MANO). CLUB TOALLERO PP | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-04-21 | 65.9 | m2 | 251.74 | 7.25 | 64 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 244.48 | 7.04 | S2_EC_39_PI_PINTURA EN TECHO Y ALEROS (2 MANO). CLUB TOALLERO PP | 97.12 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 65.9 | 501302
ES-13110 | EST-Es02 Prepiso en Zona C entre los ejes 15-45 (Completamiento). | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 257 | m2 | 7008.3901 | 239.01 | 257 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 7008.39 | 239.01 | EST-Es02 Prepiso en Zona C entre los ejes 15-45 (Completamiento). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 257 | 143116
AC-13111 | S2_EC_32_PI_Pintura en muros interiores de Cuarto de equipo (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-25 | 139.2 | m2 | 531.74 | 15.31 | 139.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 531.74 | 15.31 | S2_EC_32_PI_Pintura en muros interiores de Cuarto de equipo (IMPRIMANTE) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 139.2 | 501302
AC-13112 | S2_EC_32_PI_Pintura en techpo de Cuarto de equipo (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-25 | 80 | m2 | 305.6 | 8.8 | 80 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 305.6 | 8.8 | S2_EC_32_PI_Pintura en techpo de Cuarto de equipo (IMPRIMANTE) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 80 | 501302
AC-13113 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D.( 2MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-25 | 468.51 | m2 | 1789.71 | 51.54 | 410 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1566.2 | 45.1 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D.( 2MANO) | 87.51 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 468.51 | 501302
AC-13113 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D.( 2MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 468.51 | m2 | 1789.71 | 51.54 | 56 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 213.92 | 6.16 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D.( 2MANO) | 11.95 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 468.51 | 501302
AC-13114 | S2_EC_32_PI_Pintura en Patinejos de Cubierta (1MANO) | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-25 | 117.4 | u | 448.47 | 12.91 | 100 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 382 | 11 | S2_EC_32_PI_Pintura en Patinejos de Cubierta (1MANO) | 85.18 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 117.4 | 501302
AC-13115 | S2_EC_32_PI_Uso de Andamios para pintura en muros (para tres manos) | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-25 | 30.63 | m2 | 321.31 | 12.86 | 10.21 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 107.1 | 4.29 | S2_EC_32_PI_Uso de Andamios para pintura en muros (para tres manos) | 33.33 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 30.63 | 316331
AC-13116 | S2_EC_32_PI_Uso de Andamios para pintura en techos (para tres manos) | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-25 | 48 | m2 | 469.92 | 17.9 | 16 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 156.64 | 5.97 | S2_EC_32_PI_Uso de Andamios para pintura en techos (para tres manos) | 33.33 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 48 | 316330
AC-13117 | S2_OV_Bw 6 1era Limpieza con agua en Habitaciones ABRIL | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-22 | 2448 | m2 | 4430.8799 | 244.8 | 2448 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 4430.88 | 244.8 | S2_OV_Bw 6 1era Limpieza con agua en Habitaciones ABRIL | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 2448 | 501115
AC-13118 | S2_OV_Bw 5 Barrido de Habitaciones y pasillos ABRIL | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-22 | 1728 | m2 | 3127.6799 | 172.8 | 1728 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 3127.68 | 172.8 | S2_OV_Bw 5 Barrido de Habitaciones y pasillos ABRIL | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 1728 | 501115
AC-13119 | S2_OV_Bw 4 Barrido de Habitaciones y pasillos ABRIL | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-22 | 1728 | m2 | 3127.6799 | 172.8 | 1728 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 3127.68 | 172.8 | S2_OV_Bw 4 Barrido de Habitaciones y pasillos ABRIL | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 1728 | 501115
AC-13122 | S2-EPC1-PF. Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas fachada C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 548.8 | m2 | 17579.5 | 637.34 | 196 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 6278.39 | 227.62 | S2-EPC1-PF. Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas fachada C1 | 35.71 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 548.8 | 501201
AC-13122 | S2-EPC1-PF. Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas fachada C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 548.8 | m2 | 17579.5 | 637.34 | 235.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 7534.07 | 273.15 | S2-EPC1-PF. Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas fachada C1 | 42.86 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 548.8 | 501201
AC-13122 | S2-EPC1-PF. Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas fachada C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 548.8 | m2 | 17579.5 | 637.34 | 117.6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3767.04 | 136.57 | S2-EPC1-PF. Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas fachada C1 | 21.43 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 548.8 | 501201
AC-13120 | S2_OV_Bloque C1 Barrido de Habitaciones y pasillos ABRIL | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-22 | 1728 | m2 | 3127.6799 | 172.8 | 1728 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 3127.68 | 172.8 | S2_OV_Bloque C1 Barrido de Habitaciones y pasillos ABRIL | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 1728 | 501115
CU-13125 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings remates de impermeables en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-22 | 171 | ml | 487.35 | 13.68 | 102.6 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 292.41 | 8.21 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings remates de impermeables en la cubierta del Snack Bar | 60 | PEREZ, Edelio | ml | 171 | 542104
AC-13126 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 733.53 | m2 | 16662.5996 | 485.58 | 75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1703.67 | 49.65 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | 10.22 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 733.53 | 509004
AC-13127 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. SUPLEMENTO AL AC: 09555 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 80.01 | m2 | 2200.28 | 64.01 | 15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 412.5 | 12 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. SUPLEMENTO AL AC: 09555 | 18.75 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 80.01 | 509008
AC-13127 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. SUPLEMENTO AL AC: 09555 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 80.01 | m2 | 2200.28 | 64.01 | 58 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1595 | 46.4 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. SUPLEMENTO AL AC: 09555 | 72.49 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 80.01 | 509008
AC-13128 | S2-BW04-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 66 | Enchape - Jose Peña Martinez | 6082.56 | 182.16 | S2-BW04-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 80.88 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-13128 | S2-BW04-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 14.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1336.32 | 40.02 | S2-BW04-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 17.77 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-13129 | S2-BW04- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 63.52 | m2 | 960.88 | 30.21 | 63.52 | Enchape - Jose Peña Martinez | 960.88 | 30.21 | S2-BW04- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.52 | 500103
AC-13130 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | 40 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1935.97 | 58.18 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | 63.19 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
AC-13130 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | 10.55 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 510.61 | 15.35 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | 16.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
AC-13130 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | 10 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 483.99 | 14.55 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | 15.8 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
AC-13131 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 21.3 | m2 | 1315.02 | 39.51 | 20 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1234.76 | 37.1 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | 93.9 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.3 | 506003
AC-13131 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 21.3 | m2 | 1315.02 | 39.51 | 1.3 | Enchape - Jose Peña Martinez | 80.26 | 2.41 | S2-BW04-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | 6.1 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.3 | 506003
AC-13132 | S2-BW04-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 11.22 | m2 | 951.04 | 28.59 | 3.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 296.67 | 8.92 | S2-BW04-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | 31.19 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.22 | 506017
AC-13132 | S2-BW04-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 11.22 | m2 | 951.04 | 28.59 | 7 | Enchape - Jose Peña Martinez | 593.34 | 17.84 | S2-BW04-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | 62.39 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.22 | 506017
AC-13133 | S2-BW04-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 45 | u | 2124 | 72 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 708 | 24 | S2-BW04-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
AC-13133 | S2-BW04-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 45 | u | 2124 | 72 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 236 | 8 | S2-BW04-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 11.11 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
AC-13133 | S2-BW04-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 45 | u | 2124 | 72 | 25 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1180 | 40 | S2-BW04-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 55.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
AC-13134 | S2 EPC1-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-18 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 100.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1440.94 | 44.78 | S2 EPC1-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
AC-13135 | S2-EPC1-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-18 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 148 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2042.83 | 62.95 | S2-EPC1-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 98.34 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
ES-13136 | ES11-Reforzamiento en in situ. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-28 | 45 | m2 | 2101.5 | 80.1 | 45 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2101.5 | 80.1 | ES11-Reforzamiento en in situ. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 45 | 316411
AC-13137 | S2-EPC1-N01- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 48.25 | m2 | 1079.35 | 36.19 | 46 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1029.02 | 34.5 | S2-EPC1-N01- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 95.34 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 48.25 | 500103
AC-13138 | S2-EPC1-EP-N01 (FNC-EST) Prueba de agua sobre impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 27.75 | m2 | 620.77 | 20.81 | 27.75 | Enchape - Jose Peña Martinez | 620.77 | 20.81 | S2-EPC1-EP-N01 (FNC-EST) Prueba de agua sobre impermeable de seguridad en plato ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 27.75 | 500103
AC-13139 | S2-EPC1-EP-N01 Prueba de agua sobre impermeable definitivo en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 12.75 | m2 | 285.22 | 9.56 | 12.75 | Enchape - Jose Peña Martinez | 285.22 | 9.56 | S2-EPC1-EP-N01 Prueba de agua sobre impermeable definitivo en plato ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 12.75 | 500103
AC-13140 | S2-EPC1-N01-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 117.95 | m2 | 1694.95 | 52.7 | 30 | Enchape - Jose Peña Martinez | 431.1 | 13.4 | S2-EPC1-N01-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 25.43 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 117.95 | 500103
AC-13140 | S2-EPC1-N01-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 117.95 | m2 | 1694.95 | 52.7 | 62 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 890.94 | 27.7 | S2-EPC1-N01-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 52.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 117.95 | 500103
AC-13141 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 8.25 | Enchape - Jose Peña Martinez | 659.59 | 19.8 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 34.38 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-13141 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 12 | Enchape - Jose Peña Martinez | 959.4 | 28.8 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-13142 | S2-BW03-EP-N01 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 21 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1678.95 | 50.4 | S2-BW03-EP-N01 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 87.5 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-13143 | S2-BW03-EP-N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 21 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1678.95 | 50.4 | S2-BW03-EP-N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 87.5 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-13144 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 3 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 134.78 | 4.05 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 3.61 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-13144 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 20 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 898.56 | 26.98 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 24.1 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-13144 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 53.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2403.64 | 72.16 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 64.46 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
ES-13145 | EST-Es17 Salpicado resano y fino en bases de cubierta y vigas p/ calentadores solares BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 38.8 | m2 | 2438.6699 | 82.56 | 38.8 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2438.67 | 82.56 | EST-Es17 Salpicado resano y fino en bases de cubierta y vigas p/ calentadores solares BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 18 | 131102
AC-13146 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 91.7 | m2 | 4037.49 | 121.43 | 21 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 924.62 | 27.81 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 22.9 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 91.7 | 506001
AC-13146 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 91.7 | m2 | 4037.49 | 121.43 | 23 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1012.67 | 30.46 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 25.08 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 91.7 | 506001
AC-13146 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 91.7 | m2 | 4037.49 | 121.43 | 27 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1188.79 | 35.75 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 29.44 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 91.7 | 506001
AC-13150 | S2-EPC3-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 21.85 | m2 | 1746.91 | 52.44 | 9.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 759.53 | 22.8 | S2-EPC3-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 43.48 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.85 | 506017
AC-13151 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 5.63 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 281.67 | 8.45 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 4.25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-13151 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 3.2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 160.1 | 4.8 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 2.42 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-13151 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 63 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3151.89 | 94.5 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 47.61 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-13151 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 48 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 2401.44 | 72 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 36.27 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-13151 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 8.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 425.26 | 12.75 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 6.42 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-13152 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 28 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1541.17 | 46.3 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 21.88 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-13152 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 74 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4073.09 | 122.37 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 57.84 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-13152 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 10 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 550.42 | 16.54 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 7.82 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-13153 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 21.5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1718.93 | 51.6 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 93.48 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-13154 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 11.35 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 802.49 | 24.08 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 37.4 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-13154 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 16 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1131.26 | 33.95 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 52.72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-13155 | S2-EPC1-N01-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 15 | m2 | 708 | 24 | 5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 236 | 8 | S2-EPC1-N01-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
AC-13155 | S2-EPC1-N01-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 15 | m2 | 708 | 24 | 10 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 472 | 16 | S2-EPC1-N01-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 66.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
AC-13156 | S2-EPC1-N01-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 14.35 | m | 239.07 | 7.18 | 9 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 149.94 | 4.5 | S2-EPC1-N01-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | 62.72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 14.35 | 506013
AC-13158 | S2 BW PI. Malla y basecoat en pasillos de BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-21 | 585 | m2 | 2679.3 | 76.05 | 390 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1786.2 | 50.7 | S2 BW PI. Malla y basecoat en pasillos de BW | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509010
AC-13157 | S2 BW PI. Malla y basecoat en pasillos de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 585 | m2 | 2679.3 | 76.05 | 390 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1786.2 | 50.7 | S2 BW PI. Malla y basecoat en pasillos de BW | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509010
AC-13157 | S2 BW PI. Malla y basecoat en pasillos de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 585 | m2 | 2679.3 | 76.05 | 195 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 893.1 | 25.35 | S2 BW PI. Malla y basecoat en pasillos de BW | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509010
AC-13160 | S2 BW PI. Colocación de junquillo en pasillos de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 212.1 | ml | 1637.41 | 63.63 | 136 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1049.92 | 40.8 | S2 BW PI. Colocación de junquillo en pasillos de BW | 64.12 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 212.1 | 501514
AC-13163 | SOS-S2-EPC1-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 13 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 519.74 | 15.6 | SOS-S2-EPC1-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 52 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-13163 | SOS-S2-EPC1-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 11 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 439.78 | 13.2 | SOS-S2-EPC1-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 44 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-13164 | SOS-S2-EPC1-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 8 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 64 | 1.92 | SOS-S2-EPC1-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 41.43 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-13164 | SOS-S2-EPC1-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 9 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 72 | 2.16 | SOS-S2-EPC1-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 46.61 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-13165 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 198 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 7969.71 | 239.24 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 53.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-13165 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 153 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 6158.42 | 184.87 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 40.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-13165 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 7.5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 301.88 | 9.06 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 2.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-13166 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 8.85 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 707.56 | 21.24 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 36.88 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-13166 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 12.15 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 971.39 | 29.16 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 50.63 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-13174 | S2 BW PI. Masilla en Tabiques y muros de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 585 | m2 | 6435 | 187.2 | 195 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2145 | 62.4 | S2 BW PI. Masilla en Tabiques y muros de pasillos de BW | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-13174 | S2 BW PI. Masilla en Tabiques y muros de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 585 | m2 | 6435 | 187.2 | 53.62 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 589.82 | 17.16 | S2 BW PI. Masilla en Tabiques y muros de pasillos de BW | 9.17 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-13174 | S2 BW PI. Masilla en Tabiques y muros de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 585 | m2 | 6435 | 187.2 | 82.87 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 911.57 | 26.52 | S2 BW PI. Masilla en Tabiques y muros de pasillos de BW | 14.17 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-13167 | SOS-S2-EPC2-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 10 | m2 | 399.8 | 12 | 8.7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 347.83 | 10.44 | SOS-S2-EPC2-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 87 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 10 | 506001
AC-13168 | SOS-S2-EPC2-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 7.72 | ml | 61.76 | 1.85 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 48 | 1.44 | SOS-S2-EPC2-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 77.72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 7.72 | 506005
AC-13169 | S2-EPC2-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 145.8 | m2 | 5869.5801 | 176.2 | 131 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 5273.77 | 158.31 | S2-EPC2-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 89.85 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 145.8 | 506001
AC-13169 | S2-EPC2-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 145.8 | m2 | 5869.5801 | 176.2 | 8.8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 354.27 | 10.63 | S2-EPC2-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 6.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 145.8 | 506001
HI-13170 | HS-EC- EMPOTRAMIENTOS PARA S.G SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 180 | ml | 4462.2002 | 170.1 | 180 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4462.2 | 170.1 | HS-EC- EMPOTRAMIENTOS PARA S.G SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 180 | 521121
AC-13171 | S2-EPC2-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 9.9 | m2 | 791.5 | 23.76 | 9 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 719.55 | 21.6 | S2-EPC2-N01-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 90.91 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.9 | 506017
HI-13172 | HS-EC- RED HIDRÁULICA SFT S.G SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 200 | ml | 3364.74 | 129.07 | 200 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3364.74 | 129.07 | HS-EC- RED HIDRÁULICA SFT S.G SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 200 | 521106
AC-13177 | S2-BW03-N00-EP Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 22.05 | m2 | 493.26 | 16.54 | 22.05 | Enchape - Jose Peña Martinez | 493.26 | 16.54 | S2-BW03-N00-EP Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 22.05 | 500103
AC-13178 | S2-BW03-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 19.05 | m2 | 426.15 | 14.29 | 19.05 | Enchape - Jose Peña Martinez | 426.15 | 14.29 | S2-BW03-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.05 | 500103
AC-13179 | S2 BW PI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 389.25 | m2 | 3343.6599 | 97.31 | 302.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2600.62 | 75.69 | S2 BW PI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | 77.78 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 389.25 | 509003
AC-13180 | S2 BW PI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 389.25 | m2 | 3343.6599 | 97.31 | 233.55 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2006.2 | 58.39 | S2 BW PI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | 60 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 389.25 | 509003
AC-13193 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 3 | u | 48.51 | 1.41 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 48.51 | 1.41 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502405
AC-13194 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 3 | u | 48.51 | 1.41 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 48.51 | 1.41 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502405
AC-13195 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 3 | u | 48.51 | 1.41 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 48.51 | 1.41 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502405
AC-13192 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 3 | u | 48.51 | 1.41 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 48.51 | 1.41 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502405
AC-13219 | S2-BW-CM. Recolocación de cerraduras provisionales a puertas definitivas entrada local camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 3 | u | 34.38 | 0.99 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 34.38 | 0.99 | S2-BW-CM. Recolocación de cerraduras provisionales a puertas definitivas entrada local camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-13222 | S2-BW-CM. Recolocación de cerraduras provisionales a puertas definitivas entrada local camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 3 | u | 34.38 | 0.99 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 34.38 | 0.99 | S2-BW-CM. Recolocación de cerraduras provisionales a puertas definitivas entrada local camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-13221 | S2-BW-CM. Recolocación de cerraduras provisionales a puertas definitivas entrada local camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 3 | u | 34.38 | 0.99 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 34.38 | 0.99 | S2-BW-CM. Recolocación de cerraduras provisionales a puertas definitivas entrada local camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-13220 | S2-BW-CM. Recolocación de cerraduras provisionales a puertas definitivas entrada local camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 3 | u | 34.38 | 0.99 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 34.38 | 0.99 | S2-BW-CM. Recolocación de cerraduras provisionales a puertas definitivas entrada local camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-13227 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 3 | u | 215.46 | 7.94 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 215.46 | 7.94 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-13228 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 3 | u | 215.46 | 7.94 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 215.46 | 7.94 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-13229 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 3 | u | 215.46 | 7.94 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 215.46 | 7.94 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-13226 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 3 | u | 215.46 | 7.94 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 215.46 | 7.94 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-13236 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 3 | u | 65.99 | 1.87 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 65.99 | 1.87 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 502701
AC-13235 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 3 | u | 65.99 | 1.87 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 502701
AC-13234 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 3 | u | 65.99 | 1.87 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 65.99 | 1.87 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 502701
AC-13233 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 3 | u | 65.99 | 1.87 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 65.99 | 1.87 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 502701
AC-13240 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 31.2 | ml | 131.98 | 3.74 | 31.2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 131.98 | 3.74 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 31.2 | 502701
AC-13241 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 31.2 | ml | 131.98 | 3.74 | 31.2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 131.98 | 3.74 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 31.2 | 502701
AC-13242 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 31.2 | ml | 131.98 | 3.74 | 20.8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 87.99 | 2.49 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 31.2 | 502701
AC-13243 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 31.2 | ml | 131.98 | 3.74 | 31.2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 131.98 | 3.74 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 31.2 | 502701
AC-13250 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 3 | u | 57.87 | 3.21 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 57.87 | 3.21 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 505006
AC-13249 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 3 | u | 57.87 | 3.21 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 57.87 | 3.21 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 505006
AC-13248 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 3 | u | 57.87 | 3.21 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 57.87 | 3.21 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 505006
AC-13247 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 3 | u | 57.87 | 3.21 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 57.87 | 3.21 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 505006
AC-13253 | S2-BW3-CM. Elaboración y ensamblaje de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 85.05 | m2 | 1717.2 | 65.7 | 14.8588 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 300.01 | 11.48 | S2-BW3-CM. Elaboración y ensamblaje de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | 17.47 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502303
AC-13257 | FNC ECM3 S2-BW-CA. Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 1 | u | 100.01 | 3.59 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100.01 | 3.59 | FNC ECM3 S2-BW-CA. Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.3814 | 501404
AC-13256 | FNC ECM3 S2-BW-CA. Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1 | u | 100.01 | 3.59 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100.01 | 3.59 | FNC ECM3 S2-BW-CA. Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.3814 | 501404
AC-13262 | S2-EP-C1-CA. Colocación de mampara VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 7565.8398 | 261.38 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1891.46 | 65.35 | S2-EP-C1-CA. Colocación de mampara VA-2. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 117.738 | 502714
AC-13262 | S2-EP-C1-CA. Colocación de mampara VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | u | 7565.8398 | 261.38 | 14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1765.36 | 60.99 | S2-EP-C1-CA. Colocación de mampara VA-2. | 23.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 117.738 | 502714
AC-13262 | S2-EP-C1-CA. Colocación de mampara VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 60 | u | 7565.8398 | 261.38 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1891.46 | 65.35 | S2-EP-C1-CA. Colocación de mampara VA-2. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 117.738 | 502714
AC-13265 | FNC-S2-EP-C1-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 60 | u | 599.98 | 17.02 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 149.99 | 4.26 | FNC-S2-EP-C1-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-2. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 141.84 | 502701
AC-13265 | FNC-S2-EP-C1-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | u | 599.98 | 17.02 | 14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 140 | 3.97 | FNC-S2-EP-C1-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-2. | 23.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 141.84 | 502701
AC-13265 | FNC-S2-EP-C1-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 599.98 | 17.02 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 149.99 | 4.26 | FNC-S2-EP-C1-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-2. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 141.84 | 502701
AC-13266 | FNC-S2-EP-C2-CA. Colocación de protector de nylon mamparas VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 24 | u | 239.99 | 6.81 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 60 | 1.7 | FNC-S2-EP-C2-CA. Colocación de protector de nylon mamparas VA-2. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 56.736 | 502701
AC-13268 | S2-EP-C1-CA. Colocación de ventana camareras VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 3 | u | 226.71 | 8.64 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 75.57 | 2.88 | S2-EP-C1-CA. Colocación de ventana camareras VA-02. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-13270 | S2-EP-C1-CA. Colocación de jambas en balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | u | 1725.84 | 48.96 | 37 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1064.27 | 30.19 | S2-EP-C1-CA. Colocación de jambas en balconeras PA-1. | 61.67 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 408 | 502701
AC-13271 | S2-EP-C2-CA. Colocación de jambas en balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 24 | u | 690.34 | 19.58 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 172.59 | 4.89 | S2-EP-C2-CA. Colocación de jambas en balconeras PA-1. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 163.2 | 502701
OX-13273 | OEX-Ox02 Perfilado y preparación, tacon y muro c/cerramento y terminación Jardinera 2 y 3 Pisc ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 33.96 | ml | 3141.1399 | 126.08 | 30 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2774.86 | 111.38 | OEX-Ox02 Perfilado y preparación, tacon y muro c/cerramento y terminación Jardinera 2 y 3 Pisc ppal | 88.34 | MORERA, Carlos | m2 | 9.6 | 031161
OX-13274 | OEX-Ox02 Perfilado y preparación, tacón y muro c/cerramento y terminación jardinera 1 Pisc ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 21.99 | ml | 2034.0699 | 81.83 | 21.99 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2034.07 | 81.83 | OEX-Ox02 Perfilado y preparación, tacón y muro c/cerramento y terminación jardinera 1 Pisc ppal | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.1 | 031161
ES-13278 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 1) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 627 | m2 | 8771.7305 | 294.69 | 564 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 7890.36 | 265.08 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 1) | 89.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 627 | 131202
ES-13278 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 1) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-15 | 627 | m2 | 8771.7305 | 294.69 | 25 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 349.75 | 11.75 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 1) | 3.99 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 627 | 131202
ES-13278 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 1) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-15 | 627 | m2 | 8771.7305 | 294.69 | 38 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 531.62 | 17.86 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 1) | 6.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 627 | 131202
ES-13279 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 2) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-15 | 548 | m2 | 7666.52 | 257.56 | 144 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2014.56 | 67.68 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 2) | 26.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 548 | 131202
ES-13279 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 2) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-29 | 548 | m2 | 7666.52 | 257.56 | 174 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2434.26 | 81.78 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 2) | 31.75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 548 | 131202
ES-13279 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 2) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 548 | m2 | 7666.52 | 257.56 | 230 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3217.7 | 108.1 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona B Ama de Llaves (área 2) | 41.97 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 548 | 131202
AC-13280 | S2-EPC1-RF. Aplicación de Mortero Acílico en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 125.43 | m2 | 1893.99 | 65.22 | 37.42 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 565.04 | 19.46 | S2-EPC1-RF. Aplicación de Mortero Acílico en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | 29.83 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 125.43 | 501501
AC-13282 | S2 BW RF BW-3 MorteroAcrílico en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 26.39 | m2 | 1252.45 | 45.64 | 26.39 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1252.45 | 45.64 | S2 BW RF BW-3 MorteroAcrílico en platabanda de celosias de fachadas | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 26.39 | 501501
ES-13284 | EST-Es15 SOS Construccion de muro de hormigon en Zona C1 y 2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-29 | 111.5 | m2 | 4907.1099 | 148.29 | 111.5 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 4907.11 | 148.29 | EST-Es15 SOS Construccion de muro de hormigon en Zona C1 y 2. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 111.5 | 543101
AC-13286 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 128 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 6403.84 | 192 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 96.73 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-13286 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 3 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 150.09 | 4.5 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 2.27 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-13287 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 7 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 385.29 | 11.58 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 5.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-13287 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 105 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 5779.38 | 173.63 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 82.06 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-13288 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 73 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 3279.73 | 98.46 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 87.95 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-13288 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 224.64 | 6.74 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 6.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-13289 | S2-EPC1-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 60.37 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 833.28 | 25.68 | S2-EPC1-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 40.11 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-13289 | S2-EPC1-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 40.13 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 553.91 | 17.07 | S2-EPC1-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 26.66 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-13289 | S2-EPC1-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 50 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 690.15 | 21.27 | S2-EPC1-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 33.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-13290 | S2 EPC1-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 33.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 480.31 | 14.93 | S2 EPC1-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500105
AC-13290 | S2 EPC1-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 26.8 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 384.25 | 11.94 | S2 EPC1-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 26.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500105
AC-13290 | S2 EPC1-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 40.2 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 576.38 | 17.91 | S2 EPC1-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 40 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500105
AC-13291 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 20 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1414.08 | 42.44 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 65.9 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-13291 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 9 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 636.33 | 19.1 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 29.65 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-13292 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 149.5 | m2 | 5998.3799 | 180.06 | 94 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 3771.56 | 113.21 | S2-EPC1-N01-EP- Enchape de piso en pasillo | 62.88 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 149.5 | 506001
AC-13293 | S2-EPC1-N01-EP Aplicación de Impermeable sobre losa del Pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 149.5 | m2 | 1805.96 | 53.82 | 100 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1208 | 36 | S2-EPC1-N01-EP Aplicación de Impermeable sobre losa del Pasillo | 66.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 149.5 | 500105
AC-13295 | SOS. S2. EP. ACARREO DE MATERIALES PARA Trabajos de Enchape N00 EP | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 60 | m2 | 3527.71 | 186.58 | 60 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 3527.71 | 186.58 | SOS. S2. EP. ACARREO DE MATERIALES PARA Trabajos de Enchape N00 EP | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 60 | 316332
AC-13296 | SOS. S2. OX. ACARREO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN PISCINA | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 30 | m3 | 1563 | 99.3 | 30 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 1563 | 99.3 | SOS. S2. OX. ACARREO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN PISCINA | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m3 | 30 | 016001
AC-13297 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 327.05 | m2 | 7234.3501 | 248.56 | 129.72 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2869.41 | 98.59 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 39.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 327.05 | 501203
AC-13297 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 327.05 | m2 | 7234.3501 | 248.56 | 91 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2012.92 | 69.16 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 27.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 327.05 | 501203
AC-13298 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 23.04 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 102.99 | 2.99 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 4.6 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-13300 | S2 FNC BW-04 Aplicación de mano de masilla en tabiques y muros de pasillos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 292.5 | m2 | 3217.5 | 93.6 | 280 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3080 | 89.6 | S2 FNC BW-04 Aplicación de mano de masilla en tabiques y muros de pasillos | 95.73 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 292.5 | 509001
AC-13302 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 13.35 | m2 | 861.61 | 32.84 | 0.54 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 34.85 | 1.33 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 4.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 13.35 | 501204
AC-13303 | S2 EPC-3 PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 27.48 | m2 | 705.69 | 26.93 | 1.88 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 48.28 | 1.84 | S2 EPC-3 PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 6.84 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 27.48 | 501207
ES-13304 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 1 Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 124 | m2 | 3414.98 | 120.49 | 124 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3414.98 | 120.49 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 1 Zona D Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 124 | 131204
OX-13305 | OEX-Ox05 Construcción de registros electricos de fuerza | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-05-26 | 32 | u | 20913.2402 | 768.37 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3267.69 | 120.06 | OEX-Ox05 Construcción de registros electricos de fuerza | 15.63 | MORERA, Carlos | m2 | 184 | 031161
OX-13305 | OEX-Ox05 Construcción de registros electricos de fuerza | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-05-26 | 32 | u | 20913.2402 | 768.37 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1307.08 | 48.02 | OEX-Ox05 Construcción de registros electricos de fuerza | 6.25 | MORERA, Carlos | m2 | 184 | 031161
OX-13305 | OEX-Ox05 Construcción de registros electricos de fuerza | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-24 | 32 | u | 20913.2402 | 768.37 | 18 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 11763.7 | 432.21 | OEX-Ox05 Construcción de registros electricos de fuerza | 56.25 | MORERA, Carlos | m2 | 184 | 031161
OX-13305 | OEX-Ox05 Construcción de registros electricos de fuerza | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-08 | 32 | u | 20913.2402 | 768.37 | 7 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 4574.77 | 168.08 | OEX-Ox05 Construcción de registros electricos de fuerza | 21.88 | MORERA, Carlos | m2 | 184 | 031161
ES-13306 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 2 Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 136 | m2 | 3669.6201 | 129.85 | 136 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3669.62 | 129.85 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 2 Zona D Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 136 | 131204
ES-13307 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos 1 Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 33.8 | m2 | 1186.42 | 39.11 | 33.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1186.42 | 39.11 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos 1 Zona D Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5 | 131251
AC-13308 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 23.04 | m2 | 549.94 | 19.13 | 20.51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 489.55 | 17.03 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 89.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.04 | 501203
ES-13310 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos 2 Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 45.4 | m2 | 1611.58 | 51.49 | 45.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1611.58 | 51.49 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos 2 Zona D Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5 | 131251
AC-13312 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 23.31 | m2 | 309.4 | 11.79 | 20.95 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 278.08 | 10.6 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Clóset | 89.88 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.09 | 501206
ES-13311 | EST-Es02 Atesado en Cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 54 | m2 | 897.48 | 30.24 | 33 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 548.46 | 18.48 | EST-Es02 Atesado en Cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | 61.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 128112
ES-13311 | EST-Es02 Atesado en Cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 54 | m2 | 897.48 | 30.24 | 21 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 349.02 | 11.76 | EST-Es02 Atesado en Cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | 38.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 128112
AC-13313 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 30.68 | m2 | 361.09 | 12.57 | 30.68 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 361.09 | 12.57 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 30.67 | 501203
ES-13314 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada D Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-21 | 129 | m2 | 5440.6401 | 176.76 | 13 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 548.28 | 17.81 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada D Zona B Ama de Llaves | 10.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15 | 131204
ES-13314 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada D Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-22 | 129 | m2 | 5440.6401 | 176.76 | 116 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4892.36 | 158.95 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada D Zona B Ama de Llaves | 89.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15 | 131204
ES-13315 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada E Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-27 | 31 | m2 | 875.83 | 27.7 | 31 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 875.83 | 27.7 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada E Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5 | 131204
AC-13316 | S2-EPC-3 PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 21.47 | m2 | 116.37 | 4.29 | 21.47 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 116.37 | 4.29 | S2-EPC-3 PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.47 | 501205
AC-13317 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 121.79 | m2 | 3110.5601 | 109.26 | 121.79 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3110.56 | 109.26 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 121.79 | 501203
AC-13320 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 67.46 | m2 | 1885.87 | 67.05 | 20.79 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 581.19 | 20.66 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 30.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 67.46 | 501203
AC-13321 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 61.21 | m2 | 868.43 | 33.09 | 13.43 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 190.54 | 7.26 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 21.94 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 61.21 | 501206
AC-13326 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. AMA LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-29 | 314.77 | m2 | 16920.7891 | 508.12 | 53.64 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2883.47 | 86.59 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. AMA LLAVES | 17.04 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 314.77 | 506003
AC-13326 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. AMA LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-26 | 314.77 | m2 | 16920.7891 | 508.12 | 28.2 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1515.92 | 45.52 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. AMA LLAVES | 8.96 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 314.77 | 506003
AC-13326 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. AMA LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-27 | 314.77 | m2 | 16920.7891 | 508.12 | 147.69 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 7939.23 | 238.41 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. AMA LLAVES | 46.92 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 314.77 | 506003
AC-13327 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-26 | 93.98 | m2 | 3757.8201 | 112.78 | 74.32 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2971.71 | 89.19 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. AMA DE LLAVES | 79.08 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 70.49 | 506015
AC-13328 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 120.63 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 90.63 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1271.36 | 48.45 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 75.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
ES-13329 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-23 | 90 | m2 | 4961.1099 | 199.77 | 23 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1267.84 | 51.05 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B N01. | 25.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.6 | 043834
ES-13329 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-08 | 90 | m2 | 4961.1099 | 199.77 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1929.32 | 77.69 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B N01. | 38.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.6 | 043834
ES-13329 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 90 | m2 | 4961.1099 | 199.77 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1433.21 | 57.71 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B N01. | 28.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.6 | 043834
ES-13330 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 328 | m2 | 18110.1895 | 729.44 | 101 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 5576.61 | 224.61 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B N01. | 30.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 49.2 | 043834
ES-13330 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-08 | 328 | m2 | 18110.1895 | 729.44 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 993.85 | 40.03 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B N01. | 5.49 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 49.2 | 043834
ES-13330 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-23 | 328 | m2 | 18110.1895 | 729.44 | 197 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 10877.16 | 438.11 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B N01. | 60.06 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 49.2 | 043834
ES-13331 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-25 | 428 | m2 | 23793.7598 | 958.88 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1556.6 | 62.73 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B N01. | 6.54 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 77.04 | 043834
ES-13331 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-08 | 428 | m2 | 23793.7598 | 958.88 | 275 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 15288.05 | 616.1 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B N01. | 64.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 77.04 | 043834
ES-13331 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 428 | m2 | 23793.7598 | 958.88 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1501.01 | 60.49 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B N01. | 6.31 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 77.04 | 043834
ES-13331 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 428 | m2 | 23793.7598 | 958.88 | 70 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3891.5 | 156.83 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B N01. | 16.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 77.04 | 043834
ES-13332 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-23 | 177 | m2 | 10879.4502 | 432.86 | 177 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 10879.45 | 432.86 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Zona B N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 35.4 | 043834
ES-13335 | EST-Es11 Construcción de Losa In Situ en Patio Interior en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-05 | 50 | m2 | 3184.8701 | 115.49 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3184.87 | 115.49 | EST-Es11 Construcción de Losa In Situ en Patio Interior en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10 | 042824
ES-13340 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 1 (entre los ejes 78 al 93; W al E1). | Salinas 2 | LOBBY | 2020-06-08 | 375 | m2 | 28045.1406 | 1041.87 | 215 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 16079.21 | 597.34 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 1 (entre los ejes 78 al 93; W al E1). | 57.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 75 | 042824
ES-13340 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 1 (entre los ejes 78 al 93; W al E1). | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-25 | 375 | m2 | 28045.1406 | 1041.87 | 160 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 11965.93 | 444.53 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 1 (entre los ejes 78 al 93; W al E1). | 42.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 75 | 042824
AC-13342 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 108.3 | m2 | 2680.3 | 93.41 | 108.3 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2680.3 | 93.41 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 108.3 | 501204
AC-13343 | S2 EPC-1 PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 170 | u | 494.96 | 18.4 | 170 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 494.96 | 18.4 | S2 EPC-1 PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-13344 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 108.3 | m2 | 1630.11 | 62.06 | 108.3 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1630.11 | 62.06 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 108.3 | 501206
ES-13345 | ES12-Bancos. Parada de Trabajadores. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-05-31 | 12 | u | 3500.27 | 135.56 | 12 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3500.27 | 135.56 | ES12-Bancos. Parada de Trabajadores. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 12 | 131102
AC-13348 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 177.3 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2665.38 | 91.75 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-13349 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 73 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1314 | 49.64 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 71.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-13350 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 11 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 80.74 | 2.86 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 11.41 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-13351 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 23.88 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 283.24 | 9.86 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | 70.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-13351 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 10.12 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 120.03 | 4.18 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | 29.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
ES-13353 | EST-Es19 Demolición y reconstrucción de uniones de viga-columna Zona D Cuarto de Equipos 2 Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 2 | u | 390.37 | 16.12 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 390.37 | 16.12 | EST-Es19 Demolición y reconstrucción de uniones de viga-columna Zona D Cuarto de Equipos 2 Nivel 1 FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.5 | 042424
AC-13354 | S2-EPC-1 PY N03 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 497 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3662.89 | 129.22 | S2-EPC-1 PY N03 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 57.46 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-13354 | S2-EPC-1 PY N03 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 323 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2380.51 | 83.98 | S2-EPC-1 PY N03 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 37.34 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-13358 | S2 EPC-1 PY N03 Placa en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 21.62 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 272.41 | 10.38 | S2 EPC-1 PY N03 Placa en Falso Techo en Dormitorio | 6.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-13358 | S2 EPC-1 PY N03 Placa en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 297.68 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3750.77 | 142.88 | S2 EPC-1 PY N03 Placa en Falso Techo en Dormitorio | 93.23 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-13359 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 5.1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 329.15 | 12.55 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-13361 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 120.64 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3226.81 | 114.05 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-13362 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 20 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 442.4 | 15.2 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-13365 | S2 Zona C-2. PI. Colocación de junquillo en pasillos de Zona C-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 228 | ml | 1760.16 | 68.4 | 57 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 440.04 | 17.1 | S2 Zona C-2. PI. Colocación de junquillo en pasillos de Zona C-2 | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 228 | 501514
AC-13365 | S2 Zona C-2. PI. Colocación de junquillo en pasillos de Zona C-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 228 | ml | 1760.16 | 68.4 | 57 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 440.04 | 17.1 | S2 Zona C-2. PI. Colocación de junquillo en pasillos de Zona C-2 | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 228 | 501514
AC-13366 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de malla y basecoat en tabique de cement board de pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 290 | m2 | 1328.2 | 37.7 | 72.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 332.05 | 9.43 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de malla y basecoat en tabique de cement board de pasillos | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 290 | 509010
AC-13366 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de malla y basecoat en tabique de cement board de pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 290 | m2 | 1328.2 | 37.7 | 217.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 996.15 | 28.28 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de malla y basecoat en tabique de cement board de pasillos | 75 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 290 | 509010
AC-13368 | S2-EPC1-N01-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 22.45 | m | 374.02 | 11.23 | 22 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 366.52 | 11 | S2-EPC1-N01-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | 98 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 22.45 | 506013
AC-13369 | S2-BW05-N00-01-02-EP Colocación de sobre y faldón de mármol para mueble minibar | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 45 | u | 2124 | 72 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 708 | 24 | S2-BW05-N00-01-02-EP Colocación de sobre y faldón de mármol para mueble minibar | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
AC-13369 | S2-BW05-N00-01-02-EP Colocación de sobre y faldón de mármol para mueble minibar | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 45 | u | 2124 | 72 | 30 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1416 | 48 | S2-BW05-N00-01-02-EP Colocación de sobre y faldón de mármol para mueble minibar | 66.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
AC-13370 | S2-BW05-N00-01-02-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 67.35 | m | 1122.05 | 33.67 | 53.17 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 885.81 | 26.58 | S2-BW05-N00-01-02-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | 78.95 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 67.35 | 506013
AC-13371 | S2-BW04-N00-01-02-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 67.35 | m | 1122.05 | 33.67 | 53.88 | Enchape - Jose Peña Martinez | 897.64 | 26.94 | S2-BW04-N00-01-02-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | 80 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 67.35 | 506013
AC-13371 | S2-BW04-N00-01-02-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 67.35 | m | 1122.05 | 33.67 | 13.47 | Enchape - Jose Peña Martinez | 224.41 | 6.73 | S2-BW04-N00-01-02-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | 20 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 67.35 | 506013
AC-13372 | S2-BW04-N00-01-02-EP Colocación de sobre y faldón de mármol para mueble minibar | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 45 | u | 2124 | 72 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 708 | 24 | S2-BW04-N00-01-02-EP Colocación de sobre y faldón de mármol para mueble minibar | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
AC-13376 | S2-EPC3-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 98.8 | m2 | 2210.1599 | 74.1 | 46 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1029.02 | 34.5 | S2-EPC3-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 46.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 98.8 | 500103
AC-13376 | S2-EPC3-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 98.8 | m2 | 2210.1599 | 74.1 | 15.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 348.97 | 11.7 | S2-EPC3-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 15.79 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 98.8 | 500103
AC-13377 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 43.68 | m2 | 977.12 | 32.76 | 21.84 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 488.56 | 16.38 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 43.68 | 500103
AC-13377 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 43.68 | m2 | 977.12 | 32.76 | 10.92 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 244.28 | 8.19 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 43.68 | 500103
AC-13377 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 43.68 | m2 | 977.12 | 32.76 | 10.92 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 244.28 | 8.19 | S2-EPC2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 43.68 | 500103
AC-13378 | S2-EPC1-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 74.1 | m2 | 1657.62 | 55.57 | 60.7 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1357.86 | 45.52 | S2-EPC1-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 81.92 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 74.1 | 500103
AC-13379 | S2-EPC3-N01-EP-FNC Trabajos de impermeable en tacón de balconera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 18 | m2 | 402.66 | 13.5 | 18 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 402.66 | 13.5 | S2-EPC3-N01-EP-FNC Trabajos de impermeable en tacón de balconera | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 18 | 500103
ES-13380 | EST-Es Construcción del cerramento y de la losa in situ en la barra de Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 12 | ml | 750.64 | 28.59 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 750.64 | 28.59 | EST-Es Construcción del cerramento y de la losa in situ en la barra de Zona C2 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 311511
AC-13391 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | 61.2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1934.23 | 54.87 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | 70.96 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
AC-13392 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | 86.25 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2725.94 | 77.33 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
AC-13391 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | 25.05 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 791.71 | 22.46 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | 29.04 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
HI-13393 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 60 | u | 1575.6 | 60.06 | 15 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 393.9 | 15.02 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C1 | 25 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 60 | 523106
HI-13393 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 60 | u | 1575.6 | 60.06 | 15 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 393.9 | 15.02 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C1 | 25 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 60 | 523106
HI-13393 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 60 | u | 1575.6 | 60.06 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 787.8 | 30.03 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C1 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 60 | 523106
HI-13394 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL PATINEJO PASILLO PRINCIPAL | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 5 | ml | 586.26 | 21.21 | 5 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 586.26 | 21.21 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL PATINEJO PASILLO PRINCIPAL | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 5 | 520100
HI-13396 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal y Comedor de Empleado Colocacion y Monataje de Tragantes de Pisos | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 37 | u | 2423.77 | 99.7 | 37 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2423.77 | 99.7 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal y Comedor de Empleado Colocacion y Monataje de Tragantes de Pisos | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 37 | 520108
HI-13395 | HS-BW-PASES EN MARMOL PARA COLOCAR ENCIMERA | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-22 | 35 | ml | 633.5 | 35 | 35 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 633.5 | 35 | HS-BW-PASES EN MARMOL PARA COLOCAR ENCIMERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 35 | 047914
HI-13397 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 350 | ml | 4172 | 137.2 | 350 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4172 | 137.2 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 350 | 533103
ES-13398 | ES10-Cercado y Lavadero de Cubo-FAT. Renta Moto | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-05-28 | 1 | u | 902.7 | 42.28 | 1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 902.7 | 42.28 | ES10-Cercado y Lavadero de Cubo-FAT. Renta Moto | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 50 | 096242
AC-13399 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 16.2 | m2 | 362.39 | 12.15 | 2 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 44.74 | 1.5 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | 12.35 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 16.2 | 500103
AC-13399 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-18 | 16.2 | m2 | 362.39 | 12.15 | 4.05 | Enchape - Jose Peña Martinez | 90.6 | 3.04 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 16.2 | 500103
AC-13399 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 16.2 | m2 | 362.39 | 12.15 | 2.05 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 45.86 | 1.54 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | 12.65 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 16.2 | 500103
AC-13399 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 16.2 | m2 | 362.39 | 12.15 | 3.78 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 84.56 | 2.83 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | 23.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 16.2 | 500103
AC-13399 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 16.2 | m2 | 362.39 | 12.15 | 1.35 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 30.2 | 1.01 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | 8.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 16.2 | 500103
AC-13399 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 16.2 | m2 | 362.39 | 12.15 | 0.27 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6.04 | 0.2 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | 1.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 16.2 | 500103
AC-13399 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 16.2 | m2 | 362.39 | 12.15 | 2.7 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 60.4 | 2.02 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | 16.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 16.2 | 500103
AC-13400 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 6.48 | m2 | 144.96 | 4.86 | 1.62 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 36.24 | 1.22 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 6.48 | 500103
AC-13403 | S2-EPC-3 PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama, detrás del televisor y Multimueble. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 119.06 | m2 | 873.9 | 30.96 | 32.6 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 239.28 | 8.48 | S2-EPC-3 PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama, detrás del televisor y Multimueble. | 27.38 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 119.06 | 501202
AC-13404 | S2-EPC3-N01-EP-(FNC-EST) Preparación de la superficie para la aplicación de impermeable de seguridad | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 12.3 | m2 | 275.15 | 9.23 | 12.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 275.15 | 9.23 | S2-EPC3-N01-EP-(FNC-EST) Preparación de la superficie para la aplicación de impermeable de seguridad | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 12.3 | 500103
AC-13405 | S2 BW PI. Masilla en barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 120 | m2 | 1707.6 | 49.2 | 30 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 426.9 | 12.3 | S2 BW PI. Masilla en barandas de escaleras | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 120 | 509005
AC-13405 | S2 BW PI. Masilla en barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 120 | m2 | 1707.6 | 49.2 | 42 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 597.66 | 17.22 | S2 BW PI. Masilla en barandas de escaleras | 35 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 120 | 509005
AC-13406 | S2 BW PI. Colocación de junquillos en cajas de escaleras y barandas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | 26.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 203.81 | 7.92 | S2 BW PI. Colocación de junquillos en cajas de escaleras y barandas de BW | 18.72 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
AC-13406 | S2 BW PI. Colocación de junquillos en cajas de escaleras y barandas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | 100.2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 773.54 | 30.06 | S2 BW PI. Colocación de junquillos en cajas de escaleras y barandas de BW | 71.06 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
AC-13407 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en superficie de barandas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 161 | m2 | 1476.37 | 43.47 | 161 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1476.37 | 43.47 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en superficie de barandas de escaleras de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 161 | 509009
AC-13409 | S2 BW PI. Masilla encajas de escaleras de BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 226 | m2 | 3215.98 | 92.66 | 56.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 803.99 | 23.17 | S2 BW PI. Masilla encajas de escaleras de BW. | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 226 | 509005
AC-13409 | S2 BW PI. Masilla encajas de escaleras de BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 226 | m2 | 3215.98 | 92.66 | 79.1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1125.59 | 32.43 | S2 BW PI. Masilla encajas de escaleras de BW. | 35 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 226 | 509005
AC-13408 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones Suite y Minusválidos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 158.84 | m2 | 2809.8799 | 95.3 | 150.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2660.58 | 90.24 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones Suite y Minusválidos | 94.69 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 158.84 | 501209
AC-13414 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-22 | 35.88 | m2 | 899.51 | 31.75 | 35.88 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 899.51 | 31.75 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 35.88 | 501201
AC-13413 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 35.88 | m2 | 899.51 | 31.75 | 35.88 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 899.51 | 31.75 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 35.88 | 501201
AC-13416 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 7.28 | m2 | 182.51 | 6.45 | 7.28 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 182.51 | 6.45 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.64 | 501201
AC-13417 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-22 | 7.28 | m2 | 182.51 | 6.45 | 7.28 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 182.51 | 6.45 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.64 | 501201
AC-13420 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-22 | 31.7 | m2 | 794.72 | 28.06 | 31.7 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 794.72 | 28.06 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.85 | 501201
AC-13419 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 31.7 | m2 | 794.72 | 28.06 | 31.7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 794.72 | 28.06 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.85 | 501201
ES-13422 | EST-Es15 Saneamiento de muros de pasillo entre C1 y C2 Niveles 0, 1 y 2 FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 89 | m2 | 2079.6799 | 74.16 | 89 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2079.68 | 74.16 | EST-Es15 Saneamiento de muros de pasillo entre C1 y C2 Niveles 0, 1 y 2 FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 60 | 131204
ES-13423 | EST-Es15 Saneamiento de muros interiores de Ama de Llaves (MI-05, MI-06, MI-07 y MI-09) Zona B FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-23 | 126 | m2 | 2515.1399 | 86.63 | 113 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2255.64 | 77.69 | EST-Es15 Saneamiento de muros interiores de Ama de Llaves (MI-05, MI-06, MI-07 y MI-09) Zona B FNC | 89.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62 | 131204
AC-13424 | S2 BW RF. Pintura en base de equipos y vigas de paneles solares sobre cubierta | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 90 | m2 | 687.6 | 19.8 | 45 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 343.8 | 9.9 | S2 BW RF. Pintura en base de equipos y vigas de paneles solares sobre cubierta | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
ES-13428 | ES17-Saneamiento en bancos. Parada de trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-05-31 | 21 | m2 | 1710.46 | 49.72 | 19 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1547.56 | 44.98 | ES17-Saneamiento en bancos. Parada de trabajadores | 90.48 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 21 | 148111
AC-13430 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DECORATIVO FRENTE BARRA. SHOW COOKING. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 12 | m2 | 799.8 | 24 | 10 | Enchape - Jose Peña Martinez | 666.5 | 20 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DECORATIVO FRENTE BARRA. SHOW COOKING. RANCHON | 83.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 12 | 506004
AC-13431 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE IMITACION PIEDRA+AZULEJO BLANCO. SHOW COOKING+PARRILLADA. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 51.17 | m2 | 2805.3601 | 84.27 | 48 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2631.57 | 79.05 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE IMITACION PIEDRA+AZULEJO BLANCO. SHOW COOKING+PARRILLADA. RANCHON | 93.8 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 51.17 | 506003
AC-13432 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE VITOGRRES SHOW COOKING Y PARRILLADA. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-25 | 36.19 | m2 | 1620.23 | 48.86 | 36.19 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1620.23 | 48.86 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE VITOGRRES SHOW COOKING Y PARRILLADA. RANCHON | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 36.19 | 506006
AC-13433 | S2. EC. 45. RF. MONOCAPA EN FACHADA. RENTA DE MOTOS | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-05-23 | 88.53 | m2 | 3787.51 | 129.73 | 70.09 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2998.61 | 102.71 | S2. EC. 45. RF. MONOCAPA EN FACHADA. RENTA DE MOTOS | 79.17 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 88.53 | 501502
AC-13433 | S2. EC. 45. RF. MONOCAPA EN FACHADA. RENTA DE MOTOS | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-06-23 | 88.53 | m2 | 3787.51 | 129.73 | 5.9 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 252.42 | 8.65 | S2. EC. 45. RF. MONOCAPA EN FACHADA. RENTA DE MOTOS | 6.66 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 88.53 | 501502
AC-13434 | S2 EP C-2 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 195 | m2 | 1914.9 | 56.55 | 123.55 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1213.26 | 35.83 | S2 EP C-2 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 63.36 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 195 | 509004
AC-13435 | S2 EP C-2 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 448 | m2 | 3848.3201 | 112 | 271.98 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2336.31 | 68 | S2 EP C-2 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 60.71 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 448 | 509003
AC-13435 | S2 EP C-2 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 448 | m2 | 3848.3201 | 112 | 108.82 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 934.76 | 27.2 | S2 EP C-2 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 24.29 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 448 | 509003
AC-13436 | S2 EP C-2 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 56.78 | m2 | 1561.45 | 45.42 | 28.39 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 780.72 | 22.71 | S2 EP C-2 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 56.78 | 509008
AC-13436 | S2 EP C-2 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 56.78 | m2 | 1561.45 | 45.42 | 14.19 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 390.22 | 11.35 | S2 EP C-2 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 24.99 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 56.78 | 509008
AC-13437 | S2 EP C-2 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 195 | m2 | 1914.9 | 56.55 | 150.91 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1481.94 | 43.76 | S2 EP C-2 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 77.39 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 195 | 509004
AC-13438 | S2 EP C-2 N-03 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 195 | m2 | 1914.9 | 56.55 | 123.55 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1213.26 | 35.83 | S2 EP C-2 N-03 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 63.36 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 195 | 509004
AC-13440 | S2 EP C-2 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 448 | m2 | 3848.3201 | 112 | 421.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3619.83 | 105.35 | S2 EP C-2 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 94.06 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 448 | 509003
ES-13441 | EST-Es12 Conformación de vanos en baños Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-21 | 5 | u | 791.07 | 28.62 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 632.86 | 22.9 | EST-Es12 Conformación de vanos en baños Zona D Almacenes y Cocina Principal | 80 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 25.7 | 541102
ES-13441 | EST-Es12 Conformación de vanos en baños Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-27 | 5 | u | 791.07 | 28.62 | 1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 158.21 | 5.72 | EST-Es12 Conformación de vanos en baños Zona D Almacenes y Cocina Principal | 20 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 25.7 | 541102
AC-13442 | S2 EP C-2 N-03. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 448 | m2 | 3848.3201 | 112 | 271.98 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2336.31 | 68 | S2 EP C-2 N-03. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 60.71 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 448 | 509003
ES-13444 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-24 | 31 | ml | 1547.98 | 58.19 | 31 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1547.98 | 58.19 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15 | 131102
OX-13447 | OEX-Ox05 Losa Patio de servicio Zona E | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-25 | 405 | m2 | 10066.1396 | 427.95 | 100 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2485.47 | 105.67 | OEX-Ox05 Losa Patio de servicio Zona E | 24.69 | MORERA, Carlos | m2 | 405 | 044428
OX-13447 | OEX-Ox05 Losa Patio de servicio Zona E | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-05-28 | 405 | m2 | 10066.1396 | 427.95 | 58 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1441.57 | 61.29 | OEX-Ox05 Losa Patio de servicio Zona E | 14.32 | MORERA, Carlos | m2 | 405 | 044428
OX-13447 | OEX-Ox05 Losa Patio de servicio Zona E | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-05-26 | 405 | m2 | 10066.1396 | 427.95 | 220 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5468.03 | 232.47 | OEX-Ox05 Losa Patio de servicio Zona E | 54.32 | MORERA, Carlos | m2 | 405 | 044428
OX-13447 | OEX-Ox05 Losa Patio de servicio Zona E | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-07-27 | 405 | m2 | 10066.1396 | 427.95 | 12 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 298.26 | 12.68 | OEX-Ox05 Losa Patio de servicio Zona E | 2.96 | MORERA, Carlos | m2 | 405 | 044428
CU-13454 | CUB-Cu04 Completamiento del impermeable de piso de los Cuartos de Equipos de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-21 | 254 | m2 | 1297.9399 | 48.26 | 254 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1297.94 | 48.26 | CUB-Cu04 Completamiento del impermeable de piso de los Cuartos de Equipos de la Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 254 | 112993
AC-13455 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 10.35 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 289.87 | 10.31 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 17.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-13456 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 20 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 442.4 | 15.2 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-13457 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 5.1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 329.15 | 12.55 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-13458 | S2-EPC-1 PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 109 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 800.06 | 28.34 | S2-EPC-1 PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 92.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-13458 | S2-EPC-1 PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 8.9 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 65.33 | 2.31 | S2-EPC-1 PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 7.55 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
ES-13459 | ES17-Saneamiento. Renta Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-05-31 | 79 | m2 | 2151.55 | 70.01 | 79 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2151.55 | 70.01 | ES17-Saneamiento. Renta Motos | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 27.65 | 131251
OX-13460 | OEX-Ox05 Desmontaje de facilidades temporales en Zona A | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-12 | 472.23 | ml | 4212.29 | 118.06 | 472.23 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4212.29 | 118.06 | OEX-Ox05 Desmontaje de facilidades temporales en Zona A | 100 | MORERA, Carlos | m | 472.23 | 541104
ES-13461 | EST-Es12 Conformación de vanos en Cocina Principal Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-23 | 12 | u | 1981.6 | 72.96 | 12 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1981.6 | 72.96 | EST-Es12 Conformación de vanos en Cocina Principal Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 72 | 541102
ES-13462 | EST-Es15 Trasdosado en muro de Almacén 1013 Zona D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-22 | 64 | m2 | 1339.16 | 46.22 | 64 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1339.16 | 46.22 | EST-Es15 Trasdosado en muro de Almacén 1013 Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.5 | 501208
ES-13463 | EST-Es15 Malla y basecoat en juntas y una mano de basecoat en toda la superficie de muro de perfilería en Almacén 1013 Zona D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-23 | 81 | m2 | 1963.4399 | 66.42 | 81 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1963.44 | 66.42 | EST-Es15 Malla y basecoat en juntas y una mano de basecoat en toda la superficie de muro de perfilería en Almacén 1013 Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 81 | 509009
AC-13464 | S2 BW-04 RF.Pintura en Siding Fachada BW. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 521 | m2 | 6043.6001 | 177.14 | 173.66 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2014.46 | 59.04 | S2 BW-04 RF.Pintura en Siding Fachada BW. | 33.33 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 501317
ES-13467 | ES07-Cimentación corrida Zapata eje 19 entre I y J¨-eje J¨ entre 16 y 19. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 14 | ml | 443.43 | 17.55 | 14 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 443.43 | 17.55 | ES07-Cimentación corrida Zapata eje 19 entre I y J¨-eje J¨ entre 16 y 19. Snacka Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.82 | 041524
ES-13468 | ES07-Cimentación corrida Tacón Zapata eje 19 entre I y J¨-eje J¨ entre 16 y 19. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 14 | ml | 186.58 | 7.01 | 14 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 186.58 | 7.01 | ES07-Cimentación corrida Tacón Zapata eje 19 entre I y J¨-eje J¨ entre 16 y 19. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.41 | 041524
AC-13469 | S2 BW-04 RF.Aplicación de masilla en tornilleria Siding Fachada BW. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 50 | m2 | 550 | 16 | 35 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 385 | 11.2 | S2 BW-04 RF.Aplicación de masilla en tornilleria Siding Fachada BW. | 70 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 50 | 509001
AC-13470 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo y bote sifónico. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 57.6 | m2 | 1288.51 | 43.2 | 14 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 313.18 | 10.5 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo y bote sifónico. | 24.31 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 57.6 | 500103
AC-13470 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo y bote sifónico. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 57.6 | m2 | 1288.51 | 43.2 | 12 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 268.44 | 9 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo y bote sifónico. | 20.83 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 57.6 | 500103
AC-13470 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo y bote sifónico. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 57.6 | m2 | 1288.51 | 43.2 | 14 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 313.18 | 10.5 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo y bote sifónico. | 24.31 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 57.6 | 500103
AC-13472 | S2-EPC2-N01-EP- Aplicación de impermeable en interior de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 9.5 | m2 | 212.52 | 7.13 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 201.33 | 6.75 | S2-EPC2-N01-EP- Aplicación de impermeable en interior de Patinejos | 94.74 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.5 | 500103
AC-13473 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 79.2 | m2 | 1771.7 | 59.4 | 3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 67.11 | 2.25 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | 3.79 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 79.2 | 500103
ES-13474 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar y Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 17 | u | 5628.02 | 207.74 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 993.18 | 36.66 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar y Restaurante Especializado. | 17.65 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9 | 042524
ES-13474 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar y Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-05 | 17 | u | 5628.02 | 207.74 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 662.12 | 24.44 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar y Restaurante Especializado. | 11.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9 | 042524
ES-13474 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar y Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 17 | u | 5628.02 | 207.74 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 993.18 | 36.66 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar y Restaurante Especializado. | 17.65 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9 | 042524
ES-13474 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar y Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 17 | u | 5628.02 | 207.74 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2979.54 | 109.98 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona B Lobby Bar y Restaurante Especializado. | 52.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9 | 042524
ES-13475 | EST-Es13 Enviguetado de las dokas para el montaje de losas prefabricadas en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 80 | m2 | 253.2 | 9.1 | 80 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 253.2 | 9.1 | EST-Es13 Enviguetado de las dokas para el montaje de losas prefabricadas en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 066914
ES-13476 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para la realización de trabajos varios en altura (encofre y desencofre, fundición de uniones de vigas) en Zona B L | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 40 | m2 | 391.6 | 14.92 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 391.6 | 14.92 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para la realización de trabajos varios en altura (encofre y desencofre, fundición de uniones de vigas) en Zona B L | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 316330
AC-13477 | S2 EPC-1 PY N01 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | 15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 455.28 | 16.8 | S2 EPC-1 PY N01 Tape de mezcladoras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-13478 | S2 Zona C-1 PI. Aplicación de pintura en Falso techo de Camareras y closet tecnicos (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-13 | 116 | m2 | 886.24 | 25.52 | 9.21 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 70.36 | 2.03 | S2 Zona C-1 PI. Aplicación de pintura en Falso techo de Camareras y closet tecnicos (Dos Manos) | 7.94 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 232 | 501302
AC-13478 | S2 Zona C-1 PI. Aplicación de pintura en Falso techo de Camareras y closet tecnicos (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 116 | m2 | 886.24 | 25.52 | 32.85 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 250.97 | 7.23 | S2 Zona C-1 PI. Aplicación de pintura en Falso techo de Camareras y closet tecnicos (Dos Manos) | 28.32 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 232 | 501302
AC-13479 | S2 Zona C-1 PI. Aplicación de pintura en Tabiques de camareras y locales tecnicos (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 361 | m2 | 2758.04 | 79.42 | 91.12 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 696.16 | 20.05 | S2 Zona C-1 PI. Aplicación de pintura en Tabiques de camareras y locales tecnicos (Dos Manos) | 25.24 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 722 | 501302
ES-13480 | EST-Es12 Conformación de vanos interiores en Ama de Llaves Zona B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 29 | u | 4171.6401 | 144.81 | 26 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3740.09 | 129.83 | EST-Es12 Conformación de vanos interiores en Ama de Llaves Zona B | 89.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 173.2 | 541102
ES-13480 | EST-Es12 Conformación de vanos interiores en Ama de Llaves Zona B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-24 | 29 | u | 4171.6401 | 144.81 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 431.55 | 14.98 | EST-Es12 Conformación de vanos interiores en Ama de Llaves Zona B | 10.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 173.2 | 541102
AC-13481 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 270 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1989.9 | 70.2 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 31.21 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-13481 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 160 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1179.2 | 41.6 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 18.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-13481 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 390 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2874.3 | 101.4 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 45.09 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
HI-13482 | HS-COLOCACION DE REGISTROS CABECERA Y ATARGEA RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 50 | u | 2683.1001 | 103.15 | 50 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2683.1 | 103.15 | HS-COLOCACION DE REGISTROS CABECERA Y ATARGEA RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 50 | 520111
ES-13483 | EST-Es09 Apuntalamiento con torresmill y puntales para el Deck metálico en Zona B norte Servicios sanitarios y Tienda Mixta. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 19 | u | 1827.84 | 69.67 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1827.84 | 69.67 | EST-Es09 Apuntalamiento con torresmill y puntales para el Deck metálico en Zona B norte Servicios sanitarios y Tienda Mixta. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 39.14 | 316411
HI-13484 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal rectificacion de Insulacion de accesorios hidraulicos en Colgada | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 65 | m | 774.8 | 25.48 | 65 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 774.8 | 25.48 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal rectificacion de Insulacion de accesorios hidraulicos en Colgada | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 65 | 533103
ES-13485 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 24 | ml | 214.08 | 6 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 214.08 | 6 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 24 | 541104
HI-13487 | HS-E.Principal Zona D Almacenes Generales Camara Fria Colocacion de Atargeas | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 7 | u | 2905.4299 | 124.13 | 7 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2905.43 | 124.13 | HS-E.Principal Zona D Almacenes Generales Camara Fria Colocacion de Atargeas | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 7 | 520111
ES-13486 | EST-Es10 Acarreo y traslado de piezas de torresmill para el apuntalamiento de distintos elementos estructurales de Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 18 | m3 | 1308.96 | 83.16 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1308.96 | 83.16 | EST-Es10 Acarreo y traslado de piezas de torresmill para el apuntalamiento de distintos elementos estructurales de Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18 | 016321
HI-13488 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 1 Colocacion de Tragantes de Pisos y Registos Cabeceras | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 32 | u | 1339.84 | 51.07 | 32 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1339.84 | 51.07 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 1 Colocacion de Tragantes de Pisos y Registos Cabeceras | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 32 | 520108
HI-13490 | HS-E.Principal Zona C Red Pluvial y Hidraulica que Alimenta a Zona C | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 80 | ml | 2055.5601 | 81.19 | 80 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2055.56 | 81.19 | HS-E.Principal Zona C Red Pluvial y Hidraulica que Alimenta a Zona C | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 80 | 520100
AC-13491 | S2 Zona C-1 RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-13 | 442 | m2 | 3376.8799 | 97.24 | 55.25 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 422.11 | 12.15 | S2 Zona C-1 RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (Dos Manos) | 12.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 884 | 501302
AC-13491 | S2 Zona C-1 RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 442 | m2 | 3376.8799 | 97.24 | 55.25 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 422.11 | 12.15 | S2 Zona C-1 RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (Dos Manos) | 12.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 884 | 501302
AC-13492 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01, N-02 y N-03 (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 262.5 | m2 | 2005.5 | 57.75 | 43.75 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 334.25 | 9.63 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01, N-02 y N-03 (Dos Manos) | 16.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 525 | 501302
AC-13492 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01, N-02 y N-03 (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-13 | 262.5 | m2 | 2005.5 | 57.75 | 43.75 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 334.25 | 9.63 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01, N-02 y N-03 (Dos Manos) | 16.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 525 | 501302
AC-13492 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01, N-02 y N-03 (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 262.5 | m2 | 2005.5 | 57.75 | 43.75 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 334.25 | 9.63 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01, N-02 y N-03 (Dos Manos) | 16.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 525 | 501302
AC-13493 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-13 | 196 | m2 | 1497.4399 | 43.12 | 24.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 187.18 | 5.39 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras (Dos Manos) | 12.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 392 | 501302
AC-13493 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 196 | m2 | 1497.4399 | 43.12 | 24.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 187.18 | 5.39 | S2 Zona C-1 RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras (Dos Manos) | 12.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 392 | 501302
AC-13494 | S2. EC. 33. RF. MONOCAPA EN FACHADA MURO ADICIONAL ZONA DE SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-23 | 78.9 | m2 | 2748.8201 | 91.63 | 78.9 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2748.82 | 91.63 | S2. EC. 33. RF. MONOCAPA EN FACHADA MURO ADICIONAL ZONA DE SERVICIO. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 78.9 | 501502
OX-13495 | OEX-Ox05 Excavación perimetral en BW- 5-6-7 + Comunes (GS- SST- CD)-Para extensión de Monocapa | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-16 | 627 | ml | 1419.5 | 90.1 | 627 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1419.5 | 90.1 | OEX-Ox05 Excavación perimetral en BW- 5-6-7 + Comunes (GS- SST- CD)-Para extensión de Monocapa | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 170 | 018111
AC-13496 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-18 | 97 | m2 | 2169.8899 | 72.75 | 22.25 | Enchape - Jose Peña Martinez | 497.73 | 16.69 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | 22.94 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 97 | 500103
AC-13496 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 97 | m2 | 2169.8899 | 72.75 | 26.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 592.8 | 19.87 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | 27.32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 97 | 500103
AC-13496 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 97 | m2 | 2169.8899 | 72.75 | 20 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 447.4 | 15 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | 20.62 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 97 | 500103
AC-13496 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 97 | m2 | 2169.8899 | 72.75 | 20 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 447.4 | 15 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | 20.62 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 97 | 500103
AC-13497 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 36 | m2 | 805.32 | 27 | 9 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 201.33 | 6.75 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36 | 500103
AC-13497 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 36 | m2 | 805.32 | 27 | 9 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 201.33 | 6.75 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36 | 500103
AC-13497 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 36 | m2 | 805.32 | 27 | 9 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 201.33 | 6.75 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36 | 500103
AC-13497 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 36 | m2 | 805.32 | 27 | 9 | Enchape - Jose Peña Martinez | 201.33 | 6.75 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36 | 500103
AC-13498 | S2-EPC1-N01-EP- Aplicación de impermeble en perímetro y suelo de camarera y locales técnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-18 | 43 | m2 | 612.05 | 18.99 | 40 | Enchape - Jose Peña Martinez | 569.35 | 17.67 | S2-EPC1-N01-EP- Aplicación de impermeble en perímetro y suelo de camarera y locales técnicos | 93.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 43 | 500103
AC-13499 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 38.47 | m2 | 1815.3101 | 54.53 | 36 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1698.76 | 51.03 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | 93.58 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 38.47 | 506001
AC-13500 | S2-EPC1-N01-02-03-04- P- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 1414-1415) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 23.04 | m2 | 1914.05 | 57.51 | 5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 415.38 | 12.48 | S2-EPC1-N01-02-03-04- P- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 1414-1415) | 21.7 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23.04 | 506017
AC-13500 | S2-EPC1-N01-02-03-04- P- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 1414-1415) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 23.04 | m2 | 1914.05 | 57.51 | 5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 415.38 | 12.48 | S2-EPC1-N01-02-03-04- P- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 1414-1415) | 21.7 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23.04 | 506017
AC-13500 | S2-EPC1-N01-02-03-04- P- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 1414-1415) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 23.04 | m2 | 1914.05 | 57.51 | 5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 415.38 | 12.48 | S2-EPC1-N01-02-03-04- P- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 1414-1415) | 21.7 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23.04 | 506017
AC-13500 | S2-EPC1-N01-02-03-04- P- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 1414-1415) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 23.04 | m2 | 1914.05 | 57.51 | 5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 415.38 | 12.48 | S2-EPC1-N01-02-03-04- P- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 1414-1415) | 21.7 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23.04 | 506017
AC-13501 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 1412) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 24.4 | m2 | 1457.4301 | 43.79 | 6 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 358.38 | 10.77 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 1412) | 24.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24.4 | 506003
AC-13502 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-26 | 123.8 | m2 | 2769.4099 | 92.85 | 16.9 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 378.05 | 12.67 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 13.65 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 123.8 | 500103
AC-13502 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 123.8 | m2 | 2769.4099 | 92.85 | 45 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1006.65 | 33.75 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 36.35 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 123.8 | 500103
AC-13502 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 123.8 | m2 | 2769.4099 | 92.85 | 61.9 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1384.7 | 46.42 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 123.8 | 500103
AC-13503 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 49.4 | m2 | 1105.08 | 37.05 | 24.7 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 552.54 | 18.52 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 49.4 | 500103
AC-13503 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 49.4 | m2 | 1105.08 | 37.05 | 18 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 402.66 | 13.5 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 36.44 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 49.4 | 500103
AC-13503 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-26 | 49.4 | m2 | 1105.08 | 37.05 | 6.7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 149.88 | 5.02 | S2-BW03-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 13.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 49.4 | 500103
AC-13504 | S2-BW03-N01-N02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-26 | 72 | m2 | 1610.64 | 54 | 12 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 268.44 | 9 | S2-BW03-N01-N02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | 16.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 72 | 500103
AC-13504 | S2-BW03-N01-N02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 72 | m2 | 1610.64 | 54 | 26 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 581.62 | 19.5 | S2-BW03-N01-N02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | 36.11 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 72 | 500103
AC-13504 | S2-BW03-N01-N02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 72 | m2 | 1610.64 | 54 | 34 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 760.58 | 25.5 | S2-BW03-N01-N02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | 47.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 72 | 500103
AC-13505 | S2-BW03-N01-02-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 80.34 | m2 | 1797.21 | 60.25 | 40.17 | Enchape - Jose Peña Martinez | 898.6 | 30.13 | S2-BW03-N01-02-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.34 | 500103
AC-13505 | S2-BW03-N01-02-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 80.34 | m2 | 1797.21 | 60.25 | 40.17 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 898.6 | 30.13 | S2-BW03-N01-02-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.34 | 500103
HI-13508 | HS-Piscina Principal Red Exterior Piscina Hasta C.Equipo | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 610 | ml | 11004.5996 | 419.44 | 610 | Plomería - Badney Yury León Achón | 11004.6 | 419.44 | HS-Piscina Principal Red Exterior Piscina Hasta C.Equipo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 610 | 524103
HI-13509 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Hidraulica sobre Falso Techo Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 55 | ml | 1602.17 | 61.06 | 55 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1602.17 | 61.06 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Hidraulica sobre Falso Techo Sala Polivalente | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 55 | 521106
HI-13510 | HS-E.Principal Zona B Empotramiento Hidraulico y Sanitario Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 42 | ml | 1881.7 | 74.62 | 42 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1881.7 | 74.62 | HS-E.Principal Zona B Empotramiento Hidraulico y Sanitario Sala Polivalente | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 42 | 521121
HI-13511 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Agua Helada Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 20 | ml | 683.08 | 26.04 | 20 | Plomería - Badney Yury León Achón | 683.08 | 26.04 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Agua Helada Sala Polivalente | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 20 | 521106
ES-13512 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 en Zona C1 Habitacional Oeste, N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 3 | u | 1547.35 | 57.97 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1547.35 | 57.97 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 en Zona C1 Habitacional Oeste, N04. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 031161
HI-13514 | HS-E.Principal Zona E Cisterna Principal Colocacion de Bombas de Achique | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-05-25 | 2 | u | 838.92 | 29.37 | 2 | Plomería - Badney Yury León Achón | 838.92 | 29.37 | HS-E.Principal Zona E Cisterna Principal Colocacion de Bombas de Achique | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 2 | 526100
ES-13513 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 en Zona C2 Habitacional Este, N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 5 | u | 2577.54 | 96.53 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1546.52 | 57.92 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 en Zona C2 Habitacional Este, N04. | 60 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16.7 | 131102
ES-13515 | ES12-Conformación de vanos. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 77 | ml | 1639.88 | 55.14 | 42 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 894.48 | 30.08 | ES12-Conformación de vanos. Snack Bar. | 54.55 | PEREZ, Juan Jose | m | 77 | 541102
HI-13516 | HS-E.Principal Zona D Red Pluvial En Cacetas Manejadoras | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 12 | ml | 363.94 | 13.26 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 363.94 | 13.26 | HS-E.Principal Zona D Red Pluvial En Cacetas Manejadoras | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 520102
ES-13517 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejos tipo 2 en Zona C1 Habitacional Oeste, N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 5 | u | 4010.1299 | 150.36 | 5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4010.13 | 150.36 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejos tipo 2 en Zona C1 Habitacional Oeste, N04. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10.45 | 031161
CU-13518 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-21 | 480 | ml | 1214.4 | 67.2 | 480 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1214.4 | 67.2 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 480 | 501116
CU-13519 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-21 | 480 | ml | 1214.4 | 67.2 | 480 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1214.4 | 67.2 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 480 | 501116
CU-13520 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-21 | 480 | ml | 1214.4 | 67.2 | 480 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1214.4 | 67.2 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 480 | 501116
CU-13521 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-21 | 480 | ml | 1214.4 | 67.2 | 480 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1214.4 | 67.2 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 480 | 501116
CU-13522 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 480 | ml | 1214.4 | 67.2 | 480 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1214.4 | 67.2 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 480 | 501116
CU-13525 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 386 | ml | 976.58 | 54.04 | 386 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 976.58 | 54.04 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 386 | 501116
CU-13527 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la Garita Principal. Secuencia | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-22 | 30 | m2 | 348.9 | 12.9 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 348.9 | 12.9 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la Garita Principal. Secuencia | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 30 | 112993
ES-13529 | EST-Es18 Arreglo y soldaduras de cubos metálicos para el hormigonado en el Edificio Principal. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 3 | u | 1650 | 48 | 3 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1650 | 48 | EST-Es18 Arreglo y soldaduras de cubos metálicos para el hormigonado en el Edificio Principal. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 60 | 306413
CU-13528 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de Renta de Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-05-22 | 70 | m2 | 885.68 | 31.3 | 70 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 885.68 | 31.3 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de Renta de Motos | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 70 | 112993
CU-13530 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la junta de dilatación Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-22 | 126 | m2 | 998.76 | 37 | 126 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 998.76 | 37 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la junta de dilatación Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 124 | 112993
AC-13532 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE. BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 497.63 | m2 | 35015.0391 | 1051.9301 | 148.56 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 10453.22 | 314.04 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE. BUFFET 1, 2 Y 3 | 29.85 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 497.63 | 506004
AC-13532 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE. BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 497.63 | m2 | 35015.0391 | 1051.9301 | 32.48 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2285.41 | 68.66 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE. BUFFET 1, 2 Y 3 | 6.53 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 497.63 | 506004
AC-13532 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE. BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 497.63 | m2 | 35015.0391 | 1051.9301 | 190.88 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 13431 | 403.5 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE. BUFFET 1, 2 Y 3 | 38.36 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 497.63 | 506004
AC-13532 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE. BUFFET 1, 2 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 497.63 | m2 | 35015.0391 | 1051.9301 | 110.69 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 7788.55 | 233.99 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE. BUFFET 1, 2 Y 3 | 22.24 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 497.63 | 506004
AC-13533 | S2 EPC-1 N02 PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 56.04 | m2 | 629.61 | 22.69 | 56.04 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 629.61 | 22.69 | S2 EPC-1 N02 PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 56.04 | 501208
AC-13534 | S2. EP. 10. CA. SELECCIÓN Y CORTE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 74 | u | 1252.08 | 35.52 | 48 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 812.16 | 23.04 | S2. EP. 10. CA. SELECCIÓN Y CORTE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. COCINA PPAL Y ALMACENES | 64.86 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 296 | 502701
AC-13534 | S2. EP. 10. CA. SELECCIÓN Y CORTE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 74 | u | 1252.08 | 35.52 | 5 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 84.6 | 2.4 | S2. EP. 10. CA. SELECCIÓN Y CORTE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. COCINA PPAL Y ALMACENES | 6.76 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 296 | 502701
AC-13536 | S2 BW-04 FNC. Reparación de huecos en falso techos de dormitorio en N-02 y 01 de BW-04 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 60 | u | 450.68 | 16.17 | 60 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 450.68 | 16.17 | S2 BW-04 FNC. Reparación de huecos en falso techos de dormitorio en N-02 y 01 de BW-04 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 23.1 | 501409
AC-13537 | S2-EPC1-RF. Aplicación de basecoat en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 125.43 | m2 | 2457.1699 | 71.5 | 102.9 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2015.81 | 58.66 | S2-EPC1-RF. Aplicación de basecoat en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | 82.04 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 125.43 | 509001
AC-13537 | S2-EPC1-RF. Aplicación de basecoat en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 125.43 | m2 | 2457.1699 | 71.5 | 20 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 391.8 | 11.4 | S2-EPC1-RF. Aplicación de basecoat en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | 15.95 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 125.43 | 509001
AC-13538 | S2 Zona C-1 FNC. Reparación de masilla en tabiquería de habitaciones de N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 32.3 | m2 | 630.17 | 22.61 | 32.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 630.17 | 22.61 | S2 Zona C-1 FNC. Reparación de masilla en tabiquería de habitaciones de N-02 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32.3 | 501409
HI-13539 | HS-BW Salida de Red Pluvial a exterior | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 36 | ml | 1446.17 | 61.03 | 36 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1446.17 | 61.03 | HS-BW Salida de Red Pluvial a exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 524100
HI-13541 | HS-BW Salida de Red Pluvial a exterior | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 36 | ml | 1446.17 | 61.03 | 36 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1446.17 | 61.03 | HS-BW Salida de Red Pluvial a exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 524100
HI-13540 | HS-BW Salida de Red Pluvial a exterior | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 36 | ml | 1446.17 | 61.03 | 36 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1446.17 | 61.03 | HS-BW Salida de Red Pluvial a exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 524100
AC-13546 | S2 ·EPC-1 PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 318.27 | m2 | 11797.3096 | 425.09 | 264.31 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 9797.18 | 353.02 | S2 ·EPC-1 PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 83.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 441.73 | 501201
AC-13546 | S2 ·EPC-1 PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 318.27 | m2 | 11797.3096 | 425.09 | 44 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1630.95 | 58.77 | S2 ·EPC-1 PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 13.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 441.73 | 501201
HI-13542 | HS-E.Principal Zona C1 Habitacional Red Pluvial Provisional nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 72 | ml | 1481.04 | 56.45 | 72 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1481.04 | 56.45 | HS-E.Principal Zona C1 Habitacional Red Pluvial Provisional nivel 04 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 72 | 520102
HI-13543 | HS-E.Principal Zona E Red Contra Incendio conexion entrada Taquilla-Red Exterior -Gabinete Enfriadora | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-25 | 38 | ml | 593.17 | 26.15 | 38 | Plomería - Badney Yury León Achón | 593.17 | 26.15 | HS-E.Principal Zona E Red Contra Incendio conexion entrada Taquilla-Red Exterior -Gabinete Enfriadora | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 38 | 521100
HI-13544 | HS-E.Principal Zona E Modificacion entrada de tuberias de Llenado Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-05-25 | 14 | ml | 421.85 | 19 | 14 | Plomería - Badney Yury León Achón | 421.85 | 19 | HS-E.Principal Zona E Modificacion entrada de tuberias de Llenado Cisterna | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 14 | 524102
EL-13548 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C3 ESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 15 | u | 9374.4004 | 423.36 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 3124.8 | 141.12 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C3 ESTE N02 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
EL-13548 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C3 ESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-24 | 15 | u | 9374.4004 | 423.36 | 8 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4999.68 | 225.79 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C3 ESTE N02 | 53.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
EL-13549 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-22 | 15 | u | 9374.4004 | 423.36 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1874.88 | 84.67 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C3 ESTE N01 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
EL-13549 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-21 | 15 | u | 9374.4004 | 423.36 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 7499.52 | 338.69 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C3 ESTE N01 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
EL-13550 | 3 SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-21 | 15 | u | 1339.2 | 60.48 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1071.36 | 48.38 | 3 SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C3 ESTE N01 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 540 | 510102
EL-13550 | 3 SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-22 | 15 | u | 1339.2 | 60.48 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 89.28 | 4.03 | 3 SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C3 ESTE N01 | 6.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 540 | 510102
ES-13551 | EST-Es15 Construcción de muro de contención con manuportables en MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 33 | ml | 3089.79 | 100.65 | 33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3089.79 | 100.65 | EST-Es15 Construcción de muro de contención con manuportables en MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33 | 543103
ES-13552 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 33 | ml | 432.56 | 27.57 | 33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 432.56 | 27.57 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.7 | 014211
ES-13553 | EST-Es07 Sello de zapata para MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 33 | ml | 308.13 | 11.59 | 33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 308.13 | 11.59 | EST-Es07 Sello de zapata para MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 041524
ES-13554 | EST-Es07 Construcción de zapata para MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 33 | ml | 1442.54 | 54.13 | 33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1442.54 | 54.13 | EST-Es07 Construcción de zapata para MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4 | 041524
ES-13555 | EST-Es05 Construcción de pedestal para columna in situ en MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 4 | u | 331.96 | 12.41 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 331.96 | 12.41 | EST-Es05 Construcción de pedestal para columna in situ en MI-01 y MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 042225
ES-13556 | EST-Es15 Picar borde superior de muro de andén Zona E Mantenimiento FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 33 | ml | 419.92 | 20.48 | 33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 419.92 | 20.48 | EST-Es15 Picar borde superior de muro de andén Zona E Mantenimiento FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 040102
OX-13557 | OEX-Ox05 Desmontaje , organización y traslado de Deck de FAT (baños ) a EP ZA | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-23 | 400 | m2 | 1130.76 | 62.31 | 400 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1130.76 | 62.31 | OEX-Ox05 Desmontaje , organización y traslado de Deck de FAT (baños ) a EP ZA | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 400 | 120312
HI-13558 | HS-E.Principal Colocacion de Trampa de feculas y fango Cocina Principal y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 14 | u | 13258.0801 | 504.98 | 14 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 13258.08 | 504.98 | HS-E.Principal Colocacion de Trampa de feculas y fango Cocina Principal y Cocina de Apoyo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 14 | 520112
ES-13559 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-25 | 246 | u | 2066.3999 | 78.72 | 58 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 487.2 | 18.56 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 23.58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 246 | 316442
ES-13559 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-06-25 | 246 | u | 2066.3999 | 78.72 | 74 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 621.6 | 23.68 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 30.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 246 | 316442
ES-13559 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-28 | 246 | u | 2066.3999 | 78.72 | 67 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 562.8 | 21.44 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 27.24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 246 | 316442
ES-13560 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas-pretiles de andén Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 8 | u | 770.55 | 29.37 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 770.55 | 29.37 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas-pretiles de andén Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16.5 | 316411
ES-13561 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona A, N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-25 | 125 | u | 8910.4502 | 335.39 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1425.67 | 53.66 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona A, N00. | 16 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 110 | 311512
ES-13561 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona A, N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-28 | 125 | u | 8910.4502 | 335.39 | 20 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1425.67 | 53.66 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona A, N00. | 16 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 110 | 311512
ES-13561 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona A, N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-28 | 125 | u | 8910.4502 | 335.39 | 42 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2993.91 | 112.69 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona A, N00. | 33.6 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 110 | 311512
ES-13561 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona A, N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-06-25 | 125 | u | 8910.4502 | 335.39 | 29 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2067.22 | 77.81 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona A, N00. | 23.2 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 110 | 311512
ES-13563 | EST-Es07 Demolición de sello y profundizar excavación para zapata de MI-01 Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 7 | ml | 351.87 | 19.9 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 351.87 | 19.9 | EST-Es07 Demolición de sello y profundizar excavación para zapata de MI-01 Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 014211
ES-13562 | EST-Es19 Construcción de falsa obra para la ejecución de uniones de vigas perimetrales en Zona A eje W. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-25 | 35 | ml | 1603.28 | 56.63 | 35 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1603.28 | 56.63 | EST-Es19 Construcción de falsa obra para la ejecución de uniones de vigas perimetrales en Zona A eje W. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21 | 315111
ES-13564 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para la realización de trabajos varios en altura (encofre y desencofre, fundición de uniones de vigas) en Zona A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-25 | 60 | m2 | 587.4 | 22.38 | 60 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 587.4 | 22.38 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para la realización de trabajos varios en altura (encofre y desencofre, fundición de uniones de vigas) en Zona A | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 316330
ES-13565 | EST-Es12 Demolición de muro de bloques desalineado y rectificación de resano para enchape Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-20 | 10 | m2 | 859.3 | 25.35 | 10 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 859.3 | 25.35 | EST-Es12 Demolición de muro de bloques desalineado y rectificación de resano para enchape Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 040102
ES-13566 | ES10-Bases de equipos en cubierta. Snack Bar.Salinas 2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 9 | m2 | 615.38 | 29.08 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 205.13 | 9.69 | ES10-Bases de equipos en cubierta. Snack Bar.Salinas 2 | 33.33 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 9 | 047711
ES-13566 | ES10-Bases de equipos en cubierta. Snack Bar.Salinas 2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-30 | 9 | m2 | 615.38 | 29.08 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 410.25 | 19.39 | ES10-Bases de equipos en cubierta. Snack Bar.Salinas 2 | 66.67 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 9 | 047711
AC-13567 | SOS_EP_08_PY_Perfileria en FT de Locales interiores de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 350.4 | m2 | 7750.8501 | 266.3 | 350.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 7750.85 | 266.3 | SOS_EP_08_PY_Perfileria en FT de Locales interiores de Ama de Llaves | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 350.4 | 501203
ES-13569 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-13 | 205 | m2 | 2312.3999 | 84.05 | 95 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1071.6 | 38.95 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona E Mantenimiento | 46.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 205 | 143132
ES-13569 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-21 | 205 | m2 | 2312.3999 | 84.05 | 110 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1240.8 | 45.1 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona E Mantenimiento | 53.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 205 | 143132
AC-13568 | SOS_EP_08_PY_Colocacion de placa en FT de Locales interiores de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 350.4 | m2 | 4415.04 | 168.19 | 350.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4415.04 | 168.19 | SOS_EP_08_PY_Colocacion de placa en FT de Locales interiores de Ama de Llaves | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 350.4 | 501206
AC-13570 | S2-EPC1-RF. Colocación de junquillos en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 342 | ml | 2640.24 | 102.6 | 59.2 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 457.02 | 17.76 | S2-EPC1-RF. Colocación de junquillos en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | 17.31 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 342 | 501514
AC-13570 | S2-EPC1-RF. Colocación de junquillos en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 342 | ml | 2640.24 | 102.6 | 282.8 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2183.22 | 84.84 | S2-EPC1-RF. Colocación de junquillos en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación C | 82.69 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 342 | 501514
ES-13571 | EST-Es17 Saneamiento de pisos Zona E Mantenimiento (locales 1103, 1105, 1106, 1107, 1108 y 1109) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-23 | 33 | m2 | 1699.9399 | 50.62 | 33 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1699.94 | 50.62 | EST-Es17 Saneamiento de pisos Zona E Mantenimiento (locales 1103, 1105, 1106, 1107, 1108 y 1109) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33 | 148111
ES-13572 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Volumen pendiente ES-02280) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-21 | 5 | u | 1142.9399 | 42.54 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 228.59 | 8.51 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Volumen pendiente ES-02280) | 20 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.43 | 042225
ES-13572 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Volumen pendiente ES-02280) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-25 | 5 | u | 1142.9399 | 42.54 | 4 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 914.35 | 34.03 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Volumen pendiente ES-02280) | 80 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.43 | 042225
EL-13575 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE C3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-21 | 15 | u | 558 | 25.2 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 446.4 | 20.16 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE C3 ESTE N01 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
ES-13577 | ES12-Caseta eléctrica FAT. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 1 | u | 542.6 | 19.97 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 542.6 | 19.97 | ES12-Caseta eléctrica FAT. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 8 | 031121
EL-13576 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-21 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C3 ESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-13578 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE C3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-21 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE C3 ESTE N01 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-13579 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS C3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 610 | ml | 2135.3501 | 96.06 | 610 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2135.35 | 96.06 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS C3 ESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510101
EL-13580 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C-2 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-21 | 6 | u | 2678.3999 | 120.96 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2678.4 | 120.96 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C-2 OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1080 | 510102
EL-13581 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-2 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 80 | ml | 266.3 | 12.71 | 80 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 266.3 | 12.71 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-2 OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 80 | 510102
EL-13582 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-2 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 80 | ml | 266.3 | 12.71 | 80 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 266.3 | 12.71 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-2 OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 80 | 510102
EL-13583 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-21 | 21 | u | 9374.4004 | 423.36 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N03 | 71.43 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
EL-13583 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 21 | u | 9374.4004 | 423.36 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2678.4 | 120.96 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N03 | 28.57 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
EL-13584 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-1 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-1 OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-13585 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS C1 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-21 | 610 | ml | 2135.3501 | 96.06 | 610 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2135.35 | 96.06 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS C1 OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510101
AC-13586 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. CRIOLLO Y PARRILLADA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 34.9 | m2 | 2926.01 | 87.92 | 32 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2682.87 | 80.61 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DECORATIVO EN MESAS CALIENTES. CRIOLLO Y PARRILLADA | 91.69 | GIL, Noris | m2 | 34.9 | 506014
EL-13587 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS C1 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 670 | ml | 2135.3501 | 96.06 | 670 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2135.35 | 96.06 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS C1 OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510101
EL-13588 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-1 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-21 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-1 OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-13589 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-1 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-21 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-1 OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
AC-13590 | S2 EP-C-3. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 693.3 | m2 | 7626.2998 | 221.86 | 47.12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 518.32 | 15.08 | S2 EP-C-3. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 6.8 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 693.3 | 509001
AC-13591 | S2 EP-C-3. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 583 | m2 | 4500.7598 | 174.9 | 102 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 787.44 | 30.6 | S2 EP-C-3. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | 17.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 583 | 501514
AC-13592 | S2 EP-C-3. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 383.16 | m2 | 1754.87 | 49.81 | 102 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 467.16 | 13.26 | S2 EP-C-3. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | 26.62 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 383.16 | 509010
AC-13594 | S2 C-3 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 60 | Hab | 2114.6399 | 80.57 | 14 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 493.42 | 18.8 | S2 C-3 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 23.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 216 | 316330
AC-13595 | S2 EP-C-2. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 318.75 | m2 | 2674.1001 | 77.79 | 37 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 310.41 | 9.03 | S2 EP-C-2. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 11.61 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243.1 | 509001
AC-13595 | S2 EP-C-2. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 318.75 | m2 | 2674.1001 | 77.79 | 79.68 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 668.46 | 19.45 | S2 EP-C-2. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243.1 | 509001
AC-13595 | S2 EP-C-2. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 318.75 | m2 | 2674.1001 | 77.79 | 63.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 534.82 | 15.56 | S2 EP-C-2. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 20 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243.1 | 509001
ES-13598 | EST-Es15 Desencofre de ménsulas en muros MI-12 y MI-13 En Salas Polivalentes. FNC | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 19 | ml | 241.4 | 9.3 | 19 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 241.4 | 9.3 | EST-Es15 Desencofre de ménsulas en muros MI-12 y MI-13 En Salas Polivalentes. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3 | 311512
ME-13602 | Montaje de Campanas de Extracción en Cocina de Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 4 | u | 5000.9399 | 175.8 | 4 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5000.94 | 175.8 | Montaje de Campanas de Extracción en Cocina de Snack Bar | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 4 | 531102
ME-13603 | Montaje de Campanas de Extracción en Show Cooking de Pizzas | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 2 | u | 2032.91 | 71.11 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2032.91 | 71.11 | Montaje de Campanas de Extracción en Show Cooking de Pizzas | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 2 | 531102
AC-13608 | SOS_EP_08_PY_Uso de andamios para FT en locales interiores de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 129.1 | m2 | 1354.26 | 54.22 | 129.1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1354.26 | 54.22 | SOS_EP_08_PY_Uso de andamios para FT en locales interiores de Ama de Llaves | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 129.1 | 316331
ME-13607 | Montaje de Campanas de Fregado en Fregado de vajillas | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 2 | u | 1515.53 | 55.32 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1515.53 | 55.32 | Montaje de Campanas de Fregado en Fregado de vajillas | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 2 | 531101
AC-13604 | S2-BW06-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 43.05 | m | 717.21 | 21.52 | 7.2 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 119.95 | 3.6 | S2-BW06-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | 16.72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 43.05 | 506013
AC-13604 | S2-BW06-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-24 | 43.05 | m | 717.21 | 21.52 | 35.85 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 597.26 | 17.92 | S2-BW06-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | 83.28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 43.05 | 506013
ES-13605 | EST-Es12 Perfilería y placa en muro de Albañilería desaplomado en Cocina Principal Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-22 | 22 | m2 | 557.48 | 20.68 | 22 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 557.48 | 20.68 | EST-Es12 Perfilería y placa en muro de Albañilería desaplomado en Cocina Principal Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22 | 501208
EL-13610 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 21 | u | 877.59 | 31.5 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N03 | 14.29 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 21 | 515101
EL-13610 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 21 | u | 877.59 | 31.5 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 501.48 | 18 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N03 | 57.14 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 21 | 515101
EL-13611 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 21 | u | 877.59 | 31.5 | 18 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 752.22 | 27 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N02 | 85.71 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 21 | 515101
EL-13611 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 21 | u | 877.59 | 31.5 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N02 | 14.29 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 21 | 515101
EL-13613 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C-1 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 10 | u | 892.8 | 40.32 | 10 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 892.8 | 40.32 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C-1 OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 360 | 510102
AC-13614 | S2_EP_08_PY_Perfileria en FT de Locales interiores de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 100.7 | m2 | 2227.48 | 76.53 | 94 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2079.28 | 71.44 | S2_EP_08_PY_Perfileria en FT de Locales interiores de Ama de Llaves | 93.35 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 100.7 | 501203
AC-13615 | S2_EP_08_PY_Colocacion de placa en FT de Locales interiores de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 100.7 | m2 | 1268.8199 | 48.34 | 78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 982.8 | 37.44 | S2_EP_08_PY_Colocacion de placa en FT de Locales interiores de Ama de Llaves | 77.46 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 100.7 | 501206
ME-13618 | Montaje de Conductos de Extracción en Basura Húmeda | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-25 | 30 | ml | 874.01 | 32.23 | 30 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 874.01 | 32.23 | Montaje de Conductos de Extracción en Basura Húmeda | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m | 30 | 530106
AC-13617 | S2_EP_08_PY_Uso de andamios para FT en locales interiores de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 46.2 | m2 | 452.3 | 17.23 | 25.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 252.58 | 9.62 | S2_EP_08_PY_Uso de andamios para FT en locales interiores de Ama de Llaves | 55.84 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 46.2 | 316330
ME-13620 | Confección de pases en muros para conductos de extracción en Snack Bar Basura Humeda | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 4 | m3 | 633.24 | 26.88 | 4 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 633.24 | 26.88 | Confección de pases en muros para conductos de extracción en Snack Bar Basura Humeda | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m3 | 2 | 040522
EL-13621 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS ZOANA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS ZOANA C OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
ES-13619 | EST-Es15 Conformación de vanos en Cuartos de equipos Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-23 | 5 | u | 1193.35 | 48.93 | 5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1193.35 | 48.93 | EST-Es15 Conformación de vanos en Cuartos de equipos Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 33.4 | 541102
ME-13622 | Montaje de extractores en Cubierta de Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 3 | u | 1638.48 | 57.87 | 3 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1638.48 | 57.87 | Montaje de extractores en Cubierta de Snack Bar | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 3 | 533105
AC-13623 | S2 EP-C-2. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 271 | ml | 2092.1201 | 81.3 | 36 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 277.92 | 10.8 | S2 EP-C-2. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | 13.28 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 271 | 501514
AC-13623 | S2 EP-C-2. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 271 | ml | 2092.1201 | 81.3 | 31.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 245.11 | 9.53 | S2 EP-C-2. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | 11.72 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 271 | 501514
AC-13623 | S2 EP-C-2. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 271 | ml | 2092.1201 | 81.3 | 67.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 523.03 | 20.33 | S2 EP-C-2. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 271 | 501514
AC-13623 | S2 EP-C-2. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 271 | ml | 2092.1201 | 81.3 | 135.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1046.06 | 40.65 | S2 EP-C-2. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 271 | 501514
ME-13625 | Ranurado para el soterrado de la tuberia de GLP en Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 6 | ml | 211.97 | 11.12 | 6 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 211.97 | 11.12 | Ranurado para el soterrado de la tuberia de GLP en Snack Bar | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | ml | 6 | 047912
AC-13624 | S2 EP-C-2. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 182.67 | m2 | 836.63 | 23.75 | 15.22 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 69.71 | 1.98 | S2 EP-C-2. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | 8.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 182.67 | 509010
AC-13624 | S2 EP-C-2. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 182.67 | m2 | 836.63 | 23.75 | 137.01 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 627.51 | 17.81 | S2 EP-C-2. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | 75 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 182.67 | 509010
AC-13624 | S2 EP-C-2. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 182.67 | m2 | 836.63 | 23.75 | 30.44 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 139.42 | 3.96 | S2 EP-C-2. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | 16.66 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 182.67 | 509010
EL-13626 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA B N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4511.52 | 207.14 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA B N01 | 48 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
AC-13627 | S2 EP-C-2. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 38.3 | m2 | 545.01 | 15.7 | 19.15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 272.51 | 7.85 | S2 EP-C-2. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 38.3 | 509005
AC-13628 | S2 C-2 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 24 | Hab | 845.86 | 32.23 | 6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 211.46 | 8.06 | S2 C-2 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 86.4 | 316330
AC-13628 | S2 C-2 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 24 | Hab | 845.86 | 32.23 | 6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 211.46 | 8.06 | S2 C-2 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 86.4 | 316330
AC-13628 | S2 C-2 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 24 | Hab | 845.86 | 32.23 | 12 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 422.93 | 16.11 | S2 C-2 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 86.4 | 316330
ME-13629 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-22 | 40 | m2 | 738.17 | 27.02 | 40 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 738.17 | 27.02 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en Buffet 1 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 40 | 530102
EL-13630 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 21 | Hab | 5679.8701 | 214.91 | 10 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2704.7 | 102.34 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N01 | 47.62 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 15351 | 511100
EL-13630 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 21 | Hab | 5679.8701 | 214.91 | 5 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1352.35 | 51.17 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N01 | 23.81 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 15351 | 511100
EL-13630 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 21 | Hab | 5679.8701 | 214.91 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1622.82 | 61.4 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N01 | 28.57 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 15351 | 511100
ES-13631 | ES05-Cimentación asilada GT FAT. Zona B-E.Ppal | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 1 | u | 5857.4702 | 213.08 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5857.47 | 213.08 | ES05-Cimentación asilada GT FAT. Zona B-E.Ppal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 31 | 041524
HI-13632 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS CLUB TOALLERO PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-05-22 | 14 | u | 602.71 | 22.96 | 10 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 430.51 | 16.4 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS CLUB TOALLERO PISCINA PRINCIPAL | 71.43 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 14 | 523100
HI-13632 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS CLUB TOALLERO PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-05-23 | 14 | u | 602.71 | 22.96 | 4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 172.2 | 6.56 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS CLUB TOALLERO PISCINA PRINCIPAL | 28.57 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 14 | 523100
ME-13635 | Montaje de Conducto de Persystem de Retorno en Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-22 | 5.33 | m2 | 119.43 | 4.47 | 5.33 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 119.43 | 4.47 | Montaje de Conducto de Persystem de Retorno en Buffet 1 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 5.33 | 530102
EL-13633 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN ESCALERA DE BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 14 | u | 245.7 | 8.82 | 8 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 140.4 | 5.04 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN ESCALERA DE BW 4 | 57.14 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 14 | 513100
HI-13634 | HS-EC-TRABAJOS VARIOS PARA COLOCAR MUEBLES SANITARIOS TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-05-22 | 50 | u | 1219.12 | 42.94 | 50 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1219.12 | 42.94 | HS-EC-TRABAJOS VARIOS PARA COLOCAR MUEBLES SANITARIOS TOALLERO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 50 | 523114
HI-13645 | HS-E.Principal Zona D Baños Servicio Rectificacion y Corrimiento de Salidas Sanitarias | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 26 | ml | 2269.4099 | 96.56 | 26 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2269.41 | 96.56 | HS-E.Principal Zona D Baños Servicio Rectificacion y Corrimiento de Salidas Sanitarias | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 26 | 520100
AC-13636 | S2. EC. 33. EP. COLOCACION DE RODAPIE EN MESAS CALIENTES SALON CRIOLLO. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 28.8 | ml | 230.4 | 6.91 | 28.8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 230.4 | 6.91 | S2. EC. 33. EP. COLOCACION DE RODAPIE EN MESAS CALIENTES SALON CRIOLLO. RANCHON | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 28.8 | 506005
HI-13638 | HS-EC-MODIFICACION COLGADA SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 160 | ml | 5903.7998 | 215.22 | 160 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5903.8 | 215.22 | HS-EC-MODIFICACION COLGADA SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 160 | 521106
ME-13640 | Pases en Cocina de Apoyo y Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-22 | 10 | m3 | 1910.8 | 74.93 | 10 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1910.8 | 74.93 | Pases en Cocina de Apoyo y Show Cooking | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m3 | 10 | 040522
ES-13641 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona D Almacenes (1013, 1014, 1016 y 1017)) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-22 | 211 | m2 | 2380.0801 | 86.51 | 211 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2380.08 | 86.51 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona D Almacenes (1013, 1014, 1016 y 1017)) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 211 | 143132
HI-13642 | HS-EC-TRABAJOS AUXILIARES RBL SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 20 | ml | 1560.3 | 67.62 | 20 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1560.3 | 67.62 | HS-EC-TRABAJOS AUXILIARES RBL SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 20 | 047912
AC-13644 | S2 BW RF. Silicona en Siding fachada BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 142 | ml | 359.26 | 19.88 | 63 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 159.39 | 8.82 | S2 BW RF. Silicona en Siding fachada BW-4 | 44.37 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 142 | 501116
ES-13648 | EST-Es17 Saneamiento de pisos, rematería y tacón de muros Zona D Almacenes (1013, 1014, 1016 y 1017) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-23 | 211 | m2 | 2794.8 | 82.8 | 211 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2794.8 | 82.8 | EST-Es17 Saneamiento de pisos, rematería y tacón de muros Zona D Almacenes (1013, 1014, 1016 y 1017) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 50 | 148111
EL-13647 | 2 SA02-CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 300 | ml | 257.35 | 9.42 | 300 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 257.35 | 9.42 | 2 SA02-CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN GARITA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 300 | 511200
EL-13649 | 2 SA02-CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN EL CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-05-25 | 150 | ml | 155.52 | 5.42 | 150 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 155.52 | 5.42 | 2 SA02-CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN EL CLUB DEPORTIVO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 150 | 511200
HI-13650 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 CAMARERA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 2 | u | 83.74 | 3.19 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 83.74 | 3.19 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 2 | 520108
ME-13651 | Montaje de Unidad Exterior de Split, Conección y Puesta en Marcha en Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-25 | 5 | u | 2147.6499 | 71.59 | 5 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2147.65 | 71.59 | Montaje de Unidad Exterior de Split, Conección y Puesta en Marcha en Ranchón Playa | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 5 | 532101
ME-13652 | Montaje de conductos de Persystem en Show Cookking | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 164.73 | m2 | 3336.71 | 123.6 | 164.73 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3336.71 | 123.6 | Montaje de conductos de Persystem en Show Cookking | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 164.73 | 530102
AC-13653 | S2-EPC1-N04-EP (FNC-EST) Cierre provicional de patinejos con manta impermeable | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 220 | m2 | 2281.3999 | 94.6 | 220 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2281.4 | 94.6 | S2-EPC1-N04-EP (FNC-EST) Cierre provicional de patinejos con manta impermeable | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 220 | 112976
ME-13655 | Montaje de conducto de transferencia de persystem de Buffet 1 para Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-22 | 40 | m2 | 704.86 | 26.36 | 40 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 704.86 | 26.36 | Montaje de conducto de transferencia de persystem de Buffet 1 para Show Cooking | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 40 | 530102
ES-13654 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios de fachada para pretil de andén Zona B Ama de Llaves. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-23 | 60 | m2 | 1601.4 | 64.2 | 60 | Andamio - Andamios | 1601.4 | 64.2 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios de fachada para pretil de andén Zona B Ama de Llaves. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 60 | 316332
ES-13656 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-23 | 98 | m2 | 1028.02 | 41.16 | 98 | Andamio - Andamios | 1028.02 | 41.16 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 98 | 316331
AC-13657 | S2-EPC3-EP-N01 (FNC-EST) Prueba de agua sobre impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 12.75 | m2 | 285.22 | 9.56 | 10 | Enchape - Jose Peña Martinez | 223.7 | 7.5 | S2-EPC3-EP-N01 (FNC-EST) Prueba de agua sobre impermeable de seguridad en plato ducha | 78.43 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 12.75 | 500103
AC-13658 | S2-EPC2-EP-N01 (FNC-EST) Prueba de agua sobre impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 6.5 | m2 | 145.41 | 4.88 | 6.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 145.41 | 4.88 | S2-EPC2-EP-N01 (FNC-EST) Prueba de agua sobre impermeable de seguridad en plato ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 6.5 | 500103
ES-13660 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas de cuarto de equipos y muro de escalera Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-23 | 192 | m2 | 2014.08 | 80.64 | 168 | Andamio - Andamios | 1762.32 | 70.56 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas de cuarto de equipos y muro de escalera Zona B Nivel 1 | 87.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 192 | 316331
ME-13661 | Montaje de rejillas de inyección en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 45 | u | 1406.25 | 52.29 | 39 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1218.75 | 45.32 | Montaje de rejillas de inyección en BW | 86.67 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 45 | 530103
ES-13662 | EST-Es15 Andamios para trabajos en muros de escalera 1 Zona C1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-23 | 52 | m2 | 545.48 | 21.84 | 31 | Andamio - Andamios | 325.19 | 13.02 | EST-Es15 Andamios para trabajos en muros de escalera 1 Zona C1 | 59.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 52 | 316331
ME-13663 | Montaje de embellecedores de habitaciones en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 45 | u | 1454.49 | 55 | 39 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1260.56 | 47.67 | Montaje de embellecedores de habitaciones en BW | 86.67 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 45 | 530103
AC-13664 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería minibar | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 12.08 | m2 | 209.7 | 7.49 | 12.08 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 209.7 | 7.49 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería minibar | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.08 | 501203
ME-13666 | Montaje de Split en Closed de Corrientes Debiles de BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 1 | u | 2056.75 | 68.1 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2056.75 | 68.1 | Montaje de Split en Closed de Corrientes Debiles de BW-4 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 1 | 532101
ES-13665 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en pasillo de Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 28 | u | 702.98 | 27.28 | 7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 175.74 | 6.82 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en pasillo de Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.8 | 016001
ES-13665 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en pasillo de Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 28 | u | 702.98 | 27.28 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 150.64 | 5.85 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en pasillo de Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | 21.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.8 | 016001
EL-13697 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA Y ALUMBRADO GARITAA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 111 | ml | 676.71 | 33.66 | 111 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 676.71 | 33.66 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA Y ALUMBRADO GARITAA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 111 | 510101
ES-13667 | ES13-Recrecimiento de aleros en losas prefabricados Encofrado ejes 12-19 entre A-D. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 57 | ml | 1640.8101 | 68.61 | 50 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1439.31 | 60.18 | ES13-Recrecimiento de aleros en losas prefabricados Encofrado ejes 12-19 entre A-D. Snack Bar. | 87.72 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 23 | 311612
ES-13668 | EST-Es08 Malla, basecoat y junquillo en columnas de Almacén 1015 y local 1007 y vano de ventana Zona D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-23 | 3 | u | 451 | 16.26 | 3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 451 | 16.26 | EST-Es08 Malla, basecoat y junquillo en columnas de Almacén 1015 y local 1007 y vano de ventana Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9.6 | 509009
ES-13669 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 42 | ml | 930.24 | 36 | 42 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 930.24 | 36 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 72 | 316311
ME-13670 | Replanteo de split en habitaciones en BW-3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 180 | u | 2107.8 | 69.3 | 180 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2107.8 | 69.3 | Replanteo de split en habitaciones en BW-3 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 180 | 534108
ES-13672 | EST-Es17 Malla y basecoat en vanos de Zona C1 y C3 Habitacional | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 45 | u | 1056.5699 | 30.75 | 45 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1056.57 | 30.75 | EST-Es17 Malla y basecoat en vanos de Zona C1 y C3 Habitacional | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 123 | 509003
ES-13671 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros in situ en escaleras y elevador en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 43 | m2 | 2643.6399 | 98.04 | 43 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2643.64 | 98.04 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros in situ en escaleras y elevador en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 43 | 315113
ME-13673 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW-3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | 100 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3110.9 | 113.05 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW-3 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | ml | 100 | 520102
ME-13674 | Montaje de Compuertas Corta Fuegos Buffet 1-Show Cokking | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 4 | u | 5591.1802 | 205.84 | 4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 5591.18 | 205.84 | Montaje de Compuertas Corta Fuegos Buffet 1-Show Cokking | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 4 | 530104
HI-13677 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Atargeas en Locales Cocina Principal y Comedor de Empleados | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 25 | u | 3462.48 | 146.39 | 25 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3462.48 | 146.39 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Atargeas en Locales Cocina Principal y Comedor de Empleados | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 25 | 520111
ME-13675 | Montaje de conductos de Persystem en Salida de cubierta de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 50 | m2 | 1678.16 | 66.37 | 50 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1678.16 | 66.37 | Montaje de conductos de Persystem en Salida de cubierta de Buffet 1 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 50 | 530102
ME-13676 | Montaje de Conductos de Extracción en Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 265 | m | 11738.6396 | 391.55 | 135 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 5980.06 | 199.47 | Montaje de Conductos de Extracción en Ama de LLaves | 50.94 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m | 265 | 530107
ME-13679 | Montaje de Extractores en Cubierta de Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 3 | u | 4299.2202 | 149.16 | 3 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4299.22 | 149.16 | Montaje de Extractores en Cubierta de Cocina Principal | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 3 | 533105
ES-13678 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-08 | 48 | ml | 1046.52 | 40.5 | 48 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1046.52 | 40.5 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 81 | 316311
HI-13681 | HS-EC-COLOCAR GABINTE CONTRA INCENDIO SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-22 | 3 | u | 1069.3101 | 46.45 | 3 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1069.31 | 46.45 | HS-EC-COLOCAR GABINTE CONTRA INCENDIO SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 3 | 523111
ES-13680 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros in situ en escaleras y elevador en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 45 | m2 | 2766.6001 | 102.6 | 45 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2766.6 | 102.6 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros in situ en escaleras y elevador en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 45 | 315113
HI-13682 | HS-E.Principal Zona C Modificacion y Variacion de Red Colgada Hidraulica Baños Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 75 | ml | 2976.3501 | 108.84 | 75 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2976.35 | 108.84 | HS-E.Principal Zona C Modificacion y Variacion de Red Colgada Hidraulica Baños Buffet 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521106
ME-13683 | Montaje de extractor de Campana de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 1 | u | 1982.63 | 72.24 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1982.63 | 72.24 | Montaje de extractor de Campana de Buffet 1 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 1 | 533105
HI-13685 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion y Corrimiento de Salidas Sanitarias en Baños Buffet # 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 26 | ml | 2613.47 | 114.53 | 26 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2613.47 | 114.53 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion y Corrimiento de Salidas Sanitarias en Baños Buffet # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 26 | 520100
ME-13684 | Desmontaje y Montaje de Fan Coil en Almacenes. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 1 | u | 1100.2 | 45.75 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1100.2 | 45.75 | Desmontaje y Montaje de Fan Coil en Almacenes. | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 1 | 532101
HI-13686 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 180 | ml | 3082.2 | 113.82 | 72 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1232.88 | 45.53 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C2 | 40 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 180 | 520105
HI-13686 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 180 | ml | 3082.2 | 113.82 | 108 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1849.32 | 68.29 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL C2 | 60 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 180 | 520105
HI-13688 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 240 | ml | 4054.8 | 154.56 | 180 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3041.1 | 115.92 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C2 | 75 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 240 | 520102
HI-13688 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 240 | ml | 4054.8 | 154.56 | 60 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1013.7 | 38.64 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL C2 | 25 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 240 | 520102
ME-13691 | Trabajo en el circuito de agua caliente de Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-25 | 80 | ml | 12560.7305 | 450.74 | 80 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 12560.73 | 450.74 | Trabajo en el circuito de agua caliente de Sala de Máquina | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | ml | 80 | 534101
HI-13689 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 1008 | ml | 5511.1201 | 207.6 | 240 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1312.17 | 49.43 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C2 | 23.81 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1008 | 521127
HI-13689 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 1008 | ml | 5511.1201 | 207.6 | 768 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4198.95 | 158.17 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C2 | 76.19 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1008 | 521127
ES-13690 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 70 | ml | 1537.48 | 59.5 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 878.56 | 34 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N03. | 57.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 119 | 316311
ES-13690 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 70 | ml | 1537.48 | 59.5 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 483.21 | 18.7 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N03. | 31.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 119 | 316311
ES-13690 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 70 | ml | 1537.48 | 59.5 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 175.71 | 6.8 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N03. | 11.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 119 | 316311
HI-13692 | HS-FAT-E.Principal Alimentacion de Agua para Camara Fria Almacenes Generales | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 200 | ml | 918 | 35 | 200 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 918 | 35 | HS-FAT-E.Principal Alimentacion de Agua para Camara Fria Almacenes Generales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 200 | 521127
HI-13693 | HS-FAT-Modificacion de manguera de Alimentacion por FAT E.Principal | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-25 | 30 | ml | 638.65 | 25.62 | 30 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 638.65 | 25.62 | HS-FAT-Modificacion de manguera de Alimentacion por FAT E.Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 525101
ME-13694 | Repique de patinejo en salida a cubierta de EP de conducto de perystem Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 3.5 | m3 | 773.75 | 31.47 | 3.5 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 773.75 | 31.47 | Repique de patinejo en salida a cubierta de EP de conducto de perystem Buffet 2 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m3 | 3.5 | 040522
ME-13695 | Colocación de camisa para la tuberia de GLP, para conección de bala de gas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-25 | 10 | ml | 1144.8101 | 69.86 | 10 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1144.81 | 69.86 | Colocación de camisa para la tuberia de GLP, para conección de bala de gas | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | ml | 10 | 534102
HI-13696 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 6 | u | 209.34 | 7.98 | 6 | Plomería - Badney Yury León Achón | 209.34 | 7.98 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 523111
HI-13698 | HS-EC-TRABAJOS EN BAÑO SERVICIO RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 2 | u | 558.36 | 19.21 | 2 | Plomería - Badney Yury León Achón | 558.36 | 19.21 | HS-EC-TRABAJOS EN BAÑO SERVICIO RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 2 | 523100
HI-13699 | HS-Red Exterior Residual Foso de Rebombeo Club Toallero y Red Alimetacion ATA | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-25 | 327 | ml | 5190.3198 | 215.51 | 327 | Plomería - Badney Yury León Achón | 5190.32 | 215.51 | HS-Red Exterior Residual Foso de Rebombeo Club Toallero y Red Alimetacion ATA | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 327 | 524102
ES-13700 | EST-Es02 Prepiso en Camarera de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 23.8 | m2 | 649.03 | 22.13 | 23.8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 649.03 | 22.13 | EST-Es02 Prepiso en Camarera de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23.8 | 143116
EL-13702 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW 4 N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 15 | Hab | 872.35 | 33.46 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 872.35 | 33.46 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW 4 N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
AC-13705 | FNC-BW2-N00-PY. Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-25 | 55 | u | 824.99 | 31.17 | 55 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 824.99 | 31.17 | FNC-BW2-N00-PY. Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 45.833 | 501208
ES-13706 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 15 | u | 629.94 | 21.48 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 629.94 | 21.48 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23.1 | 143116
AC-13707 | FNC-BW3-N01-PY. Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 25 | u | 374.99 | 14.17 | 25 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 374.99 | 14.17 | FNC-BW3-N01-PY. Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.833 | 501208
ES-13708 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 21 | u | 880.82 | 30.04 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 251.66 | 8.58 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | 28.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 32.3 | 143116
AC-13709 | FNC-EP-C2-N01-PY.Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 21 | u | 315 | 11.9 | 21 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 315 | 11.9 | FNC-EP-C2-N01-PY.Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 17.5 | 501208
HI-13710 | HS-FAT-Desmontaje y Desinstalacion de Baños Publicos Obra y conexion de neveras en Pantry Obra | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-25 | 6 | u | 1179 | 46.5 | 6 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1179 | 46.5 | HS-FAT-Desmontaje y Desinstalacion de Baños Publicos Obra y conexion de neveras en Pantry Obra | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 6 | 523113
ES-13711 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-23 | 56 | u | 3821.4399 | 108.08 | 13 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 887.12 | 25.09 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | 23.21 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 56 | 051431
ES-13711 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-08 | 56 | u | 3821.4399 | 108.08 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 750.64 | 21.23 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | 19.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 56 | 051431
ES-13711 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 56 | u | 3821.4399 | 108.08 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 818.88 | 23.16 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | 21.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 56 | 051431
ES-13711 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 56 | u | 3821.4399 | 108.08 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1228.32 | 34.74 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | 32.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 56 | 051431
ES-13712 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 55 | u | 2236.7 | 83.54 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 732.01 | 27.34 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N01. | 32.73 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21.7 | 311511
ES-13712 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 55 | u | 2236.7 | 83.54 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 488.01 | 18.23 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N01. | 21.82 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21.7 | 311511
ES-13712 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-25 | 55 | u | 2236.7 | 83.54 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 406.67 | 15.19 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N01. | 18.18 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21.7 | 311511
ES-13714 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-08 | 50 | u | 4582 | 143.5 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2382.64 | 74.62 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | 52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 051932
ES-13714 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-25 | 50 | u | 4582 | 143.5 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 549.84 | 17.22 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | 12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 051932
ES-13714 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 50 | u | 4582 | 143.5 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1282.96 | 40.18 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N01. | 28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 051932
AC-13713 | FNC-EP-C1-N01 02-PY.Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 88 | u | 1319.99 | 49.87 | 88 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1319.99 | 49.87 | FNC-EP-C1-N01 02-PY.Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 73.333 | 501208
AC-13715 | FNC-EP-C3-N01-PY.Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 56 | u | 839.99 | 31.73 | 56 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 839.99 | 31.73 | FNC-EP-C3-N01-PY.Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 46.666 | 501208
AC-13716 | S2-BW04-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 27 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1909 | 57.29 | S2-BW04-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 88.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-13716 | S2-BW04-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 0.3 | Enchape - Jose Peña Martinez | 21.21 | 0.64 | S2-BW04-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 0.99 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-13717 | S2-BW04-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 3 | Enchape - Jose Peña Martinez | 212.11 | 6.37 | S2-BW04-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 9.88 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-13717 | S2-BW04-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 27 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1909 | 57.29 | S2-BW04-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 88.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
ES-13718 | EST-Es12 Fino en caseta de cubierta en Zona B Sala Pilovalente. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-23 | 2 | u | 167.88 | 5.64 | 2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 167.88 | 5.64 | EST-Es12 Fino en caseta de cubierta en Zona B Sala Pilovalente. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 131202
HI-13719 | HS-FAT-Instalacion con mangueras Alimentacion BW # 5 y 6 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 100 | ml | 1107.4 | 36.54 | 100 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1107.4 | 36.54 | HS-FAT-Instalacion con mangueras Alimentacion BW # 5 y 6 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 100 | 525100
AC-13720 | FNC-S2-BW2 N00 CA. Colocación de protección en paños de balconeras. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-25 | 15 | u | 300 | 11.44 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 300 | 11.44 | FNC-S2-BW2 N00 CA. Colocación de protección en paños de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 2.8588 | 502102
ES-13722 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muro in situ en Zona C N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 12 | ml | 362.24 | 13.81 | 11 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 332.05 | 12.66 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muro in situ en Zona C N01 | 91.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1.8 | 047711
AC-13721 | FNC-S2-BW3-N00 CA. Colocación de protección en paños de balconeras. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 15 | u | 300 | 11.44 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 300 | 11.44 | FNC-S2-BW3-N00 CA. Colocación de protección en paños de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 2.8588 | 502102
HI-13723 | HS-E.Principal Tapado de Todas las salidas Sanitarias y Pluviales en todo el E.Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 17 | ml | 1338.0699 | 51 | 17 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1338.07 | 51 | HS-E.Principal Tapado de Todas las salidas Sanitarias y Pluviales en todo el E.Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 17 | 520100
HI-13725 | HS-E.Principal Zona C Red Colgada Jardidera Buffet # 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 24 | ml | 1147.71 | 44.17 | 24 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1147.71 | 44.17 | HS-E.Principal Zona C Red Colgada Jardidera Buffet # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520102
AC-13724 | FNC-S2-BW2-N00-CA. Reparación de paños de balconeras averiados. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-25 | 3 | u | 104.94 | 4 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 104.94 | 4 | FNC-S2-BW2-N00-CA. Reparación de paños de balconeras averiados. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502102
HI-13726 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion de salidas sanitarias en barra Buffet # 2 y Drenaje Split Servi Bar | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 17 | ml | 1338.0699 | 51 | 17 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1338.07 | 51 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion de salidas sanitarias en barra Buffet # 2 y Drenaje Split Servi Bar | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 17 | 520100
ME-13727 | Prensamblaje de Conductos de Persystem para Show Cooking y salida a cubierta | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 420 | m2 | 15002.4004 | 420.42 | 420 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 15002.4 | 420.42 | Prensamblaje de Conductos de Persystem para Show Cooking y salida a cubierta | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 420 | 530101
ES-13728 | EST-Es12 Resane en muro de bloques (cara hacia cubierta) en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 30 | m2 | 1148.7 | 40.1 | 15 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 574.35 | 20.05 | EST-Es12 Resane en muro de bloques (cara hacia cubierta) en Zona C2 Habitacional Este N01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 131102
EL-13731 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 21 | Hab | 3820.72 | 172.28 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2729.09 | 123.06 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N03 | 71.43 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 586 | 510103
ES-13729 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muro de bloques (hacia cubierta) en pasillo en Zona C2 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 20 | ml | 601.48 | 22.92 | 20 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 601.48 | 22.92 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muro de bloques (hacia cubierta) en pasillo en Zona C2 Habitacional Oeste. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8.3 | 311512
AC-13730 | FNC-S2-BW7-N00-CM.Montaje y desmontaje de puertas suministradas por Carpintec. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 12 | u | 412.44 | 11.7 | 12 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 412.44 | 11.7 | FNC-S2-BW7-N00-CM.Montaje y desmontaje de puertas suministradas por Carpintec. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 97.5035 | 502701
OX-13733 | OEX-Ox05 FNC Construcción de dos columnas in situ y apuntalamiento | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-23 | 2 | u | 1420.65 | 53.72 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1420.65 | 53.72 | OEX-Ox05 FNC Construcción de dos columnas in situ y apuntalamiento | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 2 | 042125
ES-13732 | EST-Es12 Salpicado, resane y fino en muros de bloques en Baño de Buffet 2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 146 | m2 | 3652.72 | 130.04 | 146 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3652.72 | 130.04 | EST-Es12 Salpicado, resane y fino en muros de bloques en Baño de Buffet 2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 146 | 131102
EL-13734 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 21 | Hab | 3820.72 | 172.28 | 10 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1819.39 | 82.04 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N04 | 47.62 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 586 | 510103
AC-13735 | S2 EPC-1 PY N01 Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 56.04 | m2 | 629.61 | 22.69 | 14.02 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 157.51 | 5.68 | S2 EPC-1 PY N01 Cierre con pasta agarre y Cement Board | 25.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.02 | 500101
AC-13735 | S2 EPC-1 PY N01 Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 56.04 | m2 | 629.61 | 22.69 | 23.24 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 261.1 | 9.41 | S2 EPC-1 PY N01 Cierre con pasta agarre y Cement Board | 41.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.02 | 500101
AC-13735 | S2 EPC-1 PY N01 Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 56.04 | m2 | 629.61 | 22.69 | 18.78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 210.99 | 7.6 | S2 EPC-1 PY N01 Cierre con pasta agarre y Cement Board | 33.51 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.02 | 500101
OX-13736 | OEX-Ox03 FNC Recrecimiento y nivelación de losa vaso Acuabar Piscina ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-23 | 188 | m2 | 4275.4902 | 166.4 | 188 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4275.49 | 166.4 | OEX-Ox03 FNC Recrecimiento y nivelación de losa vaso Acuabar Piscina ppal | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 12.68 | 049401
ES-13737 | EST-Es06 Rehincho adicional para balsa de andén 1 Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-23 | 12 | m3 | 709 | 45.2 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 709 | 45.2 | EST-Es06 Rehincho adicional para balsa de andén 1 Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12 | 014311
ES-13738 | EST-Es15 Aplicación de pintura asfáltica en muros de contención andén 1 Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-23 | 50 | m2 | 326 | 12 | 50 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 326 | 12 | EST-Es15 Aplicación de pintura asfáltica en muros de contención andén 1 Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 50 | 114811
ME-13739 | Preensamblaje de Conductos de Persystem para Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 100 | m2 | 3572 | 100.1 | 100 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3572 | 100.1 | Preensamblaje de Conductos de Persystem para Buffet 2 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 100 | 530101
AC-13741 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 8 | u | 58.96 | 2.08 | 8 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 58.96 | 2.08 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 8 | 501114
OX-13743 | OEX-Ox07 Riego y extendido de vegetal Motor Lobby e interior de parqueo(288m2 lobby--100m2parqueo) | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-25 | 388 | m2 | 498 | 29.65 | 388 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 498 | 29.65 | OEX-Ox07 Riego y extendido de vegetal Motor Lobby e interior de parqueo(288m2 lobby--100m2parqueo) | 100 | MORERA, Carlos | c2 | 3.88 | 321130
CU-13744 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 682 | m2 | 2434.74 | 68.2 | 682 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2434.74 | 68.2 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 682 | 542101
ES-13745 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Sala Polivalente. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 80 | m2 | 839.2 | 33.6 | 80 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 839.2 | 33.6 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Sala Polivalente. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 80 | 316331
AC-13746 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo en Caja Escalera Cuarto Equipos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-11 | 16.51 | m2 | 573.23 | 20.47 | 16.51 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 573.23 | 20.47 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo en Caja Escalera Cuarto Equipos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.02 | 501203
AC-13747 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo en Caja Escalera Cuarto Equipos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 16.51 | m2 | 573.23 | 20.47 | 16.51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 573.23 | 20.47 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo en Caja Escalera Cuarto Equipos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.02 | 501203
ES-13750 | EST-Es12 Demolición de dintel para corrección de altura en local 0611. FNC | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-18 | 1 | ml | 146.36 | 6.29 | 0.6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 87.82 | 3.77 | EST-Es12 Demolición de dintel para corrección de altura en local 0611. FNC | 60 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.05 | 040522
ES-13750 | EST-Es12 Demolición de dintel para corrección de altura en local 0611. FNC | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 1 | ml | 146.36 | 6.29 | 0.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 58.54 | 2.52 | EST-Es12 Demolición de dintel para corrección de altura en local 0611. FNC | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.05 | 040522
PP-13751 | S2-Pp03-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-00 | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-05-27 | 17 | u | 487.87 | 16.85 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 487.87 | 16.85 | S2-Pp03-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.5824 | 302303
ES-13753 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para trabajos de albañilería en Baños del Buffet y Sala Polibalentes. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 7 | m3 | 776.86 | 28.7 | 7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 776.86 | 28.7 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para trabajos de albañilería en Baños del Buffet y Sala Polibalentes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14 | 031161
ES-13754 | EST-Es12 Rellenado de bloques en baño de minusválidos en Buffet 2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 15 | m2 | 832.35 | 30.75 | 15 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 832.35 | 30.75 | EST-Es12 Rellenado de bloques en baño de minusválidos en Buffet 2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 031161
PP-13755 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACRO VIGAS ZONA A N-00 (47A-48-48A-48B-48C) | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-05-27 | 7 | u | 1430 | 49.38 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1430 | 49.38 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACRO VIGAS ZONA A N-00 (47A-48-48A-48B-48C) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.651 | 302105
ES-13756 | EST-Es07 Demolición de hormigón sobre tendido eléctrico para construir zapata de MI-02 Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-25 | 1 | u | 181.24 | 7.43 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 181.24 | 7.43 | EST-Es07 Demolición de hormigón sobre tendido eléctrico para construir zapata de MI-02 Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 040102
PP-13757 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A(MI-03,MI-04,MI-07,MI-08,MI-10,MI-11,MI-12,MI-13) | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-05-27 | 34 | u | 1453.92 | 50.23 | 34 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1453.92 | 50.23 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A(MI-03,MI-04,MI-07,MI-08,MI-10,MI-11,MI-12,MI-13) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.468 | 302402
HI-13758 | HS-E.Principal Zona D Variacion de Red Colgada y Empotrada en Showkoking | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 60 | ml | 2168.74 | 94.29 | 60 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2168.74 | 94.29 | HS-E.Principal Zona D Variacion de Red Colgada y Empotrada en Showkoking | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 60 | 521112
AC-13759 | S2_EP_09_PY_Trasdosado en paredes interiores de SS Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 122.6 | m2 | 2168.79 | 73.56 | 110 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1945.9 | 66 | S2_EP_09_PY_Trasdosado en paredes interiores de SS Buffet 2 | 89.72 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 122.6 | 501209
AC-13760 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placas en TA interiores de SS Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 143 | m2 | 775.06 | 28.6 | 130 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 704.6 | 26 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placas en TA interiores de SS Buffet 2 | 90.91 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 143 | 501205
AC-13761 | S2_EP_09_PY_Perfileria en TA interiores de SS Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 85 | m2 | 623.9 | 22.1 | 85 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 623.9 | 22.1 | S2_EP_09_PY_Perfileria en TA interiores de SS Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 85 | 501202
PP-13764 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO CONTENCIÓN ZONA B SECCIÓN 16-16(26.5 ml) | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-27 | 26.5 | ml | 510.69 | 17.63 | 26.5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 510.69 | 17.63 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO CONTENCIÓN ZONA B SECCIÓN 16-16(26.5 ml) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.072 | 301102
AC-13765 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de SS Publicos Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 43.7 | m2 | 1433.26 | 51.91 | 43.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1433.26 | 51.91 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de SS Publicos Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 43.7 | 501203
EL-13767 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C-3 ESTE NIVEL 1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-24 | 15 | Hab | 2731.8799 | 123.19 | 10 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1821.25 | 82.13 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C-3 ESTE NIVEL 1 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 419 | 510103
ES-13769 | EST-Es17 Saneamiento de muro de elevador y muros de pasillo de escaleras Zona C1 Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-16 | 63 | m2 | 1543.64 | 52.49 | 63 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1543.64 | 52.49 | EST-Es17 Saneamiento de muro de elevador y muros de pasillo de escaleras Zona C1 Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 35 | 131204
PP-13773 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN ANDEN ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-27 | 31 | ml | 682.05 | 23.55 | 31 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 682.05 | 23.55 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN ANDEN ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.099 | 301102
ES-13775 | EST-Es02 Prepiso bajo meseta en camarera de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 3 | m2 | 81.81 | 2.79 | 3 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 81.81 | 2.79 | EST-Es02 Prepiso bajo meseta en camarera de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 3 | 143116
EL-13776 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS BW 2 NIVEL 00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-24 | 15 | Hab | 2731.8799 | 123.19 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2731.88 | 123.19 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS BW 2 NIVEL 00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 419 | 510103
OX-13778 | OEX-Ox07 Corte y acarreo de 20 Almacigos | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-25 | 20 | u | 819.04 | 38.4 | 20 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 819.04 | 38.4 | OEX-Ox07 Corte y acarreo de 20 Almacigos | 100 | MORERA, Carlos | u | 20 | 322211
EL-13777 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS BW 3 NIVEL 01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-24 | 15 | Hab | 2731.8799 | 123.19 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2731.88 | 123.19 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS BW 3 NIVEL 01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 419 | 510103
HI-13779 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL EN PATINEJO | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-23 | 10 | ml | 952.28 | 35.32 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 952.28 | 35.32 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL EN PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 10 | 520100
OX-13780 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para Almacigos (20u) | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-25 | 20 | u | 369.56 | 22.8 | 20 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 369.56 | 22.8 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para Almacigos (20u) | 100 | MORERA, Carlos | u | 20 | 321380
OX-13783 | OEX-Ox07 Siembra de Almacigos (20u) | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-25 | 20 | u | 445 | 18.8 | 20 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 445 | 18.8 | OEX-Ox07 Siembra de Almacigos (20u) | 100 | MORERA, Carlos | u | 20 | 321427
EL-13781 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES BW-3 NIVEL 01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 15 | Hab | 1442.4 | 66.78 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1442.4 | 66.78 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES BW-3 NIVEL 01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 510104
PP-13782 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO CONTENCIÓN Y CANAL DE DRENAJE PATIO SERVICIO | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-05-27 | 9 | u | 715.74 | 24.72 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 715.74 | 24.72 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO CONTENCIÓN Y CANAL DE DRENAJE PATIO SERVICIO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
EL-13784 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES BW-3 NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 15 | Hab | 1442.4 | 66.78 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1442.4 | 66.78 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES BW-3 NIVEL 02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 510104
AC-13785 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones (Baños ). | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 181.2 | m2 | 809.96 | 23.56 | 90.63 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 405.11 | 11.78 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones (Baños ). | 50.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 181.2 | 500101
EL-13786 | SA02- EMPOTRAMIENTOS DE MUROS EN BALCONERAS BW 3 NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-24 | 15 | Hab | 2731.8799 | 123.19 | 10 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1821.25 | 82.13 | SA02- EMPOTRAMIENTOS DE MUROS EN BALCONERAS BW 3 NIVEL 02 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 419 | 510103
OX-13787 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-08 | 47532 | m2 | 35468.3789 | 2110.4199 | 1860 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 1387.93 | 82.58 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | 3.91 | MORERA, Carlos | c2 | 475.32 | 321130
OX-13787 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 47532 | m2 | 35468.3789 | 2110.4199 | 4630 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 3454.91 | 205.57 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | 9.74 | MORERA, Carlos | c2 | 475.32 | 321130
OX-13787 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-25 | 47532 | m2 | 35468.3789 | 2110.4199 | 3215 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 2399.03 | 142.75 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | 6.76 | MORERA, Carlos | c2 | 475.32 | 321130
OX-13787 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 47532 | m2 | 35468.3789 | 2110.4199 | 2200 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1641.64 | 97.68 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | 4.63 | MORERA, Carlos | c2 | 475.32 | 321130
OX-13787 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-25 | 47532 | m2 | 35468.3789 | 2110.4199 | 3234.8999 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2413.88 | 143.63 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | 6.81 | MORERA, Carlos | c2 | 475.32 | 321130
OX-13787 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-26 | 47532 | m2 | 35468.3789 | 2110.4199 | 2100 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1567.02 | 93.24 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | 4.42 | MORERA, Carlos | c2 | 475.32 | 321130
OX-13787 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 47532 | m2 | 35468.3789 | 2110.4199 | 1000 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 746.2 | 44.4 | OEX-Ox07 Perfilado y preparación de areas verdes Salinas 2 | 2.1 | MORERA, Carlos | c2 | 475.32 | 321130
PP-13788 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA ZAPATA ZONA A (VZA-11) | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-05-27 | 1 | u | 154.19 | 5.31 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 154.19 | 5.31 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA ZAPATA ZONA A (VZA-11) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.009 | 301102
ES-13789 | EST-ES01 Arme y dsarme de andamio en interior y cubierta de BW 3,4,7. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 151.6 | m2 | 4046.2 | 162.21 | 151.6 | Andamio - Andamios | 4046.2 | 162.21 | EST-ES01 Arme y dsarme de andamio en interior y cubierta de BW 3,4,7. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 151.6 | 316332
AC-13790 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 47.35 | m2 | 4667.6099 | 143.74 | 7.12 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 701.87 | 21.61 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | 15.04 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 47.35 | 506014
AC-13790 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 47.35 | m2 | 4667.6099 | 143.74 | 22.74 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2241.64 | 69.03 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | 48.03 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 47.35 | 506014
AC-13790 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 47.35 | m2 | 4667.6099 | 143.74 | 3.74 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 368.68 | 11.35 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | 7.9 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 47.35 | 506014
AC-13790 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-26 | 47.35 | m2 | 4667.6099 | 143.74 | 0.53 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 52.25 | 1.61 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | 1.12 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 47.35 | 506014
AC-13790 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 47.35 | m2 | 4667.6099 | 143.74 | 9.48 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 934.51 | 28.78 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA PPAL. | 20.02 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 47.35 | 506014
PP-13791 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ELEMNTOS PARA CAJONES ECOLOGICOS | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-27 | 2 | u | 76.76 | 2.65 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 76.76 | 2.65 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ELEMNTOS PARA CAJONES ECOLOGICOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.254 | 302303
PP-13792 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE ELEMNTOS PARA CAJONES ECOLOGICOS | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-27 | 2 | u | 152.11 | 6.19 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 152.11 | 6.19 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE ELEMNTOS PARA CAJONES ECOLOGICOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.6 | 042524
ES-13793 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para tacón de solera de galería Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 20.6 | ml | 207.46 | 13.22 | 20.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 207.46 | 13.22 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para tacón de solera de galería Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 014211
ES-13794 | EST-ES01 Arme y desarme de andamio para muro vegetal en BW-7. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 218 | m2 | 5818.4199 | 233.26 | 161.8 | Andamio - Andamios | 4318.44 | 173.13 | EST-ES01 Arme y desarme de andamio para muro vegetal en BW-7. | 74.22 | CABRERA, Hamry | m2 | 218 | 316332
ES-13794 | EST-ES01 Arme y desarme de andamio para muro vegetal en BW-7. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 218 | m2 | 5818.4199 | 233.26 | 56.2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1499.98 | 60.13 | EST-ES01 Arme y desarme de andamio para muro vegetal en BW-7. | 25.78 | CABRERA, Hamry | m2 | 218 | 316332
HI-13795 | HS-Red Exterior Prolongacion de Pluviales y Vaciados Cisterna Limite de Parcela | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-25 | 112 | ml | 6192.4902 | 239.58 | 112 | Plomería - Badney Yury León Achón | 6192.49 | 239.58 | HS-Red Exterior Prolongacion de Pluviales y Vaciados Cisterna Limite de Parcela | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 112 | 524101
PP-13797 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-27 | 6 | u | 611.52 | 21.12 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 611.52 | 21.12 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.657 | 302402
EL-13796 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 5 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 440.5 | 13.3 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 01 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-13796 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 440.5 | 13.3 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 01 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-13796 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 5 | Electricidad - Elier González Vergara | 440.5 | 13.3 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 01 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
HI-13801 | HS-E.Principal Trabajos Varios | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 79 | ml | 3099.1699 | 128.52 | 79 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3099.17 | 128.52 | HS-E.Principal Trabajos Varios | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 79 | 521112
HI-13798 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL PATINEJO PASILLO SECUNDARIO | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 3 | ml | 373.78 | 13.44 | 3 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 373.78 | 13.44 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL PATINEJO PASILLO SECUNDARIO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 3 | 520100
PP-13799 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-25 | 6 | u | 1124.79 | 45.81 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 562.4 | 22.91 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-00 | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.04 | 042824
PP-13799 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 6 | u | 1124.79 | 45.81 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 374.93 | 15.27 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-00 | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.04 | 042824
EL-13800 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES ZONA C-1 OESTE NIVEL 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES ZONA C-1 OESTE NIVEL 01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
ES-13806 | EST-Es06 Losa de fondo de Cámaras Frias Zona D Almacenes y Cocina Principal (Completamiento) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 197 | m2 | 2871.3101 | 143.3 | 197 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2871.31 | 143.3 | EST-Es06 Losa de fondo de Cámaras Frias Zona D Almacenes y Cocina Principal (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 20.9 | 041724
EL-13802 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 21 | Hab | 1436.4 | 79.38 | 11 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 752.4 | 41.58 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE N01 | 52.38 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 378 | 510104
EL-13802 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 21 | Hab | 1436.4 | 79.38 | 2 | Electricidad - Elier González Vergara | 136.8 | 7.56 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE N01 | 9.52 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 378 | 510104
EL-13802 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 21 | Hab | 1436.4 | 79.38 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 342 | 18.9 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE N01 | 23.81 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 378 | 510104
PP-13803 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-28 | 6 | u | 290.74 | 10.05 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 290.74 | 10.05 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.318 | 302402
HI-13804 | HS-E.Principal Zona D Prolongacion de Salidas Sanitarias y pluviales patio de Servicio | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 13 | ml | 1023.23 | 39 | 13 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1023.23 | 39 | HS-E.Principal Zona D Prolongacion de Salidas Sanitarias y pluviales patio de Servicio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 13 | 520100
PP-13808 | S2-Pp06 PREFABRICCACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-26 | 6 | u | 265.46 | 10.09 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 176.97 | 6.73 | S2-Pp06 PREFABRICCACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-00 | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.8 | 042824
PP-13808 | S2-Pp06 PREFABRICCACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 6 | u | 265.46 | 10.09 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 88.49 | 3.36 | S2-Pp06 PREFABRICCACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-00 | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.8 | 042824
HI-13807 | HS-EC-COLOCACION DE ENCIMERAS RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-23 | 5 | u | 884.5 | 30.45 | 5 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 884.5 | 30.45 | HS-EC-COLOCACION DE ENCIMERAS RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 5 | 523108
CD-13805 | SA02- CABLEADO DE SADI EN ZONA C-1 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 15 | Hab | 228.25 | 8.66 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 228.25 | 8.66 | SA02- CABLEADO DE SADI EN ZONA C-1 OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 275 | 511106
OX-13809 | OEX-Ox07 Perfilado de canaletas / BW 7-Ranchón-BW 6 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-25 | 86 | ml | 1436.2 | 91.16 | 86 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1436.2 | 91.16 | OEX-Ox07 Perfilado de canaletas / BW 7-Ranchón-BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 172 | 018111
HI-13810 | HS-Trabajos Varios Redes Exteriores ATA,Contra Incendio, Llenado de Piscina y Riego | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-25 | 44 | ml | 1104.48 | 45.88 | 44 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1104.48 | 45.88 | HS-Trabajos Varios Redes Exteriores ATA,Contra Incendio, Llenado de Piscina y Riego | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 44 | 524102
PP-13811 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-04 PRIMERA ETAPA | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-29 | 90 | u | 4830.4702 | 166.87 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1610.16 | 55.62 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-04 PRIMERA ETAPA | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
PP-13811 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-04 PRIMERA ETAPA | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 90 | u | 4830.4702 | 166.87 | 60 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3220.31 | 111.25 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-04 PRIMERA ETAPA | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
HI-13812 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA C1 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 192 | ml | 4826.8799 | 172.03 | 60 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1508.4 | 53.76 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA C1 NIVEL 01-04 | 31.25 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 192 | 520105
HI-13812 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA C1 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 192 | ml | 4826.8799 | 172.03 | 48 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1206.72 | 43.01 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA C1 NIVEL 01-04 | 25 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 192 | 520105
HI-13812 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA C1 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 192 | ml | 4826.8799 | 172.03 | 84 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2111.76 | 75.26 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA C1 NIVEL 01-04 | 43.75 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 192 | 520105
OX-13815 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-23 | 1167 | u | 82289.8438 | 4964.4199 | 8 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 564.11 | 34.03 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | 0.69 | MORERA, Carlos | u | 1167 | 321330
OX-13815 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 1167 | u | 82289.8438 | 4964.4199 | 26 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1833.36 | 110.6 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | 2.23 | MORERA, Carlos | u | 1167 | 321330
OX-13815 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-25 | 1167 | u | 82289.8438 | 4964.4199 | 7 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 493.6 | 29.78 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | 0.6 | MORERA, Carlos | u | 1167 | 321330
OX-13815 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 1167 | u | 82289.8438 | 4964.4199 | 180 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 12692.52 | 765.72 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | 15.42 | MORERA, Carlos | u | 1167 | 321330
OX-13815 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-25 | 1167 | u | 82289.8438 | 4964.4199 | 35 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 2467.99 | 148.89 | OEX-Ox07 Apertura de huecos para arboles y cocos de 1m x 1m + vegetal Salinas 2 | 3 | MORERA, Carlos | u | 1167 | 321330
HI-13814 | HS-BW-Variacion de Red Sanitaria salida BW # 7 al Registro Sanitario Red Exterior | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 11 | ml | 968.08 | 39.5 | 11 | Plomería - Badney Yury León Achón | 968.08 | 39.5 | HS-BW-Variacion de Red Sanitaria salida BW # 7 al Registro Sanitario Red Exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 11 | 520100
HI-13816 | HS-Piscina Principal Trabajos en areas Exteriores | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 16 | ml | 1259.36 | 48 | 16 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1259.36 | 48 | HS-Piscina Principal Trabajos en areas Exteriores | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 16 | 520100
EL-13817 | SA-02 CANALIZACIÓN Y EMPOTRAMIENTO COCINA APOYO | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-24 | 1525 | ml | 11687.5 | 525.06 | 1525 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 11687.5 | 525.06 | SA-02 CANALIZACIÓN Y EMPOTRAMIENTO COCINA APOYO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1525 | 510103
HI-13818 | HS-E.Comunes Ranchon Playa Salidas Pluviales a Red Exterior | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-25 | 30 | ml | 2005.6 | 79.99 | 30 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2005.6 | 79.99 | HS-E.Comunes Ranchon Playa Salidas Pluviales a Red Exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 520101
HI-13819 | HS-E.Principal Zona D Almacenes Principales Instalacion de Trampa de Fecula | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 1 | u | 424.27 | 17.35 | 1 | Plomería - Badney Yury León Achón | 424.27 | 17.35 | HS-E.Principal Zona D Almacenes Principales Instalacion de Trampa de Fecula | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 1 | 520112
HI-13820 | HS-E.Principal Trabajos de Achique y Limpieza en area de Elevadores | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 1 | u | 548.52 | 21.09 | 1 | Plomería - Badney Yury León Achón | 548.52 | 21.09 | HS-E.Principal Trabajos de Achique y Limpieza en area de Elevadores | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 1 | 526100
ES-13821 | EST-ES01 Arme y Desarme de andamio en fachada de renta motos. | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-05-25 | 151.2 | m2 | 4035.53 | 161.78 | 75 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2001.75 | 80.25 | EST-ES01 Arme y Desarme de andamio en fachada de renta motos. | 49.6 | CABRERA, Hamry | m2 | 151.2 | 316332
ES-13821 | EST-ES01 Arme y Desarme de andamio en fachada de renta motos. | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-05-25 | 151.2 | m2 | 4035.53 | 161.78 | 27.31 | Andamio - Andamios | 728.9 | 29.22 | EST-ES01 Arme y Desarme de andamio en fachada de renta motos. | 18.06 | CABRERA, Hamry | m2 | 151.2 | 316332
ES-13821 | EST-ES01 Arme y Desarme de andamio en fachada de renta motos. | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-06-26 | 151.2 | m2 | 4035.53 | 161.78 | 48.89 | Andamio - Andamios | 1304.87 | 52.31 | EST-ES01 Arme y Desarme de andamio en fachada de renta motos. | 32.33 | CABRERA, Hamry | m2 | 151.2 | 316332
AC-13822 | SOS. S2. EP. 10. EP. REPARACION DE ENCHAPE PARED. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 5.15 | m2 | 672.31 | 23.1 | 5.15 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 672.31 | 23.1 | SOS. S2. EP. 10. EP. REPARACION DE ENCHAPE PARED. COCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.15 | 501403
AC-13823 | S2_EP_09_PY_Trasdosado en Zona de estar de SS Publicos Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 34.5 | m2 | 610.31 | 20.7 | 34.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 610.31 | 20.7 | S2_EP_09_PY_Trasdosado en Zona de estar de SS Publicos Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 34.5 | 501209
HI-13824 | HS-Red Exterior Colocacion de Pases en Viales | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-25 | 12 | ml | 1046.79 | 42.5 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1046.79 | 42.5 | HS-Red Exterior Colocacion de Pases en Viales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 520100
AC-13825 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de zona de acceso a SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 12 | m2 | 265.44 | 9.12 | 12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 265.44 | 9.12 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de zona de acceso a SS Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 12 | 501203
HI-13827 | HS-Piscina Principal Rectificacion de Red Pluvial en area de Piscina Principal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 14 | ml | 1101.9399 | 42 | 14 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1101.94 | 42 | HS-Piscina Principal Rectificacion de Red Pluvial en area de Piscina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 14 | 520100
AC-13828 | S2_EP_09_PY_Uso de Andamios para los trabajos de FT zona de acceso SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 7.6 | m2 | 74.4 | 2.83 | 7.6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 74.4 | 2.83 | S2_EP_09_PY_Uso de Andamios para los trabajos de FT zona de acceso SS Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 7.6 | 316330
EL-13830 | SA02-MONTAJE DE LUMINARIAS TÉCNICAS DE COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-24 | 33 | u | 1034.42 | 35.46 | 33 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1034.42 | 35.46 | SA02-MONTAJE DE LUMINARIAS TÉCNICAS DE COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 33 | 513100
ME-13831 | Montaje de Conductos de Persystem en salida de Buffet 2 a Manejadora | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 50 | m2 | 2529.8601 | 103.69 | 50 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2529.86 | 103.69 | Montaje de Conductos de Persystem en salida de Buffet 2 a Manejadora | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 65 | 530102
EL-13832 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE BAÑOS DE EMPLEADOS COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-24 | 875 | ml | 792.15 | 28.56 | 875 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 792.15 | 28.56 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE BAÑOS DE EMPLEADOS COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 875 | 511200
AC-13833 | S2-BW4 Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 60 | m2 | 604.2 | 23.51 | 60 | Andamio - Andamios | 604.2 | 23.51 | S2-BW4 Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 60 | 316330
PP-13834 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 21 | u | 809.71 | 27.99 | 21 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 809.71 | 27.99 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA B N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.491 | 302401
PP-13835 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 21 | u | 3989.1599 | 162.64 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3419.28 | 139.41 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-01 | 85.71 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.34 | 042824
PP-13835 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 21 | u | 3989.1599 | 162.64 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 569.88 | 23.23 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-01 | 14.29 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.34 | 042824
HI-13836 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-3 NIVEL 01-02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-23 | 30 | u | 1256.1 | 47.88 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 628.05 | 23.94 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-3 NIVEL 01-02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 30 | 520108
HI-13836 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-3 NIVEL 01-02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 30 | u | 1256.1 | 47.88 | 15 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 628.05 | 23.94 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-3 NIVEL 01-02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 30 | 520108
PP-13837 | S2-Pp08 ELABORACIÓN DE PRETILES ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 52 | u | 994.86 | 34.37 | 52 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 994.86 | 34.37 | S2-Pp08 ELABORACIÓN DE PRETILES ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.704 | 302402
EL-13838 | SA02- EMPOTRAMIENTO DE LAZOS DE CIRCUITOS DE FUERZA EN SHOW COOKING | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-24 | 1430 | ml | 9101.9199 | 410.42 | 1430 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 9101.92 | 410.42 | SA02- EMPOTRAMIENTO DE LAZOS DE CIRCUITOS DE FUERZA EN SHOW COOKING | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1396 | 510103
PP-13840 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 52 | u | 7052.1899 | 287.01 | 21 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2848 | 115.91 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES ZONA C | 40.38 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 29.52 | 042524
PP-13840 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-26 | 52 | u | 7052.1899 | 287.01 | 31 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4204.19 | 171.1 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES ZONA C | 59.62 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 29.52 | 042524
HI-13839 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 288 | ml | 5987.52 | 230.49 | 116 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2411.64 | 92.84 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA C1 | 40.28 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
HI-13839 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 288 | ml | 5987.52 | 230.49 | 72 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1496.88 | 57.62 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA C1 | 25 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
HI-13839 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 288 | ml | 5987.52 | 230.49 | 100 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2079 | 80.03 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA C1 | 34.72 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
AC-13841 | SOS_EP_09_PY_Refuerzo para conformacion de Mesas Calientes Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 5 | u | 3254.5801 | 116.12 | 5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3254.58 | 116.12 | SOS_EP_09_PY_Refuerzo para conformacion de Mesas Calientes Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 46.78 | 501201
AC-13842 | S2_EP_10_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de pasillo de almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 26 | u | 78.12 | 2.9 | 26 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 78.12 | 2.9 | S2_EP_10_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de pasillo de almacenes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 3.63 | 047011
PP-13843 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS T CUARTO EQUIPO ZONA B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-27 | 4 | u | 557.16 | 19.25 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 557.16 | 19.25 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS T CUARTO EQUIPO ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.143 | 302102
PP-13844 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS T CUARTO EQUIPO ZONA B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-27 | 4 | u | 517.81 | 21.01 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 517.81 | 21.01 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS T CUARTO EQUIPO ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.26 | 042524
EL-13845 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN TAQUILLA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-24 | 25 | u | 116.15 | 3.38 | 23 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 106.86 | 3.11 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN TAQUILLA | 92 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 23 | 514100
ES-13846 | EST-Es13 Colocación de barandas de protección para montaje de losas prefabricadas de andén Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 72 | ml | 642.24 | 18 | 72 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 642.24 | 18 | EST-Es13 Colocación de barandas de protección para montaje de losas prefabricadas de andén Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 72 | 541104
AC-13847 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PARED. BAÑOS PUBLICOS BUFFET C-1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 42.52 | m2 | 2259.28 | 67.83 | 37.82 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2009.55 | 60.33 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PARED. BAÑOS PUBLICOS BUFFET C-1 | 88.95 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 42.52 | 506003
EL-13848 | SA02- COLOCACIÓN DE PROYECTORES DE EXTERIOR EN TAQUILLA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-24 | 8 | u | 665.6 | 26.05 | 8 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 665.6 | 26.05 | SA02- COLOCACIÓN DE PROYECTORES DE EXTERIOR EN TAQUILLA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 8 | 513100
PP-13849 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SECC 4-4A UNION DE LOSAS SPIROL CUARTO EQUIPO ZONA B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-27 | 6 | u | 46.36 | 1.59 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 46.36 | 1.59 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SECC 4-4A UNION DE LOSAS SPIROL CUARTO EQUIPO ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.059 | 302402
AC-13850 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO. BAÑOS PUBLICOS BUFFET C-1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 34.09 | m2 | 1436.87 | 43.18 | 31 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1306.63 | 39.27 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO. BAÑOS PUBLICOS BUFFET C-1 | 90.94 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 34.09 | 506001
HI-13851 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO HABITACION ZONA C2 NIVEL 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 6 | u | 251.22 | 9.58 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 125.61 | 4.79 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO HABITACION ZONA C2 NIVEL 02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 520108
EL-13852 | SA-02 CABLEADO DE ALIMENTADORES DE PANEL ELECTRICO CISTERNA | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-05-24 | 485 | ml | 3376.4199 | 128.75 | 485 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3376.42 | 128.75 | SA-02 CABLEADO DE ALIMENTADORES DE PANEL ELECTRICO CISTERNA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 485 | 511201
ME-13854 | Montaje de Compuerta Corta fuego en Cocina de Apoyo Inyección | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 4 | u | 3517.4199 | 132.26 | 4 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3517.42 | 132.26 | Montaje de Compuerta Corta fuego en Cocina de Apoyo Inyección | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 4 | 530104
HI-13853 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO PASILLO ZONA C2 NIVEL 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 6 | u | 251.22 | 9.58 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 125.61 | 4.79 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO PASILLO ZONA C2 NIVEL 02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 520108
AC-13855 | S2 BW RF.Elaboración y Colocación de Flashing en fachada BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 12 | ml | 71.64 | 2.4 | 12 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 71.64 | 2.4 | S2 BW RF.Elaboración y Colocación de Flashing en fachada BW-4 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 12 | 542107
ME-13856 | Replanteo de Split en Habitaciones de BW-2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-25 | 180 | u | 2107.8 | 69.3 | 60 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 702.6 | 23.1 | Replanteo de Split en Habitaciones de BW-2 | 33.33 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 180 | 534108
AC-13857 | S2 BW RF.Elaboración y Colocación de Flashing en fachada BW-3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 12 | ml | 71.64 | 2.4 | 6.3 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 37.61 | 1.26 | S2 BW RF.Elaboración y Colocación de Flashing en fachada BW-3 | 52.5 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 12 | 542107
AC-13858 | S2_EP_09_PY_Perfileria y placa en Recrecimiento exterior entrada Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 29 | m2 | 1513.02 | 53.41 | 29 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1513.02 | 53.41 | S2_EP_09_PY_Perfileria y placa en Recrecimiento exterior entrada Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 29 | 501201
EL-13859 | 3 SA02- CABLEADO DE LOS ALIMENTADORES DE CIRCUITOS DE FUERZA, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-24 | 3520 | ml | 3399.0901 | 128.1 | 3520 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3399.09 | 128.1 | 3 SA02- CABLEADO DE LOS ALIMENTADORES DE CIRCUITOS DE FUERZA, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL BUFFET 2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3520 | 511200
PP-13861 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO LBC-01 LBC-03 ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 2 | u | 89.89 | 3.1 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 89.89 | 3.1 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO LBC-01 LBC-03 ZONA C N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0022 | 302301
AC-13860 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio para Recrecimiento exterior entrada Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 4 | m2 | 41.96 | 1.68 | 4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 41.96 | 1.68 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio para Recrecimiento exterior entrada Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 4 | 316331
ME-13862 | Montaje de Conductos de Extracción en Baños del Buffet-2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 60 | m | 1684.21 | 60.24 | 60 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1684.21 | 60.24 | Montaje de Conductos de Extracción en Baños del Buffet-2 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m | 60 | 530106
ME-13863 | Montaje de conductos de extración en Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 115 | m | 5331.1699 | 180.13 | 70 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3245.06 | 109.64 | Montaje de conductos de extración en Cocina de Apoyo | 60.87 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m | 115 | 530106
ES-13864 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento interior BW 3 (tres niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 147.5 | m2 | 1547.28 | 61.95 | 130 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1363.7 | 54.6 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento interior BW 3 (tres niveles) | 88.14 | MORERA, Carlos | m2 | 147.5 | 316331
ES-13864 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento interior BW 3 (tres niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 147.5 | m2 | 1547.28 | 61.95 | 17.5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 183.58 | 7.35 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento interior BW 3 (tres niveles) | 11.86 | MORERA, Carlos | m2 | 147.5 | 316331
EL-13865 | SA02- CANALIZACIONE ELÉCTRICA DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-24 | 850 | ml | 2526.76 | 111.62 | 850 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2526.76 | 111.62 | SA02- CANALIZACIONE ELÉCTRICA DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN AMA DE LLAVES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 850 | 510102
ES-13866 | EST-Es10 Acarreo de cemento, bloques y elaboración manual de mortero BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 860 | m2 | 2608.03 | 96.35 | 860 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2608.03 | 96.35 | EST-Es10 Acarreo de cemento, bloques y elaboración manual de mortero BW 3 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 47 | 031161
AC-13871 | S2_EP_09_PY_Conformacion de Falsas Vigas alrededor de campanas BUFFET 1 y 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 2 | u | 902.2 | 34.4 | 2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 902.2 | 34.4 | S2_EP_09_PY_Conformacion de Falsas Vigas alrededor de campanas BUFFET 1 y 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 10 | 501204
EL-13867 | SA02- CANALIZACION ELÉCTRICA DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO SALA POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-24 | 1200 | ml | 3573.1899 | 157.15 | 1200 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3573.19 | 157.15 | SA02- CANALIZACION ELÉCTRICA DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO SALA POLIVALENTE | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1200 | 510102
AC-13868 | S2 BW RF. Arme y Desarme de andamio fachada cuarto de equipos BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 27 | m2 | 720.63 | 28.89 | 27 | Andamio - Andamios | 720.63 | 28.89 | S2 BW RF. Arme y Desarme de andamio fachada cuarto de equipos BW-4 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 27 | 316332
ME-13870 | Elaboración de Dampers Regulables en Taller para Conductos de Clima en los Buffets | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 2 | u | 769.2 | 22.02 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 769.2 | 22.02 | Elaboración de Dampers Regulables en Taller para Conductos de Clima en los Buffets | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 20 | 530101
AC-13869 | S2 BW RF. Arme y Desarme de andamio fachada BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 15 | m2 | 178.2 | 6 | 15 | Andamio - Andamios | 178.2 | 6 | S2 BW RF. Arme y Desarme de andamio fachada BW-5 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 15 | 316333
PP-13874 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-06-26 | 10 | u | 1973.97 | 75.89 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1381.78 | 53.12 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | 70 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.06 | 043524
AC-13875 | S2. EC. 32. EP PUENTE DE ADHERENCIA EN TANQUE DE COMPENSACION. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-21 | 250.97 | m2 | 431.67 | 12.55 | 250.97 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 431.67 | 12.55 | S2. EC. 32. EP PUENTE DE ADHERENCIA EN TANQUE DE COMPENSACION. SNACK BAR | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 250.97 | 501301
AC-13876 | S2. EC. 32. EP. USO DE ANDAMIO PARA IMPERMEABLE TANQUE COMPENSACION. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-21 | 38.1 | m2 | 399.67 | 16 | 19 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 199.31 | 7.98 | S2. EC. 32. EP. USO DE ANDAMIO PARA IMPERMEABLE TANQUE COMPENSACION. SNACK BAR | 49.87 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 38.1 | 316331
AC-13876 | S2. EC. 32. EP. USO DE ANDAMIO PARA IMPERMEABLE TANQUE COMPENSACION. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-23 | 38.1 | m2 | 399.67 | 16 | 19.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 200.36 | 8.02 | S2. EC. 32. EP. USO DE ANDAMIO PARA IMPERMEABLE TANQUE COMPENSACION. SNACK BAR | 50.13 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 38.1 | 316331
AC-13877 | S2. EC. 32. EC IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA TANQUE COMPENSACION. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-23 | 826.35 | m2 | 18485.4492 | 619.76 | 123.4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2760.46 | 92.55 | S2. EC. 32. EC IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA TANQUE COMPENSACION. SNACK BAR | 14.93 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 826.35 | 500103
AC-13877 | S2. EC. 32. EC IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA TANQUE COMPENSACION. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-21 | 826.35 | m2 | 18485.4492 | 619.76 | 118.96 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2661.14 | 89.22 | S2. EC. 32. EC IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA TANQUE COMPENSACION. SNACK BAR | 14.4 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 826.35 | 500103
ES-13878 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-36 y MI-38 Zona D Cuarto de Equipos FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 13.5 | ml | 1352.64 | 61.58 | 13.5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1352.64 | 61.58 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-36 y MI-38 Zona D Cuarto de Equipos FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042524
AC-13879 | S2_EP_10_PY_Perfileria en TA interiores de SS Empleados | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 38 | m2 | 278.92 | 9.88 | 38 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 278.92 | 9.88 | S2_EP_10_PY_Perfileria en TA interiores de SS Empleados | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 38 | 501202
AC-13880 | S2_EP_10_PY_colocacion de refuerzos de madera en TA de SS empleados | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 8 | u | 58.96 | 2.08 | 8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 58.96 | 2.08 | S2_EP_10_PY_colocacion de refuerzos de madera en TA de SS empleados | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 8 | 501114
ES-13881 | ES12-Muro de bloque hasta la mensula-PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-08 | 82 | m2 | 4043.99 | 161.18 | 82 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4043.99 | 161.18 | ES12-Muro de bloque hasta la mensula-PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 79.24 | 031121
ES-13882 | ES04-Cerramento y apoyo de losas prefabricadas-PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-30 | 18 | m2 | 1611.9301 | 62.68 | 18 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1611.93 | 62.68 | ES04-Cerramento y apoyo de losas prefabricadas-PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 18 | 311521
ES-13883 | ES17-Pretil de bloque en PGD. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 17 | m2 | 988.76 | 36.63 | 17 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 988.76 | 36.63 | ES17-Pretil de bloque en PGD. Teatro. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 17 | 031161
ES-13884 | ES06-Cerramento borde superior del pretil PGD.Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 22 | ml | 356.93 | 13.68 | 22 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 356.93 | 13.68 | ES06-Cerramento borde superior del pretil PGD.Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.5 | 042426
ES-13885 | ES13-Trabajos varios FAT. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-25 | 49.03 | m2 | 6875.48 | 200.04 | 49.03 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 6875.48 | 200.04 | ES13-Trabajos varios FAT. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 49.03 | 316421
ES-13886 | ES13-Unión de borde entre muro y losas de cubierta en la PGD. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 22 | ml | 431.94 | 19.24 | 22 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 431.94 | 19.24 | ES13-Unión de borde entre muro y losas de cubierta en la PGD. Teatro. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.3 | 042426
ES-13887 | ES13-Montaje de losas de cubierta en PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 3 | u | 333.57 | 12.4 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 333.57 | 12.4 | ES13-Montaje de losas de cubierta en PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.8 | 043224
AC-13888 | S2. EP. 10. EP. PINTURA ANTIPOLVO. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-26 | 993 | m2 | 4140.8101 | 119.16 | 153.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 639.68 | 18.41 | S2. EP. 10. EP. PINTURA ANTIPOLVO. COCINA PPAL Y ALMACENES | 15.45 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 993 | 501315
AC-13888 | S2. EP. 10. EP. PINTURA ANTIPOLVO. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-27 | 993 | m2 | 4140.8101 | 119.16 | 41.69 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 173.85 | 5 | S2. EP. 10. EP. PINTURA ANTIPOLVO. COCINA PPAL Y ALMACENES | 4.2 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 993 | 501315
AC-13888 | S2. EP. 10. EP. PINTURA ANTIPOLVO. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-27 | 993 | m2 | 4140.8101 | 119.16 | 171.24 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 714.07 | 20.55 | S2. EP. 10. EP. PINTURA ANTIPOLVO. COCINA PPAL Y ALMACENES | 17.24 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 993 | 501315
ME-13889 | Montaje de Plenum de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 125 | m2 | 3724.8 | 145.76 | 125 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3724.8 | 145.76 | Montaje de Plenum de Buffet 2 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 125 | 530102
AC-13891 | S2-BW04-EP- ESTUDIANTES- Enchape en piso y pared en habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 12 | m2 | 540.06 | 16.2 | 12 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 540.06 | 16.2 | S2-BW04-EP- ESTUDIANTES- Enchape en piso y pared en habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 12 | 506001
AC-13892 | S2. EP. 12. EP. PINTURA ANTIPOLVO SUPLEMENTARIA, ZONA E CISTERNA Y MTTO | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-05-26 | 195.76 | m2 | 816.32 | 23.49 | 26.09 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 108.8 | 3.13 | S2. EP. 12. EP. PINTURA ANTIPOLVO SUPLEMENTARIA, ZONA E CISTERNA Y MTTO | 13.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 195.76 | 501315
AC-13893 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 8 | u | 58.96 | 2.08 | 6 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 44.22 | 1.56 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 75 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 8 | 501114
ES-13894 | EST-Es13 Colocación de barandas de protección para la seguridad durante el montaje de losas prefabricadas en Zona C Habitacional. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 260 | ml | 2319.2 | 65 | 260 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2319.2 | 65 | EST-Es13 Colocación de barandas de protección para la seguridad durante el montaje de losas prefabricadas en Zona C Habitacional. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 260 | 541104
AC-13895 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 40 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 720 | 27.2 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 50.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-13895 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 39 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 702 | 26.52 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 49.37 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-13896 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 177.3 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2665.38 | 91.75 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-13897 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 32.17 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 236.13 | 8.36 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería de cierre de Patinejos | 82.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-13899 | S2 BW-07 PI. Prueba de pintura EPMC en FT de habitaciones de BW-07 (mayo 2020) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-20 | 107.97 | m2 | 412.45 | 11.88 | 107.97 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 412.45 | 11.88 | S2 BW-07 PI. Prueba de pintura EPMC en FT de habitaciones de BW-07 (mayo 2020) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 107.97 | 501302
AC-13900 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 137.24 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1392.99 | 51.47 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 35.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 193.7 | 500102
AC-13900 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 137.36 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1394.2 | 51.51 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 35.46 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 193.7 | 500102
PP-13902 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-27 | 12 | u | 557.42 | 19.26 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 557.42 | 19.26 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0897 | 302102
AC-13903 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 80.5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1449 | 54.74 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 78.54 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
PP-13904 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-29 | 12 | u | 599.62 | 24.3 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 399.75 | 16.2 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA A N-01 | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.39 | 042225
ME-13906 | Pases para la tubería de cobre de GLP en Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-25 | 4.5 | m3 | 835.12 | 32.17 | 4.5 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 835.12 | 32.17 | Pases para la tubería de cobre de GLP en Ranchón Playa | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m3 | 4.5 | 040522
HI-13905 | HS-BW-COLOCACION MEMBRANA DE VENTILACION CUBIERTA | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 15 | u | 338.75 | 12.91 | 15 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 338.75 | 12.91 | HS-BW-COLOCACION MEMBRANA DE VENTILACION CUBIERTA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520107
AC-13907 | SOS_EP_1009_PY_Perfileria en FT de Pasillo de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 47 | m2 | 1039.64 | 35.72 | 47 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1039.64 | 35.72 | SOS_EP_1009_PY_Perfileria en FT de Pasillo de Almacenes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 47 | 501203
PP-13908 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO DINTEL PREFABRICADO ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-27 | 1 | u | 176.34 | 6.09 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 176.34 | 6.09 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO DINTEL PREFABRICADO ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0393 | 302102
PP-13909 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE DINTEL ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-26 | 1 | u | 209.86 | 8.35 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 209.86 | 8.35 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE DINTEL ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.82 | 042524
ES-13910 | EST-Es19 Construcción de union entre los muros y columnas prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 78 | u | 5887.1001 | 227.71 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 905.71 | 35.03 | EST-Es19 Construcción de union entre los muros y columnas prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N02; N03; N04. | 15.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8.85 | 043136
AC-13911 | SOS_EP_1009_PY_Colocacion de placa en FT de Pasillo de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 47 | m2 | 592.2 | 22.56 | 47 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 592.2 | 22.56 | SOS_EP_1009_PY_Colocacion de placa en FT de Pasillo de Almacenes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 47 | 501206
PP-13921 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO CLOLUMNAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 24 | u | 935.95 | 32.33 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 311.98 | 10.78 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO CLOLUMNAS ENTREPISO ZONA B | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.181 | 302102
PP-13921 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO CLOLUMNAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 24 | u | 935.95 | 32.33 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 311.98 | 10.78 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO CLOLUMNAS ENTREPISO ZONA B | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.181 | 302102
PP-13921 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO CLOLUMNAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 24 | u | 935.95 | 32.33 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 311.98 | 10.78 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO CLOLUMNAS ENTREPISO ZONA B | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.181 | 302102
AC-13912 | S2. EC. 39. EP. COLOCACION DE ENCIMERA SS. PUBLICOS. CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-05-25 | 2 | u | 188.8 | 6.4 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 188.8 | 6.4 | S2. EC. 39. EP. COLOCACION DE ENCIMERA SS. PUBLICOS. CLUB TOALLERO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 4 | 501102
HI-13914 | HS-Trabajos Varios Pases en BW , E.Principal, C.Equipo Piscina Principal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 12.5 | m3 | 2157.75 | 80.25 | 12.5 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2157.75 | 80.25 | HS-Trabajos Varios Pases en BW , E.Principal, C.Equipo Piscina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 12.5 | 040522
AC-13915 | S2 BW-03 FNC. Reparación de tabiquería por colocación de tornillería adicional y expuestos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 26 | m2 | 507.26 | 18.2 | 26 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 507.26 | 18.2 | S2 BW-03 FNC. Reparación de tabiquería por colocación de tornillería adicional y expuestos | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26 | 501409
HI-13916 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-23 | 85 | u | 1492.75 | 56.9 | 85 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1492.75 | 56.9 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 85 | 522100
HI-13917 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-23 | 93 | u | 1617.63 | 61.66 | 93 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1617.63 | 61.66 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 93 | 522100
HI-13918 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA,PLUVIAL E HIDRAULICA CAMARERA NIVEL 01-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 75 | ml | 1255.3 | 46.5 | 75 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1255.3 | 46.5 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA,PLUVIAL E HIDRAULICA CAMARERA NIVEL 01-02 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 75 | 520105
ES-13919 | EST-Es10 Impermeablización de Patios Interiores en Zona C Habitacional Este y Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 2 | u | 1342.2 | 45 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1342.2 | 45 | EST-Es10 Impermeablización de Patios Interiores en Zona C Habitacional Este y Oeste N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 500103
HI-13920 | HS-BW-RECTIFICACION RED HIDRAULICA BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-23 | 1.5 | m3 | 604.95 | 26.6 | 1.5 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 604.95 | 26.6 | HS-BW-RECTIFICACION RED HIDRAULICA BW-7 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 1.5 | 012221
HI-13922 | HS-EC-RECTIFICACION RED HIDRAULICA RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-23 | 1.3 | m3 | 574.46 | 24.97 | 1.3 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 574.46 | 24.97 | HS-EC-RECTIFICACION RED HIDRAULICA RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 1.3 | 012221
PP-13923 | S2-Pp02 PRAFABRICACIÓN DE COLUMNAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-26 | 24 | u | 1244.72 | 50.45 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 363.04 | 14.71 | S2-Pp02 PRAFABRICACIÓN DE COLUMNAS ENTREPISO ZONA B | 29.17 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.89 | 042225
PP-13923 | S2-Pp02 PRAFABRICACIÓN DE COLUMNAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 24 | u | 1244.72 | 50.45 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 363.04 | 14.71 | S2-Pp02 PRAFABRICACIÓN DE COLUMNAS ENTREPISO ZONA B | 29.17 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.89 | 042225
PP-13923 | S2-Pp02 PRAFABRICACIÓN DE COLUMNAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 24 | u | 1244.72 | 50.45 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 414.91 | 16.82 | S2-Pp02 PRAFABRICACIÓN DE COLUMNAS ENTREPISO ZONA B | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.89 | 042225
HI-13925 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA PARA COLOCAR TAPA MOLDE | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-23 | 12 | ml | 1366.0699 | 57.47 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1366.07 | 57.47 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA PARA COLOCAR TAPA MOLDE | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 520100
ME-13924 | Pintura para Plenum de Inyección de Habitacional de C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 150 | m2 | 1117.5 | 36.75 | 150 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1117.5 | 36.75 | Pintura para Plenum de Inyección de Habitacional de C-1 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 150 | 534105
HI-13926 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA PARA COLOCAR TAPA MOLDE | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 12 | ml | 1366.0699 | 57.47 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1366.07 | 57.47 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA PARA COLOCAR TAPA MOLDE | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 520100
HI-13927 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA PARA COLOCAR TAPA MOLDE | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-22 | 12 | ml | 1366.0699 | 57.47 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1366.07 | 57.47 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA PARA COLOCAR TAPA MOLDE | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 520100
HI-13928 | HS-EP-TRABAJOS AUXILIARES EN PATINEJO C1-C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 40 | ml | 2092.6201 | 100 | 40 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2092.62 | 100 | HS-EP-TRABAJOS AUXILIARES EN PATINEJO C1-C3 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 40 | 521127
ME-13929 | Preensamblaje de Plenum de inyección para habitaciones de C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 150 | m2 | 6092.75 | 185.67 | 150 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 6092.75 | 185.67 | Preensamblaje de Plenum de inyección para habitaciones de C-1 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 150 | 530101
HI-13932 | HS-EP-COLGADA SANITARIA PARA CONECTAR PLATO DUCHA C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 8 | ml | 215.75 | 7.91 | 8 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 215.75 | 7.91 | HS-EP-COLGADA SANITARIA PARA CONECTAR PLATO DUCHA C2 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 8 | 521112
AC-13930 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 222.94 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1208.33 | 44.59 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 16.83 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-13930 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 991.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 5373.39 | 198.28 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 74.85 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
ME-13931 | Montaje de Plenum de Inyección en Habitacional de C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 120 | u | 1726.74 | 68.04 | 30 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 431.68 | 17.01 | Montaje de Plenum de Inyección en Habitacional de C-1 | 25 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 105 | 530102
ME-13931 | Montaje de Plenum de Inyección en Habitacional de C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 120 | u | 1726.74 | 68.04 | 15 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 215.84 | 8.51 | Montaje de Plenum de Inyección en Habitacional de C-1 | 12.5 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m2 | 105 | 530102
AC-13933 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 21.62 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 478.23 | 16.43 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 6.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-13933 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 297.68 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 6584.69 | 226.24 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 93.23 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-13934 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 536.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 9488.92 | 321.84 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 80 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-13934 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 134.1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2372.23 | 80.46 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 20 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
ES-13935 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona C2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 37 | u | 1553.26 | 59.2 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1553.26 | 59.2 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona C2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 316334
AC-13938 | S2-EPC-1 PY N03 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 5.86 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 280.53 | 10 | S2-EPC-1 PY N03 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 10.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-13938 | S2-EPC-1 PY N03 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 47.74 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2285.45 | 81.45 | S2-EPC-1 PY N03 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 89.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-13936 | S2-EP-C1-DI. Colocación del faldon de encimeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 45 | u | 1180.8 | 45 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 393.6 | 15 | S2-EP-C1-DI. Colocación del faldon de encimeras. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 504004
AC-13936 | S2-EP-C1-DI. Colocación del faldon de encimeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 45 | u | 1180.8 | 45 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 393.6 | 15 | S2-EP-C1-DI. Colocación del faldon de encimeras. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 504004
AC-13936 | S2-EP-C1-DI. Colocación del faldon de encimeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 45 | u | 1180.8 | 45 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 393.6 | 15 | S2-EP-C1-DI. Colocación del faldon de encimeras. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 504004
AC-13939 | S2-EPC-1 PY N03 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 1.24 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 60.38 | 2.15 | S2-EPC-1 PY N03 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 2.27 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501203
AC-13939 | S2-EPC-1 PY N03 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 53.36 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2598.09 | 92.31 | S2-EPC-1 PY N03 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 97.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501203
AC-13940 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 4.78 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 308.5 | 11.76 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 93.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-13940 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 0.32 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 20.65 | 0.79 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 6.27 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
ES-13942 | EST-Es15 Encofre y cambio de plywood en plataformas en voladizo para la seguridad en los trabajos de muros de fachada en Zona C. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 30 | m2 | 825 | 31.2 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 825 | 31.2 | EST-Es15 Encofre y cambio de plywood en plataformas en voladizo para la seguridad en los trabajos de muros de fachada en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 311611
HI-13943 | HS-BW-TRABAJOS VARIOS TALLER (PREMSAMBLAJE DE VALVULAS) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-23 | 150 | u | 2720.7 | 103.7 | 150 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2720.7 | 103.7 | HS-BW-TRABAJOS VARIOS TALLER (PREMSAMBLAJE DE VALVULAS) | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 150 | 522100
HI-13944 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE MANIFOLD-ATARJEAS | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 190 | u | 3516.5 | 134.05 | 190 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3516.5 | 134.05 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE MANIFOLD-ATARJEAS | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 190 | 520111
HI-13945 | HS-BW-TRABAJOS VARIOS TALLER (PREMSAMBLAJE DE COLUMNAS ATA,AC,RAC) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 80 | ml | 2525.6001 | 91.28 | 80 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2525.6 | 91.28 | HS-BW-TRABAJOS VARIOS TALLER (PREMSAMBLAJE DE COLUMNAS ATA,AC,RAC) | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 80 | 521118
PP-13946 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADA CASETA CUBIERTA N-01 ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-27 | 13 | u | 244.49 | 8.45 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 244.49 | 8.45 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADA CASETA CUBIERTA N-01 ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0067 | 302401
PP-13947 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PREFABRICADA CASETA CUBIERTA N-01 ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-27 | 13 | u | 683.28 | 26.12 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 683.28 | 26.12 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PREFABRICADA CASETA CUBIERTA N-01 ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.88 | 042824
PP-13948 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 20 | u | 1462.66 | 50.54 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1462.66 | 50.54 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N-1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.154 | 302401
PP-13951 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 20 | u | 2516.72 | 96.2 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 251.67 | 9.62 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N01 | 10 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 24.01 | 042824
PP-13951 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 20 | u | 2516.72 | 96.2 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2265.05 | 86.58 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N01 | 90 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 24.01 | 042824
AC-13949 | S2-EP-C1-N02 03 04. Cajeado de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 45 | u | 630 | 17.87 | 12 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 168 | 4.77 | S2-EP-C1-N02 03 04. Cajeado de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | 26.67 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 148.9361 | 502701
AC-13949 | S2-EP-C1-N02 03 04. Cajeado de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 45 | u | 630 | 17.87 | 20 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 280 | 7.94 | S2-EP-C1-N02 03 04. Cajeado de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | 44.44 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 148.9361 | 502701
AC-13950 | SOS. S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE PREPARACION DE MUESTRAS. BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 7 | m2 | 570.05 | 17.17 | 7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 570.05 | 17.17 | SOS. S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO BLANCO METRO WHITE PREPARACION DE MUESTRAS. BUFFET 1 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 7 | 506004
PP-13952 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONOA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 9 | u | 548.95 | 18.95 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 548.95 | 18.95 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONOA B N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.05 | 302402
PP-13953 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 9 | u | 837.66 | 32.05 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 837.66 | 32.05 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO ZONA B N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 10.16 | 042824
ME-13956 | Floteado de Monil y Montaje de Paneles de Cámaras Frias de Almacenes Generales | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 11 | u | 15234.46 | 503.29 | 11 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 15234.46 | 503.29 | Floteado de Monil y Montaje de Paneles de Cámaras Frias de Almacenes Generales | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 71 | 047711
ES-13954 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en Fachada Zona C Buffet 1 ( Mayo) | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-26 | 135 | m2 | 3603.1499 | 144.45 | 81 | Andamio - Andamios | 2161.89 | 86.67 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en Fachada Zona C Buffet 1 ( Mayo) | 60 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 135 | 316332
ES-13955 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Buffet 1 ( Mayo ) | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-26 | 85 | m2 | 2268.6499 | 90.95 | 51 | Andamio - Andamios | 1361.19 | 54.57 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Buffet 1 ( Mayo ) | 60 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 85 | 316332
AC-13957 | S2_EP_09_PY_Colocacion de refuerzos de madera en TA interiores SS Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 12 | u | 88.44 | 3.12 | 12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 88.44 | 3.12 | S2_EP_09_PY_Colocacion de refuerzos de madera en TA interiores SS Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 12 | 501114
ES-13958 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio frente Norte Buffet 1 ( Mayo ) | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-26 | 87 | m2 | 2322.03 | 93.09 | 52 | Andamio - Andamios | 1387.88 | 55.64 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio frente Norte Buffet 1 ( Mayo ) | 59.77 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 87 | 316332
ES-13959 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Caja escalera Buffet 1 ( Mayo ) | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-26 | 479 | m2 | 12784.5098 | 512.53 | 287 | Andamio - Andamios | 7660.03 | 307.09 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Caja escalera Buffet 1 ( Mayo ) | 59.92 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 479 | 316332
AC-13960 | S2-EP-C2-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 24 | u | 336 | 9.53 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 84 | 2.38 | S2-EP-C2-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 79.4326 | 502701
AC-13960 | S2-EP-C2-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 24 | u | 336 | 9.53 | 18 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 252 | 7.15 | S2-EP-C2-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | 75 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 79.4326 | 502701
ES-13961 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Cuarto Equipo 1 Zona D ( Mayo) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-26 | 120 | m2 | 3202.8 | 128.4 | 48 | Andamio - Andamios | 1281.12 | 51.36 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Cuarto Equipo 1 Zona D ( Mayo) | 40 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 120 | 316332
ES-13961 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Cuarto Equipo 1 Zona D ( Mayo) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-26 | 120 | m2 | 3202.8 | 128.4 | 72 | Andamio - Andamios | 1921.68 | 77.04 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Cuarto Equipo 1 Zona D ( Mayo) | 60 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 120 | 316332
ME-13963 | Floteado de Monil y Montaje de Paneles de Cámaras Frías de Cocina de Apoyo especializados | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 7 | u | 11709.54 | 403.07 | 7 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 11709.54 | 403.07 | Floteado de Monil y Montaje de Paneles de Cámaras Frías de Cocina de Apoyo especializados | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 58 | 047711
ES-13964 | EST-Es01 Arme y desarme de Andamios Fachada Habitacion Zona C ( Mayo ) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-26 | 104 | m2 | 2775.76 | 111.28 | 62 | Andamio - Andamios | 1654.78 | 66.34 | EST-Es01 Arme y desarme de Andamios Fachada Habitacion Zona C ( Mayo ) | 59.62 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 104 | 316332
ES-13965 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Cuarto equipo 2 Zona D ( Mayo ) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-26 | 82 | m2 | 2188.5801 | 87.74 | 49 | Andamio - Andamios | 1307.81 | 52.43 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Cuarto equipo 2 Zona D ( Mayo ) | 59.76 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 82 | 316332
ES-13965 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Cuarto equipo 2 Zona D ( Mayo ) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-26 | 82 | m2 | 2188.5801 | 87.74 | 33 | Andamio - Andamios | 880.77 | 35.31 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Cuarto equipo 2 Zona D ( Mayo ) | 40.24 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 82 | 316332
ES-13967 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección en la losa in situ de Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 72 | ml | 642.24 | 18 | 72 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 642.24 | 18 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección en la losa in situ de Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 72 | 541104
ES-13968 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada de Ama de llaves ( Mayo ) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 242 | m2 | 6458.98 | 258.94 | 145 | Andamio - Andamios | 3870.05 | 155.15 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada de Ama de llaves ( Mayo ) | 59.92 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 242 | 316332
PP-13969 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA B N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 24 | u | 1590.85 | 54.95 | 24 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1590.85 | 54.95 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA B N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.082 | 301101
ME-13971 | Floteado de Monil y Montaje de Paneles de Camaras Frías de Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-05-25 | 2 | u | 5058.7998 | 176.06 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5058.8 | 176.06 | Floteado de Monil y Montaje de Paneles de Camaras Frías de Patio de Servicio | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 29 | 047711
AC-13970 | FNC-S2-BW7-PY. Decrecimiento del vano de puerta acceso a camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 2 | u | 106.86 | 3.94 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 106.86 | 3.94 | FNC-S2-BW7-PY. Decrecimiento del vano de puerta acceso a camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 19.715 | 501205
AC-13972 | FNC-S2-BW6-PY. Decrecimiento del vano de puerta acceso a camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 1 | u | 53.24 | 1.96 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 53.24 | 1.96 | FNC-S2-BW6-PY. Decrecimiento del vano de puerta acceso a camareras PM-13. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 9.8225 | 501205
PP-13973 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA B N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 24 | u | 1204.12 | 46.2 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 752.58 | 28.88 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA B N-02 | 62.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.83 | 042824
PP-13973 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA B N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 24 | u | 1204.12 | 46.2 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 301.03 | 11.55 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA B N-02 | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.83 | 042824
PP-13973 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA B N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 24 | u | 1204.12 | 46.2 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 150.51 | 5.78 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA B N-02 | 12.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.83 | 042824
ES-13974 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 1 Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 10 | u | 962.02 | 36.67 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 577.21 | 22 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 1 Cuarto de Equipos | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 20.6 | 316411
ES-13974 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 1 Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-22 | 10 | u | 962.02 | 36.67 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 384.81 | 14.67 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 1 Cuarto de Equipos | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 20.6 | 316411
ES-13976 | ES12-Salpicado hasta el cerramento en PGD. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 160 | m2 | 1148.08 | 43.79 | 160 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1148.08 | 43.79 | ES12-Salpicado hasta el cerramento en PGD. Teatro. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 160 | 131142
PP-13975 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 70 | u | 1113.01 | 38.46 | 70 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1113.01 | 38.46 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C N-04 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.7041 | 302301
ES-13978 | ES12-Salpicado pretiles en PGD. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 50 | m2 | 305.68 | 11.7 | 50 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 305.68 | 11.7 | ES12-Salpicado pretiles en PGD. Teatro. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 50 | 131142
ES-13977 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros perimetrales en caja de escalera en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 17 | ml | 522.58 | 19.38 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 522.58 | 19.38 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros perimetrales en caja de escalera en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8.5 | 315111
PP-13979 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ACUA BAR PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 2 | u | 131.68 | 4.55 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 131.68 | 4.55 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ACUA BAR PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 302301
ES-13980 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección en aleros en Sala Polivalente. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 46 | ml | 410.32 | 11.5 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 169.48 | 4.75 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección en aleros en Sala Polivalente. | 41.3 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 46 | 541104
ES-13980 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección en aleros en Sala Polivalente. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-28 | 46 | ml | 410.32 | 11.5 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 240.84 | 6.75 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección en aleros en Sala Polivalente. | 58.7 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 46 | 541104
ES-13981 | EST-Es13 Falsa Obra en escalera para Torres Mills de montaje de vigas Zona B Cuarto de Equipos 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 1 | u | 208.14 | 7.71 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 208.14 | 7.71 | EST-Es13 Falsa Obra en escalera para Torres Mills de montaje de vigas Zona B Cuarto de Equipos 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 051931
AC-13982 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puerta provisional de camarera PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 4 | u | 333.12 | 11.9 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 83.28 | 2.97 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puerta provisional de camarera PM-13 con cerradura. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 8.4 | 502106
AC-13982 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puerta provisional de camarera PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 4 | u | 333.12 | 11.9 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 83.28 | 2.97 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puerta provisional de camarera PM-13 con cerradura. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 8.4 | 502106
AC-13982 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puerta provisional de camarera PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 4 | u | 333.12 | 11.9 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 83.28 | 2.97 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puerta provisional de camarera PM-13 con cerradura. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 8.4 | 502106
ES-13983 | ES12-Resano+conformación de vanos hasta el cerramento PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 160 | m2 | 4009.9099 | 152.93 | 160 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4009.91 | 152.93 | ES12-Resano+conformación de vanos hasta el cerramento PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 160 | 131102
AC-13984 | S2-EP-C1-C3-CM. Corte en puertas provisionales de patinejos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 15 | u | 274.95 | 7.8 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 274.95 | 7.8 | S2-EP-C1-C3-CM. Corte en puertas provisionales de patinejos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 65 | 502701
PP-13985 | S2-Pp09 EELABORACIÓN ACERO VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-27 | 44 | u | 1531.98 | 52.92 | 44 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1531.98 | 52.92 | S2-Pp09 EELABORACIÓN ACERO VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.116 | 301101
ES-13988 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos Zona B Nivel 1 (Completamiento) | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 418.9 | m2 | 2566.99 | 103.24 | 418.9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2566.99 | 103.24 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos Zona B Nivel 1 (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.9 | 043834
ES-13990 | ES12-Resano y deprimido para impermeable, pretil PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 60 | m2 | 1548.72 | 61.41 | 30 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 774.36 | 30.7 | ES12-Resano y deprimido para impermeable, pretil PGD. Teatro | 50 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 60 | 131102
PP-13987 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS PERGOLAS SNACK | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-27 | 44 | u | 1526 | 61.76 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 277.45 | 11.23 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS PERGOLAS SNACK | 18.18 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.367 | 042524
PP-13987 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS PERGOLAS SNACK | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-26 | 44 | u | 1526 | 61.76 | 32 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1109.82 | 44.92 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS PERGOLAS SNACK | 72.73 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.367 | 042524
AC-13986 | S2. BW. CA. COLOCACION DE RIELES CORTINEROS. BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-19 | 90 | u | 1921.5 | 90 | 90 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1921.5 | 90 | S2. BW. CA. COLOCACION DE RIELES CORTINEROS. BW-5 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 90 | 501006
AC-13989 | S2. BW.CA. COLOCACION DE RIELES CORTINEROS. BW-6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-19 | 90 | u | 1921.5 | 90 | 90 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1921.5 | 90 | S2. BW.CA. COLOCACION DE RIELES CORTINEROS. BW-6 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 90 | 501006
AC-13991 | S2. BW. CA. COLOCACION DE RIELES CORTINEROS. BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-19 | 90 | u | 1921.5 | 90 | 90 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1921.5 | 90 | S2. BW. CA. COLOCACION DE RIELES CORTINEROS. BW-7 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 90 | 501006
PP-13992 | S2-Pp02 ELABOARCIÓN ACERO COLUMNAS PERGOLAAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-27 | 4 | u | 68.75 | 2.38 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 68.75 | 2.38 | S2-Pp02 ELABOARCIÓN ACERO COLUMNAS PERGOLAAS SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0072 | 301101
PP-13993 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO TAPAS REGISTRO | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-27 | 5 | u | 170.44 | 5.88 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 170.44 | 5.88 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO TAPAS REGISTRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.564 | 302303
ES-14000 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para trabajos en muros Zona B Cuarto de Equipos 2 Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 2 | u | 1322.77 | 51.63 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1322.77 | 51.63 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para trabajos en muros Zona B Cuarto de Equipos 2 Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8.6 | 316311
AC-13995 | S2. BW. CA. ACARREO, ARME Y COLOCACION DE ESTANTES. BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-19 | 7 | u | 224.21 | 10.5 | 7 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 224.21 | 10.5 | S2. BW. CA. ACARREO, ARME Y COLOCACION DE ESTANTES. BW-5 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 7 | 501009
AC-13996 | S2. BW. CA. ACARREO, ARME Y COLOCACION DE ESTANTES. BW-6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-19 | 7 | u | 224.21 | 10.5 | 7 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 224.21 | 10.5 | S2. BW. CA. ACARREO, ARME Y COLOCACION DE ESTANTES. BW-6 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 7 | 501009
AC-13997 | S2. BW. CA. ACARREO, ARME Y COLOCACION DE ESTANTES. BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-19 | 7 | u | 224.21 | 10.5 | 7 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 224.21 | 10.5 | S2. BW. CA. ACARREO, ARME Y COLOCACION DE ESTANTES. BW-7 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 7 | 501009
PP-13999 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 1 | u | 22.07 | 0.76 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 22.07 | 0.76 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.07 | 302301
AC-13998 | S2. EP. CA. ACARREO, ARME Y COLOCACION DE ESTANTES. MTTO Y TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-19 | 20 | u | 640.6 | 30 | 20 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 640.6 | 30 | S2. EP. CA. ACARREO, ARME Y COLOCACION DE ESTANTES. MTTO Y TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 20 | 501009
PP-14001 | S2-Pp06 PREFA DE LOSAS CASETA ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 1 | u | 13.45 | 0.52 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 13.45 | 0.52 | S2-Pp06 PREFA DE LOSAS CASETA ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.2 | 042824
AC-14002 | SOS_EP_1047_PY_Fijaciones mecanicas en Falsa Viga de Campana | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 24 | u | 60.26 | 2.24 | 24 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 60.26 | 2.24 | SOS_EP_1047_PY_Fijaciones mecanicas en Falsa Viga de Campana | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 2.8 | 047011
PP-14003 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA CIMENTACIONES DE GRÚA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-05-27 | 2 | u | 1882.99 | 65.05 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1882.99 | 65.05 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA CIMENTACIONES DE GRÚA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.22 | 302403
ES-14004 | ES02-Prepiso Eje E-I / 12-19 y Eje I-K / 12-16. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-08 | 270 | m2 | 6725.3799 | 255.1 | 246 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6127.57 | 232.42 | ES02-Prepiso Eje E-I / 12-19 y Eje I-K / 12-16. Snack Bar. | 91.11 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 270 | 128112
ES-14004 | ES02-Prepiso Eje E-I / 12-19 y Eje I-K / 12-16. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 270 | m2 | 6725.3799 | 255.1 | 24 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 597.81 | 22.68 | ES02-Prepiso Eje E-I / 12-19 y Eje I-K / 12-16. Snack Bar. | 8.89 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 270 | 128112
PP-14005 | S2- Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 8 | u | 350.84 | 12.13 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 350.84 | 12.13 | S2- Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.235 | 302301
PP-14007 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 8 | u | 325.78 | 12.48 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 325.78 | 12.48 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.3897 | 042824
ES-14006 | EST-Es12 Fundición in situ de mesas calientes en Salón 2 del Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 100 | ml | 2218.6399 | 95.96 | 100 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2218.64 | 95.96 | EST-Es12 Fundición in situ de mesas calientes en Salón 2 del Buffet | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 34.27 | 042424
PP-14008 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-27 | 140 | u | 6440.5601 | 222.5 | 140 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 6440.56 | 222.5 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.05 | 301101
AC-14009 | SOS_EP_10_PY_Conformacion de Bastidor para fijacion de FT modular metalico en locales de cocina. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 71.84 | m2 | 1589.1 | 54.6 | 71.84 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1589.1 | 54.6 | SOS_EP_10_PY_Conformacion de Bastidor para fijacion de FT modular metalico en locales de cocina. | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 71.84 | 501203
PP-14010 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA INSITU ZONA A PATIOS INTERIORES | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-05-27 | 1 | u | 3164.6399 | 109.32 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3164.64 | 109.32 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA INSITU ZONA A PATIOS INTERIORES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 3.34 | 302402
PP-14011 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CONTRAFUERTES ZONA C PRIMERA ETAPA | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 18 | u | 313.79 | 10.84 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 313.79 | 10.84 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CONTRAFUERTES ZONA C PRIMERA ETAPA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0025 | 301101
PP-14012 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS DE FACHADA ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 10 | u | 382.22 | 13.21 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 382.22 | 13.21 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS DE FACHADA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.354 | 302401
PP-14013 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS DE FACHADA ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-27 | 10 | u | 739.93 | 28.3 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 739.93 | 28.3 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS DE FACHADA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.48 | 042824
AC-14014 | S2 BW-04 PI. Suplemento de aplicación de masilla en barandas y cajas de escaleras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 350 | m2 | 5443.5801 | 157.14 | 253.57 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3943.8 | 113.85 | S2 BW-04 PI. Suplemento de aplicación de masilla en barandas y cajas de escaleras | 72.45 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 509005
AC-14014 | S2 BW-04 PI. Suplemento de aplicación de masilla en barandas y cajas de escaleras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 350 | m2 | 5443.5801 | 157.14 | 20 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 311.06 | 8.98 | S2 BW-04 PI. Suplemento de aplicación de masilla en barandas y cajas de escaleras | 5.71 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 509005
AC-14014 | S2 BW-04 PI. Suplemento de aplicación de masilla en barandas y cajas de escaleras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 350 | m2 | 5443.5801 | 157.14 | 43 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 668.78 | 19.31 | S2 BW-04 PI. Suplemento de aplicación de masilla en barandas y cajas de escaleras | 12.29 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 509005
OX-14015 | OEX-Ox02 Perfilado y preparación, tacon y muro c/cerramento y terminación jardideras 4(2u) Pisc ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 32 | ml | 3141.1399 | 126.08 | 32 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3141.14 | 126.08 | OEX-Ox02 Perfilado y preparación, tacon y muro c/cerramento y terminación jardideras 4(2u) Pisc ppal | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 33.96 | 018111
OX-14016 | OEX-Ox01 Colocación de barandas de protección perimetral a Canchas deportivas | Salinas 2 | CANCHAS DEPORTIVAS | 2020-05-26 | 148 | ml | 1320.16 | 37 | 148 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1320.16 | 37 | OEX-Ox01 Colocación de barandas de protección perimetral a Canchas deportivas | 100 | MORERA, Carlos | m | 148 | 541104
OX-14017 | OEX-Ox05 Excavación para contenes perimetrales de objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-26 | 2850 | ml | 27011.5898 | 1715.6899 | 61.6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 583.83 | 37.08 | OEX-Ox05 Excavación para contenes perimetrales de objetos Salinas 2 | 2.16 | MORERA, Carlos | m3 | 213.75 | 012221
OX-14017 | OEX-Ox05 Excavación para contenes perimetrales de objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-08 | 2850 | ml | 27011.5898 | 1715.6899 | 143.6 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 1361.01 | 86.45 | OEX-Ox05 Excavación para contenes perimetrales de objetos Salinas 2 | 5.04 | MORERA, Carlos | m3 | 213.75 | 012221
OX-14017 | OEX-Ox05 Excavación para contenes perimetrales de objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 2850 | ml | 27011.5898 | 1715.6899 | 580 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 5497.1 | 349.16 | OEX-Ox05 Excavación para contenes perimetrales de objetos Salinas 2 | 20.35 | MORERA, Carlos | m3 | 213.75 | 012221
OX-14017 | OEX-Ox05 Excavación para contenes perimetrales de objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 2850 | ml | 27011.5898 | 1715.6899 | 326 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 3089.75 | 196.25 | OEX-Ox05 Excavación para contenes perimetrales de objetos Salinas 2 | 11.44 | MORERA, Carlos | m3 | 213.75 | 012221
OX-14018 | OEX-Ox05 Colocación y riego de gravilla perimetral en objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 2850 | m2 | 23749.7402 | 1397.04 | 725 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 6041.6 | 355.39 | OEX-Ox05 Colocación y riego de gravilla perimetral en objetos Salinas 2 | 25.44 | MORERA, Carlos | m2 | 2850 | 541105
OX-14018 | OEX-Ox05 Colocación y riego de gravilla perimetral en objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-08 | 2850 | m2 | 23749.7402 | 1397.04 | 89.75 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 747.91 | 43.99 | OEX-Ox05 Colocación y riego de gravilla perimetral en objetos Salinas 2 | 3.15 | MORERA, Carlos | m2 | 2850 | 541105
OX-14018 | OEX-Ox05 Colocación y riego de gravilla perimetral en objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-26 | 2850 | m2 | 23749.7402 | 1397.04 | 55.2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 459.99 | 27.06 | OEX-Ox05 Colocación y riego de gravilla perimetral en objetos Salinas 2 | 1.94 | MORERA, Carlos | m2 | 2850 | 541105
OX-14019 | OEX-Ox05 Construcción de contenes perimetrales a Objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-05-26 | 2850 | ml | 43137.6602 | 1649.61 | 61.6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 932.38 | 35.65 | OEX-Ox05 Construcción de contenes perimetrales a Objetos Salinas 2 | 2.16 | MORERA, Carlos | m2 | 855 | 311221
OX-14019 | OEX-Ox05 Construcción de contenes perimetrales a Objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-08 | 2850 | ml | 43137.6602 | 1649.61 | 165.1 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 2498.96 | 95.56 | OEX-Ox05 Construcción de contenes perimetrales a Objetos Salinas 2 | 5.79 | MORERA, Carlos | m2 | 855 | 311221
OX-14019 | OEX-Ox05 Construcción de contenes perimetrales a Objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 2850 | ml | 43137.6602 | 1649.61 | 580 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 8778.89 | 335.71 | OEX-Ox05 Construcción de contenes perimetrales a Objetos Salinas 2 | 20.35 | MORERA, Carlos | m2 | 855 | 311221
OX-14019 | OEX-Ox05 Construcción de contenes perimetrales a Objetos Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 2850 | ml | 43137.6602 | 1649.61 | 326 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 4934.34 | 188.69 | OEX-Ox05 Construcción de contenes perimetrales a Objetos Salinas 2 | 11.44 | MORERA, Carlos | m2 | 855 | 311221
OX-14020 | OEX-Ox05 Montaje de tumbonas Piscina Ppal Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 13 | u | 965.9 | 43.68 | 13 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 965.9 | 43.68 | OEX-Ox05 Montaje de tumbonas Piscina Ppal Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 13 | 054324
OX-14021 | OEX-Ox05 Excavación de 6 cimientos y montaje de tres columnas Piscina ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 9 | u | 690.07 | 36.96 | 9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 690.07 | 36.96 | OEX-Ox05 Excavación de 6 cimientos y montaje de tres columnas Piscina ppal | 100 | MORERA, Carlos | u | 3 | 052211
OX-14022 | OEX-Ox 05 Preparación de areas de playa Piscina ppal (marcadas) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 218.4 | m2 | 2921.27 | 185.51 | 218.4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2921.27 | 185.51 | OEX-Ox 05 Preparación de areas de playa Piscina ppal (marcadas) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 218.4 | 018111
OX-14023 | OEX-Ox05 Pavimento impreso Area de Playa Piscina Ppal (marcado) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 164.4 | m2 | 6286.8101 | 233.77 | 164.4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 6286.81 | 233.77 | OEX-Ox05 Pavimento impreso Area de Playa Piscina Ppal (marcado) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 260 | 044427
PP-14024 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TUBERIAS | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 515 | u | 2138.3301 | 81.12 | 515 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2138.33 | 81.12 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TUBERIAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.302 | 042524
PP-14025 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 27-5-2020 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 1860 | u | 551.98 | 22.8 | 1860 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 551.98 | 22.8 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 27-5-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.231 | 043136
PP-14026 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TRANSPORTACIÓN | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 580 | u | 2162.6101 | 85.75 | 580 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2162.61 | 85.75 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TRANSPORTACIÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 10.67 | 044124
AC-14027 | S2_EP_10_PY_Perfileria en FT de locales interiores de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 42.73 | m2 | 1072.6899 | 37.78 | 12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 301.25 | 10.61 | S2_EP_10_PY_Perfileria en FT de locales interiores de Almacenes | 28.08 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 42.73 | 501203
ES-14030 | EST-Es12 Levante y resano de muros de bloque en patinejos Zona B Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-27 | 8 | u | 745.22 | 27.36 | 4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 372.61 | 13.68 | EST-Es12 Levante y resano de muros de bloque en patinejos Zona B Cuarto de Equipos | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.4 | 031161
ES-14030 | EST-Es12 Levante y resano de muros de bloque en patinejos Zona B Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 8 | u | 745.22 | 27.36 | 4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 372.61 | 13.68 | EST-Es12 Levante y resano de muros de bloque en patinejos Zona B Cuarto de Equipos | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.4 | 031161
AC-14028 | S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muro de hmgon en onterior de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 93.82 | m2 | 1659.6801 | 56.29 | 38 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 672.22 | 22.8 | S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muro de hmgon en onterior de Show Cooking | 40.5 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 93.82 | 501209
AC-14028 | S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muro de hmgon en onterior de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 93.82 | m2 | 1659.6801 | 56.29 | 20.82 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 368.31 | 12.49 | S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muro de hmgon en onterior de Show Cooking | 22.19 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 93.82 | 501209
AC-14028 | S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muro de hmgon en onterior de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 93.82 | m2 | 1659.6801 | 56.29 | 35 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 619.15 | 21 | S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muro de hmgon en onterior de Show Cooking | 37.31 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 93.82 | 501209
ME-14029 | Montaje de Manejadora | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 1 | u | 170.31 | 5.6 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 170.31 | 5.6 | Montaje de Manejadora | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 1 | 533101
PP-14031 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE TUMBONAS OX | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-28 | 26 | u | 2436.28 | 97.48 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 843.33 | 33.74 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE TUMBONAS OX | 34.62 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.48 | 043224
PP-14031 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE TUMBONAS OX | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 26 | u | 2436.28 | 97.48 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1592.95 | 63.74 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE TUMBONAS OX | 65.38 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.48 | 043224
ES-14032 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para la ejecucuión de trabajos a gran altura en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 98 | m2 | 2615.6201 | 104.86 | 98 | Andamio - Andamios | 2615.62 | 104.86 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para la ejecucuión de trabajos a gran altura en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 98 | 316332
ME-14033 | Desmontaje y montaje de compuerta corta Fuego en Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 1 | u | 1758.49 | 64.74 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1758.49 | 64.74 | Desmontaje y montaje de compuerta corta Fuego en Buffet 1 | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 1 | 530104
PP-14034 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS PERGOLAS | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 16 | u | 965.74 | 36.6 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 965.74 | 36.6 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS PERGOLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.054 | 302102
AC-14035 | S2_EP_09_PY_Perfileria y placa en Barra de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 10 | m2 | 413.2 | 15.6 | 10 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 413.2 | 15.6 | S2_EP_09_PY_Perfileria y placa en Barra de Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 10 | 501210
PP-14036 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PASILLO ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 16 | u | 480.09 | 16.59 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 480.09 | 16.59 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PASILLO ZONA C N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.325 | 302301
EL-14043 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR ELECTRICIDAD Y CD ZONA-C, E Y B | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-05-24 | 460 | ml | 33430.2305 | 1631.28 | 272 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 19767.44 | 964.58 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR ELECTRICIDAD Y CD ZONA-C, E Y B | 59.13 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 460 | 511101
EL-14043 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR ELECTRICIDAD Y CD ZONA-C, E Y B | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-25 | 460 | ml | 33430.2305 | 1631.28 | 70 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5087.21 | 248.24 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR ELECTRICIDAD Y CD ZONA-C, E Y B | 15.22 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 460 | 511101
EL-14043 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR ELECTRICIDAD Y CD ZONA-C, E Y B | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-25 | 460 | ml | 33430.2305 | 1631.28 | 50 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3633.72 | 177.31 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR ELECTRICIDAD Y CD ZONA-C, E Y B | 10.87 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 460 | 511101
EL-14043 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR ELECTRICIDAD Y CD ZONA-C, E Y B | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-23 | 460 | ml | 33430.2305 | 1631.28 | 68 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4941.86 | 241.15 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR ELECTRICIDAD Y CD ZONA-C, E Y B | 14.78 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 460 | 511101
AC-14038 | S2_EP_42_PY_Perfileria y placa en TA interiores de Garita Ppal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 6.28 | m2 | 114.18 | 4.14 | 6.28 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 114.18 | 4.14 | S2_EP_42_PY_Perfileria y placa en TA interiores de Garita Ppal. | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 6.28 | 501202
ES-14039 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-27 | 94 | m2 | 986.06 | 39.48 | 94 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 986.06 | 39.48 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 94 | 316331
AC-14040 | S2_EP_42_PY_Perfileria y placa en FT interiores de Garita Ppal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 11.6 | m2 | 231.3 | 8.59 | 11.6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 231.3 | 8.59 | S2_EP_42_PY_Perfileria y placa en FT interiores de Garita Ppal. | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 11.6 | 501202
OX-14042 | OEX-Ox05 Impermeable interior y pintura exterior Trampa de grasa EP ZD Patio de Servicio | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-27 | 60 | m2 | 1371.45 | 43.65 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1371.45 | 43.65 | OEX-Ox05 Impermeable interior y pintura exterior Trampa de grasa EP ZD Patio de Servicio | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 500103
AC-14041 | S2_EP_42_PY_Colocacion de refuerzos de Madera en TA Garita Ppal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 4 | m2 | 29.48 | 1.04 | 4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 29.48 | 1.04 | S2_EP_42_PY_Colocacion de refuerzos de Madera en TA Garita Ppal | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 4 | 501114
ES-14044 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-25 | 37 | u | 1553.26 | 59.2 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 167.92 | 6.4 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | 10.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 316334
ES-14044 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-08 | 37 | u | 1553.26 | 59.2 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 335.84 | 12.8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | 21.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 316334
ES-14044 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 37 | u | 1553.26 | 59.2 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 503.76 | 19.2 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | 32.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 316334
OX-14045 | OEX-Ox05 Andamio y preparación para impermeable Trampa de Grasa EP ZD Patio de servicio | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-27 | 18 | m2 | 420.38 | 15.54 | 18 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 420.38 | 15.54 | OEX-Ox05 Andamio y preparación para impermeable Trampa de Grasa EP ZD Patio de servicio | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 16 | 316331
ES-14046 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-25 | 50 | u | 2099 | 80 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 251.88 | 9.6 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | 12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 316334
ES-14046 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-08 | 50 | u | 2099 | 80 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1091.48 | 41.6 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | 52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 316334
ES-14046 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 50 | u | 2099 | 80 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 587.72 | 22.4 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | 28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 316334
ES-14047 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 10 | u | 916.4 | 28.7 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 458.2 | 14.35 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona B Habitacional N01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 10 | 051631
ES-14047 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-25 | 10 | u | 916.4 | 28.7 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 458.2 | 14.35 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona B Habitacional N01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 10 | 051631
ES-14048 | EST-Es02 Prepiso en Baños Zona D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-27 | 50 | m2 | 1363.5 | 46.5 | 50 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1363.5 | 46.5 | EST-Es02 Prepiso en Baños Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 50 | 143116
ES-14050 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-25 | 108 | ml | 2377.28 | 92 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 242.13 | 9.37 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N01. | 10.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 316311
ES-14050 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 108 | ml | 2377.28 | 92 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 440.24 | 17.04 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N01. | 18.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 316311
ES-14050 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 108 | ml | 2377.28 | 92 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 264.14 | 10.22 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N01. | 11.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 316311
ES-14051 | EST-Es02 Prepiso en pasillos de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-27 | 95 | m2 | 2188.8 | 88.35 | 95 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2188.8 | 88.35 | EST-Es02 Prepiso en pasillos de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 95 | 143112
AC-14052 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 100 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 447 | 13 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | 19.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-14052 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 360.51 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1611.48 | 46.86 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | 72.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
ES-14053 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 852 | m2 | 19630.0801 | 792.36 | 695 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 16012.8 | 646.35 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | 81.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 852 | 143112
ES-14053 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 852 | m2 | 19630.0801 | 792.36 | 30.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 702.72 | 28.36 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | 3.58 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 852 | 143112
ES-14053 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-27 | 852 | m2 | 19630.0801 | 792.36 | 72.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1670.4 | 67.42 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | 8.51 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 852 | 143112
ES-14053 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-27 | 852 | m2 | 19630.0801 | 792.36 | 54 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1244.16 | 50.22 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 01 | 6.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 852 | 143112
AC-14055 | SOS_EP_09_PY_Conformacion de Falsas Vigas para conductos Mecanico extraccion | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 39.3 | m2 | 3547.21 | 135.06 | 39.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3547.21 | 135.06 | SOS_EP_09_PY_Conformacion de Falsas Vigas para conductos Mecanico extraccion | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 39.3 | 501204
ES-14054 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Losa de Patio Interior de Zona C | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 4 | u | 101.59 | 3.94 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 101.59 | 3.94 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Losa de Patio Interior de Zona C | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 0.36 | 311611
AC-14056 | SOS_EP_07_PY_Perfileria y placa en TA interior de Cocina de apoyo. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 35 | m2 | 1516.9 | 56.7 | 35 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1516.9 | 56.7 | SOS_EP_07_PY_Perfileria y placa en TA interior de Cocina de apoyo. | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 35 | 501202
ES-14057 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-27 | 492 | m2 | 11335.6797 | 457.56 | 463 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 10667.52 | 430.59 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 | 94.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 492 | 143112
ES-14057 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 492 | m2 | 11335.6797 | 457.56 | 29 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 668.16 | 26.97 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 | 5.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 492 | 143112
AC-14058 | SOS_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de galeria en acceso SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 45 | u | 135.58 | 5.04 | 45 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.58 | 5.04 | SOS_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de galeria en acceso SS Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 6.3 | 047011
AC-14059 | S2 EPC-1 PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 16.6 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 426.29 | 16.27 | S2 EPC-1 PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-14060 | S2_EP_09_PY_Colocacion de Refuerzos de madera en TA de Barra Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 8 | u | 58.96 | 2.08 | 8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 58.96 | 2.08 | S2_EP_09_PY_Colocacion de Refuerzos de madera en TA de Barra Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 8 | 501114
AC-14062 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 43.3 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 663.63 | 24.25 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
ES-14061 | EST-Es02 Prepiso en closet y 2 habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-27 | 85.1 | m2 | 1960.7 | 79.14 | 85.1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1960.7 | 79.14 | EST-Es02 Prepiso en closet y 2 habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 03 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 85.1 | 143112
AC-14063 | S2_EP_09_PY_Conformacion de encimeras de perfileria. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 2 | u | 73.4 | 2.6 | 2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 73.4 | 2.6 | S2_EP_09_PY_Conformacion de encimeras de perfileria. | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 10 | 501202
AC-14064 | S2_EP_07_PY_Perfileria y placa para conformacion de Falsas Columnas en interior de Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 4 | u | 228.06 | 8.46 | 4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 228.06 | 8.46 | S2_EP_07_PY_Perfileria y placa para conformacion de Falsas Columnas en interior de Cocina de Apoyo | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 9 | 501202
ES-14065 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 99 | ml | 2066.05 | 93.73 | 38.3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 799.29 | 36.26 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 38.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.48 | 042424
ES-14065 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-27 | 99 | ml | 2066.05 | 93.73 | 18.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 383.99 | 17.42 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 18.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.48 | 042424
ES-14065 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 99 | ml | 2066.05 | 93.73 | 42.3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 882.77 | 40.05 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 42.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.48 | 042424
AC-14066 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 319.3 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 4023.18 | 153.26 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-14067 | SOS_EP_1015_PY_Cambio de placa en FT de Local por humedad | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 24 | m2 | 360.24 | 14.64 | 24 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 360.24 | 14.64 | SOS_EP_1015_PY_Cambio de placa en FT de Local por humedad | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 24 | 505003
AC-14068 | S2 EPC-1 PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 20 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 252 | 9.6 | S2 EPC-1 PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
ES-14071 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-27 | 274 | m2 | 2874.26 | 115.08 | 274 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2874.26 | 115.08 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 274 | 316331
AC-14070 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 120.64 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 3226.81 | 114.05 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-14072 | SOS_EP_10_PY_Perfileria y placa en Falsas Vigas de locales interiores de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 36 | m2 | 1249.92 | 44.64 | 36 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1249.92 | 44.64 | SOS_EP_10_PY_Perfileria y placa en Falsas Vigas de locales interiores de Almacenes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 36 | 501203
ES-14073 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 (Completamiento) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 378.6 | m2 | 2374.9199 | 95.55 | 378.6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2374.92 | 95.55 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.2 | 043834
AC-14074 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 44 | m2 | 4059.1599 | 146.04 | 17.71 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1633.81 | 58.78 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 40.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 150 | 501201
AC-14074 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 44 | m2 | 4059.1599 | 146.04 | 26.29 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2425.35 | 87.26 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 59.75 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 150 | 501201
AC-14077 | S2-EPC1-N03-EP (FNC-EST) Limpieza de platos de duchas | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 13 | m2 | 290.81 | 9.75 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 290.81 | 9.75 | S2-EPC1-N03-EP (FNC-EST) Limpieza de platos de duchas | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 13 | 500103
ES-14078 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en foso elevador para la ejecución de muros in situ en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-05-15 | 1 | u | 368.88 | 13.68 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 368.88 | 13.68 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en foso elevador para la ejecución de muros in situ en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 315113
ES-14080 | EST-Es15 Construcción tacón para la ejecución de muro de fachada en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-15 | 200 | ml | 1058.98 | 41.1 | 150 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 794.23 | 30.82 | EST-Es15 Construcción tacón para la ejecución de muro de fachada en Zona A. | 75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311411
ES-14080 | EST-Es15 Construcción tacón para la ejecución de muro de fachada en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-06-25 | 200 | ml | 1058.98 | 41.1 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 132.37 | 5.14 | EST-Es15 Construcción tacón para la ejecución de muro de fachada en Zona A. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311411
ES-14081 | EST-Es10-SOS Afectación a la Brigada por Grúa y Calidad del hormigón en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 100 | u | 7148.9302 | 200.36 | 100 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 7148.93 | 200.36 | EST-Es10-SOS Afectación a la Brigada por Grúa y Calidad del hormigón en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 801.45 | 541104
PP-14082 | S2-Pp03 FABRICACIÓN DE MOLDE PARA ENCOFRADO VIGAS PORTICOS PERGOLAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-27 | 2 | u | 330 | 12.48 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 330 | 12.48 | S2-Pp03 FABRICACIÓN DE MOLDE PARA ENCOFRADO VIGAS PORTICOS PERGOLAS SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 12 | 311611
AC-14083 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillos en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 389.33 | ml | 3005.6299 | 116.8 | 22.4 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 172.93 | 6.72 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillos en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | 5.75 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 389.33 | 501514
AC-14083 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillos en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 389.33 | ml | 3005.6299 | 116.8 | 330.21 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2549.22 | 99.06 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillos en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | 84.81 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 389.33 | 501514
HI-14084 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C1 NIVEL 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-23 | 14 | u | 586.18 | 22.34 | 4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 167.48 | 6.38 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C1 NIVEL 03 | 28.57 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 14 | 520108
HI-14084 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C1 NIVEL 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 14 | u | 586.18 | 22.34 | 7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 293.09 | 11.17 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C1 NIVEL 03 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 14 | 520108
HI-14085 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C3 NIVEL 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 14 | u | 586.18 | 22.34 | 7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 293.09 | 11.17 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C3 NIVEL 02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 14 | 520108
AC-14086 | S2-EPC1-RF. Aplicación de basecoat en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 154.37 | m2 | 2987.6899 | 86.93 | 6.83 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 132.19 | 3.85 | S2-EPC1-RF. Aplicación de basecoat en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | 4.42 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 154.37 | 509001
AC-14086 | S2-EPC1-RF. Aplicación de basecoat en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 154.37 | m2 | 2987.6899 | 86.93 | 132.48 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2564.03 | 74.6 | S2-EPC1-RF. Aplicación de basecoat en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | 85.82 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 154.37 | 509001
HI-14087 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO EN PASILLO ZONA C1 NIVEL 01-02-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 3 | u | 125.61 | 4.79 | 1.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 62.81 | 2.39 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO EN PASILLO ZONA C1 NIVEL 01-02-03 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 3 | 520108
ES-14088 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 20 | u | 1854.62 | 70.1 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 834.58 | 31.54 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30.2 | 311311
ES-14088 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 20 | u | 1854.62 | 70.1 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 370.92 | 14.02 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30.2 | 311311
ES-14088 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 20 | u | 1854.62 | 70.1 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 463.65 | 17.52 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30.2 | 311311
AC-14089 | S2-EPC1-RF. Aplicación de impermeable en Falsa Viga fachada C1 Elevación C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 4.74 | m2 | 106.03 | 3.55 | 4 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 89.48 | 3 | S2-EPC1-RF. Aplicación de impermeable en Falsa Viga fachada C1 Elevación C | 84.39 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 4.74 | 500103
PP-14090 | S2-Pp03 COLOCACIÓN DE PRFILES Y PLACAS EN PARED ALMACEN PRODUCTOS QUÍMICOS | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-05-27 | 96 | m2 | 4813.4399 | 169.92 | 96 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4813.44 | 169.92 | S2-Pp03 COLOCACIÓN DE PRFILES Y PLACAS EN PARED ALMACEN PRODUCTOS QUÍMICOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 96 | 501208
ES-14091 | EST-Es15 Desarme y movimiento de moldes metálicos desde BW hasta Zona A Edificio Principal. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-15 | 100 | u | 984.4 | 40 | 100 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 984.4 | 40 | EST-Es15 Desarme y movimiento de moldes metálicos desde BW hasta Zona A Edificio Principal. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 314111
ES-14092 | EST-Es14 Montaje de columna prefabricada en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-15 | 1 | u | 66.4 | 2.9 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 66.4 | 2.9 | EST-Es14 Montaje de columna prefabricada en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 1 | 051231
EL-14094 | SA02- TRABAJOS ELECTRICOS DE PASES ELECTRICOS EN MURO Y BAJO LOSA | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 79 | u | 3015.3 | 79.8 | 79 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3015.3 | 79.8 | SA02- TRABAJOS ELECTRICOS DE PASES ELECTRICOS EN MURO Y BAJO LOSA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 285 | 516102
AC-14095 | S2-EPC1-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 80 | m2 | 3994 | 134.56 | 80 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3994 | 134.56 | S2-EPC1-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80 | 500103
AC-14096 | S2-EPC-1 PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 22.62 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 122.6 | 4.52 | S2-EPC-1 PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-14097 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 5.93 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 288.73 | 10.26 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 10.86 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501211
AC-14097 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 7.46 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 363.23 | 12.91 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 13.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501211
AC-14097 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 41.21 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2006.51 | 71.29 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 75.48 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501211
ES-14100 | EST-Es13 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas en Lobby Bar Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 57 | ml | 508.44 | 14.25 | 57 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 508.44 | 14.25 | EST-Es13 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas en Lobby Bar Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 57 | 541104
AC-14102 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 6.22 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 297.77 | 10.61 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 11.6 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 107.2 | 501211
AC-14102 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 40.87 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1956.56 | 69.73 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 76.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 107.2 | 501211
AC-14102 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 6.51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 311.65 | 11.11 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 12.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 107.2 | 501211
ES-14101 | EST-Es11 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de la Losa In Situ en Zona A Lobby. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-25 | 102 | u | 9812.5996 | 374.01 | 102 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 9812.6 | 374.01 | EST-Es11 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de la Losa In Situ en Zona A Lobby. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 210.12 | 316411
ES-14118 | EST-Es11 Colocación del subapuntalamiento de la Losa In situ en Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 365 | m2 | 11735.0898 | 431.16 | 328 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 10545.51 | 387.45 | EST-Es11 Colocación del subapuntalamiento de la Losa In situ en Lobby Bar. | 89.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 242 | 316442
ES-14118 | EST-Es11 Colocación del subapuntalamiento de la Losa In situ en Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 365 | m2 | 11735.0898 | 431.16 | 37 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1189.58 | 43.71 | EST-Es11 Colocación del subapuntalamiento de la Losa In situ en Lobby Bar. | 10.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 242 | 316442
AC-14105 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 10 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 140.27 | 5.35 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 8.29 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-14105 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 71.99 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1009.79 | 38.48 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 59.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-14105 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 33.65 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 472 | 17.99 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 27.89 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-14106 | S2-EPC1-PF. FNC Estructura. Perfilería y Cement Board en Falsas Vigas fachada C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 108.4 | m2 | 2717.5901 | 95.94 | 108.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2717.59 | 95.94 | S2-EPC1-PF. FNC Estructura. Perfilería y Cement Board en Falsas Vigas fachada C1 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 108.4 | 501201
AC-14107 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en interior SSBuffet 1 (FNC) | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 14 | m2 | 247.66 | 8.4 | 14 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 247.66 | 8.4 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en interior SSBuffet 1 (FNC) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 14 | 501209
ES-14108 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en caja de escalera Zona B Ama de LLaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-27 | 38 | m2 | 2108.6201 | 77.9 | 8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 443.92 | 16.4 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en caja de escalera Zona B Ama de LLaves y Cocina de Apoyo | 21.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38 | 031161
ES-14108 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en caja de escalera Zona B Ama de LLaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-26 | 38 | m2 | 2108.6201 | 77.9 | 30 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1664.7 | 61.5 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en caja de escalera Zona B Ama de LLaves y Cocina de Apoyo | 78.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38 | 031161
ES-14109 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en baños Zona D (Completamiento) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-27 | 15.4 | m2 | 1016.1 | 38.04 | 15.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1016.1 | 38.04 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en baños Zona D (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15.4 | 031161
ES-14110 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-27 | 20.84 | m3 | 3149.3401 | 83.36 | 20.84 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3149.34 | 83.36 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 20.84 | 356311
AC-14112 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 8.5 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 122.53 | 4.67 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 14.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501207
AC-14113 | S2 EPC-1 PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 9 | m2 | 236.16 | 9 | 9 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 236.16 | 9 | S2 EPC-1 PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-14115 | S2 EPC-1 PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 10 | u | 157.44 | 6 | 10 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 157.44 | 6 | S2 EPC-1 PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-14116 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 30 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 355.83 | 12.39 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | 88.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501203
AC-14116 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 4 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 47.44 | 1.65 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | 11.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501203
AC-14117 | S2-EPC-1 PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 13.58 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 73.6 | 2.71 | S2-EPC-1 PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | 60.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-14117 | S2-EPC-1 PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 9.04 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 49 | 1.81 | S2-EPC-1 PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | 39.96 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
ES-14133 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la protección de los trabajos de en la losa in situ de Zona A, Lobby. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-25 | 125 | ml | 1115 | 31.25 | 125 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1115 | 31.25 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la protección de los trabajos de en la losa in situ de Zona A, Lobby. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 125 | 541104
AC-14135 | S2-BW-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 45 | u | 630 | 17.87 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 210 | 5.96 | S2-BW-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 148.9361 | 502701
AC-14138 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 1.57 | m2 | 28.26 | 1.07 | 1.57 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 28.26 | 1.07 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.57 | 501208
AC-14139 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 3.91 | m2 | 70.38 | 2.66 | 3.91 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 70.38 | 2.66 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.91 | 501208
AC-14141 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 68.79 | m2 | 504.92 | 17.89 | 65.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 482.9 | 17.11 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | 95.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501202
AC-14142 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería cierre en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 10.51 | m2 | 77.14 | 2.73 | 10.51 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 77.14 | 2.73 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería cierre en Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.51 | 501202
AC-14144 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 36.15 | m2 | 733.85 | 27.11 | 36.15 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 733.85 | 27.11 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 72.3 | 501208
AC-14145 | S2 EPC-1 PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 7.64 | m2 | 137.52 | 5.2 | 7.64 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 137.52 | 5.2 | S2 EPC-1 PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.64 | 501208
AC-14147 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 28.98 | m2 | 641.04 | 22.02 | 28.98 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 641.04 | 22.02 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501203
AC-14148 | S2 EPC-1 PY N02 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 28.98 | m2 | 365.15 | 13.91 | 27 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 340.2 | 12.96 | S2 EPC-1 PY N02 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 93.17 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501206
AC-14149 | S2 EPC-1 PY N02 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 2 | u | 26.24 | 1 | 2 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 26.24 | 1 | S2 EPC-1 PY N02 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 1 | 501112
AC-14150 | S2 EPC-1 PY N02 Refuerzos de madera en Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 14 | u | 103.18 | 3.64 | 13 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 95.81 | 3.38 | S2 EPC-1 PY N02 Refuerzos de madera en Camareras | 92.86 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 14 | 501114
AC-14152 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de placas en tabiques interiores de Camarera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 68.79 | m2 | 517.89 | 19.29 | 65 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 489.36 | 18.23 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de placas en tabiques interiores de Camarera. | 94.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501205
AC-14153 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 4.7 | m2 | 34.5 | 1.22 | 4.7 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 34.5 | 1.22 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.7 | 501202
ES-14154 | EST-ES-Construccion de falsa obra para ejecucion de Montaje y fundicion Insitu C.E. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-28 | 25 | m2 | 1537 | 57 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1537 | 57 | EST-ES-Construccion de falsa obra para ejecucion de Montaje y fundicion Insitu C.E. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 315111
ES-14155 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para trabajo en Cubierta en Zona C. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-15 | 280 | ml | 2497.6001 | 70 | 280 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2497.6 | 70 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para trabajo en Cubierta en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 280 | 541104
ES-14157 | EST-ES11-Construccion de falsa obra para ejecucion de aleros insitu en el BW-3. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-28 | 10 | m2 | 614.8 | 22.8 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 614.8 | 22.8 | EST-ES11-Construccion de falsa obra para ejecucion de aleros insitu en el BW-3. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10 | 315111
ES-14156 | EST-Es15 Colocación de moldes metálicos para el encofre de vanos en muros de doble altura en Zona A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-15 | 65 | m3 | 1599.65 | 65 | 65 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1599.65 | 65 | EST-Es15 Colocación de moldes metálicos para el encofre de vanos en muros de doble altura en Zona A | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 314111
ES-14158 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby (Completamiento) | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-15 | 30 | m2 | 1854.64 | 74.7 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 618.21 | 24.9 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby (Completamiento) | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 314111
ES-14158 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby (Completamiento) | Salinas 2 | LOBBY | 2020-06-25 | 30 | m2 | 1854.64 | 74.7 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 618.21 | 24.9 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby (Completamiento) | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 314111
ES-14160 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 2 (entre los ejes 78 al 93; E1 al I1). | Salinas 2 | LOBBY | 2020-06-08 | 190 | m2 | 14235.8496 | 528.79 | 190 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 14235.85 | 528.79 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 2 (entre los ejes 78 al 93; E1 al I1). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 190 | 315111
AC-14161 | S2 EPC-1 PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 142.9 | 5.05 | S2 EPC-1 PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
ES-14162 | EST-Es15 Trasdosado adicional por desaplome de muros en C1 Nivel 02 Habitacional | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-28 | 40.5 | m2 | 716.45 | 24.3 | 40.5 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 716.45 | 24.3 | EST-Es15 Trasdosado adicional por desaplome de muros en C1 Nivel 02 Habitacional | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 40.5 | 501209
AC-14165 | FNC-Seg.-S2-EP-C1-BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 246.7 | ml | 799.31 | 29.6 | 13.35 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 43.25 | 1.6 | FNC-Seg.-S2-EP-C1-BA. Desmonte de barandas provisionales. | 5.41 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 246.7 | 505020
AC-14166 | S2-EP-C1-BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 258.0184 | ml | 4922.9902 | 185.77 | 9.4966 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 181.2 | 6.84 | S2-EP-C1-BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 3.68 | AMADOR LARA, Carlos | m | 258.0184 | 502803
AC-14166 | S2-EP-C1-BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 258.0184 | ml | 4922.9902 | 185.77 | 130.7938 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2495.55 | 94.17 | S2-EP-C1-BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 50.69 | AMADOR LARA, Carlos | m | 258.0184 | 502803
AC-14167 | S2-EP-C1-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 3 | u | 46.73 | 1.92 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 46.73 | 1.92 | S2-EP-C1-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 11.4 | 501101
AC-14168 | S2_EP_10_Silicona en FT Registrable Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 644.51 | ml | 1630.61 | 90.23 | 50 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 126.5 | 7 | S2_EP_10_Silicona en FT Registrable Cocina Ppal | 7.76 | IBARRA DUPIN, Laura | ml | 644.51 | 501116
AC-14168 | S2_EP_10_Silicona en FT Registrable Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 644.51 | ml | 1630.61 | 90.23 | 42 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 106.26 | 5.88 | S2_EP_10_Silicona en FT Registrable Cocina Ppal | 6.52 | IBARRA DUPIN, Laura | ml | 644.51 | 501116
AC-14170 | S2-EP-C2-CM. Colocación de mamparas VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 24 | u | 3026.3401 | 104.55 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 756.59 | 26.14 | S2-EP-C2-CM. Colocación de mamparas VA-02. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 47.0952 | 502714
EL-14171 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 11 | Hab | 2001.64 | 90.26 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 909.84 | 41.03 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C OESTE N02 | 45.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 307 | 510103
HI-14172 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACION MINUSVALIDO C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 84 | ml | 827.76 | 30.3 | 84 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 827.76 | 30.3 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACION MINUSVALIDO C3 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 84 | 521127
ES-14173 | ES13-Montaje de vigas. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 8 | u | 2216.3101 | 83.31 | 8 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 2216.31 | 83.31 | ES13-Montaje de vigas. Garita Principal. | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 8 | 051434
EL-14174 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M5-20-R | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-05-24 | 175 | u | 6612.5 | 175 | 175 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 6612.5 | 175 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M5-20-R | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 625 | 516102
AC-14175 | SOS. S2. EP. 08. CA. DESBASTE DE VANOS PARA COLOCACION DE VIERTEAGUAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-29 | 19 | u | 1173.72 | 41.98 | 19 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1173.72 | 41.98 | SOS. S2. EP. 08. CA. DESBASTE DE VANOS PARA COLOCACION DE VIERTEAGUAS. AMA DE LLAVES | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 19 | 502305
HI-14176 | SOS-Dir-HS -Trabajos Varios en Bloque Tecnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-25 | 13 | ml | 1207.0601 | 45.71 | 13 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1207.06 | 45.71 | SOS-Dir-HS -Trabajos Varios en Bloque Tecnico | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 13 | 520100
AC-14180 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D.( 1MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 475.85 | m2 | 1817.75 | 52.34 | 196 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 748.72 | 21.56 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D.( 1MANO) | 41.19 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 475.85 | 501302
AC-14180 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D.( 1MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 475.85 | m2 | 1817.75 | 52.34 | 56 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 213.92 | 6.16 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D.( 1MANO) | 11.77 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 475.85 | 501302
AC-14177 | S2. EP. 09. CA. COLOCACION DE PUERTAS JAMBAS CERRADURAS. BUFFET 1 Y 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-29 | 5 | u | 1710.54 | 57.48 | 5 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1710.54 | 57.48 | S2. EP. 09. CA. COLOCACION DE PUERTAS JAMBAS CERRADURAS. BUFFET 1 Y 2 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 5 | 502305
AC-14178 | S2. EP. 09. CA. COLOCACION DE PUERTA PROVICIONAL. BUFFET. SHOW COOKING | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-29 | 1 | u | 124.35 | 4.15 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 124.35 | 4.15 | S2. EP. 09. CA. COLOCACION DE PUERTA PROVICIONAL. BUFFET. SHOW COOKING | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 2 | 502704
AC-14179 | S2. EP. 11. CA. MANILLAS DE PUERTAS. MTTO Y TAQUILLAS | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-29 | 31 | u | 355.26 | 10.23 | 31 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 355.26 | 10.23 | S2. EP. 11. CA. MANILLAS DE PUERTAS. MTTO Y TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 31 | 502704
AC-14181 | SOS_EP_10_PI_Pintura en FT de Pasillo de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 47 | m2 | 538.62 | 15.51 | 31.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 358.7 | 10.33 | SOS_EP_10_PI_Pintura en FT de Pasillo de Almacenes | 66.6 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 141 | 501302
AC-14183 | S2_EP_09_PI_Preparacion de Madera sobre Columnas Interiores Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 2 | u | 3855.6001 | 112.2 | 2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3855.6 | 112.2 | S2_EP_09_PI_Preparacion de Madera sobre Columnas Interiores Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 340 | 501311
AC-14184 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS (3 mano) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-25 | 4799.7998 | m2 | 9167.6201 | 263.99 | 534 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1019.94 | 29.37 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS (3 mano) | 11.13 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 2399.8999 | 501302
ES-14187 | EST-Es17 Saneamiento de columnas 30x30 en fachada de Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 18 | u | 3114.8501 | 104.47 | 14 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2422.66 | 81.25 | EST-Es17 Saneamiento de columnas 30x30 en fachada de Zona B Lobby Bar | 77.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 86 | 131202
AC-14185 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 3.66 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 236.21 | 9.01 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 71.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-14185 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 1.44 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 92.94 | 3.54 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 28.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-14186 | S2. EP. 33. PI. ARME Y DESARME DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-25 | 36 | m2 | 352.44 | 13.43 | 36 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 352.44 | 13.43 | S2. EP. 33. PI. ARME Y DESARME DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. RANCHON | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 36 | 316330
ES-14190 | EST-Es17 Saneamiento de columnas 40x40 en fachada de Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 16 | u | 3769.6799 | 128.5 | 16 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 3769.68 | 128.5 | EST-Es17 Saneamiento de columnas 40x40 en fachada de Zona B Lobby Bar | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 125 | 131202
AC-14188 | S2_EP_09_PI_Masilla en Falsas Vigas alrededor de campanas BUFFET 1 y 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 2 | u | 442.3 | 12.9 | 2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 442.3 | 12.9 | S2_EP_09_PI_Masilla en Falsas Vigas alrededor de campanas BUFFET 1 y 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 10 | 509007
AC-14189 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 77.08 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 565.77 | 20.04 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 79.96 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-14189 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 19.32 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 141.81 | 5.02 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 20.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-14191 | SOS_EP_10_PI_Masilla en Falsas Vigas de locales interiores de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 39 | m2 | 1650 | 48 | 39 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1650 | 48 | SOS_EP_10_PI_Masilla en Falsas Vigas de locales interiores de Almacenes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 39 | 509001
AC-14192 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 177.3 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2665.38 | 91.75 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-14193 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 587.1 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 10385.8 | 352.26 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 87.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-14193 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 83.4 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1475.35 | 50.04 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 12.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-14194 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 38.09 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 842.55 | 28.95 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 11.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-14194 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 281.21 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 6220.37 | 213.72 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 88.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-14196 | SOS_EP_07_PI_Malla y Basecoat en TA interior de Cocina de apoyo. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 35 | m2 | 244.22 | 7.91 | 35 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 244.22 | 7.91 | SOS_EP_07_PI_Malla y Basecoat en TA interior de Cocina de apoyo. | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 35 | 509010
AC-14195 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 296 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 11914.32 | 357.66 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 79.25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-14195 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 62.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2515.69 | 75.52 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 16.73 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-14197 | S2-EPC1-N04-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 305 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 12276.58 | 368.53 | S2-EPC1-N04-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 81.66 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-14198 | SOS-S2-EPC1-N03-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 3.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 139.93 | 4.2 | SOS-S2-EPC1-N03-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 14 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-14198 | SOS-S2-EPC1-N03-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 19 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 759.62 | 22.8 | SOS-S2-EPC1-N03-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 76 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-14199 | SOS-S2-EPC1-N04-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 19 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 759.62 | 22.8 | SOS-S2-EPC1-N04-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 76 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-14200 | SOS-S2-EPC1-N03-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 13 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 104 | 3.12 | SOS-S2-EPC1-N03-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 67.32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-14203 | SOS-S2-EPC1-N04-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 14 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 112 | 3.36 | SOS-S2-EPC1-N04-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 72.5 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-14201 | SOS_S2_EP_1075_Masilla en muros y FT de local | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 41.07 | m2 | 557.36 | 16.25 | 35 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 474.98 | 13.85 | SOS_S2_EP_1075_Masilla en muros y FT de local | 85.22 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 41.07 | 509002
EL-14202 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M5-20-L | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-05-24 | 79 | u | 3015.3 | 79.8 | 79 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3015.3 | 79.8 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M5-20-L | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 285 | 516102
AC-14204 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 98.5 | m2 | 4421.7798 | 133.03 | 57 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 2558.8 | 76.98 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 57.87 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 98.5 | 506001
AC-14204 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 98.5 | m2 | 4421.7798 | 133.03 | 15 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 673.37 | 20.26 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 15.23 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 98.5 | 506001
AC-14205 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 234.7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1272.07 | 46.94 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 17.72 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-14205 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 220.02 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1192.51 | 44 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 16.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-14205 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 714.21 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 3871.02 | 142.84 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 53.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-14205 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 155.57 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 843.19 | 31.11 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 11.75 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-14208 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 98.5 | m2 | 4421.7798 | 133.03 | 70 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3142.38 | 94.54 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 71.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 98.5 | 506001
AC-14209 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 98.5 | m2 | 4421.7798 | 133.03 | 40 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1795.65 | 54.02 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 40.61 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 98.5 | 506001
AC-14210 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 78 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3504.37 | 105.21 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 93.98 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-14212 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 24 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1200.72 | 36 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 18.14 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-14212 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 105 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 5253.15 | 157.5 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 79.35 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-14213 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 120 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 6003.6 | 180 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 90.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-14214 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 112 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6164.67 | 185.2 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 87.53 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-14215 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 54 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 2972.25 | 89.3 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 42.2 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-14216 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 29 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2050.41 | 61.54 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 95.55 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-14218 | SOS_EP_1015_PI_Masilla en Cambio de placa de FT de Local por humedad | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 24 | m2 | 235.68 | 6.96 | 21 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 206.22 | 6.09 | SOS_EP_1015_PI_Masilla en Cambio de placa de FT de Local por humedad | 87.5 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 24 | 509004
AC-14219 | S2-EPC1-N02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 48.25 | m2 | 1079.35 | 36.19 | 7 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 156.59 | 5.25 | S2-EPC1-N02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 14.51 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 48.25 | 500103
AC-14219 | S2-EPC1-N02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 48.25 | m2 | 1079.35 | 36.19 | 38 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 850.06 | 28.5 | S2-EPC1-N02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 78.76 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 48.25 | 500103
AC-14220 | S2-EPC1-N03- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 48.25 | m2 | 1079.35 | 36.19 | 32 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 715.84 | 24 | S2-EPC1-N03- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 66.32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 48.25 | 500103
AC-14221 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 49.65 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1328.01 | 46.94 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 41.16 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-14221 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 70.99 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1898.8 | 67.11 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 58.84 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-14223 | SOS_EP_1009_PI_Masilla en muros de Pasillo Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 144 | m2 | 1584 | 46.08 | 58 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 638 | 18.56 | SOS_EP_1009_PI_Masilla en muros de Pasillo Almacenes | 40.28 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 144 | 509001
AC-14224 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 15.06 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 333.13 | 11.45 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 75.3 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-14224 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 4.94 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 109.27 | 3.75 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 24.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-14225 | S2-EPC1-N03-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 75.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1042.12 | 32.11 | S2-EPC1-N03-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 50.17 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-14225 | S2-EPC1-N03-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 75 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1035.22 | 31.9 | S2-EPC1-N03-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 49.83 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-14226 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 4.7 | m2 | 34.5 | 1.22 | 4.7 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 34.5 | 1.22 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.7 | 501202
AC-14227 | S2-EPC1-N04-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 130 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1794.38 | 55.29 | S2-EPC1-N04-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 86.38 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
ES-14237 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada Este de Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 35 | ml | 5503 | 180.74 | 35 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 5503 | 180.74 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada Este de Zona B Lobby Bar | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 60 | 131251
AC-14228 | S2 EPC-1 PY N04 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 28.98 | m2 | 365.15 | 13.91 | 19.87 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 250.36 | 9.54 | S2 EPC-1 PY N04 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 68.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501206
AC-14229 | S2 EPC1-N03-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 100.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1440.94 | 44.78 | S2 EPC1-N03-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
AC-14231 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 21 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1678.95 | 50.4 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 91.3 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-14232 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1199.25 | 36 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 65.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-14235 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 108.3 | m2 | 2795.2 | 97.79 | 108.3 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2795.2 | 97.79 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 111.3 | 501203
AC-14236 | SOS_S2_EP_10_PI_Uso de Andamios para trabajos de masilla en FT de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 33 | m2 | 323.07 | 12.31 | 30 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 293.7 | 11.19 | SOS_S2_EP_10_PI_Uso de Andamios para trabajos de masilla en FT de Almacenes | 90.91 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 33 | 316330
AC-14238 | S2-EPC1-N02-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 122.35 | m2 | 1723.4 | 53.35 | 16 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 225.37 | 6.98 | S2-EPC1-N02-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 13.08 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 122.35 | 500103
AC-14238 | S2-EPC1-N02-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 122.35 | m2 | 1723.4 | 53.35 | 22 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 309.89 | 9.59 | S2-EPC1-N02-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 17.98 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 122.35 | 500103
AC-14238 | S2-EPC1-N02-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 122.35 | m2 | 1723.4 | 53.35 | 14 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 197.2 | 6.1 | S2-EPC1-N02-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 11.44 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 122.35 | 500103
AC-14238 | S2-EPC1-N02-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 122.35 | m2 | 1723.4 | 53.35 | 50 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 704.29 | 21.8 | S2-EPC1-N02-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 40.87 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 122.35 | 500103
AC-14239 | S2 EPC-1 PY N04 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 170 | u | 494.96 | 18.4 | 170 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 494.96 | 18.4 | S2 EPC-1 PY N04 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-14240 | S2-EPC1-N03-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 122.35 | m2 | 1723.4 | 53.35 | 95 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1338.15 | 41.42 | S2-EPC1-N03-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 77.65 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 122.35 | 500103
ES-14242 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada Oeste de Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 15.9 | ml | 1924.65 | 63.65 | 15.9 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1924.65 | 63.65 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada Oeste de Zona B Lobby Bar | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16 | 131251
AC-14241 | S2-EPC1-N04-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 122.35 | m2 | 1723.4 | 53.35 | 97 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1366.32 | 42.3 | S2-EPC1-N04-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 79.28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 122.35 | 500103
ES-14253 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada Norte de Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 23.1 | ml | 2822.23 | 92.13 | 23.1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2822.23 | 92.13 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada Norte de Zona B Lobby Bar | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24.4 | 131251
AC-14243 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 281.21 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 3543.25 | 134.98 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 88.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-14243 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 38.09 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 479.93 | 18.28 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 11.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-14245 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 6.43 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 98.55 | 3.6 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería y Placa para Cortinero. | 14.85 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-14245 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 36.87 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 565.08 | 20.65 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería y Placa para Cortinero. | 85.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-14246 | S2 EPC-1 PY N04 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 142.9 | 5.05 | S2 EPC-1 PY N04 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.85 | 501201
AC-14247 | S2 EPC-1 PY N04 Refuerzos de madera en Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 14 | u | 103.18 | 3.64 | 14 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 103.18 | 3.64 | S2 EPC-1 PY N04 Refuerzos de madera en Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 14 | 501114
AC-14248 | S2 EPC-1 PY N04 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 12.09 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 310.47 | 11.85 | S2 EPC-1 PY N04 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 72.83 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-14248 | S2 EPC-1 PY N04 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 4.51 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 115.82 | 4.42 | S2 EPC-1 PY N04 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 27.17 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-14249 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 120.63 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 120.63 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1692.2 | 64.49 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-14250 | S2 EPC-1 PY N04 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | 15 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 455.28 | 16.8 | S2 EPC-1 PY N04 Tape de mezcladoras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-14251 | S2 EPC-1 PY N04 Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 56.04 | m2 | 1404.92 | 49.59 | 50.44 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1264.53 | 44.63 | S2 EPC-1 PY N04 Cierre con pasta agarre y Cement Board | 90.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 56.04 | 501201
AC-14252 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 108.3 | m2 | 1630.11 | 62.06 | 108.3 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1630.11 | 62.06 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 108.3 | 501206
AC-14254 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 1.08 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 15.57 | 0.59 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 1.78 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-14254 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 7.42 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 106.96 | 4.08 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 12.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-14255 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 13.59 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 244.62 | 9.24 | S2 EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 86.51 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-14256 | S2 EPC-1 PY N04 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 10 | m2 | 157.44 | 6 | 10 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 157.44 | 6 | S2 EPC-1 PY N04 Registros en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-14257 | S2-EPC-1 N04 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 13.94 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 667.35 | 23.78 | S2-EPC-1 N04 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 26.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-14257 | S2-EPC-1 N04 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 39.66 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1898.63 | 67.67 | S2-EPC-1 N04 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 73.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-14258 | S2-EPC-1 N04 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 43.53 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2119.47 | 75.31 | S2-EPC-1 N04 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 79.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 109.2 | 501203
AC-14258 | S2-EPC-1 N04 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 11.07 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 539 | 19.15 | S2-EPC-1 N04 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 20.27 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 109.2 | 501203
AC-14259 | S2-EPC1-N02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en camarera y closet de limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 59.04 | m2 | 965.72 | 30.83 | 14 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 229 | 7.31 | S2-EPC1-N02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en camarera y closet de limpieza | 23.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 59.04 | 500103
AC-14259 | S2-EPC1-N02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en camarera y closet de limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 59.04 | m2 | 965.72 | 30.83 | 14 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 229 | 7.31 | S2-EPC1-N02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en camarera y closet de limpieza | 23.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 59.04 | 500103
AC-14259 | S2-EPC1-N02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en camarera y closet de limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 59.04 | m2 | 965.72 | 30.83 | 15 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 245.36 | 7.83 | S2-EPC1-N02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en camarera y closet de limpieza | 25.41 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 59.04 | 500103
AC-14260 | S2-EPC1-N01-EP- Aplicación de impermeble en pared de camarera y closet de limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 14.8 | m2 | 250.81 | 8.06 | 4 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 67.79 | 2.18 | S2-EPC1-N01-EP- Aplicación de impermeble en pared de camarera y closet de limpieza | 27.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 14.8 | 500103
AC-14260 | S2-EPC1-N01-EP- Aplicación de impermeble en pared de camarera y closet de limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 14.8 | m2 | 250.81 | 8.06 | 4 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 67.79 | 2.18 | S2-EPC1-N01-EP- Aplicación de impermeble en pared de camarera y closet de limpieza | 27.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 14.8 | 500103
AC-14261 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIVERO. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-05-30 | 148.48 | c2 | 6132.8799 | 389.74 | 148.48 | Brigada mixta de acabados - SIN JB VIERO | 6132.88 | 389.74 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIVERO. | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | dc | 83 | 011152
AC-14262 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 38.47 | m2 | 1815.3101 | 54.53 | 5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 235.94 | 7.09 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | 13 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 38.47 | 506001
AC-14262 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 38.47 | m2 | 1815.3101 | 54.53 | 30 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1415.63 | 42.52 | S2-EPC1-N02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | 77.98 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 38.47 | 506001
AC-14263 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 38.47 | m2 | 1815.3101 | 54.53 | 34 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1604.38 | 48.19 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | 88.38 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 38.47 | 506001
AC-14264 | S2-EPC1-N04-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 38.47 | m2 | 1815.3101 | 54.53 | 34 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1604.38 | 48.19 | S2-EPC1-N04-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera y Closet de Productos de Limpieza | 88.38 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 38.47 | 506001
AC-14266 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 149.5 | m2 | 5998.3799 | 180.06 | 94 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 3771.56 | 113.21 | S2-EPC1-N02-EP- Enchape de piso en pasillo | 62.88 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 149.5 | 506001
ME-14265 | FA-FAT Montaje y puesta en marcha de Split en Caraban de Jefe de Area de Estructura | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-05-25 | 1 | u | 350.64 | 11.4 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 350.64 | 11.4 | FA-FAT Montaje y puesta en marcha de Split en Caraban de Jefe de Area de Estructura | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 1 | 532101
AC-14267 | S2 EPC-1 PY N03 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 141 | u | 408.88 | 15.2 | 141 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 408.88 | 15.2 | S2 EPC-1 PY N03 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 19 | 047011
AC-14268 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 149.5 | m2 | 5998.3799 | 180.06 | 94 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3771.56 | 113.21 | S2-EPC1-N03-EP- Enchape de piso en pasillo | 62.88 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 149.5 | 506001
AC-14270 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería minibar | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 12.08 | m2 | 209.7 | 7.49 | 12.08 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 209.7 | 7.49 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería minibar | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 6.04 | 501203
AC-14271 | S2 EPC-1 PY N03 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 20 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 252 | 9.6 | S2 EPC-1 PY N03 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-14272 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 120.64 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1692.2 | 64.49 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-14273 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 8.5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 122.53 | 4.67 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 14.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-14274 | S2 EPC-1 PY N03 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 15 | u | 236.16 | 9 | 15 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 236.16 | 9 | S2 EPC-1 PY N03 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-14275 | S2 EPC-1 PY N03 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 10 | u | 157.44 | 6 | 10 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 157.44 | 6 | S2 EPC-1 PY N03 Registros en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-14276 | S2 EPC-1 PY N03 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 7.64 | m2 | 137.52 | 5.2 | 7.64 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 137.52 | 5.2 | S2 EPC-1 PY N03 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.64 | 501208
AC-14277 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 28.98 | m2 | 641.04 | 22.02 | 28.98 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 641.04 | 22.02 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501203
AC-14278 | S2 EPC-1 PY N03 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 28.98 | m2 | 365.15 | 13.91 | 19.89 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 250.62 | 9.55 | S2 EPC-1 PY N03 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 68.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501206
AC-14279 | S2 EPC-1 PY N03 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 2 | u | 26.24 | 1 | 1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 13.12 | 0.5 | S2 EPC-1 PY N03 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | 50 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 1 | 501112
AC-14280 | S2 EPC-1 PY N03 Refuerzos de madera en Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 14 | u | 103.18 | 3.64 | 14 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 103.18 | 3.64 | S2 EPC-1 PY N03 Refuerzos de madera en Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 14 | 501114
AC-14281 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 4.7 | m2 | 34.5 | 1.22 | 4.7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 34.5 | 1.22 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.7 | 501202
AC-14282 | S2 EPC-1 PY N03 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 142.9 | 5.05 | S2 EPC-1 PY N03 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-14283 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 43.3 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 663.63 | 24.25 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería y Placa para Cortinero. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-14284 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 108.3 | m2 | 1630.11 | 62.06 | 108.3 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1630.11 | 62.06 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 108.3 | 501206
AC-14285 | S2-EPC1-N02-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 15 | u | 708 | 24 | 12 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 566.4 | 19.2 | S2-EPC1-N02-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 80 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
AC-14285 | S2-EPC1-N02-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 15 | u | 708 | 24 | 3 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 141.6 | 4.8 | S2-EPC1-N02-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 20 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
AC-14287 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 32.88 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 146.97 | 4.27 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 15.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-14287 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 180.12 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 805.14 | 23.42 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 84.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-14286 | S2-EPC1-N03-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 15 | u | 708 | 24 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 708 | 24 | S2-EPC1-N03-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
AC-14290 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 213 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 952.11 | 27.69 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-14291 | S2-EPC1-N02-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 22.45 | m | 374.02 | 11.23 | 22 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 366.52 | 11 | S2-EPC1-N02-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | 98 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 22.45 | 506013
AC-14292 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 361.95 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1617.91 | 47.05 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Dormitorio. | 72.32 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-14293 | S2-EPC1-N03-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 22.45 | m | 374.02 | 11.23 | 22.45 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 374.02 | 11.23 | S2-EPC1-N03-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 22.45 | 506013
ME-14295 | FA-FAT Montaje y Puesta en Marcha de Split en Carabanes de la Fabela | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-05-25 | 7 | u | 5092.0298 | 157.15 | 7 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 5092.03 | 157.15 | FA-FAT Montaje y Puesta en Marcha de Split en Carabanes de la Fabela | 100 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | u | 7 | 532103
AC-14302 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 34 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 403.27 | 14.04 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería para soporte de encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501203
AC-14303 | S2-EPC-1 PY N03 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 22.62 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 122.6 | 4.52 | S2-EPC-1 PY N03 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-14304 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 13.01 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 154.31 | 5.37 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería para soporte de encimera. | 38.26 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-14304 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 20.99 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 248.96 | 8.67 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería para soporte de encimera. | 61.74 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-14305 | S2-EPC-1 PY N04 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 22.62 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 122.6 | 4.52 | S2-EPC-1 PY N04 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-14306 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 7.5 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 135 | 5.1 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 7.32 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-14306 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 95 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1710 | 64.6 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 92.68 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-14308 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 31.2 | m2 | 1392.89 | 41.81 | 29.7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1325.92 | 39.8 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 95.19 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 31.2 | 506001
AC-14309 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 52.93 | m2 | 2648.0901 | 79.4 | 20 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1000.6 | 30 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 37.79 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 52.93 | 506003
AC-14309 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 52.93 | m2 | 2648.0901 | 79.4 | 30 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1500.9 | 45 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 56.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 52.93 | 506003
AC-14310 | S2 EPC2-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 37.92 | m2 | 548.83 | 17.09 | 37.92 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 548.83 | 17.09 | S2 EPC2-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 37.92 | 500103
AC-14311 | S2-EPC2-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 60 | m2 | 827.7 | 25.5 | 60 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 827.7 | 25.5 | S2-EPC2-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 60 | 500103
AC-14312 | S2-EPC2-N01- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 19.3 | m2 | 431.74 | 14.47 | 19.3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 431.74 | 14.47 | S2-EPC2-N01- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.3 | 500103
AC-14316 | S2_EC_33_Barrido de Locales interiores (MAYO 2020) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-25 | 1584 | m2 | 2867.04 | 158.4 | 1584 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 2867.04 | 158.4 | S2_EC_33_Barrido de Locales interiores (MAYO 2020) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1584 | 501115
AC-14314 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 51.18 | m2 | 2817.04 | 84.64 | 30 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1651.25 | 49.61 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 58.62 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 51.18 | 506003
AC-14314 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 51.18 | m2 | 2817.04 | 84.64 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 825.63 | 24.81 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 29.31 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 51.18 | 506003
AC-14315 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 11.1 | m2 | 887.45 | 26.64 | 9 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 719.55 | 21.6 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 81.08 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.1 | 506014
AC-14318 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 9.6 | m2 | 767.52 | 23.04 | 8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 639.6 | 19.2 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 83.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.6 | 506017
AC-14317 | S2_EP_09_Barrido de Locales interiores (MAYO 2020) | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 1584 | m2 | 2867.04 | 158.4 | 1584 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 2867.04 | 158.4 | S2_EP_09_Barrido de Locales interiores (MAYO 2020) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1584 | 501115
AC-14319 | S2_EP_10_Barrido de Locales interiores (MAYO 2020) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 1296 | m2 | 2345.76 | 129.6 | 1296 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 2345.76 | 129.6 | S2_EP_10_Barrido de Locales interiores (MAYO 2020) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1296 | 501115
AC-14320 | S2-EPC2-N01-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 6 | u | 283.2 | 9.6 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 283.2 | 9.6 | S2-EPC2-N01-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 6 | 501102
AC-14321 | S2_EP_C1_Barrido de interior de habitaciones (MAYO 2020) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 1656 | m2 | 2997.3601 | 165.6 | 1656 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 2997.36 | 165.6 | S2_EP_C1_Barrido de interior de habitaciones (MAYO 2020) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1656 | 501115
AC-14325 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 70 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3144.95 | 94.42 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 84.34 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-14325 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 7 | Enchape - Jose Peña Martinez | 314.49 | 9.44 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 8.43 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-14326 | S2-BW03-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 73 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3279.73 | 98.46 | S2-BW03-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 87.95 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-14327 | S2-BW03-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 73 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3279.73 | 98.46 | S2-BW03-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 87.95 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-14328 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 83 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3786.85 | 113.96 | S2-BW03-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 96.85 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-14329 | S2-BW03-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 80 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3649.98 | 109.84 | S2-BW03-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 93.35 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-14329 | S2-BW03-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 3.9 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 177.94 | 5.35 | S2-BW03-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 4.55 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-14331 | S2 BW03-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 80.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1154.19 | 35.87 | S2 BW03-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 80.1 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
AC-14331 | S2 BW03-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-26 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 20 | Enchape - Jose Peña Martinez | 286.75 | 8.91 | S2 BW03-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 19.9 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
AC-14332 | S2 BW03-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 100.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1440.94 | 44.78 | S2 BW03-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
AC-14333 | S2-BW03-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 191.4 | m2 | 2517.9099 | 76.7 | 94 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1236.59 | 37.67 | S2-BW03-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 49.11 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 191.4 | 500103
AC-14334 | S2-BW03-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 150.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2077.34 | 64.01 | S2-BW03-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
ME-14335 | Montaje de Conductos de extracción en C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 169 | m | 2838.8401 | 96.25 | 70 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1175.85 | 39.87 | Montaje de Conductos de extracción en C-1 | 41.42 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m | 125 | 530106
ME-14335 | Montaje de Conductos de extracción en C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 169 | m | 2838.8401 | 96.25 | 49 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 823.1 | 27.91 | Montaje de Conductos de extracción en C-1 | 28.99 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m | 125 | 530106
ME-14335 | Montaje de Conductos de extracción en C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 169 | m | 2838.8401 | 96.25 | 50 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 839.89 | 28.48 | Montaje de Conductos de extracción en C-1 | 29.59 | DIAZ GONZALEZ, Yasmany | m | 125 | 530106
PP-14336 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 68 | u | 3585.3899 | 123.86 | 68 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3585.39 | 123.86 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.141 | 301101
PP-14337 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 68 | u | 5237.77 | 212.8 | 68 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5237.77 | 212.8 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 20.8 | 042524
PP-14338 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 23 | u | 1694.0601 | 58.52 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1694.06 | 58.52 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.171 | 302401
PP-14339 | S2 Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DE DUCHA ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 23 | u | 2837.24 | 109.01 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2713.88 | 104.27 | S2 Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DE DUCHA ZONA A N-01 | 95.65 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 35.74 | 042824
PP-14339 | S2 Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DE DUCHA ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 23 | u | 2837.24 | 109.01 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 123.36 | 4.74 | S2 Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DE DUCHA ZONA A N-01 | 4.35 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 35.74 | 042824
ES-14340 | EST-Es17 Saneamiento de muro de Escalera Zona B Lobby Bar Nivel 0 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 41 | m2 | 1793.4399 | 58.94 | 41 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1793.44 | 58.94 | EST-Es17 Saneamiento de muro de Escalera Zona B Lobby Bar Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 27 | 131251
ES-14341 | EST-Es02 Atesado en Aleros de Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-09 | 129 | m2 | 3517.8301 | 119.97 | 120 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3272.4 | 111.6 | EST-Es02 Atesado en Aleros de Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 93.02 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 129 | 143116
ES-14341 | EST-Es02 Atesado en Aleros de Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 129 | m2 | 3517.8301 | 119.97 | 9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 245.43 | 8.37 | EST-Es02 Atesado en Aleros de Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 6.98 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 129 | 143116
ES-14342 | EST-Es02 Atesado en Aleros de Zona C2 Habitacional Este N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 244 | m2 | 6653.8799 | 226.92 | 100 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2727 | 93 | EST-Es02 Atesado en Aleros de Zona C2 Habitacional Este N04 | 40.98 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 244 | 143116
AC-14343 | S2-EPC1-RF. Aplicación de Mortero Acílico en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 154.37 | m2 | 2330.99 | 80.27 | 30.11 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 454.66 | 15.66 | S2-EPC1-RF. Aplicación de Mortero Acílico en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | 19.51 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 154.37 | 501501
AC-14345 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 129.68 | m2 | 1633.97 | 62.25 | 129.68 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1633.97 | 62.25 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 129.68 | 501206
AC-14350 | S2-EC-RF. Aplicación de Mortero Monocapa Acuabar. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 46.31 | m2 | 1325.86 | 42.61 | 46.31 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1325.86 | 42.61 | S2-EC-RF. Aplicación de Mortero Monocapa Acuabar. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 46.31 | 501502
ES-14351 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 56 | u | 3821.4399 | 108.08 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 955.36 | 27.02 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N02. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 56 | 051432
ES-14351 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 56 | u | 3821.4399 | 108.08 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 750.64 | 21.23 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N02. | 19.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 56 | 051432
ES-14352 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 56 | u | 3821.4399 | 108.08 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 818.88 | 23.16 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona B Habitacional N03. | 21.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 56 | 051431
ES-14353 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 37 | u | 1553.26 | 59.2 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 251.88 | 9.6 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | 16.22 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 316334
ES-14353 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 37 | u | 1553.26 | 59.2 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 125.94 | 4.8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | 8.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 316334
ES-14354 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 37 | u | 1553.26 | 59.2 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 167.92 | 6.4 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N03. | 10.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 316334
ES-14354 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 37 | u | 1553.26 | 59.2 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 251.88 | 9.6 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona B Habitacional N03. | 16.22 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 316334
ES-14355 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 55 | u | 2236.7 | 83.54 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1220.02 | 45.57 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N02. | 54.55 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21.7 | 311511
ES-14356 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 55 | u | 2236.7 | 83.54 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 488.01 | 18.23 | EST-ES19 Construcción de unión de vigas en Zona B Habitacional N03. | 21.82 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21.7 | 311511
ES-14357 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 50 | u | 4582 | 143.5 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2657.56 | 83.23 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N02. | 58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 051932
ES-14357 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 50 | u | 4582 | 143.5 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 274.92 | 8.61 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N02. | 6 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 051932
ES-14358 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 50 | u | 4582 | 143.5 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 916.4 | 28.7 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricados de entrepiso en Zona B Habitacional N03. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 051932
ES-14359 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 50 | u | 2099 | 80 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1217.42 | 46.4 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | 58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 316334
ES-14359 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 50 | u | 2099 | 80 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 125.94 | 4.8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | 6 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 316334
ES-14360 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 50 | u | 2099 | 80 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 419.8 | 16 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona B Habitacional N03. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 50 | 316334
ES-14361 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 108 | ml | 2377.28 | 92 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 880.47 | 34.07 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N02. | 37.04 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 316311
ES-14361 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 108 | ml | 2377.28 | 92 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 440.24 | 17.04 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N02. | 18.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 316311
ES-14362 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 108 | ml | 2377.28 | 92 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 264.14 | 10.22 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes metálicos en Zona B N03. | 11.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 316311
ES-14363 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-29 | 8 | u | 961.6 | 33.12 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 841.4 | 28.98 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | 87.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051232
ES-14363 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 8 | u | 961.6 | 33.12 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 120.2 | 4.14 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona B Habitacional N01. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051232
ES-14364 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 8 | u | 961.6 | 33.12 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 120.2 | 4.14 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051232
ES-14366 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 24 | u | 2199.3601 | 68.88 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1008.04 | 31.57 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricadas en Zona B Habitacional N02. | 45.83 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 24 | 051631
ES-14367 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricadas en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 24 | u | 2199.3601 | 68.88 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1008.04 | 31.57 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricadas en Zona B Habitacional N03. | 45.83 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 24 | 051631
ES-14371 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-29 | 10 | u | 506.43 | 19.19 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 253.21 | 9.6 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6.3 | 311411
ES-14371 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 10 | u | 506.43 | 19.19 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 253.21 | 9.6 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6.3 | 311411
ES-14372 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 16 | u | 805.84 | 30.53 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 554.02 | 20.99 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N02. | 68.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 311411
ES-14372 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-29 | 16 | u | 805.84 | 30.53 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 251.83 | 9.54 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N02. | 31.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 311411
ES-14373 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 16 | u | 805.84 | 30.53 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 554.02 | 20.99 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N03. | 68.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 311411
ES-14375 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 705 | m2 | 38220.2617 | 1375.13 | 83 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 4499.69 | 161.89 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Habitacional N01. | 11.77 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 635 | 314512
ES-14375 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 705 | m2 | 38220.2617 | 1375.13 | 75 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 4065.99 | 146.29 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Habitacional N01. | 10.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 635 | 314512
ES-14375 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 705 | m2 | 38220.2617 | 1375.13 | 490 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 26564.44 | 955.76 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Habitacional N01. | 69.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 635 | 314512
AC-14376 | S2-EC-RF.Colocación de junquillos en Vigas y Columnas Acuabar. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 105.6 | ml | 815.23 | 31.68 | 105.6 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 815.23 | 31.68 | S2-EC-RF.Colocación de junquillos en Vigas y Columnas Acuabar. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 105.6 | 501514
ES-14377 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 705 | m2 | 38220.2617 | 1375.13 | 477 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 25859.67 | 930.41 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Habitacional N02. | 67.66 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 635 | 314512
AC-14378 | S2 BW-03 RF.Pintura en Siding Fachada BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 521 | m2 | 6043.6001 | 177.14 | 94.75 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1099.1 | 32.22 | S2 BW-03 RF.Pintura en Siding Fachada BW. | 18.19 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 501317
AC-14378 | S2 BW-03 RF.Pintura en Siding Fachada BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 521 | m2 | 6043.6001 | 177.14 | 78.92 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 915.47 | 26.83 | S2 BW-03 RF.Pintura en Siding Fachada BW. | 15.15 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 501317
AC-14380 | S2 BW-03 RF.Aplicación de masilla en tornilleria Siding Fachada BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 50 | m2 | 550 | 16 | 50 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 550 | 16 | S2 BW-03 RF.Aplicación de masilla en tornilleria Siding Fachada BW. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 50 | 509001
ES-14382 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 105 | m2 | 628.48 | 23.75 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 299.28 | 11.31 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Habitacional N01. | 47.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 105 | 047711
ES-14382 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 105 | m2 | 628.48 | 23.75 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 221.46 | 8.37 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Habitacional N01. | 35.24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 105 | 047711
ES-14383 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 105 | m2 | 628.48 | 23.75 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 239.42 | 9.05 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Habitacional N02. | 38.1 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 105 | 047711
ES-14388 | EST-Es12 Conformación de vanos interiores en Ama de Llaves Zona B (después de montada la carpintería) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-29 | 29 | u | 503.1 | 18.37 | 29 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 503.1 | 18.37 | EST-Es12 Conformación de vanos interiores en Ama de Llaves Zona B (después de montada la carpintería) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26 | 131102
ES-14389 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada de Escalera 0929 Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-16 | 56 | ml | 4509.98 | 166.53 | 56 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4509.98 | 166.53 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada de Escalera 0929 Zona C1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 116 | 541102
ES-14393 | EST-Es15 Construcción de muros in situ VIGA-PARED en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 7 | u | 25530.75 | 998.32 | 3.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 12765.38 | 499.16 | EST-Es15 Construcción de muros in situ VIGA-PARED en Zona A Habitacional N01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 722 | 314111
ES-14393 | EST-Es15 Construcción de muros in situ VIGA-PARED en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 7 | u | 25530.75 | 998.32 | 3.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 12765.38 | 499.16 | EST-Es15 Construcción de muros in situ VIGA-PARED en Zona A Habitacional N01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 722 | 314111
PP-14392 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 18 | u | 1307.4301 | 45.17 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 726.35 | 25.09 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA A | 55.56 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0903 | 302401
PP-14392 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 18 | u | 1307.4301 | 45.17 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 581.08 | 20.08 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA A | 44.44 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0903 | 302401
AC-14390 | S2-BW03-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 150.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2077.34 | 64.01 | S2-BW03-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
PP-14395 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 18 | u | 4374.0601 | 168.45 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2187.03 | 84.22 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA A | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 24.89 | 043524
AC-14394 | S2-BW03-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 150.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2077.34 | 64.01 | S2-BW03-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-14396 | S2-BW03-N01-02-EP Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 96.5 | m2 | 2158.7 | 72.38 | 52 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1163.24 | 39 | S2-BW03-N01-02-EP Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 53.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 96.5 | 500103
AC-14396 | S2-BW03-N01-02-EP Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-26 | 96.5 | m2 | 2158.7 | 72.38 | 20 | Enchape - Jose Peña Martinez | 447.4 | 15 | S2-BW03-N01-02-EP Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 20.73 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 96.5 | 500103
AC-14397 | S2-BW03-N01-02-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 25.5 | m2 | 570.44 | 19.13 | 12.75 | Enchape - Jose Peña Martinez | 285.22 | 9.56 | S2-BW03-N01-02-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.5 | 500103
AC-14398 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 21 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1050.63 | 31.5 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 15.87 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-14398 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 105 | Enchape - Jose Peña Martinez | 5253.15 | 157.5 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 79.35 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-14399 | S2-BW03-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 78 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3902.34 | 117 | S2-BW03-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 58.94 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-14399 | S2-BW03-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 48 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2401.44 | 72 | S2-BW03-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 36.27 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-14400 | S2-BW03-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 120 | Enchape - Jose Peña Martinez | 6003.6 | 180 | S2-BW03-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 90.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-14401 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 275.21 | 8.27 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 3.91 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-14401 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 105 | Enchape - Jose Peña Martinez | 5779.38 | 173.63 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 82.06 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-14402 | S2-BW03-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 105 | Enchape - Jose Peña Martinez | 5779.38 | 173.63 | S2-BW03-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 82.06 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-14403 | S2-BW03-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 16 | Enchape - Jose Peña Martinez | 880.67 | 26.46 | S2-BW03-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 12.5 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-14404 | S2-BW03-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1060.56 | 31.83 | S2-BW03-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 49.42 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-14404 | S2-BW03-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 12 | Enchape - Jose Peña Martinez | 848.45 | 25.46 | S2-BW03-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 39.54 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-14405 | S2-BW03-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 29 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2050.41 | 61.54 | S2-BW03-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 95.55 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-14406 | S2-BW03-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 27 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1909 | 57.29 | S2-BW03-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 88.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-14407 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 22.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1798.88 | 54 | S2-BW03-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 97.83 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-14408 | S2-BW03-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 12 | Enchape - Jose Peña Martinez | 959.4 | 28.8 | S2-BW03-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 52.17 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-14410 | S2-BW03-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 45 | u | 2124 | 72 | 30 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1416 | 48 | S2-BW03-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 66.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
AC-14410 | S2-BW03-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | u | 2124 | 72 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 708 | 24 | S2-BW03-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
ES-14418 | EST-Es17 Saneamiento exterior Habitacional Zona C1 Fachada Norte (goteros-borde losas) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 20 | u | 1689.83 | 47.69 | 20 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1689.83 | 47.69 | EST-Es17 Saneamiento exterior Habitacional Zona C1 Fachada Norte (goteros-borde losas) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 75 | 148121
AC-14411 | S2-BW03-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 67.35 | m | 1122.05 | 33.67 | 18 | Enchape - Jose Peña Martinez | 299.88 | 9 | S2-BW03-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | 26.73 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 67.35 | 506013
PP-14414 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PARED ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 7 | u | 3369.71 | 116.41 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3369.71 | 116.41 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PARED ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.394 | 302401
AC-14415 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 2179.0901 | 120.58 | 35 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1694.85 | 93.78 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | 77.78 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 861.3 | 501116
AC-14415 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 45 | Hab | 2179.0901 | 120.58 | 9 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 435.82 | 24.12 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | 20 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 861.3 | 501116
AC-14416 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 45 | Hab | 1064.25 | 30.96 | 9 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 212.85 | 6.19 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | 20 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 38.7 | 509008
AC-14416 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 1064.25 | 30.96 | 35 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 827.75 | 24.08 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | 77.78 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 38.7 | 509008
ES-14420 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 90 | m2 | 4937.8799 | 198.97 | 34 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1865.42 | 75.17 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B Habitacional N02. | 37.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 314111
ES-14420 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 90 | m2 | 4937.8799 | 198.97 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1426.5 | 57.48 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B Habitacional N02. | 28.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 314111
ES-14421 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 90 | m2 | 4937.8799 | 198.97 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1042.44 | 42 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B Habitacional N03. | 21.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 314111
ES-14422 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 469 | m2 | 25782.7695 | 1039.12 | 41 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2253.93 | 90.84 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B Habitacional N02. | 8.74 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 938 | 314111
ES-14422 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 469 | m2 | 25782.7695 | 1039.12 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1649.22 | 66.47 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B Habitacional N02. | 6.4 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 938 | 314111
ES-14422 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 469 | m2 | 25782.7695 | 1039.12 | 338 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 18581.19 | 748.88 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B Habitacional N02. | 72.07 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 938 | 314111
ES-14423 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 469 | m2 | 24984.5605 | 1004.47 | 323 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 17206.85 | 691.78 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B Habitacional N03. | 68.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 938 | 314111
ES-14424 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 394 | m2 | 21810.4492 | 879.49 | 284 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 15721.24 | 633.95 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B Habitacional N02. | 72.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 788 | 314111
ES-14424 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 394 | m2 | 21810.4492 | 879.49 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1494.62 | 60.27 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B Habitacional N02. | 6.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 788 | 314111
ES-14424 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 394 | m2 | 21810.4492 | 879.49 | 56 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3099.96 | 125 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B Habitacional N02. | 14.21 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 788 | 314111
ES-14425 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 394 | m2 | 21810.4492 | 879.49 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1549.98 | 62.5 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B Habitacional N03. | 7.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 788 | 314111
ES-14426 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-07-28 | 52 | u | 4765.2798 | 149.24 | 23 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2107.72 | 66.01 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona A N00. | 44.23 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 52 | 051932
ES-14426 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-06-08 | 52 | u | 4765.2798 | 149.24 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1099.68 | 34.44 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona A N00. | 23.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 52 | 051932
ES-14428 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona A N00. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-07-28 | 605 | m2 | 32774.7617 | 1179.1801 | 350 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 18960.61 | 682.17 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona A N00. | 57.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 544 | 314512
ES-14428 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona A N00. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-06-25 | 605 | m2 | 32774.7617 | 1179.1801 | 114 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6175.74 | 222.19 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona A N00. | 18.84 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 544 | 314512
ES-14430 | EST-Es11 Construcción de alero in situ en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-08 | 68 | m2 | 5035.7202 | 187.07 | 68 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5035.72 | 187.07 | EST-Es11 Construcción de alero in situ en Zona A N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 67.26 | 315111
ES-14431 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en el Motor Lobby 2 en Zona A N00. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-06-25 | 68 | m2 | 5064.0601 | 187.98 | 68 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5064.06 | 187.98 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en el Motor Lobby 2 en Zona A N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 68 | 315111
ES-14432 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 3 (entre los ejes 93 al 108; W al I1). | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 233 | m2 | 17456.3105 | 648.41 | 123 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 9215.13 | 342.29 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 3 (entre los ejes 93 al 108; W al I1). | 52.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 233 | 315111
ES-14432 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 3 (entre los ejes 93 al 108; W al I1). | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-07-29 | 233 | m2 | 17456.3105 | 648.41 | 94 | Andamio - Andamios | 7042.46 | 261.59 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 3 (entre los ejes 93 al 108; W al I1). | 40.34 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 233 | 315111
ES-14432 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 3 (entre los ejes 93 al 108; W al I1). | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-07-29 | 233 | m2 | 17456.3105 | 648.41 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1198.72 | 44.53 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Lobby en Zona A, Área 3 (entre los ejes 93 al 108; W al I1). | 6.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 233 | 315111
ES-14433 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona A N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-28 | 57 | u | 5223.48 | 163.59 | 18 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1649.52 | 51.66 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona A N01. | 31.58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 57 | 051932
ES-14437 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-28 | 57 | u | 2392.8601 | 91.2 | 45 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1889.1 | 72 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona A Habitacional N01. | 78.95 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 57 | 316334
ES-14440 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-28 | 68 | u | 4640.3198 | 131.24 | 21 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1433.04 | 40.53 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona A Habitacional N01. | 30.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 68 | 051431
ES-14443 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 12 | u | 1442.4 | 49.68 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 961.6 | 33.12 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona A Habitacional N01. | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 12 | 051232
PP-14450 | S2-Pp03 DESMONTAJE DE ALMACEN 40 NAVE 1 | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-06-03 | 1 | u | 23560.8906 | 941.79 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 23560.89 | 941.79 | S2-Pp03 DESMONTAJE DE ALMACEN 40 NAVE 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | tm | 14 | 080401
ES-14453 | EST-Es12 Conformación de vanos interiores en Cocina de Apoyo Zona B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-24 | 18 | u | 2261.6499 | 79.72 | 18 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2261.65 | 79.72 | EST-Es12 Conformación de vanos interiores en Cocina de Apoyo Zona B | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 91 | 541102
AC-14455 | S2 EP-C1 RF. Pintura en Siding fachadas de C1 Elev G | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 327 | m2 | 3793.2 | 111.18 | 48.81 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 566.2 | 16.6 | S2 EP-C1 RF. Pintura en Siding fachadas de C1 Elev G | 14.93 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 327 | 501317
AC-14456 | S2 EP-C1 RF. Pintura en Siding fachadas de C1 Elev A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 100 | m2 | 1160 | 34 | 33.33 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 386.63 | 11.33 | S2 EP-C1 RF. Pintura en Siding fachadas de C1 Elev A | 33.33 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 100 | 501317
ES-14458 | EST-Es15 Saneamiento de pasillo Habitacional Zona C2 Nivel 02 (muros prefa, columnas, vigas) FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-22 | 41 | ml | 4825.3398 | 158.96 | 13 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1529.99 | 50.4 | EST-Es15 Saneamiento de pasillo Habitacional Zona C2 Nivel 02 (muros prefa, columnas, vigas) FNC | 31.71 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 130 | 131202
ES-14458 | EST-Es15 Saneamiento de pasillo Habitacional Zona C2 Nivel 02 (muros prefa, columnas, vigas) FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-16 | 41 | ml | 4825.3398 | 158.96 | 28 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3295.35 | 108.56 | EST-Es15 Saneamiento de pasillo Habitacional Zona C2 Nivel 02 (muros prefa, columnas, vigas) FNC | 68.29 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 130 | 131202
HI-14459 | HS-Red Exterior Sanitaria Tramo Frente Vaso # 1 Foso de Rebombeo # 1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-25 | 301 | ml | 5860.4702 | 223.34 | 91 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1771.77 | 67.52 | HS-Red Exterior Sanitaria Tramo Frente Vaso # 1 Foso de Rebombeo # 1 | 30.23 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 301 | 524100
ES-14461 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 153 | m2 | 6376.3301 | 204.73 | 66.8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2783.91 | 89.39 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C1 | 43.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 69 | 148121
ES-14461 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-16 | 153 | m2 | 6376.3301 | 204.73 | 66 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2750.57 | 88.31 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C1 | 43.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 69 | 148121
ES-14461 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-16 | 153 | m2 | 6376.3301 | 204.73 | 20.2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 841.84 | 27.03 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C1 | 13.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 69 | 148121
ES-14462 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona D Almacenes (1015) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-13 | 115 | m2 | 1297.2 | 47.15 | 115 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1297.2 | 47.15 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona D Almacenes (1015) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 115 | 143132
ES-14463 | EST-Es17 Saneamiento de pisos, rematería y tacón de muros Zona D Almacenes (1015) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-13 | 115 | m2 | 2583.6101 | 78.83 | 115 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2583.61 | 78.83 | EST-Es17 Saneamiento de pisos, rematería y tacón de muros Zona D Almacenes (1015) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 148111
AC-14464 | S2. EP. 06. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-29 | 95.3 | m2 | 5111.96 | 153.5 | 74.89 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4017.15 | 120.63 | S2. EP. 06. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. POLIVALENTE | 78.58 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 95.3 | 506003
AC-14469 | S2. EC. 09. EP. COLOCACION DE ENCIMERA SS. PUBLICOS. BUFFET C-1 Y C-2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 8 | u | 665.73 | 21.44 | 4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 332.86 | 10.72 | S2. EC. 09. EP. COLOCACION DE ENCIMERA SS. PUBLICOS. BUFFET C-1 Y C-2 | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 8 | 501102
AC-14470 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-29 | 136.56 | m2 | 5460.54 | 163.89 | 57.21 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2287.62 | 68.66 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. SNACK BAR | 41.89 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 102.43 | 506015
AC-14470 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-26 | 136.56 | m2 | 5460.54 | 163.89 | 61.83 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2472.36 | 74.2 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. SNACK BAR | 45.28 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 102.43 | 506015
EL-14471 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 21 | Hab | 5679.8701 | 214.91 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1622.82 | 61.4 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N02 | 28.57 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 15351 | 511100
EL-14471 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 21 | Hab | 5679.8701 | 214.91 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4057.05 | 153.51 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N02 | 71.43 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 15351 | 511100
EL-14472 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 21 | Hab | 5679.8701 | 214.91 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4057.05 | 153.51 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N03 | 71.43 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 15351 | 511100
EL-14473 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN C-1 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN C-1 OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-14474 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN C-1 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN C-1 OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-14475 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN C-1 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN C-1 OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-14476 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO C1 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Elier González Vergara | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO C1 OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-14477 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO C1 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Elier González Vergara | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO C1 OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-14479 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 21 | Hab | 9374.4004 | 423.36 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N04 | 71.43 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
EL-14479 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 21 | Hab | 9374.4004 | 423.36 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2678.4 | 120.96 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N04 | 28.57 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
AC-14481 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 47.21 | m2 | 1691.89 | 61.48 | 47.21 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1691.89 | 61.48 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 35.21 | 501203
AC-14482 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 47.21 | m2 | 1086.3 | 41.34 | 47.21 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1086.3 | 41.34 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 35.21 | 501211
AC-14489 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 1064.25 | 30.96 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1064.25 | 30.96 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 38.7 | 509008
AC-14488 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 1064.25 | 30.96 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1064.25 | 30.96 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 38.7 | 509008
AC-14487 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 1064.25 | 30.96 | 43 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1016.95 | 29.58 | S2 BW DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | 95.56 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 38.7 | 509008
EL-14490 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
AC-14491 | S2. EC. 30. EP. ENCHAPE PISCINA FONDO Y PAREDES. PISCINA PPAL VASO 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-26 | 1087.7 | m2 | 61396.5703 | 1842.52 | 267.49 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 15098.8 | 453.12 | S2. EC. 30. EP. ENCHAPE PISCINA FONDO Y PAREDES. PISCINA PPAL VASO 1 | 24.59 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1087.7001 | 506007
AC-14492 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 2179.0901 | 120.58 | 43 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2082.24 | 115.22 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | 95.56 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 861.3 | 501116
AC-14494 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 2179.0901 | 120.58 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2179.09 | 120.58 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 861.3 | 501116
AC-14493 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 2179.0901 | 120.58 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2179.09 | 120.58 | S2 BW DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 861.3 | 501116
EL-14495 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 105 | u | 3856.6499 | 147 | 60 | Electricidad - Elier González Vergara | 2203.8 | 84 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN C OESTE N01 | 57.14 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 105 | 513200
EL-14496 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 105 | u | 3856.6499 | 147 | 45 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1652.85 | 63 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN C OESTE N02 | 42.86 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 105 | 513200
EL-14497 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 105 | u | 3856.6499 | 147 | 45 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1652.85 | 63 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN C OESTE N03 | 42.86 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 105 | 513200
EL-14498 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES ZONA C-1 OESTE NIVEL 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES ZONA C-1 OESTE NIVEL 02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
PP-14499 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 23 | u | 1079.46 | 37.3 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1079.46 | 37.3 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.611 | 302401
PP-14500 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 23 | u | 3968.6899 | 161.81 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3968.69 | 161.81 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.46 | 042824
EL-14501 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES ZONA C-1 OESTE NIVEL 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES ZONA C-1 OESTE NIVEL 03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
PP-14502 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO NEGATIVOS DE PÓRTICOS ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 1 | u | 553.12 | 19.12 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 553.12 | 19.12 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO NEGATIVOS DE PÓRTICOS ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.133 | 302401
PP-14503 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS TEATRO PLT-04 | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 3 | u | 61.05 | 2.12 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 61.05 | 2.12 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS TEATRO PLT-04 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.016 | 302402
PP-14504 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLAT-04 TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-26 | 3 | u | 156.11 | 5.99 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 156.11 | 5.99 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLAT-04 TEATRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.02 | 042824
PP-14506 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTOS PGD TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 11 | u | 544.09 | 18.79 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.09 | 18.79 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTOS PGD TEATRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0108 | 301101
EL-14505 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N01 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-14505 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Elier González Vergara | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N01 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
ES-14507 | EST-Es09 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento del deck metálico en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-05 | 6 | u | 577.21 | 22 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 577.21 | 22 | EST-Es09 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento del deck metálico en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12.36 | 316411
AC-14508 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 1432.83 | m2 | 32052.4102 | 1074.62 | 429.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 9610.15 | 322.2 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 1 | 29.98 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1432.83 | 500103
AC-14508 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 1432.83 | m2 | 32052.4102 | 1074.62 | 859.2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 19220.31 | 644.4 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 1 | 59.97 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1432.83 | 500103
AC-14508 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 1432.83 | m2 | 32052.4102 | 1074.62 | 48.01 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1073.98 | 36.01 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 1 | 3.35 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1432.83 | 500103
AC-14508 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-24 | 1432.83 | m2 | 32052.4102 | 1074.62 | 96.02 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2147.97 | 72.01 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 1 | 6.7 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1432.83 | 500103
PP-14511 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO UNIONES DE LOSAS ZONA B CUARTO EQUIPO | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 12 | u | 466.41 | 16.11 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 466.41 | 16.11 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO UNIONES DE LOSAS ZONA B CUARTO EQUIPO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.595 | 302402
EL-14509 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N02 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-14509 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N02 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-14510 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N03 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-14510 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N03 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-14514 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN C-1 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN C-1 OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
PP-14516 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 40 | u | 606.83 | 20.96 | 40 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 606.83 | 20.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.396 | 302301
EL-14521 | SA02- CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y CD EN LOCALES DE ALMACEN GENERAL | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-24 | 85 | u | 3875.3 | 169.63 | 85 | Electricidad - Elier González Vergara | 3875.3 | 169.63 | SA02- CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y CD EN LOCALES DE ALMACEN GENERAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 85 | 510104
EL-14522 | SA02- CABLEADO ELECTRICO EN ALMACENES GENERALES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-24 | 2450 | ml | 2927.45 | 108.42 | 2450 | Electricidad - Elier González Vergara | 2927.45 | 108.42 | SA02- CABLEADO ELECTRICO EN ALMACENES GENERALES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2450 | 511200
CD-14523 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-1 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-1 OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
PP-14524 | S2-Pp03 MONTADE DE CUBIERTA EN ALERO ALMACEN DE PRODUCTOS QUÍMICOS | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-06-26 | 75 | m2 | 477 | 18 | 75 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 477 | 18 | S2-Pp03 MONTADE DE CUBIERTA EN ALERO ALMACEN DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 75 | 124151
AC-14525 | S2-EPC1-RF. FNC Estructura. Perfilería y Cement Board en Falsas Vigas, Falsas Columnas y Entrepisos fachada C1 elevación A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 436.8 | m2 | 11319.0801 | 399.57 | 436.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 11319.08 | 399.57 | S2-EPC1-RF. FNC Estructura. Perfilería y Cement Board en Falsas Vigas, Falsas Columnas y Entrepisos fachada C1 elevación A | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 436.8 | 501201
EL-14526 | SA02- CANALIZACIÓN ELECTRICA EXTERIOR DE LUMNARIAS SUMERGIBLES Y EXTERIOR EN PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 850 | ml | 4532.7002 | 256.02 | 850 | Electricidad - Elier González Vergara | 4532.7 | 256.02 | SA02- CANALIZACIÓN ELECTRICA EXTERIOR DE LUMNARIAS SUMERGIBLES Y EXTERIOR EN PISCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 850 | 510100
ES-14527 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 95 | ml | 1969.8199 | 89.31 | 43 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 891.6 | 40.42 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 45.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.4 | 042424
ES-14527 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-18 | 95 | ml | 1969.8199 | 89.31 | 52 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1078.22 | 48.89 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 54.74 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.4 | 042424
AC-14528 | S2_EP_10_PY_Perfileria en FT de SS Empleados Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 30.8 | m2 | 681.3 | 23.41 | 30.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 681.3 | 23.41 | S2_EP_10_PY_Perfileria en FT de SS Empleados Cocina Ppal | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 30.8 | 501203
AC-14529 | S2_EP_10_PY_Colocacion de placa en FT de SS Empleados Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 30.8 | m2 | 388.08 | 14.78 | 30.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 388.08 | 14.78 | S2_EP_10_PY_Colocacion de placa en FT de SS Empleados Cocina Ppal | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 30.8 | 501206
CD-14530 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-1 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-1 OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-14531 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-1 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-1 OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
EL-14532 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 21 | Hab | 1436.4 | 79.38 | 14 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 957.6 | 52.92 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C OESTE N03 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 378 | 510104
AC-14539 | S2_EP_10_PY_Colocacion de placa en TA de SS Empleados Cocina Ppa | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 85 | m2 | 460.7 | 17 | 85 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 460.7 | 17 | S2_EP_10_PY_Colocacion de placa en TA de SS Empleados Cocina Ppa | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 85 | 501205
EL-14557 | SA02- CABLEADO EXTERIOR DE ALIMENTADORES DE LA CGD AL EDIFICIO | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-25 | 2360 | ml | 41233.1289 | 1571.47 | 2360 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 41233.13 | 1571.47 | SA02- CABLEADO EXTERIOR DE ALIMENTADORES DE LA CGD AL EDIFICIO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2360 | 511202
AC-14558 | S2_EC_32_PY_Perfileria en TA interiores de SS Publicos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 56.67 | m2 | 415.96 | 14.73 | 49.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 362.6 | 12.84 | S2_EC_32_PY_Perfileria en TA interiores de SS Publicos Snack Bar | 87.17 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 56.67 | 501202
AC-14558 | S2_EC_32_PY_Perfileria en TA interiores de SS Publicos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-23 | 56.67 | m2 | 415.96 | 14.73 | 7.27 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 53.36 | 1.89 | S2_EC_32_PY_Perfileria en TA interiores de SS Publicos Snack Bar | 12.83 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 56.67 | 501202
AC-14559 | S2_EC_32_PY_Colocacion de placa en TA interiores de SS Publicos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-23 | 92.72 | m2 | 502.54 | 18.54 | 92.72 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 502.54 | 18.54 | S2_EC_32_PY_Colocacion de placa en TA interiores de SS Publicos Snack Bar | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 92.72 | 501205
AC-14560 | S2_EC_32_PY_Trasdosado en muros interiores de SS Publicos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-23 | 92.44 | m2 | 1635.26 | 55.46 | 9.44 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 166.99 | 5.66 | S2_EC_32_PY_Trasdosado en muros interiores de SS Publicos Snack Bar | 10.21 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 92.44 | 501209
AC-14560 | S2_EC_32_PY_Trasdosado en muros interiores de SS Publicos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 92.44 | m2 | 1635.26 | 55.46 | 83 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1468.27 | 49.8 | S2_EC_32_PY_Trasdosado en muros interiores de SS Publicos Snack Bar | 89.79 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 92.44 | 501209
AC-14561 | S2_EC_32_PY_Perfileria en FT de SS Publicos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 47.72 | m2 | 1417.41 | 50.76 | 9.62 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 285.74 | 10.23 | S2_EC_32_PY_Perfileria en FT de SS Publicos Snack Bar | 20.16 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 47.72 | 501204
AC-14563 | SOS_EP_06_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de locales interiores en Ama de llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 309 | u | 926.87 | 34.46 | 309 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 926.87 | 34.46 | SOS_EP_06_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de locales interiores en Ama de llaves | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 43.07 | 047011
AC-14564 | SOS_EP_08_PY_Uo de Andamios para colocacion de Fijaciones Mecanicas en FT fuera de CEO | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 76.6 | m2 | 749.91 | 28.57 | 76.6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 749.91 | 28.57 | SOS_EP_08_PY_Uo de Andamios para colocacion de Fijaciones Mecanicas en FT fuera de CEO | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 76.6 | 316330
ES-14565 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de las losas prefabricadasen Zona B Habitacional. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-08 | 93 | ml | 829.56 | 23.25 | 93 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 829.56 | 23.25 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de las losas prefabricadasen Zona B Habitacional. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 93 | 541104
ES-14567 | EST-Es12 Demolición y conformación de vano en local 0805 Zona B Ama de Llaves FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 1 | u | 354.42 | 15.04 | 1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 354.42 | 15.04 | EST-Es12 Demolición y conformación de vano en local 0805 Zona B Ama de Llaves FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2 | 030222
ES-14566 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muro en Caja de Escalera1; 2 y 3 en Zona B N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 37 | m2 | 2274.76 | 84.36 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2274.76 | 84.36 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muro en Caja de Escalera1; 2 y 3 en Zona B N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 37 | 315111
ES-14568 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en Foso Elevador en Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-08 | 16 | m2 | 983.68 | 36.48 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 983.68 | 36.48 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en Foso Elevador en Zona B Habitacional N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 315111
ES-14569 | EST-Es10 Acarreo de piezas de torresmill desde los BW hasta el Edifcio Principal Zona B Habitacional. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 14 | m3 | 1018.08 | 64.68 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1018.08 | 64.68 | EST-Es10 Acarreo de piezas de torresmill desde los BW hasta el Edifcio Principal Zona B Habitacional. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 14 | 016321
AC-14570 | SOS_EP_0806_PY_Perfileria en FT de Local de Minitintoreria | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-23 | 64.5 | m2 | 1426.74 | 49.02 | 64.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1426.74 | 49.02 | SOS_EP_0806_PY_Perfileria en FT de Local de Minitintoreria | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 64.5 | 501203
AC-14571 | SOS_EP_0806_PY_Colocacion de placa en FT de Local de Minitintoreria | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-23 | 64.5 | m2 | 812.7 | 30.96 | 64.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 812.7 | 30.96 | SOS_EP_0806_PY_Colocacion de placa en FT de Local de Minitintoreria | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 64.5 | 501206
AC-14572 | SOS_EP_0806_PY_Uso de Andamio para FT en local de minitintoreria | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-23 | 19.35 | m2 | 189.44 | 7.22 | 19.35 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 189.44 | 7.22 | SOS_EP_0806_PY_Uso de Andamio para FT en local de minitintoreria | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 19.35 | 316330
AC-14573 | S2_EP_0817_PY_Perfileria en FT de pasillo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 33.3 | m2 | 736.6 | 25.31 | 33.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 736.6 | 25.31 | S2_EP_0817_PY_Perfileria en FT de pasillo | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 33.3 | 501203
AC-14576 | SOS_EP_08_PY_Masilla en FT de locales interiores de Ama de llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 415 | m2 | 4075.3 | 120.35 | 258 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2533.56 | 74.82 | SOS_EP_08_PY_Masilla en FT de locales interiores de Ama de llaves | 62.17 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 415 | 509004
AC-14576 | SOS_EP_08_PY_Masilla en FT de locales interiores de Ama de llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 415 | m2 | 4075.3 | 120.35 | 111 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1090.02 | 32.19 | SOS_EP_08_PY_Masilla en FT de locales interiores de Ama de llaves | 26.75 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 415 | 509004
ES-14577 | EST-Es17 Saneamiento de columnas interiores Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 6 | u | 1077.14 | 38.26 | 6 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1077.14 | 38.26 | EST-Es17 Saneamiento de columnas interiores Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28.8 | 131202
AC-14578 | SOS_EP_08_PY_Uso de Andamios para traajos de Masilla en FT de loales interiores. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 214.7 | m2 | 2101.9099 | 80.08 | 116 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1135.64 | 43.27 | SOS_EP_08_PY_Uso de Andamios para traajos de Masilla en FT de loales interiores. | 54.03 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 214.7 | 316330
AC-14578 | SOS_EP_08_PY_Uso de Andamios para traajos de Masilla en FT de loales interiores. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 214.7 | m2 | 2101.9099 | 80.08 | 50 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 489.5 | 18.65 | SOS_EP_08_PY_Uso de Andamios para traajos de Masilla en FT de loales interiores. | 23.29 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 214.7 | 316330
ES-14579 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-23 | 16 | ml | 641.32 | 24.61 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 160.33 | 6.15 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6.5 | 311611
ES-14579 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-08 | 16 | ml | 641.32 | 24.61 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 480.99 | 18.46 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6.5 | 311611
OX-14580 | OEX-Ox04 Colocación dwe rocallas en contenes perimetrales Ranchón., | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-08 | 123.6 | ml | 2632.8401 | 129.15 | 123.6 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 2632.84 | 129.15 | OEX-Ox04 Colocación dwe rocallas en contenes perimetrales Ranchón., | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 7 | 016321
ES-14582 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-08 | 303 | m2 | 16766.1504 | 676.13 | 48 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2656.02 | 107.11 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N04. | 15.84 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 606 | 314111
ES-14582 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-30 | 303 | m2 | 16766.1504 | 676.13 | 58 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3209.36 | 129.42 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N04. | 19.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 606 | 314111
AC-14583 | S2_EP_08_PI_Pintura en muros de locales interiores de Ama de Llaves (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 936.08 | m2 | 1610.0601 | 46.8 | 936 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1609.92 | 46.8 | S2_EP_08_PI_Pintura en muros de locales interiores de Ama de Llaves (IMPRIMANTE) | 99.99 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 936.08 | 501301
ES-14584 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 586 | m2 | 32214.5098 | 1298.35 | 316 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 17371.65 | 700.13 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N04. | 53.92 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1172 | 314111
ES-14584 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-08 | 586 | m2 | 32214.5098 | 1298.35 | 96 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 5277.46 | 212.7 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N04. | 16.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1172 | 314111
AC-14585 | S2_EP_08_PI_Pintura en muros de locales interiores de Ama de Llaves (1 MANO) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 936.08 | m2 | 3575.8301 | 102.97 | 808 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 3086.56 | 88.88 | S2_EP_08_PI_Pintura en muros de locales interiores de Ama de Llaves (1 MANO) | 86.32 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 936.08 | 501302
ES-14587 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 90 | m2 | 4936.4902 | 198.92 | 39 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2139.15 | 86.2 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N04 | 43.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 314111
ES-14587 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-08 | 90 | m2 | 4936.4902 | 198.92 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1535.8 | 61.89 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N04 | 31.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 314111
AC-14588 | S2_EP_08_PI_Uso de andamios para pintura en muros interiores de Locales de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 158 | m2 | 1657.42 | 66.36 | 75 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 786.75 | 31.5 | S2_EP_08_PI_Uso de andamios para pintura en muros interiores de Locales de Ama de Llaves | 47.47 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 158 | 316331
OX-14590 | OEX-Ox04 Limpieza y recogida en taludes BW 7-6-5 + patinejos y relleno de gravilla | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-08 | 680 | m2 | 1941.64 | 57.49 | 680 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 1941.64 | 57.49 | OEX-Ox04 Limpieza y recogida en taludes BW 7-6-5 + patinejos y relleno de gravilla | 100 | MORERA, Carlos | m | 205 | 541104
AC-14589 | S2_EP_42_PY_Masilla en FT de locales interiores Garita Ppal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 11.6 | m2 | 113.91 | 3.36 | 10 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 98.2 | 2.9 | S2_EP_42_PY_Masilla en FT de locales interiores Garita Ppal | 86.21 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 11.6 | 509004
OX-14591 | OEX-Ox04 Construcción de canaleta y vial acceso baños Ranchón | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-06-25 | 18 | m2 | 1798.63 | 75.64 | 18 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1798.63 | 75.64 | OEX-Ox04 Construcción de canaleta y vial acceso baños Ranchón | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 36 | 311611
ES-14592 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 40 | u | 1679.2 | 64 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 587.72 | 22.4 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Oeste N04. | 35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 40 | 316334
ES-14592 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 40 | u | 1679.2 | 64 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 209.9 | 8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Oeste N04. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 40 | 316334
ES-14593 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 60 | u | 2425.47 | 88.02 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 606.37 | 22 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N04. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311511
ES-14593 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-09 | 60 | u | 2425.47 | 88.02 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 404.24 | 14.67 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C2 Habitacional Este N04. | 16.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311511
ES-14594 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 40 | u | 1679.2 | 64 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 125.94 | 4.8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Oeste N03. | 7.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 40 | 316334
ES-14594 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 40 | u | 1679.2 | 64 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1553.26 | 59.2 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Oeste N03. | 92.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 40 | 316334
ES-14595 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 70 | ml | 1537.48 | 59.5 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 395.35 | 15.3 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N04. | 25.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 119 | 316311
ES-14595 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-09 | 70 | ml | 1537.48 | 59.5 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 395.35 | 15.3 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N04. | 25.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 119 | 316311
ES-14596 | EST-Es02 Prepiso en Buffet 2 Entre los ejes K-M; 15-28. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 270 | m2 | 7362.8999 | 251.1 | 100 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2727 | 93 | EST-Es02 Prepiso en Buffet 2 Entre los ejes K-M; 15-28. | 37.04 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 270 | 143116
ES-14597 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en la barra de Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-09 | 21 | m2 | 778.47 | 28.77 | 17 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 630.19 | 23.29 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en la barra de Lobby Bar. | 80.95 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21 | 031121
ES-14597 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en la barra de Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-27 | 21 | m2 | 778.47 | 28.77 | 4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 148.28 | 5.48 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en la barra de Lobby Bar. | 19.05 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21 | 031121
ES-14598 | ES12-Tacón de muro en vano (Pilastra). Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-09 | 9 | u | 1309.28 | 55.5 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1309.28 | 55.5 | ES12-Tacón de muro en vano (Pilastra). Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 31.2 | 311311
ES-14599 | ES12. Conformación de dintel en PA-07-09-11 FNC. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-09 | 4 | u | 523.33 | 27.21 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 523.33 | 27.21 | ES12. Conformación de dintel en PA-07-09-11 FNC. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 16.4 | 047912
AC-14603 | S2 Zona C-1 PI. Aplicación de malla y basecoat en superficie de barandas de escaleras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 214.66 | m2 | 1968.4301 | 57.96 | 107.33 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 984.22 | 28.98 | S2 Zona C-1 PI. Aplicación de malla y basecoat en superficie de barandas de escaleras | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 214.66 | 509009
ES-14600 | ES06-Solera en camara fria. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-09 | 6 | m2 | 307.24 | 12.86 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 307.24 | 12.86 | ES06-Solera en camara fria. Snacka Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.2 | 012132
ES-14601 | ES05-FA03-Cercado GT Zona B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-09 | 50 | ml | 859.07 | 39.51 | 50 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 859.07 | 39.51 | ES05-FA03-Cercado GT Zona B | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 50 | 096242
ES-14602 | ES05-FA03-Desmonte de cerca GT bw 3-4 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-09 | 50 | ml | 837.26 | 38.13 | 50 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 837.26 | 38.13 | ES05-FA03-Desmonte de cerca GT bw 3-4 | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 50 | 096242
AC-14618 | S2-EP-CA. Colocación de cierre multipunto a ventanas camareras VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 3 | u | 49.98 | 1.44 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 49.98 | 1.44 | S2-EP-CA. Colocación de cierre multipunto a ventanas camareras VA-02. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502706
ES-14619 | EST-Es12 Conformación de vanos en Show Cooking Zona C | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-24 | 13 | u | 1880.89 | 65.97 | 11 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1591.52 | 55.82 | EST-Es12 Conformación de vanos en Show Cooking Zona C | 84.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 76 | 541102
ES-14620 | EST-Es12 Levante de muro de bloques en muro exterior de Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-25 | 85.4 | m2 | 3165.78 | 117 | 81 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 3002.67 | 110.97 | EST-Es12 Levante de muro de bloques en muro exterior de Zona E Mantenimiento | 94.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 85.4 | 031121
ES-14622 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muro de bloques en muro exterior de Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-25 | 35 | ml | 1223.88 | 46.36 | 35 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1223.88 | 46.36 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muro de bloques en muro exterior de Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.1 | 042424
AC-14623 | S2_EP_09_PY_Masilla en FT de locales Interiores SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 48.54 | m2 | 648.87 | 19.04 | 36 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 481.24 | 14.12 | S2_EP_09_PY_Masilla en FT de locales Interiores SS Buffet 1 | 74.17 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 48.54 | 509004
ES-14624 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-25 | 6 | u | 1654.79 | 60.66 | 6 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1654.79 | 60.66 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.34 | 042125
ES-14625 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane en muros de bloques de lo local 0906 en Zona C2 Buffett | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 27 | m2 | 656.1 | 23.4 | 27 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 656.1 | 23.4 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane en muros de bloques de lo local 0906 en Zona C2 Buffett | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27 | 131102
AC-14627 | S2_EP_10_PY_Masilla en TA interiores SS Empleados Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 85 | m2 | 730.15 | 21.25 | 76.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 657.14 | 19.13 | S2_EP_10_PY_Masilla en TA interiores SS Empleados Cocina Ppal | 90 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 85 | 509003
AC-14628 | SOS_S2_EC_42_PY_Masilla en Muros interiores de Garita Ppal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 27.23 | m2 | 299.53 | 8.71 | 15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 165 | 4.8 | SOS_S2_EC_42_PY_Masilla en Muros interiores de Garita Ppal | 55.09 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 27.23 | 509001
AC-14628 | SOS_S2_EC_42_PY_Masilla en Muros interiores de Garita Ppal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 27.23 | m2 | 299.53 | 8.71 | 10 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 110 | 3.2 | SOS_S2_EC_42_PY_Masilla en Muros interiores de Garita Ppal | 36.72 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 27.23 | 509001
ES-14630 | EST-Es04 Construcción de cerramentos y dinteles en muros de bloque balconeras en Zona C1Habitacional OEste | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 16 | ml | 352.37 | 13.51 | 16 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 352.37 | 13.51 | EST-Es04 Construcción de cerramentos y dinteles en muros de bloque balconeras en Zona C1Habitacional OEste | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6.4 | 311521
ES-14631 | EST-Es04 Construcción de cerramentos y dinteles en muros de bloque balconeras en Zona C2 Habitacional Este | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 44 | ml | 966.11 | 37.01 | 28 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 614.8 | 23.55 | EST-Es04 Construcción de cerramentos y dinteles en muros de bloque balconeras en Zona C2 Habitacional Este | 63.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 17.6 | 311521
AC-14633 | EP_S2_08_PI_Pintura en FT fuera de CEO en locales interiores de Ama de Llaves (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 424 | m2 | 729.28 | 21.2 | 382 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 657.04 | 19.1 | EP_S2_08_PI_Pintura en FT fuera de CEO en locales interiores de Ama de Llaves (IMPRIMANTE) | 90.09 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 424 | 501301
AC-14634 | EP_S2_08_PI_Pintura en FT fuera de CEO en locales interiores de Ama de Llaves (1 MANO) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 424 | m2 | 1619.6801 | 46.64 | 382 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1459.24 | 42.02 | EP_S2_08_PI_Pintura en FT fuera de CEO en locales interiores de Ama de Llaves (1 MANO) | 90.09 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 424 | 501302
AC-14642 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-15 | 8 | u | 160.49 | 6.17 | 8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 160.49 | 6.17 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 51.44 | 542107
AC-14641 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-15 | 8 | u | 160.49 | 6.17 | 8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 160.49 | 6.17 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 51.44 | 542107
AC-14640 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-15 | 8 | u | 160.49 | 6.17 | 8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 160.49 | 6.17 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 51.44 | 542107
AC-14639 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-15 | 8 | u | 160.49 | 6.17 | 8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 160.49 | 6.17 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 51.44 | 542107
AC-14638 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-15 | 8 | u | 160.49 | 6.17 | 8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 160.49 | 6.17 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 51.44 | 542107
AC-14637 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-15 | 8 | u | 160.49 | 6.17 | 8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 160.49 | 6.17 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 51.44 | 542107
AC-14636 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | Salinas 2 | BW 1 | 2020-06-15 | 8 | u | 160.49 | 6.17 | 8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 160.49 | 6.17 | S2-BW-CA. Elaboración de flashing en puertas acceso cuarto equipo de cubierta PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 51.44 | 542107
ES-14643 | EST-Es02 Demoler hormigón endurecido en piso de hormigón Zona B Ama de Llaves FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 56.4 | m2 | 1477.88 | 49.49 | 56.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1477.88 | 49.49 | EST-Es02 Demoler hormigón endurecido en piso de hormigón Zona B Ama de Llaves FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.53 | 040102
ES-14644 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Completamiento) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 168 | m2 | 4581.3599 | 156.24 | 127 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3463.29 | 118.11 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Completamiento) | 75.6 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 168 | 143116
ES-14644 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Completamiento) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-15 | 168 | m2 | 4581.3599 | 156.24 | 17.1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 466.32 | 15.9 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Completamiento) | 10.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 168 | 143116
AC-14645 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 165.86 | m2 | 741.39 | 21.56 | 165.86 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 741.39 | 21.56 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 165.86 | 500101
AC-14649 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 1.1368 | m2 | 126.35 | 5.25 | 0.75 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 83.36 | 3.46 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | 65.97 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-14650 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 1.1368 | m2 | 126.35 | 5.25 | 0.75 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 83.36 | 3.46 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | 65.97 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-14651 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-25 | 1.1368 | m2 | 126.35 | 5.25 | 0.75 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 83.36 | 3.46 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | 65.97 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-14652 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-25 | 1.1368 | m2 | 126.35 | 5.25 | 0.75 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 83.36 | 3.46 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | 65.97 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-14653 | S2 EP Zona D RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No1. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 136.57 | m2 | 3910 | 125.64 | 123.68 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3540.96 | 113.78 | S2 EP Zona D RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No1. | 90.56 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 136.57 | 501502
ES-14654 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 205.7 | m2 | 1752.45 | 61.3 | 144 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1226.8 | 42.91 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 | 70 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24 | 131102
ES-14654 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 205.7 | m2 | 1752.45 | 61.3 | 61.7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 525.65 | 18.39 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 | 30 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24 | 131102
ES-14655 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-18 | 39.9 | m2 | 2621.72 | 104.26 | 39.9 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2621.72 | 104.26 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16 | 131202
AC-14656 | S2 EP Zona D RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No2. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 132.23 | m2 | 3785.74 | 121.65 | 116.83 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3344.84 | 107.48 | S2 EP Zona D RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No2. | 88.35 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 132.23 | 501502
AC-14657 | S2 EP Zona D RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No1. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 98 | ml | 756.56 | 29.4 | 98 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 756.56 | 29.4 | S2 EP Zona D RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No1. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 98 | 501514
AC-14658 | S2 EP Zona D RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No 2 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 143 | ml | 1103.96 | 42.9 | 143 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1103.96 | 42.9 | S2 EP Zona D RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No 2 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 143 | 501514
AC-14659 | S2 EP Zona D RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No1. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 29.15 | ml | 225.04 | 8.74 | 29.15 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 225.04 | 8.74 | S2 EP Zona D RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No1. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 29.15 | 501514
AC-14660 | S2 EP Zona D RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No 2. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 27.22 | ml | 210.14 | 8.17 | 27.22 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 210.14 | 8.17 | S2 EP Zona D RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No 2. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 27.22 | 501514
ES-14661 | EST-Es17 Saneamiento de pisos Zona E Mantenimiento (local1110) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-13 | 47.8 | m2 | 1140.52 | 33.27 | 47.8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1140.52 | 33.27 | EST-Es17 Saneamiento de pisos Zona E Mantenimiento (local1110) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 48 | 148121
AC-14662 | S2. EC. 30. EP. LIMPIEZA PREVIO IMPERMEABLE. PISCINA PPAL VASO 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 446.84 | m2 | 808.78 | 44.68 | 148.946 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 269.59 | 14.89 | S2. EC. 30. EP. LIMPIEZA PREVIO IMPERMEABLE. PISCINA PPAL VASO 1 | 33.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 446.84 | 501115
AC-14662 | S2. EC. 30. EP. LIMPIEZA PREVIO IMPERMEABLE. PISCINA PPAL VASO 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 446.84 | m2 | 808.78 | 44.68 | 297.89 | Enchape - Jose Peña Martinez | 539.18 | 29.79 | S2. EC. 30. EP. LIMPIEZA PREVIO IMPERMEABLE. PISCINA PPAL VASO 1 | 66.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 446.84 | 501115
PP-14663 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 28 | u | 2141.3201 | 73.99 | 28 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2141.32 | 73.99 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.655 | 302401
PP-14664 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 28 | u | 4871.4702 | 186.94 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1391.85 | 53.41 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA B | 28.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 47.62 | 042824
PP-14664 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 28 | u | 4871.4702 | 186.94 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3479.62 | 133.53 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA B | 71.43 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 47.62 | 042824
PP-14665 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA B N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 9 | u | 548.95 | 18.95 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 548.95 | 18.95 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA B N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.289 | 302301
PP-14666 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO ZONA B N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 9 | u | 837.66 | 32.05 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 837.66 | 32.05 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO ZONA B N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 10.16 | 042824
ES-14667 | EST-Es10 Desmonte de las barandas de protección para la realización del impermeable en aleros de Zona C1 n04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 70 | ml | 312.2 | 8.75 | 70 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 312.2 | 8.75 | EST-Es10 Desmonte de las barandas de protección para la realización del impermeable en aleros de Zona C1 n04. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 35 | 541104
AC-14668 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 529.8 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2871.52 | 105.96 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 40 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-14668 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 662.25 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 3589.4 | 132.45 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 50 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-14669 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 2.5 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 45 | 1.7 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 3.16 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-14669 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 68.6 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1234.8 | 46.65 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 86.84 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-14670 | S2-EPC-1 PY N03 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 109.5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 803.73 | 28.47 | S2-EPC-1 PY N03 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 92.88 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-14670 | S2-EPC-1 PY N03 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 8.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 61.66 | 2.18 | S2-EPC-1 PY N03 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 7.12 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-14671 | S2-EPC-1 PY N04 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 98.25 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 721.16 | 25.54 | S2-EPC-1 PY N04 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 83.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-14671 | S2-EPC-1 PY N04 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 19.65 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 144.23 | 5.11 | S2-EPC-1 PY N04 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 16.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-14672 | S2-EPC-1 PY N04 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 820 | m2 | 6043.3999 | 213.2 | 112 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 825.44 | 29.12 | S2-EPC-1 PY N04 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 13.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 820 | 501114
AC-14672 | S2-EPC-1 PY N04 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 820 | m2 | 6043.3999 | 213.2 | 708 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 5217.96 | 184.08 | S2-EPC-1 PY N04 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 86.34 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 820 | 501114
AC-14673 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 193.7 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 178.4 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 3621.52 | 133.8 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 92.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 501208
AC-14673 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 193.7 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 15.3 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 310.59 | 11.48 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 7.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 501208
AC-14674 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 8 | m2 | 58.96 | 2.08 | 7 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 51.59 | 1.82 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de patinejos | 87.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 8 | 501114
AC-14675 | S2-EPC-1 PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 111.28 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2003.04 | 75.67 | S2-EPC-1 PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 86.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-14676 | S2-EPC-1 PY N03 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 128.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2311.2 | 87.31 | S2-EPC-1 PY N03 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-14677 | S2-EPC-1 PY N04 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 107 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1926 | 72.76 | S2-EPC-1 PY N04 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 83.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-14678 | S2 EPC-1 PY N02 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | 15 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 455.28 | 16.8 | S2 EPC-1 PY N02 Tape de mezcladoras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-14679 | S2 EPC-1 PY N03 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | 15 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 455.28 | 16.8 | S2 EPC-1 PY N03 Tape de mezcladoras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-14680 | SOS. S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE PUERTA PROVICIONAL Y SELECCIÓN, DISTRIB, ORGANIZACIÓN Y ACARREO CARP. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-28 | 129.09 | ml | 742.18 | 23.45 | 129.09 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 742.18 | 23.45 | SOS. S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE PUERTA PROVICIONAL Y SELECCIÓN, DISTRIB, ORGANIZACIÓN Y ACARREO CARP. SNACK BAR | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 129.09 | 502701
ES-14681 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-28 | 135 | m2 | 809.88 | 30.62 | 50 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 299.96 | 11.34 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona A Habitacional N01. | 37.04 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 135 | 047711
ES-14684 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-28 | 785 | m2 | 42484.2383 | 1538.25 | 80 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4329.6 | 156.76 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona A Habitacional N01. | 10.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 730 | 314512
ES-14690 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Patio Interior de Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-28 | 30 | m3 | 2243.6101 | 83.35 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1869.68 | 69.46 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Patio Interior de Zona A Habitacional N01. | 83.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 315111
AC-14694 | SOS. S2. EP. 11. CA. CONFORMACION Y COLOCACION DE VENTANA DE 8 MODULOS. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-28 | 8 | u | 2198.6201 | 80.25 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2198.62 | 80.25 | SOS. S2. EP. 11. CA. CONFORMACION Y COLOCACION DE VENTANA DE 8 MODULOS. TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 16 | 502214
ES-14695 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | u | 629.94 | 21.48 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 629.94 | 21.48 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 03 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23.1 | 143116
AC-14696 | S2. EP. 45. CA. CONFORMACION Y COLOCACION CELOSIAS. RENTA DE MOTO | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-06-28 | 2 | u | 1100.58 | 39.75 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1100.58 | 39.75 | S2. EP. 45. CA. CONFORMACION Y COLOCACION CELOSIAS. RENTA DE MOTO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5 | 502713
AC-14697 | S2. EP. 08. CM. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE MADERA. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-28 | 57 | u | 1205.55 | 34.2 | 47 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 994.05 | 28.2 | S2. EP. 08. CM. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE MADERA. AMA DE LLAVES | 82.46 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 285 | 502701
AC-14697 | S2. EP. 08. CM. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE MADERA. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 57 | u | 1205.55 | 34.2 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 21.15 | 0.6 | S2. EP. 08. CM. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE MADERA. AMA DE LLAVES | 1.75 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 285 | 502701
AC-14698 | S2. EC. 10. CA. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 33 | u | 558.36 | 15.84 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 169.2 | 4.8 | S2. EC. 10. CA. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. SNACK BAR | 30.3 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 132 | 502701
ES-14699 | ES17-Saneamiento en local. Garita Principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 60 | m2 | 1797.48 | 73.03 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1797.48 | 73.03 | ES17-Saneamiento en local. Garita Principal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1 | 016321
AC-14700 | S2. EP. 07. CA. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. COCINA SECUNDARIA | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-28 | 28 | u | 473.76 | 13.44 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 135.36 | 3.84 | S2. EP. 07. CA. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. COCINA SECUNDARIA | 28.57 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 112 | 502701
AC-14700 | S2. EP. 07. CA. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. COCINA SECUNDARIA | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-28 | 28 | u | 473.76 | 13.44 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 67.68 | 1.92 | S2. EP. 07. CA. SELECCIÓN Y CORTE INGLETE PARA JAMBAS DE ALUMINIO. COCINA SECUNDARIA | 14.29 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 112 | 502701
ES-14701 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 4 Habitacional FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-16 | 339 | m2 | 17706.7598 | 582.86 | 339 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 17706.76 | 582.86 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 4 Habitacional FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
PP-14703 | S2-Pp03 ELABORACIÓM ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 12 | u | 1743.2 | 60.22 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1743.2 | 60.22 | S2-Pp03 ELABORACIÓM ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1349 | 301101
PP-14704 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA A N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 12 | u | 855.18 | 32.57 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 855.18 | 32.57 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA A N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.48 | 042824
PP-14705 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA PREFABRICACIÓN DE BANCOS | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-26 | 2 | u | 281.2 | 11.44 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 281.2 | 11.44 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA PREFABRICACIÓN DE BANCOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 8 | 314211
PP-14706 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA BANCOS OX | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-25 | 37 | u | 1742.8 | 60.2 | 37 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1742.8 | 60.2 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA BANCOS OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4829 | 302102
ES-14708 | ES02-Atesado en cubierta en los ejes 10-19 entre A-D. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 240 | m2 | 9021.7002 | 344.72 | 188 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 7067 | 270.03 | ES02-Atesado en cubierta en los ejes 10-19 entre A-D. Snack Bar. | 78.33 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 240 | 128112
ES-14708 | ES02-Atesado en cubierta en los ejes 10-19 entre A-D. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 240 | m2 | 9021.7002 | 344.72 | 52 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1954.7 | 74.69 | ES02-Atesado en cubierta en los ejes 10-19 entre A-D. Snack Bar. | 21.67 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 240 | 128112
PP-14707 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BANCOS OX | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-26 | 37 | u | 2039.63 | 82.55 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 110.25 | 4.46 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BANCOS OX | 5.41 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.65 | 042524
PP-14707 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BANCOS OX | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-07-27 | 37 | u | 2039.63 | 82.55 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 882 | 35.7 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BANCOS OX | 43.24 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.65 | 042524
PP-14710 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA PAPELERAS | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-25 | 29 | u | 939.16 | 32.45 | 29 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 939.16 | 32.45 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA PAPELERAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0425 | 301101
PP-14711 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE PAPELERAS OX | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-07-27 | 29 | u | 1530.75 | 61.88 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 475.06 | 19.2 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE PAPELERAS OX | 31.03 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.54 | 042524
PP-14712 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE TAPAS PARA PAPELERAS OX | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-07-27 | 29 | u | 250.83 | 9.51 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 51.9 | 1.97 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE TAPAS PARA PAPELERAS OX | 20.69 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.8803 | 042824
PP-14713 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEÑALETICAS | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-25 | 52 | u | 813.11 | 28.08 | 52 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 813.11 | 28.08 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEÑALETICAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.112 | 301102
PP-14714 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEÑALETICA | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-07-27 | 52 | u | 2470.51 | 99.51 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 712.65 | 28.7 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEÑALETICA | 28.85 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.38 | 042824
PP-14714 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEÑALETICA | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-26 | 52 | u | 2470.51 | 99.51 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 427.59 | 17.22 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEÑALETICA | 17.31 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.38 | 042824
ES-14715 | EST-Es02 Retirar prepiso sin fraguar y reponer con nuevo material Zona B Ama de Llaves FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 24 | m2 | 829.01 | 33.41 | 24 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 829.01 | 33.41 | EST-Es02 Retirar prepiso sin fraguar y reponer con nuevo material Zona B Ama de Llaves FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.4 | 016321
ES-14716 | ES12-Unión pase en cuarto de equipos. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-30 | 1 | u | 507.92 | 25.22 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 507.92 | 25.22 | ES12-Unión pase en cuarto de equipos. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.1 | 041124
ES-14717 | EST-Es15 Recrecimiento en muros Cuarto equipo BW para cubierta | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 17.9 | m2 | 1675.98 | 54.59 | 17.9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1675.98 | 54.59 | EST-Es15 Recrecimiento en muros Cuarto equipo BW para cubierta | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 17.9 | 543103
ES-14720 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-29 | 96 | m2 | 5290.2998 | 213.03 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1377.68 | 55.48 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona A Habitacional N01. | 26.04 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 192 | 314111
PP-14721 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DE MENSULA SOBRE MURO EP | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 18 | u | 1886.58 | 65.18 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1886.58 | 65.18 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DE MENSULA SOBRE MURO EP | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.493 | 302102
PP-14723 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO PILASTRAS Y CERRAMENTO PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 51 | u | 510.15 | 17.62 | 51 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 510.15 | 17.62 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO PILASTRAS Y CERRAMENTO PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0425 | 301101
ES-14726 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Este-Show Cooking Zona C1 Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-19 | 22 | m2 | 1094.6899 | 38.15 | 22 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1094.69 | 38.15 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Este-Show Cooking Zona C1 Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22 | 131204
ES-14731 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 3 Habitacional Centro FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-18 | 120 | m2 | 5668.5898 | 184.5 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5668.59 | 184.5 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 3 Habitacional Centro FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 53 | 131251
ES-14734 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 4 Habitacional Centro FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-19 | 120 | m2 | 6011.1299 | 194.04 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 6011.13 | 194.04 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 4 Habitacional Centro FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 53 | 131251
PP-14738 | S2-Pp08 ELABORACIÓN DE PRETILES ZONA C(PRC-19,19A,20,21) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 4 | u | 76.51 | 2.65 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 76.51 | 2.65 | S2-Pp08 ELABORACIÓN DE PRETILES ZONA C(PRC-19,19A,20,21) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0302 | 302301
PP-14741 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES ZONA C (19,19A,20,21) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-26 | 4 | u | 542.78 | 22.09 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 542.78 | 22.09 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES ZONA C (19,19A,20,21) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.3 | 042524
ES-14742 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 2 Habitacional Centro FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-18 | 120 | m2 | 5069.79 | 163.26 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5069.79 | 163.26 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 2 Habitacional Centro FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 53 | 131251
ES-14743 | EST-Es08 Recrecimiento de columnas in situ CIB-03 en Salas Polivalentes por desplazamiento. FNC. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-18 | 1 | u | 602.54 | 23.19 | 1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 602.54 | 23.19 | EST-Es08 Recrecimiento de columnas in situ CIB-03 en Salas Polivalentes por desplazamiento. FNC. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4 | 311312
ES-14744 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en pasillo entre Zona C1 y C2 Habitacional N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 80 | m2 | 2965.6001 | 109.6 | 3.6 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 133.45 | 4.93 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en pasillo entre Zona C1 y C2 Habitacional N03 | 4.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 80 | 031121
ES-14744 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en pasillo entre Zona C1 y C2 Habitacional N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 80 | m2 | 2965.6001 | 109.6 | 60 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 2224.2 | 82.2 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en pasillo entre Zona C1 y C2 Habitacional N03 | 75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 80 | 031121
HI-14745 | HS-E.Principal Zona B Red Sobre Cubierta | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 960 | ml | 32667.5 | 1189.4399 | 624 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 21233.88 | 773.14 | HS-E.Principal Zona B Red Sobre Cubierta | 65 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 960 | 521117
HI-14745 | HS-E.Principal Zona B Red Sobre Cubierta | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 960 | ml | 32667.5 | 1189.4399 | 295 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 10038.45 | 365.5 | HS-E.Principal Zona B Red Sobre Cubierta | 30.73 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 960 | 521117
HI-14746 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-23 | 50 | u | 3855.1101 | 126.59 | 50 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3855.11 | 126.59 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-7 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 50 | 534108
HI-14747 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-23 | 50 | u | 3855.1101 | 126.59 | 50 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3855.11 | 126.59 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-6 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 50 | 534108
CU-14748 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-22 | 120 | ml | 303.6 | 16.8 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 303.6 | 16.8 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en la Cisterna | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 501116
CU-14749 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona de Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-22 | 45 | ml | 113.85 | 6.3 | 45 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 113.85 | 6.3 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona de Mantenimiento | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 45 | 501116
CU-14750 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Sala de Máquinas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-22 | 99 | ml | 250.47 | 13.86 | 99 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 250.47 | 13.86 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Sala de Máquinas | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 99 | 501116
CU-14751 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-22 | 78 | ml | 197.34 | 10.92 | 78 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 197.34 | 10.92 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Taquillas | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 78 | 501116
CU-14752 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-22 | 150 | ml | 379.5 | 21 | 150 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 379.5 | 21 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 150 | 501116
CU-14753 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 321 | ml | 812.13 | 44.94 | 321 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 812.13 | 44.94 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 321 | 501116
AC-14754 | S2 Zona C-1. FNC. Reparación de masilla en FT y tabiquería en habitación 15 nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 50 | m2 | 454.02 | 13.31 | 50 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 454.02 | 13.31 | S2 Zona C-1. FNC. Reparación de masilla en FT y tabiquería en habitación 15 nivel 02 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 28.15 | 509003
OX-14755 | OEX-Ox03 Saneamiento en aristas , juntas y bordes losas acuabar y columnas | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-17 | 48 | m2 | 827.49 | 25.83 | 48 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 827.49 | 25.83 | OEX-Ox03 Saneamiento en aristas , juntas y bordes losas acuabar y columnas | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 8 | 131251
ES-14756 | EST-Es15 Conformación de vanos en muro de fachada de Zona B Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 5 | u | 1825.6899 | 67.5 | 4 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1460.55 | 54 | EST-Es15 Conformación de vanos en muro de fachada de Zona B Salones Polivalentes | 80 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 56.2 | 541102
ES-14756 | EST-Es15 Conformación de vanos en muro de fachada de Zona B Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 5 | u | 1825.6899 | 67.5 | 1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 365.14 | 13.5 | EST-Es15 Conformación de vanos en muro de fachada de Zona B Salones Polivalentes | 20 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 56.2 | 541102
AC-14757 | S2 Zona C-1. FNC. Masilla en huecos de habitaciones en Nivel 01 y 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 101 | m2 | 1970.51 | 70.7 | 72.12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1407.06 | 50.48 | S2 Zona C-1. FNC. Masilla en huecos de habitaciones en Nivel 01 y 02 | 71.41 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 101 | 501409
AC-14757 | S2 Zona C-1. FNC. Masilla en huecos de habitaciones en Nivel 01 y 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 101 | m2 | 1970.51 | 70.7 | 28.88 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 563.45 | 20.22 | S2 Zona C-1. FNC. Masilla en huecos de habitaciones en Nivel 01 y 02 | 28.59 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 101 | 501409
AC-14758 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-25 | 360 | m2 | 1555.2 | 45 | 344 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1486.08 | 43 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | 95.56 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
AC-14759 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-20 | 360 | m2 | 1555.2 | 45 | 360 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1555.2 | 45 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
AC-14760 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 360 | m2 | 1555.2 | 45 | 240 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1036.8 | 30 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
ES-14765 | EST-Es02 Atesado en Cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 56.8 | m2 | 944.02 | 31.81 | 27.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 462.04 | 15.57 | EST-Es02 Atesado en Cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | 48.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 56.8 | 128112
ES-14765 | EST-Es02 Atesado en Cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 56.8 | m2 | 944.02 | 31.81 | 29 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 481.98 | 16.24 | EST-Es02 Atesado en Cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | 51.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 56.8 | 128112
ES-14766 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane y fino en cara interior de muros de bloques del pasillo entre Zona C1 y C2 N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 85 | m2 | 3254.6499 | 113.61 | 12.4 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 474.8 | 16.57 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane y fino en cara interior de muros de bloques del pasillo entre Zona C1 y C2 N03. | 14.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 85 | 131202
ES-14766 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane y fino en cara interior de muros de bloques del pasillo entre Zona C1 y C2 N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 85 | m2 | 3254.6499 | 113.61 | 38 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1455.02 | 50.79 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane y fino en cara interior de muros de bloques del pasillo entre Zona C1 y C2 N03. | 44.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 85 | 131202
ES-14767 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muro de bloques de pasillo entre Zona C1 y C2 N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 45 | ml | 1384.29 | 52.94 | 32 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 984.38 | 37.65 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muro de bloques de pasillo entre Zona C1 y C2 N03. | 71.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 311521
ES-14767 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muro de bloques de pasillo entre Zona C1 y C2 N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 45 | ml | 1384.29 | 52.94 | 2.4 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 73.83 | 2.82 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muro de bloques de pasillo entre Zona C1 y C2 N03. | 5.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 311521
AC-14768 | S2 Zona C-1 DI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 519 | m2 | 4458.21 | 129.75 | 220.57 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1894.7 | 55.14 | S2 Zona C-1 DI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | 42.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 519 | 509003
AC-14768 | S2 Zona C-1 DI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 519 | m2 | 4458.21 | 129.75 | 116.77 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1003.05 | 29.19 | S2 Zona C-1 DI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | 22.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 519 | 509003
AC-14770 | S2 Zona C-1 DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | Hab | 1419 | 41.28 | 13 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 307.45 | 8.94 | S2 Zona C-1 DI. Preparación del liston de madera decorativo de respaldo de cama | 21.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 51.6 | 509008
ES-14771 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muro de bloques de pasillo entre Zona C1 y C2 N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 45 | ml | 1384.29 | 52.94 | 31.5 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 969 | 37.06 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muro de bloques de pasillo entre Zona C1 y C2 N04. | 70 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 311521
ES-14773 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en pasillo entre Zona C1 y C2 Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 80 | m2 | 2965.6001 | 109.6 | 56 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 2075.92 | 76.72 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en pasillo entre Zona C1 y C2 Habitacional N04. | 70 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 80 | 031121
ES-14774 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane y fino en cara interior de muros de bloques del pasillo entre Zona C1 y C2 N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 85 | m2 | 3254.6499 | 113.61 | 50 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1914.5 | 66.83 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane y fino en cara interior de muros de bloques del pasillo entre Zona C1 y C2 N04. | 58.82 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 85 | 131202
AC-14776 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 453.58 | 24.88 | 43 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 433.42 | 23.77 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | 95.56 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 176.1 | 501116
AC-14777 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 453.58 | 24.88 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 453.58 | 24.88 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 176.1 | 501116
AC-14778 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 453.58 | 24.88 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 453.58 | 24.88 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 176.1 | 501116
ES-14786 | EST-Es15 Rectificar saneamiento de columnas y muro de escalera Zona B Lobby Bar FNC | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 73 | m2 | 2385.6499 | 76.45 | 73 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2385.65 | 76.45 | EST-Es15 Rectificar saneamiento de columnas y muro de escalera Zona B Lobby Bar FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 35 | 131251
AC-14785 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO HOJAS VERDES. BUFFET 1 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 46.53 | m2 | 2368.3301 | 71.42 | 41.99 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2137.25 | 64.45 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO HOJAS VERDES. BUFFET 1 Y 3 | 90.24 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 52.9 | 506006
AC-14787 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO FRENTE DE BARRAS. BUFFET 1 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-24 | 17.89 | m2 | 1059.21 | 31.86 | 1.3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 76.97 | 2.32 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO FRENTE DE BARRAS. BUFFET 1 Y 3 | 7.27 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 17.89 | 506003
AC-14787 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO FRENTE DE BARRAS. BUFFET 1 Y 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 17.89 | m2 | 1059.21 | 31.86 | 16.59 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 982.24 | 29.54 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO FRENTE DE BARRAS. BUFFET 1 Y 3 | 92.73 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 17.89 | 506003
AC-14788 | S2. EP. 09. EP. SUPLEMENTO ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN BARRA. BUFFET 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 4.38 | m2 | 235.18 | 7.06 | 3.18 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 170.75 | 5.13 | S2. EP. 09. EP. SUPLEMENTO ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN BARRA. BUFFET 3 | 72.6 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 4.38 | 506003
AC-14788 | S2. EP. 09. EP. SUPLEMENTO ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN BARRA. BUFFET 3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 4.38 | m2 | 235.18 | 7.06 | 1.2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 64.43 | 1.93 | S2. EP. 09. EP. SUPLEMENTO ENCHAPE AZULEJO BLANCO EN BARRA. BUFFET 3 | 27.4 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 4.38 | 506003
AC-14789 | S2. EP. 39. CA. SELECCIÓN, CORTE INGLETE Y COLOCACION DE JAMBAS DE ALUMINIO. CLUB TOLLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-06-28 | 83.1 | ml | 351.51 | 9.97 | 83.1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 351.51 | 9.97 | S2. EP. 39. CA. SELECCIÓN, CORTE INGLETE Y COLOCACION DE JAMBAS DE ALUMINIO. CLUB TOLLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 83.1 | 502701
HI-14790 | HS-EP-COLOCACION Y DISTRIBUCION DE MONOLITOS EN CUBIERTA ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 285 | u | 3700.95 | 132.82 | 285 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3700.95 | 132.82 | HS-EP-COLOCACION Y DISTRIBUCION DE MONOLITOS EN CUBIERTA ZONA D | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 285 | 534108
HI-14791 | HS-EP-COLOCACION Y DISTRIBUCION DE MONOLITOS EN CUBIERTA ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 245 | u | 3203.46 | 115.57 | 245 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3203.46 | 115.57 | HS-EP-COLOCACION Y DISTRIBUCION DE MONOLITOS EN CUBIERTA ZONA B | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 245 | 534108
HI-14792 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Atargeas en Panaderia, Sancocho, Camara Frias y Cocina | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 27 | u | 3591.5801 | 151.31 | 27 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3591.58 | 151.31 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Atargeas en Panaderia, Sancocho, Camara Frias y Cocina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 27 | 520111
HI-14793 | HS-E.Principal Rectificacion de Insulacion y remateria Agua Helada y Agua Caliente en Cocina Principal y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 150 | m | 2549.72 | 84.76 | 150 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2549.72 | 84.76 | HS-E.Principal Rectificacion de Insulacion y remateria Agua Helada y Agua Caliente en Cocina Principal y Cocina de Apoyo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 150 | 533103
HI-14794 | HS-E.Principal Trabajos Sobre Falso en Zona D Nivel 00 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 36 | ml | 1186.75 | 47.64 | 36 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1186.75 | 47.64 | HS-E.Principal Trabajos Sobre Falso en Zona D Nivel 00 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520102
HI-14795 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal colocacion de valvulas en redes sobre Falso Techo | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 54 | u | 5511.0098 | 193.58 | 54 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5511.01 | 193.58 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal colocacion de valvulas en redes sobre Falso Techo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 54 | 522101
HI-14796 | HS-E.Principal Zona C Salida Sanitaria al registro conexion de Red Hidraulica y Bypass | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 44 | ml | 2023.1 | 79.96 | 44 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2023.1 | 79.96 | HS-E.Principal Zona C Salida Sanitaria al registro conexion de Red Hidraulica y Bypass | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 44 | 520100
CU-14797 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings sobre el pretil en Cisterna y Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-22 | 12 | ml | 71.64 | 2.4 | 12 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 71.64 | 2.4 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings sobre el pretil en Cisterna y Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 12 | 542107
AC-14803 | S2 BW-06 DI. Pintura EPMC en Falso techo de baños de BW-06 (1 mano) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-25 | 315 | m2 | 1203.3 | 34.65 | 283.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1082.97 | 31.19 | S2 BW-06 DI. Pintura EPMC en Falso techo de baños de BW-06 (1 mano) | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 315 | 501302
AC-14804 | S2 BW-05 DI. Pintura EPMC en falso techo de baños de BW-05 (1 mano) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 315 | m2 | 1203.3 | 34.65 | 283.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1082.97 | 31.19 | S2 BW-05 DI. Pintura EPMC en falso techo de baños de BW-05 (1 mano) | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 315 | 501302
AC-14809 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 273.6 | ml | 692.21 | 38.3 | 60.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 153.82 | 8.51 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | 22.22 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 273.6 | 501116
AC-14807 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-20 | 273.6 | ml | 692.21 | 38.3 | 12.16 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 30.76 | 1.7 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | 4.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 273.6 | 501116
AC-14808 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 273.6 | ml | 692.21 | 38.3 | 273.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 692.21 | 38.3 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 273.6 | 501116
AC-14807 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-25 | 273.6 | ml | 692.21 | 38.3 | 261.44 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 661.45 | 36.6 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | 95.56 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 273.6 | 501116
AC-14809 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 273.6 | ml | 692.21 | 38.3 | 182.4 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 461.47 | 25.53 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 273.6 | 501116
AC-14806 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-25 | 273.6 | ml | 692.21 | 38.3 | 261.44 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 661.45 | 36.6 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | 95.56 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 273.6 | 501116
ES-14814 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera 1 en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 7 | m2 | 1039.05 | 39.59 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1039.05 | 39.59 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera 1 en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7 | 311621
ES-14817 | EST-Es15 Saneamiento de pasillo Habitacional Zona C2 Centro Nivel 01 (columnas, vigas, aristas, borde de muro, goteros) FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-23 | 41 | ml | 1662.6801 | 48.44 | 41 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1662.68 | 48.44 | EST-Es15 Saneamiento de pasillo Habitacional Zona C2 Centro Nivel 01 (columnas, vigas, aristas, borde de muro, goteros) FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 19 | 131202
ES-14815 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera 2 en Zona B Sala Polivalente. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 7 | m2 | 1039.05 | 39.59 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1039.05 | 39.59 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera 2 en Zona B Sala Polivalente. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7 | 311621
AC-14816 | S2 EPC-1 PY N00 Tabique Bajo Escalera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 21.5 | m2 | 544.81 | 20.21 | 21.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 544.81 | 20.21 | S2 EPC-1 PY N00 Tabique Bajo Escalera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43 | 501208
ES-14819 | EST-Es15 Saneamiento de pasillo Habitacional Zona C2 Centro Nivel 03 (columnas, vigas, aristas, borde de muro, goteros) FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 41 | ml | 1662.6801 | 48.44 | 41 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1662.68 | 48.44 | EST-Es15 Saneamiento de pasillo Habitacional Zona C2 Centro Nivel 03 (columnas, vigas, aristas, borde de muro, goteros) FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 19 | 131202
AC-14820 | S2 EPC-2 PY N01 Diferencia Cambio Perfilería Respaldo de Cama | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 23.58 | m2 | 173.08 | 6.13 | 23.58 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 173.08 | 6.13 | S2 EPC-2 PY N01 Diferencia Cambio Perfilería Respaldo de Cama | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.58 | 501202
AC-14821 | S2 EPC-1 PY N03 Diferencia Cambio Perfilería Respaldo de Cama | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 58.95 | m2 | 432.69 | 15.33 | 58.95 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 432.69 | 15.33 | S2 EPC-1 PY N03 Diferencia Cambio Perfilería Respaldo de Cama | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 58.95 | 501202
AC-14826 | S2. EC. 33. EP. PINTURA ANTIPOLVO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-07-27 | 99.81 | m2 | 416.21 | 11.98 | 15.11 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 63.01 | 1.81 | S2. EC. 33. EP. PINTURA ANTIPOLVO. RANCHON PLAYA | 15.14 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 99.81 | 501315
AC-14828 | S2-EPB2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 247.6 | m2 | 5538.8101 | 185.7 | 61.9 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1384.7 | 46.42 | S2-EPB2-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 247.6 | 500103
AC-14829 | S2-EPB2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 98.8 | m2 | 2210.1599 | 74.1 | 24.7 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 552.54 | 18.52 | S2-EPB2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 98.8 | 500103
AC-14838 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillos para aplicación de Monocapa en Fachada Zona C1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 213.23 | ml | 1646.14 | 63.97 | 160.06 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1235.67 | 48.02 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillos para aplicación de Monocapa en Fachada Zona C1. | 75.06 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 213.23 | 501514
AC-14839 | S2-EPC1-RF.Aplicación de Monocapa en Fachada Zona C1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 292.27 | m2 | 8367.6904 | 268.89 | 278.28 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 7967.16 | 256.02 | S2-EPC1-RF.Aplicación de Monocapa en Fachada Zona C1. | 95.21 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 292.27 | 501502
AC-14847 | S2. EP. 08. EP. REJUNTADO ANTIACIDO. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 93.98 | m2 | 1252.25 | 37.58 | 63.66 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 848.25 | 25.46 | S2. EP. 08. EP. REJUNTADO ANTIACIDO. AMA DE LLAVES | 67.74 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 23.49 | 506015
AC-14848 | S2. EP. 07. EP. REJUNTADO ANTIACIDO. COCINA APOYO | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-27 | 246.92 | m2 | 3289.76 | 98.74 | 103.64 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1380.81 | 41.44 | S2. EP. 07. EP. REJUNTADO ANTIACIDO. COCINA APOYO | 41.97 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 61.71 | 506015
AC-14848 | S2. EP. 07. EP. REJUNTADO ANTIACIDO. COCINA APOYO | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-29 | 246.92 | m2 | 3289.76 | 98.74 | 56.42 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 751.69 | 22.56 | S2. EP. 07. EP. REJUNTADO ANTIACIDO. COCINA APOYO | 22.85 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 61.71 | 506015
AC-14849 | FNC-S2-BW3- N00 02. PY. Corte y colocación de placas de cement board en balconeras. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 55 | u | 825 | 31.17 | 55 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 825 | 31.17 | FNC-S2-BW3- N00 02. PY. Corte y colocación de placas de cement board en balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 45.8333 | 501208
AC-14850 | S2. EC. 32. EP. REJUNTADO ANTIACIDO. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-29 | 136.56 | m2 | 1819.47 | 54.61 | 117.81 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1569.65 | 47.11 | S2. EC. 32. EP. REJUNTADO ANTIACIDO. SNACK BAR | 86.27 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 34.13 | 506015
AC-14851 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-29 | 61.95 | m2 | 2529.26 | 75.95 | 8.19 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 334.38 | 10.04 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. AMA DE LLAVES | 13.22 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 61.95 | 506001
AC-14851 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-26 | 61.95 | m2 | 2529.26 | 75.95 | 48.75 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1990.34 | 59.77 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. AMA DE LLAVES | 78.69 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 61.95 | 506001
AC-14852 | S2. EP. 08. EP. PINTURA ANTIPOLVO. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-27 | 814.06 | m2 | 3587.6201 | 103.24 | 316 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1392.63 | 40.08 | S2. EP. 08. EP. PINTURA ANTIPOLVO. AMA DE LLAVES | 38.82 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 860.34 | 501315
AC-14853 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 418.8 | m2 | 3073.99 | 108.89 | 79.46 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 583.24 | 20.66 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 18.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501202
AC-14853 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 418.8 | m2 | 3073.99 | 108.89 | 339.34 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2490.75 | 88.23 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 81.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501202
AC-14854 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 32.73 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 240.24 | 8.51 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Patinejos | 83.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-14854 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 6.27 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 46.02 | 1.63 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería de cierre de Patinejos | 16.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-14855 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillos en aleros y bordes de losa Fachada Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 525.94 | ml | 4060.26 | 157.78 | 162.04 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1250.95 | 48.61 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillos en aleros y bordes de losa Fachada Zona C1 | 30.81 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 525.94 | 501514
AC-14856 | S2-EPC1-RF.Aplicación de masilla en aleros y bordes de losa Fachada Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 77.08 | m2 | 847.88 | 24.67 | 24.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 267.3 | 7.78 | S2-EPC1-RF.Aplicación de masilla en aleros y bordes de losa Fachada Zona C1 | 31.53 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 77.08 | 509001
ES-14857 | EST-Es07 Construcción de tacón de acera de PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-26 | 17.1 | ml | 1427.77 | 54.33 | 17.1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1427.77 | 54.33 | EST-Es07 Construcción de tacón de acera de PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.4 | 041424
CU-14858 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cuarto de Equipos 1 Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 45 | ml | 113.85 | 6.3 | 45 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 113.85 | 6.3 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cuarto de Equipos 1 Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 45 | 501116
CU-14859 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cuarto de Equipos 2 Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 54 | ml | 136.62 | 7.56 | 54 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 136.62 | 7.56 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cuarto de Equipos 2 Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 54 | 501116
ES-14860 | EST-Es10 Trasdosado en muros BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 100.24 | m2 | 1773.25 | 60.14 | 100.24 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1773.25 | 60.14 | EST-Es10 Trasdosado en muros BW 3 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 100.24 | 501209
AC-14861 | S2-EPC1-RF.Aplicación de basecoat en aleros y bordes de losa Fachada Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 77.08 | m2 | 1510 | 43.94 | 24.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 476.04 | 13.85 | S2-EPC1-RF.Aplicación de basecoat en aleros y bordes de losa Fachada Zona C1 | 31.53 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 77.08 | 509001
CU-14862 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings sobre la Cubierta de Renta de Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-06-22 | 24 | ml | 143.28 | 4.8 | 24 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 143.28 | 4.8 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings sobre la Cubierta de Renta de Motos | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 24 | 542104
ES-14863 | ES14-Adactación de Columnas. Gazebo de Bodas. | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-06-24 | 6 | u | 499.2 | 21.24 | 6 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 499.2 | 21.24 | ES14-Adactación de Columnas. Gazebo de Bodas. | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 6 | 051231
HI-14864 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA Y PLUVIAL CAMARERA | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 35 | ml | 536.2 | 20.44 | 35 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 536.2 | 20.44 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA Y PLUVIAL CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 35 | 520102
HI-14865 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 24 | u | 630.24 | 24.02 | 6 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 157.56 | 6.01 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C2 | 25 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 24 | 523106
HI-14865 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 24 | u | 630.24 | 24.02 | 18 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 472.68 | 18.01 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C2 | 75 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 24 | 523106
HI-14866 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-22 | 85 | u | 1492.75 | 56.9 | 85 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1492.75 | 56.9 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 85 | 522100
HI-14867 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO HAB C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 16 | u | 249.76 | 9.52 | 16 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 249.76 | 9.52 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO HAB C1 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 16 | 522100
HI-14869 | HS-EP-ALIMENTACION AGUA HELADA,ATA Y AC HASTA CUBIERTA HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 150 | ml | 4846.7598 | 175.75 | 150 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4846.76 | 175.75 | HS-EP-ALIMENTACION AGUA HELADA,ATA Y AC HASTA CUBIERTA HABITACIONAL C1 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 150 | 521119
AC-14870 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 68.79 | m2 | 504.92 | 17.89 | 68.79 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 504.92 | 17.89 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501202
AC-14871 | S2-BW-RF.Colocación de junquillos en goteros de aleros Fachada BW-3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 188.05 | ml | 1451.75 | 56.42 | 188.05 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1451.75 | 56.42 | S2-BW-RF.Colocación de junquillos en goteros de aleros Fachada BW-3 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 188.05 | 501514
AC-14873 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 3.91 | m2 | 70.38 | 2.66 | 3.91 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 70.38 | 2.66 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.91 | 501208
AC-14875 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 1.57 | m2 | 28.26 | 1.07 | 1.57 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 28.26 | 1.07 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.57 | 501208
AC-14876 | S2 EPC-1 PY N03 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 2 | m2 | 52.48 | 2 | 2 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 52.48 | 2 | S2 EPC-1 PY N03 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 2 | 501112
AC-14877 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 68.79 | m2 | 504.92 | 17.89 | 65.79 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 482.9 | 17.11 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en Camareras | 95.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501202
AC-14877 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 68.79 | m2 | 504.92 | 17.89 | 3 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 22.02 | 0.78 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en Camareras | 4.36 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501202
AC-14878 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería cierre en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 10.51 | m2 | 77.14 | 2.73 | 10.51 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 77.14 | 2.73 | S2-EPC-1 PY N04 Perfilería cierre en Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.51 | 501202
AC-14879 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 3.91 | m2 | 70.38 | 2.66 | 3.91 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 70.38 | 2.66 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.91 | 501208
AC-14880 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 36.15 | m2 | 733.85 | 27.11 | 32.15 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 652.65 | 24.11 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | 88.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 72.3 | 501208
AC-14881 | S2-BW-RF.Aplicación de basecoat en goteros de aleros Fachada BW-3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 31.77 | m2 | 622.37 | 18.11 | 31.77 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 622.37 | 18.11 | S2-BW-RF.Aplicación de basecoat en goteros de aleros Fachada BW-3 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 31.77 | 509001
AC-14882 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 1.57 | m2 | 28.26 | 1.07 | 1.57 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 28.26 | 1.07 | S2-EPC-1 PY N04 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.57 | 501208
AC-14883 | S2 EPC-1 PY N04 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 2 | m2 | 52.48 | 2 | 2 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 52.48 | 2 | S2 EPC-1 PY N04 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 2 | 501112
OX-14884 | OEX-Ox03 Limpieza desbaste y refundición en nichos y perimetro vaso derecho Piscina Principal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 809 | m2 | 3795.54 | 123.02 | 809 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3795.54 | 123.02 | OEX-Ox03 Limpieza desbaste y refundición en nichos y perimetro vaso derecho Piscina Principal | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 48 | 143116
AC-14887 | S2-EPC-2 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-24 | 198.09 | m2 | 2273.8701 | 78.95 | 198.09 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2273.87 | 78.95 | S2-EPC-2 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 198.09 | 501201
AC-14888 | S2-EPC-2 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 324 | m2 | 2387.8799 | 84.24 | 222 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1636.14 | 57.72 | S2-EPC-2 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 68.52 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 324 | 501114
AC-14888 | S2-EPC-2 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 324 | m2 | 2387.8799 | 84.24 | 102 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 751.74 | 26.52 | S2-EPC-2 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 31.48 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 324 | 501114
AC-14889 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 5.15 | m2 | 92.7 | 3.5 | 5.15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 92.7 | 3.5 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.15 | 501208
AC-14890 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 31.2 | m2 | 561.6 | 21.22 | 31.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 561.6 | 21.22 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.2 | 501208
AC-14891 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 116.58 | m2 | 855.7 | 30.31 | 116.58 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 855.7 | 30.31 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 116.58 | 501202
AC-14892 | S2-EPC-2 PY N02 Cement Board y Aislamiento en Cierre de Habitaciones, Interior de Patinejos y Cierre de patinejos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 110.92 | m2 | 2251.6799 | 83.19 | 110.92 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2251.68 | 83.19 | S2-EPC-2 PY N02 Cement Board y Aislamiento en Cierre de Habitaciones, Interior de Patinejos y Cierre de patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 221.84 | 501208
AC-14894 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 33.49 | m2 | 602.82 | 22.77 | 33.49 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 602.82 | 22.77 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.49 | 501208
AC-14895 | S2 EPC-2 PY N01 Cierre con pasta agarre y Cement Board. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 22.42 | m2 | 503.78 | 18.16 | 22.42 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 503.78 | 18.16 | S2 EPC-2 PY N01 Cierre con pasta agarre y Cement Board. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 44.84 | 501208
AC-14896 | S2 EPC-2 PY N01 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 6 | m2 | 182.11 | 6.72 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 182.11 | 6.72 | S2 EPC-2 PY N01 Tape de mezcladoras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.6 | 501205
AC-14897 | S2-EPC-2 PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 47.16 | m2 | 346.15 | 12.26 | 47.16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 346.15 | 12.26 | S2-EPC-2 PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.16 | 501202
AC-14898 | S2 EPC-2 PY N02 Cierre con pasta agarre y Cement Board. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-24 | 22.42 | m2 | 503.78 | 18.16 | 22.42 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 503.78 | 18.16 | S2 EPC-2 PY N02 Cierre con pasta agarre y Cement Board. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 44.84 | 501208
AC-14899 | S2 EPC-2 PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-22 | 75 | m2 | 215.2 | 8 | 75 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 215.2 | 8 | S2 EPC-2 PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 10 | 047011
AC-14900 | S2 EPC-1 PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 32.14 | 1.09 | S2 EPC-1 PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
ES-14901 | EST-Es15 Saneamiento interior de caja de escalera 0927 incluye descansos Zona C1 (6 niveles) FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 360 | m2 | 11609.3604 | 364.11 | 324 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 10448.42 | 327.7 | EST-Es15 Saneamiento interior de caja de escalera 0927 incluye descansos Zona C1 (6 niveles) FNC | 90 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 270 | 131202
ES-14902 | EST-Es02 Limpieza de cubierta para impermeable Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 1 | u | 432.12 | 14.56 | 1 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 432.12 | 14.56 | EST-Es02 Limpieza de cubierta para impermeable Zona C1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26 | 128112
ES-14903 | EST-Es02 Prepiso en baños 1005 y 1006 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-23 | 7 | m2 | 190.89 | 6.51 | 7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 190.89 | 6.51 | EST-Es02 Prepiso en baños 1005 y 1006 Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7 | 143116
ES-14905 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para los trabajos de albañilería en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-23 | 4 | m3 | 443.92 | 16.4 | 4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 443.92 | 16.4 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para los trabajos de albañilería en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 031161
ES-14906 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Zona B | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-23 | 80 | m2 | 839.2 | 33.6 | 80 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 839.2 | 33.6 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Zona B | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 80 | 316331
AC-14907 | S2-BW03-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 54.34 | m2 | 1215.59 | 40.76 | 52 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1163.24 | 39 | S2-BW03-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 95.69 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 54.34 | 500103
AC-14908 | S2-BW03-N01-02-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 93.8 | m2 | 1244.24 | 37.98 | 80 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1061.19 | 32.39 | S2-BW03-N01-02-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | 85.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 93.8 | 500103
AC-14909 | S2-BW03-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 100 | Enchape - Jose Peña Martinez | 4094.93 | 122.97 | S2-BW03-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 84.2 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
OX-14912 | OEX-Ox03 Excavación manual perfilado y sello en ducha Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 12 | m2 | 602.5 | 36.21 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 602.5 | 36.21 | OEX-Ox03 Excavación manual perfilado y sello en ducha Piscina Ppal | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 5 | 012121
AC-14910 | S2-BW03-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 103 | Enchape - Jose Peña Martinez | 4224.12 | 126.86 | S2-BW03-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 92.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-14911 | S2-BW03-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 103 | Enchape - Jose Peña Martinez | 4224.12 | 126.86 | S2-BW03-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | 92.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
OX-14914 | OEX-Ox03 Construcción de nichos de ducha Piscina Principal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 8 | m2 | 874.81 | 33.08 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 874.81 | 33.08 | OEX-Ox03 Construcción de nichos de ducha Piscina Principal | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 8 | 311912
ES-14913 | EST-Es12 Elaboración de mortero para la trabajos de albañilería en Zona C2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 2.5 | m2 | 277.45 | 10.25 | 2.5 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 277.45 | 10.25 | EST-Es12 Elaboración de mortero para la trabajos de albañilería en Zona C2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 031161
ES-14916 | EST-Es12 Acarreo de materiales (bloques y áridos) para trabajos de albañilería. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 9 | m3 | 654.48 | 41.58 | 9 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 654.48 | 41.58 | EST-Es12 Acarreo de materiales (bloques y áridos) para trabajos de albañilería. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9 | 016321
AC-14917 | S2-EPC1-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 79 | m2 | 3908.9299 | 131.65 | 79 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3908.93 | 131.65 | S2-EPC1-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 79 | 500103
HI-14918 | HS-BW-INSULACION PATINEJO BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-23 | 30 | u | 2282.3401 | 75.05 | 30 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2282.34 | 75.05 | HS-BW-INSULACION PATINEJO BW-7 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 30 | 534108
HI-14919 | HS-BW-INSULACION PATINEJO BW-6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-23 | 30 | u | 2282.3401 | 75.05 | 30 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2282.34 | 75.05 | HS-BW-INSULACION PATINEJO BW-6 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 30 | 534108
HI-14920 | HS-EC-INSULACION RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-23 | 18 | u | 425.34 | 13.99 | 18 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 425.34 | 13.99 | HS-EC-INSULACION RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 18 | 534108
OX-14922 | OEX-Ox03 Muros de bloques macizados, cerramento , salpicado y resano, en ducha piscina Principal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 12.56 | m2 | 2422.8501 | 88.69 | 12.56 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2422.85 | 88.69 | OEX-Ox03 Muros de bloques macizados, cerramento , salpicado y resano, en ducha piscina Principal | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12.56 | 031161
PP-14921 | S2-ELABORACIÓN ACERO ESTIRADO DE ALAMBRÓN | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 1 | u | 1679.88 | 58.03 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1679.88 | 58.03 | S2-ELABORACIÓN ACERO ESTIRADO DE ALAMBRÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4885 | 301101
HI-14925 | HS-EC-RECTIFICACION TUBERIAS RBL SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-23 | 1 | m3 | 2795.6399 | 114.83 | 1 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2795.64 | 114.83 | HS-EC-RECTIFICACION TUBERIAS RBL SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 1 | 040102
PP-14923 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 44 | u | 1005.48 | 34.72 | 44 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1005.48 | 34.72 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.106 | 301101
PP-14924 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 44 | u | 1050.5 | 42.46 | 41 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 978.88 | 39.56 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS Y VIGUETAS PERGOLAS | 93.18 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.11 | 042524
PP-14928 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA B N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 198 | u | 9391.9004 | 324.45 | 198 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 9391.9 | 324.45 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA B N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.07286 | 301101
HI-14926 | HS-EC-RECTIFICACION ALIMENTACION ATA TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-23 | 78 | ml | 1117.26 | 47.3 | 78 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1117.26 | 47.3 | HS-EC-RECTIFICACION ALIMENTACION ATA TEATRO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 78 | 521100
ES-14927 | EST-Es18 Barandas de protección para trabajos impermeable en aleros cubierte BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 63 | ml | 561.96 | 15.75 | 63 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 561.96 | 15.75 | EST-Es18 Barandas de protección para trabajos impermeable en aleros cubierte BW 3 | 100 | MORERA, Carlos | m | 63 | 541104
PP-14930 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIB 01 ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 3 | u | 235.55 | 8.14 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 235.55 | 8.14 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIB 01 ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0345 | 301102
HI-14931 | HS-E.Principal Zona B Rectificacion y Corrimientos de salidas Sanitarias e Hidraulicas en Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 55 | ml | 4162.4502 | 170.28 | 55 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4162.45 | 170.28 | HS-E.Principal Zona B Rectificacion y Corrimientos de salidas Sanitarias e Hidraulicas en Cocina de Apoyo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 55 | 520100
PP-14932 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CIB-01 ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 3 | u | 183.28 | 7.42 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 183.28 | 7.42 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CIB-01 ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.35 | 042824
HI-14934 | HS-E.Principal Empotramiento Sanitario en Area de Mesa Caliente Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 43 | ml | 3074.3101 | 130.92 | 43 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3074.31 | 130.92 | HS-E.Principal Empotramiento Sanitario en Area de Mesa Caliente Buffet | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 43 | 520100
PP-14933 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA INSITU ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 400 | u | 385.19 | 13.31 | 400 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 385.19 | 13.31 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA INSITU ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.853 | 302402
HI-14935 | HS-Red Exterior Sanitaria Conexion sanitaria Garita de Servicio a Registro frente a la Parada | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-06-25 | 25 | ml | 2107.2 | 83.86 | 25 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2107.2 | 83.86 | HS-Red Exterior Sanitaria Conexion sanitaria Garita de Servicio a Registro frente a la Parada | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 25 | 520100
EL-14936 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C-1 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 15 | Hab | 1339.2 | 60.48 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1339.2 | 60.48 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C-1 OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 540 | 510102
OX-14937 | OEX-Ox04 Perfilado,preparación,tacon, muro c/cerramento y terminación jardineras 5-4(2u)-6-7-8-9 Pisc. Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 98.2 | ml | 9179.6904 | 368.96 | 58.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5431.16 | 218.3 | OEX-Ox04 Perfilado,preparación,tacon, muro c/cerramento y terminación jardineras 5-4(2u)-6-7-8-9 Pisc. Ppal | 59.16 | MORERA, Carlos | m2 | 98.2 | 018111
OX-14937 | OEX-Ox04 Perfilado,preparación,tacon, muro c/cerramento y terminación jardineras 5-4(2u)-6-7-8-9 Pisc. Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 98.2 | ml | 9179.6904 | 368.96 | 13 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1215.23 | 48.84 | OEX-Ox04 Perfilado,preparación,tacon, muro c/cerramento y terminación jardineras 5-4(2u)-6-7-8-9 Pisc. Ppal | 13.24 | MORERA, Carlos | m2 | 98.2 | 018111
CU-14938 | CU04-Flashing en cubierta FAT. Renta Motos. | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-06-23 | 39 | ml | 232.83 | 7.8 | 39 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 232.83 | 7.8 | CU04-Flashing en cubierta FAT. Renta Motos. | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 39 | 542104
ES-14939 | EST-Es15 Andamios para trabajos en muros de escalera 2 Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 64 | m2 | 671.36 | 26.88 | 38 | Andamio - Andamios | 398.62 | 15.96 | EST-Es15 Andamios para trabajos en muros de escalera 2 Zona C1 | 59.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 64 | 316331
OX-14941 | OEX-Ox03 Completamiento de muros, cierre de reboso y orchavas y prepiso en reboso Vaso Acuabar Pisc . Ppal. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 109 | ml | 5450.23 | 198.1 | 109 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5450.23 | 198.1 | OEX-Ox03 Completamiento de muros, cierre de reboso y orchavas y prepiso en reboso Vaso Acuabar Pisc . Ppal. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 109 | 143112
ES-14940 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería en muro de patio de servicio Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-23 | 60 | m2 | 629.4 | 25.2 | 60 | Andamio - Andamios | 629.4 | 25.2 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería en muro de patio de servicio Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 60 | 316331
ES-14942 | EST-Es02 Demolición y fundición de prepiso en Zona B Lobby Bar. FNC | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-23 | 60 | m2 | 1944.6 | 72.6 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1944.6 | 72.6 | EST-Es02 Demolición y fundición de prepiso en Zona B Lobby Bar. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 140112
ES-14943 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona D Almacenes (pasillo 1009 y 1011)) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-23 | 84 | m2 | 947.52 | 34.44 | 47 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 530.16 | 19.27 | EST-Es06 Mortero autonivelante para terminación de losa de cimentación Zona D Almacenes (pasillo 1009 y 1011)) | 55.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 84 | 143132
ES-14944 | ES12-Reforzamiento en muro de bloque en baños minusválidos. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-30 | 1 | u | 347.77 | 15.51 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 347.77 | 15.51 | ES12-Reforzamiento en muro de bloque en baños minusválidos. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.35 | 043726
ES-14945 | ES07-Excavación en cimentación. Bala de Gas 1. | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-06-24 | 1.8 | m3 | 409.43 | 20.96 | 1.8 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 409.43 | 20.96 | ES07-Excavación en cimentación. Bala de Gas 1. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.8 | 012135
HI-14946 | HS-BW-PUESTA EN MARCHA BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-24 | 245 | u | 4215.3999 | 157.18 | 245 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4215.4 | 157.18 | HS-BW-PUESTA EN MARCHA BW-7 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 245 | 523114
HI-14949 | HS-EC-PUESTA EN MARCHA RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-24 | 9 | ml | 548.01 | 22.19 | 9 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 548.01 | 22.19 | HS-EC-PUESTA EN MARCHA RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 9 | 521121
ES-14947 | ES12-Conformación de vanos por el exterior. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 24 | ml | 613.44 | 19.2 | 24 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 613.44 | 19.2 | ES12-Conformación de vanos por el exterior. Garita Principal. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 24 | 541102
EL-14948 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS ZOANA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS ZOANA C OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
ES-14950 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Este de Zona C1 Nivel 0 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 17 | m2 | 528.26 | 16.43 | 17 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 528.26 | 16.43 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Este de Zona C1 Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4 | 131251
HI-14951 | HS-EC-PUESTA EN MARCHA CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-06-24 | 3 | u | 1611.85 | 56.12 | 3 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1611.85 | 56.12 | HS-EC-PUESTA EN MARCHA CLUB DEPORTIVO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 3 | 523100
HI-14952 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) CUBIERTA ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 450 | m | 5364 | 176.4 | 450 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5364 | 176.4 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) CUBIERTA ZONA D | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 450 | 533103
HI-14953 | HS-BW-TRABAJOS VARIOS TALLER (PREMSAMBLAJE DE VALVULAS) BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-24 | 85 | u | 1508.55 | 57.5 | 85 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1508.55 | 57.5 | HS-BW-TRABAJOS VARIOS TALLER (PREMSAMBLAJE DE VALVULAS) BW-5 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 85 | 522100
HI-14954 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) CUBIERTA BW-3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-24 | 450 | ml | 5364 | 176.4 | 450 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5364 | 176.4 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) CUBIERTA BW-3 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 450 | 533103
ME-14955 | Presamblaje de Conductos de Persystem Salida a Cubierta Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 176 | m2 | 6286.7202 | 176.18 | 176 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 6286.72 | 176.18 | Presamblaje de Conductos de Persystem Salida a Cubierta Buffet 1 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 176 | 530101
AC-14957 | S2-EPC1-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 13 | m2 | 290.81 | 9.75 | 13 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 290.81 | 9.75 | S2-EPC1-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 13 | 500103
ME-14956 | Presamblaje de Conductos de Persystem en salida a cubierta de buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 154 | m2 | 5500.8799 | 154.15 | 154 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5500.88 | 154.15 | Presamblaje de Conductos de Persystem en salida a cubierta de buffet 2 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 154 | 530101
AC-14958 | S2-EPC2-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-23 | 13 | m2 | 290.81 | 9.75 | 13 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 290.81 | 9.75 | S2-EPC2-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 13 | 500103
AC-14959 | S2-BW07-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-23 | 13 | m2 | 290.81 | 9.75 | 13 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 290.81 | 9.75 | S2-BW07-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 13 | 500103
AC-14960 | S2-BW06-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-23 | 13 | m2 | 290.81 | 9.75 | 13 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 290.81 | 9.75 | S2-BW06-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 13 | 500103
ME-14961 | Presamblaje de Conductos de Persystem de Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 108 | m2 | 3857.76 | 108.11 | 108 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3857.76 | 108.11 | Presamblaje de Conductos de Persystem de Salones Polivalentes | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 108 | 530101
AC-14962 | S2-BW05-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-23 | 13 | m2 | 290.81 | 9.75 | 13 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 290.81 | 9.75 | S2-BW05-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 13 | 500103
ME-14963 | Presamblaje de Conductos de Persystem para Dampers y Compuertas de Ranchon Playa | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 45 | m2 | 1607.4 | 45.04 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1607.4 | 45.04 | Presamblaje de Conductos de Persystem para Dampers y Compuertas de Ranchon Playa | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 45 | 530101
ES-14964 | ES05-Colocación de bloques y muerto en cimentación. Gazebo de Bodas | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-06-24 | 16 | u | 1928.47 | 72.62 | 16 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1928.47 | 72.62 | ES05-Colocación de bloques y muerto en cimentación. Gazebo de Bodas | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10.6 | 031161
AC-14965 | S2-EPC1-RF. FNC Estructura. Perfilería y Cement Board en Falsas Vigas y Goteros fachada C1 elevación A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 165.28 | m2 | 4143.5698 | 146.28 | 165.28 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4143.57 | 146.28 | S2-EPC1-RF. FNC Estructura. Perfilería y Cement Board en Falsas Vigas y Goteros fachada C1 elevación A | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 165.28 | 501201
ES-14966 | ES05-Colocación de bloques y muerto en cimentación. Club Infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-06-24 | 26 | u | 3651.0801 | 137.34 | 10 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1404.26 | 52.82 | ES05-Colocación de bloques y muerto en cimentación. Club Infantil | 38.46 | PEREZ, Juan Jose | u | 26 | 051121
AC-14967 | S2_EP_09_EP_Uso de Andamio para enchape de pared en zonas de mesas calientes Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-23 | 32 | m2 | 335.68 | 13.44 | 32 | Andamio - Andamios | 335.68 | 13.44 | S2_EP_09_EP_Uso de Andamio para enchape de pared en zonas de mesas calientes Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 32 | 316331
AC-14968 | S2_EP_09_EP_Uso de Andamio para enchape de pared en zonas de mesas calientes Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-23 | 32 | m2 | 335.68 | 13.44 | 32 | Andamio - Andamios | 335.68 | 13.44 | S2_EP_09_EP_Uso de Andamio para enchape de pared en zonas de mesas calientes Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 32 | 316331
AC-14969 | S2_EP_10_RF_Uso de andamio para trabajos en fachadas de Cuarto de Equipo | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 42 | m2 | 440.58 | 17.64 | 42 | Andamio - Andamios | 440.58 | 17.64 | S2_EP_10_RF_Uso de andamio para trabajos en fachadas de Cuarto de Equipo | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 42 | 316331
ES-14970 | ES12-Bancos. Parada de Trabajadores. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-06-24 | 3 | u | 199.09 | 7.3 | 3 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 199.09 | 7.3 | ES12-Bancos. Parada de Trabajadores. | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 3 | 051921
ES-14971 | ES06-Solera en el área de banco. Parada de Trabajadores. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-06-25 | 16 | m2 | 660.4 | 30.35 | 16 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 660.4 | 30.35 | ES06-Solera en el área de banco. Parada de Trabajadores. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 16 | 311711
OX-14972 | OX04- Trabajos varios en estructura. | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-24 | 1 | u | 4928.5601 | 195.17 | 1 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 4928.56 | 195.17 | OX04- Trabajos varios en estructura. | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 35 | 316334
OX-14973 | OEX-Ox03 Construcción de meseta En Acuabar Piscina principal. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 6 | m2 | 1244.96 | 47.87 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1244.96 | 47.87 | OEX-Ox03 Construcción de meseta En Acuabar Piscina principal. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6 | 131102
AC-14974 | S2. EC. 33. EP. JUNTA DE SILICONA EN PERFILES ESQUINEROS DE PROTECCION. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-07-27 | 179.8 | ml | 454.89 | 25.17 | 179.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 454.89 | 25.17 | S2. EC. 33. EP. JUNTA DE SILICONA EN PERFILES ESQUINEROS DE PROTECCION. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 179.8 | 501116
OX-14975 | OEX-Ox07 Huecos y siembra de almacigos para reforestación. | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 300 | u | 6675 | 282 | 20 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 445 | 18.8 | OEX-Ox07 Huecos y siembra de almacigos para reforestación. | 6.67 | MORERA, Carlos | u | 300 | 321427
OX-14975 | OEX-Ox07 Huecos y siembra de almacigos para reforestación. | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-25 | 300 | u | 6675 | 282 | 15 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 333.75 | 14.1 | OEX-Ox07 Huecos y siembra de almacigos para reforestación. | 5 | MORERA, Carlos | u | 300 | 321427
OX-14976 | OEX-Ox07 Riego y extendido de vegetal en areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-25 | 40000 | m2 | 51340 | 3056 | 260 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 333.71 | 19.86 | OEX-Ox07 Riego y extendido de vegetal en areas verdes Salinas 2 | 0.65 | MORERA, Carlos | c2 | 400 | 321130
OX-14976 | OEX-Ox07 Riego y extendido de vegetal en areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 40000 | m2 | 51340 | 3056 | 3475 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4460.16 | 265.49 | OEX-Ox07 Riego y extendido de vegetal en areas verdes Salinas 2 | 8.69 | MORERA, Carlos | c2 | 400 | 321130
OX-14976 | OEX-Ox07 Riego y extendido de vegetal en areas verdes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 40000 | m2 | 51340 | 3056 | 1000 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1283.5 | 76.4 | OEX-Ox07 Riego y extendido de vegetal en areas verdes Salinas 2 | 2.5 | MORERA, Carlos | c2 | 400 | 321130
OX-14977 | OEX-Ox07 Siembra de 18 Palmas y 18 Framboyanes Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 36 | u | 1293.12 | 60.12 | 36 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1293.12 | 60.12 | OEX-Ox07 Siembra de 18 Palmas y 18 Framboyanes Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 36 | 321423
ES-14978 | EST-Es12 Conformación y abertura de registro en muros de bloques en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 15 | u | 1216.08 | 43.95 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1216.08 | 43.95 | EST-Es12 Conformación y abertura de registro en muros de bloques en Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 42 | 541102
OX-14980 | OEX-Ox07 Riego de Agua, colocación de rocallas (15ml) Riego de compost a plantas sembradas. | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-24 | 200 | m2 | 1442.3 | 76.3 | 200 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1442.3 | 76.3 | OEX-Ox07 Riego de Agua, colocación de rocallas (15ml) Riego de compost a plantas sembradas. | 100 | MORERA, Carlos | dc | 45 | 322113
AC-14979 | S2-EPC2-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 79 | m2 | 3908.9299 | 131.65 | 79 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3908.93 | 131.65 | S2-EPC2-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 79 | 500103
AC-14982 | S2-EPC1-N02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en piso de cabezas de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 75 | m2 | 906 | 27 | 8 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 96.64 | 2.88 | S2-EPC1-N02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en piso de cabezas de pasillo | 10.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 75 | 500105
PP-14983 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA A n-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 35 | u | 530.98 | 18.35 | 35 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 530.98 | 18.35 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA A n-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3465 | 302301
PP-14984 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A(MI-10 MI-11 MI-12) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 10 | u | 593.32 | 20.5 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 593.32 | 20.5 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A(MI-10 MI-11 MI-12) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.65 | 302303
PP-14985 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 68 | u | 3585.3899 | 123.86 | 68 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3585.39 | 123.86 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA A N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.141 | 301101
PP-14986 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 68 | u | 5237.77 | 212.8 | 51 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3928.33 | 159.6 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA A N-02 | 75 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 20.8 | 042524
PP-14986 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 68 | u | 5237.77 | 212.8 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1309.44 | 53.2 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA A N-02 | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 20.8 | 042524
PP-14987 | S2-Pp07 ELABORACIÓN DE ACERO PRELOSAS PASILLO N-0 ZONA A PLA-05 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 1 | u | 110.86 | 3.83 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 110.86 | 3.83 | S2-Pp07 ELABORACIÓN DE ACERO PRELOSAS PASILLO N-0 ZONA A PLA-05 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0227 | 302301
PP-14988 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO N-0 ZONA A PLA-05 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 1 | u | 90.54 | 3.45 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 90.54 | 3.45 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO N-0 ZONA A PLA-05 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.9 | 042824
ES-14989 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para trabajos en altura en Zona A. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-24 | 20 | m2 | 533.8 | 21.4 | 20 | Andamio - Andamios | 533.8 | 21.4 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para trabajos en altura en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 316332
ES-14990 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas de cuarto de equipos 2 Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-24 | 72 | m2 | 755.28 | 30.24 | 72 | Andamio - Andamios | 755.28 | 30.24 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas de cuarto de equipos 2 Zona B Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 72 | 316331
ES-14991 | ES12-Suplir muro de bloque eje entre 16-17 y E-F por mecánica. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 5.2 | m2 | 199.9 | 10.21 | 5.2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 199.9 | 10.21 | ES12-Suplir muro de bloque eje entre 16-17 y E-F por mecánica. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 5.2 | 030122
ES-14992 | ES14-Colocación de trampa de grasa. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 1 | u | 363.8 | 16.19 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 363.8 | 16.19 | ES14-Colocación de trampa de grasa. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 1 | 051121
ES-14993 | ES10-Corte de izaje en cubierta ejes 10-19 entre A-D. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 1 | u | 208.14 | 6.83 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 208.14 | 6.83 | ES10-Corte de izaje en cubierta ejes 10-19 entre A-D. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 136 | 308211
ES-14994 | ES13-Relleno entre losas y vigas en los ejes 10-19 entre A-D. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 150 | ml | 2140.3999 | 80 | 150 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2140.4 | 80 | ES13-Relleno entre losas y vigas en los ejes 10-19 entre A-D. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 150 | 131811
OX-15006 | OEX-Ox04 Construcción de Canaleta y vial acceso BW 6 | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-06-25 | 28 | m2 | 2140.6499 | 91.34 | 28 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2140.65 | 91.34 | OEX-Ox04 Construcción de Canaleta y vial acceso BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 42 | 311611
ES-15007 | EST-Es12 Salicado y resano en muros de bloques de locales 1010 y 1004 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 71.6 | m2 | 1739.88 | 62.05 | 71.6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1739.88 | 62.05 | EST-Es12 Salicado y resano en muros de bloques de locales 1010 y 1004 Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 71.6 | 131102
PP-15008 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS DE FACHADA EP | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 16 | u | 611.52 | 21.13 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 611.52 | 21.13 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS DE FACHADA EP | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.7248 | 302303
ES-15010 | EST-Es17 Saneamiento de muros en locales 1004, 1005, 1010, 1032 y 1033 Zona D Almacenes y Baños | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 62 | m2 | 2692.3201 | 84.88 | 62 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2692.32 | 84.88 | EST-Es17 Saneamiento de muros en locales 1004, 1005, 1010, 1032 y 1033 Zona D Almacenes y Baños | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62 | 131202
AC-15009 | S2-EPC-2 PY N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 18 | m2 | 863.01 | 30.75 | 18 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 863.01 | 30.75 | S2-EPC-2 PY N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51 | 501203
AC-15011 | S2-EPC-2 PY N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 16.42 | m2 | 799.49 | 28.4 | 16.42 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 799.49 | 28.4 | S2-EPC-2 PY N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 49.26 | 501203
PP-15013 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS DE FACHADA EP | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-26 | 16 | u | 1198.63 | 45.91 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1198.63 | 45.91 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS DE FACHADA EP | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.68 | 042824
ES-15012 | EST-Es02 Prepiso en locales 1004, 1005 y 1006 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 21.6 | m2 | 589.03 | 20.09 | 21.6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 589.03 | 20.09 | EST-Es02 Prepiso en locales 1004, 1005 y 1006 Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 21.6 | 143116
HI-15014 | HS-Piscina Principal Colocacion de Soportes, Fijaciones y Anclaje de Bombas y Tuberias | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 100 | u | 2467.1599 | 97.31 | 100 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2467.16 | 97.31 | HS-Piscina Principal Colocacion de Soportes, Fijaciones y Anclaje de Bombas y Tuberias | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 100 | 534108
PP-15015 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO MUROS ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 140 | u | 6440.6401 | 222.5 | 140 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 6440.64 | 222.5 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO MUROS ZONA A N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.05 | 301101
PP-15017 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS SOMBRILLAS PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 26 | u | 672.75 | 23.24 | 26 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 672.75 | 23.24 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS SOMBRILLAS PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.06 | 301101
HI-15016 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) C1 NIVEL 04 C2 NIVEL 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 252 | m | 3003.8401 | 98.78 | 252 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3003.84 | 98.78 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) C1 NIVEL 04 C2 NIVEL 01 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 252 | 533103
HI-15018 | HS-Redes Sanitarias Colocacion, Montaje e Instalacion de Foso Compacto | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 1 | u | 2600.8601 | 100.12 | 1 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2600.86 | 100.12 | HS-Redes Sanitarias Colocacion, Montaje e Instalacion de Foso Compacto | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 1 | 526107
HI-15023 | HS-EC-RECTIFICACION SANITARIA E HIDRAULICA BAÑOS PUBLICOS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 30 | ml | 1475.3 | 56.28 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1475.3 | 56.28 | HS-EC-RECTIFICACION SANITARIA E HIDRAULICA BAÑOS PUBLICOS SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 30 | 521118
AC-15019 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera (Principal) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 4.52 | m2 | 226.63 | 8 | 4.52 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 226.63 | 8 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera (Principal) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9.04 | 501201
HI-15022 | HS-E.Comunes Club Toallero variacion de Salidas Sanitarias | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 6 | ml | 611.71 | 26.86 | 6 | Plomería - Badney Yury León Achón | 611.71 | 26.86 | HS-E.Comunes Club Toallero variacion de Salidas Sanitarias | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 6 | 520100
ME-15025 | Montaje de bocas de extracción y embellecedores en baños del buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 32 | u | 1535.63 | 64.98 | 32 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1535.63 | 64.98 | Montaje de bocas de extracción y embellecedores en baños del buffet | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 32 | 530103
PP-15024 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS SOMBRILLAS PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 26 | u | 1196.4399 | 48.48 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1012.37 | 41.02 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS SOMBRILLAS PISCINA PRINCIPAL | 84.62 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.8 | 042824
HI-15029 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA,PLUVIAL E HIDRAULICA CAMARERA NIVEL 03-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 75 | ml | 1255.3 | 46.5 | 75 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1255.3 | 46.5 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA,PLUVIAL E HIDRAULICA CAMARERA NIVEL 03-04 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 75 | 520105
PP-15026 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GAZEBO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-06-25 | 6 | u | 196.95 | 6.8 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 196.95 | 6.8 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GAZEBO DE BODAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.01125 | 301101
ES-15027 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | u | 629.94 | 21.48 | 15 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 629.94 | 21.48 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23.1 | 143116
PP-15028 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS GAZEBO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-06-26 | 6 | u | 339.91 | 12.93 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 339.91 | 12.93 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS GAZEBO DE BODAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.737 | 042225
HI-15031 | HS-Redes Exteriores Conexion de ATA, Red Contra Incendio en Areas de BW # 5 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-01 | 2 | u | 4216.1802 | 170.17 | 2 | Plomería - Badney Yury León Achón | 4216.18 | 170.17 | HS-Redes Exteriores Conexion de ATA, Red Contra Incendio en Areas de BW # 5 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 2 | 522101
ME-15032 | Montaje de conductos de extraccion en Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 40 | ml | 2627.8101 | 121.37 | 40 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2627.81 | 121.37 | Montaje de conductos de extraccion en Sala Polivalente | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 40 | 530106
ES-15030 | EST-Es02 Prepiso bajo meseta en camarera de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 3 | m2 | 81.81 | 2.79 | 3 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 81.81 | 2.79 | EST-Es02 Prepiso bajo meseta en camarera de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 3 | 143116
HI-15033 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 240 | u | 4517.2798 | 172.2 | 120 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2258.64 | 86.1 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD HABITACIONAL C1 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 240 | 522100
HI-15033 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD HABITACIONAL C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 240 | u | 4517.2798 | 172.2 | 120 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2258.64 | 86.1 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD HABITACIONAL C1 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 240 | 522100
ME-15034 | Montaje de Conductos de Persystem en Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 23 | m2 | 971.71 | 34.62 | 23 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 971.71 | 34.62 | Montaje de Conductos de Persystem en Cocina de Apoyo | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 23 | 530102
HI-15035 | HS-Piscina Principal Modificacion y Variacion de pluviales, Alimentacion de ATA Aqua Bar y Duchas | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-01 | 60 | ml | 2154.0701 | 84.7 | 60 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2154.07 | 84.7 | HS-Piscina Principal Modificacion y Variacion de pluviales, Alimentacion de ATA Aqua Bar y Duchas | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 60 | 520100
ME-15036 | Montaje de Extractores de Linia en Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 1 | u | 136.25 | 4.48 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 136.25 | 4.48 | Montaje de Extractores de Linia en Cocina de Apoyo | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 533105
HI-15037 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C2 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-24 | 336 | ml | 5547.3599 | 190.51 | 84 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1386.84 | 47.63 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C2 NIVEL 01-04 | 25 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 336 | 521127
HI-15037 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C2 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 336 | ml | 5547.3599 | 190.51 | 252 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4160.52 | 142.88 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C2 NIVEL 01-04 | 75 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 336 | 521127
ME-15038 | Montaje de Campanas en Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 6 | u | 4703.8198 | 154.7 | 6 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4703.82 | 154.7 | Montaje de Campanas en Cocina de Apoyo | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 6 | 531102
HI-15040 | HS-EP-PASES EN CAMARERA C1 NIVEL 3-4 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 1 | m3 | 1015.57 | 37.88 | 1 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1015.57 | 37.88 | HS-EP-PASES EN CAMARERA C1 NIVEL 3-4 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 1 | 016001
ME-15039 | Montaje de Salida a cubierta de Galvanizado | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 45 | ml | 874.78 | 28.77 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 874.78 | 28.77 | Montaje de Salida a cubierta de Galvanizado | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 19 | 530107
ME-15042 | Montaje de Extractores en Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 2 | u | 178.82 | 5.88 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 178.82 | 5.88 | Montaje de Extractores en Snack Bar | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533105
ME-15048 | Montaje de Conductos de Persystems en Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 108 | m2 | 3447.8799 | 144.7 | 108 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3447.88 | 144.7 | Montaje de Conductos de Persystems en Sala Polivalente | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 108 | 530102
HI-15043 | HS--FAT-Red de Alimentacion de Llenado Piscina Vaso 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 52 | ml | 581.9 | 21.47 | 52 | Plomería - Badney Yury León Achón | 581.9 | 21.47 | HS--FAT-Red de Alimentacion de Llenado Piscina Vaso 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 52 | 525100
PP-15041 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA IN SITU ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 500 | u | 481.46 | 16.63 | 500 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 481.46 | 16.63 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA IN SITU ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.0662 | 302402
ME-15044 | Montaje de Extractor en Cuarto Equipo de Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 1 | u | 183.09 | 6.02 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 183.09 | 6.02 | Montaje de Extractor en Cuarto Equipo de Piscina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 533105
HI-15045 | HS-Red Exterior Conexion e Instalacion de Red de ATA y Llenado Piscina a Cuarto de Equipo | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 72 | ml | 1233.0699 | 50.78 | 72 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1233.07 | 50.78 | HS-Red Exterior Conexion e Instalacion de Red de ATA y Llenado Piscina a Cuarto de Equipo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 72 | 524102
HI-15046 | HS-Piscina Principal Red de Reboso y Vaciado Cuarto de equipo Piscina Principal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 162 | ml | 3560.8899 | 139.27 | 162 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3560.89 | 139.27 | HS-Piscina Principal Red de Reboso y Vaciado Cuarto de equipo Piscina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 162 | 524103
PP-15047 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIB-11 CIB-08 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 4 | u | 314.08 | 10.84 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 314.08 | 10.84 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIB-11 CIB-08 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.046 | 301102
HI-15049 | HS-E.Principal Patio de Servicio Conexion e Instalacion de Tuberias a Trampa de Grasa | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-06-25 | 18 | ml | 1859.12 | 72.56 | 18 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1859.12 | 72.56 | HS-E.Principal Patio de Servicio Conexion e Instalacion de Tuberias a Trampa de Grasa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520100
ME-15051 | FAT-Desmotaje,Montaje y Puesta en marcha de Split Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2020-06-25 | 10 | u | 1376.25 | 41.09 | 10 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1376.25 | 41.09 | FAT-Desmotaje,Montaje y Puesta en marcha de Split Agencia. | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 10 | 532103
PP-15050 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CIB-11 CIB-08 ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 4 | u | 244.37 | 9.89 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 122.18 | 4.95 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CIB-11 CIB-08 ZONA B | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.8 | 042824
ME-15054 | Acople de conductos metalicos a extractores de cubierta EP | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 42 | ml | 3603.3101 | 142.59 | 42 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3603.31 | 142.59 | Acople de conductos metalicos a extractores de cubierta EP | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 42 | 530107
HI-15052 | HS-Trabajo Varios Redes Exteriores ATA, CI, Riego, Llenado de Piscina y Sanitaria | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 112 | ml | 2018.78 | 79.78 | 112 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2018.78 | 79.78 | HS-Trabajo Varios Redes Exteriores ATA, CI, Riego, Llenado de Piscina y Sanitaria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 112 | 524100
ME-15053 | Montaje de Extractor de Linea en Baños de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 1 | u | 136.25 | 4.48 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 136.25 | 4.48 | Montaje de Extractor de Linea en Baños de Buffet 1 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 533105
PP-15058 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS N-00 ZONA B-2 VPB-33 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 1 | u | 129.84 | 4.5 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 129.84 | 4.5 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS N-00 ZONA B-2 VPB-33 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0279 | 302102
AC-15056 | S2 EPC-1 PY Desmonte de Baranda de seguridad en Escaleras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 121.04 | ml | 392.17 | 14.52 | 121.04 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 392.17 | 14.52 | S2 EPC-1 PY Desmonte de Baranda de seguridad en Escaleras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | ml | 121.04 | 505020
ME-15055 | Montaje de Dammpers en Manejadora de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 4 | u | 429.48 | 15.57 | 4 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 429.48 | 15.57 | Montaje de Dammpers en Manejadora de Buffet 2 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 530104
HI-15060 | HS-Piscina Principal Trabajos Varios Cuarto de equipo Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 4 | u | 3647.8999 | 149.24 | 4 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3647.9 | 149.24 | HS-Piscina Principal Trabajos Varios Cuarto de equipo Piscina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 4 | 526101
ME-15061 | Montaje de Extractores en Cubierta de Edificio Principal | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 12 | u | 4629.0498 | 166.27 | 12 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4629.05 | 166.27 | Montaje de Extractores en Cubierta de Edificio Principal | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 12 | 533105
ME-15057 | Montaje de rejillas de extraccion en Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 48 | u | 1695.8 | 63.24 | 48 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1695.8 | 63.24 | Montaje de rejillas de extraccion en Ama de Llaves | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 48 | 530103
PP-15059 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA B2 VPB-33 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 1 | u | 115.01 | 4.69 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 115.01 | 4.69 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA B2 VPB-33 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4028 | 042524
ME-15062 | Montaje de fan coil en taquilla | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-25 | 1 | u | 169.71 | 6.83 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 169.71 | 6.83 | Montaje de fan coil en taquilla | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 532101
AC-15066 | S2 BW DI. Silicona en ventanas de casetas de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 8 | u | 32.38 | 1.79 | 8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 32.38 | 1.79 | S2 BW DI. Silicona en ventanas de casetas de cubierta de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 12.8 | 501116
ES-15070 | EST-Es12 Salpicado y resano en muro de bloques en muro exterior de Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-25 | 218 | m2 | 5297.3999 | 188.92 | 77.3 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1878.39 | 66.99 | EST-Es12 Salpicado y resano en muro de bloques en muro exterior de Zona E Mantenimiento | 35.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 218 | 131102
ES-15070 | EST-Es12 Salpicado y resano en muro de bloques en muro exterior de Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-07-23 | 218 | m2 | 5297.3999 | 188.92 | 110 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 2673 | 95.33 | EST-Es12 Salpicado y resano en muro de bloques en muro exterior de Zona E Mantenimiento | 50.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 218 | 131102
ME-15071 | Montaje de reijilla de inyeccion en fan coil de almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 8 | u | 445.8 | 16.76 | 8 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 445.8 | 16.76 | Montaje de reijilla de inyeccion en fan coil de almacenes | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 530103
PP-15075 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A MI-14 MI-14A MI-15 MI-16 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 28 | u | 1628.67 | 56.28 | 28 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1628.67 | 56.28 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A MI-14 MI-14A MI-15 MI-16 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.01 | 301101
ES-15072 | EST-Es04 Elaboración manual de acero para cerramento en Zona C2 Habitacional Este N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 32 | ml | 69.47 | 2.41 | 32 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 69.47 | 2.41 | EST-Es04 Elaboración manual de acero para cerramento en Zona C2 Habitacional Este N03 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.05 | 301301
ES-15073 | EST-Es07 Montaje de losa escalera BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 6 | u | 579.3 | 26.52 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 193.1 | 8.84 | EST-Es07 Montaje de losa escalera BW 2 | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 6 | 052934
ES-15073 | EST-Es07 Montaje de losa escalera BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 6 | u | 579.3 | 26.52 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 386.2 | 17.68 | EST-Es07 Montaje de losa escalera BW 2 | 66.67 | MORERA, Carlos | u | 6 | 052934
ME-15079 | Montaje de conducto de transferencia de persystem de Buffet 2 para Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 20 | m2 | 704.86 | 26.36 | 20 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 704.86 | 26.36 | Montaje de conducto de transferencia de persystem de Buffet 2 para Show Cooking | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 40 | 530102
HI-15074 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO HABITACION ZONA C2 NIVEL 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-24 | 6 | u | 251.22 | 9.58 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 125.61 | 4.79 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO HABITACION ZONA C2 NIVEL 03 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 520108
HI-15074 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO HABITACION ZONA C2 NIVEL 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 6 | u | 251.22 | 9.58 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 125.61 | 4.79 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO HABITACION ZONA C2 NIVEL 03 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 520108
HI-15077 | HS-Red Exterior de Riego Zona B (Tramo Ranchon-BW #7 -Club Deportivo) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 410 | ml | 7941.0601 | 360.26 | 410 | Plomería - Badney Yury León Achón | 7941.06 | 360.26 | HS-Red Exterior de Riego Zona B (Tramo Ranchon-BW #7 -Club Deportivo) | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 410 | 525100
HI-15076 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO HABITACION ZONA C2 NIVEL 4 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-24 | 6 | u | 251.22 | 9.58 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 125.61 | 4.79 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO HABITACION ZONA C2 NIVEL 4 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 520108
ES-15078 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería muro de patio de servicio Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-25 | 2.4 | m3 | 362.69 | 9.6 | 2.4 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 362.69 | 9.6 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería muro de patio de servicio Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.4 | 356311
PP-15082 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO N-01 ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 11 | u | 1220.22 | 42.15 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1220.22 | 42.15 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO N-01 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.25 | 302301
HI-15080 | HS-E.Principal Zona B Rectificacion y Corrimiento de salidas Sanitarias en Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 6 | ml | 771.16 | 32.19 | 6 | Plomería - Badney Yury León Achón | 771.16 | 32.19 | HS-E.Principal Zona B Rectificacion y Corrimiento de salidas Sanitarias en Cocina de Apoyo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 6 | 520100
HI-15081 | HS-E.Principal Zona B Modificacion y Variacion de Red Colgada Pluvial Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 36 | ml | 1209.6801 | 44.87 | 36 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1209.68 | 44.87 | HS-E.Principal Zona B Modificacion y Variacion de Red Colgada Pluvial Cocina de Apoyo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520102
ES-15083 | EST-Es15 Perfilería para rectificar desaplome de MI-09 y MI-10 Zona C1 Habitacional Nivel 4 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 116 | m2 | 851.44 | 30.16 | 116 | Perfilería - Oscar Miguel Carcía Amores | 851.44 | 30.16 | EST-Es15 Perfilería para rectificar desaplome de MI-09 y MI-10 Zona C1 Habitacional Nivel 4 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 116 | 501202
HI-15085 | HS-Piscina Principal Cambio de Red Pluvial en Area de Vaso 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 16 | ml | 1408.11 | 57.45 | 16 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1408.11 | 57.45 | HS-Piscina Principal Cambio de Red Pluvial en Area de Vaso 1 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 16 | 520100
PP-15084 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO N-01 ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 11 | u | 995.81 | 37.94 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 995.81 | 37.94 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO N-01 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.9 | 042824
ME-15092 | Instalacion de red de GLP en Cocina | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 120 | ml | 5817.96 | 213.96 | 120 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5817.96 | 213.96 | Instalacion de red de GLP en Cocina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 170 | 534106
ES-15086 | EST-Es15 Placa de cement board para rectificar desaplome de MI-09 y MI-10 Zona C1 Habitacional Nivel 4 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 65.8 | m2 | 1184.4 | 44.74 | 65.8 | Perfilería - Oscar Miguel Carcía Amores | 1184.4 | 44.74 | EST-Es15 Placa de cement board para rectificar desaplome de MI-09 y MI-10 Zona C1 Habitacional Nivel 4 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 65.8 | 501208
ES-15087 | EST-Es15 Placa de pladur para rectificar desaplome de MI-09 y MI-10 Zona C1 Habitacional Nivel 4 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 49.9 | m2 | 270.46 | 9.98 | 49.9 | Perfilería - Oscar Miguel Carcía Amores | 270.46 | 9.98 | EST-Es15 Placa de pladur para rectificar desaplome de MI-09 y MI-10 Zona C1 Habitacional Nivel 4 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 49.9 | 501205
PP-15089 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CONTRAFUERTES ZONA C CENTRO | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 24 | u | 417.75 | 14.44 | 24 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 417.75 | 14.44 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CONTRAFUERTES ZONA C CENTRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0032 | 301101
AC-15088 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 17.55 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1403.12 | 42.12 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 73.12 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-15088 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 239.85 | 7.2 | S2-EPC1-N03-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 12.5 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-15090 | S2-EPC2-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 19.04 | m2 | 761.22 | 22.85 | 5.52 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 220.69 | 6.62 | S2-EPC2-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 28.99 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.04 | 506001
AC-15090 | S2-EPC2-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 19.04 | m2 | 761.22 | 22.85 | 4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 159.92 | 4.8 | S2-EPC2-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 21.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.04 | 506001
HI-15091 | HS-E.Principal Zona E Instalacion de Red Contra Incendio tramo Taquilla-Sala de Maquina | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-25 | 35 | ml | 557.35 | 24.78 | 35 | Plomería - Badney Yury León Achón | 557.35 | 24.78 | HS-E.Principal Zona E Instalacion de Red Contra Incendio tramo Taquilla-Sala de Maquina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 521100
ES-15093 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en Zona C2 Habitacional Centro Nivel 2 y 3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 12 | u | 850.64 | 23.69 | 12 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 850.64 | 23.69 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en Zona C2 Habitacional Centro Nivel 2 y 3 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 44.7 | 148121
ME-15094 | Montaje de compuertas cortafuego en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-25 | 4 | u | 827.87 | 33.98 | 4 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 827.87 | 33.98 | Montaje de compuertas cortafuego en Ranchon Playa | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 530104
AC-15095 | S2 BW PY Cierre a nivel de Piso con perfilería y Cement Board frente a Celocía de Fachadas | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 7.2 | m2 | 182.45 | 6.77 | 7.2 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 182.45 | 6.77 | S2 BW PY Cierre a nivel de Piso con perfilería y Cement Board frente a Celocía de Fachadas | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 14.4 | 501202
AC-15096 | S2 BW PY Cierre a nivel de Piso con perfilería y Cement Board frente a Celocía de Fachadas | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 7.2 | m2 | 182.45 | 6.77 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY Cierre a nivel de Piso con perfilería y Cement Board frente a Celocía de Fachadas | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 14.4 | 501202
HI-15098 | HS-Trabajos Varios Obra (Achiques patio de Servicio, Elevadores y Piscina) | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-06-25 | 2 | u | 1494.83 | 66.95 | 2 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1494.83 | 66.95 | HS-Trabajos Varios Obra (Achiques patio de Servicio, Elevadores y Piscina) | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 2 | 526100
ME-15099 | Montaje de reguladores de caudal en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-25 | 13 | u | 2040.45 | 82.94 | 13 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2040.45 | 82.94 | Montaje de reguladores de caudal en Ranchon Playa | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 13 | 530104
ME-15101 | Colocacion de Viseras y Malla Antipájaros | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 12 | u | 103.68 | 3.96 | 12 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 103.68 | 3.96 | Colocacion de Viseras y Malla Antipájaros | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 12 | 502211
HI-15100 | HS-Garita de Servicio Conexion de Red Hidraulica a Red Exterior | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-06-25 | 12 | ml | 217.66 | 10.19 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 217.66 | 10.19 | HS-Garita de Servicio Conexion de Red Hidraulica a Red Exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 521100
ME-15102 | Montaje de rejilla de muro en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-25 | 3 | u | 116.82 | 4.78 | 3 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 116.82 | 4.78 | Montaje de rejilla de muro en Ranchon Playa | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 3 | 530103
PP-15103 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN CLUB INFANTIL | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-06-25 | 18 | u | 338.19 | 11.69 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 338.19 | 11.69 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN CLUB INFANTIL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0345 | 301101
ME-15104 | Distribucion de conductos de extracion a salida de Cubierta de Sala de Máquina | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-05-26 | 28 | ml | 1223.8199 | 40.25 | 28 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1223.82 | 40.25 | Distribucion de conductos de extracion a salida de Cubierta de Sala de Máquina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 28 | 530107
PP-15105 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 23 | u | 1079.46 | 37.3 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1079.46 | 37.3 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA A N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.093 | 302301
ES-15107 | ES12-Fino. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 660 | m2 | 9828.6201 | 343.09 | 120 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1787.02 | 62.38 | ES12-Fino. Snacka Bar | 18.18 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 660 | 131202
ES-15107 | ES12-Fino. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 660 | m2 | 9828.6201 | 343.09 | 40 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 595.67 | 20.79 | ES12-Fino. Snacka Bar | 6.06 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 660 | 131202
ES-15107 | ES12-Fino. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 660 | m2 | 9828.6201 | 343.09 | 102 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1518.97 | 53.02 | ES12-Fino. Snacka Bar | 15.45 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 660 | 131202
PP-15106 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 23 | u | 3968.6899 | 161.81 | 19 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3278.48 | 133.67 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-02 | 82.61 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.46 | 042824
PP-15106 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 23 | u | 3968.6899 | 161.81 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 690.21 | 28.14 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-02 | 17.39 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.46 | 042824
OX-15108 | OEX-Ox04 Excavación , perfilado, montaje, saneamiento y pintura Trampa de grasa EP Patio Servicio | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 1 | u | 2459.3899 | 93.37 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2459.39 | 93.37 | OEX-Ox04 Excavación , perfilado, montaje, saneamiento y pintura Trampa de grasa EP Patio Servicio | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 3 | 012111
OX-15109 | OEX-Ox04 Excavación , perfilado , achique y sello en losa canaleta Patio de servicio | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 94.2 | m2 | 2404.47 | 128.63 | 94.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2404.47 | 128.63 | OEX-Ox04 Excavación , perfilado , achique y sello en losa canaleta Patio de servicio | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 94.2 | 018111
OX-15110 | OEX-Ox04 Achique encofrado acero y fundición losa de canaleta Patio de Servicio | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 36.5 | m2 | 3231.1001 | 126.06 | 36.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3231.1 | 126.06 | OEX-Ox04 Achique encofrado acero y fundición losa de canaleta Patio de Servicio | 100 | MORERA, Carlos | c3 | 22 | 018212
OX-15111 | OEX-Ox04 Construcción de muros Canaleta Patio de Servicio + achique | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 42 | ml | 5112.2002 | 166.53 | 21 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2556.1 | 83.26 | OEX-Ox04 Construcción de muros Canaleta Patio de Servicio + achique | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 54.6 | 543103
OX-15111 | OEX-Ox04 Construcción de muros Canaleta Patio de Servicio + achique | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-27 | 42 | ml | 5112.2002 | 166.53 | 21 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2556.1 | 83.26 | OEX-Ox04 Construcción de muros Canaleta Patio de Servicio + achique | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 54.6 | 543103
PP-15112 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 20 | u | 1464.42 | 50.6 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1464.42 | 50.6 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N-2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.734 | 302301
ES-15114 | EST-Es15 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 3.5 | m3 | 528.92 | 14 | 3.5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 528.92 | 14 | EST-Es15 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.5 | 356311
AC-15113 | S2 EP RF.Elaboración y Colocación de Flashing en cajas de escalera EP | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 200 | ml | 624 | 24 | 200 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 624 | 24 | S2 EP RF.Elaboración y Colocación de Flashing en cajas de escalera EP | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 200 | 542107
PP-15115 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 20 | u | 2516.72 | 96.2 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2265.05 | 86.58 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N02 | 90 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 24.01 | 042824
PP-15115 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 20 | u | 2516.72 | 96.2 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 251.67 | 9.62 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N02 | 10 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 24.01 | 042824
ES-15116 | ES10-Techado punto de custodio FAT. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 20 | m2 | 142.76 | 5.79 | 20 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 142.76 | 5.79 | ES10-Techado punto de custodio FAT. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 20 | 124151
ES-15118 | EST-Es17 Saneamiento de ranuras eléctricas en columnas de Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 24 | u | 1940.46 | 70.56 | 24 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1940.46 | 70.56 | EST-Es17 Saneamiento de ranuras eléctricas en columnas de Zona B Lobby Bar | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 48 | 131202
CD-15117 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-25 | 69 | u | 348.45 | 10.14 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 303 | 8.82 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | 86.96 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 69 | 514100
ME-15119 | Montaje de Plenum en Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 8 | u | 577.6 | 22.77 | 8 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 577.6 | 22.77 | Montaje de Plenum en Ama de Llaves | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 16 | 530102
ME-15120 | Montaje de extractores de muro en taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-25 | 2 | u | 246.66 | 9.63 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 246.66 | 9.63 | Montaje de extractores de muro en taquillas | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533105
PP-15121 | S2-Pp02 ELABORACIÓN DE ACERO COLUMNAS CIA-02 ZONA A | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 10 | u | 816.29 | 28.2 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 816.29 | 28.2 | S2-Pp02 ELABORACIÓN DE ACERO COLUMNAS CIA-02 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.162 | 302102
AC-15122 | S2_EC_32_PY_Colocacion de Refuerzos de Madera en TA interiores SS Publicos | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 10 | u | 73.7 | 2.6 | 10 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 73.7 | 2.6 | S2_EC_32_PY_Colocacion de Refuerzos de Madera en TA interiores SS Publicos | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 10 | 501114
PP-15123 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO VIGAS FRANJA CUARTO EQUIPO ZONA B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 3 | u | 57.8 | 2 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 57.8 | 2 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO VIGAS FRANJA CUARTO EQUIPO ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0574 | 302402
ME-15125 | Instalacion de la red exterior de GLP de la zona oste. | Salinas 2 | REDES DE GAS | 2020-06-25 | 290 | m | 13300.0596 | 695.86 | 95 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4356.92 | 227.95 | Instalacion de la red exterior de GLP de la zona oste. | 32.76 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 290 | 534109
ME-15125 | Instalacion de la red exterior de GLP de la zona oste. | Salinas 2 | REDES DE GAS | 2020-07-25 | 290 | m | 13300.0596 | 695.86 | 100 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4586.23 | 239.95 | Instalacion de la red exterior de GLP de la zona oste. | 34.48 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 290 | 534109
CD-15124 | SA02- CABLEADO DEL SISTEMA DE SADI EN EL SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 205 | ml | 170.15 | 6.46 | 205 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 170.15 | 6.46 | SA02- CABLEADO DEL SISTEMA DE SADI EN EL SNACK BAR | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 205 | 511106
PP-15126 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACEROS BALA DE GAS(CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA) | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-06-25 | 1 | u | 714.8 | 24.69 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 714.8 | 24.69 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACEROS BALA DE GAS(CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.044 | 301101
HI-15127 | HS-Piscina Principal Red de Alimentacion Aqua Bar y Ducha area de Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 58 | ml | 1517.6 | 57.84 | 58 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1517.6 | 57.84 | HS-Piscina Principal Red de Alimentacion Aqua Bar y Ducha area de Piscina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 58 | 520101
PP-15128 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA B N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 16 | u | 2358.03 | 81.45 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2358.03 | 81.45 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA B N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 301101
OX-15131 | OEX-Ox04 FAT Reparación y pleno en Oficina Estructura | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 24 | m2 | 1218.72 | 37.46 | 24 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1218.72 | 37.46 | OEX-Ox04 FAT Reparación y pleno en Oficina Estructura | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 530101
HI-15129 | HS-E.Principal Red Colgada Pluvial en Cacetas Manejadoras | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 54 | ml | 2009.37 | 73.21 | 54 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2009.37 | 73.21 | HS-E.Principal Red Colgada Pluvial en Cacetas Manejadoras | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 54 | 520102
PP-15130 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 16 | u | 1143.47 | 43.56 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 500.27 | 19.06 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA A N-03 | 43.75 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.61 | 042824
PP-15130 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 16 | u | 1143.47 | 43.56 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 643.2 | 24.5 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA A N-03 | 56.25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.61 | 042824
ES-15132 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona D Almacenes y baños | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 57 | m2 | 597.93 | 23.94 | 57 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 597.93 | 23.94 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona D Almacenes y baños | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 57 | 316331
ES-15133 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona B Habitacional N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 4 | u | 575.17 | 22.6 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 143.79 | 5.65 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona B Habitacional N01; N02; N03. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 314211
ES-15133 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona B Habitacional N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 4 | u | 575.17 | 22.6 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 143.79 | 5.65 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona B Habitacional N01; N02; N03. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 314211
PP-15143 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-01 MI-18 19 20 21 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 22 | u | 1180.38 | 40.78 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1180.38 | 40.78 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-01 MI-18 19 20 21 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0091 | 301101
AC-15134 | S2 BW PY N00 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | 15 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 455.28 | 16.8 | S2 BW PY N00 Tape de mezcladoras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
HI-15137 | HS-FAT-Alimentacion de Agua Comedor de Empleados y Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 200 | ml | 1020.27 | 41.5 | 200 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1020.27 | 41.5 | HS-FAT-Alimentacion de Agua Comedor de Empleados y Almacenes | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 200 | 521127
ES-15142 | ES06-Conformación de balsa en camara fria. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 1 | u | 413.49 | 18.91 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 413.49 | 18.91 | ES06-Conformación de balsa en camara fria. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.8 | 040102
AC-15138 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | 10 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 303.52 | 11.2 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras | 66.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-15138 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | 5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 151.76 | 5.6 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
ES-15141 | EST-Es18 Cambio y colocación de barandas de protección en blaconeras de Zona B Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 128 | ml | 1141.76 | 32 | 128 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1141.76 | 32 | EST-Es18 Cambio y colocación de barandas de protección en blaconeras de Zona B Habitacional N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 128 | 541104
HI-15145 | HS-E.Principal Red Contra Incendio Zona C1 Nivel 4 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 34 | ml | 2054.1799 | 81.5 | 34 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2054.18 | 81.5 | HS-E.Principal Red Contra Incendio Zona C1 Nivel 4 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 34 | 521124
ES-15144 | EST-Es15 Elaboración y conformación de encofres para vanos y reservaciones de madera en muros in situ. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 10 | u | 522.76 | 19.89 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 522.76 | 19.89 | EST-Es15 Elaboración y conformación de encofres para vanos y reservaciones de madera en muros in situ. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11.7 | 311411
HI-15147 | HS-E.Principal Habitacional variacion de Kitec Zona C 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 200 | ml | 918 | 35 | 200 | Plomería - Badney Yury León Achón | 918 | 35 | HS-E.Principal Habitacional variacion de Kitec Zona C 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 200 | 521127
HI-15151 | HS-E.Principal recrecimiento de salidas sanitaria en Zona A y B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 8 | ml | 629.68 | 24 | 8 | Plomería - Badney Yury León Achón | 629.68 | 24 | HS-E.Principal recrecimiento de salidas sanitaria en Zona A y B | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 8 | 520100
ES-15152 | ES12-Elaboración de mortero y acarreo de material PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-06-25 | 15 | m3 | 1090.8 | 69.3 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1090.8 | 69.3 | ES12-Elaboración de mortero y acarreo de material PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 15 | 016321
ES-15153 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-40 y MI-39 Zona B Cuarto de Equipos FNC | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 11.7 | ml | 1248.62 | 56.3 | 11.7 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1248.62 | 56.3 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-40 y MI-39 Zona B Cuarto de Equipos FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.5 | 042524
PP-15154 | S2-Pp03 ENSAMBLAJE DE LOSA IN SITU ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 1 | u | 2560.01 | 88.44 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2560.01 | 88.44 | S2-Pp03 ENSAMBLAJE DE LOSA IN SITU ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 8.8 | 305321
PP-15155 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 2 | u | 162.15 | 5.61 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 162.15 | 5.61 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.054 | 302301
PP-15156 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 2 | u | 503.31 | 19.39 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 503.31 | 19.39 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.8321 | 043524
AC-15157 | SOS_S2_EC_Perfileria en FT fuera de CEO en vigas y losas de cubierta de salones | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 290.7 | m2 | 8835.5 | 317.32 | 164 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4984.6 | 179.02 | SOS_S2_EC_Perfileria en FT fuera de CEO en vigas y losas de cubierta de salones | 56.42 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 290.7 | 501203
EL-15158 | SA02- CANALIZACION DE BAÑOS EN HABITACIONES DE ZONA C-2 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 6 | u | 535.68 | 24.19 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 535.68 | 24.19 | SA02- CANALIZACION DE BAÑOS EN HABITACIONES DE ZONA C-2 OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 216 | 510102
EL-15159 | SA02- CANALIZACION DE BAÑOS EN HABITACIONES DE ZONA C-2 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 6 | Hab | 535.68 | 24.19 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 535.68 | 24.19 | SA02- CANALIZACION DE BAÑOS EN HABITACIONES DE ZONA C-2 OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 216 | 510102
AC-15161 | S2 Limpieza en obra Junio. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 6272 | m2 | 15614.6299 | 799.5 | 6272 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 15614.63 | 799.5 | S2 Limpieza en obra Junio. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 6272 | 501115
EL-15160 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N04 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-15160 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN C-1 N04 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
ES-15163 | EST-Es12 Elaboración de mortero y acarreo de materiales para trabajos de albañilería en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 1 | m3 | 183.7 | 8.72 | 1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 183.7 | 8.72 | EST-Es12 Elaboración de mortero y acarreo de materiales para trabajos de albañilería en Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1 | 016321
ES-15164 | EST-Es19 Construcción de Contrafuerte adicional entre pretiles prefabricados y muros in situ en Zona C1 Cubierta. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 2 | u | 184.33 | 6.95 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 184.33 | 6.95 | EST-Es19 Construcción de Contrafuerte adicional entre pretiles prefabricados y muros in situ en Zona C1 Cubierta. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3 | 311311
ES-15165 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en el N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 46 | u | 4425.29 | 168.67 | 46 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 4425.29 | 168.67 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de vigas prefabricadas en el N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 94.76 | 316411
ES-15166 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 4 | u | 477.44 | 18.24 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 477.44 | 18.24 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 311311
ES-15167 | EST-Es15 Elaboración y conformación de encofres para vanos y reservaciones de madera en muros in situ en Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 3 | u | 236.8 | 9.01 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 236.8 | 9.01 | EST-Es15 Elaboración y conformación de encofres para vanos y reservaciones de madera en muros in situ en Restaurante Especializado. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5.3 | 311411
AC-15168 | FNC-S2-EP-C1-N03-CA. Desmonte y colocación de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 1 | u | 114.21 | 4.51 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 114.21 | 4.51 | FNC-S2-EP-C1-N03-CA. Desmonte y colocación de balconera. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.32 | 505005
ES-15169 | EST-Es09 Apuntalamiento y Nivelación del Deck Metálico en Zona B Restaurantes Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 24 | u | 2308.8501 | 88 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2308.85 | 88 | EST-Es09 Apuntalamiento y Nivelación del Deck Metálico en Zona B Restaurantes Especializado. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 49.44 | 316411
ES-15171 | ES10. Trabajos varios de carpintería. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 1 | u | 14850.3604 | 432.07 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 14850.36 | 432.07 | ES10. Trabajos varios de carpintería. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 105.9 | 316421
ES-15170 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Zona ( Junio) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-26 | 196 | m2 | 5231.2402 | 209.72 | 196 | Andamio - Andamios | 5231.24 | 209.72 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Zona ( Junio) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 196 | 316332
ES-15172 | EST-Es15 Ejecución de pretiles in situ con moldes manuportables en Sala Polivalente. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 62 | m2 | 2340.75 | 76.25 | 62 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2340.75 | 76.25 | EST-Es15 Ejecución de pretiles in situ con moldes manuportables en Sala Polivalente. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 25 | 543103
HI-15176 | HS-E.Principal Colocacion de Trampa y Registros | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 6 | u | 5390.8198 | 215.82 | 6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 5390.82 | 215.82 | HS-E.Principal Colocacion de Trampa y Registros | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 6 | 520112
ES-15181 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada CE2 Cubierta Zona D (Junio) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 55 | m2 | 1467.95 | 58.85 | 55 | Andamio - Andamios | 1467.95 | 58.85 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada CE2 Cubierta Zona D (Junio) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 55 | 316332
ES-15173 | ES10-Trabajos de movimiento de logistica. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 1 | u | 839.98 | 24.44 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 839.98 | 24.44 | ES10-Trabajos de movimiento de logistica. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 5.99 | 316421
ME-15175 | Elaboración de Dampers Regulables en Taller para Conductos de Clima | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 20 | u | 7555 | 215.2 | 20 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 7555 | 215.2 | Elaboración de Dampers Regulables en Taller para Conductos de Clima | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 200 | 530101
ES-15177 | EST-Es15 Trabajos para reparar fisuras en cuarto de equipos de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-26 | 161 | m2 | 2240.5701 | 79.42 | 161 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2240.57 | 79.42 | EST-Es15 Trabajos para reparar fisuras en cuarto de equipos de Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 15 | 138121
ME-15178 | Montaje de conducto flexible insulado en habitaciones BW 3 Nivel 00 y 01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-26 | 90 | ml | 3214.8 | 90.09 | 60 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2143.2 | 60.06 | Montaje de conducto flexible insulado en habitaciones BW 3 Nivel 00 y 01 | 66.67 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 90 | 530101
HI-15179 | HS-EP-COLOCACION TAPA TRAMPA GRASA | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-24 | 9 | u | 785.07 | 29.92 | 9 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 785.07 | 29.92 | HS-EP-COLOCACION TAPA TRAMPA GRASA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
AC-15180 | FNC-EP-C1-N03-PY. Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 38 | u | 570 | 21.53 | 38 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 570 | 21.53 | FNC-EP-C1-N03-PY. Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 31.6666 | 501208
OX-15182 | OEX-Ox04 Pintura asfaltica en muros de contensión 1.4m x ml de muro | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 350 | ml | 2087.3999 | 78.4 | 78.35 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 467.28 | 17.55 | OEX-Ox04 Pintura asfaltica en muros de contensión 1.4m x ml de muro | 22.39 | MORERA, Carlos | m2 | 490 | 235445
OX-15182 | OEX-Ox04 Pintura asfaltica en muros de contensión 1.4m x ml de muro | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 350 | ml | 2087.3999 | 78.4 | 103 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 614.29 | 23.07 | OEX-Ox04 Pintura asfaltica en muros de contensión 1.4m x ml de muro | 29.43 | MORERA, Carlos | m2 | 490 | 235445
ES-15183 | EST-Es11 Colocación del subapuntalamiento en Alero en Sala Polivalente. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 41 | ml | 336 | 12.8 | 41 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 336 | 12.8 | EST-Es11 Colocación del subapuntalamiento en Alero en Sala Polivalente. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 40 | 316442
ES-15184 | EST-Es13 Colocación de barandas de protección para la seguridad durante el montaje de losas prefabricadas en Sala Polivalente. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 77 | ml | 686.84 | 19.25 | 77 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 686.84 | 19.25 | EST-Es13 Colocación de barandas de protección para la seguridad durante el montaje de losas prefabricadas en Sala Polivalente. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 77 | 541104
ME-15188 | Montaje de manejadora de Restaurante Especializado | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 1 | u | 170.31 | 5.6 | 1 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 170.31 | 5.6 | Montaje de manejadora de Restaurante Especializado | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 533101
AC-15185 | FNC-S2-EP-C1-N01-BA. Modificación de barandas EP BC-4. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 3 | u | 78.72 | 2.97 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 78.72 | 2.97 | FNC-S2-EP-C1-N01-BA. Modificación de barandas EP BC-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m | 4.1257 | 502803
PP-15186 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 195 | u | 809.8 | 30.72 | 180 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 747.51 | 28.36 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | 92.31 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.6291 | 042524
ME-15189 | Montaje de Unidad Interior de Split en Habitaciones de Bw | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-26 | 45 | u | 6368.0801 | 217.91 | 30 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4245.39 | 145.27 | Montaje de Unidad Interior de Split en Habitaciones de Bw | 66.67 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 532101
ME-15189 | Montaje de Unidad Interior de Split en Habitaciones de Bw | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 45 | u | 6368.0801 | 217.91 | 15 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2122.69 | 72.64 | Montaje de Unidad Interior de Split en Habitaciones de Bw | 33.33 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 532101
PP-15187 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TRANSPORTACIÓN 26-6-2020 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 196 | u | 731.14 | 28.99 | 196 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 731.14 | 28.99 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TRANSPORTACIÓN 26-6-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.6072 | 044124
ME-15191 | Salida a cubierta de conducto de extraccion de Amam de llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 4 | ml | 230.72 | 7.79 | 4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 230.72 | 7.79 | Salida a cubierta de conducto de extraccion de Amam de llaves | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 4 | 530107
ES-15190 | EST-Es07 Rehincho adicional para acera de PGD y losa de andén Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-26 | 7 | m3 | 291.34 | 18.48 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 291.34 | 18.48 | EST-Es07 Rehincho adicional para acera de PGD y losa de andén Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7 | 014211
ES-15192 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio Edificios Comunes. Sa-2. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 484.4 | m2 | 12928.6396 | 518.31 | 302 | Andamio - Andamios | 8060.38 | 323.14 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio Edificios Comunes. Sa-2. | 62.35 | CABRERA, Hamry | m2 | 484.4 | 316332
ES-15192 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio Edificios Comunes. Sa-2. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 484.4 | m2 | 12928.6396 | 518.31 | 182.4 | Andamio - Andamios | 4868.26 | 195.17 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio Edificios Comunes. Sa-2. | 37.65 | CABRERA, Hamry | m2 | 484.4 | 316332
HI-15193 | HS-Trabajos Varios Pases en BW , E.Principal, C.Equipo Piscina Principal | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 12.3 | m3 | 2123.23 | 78.97 | 12.3 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2123.23 | 78.97 | HS-Trabajos Varios Pases en BW , E.Principal, C.Equipo Piscina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 12.3 | 040522
PP-15194 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 26-6-2020 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 1580 | u | 468.87 | 19.37 | 1580 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 468.87 | 19.37 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 26-6-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.594 | 043136
ME-15198 | Trabajos de Inversion Split | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-26 | 12 | u | 428.64 | 12.01 | 12 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 428.64 | 12.01 | Trabajos de Inversion Split | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 12 | 530101
ES-15196 | EST-Es05 Repique en nivel superior de cabezales de pilotes Zona E Mantenimiento FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-26 | 5 | u | 561.84 | 18.03 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 561.84 | 18.03 | EST-Es05 Repique en nivel superior de cabezales de pilotes Zona E Mantenimiento FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 040102
ES-15195 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para colocacion de muro vegetal en BW y Cisterna E.P. SA2 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 740 | m2 | 19750.5996 | 791.8 | 740 | Andamio - Andamios | 19750.6 | 791.8 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para colocacion de muro vegetal en BW y Cisterna E.P. SA2 | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 740 | 316332
OX-15197 | OEX-Ox04 Preparaciòn areas de playa Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 1640 | m2 | 21951.4004 | 1394 | 550 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 7361.75 | 467.5 | OEX-Ox04 Preparaciòn areas de playa Piscina Ppal | 33.54 | MORERA, Carlos | m3 | 164 | 014311
ES-15199 | EST-Es17 Saneamiento de nivel superior de muro de contención de andén Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-26 | 15.8 | ml | 281.87 | 7.9 | 15.8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 281.87 | 7.9 | EST-Es17 Saneamiento de nivel superior de muro de contención de andén Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 15.8 | 541102
HI-15200 | HS-Modificacion de Salidas sanitarias en Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-06-25 | 16 | ml | 1149.95 | 53.09 | 16 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1149.95 | 53.09 | HS-Modificacion de Salidas sanitarias en Patio de Servicio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 16 | 520100
ES-15201 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso a BW en los ciclo Muro/Deck y flashing. Sa2. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-26 | 186.35 | m2 | 5538.77 | 219.45 | 118 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3507.24 | 138.96 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso a BW en los ciclo Muro/Deck y flashing. Sa2. | 63.32 | CABRERA, Hamry | m2 | 158.11 | 316332
ES-15201 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso a BW en los ciclo Muro/Deck y flashing. Sa2. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-26 | 186.35 | m2 | 5538.77 | 219.45 | 65 | Andamio - Andamios | 1931.96 | 76.55 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso a BW en los ciclo Muro/Deck y flashing. Sa2. | 34.88 | CABRERA, Hamry | m2 | 158.11 | 316332
ES-15201 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso a BW en los ciclo Muro/Deck y flashing. Sa2. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-28 | 186.35 | m2 | 5538.77 | 219.45 | 3.35 | Andamio - Andamios | 99.57 | 3.95 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso a BW en los ciclo Muro/Deck y flashing. Sa2. | 1.8 | CABRERA, Hamry | m2 | 158.11 | 316332
AC-15202 | S2-EP-C1-DI. Colocación de jamba de madera en respaldo de cama y decorativo. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | u | 3116.1599 | 88.4 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 779.04 | 22.1 | S2-EP-C1-DI. Colocación de jamba de madera en respaldo de cama y decorativo. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 736.68 | 502701
AC-15202 | S2-EP-C1-DI. Colocación de jamba de madera en respaldo de cama y decorativo. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 3116.1599 | 88.4 | 28 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1454.21 | 41.25 | S2-EP-C1-DI. Colocación de jamba de madera en respaldo de cama y decorativo. | 46.67 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 736.68 | 502701
HI-15203 | HS-E.Comunes Snack Bar Modificacion de tuberias Sanitarias e Hidraulicas | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 22 | ml | 646.17 | 27.23 | 22 | Plomería - Badney Yury León Achón | 646.17 | 27.23 | HS-E.Comunes Snack Bar Modificacion de tuberias Sanitarias e Hidraulicas | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 520100
ES-15204 | EST-ES01-Arme de andamio en vivero para area de sombrear las plantas en obra. Sa2. | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-26 | 260 | m2 | 6939.3999 | 278.2 | 260 | Andamio - Andamios | 6939.4 | 278.2 | EST-ES01-Arme de andamio en vivero para area de sombrear las plantas en obra. Sa2. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 260 | 316332
AC-15205 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-26 | 18.55 | m2 | 1763.24 | 53.75 | 12.23 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1162.5 | 35.44 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. SNACK BAR | 65.93 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 18.55 | 506014
AC-15205 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-29 | 18.55 | m2 | 1763.24 | 53.75 | 6.32 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 600.74 | 18.31 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. SNACK BAR | 34.07 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 18.55 | 506014
HI-15207 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Sobre Falso techo Hidraulica a salida Cubierta | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 112 | ml | 3126.1599 | 119.16 | 112 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3126.16 | 119.16 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Sobre Falso techo Hidraulica a salida Cubierta | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 112 | 521106
AC-15208 | S2 BW-03 FNC. Reparación de masilla en cortineros de habitaciones T-2 Nivel 00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 6.5 | m2 | 126.82 | 4.55 | 6.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 126.82 | 4.55 | S2 BW-03 FNC. Reparación de masilla en cortineros de habitaciones T-2 Nivel 00 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6.5 | 501409
ME-15216 | Distribucion de tuberia galvanizada y conexión de Paneles en Cubierta BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-26 | 85 | ml | 5928.8301 | 195.32 | 85 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 5928.83 | 195.32 | Distribucion de tuberia galvanizada y conexión de Paneles en Cubierta BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 116 | 521124
ES-15215 | EST-Es15 Saneamiento de muros y columnas de pasillo 0612 Zona B Salones Polivalentes FNC | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-26 | 88 | m2 | 2210.6899 | 72.29 | 44 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1105.34 | 36.15 | EST-Es15 Saneamiento de muros y columnas de pasillo 0612 Zona B Salones Polivalentes FNC | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 88 | 131202
ES-15215 | EST-Es15 Saneamiento de muros y columnas de pasillo 0612 Zona B Salones Polivalentes FNC | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 88 | m2 | 2210.6899 | 72.29 | 26 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 653.16 | 21.36 | EST-Es15 Saneamiento de muros y columnas de pasillo 0612 Zona B Salones Polivalentes FNC | 29.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 88 | 131202
OX-15211 | OEX-Ox04 Pavimento Impreso Areas de Playa Piscina Principal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 1640 | m2 | 62721.8008 | 2332.24 | 105 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4015.72 | 149.32 | OEX-Ox04 Pavimento Impreso Areas de Playa Piscina Principal | 6.4 | MORERA, Carlos | m2 | 2594 | 044427
AC-15212 | SOS. S2. EC. 32. EC IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA EN VERTEDERO. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-26 | 2.48 | m2 | 140.96 | 4.44 | 2.48 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 140.96 | 4.44 | SOS. S2. EC. 32. EC IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA EN VERTEDERO. SNACK BAR | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 2.48 | 501103
ME-15224 | Instalacion eléctrica y mecánica de evaporadores de Conjunto de Camaras Frias Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 8 | u | 38721.6016 | 1440 | 7 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 33881.4 | 1260 | Instalacion eléctrica y mecánica de evaporadores de Conjunto de Camaras Frias Almacenes | 87.5 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 553400
ME-15224 | Instalacion eléctrica y mecánica de evaporadores de Conjunto de Camaras Frias Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 8 | u | 38721.6016 | 1440 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4840.2 | 180 | Instalacion eléctrica y mecánica de evaporadores de Conjunto de Camaras Frias Almacenes | 12.5 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 553400
ES-15217 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Zona C2 sobre losa in situ ( Jun ) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-26 | 157 | m2 | 4190.3301 | 167.99 | 95 | Andamio - Andamios | 2535.55 | 101.65 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Zona C2 sobre losa in situ ( Jun ) | 60.51 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 157 | 316332
ES-15218 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachada de cisterna ( Jun) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-26 | 28.5 | m2 | 760.67 | 30.5 | 28.5 | Andamio - Andamios | 760.67 | 30.5 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachada de cisterna ( Jun) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 28.5 | 316332
OX-15219 | OEX-Ox04 Excavación y perfilado de cimentación de columnas de pergolas (40u ) y sombrillas (56u) Pisc. Ppal. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 96 | u | 5264.1602 | 334.4 | 21 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1151.54 | 73.15 | OEX-Ox04 Excavación y perfilado de cimentación de columnas de pergolas (40u ) y sombrillas (56u) Pisc. Ppal. | 21.88 | MORERA, Carlos | m3 | 48 | 012221
ES-15220 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios sobre Cubierta Zona D para trabajos fachada Z-C2 ( Jun) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-26 | 155.5 | m2 | 4150.2998 | 166.39 | 93 | Andamio - Andamios | 2482.17 | 99.51 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios sobre Cubierta Zona D para trabajos fachada Z-C2 ( Jun) | 59.81 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 155.5 | 316332
OX-15221 | OEX-Ox04 Montaje de columnas pergolas(40u) y sombrillas (56u) Piscina Principal. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 96 | u | 7869.1201 | 342.72 | 21 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1721.37 | 74.97 | OEX-Ox04 Montaje de columnas pergolas(40u) y sombrillas (56u) Piscina Principal. | 21.88 | MORERA, Carlos | u | 96 | 052211
ME-15229 | Distribución de Tuberias galvanizada y conexion de Paneles de Cubierta BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-26 | 85 | ml | 5928.8301 | 195.32 | 85 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 5928.83 | 195.32 | Distribución de Tuberias galvanizada y conexion de Paneles de Cubierta BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 116 | 521124
ME-15230 | Distribución de Tuberias galvanizada y conexion de Paneles de Cubierta BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 85 | ml | 5928.8301 | 195.32 | 25 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1743.77 | 57.45 | Distribución de Tuberias galvanizada y conexion de Paneles de Cubierta BW | 29.41 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 116 | 521124
ME-15231 | Distribución de Tuberias galvanizada y conexion de Paneles de Cubierta BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 85 | ml | 5928.8301 | 195.32 | 85 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 5928.83 | 195.32 | Distribución de Tuberias galvanizada y conexion de Paneles de Cubierta BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 116 | 521124
OX-15225 | OEX-Ox04 Fundición de cimiento columnas pergolas (40u) y sombrillas (56u ) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 96 | u | 2979.1201 | 165.6 | 21 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 651.68 | 36.23 | OEX-Ox04 Fundición de cimiento columnas pergolas (40u) y sombrillas (56u ) | 21.88 | MORERA, Carlos | m3 | 24 | 016321
EL-15227 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS BW N00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-24 | 15 | u | 606.24 | 28.73 | 1 | Electricidad - Elier González Vergara | 40.42 | 1.92 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS BW N00 | 6.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 72 | 510103
AC-15228 | S2-BW N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 53.06 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2079.42 | 72.7 | S2-BW N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 97.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 109.2 | 501203
AC-15235 | S2-BW N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 53.6 | m2 | 2056.78 | 72.16 | 46.29 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1776.28 | 62.32 | S2-BW N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 86.36 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 53.6 | 501203
ME-15236 | Montaje de Muñeco de fan coil en C1 N001 y N002 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 30 | u | 3377.3999 | 121.38 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3377.4 | 121.38 | Montaje de Muñeco de fan coil en C1 N001 y N002 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 60 | 521106
PP-15237 | S2-Pp03 ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE ZAPATA ALMACEN PRODUCTOS TOXICOS PARA CONTENCIÓN | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-06-26 | 25 | ml | 618.4 | 25.04 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 618.4 | 25.04 | S2-Pp03 ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE ZAPATA ALMACEN PRODUCTOS TOXICOS PARA CONTENCIÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3 | 042524
ME-15240 | Elaboracion de Bypass y Colector de acero negro en el Grupo de Presion de Riego | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-25 | 39 | ml | 3806.8501 | 137.59 | 39 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3806.85 | 137.59 | Elaboracion de Bypass y Colector de acero negro en el Grupo de Presion de Riego | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 39 | 534101
ES-15238 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 18 | u | 1649.52 | 51.66 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 91.64 | 2.87 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04 | 5.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 18 | 051932
ES-15238 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 18 | u | 1649.52 | 51.66 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 916.4 | 28.7 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04 | 55.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 18 | 051932
PP-15239 | S2-Pp03 MOLDE PARA FUNDICIÓN DE SEÑALETICAS | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-26 | 2 | u | 246.05 | 10.01 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 246.05 | 10.01 | S2-Pp03 MOLDE PARA FUNDICIÓN DE SEÑALETICAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 7 | 314211
ME-15243 | Montaje de bandejas para la instalacion de la tuberia refrigerante de los splits de cocina | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 130 | ml | 2418 | 86.45 | 130 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2418 | 86.45 | Montaje de bandejas para la instalacion de la tuberia refrigerante de los splits de cocina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 130 | 510105
PP-15242 | S2-Pp06 ENCHAPE DE VIGAS PARA LA FUNDICIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 2 | u | 442.5 | 16.8 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 442.5 | 16.8 | S2-Pp06 ENCHAPE DE VIGAS PARA LA FUNDICIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 7.5 | 311511
AC-15244 | S2 BW PY Diferencia por Cambio de Placa por Cement Board | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 86.35 | m2 | 1554.48 | 58.72 | 86.35 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1554.48 | 58.72 | S2 BW PY Diferencia por Cambio de Placa por Cement Board | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 86.36 | 501208
ES-15245 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muros de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 11.4 | ml | 360.54 | 13.76 | 11.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 360.54 | 13.76 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muros de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.34 | 042424
ME-15248 | Confeccion de Colector de ATA en el grupo de presion de Cuarto de Bombas | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-25 | 32 | ml | 2090.8601 | 73.22 | 32 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2090.86 | 73.22 | Confeccion de Colector de ATA en el grupo de presion de Cuarto de Bombas | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 32 | 534101
ES-15247 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 76 | m2 | 1846.8 | 65.86 | 38 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 923.4 | 32.93 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76 | 131102
ES-15247 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 76 | m2 | 1846.8 | 65.86 | 38 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 923.4 | 32.93 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76 | 131102
ES-15249 | EST-Es12 Fino en muros de bloques de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 76 | m2 | 1063.24 | 35.72 | 42 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 587.58 | 19.74 | EST-Es12 Fino en muros de bloques de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 55.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76 | 131202
ES-15249 | EST-Es12 Fino en muros de bloques de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 76 | m2 | 1063.24 | 35.72 | 34 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 475.66 | 15.98 | EST-Es12 Fino en muros de bloques de escalera Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 44.74 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76 | 131202
ES-15250 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en Foso Elevador en Zona C2 Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 13 | m2 | 799.24 | 29.64 | 13 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 799.24 | 29.64 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en Foso Elevador en Zona C2 Habitacional N02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 13 | 315111
AC-15254 | S2 BW.FNC Logística.Selección de carpinteria. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 1 | m3 | 290.36 | 9.34 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 290.36 | 9.34 | S2 BW.FNC Logística.Selección de carpinteria. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m3 | 1 | 016001
ME-15252 | Montaje de andamios en sala de maquinas para el cambio del conducto de extraccion | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-25 | 48 | m2 | 1281.12 | 51.36 | 48 | Andamio - Andamios | 1281.12 | 51.36 | Montaje de andamios en sala de maquinas para el cambio del conducto de extraccion | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 48 | 316332
ES-15253 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada de caja de escalera en Zona C. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-26 | 283 | m2 | 7553.27 | 302.81 | 228 | Andamio - Andamios | 6085.32 | 243.96 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada de caja de escalera en Zona C. | 80.57 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 283 | 316332
ME-15255 | Montaje de andamios en ama de llaves para pase de tuberias | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 56 | m2 | 1494.64 | 59.92 | 56 | Andamio - Andamios | 1494.64 | 59.92 | Montaje de andamios en ama de llaves para pase de tuberias | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 56 | 316332
ME-15257 | Montaje de Bombas en Sala de Máquinas | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-25 | 16 | u | 11885.7598 | 392 | 16 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 11885.76 | 392 | Montaje de Bombas en Sala de Máquinas | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 16 | 526101
AC-15259 | S2 EPC-1 PY N03 Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 56.04 | m2 | 1259.22 | 45.4 | 56.04 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1259.22 | 45.4 | S2 EPC-1 PY N03 Cierre con pasta agarre y Cement Board | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 112.08 | 501208
AC-15261 | S2. EC. 06. CA. USO DE ANDAMIO PARA CARPINTERIA. POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-28 | 8 | u | 627.41 | 25.12 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 156.85 | 6.28 | S2. EC. 06. CA. USO DE ANDAMIO PARA CARPINTERIA. POLIVALENTE | 25 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 59.81 | 316331
AC-15261 | S2. EC. 06. CA. USO DE ANDAMIO PARA CARPINTERIA. POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-28 | 8 | u | 627.41 | 25.12 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 313.7 | 12.56 | S2. EC. 06. CA. USO DE ANDAMIO PARA CARPINTERIA. POLIVALENTE | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 59.81 | 316331
AC-15262 | S2. EP. 06. CA. VENTANA DE ALUMINIO (VA-04). POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-28 | 3 | u | 1711.6899 | 69.07 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 570.56 | 23.02 | S2. EP. 06. CA. VENTANA DE ALUMINIO (VA-04). POLIVALENTE | 33.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 9 | 502305
AC-15262 | S2. EP. 06. CA. VENTANA DE ALUMINIO (VA-04). POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-28 | 3 | u | 1711.6899 | 69.07 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1141.13 | 46.05 | S2. EP. 06. CA. VENTANA DE ALUMINIO (VA-04). POLIVALENTE | 66.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 9 | 502305
AC-15263 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 24 | Hab | 3129.3701 | 91.74 | 6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 782.34 | 22.93 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 184.96 | 509003
AC-15263 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 24 | Hab | 3129.3701 | 91.74 | 12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1564.69 | 45.87 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 184.96 | 509003
ME-15264 | Trabajos de limpieza, recogida y organización de materiales de Sala de Maquina | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-05-26 | 8 | m2 | 4558.21 | 167.74 | 8 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4558.21 | 167.74 | Trabajos de limpieza, recogida y organización de materiales de Sala de Maquina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 8 | 016321
ME-15265 | Pases en muro para tubería de ACA en Cuarto Equipo de Bw | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-26 | 8 | m3 | 1962.72 | 88.32 | 8 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1962.72 | 88.32 | Pases en muro para tubería de ACA en Cuarto Equipo de Bw | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 8 | 040522
ME-15266 | Pases en muro para tubería de ACA en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-26 | 8 | m3 | 1962.72 | 88.32 | 8 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1962.72 | 88.32 | Pases en muro para tubería de ACA en Cuarto Equipo de BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 8 | 040522
AC-15268 | S2 Zona C-1 FNC. Reparación de masilla en tabiquería de habitaciones de N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 32.3 | m2 | 630.17 | 22.61 | 16.15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 315.08 | 11.31 | S2 Zona C-1 FNC. Reparación de masilla en tabiquería de habitaciones de N-03 | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32.3 | 501409
EL-15269 | SA02- TRABAJOS EN BAJO LOSA BW 3 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-25 | 6 | u | 2191.04 | 57.98 | 6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2191.04 | 57.98 | SA02- TRABAJOS EN BAJO LOSA BW 3 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 167 | 516101
AC-15270 | SOS_EC_32_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT fuera de CEO en losas de Cubierta de salones | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 154 | u | 462.03 | 17.18 | 85 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 255.02 | 9.48 | SOS_EC_32_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT fuera de CEO en losas de Cubierta de salones | 55.19 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 21.47 | 047011
EL-15274 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-25 | 49 | u | 2308.8501 | 88 | 41 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1931.9 | 73.63 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN RANCHON PLAYA | 83.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 49 | 513200
AC-15271 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 28.98 | m2 | 641.04 | 22.02 | 26.27 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 581.09 | 19.96 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | 90.65 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501203
AC-15272 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION REGISTRO DE FT. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-28 | 10 | u | 131.2 | 5 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 131.2 | 5 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION REGISTRO DE FT. TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 5 | 501112
ES-15275 | EST-Es11 Saneamiento de techo de Spiroll de Cuartos de Equipos Zona D FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 254 | m2 | 3399.3401 | 105.46 | 254 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3399.34 | 105.46 | EST-Es11 Saneamiento de techo de Spiroll de Cuartos de Equipos Zona D FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 20 | 131251
AC-15276 | SOS_EC_32_PY_Perfileria en FT de bajo losa en circulacion interior de Zona Publica | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 136 | m2 | 3008.3201 | 103.36 | 60 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1327.2 | 45.6 | SOS_EC_32_PY_Perfileria en FT de bajo losa en circulacion interior de Zona Publica | 44.12 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 136 | 501203
CD-15278 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-25 | 20 | u | 414.28 | 14.88 | 16 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 331.42 | 11.9 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN RANCHON PLAYA | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 20 | 514100
AC-15282 | S2-BW-CM. Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 3 | u | 302.21 | 10.88 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100.74 | 3.63 | S2-BW-CM. Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 12.4902 | 501202
AC-15282 | S2-BW-CM. Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 3 | u | 302.21 | 10.88 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 201.47 | 7.25 | S2-BW-CM. Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 12.4902 | 501202
AC-15279 | SOS_EC_32_PY_Uso de andamios para la ejecucion de FT en el area de circulacion interior de Zona Publica | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 40.8 | m2 | 399.43 | 15.22 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 88.11 | 3.36 | SOS_EC_32_PY_Uso de andamios para la ejecucion de FT en el area de circulacion interior de Zona Publica | 22.06 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 40.8 | 316330
AC-15283 | SOS_EC_32_PY_Fijaciones mecanicas en FT en el area de circulacion interior de Zona Publica | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 151 | u | 453 | 16.84 | 60 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 180 | 6.69 | SOS_EC_32_PY_Fijaciones mecanicas en FT en el area de circulacion interior de Zona Publica | 39.74 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 21.05 | 047011
AC-15284 | SOS_EC_32_PY_Uso de andamios para fijaciones en FT del area de circulacion interior de Zona Publica | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 20.4 | m2 | 199.72 | 7.61 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 88.11 | 3.36 | SOS_EC_32_PY_Uso de andamios para fijaciones en FT del area de circulacion interior de Zona Publica | 44.12 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 20.4 | 316330
AC-15285 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería minibar | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 12.08 | m2 | 209.7 | 7.49 | 3.62 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 62.84 | 2.24 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería minibar | 29.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 6.04 | 501203
AC-15285 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería minibar | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 12.08 | m2 | 209.7 | 7.49 | 8.46 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 146.86 | 5.25 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería minibar | 70.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 6.04 | 501203
ES-15289 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 177.5 | m2 | 4435.1499 | 144.06 | 26.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 662.15 | 21.51 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 FNC | 14.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177.5 | 131202
ES-15289 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-27 | 177.5 | m2 | 4435.1499 | 144.06 | 151 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3773 | 122.55 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos 1 Zona B Nivel 1 FNC | 85.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177.5 | 131202
AC-15287 | SOS_EP_10_PY_Conformacion de Bastidor para fijacion de FT modular metalico en locales de cocina. (06.20) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 196 | m2 | 4335.52 | 148.96 | 196 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4335.52 | 148.96 | SOS_EP_10_PY_Conformacion de Bastidor para fijacion de FT modular metalico en locales de cocina. (06.20) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 196 | 501203
AC-15288 | SOS_S2_EP_10_PY_Uso de andamios para la conformacion de bastidor sobre FT registrable Cocina Ppal (06.20) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 29.4 | m2 | 287.83 | 10.97 | 29.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 287.83 | 10.97 | SOS_S2_EP_10_PY_Uso de andamios para la conformacion de bastidor sobre FT registrable Cocina Ppal (06.20) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 29.4 | 316330
AC-15290 | S2 BW-04 FNC. Masilla en huecos en tabiques y FT de habitaciones en BW-04 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 160 | u | 1209.62 | 43.4 | 115 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 869.41 | 31.19 | S2 BW-04 FNC. Masilla en huecos en tabiques y FT de habitaciones en BW-04 | 71.88 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 62 | 501409
AC-15290 | S2 BW-04 FNC. Masilla en huecos en tabiques y FT de habitaciones en BW-04 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 160 | u | 1209.62 | 43.4 | 45 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 340.21 | 12.21 | S2 BW-04 FNC. Masilla en huecos en tabiques y FT de habitaciones en BW-04 | 28.13 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 62 | 501409
AC-15291 | S2_EP_08_PI_Uso de andamios para actividad de pintura en FT de locales interiores de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 226.8 | m2 | 2220.3701 | 84.6 | 114.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1121.93 | 42.75 | S2_EP_08_PI_Uso de andamios para actividad de pintura en FT de locales interiores de Ama de Llaves | 50.53 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 226.8 | 316330
EL-15292 | SA02- CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLO DE C2 OESTE 1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 160 | ml | 1081.6 | 48.83 | 120 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 811.2 | 36.62 | SA02- CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLO DE C2 OESTE 1 | 75 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 160 | 510101
AC-15294 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de entrada escalera C1 N00 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 7.5 | m2 | 165.9 | 5.7 | 7.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 165.9 | 5.7 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de entrada escalera C1 N00 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 7.5 | 501203
ES-15293 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para trabajos de en muros-vigas de doble altura en Zona A. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 75 | m2 | 786.75 | 31.5 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 388.13 | 15.54 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para trabajos de en muros-vigas de doble altura en Zona A. | 49.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 316331
ES-15293 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para trabajos de en muros-vigas de doble altura en Zona A. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 75 | m2 | 786.75 | 31.5 | 38 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 398.62 | 15.96 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para trabajos de en muros-vigas de doble altura en Zona A. | 50.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 316331
EL-15296 | SA02- EMPOTRAMIENTOS DE MUROS EN BALCONERAS ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 2 | u | 449.01 | 24.14 | 2 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 449.01 | 24.14 | SA02- EMPOTRAMIENTOS DE MUROS EN BALCONERAS ZONA C OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 12 | 047912
AC-15295 | S2 BW-04 FNC DI. Reparación de masilla en interior de habitaciones Nivel 01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 15 | Hab | 1100.36 | 39.48 | 15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1100.36 | 39.48 | S2 BW-04 FNC DI. Reparación de masilla en interior de habitaciones Nivel 01 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 56.4 | 501409
AC-15297 | SOS_EP_09_PY_FNC_Desmonte colocacion de Pladur dañado por humedad | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 72 | m2 | 3138.48 | 95.76 | 41.67 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1816.4 | 55.42 | SOS_EP_09_PY_FNC_Desmonte colocacion de Pladur dañado por humedad | 57.88 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 144 | 505016
AC-15297 | SOS_EP_09_PY_FNC_Desmonte colocacion de Pladur dañado por humedad | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 72 | m2 | 3138.48 | 95.76 | 30.33 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1322.08 | 40.34 | SOS_EP_09_PY_FNC_Desmonte colocacion de Pladur dañado por humedad | 42.13 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 144 | 505016
AC-15298 | S2_EC_32_PY_Perfileria y placa en Falsas columnas de interior de Cocina | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 10 | m2 | 253.4 | 9.4 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 152.04 | 5.64 | S2_EC_32_PY_Perfileria y placa en Falsas columnas de interior de Cocina | 60 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 10 | 501202
ES-15301 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 (Completamiento) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 135 | m2 | 3110.3999 | 125.55 | 135 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3110.4 | 125.55 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 02 (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 135 | 143112
EL-15302 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 147 | u | 742.35 | 21.61 | 119 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 600.95 | 17.49 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN COCINA PRINCIPAL | 80.95 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 147 | 514100
ES-15303 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-27 | 101.2 | m2 | 2331.6499 | 94.12 | 101.2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2331.65 | 94.12 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 02 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 101.2 | 143112
ES-15304 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-27 | 67.5 | m2 | 1555.2 | 62.77 | 67.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1555.2 | 62.77 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 03 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 67.5 | 143112
ES-15305 | EST-Es17 Malla y basecoat en vanos de Zona C1 nivel 03 y C2 Centro nivel 01 Habitacional | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 21 | u | 493.07 | 14.35 | 21 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 493.07 | 14.35 | EST-Es17 Malla y basecoat en vanos de Zona C1 nivel 03 y C2 Centro nivel 01 Habitacional | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 57.4 | 509003
AC-15306 | SOS_S2_EP_09_PY_Conformacion de Mesas Calientes SHOW COOKING | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 39.16 | m2 | 4072.3 | 155.29 | 39.16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4072.3 | 155.29 | SOS_S2_EP_09_PY_Conformacion de Mesas Calientes SHOW COOKING | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 39.16 | 501204
ES-15312 | EST-Es12 Malla, basecoat y junquillo en vanos de Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 18 | u | 875.39 | 30.9 | 18 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 875.39 | 30.9 | EST-Es12 Malla, basecoat y junquillo en vanos de Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 37.2 | 509003
AC-15310 | SOS_EP_09_PY_Refuerzo para conformacion de Mesas Calientes SHOW COOKING | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 4 | u | 1706.35 | 59.96 | 4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1706.35 | 59.96 | SOS_EP_09_PY_Refuerzo para conformacion de Mesas Calientes SHOW COOKING | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 28 | 501201
ME-15307 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | 160 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3338.24 | 109.76 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 160 | 530106
ME-15311 | Montaje de extractores de linea en BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 8 | u | 621.6 | 20.44 | 8 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 621.6 | 20.44 | Montaje de extractores de linea en BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 533105
ES-15313 | EST-Es10-SOS Limpieza y trabajos de seguridad en Zona B Nivel 00; 01; 02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 243 | ml | 2167.5601 | 60.75 | 243 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2167.56 | 60.75 | EST-Es10-SOS Limpieza y trabajos de seguridad en Zona B Nivel 00; 01; 02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 243 | 541104
EL-15316 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
EL-15315 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-22 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
EL-15318 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-22 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
EL-15319 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
EL-15322 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | 170 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1233.3 | 63.52 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
AC-15323 | S2_EP_0802_PY_Fijaciones mecanicas en FT de pasillo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 70 | u | 210.04 | 7.81 | 70 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 210.04 | 7.81 | S2_EP_0802_PY_Fijaciones mecanicas en FT de pasillo | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 9.76 | 047011
ME-15324 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-25 | 196 | ml | 12355.8096 | 412.25 | 56 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3530.23 | 117.79 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | 28.57 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
ES-15325 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 03 (Completamiento) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 419.3 | m2 | 9660.6699 | 389.95 | 419.3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 9660.67 | 389.95 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 03 (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 419.3 | 143112
AC-15326 | S2 BW-03 FNC. Arreglo de masilla en falso techo cortafuego en nivel 00 de BW-03 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 3 | Hab | 321.92 | 11.55 | 3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 321.92 | 11.55 | S2 BW-03 FNC. Arreglo de masilla en falso techo cortafuego en nivel 00 de BW-03 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 16.5 | 501409
AC-15327 | SOS_EP_10_PY_Perfileria en FT de pasillo y sobre camaras frias | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 63 | m2 | 1486.08 | 51.4 | 60 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1415.31 | 48.95 | SOS_EP_10_PY_Perfileria en FT de pasillo y sobre camaras frias | 95.24 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 63 | 501203
AC-15329 | S2 BW-03 FNC. Masilla en falso techo de baño, inodoro y ducha Hab (cambio a cement board) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 35.72 | m2 | 695.83 | 20.36 | 27.91 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 543.69 | 15.91 | S2 BW-03 FNC. Masilla en falso techo de baño, inodoro y ducha Hab (cambio a cement board) | 78.14 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 35.72 | 509002
ME-15328 | Pases en muro para montaje de extractores | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 5 | m3 | 1226.7 | 55.2 | 5 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1226.7 | 55.2 | Pases en muro para montaje de extractores | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 5 | 016321
ES-15330 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 374 | m2 | 8616.96 | 347.82 | 374 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 8616.96 | 347.82 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Nivel 04 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 374 | 143112
AC-15331 | S2 BW-03 FNC DI. Reparación de masilla por mala calidad en el plaqueado en hall | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 11.5 | m2 | 224.37 | 8.05 | 11.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 224.37 | 8.05 | S2 BW-03 FNC DI. Reparación de masilla por mala calidad en el plaqueado en hall | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 11.5 | 501409
AC-15334 | SOS_S2_EP_09_PY_Trabajos de Perfileria en interior SS Snack Bar (FNC) | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 20 | m2 | 1572.75 | 48.35 | 20 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1572.75 | 48.35 | SOS_S2_EP_09_PY_Trabajos de Perfileria en interior SS Snack Bar (FNC) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 20 | 501202
ME-15332 | Pases en los Registros de Cubierta de Edificio Principal | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 2.7 | m3 | 662.41 | 29.8 | 2.7 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 662.41 | 29.8 | Pases en los Registros de Cubierta de Edificio Principal | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 2.7 | 040522
EL-15335 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-24 | 21 | u | 842 | 39.9 | 2 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 80.19 | 3.8 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 02 | 9.52 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 50 | 510104
EL-15335 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 21 | u | 842 | 39.9 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 481.14 | 22.8 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 02 | 57.14 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 50 | 510104
EL-15336 | 3 SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 21 | u | 842 | 39.9 | 2 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 80.19 | 3.8 | 3 SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 03 | 9.52 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 50 | 510104
ME-15339 | Montaje de Bocas de Extracción | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 45 | u | 1406.25 | 52.29 | 15 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 468.75 | 17.43 | Montaje de Bocas de Extracción | 33.33 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 530103
ME-15339 | Montaje de Bocas de Extracción | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | u | 1406.25 | 52.29 | 30 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 937.5 | 34.86 | Montaje de Bocas de Extracción | 66.67 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 530103
ES-15343 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C Baños Públicos Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-27 | 24.5 | m2 | 708.35 | 20.27 | 7.3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 211.06 | 6.04 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C Baños Públicos Nivel 0 | 29.8 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6 | 131202
ES-15343 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C Baños Públicos Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 24.5 | m2 | 708.35 | 20.27 | 17.2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 497.29 | 14.23 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C Baños Públicos Nivel 0 | 70.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6 | 131202
EL-15344 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON ZONA B 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 25 | u | 6115.2002 | 282.24 | 14 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 3424.51 | 158.05 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON ZONA B 02 | 56 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 168 | 510104
ES-15345 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Escalera de Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-27 | 1.7 | m3 | 256.9 | 6.8 | 1.7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 256.9 | 6.8 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Escalera de Cuarto de Equipos Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.7 | 356311
EL-15347 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA B N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 13 | u | 3203.2 | 147.84 | 4 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 985.6 | 45.49 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA B N01 | 30.77 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 88 | 510104
AC-15346 | S2_EP_06_PY_Perfileria en TA interiores de SS Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 40 | m2 | 293.6 | 10.4 | 40 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 293.6 | 10.4 | S2_EP_06_PY_Perfileria en TA interiores de SS Salones Polivalentes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 40 | 501202
AC-15348 | S2_EP_06_PY_Colocacion de refuerzos de masdera en TA interiores de SS Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 15 | u | 110.55 | 3.9 | 15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 110.55 | 3.9 | S2_EP_06_PY_Colocacion de refuerzos de masdera en TA interiores de SS Salones Polivalentes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 15 | 501114
ES-15349 | EST-Es18 Colocación de baranda de protección en balconeras Zona C1 Nivel 1 al 4 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 190.5 | ml | 1699.26 | 47.63 | 190.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1699.26 | 47.63 | EST-Es18 Colocación de baranda de protección en balconeras Zona C1 Nivel 1 al 4 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 190.5 | 541104
ES-15350 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en losa in situ en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 212 | ml | 1891.04 | 53 | 212 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1891.04 | 53 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en losa in situ en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 212 | 541104
ES-15351 | EST-Es11 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de la losa in situ en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 78 | u | 7503.7598 | 286.01 | 63 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6060.73 | 231.01 | EST-Es11 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de la losa in situ en Zona A N00. | 80.77 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 160.68 | 316411
ES-15351 | EST-Es11 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de la losa in situ en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-07-28 | 78 | u | 7503.7598 | 286.01 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1443.03 | 55 | EST-Es11 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de la losa in situ en Zona A N00. | 19.23 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 160.68 | 316411
ES-15352 | EST-Es09 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación del Deck metálico en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-07-28 | 26 | u | 2644.05 | 100.78 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 813.55 | 31.01 | EST-Es09 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación del Deck metálico en Zona A N00. | 30.77 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 53.56 | 316411
ES-15352 | EST-Es09 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación del Deck metálico en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 26 | u | 2644.05 | 100.78 | 18 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1830.5 | 69.77 | EST-Es09 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación del Deck metálico en Zona A N00. | 69.23 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 53.56 | 316411
AC-15353 | SOS. S2. EP. 09. CM. COLOCACION DE PUERTA PROVICIONAL. BUFFET SHOW COOKING | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-28 | 3 | u | 373.05 | 12.44 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 373.05 | 12.44 | SOS. S2. EP. 09. CM. COLOCACION DE PUERTA PROVICIONAL. BUFFET SHOW COOKING | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 3 | 502704
EL-15355 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS CLIMA Y GASTRONOMIA COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 425 | ml | 3315.05 | 126.51 | 425 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3315.05 | 126.51 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS CLIMA Y GASTRONOMIA COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 425 | 511201
ES-15354 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de viga prefabricada en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 6 | u | 866.51 | 33.05 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 866.51 | 33.05 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de viga prefabricada en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 311511
ES-15358 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos 2 Zona B Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-27 | 141 | m2 | 2698.29 | 90.36 | 127 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2430.37 | 81.39 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos 2 Zona B Nivel 1 FNC | 90.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 141 | 131202
ES-15358 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos 2 Zona B Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 141 | m2 | 2698.29 | 90.36 | 14 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 267.92 | 8.97 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos 2 Zona B Nivel 1 FNC | 9.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 141 | 131202
AC-15356 | S2. EP. 09. CA. COLOCACION DE CELOSIAS PROVICIONALES. BUFFET SHOW COOKING | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-28 | 7 | u | 905.4 | 32.92 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 905.4 | 32.92 | S2. EP. 09. CA. COLOCACION DE CELOSIAS PROVICIONALES. BUFFET SHOW COOKING | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 33.25 | 503002
ES-15357 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para trabajos a gran altura en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 107 | m2 | 1047.53 | 39.91 | 107 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1047.53 | 39.91 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para trabajos a gran altura en Zona A N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 107 | 316330
AC-15359 | SOS. S2. EP. 10. CA. REPARACION DE PUERTA PA-23 (2 VECES). COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-28 | 1 | u | 275.34 | 9.88 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 275.34 | 9.88 | SOS. S2. EP. 10. CA. REPARACION DE PUERTA PA-23 (2 VECES). COCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.05 | 501404
EL-15360 | SA02- CANALIZACIÓN Y EMPOTRAMIENTO AREA DE MESAS LOBBY BAR | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 525 | ml | 3509.8999 | 179.67 | 525 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3509.9 | 179.67 | SA02- CANALIZACIÓN Y EMPOTRAMIENTO AREA DE MESAS LOBBY BAR | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 525 | 510102
EL-15361 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN EL COMEDOR DE EMPLEADO | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 7 | u | 292.53 | 10.5 | 7 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 292.53 | 10.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN EL COMEDOR DE EMPLEADO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 7 | 515101
EL-15362 | SA02 - CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO AREA DE COCCIÓN DEL SHOW COOKING | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 5895 | ml | 6171.7002 | 223.19 | 5895 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 6171.7 | 223.19 | SA02 - CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO AREA DE COCCIÓN DEL SHOW COOKING | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 5895 | 511200
AC-15363 | S2_EP_09_PY_Masilla en FT decorativo interior Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 201.78 | m2 | 4853.0698 | 141.35 | 60 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1443.08 | 42.03 | S2_EP_09_PY_Masilla en FT decorativo interior Show Cooking | 29.74 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 201.78 | 509004
AC-15363 | S2_EP_09_PY_Masilla en FT decorativo interior Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 201.78 | m2 | 4853.0698 | 141.35 | 127 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3054.51 | 88.97 | S2_EP_09_PY_Masilla en FT decorativo interior Show Cooking | 62.94 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 201.78 | 509004
AC-15364 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio para trabajos de masilla en FT decorativo interior Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 90.8 | m2 | 888.93 | 33.87 | 57 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 558.03 | 21.26 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio para trabajos de masilla en FT decorativo interior Show Cooking | 62.78 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 90.8 | 316330
AC-15364 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio para trabajos de masilla en FT decorativo interior Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 90.8 | m2 | 888.93 | 33.87 | 27 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 264.33 | 10.07 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio para trabajos de masilla en FT decorativo interior Show Cooking | 29.74 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 90.8 | 316330
EL-15367 | SA02- CANALIZACION ELÉCTRICA DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO FUERZA SALA POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 3250 | ml | 10302.75 | 474.45 | 3250 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 10302.75 | 474.45 | SA02- CANALIZACION ELÉCTRICA DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO FUERZA SALA POLIVALENTE | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3250 | 510102
ES-15365 | EST-Es19 Arme y desarme de torresmill para el la construcción de uniones de vogas perimetrales en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-06-25 | 15 | ml | 1056 | 37.95 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1056 | 37.95 | EST-Es19 Arme y desarme de torresmill para el la construcción de uniones de vogas perimetrales en Zona A N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 315111
AC-15366 | S2_EP_09_PY_Masilla en trasdosados interiores de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 253.82 | m2 | 2180.3101 | 63.46 | 140 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1202.6 | 35 | S2_EP_09_PY_Masilla en trasdosados interiores de Show Cooking | 55.16 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 253.82 | 509003
AC-15366 | S2_EP_09_PY_Masilla en trasdosados interiores de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 253.82 | m2 | 2180.3101 | 63.46 | 101 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 867.59 | 25.25 | S2_EP_09_PY_Masilla en trasdosados interiores de Show Cooking | 39.79 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 253.82 | 509003
ES-15368 | EST-Es10 Construcción de reservaciones y calzos de madera para trabajos en muros y losa in situ en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 80 | u | 1082.7 | 41.1 | 80 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1082.7 | 41.1 | EST-Es10 Construcción de reservaciones y calzos de madera para trabajos en muros y losa in situ en Zona A N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 311411
AC-15369 | S2_EP_11_PY_Masilla en FT repuesto, dañado por humedad FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-25 | 4 | u | 1797.0601 | 53.07 | 4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1797.06 | 53.07 | S2_EP_11_PY_Masilla en FT repuesto, dañado por humedad FNC | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 183 | 509004
AC-15371 | SOS_EP_08_PI_Conformacion de platabanda en muro para terminacion de masilla en FT | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 86 | ml | 946 | 27.52 | 53 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 583 | 16.96 | SOS_EP_08_PI_Conformacion de platabanda en muro para terminacion de masilla en FT | 61.63 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 86 | 509001
AC-15371 | SOS_EP_08_PI_Conformacion de platabanda en muro para terminacion de masilla en FT | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 86 | ml | 946 | 27.52 | 23 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 253 | 7.36 | SOS_EP_08_PI_Conformacion de platabanda en muro para terminacion de masilla en FT | 26.74 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 86 | 509001
AC-15370 | S2-EPC1-N02-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 12.75 | m2 | 285.22 | 9.56 | 9 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 201.33 | 6.75 | S2-EPC1-N02-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 70.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 12.75 | 500103
ES-15372 | EST-Es06 Construcción de cimentación en eje 108 de Zona A para la ejecución de muro y columna in situ. FNC | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-06-25 | 1 | u | 401.09 | 18.37 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 401.09 | 18.37 | EST-Es06 Construcción de cimentación en eje 108 de Zona A para la ejecución de muro y columna in situ. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1 | 012211
EL-15373 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS DE ELECTRICIDAD Y CD EN SALA POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 130 | ml | 1582.16 | 61.27 | 130 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1582.16 | 61.27 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS DE ELECTRICIDAD Y CD EN SALA POLIVALENTE | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 130 | 510105
EL-15374 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS DE ELECTRICIDAD Y CD EN AMAS DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 144 | ml | 1580.72 | 61.45 | 144 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1580.72 | 61.45 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS DE ELECTRICIDAD Y CD EN AMAS DE LLAVES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 144 | 510105
ES-15375 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros VIGA-PARED en Zona A N00. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 78 | ml | 2356.3799 | 90.5 | 18 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 543.78 | 20.88 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros VIGA-PARED en Zona A N00. | 23.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.5 | 040522
ES-15375 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros VIGA-PARED en Zona A N00. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-29 | 78 | ml | 2356.3799 | 90.5 | 60 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1812.6 | 69.62 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros VIGA-PARED en Zona A N00. | 76.92 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.5 | 040522
ES-15376 | EST-Es11 Encofre lateral para los aleros in situ de Zona A N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-06-25 | 69 | ml | 966 | 37.26 | 69 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 966 | 37.26 | EST-Es11 Encofre lateral para los aleros in situ de Zona A N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 69 | 311623
EL-15377 | SA02- CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOSA DE FUERZA Y ALUMBRADO AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 1990 | ml | 6627 | 315.5 | 1990 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 6627 | 315.5 | SA02- CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOSA DE FUERZA Y ALUMBRADO AMA DE LLAVES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1990 | 510102
ES-15378 | EST-Es11 Colocación del subapuntalamiento en la losa in situ en Zona A N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-06-25 | 250 | m2 | 672 | 25.6 | 250 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 672 | 25.6 | EST-Es11 Colocación del subapuntalamiento en la losa in situ en Zona A N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 80 | 316442
AC-15379 | SOS_S2_EP_10_PI_Trabajos de masilla en interior de locales de almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 120 | m2 | 2970 | 86.4 | 120 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2970 | 86.4 | SOS_S2_EP_10_PI_Trabajos de masilla en interior de locales de almacenes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 120 | 509001
AC-15380 | S2_EP_09_PY_Uso de Andamios Para trabajos de masilla sobre trasdosado de Muros interiores de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 35.5 | m2 | 347.54 | 13.24 | 18 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 176.22 | 6.71 | S2_EP_09_PY_Uso de Andamios Para trabajos de masilla sobre trasdosado de Muros interiores de Show Cooking | 50.7 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 35.5 | 316330
AC-15380 | S2_EP_09_PY_Uso de Andamios Para trabajos de masilla sobre trasdosado de Muros interiores de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 35.5 | m2 | 347.54 | 13.24 | 15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 146.85 | 5.59 | S2_EP_09_PY_Uso de Andamios Para trabajos de masilla sobre trasdosado de Muros interiores de Show Cooking | 42.25 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 35.5 | 316330
ES-15381 | EST-Es04 Construcción de dinteles en Sala Polivalente en Zona B N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 12 | ml | 483.34 | 18.58 | 7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 281.95 | 10.84 | EST-Es04 Construcción de dinteles en Sala Polivalente en Zona B N00. | 58.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 12 | 311524
ES-15381 | EST-Es04 Construcción de dinteles en Sala Polivalente en Zona B N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-18 | 12 | ml | 483.34 | 18.58 | 5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 201.39 | 7.74 | EST-Es04 Construcción de dinteles en Sala Polivalente en Zona B N00. | 41.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 12 | 311524
ES-15382 | EST-Es12 Construcción de patinejo en Zona C2 N01. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 1 | u | 578.97 | 21.24 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 578.97 | 21.24 | EST-Es12 Construcción de patinejo en Zona C2 N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 031161
EL-15383 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS C1 OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 670 | ml | 2135.3501 | 96.06 | 670 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2135.35 | 96.06 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS C1 OESTE N04 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510101
EL-15384 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C-1 OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | Hab | 1339.2 | 60.48 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1339.2 | 60.48 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C-1 OESTE N04 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 540 | 510102
EL-15385 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-1 OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 200 | ml | 1718.2 | 89.9 | 200 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1718.2 | 89.9 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-1 OESTE N04 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
ES-15386 | EST-ES12 Sellar pases y ranuras de instalaciones Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 26 | u | 2410.3301 | 89.77 | 26 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2410.33 | 89.77 | EST-ES12 Sellar pases y ranuras de instalaciones Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 14 | 131202
ES-15387 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-06-25 | 28 | u | 9192.6904 | 339.51 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3283.1 | 121.25 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona A. | 35.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 84 | 311512
ES-15387 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-07-28 | 28 | u | 9192.6904 | 339.51 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3939.72 | 145.5 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona A. | 42.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 84 | 311512
ES-15387 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-07-28 | 28 | u | 9192.6904 | 339.51 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1313.24 | 48.5 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona A. | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 84 | 311512
EL-15388 | SA02- CANALIZACIÓN INTERIOR DE REDES ELÉCTRICAS EN BAÑOS PÚBLICOS DE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 650 | ml | 2230.3899 | 103.28 | 650 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2230.39 | 103.28 | SA02- CANALIZACIÓN INTERIOR DE REDES ELÉCTRICAS EN BAÑOS PÚBLICOS DE BUFFET 2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 650 | 510102
EL-15397 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE REDES ELECTRICAS EN BAÑOS PÚBLICOS DE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 650 | ml | 1026.05 | 35.64 | 650 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1026.05 | 35.64 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE REDES ELECTRICAS EN BAÑOS PÚBLICOS DE BUFFET 2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 650 | 511200
ME-15389 | SOS-Dir-Trabajos de Mecánica en el Vivero | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-25 | 2 | u | 10648.4404 | 396 | 2 | Brigada mixta de acabados - SIN JB VIERO | 10648.44 | 396 | SOS-Dir-Trabajos de Mecánica en el Vivero | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2.2 | 553400
ES-15390 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-29 | 3.6 | m3 | 544.03 | 14.4 | 3.6 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 544.03 | 14.4 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.6 | 356311
AC-15392 | S2. EC. OBJ 45. Masilla en bajo losa.Renta de Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-06-23 | 25.27 | m2 | 277.97 | 8.09 | 24.14 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 265.54 | 7.73 | S2. EC. OBJ 45. Masilla en bajo losa.Renta de Motos | 95.53 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 25.27 | 509001
AC-15393 | S2 EPC-1 PY N04 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 15.06 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 189.76 | 7.23 | S2 EPC-1 PY N04 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 75.3 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-15393 | S2 EPC-1 PY N04 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 4.94 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 62.24 | 2.37 | S2 EPC-1 PY N04 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 24.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-15394 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de Parada de Trabajadores (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-06-25 | 78 | m2 | 134.16 | 3.9 | 78 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 134.16 | 3.9 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de Parada de Trabajadores (IMPRIMANTE) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 78 | 501301
AC-15395 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de Parada de Trabajadores (1 MANO) | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-06-25 | 78 | m2 | 297.96 | 8.58 | 78 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 297.96 | 8.58 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de Parada de Trabajadores (1 MANO) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 78 | 501302
AC-15398 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 13.71 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 383.98 | 13.65 | S2 EPC-1 PY N04 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 22.62 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-15399 | S2_EP_09_PI_Pintura en TA interiores SS Publicos Buffet 1 (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 212.1 | m2 | 364.81 | 10.61 | 123 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 211.56 | 6.15 | S2_EP_09_PI_Pintura en TA interiores SS Publicos Buffet 1 (IMPRIMANTE) | 57.99 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 212.1 | 501301
AC-15399 | S2_EP_09_PI_Pintura en TA interiores SS Publicos Buffet 1 (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 212.1 | m2 | 364.81 | 10.61 | 40 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 68.8 | 2 | S2_EP_09_PI_Pintura en TA interiores SS Publicos Buffet 1 (IMPRIMANTE) | 18.86 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 212.1 | 501301
ES-15401 | EST-Es12 Salpicado y resane en muros de bloques del local 0607. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-18 | 38 | m2 | 923.4 | 32.93 | 38 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 923.4 | 32.93 | EST-Es12 Salpicado y resane en muros de bloques del local 0607. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 38 | 131102
EL-15407 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS Y CD EN GALERIA BUFFET-2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 2015 | ml | 2905.7 | 110.68 | 2015 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2905.7 | 110.68 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS Y CD EN GALERIA BUFFET-2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2015 | 511106
ES-15416 | EST-Es12 Fundición in situ de mesas calientes en Show Cooking del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 4 | u | 1479.3101 | 63.98 | 2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 739.66 | 31.99 | EST-Es12 Fundición in situ de mesas calientes en Show Cooking del Buffet. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 22.85 | 042424
ES-15416 | EST-Es12 Fundición in situ de mesas calientes en Show Cooking del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 4 | u | 1479.3101 | 63.98 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 739.66 | 31.99 | EST-Es12 Fundición in situ de mesas calientes en Show Cooking del Buffet. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 22.85 | 042424
ES-15417 | EST-Es13 Montaje de Platos de ducha (5) y balconeras(5) N 1 BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 10 | u | 682.4 | 19.3 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 682.4 | 19.3 | EST-Es13 Montaje de Platos de ducha (5) y balconeras(5) N 1 BW 2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 10 | 051432
AC-15419 | S2_EC_39_PI_Pintura en Muros y Tabiques interiores Club Toallero. PISCINA PPAL (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-06-25 | 134 | m2 | 511.88 | 14.74 | 100 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 382 | 11 | S2_EC_39_PI_Pintura en Muros y Tabiques interiores Club Toallero. PISCINA PPAL (IMPRIMANTE) | 74.63 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 134 | 501302
AC-15422 | S2_EP_10_PI_PINTURA EN MUROS DE COMEDOR DE EMPLEADOS (1 MANO). ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 70.5 | m2 | 269.31 | 7.75 | 50 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 191 | 5.5 | S2_EP_10_PI_PINTURA EN MUROS DE COMEDOR DE EMPLEADOS (1 MANO). ZONA D | 70.92 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 70.5 | 501302
AC-15423 | S2 EP Zona D RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No3. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-23 | 176.51 | m2 | 5053.48 | 162.39 | 28.31 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 810.52 | 26.05 | S2 EP Zona D RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No3. | 16.04 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 176.51 | 501502
AC-15423 | S2 EP Zona D RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No3. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 176.51 | m2 | 5053.48 | 162.39 | 103.25 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2956.05 | 94.99 | S2 EP Zona D RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No3. | 58.5 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 176.51 | 501502
AC-15424 | S2 EP Zona D RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No 3 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 85.02 | ml | 656.35 | 25.51 | 69.18 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 534.07 | 20.76 | S2 EP Zona D RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No 3 | 81.37 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 85.02 | 501514
AC-15424 | S2 EP Zona D RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No 3 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-23 | 85.02 | ml | 656.35 | 25.51 | 15.84 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 122.28 | 4.75 | S2 EP Zona D RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No 3 | 18.63 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 85.02 | 501514
AC-15425 | S2 EP Zona D RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No3. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-23 | 47.71 | ml | 368.32 | 14.31 | 8.85 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 68.32 | 2.65 | S2 EP Zona D RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No3. | 18.55 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 47.71 | 501514
AC-15425 | S2 EP Zona D RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No3. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 47.71 | ml | 368.32 | 14.31 | 23.89 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 184.43 | 7.17 | S2 EP Zona D RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No3. | 50.07 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 47.71 | 501514
ES-15426 | ES13-Recrecimiento de losas prefabricadas para conformar aleros. Snacka Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-29 | 57 | ml | 1213.1899 | 53.05 | 57 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1213.19 | 53.05 | ES13-Recrecimiento de losas prefabricadas para conformar aleros. Snacka Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.5 | 043136
ES-15427 | EST-Es04 Contrucción de pilastras en Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 2 | u | 100.79 | 3.91 | 2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 100.79 | 3.91 | EST-Es04 Contrucción de pilastras en Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2.64 | 311311
ES-15428 | EST-Es12 Acarreo de áridos y cemento para trabajos de albañilería en Zona B N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 4 | m3 | 290.88 | 18.48 | 4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 290.88 | 18.48 | EST-Es12 Acarreo de áridos y cemento para trabajos de albañilería en Zona B N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4 | 016321
AC-15430 | S2 EC Aplicación de masilla bajo losa y aleros Acuabar | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 73.99 | m2 | 847.22 | 24.65 | 73.99 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 847.22 | 24.65 | S2 EC Aplicación de masilla bajo losa y aleros Acuabar | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 73.99 | 509001
AC-15429 | S2_EP_1070_PI_INTURA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 99.74 | m2 | 381.01 | 10.97 | 90 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 343.8 | 9.9 | S2_EP_1070_PI_INTURA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA (IMPRIMANTE) | 90.23 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 99.74 | 501302
AC-15431 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de locales interiores SS Publico Buffet 1 (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 48.54 | m2 | 83.49 | 2.43 | 25 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 43 | 1.25 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de locales interiores SS Publico Buffet 1 (IMPRIMANTE) | 51.5 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 48.54 | 501301
AC-15431 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de locales interiores SS Publico Buffet 1 (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 48.54 | m2 | 83.49 | 2.43 | 6.84 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 11.76 | 0.34 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de locales interiores SS Publico Buffet 1 (IMPRIMANTE) | 14.09 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 48.54 | 501301
CU-15434 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de los Servicios Sanitarios del Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 179.72 | m2 | 1770.55 | 62.04 | 125.8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1239.35 | 43.43 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de los Servicios Sanitarios del Buffet | 70 | PEREZ, Edelio | m2 | 179.72 | 112993
AC-15435 | S2-EC-RF. Aplicación de Mortero Monocapa Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 32.61 | m2 | 933.62 | 30 | 29.35 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 840.29 | 27 | S2-EC-RF. Aplicación de Mortero Monocapa Garita Principal. | 90 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 32.61 | 501502
AC-15436 | S2-EC-RF.Colocación de junquillos en Vigas y Columnas Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 64.41 | ml | 497.25 | 19.32 | 64.41 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 497.25 | 19.32 | S2-EC-RF.Colocación de junquillos en Vigas y Columnas Garita Principal. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 64.41 | 501514
AC-15438 | S2_EP_PI_Pintura en pretiles de Cubierta (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 348.68 | m2 | 599.73 | 17.43 | 116 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 199.52 | 5.8 | S2_EP_PI_Pintura en pretiles de Cubierta (IMPRIMANTE) | 33.27 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 348.68 | 501301
AC-15438 | S2_EP_PI_Pintura en pretiles de Cubierta (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 348.68 | m2 | 599.73 | 17.43 | 63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 108.36 | 3.15 | S2_EP_PI_Pintura en pretiles de Cubierta (IMPRIMANTE) | 18.07 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 348.68 | 501301
AC-15437 | S2 Zona C-1 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 100.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1190.35 | 34.85 | S2 Zona C-1 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-15439 | S2 Zona C-1 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 100.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1190.35 | 34.85 | S2 Zona C-1 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-15441 | S2_EP_PI_Pintura en pretiles de Cubierta (1 MANO) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 348.68 | m2 | 1331.96 | 38.35 | 179 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 683.78 | 19.69 | S2_EP_PI_Pintura en pretiles de Cubierta (1 MANO) | 51.34 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 348.68 | 501302
AC-15440 | S2 EC Aplicación de masilla bajo losa y aleros Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 16.28 | m2 | 197.29 | 5.74 | 16.28 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 197.29 | 5.74 | S2 EC Aplicación de masilla bajo losa y aleros Garita Principal. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 16.28 | 509001
EL-15442 | SA02- TRABAJOS EN PASES DE MUROS Y BAJO LOSA BW-4 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-25 | 40 | u | 1502.36 | 39.76 | 40 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1502.36 | 39.76 | SA02- TRABAJOS EN PASES DE MUROS Y BAJO LOSA BW-4 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 142 | 516102
CU-15443 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-07-22 | 38.2 | m2 | 722.67 | 26.13 | 38.2 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 722.67 | 26.13 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 38.2 | 112993
CU-15444 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-07-22 | 55.02 | m2 | 486.4 | 17.46 | 55.02 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 486.4 | 17.46 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 55.02 | 112993
AC-15445 | S2 EC FNC.Aplicación de Mortero Monocapa en Club Toallero. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-06-23 | 50.98 | m2 | 1459.5601 | 46.9 | 43.85 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1255.43 | 40.34 | S2 EC FNC.Aplicación de Mortero Monocapa en Club Toallero. | 86.01 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 50.98 | 501502
CU-15446 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media 2 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-07-22 | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 93.6 | 3.6 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media 2 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
CU-15447 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-07-22 | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 93.6 | 3.6 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
CU-15449 | CUB-Cu03 Colocación de flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-07-22 | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 85.5 | 2.4 | CUB-Cu03 Colocación de flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
CU-15450 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-07-22 | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 85.5 | 2.4 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 2 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
AC-15451 | S2_EP_10_PI_Pintura en Muros interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 610 | m2 | 1049.2 | 30.5 | 310 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 533.2 | 15.5 | S2_EP_10_PI_Pintura en Muros interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (IMPRIMANTE) | 50.82 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 610 | 501301
AC-15451 | S2_EP_10_PI_Pintura en Muros interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 610 | m2 | 1049.2 | 30.5 | 290 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 498.8 | 14.5 | S2_EP_10_PI_Pintura en Muros interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (IMPRIMANTE) | 47.54 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 610 | 501301
AC-15452 | S2_EP_10_PI_Pintura en Muros interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (1 MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 610 | m2 | 2330.2 | 67.1 | 600 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2292 | 66 | S2_EP_10_PI_Pintura en Muros interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (1 MANO) | 98.36 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 610 | 501302
EL-15460 | SA02- PASES PARA CANALIZACION CON BANDEJAS EN EDIFICIO PPAL | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 40 | u | 1512.9399 | 40.04 | 40 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1512.94 | 40.04 | SA02- PASES PARA CANALIZACION CON BANDEJAS EN EDIFICIO PPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 143 | 516102
EL-15456 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-25 | 11 | u | 448.16 | 21.25 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 203.71 | 9.66 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 01 | 45.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 27 | 510104
EL-15456 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 11 | u | 448.16 | 21.25 | 2 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 81.48 | 3.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA B 01 | 18.18 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 27 | 510104
AC-15455 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losas en interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 521 | m2 | 896.12 | 26.05 | 266 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 457.52 | 13.3 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losas en interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (IMPRIMANTE) | 51.06 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 521 | 501301
AC-15455 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losas en interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 521 | m2 | 896.12 | 26.05 | 255 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 438.6 | 12.75 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losas en interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (IMPRIMANTE) | 48.94 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 521 | 501301
AC-15457 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losas en interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (1 MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 521 | m2 | 1990.22 | 57.31 | 500 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1910 | 55 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losas en interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (1 MANO) | 95.97 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 521 | 501302
AC-15459 | S2_EP_09_PI_Barniz sobre carpinteria bajo mesas caliente Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 8 | u | 549.99 | 16 | 8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 549.99 | 16 | S2_EP_09_PI_Barniz sobre carpinteria bajo mesas caliente Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 48.5 | 501311
EL-15462 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA A N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 27 | u | 6697.6001 | 309.12 | 7 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1736.41 | 80.14 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA A N01 | 25.93 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 184 | 510104
AC-15461 | S2_EP_09_PI_Barniz sobre ventana VM_04 en Club Toallero PP | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-06-25 | 1 | u | 412.78 | 12.01 | 1 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 412.78 | 12.01 | S2_EP_09_PI_Barniz sobre ventana VM_04 en Club Toallero PP | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 36.4 | 501311
EL-15463 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA A N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-25 | 27 | u | 6697.6001 | 309.12 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1488.36 | 68.69 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA A N02 | 22.22 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 184 | 510104
EL-15464 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 18 | u | 4368 | 201.6 | 8 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1941.33 | 89.6 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N03 | 44.44 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 120 | 510104
EL-15465 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C ESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 15 | u | 606.24 | 28.73 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 40.42 | 1.92 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C ESTE N03 | 6.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 36 | 510104
EL-15465 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C ESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 15 | u | 606.24 | 28.73 | 14 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 565.82 | 26.81 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C ESTE N03 | 93.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 36 | 510104
EL-15470 | SA02- CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y CD EN SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 3225 | ml | 10513.25 | 494.6 | 3225 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 10513.25 | 494.6 | SA02- CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y CD EN SNACK BAR | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3225 | 510102
EL-15471 | SA02- CANALIZACIÓN ELECTRICA EN EL CUARTO EQUIPO PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 60 | ml | 1261.45 | 47.49 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1261.45 | 47.49 | SA02- CANALIZACIÓN ELECTRICA EN EL CUARTO EQUIPO PISCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 70 | 510102
ES-15472 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad del montaje en Zona C2 Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 274 | ml | 2444.0801 | 68.5 | 274 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 2444.08 | 68.5 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad del montaje en Zona C2 Habitacional N02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 274 | 541104
EL-15473 | SA02- ARME Y DESARME DE ANDAMIO EN MUROS DOBLES ZONA A | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-25 | 7 | u | 912.63 | 36.54 | 7 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 912.63 | 36.54 | SA02- ARME Y DESARME DE ANDAMIO EN MUROS DOBLES ZONA A | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | m2 | 87 | 316331
HI-15476 | HS-Red Exterior Sanitaria Tramo Teatro-Foso de Rebombeo # 1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-25 | 164.9 | ml | 3210.6001 | 122.36 | 164.9 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3210.6 | 122.36 | HS-Red Exterior Sanitaria Tramo Teatro-Foso de Rebombeo # 1 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 164.9 | 524100
ME-15477 | Acarreo de tuberias y accesorios de galvanizados para Cubierta de Bw 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 20 | m3 | 1454.4 | 92.4 | 20 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1454.4 | 92.4 | Acarreo de tuberias y accesorios de galvanizados para Cubierta de Bw 4 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 20 | 016321
HI-15480 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA C2 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 144 | ml | 3620.1599 | 129.03 | 144 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3620.16 | 129.03 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA C2 NIVEL 01-04 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 144 | 520105
HI-15482 | HS-E.Principal Zona B Colocacion de Atargeas en Minitintoreria | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 12 | u | 2147.46 | 85.79 | 12 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2147.46 | 85.79 | HS-E.Principal Zona B Colocacion de Atargeas en Minitintoreria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 12 | 520111
HI-15484 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 108 | ml | 2368.4399 | 91.98 | 108 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2368.44 | 91.98 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA C2 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 108 | 521118
EL-15483 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 12 | u | 3494.3999 | 161.28 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1456 | 67.2 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 41.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 96 | 510104
EL-15483 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-24 | 12 | u | 3494.3999 | 161.28 | 6 | Electricidad - Elier González Vergara | 1747.2 | 80.64 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 50 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 96 | 510104
EL-15486 | SA02- SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M6-20-R | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-24 | 5 | u | 8856 | 234.36 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 8856 | 234.36 | SA02- SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M6-20-R | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 675 | 516101
ME-15488 | Ensamblaje de accesorios de inyeccion y retorno de Fancoil | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 35 | u | 2897.45 | 98.17 | 35 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2897.45 | 98.17 | Ensamblaje de accesorios de inyeccion y retorno de Fancoil | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 35 | 522100
EL-15487 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M6-20-R-1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-24 | 8 | u | 4500.1602 | 119.09 | 8 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4500.16 | 119.09 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M6-20-R-1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 343 | 516101
HI-15490 | HS-EP-PLUVIAL PASILLO NIVEL 2,3,4 HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 81 | ml | 1328.4399 | 49.29 | 70 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1148.03 | 42.6 | HS-EP-PLUVIAL PASILLO NIVEL 2,3,4 HABITACIONAL C2 | 86.42 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 81 | 520105
ES-15491 | EST-Es15 Conformación de vanos (2.61 x 2.81) en muro de fachada de Zona A Lobby | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-24 | 5 | u | 1739.74 | 66.72 | 5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1739.74 | 66.72 | EST-Es15 Conformación de vanos (2.61 x 2.81) en muro de fachada de Zona A Lobby | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 54.2 | 541102
ES-15495 | EST-Es15 Conformación de vanos (1.21 x 1.21) en muro de fachada de Zona A Lobby | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-24 | 6 | u | 1264.25 | 54.46 | 6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1264.25 | 54.46 | EST-Es15 Conformación de vanos (1.21 x 1.21) en muro de fachada de Zona A Lobby | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 29 | 541102
AC-15493 | S2-BW03-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 11.22 | m2 | 951.04 | 28.59 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 678.1 | 20.39 | S2-BW03-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | 71.3 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.22 | 506017
AC-15494 | S2-BW03- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 63.52 | m2 | 960.88 | 30.21 | 47 | Enchape - Jose Peña Martinez | 710.98 | 22.35 | S2-BW03- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | 73.99 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.52 | 500103
ES-15501 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas (MI-31 y MI-41) Cuarto de Equipos Zona C1 Nivel 5 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 47 | m2 | 498.73 | 16.56 | 47 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 498.73 | 16.56 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas (MI-31 y MI-41) Cuarto de Equipos Zona C1 Nivel 5 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7 | 131102
OX-15502 | OEX-Ox04 Construcción de canteros en vivero Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 6 | u | 7689.1699 | 313.03 | 6 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 7689.17 | 313.03 | OEX-Ox04 Construcción de canteros en vivero Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 126 | 144123
ME-15503 | Montaje de Campanas en Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 1 | u | 1717.65 | 56.49 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1717.65 | 56.49 | Montaje de Campanas en Show Cooking | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 531102
HI-15504 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion y Modificacion de Salidas Sanitarias en Locales Cocina Principal y Camara Frias | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 35 | ml | 4320.7202 | 177.47 | 35 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4320.72 | 177.47 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion y Modificacion de Salidas Sanitarias en Locales Cocina Principal y Camara Frias | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520100
ME-15511 | Montaje de Plenum de Rejilla de Show Cooking | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 14 | u | 1692.0699 | 64.23 | 14 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1692.07 | 64.23 | Montaje de Plenum de Rejilla de Show Cooking | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 44 | 530102
EL-15507 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-24 | 45 | u | 1652.85 | 63 | 30 | Electricidad - Elier González Vergara | 1101.9 | 42 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513200
EL-15506 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-20 | 45 | u | 1652.85 | 63 | 30 | Electricidad - Elier González Vergara | 1101.9 | 42 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513200
EL-15505 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-20 | 45 | u | 1652.85 | 63 | 30 | Electricidad - Elier González Vergara | 1101.9 | 42 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513200
EL-15508 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 45 | u | 1652.85 | 63 | 30 | Electricidad - Elier González Vergara | 1101.9 | 42 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513200
ME-15512 | Montaje de Extractor de Linea en baños de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 1 | u | 906.31 | 29.94 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 906.31 | 29.94 | Montaje de Extractor de Linea en baños de Buffet 2 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 533105
AC-15513 | S2 Zona C-2 PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 777 | m2 | 5936.2798 | 170.94 | 125.69 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 960.27 | 27.65 | S2 Zona C-2 PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (Dos Manos) | 16.18 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1554 | 501302
AC-15514 | S2 Zona C-2 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 1493.52 | m2 | 11410.4902 | 328.57 | 238.92 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1825.35 | 52.56 | S2 Zona C-2 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | 16 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2987.04 | 501302
EL-15515 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-24 | 255 | u | 969 | 53.55 | 180 | Electricidad - Elier González Vergara | 684 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 70.59 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 255 | 510104
EL-15520 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR EN CISTERNA. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-24 | 200 | ml | 1218.71 | 52.38 | 200 | Electricidad - Elier González Vergara | 1218.71 | 52.38 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR EN CISTERNA. | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510101
AC-15521 | S2_EP_06_PY_Perfileria en FT de Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 203.31 | m2 | 7681.2598 | 282.12 | 125 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4722.63 | 173.45 | S2_EP_06_PY_Perfileria en FT de Salones Polivalentes | 61.48 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 203.31 | 501203
ES-15523 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos 2 Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-15 | 31.6 | m2 | 2084.22 | 82.69 | 31.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2084.22 | 82.69 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos 2 Zona B Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12.6 | 131202
ES-15524 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 2 Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 139 | m2 | 1045.25 | 35.32 | 139 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1045.25 | 35.32 | EST-Es17 Saneamiento de Fachadas de Cuarto de Equipos 2 Zona B Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16.3 | 131102
AC-15525 | S2 Zona C1 PI. Pintura en Falso Techo de pasillo de Zona C-1 (Dos manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 448 | m2 | 3422.72 | 98.56 | 224 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1711.36 | 49.28 | S2 Zona C1 PI. Pintura en Falso Techo de pasillo de Zona C-1 (Dos manos) | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 896 | 501302
ES-15526 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona B Sala Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-21 | 70 | m2 | 1908.9 | 65.1 | 70 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1908.9 | 65.1 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona B Sala Polivalentes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 70 | 143116
ES-15527 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona B Restauarantes Especializados. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-21 | 82 | m2 | 2236.1399 | 76.26 | 82 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2236.14 | 76.26 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona B Restauarantes Especializados. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82 | 143116
AC-15528 | S2 Zona C-1 PI. Pintura en tabiques de pasillo en Zona C-1 (dos manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 813 | m2 | 6211.3198 | 178.86 | 101.62 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 776.38 | 22.36 | S2 Zona C-1 PI. Pintura en tabiques de pasillo en Zona C-1 (dos manos) | 12.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1626 | 501302
EL-15529 | SA02- TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA COLOCACIÓN DE PROYECTORES DE EXTERIOR EN PATIO ENFRIADORASIO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-25 | 7 | u | 1360.41 | 55.88 | 7 | Electricidad - Elier González Vergara | 1360.41 | 55.88 | SA02- TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA COLOCACIÓN DE PROYECTORES DE EXTERIOR EN PATIO ENFRIADORASIO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 7 | 513100
EL-15530 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO DE VIALES | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-24 | 300 | ml | 5094.6602 | 312.48 | 300 | Electricidad - Elier González Vergara | 5094.66 | 312.48 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO DE VIALES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 300 | 510100
EL-15531 | SA02- RED EXTERIOR BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-24 | 110 | ml | 10189.7002 | 558.73 | 110 | Electricidad - Elier González Vergara | 10189.7 | 558.73 | SA02- RED EXTERIOR BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN PISCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 518102
ES-15532 | EST-Es15 Saneamiento interior de caja de escalera 0820 incluye descansos Zona B FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-27 | 70 | m2 | 1556.28 | 48.07 | 70 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1556.28 | 48.07 | EST-Es15 Saneamiento interior de caja de escalera 0820 incluye descansos Zona B FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 131202
ME-15534 | Conexion y acople de Linea de ACA de Intercambiadores a las Calderas | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-25 | 52 | ml | 3317.0901 | 128.35 | 52 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3317.09 | 128.35 | Conexion y acople de Linea de ACA de Intercambiadores a las Calderas | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 52 | 534101
EL-15533 | SA02- CABLEADO ELÉCTRICO CLUB TOALLERO PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-06-24 | 300 | ml | 375.55 | 13.02 | 300 | Electricidad - Elier González Vergara | 375.55 | 13.02 | SA02- CABLEADO ELÉCTRICO CLUB TOALLERO PISCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 300 | 511200
EL-15537 | SA02- CANALIZACIÓN Y EMPOTRAMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA EN EL ACUABAR | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 19 | u | 672.09 | 34.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 530.6 | 27.56 | SA02- CANALIZACIÓN Y EMPOTRAMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA EN EL ACUABAR | 78.95 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 19 | 510104
ME-15536 | Montaje de linea de ACA de conexion de los Tanques a los intercambiadores de calor | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-25 | 73 | ml | 4448.8198 | 165.75 | 73 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4448.82 | 165.75 | Montaje de linea de ACA de conexion de los Tanques a los intercambiadores de calor | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 73 | 534101
ME-15538 | Montaje y acople de la linea de recirculacion de ACA hasta la bomba | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-25 | 38 | ml | 3079.8799 | 114.76 | 38 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3079.88 | 114.76 | Montaje y acople de la linea de recirculacion de ACA hasta la bomba | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 38 | 521125
ES-15539 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona B Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 63 | m2 | 3376.5601 | 100.25 | 63 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3376.56 | 100.25 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona B Sala Polivalente | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 46 | 131202
PP-15540 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN SECCIÓN 2-2 PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-24 | 50 | ml | 654.52 | 22.62 | 50 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 654.52 | 22.62 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN SECCIÓN 2-2 PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.147 | 302102
EL-15541 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M6-20-E | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-06-24 | 3 | u | 12070.4004 | 319.42 | 3 | Electricidad - Elier González Vergara | 12070.4 | 319.42 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M6-20-E | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 920 | 516101
ES-15544 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona B Restaurantes Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 56 | m2 | 1529.42 | 44.66 | 22 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 600.84 | 17.55 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona B Restaurantes Especializados | 39.29 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 47 | 148121
PP-15542 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNA IN SITU CIA-06A ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-24 | 1 | u | 209.23 | 7.22 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 209.23 | 7.22 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNA IN SITU CIA-06A ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0067 | 301101
ES-15543 | EST-Es02 Atesado en Zona C2 cubierta de Baños del Buffet. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 30 | m2 | 818.1 | 27.9 | 30 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 818.1 | 27.9 | EST-Es02 Atesado en Zona C2 cubierta de Baños del Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 143116
ES-15545 | EST-Es13 Montaje de tapa de caseta en cubierta Sala Polivalente. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 2 | u | 111.94 | 4.04 | 2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 111.94 | 4.04 | EST-Es13 Montaje de tapa de caseta en cubierta Sala Polivalente. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 2 | 051931
ES-15546 | EST-Es13 Montaje de tapa de caseta en cubierta Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-23 | 1 | u | 55.97 | 2.02 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 55.97 | 2.02 | EST-Es13 Montaje de tapa de caseta en cubierta Restaurante Especializado. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 1 | 051931
ES-15547 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Restaurantes Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 62.1 | ml | 1257.1899 | 57.31 | 22 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 445.38 | 20.3 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Restaurantes Especializados | 35.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.9 | 042424
AC-15548 | S2 BW RF.Pintura en Fachada BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-22 | 938 | m2 | 10880.7998 | 318.92 | 52.53 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 609.35 | 17.86 | S2 BW RF.Pintura en Fachada BW | 5.6 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 938 | 501317
HI-15555 | HS-BW-PUESTA EN MARCHA BW-6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-15 | 245 | u | 4215.3999 | 157.18 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 516.17 | 19.25 | HS-BW-PUESTA EN MARCHA BW-6 | 12.24 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 245 | 523100
HI-15556 | HS-EP-RED AGUA HELADA SOBRE CUBIERTA ZONA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 203 | ml | 4636.6099 | 179.14 | 175 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3997.08 | 154.43 | HS-EP-RED AGUA HELADA SOBRE CUBIERTA ZONA C1 | 86.21 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 203 | 521115
AC-15557 | S2 EP-C-2. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 38.3 | m2 | 545.01 | 15.7 | 19.15 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 272.51 | 7.85 | S2 EP-C-2. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 38.3 | 509005
HI-15558 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 165 | ml | 2481.45 | 87.78 | 165 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2481.45 | 87.78 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA C1 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 165 | 521126
AC-15559 | S2 EP-C-2 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 38.3 | m2 | 545.01 | 15.7 | 34.47 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 490.51 | 14.13 | S2 EP-C-2 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 03 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 38.3 | 509005
AC-15560 | S2 EP-C-2 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 38.3 | m2 | 545.01 | 15.7 | 19.15 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 272.51 | 7.85 | S2 EP-C-2 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 04 | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 38.3 | 509005
ES-15561 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C2 Centro | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 49 | m2 | 2010 | 63.83 | 49 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2010 | 63.83 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona C2 Centro | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 24 | 148121
HI-15562 | HS-EP-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA ZONA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 292 | ml | 6186.75 | 238.14 | 200 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4237.5 | 163.11 | HS-EP-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA ZONA C1 | 68.49 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 292 | 521115
AC-15564 | S2 EP RF. Colocación de junquillos en Caja de Escalera y Cuarto de Equipo C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 113.73 | ml | 878 | 34.12 | 62.71 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 484.12 | 18.81 | S2 EP RF. Colocación de junquillos en Caja de Escalera y Cuarto de Equipo C1 | 55.14 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 113.73 | 501514
ES-15569 | ES02-Atesado en cubierta PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 16 | m2 | 410.18 | 15.86 | 16 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 410.18 | 15.86 | ES02-Atesado en cubierta PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 16 | 128112
EL-15570 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Elier González Vergara | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-15571 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-24 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Elier González Vergara | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
ES-15572 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada de Escalera 0927 Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 103 | m2 | 4669.96 | 164.49 | 103 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4669.96 | 164.49 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada de Escalera 0927 Zona C1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 96 | 541102
ES-15573 | EST-Es15 Saneamiento interior de caja de escalera 0929 incluye descansos Zona C1 (5 niveles) FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 270 | m2 | 10350.2598 | 321.81 | 270 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 10350.26 | 321.81 | EST-Es15 Saneamiento interior de caja de escalera 0929 incluye descansos Zona C1 (5 niveles) FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 180 | 131202
ES-15574 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 2 Habitacional Este FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 339 | m2 | 13704.1699 | 448.57 | 339 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 13704.17 | 448.57 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 2 Habitacional Este FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
ES-15575 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona B2 Nivel 1 Habitacional Este FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 339 | m2 | 13704.1699 | 448.57 | 160 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 6468.04 | 211.71 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona B2 Nivel 1 Habitacional Este FNC | 47.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
ES-15576 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos de Zona C1 Nivel 5 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 15 | m2 | 859.62 | 24.4 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 859.62 | 24.4 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de Cuarto de Equipos de Zona C1 Nivel 5 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 24 | 148121
ES-15577 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada F Zona B Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 56.2 | m2 | 2378.3401 | 78.22 | 56.2 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2378.34 | 78.22 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada F Zona B Sala Polivalente | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 56.2 | 131202
PP-15578 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO FOSO DE RESIDUALES # 1 | Salinas 2 | ESTACIONES DE REBOMBEO | 2020-07-24 | 1 | u | 338.73 | 11.7 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 338.73 | 11.7 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO FOSO DE RESIDUALES # 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.495 | 302402
PP-15580 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE FOSO DE RESIDUALES # 1 | Salinas 2 | ESTACIONES DE REBOMBEO | 2020-07-27 | 1 | u | 1044.6899 | 42.36 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1044.69 | 42.36 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE FOSO DE RESIDUALES # 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.23 | 042824
ES-15579 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada G Zona B Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 101.6 | m2 | 1216.02 | 38.73 | 90 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1077.18 | 34.31 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada G Zona B Sala Polivalente | 88.58 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22 | 131202
AC-15581 | S2 EP RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Caja de Escalera y Cuarto de Equipo C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 47.28 | ml | 365 | 14.18 | 21.54 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 166.29 | 6.46 | S2 EP RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Caja de Escalera y Cuarto de Equipo C1 | 45.56 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 47.28 | 501514
AC-15582 | S2 EP RF. Aplicación de Monocapa en Caja de Escalera y Cuarto de Equipo C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 189.65 | m2 | 5429.6802 | 174.48 | 128.22 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3670.94 | 117.96 | S2 EP RF. Aplicación de Monocapa en Caja de Escalera y Cuarto de Equipo C1 | 67.61 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 189.65 | 501502
AC-15584 | S2_EP_06_PY_Uso de andamio para trabajos de perfileria y placa en FT de Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 44.1 | m2 | 431.74 | 16.45 | 18.75 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 183.56 | 6.99 | S2_EP_06_PY_Uso de andamio para trabajos de perfileria y placa en FT de Salones Polivalentes | 42.52 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 44.1 | 316330
AC-15585 | S2_EP_06_PY_Y_Fijaciones mecanicas en FT de Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 126 | u | 378.11 | 14.06 | 126 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 378.11 | 14.06 | S2_EP_06_PY_Y_Fijaciones mecanicas en FT de Salones Polivalentes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 17.57 | 047011
AC-15587 | S2 EP Zona B RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No4. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 296.02 | m2 | 8475.0498 | 272.34 | 296.02 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 8475.05 | 272.34 | S2 EP Zona B RF. Aplicación de Monocapa en Cuarto de Equipo No4. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 296.02 | 501502
AC-15588 | S2 EP Zona B RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No 4 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 107.68 | ml | 831.29 | 32.3 | 107.68 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 831.29 | 32.3 | S2 EP Zona B RF. Colocación de junquillos en Cuarto de Equipo No 4 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 107.68 | 501514
AC-15589 | S2 EP Zona B RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No4. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 49.45 | ml | 381.75 | 14.84 | 49.45 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 381.75 | 14.84 | S2 EP Zona B RF. Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada Cuarto de Equipo No4. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 49.45 | 501514
AC-15590 | S2 EP-C1 RF. Pintura en Siding fachadas de C1 Elev A Caja de escalera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 295.35 | m2 | 3426.0601 | 100.42 | 77.33 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 897.03 | 26.29 | S2 EP-C1 RF. Pintura en Siding fachadas de C1 Elev A Caja de escalera. | 26.18 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 295.35 | 501317
AC-15591 | S2 EP-C1 RF. Masilla en Siding fachadas de C1 Elev A Caja de escalera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 25 | m2 | 275 | 8 | 20 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 220 | 6.4 | S2 EP-C1 RF. Masilla en Siding fachadas de C1 Elev A Caja de escalera. | 80 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 25 | 509001
AC-15592 | S2 EP-C1 RF. Masilla en Siding fachadas de C1 Elev G | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 50 | m2 | 550 | 16 | 15 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 165 | 4.8 | S2 EP-C1 RF. Masilla en Siding fachadas de C1 Elev G | 30 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 50 | 509001
PP-15599 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW 2 N-02 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-24 | 30 | u | 544.34 | 18.81 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.34 | 18.81 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW 2 N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
AC-15600 | S2_EP_06_PY_Uso de Andamio para colocacion de fijaciones mecanicas en FT de Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 22.05 | m2 | 215.87 | 8.22 | 22.05 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 215.87 | 8.22 | S2_EP_06_PY_Uso de Andamio para colocacion de fijaciones mecanicas en FT de Salones Polivalentes | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 22.05 | 316330
PP-15601 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 12 | u | 557.42 | 19.26 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 557.42 | 19.26 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA A N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0897 | 302102
PP-15602 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 12 | u | 599.62 | 24.3 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 599.62 | 24.3 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA A N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.39 | 042225
AC-15604 | S2_EP_0605_PY_Uso de andamios para Trasdosado sobre muros en interior de local. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 3.69 | m2 | 38.71 | 1.55 | 3.69 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 38.71 | 1.55 | S2_EP_0605_PY_Uso de andamios para Trasdosado sobre muros en interior de local. | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 3.69 | 316331
AC-15607 | S2_EP_06_PY_Perfileria en FT de locales interiores en Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 80.3 | m2 | 1776.24 | 61.03 | 57 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1260.84 | 43.32 | S2_EP_06_PY_Perfileria en FT de locales interiores en Salones Polivalentes | 70.98 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 80.3 | 501203
AC-15608 | S2_EP_06_PY_Colocacion de placa en FT de locales interiores en Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 80.3 | m2 | 1011.78 | 38.54 | 57 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 718.2 | 27.36 | S2_EP_06_PY_Colocacion de placa en FT de locales interiores en Salones Polivalentes | 70.98 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 80.3 | 501206
AC-15609 | S2_EP_06_PY_Uso de andamios para FT de locales interiores de salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 24.09 | m2 | 235.84 | 8.99 | 17 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 166.43 | 6.34 | S2_EP_06_PY_Uso de andamios para FT de locales interiores de salones Polivalentes | 70.57 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 24.09 | 316330
ES-15612 | EST-Es09 Rectificar nivel superior de fundición de carpeta de deck en pasillo Zona C1 Habitacional Nivel 04 FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 19 | m2 | 666.18 | 21.54 | 19 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 666.18 | 21.54 | EST-Es09 Rectificar nivel superior de fundición de carpeta de deck en pasillo Zona C1 Habitacional Nivel 04 FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 040102
AC-15624 | S2. EP. 06. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-29 | 256.82 | m2 | 10267.6602 | 308.18 | 60.28 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2409.99 | 72.34 | S2. EP. 06. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. POLIVALENTE | 23.47 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 256.82 | 506001
HI-15629 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-15 | 6 | u | 484.3 | 16.6 | 6 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 484.3 | 16.6 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 523111
HI-15640 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-15 | 50 | u | 2460.47 | 80.73 | 50 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2460.47 | 80.73 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-5 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 50 | 534108
HI-15650 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C3 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 840 | ml | 13868.4004 | 476.28 | 170 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2806.7 | 96.39 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA C3 NIVEL 01-04 | 20.24 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 840 | 521127
HI-15657 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 60 | u | 1575.6 | 60.06 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 315.12 | 12.01 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL C3 | 20 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 60 | 523106
ES-15658 | ES02-prepiso PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 24 | m2 | 719.81 | 30.29 | 24 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 719.81 | 30.29 | ES02-prepiso PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 24 | 128112
ES-15659 | ES12-Conformación de vanos despues de poner carpinteria en PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 21 | ml | 628.38 | 19.74 | 18 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 538.61 | 16.92 | ES12-Conformación de vanos despues de poner carpinteria en PGD. Teatro | 85.71 | PEREZ, Juan Jose | m | 21 | 541102
ES-15668 | ES12-Registro de bloque en PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 1 | m2 | 214 | 8.27 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 214 | 8.27 | ES12-Registro de bloque en PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 1 | 031161
ES-15671 | ES12-Conformación pie de muro por el exterior PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 4 | m2 | 184.57 | 7.21 | 3.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 161.5 | 6.31 | ES12-Conformación pie de muro por el exterior PGD. Teatro | 87.5 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 4 | 131202
ES-15673 | ES16-Pases para gargolas en pretil de la PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 2 | u | 78.22 | 4.21 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 78.22 | 4.21 | ES16-Pases para gargolas en pretil de la PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 2 | 047914
AC-15678 | SOS-S2-EPC2-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 10 | m2 | 399.8 | 12 | 7 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 279.86 | 8.4 | SOS-S2-EPC2-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 70 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 10 | 506001
AC-15678 | SOS-S2-EPC2-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 10 | m2 | 399.8 | 12 | 1 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 39.98 | 1.2 | SOS-S2-EPC2-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 10 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 10 | 506001
AC-15679 | SOS-S2-EPC2-N03-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 10 | m2 | 399.8 | 12 | 6 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 239.88 | 7.2 | SOS-S2-EPC2-N03-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 60 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 10 | 506001
AC-15681 | SOS-S2-EPC2-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 7.72 | ml | 61.76 | 1.85 | 5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 40 | 1.2 | SOS-S2-EPC2-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 64.77 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 7.72 | 506005
AC-15681 | SOS-S2-EPC2-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 7.72 | ml | 61.76 | 1.85 | 1.3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 10.4 | 0.31 | SOS-S2-EPC2-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 16.84 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 7.72 | 506005
AC-15682 | SOS-S2-EPC2-N03-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 7.72 | ml | 61.76 | 1.85 | 5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 40 | 1.2 | SOS-S2-EPC2-N03-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 64.77 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 7.72 | 506005
ES-15691 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Sur (columnas, vigas y losas)Habitacional Zona C2 Centro | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-22 | 124 | m2 | 4426.8301 | 153.8 | 20 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 714 | 24.81 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Sur (columnas, vigas y losas)Habitacional Zona C2 Centro | 16.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 99 | 131204
AC-15684 | S2-EPC2-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 145.8 | m2 | 5869.5801 | 176.2 | 111.5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 4488.74 | 134.75 | S2-EPC2-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 76.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 145.8 | 506001
AC-15684 | S2-EPC2-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 145.8 | m2 | 5869.5801 | 176.2 | 22 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 885.67 | 26.59 | S2-EPC2-N02-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 15.09 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 145.8 | 506001
AC-15685 | S2-EPC2-N03-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 145.8 | m2 | 5869.5801 | 176.2 | 89 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 3582.94 | 107.56 | S2-EPC2-N03-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 61.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 145.8 | 506001
AC-15687 | S2-EPC2-N02-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 9.9 | m2 | 791.5 | 23.76 | 7 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 559.65 | 16.8 | S2-EPC2-N02-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 70.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.9 | 506017
AC-15687 | S2-EPC2-N02-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 9.9 | m2 | 791.5 | 23.76 | 1.4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 111.93 | 3.36 | S2-EPC2-N02-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 14.14 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.9 | 506017
AC-15688 | S2-EPC2-N03-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 9.9 | m2 | 791.5 | 23.76 | 5.5 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 439.72 | 13.2 | S2-EPC2-N03-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 55.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.9 | 506017
AC-15689 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de Mortero Monocapa en Columnas Galería Buffet1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-20 | 62 | m2 | 1775.0601 | 57.04 | 47.6 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1362.79 | 43.79 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de Mortero Monocapa en Columnas Galería Buffet1 | 76.77 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 62 | 501502
AC-15695 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 177.3 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 2665.38 | 91.75 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-15697 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 96.4 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 707.58 | 25.06 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-15706 | S2-EPC2-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 52.93 | m2 | 2648.0901 | 79.4 | 48 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 2401.44 | 72 | S2-EPC2-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 90.69 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 52.93 | 506003
AC-15709 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 102.5 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 1845 | 69.7 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-15736 | S2-EPC2-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 60 | m2 | 827.7 | 25.5 | 60 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 827.7 | 25.5 | S2-EPC2-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 60 | 500103
AC-15739 | S2 EPC2-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 37.92 | m2 | 548.83 | 17.09 | 37.92 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 548.83 | 17.09 | S2 EPC2-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 37.92 | 500103
AC-15749 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 3.98 | m2 | 71.64 | 2.71 | 3.98 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 71.64 | 2.71 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.98 | 501208
AC-15750 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 3.98 | m2 | 71.64 | 2.71 | 3.98 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 71.64 | 2.71 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.98 | 501208
AC-15751 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 116.58 | m2 | 855.7 | 30.31 | 116.58 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 855.7 | 30.31 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 116.58 | 501202
AC-15752 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 116.58 | m2 | 855.7 | 30.31 | 116.58 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 855.7 | 30.31 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 116.58 | 501202
AC-15753 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 33.49 | m2 | 602.82 | 22.77 | 33.49 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 602.82 | 22.77 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.49 | 501208
AC-15754 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 33.49 | m2 | 602.82 | 22.77 | 33.49 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 602.82 | 22.77 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.49 | 501208
PP-15755 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN PARRILLADA | Salinas 2 | PARRILLADA | 2020-07-24 | 1 | u | 267.68 | 9.25 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 267.68 | 9.25 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN PARRILLADA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1296 | 302401
PP-15756 | S2-Pp06 ELABOARCIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA ZONA A N-04 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-24 | 34 | u | 2054.8101 | 71 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1027.41 | 35.5 | S2-Pp06 ELABOARCIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA ZONA A N-04 | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.708 | 302401
PP-15757 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA A N-04 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-27 | 34 | u | 5836.98 | 224.19 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 343.35 | 13.19 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA A N-04 | 5.88 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 60.01 | 042824
PP-15759 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-24 | 98 | u | 4228.9102 | 146.09 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4228.91 | 146.09 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
PP-15760 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 40 | u | 606.83 | 20.96 | 40 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 606.83 | 20.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA B N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.396 | 302301
PP-15761 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA B N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 154 | u | 6440.6401 | 222.5 | 154 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 6440.64 | 222.5 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA B N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.05 | 301101
PP-15762 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 20 | u | 1464.42 | 50.6 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1464.42 | 50.6 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.734 | 302301
PP-15763 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 20 | u | 2516.72 | 96.2 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1384.2 | 52.91 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B N-03 | 55 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 24.01 | 042824
PP-15764 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA B N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 9 | u | 548.95 | 18.95 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 548.95 | 18.95 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA B N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.289 | 302301
PP-15765 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO ZONA B N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 9 | u | 837.66 | 32.05 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 279.22 | 10.68 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO ZONA B N-03 | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 10.16 | 042824
PP-15766 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA B-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 40 | u | 606.83 | 20.96 | 40 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 606.83 | 20.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA B-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.396 | 302301
PP-15767 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 17 | u | 797.77 | 27.57 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 797.77 | 27.57 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA A N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0687 | 302301
PP-15768 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-27 | 17 | u | 2933.3401 | 119.59 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2415.69 | 98.49 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA A N-03 | 82.35 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.6 | 042824
AC-15769 | S2-EPC-2 PY N03 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 8.2 | m2 | 60.19 | 2.13 | 8.2 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 60.19 | 2.13 | S2-EPC-2 PY N03 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.2 | 501202
AC-15770 | S2-EPC-2 PY N04 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 8.2 | m2 | 60.19 | 2.13 | 8.2 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 60.19 | 2.13 | S2-EPC-2 PY N04 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.2 | 501202
AC-15771 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 5.15 | m2 | 92.7 | 3.5 | 5.15 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 92.7 | 3.5 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.15 | 501208
AC-15772 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 5.15 | m2 | 92.7 | 3.5 | 5.15 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 92.7 | 3.5 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.15 | 501208
AC-15773 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 31.2 | m2 | 561.6 | 21.22 | 25.2 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 453.6 | 17.14 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 80.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.2 | 501208
AC-15774 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 31.2 | m2 | 561.6 | 21.22 | 20 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 360 | 13.6 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 64.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.2 | 501208
AC-15775 | S2-EPC-2 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 198.09 | m2 | 2273.8701 | 78.95 | 198.09 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2273.87 | 78.95 | S2-EPC-2 PY N03 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 198.09 | 501201
AC-15776 | S2-EPC-2 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 198.09 | m2 | 2273.8701 | 78.95 | 198.09 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2273.87 | 78.95 | S2-EPC-2 PY N04 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 198.09 | 501201
AC-15777 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 574.82 | m2 | 3115.52 | 114.96 | 574.82 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 3115.52 | 114.96 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 574.82 | 501205
AC-15778 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 574.82 | m2 | 3115.52 | 114.96 | 261.55 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1417.6 | 52.31 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 45.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 574.82 | 501205
AC-15779 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 250.1 | m2 | 4424.27 | 150.06 | 250.1 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 4424.27 | 150.06 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 250.1 | 501209
AC-15780 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 250.1 | m2 | 4424.27 | 150.06 | 250.1 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 4424.27 | 150.06 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 250.1 | 501209
AC-15781 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 130.03 | m2 | 2876.26 | 98.82 | 130.03 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2876.26 | 98.82 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.03 | 501203
AC-15782 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 130.03 | m2 | 2876.26 | 98.82 | 130.03 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2876.26 | 98.82 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.03 | 501203
AC-15783 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 163.64 | m2 | 731.47 | 21.27 | 139.64 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 624.19 | 18.15 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 85.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.64 | 500101
AC-15785 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 101.92 | m2 | 455.58 | 13.25 | 101.92 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 455.58 | 13.25 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 101.92 | 500101
AC-15787 | S2-EPC-2 PY N03 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 18 | m2 | 863.01 | 30.75 | 18 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 863.01 | 30.75 | S2-EPC-2 PY N03 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51 | 501203
AC-15788 | S2-EPC-2 PY N04 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 18 | m2 | 863.01 | 30.75 | 18 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 863.01 | 30.75 | S2-EPC-2 PY N04 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 36 | 501203
AC-15789 | S2-EPC-2 PY N03 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 16.42 | m2 | 799.49 | 28.4 | 16.42 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 799.49 | 28.4 | S2-EPC-2 PY N03 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 49.26 | 501203
PP-15791 | S2-Pp03 ELABORACIÓM ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 12 | u | 1743.08 | 60.22 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1743.08 | 60.22 | S2-Pp03 ELABORACIÓM ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA A N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1349 | 301101
AC-15790 | S2-EPC-2 PY N04 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 16.42 | m2 | 799.49 | 28.4 | 16.42 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 799.49 | 28.4 | S2-EPC-2 PY N04 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 49.26 | 501203
AC-15792 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 47.53 | m2 | 1257.52 | 44.39 | 47.53 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1257.52 | 44.39 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.53 | 501203
PP-15793 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-27 | 12 | u | 855.18 | 32.57 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 783.92 | 29.86 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA A N-02 | 91.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.48 | 042824
AC-15795 | S2_EC_32_PY_Falso Techo metalico de Cocina Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-23 | 108.5 | m2 | 5060.4399 | 193.13 | 87 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4057.68 | 154.86 | S2_EC_32_PY_Falso Techo metalico de Cocina Snack Bar | 80.18 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 108.5 | 507001
AC-15796 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 1.91 | m2 | 123.27 | 4.7 | 1.91 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 123.27 | 4.7 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.91 | 501204
AC-15797 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 1.91 | m2 | 123.27 | 4.7 | 0.93 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 60.02 | 2.29 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 48.69 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.91 | 501204
AC-15798 | S2 EPC-2 PY N03 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 7.26 | m2 | 186.44 | 7.11 | 7.26 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 186.44 | 7.11 | S2 EPC-2 PY N03 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.26 | 501207
PP-15802 | S2-Pp03 ELABORACIÓM ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 17 | u | 2468.8999 | 85.3 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2468.9 | 85.3 | S2-Pp03 ELABORACIÓM ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA A N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1911 | 301101
AC-15800 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 9 | m2 | 199.08 | 6.84 | 9 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 199.08 | 6.84 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9 | 501203
AC-15804 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 9 | m2 | 113.4 | 4.32 | 9 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 113.4 | 4.32 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de placa de Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9 | 501206
AC-15806 | S2_EC_32_PY_Uso de Andamios para Falso Techo metalico de Cocina Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-23 | 56.3 | m2 | 551.18 | 21 | 13 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 127.27 | 4.85 | S2_EC_32_PY_Uso de Andamios para Falso Techo metalico de Cocina Snack Bar | 23.09 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 56.3 | 316330
AC-15807 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 19.11 | m2 | 292.77 | 10.7 | 19.11 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 292.77 | 10.7 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería y Placa para Cortinero. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.11 | 501206
PP-15809 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA B N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 21 | u | 809.71 | 27.99 | 21 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 809.71 | 27.99 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA B N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0266 | 302301
AC-15808 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 19.11 | m2 | 292.77 | 10.7 | 12.73 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 195.03 | 7.13 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería y Placa para Cortinero. | 66.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.11 | 501203
AC-15810 | S2-EPC-2 PY N03 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 12.15 | m2 | 143.13 | 4.98 | 12.15 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 143.13 | 4.98 | S2-EPC-2 PY N03 Perfilería para soporte de encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.15 | 501203
ME-15811 | Distribución de tubería de extracción en Baño de Ama de Llave | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 3 | ml | 230.95 | 7.73 | 3 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 230.95 | 7.73 | Distribución de tubería de extracción en Baño de Ama de Llave | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 3 | 530106
PP-15812 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 21 | u | 3989.1599 | 162.64 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3799.2 | 154.9 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-02 | 95.24 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.34 | 042824
AC-15816 | S2-EPC-2 PY N03 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 324 | u | 2387.8799 | 84.24 | 324 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2387.88 | 84.24 | S2-EPC-2 PY N03 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 324 | 501114
AC-15817 | S2-EPC-2 PY N04 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 324 | u | 2387.8799 | 84.24 | 282 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2078.34 | 73.32 | S2-EPC-2 PY N04 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 87.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 324 | 501114
AC-15818 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 3 | u | 22.11 | 0.78 | 3 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 22.11 | 0.78 | S2-EPC-2 PY N03 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 3 | 501114
AC-15819 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 3 | u | 22.11 | 0.78 | 3 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 22.11 | 0.78 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 3 | 501114
AC-15820 | S2-EPC-2 PY N03 Cement Board y Aislamiento en Cierre de Habitaciones, Interior de Patinejos y Cierre de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 110.92 | m2 | 2251.6799 | 83.19 | 110.92 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2251.68 | 83.19 | S2-EPC-2 PY N03 Cement Board y Aislamiento en Cierre de Habitaciones, Interior de Patinejos y Cierre de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 221.84 | 501208
AC-15821 | S2-EPC-2 PY N04 Cement Board y Aislamiento en Cierre de Habitaciones, Interior de Patinejos y Cierre de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 110.92 | m2 | 2251.6799 | 83.19 | 110.92 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2251.68 | 83.19 | S2-EPC-2 PY N04 Cement Board y Aislamiento en Cierre de Habitaciones, Interior de Patinejos y Cierre de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 221.84 | 500102
PP-15822 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA B N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 40 | u | 606.83 | 20.96 | 40 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 606.83 | 20.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA B N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.396 | 302301
AC-15823 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 129.68 | m2 | 1633.97 | 62.25 | 129.68 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1633.97 | 62.25 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 129.68 | 501206
AC-15824 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 129.68 | m2 | 1633.97 | 62.25 | 129.68 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1633.97 | 62.25 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 129.68 | 501206
AC-15825 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 47.21 | m2 | 1744.37 | 63.48 | 47.21 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1744.37 | 63.48 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.21 | 501203
PP-15835 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 12 | u | 557.42 | 19.26 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 557.42 | 19.26 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA A N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0897 | 302102
AC-15827 | S2 EPC-2 PY N03 Cierre con pasta agarre y Cement Board. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 22.42 | m2 | 503.78 | 18.16 | 22.42 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 503.78 | 18.16 | S2 EPC-2 PY N03 Cierre con pasta agarre y Cement Board. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 44.84 | 501208
AC-15829 | S2 EPC-2 PY N03 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 6 | m2 | 182.11 | 6.72 | 6 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 182.11 | 6.72 | S2 EPC-2 PY N03 Tape de mezcladoras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.6 | 501205
AC-15831 | S2-EPC-2 PY N03 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 47.16 | m2 | 346.15 | 12.26 | 47.16 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 346.15 | 12.26 | S2-EPC-2 PY N03 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.16 | 501202
AC-15832 | S2-EPC-2 PY N04 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 47.16 | m2 | 346.15 | 12.26 | 7.8 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 57.25 | 2.03 | S2-EPC-2 PY N04 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 16.54 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.16 | 501202
AC-15836 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 47.53 | m2 | 662.44 | 25.24 | 47.53 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 662.44 | 25.24 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.53 | 501206
AC-15840 | S2_EC_32_PY_Perfileria en FT locales interiores | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-23 | 7.2 | m2 | 159.26 | 5.47 | 7.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 159.26 | 5.47 | S2_EC_32_PY_Perfileria en FT locales interiores | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 7.2 | 501203
AC-15845 | SOS_EC_32_PY_Perfileria en FT locales interiores | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-23 | 22 | m2 | 486.64 | 16.72 | 17 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 376.04 | 12.92 | SOS_EC_32_PY_Perfileria en FT locales interiores | 77.27 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 22 | 501203
PP-15847 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 140 | u | 6440.6401 | 222.5 | 140 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 6440.64 | 222.5 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.05 | 301101
AC-15848 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 47.21 | m2 | 1086.3 | 41.34 | 47.21 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1086.3 | 41.34 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.21 | 501207
PP-15852 | S2-Pp07 S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO N-02 ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 11 | u | 1220.22 | 42.15 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1220.22 | 42.15 | S2-Pp07 S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO N-02 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.25 | 302301
PP-15853 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO N-02 ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 11 | u | 995.81 | 37.94 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 995.81 | 37.94 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO N-02 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.9 | 042824
PP-15854 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO N-03 ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 5 | u | 554.58 | 19.16 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 554.58 | 19.16 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO N-03 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1136 | 302301
AC-15857 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 19.48 | m2 | 600.58 | 21.6 | 8.42 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 259.59 | 9.34 | S2 EPC-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 43.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.48 | 501203
AC-15859 | S2_EC_40_PI_Pintura en Muros interiores de CGD (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-25 | 92.68 | m2 | 159.41 | 4.63 | 92.68 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 159.41 | 4.63 | S2_EC_40_PI_Pintura en Muros interiores de CGD (IMPRIMANTE) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 92.68 | 501301
AC-15864 | S2-EPC-2 PY N03 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 8.51 | m2 | 46.12 | 1.7 | 8.51 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 46.12 | 1.7 | S2-EPC-2 PY N03 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.51 | 501205
AC-15863 | S2_EC_40_PI_Pintura en Muros interiores de CGD (1 MANO) | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-25 | 96.68 | m2 | 354.04 | 10.19 | 92.68 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 339.39 | 9.77 | S2_EC_40_PI_Pintura en Muros interiores de CGD (1 MANO) | 95.86 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 92.68 | 501302
AC-15867 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 18.73 | m2 | 278.51 | 10.62 | 5.6 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 83.27 | 3.18 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 29.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 18.73 | 501206
AC-15868 | S2_EC_40_PI_Pintura en bajo losa en locales interiores de CGD (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-25 | 20.6 | m2 | 35.43 | 1.03 | 20.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 35.43 | 1.03 | S2_EC_40_PI_Pintura en bajo losa en locales interiores de CGD (IMPRIMANTE) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 20.6 | 501301
AC-15870 | S2_EC_40_PI_Pintura en bajo losa en locales interiores de CGD (1 MANO) | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-25 | 20.6 | m2 | 78.69 | 2.27 | 20.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 78.69 | 2.27 | S2_EC_40_PI_Pintura en bajo losa en locales interiores de CGD (1 MANO) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 20.6 | 501302
PP-15872 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN PISCINA SECUNDARIA | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA | 2020-07-24 | 1 | u | 3369.49 | 116.4 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3369.49 | 116.4 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN PISCINA SECUNDARIA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.054 | 301101
PP-15873 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 23 | u | 1694.0601 | 58.52 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1694.06 | 58.52 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.823 | 302301
PP-15874 | S2 Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DE DUCHA ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 23 | u | 2837.24 | 109.01 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2837.24 | 109.01 | S2 Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DE DUCHA ZONA A N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 35.74 | 042824
PP-15875 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 17 | u | 1252.03 | 43.25 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1252.03 | 43.25 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.6083 | 302301
PP-15876 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-27 | 17 | u | 2096.73 | 80.56 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 370.01 | 14.22 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA A N-03 | 17.65 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 26.41 | 042824
PP-15877 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA A N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 43 | u | 652.32 | 22.53 | 43 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 652.32 | 22.53 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA A N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4257 | 302301
AC-15880 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 130.03 | m2 | 2876.26 | 98.82 | 130.03 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2876.26 | 98.82 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.03 | 501203
AC-15883 | S2 EPC-2 PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 7.26 | m2 | 186.44 | 7.11 | 7.26 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 186.44 | 7.11 | S2 EPC-2 PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.26 | 501207
AC-15884 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 9 | m2 | 113.4 | 4.32 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 113.4 | 4.32 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de placa de Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9 | 501206
AC-15893 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 19.11 | m2 | 292.77 | 10.7 | 19.11 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 292.77 | 10.7 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.11 | 501203
AC-15894 | S2 EPC-2 PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 75 | u | 215.2 | 8 | 75 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 215.2 | 8 | S2 EPC-2 PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 10 | 047011
AC-15895 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 1.91 | m2 | 123.27 | 4.7 | 1.91 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 123.27 | 4.7 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.91 | 501204
AC-15896 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 47.53 | m2 | 1257.52 | 44.39 | 47.53 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1257.52 | 44.39 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.53 | 501203
AC-15897 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 250.1 | m2 | 4424.27 | 150.06 | 250.1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4424.27 | 150.06 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 250.1 | 501209
AC-15898 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 47.21 | m2 | 1744.37 | 63.48 | 47.21 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1744.37 | 63.48 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.21 | 501204
AC-15900 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 101.92 | m2 | 455.58 | 13.25 | 101.92 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 455.58 | 13.25 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 101.92 | 500101
AC-15901 | S2-EPC-2 PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 8.51 | m2 | 46.12 | 1.7 | 8.51 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 46.12 | 1.7 | S2-EPC-2 PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.51 | 501205
PP-15904 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-24 | 12 | u | 1764.72 | 60.96 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1764.72 | 60.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.135 | 301101
PP-15909 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUARTO EQUIPO PISCINA SECUNDARIA | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA | 2020-07-24 | 3 | u | 348.35 | 12.03 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 348.35 | 12.03 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUARTO EQUIPO PISCINA SECUNDARIA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.06 | 302102
PP-15910 | S2-PP09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS CUARTO EQUIPO PISCINA SECUNDARIA | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA | 2020-07-27 | 3 | u | 429.81 | 17.47 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 286.54 | 11.65 | S2-PP09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS CUARTO EQUIPO PISCINA SECUNDARIA | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.216 | 042524
AC-15913 | FNC ECM3-S2-EP-C1-N02 03-CA. Modificación en paño móvil o nave de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 2 | u | 104.94 | 4 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 104.94 | 4 | FNC ECM3-S2-EP-C1-N02 03-CA. Modificación en paño móvil o nave de balconera. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502102
AC-15914 | FNC-S2-BW2-N00-CA. Recolocación de protección de paños de balconeras. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 15 | u | 300 | 11.44 | 11 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 220 | 8.39 | FNC-S2-BW2-N00-CA. Recolocación de protección de paños de balconeras. | 73.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 2.8588 | 502102
AC-15915 | S2-BW-N00-CA. Rectificación de la protección de los paños de balconeras. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 15 | u | 300 | 11.44 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 300 | 11.44 | S2-BW-N00-CA. Rectificación de la protección de los paños de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 2.8588 | 502102
AC-15917 | S2-BW-N00-CA. Rectificación de la protección de los paños de balconeras. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 15 | u | 300 | 11.44 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 300 | 11.44 | S2-BW-N00-CA. Rectificación de la protección de los paños de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 2.8588 | 502102
AC-15916 | S2-BW-N00-CA. Rectificación de la protección de los paños de balconeras. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 15 | u | 300 | 11.44 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 300 | 11.44 | S2-BW-N00-CA. Rectificación de la protección de los paños de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 2.8588 | 502102
PP-15918 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN CUARTO EQUIPO PISCINA SECUNDARIA | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA | 2020-07-24 | 1 | u | 1804.73 | 62.35 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1804.73 | 62.35 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN CUARTO EQUIPO PISCINA SECUNDARIA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.011 | 302102
AC-15919 | FNC-S2-EP-C1-N01 02-BA. Modificación de barandas de aluminio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 29 | u | 760.96 | 28.72 | 17 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 446.08 | 16.84 | FNC-S2-EP-C1-N01 02-BA. Modificación de barandas de aluminio. | 58.62 | AMADOR LARA, Carlos | m | 39.8826 | 502803
PP-15920 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 11 | u | 447.95 | 17.16 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 122.17 | 4.68 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA ZONA C | 27.27 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.6608 | 042824
PP-15921 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PARRILLADA | Salinas 2 | PARRILLADA | 2020-07-24 | 11 | u | 586 | 20.26 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 586 | 20.26 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PARRILLADA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.028 | 301101
PP-15922 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PARRILLADA | Salinas 2 | PARRILLADA | 2020-07-27 | 11 | u | 730.68 | 29.68 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 199.28 | 8.09 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PARRILLADA | 27.27 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
AC-15925 | S2-EPC-2 PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 12.15 | m2 | 143.13 | 4.98 | 12.15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 143.13 | 4.98 | S2-EPC-2 PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.15 | 501203
AC-15927 | S2-EPC-2 PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 47.16 | m2 | 346.15 | 12.26 | 47.16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 346.15 | 12.26 | S2-EPC-2 PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.16 | 501202
AC-15928 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 129.68 | m2 | 1633.97 | 62.25 | 129.68 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1633.97 | 62.25 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 129.68 | 501206
AC-15929 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 574.82 | m2 | 3115.52 | 114.96 | 574.82 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3115.52 | 114.96 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 574.82 | 501205
AC-15930 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 9 | m2 | 199.08 | 6.84 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 199.08 | 6.84 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9 | 501203
AC-15932 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 163.64 | m2 | 731.47 | 21.27 | 163.64 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 731.47 | 21.27 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.64 | 500101
AC-15933 | S2 EPC-2 PY N02 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 6 | m2 | 182.11 | 6.72 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 182.11 | 6.72 | S2 EPC-2 PY N02 Tape de mezcladoras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.6 | 501205
AC-15934 | S2-EPC-2 PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 8.2 | m2 | 60.19 | 2.13 | 8.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 60.19 | 2.13 | S2-EPC-2 PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.2 | 501202
AC-15935 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 47.53 | m2 | 662.44 | 25.24 | 37 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 515.68 | 19.65 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 77.85 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.53 | 501206
AC-15937 | S2_EP_0605_PY_Trasdosado sobre muros en interior de local. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 73.76 | m2 | 1304.8101 | 44.26 | 73.76 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1304.81 | 44.26 | S2_EP_0605_PY_Trasdosado sobre muros en interior de local. | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 73.76 | 501209
ES-15938 | EST-Es02 FNC Demolición limpieza y nueva ejecución de Prepiso BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 261.7 | m2 | 4687.0498 | 149.17 | 261.7 | Enchape - Jose Peña Martinez | 4687.05 | 149.17 | EST-Es02 FNC Demolición limpieza y nueva ejecución de Prepiso BW 3 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 261.7 | 143111
AC-15939 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 52.59 | m2 | 1825.92 | 65.21 | 46.05 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1598.85 | 57.1 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 87.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 105.18 | 501203
AC-15940 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 52.59 | m2 | 1825.92 | 65.21 | 17.6 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 611.07 | 21.82 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 33.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 105.18 | 501203
AC-15939 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 52.59 | m2 | 1825.92 | 65.21 | 6.54 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 227.07 | 8.11 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 12.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 105.18 | 501203
AC-15942 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 1.57 | m2 | 28.26 | 1.07 | 1.57 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 28.26 | 1.07 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.57 | 501208
AC-15943 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 3.91 | m2 | 70.38 | 2.66 | 3.91 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 70.38 | 2.66 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.91 | 501208
AC-15944 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 68.79 | m2 | 504.92 | 17.89 | 65.79 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 482.9 | 17.11 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | 95.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501202
AC-15945 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería cierre en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 10.51 | m2 | 77.14 | 2.73 | 10.51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 77.14 | 2.73 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería cierre en Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.51 | 501202
AC-15946 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 36.15 | m2 | 733.85 | 27.11 | 11.56 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 234.67 | 8.67 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | 31.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 72.3 | 501208
AC-15951 | S2 EPC-3 PY N01 Refuerzos de madera en Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 17 | u | 125.29 | 4.42 | 14 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 103.18 | 3.64 | S2 EPC-3 PY N01 Refuerzos de madera en Camareras | 82.35 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 17 | 501114
AC-15952 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas en tabiques interiores de Camarera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 68.79 | m2 | 517.89 | 19.29 | 16.52 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 124.37 | 4.63 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas en tabiques interiores de Camarera. | 24.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501205
AC-15953 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 4.7 | m2 | 34.5 | 1.22 | 4.7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 34.5 | 1.22 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.7 | 501202
AC-15954 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 83.46 | m2 | 3533.5601 | 129.5 | 83.46 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3533.56 | 129.5 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 83.46 | 501203
AC-15957 | S2-EPC-3 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 37.16 | m2 | 1782.42 | 63.5 | 3.53 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 169.32 | 6.03 | S2-EPC-3 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 9.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 105.46 | 501203
AC-15958 | S2-EPC-3 N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 60.26 | m2 | 2926.28 | 104.03 | 15.11 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 733.76 | 26.09 | S2-EPC-3 N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 25.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 179.04 | 501203
AC-15959 | S2 BW RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 287.4 | m2 | 1316.29 | 37.36 | 287.4 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1316.29 | 37.36 | S2 BW RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 287.4 | 509010
AC-15960 | S2 BW DI. Rectificación de masilla en interior de habitaciones para pintura definitiva | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 192.9 | m2 | 3763.48 | 135.03 | 96.45 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1881.74 | 67.51 | S2 BW DI. Rectificación de masilla en interior de habitaciones para pintura definitiva | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 192.9 | 501409
AC-15963 | S2 Zona C-1 DI. Rectificación de masilla en interior de habitaciones para pintura definitiva | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 257.2 | m2 | 5017.9702 | 180.04 | 128.6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2508.99 | 90.02 | S2 Zona C-1 DI. Rectificación de masilla en interior de habitaciones para pintura definitiva | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 257.2 | 501409
AC-15966 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 204 | m2 | 789.48 | 22.44 | 204 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 789.48 | 22.44 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 204 | 501410
AC-15967 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 204 | m2 | 789.48 | 22.44 | 204 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 789.48 | 22.44 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 204 | 501410
AC-15965 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 204 | m2 | 789.48 | 22.44 | 204 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 789.48 | 22.44 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 204 | 501410
PP-15972 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ELEMENTOS PREFABRICAQDO NIVEL 5 ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 5 | u | 293.59 | 10.15 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 58.72 | 2.03 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ELEMENTOS PREFABRICAQDO NIVEL 5 ZONA C | 20 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.038 | 302102
PP-15973 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE ELEMENTOS NIVEL 5 ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 5 | u | 520.33 | 21.02 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 208.13 | 8.41 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE ELEMENTOS NIVEL 5 ZONA C | 40 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.61 | 042524
PP-15974 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS GAZEBO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-07-24 | 4 | u | 201.44 | 6.96 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 201.44 | 6.96 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS GAZEBO DE BODAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.254 | 302301
AC-16003 | S2_EC_32_PY__ Conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 12.3 | m2 | 543.91 | 19.68 | 12.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 543.91 | 19.68 | S2_EC_32_PY__ Conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina SNACK BAR | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 12.3 | 501203
EL-16005 | SA02- CABLEADO EXTERIOR DE ALIMENTADORES DE LA CGD A CLOSET 0816 ZONA B | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 290 | ml | 4793.7002 | 182.7 | 290 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4793.7 | 182.7 | SA02- CABLEADO EXTERIOR DE ALIMENTADORES DE LA CGD A CLOSET 0816 ZONA B | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 290 | 511202
EL-16006 | 2 SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 21 | Hab | 5679.8701 | 214.91 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4057.05 | 153.51 | 2 SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES C OESTE N04 | 71.43 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 15351 | 511100
EL-16007 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 21 | u | 877.59 | 31.5 | 4 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 167.16 | 6 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE ZONA C OESTE N04 | 19.05 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 21 | 515101
EL-16008 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 21 | Hab | 1436.4 | 79.38 | 13 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 889.2 | 49.14 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB ZONA C OESTE N04 | 61.9 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 378 | 510104
EL-16011 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN LOBBY BAR | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-24 | 3800 | ml | 10519 | 486.1 | 3800 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 10519 | 486.1 | SA02- CANALIZACION DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN LOBBY BAR | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3800 | 510102
AC-16013 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO. BAÑOS PUBLICOS BUFFET C-3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 43.43 | m2 | 1815.46 | 54.55 | 38.63 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1614.81 | 48.52 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO. BAÑOS PUBLICOS BUFFET C-3 | 88.95 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 43.43 | 506001
AC-16014 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PARED. BAÑOS PUBLICOS BUFFET C-3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 55.4 | m2 | 2992.1599 | 89.86 | 41.84 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2259.78 | 67.87 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PARED. BAÑOS PUBLICOS BUFFET C-3 | 75.52 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 55.4 | 506003
AC-16016 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO MESAS CALIENTES. SHOW COOKING C-2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 83.42 | m2 | 4398.5 | 132.03 | 46.67 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2460.78 | 73.87 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO MESAS CALIENTES. SHOW COOKING C-2 | 55.95 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 83.42 | 506003
AC-16017 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO HOJAS VERDES. BUFFET C-2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 43.97 | m2 | 2253.72 | 67.96 | 26.54 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1360.33 | 41.02 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE DECORATIVO HOJAS VERDES. BUFFET C-2 | 60.36 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 50.34 | 506006
AC-16019 | S2. EC. 40. EP. PINTURA ANTIPOLVO. SUBESTACION. TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 24.95 | m2 | 104.04 | 2.99 | 24.95 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 104.04 | 2.99 | S2. EC. 40. EP. PINTURA ANTIPOLVO. SUBESTACION. TEATRO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 24.95 | 501315
PP-16020 | S2-Pp08 ELABORACIÓN ACERO PRETILES ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-24 | 26 | u | 695.79 | 24.03 | 26 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 695.79 | 24.03 | S2-Pp08 ELABORACIÓN ACERO PRETILES ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.473 | 302402
PP-16021 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-27 | 26 | u | 2416.6001 | 92.11 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1673.03 | 63.77 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES ZONA A | 69.23 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 19.24 | 042824
PP-16022 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS FACHADA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 3 | u | 114.64 | 3.96 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 114.64 | 3.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS FACHADA ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1359 | 302303
PP-16023 | S2-Pp03 PREFABIACACIÓN DE MUROS FACHADA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 3 | u | 224.74 | 8.61 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 149.83 | 5.74 | S2-Pp03 PREFABIACACIÓN DE MUROS FACHADA ZONA B | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.19 | 042824
AC-16027 | S2 EPB-2 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 57.8 | m2 | 424.25 | 15.03 | 57.8 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 424.25 | 15.03 | S2 EPB-2 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 57.8 | 501202
AC-16028 | S2 EPB-2 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 141.82 | m2 | 2132.1599 | 73.39 | 141.82 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2132.16 | 73.39 | S2 EPB-2 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 141.82 | 501202
AC-16029 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 8.51 | m2 | 153.18 | 5.79 | 8.51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 153.18 | 5.79 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.51 | 501208
AC-16032 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 64.39 | m2 | 1159.02 | 43.79 | 48.39 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 871.02 | 32.91 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 75.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 64.39 | 501208
AC-16034 | S2-EPB-2 PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 36.04 | m2 | 264.53 | 9.37 | 36.04 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 264.53 | 9.37 | S2-EPB-2 PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 36.04 | 501202
AC-16036 | S2-EPB-2 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 417.47 | m2 | 3233.8601 | 114.22 | 417.47 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3233.86 | 114.22 | S2-EPB-2 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 417.47 | 501202
AC-16045 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 1241.87 | m2 | 27918.9297 | 923.61 | 381.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 8576.64 | 283.73 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 2 | 30.72 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1144.48 | 500103
AC-16045 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-24 | 1241.87 | m2 | 27918.9297 | 923.61 | 762.98 | Enchape - Jose Peña Martinez | 17152.83 | 567.45 | S2. EC. 30. EP. IMPERMEABLE CON MALLA. PISCINA PPAL VASO 2 | 61.44 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1144.48 | 500103
AC-16046 | S2. EC. 30. EP. LIMPIEZA PREVIO IMPERMEABLE. PISCINA PPAL VASO 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 446.84 | m2 | 808.78 | 44.68 | 148.95 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 269.6 | 14.89 | S2. EC. 30. EP. LIMPIEZA PREVIO IMPERMEABLE. PISCINA PPAL VASO 2 | 33.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 446.84 | 501115
AC-16046 | S2. EC. 30. EP. LIMPIEZA PREVIO IMPERMEABLE. PISCINA PPAL VASO 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-24 | 446.84 | m2 | 808.78 | 44.68 | 297.89 | Enchape - Jose Peña Martinez | 539.18 | 29.79 | S2. EC. 30. EP. LIMPIEZA PREVIO IMPERMEABLE. PISCINA PPAL VASO 2 | 66.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 446.84 | 501115
ES-16047 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en Foso Elevador y muros de fachada en Zona C2 Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 60 | m2 | 3688.8 | 136.8 | 60 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3688.8 | 136.8 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en Foso Elevador y muros de fachada en Zona C2 Habitacional N03. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 315111
ES-16048 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C3 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 40 | u | 1626.05 | 58.49 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1626.05 | 58.49 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C3 Habitacional Este N03. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 311511
ME-16049 | Instalacion de la red exterior de GLP de la zona este. | Salinas 2 | REDES DE GAS | 2020-07-25 | 350 | ml | 15599.2305 | 825.3 | 270 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 12033.69 | 636.66 | Instalacion de la red exterior de GLP de la zona este. | 77.14 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 350 | 534109
AC-16051 | S2.EP.C2.N04.CA.Acarreo de paños de balconeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 12 | u | 289.59 | 11.04 | 12 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 289.59 | 11.04 | S2.EP.C2.N04.CA.Acarreo de paños de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 2.7596 | 502102
ME-16059 | Montaje de conductos metalicos en Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-25 | 136 | ml | 4576.2402 | 154.55 | 60 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2018.93 | 68.18 | Montaje de conductos metalicos en Lobby Bar | 44.12 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 136 | 530106
ME-16061 | Montaje de compuertas corta fuego en lobby bar | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-25 | 3 | u | 392.37 | 13.99 | 3 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 392.37 | 13.99 | Montaje de compuertas corta fuego en lobby bar | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 3 | 530104
ME-16069 | Montaje de camaras frias en cocina y comunes | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 6 | u | 29041.1992 | 1080 | 6 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 29041.2 | 1080 | Montaje de camaras frias en cocina y comunes | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 6 | 553400
AC-16070 | S2-EPB-2 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 739 | u | 5446.4302 | 192.14 | 471 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3471.27 | 122.46 | S2-EPB-2 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 63.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 739 | 501114
AC-16071 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 7 | u | 51.59 | 1.82 | 7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 51.59 | 1.82 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 7 | 501114
AC-16072 | S2-BW02-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 123.8 | m2 | 2769.4099 | 92.85 | 61.9 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1384.7 | 46.42 | S2-BW02-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 123.8 | 500103
AC-16073 | S2-BW02-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 49.4 | m2 | 1105.08 | 37.05 | 24.7 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 552.54 | 18.52 | S2-BW02-N01-02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 49.4 | 500103
AC-16077 | FNC-S2-EP-C3-N01-CA. Recolocación de marco de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 1 | u | 114.21 | 4.51 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 114.21 | 4.51 | FNC-S2-EP-C3-N01-CA. Recolocación de marco de balconera. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.32 | 505005
AC-16080 | S2 EC RF.Aplicación de Mortero Monocapa en Bala de Gas No1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-22 | 110.31 | m2 | 3158.1799 | 101.49 | 110.31 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3158.18 | 101.49 | S2 EC RF.Aplicación de Mortero Monocapa en Bala de Gas No1 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 110.31 | 501502
HI-16082 | HS-EP-RED AGUA HELADA SOBRE CUBIERTA ZONA C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 172 | ml | 2023.96 | 78.17 | 100 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1176.72 | 45.45 | HS-EP-RED AGUA HELADA SOBRE CUBIERTA ZONA C2 | 58.14 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 172 | 521115
AC-16081 | S2 EC RF.Colocación de Junquillos para Monocapa en Bala de Gas No1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-20 | 72.46 | ml | 559.39 | 21.74 | 72.46 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 559.39 | 21.74 | S2 EC RF.Colocación de Junquillos para Monocapa en Bala de Gas No1 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 72.46 | 501514
AC-16084 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 183.83 | m2 | 3682.5701 | 134.55 | 183.83 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3682.57 | 134.55 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 25.9 | 501209
AC-16085 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 8.51 | m2 | 153.18 | 5.79 | 8.51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 153.18 | 5.79 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.51 | 501208
AC-16086 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 64.39 | m2 | 1159.02 | 43.79 | 48.39 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 871.02 | 32.91 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 75.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 64.39 | 501208
AC-16089 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 93.13 | m2 | 1713.97 | 64.48 | 93.13 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1713.97 | 64.48 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 93.13 | 501208
AC-16090 | S2 EPC-3 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 57.8 | m2 | 424.25 | 15.03 | 57.8 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 424.25 | 15.03 | S2 EPC-3 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 57.8 | 501202
AC-16091 | S2-EPC-3 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 739 | u | 5446.4302 | 192.14 | 503 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3707.11 | 130.78 | S2-EPC-3 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 68.06 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 739 | 501114
AC-16094 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 417.47 | m2 | 3233.8601 | 114.22 | 417.47 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3233.86 | 114.22 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 417.47 | 501202
AC-16097 | S2 EPC-3 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 141.82 | m2 | 2132.1599 | 73.39 | 141.82 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2132.16 | 73.39 | S2 EPC-3 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 141.82 | 501202
AC-16099 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 7 | u | 51.59 | 1.82 | 7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 51.59 | 1.82 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 7 | 501114
AC-16100 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 36.05 | m2 | 264.61 | 9.37 | 36.05 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 264.61 | 9.37 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 36.05 | 501202
ES-16104 | EST-Es15 Saneamiento interior de caja de elevador 0926 Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 200 | m2 | 3299.76 | 108.13 | 160 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2639.81 | 86.5 | EST-Es15 Saneamiento interior de caja de elevador 0926 Zona C1 | 80 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 140 | 131202
ES-16105 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de fachada de pasillos Zona C2 Centro Nivel 01, 02, 03 y 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-22 | 196.2 | m2 | 4767.6602 | 170.02 | 68 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1652.4 | 58.93 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de fachada de pasillos Zona C2 Centro Nivel 01, 02, 03 y 04 | 34.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 196.2 | 131102
ES-16106 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada Sur Zona C2 Centro | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-22 | 196.2 | m2 | 2625.47 | 96.27 | 68 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 909.95 | 33.37 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada Sur Zona C2 Centro | 34.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 131 | 131102
HI-16109 | HS-EP-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA ZONA C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 276 | ml | 3134.6799 | 121.13 | 150 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1703.63 | 65.83 | HS-EP-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA ZONA C2 | 54.35 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 276 | 521115
AC-16111 | S2_EP_05_PY_Perfileria en TA de locales de apoyo de Barra en Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 52 | m2 | 381.68 | 13.52 | 52 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 381.68 | 13.52 | S2_EP_05_PY_Perfileria en TA de locales de apoyo de Barra en Lobby Bar | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 52 | 501202
HI-16115 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Valvulas Equilibradas en Red Colgada Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 11 | u | 431.43 | 16.26 | 11 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 431.43 | 16.26 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Valvulas Equilibradas en Red Colgada Cocina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 11 | 522101
HI-16116 | HS-Redes Exteriores Trabajos de Reparacion en ATA,CI,Riego y Llenado Piscina Frente al Buffet # 2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-25 | 12 | ml | 394.55 | 20.48 | 12 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 394.55 | 20.48 | HS-Redes Exteriores Trabajos de Reparacion en ATA,CI,Riego y Llenado Piscina Frente al Buffet # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 524102
HI-16117 | HS-E.Principal Zona B Conexion de Pluviales en Patinejo Nivel 00 y Nivel 01 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 15 | ml | 543.13 | 20.09 | 15 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 543.13 | 20.09 | HS-E.Principal Zona B Conexion de Pluviales en Patinejo Nivel 00 y Nivel 01 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 15 | 520102
HI-16118 | HS-FAT-Alimentacion de Agua Para Cubierta E.Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 48 | ml | 220.32 | 8.4 | 48 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 220.32 | 8.4 | HS-FAT-Alimentacion de Agua Para Cubierta E.Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 48 | 521127
HI-16119 | HS-E.Principal Zona E Colocacion de Tuberias Pluviales en Rejillas Irving | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-07-25 | 36 | ml | 700.92 | 26.71 | 36 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 700.92 | 26.71 | HS-E.Principal Zona E Colocacion de Tuberias Pluviales en Rejillas Irving | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 524100
HI-16121 | HS-Piscina Principal reparacion de pluviales area de Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 6 | ml | 518.74 | 20.95 | 6 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 518.74 | 20.95 | HS-Piscina Principal reparacion de pluviales area de Piscina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 6 | 520100
HI-16122 | HS-E.Comunes Garita de Servicio reparacion de red Sanitaria | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-07-25 | 2 | ml | 194.61 | 8.36 | 2 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 194.61 | 8.36 | HS-E.Comunes Garita de Servicio reparacion de red Sanitaria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 2 | 520100
HI-16123 | HS-E.Comunes Garita Principal Reparacion de tuberia Sanitaria | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 6 | ml | 518.74 | 20.95 | 6 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 518.74 | 20.95 | HS-E.Comunes Garita Principal Reparacion de tuberia Sanitaria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 6 | 520100
ES-16131 | EST-Es12 Malla y basecoat para sellar grietas en muros Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-15 | 19 | m2 | 270.37 | 7.79 | 19 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 270.37 | 7.79 | EST-Es12 Malla y basecoat para sellar grietas en muros Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 19 | 509005
ES-16132 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería (resano fino) Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-15 | 94 | m2 | 986.06 | 39.48 | 94 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 986.06 | 39.48 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería (resano fino) Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 94 | 316331
ES-16137 | EST-Es12 Saneamiento de muros en interior de Ama de Llaves Zona B FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-15 | 182 | m2 | 2294.98 | 67.58 | 182 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2294.98 | 67.58 | EST-Es12 Saneamiento de muros en interior de Ama de Llaves Zona B FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 86 | 148121
AC-16143 | S2 Zona C-2 N-01 PI. Masilla en Falso techo de pasillos de Zona C-2 Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 52.3 | m2 | 553.7 | 16.32 | 47.07 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 498.33 | 14.69 | S2 Zona C-2 N-01 PI. Masilla en Falso techo de pasillos de Zona C-2 Nivel 01 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 50 | 509004
AC-16145 | S2 Zona C-2 N-03 PI. Masilla en Falso techo de pasillos de Zona C-2 Nivel 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 52.3 | m2 | 553.7 | 16.32 | 52.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 553.7 | 16.32 | S2 Zona C-2 N-03 PI. Masilla en Falso techo de pasillos de Zona C-2 Nivel 03 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 50 | 509004
AC-16147 | S2 Zona C-2 PI. Pintura en Falso techo de pasillos de Zona C-2 (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 209.2 | m2 | 1598.29 | 46.02 | 26.15 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 199.79 | 5.75 | S2 Zona C-2 PI. Pintura en Falso techo de pasillos de Zona C-2 (Dos Manos) | 12.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 418.4 | 501302
AC-16148 | S2 Zona C-1 N-03. Masilla en Falso techo de pasillo N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 100.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1190.35 | 34.85 | S2 Zona C-1 N-03. Masilla en Falso techo de pasillo N-03 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-16149 | S2 Zona C-1 N-04. Masilla en Falso techo de pasillo N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 100.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1190.35 | 34.85 | S2 Zona C-1 N-04. Masilla en Falso techo de pasillo N-04 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
CU-16150 | CUB-Cu04 Impermeabilización del Patio Interior No 6 Edificio Principal Zona C-1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 120 | m2 | 883.51 | 32.35 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 883.51 | 32.35 | CUB-Cu04 Impermeabilización del Patio Interior No 6 Edificio Principal Zona C-1 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 120 | 112993
AC-16151 | S2. EC. 30. EP. PLATAFORMA PARA TECHADO. PISCINA PPAL V-1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 973.26 | m2 | 5776.1001 | 220.07 | 681 | Andamio - Andamios | 4041.6 | 153.99 | S2. EC. 30. EP. PLATAFORMA PARA TECHADO. PISCINA PPAL V-1 | 69.97 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 590 | 316330
CU-16152 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la Caseta de Compresores Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-22 | 30 | m2 | 348.9 | 12.9 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 348.9 | 12.9 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la Caseta de Compresores Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 30 | 112993
CU-16153 | CUB-Cu04 Impermeabilización del Patio Interior No 5 Edificio Principal Zona C-2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 120 | m2 | 883.51 | 32.35 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 883.51 | 32.35 | CUB-Cu04 Impermeabilización del Patio Interior No 5 Edificio Principal Zona C-2 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 120 | 112993
CU-16154 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las juntas de dilatación de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 16 | ml | 133.92 | 4.96 | 16 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 133.92 | 4.96 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las juntas de dilatación de la Sala Polivalente | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 16 | 112993
PP-16155 | S2-Pp03 ELABORACION ACERO CONTRAFUERTES BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-24 | 22 | u | 330.84 | 11.43 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 330.84 | 11.43 | S2-Pp03 ELABORACION ACERO CONTRAFUERTES BW 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0974 | 302102
CU-16157 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings Cuarto de Equipos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-22 | 39 | ml | 232.83 | 7.8 | 23.4 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 139.7 | 4.68 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings Cuarto de Equipos Snack Bar | 60 | PEREZ, Edelio | ml | 39 | 542107
CU-16158 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings Cuarto de Equipos 1 Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-22 | 90 | ml | 537.3 | 18 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 537.3 | 18 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings Cuarto de Equipos 1 Cocina de Apoyo | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
AC-16159 | S2 EP Zona B RF Aplicación de monocapa en fachadas de Ama de Llaves. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 215.68 | m2 | 6174.9199 | 198.43 | 210.68 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 6031.77 | 193.83 | S2 EP Zona B RF Aplicación de monocapa en fachadas de Ama de Llaves. | 97.68 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 215.68 | 501502
CU-16160 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings Cuarto de Equipos 2 Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-22 | 108 | ml | 644.76 | 21.6 | 108 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 644.76 | 21.6 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings Cuarto de Equipos 2 Cocina de Apoyo | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 108 | 542107
CU-16161 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings Caseta de Compresores Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-22 | 21 | ml | 125.37 | 4.2 | 21 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 125.37 | 4.2 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings Caseta de Compresores Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 21 | 542107
CU-16162 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Hab. Oeste C-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 99 | ml | 250.47 | 13.86 | 99 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 250.47 | 13.86 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Hab. Oeste C-2 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 99 | 501116
CU-16163 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 87 | ml | 220.11 | 12.18 | 87 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 220.11 | 12.18 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en la Sala Polivalente | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 87 | 501116
ES-16164 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques de locales y pasillos Zona B Salas Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-18 | 247 | m2 | 6002.1001 | 214.05 | 122 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2964.6 | 105.73 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques de locales y pasillos Zona B Salas Polivalentes | 49.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 247 | 131102
ES-16165 | EST-Es12 Fino en muros de bloques de locales y pasillos Zona B Salas Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-18 | 185 | m2 | 2588.1499 | 86.95 | 62 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 867.38 | 29.14 | EST-Es12 Fino en muros de bloques de locales y pasillos Zona B Salas Polivalentes | 33.51 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 185 | 131202
ES-16166 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona B Salas Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 308 | m2 | 1573.5 | 63 | 308 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1573.5 | 63 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona B Salas Polivalentes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150 | 316331
ES-16167 | EST-Es11 Construcción de losa in situ Zona B Salas Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 3.6 | m2 | 679.89 | 25.86 | 3.6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 679.89 | 25.86 | EST-Es11 Construcción de losa in situ Zona B Salas Polivalentes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.7 | 043136
ES-16168 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Tienda Mixta y Baños | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-18 | 60 | ml | 1901.3199 | 72.61 | 43 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1362.61 | 52.04 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Tienda Mixta y Baños | 71.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.8 | 042424
ES-16170 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Tienda Mixta y Baños | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-24 | 13.1 | ml | 618.56 | 23.55 | 6.5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 306.92 | 11.69 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Tienda Mixta y Baños | 49.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 042426
ES-16169 | EST-Es15 Cierre de pared de cementboard con pasta de agarre contra falso-techo en muros desaplomados de pasillo Zona C1 Habitacional Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-18 | 5.91 | m2 | 106.38 | 4.02 | 5.91 | Perfilería - Oscar Miguel Carcía Amores | 106.38 | 4.02 | EST-Es15 Cierre de pared de cementboard con pasta de agarre contra falso-techo en muros desaplomados de pasillo Zona C1 Habitacional Nivel 04 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5.91 | 501208
CU-16171 | EST-Cu02 Trabajos de limpieza y organización de las cubiertas del Edificio Principal | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 1 | m3 | 572.24 | 18.62 | 1 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 572.24 | 18.62 | EST-Cu02 Trabajos de limpieza y organización de las cubiertas del Edificio Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m3 | 1 | 016321
AC-16172 | S2_EP_09_PY_Masilla en Tabiques y trasdosado SS buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 209.13 | m2 | 1796.4301 | 52.28 | 125 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1073.75 | 31.25 | S2_EP_09_PY_Masilla en Tabiques y trasdosado SS buffet 2 | 59.77 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 209.13 | 509003
AC-16173 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras en BW (Mano definitva) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 243 | m2 | 928.26 | 26.73 | 243 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 928.26 | 26.73 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras en BW (Mano definitva) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243 | 501302
AC-16175 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras en BW (Mano definitva) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 243 | m2 | 928.26 | 26.73 | 81 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 309.42 | 8.91 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras en BW (Mano definitva) | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243 | 501302
AC-16188 | S2_EC_45_PI_Pintura en Bajo losa de Renta de Motos (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-07-25 | 30 | m2 | 51.6 | 1.5 | 30 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 51.6 | 1.5 | S2_EC_45_PI_Pintura en Bajo losa de Renta de Motos (IMPRIMANTE) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 30 | 501301
AC-16189 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 331 | m2 | 1264.42 | 36.41 | 331 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1264.42 | 36.41 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (mano definitiva) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 331 | 501302
AC-16201 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-25 | 3 | u | 154.15 | 5.3 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 154.15 | 5.3 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.089 | 502106
AC-16200 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 3 | u | 154.15 | 5.3 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 154.15 | 5.3 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.089 | 502106
AC-16199 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 3 | u | 154.15 | 5.3 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 154.15 | 5.3 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.089 | 502106
AC-16202 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-25 | 3 | u | 154.15 | 5.3 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 154.15 | 5.3 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.089 | 502106
AC-16205 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 45 | Hab | 313.28 | 11.94 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 313.28 | 11.94 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 316330
AC-16204 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 45 | Hab | 313.28 | 11.94 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 313.28 | 11.94 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 316330
AC-16203 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 45 | Hab | 313.28 | 11.94 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 313.28 | 11.94 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 316330
AC-16217 | FNC-S2-BW4-PU. Modificaciones y correcciones en puertas bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 3 | u | 314.68 | 11.29 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.68 | 11.29 | FNC-S2-BW4-PU. Modificaciones y correcciones en puertas bajo meseta PM-21. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-16218 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de malla y basecoat en FT de pasillo de Zona C-2 (4 niveles) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 200 | m2 | 1146 | 34 | 50 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 286.5 | 8.5 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de malla y basecoat en FT de pasillo de Zona C-2 (4 niveles) | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 200 | 509007
AC-16218 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de malla y basecoat en FT de pasillo de Zona C-2 (4 niveles) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 200 | m2 | 1146 | 34 | 50 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 286.5 | 8.5 | S2 Zona C-2 PI. Aplicación de malla y basecoat en FT de pasillo de Zona C-2 (4 niveles) | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 200 | 509007
EL-16224 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 855 | 47.25 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-16227 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 13 | Electricidad - Elier González Vergara | 741 | 40.95 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 86.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
ES-16231 | EST-Es12 Rectificar pase para contraincendio Zona B Salas Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 1 | u | 242.23 | 9.26 | 1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 242.23 | 9.26 | EST-Es12 Rectificar pase para contraincendio Zona B Salas Polivalentes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 2.5 | 541102
AC-16232 | S2 EP Zona B RF Aplicación de monocapa en fachadas Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 238.69 | m2 | 6833.6899 | 219.59 | 69.34 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1985.2 | 63.79 | S2 EP Zona B RF Aplicación de monocapa en fachadas Salones Polivalentes | 29.05 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 238.69 | 501502
AC-16236 | S2 BW PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 195 | m2 | 1489.8 | 42.9 | 35.16 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 268.62 | 7.74 | S2 BW PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | 18.03 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 390 | 501302
AC-16239 | S2 EP Zona B RF Colocación de junquillos en fachadas Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 148.96 | ml | 1149.97 | 44.69 | 86.16 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 665.15 | 25.85 | S2 EP Zona B RF Colocación de junquillos en fachadas Salones Polivalentes | 57.84 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 148.96 | 501514
AC-16240 | S2 BW RF. Pruebas de pintura en BW-07 y 05 (julio 2020) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 94 | m2 | 412.98 | 11.91 | 94 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 412.98 | 11.91 | S2 BW RF. Pruebas de pintura en BW-07 y 05 (julio 2020) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 94 | 501302
ES-16242 | EST-Es15 Saneamiento de muros interiores de locales de Zona Salas Polivalentes Nivel 0 FNC | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 296 | m2 | 9943.7002 | 309.48 | 296 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 9943.7 | 309.48 | EST-Es15 Saneamiento de muros interiores de locales de Zona Salas Polivalentes Nivel 0 FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62 | 131251
ME-16243 | Montaje de conductos metalicos en Cocina | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-22 | 100 | ml | 837.05 | 27.93 | 100 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 837.05 | 27.93 | Montaje de conductos metalicos en Cocina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 20 | 530107
ES-16244 | EST-Es15 Saneamiento de muros interiores de locales 0610 y 0611 Zona B Nivel 0 FNC | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 12 | m2 | 1097.97 | 37.03 | 12 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1097.97 | 37.03 | EST-Es15 Saneamiento de muros interiores de locales 0610 y 0611 Zona B Nivel 0 FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12 | 131251
ES-16245 | EST-Es12 Construcción de muretes y rectificación de vanos en muros interiores de Zona B Salas Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 8 | u | 1406.99 | 46.67 | 8 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1406.99 | 46.67 | EST-Es12 Construcción de muretes y rectificación de vanos en muros interiores de Zona B Salas Polivalentes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.1 | 043726
AC-16247 | S2 EP Zona B RF Colocación de junquillos en fachadas de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 103 | ml | 795.16 | 30.9 | 103 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 795.16 | 30.9 | S2 EP Zona B RF Colocación de junquillos en fachadas de Ama de Llaves | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 103 | 501514
AC-16248 | S2 EP Zona B RF Construcción de lineas decorativas en fachadas de Ama de Llaves. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 44.76 | ml | 345.55 | 13.43 | 44.76 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 345.55 | 13.43 | S2 EP Zona B RF Construcción de lineas decorativas en fachadas de Ama de Llaves. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 44.76 | 501514
ES-16251 | EST-Es12 Retaqueo y construcción de muros de bloques sobre cerramento hasta NBL o NBV Zona B Salas Polivalentes (Completamiento) | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 51 | m2 | 3223.1299 | 122.05 | 51 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 3223.13 | 122.05 | EST-Es12 Retaqueo y construcción de muros de bloques sobre cerramento hasta NBL o NBV Zona B Salas Polivalentes (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 51 | 031155
ES-16252 | EST-Es12 Construcción de pilastra en borde de vanos Zona B Salas Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 10.8 | ml | 716.65 | 28.98 | 5.4 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 358.33 | 14.49 | EST-Es12 Construcción de pilastra en borde de vanos Zona B Salas Polivalentes | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.11 | 042125
ES-16253 | EST-Es12 Retaqueo de pases de instalaciones Zona B Salas Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 6 | u | 609.33 | 22.94 | 4 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 406.22 | 15.29 | EST-Es12 Retaqueo de pases de instalaciones Zona B Salas Polivalentes | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 3 | 031161
EL-16255 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-20 | 3 | u | 2621.9399 | 90.05 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2621.94 | 90.05 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 3 | 512103
EL-16256 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-20 | 3 | u | 2621.9399 | 90.05 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2621.94 | 90.05 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 3 | 512103
EL-16254 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-20 | 3 | u | 2621.9399 | 90.05 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2621.94 | 90.05 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 3 | 512103
AC-16261 | S2-EPC1-RF.Aplicación de Monocapa en Fachada Zona C2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 623.09 | m2 | 17839.0703 | 573.24 | 170.4 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 4878.55 | 156.77 | S2-EPC1-RF.Aplicación de Monocapa en Fachada Zona C2. | 27.35 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 623.09 | 501502
EL-16262 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-25 | 1 | u | 368.03 | 11.2 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 368.03 | 11.2 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
ES-16269 | EST-Es12 Levante de muros para mesetas de local 1003 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-27 | 8.3 | m2 | 460.57 | 17.02 | 8.3 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 460.57 | 17.02 | EST-Es12 Levante de muros para mesetas de local 1003 Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8.3 | 031161
AC-16271 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillo para Monocapa en Fachada Zona C2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 633.68 | ml | 4892.0098 | 190.1 | 197.38 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1523.77 | 59.21 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillo para Monocapa en Fachada Zona C2. | 31.15 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 633.68 | 501514
AC-16272 | S2 BW PY NC Cierre Salidas Cubierta | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 102 | m2 | 2557.1399 | 90.27 | 102 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2557.14 | 90.27 | S2 BW PY NC Cierre Salidas Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51 | 501201
AC-16273 | S2 EPC-1 % C-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-20 | 39.37 | m2 | 1069.26 | 37.32 | 39.37 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1069.26 | 37.32 | S2 EPC-1 % C-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39.37 | 501203
AC-16274 | S2 EPC-3 PY N01 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 12 | u | 364.22 | 13.44 | 12 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 364.22 | 13.44 | S2 EPC-3 PY N01 Tape de mezcladoras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 67.2 | 501205
AC-16275 | S2 EPC-3 PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 142.9 | 5.05 | S2 EPC-3 PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-16276 | S2 EPC-3 SOS PY N01 Sustitución placas de habitaciones N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 11 | u | 841.08 | 31.04 | 11 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 841.08 | 31.04 | S2 EPC-3 SOS PY N01 Sustitución placas de habitaciones N01 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 155.18 | 501205
HI-16278 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-2 NIVEL 01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 293.09 | 11.17 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-2 NIVEL 01 | 46.67 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
ES-16281 | ES02-Atesado en patio interio Nivel 00 Zona C. E. Principal | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-21 | 102 | m2 | 2781.54 | 94.86 | 51 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1390.77 | 47.43 | ES02-Atesado en patio interio Nivel 00 Zona C. E. Principal | 50 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 143116
AC-16279 | S2. EP. 09. EP. JUNTA DE DILATACION PARA ENCHAPE DE PISO. BUFFET C-2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 19.8 | ml | 148.5 | 4.55 | 15.37 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 115.28 | 3.53 | S2. EP. 09. EP. JUNTA DE DILATACION PARA ENCHAPE DE PISO. BUFFET C-2 | 77.63 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 19.8 | 501101
AC-16280 | S2. EP. 10. EP. JUNTA DE DILATACION PARA ENCHAPE DE PISO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-26 | 264 | ml | 1980 | 60.72 | 9.15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 68.62 | 2.1 | S2. EP. 10. EP. JUNTA DE DILATACION PARA ENCHAPE DE PISO. COCINA PPAL | 3.47 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 264 | 501101
AC-16282 | S2_EP_05_PY_Arme y desarme de andamio para trabajos en FT de Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-23 | 506.9 | m2 | 4962.5498 | 189.07 | 304.14 | Andamio - Andamios | 2977.53 | 113.44 | S2_EP_05_PY_Arme y desarme de andamio para trabajos en FT de Lobby Bar | 60 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 506.9 | 316330
ES-16283 | EST-Es17 Saneamiento de muro de Fachada entre Cisterna y Ama de Llaves Zona B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-21 | 58 | m2 | 625.36 | 19.48 | 38 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 409.72 | 12.76 | EST-Es17 Saneamiento de muro de Fachada entre Cisterna y Ama de Llaves Zona B | 65.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5 | 131105
AC-16284 | S2. EC. 30. EP. DEMOLICION DE ENCHAPE DE FONDO. PISCINA PPAL VASO 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-26 | 12 | m2 | 126.84 | 6.96 | 12 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 126.84 | 6.96 | S2. EC. 30. EP. DEMOLICION DE ENCHAPE DE FONDO. PISCINA PPAL VASO 1 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 12 | 505004
AC-16285 | S2. EP. 09. EP. NILON DE PROTECCION PARA PISO. SALON BUFFET C-3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 581 | m2 | 528.71 | 29.05 | 581 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 528.71 | 29.05 | S2. EP. 09. EP. NILON DE PROTECCION PARA PISO. SALON BUFFET C-3 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 581 | 501120
ES-16286 | ES02-Mesula para impermeable Zona B polivalente. E.principal | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-21 | 51 | ml | 1169.3 | 52.27 | 51 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1169.3 | 52.27 | ES02-Mesula para impermeable Zona B polivalente. E.principal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.71 | 042424
ES-16287 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 15 | u | 629.94 | 21.48 | 10 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 419.96 | 14.32 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 04 | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23.1 | 143116
ES-16288 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 21 | u | 880.82 | 30.04 | 9 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 377.49 | 12.87 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 02 | 42.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 32.3 | 143116
AC-16291 | S2. EP. 07. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA SECUNDARIA | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-29 | 22.76 | m2 | 1467.6899 | 44.89 | 22.76 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1467.69 | 44.89 | S2. EP. 07. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS. COCINA SECUNDARIA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 22.76 | 506003
ES-16292 | ES03 encofre de plato de ducha en carpeta en C2 nivel 03. E.Principal | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 6 | u | 336 | 12.96 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 336 | 12.96 | ES03 encofre de plato de ducha en carpeta en C2 nivel 03. E.Principal | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 24 | 311623
ES-16293 | EST-Es17 Limpieza de foso de elevador Zona C1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-21 | 1 | u | 1121.0699 | 32.52 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1121.07 | 32.52 | EST-Es17 Limpieza de foso de elevador Zona C1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 57 | 148121
ES-16294 | EST-Es17 Andamios para trabajos de saneamiento de cajas de escalera Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 190 | m2 | 1993.1 | 79.8 | 190 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1993.1 | 79.8 | EST-Es17 Andamios para trabajos de saneamiento de cajas de escalera Zona C1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 190 | 316331
AC-16295 | FNC-S2-EP-C1-C2-PY. Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 74 | u | 1109.99 | 41.93 | 53 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 794.99 | 30.03 | FNC-S2-EP-C1-C2-PY. Corte y colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 71.62 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 61.666 | 501208
OX-16300 | OEX-Ox04 Ejecución de carpeta nivelante para pendientes en Canaleta patio de Servicio | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-22 | 35 | m2 | 806.4 | 32.55 | 35 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 806.4 | 32.55 | OEX-Ox04 Ejecución de carpeta nivelante para pendientes en Canaleta patio de Servicio | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 35 | 143112
AC-16301 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PARED. BAÑOS PUBLICOS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-29 | 33.76 | m2 | 1785.6899 | 53.6 | 18.94 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1001.81 | 30.07 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PARED. BAÑOS PUBLICOS. SNACK BAR | 56.1 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 33.76 | 506003
AC-16302 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PISO. BAÑOS PUBLICOS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-29 | 30.96 | m2 | 1307.6801 | 39.29 | 19.85 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 838.42 | 25.19 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PISO. BAÑOS PUBLICOS. SNACK BAR | 64.11 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 30.96 | 506001
AC-16303 | S2. EP. 08. CA. DESMONTE DE NILON DE PROTECCION. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 17 | u | 144.5 | 4.1 | 16 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 136 | 3.86 | S2. EP. 08. CA. DESMONTE DE NILON DE PROTECCION. AMA DE LLAVES | 94.12 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 34.16 | 502701
CU-16304 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cuarto de Equipos 2 Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-22 | 54 | ml | 136.62 | 7.56 | 54 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 136.62 | 7.56 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cuarto de Equipos 2 Cocina de Apoyo | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 54 | 501116
CU-16305 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cuarto de Equipos 1 Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-22 | 45 | ml | 113.85 | 6.3 | 45 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 113.85 | 6.3 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona Cuarto de Equipos 1 Cocina de Apoyo | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 45 | 501116
AC-16306 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 336 | m2 | 1283.52 | 36.96 | 336 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1283.52 | 36.96 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 336 | 501302
AC-16307 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 336 | m2 | 1283.52 | 36.96 | 336 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1283.52 | 36.96 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 336 | 501302
AC-16308 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 336 | m2 | 1283.52 | 36.96 | 336 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1283.52 | 36.96 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 336 | 501302
AC-16313 | S2-EPC1-N04-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 17.55 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 1403.12 | 42.12 | S2-EPC1-N04-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 73.12 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-16314 | S2 BW DI. Reparación de masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de hab | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 45 | Hab | 1671.79 | 48.65 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1671.79 | 48.65 | S2 BW DI. Reparación de masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de hab | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 194.62 | 509003
AC-16315 | S2 BW DI. Reparación de masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de hab | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 45 | Hab | 1671.79 | 48.65 | 30 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1114.53 | 32.43 | S2 BW DI. Reparación de masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de hab | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 194.62 | 509003
CD-16316 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-2 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 6 | Hab | 219.12 | 8.32 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 219.12 | 8.32 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-2 OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 264 | 511106
CD-16317 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-2 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 6 | Hab | 219.12 | 8.32 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 219.12 | 8.32 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-2 OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 264 | 511106
OX-16319 | OEX-Ox04 FAT Montaje cerca perimetral detras BW perimetro playa y cierre Bala de Gas Vial | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 530 | ml | 7102 | 291.5 | 530 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 7102 | 291.5 | OEX-Ox04 FAT Montaje cerca perimetral detras BW perimetro playa y cierre Bala de Gas Vial | 100 | MORERA, Carlos | ml | 530 | 096242
OX-16320 | OEX-Ox04 FAT Desmontaje de cerca en area prefa y perimetro exterior de BW | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 333 | ml | 526.14 | 29.97 | 333 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 526.14 | 29.97 | OEX-Ox04 FAT Desmontaje de cerca en area prefa y perimetro exterior de BW | 100 | MORERA, Carlos | ml | 333 | 096253
AC-16321 | S2-EPC3-N04-EP (FNC-EST) Cierre provicional de patinejos con manta impermeable | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 110 | m2 | 1140.7 | 47.3 | 110 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1140.7 | 47.3 | S2-EPC3-N04-EP (FNC-EST) Cierre provicional de patinejos con manta impermeable | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 110 | 112976
AC-16322 | S2-BW04-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-24 | 13 | m2 | 290.81 | 9.75 | 13 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 290.81 | 9.75 | S2-BW04-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 13 | 500103
AC-16323 | S2-BW03-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-24 | 13 | m2 | 290.81 | 9.75 | 13 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 290.81 | 9.75 | S2-BW03-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 13 | 500103
AC-16324 | S2-EPC2-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 26 | m2 | 581.62 | 19.5 | 26 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 581.62 | 19.5 | S2-EPC2-EP (FNC-EST) Colocación de argollas de seguridad para trabajos de impermeable en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 26 | 500103
AC-16325 | S2-EPC1-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 70 | m2 | 3796.05 | 127.9 | 70 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3796.05 | 127.9 | S2-EPC1-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 70 | 500103
AC-16326 | S2-EPC2-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 68 | m2 | 3922.8601 | 132.2 | 68 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3922.86 | 132.2 | S2-EPC2-EP- (FNC-EST) Trabajos de sellado e impermeabilización en patinejos | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 68 | 500103
ES-16327 | EST-Es17 Saneamiento de caseta en cubierta de Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-22 | 66 | m2 | 2526.51 | 75.49 | 66 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2526.51 | 75.49 | EST-Es17 Saneamiento de caseta en cubierta de Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 20 | 131202
AC-16328 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería y Cement Board en patinejo frente Elevador | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 9.6 | m2 | 481.34 | 16.99 | 6.15 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 308.36 | 10.88 | S2-EPC-2 PY N01 Perfilería y Cement Board en patinejo frente Elevador | 64.06 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.2 | 501201
PP-16331 | S2-PP09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS TEATRO 7, 8 Y 8A | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 7 | u | 5428.3501 | 187.51 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2326.44 | 80.36 | S2-PP09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS TEATRO 7, 8 Y 8A | 42.86 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.9603 | 302102
AC-16329 | S2-EPC-2 PY N02 Perfilería y Cement Board en patinejo frente Elevador | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 9.6 | m2 | 481.34 | 16.99 | 6.15 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 308.36 | 10.88 | S2-EPC-2 PY N02 Perfilería y Cement Board en patinejo frente Elevador | 64.06 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.2 | 501201
AC-16330 | S2-EPC-2 PY N03 Perfilería y Cement Board en patinejo frente Elevador | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 9.6 | m2 | 481.34 | 16.99 | 6.15 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 308.36 | 10.88 | S2-EPC-2 PY N03 Perfilería y Cement Board en patinejo frente Elevador | 64.06 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.2 | 501201
EL-16333 | SA02- CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLO DE C2 OESTE 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 160 | ml | 1081.6 | 48.83 | 160 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1081.6 | 48.83 | SA02- CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLO DE C2 OESTE 02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 160 | 510101
EL-16334 | SA02- CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLO DE C2 OESTE 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 160 | ml | 1081.6 | 48.83 | 160 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1081.6 | 48.83 | SA02- CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLO DE C2 OESTE 03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 160 | 510101
AC-16336 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-29 | 25.7 | m2 | 1064.99 | 31.99 | 24.6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1019.41 | 30.62 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. SNACK BAR | 95.72 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 25.7 | 506001
EL-16337 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-2 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 80 | ml | 266.3 | 12.71 | 80 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 266.3 | 12.71 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN C-2 OESTE N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 80 | 510102
AC-16338 | S2 EP RF. Aplicación de Mortero Acrílico en Platabandas Cajas de Escalera C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 63.73 | m2 | 962.32 | 33.14 | 28.44 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 429.44 | 14.79 | S2 EP RF. Aplicación de Mortero Acrílico en Platabandas Cajas de Escalera C1 | 44.63 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 63.73 | 501501
AC-16339 | S2 EP RF. Colocación de junquillo en Platabandas Cajas de Escalera C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 289.6 | ml | 2235.71 | 86.88 | 220.42 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1701.64 | 66.13 | S2 EP RF. Colocación de junquillo en Platabandas Cajas de Escalera C1 | 76.11 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 289.6 | 501514
AC-16340 | S2 EP RF. Aplicación de Basecoat en Platabandas Cajas de Escalera C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 63.73 | m2 | 1248.47 | 36.32 | 28.44 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 557.14 | 16.21 | S2 EP RF. Aplicación de Basecoat en Platabandas Cajas de Escalera C1 | 44.63 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 63.73 | 509001
EL-16343 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PASILLOS EN BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-22 | 45 | u | 1652.85 | 63 | 45 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1652.85 | 63 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PASILLOS EN BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513200
EL-16342 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PASILLOS EN BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-22 | 45 | u | 1652.85 | 63 | 45 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1652.85 | 63 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PASILLOS EN BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513200
EL-16341 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PASILLOS EN BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-22 | 45 | u | 1652.85 | 63 | 45 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1652.85 | 63 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PASILLOS EN BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513200
AC-16347 | S2-EPC1-N04-EP- Acarreo de Suministros de Enchapes | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 7 | m3 | 509.04 | 32.34 | 7 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 509.04 | 32.34 | S2-EPC1-N04-EP- Acarreo de Suministros de Enchapes | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m3 | 7 | 016321
AC-16348 | S2-EPC2-N02-EP- Acarreo de Suministros de Enchapes | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 4 | m3 | 290.88 | 18.48 | 4 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 290.88 | 18.48 | S2-EPC2-N02-EP- Acarreo de Suministros de Enchapes | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m3 | 4 | 016321
AC-16349 | S2. EP. 06. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-01). SALONES POLIVALENTES | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-28 | 3 | u | 1986.2 | 75.14 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1986.2 | 75.14 | S2. EP. 06. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-01). SALONES POLIVALENTES | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 3 | 505006
ES-16350 | EST-Es12 Conformación de vanos con placa de cementboard en Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-23 | 29 | u | 846.05 | 25.35 | 29 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 846.05 | 25.35 | EST-Es12 Conformación de vanos con placa de cementboard en Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10 | 501208
HI-16351 | HS-EP-RECTIFICACION CONTRA INCENDIO HAB C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 26 | ml | 510.64 | 16.02 | 26 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 510.64 | 16.02 | HS-EP-RECTIFICACION CONTRA INCENDIO HAB C1 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 26 | 521124
PP-16352 | S2-Pp03 COLOCACIÓN DE PERFILES Y PLACAS EN PARED ALMACEN PRODUCTOS QUÍMICOS PARED EXTERIOR | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-07-27 | 96 | u | 4813.4399 | 169.92 | 96 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4813.44 | 169.92 | S2-Pp03 COLOCACIÓN DE PERFILES Y PLACAS EN PARED ALMACEN PRODUCTOS QUÍMICOS PARED EXTERIOR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 96 | 501201
AC-16353 | S2 EP RF.Tratamiento en juntas pretiles C1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 23.73 | m2 | 203.84 | 5.93 | 5.93 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 50.94 | 1.48 | S2 EP RF.Tratamiento en juntas pretiles C1. | 24.99 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 23.73 | 509003
PP-16355 | S2-Pp03 MONTAJE DE ALERO GARITA DE ENTRADA BASE ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-07-27 | 6 | m2 | 255.84 | 8.94 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 255.84 | 8.94 | S2-Pp03 MONTAJE DE ALERO GARITA DE ENTRADA BASE ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 6 | 501201
ES-16354 | Es19-Unión entre pretil y viga en Zona C2. E.Ppal | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-23 | 15 | ml | 140.98 | 5.37 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 140.98 | 5.37 | Es19-Unión entre pretil y viga en Zona C2. E.Ppal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 2.8 | 311521
HI-16356 | HS-EC-COLOCACION VALVULAS SOBRE FALSO TECHO SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-15 | 17 | u | 304.87 | 11.62 | 15 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 269 | 10.25 | HS-EC-COLOCACION VALVULAS SOBRE FALSO TECHO SNACK BAR | 88.24 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 17 | 522100
PP-16358 | S2-Pp03 MASILLA EN PARED DE CEMNTO BOARD EN ALMACEN DE PRODUCTOS QUÍMICOS | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-07-27 | 96 | m2 | 1056 | 30.72 | 96 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1056 | 30.72 | S2-Pp03 MASILLA EN PARED DE CEMNTO BOARD EN ALMACEN DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 96 | 509001
AC-16357 | S2-EC-RF.Aplicación de Monocapa en Fachada Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-22 | 237.51 | m2 | 6799.9102 | 218.51 | 52.09 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1491.34 | 47.92 | S2-EC-RF.Aplicación de Monocapa en Fachada Teatro | 21.93 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 237.51 | 501502
PP-16359 | S2-Pp03 APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES ALMACEN DE PRODUCTOS QUÍMICOS | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-07-27 | 192 | m2 | 925.44 | 26.88 | 192 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 925.44 | 26.88 | S2-Pp03 APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES ALMACEN DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 192 | 501316
OX-16360 | OEX-Ox04 Construcción de acera perimetral PGD Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-23 | 26 | m2 | 1018.47 | 48.97 | 26 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1018.47 | 48.97 | OEX-Ox04 Construcción de acera perimetral PGD Teatro | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 26 | 044428
OX-16361 | OEX-Ox04 Montaje de vigas p/ pergolas Piscina Ppal (30u) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 30 | u | 2322.8999 | 97.5 | 2 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 154.86 | 6.5 | OEX-Ox04 Montaje de vigas p/ pergolas Piscina Ppal (30u) | 6.67 | MORERA, Carlos | u | 30 | 052411
AC-16362 | S2-EC-RF.Colocación de junquillos en Fachada Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-22 | 149.39 | ml | 1153.29 | 44.82 | 32.91 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 254.07 | 9.87 | S2-EC-RF.Colocación de junquillos en Fachada Teatro | 22.03 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 149.39 | 501514
AC-16364 | S2-EC-RFConstrucción de lineas decorativas en fachadas de Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-22 | 55.1 | ml | 425.37 | 16.53 | 17.08 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 131.86 | 5.12 | S2-EC-RFConstrucción de lineas decorativas en fachadas de Teatro | 31 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 55.1 | 501514
ES-16365 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C1 Habitacional Oeste N05-sustituye Cv. 09806. E.Ppal. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-23 | 20 | u | 1854.62 | 70.1 | 11 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1020.04 | 38.56 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C1 Habitacional Oeste N05-sustituye Cv. 09806. E.Ppal. | 55 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3.5 | 042125
AC-16366 | S2-EC-RF.Arme y desarme de andamios para trabajos en fachada Bala de Gas No1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-22 | 110.31 | m2 | 1310.48 | 44.12 | 110.31 | Andamio - Andamios | 1310.48 | 44.12 | S2-EC-RF.Arme y desarme de andamios para trabajos en fachada Bala de Gas No1 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 110.31 | 316333
AC-16371 | S2 EPC-1 % C-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 39.37 | m2 | 1069.26 | 37.32 | 39.37 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1069.26 | 37.32 | S2 EPC-1 % C-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39.37 | 501203
AC-16369 | S2_EP_08_PI_Silicona en Perimetro de Jambas de Carpinteria Interior | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 266.38 | ml | 673.94 | 37.29 | 200 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 506 | 28 | S2_EP_08_PI_Silicona en Perimetro de Jambas de Carpinteria Interior | 75.08 | IBARRA DUPIN, Laura | ml | 266.38 | 501116
ES-16370 | EST-Es04 Conformación y repique en columnas para el montaje Gazebo de Bodas | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-07-23 | 10 | u | 515.95 | 21.03 | 10 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 515.95 | 21.03 | EST-Es04 Conformación y repique en columnas para el montaje Gazebo de Bodas | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 1.5 | 040522
ES-16372 | EST-Es11 Construcción de losa de hormigón en meseta de local 1003 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 22 | m2 | 2250.8201 | 85.2 | 2.6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 266.01 | 10.07 | EST-Es11 Construcción de losa de hormigón en meseta de local 1003 Zona D Almacenes | 11.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.2 | 043136
ES-16372 | EST-Es11 Construcción de losa de hormigón en meseta de local 1003 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-27 | 22 | m2 | 2250.8201 | 85.2 | 19.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1984.81 | 75.13 | EST-Es11 Construcción de losa de hormigón en meseta de local 1003 Zona D Almacenes | 88.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.2 | 043136
ES-16373 | EST-Es13 Construcción de 8 uniones de vigas Garita Ppal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 8 | u | 969.67 | 36.64 | 7 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 848.46 | 32.06 | EST-Es13 Construcción de 8 uniones de vigas Garita Ppal | 87.5 | MORERA, Carlos | m2 | 9.6 | 311512
AC-16374 | S2 EPC-1 % C-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 39.37 | m2 | 1069.26 | 37.32 | 39.37 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1069.26 | 37.32 | S2 EPC-1 % C-2 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39.37 | 501203
HI-16376 | HS-EP-INSULACION COLGADA SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-15 | 21 | ml | 250.32 | 8.23 | 21 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 250.32 | 8.23 | HS-EP-INSULACION COLGADA SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 21 | 533103
OX-16378 | OEX-Ox03 Saneamiento interior reboso y conformación (prepiso orchava ) para impermeable vaso derecho | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 109 | ml | 3588.6799 | 116.33 | 109 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 3588.68 | 116.33 | OEX-Ox03 Saneamiento interior reboso y conformación (prepiso orchava ) para impermeable vaso derecho | 100 | MORERA, Carlos | ml | 109 | 128191
HI-16379 | HS-EP ZONA B-RECTIFICACION SANITARIA E HIDRAULICA BAÑOS PUBLICOS SALA POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-15 | 30 | ml | 1656.34 | 66.28 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1656.34 | 66.28 | HS-EP ZONA B-RECTIFICACION SANITARIA E HIDRAULICA BAÑOS PUBLICOS SALA POLIVALENTE | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 521118
HI-16380 | HS-EP-PLUVIAL Y DRENAJE DE PASILLO ESCALERA HAB C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-15 | 20 | ml | 494.54 | 18.85 | 20 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 494.54 | 18.85 | HS-EP-PLUVIAL Y DRENAJE DE PASILLO ESCALERA HAB C1 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 20 | 520102
ES-16381 | EST-Es17 Saneamiento de columnas vigas y viguetas en Pérgola Gazebo | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-07-23 | 30 | u | 3134.5601 | 95.82 | 30 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 3134.56 | 95.82 | EST-Es17 Saneamiento de columnas vigas y viguetas en Pérgola Gazebo | 100 | MORERA, Carlos | ml | 100 | 148121
AC-16382 | S2-EPC1-RF. FNC Estructura. Perfilería y Cement Board en Falsas Vigas, Falsas Columnas y Entrepisos fachada C1 elevación G | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 51.8 | m2 | 2833.0901 | 100 | 12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 656.31 | 23.17 | S2-EPC1-RF. FNC Estructura. Perfilería y Cement Board en Falsas Vigas, Falsas Columnas y Entrepisos fachada C1 elevación G | 23.17 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 103.6 | 501201
OX-16383 | OEX-Ox04 Retaqueos de tuberias y aplicación de impermeable en canaleta y trampa de grasas Patio S. | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-23 | 18 | m2 | 1505.49 | 51.08 | 18 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1505.49 | 51.08 | OEX-Ox04 Retaqueos de tuberias y aplicación de impermeable en canaleta y trampa de grasas Patio S. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 18 | 131102
AC-16384 | S2_EP_10_PY_Masilla en FT de locales interiores de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 77.58 | m2 | 761.84 | 22.5 | 13.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 132.57 | 3.92 | S2_EP_10_PY_Masilla en FT de locales interiores de Almacenes | 17.4 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 77.58 | 509004
AC-16384 | S2_EP_10_PY_Masilla en FT de locales interiores de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 77.58 | m2 | 761.84 | 22.5 | 32 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 314.24 | 9.28 | S2_EP_10_PY_Masilla en FT de locales interiores de Almacenes | 41.25 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 77.58 | 509004
PP-16386 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CONTRAFUERTES ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 12 | u | 495.05 | 17.1 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 495.05 | 17.1 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CONTRAFUERTES ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1966 | 302301
PP-16387 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO TAPAS REGISTRO 30u | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 30 | u | 430.03 | 14.86 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 430.03 | 14.86 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO TAPAS REGISTRO 30u | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.423 | 302303
AC-16388 | S2-EP-C1-CA. Colocación de cierre multipunto y ajuste de los paños balconera PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 1073.1801 | 40.94 | 59 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1055.29 | 40.26 | S2-EP-C1-CA. Colocación de cierre multipunto y ajuste de los paños balconera PA-1. | 98.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 23 | 502103
AC-16389 | S2_EP_08_PI_Preparacion de Jambas de Madera en Carpinteria interior de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 43 | u | 1096.5699 | 32 | 43 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1096.57 | 32 | S2_EP_08_PI_Preparacion de Jambas de Madera en Carpinteria interior de Ama de Llaves | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 86.48 | 501303
PP-16392 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-27 | 30 | u | 1046.5601 | 39.66 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 418.62 | 15.86 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | 40 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.631 | 042824
AC-16390 | S2-EP-C2-CA. Colocación de cierre multipunto y ajuste paños balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 24 | u | 419.94 | 16.02 | 21 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 367.45 | 14.02 | S2-EP-C2-CA. Colocación de cierre multipunto y ajuste paños balconeras PA-1. | 87.5 | AMADOR LARA, Carlos | u | 9 | 502103
AC-16397 | S2-EP-S2-C2-DI. Colocación de faldon de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 24 | u | 629.76 | 24 | 12 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.88 | 12 | S2-EP-S2-C2-DI. Colocación de faldon de encimera. | 50 | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 504004
AC-16401 | S2-EP-C3-CM.Colocación de puerta provisional de acceso a camareras PM-13. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 4 | u | 450.21 | 16.32 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 112.55 | 4.08 | S2-EP-C3-CM.Colocación de puerta provisional de acceso a camareras PM-13. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 14.9048 | 501208
ES-16404 | ES02-Atesado en alero en Zona B polivalente N00. E.principal. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-23 | 62 | m2 | 1690.74 | 57.66 | 62 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1690.74 | 57.66 | ES02-Atesado en alero en Zona B polivalente N00. E.principal. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 62 | 143116
AC-16405 | S2-EPC1-N03-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 12.75 | m2 | 285.22 | 9.56 | 8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 178.96 | 6 | S2-EPC1-N03-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 62.75 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 12.75 | 500103
AC-16406 | S2. EP. 08. CA. MODIFICACION DE REJILLAS PUERTAS PA-11. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 2 | u | 275.34 | 9.88 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 275.34 | 9.88 | S2. EP. 08. CA. MODIFICACION DE REJILLAS PUERTAS PA-11. AMA DE LLAVES | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.05 | 501404
AC-16407 | S2. EP. 09. EP. NILON DE PROTECCION PARA CARPINTERIA. BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-28 | 37 | u | 868.8 | 24.65 | 37 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 868.8 | 24.65 | S2. EP. 09. EP. NILON DE PROTECCION PARA CARPINTERIA. BUFFET | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 205.39 | 502701
AC-16408 | S2. EP. 09. EP. CEMENBOARD DE PROTECCION PARA PISOS. BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-28 | 16.09 | m2 | 289.62 | 10.94 | 16.09 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 289.62 | 10.94 | S2. EP. 09. EP. CEMENBOARD DE PROTECCION PARA PISOS. BUFFET | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 16.09 | 501208
CU-16409 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escaleras metálicas en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-22 | 3 | u | 449.37 | 17.31 | 3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 449.37 | 17.31 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escaleras metálicas en la cubierta de la Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 5.92 | 311511
PP-16410 | S2- Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA ZONA C 11u | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-24 | 11 | u | 481.52 | 16.63 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 481.52 | 16.63 | S2- Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA ZONA C 11u | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.323 | 302301
PP-16411 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ALETON ALCANTARILLAS | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 10 | u | 383.79 | 13.26 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 383.79 | 13.26 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ALETON ALCANTARILLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.27 | 302303
PP-16412 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE ALETON ALCANTARILLA | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-27 | 10 | u | 760.53 | 30.94 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 760.53 | 30.94 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE ALETON ALCANTARILLA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3 | 042524
PP-16413 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACEROS BALA DE GAS(CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA) 2 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-24 | 1 | u | 714.8 | 24.69 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 714.8 | 24.69 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACEROS BALA DE GAS(CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA) 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.044 | 301101
PP-16414 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA B N-02 LBB-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 1 | u | 38.42 | 1.32 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 38.42 | 1.32 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA B N-02 LBB-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0013 | 302301
PP-16415 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-02 LBB-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 1 | u | 189.91 | 7.74 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 189.91 | 7.74 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-02 LBB-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.06 | 042824
PP-16417 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA B (VPB-04, VPB-37) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 2 | u | 100.29 | 3.46 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 100.29 | 3.46 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA B (VPB-04, VPB-37) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0039 | 301101
ES-16416 | EST-Es02 Prepiso en 6 balconeras de C1 Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 6 | u | 652.03 | 26.32 | 6 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 652.03 | 26.32 | EST-Es02 Prepiso en 6 balconeras de C1 Nivel 04 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28.3 | 143112
AC-16419 | S2_EP_10_PY_Masilla en FT de SS Empleados Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 29.2 | m2 | 286.74 | 8.47 | 23 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 225.86 | 6.67 | S2_EP_10_PY_Masilla en FT de SS Empleados Cocina Ppal | 78.77 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 29.2 | 509004
PP-16420 | S2-Pp03 ELABOACIÓN ACERO MENSULA SOBRE MURO BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-24 | 12 | u | 618.73 | 21.37 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 618.73 | 21.37 | S2-Pp03 ELABOACIÓN ACERO MENSULA SOBRE MURO BW 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.16 | 302102
PP-16421 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS ZONA A N-00 LBA-08 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-24 | 1 | u | 34.71 | 1.21 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 34.71 | 1.21 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS ZONA A N-00 LBA-08 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.01 | 302301
AC-16423 | S2_EP_10_PY_Masilla en Falsas Columnas contra camaras frias | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 2 | u | 187.63 | 5.69 | 2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 187.63 | 5.69 | S2_EP_10_PY_Masilla en Falsas Columnas contra camaras frias | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 5.52 | 509003
AC-16424 | S2-EPC2-EP-N01 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 6.5 | m2 | 145.41 | 4.88 | 6.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 145.41 | 4.88 | S2-EPC2-EP-N01 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 6.5 | 500103
ES-16425 | EST-Es17 Reparación De superficies para aplicar mortero acrilico | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-24 | 36 | m2 | 335.37 | 10.77 | 36 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 335.37 | 10.77 | EST-Es17 Reparación De superficies para aplicar mortero acrilico | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 5 | 131251
ES-16426 | EST-Es17 Trasdosado del muro MB 114 para alinear | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-24 | 32.12 | m2 | 813.92 | 30.19 | 32.12 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 813.92 | 30.19 | EST-Es17 Trasdosado del muro MB 114 para alinear | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 32.12 | 501202
CU-16434 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escaleras metálicas en la cubierta de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 2 | u | 346.1 | 13.33 | 2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 346.1 | 13.33 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escaleras metálicas en la cubierta de Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 4.64 | 311511
AC-16428 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros interiores de caseta para compresores (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 45.66 | m2 | 78.54 | 2.28 | 45.66 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 78.54 | 2.28 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros interiores de caseta para compresores (IMPRIMANTE) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 45.66 | 501301
AC-16431 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losa de caseta para compresores (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 19.6 | m2 | 33.71 | 0.98 | 19.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 33.71 | 0.98 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losa de caseta para compresores (IMPRIMANTE) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 19.6 | 501301
ES-16435 | EST-ES13-Alero con perfileria en losas prefabricadas Salon Norte 1. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-24 | 119.73 | m2 | 5988.5898 | 213.93 | 119.73 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5988.59 | 213.93 | EST-ES13-Alero con perfileria en losas prefabricadas Salon Norte 1. Snack Bar. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 119.73 | 501211
ES-16436 | EST-Es15 Recrecimiento de muros y saneamiento de borde infinito Piscina Ppal. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-24 | 42 | ml | 1877.12 | 58.96 | 42 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1877.12 | 58.96 | EST-Es15 Recrecimiento de muros y saneamiento de borde infinito Piscina Ppal. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12 | 131251
AC-16441 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de interior de Show Cooking (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 180 | m2 | 309.6 | 9 | 180 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 309.6 | 9 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de interior de Show Cooking (IMPRIMANTE) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 180 | 501301
AC-16444 | S2_EP_09_PI_Uso de Andamios Para Pintura en FT interior de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 81 | m2 | 792.99 | 30.21 | 81 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 792.99 | 30.21 | S2_EP_09_PI_Uso de Andamios Para Pintura en FT interior de Show Cooking | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 81 | 316330
AC-16445 | SOS. S2. EC. FAT. EP. ENCHAPE VERTEDERO Y PANTRY. | Salinas 2 | COMEDORES | 2020-07-26 | 5.38 | m2 | 430.13 | 12.91 | 5.38 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 430.13 | 12.91 | SOS. S2. EC. FAT. EP. ENCHAPE VERTEDERO Y PANTRY. | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.38 | 506017
ES-16446 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Tienda Mixta y Baños | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 48.3 | m2 | 506.67 | 20.29 | 48.3 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 506.67 | 20.29 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Tienda Mixta y Baños | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 48.3 | 316331
AC-16447 | S2 BW-03 FNC. Reparación de huecos en falso techo y tabiques de habitaciones en nivel 00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 153 | u | 1147.1899 | 41.16 | 153 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1147.19 | 41.16 | S2 BW-03 FNC. Reparación de huecos en falso techo y tabiques de habitaciones en nivel 00 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 58.8 | 501409
AC-16448 | FNC-S2-BW-PU. Modificaciones y correcciones en puertas bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 3 | u | 314.68 | 11.29 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.68 | 11.29 | FNC-S2-BW-PU. Modificaciones y correcciones en puertas bajo meseta PM-21. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-16449 | FNC-S2-BW-PU. Modificaciones y correcciones en puertas bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-25 | 3 | u | 314.68 | 11.29 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.68 | 11.29 | FNC-S2-BW-PU. Modificaciones y correcciones en puertas bajo meseta PM-21. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-16450 | FNC-S2-BW-PU. Modificaciones y correcciones en puertas bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-25 | 3 | u | 314.68 | 11.29 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.68 | 11.29 | FNC-S2-BW-PU. Modificaciones y correcciones en puertas bajo meseta PM-21. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-16451 | S2-BW02-N01-02-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 80.34 | m2 | 1797.21 | 60.25 | 37 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 827.69 | 27.75 | S2-BW02-N01-02-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 46.05 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.34 | 500103
ES-16452 | EST-Es15 Retaqueo de muro de hormigón hasta bajo viga en pasillo 0507 Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-24 | 7 | m2 | 743.37 | 27.67 | 3 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 318.59 | 11.86 | EST-Es15 Retaqueo de muro de hormigón hasta bajo viga en pasillo 0507 Zona B Lobby Bar | 42.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7 | 031161
AC-16457 | SOS_EP_10_PY_Colocacion de placa en FT de pasillo y sobre camaras frias | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 63 | m2 | 793.8 | 30.24 | 63 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 793.8 | 30.24 | SOS_EP_10_PY_Colocacion de placa en FT de pasillo y sobre camaras frias | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 63 | 501206
ES-16454 | EST-Es12 Construcción de contenes en acceso Ranchón | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-07-24 | 6.5 | m2 | 917.61 | 32.87 | 6.5 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 917.61 | 32.87 | EST-Es12 Construcción de contenes en acceso Ranchón | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.5 | 031161
ES-16458 | EST-Es15 Saneamiento en muros y techo en Zona B local de apoyo Lobby Bar, Baños, Tienda Mixta | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-24 | 223 | m2 | 2684.1399 | 86.95 | 45 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 541.64 | 17.55 | EST-Es15 Saneamiento en muros y techo en Zona B local de apoyo Lobby Bar, Baños, Tienda Mixta | 20.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28.2 | 131202
AC-16453 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 820 | u | 6043.3999 | 213.2 | 273 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 2012.01 | 70.98 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 33.29 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 820 | 501114
OX-16455 | OEX-Ox04 Perfilado y conformación en canales de drenaja BW 6 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 72 | ml | 1202.4 | 76.32 | 72 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1202.4 | 76.32 | OEX-Ox04 Perfilado y conformación en canales de drenaja BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 144 | 018111
OX-16459 | OEX-Ox04 Construcción de 74 registros electricos Salinas 2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 74 | u | 39945.3398 | 1480.08 | 26 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 14034.85 | 520.03 | OEX-Ox04 Construcción de 74 registros electricos Salinas 2 | 35.14 | MORERA, Carlos | m2 | 330 | 131102
OX-16459 | OEX-Ox04 Construcción de 74 registros electricos Salinas 2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-28 | 74 | u | 39945.3398 | 1480.08 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1619.41 | 60 | OEX-Ox04 Construcción de 74 registros electricos Salinas 2 | 4.05 | MORERA, Carlos | m2 | 330 | 131102
ES-16460 | EST-Es17 Malla y basecoat en vanos de Zona C1 nivel 04 y C2 Centro nivel 02 Habitacional | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 21 | u | 493.07 | 14.35 | 21 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 493.07 | 14.35 | EST-Es17 Malla y basecoat en vanos de Zona C1 nivel 04 y C2 Centro nivel 02 Habitacional | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 57.4 | 509003
ES-16461 | EST-Es12 FAT Construcción de fosa para baño BW 2 | Salinas 2 | BAÑOS | 2020-07-24 | 20 | m2 | 2615.4099 | 96.35 | 20 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2615.41 | 96.35 | EST-Es12 FAT Construcción de fosa para baño BW 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 20 | 131102
AC-16462 | SOS_S2_EP_10_PY_Uso de Andamio para Colocacion de placa en FT de pasillo y sobre camaras frias | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 9.45 | m2 | 92.52 | 3.52 | 9.45 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 92.52 | 3.52 | SOS_S2_EP_10_PY_Uso de Andamio para Colocacion de placa en FT de pasillo y sobre camaras frias | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 9.45 | 316330
ES-16463 | EST-ES18 FAT Colocación de tapas temporales | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2020-07-24 | 120 | u | 3312 | 141.6 | 13 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 358.8 | 15.34 | EST-ES18 FAT Colocación de tapas temporales | 10.83 | MORERA, Carlos | u | 120 | 052801
AC-16470 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en muros y guardavecinos de fachada | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 55 | m2 | 1073.05 | 38.5 | 55 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1073.05 | 38.5 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en muros y guardavecinos de fachada | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55 | 501409
AC-16469 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en muros y guardavecinos de fachada | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 55 | m2 | 1073.05 | 38.5 | 28.11 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 548.43 | 19.68 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en muros y guardavecinos de fachada | 51.11 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55 | 501409
AC-16468 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en muros y guardavecinos de fachada | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 55 | m2 | 1073.05 | 38.5 | 55 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1073.05 | 38.5 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en muros y guardavecinos de fachada | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55 | 501409
AC-16467 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en muros y guardavecinos de fachada | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 55 | m2 | 1073.05 | 38.5 | 55 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1073.05 | 38.5 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en muros y guardavecinos de fachada | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55 | 501409
ES-16466 | EST-Es18 FAT Elaboración de tapas temporales de registros | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2020-07-24 | 80 | u | 4260.5 | 162.38 | 20 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1065.13 | 40.6 | EST-Es18 FAT Elaboración de tapas temporales de registros | 25 | MORERA, Carlos | m2 | 400 | 311711
OX-16471 | OEX-Ox04 Colocación de tapas y cuellos en registros , incluye mortero para tapas verdes | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-24 | 200 | u | 9708 | 402 | 30 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1456.2 | 60.3 | OEX-Ox04 Colocación de tapas y cuellos en registros , incluye mortero para tapas verdes | 15 | MORERA, Carlos | m2 | 600 | 054911
AC-16473 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en bajo losa de fachadas | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 28 | m2 | 546.28 | 19.6 | 28 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 546.28 | 19.6 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en bajo losa de fachadas | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 28 | 501409
AC-16472 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en bajo losa de fachadas | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 28 | m2 | 546.28 | 19.6 | 28 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 546.28 | 19.6 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en bajo losa de fachadas | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 28 | 501409
AC-16474 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en bajo losa de fachadas | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 28 | m2 | 546.28 | 19.6 | 14.93 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 291.28 | 10.45 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en bajo losa de fachadas | 53.32 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 28 | 501409
AC-16475 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en bajo losa de fachadas | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 28 | m2 | 546.28 | 19.6 | 28 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 546.28 | 19.6 | S2 BW RF. Rectificación de masilla en bajo losa de fachadas | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 28 | 501409
AC-16476 | SOS. S2. EP. 12. EP. REPARACION IMPERMEABLE.CISTERNA | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-07-25 | 47.41 | m2 | 1060.5601 | 35.56 | 47.41 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1060.56 | 35.56 | SOS. S2. EP. 12. EP. REPARACION IMPERMEABLE.CISTERNA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 47.41 | 500103
AC-16477 | S2 EP RF.Elaboración de Flashing para junta de dilatación fachada C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 14 | ml | 43.68 | 1.68 | 14 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 43.68 | 1.68 | S2 EP RF.Elaboración de Flashing para junta de dilatación fachada C1 | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 14 | 542107
AC-16478 | S2_EP_10_PY_Uso de andamios para FT en SS empleados | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 9 | m2 | 88.11 | 3.36 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 88.11 | 3.36 | S2_EP_10_PY_Uso de andamios para FT en SS empleados | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 9 | 316330
AC-16479 | S2_EP_10_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de SS Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 27 | u | 81.35 | 3.02 | 27 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 81.35 | 3.02 | S2_EP_10_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT de SS Cocina Ppal | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 3.78 | 047011
AC-16480 | SOS_EP_10_PY_Conformacion de Bastidor para fijacion de FT modular metalico en locales de cocina. (07.20) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 58 | m2 | 1282.96 | 44.08 | 58 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1282.96 | 44.08 | SOS_EP_10_PY_Conformacion de Bastidor para fijacion de FT modular metalico en locales de cocina. (07.20) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 58 | 501203
AC-16481 | SOS_S2_EP_10_PY_Uso de andamios para la conformacion de bastidor sobre FT registrable Cocina Ppal(07.20) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 8.7 | m2 | 85.17 | 3.25 | 8.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 85.17 | 3.25 | SOS_S2_EP_10_PY_Uso de andamios para la conformacion de bastidor sobre FT registrable Cocina Ppal(07.20) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 8.7 | 316330
ES-16488 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada H Zona B Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 63 | m2 | 1048.6801 | 33.61 | 56 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 932.16 | 29.88 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada H Zona B Sala Polivalente | 88.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16.5 | 131202
ES-16489 | EST-Es10 FAT Gravilla en vivero | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-07-24 | 88 | m2 | 414.48 | 22.88 | 88 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 414.48 | 22.88 | EST-Es10 FAT Gravilla en vivero | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 88 | 541105
OX-16490 | OEX-Ox04 Riego de plantas, acarreo de plantas y siembra de 3 Arboles | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-24 | 150 | c2 | 2655.5 | 158.63 | 150 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2655.5 | 158.63 | OEX-Ox04 Riego de plantas, acarreo de plantas y siembra de 3 Arboles | 100 | MORERA, Carlos | c2 | 25 | 321130
ES-16491 | EST-Es10 Acera acceso Bala de Gas 1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-24 | 16 | m2 | 456.16 | 20.64 | 16 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 456.16 | 20.64 | EST-Es10 Acera acceso Bala de Gas 1 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 16 | 018111
ES-16492 | EST-Es10 Achique y limpieza en foso de rebombeo 2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-24 | 75 | m3 | 826.5 | 52.5 | 75 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 826.5 | 52.5 | EST-Es10 Achique y limpieza en foso de rebombeo 2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 75 | 018221
HI-16494 | HS-BW-RECTIFICACION ENCIMERA BW-2 NIVEL 00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-15 | 1 | m3 | 489.09 | 21.1 | 1 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 489.09 | 21.1 | HS-BW-RECTIFICACION ENCIMERA BW-2 NIVEL 00 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 1 | 040102
ES-16493 | EST-Es17 Retaqueo de stabox fuera de lugar en muro de Restaurantes Especializados Zona B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 7.5 | ml | 417.05 | 16.15 | 7.5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 417.05 | 16.15 | EST-Es17 Retaqueo de stabox fuera de lugar en muro de Restaurantes Especializados Zona B | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8 | 131102
ES-16495 | EST-Es10 Enchape ornamental con rocas en Canaleta Ranchón Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-07-24 | 44 | m2 | 3386.3601 | 112.32 | 44 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 3386.36 | 112.32 | EST-Es10 Enchape ornamental con rocas en Canaleta Ranchón Playa. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 44 | 501504
CD-16496 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-25 | 69 | u | 348.45 | 10.14 | 59 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 297.95 | 8.67 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | 85.51 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 69 | 514100
CD-16497 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 69 | u | 348.45 | 10.14 | 59 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 297.95 | 8.67 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | 85.51 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 69 | 514100
ES-16503 | ES09-Reforsamiento de carpeta N04 Zona C3. E.Ppal. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-28 | 258 | m2 | 1019.07 | 38.39 | 177 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 699.13 | 26.34 | ES09-Reforsamiento de carpeta N04 Zona C3. E.Ppal. | 68.6 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 13 | 042824
EL-16504 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES ZONA C-3 ESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 15 | Hab | 1442.4 | 66.78 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1442.4 | 66.78 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES ZONA C-3 ESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 510104
ES-16505 | EST-Es18 Limpieza para visita | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-07-25 | 1200 | m2 | 579.2 | 32 | 1200 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 579.2 | 32 | EST-Es18 Limpieza para visita | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 320 | 501115
HI-16506 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) C2 CUBIERTA | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-15 | 250 | ml | 2980 | 98 | 250 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2980 | 98 | HS-TRABAJOS AUXILIARES TALLER (INSULACION) C2 CUBIERTA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 250 | 533103
ES-16507 | ES18-Colocar barandas de protección para la seguridad del montaje en Zona C3 N03. E.Ppal | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 276 | ml | 2444.0801 | 68.5 | 276 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2444.08 | 68.5 | ES18-Colocar barandas de protección para la seguridad del montaje en Zona C3 N03. E.Ppal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 274 | 541104
AC-16508 | SOS_EP_07_PY_ Conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 15.2 | m2 | 734.02 | 26.67 | 15.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 734.02 | 26.67 | SOS_EP_07_PY_ Conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina de Apoyo | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 15.2 | 501203
ES-16509 | EST-Es07 Construcción de Zapata para cercado Bala de Gas 1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-25 | 13.4 | ml | 634.27 | 28.06 | 13.4 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 634.27 | 28.06 | EST-Es07 Construcción de Zapata para cercado Bala de Gas 1 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 8.04 | 311221
ES-16511 | EST-Es02 Prepiso bajo escalera y rectificación de junta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 15.1 | m2 | 1252.91 | 37.47 | 15.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1252.91 | 37.47 | EST-Es02 Prepiso bajo escalera y rectificación de junta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15.1 | 143116
AC-16510 | SOS_S2_EP_07_PY_Uso de andamio para conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 4.56 | m2 | 44.64 | 1.7 | 4.56 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 44.64 | 1.7 | SOS_S2_EP_07_PY_Uso de andamio para conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina de Apoyo | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 4.56 | 316330
EL-16512 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN C-1 OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN C-1 OESTE N04 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
AC-16513 | SOS_S2_EC_32_PY_Perfileria en Falsas Vigas de Areas Publicas de Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 275.7 | m2 | 6098.48 | 209.53 | 51 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1128.12 | 38.76 | SOS_S2_EC_32_PY_Perfileria en Falsas Vigas de Areas Publicas de Snack Bar | 18.5 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 275.7 | 501203
AC-16515 | SOS_S2_EC_32_PY_Conformacion de Bastidor para fijacion de FT modular metalico en locales de cocina. (07.20) | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 14.22 | m2 | 335.4 | 11.6 | 14.22 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 335.4 | 11.6 | SOS_S2_EC_32_PY_Conformacion de Bastidor para fijacion de FT modular metalico en locales de cocina. (07.20) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 14.22 | 501203
AC-16517 | SOS_S2_EC_32_PY_Trasdosado sobre muro de hmgon en Area de Mesas. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 43.2 | m2 | 317.09 | 11.23 | 43.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 317.09 | 11.23 | SOS_S2_EC_32_PY_Trasdosado sobre muro de hmgon en Area de Mesas. | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 43.2 | 501202
ME-16520 | Distribución de tubería de GLP en Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 85 | ml | 4303.0498 | 154.95 | 40 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2024.96 | 72.92 | Distribución de tubería de GLP en Cocina de Apoyo | 47.06 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 85 | 534106
AC-16519 | S2_EC_32_PY_Conformacion de encimeras de perfileria. SS Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 5 | m2 | 36.7 | 1.3 | 5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 36.7 | 1.3 | S2_EC_32_PY_Conformacion de encimeras de perfileria. SS Snack Bar | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 5 | 501202
EL-16521 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-25 | 18 | u | 5241.6001 | 241.92 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1456 | 67.2 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 27.78 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 144 | 510104
AC-16522 | S2_EC_32_PY_Conformacion de encimeras de perfileria y vertederos. SS BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 12 | m2 | 124.08 | 4.48 | 12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 124.08 | 4.48 | S2_EC_32_PY_Conformacion de encimeras de perfileria y vertederos. SS BUFFET 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 12 | 501202
EL-16523 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN C3 N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 10 | u | 2912 | 134.4 | 10 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2912 | 134.4 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN C3 N03 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 80 | 510104
ME-16526 | Distribución de tuberia de Extracción en Subestación de Transformadores y Celda de Media Tensión en Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-25 | 16 | ml | 618.25 | 20.33 | 16 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 618.25 | 20.33 | Distribución de tuberia de Extracción en Subestación de Transformadores y Celda de Media Tensión en Teatro | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 24 | 530106
EL-16524 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C ESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 15 | Hab | 606.24 | 28.73 | 2 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 80.83 | 3.83 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C ESTE N04 | 13.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 36 | 510104
AC-16525 | S2_EP_09_PY_Fijaciones mecanicas en FT de SS Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 47 | u | 141.17 | 5.25 | 47 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 141.17 | 5.25 | S2_EP_09_PY_Fijaciones mecanicas en FT de SS Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 6.56 | 047011
ES-16527 | EST-Es12 Cerrar vano de puerta en local 0805 Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 2 | m2 | 284.12 | 10.11 | 2 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 284.12 | 10.11 | EST-Es12 Cerrar vano de puerta en local 0805 Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2.5 | 031121
AC-16528 | S2_EP_05_PY_Perfileria n Falsas Columnas decorativas de Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 155 | m2 | 4981.7002 | 168.95 | 155 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4981.7 | 168.95 | S2_EP_05_PY_Perfileria n Falsas Columnas decorativas de Lobby Bar | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 155 | 501201
HI-16529 | HS-EC-RECTIFICACION RBL CLUB INFANTIL | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-07-15 | 67 | ml | 1686.05 | 64.26 | 67 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1686.05 | 64.26 | HS-EC-RECTIFICACION RBL CLUB INFANTIL | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 67 | 520100
ES-16530 | EST-Es12 Levante de muro de bloques macizado en local 0805 SS Minusválidos Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 11.9 | m2 | 660.33 | 24.39 | 11.9 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 660.33 | 24.39 | EST-Es12 Levante de muro de bloques macizado en local 0805 SS Minusválidos Zona B Lobby Bar | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.9 | 031161
EL-16531 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN C3 N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 18 | u | 5241.6001 | 241.92 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 3494.4 | 161.28 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN C3 N04 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 144 | 510104
ME-16532 | Montaje de bocas de extracion y embellecedores en Subestación de Transformadores y Celda de Media Tension | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-25 | 10 | u | 390.82 | 14.6 | 10 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 390.82 | 14.6 | Montaje de bocas de extracion y embellecedores en Subestación de Transformadores y Celda de Media Tension | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 10 | 530103
ES-16533 | EST-Es12 Demoler y rehacer muro de bloques en closets de electricidad 0513 y 0514 Zona B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 7 | m2 | 497.82 | 23.42 | 7 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 497.82 | 23.42 | EST-Es12 Demoler y rehacer muro de bloques en closets de electricidad 0513 y 0514 Zona B | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7 | 031121
AC-16534 | SOS_S2_EP_11_PY_Perfileria y placa en FT y tabique de cierre sobre camara Fria | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-07-25 | 13 | m2 | 435.45 | 15.71 | 13 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 435.45 | 15.71 | SOS_S2_EP_11_PY_Perfileria y placa en FT y tabique de cierre sobre camara Fria | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 13 | 501202
EL-16535 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA A N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-25 | 23 | Hab | 979.4 | 46.83 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 255.5 | 12.22 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS ZONA A N01 | 26.09 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 69 | 510104
ES-16536 | EST-Es12 Construcción de pilastra en borde de vanos Zona B Baños y Tienda Mixta | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 1 | u | 273.09 | 10.89 | 1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 273.09 | 10.89 | EST-Es12 Construcción de pilastra en borde de vanos Zona B Baños y Tienda Mixta | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.99 | 042125
ME-16537 | Montaje de Bocas de Extracción y Embellecedores en Baños de Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 24 | u | 828.32 | 30.87 | 8 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 276.11 | 10.29 | Montaje de Bocas de Extracción y Embellecedores en Baños de Snack Bar | 33.33 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 24 | 530103
ES-16539 | EST-Es12 Elaboración manual de hormigón y acero para cerramento Zona B Baños y Tienda Mixta | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 49.5 | ml | 352.77 | 10.36 | 49.5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 352.77 | 10.36 | EST-Es12 Elaboración manual de hormigón y acero para cerramento Zona B Baños y Tienda Mixta | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.5 | 356311
AC-16538 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones Suite y Minusválidos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 202.44 | m2 | 1097.22 | 40.49 | 184.51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1000.04 | 36.9 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones Suite y Minusválidos | 91.14 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 202.44 | 501205
ME-16540 | Montaje de Camisas Refrigerantes en BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | 30 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 933.27 | 33.92 | Montaje de Camisas Refrigerantes en BW | 30 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 100 | 520102
EL-16543 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON ZONA B 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 11 | u | 3203.2 | 147.84 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 873.6 | 40.32 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON ZONA B 02 | 27.27 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 88 | 510104
ES-16544 | ES12-Construcción de caseta en cubierta en Zona B N0 en Baños de empleados.E.Ppal | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 1 | u | 703.87 | 25.57 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 703.87 | 25.57 | ES12-Construcción de caseta en cubierta en Zona B N0 en Baños de empleados.E.Ppal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 5.7 | 131102
ME-16545 | Montaje de Rejillas en Local de Minitintorería en Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 8 | u | 250 | 9.3 | 6 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 187.5 | 6.98 | Montaje de Rejillas en Local de Minitintorería en Ama de Llaves | 75 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 530103
EL-16546 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON ZONA B 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 25 | u | 7280 | 336 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 3494.4 | 161.28 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON ZONA B 03 | 48 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
AC-16548 | SOS_S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT dañado por humedad FNC BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 66 | m2 | 929.5 | 35.41 | 66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 929.5 | 35.41 | SOS_S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT dañado por humedad FNC BUFFET 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 66 | 501206
ME-16551 | Montaje de extractores en cubierta de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 3 | u | 936.71 | 30.8 | 3 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 936.71 | 30.8 | Montaje de extractores en cubierta de Ama de Llaves | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 3 | 533105
AC-16556 | S.O.S_S2_EP_09_PY_FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA RESTAURANTE BUFFET 1 (3) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 98 | m2 | 3840.6201 | 134.26 | 98 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3840.62 | 134.26 | S.O.S_S2_EP_09_PY_FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA RESTAURANTE BUFFET 1 (3) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 98 | 501203
AC-16557 | S2-EPC-2 PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 51.36 | m2 | 924.48 | 34.92 | 51.36 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 924.48 | 34.92 | S2-EPC-2 PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51.36 | 501208
AC-16561 | S.O.S_S2_EP_09_PY_FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA RESTAURANTESHOW COOKING (07.20) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 90 | m2 | 3527.1001 | 123.3 | 90 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3527.1 | 123.3 | S.O.S_S2_EP_09_PY_FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA RESTAURANTESHOW COOKING (07.20) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 90 | 501203
ME-16560 | Presamblaje de Conductos de Persystem en Restaurantes Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 459 | m2 | 16395.4805 | 459.46 | 459 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 16395.48 | 459.46 | Presamblaje de Conductos de Persystem en Restaurantes Especializados | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 459 | 530101
AC-16563 | SOS_S2_EP_09_PY_Perfileria y placa en cierre de Campanas Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 11.16 | m2 | 526.2 | 19.1 | 5.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 273.47 | 9.93 | SOS_S2_EP_09_PY_Perfileria y placa en cierre de Campanas Show Cooking | 51.97 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 11.16 | 501203
ME-16562 | Montaje de Manejadoras de Especializados y Polivalente | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 3 | u | 300.15 | 9.87 | 3 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 300.15 | 9.87 | Montaje de Manejadoras de Especializados y Polivalente | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 3 | 533101
EL-16564 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS BW N02 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 8 | Hab | 345.48 | 16.51 | 3 | Electricidad - Elier González Vergara | 129.56 | 6.19 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS BW N02 | 37.5 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 24 | 510104
ES-16565 | EST-Es10 Construcción de closet electrico N02 Bw 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-27 | 7.6 | m2 | 1196.89 | 42.97 | 7.6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1196.89 | 42.97 | EST-Es10 Construcción de closet electrico N02 Bw 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 7.6 | 031121
AC-16566 | FNC-S2-C1-CA. Limpieza de rieles de balconeras para la colocación de cierre multipunto. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 600 | 17.02 | 45 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 450 | 12.77 | FNC-S2-C1-CA. Limpieza de rieles de balconeras para la colocación de cierre multipunto. | 75 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 141.844 | 502701
EL-16567 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-25 | 15 | u | 132.75 | 5.36 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 106.2 | 4.29 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-16568 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-25 | 15 | u | 132.75 | 5.36 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 106.2 | 4.29 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-16569 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 15 | u | 132.75 | 5.36 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 106.2 | 4.29 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
AC-16574 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-28 | 36 | m2 | 805.32 | 27 | 5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 111.85 | 3.75 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | 13.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36 | 500103
AC-16575 | S2-C1-N04-DI. Colocación de faldon de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 15 | u | 393.6 | 15 | 11 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 288.64 | 11 | S2-C1-N04-DI. Colocación de faldon de encimera. | 73.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 15 | 504004
EL-16578 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA B N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-25 | 9 | u | 2620.8 | 120.96 | 2 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 582.4 | 26.88 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA B N01 | 22.22 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 72 | 510104
ES-16579 | EST-Es02 Prepiso bajo meseta en camarera de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 3 | m2 | 81.81 | 2.79 | 3 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 81.81 | 2.79 | EST-Es02 Prepiso bajo meseta en camarera de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 04 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 3 | 143116
PP-16580 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 126 | u | 523.18 | 19.85 | 126 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 523.18 | 19.85 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.0486 | 042524
ES-16582 | EST-Es02 Acarreo y elaboración de mortero para prepiso en balconeras de C1 Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 1.6 | m3 | 213.07 | 9.95 | 1.6 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 213.07 | 9.95 | EST-Es02 Acarreo y elaboración de mortero para prepiso en balconeras de C1 Nivel 04 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 016321
PP-16581 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 27-6-2020 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-27 | 1220 | u | 361.46 | 14.93 | 1220 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 361.46 | 14.93 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 27-6-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.7751 | 043136
ES-16583 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 192.6 | m2 | 4437.5 | 179.12 | 16.8 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 387.07 | 15.62 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 04 | 8.72 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 192.6 | 143112
ES-16583 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 192.6 | m2 | 4437.5 | 179.12 | 175.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 4050.43 | 163.5 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 04 | 91.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 192.6 | 143112
PP-16584 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES RECRECIMIENTO PUNTALES | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-27 | 30 | u | 206.21 | 8.37 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 206.21 | 8.37 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES RECRECIMIENTO PUNTALES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.54 | 042524
ES-16585 | EST-Es10 Acarreo y selección de puntales , arañas , tripodes y losas BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 600 | m2 | 503.68 | 32 | 600 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 503.68 | 32 | EST-Es10 Acarreo y selección de puntales , arañas , tripodes y losas BW 1 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 16 | 016001
EL-16588 | SA02- CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y CD EN AREA DE MESAS DEL SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 1600 | ml | 4991.3101 | 234.28 | 1600 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4991.31 | 234.28 | SA02- CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y CD EN AREA DE MESAS DEL SNACK BAR | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1600 | 510102
ES-16586 | EST-Es18 Colocación de barandas de seguridad N01 BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 209 | ml | 1864.28 | 52.25 | 209 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 1864.28 | 52.25 | EST-Es18 Colocación de barandas de seguridad N01 BW 1 | 100 | MORERA, Carlos | m | 209 | 541104
ES-16587 | EST-Es06 Completamiento de solera BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 44.7 | m2 | 370.98 | 16.55 | 44.7 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 370.98 | 16.55 | EST-Es06 Completamiento de solera BW 1 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 6.7 | 041724
ME-16589 | Distribucion de cobre para la instalacion de split en BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1200 | ml | 22642.1992 | 754.1 | 1000 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 18868.5 | 628.42 | Distribucion de cobre para la instalacion de split en BW | 83.33 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 1200 | 532104
ES-16590 | EST-Es09 Apuntalamiento de vigas , losas y carpetas BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 100 | u | 840 | 32 | 100 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 840 | 32 | EST-Es09 Apuntalamiento de vigas , losas y carpetas BW 1 | 100 | MORERA, Carlos | u | 100 | 316442
EL-16592 | SA02- CABLEADO ELÈCTRICO DE ALUMBRADO, FUERZA Y CORRIENTES DÈBILES EN ÀREA DE MESA DEL SNACK | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 395 | ml | 400.55 | 15.31 | 395 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 400.55 | 15.31 | SA02- CABLEADO ELÈCTRICO DE ALUMBRADO, FUERZA Y CORRIENTES DÈBILES EN ÀREA DE MESA DEL SNACK | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 395 | 511200
AC-16591 | FNC-S2-C2-CA. Limpieza de rieles de balconeras para colocar cierre multipunto. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 24 | u | 240 | 6.81 | 18 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 180 | 5.11 | FNC-S2-C2-CA. Limpieza de rieles de balconeras para colocar cierre multipunto. | 75 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 56.7376 | 502701
ES-16593 | EST-ES17-Saneamiento interior bajo losa y mensula PGD Teatro. SAL-2. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-07-27 | 28.2 | m2 | 1806.42 | 53.44 | 28.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1806.42 | 53.44 | EST-ES17-Saneamiento interior bajo losa y mensula PGD Teatro. SAL-2. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 28.2 | 131202
HI-16595 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA ZONA B SALON LOBBY BAR | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 103 | ml | 2551.79 | 97.26 | 103 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2551.79 | 97.26 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA ZONA B SALON LOBBY BAR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 103 | 520100
AC-16596 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones (Suite, MInusválidos ) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 11.4 | m2 | 205.2 | 7.75 | 11.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 205.2 | 7.75 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones (Suite, MInusválidos ) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 11.4 | 501208
HI-16598 | HS-EP-COLUMNA PLUVIAL ZONA B LOBBY BAR | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 80 | ml | 2383.4199 | 90.85 | 80 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2383.42 | 90.85 | HS-EP-COLUMNA PLUVIAL ZONA B LOBBY BAR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 80 | 520100
ME-16597 | Montaje de rejillas de inyección en BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 45 | u | 1406.25 | 52.29 | 45 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1406.25 | 52.29 | Montaje de rejillas de inyección en BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 530103
AC-16599 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de habitaciones Suite y minusválidos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 4.57 | m2 | 82.26 | 3.11 | 1.67 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 30.06 | 1.14 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de habitaciones Suite y minusválidos | 36.54 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.57 | 501208
ES-16602 | EST-Es11 Saneamiento de techo de Spiroll de Cuartos de Equipos Zona B FNC | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 286.1 | m2 | 4229.3398 | 132.75 | 286.1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 4229.34 | 132.75 | EST-Es11 Saneamiento de techo de Spiroll de Cuartos de Equipos Zona B FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30.1 | 131251
HI-16600 | HS-E.P RED COLGADA PLUVIAL Y SANITARIA DENTRO DE LA BARRA Y EL PASILLO POLIVALENTE | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 36 | ml | 740.52 | 28.22 | 36 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 740.52 | 28.22 | HS-E.P RED COLGADA PLUVIAL Y SANITARIA DENTRO DE LA BARRA Y EL PASILLO POLIVALENTE | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520102
HI-16601 | HS-E.PRINCIPAL CONEXION DE RED COLGADA PLUVIAL ZONA B SALA POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 26 | ml | 534.82 | 20.38 | 26 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 534.82 | 20.38 | HS-E.PRINCIPAL CONEXION DE RED COLGADA PLUVIAL ZONA B SALA POLIVALENTE | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 26 | 520102
HI-16603 | HS-E.PRINCIPAL PASES EN LOCAL DE MANEJADORAS ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 2.5 | m3 | 453.1 | 18.57 | 2.5 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 453.1 | 18.57 | HS-E.PRINCIPAL PASES EN LOCAL DE MANEJADORAS ZONA B | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 2.5 | 040102
EL-16604 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN EL SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 24 | u | 1002.96 | 36 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN EL SNACK BAR | 12.5 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 24 | 515101
HI-16605 | HS-E.PRINCIPAL CONEXION DE RED COLGADA PLUVIAL ZONA B COCINA DE APOYO | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 36 | ml | 858 | 32.7 | 36 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 858 | 32.7 | HS-E.PRINCIPAL CONEXION DE RED COLGADA PLUVIAL ZONA B COCINA DE APOYO | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520102
HI-16608 | HS-E.PRINCIPAL COLOCACION VALVULAS EN FALSO TECHO DE TAQUILLA ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-25 | 10 | u | 164.65 | 6.34 | 10 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 164.65 | 6.34 | HS-E.PRINCIPAL COLOCACION VALVULAS EN FALSO TECHO DE TAQUILLA ZONA E | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 10 | 522100
PP-16606 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE PUERTAS ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-07-27 | 5 | u | 1851.64 | 66.88 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1851.64 | 66.88 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE PUERTAS ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 12 | 099413
ES-16607 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de patios interiores de Zona C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 94 | m2 | 560.66 | 16.8 | 94 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 560.66 | 16.8 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta de patios interiores de Zona C | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 24.7 | 148121
HI-16609 | HS-RED EXTERIOR PLUVIAL AREA DE PISCINA PROLONGACION DE TUBERIAS. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 42 | ml | 817.74 | 31.16 | 42 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 817.74 | 31.16 | HS-RED EXTERIOR PLUVIAL AREA DE PISCINA PROLONGACION DE TUBERIAS. | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 42 | 524100
HI-16610 | HS-CONEXION DE RED SANITARIA TEATRO A RED EXTERIOR SANITARIA | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-25 | 7 | ml | 136.29 | 5.19 | 7 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 136.29 | 5.19 | HS-CONEXION DE RED SANITARIA TEATRO A RED EXTERIOR SANITARIA | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 7 | 524100
HI-16611 | HS-CONEXION DE RED SANITARIA BW #1 A RED EXTERIOR SANITARIA | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-25 | 7 | ml | 136.29 | 5.19 | 7 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 136.29 | 5.19 | HS-CONEXION DE RED SANITARIA BW #1 A RED EXTERIOR SANITARIA | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 7 | 524100
HI-16613 | HS-BW # 6 PROLONGACION DE RED PLUVIAL HASTA EL CANAL | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-25 | 12 | ml | 233.64 | 8.9 | 12 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 233.64 | 8.9 | HS-BW # 6 PROLONGACION DE RED PLUVIAL HASTA EL CANAL | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 524100
HI-16614 | HS-BW # 3 CONEXION Y HIDRAULICA Y SANITARIA A RED EXTERIOR DE ATA Y SANITARIA | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 42 | ml | 795.57 | 32.46 | 42 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 795.57 | 32.46 | HS-BW # 3 CONEXION Y HIDRAULICA Y SANITARIA A RED EXTERIOR DE ATA Y SANITARIA | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 42 | 524100
ES-16615 | EST-Es12 Construcción de pretil de bloques en cubierta Zona B Salas Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-27 | 3.1 | m2 | 350.71 | 12.42 | 3.1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 350.71 | 12.42 | EST-Es12 Construcción de pretil de bloques en cubierta Zona B Salas Polivalentes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 3.1 | 031161
HI-16616 | HS-E.COMUNES TRABAJOS VARIOS CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-07-25 | 8 | ml | 403.63 | 16.27 | 8 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 403.63 | 16.27 | HS-E.COMUNES TRABAJOS VARIOS CLUB TOALLERO | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 8 | 521100
HI-16617 | HS-REPARACION DE REDES DE ATA Y CONTRA INCENDIO EN RANCHON PLAYA Y BW # 7 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-25 | 8 | ml | 446.71 | 17.96 | 8 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 446.71 | 17.96 | HS-REPARACION DE REDES DE ATA Y CONTRA INCENDIO EN RANCHON PLAYA Y BW # 7 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 8 | 524102
AC-16618 | S2 BW-04 FNC. Reparación y conformación de las ochavas de rodapies en caja de escaleras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 46 | m2 | 897.46 | 32.2 | 46 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 897.46 | 32.2 | S2 BW-04 FNC. Reparación y conformación de las ochavas de rodapies en caja de escaleras | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 46 | 501409
ME-16619 | Montaje de Conductos Modificados de Persystem en salida de Buffet 1 a Manejadora | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 35 | m2 | 2078.0601 | 86.89 | 35 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2078.06 | 86.89 | Montaje de Conductos Modificados de Persystem en salida de Buffet 1 a Manejadora | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 35 | 530102
ES-16620 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Local de Compresores. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-27 | 48 | m2 | 1281.12 | 51.36 | 48 | Andamio - Andamios | 1281.12 | 51.36 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Local de Compresores. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 48 | 316332
HI-16621 | HS-E.PRINCIPAL EMPOTRAMIENTO TUBERIA CONTRA INCENDIO LOBBY BAR | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 12 | ml | 470.76 | 20.27 | 12 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 470.76 | 20.27 | HS-E.PRINCIPAL EMPOTRAMIENTO TUBERIA CONTRA INCENDIO LOBBY BAR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 521122
ES-16622 | EST-Es12 Levante de muros de bloques macizados bajo cerramento en patios interiores Zona C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 24 | m2 | 1331.76 | 49.2 | 11 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 610.39 | 22.55 | EST-Es12 Levante de muros de bloques macizados bajo cerramento en patios interiores Zona C | 45.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24 | 031161
ES-16623 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en Fachada Zona C2 ( Sobre CE2) ( Julio ) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 81 | m2 | 2161.8899 | 86.67 | 48 | Andamio - Andamios | 1281.12 | 51.36 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en Fachada Zona C2 ( Sobre CE2) ( Julio ) | 59.26 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 81 | 316332
ES-16624 | ES-EST02-Prepiso en garita principal. SAL-2. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-27 | 17 | m2 | 282.54 | 9.52 | 17 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 282.54 | 9.52 | ES-EST02-Prepiso en garita principal. SAL-2. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 17 | 128112
ES-16625 | EST-Es12 Salpicado, resano y fino en muros de bloques macizados bajo cerramento en patios interiores Zona C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 48 | m2 | 1383.36 | 47.04 | 18 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 518.76 | 17.64 | EST-Es12 Salpicado, resano y fino en muros de bloques macizados bajo cerramento en patios interiores Zona C | 37.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 48 | 131202
ES-16626 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada CE 3 (Jul) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-27 | 260 | m3 | 6939.3999 | 278.2 | 260 | Andamio - Andamios | 6939.4 | 278.2 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada CE 3 (Jul) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 260 | 316332
ES-16627 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada CE 4 (Jul) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-27 | 210 | m2 | 5604.8999 | 224.7 | 210 | Andamio - Andamios | 5604.9 | 224.7 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada CE 4 (Jul) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 210 | 316332
AC-16628 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 1.57 | m2 | 28.26 | 1.07 | 1.57 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 28.26 | 1.07 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.57 | 501208
AC-16629 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 3.91 | m2 | 70.38 | 2.66 | 3.91 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 70.38 | 2.66 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.91 | 501208
AC-16630 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 68.79 | m2 | 504.92 | 17.89 | 65.79 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 482.9 | 17.11 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | 95.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501202
ES-16632 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fcahada Polivalente (Jul) | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-27 | 218 | m2 | 5818.4199 | 233.26 | 131 | Andamio - Andamios | 3496.39 | 140.17 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fcahada Polivalente (Jul) | 60.09 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 218 | 316332
AC-16631 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería cierre en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 10.51 | m2 | 77.14 | 2.73 | 10.51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 77.14 | 2.73 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería cierre en Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.51 | 501202
AC-16637 | S2. EP. 08. EP IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA EN VERTEDERO (2u). AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-29 | 2 | u | 114.09 | 3.82 | 2 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 114.09 | 3.82 | S2. EP. 08. EP IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA EN VERTEDERO (2u). AMA DE LLAVES | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.1 | 500103
ES-16638 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 3 Habitacional Este FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 339 | m2 | 15702.3203 | 504.22 | 6.1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 282.55 | 9.07 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C2 Nivel 3 Habitacional Este FNC | 1.8 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
AC-16639 | S2. EP. 06. EP IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA EN VERTEDERO (2u). POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-29 | 2 | u | 114.09 | 3.82 | 1 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 57.04 | 1.91 | S2. EP. 06. EP IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA EN VERTEDERO (2u). POLIVALENTE | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.1 | 500103
ES-16640 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Patio Interior Zona C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 218 | m2 | 5818.4199 | 233.26 | 130 | Andamio - Andamios | 3469.7 | 139.1 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Patio Interior Zona C1 | 59.63 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 218 | 316332
ES-16641 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona B2 Habitacional Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 431.7 | m2 | 9946.3701 | 401.48 | 304 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 7004.16 | 282.72 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona B2 Habitacional Nivel 01 | 70.42 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 431.7 | 143112
ES-16642 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios CE Cubierta. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 52 | m2 | 1387.88 | 55.64 | 31 | Andamio - Andamios | 827.39 | 33.17 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios CE Cubierta. | 59.62 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 52 | 316332
HI-16643 | HS-E.PRINCIPAL EMPOTRAMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO EN LOBBY BAR ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 115 | ml | 4658.5 | 206.63 | 115 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4658.5 | 206.63 | HS-E.PRINCIPAL EMPOTRAMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO EN LOBBY BAR ZONA B | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 115 | 521121
EL-16644 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 15 | Hab | 1549.96 | 71.86 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 51 | 510104
AC-16645 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 12.98 | m2 | 233.64 | 8.83 | 12.98 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 233.64 | 8.83 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.98 | 501208
HI-16647 | HS-E.PRINCIPAL COLOCACION DE TRAGANTES PISO SHOWKOKING ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 30 | u | 1568.61 | 62.3 | 30 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1568.61 | 62.3 | HS-E.PRINCIPAL COLOCACION DE TRAGANTES PISO SHOWKOKING ZONA D | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 30 | 520108
AC-16646 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 12.98 | m2 | 233.64 | 8.83 | 12.98 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 233.64 | 8.83 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.98 | 501208
EL-16649 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS BALCONERAS BW N01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-24 | 12 | Hab | 2342.3101 | 124.45 | 12 | Electricidad - Elier González Vergara | 2342.31 | 124.45 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS BALCONERAS BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 12 | 047914
HI-16648 | HS-E.PRINCIPAL EMPOTRAMIENTO DRENAJE SPLIT PANTRY SALA POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 6 | ml | 200.72 | 9.2 | 6 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 200.72 | 9.2 | HS-E.PRINCIPAL EMPOTRAMIENTO DRENAJE SPLIT PANTRY SALA POLIVALENTE | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 4 | 520104
HI-16650 | HS-E.COMUNES COLOCACION DE TRAGENTES DE PISO Y REGISTROS CABECERAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 12 | u | 615.59 | 25.4 | 12 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 615.59 | 25.4 | HS-E.COMUNES COLOCACION DE TRAGENTES DE PISO Y REGISTROS CABECERAS SNACK BAR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 12 | 520108
ME-16651 | Pases en muro en Sala de Máquinas y Manejadoras | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-25 | 6 | m3 | 1297.51 | 55.15 | 6 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1297.51 | 55.15 | Pases en muro en Sala de Máquinas y Manejadoras | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 6 | 040522
HI-16652 | HS-E.COMUNES SNACK BAR RBL PLUVIAL Y SANITARIO PATIO DE SERVICIO | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 67 | ml | 2489.29 | 94.87 | 67 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2489.29 | 94.87 | HS-E.COMUNES SNACK BAR RBL PLUVIAL Y SANITARIO PATIO DE SERVICIO | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 67 | 520100
AC-16653 | S2 Zona C-2 PI. Masilla en tabiques de pasillos de Zona C-2 (4 niveles) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 597 | m2 | 6567 | 191.04 | 179.1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1970.1 | 57.31 | S2 Zona C-2 PI. Masilla en tabiques de pasillos de Zona C-2 (4 niveles) | 30 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 597 | 509001
ME-16654 | Pases en muro para tubería galvanizada en BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 4.8 | m3 | 923.12 | 36.83 | 4.8 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 923.12 | 36.83 | Pases en muro para tubería galvanizada en BW 5 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 4.8 | 040522
HI-16655 | HS-E.COMUNES EMPOTRAMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO EN AREA DE BARRAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 58 | ml | 3000.23 | 137.24 | 58 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3000.23 | 137.24 | HS-E.COMUNES EMPOTRAMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO EN AREA DE BARRAS SNACK BAR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 58 | 521121
ME-16657 | Repique de Pase en muro en Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 1.4 | m3 | 278.03 | 11.3 | 1.4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 278.03 | 11.3 | Repique de Pase en muro en Buffet 2 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 1.4 | 040522
EL-16660 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 10 | u | 1479.48 | 77.78 | 10 | Electricidad - Elier González Vergara | 1479.48 | 77.78 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 10 | 047914
ME-16659 | Pases en Cocina de Apoyo para tubería de GLP | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 0.4 | m3 | 89.02 | 3.67 | 0.4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 89.02 | 3.67 | Pases en Cocina de Apoyo para tubería de GLP | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 0.4 | 040522
HI-16658 | HS-E.PRINCIPAL RBL CONTRA INCENDIO PATIO DE SERVICIO | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-07-25 | 70 | ml | 984.55 | 41.3 | 70 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 984.55 | 41.3 | HS-E.PRINCIPAL RBL CONTRA INCENDIO PATIO DE SERVICIO | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 70 | 521100
ME-16661 | Excavación y Perfilado en Zanja de Redes Exteriores de GLP | Salinas 2 | REDES DE GAS | 2020-07-25 | 25 | m3 | 4545.6299 | 258.86 | 25 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4545.63 | 258.86 | Excavación y Perfilado en Zanja de Redes Exteriores de GLP | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 29 | 012221
ME-16662 | Montaje de Bocas de extraccción en C-1 EP | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 1972.9 | 73.45 | 60 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1972.9 | 73.45 | Montaje de Bocas de extraccción en C-1 EP | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 60 | 530103
AC-16663 | S2 EPC-3 PY FNC (Estructuras ) Movimiento de Puntales en nivel 03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 46.85 | m2 | 343.88 | 12.18 | 46.85 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 343.88 | 12.18 | S2 EPC-3 PY FNC (Estructuras ) Movimiento de Puntales en nivel 03. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 46.85 | 501202
ME-16664 | Montaje de extractores de línea en C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 8 | u | 715.28 | 23.52 | 8 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 715.28 | 23.52 | Montaje de extractores de línea en C-1 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 533105
AC-16665 | S2 BW-03 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 45 | Hab | 1585.98 | 60.43 | 45 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1585.98 | 60.43 | S2 BW-03 RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 162 | 316330
AC-16666 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 293 | u | 2197.48 | 81.09 | 18 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 135 | 4.98 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | 6.14 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.44 | 501205
AC-16666 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 293 | u | 2197.48 | 81.09 | 275 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 2062.48 | 76.11 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | 93.86 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.44 | 501205
ME-16667 | Montaje de Conductos de extracción en C-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 63.78 | ml | 1430.4 | 50.38 | 63.78 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1430.4 | 50.38 | Montaje de Conductos de extracción en C-2 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 33.78 | 530106
ES-16669 | EST-ES19-Repique de 4 columnas 8 Uniones (columnas-muro 4, columnas-vigas 4) pergolas C.E. Snack Bar. SA-2. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 1 | m2 | 468.12 | 18.89 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 468.12 | 18.89 | EST-ES19-Repique de 4 columnas 8 Uniones (columnas-muro 4, columnas-vigas 4) pergolas C.E. Snack Bar. SA-2. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 1 | 311512
AC-16670 | FNC-S2-EP-C1- N03 04-BA. Modificación de barandas de aluminio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 38 | u | 997.12 | 37.63 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 393.6 | 14.85 | FNC-S2-EP-C1- N03 04-BA. Modificación de barandas de aluminio. | 39.47 | AMADOR LARA, Carlos | m | 52.26 | 502803
ES-16671 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona B2 Habitacional Nivel 01 (espesor 9cm) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 193.7 | m2 | 5282.2002 | 180.14 | 119 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3245.13 | 110.67 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona B2 Habitacional Nivel 01 (espesor 9cm) | 61.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 193.7 | 143116
EL-16672 | SA02-TRABAJOS ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO DE BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-23 | 11 | u | 823.82 | 34.43 | 11 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 823.82 | 34.43 | SA02-TRABAJOS ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO DE BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 11 | 534108
AC-16673 | S2 BW DI. Rectificación de masilla en interior de habitaciones para pintura definitiva | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 192.9 | m2 | 3763.48 | 135.03 | 42.86 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 836.2 | 30 | S2 BW DI. Rectificación de masilla en interior de habitaciones para pintura definitiva | 22.22 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 192.9 | 501409
EL-16674 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M7-20-R | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 123 | u | 4250.8799 | 112.49 | 123 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4250.88 | 112.49 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M7-20-R | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 324 | 516101
ES-16675 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 02 (Completamiento) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 101.2 | m2 | 2331.6499 | 94.12 | 101.2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2331.65 | 94.12 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 02 (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 101.2 | 143112
ES-16676 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 03 (Completamiento 2) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 46.7 | m2 | 1075.97 | 43.43 | 46.7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1075.97 | 43.43 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Oeste Nivel 03 (Completamiento 2) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 46.7 | 143112
EL-16678 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M7-20-E | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 125 | u | 4329.6001 | 114.58 | 125 | Electricidad - Elier González Vergara | 4329.6 | 114.58 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M7-20-E | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 330 | 516101
AC-16677 | S2_EP_08_PY_Masilla en FT de locales interiores de Ama de llaves CEO | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 133.1 | m2 | 1307.04 | 38.6 | 56.7 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 556.79 | 16.44 | S2_EP_08_PY_Masilla en FT de locales interiores de Ama de llaves CEO | 42.6 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 133.1 | 509004
AC-16679 | SOS_EP_08_PI_Conformacion de platabanda en muro para terminacion de masilla en FT CEO | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 47.71 | m2 | 524.81 | 15.27 | 18.35 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 201.85 | 5.87 | SOS_EP_08_PI_Conformacion de platabanda en muro para terminacion de masilla en FT CEO | 38.46 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 47.71 | 509001
ES-16680 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Nivel 04 (Completamiento) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 169.8 | m2 | 3912.1899 | 157.91 | 169.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3912.19 | 157.91 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C1 Habitacional Nivel 04 (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 169.8 | 143112
ES-16681 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 606.5 | m2 | 13973.7598 | 564.04 | 206.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 4755.46 | 191.95 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 02 | 34.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 606.5 | 143112
ES-16682 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 03 (Completamiento) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 135 | m2 | 3110.3999 | 125.55 | 135 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3110.4 | 125.55 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones de Zona C2 Habitacional Centro Nivel 03 (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 135 | 143112
ES-16683 | EST-Es12 Acarreo de materiales y elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona B Cuarto de Equipos Nivel 01 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 0.8 | m3 | 439.48 | 17.28 | 0.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 439.48 | 17.28 | EST-Es12 Acarreo de materiales y elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona B Cuarto de Equipos Nivel 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.8 | 356320
ES-16684 | EST-Es12 Levante de muro de bloques, salpicado, resano y fino en muro de pasillo entre C2 y B1 Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 11.5 | m2 | 1146.09 | 41.09 | 11.5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1146.09 | 41.09 | EST-Es12 Levante de muro de bloques, salpicado, resano y fino en muro de pasillo entre C2 y B1 Nivel 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.5 | 031121
ES-16685 | EST-Es12 Salpicado, Resano y Fino en muros de bloques de balconeras Zona C1 Habitacional Oeste | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 20.8 | m2 | 1301.87 | 45.83 | 19.7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1233.02 | 43.41 | EST-Es12 Salpicado, Resano y Fino en muros de bloques de balconeras Zona C1 Habitacional Oeste | 94.71 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 20.8 | 131202
ES-16686 | EST-Es12 Salpicado, Resano y Fino en muros de bloques de balconeras Zona C2 Habitacional Este | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 57.2 | m2 | 3580.1499 | 126.02 | 22.7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1420.79 | 50.01 | EST-Es12 Salpicado, Resano y Fino en muros de bloques de balconeras Zona C2 Habitacional Este | 39.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 57.2 | 131202
ES-16687 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques en local de apoyo de Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-27 | 228.5 | m2 | 5552.5601 | 198.02 | 228.5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 5552.56 | 198.02 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques en local de apoyo de Zona B Lobby Bar | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 228.5 | 131102
ES-16688 | EST-Es11 Construcción del cerramento y losa para la barra en Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-27 | 22 | ml | 1134.6899 | 42.68 | 21 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1083.11 | 40.74 | EST-Es11 Construcción del cerramento y losa para la barra en Zona B Lobby Bar | 95.45 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.47 | 042424
ES-16689 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-27 | 2 | u | 377.54 | 14.51 | 2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 377.54 | 14.51 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Zona B Lobby Bar | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.32 | 042125
ES-16690 | EST-Es12 Salpicado y Resano en muro de bloques de Zona B Restaurantes Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 79.7 | m2 | 1936.7 | 69.07 | 70.7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1718 | 61.27 | EST-Es12 Salpicado y Resano en muro de bloques de Zona B Restaurantes Especializados | 88.71 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 79.7 | 131102
AC-16691 | FNC-S2-EP-C1-N04-CA. Recolocación de marco de balconera habitación 11. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 1 | u | 114.21 | 4.51 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 114.21 | 4.51 | FNC-S2-EP-C1-N04-CA. Recolocación de marco de balconera habitación 11. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.32 | 505005
ES-16692 | EST-Es06 Construcción de losa de Canaleta en Patio de servicio Zona E-D del EP Salinas 2 | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-07-28 | 42 | m2 | 7665.1401 | 298.49 | 42 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 7665.14 | 298.49 | EST-Es06 Construcción de losa de Canaleta en Patio de servicio Zona E-D del EP Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 42 | 043136
ES-16693 | EST-Es12 Acarreo de bloques para trabajos de albañilería Zona B Baños y Tienda Mixta | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-28 | 21 | m3 | 1810.14 | 70.74 | 21 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1810.14 | 70.74 | EST-Es12 Acarreo de bloques para trabajos de albañilería Zona B Baños y Tienda Mixta | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 016321
AC-16694 | S2_EP_08_PY_Uso de Andamio para actividades de masilla en Pasillo de ama de llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 42.93 | m2 | 420.28 | 16.01 | 25.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 249.64 | 9.51 | S2_EP_08_PY_Uso de Andamio para actividades de masilla en Pasillo de ama de llaves | 59.4 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 42.93 | 316330
AC-16697 | SOS_S2_EP_08_PY_Masilla en Campanas de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 2 | u | 186.71 | 5.47 | 1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 93.36 | 2.73 | SOS_S2_EP_08_PY_Masilla en Campanas de Show Cooking | 50 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 11.16 | 509001
ME-16700 | Confección de Colector del Circuito Primario de Agua Helada en de Sala de Máquinas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-25 | 12 | ml | 7176.9902 | 262.03 | 12 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 7176.99 | 262.03 | Confección de Colector del Circuito Primario de Agua Helada en de Sala de Máquinas. | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 12 | 534102
ES-16699 | EST-Es06 Rehincho y compactación en Ramapas exteriores de Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 50 | ml | 503.5 | 32 | 50 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 503.5 | 32 | EST-Es06 Rehincho y compactación en Ramapas exteriores de Piscina Ppal | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 10 | 014311
ME-16703 | Elaboracion y montaje de colector de acero negro del circuito Secundario de AH | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-25 | 9 | ml | 6313.71 | 230.59 | 9 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 6313.71 | 230.59 | Elaboracion y montaje de colector de acero negro del circuito Secundario de AH | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 9 | 534102
ES-16701 | Es15Es15 Construcción de falsa obra para ejecutar muro en Caja de Esc1; 2 y 3 Zona B N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 57 | m2 | 3504.3601 | 129.96 | 57 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3504.36 | 129.96 | Es15Es15 Construcción de falsa obra para ejecutar muro en Caja de Esc1; 2 y 3 Zona B N02. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 57 | 315111
ES-16702 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral en Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 87 | ml | 776.04 | 21.75 | 87 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 776.04 | 21.75 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral en Piscina Ppal | 100 | MORERA, Carlos | m | 87 | 541104
ES-16705 | EST-Es17 Saneamiento en interior de vaso 1 de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-07-28 | 307 | m2 | 7423.5498 | 215.09 | 307 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 7423.55 | 215.09 | EST-Es17 Saneamiento en interior de vaso 1 de Cisterna Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 356311
ES-16704 | Es15 Construcción de falsa obra en Foso Elevador en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 16 | m2 | 983.68 | 36.48 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 983.68 | 36.48 | Es15 Construcción de falsa obra en Foso Elevador en Zona B Habitacional N02. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 16 | 315111
ES-16706 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso al BW-1.SA-2. | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-28 | 40 | m2 | 1062.26 | 42.59 | 40 | Andamio - Andamios | 1062.26 | 42.59 | EST-ES01-Arme y desarme de andamio para acceso al BW-1.SA-2. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 39.8 | 316332
ES-16707 | Es15 Elaboración y conformación de vanos y reservaciones de madera en muros in situ N02 y 03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 10 | u | 522.76 | 19.89 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 522.76 | 19.89 | Es15 Elaboración y conformación de vanos y reservaciones de madera en muros in situ N02 y 03. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 11.7 | 311411
ES-16708 | EST-Es14 Recrecimiento y repique en columnas pergolas para montaje. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 15 | u | 901.41 | 35.82 | 15 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 901.41 | 35.82 | EST-Es14 Recrecimiento y repique en columnas pergolas para montaje. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 8 | 311311
ES-16710 | Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad del montaje en Zona B2 N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 274 | ml | 2444.0801 | 68.5 | 274 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2444.08 | 68.5 | Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad del montaje en Zona B2 N02. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 274 | 541104
ME-16709 | Presamblaje de plenum de Inyeccion en Habitacional de Edificio Principal C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 2276.2 | 64.44 | 60 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2276.2 | 64.44 | Presamblaje de plenum de Inyeccion en Habitacional de Edificio Principal C1 | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 60 | 530101
ES-16711 | EST-ES02-Prepiso EJE(10-19)(A-E); EJE(2-12)(D-H). Snack Bar. SA-2. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 390 | m2 | 6481.7998 | 218.4 | 148 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2459.76 | 82.88 | EST-ES02-Prepiso EJE(10-19)(A-E); EJE(2-12)(D-H). Snack Bar. SA-2. | 37.95 | CABRERA, Hamry | m2 | 390 | 128112
EL-16716 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN ALOJAMIENTO ZONAB | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 480 | ml | 8318.9404 | 509.11 | 480 | Electricidad - Elier González Vergara | 8318.94 | 509.11 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN ALOJAMIENTO ZONAB | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 480 | 510100
AC-16712 | SOS_S2_EP_11_PY_Masilla en FT y tabique de cierre sobre camara Fria | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-07-25 | 13 | m2 | 180.01 | 5.79 | 9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 124.62 | 4.01 | SOS_S2_EP_11_PY_Masilla en FT y tabique de cierre sobre camara Fria | 69.23 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 13 | 509003
ES-16714 | ES11-Construcción de descanso in situ en Escalera 1-2 y 3 Zona B Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 3 | u | 3117.1699 | 118.77 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2078.11 | 79.18 | ES11-Construcción de descanso in situ en Escalera 1-2 y 3 Zona B Nivel 01 | 66.67 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 21 | 311621
ES-16713 | EST-ES02-Atezado de nivelacion cubierta eje(2-13)(D-E); eje(10-12)(A-D) | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 102 | m2 | 2781.54 | 94.86 | 91.31 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2490.02 | 84.92 | EST-ES02-Atezado de nivelacion cubierta eje(2-13)(D-E); eje(10-12)(A-D) | 89.52 | CABRERA, Hamry | m2 | 102 | 143116
ES-16715 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Completamiento) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-28 | 6.5 | m2 | 524.33 | 17.08 | 6.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 524.33 | 17.08 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5.6 | 543103
ES-16717 | EST-Es06 Construcción de acera perimetral Renta Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-07-28 | 19 | ml | 966.41 | 42.5 | 19 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 966.41 | 42.5 | EST-Es06 Construcción de acera perimetral Renta Motos | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 28.5 | 018111
ES-16718 | EST-Es15 Excavación encofre acero y fundición de Muro de contención curvo vial Bala de Gas | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-07-28 | 33.5 | ml | 2519.6899 | 96.19 | 33.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2519.69 | 96.19 | EST-Es15 Excavación encofre acero y fundición de Muro de contención curvo vial Bala de Gas | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 3 | 043728
ES-16719 | EST-Es02 Moretero Autonivelante en Cuarto de Equipos Zona B Nivel 01 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 256 | m2 | 2887.6799 | 104.96 | 243 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2741.04 | 99.63 | EST-Es02 Moretero Autonivelante en Cuarto de Equipos Zona B Nivel 01 | 94.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 256 | 143132
ES-16720 | EST-Es02 Moretero Autonivelante en Locales de Ama de Llaves Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 499 | m2 | 5628.7202 | 204.59 | 236 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2662.08 | 96.76 | EST-Es02 Moretero Autonivelante en Locales de Ama de Llaves Nivel 0 | 47.29 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 499 | 143132
ES-16721 | EST-ES19-Uniones entre vigas-columnas EJE(2-12)(D-H) salon Oeste Snack Bar. SA-2. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 16 | u | 3353.4299 | 130.22 | 14 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2934.25 | 113.94 | EST-ES19-Uniones entre vigas-columnas EJE(2-12)(D-H) salon Oeste Snack Bar. SA-2. | 87.5 | CABRERA, Hamry | m2 | 32 | 311512
ES-16722 | ES15-Gargolas con perfilería en C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-28 | 4 | u | 1659.4 | 60.44 | 4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1659.4 | 60.44 | ES15-Gargolas con perfilería en C1 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 46 | 501211
ES-16724 | EST-Es11 Construcción de escalera en acera de Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-07-28 | 1 | u | 134.39 | 5.25 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 134.39 | 5.25 | EST-Es11 Construcción de escalera en acera de Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 043426
ES-16723 | EST-ES12-Levante de muros de bloque jardineras perimetral C.E.Snack Bar.SA-2. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 18 | m2 | 667.26 | 24.66 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 481.91 | 17.81 | EST-ES12-Levante de muros de bloque jardineras perimetral C.E.Snack Bar.SA-2. | 72.22 | CABRERA, Hamry | m2 | 18 | 031121
EL-16730 | SA02- REDES EXTERIORES DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TRANSFORMADORES DE PISCINA | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-24 | 720 | ml | 7190.23 | 332.85 | 720 | Electricidad - Elier González Vergara | 7190.23 | 332.85 | SA02- REDES EXTERIORES DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TRANSFORMADORES DE PISCINA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 720 | 510101
ES-16725 | EST-Es07 Sello de zapata para muro de contención de andén Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 28.3 | ml | 264.88 | 9.96 | 28.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 264.88 | 9.96 | EST-Es07 Sello de zapata para muro de contención de andén Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.1 | 041524
ES-16726 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de muro de contención de andén Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 28.3 | ml | 403.81 | 25.74 | 28.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 403.81 | 25.74 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de muro de contención de andén Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.5 | 014211
AC-16727 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones Suite y Minusválidos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 112.44 | m2 | 825.31 | 29.23 | 84.14 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 617.59 | 21.87 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones Suite y Minusválidos | 74.83 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 112.44 | 501202
ES-16728 | EST-Es07 Construcción de zapata para muro de contención de andén Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-29 | 28.3 | ml | 1090.76 | 40.76 | 28.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1090.76 | 40.76 | EST-Es07 Construcción de zapata para muro de contención de andén Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.4 | 041524
ES-16729 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 28.3 | ml | 2649.73 | 86.31 | 28.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2649.73 | 86.31 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28.3 | 543103
ES-16733 | EST-Es18 Limpieza y colocación de seguridad Para Visita en areas exteriores | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-07-28 | 2800 | m2 | 7440.7202 | 346.5 | 2800 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 7440.72 | 346.5 | EST-Es18 Limpieza y colocación de seguridad Para Visita en areas exteriores | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 2800 | 501115
ES-16732 | EST-Es06 Rehincho adicional para solera de andenes de Zona E Bloque técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-28 | 11.9 | m3 | 403.29 | 25.62 | 11.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 403.29 | 25.62 | EST-Es06 Rehincho adicional para solera de andenes de Zona E Bloque técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 11.9 | 014111
ES-16734 | EST-Es06 Rehincho adicional para solera de andenes de Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-28 | 79.7 | m3 | 2701.03 | 171.62 | 79.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2701.03 | 171.62 | EST-Es06 Rehincho adicional para solera de andenes de Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 79.7 | 014111
ES-16735 | EST-ES06-Preparacion y rehincho para solera patio de servicio snack bar. SA-2. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 80 | m2 | 1013.19 | 64.33 | 80 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1013.19 | 64.33 | EST-ES06-Preparacion y rehincho para solera patio de servicio snack bar. SA-2. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 80 | 018111
ME-16736 | Confeccion de Soporte Tecnológico para Colector de Circuito Secundario de Agua Helada en Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-25 | 3 | u | 2197.05 | 83.37 | 3 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2197.05 | 83.37 | Confeccion de Soporte Tecnológico para Colector de Circuito Secundario de Agua Helada en Sala de Máquina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 3 | 513104
ME-16737 | Confeccion de Soporte Tecnológico para Colector de Circuito primario de Agua Helada en Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-25 | 4 | u | 2349.02 | 92.16 | 4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2349.02 | 92.16 | Confeccion de Soporte Tecnológico para Colector de Circuito primario de Agua Helada en Sala de Máquina | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 513104
ES-16738 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Restaurantes Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 63.7 | m2 | 668.21 | 26.75 | 63.7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 668.21 | 26.75 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Restaurantes Especializados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 63.7 | 316331
ME-16745 | Montaje de Colectores solares en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-25 | 4 | u | 6101.9502 | 202.64 | 4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 6101.95 | 202.64 | Montaje de Colectores solares en BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 533115
ME-16744 | Montaje de Colectores solares en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-25 | 4 | u | 6101.9502 | 202.64 | 4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 6101.95 | 202.64 | Montaje de Colectores solares en BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 533115
EL-16751 | SA02- RED BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN ZONA PERIMETRAL DE LA PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-24 | 400 | ml | 4236.3999 | 253.54 | 400 | Electricidad - Elier González Vergara | 4236.4 | 253.54 | SA02- RED BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN ZONA PERIMETRAL DE LA PISCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 400 | 510100
ES-16748 | EST-ES13 Arme de torres mil, apuntalamiento y baranda de seguridad del salon oeste del Snack Bar. SA-2. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 19 | u | 1808.34 | 61.18 | 19 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1808.34 | 61.18 | EST-ES13 Arme de torres mil, apuntalamiento y baranda de seguridad del salon oeste del Snack Bar. SA-2. | 100 | CABRERA, Hamry | u | 19 | 316334
ES-16747 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona B Lobby Bar y Restaurantes Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 130 | ml | 393.76 | 20.65 | 130 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 393.76 | 20.65 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona B Lobby Bar y Restaurantes Especializados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 25 | 047112
EL-16752 | SA02- RED EXTERIOR ELECTRICIDAD + CD DESDE PARRILLADA AL ACUABAR | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 48 | ml | 2758.79 | 136.55 | 48 | Electricidad - Elier González Vergara | 2758.79 | 136.55 | SA02- RED EXTERIOR ELECTRICIDAD + CD DESDE PARRILLADA AL ACUABAR | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 48 | 518102
AC-16753 | S2_EP_06_DI_Montaje de trasdosado de Paneles Decorativos en paredes de Salones Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 125.5 | m2 | 31153.4297 | 995.86 | 50.78 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 12605.35 | 402.95 | S2_EP_06_DI_Montaje de trasdosado de Paneles Decorativos en paredes de Salones Polivalentes. | 40.46 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 64.6 | 063101
ES-16749 | EST-Es12 Macizado de vanos en muro de bloques Zona B Lobby Bar y Restaurantes Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 10 | u | 393.98 | 14.55 | 10 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 393.98 | 14.55 | EST-Es12 Macizado de vanos en muro de bloques Zona B Lobby Bar y Restaurantes Especializados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.1 | 031161
ES-16754 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Lobby Bar y Restaurantes Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 15.1 | m3 | 912.8 | 24.16 | 15.1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 912.8 | 24.16 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona B Lobby Bar y Restaurantes Especializados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 15.1 | 356320
ES-16756 | EST-Es12 Construcción de pilastra en muros de balconera Zona C1 Habitacional Oeste | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-28 | 3 | u | 105.27 | 4.31 | 3 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 105.27 | 4.31 | EST-Es12 Construcción de pilastra en muros de balconera Zona C1 Habitacional Oeste | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.1 | 042125
ES-16755 | ES13-Reforzamiento estructural para montaje de vigas en zona A N0 | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-07-28 | 11 | m2 | 1549.54 | 45.08 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1549.54 | 45.08 | ES13-Reforzamiento estructural para montaje de vigas en zona A N0 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 11.05 | 316421
AC-16757 | S2 Limpieza en obra Julio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 7189 | m2 | 17882.3301 | 915.79 | 7189 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 17882.33 | 915.79 | S2 Limpieza en obra Julio. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 7189 | 501115
ES-16758 | EST-ES19-Trabajos en carpinteria elaboracion de estacas+moldes+negativos de madera (julio). SA-2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-28 | 56 | m2 | 13276.8203 | 498.8 | 56 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 13276.82 | 498.8 | EST-ES19-Trabajos en carpinteria elaboracion de estacas+moldes+negativos de madera (julio). SA-2 | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 56 | 311212
OX-16760 | EST-OX05-Excavacion de foso de rebombeo 2. SA-2. | Salinas 2 | ESTACIONES DE REBOMBEO | 2020-07-28 | 23.5 | m3 | 1888.9301 | 120.09 | 23.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1888.93 | 120.09 | EST-OX05-Excavacion de foso de rebombeo 2. SA-2. | 100 | CABRERA, Hamry | m3 | 23.5 | 012121
ES-16761 | ES13-Arriostre de elemento de gran peso SOS en Bar Temático. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-07-28 | 72 | m2 | 10096.5596 | 293.76 | 72 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 10096.56 | 293.76 | ES13-Arriostre de elemento de gran peso SOS en Bar Temático. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 72 | 316421
ES-16762 | ES13-Movimiento y selección de apuntalamiento en Zona A No SOS. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-07-28 | 50 | m2 | 2853.3301 | 100.12 | 50 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2853.33 | 100.12 | ES13-Movimiento y selección de apuntalamiento en Zona A No SOS. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 15 | 316421
ES-16763 | ES15Falsa obra para muro en muros 24 Zona B1 nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 12 | m2 | 737.76 | 27.36 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 737.76 | 27.36 | ES15Falsa obra para muro en muros 24 Zona B1 nivel 02 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 12 | 315111
ES-16764 | ES18-Baranda de seguridad para montar elemento sprefabricados Zona B1 nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 140 | ml | 1248.8 | 35 | 120 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1070.4 | 30 | ES18-Baranda de seguridad para montar elemento sprefabricados Zona B1 nivel 01 | 85.71 | PEREZ, Juan Jose | m | 140 | 541104
ES-16766 | ES15-Recrecimiento de muros de hormigón Zona B1 nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-28 | 27 | m2 | 2543.6101 | 83.02 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2543.61 | 83.02 | ES15-Recrecimiento de muros de hormigón Zona B1 nivel 01 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.1 | 043824
ME-16773 | Montaje de pizarras de Cuarto de Equipo de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-25 | 1 | u | 368.03 | 11.2 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 368.03 | 11.2 | Montaje de pizarras de Cuarto de Equipo de BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 512102
ME-16774 | Montaje de Bandejas para la Instalacion de Tuberia Refrigerante de Camara Fria de Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-25 | 35 | ml | 533.9 | 19.42 | 35 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 533.9 | 19.42 | Montaje de Bandejas para la Instalacion de Tuberia Refrigerante de Camara Fria de Snack Bar | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 35 | 510105
ME-16775 | Montaje de Bandejas para la Instalacion de Tuberia Refrigerante de Conjunto Camara Fría en Cocina-Almacenes | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 100 | ml | 1508.7 | 54.95 | 100 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1508.7 | 54.95 | Montaje de Bandejas para la Instalacion de Tuberia Refrigerante de Conjunto Camara Fría en Cocina-Almacenes | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 100 | 510105
ME-16779 | Montaje de Rejillas de Extracción en Cubierta de Patinejos de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 8 | u | 250 | 9.3 | 8 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 250 | 9.3 | Montaje de Rejillas de Extracción en Cubierta de Patinejos de BW | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 530103
OX-16783 | OEX-Ox04 Vaciado de huecos (vegetal) para siembra | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-29 | 85 | u | 1047.2 | 62.05 | 85 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1047.2 | 62.05 | OEX-Ox04 Vaciado de huecos (vegetal) para siembra | 100 | MORERA, Carlos | u | 85 | 321215
ME-16784 | Montaje y Conexión de Campanas de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 4 | u | 2558.5 | 84.14 | 4 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2558.5 | 84.14 | Montaje y Conexión de Campanas de Show Cooking | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 531102
ME-16785 | FAT-Fabricación y Montaje de rejas en cuarto de Compresores de Cámaras Frías. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-25 | 6 | m2 | 3528.0601 | 127.47 | 6 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3528.06 | 127.47 | FAT-Fabricación y Montaje de rejas en cuarto de Compresores de Cámaras Frías. | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 74 | 306413
ME-16786 | Elaboración de Entre-Dos para conexion de cheques, filtros y válvulas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-25 | 7 | u | 2707.73 | 93.94 | 7 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2707.73 | 93.94 | Elaboración de Entre-Dos para conexion de cheques, filtros y válvulas | 100 | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 10 | 534101
ES-16787 | EST-Es18 Desmontaje y nueva colocación de protección perimetral en Piscina Ppal y Snack | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-29 | 360 | ml | 3211.2 | 90 | 360 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 3211.2 | 90 | EST-Es18 Desmontaje y nueva colocación de protección perimetral en Piscina Ppal y Snack | 100 | MORERA, Carlos | m | 360 | 541104
ES-16788 | ES15-Muro in situ en eje E1 Zona A1 y A2 Nivel 01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-07-29 | 78 | m2 | 3432.78 | 103.74 | 45 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1980.45 | 59.85 | ES15-Muro in situ en eje E1 Zona A1 y A2 Nivel 01. | 57.69 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 78 | 543101
EL-16789 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M7-20-R1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-23 | 64 | u | 2204.1599 | 58.33 | 64 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2204.16 | 58.33 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M7-20-R1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 168 | 516101
AC-16790 | S2 EPC-1 PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 187 | u | 1402.48 | 51.75 | 187 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 1402.48 | 51.75 | S2 EPC-1 PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 258.76 | 501205
ES-16791 | ES18Montaje de barandas de seguridad en losas y falsa obra para montar petiles Zona A2 N0 | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-07-29 | 271 | ml | 2417.3201 | 67.75 | 271 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2417.32 | 67.75 | ES18Montaje de barandas de seguridad en losas y falsa obra para montar petiles Zona A2 N0 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 271 | 541104
ES-16792 | ES13-Colocación de puntales de más de 4 m. Zona A1 y A2 Lobby Administración N00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-29 | 160 | u | 2688 | 102.4 | 80 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1344 | 51.2 | ES13-Colocación de puntales de más de 4 m. Zona A1 y A2 Lobby Administración N00 | 50 | PEREZ, Juan Jose | u | 320 | 316442
ES-16793 | ES13-falsa obra para montaje y encofrado eje 108 entre K y V Zona A 2 Nivel 00 | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-07-29 | 44 | m2 | 1735.8 | 80.52 | 44 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1735.8 | 80.52 | ES13-falsa obra para montaje y encofrado eje 108 entre K y V Zona A 2 Nivel 00 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 44 | 315118
ES-16794 | ES14-Reajuste de columnas en Zona A2 nivel00 | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-07-29 | 1 | u | 43.16 | 1.61 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 43.16 | 1.61 | ES14-Reajuste de columnas en Zona A2 nivel00 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.25 | 040522
ES-16795 | ES13-Ajustate en el montaje de pretiles en Zona B nivel 00 | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-07-29 | 12 | u | 55.24 | 2.05 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 55.24 | 2.05 | ES13-Ajustate en el montaje de pretiles en Zona B nivel 00 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.32 | 040522
AC-16796 | S2 EPC-1 SOS PY Acarreo de Materiales del Nivel 3 al 4. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 463.69 | m2 | 2513.2 | 92.74 | 463.69 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 2513.2 | 92.74 | S2 EPC-1 SOS PY Acarreo de Materiales del Nivel 3 al 4. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 463.69 | 501205
EL-16797 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M7-20-R2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 61 | u | 2125.4399 | 56.25 | 61 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2125.44 | 56.25 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M7-20-R2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 162 | 516101
EL-16800 | SA02- CANALIZACIÓN DE SADI EN ZONA C-3 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-24 | 200 | ml | 1718.2 | 89.9 | 200 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1718.2 | 89.9 | SA02- CANALIZACIÓN DE SADI EN ZONA C-3 OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-16801 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 04 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-16802 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES ZONA C-1 OESTE NIVEL 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES ZONA C-1 OESTE NIVEL 04 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
CD-16803 | SA02- CABLEADO DE SADI EN ZONA C-1 OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 15 | Hab | 228.25 | 8.66 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 228.25 | 8.66 | SA02- CABLEADO DE SADI EN ZONA C-1 OESTE N04 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 275 | 511106
EL-16804 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO DEL PARQUEO | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 385 | ml | 7099.27 | 380.65 | 216 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3982.97 | 213.56 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO DEL PARQUEO | 56.1 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 385 | 510100
EL-16805 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN JARDINERA MOTOR LOBBY | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 105 | ml | 1809.99 | 111.07 | 105 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1809.99 | 111.07 | SA02- CANALIZACIÓN EXTERIOR DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN JARDINERA MOTOR LOBBY | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 105 | 510100
EL-16813 | SA02- REDEXTERIO DE CD GARITA PRINCIPAL AL EDIFICIO ZONA ADMINISTRACIÓN | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 105 | ml | 3958.1499 | 197.98 | 105 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3958.15 | 197.98 | SA02- REDEXTERIO DE CD GARITA PRINCIPAL AL EDIFICIO ZONA ADMINISTRACIÓN | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 105 | 518102
EL-16818 | SA02- RED EXTERIOR ELECTRICIDAD GARITA PRINCIPAL AL PARQUEO | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 65 | ml | 2802.1201 | 140.64 | 65 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2802.12 | 140.64 | SA02- RED EXTERIOR ELECTRICIDAD GARITA PRINCIPAL AL PARQUEO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 65 | 518102
EL-16821 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE REDES ELECTRICAS EN LOBBY BAR | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-24 | 3500 | ml | 4435.8599 | 157.46 | 3500 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4435.86 | 157.46 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE REDES ELECTRICAS EN LOBBY BAR | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3500 | 511200
EL-16820 | SA02- CABLEADO DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y CD. SALONES POLIVALENTES | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-24 | 2735 | ml | 4720.6299 | 172.68 | 2735 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4720.63 | 172.68 | SA02- CABLEADO DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y CD. SALONES POLIVALENTES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2735 | 511200
EL-16824 | SA02- CANALIZACIÓN ELECTRICA CIRCUITOS DE FUERZA DEL LOBBY | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-24 | 450 | ml | 6999.7998 | 375.4 | 450 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 6999.8 | 375.4 | SA02- CANALIZACIÓN ELECTRICA CIRCUITOS DE FUERZA DEL LOBBY | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-16830 | SA02- CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOSA DE FUERZA Y ALUMBRADO ALMACENES DE AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-24 | 1975 | ml | 6772.1499 | 318.85 | 1975 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 6772.15 | 318.85 | SA02- CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOSA DE FUERZA Y ALUMBRADO ALMACENES DE AMA DE LLAVES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1975 | 510102
EL-16831 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y CD EN AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-24 | 3150 | ml | 4751.9102 | 163.83 | 3150 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4751.91 | 163.83 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y CD EN AMA DE LLAVES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3150 | 511200
ME-03444 | Montaje de rejillas de inyección en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
AC-15722 | S2-EPC2-N02-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6.42 | m | 106.96 | 3.21 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 6.42 | 506013
AC-07668 | S2. EP. 03. DI. DM-01. CELOSIA CIRCULAR FALSO TECHO. LOBBY | Salinas 2 | LOBBY |  | 1 | u | 887.96 | 29.68 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 7.69 | 063161
AC-10100 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
EL-15842 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 255 | u | 969 | 53.55 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 255 | 510104
ES-06180 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | Salinas 2 | BW 1 |  | 235.35 | m2 | 3911.52 | 131.8 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
AC-02212 | S2-BW EP N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 83 | 506001
AC-15888 | SOS_S2_EP_05_PY_Perfileria en FT fuera de CEO Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 340.73 | m2 | 7536.9502 | 258.95 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 340.73 | 501203
AC-13185 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras a puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
CU-03876 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en las cubiertas del E.P Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 106 | m2 | 541.66 | 20.14 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 106 | 112993
AC-11459 | S-2 BW. PI. Preparación más pintura en puerta de entrada a la habitación | Salinas 2 | BW 1 |  | 212.16 | m2 | 2690.1899 | 78.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 212.16 | 501303
AC-13231 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 65.99 | 1.87 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 502701
ES-09978 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 (1u) BW S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 515.52 | 19.3 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1.672 | 031161
ES-01298 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de C. Equipo del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 20 | u | 578.4 | 17.6 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 20 | 051831
CU-03869 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta del Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 87.34 | m2 | 623.61 | 17.47 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 87.34 | 542101
ES-07942 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBV o NBL en Zona A Salón de Belleza. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA |  | 48 | m2 | 2197.9199 | 84 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 48 | 031155
AC-14136 | S2-EP-C1-CM. Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 40 | u | 2908.71 | 111.98 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 218.4 | 501116
EL-12032 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 310 | 510102
AC-10550 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 4 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-14825 | S2 EPC-2 PY N01 Diferencia cambio Perfilería de Decorativo para LED | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 2.04 | m2 | 131.66 | 5.02 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.04 | 501204
AC-08053 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 1769.87 | 65.96 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.94 | 502714
OX-15489 | Prueba canteros | Salinas 2 | AREAS VERDES |  | 21 | ml | 1281.53 | 52.17 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 42 | 054911
ES-07898 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBL o NBV en Zona B Servicios Sanitarios y Tienda Mixta. | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 100 | m2 | 4579 | 175 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 100 | 031155
CU-03245 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 159.12 | 114811
AC-05540 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
CU-06058 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | m2 | 798.42 | 26.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
PP-05559 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS VPD-31 Y 32 ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 2 | u | 495.82 | 15.91 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.144 | 302102
AC-16129 | S2 RF BW.Colocación de Siding en fachadas BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 521 | m2 | 31069.8203 | 1151.96 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 501506
AC-09474 | S2-BW CM. Colocación de jamba en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 59.01 | 1.67 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 13.95 | 502701
AC-06848 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 6 |  | 102 | m2 | 1209.8101 | 42.12 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102 | 501202
AC-04810 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 4 |  | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
HI-08340 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 865.09 | 38.84 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
AC-10431 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 225.24 | m2 | 1720.83 | 49.55 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 450.48 | 501302
CU-03907 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la galería de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
PP-02693 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 152.69 | 4.88 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.267 | 302301
EL-06726 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | [6 empty] | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 450 | 510102
AC-09459 | S2-BW CA. Colocación de malla mosquitera en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 108 | 4.05 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502211
AC-11283 | S2 BW PY N02 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 1 |  | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
ME-08294 | Distribucion de cobre para la instalacion de split en BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1200 | ml | 22318.1992 | 744.5 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 1200 | 532104
AC-13411 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en Muro TV de habitacion Suite. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 8.44 | m2 | 151.92 | 5.74 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.44 | 501208
AC-05844 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 3 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
ES-02528 | EST-Es12 Construcción de Pilastras en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 2 | u | 247.08 | 9.59 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.2 | 042125
ES-02118 | EST-Es17 Repique de balsa en Nivel-0 de Bungalow-6 | Salinas 2 | BW 6 |  | 78.1 | m2 | 1431.9 | 52.04 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 78.1 | 148111
HI-07881 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | Salinas 2 | BW 2 |  | 25 | ml | 115 | 4.5 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 25 | 521127
HI-05149 | Red Bajo Losa Cocina de Apoyo Ejes 45 - 67 y C1 - J1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 178 | ml | 14115.2998 | 538 | [6 empty] | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 174 | 520100
AC-12136 | S2-BW02-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-11225 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 2 |  | 170 | u | 494.96 | 18.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
EL-16226 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
AC-14763 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | Salinas 2 | BW 2 |  | 360 | m2 | 1555.2 | 45 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
HI-03161 | HS-BW Colocacion y montaje de Inodoros en Habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 48 | u | 4003.8 | 149.35 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 48 | 523100
AC-05595 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
AC-09077 | S2-BW CA.Colocación de cerradura a puerta de acceso al cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
CU-06370 | CUB-Cu02 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 25 | ml | 1341.0699 | 51.22 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 311411
HI-15625 | HS-BW-PUESTA EN MARCHA BW-2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 245 | u | 4215.3999 | 157.18 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 245 | 523100
EL-15992 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF02 EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
AC-11521 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 68 | ml | 172.04 | 9.52 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 68 | 501116
ME-16742 | Montaje de Colectores solares en BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 4 | u | 6101.9502 | 202.64 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 533115
PP-01931 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 413.79 | 15.97 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302301
HI-08399 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 9 | u | 785.07 | 29.92 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
CU-10487 | CUB-Cu04 Impermeable del piso de la Caja de Escalera 2 Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 148 | m2 | 1982.9301 | 72.37 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 148 | 112993
AC-02329 | S2-BW EP N02 Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 126.15 | m2 | 6843.7202 | 205.43 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 126.15 | 506003
AC-02612 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-14301 | S2-EPC1-N04-EP Colocación de sobre y faldón para mueble minibar de mármol | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15 | u | 708 | 24 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
AC-02670 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02266 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 3 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-10958 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 1 |  | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
CU-03924 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 60 | m2 | 306.6 | 11.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 60 | 112993
HI-04307 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 75 | ml | 3051.78 | 117.9 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521124
PP-12769 | S2-Pp01 ELABORACIÓN DE ACERO BALCONERAS ZONA B N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 21 | u | 709.46 | 24.51 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | T | 0.251 | 302301
HI-04637 | HS-BW-Colocacion de Botes Sifonicos en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 991.8 | 37.8 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 520109
AC-16026 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 183.83 | m2 | 3682.5701 | 134.55 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 349.7 | 501208
ES-12093 | ES4-Cerramento sección 13 plano 2004-RP 33. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO |  | 16.5 | ml | 513.01 | 23.71 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.6 | 042424
AC-04750 | S2-BW PI N01 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-08988 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en ventana VA-4. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-04796 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de pasillos y escaleras. | Salinas 2 | BW 6 |  | 357.8 | m2 | 3513.6001 | 102.22 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 357.8 | 509004
ME-03427 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 100 | 520102
ES-02820 | S2-ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 2217.72 | 76.74 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0095 | 302102
AC-09034 | FAT S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 233.09 | 8.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
CU-15004 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en la cubiertas inclinada de hormigón de la Parrillada | Salinas 2 | PARRILLADA |  | 52.97 | m2 | 1101.73 | 39.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 52.97 | 124151
AC-05728 | S2-BW EP N00 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | m2 | 599.7 | 18 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 15 | 506001
CU-06242 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
EL-10832 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
CU-09658 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escaleras metálicas cubierta de Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 4 | m2 | 365.65 | 14.12 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 4 | 541100
ES-06399 | EST-Es03 Encofre, fundición y froteado entre las juntas de elementos prefabricados y muro en carpeta de entrepiso en N00 de Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET |  | 60 | ml | 684.25 | 26.13 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.5 | 042524
AC-02312 | S2-BW EP N00 Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 30.32 | m2 | 1702.49 | 51.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 30.32 | 506004
HI-15663 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 2520 | ml | 13777.7998 | 519 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 2520 | 521127
ME-03537 | Pintura para plenum de rejillas BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | Hab | 1056.97 | 30.75 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 61.92 | 501305
HI-07726 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 7 |  | 255 | ml | 5040.9399 | 187.96 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 255 | 178416
AC-11182 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | Salinas 2 | BW 1 |  | 9 | u | 236.16 | 9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
ME-12884 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 196 | ml | 12343.8896 | 411.86 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
AC-09137 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 1 |  | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
ES-03116 | EST-Es02 Prepiso en Zona C Buffet Eje 15-45. | Salinas 2 | BUFET |  | 1680 | m2 | 38707.1992 | 1556.6899 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1680 | 143112
PP-02921 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 23 | u | 898.45 | 28.05 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0928 | 301101
AC-10040 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
HI-13913 | HS-EP-DISTRIBUCION KITEC HABITACIONAL C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 1790 | ml | 9763.7998 | 367.85 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1790 | 521127
AC-02055 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
ME-12901 | Montaje de tanques de Agua caliente en cuarto de equipos | Salinas 2 | BW 4 |  | 2 | u | 968.9 | 47.46 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533110
AC-15725 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 |  | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
EL-06772 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
ES-11462 | EST-Es08 Ejecución de columna in situ CIB-12 en su ubicación correcta según el proyecto. FNC | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 1 | u | 342.17 | 13.08 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2.89 | 311312
AC-11538 | S2 BW RF. Pintura en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 64.5 | m2 | 492.78 | 14.19 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 501302
AC-14419 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT Metalico de Cocina de apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 71.5 | m2 | 699.98 | 26.67 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 71.5 | 316330
CU-03360 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 102 | ml | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
PP-15885 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMIENTOS BAR PLAYA | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 21 | u | 485.64 | 16.79 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0269 | 301101
ES-05213 | EST-Es15 Construcción de muro MI-36 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 31.9 | m2 | 1781.55 | 72.06 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 63.8 | 314111
EL-08683 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
HI-08175 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1800 | 521127
AC-02250 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 2 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
ES-00819 | EST-ES10-DESCABEZADO PILOTE 800MM (RECEPIEUX) | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 1 | u | 235.03 | 8.04 | [6 empty] | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 1 | 051111
AC-10547 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 7 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-15799 | S2 EPC-2 PY N04 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 7.26 | m2 | 186.44 | 7.11 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.26 | 501207
AC-09641 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-15947 | S2 EPC-3 PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 7.64 | m2 | 137.52 | 5.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.64 | 501208
AC-04813 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 1 |  | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
AC-05543 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-03861 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 6 |  | 105.18 | m2 | 1825.4 | 64.68 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 105.18 | 501203
EL-08723 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
AC-10205 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-12312 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
CU-03934 | CUB-Cu06 Colocación de perfiles omega en las cubiertas inclinadas de hormigón del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 490.34 | ml | 1774.42 | 98.03 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 490.34 | 542105
AC-09183 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
ES-02837 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES IN SITU Y CONTRAFUERTES BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 25 | u | 387.92 | 12.95 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0573 | 301102
CU-06055 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 90 | m2 | 798.42 | 26.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
AC-11137 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 2 |  | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
EL-14822 | SA02- CANALIZACIÓN,C ABLEADO Y ACCESORIOS, ALMACEN PARA TIENDA | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 3 | u | 151.15 | 6.46 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 3 | 514100
ES-05266 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 765 | m2 | 8364.7998 | 289.79 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 115 | 148121
EL-16009 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 609 | u | 3075.45 | 89.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 609 | 514100
AC-16209 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 313.28 | 11.94 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 316330
HI-02501 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 35 | ml | 1075.74 | 41 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520103
EL-07218 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 |  | 170 | ml | 1049.65 | 53.11 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 195 | 510102
ES-04645 | S2-Es05 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 116 | u | 32261.7402 | 1129.21 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.4306 | 302102
CU-02859 | CUB-Cu04 Impermeable con manta sobre tapas de Patinejos BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 |  | 21 | m2 | 244.23 | 9.08 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 21 | 112993
CU-03261 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow SOS FNC | Salinas 2 | BW 2 |  | 90 | m2 | 1119.71 | 35.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
CU-03904 | CUB-Cu02 Montaje de escaleras metálicas sobre las instalaciones en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 2 | u | 495.9 | 19.59 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 4.256 | 502801
AC-05669 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-07052 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-02535 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 4 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-16385 | S2 BW Zona B RF Reparación de fachadas de para pintura.BW-7 | Salinas 2 | BW 7 |  | 20 | m2 | 776.52 | 26.4 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 20 | 501502
AC-05237 | SOS- S2-BW06-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 6 |  | 25 | m2 | 999.5 | 30 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05715 | S2-BW EP N02 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | m2 | 599.7 | 18 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 15 | 506001
PP-06913 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 200.56 | 6.93 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
EL-16266 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
HI-03163 | HS-BW Colocacion y montaje de Griferia en Encimeras | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 2442.6001 | 88.2 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523109
EL-16223 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
CU-09782 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | Salinas 2 | BUFET |  | 34.11 | m2 | 174.3 | 6.48 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 34.11 | 112993
ES-14805 | EST-Es15 Construcción de muros in situ en Habitacional Este Zona C2 N05 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 184 | m2 | 10228.7402 | 412.22 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 368 | 314111
ME-12661 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 723.6 | 21.2 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 30 | 501305
AC-11222 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | u | 494.96 | 18.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-12273 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-12516 | S2 BW N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
EL-08677 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
AC-02332 | S2-BW EP N01 Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 126.15 | m2 | 6843.7202 | 205.43 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 126.15 | 506003
AC-15605 | S2_EP_0606_PY_Trasdosado sobre muros en interior de local. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 34.78 | m2 | 615.26 | 20.87 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 34.78 | 501209
AC-07360 | S2 BW-CM Colocación de puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 6 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502106
AC-14298 | S2-EPC1-N04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 14.35 | m | 239.07 | 7.18 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 14.35 | 506013
AC-07759 | S2 BW-07 N-00. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 7 |  | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
ME-00709 | Inme: Montaje de tratamiento de agua para riego y Vulcam | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 2 | u | 434.62 | 16.52 | [6 empty] | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 2 | 533114
CU-03921 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 7 | u | 146.51 | 5.62 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 7 | 114981
AC-04323 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
OX-09338 | OEX-Ox03 Encofre sello manta acero y fundición losa CE piscina Secundaria S2 | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA |  | 212 | m2 | 6728.9302 | 257.9 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 212 | 047711
AC-10769 | S2. EP. 33. PI. ARME Y DESARME DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 36 | m2 | 352.44 | 13.43 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 36 | 316330
CU-06367 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 136.48 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
AC-03828 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501208
AC-10961 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 2 |  | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-12394 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros y columnas interiores del Buffet 2 (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | BUFET |  | 216 | m2 | 371.52 | 10.8 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 216 | 501301
AC-13450 | S2 EP C-3 N-02 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos de habitaciones standart | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 368 | m2 | 3613.76 | 106.72 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 368 | 509004
AC-13251 | S2-BW-CM. Elaboración y ensamblaje de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 85.05 | m2 | 2347.2 | 88.91 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502303
AC-02210 | S2-BW EP N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 83 | 506001
AC-06444 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
PP-15907 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CLUB TOALLERO 2 | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 4 | u | 449.09 | 15.52 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.1279 | 302303
CU-03203 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 49.68 | m2 | 1470.9301 | 50.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
AC-04776 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 148.4 | m2 | 2040.5 | 59.36 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 148.4 | 509002
AC-15719 | S2-EPC2-N02-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6 | u | 283.2 | 9.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 6 | 501102
AC-03839 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501206
CU-08929 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 120 | ml | 342 | 9.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
AC-03248 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 3 |  | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 90.37 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 353.7 | 501202
AC-12073 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso al baño de habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 7 |  | 29 | u | 1226.7 | 34.8 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 290 | 502701
ME-03563 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 104 | ml | 10025.8496 | 334.12 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 104 | 521124
EL-11749 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-12029 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510102
AC-08991 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en ventana VA-4. | Salinas 2 | BW 5 |  | 2 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-13188 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras a puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
AC-15702 | S2_EP_06_PY_Colcoacion de placa en TA interiores SS Publicos Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 67.2 | m2 | 364.22 | 13.44 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 67.2 | 501205
ME-03486 | Montaje de extractores en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 340.56 | 11.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
AC-10406 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-11456 | S-2 BW. PI. Preparación más pintura en puerta de entrada a la habitación | Salinas 2 | BW 4 |  | 212.16 | m2 | 2690.1899 | 78.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 212.16 | 501303
PP-02710 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 177.9 | 5.66 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
AC-07402 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-19). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 2 | u | 41.45 | 1.18 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 9.8 | 502701
OX-16806 | OEX-Ox04 Perfilado en huecos para ejecutar registros | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 600 | m2 | 5010 | 318 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 600 | 018111
AC-02090 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 |  | 27.1 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-05538 | S2-BW CA. Colocación de los accesorios de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1715.7 | 49.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 399 | 502712
HI-00640 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL REVS | Salinas 2 | BW 3 |  | 331 | ml | 6091.48 | 232.15 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 331 | 524100
PP-05562 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ANTES IN SITU ZONA C CI-C 03 05 08 | Salinas 2 | BUFET |  | 5 | u | 314.03 | 12.72 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3 | 042225
ES-09417 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Oeste Zona C2 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET |  | 75.6 | m2 | 3039.1101 | 101.28 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 47 | 131204
AC-12260 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-09477 | S2-BW CM. Colocación de jamba en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 59.01 | 1.67 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 13.95 | 502701
AC-05527 | S2-BW CA. Colocación de marcos de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
CU-03307 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 90 | ml | 973.8 | 31.05 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 180 | 542104
CU-05652 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 7 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.66 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 363.65 | 112993
AC-10590 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-03206 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
AC-15408 | S2.BW.Aplicación de Basecoat en falsa columna caja de escalera. | Salinas 2 | BW 4 |  | 5.33 | m2 | 104.41 | 3.04 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 5.33 | 509001
ES-11397 | ES2-Riego de grava. Bala de Gas 2 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 84 | m2 | 1006.49 | 60.65 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m2 | 84 | 541105
AC-10083 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-12457 | S2-BW-DI. Colocación del faldon de encimera. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1180.8 | 45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 504004
AC-15660 | S2_EP_06_PI_Pintura sobre trasdosado de madera en muros de Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 119 | m2 | 3687.8101 | 107.1 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 119 | 501309
AC-15950 | S2 EPC-3 PY N01 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 2 | u | 52.48 | 2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 2 | 501112
AC-09120 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-02552 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
EL-06683 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
AC-15705 | S2-EPC2-N04-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 42 | m2 | 1878.0601 | 56.5 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 42 | 506001
PP-01710 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 3 |  | 25 | u | 3434.26 | 139.86 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
ES-11643 | EST-Es12 Resane y salpicado en muro de bloques en eje T en Zona C2 en Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET |  | 90 | m2 | 1741.5 | 63.59 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 131102
AC-02840 | S2-BW CA.Colocación de jamba a puerta de cuarto de équipo en cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 25.38 | 0.74 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-11023 | SOS S2. EP. 11. PI. USO DE ANDAMIOS. PINTURA en FT (por condensación) de Mantenimiento. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 8.86 | m2 | 86.74 | 3.3 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 8.86 | 316330
AC-11518 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 68 | ml | 172.04 | 9.52 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 68 | 501116
CU-12332 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las cubiertas inclinadas de hormigón del Snack Bar SOS Secuencia | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 433 | m2 | 5035.79 | 186.19 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 433 | 112993
ES-14438 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 57 | u | 2392.8601 | 91.2 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 57 | 316334
EL-04038 | SA02- Cableado eléctrico de habitaciones nivel 00 BW 7. | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | Hab | 3607.5 | 136.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 9750 | 511100
ES-05308 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 71.8 | m2 | 4404.0098 | 178.18 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10.8 | 043834
ME-03566 | Colocación de instrumentación en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 42 | u | 429.52 | 16.38 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 52 | 522106
EL-10755 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
AC-05612 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 5 |  | 2 | u | 27.07 | 0.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
ES-01480 | EST-Es02 Prepiso en Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 589 | m2 | 9789.1797 | 333.73 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 589 | 128112
ES-02104 | EST-Es07 Sello de zapata para muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 20 | ml | 106.75 | 4.01 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.5 | 041524
AC-06441 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-16823 | S2-EP-B2-CM. Cajeado de puertas entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 56 | u | 784 | 22.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 185.3427 | 502701
ES-14740 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona A Habitacional N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 147 | m2 | 8169.9102 | 329.25 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 294 | 314111
ES-08439 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 66 | m2 | 1182.0601 | 37.62 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 66 | 143111
AC-16206 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 313.28 | 11.94 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 316330
AC-02269 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 7 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
HI-00643 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL REVS | Salinas 2 | BW 6 |  | 331 | ml | 6091.48 | 232.15 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 331 | 524100
EL-07215 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | ml | 1049.65 | 53.11 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 195 | 510102
EL-10772 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 117.35 | 4.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
AC-02745 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-03825 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501208
AC-07949 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 76.1 | 2.71 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.89 | 502106
AC-13749 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo en Caja Escalera Cuarto Equipos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 16.51 | m2 | 573.23 | 20.47 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.02 | 501203
CU-10224 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 73 | m2 | 848.99 | 31.39 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 73 | 112993
AC-11279 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 1 |  | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-02655 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-11323 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | Salinas 2 | BW 1 |  | 100 | m2 | 2713.3601 | 95.78 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 100 | 501201
ME-03519 | Puesta en marcha de split en BW | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | Hab | 5009.8501 | 151.83 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532103
AC-12270 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 52 | u | 383.24 | 13.52 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 52 | 501114
AC-04793 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de pasillos y escaleras. | Salinas 2 | BW 3 |  | 357.8 | m2 | 3513.6001 | 102.22 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 357.8 | 509004
AC-07522 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | Salinas 2 | BW 5 |  | 110.66 | m2 | 1644.5 | 62.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501206
ES-13616 | EST-Es09 Abertura de pase en en patinejo en Zona C1 Habitacional Oeste N03. FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 1 | u | 72.99 | 2.52 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2 | 305822
ES-00628 | FAT-Fa06 Recrecimiento del peralte de vigas prefabricadas en Parada de Trabajadores. FNC | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES |  | 15 | ml | 1032.83 | 40.72 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio |  | 0
AC-08558 | S2 BW CM. Acarreo de marcos y vidrios de mamparas VA-8. | Salinas 2 | BW 7 |  | 44 | u | 162.9 | 5.63 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 2.535 | 502714
AC-09008 | S2 BW CM.Colocación de registro falso techo en habitación. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 472.32 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 18 | 501112
CU-06245 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
CU-06075 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1035.5699 | 39.48 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 20.25 | 054911
ES-09719 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 68 | ml | 1213.12 | 34 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m | 68 | 541102
AC-10392 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
HI-15643 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS CAMARERA BW-1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 9 | u | 482.04 | 18.37 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 523100
AC-14542 | S2-EPC1-N01-EP- FNC Nylon de protección para piso de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 149.5 | m2 | 136.05 | 7.48 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 149.5 | 501120
AC-02794 | S2-BW CM.Colocación de cerradura y pestillo interior a puerta PM-15. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 84.36 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 6 | 502704
AC-02973 | S2-BW BA.Desmonte de barandas de seguridad. | Salinas 2 | BW 7 |  | 50 | u | 2754.8501 | 77.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 154.42 | 541104
ES-14444 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 12 | u | 1442.4 | 49.68 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 12 | 051232
AC-15699 | S2-EPC2-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 9.6 | m2 | 767.52 | 23.04 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.6 | 506017
PP-01755 | S2- PREFABRICACIÓN DE LOSAS PALTOS DE DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
AC-14562 | S2_EC_32_PY_Colocacion de placa en FT de SS Publicos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 47.72 | m2 | 712.84 | 27.17 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 47.72 | 501206
CD-08826 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
AC-02159 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 2 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
CU-03341 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 48 | m2 | 890.75 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
AC-15865 | S2_EC_40_PI_Pintura en Muros interiores de CGD (2 MANO) | Salinas 2 | TEATRO |  | 92.68 | m2 | 354.04 | 10.19 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 92.68 | 501302
AC-02195 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 2 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-10168 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
EL-15986 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO CCM01 EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
AC-13375 | S2-BW02-EP-N02 Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
ME-03560 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 104 | ml | 10025.8496 | 334.12 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 104 | 521124
ES-05281 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-5 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 307.38 | 11.16 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2.3 | 031121
AC-09267 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 32 | m2 | 606.64 | 18.6 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 509001
ES-11363 | EST-Es15 Rectificar pases en MI-37 Cuarto de Equipos Zona D Nivel 01 FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 3 | u | 314.07 | 15.64 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.1 | 040102
AC-11603 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-25. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 540 | 15.32 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 127.66 | 502701
ES-14802 | EST-Es15 Construcción de muros in situ en Zona B Habitacional N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 219 | m2 | 12173.3896 | 490.58 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 438 | 314111
OX-16809 | OEX-Ox04 Construcción losa fondo registros Sanitarios y Pluviales 10cm h y 4 aceros 1/2 en c/dirección + anclajes p/bloques | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 600 | m2 | 9161.5303 | 355.24 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 600 | 047711
PP-01951 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 18 | u | 3064.01 | 118.18 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
AC-11202 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 128.98 | m2 | 3107.5601 | 108.22 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501203
ES-15468 | ES14-Montaje de columnas en palapa. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 8 | u | 961.6 | 33.12 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 8 | 051232
AC-06811 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 6 |  | 6.84 | m2 | 50.21 | 1.78 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 6.84 | 501202
CU-03223 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 167.44 | 6.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
PP-08542 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 18 | u | 3064.01 | 117.6 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
AC-02093 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 3 |  | 27.1 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-11482 | S2-BW7-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-1. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 1575 | 44.68 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 372.34 | 502701
AC-13208 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a las puertas entrada a cabina sanitaria o inodoro PM-25. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
AC-02532 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-03815 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
ES-01057 | EST-Es15 Construcción de muro MI-21 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 29.2 | m2 | 1788.74 | 72.38 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 58.4 | 314111
ES-05672 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 3 | u | 120.53 | 4.59 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.33 | 041224
AC-13593 | S2 EP-C-3. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-09480 | S2-BW CM. Colocación de jamba en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 59.01 | 1.67 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 13.95 | 502701
HI-12276 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Agua Helada | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 110 | ml | 4044.1799 | 150.92 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 521106
AC-15411 | S2.BW.Aplicación de Basecoat en falsa columna caja de escalera. | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.33 | m2 | 104.41 | 3.04 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 5.33 | 509001
AC-02650 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 639 | 500101
AC-11143 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 1 |  | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
OX-12113 | OEX-Ox05 Construcción de Atargea para regillas patio de servicio | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS |  | 12 | ml | 5508.1499 | 242.85 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 46 | 311912
AC-09281 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 1 |  | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
CU-09603 | CUB-Cu02 Montaje de escaleras de acceso a las cubiertas de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 2 | u | 174.35 | 6.78 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.2 | 083201
AC-02634 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-11081 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-10981 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE JAMBAS (PA-17, PA-19 Y PA-27). COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 22.4 | ml | 94.75 | 2.69 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 22.4 | 502701
AC-11039 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-09497 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
CU-09736 | CUB-Cu02 Montaje de la escalera de acceso a la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 1 | u | 87.17 | 3.39 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083201
AC-10935 | S2-BW-CM. Colocación de registros en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | u | 314.88 | 12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 12 | 501112
AC-13191 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 48.51 | 1.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502405
ME-03516 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 3831.3 | 126 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-09833 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 21 | u | 3227.9099 | 91.57 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 763.1 | 502701
AC-15805 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 9 | m2 | 113.4 | 4.32 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9 | 501206
ES-16765 | ES18-Baranda de seguridad para montar elementos prefabricados Zona B1 nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 140 | ml | 1248.8 | 35 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m | 140 | 541104
CU-03264 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.52 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
AC-04686 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 1 |  | 288.8 | m2 | 11070.0596 | 402.84 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 208.25 | 501208
CU-06081 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 24 | u | 2052.01 | 81.82 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 311211
AC-02751 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-14845 | S2 BW RF. Pintura en Cubierta BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 798.11 | m2 | 3048.78 | 87.79 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 798.11 | 501302
ES-13148 | EST-Es17 Salpicado resano y fino en bases de cubierta y vigas p/ calentadores solares BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 38.8 | m2 | 2438.6699 | 82.56 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 18 | 131102
EL-06766 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-05573 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 3 |  | 6 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-11541 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos T-2 y Suite | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 76.42 | m2 | 1551.33 | 57.32 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 152.84 | 501208
EL-16263 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
HI-15638 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-3 | Salinas 2 | BW 3 |  | 50 | u | 2460.47 | 80.73 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 50 | 534108
AC-04326 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-13254 | FNC ECM3 S2-BW-CA. Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 100.01 | 3.59 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.3814 | 501404
AC-16826 | S2-EP-B2-CM. Colocación de bisagras en puertas provisionales de entrada PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 56 | u | 905.52 | 26.32 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 56 | 502405
AC-09896 | S2. EC. 33. CM. COLOCACIÓN DE MARCO CASETÓN EN DETALLE DE FT EN RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 74.64 | ml | 315.73 | 8.96 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 74.64 | 502701
AC-12009 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de acceso al baño de la habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | u | 1723.6801 | 63.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 50.4 | 502106
AC-10573 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 2 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
CU-06537 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 2 | u | 832.29 | 32.44 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 7.4 | 502801
OX-12116 | OEX-Ox05 Construcción de Trampa de grasa en Patio de servicio | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 6 | u | 8903.1904 | 323.32 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 84 | 018111
CD-12624 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE LOS CABLES DE CORRIENTES DÉBILES | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1250 | ml | 1037.5 | 39.38 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1250 | 511106
HI-03735 | HS-Rehincho de Forma Manual Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 28 | m3 | 2036.16 | 129.36 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 28 | 016321
AC-03842 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 139.8 | m2 | 1890.28 | 67.8 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501208
AC-04773 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 5 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509001
AC-11303 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
EL-11784 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
ES-02149 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 3 | u | 313.56 | 10.8 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 3 | 051232
AC-09822 | S2. EC. 41. CA. COLOCACION DE JAMBA (PA-01) (PA-03). CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO |  | 4 | u | 85.87 | 2.44 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 20.3 | 502701
AC-02593 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-16092 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 1218.28 | m2 | 6603.0801 | 243.66 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1218.28 | 501205
AC-07419 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-07). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 28.76 | 0.82 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 6.8 | 502701
CU-06140 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | m2 | 420.9 | 14.7 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 148111
HI-06583 | HS-E.Comunes Snack Bar RBL Red Contra Incendio | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 110 | ml | 2008.46 | 110.86 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 178417
EL-08889 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 549.7 | 23.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
AC-02289 | S2-BW EP N02 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 132.33 | m2 | 6612.5298 | 198.5 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 132.33 | 506003
HI-15641 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS CAMARERA BW-3 | Salinas 2 | BW 3 |  | 9 | u | 482.04 | 18.37 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 523100
EL-12522 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
EL-11706 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 75 | u | 2754.75 | 105 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
AC-14842 | S2 BW RF. Pintura en Cubierta BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 798.11 | m2 | 3048.78 | 87.79 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 798.11 | 501302
ME-16768 | Montaje de pizarras de Cuarto de Equipo de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 512102
AC-02071 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 4 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
ES-16487 | EST-Es10 Elaboración y ensamblaje de la escalera y la baranda del Bar Playa | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 24.05 | ml | 4605.1499 | 167.07 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 24.05 | 063128
AC-02797 | S2-BW CM.Colocación de cerradura y pestillo interior en puerta PM-17. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 84.36 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 6 | 502704
AC-15969 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 204 | m2 | 789.48 | 22.44 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 204 | 501410
EL-06749 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 558 | 25.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
AC-12460 | S2-BW-DI. Colocación del faldon de encimera. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 1180.8 | 45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 504004
ES-14441 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 68 | u | 4640.3198 | 131.24 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 68 | 051432
AC-05489 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. ANDAMIO PARA COLOCAR FALSO TECHO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 76.55 | m2 | 749.42 | 28.55 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 76.55 | 316330
CD-15862 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
AC-05250 | S2-BW06-N00-01-02- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | BW 6 |  | 54.34 | m2 | 1330.24 | 48 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 54.34 | 112982
AC-05850 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
AC-10412 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-16194 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 2 |  | 331 | m2 | 1264.42 | 36.41 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 331 | 501302
CU-03281 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 231 | ml | 2499.4199 | 79.7 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 462 | 542104
AC-04336 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-05629 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 100 | 4.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
ES-02517 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 70.2 | ml | 6021 | 196.59 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 63.9 | 543103
AC-04834 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 141.6 | m2 | 766.06 | 29.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 501205
ES-05284 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de casetas Zona E Cisterna, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 7 | u | 557.83 | 17.5 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 7 | 051932
AC-10165 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
HI-07739 | HS--BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 2 |  | 288 | ml | 3604.6599 | 133.3 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 288 | 178413
AC-08259 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 6 | u | 157.44 | 6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
EL-06646 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N00 | Salinas 2 | BW 6 |  | 616 | ml | 2416.0801 | 102.27 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 616 | 510101
ES-05311 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 128.8 | m2 | 7902.9902 | 319.74 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 19.3 | 043834
AC-02814 | S2-BW CM.Colocación de cerradura a puerta entrada cabina sanitaria PM-25. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 515.7 | 15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-05689 | S2-BW CM Colocación de cerradura a puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-12192 | SOS- S2-BW02-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 2 |  | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
HI-02462 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BW 3 |  | 36 | ml | 3307.71 | 138.12 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520100
AC-03812 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
ME-03450 | Colocación de bocas de extracción en baños BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
AC-12397 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior en puerta acceso a inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 951.75 | 27 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 225 | 502701
HI-15631 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO | Salinas 2 | BW 2 |  | 85 | u | 1492.75 | 56.9 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 85 | 522100
PP-15924 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS PREFABRICADOS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO |  | 10 | u | 1563.15 | 60.25 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.72 | 042824
AC-02272 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-02576 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
CU-05808 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 160 | m2 | 3732.49 | 135.87 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 160 | 114811
CU-09761 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en los aleros (pretiles y bordes de las losas) de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 201 | ml | 572.85 | 16.08 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 201 | 542104
ME-03507 | Distribución de cobre para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 728 | ml | 10010.1299 | 334.15 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 728 | 532104
ES-03985 | EST-Es 07 Perfilado en cimentación corrida Sección 7 en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 45.5 | ml | 809.24 | 51.39 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 96.915 | 018111
AC-16443 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de interior de Show Cooking (2 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 180 | m2 | 687.6 | 19.8 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 180 | 501302
AC-10938 | S2-BW-CM. Colocación de registros en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | u | 314.88 | 12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 12 | 501112
ES-09577 | EST-Es02 Mortero para pendiente en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 40 | m2 | 716.4 | 22.8 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 143111
CU-05648 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow 05 | Salinas 2 | BW 5 |  | 49.62 | m2 | 1293.59 | 45.23 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
HI-08320 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
AC-09456 | S2-BW CA. Colocación de malla mosquitera en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 108 | 4.05 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502211
ES-08155 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-05692 | EST-Es10 Rectificación de impermeable en tacones balconeras BW 6 (3) | Salinas 2 | BW 6 |  | 9.6 | m2 | 197.95 | 5.76 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 9.6 | 501310
AC-05847 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 6 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
ES-16549 | ES13-Montaje de tapa de caseta en cubierta en zona B N0 en Baños de empleados. E.Pal. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 1 | u | 55.97 | 2.02 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 1 | 051931
ES-07991 | EST-Es15 Repique de muros in situ para la inserción de aceros de esperas en Buffet. FNC | Salinas 2 | BUFET |  | 16 | ml | 1113.9301 | 43.87 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 311412
AC-08465 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 22 | 0.62 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-09500 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 4 |  | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
CU-09738 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 420 | ml | 1310.4 | 50.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 420 | 542107
AC-09361 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 1 |  | 154.42 | ml | 500.32 | 18.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
AC-09876 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | Salinas 2 | BW 1 |  | 56 | m2 | 427.84 | 12.32 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 112 | 501302
CU-03284 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 162 | ml | 1752.84 | 55.89 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 324 | 542104
AC-10984 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 2 |  | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
CU-06100 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 643 | m2 | 2295.51 | 64.3 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
EL-15989 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PGD EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
HI-07855 | HS-E.Principal Zona E Red de Agua Helada Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 95 | ml | 2508.8 | 93.28 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 95 | 178414
AC-05576 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 6 |  | 6 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-16829 | S2-EP-C2-CM. Colocación de bisagras en puertas definitivas PM-25. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 24 | u | 388.08 | 11.28 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502405
HI-07736 | HS--BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 5 |  | 288 | ml | 3604.6599 | 133.3 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 288 | 178413
CU-06177 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 129 | ml | 402.48 | 15.48 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542107
HI-15628 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 484.3 | 16.6 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 523111
EL-15509 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 1652.85 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513200
ES-05216 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 531 | m2 | 28744.7305 | 1053.12 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 79.65 | 042824
CU-10188 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Hab. Centro B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 647 | m2 | 2309.79 | 64.7 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 647 | 542101
AC-11055 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
ES-03982 | EST-Es 07 Perfilado en cimentación corrida Secciones 4 y 4a en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 10.2 | ml | 78.36 | 4.98 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 9.384 | 018111
AC-03858 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 3 |  | 105.18 | m2 | 1825.4 | 64.68 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 105.18 | 501203
AC-04753 | S2-BW PI N01 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-11416 | SOS_S2_EP_05_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 57 | m2 | 2233.8301 | 78.09 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 57 | 501203
AC-14536 | S2-EPC1-N01-EP- FNC Nylon de protección para piso de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 373.5 | m2 | 339.88 | 18.68 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 501120
AC-02133 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 3 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-11606 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-25. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 540 | 15.32 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 127.66 | 502701
AC-02227 | S2-BW EP N02 Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 23 | m2 | 1149.08 | 34.49 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 23 | 506002
ES-09935 | EST-Es15 Construcción de muro MI-38 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 14.7 | m2 | 811.8 | 32.7 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.2 | 043834
AC-11561 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones T-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 26.68 | m2 | 253.36 | 8.86 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 26.68 | 501201
AC-07365 | S2 BW-CM Colocación de jamba de puertas de patinejos PM-7. | Salinas 2 | BW 2 |  | 21 | u | 508.11 | 14.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 120.12 | 502701
AC-02962 | S2-BW PC.Colocación de paños de cristal PC-2 de duchas en habitación tipo 2. | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | u | 1018.44 | 38.82 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 14.931 | 502202
AC-15742 | S2-EPC2-N02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 19.3 | m2 | 431.74 | 14.47 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.3 | 500103
AC-12621 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 108.3 | m2 | 1630.11 | 62.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 108.3 | 501206
ES-06419 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C1 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 1 | u | 109.59 | 4.04 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1 | 311512
CD-08846 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
ES-05634 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para el montaje de las vigas zapatas en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 80 | ml | 612.4 | 39.2 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8 | 014311
PP-14093 | S2-Pp DESMONTAJE DE ALMACEN 40 | Salinas 2 | ALMACENES |  | 7 | u | 27111 | 1082.92 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 1520 | 124151
AC-02996 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-10553 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 1 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-02309 | S2-BW EP N01 Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 30.32 | m2 | 1702.49 | 51.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 30.32 | 506004
ES-03114 | EST-Es10 Construcción y colocación de Bases para Splits BW 7 (1x0.45) | Salinas 2 | BW 7 |  | 44 | u | 1039.34 | 39 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 19.8 | 047711
HI-13489 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal Modificacion de Red Colgada que Alimenta Showkoking | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 30 | ml | 1005.04 | 38.31 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 521106
AC-11042 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
ME-03553 | Montaje de tanques de agua caliente en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 388.85 | 16.35 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 2 | 533110
AC-02414 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 2 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
PP-01758 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | u | 1297.73 | 46.37 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
AC-12052 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso al baño de habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | u | 1269 | 36 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 300 | 502701
EL-12539 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-02050 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
PP-12730 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 28 | u | 2239.3601 | 77.37 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | T | 0.378 | 302301
EL-08526 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
AC-11101 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-13211 | S2-BW-CM. Recolocación de cerradura provisional en puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
ME-15308 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 160 | 530106
AC-12049 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso al baño de habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | u | 1269 | 36 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 300 | 502701
AC-09439 | S2. EC. 39. PI. MASILLA EN FALSOS TECHOS DEL CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 33.82 | m2 | 465.96 | 13.67 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 33.82 | 509004
ES-01013 | EST-Es07-Sello para zapata del Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 49 | ml | 178.46 | 6.72 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 14.9 | 047711
PP-11928 | S2-Pp06 ENCHAPE DE VIGAS PARA LA FUNDICIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 442.5 | 16.8 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 7.5 | 311511
AC-11419 | SOS_S2_EP_05_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 25.65 | m2 | 251.11 | 9.57 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 25.65 | 316330
AC-02247 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 5 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-05590 | S2-BW CA. Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipo. | Salinas 2 | BW 6 |  | 2 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-11118 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 |  | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
ES-02521 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 (hasta 3.25m altura) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 185.4 | m2 | 6872.7798 | 253.53 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 185.4 | 031121
CU-09681 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 1432.1899 | m2 | 11015.04 | 400.36 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 1432.1899 | 112993
CU-06239 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
AC-16191 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 5 |  | 331 | m2 | 1264.42 | 36.41 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 331 | 501302
AC-02292 | S2-BW EP N01 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 132.33 | m2 | 6612.5298 | 198.5 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 132.33 | 506003
AC-05632 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 100 | 4.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
AC-02117 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02690 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
EL-16229 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
AC-09031 | FAT S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 233.09 | 8.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
ES-05019 | EST-Es02 Prepiso en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY |  | 1826 | m2 | 42071.0391 | 1691.97 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 143112
AC-10875 | S2 BW-02. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 660 | 501502
ES-13535 | EST-Es09 Corrección de los botes sifónicos en Zona C1 Habitacional Oeste, N04. FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15 | u | 385.31 | 15.18 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 30 | 316442
AC-15550 | S2 BW RF.Pintura en Fachada BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 938 | m2 | 10880.7998 | 318.92 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 938 | 501317
AC-04816 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 4 |  | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
ES-05269 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 18.7 | ml | 890.23 | 34.12 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.56 | 042424
AC-06563 | S2-BW BA Colocación de los vidrios de las barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 2 |  | 116.14 | m2 | 4266.98 | 147.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 116.14 | 502607
ES-06948 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 17.8 | ml | 527.13 | 20.09 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.7 | 042524
PP-01946 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 18 | u | 1190.53 | 43.22 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.571 | 302301
AC-02053 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 1 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-07685 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 200.03 | 7.18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.7628 | 501404
AC-09758 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 5 |  | 21 | u | 3227.8601 | 113.75 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 52.5 | 502303
ME-16066 | Colocacion de plenum de rejilla en show cooking | Salinas 2 | LOBBY |  | 30 | m2 | 1057.08 | 37.53 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 30 | 530102
EL-10749 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-11743 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
ME-16050 | Montaje y fijación de balas de gas de 5m3 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 2 | u | 187.34 | 6.16 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533109
AC-03845 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 139.8 | m2 | 1890.28 | 67.8 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501208
AC-14076 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 1 |  | 44 | m2 | 4059.1599 | 146.04 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 150 | 501201
ME-03447 | Colocación de bocas de extracción en baños BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
ME-08277 | Colocacion de rejillas en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 90 | u | 2812.5 | 104.58 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 90 | 530103
CU-09741 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 102 | ml | 290.7 | 8.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 102 | 542104
AC-02156 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 5 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-03974 | S2-BW EC Colocación de encimeras de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 2124 | 71.97 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 501102
EL-10733 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
AC-10692 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 1 |  | 26.39 | m2 | 1609.51 | 56.2 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26.39 | 501502
AC-12803 | S2 BW PI. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de esc. | Salinas 2 | BW 1 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509001
AC-09264 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 2 |  | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-15567 | S2 BW RF.Pintura en Fachada BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 422 | m2 | 4895.2002 | 143.48 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 422 | 501317
CU-03243 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 159.12 | 114811
CU-05709 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Sala de Máquinas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 221.95 | m2 | 792.36 | 22.19 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 221.95 | 542101
HI-02474 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | Salinas 2 | BW 3 |  | 400 | ml | 6758 | 257.6 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 400 | 520105
AC-09514 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 225.24 | m2 | 3083.8101 | 94.04 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 166.26 | 509001
OX-01530 | OEX-Ox03 Excavación, perfilado y preparación de vaso derechoPiscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 936 | m2 | 11180.5195 | 710.18 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m3 | 46.8 | 012121
AC-16174 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras en BW (Mano definitva) | Salinas 2 | BW 6 |  | 243 | m2 | 928.26 | 26.73 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243 | 501302
AC-10921 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 20.66 | ml | 139.84 | 3.97 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 33.06 | 502701
ES-16484 | EST-Es10 Elaboración y ensamblaje de la estructura de la barra del Bar Playa | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 3.52 | m2 | 4529.7002 | 145.64 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 3.52 | 063161
AC-16112 | S2_EP_05_PY_Colocacion de placa en TA de locales de apoyo de Barra en Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 90.5 | m2 | 490.51 | 18.1 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 90.5 | 501205
HI-07729 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 1 |  | 255 | ml | 5040.9399 | 187.96 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 255 | 178416
CU-03357 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 102 | ml | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
AC-04770 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 2 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509001
AC-03301 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 |  | 385.2 | m2 | 5322.0601 | 181.09 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 385.2 | 501205
AC-02181 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 4 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-09140 | S2 BW N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-11241 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 2 |  | 405.96 | m2 | 12999.5898 | 471.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.96 | 501201
AC-15069 | S2 BW DI. Silicona en ventanas de casetas de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 32.38 | 1.79 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 12.8 | 501116
AC-10519 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Trasdosado Frente a Camareras | Salinas 2 | BW 7 |  | 4.2 | m2 | 75.6 | 2.86 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.2 | 501208
AC-11790 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT de yeso en locales interiores de cocina ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 3 | m2 | 29.37 | 1.12 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 3 | 316330
AC-02298 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 5 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-04779 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 148.4 | m2 | 2040.5 | 59.36 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 148.4 | 509002
AC-04692 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 7 |  | 288.8 | m2 | 11070.0596 | 402.84 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 208.25 | 501208
AC-05522 | S2-BW CA. Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 2865.72 | 99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-13200 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a puertas entrada baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | u | 485.1 | 14.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 30 | 502405
AC-16098 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 165.86 | m2 | 741.39 | 21.56 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 165.86 | 500101
OX-13277 | OEX-Ox05 Construcción de escaleras 3 B y 3 Cpisc ppal vaso Acuabar ( E 3C-2.31m2, E 3B-2.31m2) | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA |  | 4.62 | m2 | 1032.54 | 48.94 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m3 | 2 | 014311
ES-14629 | EST-Es12 Aplicación de resane, salpicado y fino en muros de bloques balconeras de Zona C2 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 88 | m2 | 3369.52 | 117.62 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 88 | 131202
AC-10596 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
PP-01845 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 371.26 | 11.8 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
CU-10641 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en los aleros (pretiles y bordes de las losas) de Hab. Centro 2 B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 165 | m2 | 470.25 | 13.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 165 | 542104
ES-02448 | EST-Es11 Prefabricación y montaje de 8 losas de Patinejos BW 6 | Salinas 2 | BW 6 |  | 8 | u | 1683.02 | 65.94 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 29.54 | 047711
ME-03522 | Puesta en marcha de split en BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 5009.8501 | 151.83 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532103
AC-10069 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
CU-03333 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta del Ranchón Playa SOS FNC | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 100 | m2 | 1242.21 | 39.64 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 100 | 112993
AC-12913 | S2 BW. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.04 | m2 | 400.78 | 12.8 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.04 | 509001
ES-05637 | EST-Es06 Colocación de aceros Negativos en la Losa Estructural de Zona A. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA |  | 21.3 | T | 8092.5098 | 279.67 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 21.3 | 305361
HI-15646 | HS-BW-PUESTA EN MARCHA BW-4 | Salinas 2 | BW 4 |  | 245 | u | 4215.3999 | 157.18 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 245 | 523100
AC-12406 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta acceso al inodoro de habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 3 |  | 450 | ml | 1903.5 | 54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 450 | 502701
HI-12633 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | Salinas 2 | BW 1 |  | 165 | ml | 2481.45 | 87.78 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 165 | 521126
AC-02763 | S2-BW7-PM1-CM.Colocación de escobilla en puerta definitiva PM-1 de entrada a habitación. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 554.04 | 20.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 16.2 | 502401
AC-14347 | S2-EPC1-RF. Aplicación de basecoat en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación G | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 63.1 | m2 | 1203.5699 | 35.02 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 63.1 | 509001
AC-16212 | S2-BW-PU. Colocación de jambas en puerta bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 36.55 | 1.04 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 8.64 | 502701
ES-00876 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 44.4 | m2 | 2479.53 | 100.29 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 88.8 | 314111
CU-09566 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta del Área de Empleados Anden | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 45 | ml | 140.4 | 5.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 45 | 542107
CU-03215 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 643 | m2 | 4591.02 | 128.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
AC-12298 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamios para trasdosado sobre muros de bloques interiores de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET |  | 2.1 | m2 | 20.56 | 0.78 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 2.1 | 316330
AC-15135 | S2 BW PY N00 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-05695 | S2-BW 5 N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-15433 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de locales interiores SS Publico Buffet 1 (2 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 48.54 | m2 | 185.42 | 5.34 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 48.54 | 501302
AC-11166 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 1 |  | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11491 | FNC Est-S2-BW-CA. Modificación en marco de celosía CA-3 para la colocación de la jamba. | Salinas 2 | BW 6 |  | 2 | u | 105 | 2.98 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 24.822 | 502701
ES-09625 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Este N05 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 80 | m2 | 4323.7598 | 159.17 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12 | 042824
AC-02582 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-05771 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-09888 | S2 BW PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 2 |  | 75.63 | m2 | 577.81 | 16.64 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 151.26 | 501302
AC-16552 | S2-EPC-2 PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 51.36 | m2 | 924.48 | 34.92 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51.36 | 501208
PP-12772 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW 1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 10 | u | 474.72 | 16.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | T | 0.654 | 302402
CD-08835 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CU-09684 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos Caja de escaleras 2 de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 27 | m2 | 314.01 | 11.61 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 27 | 112993
ES-03099 | EST-Es14 FNC Demolición de empotramiento y nuevo montaje columna eje 8 con D BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 139.04 | 4.88 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 1 | 051232
AC-04342 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
ES-03103 | EST-Es12 Construcción de cerramento en local de Enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 44.1 | ml | 1402.97 | 53.91 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 042424
AC-13941 | S2 EPC-1 PY N03 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-12466 | S2 BW PY Perfilería minibar | Salinas 2 | BW 1 |  | 36.24 | m2 | 629.12 | 22.47 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 18.12 | 501203
AC-04837 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 141.6 | m2 | 766.06 | 29.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 501205
PP-02823 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 1034.2 | 36.23 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.076 | 302301
AC-05856 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-11268 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-13381 | S2-BW-CM. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 1 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
AC-10927 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 27.14 | ml | 180.37 | 5.12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 42.64 | 502701
ES-02202 | EST-Es05 Fundición y terminación de la losa de protección al impermeable del Foso de Elevador en Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | Salinas 2 | BUFET |  | 2.5 | m3 | 116.13 | 4.32 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.5 | 041224
CU-03287 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 162 | ml | 1752.84 | 55.89 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 324 | 542104
AC-09273 | S2 BW RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | Salinas 2 | BW 1 |  | 51.36 | m2 | 800.19 | 23.12 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 51.36 | 509010
ME-03476 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 131 | m2 | 5210.02 | 148.58 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
AC-10191 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
PP-01908 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 998.69 | 40.62 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
EL-06652 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N01 | Salinas 2 | BW 5 |  | 616 | ml | 2416.0801 | 102.27 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 616 | 510101
PP-15595 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 33 | u | 1739.37 | 60.08 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0684 | 301101
EL-06758 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | Hab | 558 | 25.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-10821 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 626.85 | 22.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
AC-04345 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-14119 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 35.66 | 1.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-07368 | S2 BW-CM Colocación de jamba de puertas de patinejos PM-7. | Salinas 2 | BW 5 |  | 21 | u | 508.11 | 14.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 120.12 | 502701
AC-11326 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | Salinas 2 | BW 4 |  | 31.92 | m2 | 800.23 | 28.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.96 | 501201
EL-08709 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
CU-03383 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 2 | u | 851.87 | 33.5 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 7.4 | 502801
AC-12469 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | Salinas 2 | BW 4 |  | 225 | m2 | 1575 | 58.12 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 290.59 | 501205
ES-07928 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques hasta +3.00m en Zona A Gimnasio | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 126 | m2 | 4670.8198 | 172.62 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 126 | 031121
EL-15517 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 255 | u | 969 | 53.55 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 255 | 510104
AC-11609 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-25. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 540 | 15.32 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 127.66 | 502701
AC-16041 | S2-EPB-2 PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 30.68 | m2 | 387.64 | 13.48 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.87 | 501203
ES-05320 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de hormigón Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 48.2 | m2 | 1186.2 | 48.2 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 48.2 | 314111
EL-15995 | 3 SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF03 EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
ES-05199 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 3 | u | 209.31 | 7.21 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 3 | 051222
AC-03820 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 139.8 | m2 | 3092.3799 | 104.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501203
AC-09229 | S2 BW RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 1 |  | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
ES-03992 | EST-Es 07 Construcción de sello en cimentación corrida en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 167.6 | ml | 588.77 | 24.25 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 3.35 | 044124
HI-09109 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS CLUB TOALLERO PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO |  | 14 | u | 623.46 | 23.76 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 14 | 523100
CU-09744 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escalera metálica en la cubierta de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 2 | m2 | 182.83 | 7.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 2 | 541100
AC-11208 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 6 | u | 157.44 | 6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-09885 | S2 BW PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 5 |  | 75.63 | m2 | 577.81 | 16.64 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 151.26 | 501302
HI-03171 | HS-BW Colocacion de Mezcladora de Ducha en Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 1181.7 | 45.04 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523106
HI-07806 | HS-E.Principal Red Colgada Sanitaria Baños Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 75 | ml | 7676.2998 | 269.97 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 172245
CU-09627 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 95.7 | m2 | 489.03 | 18.18 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 95.7 | 112993
AC-12061 | S2-BW-CM. Colocación de jamba exterior en puertas de acceso al baño de habitaciones tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | u | 634.5 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 150 | 502701
AC-14163 | S2-EP-C3-BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 251.39 | ml | 4796.52 | 181 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 251.39 | 502803
CU-05698 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 498 | ml | 1486.53 | 49.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 498 | 542107
AC-15871 | S2_EC_40_PI_Pintura en bajo losa en locales interiores de CGD (2 MANO) | Salinas 2 | TEATRO |  | 20.6 | m2 | 78.69 | 2.27 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 20.6 | 501302
ES-16391 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en pasillo entre Zona C1 y C2 Habitacional N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 16.4 | m2 | 607.95 | 22.47 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16.4 | 031121
AC-05531 | S2. EC. 33. EP. COMPLETAMIENTO ENCHAPE EN CLOSET LIMPIEZA GRANDE. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 9.87 | m2 | 493.2 | 14.81 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 9.87 | 506003
EL-06755 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 558 | 25.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
ES-09964 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 131.81 | m2 | 937.9 | 27.02 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 65.91 | 509005
AC-13364 | S2 EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
ME-12815 | Distribución de tubería galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW 7 | Salinas 2 | BW 7 |  | 125 | ml | 12343.8896 | 411.86 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
AC-02538 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
PP-10026 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 12 | u | 1764.72 | 60.96 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.135 | 301101
CU-03882 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 75 | ml | 811.5 | 25.88 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 150 | 542104
CU-05622 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow 05 | Salinas 2 | BW 5 |  | 436 | m2 | 1556.52 | 43.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 436 | 542101
AC-09486 | S2-BW CM. Colocación de cerradura en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 34.38 | 0.99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
HI-12282 | HS-Red Exterior Sanitaria Colocacion y Montaje de Foso Residual Final | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 2 | u | 2713.46 | 102.33 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 2 | 526101
AC-04782 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 148.4 | m2 | 2040.5 | 59.36 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 148.4 | 509002
ES-01300 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 355.24 | m2 | 14316.3604 | 532.32 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 355.24 | 031121
AC-05579 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
AC-02599 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
CU-02851 | CUB-Cu04 Elaboración y colocación de Flashing remate de impermeable BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 |  | 274 | ml | 2964.6799 | 94.53 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m | 548 | 542104
AC-15708 | S2-EPC2-N04-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 52.93 | m2 | 2648.0901 | 79.4 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 52.93 | 506003
AC-02295 | S2-BW EP N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 132.33 | m2 | 6612.5298 | 198.5 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 132.33 | 506003
AC-13425 | S2 BW RF. Pintura en base de equipos y vigas de paneles solares sobre cubierta | Salinas 2 | BW 3 |  | 90 | m2 | 687.6 | 19.8 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
ME-03569 | Colocación de instrumentación en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 42 | u | 429.52 | 16.38 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 52 | 522106
AC-10579 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-09152 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 4 |  | 285.63 | m2 | 1308.1899 | 37.13 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 285.63 | 509010
AC-14646 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1.1368 | m2 | 126.35 | 5.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-02658 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-05864 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 100 | 4.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
ES-02136 | EST-Es17 Prepiso de balsa en Nivel-0 de Bungalow-5 | Salinas 2 | BW 5 |  | 294.4 | m2 | 4892.9302 | 166.81 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 294.4 | 128112
CU-09672 | CUB-Cu02 Montaje de escalera metálica sobre las instalaciones en la cubierta de la Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 85.48 | 3.32 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083101
HI-07822 | HS-E.Principal Red Colgada Pluvial dentro Sala de Maquina | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 46 | ml | 1293.78 | 49.24 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 46 | 172245
ES-00878 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 41.6 | m2 | 2320.26 | 93.85 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 83.2 | 314111
AC-02806 | S2-BW CM.Colocación de cierres de tope magnético en puerta bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 51.6 | 1.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 12 | 502712
AC-07534 | S2 BW PY N01 Perfilería en Camareras | Salinas 2 | BW 4 |  | 34 | m2 | 193.04 | 6.84 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 26.3 | 501202
EL-15314 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
ES-03183 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-1) en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 524.4 | m2 | 5117.6699 | 211.33 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 62.56 | 311212
AC-11169 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 2 |  | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
EL-16572 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | u | 132.75 | 5.36 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-15317 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
AC-07096 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
ME-16777 | Montaje de Rejillas de Extracción en Cubierta de Patinejos de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 530103
ES-05274 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 20.6 | ml | 980.23 | 37.58 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.62 | 042424
AC-05901 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1294.38 | 36.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 306 | 502701
EL-12531 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-16429 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros interiores de caseta para compresores (1 MANO) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 45.66 | m2 | 174.42 | 5.02 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 45.66 | 501302
AC-11265 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-02121 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 5 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-10112 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
CU-03235 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 749.37 | m2 | 5335 | 193.27 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 749.37 | 112993
ES-09403 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada de Galería Norte Zona C2 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET |  | 23.7 | ml | 1631.87 | 53.19 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13 | 131251
AC-12318 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-10066 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-10884 | S2 BW-01. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 1442 | 501514
AC-11124 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 1 |  | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-09828 | S2. EC. 41. CA. (VA-02) COLOCACION DE JAMBA. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO |  | 4 | u | 47.38 | 1.34 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 11.2 | 502701
AC-09448 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 3 |  | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
AC-02966 | S2-BW CA.Colocación de celosia C-2 de fachada. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 453.65 | 16.49 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 16.66 | 503002
ES-06290 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de equipo BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 117 | m2 | 2548.04 | 85.42 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 64 | 148111
AC-05598 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 5 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
AC-14775 | S2 Zona C-1 DI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 480 | m2 | 4147.2002 | 120 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 480 | 501302
AC-04689 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 4 |  | 288.8 | m2 | 11070.0596 | 402.84 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 208.25 | 501208
AC-09149 | S2 BW N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-04759 | S2-BW PI N02 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-11051 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-02058 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-10576 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-02318 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 2 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
CU-03119 | CUB-Cu04 Impermeable interior en piso CE BW 7 | Salinas 2 | BW 7 |  | 34 | m2 | 777.84 | 28.18 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 48 | 112993
ME-03545 | Montaje de bombas en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 510.82 | 16.8 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | T | 0.12 | 533106
AC-02301 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 2 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
ES-07909 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques hasta nivel +3.00m en Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 200 | m2 | 7414 | 274 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 200 | 031121
AC-14468 | S2. EP. 06. CA. COLOCACION DE CERRADURAS DE PUERTAS. POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 5 | u | 57.3 | 1.65 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 5 | 502704
EL-09326 | SA02- CABLEADO LMFASDF; EN BW N00 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 500 | ml | 1597 | 70.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 500 | 510102
AC-02255 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 7 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-04821 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 |  | 417 | m2 | 7237.0298 | 256.45 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 417 | 501203
PP-15814 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 21 | u | 3989.1599 | 162.64 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.34 | 042824
OX-10801 | OEX-Ox03 Construcción de catalanas cada 3.5 m en muros de 1.15 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 49 | u | 2126.3101 | 82.32 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 58.6 | 311311
AC-11998 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-23. | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | u | 360 | 10.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 85.106 | 502701
EL-14485 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 609 | u | 3075.45 | 89.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 609 | 514100
PP-01781 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 22 | u | 1359.48 | 55.16 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
AC-15891 | SOS_S2_EP_05_PY_Colocacion de Placa en FT fuera de CEO Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 340.73 | m2 | 4293.2002 | 163.55 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 340.73 | 501206
EL-06778 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 150 | u | 2230.5 | 82.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
ME-03456 | Montaje de rejillas de ventilación en patinejos BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 530103
AC-11205 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 157.44 | 6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-15734 | S2-EPC2-N04-EP Colocación de sobre y faldón para mueble minibar de mármol | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6 | u | 283.2 | 9.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 6 | 501102
ES-06123 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
AC-02682 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
CU-09767 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Hab. Oeste. C-3. Caja de escaleras 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 11.08 | m2 | 56.62 | 2.11 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 11.08 | 112993
AC-11185 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 2 |  | 9 | u | 236.16 | 9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-14344 | S2-EPC1-RF. Aplicación de impermeable en Falsa Viga fachada C1 Elevación A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 5.68 | m2 | 127.06 | 4.26 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 5.68 | 500103
ME-08349 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 4324.3198 | 161.82 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 72 | 530102
AC-08056 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | u | 1769.87 | 65.96 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.94 | 502714
ES-14693 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Patio Interior de Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 24 | m2 | 1794.88 | 66.68 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 315111
AC-02843 | S2-BW CA.Colocación de jamba en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 7 |  | 6 | u | 152.28 | 4.43 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 36 | 502701
CU-06061 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 102 | m2 | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
AC-02078 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 4 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-06820 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 6 |  | 105.18 | m2 | 1825.92 | 65.21 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 52.59 | 501203
AC-11488 | S2-BW-CM. Colocación de la junta intumiscente en puerta de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 900 | 25.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 212.766 | 502701
AC-14330 | S2-BW03-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
CU-03885 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta del Área de Empleados Anden | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 45 | ml | 486.9 | 15.53 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 90 | 542104
AC-03251 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 6 |  | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 90.37 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 353.7 | 501202
AC-09462 | S2. EC. 39. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-01). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 5 | u | 188.53 | 7.99 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 6.01 | 502101
ES-01720 | EST-Es12 Construcción de muro de bloques en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 1696 | m2 | 62870.7188 | 2319.28 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1696 | 031121
AC-02162 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 6 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-10052 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 2 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-11995 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-23. | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | u | 360 | 10.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 85.106 | 502701
CU-03293 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
AC-03363 | S2-BW CA.Colocación de la jamba de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 1290.15 | 37.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 305 | 502701
AC-09506 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-10007 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 90 | m2 | 2121.9299 | 71.38 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52.28 | 509002
AC-16183 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW (Mano definitiva) | Salinas 2 | BW 5 |  | 147 | m2 | 561.54 | 16.17 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 501302
AC-12423 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 2 |  | 61.19 | m2 | 467.49 | 13.46 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 122.38 | 501302
AC-04840 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en tabiques de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 141.6 | m2 | 1216.34 | 35.4 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 509003
EL-16555 | SA02- CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 61 | ml | 463.24 | 19.67 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 61 | 510102
AC-13283 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en Vigas fachada Galeria Buffet 2. | Salinas 2 | BUFET |  | 63.72 | ml | 627.96 | 23.04 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 63.72 | 501514
AC-05582 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 5 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
AC-13237 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 1 |  | 31.2 | ml | 131.98 | 3.74 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 31.2 | 502701
ES-03186 | EST- Es 14 Montaje de columnas prefabricadas en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 37 | u | 3867.24 | 133.2 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | u | 37 | 051232
PP-14709 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE MOLDE PARA PAPELERA | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES |  | 29 | u | 364.98 | 13.86 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 7 | 311912
AC-15828 | S2 EPC-2 PY N04 Cierre con pasta agarre y Cement Board. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 22.42 | m2 | 503.78 | 18.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 44.84 | 501208
AC-02640 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-05853 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 5 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
CU-09586 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de la galería de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
AC-02239 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 3 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-09927 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
ME-03453 | Montaje de rejillas de ventilación en patinejos BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 530103
ES-13599 | EST-Es13 Corte de izajes y expansiones en vigas prefabricas en Zona A, Lobby. FNC | Salinas 2 | LOBBY |  | 50 | ml | 270.34 | 9.92 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 316331
CU-05655 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.66 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 363.65 | 112993
PP-06941 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 23 | u | 1226.5 | 49.84 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
AC-12301 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 113.66 | m2 | 2768.6799 | 96.58 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501204
AC-10684 | S2 BW PY Colocación de Protección en patinejos | Salinas 2 | BW 5 |  | 46.83 | m2 | 343.73 | 12.18 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 46.83 | 501202
AC-09690 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 2 |  | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-16432 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losa de caseta para compresores (1 MANO) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 19.6 | m2 | 74.87 | 2.16 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 19.6 | 501302
ME-03510 | Distribución de cobre para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 728 | ml | 10010.1299 | 334.15 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 728 | 532104
PP-02929 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
AC-15936 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 3 | m2 | 22.11 | 0.78 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 3 | 501114
AC-11188 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 3 |  | 9 | u | 236.16 | 9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-14099 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501211
AC-04348 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
ES-06957 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1929.65 | 61.33 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 148111
AC-15150 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
EL-15998 | 3 SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF03 EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
HI-16135 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6 | u | 151.52 | 5.78 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 522100
AC-07371 | S2 BW-CM Colocación de cerradura puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 1 |  | 21 | u | 240.66 | 6.93 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502704
EL-10741 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
AC-02402 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 3 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02124 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-13052 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 449 | m2 | 1737.63 | 49.39 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 449 | 501410
PP-04991 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | u | 681.87 | 26.4 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
EL-11735 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
AC-09882 | S2 BW RF. Silicona en exterior de ventanas de fachadas de camareras en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 20.4 | ml | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 20.4 | 501116
AC-16196 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 154.15 | 5.3 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.089 | 502106
AC-05640 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-11612 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2. (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 733.53 | m2 | 2802.0801 | 80.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 733.53 | 501302
AC-02766 | S2-BW7-PM1-CM.Colocación del tope de la puerta de entrada(PM-1) a habitación. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 193.5 | 5.63 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502712
CU-03913 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta del Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 54 | ml | 584.28 | 18.63 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 108 | 542104
ES-08978 | EST-ES13 Uniones entre vigas. Gazebo de Boda | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS |  | 5 | u | 258.43 | 10.32 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.2 | 042424
AC-16311 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 2 |  | 336 | m2 | 1283.52 | 36.96 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 336 | 501302
AC-02735 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-02315 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 5 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-04762 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 1 |  | 80.5 | m2 | 691.5 | 20.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509003
CU-05701 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 498 | ml | 1486.53 | 49.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 498 | 542107
AC-06521 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
CU-09569 | CUB-Cu03 Colocación de flashings para colocar en las tapas de patinejos de E.P Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 63 | ml | 179.55 | 5.04 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 63 | 542104
EL-08532 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
AC-04802 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 71.4 | m2 | 613.33 | 17.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509003
ES-15956 | EST-Es02 Demolición y fundición de prepiso en Zona B Lobby Bar. FNC | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 100 | m2 | 3241 | 121 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 100 | 143116
AC-02275 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-04756 | S2-BW PI N02 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-14606 | S2 Zona C-1 PI. Masilla encajas de escaleras de Zona C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 771 | m2 | 10971.3301 | 316.11 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 771 | 509005
AC-14772 | S2 Zona C-1 DI. Silicona en elemento de madera y tablateck de respaldo de cama | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 60 | Hab | 2905.45 | 160.78 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1148.4 | 501116
ES-06342 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 16.49 | m2 | 1086.36 | 36.61 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 16.49 | 148111
CU-06248 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
AC-14324 | S2-EPC2-N01-EP Colocación de sobre y faldón para mueble minibar de mármol | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6 | u | 283.2 | 9.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 6 | 501102
AC-02168 | S2-BW EP N02 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-16235 | S2 BW PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 4 |  | 195 | m2 | 1489.8 | 42.9 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 390 | 501302
CU-04158 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 1432.1899 | m2 | 11077.8096 | 402.02 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 1432.1899 | 112993
AC-09040 | FAT S2 BW CM. Colocación puerta provisional acceso al closet corrientes debiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 265.02 | 9.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 502106
EL-06781 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 |  | 150 | u | 2230.5 | 82.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
ES-02523 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 4.9 | ml | 235 | 9.01 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.15 | 042424
AC-07890 | S2 BW-06. Reparación de dimensión de vano en puerta de inodoro por cambio de proyecto | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | Hab | 1377.6 | 55.78 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 67.2 | 501402
AC-10452 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 63 | u | 464.31 | 16.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
ME-03436 | Replanteo de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 2107.8 | 69.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 180 | 534108
CU-03310 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | ml | 973.8 | 31.05 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 180 | 542104
AC-05616 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
PP-12733 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 28 | u | 7046.3599 | 271.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m3 | 39.65 | 043524
EL-08627 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
ME-12890 | Insulacion de tuberia de agua caliente en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 85 | m2 | 4927.3999 | 162.05 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 85 | 530110
HI-03166 | HS-BW Colocacion y montaje de Griferia en Encimeras | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2442.6001 | 88.2 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523109
AC-11067 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 20 | m2 | 252 | 9.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-15396 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de Parada de Trabajadores (2 MANO) | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES |  | 78 | m2 | 297.96 | 8.58 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 78 | 501302
CU-05967 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 324 | m | 967.14 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 324 | 542104
HI-15669 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA B NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 192 | ml | 4826.8799 | 172.03 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 192 | 520105
AC-03808 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
ES-05259 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 329 | m2 | 12196.0303 | 449.91 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 329 | 031121
AC-15834 | S2 EPC-2 PY N04 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 75 | u | 215.2 | 8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 10 | 047011
AC-09750 | FAT- S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 356.17 | 12.4 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 7.5 | 502303
CU-09764 | CUB-Cu03 Colocación de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-3. Caja de Escalera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 33 | ml | 94.05 | 2.64 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 33 | 542104
AC-09468 | S2-BW CM. Colocación de puerta patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 62.79 | 2.31 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.836 | 502106
AC-10046 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-12443 | S2 RF-BW-02. Colocación de Siding en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 521 | m2 | 48538.3008 | 1636.98 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 506010
ME-03542 | Montaje de bombas en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 510.82 | 16.8 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | T | 0.12 | 533106
AC-11306 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-09647 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
FA-01528 | FAT-FA06 Desbaste y pintura de ceniceros para obra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 16 | u | 279.52 | 9.38 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 16 | 148111
AC-02605 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-05794 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
AC-15617 | S2_EP_0605_0606_PY_Masilla sobre trasdosado en locales de Salones Polialentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 108.54 | m2 | 932.36 | 27.14 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 108.54 | 509003
AC-02085 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 4 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-11405 | SOS_S2_EP_07_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Galeria Rest. Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 44.1 | m2 | 431.74 | 16.45 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 44.1 | 316330
AC-16015 | S2. EP. 08. EP. ENCHAPE DE ESCALERA. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 21.44 | m2 | 1987.16 | 59.52 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 21.44 | 506007
AC-03062 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 3 |  | 150.3 | m2 | 1876.1801 | 64.15 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 150.3 | 501202
AC-14548 | S2-EPC1-N04-EP- FNC Nylon de protección para piso de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 149.5 | m2 | 136.05 | 7.48 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 149.5 | 501120
AC-02216 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 83 | 506001
AC-14386 | S2 Ep-C1 RF. Colocación de Siding en fachadas de C1 Elev G | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 327 | m2 | 30464.0898 | 1027.42 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 327 | 506010
AC-16180 | S2_EP_32_PY_Masilla en Tabiques y trasdosado SS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 185.16 | m2 | 1590.52 | 46.29 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 185.16 | 509003
AC-09251 | S2 BW PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 3 |  | 83.1 | ml | 641.53 | 24.93 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 83.1 | 501514
AC-01631 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 |  | 460.5 | m2 | 3955.6899 | 115.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 460.5 | 509003
CU-03497 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 249 | ml | 3235.1799 | 103.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 598 | 542104
AC-09096 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 500 | m2 | 4910 | 145 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-02258 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-06566 | S2-BW BA Colocación de los vidrios de las barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 5 |  | 116.14 | m2 | 4266.98 | 147.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 116.14 | 502607
AC-10678 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras(Completamiento) | Salinas 2 | BW 5 |  | 13.5 | m2 | 596.76 | 21.66 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 48 | 501114
AC-05836 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-13058 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 3 |  | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-16633 | S2 EPC-3 PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 7.64 | m2 | 137.52 | 5.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.64 | 501208
ES-05219 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 531 | m2 | 28744.6094 | 1053.12 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 79.65 | 042824
HI-08286 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 20 | u | 383.3 | 14.6 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 20 | 522100
AC-12489 | S2_EC_09_DM-43_Colocacion de Puertas bajo Mesas Calientes en Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 8 | u | 443.89 | 13.64 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 3 | 502106
AC-03831 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501208
AC-02800 | S2-BW CM.Colocación de cerradura en puerta closet de limpieza en camareras PM-19. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 34.38 | 1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-10197 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-15614 | S2_EP_06_PY_Uso de andamios para Masilla en FT de salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 57.61 | m2 | 564.98 | 21.53 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 57.71 | 316330
AC-04329 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
CU-14996 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 515.22 | m2 | 6277.3398 | 228.98 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 515.22 | 124151
ES-04647 | EST-Es15 Desbaste en MI-01, MI-02, MI-03 y MI-04 Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 82.2 | m2 | 2397.55 | 81.06 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 49.3 | 148111
AC-12162 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 |  | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
CU-03910 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 103.85 | m2 | 1535.41 | 56.07 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 103.85 | 112993
AC-02563 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
CU-03494 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 249 | ml | 3235.1799 | 103.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 598 | 542104
CD-08855 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
AC-09862 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 356.16 | 10.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 84.198 | 502701
CU-05675 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 49.68 | m2 | 1293.59 | 45.23 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
CU-13524 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 480 | ml | 1214.4 | 67.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 480 | 501116
HI-16138 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 8 | u | 174.84 | 6.67 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 8 | 522100
ES-01334 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas | Salinas 2 | TEATRO |  | 1 | u | 104.52 | 3.6 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 1 | 051232
AC-02184 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 1 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
EL-15213 | SA02- DESCORCHE DE EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1092 | 50.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 150 | 510103
AC-02768 | S2-BW7-PM1-CM.Colocación de cierre de seguridad tipo cadena en puerta PM-1. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 374.85 | 10.91 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502710
AC-11084 | S2 BW PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-08981 | S2 BW CA.Aplicación de junta de silicona en exterior ventana camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 501116
AC-09129 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
EL-16335 | SA02- CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLO DE C2 OESTE 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 160 | ml | 1081.6 | 48.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 160 | 510101
CU-03267 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.52 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
CU-06064 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 102 | m2 | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
AC-15731 | S2-EPC2-N04-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 8.1 | m | 134.95 | 4.05 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 8.1 | 506013
ES-01672 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 681.87 | 26.4 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
AC-14545 | S2-EPC1-N02-EP- FNC Nylon de protección para piso de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 149.5 | m2 | 136.05 | 7.48 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 149.5 | 501120
EL-06655 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 616 | ml | 2416.0801 | 101.65 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 616 | 510101
ES-01687 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
AC-09043 | FAT S2 BW CM. Colocación puerta provisional acceso al closet corrientes debiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 265.02 | 9.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 502106
ES-09987 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 2 (5u) BW S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 5 | u | 5102.7402 | 191.01 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 13.8 | 031161
AC-15748 | S2-EPC2-N04-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 46.14 | m2 | 599.97 | 18.22 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 46.14 | 500103
ES-10493 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 54 | ml | 2163.4299 | 83.03 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 24 | 047112
AC-08997 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en puertas PA-3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
PP-01937 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 718.87 | 27.59 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
AC-04843 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en tabiques de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 141.6 | m2 | 1216.34 | 35.4 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 509003
AC-02233 | S2-BW EP N01 Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 23 | m2 | 1149.08 | 34.49 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 23 | 506002
AC-02783 | S2-BW7-PM11-CM.Colocación de puerta de servicio sanitario de camarera PM-11. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 150.82 | 5.56 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502401
ES-05205 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 105 | u | 8367.4502 | 262.5 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 051932
ME-12893 | Insulacion de tuberia de agua caliente en BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 85 | m2 | 4927.3999 | 162.05 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 85 | 530110
AC-16558 | S2-EPC-2 PY N03 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 51.36 | m2 | 924.48 | 34.92 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51.36 | 501208
EL-12038 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510101
AC-02335 | S2-BW EP N00 Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 126.15 | m2 | 6843.7202 | 205.43 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 126.15 | 506003
AC-04742 | S2-BW PI N00 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-10602 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 4 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
CU-03897 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 321 | ml | 3473.22 | 110.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 642 | 542104
CU-05970 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 324 | m | 967.14 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 324 | 542104
ES-00691 | EST-Es06 Repique y conformación del borde de la balsa en Parada Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. FNC | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES |  | 26 | ml | 1083.16 | 46.37 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 52 | 047912
CU-05658 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.66 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 363.65 | 112993
ES-14729 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 267 | m2 | 14841.6904 | 598.12 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 534 | 314111
OX-16812 | OEX-Ox04 Salpicado y resano en registros interior y exterior | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 1200 | m2 | 17796 | 612 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1200 | 131101
AC-05601 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
AC-09465 | S2-BW CM. Colocación de puerta patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 62.79 | 2.31 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.836 | 502106
CU-05114 | CUB-Cu06 Colocación de perfiles omega en la cubierta inclinada de hormigón Hab. Oeste. C-2 | Salinas 2 | BUFET |  | 350 | ml | 1267 | 70 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 350 | 542105
AC-12099 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación definitiva, PM-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
EL-08872 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-10722 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
FA-00955 | Montaje y puesta en marcha de split en venta de ticket y en seguridad | Salinas 2 | COMEDORES |  | 2 | u | 1069.92 | 35.11 | [6 empty] | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 2 | 532101
AC-03313 | S2-BW EP Aplicación de Impermeable en zonas húmedas. | Salinas 2 | BW 3 |  | 173.64 | m2 | 4250.71 | 153.38 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 173.64 | 112982
AC-13301 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 50.43 | m2 | 908.33 | 33.57 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.43 | 501203
AC-14872 | S2-EPC-1 PY N03 Perfilería cierre en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 10.51 | m2 | 77.14 | 2.73 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.51 | 501202
ME-09383 | jfbcdsjvbdjvbhjv | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 1000 | m2 | 3572 | 100.1 | [6 empty] | HEREDIA GUERRA, Andy | m2 | 100 | 530101
AC-11485 | S2-BW-CM. Colocación de la junta intumiscente en puerta de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 900 | 25.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 212.766 | 502701
ES-13596 | EST-Es15 Completamiento del muro in situ MI-21 en Zona C2 Habitacional Este N03. FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 1 | m2 | 160 | 5.65 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1.5 | 543103
AC-09845 | S2. EC. 39. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 1 | u | 118.02 | 4.5 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.73 | 502202
PP-02696 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 8 | u | 152.69 | 4.88 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.267 | 302301
AC-16636 | S2 EPC-3 PY N02 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 28.98 | m2 | 365.15 | 13.91 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501206
AC-05878 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 27.07 | 0.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-15458 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losas en interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (2 MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 521 | m2 | 1990.22 | 57.31 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 521 | 501302
CU-05791 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 750 | m2 | 5338.2202 | 193.92 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 750 | 112993
AC-14125 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 7 |  | 8 | u | 35.66 | 1.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-15414 | S2.BW.Aplicación de Mortero Acrílico en falsa columna caja de escalera | Salinas 2 | BW 3 |  | 5.33 | m2 | 80.48 | 2.77 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 5.33 | 501501
AC-02558 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-03369 | S2-BW CA.Colocación de los accesorios de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 1715.7 | 49.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 399 | 502712
AC-11448 | S2 BW-05 RF. Aplicación de basecoat en falsas columnas.(aumento de tamaño) .Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 72.81 | m2 | 1426.35 | 41.5 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 72.81 | 509001
AC-08079 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | Salinas 2 | BW 7 |  | 15.3 | m2 | 193.85 | 7.19 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.3 | 501202
AC-11402 | SOS_S2_EP_07_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Rest. Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 332 | m2 | 13011.0801 | 454.84 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 332 | 501203
AC-07945 | FNC ECM3 S2-CA Modificaciones en marco de celosia CA-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 103.11 | 3.7 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.3932 | 501404
AC-16177 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras en BW (Mano definitva) | Salinas 2 | BW 3 |  | 243 | m2 | 928.26 | 26.73 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243 | 501302
EL-10761 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
ES-02433 | EST-Es11 Prefabricación y montaje de 8 losas de patinejos BW 5 | Salinas 2 | BW 5 |  | 8 | u | 1683.02 | 65.94 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 29.54 | 311611
AC-09248 | S2 BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 1 |  | 80.5 | m2 | 368.69 | 10.46 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509010
AC-15711 | S2-EPC2-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 51.18 | m2 | 2817.04 | 84.64 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 51.18 | 506003
ME-03479 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 131 | m2 | 5210.02 | 148.58 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
AC-13443 | S2 EP C-2 N-04. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 448 | m2 | 3848.3201 | 112 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 448 | 509003
EL-11712 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 75 | u | 2754.75 | 105 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
HI-16078 | HS-EP-COLOCACION Y DISTRIBUCION DE MONOLITOS EN CUBIERTA | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 94 | u | 1100.74 | 36.19 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 94 | 534108
AC-12386 | S2-BW CM. Colocación de puerta de acceso al inodoro de la habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2585.52 | 95.26 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 75.6 | 502106
EL-08669 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-15975 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PGD EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
AC-14551 | S2_EP_10_PI_Pintura en FT interior de SS Empleados Cocina Ppal. (SEGUNDA MANO) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 29.2 | m2 | 111.54 | 3.21 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 29.2 | 501302
PP-15598 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW 1 N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 544.34 | 18.81 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ME-03572 | Distribución de tuberías galvanizadas para PAC en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 155 | ml | 9092.0098 | 297.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 155 | 521124
AC-11816 | S2 BW N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-02803 | S2-BW CM.Colocación de puerta bajo meseta en camareras PM-21. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 105.64 | 3.89 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.0888 | 502401
CU-10089 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta del Restaurante de Especialidades | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 33 | m2 | 168.63 | 6.27 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 33 | 112993
HI-07732 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 4 |  | 255 | ml | 5040.9399 | 187.96 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 255 | 178416
AC-16095 | S2 EPC-3 PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 27.48 | m2 | 705.69 | 26.93 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 27.48 | 501207
ME-03525 | Puesta en marcha de split en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 5009.8501 | 151.83 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532103
CU-06206 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 90 | ml | 280.8 | 10.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
ES-14447 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricadas en Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 14 | u | 1282.96 | 40.18 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051631
ME-09189 | Montaje de extractore de linea en BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 621.6 | 20.44 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
ES-07715 | EST-Es12 Construcción de barandas con bloques en balconeras Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 44 | m2 | 1631.08 | 60.28 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 44 | 031121
AC-13318 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo de Baños de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 115.35 | m2 | 515.61 | 15 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 115.35 | 500101
AC-04799 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 71.4 | m2 | 613.33 | 17.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509003
AC-04736 | S2-BW PY Aplicación de masilla en Cement Board en falsas columnas de perfilería. | Salinas 2 | BW 3 |  | 164 | m2 | 1408.76 | 41 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 164 | 509003
AC-08752 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
EL-10778 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 117.35 | 4.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
ES-00823 | EST-ES10-DESCABEZADO MANUAL PILOTES 1200MM | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 1 | u | 387.26 | 18.61 | [6 empty] | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 1.41 | 040102
AC-14609 | S2-EP-CA. Colocación de ventana camarera VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 3 | u | 257.15 | 9.8 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.9 | 502216
HI-15649 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 288 | ml | 5987.52 | 230.49 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
AC-02544 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
ES-05317 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 42.2 | m2 | 2590.8999 | 104.82 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.3 | 043834
HI-16141 | HS-EP-PLUVIAL CUARTO EQUIPO HABITACIONAL ZONA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15 | ml | 308.55 | 11.76 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 15 | 520102
AC-03817 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 139.8 | m2 | 3092.3799 | 104.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501203
AC-12403 | S2-BW7 CM Colocación de jamba exterior a puerta de acceso a inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 7 |  | 44 | u | 930.6 | 26.4 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 220 | 502701
ME-03433 | Replanteo de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 2107.8 | 69.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 180 | 534108
AC-13401 | S2-EPC3-N01-02-03-04-EP Aplicación de impermeable en umbral de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15.12 | m2 | 338.23 | 11.34 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 15.12 | 500103
CU-09788 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Hab. Oeste. C-2. SOS FNC | Salinas 2 | BUFET |  | 31 | m2 | 286.3 | 9.63 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 31 | 112993
AC-16035 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 110.23 | m2 | 1984.14 | 74.96 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.23 | 501208
ES-01042 | EST-Es05 Limpieza superficial de la cabeza del pilote para la realización del ensaño sónico en Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 139 | u | 1424.1899 | 52.7 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 2 | 305301
AC-16215 | S2-BW-PU. Colocación de jambas en puerta bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 6 |  | 3 | u | 36.55 | 1.04 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 8.64 | 502701
AC-03805 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
AC-05525 | S2-BW CA. Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2865.72 | 99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-11958 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.3 | m2 | 193.85 | 7.19 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.65 | 501202
AC-09289 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 346.8 | 509003
ES-10907 | EST05-Pedestal in situ a las columnas. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL |  | 8 | u | 617.62 | 23.25 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.8 | 041524
ES-11388 | ES12-Fino en Bala de Gas 2 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 102 | m2 | 1598.24 | 52.74 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 131202
ME-06801 | Montaje de columna de extraccion de patinejo. | Salinas 2 | BW 4 |  | 160 | ml | 3397.3 | 127.7 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530109
ES-01017 | EST-Es11 Perfilado y Rehincho para solera Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 692 | m2 | 1434.5601 | 91.11 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney |  | 0
AC-10716 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamios para trabajos de masilla en balconeras (suplemento) | Salinas 2 | BW 5 |  | 108 | m2 | 1057.3199 | 40.28 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 108 | 316330
HI-14929 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion y Modificacion de Salidas Sanitarias en Locales Cocina Principal y Camara Frias | Salinas 2 | BUFET |  | 35 | ml | 4320.7202 | 177.47 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520100
EL-08686 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
HI-15652 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD HABITACIONAL C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 240 | u | 4517.2798 | 172.2 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 240 | 522100
ME-06798 | Montaje de columna de extraccion de patinejo. | Salinas 2 | BW 1 |  | 160 | ml | 3397.3 | 127.7 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530109
PP-10029 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 12 | u | 857.74 | 32.68 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.708 | 042824
ME-03527 | Colocación de mangueras PVC en el drenaje de split. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | Hab | 218.5 | 8.33 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 18.3 | 521100
AC-02541 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 4 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
CU-03229 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 625.95 | m2 | 5240.79 | 189.76 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
AC-09483 | S2-BW CM. Colocación de cerradura en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 34.38 | 0.99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-09000 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en puertas PA-3. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-02963 | S2-BW CA.Colocación de celosia C-1 de fachada. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 453.65 | 16.49 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 16.66 | 503002
AC-13384 | S2-BW-CM. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 4 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
AC-13338 | S2-BW N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501203
AC-04739 | S2-BW PY Aplicación de masilla en Cement Board en falsas columnas de perfilería. | Salinas 2 | BW 6 |  | 164 | m2 | 1408.76 | 41 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 164 | 509003
AC-14811 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 273.6 | ml | 692.21 | 38.3 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 273.6 | 501116
ES-05202 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C1 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 177 | u | 10503.1797 | 297.36 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 177 | 051431
ME-15233 | Distribución de Tuberias galvanizada y conexion de Paneles de Cubierta BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 85 | ml | 5928.8301 | 195.32 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 116 | 521124
AC-06433 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
ES-14732 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 480 | m2 | 26498.4102 | 1067.33 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 4.22 | 305321
EL-15851 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 255 | u | 969 | 53.55 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 255 | 510104
AC-13214 | S2-BW-CM. Recolocación de cerradura provisional en puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
FA-16695 | FAT-Fabricación y Montaje de rejas en cuarto de Compresores de Cámaras Frías. | Salinas 2 | CERCADOS |  | 6 | m2 | 3528.0601 | 127.47 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 74 | 306413
CU-03197 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 49.68 | m2 | 1470.9301 | 50.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
AC-12449 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 28 | u | 84 | 3.12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 12 | 502808
AC-12571 | S2 EPC-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 19.48 | m2 | 600.58 | 21.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.48 | 501203
AC-16038 | S2 EPB-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 22.33 | m2 | 534.46 | 18.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.34 | 501203
AC-09079 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 22 | 0.62 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-10582 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
CU-03895 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de E.P Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 69.97 | m2 | 813.75 | 30.25 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 69.97 | 112993
OX-16815 | OEX-Ox04 Fino interior y exterior en registros | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 600 | m2 | 8394 | 282 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 600 | 131202
PP-01703 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 3 |  | 25 | u | 574.79 | 21.34 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
AC-02098 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-12400 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior en puerta acceso a inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 951.75 | 27 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 225 | 502701
AC-05604 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 4 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
AC-07391 | S2. EC. 33. PY. PLACA EN FALSO TECHO DE ZONAS DE SERVICIO. RANCHON PALYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 9.49 | m2 | 119.57 | 4.56 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 9.49 | 501206
AC-14122 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 4 |  | 8 | u | 35.66 | 1.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-02676 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
ES-03386 | EST-ES13. FNC Cortar losas prefabricadas con mucho voladizo que dificulta la impermeabilización, eje 2 entre B-H y eje 9 entre B-F. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 40 | ml | 2011.58 | 91.48 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m2 | 6 | 131251
AC-06489 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro a puerta acceso inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 670.5 | 19.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 90 | 502704
ES-14626 | EST-Es12 Aplicación de resane, salpicado y fino en muros de bloques balconeras de Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 32 | m2 | 1225.28 | 42.77 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32 | 131102
AC-12096 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación definitiva, PM-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
ES-06935 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
CU-03918 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de las Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 299.41 | m2 | 2137.79 | 59.88 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 299.41 | 542101
CU-05678 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 49.68 | m2 | 1293.59 | 45.23 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
AC-13197 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a puertas entrada baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | u | 485.1 | 14.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 30 | 502405
AC-09172 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 130.63 | m2 | 998.01 | 28.74 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 261.26 | 501302
ES-14182 | ES13-Montaje de losas de cubierta. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL |  | 6 | m2 | 1317.42 | 43.16 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 6 | 051931
AC-05546 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 515.7 | 15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
HI-15611 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO | Salinas 2 | BW 3 |  | 85 | u | 1492.75 | 56.9 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 85 | 522100
HI-05146 | Red bajo losa Contra Incendio Zona B Especilaizados ejes 44 - 68 y Q - C1 | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 51 | ml | 608.94 | 23.2 | [6 empty] | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 51 | 521100
PP-02716 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 104.48 | 4.25 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
EL-08892 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | Hab | 549.7 | 23.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
AC-02618 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
HI-15666 | HS-EP-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO NIVEL 1-4 HABITACIONAL ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 288 | ml | 5987.52 | 230.49 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
HI-03169 | HS-BW Colocacion y montaje de Griferia en Encimeras | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 2442.6001 | 88.2 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523109
AC-02786 | S2-BW7-PM11-CM.Colocación de tope de puerta de acceso a servicio sanitario de camareras PM-11. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 12.9 | 0.38 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502712
AC-16332 | S2-EPC-2 PY N04 Perfilería y Cement Board en patinejo frente Elevador | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 9.6 | m2 | 481.34 | 16.99 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.2 | 501201
ES-07948 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques de encima de cerramento hasta NBV o NBL en Zona A BAr Temático. | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 64 | m2 | 2930.5601 | 112 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 64 | 031155
AC-10415 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
EL-12525 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 4 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-09112 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
ES-14369 | EST-Es19 Construcción de unión entre los muros y columnas prefabricados en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 16 | u | 1201.01 | 46.47 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 311411
ES-06129 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
AC-05619 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
EL-16832 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS Y TÉCNICAS EN BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET |  | 52 | u | 9306.4297 | 350.12 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 188 | 513201
ME-03540 | Pintura para plenum de rejillas BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 1056.97 | 30.75 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 61.92 | 501305
ES-00507 | EST-Es06 Fundición de solera Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 159.6 | m2 | 1654.05 | 67.47 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron |  | 0
AC-02074 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-07350 | S2 BW-CM Colocación de puerta corredera closet habitación Tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | u | 1398 | 53.2 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 20 | 502404
HI-08385 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 7 | u | 533.33 | 19.89 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 7 | 522102
AC-15728 | S2-EPC2-N02-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 8.1 | m | 134.95 | 4.05 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 8.1 | 506013
ME-16771 | Montaje de pizarras de Cuarto de Equipo de BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 512102
ES-14687 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 640 | m2 | 34642.5508 | 1252.89 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 580 | 314512
ES-05566 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 8.2 | m2 | 73.87 | 3.03 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 8.2 | 311711
CU-10092 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble flashings para la cubierta del Restaurante de Especialidades | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 60 | ml | 171 | 4.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 60 | 542104
AC-13260 | S2-EP-C1-N02 03 04-CM. Elaboración y ensamblaje de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 85.05 | m2 | 2347.2 | 83.57 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 148.936 | 502701
AC-14307 | S2-EPC2-N01-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 42 | m2 | 1705.41 | 51.21 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 42 | 506001
AC-16394 | S2-EP-C3-CA. Colocación de cierre multipunto y ajuste de paños balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 60 | u | 1073.1801 | 40.94 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 23 | 502103
AC-07950 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 76.1 | 2.71 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.89 | 502106
AC-13367 | S2-EPC1-N01-EP Colocación de sobre y faldón para mueble minibar de mármol | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15 | u | 708 | 24 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
AC-10565 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 2 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-16144 | S2 Zona C-2 N-02 PI. Masilla en Falso techo de pasillos de Zona C-2 Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 52.3 | m2 | 553.7 | 16.32 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 50 | 509004
AC-09259 | S2 BW PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.4 | m2 | 299.99 | 8.78 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.4 | 509002
AC-14837 | S2-EPB2-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 79.2 | m2 | 1771.7 | 59.4 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 79.2 | 500103
ES-14718 | EST-Es15 Recrecimiento en muros Cuarto equipo BW para cubierta | Salinas 2 | BW 2 |  | 17.9 | m2 | 1675.98 | 54.59 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 17.9 | 543103
AC-10611 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 2 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-13246 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 57.87 | 3.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 505006
PP-11926 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA LOSAS PLATO DUCHA | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 4 | u | 550 | 20.8 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 20 | 311611
AC-04748 | S2-BW PI N01 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
CU-15002 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón de la Garita Principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL |  | 93.99 | m2 | 1332.4399 | 48.14 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 93.99 | 124151
AC-10401 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 15.4 | m2 | 117.66 | 3.39 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 30.8 | 501302
PP-15903 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS BAR PLAYA | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 4 | u | 173.24 | 6.6 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.45 | 042824
AC-09489 | S2-BW CM. Colocación de cerradura en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 34.38 | 0.99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-02992 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
ES-08986 | EST13-Montaje de vigas eje K-I y D-A entre 5 y 11. Teatro | Salinas 2 | TEATRO |  | 29 | u | 7576.1201 | 269.03 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 29 | 051431
EL-13763 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS ZONA C-3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 15 | Hab | 3265.77 | 175.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 90 | 047912
AC-09656 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-15737 | S2-EPC2-N03-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 60 | m2 | 827.7 | 25.5 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 60 | 500103
AC-11474 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
CU-12330 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 25 | m2 | 290.75 | 10.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 25 | 112993
AC-03837 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501206
OX-10973 | OEX-Ox09 Prueba viales secundarios pulidos | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS |  | 1 | m2 | 21.66 | 0.85 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1 | 311711
ES-03201 | EST-Es 05 Rehincho y compatación en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 33.8 | m3 | 313.33 | 19.9 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 33.8 | 014212
ES-09817 | EST-Es04 Construcción de cerramentos de rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 27.8 | ml | 877.25 | 33.48 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.8 | 042424
CU-03125 | CUB-Cu04 Imperm. ext. balconeras + aleros ., avance 40cm en vertical y resfuerzo perimetral BW 7 | Salinas 2 | BW 7 |  | 196.88 | m2 | 3149.8201 | 114.2 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 196.88 | 112993
AC-02131 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 5 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02267 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
ES-04929 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (completamiento) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 8.8 | m2 | 123.11 | 4.09 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8.8 | 131202
AC-05610 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 27.07 | 0.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-16024 | S2. EP. 09. CA. CONFORMACION Y COLOCACION CELOSIAS. BUFFET | Salinas 2 | BUFET |  | 105 | m2 | 14059.9502 | 509.9 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 105 | 502713
AC-07397 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (JAMBA PA-03). GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO |  | 2 | u | 41.45 | 1.18 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 9.8 | 502701
AC-07085 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
PP-01944 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 18 | u | 1190.53 | 43.22 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.571 | 302301
ME-06804 | Montaje de Split en habitaciones en BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 4961.7002 | 184.5 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
CD-08818 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
ES-05211 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 66.7 | m2 | 3721.6499 | 150.54 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 133.4 | 314111
AC-02743 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-07459 | S2 BW PY N00 Colocaciòn de Placas de Cement Board exterior en Camareras | Salinas 2 | BW 4 |  | 23.8 | m2 | 428.4 | 16.18 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.8 | 501208
ME-12899 | Montaje de tanques de Agua caliente en cuarto de equipos | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 968.9 | 47.46 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533110
ME-03445 | Colocación de bocas de extracción en baños BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
AC-11536 | S2 BW RF. Pintura en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 64.5 | m2 | 492.78 | 14.19 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 501302
ES-06302 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cubierta BW (incluye contrafuertes) | Salinas 2 | BW 1 |  | 120 | ml | 6500.9102 | 208.58 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 120 | 148121
AC-07414 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-11). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 31.56 | 1.34 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.006 | 502101
AC-02006 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 2 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
CU-10223 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 166 | m2 | 848.26 | 31.54 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 166 | 112993
ME-15342 | Montaje de Bocas de Extracción | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 530103
CU-03948 | CUB-Cu02 Colocación de gárgolas en la cubierta del Cuarto de Equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 4 | u | 488.75 | 18.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 4 | 125911
AC-03972 | S2-BW EC Colocación de encimeras de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 2124 | 71.97 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 501102
OX-03132 | OEX-Ox03 Montaje de Tumbonas vaso acuabart Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA |  | 17 | u | 1354.73 | 42.5 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 17 | 051932
CU-06240 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
AC-15565 | S2 BW RF.Pintura en Fachada BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 422 | m2 | 4895.2002 | 143.48 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 422 | 501317
ES-09595 | EST-Es02 Mortero para pendiente en Zona C2 habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 67 | m2 | 1199.97 | 38.19 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 67 | 143111
AC-03783 | S2-BW CM Colocación de puerta patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 6 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502401
ES-02389 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera(2 EB-01--4EB-02--y 4 EB-03)BW 4 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 4 |  | 10 | u | 796.9 | 25 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 10 | 051932
EL-10833 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
AC-07355 | S2 BW-CM Colocación de puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 1 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502106
CU-06473 | CUB-Cu02 Construcción de mensula exterior Cuarto Equipo BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 10 | ml | 649.73 | 26.36 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 10 | 047112
HI-02472 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | Salinas 2 | BW 1 |  | 400 | ml | 6758 | 257.6 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 400 | 520105
AC-02792 | S2-BW CM.Colocación de puerta de closet de corrientes débiles PM-15. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 258.55 | 9.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 502401
AC-09049 | FAT S2 CM. Colocación de puerta provisional de acceso al closet de limpieza PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 185.2 | 6.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
CU-05664 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
CU-03259 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow SOS FNC | Salinas 2 | BW 4 |  | 90 | m2 | 1119.71 | 35.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
AC-12064 | S2-BW-CM. Colocación de jamba exterior en puertas de acceso al baño de habitaciones tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | u | 634.5 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 150 | 502701
HI-03174 | HS-BW Colocacion de Mezcladora de Ducha en Habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1181.7 | 45.04 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523106
ES-05568 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada O Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 66 | m2 | 1787.11 | 65.02 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12 | 131204
AC-11298 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-15964 | S2 Zona C-2 DI. Rectificación de masilla en interior de habitaciones para pintura definitiva | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 102.88 | m2 | 2007.1899 | 72.02 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.88 | 501409
ES-14735 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona A Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 66 | m2 | 3635.05 | 146.39 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 132 | 314111
AC-02101 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 2 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-12105 | S2-BW-CM. Desmonte de puertas de entrada a habitación provisionales, PM-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 868.05 | 48.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 505006
ME-16067 | Montaje de Rejillas en Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 74 | u | 2312.5 | 85.99 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 74 | 530103
ES-07912 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques de encima de cerramento hasta NBV o NBL en Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 92 | m2 | 4212.6802 | 161 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 92 | 031155
AC-04811 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 5 |  | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
AC-03785 | S2-BW CM Colocación cerradura a puerta patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 5 |  | 21 | u | 240.66 | 7 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502704
AC-14537 | S2-EPC1-N02-EP- FNC Nylon de protección para piso de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 373.5 | m2 | 339.88 | 18.68 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 501120
ES-09598 | EST-Es02 Mortero para pendiente en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 23 | m2 | 411.93 | 13.11 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 23 | 143111
ME-03442 | Montaje de rejillas de inyección en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
AC-15064 | S2 BW DI. Silicona en ventanas de casetas de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 8 | u | 32.38 | 1.79 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 12.8 | 501116
AC-02327 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 1 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02281 | S2-BW EP N01 Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 24 | m2 | 959.52 | 28.8 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 24 | 506001
AC-07456 | S2 BW PY N00 Perfilería en Camareras | Salinas 2 | BW 4 |  | 26.3 | m2 | 193.04 | 6.84 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 26.3 | 501202
AC-05667 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
EL-12030 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510102
HI-09091 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 2 |  | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
AC-11034 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-11076 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 2 |  | 20 | m2 | 252 | 9.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-02789 | S2-BW7-PM13-CM.Colocación de cerradura a puerta de acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 34.38 | 1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
OX-03851 | OEX-Ox05 Salpicado resano y finoRegistros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 70 | u | 11138.4004 | 387.77 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 131102
AC-04765 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 4 |  | 80.5 | m2 | 691.5 | 20.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509003
ES-10625 | EST-Es15 Construcció de pretiles in situ cubierta BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 4.65 | ml | 885.96 | 34.11 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 14.082 | 311411
AC-14134 | S2-BW-CM. Cajeado de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 630 | 17.87 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 148.9361 | 502701
AC-15420 | S2-EP-C1-CA. Colocación de celosia o louver L4. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 27.94 | m2 | 760.92 | 27.66 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.944 | 503002
AC-02065 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 3 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-09003 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en puertas PA-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-14823 | S2 EPC-1 PY N03 Diferencia cambio Perfilería de Decorativo para LED | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 2.55 | m2 | 164.58 | 6.27 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.55 | 501204
AC-08474 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 43.89 | 1.86 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.399 | 502101
AC-09276 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-07340 | S2 BW-CM Colocación de jambas de puerta de closet en habitación estandar Tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | u | 749.98 | 21.28 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 177.3 | 502701
AC-16241 | S2 EP Zona B RF Construcción de lineas decorativas en fachadas Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 46.16 | ml | 356.36 | 13.85 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 46.16 | 501514
AC-15961 | S2 BW DI. Rectificación de masilla en interior de habitaciones para pintura definitiva | Salinas 2 | BW 2 |  | 192.9 | m2 | 3763.48 | 135.03 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 192.9 | 501409
ES-05013 | EST-Es07 Rehincho y perfilado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 1826 | m2 | 22846.9102 | 1451.12 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 018111
AC-02225 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 80.5 | 506001
AC-09198 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
AC-12435 | S2 RF-BW-04. Colocación de Siding en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 521 | m2 | 48538.3008 | 1636.98 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 506010
AC-04321 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-11822 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 1 |  | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
HI-13687 | HS-E.Principal Zona D Red Hidraulica Colgada sobre falso Techo en Baños Empleados Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 75 | ml | 2986.1399 | 109.22 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521106
CU-03905 | CUB-Cu02 Montaje de escaleras de acceso a las cubiertas de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 2 | u | 851.77 | 33.49 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 7.399 | 502801
AC-12108 | S2-BW-CM. Desmonte de puertas de entrada a habitación provisionales, PM-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 868.05 | 48.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 505006
CU-03873 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Sala de Máquinas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 221.95 | m2 | 1584.72 | 44.39 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 221.95 | 542101
AC-10910 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 26.13 | 1.08 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501101
OX-11431 | OEX-Ox05 Ejecución de vial paseo central | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS |  | 1207 | m2 | 29659.3594 | 1161.14 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1207 | 044428
HI-13545 | HS-E.Comunes alimenacion de ATA Club Toallero y Aqua Bar y Red Sanitaria | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 38 | ml | 1850.8199 | 75.5 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 38 | 520100
AC-05842 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
AC-14834 | S2-EPB1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en junta entre de losa fundida in situ y losa prefabricada de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 43.68 | m2 | 977.12 | 32.76 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 43.68 | 500103
AC-15677 | S2_EP_06_PY_Uso de andamios para Pintura en trasdosado de locales interiores en Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 13.7 | m2 | 143.71 | 5.75 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 13.7 | 316331
AC-04827 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 52.6 | m2 | 516.53 | 15.03 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 52.6 | 509004
EL-15222 | SA02- DESCORCHE DE EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON EN BALCONERAS N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 151.56 | 7.18 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 9 | 510104
AC-16101 | S2 EPC-3 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 327.05 | m2 | 7234.3501 | 248.56 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 327.05 | 501203
AC-13324 | EP.09. CA. COLOCACION DE CARPINTERIA DE SERVICIO. BUFFET | Salinas 2 | BUFET |  | 11.2 | m2 | 351.34 | 14.9 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 11.2 | 502101
ES-02526 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 344 | m2 | 8871.7598 | 316.45 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 344 | 131102
AC-16186 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW (Mano definitiva) | Salinas 2 | BW 2 |  | 147 | m2 | 561.54 | 16.17 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 501302
ME-16743 | Montaje de Colectores solares en BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 4 | u | 6101.9502 | 202.64 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 533115
HI-02454 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 1 |  | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
AC-14615 | S2-EP-CA. Colocación de cierre multipunto a ventanas camareras VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 3 | u | 49.98 | 1.44 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502706
ES-16698 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 55 | m2 | 576.95 | 23.1 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 55 | 316331
HI-03159 | HS-BW Colocacion y montaje de Inodoros en Habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 48 | u | 4003.8 | 149.35 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 48 | 523100
AC-08989 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en ventana VA-4. | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
ME-12662 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 723.6 | 21.2 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 30 | 501305
AC-13186 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras a puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
AC-14761 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | Salinas 2 | BW 4 |  | 360 | m2 | 1555.2 | 45 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
AC-02264 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
CD-08864 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
AC-03834 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501206
EL-10807 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 626.85 | 22.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
ES-06195 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 1 |  | 297 | m2 | 4936.1401 | 166.32 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
AC-15740 | S2 EPC2-N03-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 37.92 | m2 | 548.83 | 17.09 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 37.92 | 500103
AC-09376 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 1 |  | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
ME-03551 | Montaje de tanques de agua caliente en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 2 | u | 388.85 | 16.35 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 2 | 533110
EL-14554 | SA02-CABLEADO EXTERIO DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS EN PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 3500 | ml | 2555 | 98 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3500 | 511200
AC-02569 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-02165 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 3 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-12389 | S2-BW CM. Colocación de puerta de acceso al inodoro de la habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 2585.52 | 95.26 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 75.6 | 502106
PP-12722 | S2-Pp02 ELABORACIÓN DE ACERO EN COLUMNAS ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 16 | u | 803.31 | 27.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | T | 0.119 | 301102
AC-05303 | SOS- S2-BW05-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 5 |  | 25 | m2 | 999.5 | 30 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05326 | S2 BW07 N01- Aplicación de impermeable en zona humeda de Enciemra e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 7 |  | 100.5 | m2 | 1123.45 | 44.94 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 112982
AC-08617 | S2 BW PY N00 Tape de mezcladoras BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 84 | m2 | 455.28 | 16.8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
ES-05208 | EST-Es15 Construcción de muro MI-31 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 29.7 | m2 | 1658.7 | 67.09 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 59.4 | 314111
AC-11237 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 128.98 | m2 | 2260.8101 | 86.03 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501206
AC-03840 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501206
AC-15620 | S2. EP. 05. EP. REJUNTADO ANTIACIDO. LOBBY BAR | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 49.3 | m2 | 656.78 | 19.71 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 12.32 | 506015
AC-12409 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta acceso al inodoro de habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 6 |  | 450 | ml | 1903.5 | 54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 450 | 502701
AC-07417 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-09). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 4 | u | 115.06 | 3.26 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 27.2 | 502701
AC-05251 | S2. EC. 33. EP. CARPINTERIA DE ALUMINIO EN ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 117.75 | m2 | 5226.2998 | 199.64 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 26.6 | 502202
EL-08884 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
AC-07374 | S2 BW-CM Colocación de cerradura puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 4 |  | 21 | u | 240.66 | 6.93 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502704
AC-05684 | S2-BW 6 N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
ES-02524 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 65.5 | ml | 2077.3301 | 79.85 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 042424
AC-09492 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
CU-03500 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a la cubierta de las Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 425.88 | 16.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 3.6995 | 502801
AC-04670 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 3 |  | 38.5 | m2 | 2911.5901 | 98.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 38.5 | 501201
AC-02287 | S2-BW EP N02 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 132.33 | m2 | 6612.5298 | 198.5 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 132.33 | 506003
FA-05070 | FA06-Montaje de arrioste via de grúa el teatro. S2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 2 | u | 136.78 | 4.36 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 2 | 051431
AC-04745 | S2-BW PI N00 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
HI-03033 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 2 |  | 1800 | ml | 8262 | 315 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
FA-01255 | FAT-FA06 Construcción de paso peatonal de la obra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 964 | ml | 17553.4004 | 651.77 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 964 | 541105
AC-11138 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 1 |  | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-12193 | SOS- S2-BW02-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 2 |  | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
ME-16541 | Montaje de Camisas Refrigerantes en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 100 | 520102
AC-05528 | S2-BW CA. Colocación de marcos de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-07537 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 4 |  | 141.84 | m2 | 2131.5701 | 73.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 141.84 | 501201
HI-02469 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | Salinas 2 | BW 5 |  | 400 | ml | 6758 | 257.6 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 400 | 520105
AC-02219 | S2-BW EP N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 80.5 | 506001
PP-01708 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 1 |  | 25 | u | 3434.26 | 139.86 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
AC-13203 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a las puertas entrada a cabina sanitaria o inodoro PM-25. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
AC-05627 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 100 | 4.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
CD-15860 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
AC-13347 | S2_EP_09_PY_Perfileria y placa en Tabiques de SS Publicos Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 62 | m2 | 636.98 | 23.06 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 62 | 501205
ES-09509 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 8 | u | 606.4 | 23.48 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 8 | 051931
HI-05479 | Red Bajo Losa Contra Incendios Zona B Habitacional Entre ejes 66 - 80 y K - V | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 58 | ml | 692.52 | 26.39 | [6 empty] | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 58 | 521100
AC-10545 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 2 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-16087 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 22.33 | m2 | 534.46 | 18.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.34 | 501203
AC-09121 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-05585 | S2-BW CA. Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipo. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-09006 | S2 BW CM.Colocación de registro falso techo en habitación. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 472.32 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 18 | 501112
AC-11825 | S2 BW RF. Colocación de junquillos en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-04791 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de pasillos y escaleras. | Salinas 2 | BW 1 |  | 357.8 | m2 | 3513.6001 | 102.22 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 357.8 | 509004
AC-16400 | S2_EP_10_PI_Pintura en FT de Locales Interiores de Almacenes (2 MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 77.58 | m2 | 296.36 | 8.53 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 77.58 | 501302
AC-13766 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de SS Publicos Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 43.7 | m2 | 694.5 | 26.48 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 43.7 | 501206
EL-12148 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-16238 | S2 BW PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 1 |  | 195 | m2 | 1489.8 | 42.9 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 390 | 501302
ME-08329 | Conexión de los drenajes de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 207 | 8.1 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 45 | 521127
ES-05309 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 69.3 | m2 | 4250.4399 | 171.97 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10.4 | 043834
AC-02812 | S2-BW CM.Colocación de puerta entrada a la cabina sanitaria PM-25. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 2262.3301 | 83.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 66.15 | 502401
ES-14439 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de losas prefabricadas en Zona A Habitacional N03.. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 39 | u | 1637.22 | 62.4 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 39 | 316334
HI-15485 | HS-E.Principal Zona B Caceta Manejadora Redes de ATA, Agua Caliente y Agua Helada | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 180 | ml | 4242.6001 | 161.7 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 180 | 521111
AC-11093 | S2 BW PY N00 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-10098 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
ES-10710 | ES12-Cerramento de sección 0.40*0.10 para unir las dos filas de bloque en la Sección 2-2 Plano 2004 albañilería. Teatro | Salinas 2 | TEATRO |  | 38 | ml | 758.36 | 32.63 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.52 | 042424
AC-14313 | S2-EPC2-N01-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 46.14 | m2 | 599.97 | 18.22 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 46.14 | 500103
CU-03902 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escalera metálica en la cubierta de la Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 2 | u | 186.67 | 7.3 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 2 | 541100
AC-14207 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-16297 | S2-EP-C1-PU. Colocación de puerta de madera intercomunicante PM-33. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 2 | u | 351.96 | 12.46 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 8.4 | 502106
HI-01230 | HS-PISCINA PRINCIPAL-RBL Vaso 2 Impulsion y Succion | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 174 | ml | 2792.52 | 106.45 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 174 | 521101
AC-03810 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
AC-02211 | S2-BW EP N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 83 | 506001
CU-06277 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 162 | ml | 461.7 | 12.96 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542104
ME-03581 | Montaje de colectores solares en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 8 | u | 2256.5601 | 74.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533115
AC-11533 | S2 BW RF. Pintura en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 64.5 | m2 | 492.78 | 14.19 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 501302
AC-15674 | S2_EP_06_PI_Pintura en Muros de locales interiores de Salones Polivalentes (IMPRIMACION) | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 167.7 | m2 | 288.44 | 8.38 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 167.7 | 501301
AC-15794 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 47.53 | m2 | 1257.52 | 44.39 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.53 | 501203
ME-03548 | Montaje de bombas en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 510.82 | 16.8 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | T | 0.12 | 533106
AC-15720 | S2-EPC2-N03-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6 | u | 283.2 | 9.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 6 | 501102
CU-03339 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 48 | m2 | 890.75 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
AC-11411 | SOS_S2_EP_04_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Gimnasio Salon de Belleza y Bar Tematico | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 360.35 | m2 | 3527.8301 | 134.41 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 360.35 | 316330
PP-01878 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 9 | u | 434.6 | 17.6 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
ES-05624 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 0.8m diam. | Salinas 2 | LOBBY |  | 48 | u | 8620.9902 | 360.17 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9 | 040102
AC-10407 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-11457 | S-2 BW. PI. Preparación más pintura en puerta de entrada a la habitación | Salinas 2 | BW 3 |  | 212.16 | m2 | 2690.1899 | 78.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 212.16 | 501303
CU-04166 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 95.7 | m2 | 489.03 | 18.18 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 95.7 | 112993
HI-02457 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 4 |  | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
AC-04334 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
CU-03221 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 8 | u | 167.44 | 6.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
AC-07358 | S2 BW-CM Colocación de puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 4 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502106
AC-10605 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 1 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-02809 | S2-BW CM.Colocación de cerradura en puerta acceso al baño de habitaciones PM-23. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 515.7 | 15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
EL-08633 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
AC-05539 | S2-BW CA. Colocación de los accesorios de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1715.7 | 49.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 399 | 502712
AC-15603 | S2_EP_0605_PY_Trasdosado sobre muros en interior de local. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 73.76 | m2 | 2285.8201 | 66.38 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 73.76 | 501309
AC-10284 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 1 |  | 52 | m2 | 397.28 | 11.44 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 104 | 501302
CU-03929 | CUB-Cu03 Doble flashings remates de impermeables en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 171 | ml | 1850.22 | 59 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 342 | 542104
AC-04808 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 2 |  | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
AC-09072 | S2-BW CA.Colocación de cerradura a puerta de acceso al cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-02409 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 3 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02566 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
EL-06698 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
AC-02626 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-14635 | EP_S2_08_PI_Pintura en FT fuera de CEO en locales interiores de Ama de Llaves (2 MANO) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 424 | m2 | 1619.6801 | 46.64 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 424 | 501302
AC-11096 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 |  | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-13206 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a las puertas entrada a cabina sanitaria o inodoro PM-25. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
AC-13448 | S2 EP C-3 PI. Aplicación de masilla en tabiques de habitaciones minusválidos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 510.36 | m2 | 4383.9902 | 127.59 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 510.36 | 509003
AC-13826 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de zona de acceso a SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET |  | 12 | m2 | 151.2 | 5.76 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 12 | 501206
CU-06090 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 16 | u | 3267.5601 | 124.64 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 16 | 051434
AC-02610 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-05306 | SOS- S2-BW05-N02- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 5 |  | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
ME-03422 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530106
EL-15981 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF03 EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
AC-10177 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-11234 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 113.66 | m2 | 1922.23 | 73.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501206
ME-03439 | Montaje de rejillas de inyección en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
EL-15843 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 255 | u | 969 | 53.55 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 255 | 510104
AC-12472 | S2-BW-DI. Colocación de jamba en respaldo de cama y panel decorativo. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1646.53 | 46.71 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 389.25 | 502701
AC-14574 | S2_EP_0817_PY_Colocacion de placa en FT de pasillo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 33.3 | m2 | 419.58 | 15.98 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 33.3 | 501206
ME-08269 | Presamblaje de persystem en el Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 480 | m2 | 12912 | 480 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 480 | 530101
AC-02550 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
CU-14999 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 86.29 | m2 | 949.35 | 34.45 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 86.29 | 124151
ES-16044 | EST-Es09 Sellado de grietas por retracción con mortero estructural en Carpeta de Deck metálico en Restaurante Especialiazados. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 120 | m2 | 573.68 | 16.01 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 17.4 | 049492
ME-03484 | Montaje de extractores en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 340.56 | 11.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
EL-10787 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 117.35 | 4.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
PP-01711 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 4 |  | 25 | u | 3434.26 | 139.86 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
PP-02708 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 177.9 | 5.66 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
AC-14131 | S2-BW-CA. Colocación de jamba a puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 6 |  | 8 | u | 52.79 | 1.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 12.48 | 502701
ME-03533 | Colocación de mangueras PVC en el drenaje de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 218.5 | 8.33 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 18.3 | 521100
HI-07721 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
AC-02284 | S2-BW EP N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 24 | m2 | 959.52 | 28.8 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 24 | 506001
AC-09132 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 2 |  | 52 | m2 | 510.64 | 15.08 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52 | 509004
ES-06152 | EST-Es02 Prepiso anterior de habitaciones y camareras 3 niveles(28.58m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 6 |  | 85.62 | m2 | 1423 | 47.95 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 85.62 | 128112
AC-02668 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02222 | S2-BW EP N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 80.5 | 506001
CU-06215 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | ml | 256.5 | 7.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542104
AC-11292 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | BW 1 |  | 168.12 | m2 | 1888.83 | 68.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 168.12 | 500101
AC-15498 | S2-BW03-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 3 |  | 36.97 | m2 | 708.48 | 23.24 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36.97 | 500103
AC-13390 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 4 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
AC-05534 | S2-BW CA. Colocación de la jamba de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1290.15 | 37.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 305 | 502701
EL-16001 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO CCM01 EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
ES-13507 | EST-Es20 Construcción de ménsula en muro para el apoyo del deck metálico en Escalera I en Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 3 | ml | 328.45 | 12.09 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.25 | 042424
AC-04351 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-12190 | SOS- S2-BW02-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 2 |  | 25 | m2 | 999.5 | 30 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-13223 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 215.46 | 7.94 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-02206 | S2-BW EP N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 83 | 506001
ES-03993 | EST-Es 07 Construcción de base en cimentación corrida Sección 1 en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 59.4 | ml | 1744.35 | 71.1 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 4.75 | 041424
AC-02547 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 4 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-05588 | S2-BW CA. Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipo. | Salinas 2 | BW 4 |  | 2 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
CU-10258 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Hab. Centro 2 B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 242 | m2 | 863.94 | 24.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 242 | 542101
ME-03481 | Montaje de extractores en BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 8 | u | 340.56 | 11.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
CU-06535 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 100 | m2 | 885.22 | 29.64 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 100 | 112993
AC-05630 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 100 | 4.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
CU-09633 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 SOS FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 98 | m2 | 867.86 | 29.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 98 | 112993
AC-11662 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | Salinas 2 | BW 2 |  | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-11158 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 1 |  | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-03900 | S2-BW CM SOS Modificaciones en puertas de patinejos PM-7. | Salinas 2 | BW 7 |  | 10 | u | 499.99 | 17.95 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.9067 | 501404
AC-11451 | SOS_S2_EP_1075_PY_Colocacion de placa en FT de local | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 8.4 | m2 | 105.84 | 4.03 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 8.4 | 501206
ME-03517 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 3831.3 | 126 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-12429 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 3 |  | 13.74 | m2 | 104.97 | 3.02 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 27.48 | 501302
AC-14128 | S2-BW-CA. Colocación de jamba a puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 52.79 | 1.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 12.48 | 502701
AC-13269 | S2-EP-C3-CA. Colocación de ventana de camarera VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 3 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
HI-12597 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | Salinas 2 | BW 2 |  | 16 | u | 249.76 | 9.52 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 16 | 522100
ME-16780 | Montaje de Rejillas de Extracción en Cubierta de Patinejos de BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 530103
AC-02081 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
HI-15639 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-4 | Salinas 2 | BW 4 |  | 50 | u | 2460.47 | 80.73 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 50 | 534108
AC-05704 | S2-BW 5 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
CU-03888 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre manta asfáltica en la cubierta del Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 45 | ml | 486.9 | 15.53 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 90 | 542104
HI-08391 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | Salinas 2 | BW 1 |  | 180 | u | 3389.3999 | 129.87 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 180 | 522100
CU-10245 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Centro B. Aleros | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 174 | m2 | 2314.1899 | 83.83 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 174 | 112993
AC-11217 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 2 |  | 170 | u | 494.96 | 18.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-02196 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
CU-03342 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 48 | m2 | 890.75 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
CU-03296 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
ES-07602 | EST-Estr-EST07Cimentación corrida Tacón Zapata Sección 1-1 y 2-2. Club Infantil. | Salinas 2 | CLUB INFANTIL |  | 84.9 | ml | 1334.61 | 50.37 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3.04 | 041524
AC-10078 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
EL-15320 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
CU-06095 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | m2 | 167.52 | 6.44 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
CU-03279 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 231 | ml | 2499.4199 | 79.7 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 462 | 542104
PP-06885 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 25 | u | 502.89 | 17.37 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
CU-10015 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de la Sala Polivalente. Aleros | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 90 | ml | 280.8 | 10.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
CU-06050 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 48 | m2 | 890.76 | 32.36 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
AC-02771 | S2-BW7-PM3-CM.Colocación de jamba a puerta de closet de habitación tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | u | 762.67 | 22.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 180.3 | 502701
AC-02112 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 6 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
CU-02854 | CUB-Cu04 Impermeabilización cubierta del Cuarto de Equipo BW 7 S2 (todo) | Salinas 2 | BW 7 |  | 49.7 | m2 | 1188.59 | 40.28 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 49.7 | 542101
AC-07377 | S2 BW-CM Colocación de cerradura puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 7 |  | 21 | u | 240.66 | 6.93 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502704
AC-04788 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 71.4 | m2 | 785.4 | 22.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509001
CU-03238 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 749.37 | m2 | 5335 | 193.27 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 749.37 | 112993
AC-02663 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-07108 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
AC-10650 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
AC-06451 | S2-BW CM Colocación de puerta de acceso al baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 2262.3301 | 83.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 66.15 | 502106
AC-05687 | S2-BW 6 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
HI-00983 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 1 |  | 40 | ml | 1853.34 | 75.36 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
HI-02460 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BW 1 |  | 36 | ml | 3307.71 | 138.12 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520100
AC-15714 | S2-EPC2-N04-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 51.18 | m2 | 2817.04 | 84.64 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 51.18 | 506003
ES-09677 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de Elevador en Zona C2 Habitacional Este N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 2 | u | 183.28 | 5.74 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 2 | 051932
AC-03006 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-06492 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro a puerta acceso inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 670.5 | 19.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 90 | 502704
ES-01294 | EST-Es06 Excavación y perfilado de tacon y losa de piso en C.Equipo del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 275 | m2 | 1314.72 | 83.52 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney |  | 0
ME-03575 | Distribución de tuberías galvanizadas para PAC en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 155 | ml | 9092.0098 | 297.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 155 | 521124
ES-05646 | EST-Es06 Fundición y froteado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 1826 | m2 | 30747.8008 | 1299.24 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 457.25 | 044124
ES-08964 | EST13-Montaje de vigas. Club Infantil. | Salinas 2 | CLUB INFANTIL |  | 39 | u | 4127.8999 | 130.97 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 39 | 051431
AC-12252 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
EL-11721 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 75 | u | 2754.75 | 105 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
AC-02651 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 639 | 500101
ME-03419 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530106
FA-00675 | FAT-Fa02 Terminación de fosa y montaje de contenedor de baño de obra 01 | Salinas 2 | BAÑOS |  | 1 | u | 1244.71 | 44.82 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 3 | 051932
AC-02304 | S2-BW EP N02 Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 30.32 | m2 | 1702.49 | 51.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 30.32 | 506004
PP-02702 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 345.59 | 13.3 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
EL-15984 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO CCM01 EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
AC-03798 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 5 |  | 6 | u | 187.57 | 6.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502201
AC-10121 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-11174 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 1 |  | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
ES-07319 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 59.19 | m2 | 3254.6499 | 118.93 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 59 | 047711
ES-07718 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en Habitación de Minusválidos en Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 36 | m2 | 1997.64 | 73.8 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 031161
CU-03241 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 159.12 | 114811
CU-09737 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-3. Aleros | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 190 | m2 | 2514.5801 | 91.17 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 190 | 112993
HI-04299 | HS-Evacuacion Drenajes Split, Plato Ducha y Atargeas de Pasillo | Salinas 2 | BW 7 |  | 300 | ml | 6607 | 245.7 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 300 | 520105
AC-12131 | S2-BW02-EP- Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 2 |  | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 35.7 | 506001
AC-16107 | S2 EC RF.Recuperación de Junquillos para Monocapa en Bala de Gas No1 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 21.74 | ml | 167.83 | 6.52 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 21.74 | 501514
AC-11318 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
OX-09336 | OEX-Ox03 Excavación en tacon y atargeas, perfilado y compactación losa CE Piscina Secundaria S2 | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA |  | 88 | ml | 4686.1499 | 244.82 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m3 | 15.4 | 012221
ME-00707 | Inme: Montaje de grupo de presion de ATA, Contraincendio y Riego | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 3 | u | 1020.49 | 36.96 | [6 empty] | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 3 | 533113
ES-14800 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona B Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 498 | m2 | 27492.2891 | 1107.36 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 996 | 314111
AC-05643 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
PP-07831 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO |  | 2 | u | 305.94 | 11.74 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.015 | 043524
AC-10321 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
AC-14296 | S2-EPC1-N02-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 14.35 | m | 239.07 | 7.18 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 14.35 | 506013
AC-15717 | S2-EPC2-N03-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 11.1 | m2 | 887.45 | 26.64 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.1 | 506014
EL-10767 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
ES-06155 | EST-Es02 Prepiso anterior de habitaciones y camareras 3 niveles(28.58m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 2 |  | 85.62 | m2 | 1423 | 47.95 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 85.62 | 128112
ME-03465 | Montaje de split en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 6368.0801 | 217.91 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
CU-09572 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a la cubierta del Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 1 | u | 87.17 | 3.39 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083201
ME-03578 | Distribución de tuberías galvanizadas para PAC en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 155 | ml | 9092.0098 | 297.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 155 | 521124
AC-15700 | S2-EPC2-N03-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 9.6 | m2 | 767.52 | 23.04 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.6 | 506017
AC-10916 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 63.32 | 2.61 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 501101
AC-05536 | S2-BW CA. Colocación de los accesorios de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 1715.7 | 49.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 399 | 502712
AC-09435 | S2. EC. 39. PI. MASILLA EN TABIQUES Y TRASDOSADO. CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 107.3 | m2 | 921.71 | 26.83 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 107.3 | 509003
PP-04994 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 681.87 | 26.4 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
AC-10933 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 27.14 | ml | 180.37 | 5.12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 42.64 | 502701
ME-03530 | Colocación de mangueras PVC en el drenaje de split. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 218.5 | 8.33 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 18.3 | 521100
ME-03561 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 104 | ml | 10025.8496 | 334.12 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 104 | 521124
ES-12412 | ES15-Pases y colocación de gargolas. Renta Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS |  | 1 | u | 396.21 | 16.3 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 1 | 051111
AC-13387 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 1 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
OX-07657 | PRUEBA PAVIPRINT en piscina y otras areas | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS |  | 1 | m2 | 23.93 | 0.89 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1 | 044429
AC-11454 | S-2 BW. PI. Preparación más pintura en puerta de entrada a la habitación | Salinas 2 | BW 6 |  | 212.16 | m2 | 2690.1899 | 78.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 212.16 | 501303
HI-15655 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS HAB C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 48 | u | 2477.04 | 94.42 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 48 | 523100
AC-14233 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-02242 | S2-BW EP N00 Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 23 | m2 | 1149.08 | 34.49 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 23 | 506002
AC-11274 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 1 |  | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
PP-05387 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 28 | u | 2001.78 | 76.62 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.32 | 042824
EL-06764 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-05571 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-07361 | S2 BW-CM Colocación de puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 7 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502106
HI-16124 | HS-EC- DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN CAMERINOS TEATRO DE ANIMACIÓN | Salinas 2 | TEATRO |  | 89 | ml | 1920.5 | 73.21 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 89 | 521106
AC-02048 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-09753 | FAT- S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 6 |  | 3 | u | 356.17 | 12.4 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 7.5 | 502303
EL-08715 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
CU-04640 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 102 | ml | 1103.64 | 35.19 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 204 | 542104
AC-04805 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 71.4 | m2 | 613.33 | 17.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509003
HI-00638 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL REVS | Salinas 2 | BW 1 |  | 331 | ml | 6091.48 | 232.15 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 331 | 524100
AC-12007 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de acceso al baño de la habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | u | 1723.6801 | 63.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 50.4 | 502106
AC-14111 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
EL-12537 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-02115 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 3 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
PP-16798 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 67 | u | 3641.8401 | 125.8 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1659 | 301101
AC-03299 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 3 |  | 385.2 | m2 | 5322.0601 | 181.09 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 385.2 | 501205
AC-11214 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 157.44 | 6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
HI-03156 | HS-BW Colocacion y montaje de Inodoros en Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 48 | u | 4003.8 | 149.35 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 48 | 523100
ES-15479 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 15481 montaje de losas en palapas. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 14 | u | 449.57 | 12.6 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m | 50.4 | 541104
AC-11257 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-14169 | S2-EP-C1-CA. Aplicación de junta de silicona en exterior de ventana camareras VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 3 | u | 36.43 | 2.02 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 14.4 | 501116
AC-10058 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
ES-05186 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 343 | m2 | 19231.3398 | 778.28 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 61.63 | 043834
CU-03890 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de las Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 78 | ml | 843.96 | 26.91 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 156 | 542104
AC-02003 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-05893 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2203.74 | 84 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502102
AC-10203 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-02774 | S2-BW7-PM5-CM.Colocación de jamba a puerta de closet de habitación tipo 2, PM-5. | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | u | 420.04 | 12.22 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 99.3 | 502701
AC-11116 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-10157 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
CU-09774 | CUB-Cu04 Impermeable del piso de la Caja de escaleras 2. Hab. Oeste. C-3. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 96 | m2 | 1425.54 | 51.92 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 96 | 112993
AC-16518 | SOS_S2_EC_32_PY_Colocacion de cement Board sobre Trasdosado sobre muro de hmgon en Area de Mesas. | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 43.2 | m2 | 777.6 | 29.38 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 43.2 | 501208
AC-02688 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-02088 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 1 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
ES-09592 | EST-Es02 Mortero para pendiente en Zona C2 habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 67 | m2 | 1199.97 | 38.19 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 67 | 143111
CU-06237 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
CU-05661 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
AC-09515 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 225.24 | m2 | 3083.8101 | 94.04 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 166.26 | 509001
AC-16377 | S2 EP RF FNC Estructura. Aplicación de monocapa en fachadas en fachada C1 Elev A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 16.81 | m2 | 481.27 | 15.47 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 16.81 | 501502
EL-06784 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 7 |  | 150 | u | 2230.5 | 82.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-10953 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 1 |  | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10442 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 80.5 | m2 | 615.02 | 17.71 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 161 | 501302
EL-16258 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 2621.9399 | 90.05 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 3 | 512103
ME-03554 | Montaje de tanques de agua caliente en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 388.85 | 16.35 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 2 | 533110
AC-14840 | S2 BW RF. Pintura en Cubierta BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 798.11 | m2 | 3048.78 | 87.79 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 798.11 | 501302
AC-12004 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de acceso al baño de la habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 1723.6801 | 63.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 50.4 | 502106
CU-03256 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow SOS FNC | Salinas 2 | BW 6 |  | 90 | m2 | 1119.71 | 35.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
AC-04315 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
CU-05764 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 50 | m2 | 1294.73 | 45.26 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 50 | 542101
CU-06070 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 625.95 | m2 | 5240.79 | 190.1 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
AC-02051 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
ME-16064 | Montaje de bocas de extraccion en sala polivalente | Salinas 2 | LOBBY |  | 6 | u | 265.82 | 9.95 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 6 | 530103
ES-06331 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
AC-05607 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 7 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
EL-16004 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA ENAMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 2840 | ml | 2073.2 | 79.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2840 | 511200
AC-02324 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 4 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
PP-01773 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 22 | u | 853.25 | 26.64 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.086 | 301101
AC-07969 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 249.84 | 8.93 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
ES-09578 | EST-Es02 Mortero de completamiento en entrepiso en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 15 | m2 | 268.65 | 8.55 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 143111
EL-10747 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
PP-15837 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 12 | u | 599.62 | 24.3 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.39 | 042225
AC-10690 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 3 |  | 26.39 | m2 | 1609.51 | 56.2 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26.39 | 501502
AC-14417 | S2_EP_07_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina de apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 263.48 | m2 | 12288.71 | 468.99 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 263.48 | 507001
AC-15694 | S2-EPC2-N04-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 31.2 | m2 | 1392.89 | 41.81 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 31.2 | 506002
AC-11177 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 2 |  | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
EL-11741 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
AC-15281 | S2-BW-CM. Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 302.21 | 10.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 12.4902 | 501202
CU-03556 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de las Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 643.95 | m2 | 4622.0498 | 168.13 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 643.95 | 112993
ES-05279 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-3 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 2 | u | 1868.47 | 66.93 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12 | 031121
AC-09471 | S2-BW CM. Colocación de puerta patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 62.79 | 2.31 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.836 | 502106
AC-12801 | S2 BW PI. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de esc. | Salinas 2 | BW 3 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509001
AC-04768 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 7 |  | 80.5 | m2 | 691.5 | 20.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509003
AC-08984 | S2 BW CA.Aplicación de junta de silicona en exterior ventana camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 5 |  | 6 | u | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 501116
CU-03200 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 49.68 | m2 | 1470.9301 | 50.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
AC-07337 | S2 BW-CM Colocación de jambas de puerta de closet en habitación estandar Tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | u | 749.98 | 21.28 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 177.3 | 502701
ES-02835 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES IN SITU Y CONTRAFUERTES BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 25 | u | 387.92 | 12.95 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0573 | 301102
CU-06053 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 90 | m2 | 798.42 | 26.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
ES-11638 | EST-Es08 Montaje y desmontaje de viga prefabricada y torresmill para la corrección de columna in situ CIB-06en Lobby Bar. FNC | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 1 | u | 260.64 | 9.26 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 1 | 051431
ES-02128 | EST-Es17 Repique de balsa en Nivel-0 de Bungalow-5 | Salinas 2 | BW 5 |  | 37.5 | m2 | 687.54 | 24.98 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 37.5 | 148111
ES-16482 | EST-Es10 Elaboración y ensamblaje de la estructura de madera del Bar Playa | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 1 | u | 40643.8711 | 1461.9399 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 72.52 | 063157
AC-06436 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-08921 | S2 BW PY Perfileria, refuerzos de madera y CementBoard en Falsas Columnas.RA | Salinas 2 | BW 5 |  | 288.8 | m2 | 12983.7598 | 470.51 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 405.96 | 501201
AC-10522 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 76.1 | 2.71 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
ES-03983 | EST-Es 07 Perfilado en cimentación corrida Secciones 5 y 5a en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 19.3 | ml | 349.71 | 22.21 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 41.881 | 018111
AC-08048 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
AC-09104 | S2 BW-04 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 500 | m2 | 4910 | 145 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
CU-10141 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escaleras metálicas cubierta del Restaurante de Especialidades | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 2 | m2 | 224.64 | 8.51 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 2 | 541100
AC-02193 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 4 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02951 | S2-BW CA.Colocación de mampara en cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 5673.52 | 196 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.29 | 502714
AC-10890 | S2 BW-02 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 2 |  | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 541 | 501514
ME-03558 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 104 | ml | 10025.8496 | 334.12 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 104 | 521124
AC-02972 | S2-BW BA.Colocación de barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 7 |  | 50 | u | 3622.6899 | 124.89 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 502803
ES-09575 | EST-Es02 Mortero de completamiento en entrepiso en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 11 | m2 | 197.01 | 6.27 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 143111
AC-03003 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
CU-05816 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
AC-09409 | S2.EC.39. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.CLUB TOALLERO 2. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 108.17 | m2 | 3096.9099 | 99.52 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 108.17 | 501502
AC-05845 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 4 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
AC-04830 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 52.6 | m2 | 516.53 | 15.03 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 52.6 | 509004
AC-09874 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | Salinas 2 | BW 3 |  | 56 | m2 | 427.84 | 12.32 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 112 | 501302
AC-14230 | S2 EPC1-N04-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
EL-06721 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
AC-10075 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-14612 | S2-EP-CA. Colocación de jambas a ventana camareras VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 3 | u | 60.91 | 1.73 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 14.4 | 502701
AC-10936 | S2-BW-CM. Colocación de registros en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | u | 314.88 | 12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 12 | 501112
AC-13183 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras a puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
AC-04785 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 71.4 | m2 | 785.4 | 22.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509001
AC-11315 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-09155 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 285.63 | m2 | 1308.1899 | 37.13 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 285.63 | 509010
HI-15626 | HS-BW-PUESTA EN MARCHA BW-1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 245 | u | 4215.3999 | 157.18 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 245 | 523100
CU-04643 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 210 | ml | 2272.2 | 72.45 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 420 | 542104
AC-14781 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 453.58 | 24.88 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 176.1 | 501116
AC-05910 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 793.22 | 30.26 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
CU-10505 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas en los aleros de Hab. Centro 2 B. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 205 | m2 | 2742.22 | 99.83 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 205 | 112993
AC-02261 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
CU-05710 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 488.61 | m2 | 3823.6599 | 138.85 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 488.61 | 112993
EL-06641 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 616 | ml | 2416.0801 | 102.27 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 616 | 510101
EL-08656 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
AC-16127 | S2 RF-BW-04. Colocación de Siding en fachadas de BW.Prueba | Salinas 2 | BW 1 |  | 521 | m2 | 57208.6406 | 1938.09 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 506010
HI-07734 | HS--BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 7 |  | 288 | ml | 3604.6599 | 133.3 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 288 | 178413
AC-11015 | SOS S2. EP. 11. PI. USO DE ANDAMIOS. Masilla en FT (por condensación) de Mantenimiento. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 26.58 | m2 | 260.22 | 9.91 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 26.58 | 316330
AC-03316 | S2-BW EP Aplicación de Impermeable en zonas húmedas. | Salinas 2 | BW 6 |  | 173.64 | m2 | 4250.71 | 153.38 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 173.64 | 112982
AC-16438 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros interiores de Show Cooking (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 117.69 | m2 | 449.42 | 12.94 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 117.65 | 501302
AC-11621 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2. (2 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 110.03 | m2 | 1077.1899 | 41.04 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 110.03 | 316330
ES-03980 | EST-Es 07 Perfilado en cimentación corrida Sección 2 en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 26.4 | ml | 335.07 | 21.28 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 40.128 | 018111
CU-03503 | CUB-Cu02 Montaje de escalera metálica sobre las instalaciones en la cubierta de la Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 247.95 | 9.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 2.128 | 502801
AC-03856 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 1 |  | 105.18 | m2 | 1825.4 | 64.68 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 105.18 | 501203
AC-09756 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 |  | 21 | u | 3227.8601 | 113.75 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 52.5 | 502303
AC-15021 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera (Principal) | Salinas 2 | BW 1 |  | 4.52 | m2 | 226.63 | 8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9.04 | 501201
ES-09712 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
AC-10568 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 7 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
OX-16363 | OEX-Ox04 Encofrado y fundición de cabezas de vigas en Pergola Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 40 | u | 1643.3 | 62.92 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 10 | 311512
CD-16499 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 69 | u | 348.45 | 10.14 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 69 | 514100
AC-02588 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-12050 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso al baño de habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | u | 1269 | 36 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 300 | 502701
AC-09279 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 3 |  | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
AC-14534 | S2-BW03-N01-EP- FNC Nylon de protección para piso de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 3 |  | 373.5 | m2 | 339.88 | 18.68 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 501120
FA-00826 | FAT-Fa06 Colocaciòn de barandas en paso peatonal entre FAT y obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 2 | u | 281.22 | 9.18 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.1 | 305301
AC-02648 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 639 | 500101
AC-05591 | S2-BW CA. Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipo. | Salinas 2 | BW 7 |  | 2 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
HI-04302 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 75 | ml | 3051.78 | 117.9 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521124
CU-05723 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 1523.59 | m2 | 5439.2202 | 152.36 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 1523.59 | 542101
AC-03372 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PREMARCOS DE ALUMINIO. ZONA PUBLICA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 196.75 | ml | 3366.3899 | 143.08 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 196.75 | 502304
CU-03109 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 106 | m2 | 541.66 | 20.14 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 106 | 112993
ME-16740 | Montaje de Colectores solares en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 4 | u | 6101.9502 | 202.64 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 533115
ES-08355 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 25 | u | 1706 | 48.25 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 25 | 051432
AC-10999 | S2-BW N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 |  | 53.6 | m2 | 2056.78 | 72.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 500101
AC-11497 | S2-BW-CM. Colocación de jamba de madera en gabinete contra incendios. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 71.06 | 2.02 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 16.8 | 502701
CU-09771 | CUB-Cu03 Elaboración de flashing para las tapas de patinejos Hab. Oeste. C-3. Caja de Escalera 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 18 | ml | 56.16 | 2.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542107
ME-03514 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 3831.3 | 126 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-02307 | S2-BW EP N01 Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 30.32 | m2 | 1702.49 | 51.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 30.32 | 506004
ES-05010 | EST-Es06 Colocación de aceros Negativos en la Losa Estructural de Zona A. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA |  | 21.3 | T | 13966.5996 | 532.35 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 9.15 | 305301
ME-03462 | Montaje de split en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | Hab | 6368.0801 | 217.91 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-15636 | S2_EP_06_PI_Pintura en FT de Salones Polivalentes (1 MANO) | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 259.09 | m2 | 989.72 | 28.5 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 259.09 | 501302
EL-08672 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
ES-10384 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento BW (tres niveles) | Salinas 2 | BW 1 |  | 117.9 | m2 | 1236.77 | 49.52 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 117.9 | 316331
AC-02539 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
CU-05696 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 |  | 498 | ml | 1486.53 | 49.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 498 | 542107
EL-10773 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 117.35 | 4.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
AC-12137 | S2-BW02-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
EL-06773 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
ES-06936 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
HI-04305 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 75 | ml | 3051.78 | 117.9 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521124
AC-02656 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-09460 | S2-BW CA. Colocación de malla mosquitera en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 108 | 4.05 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502211
ES-09581 | EST-Es02 Mortero de completamiento en entrepiso en Zona C1 Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 11 | m2 | 197.01 | 6.27 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 143111
AC-04794 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de pasillos y escaleras. | Salinas 2 | BW 4 |  | 357.8 | m2 | 3513.6001 | 102.22 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 357.8 | 509004
AC-04343 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-12375 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Segunda Mano) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 1607 | m2 | 6138.7402 | 176.77 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1607 | 501302
AC-04838 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 141.6 | m2 | 766.06 | 29.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 501205
AC-15948 | S2 EPC-3 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 28.98 | m2 | 641.04 | 22.02 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501203
ES-16270 | EST-Es12 Salpicado, resano y fino en muros para mesetas de local 1003 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 9 | m2 | 344.61 | 12.03 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9 | 131102
AC-14764 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | Salinas 2 | BW 1 |  | 360 | m2 | 1555.2 | 45 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
ES-05197 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste. N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 9 | u | 627.93 | 21.63 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 9 | 051222
EL-15993 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF02 EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
ME-03535 | Pintura para plenum de rejillas BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | Hab | 1056.97 | 30.75 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 61.92 | 501305
CU-03288 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 162 | ml | 1752.84 | 55.89 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 324 | 542104
CU-16668 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 106 | m2 | 541.66 | 20.14 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 106 | 112993
CU-09742 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Hab. Oeste. C-3 SOS FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 103 | m2 | 911.26 | 30.51 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 103 | 112993
ES-02838 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES IN SITU Y CONTRAFUERTES BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 25 | u | 387.92 | 12.95 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0573 | 301102
HI-08400 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 9 | u | 785.07 | 29.92 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
ES-02107 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 20 | ml | 1872.6 | 61.14 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 20 | 543103
AC-02613 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-16113 | S2_EP_05_PY_FT modular metalico en locales de apoyo de Barra en Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 43.12 | m2 | 2011.12 | 76.75 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 43.12 | 507001
AC-09184 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-10192 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-03302 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 6 |  | 385.2 | m2 | 5322.0601 | 181.09 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 385.2 | 501205
AC-05865 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 100 | 4.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
CU-03925 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 24.48 | m2 | 284.7 | 10.58 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 24.48 | 112993
AC-13453 | S2 EP C-3 N-03. Aplicación de masilla en pladur de tabiques de habitaciones standart | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 959 | m2 | 8237.8096 | 239.75 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 959 | 509003
ES-05297 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 165 | ml | 5271.8599 | 202.62 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5 | 042424
AC-15826 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 47.21 | m2 | 1744.37 | 63.48 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.21 | 501203
ES-14688 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cubierta con Deck Metálico en Zona A Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 870 | m2 | 47184.9414 | 1706.72 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 792 | 314512
CU-06371 | CUB-Cu02 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 25 | ml | 1341.0699 | 51.22 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 311411
CU-03230 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 625.95 | m2 | 5240.79 | 189.76 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
AC-14120 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 35.66 | 1.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-15723 | S2_EP_06_PY_Colocacion de placa en FT de SS Publicos Salones Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 18 | m2 | 394.61 | 15.05 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 18 | 501206
AC-10130 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
ES-06181 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | Salinas 2 | BW 2 |  | 235.35 | m2 | 3911.52 | 131.8 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
CU-03358 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 102 | ml | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
ES-11398 | ES18-Cercado de Bala de Gas 1 y 2 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 67 | m2 | 7228.2402 | 275.35 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m2 | 67 | 502801
AC-11443 | S2 BW-02 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 139 | m2 | 2723.01 | 79.23 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 139 | 509001
AC-11506 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 63 | u | 464.31 | 16.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
HI-15661 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA PATINEJO HABITACIONAL B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 360 | ml | 5578.8999 | 208.39 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 520105
ME-03428 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 100 | 520102
AC-02553 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
CU-03880 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 120 | ml | 1298.4 | 41.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 240 | 542104
AC-10597 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
ES-09401 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Norte Zona C2 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET |  | 63.8 | m2 | 2530.73 | 86.94 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 40 | 131204
AC-13215 | S2-BW-CM. Recolocación de cerradura provisional en puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-16130 | S2 RF BW.Colocación de Siding en fachadas BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 521 | m2 | 31069.8203 | 1151.96 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 501506
EL-14480 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE ZONA C-1 OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15 | Hab | 1339.2 | 60.48 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 540 | 510102
AC-13050 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 449 | m2 | 1737.63 | 49.39 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 449 | 501410
AC-05541 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-11046 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
ME-03567 | Colocación de instrumentación en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 42 | u | 429.52 | 16.38 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 52 | 522106
PP-09698 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 22 | u | 990.49 | 34.23 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.086 | 301101
AC-11105 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 |  | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
ME-08278 | Colocacion de rejillas en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 90 | u | 2812.5 | 104.58 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 90 | 530103
HI-08383 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 7 | u | 533.33 | 19.89 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 7 | 522102
AC-14540 | S2-EPC1-N04-EP- FNC Nylon de protección para piso de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 373.5 | m2 | 339.88 | 18.68 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 501120
ES-03117 | EST-Es10 Construcción y colocación de bases de Calentadores BW 7 (8 baterias) | Salinas 2 | BW 7 |  | 8 | u | 2030.21 | 78 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 12 | 311511
HI-00644 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL REVS | Salinas 2 | BW 7 |  | 331 | ml | 6091.48 | 232.15 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 331 | 524100
HI-07727 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 6 |  | 255 | ml | 5040.9399 | 187.96 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 255 | 178416
PP-02694 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 152.69 | 4.88 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.267 | 302301
AC-02733 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-10432 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 225.24 | m2 | 1720.83 | 49.55 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 450.48 | 501302
AC-12543 | S2. EP. 11. CA. CABINAS FENOLICAS. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 165.75 | m2 | 4949.2998 | 188.95 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 165.75 | 501108
HI-07820 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA COMEDOR EMPLEADO | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 75 | ml | 2034.8 | 75.68 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 178414
AC-06445 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-02056 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02251 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02671 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
ES-02372 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-23 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 27.59 | m2 | 1702.77 | 68.93 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio |  | 0
ES-05214 | EST-Es15 Construcción de muro MI-37 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 32.2 | m2 | 1796.3101 | 72.66 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 64.4 | 314111
ES-15391 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 57.2 | m2 | 600.03 | 24.02 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 57.2 | 316331
AC-15886 | S2_EP_05_PY_Uso de Andamios para colocacion de fijaciones mecanicas en FT de Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 36.7 | m2 | 359.29 | 13.69 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 36.7 | 316330
ES-01725 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 933.59 | 30.81 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.065 | 301101
CD-08847 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
AC-09443 | S2. EC. 39. PY. PLACA EN FALSO TECHO. CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 33.82 | m2 | 525.15 | 20.02 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 33.82 | 501206
AC-02556 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-11401 | SOS_S2_EP_03_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Lobby | Salinas 2 | LOBBY |  | 276.3 | m2 | 2704.98 | 103.06 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 276.3 | 316330
ES-05635 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 1826 | m2 | 438.24 | 18.26 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 541100
AC-02600 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
CU-03487 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 560 | m2 | 6013.6299 | 211.98 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 560 | 124151
AC-10594 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
CU-09564 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble flashings para la cubierta del Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 90 | ml | 256.5 | 7.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542104
EL-08724 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
ES-07315 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 103.27 | m2 | 5736.4902 | 231.2 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-07943 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muros de bloques en Zona A Salón de Belleza. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA |  | 34 | ml | 793.43 | 30.39 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14 | 311521
CU-06056 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 90 | m2 | 798.42 | 26.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
CU-10144 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a la cubierta del Cuarto de Equipos 1. Cocina Apoyo. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 1 | u | 87.17 | 3.39 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083201
EL-16010 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 105 | u | 3856.6499 | 147 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 105 | 513200
CU-10087 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta del Restaurante de Especialidades | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 167 | m2 | 596.19 | 16.7 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 167 | 542101
ME-15267 | Pases en muro para tubería de ACA en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 8 | m3 | 1962.72 | 88.32 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m3 | 8 | 040522
EL-06710 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 |  | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
CU-03147 | CUB-Cu03 Flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
AC-14647 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1.1368 | m2 | 126.35 | 5.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-16210 | S2-BW-PU. Colocación de jambas en puerta bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 36.55 | 1.04 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 8.64 | 502701
ES-06337 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 39.18 | m2 | 2598.4399 | 87.62 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 131251
ME-03584 | Montaje de colectores solares en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 2256.5601 | 74.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533115
EL-07219 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 |  | 170 | ml | 1049.65 | 53.11 | [6 empty] | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 195 | 510102
AC-09246 | S2 BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 3 |  | 80.5 | m2 | 368.69 | 10.46 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509010
HI-02502 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 35 | ml | 1075.74 | 41 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520103
CU-03189 | CUB-Cu03 Flashings remates de impermeables en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 234 | m | 2531.8799 | 80.73 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 468 | 542104
HI-04638 | HS-BW-Colocacion de Botes Sifonicos en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 991.8 | 37.8 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 520109
CU-05113 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta inclinada de hormigón Hab. Oeste. C-2 SOS Secuencia | Salinas 2 | BUFET |  | 336 | m2 | 3907.6799 | 145.29 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 336 | 112993
EL-08973 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 4 | u | 1398.15 | 69.3 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 10 | 047914
AC-04751 | S2-BW PI N01 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-14586 | S2_EP_08_PI_Pintura en muros de locales interiores de Ama de Llaves (2 MANO) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 936.08 | m2 | 3575.8301 | 102.97 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 936.08 | 501302
AC-09457 | S2-BW CA. Colocación de malla mosquitera en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 108 | 4.05 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502211
AC-04797 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de pasillos y escaleras. | Salinas 2 | BW 7 |  | 357.8 | m2 | 3513.6001 | 102.22 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 357.8 | 509004
CU-06226 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 231 | ml | 720.72 | 27.72 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542107
AC-11327 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | Salinas 2 | BW 2 |  | 31.92 | m2 | 800.23 | 28.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.96 | 501201
ME-03474 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 131 | m2 | 5210.02 | 148.58 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
AC-13232 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 65.99 | 1.87 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 502701
AC-10448 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 63 | u | 464.31 | 16.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
AC-04734 | S2-BW PY Aplicación de masilla en Cement Board en falsas columnas de perfilería. | Salinas 2 | BW 1 |  | 164 | m2 | 1408.76 | 41 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 164 | 509003
ME-03523 | Puesta en marcha de split en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 5009.8501 | 151.83 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532103
AC-13333 | S2 EP Zona C-1 PI. Silicona en interior de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 408 | ml | 1032.24 | 57.12 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 408 | 501116
AC-02994 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-11183 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 4 |  | 9 | u | 236.16 | 9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
ME-12885 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 196 | ml | 12343.8896 | 411.86 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
AC-03246 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 1 |  | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 90.37 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 353.7 | 501202
ES-05593 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 270 | ml | 4154.4902 | 155.79 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 351 | 311711
AC-03803 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
CU-10250 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para los aleros (pretiles y borde de losas) Hab. Centro B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 183 | ml | 570.96 | 21.96 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 183 | 542107
CU-03922 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 357.45 | m2 | 2884.96 | 104.45 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 357.45 | 112993
CU-03305 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 90 | ml | 973.8 | 31.05 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 180 | 542104
CU-05650 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 35.39 | m2 | 411.58 | 15.21 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 35.39 | 112993
AC-15593 | S2- EP-Zona B-RF Masilla en Siding fachada Ama de Llaves. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 12.5 | m2 | 137.5 | 4 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 12.5 | 509001
AC-07442 | S2. EP. 09. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-01). RESTAURANTES BUFFET | Salinas 2 | BUFET |  | 9 | u | 449.23 | 12.74 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 106.2 | 502701
FA-01258 | FAT-FA06 Conformación de area de circulación en area de contenedores | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 348 | m2 | 1639.08 | 90.48 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 348 | 541105
CU-10189 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Centro B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 1425 | m2 | 11042.9697 | 400.81 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 1425 | 112993
ES-01688 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
AC-11486 | S2-BW-CM. Colocación de la junta intumiscente en puerta de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 900 | 25.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 212.766 | 502701
ES-03471 | EST-ES-Montaje de vigas Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 87 | u | 8228.8096 | 262.98 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 87 | 051431
AC-11585 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio en Falso TECHO registrable de Cocina de Comedor de empleados | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 26.18 | m2 | 256.3 | 9.77 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 26.18 | 316330
ES-06323 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 1 |  | 680 | m2 | 16811.8594 | 583.66 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131141
AC-03204 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
CU-03893 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 3233.3 | m2 | 22228.3008 | 811.54 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 3233.3 | 112993
EL-08662 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 910 | ml | 418.6 | 18.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
AC-10005 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 90 | m2 | 2121.9299 | 71.38 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52.28 | 509002
AC-03249 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 |  | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 90.37 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 353.7 | 501202
CU-03361 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 102 | ml | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
ES-02199 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 PRUEBA PLANO | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 2951.8701 | 107.02 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.049 | 301101
ES-16746 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en local 0806 Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 6 | u | 565.37 | 21.55 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.7 | 041124
EL-11750 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
AC-15846 | SOS_EC_32_PY_Colocacion de placa en FT locales interiores | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 22 | m2 | 324.7 | 12.36 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 22 | 501206
EL-11704 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 75 | u | 2754.75 | 105 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
PP-15892 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BAR PLAYA | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 11 | u | 226.83 | 9.19 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.21 | 042524
AC-15703 | S2-EPC2-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 42 | m2 | 1878.0601 | 56.5 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 42 | 506001
HI-12810 | HS-E.Principal Zona D Rectificacion de salidas Sanitarias en Showkoking | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 50 | ml | 5067 | 212.5 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520100
AC-13189 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 48.51 | 1.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502405
AC-04835 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 141.6 | m2 | 766.06 | 29.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 501205
AC-09227 | S2 BW RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 3 |  | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
PP-09701 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBEIRTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 22 | u | 1359.48 | 55.18 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
PP-02711 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 177.9 | 5.66 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
HI-16133 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 114 | u | 2095.54 | 79.87 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 114 | 522100
AC-11206 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 157.44 | 6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
ME-03564 | Colocación de instrumentación en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 42 | u | 429.52 | 16.38 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 52 | 522106
AC-02795 | S2-BW CM.Colocación de puerta acceso al closet de eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 258.55 | 9.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 502401
OX-03854 | OEX-Ox05 Excavación y perfilado de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 70 | u | 1428.49 | 90.74 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
HI-00641 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL REVS | Salinas 2 | BW 4 |  | 331 | ml | 6091.48 | 232.15 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 331 | 524100
CU-06062 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 102 | m2 | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
PP-05563 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN PISCINA PRINCPAL VASO 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 1 | u | 3504.1201 | 122.25 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 4.365 | 302301
ES-13597 | EST-Es09 Retaqueo bajo el deck metálico para el apoyo del mismo en Zona C1 Habitacional Oeste N03. FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 1 | ml | 61.72 | 2.38 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 316331
HI-01246 | HS-SNACK BAR-RBL Entre los ejes I y K (Baños Publicos) Servicio Sanitario | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 105 | ml | 5006.3501 | 190.81 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 105 | 520100
CU-05653 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.66 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 363.65 | 112993
AC-14543 | S2_EP_10_PI_Pintura en interior de SS Empleados Cocina Ppal. (PRIMERA MANO) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 121.32 | m2 | 463.44 | 13.35 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 121.32 | 501302
AC-10962 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 1 |  | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-16430 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros interiores de caseta para compresores (2 MANO) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 45.66 | m2 | 174.42 | 5.02 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 45.66 | 501302
HI-08298 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 1 |  | 288 | ml | 6763.2002 | 259.24 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
HI-04308 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 75 | ml | 3051.78 | 117.9 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521124
EL-16267 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
HI-03164 | HS-BW Colocacion y montaje de Griferia en Encimeras | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 2442.6001 | 88.2 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523109
PP-12754 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 168 | u | 8451.2002 | 291.96 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | T | 0.3271 | 301101
AC-02400 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02594 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02943 | S2-BW CA.Colocación de sistema de cierre en ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 7 |  | 6 | u | 65.16 | 2.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 6 | 502707
HI-15642 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS CAMARERA BW-2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 9 | u | 482.04 | 18.37 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 523100
CU-06243 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
AC-02122 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 4 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02333 | S2-BW EP N01 Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 126.15 | m2 | 6843.7202 | 205.43 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 126.15 | 506003
AC-05599 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 6 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
AC-12500 | FNC-S2-BW5 N02-CA. Recolocación de paño fijo de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 52.47 | 2 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 0.5 | 502102
AC-15606 | S2_EP_0606_PY_Uso de andamios para Trasdosado sobre muros en interior de local. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 1.8 | m2 | 18.88 | 0.76 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1.8 | 316331
AC-11062 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-02270 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 6 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-13451 | S2 EP C-3 N-03 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos de habitaciones standart | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 368 | m2 | 3613.76 | 106.72 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 368 | 509004
CU-10514 | CUB-Cu04 Impermeabilización tapas de los patinejos en la cubierta de Caja de Escalera 2 Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 22 | m2 | 255.86 | 9.46 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 22 | 112993
ES-11381 | ES4-Cerramento Bala de Gas 2 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 23.3 | ml | 789.03 | 30.75 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.93 | 042424
FA-02892 | FAT-Fa10-Colocacion de I40 y aterramiento de grua | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS |  | 18 | m | 772.42 | 24.04 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | ml | 18 | 510100
AC-12395 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior en puerta acceso a inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 951.75 | 27 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 225 | 502701
AC-16207 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 313.28 | 11.94 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 316330
AC-04777 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 148.4 | m2 | 2040.5 | 59.36 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 148.4 | 509002
ES-09826 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de cubierta de andén Zona D Almacenes y Cocina principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 1 | u | 373.69 | 14.09 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9.2 | 311611
AC-11811 | S2 BW N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-16030 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 1218.8101 | m2 | 6605.9502 | 243.76 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1218.8101 | 501205
EL-16570 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | u | 132.75 | 5.36 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
AC-14604 | S2 Zona C-1 PI. Colocación de junquillos en cajas de escaleras y barandas | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 339 | ml | 2617.0801 | 101.7 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 339 | 501514
ES-14724 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 515 | m2 | 28431.6504 | 1145.2 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1030 | 314111
ES-03742 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (Completamiento) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 13 | u | 539.52 | 20.79 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.25 | 042524
ES-07940 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques hasta +3.00m en Zona A Salón de Belleza. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA |  | 97 | m2 | 3595.79 | 132.89 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 97 | 031121
CU-06541 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 2 | u | 174.35 | 6.78 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.2 | 083201
AC-11503 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-08992 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en ventana VA-4. | Salinas 2 | BW 6 |  | 2 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-10882 | S2 BW-02. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 1442 | 501514
EL-08790 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 |  | 15 | Hab | 1549.96 | 71.86 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 51 | 510104
HI-03162 | HS-BW Colocacion y montaje de Inodoros en Habitaciones | Salinas 2 | BW 4 |  | 48 | u | 4003.8 | 149.35 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 48 | 523100
ME-03520 | Puesta en marcha de split en BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | Hab | 5009.8501 | 151.83 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532103
EL-10836 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
AC-14846 | S2 BW RF. Pintura en Cubierta BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 798.11 | m2 | 3048.78 | 87.79 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 798.11 | 501302
AC-16197 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 154.15 | 5.3 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.089 | 502106
EL-16264 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
CU-06246 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
EL-14483 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 609 | u | 3075.45 | 89.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 609 | 514100
AC-02091 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 |  | 27.1 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-07757 | S2 BW-07 N-02. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 7 |  | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-02330 | S2-BW EP N02 Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 126.15 | m2 | 6843.7202 | 205.43 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 126.15 | 506003
AC-04687 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 2 |  | 288.8 | m2 | 11070.0596 | 402.84 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 208.25 | 501208
AC-05596 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 3 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
HI-15644 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA Y PLUVIAL CAMARERA | Salinas 2 | BW 2 |  | 35 | ml | 536.2 | 20.44 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 35 | 520102
AC-11186 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 1 |  | 9 | u | 236.16 | 9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
PP-13872 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 10 | u | 474.72 | 16.4 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0863 | 302301
AC-03826 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501208
AC-15453 | S2_EP_10_PI_Pintura en Muros interiores de Ctos de Equipo de Cubierta (2 MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 610 | m2 | 2330.2 | 67.1 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 610 | 501302
AC-02316 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 4 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
CU-03308 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 90 | ml | 973.8 | 31.05 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 180 | 542104
CU-04136 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 654.71 | m2 | 4674.6299 | 130.94 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 654.71 | 542101
AC-09284 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 32 | m2 | 606.64 | 18.6 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 509001
AC-10574 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 1 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
ES-11384 | ES12-Salpicado y Resano Bala de Gas 2 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 102 | m2 | 1926.89 | 68.64 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 131101
CU-03878 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de E.P Zona E SOS FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 175 | m2 | 2178.1699 | 69.53 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 175 | 112993
AC-09897 | S.O.S S2. EP. 09. PY. MASILLA EN FT PARA AISLAR LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET |  | 232.54 | m2 | 2966.51 | 93.46 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 232.54 | 509004
AC-12010 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de acceso al baño de la habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | u | 1723.6801 | 63.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 50.4 | 502106
ES-09601 | EST-Es02 Mortero de completamiento en entrepiso en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 11 | m2 | 197.01 | 6.27 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 143111
ES-05670 | EST-Es05 Cimentación aislada para columnas prefabricadas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 3 | u | 304.47 | 11.27 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 041224
AC-10591 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-15409 | S2.BW.Aplicación de Basecoat en falsa columna caja de escalera. | Salinas 2 | BW 3 |  | 5.33 | m2 | 104.41 | 3.04 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 5.33 | 509001
PP-01779 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 22 | u | 1359.48 | 55.16 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
AC-11996 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-23. | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | u | 360 | 10.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 85.106 | 502701
AC-03364 | S2-BW CA.Colocación de la jamba de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 1290.15 | 37.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 305 | 502701
CU-05716 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 1580.51 | m2 | 14152.7002 | 521.84 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 1580.51 | 112993
PP-15889 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS BAR PLAYA | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 11 | u | 343.32 | 11.86 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0278 | 301101
PP-05003 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 2 | u | 202.06 | 7.87 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.2 | 042824
PP-15905 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 1 | u | 116.34 | 4.03 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0709 | 302401
ES-15469 | ES13-Montaje de vigas en palapa. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 11 | u | 1404.4399 | 46.15 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 11 | 051431
AC-05286 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 390.04 | m2 | 6899.8101 | 234.02 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 390.04 | 501209
ES-06972 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | Salinas 2 | BW 2 |  | 93 | ml | 2230.1399 | 64.17 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 93 | 131821
PP-14037 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS PASILLO ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 16 | u | 852.07 | 32.82 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 14.4 | 042824
EL-06713 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
AC-08054 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | u | 1769.87 | 65.96 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.94 | 502714
AC-09538 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 307.5 | m2 | 1408.35 | 39.98 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 509010
ME-03454 | Montaje de rejillas de ventilación en patinejos BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 530103
PP-05560 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VPD-31 Y 32 ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 2 | u | 539.43 | 21.56 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.42 | 042524
AC-05613 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 6 |  | 2 | u | 27.07 | 0.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-09475 | S2-BW CM. Colocación de jamba en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 59.01 | 1.67 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 13.95 | 502701
AC-02841 | S2-BW CA.Colocación de cerradura y pestillos puerta acceso cuarto équipos de cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 44.78 | 1.3 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-10084 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-11141 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 2 |  | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-14299 | S2-EPC1-N02-EP Colocación de sobre y faldón para mueble minibar de mármol | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15 | u | 708 | 24 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
EL-10756 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
AC-06442 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
ES-08440 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 66 | m2 | 1182.0601 | 37.62 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 66 | 143111
AC-05673 | S2-BW CM N01 02 Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 5 |  | 20 | u | 1185.79 | 50.27 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 37.8 | 502101
AC-04327 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
PP-03755 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ESTIRADO DE ALAMBRÓN | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 1353.62 | 40.01 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4885 | 301101
AC-10919 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-2. | Salinas 2 | BW 4 |  | 6 | u | 63.32 | 2.61 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 501101
CU-09604 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 112 | m2 | 572.32 | 21.28 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 112 | 112993
AC-02677 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
CU-10634 | CUB-Cu04 Impermeabilización tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Centro 2. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 20 | m2 | 232.6 | 8.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 20 | 112993
EL-10750 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
AC-02635 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
HI-16136 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 2 | u | 65.38 | 2.5 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 2 | 522101
HI-01474 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 30 y 47 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 215 | ml | 11594.9004 | 445.48 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 215 | 520100
AC-05851 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
AC-06581 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 6 |  | 41.7 | m2 | 723.91 | 25.86 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 41.7 | 501203
AC-02290 | S2-BW EP N01 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 132.33 | m2 | 6612.5298 | 198.5 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 132.33 | 506003
HI-07705 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 35 | ml | 450.8 | 17.28 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 172245
AC-09097 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 500 | m2 | 4910 | 145 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-02336 | S2-BW EP N00 Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 126.15 | m2 | 6843.7202 | 205.43 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 126.15 | 506003
HI-07740 | HS--BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 1 |  | 288 | ml | 3604.6599 | 133.3 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 288 | 178413
CU-03265 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.52 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
AC-01632 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 |  | 460.5 | m2 | 3955.6899 | 115.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 460.5 | 509003
CU-06082 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 24 | u | 2052.01 | 81.82 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 311211
AC-11542 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos T-2 y Suite | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 1.84 | m2 | 13.51 | 0.48 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.84 | 501202
AC-02752 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-10511 | S2 BW PY Cierre a nivel de Piso con perfilería y Cement Board frente a Celocía de Fachadas | Salinas 2 | BW 5 |  | 2.4 | m2 | 60.17 | 2.13 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.4 | 501201
AC-12398 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior en puerta acceso a inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 951.75 | 27 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 225 | 502701
AC-04771 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 3 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509001
ES-16485 | EST-Es10 Elaboración y ensamblaje de las paredes y el falso techo del almacén del Bar Playa | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 43.84 | m2 | 1603.37 | 57.46 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 43.84 | 063157
ME-03451 | Colocación de bocas de extracción en baños BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
AC-10002 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 7 |  | 90 | m2 | 2121.9299 | 71.38 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52.28 | 509002
HI-07859 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | Salinas 2 | BW 1 |  | 12 | ml | 406.96 | 17.21 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 521118
EL-08873 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
ES-05220 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 742 | m2 | 40163.0898 | 1471.48 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111.3 | 042824
AC-02182 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 3 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
PP-05515 | S2-Pp05 DESMONTE DE PLANCHAS METALICAS | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 1 | u | 824.43 | 23.99 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 16.5 | 306411
AC-14114 | S2 EPC-1 PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 10 | u | 157.44 | 6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-15729 | S2-EPC2-N03-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 8.1 | m | 134.95 | 4.05 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 8.1 | 506013
AC-10290 | S2-BW05-N00-EP Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 5 |  | 22.05 | m2 | 493.26 | 16.54 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 22.05 | 500103
AC-11260 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-03843 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 139.8 | m2 | 1890.28 | 67.8 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501208
AC-15746 | S2-EPC2-N02-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 46.14 | m2 | 599.97 | 18.22 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 46.14 | 500103
ME-03508 | Distribución de cobre para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 728 | ml | 10010.1299 | 334.15 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 728 | 532104
AC-03207 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
AC-11420 | SOS_S2_EP_05_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Galeria Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 175 | m2 | 6858.25 | 239.75 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 175 | 501203
AC-02231 | S2-BW EP N01 Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 23 | m2 | 1149.08 | 34.49 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 23 | 506002
CU-03911 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 149.17 | m2 | 2167.23 | 79.3 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 149.17 | 112993
PP-15911 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS CUARTO EQUIPO PISCINA SECUNDARIA | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA |  | 2 | u | 81.39 | 2.81 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.102 | 302402
ES-08361 | EST-Es15 Construcción de mensula muros exteriores BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 42 | ml | 1090.33 | 41.48 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 14.7 | 311511
EL-15987 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PGD EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
AC-09823 | S2. EC. 41. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-02). CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO |  | 4 | u | 130.98 | 4.99 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.92 | 502202
AC-04832 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 141.6 | m2 | 766.06 | 29.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 501205
ES-05282 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-6 Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 1 | u | 869.64 | 31.46 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.6 | 031121
AC-10453 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 63 | u | 464.31 | 16.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
EL-15849 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 255 | u | 969 | 53.55 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 255 | 510104
AC-05617 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-09880 | S2 BW RF. Silicona en exterior de ventanas de fachadas de camareras en BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 20.4 | ml | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 20.4 | 501116
CU-05968 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 324 | m | 967.14 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 324 | 542104
OX-16810 | OEX-Ox04 Levante de muros de bloques macizados para todo tipo de registros | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 900 | m2 | 49941 | 1845 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 031161
HI-03167 | HS-BW Colocacion y montaje de Griferia en Encimeras | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 2442.6001 | 88.2 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523109
PP-01952 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 18 | u | 3064.01 | 118.18 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
AC-02094 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 2 |  | 27.1 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-16309 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 4 |  | 336 | m2 | 1283.52 | 36.96 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 336 | 501302
AC-02533 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-11483 | S2-BW-CM. Colocación de la junta intumiscente en puerta de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 900 | 25.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 212.766 | 502701
AC-12097 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación definitiva, PM-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-15683 | SOS-S2-EPC2-N04-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 7.72 | ml | 61.76 | 1.85 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 7.72 | 506005
ES-14727 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 96 | m2 | 5290.2998 | 213.03 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 192 | 314111
AC-14159 | S2-EP-C3-CM. Colocación de mampara de vidrio PC-5, acceso a cabina de ducha habitación suite. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 4 | u | 1095.51 | 37.08 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 16 | 502711
AC-02574 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
ES-10494 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 54 | ml | 2163.4299 | 83.03 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 24 | 047112
AC-12461 | S2 BW PY N00 Perfilería minibar | Salinas 2 | BW 5 |  | 12.08 | m2 | 209.7 | 7.49 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.08 | 501203
AC-15412 | S2.BW.Aplicación de Mortero Acrílico en falsa columna caja de escalera | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.33 | m2 | 80.48 | 2.77 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 5.33 | 501501
ES-14442 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 33 | u | 2251.9199 | 63.69 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 33 | 051432
PP-15908 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CLUB TOALLERO 2 | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 4 | u | 673.41 | 26 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 10.98 | 042824
EL-14486 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB ZONA C-1 OESTE NIVEL 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
AC-13373 | S2-BW02-EP-N00 Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-16195 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 1 |  | 331 | m2 | 1264.42 | 36.41 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 331 | 501302
ES-16427 | EST-Es17 Trasdosado del muro MB 114 para alinear | Salinas 2 | BW 2 |  | 32.12 | m2 | 813.92 | 30.19 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 32.12 | 501202
AC-08074 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | Salinas 2 | BW 7 |  | 75 | u | 5902.7598 | 175.8 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 355.16 | 501202
CU-03282 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 231 | ml | 2499.4199 | 79.7 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 462 | 542104
AC-04337 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
ES-15466 | ES05-Cimentación aislada palapa. Snacka Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 8 | u | 653.39 | 24.45 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.7 | 041224
ES-05312 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 31.4 | m2 | 1924.42 | 77.87 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.7 | 043834
AC-15686 | S2-EPC2-N04-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 145.8 | m2 | 5869.5801 | 176.2 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 145.8 | 506001
AC-07403 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-17). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 4 | u | 175.52 | 7.44 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.595 | 502101
AC-05690 | S2-BW CM Colocación de cerradura a puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-11423 | SOS_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de Galeria de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET |  | 136 | m2 | 1713.6 | 65.28 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 136 | 501206
AC-16827 | S2-EP-C1-CM. Colocación de bisagras en puertas definitivas PM-23. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 40 | u | 646.8 | 18.8 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 40 | 502405
AC-03813 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
AC-04819 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 417 | m2 | 7237.0298 | 256.45 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 417 | 501203
AC-06567 | S2-BW BA Colocación de los vidrios de las barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 6 |  | 116.14 | m2 | 4266.98 | 147.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 116.14 | 502607
AC-02577 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 4 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
CU-05809 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 160 | m2 | 3732.49 | 135.87 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 160 | 114811
CU-09762 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas cubierta de Hab. Oeste. C-3. Caja de Escalera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 76.19 | m2 | 992.74 | 35.81 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 76.19 | 112993
AC-13255 | FNC ECM3 S2-BW-CA. Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 100.01 | 3.59 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.3814 | 501404
ES-00284 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado para cimientos aislados Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 3 | u | 78.86 | 5.01 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 012121
ES-02909 | EST-Es17 Prepiso de balsa en Nivel-0 de Bungalow-7 | Salinas 2 | BW 7 |  | 123 | m2 | 2044.26 | 69.69 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 123 | 128112
AC-12053 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso al baño de habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | u | 1269 | 36 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 300 | 502701
ES-14682 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 135 | m2 | 809.88 | 30.62 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 135 | 047711
AC-02273 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 3 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-04757 | S2-BW PI N02 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-10617 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 4 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
EL-08527 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
ES-03986 | EST-Es05 Re-Fundición de pilotes de 0.8m correspondiente al eje I1 por incorrecto replanteo del eje. FNC | Salinas 2 | BUFET |  | 8 | u | 3346.98 | 115.58 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 30.9 | 042225
CU-04648 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 SOS FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 98 | m2 | 1217.71 | 38.86 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 98 | 112993
AC-02160 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 1 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-09478 | S2-BW CM. Colocación de jamba en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 5 |  | 3 | u | 59.01 | 1.67 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 13.95 | 502701
AC-04774 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 6 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509001
AC-13272 | S2-EP-C3-CA. Colocación de jambas de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 60 | u | 1725.84 | 48.96 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 408 | 502701
EL-16573 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 132.75 | 5.36 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
AC-12238 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 307.5 | m2 | 1174.65 | 33.83 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 501302
AC-16033 | S2 EPB-2 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 651.35 | m2 | 11522.3799 | 390.81 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 651.35 | 501209
AC-02749 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-16093 | S2 EPC-3 PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 717.84 | m2 | 12698.5898 | 430.7 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 717.84 | 501209
CU-06141 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | m2 | 420.9 | 14.7 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 148111
ES-09723 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 1 |  | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
CU-03224 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 167.44 | 6.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
EL-15510 | SA02- COLOCACIÓN DE APLIQUES DE PARED EN BALCONERAS DE BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1652.85 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 513200
AC-14843 | S2 BW RF. Pintura en Cubierta BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 798.11 | m2 | 3048.78 | 87.79 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 798.11 | 501302
AC-09012 | S2 BW CM.Colocación de registro falso techo en habitación. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 472.32 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 18 | 501112
AC-13209 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a las puertas entrada a cabina sanitaria o inodoro PM-25. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
AC-02798 | S2-BW CM.Colocación de puerta acceso closet de limpieza en camareras PM-19. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 150.82 | 5.56 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502401
AC-10571 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 4 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-12444 | S2 RF-BW-01. Colocación de Siding en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 521 | m2 | 48538.3008 | 1636.98 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 506010
AC-14546 | S2_EP_10_PI_Pintura en interior de SS Empleados Cocina Ppal. (SEGUNDA MANO) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 121.32 | m2 | 463.44 | 13.35 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 121.32 | 501302
AC-03829 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501208
AC-09144 | S2 BW N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-15970 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 204 | m2 | 789.48 | 22.44 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 204 | 501410
EL-11768 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
AC-10127 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-11417 | SOS_S2_EP_05_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Lobby Bar 1 | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 400 | m2 | 15676 | 548 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 400 | 501203
AC-02134 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
CU-03909 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 149.17 | m2 | 3680.45 | 124.48 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 149.17 | 542101
AC-07366 | S2 BW-CM Colocación de jamba de puertas de patinejos PM-7. | Salinas 2 | BW 3 |  | 21 | u | 508.11 | 14.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 120.12 | 502701
CU-06207 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | ml | 280.8 | 10.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
AC-11607 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-25. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 540 | 15.32 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 127.66 | 502701
ME-12902 | Montaje de tanques de Agua caliente en cuarto de equipos | Salinas 2 | BW 5 |  | 2 | u | 968.9 | 47.46 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533110
HI-04635 | HS-BW-Colocacion de Botes Sifonicos en BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 991.8 | 37.8 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 520109
EL-08684 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
CU-03492 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 |  | 249 | ml | 3235.1799 | 103.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 598 | 542104
ES-09982 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejos tipo 2 (2u) BW S2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 1604.0601 | 60.15 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 4.18 | 031161
ME-03448 | Colocación de bocas de extracción en baños BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
CU-06307 | CUB-Cuo2 Alineación, nivelación, recrecimiento e impermeable de pretiles BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 125 | ml | 4280.1299 | 135.29 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m | 125 | 541102
ES-14381 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 705 | m2 | 38220.2617 | 1375.13 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 635 | 314512
AC-04737 | S2-BW PY Aplicación de masilla en Cement Board en falsas columnas de perfilería. | Salinas 2 | BW 4 |  | 164 | m2 | 1408.76 | 41 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 164 | 509003
PP-14520 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBEIRTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 22 | u | 1359.48 | 55.18 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
AC-15568 | S2 BW RF.Pintura en Fachada BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 422 | m2 | 4895.2002 | 143.48 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 422 | 501317
ES-05200 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C1 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 13 | u | 907.01 | 31.24 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 13 | 051222
ES-05833 | EST-Es06 Fundición de la losa de protección al impermeable en el Foso Elevador en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 5.8 | m3 | 553.67 | 23.49 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.8 | 043136
AC-04814 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 2 |  | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
AC-02310 | S2-BW EP N00 Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 30.32 | m2 | 1702.49 | 51.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 30.32 | 506004
CU-09680 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 655 | m2 | 2338.3501 | 65.5 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 655 | 542101
ES-02732 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 (hasta 2.70m de altura) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 49.5 | m2 | 692.5 | 23.02 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 49.5 | 131202
AC-05544 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 515.7 | 15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-10554 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 7 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-02415 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 3 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-10922 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 20.66 | ml | 139.84 | 3.97 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 33.06 | 502701
AC-11043 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-15869 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 18.73 | m2 | 278.51 | 10.62 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 18.73 | 501206
HI-02463 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BW 4 |  | 36 | ml | 3307.71 | 138.12 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520100
ES-05267 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 11.5 | ml | 547.55 | 20.99 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.35 | 042424
ES-03115 | EST-Es02 Prepiso en Zona C Buffet Eje 1-15. | Salinas 2 | BUFET |  | 937 | m2 | 21588.4805 | 868.22 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 937 | 143112
AC-13212 | S2-BW-CM. Recolocación de cerradura provisional en puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
ME-15309 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 160 | 530106
AC-15680 | SOS-S2-EPC2-N04-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 10 | m2 | 399.8 | 12 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 10 | 506001
AC-10939 | S2-BW-CM. Colocación de registros en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | u | 314.88 | 12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 12 | 501112
AC-15067 | S2 BW DI. Silicona en ventanas de casetas de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 32.38 | 1.79 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 12.8 | 501116
AC-02674 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
PP-11929 | S2-Pp06 DEMOLICIÓN Y FUNDICIÓN DEL MURO PARA MOLDE BALCONERAS | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 1 | u | 1957.2 | 88.53 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 40 | 030122
ES-08156 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
AC-05879 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 27.07 | 0.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-06815 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 36.4 | m2 | 39.48 | 1.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2 | 501202
AC-12094 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación definitiva, PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-02248 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 4 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-05848 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 7 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
AC-05577 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 7 |  | 6 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-09362 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 2 |  | 154.42 | ml | 500.32 | 18.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
EL-11785 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-10731 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
AC-09501 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 139.8 | m2 | 2139.48 | 81.1 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 69.8 | 501206
CU-09739 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble falshings en la cubierta de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 420 | ml | 1197 | 33.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 420 | 542104
CU-15005 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Gazebo de Bodas | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS |  | 42.72 | m2 | 692.87 | 25.13 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.72 | 124151
AC-09877 | S2 BW RF. Silicona en exterior de ventanas de fachadas de camareras en BW | Salinas 2 | BW 7 |  | 20.4 | ml | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 20.4 | 501116
AC-16192 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 4 |  | 331 | m2 | 1264.42 | 36.41 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 331 | 501302
AC-10985 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 1 |  | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
EL-16230 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08890 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 549.7 | 23.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
AC-02293 | S2-BW EP N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 132.33 | m2 | 6612.5298 | 198.5 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 132.33 | 506003
CU-05676 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 49.68 | m2 | 1293.59 | 45.23 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
ES-14685 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 785 | m2 | 42484.2383 | 1538.25 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 730 | 314512
HI-07737 | HS--BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 4 |  | 288 | ml | 3604.6599 | 133.3 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 288 | 178413
AC-15664 | S2_EP_06_PY_Uso de andamios para Pintura en trasdosado de madera de salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 35.31 | m2 | 370.4 | 14.83 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 35.31 | 316331
EL-12523 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
PP-11848 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA VT SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 1 | u | 86.19 | 3.49 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.596 | 042524
ES-02356 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-13 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 8.42 | m2 | 514.45 | 20.82 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.23 | 043834
AC-10876 | S2 BW-01. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 660 | 501502
AC-02072 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 3 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
CU-03268 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.52 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
AC-15786 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 101.92 | m2 | 455.58 | 13.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 101.92 | 500101
ES-03181 | EST-Es 05 Perfilado en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 221.7 | m2 | 1851.1899 | 117.57 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 221.7 | 018111
ES-16289 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 21 | u | 880.82 | 30.04 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 32.3 | 143116
ME-16769 | Montaje de pizarras de Cuarto de Equipo de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 512102
AC-02179 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 6 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
ES-01667 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 98 | u | 3457.6799 | 124.01 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.07 | 301101
AC-02616 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
HI-16110 | HS-EP-COLOCACION Y DISTRIBUCION DE MONOLITOS EN CUBIERTA C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 70 | u | 819.7 | 26.95 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 70 | 534108
ME-03538 | Pintura para plenum de rejillas BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 1056.97 | 30.75 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 61.92 | 501305
AC-15726 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-03859 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 4 |  | 105.18 | m2 | 1825.4 | 64.68 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 105.18 | 501203
AC-07686 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 200.03 | 7.18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.7628 | 501404
AC-09759 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 6 |  | 21 | u | 3227.8601 | 113.75 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 52.5 | 502303
ME-03505 | Distribución de cobre para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 728 | ml | 10010.1299 | 334.15 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 728 | 532104
AC-04754 | S2-BW PI N01 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
OX-13275 | OEX-Ox05 Excavación perfilado y fundición de rampas Pisc Ppal vaso Acuabar (R I 25.95m2-R II 34.35m2--R III 32.93m2) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 93.23 | m2 | 6481.6802 | 375.55 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 93.23 | 018111
AC-02228 | S2-BW EP N02 Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 23 | m2 | 1149.08 | 34.49 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 23 | 506002
AC-03846 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 139.8 | m2 | 1890.28 | 67.8 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501208
AC-15743 | S2-EPC2-N03- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 19.3 | m2 | 431.74 | 14.47 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.3 | 500103
AC-02157 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 4 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
FA-00958 | servisiado a los split agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI |  | 24 | u | 1532.4 | 50.4 | [6 empty] | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 24 | 532103
AC-02997 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-09265 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 1 |  | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-02619 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
ES-06690 | EST-Es05 Fundición y terminación de la losa de protección al impermeable del Foso de Elevador en Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | Salinas 2 | BUFET |  | 2.5 | m3 | 238.65 | 10.13 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.5 | 043136
AC-14322 | S2-EPC2-N01-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 8.1 | m | 134.95 | 4.05 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 8.1 | 506013
HI-02475 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | Salinas 2 | BW 4 |  | 400 | ml | 6758 | 257.6 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 400 | 520105
AC-05574 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 4 |  | 6 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-14460 | S2-EC-RF. Aplicación de Mortero Monocapa fachada Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 351 | m2 | 10049.1299 | 322.92 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 351 | 501502
HI-15667 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA HABITACION ZONA B NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 840 | ml | 13868.4004 | 476.28 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 840 | 521127
EL-12526 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 5 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
CU-05965 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 324 | m | 967.14 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 324 | 542104
ES-13149 | EST-Es17 Salpicado resano y fino en bases de cubierta y vigas p/ calentadores solares BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 38.8 | m2 | 2438.6699 | 82.56 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 18 | 131102
ES-07956 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muros de bloques en Zona A Bar Temático. | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 50 | ml | 1105.08 | 42.31 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311521
ME-03541 | Pintura para plenum de rejillas BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 1056.97 | 30.75 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 61.92 | 501305
HI-07730 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 2 |  | 255 | ml | 5040.9399 | 187.96 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 255 | 178416
AC-09015 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-09141 | S2 BW N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-11242 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 1 |  | 405.96 | m2 | 12999.5898 | 471.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.96 | 501201
PP-11480 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 420.83 | 14.55 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
ME-16772 | Montaje de pizarras de Cuarto de Equipo de BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 512102
AC-11604 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-25. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 540 | 15.32 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 127.66 | 502701
ES-14445 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 12 | u | 1442.4 | 49.68 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 12 | 051232
AC-05693 | S2-BW 5 N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-15866 | S2-EPC-2 PY N04 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 8.51 | m2 | 46.12 | 1.7 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.51 | 501205
PP-01756 | S2- PREFABRICACIÓN DE LOSAS PALTOS DE DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
AC-02559 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
CU-06417 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 16 | m2 | 265.92 | 8.96 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 16 | 128112
AC-02632 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
ES-00821 | EST-ES10-DESCABEZADO MANUAL PILOTES 800MM | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 1 | u | 191.71 | 9.35 | [6 empty] | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 0.63 | 040102
AC-04340 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
CU-05633 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow 05 | Salinas 2 | BW 5 |  | 418.95 | m2 | 3323.72 | 122.17 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 418.95 | 112993
ES-02522 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 (de 3.45m hasta NBL) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 13.4 | m2 | 496.74 | 18.32 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13.4 | 031121
CU-09682 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 95.7 | m2 | 489.03 | 18.18 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 95.7 | 112993
ES-14384 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 105 | m2 | 628.48 | 23.75 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 105 | 047711
AC-10061 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-11403 | SOS_S2_EP_07_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Rest. Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 149.4 | m2 | 1462.63 | 55.73 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 149.4 | 316330
CU-03285 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 162 | ml | 1752.84 | 55.89 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 324 | 542104
PP-15803 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 17 | u | 1211.35 | 46.12 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.7633 | 042824
AC-11226 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | u | 494.96 | 18.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
EL-15990 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PGD EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
AC-09032 | FAT S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 233.09 | 8.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-10231 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | m2 | 221.1 | 7.8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 30 | 501114
CU-06269 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 162 | ml | 505.44 | 19.44 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542107
AC-12401 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros y columnas interiores del Buffet 2 (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 216 | m2 | 825.12 | 23.76 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 216 | 501302
ES-02729 | EST-Es15 Rectificación y reconstrucción de ménsula en muro de hormigón MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 13.3 | ml | 1395.4 | 64.59 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.55 | 042524
ES-05217 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 13 | u | 2859.3701 | 109 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.86 | 042225
EL-07222 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | ml | 1074.3 | 54.42 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
CU-05119 | CUB-Cu04 Impermeab. mediante mantas asfálticas de la cubierta Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 77 | m2 | 838.41 | 30.65 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 77 | 112993
AC-06564 | S2-BW BA Colocación de los vidrios de las barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 3 |  | 116.14 | m2 | 4266.98 | 147.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 116.14 | 502607
ME-09187 | Montaje de extractore de linea en BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 8 | u | 621.6 | 20.44 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
CU-12339 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 1 | u | 87.17 | 3.39 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083201
AC-11032 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-16433 | S2_EP_10_PI_Pintura en bajo losa de caseta para compresores (2 MANO) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 19.6 | m2 | 74.87 | 2.16 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 19.6 | 501302
CU-09670 | CUB-Cu04 Impermeable del piso de la Caja de escaleras 2. Hab. Oeste. C-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 47.99 | m2 | 801.88 | 29.05 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 47.99 | 112993
AC-15136 | S2 BW PY N00 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-05772 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
ES-06818 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 20 | u | 1679.2 | 64 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 40 | 316334
AC-02583 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 4 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
CU-05623 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow 05 | Salinas 2 | BW 5 |  | 4 | u | 83.76 | 3.22 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 4 | 114981
AC-05580 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 3 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
ES-05241 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 740 | m2 | 40054.6797 | 1467.51 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111 | 042824
AC-11269 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-13382 | S2-BW-CM. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 2 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
EL-13703 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW 4 N01 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | Hab | 872.35 | 33.46 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
OX-03133 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso acuabart para impermeable S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 267 | m2 | 14981.1299 | 483.07 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 264 | 148121
AC-03784 | S2-BW CM Colocación de puerta patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 7 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502401
AC-13426 | S2 BW RF. Pintura en base de equipos y vigas de paneles solares sobre cubierta | Salinas 2 | BW 2 |  | 90 | m2 | 687.6 | 19.8 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
AC-12467 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | Salinas 2 | BW 6 |  | 225 | m2 | 1575 | 58.12 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 290.59 | 501205
OX-11429 | OEX-Ox05 Ejecución de vial secundario Este | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS |  | 2044 | m2 | 48567.1914 | 1903.61 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 2044 | 044428
AC-06431 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-07356 | S2 BW-CM Colocación de puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 2 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502106
ES-05011 | EST-Es06 Encofre de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY |  | 1826 | m2 | 13165.46 | 501.78 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 311712
AC-09153 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 285.63 | m2 | 1308.1899 | 37.13 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 285.63 | 509010
AC-15418 | S2-EP-C1-CA. Colocación de celosias o louver L1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 46.27 | m2 | 1259.99 | 45.81 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 46.272 | 503002
AC-10416 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-09001 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en puertas PA-3. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-15692 | S2-EPC2-N02-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 31.2 | m2 | 1392.89 | 41.81 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 31.2 | 506002
AC-02807 | S2-BW CM.Colocación de puerta de acceso al baño de habitaciones PM-23. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 2262.3301 | 83.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 66.15 | 502401
AC-10296 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 7 |  | 23 | u | 494.96 | 18.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-09430 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 5 |  | 9 | m2 | 236.16 | 9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
ES-01803 | EST-Es05 Fundición y terminación de la losa de protección del Foso de Elevador en Buffet (Eje R; T - 9; 10). | Salinas 2 | BUFET |  | 2.5 | m3 | 113.44 | 4.22 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.5 | 041224
AC-04763 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 2 |  | 80.5 | m2 | 691.5 | 20.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509003
AC-11150 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 1 |  | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-13261 | S2-EP-C3-N02 03 04-CM. Elaboración y ensamblaje de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 79.38 | m2 | 2190.6899 | 78 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 139 | 502701
AC-12106 | S2-BW-CM. Desmonte de puertas de entrada a habitación provisionales, PM-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 868.05 | 48.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 505006
AC-04825 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 52.6 | m2 | 516.53 | 15.03 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 52.6 | 509004
EL-15979 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF02 EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
EL-08710 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
CU-06487 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en las cubiertas del E.P Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 106 | ml | 541.66 | 20.14 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 106 | 112993
AC-07369 | S2 BW-CM Colocación de jamba de puertas de patinejos PM-7. | Salinas 2 | BW 6 |  | 21 | u | 508.11 | 14.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 120.12 | 502701
AC-04780 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 148.4 | m2 | 2040.5 | 59.36 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 148.4 | 509002
AC-02163 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 5 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
ES-03916 | EST-ES13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 96.8 | ml | 4267.7998 | 164.68 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m2 | 58.1 | 311512
AC-10008 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | m2 | 2121.9299 | 71.38 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52.28 | 509002
AC-08756 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-02282 | S2-BW EP N01 Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 24 | m2 | 959.52 | 28.8 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 24 | 506001
CU-10642 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para la cubierta de Hab. Centro 2. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 240 | ml | 748.8 | 28.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 240 | 542107
HI-06636 | HS-BW # 7 Red Colgada Contra Incendio | Salinas 2 | BW 7 |  | 6 | u | 3090.6399 | 117.38 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 6 | 177113
ES-15474 | ES13-Uniones entre vigas en palapas. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 8 | u | 301.5 | 11.63 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.4 | 042424
AC-10402 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 15.4 | m2 | 117.66 | 3.39 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 30.8 | 501302
AC-14613 | S2-EP-CA. Colocación de jambas a ventana camareras VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 3 | u | 60.91 | 1.73 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 14.4 | 502701
ES-16696 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería en Almacenes (área 5) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 47 | m2 | 493.03 | 19.74 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 47 | 316331
CU-06088 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 16 | u | 3267.5601 | 124.64 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 16 | 051434
ES-05321 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 62.4 | ml | 6760.0898 | 220.7 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 72.2 | 543103
HI-09216 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | Salinas 2 | BW 1 |  | 400 | ml | 6758 | 257.6 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 400 | 520102
AC-15518 | S2 Zona B PI. Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 481.1 | m2 | 1837.8 | 52.92 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 481.1 | 501302
AC-16039 | S2 EPB-2 PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 16.08 | m2 | 412.93 | 15.76 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.08 | 501207
CU-03334 | CUB-Cu03 Doble flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
AC-05638 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-12450 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 28 | u | 84 | 3.12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 12 | 502808
AC-12407 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta acceso al inodoro de habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 4 |  | 450 | ml | 1903.5 | 54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 450 | 502701
AC-02764 | S2-BW7-PM1-CM.Colocación de jamba interior a puerta de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 989.82 | 28.81 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 234 | 502701
CU-09769 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-3. Caja de escaleras 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 42 | ml | 131.04 | 5.04 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 42 | 542107
AC-03821 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 139.8 | m2 | 3092.3799 | 104.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501203
AC-11209 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 157.44 | 6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-14348 | S2-EPC1-RF. Aplicación de impermeable en Falsa Viga fachada C1 Elevación G | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 3.79 | m2 | 84.78 | 2.84 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 3.79 | 500103
AC-02979 | S2-BW BA.Colocación de vidrios en barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 7 |  | 224 | u | 4197.1802 | 145 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 114.24 | 502607
ES-05181 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 59 | m2 | 3280.3799 | 132.67 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8.25 | 043834
HI-08188 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 1 |  | 749 | ml | 6534.2002 | 250.82 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 749 | 521115
CU-09567 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble flashings para la cubierta del Área de Empleados Anden | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 45 | ml | 128.25 | 3.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 45 | 542104
AC-10911 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 26.13 | 1.08 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501101
CU-10237 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 120 | ml | 342 | 9.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
AC-14451 | S2 RF-BW-03. Colocación de Siding en fachadas de BW(rev1) | Salinas 2 | BW 3 |  | 521 | m2 | 25912.3105 | 980.52 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 501506
AC-02076 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 6 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-11999 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-23. | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | u | 360 | 10.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 85.106 | 502701
AC-14835 | S2-EPB1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 37.2 | m2 | 832.16 | 27.9 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 37.2 | 500103
EL-12529 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-11492 | FNC Est-S2-BW-CA. Modificación en marco de celosía CA-3 para la colocación de la jamba. | Salinas 2 | BW 7 |  | 2 | u | 105 | 2.98 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 24.822 | 502701
AC-09487 | S2-BW CM. Colocación de cerradura en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 5 |  | 3 | u | 34.38 | 0.99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
PP-15855 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO N-03 ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 5 | u | 452.6 | 17.25 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.5 | 042824
AC-12404 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta acceso al inodoro de habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 1 |  | 450 | ml | 1903.5 | 54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 450 | 502701
ES-14434 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona A N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 57 | u | 5223.48 | 163.59 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 57 | 051932
ME-03457 | Montaje de rejillas de ventilación en patinejos BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 530103
EL-11777 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
ME-03570 | Colocación de instrumentación en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 42 | u | 429.52 | 16.38 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 52 | 522106
AC-05682 | S2-BW 6 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-16375 | S2 EPC-1 % C-2 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 39.37 | m2 | 1069.26 | 37.32 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39.37 | 501203
AC-03835 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501206
PP-11898 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TRANSPORTACIÓN 26-3-2020 | Salinas 2 | LOBBY |  | 596 | u | 2223.48 | 88.16 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 10.98 | 044124
AC-10971 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 2 |  | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-02166 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 2 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-07535 | S2 BW PY N00 Refuerzos de madera en Camareras | Salinas 2 | BW 4 |  | 14 | m2 | 103.18 | 3.64 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 14 | 501114
ES-05184 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 475 | m2 | 26479.4199 | 1071.09 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 71.19 | 043834
EL-06653 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N01 | Salinas 2 | BW 6 |  | 616 | ml | 2416.0801 | 102.27 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 616 | 510101
AC-02102 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 1 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-16298 | S2-EP-C1-PU. Colocación de jambas en puertas intercomunicantes PM-33. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 3 | u | 131.98 | 3.74 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 31.2 | 502701
PP-16819 | S2-Pp09 -PREFABRICACIÓN DE VIGAS TEATRO( VPT-07 VPT-08 VPT-08A) | Salinas 2 | TEATRO |  | 7 | u | 1717.37 | 70.05 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 19.94 | 042524
ES-14736 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona A Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 535 | m2 | 29533.0508 | 1189.5699 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1070 | 314111
ME-16594 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en habitaciones BW NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 600.84 | 21.31 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 24 | 530102
AC-07412 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-15). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 43.89 | 1.86 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.399 | 502101
AC-13201 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a puertas entrada baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | u | 485.1 | 14.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 30 | 502405
EL-10822 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | u | 626.85 | 22.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
PP-02933 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
AC-05523 | S2-BW CA. Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 2865.72 | 99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
HI-15647 | HS-BW-PUESTA EN MARCHA BW-5 | Salinas 2 | BW 5 |  | 245 | u | 4215.3999 | 157.18 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 245 | 523100
ES-07929 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques de +3.00m hasta cerramento en Zona A Gimnasio. | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 24 | m2 | 1098.96 | 42 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 031155
AC-02004 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-10158 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-02968 | S2-BW CA.Colocación de celosia C-3 de fachada. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 630.1 | 22.91 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.14 | 503002
ES-09829 | EST-Es12 Levante, resano y fino en muro de bloques de rampa Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 2.6 | m2 | 245.84 | 9.22 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2.6 | 031161
OX-03130 | OEX-Ox03 Construcción de banquetas acuabar Piscina Ppala S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 10 | u | 595.12 | 23.18 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 12 | 311321
ES-10626 | EST-Es15 Construcció de pretiles in situ cubierta BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 4.65 | ml | 885.96 | 34.11 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 14.082 | 311411
AC-13264 | S2-EP-C3-CA. Colocación de mamparas VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 56 | u | 7061.4502 | 243.95 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 109.8888 | 502714
AC-12267 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-15421 | S2-EP-C1-CA. Colocación de celosia o louver L5. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 34.112 | m2 | 928.87 | 33.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 34.112 | 503002
ES-09004 | Est-013 Montaje de losas y unión de borde eje K-I y D-A entre 4 y 12. Teatro | Salinas 2 | TEATRO |  | 46 | u | 4557.5898 | 145.07 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 46 | 051932
HI-03172 | HS-BW Colocacion de Mezcladora de Ducha en Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 1181.7 | 45.04 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523106
ES-06693 | EST-Es13 Montaje de vigas de Cimentación en Zona C Buffet (Eje 15-28) | Salinas 2 | BUFET |  | 3 | u | 204.72 | 5.79 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 3 | 051431
PP-12740 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE PLATOS DE DUCHA ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 17 | u | 769.52 | 29.28 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m3 | 4.25 | 042824
AC-14103 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 |  | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 107.2 | 501211
EL-06756 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 558 | 25.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
ES-14691 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Patio Interior de Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 30 | m2 | 2243.6101 | 83.35 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 315111
AC-11153 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 2 |  | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
CU-03216 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 625.95 | m2 | 4469.2798 | 125.19 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 542101
AC-12062 | S2-BW-CM. Colocación de jamba exterior en puertas de acceso al baño de habitaciones tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | u | 634.5 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 150 | 502701
AC-14164 | S2-EP-C3-BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 240.7 | ml | 779.87 | 28.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 240.7 | 505020
ME-03546 | Montaje de bombas en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 510.82 | 16.8 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | T | 0.12 | 533106
EL-14512 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN C-1 OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
AC-10360 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 6 |  | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-15815 | S2-EPC-2 PY N04 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 12.15 | m2 | 143.13 | 4.98 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.15 | 501202
ME-03511 | Distribución de cobre para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 728 | ml | 10010.1299 | 334.15 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 728 | 532104
AC-10195 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-02302 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 1 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02256 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 6 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
CU-03291 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
AC-13281 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de basecoat en Columnas Galeria Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 55.68 | m2 | 792.33 | 22.83 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 55.68 | 509005
CU-03883 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 78 | ml | 843.96 | 26.91 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 156 | 542104
ME-03440 | Montaje de rejillas de inyección en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
CU-03337 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 48 | m2 | 890.75 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
CU-10500 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas Caja de Escalera 2 Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 152 | m2 | 2048.6899 | 74.81 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 152 | 112993
AC-07961 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 185.2 | 6.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
EL-10785 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 117.35 | 4.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
HI-02455 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 2 |  | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
AC-09883 | S2 BW RF. Silicona en exterior de ventanas de fachadas de camareras en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 20.4 | ml | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 20.4 | 501116
AC-13465 | S2_EP_09_DM_Barniz sobre Puertas de Madera Bajo Mesas Calientes Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET |  | 8 | u | 920.01 | 26.77 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 81.13 | 501311
AC-16312 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 1 |  | 336 | m2 | 1283.52 | 36.96 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 336 | 501302
AC-05641 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
ME-08350 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 4324.3198 | 161.82 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 72 | 530102
CU-09570 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de E.P Zona E SOS FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 175 | m2 | 1553.4399 | 52.03 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 175 | 112993
CU-10050 | CUB-Cu02 Montaje de escalera metálica sobre las instalaciones en la cubierta de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 1 | u | 170.96 | 6.65 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.2 | 083101
HI-15672 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD HABITACIONAL B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 240 | u | 4517.2798 | 172.2 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 240 | 522100
AC-12059 | S2-BW-CM. Colocación de jamba exterior en puertas de acceso al baño de habitaciones tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 634.5 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 150 | 502701
AC-10868 | S2 BW-02. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 278 | m2 | 4197.7998 | 144.56 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 278 | 501501
AC-12163 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
CU-14997 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Aquabar | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 71.77 | m2 | 766.67 | 27.79 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 71.77 | 124151
AC-11170 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 1 |  | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
EL-12532 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 4 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-02564 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-13962 | S2-BW PY N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 |  | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 97.4 | 501203
EL-10723 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
AC-15273 | SOS_S2_EC_Colocacion de placa en FT fuera de CEO en vigas y losas de cubierta de salones | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 290.7 | m2 | 6424.4702 | 244.19 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 290.7 | 501211
ES-05275 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 18.9 | ml | 904.62 | 34.68 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042424
AC-10682 | S2 BW PY Colocación de Protección en patinejos | Salinas 2 | BW 7 |  | 46.83 | m2 | 343.73 | 12.18 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 46.83 | 501202
AC-04841 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en tabiques de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 141.6 | m2 | 1216.34 | 35.4 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 509003
AC-12470 | S2-BW5 N00-DI. Colocación de jamba de madera en respado de cama y panel decorativo. | Salinas 2 | BW 5 |  | 15 | u | 548.84 | 15.57 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 129.75 | 502701
AC-16184 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW (Mano definitiva) | Salinas 2 | BW 4 |  | 147 | m2 | 561.54 | 16.17 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 501302
AC-11310 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
PP-02014 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 10 | u | 1973.6801 | 75.75 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.06 | 043524
AC-15621 | S2. EP. 05. EP. ENCHAPE PISO DECORATIVO. LOBBY BAR | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 26.04 | m2 | 1300.96 | 39.06 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 26.04 | 506002
AC-16042 | S2-EPB-2 N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 60.26 | m2 | 2926.28 | 104.03 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.52 | 501203
AC-15139 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
EL-15996 | 3 SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF03 EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
EL-10739 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-08648 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
AC-02240 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 2 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
CU-03501 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a la cubierta del Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 1 | u | 425.88 | 16.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 3.6995 | 502801
AC-11249 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-14409 | S2-BW03-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-09100 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 500 | m2 | 4910 | 145 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-16102 | S2 EPC-3 PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 114.29 | m2 | 3003.6201 | 105.92 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 114.29 | 501203
EL-11733 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
AC-04760 | S2-BW PI N02 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
ES-00285 | EST-Es05 Cimentación aislada para columnas prefabricadas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 3 | u | 323.55 | 12.31 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 041224
AC-04690 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 5 |  | 288.8 | m2 | 11070.0596 | 402.84 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 208.25 | 501208
ES-01260 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Bar Playa S2 | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 21 | u | 1470.6801 | 56.69 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 26 | 047711
AC-09150 | S2 BW PY Diferencia de convenios en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 7 |  | 58.02 | m2 | 1855.6801 | 67.46 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 58.02 | 501201
EL-06699 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
CU-05699 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 498 | ml | 1486.53 | 49.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 498 | 542107
AC-02220 | S2-BW EP N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 80.5 | 506001
AC-15499 | S2-BW03-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 3 |  | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-11307 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11189 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 2 |  | 9 | u | 236.16 | 9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-13175 | S2 BW PI. Masilla en Tabiques y muros de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 585 | m2 | 6435 | 187.2 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-04349 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-04822 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 |  | 417 | m2 | 7237.0298 | 256.45 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 417 | 501203
ES-08455 | EST-Es12 Elaboración de mortero y hormigón manual para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 3 | m3 | 996.12 | 41.16 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016321
EL-15999 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO CCM01 EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
AC-02946 | S2-BW CA.Colocación de louver VA-6 en cuarto de equipos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 52.1 | 1.8 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 502201
AC-07415 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-11). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 21.15 | 0.6 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 5 | 502701
AC-15618 | S2_EP_06_PY__Uso de andamios para Masilla en trasdosado de locales interiores de salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 14.8 | m2 | 155.25 | 6.22 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 14.8 | 316331
AC-07372 | S2 BW-CM Colocación de cerradura puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 2 |  | 21 | u | 240.66 | 6.93 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502704
AC-07065 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 |  | 2.45 | m2 | 14.64 | 0.53 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.45 | 501202
AC-06452 | S2-BW CM Colocación de puerta de acceso al baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 2262.3301 | 83.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 66.15 | 502106
ME-08330 | Conexión de los drenajes de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 207 | 8.1 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 45 | 521127
AC-02683 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-10928 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 27.14 | ml | 180.37 | 5.12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 42.64 | 502701
AC-15735 | S2_EP_06_PY_Masilla en muros y TA de interior SS Publicos Salones Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 108.2 | m2 | 929.44 | 27.05 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 108.2 | 509003
CU-03498 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 249 | ml | 3235.1799 | 103.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 598 | 542104
AC-09748 | FAT- S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 356.17 | 12.4 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 7.5 | 502303
CU-03914 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre manta asfáltica en la cubierta del Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 45 | ml | 486.9 | 15.53 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 90 | 542104
AC-09133 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 1 |  | 52 | m2 | 510.64 | 15.08 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52 | 509004
AC-14222 | S2-EPC1-N04- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 48.25 | m2 | 1079.35 | 36.19 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 48.25 | 500103
AC-10560 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 1 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-11613 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2. (2DA MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 733.53 | m2 | 2802.0801 | 80.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 733.53 | 501302
CU-05702 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 498 | ml | 1486.53 | 49.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 498 | 542107
OX-10802 | OEX-Ox03 Salpicado y resano en mures de 1.15 m ambas caras | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 170 | ml | 10083.8896 | 362.3 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 391 | 131102
AC-11472 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
HI-03175 | HS-BW Colocacion de Mezcladora de Ducha en Habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 1181.7 | 45.04 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523106
ES-05569 | EST-Es17 Saneamiento de Cubierta de PGD Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 56 | m2 | 1592.96 | 53.96 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 25 | 131204
AC-02079 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 3 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-14454 | S2- EP-Zona B-RF Pintura en Siding fachada Ama de Llaves. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 220.08 | m2 | 2552.9299 | 74.83 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 220.08 | 501317
ES-06900 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
AC-10543 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 4 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-12487 | S2_EC_09_DM-42_Montaje de Madera Decorativa en Columnas interiores de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 33.04 | m2 | 4364.5801 | 137.12 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 33.04 | 506010
CU-03886 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 120 | ml | 1298.4 | 41.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 240 | 542104
AC-02299 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 4 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-11534 | S2 BW RF. Pintura en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 64.5 | m2 | 492.78 | 14.19 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 501302
ME-16778 | Montaje de Rejillas de Extracción en Cubierta de Patinejos de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 530103
AC-05902 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1294.38 | 36.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 306 | 502701
AC-14818 | S2 EPC-1 PY N04 Diferencia Cambio Perfilería Respaldo de Cama | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 58.95 | m2 | 432.69 | 15.33 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 58.95 | 501202
CU-03294 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
AC-15858 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 19.48 | m2 | 600.58 | 21.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.48 | 501203
AC-02237 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 5 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
CU-03875 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta del Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 200 | m2 | 1771.03 | 63.87 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 200 | 112993
AC-08223 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 |  | 4.38 | m2 | 26.18 | 0.95 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.38 | 501202
AC-12424 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 1 |  | 61.19 | m2 | 467.49 | 13.46 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 122.38 | 501302
AC-02083 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
CU-03866 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 91.91 | m2 | 656.24 | 18.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 91.91 | 542101
CU-03236 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 749.37 | m2 | 5335 | 193.27 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 749.37 | 112993
AC-05583 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 6 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
AC-09446 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 1 |  | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
AC-10116 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-11111 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 |  | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-02641 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-05854 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 6 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
AC-12103 | S2-BW-CM. Desmonte de puertas de entrada a habitación provisionales, PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 868.05 | 48.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 505006
ES-03187 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo BW 3 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 3 |  | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
AC-03060 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 1 |  | 150.3 | m2 | 1876.1801 | 64.15 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 150.3 | 501202
ES-02898 | EST-Es17 Prepiso de balsa en Nivel-1 de Bungalow-6 | Salinas 2 | BW 7 |  | 260.1 | m2 | 4322.8599 | 147.37 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 260.1 | 128112
AC-09271 | S2 BW RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | Salinas 2 | BW 3 |  | 51.36 | m2 | 800.19 | 23.12 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 51.36 | 509010
ES-06291 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de equipo BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 117 | m2 | 2548.04 | 85.42 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 64 | 148111
AC-10606 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 7 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
CU-03930 | CUB-Cu03 Flashing sobre manta asfaltica en tapas de patinejos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 51 | u | 551.82 | 17.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 102 | 542104
ES-05555 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada J Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 171 | m2 | 6035.8101 | 227.98 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 64 | 131204
ES-13600 | EST-Es13 Retaqueo bajo viga prefabricada y entre columnas in situ en Zona A Lobby. FNC | Salinas 2 | LOBBY |  | 3 | u | 103.27 | 4.07 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 316331
AC-02059 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 2 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02580 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
CU-03901 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de E.P Zona D SOS FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 212 | m2 | 2631.4199 | 83.96 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 212 | 112993
PP-06942 | S2-Pp09 PREFABRICVACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 23 | u | 1226.5 | 49.84 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
AC-12322 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 449.99 | 12.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.38 | 502701
AC-08226 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 |  | 4.64 | m2 | 27.74 | 1.01 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.64 | 501202
AC-16456 | S2. EP. 09. EC IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA EN VERTEDERO (2u). BAÑOS BUFET C-3 | Salinas 2 | BUFET |  | 5.1 | m2 | 114.09 | 3.82 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.1 | 500103
AC-09691 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 1 |  | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
HI-08392 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | Salinas 2 | BW 2 |  | 180 | u | 3389.3999 | 129.87 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 180 | 522100
AC-09648 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-02606 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-05795 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 3 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
AC-16576 | S2-EPB2-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de camarera y locales técnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 36 | m2 | 805.32 | 27 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36 | 500103
AC-08060 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 272.52 | 9.79 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 501208
AC-02784 | S2-BW7-PM11-CM.Colocación de jamba a puerta de servicio sanitario de camarera PM-11. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 64.72 | 1.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.3 | 502701
ES-03774 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 03 - 14). | Salinas 2 | BUFET |  | 70.71 | m2 | 5311.23 | 215.44 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.2 | 043834
ES-05152 | EST-Es02 Prepiso en nivel 2 BW 6 | Salinas 2 | BW 6 |  | 375 | m2 | 6232.5 | 212.47 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 375 | 128112
AC-02830 | S2-BW CA.Colocación de jamba en puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 22 | 0.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-16181 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW (Mano definitiva) | Salinas 2 | BW 7 |  | 147 | m2 | 561.54 | 16.17 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 501302
CU-03195 | CUB-Cu03 Flashing sobre manta asfaltica en tapas de patinejos. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 108.34 | m | 1172.24 | 37.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 216.68 | 542104
ES-09971 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 1 |  | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
AC-05547 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 515.7 | 15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
CU-03239 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 7 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 159.12 | 114811
AC-02125 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
PP-12778 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 35 | u | 2834.5701 | 97.93 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | T | 1.2599 | 302301
AC-09252 | S2 BW PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 2 |  | 83.1 | ml | 641.53 | 24.93 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 83.1 | 501514
AC-15715 | S2-EPC2-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 11.1 | m2 | 887.45 | 26.64 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.1 | 506014
EL-07225 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 170 | ml | 1074.3 | 54.42 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
PP-04992 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | u | 681.87 | 26.4 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
AC-07675 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 314.68 | 11.29 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-03063 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 4 |  | 150.3 | m2 | 1876.1801 | 64.15 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 150.3 | 501202
ES-08979 | Est-013 Montaje de losas y unión de borde. Gazebo de Boda | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS |  | 4 | u | 457.61 | 15.19 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 4 | 051932
ME-00705 | Inme: Distribucion de tuberias de acero negro en el grupo de presion de ATA, Contraincendio y Riego | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 340 | m | 49845.6484 | 1661.97 | [6 empty] | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | ml | 340 | 534101
AC-13059 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano de pintura en tabiques interiores de hab | Salinas 2 | BW 2 |  | 934.8 | m2 | 3617.6799 | 102.83 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 934.8 | 501410
AC-02259 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 3 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-05602 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
CU-06409 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 34 | m2 | 748.15 | 25.78 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 34 | 128112
CU-04641 | CUB-Cu02 Montaje de escalera metálica sobre las instalaciones en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 1 | u | 269.67 | 11 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 2.128 | 502801
AC-12490 | S2_EP_09_DM-37_Colocacion de madera en Portico de Barra Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET |  | 3.81 | m2 | 471.83 | 17.98 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 3.81 | 504005
AC-10093 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
ME-03576 | Distribución de tuberías galvanizadas para PAC en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 155 | ml | 9092.0098 | 297.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 155 | 521124
AC-11528 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-13161 | S2 BW PI. Colocación de junquillo en pasillos de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 212.1 | ml | 1637.41 | 63.63 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 212.1 | 501514
AC-09041 | FAT S2 BW CM. Colocación puerta provisional acceso al closet corrientes debiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 265.02 | 9.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 502106
AC-10198 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
HI-15653 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS HAB C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 120 | u | 6192.6001 | 236.04 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 120 | 523100
ME-03420 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530106
AC-04803 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 71.4 | m2 | 613.33 | 17.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509003
AC-05535 | S2-BW CA. Colocación de la jamba de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1290.15 | 37.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 305 | 502701
CU-06232 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 231 | ml | 658.35 | 18.48 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542104
CU-03927 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta del Snack Bar SOS FNC | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 57 | m2 | 715.46 | 22.87 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 57 | 112993
AC-13299 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 327.05 | m2 | 4120.8301 | 156.98 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 327.05 | 501206
ME-03528 | Colocación de mangueras PVC en el drenaje de split. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | Hab | 218.5 | 8.33 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 18.3 | 521100
AC-02207 | S2-BW EP N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 83 | 506001
ES-01924 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
ES-14370 | EST-Es19 Construcción de unión entre los muros y columnas prefabricados en Zona B Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 16 | u | 1201.01 | 46.47 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 311411
AC-02169 | S2-BW EP N02 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
ME-12891 | Insulacion de tuberia de agua caliente en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 85 | m2 | 4927.3999 | 162.05 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 85 | 530110
AC-04740 | S2-BW PY Aplicación de masilla en Cement Board en falsas columnas de perfilería. | Salinas 2 | BW 7 |  | 164 | m2 | 1408.76 | 41 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 164 | 509003
EL-06782 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 5 |  | 150 | u | 2230.5 | 82.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
ES-03603 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES Y GANCHETAS LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | Salinas 2 | BUFET |  | 500 | u | 237.33 | 7.65 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5841 | 302402
HI-08168 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | Salinas 2 | BW 1 |  | 152 | ml | 3108.1201 | 101.43 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 152 | 521124
ME-12734 | Pintura de plenum de inyeccion | Salinas 2 | BW 4 |  | 50 | u | 853.5 | 25 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 50 | 501305
AC-11452 | SOS_S2_EP_1075_PY_Uso de andamios en perfileria de Falso techo. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 1.26 | m2 | 12.34 | 0.47 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1.26 | 316330
AC-13238 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 2 |  | 31.2 | ml | 131.98 | 3.74 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 31.2 | 502701
AC-03311 | S2-BW EP Aplicación de Impermeable en zonas húmedas. | Salinas 2 | BW 1 |  | 173.64 | m2 | 4250.71 | 153.38 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 173.64 | 112982
ES-09293 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera IV en Zona C2 Habitacional Este. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 36 | m2 | 2373.6799 | 89.2 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 311611
CU-09587 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la galería de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
EL-08628 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
AC-10557 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 4 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-14129 | S2-BW-CA. Colocación de jamba a puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 4 |  | 8 | u | 52.79 | 1.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 12.48 | 502701
AC-12430 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 2 |  | 13.74 | m2 | 104.97 | 3.02 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 27.48 | 501302
OX-01325 | OEX-Ox05 Prefabricacion de tapas para registros Sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 70 | u | 2591.03 | 102.13 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 118.3 | 311711
HI-07719 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
AC-10620 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 2 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-14831 | S2-EPC1-RF.FNC Estructura. Aplicación de basecoat y Mortero Acrilico en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 20.91 | m2 | 725.37 | 22.79 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 20.91 | 501501
ES-05260 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 288.7 | m2 | 10702.1104 | 394.8 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 288.7 | 031121
CU-05656 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.66 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 363.65 | 112993
AC-09751 | FAT- S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 356.17 | 12.4 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 7.5 | 502303
ES-10720 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
EL-07208 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 |  | 170 | ml | 1069 | 53.82 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 195 | 510102
CU-06065 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 102 | m2 | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
AC-09849 | S2. EC. 39. PI. MASILLA EN ALERO DEL CLUB TOALLERO. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 32.07 | m2 | 501.99 | 14.46 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 35.277 | 509005
AC-15496 | S2-BW03-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 3 |  | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
ME-09190 | Montaje de extractore de linea en BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 621.6 | 20.44 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
AC-04844 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en tabiques de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 141.6 | m2 | 1216.34 | 35.4 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 509003
AC-10540 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 7 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-13388 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 2 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
ES-01084 | EST-ES05 Excavación de cimientos aislados del Bar de Playa S2 | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 21 | u | 501.52 | 31.86 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 30 | 018111
CD-12836 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE CABLES DE CORRIENTES DÉBILES EN COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 925 | ml | 767.75 | 29.14 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 925 | 511106
PP-11901 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN SE SEPARADORES DE HORMIGÓN 26-12-2019 | Salinas 2 | LOBBY |  | 2880 | u | 863.65 | 35.65 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.5523 | 043136
AC-02545 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-16233 | S2 BW PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 6 |  | 195 | m2 | 1489.8 | 42.9 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 390 | 501302
AC-03367 | S2-BW CA.Colocación de los accesorios de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 1715.7 | 49.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 399 | 502712
AC-09116 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
ES-05206 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C1 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 150 | u | 11953.5 | 375 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 051932
OX-07658 | PRUEBA GRAVILLA | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS |  | 1 | m2 | 4.71 | 0.26 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1 | 541105
AC-06824 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | BW 6 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 82.84 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 109 | 501203
ES-09590 | EST-Es02 Mortero para pendiente en Zona C2 habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 67 | m2 | 1199.97 | 38.19 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 67 | 143111
AC-05586 | S2-BW CA. Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipo. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
CU-06235 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
AC-16559 | S2-EPC-2 PY N04 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 51.36 | m2 | 924.48 | 34.92 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51.36 | 501208
ME-03434 | Replanteo de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 2107.8 | 69.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 180 | 534108
AC-02086 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 3 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
EL-06779 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 150 | u | 2230.5 | 82.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-02217 | S2-BW EP N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 80.5 | 506001
PP-07632 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 16 | u | 419.3 | 16.94 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
AC-14412 | S2-BW03-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 43.05 | m | 717.21 | 21.52 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 43.05 | 506013
ES-05659 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado para cimientos aislados Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 3 | u | 58.23 | 3.71 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 014211
CU-03898 | CUB-Cu03 Flashing sobre manta asfaltica en tapas de patinejos de de E.P Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 90 | ml | 973.8 | 31.05 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 180 | 542104
AC-04743 | S2-BW PI N00 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
ES-09909 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de Cubiertas BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 22 | u | 1903.53 | 71.85 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 33.2 | 311311
AC-12305 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 1 |  | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-09466 | S2-BW CM. Colocación de puerta patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 62.79 | 2.31 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.836 | 502106
AC-12100 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación definitiva, PM-1. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
HI-08287 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 20 | u | 383.3 | 14.6 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 20 | 522100
AC-02664 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-05871 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-09846 | S2. EC. 39. CA. (VA-04) COLOCACION DE JAMBA. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 1 | u | 22.84 | 0.65 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 5.4 | 502701
EL-16002 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO CCM01 EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
CU-06510 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para remates sobre manta asfáltica en la cubierta de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
AC-14607 | S2-EP-CA. Colocación de ventana camarera VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 3 | u | 257.15 | 9.8 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.9 | 502216
AC-16076 | FNC-S2-BW2-N00-CA. Recolocación de balconera. | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 228.41 | 9.02 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 2 | 502102
PP-02703 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 8 | u | 345.59 | 13.3 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
CU-03495 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 249 | ml | 3235.1799 | 103.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 598 | 542104
CU-06249 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
AC-14126 | S2-BW-CA. Colocación de jamba a puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 52.79 | 1.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 12.48 | 502701
AC-09863 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 356.16 | 10.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 84.198 | 502701
AC-03799 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 6 |  | 6 | u | 187.57 | 6.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502201
AC-07891 | S2 BW-05. Reparación de dimensión de vano en puerta de inodoro por cambio de proyecto | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | Hab | 1377.6 | 55.78 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 67.2 | 501402
AC-07375 | S2 BW-CM Colocación de cerradura puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 5 |  | 21 | u | 240.66 | 6.93 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502704
AC-15615 | S2_EP_06_PY_Masilla en FT de locales interiores en Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 80.3 | m2 | 788.55 | 23.29 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 80.3 | 509004
HI-16139 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 114 | u | 2095.54 | 79.87 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 114 | 522100
AC-16178 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras en BW (Mano definitva) | Salinas 2 | BW 2 |  | 243 | m2 | 928.26 | 26.73 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243 | 501302
AC-02769 | S2-BW7-PM1-CM.Colocación de brazo hidráulico en puertas de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 1995.3 | 90 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502708
AC-16398 | S2-EP-C3-DI. Colocación de faldon de encimeras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 56 | u | 1469.4399 | 56 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 56 | 504004
CU-09634 | CUB-Cu02 Montaje de escalera metálica sobre las instalaciones en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 1 | u | 85.48 | 3.32 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083101
AC-10396 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
HI-15670 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS HAB B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 120 | u | 6192.6001 | 236.04 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 120 | 523100
AC-04352 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-05644 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
CU-08919 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
EL-12146 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-05705 | S2-BW 5 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
CU-09573 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a la cubierta de la Taquilla | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 87.17 | 3.39 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083201
AC-15878 | S2_EP_05_PY_Perfileria en FT Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 284.9 | m2 | 9029.5898 | 325.84 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 284.9 | 501203
ME-03543 | Montaje de bombas en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 3 | u | 510.82 | 16.8 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | T | 0.12 | 533106
AC-15732 | S2-EPC2-N02-EP Colocación de sobre y faldón para mueble minibar de mármol | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6 | u | 283.2 | 9.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 6 | 501102
AC-02319 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 1 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
PP-01701 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 1 |  | 25 | u | 574.79 | 21.34 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
AC-10172 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-13181 | S2 BW PI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 389.25 | m2 | 3343.6599 | 97.31 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 389.25 | 509003
AC-08998 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en puertas PA-3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-06490 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro a puerta acceso inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 670.5 | 19.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 90 | 502704
EL-15838 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BALCONERAS BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 606.24 | 28.73 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 72 | 510103
ES-06297 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 3.5 | m2 | 686.73 | 24.92 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 4 | 031161
AC-04783 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 71.4 | m2 | 785.4 | 22.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509001
PP-10027 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 12 | u | 857.74 | 32.68 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.708 | 042824
AC-14610 | S2-EP-CA. Colocación de ventana camarera VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 3 | u | 257.15 | 9.8 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.9 | 502216
AC-12759 | S2 Zona C-3 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet Tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 116 | m2 | 1139.12 | 33.64 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 116 | 509004
AC-03818 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 139.8 | m2 | 3092.3799 | 104.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501203
AC-13402 | S2-EPC1-N01-EP-FNC- Trabajos de enchape en umbral de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 5.6 | m2 | 582.82 | 18.3 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 5.6 | 501403
EL-06739 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | Hab | 558 | 24.75 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-07205 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | ml | 1069 | 53.82 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 195 | 510102
AC-11229 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 113.66 | m2 | 1922.23 | 73.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501206
ES-14730 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 96 | m2 | 5290.2998 | 213.03 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 192 | 314111
AC-05620 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-02787 | S2-BW7-PM13-CM.Colocación de puerta entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 215.46 | 7.94 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502401
AC-16216 | S2-BW-PU. Colocación de jambas en puerta bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 36.55 | 1.04 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 8.64 | 502701
AC-03314 | S2-BW EP Aplicación de Impermeable en zonas húmedas. | Salinas 2 | BW 4 |  | 173.64 | m2 | 4250.71 | 153.38 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 173.64 | 112982
AC-12447 | S2-BW7-CA Aplicación de silicona en la parte exterior de las ventanas VA-2. | Salinas 2 | BW 7 |  | 6 | u | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 501116
PP-12247 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA VPT-08 TEATRO | Salinas 2 | TEATRO |  | 1 | u | 239.93 | 9.73 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042524
ES-14448 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricadas en Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 19 | u | 1741.16 | 54.53 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 19 | 051631
AC-09484 | S2-BW CM. Colocación de cerradura en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 34.38 | 0.99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-05289 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN ENCIMERAS (2u) SS PUBLICOS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 5.71 | m2 | 208.37 | 7.15 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.83 | 501201
AC-02586 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
ES-05257 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 274.1 | m2 | 10160.8896 | 374.83 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 274.1 | 031121
AC-15415 | S2.BW.Aplicación de Mortero Acrílico en falsa columna caja de escalera | Salinas 2 | BW 4 |  | 5.33 | m2 | 80.48 | 2.77 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 5.33 | 501501
AC-13385 | S2-BW-CM. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 5 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
AC-06530 | SOS- S2-BW05-N00- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 5 |  | 7 | m2 | 279.86 | 8.4 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 7 | 506001
ES-13339 | EST-Es11 Construcción de losa in situ en Motor Lobby 1 en Zona A. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY |  | 260 | m2 | 19289.9609 | 717.02 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 52 | 042824
CU-05722 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 3233.3 | m2 | 22228.4707 | 812.89 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 3233.3 | 112993
AC-14812 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 273.6 | ml | 692.21 | 38.3 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 273.6 | 501116
CU-03331 | CUB-Cu03 Doble flashings remates de impermeables en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 183 | ml | 1980.0601 | 63.14 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 366 | 542104
ES-05008 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 1826 | m2 | 3305.0601 | 182.6 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 541100
ES-13606 | EST-Es15 Retirada de conos en muros in situ y rellenado con mortero de los mismos en Zona A. FNC | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 100 | m3 | 508.2 | 19.67 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 131102
ES-07946 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques hasta nivel +3.00m en Zona A Bar Temático. | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 130 | m2 | 4819.1001 | 178.1 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 130 | 031121
AC-02262 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 7 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
ES-03833 | EST-EST-ES13-Montaje de vigas y losas Club DToallero y SS Publicos | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 5 | u | 456.34 | 14.7 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 4 | 051932
AC-11085 | S2 BW PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
FA-01066 | FAT-FA06 Reparación del punto de lavado de trompos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 8 | m2 | 967.05 | 44.94 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 8 | 541105
AC-16079 | S2 EC RF.Aplicación de Mortero Monocapa en Bala de Gas No2 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 81.77 | m2 | 2341.0801 | 75.23 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 81.77 | 501502
ME-03512 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 3831.3 | 126 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-09277 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-10322 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
ES-01802 | EST-Es05 Aplicación de impermeable tipo cementicio en Foso del Elevador (Eje R; T - 9; 10) | Salinas 2 | BUFET |  | 17.5 | m2 | 428.4 | 15.46 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 17.5 | 112982
AC-14552 | S2_EP_10_PI_Masilla en muros interiores de SS Empleados Cocina Ppal. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 58 | m2 | 638 | 18.56 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 58 | 509001
EL-11713 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 75 | u | 2754.75 | 105 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
PP-11333 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNA ZONA N-00 | Salinas 2 | LOBBY |  | 4 | u | 267.37 | 10.82 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.36 | 042225
AC-12387 | S2-BW CM. Colocación de puerta de acceso al inodoro de la habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 2585.52 | 95.26 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 75.6 | 502106
EL-15976 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PGD EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
AC-02804 | S2-BW CM.Colocación de jamba a puerta bajo meseta en camareras PM-21. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 36.55 | 1.06 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 8.64 | 502701
HI-15634 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 50 | u | 2460.47 | 80.73 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 50 | 534108
CU-10090 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la tapa del patinejo en la cubierta del Restaurante de Especialidades | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 3 | m2 | 34.89 | 1.29 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 3 | 112993
AC-13258 | S2-EP-C1-N02 03 04-CM. Elaboración y ensamblaje de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 85.05 | m2 | 2347.2 | 83.57 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502303
AC-11817 | S2 BW N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
EL-10762 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-08670 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
PP-11330 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA CLUB INFANTIL | Salinas 2 | CLUB INFANTIL |  | 39 | u | 4291.5698 | 170.88 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.67 | 042524
AC-16142 | S2_EP_05_PY_Uso de Andamios para FT en locales de apoyo de Barra en Lobby Bar | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 6.47 | m2 | 63.34 | 2.41 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 6.47 | 316330
AC-05532 | S2-BW CA. Colocación de la jamba de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 1290.15 | 37.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 305 | 502701
AC-16096 | S2-EPC-3 N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 60.26 | m2 | 2926.28 | 104.03 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.52 | 501203
AC-09889 | S2 BW PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 1 |  | 75.63 | m2 | 577.81 | 16.64 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 151.26 | 501302
AC-14123 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 5 |  | 8 | u | 35.66 | 1.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
AC-04800 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 71.4 | m2 | 613.33 | 17.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509003
AC-13198 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a puertas entrada baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | u | 485.1 | 14.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 30 | 502405
AC-13319 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 121.79 | m2 | 1663 | 63.37 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 121.79 | 501206
CU-06190 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 129 | ml | 367.65 | 10.32 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542104
EL-10779 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 117.35 | 4.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
CU-05679 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 49.68 | m2 | 1293.59 | 45.23 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
AC-05857 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-13244 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 57.87 | 3.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 505006
ES-06964 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 919.2 | 36.56 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 8 | 052914
AC-10399 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 15.4 | m2 | 117.66 | 3.39 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 30.8 | 501302
PP-06919 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 104.48 | 4.24 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
AC-16516 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | Salinas 2 | BW 2 |  | 323 | u | 2422.52 | 89.39 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 446.96 | 501205
PP-02717 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 104.48 | 4.25 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
AC-12264 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 501208
AC-08985 | S2 BW CA.Aplicación de junta de silicona en exterior ventana camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 6 |  | 6 | u | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 501116
AC-14549 | S2_EP_10_PI_Pintura en FT interior de SS Empleados Cocina Ppal. (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 29.2 | m2 | 50.22 | 1.46 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 29.2 | 501301
ME-03477 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 131 | m2 | 5210.02 | 148.58 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
AC-09113 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-12384 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros y columnas interiores del Buffet 1 (2 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 228.11 | m2 | 871.38 | 25.09 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 228.11 | 501302
AC-03806 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
AC-11088 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
PP-15596 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA A N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 33 | u | 2541.49 | 103.26 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 10.09 | 042524
AC-16634 | S2 EPC-3 PY N02 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 28.98 | m2 | 641.04 | 22.02 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501203
FA-02030 | FAT-FA10 Cableado de FAT y colocación de gavinetes | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS |  | 4 | u | 4278.04 | 160.97 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 4 | 512102
AC-16395 | S2_EP_10_PI_Pintura en FT de Locales Interiores de Almacenes (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 77.58 | m2 | 133.44 | 3.88 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 77.58 | 501301
HI-08386 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 7 | u | 533.33 | 19.89 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 7 | 522102
ES-05567 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 8.2 | m2 | 475.06 | 18.39 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 8.2 | 311212
AC-02276 | S2-BW EP N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 24 | m2 | 959.52 | 28.8 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 24 | 506001
ME-15340 | Montaje de Bocas de Extracción | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 530103
AC-02322 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 6 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
ME-06799 | Montaje de columna de extraccion de patinejo. | Salinas 2 | BW 2 |  | 160 | ml | 3397.3 | 127.7 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530109
CD-16318 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB C-2 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6 | Hab | 219.12 | 8.32 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 264 | 511106
AC-03004 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
ES-05187 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 38 | m2 | 2146.8501 | 86.81 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.46 | 043834
AC-11071 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 2 |  | 20 | m2 | 252 | 9.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11449 | SOS_S2_EP_1075_PY_Perfileria en FT de local | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 8.4 | m2 | 185.81 | 6.38 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 8.4 | 501203
ES-06348 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 115.62 | m2 | 5606.7598 | 185.6 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 76.44 | 148111
AC-11029 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
ME-15234 | Distribución de Tuberias galvanizada y conexion de Paneles de Cubierta BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 85 | ml | 5928.8301 | 195.32 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 116 | 521124
AC-04786 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 71.4 | m2 | 785.4 | 22.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509001
ES-09593 | EST-Es02 Mortero de completamiento en entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 15 | m2 | 268.65 | 8.55 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 143111
CU-03198 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 49.68 | m2 | 1470.9301 | 50.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
AC-07335 | S2 BW-CM Colocación de jambas de puerta de closet en habitación estandar Tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 749.98 | 21.28 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 177.3 | 502701
AC-15712 | S2-EPC2-N03-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 51.18 | m2 | 2817.04 | 84.64 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 51.18 | 506003
AC-06434 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-11133 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 2 |  | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
ES-14733 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 326 | m2 | 18122.5703 | 730.33 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 652 | 314111
EL-06736 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 558 | 24.75 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
AC-12572 | S2 EPC-2 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 18.73 | m2 | 278.51 | 10.62 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.48 | 501206
AC-16213 | S2-BW-PU. Colocación de jambas en puerta bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 36.55 | 1.04 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 8.64 | 502701
CU-05662 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
AC-13742 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 58.96 | 2.08 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 8 | 501114
AC-10583 | S2. EP. 11. CA. REJAS METALICAS. MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 26.44 | m2 | 3101.79 | 115.28 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 26.44 | 502801
AC-16439 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros interiores de Show Cooking (2 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 116.7 | m2 | 449.42 | 12.94 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 117.65 | 501302
HI-12634 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | Salinas 2 | BW 2 |  | 165 | ml | 2481.45 | 87.78 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 165 | 521126
OX-16816 | OEX-Ox04 Construcción de orchavas y atezados interiores en registros Sanitarios | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 80 | u | 6175.2002 | 196 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 320 | 128191
OX-10968 | OEX-Ox09 Prueba viales Principales | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES |  | 1 | m2 | 21.66 | 0.85 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1 | 311711
PP-01704 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 4 |  | 25 | u | 574.79 | 21.34 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
AC-02099 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 4 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
ME-03573 | Distribución de tuberías galvanizadas para PAC en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 155 | ml | 9092.0098 | 297.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 155 | 521124
AC-02214 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 83 | 506001
CU-03257 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow SOS FNC | Salinas 2 | BW 5 |  | 90 | m2 | 1119.71 | 35.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
AC-04316 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-05605 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 5 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
AC-09469 | S2-BW CM. Colocación de puerta patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 5 |  | 3 | u | 62.79 | 2.31 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.836 | 502106
AC-02744 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-05843 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
ME-08415 | Montaje de conductos de persystem en Buffet 3 | Salinas 2 | BUFET |  | 665 | m2 | 16455.4004 | 584.15 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 665 | 530102
AC-02627 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-02007 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 1 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-05926 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
ES-05212 | EST-Es15 Construcción de muro MI-35 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 23.1 | m2 | 1288.9 | 52.14 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 46.2 | 314111
ES-05307 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 263 | m2 | 6782.77 | 241.94 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 263 | 131102
AC-11399 | SOS_S2_EP_03_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Lobby | Salinas 2 | LOBBY |  | 614 | m2 | 24062.6602 | 841.18 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 614 | 501203
AC-13748 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo en Caja Escalera Cuarto Equipos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 16.51 | m2 | 573.23 | 20.47 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.02 | 501203
HI-15662 | HS-EP-DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR HABITACIONAL B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 560 | ml | 9461.2002 | 360.64 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 560 | 520102
AC-09640 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
HI-03160 | HS-BW Colocacion y montaje de Inodoros en Habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 48 | u | 4003.8 | 149.35 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 48 | 523100
ES-06196 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 2 |  | 297 | m2 | 4936.1401 | 166.32 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
HI-02473 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | Salinas 2 | BW 2 |  | 400 | ml | 6758 | 257.6 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 400 | 520105
CD-08865 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CU-10161 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de E.P Zona B (baja) SOS FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 190 | m2 | 1683.64 | 56.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 190 | 112993
AC-14779 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 453.58 | 24.88 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 176.1 | 501116
AC-11520 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 68 | ml | 172.04 | 9.52 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 68 | 501116
AC-05594 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
CU-05665 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
AC-02223 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 80.5 | 506001
AC-02669 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
CU-06074 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1035.5699 | 39.48 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 20.25 | 054911
AC-12390 | S2-BW CM. Colocación de puerta de acceso al inodoro de la habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 2585.52 | 95.26 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 75.6 | 502106
ME-16068 | Montje de cortinas de aire en Buffet 1 y 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 9 | u | 1783.08 | 73.38 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 9 | 532101
CU-03260 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow SOS FNC | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | m2 | 1119.71 | 35.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
AC-15675 | S2_EP_06_PI_Pintura en Muros de locales interiores de Salones Polivalentes (1MANO) | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 167.7 | m2 | 640.61 | 18.45 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 167.7 | 501302
AC-15841 | S2_EC_32_PY_Colocacion de placa en FT locales interiores | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 7.2 | m2 | 90.72 | 3.46 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 7.2 | 501206
ES-14719 | EST-Es15 Recrecimiento en muros Cuarto equipo BW para cubierta | Salinas 2 | BW 1 |  | 17.9 | m2 | 1675.98 | 54.59 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 17.9 | 543103
EL-08971 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 4 | u | 1398.15 | 69.3 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 10 | 047914
ME-03549 | Montaje de tanques de agua caliente en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 2 | u | 388.85 | 16.35 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 2 | 533110
AC-10612 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 1 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-12048 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso al baño de habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 1269 | 36 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 300 | 502701
EL-14555 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE LOS CICUITOS DE ALUMBRADO EN PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 2250 | ml | 2041.34 | 73.56 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2250 | 511200
AC-04749 | S2-BW PI N01 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
CU-03868 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de E.P Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 31 | m2 | 360.53 | 13.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 31 | 112993
HI-09092 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 3 |  | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
AC-02993 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-09033 | FAT S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 233.09 | 8.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-13230 | S2-BW-CM. Colocación de la jamba exterior de la puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 65.99 | 1.87 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 502701
AC-08987 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en ventana VA-4. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-13184 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras a puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
ES-05177 | EST-Es06 Fundición de la losa de protección al impermeable en el Foso Elevador en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 5.8 | m3 | 553.67 | 23.48 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.8 | 043136
CU-03244 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 159.12 | 114811
AC-05711 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2518.5601 | 96 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502102
ES-09977 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 (1u) BW S2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 515.52 | 19.3 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1.672 | 031161
CU-06057 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 90 | m2 | 798.42 | 26.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
AC-14824 | S2 EPC-1 PY N04 Diferencia cambio Perfilería de Decorativo para LED | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 2.55 | m2 | 164.58 | 6.27 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.55 | 501204
AC-15738 | S2-EPC2-N04-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 60 | m2 | 827.7 | 25.5 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 60 | 500103
AC-14151 | S2-EP-C3-CM. Colocación de mampara de vidrio PC-4, acceso a inodoro habitación suite. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 8 | u | 2008.48 | 67.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502711
AC-16403 | S2-BW-PY. Corte y colocación de refuerzos en vano de puertas PM-21. | Salinas 2 | BW 4 |  | 36 | u | 265.32 | 9.36 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 36 | 501114
PP-01945 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 18 | u | 1190.53 | 43.22 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.571 | 302301
CU-03202 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 49.68 | m2 | 1470.9301 | 50.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
AC-07341 | S2 BW-CM Colocación de jambas de puerta de closet en habitación estandar Tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | u | 749.98 | 21.28 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 177.3 | 502701
AC-03303 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 7 |  | 385.2 | m2 | 5322.0601 | 181.09 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 385.2 | 501205
AC-10039 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-11016 | SOS S2. EP. 11. PI. USO DE ANDAMIOS PARA MASILLA EN FT DE TAQUILLAS (LOCAL 1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 124.43 | m2 | 1218.17 | 46.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 124.43 | 316330
AC-02132 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 4 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-06847 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 6 |  | 43.3 | m2 | 258.5 | 9.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501202
CU-03906 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la galería de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 71.91 | m2 | 1665.84 | 60.64 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 71.91 | 114811
AC-05611 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 4 |  | 2 | u | 27.07 | 0.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
OX-15448 | OEX-Ox04 Montaje de losas en Canaleta de patio de servicio | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES |  | 8 | u | 504.4 | 22.72 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 8 | 052914
ME-06805 | Montaje de Split en habitaciones en BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 4961.7002 | 184.5 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
CD-08819 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
AC-09413 | S2.EC.39. RF Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada. CLUB TOALLERO 2. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 54.2 | ml | 418.42 | 16.26 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 54.2 | 501514
ES-06303 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cubierta BW (incluye contrafuertes) | Salinas 2 | BW 2 |  | 120 | ml | 6500.9102 | 208.58 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 120 | 148121
CU-03359 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 102 | ml | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
ES-09579 | EST-Es02 Mortero para pendiente en Zona C1 Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 23 | m2 | 411.93 | 13.11 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 23 | 143111
AC-11415 | SOS_S2_EP_04_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Galeria Gimnasio Salon de Belleza y BarTematico | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 73.35 | m2 | 718.1 | 27.36 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 73.35 | 316330
AC-11537 | S2 BW RF. Pintura en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 64.5 | m2 | 492.78 | 14.19 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 501302
AC-07993 | DESMONTE Y RECOLOCACION DE PUERTAS (PA-05). SUBESTACION RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 2 | u | 249.7 | 11.09 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 2 | 505006
PP-07624 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 16 | u | 490.52 | 16.95 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.052 | 301101
AC-09458 | S2-BW CA. Colocación de malla mosquitera en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 108 | 4.05 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502211
ES-09934 | EST-Es15 Construcción de muro MI-37 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 18.9 | m2 | 1040.08 | 41.91 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.8 | 043834
CU-08928 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 120 | ml | 342 | 9.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
AC-10609 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 4 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-14762 | S2 BW DI. Pintura en respaldo de cama y frente TV (3ra mano) | Salinas 2 | BW 3 |  | 360 | m2 | 1555.2 | 45 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
ES-05557 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Ñ Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 82 | m2 | 1602.13 | 58.59 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 21 | 131204
AC-06455 | S2-BW CM Colocación de puerta de acceso al baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 2262.3301 | 83.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 66.15 | 502106
EL-16225 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
AC-13187 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras a puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
AC-14379 | S2 BW RF. Silicona en Siding fachada BW-3 | Salinas 2 | BW 3 |  | 142 | ml | 359.26 | 19.88 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 142 | 501116
AC-14616 | S2-EP-CA. Colocación de cierre multipunto a ventanas camareras VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 3 | u | 49.98 | 1.44 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502706
AC-16187 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW (Mano definitiva) | Salinas 2 | BW 1 |  | 147 | m2 | 561.54 | 16.17 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 501302
ES-09815 | EST-Es12 Levante de muro de bloque macizado en rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 11.1 | m2 | 631.77 | 23.31 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.1 | 031161
AC-02265 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
CU-03933 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 432.4 | m2 | 5441.98 | 191.57 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 432.4 | 124151
ES-02836 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES IN SITU Y CONTRAFUERTES BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 25 | u | 387.92 | 12.95 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0573 | 301102
AC-09050 | FAT S2 CM. Colocación de puerta provisional de acceso al closet de limpieza PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 185.2 | 6.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
ME-03552 | Montaje de tanques de agua caliente en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 2 | u | 388.85 | 16.35 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 2 | 533110
AC-13452 | S2 EP C-3 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques de habitaciones standart | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 959 | m2 | 8237.8096 | 239.75 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 959 | 509003
AC-02570 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-04812 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 6 |  | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
AC-05608 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 27.07 | 0.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
ES-12155 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2644.71 | 114.36 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m | 65.35 | 541102
AC-07395 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (JAMBA PA-01). GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO |  | 1 | u | 21.57 | 0.61 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 5.1 | 502701
ES-07913 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muros de bloques en Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 71 | ml | 1682.38 | 64.05 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 28.5 | 311521
HI-07325 | HS-SNACK BAR-RBL Area de Empleados y Cocina | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 180 | ml | 6052.6699 | 299.17 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 180 | 172257
AC-11238 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 128.98 | m2 | 2260.8101 | 86.03 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501206
ME-03443 | Montaje de rejillas de inyección en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
AC-14538 | S2-EPC1-N03-EP- FNC Nylon de protección para piso de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 373.5 | m2 | 339.88 | 18.68 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 501120
AC-15065 | S2 BW DI. Silicona en ventanas de casetas de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 8 | u | 32.38 | 1.79 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 12.8 | 501116
AC-16025 | S2. EP. 05. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. LOBBY BAR Y TIENDA | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 21.36 | m2 | 670.06 | 28.41 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 21.36 | 502101
AC-07457 | S2 BW PY N00 Refuerzos de madera en Camareras | Salinas 2 | BW 4 |  | 14 | u | 103.18 | 3.64 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 14 | 501114
CU-15003 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en la cubierta del Aseo Piscina de Niños | Salinas 2 | ASEO PISCINA NIÑOS |  | 52.97 | m2 | 644.32 | 23.19 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 52.97 | 124151
AC-15563 | S2 Zona B. PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 510 | m2 | 2335.8 | 66.3 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 510 | 509010
AC-10204 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
ME-03426 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 100 | 520102
FA-00546 | FAT-Fa06 Reconstrucción de cimiento de Grúa Torre GT-5 P1. FNC | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 1 | u | 1631.85 | 66.18 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.2 | 040102
CU-03488 | CUB-Cu06 Colocación de perfiles omega en las cubiertas inclinadas de hormigón del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 658 | ml | 1489.63 | 82.3 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 658 | 542105
AC-05727 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | m2 | 599.7 | 18 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 15 | 506001
EL-12031 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 310 | 510102
AC-04766 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 5 |  | 80.5 | m2 | 691.5 | 20.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509003
CU-09657 | CUB-Cu02 Montaje de escaleras metálicas sobre las instalaciones en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 2 | u | 170.96 | 6.65 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.2 | 083101
AC-02790 | S2-BW CM.Colocación de tope de puerta de acceso al local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 12.9 | 0.38 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502712
CU-06241 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
EL-14478 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO C1 OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-10831 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
AC-02311 | S2-BW EP N00 Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 30.32 | m2 | 1702.49 | 51.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 30.32 | 506004
ES-05277 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 95.8 | m2 | 1592.2 | 54.28 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 95.8 | 128112
ME-03536 | Pintura para plenum de rejillas BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | Hab | 1056.97 | 30.75 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 61.92 | 501305
OX-03852 | OEX-Ox05 Levante de bloques macizados y acero insertado de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 70 | u | 16170.7002 | 608.44 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 031161
AC-15962 | S2 BW DI. Rectificación de masilla en interior de habitaciones para pintura definitiva | Salinas 2 | BW 1 |  | 192.9 | m2 | 3763.48 | 135.03 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 192.9 | 501409
ES-05228 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 531 | m2 | 28744.6094 | 1053.12 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 79.65 | 042824
HI-07777 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1800 | 521127
AC-09136 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 2 |  | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
ME-03585 | Montaje de colectores solares en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 2256.5601 | 74.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533115
AC-09199 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
ES-06412 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C1 en Buffet | Salinas 2 | BUFET |  | 2 | u | 140.01 | 5.13 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1.09 | 311512
AC-06443 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-13204 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a las puertas entrada a cabina sanitaria o inodoro PM-25. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
PP-15906 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 1 | u | 116.34 | 4.03 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0709 | 302401
ES-12072 | EST-Es07 Montaje de losas de cubierta BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 18 | u | 1649.52 | 51.66 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 18 | 051932
AC-05537 | S2-BW CA. Colocación de los accesorios de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 1715.7 | 49.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 399 | 502712
ES-14722 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejos tipo 2 en Zona C2 Habitacional Este, N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 6 | u | 4811.9902 | 180.42 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 25 | 131202
CD-15861 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
EL-15982 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF03 EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
ME-03485 | Montaje de extractores en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 340.56 | 11.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
AC-10546 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 1 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-10449 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 63 | u | 464.31 | 16.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
AC-08990 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en ventana VA-4. | Salinas 2 | BW 4 |  | 2 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-10164 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-11455 | S-2 BW. PI. Preparación más pintura en puerta de entrada a la habitación | Salinas 2 | BW 5 |  | 212.16 | m2 | 2690.1899 | 78.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 212.16 | 501303
AC-02551 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
PP-09974 | S2-PP06 PREFABRICACIÓN DE LOSA RENTA MOTO | Salinas 2 | RENTA MOTOS |  | 2 | u | 340.26 | 13.07 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.38 | 042824
AC-14132 | S2-BW-CA. Colocación de jamba a puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 7 |  | 8 | u | 52.79 | 1.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 12.48 | 502701
AC-07401 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-19). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 2 | u | 50.79 | 2.15 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.619 | 502101
EL-12149 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
ES-05450 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW 4 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 4 |  | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
AC-02407 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-05614 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 7 |  | 2 | u | 27.07 | 0.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-03811 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
HI-02500 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 35 | ml | 1075.74 | 41 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520103
CU-03903 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escaleras metálicas en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 4 | u | 373.35 | 14.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 4 | 541100
AC-16822 | S2-EP-C3-N02 03 04-CM. Cajeado de puertas entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 42 | u | 587.97 | 16.68 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 139 | 502701
AC-09915 | S2. EC. 33. RF. USO DE ANDAMIO EN PINTURA EN FACHADA DEL RANCHÓN PLAYA (1MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 4.637 | m2 | 47.03 | 1.84 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 4.637 | 316330
ES-09599 | EST-Es02 Mortero de completamiento en entrepiso en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 11 | m2 | 197.01 | 6.27 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 143111
CU-10082 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas cubierta del Restaurante de Especialidades | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 348 | m2 | 3222.6101 | 116.09 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 348 | 112993
AC-07051 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 |  | 5.5 | m2 | 47.24 | 1.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.5 | 509003
AC-07418 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-07). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 121.81 | 5.16 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 3.883 | 502101
AC-05668 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
EL-16222 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
ME-12660 | PINTURA DE TANQUES DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE EQUIPOS | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 723.6 | 21.2 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 30 | 501305
CU-10019 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 85 | m2 | 434.35 | 16.15 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 85 | 112993
AC-11077 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 20 | m2 | 252 | 9.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11221 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 2 |  | 170 | u | 494.96 | 18.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-12515 | S2 BW N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-15968 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 204 | m2 | 789.48 | 22.44 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 204 | 501410
AC-04671 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 4 |  | 38.5 | m2 | 2911.5901 | 98.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 38.5 | 501201
AC-07359 | S2 BW-CM Colocación de puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 5 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502106
AC-12194 | SOS- S2-BW02-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 2 |  | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-14297 | S2-EPC1-N03-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 14.35 | m | 239.07 | 7.18 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 14.35 | 506013
EL-13813 | SA02- CABLEADO INTERIOR DE REDES ELECTRICAS EN BAÑOS PÚBLICOS DE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET |  | 811 | ml | 1224.63 | 40 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 811 | 511200
EL-11705 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 75 | u | 2754.75 | 105 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
AC-09073 | S2-BW CA.Colocación de cerradura a puerta de acceso al cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-02066 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 2 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
ME-03531 | Colocación de mangueras PVC en el drenaje de split. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 218.5 | 8.33 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 18.3 | 521100
ES-00510 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 9 | u | 940.68 | 32.4 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 9 | 051232
AC-15718 | S2-EPC2-N04-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 11.1 | m2 | 887.45 | 26.64 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.1 | 506014
AC-02796 | S2-BW CM.Colocación de jamba a puerta acceso closet eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 71.06 | 2.07 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 16.8 | 502701
ES-14739 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona A Habitacional N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 18 | m2 | 993.57 | 40.03 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 314111
CU-06366 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 136.48 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
CU-03920 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 357.45 | m2 | 2552.1899 | 71.49 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 357.45 | 542101
AC-04322 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
PP-01709 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 2 |  | 25 | u | 3434.26 | 139.86 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
CU-03892 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 1523.59 | m2 | 10878.4297 | 304.72 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 1523.59 | 542101
AC-12256 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-05671 | S2-BW 6 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-12210 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE JAMBAS DE VENTANA (VA-02, 04, 06). GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL |  | 18.8 | ml | 79.52 | 2.26 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 18.8 | 502701
AC-02611 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
CU-09602 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de E.P Zona D SOS FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 212 | m2 | 1874.6 | 62.76 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 212 | 112993
EL-10771 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 117.35 | 4.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
ES-09299 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 2 |  | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
AC-11038 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
EL-08882 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
AC-11322 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | Salinas 2 | BW 2 |  | 100 | m2 | 2713.3601 | 95.78 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 100 | 501201
EL-15844 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 255 | u | 969 | 53.55 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 255 | 510104
AC-14575 | S2_EP_0817_PY_Uso de andamios para trabajos de FT en pasillo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 5 | m2 | 48.95 | 1.87 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 5 | 316330
OX-07834 | OEX-Ox03 FNC Losa de fondo Piscina Ppala vaso derecho porción. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 154 | m2 | 2277.3101 | 87.06 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m3 | 4.62 | 044324
CU-15000 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en la cubierta de la Terraza Restaurante Buffet | Salinas 2 | BUFET |  | 290.5 | m2 | 2777.79 | 100.21 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 290.5 | 124151
AC-07109 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
PP-13994 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES |  | 5 | u | 114.44 | 4.38 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.53 | 042824
AC-16088 | S2-EPC-3 PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 30.68 | m2 | 387.64 | 13.48 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.87 | 501202
AC-02990 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
ES-05296 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 101 | ml | 3224.1101 | 123.89 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 042424
AC-11826 | S2 BW RF. Colocación de junquillos en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
PP-02709 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 177.9 | 5.66 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
AC-04792 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de pasillos y escaleras. | Salinas 2 | BW 2 |  | 357.8 | m2 | 3513.6001 | 102.22 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 357.8 | 509004
AC-09007 | S2 BW CM.Colocación de registro falso techo en habitación. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 472.32 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 18 | 501112
AC-10651 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
AC-02285 | S2-BW EP N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 24 | m2 | 959.52 | 28.8 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 24 | 506001
PP-05561 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ANTES IN SITU ZONA C CI-C 03 -05- 08 | Salinas 2 | BUFET |  | 5 | u | 378.89 | 12.36 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.092 | 302102
CU-03534 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 1580.51 | m2 | 14152.6396 | 523.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 1580.51 | 112993
OX-03853 | OEX-Ox05 Construcción de losa de fondo en registro sanitario (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 70 | u | 1950.29 | 77.92 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 047711
HI-07722 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
EL-08679 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
AC-02534 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 3 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-14541 | S2_EP_10_PI_Pintura en interior de SS Empleados Cocina Ppal. (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 121.32 | m2 | 208.67 | 6.07 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 121.32 | 501301
ES-09718 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 68 | ml | 1213.12 | 34 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m | 68 | 541102
AC-10099 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-13267 | FNC-S2-EP-C3-CA. Colocación de protector de nylon a mamparas VA-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 56 | u | 559.98 | 15.89 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 132.384 | 502701
AC-02793 | S2-BW CM.Colocación de jamba a puerta acceso closet corrientes débiles PM-15. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 71.06 | 2.07 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 16.8 | 502701
AC-04668 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 1 |  | 38.5 | m2 | 2911.5901 | 98.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 38.5 | 501201
AC-09476 | S2-BW CM. Colocación de jamba en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 59.01 | 1.67 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 13.95 | 502701
PP-10036 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 16 | u | 815.87 | 33.06 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.27 | 042225
AC-03205 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
AC-15721 | S2-EPC2-N04-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6 | u | 283.2 | 9.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 6 | 501102
ES-05209 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 42.3 | m2 | 2360.8501 | 95.49 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 84.6 | 314111
PP-10897 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 7 | u | 261.88 | 10 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.42 | 042824
CU-03340 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 48 | m2 | 890.75 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
AC-11458 | S-2 BW. PI. Preparación más pintura en puerta de entrada a la habitación | Salinas 2 | BW 2 |  | 212.16 | m2 | 2690.1899 | 78.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 212.16 | 501303
CU-03277 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 231 | ml | 2499.4199 | 79.7 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 462 | 542104
ES-05625 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 30 | 051431
EL-06728 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
AC-05685 | S2-BW 6 N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-11022 | SOS S2. EP. 11. PI. PINTURA en FT (por condensación) de Mantenimiento 1RA MANO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 59.06 | m2 | 225.61 | 6.5 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 59.06 | 501302
CU-12331 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta del Snack Bar SOS FNC | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 57 | m2 | 511.98 | 17.17 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 57 | 112993
AC-04746 | S2-BW PI N00 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
EL-16265 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
AC-02331 | S2-BW EP N01 Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 126.15 | m2 | 6843.7202 | 205.43 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 126.15 | 506003
AC-12456 | S2-BW-DI. Colocación del faldon de encimera. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1180.8 | 45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 504004
AC-03838 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501206
AC-07758 | S2 BW-07 N-01. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 7 |  | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
EL-08634 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
AC-09898 | S.O.S S2. EP. 09. PY. MASILLA EN FT PARA AISLAR LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 227.34 | m2 | 2900.1699 | 91.37 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 227.34 | 509004
AC-04809 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 3 |  | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
AC-02268 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-05529 | S2-BW CA. Colocación de marcos de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-12393 | S2-BW CM. Colocación de puerta de acceso al inodoro de la habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 7 |  | 44 | u | 2528.0601 | 93.14 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 73.92 | 502106
AC-13449 | S2 EP C-3 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos de habitaciones minusvalidos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 205 | m2 | 2013.1 | 59.45 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 205 | 509004
HI-00642 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL REVS | Salinas 2 | BW 5 |  | 331 | ml | 6091.48 | 232.15 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 331 | 524100
AC-11261 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
ME-08270 | Presamblaje de persystem para Buffet 3 | Salinas 2 | BUFET |  | 665 | m2 | 17888.5 | 665 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 665 | 530101
EL-15321 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 170 | ml | 1233.3 | 63.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 170 | 510102
CD-16500 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 69 | u | 348.45 | 10.14 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 69 | 514100
CU-03280 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 231 | ml | 2499.4199 | 79.7 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 462 | 542104
AC-02649 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 639 | 500101
CU-06096 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | m2 | 167.52 | 6.44 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
ES-13609 | EST-Es15 Repique de la cabeza del muro MI-03en Zona A. FNC | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 5 | ml | 254.71 | 8.38 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.4 | 040522
ES-09496 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 4 | u | 264.92 | 10.01 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 042424
AC-07421 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-05). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 2 | u | 45.68 | 1.3 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 10.8 | 502701
AC-11218 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 1 |  | 170 | u | 494.96 | 18.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
CU-09778 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-2. Aleros | Salinas 2 | BUFET |  | 180 | m2 | 2314.1599 | 84.25 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 180 | 112993
CU-10016 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en la cubierta de la Sala Polivalente. Aleros | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 90 | ml | 256.5 | 7.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542104
AC-10934 | S2-BW-CM. Colocación de registros en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 314.88 | 12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 12 | 501112
AC-13446 | S2 EP C-3 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques de habitaciones standart | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 959 | m2 | 8237.8096 | 239.75 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 959 | 509003
AC-11498 | S2-BW-CM. Colocación de jamba de madera en gabinete contra incendios. | Salinas 2 | BW 3 |  | 6 | u | 71.06 | 2.02 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 16.8 | 502701
AC-14844 | S2 BW RF. Pintura en Cubierta BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 798.11 | m2 | 3048.78 | 87.79 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 798.11 | 501302
ES-13147 | EST-Es17 Salpicado resano y fino en bases de cubierta y vigas p/ calentadores solares BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 38.8 | m2 | 2438.6699 | 82.56 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 18 | 131102
EL-06765 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-06493 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro a puerta acceso inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 670.5 | 19.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 90 | 502704
AC-05572 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-05688 | S2-BW CM Colocación de cerradura a puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-14294 | S2-EPC1-N04-EP Colocación de elemento decorativo de mármol sobre encimera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 22.45 | m | 374.02 | 11.23 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 22.45 | 506013
AC-15881 | S2_EP_05_PY_Uso de andamios para trabajos en FT de Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 73.35 | m2 | 719.56 | 27.42 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 73.5 | 316330
AC-16825 | S2-EP-C3-N02 03 04-CM. Colocación de bisagras en puertas PM-1 provisionales. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 42 | u | 679.14 | 19.74 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 42 | 502405
AC-09895 | S2. EC. 33. CM. COLOCACIÓN DE MARCO BARRA EN RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 1 | u | 84.8 | 3.24 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | u | 1 | 502305
AC-12008 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de acceso al baño de la habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | u | 1723.6801 | 63.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 50.4 | 502106
EL-04225 | SA02- Cableado de Camarera N02. | Salinas 2 | BW 1 |  | 100 | ml | 81.3 | 3.12 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 100 | 511200
EL-11722 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 75 | u | 2754.75 | 105 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
ES-08965 | EST-ES13 Uniones entre vigas. Club Infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL |  | 27.9 | ml | 2374.01 | 93.94 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 10 | 042424
AC-10589 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-15698 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
ME-03559 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 104 | ml | 10025.8496 | 334.12 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 104 | 521124
PP-01754 | S2- PREFABRICACIÓN DE LOSAS PALTOS DE DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
AC-02305 | S2-BW EP N02 Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 30.32 | m2 | 1702.49 | 51.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 30.32 | 506004
AC-12191 | SOS- S2-BW02-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 2 |  | 25 | m2 | 999.5 | 30 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-16031 | S2-EPB-2 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 165.86 | m2 | 741.39 | 21.56 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 165.86 | 500101
ES-07320 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 59.19 | m2 | 3254.6499 | 118.93 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 59 | 047711
AC-05589 | S2-BW CA. Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipo. | Salinas 2 | BW 5 |  | 2 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-13374 | S2-BW02-EP-N01 Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
ES-06313 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
CU-03891 | CUB-Cu03 Flashing sobre manta asfaltica en tapas de patinejos de E.P Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 63 | ml | 681.66 | 21.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 126 | 542104
AC-05631 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 100 | 4.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
AC-11602 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FT DE GALERÍA BUFFET ( 2DA MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 823.23 | m2 | 4353.6099 | 136.62 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 823.23 | 501302
ME-03482 | Montaje de extractores en BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 8 | u | 340.56 | 11.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
AC-04335 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-05911 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 793.22 | 30.26 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
AC-11663 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | Salinas 2 | BW 1 |  | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
PP-15758 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 998.68 | 40.63 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.3899 | 042524
ES-14801 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona B Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 422 | m2 | 23455.8691 | 945.28 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 844 | 314111
AC-12473 | S2-BW-DI. Colocación de jamba en respaldo de cama y panel decorativo. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 1646.53 | 46.71 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 389.25 | 502701
ES-15467 | ES05-Sellos en cimentación aislada en palapa. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 8 | u | 84.98 | 3.34 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.6 | 041224
AC-02410 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 4 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
CU-03222 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 167.44 | 6.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
AC-04772 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 4 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509001
AC-06440 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
HI-12598 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | Salinas 2 | BW 3 |  | 16 | u | 249.76 | 9.52 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 16 | 522100
ME-16781 | Montaje de Rejillas de Extracción en Cubierta de Patinejos de BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 530103
AC-15926 | S2 EPC-2 PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 19.48 | m2 | 600.58 | 21.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.48 | 501203
HI-01478 | HS-Acuabar RBL Sanitaria | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 20 | ml | 1667.17 | 65.91 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 20 | 520100
AC-11201 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 128.98 | m2 | 3107.5601 | 108.22 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501203
AC-09010 | S2 BW CM.Colocación de registro falso techo en habitación. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 472.32 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 18 | 501112
AC-11097 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-13207 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a las puertas entrada a cabina sanitaria o inodoro PM-25. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
AC-05874 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
ES-16486 | EST-Es10 Elaboración y ensamblaje de la estructura del techo y la pérgola del Bar Playa | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 65.96 | m2 | 19183.7695 | 701.12 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 65.96 | 063157
AC-05628 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 100 | 4.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
AC-03297 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 1 |  | 385.2 | m2 | 5322.0601 | 181.09 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 385.2 | 501205
AC-15701 | S2-EPC2-N04-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 9.6 | m2 | 767.52 | 23.04 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.6 | 506017
AC-10917 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 63.32 | 2.61 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 501101
EL-06748 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 558 | 25.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
AC-09556 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 733.53 | m2 | 15336.25 | 447.33 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 733.53 | 509004
AC-10079 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
ME-03562 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 104 | ml | 10025.8496 | 334.12 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 104 | 521124
HI-03034 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 3 |  | 1800 | ml | 8262 | 315 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
AC-02113 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 5 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02243 | S2-BW EP N00 Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 23 | m2 | 1149.08 | 34.49 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 23 | 506002
AC-14234 | S2 EPC-1 PY N04 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 2 | u | 26.24 | 1 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 1 | 501112
AC-04833 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 141.6 | m2 | 766.06 | 29.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 501205
ES-05283 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-2 Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 576.87 | 20.93 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4.4 | 031121
HI-15656 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD HABITACIONAL C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 96 | u | 1784.88 | 68.04 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 96 | 522100
AC-02813 | S2-BW CM.Colocación de jamba a puerta de entrada a la cabina sanitaria PM-25. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 970.79 | 28.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-05526 | S2-BW CA. Colocación de marcos de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
HI-09159 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA PATINEJO | Salinas 2 | BW 1 |  | 250 | ml | 3890.5 | 145.25 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 250 | 520105
CU-10509 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta la Caja de Escaleras de Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 45 | m2 | 665.58 | 24.15 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 45 | 112993
ES-09296 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 2 |  | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
EL-06645 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N00 | Salinas 2 | BW 5 |  | 616 | ml | 2416.0801 | 102.27 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 616 | 510101
AC-02413 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
HI-02461 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BW 2 |  | 36 | ml | 3307.71 | 138.12 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520100
CU-10226 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para la cubierta de Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 438 | ml | 1366.5601 | 52.56 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 438 | 542107
AC-02049 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
EL-10814 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 626.85 | 22.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-08716 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
AC-16442 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de interior de Show Cooking (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 180 | m2 | 687.6 | 19.8 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 180 | 501302
AC-12396 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior en puerta acceso a inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 951.75 | 27 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 225 | 502701
ME-16062 | Montaje de campana de extraccion en lobby bar | Salinas 2 | LOBBY |  | 1 | u | 437.91 | 19.06 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 531101
HI-00639 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL REVS | Salinas 2 | BW 2 |  | 331 | ml | 6091.48 | 232.15 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 331 | 524100
PP-15923 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO |  | 10 | u | 815.06 | 28.16 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.023 | 301101
AC-13210 | S2-BW-CM. Recolocación de cerradura provisional en puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
ES-05162 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y tres columnas pr nivel BW 5 | Salinas 2 | BW 5 |  | 248 | ml | 7263.7402 | 218.65 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
AC-02135 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
ES-03984 | EST-Es 07 Perfilado en cimentación corrida Sección 6 en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 5.5 | ml | 93.23 | 5.92 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 11.165 | 018111
AC-02652 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 639 | 500101
ME-03466 | Montaje de split en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 6368.0801 | 217.91 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-13224 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 215.46 | 7.94 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-03841 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 139.8 | m2 | 1890.28 | 67.8 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501208
ES-13612 | EST-Es13 Corte de aceros de izajes y expansiones mecánicas en los distintos elementos prefabricados en Zona C2. FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 10 | u | 270.34 | 9.92 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 316331
EL-15985 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO CCM01 EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
AC-02592 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
ES-03994 | EST-Es 07 Construcción de base en cimentación corrida Sección 2 en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 26.4 | ml | 765.42 | 31.22 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 2.11 | 041424
PP-01838 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 998.69 | 40.62 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
AC-02288 | S2-BW EP N02 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 132.33 | m2 | 6612.5298 | 198.5 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 132.33 | 506003
AC-04789 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 71.4 | m2 | 785.4 | 22.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509001
EL-13285 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD02 HASTA BUFFEET 1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS |  | 2150 | ml | 13916.9297 | 530.67 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 931 | 511202
FA-01072 | FAT-FA07 Pintura de la plataforma de acceso a la oficina de ALMEST | Salinas 2 | OFICINAS AEI |  | 1 | u | 258.53 | 8.72 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 9 | 501305
AC-06810 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 6 |  | 51.93 | m2 | 1148.6899 | 39.47 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51.93 | 501203
AC-11319 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
ME-03518 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 3831.3 | 126 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-16108 | S2 EC RF.Recuperación de Junquillos para Monocapa en Bala de Gas No2 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 18.49 | ml | 142.74 | 5.55 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 18.49 | 501514
ES-10854 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 3494.0801 | 126.98 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 22.28 | 031161
EL-08676 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
ME-00708 | Inme: Pintura de tuberias de acero negro (grupo de presion) | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 340 | ml | 1707 | 49.66 | [6 empty] | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | m2 | 100 | 501305
AC-13026 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
CD-08825 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CU-05765 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 50 | m2 | 1294.73 | 45.26 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 50 | 542101
ME-16542 | Montaje de Camisas Refrigerantes en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 100 | 520102
ME-16767 | Montaje de pizarras de Cuarto de Equipo de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 512102
AC-09105 | S2 BW-04 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 500 | m2 | 4910 | 145 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-14535 | S2-BW03-N02-EP- FNC Nylon de protección para piso de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 3 |  | 373.5 | m2 | 339.88 | 18.68 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 501120
AC-02325 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 3 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-06562 | S2-BW BA Colocación de los vidrios de las barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 1 |  | 116.14 | m2 | 4266.98 | 147.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 116.14 | 502607
PP-01774 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 22 | u | 853.25 | 26.64 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.086 | 301101
AC-04752 | S2-BW PI N01 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-02995 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-10691 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 2 |  | 26.39 | m2 | 1609.51 | 56.2 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26.39 | 501502
AC-02249 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 3 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
ES-05592 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 235.7 | ml | 7746.1001 | 407.9 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 430 | 018111
AC-02155 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 6 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-04828 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 52.6 | m2 | 516.53 | 15.03 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 52.6 | 509004
AC-16193 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 3 |  | 331 | m2 | 1264.42 | 36.41 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 331 | 501302
EL-10732 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-11742 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
AC-05708 | S2-BW 5 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-12802 | S2 BW PI. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de esc. | Salinas 2 | BW 2 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509001
EL-08722 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
CU-03242 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 159.12 | 114811
AC-11000 | S2-BW N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 53.6 | m2 | 2056.78 | 72.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 500101
PP-16422 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS ZONA A N-00 LBA-08 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 1 | u | 187.12 | 7.63 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.8088 | 042824
AC-07338 | S2 BW-CM Colocación de jambas de puerta de closet en habitación estandar Tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | u | 749.98 | 21.28 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 177.3 | 502701
PP-08538 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 18 | u | 1089.29 | 37.63 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.571 | 302301
HI-14798 | HS-E.Principal Zona A Corrimiento de Red bajo Losa Baño Minusvalido y Drenajes Split | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 4 | ml | 586.6 | 24.43 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 4 | 520100
CU-06054 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 90 | m2 | 798.42 | 26.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
AC-15741 | S2 EPC2-N04-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 37.92 | m2 | 548.83 | 17.09 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 37.92 | 500103
AC-11198 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 113.66 | m2 | 2641.4199 | 91.48 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501203
ME-03463 | Montaje de split en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 6368.0801 | 217.91 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
EL-06708 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
AC-12051 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso al baño de habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | u | 1269 | 36 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 300 | 502701
HI-10142 | HS-E.Principal Zona A Instalacion de tueberias Bajo Losa ATA y Sanitaria | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 12 | ml | 1155.13 | 56.95 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 520100
AC-09754 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 21 | u | 3227.8601 | 113.75 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 52.5 | 502303
CU-09760 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para los aleros (pretiles y borde de losas) Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 201 | ml | 627.12 | 24.12 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 201 | 542107
OX-03850 | OEX-Ox05 Construcción de orchavas en registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 70 | u | 4149.6001 | 131.15 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 280 | 128191
AC-09377 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 2 |  | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
PP-11478 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 14 | u | 1321.1801 | 50.56 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.23 | 042824
EL-12538 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-10523 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 76.1 | 2.71 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-11100 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 |  | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
HI-03157 | HS-BW Colocacion y montaje de Inodoros en Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 48 | u | 4003.8 | 149.35 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 48 | 523100
AC-03786 | S2-BW CM Colocación cerradura a puerta patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 6 |  | 21 | u | 240.66 | 7 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502704
PP-16799 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS CUBIERTA ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 67 | u | 3427.49 | 139.31 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 20.32 | 042524
AC-03300 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 |  | 385.2 | m2 | 5322.0601 | 181.09 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 385.2 | 501205
EL-08640 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
CU-10059 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escaleras metálicas cubierta de Ama de llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 2 | m2 | 224.64 | 8.51 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 2 | 541100
ME-12903 | Montaje de tanques de Agua caliente en cuarto de equipos | Salinas 2 | BW 6 |  | 2 | u | 968.9 | 47.46 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533110
ES-05215 | EST-Es15 Construcción de muro MI-38 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 11.9 | m2 | 662.33 | 26.8 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23.8 | 314111
AC-11117 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-09455 | S2-BW CA. Colocación de malla mosquitera en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 108 | 4.05 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502211
ES-05556 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada D Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 248 | m2 | 9166.79 | 322.23 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107 | 131204
PP-07606 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW -1 N-00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 1930.4301 | 74.02 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
AC-04338 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-15801 | S2 EPC-2 PY N04 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 9 | m2 | 199.08 | 6.84 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9 | 501203
AC-02775 | S2-BW7-PM5-CM.Colocación de manillas o tiradores de puertas de closet de habitación tipo 2, PM-5. | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | u | 103.2 | 3 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 30 | 502711
ES-03107 | EST-Es04 Construcción de cerramentos y dinteles en muros de bloque en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 540 | ml | 12140.6602 | 468.3 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 16.56 | 042424
AC-02116 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02689 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-09516 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 225.24 | m2 | 3083.8101 | 94.04 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 166.26 | 509001
AC-13123 | S2-EP C2-PF. Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas fachada C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 238 | m2 | 7625.0498 | 276.58 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 238 | 501201
AC-04815 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 3 |  | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
AC-10443 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 80.5 | m2 | 615.02 | 17.71 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 161 | 501302
EL-16259 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 2621.9399 | 90.05 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 3 | 512103
AC-12005 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de acceso al baño de la habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | u | 1723.6801 | 63.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 50.4 | 502106
AC-14841 | S2 BW RF. Pintura en Cubierta BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 798.11 | m2 | 3048.78 | 87.79 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 798.11 | 501302
AC-05691 | S2-BW CM Colocación de cerradura a puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
ES-05268 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 20.8 | ml | 990.72 | 37.97 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042424
CU-06477 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta del Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 200 | m2 | 2082.8501 | 72.78 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 200 | 112993
AC-14782 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 453.58 | 24.88 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 176.1 | 501116
CU-05649 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow 05 | Salinas 2 | BW 5 |  | 749.37 | m2 | 5335 | 193.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 749.37 | 112993
AC-14211 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-15068 | S2 BW DI. Silicona en ventanas de casetas de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 32.38 | 1.79 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 12.8 | 501116
PP-06892 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 25 | u | 3434.26 | 139.88 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
CU-03908 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 103.85 | m2 | 2668.49 | 90.39 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 103.85 | 542101
AC-02633 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
HI-12743 | HS-E.Principal Zona E Red Bajo Losa Sanitaria Salida Mantenimiento Camara Fria Trampa de Grasa a Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 24 | ml | 1889.04 | 72 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520100
AC-09280 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 2 |  | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
ME-03446 | Colocación de bocas de extracción en baños BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
EL-10748 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
CU-09740 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para las tapas de los patinejos de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 102 | ml | 318.24 | 12.24 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 102 | 542107
CU-03949 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 216.06 | m2 | 4295.0498 | 157.67 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 216.06 | 114811
AC-02772 | S2-BW7-PM3-CM.Colocación de manillas o tiradores a puerta de closet habitación tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | u | 206.4 | 6 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 60 | 502711
CU-09772 | CUB-Cu03 Colocación de flashing sobre las tapas de patinejos Hab. Oeste. C-3. Caja de Escalera 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 18 | ml | 51.3 | 1.44 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542104
HI-04303 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 75 | ml | 3051.78 | 117.9 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521124
AC-03973 | S2-BW EC Colocación de encimeras de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 2124 | 71.97 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 501102
ES-02396 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 4 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 4 |  | 5 | u | 2210.76 | 86.42 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 047711
EL-15988 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PGD EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
AC-15566 | S2 BW RF.Pintura en Fachada BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 422 | m2 | 4895.2002 | 143.48 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 422 | 501317
CU-04188 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 72.3 | m2 | 840.85 | 31.27 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 72.3 | 112993
ME-03515 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 3831.3 | 126 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
CU-10000 | CUB-Cu03 Colocación de doble-flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 87 | ml | 247.95 | 6.96 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 87 | 542104
AC-11178 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 1 |  | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
ME-16741 | Montaje de Colectores solares en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 4 | u | 6101.9502 | 202.64 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 533115
CU-06474 | CUB-Cu02 Construcción de mensula exterior Cuarto Equipo BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 10 | ml | 649.73 | 26.36 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 10 | 047112
AC-04769 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 1 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509001
AC-02308 | S2-BW EP N01 Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 30.32 | m2 | 1702.49 | 51.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 30.32 | 506004
CU-03356 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 |  | 102 | ml | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
AC-15637 | S2_EP_06_PI_Pintura en FT de Salones Polivalentes (2 MANO) | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 259.09 | m2 | 989.72 | 28.5 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 259.09 | 501302
AC-11299 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-02180 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 5 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
ES-16483 | EST-Es10 Elaboración y ensamblaje de las columnas y el piso del Bar Playa | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 47.22 | m2 | 10934.5303 | 398.53 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 47.22 | 147211
AC-08478 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 43.89 | 1.86 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.399 | 502101
ES-05647 | EST-Es07 Rehincho y perfilado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 1826 | m2 | 5544.1001 | 358.63 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18.26 | 014211
AC-02229 | S2-BW EP N02 Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 23 | m2 | 1149.08 | 34.49 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 23 | 506002
ME-13412 | Clima y extraccion en local de gobernanta | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 1 | u | 623.79 | 22.07 | [6 empty] | MARTINEZ ARENCIBIA, Pedro | u | 1 | 532101
AC-16190 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 6 |  | 331 | m2 | 1264.42 | 36.41 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 331 | 501302
ES-01012 | EST-Es07 Construcción de zapata en Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 52 | ml | 1153.3 | 45.56 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 19.86 | 311221
AC-05846 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 5 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
PP-11927 | S2-Pp01 RECRECIMIENTO DE MOLDES PARA FUNDICIÓN BALCONERAS | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 1 | u | 175.75 | 7.15 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 5 | 314211
AC-15744 | S2-EPC2-N04- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 19.3 | m2 | 431.74 | 14.47 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.3 | 500103
AC-02194 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 3 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-11418 | SOS_S2_EP_05_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Lobby Bar 1 | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 180 | m2 | 1762.2 | 67.14 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 180 | 316330
AC-04831 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 52.6 | m2 | 516.53 | 15.03 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 52.6 | 509004
AC-09047 | FAT S2 CM. Colocación de puerta provisional de acceso al closet de limpieza PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 185.2 | 6.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
AC-09875 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | Salinas 2 | BW 2 |  | 56 | m2 | 427.84 | 12.32 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 112 | 501302
ES-14702 | ES19-Uniones entre vigas Detalle 5. Nivel +2.70-3.97, ejes C,D,I entre 4 y 13. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO |  | 8 | u | 1325.91 | 55.42 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.2 | 042424
AC-13471 | S2-EPC2-N01-02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 48 | m2 | 1073.76 | 36 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 48 | 500103
CU-06238 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
CU-04644 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 210 | ml | 2272.2 | 72.45 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 420 | 542104
ME-03555 | Montaje de tanques de agua caliente en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 388.85 | 16.35 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 2 | 533110
AC-16128 | Prueba para siding en fachada | Salinas 2 | BW 3 |  | 521 | m2 | 31069.8203 | 1151.96 | [6 empty] | GIL, Noris | m2 | 521 | 501506
HI-07735 | HS--BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 6 |  | 288 | ml | 3604.6599 | 133.3 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 288 | 178413
ES-02833 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES IN SITU Y CONTRAFUERTES BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 25 | u | 387.92 | 12.95 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0573 | 301102
CU-06051 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 48 | m2 | 890.76 | 32.36 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
ES-05018 | EST-Es02 Prepiso en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 1828 | m2 | 42117.1211 | 1693.8199 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1828 | 143112
CU-06176 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 129 | ml | 402.48 | 15.48 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542107
HI-15627 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 484.3 | 16.6 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 523111
ES-12479 | EST-Es11 Colocación de aceros en la Losa in situ en Zona B Norte Lobby Bar Nivel 00. | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 5.1 | T | 1908.37 | 65.94 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 5.1 | 305351
AC-08046 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
ES-03981 | EST-Es 07 Perfilado en cimentación corrida Sección 3 en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 1.3 | ml | 11.07 | 0.7 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 1.326 | 018111
AC-07086 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-10430 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 225.24 | m2 | 1720.83 | 49.55 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 450.48 | 501302
ES-07311 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 690.5 | m2 | 37631.1914 | 1392.95 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
AC-02052 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 2 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-03857 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 2 |  | 105.18 | m2 | 1825.4 | 64.68 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 105.18 | 501203
EL-06705 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
AC-09757 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 |  | 21 | u | 3227.8601 | 113.75 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 52.5 | 502303
ME-16065 | Montaje de plenum para rejillas en sala polivalente | Salinas 2 | LOBBY |  | 25 | m2 | 1067.48 | 37.81 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 26 | 530102
AC-11282 | S2 BW PY N02 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 2 |  | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-14121 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 35.66 | 1.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
CU-03231 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 625.95 | m2 | 5240.79 | 189.76 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
AC-15432 | S2_EP_09_PI_Pintura en FT de locales interiores SS Publico Buffet 1 (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 48.54 | m2 | 185.42 | 5.34 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 48.54 | 501302
AC-11444 | S2 BW-01 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 139 | m2 | 2723.01 | 79.23 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 139 | 509001
CU-03385 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 1 | u | 444.12 | 17.44 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 3.871 | 502801
AC-10131 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-11328 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | Salinas 2 | BW 1 |  | 31.92 | m2 | 800.23 | 28.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.96 | 501201
AC-14075 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 2 |  | 44 | m2 | 4059.1599 | 146.04 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 150 | 501201
HI-04639 | HS-BW-Colocacion de Botes Sifonicos en BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 991.8 | 37.8 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 520109
AC-11210 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 157.44 | 6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
CU-09683 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 72.3 | m2 | 840.85 | 31.09 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 72.3 | 112993
AC-15707 | S2-EPC2-N03-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 52.93 | m2 | 2648.0901 | 79.4 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 52.93 | 506003
ME-03475 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 131 | m2 | 5210.02 | 148.58 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
AC-11165 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 2 |  | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
CD-08834 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
ME-03429 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 100 | 520102
AC-07370 | S2 BW-CM Colocación de jamba de puertas de patinejos PM-7. | Salinas 2 | BW 7 |  | 21 | u | 508.11 | 14.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 120.12 | 502701
ES-15475 | ES05-Excavación y perfilado en cimientos aislados en palapa. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 8 | u | 198.29 | 12.6 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.1 | 012221
AC-02598 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02642 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
ME-03568 | Colocación de instrumentación en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 42 | u | 429.52 | 16.38 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 52 | 522106
AC-10926 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | Salinas 2 | BW 7 |  | 20.66 | ml | 139.84 | 3.97 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 33.06 | 502701
PP-11896 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE GARGOLAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 24 | u | 356.33 | 14.46 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.48 | 042524
AC-11047 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-13051 | S2 BW PI. Reparcheo para 2da mano en FT de hab de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 449 | m2 | 1737.63 | 49.39 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 449 | 501410
AC-10535 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 4 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
HI-08384 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 7 | u | 533.33 | 19.89 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 7 | 522102
HI-01248 | HS-SNACK BAR-RBL ATA y Contra Incendio | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 75 | ml | 895.5 | 34.13 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521100
EL-10757 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
ES-05182 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 90 | m2 | 5001.3701 | 202.28 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.58 | 043834
AC-02314 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 6 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
PP-15594 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBEIRTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 22 | u | 1359.48 | 55.18 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
HI-07728 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 5 |  | 255 | ml | 5040.9399 | 187.96 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 255 | 178416
AC-02734 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-09505 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
EL-06774 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | Salinas 2 | BW 4 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-02540 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 3 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-10943 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 |  | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
ME-08325 | Conexión de los drenajes de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | Hab | 207 | 8.1 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 45 | 521127
AC-12422 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 3 |  | 61.19 | m2 | 467.49 | 13.46 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 122.38 | 501302
ES-01726 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 933.59 | 30.81 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.065 | 301101
AC-04795 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de pasillos y escaleras. | Salinas 2 | BW 5 |  | 357.8 | m2 | 3513.6001 | 102.22 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 357.8 | 509004
ES-00820 | EST-ES10-DESCABEZADO PILOTE 1200MM (RECEPIEUX) | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 1 | u | 285.37 | 9.94 | [6 empty] | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 1 | 051111
AC-02297 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 6 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-10311 | S2. EP. 11. CA. EP CISTERNA. COLOCACION DE VENTANA VA-04 | Salinas 2 | CISTERNAS |  | 2 | u | 209.88 | 8.04 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 6 | 502214
AC-05581 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 4 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
AC-15949 | S2 EPC-3 PY N01 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 28.98 | m2 | 365.15 | 13.91 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501206
EL-04025 | SA02- Cableado eléctrico de habitaciones nivel 00 BW 3. | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 3607.5 | 136.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 9750 | 511100
ME-03521 | Puesta en marcha de split en BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | Hab | 5009.8501 | 151.83 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532103
HI-02503 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 35 | ml | 1075.74 | 41 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520103
CU-09743 | CUB-Cu02 Montaje de escalera metálica sobre las instalaciones en la cubierta de Hab. Oeste. C-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 1 | u | 85.48 | 3.32 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083101
HI-15645 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA Y PLUVIAL CAMARERA | Salinas 2 | BW 1 |  | 35 | ml | 536.2 | 20.44 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 35 | 520102
AC-02839 | S2-BW CA.Colocación de puerta del cuarto de équipos en cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 116.23 | 4.94 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.705 | 502101
AC-16211 | S2-BW-PU. Colocación de jambas en puerta bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 36.55 | 1.04 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 8.64 | 502701
AC-15549 | S2 BW RF.Pintura en Fachada BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 938 | m2 | 10880.7998 | 318.92 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 938 | 501317
AC-09841 | S2. EC. 39. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-03). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 1 | u | 43.92 | 1.86 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.4 | 502101
ES-14689 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cubierta con Deck Metálico en Zona A Habitacional N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 73 | m2 | 3962.25 | 143.23 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 66 | 314512
AC-09285 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 32 | m2 | 606.64 | 18.6 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 509001
AC-16114 | S2_EP_0506_PY_FT en local ce closet de limpieza de apoyo de Barra en Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 1 | m2 | 34.72 | 1.24 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1 | 501203
AC-15724 | S2-EPC2-N03-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6.42 | m | 106.96 | 3.21 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 6.42 | 506013
ME-03524 | Puesta en marcha de split en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 5009.8501 | 151.83 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532103
AC-10940 | S2-BW-CM. Colocación de registros en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | u | 314.88 | 12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 12 | 501112
EL-06771 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
CU-06227 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 231 | ml | 720.72 | 27.72 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542107
AC-05524 | S2-BW CA. Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 2865.72 | 99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-15648 | S2_EP_06_PY_Uso de andamios para Pintura en FT de locales interiores en salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 127.64 | m2 | 1249.6 | 47.61 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 127.64 | 316330
CU-03881 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 45 | ml | 486.9 | 15.53 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 90 | 542104
AC-08081 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 7 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-05578 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
ES-11461 | EST-Es08 Demolición de columna in situ CIB-12 mal replanteada. FNC. | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 0.8 | m3 | 138.1 | 5.14 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.8 | 040522
EL-16268 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
AC-04781 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 148.4 | m2 | 2040.5 | 59.36 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 148.4 | 509002
AC-13334 | S2 EP Zona C-1 RF. Silicona en puertas de balconera en exterior | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 408 | ml | 1032.24 | 57.12 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 408 | 501116
AC-04735 | S2-BW PY Aplicación de masilla en Cement Board en falsas columnas de perfilería. | Salinas 2 | BW 2 |  | 164 | m2 | 1408.76 | 41 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 164 | 509003
AC-03860 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 5 |  | 105.18 | m2 | 1825.4 | 64.68 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 105.18 | 501203
AC-05542 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-03247 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 2 |  | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 90.37 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 353.7 | 501202
AC-02657 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
ES-03182 | EST-Es 05 Construcción de sello en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 72.4 | m2 | 274.94 | 12.45 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 3.69 | 044124
AC-04691 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 6 |  | 288.8 | m2 | 11070.0596 | 402.84 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 208.25 | 501208
AC-02805 | S2-BW CM.Colocación de manillas o tiradores de puerta bajo meseta en camareras PM-21. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 20.64 | 0.6 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 6 | 502711
AC-11106 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
PP-02695 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 8 | u | 152.69 | 4.88 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.267 | 302301
ES-11387 | ES12-Fino Bala de Gas 1 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 102 | m2 | 1598.24 | 52.74 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 131202
AC-10190 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
CU-03923 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 454.35 | m2 | 3503.9099 | 126.29 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 454.35 | 112993
CU-05651 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow 06 | Salinas 2 | BW 6 |  | 21.42 | m2 | 249.12 | 9.21 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 21.42 | 112993
AC-11123 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 2 |  | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
CU-05697 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 498 | ml | 1486.53 | 49.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 498 | 542107
AC-07367 | S2 BW-CM Colocación de jamba de puertas de patinejos PM-7. | Salinas 2 | BW 4 |  | 21 | u | 508.11 | 14.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 120.12 | 502701
CU-03894 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 112 | m2 | 572.32 | 21.28 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 112 | 112993
AC-04344 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-11608 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-25. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 540 | 15.32 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 127.66 | 502701
EL-08708 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
AC-13439 | S2 EP C-2 N-04 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 195 | m2 | 1914.9 | 56.55 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 195 | 509004
HI-04306 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 75 | ml | 3051.78 | 117.9 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521124
AC-10128 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
HI-00702 | HS-GARITA DE SERVICIO -RED BAJO LOSA | Salinas 2 | GARITA SERVICIO |  | 18 | ml | 1509.75 | 59.91 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520100
AC-02120 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 6 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
CU-10640 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para los aleros (pretiles y borde de losas) Hab. Centro 2 B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 165 | m2 | 514.8 | 19.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 165 | 542107
ES-05198 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C1 Habitacional Este. N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 39 | u | 2721.03 | 93.72 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 39 | 051222
ES-05319 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 38.8 | m2 | 2382.21 | 96.38 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.8 | 043834
EL-15994 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF02 EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
ES-14365 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona B Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 8 | u | 961.6 | 33.12 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051232
AC-10532 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 7 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
ES-06148 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 1 |  | 1125 | m2 | 18697.5 | 630 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-07944 | EST-Es04 Construcción de dinteles sobre vanos en Zona A Salón de Belleza. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA |  | 6 | ml | 192.04 | 7.32 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3.5 | 311521
CU-03289 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 162 | ml | 1752.84 | 55.89 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 324 | 542104
ES-05636 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A. | Salinas 2 | LOBBY |  | 20.2 | T | 7674.5898 | 265.23 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 20.2 | 305361
AC-15784 | S2-EPC-2 PY N04 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 163.64 | m2 | 731.47 | 21.27 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.64 | 500101
AC-03819 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 139.8 | m2 | 3092.3799 | 104.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501203
AC-12405 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta acceso al inodoro de habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 2 |  | 450 | ml | 1903.5 | 54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 450 | 502701
EL-15206 | gwrgyh | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 18 | u | 5444.7998 | 251.16 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 750 | 510103
CU-10235 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
ES-14449 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricadas en Zona A Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 12 | u | 1099.6801 | 34.44 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 12 | 051631
ES-05554 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada K Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 206 | m2 | 5188.7202 | 193.8 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 131204
AC-04775 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 7 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509001
OX-10800 | OEX-Ox03 Levante de muros macizados areas exteriores Pisc. Ppal (1.15m h) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 170 | ml | 10993.75 | 405.8 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 195.5 | 031161
AC-04820 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 |  | 417 | m2 | 7237.0298 | 256.45 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 417 | 501203
AC-11997 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-23. | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | u | 360 | 10.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 85.106 | 502701
AC-13294 | SOS. S2. EP. ACARREO DE MATERIALES PARA N00 EP | Salinas 2 | BUFET |  | 48.44 | m3 | 3522.5601 | 223.79 | [6 empty] | AGUADO, Yanet | m3 | 48.44 | 016321
EL-15997 | 3 SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF03 EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
PP-03616 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 10 | u | 483.77 | 16.9 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.654 | 302402
ES-06352 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 135.8 | m2 | 6034.54 | 199.35 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 81.2 | 148111
AC-02639 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-02595 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 4 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02401 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 2 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02944 | S2-BW CA.Colocación de louver VA-4 en cuarto de equipos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 2 | u | 52.1 | 1.8 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 502201
AC-05855 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 7 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
ME-03455 | Montaje de rejillas de ventilación en patinejos BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 530103
AC-15830 | S2 EPC-2 PY N04 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 6 | m2 | 182.11 | 6.72 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.6 | 501205
ES-12501 | EST-Es11 Elaboración de aceros para el calzo del acero negativo en la losa in situ en Zona B norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 0.11 | T | 115.58 | 3.99 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.11 | 301401
ES-06122 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
EL-11734 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
AC-11063 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
HI-13173 | HS-E.Principal Zona E Red Bajo Losa Pluvial y Sanitaria Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 75 | ml | 3597 | 137.1 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 524100
AC-02271 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-16208 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamio en balconera para trabajos de reparcheo | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 313.28 | 11.94 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 316330
CU-03306 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 90 | ml | 973.8 | 31.05 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 180 | 542104
AC-06520 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
CU-03362 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 102 | ml | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
AC-07095 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-09827 | S2. EC. 41. CA. (VA-04) COLOCACION DE JAMBA. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO |  | 1 | u | 16.92 | 0.48 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 4 | 502701
AC-11487 | S2-BW-CM. Colocación de la junta intumiscente en puerta de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 900 | 25.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 212.766 | 502701
AC-07387 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN MESAS BUFFET (2u) SALON CRIOLLO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 33.3 | m2 | 152.51 | 4.33 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 33.3 | 509010
EL-08663 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 910 | ml | 418.6 | 18.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
AC-02057 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
CU-03877 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Área de Empleados. Anden | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 114 | m2 | 1067.3 | 39.26 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 114 | 112993
EL-16571 | SA02- COLOCACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TOMAS CORRIENTES DE PASILLO EN BW N00-01-02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | u | 132.75 | 5.36 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
CD-08854 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
AC-12317 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 |  | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
CU-03234 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 749.37 | m2 | 5335 | 193.27 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 749.37 | 112993
AC-11264 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
EL-10837 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
AC-04836 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 141.6 | m2 | 766.06 | 29.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 501205
ES-03153 | EST-Es03 Fundición de carpeta sobre Prelosas Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet (Eje 16-27). | Salinas 2 | BUFET |  | 70 | m2 | 428.62 | 16.25 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4.5 | 043224
AC-09228 | S2 BW RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 2 |  | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
EL-14484 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 609 | u | 3075.45 | 89.52 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 609 | 514100
AC-10946 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-16198 | S2-BW-PU. Colocación de puerta de madera definitiva bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 154.15 | 5.3 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.089 | 502106
ME-06668 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 131 | u | 4004.22 | 149.24 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
AC-14648 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1.1368 | m2 | 126.35 | 5.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
EL-06648 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 616 | ml | 2416.0801 | 102.27 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 616 | 510101
EL-10754 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
ES-06324 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 2 |  | 680 | m2 | 16811.8594 | 583.66 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131141
AC-03827 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501208
HI-01247 | HS-SNACK BAR-RBL Area de Empleados y Cocina | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 180 | ml | 7748.6499 | 295.33 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 180 | 520100
AC-12060 | S2-BW-CM. Colocación de jamba exterior en puertas de acceso al baño de habitaciones tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | u | 634.5 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 150 | 502701
AC-02317 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 3 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-14467 | S2. EP. 06. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. POLIVALENTE | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 14.91 | u | 467.73 | 19.83 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 14.91 | 502101
ME-03509 | Distribución de cobre para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 728 | ml | 10010.1299 | 334.15 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 728 | 532104
HI-08299 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 2 |  | 288 | ml | 6763.2002 | 259.24 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
AC-15890 | S2-EPC-2 PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 33.49 | m2 | 602.82 | 22.77 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.49 | 501208
PP-01780 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 22 | u | 1359.48 | 55.16 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
AC-02581 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-05903 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 1294.38 | 36.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 306 | 502701
ES-06956 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 1929.65 | 61.33 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 148111
AC-12135 | S2-BW02-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-13421 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | Salinas 2 | BW 1 |  | 31.7 | m2 | 794.72 | 28.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.85 | 501201
HI-16134 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO C2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 42 | u | 774.12 | 29.5 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 42 | 522100
AC-05639 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-09272 | S2 BW RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | Salinas 2 | BW 2 |  | 51.36 | m2 | 800.19 | 23.12 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 51.36 | 509010
AC-03061 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 2 |  | 150.3 | m2 | 1876.1801 | 64.15 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 150.3 | 501202
AC-09881 | S2 BW RF. Silicona en exterior de ventanas de fachadas de camareras en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 20.4 | ml | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 20.4 | 501116
EL-06714 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
AC-13190 | S2-BW-CM. Colocación de bisagras en puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 48.51 | 1.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502405
PP-01953 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 18 | u | 3064.01 | 118.18 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
AC-08055 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | u | 1769.87 | 65.96 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.94 | 502714
AC-02123 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 3 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
CU-09766 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de Hab. Oeste. C-3. Hab. Caja de escaleras 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 175 | m2 | 1864.17 | 67.43 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 175 | 112993
AC-15690 | S2-EPC2-N04-EP Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 9.9 | m2 | 791.5 | 23.76 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.9 | 506017
AC-02765 | S2-BW7-PM1-CM.Colocación de jamba exterior a la puerta de entrada(PM-1) de habitación. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 989.82 | 28.81 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 234 | 502701
AC-16310 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos (mano definitiva) | Salinas 2 | BW 3 |  | 336 | m2 | 1283.52 | 36.96 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 336 | 501302
OX-03990 | OEX-Ox03 SOS FNC repique para 4 nichos de boquillas de impulsión Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 4 | u | 290.33 | 13.04 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m3 | 1 | 044124
AC-02060 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 1 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
CU-06060 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 |  | 102 | m2 | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
AC-14300 | S2-EPC1-N03-EP Colocación de sobre y faldón para mueble minibar de mármol | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15 | u | 708 | 24 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
AC-05530 | SOS. S2. EC. 33. EP. REPARACION DE ENCHAPE EN LOCALES DE SAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 8.78 | m2 | 438.74 | 13.17 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 8.78 | 506003
CU-09568 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para colocar en las tapas de patinejos de E.P Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 63 | ml | 196.56 | 7.56 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 63 | 542107
AC-10621 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 1 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-02825 | S2-BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 57.6 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.836 | 502101
AC-04778 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 148.4 | m2 | 2040.5 | 59.36 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 148.4 | 509002
AC-08993 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en ventana VA-4. | Salinas 2 | BW 7 |  | 2 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-11812 | S2 BW N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-12300 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 113.66 | m2 | 2768.6799 | 96.58 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501204
AC-03250 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 |  | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 90.37 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 353.7 | 501202
AC-09461 | S2-BW CA. Colocación de malla mosquitera en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 108 | 4.05 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502211
ES-14725 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 273 | m2 | 15174.6699 | 611.55 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 546 | 314111
EL-08977 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | Salinas 2 | BW 7 |  | 4 | u | 1398.15 | 69.3 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 10 | 047914
AC-11368 | FNC-S2-BW4-N02-PY. Decrecimiento del dintel de balconeras a través de perfileria. | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | u | 983.42 | 34.91 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 14.094 | 501201
ES-07941 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques de +3.00m hasta cerramento en Zona A Salón de Belleza. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA |  | 26 | m2 | 1190.54 | 45.5 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 031155
ES-01009 | EST-Eso5 Rehincho en cimentación aislada Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 53 | u | 1606.53 | 102.06 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 38.6 | 014211
AC-04839 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en tabiques de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 141.6 | m2 | 1216.34 | 35.4 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 509003
EL-16554 | SA02- CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 61 | ml | 463.24 | 19.67 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 61 | 510102
EL-11751 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
ES-05558 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada G2 Zona E Mantenimiento y Taquillas | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 120 | m2 | 3531.8999 | 136.94 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 52 | 131204
AC-11504 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 428.61 | m2 | 3146 | 111.44 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 428.61 | 501202
AC-15704 | S2-EPC2-N03-EP- Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 42 | m2 | 1878.0601 | 56.5 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 42 | 506001
CU-03309 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 90 | ml | 973.8 | 31.05 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 180 | 542104
CU-09585 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la galería de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 72 | m2 | 1666.4301 | 60.63 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 72 | 114811
HI-07880 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | Salinas 2 | BW 1 |  | 25 | ml | 115 | 4.5 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 25 | 521127
AC-14346 | S2-EPC1-RF.Colocación de junquillos en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación G | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 163.02 | ml | 1258.51 | 48.91 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 163.02 | 501514
AC-04688 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 3 |  | 288.8 | m2 | 11070.0596 | 402.84 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 208.25 | 501208
AC-05597 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 4 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
AC-10512 | S2 BW PY Cierre a nivel de Piso con perfilería y Cement Board frente a Celocía de Fachadas | Salinas 2 | BW 7 |  | 2.4 | m2 | 60.17 | 2.13 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.4 | 501201
OX-16808 | OEX-Ox04 Construcción de zapata p/ registros hasta 10 cm y 2 aceros perimetrales + anclajes para bloques macizados | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS |  | 600 | ml | 12438.4199 | 473.94 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 311221
AC-02092 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 4 |  | 27.1 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
ME-03565 | Colocación de instrumentación en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 42 | u | 429.52 | 16.38 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 52 | 522106
CU-05654 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.66 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 363.65 | 112993
AC-09148 | S2 BW N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-10193 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-13360 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-03208 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
AC-15410 | S2.BW.Aplicación de Basecoat en falsa columna caja de escalera. | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.33 | m2 | 104.41 | 3.04 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 5.33 | 509001
ES-09986 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 2 (5u) BW S2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 5 | u | 5102.7402 | 191.01 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 13.8 | 031161
AC-14098 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 |  | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501211
AC-15454 | S2_EP_PI_Pintura en pretiles de Cubierta (2 MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 348.68 | m2 | 1331.96 | 38.35 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 348.68 | 501302
AC-03844 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 139.8 | m2 | 1890.28 | 67.8 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501208
AC-14143 | S2-EP-C2-CM. Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 24 | u | 2831.8101 | 105.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 146.4 | 501116
AC-03365 | S2-BW CA.Colocación de la jamba de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 1290.15 | 37.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 305 | 502701
HI-12792 | HS-HS-E.Principal Rectificacion de salidas y tuberias Sanitarias en Zona C y D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 50 | ml | 3935.5 | 150 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520100
CU-03912 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta del Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 45 | ml | 486.9 | 15.53 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 90 | 542104
ES-14429 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona A Habitacional N00.. | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 62 | m2 | 371.13 | 14.03 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 62 | 047711
ES-06973 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | Salinas 2 | BW 1 |  | 93 | ml | 2230.1399 | 64.17 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 93 | 131821
AC-14385 | S2 Ep-C1 RF. Colocación de Siding en fachadas de C1 Elev A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 239 | m2 | 22265.9102 | 750.93 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 239 | 506010
AC-02084 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-09824 | S2. EC. 41. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO |  | 1 | u | 65.49 | 2.5 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 0.96 | 502202
ES-07018 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 356.1 | 15.9 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 6 | 052203
ME-16750 | Montaje de Campanas y coneccion de las mismas en Show Cooking | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 20 | m | 3101.25 | 101.99 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m | 20 | 530106
EL-15850 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 255 | u | 969 | 53.55 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 255 | 510104
PP-02715 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 104.48 | 4.25 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
AC-13239 | S2-BW-CM. Colocación de jamba interior en puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 3 |  | 31.2 | ml | 131.98 | 3.74 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 31.2 | 502701
ES-09588 | EST-Es02 Mortero de completamiento en entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 15 | m2 | 268.65 | 8.55 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 143111
AC-14547 | S2-EPC1-N03-EP- FNC Nylon de protección para piso de pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 149.5 | m2 | 136.05 | 7.48 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 149.5 | 501120
EL-06688 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 |  | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
CU-03496 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 249 | ml | 3235.1799 | 103.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 598 | 542104
AC-12098 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación definitiva, PM-1. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-06565 | S2-BW BA Colocación de los vidrios de las barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 4 |  | 116.14 | m2 | 4266.98 | 147.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 116.14 | 502607
CU-05657 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.66 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 363.65 | 112993
AC-11142 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 1 |  | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-02215 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 83 | 506001
AC-15971 | S2 BW RF. Reparcheo en bajo losa, balconera y guardavecinos de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 204 | m2 | 789.48 | 22.44 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 204 | 501410
ES-05565 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.6 | m2 | 314.52 | 19.97 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 15.6 | 018111
AC-02575 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-05835 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-09145 | S2 BW N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-02799 | S2-BW CM.Colocación de jamba en puerta de closet de limpieza en camareras PM-19. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 64.72 | 1.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.3 | 502701
CU-06479 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Área de Empleados. Anden | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 114 | m2 | 1067.3 | 39.17 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 114 | 112993
AC-14832 | S2-EPB2-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 80.2 | m2 | 1794.0699 | 60.15 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.2 | 500103
AC-14605 | S2 Zona C-1 PI. Masilla en barandas de escaleras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 201 | m2 | 2211 | 64.32 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 201 | 509001
AC-02274 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
AC-10966 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 1 |  | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-13176 | S2 BW PI. Masilla en Tabiques y muros de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 585 | m2 | 6435 | 187.2 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-16074 | S2-BW02-N01-N02-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable de seguridad en plato ducha | Salinas 2 | BW 2 |  | 72 | m2 | 1610.64 | 54 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 72 | 500103
AC-02158 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 3 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-11994 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-23. | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 360 | 10.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 85.106 | 502701
AC-13418 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | Salinas 2 | BW 1 |  | 7.28 | m2 | 182.51 | 6.45 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.64 | 501201
ME-15232 | Distribución de Tuberias galvanizada y conexion de Paneles de Cubierta BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 85 | ml | 5928.8301 | 195.32 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 116 | 521124
AC-01568 | S2-BW 7 N02 Aplicación de Impermeable en zonas húmedas | Salinas 2 | BW 7 |  | 86.82 | m2 | 2125.3501 | 76.69 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 86.82 | 112982
EL-06734 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | [6 empty] | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 450 | 510102
AC-16234 | S2 BW PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 5 |  | 195 | m2 | 1489.8 | 42.9 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 390 | 501302
AC-05852 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 4 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
OX-01531 | OEX-Ox03 Encofrado sello manta acero y fundición de losa vaso derecho Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 936 | m2 | 17418.6191 | 689.06 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 1872 | 047711
ES-05313 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 33.3 | m2 | 2044.04 | 82.7 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5 | 043834
AC-09926 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
CU-10229 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble falshings en la cubierta de Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 438 | ml | 1248.3 | 35.04 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 438 | 542104
AC-08980 | S2 BW CA.Aplicación de junta de silicona en exterior ventana camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 501116
CU-06247 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
OX-07302 | OEX-Ox03 Montaje de tumbonas vaso derecho Piscina Ppal Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 9 | u | 503.73 | 18.18 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 9 | 051931
AC-11529 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-15730 | S2_EP_06_PY_Uso de andamio para FT en SS Publicos Salones POLIVALENTES | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 5.4 | m2 | 52.87 | 2.01 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 5.4 | 316330
AC-03814 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
ME-03452 | Montaje de rejillas de ventilación en patinejos BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 530103
CU-09763 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-3. Caja de Escalera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 33 | ml | 102.96 | 3.96 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 33 | 542107
AC-12399 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior en puerta acceso a inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 951.75 | 27 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 225 | 502701
AC-02183 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 2 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-02620 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-12442 | S2 RF-BW-03. Colocación de Siding en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 521 | m2 | 48538.3008 | 1636.98 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 521 | 506010
AC-05793 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
ES-08996 | EST-ES13 Uniones entre vigas ejes A y K entre 4 y 13. Teatro | Salinas 2 | TEATRO |  | 19 | u | 2103.99 | 86.08 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.06 | 042424
AC-15747 | S2-EPC2-N03-EP Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 46.14 | m2 | 599.97 | 18.22 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 46.14 | 500103
AC-14608 | S2-EP-CA. Colocación de ventana camarera VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 3 | u | 257.15 | 9.8 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.9 | 502216
AC-09479 | S2-BW CM. Colocación de jamba en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 6 |  | 3 | u | 59.01 | 1.67 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 13.95 | 502701
AC-02232 | S2-BW EP N01 Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 23 | m2 | 1149.08 | 34.49 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 23 | 506002
AC-07527 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 5 |  | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-02750 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-05849 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
AC-08467 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 22 | 0.62 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-10411 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-11991 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en columnas Galeria Buffet2. | Salinas 2 | BUFET |  | 230.4 | ml | 1778.6899 | 69.12 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 230.4 | 501514
HI-03165 | HS-BW Colocacion y montaje de Griferia en Encimeras | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 2442.6001 | 88.2 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523109
EL-12037 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510101
AC-12320 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 53.6 | m2 | 2056.78 | 72.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-01630 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 |  | 460.5 | m2 | 3955.6899 | 115.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 460.5 | 509003
CU-05969 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 324 | m | 967.14 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 324 | 542104
HI-07738 | HS--BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 3 |  | 288 | ml | 3604.6599 | 133.3 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 288 | 178413
AC-02334 | S2-BW EP N00 Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 126.15 | m2 | 6843.7202 | 205.43 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 126.15 | 506003
AC-16179 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras en BW (Mano definitva) | Salinas 2 | BW 1 |  | 243 | m2 | 928.26 | 26.73 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243 | 501302
OX-16811 | OEX-Ox04 Construcción de cerramentos en registros / 12 y 15 cm de h y 2 aceros 1/2 perimetral anclados en esperas | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 600 | ml | 10300.8701 | 393.08 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 311521
AC-03312 | S2-BW EP Aplicación de Impermeable en zonas húmedas. | Salinas 2 | BW 2 |  | 173.64 | m2 | 4250.71 | 153.38 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 173.64 | 112982
AC-02095 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 1 |  | 27.1 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
HI-15630 | HS-BW-COLOCACION VALVULAS EN CUBIERTA Y PATINEJO | Salinas 2 | BW 1 |  | 85 | u | 1492.75 | 56.9 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 85 | 522100
AC-03830 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501208
ES-16290 | EST-Es02 Prepiso en plato de ducha de Habitaciones de Zona C2 Habitacional Este Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 21 | u | 880.82 | 30.04 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 32.3 | 143116
EL-08871 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
AC-05600 | S2-BW CA Colocación de repisón o vierte agua en ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 7 |  | 6 | u | 17.1 | 0.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 542104
AC-11484 | S2-BW-CM. Colocación de la junta intumiscente en puerta de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 900 | 25.53 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 212.766 | 502701
ES-14728 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona A Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 437 | m2 | 24128.3301 | 971.84 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 874 | 314111
EL-11769 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
ME-03506 | Distribución de cobre para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 728 | ml | 10010.1299 | 334.15 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 728 | 532104
ME-09191 | Montaje de extractore de linea en BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 621.6 | 20.44 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
HI-08319 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
AC-12161 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 |  | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-15413 | S2.BW.Aplicación de Mortero Acrílico en falsa columna caja de escalera | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.33 | m2 | 80.48 | 2.77 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 5.33 | 501501
AC-04328 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
CU-09649 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escalera metálica en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 2 | m2 | 182.83 | 7.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 2 | 541100
AC-15955 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 83.46 | m2 | 1452.9301 | 55.38 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 83.46 | 501206
ES-05273 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 20 | ml | 955.33 | 36.62 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042424
AC-10111 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
AC-10065 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-16367 | S2-EC-RF.Arme y desarme de andamios para trabajos en fachada Bala de Gas No2 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 81.77 | m2 | 971.43 | 32.71 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 81.77 | 316333
CU-05674 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 49.68 | m2 | 1293.59 | 45.23 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
ES-14427 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 80 | u | 7696.1602 | 293.34 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 164.8 | 316411
ME-03435 | Replanteo de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 2107.8 | 69.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 180 | 534108
AC-14387 | S2 EC RF. Colocación de Siding en fachada Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 128 | m2 | 11924.9502 | 402.18 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 128 | 506010
AC-05933 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-09878 | S2 BW RF. Silicona en exterior de ventanas de fachadas de camareras en BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 20.4 | ml | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 20.4 | 501116
CU-03266 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.52 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
AC-05615 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-09128 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
AC-11230 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 113.66 | m2 | 1922.23 | 73.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501206
AC-07404 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-17). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 4 | u | 87.98 | 2.5 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 20.8 | 502701
AC-06568 | S2-BW BA Colocación de los vidrios de las barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 7 |  | 116.14 | m2 | 4266.98 | 147.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 116.14 | 502607
AC-08058 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | BW 6 |  | 15 | u | 1769.87 | 65.96 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.94 | 502714
AC-14217 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-16828 | S2-EP-C1-CM. Colocación de bisagras en puertas definitivas PM-25. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 60 | u | 970.2 | 28.2 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 60 | 502405
ES-02106 | EST-Es07 Construcción de zapata para muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 20 | ml | 540.46 | 20.06 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 041524
HI-07860 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | Salinas 2 | BW 2 |  | 12 | ml | 406.96 | 17.21 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 521118
ES-14683 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 65 | m2 | 390.16 | 14.75 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 047711
AC-04758 | S2-BW PI N02 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
CU-06063 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 102 | m2 | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
ES-07999 | EST05-Cimientos aislados CP-02. Parrillada | Salinas 2 | PARRILLADA |  | 12 | u | 800.51 | 32.5 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.06 | 044124
ES-09708 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 7 |  | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
ES-09303 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
EL-14813 | SA02- CANALIZACIÓN, CABLEADO Y ACCESORIOS OFICINA EN AMAS DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 150 | ml | 375.33 | 14.74 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 250 | 510102
AC-10615 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 7 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-12095 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación definitiva, PM-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-09485 | S2-BW CM. Colocación de cerradura en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 34.38 | 0.99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
FA-03757 | FAT-FA 06 Reparacion de manguera de Agua en Via Grua y Agencia | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 50 | ml | 1011.74 | 39.35 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 525101
AC-13415 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | Salinas 2 | BW 1 |  | 35.88 | m2 | 899.51 | 31.75 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 35.88 | 501201
AC-02294 | S2-BW EP N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 132.33 | m2 | 6612.5298 | 198.5 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 132.33 | 506003
AC-10538 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 1 |  | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-09441 | S2. EC. 39. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO. CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 33.82 | m2 | 1069.22 | 38.57 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 33.82 | 501203
CU-05677 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 49.68 | m2 | 1293.59 | 45.23 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
PP-07840 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 12 | u | 857.74 | 32.68 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.708 | 042824
EL-08891 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 549.7 | 23.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
ES-00504 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado en cimientos aislados Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 9 | u | 310 | 19.7 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.5 | 014211
HI-15665 | HS-EP-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA HABITACIONAL B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 60 | u | 1575.6 | 60.06 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 60 | 523106
CU-09562 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para la cubierta del Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 90 | ml | 280.8 | 10.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
ME-08305 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 5133.6001 | 181.8 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-12402 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros y columnas interiores del Buffet 2 (2 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 216 | m2 | 825.12 | 23.76 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 216 | 501302
ME-12886 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en Cuarto Equipo de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 196 | ml | 12343.8896 | 411.86 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | ml | 196 | 521124
EL-12524 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-11162 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 1 |  | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-13196 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a puertas entrada baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 1 |  | 30 | u | 485.1 | 14.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 30 | 502405
AC-03804 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
ME-16770 | Montaje de pizarras de Cuarto de Equipo de BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 1 | 512102
AC-02073 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 2 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
ME-09188 | Montaje de extractore de linea en BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 8 | u | 621.6 | 20.44 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
AC-02617 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
ME-03539 | Pintura para plenum de rejillas BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 1056.97 | 30.75 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 61.92 | 501305
ES-16393 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane y fino en cara interior de muros de bloques del pasillo entre Zona C1 y C2 N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 16.4 | m2 | 627.96 | 21.92 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16.4 | 131202
HI-13937 | HS-BW-COLOCACION BARRA DE DUCHA BW-7 | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 2667.1001 | 94.04 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 140 | 523114
PP-01702 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 2 |  | 25 | u | 574.79 | 21.34 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
CU-03493 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 249 | ml | 3235.1799 | 103.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 598 | 542104
CU-05790 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 750 | m2 | 5338.2202 | 193.92 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 750 | 112993
HI-04636 | HS-BW-Colocacion de Botes Sifonicos en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 991.8 | 37.8 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 520109
AC-08999 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en puertas PA-3. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
PP-10028 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 12 | u | 857.74 | 32.68 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.708 | 042824
AC-10105 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
ME-03449 | Colocación de bocas de extracción en baños BW. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
CU-10249 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en los aleros (pretiles y bordes de las losas) de Hab. Centro B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 183 | ml | 521.55 | 14.64 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 183 | 542104
AC-11302 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-02557 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-02601 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 4 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
CU-06308 | CUB-Cuo2 Alineación, nivelación, recrecimiento e impermeable de pretiles BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 125 | ml | 4280.1299 | 135.29 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m | 125 | 541102
HI-10457 | HS-E.Principal Rectificacion de salidas y tuberias Sanitarias en Zona A y B | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 50 | ml | 3935.5 | 150 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520100
PP-02718 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 104.48 | 4.25 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
AC-03847 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 139.8 | m2 | 1890.28 | 67.8 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501208
AC-14140 | S2-EP-C1-CM. Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 20 | u | 2359.8401 | 87.94 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 122 | 501116
ES-09966 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 131.81 | m2 | 937.9 | 27.02 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 65.91 | 509005
AC-15613 | S2_EP_06_PY_Masilla en FT de Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 167 | m2 | 3107.3799 | 90.76 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 167 | 509004
AC-05545 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 515.7 | 15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-09247 | S2 BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 2 |  | 80.5 | m2 | 368.69 | 10.46 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509010
AC-15710 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
CU-16156 | CUB-Cu03 Elaboración y colocación de flashings Cuarto de Equipos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 39 | ml | 232.83 | 7.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 39 | 542107
CU-06099 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 643 | m2 | 2295.51 | 64.3 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
PP-13031 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALSOS DE TRANSPORTACIÓN | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 620 | u | 2313.5801 | 91.73 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.4147 | 044124
AC-16176 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras en BW (Mano definitva) | Salinas 2 | BW 4 |  | 243 | m2 | 928.26 | 26.73 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 243 | 501302
OX-16814 | OEX-Ox04 Estuque interior en registros sanitarios y pluviales , paredes y fondo | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 600 | m2 | 17454 | 654 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 600 | 131712
AC-02097 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
HI-07731 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 3 |  | 255 | ml | 5040.9399 | 187.96 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 255 | 178416
AC-11605 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-25. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 540 | 15.32 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 127.66 | 502701
ES-14446 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricadas en Zona A Habitacional N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 12 | u | 1099.6801 | 34.44 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 12 | 051631
AC-02277 | S2-BW EP N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 24 | m2 | 959.52 | 28.8 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 24 | 506001
AC-05694 | S2-BW N01 02 CM Colocación de cerradura a puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 5 |  | 20 | u | 229.2 | 6.6 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 20 | 502704
AC-07364 | S2 BW-CM Colocación de jamba de puertas de patinejos PM-7. | Salinas 2 | BW 1 |  | 21 | u | 508.11 | 14.41 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 120.12 | 502701
PP-15912 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS CUARTO EQUIPO PISCINA SECUNDARIA | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA |  | 2 | u | 394.61 | 15.21 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.489 | 043524
AC-02675 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-04341 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
CU-06418 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 16 | m2 | 265.92 | 8.96 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 16 | 128112
HI-15610 | HS-BW-PUESTA EN MARCHA BW-3 | Salinas 2 | BW 3 |  | 245 | u | 4215.3999 | 157.18 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 245 | 523100
AC-10552 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 2 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
ES-05316 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 28.1 | m2 | 1721.6801 | 69.67 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.2 | 043834
CU-03332 | CUB-Cu02 Colocación de gárgolas en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 5 | u | 522.81 | 19.5 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 5 | 125911
AC-10598 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 7 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-11404 | SOS_S2_EP_07_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Galeria Rest. Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 98 | m2 | 3840.6201 | 134.26 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 98 | 501203
AC-14137 | S2-EP-C3-CM. Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 34 | u | 2472.4399 | 95.18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 185.64 | 501116
CU-03286 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 162 | ml | 1752.84 | 55.89 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 324 | 542104
ES-14686 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cubierta con Deck Metálico en Zona A Habitacional N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 228 | m2 | 12385.2197 | 446.82 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 210 | 314512
EL-15991 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF02 EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
HI-03168 | HS-BW Colocacion y montaje de Griferia en Encimeras | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 2442.6001 | 88.2 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523109
EL-14827 | SA02- CANALIZACION,CABLEADO Y ACCESORIOS DEL LOCAL DE LA TIENDA MIXTA | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 3 | u | 141.49 | 5.91 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 3 | 514100
AC-16214 | S2-BW-PU. Colocación de jambas en puerta bajo meseta PM-21. | Salinas 2 | BW 5 |  | 3 | u | 36.55 | 1.04 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 8.64 | 502701
ES-14368 | EST-Es19 Construcción de unión entre los muros y columnas prefabricados en Zona B Habitacional N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 16 | u | 1201.01 | 46.47 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.8 | 043136
CU-06270 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 162 | ml | 505.44 | 19.44 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542107
ES-07947 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques desde el nivel +3.00m hasta el nivel bajo cerramento en Zona A Bar Temático. | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 22 | m2 | 1007.38 | 38.5 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22 | 031155
AC-05618 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-11957 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | Salinas 2 | BW 2 |  | 15.3 | m2 | 193.85 | 7.19 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.65 | 501202
PP-01757 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | u | 1297.73 | 46.37 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
ES-05218 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 742 | m2 | 40163.0898 | 1471.48 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111.3 | 042824
AC-15727 | S2-EPC2-N04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6.42 | m | 106.96 | 3.21 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 6.42 | 506013
CU-10091 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para la cubierta del Restaurante de Especialidades | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 60 | ml | 187.2 | 7.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 60 | 542107
AC-13259 | S2-EP-C2-CM. Elaboración y ensamblaje de puerta provisional de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 45.36 | m2 | 1251.84 | 44.57 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502303
AC-12202 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE CIERRE (VA-02). COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS |  | 2 | u | 33.32 | 0.96 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 2 | 502706
AC-02802 | S2-BW CM.Colocación de tope en puerta acceso closet de limpieza en camareras PM-19. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 12.9 | 0.38 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502712
AC-04801 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 71.4 | m2 | 613.33 | 17.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509003
OX-13276 | OEX-Ox05 Construcción de escalera 8 A terraza piscina ppal vaso Acuabar | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 3.6 | m2 | 806.1 | 38.16 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m3 | 2 | 014311
AC-04755 | S2-BW PI N02 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
ES-09983 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejos tipo 2 (2u) BW S2 | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 1604.0601 | 60.15 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 4.18 | 031161
CU-03228 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 625.95 | m2 | 5240.79 | 189.76 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
AC-10920 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 20.66 | ml | 139.84 | 3.97 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 33.06 | 502701
AC-14323 | S2-EPC2-N01-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6.42 | m | 106.96 | 3.21 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 6.42 | 506013
AC-13337 | S2-BW N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 |  | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501203
EL-10780 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 117.35 | 4.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
AC-02291 | S2-BW EP N01 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 132.33 | m2 | 6612.5298 | 198.5 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 132.33 | 506003
AC-08464 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 22 | 0.62 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-04738 | S2-BW PY Aplicación de masilla en Cement Board en falsas columnas de perfilería. | Salinas 2 | BW 5 |  | 164 | m2 | 1408.76 | 41 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 164 | 509003
AC-14810 | S2 BW DI. Silicona exterior en mamparas de baño de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 273.6 | ml | 692.21 | 38.3 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 273.6 | 501116
ES-05201 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 114 | u | 6764.7598 | 191.52 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 114 | 051431
EL-16228 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 855 | 47.25 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
HI-08401 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 9 | u | 785.07 | 29.92 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
AC-10045 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-14868 | FNC-S2-BW3-N01-CA. Desmonte y colocación de balconera. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 114.21 | 4.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.32 | 505005
AC-16514 | SOS_S2_EC_32_PY_Colocacion de Cement Board en Falsas Vigas de Areas Publicas de Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 275.7 | m2 | 6092.9702 | 231.59 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 275.7 | 501211
AC-09078 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 22 | 0.62 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-16037 | S2 EPB-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 330.987 | m2 | 7321.2798 | 251.54 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 330.98 | 501203
AC-02753 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
CU-05966 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 324 | m | 967.14 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 324 | 542104
AC-02416 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 4 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-05575 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 5 |  | 6 | u | 226.71 | 8.64 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
EL-11711 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 75 | u | 2754.75 | 105 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
AC-03807 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
ES-05258 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 435.8 | m2 | 16155.1104 | 595.96 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 435.8 | 031121
ES-12158 | EST-ES17 Conformacion de vano y conformidad de superficie de guardavecino balconera. BW(3 niveles) | Salinas 2 | BW 1 |  | 36 | u | 6224.0098 | 225.45 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m | 132 | 541102
ES-07957 | EST-Es04 Construcción de dinteles sobre vanos en Zona A | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 9 | ml | 293.46 | 11.13 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 311521
CU-03926 | CUB-Cu03 Flashings remates de impermeables en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 171 | ml | 1850.22 | 59 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 342 | 542104
AC-09016 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-13213 | S2-BW-CM. Recolocación de cerradura provisional en puerta definitiva entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 515.7 | 14.85 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-15676 | S2_EP_06_PI_Pintura en Muros de locales interiores de Salones Polivalentes (2 MANO) | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 167.7 | m2 | 288.44 | 8.38 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 167.7 | 501301
AC-07413 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-15). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 22 | 0.62 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 5.2 | 502701
CU-03947 | CUB-Cu02 Colocación de gárgolas en la cubierta del pasillo del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 2 | u | 244.38 | 9.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 2 | 125911
ME-03550 | Montaje de tanques de agua caliente en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 2 | u | 388.85 | 16.35 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 2 | 533110
AC-10054 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 4 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-10176 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-09048 | FAT S2 CM. Colocación de puerta provisional de acceso al closet de limpieza PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 185.2 | 6.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
ES-06349 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 115.62 | m2 | 5606.7598 | 185.6 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 76.44 | 148111
EL-08635 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
AC-11413 | SOS_S2_EP_04_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Galeria Gimnasio Salon de Belleza y BarTematico | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 163 | m2 | 6387.9702 | 223.31 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 163 | 501203
AC-02238 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 4 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-07232 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 6 |  | 51.93 | m2 | 1148.6899 | 39.47 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51.93 | 501203
AC-14614 | S2-EP-CA. Colocación de jambas a ventana camareras VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 3 | u | 60.91 | 1.73 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 14.4 | 502701
ME-12898 | Montaje de tanques de Agua caliente en cuarto de equipos | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 968.9 | 47.46 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533110
AC-05889 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2518.5601 | 96 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502102
CU-06089 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 16 | u | 3267.5601 | 124.64 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 16 | 051434
AC-15519 | S2_EP_09_PI_Barniz sobre ventana VM_04 en Club Toallero PP | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 1 | u | 342.29 | 12.03 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 3.36 | 501311
ES-00519 | EST-Es05 Cimentación aislada para columnas prefabricadas Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 9 | u | 980.94 | 37.29 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.7 | 041224
CU-05116 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón de Hab. Oeste. C-2 | Salinas 2 | BUFET |  | 336 | m2 | 3094.8899 | 109.43 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 336 | 124151
AC-11134 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 1 |  | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-12451 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 28 | u | 84 | 3.12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 12 | 502808
AC-16040 | S2 EPB-2 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 114.29 | m2 | 3003.6201 | 105.92 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 114.29 | 501203
AC-02791 | S2-BW CM.Colocacion de junta isofónica a puerta acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 36.94 | 1.36 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.08 | 502401
CU-09770 | CUB-Cu03 Colocación de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-3. Caja de Escalera 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 42 | ml | 119.7 | 3.36 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 42 | 542104
AC-03822 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 139.8 | m2 | 3092.3799 | 104.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501203
ES-13601 | EST-Es15 Descencofre de reservaciones de vanos y deprimidos en muros in situ de Zona A. FNC | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 3 | u | 635.08 | 24.56 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 311412
AC-02568 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-14452 | S2 EP Zona B RF Colocación de Siding en fachadas de Ama de Llaves. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES |  | 220.08 | m2 | 20503.3691 | 691.49 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 220.08 | 501506
HI-03173 | HS-BW Colocacion de Mezcladora de Ducha en Habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1181.7 | 45.04 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523106
HI-08189 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 2 |  | 749 | ml | 6534.2002 | 250.82 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 749 | 521115
AC-12063 | S2-BW-CM. Colocación de jamba exterior en puertas de acceso al baño de habitaciones tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | u | 634.5 | 18 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 150 | 502701
AC-02164 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 4 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
PP-12741 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO PLATOS DE DUCHA ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 17 | u | 392.34 | 13.56 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | T | 1.298 | 302303
AC-02100 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 3 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-10912 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | Salinas 2 | BW 4 |  | 2 | u | 26.13 | 1.08 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501101
OX-16817 | OEX-Ox04 Colocación de gravilla en fondo de registros Electricos e hidrahulicos a 10 cm por debajo y 5cm de espesorde tubos y mangueras | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS |  | 400 | m2 | 1884 | 104 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 400 | 541105
AC-15402 | S2_EP_09_PI_Pintura en TA interiores SS Publicos Buffet 1 (2 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 212.1 | m2 | 810.22 | 23.33 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 212.1 | 501302
AC-09258 | S2 BW PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 15.4 | m2 | 299.99 | 8.78 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.4 | 509002
AC-14836 | S2-EPB1-N01-02-03-04-EP- (FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo y bote sifónico. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 57.6 | m2 | 1288.51 | 43.2 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 57.6 | 500103
AC-13199 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a puertas entrada baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 4 |  | 30 | u | 485.1 | 14.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 30 | 502405
AC-12167 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
ES-05725 | EST-Es06 Fundición de solera Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 196 | m2 | 1429.21 | 54.01 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 24 | 041824
CU-12329 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 60 | m2 | 306.6 | 11.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 60 | 112993
AC-05680 | S2-BW CM N02 Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 15 | u | 889.34 | 37.71 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.35 | 502101
AC-15856 | S2 EPC-2 PY N03 Colocación de Placa en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 47.21 | m2 | 1086.3 | 41.34 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.21 | 501207
AC-09488 | S2-BW CM. Colocación de cerradura en puerta de patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 6 |  | 3 | u | 34.38 | 0.99 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
CU-15001 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Club Infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL |  | 239.24 | m2 | 3045.1001 | 110.69 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 239.24 | 124151
PP-16418 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISOS ZONA B (VPB-04 ,VPB-37) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 2 | u | 174.02 | 7.07 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.6459 | 042524
AC-11314 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 2 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-13427 | S2 BW RF. Pintura en base de equipos y vigas de paneles solares sobre cubierta | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | m2 | 687.6 | 19.8 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 180 | 501302
ES-14435 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona A N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 39 | u | 3573.96 | 111.93 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 39 | 051932
AC-06432 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-16083 | S2 EC RF.Colocación de Junquillos para Monocapa en Bala de Gas No2 | Salinas 2 | BALA DE GAS |  | 61.64 | ml | 475.86 | 18.49 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 61.64 | 501514
AC-03836 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 109 | m2 | 1445.22 | 52.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501206
AC-09655 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-10581 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
ES-05012 | EST-Es06 Fundición y froteado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO |  | 1826 | m2 | 15461.9297 | 613.21 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | c2 | 18.26 | 047721
HI-11759 | HS-E.Principal Zona C Nivel 01 Colocacion de plato ducha y Rectificacion de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 80 | ml | 2137.2 | 81.46 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 80 | 520102
AC-09002 | S2 BW CA. Aplicación de junta de silicona en puertas PA-3. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1 | u | 16.19 | 0.9 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501116
AC-09154 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 285.63 | m2 | 1308.1899 | 37.13 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 285.63 | 509010
AC-11089 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-11253 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 1 |  | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
ES-09816 | EST-Es12 Salpicado, resano y fino en muros de rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 16.7 | m2 | 259.38 | 8.82 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9 | 131202
AC-02224 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 80.5 | 506001
CU-03214 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 643 | m2 | 4591.02 | 128.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
AC-02808 | S2-BW CM.Colocación de jamba en puerta acceso al baño de habitaciones PM-23. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 970.79 | 28.25 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
ES-03979 | EST-Es 07 Perfilado en cimentación corrida Sección 1 en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 59.4 | ml | 753.9 | 47.88 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 90.288 | 018111
AC-11821 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 2 |  | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-15063 | S2 BW DI. Silicona en ventanas de casetas de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 7 |  | 8 | u | 32.38 | 1.79 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 12.8 | 501116
ES-05158 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-12 BW 6 (2niveles) | Salinas 2 | BW 6 |  | 19.59 | m2 | 1290.59 | 43.52 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 19.59 | 148111
AC-04764 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 3 |  | 80.5 | m2 | 691.5 | 20.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509003
AC-10283 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 2 |  | 52 | m2 | 397.28 | 11.44 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 104 | 501302
AC-12391 | S2-BW CM. Colocación de puerta de acceso al inodoro de la habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 2585.52 | 95.26 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 75.6 | 502106
HI-03158 | HS-BW Colocacion y montaje de Inodoros en Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 48 | u | 4003.8 | 149.35 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 48 | 523100
AC-04826 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 52.6 | m2 | 516.53 | 15.03 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 52.6 | 509004
AC-13202 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a puertas entrada baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | u | 485.1 | 14.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 30 | 502405
AC-16146 | S2 Zona C-2 N-04 PI. Masilla en Falso techo de pasillos de Zona C-2 Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 52.3 | m2 | 553.7 | 16.32 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 50 | 509004
AC-13323 | SOS. EP.11. CA. COLOCACION DE VENTANA COMPUESTA 4 PIEZAS. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 1 | u | 279.84 | 10.72 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 8 | 502214
ES-00505 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 159.6 | m2 | 803.59 | 51.05 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 15.96 | 014311
AC-11311 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 1 |  | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-02005 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-15622 | S2. EP. 05. EP. ENCHAPE PISO SIMPLE. LOBBY BAR Y GALERIA | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 682.62 | m2 | 27291.1504 | 819.14 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 682.62 | 506001
HI-13701 | HS-E.Comunes Red Sanitaria y Pluvial Club Toallero Foso de Rebombeo | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 32 | ml | 1935.39 | 83.02 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 32 | 520100
AC-10159 | S2. EC. 33. RF. MASILLA EN ALERO DEL RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 87.61 | m2 | 1246.6899 | 35.92 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 87.61 | 509005
AC-10403 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 15.4 | m2 | 117.66 | 3.39 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 30.8 | 501302
AC-09830 | S2. EC. 41. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO |  | 5 | u | 37.5 | 1.15 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 5 | 501101
AC-02742 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
OX-03131 | OEX-Ox03 Construcción de escaleras macizadas Piscina Ppal vaso acuabar S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 2 | u | 1854.63 | 71.19 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 311622
PP-06923 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 171.51 | 5.92 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.017 | 301101
CU-03335 | CUB-Cu02 Colocación de gárgolas en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 2 | u | 185.62 | 6.86 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | u | 2 | 125911
AC-12800 | S2 BW PI. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de esc. | Salinas 2 | BW 4 |  | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509001
ES-09949 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | Salinas 2 | BW 1 |  | 117 | ml | 1323.86 | 73.13 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 58.5 | 047912
ES-08008 | EST-EST06-Solera y Zapata de borde. Parrillada | Salinas 2 | PARRILLADA |  | 370.37 | m | 5585.1201 | 215.67 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 38.14 | 041824
AC-13124 | S2-EP C3-PF. Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas fachada C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 548.8 | m2 | 17579.5 | 637.34 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 548.8 | 501201
AC-14104 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 1 |  | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 107.2 | 501211
AC-14553 | S2_EP_10_PY_Trasdosado en Muros interiores SS Empleados Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 58 | m2 | 1026.02 | 34.8 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 58 | 501209
AC-12388 | S2-BW CM. Colocación de puerta de acceso al inodoro de la habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 2585.52 | 95.26 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 75.6 | 502106
AC-14349 | S2-EPC1-RF. Aplicación de Mortero Acílico en Falsas Vigas y Falsas Columnas fachada C1 Elevación G | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 63.1 | m2 | 952.81 | 32.81 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 63.1 | 501501
ES-05229 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 742 | m2 | 40163.0898 | 1471.48 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111.3 | 042824
CU-03217 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 625.95 | m2 | 4469.2798 | 125.19 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 542101
AC-10057 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-11033 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-12000 | S2-BW-CM. Colocación de junta isofónica en puerta PM-23. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | u | 360 | 10.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 85.106 | 502701
AC-15839 | S2 EPC-2 PY N04 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 47.53 | m2 | 662.44 | 25.24 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 47.53 | 501206
HI-09090 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
CU-09671 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de escaleras 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 11.37 | m2 | 58.1 | 2.16 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 11.37 | 112993
AC-10564 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 1 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-02326 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 2 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02628 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 |  | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
CU-03404 | CUB-Cu02 Montaje de escalera de acceso a cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 2 | u | 851.77 | 33.49 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 7.399 | 502801
EL-12530 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-05666 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
EL-15516 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 255 | u | 969 | 53.55 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 255 | 510104
PP-15902 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS BAR PLAYA | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 4 | u | 50.2 | 1.75 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0158 | 302402
ES-09597 | EST-Es02 Mortero para pendiente en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 23 | m2 | 411.93 | 13.11 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 23 | 143111
AC-02687 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-12468 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | Salinas 2 | BW 5 |  | 225 | m2 | 1575 | 58.12 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 290.59 | 501205
AC-09275 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-10972 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 1 |  | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-02064 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 4 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-15693 | S2-EPC2-N03-EP- Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 31.2 | m2 | 1392.89 | 41.81 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 31.2 | 506002
ES-11899 | EST-Es10 Impermeabilización de patinejos en áreas de Sow Cooking en Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 3 | u | 996.24 | 36.21 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22 | 500103
ME-08351 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 4324.3198 | 161.82 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 72 | 530102
AC-07339 | S2 BW-CM Colocación de jambas de puerta de closet en habitación estandar Tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | u | 749.98 | 21.28 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 177.3 | 502701
AC-16759 | S2_EP_DI_Prueba entablado de madera | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 119 | m2 | 28242.3809 | 900 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 60.017 | 063101
HI-07852 | HS-E.Principal Cocina Principal Red Colgada Hidraulica Sobre Falso Techo. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 325 | ml | 6302.5 | 234.34 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 325 | 178417
CU-04661 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Aleros | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 330.35 | m2 | 4206.1602 | 151.52 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 330.35 | 112993
CU-09995 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en las cubiertas de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 25 | m2 | 127.75 | 4.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 25 | 112993
AC-12107 | S2-BW-CM. Desmonte de puertas de entrada a habitación provisionales, PM-1. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 868.05 | 48.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 505006
OX-16299 | OEX-Ox04 FAT Colocación de red hidrahulica para riego en el vivero Salinas 2 | Salinas 2 | AREAS VERDES |  | 1500 | m2 | 578.7 | 21.31 | [6 empty] | MORERA, Carlos | ml | 15 | 525100
ES-07914 | EST-Es04 Construcción de dinteles sobre vanos en Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 19 | ml | 616.18 | 23.49 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 311521
AC-04320 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-05609 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 2 |  | 2 | u | 27.07 | 0.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
ES-14737 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona A Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 280 | m2 | 15564.9199 | 627.26 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 560 | 314111
ME-03458 | Montaje de rejillas de ventilación en patinejos BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 530103
ES-02103 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 20 | ml | 328.8 | 20.88 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 014211
AC-10909 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | Salinas 2 | BW 1 |  | 2 | u | 26.13 | 1.08 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501101
ME-06803 | Montaje de Split en habitaciones en BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 4961.7002 | 184.5 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-15633 | S2_EP_06_PI_Pintura en FT de Salones Polivalentes (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 259.09 | m2 | 445.63 | 12.95 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 259.09 | 501301
AC-16296 | FNC-S2-EP-C1-PU. Modificaciones en puerta intercomunicante PM-33. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 2 | u | 253.77 | 8.78 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.8 | 501404
AC-10869 | S2 BW-01. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 278 | m2 | 4197.7998 | 144.56 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 278 | 501501
AC-02565 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
EL-10724 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
AC-04842 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en tabiques de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 141.6 | m2 | 1216.34 | 35.4 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 509003
AC-09255 | S2 BW PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | Salinas 2 | BW 5 |  | 15.4 | m2 | 299.99 | 8.78 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.4 | 509002
AC-02681 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-03800 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 7 |  | 6 | u | 187.57 | 6.48 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502201
AC-12471 | S2-BW-DI. Colocación de jamba en respaldo de cama y panel decorativo. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1646.53 | 46.71 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 389.25 | 502701
AC-05626 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 100 | 4.24 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
AC-15140 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | m2 | 455.28 | 16.8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-16185 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW (Mano definitiva) | Salinas 2 | BW 3 |  | 147 | m2 | 561.54 | 16.17 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 501302
AC-05584 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camarera VA-2. | Salinas 2 | BW 7 |  | 6 | u | 86.29 | 2.45 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
CU-14998 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS |  | 86.29 | m2 | 949.35 | 34.45 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 86.29 | 124151
AC-16043 | S2-EPB-2 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 37.16 | m2 | 1782.42 | 63.5 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 74.32 | 501203
AC-14617 | S2-EP-CA. Colocación de cierre multipunto a ventanas camareras VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 3 | u | 49.98 | 1.44 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502706
AC-02241 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-10300 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 7 |  | 23 | u | 494.96 | 18.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
ME-08328 | Conexión de los drenajes de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | Hab | 207 | 8.1 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 45 | 521127
AC-02067 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
ES-03188 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-2) en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 68.8 | m2 | 800.24 | 29.76 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 22 | 041224
ME-03532 | Colocación de mangueras PVC en el drenaje de split. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | Hab | 218.5 | 8.33 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 18.3 | 521100
CU-03931 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las cubiertas inclinadas de hormigón del Snack Bar SOS Secuencia | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 432.4 | m2 | 5028.8101 | 186.97 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 432.4 | 112993
CU-04662 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfálticas en de la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Aleros | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 201 | ml | 2174.8201 | 69.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 402 | 542104
CU-06214 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 90 | ml | 256.5 | 7.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542104
AC-14206 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-13363 | S2 EPC-1 PY N03 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 108.3 | m2 | 2680.3 | 93.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 108.3 | 501203
AC-09101 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 500 | m2 | 4910 | 145 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-10097 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-11154 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 1 |  | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-15733 | S2-EPC2-N03-EP Colocación de sobre y faldón para mueble minibar de mármol | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 6 | u | 283.2 | 9.6 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 6 | 501102
CU-03874 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 488.61 | m2 | 3823.6399 | 138.52 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 488.61 | 112993
CU-05700 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas asfalticas en los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 498 | ml | 1486.53 | 49.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 498 | 542107
EL-11720 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 |  | 75 | u | 2754.75 | 105 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
ES-15500 | ES14-Montaje d columnas. Parrillada | Salinas 2 | PARRILLADA |  | 14 | u | 930.86 | 40.6 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 14 | 051224
ME-16776 | Montaje de Rejillas de Extracción en Cubierta de Patinejos de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 530103
AC-11190 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 1 |  | 9 | u | 236.16 | 9 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
EL-14513 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN C-1 OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
CU-03292 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
CU-03338 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 48 | m2 | 890.75 | 32.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
ES-05207 | EST-Es15 Construcción de muro MI-30 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 29.7 | m2 | 1658.7 | 67.09 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 59.4 | 314111
CU-03884 | CUB-Cu03 Flashings sobre manta asfáltica en la cubierta del Patio de Servicio | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO |  | 45 | ml | 486.9 | 15.53 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 90 | 542104
ME-03441 | Montaje de rejillas de inyección en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
ES-14374 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona B Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 16 | u | 805.84 | 30.53 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 311411
AC-07373 | S2 BW-CM Colocación de cerradura puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 3 |  | 21 | u | 240.66 | 6.93 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502704
AC-08473 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 1 |  | 1 | u | 43.89 | 1.86 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.399 | 502101
EL-11778 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
AC-07962 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 185.2 | 6.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
AC-04744 | S2-BW PI N00 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 4 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-05683 | S2-BW 6 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
HI-02456 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 3 |  | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
HI-03032 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 1 |  | 1800 | ml | 8262 | 315 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
AC-13466 | S2_EP_09_DM_Barniz sobre Puertas de Madera Bajo Mesas Calientes Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 8 | u | 68.04 | 1.98 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 6 | 501311
AC-05642 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
CU-03915 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre manta asfáltica en la cubierta del Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 54 | ml | 584.28 | 18.63 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 108 | 542104
FA-00674 | FAT-Fa02 Albañilería de fosa de baño de obra 01 | Salinas 2 | BAÑOS |  | 30 | m2 | 2434.3601 | 93.3 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 031152
AC-09197 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
CU-09673 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escaleras metálicas cubierta de Sala de Máquinas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 2 | m2 | 182.83 | 7.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 2 | 541100
AC-10561 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 7 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-11050 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-04807 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 1 |  | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
CU-09571 | CUB-Cu02 Montaje de escaleras de acceso a la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 2 | u | 174.35 | 6.78 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.2 | 083201
AC-10051 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
ES-06154 | EST-Es02 Prepiso anterior de habitaciones y camareras 3 niveles(28.58m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 1 |  | 85.62 | m2 | 1423 | 47.95 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 85.62 | 128112
AC-07536 | S2 BW PY N01 Colocaciòn de Placas de Cement Board exterior en Camareras | Salinas 2 | BW 4 |  | 23.8 | m2 | 428.4 | 16.18 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.8 | 501208
AC-14833 | S2-EPB1-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 89.76 | m2 | 2007.9301 | 67.32 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 89.76 | 500103
AC-02300 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 3 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
EL-15980 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO PF02 EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 |  | 1 | u | 736.06 | 22.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
PP-15813 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA B N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 21 | u | 809.71 | 27.99 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0266 | 302301
AC-13346 | S2_EP_09_PY_Perfileria y Placa en FT de SS Publicos Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 32.84 | m2 | 1680.77 | 62.16 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 32.84 | 501203
ES-05210 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 43.3 | m2 | 2417.99 | 97.8 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 86.6 | 314111
CD-14556 | SA02- CABLEADO EXTERIOR DE AUDIO PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL |  | 855 | ml | 2197.3501 | 83.79 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 855 | 511107
ME-03438 | Montaje de rejillas de inyección en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | Hab | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 530103
ES-01925 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
CU-03278 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 |  | 231 | ml | 2499.4199 | 79.7 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 462 | 542104
ES-09491 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 3 | u | 204.72 | 5.79 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 3 | 051431
EL-10740 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-08649 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
CU-03237 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 749.37 | m2 | 5335 | 193.27 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 749.37 | 112993
AC-03782 | S2-BW CM Colocación de puerta patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 5 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502401
AC-09447 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 2 |  | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
ME-03483 | Montaje de extractores en BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 8 | u | 340.56 | 11.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
EL-10786 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 117.35 | 4.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
AC-12104 | S2-BW-CM. Desmonte de puertas de entrada a habitación provisionales, PM-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 868.05 | 48.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 505006
AC-14130 | S2-BW-CA. Colocación de jamba a puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 5 |  | 8 | u | 52.79 | 1.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 12.48 | 502701
EL-11781 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 |  | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
AC-12408 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta acceso al inodoro de habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 5 |  | 450 | ml | 1903.5 | 54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 450 | 502701
AC-16237 | S2 BW PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 2 |  | 195 | m2 | 1489.8 | 42.9 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 390 | 501302
AC-04747 | S2-BW PI N00 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
PP-04990 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-02 | Salinas 2 | BW 5 |  | 30 | u | 681.87 | 26.4 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-05686 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 159.6 | m2 | 1221.74 | 78.2 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 15.96 | 014311
AC-16103 | S2-EPC-3 N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 37.16 | m2 | 1782.42 | 63.5 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 74.32 | 501203
OX-01326 | OEX-Ox05 Montaje y colocación de tapas de regfistros Sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 70 | u | 984.9 | 40.88 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 054911
AC-14269 | S2-EPC1-N04-EP- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 149.5 | m2 | 5998.3799 | 180.06 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 149.5 | 506001
AC-02221 | S2-BW EP N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 80.5 | 506001
AC-13159 | S2 BW PI. Malla y basecoat en pasillos de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 585 | m2 | 2679.3 | 76.05 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509010
ME-06806 | Montaje de Split en habitaciones en BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 4961.7002 | 184.5 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
ES-00286 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 3 | u | 120.53 | 4.57 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.33 | 041224
AC-04761 | S2-BW PI N02 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-12346 | FNC-S2-BW4-N02. Cambio de posición de vidrio de paño móvil PA-5. | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | u | 52.45 | 1.49 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 12.4 | 502701
ES-07911 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques desde el nivel +3.00m hasta el nivel bajo cerramento en Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION |  | 36 | m2 | 1648.4399 | 63 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 031155
ME-03580 | Montaje de colectores solares en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 8 | u | 2256.5601 | 74.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533115
AC-13205 | S2-BW-CM. Colocación de las bisagras a las puertas entrada a cabina sanitaria o inodoro PM-25. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 727.65 | 21.15 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502405
HI-16120 | HS-EC- RED PLUVIAL COLGADA TEATRO DE ANIMACIÓN | Salinas 2 | TEATRO |  | 28 | ml | 776.61 | 29.59 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 28 | 520102
ME-03547 | Montaje de bombas en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 510.82 | 16.8 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | T | 0.12 | 533106
CU-06276 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 162 | ml | 461.7 | 12.96 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542104
AC-14146 | S2-EP-C3-CM. Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 12 | u | 1415.91 | 52.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 73.2 | 501116
EL-08883 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
ES-07614 | EST-EST06-Solera. Club Infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL |  | 206.7 | m2 | 2714.73 | 105.2 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 20.34 | 041824
AC-11410 | SOS_S2_EP_04_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Gimnasio Salon de Belleza y Bar Tematico | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 623 | m2 | 24415.3691 | 853.51 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 623 | 501203
AC-16182 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW (Mano definitiva) | Salinas 2 | BW 6 |  | 147 | m2 | 561.54 | 16.17 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 501302
AC-15619 | S2. EP. 05. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. LOBBY BAR | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 49.3 | u | 1971.4 | 59.17 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 36.98 | 506015
AC-04333 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
EL-13704 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW 4 N02 | Salinas 2 | BW 4 |  | 15 | Hab | 872.35 | 33.46 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
AC-07357 | S2 BW-CM Colocación de puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 3 |  | 21 | u | 1034.21 | 38.1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 30.24 | 502106
AC-12912 | S2 BW. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | Salinas 2 | BW 2 |  | 15.04 | m2 | 400.78 | 12.8 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.04 | 509001
AC-02991 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-06453 | S2-BW CM Colocación de puerta de acceso al baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 2262.3301 | 83.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 66.15 | 502106
AC-02684 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-10929 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | Salinas 2 | BW 3 |  | 27.14 | ml | 180.37 | 5.12 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 42.64 | 502701
EL-12150 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 5 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
ME-08331 | Conexión de los drenajes de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 207 | 8.1 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 45 | 521127
AC-04669 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 2 |  | 38.5 | m2 | 2911.5901 | 98.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 38.5 | 501201
AC-07676 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 314.68 | 11.29 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-09749 | FAT- S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 356.17 | 12.4 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 7.5 | 502303
HI-12596 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | Salinas 2 | BW 1 |  | 16 | u | 249.76 | 9.52 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 16 | 522100
AC-02408 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 2 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
ES-01259 | EST-Es05 Rehincho en cimentación aislada Bar Playa S2 | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 21 | u | 636.79 | 40.45 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 15.3 | 014211
ES-02186 | EST-Es05 Aplicación de impermeable tipo cementicio en Foso del Elevador (Eje 32; 35 - T-V). | Salinas 2 | BUFET |  | 30 | m2 | 734.4 | 26.5 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 112982
AC-02080 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 2 |  | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-11473 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 |  | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
HI-03176 | HS-BW Colocacion de Mezcladora de Ducha en Habitaciones | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 1181.7 | 45.04 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523106
HI-15654 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS HAB C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 120 | u | 6192.6001 | 236.04 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 120 | 523100
ME-03421 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530106
CU-03887 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 45 | ml | 486.9 | 15.53 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 90 | 542104
CU-03295 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
ES-07601 | EST-EST07Cimentación corrida Zapata Sección 1-1 y 2-2. Club Infantil. | Salinas 2 | CLUB INFANTIL |  | 84.9 | ml | 2736.49 | 118.83 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6.29 | 041524
CU-03928 | CUB-Cu03 Flashings remates de impermeables en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 171 | ml | 1850.22 | 59 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 342 | 542104
ME-03529 | Colocación de mangueras PVC en el drenaje de split. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | Hab | 218.5 | 8.33 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 18.3 | 521100
AC-03005 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-10320 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
ES-09910 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de Cubiertas BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 22 | u | 1903.53 | 71.85 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 33.2 | 311311
AC-15941 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 1 |  | 52.59 | m2 | 1825.92 | 65.21 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 105.18 | 501203
AC-04787 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 71.4 | m2 | 785.4 | 22.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509001
CU-06233 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 231 | ml | 658.35 | 18.48 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542104
AC-15616 | S2_EP_06_PY_Uso de andamios para Masilla en FT de locales interiores de salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 36.14 | m2 | 353.81 | 13.48 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 36.14 | 316330
ME-16060 | Montaje de plenum de inyeecion y retorno de fan coil en Lobby bar | Salinas 2 | LOBBY |  | 30 | m2 | 717.48 | 25.94 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 30 | 530102
AC-02662 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
HI-08285 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 20 | u | 383.3 | 14.6 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 20 | 522100
AC-04741 | S2-BW PI N00 Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 193.7 | m2 | 2130.7 | 61.98 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509001
AC-02770 | S2-BW7-PM3-CM.Colocación de puerta del closet habitación tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 30 | u | 3658.6101 | 134.79 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 106.977 | 502401
AC-06450 | S2-BW CM Colocación de puerta de acceso al baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 2262.3301 | 83.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 66.15 | 502106
PP-01877 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 9 | u | 434.6 | 17.6 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
CU-09793 | CUB-Cu06 Colocación de perfiles omega en la cubierta inclinada de hormigón Hab. Oeste. C-2 | Salinas 2 | BUFET |  | 350 | ml | 778.06 | 40.11 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.2 | 082601
HI-07720 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
AC-11112 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 1 |  | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11233 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 113.66 | m2 | 1922.23 | 73.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501206
AC-02306 | S2-BW EP N02 Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 30.32 | m2 | 1702.49 | 51.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 30.32 | 506004
ES-10721 | EST-Es15 Saneamiento de muro MI-36 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 89.8 | m2 | 2993.9299 | 105.66 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 89.8 | 131202
ES-05645 | EST-Es06 Encofre de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY |  | 1826 | m2 | 13183.7197 | 511.28 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 311712
EL-07209 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 |  | 170 | ml | 1069 | 53.82 | [6 empty] | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 195 | 510102
AC-15497 | S2-BW03-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | Salinas 2 | BW 3 |  | 21.3 | m2 | 1315.02 | 39.51 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.3 | 506017
CU-06066 | CUB-Cu04 Colocación de la Membrana transitable en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 102 | m2 | 521.22 | 19.38 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 102 | 112993
AC-16440 | S2_EP_09_PI_Uso de Andamios Para Pintura en muros Interiores de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET |  | 19.85 | m2 | 208.23 | 8.34 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 19.85 | 316331
EL-06703 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 |  | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
ES-09574 | EST-Es02 Mortero para pendiente en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET |  | 10 | m2 | 179.1 | 5.7 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 143111
PP-02701 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 345.59 | 13.3 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
AC-04350 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-13389 | S2-FNC Perfileria-BW-DI. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 3 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
ME-08348 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | Hab | 4324.3198 | 161.82 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 72 | 530102
CD-16501 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 69 | u | 348.45 | 10.14 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 69 | 514100
AC-04845 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en tabiques de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 7 |  | 141.6 | m2 | 1216.34 | 35.4 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 141.6 | 509003
AC-02831 | S2-BW CA.Colocación de cerradura en puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 11.46 | 0.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-09117 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
HI-03035 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 4 |  | 1800 | ml | 8262 | 315 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
AC-15277 | SOS_EC_32_PY_Colocacion de placa en FT de bajo losa en circulacion interior de Zona Publica | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 136 | m2 | 3005.6001 | 114.24 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 136 | 501211
EL-16000 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELÉCTRICO CCM01 EN CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 368.03 | 11.2 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512102
AC-11173 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 2 |  | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-02244 | S2-BW EP N00 Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 23 | m2 | 1149.08 | 34.49 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 23 | 506002
CU-03899 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 321 | ml | 3473.22 | 110.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 642 | 542104
AC-10604 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 2 |  | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-10303 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 7 |  | 23 | u | 494.96 | 18.4 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-14413 | S2-BW03-EP Colocación de sobre y faldón de mármol para mueble minibar | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 2124 | 72 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
EL-08717 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 |  | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
ES-05293 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 75 | ml | 2397.74 | 92.17 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.3 | 042424
AC-05703 | S2-BW N02 CM Colocación de la cerradura a puerta provisional de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 6 |  | 15 | u | 171.9 | 4.95 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 15 | 502704
ME-12818 | Montaje de Tanques de Agua Caliente en Cuarto Equipo de BW-7 | Salinas 2 | BW 7 |  | 2 | u | 968.9 | 47.46 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 533110
AC-14874 | S2-EPC-1 PY N03 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 36.15 | m2 | 733.85 | 27.11 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 72.3 | 501208
AC-15833 | S2 EPC-2 PY N03 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 75 | u | 215.2 | 8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 10 | 047011
AC-05603 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
AC-09467 | S2-BW CM. Colocación de puerta patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 62.79 | 2.31 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.836 | 502106
ES-06217 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 1 |  | 90 | m2 | 2010.6 | 69.3 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 90 | 148111
CU-04642 | CUB-Cu02 Construcción de bases de hormigón para escalera metálica en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 2 | u | 186.67 | 7.3 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 2 | 541100
AC-10094 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 |  | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
ES-16396 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muro de bloques de pasillo entre Zona C1 y C2 N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 9.1 | ml | 277.44 | 10.61 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 042424
AC-09042 | FAT S2 BW CM. Colocación puerta provisional acceso al closet corrientes debiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 265.02 | 9.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 502106
AC-09893 | S2. EC. 33. DI. COLOCACIÓN DE BOTELLERO EN RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 2 | u | 67.16 | 2.56 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1.44 | 504006
AC-04804 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 6 |  | 71.4 | m2 | 613.33 | 17.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509003
AC-13225 | S2-BW-CM. Colocación de puerta definitiva entrada local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 3 |  | 3 | u | 215.46 | 7.94 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
ES-15481 | ES13-Montaje de losas y unión en palapas. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 14 | u | 1344.64 | 42.54 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 14 | 051932
ES-03995 | EST-Es 07 Construcción de base en cimentación corrida Secciones 5 y 5a en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO |  | 19.3 | ml | 576.53 | 23.58 | [6 empty] | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 1.54 | 041424
AC-14127 | S2-BW-CA. Colocación de jamba a puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 2 |  | 8 | u | 52.79 | 1.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 12.48 | 502701
PP-04993 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-02 | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | u | 681.87 | 26.4 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-06314 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
AC-12411 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta acceso al inodoro de habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 7 |  | 220 | ml | 1861.2 | 52.8 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 440 | 502701
AC-07376 | S2 BW-CM Colocación de cerradura puerta de patinejo PM-7. | Salinas 2 | BW 6 |  | 21 | u | 240.66 | 6.93 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502704
ME-12892 | Insulacion de tuberia de agua caliente en BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 85 | m2 | 4927.3999 | 162.05 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | m2 | 85 | 530110
CU-03867 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 210.16 | m2 | 1551.62 | 56.65 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 210.16 | 112993
ME-03480 | Montaje de extractores en BW | Salinas 2 | BW 7 |  | 8 | u | 340.56 | 11.2 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
EL-06763 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-13445 | S2 EP C-3 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos de habitaciones standart | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 368 | m2 | 3613.76 | 106.72 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 368 | 509004
AC-05706 | S2-BW 5 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 |  | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-16399 | S2_EP_10_PI_Pintura en FT de Locales Interiores de Almacenes (1 MANO) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES |  | 77.58 | m2 | 296.36 | 8.53 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 77.58 | 501302
EL-16260 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 2621.9399 | 90.05 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 3 | 512103
AC-04353 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 |  | 1324.5 | m2 | 7165.5498 | 273.11 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1324.5 | 501205
AC-09752 | FAT- S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 5 |  | 3 | u | 356.17 | 12.4 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 7.5 | 502303
AC-13966 | S2-BW PY N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 |  | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 109.2 | 501203
ME-16782 | Montaje de Rejillas de Extracción en Cubierta de Patinejos de BW | Salinas 2 | BW 7 |  | 8 | u | 250 | 9.3 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 8 | 530103
CU-06407 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 34 | m2 | 748.15 | 25.78 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 34 | 128112
AC-12006 | S2-BW-CM. Colocación de puerta de acceso al baño de la habitación tipo 1, PM-23. | Salinas 2 | BW 3 |  | 30 | u | 1723.6801 | 63.5 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 50.4 | 502106
CU-08920 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
ES-11334 | EST-Es15 Colocación de aceros para unión de muros - losa en Zona B Restaurante Especializados. FNC | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 50 | ml | 451.36 | 21.61 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 32 | 047111
EL-12147 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
ES-05261 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 389.7 | m2 | 14446.1797 | 532.91 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 389.7 | 031121
AC-15879 | S2_EP_05_PY_Colocacion de placa en FT Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 284.9 | m2 | 4430.7798 | 168.9 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 284.9 | 501206
AC-02320 | S2-BW EP N02 Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 126.15 | m2 | 6843.7202 | 205.43 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 126.15 | 506003
ES-08334 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | Salinas 2 | BW 1 |  | 0.85 | m3 | 751.74 | 29.17 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 60 | 316442
ME-03544 | Montaje de bombas en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 3 | u | 510.82 | 16.8 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | T | 0.12 | 533106
EL-12536 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 28 | u | 491.4 | 17.64 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 28 | 513100
AC-02087 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 2 |  | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-02562 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 1 |  | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-03298 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 2 |  | 385.2 | m2 | 5322.0601 | 181.09 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 385.2 | 501205
ME-03418 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530106
AC-06842 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 6 |  | 385.2 | m2 | 6593.9399 | 248.98 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 385.2 | 501205
AC-10587 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 4 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-13506 | S2-BW03-N01-02-EP-(FNC-EST) Aplicación de impermeble de seguridad en perímetro de pasillo | Salinas 2 | BW 3 |  | 38.8 | m2 | 867.96 | 29.1 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 38.8 | 500103
ES-06361 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 1969.8101 | 68.8 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-01085 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados de Bar Playa | Salinas 2 | BAR PLAYA |  | 30 | m2 | 174.04 | 7.17 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 19.8 | 047712
AC-02257 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
ES-07717 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en Habitación de Minusválidos en Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 36 | m2 | 1997.64 | 73.8 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 031161
CU-03889 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 75 | ml | 811.5 | 25.88 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m | 150 | 542104
AC-11515 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | Salinas 2 | BW 7 |  | 68 | ml | 172.04 | 9.52 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 68 | 501116
ES-06887 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
AC-03368 | S2-BW CA.Colocación de los accesorios de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 1715.7 | 49.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 399 | 502712
EL-06780 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 3 |  | 150 | u | 2230.5 | 82.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
AC-02546 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 3 |  | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
CU-03240 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 159.12 | m2 | 3726.75 | 135.75 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 159.12 | 114811
AC-05587 | S2-BW CA. Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipo. | Salinas 2 | BW 3 |  | 2 | u | 32.68 | 1.19 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
CU-14995 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 473.35 | m2 | 7426.9199 | 258.04 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 473.35 | 124151
AC-16277 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | Salinas 2 | BW 3 |  | 25 | m2 | 174.96 | 6.46 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 32.28 | 501205
AC-02114 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 4 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-06825 | S2-BW PY Aplicación de masilla en Cement Board en falsas columnas de perfilería | Salinas 2 | BW 6 |  | 164 | m2 | 1408.76 | 41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 164 | 509003
CU-13523 | CUB-Cu03 Aplicación de juntas de silicona en Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 480 | ml | 1214.4 | 67.2 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 480 | 501116
AC-02218 | S2-BW EP N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 |  | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.11 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 80.5 | 506001
PP-05007 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO 23-10-2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES |  | 20 | u | 1333.76 | 50.8 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.4 | 041224
AC-11115 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 |  | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
ES-14799 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona B Habitacional N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 90 | m2 | 4957.3901 | 199.64 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 314111
CU-09790 | CUB-Cu06 Colocación de tejas metálicas en las cubiertas inclinadas de hormigón del Buffet. C-2 | Salinas 2 | BUFET |  | 336 | m2 | 2789.8899 | 103.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 336 | 124151
AC-09253 | S2 BW PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 1 |  | 83.1 | ml | 641.53 | 24.93 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 83.1 | 501514
AC-15716 | S2_EP_06_PY_Perfileria en FT de SS Publicos Salones Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 18 | m2 | 942.41 | 35.49 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 18 | 501204
ES-08966 | Est-013 Montaje de losas y unión de borde. Club Infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL |  | 27 | u | 2889.02 | 95.03 | [6 empty] | PEREZ, Juan Jose | u | 27 | 051932
AC-13162 | S2 BW PI. Colocación de junquillo en pasillos de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 212.1 | ml | 1637.41 | 63.63 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 212.1 | 501514
PP-07633 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 16 | u | 419.3 | 16.94 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
AC-10524 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | Salinas 2 | BW 3 |  | 1 | u | 76.1 | 2.71 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
ES-05163 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW 5 | Salinas 2 | BW 5 |  | 12.49 | m2 | 822.84 | 27.75 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 12.49 | 148111
AC-02665 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 |  | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-05872 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
HI-08288 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 20 | u | 383.3 | 14.6 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 20 | 522100
AC-09847 | S2. EC. 39. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP |  | 5 | u | 37.5 | 1.15 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 5 | 501101
ME-03577 | Distribución de tuberías galvanizadas para PAC en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 155 | ml | 9092.0098 | 297.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 155 | 521124
AC-10892 | S2 BW-01 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 1 |  | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 541 | 501514
AC-15020 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera (Principal) | Salinas 2 | BW 2 |  | 4.52 | m2 | 226.63 | 8 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 9.04 | 501201
AC-02587 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 2 |  | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-06531 | SOS- S2-BW05-N00- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 5 |  | 11.31 | ml | 90.48 | 2.71 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 11.31 | 506005
AC-15097 | S2 BW PY Cierre a nivel de Piso con perfilería y Cement Board frente a Celocía de Fachadas | Salinas 2 | BW 1 |  | 7.2 | m2 | 182.45 | 6.77 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 14.4 | 501202
AC-07968 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 249.84 | 8.93 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-13386 | S2-BW-CM. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 6 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
ES-07930 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta el NBV o NBL en Zona A Gimnasio. | Salinas 2 | GIMNASIO |  | 61 | m2 | 2793.1899 | 106.75 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 61 | 031155
HI-16140 | HS-BW-COLOCACION DE BAÑERAS HABITACIONAL C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 8 | u | 280.6 | 10.7 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 8 | 523105
AC-15280 | S2-BW-CM. Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 1 |  | 3 | u | 302.21 | 10.88 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 12.4902 | 501202
CU-03199 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 4 |  | 49.68 | m2 | 1470.9301 | 50.06 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
AC-02263 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 6 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
ME-16739 | Montaje de Colectores solares en BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 4 | u | 6101.9502 | 202.64 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 4 | 533115
AC-04767 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 6 |  | 80.5 | m2 | 691.5 | 20.13 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 80.5 | 509003
AC-08983 | S2 BW CA.Aplicación de junta de silicona en exterior ventana camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 4 |  | 6 | u | 51.61 | 2.86 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 501116
AC-10323 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
ME-03513 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | u | 3831.3 | 126 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
FA-00686 | FAT-Fa06 Elaboración de cerchas y purling de Área de Jefe Zona 03 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS |  | 40 | u | 3095.4399 | 92.68 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 1.2 | 301307
AC-10584 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
ES-11637 | EST-Es08 Recrecimiento de columnas in situ CIB-06. FNC | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 1 | u | 411.01 | 19.93 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.05 | 040522
HI-15635 | HS-BW-INSULACION Y PINTURA CUBIERTA BW-2 | Salinas 2 | BW 2 |  | 50 | u | 2460.47 | 80.73 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 50 | 534108
ME-06800 | Montaje de columna de extraccion de patinejo. | Salinas 2 | BW 3 |  | 160 | ml | 3397.3 | 127.7 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530109
EL-13547 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C3 ESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 15 | u | 9374.4004 | 423.36 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3780 | 510102
AC-05606 | S2-BW CA Colocación repisón o vierte agua en ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 6 |  | 2 | u | 5.7 | 0.16 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2 | 542104
AC-06435 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 5 |  | 45 | u | 970.79 | 27.54 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-15522 | S2_EP_06_PY_Colocacion de placa en FT de Salones Polivalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 184.56 | m2 | 3061.99 | 116.74 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 184.56 | 501206
CU-03255 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow SOS FNC | Salinas 2 | BW 7 |  | 90 | m2 | 1119.71 | 35.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
CU-10012 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 18 | ml | 51.3 | 1.44 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542104
HI-15478 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS CAMARERA BW-4 | Salinas 2 | BW 4 |  | 9 | u | 482.04 | 18.37 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 523100
AC-11213 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 6 | u | 157.44 | 6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-14124 | S2-BW-CA. Colocación de puerta acceso extractores de cubierta PA-09. | Salinas 2 | BW 6 |  | 8 | u | 35.66 | 1.51 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1368 | 502101
ME-15338 | Montaje de Bocas de Extracción | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 1406.25 | 52.29 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 45 | 530103
ES-06298 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 3.5 | m2 | 686.73 | 24.92 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 4 | 031161
ES-05185 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 207 | m2 | 11587.9805 | 468.96 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 37.14 | 043834
AC-02192 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 5 |  | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-10202 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-11256 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
ES-01010 | EST-Es07 Excavación en Zapata patio de servicio Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 1.5 | m3 | 139.45 | 8.86 | [6 empty] | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 1.5 | 012221
AC-06491 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro a puerta acceso inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 4 |  | 45 | u | 670.5 | 19.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 90 | 502704
AC-04784 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 2 |  | 71.4 | m2 | 785.4 | 22.85 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 71.4 | 509001
AC-10074 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10156 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-14289 | S2-EPC1-N04-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE |  | 15 | u | 708 | 24 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 15 | 501102
AC-02002 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 |  | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-04829 | S2-BW PY Aplicación de masilla en juntas en falso techo de camareras y locales técnicos. | Salinas 2 | BW 5 |  | 52.6 | m2 | 516.53 | 15.03 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 52.6 | 509004
AC-04996 | S2. EC . 33. SS PUBLICOS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 33.36 | m2 | 1568.63 | 57.37 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 25.96 | 501206
CU-09773 | CUB-Cu02 Montaje de la escalera de acceso a la cubierta de Hab. Oeste. C-3. Caja de Escalera 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 1 | u | 87.17 | 3.39 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083201
AC-12760 | S2 Zona C-3 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 360.44 | m2 | 3473.2 | 101.06 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 156.44 | 509001
CU-06236 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 |  | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
AC-15899 | S2 EPC-2 PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 18.73 | m2 | 278.51 | 10.62 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 18.73 | 501206
AC-15400 | S2_EP_09_PI_Pintura en TA interiores SS Publicos Buffet 1 (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 212.1 | m2 | 810.22 | 23.33 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 212.1 | 501302
ES-05660 | EST-Es17 Conformación de vanos con cemenboart BW 6 (6u) | Salinas 2 | BW 6 |  | 32 | ml | 570.88 | 16 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m | 32 | 541102
AC-15583 | S2 EP RF.Pintura en vigas y columnas galeria Buffet 1. | Salinas 2 | BUFET |  | 167.98 | m2 | 1283.37 | 36.96 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 335.96 | 501302
AC-05621 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 7 |  | 1 | u | 25.38 | 0.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
EL-08655 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
HI-03170 | HS-BW Colocacion de Mezcladora de Ducha en Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 |  | 45 | u | 1181.7 | 45.04 | [6 empty] | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 523106
AC-02167 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 1 |  | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-03315 | S2-BW EP Aplicación de Impermeable en zonas húmedas. | Salinas 2 | BW 5 |  | 173.64 | m2 | 4250.71 | 153.38 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 173.64 | 112982
AC-04314 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
ME-03464 | Montaje de split en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 6368.0801 | 217.91 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-09755 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 21 | u | 3227.8601 | 113.75 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 52.5 | 502303
ME-16063 | Montaje de fan coil en lobby bar | Salinas 2 | LOBBY |  | 2 | u | 415 | 16.28 | [6 empty] | ORTIZ AMAYA, Reinier | u | 2 | 532101
CU-06069 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 625.95 | m2 | 5240.79 | 190.1 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
AC-16437 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros interiores de Show Cooking (IMPIMANTE) | Salinas 2 | BUFET |  | 117.65 | m2 | 202.36 | 5.88 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 117.65 | 501301
AC-10567 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 4 |  | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-12556 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 130.03 | m2 | 1638.38 | 62.41 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.03 | 501206
AC-02323 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 5 |  | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-14533 | S2-BW03-N00-EP- FNC Nylon de protección para piso de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 3 |  | 373.5 | m2 | 339.88 | 18.68 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 501120
AC-05916 | SOS.S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN MESAS BUFFET (2u) SALON CRIOLLO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 66.6 | m2 | 3339.3201 | 117.88 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 66.6 | 501208
AC-06488 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro a puerta acceso inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 670.5 | 19.35 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 90 | 502704
CD-16498 | SA02- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SISTEMA SADI EN BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 69 | u | 348.45 | 10.14 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 69 | 514100
ES-05188 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 38 | m2 | 2146.8501 | 86.81 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.46 | 043834
AC-05290 | SOS.S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN MESAS BUFFET (2u) SALON CRIOLLO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA |  | 60.6 | m2 | 1551.4399 | 52.62 | [6 empty] | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 33.3 | 501201
AC-02647 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 1 |  | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 639 | 500101
CU-10643 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble falshings en la cubierta de Hab. Centro. B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 240 | ml | 748.8 | 28.8 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 240 | 542107
ES-09594 | EST-Es02 Mortero de completamiento en entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 15 | m2 | 268.65 | 8.55 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 143111
CU-10014 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Sala Polivalente. Aleros | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 83 | m2 | 810.87 | 29.19 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 83 | 112993
AC-02604 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 1 |  | 63 | u | 464.31 | 15.75 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-11496 | S2-BW-CM. Colocación de jamba de madera en gabinete contra incendios. | Salinas 2 | BW 1 |  | 6 | u | 71.06 | 2.02 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 16.8 | 502701
EL-06783 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 6 |  | 150 | u | 2230.5 | 82.5 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
EL-08797 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 |  | 15 | Hab | 1549.96 | 71.86 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 51 | 510104
AC-09171 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 2 |  | 130.63 | m2 | 998.01 | 28.74 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 261.26 | 501302
AC-11072 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 20 | m2 | 252 | 9.6 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
HI-08169 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | Salinas 2 | BW 2 |  | 152 | ml | 3108.1201 | 101.43 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 152 | 521124
CU-10260 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Centro 2 B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B |  | 432 | m2 | 4264.4302 | 153.21 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 432 | 112993
AC-11030 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-12081 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en Vigas Galeria Buffet 2. | Salinas 2 | BUFET |  | 128 | ml | 988.16 | 38.4 | [6 empty] | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 128 | 501514
AC-07336 | S2 BW-CM Colocación de jambas de puerta de closet en habitación estandar Tipo 1, PM-3. | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | u | 749.98 | 21.28 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 177.3 | 502701
AC-15713 | S2_EP_06_PY_Trasdosado en interior de SS Publico Salones Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE |  | 36 | m2 | 657.82 | 22.44 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 36 | 501209
EL-06737 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 2 |  | 15 | Hab | 558 | 24.75 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
CU-06052 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 |  | 90 | m2 | 798.42 | 26.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
AC-12431 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 1 |  | 13.74 | m2 | 104.97 | 3.02 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 27.48 | 501302
AC-02785 | S2-BW7-PM11-CM.Colocación de cerradura en puerta de acceso a servicio sanitario de camarera PM-11. | Salinas 2 | BW 7 |  | 3 | u | 34.38 | 1 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502704
AC-12309 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 1 |  | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
CU-05663 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
ES-05009 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A. | Salinas 2 | LOBBY |  | 20.2 | T | 13461.7803 | 513.11 | [6 empty] | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 20.2 | 305301
ES-06861 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | [6 empty] | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ME-03574 | Distribución de tuberías galvanizadas para PAC en cubierta BW. | Salinas 2 | BW 5 |  | 155 | ml | 9092.0098 | 297.05 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 155 | 521124
CU-03258 | CUB-Cu04 Reparación de los ponches en la cubierta de Bungalow SOS FNC | Salinas 2 | BW 3 |  | 90 | m2 | 1119.71 | 35.74 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 90 | 112993
AC-09470 | S2-BW CM. Colocación de puerta patinejo PM-9. | Salinas 2 | BW 6 |  | 3 | u | 62.79 | 2.31 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.836 | 502106
AC-10521 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Trasdosado Frente a Camareras | Salinas 2 | BW 5 |  | 4.2 | m2 | 75.6 | 2.86 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.2 | 501208
EL-10763 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 |  | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
ME-03461 | Montaje de split en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 6 |  | 45 | Hab | 6368.0801 | 217.91 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-08047 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 2 |  | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
CU-10140 | CUB-Cu02 Montaje de escalera metálica sobre las instalaciones en la cubierta del Restaurante de Especialidades | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS |  | 1 | u | 85.48 | 3.32 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | tm | 0.1 | 083101
ME-03557 | Distribucion de tuberia galvanizada para PAC en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 7 |  | 104 | ml | 10025.8496 | 334.12 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 104 | 521124
AC-12323 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | Salinas 2 | BW 2 |  | 45 | u | 449.99 | 12.77 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.38 | 502701
AC-05533 | S2-BW CA. Colocación de la jamba de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | u | 1290.15 | 37.55 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 305 | 502701
ME-08416 | Montaje de conducto de persystem en Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET |  | 480 | m2 | 10507.5996 | 376.6 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 480 | 530102
AC-08061 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 272.52 | 9.79 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 501208
AC-12189 | SOS- S2-BW02-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 2 |  | 25 | m2 | 999.5 | 30 | [6 empty] | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
CU-05815 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 2 |  | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
AC-13245 | S2-BW-CM. Desmonte de la puerta provisional acceso local de camareras PM-13. | Salinas 2 | BW 2 |  | 3 | u | 57.87 | 3.21 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 505006
AC-14611 | S2-EP-CA. Colocación de jambas a ventana camareras VA-02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A |  | 3 | u | 60.91 | 1.73 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 14.4 | 502701
AC-02773 | S2-BW7-PM5-CM.Colocación de puerta de closet de habitación tipo 2, PM-5. | Salinas 2 | BW 7 |  | 15 | u | 2489.5901 | 91.72 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 72.795 | 502401
CU-06191 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 1 |  | 129 | ml | 367.65 | 10.32 | [6 empty] | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542104
EL-06720 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 1 |  | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
AC-10444 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 80.5 | m2 | 615.02 | 17.71 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 161 | 501302
AC-15696 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 1 |  | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
ES-03155 | EST-Es12 Construcción de Pilastras en muros de bloques de Local de Enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS |  | 5 | u | 599.55 | 23.37 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.56 | 042125
HI-15651 | HS-EP-DISTRIBUCION AGUA HELADA PATINEJO ZONA C3 NIVEL 01-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 192 | ml | 4826.8799 | 172.03 | [6 empty] | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 192 | 520105
AC-02205 | S2-BW EP N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 |  | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | [6 empty] | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 83 | 506001
ES-11270 | EST-Es19 Fundición con mortero resistente apoyo de viga en unión Viga-Columna Zona D FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 1 | u | 104.66 | 4.08 | [6 empty] | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.07 | 047215
AC-13182 | S2 BW PI. Masilla en respaldo de cama y frente de cama en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 1 |  | 389.25 | m2 | 3343.6599 | 97.31 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 389.25 | 509003
AC-13383 | S2-BW-CM. Elaboración y colocación de jamba en encimera de minibar. | Salinas 2 | BW 3 |  | 86.25 | ml | 2725.9399 | 77.33 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | ml | 644.43 | 502701
ES-06965 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 8 | u | 919.2 | 36.56 | [6 empty] | MORERA, Carlos | u | 8 | 052914
AC-14780 | S2 BW DI. Silicona en listón sobre marmol de minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 |  | 45 | Hab | 453.58 | 24.88 | [6 empty] | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 176.1 | 501116
AC-13121 | S2_EC_32_PI_Pintura en Patinejos de Cubierta (2 MANO) | Salinas 2 | SNACK BAR |  | 117.4 | m2 | 448.47 | 12.91 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 117.4 | 501302
AC-05909 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 1 |  | 45 | u | 793.22 | 30.26 | [6 empty] | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
AC-14550 | S2_EP_10_PI_Pintura en FT interior de SS Empleados Cocina Ppal. (PRIMERA MANO) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL |  | 29.2 | m2 | 111.54 | 3.21 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 29.2 | 501302
ME-03478 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 2 |  | 131 | m2 | 5210.02 | 148.58 | [6 empty] | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
AC-15882 | S2_EP_06_PY_Fijaciones mecanicas en FT de Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR |  | 220 | u | 660.02 | 24.54 | [6 empty] | IBARRA DUPIN, Laura | u | 30.67 | 047011
PP-01772 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 1 |  | 22 | u | 853.25 | 26.64 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.086 | 301101
AC-02260 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 2 |  | 120.3 | m2 | 1514.58 | 57.74 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501206
EL-16257 | SA02- INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS EN BW | Salinas 2 | BW 4 |  | 3 | u | 2621.9399 | 90.05 | [6 empty] | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 3 | 512103
AC-11014 | SOS S2. EP. 11. PI. Masilla en FT (por condensación) de Mantenimiento. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO |  | 59.06 | m2 | 579.97 | 17.13 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 59.06 | 509004
AC-16577 | S2-EPC-3 PY N01 Placa sobre Perfilería de respaldo de cama, detrás del televisor y Multimueble. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 127.49 | m2 | 2294.8201 | 86.69 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 127.49 | 501208
AC-02130 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 6 |  | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | [6 empty] | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
PP-15597 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW 1 N-02 | Salinas 2 | BW 1 |  | 98 | u | 4228.9102 | 146.09 | [6 empty] | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
AC-16635 | S2-EPC-3 PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE |  | 36.15 | m2 | 733.85 | 27.11 | [6 empty] | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 72.3 | 501208
AC-11620 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2. (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET |  | 110.03 | m2 | 1077.1899 | 41.04 | [6 empty] | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 110.03 | 316330