## Hoja1
Para actualizar: Habilitar contenido / Pestaña Datos / Actualizar todo/ desmarcar Usar conexión de confianza / especificar usuario y contraseña.
codigoConvenio | descripcionConvenio | descripcion | objetoObra | fecha | cantidadObra | umObra | salario | horas | aprobada | brigada | salarioAprobado | horasAprobadas | Actividad | Porciento | Especialista | um | cantidad | RVdjfh
FA-00001 | FAT-FA01-TRABAJOS VARIOS EN FAT | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-06-30 | 1 | u | 16411.5098 | 728.71 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 16411.51 | 728.71 | FAT-FA01-TRABAJOS VARIOS EN FAT | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 23 | 016321
FA-00002 | FAT-FA01-CIMENTACIÓN AISLADA ALMACEN CENTRAL | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-07-30 | 33 | u | 4614.8198 | 230.93 | 33 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4614.82 | 230.93 | FAT-FA01-CIMENTACIÓN AISLADA ALMACEN CENTRAL | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 33 | 051121
FA-00003 | FAT-FA01- CONSTRUCCION DE SOLERA ALMACEN CENTRAL | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-07-30 | 765 | m2 | 18008.6699 | 903.8 | 535.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 12606.07 | 632.66 | FAT-FA01- CONSTRUCCION DE SOLERA ALMACEN CENTRAL | 70 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 765 | 047711
FA-00003 | FAT-FA01- CONSTRUCCION DE SOLERA ALMACEN CENTRAL | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 765 | m2 | 18008.6699 | 903.8 | 229.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 5402.6 | 271.14 | FAT-FA01- CONSTRUCCION DE SOLERA ALMACEN CENTRAL | 30 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 765 | 047711
FA-00004 | FAT-FA01-MONTAJE COLUMNAS ALMACEN CENTRAL | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-07-30 | 33 | u | 1958.22 | 55.44 | 33 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1958.22 | 55.44 | FAT-FA01-MONTAJE COLUMNAS ALMACEN CENTRAL | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 33 | 051432
FA-00005 | FAT-FA01-MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS Y UNIONES ALMACEN CENTRAL | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-07-30 | 22 | u | 5576.0898 | 210.26 | 8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2027.67 | 76.46 | FAT-FA01-MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS Y UNIONES ALMACEN CENTRAL | 36.36 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 22 | 051432
FA-00005 | FAT-FA01-MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS Y UNIONES ALMACEN CENTRAL | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 22 | u | 5576.0898 | 210.26 | 2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 506.92 | 19.11 | FAT-FA01-MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS Y UNIONES ALMACEN CENTRAL | 9.09 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 22 | 051432
FA-00005 | FAT-FA01-MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS Y UNIONES ALMACEN CENTRAL | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 22 | u | 5576.0898 | 210.26 | 12 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3041.5 | 114.69 | FAT-FA01-MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS Y UNIONES ALMACEN CENTRAL | 54.55 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 22 | 051432
FA-00006 | FAT-FA01-MONTAJE DE CERCHAS EN ALMACEN CENTRAL | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 120 | u | 7130.7202 | 289.26 | 120 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 7130.72 | 289.26 | FAT-FA01-MONTAJE DE CERCHAS EN ALMACEN CENTRAL | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 120 | 061211
FA-00007 | FAT-FA01- CIMENTACIÓN AISLADA AMPLIACION ALMACEN CENTRAL | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-07-30 | 6 | u | 724.46 | 45.53 | 6 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 724.46 | 45.53 | FAT-FA01- CIMENTACIÓN AISLADA AMPLIACION ALMACEN CENTRAL | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 6.9 | 012121
FA-00008 | FAT-FA05-CONSTRUCCION GARITA ENTRADA | Salinas 2 | GARITAS | 2018-07-30 | 1 | u | 2290.47 | 91.98 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2290.47 | 91.98 | FAT-FA05-CONSTRUCCION GARITA ENTRADA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 2.16 | 042726
FA-00009 | FAT-FA06-CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ACOMETIDA DE AGUA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-07-30 | 1 | u | 540.48 | 20.2 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 540.48 | 20.2 | FAT-FA06-CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ACOMETIDA DE AGUA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 0.47 | 042726
FA-00010 | FAT-FA06-TRABAJOS VARIOS EN FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-07-30 | 1 | u | 8544.5 | 391.87 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 8544.5 | 391.87 | FAT-FA06-TRABAJOS VARIOS EN FAT | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 14.8 | 016321
FA-00011 | FAT-FA01-ZAPATAS CORRIDAS INTERMEDIAS | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-07-30 | 8 | u | 1095.01 | 61.16 | 8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1095.01 | 61.16 | FAT-FA01-ZAPATAS CORRIDAS INTERMEDIAS | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 6.34 | 041424
FA-00012 | FAT-Fa07 Excavación y perfilado cimiento aislados. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-27 | 40 | u | 1495.87 | 95.03 | 40 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1495.87 | 95.03 | FAT-Fa07 Excavación y perfilado cimiento aislados. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 18.61 | 012121
FA-00013 | FAT-FA01- ALBAÑILERIA ALMACEN CENTRAL (INCLUYE SUBDIVISIONES INTERIORES) | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 1 | u | 30496.4609 | 1136.16 | 0.92 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 28056.74 | 1045.27 | FAT-FA01- ALBAÑILERIA ALMACEN CENTRAL (INCLUYE SUBDIVISIONES INTERIORES) | 92 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 645.01 | 031121
FA-00013 | FAT-FA01- ALBAÑILERIA ALMACEN CENTRAL (INCLUYE SUBDIVISIONES INTERIORES) | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 1 | u | 30496.4609 | 1136.16 | 0.08 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2439.72 | 90.89 | FAT-FA01- ALBAÑILERIA ALMACEN CENTRAL (INCLUYE SUBDIVISIONES INTERIORES) | 8 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 645.01 | 031121
FA-00014 | FAT-FA01-COLOCACIÓN DE DECK EN CUBIERTA | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-02-26 | 820 | m2 | 5551.3999 | 198.77 | 820 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 5551.4 | 198.77 | FAT-FA01-COLOCACIÓN DE DECK EN CUBIERTA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 820 | 124151
FA-00015 | FAT-FA05-CERRAMENTO Y CUBIERTA GARITA ENTRADA | Salinas 2 | GARITAS | 2018-08-25 | 1 | u | 1610.6899 | 62.52 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1610.69 | 62.52 | FAT-FA05-CERRAMENTO Y CUBIERTA GARITA ENTRADA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 4 | 051831
FA-00017 | FAT-FA08 CONTRUCCIÓN OFICINA ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-08-29 | 1 | u | 12390.79 | 503.95 | 0.8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 9912.63 | 403.16 | FAT-FA08 CONTRUCCIÓN OFICINA ECOT | 80 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 6 | 051431
FA-00017 | FAT-FA08 CONTRUCCIÓN OFICINA ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-09-25 | 1 | u | 12390.79 | 503.95 | 0.2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2478.16 | 100.79 | FAT-FA08 CONTRUCCIÓN OFICINA ECOT | 20 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 6 | 051431
FA-00018 | FAT-Fa07 Fundición de sello de cimentación para cimientos aislados. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-27 | 40 | u | 668.38 | 26.42 | 40 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 668.38 | 26.42 | FAT-Fa07 Fundición de sello de cimentación para cimientos aislados. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 4.2 | 041124
FA-00019 | FAT-Fa07 Encofre y fundición de cimientos aislados | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-27 | 40 | u | 4340.4502 | 170.39 | 40 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4340.45 | 170.39 | FAT-Fa07 Encofre y fundición de cimientos aislados | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 69.6 | 311211
FA-00020 | FAT-Fa07 Montaje de columnas prefabricadas. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-27 | 40 | u | 4217 | 146 | 40 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4217 | 146 | FAT-Fa07 Montaje de columnas prefabricadas. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 40 | 051232
FA-00021 | FAT-Fa07 Fundición de solera. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-27 | 435 | m2 | 7906.4902 | 448.73 | 435 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 7906.49 | 448.73 | FAT-Fa07 Fundición de solera. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 435 | 047712
FA-00022 | FAT-Fa07 Montaje de vigas prefabricadas. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-28 | 38 | u | 3450.78 | 112.32 | 38 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3450.78 | 112.32 | FAT-Fa07 Montaje de vigas prefabricadas. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 38 | 051431
FA-00023 | FAT-Fa07 Fundición de carpeta de entrepiso en pasillo con deck metálico. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-26 | 60 | m2 | 1806.6 | 63.53 | 60 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1806.6 | 63.53 | FAT-Fa07 Fundición de carpeta de entrepiso en pasillo con deck metálico. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 60 | 543102
FA-00024 | FAT-FA01-CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS DE ALMACÉN CENTRAL( Incluye completamiento superior) | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-25 | 7 | u | 7001.3901 | 239.83 | 7 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 7001.39 | 239.83 | FAT-FA01-CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS DE ALMACÉN CENTRAL( Incluye completamiento superior) | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 175 | 124151
FA-00025 | FAT-FA01- ARME Y DESARME DE ANDAMIOS PARA ALBAÑILERIA | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 321.6 | m2 | 3367.29 | 136.52 | 321.6 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 3367.29 | 136.52 | FAT-FA01- ARME Y DESARME DE ANDAMIOS PARA ALBAÑILERIA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 321 | 316331
FA-00026 | FAT-FA07-TRABAJOS VARIOS EN CONTENEDORES DEL 2DO NIVEL | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-25 | 6 | u | 1151.1 | 38.18 | 6 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1151.1 | 38.18 | FAT-FA07-TRABAJOS VARIOS EN CONTENEDORES DEL 2DO NIVEL | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 120 | 124715
FA-00027 | FAT-FA05-RESANO EN PAREDES GARITA ENTRADA. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-08-25 | 89.1 | m2 | 2165.1201 | 77.51 | 89.1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2165.12 | 77.51 | FAT-FA05-RESANO EN PAREDES GARITA ENTRADA. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 89.1 | 131102
FA-00028 | FAT-FA01-MONTAJE DE SPIROLL EN ENTREPAÑOS DE ALMACEN | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 27 | u | 780.84 | 23.76 | 27 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 780.84 | 23.76 | FAT-FA01-MONTAJE DE SPIROLL EN ENTREPAÑOS DE ALMACEN | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 27 | 051831
FA-00029 | FAT-FA01-COMPLETAMIENTO ENTRE LOSAS SPIROLL ENTREPAÑOS. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 48 | u | 3475.0701 | 138.62 | 48 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 3475.07 | 138.62 | FAT-FA01-COMPLETAMIENTO ENTRE LOSAS SPIROLL ENTREPAÑOS. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 5.2 | 042424
FA-00030 | FAT-FA06-TRABAJOS VARIOS DE LOGISTICA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-25 | 1 | u | 570.81 | 18.73 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 570.81 | 18.73 | FAT-FA06-TRABAJOS VARIOS DE LOGISTICA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 5 | 061211
FA-00031 | FAT-FA06-TRABAJOS DE SOLDADURAS EN FAT. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-25 | 1 | u | 1617.3 | 61.06 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1617.3 | 61.06 | FAT-FA06-TRABAJOS DE SOLDADURAS EN FAT. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 2 | 502802
FA-00032 | FAT-FA11-CONSTRUCCION DE CIMIENTOS DE CONTENEDORES DE ENTREPAÑOS | Salinas 2 | TALLERES | 2018-08-25 | 60 | u | 1466.4301 | 55.25 | 60 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1466.43 | 55.25 | FAT-FA11-CONSTRUCCION DE CIMIENTOS DE CONTENEDORES DE ENTREPAÑOS | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 60 | 051111
FA-00033 | FAT-FA06- TRABAJOS ( ACARREOS-ELABORACION HORMIGON-MOVIMIENTO PREF) | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-25 | 1 | u | 1195.6899 | 75.97 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1195.69 | 75.97 | FAT-FA06- TRABAJOS ( ACARREOS-ELABORACION HORMIGON-MOVIMIENTO PREF) | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 10.85 | 016321
FA-00034 | FAT-Fa04 Excavación y perfilado cimientos aislados | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-08-27 | 6 | u | 225.06 | 14.3 | 6 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 225.06 | 14.3 | FAT-Fa04 Excavación y perfilado cimientos aislados | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 2.8 | 012121
FA-00035 | FAT-Fa04 Montaje de cimientos aislados comedor Agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-08-27 | 6 | u | 354.06 | 11.34 | 6 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 354.06 | 11.34 | FAT-Fa04 Montaje de cimientos aislados comedor Agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 6 | 051121
FA-00036 | FAT-Fa04 Excavación y perfilado para fundición de balsa de cimentación en comedor de Agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-08-27 | 80 | m2 | 1010.88 | 64.23 | 80 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1010.88 | 64.23 | FAT-Fa04 Excavación y perfilado para fundición de balsa de cimentación en comedor de Agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 24 | 014311
FA-00037 | FAT Fa04 Constrcción de balsa y cimiento corrido en comedor de Agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-08-27 | 80 | m2 | 1226.25 | 52 | 80 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1226.25 | 52 | FAT Fa04 Constrcción de balsa y cimiento corrido en comedor de Agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 80 | 047712
FA-00038 | FAT Fa04 Sello encimientos aislados de comedor de Agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-08-27 | 6 | u | 72.18 | 2.87 | 6 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 72.18 | 2.87 | FAT Fa04 Sello encimientos aislados de comedor de Agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 8.64 | 047711
FA-00039 | FAT-Fa04 Montaje de columnas Prefabricadas en comedor de Agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-08-27 | 6 | u | 652.82 | 22.74 | 6 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 652.82 | 22.74 | FAT-Fa04 Montaje de columnas Prefabricadas en comedor de Agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 6 | 051232
FA-00040 | FAT-Fa04 Montaje de vigas prefabricadas en comedor de agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-08-27 | 3 | u | 366.84 | 12.7 | 3 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 366.84 | 12.7 | FAT-Fa04 Montaje de vigas prefabricadas en comedor de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 3 | 051432
FA-00041 | FAT-Fa04 Construcción de cabezas de viga en comedor de agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-08-27 | 3 | u | 662.26 | 24.93 | 3 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 662.26 | 24.93 | FAT-Fa04 Construcción de cabezas de viga en comedor de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 9.72 | 311511
FA-00042 | FAT-Fa04 Montaje de losa spiroll en comedor de agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-08-27 | 14 | u | 404.88 | 12.32 | 14 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 404.88 | 12.32 | FAT-Fa04 Montaje de losa spiroll en comedor de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 14 | 051831
FA-00043 | FAT-Fa06 Montaje de bases y postes de iliminación | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-27 | 4 | u | 817.65 | 27.45 | 4 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 817.65 | 27.45 | FAT-Fa06 Montaje de bases y postes de iliminación | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 10 | 051121
FA-00044 | FAT-Fa06 Construcción de registros electrico para agencia. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-27 | 2 | u | 176.87 | 7.79 | 2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 176.87 | 7.79 | FAT-Fa06 Construcción de registros electrico para agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 2 | 031161
FA-00045 | FAT-Fa07 Demolición de cimiento aislado y columna para adaptar en agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-27 | 2 | u | 269.38 | 12.99 | 2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 269.38 | 12.99 | FAT-Fa07 Demolición de cimiento aislado y columna para adaptar en agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 2.2 | 040102
FA-00046 | FAT-Fa07 Construcción de uniones de viga en agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-28 | 40 | u | 2512.48 | 92.19 | 40 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2512.48 | 92.19 | FAT-Fa07 Construcción de uniones de viga en agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 21.6 | 311511
FA-00047 | FAT-Fa07 Construcción de cimiento corrido en Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-08-27 | 100 | ml | 800.74 | 33.46 | 100 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 800.74 | 33.46 | FAT-Fa07 Construcción de cimiento corrido en Agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 60 | 047712
FA-00048 | FAT-FA01-CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN PRODUCTOS INFLAMABLES Y MADERAS | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 1 | u | 5086.3301 | 196.49 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 5086.33 | 196.49 | FAT-FA01-CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN PRODUCTOS INFLAMABLES Y MADERAS | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 20 | 041724
FA-00049 | FAT-FA06 ARME Y DESARME ANDAMIOS. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-25 | 137 | m2 | 1437.13 | 58.27 | 137 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1437.13 | 58.27 | FAT-FA06 ARME Y DESARME ANDAMIOS. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 137 | 316331
FA-00050 | FAT-FA05-CONSTRUCCION DE FOSA GARITA | Salinas 2 | GARITAS | 2018-08-25 | 1 | u | 783.91 | 37.09 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 783.91 | 37.09 | FAT-FA05-CONSTRUCCION DE FOSA GARITA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 0.42 | 041724
FA-00052 | FAT-FA06- CONSTRUCCIÓN RAMPA ACCESOS A ALMACEN | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-29 | 1 | u | 2275.95 | 87.22 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2275.95 | 87.22 | FAT-FA06- CONSTRUCCIÓN RAMPA ACCESOS A ALMACEN | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 8.5 | 044124
FA-00053 | FAT-FA06 TRABAJOS DE LOGISTICA Y TOPOGRAFÍA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-29 | 1 | u | 2758.3799 | 150.1 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2758.38 | 150.1 | FAT-FA06 TRABAJOS DE LOGISTICA Y TOPOGRAFÍA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 10 | 016321
FA-00054 | FAT-FA06- CONSTRUCCIÓN FOSA BAÑO ALMACEN | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-25 | 1 | u | 1910.53 | 96.32 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1910.53 | 96.32 | FAT-FA06- CONSTRUCCIÓN FOSA BAÑO ALMACEN | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 5.4 | 041724
FA-00055 | FAT-FA10- REGISTRO ELÉCTRICO | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-08-25 | 1 | u | 395.73 | 16.56 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 395.73 | 16.56 | FAT-FA10- REGISTRO ELÉCTRICO | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 0.12 | 042125
FA-00056 | FAT-FA01-CORTE Y COMPLETAMIENTO DE LOSAS SPIROLL 1ER ENTREPAÑO | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-08-25 | 10 | u | 567.39 | 21.33 | 10 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 567.39 | 21.33 | FAT-FA01-CORTE Y COMPLETAMIENTO DE LOSAS SPIROLL 1ER ENTREPAÑO | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 2.4 | 040522
FA-00057 | FAT-FA05-CERRAMENTO FOSA GARITA | Salinas 2 | GARITAS | 2018-08-25 | 1 | u | 269.64 | 10.38 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 269.64 | 10.38 | FAT-FA05-CERRAMENTO FOSA GARITA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 0.3 | 042424
FA-00058 | FAT-FA10- ALBAÑILERÍA FOSA BAÑO ALMACEN | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-08-25 | 1 | u | 2434.3601 | 93.3 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2434.36 | 93.3 | FAT-FA10- ALBAÑILERÍA FOSA BAÑO ALMACEN | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 0.8 | 042424
FA-00059 | FAT-Fa10 Excavación y perfilado para losa fondo fosa de agencia. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-08-27 | 60 | m2 | 1205.7 | 76.6 | 60 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1205.7 | 76.6 | FAT-Fa10 Excavación y perfilado para losa fondo fosa de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 15 | 012121
FA-00060 | FAT-Fa10 Construcción de losa de fondo fosa agencia. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-08-27 | 60 | m2 | 1050.38 | 44.48 | 60 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1050.38 | 44.48 | FAT-Fa10 Construcción de losa de fondo fosa agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 60 | 047712
FA-00061 | FAT-FA06- TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-29 | 1 | u | 434.21 | 15.87 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 434.21 | 15.87 | FAT-FA06- TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 0.315 | 040102
FA-00062 | FAT-Fa07 Montaje de contenedores en agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-25 | 16 | u | 5100.1602 | 160 | 16 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 5100.16 | 160 | FAT-Fa07 Montaje de contenedores en agencia | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 64 | 051631
FA-00063 | FAT-Fa07 Montaje de losas prefabricadas en pasillo de agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-25 | 7 | u | 667.97 | 21.97 | 7 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 667.97 | 21.97 | FAT-Fa07 Montaje de losas prefabricadas en pasillo de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 7 | 051932
FA-00064 | FAT-Fa07 Montaje de cerchas metálicas en cubierta de agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 110 | u | 5911.3999 | 218.6 | 110 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 5911.4 | 218.6 | FAT-Fa07 Montaje de cerchas metálicas en cubierta de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 110 | 061211
FA-00065 | FAT-Fa07 Construcción de descanso de escalera en agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-27 | 3 | u | 401.96 | 15.54 | 3 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 401.96 | 15.54 | FAT-Fa07 Construcción de descanso de escalera en agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 8.12 | 311611
FA-00066 | FAT-Fa07 Montaje de escaleras prefabricadas en agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 6 | u | 450.45 | 13.91 | 6 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 450.45 | 13.91 | FAT-Fa07 Montaje de escaleras prefabricadas en agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 6 | 051432
FA-00067 | FAT-Fa10 Levante de muro de bloque macizado en fosa de agencia. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 112 | m2 | 5705.2798 | 218.4 | 112 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 5705.28 | 218.4 | FAT-Fa10 Levante de muro de bloque macizado en fosa de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 112 | 031152
FA-00068 | FAT-Fa10 Construcción de cerramento en fosa de agencia. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 34 | ml | 530.01 | 20.25 | 34 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 530.01 | 20.25 | FAT-Fa10 Construcción de cerramento en fosa de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 10.2 | 311521
FA-00069 | FAT-Fa10 Montaje de vigas prefabricadas en fosa de agencia. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 6 | u | 450.45 | 13.91 | 6 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 450.45 | 13.91 | FAT-Fa10 Montaje de vigas prefabricadas en fosa de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 6 | 051431
FA-00070 | FAT-Fa10 Montaje de losas prefabricadas en fosa de agencia. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 8 | u | 637.52 | 20 | 8 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 637.52 | 20 | FAT-Fa10 Montaje de losas prefabricadas en fosa de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 8 | 051932
FA-00072 | FAT-Fa12 Construcción de zapata para muros de bloque cerca de cisterna agencia. | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-09-25 | 118 | ml | 5097.3501 | 205.88 | 118 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 5097.35 | 205.88 | FAT-Fa12 Construcción de zapata para muros de bloque cerca de cisterna agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 94.4 | 311221
FA-00073 | FAT-Fa12 Construcción de cerca para cisterna de agencia. | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-09-28 | 37 | ml | 646.56 | 28.21 | 37 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 646.56 | 28.21 | FAT-Fa12 Construcción de cerca para cisterna de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | ml | 36 | 096212
FA-00074 | FAT-Fa12 Construcción de cerramento muro de bloque en cisterna agencia. | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-09-27 | 82 | ml | 2458.72 | 93.96 | 82 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2458.72 | 93.96 | FAT-Fa12 Construcción de cerramento muro de bloque en cisterna agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 49.2 | 311521
FA-00075 | FAT-Fa12 Levante de muro de en cisterna agencia. | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-09-27 | 164 | m2 | 8354.1602 | 319.8 | 122 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 6214.68 | 237.9 | FAT-Fa12 Levante de muro de en cisterna agencia. | 74.39 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 164 | 031152
FA-00075 | FAT-Fa12 Levante de muro de en cisterna agencia. | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-25 | 164 | m2 | 8354.1602 | 319.8 | 15 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 764.1 | 29.25 | FAT-Fa12 Levante de muro de en cisterna agencia. | 9.15 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 164 | 031152
FA-00076 | FAT-FA06-TRABAJOS VARIOS DE INSTALACIONES | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-08-31 | 1 | u | 2030.8199 | 83.93 | 1 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 2030.82 | 83.93 | FAT-FA06-TRABAJOS VARIOS DE INSTALACIONES | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 1 | 520110
FA-00078 | FAT-Fa04 Montaje de cerchas metálicas en comedor de agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-26 | 12 | u | 773.88 | 27.6 | 12 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 773.88 | 27.6 | FAT-Fa04 Montaje de cerchas metálicas en comedor de agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 12 | 061211
FA-00079 | FAT-Fa04 Montaje de tejas metálicas en comedor agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-02-25 | 92 | m2 | 622.84 | 22.3 | 92 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 622.84 | 22.3 | FAT-Fa04 Montaje de tejas metálicas en comedor agencia. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 92 | 124151
FA-00080 | FAT-Fa11 Contrucción de zapata para muros de bloque en talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-27 | 127 | ml | 5386.5801 | 247.64 | 15.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 657.42 | 30.22 | FAT-Fa11 Contrucción de zapata para muros de bloque en talleres. | 12.2 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 76.2 | 311221
FA-00080 | FAT-Fa11 Contrucción de zapata para muros de bloque en talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 127 | ml | 5386.5801 | 247.64 | 18.5 | Brigada Mixta - Ruslán Zaldivar La Rosa | 784.66 | 36.07 | FAT-Fa11 Contrucción de zapata para muros de bloque en talleres. | 14.57 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 76.2 | 311221
FA-00080 | FAT-Fa11 Contrucción de zapata para muros de bloque en talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 127 | ml | 5386.5801 | 247.64 | 67 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 2841.74 | 130.64 | FAT-Fa11 Contrucción de zapata para muros de bloque en talleres. | 52.76 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 76.2 | 311221
FA-00080 | FAT-Fa11 Contrucción de zapata para muros de bloque en talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 127 | ml | 5386.5801 | 247.64 | 26 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1102.76 | 50.7 | FAT-Fa11 Contrucción de zapata para muros de bloque en talleres. | 20.47 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 76.2 | 311221
FA-00081 | FAT-Fa11 Levante de muro de bloque en talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 254 | m2 | 9415.7803 | 347.34 | 137.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 5097.13 | 188.03 | FAT-Fa11 Levante de muro de bloque en talleres | 54.13 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 254 | 031121
FA-00081 | FAT-Fa11 Levante de muro de bloque en talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 254 | m2 | 9415.7803 | 347.34 | 73 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 2706.11 | 99.83 | FAT-Fa11 Levante de muro de bloque en talleres | 28.74 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 254 | 031121
FA-00081 | FAT-Fa11 Levante de muro de bloque en talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 254 | m2 | 9415.7803 | 347.34 | 43.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1612.54 | 59.49 | FAT-Fa11 Levante de muro de bloque en talleres | 17.13 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 254 | 031121
FA-00082 | FAT-Fa11 Construcción de cerramentos en muro de bloque de talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-26 | 127 | ml | 2920.8799 | 112.61 | 42 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 965.96 | 37.24 | FAT-Fa11 Construcción de cerramentos en muro de bloque de talleres. | 33.07 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 50.8 | 311521
FA-00083 | FAT-FA10- TERMINACIÓN FOSA ALMACEN | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-25 | 1 | u | 2030.79 | 74.31 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2030.79 | 74.31 | FAT-FA10- TERMINACIÓN FOSA ALMACEN | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 3 | 051932
FA-00084 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-11-24 | 1143 | ml | 20528.2793 | 895.54 | 60 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1077.6 | 47.01 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | 5.25 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 1143 | 096212
FA-00084 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-10-26 | 1143 | ml | 20528.2793 | 895.54 | 190 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3412.4 | 148.86 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | 16.62 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 1143 | 096212
FA-00084 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-12-25 | 1143 | ml | 20528.2793 | 895.54 | 236 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4238.56 | 184.91 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | 20.65 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 1143 | 096212
FA-00084 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-11-26 | 1143 | ml | 20528.2793 | 895.54 | 98 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1760.08 | 76.78 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | 8.57 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 1143 | 096212
FA-00084 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-03-25 | 1143 | ml | 20528.2793 | 895.54 | 93 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1670.28 | 72.87 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | 8.14 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 1143 | 096212
FA-00084 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-02-22 | 1143 | ml | 20528.2793 | 895.54 | 30 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 538.8 | 23.5 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | 2.62 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 1143 | 096212
FA-00084 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-09-28 | 1143 | ml | 20528.2793 | 895.54 | 436 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 7830.56 | 341.61 | FAT-FA03-CERCADO PERIMETRAL OBRA | 38.15 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 1143 | 096212
FA-00085 | FAT-FA03-CERCADO ALMACEN INFLAMABLES Y MADERAS. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-09-25 | 60 | m2 | 804 | 33.08 | 60 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 804 | 33.08 | FAT-FA03-CERCADO ALMACEN INFLAMABLES Y MADERAS. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 60 | 096242
FA-00086 | FAT-FA01-REVESTIMIENTO EXTERIOR ALMACÉN | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-26 | 131.4 | m2 | 6700.0898 | 254.91 | 131.4 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 6700.09 | 254.91 | FAT-FA01-REVESTIMIENTO EXTERIOR ALMACÉN | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 131.4 | 131102
FA-00087 | FAT-FA06-CONSTRUCCION DE ESCALERAS ACCESOS A ENTREPAÑOS | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 4 | u | 3674.52 | 121.94 | 3 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2755.89 | 91.46 | FAT-FA06-CONSTRUCCION DE ESCALERAS ACCESOS A ENTREPAÑOS | 75 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 14.4 | 502802
FA-00088 | FAT-FA06-CONSTRUCCIÓN BARANDAS ENTREPAÑOS | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 55.2 | ml | 2200.02 | 64.37 | 55.2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2200.02 | 64.37 | FAT-FA06-CONSTRUCCIÓN BARANDAS ENTREPAÑOS | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 55.2 | 541104
FA-00089 | FAT-FA01-CONSTRUCCION DE PUERTAS DE ALMACÉN INFLAMABLES Y MADERAS. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-26 | 2 | u | 2000.52 | 68.53 | 2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2000.52 | 68.53 | FAT-FA01-CONSTRUCCION DE PUERTAS DE ALMACÉN INFLAMABLES Y MADERAS. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 50 | 124151
FA-00090 | FAT-Fa07 Elaboración de cerchas y purling agencia AEI | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-24 | 110 | u | 3933.3 | 116.56 | 12 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 429.09 | 12.72 | FAT-Fa07 Elaboración de cerchas y purling agencia AEI | 10.91 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | T | 1.7305 | 301301
FA-00090 | FAT-Fa07 Elaboración de cerchas y purling agencia AEI | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 110 | u | 3933.3 | 116.56 | 44.7 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1598.35 | 47.37 | FAT-Fa07 Elaboración de cerchas y purling agencia AEI | 40.64 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | T | 1.7305 | 301301
FA-00090 | FAT-Fa07 Elaboración de cerchas y purling agencia AEI | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-28 | 110 | u | 3933.3 | 116.56 | 52 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1859.38 | 55.1 | FAT-Fa07 Elaboración de cerchas y purling agencia AEI | 47.27 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | T | 1.7305 | 301301
FA-00093 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 580 | m2 | 4257.2002 | 148.19 | 62 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 455.08 | 15.84 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | 10.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 580 | 501202
FA-00093 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-18 | 580 | m2 | 4257.2002 | 148.19 | 66 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 484.44 | 16.86 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | 11.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 580 | 501202
FA-00093 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-21 | 580 | m2 | 4257.2002 | 148.19 | 133.52 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 980.04 | 34.11 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | 23.02 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 580 | 501202
FA-00093 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 580 | m2 | 4257.2002 | 148.19 | 86 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 631.24 | 21.97 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | 14.83 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 580 | 501202
FA-00093 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 580 | m2 | 4257.2002 | 148.19 | 232.48 | Perfilería - Pluriempleo | 1706.4 | 59.4 | FAT-Fa07 Colocación de Perfilería en tabique interiores en nivel 00 de Agencia. | 40.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 580 | 501202
FA-00091 | FAT-Fa11 Elaboración de cerchas y purling en taller de carpinteria. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 19 | u | 966.95 | 29.3 | 19 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 966.95 | 29.3 | FAT-Fa11 Elaboración de cerchas y purling en taller de carpinteria. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | T | 0.94 | 301301
FA-00092 | FAT-Fa11 Montaje de cerchas y purling en carpinteria. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-16 | 31 | u | 2026.6899 | 72.1 | 31 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2026.69 | 72.1 | FAT-Fa11 Montaje de cerchas y purling en carpinteria. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 31 | 061211
FA-00094 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 425 | m2 | 9401 | 318.75 | 115 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2543.8 | 86.25 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | 27.06 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501203
FA-00094 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 425 | m2 | 9401 | 318.75 | 250 | Perfilería - Pluriempleo | 5530 | 187.5 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | 58.82 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501203
FA-00094 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 425 | m2 | 9401 | 318.75 | 60 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1327.2 | 45 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | 14.12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501203
FA-00095 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 475.87 | m2 | 3492.8899 | 121.58 | 253 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1857.02 | 64.64 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | 53.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 475.87 | 501202
FA-00095 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 475.87 | m2 | 3492.8899 | 121.58 | 15 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 110.1 | 3.83 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | 3.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 475.87 | 501202
FA-00095 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 475.87 | m2 | 3492.8899 | 121.58 | 55.6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 408.1 | 14.21 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | 11.68 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 475.87 | 501202
FA-00095 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 475.87 | m2 | 3492.8899 | 121.58 | 16.2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 118.91 | 4.14 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | 3.4 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 475.87 | 501202
FA-00095 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-18 | 475.87 | m2 | 3492.8899 | 121.58 | 30 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 220.2 | 7.66 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | 6.3 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 475.87 | 501202
FA-00095 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-23 | 475.87 | m2 | 3492.8899 | 121.58 | 106.07 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 778.55 | 27.1 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en tabiques interiores en nivel 01 de Agencia. | 22.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 475.87 | 501202
FA-00096 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-18 | 410 | m2 | 9069.2002 | 307.5 | 48 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1061.76 | 36 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | 11.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 410 | 501203
FA-00096 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-21 | 410 | m2 | 9069.2002 | 307.5 | 44 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 973.28 | 33 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | 10.73 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 410 | 501203
FA-00096 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 410 | m2 | 9069.2002 | 307.5 | 206 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4556.72 | 154.5 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | 50.24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 410 | 501203
FA-00096 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 410 | m2 | 9069.2002 | 307.5 | 112 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2477.44 | 84 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | 27.32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 410 | 501203
FA-00097 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 1025 | m2 | 11275 | 328 | 50.3 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 553.3 | 16.1 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | 4.91 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 509001
FA-00097 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 1025 | m2 | 11275 | 328 | 293 | Masilla - Pluriempleo | 3223 | 93.76 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | 28.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 509001
FA-00097 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 1025 | m2 | 11275 | 328 | 75.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 830.5 | 24.16 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | 7.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 509001
FA-00097 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 1025 | m2 | 11275 | 328 | 127 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1397 | 40.64 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | 12.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 509001
FA-00097 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 1025 | m2 | 11275 | 328 | 87.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 962.5 | 28 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | 8.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 509001
FA-00097 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-23 | 1025 | m2 | 11275 | 328 | 237.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2614.7 | 76.06 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | 23.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 509001
FA-00097 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 1025 | m2 | 11275 | 328 | 154 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1694 | 49.28 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 0 | 15.02 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 509001
FA-00098 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-25 | 410 | m2 | 5637.5 | 164 | 110.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1518 | 44.16 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | 26.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509002
FA-00098 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 410 | m2 | 5637.5 | 164 | 68 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 935 | 27.2 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | 16.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509002
FA-00098 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 410 | m2 | 5637.5 | 164 | 33.6 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 462 | 13.44 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | 8.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509002
FA-00098 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 410 | m2 | 5637.5 | 164 | 177 | Masilla - Pluriempleo | 2433.75 | 70.8 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | 43.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509002
FA-00098 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 410 | m2 | 5637.5 | 164 | 21 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 288.75 | 8.4 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 0 | 5.12 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509002
FA-00099 | FAT-FA08-RESANO Y SAPICADO EN MUROS OFICINA ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-09-25 | 250 | m2 | 6075 | 217.48 | 250 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 6075 | 217.48 | FAT-FA08-RESANO Y SAPICADO EN MUROS OFICINA ECOT | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 250 | 131102
FA-00100 | FAT-FA07-CORTE Y CONFORMACION DE CONTENEDORES NIVEL2 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 18 | u | 5153.25 | 162.43 | 6.6 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1889.53 | 59.56 | FAT-FA07-CORTE Y CONFORMACION DE CONTENEDORES NIVEL2 AGENCIA | 36.67 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 320 | 124715
FA-00100 | FAT-FA07-CORTE Y CONFORMACION DE CONTENEDORES NIVEL2 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 18 | u | 5153.25 | 162.43 | 7.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2147.19 | 67.68 | FAT-FA07-CORTE Y CONFORMACION DE CONTENEDORES NIVEL2 AGENCIA | 41.67 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 320 | 124715
FA-00100 | FAT-FA07-CORTE Y CONFORMACION DE CONTENEDORES NIVEL2 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-27 | 18 | u | 5153.25 | 162.43 | 3.9 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1116.54 | 35.19 | FAT-FA07-CORTE Y CONFORMACION DE CONTENEDORES NIVEL2 AGENCIA | 21.67 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 320 | 124715
FA-00101 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 570 | m2 | 8236.5 | 279.3 | 18 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 260.1 | 8.82 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | 3.16 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 570 | 501208
FA-00101 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 570 | m2 | 8236.5 | 279.3 | 15 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 216.75 | 7.35 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | 2.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 570 | 501208
FA-00101 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 570 | m2 | 8236.5 | 279.3 | 15 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 216.75 | 7.35 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | 2.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 570 | 501208
FA-00101 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-26 | 570 | m2 | 8236.5 | 279.3 | 463 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 6690.35 | 226.87 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | 81.23 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 570 | 501208
FA-00101 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 570 | m2 | 8236.5 | 279.3 | 59 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 852.55 | 28.91 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Fachada de Agencia. | 10.35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 570 | 501208
FA-00102 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-18 | 925 | m2 | 10175 | 296 | 10.1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 111.1 | 3.23 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 1 | 1.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 925 | 509001
FA-00102 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 925 | m2 | 10175 | 296 | 128.8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1416.8 | 41.22 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 1 | 13.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 925 | 509001
FA-00102 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 925 | m2 | 10175 | 296 | 90.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 995.5 | 28.96 | FAT-Fa07 Masilla en tabiquería nivel 1 | 9.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 925 | 509001
FA-00103 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 395 | m2 | 5431.25 | 158 | 130.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1793 | 52.16 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 1 | 33.01 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 395 | 509002
FA-00103 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 395 | m2 | 5431.25 | 158 | 95.2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1309 | 38.08 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 1 | 24.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 395 | 509002
FA-00103 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 395 | m2 | 5431.25 | 158 | 60.3 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 829.13 | 24.12 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 1 | 15.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 395 | 509002
FA-00103 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 395 | m2 | 5431.25 | 158 | 109.1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1500.13 | 43.64 | FAT-Fa07 Masilla en falso techo nivel 1 | 27.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 395 | 509002
FA-00104 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-22 | 1025 | m2 | 3526 | 102.5 | 25 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 86 | 2.5 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 0 | 2.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 501302
FA-00104 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 1025 | m2 | 3526 | 102.5 | 800 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2752 | 80 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 0 | 78.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 501302
FA-00104 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 1025 | m2 | 3526 | 102.5 | 200 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 688 | 20 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 0 | 19.51 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1025 | 501302
FA-00105 | FAT-FA04- ELABORACIÓN DE CERCHAS COMEDOR DE TECNICOS | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-25 | 12 | u | 570.17 | 18.08 | 9 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 427.63 | 13.56 | FAT-FA04- ELABORACIÓN DE CERCHAS COMEDOR DE TECNICOS | 75 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 8 | 306413
FA-00106 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-22 | 429 | m2 | 1475.76 | 42.9 | 10.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 36.12 | 1.05 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 0 | 2.45 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 501302
FA-00106 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 429 | m2 | 1475.76 | 42.9 | 165 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 567.6 | 16.5 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 0 | 38.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 501302
FA-00106 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 429 | m2 | 1475.76 | 42.9 | 253.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 872.04 | 25.35 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 0 | 59.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 501302
FA-00107 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 1010 | m2 | 3474.3999 | 101 | 1000 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3440 | 100 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 1 | 99.01 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1010 | 501302
FA-00107 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-22 | 1010 | m2 | 3474.3999 | 101 | 10 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 34.4 | 1 | FAT-Fa07 Pintura en tabiquería nivel 1 | 0.99 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1010 | 501302
FA-00108 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-22 | 411 | m2 | 1413.84 | 41.1 | 5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 17.2 | 0.5 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 1 | 1.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 411 | 501302
FA-00108 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 411 | m2 | 1413.84 | 41.1 | 406 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1396.64 | 40.6 | FAT-Fa07 Pintura en falso techo nivel 1 | 98.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 411 | 501302
FA-00109 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 429 | m2 | 17151.4199 | 514.8 | 9.8 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 391.8 | 11.76 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | 2.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 506001
FA-00109 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 429 | m2 | 17151.4199 | 514.8 | 19 | Enchape - Pluriempleo | 759.62 | 22.8 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | 4.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 506001
FA-00109 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 429 | m2 | 17151.4199 | 514.8 | 29 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1159.42 | 34.8 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | 6.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 506001
FA-00109 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-21 | 429 | m2 | 17151.4199 | 514.8 | 19 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 759.62 | 22.8 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | 4.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 506001
FA-00109 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 429 | m2 | 17151.4199 | 514.8 | 168 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 6716.64 | 201.6 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | 39.16 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 506001
FA-00109 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 429 | m2 | 17151.4199 | 514.8 | 100 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3998 | 120 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | 23.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 506001
FA-00109 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-28 | 429 | m2 | 17151.4199 | 514.8 | 72 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2878.56 | 86.4 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 0 | 16.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 429 | 506001
FA-00110 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 411 | m2 | 16431.7793 | 493.2 | 145.92 | Enchape - Pluriempleo | 5833.88 | 175.1 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 1 | 35.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 411 | 506001
FA-00110 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 411 | m2 | 16431.7793 | 493.2 | 35.68 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1426.49 | 42.82 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 1 | 8.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 411 | 506001
FA-00110 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 411 | m2 | 16431.7793 | 493.2 | 35 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1399.3 | 42 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 1 | 8.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 411 | 506001
FA-00110 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-29 | 411 | m2 | 16431.7793 | 493.2 | 194.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 7772.11 | 233.28 | FAT-Fa07 Enchape de piso nivel 1 | 47.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 411 | 506001
FA-00114 | FAT-Fa07 Colocación de Refuerzos de madera en tabiques de Agencia Nivel 01. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 72 | u | 530.64 | 18 | 36 | Perfilería - Pluriempleo | 265.32 | 9 | FAT-Fa07 Colocación de Refuerzos de madera en tabiques de Agencia Nivel 01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 72 | 501114
FA-00114 | FAT-Fa07 Colocación de Refuerzos de madera en tabiques de Agencia Nivel 01. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-26 | 72 | u | 530.64 | 18 | 36 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 265.32 | 9 | FAT-Fa07 Colocación de Refuerzos de madera en tabiques de Agencia Nivel 01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 72 | 501114
FA-00115 | FAT-Fa07 Enchape de escaleras | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-23 | 48 | m2 | 4423.6802 | 132.8 | 48 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4423.68 | 132.8 | FAT-Fa07 Enchape de escaleras | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 48 | 506007
FA-00116 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Tabiques del Nivel 00. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-21 | 608.2 | m2 | 3290.3601 | 125.41 | 17 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 91.97 | 3.51 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Tabiques del Nivel 00. | 2.8 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 608.2 | 501205
FA-00116 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Tabiques del Nivel 00. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 608.2 | m2 | 3290.3601 | 125.41 | 187.3 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1013.29 | 38.62 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Tabiques del Nivel 00. | 30.8 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 608.2 | 501205
FA-00116 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Tabiques del Nivel 00. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 608.2 | m2 | 3290.3601 | 125.41 | 273 | Perfilería - Pluriempleo | 1476.93 | 56.29 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Tabiques del Nivel 00. | 44.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 608.2 | 501205
FA-00116 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Tabiques del Nivel 00. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-25 | 608.2 | m2 | 3290.3601 | 125.41 | 130.9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 708.17 | 26.99 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Tabiques del Nivel 00. | 21.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 608.2 | 501205
FA-00117 | FAT-Fa07 Colocación de placa en tabiques del Nivel 01. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 760 | m2 | 4111.6001 | 156.71 | 24.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 132 | 5.03 | FAT-Fa07 Colocación de placa en tabiques del Nivel 01. | 3.21 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 760 | 501205
FA-00117 | FAT-Fa07 Colocación de placa en tabiques del Nivel 01. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-20 | 760 | m2 | 4111.6001 | 156.71 | 210 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1136.1 | 43.3 | FAT-Fa07 Colocación de placa en tabiques del Nivel 01. | 27.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 760 | 501205
FA-00117 | FAT-Fa07 Colocación de placa en tabiques del Nivel 01. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 760 | m2 | 4111.6001 | 156.71 | 275 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1487.75 | 56.7 | FAT-Fa07 Colocación de placa en tabiques del Nivel 01. | 36.18 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 760 | 501205
FA-00118 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 425 | m2 | 5350.75 | 204 | 181.2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2281.31 | 86.98 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | 42.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501206
FA-00118 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 425 | m2 | 5350.75 | 204 | 68.6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 863.67 | 32.93 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | 16.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501206
FA-00118 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 425 | m2 | 5350.75 | 204 | 56.7 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 713.85 | 27.22 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | 13.34 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501206
FA-00118 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-22 | 425 | m2 | 5350.75 | 204 | 118.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1491.91 | 56.88 | FAT-Fa07 Colocación de placa en Falso Techo en nivel 01 de Agencia. | 27.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501206
FA-00119 | FAT-Fa07 Colocación de Placa en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 425 | m2 | 5350.75 | 204 | 81.7 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1028.6 | 39.22 | FAT-Fa07 Colocación de Placa en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | 19.22 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501206
FA-00119 | FAT-Fa07 Colocación de Placa en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 425 | m2 | 5350.75 | 204 | 6.9 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 86.87 | 3.31 | FAT-Fa07 Colocación de Placa en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | 1.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501206
FA-00119 | FAT-Fa07 Colocación de Placa en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 425 | m2 | 5350.75 | 204 | 336.4 | Perfilería - Pluriempleo | 4235.28 | 161.47 | FAT-Fa07 Colocación de Placa en Falso Techo en Nivel 00 de Agencia. | 79.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 425 | 501206
ES-00125 | EST-Es06 Construcción de losa de fondo de cuarto de equipos de cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 148 | m2 | 1170.26 | 44.04 | 148 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1170.26 | 44.04 | EST-Es06 Construcción de losa de fondo de cuarto de equipos de cisterna. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 38.6 | 041824
ES-00128 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de fondo de cuarto de equipos de cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 125 | m2 | 226.25 | 12.5 | 125 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 226.25 | 12.5 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de fondo de cuarto de equipos de cisterna. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 125 | 541100
ES-00129 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de fondo de vasos de cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 586 | m2 | 1060.66 | 58.6 | 293 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 530.33 | 29.3 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de fondo de vasos de cisterna. | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 586 | 541100
ES-00129 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de fondo de vasos de cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 586 | m2 | 1060.66 | 58.6 | 293 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 530.33 | 29.3 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de fondo de vasos de cisterna. | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 586 | 541100
ES-00136 | EST-Es06 Construcción de losa de fondo de vasos de cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-25 | 656 | m2 | 5884.3701 | 221.17 | 328 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2942.19 | 110.58 | EST-Es06 Construcción de losa de fondo de vasos de cisterna. | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 249 | 041824
ES-00136 | EST-Es06 Construcción de losa de fondo de vasos de cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-25 | 656 | m2 | 5884.3701 | 221.17 | 328 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2942.19 | 110.58 | EST-Es06 Construcción de losa de fondo de vasos de cisterna. | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 249 | 041824
ES-00139 | EST-Es06 Colocación de junta hidroexpansiva en juntas balsa-muro y muro-muro en vasos de cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 308 | ml | 1099.5601 | 30.8 | 154 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 549.78 | 15.4 | EST-Es06 Colocación de junta hidroexpansiva en juntas balsa-muro y muro-muro en vasos de cisterna Zona E | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 308 | 541101
ES-00139 | EST-Es06 Colocación de junta hidroexpansiva en juntas balsa-muro y muro-muro en vasos de cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-25 | 308 | ml | 1099.5601 | 30.8 | 77 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 274.89 | 7.7 | EST-Es06 Colocación de junta hidroexpansiva en juntas balsa-muro y muro-muro en vasos de cisterna Zona E | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 308 | 541101
ES-00139 | EST-Es06 Colocación de junta hidroexpansiva en juntas balsa-muro y muro-muro en vasos de cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 308 | ml | 1099.5601 | 30.8 | 77 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 274.89 | 7.7 | EST-Es06 Colocación de junta hidroexpansiva en juntas balsa-muro y muro-muro en vasos de cisterna Zona E | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 308 | 541101
FA-00140 | FAT-Fa11 Levante muro de bloques en carpinteria. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-25 | 116 | m2 | 4300.1201 | 158.63 | 116 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 4300.12 | 158.63 | FAT-Fa11 Levante muro de bloques en carpinteria. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 116 | 031121
FA-00141 | FAT-Fa11 Construcción de cerramento en carpinteria. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-25 | 43 | ml | 988.9 | 38.11 | 43 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 988.9 | 38.11 | FAT-Fa11 Construcción de cerramento en carpinteria. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 18 | 311521
FA-00142 | FAT-Fa11 Colocación de ventanas de aluminio en carpinteria. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-25 | 4 | u | 805.6 | 27.67 | 4 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 805.6 | 27.67 | FAT-Fa11 Colocación de ventanas de aluminio en carpinteria. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | u | 4 | 502302
FA-00143 | FAT-Fa07 Prepiso en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-25 | 187.5 | m2 | 4320 | 173.74 | 56 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1290.24 | 51.89 | FAT-Fa07 Prepiso en Nivel 00 de Agencia. | 29.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 187.5 | 143112
FA-00143 | FAT-Fa07 Prepiso en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 187.5 | m2 | 4320 | 173.74 | 56 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1290.24 | 51.89 | FAT-Fa07 Prepiso en Nivel 00 de Agencia. | 29.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 187.5 | 143112
FA-00143 | FAT-Fa07 Prepiso en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-28 | 187.5 | m2 | 4320 | 173.74 | 75.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1739.52 | 69.96 | FAT-Fa07 Prepiso en Nivel 00 de Agencia. | 40.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 187.5 | 143112
FA-00144 | FAT-Fa07 Bloques y repellos en closet eléctrico en Nivel 00 de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-28 | 5 | m2 | 428.35 | 15.54 | 5 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 428.35 | 15.54 | FAT-Fa07 Bloques y repellos en closet eléctrico en Nivel 00 de Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 031121
FA-00146 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en interior de comedor de especialistas. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-27 | 90 | m2 | 990 | 28.8 | 80 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 880 | 25.6 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en interior de comedor de especialistas. | 88.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 509001
FA-00146 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en interior de comedor de especialistas. | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-02-25 | 90 | m2 | 990 | 28.8 | 10 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 110 | 3.2 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en interior de comedor de especialistas. | 11.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 509001
FA-00149 | FAT-Fa01 Resano y salpicado en muros de Carpintería | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-25 | 38 | m2 | 923.4 | 33.06 | 38 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 923.4 | 33.06 | FAT-Fa01 Resano y salpicado en muros de Carpintería | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38 | 131102
FA-00150 | FAT-Fa08 Construcción de la escalera de acceso a la Oficina de la ECOT. | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-09-26 | 1 | u | 2021.2 | 58.8 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2021.2 | 58.8 | FAT-Fa08 Construcción de la escalera de acceso a la Oficina de la ECOT. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 80 | 306411
FA-00151 | FAT-Fa04 Trabajos de perfilería y placa en Comedor de Especialistas. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-26 | 80 | m2 | 3760.75 | 129.9 | 80 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 3760.75 | 129.9 | FAT-Fa04 Trabajos de perfilería y placa en Comedor de Especialistas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 25 | 501202
FA-00152 | FAT-Fa07 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 696 | m2 | 18576.2402 | 744.72 | 88 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2348.72 | 94.16 | FAT-Fa07 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Agencia. | 12.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 696 | 316332
FA-00152 | FAT-Fa07 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-26 | 696 | m2 | 18576.2402 | 744.72 | 66.9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1785.56 | 71.58 | FAT-Fa07 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Agencia. | 9.61 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 696 | 316332
FA-00152 | FAT-Fa07 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-22 | 696 | m2 | 18576.2402 | 744.72 | 60.6 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1617.41 | 64.84 | FAT-Fa07 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Agencia. | 8.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 696 | 316332
FA-00152 | FAT-Fa07 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-23 | 696 | m2 | 18576.2402 | 744.72 | 66.9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1785.56 | 71.58 | FAT-Fa07 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Agencia. | 9.61 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 696 | 316332
FA-00153 | FAT-Fa07 Colocación de barandas de protección en losas y escaleras prefabricadas de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-27 | 139 | ml | 2479.76 | 69.5 | 128 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2283.52 | 64 | FAT-Fa07 Colocación de barandas de protección en losas y escaleras prefabricadas de Agencia. | 92.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 139 | 541104
FA-00153 | FAT-Fa07 Colocación de barandas de protección en losas y escaleras prefabricadas de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-23 | 139 | ml | 2479.76 | 69.5 | 11 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 196.24 | 5.5 | FAT-Fa07 Colocación de barandas de protección en losas y escaleras prefabricadas de Agencia. | 7.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 139 | 541104
FA-00155 | FAT-Fa11 Encofre y fundición de prepiso en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 384 | m2 | 8847.3604 | 355.81 | 216 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 4976.64 | 200.14 | FAT-Fa11 Encofre y fundición de prepiso en Talleres | 56.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 384 | 143112
FA-00155 | FAT-Fa11 Encofre y fundición de prepiso en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-25 | 384 | m2 | 8847.3604 | 355.81 | 168 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 3870.72 | 155.67 | FAT-Fa11 Encofre y fundición de prepiso en Talleres | 43.75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 384 | 143112
FA-00154 | FAT-Fa07 Montaje de losas prefabricadas en escalera de la Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-26 | 7 | u | 290.55 | 9.52 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 83.01 | 2.72 | FAT-Fa07 Montaje de losas prefabricadas en escalera de la Agencia. | 28.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 7 | 051831
FA-00154 | FAT-Fa07 Montaje de losas prefabricadas en escalera de la Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-25 | 7 | u | 290.55 | 9.52 | 5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 207.54 | 6.8 | FAT-Fa07 Montaje de losas prefabricadas en escalera de la Agencia. | 71.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 7 | 051831
FA-00156 | FAT-Fa05 Montaje de la tapa de la Garita de Acceso | Salinas 2 | GARITAS | 2018-09-27 | 1 | u | 243.41 | 10.07 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 243.41 | 10.07 | FAT-Fa05 Montaje de la tapa de la Garita de Acceso | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 1 | 051831
FA-00157 | FAT-Fa04 Desmontaje y encofre el losas spiroll en comedor de la Agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-25 | 14 | u | 957.43 | 27.96 | 14 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 957.43 | 27.96 | FAT-Fa04 Desmontaje y encofre el losas spiroll en comedor de la Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 6 | 051831
FA-00159 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas y puertas de aluminio en Agencia Nivel 0. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-25 | 37 | u | 1568.17 | 59.3 | 20 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 847.66 | 32.05 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas y puertas de aluminio en Agencia Nivel 0. | 54.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 37 | 502101
FA-00159 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas y puertas de aluminio en Agencia Nivel 0. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 37 | u | 1568.17 | 59.3 | 17 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 720.51 | 27.25 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas y puertas de aluminio en Agencia Nivel 0. | 45.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 37 | 502101
FA-00158 | FAT-Fa08 Atesado en cubierta en ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-09-25 | 93 | m2 | 2142.72 | 86.17 | 46.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1071.36 | 43.08 | FAT-Fa08 Atesado en cubierta en ECOT | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 93 | 143112
FA-00158 | FAT-Fa08 Atesado en cubierta en ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-09-28 | 93 | m2 | 2142.72 | 86.17 | 46.5 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1071.36 | 43.08 | FAT-Fa08 Atesado en cubierta en ECOT | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 93 | 143112
FA-00160 | FAT-Fa07 Aplicación de fino y el mortero acrilico en Oficinas de la Ecot. | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-09-25 | 250 | m2 | 5128.2998 | 172.59 | 250 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 5128.3 | 172.59 | FAT-Fa07 Aplicación de fino y el mortero acrilico en Oficinas de la Ecot. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 250 | 131202
FA-00161 | FAT-Fa07 Construcción de barandas con perfilería y placas en escalera de acceso a Agencia y mirador. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 42.5 | m2 | 2576.54 | 87.38 | 42.5 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 2576.54 | 87.38 | FAT-Fa07 Construcción de barandas con perfilería y placas en escalera de acceso a Agencia y mirador. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 42.4 | 501201
FA-00162 | FAT-Fa04 Enchape en tabiques de Comedor de Especialistas. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-26 | 22.5 | m2 | 1124.33 | 33.75 | 22.5 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1124.33 | 33.75 | FAT-Fa04 Enchape en tabiques de Comedor de Especialistas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22.5 | 506003
FA-00163 | FAT-Fa05 Mantenimiento y montaje de puerta de Garita | Salinas 2 | GARITAS | 2018-09-28 | 1 | u | 873.1 | 25.4 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 873.1 | 25.4 | FAT-Fa05 Mantenimiento y montaje de puerta de Garita | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 35 | 306411
FA-00164 | FAT-Fa07 Montaje de vigas prefabricadas en escalera de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 11 | u | 652.74 | 18.48 | 11 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 652.74 | 18.48 | FAT-Fa07 Montaje de vigas prefabricadas en escalera de Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 11 | 051431
FA-00167 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 0. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-27 | 410 | m2 | 3521.8999 | 102.5 | 373 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 3204.07 | 93.25 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 0. | 90.98 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509003
FA-00167 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 0. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-18 | 410 | m2 | 3521.8999 | 102.5 | 3.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 30.07 | 0.88 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 0. | 0.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509003
FA-00167 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 0. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-24 | 410 | m2 | 3521.8999 | 102.5 | 33.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 287.76 | 8.38 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 0. | 8.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509003
FA-00165 | FAT-Fa07 Montaje y colocación de barandas de protección en Agencia y Zona de FAT. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-28 | 350 | ml | 6244 | 175 | 350 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 6244 | 175 | FAT-Fa07 Montaje y colocación de barandas de protección en Agencia y Zona de FAT. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 350 | 541104
FA-00166 | FAT-Fa07 Construcción de losas in situ en estructura de la escalera de acceso a Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 3 | u | 1519.12 | 57.97 | 3 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1519.12 | 57.97 | FAT-Fa07 Construcción de losas in situ en estructura de la escalera de acceso a Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 311611
FA-00168 | FAT-Fa01 Construcción de andamios para la colocación de la cerca del almacen. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-28 | 90 | m2 | 2402.1001 | 96.3 | 90 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2402.1 | 96.3 | FAT-Fa01 Construcción de andamios para la colocación de la cerca del almacen. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 316332
FA-00169 | FAT-Fa07 Arme y desarme de torresmil para el montaje de elementos estructurales (vigas). | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 80 | m2 | 839.2 | 34.02 | 80 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 839.2 | 34.02 | FAT-Fa07 Arme y desarme de torresmil para el montaje de elementos estructurales (vigas). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 80 | 316331
FA-00170 | FAT-Fa01 Revestimiento interior de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-26 | 29 | m2 | 704.7 | 25.23 | 29 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 704.7 | 25.23 | FAT-Fa01 Revestimiento interior de Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 29 | 131102
FA-00171 | FAT-Fa07 Colocación de manta de impermeable en contenedores de la Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-26 | 360 | m2 | 3679.2 | 136.8 | 240 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2452.8 | 91.2 | FAT-Fa07 Colocación de manta de impermeable en contenedores de la Agencia. | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 720 | 112993
FA-00171 | FAT-Fa07 Colocación de manta de impermeable en contenedores de la Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-26 | 360 | m2 | 3679.2 | 136.8 | 120 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1226.4 | 45.6 | FAT-Fa07 Colocación de manta de impermeable en contenedores de la Agencia. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 720 | 112993
FA-00172 | FAT-Fa05 Colocación de impermeable el Garita de Acceso. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-09-26 | 20 | m2 | 102.2 | 3.8 | 20 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 102.2 | 3.8 | FAT-Fa05 Colocación de impermeable el Garita de Acceso. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 112993
FA-00173 | FAT-Fa01 Albañilería interior de almacenes (incluye muros bajo Spiroll en pañoles) | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-26 | 11.74 | m2 | 435.2 | 16.05 | 11.74 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 435.2 | 16.05 | FAT-Fa01 Albañilería interior de almacenes (incluye muros bajo Spiroll en pañoles) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.74 | 031121
FA-00174 | FAT-Fa05 Limpieza y acondicionamiento del terreno en alrededor de Garita de entrada y Almacén. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-09-26 | 60 | m2 | 501 | 31.82 | 60 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 501 | 31.82 | FAT-Fa05 Limpieza y acondicionamiento del terreno en alrededor de Garita de entrada y Almacén. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 018111
FA-00175 | FAT-Fa01 Colocación de barandas de seguridad en Pañoles y Baño | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-26 | 72 | ml | 1284.48 | 36 | 72 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1284.48 | 36 | FAT-Fa01 Colocación de barandas de seguridad en Pañoles y Baño | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 72 | 541104
FA-00176 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-09-26 | 1143 | ml | 11723.7002 | 450.37 | 263 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2697.58 | 103.63 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | 23.01 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 250 | 311221
FA-00176 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-12-27 | 1143 | ml | 11723.7002 | 450.37 | 186 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1907.79 | 73.29 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | 16.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 250 | 311221
FA-00176 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-11-26 | 1143 | ml | 11723.7002 | 450.37 | 20 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 205.14 | 7.88 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | 1.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 250 | 311221
FA-00176 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-11-24 | 1143 | ml | 11723.7002 | 450.37 | 60 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 615.42 | 23.64 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | 5.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 250 | 311221
FA-00176 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-10-26 | 1143 | ml | 11723.7002 | 450.37 | 374 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3836.1 | 147.37 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | 32.72 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 250 | 311221
FA-00176 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-02-23 | 1143 | ml | 11723.7002 | 450.37 | 67.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 692.34 | 26.6 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado perimetral. | 5.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 250 | 311221
FA-00178 | FAT-Fa02 Trabajos de plomería en Baño Obrero. | Salinas 2 | BAÑOS | 2018-09-28 | 120 | ml | 10144.7695 | 414.47 | 120 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 10144.77 | 414.47 | FAT-Fa02 Trabajos de plomería en Baño Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 120 | 525101
FA-00179 | FAT-Fa01 Construcción de cerchas para el completamiento de las puertas del Almacen Central. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-27 | 9 | u | 5020.2998 | 168.53 | 9 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 5020.3 | 168.53 | FAT-Fa01 Construcción de cerchas para el completamiento de las puertas del Almacen Central. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 40 | 306411
FA-00180 | CABLEADO DE ALIMENTADOR DE FAT | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-11-25 | 200 | ml | 3306 | 126 | 100 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1653 | 63 | CABLEADO DE ALIMENTADOR DE FAT | 50 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 200 | 511202
FA-00180 | CABLEADO DE ALIMENTADOR DE FAT | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-29 | 200 | ml | 3306 | 126 | 100 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1653 | 63 | CABLEADO DE ALIMENTADOR DE FAT | 50 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 200 | 511202
FA-00181 | FAT-Fa05 Enchape de Garita (piso, paredes del baño y meseta) | Salinas 2 | GARITAS | 2018-09-27 | 26.58 | m2 | 1201.34 | 36.06 | 26.58 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1201.34 | 36.06 | FAT-Fa05 Enchape de Garita (piso, paredes del baño y meseta) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13.5 | 506001
FA-00182 | TRABAJOS DE CANALIZACION Y CABLEADO DE ILUMINACION EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-28 | 200 | ml | 642 | 28 | 200 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 642 | 28 | TRABAJOS DE CANALIZACION Y CABLEADO DE ILUMINACION EN ALMACENES | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 200 | 510102
FA-00184 | FAT-Fa04 Construcción de solera en exterior de Comedor de Especialistas. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-27 | 20 | m2 | 424.7 | 16.66 | 20 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 424.7 | 16.66 | FAT-Fa04 Construcción de solera en exterior de Comedor de Especialistas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311711
FA-00183 | FAT-Fa04 Colocación de malla y basecoat en Comedor de especialistas | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-27 | 245.2 | m2 | 2106.27 | 61.3 | 245.2 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 2106.27 | 61.3 | FAT-Fa04 Colocación de malla y basecoat en Comedor de especialistas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 245.2 | 509003
FA-00185 | FAT-Fa11 Construcción de solera en taller de Química. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-27 | 48 | m2 | 704.95 | 28.91 | 48 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 704.95 | 28.91 | FAT-Fa11 Construcción de solera en taller de Química. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 48 | 311711
FA-00186 | FAT- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y LUMINARIAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-28 | 26 | u | 748.7 | 25.48 | 26 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 748.7 | 25.48 | FAT- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y LUMINARIAS EN ALMACENES | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 26 | 513100
FA-00189 | FAT-Fa08 Colocación de ventanas y puertas de aluminio en Oficinas ECOT. | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-09-27 | 11 | u | 1601.22 | 52.46 | 11 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1601.22 | 52.46 | FAT-Fa08 Colocación de ventanas y puertas de aluminio en Oficinas ECOT. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 18.54 | 502101
FA-00187 | FAT- EMPOTRAMIENTOS PARA ALUMBRADO DE CUARTOS INTERIOS DE ALMACEN | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-09-28 | 100 | ml | 817 | 29.75 | 100 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 817 | 29.75 | FAT- EMPOTRAMIENTOS PARA ALUMBRADO DE CUARTOS INTERIOS DE ALMACEN | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 100 | 510102
FA-00190 | FAT- COLOCAION DE PANEL I40 EN FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-09-28 | 10 | u | 1173.5 | 42 | 10 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1173.5 | 42 | FAT- COLOCAION DE PANEL I40 EN FAT | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 10 | 512101
FA-00191 | FAT- CABLEADO DE ALIMENTADORES DE AGENCIA Y PAñOLES | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 200 | ml | 1138 | 43.4 | 200 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1138 | 43.4 | FAT- CABLEADO DE ALIMENTADORES DE AGENCIA Y PAñOLES | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 200 | 511201
FA-00192 | FAT- MONTAJE DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO DE AREA DE PANTRY OBREROS | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-28 | 6 | u | 105.3 | 3.78 | 6 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 105.3 | 3.78 | FAT- MONTAJE DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO DE AREA DE PANTRY OBREROS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 6 | 513100
FA-00193 | FAT- CABLEADO PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN AREA DE PANTRY | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-28 | 200 | ml | 1321 | 51.66 | 200 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1321 | 51.66 | FAT- CABLEADO PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN AREA DE PANTRY | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 200 | 511201
FA-00195 | FAT-Fa12 Completamiento de cerramento en Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-09-27 | 136 | ml | 4118.5801 | 157.26 | 126 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 3815.74 | 145.7 | FAT-Fa12 Completamiento de cerramento en Cisterna de Agencia | 92.65 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.1 | 042524
FA-00195 | FAT-Fa12 Completamiento de cerramento en Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-12-24 | 136 | ml | 4118.5801 | 157.26 | 10 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 302.84 | 11.56 | FAT-Fa12 Completamiento de cerramento en Cisterna de Agencia | 7.35 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.1 | 042524
FA-00194 | FAT- CANALIZACION Y CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA RED | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 300 | ml | 918 | 37.8 | 300 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 918 | 37.8 | FAT- CANALIZACION Y CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA RED | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 400 | 510100
FA-00196 | FAT- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE DE ECOT Y PANTRY | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 50 | ml | 486.5 | 19.95 | 50 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 486.5 | 19.95 | FAT- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE DE ECOT Y PANTRY | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 50 | 511201
FA-00197 | FAT- TRABAJOS PARA LA ORGANIZACION DE LOS CABLES EN OBRA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-09-28 | 300 | ml | 1707 | 65.1 | 300 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 1707 | 65.1 | FAT- TRABAJOS PARA LA ORGANIZACION DE LOS CABLES EN OBRA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 300 | 511201
FA-00198 | FAT-Fa12 Construcción de cerca en Cisterna de Agencia (completamiento) | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-09-28 | 44 | ml | 589.6 | 24.26 | 31.2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 418.08 | 17.2 | FAT-Fa12 Construcción de cerca en Cisterna de Agencia (completamiento) | 70.91 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 44 | 096242
FA-00198 | FAT-Fa12 Construcción de cerca en Cisterna de Agencia (completamiento) | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-12-24 | 44 | ml | 589.6 | 24.26 | 12.8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 171.52 | 7.06 | FAT-Fa12 Construcción de cerca en Cisterna de Agencia (completamiento) | 29.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 44 | 096242
FA-00199 | FAT-Fa10 Levante de muro de bloque macizado en fosa de agencia. (TERMINACIÓN) | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 6 | m2 | 305.64 | 11.7 | 6 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 305.64 | 11.7 | FAT-Fa10 Levante de muro de bloque macizado en fosa de agencia. (TERMINACIÓN) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 031152
FA-00200 | FAT-Fa10 Construcción de uniones de vigas en Fosa de Agencia. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 9 | u | 573.02 | 21.9 | 9 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 573.02 | 21.9 | FAT-Fa10 Construcción de uniones de vigas en Fosa de Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7 | 311511
FA-00201 | FAT-Fa10 Construcción de juntas entre losas prefabricadas en fosa de Agencia. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 10 | u | 228.85 | 9.02 | 10 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 228.85 | 9.02 | FAT-Fa10 Construcción de juntas entre losas prefabricadas en fosa de Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3 | 311521
FA-00202 | FAT-Fa10 Rehincho en fosa de Agencia. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 7 | m3 | 835.63 | 53.09 | 7 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 835.63 | 53.09 | FAT-Fa10 Rehincho en fosa de Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7 | 014211
FA-00203 | FAT-Fa12 Construcción de pilastras en muro de bloques en Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-09-28 | 14 | u | 993.3 | 37.92 | 8 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 567.6 | 21.67 | FAT-Fa12 Construcción de pilastras en muro de bloques en Cisterna de Agencia | 57.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.8 | 042524
FA-00203 | FAT-Fa12 Construcción de pilastras en muro de bloques en Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-25 | 14 | u | 993.3 | 37.92 | 6 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 425.7 | 16.25 | FAT-Fa12 Construcción de pilastras en muro de bloques en Cisterna de Agencia | 42.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.8 | 042524
FA-00204 | FAT-Fa12 Salpicado y resano de muro de Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-25 | 186 | m2 | 4519.7998 | 161.8 | 53 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1287.9 | 46.1 | FAT-Fa12 Salpicado y resano de muro de Cisterna de Agencia | 28.49 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 186 | 131102
FA-00204 | FAT-Fa12 Salpicado y resano de muro de Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-09-28 | 186 | m2 | 4519.7998 | 161.8 | 133 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 3231.9 | 115.7 | FAT-Fa12 Salpicado y resano de muro de Cisterna de Agencia | 71.51 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 186 | 131102
FA-00205 | FAT-Fa11 Repello y salpicado en muro de bloque de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 315 | m2 | 7654.5 | 274.02 | 71.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1737.45 | 62.2 | FAT-Fa11 Repello y salpicado en muro de bloque de Talleres. | 22.7 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 315 | 131102
FA-00205 | FAT-Fa11 Repello y salpicado en muro de bloque de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-25 | 315 | m2 | 7654.5 | 274.02 | 194 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 4714.2 | 168.76 | FAT-Fa11 Repello y salpicado en muro de bloque de Talleres. | 61.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 315 | 131102
FA-00205 | FAT-Fa11 Repello y salpicado en muro de bloque de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2019-02-23 | 315 | m2 | 7654.5 | 274.02 | 49.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1202.85 | 43.06 | FAT-Fa11 Repello y salpicado en muro de bloque de Talleres. | 15.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 315 | 131102
FA-00206 | FAT-Fa11 Construcción de cerramentos en Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 128 | ml | 3867.9299 | 148.89 | 57 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1722.44 | 66.3 | FAT-Fa11 Construcción de cerramentos en Talleres. | 44.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 37 | 311521
FA-00206 | FAT-Fa11 Construcción de cerramentos en Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 128 | ml | 3867.9299 | 148.89 | 39 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1178.51 | 45.36 | FAT-Fa11 Construcción de cerramentos en Talleres. | 30.47 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 37 | 311521
FA-00206 | FAT-Fa11 Construcción de cerramentos en Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-25 | 128 | ml | 3867.9299 | 148.89 | 29.7 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 897.48 | 34.55 | FAT-Fa11 Construcción de cerramentos en Talleres. | 23.2 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 37 | 311521
FA-00207 | FAT-Fa08 Construcción Oficina de Almest. | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-09-28 | 42 | m2 | 10080.3096 | 373.33 | 42 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 10080.31 | 373.33 | FAT-Fa08 Construcción Oficina de Almest. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1 | 042424
FA-00208 | FAT-Fa06 Construcción de registro hidraúlico en entrada de la obra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-09-28 | 1 | u | 647.22 | 23.96 | 1 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 647.22 | 23.96 | FAT-Fa06 Construcción de registro hidraúlico en entrada de la obra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2 | 311511
FA-00209 | FAT-Fa11 Arme y desarme de andamios en para el levante de muroa de bloques en talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 73 | m2 | 765.77 | 31.05 | 73 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 765.77 | 31.05 | FAT-Fa11 Arme y desarme de andamios en para el levante de muroa de bloques en talleres. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 73 | 316331
FA-00210 | FAT-Fa04 Montaje de contenedores en Comedor obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-28 | 2 | u | 648.73 | 23.93 | 2 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 648.73 | 23.93 | FAT-Fa04 Montaje de contenedores en Comedor obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 17.5 | 031121
FA-00213 | FAT-Fa11 Completamiento de cerchas y purling en taller de carpintería. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 12 | u | 610.64 | 18.17 | 12 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 610.64 | 18.17 | FAT-Fa11 Completamiento de cerchas y purling en taller de carpintería. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | T | 0.12 | 301305
FA-00211 | FAT-Fa10 Terminación fosa de Almacén otros trabajos | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-09-28 | 0.5 | m3 | 56.71 | 2.17 | 0.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 56.71 | 2.17 | FAT-Fa10 Terminación fosa de Almacén otros trabajos | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.5 | 043726
FA-00212 | FAT-Fa04 Construcción de tacón de cimentación en Comedor obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-28 | 54 | ml | 2708.3 | 126.32 | 54 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 2708.3 | 126.32 | FAT-Fa04 Construcción de tacón de cimentación en Comedor obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 35 | 311221
FA-00214 | FAT-Fa04 Construcción de Cimientos aislados para columnas en Comedor obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-28 | 6 | u | 1786.62 | 90.65 | 3 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 893.31 | 45.33 | FAT-Fa04 Construcción de Cimientos aislados para columnas en Comedor obrero. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 311211
FA-00214 | FAT-Fa04 Construcción de Cimientos aislados para columnas en Comedor obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-23 | 6 | u | 1786.62 | 90.65 | 3 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 893.31 | 45.33 | FAT-Fa04 Construcción de Cimientos aislados para columnas en Comedor obrero. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 311211
FA-00215 | FAT-Fa10 Montaje y colocación de la protección de la caseta eléctrica en entrada a Obra. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-09-28 | 1 | u | 1235.49 | 41.32 | 1 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1235.49 | 41.32 | FAT-Fa10 Montaje y colocación de la protección de la caseta eléctrica en entrada a Obra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 3 | 051631
FA-00216 | FAT-Fa08 Colocación de barandas de protección en Oficinas de Ecot-Almest. | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-09-28 | 80 | ml | 1427.2 | 40 | 80 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1427.2 | 40 | FAT-Fa08 Colocación de barandas de protección en Oficinas de Ecot-Almest. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 80 | 541104
FA-00218 | FAT-Fa07 Elaboración de cerchas de agencia AEI. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-28 | 28 | u | 1465.86 | 43.08 | 28 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1465.86 | 43.08 | FAT-Fa07 Elaboración de cerchas de agencia AEI. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.37 | 301303
FA-00219 | FAT-Fa07-Trabajos adicionales en descanso escalera Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-09-28 | 3 | u | 452.73 | 18.78 | 3 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 452.73 | 18.78 | FAT-Fa07-Trabajos adicionales en descanso escalera Agencia | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 1.5 | 043136
FA-00220 | FAT-Fa06 Trabajos varios en FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-09-28 | 1 | u | 687.43 | 40.03 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 687.43 | 40.03 | FAT-Fa06 Trabajos varios en FAT | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8 | 016321
FA-00221 | FAT-Fa11 Aplicación de manta de impermeable sobre un contenedor en área de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 30 | m2 | 306.6 | 11.4 | 30 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 306.6 | 11.4 | FAT-Fa11 Aplicación de manta de impermeable sobre un contenedor en área de Talleres. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 112993
FA-00222 | FAT-Fa11 Colocación de barandas en áreas de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 190 | ml | 3407.4399 | 95.5 | 190 | Brigada Mixta - Ruslán Zaldivar La Rosa | 3407.44 | 95.5 | FAT-Fa11 Colocación de barandas en áreas de Talleres. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 191 | 541104
FA-00223 | FAT-Fa10 Contrución de registro eléctrico en área de talleres. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-09-28 | 1 | u | 828.46 | 31.9 | 1 | Brigada Mixta - Ruslán Zaldivar La Rosa | 828.46 | 31.9 | FAT-Fa10 Contrución de registro eléctrico en área de talleres. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4 | 311611
FA-00224 | FAT-Fa06 Construcción de bases de Split y lavamanos en Comedor de Especialistas. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-09-28 | 2 | u | 135.36 | 6.64 | 2 | Brigada Mixta - Ruslán Zaldivar La Rosa | 135.36 | 6.64 | FAT-Fa06 Construcción de bases de Split y lavamanos en Comedor de Especialistas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2 | 311712
FA-00225 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamio para trabajos en altura. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-09-28 | 6 | m2 | 271.32 | 14.34 | 6 | Brigada Mixta - Ruslán Zaldivar La Rosa | 271.32 | 14.34 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamio para trabajos en altura. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 316331
FA-00226 | FAT-Fa03 Cercado Perimetral del área de almacenamiento de prefabricado. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-09-28 | 230 | ml | 4130.7998 | 180.2 | 129 | Brigada Mixta - Ruslán Zaldivar La Rosa | 2316.84 | 101.07 | FAT-Fa03 Cercado Perimetral del área de almacenamiento de prefabricado. | 56.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 230 | 096212
FA-00226 | FAT-Fa03 Cercado Perimetral del área de almacenamiento de prefabricado. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-11-24 | 230 | ml | 4130.7998 | 180.2 | 101 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1813.96 | 79.13 | FAT-Fa03 Cercado Perimetral del área de almacenamiento de prefabricado. | 43.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 230 | 096212
FA-00227 | FAT-Fa11 Prepiso en Carpintería | Salinas 2 | TALLERES | 2018-09-28 | 107.1 | m2 | 2467.5801 | 99.24 | 107.1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2467.58 | 99.24 | FAT-Fa11 Prepiso en Carpintería | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107.1 | 143112
FA-00228 | FAT-Fa04 Levante de muro de bloques en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-23 | 105 | m2 | 3892.3501 | 143.59 | 105 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 3892.35 | 143.59 | FAT-Fa04 Levante de muro de bloques en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 105 | 031121
FA-00229 | FAT-Fa04 Construcción de la solera en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-24 | 330 | m2 | 5082.4302 | 246.49 | 330 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 5082.43 | 246.49 | FAT-Fa04 Construcción de la solera en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 330 | 311711
FA-00230 | FAT-Fa04 Construcción de cerramentos y dinteles en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-24 | 54 | ml | 1885.0601 | 72.69 | 54 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1885.06 | 72.69 | FAT-Fa04 Construcción de cerramentos y dinteles en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 33 | 311521
FA-00231 | FAT-Fa04 Aplicación de salpicado y resane en muros de bloques de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-23 | 212 | m2 | 5151.6001 | 184.42 | 212 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 5151.6 | 184.42 | FAT-Fa04 Aplicación de salpicado y resane en muros de bloques de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 212 | 131102
FA-00233 | FAT-Fa04 Enchape de piso en Comedor Obrero (Área de Mesas). | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-26 | 325 | m2 | 12993.5 | 390 | 162 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 6476.76 | 194.4 | FAT-Fa04 Enchape de piso en Comedor Obrero (Área de Mesas). | 49.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 325 | 506001
FA-00233 | FAT-Fa04 Enchape de piso en Comedor Obrero (Área de Mesas). | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-23 | 325 | m2 | 12993.5 | 390 | 163 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 6516.74 | 195.6 | FAT-Fa04 Enchape de piso en Comedor Obrero (Área de Mesas). | 50.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 325 | 506001
FA-00234 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 1. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 410 | m2 | 3521.8999 | 102.5 | 148 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1271.32 | 37 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 1. | 36.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509003
FA-00234 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 1. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 410 | m2 | 3521.8999 | 102.5 | 107.2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 920.85 | 26.8 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 1. | 26.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509003
FA-00234 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 1. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-27 | 410 | m2 | 3521.8999 | 102.5 | 154.8 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1329.73 | 38.7 | FAT-Fa07 Colocacion de malla y basecoat en juntas de fachada y pasillo de Agencia Nivel 1. | 37.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 410 | 509003
FA-00235 | FAT-Fa04 Contrucción de columnas in situ en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-23 | 6 | u | 559.9 | 21.76 | 6 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 559.9 | 21.76 | FAT-Fa04 Contrucción de columnas in situ en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9 | 311321
FA-00239 | FAT-Fa07 Colocación de puertas de aluminio en Agencia Nivel 1. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-13 | 18 | u | 1283.96 | 52.71 | 18 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1283.96 | 52.71 | FAT-Fa07 Colocación de puertas de aluminio en Agencia Nivel 1. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 34.02 | 502101
FA-00240 | FAT-Fa10 Levante de muro de bloque macizado en fosa de Comedor Obrero. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-11-24 | 75 | m2 | 4161.75 | 153.6 | 75 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 4161.75 | 153.6 | FAT-Fa10 Levante de muro de bloque macizado en fosa de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 031161
FA-00241 | FAT-Fa10 Construcción de cerramento en fosa de Comedor Obrero. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-11-14 | 56 | ml | 1715.34 | 65.56 | 56 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1715.34 | 65.56 | FAT-Fa10 Construcción de cerramento en fosa de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 34 | 311521
FA-00242 | FAT-Fa10 Montaje de vigas prefabricadas en fosa de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-14 | 4 | u | 237.36 | 6.72 | 4 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 237.36 | 6.72 | FAT-Fa10 Montaje de vigas prefabricadas en fosa de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 4 | 051431
FA-00244 | FAT-Fa11 Aplicación de mortero acrílico en exterior de Carpintería. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-25 | 38 | m2 | 573.8 | 19.82 | 38 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 573.8 | 19.82 | FAT-Fa11 Aplicación de mortero acrílico en exterior de Carpintería. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38 | 501501
FA-00243 | FAT-Fa10 Montaje de losas prefabricadas en fosa de Comedor Obrero. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-11-24 | 8 | u | 637.52 | 20 | 8 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 637.52 | 20 | FAT-Fa10 Montaje de losas prefabricadas en fosa de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051932
FA-00246 | FAT-Fa11 Aplicación de mortero acrílico en Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 240 | m2 | 3624 | 125.21 | 75 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1132.5 | 39.13 | FAT-Fa11 Aplicación de mortero acrílico en Talleres. | 31.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 240 | 501501
FA-00246 | FAT-Fa11 Aplicación de mortero acrílico en Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-25 | 240 | m2 | 3624 | 125.21 | 165 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2491.5 | 86.08 | FAT-Fa11 Aplicación de mortero acrílico en Talleres. | 68.75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 240 | 501501
FA-00249 | FAT-Fa11 Montaje de cerchas metálicas y purling en Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 128 | u | 7897.2202 | 284 | 128 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 7897.22 | 284 | FAT-Fa11 Montaje de cerchas metálicas y purling en Talleres. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 128 | 061211
FA-00254 | FAT-Fa11 Confección de cerchas y purling de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-16 | 5.3 | T | 5204.7798 | 151.42 | 0.44 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 432.09 | 12.57 | FAT-Fa11 Confección de cerchas y purling de Talleres. | 8.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 226 | 306411
FA-00254 | FAT-Fa11 Confección de cerchas y purling de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-16 | 5.3 | T | 5204.7798 | 151.42 | 3.42 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3358.56 | 97.71 | FAT-Fa11 Confección de cerchas y purling de Talleres. | 64.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 226 | 306411
FA-00254 | FAT-Fa11 Confección de cerchas y purling de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-27 | 5.3 | T | 5204.7798 | 151.42 | 1.44 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1414.13 | 41.14 | FAT-Fa11 Confección de cerchas y purling de Talleres. | 27.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 226 | 306411
FA-00251 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en Falso Techo de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-23 | 325 | m2 | 4468.75 | 130 | 325 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4468.75 | 130 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en Falso Techo de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 325 | 509002
FA-00252 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura en Falso Techo de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-26 | 325 | m2 | 1118 | 32.5 | 325 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1118 | 32.5 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura en Falso Techo de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 325 | 501302
FA-00253 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura en paredes interiores de Comedor Obrero, Local de Comensales. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-23 | 160 | m2 | 550.4 | 16 | 160 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 550.4 | 16 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura en paredes interiores de Comedor Obrero, Local de Comensales. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 160 | 501302
FA-00255 | FAT-Fa11 Montaje de tejas metálicas en cubierta de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 806 | m2 | 5456.6201 | 195.37 | 806 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 5456.62 | 195.37 | FAT-Fa11 Montaje de tejas metálicas en cubierta de Talleres. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 806 | 124151
FA-00258 | FAT-Fa06 Contrucción de muros en Depósito de Áridos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-23 | 160 | m2 | 8878.4004 | 327.68 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 443.92 | 16.38 | FAT-Fa06 Contrucción de muros en Depósito de Áridos. | 5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 160 | 031161
FA-00258 | FAT-Fa06 Contrucción de muros en Depósito de Áridos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-22 | 160 | m2 | 8878.4004 | 327.68 | 152 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 8434.48 | 311.3 | FAT-Fa06 Contrucción de muros en Depósito de Áridos. | 95 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 160 | 031161
FA-00264 | FAT-Fa06 Contrucción del punto de Limpieza de Trompos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 1 | u | 1836.8 | 80.9 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1836.8 | 80.9 | FAT-Fa06 Contrucción del punto de Limpieza de Trompos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 012121
FA-00266 | FAT-Fa07 Recorte y rectificación de cerchas de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 12 | u | 834.3 | 24.47 | 12 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 834.3 | 24.47 | FAT-Fa07 Recorte y rectificación de cerchas de Agencia. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.2 | 301305
FA-00267 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torre GT5-P1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-27 | 1 | u | 4412.6299 | 162.5 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4412.63 | 162.5 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torre GT5-P1 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27 | 311711
FA-00268 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torre GT4-P1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-27 | 1 | u | 5393.21 | 198.6 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5393.21 | 198.6 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torre GT4-P1 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 4.4 | 052130
FA-00269 | FAT-Fa04 Elaboración de cerchas y purling en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-26 | 80 | u | 4369.77 | 128.9 | 80 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4369.77 | 128.9 | FAT-Fa04 Elaboración de cerchas y purling en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 80 | 306413
FA-00271 | FAT-Fa04 Montaje de cerchas metálicas y purling en cubierta de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-27 | 80 | u | 4471.7002 | 164 | 54.4 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3040.76 | 111.52 | FAT-Fa04 Montaje de cerchas metálicas y purling en cubierta de Comedor Obrero. | 68 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 80 | 061211
FA-00271 | FAT-Fa04 Montaje de cerchas metálicas y purling en cubierta de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-27 | 80 | u | 4471.7002 | 164 | 25.6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1430.94 | 52.48 | FAT-Fa04 Montaje de cerchas metálicas y purling en cubierta de Comedor Obrero. | 32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 80 | 061211
FA-00273 | FAT-Fa08 Enchape de piso Oficinas Ecot Almest (los dos niveles) | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-25 | 66 | m2 | 2638.6799 | 79.2 | 52 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2078.96 | 62.4 | FAT-Fa08 Enchape de piso Oficinas Ecot Almest (los dos niveles) | 78.79 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 66 | 506001
FA-00273 | FAT-Fa08 Enchape de piso Oficinas Ecot Almest (los dos niveles) | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-11-26 | 66 | m2 | 2638.6799 | 79.2 | 14 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 559.72 | 16.8 | FAT-Fa08 Enchape de piso Oficinas Ecot Almest (los dos niveles) | 21.21 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 66 | 506001
FA-00275 | FAT-Fa04 Colocación de celosia en Comedor de Agencia | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 30 | m2 | 1162.02 | 44.22 | 30 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1162.02 | 44.22 | FAT-Fa04 Colocación de celosia en Comedor de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 504007
FA-00276 | FAT-Fa07 Colocación de cierre de ventanas en Nivel 0 de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 17 | u | 283.22 | 8.24 | 17 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 283.22 | 8.24 | FAT-Fa07 Colocación de cierre de ventanas en Nivel 0 de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 17 | 502706
FA-00277 | FAT-Fa08 Colocación de barandas y murete en nivel 1 de Oficinas Ecot. | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-25 | 12 | ml | 687.66 | 24.46 | 12 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 687.66 | 24.46 | FAT-Fa08 Colocación de barandas y murete en nivel 1 de Oficinas Ecot. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.5 | 041424
FA-00278 | FAT-Fa11 Construcción de cestas metálicas para almacenaje en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-25 | 25 | u | 28012.4707 | 827.94 | 5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 5602.49 | 165.59 | FAT-Fa11 Construcción de cestas metálicas para almacenaje en Talleres | 20 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 11.5 | 301301
FA-00278 | FAT-Fa11 Construcción de cestas metálicas para almacenaje en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-27 | 25 | u | 28012.4707 | 827.94 | 4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4482 | 132.47 | FAT-Fa11 Construcción de cestas metálicas para almacenaje en Talleres | 16 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 11.5 | 301301
FA-00278 | FAT-Fa11 Construcción de cestas metálicas para almacenaje en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 25 | u | 28012.4707 | 827.94 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1120.5 | 33.12 | FAT-Fa11 Construcción de cestas metálicas para almacenaje en Talleres | 4 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 11.5 | 301301
FA-00278 | FAT-Fa11 Construcción de cestas metálicas para almacenaje en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2019-02-26 | 25 | u | 28012.4707 | 827.94 | 15 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 16807.48 | 496.76 | FAT-Fa11 Construcción de cestas metálicas para almacenaje en Talleres | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 11.5 | 301301
FA-00279 | FAT-Fa04 Colocación de Flashing para remate de cubierta de Comedor de Agencia | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 36 | ml | 194.76 | 6.21 | 26 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 140.66 | 4.49 | FAT-Fa04 Colocación de Flashing para remate de cubierta de Comedor de Agencia | 72.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 36 | 542104
FA-00279 | FAT-Fa04 Colocación de Flashing para remate de cubierta de Comedor de Agencia | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-02-23 | 36 | ml | 194.76 | 6.21 | 10 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 54.1 | 1.73 | FAT-Fa04 Colocación de Flashing para remate de cubierta de Comedor de Agencia | 27.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 36 | 542104
FA-00280 | FAT-Fa04 Construcción de base de lavamanos en Comedor de Agencia. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 1 | u | 755.31 | 25.6 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 755.31 | 25.6 | FAT-Fa04 Construcción de base de lavamanos en Comedor de Agencia. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 21 | 131102
FA-00281 | FAT-Fa11 Elaboración de puertas de Carpintería. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-26 | 3 | u | 1204.51 | 35.34 | 3 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1204.51 | 35.34 | FAT-Fa11 Elaboración de puertas de Carpintería. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.3 | 301305
ES-00282 | EST-Es14 Montaje de columnas Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-23 | 4 | u | 418.08 | 14.4 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 209.04 | 7.2 | EST-Es14 Montaje de columnas Cisterna | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 4 | 051232
ES-00282 | EST-Es14 Montaje de columnas Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 4 | u | 418.08 | 14.4 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 209.04 | 7.2 | EST-Es14 Montaje de columnas Cisterna | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 4 | 051232
ES-00283 | EST-Es13 Montaje de vigas de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 6 | u | 532.26 | 16.79 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 266.13 | 8.4 | EST-Es13 Montaje de vigas de Cisterna | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 6 | 051432
ES-00283 | EST-Es13 Montaje de vigas de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-16 | 6 | u | 532.26 | 16.79 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 266.13 | 8.4 | EST-Es13 Montaje de vigas de Cisterna | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 6 | 051432
FA-00299 | FAT-Fa07 Elaboración y colocación de elemento para sostén de canal pluvial | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 26 | u | 426.87 | 12.44 | 26 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 426.87 | 12.44 | FAT-Fa07 Elaboración y colocación de elemento para sostén de canal pluvial | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.014 | 301401
FA-00300 | FAT-Fa11 Corte de barras para cerchas y purling de Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-16 | 5.3 | T | 890.2 | 31.69 | 2.26 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 379.59 | 13.51 | FAT-Fa11 Corte de barras para cerchas y purling de Talleres | 42.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5.296 | 301301
FA-00300 | FAT-Fa11 Corte de barras para cerchas y purling de Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-27 | 5.3 | T | 890.2 | 31.69 | 3.04 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 510.61 | 18.18 | FAT-Fa11 Corte de barras para cerchas y purling de Talleres | 57.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5.296 | 301301
FA-00301 | FAT-Fa11 Recrecimiento de cerramento para colocar cercha en Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 48 | ml | 773.77 | 29.84 | 48 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 773.77 | 29.84 | FAT-Fa11 Recrecimiento de cerramento para colocar cercha en Talleres. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.08 | 042424
FA-00302 | FAT-Fa11 Retaque bajo contenedores y entre contenedor y muro de cierre de Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 227 | ml | 2212.45 | 84.44 | 34 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 331.38 | 12.65 | FAT-Fa11 Retaque bajo contenedores y entre contenedor y muro de cierre de Talleres | 14.98 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28.6 | 131102
FA-00302 | FAT-Fa11 Retaque bajo contenedores y entre contenedor y muro de cierre de Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-25 | 227 | ml | 2212.45 | 84.44 | 193 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1881.07 | 71.79 | FAT-Fa11 Retaque bajo contenedores y entre contenedor y muro de cierre de Talleres | 85.02 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28.6 | 131102
FA-00303 | FAT-Fa10 Fijación de tubos en cubierta de contenedor de Baño de talleres | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-10-27 | 8 | u | 230.3 | 6.7 | 8 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 230.3 | 6.7 | FAT-Fa10 Fijación de tubos en cubierta de contenedor de Baño de talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 10 | 306411
FA-00304 | FAT-Fa11 Adición de refuerzo para fijar las planchas de cubierta en purling de Carpintería | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-27 | 25 | u | 356.23 | 10.41 | 25 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 356.23 | 10.41 | FAT-Fa11 Adición de refuerzo para fijar las planchas de cubierta en purling de Carpintería | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 15 | 306411
FA-00305 | FAT-Fa01 Reparación de 1 purling de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-10-27 | 1 | u | 211.75 | 6.16 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 211.75 | 6.16 | FAT-Fa01 Reparación de 1 purling de Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 7.7 | 306413
FA-00307 | FAT-Fa12 Construcción de cuarto de equipos para grupo de presión en Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-27 | 1 | u | 3903.74 | 140.23 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3903.74 | 140.23 | FAT-Fa12 Construcción de cuarto de equipos para grupo de presión en Cisterna de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.29 | 041424
FA-00306 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en paredes de placas de Comedor Obrero, Local de Comensales. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-23 | 55 | m2 | 605 | 17.6 | 55 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 605 | 17.6 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en paredes de placas de Comedor Obrero, Local de Comensales. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 55 | 509001
FA-00308 | FAT-Fa12 Elaboración de tres puertas de acero para Cisterna de Agencia, bomba de Comedor Agencia y Caseta de media tensión | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-27 | 3 | u | 479.16 | 14.08 | 3 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 479.16 | 14.08 | FAT-Fa12 Elaboración de tres puertas de acero para Cisterna de Agencia, bomba de Comedor Agencia y Caseta de media tensión | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 20 | 306411
FA-00309 | FAT-Fa11 Montaje de tejas metálicas en cubierta de carpintería | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-27 | 127 | m2 | 869 | 31.05 | 127 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 869 | 31.05 | FAT-Fa11 Montaje de tejas metálicas en cubierta de carpintería | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 127 | 124151
FA-00310 | FAT-Fa01 Reparación de puerta para caja eléctrica en Almacenes. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-10-27 | 1 | u | 201.82 | 5.94 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 201.82 | 5.94 | FAT-Fa01 Reparación de puerta para caja eléctrica en Almacenes. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.05 | 301303
FA-00311 | FAT-Fa07 Prepiso en locales de Agencia Nivel 01. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 352 | m2 | 8747.2002 | 361.36 | 352 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 8747.2 | 361.36 | FAT-Fa07 Prepiso en locales de Agencia Nivel 01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 352 | 143112
FA-00312 | FAT-Fa07 Aplicación de masilla en placas en escalera del Mirador en Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 75.3 | m2 | 646.83 | 18.83 | 57 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 489.63 | 14.25 | FAT-Fa07 Aplicación de masilla en placas en escalera del Mirador en Agencia. | 75.7 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75.3 | 509003
FA-00312 | FAT-Fa07 Aplicación de masilla en placas en escalera del Mirador en Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-25 | 75.3 | m2 | 646.83 | 18.83 | 18.3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 157.2 | 4.58 | FAT-Fa07 Aplicación de masilla en placas en escalera del Mirador en Agencia. | 24.3 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75.3 | 509003
FA-00313 | FAT-Fa07 Prepiso en final del pasillo Nivel 00. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 9 | m2 | 207.36 | 8.34 | 9 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 207.36 | 8.34 | FAT-Fa07 Prepiso en final del pasillo Nivel 00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9 | 143112
FA-00314 | FAT-Fa04 Aplicación de fino en paredes de bloques de Comedor Obrero, Local de Comensales. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-24 | 212 | m2 | 2965.8799 | 98.58 | 212 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 2965.88 | 98.58 | FAT-Fa04 Aplicación de fino en paredes de bloques de Comedor Obrero, Local de Comensales. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 212 | 131202
FA-00315 | FAT-Fa04 Construcción de aceras en laterales de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 54 | m2 | 1079.15 | 49.06 | 54 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1079.15 | 49.06 | FAT-Fa04 Construcción de aceras en laterales de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 54 | 311711
FA-00316 | FAT-Fa11 Colocación de puertas en Carpintería | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-26 | 3 | u | 1382.03 | 52.52 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 460.68 | 17.51 | FAT-Fa11 Colocación de puertas en Carpintería | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13 | 502801
FA-00316 | FAT-Fa11 Colocación de puertas en Carpintería | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-26 | 3 | u | 1382.03 | 52.52 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 921.35 | 35.01 | FAT-Fa11 Colocación de puertas en Carpintería | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13 | 502801
FA-00317 | FAT-Fa04 Colocación de la carpintería en Comedor Obrero, Local de Comensales. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-23 | 11 | u | 989.57 | 38.5 | 11 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 989.57 | 38.5 | FAT-Fa04 Colocación de la carpintería en Comedor Obrero, Local de Comensales. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11.9 | 502202
FA-00318 | FAT-Fa04 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería y columnas in situ de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 115 | m2 | 1206.35 | 48.91 | 115 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1206.35 | 48.91 | FAT-Fa04 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería y columnas in situ de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 115 | 316331
FA-00320 | FAT-Fa12 Completamiento de Salpicado y resano de muro de Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-25 | 87 | m2 | 2114.1001 | 75.68 | 87 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2114.1 | 75.68 | FAT-Fa12 Completamiento de Salpicado y resano de muro de Cisterna de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 174 | 131102
FA-00319 | FAT-Fa04 Construcción de solera y atarjea en Área de Fregado de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 36 | m2 | 918.94 | 40.78 | 36 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 918.94 | 40.78 | FAT-Fa04 Construcción de solera y atarjea en Área de Fregado de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.88 | 044124
FA-00321 | FAT-Fa04 Construcción de catalanas en muro de bloques de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 22 | u | 272.58 | 11.22 | 22 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 272.58 | 11.22 | FAT-Fa04 Construcción de catalanas en muro de bloques de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 042125
FA-00322 | FAT-Fa10 Construcción de caseta eléctrica. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-10-25 | 2.5 | m2 | 263.8 | 9.21 | 2.5 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 263.8 | 9.21 | FAT-Fa10 Construcción de caseta eléctrica. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3 | 031121
FA-00323 | FAT-Fa04 Demolición de enchape y perfilería en Contenedor del Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 1 | u | 1038.9 | 46.06 | 1 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1038.9 | 46.06 | FAT-Fa04 Demolición de enchape y perfilería en Contenedor del Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 505004
FA-00324 | FAT-Fa08 Construcción de tacon en Oficina ECOT. | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-25 | 13 | ml | 361.3 | 13.94 | 13 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 361.3 | 13.94 | FAT-Fa08 Construcción de tacon en Oficina ECOT. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.1 | 305301
FA-00325 | FAT-Fa03 Cercado perimetral de Área de Almacenaje. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-10-25 | 75 | ml | 1005 | 41.35 | 60 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 804 | 33.08 | FAT-Fa03 Cercado perimetral de Área de Almacenaje. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 75 | 096242
FA-00325 | FAT-Fa03 Cercado perimetral de Área de Almacenaje. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-12-26 | 75 | ml | 1005 | 41.35 | 15 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 201 | 8.27 | FAT-Fa03 Cercado perimetral de Área de Almacenaje. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 75 | 096242
FA-00326 | FAT-Fa03 Construcción de zapata corrida en cercado perimetral de área de almacenaje. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-10-24 | 60 | ml | 859.61 | 33.11 | 60 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 859.61 | 33.11 | FAT-Fa03 Construcción de zapata corrida en cercado perimetral de área de almacenaje. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1 | 041424
FA-00327 | FAT-Fa06 Prefabricación de tapas de resgistro hidro-sanitarios y eléctricos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 4 | u | 880.7 | 33.2 | 4 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 880.7 | 33.2 | FAT-Fa06 Prefabricación de tapas de resgistro hidro-sanitarios y eléctricos | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 311611
FA-00328 | FAT-Fa06 Preparación del terreno del Área de Descanso. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 60 | m2 | 1384.73 | 79.1 | 60 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1384.73 | 79.1 | FAT-Fa06 Preparación del terreno del Área de Descanso. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 018111
FA-00329 | FAT-Fa06 Construcción de la losa de piso en Área de Descanso con elementos prefabricados e in situ. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 60 | m2 | 941.84 | 34.32 | 60 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 941.84 | 34.32 | FAT-Fa06 Construcción de la losa de piso en Área de Descanso con elementos prefabricados e in situ. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 311711
FA-00330 | FAT-Fa06 Preparación de cimentación aislada en Área de Descanso. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 12 | u | 516.81 | 23.39 | 12 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 516.81 | 23.39 | FAT-Fa06 Preparación de cimentación aislada en Área de Descanso. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 012121
FA-00331 | FAT-Fa07 Impermabilización del caballete de la cubierta de la Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 33 | m2 | 304.26 | 14.28 | 33 | Impermeable cub. - Pluriempleo | 304.26 | 14.28 | FAT-Fa07 Impermabilización del caballete de la cubierta de la Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33 | 112992
FA-00332 | FAT-Fa07 Impermeabilización de 5 contenedores de 20 pies | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 75 | m2 | 575.42 | 21.95 | 75 | Impermeable cub. - Pluriempleo | 575.42 | 21.95 | FAT-Fa07 Impermeabilización de 5 contenedores de 20 pies | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 75 | 112993
FA-00333 | FAT-Fa07 Impermeabilización de los dos contenedores de 40 pies del Comedor Obrero | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 60 | m2 | 690.94 | 26.81 | 60 | Impermeable cub. - Pluriempleo | 690.94 | 26.81 | FAT-Fa07 Impermeabilización de los dos contenedores de 40 pies del Comedor Obrero | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 60 | 112993
FA-00334 | FAT-Fa08 Impermeabilización de la cubierta de la oficina de la ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 73.5 | m2 | 935.48 | 35.71 | 73.5 | Impermeable cub. - Pluriempleo | 935.48 | 35.71 | FAT-Fa08 Impermeabilización de la cubierta de la oficina de la ECOT | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 110.25 | 114811
FA-00335 | FAT-Fa06 Construcción de Zapata para muro de bloque en Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 24 | ml | 777.04 | 36.94 | 24 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 777.04 | 36.94 | FAT-Fa06 Construcción de Zapata para muro de bloque en Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 311221
FA-00336 | FAT-Fa06 Levante de muro de bloque en Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-24 | 26 | m2 | 1442.74 | 53.25 | 26 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1442.74 | 53.25 | FAT-Fa06 Levante de muro de bloque en Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 031161
FA-00337 | FAT-Fa06 Aplicación de salpicado y resane en Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-24 | 52 | m2 | 1263.6 | 45.23 | 52 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 1263.6 | 45.23 | FAT-Fa06 Aplicación de salpicado y resane en Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 52 | 131102
FA-00338 | FAT-Fa06 Construcción del cerramento en Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 15 | ml | 564.55 | 21.69 | 15 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 564.55 | 21.69 | FAT-Fa06 Construcción del cerramento en Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10.25 | 311521
FA-00339 | FAT-Fa06 Construcción de unión entre losas prefabricadas Área de Descanso. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-24 | 3 | u | 116.78 | 4.67 | 3 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 116.78 | 4.67 | FAT-Fa06 Construcción de unión entre losas prefabricadas Área de Descanso. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3 | 311611
FA-00340 | FAT-Fa04 Colocación de perfilería y placa en Falso techo y paredes Contenedor 1 en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-24 | 1 | u | 3532.8799 | 121.75 | 1 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 3532.88 | 121.75 | FAT-Fa04 Colocación de perfilería y placa en Falso techo y paredes Contenedor 1 en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 57.6 | 501201
FA-00341 | FAT-Fa06 Acarrero de materiales diversos para la realización de trabajos en Zona de Comedor Obrero. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 13 | m3 | 945.36 | 60.06 | 13 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 945.36 | 60.06 | FAT-Fa06 Acarrero de materiales diversos para la realización de trabajos en Zona de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 13 | 016321
FA-00342 | FAT-Fa08 Impermeabilización de la terraza de la oficina de Almest | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2019-02-25 | 36.75 | m2 | 561.67 | 20.5 | 36.75 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 561.67 | 20.5 | FAT-Fa08 Impermeabilización de la terraza de la oficina de Almest | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 80.75 | 114811
FA-00343 | FAT-Fa08 Impermeabilización de la cubierta de la oficina de Almest | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 38.5 | m2 | 642.53 | 24.83 | 38.5 | Impermeable cub. - Pluriempleo | 642.53 | 24.83 | FAT-Fa08 Impermeabilización de la cubierta de la oficina de Almest | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38.5 | 112993
FA-00344 | FAT-Fa07 Impermeabilización de la cubierta de la caja de escalera sur de la Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 51.68 | m2 | 1672.74 | 58.44 | 51.68 | Impermeable cub. - Pluriempleo | 1672.74 | 58.44 | FAT-Fa07 Impermeabilización de la cubierta de la caja de escalera sur de la Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 65.76 | 112993
FA-00345 | FAT-Fa07 Impermeabilización de la cubierta de la caja de escaleras Norte de la Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 80.48 | m2 | 904.55 | 33.21 | 80.48 | Impermeable cub. - Pluriempleo | 904.55 | 33.21 | FAT-Fa07 Impermeabilización de la cubierta de la caja de escaleras Norte de la Agencia. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 94.56 | 112993
FA-00346 | FAT-Fa06 Acarrero de materiales diversos para la realización de trabajos en Zona Punto de Muestra y Área de Descanso. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 13 | m3 | 945.36 | 60.06 | 13 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 945.36 | 60.06 | FAT-Fa06 Acarrero de materiales diversos para la realización de trabajos en Zona Punto de Muestra y Área de Descanso. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 13 | 016321
FA-00347 | FAT-Fa06 Contrucción de catalana en muro de bloques del Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 4 | u | 239.54 | 8.86 | 4 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 239.54 | 8.86 | FAT-Fa06 Contrucción de catalana en muro de bloques del Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4 | 031161
FA-00348 | FAT-Fa05 Colocación de celosía y barandas de aluminio en Garita de Entrada a Agencia. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-10-25 | 8 | ml | 848.74 | 30.59 | 8 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 848.74 | 30.59 | FAT-Fa05 Colocación de celosía y barandas de aluminio en Garita de Entrada a Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 503002
FA-00349 | FAT-Fa05 Construcción de cubierta de madera e impermeable en Garita de Entrada Agencia. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-10-25 | 12 | m2 | 741.72 | 26.54 | 12 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 741.72 | 26.54 | FAT-Fa05 Construcción de cubierta de madera e impermeable en Garita de Entrada Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 069921
FA-00350 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 425 | m2 | 1899.75 | 55.25 | 425 | Perfilería - Pluriempleo | 1899.75 | 55.25 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 00 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 425 | 500101
FA-00352 | FAT-Fa05 Construcción de solera en Garita de Entrada a Agencia. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-10-25 | 12 | m2 | 341.78 | 17.21 | 12 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 341.78 | 17.21 | FAT-Fa05 Construcción de solera en Garita de Entrada a Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 311711
FA-00351 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 410 | m2 | 1832.7 | 53.3 | 130.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 582.89 | 16.95 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | 31.8 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 410 | 500101
FA-00351 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 410 | m2 | 1832.7 | 53.3 | 181.2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 809.96 | 23.56 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | 44.2 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 410 | 500101
FA-00351 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-22 | 410 | m2 | 1832.7 | 53.3 | 57 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 254.79 | 7.41 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | 13.9 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 410 | 500101
FA-00351 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 410 | m2 | 1832.7 | 53.3 | 11 | Perfilería - Pluriempleo | 49.17 | 1.43 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | 2.68 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 410 | 500101
FA-00351 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-26 | 410 | m2 | 1832.7 | 53.3 | 30.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 135.89 | 3.95 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en falso techo nivel 01 | 7.41 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 410 | 500101
FA-00354 | FAT-Fa07 Montaje de la unidad interior y exterior de split en Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-27 | 20 | u | 3604.74 | 122.99 | 20 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 3604.74 | 122.99 | FAT-Fa07 Montaje de la unidad interior y exterior de split en Agencia | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 20 | 532101
FA-00353 | FAT-Fa06 Colocación de barandas de protección en excavación de la fosa de Comedor Obrero y lavado de trompos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 142 | ml | 2533.28 | 71 | 142 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 2533.28 | 71 | FAT-Fa06 Colocación de barandas de protección en excavación de la fosa de Comedor Obrero y lavado de trompos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 142 | 541104
FA-00355 | FAT-Fa07 Distribucion de tuberias de cobre en la Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-27 | 100 | m | 4343.6001 | 151.48 | 100 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 4343.6 | 151.48 | FAT-Fa07 Distribucion de tuberias de cobre en la Agencia | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 100 | 532104
FA-00356 | FAT-Fa07 Puesta en marcha de split en Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-27 | 20 | u | 1993.35 | 62.19 | 20 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1993.35 | 62.19 | FAT-Fa07 Puesta en marcha de split en Agencia | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 20 | 532103
FA-00357 | FAT-Fa06 Elaboración manual y colocación de acero para la balsa de cimentación de la fosa del Comedor Obrero. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 1 | u | 5127.0898 | 189.73 | 1 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 5127.09 | 189.73 | FAT-Fa06 Elaboración manual y colocación de acero para la balsa de cimentación de la fosa del Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 7.2 | 305301
FA-00358 | FAT-Fa06 Preparación del terreno para la cimentación de la fosa de Comedor Obrero. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 160 | m2 | 3961.1001 | 222.45 | 160 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 3961.1 | 222.45 | FAT-Fa06 Preparación del terreno para la cimentación de la fosa de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 160 | 018111
FA-00359 | FAT-Fa08 Montaje de la unidad interior y exterior de split en ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-27 | 4 | u | 824.36 | 30.45 | 4 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 824.36 | 30.45 | FAT-Fa08 Montaje de la unidad interior y exterior de split en ECOT | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 4 | 532101
FA-00360 | FAT-Fa04 Colocación de tejas metalica en área de fregado comedor especialistas. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 38.88 | m2 | 263.22 | 9.42 | 38.88 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 263.22 | 9.42 | FAT-Fa04 Colocación de tejas metalica en área de fregado comedor especialistas. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 38.88 | 124151
FA-00361 | FAT-Fa08 Distribucion de tuberia de cobre en la ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-27 | 20 | m | 798.88 | 28 | 20 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 798.88 | 28 | FAT-Fa08 Distribucion de tuberia de cobre en la ECOT | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 20 | 532104
FA-00362 | FAT-FA08-TRABAJOS VARIOS EN OFICINA ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-25 | 1 | u | 555.72 | 26.15 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 555.72 | 26.15 | FAT-FA08-TRABAJOS VARIOS EN OFICINA ECOT | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 5 | 131102
FA-00365 | FAT-Fa08 Puesta en marcha de split en ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-27 | 4 | u | 515.58 | 16.7 | 4 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 515.58 | 16.7 | FAT-Fa08 Puesta en marcha de split en ECOT | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 4 | 532103
FA-00363 | FAT-Fa07 Atesado en Cubierta de escaleras de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 40 | m2 | 921.6 | 37.06 | 20 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 460.8 | 18.53 | FAT-Fa07 Atesado en Cubierta de escaleras de Agencia. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 143112
FA-00363 | FAT-Fa07 Atesado en Cubierta de escaleras de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 40 | m2 | 921.6 | 37.06 | 20 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 460.8 | 18.53 | FAT-Fa07 Atesado en Cubierta de escaleras de Agencia. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 143112
FA-00364 | FAT-Fa01 Mortero acrilico en pared de almacen. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-10-25 | 45.3 | m2 | 1296.9399 | 41.68 | 33.5 | Masilla - Pluriempleo | 959.11 | 30.82 | FAT-Fa01 Mortero acrilico en pared de almacen. | 73.95 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 45.3 | 501502
FA-00364 | FAT-Fa01 Mortero acrilico en pared de almacen. | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-02-25 | 45.3 | m2 | 1296.9399 | 41.68 | 11.8 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 337.83 | 10.86 | FAT-Fa01 Mortero acrilico en pared de almacen. | 26.05 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 45.3 | 501502
FA-00366 | FAT-Fa01 Colocación de junquillo en almacen. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-10-25 | 28.04 | ml | 210.3 | 6.31 | 28.04 | Masilla - Pluriempleo | 210.3 | 6.31 | FAT-Fa01 Colocación de junquillo en almacen. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | ml | 28.04 | 501101
FA-00367 | FAT-Fa04 Monocapa en comedor de especialistas. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 63 | m2 | 1803.6899 | 57.96 | 34.6 | Masilla - Pluriempleo | 990.6 | 31.83 | FAT-Fa04 Monocapa en comedor de especialistas. | 54.92 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 63 | 501502
FA-00367 | FAT-Fa04 Monocapa en comedor de especialistas. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-22 | 63 | m2 | 1803.6899 | 57.96 | 24 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 687.12 | 22.08 | FAT-Fa04 Monocapa en comedor de especialistas. | 38.1 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 63 | 501502
FA-00367 | FAT-Fa04 Monocapa en comedor de especialistas. | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-02-26 | 63 | m2 | 1803.6899 | 57.96 | 4.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 125.97 | 4.05 | FAT-Fa04 Monocapa en comedor de especialistas. | 6.98 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 63 | 501502
FA-00368 | FAT-Fa07 Trabajos de albañilería en baños de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 3 | m2 | 448.66 | 16.76 | 3 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 448.66 | 16.76 | FAT-Fa07 Trabajos de albañilería en baños de Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3 | 311611
FA-00370 | FAT-Fa11 Completamiento de prepiso en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-25 | 180 | m2 | 631.58 | 25.92 | 102.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 359.65 | 14.76 | FAT-Fa11 Completamiento de prepiso en Talleres | 56.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 14.4 | 043224
FA-00370 | FAT-Fa11 Completamiento de prepiso en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 180 | m2 | 631.58 | 25.92 | 77.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 271.93 | 11.16 | FAT-Fa11 Completamiento de prepiso en Talleres | 43.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 14.4 | 043224
FA-00369 | FAT-Fa04 Colocación de junquillo en comedor especialistas | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-25 | 14.2 | ml | 106.5 | 3.2 | 14.2 | Masilla - Pluriempleo | 106.5 | 3.2 | FAT-Fa04 Colocación de junquillo en comedor especialistas | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | ml | 14.2 | 501101
FA-00371 | FAT-FA06-TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERÍA DE FAT. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 1 | u | 6599.9702 | 243.73 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 6599.97 | 243.73 | FAT-FA06-TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERÍA DE FAT. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 13 | 501007
FA-00372 | FAT-Fa06 Montaje de la unidad interior y exterior del split del Pantry | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-27 | 1 | u | 228.12 | 9.73 | 1 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 228.12 | 9.73 | FAT-Fa06 Montaje de la unidad interior y exterior del split del Pantry | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 1 | 532101
FA-00373 | FAT-Fa06 Distribucion de tuberia de cobre del Pantry | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-27 | 6 | m | 294.16 | 10.19 | 6 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 294.16 | 10.19 | FAT-Fa06 Distribucion de tuberia de cobre del Pantry | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 6 | 532104
FA-00374 | FAT-Fa06 Puesta en marcha de split en Pantry | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-27 | 1 | u | 141.87 | 4.33 | 1 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 141.87 | 4.33 | FAT-Fa06 Puesta en marcha de split en Pantry | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 1 | 532103
FA-00375 | FAT-Fa07 Montaje de tuberia galvanizada para estracción en baños | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-27 | 20 | m | 608.33 | 23.34 | 20 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 608.33 | 23.34 | FAT-Fa07 Montaje de tuberia galvanizada para estracción en baños | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 20 | 530106
FA-00376 | FAT-Fa07 Montaje de estractor en baños de la Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-27 | 1 | u | 101.12 | 3.32 | 1 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 101.12 | 3.32 | FAT-Fa07 Montaje de estractor en baños de la Agencia | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | u | 1 | 533105
FA-00377 | FAT-Fa07 Encofre y fundición de uniones de losas y vigas prefabricadas en cubierta de escaleras de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 20 | ml | 268.33 | 10.39 | 20 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 268.33 | 10.39 | FAT-Fa07 Encofre y fundición de uniones de losas y vigas prefabricadas en cubierta de escaleras de Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4 | 311511
FA-00378 | FAT-Fa01 Monocapa y junquillo en jardinera de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-10-25 | 1 | u | 140.09 | 4.41 | 1 | Masilla - Pluriempleo | 140.09 | 4.41 | FAT-Fa01 Monocapa y junquillo en jardinera de Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 3.4 | 501502
FA-00379 | FAT-Fa12 Rehincho y compactación en Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-11-24 | 567 | m2 | 2854.8501 | 181.38 | 30 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 151.05 | 9.6 | FAT-Fa12 Rehincho y compactación en Cisterna de Agencia | 5.29 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 56.7 | 014311
FA-00379 | FAT-Fa12 Rehincho y compactación en Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-25 | 567 | m2 | 2854.8501 | 181.38 | 537 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2703.8 | 171.78 | FAT-Fa12 Rehincho y compactación en Cisterna de Agencia | 94.71 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 56.7 | 014311
FA-00380 | FAT-Fa07 Colocación de perfileria en falsas vigas de pasillo nivel 00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 10.71 | m2 | 691.12 | 26.34 | 10.71 | Perfilería - Pluriempleo | 691.12 | 26.34 | FAT-Fa07 Colocación de perfileria en falsas vigas de pasillo nivel 00 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 10.71 | 501204
FA-00381 | FAT-Fa07 Colocación de placa en falsa viga pasillo nivel 00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 10.71 | m2 | 275.03 | 10.49 | 10.71 | Perfilería - Pluriempleo | 275.03 | 10.49 | FAT-Fa07 Colocación de placa en falsa viga pasillo nivel 00 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 10.71 | 501207
FA-00382 | FAT-Fa07 Colocación de placa de cement board en pasillo nivel 00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 151.8 | m2 | 2193.51 | 74.38 | 8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 115.6 | 3.92 | FAT-Fa07 Colocación de placa de cement board en pasillo nivel 00 | 5.27 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 151.8 | 501208
FA-00382 | FAT-Fa07 Colocación de placa de cement board en pasillo nivel 00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 151.8 | m2 | 2193.51 | 74.38 | 90.4 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1306.28 | 44.29 | FAT-Fa07 Colocación de placa de cement board en pasillo nivel 00 | 59.55 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 151.8 | 501208
FA-00382 | FAT-Fa07 Colocación de placa de cement board en pasillo nivel 00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-23 | 151.8 | m2 | 2193.51 | 74.38 | 53.4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 771.63 | 26.17 | FAT-Fa07 Colocación de placa de cement board en pasillo nivel 00 | 35.18 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 151.8 | 501208
FA-00383 | FAT-Fa07 Colocación de placa cement board en pasillo nivel 01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 159.72 | m2 | 2307.95 | 78.26 | 159.72 | Perfilería - Pluriempleo | 2307.95 | 78.26 | FAT-Fa07 Colocación de placa cement board en pasillo nivel 01 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 159.72 | 501208
FA-00385 | FAT-Fa11 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-25 | 33 | m2 | 880.77 | 35.31 | 33 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 880.77 | 35.31 | FAT-Fa11 Arme y desarme de andamios para trabajos en fachadas de Talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33 | 316332
FA-00384 | FAT-Fa06 Contrucción de las columnas in situ en Área de Descanso de Comedor Obrero. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-25 | 12 | u | 1546.78 | 60.54 | 6 | Cimentación - Georbin Quintana Veranes | 773.39 | 30.27 | FAT-Fa06 Contrucción de las columnas in situ en Área de Descanso de Comedor Obrero. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 46 | 316331
FA-00384 | FAT-Fa06 Contrucción de las columnas in situ en Área de Descanso de Comedor Obrero. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 12 | u | 1546.78 | 60.54 | 6 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 773.39 | 30.27 | FAT-Fa06 Contrucción de las columnas in situ en Área de Descanso de Comedor Obrero. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 46 | 316331
FA-00386 | FAT-Fa07 Colocación de barandas de protección de en cubierta de escalera de la Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 20 | ml | 356.8 | 10 | 20 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 356.8 | 10 | FAT-Fa07 Colocación de barandas de protección de en cubierta de escalera de la Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 20 | 541104
FA-00387 | FAT-Fa07 Monte y desmonte de placas de Plywood en entrepiso de piso de Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-25 | 18 | m2 | 495 | 18.87 | 18 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 495 | 18.87 | FAT-Fa07 Monte y desmonte de placas de Plywood en entrepiso de piso de Agencia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 18 | 311611
FA-00389 | FAT-Fa08 Aplicación de fino entre juntas de losas spiroll en Oficina ECOT. | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-25 | 35 | ml | 362.95 | 12.14 | 35 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 362.95 | 12.14 | FAT-Fa08 Aplicación de fino entre juntas de losas spiroll en Oficina ECOT. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7 | 131251
FA-00390 | FAT-Fa07 Colocación de llavines en Nivel 0 de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 18 | u | 206.28 | 6 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 11.46 | 0.33 | FAT-Fa07 Colocación de llavines en Nivel 0 de Agencia | 5.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 18 | 502704
FA-00390 | FAT-Fa07 Colocación de llavines en Nivel 0 de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 18 | u | 206.28 | 6 | 10 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 114.6 | 3.33 | FAT-Fa07 Colocación de llavines en Nivel 0 de Agencia | 55.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 18 | 502704
FA-00390 | FAT-Fa07 Colocación de llavines en Nivel 0 de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-26 | 18 | u | 206.28 | 6 | 7 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 80.22 | 2.33 | FAT-Fa07 Colocación de llavines en Nivel 0 de Agencia | 38.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 18 | 502704
FA-00391 | FAT-Fa07 Completamiento de colocación de puertas y ventanas en Agencia Nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 19 | m2 | 1295.99 | 49.4 | 19 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1295.99 | 49.4 | FAT-Fa07 Completamiento de colocación de puertas y ventanas en Agencia Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 19 | 502202
FA-00392 | FAT-Fa04 Arme y desarme de andamios para la monocapa. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-26 | 84 | m2 | 2241.96 | 89.88 | 84 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2241.96 | 89.88 | FAT-Fa04 Arme y desarme de andamios para la monocapa. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 84 | 316332
FA-00393 | FAT-Fa08 Pintura en interior de Oficinas Ecot-Almest (paredes y techo). | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 195 | m2 | 670.8 | 19.5 | 195 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 670.8 | 19.5 | FAT-Fa08 Pintura en interior de Oficinas Ecot-Almest (paredes y techo). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 195 | 501302
FA-00394 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas de aluminio en Agencia Nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 23 | u | 2237.72 | 85.29 | 11 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1070.21 | 40.79 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas de aluminio en Agencia Nivel 1 | 47.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 31.22 | 502202
FA-00394 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas de aluminio en Agencia Nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-13 | 23 | u | 2237.72 | 85.29 | 8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 778.34 | 29.67 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas de aluminio en Agencia Nivel 1 | 34.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 31.22 | 502202
FA-00394 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas de aluminio en Agencia Nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 23 | u | 2237.72 | 85.29 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 194.58 | 7.42 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas de aluminio en Agencia Nivel 1 | 8.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 31.22 | 502202
FA-00394 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas de aluminio en Agencia Nivel 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-26 | 23 | u | 2237.72 | 85.29 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 194.58 | 7.42 | FAT-Fa07 Colocación de ventanas de aluminio en Agencia Nivel 1 | 8.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 31.22 | 502202
FA-00396 | FAT-Fa05 Elaboración y colocación de marcos de ventanas y puertas en Garita de guardia. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-10-26 | 3 | u | 1163.04 | 42.9 | 3 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1163.04 | 42.9 | FAT-Fa05 Elaboración y colocación de marcos de ventanas y puertas en Garita de guardia. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 9 | 502302
FA-00397 | FA-FA07 CANALIZACION PARA CABLEADO EN N00 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 1320 | ml | 3273.6001 | 147.84 | 1320 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 3273.6 | 147.84 | FA-FA07 CANALIZACION PARA CABLEADO EN N00 AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1320 | 510102
FA-00395 | FAT-Fa08 Construcción de barandas con perfilería y placas en terraza oficinas ALMEST. | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 12 | ml | 824.04 | 27.95 | 12 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 824.04 | 27.95 | FAT-Fa08 Construcción de barandas con perfilería y placas en terraza oficinas ALMEST. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 40.5 | 501201
FA-00399 | FAT-Fa08 Ochava y remate de aleros en oficinas Ecot y Almest | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 1 | u | 552.64 | 21.62 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 552.64 | 21.62 | FAT-Fa08 Ochava y remate de aleros en oficinas Ecot y Almest | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16 | 143112
FA-00402 | FAT-Fa10 Construcción de la cimentación de la Cisterna de Residuales. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-10-26 | 1 | u | 1088.74 | 47.19 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1088.74 | 47.19 | FAT-Fa10 Construcción de la cimentación de la Cisterna de Residuales. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 311212
FA-00398 | FA-FA07 CABLEADO DE UTP EN N00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 1525 | ml | 3919.25 | 149.45 | 1525 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 3919.25 | 149.45 | FA-FA07 CABLEADO DE UTP EN N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1525 | 511107
FA-00400 | FA-FA07 CABLEADO DE ALIMENTADORES DE FUERZA EN N00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 3480 | ml | 3128.3999 | 97.44 | 3480 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 3128.4 | 97.44 | FA-FA07 CABLEADO DE ALIMENTADORES DE FUERZA EN N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3480 | 511100
FA-00401 | FAT-Fa08 Colocación de barandas de protección en Oficinas de Ecot-Almest y baño de talleres | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 55 | ml | 981.2 | 27.5 | 55 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 981.2 | 27.5 | FAT-Fa08 Colocación de barandas de protección en Oficinas de Ecot-Almest y baño de talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 55 | 541104
FA-00403 | FAT-Fa10 Trabajos de albañilería en Cisterna de Residuales. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-10-26 | 1 | u | 881.61 | 33.22 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 881.61 | 33.22 | FAT-Fa10 Trabajos de albañilería en Cisterna de Residuales. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7.5 | 311521
FA-00404 | FA-FA07 CABLEADO DE ILUMINACION EN N00 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 3225 | ml | 2343.75 | 75.6 | 3225 | Brigada Mixta - Julio Alberto Alvarez Hernández | 2343.75 | 75.6 | FA-FA07 CABLEADO DE ILUMINACION EN N00 AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3225 | 511100
FA-00405 | FA-FA07 COLOCACION DE CONOS DE EMPOTRAR EN N00 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 175 | u | 3071.25 | 110.25 | 175 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 3071.25 | 110.25 | FA-FA07 COLOCACION DE CONOS DE EMPOTRAR EN N00 AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 175 | 513100
FA-00409 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en baños de área de Talleres. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-27 | 65.5 | m2 | 1118.09 | 32.53 | 32.75 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 559.04 | 16.26 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en baños de área de Talleres. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65.5 | 501305
FA-00409 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en baños de área de Talleres. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 65.5 | m2 | 1118.09 | 32.53 | 32.75 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 559.04 | 16.26 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en baños de área de Talleres. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65.5 | 501305
FA-00406 | FAT-Fa04 Armadura de tubo para cubierta de area de fregado en comedor de Agencia | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-26 | 1 | u | 559.09 | 16.32 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 559.09 | 16.32 | FAT-Fa04 Armadura de tubo para cubierta de area de fregado en comedor de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 20 | 306413
FA-00407 | FAT-Fa04 Enchape pared interior y fregadero en comedor de Agencia | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-26 | 1 | u | 1782.38 | 53.5 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1782.38 | 53.5 | FAT-Fa04 Enchape pared interior y fregadero en comedor de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 34 | 506003
FA-00411 | FAT-Fa04 Trabajos varios de albañilería en comedor de Agencia | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-26 | 1 | u | 2358.1899 | 90.23 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2358.19 | 90.23 | FAT-Fa04 Trabajos varios de albañilería en comedor de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.3 | 031161
FA-00408 | FA-FA07 COLOCACION DE BANDEJA EN PASILLO N00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 86 | ml | 592.54 | 24.08 | 86 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 592.54 | 24.08 | FA-FA07 COLOCACION DE BANDEJA EN PASILLO N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 86 | 510105
FA-00410 | FA-FA07 COLOCACION DE ACCESORIOS EN N00 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 72 | u | 1189.4399 | 40.32 | 72 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1189.44 | 40.32 | FA-FA07 COLOCACION DE ACCESORIOS EN N00 AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 72 | 514100
FA-00412 | FAT-Fa06 Trabajos de Albañilería en Bala de Gas. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-26 | 1 | u | 1178.8 | 43.91 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1178.8 | 43.91 | FAT-Fa06 Trabajos de Albañilería en Bala de Gas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24.4 | 031121
FA-00413 | FA-FA08 TRABAJOS ELECTRICOS EN OFICINA ECOT | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 5 | Hab | 3345.28 | 123.6 | 5 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 3345.28 | 123.6 | FA-FA08 TRABAJOS ELECTRICOS EN OFICINA ECOT | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 34 | 514100
FA-00414 | FA-FA06 TRABAJOS DE DEFECTADO | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-26 | 12 | Hab | 1652.36 | 51.79 | 12 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1652.36 | 51.79 | FA-FA06 TRABAJOS DE DEFECTADO | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 4 | 512103
FA-00415 | FAT-Fa08 Colocación de llavines y cierre de ventanas en oficinas Ecot y Almest | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 12 | u | 168.72 | 4.91 | 12 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 168.72 | 4.91 | FAT-Fa08 Colocación de llavines y cierre de ventanas en oficinas Ecot y Almest | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 12 | 502704
FA-00416 | FAT-Fa06 Colocación de losetas entre Comedor y Oficinas ecot. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-26 | 40 | m2 | 1591 | 60.11 | 40 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1591 | 60.11 | FAT-Fa06 Colocación de losetas entre Comedor y Oficinas ecot. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 018111
FA-00417 | FAT-Fa07 Prepiso en pasillo de Agencia Nivel 01. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 60 | m2 | 1382.4 | 55.6 | 60 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1382.4 | 55.6 | FAT-Fa07 Prepiso en pasillo de Agencia Nivel 01. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 60 | 143112
FA-00418 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 580 | m2 | 2592.6001 | 75.4 | 160 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 715.2 | 20.8 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques nivel 0 | 27.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 580 | 500101
FA-00418 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 580 | m2 | 2592.6001 | 75.4 | 321 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1434.87 | 41.73 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques nivel 0 | 55.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 580 | 500101
FA-00418 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-26 | 580 | m2 | 2592.6001 | 75.4 | 99 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 442.53 | 12.87 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques nivel 0 | 17.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 580 | 500101
FA-00419 | FA-FA08 COLOCACION DE PANEL ELECTRICO PARA OFICINAS ECOT-ALMEST | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 1 | u | 368.03 | 11.2 | 1 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 368.03 | 11.2 | FA-FA08 COLOCACION DE PANEL ELECTRICO PARA OFICINAS ECOT-ALMEST | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 1 | 512102
FA-00420 | FA-FA06 COLOCACION Y CONEXION DE I40 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-26 | 7 | u | 2576.21 | 78.4 | 7 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 2576.21 | 78.4 | FA-FA06 COLOCACION Y CONEXION DE I40 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 7 | 512102
FA-00421 | FA-FA06 COLOCACION DE PROYECTORES PARA ILUM. EXT. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-26 | 4 | u | 302.42 | 9.97 | 4 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 302.42 | 9.97 | FA-FA06 COLOCACION DE PROYECTORES PARA ILUM. EXT. | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 4 | 513100
FA-00422 | FAT-FA06 Preparación y limpieza del terreno en área exteriores de diversos objetos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-26 | 384 | m2 | 3550.47 | 225.5 | 384 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3550.47 | 225.5 | FAT-FA06 Preparación y limpieza del terreno en área exteriores de diversos objetos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 384 | 018111
FA-00423 | FA-FA10 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PGD OBE | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-10-26 | 1 | Hab | 736.06 | 22.4 | 1 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 736.06 | 22.4 | FA-FA10 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PGD OBE | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 1 | 512103
FA-00424 | FA-FA06 TRABAJOS PARA MOVIMIENTO DE CONTENEDORES | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-26 | 6 | u | 658.78 | 19.43 | 6 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 658.78 | 19.43 | FA-FA06 TRABAJOS PARA MOVIMIENTO DE CONTENEDORES | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 230 | 511200
FA-00425 | FAT-Fa06 Preparación y acondicionamiento del terreno en área exterior del Baño en Almacenes | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 86 | m2 | 869.82 | 55.25 | 86 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 869.82 | 55.25 | FAT-Fa06 Preparación y acondicionamiento del terreno en área exterior del Baño en Almacenes | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 86 | 018111
FA-00426 | FAT-Fa02 Corte y conformación de contenedor de baño de Talleres | Salinas 2 | BAÑOS | 2018-10-26 | 1 | u | 83.06 | 2.62 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 83.06 | 2.62 | FAT-Fa02 Corte y conformación de contenedor de baño de Talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 5.1 | 124715
FA-00427 | FAT-Fa06 Preparación y rehincho del terreno entre Cisterna, Comedor y Agencia. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-27 | 216 | m2 | 2554.3501 | 162.24 | 172.8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2043.48 | 129.79 | FAT-Fa06 Preparación y rehincho del terreno entre Cisterna, Comedor y Agencia. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 216 | 018111
FA-00427 | FAT-Fa06 Preparación y rehincho del terreno entre Cisterna, Comedor y Agencia. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-23 | 216 | m2 | 2554.3501 | 162.24 | 43.2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 510.87 | 32.45 | FAT-Fa06 Preparación y rehincho del terreno entre Cisterna, Comedor y Agencia. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 216 | 018111
FA-00428 | FAT-FA12- CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA BALSA FOSA COMEDOR. | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-26 | 1 | u | 1019.91 | 64.8 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1019.91 | 64.8 | FAT-FA12- CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA BALSA FOSA COMEDOR. | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 7.3 | 014111
FA-00429 | FAT-FA12- TRABAJOS CONFORMACIÓN TERRENO PARA FOSA | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-26 | 1 | u | 762.77 | 48.45 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 762.77 | 48.45 | FAT-FA12- TRABAJOS CONFORMACIÓN TERRENO PARA FOSA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 5.5 | 014311
FA-00430 | FAT-Fa08 Enchape de baño y lavamanos en oficina Ecot | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-10-26 | 1 | u | 559.71 | 16.8 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 559.71 | 16.8 | FAT-Fa08 Enchape de baño y lavamanos en oficina Ecot | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.1 | 506001
FA-00431 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en caseta electrica. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-26 | 22 | ml | 294.8 | 12.13 | 22 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 294.8 | 12.13 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en caseta electrica. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 22 | 096242
FA-00432 | FAT-Fa06 Aplicación de una mano de pintura e imprimante. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 365 | m2 | 1255.6 | 36.5 | 365 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1255.6 | 36.5 | FAT-Fa06 Aplicación de una mano de pintura e imprimante. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 547.5 | 501301
FA-00433 | FAT-Fa12 Aplicación de mortero acrílico en Cisterna de Agencia. | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-10-26 | 198 | m2 | 2989.8 | 103.3 | 198 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2989.8 | 103.3 | FAT-Fa12 Aplicación de mortero acrílico en Cisterna de Agencia. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 198 | 501501
FA-00434 | FA-FA06 CABLEADO DE ALIMENTADOR FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-25 | 40 | ml | 661.2 | 25.2 | 40 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 661.2 | 25.2 | FA-FA06 CABLEADO DE ALIMENTADOR FAT | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 40 | 511202
FA-00435 | FAT-Fa07 Enchape de pared en baño nivel 00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 50.45 | m2 | 2520.9399 | 75.68 | 50.45 | Enchape - Pluriempleo | 2520.94 | 75.68 | FAT-Fa07 Enchape de pared en baño nivel 00 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 50.45 | 506002
FA-00436 | FA-Fa07 Instalacion de tuberias sanitarias en la agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-27 | 140 | ml | 2159.2 | 82.32 | 140 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 2159.2 | 82.32 | FA-Fa07 Instalacion de tuberias sanitarias en la agencia. | 100 | ALVAREZ CARDENAS, Oscar Alejandro | ml | 140 | 520105
FA-00437 | FA-Fa04 Instalacion de tuberia soterrada en comedor para la fosa. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-26 | 130 | ml | 12440.2803 | 483.63 | 130 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 12440.28 | 483.63 | FA-Fa04 Instalacion de tuberia soterrada en comedor para la fosa. | 100 | ALVAREZ CARDENAS, Oscar Alejandro | ml | 130 | 520101
FA-00438 | FAT-Fa07 Perfileria y colocación de placa en escalera sur de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 1 | u | 644.4 | 22.54 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 644.4 | 22.54 | FAT-Fa07 Perfileria y colocación de placa en escalera sur de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 45 | 501205
FA-00439 | FAT-Fa07 Perfileria y colocación de placa en escalera norte de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-26 | 1 | u | 687.36 | 24.04 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 687.36 | 24.04 | FAT-Fa07 Perfileria y colocación de placa en escalera norte de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 48 | 501201
FA-00440 | FAT-Fa07 Colocación de placa de cement board en falso techo pasillo nivel 00 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-27 | 4.66 | m2 | 149.77 | 5.08 | 4.66 | Perfilería - Pluriempleo | 149.77 | 5.08 | FAT-Fa07 Colocación de placa de cement board en falso techo pasillo nivel 00 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 4.66 | 501201
FA-00441 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamios en Comedor y Almacen | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-27 | 67.4 | m2 | 1798.91 | 72.12 | 27 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 720.63 | 28.89 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamios en Comedor y Almacen | 40.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 67.4 | 316332
FA-00441 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamios en Comedor y Almacen | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-28 | 67.4 | m2 | 1798.91 | 72.12 | 20 | Masilla - Pluriempleo | 533.8 | 21.4 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamios en Comedor y Almacen | 29.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 67.4 | 316332
FA-00442 | FAT-Fa06 Trabajos varios en FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-27 | 1 | u | 385.49 | 11.41 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 385.49 | 11.41 | FAT-Fa06 Trabajos varios en FAT | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 19.5 | 124715
FA-00443 | FAT-Fa11 Cerca de fondo de talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-10-27 | 62 | ml | 1739.37 | 69.32 | 62 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1739.37 | 69.32 | FAT-Fa11 Cerca de fondo de talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 62 | 096242
FA-00444 | FAT-Fa04 Enchape area de servir en Comedor de Agencia (completamiento) | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-10-27 | 12.4 | m2 | 619.63 | 18.6 | 12.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 619.63 | 18.6 | FAT-Fa04 Enchape area de servir en Comedor de Agencia (completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12.4 | 506003
FA-00445 | FAT-Fa04 Reparación de cubierta de estructura metálica en Comedor Obrero. FNC | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 1 | u | 543.68 | 18.64 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 543.68 | 18.64 | FAT-Fa04 Reparación de cubierta de estructura metálica en Comedor Obrero. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 120314
FA-00447 | FAT-Fa11 Elaboración de cestas para tuberías en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 10 | u | 3019.3999 | 107.27 | 2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 603.88 | 21.45 | FAT-Fa11 Elaboración de cestas para tuberías en Talleres | 20 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5 | 301307
FA-00447 | FAT-Fa11 Elaboración de cestas para tuberías en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-26 | 10 | u | 3019.3999 | 107.27 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 301.94 | 10.73 | FAT-Fa11 Elaboración de cestas para tuberías en Talleres | 10 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5 | 301307
FA-00447 | FAT-Fa11 Elaboración de cestas para tuberías en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2019-04-12 | 10 | u | 3019.3999 | 107.27 | 4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1207.76 | 42.91 | FAT-Fa11 Elaboración de cestas para tuberías en Talleres | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5 | 301307
FA-00447 | FAT-Fa11 Elaboración de cestas para tuberías en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2019-05-25 | 10 | u | 3019.3999 | 107.27 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 905.82 | 32.18 | FAT-Fa11 Elaboración de cestas para tuberías en Talleres | 30 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5 | 301307
FA-00446 | FAT-Fa06 Construcción de bancos en Área de Descanso. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 26 | u | 1504.4 | 50.59 | 26 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1504.4 | 50.59 | FAT-Fa06 Construcción de bancos en Área de Descanso. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5.6 | 031161
FA-00449 | FAT-Fa06 Aplicación de fino y estuco en Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 93.5 | m2 | 1474.16 | 50.34 | 93.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1474.16 | 50.34 | FAT-Fa06 Aplicación de fino y estuco en Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82.5 | 131202
FA-00450 | FAT-Fa01 Elaboración de escaleras de pañoles de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-11-26 | 4 | u | 2014.5601 | 59.44 | 4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2014.56 | 59.44 | FAT-Fa01 Elaboración de escaleras de pañoles de Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.84 | 301305
FA-00451 | FAT-Fa06 Construcción de solera en Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 19 | m2 | 539.09 | 27.38 | 19 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 539.09 | 27.38 | FAT-Fa06 Construcción de solera en Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 19 | 311711
FA-00452 | FAT-Fa06 Construcción de la losa in situ en cubierta de Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 5 | m2 | 349.52 | 13.31 | 5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 349.52 | 13.31 | FAT-Fa06 Construcción de la losa in situ en cubierta de Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 311611
FA-00453 | FAT-Fa06 Colocación de la carpintería en Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 2 | u | 317.72 | 11.63 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 317.72 | 11.63 | FAT-Fa06 Colocación de la carpintería en Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2 | 502501
FA-00454 | FAT-Fa04 Reparación y colocación de perfilería y placa en falso techo y paredes en Contenedor 2 de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-26 | 80 | m2 | 2881.95 | 100.7 | 80 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2881.95 | 100.7 | FAT-Fa04 Reparación y colocación de perfilería y placa en falso techo y paredes en Contenedor 2 de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 505003
FA-00455 | FAT-Fa11 Elaboración y montaje de puertas en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-26 | 112 | m2 | 11906.7197 | 452.48 | 112 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 11906.72 | 452.48 | FAT-Fa11 Elaboración y montaje de puertas en Talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 502801
FA-00456 | FAT-Fa05 Construcción de solera de Garita de Entrada a obra. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-11-29 | 16 | m2 | 306.2 | 14.71 | 16 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 306.2 | 14.71 | FAT-Fa05 Construcción de solera de Garita de Entrada a obra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32 | 311711
FA-00457 | FAT-Fa05 Construcción de muros de bloques y cerramento en Garita de Entrada a Obra. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-11-23 | 35 | m2 | 1913.16 | 71.66 | 35 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1913.16 | 71.66 | FAT-Fa05 Construcción de muros de bloques y cerramento en Garita de Entrada a Obra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 35 | 031121
FA-00458 | FAT-Fa05 Revestimiento fino en muros de Garita de Entrada a Obra. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-11-29 | 70 | m2 | 1100.8 | 36.9 | 70 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1100.8 | 36.9 | FAT-Fa05 Revestimiento fino en muros de Garita de Entrada a Obra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 131102
FA-00459 | FAT-Fa05 Construcción de cubierta de Garita de Entrada de Obra. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-11-28 | 20 | m2 | 630.73 | 23.82 | 20 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 630.73 | 23.82 | FAT-Fa05 Construcción de cubierta de Garita de Entrada de Obra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311611
FA-00460 | FAT-Fa08 Armadura de tubo en área de descanso en oficinas Ecot | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-11-24 | 1 | u | 1080.45 | 37.69 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1080.45 | 37.69 | FAT-Fa08 Armadura de tubo en área de descanso en oficinas Ecot | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 15 | 534102
FA-00465 | FAT-Fa07 Enchape Agencia AEI Salinas 2 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-10-30 | 16.65 | m2 | 832 | 24.98 | 16.65 | Enchape - Pluriempleo | 832 | 24.98 | FAT-Fa07 Enchape Agencia AEI Salinas 2 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 16.65 | 506003
FA-00466 | FAT-FA06-PINTURA EN PARED OBJETOS VARIOS SALINAS 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-10-30 | 17.41 | m2 | 831.85 | 24.2 | 17.41 | Masilla - Pluriempleo | 831.85 | 24.2 | FAT-FA06-PINTURA EN PARED OBJETOS VARIOS SALINAS 2 | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 17.41 | 501316
FA-00467 | FAT-Fa07 Colocación de perfileria en falsas columnas de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 32.4 | m2 | 1041.34 | 35.32 | 32.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1041.34 | 35.32 | FAT-Fa07 Colocación de perfileria en falsas columnas de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 32.4 | 501201
FA-00469 | FAT-Fa07 Colocación de placa en falsa columna de fachada de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-21 | 32.4 | m2 | 468.18 | 15.88 | 32.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 468.18 | 15.88 | FAT-Fa07 Colocación de placa en falsa columna de fachada de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 32.4 | 501208
FA-00468 | FAT-FA04 Montaje de tejas metálicas en cubierta de Comedor. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 435 | m2 | 3140.75 | 112.9 | 435 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 3140.75 | 112.9 | FAT-FA04 Montaje de tejas metálicas en cubierta de Comedor. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 435 | 124151
FA-00470 | FAT-FA06 Construcción de cerramento y catalanas en Depósito de Áridos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-22 | 80 | ml | 2592.05 | 99.8 | 76 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2462.45 | 94.81 | FAT-FA06 Construcción de cerramento y catalanas en Depósito de Áridos. | 95 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 48 | 311521
FA-00470 | FAT-FA06 Construcción de cerramento y catalanas en Depósito de Áridos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-25 | 80 | ml | 2592.05 | 99.8 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 129.6 | 4.99 | FAT-FA06 Construcción de cerramento y catalanas en Depósito de Áridos. | 5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 48 | 311521
FA-00471 | FAT-Fa06 Losa in situ de Bala de Gas | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-21 | 9 | m2 | 1442.27 | 54.92 | 9 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1442.27 | 54.92 | FAT-Fa06 Losa in situ de Bala de Gas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 1.6 | 305301
FA-00472 | FAT-Fa06 Construcción de Punto de Lavado de Cubos 1. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 1 | u | 3123.04 | 133.86 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3123.04 | 133.86 | FAT-Fa06 Construcción de Punto de Lavado de Cubos 1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.1 | 305321
FA-00473 | FAT-Fa06 Construcción del Punto de Lavado de Cubos 2. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 1 | u | 3123.04 | 133.86 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3123.04 | 133.86 | FAT-Fa06 Construcción del Punto de Lavado de Cubos 2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8.68 | 031161
FA-00474 | FAT-Fa06 Construcción de Punto de Lavado de Cubos 3. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 1 | u | 3123.04 | 133.86 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3123.04 | 133.86 | FAT-Fa06 Construcción de Punto de Lavado de Cubos 3. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8.68 | 031161
FA-00475 | FAT-Fa06 Elaboración y colocación de puerta de cuarto de equipos de grupo de presión de Cisterna de Agencia | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-26 | 1 | u | 504.15 | 16.68 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 504.15 | 16.68 | FAT-Fa06 Elaboración y colocación de puerta de cuarto de equipos de grupo de presión de Cisterna de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 12 | 306411
FA-00476 | FAT-Fa06 Estructura de tubo y colocación de teja en Bala de Gas | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 24 | ml | 750.07 | 22.42 | 24 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 750.07 | 22.42 | FAT-Fa06 Estructura de tubo y colocación de teja en Bala de Gas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 24 | 306413
FA-00478 | FAT-Fa06 Construcción del Punto de Mortero y cisterna de agua. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-27 | 18 | m2 | 3177.25 | 131.23 | 12.3346 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2177.23 | 89.93 | FAT-Fa06 Construcción del Punto de Mortero y cisterna de agua. | 68.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311711
FA-00478 | FAT-Fa06 Construcción del Punto de Mortero y cisterna de agua. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 18 | m2 | 3177.25 | 131.23 | 5.67 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1000.83 | 41.34 | FAT-Fa06 Construcción del Punto de Mortero y cisterna de agua. | 31.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311711
FA-00477 | FAT-Fa06 Montaje de puerta y malla de acero en Bala de Gas | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 26.4 | m2 | 2806.5801 | 106.66 | 26.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2806.58 | 106.66 | FAT-Fa06 Montaje de puerta y malla de acero en Bala de Gas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26.4 | 502801
FA-00481 | FAT-Fa06 Elaboración de puerta de Bala de Gas | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 1 | u | 280.9 | 8.2 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 280.9 | 8.2 | FAT-Fa06 Elaboración de puerta de Bala de Gas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 12 | 306411
FA-00482 | FAT-Fa04 Colocación de carpintería en contenedores de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-23 | 6 | u | 386 | 14.33 | 6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 386 | 14.33 | FAT-Fa04 Colocación de carpintería en contenedores de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 502201
FA-00483 | FAT-Fa07 Construcción de parqueo de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 220 | m2 | 2946.02 | 149.69 | 2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 26.78 | 1.36 | FAT-Fa07 Construcción de parqueo de Agencia | 0.91 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 92 | 051111
FA-00483 | FAT-Fa07 Construcción de parqueo de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 220 | m2 | 2946.02 | 149.69 | 218 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2919.24 | 148.33 | FAT-Fa07 Construcción de parqueo de Agencia | 99.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 92 | 051111
FA-00484 | FAT-Fa11 Pintura en muros exteriores de Talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-18 | 225 | m2 | 1285.13 | 37.37 | 225 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1285.13 | 37.37 | FAT-Fa11 Pintura en muros exteriores de Talleres. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 187.5 | 501302
FA-00490 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado de área de prefabricado. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-11-24 | 230 | ml | 3370.8401 | 130.31 | 230 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3370.84 | 130.31 | FAT-Fa03 Construcción de zapata en cercado de área de prefabricado. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.2 | 041424
FA-00488 | FAT-Fa06 Elaboración y montaje de regillas metálicas en fosa del Comedor Obrero. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-26 | 2 | u | 1750.9 | 61.18 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1750.9 | 61.18 | FAT-Fa06 Elaboración y montaje de regillas metálicas en fosa del Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 24 | 306411
FA-00489 | FAT-Fa06 Elaboración y colocación de regillas metálicas en registro del Punto de Lavados de Trompos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-26 | 2 | u | 793.03 | 27.91 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 793.03 | 27.91 | FAT-Fa06 Elaboración y colocación de regillas metálicas en registro del Punto de Lavados de Trompos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3 | 502801
FA-00491 | FAT-Fa11 Pintura en muros exteriores de Carpintería | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-18 | 38 | m2 | 130.72 | 3.8 | 38 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 130.72 | 3.8 | FAT-Fa11 Pintura en muros exteriores de Carpintería | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38 | 501302
FA-00495 | FAT-Fa08 Pintura en exterior de oficinas Ecot-Almest | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-12-22 | 170 | m2 | 2155.6001 | 62.73 | 12.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 158.5 | 4.61 | FAT-Fa08 Pintura en exterior de oficinas Ecot-Almest | 7.35 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 170 | 501303
FA-00495 | FAT-Fa08 Pintura en exterior de oficinas Ecot-Almest | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2018-11-26 | 170 | m2 | 2155.6001 | 62.73 | 157.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1997.1 | 58.12 | FAT-Fa08 Pintura en exterior de oficinas Ecot-Almest | 92.65 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 170 | 501303
FA-00496 | FAT-Fa12 Perfilado en Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-11-24 | 90 | m2 | 751.5 | 47.73 | 90 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 751.5 | 47.73 | FAT-Fa12 Perfilado en Cisterna de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 90 | 018111
FA-00497 | FAT-Fa11 Cierre con malla de acero sobre contenedores y puertas de talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-26 | 27.2 | m2 | 1182.62 | 38.19 | 27.2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1182.62 | 38.19 | FAT-Fa11 Cierre con malla de acero sobre contenedores y puertas de talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 21 | 306413
ES-00511 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 60 | u | 3560.3999 | 100.8 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 830.76 | 23.52 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | 23.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 60 | 051432
ES-00511 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-06 | 60 | u | 3560.3999 | 100.8 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 415.38 | 11.76 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | 11.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 60 | 051432
ES-00511 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-06 | 60 | u | 3560.3999 | 100.8 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 474.72 | 13.44 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | 13.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 60 | 051432
ES-00511 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 60 | u | 3560.3999 | 100.8 | 1 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 59.34 | 1.68 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | 1.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 60 | 051432
ES-00512 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna en Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 8 | u | 614.46 | 22.82 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 307.23 | 11.41 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna en Cisterna | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042424
ES-00512 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna en Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 8 | u | 614.46 | 22.82 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 307.23 | 11.41 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna en Cisterna | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042424
ES-00513 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas y juntas con muros en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-24 | 6 | u | 1495.5 | 79.19 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 498.5 | 26.4 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas y juntas con muros en cubierta de Cisterna | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5 | 042524
ES-00513 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas y juntas con muros en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 6 | u | 1495.5 | 79.19 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 747.75 | 39.6 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas y juntas con muros en cubierta de Cisterna | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5 | 042524
ES-00515 | EST-Es06 Construcción de solera en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2018-12-24 | 89 | m2 | 2231.9299 | 121.13 | 89 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2231.93 | 121.13 | EST-Es06 Construcción de solera en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 178 | 047712
ES-00516 | FAT-Fa06 Construcción de cimentación aislada y corrida en Parada de Trabajadores. FAT | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2018-12-25 | 8 | u | 2673.1799 | 121.31 | 2.74 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 915.56 | 41.55 | FAT-Fa06 Construcción de cimentación aislada y corrida en Parada de Trabajadores. FAT | 34.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 31.5 | 311212
ES-00516 | FAT-Fa06 Construcción de cimentación aislada y corrida en Parada de Trabajadores. FAT | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2018-11-29 | 8 | u | 2673.1799 | 121.31 | 5.26 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1757.62 | 79.76 | FAT-Fa06 Construcción de cimentación aislada y corrida en Parada de Trabajadores. FAT | 65.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 31.5 | 311212
ES-00517 | EST-Es12 Muro de bloques y cerramento en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2018-12-25 | 30.8 | m2 | 1523.89 | 57.12 | 24.64 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1219.11 | 45.7 | EST-Es12 Muro de bloques y cerramento en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 311521
ES-00518 | FAT-Fa06 Montaje de columnas prefabricadas en Parada de Trabajadores. FAT | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2018-11-29 | 8 | u | 836.16 | 28.8 | 8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 836.16 | 28.8 | FAT-Fa06 Montaje de columnas prefabricadas en Parada de Trabajadores. FAT | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051232
ES-00520 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2018-12-25 | 8 | u | 474.72 | 13.44 | 6.4 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 379.78 | 10.75 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051432
ES-00521 | EST-Es12 Aplicación de repellos y salpicado en muro de bloques de Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2018-12-25 | 75 | m2 | 1842.14 | 65.9 | 75 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1842.14 | 65.9 | EST-Es12 Aplicación de repellos y salpicado en muro de bloques de Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 131102
ES-00522 | EST-Es14 Montaje de losas prefabricadas en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2019-03-25 | 8 | u | 637.52 | 20 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 79.69 | 2.5 | EST-Es14 Montaje de losas prefabricadas en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051932
ES-00522 | EST-Es14 Montaje de losas prefabricadas en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2019-02-26 | 8 | u | 637.52 | 20 | 7 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 557.83 | 17.5 | EST-Es14 Montaje de losas prefabricadas en Parada de Trabajadores. Facilidades Temporales FAT. | 87.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051932
ES-00526 | EST-Es06 Colocación de registros prefabricados de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 5 | u | 295.05 | 9.45 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 59.01 | 1.89 | EST-Es06 Colocación de registros prefabricados de Cisterna | 20 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 5 | 051121
ES-00526 | EST-Es06 Colocación de registros prefabricados de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 5 | u | 295.05 | 9.45 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 118.02 | 3.78 | EST-Es06 Colocación de registros prefabricados de Cisterna | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 5 | 051121
ES-00526 | EST-Es06 Colocación de registros prefabricados de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 5 | u | 295.05 | 9.45 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 118.02 | 3.78 | EST-Es06 Colocación de registros prefabricados de Cisterna | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 5 | 051121
FA-00527 | FAT-Fa07 Enchape de lavamanos de baños de Agencia Nivel 0 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-23 | 4 | m2 | 266.6 | 8 | 4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 266.6 | 8 | FAT-Fa07 Enchape de lavamanos de baños de Agencia Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4 | 506004
ES-00528 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-28 | 37 | u | 8556.2803 | 327.67 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 925 | 35.42 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 10.81 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 24.4 | 042524
FA-00529 | FAT-Fa06 Montaje de cerchas y purling de Área de Descanso en Comedor Obrero | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 26 | u | 1187.24 | 45.56 | 26 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1187.24 | 45.56 | FAT-Fa06 Montaje de cerchas y purling de Área de Descanso en Comedor Obrero | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 26 | 061211
FA-00530 | FAT-Fa07 Aplicación de pintura en fachada de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 488 | m2 | 6187.8398 | 180.07 | 488 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 6187.84 | 180.07 | FAT-Fa07 Aplicación de pintura en fachada de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 488 | 501303
FA-00531 | FAT-Fa04 Construcción de las vallas de entrada al Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 2 | u | 1391.11 | 43.14 | 2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1391.11 | 43.14 | FAT-Fa04 Construcción de las vallas de entrada al Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 1.2 | 301301
FA-00532 | FAT-Fa06 Elaboración de cerchas y purling de Área de Jefe Zona 01 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 32 | u | 2805.2 | 83.9 | 32 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2805.2 | 83.9 | FAT-Fa06 Elaboración de cerchas y purling de Área de Jefe Zona 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 44 | 306411
FA-00533 | FAT-Fa06 Construcción y colocación de barandas de protección en acceso entre FAT y ES. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 47.5 | ml | 847.4 | 23.75 | 47.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 847.4 | 23.75 | FAT-Fa06 Construcción y colocación de barandas de protección en acceso entre FAT y ES. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 47.5 | 541104
FA-00534 | FAT-Fa04 Contrucción de Cubierta en Área de Fregado de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 36 | m2 | 1194.83 | 39.07 | 36 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1194.83 | 39.07 | FAT-Fa04 Contrucción de Cubierta en Área de Fregado de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 124151
FA-00535 | FAT-Fa06 Montaje de cerchas y purling en Área de Jefe Zona 01 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 40 | u | 1727.1 | 67.2 | 36 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1554.39 | 60.48 | FAT-Fa06 Montaje de cerchas y purling en Área de Jefe Zona 01 | 90 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 40 | 061211
FA-00536 | FAT-Fa06 Fundición de cimiento de luminaria en parqueo de Agencia. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 3 | u | 398.1 | 18.77 | 3 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 398.1 | 18.77 | FAT-Fa06 Fundición de cimiento de luminaria en parqueo de Agencia. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.18 | 012121
FA-00537 | FAT-Fa04 Construcción de la Trampa de Grasa en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 1 | u | 1926.77 | 80.42 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1926.77 | 80.42 | FAT-Fa04 Construcción de la Trampa de Grasa en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 2 | 053211
FA-00538 | FAT-Fa06 Montaje de tejas metálicas en Area de descanso de Comedor Obrero | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 91 | m2 | 736.37 | 26.37 | 91 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 736.37 | 26.37 | FAT-Fa06 Montaje de tejas metálicas en Area de descanso de Comedor Obrero | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 91 | 124151
FA-00539 | FAT-Fa04 Construcción de lavamanos en entradas de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 3 | u | 643.1 | 23.73 | 3 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 643.1 | 23.73 | FAT-Fa04 Construcción de lavamanos en entradas de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4 | 031161
FA-00540 | FAT-Fa07 Colocación de placas en falsas vigas de pantry de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-21 | 20 | m2 | 513.6 | 19.58 | 20 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 513.6 | 19.58 | FAT-Fa07 Colocación de placas en falsas vigas de pantry de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 20 | 501207
FA-00541 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería y placa en falsas vigas de oficina RR HH de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-21 | 7.2 | m2 | 649.52 | 24.76 | 7.2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 649.52 | 24.76 | FAT-Fa07 Colocación de perfilería y placa en falsas vigas de oficina RR HH de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.2 | 501204
FA-00542 | FAT-Fa10 Aplicación de resano y estuco en muros de Cisterna de Residuales | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-21 | 8 | m2 | 625.96 | 23.08 | 8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 625.96 | 23.08 | FAT-Fa10 Aplicación de resano y estuco en muros de Cisterna de Residuales | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 14 | 131712
FA-00543 | FAT-Fa11 Elaboración de 16 purling tipo 6 para cubierta de Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 16 | u | 353.38 | 10.58 | 16 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 353.38 | 10.58 | FAT-Fa11 Elaboración de 16 purling tipo 6 para cubierta de Talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.21 | 301305
FA-00544 | FAT-Fa06 Construcción de Cubierta metálica en Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 15 | m2 | 769.51 | 25.69 | 15 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 769.51 | 25.69 | FAT-Fa06 Construcción de Cubierta metálica en Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 124151
FA-00545 | FAT-Fa04 Construcción de fregadero en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 1 | u | 1448.21 | 54.3 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1448.21 | 54.3 | FAT-Fa04 Construcción de fregadero en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 131102
FA-00547 | FAT-Fa07 Impermeabilización de la cubierta de la Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-25 | 340 | m2 | 3134.8 | 147.08 | 340 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3134.8 | 147.08 | FAT-Fa07 Impermeabilización de la cubierta de la Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 340 | 112992
FA-00548 | FAT-Fa06 Construcción del Punto de Escombros. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 22 | u | 3245.3401 | 111.9 | 22 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3245.34 | 111.9 | FAT-Fa06 Construcción del Punto de Escombros. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 22 | 051431
HI-00555 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 230 | ml | 8471.46 | 322.88 | 230 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 8471.46 | 322.88 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 230 | 520100
HI-00554 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 230 | ml | 8471.46 | 322.88 | 230 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 8471.46 | 322.88 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 230 | 520100
HI-00553 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 230 | ml | 8471.46 | 322.88 | 230 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 8471.46 | 322.88 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 230 | 520100
HI-00552 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | Salinas 2 | BW 4 | 2019-04-25 | 230 | ml | 8471.46 | 322.88 | 230 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 8471.46 | 322.88 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 230 | 520100
HI-00549 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-21 | 230 | ml | 8471.46 | 322.88 | 230 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 8471.46 | 322.88 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 230 | 520100
HI-00550 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-06 | 230 | ml | 8471.46 | 322.88 | 10 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 368.32 | 14.04 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | 4.35 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 230 | 520100
HI-00550 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | Salinas 2 | BW 2 | 2019-06-20 | 230 | ml | 8471.46 | 322.88 | 220 | Plomería - Rodney Merino García | 8103.14 | 308.84 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | 95.65 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 230 | 520100
HI-00551 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | Salinas 2 | BW 3 | 2019-05-25 | 230 | ml | 8471.46 | 322.88 | 230 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 8471.46 | 322.88 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION CENTRAL | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 230 | 520100
HI-00556 | SA2-Red Bajo Losa de Vaciado Cisterna E.Principal | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-25 | 100 | ml | 1738.4301 | 72.17 | 100 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1738.43 | 72.17 | SA2-Red Bajo Losa de Vaciado Cisterna E.Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 100 | 524102
HI-00557 | SA2-Red Bajo Losa Drenaje Pluvial E.Principal Zona E ubicado entre los Ejes 33 , 34 y S1 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-25 | 120 | ml | 6925.7998 | 264 | 120 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6925.8 | 264 | SA2-Red Bajo Losa Drenaje Pluvial E.Principal Zona E ubicado entre los Ejes 33 , 34 y S1 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 120 | 520101
FA-00558 | FAT-Fa06 Reparación de Estantes de Almacenes | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-21 | 5 | u | 1600.3199 | 48.43 | 5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1600.32 | 48.43 | FAT-Fa06 Reparación de Estantes de Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 48 | 306413
FA-00560 | FAT-Fa10 Excavación de zanja para colectores de aguas pluviales en Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 38.7 | ml | 715.87 | 45.48 | 38.7 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 715.87 | 45.48 | FAT-Fa10 Excavación de zanja para colectores de aguas pluviales en Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.7 | 012221
FA-00561 | FAT-Fa07 Perfilería y placa en base de lavamanos de baños Nivel 0 Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 4 | m2 | 373.68 | 14.25 | 4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 373.68 | 14.25 | FAT-Fa07 Perfilería y placa en base de lavamanos de baños Nivel 0 Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4 | 501204
FA-00562 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques Nivel 1 de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 475 | m2 | 2123.25 | 61.75 | 278 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1242.66 | 36.14 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques Nivel 1 de Agencia | 58.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 475 | 500101
FA-00562 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques Nivel 1 de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 475 | m2 | 2123.25 | 61.75 | 90.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 404.54 | 11.77 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques Nivel 1 de Agencia | 19.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 475 | 500101
FA-00562 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques Nivel 1 de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 475 | m2 | 2123.25 | 61.75 | 106.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 476.06 | 13.85 | FAT-Fa07 Colocación de lana de vidrio en tabiques Nivel 1 de Agencia | 22.42 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 475 | 500101
FA-00563 | FAT-Fa07 Construcción de acera de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 82 | ml | 1953.04 | 98.96 | 82 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1953.04 | 98.96 | FAT-Fa07 Construcción de acera de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10 | 041724
FA-00564 | FAT-Fa04 Colocación de enchape en piso y paredes en Contenedores del Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 2 | u | 6689.4199 | 200.8 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 6689.42 | 200.8 | FAT-Fa04 Colocación de enchape en piso y paredes en Contenedores del Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 134 | 506001
FA-00565 | FAT-Fa04 Colocación de perfilería y placa en local de ventas de tikes y baños de mujeres. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-26 | 31 | m2 | 959.87 | 32.86 | 31 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 959.87 | 32.86 | FAT-Fa04 Colocación de perfilería y placa en local de ventas de tikes y baños de mujeres. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21 | 501208
FA-00566 | FAT-Fa06 Montaje de escalera y losa prefabricada para acceso a las terrazas. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 2 | u | 159.38 | 5 | 2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 159.38 | 5 | FAT-Fa06 Montaje de escalera y losa prefabricada para acceso a las terrazas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 2 | 051932
FA-00569 | FAT-Fa06 Corte de tablones y reparaciones en Agencia. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 3 | m3 | 1139.9399 | 40.8 | 3 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1139.94 | 40.8 | FAT-Fa06 Corte de tablones y reparaciones en Agencia. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 066801
FA-00567 | FAT-Fa06 Construcción de la cimentación de en Local de Jefes de Zona y Áreas. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 168 | m2 | 2428.6799 | 98.49 | 67 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 968.58 | 39.28 | FAT-Fa06 Construcción de la cimentación de en Local de Jefes de Zona y Áreas. | 39.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 047712
FA-00567 | FAT-Fa06 Construcción de la cimentación de en Local de Jefes de Zona y Áreas. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 168 | m2 | 2428.6799 | 98.49 | 51 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 737.28 | 29.9 | FAT-Fa06 Construcción de la cimentación de en Local de Jefes de Zona y Áreas. | 30.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 047712
FA-00567 | FAT-Fa06 Construcción de la cimentación de en Local de Jefes de Zona y Áreas. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 168 | m2 | 2428.6799 | 98.49 | 50 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 722.82 | 29.31 | FAT-Fa06 Construcción de la cimentación de en Local de Jefes de Zona y Áreas. | 29.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 047712
FA-00568 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en Paredes Exteriores de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-24 | 220 | m2 | 3162.75 | 92.02 | 20 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 287.52 | 8.37 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en Paredes Exteriores de Comedor Obrero. | 9.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 135 | 501303
FA-00568 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en Paredes Exteriores de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-27 | 220 | m2 | 3162.75 | 92.02 | 200 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2875.23 | 83.65 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en Paredes Exteriores de Comedor Obrero. | 90.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 135 | 501303
FA-00570 | FAT-Fa06 Corte de pleywood y reparaciones en Almacenes | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 30 | m2 | 1340.4 | 51.09 | 30 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1340.4 | 51.09 | FAT-Fa06 Corte de pleywood y reparaciones en Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 311221
FA-00571 | FAT-Fa06 Elaboración de estante y buró de oficina | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 2.5 | m3 | 949.95 | 34 | 2.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 949.95 | 34 | FAT-Fa06 Elaboración de estante y buró de oficina | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.5 | 066801
FA-00572 | FAT-Fa06 Montaje de prefabricado para postes de luminarias. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-23 | 2 | u | 257.56 | 8.59 | 2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 257.56 | 8.59 | FAT-Fa06 Montaje de prefabricado para postes de luminarias. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 4 | 051121
FA-00573 | FAT-Fa06 Reparación de puerta de Agencia y corte de pleywood | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 4 | m3 | 1519.92 | 54.4 | 4 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1519.92 | 54.4 | FAT-Fa06 Reparación de puerta de Agencia y corte de pleywood | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4 | 066801
FA-00574 | FAT-Fa06 Elaboración de estacas para acera de Agencia y elaboración de planeros. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 1.4 | m3 | 531.97 | 19.04 | 1.4 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 531.97 | 19.04 | FAT-Fa06 Elaboración de estacas para acera de Agencia y elaboración de planeros. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.4 | 066801
FA-00575 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en Punto de Muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 90 | m2 | 1141.2 | 33.21 | 90 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1141.2 | 33.21 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en Punto de Muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 501303
FA-00576 | FAT-Fa03 Colocación de tejas metálicas en cercado perimetral | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-11-24 | 126 | m2 | 853.02 | 30.54 | 126 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 853.02 | 30.54 | FAT-Fa03 Colocación de tejas metálicas en cercado perimetral | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 126 | 124151
FA-00577 | FAT-Fa04 Levante de muro de bloque, salpicado, resane y fino en local de venta de tikes. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 10 | m2 | 836 | 29.99 | 10 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 836 | 29.99 | FAT-Fa04 Levante de muro de bloque, salpicado, resane y fino en local de venta de tikes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 031111
FA-00578 | FAT-Fa11 Construcción de muro de bloques en pañol de seguridad Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-11-24 | 10 | m2 | 1414.86 | 51.07 | 10 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1414.86 | 51.07 | FAT-Fa11 Construcción de muro de bloques en pañol de seguridad Talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10 | 031161
FA-00579 | FAT-Fa05 Aplicación de salpicado y resane en muros de bloque en Garita de Entrada. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-11-24 | 70 | m2 | 1701 | 60.89 | 70 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1701 | 60.89 | FAT-Fa05 Aplicación de salpicado y resane en muros de bloque en Garita de Entrada. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 140 | 131102
FA-00580 | FAT-Fa10 Construcción de tapa in situ para fosa y trampa de grasa. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-11-24 | 9 | u | 516.4 | 19.55 | 9 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 516.4 | 19.55 | FAT-Fa10 Construcción de tapa in situ para fosa y trampa de grasa. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 311611
FA-00581 | FAT-Fa04 Construcción de columnas in situ en Área de Fregado. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 3 | u | 386.7 | 15.14 | 3 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 386.7 | 15.14 | FAT-Fa04 Construcción de columnas in situ en Área de Fregado. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11.5 | 316331
FA-00582 | FAT-Fa10 Recrecimiento y fundición entre losas prefabricadas de fosa de Comedor Obrero. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-11-24 | 30 | ml | 396.56 | 15.3 | 30 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 396.56 | 15.3 | FAT-Fa10 Recrecimiento y fundición entre losas prefabricadas de fosa de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 18 | 311611
FA-00583 | FAT-Fa04 Construcción de mesetas en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 3 | u | 885.5 | 32.32 | 3 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 885.5 | 32.32 | FAT-Fa04 Construcción de mesetas en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4.8 | 031121
FA-00584 | FAT-Fa04 Construcción de banco en Área de Fregado | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 2 | u | 246.03 | 8 | 2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 246.03 | 8 | FAT-Fa04 Construcción de banco en Área de Fregado | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 2 | 051431
FA-00585 | FAT-Fa06 Construcción de foso en Punto de Mortero. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 2 | u | 831.88 | 33.79 | 2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 831.88 | 33.79 | FAT-Fa06 Construcción de foso en Punto de Mortero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 311711
FA-00586 | FAT-Fa06 Recorte de asta de bandera de Agencia | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 2 | u | 81.76 | 2.93 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 81.76 | 2.93 | FAT-Fa06 Recorte de asta de bandera de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 14 | 124715
FA-00587 | FAT-Fa06 Construcción de solera en Punto de Áridos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-24 | 180 | m2 | 6458.9199 | 326.71 | 180 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 6458.92 | 326.71 | FAT-Fa06 Construcción de solera en Punto de Áridos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 311712
FA-00588 | FAT-Fa04 Elaboración de mesas y bancos de madera para Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-24 | 21 | u | 2863.55 | 108.18 | 21 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2863.55 | 108.18 | FAT-Fa04 Elaboración de mesas y bancos de madera para Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 92.5 | 311611
FA-00589 | FAT-Fa05 Enchape de Garita de Entra a Obra. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-11-24 | 16 | m2 | 639.68 | 19.2 | 16 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 639.68 | 19.2 | FAT-Fa05 Enchape de Garita de Entra a Obra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 506001
FA-00590 | FAT-Fa04 Enchape de Fregadero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-26 | 13 | m2 | 619.64 | 18.6 | 13 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 619.64 | 18.6 | FAT-Fa04 Enchape de Fregadero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 13 | 506001
FA-00591 | FAT-Fa07 Aplicación de 3ra mano de pintura en oficinas de Agencia Nivel 01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 428 | m2 | 736.16 | 21.4 | 428 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 736.16 | 21.4 | FAT-Fa07 Aplicación de 3ra mano de pintura en oficinas de Agencia Nivel 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 428 | 501301
FA-00592 | FAT-Fa07 Aplicación de pintura en escaleras de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-24 | 174 | m2 | 2206.3201 | 64.21 | 174 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2206.32 | 64.21 | FAT-Fa07 Aplicación de pintura en escaleras de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 174 | 501303
FA-00598 | FAT-Fa04 Montaje de split en pantry | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-25 | 8 | u | 1682.62 | 60.9 | 8 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1682.62 | 60.9 | FAT-Fa04 Montaje de split en pantry | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 8 | 532101
FA-00593 | FAT-Fa04 Construcción y colocación de protección de las ventanas en contenedor de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-26 | 2 | u | 647.72 | 19.97 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 647.72 | 19.97 | FAT-Fa04 Construcción y colocación de protección de las ventanas en contenedor de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 20 | 306411
FA-00595 | FAT-Fa06 Pintura de astas de bandera. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-26 | 2 | u | 48.16 | 1.4 | 2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 48.16 | 1.4 | FAT-Fa06 Pintura de astas de bandera. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 28 | 501301
FA-00594 | FAT-Fa05 Atesado en Garita de Entrada a Obra. | Salinas 2 | GARITAS | 2018-11-26 | 20 | m2 | 460.8 | 18.53 | 20 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 460.8 | 18.53 | FAT-Fa05 Atesado en Garita de Entrada a Obra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 143112
FA-00596 | FAT-Fa04 Construcción de refuerzo para los tanques de agua en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-26 | 20 | m2 | 1865.12 | 61.02 | 20 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1865.12 | 61.02 | FAT-Fa04 Construcción de refuerzo para los tanques de agua en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 40 | 306413
FA-00597 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en paredes y techo en Contenedores de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-26 | 103 | m2 | 958.57 | 27.89 | 103 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 958.57 | 27.89 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en paredes y techo en Contenedores de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 103 | 509004
FA-00601 | FAT-Fa04 Distribucion de tuberia de cobre en el pantry | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-25 | 300 | m | 14215.2002 | 522.85 | 300 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 14215.2 | 522.85 | FAT-Fa04 Distribucion de tuberia de cobre en el pantry | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | m | 300 | 532104
FA-00599 | FAT-Fa01 Colocación de barandas en entrepaños de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-11-26 | 55.2 | ml | 1294.99 | 44.65 | 14.5 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 340.17 | 11.73 | FAT-Fa01 Colocación de barandas en entrepaños de Almacenes | 26.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 55.2 | 502803
FA-00599 | FAT-Fa01 Colocación de barandas en entrepaños de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-12-25 | 55.2 | ml | 1294.99 | 44.65 | 40.7 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 954.82 | 32.92 | FAT-Fa01 Colocación de barandas en entrepaños de Almacenes | 73.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 55.2 | 502803
FA-00600 | FAT-Fa07 Pintura en soporte de desagues pluviales | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 14 | u | 52.68 | 1.53 | 14 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 52.68 | 1.53 | FAT-Fa07 Pintura en soporte de desagues pluviales | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1.7 | 501309
FA-00602 | FAT-Fa04 Puesta en marcha de split del pantry | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-25 | 8 | u | 1121.36 | 34.18 | 8 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1121.36 | 34.18 | FAT-Fa04 Puesta en marcha de split del pantry | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 8 | 532103
FA-00603 | FAT-Fa07 Impermeabilización de closet de limpieza en Nivel 1 de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-26 | 1 | u | 34.89 | 1.3 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 34.89 | 1.3 | FAT-Fa07 Impermeabilización de closet de limpieza en Nivel 1 de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 3 | 112993
FA-00604 | FAT-Fa06 Limpieza de artesa. FNC | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-28 | 1 | u | 218.24 | 13.87 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 218.24 | 13.87 | FAT-Fa06 Limpieza de artesa. FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.2 | 016001
FA-00606 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torre GT2. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-26 | 4 | u | 2092.7 | 79.68 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2092.7 | 79.68 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torre GT2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22 | 311212
FA-00607 | FAT-FA04 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DEL COMEDOR Y PUNTO DE MUESTRA. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-25 | 230 | ml | 17948.8809 | 693.59 | 230 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 17948.88 | 693.59 | FAT-FA04 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DEL COMEDOR Y PUNTO DE MUESTRA. | 100 | ALVAREZ CARDENAS, Oscar Alejandro | ml | 230 | 520101
FA-00608 | FAT-FA06 INSTALACION DE LA MANGUERA DEL METROCONTADOR HASTA LA AGENCIA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-25 | 360 | ml | 6343.6499 | 223.57 | 360 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 6343.65 | 223.57 | FAT-FA06 INSTALACION DE LA MANGUERA DEL METROCONTADOR HASTA LA AGENCIA | 100 | ALVAREZ CARDENAS, Oscar Alejandro | ml | 360 | 525101
FA-00609 | FA-FA07 CANALIZACION PARA CABLEADO EN N01 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-25 | 1405 | ml | 3484.3999 | 157.36 | 1405 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 3484.4 | 157.36 | FA-FA07 CANALIZACION PARA CABLEADO EN N01 AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1405 | 510102
FA-00610 | FA-FA07 CABLEADO DE UTP EN N01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-25 | 1630 | ml | 4189.1001 | 159.74 | 1630 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 4189.1 | 159.74 | FA-FA07 CABLEADO DE UTP EN N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1630 | 511107
FA-00611 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura en paredes y techo en contenedores de Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-26 | 103 | m2 | 354.32 | 10.3 | 103 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 354.32 | 10.3 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura en paredes y techo en contenedores de Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 103 | 501302
FA-00612 | FA-FA07 CABLEADO DE ILUMINACION EN N01 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-25 | 3100 | ml | 2220.8 | 71.82 | 3100 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 2220.8 | 71.82 | FA-FA07 CABLEADO DE ILUMINACION EN N01 AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3100 | 511100
FA-00613 | FA-FA07 CABLEADO DE ALIMENTADORES DE FUERZA Y CLIMA EN N01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-25 | 650 | ml | 1825.8 | 55.44 | 650 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1825.8 | 55.44 | FA-FA07 CABLEADO DE ALIMENTADORES DE FUERZA Y CLIMA EN N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 820 | 511200
FA-00614 | FA-FA07 COLOCACION DE CONOS DE EMPOTRAR EN N01 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-25 | 205 | u | 3597.75 | 129.15 | 205 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 3597.75 | 129.15 | FA-FA07 COLOCACION DE CONOS DE EMPOTRAR EN N01 AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 205 | 513100
FA-00617 | FAT-Fa06 Construcción de Casetas eléctricas para Gruas Torres en Edificio de Servicio. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 3 | u | 2949.5901 | 115.33 | 0.8 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 786.56 | 30.75 | FAT-Fa06 Construcción de Casetas eléctricas para Gruas Torres en Edificio de Servicio. | 26.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 41 | 047712
FA-00617 | FAT-Fa06 Construcción de Casetas eléctricas para Gruas Torres en Edificio de Servicio. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-26 | 3 | u | 2949.5901 | 115.33 | 2.2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2163.03 | 84.58 | FAT-Fa06 Construcción de Casetas eléctricas para Gruas Torres en Edificio de Servicio. | 73.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 41 | 047712
FA-00615 | FA-FA07 COLOCACION DE ACCESORIOS EN N01 AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-25 | 146 | u | 1292.1 | 52.12 | 146 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1292.1 | 52.12 | FA-FA07 COLOCACION DE ACCESORIOS EN N01 AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 146 | 514100
FA-00616 | FA-FA07 COLOCACION DE BANDEJAS EN PASILLO N01 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-25 | 86 | ml | 592.54 | 24.08 | 86 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 592.54 | 24.08 | FA-FA07 COLOCACION DE BANDEJAS EN PASILLO N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 86 | 510105
FA-00618 | FAT-Fa02 Construcción de base de lavamanos en baño de Talleres | Salinas 2 | BAÑOS | 2018-11-26 | 1 | u | 456.26 | 15.34 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 456.26 | 15.34 | FAT-Fa02 Construcción de base de lavamanos en baño de Talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2 | 031161
FA-00619 | FA-FA04 CABLEADO DE FUERZA E ILUMINACION EN COMEDOR DE OBREROS | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-25 | 800 | ml | 1504.4 | 46.76 | 800 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1504.4 | 46.76 | FA-FA04 CABLEADO DE FUERZA E ILUMINACION EN COMEDOR DE OBREROS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 800 | 511200
FA-00620 | FA-FA04 COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN COMEDOR DE OBREROS | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-25 | 1 | u | 368.03 | 11.2 | 1 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 368.03 | 11.2 | FA-FA04 COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN COMEDOR DE OBREROS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 1 | 512102
FA-00621 | FAT-Fa04 Colocación de placa de Falso Techo en Comedor Obrero (COMPLETAMIENTO). | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-26 | 182.6 | m2 | 2298.9299 | 87.65 | 182.6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2298.93 | 87.65 | FAT-Fa04 Colocación de placa de Falso Techo en Comedor Obrero (COMPLETAMIENTO). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 182.6 | 501206
FA-00622 | FA-FA04 COLOCACION DE CONOS DE EMPOTRAR EN COMEDOR DE OBREROS | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-21 | 58 | u | 1017.9 | 36.54 | 58 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1017.9 | 36.54 | FA-FA04 COLOCACION DE CONOS DE EMPOTRAR EN COMEDOR DE OBREROS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 58 | 513100
FA-00623 | FA-FA04 CANALIZACION PARA CABLEADO EN COMEDOR DE OBREROS | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-11-25 | 800 | ml | 1984 | 89.6 | 800 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1984 | 89.6 | FA-FA04 CANALIZACION PARA CABLEADO EN COMEDOR DE OBREROS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 800 | 510102
ES-00624 | FAT-Fa06 Construcción de cimentación corrida de Garita de Servicio. FAT | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2018-11-29 | 16 | ml | 1168.3 | 49.51 | 16 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1168.3 | 49.51 | FAT-Fa06 Construcción de cimentación corrida de Garita de Servicio. FAT | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 19.5 | 311221
FA-00625 | FAT-Fa06 Acondicionamiento del terreno en Caseta de Geysel. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-26 | 30 | m2 | 401.55 | 25.51 | 30 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 401.55 | 25.51 | FAT-Fa06 Acondicionamiento del terreno en Caseta de Geysel. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 018111
FA-00627 | FAT-Fa06 Saneamiento de elementos prefabricados para su uso en Facilidades Temporales. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-11-27 | 100 | m2 | 6874.6001 | 200.03 | 100 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 6874.6 | 200.03 | FAT-Fa06 Saneamiento de elementos prefabricados para su uso en Facilidades Temporales. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 101 | 131202
FA-00629 | FAT-Fa06 Construcción del tacón de cimentación corrida para muros de bloques en Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-22 | 63 | ml | 1459.97 | 83.02 | 63 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1459.97 | 83.02 | FAT-Fa06 Construcción del tacón de cimentación corrida para muros de bloques en Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 018111
FA-00630 | FAT-Fa06 Construcción de piso en Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 135 | m2 | 3110.3999 | 125.09 | 135 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 3110.4 | 125.09 | FAT-Fa06 Construcción de piso en Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 135 | 143112
FA-00631 | FAT-Fa06 Construcción de muro de bloques en Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-22 | 102 | m2 | 4057.4399 | 149.69 | 97 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 3858.55 | 142.35 | FAT-Fa06 Construcción de muro de bloques en Almacén de Productos Tóxicos. | 95.1 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 87 | 031121
FA-00631 | FAT-Fa06 Construcción de muro de bloques en Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 102 | m2 | 4057.4399 | 149.69 | 5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 198.89 | 7.34 | FAT-Fa06 Construcción de muro de bloques en Almacén de Productos Tóxicos. | 4.9 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 87 | 031121
FA-00632 | FAT-Fa06 Construcción de cerramentos en Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-22 | 63 | ml | 2173.3301 | 83.51 | 63 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2173.33 | 83.51 | FAT-Fa06 Construcción de cerramentos en Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 37.8 | 311521
FA-00633 | FAT-Fa06 Colocación de carpintería y celosía en Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-22 | 8 | u | 1040.49 | 38.59 | 8 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1040.49 | 38.59 | FAT-Fa06 Colocación de carpintería y celosía en Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8.4 | 502713
ES-00634 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques hasta altura bajo cerramento (+2.12 m) en Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2018-12-25 | 36.6 | m2 | 1356.76 | 50.05 | 29.28 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1085.41 | 40.04 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques hasta altura bajo cerramento (+2.12 m) en Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36.6 | 031121
ES-00635 | EST-Es12 Colocación de bloques por encima de nivel de +2.12 y construcción de cerramento de cierre en Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2018-12-25 | 6 | m2 | 807.06 | 31.39 | 4.8 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 645.65 | 25.11 | EST-Es12 Colocación de bloques por encima de nivel de +2.12 y construcción de cerramento de cierre en Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11.6 | 031121
ES-00636 | EST-Es12 Aplicación de salpicado y resane en muros de bloques de Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 90 | m2 | 2187 | 78.29 | 81 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1968.3 | 70.46 | EST-Es12 Aplicación de salpicado y resane en muros de bloques de Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | 90 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 131142
ES-00637 | FAT-Fa06 Montaje de losas prefabricadas y construcción de uniones entre losas en Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2019-02-26 | 3 | u | 763.62 | 28.22 | 2.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 610.9 | 22.58 | FAT-Fa06 Montaje de losas prefabricadas y construcción de uniones entre losas en Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 3 | 051932
ES-00637 | FAT-Fa06 Montaje de losas prefabricadas y construcción de uniones entre losas en Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2019-03-25 | 3 | u | 763.62 | 28.22 | 0.6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 152.72 | 5.64 | FAT-Fa06 Montaje de losas prefabricadas y construcción de uniones entre losas en Garita de Servicio. Facilidades Temporales FAT. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 3 | 051932
FA-00645 | FAT-Fa01 Monocapa en fachada de Almacén | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-11-28 | 50 | m2 | 1431.5 | 46 | 50 | Masilla - Pluriempleo | 1431.5 | 46 | FAT-Fa01 Monocapa en fachada de Almacén | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 50 | 501502
ES-00647 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 62) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-26 | 77 | m2 | 4324.5498 | 175 | 76 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4268.39 | 172.73 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 62) | 98.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 154 | 314111
ES-00647 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 62) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 77 | m2 | 4324.5498 | 175 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 56.16 | 2.27 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 62) | 1.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 154 | 314111
FA-00646 | FAT-Fa07 Conformación de bordes de losas y escaleras para terminación de enchape en Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-11-29 | 147.3 | ml | 2803.1201 | 78.56 | 147.3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2803.12 | 78.56 | FAT-Fa07 Conformación de bordes de losas y escaleras para terminación de enchape en Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 147.3 | 148121
FA-00648 | FAT-Fa01 Construcción de cubierta de Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-12-22 | 120 | m2 | 2597.1599 | 90.7 | 120 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2597.16 | 90.7 | FAT-Fa01 Construcción de cubierta de Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 124151
ES-00649 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje Y1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-27 | 102 | m2 | 5729.2598 | 231.85 | 91 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 5111.4 | 206.85 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje Y1) | 89.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 204 | 314111
ES-00649 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje Y1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 102 | m2 | 5729.2598 | 231.85 | 8.9 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 499.91 | 20.23 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje Y1) | 8.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 204 | 314111
ES-00649 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje Y1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 102 | m2 | 5729.2598 | 231.85 | 2.1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 117.96 | 4.77 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje Y1) | 2.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 204 | 314111
ES-00658 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 51) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-27 | 75.3 | m2 | 4229.5898 | 171.15 | 67 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3763.38 | 152.28 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 51) | 88.98 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150.6 | 314111
ES-00658 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 51) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 75.3 | m2 | 4229.5898 | 171.15 | 1.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 84.25 | 3.41 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 51) | 1.99 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150.6 | 314111
ES-00658 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 51) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 75.3 | m2 | 4229.5898 | 171.15 | 6.8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 381.95 | 15.46 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje 51) | 9.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150.6 | 314111
FA-00650 | FAT-Fa07 Prepiso en baño en oficina de dirección de proyecto en Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-22 | 2 | m2 | 283.46 | 16.11 | 2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 283.46 | 16.11 | FAT-Fa07 Prepiso en baño en oficina de dirección de proyecto en Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2 | 143116
FA-00654 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en paredes y techo local de Venta de Tikes. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-19 | 32 | m2 | 371.94 | 10.82 | 32 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 371.94 | 10.82 | FAT-Fa04 Aplicación de masilla en paredes y techo local de Venta de Tikes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 31.75 | 509001
FA-00655 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura en local de Venta de Tikes. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-19 | 32 | m2 | 110.08 | 3.2 | 32 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 110.08 | 3.2 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura en local de Venta de Tikes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32 | 501302
FA-00656 | FAT-Fa04 Colocación de remate con Cement Board entre cubierta y muros en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-19 | 38.4 | m2 | 554.88 | 18.82 | 38.4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 554.88 | 18.82 | FAT-Fa04 Colocación de remate con Cement Board entre cubierta y muros en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 38.4 | 501208
FA-00657 | FAT-Fa06 Construcción de solera en Taller de Equipos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 80 | m2 | 1265.63 | 62.63 | 80 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1265.63 | 62.63 | FAT-Fa06 Construcción de solera en Taller de Equipos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32 | 018111
FA-00660 | FAT-Fa06 Elaboración y colocación de puerta de caseta de caja de agua | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 1 | u | 401.2 | 11.84 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 401.2 | 11.84 | FAT-Fa06 Elaboración y colocación de puerta de caseta de caja de agua | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.1 | 301305
FA-00661 | FAT-Fa06 Construcción de columnas en Taller de Equipos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-20 | 4 | u | 683.85 | 26.42 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 683.85 | 26.42 | FAT-Fa06 Construcción de columnas en Taller de Equipos | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.85 | 042125
FA-00662 | FAT-Fa06 Montaje de contenedores en Taller de Equipos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-20 | 2 | u | 208.14 | 6.15 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 208.14 | 6.15 | FAT-Fa06 Montaje de contenedores en Taller de Equipos | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 053211
FA-00664 | FAT-Fa06 Elaboración de cerchas y purling de Taller de Equipos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-18 | 22 | u | 1476.3101 | 44.12 | 22 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1476.31 | 44.12 | FAT-Fa06 Elaboración de cerchas y purling de Taller de Equipos | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 57 | 306411
FA-00663 | FAT-Fa03 Colocación de cerca perimetral en Bases de Grúas Torres en Edificio de Servicio. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-12-19 | 126 | ml | 1688.4 | 69.48 | 126 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1688.4 | 69.48 | FAT-Fa03 Colocación de cerca perimetral en Bases de Grúas Torres en Edificio de Servicio. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 126 | 096242
FA-00666 | FAT-Fa06 Montaje de cerchas y purling en Taller de Equipos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 22 | u | 1501.28 | 53 | 11 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 750.64 | 26.5 | FAT-Fa06 Montaje de cerchas y purling en Taller de Equipos | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 22 | 061211
FA-00666 | FAT-Fa06 Montaje de cerchas y purling en Taller de Equipos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-25 | 22 | u | 1501.28 | 53 | 11 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 750.64 | 26.5 | FAT-Fa06 Montaje de cerchas y purling en Taller de Equipos | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 22 | 061211
FA-00667 | FAT-Fa06 Montaje de tejas metálicas en cubierta de Taller de Equipos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-25 | 125.5 | m2 | 849.63 | 30.42 | 0 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 0 | 0 | FAT-Fa06 Montaje de tejas metálicas en cubierta de Taller de Equipos. | 0 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 125.5 | 124151
FA-00667 | FAT-Fa06 Montaje de tejas metálicas en cubierta de Taller de Equipos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 125.5 | m2 | 849.63 | 30.42 | 125.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 849.63 | 30.42 | FAT-Fa06 Montaje de tejas metálicas en cubierta de Taller de Equipos. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 125.5 | 124151
FA-00668 | FAT-Fa01 Construcción de Atarjea en Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-12-22 | 15 | ml | 2290.1201 | 108.24 | 15 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2290.12 | 108.24 | FAT-Fa01 Construcción de Atarjea en Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 031161
FA-00669 | FAT-Fa04 Enchape de banco en área de Fregado. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-19 | 6 | m2 | 264.85 | 7.95 | 6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 264.85 | 7.95 | FAT-Fa04 Enchape de banco en área de Fregado. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 506001
FA-00670 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura exterior en contenedor de baño en Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-26 | 70 | m2 | 900.35 | 26.2 | 70 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 900.35 | 26.2 | FAT-Fa04 Aplicación de pintura exterior en contenedor de baño en Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 70 | 501305
FA-00671 | FAT-Fa06 Elaboración y montaje de rejas en casetas eléctricas de Grúas Torres. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-19 | 3 | u | 730.44 | 24.63 | 3 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 730.44 | 24.63 | FAT-Fa06 Elaboración y montaje de rejas en casetas eléctricas de Grúas Torres. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 12 | 306411
FA-00672 | FAT-Fa06 Construción de cimentación y levante de muros en Rampa de Fregado | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-17 | 2 | u | 5511.2002 | 223.07 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5511.2 | 223.07 | FAT-Fa06 Construción de cimentación y levante de muros en Rampa de Fregado | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 40 | 031161
FA-00673 | FAT-Fa02 Construcción de losa de fondo de fosa de baño de obra 01 | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-03-25 | 15 | m2 | 1910.53 | 96.32 | 15 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1910.53 | 96.32 | FAT-Fa02 Construcción de losa de fondo de fosa de baño de obra 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.4 | 041724
FA-00677 | FAT-Fa06 Construcción de divisiones, andén y escalera en Bala de Gas | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-20 | 1 | u | 858.05 | 25.73 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 858.05 | 25.73 | FAT-Fa06 Construcción de divisiones, andén y escalera en Bala de Gas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 29 | 306411
FA-00678 | FAT-Fa06 Colocación de losetas entre Comedor y Agencia y frente de Almacenes. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-18 | 38.5 | m2 | 3242.3401 | 119.07 | 29.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2484.39 | 91.24 | FAT-Fa06 Colocación de losetas entre Comedor y Agencia y frente de Almacenes. | 76.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38.5 | 506011
FA-00678 | FAT-Fa06 Colocación de losetas entre Comedor y Agencia y frente de Almacenes. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 38.5 | m2 | 3242.3401 | 119.07 | 7.2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 606.36 | 22.27 | FAT-Fa06 Colocación de losetas entre Comedor y Agencia y frente de Almacenes. | 18.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38.5 | 506011
FA-00679 | FAT-Fa11 Elaboración de estantes en taller de flashing | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-20 | 3 | u | 1404.71 | 45.18 | 3 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1404.71 | 45.18 | FAT-Fa11 Elaboración de estantes en taller de flashing | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 105 | 534102
FA-00680 | FAT-Fa11 Construcción de cestas para tuberías de mecánica en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-18 | 4 | u | 2037.85 | 60.08 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 509.46 | 15.02 | FAT-Fa11 Construcción de cestas para tuberías de mecánica en Talleres | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 37 | 306413
FA-00680 | FAT-Fa11 Construcción de cestas para tuberías de mecánica en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-20 | 4 | u | 2037.85 | 60.08 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 509.46 | 15.02 | FAT-Fa11 Construcción de cestas para tuberías de mecánica en Talleres | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 37 | 306413
FA-00680 | FAT-Fa11 Construcción de cestas para tuberías de mecánica en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2019-02-26 | 4 | u | 2037.85 | 60.08 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1018.92 | 30.04 | FAT-Fa11 Construcción de cestas para tuberías de mecánica en Talleres | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 37 | 306413
FA-00681 | FAT-Fa06 Acarreo y colocación de gravilla en perímetro de Comedor Obrero, Baños y Área de Descanso. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-19 | 240 | m2 | 1130.4 | 62.4 | 240 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1130.4 | 62.4 | FAT-Fa06 Acarreo y colocación de gravilla en perímetro de Comedor Obrero, Baños y Área de Descanso. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 240 | 541105
FA-00682 | FAT-Fa04 Colocación de celosía en Comedor de Obreros | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-22 | 37.5 | m2 | 1361.63 | 49.5 | 37.5 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1361.63 | 49.5 | FAT-Fa04 Colocación de celosía en Comedor de Obreros | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 37.5 | 504007
FA-00683 | FAT-Fa06 Monteje de teja metálica en cubierta de Área de Jefe Zona 01 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 316.2 | m2 | 2140.6699 | 76.65 | 158.1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1070.33 | 38.33 | FAT-Fa06 Monteje de teja metálica en cubierta de Área de Jefe Zona 01 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 316.2 | 124151
FA-00683 | FAT-Fa06 Monteje de teja metálica en cubierta de Área de Jefe Zona 01 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 316.2 | m2 | 2140.6699 | 76.65 | 158.1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1070.33 | 38.33 | FAT-Fa06 Monteje de teja metálica en cubierta de Área de Jefe Zona 01 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 316.2 | 124151
FA-00685 | FAT-Fa06 Elaboración de cerchas y purling de Área de Jefe Zona 02 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 40 | u | 3095.4399 | 92.68 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3095.44 | 92.68 | FAT-Fa06 Elaboración de cerchas y purling de Área de Jefe Zona 02 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 1.2 | 301307
FA-00684 | FAT-Fa06 Construcción de cimientos aislados en Taller de Equipos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-20 | 4 | u | 201.78 | 7.78 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 201.78 | 7.78 | FAT-Fa06 Construcción de cimientos aislados en Taller de Equipos | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 041124
FA-00687 | FAT-Fa01 Montaje de escaleras de entrepaños de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-12-20 | 4 | u | 1913.91 | 57.51 | 4 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1913.91 | 57.51 | FAT-Fa01 Montaje de escaleras de entrepaños de Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 8 | 051932
FA-00688 | FAT-Fa06 Construcción de losa de fondo en Trampa de Grasa de Rampa de Fregado | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-17 | 15.5 | m2 | 1022.81 | 56.6 | 15.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1022.81 | 56.6 | FAT-Fa06 Construcción de losa de fondo en Trampa de Grasa de Rampa de Fregado | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.9 | 041724
FA-00689 | FAT-Fa06 Albañilería en Trampa de Grasa de Rampa de Fregado | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-17 | 26 | m2 | 3043.28 | 113.45 | 26 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3043.28 | 113.45 | FAT-Fa06 Albañilería en Trampa de Grasa de Rampa de Fregado | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26 | 031152
FA-00690 | FAT-Fa06 Montaje de losa Prefabricada en Trampa de Grasa de Rampa de Fregado | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-20 | 1 | u | 79.69 | 2.5 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 79.69 | 2.5 | FAT-Fa06 Montaje de losa Prefabricada en Trampa de Grasa de Rampa de Fregado | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 1 | 051932
FA-00692 | FAT-Fa06 Resane y salpicado en paredes de Punto de Áridos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 65 | m2 | 1579.5 | 56.54 | 65 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1579.5 | 56.54 | FAT-Fa06 Resane y salpicado en paredes de Punto de Áridos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 130 | 131102
FA-00693 | FAT-Fa01 Resane, salpicado y fino en muros interiores en Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-12-22 | 60 | m2 | 2297.3999 | 80.1 | 60 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2297.4 | 80.1 | FAT-Fa01 Resane, salpicado y fino en muros interiores en Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 131102
FA-00694 | FAT-Fa06 Riego de gravilla en vial de entrada y perímetro de Agencia. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-22 | 890 | m2 | 5001.7998 | 275.9 | 890 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 5001.8 | 275.9 | FAT-Fa06 Riego de gravilla en vial de entrada y perímetro de Agencia. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 890 | 541105
FA-00695 | FAT-Fa10 Construcción del registro en Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-12-22 | 3.2 | m2 | 525.47 | 20.5 | 3.2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 525.47 | 20.5 | FAT-Fa10 Construcción del registro en Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.1 | 044124
FA-00696 | FAT-Fa06 Construcción de reja para bala de gas de pantry de Agencia y cierre de puerta de Almacenes | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-20 | 1 | u | 637.66 | 18.62 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 637.66 | 18.62 | FAT-Fa06 Construcción de reja para bala de gas de pantry de Agencia y cierre de puerta de Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.05 | 301301
FA-00697 | FAT-Fa11 Remate lateral con teja metálica en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-25 | 99 | m2 | 1421.47 | 50.89 | 70 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1005.08 | 35.98 | FAT-Fa11 Remate lateral con teja metálica en Talleres | 70.71 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 103 | 124151
FA-00698 | FAT-Fa06 Construcción de paso peatonal en FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-19 | 50 | ml | 2583.1001 | 113.93 | 50 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2583.1 | 113.93 | FAT-Fa06 Construcción de paso peatonal en FAT | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4 | 012221
FA-00699 | FAT-Fa07 RBL Pluvial y conexion de Bajantes Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-28 | 50 | ml | 4400.3501 | 179.53 | 50 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 4400.35 | 179.53 | FAT-Fa07 RBL Pluvial y conexion de Bajantes Agencia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520100
FA-00700 | FAT-Fa05 RBL Garita entrada de Obra | Salinas 2 | GARITAS | 2018-12-28 | 12 | ml | 1130.46 | 47.81 | 12 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1130.46 | 47.81 | FAT-Fa05 RBL Garita entrada de Obra | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 520100
FA-00701 | FAT-Fa 10- RBL Desague sanitario Garita y Baños Publicos Obra | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2018-12-28 | 20 | ml | 1946.08 | 83.63 | 20 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1946.08 | 83.63 | FAT-Fa 10- RBL Desague sanitario Garita y Baños Publicos Obra | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 20 | 520100
EL-00703 | SA2- INSTALACIONES BAJO LOSA EN GARITA | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2018-12-21 | 8 | ml | 92.71 | 5.35 | 8 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 92.71 | 5.35 | SA2- INSTALACIONES BAJO LOSA EN GARITA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 8 | 510101
FA-00706 | FAT-Fa06 Fundición de losas in situ en Rampa de Fregado | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-17 | 2 | u | 1519.79 | 71.23 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1519.79 | 71.23 | FAT-Fa06 Fundición de losas in situ en Rampa de Fregado | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.6 | 042726
ES-00710 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje V1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-27 | 95 | m2 | 5334.6001 | 215.88 | 85.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4801.14 | 194.29 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje V1) | 90 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 190 | 314111
ES-00710 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje V1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 95 | m2 | 5334.6001 | 215.88 | 7.6 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 426.77 | 17.27 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje V1) | 8 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 190 | 314111
ES-00710 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje V1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 95 | m2 | 5334.6001 | 215.88 | 1.9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 106.69 | 4.32 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 1 (eje V1) | 2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 190 | 314111
ES-00711 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 34) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 77 | m2 | 4752.6499 | 192.36 | 11.4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 703.64 | 28.48 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 34) | 14.81 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 154 | 314111
ES-00711 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 34) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-16 | 77 | m2 | 4752.6499 | 192.36 | 11.6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 715.98 | 28.98 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 34) | 15.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 154 | 314111
ES-00711 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 34) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-25 | 77 | m2 | 4752.6499 | 192.36 | 54 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3333.03 | 134.9 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 34) | 70.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 154 | 314111
ES-00712 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje Y1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-25 | 102 | m2 | 6296.3501 | 254.84 | 88 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 5432.15 | 219.86 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje Y1) | 86.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 204 | 314111
ES-00712 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje Y1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 102 | m2 | 6296.3501 | 254.84 | 14 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 864.2 | 34.98 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje Y1) | 13.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 204 | 314111
ES-00713 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 50) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 75.3 | m2 | 4648.25 | 188.12 | 7.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 469.15 | 18.99 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 50) | 10.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150.6 | 314111
ES-00713 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 50) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 75.3 | m2 | 4648.25 | 188.12 | 13.1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 808.66 | 32.73 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 50) | 17.4 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150.6 | 314111
ES-00713 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 50) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-16 | 75.3 | m2 | 4648.25 | 188.12 | 11.6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 716.07 | 28.98 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 50) | 15.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150.6 | 314111
ES-00713 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 50) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-25 | 75.3 | m2 | 4648.25 | 188.12 | 43 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2654.38 | 107.43 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje 50) | 57.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150.6 | 314111
ES-00714 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje V1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-16 | 95 | m2 | 5862.77 | 237.29 | 67.7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4177.99 | 169.1 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje V1) | 71.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 190 | 314111
ES-00714 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje V1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 95 | m2 | 5862.77 | 237.29 | 17.8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1098.5 | 44.46 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje V1) | 18.74 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 190 | 314111
ES-00714 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje V1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 95 | m2 | 5862.77 | 237.29 | 9.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 586.28 | 23.73 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 2 (eje V1) | 10 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 190 | 314111
ES-00715 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje 62) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 36.7 | m2 | 2266.47 | 91.73 | 1.9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 117.34 | 4.75 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje 62) | 5.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 73.4 | 314111
ES-00715 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje 62) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 36.7 | m2 | 2266.47 | 91.73 | 34.8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2149.13 | 86.98 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje 62) | 94.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 73.4 | 314111
FA-00716 | FAT-Fa06 Contrucción de alcantarilla en Rampa de Fregado | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-20 | 1 | u | 780.85 | 29.97 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 780.85 | 29.97 | FAT-Fa06 Contrucción de alcantarilla en Rampa de Fregado | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 3.5 | 031152
FA-00717 | FAT-Fa06 Excavación e instalación de tuberías en Trampa de Grasa de Rampa de Fregado | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-20 | 3.2 | ml | 147 | 7.24 | 3.2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 147 | 7.24 | FAT-Fa06 Excavación e instalación de tuberías en Trampa de Grasa de Rampa de Fregado | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 3.2 | 524100
ES-00718 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje U1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 50.8 | m2 | 3135.4099 | 126.9 | 48.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2974.94 | 120.41 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje U1) | 94.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 101.6 | 314111
ES-00718 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje U1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 50.8 | m2 | 3135.4099 | 126.9 | 2.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 160.47 | 6.49 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje U1) | 5.12 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 101.6 | 314111
ES-00719 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje S1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 53 | m2 | 3270.5901 | 132.38 | 5.3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 327.06 | 13.24 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje S1) | 10 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 106 | 314111
ES-00719 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje S1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 53 | m2 | 3270.5901 | 132.38 | 47.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2943.53 | 119.14 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (eje S1) | 90 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 106 | 314111
ES-00720 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (sección 6-6) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 34.25 | m2 | 2113.21 | 85.53 | 30.8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1900.35 | 76.91 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (sección 6-6) | 89.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 68.5 | 314111
ES-00720 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (sección 6-6) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 34.25 | m2 | 2113.21 | 85.53 | 3.45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 212.86 | 8.62 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 3 (sección 6-6) | 10.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 68.5 | 314111
FA-00721 | FAT-Fat07 Montaje de split en la Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 12 | u | 1692.84 | 59.01 | 12 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1692.84 | 59.01 | FAT-Fat07 Montaje de split en la Agencia | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 12 | 532101
FA-00722 | FAT-Fat07 Distribucion de tuberias de cobre en la agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 120 | m | 2668.76 | 90.57 | 120 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 2668.76 | 90.57 | FAT-Fat07 Distribucion de tuberias de cobre en la agencia | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | m | 120 | 532104
FA-00723 | FAT-Fat07 Puesta en Marcha de split en Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 12 | u | 2332.2 | 68.61 | 12 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 2332.2 | 68.61 | FAT-Fat07 Puesta en Marcha de split en Agencia | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 12 | 532103
FA-00724 | FAT-Fat07 Colocacion de bandejas decorativas en los split de la agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-25 | 46 | ml | 761.92 | 27.51 | 46 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 761.92 | 27.51 | FAT-Fat07 Colocacion de bandejas decorativas en los split de la agencia | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | ml | 46 | 510105
FA-00725 | FAT-Fa07 Enchape en Agencia, Pantry de dirección, baño de dirección, closet de limpieza, pantry de responsables | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-18 | 42.3 | m2 | 2330.0801 | 70.35 | 42.3 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2330.08 | 70.35 | FAT-Fa07 Enchape en Agencia, Pantry de dirección, baño de dirección, closet de limpieza, pantry de responsables | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30.5 | 506003
FA-00726 | FAT-Fa05 Impermeabilización de cubierta de Garita | Salinas 2 | GARITAS | 2018-12-18 | 12.2 | m2 | 336.67 | 12.31 | 12.2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 336.67 | 12.31 | FAT-Fa05 Impermeabilización de cubierta de Garita | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12.2 | 121115
FA-00727 | FAT-Fa12 Aplicación de pintura en muro de Cisterna de Agencia | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-12-18 | 128.5 | m2 | 442.04 | 12.85 | 128.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 442.04 | 12.85 | FAT-Fa12 Aplicación de pintura en muro de Cisterna de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 128.5 | 501302
ES-00728 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje 34) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 36.7 | m2 | 2062.4399 | 83.46 | 0.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 39.34 | 1.59 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje 34) | 1.91 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 73.4 | 314111
ES-00728 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje 34) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 36.7 | m2 | 2062.4399 | 83.46 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2023.1 | 81.87 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje 34) | 98.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 73.4 | 314111
ES-00729 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje U1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 50.8 | m2 | 2853.23 | 115.46 | 49.8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2797.06 | 113.19 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje U1) | 98.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 101.6 | 314111
ES-00729 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje U1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 50.8 | m2 | 2853.23 | 115.46 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 56.17 | 2.27 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje U1) | 1.97 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 101.6 | 314111
ES-00730 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje S1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 53 | m2 | 2977.8 | 120.5 | 1.1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 61.8 | 2.5 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje S1) | 2.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 106 | 314111
ES-00730 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje S1) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 53 | m2 | 2977.8 | 120.5 | 51.9 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2916 | 118 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (eje S1) | 97.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 106 | 314111
ES-00731 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (sección 6-6) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 34.25 | m2 | 1922.8199 | 77.81 | 33.56 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1884.08 | 76.24 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (sección 6-6) | 97.99 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 68.5 | 314111
ES-00731 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (sección 6-6) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 34.25 | m2 | 1922.8199 | 77.81 | 0.69 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 38.74 | 1.57 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Vaso 4 (sección 6-6) | 2.01 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 68.5 | 314111
ES-00732 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 87 | u | 2516.04 | 76.56 | 19 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 549.48 | 16.72 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | 21.84 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 87 | 051831
ES-00732 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 87 | u | 2516.04 | 76.56 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 780.84 | 23.76 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | 31.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 87 | 051831
ES-00732 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-16 | 87 | u | 2516.04 | 76.56 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 173.52 | 5.28 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | 6.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 87 | 051831
ES-00732 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-24 | 87 | u | 2516.04 | 76.56 | 31 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 896.52 | 27.28 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | 35.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 87 | 051831
ES-00733 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-24 | 765.3 | m2 | 4717.9302 | 180.7 | 130.6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 805.12 | 30.84 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna | 17.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 38.27 | 042824
ES-00733 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-16 | 765.3 | m2 | 4717.9302 | 180.7 | 156.8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 966.64 | 37.02 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna | 20.49 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 38.27 | 042824
ES-00733 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 765.3 | m2 | 4717.9302 | 180.7 | 211.1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1301.39 | 49.84 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna | 27.58 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 38.27 | 042824
ES-00733 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 765.3 | m2 | 4717.9302 | 180.7 | 233.8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1441.33 | 55.2 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna | 30.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 38.27 | 042824
ES-00734 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas en Parada de Trabajadores. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2018-12-25 | 8 | u | 467.73 | 18.52 | 7.2 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 420.96 | 16.67 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas en Parada de Trabajadores. | 90 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3.2 | 311511
FA-00735 | FAT-Fa06 Contrucción del borde de solera en Taller de Equipos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 28.6 | m2 | 1196.72 | 60.2 | 28.6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1196.72 | 60.2 | FAT-Fa06 Contrucción del borde de solera en Taller de Equipos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 28.6 | 311711
FA-00736 | FAT-Fa02 Red Bajo Losa Baños Publicos Obreros | Salinas 2 | BAÑOS | 2018-12-28 | 54 | ml | 4668.71 | 188.58 | 54 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 4668.71 | 188.58 | FAT-Fa02 Red Bajo Losa Baños Publicos Obreros | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 54 | 520100
FA-00737 | FAT-Fa02 Colocacion y montaje de muebles en Baño Direccion Agencia | Salinas 2 | BAÑOS | 2018-12-28 | 2 | u | 291.75 | 10.57 | 2 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 291.75 | 10.57 | FAT-Fa02 Colocacion y montaje de muebles en Baño Direccion Agencia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 2 | 523100
FA-00738 | FAT-Fa02 Colocacion y Montajes de Tanques de Agua Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-28 | 70 | ml | 1714.46 | 76.58 | 70 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1714.46 | 76.58 | FAT-Fa02 Colocacion y Montajes de Tanques de Agua Agencia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 70 | 521112
FA-00739 | FAT-Fa09 Red Bajo Losa evacuacion lavado de Trompos | Salinas 2 | PUNTO DE LIMPIEZA | 2018-12-28 | 160 | ml | 17618.8496 | 692.63 | 160 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 17618.85 | 692.63 | FAT-Fa09 Red Bajo Losa evacuacion lavado de Trompos | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 160 | 520101
FA-00740 | FAT-Fa12 Desmontaje de acero del cuarto de equipo de la Cisterna EP | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2018-12-20 | 1 | u | 706.44 | 28.87 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 706.44 | 28.87 | FAT-Fa12 Desmontaje de acero del cuarto de equipo de la Cisterna EP | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 125 | 541100
FA-00741 | FAT-Fa02 Colocacion y montaje de muebles sanitarios en Baños ECOT | Salinas 2 | BAÑOS | 2018-12-28 | 2 | u | 510.41 | 18.36 | 2 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 510.41 | 18.36 | FAT-Fa02 Colocacion y montaje de muebles sanitarios en Baños ECOT | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 2 | 523100
FA-00743 | FAT-Fa06 Instalacion sanitaria e hidraulica de la enfermeria | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-28 | 36 | ml | 1004.25 | 38.28 | 36 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1004.25 | 38.28 | FAT-Fa06 Instalacion sanitaria e hidraulica de la enfermeria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 521118
FA-00742 | FAT-Fa06 Elaboración de estacas para encofrado en Taller de Equipos y Trampa de Grasa. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-20 | 1 | u | 1261.53 | 45.15 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1261.53 | 45.15 | FAT-Fa06 Elaboración de estacas para encofrado en Taller de Equipos y Trampa de Grasa. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.32 | 066801
FA-00744 | FA-FA06 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUAS TORRE | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 595 | ml | 9835.3496 | 374.85 | 595 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 9835.35 | 374.85 | FA-FA06 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUAS TORRE | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 595 | 511202
FA-00745 | FA-FA07 COLOCACION DE LUMINARIAS EN VIAL AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-21 | 3 | u | 891.42 | 32.92 | 3 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 891.42 | 32.92 | FA-FA07 COLOCACION DE LUMINARIAS EN VIAL AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 3 | 513104
FA-00746 | FA-FA07 ATERRAMIENTO DE AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-21 | 1 | u | 408.18 | 20.15 | 1 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 408.18 | 20.15 | FA-FA07 ATERRAMIENTO DE AGENCIA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 1 | 515100
FA-00747 | FA-FA06 COLOCACION DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO EXTERIOR | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 3 | u | 110.19 | 4.2 | 3 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 110.19 | 4.2 | FA-FA06 COLOCACION DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO EXTERIOR | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 3 | 513200
FA-00748 | FA-FA06 MOTAJE DE PIZARRA PARA GRUAS TORRE | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 3 | u | 1104.09 | 33.6 | 3 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1104.09 | 33.6 | FA-FA06 MOTAJE DE PIZARRA PARA GRUAS TORRE | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 3 | 512102
FA-00749 | FA-FA11 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE TALLER DE EQUIPO | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 190 | ml | 1081.1 | 41.23 | 190 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1081.1 | 41.23 | FA-FA11 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE TALLER DE EQUIPO | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 190 | 511201
FA-00750 | FA-FA06 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE AREA PAñOLES | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 121 | ml | 688.49 | 26.26 | 121 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 688.49 | 26.26 | FA-FA06 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE AREA PAñOLES | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 121 | 511201
FA-00751 | FA-FA06 ATERRAMIENTO DE LAS GRUAS | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-21 | 3 | u | 408.78 | 25.16 | 3 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 408.78 | 25.16 | FA-FA06 ATERRAMIENTO DE LAS GRUAS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | m3 | 3 | 012221
FA-00752 | FAT-Fa06 Elaboración y colocación de rejas en cercado perimetral de Grúas Torres GT-2-4-5. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-21 | 3 | u | 1176.03 | 38.72 | 3 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1176.03 | 38.72 | FAT-Fa06 Elaboración y colocación de rejas en cercado perimetral de Grúas Torres GT-2-4-5. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 24 | 306411
FA-00753 | FAT-Fa11 Enchape de piso en pañol de seguridad Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-21 | 20.8 | m2 | 831.58 | 24.96 | 20.8 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 831.58 | 24.96 | FAT-Fa11 Enchape de piso en pañol de seguridad Talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 20.8 | 506001
FA-00754 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en Contenedores de las Brigadas y la Coordinación. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 118 | m2 | 2014.26 | 58.6 | 118 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2014.26 | 58.6 | FAT-Fa06 Aplicación de pintura en Contenedores de las Brigadas y la Coordinación. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 118 | 501305
FA-00755 | FAT-Fa06 Reparación de puerta de Almacen | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-22 | 1 | u | 531.55 | 20.2 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 531.55 | 20.2 | FAT-Fa06 Reparación de puerta de Almacen | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5 | 502801
FA-00756 | FAT-Fa07 Fundición de base para falsas columnas en Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2018-12-22 | 14 | u | 305.36 | 12.98 | 14 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 305.36 | 12.98 | FAT-Fa07 Fundición de base para falsas columnas en Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.42 | 041124
FA-00757 | FAT-Fa05 Riego de gravilla y capa vegetal alrededor de garita de entrada a Agencia | Salinas 2 | GARITAS | 2018-12-22 | 22 | m2 | 123.64 | 6.82 | 22 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 123.64 | 6.82 | FAT-Fa05 Riego de gravilla y capa vegetal alrededor de garita de entrada a Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22 | 541105
FA-00758 | FAT-Fa11 Trabajos de albañilería en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-22 | 14.1 | m2 | 644.19 | 23.63 | 12.69 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 579.77 | 21.27 | FAT-Fa11 Trabajos de albañilería en Talleres | 90 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 14.1 | 031121
FA-00758 | FAT-Fa11 Trabajos de albañilería en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2019-02-26 | 14.1 | m2 | 644.19 | 23.63 | 1.41 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 64.42 | 2.36 | FAT-Fa11 Trabajos de albañilería en Talleres | 10 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 14.1 | 031121
FA-00759 | FAT-Fa01 Resane y salpicado en muros de Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | ALMACENES | 2018-12-22 | 114 | m2 | 2777.6499 | 99.42 | 114 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2777.65 | 99.42 | FAT-Fa01 Resane y salpicado en muros de Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 114 | 131102
FA-00760 | FAT-Fa02 Construcción de la solera en Duchas Obrero. | Salinas 2 | BAÑOS | 2018-12-22 | 50 | m2 | 2253.6299 | 128.89 | 50 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2253.63 | 128.89 | FAT-Fa02 Construcción de la solera en Duchas Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9 | 012221
FA-00761 | FAT-Fa06 Construcción de muro de bloques, cerramento y catalanas en Local de Jefe de Zona 1. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 42 | m2 | 2415.1001 | 90.47 | 33.6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1932.08 | 72.38 | FAT-Fa06 Construcción de muro de bloques, cerramento y catalanas en Local de Jefe de Zona 1. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 42 | 031121
FA-00761 | FAT-Fa06 Construcción de muro de bloques, cerramento y catalanas en Local de Jefe de Zona 1. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-23 | 42 | m2 | 2415.1001 | 90.47 | 4.2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 241.51 | 9.05 | FAT-Fa06 Construcción de muro de bloques, cerramento y catalanas en Local de Jefe de Zona 1. | 10 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 42 | 031121
FA-00762 | FAT-Fa06 Construcción de caseta para caja de agua en área de jefe de zona 01 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-24 | 1 | u | 983.57 | 38.46 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 983.57 | 38.46 | FAT-Fa06 Construcción de caseta para caja de agua en área de jefe de zona 01 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4.5 | 031121
FA-00763 | FAT-Fa06 Resane y salpicado en muro de bloque Local de Jefes de Zona 1. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 90 | m2 | 2187 | 78.29 | 90 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2187 | 78.29 | FAT-Fa06 Resane y salpicado en muro de bloque Local de Jefes de Zona 1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 131142
FA-00764 | FAT-Fa04 Elaboración de mesas y bancos de madera para Comedor Obrero (COMPLETAMIENTO). | Salinas 2 | COMEDORES | 2018-12-24 | 24 | u | 3280.22 | 123.67 | 20 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 2733.52 | 103.06 | FAT-Fa04 Elaboración de mesas y bancos de madera para Comedor Obrero (COMPLETAMIENTO). | 83.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 131 | 311611
FA-00765 | FAT-Fa06 Elaboración de encofrados, elaboración de celosía, corte de madera y plywood en FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 1 | u | 9716.7305 | 360.23 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 9716.73 | 360.23 | FAT-Fa06 Elaboración de encofrados, elaboración de celosía, corte de madera y plywood en FAT | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 066801
FA-00766 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Punto de Áridos y Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 130 | m2 | 1363.7 | 55.29 | 130 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 1363.7 | 55.29 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Punto de Áridos y Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 130 | 316331
FA-00767 | FAT-FA06 Construcción del Canal de Drenaje en Punto de Mortero. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 1 | u | 766.47 | 32.04 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 766.47 | 32.04 | FAT-FA06 Construcción del Canal de Drenaje en Punto de Mortero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 143112
FA-00768 | FAT-Fa02 Construcción de muro de bloques en Duchas obreras en área de las brigadas. | Salinas 2 | BAÑOS | 2018-12-25 | 114 | m2 | 4225.98 | 155.89 | 114 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 4225.98 | 155.89 | FAT-Fa02 Construcción de muro de bloques en Duchas obreras en área de las brigadas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 114 | 031121
FA-00769 | FAT-Fa06 Construcción de escalera y barandas en puntos de lavado de cubos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 3 | u | 1530.79 | 45.13 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1020.53 | 30.09 | FAT-Fa06 Construcción de escalera y barandas en puntos de lavado de cubos | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.6 | 301307
FA-00769 | FAT-Fa06 Construcción de escalera y barandas en puntos de lavado de cubos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 3 | u | 1530.79 | 45.13 | 1 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 510.26 | 15.04 | FAT-Fa06 Construcción de escalera y barandas en puntos de lavado de cubos | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.6 | 301307
FA-00770 | FAT-Fa03 Cercado en Área de Contenedores de Brigadas. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-12-25 | 187 | ml | 2505.8 | 103.11 | 187 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2505.8 | 103.11 | FAT-Fa03 Cercado en Área de Contenedores de Brigadas. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 187 | 096242
FA-00771 | FAT-Fa06 Colocación de bloques y resane en apoyo de bancos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 11 | m2 | 1144.99 | 41.67 | 11 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1144.99 | 41.67 | FAT-Fa06 Colocación de bloques y resane en apoyo de bancos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 55 | 031161
FA-00772 | FAT-Fa11 Colocación de puerta y marco de ventana en talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-25 | 2 | u | 325.5 | 11.39 | 2 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 325.5 | 11.39 | FAT-Fa11 Colocación de puerta y marco de ventana en talleres. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1.9 | 502401
FA-00773 | FAT-Fa06 Construcción de losa in situ en bancos de Parada de Trabajadores. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 34.7 | m2 | 1603.09 | 62.24 | 34.7 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1603.09 | 62.24 | FAT-Fa06 Construcción de losa in situ en bancos de Parada de Trabajadores. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 74.7 | 311611
FA-00774 | FAT-Fa11 Refuerzo para cierre sobre contenedores en talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-27 | 6 | u | 1017.84 | 29.71 | 1.3 | Cimentación - Jorge Luis León Peña | 220.53 | 6.44 | FAT-Fa11 Refuerzo para cierre sobre contenedores en talleres. | 21.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 15 | 306411
FA-00774 | FAT-Fa11 Refuerzo para cierre sobre contenedores en talleres. | Salinas 2 | TALLERES | 2019-02-26 | 6 | u | 1017.84 | 29.71 | 4.7 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 797.31 | 23.27 | FAT-Fa11 Refuerzo para cierre sobre contenedores en talleres. | 78.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 15 | 306411
FA-00776 | FAT-Fa11 Reparación y montaje de puerta de aluminio en pañol de seguridad en Talleres | Salinas 2 | TALLERES | 2018-12-25 | 1 | u | 226.5 | 8.19 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 226.5 | 8.19 | FAT-Fa11 Reparación y montaje de puerta de aluminio en pañol de seguridad en Talleres | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1.89 | 502101
FA-00775 | FAT-Fa06 Preparación del terreno entre Área de Descanso, Punto de Mortero, Punto de Muestras, Fosa, Comedor | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 306 | m2 | 2555.1001 | 162.27 | 306 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2555.1 | 162.27 | FAT-Fa06 Preparación del terreno entre Área de Descanso, Punto de Mortero, Punto de Muestras, Fosa, Comedor | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 306 | 018111
FA-00777 | FAT-Fa06 Acarreo de Grava y arena en Perimetro de Área de Descando, Punto de Mortero y muestra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 163 | m2 | 1683.79 | 92.91 | 163 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1683.79 | 92.91 | FAT-Fa06 Acarreo de Grava y arena en Perimetro de Área de Descando, Punto de Mortero y muestra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 489 | 541105
FA-00778 | FAT-FA06 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Parada de Trabajadores y Graita de Servicio. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 75 | m2 | 1394.26 | 56.08 | 75 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1394.26 | 56.08 | FAT-FA06 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Parada de Trabajadores y Graita de Servicio. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 316331
FA-00779 | FAT-Fa06 Pintura en contenes de parqueo de Agencia y paredes de Garita | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-25 | 64 | m2 | 811.52 | 23.62 | 64 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 811.52 | 23.62 | FAT-Fa06 Pintura en contenes de parqueo de Agencia y paredes de Garita | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 64 | 501303
FA-00780 | FAT-Fa06 Trabajos de logística en área de jefe de zona 01 y supiadero | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 1 | u | 288.15 | 14.18 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 288.15 | 14.18 | FAT-Fa06 Trabajos de logística en área de jefe de zona 01 y supiadero | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016001
FA-00781 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en Taller de Equipos. | Salinas 2 | CERCADOS | 2018-12-26 | 260 | ml | 3484 | 143.36 | 160 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2144 | 88.22 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en Taller de Equipos. | 61.54 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 260 | 096242
FA-00781 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en Taller de Equipos. | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-02-23 | 260 | ml | 3484 | 143.36 | 37.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 502.5 | 20.68 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en Taller de Equipos. | 14.42 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 260 | 096242
FA-00781 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en Taller de Equipos. | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-03-25 | 260 | ml | 3484 | 143.36 | 62.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 837.5 | 34.46 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en Taller de Equipos. | 24.04 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 260 | 096242
FA-00782 | FAT-Fa06 Elaboración de puertas de local de Jefe Zona 01 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 2 | u | 798.64 | 25.31 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 399.32 | 12.65 | FAT-Fa06 Elaboración de puertas de local de Jefe Zona 01 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 6 | 124715
FA-00782 | FAT-Fa06 Elaboración de puertas de local de Jefe Zona 01 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2018-12-26 | 2 | u | 798.64 | 25.31 | 1 | Cimentación - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 399.32 | 12.65 | FAT-Fa06 Elaboración de puertas de local de Jefe Zona 01 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 6 | 124715
ES-00783 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 72.46 | m2 | 5511.6602 | 217.25 | 34 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2586.21 | 101.94 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Ranchón Playa S2 | 46.92 | MORERA, Carlos | m2 | 72.46 | 047711
ES-00783 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 72.46 | m2 | 5511.6602 | 217.25 | 9.49 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 721.86 | 28.45 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Ranchón Playa S2 | 13.1 | MORERA, Carlos | m2 | 72.46 | 047711
ES-00783 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 72.46 | m2 | 5511.6602 | 217.25 | 23.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1802.74 | 71.06 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Ranchón Playa S2 | 32.71 | MORERA, Carlos | m2 | 72.46 | 047711
ES-00783 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 72.46 | m2 | 5511.6602 | 217.25 | 5.27 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 400.86 | 15.8 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Ranchón Playa S2 | 7.27 | MORERA, Carlos | m2 | 72.46 | 047711
ES-00784 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 83 | m2 | 735.38 | 30.31 | 35 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 310.1 | 12.78 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Ranchón Playa S2 | 42.17 | MORERA, Carlos | m2 | 83 | 047712
ES-00784 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 83 | m2 | 735.38 | 30.31 | 48 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 425.28 | 17.53 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Ranchón Playa S2 | 57.83 | MORERA, Carlos | m2 | 83 | 047712
ES-00785 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aisladosRanchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 183.48 | m2 | 1371.73 | 87.13 | 91.48 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 683.92 | 43.44 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aisladosRanchón Playa S2 | 49.86 | MORERA, Carlos | m2 | 83 | 018111
ES-00785 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aisladosRanchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 183.48 | m2 | 1371.73 | 87.13 | 77 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 575.67 | 36.57 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aisladosRanchón Playa S2 | 41.97 | MORERA, Carlos | m2 | 83 | 018111
ES-00785 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aisladosRanchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 183.48 | m2 | 1371.73 | 87.13 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 112.14 | 7.12 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aisladosRanchón Playa S2 | 8.18 | MORERA, Carlos | m2 | 83 | 018111
ES-00786 | EST-Es07 Excavación en Zapata patio de servicio Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 3 | m3 | 278.91 | 17.72 | 3 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 278.91 | 17.72 | EST-Es07 Excavación en Zapata patio de servicio Ranchón Playa S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 3 | 012221
ES-00787 | EST-Es07 Construcción de zapata en patio de servicio Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 26 | ml | 963.63 | 37.45 | 26 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 963.63 | 37.45 | EST-Es07 Construcción de zapata en patio de servicio Ranchón Playa S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 26 | 541100
ES-00788 | EST-Es07-Sello para zapata Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 26 | ml | 95.63 | 3.6 | 26 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 95.63 | 3.6 | EST-Es07-Sello para zapata Ranchón Playa S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 7.8 | 311711
ES-00789 | EST-Es11 Excavación en tacones en balsa Sub-Estación Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 36.8 | ml | 511.33 | 32.49 | 36.8 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 511.33 | 32.49 | EST-Es11 Excavación en tacones en balsa Sub-Estación Ranchón P. S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 5.5 | 012221
ES-00790 | EST-Es11 Perfilado y rehincho en balsa Sub -Estación Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 42.14 | m2 | 585.21 | 37.18 | 42.14 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 585.21 | 37.18 | EST-Es11 Perfilado y rehincho en balsa Sub -Estación Ranchón P. S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 36.8 | 018111
ES-00791 | EST-Es11 Encofrado, manta, acero y fundición balsa Sub-Estación Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 42.14 | m2 | 746.16 | 30.74 | 42.14 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 746.16 | 30.74 | EST-Es11 Encofrado, manta, acero y fundición balsa Sub-Estación Ranchón P. S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 42.14 | 047711
ES-00792 | EST-Es15 Muros de bloque macizados bajo losa de piso Sub-Estación Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 30 | m2 | 1664.7 | 61.44 | 30 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1664.7 | 61.44 | EST-Es15 Muros de bloque macizados bajo losa de piso Sub-Estación Ranchón P. S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 031161
ES-00793 | EST-Es15 Construcción de cerramento para losa de piso Sub Estación Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 35.4 | ml | 1469.62 | 56.69 | 35.4 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1469.62 | 56.69 | EST-Es15 Construcción de cerramento para losa de piso Sub Estación Ranchón S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 26.55 | 311521
ES-00794 | EST-Es11 Montaje de losas de piso Sub Estación Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 4 | u | 318.76 | 10 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 318.76 | 10 | EST-Es11 Montaje de losas de piso Sub Estación Ranchón S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 4 | 051932
ES-00795 | EST-Es11 Preparación para Solera Patio de servicio Ranchon P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 44 | m2 | 332.31 | 21.11 | 44 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 332.31 | 21.11 | EST-Es11 Preparación para Solera Patio de servicio Ranchon P. S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 6.6 | 014311
ES-00796 | EST-Es11 Construcción de solera patio de servicio Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 44 | m2 | 682.54 | 28 | 44 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 682.54 | 28 | EST-Es11 Construcción de solera patio de servicio Ranchón P. S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 44 | 311711
ES-00797 | EST-Eso7 Rehincho en cimentación aislada Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 55 | u | 1934.08 | 122.87 | 20 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 703.3 | 44.68 | EST-Eso7 Rehincho en cimentación aislada Ranchón P. S2 | 36.36 | MORERA, Carlos | m3 | 46.47 | 014211
ES-00797 | EST-Eso7 Rehincho en cimentación aislada Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 55 | u | 1934.08 | 122.87 | 35 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1230.78 | 78.19 | EST-Eso7 Rehincho en cimentación aislada Ranchón P. S2 | 63.64 | MORERA, Carlos | m3 | 46.47 | 014211
ES-00798 | EST-Es15 Salpicado resano y fino en muro inferior Sub Estación Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 60 | m2 | 2386.8 | 83.1 | 60 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2386.8 | 83.1 | EST-Es15 Salpicado resano y fino en muro inferior Sub Estación Ranchón P. S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131102
ES-00799 | EST-Es15 Muro de contención de bloques patio de servicio Ranchón P S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 4.18 | m2 | 231.95 | 8.56 | 4.18 | Albañilería - Abigail González Olivero | 231.95 | 8.56 | EST-Es15 Muro de contención de bloques patio de servicio Ranchón P S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4.18 | 031161
ES-00800 | EST-Es15 Salpicado resano y fino cara expuesta muro de contención patio de servicio Ranchón P S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 4.18 | m2 | 166.28 | 5.78 | 4.18 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 166.28 | 5.78 | EST-Es15 Salpicado resano y fino cara expuesta muro de contención patio de servicio Ranchón P S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4.18 | 131102
ES-00801 | EST-Es11 Perfilado y Rehincho para solera Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 1115.4 | m2 | 5920.6802 | 376.1 | 1009.4 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 5358.02 | 340.36 | EST-Es11 Perfilado y Rehincho para solera Ranchon Playa S2 | 90.5 | MORERA, Carlos | m3 | 111.54 | 014211
ES-00801 | EST-Es11 Perfilado y Rehincho para solera Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 1115.4 | m2 | 5920.6802 | 376.1 | 56 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 297.25 | 18.88 | EST-Es11 Perfilado y Rehincho para solera Ranchon Playa S2 | 5.02 | MORERA, Carlos | m3 | 111.54 | 014211
ES-00801 | EST-Es11 Perfilado y Rehincho para solera Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 1115.4 | m2 | 5920.6802 | 376.1 | 50 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 265.41 | 16.86 | EST-Es11 Perfilado y Rehincho para solera Ranchon Playa S2 | 4.48 | MORERA, Carlos | m3 | 111.54 | 014211
ES-00802 | EST-Es11 Encofrado manta acero y fundición de solera Ranchón P S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 1115.4 | m2 | 10462.5303 | 446.99 | 56 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 525.28 | 22.44 | EST-Es11 Encofrado manta acero y fundición de solera Ranchón P S2 | 5.02 | MORERA, Carlos | m2 | 1115.4 | 047711
ES-00802 | EST-Es11 Encofrado manta acero y fundición de solera Ranchón P S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 1115.4 | m2 | 10462.5303 | 446.99 | 1009 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 9464.49 | 404.35 | EST-Es11 Encofrado manta acero y fundición de solera Ranchón P S2 | 90.46 | MORERA, Carlos | m2 | 1115.4 | 047711
ES-00802 | EST-Es11 Encofrado manta acero y fundición de solera Ranchón P S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 1115.4 | m2 | 10462.5303 | 446.99 | 50.4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 472.76 | 20.2 | EST-Es11 Encofrado manta acero y fundición de solera Ranchón P S2 | 4.52 | MORERA, Carlos | m2 | 1115.4 | 047711
ES-00803 | EST-Es11 Excavación en tacones solera Ranchon playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 153.1 | ml | 1423.37 | 90.43 | 117.1 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1088.68 | 69.17 | EST-Es11 Excavación en tacones solera Ranchon playa S2 | 76.49 | MORERA, Carlos | m3 | 15.31 | 012221
ES-00803 | EST-Es11 Excavación en tacones solera Ranchon playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 153.1 | ml | 1423.37 | 90.43 | 36 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 334.69 | 21.26 | EST-Es11 Excavación en tacones solera Ranchon playa S2 | 23.51 | MORERA, Carlos | m3 | 15.31 | 012221
ES-00804 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 55 | u | 5748.6001 | 198 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 418.08 | 14.4 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Ranchón Playa S2 | 7.27 | MORERA, Carlos | u | 55 | 051232
ES-00804 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 55 | u | 5748.6001 | 198 | 22 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2299.44 | 79.2 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Ranchón Playa S2 | 40 | MORERA, Carlos | u | 55 | 051232
ES-00804 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 55 | u | 5748.6001 | 198 | 29 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3031.08 | 104.4 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Ranchón Playa S2 | 52.73 | MORERA, Carlos | u | 55 | 051232
ES-00805 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 71 | u | 4213.1401 | 119.28 | 14 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 830.76 | 23.52 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | 19.72 | MORERA, Carlos | u | 71 | 051432
ES-00805 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 71 | u | 4213.1401 | 119.28 | 8 | Albañilería - Abigail González Olivero | 474.72 | 13.44 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | 11.27 | MORERA, Carlos | u | 71 | 051432
ES-00805 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 71 | u | 4213.1401 | 119.28 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 415.38 | 11.76 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | 9.86 | MORERA, Carlos | u | 71 | 051432
ES-00805 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 71 | u | 4213.1401 | 119.28 | 9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 534.06 | 15.12 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | 12.68 | MORERA, Carlos | u | 71 | 051432
ES-00805 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 71 | u | 4213.1401 | 119.28 | 33 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1958.22 | 55.44 | EST-Es13 Montaje de vigas Ranchón Playa S2 | 46.48 | MORERA, Carlos | u | 71 | 051432
ES-00806 | EST-Es13 Montaje de viguetas Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 22 | u | 1305.48 | 36.96 | 22 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1305.48 | 36.96 | EST-Es13 Montaje de viguetas Ranchón Playa S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 22 | 051431
ES-00807 | EST-Es13 Montaje de losas de cubierta Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 58 | u | 4622.02 | 145 | 50 | Albañilería - Abigail González Olivero | 3984.5 | 125 | EST-Es13 Montaje de losas de cubierta Ranchón Playa S2 | 86.21 | MORERA, Carlos | u | 58 | 051932
ES-00807 | EST-Es13 Montaje de losas de cubierta Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 58 | u | 4622.02 | 145 | 7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 557.83 | 17.5 | EST-Es13 Montaje de losas de cubierta Ranchón Playa S2 | 12.07 | MORERA, Carlos | u | 58 | 051932
ES-00807 | EST-Es13 Montaje de losas de cubierta Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 58 | u | 4622.02 | 145 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 79.69 | 2.5 | EST-Es13 Montaje de losas de cubierta Ranchón Playa S2 | 1.72 | MORERA, Carlos | u | 58 | 051932
ES-00808 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 53 | u | 4869.3398 | 189.32 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1102.49 | 42.86 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 22.64 | MORERA, Carlos | m2 | 153 | 311512
ES-00808 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 53 | u | 4869.3398 | 189.32 | 11 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1010.62 | 39.29 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 20.75 | MORERA, Carlos | m2 | 153 | 311512
ES-00808 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 53 | u | 4869.3398 | 189.32 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1378.11 | 53.58 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 28.3 | MORERA, Carlos | m2 | 153 | 311512
ES-00808 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 53 | u | 4869.3398 | 189.32 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 734.99 | 28.58 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 15.09 | MORERA, Carlos | m2 | 153 | 311512
ES-00808 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 53 | u | 4869.3398 | 189.32 | 7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 643.12 | 25 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 13.21 | MORERA, Carlos | m2 | 153 | 311512
ES-00809 | EST-Es02 Prepiso en Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 993 | m2 | 21846 | 761.23 | 480 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 10560 | 367.97 | EST-Es02 Prepiso en Ranchón Playa S2 | 48.34 | MORERA, Carlos | m2 | 993 | 128112
ES-00809 | EST-Es02 Prepiso en Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 993 | m2 | 21846 | 761.23 | 400 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 8800 | 306.64 | EST-Es02 Prepiso en Ranchón Playa S2 | 40.28 | MORERA, Carlos | m2 | 993 | 128112
ES-00810 | EST-Es15 Levante muro de bloques exteriores Patio de servicio Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 37.7 | m2 | 1523.42 | 56.65 | 15 | Albañilería - Abigail González Olivero | 606.14 | 22.54 | EST-Es15 Levante muro de bloques exteriores Patio de servicio Ranchón P. S2 | 39.79 | MORERA, Carlos | m2 | 37.7 | 031121
ES-00810 | EST-Es15 Levante muro de bloques exteriores Patio de servicio Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 37.7 | m2 | 1523.42 | 56.65 | 22.7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 917.28 | 34.11 | EST-Es15 Levante muro de bloques exteriores Patio de servicio Ranchón P. S2 | 60.21 | MORERA, Carlos | m2 | 37.7 | 031121
ES-00811 | EST-Es15 Construcción de Catalanas en muros de bloques exteriores patio de servicio Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 4 | u | 365.78 | 14.26 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 365.78 | 14.26 | EST-Es15 Construcción de Catalanas en muros de bloques exteriores patio de servicio Ranchón P. S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10.52 | 311311
ES-00812 | EST-Es15 Construcción de dintel puerta de entrada patio de servicio Ranchón P s2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 2.42 | ml | 94.33 | 3.63 | 2.42 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 94.33 | 3.63 | EST-Es15 Construcción de dintel puerta de entrada patio de servicio Ranchón P s2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 1.4 | 311511
ES-00813 | EST-Es15 Construcción de cerramento en muro de bloque patio de servicio Ranchón P S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 10.25 | ml | 406.01 | 15.88 | 10.25 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 406.01 | 15.88 | EST-Es15 Construcción de cerramento en muro de bloque patio de servicio Ranchón P S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4.2 | 311511
ES-00814 | EST-Es15 Levante muros de bloques en Sub Estación Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 92.5 | m2 | 3722.6899 | 138.4 | 55 | Albañilería - Abigail González Olivero | 2213.49 | 82.29 | EST-Es15 Levante muros de bloques en Sub Estación Ranchon S2 | 59.46 | MORERA, Carlos | m2 | 92.5 | 031121
ES-00814 | EST-Es15 Levante muros de bloques en Sub Estación Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 92.5 | m2 | 3722.6899 | 138.4 | 37.5 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1509.2 | 56.11 | EST-Es15 Levante muros de bloques en Sub Estación Ranchon S2 | 40.54 | MORERA, Carlos | m2 | 92.5 | 031121
ES-00815 | EST-Es15 Construcción de dinteles de puertas Sub Estación Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 7.2 | ml | 280.95 | 10.8 | 7.2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 280.95 | 10.8 | EST-Es15 Construcción de dinteles de puertas Sub Estación Ranchón S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4.25 | 311511
ES-00816 | EST-Es15 Construcción de cerramento perimetral Sub Estación Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 37.2 | ml | 1473.35 | 57.44 | 37.2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1473.35 | 57.44 | EST-Es15 Construcción de cerramento perimetral Sub Estación Ranchón S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 16.7 | 311511
ES-00822 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 1071.4399 | m2 | 43179.9805 | 1605.54 | 85 | Albañilería - Abigail González Olivero | 3425.58 | 127.37 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | 7.93 | MORERA, Carlos | m2 | 1071.4399 | 031121
ES-00822 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 1071.4399 | m2 | 43179.9805 | 1605.54 | 320 | Albañilería - Abigail González Olivero | 12896.28 | 479.52 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | 29.87 | MORERA, Carlos | m2 | 1071.4399 | 031121
ES-00822 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 1071.4399 | m2 | 43179.9805 | 1605.54 | 20 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 806.02 | 29.97 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | 1.87 | MORERA, Carlos | m2 | 1071.4399 | 031121
ES-00822 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 1071.4399 | m2 | 43179.9805 | 1605.54 | 590 | Albañilería - Abigail González Olivero | 23777.53 | 884.11 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | 55.07 | MORERA, Carlos | m2 | 1071.4399 | 031121
ES-00822 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 1071.4399 | m2 | 43179.9805 | 1605.54 | 56.44 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2274.58 | 84.57 | EST-Es15 Levante de muros dee bloques areas de sevicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | 5.27 | MORERA, Carlos | m2 | 1071.4399 | 031121
ES-00824 | EST-Es20 Construcción de dinteles Area de servicio y restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 55.49 | ml | 2170.5901 | 83.3 | 11.38 | Albañilería - Abigail González Olivero | 445.15 | 17.08 | EST-Es20 Construcción de dinteles Area de servicio y restaurante Criollo Ranchón S2 | 20.51 | MORERA, Carlos | m2 | 33.5 | 311511
ES-00824 | EST-Es20 Construcción de dinteles Area de servicio y restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 55.49 | ml | 2170.5901 | 83.3 | 4.11 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 160.77 | 6.17 | EST-Es20 Construcción de dinteles Area de servicio y restaurante Criollo Ranchón S2 | 7.41 | MORERA, Carlos | m2 | 33.5 | 311511
ES-00824 | EST-Es20 Construcción de dinteles Area de servicio y restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 55.49 | ml | 2170.5901 | 83.3 | 40 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1564.67 | 60.05 | EST-Es20 Construcción de dinteles Area de servicio y restaurante Criollo Ranchón S2 | 72.09 | MORERA, Carlos | m2 | 33.5 | 311511
ES-00825 | EST-Es15 Construcción de cerramento perimetral Area de servicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 415.72 | ml | 16559.0996 | 638.22 | 68 | Albañilería - Abigail González Olivero | 2708.6 | 104.39 | EST-Es15 Construcción de cerramento perimetral Area de servicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | 16.36 | MORERA, Carlos | m2 | 207.86 | 311511
ES-00825 | EST-Es15 Construcción de cerramento perimetral Area de servicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 415.72 | ml | 16559.0996 | 638.22 | 330 | Albañilería - Abigail González Olivero | 13144.67 | 506.62 | EST-Es15 Construcción de cerramento perimetral Area de servicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | 79.38 | MORERA, Carlos | m2 | 207.86 | 311511
ES-00825 | EST-Es15 Construcción de cerramento perimetral Area de servicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 415.72 | ml | 16559.0996 | 638.22 | 17.72 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 705.83 | 27.2 | EST-Es15 Construcción de cerramento perimetral Area de servicio y Restaurante Criollo Ranchón S2 | 4.26 | MORERA, Carlos | m2 | 207.86 | 311511
ES-00827 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-02-25 | 10.2 | m2 | 271.11 | 17.22 | 10.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 271.11 | 17.22 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10.2 | 018111
ES-00828 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-02-25 | 6.2 | m2 | 55.39 | 2.29 | 6.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 55.39 | 2.29 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311711
ES-00829 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 6.2 | m2 | 395.52 | 15.79 | 6.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 395.52 | 15.79 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311212
FA-00831 | FAT-Fa07 Malla y basecoat en falsas columnas de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-02-26 | 14 | u | 575.53 | 16.75 | 14 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 575.53 | 16.75 | FAT-Fa07 Malla y basecoat en falsas columnas de Agencia | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 67 | 509003
ES-00830 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-02-25 | 235.7 | ml | 5594.7002 | 355.38 | 235.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5594.7 | 355.38 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 336 | 018111
ES-00832 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 119.67 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1573.3 | 59.23 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 7 S2 | 44.32 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
ES-00832 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-02-25 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 150.33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1976.39 | 74.41 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 7 S2 | 55.68 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
ES-00833 | EST-Es07 Construcción de Losa cimentación corrida BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-02-25 | 270 | ml | 11550.0596 | 448.65 | 48.71 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2083.72 | 80.94 | EST-Es07 Construcción de Losa cimentación corrida BW 7 S2 | 18.04 | MORERA, Carlos | m2 | 172.8 | 311221
ES-00833 | EST-Es07 Construcción de Losa cimentación corrida BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 270 | ml | 11550.0596 | 448.65 | 221.29 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 9466.34 | 367.71 | EST-Es07 Construcción de Losa cimentación corrida BW 7 S2 | 81.96 | MORERA, Carlos | m2 | 172.8 | 311221
ES-00834 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Cisterna (PT-01) 1.2m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-02-25 | 13 | u | 5175.5698 | 180.02 | 13 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5175.57 | 180.02 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Cisterna (PT-01) 1.2m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 126.33 | 042225
ES-00835 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-02-25 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 48.71 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1310.38 | 50.86 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 7 S2 | 18.04 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-00835 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 221.29 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5953.07 | 231.07 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 7 S2 | 81.96 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-00836 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecución de solera BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 57 | m3 | 2869.95 | 182.34 | 57 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2869.95 | 182.34 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecución de solera BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 57 | 014311
ES-00837 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Cisterna (PT-01A) 1.2m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-02-25 | 3 | u | 1138.9 | 40.14 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1138.9 | 40.14 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Cisterna (PT-01A) 1.2m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 30.95 | 042225
ES-00838 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 860.01 | m2 | 20748.5195 | 1012.61 | 860.01 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 20748.52 | 1012.61 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 806.04 | 047711
ES-00839 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Cisterna (PT-02) 0.8m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-02-25 | 9 | u | 2744.98 | 97.41 | 9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2744.98 | 97.41 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Cisterna (PT-02) 0.8m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 29.82 | 042225
ES-00841 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Cisterna (PT-02B) 0.8m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-02-25 | 3 | u | 896.76 | 32.13 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 896.76 | 32.13 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Cisterna (PT-02B) 0.8m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10.74 | 042225
ES-00842 | EST-Es06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 15 | u | 1195.35 | 37.5 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1195.35 | 37.5 | EST-Es06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 15 | 051932
ES-00843 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 21 | u | 1246.14 | 35.28 | 21 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1246.14 | 35.28 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051431
ES-00844 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-02, PT-03, PT-06 y PT-07) 0.8m diam. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-03-25 | 22 | u | 7032.9102 | 252.36 | 22 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 7032.91 | 252.36 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-02, PT-03, PT-06 y PT-07) 0.8m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 79.07 | 042225
ES-00845 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-08 y PT-08A) 0.8m diam. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-03-25 | 2 | u | 839.84 | 30.09 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 839.84 | 30.09 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-08 y PT-08A) 0.8m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.2 | 042225
ES-00846 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-12 a PT-18) 0.8m diam. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-02-25 | 19 | u | 5983.4902 | 213.01 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1574.6 | 56.06 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-12 a PT-18) 0.8m diam. | 26.32 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 64.03 | 042225
ES-00847 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-01, 01A y 01B) 1.2m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-03-23 | 40 | u | 13797.8203 | 481.22 | 21 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 7243.86 | 252.64 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-01, 01A y 01B) 1.2m diam. | 52.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 346.2 | 042225
ES-00847 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-01, 01A y 01B) 1.2m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-15 | 40 | u | 13797.8203 | 481.22 | 19 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 6553.96 | 228.58 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-01, 01A y 01B) 1.2m diam. | 47.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 346.2 | 042225
ES-00848 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-02, 02A y 02B) 1.2m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-15 | 15 | u | 5698.5298 | 198.75 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1899.51 | 66.25 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-02, 02A y 02B) 1.2m diam. | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 143.1 | 042225
ES-00848 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-02, 02A y 02B) 1.2m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-03-26 | 15 | u | 5698.5298 | 198.75 | 10 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3799.02 | 132.5 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-02, 02A y 02B) 1.2m diam. | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 143.1 | 042225
ES-00851 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-03 y PT-03A) 0.8m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-15 | 6 | u | 2288.6899 | 81.74 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1525.79 | 54.49 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-03 y PT-03A) 0.8m diam. | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 28.1 | 042225
ES-00851 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-03 y PT-03A) 0.8m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-03-23 | 6 | u | 2288.6899 | 81.74 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 762.9 | 27.25 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-03 y PT-03A) 0.8m diam. | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 28.1 | 042225
ES-00849 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 21 | u | 1246.14 | 35.28 | 21 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1246.14 | 35.28 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051431
ES-00850 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 21 | u | 1246.14 | 35.28 | 21 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1246.14 | 35.28 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051431
ES-00852 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-04, 04A y 04B) 0.8m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-03-23 | 35 | u | 11759.3096 | 419.22 | 20 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 6719.61 | 239.55 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-04, 04A y 04B) 0.8m diam. | 57.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 141.98 | 042225
ES-00852 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-04, 04A y 04B) 0.8m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-15 | 35 | u | 11759.3096 | 419.22 | 15 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5039.7 | 179.67 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-04, 04A y 04B) 0.8m diam. | 42.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 141.98 | 042225
ES-00853 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-05, 05A y 05B) 0.8m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-15 | 39 | u | 10963.9902 | 390.65 | 19 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5341.43 | 190.32 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-05, 05A y 05B) 0.8m diam. | 48.72 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 130.13 | 042225
ES-00853 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-05, 05A y 05B) 0.8m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-03-23 | 39 | u | 10963.9902 | 390.65 | 18 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5060.3 | 180.3 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-05, 05A y 05B) 0.8m diam. | 46.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 130.13 | 042225
ES-00854 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-06 y PT-06A) 0.8m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-15 | 4 | u | 1167.22 | 39.01 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 583.61 | 19.5 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-06 y PT-06A) 0.8m diam. | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 17.8 | 042225
ES-00854 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-06 y PT-06A) 0.8m diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-03-23 | 4 | u | 1167.22 | 39.01 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 583.61 | 19.5 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet (PT-06 y PT-06A) 0.8m diam. | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 17.8 | 042225
ES-00855 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-01A) 1.2m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 3 | u | 1428.59 | 65.41 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1428.59 | 65.41 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-01A) 1.2m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.51 | 040102
ES-00856 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-02B) 0.8m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 3 | u | 807.92 | 36.04 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 807.92 | 36.04 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-02B) 0.8m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.01 | 040102
ES-00858 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-01 a PT-14) 0.8m diam. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 40 | u | 12421.2002 | 505.75 | 24 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 7452.72 | 303.45 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-01 a PT-14) 0.8m diam. | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 20.1 | 040102
ES-00858 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-01 a PT-14) 0.8m diam. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 40 | u | 12421.2002 | 505.75 | 9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2794.77 | 113.79 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-01 a PT-14) 0.8m diam. | 22.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 20.1 | 040102
ES-00858 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-01 a PT-14) 0.8m diam. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 40 | u | 12421.2002 | 505.75 | 7 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2173.71 | 88.51 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-01 a PT-14) 0.8m diam. | 17.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 20.1 | 040102
ES-00859 | EST-ES06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-26 | 15 | u | 1195.35 | 37.5 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1195.35 | 37.5 | EST-ES06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 15 | 051932
ES-00860 | EST-Es06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 15 | u | 1195.35 | 37.5 | 15 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1195.35 | 37.5 | EST-Es06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 15 | 051932
ES-00861 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 806.04 | m2 | 20748.5195 | 1012.61 | 780 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 20078.22 | 979.9 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 6 S2 | 96.77 | MORERA, Carlos | m2 | 806.04 | 018111
ES-00861 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 806.04 | m2 | 20748.5195 | 1012.61 | 26.04 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 670.3 | 32.71 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 6 S2 | 3.23 | MORERA, Carlos | m2 | 806.04 | 018111
ES-00862 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 806.04 | m2 | 20748.5195 | 1012.61 | 806.04 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 20748.52 | 1012.61 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 806.04 | 018111
ES-00863 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecución de solera BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 57 | m3 | 2869.95 | 182.34 | 57 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2869.95 | 182.34 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecución de solera BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 57 | 014311
ES-00864 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecución de solera BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 57 | m3 | 2869.95 | 182.34 | 57 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 2869.95 | 182.34 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecución de solera BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 57 | 014311
ES-00865 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 10.2 | m2 | 271.11 | 17.22 | 10.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 271.11 | 17.22 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10.2 | 018111
ES-00866 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 10.2 | m2 | 271.11 | 17.22 | 10.2 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 271.11 | 17.22 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10.2 | 018111
ES-00867 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 270 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 7263.45 | 281.93 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-00868 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 270 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 7263.45 | 281.93 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-00869 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 270 | ml | 11550.0596 | 448.65 | 270 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 11550.06 | 448.65 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 172.8 | 311221
ES-00870 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 270 | ml | 11550.0596 | 448.65 | 270 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 11550.06 | 448.65 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 172.8 | 311221
ES-00871 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 270 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3549.69 | 133.64 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 047711
ES-00872 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 270 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 3549.69 | 133.64 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 047711
ES-00873 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimenentación corrida BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 235.7 | ml | 5594.7002 | 355.38 | 235.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5594.7 | 355.38 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimenentación corrida BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 336 | 018111
ES-00874 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 235.7 | ml | 5594.7002 | 355.38 | 235.7 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 5594.7 | 355.38 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 336 | 018111
ES-00875 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 6.2 | m2 | 395.52 | 15.79 | 6.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 395.52 | 15.79 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311212
ES-00877 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 6.2 | m2 | 395.52 | 15.79 | 6.2 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 395.52 | 15.79 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311212
ES-00879 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 6.2 | m2 | 55.39 | 2.29 | 6.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 55.39 | 2.29 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 047712
ES-00881 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (18cm esp.) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 92.8 | m2 | 5727.4199 | 231.83 | 9.3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 573.98 | 23.23 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (18cm esp.) | 10.02 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 185.6 | 314111
ES-00881 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (18cm esp.) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 92.8 | m2 | 5727.4199 | 231.83 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 555.46 | 22.48 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (18cm esp.) | 9.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 185.6 | 314111
ES-00881 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (18cm esp.) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-28 | 92.8 | m2 | 5727.4199 | 231.83 | 57.7 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3561.12 | 144.14 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (18cm esp.) | 62.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 185.6 | 314111
ES-00881 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (18cm esp.) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 92.8 | m2 | 5727.4199 | 231.83 | 16.8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1036.86 | 41.97 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (18cm esp.) | 18.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 185.6 | 314111
ES-00880 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 6.2 | m2 | 55.39 | 2.29 | 6.2 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 55.39 | 2.29 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 047712
ES-00882 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 62.2 | m2 | 3816.3301 | 154.4 | 48.6 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2981.89 | 120.64 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 78.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 124.4 | 314111
ES-00882 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 62.2 | m2 | 3816.3301 | 154.4 | 13.6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 834.44 | 33.76 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 21.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 124.4 | 314111
ES-00883 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-16 | 19.3 | m2 | 1185.4399 | 47.96 | 6.3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 386.96 | 15.66 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 32.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38.6 | 314111
ES-00883 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 19.3 | m2 | 1185.4399 | 47.96 | 13 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 798.48 | 32.3 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 67.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38.6 | 314111
ES-00884 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 31.4 | m2 | 1958.12 | 79.23 | 24.9 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1552.78 | 62.83 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 79.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62.8 | 314111
ES-00884 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 31.4 | m2 | 1958.12 | 79.23 | 6.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 405.34 | 16.4 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 20.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62.8 | 314111
ES-00885 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 31.4 | m2 | 1925.6 | 77.91 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 61.32 | 2.48 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 3.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62.8 | 314111
ES-00885 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 31.4 | m2 | 1925.6 | 77.91 | 26.2 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1606.71 | 65.01 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 83.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62.8 | 314111
ES-00885 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 31.4 | m2 | 1925.6 | 77.91 | 4.2 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 257.56 | 10.42 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 13.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62.8 | 314111
ES-00886 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 13.1 | m2 | 802.34 | 32.47 | 11.3 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 692.09 | 28.01 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 86.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26.2 | 314111
ES-00886 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 13.1 | m2 | 802.34 | 32.47 | 1.8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 110.25 | 4.46 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 13.74 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26.2 | 314111
FA-00891 | FAT-Fa02 Construcción de cerramento en Duchas de obreros. | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-02-26 | 40 | ml | 1107.02 | 42.6 | 40 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1107.02 | 42.6 | FAT-Fa02 Construcción de cerramento en Duchas de obreros. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311521
ES-00893 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 173.1 | m2 | 10660.2803 | 431.41 | 9.2 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 566.58 | 22.93 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 5.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 346.2 | 314111
ES-00893 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-28 | 173.1 | m2 | 10660.2803 | 431.41 | 135 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 8313.91 | 336.45 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 77.99 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 346.2 | 314111
ES-00893 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 173.1 | m2 | 10660.2803 | 431.41 | 14.4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 886.82 | 35.89 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 8.32 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 346.2 | 314111
ES-00893 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 173.1 | m2 | 10660.2803 | 431.41 | 12 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 739.01 | 29.91 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 6.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 346.2 | 314111
ES-00894 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-27 | 31.4 | m2 | 1925.6 | 77.91 | 28.4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1741.63 | 70.47 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 90.45 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62.8 | 314111
ES-00895 | EST-Es15 Construcción de muro MI-11 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-22 | 29.9 | m2 | 1834.6899 | 74.22 | 23.9 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1466.52 | 59.33 | EST-Es15 Construcción de muro MI-11 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 79.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 59.8 | 314111
ES-00895 | EST-Es15 Construcción de muro MI-11 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 29.9 | m2 | 1834.6899 | 74.22 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 184.08 | 7.45 | EST-Es15 Construcción de muro MI-11 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 10.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 59.8 | 314111
ES-00896 | EST-Es15 Construcción de muro MI-12 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 66.3 | m2 | 3695.96 | 149.51 | 59.7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3328.04 | 134.63 | EST-Es15 Construcción de muro MI-12 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 90.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 132.6 | 314111
ES-00897 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-30 | 81.2 | m2 | 4978.5698 | 201.44 | 4.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 282.04 | 11.41 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 5.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 162.4 | 314111
ES-00897 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 81.2 | m2 | 4978.5698 | 201.44 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 613.12 | 24.81 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 12.32 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 162.4 | 314111
ES-00897 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 81.2 | m2 | 4978.5698 | 201.44 | 66.6 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4083.41 | 165.22 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 82.02 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 162.4 | 314111
ES-00899 | EST-Es15 Construcción de muro MI-14 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-22 | 38.3 | m2 | 2348.4399 | 95.01 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1471.61 | 59.54 | EST-Es15 Construcción de muro MI-14 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 62.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76.6 | 314111
ES-00899 | EST-Es15 Construcción de muro MI-14 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 38.3 | m2 | 2348.4399 | 95.01 | 9.3 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 570.25 | 23.07 | EST-Es15 Construcción de muro MI-14 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 24.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76.6 | 314111
ES-00899 | EST-Es15 Construcción de muro MI-14 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-30 | 38.3 | m2 | 2348.4399 | 95.01 | 5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 306.58 | 12.4 | EST-Es15 Construcción de muro MI-14 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 13.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76.6 | 314111
ES-00898 | EST-Es13 Construcción de uniones entre losas prefabricadas en Parada de Trabajadores. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2019-02-26 | 7.2 | m2 | 323.01 | 13.59 | 3.6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 161.51 | 6.8 | EST-Es13 Construcción de uniones entre losas prefabricadas en Parada de Trabajadores. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14.4 | 311611
ES-00898 | EST-Es13 Construcción de uniones entre losas prefabricadas en Parada de Trabajadores. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2019-03-25 | 7.2 | m2 | 323.01 | 13.59 | 3.6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 161.51 | 6.8 | EST-Es13 Construcción de uniones entre losas prefabricadas en Parada de Trabajadores. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14.4 | 311611
ES-00900 | EST-Es15 Construcción de muro MI-15 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-30 | 55.6 | m2 | 3409.9399 | 137.97 | 6.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 404.78 | 16.38 | EST-Es15 Construcción de muro MI-15 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 11.87 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 111.2 | 314111
ES-00900 | EST-Es15 Construcción de muro MI-15 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 55.6 | m2 | 3409.9399 | 137.97 | 49 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3005.16 | 121.59 | EST-Es15 Construcción de muro MI-15 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 88.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 111.2 | 314111
ES-00902 | EST-Es15 Construcción de muro MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 52.8 | m2 | 3240.3201 | 131.09 | 8.1 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 497.09 | 20.11 | EST-Es15 Construcción de muro MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 15.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 105.6 | 314111
ES-00902 | EST-Es15 Construcción de muro MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-22 | 52.8 | m2 | 3240.3201 | 131.09 | 11.9 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 730.3 | 29.54 | EST-Es15 Construcción de muro MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 22.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 105.6 | 314111
FA-00901 | FAT-Fa11 Elaboración y colocación de tapa en Trampa de Grasa con barras de acero. | Salinas 2 | TALLERES | 2019-02-26 | 4 | m2 | 601.41 | 19.3 | 4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 601.41 | 19.3 | FAT-Fa11 Elaboración y colocación de tapa en Trampa de Grasa con barras de acero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 6.5 | 306413
ES-00903 | EST-Es15 Construcción de muro MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-22 | 36.5 | m2 | 2240.55 | 90.64 | 13.6 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 834.84 | 33.77 | EST-Es15 Construcción de muro MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 37.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 73 | 314111
ES-00903 | EST-Es15 Construcción de muro MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 36.5 | m2 | 2240.55 | 90.64 | 3.4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 208.71 | 8.44 | EST-Es15 Construcción de muro MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 9.32 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 73 | 314111
ES-00903 | EST-Es15 Construcción de muro MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 36.5 | m2 | 2240.55 | 90.64 | 14.8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 908.5 | 36.75 | EST-Es15 Construcción de muro MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 40.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 73 | 314111
ES-00904 | EST-Es15 Construcción de muro MI-18 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-30 | 57.5 | m2 | 3528.3799 | 142.75 | 12.9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 791.58 | 32.03 | EST-Es15 Construcción de muro MI-18 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 22.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 115 | 314111
ES-00904 | EST-Es15 Construcción de muro MI-18 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-22 | 57.5 | m2 | 3528.3799 | 142.75 | 44.6 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2736.8 | 110.72 | EST-Es15 Construcción de muro MI-18 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 77.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 115 | 314111
ES-00906 | EST-Es15 Construcción de muro MI-19 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-22 | 40.2 | m2 | 2466.74 | 99.8 | 23.9 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1466.54 | 59.33 | EST-Es15 Construcción de muro MI-19 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 59.45 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 80.4 | 314111
ES-00906 | EST-Es15 Construcción de muro MI-19 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-30 | 40.2 | m2 | 2466.74 | 99.8 | 16.3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1000.2 | 40.47 | EST-Es15 Construcción de muro MI-19 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 40.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 80.4 | 314111
ES-00907 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-29 | 262 | m2 | 9712.3398 | 358.28 | 39.1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1449.44 | 53.47 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | 14.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 262 | 031121
ES-00907 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 262 | m2 | 9712.3398 | 358.28 | 19.9 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 737.69 | 27.21 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | 7.6 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 262 | 031121
ES-00907 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-17 | 262 | m2 | 9712.3398 | 358.28 | 77.1 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 2858.1 | 105.43 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | 29.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 262 | 031121
ES-00907 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-28 | 262 | m2 | 9712.3398 | 358.28 | 64.5 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 2391.01 | 88.2 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | 24.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 262 | 031121
ES-00907 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-08-22 | 262 | m2 | 9712.3398 | 358.28 | 61.4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2276.1 | 83.96 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (hasta 2.14m altura) Nivel 0 | 23.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 262 | 031121
ES-00908 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-08-22 | 342.7 | m2 | 12703.8896 | 468.64 | 48.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1786.77 | 65.91 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 14.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 342.7 | 031121
ES-00908 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-17 | 342.7 | m2 | 12703.8896 | 468.64 | 76.2 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 2824.73 | 104.2 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 22.24 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 342.7 | 031121
ES-00908 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 342.7 | m2 | 12703.8896 | 468.64 | 110.1 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 4081.41 | 150.56 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 32.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 342.7 | 031121
ES-00908 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-27 | 342.7 | m2 | 12703.8896 | 468.64 | 11.3 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 418.89 | 15.45 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 3.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 342.7 | 031121
ES-00908 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 342.7 | m2 | 12703.8896 | 468.64 | 29.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1093.57 | 40.34 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 8.61 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 342.7 | 031121
ES-00908 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 342.7 | m2 | 12703.8896 | 468.64 | 6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 222.42 | 8.2 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 1.75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 342.7 | 031121
ES-00908 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 342.7 | m2 | 12703.8896 | 468.64 | 11.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 433.72 | 16 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 3.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 342.7 | 031121
ES-00908 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-26 | 342.7 | m2 | 12703.8896 | 468.64 | 5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 185.35 | 6.84 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 1.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 342.7 | 031121
ES-00908 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-26 | 342.7 | m2 | 12703.8896 | 468.64 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 111.21 | 4.1 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 0.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 342.7 | 031121
FA-00910 | FAT-Fa06 Construcción de contrafuertes en uniones de elementos prefabricados en Punto de Escombros. FNC | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-25 | 12 | u | 671.59 | 25.51 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 671.59 | 25.51 | FAT-Fa06 Construcción de contrafuertes en uniones de elementos prefabricados en Punto de Escombros. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 311311
ES-00911 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 118.8 | ml | 3795.8701 | 145.89 | 23.4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 747.67 | 28.74 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 19.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.6 | 042424
ES-00911 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-17 | 118.8 | ml | 3795.8701 | 145.89 | 44.9 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 1434.63 | 55.14 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 37.79 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.6 | 042424
ES-00911 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-28 | 118.8 | ml | 3795.8701 | 145.89 | 27 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 862.7 | 33.16 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 22.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.6 | 042424
ES-00911 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-08-22 | 118.8 | ml | 3795.8701 | 145.89 | 23.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 750.87 | 28.86 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 19.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.6 | 042424
ES-00912 | EST-Es12 Construcción de Pilastras en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-24 | 4 | u | 536.94 | 20.87 | 1 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 134.24 | 5.22 | EST-Es12 Construcción de Pilastras en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.55 | 042125
ES-00912 | EST-Es12 Construcción de Pilastras en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-29 | 4 | u | 536.94 | 20.87 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 402.71 | 15.65 | EST-Es12 Construcción de Pilastras en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.55 | 042125
ES-00913 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-26 | 58.4 | m2 | 3584.4399 | 145.01 | 21.7 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1331.89 | 53.88 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 37.16 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 116.8 | 314111
ES-00913 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-25 | 58.4 | m2 | 3584.4399 | 145.01 | 35 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2148.21 | 86.91 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 59.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 116.8 | 314111
ES-00914 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 001 BW 7 Nivel-0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 25.21 | m2 | 1415.95 | 57.3 | 20.168 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1132.76 | 45.84 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 001 BW 7 Nivel-0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 50.42 | 314111
ES-00914 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 001 BW 7 Nivel-0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 25.21 | m2 | 1415.95 | 57.3 | 2.52 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 141.54 | 5.73 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 001 BW 7 Nivel-0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 50.42 | 314111
ES-00914 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 001 BW 7 Nivel-0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 25.21 | m2 | 1415.95 | 57.3 | 2.52 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 141.54 | 5.73 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 001 BW 7 Nivel-0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 50.42 | 314111
ES-00915 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002 BW 7 Nivel-0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 26.1 | m2 | 1455.88 | 58.89 | 2.61 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 145.59 | 5.89 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002 BW 7 Nivel-0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 52.2 | 314111
ES-00915 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002 BW 7 Nivel-0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 26.1 | m2 | 1455.88 | 58.89 | 20.88 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1164.7 | 47.11 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002 BW 7 Nivel-0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 52.2 | 314111
ES-00915 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002 BW 7 Nivel-0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 26.1 | m2 | 1455.88 | 58.89 | 2.61 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 145.59 | 5.89 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002 BW 7 Nivel-0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 52.2 | 314111
ES-00916 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002a BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 26.1 | m2 | 1455.88 | 58.89 | 20.88 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1164.7 | 47.11 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002a BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 52.2 | 314111
ES-00916 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002a BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 26.1 | m2 | 1455.88 | 58.89 | 2.61 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 145.59 | 5.89 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002a BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 52.2 | 314111
ES-00916 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002a BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 26.1 | m2 | 1455.88 | 58.89 | 2.61 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 145.59 | 5.89 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 002a BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 52.2 | 314111
FA-00917 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torres GT1. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-23 | 2 | u | 2345.4099 | 89.07 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2345.41 | 89.07 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torres GT1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 14 | 041224
ES-00918 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 003 (2u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 47.8 | m2 | 2666.52 | 107.86 | 4.78 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 266.65 | 10.79 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 003 (2u) BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 95.6 | 314111
ES-00918 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 003 (2u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 47.8 | m2 | 2666.52 | 107.86 | 38.24 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 2133.22 | 86.29 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 003 (2u) BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 95.6 | 314111
ES-00918 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 003 (2u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 47.8 | m2 | 2666.52 | 107.86 | 4.78 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 266.65 | 10.79 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 003 (2u) BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 95.6 | 314111
ES-00919 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 004 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 25.21 | m2 | 1415.95 | 57.3 | 2.52 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 141.54 | 5.73 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 004 BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 50.42 | 314111
ES-00919 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 004 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 25.21 | m2 | 1415.95 | 57.3 | 20.17 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1132.87 | 45.84 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 004 BW 7 Nivel 0 | 80.01 | MORERA, Carlos | m2 | 50.42 | 314111
ES-00919 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 004 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 25.21 | m2 | 1415.95 | 57.3 | 2.52 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 141.54 | 5.73 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 004 BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 50.42 | 314111
ES-00920 | EST-Es04 Conformación de cerramento en Garita de Servicio. FNC | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2019-03-25 | 22 | ml | 759.63 | 25.89 | 22 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 759.63 | 25.89 | EST-Es04 Conformación de cerramento en Garita de Servicio. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 22 | 541102
ES-00921 | EST-Es05 Soldadura de ganchos de izaje de armadura de pilotes Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-02-25 | 30 | u | 690.9 | 20.1 | 30 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 690.9 | 20.1 | EST-Es05 Soldadura de ganchos de izaje de armadura de pilotes Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 30 | 306411
FA-00922 | FA-FA10- COLOCACION Y CONEXION DE PANELES ELECTRICOS PARA AUTOMATICA DE GRUPO BOMBAS | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-02-25 | 3 | u | 1104.09 | 33.6 | 3 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1104.09 | 33.6 | FA-FA10- COLOCACION Y CONEXION DE PANELES ELECTRICOS PARA AUTOMATICA DE GRUPO BOMBAS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 3 | 512102
FA-00923 | SA2-FA06- COLOCACION DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO EXTERIOR | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-25 | 20 | u | 731.8 | 23.52 | 20 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 731.8 | 23.52 | SA2-FA06- COLOCACION DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO EXTERIOR | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 20 | 513100
FA-00924 | FA-FA11- CABLEADO DE ALIMENTADOR PARA TALLER DE EQUIPOS | Salinas 2 | TALLERES | 2019-02-25 | 300 | ml | 1707 | 65.1 | 300 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1707 | 65.1 | FA-FA11- CABLEADO DE ALIMENTADOR PARA TALLER DE EQUIPOS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 300 | 511201
FA-00925 | FAT-FA10 MONTAJE DE CISTERNA DE AGUA Y REDES HIDRAULICAS. | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2019-02-25 | 80 | ml | 3218.05 | 121.2 | 80 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 3218.05 | 121.2 | FAT-FA10 MONTAJE DE CISTERNA DE AGUA Y REDES HIDRAULICAS. | 100 | ALVAREZ CARDENAS, Oscar Alejandro | ml | 80 | 520101
FA-00926 | FAT-FA04 DRANEJE DEL COMEDOR DE OBRA. | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-02-25 | 30 | ml | 3334.1399 | 131.81 | 30 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 3334.14 | 131.81 | FAT-FA04 DRANEJE DEL COMEDOR DE OBRA. | 100 | ALVAREZ CARDENAS, Oscar Alejandro | ml | 30 | 520101
ES-00927 | EST-Es05 Corte y soldadura de tubo de tremer | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-02-25 | 1 | u | 68.42 | 2.09 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 68.42 | 2.09 | EST-Es05 Corte y soldadura de tubo de tremer | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 2.37 | 306411
ES-00928 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-25 | 29.9 | m2 | 1834.6899 | 74.22 | 4.2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 257.72 | 10.43 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 14.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 59.8 | 314111
ES-00928 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-26 | 29.9 | m2 | 1834.6899 | 74.22 | 24 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1472.66 | 59.57 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 80.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 59.8 | 314111
ES-00929 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-26 | 38.7 | m2 | 2376.46 | 96.14 | 5 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 307.04 | 12.42 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 12.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77.4 | 314111
ES-00929 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-26 | 38.7 | m2 | 2376.46 | 96.14 | 27.7 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1700.98 | 68.81 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 71.58 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77.4 | 314111
ES-00929 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-25 | 38.7 | m2 | 2376.46 | 96.14 | 4.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 264.05 | 10.68 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 11.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77.4 | 314111
ES-00930 | EST-Es05 Limpieza de desperdicio de fundición de pilotes en Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-02-25 | 28 | u | 772.62 | 34.1 | 28 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 772.62 | 34.1 | EST-Es05 Limpieza de desperdicio de fundición de pilotes en Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4 | 040102
FA-00931 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torres GT-3 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-23 | 2 | u | 2345.4099 | 89.07 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2345.41 | 89.07 | FAT-Fa06 Construcción de Base de Grúa Torres GT-3 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 14 | 041224
ES-00932 | EST-Es05 Soldadura de refuerzo adicional en armaduras de pilotes de 1200mm Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-02-25 | 10 | u | 201.47 | 6.86 | 10 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 201.47 | 6.86 | EST-Es05 Soldadura de refuerzo adicional en armaduras de pilotes de 1200mm Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 3.3 | 306413
FA-00933 | FAT-Fa01 Organización , acarreo y cargue de acero no utilizable para rastras de Materias Primas | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-02-25 | 24 | m3 | 1007.28 | 64 | 24 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1007.28 | 64 | FAT-Fa01 Organización , acarreo y cargue de acero no utilizable para rastras de Materias Primas | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 24 | 016001
ES-00934 | EST-Es05 Soldadura de ganchos de izaje de armadura de pilotes Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-02-25 | 52 | u | 1197.5601 | 34.84 | 16 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 368.48 | 10.72 | EST-Es05 Soldadura de ganchos de izaje de armadura de pilotes Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 30.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 52 | 306411
FA-00935 | FAT-Fa06 Placa en Falso Techo en Local de Seguridad, almacenamiento. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 27 | m2 | 597.24 | 20.25 | 27 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 597.24 | 20.25 | FAT-Fa06 Placa en Falso Techo en Local de Seguridad, almacenamiento. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27 | 501203
FA-00936 | FAT-Fa01 Aplicación de mortero acrílico en pared exterior de Almacén de Productos Tóxicos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 70 | m2 | 1057 | 36.52 | 70 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1057 | 36.52 | FAT-Fa01 Aplicación de mortero acrílico en pared exterior de Almacén de Productos Tóxicos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 70 | 501501
FA-00937 | FAT-Fa01 Aplicación de monocapa en Almacén (completamiento). | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-02-26 | 42 | m2 | 1202.46 | 38.64 | 42 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1202.46 | 38.64 | FAT-Fa01 Aplicación de monocapa en Almacén (completamiento). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 42 | 501502
FA-00938 | FAT-Fa04 Rehincho y perfilado del terreno para evitar la acumulación del agua de lluvia en la entrada al Comedor Obrero. | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-02-26 | 40 | m2 | 312.18 | 19.83 | 40 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 312.18 | 19.83 | FAT-Fa04 Rehincho y perfilado del terreno para evitar la acumulación del agua de lluvia en la entrada al Comedor Obrero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4 | 014211
FA-00939 | FAT-Fa06 Trabajos en Taller de Carpintería. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-02-26 | 1000 | u | 9880.4502 | 319.02 | 1000 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 9880.45 | 319.02 | FAT-Fa06 Trabajos en Taller de Carpintería. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 105 | 311411
FA-00940 | FA-FA10 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE ZONA DE CARABANES | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-02-25 | 200 | ml | 1400.4 | 50.34 | 200 | Brigada mixta de instalaciones - Alexey Brito Felipe | 1400.4 | 50.34 | FA-FA10 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE ZONA DE CARABANES | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 200 | 511201
FA-00941 | FA-FA04 COLOCACION DE ACCESORIOS Y LUMINARIAS EN OFICINAS DE PANTRY OBREROS | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-02-25 | 25 | u | 1275 | 46.2 | 25 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1275 | 46.2 | FA-FA04 COLOCACION DE ACCESORIOS Y LUMINARIAS EN OFICINAS DE PANTRY OBREROS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 60 | 513100
FA-00942 | FA-FA10 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUA TORRE | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-02-25 | 362 | ml | 4036.28 | 180.16 | 362 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 4036.28 | 180.16 | FA-FA10 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUA TORRE | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 362 | 511204
FA-00943 | FAT-Fa06 Construcción de la solera en Local de Jefe de Zona 02. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 144 | m2 | 2057.74 | 96.15 | 144 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2057.74 | 96.15 | FAT-Fa06 Construcción de la solera en Local de Jefe de Zona 02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 288 | 311711
FA-00944 | FAT-Fa06 Albañilería en Local de Jefes de Zona 02. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 27.6 | m2 | 2268.1899 | 83.68 | 27.6 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2268.19 | 83.68 | FAT-Fa06 Albañilería en Local de Jefes de Zona 02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27.6 | 031121
ES-00947 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 29 | u | 3903.04 | 143.08 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 807.53 | 29.6 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 20.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 2.88 | 305301
ES-00947 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 29 | u | 3903.04 | 143.08 | 11 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1480.46 | 54.27 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 37.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 2.88 | 305301
ES-00947 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 29 | u | 3903.04 | 143.08 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1615.05 | 59.21 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 41.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 2.88 | 305301
FA-00945 | FAT-Fa06 Construcción de la Caja de Agua en Local de Jefes de Zona 02. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 1 | u | 1207.22 | 44.22 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1207.22 | 44.22 | FAT-Fa06 Construcción de la Caja de Agua en Local de Jefes de Zona 02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 031121
FA-00946 | FAT-Fa06 Construcción de Punto de Lavado de Cubos en GT-1. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 1 | u | 3123.04 | 133.86 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3123.04 | 133.86 | FAT-Fa06 Construcción de Punto de Lavado de Cubos en GT-1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4 | 031152
FA-00948 | FAT-Fa06 Construcción de Punto de Lavado de Cubos en GT-3. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 1 | u | 3123.04 | 133.86 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3123.04 | 133.86 | FAT-Fa06 Construcción de Punto de Lavado de Cubos en GT-3. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4 | 031152
FA-00950 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-4 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 1 | u | 722.46 | 31.07 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 722.46 | 31.07 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-4 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7.6 | 031161
FA-00951 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-5 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-04 | 1 | u | 722.46 | 31.07 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 722.46 | 31.07 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-5 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7.6 | 031161
FA-00952 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-04 | 1 | u | 722.46 | 31.07 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 722.46 | 31.07 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-2 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7.6 | 031161
ES-00953 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 29 | u | 4827.6299 | 178.18 | 9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1498.23 | 55.3 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 31.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 87 | 031161
ES-00953 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 29 | u | 4827.6299 | 178.18 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1664.7 | 61.44 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 34.48 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 87 | 031161
ES-00953 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 29 | u | 4827.6299 | 178.18 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 832.35 | 30.72 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 17.24 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 87 | 031161
ES-00953 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 29 | u | 4827.6299 | 178.18 | 5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 832.35 | 30.72 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 17.24 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 87 | 031161
FA-00954 | FAT-FA10INSTALACION DE MANGUERA DESDE LA BALSA A LA GRUA GT 5 P1 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-02-25 | 220 | ml | 6390.3501 | 231.27 | 220 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 6390.35 | 231.27 | FAT-FA10INSTALACION DE MANGUERA DESDE LA BALSA A LA GRUA GT 5 P1 | 100 | ALVAREZ CARDENAS, Oscar Alejandro | ml | 220 | 525101
FA-00957 | FAT-FA10 INSTALACION DE LA TOMA DE AGUA HASTA LA GRUA GTI P2 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-02-25 | 315 | ml | 8431.2402 | 302.73 | 315 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 8431.24 | 302.73 | FAT-FA10 INSTALACION DE LA TOMA DE AGUA HASTA LA GRUA GTI P2 | 100 | ALVAREZ CARDENAS, Oscar Alejandro | ml | 315 | 525101
ES-00956 | EST-Es07 Colocación de acero de refuerzo en Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 183.2 | ml | 14286.8301 | 427.87 | 67 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5224.99 | 156.48 | EST-Es07 Colocación de acero de refuerzo en Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Cisterna | 36.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.89 | 305312
ES-00956 | EST-Es07 Colocación de acero de refuerzo en Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 183.2 | ml | 14286.8301 | 427.87 | 67.7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5279.58 | 158.12 | EST-Es07 Colocación de acero de refuerzo en Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Cisterna | 36.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.89 | 305312
ES-00956 | EST-Es07 Colocación de acero de refuerzo en Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 183.2 | ml | 14286.8301 | 427.87 | 48.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3782.27 | 113.27 | EST-Es07 Colocación de acero de refuerzo en Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Cisterna | 26.47 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.89 | 305312
ES-00959 | EST-Es07 Encofrado de Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Cuarto de Equipos de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 42 | ml | 2786.4199 | 106.67 | 42 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2786.42 | 106.67 | EST-Es07 Encofrado de Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Cuarto de Equipos de Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54.7 | 031152
ES-00960 | EST-Es07 Encofrado de Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Vasos de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 128 | ml | 11901.8799 | 409.51 | 38 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3533.37 | 121.57 | EST-Es07 Encofrado de Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Vasos de Cisterna | 29.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 87.4 | 543103
ES-00960 | EST-Es07 Encofrado de Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Vasos de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 128 | ml | 11901.8799 | 409.51 | 39 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3626.35 | 124.77 | EST-Es07 Encofrado de Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Vasos de Cisterna | 30.47 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 87.4 | 543103
ES-00960 | EST-Es07 Encofrado de Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Vasos de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 128 | ml | 11901.8799 | 409.51 | 51 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4742.16 | 163.16 | EST-Es07 Encofrado de Vigas de cimentación "in situ" de Zona E Vasos de Cisterna | 39.84 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 87.4 | 543103
FA-00961 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 1 | u | 722.46 | 31.07 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 722.46 | 31.07 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-1 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7.6 | 031161
FA-00962 | FAT-Fa10 Construcción de la caseta electrica en GT-3. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 1 | u | 930.83 | 34.43 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 930.83 | 34.43 | FAT-Fa10 Construcción de la caseta electrica en GT-3. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 031121
FA-00963 | FAT-Fa02 Prepiso en Duchas de Obreros. | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-03-25 | 20 | m2 | 460.8 | 18.53 | 20 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 460.8 | 18.53 | FAT-Fa02 Prepiso en Duchas de Obreros. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 143112
FA-00964 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en GT4 y GT5. | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-03-25 | 100 | ml | 1340 | 55.14 | 100 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1340 | 55.14 | FAT-Fa03 Cercado perimetral en GT4 y GT5. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 100 | 096242
FA-00965 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-3 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 1 | u | 722.46 | 31.07 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 722.46 | 31.07 | FAT-Fa06 Construcción de la base del contenedor de aceite desencofrante en GT-3 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7.6 | 031161
ES-00966 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado en viga de cimentación y cabezales de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-26 | 171 | ml | 3207.1001 | 203.71 | 145 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2719.47 | 172.74 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado en viga de cimentación y cabezales de Zona E Cisterna | 84.8 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 42.75 | 014211
ES-00966 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado en viga de cimentación y cabezales de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 171 | ml | 3207.1001 | 203.71 | 13 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 243.81 | 15.49 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado en viga de cimentación y cabezales de Zona E Cisterna | 7.6 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 42.75 | 014211
ES-00966 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado en viga de cimentación y cabezales de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 171 | ml | 3207.1001 | 203.71 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 243.81 | 15.49 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado en viga de cimentación y cabezales de Zona E Cisterna | 7.6 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 42.75 | 014211
ES-00967 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 29 | u | 314.26 | 11.69 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 65.02 | 2.42 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 20.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 19 | 041524
ES-00967 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 29 | u | 314.26 | 11.69 | 11 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 119.2 | 4.43 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 37.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 19 | 041524
ES-00967 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 29 | u | 314.26 | 11.69 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 130.04 | 4.84 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes de Zona E Cisterna | 41.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 19 | 041524
ES-00968 | EST-Es14 Montajes de columnas en BW (3 por Bungalow) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 21 | u | 2194.9199 | 75.6 | 3 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 313.56 | 10.8 | EST-Es14 Montajes de columnas en BW (3 por Bungalow) | 14.29 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051232
ES-00968 | EST-Es14 Montajes de columnas en BW (3 por Bungalow) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 21 | u | 2194.9199 | 75.6 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 627.12 | 21.6 | EST-Es14 Montajes de columnas en BW (3 por Bungalow) | 28.57 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051232
ES-00968 | EST-Es14 Montajes de columnas en BW (3 por Bungalow) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 21 | u | 2194.9199 | 75.6 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 627.12 | 21.6 | EST-Es14 Montajes de columnas en BW (3 por Bungalow) | 28.57 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051232
ES-00969 | EST-Es07 Hormigonado de vigas de cimentación de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 170 | ml | 562.36 | 20.92 | 48.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 160.44 | 5.97 | EST-Es07 Hormigonado de vigas de cimentación de Zona E Cisterna | 28.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 34 | 041524
ES-00969 | EST-Es07 Hormigonado de vigas de cimentación de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 170 | ml | 562.36 | 20.92 | 60 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 198.48 | 7.38 | EST-Es07 Hormigonado de vigas de cimentación de Zona E Cisterna | 35.29 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 34 | 041524
ES-00969 | EST-Es07 Hormigonado de vigas de cimentación de Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 170 | ml | 562.36 | 20.92 | 61.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 203.44 | 7.57 | EST-Es07 Hormigonado de vigas de cimentación de Zona E Cisterna | 36.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 34 | 041524
ES-00977 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 005 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 33.35 | m2 | 1873.05 | 75.74 | 3.335 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 187.31 | 7.57 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 005 BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 66.7 | 314111
ES-00977 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 005 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 33.35 | m2 | 1873.05 | 75.74 | 26.68 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1498.44 | 60.59 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 005 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 66.7 | 314111
ES-00977 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 005 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 33.35 | m2 | 1873.05 | 75.74 | 3.33 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 187.02 | 7.56 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 005 BW 7 Nivel 0 | 9.99 | MORERA, Carlos | m2 | 66.7 | 314111
ES-00978 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de fondo de cuarto de equipos de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 125.3 | m2 | 1673.13 | 106.28 | 125.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1673.13 | 106.28 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de fondo de cuarto de equipos de Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.5 | 014311
ES-00979 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de fondo de vasos de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 586 | m2 | 7843.6099 | 498.22 | 260 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3480.1 | 221.05 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de fondo de vasos de Cisterna | 44.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 58.6 | 014311
ES-00979 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de fondo de vasos de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 586 | m2 | 7843.6099 | 498.22 | 260 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3480.1 | 221.05 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de fondo de vasos de Cisterna | 44.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 58.6 | 014311
ES-00979 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de fondo de vasos de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 586 | m2 | 7843.6099 | 498.22 | 66 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 883.41 | 56.11 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de fondo de vasos de Cisterna | 11.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 58.6 | 014311
HI-00980 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 40 | ml | 1853.34 | 75.36 | 40 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1853.34 | 75.36 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
HI-00982 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 40 | ml | 1853.34 | 75.36 | 40 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1853.34 | 75.36 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
HI-00981 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 40 | ml | 1853.34 | 75.36 | 40 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1853.34 | 75.36 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
HI-00986 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-25 | 40 | ml | 1853.34 | 75.36 | 40 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1853.34 | 75.36 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
HI-00984 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 2 | 2019-06-20 | 40 | ml | 1853.34 | 75.36 | 40 | Plomería - Rodney Merino García | 1853.34 | 75.36 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
HI-00985 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 40 | ml | 1853.34 | 75.36 | 24 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1112 | 45.22 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | 60 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
HI-00985 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-25 | 40 | ml | 1853.34 | 75.36 | 10 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 463.33 | 18.84 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | 25 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
HI-00985 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-25 | 40 | ml | 1853.34 | 75.36 | 6 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 278 | 11.3 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOZA EVACUACION INTERIOR | 15 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
ES-00987 | EST-Es15 Construcción de muro MB-006 (2u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 59.32 | m2 | 3308.95 | 133.85 | 47.456 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 2647.16 | 107.08 | EST-Es15 Construcción de muro MB-006 (2u) BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 118.64 | 314111
ES-00987 | EST-Es15 Construcción de muro MB-006 (2u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 59.32 | m2 | 3308.95 | 133.85 | 5.93 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 330.78 | 13.38 | EST-Es15 Construcción de muro MB-006 (2u) BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 118.64 | 314111
ES-00987 | EST-Es15 Construcción de muro MB-006 (2u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 59.32 | m2 | 3308.95 | 133.85 | 5.93 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 330.78 | 13.38 | EST-Es15 Construcción de muro MB-006 (2u) BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 118.64 | 314111
FA-00988 | FAT-Fa06 Colocación de placa y perfilería en local de mantenimiento electricidad. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-04 | 35 | m2 | 319.29 | 12.05 | 35 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 319.29 | 12.05 | FAT-Fa06 Colocación de placa y perfilería en local de mantenimiento electricidad. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 501202
ES-00990 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 57.9 | m2 | 3550.8301 | 143.66 | 7.7 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 472.22 | 19.11 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 13.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 115.8 | 314111
ES-00990 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-25 | 57.9 | m2 | 3550.8301 | 143.66 | 3.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 214.64 | 8.68 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 6.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 115.8 | 314111
ES-00990 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-26 | 57.9 | m2 | 3550.8301 | 143.66 | 43.2 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 2649.32 | 107.19 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 74.61 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 115.8 | 314111
FA-00989 | FAT-Fa05 Conformación de vanos en Garita de Entrada a Obra. | Salinas 2 | GARITAS | 2019-03-23 | 4 | u | 267.6 | 7.5 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 267.6 | 7.5 | FAT-Fa05 Conformación de vanos en Garita de Entrada a Obra. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 15 | 541102
ES-00991 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-25 | 57 | m2 | 3494.3401 | 141.39 | 27.8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1704.26 | 68.96 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 48.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 114 | 314111
ES-00991 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 57 | m2 | 3494.3401 | 141.39 | 24.9 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1526.47 | 61.77 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 43.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 114 | 314111
ES-00992 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 38.5 | m2 | 2359.8101 | 95.48 | 31.2 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1912.37 | 77.38 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 81.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77 | 314111
ES-00992 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 38.5 | m2 | 2359.8101 | 95.48 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 183.88 | 7.44 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 7.79 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77 | 314111
ES-00993 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 52.5 | m2 | 3222.9399 | 130.38 | 17.8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1092.73 | 44.21 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 33.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 105 | 314111
ES-00993 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 52.5 | m2 | 3222.9399 | 130.38 | 29.3 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1798.71 | 72.76 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 55.81 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 105 | 314111
ES-00994 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 38 | m2 | 2330.9399 | 94.3 | 21.7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1331.09 | 53.85 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 57.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76 | 314111
ES-00994 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-11 | 38 | m2 | 2330.9399 | 94.3 | 14.6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 895.57 | 36.23 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 38.42 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76 | 314111
ES-00995 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 29.9 | m2 | 1834.16 | 74.2 | 24 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1472.24 | 59.56 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 80.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 59.8 | 314111
ES-00996 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-29 | 90.4 | m2 | 5543.3301 | 224.28 | 46 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2820.72 | 114.12 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 50.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 180.8 | 314111
ES-00996 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 90.4 | m2 | 5543.3301 | 224.28 | 27.4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1680.17 | 67.98 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 30.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 180.8 | 314111
ES-00996 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 90.4 | m2 | 5543.3301 | 224.28 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 61.32 | 2.48 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 1.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 180.8 | 314111
ES-00997 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 006a (3u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 88.98 | m2 | 4963.4399 | 200.78 | 8.9 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 496.46 | 20.08 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 006a (3u) BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 177.96 | 314111
ES-00997 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 006a (3u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 88.98 | m2 | 4963.4399 | 200.78 | 71.184 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 3970.75 | 160.62 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 006a (3u) BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 177.96 | 314111
ES-00997 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 006a (3u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 88.98 | m2 | 4963.4399 | 200.78 | 8.9 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 496.46 | 20.08 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 006a (3u) BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 177.96 | 314111
ES-00998 | EST-Es05 Limpieza de desperdicio de fundición de pilotes Mantenimiento y Bloque Técnico Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-03-23 | 40 | u | 1104.3199 | 49.56 | 40 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1104.32 | 49.56 | EST-Es05 Limpieza de desperdicio de fundición de pilotes Mantenimiento y Bloque Técnico Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.5 | 040102
ES-00999 | EST-Es15 Construcción de muro MI-11 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 43.1 | m2 | 2641.54 | 106.89 | 15.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 956.1 | 38.69 | EST-Es15 Construcción de muro MI-11 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 36.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 86.2 | 314111
ES-00999 | EST-Es15 Construcción de muro MI-11 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 43.1 | m2 | 2641.54 | 106.89 | 23 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1409.64 | 57.04 | EST-Es15 Construcción de muro MI-11 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 53.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 86.2 | 314111
ES-01000 | EST-Es15 Construcción de muro MI-12 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 86.2 | m2 | 5289.3901 | 214.01 | 73 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4479.41 | 181.24 | EST-Es15 Construcción de muro MI-12 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 84.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 172.4 | 314111
ES-01001 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 50.6 | m2 | 3104.5 | 125.61 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1472.49 | 59.58 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 47.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 101.2 | 314111
ES-01002 | EST-Es15 Construcción de muro MI-14 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 52.3 | m2 | 3206.3 | 129.72 | 41 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2513.54 | 101.69 | EST-Es15 Construcción de muro MI-14 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 78.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 104.6 | 314111
ES-01003 | EST-Es15 Construcción de muro MI-15 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 47.3 | m2 | 2900.8601 | 117.36 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2269.17 | 91.8 | EST-Es15 Construcción de muro MI-15 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 78.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 94.6 | 314111
ES-01004 | EST-Es05 Demolición y acarreo del desperdicio de la fundición de pilotes en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-03-23 | 139 | u | 3890.8201 | 152.38 | 49 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1371.58 | 53.72 | EST-Es05 Demolición y acarreo del desperdicio de la fundición de pilotes en Buffet. | 35.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 27.8 | 040522
ES-01006 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 53 | u | 5149.3301 | 203.55 | 18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1748.83 | 69.13 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | 33.96 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 89 | 047711
ES-01006 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 53 | u | 5149.3301 | 203.55 | 21 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2040.3 | 80.65 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | 39.62 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 89 | 047711
ES-01007 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 76 | m2 | 650.42 | 26.79 | 24 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 205.4 | 8.46 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | 31.58 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 74 | 311711
ES-01007 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 76 | m2 | 650.42 | 26.79 | 18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 154.05 | 6.35 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | 23.68 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 74 | 311711
ES-01008 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aislados Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 53 | u | 1248.2 | 79.28 | 18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 423.92 | 26.93 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aislados Snack Bar | 33.96 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 76 | 018111
ES-01008 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aislados Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 53 | u | 1248.2 | 79.28 | 24 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 565.22 | 35.9 | EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aislados Snack Bar | 45.28 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 76 | 018111
ES-01011 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 007 (3u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 99.555 | m2 | 5553.4702 | 224.63 | 79.648 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 4443 | 179.71 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 007 (3u) BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 199.11 | 314111
ES-01011 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 007 (3u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 99.555 | m2 | 5553.4702 | 224.63 | 9.955 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 555.32 | 22.46 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 007 (3u) BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 199.11 | 314111
ES-01011 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 007 (3u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 99.555 | m2 | 5553.4702 | 224.63 | 9.96 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 555.6 | 22.47 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 007 (3u) BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 199.11 | 314111
ES-01014 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 008 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 27.92 | m2 | 1568 | 63.45 | 2.79 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 156.69 | 6.34 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 008 BW 7 Nivel 0 | 9.99 | MORERA, Carlos | m2 | 55.84 | 314111
ES-01014 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 008 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 27.92 | m2 | 1568 | 63.45 | 2.79 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 156.69 | 6.34 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 008 BW 7 Nivel 0 | 9.99 | MORERA, Carlos | m2 | 55.84 | 314111
ES-01014 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 008 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 27.92 | m2 | 1568 | 63.45 | 22.336 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1254.4 | 50.76 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 008 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 55.84 | 314111
ES-01016 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 009 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 19.02 | m2 | 1068.25 | 43.23 | 1.9 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 106.71 | 4.32 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 009 BW 7 Nivel 0 | 9.99 | MORERA, Carlos | m2 | 38.04 | 314111
ES-01016 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 009 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 19.02 | m2 | 1068.25 | 43.23 | 15.216 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 854.6 | 34.58 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 009 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 38.04 | 314111
ES-01016 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 009 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 19.02 | m2 | 1068.25 | 43.23 | 1.9 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 106.71 | 4.32 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 009 BW 7 Nivel 0 | 9.99 | MORERA, Carlos | m2 | 38.04 | 314111
ES-01018 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 010 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 16.2 | m2 | 903.65 | 36.55 | 1.62 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 90.36 | 3.65 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 010 BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 32.4 | 314111
ES-01018 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 010 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 16.2 | m2 | 903.65 | 36.55 | 12.96 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 722.92 | 29.24 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 010 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 32.4 | 314111
ES-01018 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 010 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 16.2 | m2 | 903.65 | 36.55 | 1.62 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 90.36 | 3.65 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 010 BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 32.4 | 314111
ES-01019 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 011 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 12.76 | m2 | 716.54 | 28.99 | 1.275 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 71.6 | 2.9 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 011 BW 7 Nivel 0 | 9.99 | MORERA, Carlos | m2 | 25.52 | 314111
ES-01019 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 011 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 12.76 | m2 | 716.54 | 28.99 | 10.208 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 573.23 | 23.19 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 011 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 25.52 | 314111
ES-01019 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 011 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 12.76 | m2 | 716.54 | 28.99 | 1.28 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 71.88 | 2.91 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 011 BW 7 Nivel 0 | 10.03 | MORERA, Carlos | m2 | 25.52 | 314111
ES-01020 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 012 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 19.75 | m2 | 1109.13 | 44.88 | 1.97 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 110.63 | 4.48 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 012 BW 7 Nivel 0 | 9.97 | MORERA, Carlos | m2 | 39.5 | 314111
ES-01020 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 012 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 19.75 | m2 | 1109.13 | 44.88 | 15.8 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 887.3 | 35.9 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 012 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 39.5 | 314111
ES-01020 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 012 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 19.75 | m2 | 1109.13 | 44.88 | 1.975 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 110.91 | 4.49 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 012 BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 39.5 | 314111
ES-01021 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 013 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 29.81 | m2 | 1674.16 | 67.75 | 2.98 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 167.36 | 6.77 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 013 BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 59.62 | 314111
ES-01021 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 013 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 29.81 | m2 | 1674.16 | 67.75 | 23.848 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1339.33 | 54.2 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 013 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 59.62 | 314111
ES-01021 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 013 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 29.81 | m2 | 1674.16 | 67.75 | 2.98 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 167.36 | 6.77 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 013 BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 59.62 | 314111
ES-01022 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 014 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 32.12 | m2 | 1791.65 | 72.47 | 3.21 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 179.05 | 7.24 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 014 BW 7 Nivel 0 | 9.99 | MORERA, Carlos | m2 | 64.24 | 314111
ES-01022 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 014 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 32.12 | m2 | 1791.65 | 72.47 | 25.696 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1433.32 | 57.98 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 014 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 64.24 | 314111
ES-01022 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 014 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 32.12 | m2 | 1791.65 | 72.47 | 3.21 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 179.05 | 7.24 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 014 BW 7 Nivel 0 | 9.99 | MORERA, Carlos | m2 | 64.24 | 314111
ES-01023 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 015 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 5.62 | m2 | 313.5 | 12.68 | 0.56 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 31.24 | 1.26 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 015 BW 7 Nivel 0 | 9.96 | MORERA, Carlos | m2 | 11.24 | 314111
ES-01023 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 015 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 5.62 | m2 | 313.5 | 12.68 | 4.496 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 250.8 | 10.14 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 015 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 11.24 | 314111
ES-01023 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 015 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 5.62 | m2 | 313.5 | 12.68 | 0.56 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 31.24 | 1.26 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 015 BW 7 Nivel 0 | 9.96 | MORERA, Carlos | m2 | 11.24 | 314111
ES-01026 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 016 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 13.19 | m2 | 740.75 | 29.97 | 1.32 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 74.13 | 3 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 016 BW 7 Nivel 0 | 10.01 | MORERA, Carlos | m2 | 26.38 | 314111
ES-01026 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 016 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 13.19 | m2 | 740.75 | 29.97 | 10.552 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 592.6 | 23.98 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 016 BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 26.38 | 314111
ES-01026 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 016 BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 13.19 | m2 | 740.75 | 29.97 | 1.32 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 74.13 | 3 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 016 BW 7 Nivel 0 | 10.01 | MORERA, Carlos | m2 | 26.38 | 314111
ES-01027 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017 (10u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 36.51 | m2 | 2033.89 | 82.25 | 5.11 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 284.67 | 11.51 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017 (10u) BW 7 Nivel 0 | 14 | MORERA, Carlos | m2 | 73.02 | 314111
ES-01027 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017 (10u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 36.51 | m2 | 2033.89 | 82.25 | 26.287 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1464.39 | 59.22 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017 (10u) BW 7 Nivel 0 | 72 | MORERA, Carlos | m2 | 73.02 | 314111
ES-01027 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017 (10u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 36.51 | m2 | 2033.89 | 82.25 | 5.11 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 284.67 | 11.51 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017 (10u) BW 7 Nivel 0 | 14 | MORERA, Carlos | m2 | 73.02 | 314111
ES-01028 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017a (5u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 27.45 | m2 | 1529.15 | 61.84 | 2.75 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 153.19 | 6.2 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017a (5u) BW 7 Nivel 0 | 10.02 | MORERA, Carlos | m2 | 54.9 | 314111
ES-01028 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017a (5u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 27.45 | m2 | 1529.15 | 61.84 | 21.96 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1223.32 | 49.47 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017a (5u) BW 7 Nivel 0 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 54.9 | 314111
ES-01028 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017a (5u) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 27.45 | m2 | 1529.15 | 61.84 | 2.745 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 152.91 | 6.18 | EST-Es15 Construcción de muro MB- 017a (5u) BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 54.9 | 314111
ES-01031 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 7 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 2789.15 | 87.5 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 7 Nivel 0-1 | 48.61 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-01031 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 7 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 18.5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1474.27 | 46.25 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 7 Nivel 0-1 | 25.69 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-01031 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 7 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 18.5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1474.27 | 46.25 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 7 Nivel 0-1 | 25.69 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-01032 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 7 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 74 | u | 4391.1602 | 124.32 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1424.16 | 40.32 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 7 Nivel 0-1 | 32.43 | MORERA, Carlos | u | 74 | 051432
ES-01032 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 7 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 74 | u | 4391.1602 | 124.32 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1424.16 | 40.32 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 7 Nivel 0-1 | 32.43 | MORERA, Carlos | u | 74 | 051432
ES-01032 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 7 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 74 | u | 4391.1602 | 124.32 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1542.84 | 43.68 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 7 Nivel 0-1 | 35.14 | MORERA, Carlos | u | 74 | 051432
ES-01033 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas - BW 7 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 60 | u | 4422.9502 | 171.3 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 1916.61 | 74.23 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas - BW 7 Nivel 0-1-2 | 43.33 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 311511
ES-01033 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas - BW 7 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 60 | u | 4422.9502 | 171.3 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1769.18 | 68.52 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas - BW 7 Nivel 0-1-2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 311511
ES-01033 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas - BW 7 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 60 | u | 4422.9502 | 171.3 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 737.16 | 28.55 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas - BW 7 Nivel 0-1-2 | 16.67 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 311511
ES-01034 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillos BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 168.075 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 9099.9 | 332.8 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillos BW 7 Nivel 0 | 36.81 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01034 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillos BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 242.83 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 13147.27 | 480.83 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillos BW 7 Nivel 0 | 53.19 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01034 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillos BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 45.66 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2472.12 | 90.41 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillos BW 7 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
FA-01035 | FAT-Fa06 Remate lateral y frontal con teja metálica en MJZ-1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 87 | m2 | 1219.71 | 43.66 | 87 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1219.71 | 43.66 | FAT-Fa06 Remate lateral y frontal con teja metálica en MJZ-1 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 87 | 124151
FA-01036 | FAT-Fa06 Montaje de puertas y malla de acero en MJZ-1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 15.8 | m2 | 1679.7 | 63.83 | 15.8 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1679.7 | 63.83 | FAT-Fa06 Montaje de puertas y malla de acero en MJZ-1 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 15.8 | 502801
ES-01037 | EST-Es09 Construcción de carpeta en cubieta de Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 589 | m2 | 31884.0098 | 1168.13 | 284 | Albañilería - Abigail González Olivero | 15373.61 | 563.24 | EST-Es09 Construcción de carpeta en cubieta de Ranchon Playa S2 | 48.22 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 577.22 | 314512
ES-01037 | EST-Es09 Construcción de carpeta en cubieta de Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 589 | m2 | 31884.0098 | 1168.13 | 305 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 16510.39 | 604.89 | EST-Es09 Construcción de carpeta en cubieta de Ranchon Playa S2 | 51.78 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 577.22 | 314512
ES-01038 | EST-Es13 Montaje de losas de escaleras (2 EB-01 y 2 EB-02) BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 4 | u | 318.76 | 10 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 318.76 | 10 | EST-Es13 Montaje de losas de escaleras (2 EB-01 y 2 EB-02) BW 7 Nivel 0 | 100 | MORERA, Carlos | u | 4 | 051932
ES-01039 | EST-Es11 Construcción de 2 descansos de escaleras BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 2 | u | 884.3 | 34.57 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 884.3 | 34.57 | EST-Es11 Construcción de 2 descansos de escaleras BW 7 Nivel 0 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10.22 | 311612
FA-01043 | FAT-FA06 Rehincho en perímetro de Parada de Trabajadores FAT. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 26.7 | m2 | 525.98 | 32.06 | 26.7 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 525.98 | 32.06 | FAT-FA06 Rehincho en perímetro de Parada de Trabajadores FAT. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 77.9 | 018111
FA-01044 | FAT-FA06 Acarreo y recogida de escombros en perímetro del Taller de Equipos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 52 | m2 | 218.16 | 13.86 | 52 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 218.16 | 13.86 | FAT-FA06 Acarreo y recogida de escombros en perímetro del Taller de Equipos. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 3 | 016321
FA-01045 | FAT-FA06 Prefabricación de 5 losas para cubierta de C. Eléctricas | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 5 | u | 903.79 | 34.53 | 5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 903.79 | 34.53 | FAT-FA06 Prefabricación de 5 losas para cubierta de C. Eléctricas | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 20 | 311611
FA-01046 | FAT-FA06 Repello fino en muros exteriores de Productos Peligrosos y punto de escombros | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 113 | m2 | 1580.87 | 52.55 | 113 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1580.87 | 52.55 | FAT-FA06 Repello fino en muros exteriores de Productos Peligrosos y punto de escombros | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 113 | 131202
FA-01047 | FAT-FA06 Recrecimiento de rampa de teller de equipos. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 11 | ml | 1784.96 | 67.3 | 11 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1784.96 | 67.3 | FAT-FA06 Recrecimiento de rampa de teller de equipos. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 15 | 031161
FA-01048 | FAT-FA06 Rehíncho y compactación para piso de 2 locales entre contenedores | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 45 | m2 | 1906.6899 | 99.86 | 45 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1906.69 | 99.86 | FAT-FA06 Rehíncho y compactación para piso de 2 locales entre contenedores | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 14.4 | 031161
FA-01049 | FAT-FA06 Prepiso en 2 locales entre contenedores (FAT Area de contenedores) | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 45 | m2 | 1227.15 | 41.63 | 45 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1227.15 | 41.63 | FAT-FA06 Prepiso en 2 locales entre contenedores (FAT Area de contenedores) | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 45 | 143116
FA-01050 | FAT-FA04 Elaboración de mesas y bancos de madera para Comedor Obrero (COMPLETAMIENTO). | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-03-25 | 108 | m2 | 5468.04 | 195.7 | 108 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 5468.04 | 195.7 | FAT-FA04 Elaboración de mesas y bancos de madera para Comedor Obrero (COMPLETAMIENTO). | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 108 | 069921
FA-01051 | FAT-FA06 Elaboración de puertas para area de contenedores, almacen y patio de pantry agencia | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 3 | u | 983.31 | 34.29 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 327.77 | 11.43 | FAT-FA06 Elaboración de puertas para area de contenedores, almacen y patio de pantry agencia | 33.33 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 6 | 502801
FA-01051 | FAT-FA06 Elaboración de puertas para area de contenedores, almacen y patio de pantry agencia | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-12 | 3 | u | 983.31 | 34.29 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 655.54 | 22.86 | FAT-FA06 Elaboración de puertas para area de contenedores, almacen y patio de pantry agencia | 66.67 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 6 | 502801
ES-01052 | EST-Es15 Construcción de muro MI-16 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 57 | m2 | 3494.24 | 141.38 | 51 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 3126.43 | 126.5 | EST-Es15 Construcción de muro MI-16 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 89.47 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 114 | 314111
ES-01053 | EST-Es15 Construcción de muro MI-17 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 19.9 | m2 | 1218.9399 | 49.33 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1041.31 | 42.14 | EST-Es15 Construcción de muro MI-17 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 85.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 39.8 | 314111
ES-01054 | EST-Es15 Construcción de muro MI-18 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 18.3 | m2 | 1123.39 | 45.45 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 982.2 | 39.74 | EST-Es15 Construcción de muro MI-18 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 87.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 36.6 | 314111
ES-01055 | EST-Es15 Construcción de muro MI-19 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 74.6 | m2 | 4577.5898 | 185.19 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 61.36 | 2.48 | EST-Es15 Construcción de muro MI-19 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 1.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 149.2 | 314111
ES-01055 | EST-Es15 Construcción de muro MI-19 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 74.6 | m2 | 4577.5898 | 185.19 | 64.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3933.29 | 159.12 | EST-Es15 Construcción de muro MI-19 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 85.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 149.2 | 314111
ES-01056 | EST-Es15 Construcción de muro MI-20 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 35.4 | m2 | 2172.5801 | 87.89 | 23.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1448.39 | 58.59 | EST-Es15 Construcción de muro MI-20 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 70.8 | 314111
ES-01056 | EST-Es15 Construcción de muro MI-20 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 35.4 | m2 | 2172.5801 | 87.89 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 61.37 | 2.48 | EST-Es15 Construcción de muro MI-20 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 2.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 70.8 | 314111
ES-01058 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona D Cocina Principal y Almacenes Generales (PTD-09, 10, 11) 1.2m diam. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-04-24 | 13 | u | 5733.73 | 188.03 | 13 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5733.73 | 188.03 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona D Cocina Principal y Almacenes Generales (PTD-09, 10, 11) 1.2m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 82.5 | 042225
ES-01059 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona D Cocina Principal y Almacenes Generales (PTD-01 al 08, 12) 0.8m diam. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-04-24 | 87 | u | 28665.4395 | 1007.86 | 42 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 13838.49 | 486.55 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona D Cocina Principal y Almacenes Generales (PTD-01 al 08, 12) 0.8m diam. | 48.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 250.7 | 042225
ES-01059 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona D Cocina Principal y Almacenes Generales (PTD-01 al 08, 12) 0.8m diam. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-05-24 | 87 | u | 28665.4395 | 1007.86 | 45 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 14826.95 | 521.31 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona D Cocina Principal y Almacenes Generales (PTD-01 al 08, 12) 0.8m diam. | 51.72 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 250.7 | 042225
FA-01060 | FAT-FA06 Trabajos para puesta en conformidad de la parada de la Agencia. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 48 | m2 | 1147.8 | 43.98 | 48 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1147.8 | 43.98 | FAT-FA06 Trabajos para puesta en conformidad de la parada de la Agencia. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 48 | 501302
ES-01061 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-01) 1.2m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 14 | u | 3856.26 | 175.84 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 826.34 | 37.68 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-01) 1.2m diam. | 21.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.92 | 040102
ES-01061 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-01) 1.2m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 14 | u | 3856.26 | 175.84 | 11 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3029.92 | 138.16 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-01) 1.2m diam. | 78.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.92 | 040102
ES-01062 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-02) 0.8m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 10 | u | 1795.76 | 78.83 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1077.46 | 47.3 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-02) 0.8m diam. | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.51 | 040102
ES-01062 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-02) 0.8m diam. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-23 | 10 | u | 1795.76 | 78.83 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 718.3 | 31.53 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona E Cisterna (PT-02) 0.8m diam. | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.51 | 040102
ES-01063 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cmm BW 7 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 186.84 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 10492.35 | 424.61 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cmm BW 7 Nivel 1 | 90.37 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01063 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cmm BW 7 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 842.35 | 34.09 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cmm BW 7 Nivel 1 | 7.25 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01063 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cmm BW 7 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 4.92 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 276.29 | 11.18 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cmm BW 7 Nivel 1 | 2.38 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01064 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cmm BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 5.68 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 318.97 | 12.91 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cmm BW 5 Nivel 0 | 2.75 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01064 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cmm BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 842.35 | 34.09 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cmm BW 5 Nivel 0 | 7.25 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01064 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cmm BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 108.434 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 6089.31 | 246.43 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cmm BW 5 Nivel 0 | 52.44 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01064 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cmm BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-26 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 77.65 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 4360.58 | 176.47 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cmm BW 5 Nivel 0 | 37.56 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01065 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cm BW 5 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-26 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 22.64 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 1271.39 | 51.45 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cm BW 5 Nivel 1 | 10.95 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01065 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cm BW 5 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 142.77 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 8017.51 | 324.46 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cm BW 5 Nivel 1 | 69.05 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01065 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cm BW 5 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 41.35 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2322.09 | 93.97 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18cm BW 5 Nivel 1 | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01068 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 7 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 11.38 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 635.15 | 25.59 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 7 Nivel 1 | 2.51 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01068 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 7 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 223.25 | 8.99 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 7 Nivel 1 | 0.88 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01068 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 7 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 30 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1674.39 | 67.46 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 7 Nivel 1 | 6.61 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01068 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 7 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 408.38 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 22792.9 | 918.32 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 7 Nivel 1 | 90 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
FA-01067 | FAT-FA06 Perfileria y placas para reparar los contenedores de las brigadas. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 288 | m2 | 3727.2 | 126.4 | 201 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2601.28 | 88.22 | FAT-FA06 Perfileria y placas para reparar los contenedores de las brigadas. | 69.79 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 160 | 501201
ES-01069 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-26 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 199.3 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 11123.52 | 448.17 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 0 | 43.92 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01069 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 209.084 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 11669.6 | 470.17 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 0 | 46.08 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01069 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 23 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1283.7 | 51.72 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 0 | 5.07 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01069 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 22.38 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1249.09 | 50.33 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 0 | 4.93 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01070 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 60.75 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 3390.64 | 136.61 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 1 | 13.39 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01070 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1674.39 | 67.46 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 1 | 6.61 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01070 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 171.02 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 9545.13 | 384.57 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 1 | 37.69 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01070 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-26 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 191.99 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 10715.53 | 431.73 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 5 Nivel 1 | 42.31 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
FA-01071 | FAT-FA06 Riego de graba en paso peatonal del area de contenedores | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 98 | m2 | 825.18 | 48.58 | 98 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 825.18 | 48.58 | FAT-FA06 Riego de graba en paso peatonal del area de contenedores | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 98 | 541105
FA-01074 | FAT-FA06 Construcción de piso de pañol en MJZ-1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 30 | m2 | 1013.81 | 31.51 | 30 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1013.81 | 31.51 | FAT-FA06 Construcción de piso de pañol en MJZ-1 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 15 | 501103
ES-01073 | EST-Es11 Construcción de 3 descansos de escaleras BW 7 Nivel 1-2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 3 | u | 1326.46 | 51.84 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 442.15 | 17.28 | EST-Es11 Construcción de 3 descansos de escaleras BW 7 Nivel 1-2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 15.33 | 311612
ES-01073 | EST-Es11 Construcción de 3 descansos de escaleras BW 7 Nivel 1-2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 3 | u | 1326.46 | 51.84 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 442.15 | 17.28 | EST-Es11 Construcción de 3 descansos de escaleras BW 7 Nivel 1-2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 15.33 | 311612
ES-01073 | EST-Es11 Construcción de 3 descansos de escaleras BW 7 Nivel 1-2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 3 | u | 1326.46 | 51.84 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 442.15 | 17.28 | EST-Es11 Construcción de 3 descansos de escaleras BW 7 Nivel 1-2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 15.33 | 311612
ES-01075 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 5 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 5 | u | 2210.76 | 86.42 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 884.3 | 34.57 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 5 Nivel 0-1-2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-01075 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 5 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-29 | 5 | u | 2210.76 | 86.42 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 442.15 | 17.28 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 5 Nivel 0-1-2 | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-01075 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 5 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 5 | u | 2210.76 | 86.42 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 884.3 | 34.57 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 5 Nivel 0-1-2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-01076 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera(3EB-02 y 3EB-03) BW 7 Nivel 1-2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 6 | u | 478.14 | 15 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 159.38 | 5 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera(3EB-02 y 3EB-03) BW 7 Nivel 1-2 | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 6 | 051932
ES-01076 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera(3EB-02 y 3EB-03) BW 7 Nivel 1-2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 6 | u | 478.14 | 15 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 159.38 | 5 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera(3EB-02 y 3EB-03) BW 7 Nivel 1-2 | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 6 | 051932
ES-01076 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera(3EB-02 y 3EB-03) BW 7 Nivel 1-2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 6 | u | 478.14 | 15 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 159.38 | 5 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera(3EB-02 y 3EB-03) BW 7 Nivel 1-2 | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 6 | 051932
ES-01077 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4EB-02 y 4EB-03) BW 5 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 10 | u | 796.9 | 25 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 318.76 | 10 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4EB-02 y 4EB-03) BW 5 Nivel 0-1-2 | 40 | MORERA, Carlos | u | 10 | 051932
ES-01077 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4EB-02 y 4EB-03) BW 5 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-29 | 10 | u | 796.9 | 25 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 159.38 | 5 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4EB-02 y 4EB-03) BW 5 Nivel 0-1-2 | 20 | MORERA, Carlos | u | 10 | 051932
ES-01077 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4EB-02 y 4EB-03) BW 5 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 10 | u | 796.9 | 25 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 318.76 | 10 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4EB-02 y 4EB-03) BW 5 Nivel 0-1-2 | 40 | MORERA, Carlos | u | 10 | 051932
ES-01078 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones +pasillo BW 7 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 410.91 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 22247.44 | 813.64 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones +pasillo BW 7 Nivel 1 | 90 | MORERA, Carlos | m2 | 447.44 | 314512
ES-01078 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones +pasillo BW 7 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 45.66 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2472.12 | 90.41 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones +pasillo BW 7 Nivel 1 | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 447.44 | 314512
ES-01079 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 23 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1245.26 | 45.54 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 0 | 5.04 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01079 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 22.66 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1226.86 | 44.87 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 0 | 4.96 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01079 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 410.91 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 22247.44 | 813.64 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 0 | 90 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01080 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 91.31 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 4943.7 | 180.8 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 1 | 20 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01080 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 365.26 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 19775.87 | 723.25 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 5 Nivel 1 | 80 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01081 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 5 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 74 | u | 4391.1602 | 124.32 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 1720.86 | 48.72 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 5 Nivel 0-1 | 39.19 | MORERA, Carlos | u | 74 | 051432
ES-01081 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 5 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 74 | u | 4391.1602 | 124.32 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 1661.52 | 47.04 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 5 Nivel 0-1 | 37.84 | MORERA, Carlos | u | 74 | 051432
ES-01081 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 5 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 74 | u | 4391.1602 | 124.32 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 1008.78 | 28.56 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas) BW 5 Nivel 0-1 | 22.97 | MORERA, Carlos | u | 74 | 051432
ES-01082 | EST-Es15 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 5 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 2868.84 | 90 | EST-Es15 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 5 Nivel 0-1 | 50 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-01082 | EST-Es15 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 5 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 2868.84 | 90 | EST-Es15 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 5 Nivel 0-1 | 50 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-01083 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 5 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 60 | u | 4422.9502 | 171.3 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 3685.79 | 142.75 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 5 Nivel 0-1-2 | 83.33 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 316331
ES-01083 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 5 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 60 | u | 4422.9502 | 171.3 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 737.16 | 28.55 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 5 Nivel 0-1-2 | 16.67 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 316331
ES-01089 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-01; PTB-01A; PTB-02; PTB-02A; PTB-04; PTB-04A; PTB-05; PTB-09; PTB-11; PTB-13; PTB-14) 0.8m diam. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-05-25 | 99 | u | 42365.4609 | 1445.36 | 30 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 12838.02 | 437.99 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-01; PTB-01A; PTB-02; PTB-02A; PTB-04; PTB-04A; PTB-05; PTB-09; PTB-11; PTB-13; PTB-14) 0.8m diam. | 30.3 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 359.26 | 042225
ES-01089 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-01; PTB-01A; PTB-02; PTB-02A; PTB-04; PTB-04A; PTB-05; PTB-09; PTB-11; PTB-13; PTB-14) 0.8m diam. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-06-24 | 99 | u | 42365.4609 | 1445.36 | 45 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 19257.03 | 656.98 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-01; PTB-01A; PTB-02; PTB-02A; PTB-04; PTB-04A; PTB-05; PTB-09; PTB-11; PTB-13; PTB-14) 0.8m diam. | 45.45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 359.26 | 042225
ES-01089 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-01; PTB-01A; PTB-02; PTB-02A; PTB-04; PTB-04A; PTB-05; PTB-09; PTB-11; PTB-13; PTB-14) 0.8m diam. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-07-24 | 99 | u | 42365.4609 | 1445.36 | 24 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 10270.42 | 350.39 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-01; PTB-01A; PTB-02; PTB-02A; PTB-04; PTB-04A; PTB-05; PTB-09; PTB-11; PTB-13; PTB-14) 0.8m diam. | 24.24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 359.26 | 042225
ES-01091 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-03; PTB-03A; PTB-06; PTB-07; PTB-08;PTB-10; PTB-10A; PTB-10B; PTB-10C; PTB-12; PTB-15) 1.2 diam. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-07-24 | 67 | u | 33103.9883 | 1110.79 | 22 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 10869.97 | 364.74 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-03; PTB-03A; PTB-06; PTB-07; PTB-08;PTB-10; PTB-10A; PTB-10B; PTB-10C; PTB-12; PTB-15) 1.2 diam. | 32.84 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 625.27 | 042225
ES-01091 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-03; PTB-03A; PTB-06; PTB-07; PTB-08;PTB-10; PTB-10A; PTB-10B; PTB-10C; PTB-12; PTB-15) 1.2 diam. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-06-24 | 67 | u | 33103.9883 | 1110.79 | 10 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4940.89 | 165.79 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-03; PTB-03A; PTB-06; PTB-07; PTB-08;PTB-10; PTB-10A; PTB-10B; PTB-10C; PTB-12; PTB-15) 1.2 diam. | 14.93 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 625.27 | 042225
ES-01091 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-03; PTB-03A; PTB-06; PTB-07; PTB-08;PTB-10; PTB-10A; PTB-10B; PTB-10C; PTB-12; PTB-15) 1.2 diam. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-05-25 | 67 | u | 33103.9883 | 1110.79 | 35 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 17293.13 | 580.26 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona B (PTB-03; PTB-03A; PTB-06; PTB-07; PTB-08;PTB-10; PTB-10A; PTB-10B; PTB-10C; PTB-12; PTB-15) 1.2 diam. | 52.24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 625.27 | 042225
ES-01093 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-03; PTA-03A; PTA-03B; PTA-04; PTA-04A; PTA-04B; PTA-04C; PTA-04D; PTA-05; PTA-05A; PTA-05B; PTA-05C) 0.8m | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-08-23 | 68 | u | 28448.5605 | 982.04 | 47 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 19662.98 | 678.76 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-03; PTA-03A; PTA-03B; PTA-04; PTA-04A; PTA-04B; PTA-04C; PTA-04D; PTA-05; PTA-05A; PTA-05B; PTA-05C) 0.8m | 69.12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 262.6 | 042225
ES-01093 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-03; PTA-03A; PTA-03B; PTA-04; PTA-04A; PTA-04B; PTA-04C; PTA-04D; PTA-05; PTA-05A; PTA-05B; PTA-05C) 0.8m | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-08-04 | 68 | u | 28448.5605 | 982.04 | 7 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2928.53 | 101.09 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-03; PTA-03A; PTA-03B; PTA-04; PTA-04A; PTA-04B; PTA-04C; PTA-04D; PTA-05; PTA-05A; PTA-05B; PTA-05C) 0.8m | 10.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 262.6 | 042225
ES-01093 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-03; PTA-03A; PTA-03B; PTA-04; PTA-04A; PTA-04B; PTA-04C; PTA-04D; PTA-05; PTA-05A; PTA-05B; PTA-05C) 0.8m | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-07-24 | 68 | u | 28448.5605 | 982.04 | 14 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5857.06 | 202.18 | EST-Es05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-03; PTA-03A; PTA-03B; PTA-04; PTA-04A; PTA-04B; PTA-04C; PTA-04D; PTA-05; PTA-05A; PTA-05B; PTA-05C) 0.8m | 20.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 262.6 | 042225
FA-01097 | FAT-FA06 Construcción de puntos contra-incendios en casetas de GT-1 y GT-3 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 2 | u | 485.43 | 19.57 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 485.43 | 19.57 | FAT-FA06 Construcción de puntos contra-incendios en casetas de GT-1 y GT-3 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 5 | 031121
FA-01098 | FAT-FA03 Corte y recogida de cercado perimetral por trabajos de contingente. | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-03-25 | 56 | ml | 1005.76 | 43.88 | 56 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1005.76 | 43.88 | FAT-FA03 Corte y recogida de cercado perimetral por trabajos de contingente. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | ml | 56 | 096212
ES-01099 | EST-ES05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-01; PTA-01A; PTA-01B; PTA-01C; PTA-02; PTA-02A; PTA-02B; PTA-02C; PTA-06) 1.2m diam. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-08-20 | 48 | u | 25603.0391 | 856.71 | 43 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 22936.05 | 767.47 | EST-ES05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-01; PTA-01A; PTA-01B; PTA-01C; PTA-02; PTA-02A; PTA-02B; PTA-02C; PTA-06) 1.2m diam. | 89.58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 468.5 | 042225
ES-01099 | EST-ES05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-01; PTA-01A; PTA-01B; PTA-01C; PTA-02; PTA-02A; PTA-02B; PTA-02C; PTA-06) 1.2m diam. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-07-24 | 48 | u | 25603.0391 | 856.71 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2666.98 | 89.24 | EST-ES05 Fundición de pilotes en Zona A (PTA-01; PTA-01A; PTA-01B; PTA-01C; PTA-02; PTA-02A; PTA-02B; PTA-02C; PTA-06) 1.2m diam. | 10.42 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 468.5 | 042225
ES-01107 | EST-Es07 Fundición de sello para vigas de cimentación y cabezales Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 171 | ml | 1087.13 | 40.42 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 82.65 | 3.07 | EST-Es07 Fundición de sello para vigas de cimentación y cabezales Cisterna Zona E | 7.6 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.55 | 041224
ES-01107 | EST-Es07 Fundición de sello para vigas de cimentación y cabezales Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 171 | ml | 1087.13 | 40.42 | 13 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 82.65 | 3.07 | EST-Es07 Fundición de sello para vigas de cimentación y cabezales Cisterna Zona E | 7.6 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.55 | 041224
ES-01107 | EST-Es07 Fundición de sello para vigas de cimentación y cabezales Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-26 | 171 | ml | 1087.13 | 40.42 | 145 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 921.84 | 34.27 | EST-Es07 Fundición de sello para vigas de cimentación y cabezales Cisterna Zona E | 84.8 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.55 | 041224
ES-01108 | EST-Es06 Fundición de sello para losa de fondo de cuarto de equipos Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 125 | m2 | 775.14 | 28.82 | 125 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 775.14 | 28.82 | EST-Es06 Fundición de sello para losa de fondo de cuarto de equipos Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.25 | 041224
ES-01109 | EST-Es06 Fundición de sello para losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 586 | m2 | 3725.49 | 138.51 | 66 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 419.59 | 15.6 | EST-Es06 Fundición de sello para losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | 11.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 29.3 | 041224
ES-01109 | EST-Es06 Fundición de sello para losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 586 | m2 | 3725.49 | 138.51 | 260 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1652.95 | 61.45 | EST-Es06 Fundición de sello para losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | 44.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 29.3 | 041224
ES-01109 | EST-Es06 Fundición de sello para losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 586 | m2 | 3725.49 | 138.51 | 260 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1652.95 | 61.45 | EST-Es06 Fundición de sello para losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | 44.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 29.3 | 041224
ES-01110 | EST-Es05 Enderezar acero de pilotes Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 29 | u | 1753.9301 | 57.79 | 29 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1753.93 | 57.79 | EST-Es05 Enderezar acero de pilotes Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 2.9 | 301403
ES-01113 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-07-25 | 67 | u | 18784.5898 | 812.07 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1401.83 | 60.6 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | 7.46 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 33.5 | 040102
ES-01113 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-08-26 | 67 | u | 18784.5898 | 812.07 | 9 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2523.3 | 109.08 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | 13.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 33.5 | 040102
ES-01113 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-09-16 | 67 | u | 18784.5898 | 812.07 | 23 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 6448.44 | 278.77 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | 34.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 33.5 | 040102
ES-01113 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-09-18 | 67 | u | 18784.5898 | 812.07 | 15 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4205.51 | 181.81 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | 22.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 33.5 | 040102
ES-01113 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-29 | 67 | u | 18784.5898 | 812.07 | 15 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4205.51 | 181.81 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 1.2m diam. en Zona B. | 22.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 33.5 | 040102
FA-01116 | FAT-FA06 Alimentacion y colocacion de tomas de Aguas en puntos de lavados de Cubos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 450 | ml | 7720.3799 | 266.18 | 450 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 7720.38 | 266.18 | FAT-FA06 Alimentacion y colocacion de tomas de Aguas en puntos de lavados de Cubos | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 450 | 525101
FA-01117 | FAT-FA06 Alimentacion de los objetos de la Agencia | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 150 | ml | 2635.4399 | 92.66 | 150 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 2635.44 | 92.66 | FAT-FA06 Alimentacion de los objetos de la Agencia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 150 | 525101
FA-01120 | FAT-FA 09 Canal de Evacuacion de punto de muestra a la Cisterna Residual. | Salinas 2 | PUNTO DE LIMPIEZA | 2019-03-25 | 70 | ml | 11080.7998 | 465.84 | 70 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 11080.8 | 465.84 | FAT-FA 09 Canal de Evacuacion de punto de muestra a la Cisterna Residual. | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 70 | 520101
HI-01121 | HS-BW-REPARACION RED BAJO LOSA BW # 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 18 | ml | 2007.1801 | 82.14 | 18 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2007.18 | 82.14 | HS-BW-REPARACION RED BAJO LOSA BW # 7 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520100
ES-01123 | EST-Es07 Demolición y refundición de sello de vigas de cimentación Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 11.2 | m2 | 711.95 | 39 | 5.4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 343.26 | 18.8 | EST-Es07 Demolición y refundición de sello de vigas de cimentación Cisterna Zona E FNC | 48.21 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.2 | 040108
ES-01123 | EST-Es07 Demolición y refundición de sello de vigas de cimentación Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-23 | 11.2 | m2 | 711.95 | 39 | 5.8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 368.69 | 20.2 | EST-Es07 Demolición y refundición de sello de vigas de cimentación Cisterna Zona E FNC | 51.79 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.2 | 040108
HI-01122 | FAT-FA01-LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE LOS ENTRE PAÑOS PLOMERIA | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-03-25 | 14 | m3 | 1018.08 | 64.68 | 14 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1018.08 | 64.68 | FAT-FA01-LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE LOS ENTRE PAÑOS PLOMERIA | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 14 | 016321
ES-01124 | EST-Es07 Demolición y reconstrucción de muro de bloque macizado para encofre Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 44.4 | m2 | 3054.72 | 136.95 | 9.8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 674.24 | 30.23 | EST-Es07 Demolición y reconstrucción de muro de bloque macizado para encofre Cisterna Zona E FNC | 22.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 44.4 | 031152
ES-01124 | EST-Es07 Demolición y reconstrucción de muro de bloque macizado para encofre Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 44.4 | m2 | 3054.72 | 136.95 | 34.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2380.48 | 106.72 | EST-Es07 Demolición y reconstrucción de muro de bloque macizado para encofre Cisterna Zona E FNC | 77.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 44.4 | 031152
FA-01125 | FAT-FA-02 Instalacion de manguera desde el pto de lavado de bota hasta los baños Almacenes | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-03-25 | 250 | ml | 5136.1201 | 182.13 | 250 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5136.12 | 182.13 | FAT-FA-02 Instalacion de manguera desde el pto de lavado de bota hasta los baños Almacenes | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 525101
FA-01130 | FAT-FA-02 Colocacion de tuberia de alimentacion de baños duchas en Area de Contenedores | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-03-25 | 100 | ml | 2575.6201 | 90.22 | 100 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2575.62 | 90.22 | FAT-FA-02 Colocacion de tuberia de alimentacion de baños duchas en Area de Contenedores | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 100 | 525101
FA-01133 | FAT-Fa07 Montaje de panel solar en Agencia y distribucion de tuberia hidraulica ATA y AC. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-03-25 | 1 | u | 2436.8501 | 98.34 | 1 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 2436.85 | 98.34 | FAT-Fa07 Montaje de panel solar en Agencia y distribucion de tuberia hidraulica ATA y AC. | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 1 | 533115
FA-01134 | FAT-Fa04 Arme y montaje de Panel Solar en comedor de obrero | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-03-25 | 1 | u | 3670.1201 | 135.72 | 1 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 3670.12 | 135.72 | FAT-Fa04 Arme y montaje de Panel Solar en comedor de obrero | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 1 | 533115
FA-01135 | FAT-FA06 Elaboración y montaje de puertas en local de bloques entre contenedores | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 2 | u | 655.54 | 22.86 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 655.54 | 22.86 | FAT-FA06 Elaboración y montaje de puertas en local de bloques entre contenedores | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 4 | 502801
ES-01136 | EST-Es07 Colocación de manta de polietileno para vigas y cabezales Cisterna Zona E. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 171 | ml | 571.96 | 31.6 | 48.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 162.22 | 8.96 | EST-Es07 Colocación de manta de polietileno para vigas y cabezales Cisterna Zona E. | 28.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 316 | 541100
ES-01136 | EST-Es07 Colocación de manta de polietileno para vigas y cabezales Cisterna Zona E. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 171 | ml | 571.96 | 31.6 | 61 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 204.03 | 11.27 | EST-Es07 Colocación de manta de polietileno para vigas y cabezales Cisterna Zona E. | 35.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 316 | 541100
ES-01136 | EST-Es07 Colocación de manta de polietileno para vigas y cabezales Cisterna Zona E. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 171 | ml | 571.96 | 31.6 | 61.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 205.7 | 11.36 | EST-Es07 Colocación de manta de polietileno para vigas y cabezales Cisterna Zona E. | 35.96 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 316 | 541100
FA-01137 | FAT-Fa06 Montaje y Puesta en marcha de split para los locales de Topografia y Pañol de protección y Logística | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 3 | u | 1407.71 | 50.39 | 3 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1407.71 | 50.39 | FAT-Fa06 Montaje y Puesta en marcha de split para los locales de Topografia y Pañol de protección y Logística | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 3 | 532101
FA-01138 | FAT-Fa06 Puesta en marcha del split del pañol de protección de la entrada | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-03-25 | 1 | u | 418.76 | 16.92 | 1 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 418.76 | 16.92 | FAT-Fa06 Puesta en marcha del split del pañol de protección de la entrada | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 1 | 532103
ES-01140 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 1.2m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 39 | u | 7676.9702 | 361.69 | 37 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 7283.28 | 343.14 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 1.2m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | 94.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 26.44 | 016001
ES-01140 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 1.2m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 39 | u | 7676.9702 | 361.69 | 1 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 196.85 | 9.27 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 1.2m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | 2.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 26.44 | 016001
ES-01140 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 1.2m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-24 | 39 | u | 7676.9702 | 361.69 | 1 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 196.85 | 9.27 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 1.2m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | 2.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 26.44 | 016001
ES-01141 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 0.8m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-24 | 51 | u | 6526.54 | 299.96 | 4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 511.89 | 23.53 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 0.8m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | 7.84 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 15.38 | 016001
ES-01141 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 0.8m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 51 | u | 6526.54 | 299.96 | 2 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 255.94 | 11.76 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 0.8m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | 3.92 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 15.38 | 016001
ES-01141 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 0.8m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 51 | u | 6526.54 | 299.96 | 38 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4862.91 | 223.5 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote 0.8m diam. Zona C Buffet (Después del cambio en la ejecución). | 74.51 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 15.38 | 016001
ES-01142 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-01, 01A, 02, 02A) 1.2m diam (Antes del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 17 | u | 3302.8101 | 157.45 | 17 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3302.81 | 157.45 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-01, 01A, 02, 02A) 1.2m diam (Antes del cambio en la ejecución). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 11.54 | 016001
ES-01143 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-02B) 1.2m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 2 | u | 625.34 | 27.82 | 2 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 625.34 | 27.82 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-02B) 1.2m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.72 | 016001
ES-01144 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 0.8m diam. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-10-29 | 68 | u | 12209.1504 | 480.38 | 21 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3770.47 | 148.35 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 0.8m diam. | 30.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.2 | 040102
ES-01144 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 0.8m diam. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-26 | 68 | u | 12209.1504 | 480.38 | 27 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4847.75 | 190.74 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 0.8m diam. | 39.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.2 | 040102
ES-01145 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 1.2 diam. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-11-26 | 48 | u | 12025.9102 | 493.71 | 36 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 9019.43 | 370.28 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 1.2 diam. | 75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 16.27 | 040102
ES-01145 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 1.2 diam. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-10-29 | 48 | u | 12025.9102 | 493.71 | 12 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3006.48 | 123.43 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 1.2 diam. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 16.27 | 040102
ES-01146 | EST-Es07 Demolición y refundición en nivel superior de encofrado de bloque Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-23 | 39.8 | ml | 1114.05 | 57.98 | 39.8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1114.05 | 57.98 | EST-Es07 Demolición y refundición en nivel superior de encofrado de bloque Cisterna Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 39.8 | 047912
FA-01147 | FAT-Fa04 Reparacion de tuberias de PVC en pantry | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-03-25 | 10 | ml | 952.79 | 40.53 | 10 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 952.79 | 40.53 | FAT-Fa04 Reparacion de tuberias de PVC en pantry | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | ml | 10 | 520100
ES-01148 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-06; PTC-06A) 1.2m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 2 | u | 738.66 | 32.74 | 2 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 738.66 | 32.74 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-06; PTC-06A) 1.2m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.62 | 016001
ES-01149 | EST-Es05 Fundición de pilotes adicionales Zona E Cisterna (PT-01A y PT-02) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-23 | 2 | u | 690.77 | 24.46 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 690.77 | 24.46 | EST-Es05 Fundición de pilotes adicionales Zona E Cisterna (PT-01A y PT-02) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 13.6 | 042225
ES-01150 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-04) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 10 | u | 1278.66 | 59.8 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1278.66 | 59.8 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-04) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 016001
ES-01151 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-04B; PTC-05A) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 16 | u | 2541.71 | 111.13 | 0.88 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 139.79 | 6.11 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-04B; PTC-05A) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | 5.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6.44 | 016001
ES-01151 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-04B; PTC-05A) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 16 | u | 2541.71 | 111.13 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 635.43 | 27.78 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-04B; PTC-05A) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6.44 | 016001
ES-01151 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-04B; PTC-05A) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 16 | u | 2541.71 | 111.13 | 11.12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1766.49 | 77.24 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-04B; PTC-05A) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | 69.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6.44 | 016001
ES-01152 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-03) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 2 | u | 431.1 | 18.23 | 2 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 431.1 | 18.23 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona C Buffet (PTC-03) 0.8m diam. (Antes del cambio en la ejecución). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.2 | 016001
FA-01153 | FAT-FA06 Elaboración y montaje de puertas en casetas eléctricas | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 3 | u | 983.31 | 34.29 | 3 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 983.31 | 34.29 | FAT-FA06 Elaboración y montaje de puertas en casetas eléctricas | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 6 | 502801
FA-01154 | FAT-FA06 Acarreo y rehincho en areas de GT-1 y GT-3 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 65 | m2 | 533.05 | 33.87 | 65 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 533.05 | 33.87 | FAT-FA06 Acarreo y rehincho en areas de GT-1 y GT-3 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 5 | 014111
FA-01155 | FAT-FA06 Construcción de escalera y barandas en puntos de lavado de cubos GT-1 y 3 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 2 | u | 1083.27 | 32.41 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1083.27 | 32.41 | FAT-FA06 Construcción de escalera y barandas en puntos de lavado de cubos GT-1 y 3 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | T | 0.9 | 301307
FA-01156 | FAT-FA06 Soldadura y colocación de aleros en MJZ-1, Pañol y Ofc de ALMEST | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 15 | m2 | 1114.1801 | 32.95 | 10 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 742.79 | 21.97 | FAT-FA06 Soldadura y colocación de aleros en MJZ-1, Pañol y Ofc de ALMEST | 66.67 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 15 | 120314
FA-01156 | FAT-FA06 Soldadura y colocación de aleros en MJZ-1, Pañol y Ofc de ALMEST | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-12 | 15 | m2 | 1114.1801 | 32.95 | 5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 371.39 | 10.98 | FAT-FA06 Soldadura y colocación de aleros en MJZ-1, Pañol y Ofc de ALMEST | 33.33 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 15 | 120314
FA-01157 | FAT-FA03 Cercado perimetral en area de formación. | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-03-25 | 30 | ml | 538.8 | 23.5 | 30 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 538.8 | 23.5 | FAT-FA03 Cercado perimetral en area de formación. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | ml | 30 | 096212
FA-01158 | FAT-FA07 Aplicación de pintura en falsas columnas de fachada de Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-03-25 | 95 | m2 | 1204.6 | 35.05 | 95 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1204.6 | 35.05 | FAT-FA07 Aplicación de pintura en falsas columnas de fachada de Agencia | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 95 | 501303
FA-01159 | FAT-FA06 Arme y desarme de andamios para muros de bloques en MJZ-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 20 | m2 | 533.8 | 21.4 | 20 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 533.8 | 21.4 | FAT-FA06 Arme y desarme de andamios para muros de bloques en MJZ-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 20 | 316332
FA-01160 | FAT-FA06 Montaje de contenedores en MJZ-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 2 | u | 159.38 | 5 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 159.38 | 5 | FAT-FA06 Montaje de contenedores en MJZ-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 2 | 051631
FA-01161 | FAT-FA06 Trabajos de terminación en local de SST y Mantenimiento. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 136 | m2 | 933.81 | 27.02 | 136 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 933.81 | 27.02 | FAT-FA06 Trabajos de terminación en local de SST y Mantenimiento. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 136 | 501302
FA-01162 | FAT-FA06 Elaboracion de mortero para trabajos de FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 13 | m2 | 748.07 | 34.69 | 13 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 748.07 | 34.69 | FAT-FA06 Elaboracion de mortero para trabajos de FAT | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 13 | 031121
FA-01163 | FAT-FA06 Elaboración de dispositivo de cierre en contenedor de cemento | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 1 | u | 55 | 1.6 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 55 | 1.6 | FAT-FA06 Elaboración de dispositivo de cierre en contenedor de cemento | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m | 2 | 306413
ES-01164 | EST-Es07 Excavación manual cimientos corridos BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 15 | m3 | 1394.55 | 88.6 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1394.55 | 88.6 | EST-Es07 Excavación manual cimientos corridos BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 15 | 012221
ES-01179 | EST-Es15 Construcción de dos registros electricos BW 7 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 2 | u | 240.09 | 8.99 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 240.09 | 8.99 | EST-Es15 Construcción de dos registros electricos BW 7 Nivel 0 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 2.4 | 031161
EL-01172 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 949 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 6742.28 | 309.67 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01174 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 636 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 4518.54 | 207.53 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 67.02 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01173 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 715 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 5079.8 | 233.31 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 75.34 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01174 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 313 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 2223.74 | 102.14 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 32.98 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01176 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-24 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 689 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4895.08 | 224.83 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 72.6 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01175 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 475 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3374.69 | 155 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 50.05 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01173 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 234 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1662.48 | 76.36 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 24.66 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01175 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 474 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3367.59 | 154.67 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 49.95 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01176 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 260 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1847.2 | 84.84 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 27.4 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
ES-01180 | EST-Es12 Construcción de dos registros electricos BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 2 | u | 240.09 | 8.99 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 240.09 | 8.99 | EST-Es12 Construcción de dos registros electricos BW 6 Nivel 0 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 2.4 | 031161
ES-01184 | EST-Es07 Elaboración de mortero manual para encofrado de vigas in situ Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 4 | m3 | 1159.1 | 73.64 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 579.55 | 36.82 | EST-Es07 Elaboración de mortero manual para encofrado de vigas in situ Cisterna Zona E | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9 | 016321
ES-01184 | EST-Es07 Elaboración de mortero manual para encofrado de vigas in situ Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 4 | m3 | 1159.1 | 73.64 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 579.55 | 36.82 | EST-Es07 Elaboración de mortero manual para encofrado de vigas in situ Cisterna Zona E | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9 | 016321
FA-01185 | FAT-Fa06 Trabajos realizados en Taller de Carpintería. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-25 | 123 | m2 | 10248.6904 | 376.16 | 123 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 10248.69 | 376.16 | FAT-Fa06 Trabajos realizados en Taller de Carpintería. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 123 | 069921
FA-01181 | FA-FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUAS TORRE | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-03-25 | 350 | ml | 5785.5 | 220.5 | 350 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 5785.5 | 220.5 | FA-FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUAS TORRE | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 350 | 511202
FA-01182 | FA-FA10- CANALIZACION PARA CABLEADO DE CCTV | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-03-25 | 950 | ml | 2367.6899 | 114.01 | 950 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 2367.69 | 114.01 | FA-FA10- CANALIZACION PARA CABLEADO DE CCTV | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 950 | 510100
FA-01183 | FA-FA10- MONTAJE DE PANEL ELECTRICO EN GRUA | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-03-25 | 2 | u | 814.78 | 24.48 | 2 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 814.78 | 24.48 | FA-FA10- MONTAJE DE PANEL ELECTRICO EN GRUA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 2 | 512102
FA-01186 | FA-FA10- ATERRAMIENTO DE GRUAS TORRE | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-03-25 | 2 | u | 1062.48 | 50.51 | 2 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1062.48 | 50.51 | FA-FA10- ATERRAMIENTO DE GRUAS TORRE | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 100 | 511101
ES-01194 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación de cuarto de equipo Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-25 | 148 | m2 | 1355.8199 | 51.06 | 148 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1355.82 | 51.06 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación de cuarto de equipo Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5.69 | 305311
EL-01192 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-03-25 | 48 | m | 502.12 | 28.67 | 48 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 502.12 | 28.67 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 48 | 510101
EL-01191 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 48 | m | 502.12 | 28.67 | 48 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 502.12 | 28.67 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 48 | 510101
EL-01193 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-25 | 48 | m | 502.12 | 28.67 | 48 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 502.12 | 28.67 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 48 | 510101
EL-01190 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-04-24 | 48 | m | 502.12 | 28.67 | 48 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 502.12 | 28.67 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 48 | 510101
EL-01189 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-05-25 | 48 | m | 502.12 | 28.67 | 48 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 502.12 | 28.67 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 48 | 510101
EL-01188 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-06-25 | 48 | m | 502.12 | 28.67 | 24 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 251.06 | 14.34 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | 50 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 48 | 510101
EL-01188 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-06-25 | 48 | m | 502.12 | 28.67 | 24 | Plomería - Rodney Merino García | 251.06 | 14.34 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | 50 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 48 | 510101
EL-01200 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-25 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 208 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01202 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 208 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01201 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 208 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
ES-01203 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación de vasos Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-24 | 656 | m2 | 12722.0303 | 481.51 | 280 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5430.13 | 205.52 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación de vasos Cisterna Zona E | 42.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 35.05 | 305321
ES-01203 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación de vasos Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-24 | 656 | m2 | 12722.0303 | 481.51 | 376 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 7291.9 | 275.99 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación de vasos Cisterna Zona E | 57.32 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 35.05 | 305321
ES-01204 | EST-Es15 Construcción de tacones para muros BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 270 | ml | 2636.97 | 101.93 | 132 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 1289.19 | 49.83 | EST-Es15 Construcción de tacones para muros BW 5 | 48.89 | MORERA, Carlos | m2 | 54 | 311221
ES-01204 | EST-Es15 Construcción de tacones para muros BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 270 | ml | 2636.97 | 101.93 | 138 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 1347.78 | 52.1 | EST-Es15 Construcción de tacones para muros BW 5 | 51.11 | MORERA, Carlos | m2 | 54 | 311221
ES-01205 | EST-Es15 Acarreo de torres mil para BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-25 | 2 | m3 | 145.44 | 9.24 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 145.44 | 9.24 | EST-Es15 Acarreo de torres mil para BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 2 | 016321
FA-01206 | FA-FA10- MONTAJE DE PIZARRA PARA AUTOMATICA DE ALUMBRADO EXTERIOR | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-03-25 | 4 | u | 469.4 | 16.8 | 4 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 469.4 | 16.8 | FA-FA10- MONTAJE DE PIZARRA PARA AUTOMATICA DE ALUMBRADO EXTERIOR | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 4 | 512101
FA-01207 | FA-FA10 MONTAJE DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO EXTERIOR | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-03-25 | 10 | u | 1499.9 | 58.2 | 10 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1499.9 | 58.2 | FA-FA10 MONTAJE DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO EXTERIOR | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 10 | 513100
FA-01208 | FA-FA10 CABLEADO Y MONTAJE DE PIZARRAS ELECTRICAS I40 PARA BW 7 Y 5 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-03-25 | 200 | ml | 1874.0601 | 65.8 | 200 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1874.06 | 65.8 | FA-FA10 CABLEADO Y MONTAJE DE PIZARRAS ELECTRICAS I40 PARA BW 7 Y 5 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 200 | 511201
ES-01209 | EST-ES05 Pintura asfáltica en cimentación aislada del Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 55 | u | 1127.96 | 41.94 | 22 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 451.18 | 16.78 | EST-ES05 Pintura asfáltica en cimentación aislada del Ranchon | 40 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 173 | 114811
ES-01209 | EST-ES05 Pintura asfáltica en cimentación aislada del Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 55 | u | 1127.96 | 41.94 | 33 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 676.78 | 25.16 | EST-ES05 Pintura asfáltica en cimentación aislada del Ranchon | 60 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 173 | 114811
ES-01210 | EST-ES06 Trabajos de preparación para balsa del Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-03-25 | 39.5 | m2 | 3436.3899 | 143.41 | 39.5 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 3436.39 | 143.41 | EST-ES06 Trabajos de preparación para balsa del Ranchon | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 39.5 | 311221
ES-01211 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-09 y PT-11) 0.8m diam. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-03-26 | 11 | u | 3232.97 | 116.47 | 11 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3232.97 | 116.47 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (PT-09 y PT-11) 0.8m diam. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 37 | 042225
ES-01212 | EST-Es15 Arme de cuatro pantallas de 2.40 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-03-26 | 28.8 | m2 | 354.38 | 14.4 | 28.8 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 354.38 | 14.4 | EST-Es15 Arme de cuatro pantallas de 2.40 BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14.4 | 314111
ES-01213 | S2-SOLDADURA DE PILOTES | Salinas 2 | BUFET | 2019-03-26 | 286 | u | 6586.5801 | 191.62 | 286 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 6586.58 | 191.62 | S2-SOLDADURA DE PILOTES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 286 | 306411
ES-01214 | EST-Es15 Construcción de tacones para muros BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-03-26 | 270 | ml | 2636.97 | 101.93 | 260 | Muro y deck (ciclos) - Osmar Tamayo Herrera | 2539.3 | 98.15 | EST-Es15 Construcción de tacones para muros BW 7 | 96.3 | MORERA, Carlos | m2 | 54 | 311221
ES-01215 | EST-Es05 Excavación, rehincho y compactación Zona E Cisterna* | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-27 | 18 | m3 | 2672.73 | 169.81 | 18 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2672.73 | 169.81 | EST-Es05 Excavación, rehincho y compactación Zona E Cisterna* | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 18 | 014311
ES-01216 | EST-Es07 Elaboración y colocación de acero para vigas y cabezales de Cisterna Zona E* | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-27 | 2.6 | T | 4202.3901 | 144.5 | 2.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4202.39 | 144.5 | EST-Es07 Elaboración y colocación de acero para vigas y cabezales de Cisterna Zona E* | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.9 | 305301
ES-01217 | EST-Es06 Acarreo de acero y material de relleno Cisterna Zona E* | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-03-27 | 9 | m3 | 1305.01 | 82.91 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1305.01 | 82.91 | EST-Es06 Acarreo de acero y material de relleno Cisterna Zona E* | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 15.5 | 016001
ES-01218 | EST-Es07 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 38 | u | 2254.9199 | 63.84 | 36 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2136.24 | 60.48 | EST-Es07 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 94.74 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 38 | 051432
ES-01218 | EST-Es07 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 38 | u | 2254.9199 | 63.84 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 118.68 | 3.36 | EST-Es07 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 5.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 38 | 051432
ES-01219 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-25 | 167 | ml | 2092.8401 | 132.92 | 167 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2092.84 | 132.92 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 16.7 | 014211
ES-01220 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-26 | 578 | m2 | 7736.5298 | 491.41 | 505 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6759.42 | 429.35 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 87.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 57.8 | 014311
ES-01220 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-21 | 578 | m2 | 7736.5298 | 491.41 | 73 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 977.1 | 62.06 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 12.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 57.8 | 014311
ES-01221 | EST-Es05 Fundición de sello para vigas de cimentación in situ y cabezales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 47 | u | 1273.77 | 48.19 | 47 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1273.77 | 48.19 | EST-Es05 Fundición de sello para vigas de cimentación in situ y cabezales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 041224
ES-01222 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 42 | u | 4980 | 189.82 | 38 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4505.71 | 171.74 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 90.48 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 120 | 311212
ES-01222 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 42 | u | 4980 | 189.82 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 474.29 | 18.08 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 9.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 120 | 311212
HI-01223 | HS-RANCHON PLAYA-RBL Entre los Eje 8 y 11 (Baños Publicos) Servicio Sanitario | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 105 | ml | 5530.9502 | 210.81 | 105 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5530.95 | 210.81 | HS-RANCHON PLAYA-RBL Entre los Eje 8 y 11 (Baños Publicos) Servicio Sanitario | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 105 | 520100
HI-01224 | HS-RANCHON PLAYA-RBL Area de Empleados y Cocina | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 175 | ml | 7651.2998 | 291.62 | 175 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 7651.3 | 291.62 | HS-RANCHON PLAYA-RBL Area de Empleados y Cocina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 175 | 520100
HI-01225 | HS-RANCHON PLAYA-RBL de ATA y Contra Incendio | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 75 | ml | 895.5 | 34.13 | 75 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 895.5 | 34.13 | HS-RANCHON PLAYA-RBL de ATA y Contra Incendio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521100
ES-01226 | EST-Es05 Colocación de manta de polietileno para vigas in situ y cabezales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 42 | u | 372.5 | 20.58 | 40 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 354.76 | 19.6 | EST-Es05 Colocación de manta de polietileno para vigas in situ y cabezales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 95.24 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 205.8 | 541100
ES-01226 | EST-Es05 Colocación de manta de polietileno para vigas in situ y cabezales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 42 | u | 372.5 | 20.58 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 17.74 | 0.98 | EST-Es05 Colocación de manta de polietileno para vigas in situ y cabezales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 4.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 205.8 | 541100
ES-01227 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-26 | 43 | u | 4346.0698 | 158.77 | 38 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3840.71 | 140.31 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 88.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 3.11 | 305301
ES-01227 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 43 | u | 4346.0698 | 158.77 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 505.36 | 18.46 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 11.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 3.11 | 305301
HI-01228 | HS-PISCINA PRINCIPAL-RBL Vaso 1 Impulsion y Succion | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-04-25 | 155 | ml | 2495.6001 | 95.13 | 155 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2495.6 | 95.13 | HS-PISCINA PRINCIPAL-RBL Vaso 1 Impulsion y Succion | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 155 | 521101
ES-01229 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 43 | u | 660.99 | 24.59 | 39 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 599.5 | 22.3 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 90.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 33.81 | 041224
ES-01229 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 43 | u | 660.99 | 24.59 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 61.49 | 2.29 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes y vigas in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 9.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 33.81 | 041224
ES-01232 | EST-ES05 FNC Repique de plato para sacar columna COR-08 Subestación R. Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 1 | u | 444.54 | 21.4 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 444.54 | 21.4 | EST-ES05 FNC Repique de plato para sacar columna COR-08 Subestación R. Playa | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 1.8 | 040102
ES-01233 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-26 | 645 | m2 | 5100.8101 | 191.96 | 572 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4523.51 | 170.23 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 88.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 168.3 | 041824
ES-01233 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-21 | 645 | m2 | 5100.8101 | 191.96 | 73 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 577.3 | 21.73 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 11.32 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 168.3 | 041824
ES-01234 | EST-Es14 FNC Montaje de columna prefabricada COR-08 Subestación Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 1 | u | 104.52 | 3.6 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 104.52 | 3.6 | EST-Es14 FNC Montaje de columna prefabricada COR-08 Subestación Ranchón Playa S2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 1 | 051232
ES-01236 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-26 | 645 | m2 | 4650.4502 | 177.25 | 572 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4124.12 | 157.19 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 88.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 645 | 311712
ES-01236 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-21 | 645 | m2 | 4650.4502 | 177.25 | 73 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 526.33 | 20.06 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 11.32 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 645 | 311712
ES-01235 | EST-ES05 FNC Construcción de cimiento CI-06 de Subestación R. Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 1 | u | 102.25 | 4.02 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 102.25 | 4.02 | EST-ES05 FNC Construcción de cimiento CI-06 de Subestación R. Playa | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1.32 | 047711
FA-01237 | FAT-FA06 Construcción de contrafuertes en Punto de Escombros | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-12 | 12 | u | 972.26 | 37.66 | 4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 324.09 | 12.55 | FAT-FA06 Construcción de contrafuertes en Punto de Escombros | 33.33 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 16 | 311311
FA-01237 | FAT-FA06 Construcción de contrafuertes en Punto de Escombros | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 12 | u | 972.26 | 37.66 | 6 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 486.13 | 18.83 | FAT-FA06 Construcción de contrafuertes en Punto de Escombros | 50 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 16 | 311311
FA-01238 | FAT-Fa06 Terminación de fosa y montaje de contenedor de baño de obra 02 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-12 | 1 | u | 1244.71 | 44.82 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1244.71 | 44.82 | FAT-Fa06 Terminación de fosa y montaje de contenedor de baño de obra 02 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 1 | 052634
FA-01239 | FAT-Fa02 Albañilería de fosa de baño de obra 02 | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-04-12 | 30 | m2 | 2434.3601 | 93.3 | 30 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2434.36 | 93.3 | FAT-Fa02 Albañilería de fosa de baño de obra 02 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 30 | 031152
ES-01240 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-26 | 646 | m2 | 13784.2695 | 513.45 | 572 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 12205.27 | 454.63 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 88.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 10.5 | 305301
ES-01240 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-21 | 646 | m2 | 13784.2695 | 513.45 | 74 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1579 | 58.82 | EST-Es06 Colocación de acero para losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 11.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 10.5 | 305301
ES-01241 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 167 | ml | 1609.14 | 59.82 | 162 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1560.96 | 58.03 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 97.01 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 246.8 | 114811
ES-01241 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 167 | ml | 1609.14 | 59.82 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 48.18 | 1.79 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 2.99 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 246.8 | 114811
FA-01242 | FAT-FA03-Conformación del cercado perimetral debido al los trabajos del contingente | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-04-25 | 180 | ml | 3232.8 | 141.03 | 180 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3232.8 | 141.03 | FAT-FA03-Conformación del cercado perimetral debido al los trabajos del contingente | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | ml | 180 | 096212
ES-01243 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes interiores 0.8m diam) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-04-25 | 83 | u | 14373.6699 | 593.86 | 13 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2251.3 | 93.01 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes interiores 0.8m diam) | 15.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.52 | 040102
ES-01243 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes interiores 0.8m diam) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-05-25 | 83 | u | 14373.6699 | 593.86 | 55 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 9524.72 | 393.52 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes interiores 0.8m diam) | 66.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.52 | 040102
ES-01243 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes interiores 0.8m diam) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-06-27 | 83 | u | 14373.6699 | 593.86 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2078.12 | 85.86 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes interiores 0.8m diam) | 14.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.52 | 040102
ES-01244 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes de junta 0.8m diam) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-05-25 | 4 | u | 845.42 | 28.9 | 4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 845.42 | 28.9 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes de junta 0.8m diam) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 040102
ES-01245 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes de junta 1.2m diam) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-05-25 | 13 | u | 3644.8501 | 129.5 | 6 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1682.24 | 59.77 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes de junta 1.2m diam) | 46.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.3 | 040102
ES-01245 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes de junta 1.2m diam) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-06-27 | 13 | u | 3644.8501 | 129.5 | 2 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 560.75 | 19.92 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes de junta 1.2m diam) | 15.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.3 | 040102
ES-01245 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes de junta 1.2m diam) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 13 | u | 3644.8501 | 129.5 | 1 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 280.37 | 9.96 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (pilotes de junta 1.2m diam) | 7.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.3 | 040102
HI-01249 | HS-ZONA E-RBL Eje 5 al 22 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-25 | 67 | ml | 6165.7402 | 242.09 | 67 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6165.74 | 242.09 | HS-ZONA E-RBL Eje 5 al 22 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 67 | 520100
HI-01250 | HS-ZONA E-RBL Eje 5 al 22 Contra Incendio | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-25 | 60 | ml | 1041.79 | 47.97 | 60 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1041.79 | 47.97 | HS-ZONA E-RBL Eje 5 al 22 Contra Incendio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 60 | 521100
HI-01251 | HS-ZONA E-RBL Eje 22 al 32 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-25 | 50 | ml | 3935.5 | 150 | 20 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1574.2 | 60 | HS-ZONA E-RBL Eje 22 al 32 | 40 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520100
HI-01251 | HS-ZONA E-RBL Eje 22 al 32 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-25 | 50 | ml | 3935.5 | 150 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2361.3 | 90 | HS-ZONA E-RBL Eje 22 al 32 | 60 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520100
HI-01252 | HS-ZONA E-RBL Eje 22 al 32 Red Contra Incendio | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-25 | 55 | ml | 1009.99 | 47.47 | 55 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1009.99 | 47.47 | HS-ZONA E-RBL Eje 22 al 32 Red Contra Incendio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 55 | 521100
FA-01253 | FAT-Fa06 Remate lateral y frontal con teja metálica en MJZ-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 75 | m2 | 1050.87 | 37.62 | 75 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1050.87 | 37.62 | FAT-Fa06 Remate lateral y frontal con teja metálica en MJZ-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 75 | 124151
FA-01254 | FAT-Fa06 Montaje de puertas y malla de acero en MJZ-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 15.8 | m2 | 1679.7 | 63.83 | 15.8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1679.7 | 63.83 | FAT-Fa06 Montaje de puertas y malla de acero en MJZ-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 15.8 | 502801
FA-01256 | FAT-FA07 Impermeable de piso en mirador de la agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-05-25 | 9 | m2 | 330.57 | 14.34 | 9 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 330.57 | 14.34 | FAT-FA07 Impermeable de piso en mirador de la agencia. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 9 | 112982
FA-01257 | FAT-FA11 Construcción de estante para gomas en taller de equipos y embudo para hormigon | Salinas 2 | TALLERES | 2019-04-12 | 2 | u | 960.48 | 35.52 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 960.48 | 35.52 | FAT-FA11 Construcción de estante para gomas en taller de equipos y embudo para hormigon | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 8 | 502801
ES-01261 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-27 | 591 | m2 | 32004.5 | 1159.0699 | 262 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 14188.12 | 513.83 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 44.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 88.65 | 042824
ES-01261 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 591 | m2 | 32004.5 | 1159.0699 | 207.5 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 11236.77 | 406.95 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 35.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 88.65 | 042824
ES-01261 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 591 | m2 | 32004.5 | 1159.0699 | 23.4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1267.18 | 45.89 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 3.96 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 88.65 | 042824
ES-01261 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 591 | m2 | 32004.5 | 1159.0699 | 24 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1299.68 | 47.07 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 4.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 88.65 | 042824
ES-01261 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-26 | 591 | m2 | 32004.5 | 1159.0699 | 3.9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 211.2 | 7.65 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 0.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 88.65 | 042824
ES-01262 | EST-Es15 Salpicado,resano y fino en interior de muros bajo losa de Sub Estación Ranchón P | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 43 | m2 | 1710.54 | 59.55 | 43 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1710.54 | 59.55 | EST-Es15 Salpicado,resano y fino en interior de muros bajo losa de Sub Estación Ranchón P | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 43 | 131202
ES-01263 | EST-Es05 Excavación y perfilado de tres cimientos aislados BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 10.2 | m2 | 271.11 | 17.22 | 6 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 159.48 | 10.13 | EST-Es05 Excavación y perfilado de tres cimientos aislados BW 4 S2 | 58.82 | MORERA, Carlos | m2 | 10.2 | 018111
ES-01263 | EST-Es05 Excavación y perfilado de tres cimientos aislados BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 10.2 | m2 | 271.11 | 17.22 | 2.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 63.79 | 4.05 | EST-Es05 Excavación y perfilado de tres cimientos aislados BW 4 S2 | 23.53 | MORERA, Carlos | m2 | 10.2 | 018111
ES-01264 | EST-Es15 Sello en cimientos aisldos BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 6.2 | m2 | 55.39 | 2.29 | 2.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 19.65 | 0.81 | EST-Es15 Sello en cimientos aisldos BW 4 S2 | 35.48 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311711
ES-01264 | EST-Es15 Sello en cimientos aisldos BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 6.2 | m2 | 55.39 | 2.29 | 4 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 35.74 | 1.48 | EST-Es15 Sello en cimientos aisldos BW 4 S2 | 64.52 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311711
ES-01265 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 6.2 | m2 | 395.52 | 15.79 | 2 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 127.59 | 5.09 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 4 S2 | 32.26 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311212
ES-01265 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 6.2 | m2 | 395.52 | 15.79 | 4.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 267.93 | 10.7 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 4 S2 | 67.74 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311212
ES-01266 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentaciones corridas BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 235.7 | ml | 5594.7002 | 355.38 | 40 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 949.46 | 60.31 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentaciones corridas BW 4 S2 | 16.97 | MORERA, Carlos | m2 | 336 | 018111
ES-01266 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentaciones corridas BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 235.7 | ml | 5594.7002 | 355.38 | 68 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1614.08 | 102.53 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentaciones corridas BW 4 S2 | 28.85 | MORERA, Carlos | m2 | 336 | 018111
ES-01266 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentaciones corridas BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-04-26 | 235.7 | ml | 5594.7002 | 355.38 | 102 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 2421.13 | 153.79 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentaciones corridas BW 4 S2 | 43.28 | MORERA, Carlos | m2 | 336 | 018111
ES-01267 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-04-26 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 102 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1340.99 | 50.49 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 4 S2 | 37.78 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
ES-01267 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 36.51 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 480 | 18.07 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 4 S2 | 13.52 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
ES-01267 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 100 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1314.7 | 49.5 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 4 S2 | 37.04 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
ES-01268 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 270 | ml | 11550.0596 | 448.65 | 59 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2523.9 | 98.04 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 4 S2 | 21.85 | MORERA, Carlos | m2 | 172.8 | 311221
ES-01268 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 270 | ml | 11550.0596 | 448.65 | 109 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 4662.8 | 181.12 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 4 S2 | 40.37 | MORERA, Carlos | m2 | 172.8 | 311221
ES-01268 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-04-26 | 270 | ml | 11550.0596 | 448.65 | 102 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 4363.36 | 169.49 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 4 S2 | 37.78 | MORERA, Carlos | m2 | 172.8 | 311221
ES-01270 | EST-Es05 Construcción de vasos in situ para montaje de columnas Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 4 | u | 582.99 | 21.26 | 2 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 291.49 | 10.63 | EST-Es05 Construcción de vasos in situ para montaje de columnas Zona E Cisterna | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.26 | 041224
ES-01270 | EST-Es05 Construcción de vasos in situ para montaje de columnas Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-23 | 4 | u | 582.99 | 21.26 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 291.49 | 10.63 | EST-Es05 Construcción de vasos in situ para montaje de columnas Zona E Cisterna | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.26 | 041224
ES-01269 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 80 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2152.13 | 83.53 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 4 S2 | 29.63 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-01269 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 130 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 3497.22 | 135.74 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 4 S2 | 48.15 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-01269 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-04-26 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 36 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 968.46 | 37.59 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 4 S2 | 13.33 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-01271 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecusión de solera BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 57 | m3 | 2869.95 | 182.34 | 16 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 805.6 | 51.18 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecusión de solera BW 4 S2 | 28.07 | MORERA, Carlos | m3 | 57 | 014311
ES-01271 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecusión de solera BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 57 | m3 | 2869.95 | 182.34 | 35 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1762.25 | 111.96 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecusión de solera BW 4 S2 | 61.4 | MORERA, Carlos | m3 | 57 | 014311
ES-01272 | EST-Es07 Ejecución de solera BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 806.04 | m2 | 20748.5195 | 1012.61 | 345.04 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 8881.78 | 433.47 | EST-Es07 Ejecución de solera BW 4 S2 | 42.81 | MORERA, Carlos | m2 | 806.04 | 311711
ES-01272 | EST-Es07 Ejecución de solera BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 806.04 | m2 | 20748.5195 | 1012.61 | 368 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 9472.8 | 462.31 | EST-Es07 Ejecución de solera BW 4 S2 | 45.66 | MORERA, Carlos | m2 | 806.04 | 311711
ES-01273 | EST-Es 06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 15 | u | 1195.35 | 37.5 | 10 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 796.9 | 25 | EST-Es 06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 4 S2 | 66.67 | MORERA, Carlos | u | 15 | 051932
ES-01273 | EST-Es 06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 15 | u | 1195.35 | 37.5 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 398.45 | 12.5 | EST-Es 06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 4 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 15 | 051932
ES-01274 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-24 | 21 | u | 1246.14 | 35.28 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 296.7 | 8.4 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 4 S2 | 23.81 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051431
ES-01274 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 21 | u | 1246.14 | 35.28 | 16 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 949.44 | 26.88 | EST-Es06 Montaje de vigas zapata prefabricadas nivel 0.0 BW 4 S2 | 76.19 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051431
ES-01275 | EST-Es15 Construcción de tacones para muros BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-04-25 | 270 | ml | 2636.97 | 101.93 | 270 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2636.97 | 101.93 | EST-Es15 Construcción de tacones para muros BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 54 | 311221
ES-01276 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 6 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-25 | 60 | u | 4422.9502 | 171.3 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2727.49 | 105.64 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 6 Nivel 0-1-2 | 61.67 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 311511
ES-01276 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 6 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 60 | u | 4422.9502 | 171.3 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 884.59 | 34.26 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 6 Nivel 0-1-2 | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 311511
ES-01276 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 6 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 60 | u | 4422.9502 | 171.3 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 810.87 | 31.41 | EST-Es13 Construcción de uniones de vigas BW 6 Nivel 0-1-2 | 18.33 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 311511
ES-01277 | EST-Es15 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 6 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-25 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2868.84 | 90 | EST-Es15 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 6 Nivel 0-1 | 50 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-01277 | EST-Es15 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 6 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2868.84 | 90 | EST-Es15 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosas BW 6 Nivel 0-1 | 50 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-01278 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 410.91 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 22247.44 | 813.64 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 1 | 90 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01278 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 45.66 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2472.12 | 90.41 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 1 | 10 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01279 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 36.52 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1977.26 | 72.31 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 0 | 8 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01279 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 146.1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7910.13 | 289.29 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 0 | 32 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01279 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-23 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 45.66 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2472.12 | 90.41 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 0 | 10 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01279 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-25 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 228.285 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 12359.78 | 452.02 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 6 Nivel 0 | 50 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-01280 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4 EB-02 y 4 EB-03) BW 6 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 10 | u | 796.9 | 25 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 159.38 | 5 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4 EB-02 y 4 EB-03) BW 6 Nivel 0-1-2 | 20 | MORERA, Carlos | u | 10 | 051932
ES-01280 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4 EB-02 y 4 EB-03) BW 6 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-15 | 10 | u | 796.9 | 25 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 318.76 | 10 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4 EB-02 y 4 EB-03) BW 6 Nivel 0-1-2 | 40 | MORERA, Carlos | u | 10 | 051932
ES-01280 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4 EB-02 y 4 EB-03) BW 6 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 10 | u | 796.9 | 25 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 318.76 | 10 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera (2 EB-01--4 EB-02 y 4 EB-03) BW 6 Nivel 0-1-2 | 40 | MORERA, Carlos | u | 10 | 051932
ES-01281 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 6 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 5 | u | 2210.76 | 86.42 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 884.3 | 34.57 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 6 Nivel 0-1-2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-01281 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 6 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-15 | 5 | u | 2210.76 | 86.42 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 884.3 | 34.57 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 6 Nivel 0-1-2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-01281 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 6 Nivel 0-1-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 5 | u | 2210.76 | 86.42 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 442.15 | 17.28 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW 6 Nivel 0-1-2 | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-01282 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 8.76 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 488.92 | 19.7 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 1 | 1.93 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01282 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 445 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 24836.77 | 1000.67 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 1 | 98.07 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01283 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-23 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 10 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 558.13 | 22.49 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 0 | 2.2 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01283 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 20 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1116.26 | 44.97 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 0 | 4.41 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01283 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 15.38 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 858.4 | 34.58 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 0 | 3.39 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01283 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 408.384 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 22793.12 | 918.33 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 15cm BW 6 Nivel 0 | 90 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01284 | EST-Es15 Construcción de muro MB-de 18 cm BW 6 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 36.58 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2054.22 | 83.13 | EST-Es15 Construcción de muro MB-de 18 cm BW 6 Nivel 1 | 17.69 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01284 | EST-Es15 Construcción de muro MB-de 18 cm BW 6 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 170.18 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 9556.77 | 386.75 | EST-Es15 Construcción de muro MB-de 18 cm BW 6 Nivel 1 | 82.31 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01285 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cm BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 186.84 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 10492.35 | 424.61 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cm BW 6 Nivel 0 | 90.37 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01285 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cm BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 9.92 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 557.08 | 22.54 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cm BW 6 Nivel 0 | 4.8 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01285 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cm BW 6 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 10 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 561.57 | 22.73 | EST-Es15 Construcción de muro MB- de 18 cm BW 6 Nivel 0 | 4.84 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01286 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas ) BW 6 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-25 | 74 | u | 4391.1602 | 124.32 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2195.58 | 62.16 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas ) BW 6 Nivel 0-1 | 50 | MORERA, Carlos | u | 74 | 051432
ES-01286 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas ) BW 6 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 74 | u | 4391.1602 | 124.32 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2195.58 | 62.16 | EST-Es13 Montaje de vigas de entrepiso (todas ) BW 6 Nivel 0-1 | 50 | MORERA, Carlos | u | 74 | 051432
ES-01287 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-27 | 1786 | m2 | 96676.7578 | 3541.95 | 697 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 37728.84 | 1382.27 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 39.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 267.9 | 042824
OX-01288 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-05-23 | 936 | m2 | 11180.5195 | 710.18 | 184 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2197.88 | 139.61 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | 19.66 | MORERA, Carlos | m3 | 46.8 | 014211
OX-01288 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-26 | 936 | m2 | 11180.5195 | 710.18 | 356 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4252.42 | 270.11 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | 38.03 | MORERA, Carlos | m3 | 46.8 | 014211
OX-01288 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 936 | m2 | 11180.5195 | 710.18 | 46 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 549.47 | 34.9 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | 4.91 | MORERA, Carlos | m3 | 46.8 | 014211
OX-01288 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-04-26 | 936 | m2 | 11180.5195 | 710.18 | 300 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 3583.5 | 227.62 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | 32.05 | MORERA, Carlos | m3 | 46.8 | 014211
OX-01288 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-04-26 | 936 | m2 | 11180.5195 | 710.18 | 50 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 597.25 | 37.94 | OEX-Ox03 Excavación , perfilado y preparación de vaso de Acuabart Piscina Principal S2 | 5.34 | MORERA, Carlos | m3 | 46.8 | 014211
OX-01289 | OEX-Ox03 Encofrado sello manta acero y fundición de losa vaso Acuabar Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-04-26 | 936 | m2 | 17906.9395 | 706.26 | 50 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 956.57 | 37.73 | OEX-Ox03 Encofrado sello manta acero y fundición de losa vaso Acuabar Piscina Principal S2 | 5.34 | MORERA, Carlos | m2 | 936 | 541100
OX-01289 | OEX-Ox03 Encofrado sello manta acero y fundición de losa vaso Acuabar Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-04-26 | 936 | m2 | 17906.9395 | 706.26 | 300 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 5739.4 | 226.37 | OEX-Ox03 Encofrado sello manta acero y fundición de losa vaso Acuabar Piscina Principal S2 | 32.05 | MORERA, Carlos | m2 | 936 | 541100
OX-01289 | OEX-Ox03 Encofrado sello manta acero y fundición de losa vaso Acuabar Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-26 | 936 | m2 | 17906.9395 | 706.26 | 540 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 10330.93 | 407.46 | OEX-Ox03 Encofrado sello manta acero y fundición de losa vaso Acuabar Piscina Principal S2 | 57.69 | MORERA, Carlos | m2 | 936 | 541100
OX-01289 | OEX-Ox03 Encofrado sello manta acero y fundición de losa vaso Acuabar Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 936 | m2 | 17906.9395 | 706.26 | 46 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 880.04 | 34.71 | OEX-Ox03 Encofrado sello manta acero y fundición de losa vaso Acuabar Piscina Principal S2 | 4.91 | MORERA, Carlos | m2 | 936 | 541100
ES-01290 | EST-Es06 Construcción de losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 382 | m2 | 2652.4199 | 99.96 | 382 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2652.42 | 99.96 | EST-Es06 Construcción de losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 58.5 | 041824
ES-01291 | EST-Es06 Encofrado de losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 382 | m2 | 2223.24 | 84.8 | 382 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2223.24 | 84.8 | EST-Es06 Encofrado de losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 382 | 311711
ES-01292 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 382 | m2 | 5113.0698 | 324.77 | 324.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4346.11 | 276.05 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 38.2 | 014311
ES-01292 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-28 | 382 | m2 | 5113.0698 | 324.77 | 57.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 766.96 | 48.72 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 38.2 | 014311
ES-01293 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 382 | m2 | 691.42 | 38.2 | 382 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 691.42 | 38.2 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de piso de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 382 | 541100
ES-01296 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 53 | u | 5539.5601 | 190.8 | 18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1881.36 | 64.8 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | 33.96 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 53 | 051232
ES-01296 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 53 | u | 5539.5601 | 190.8 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 418.08 | 14.4 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | 7.55 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 53 | 051232
ES-01296 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-08-31 | 53 | u | 5539.5601 | 190.8 | 9 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 940.68 | 32.4 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | 16.98 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 53 | 051232
ES-01297 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Cuarto de Equipos en Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 268 | m2 | 4585.1099 | 181.4 | 268 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4585.11 | 181.4 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Cuarto de Equipos en Snack Bar S2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 268 | 047711
ES-01299 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en C.Equipos del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 447 | m2 | 25107.8203 | 1016.09 | 200 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 11233.92 | 454.63 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en C.Equipos del Snack Bar | 44.74 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 894 | 314111
ES-01299 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en C.Equipos del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-08-31 | 447 | m2 | 25107.8203 | 1016.09 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 561.7 | 22.73 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en C.Equipos del Snack Bar | 2.24 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 894 | 314111
ES-01299 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en C.Equipos del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 447 | m2 | 25107.8203 | 1016.09 | 213.22 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 11976.49 | 484.68 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en C.Equipos del Snack Bar | 47.7 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 894 | 314111
ES-01301 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 84.7 | ml | 2289.7 | 145.43 | 20 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 540.66 | 34.34 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 23.61 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 18.3 | 014211
ES-01301 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-20 | 84.7 | ml | 2289.7 | 145.43 | 5.4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 145.98 | 9.27 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 6.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 18.3 | 014211
ES-01301 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 84.7 | ml | 2289.7 | 145.43 | 59.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1603.06 | 101.82 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 70.01 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 18.3 | 014211
ES-01302 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 937 | m2 | 12541.7402 | 796.63 | 46.85 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 627.09 | 39.83 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 93.7 | 014311
ES-01302 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 937 | m2 | 12541.7402 | 796.63 | 864.15 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 11566.64 | 734.69 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 92.23 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 93.7 | 014311
ES-01302 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 937 | m2 | 12541.7402 | 796.63 | 26 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 348.01 | 22.1 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 2.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 93.7 | 014311
ES-01303 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 61 | u | 9350.8896 | 348.32 | 23 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3525.75 | 131.33 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 37.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 63.8 | 311212
ES-01303 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 61 | u | 9350.8896 | 348.32 | 6.22 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 953.48 | 35.52 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 10.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 63.8 | 311212
ES-01303 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 61 | u | 9350.8896 | 348.32 | 31.78 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4871.66 | 181.47 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 52.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 63.8 | 311212
ES-01304 | EST-Es05 Colocación de manta de polietileno para Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-24 | 61 | u | 463.36 | 25.6 | 61 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 463.36 | 25.6 | EST-Es05 Colocación de manta de polietileno para Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 256 | 541100
ES-01305 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 61 | u | 13062.6104 | 484.67 | 49 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 10492.92 | 389.33 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 80.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 10.4 | 305301
ES-01305 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 61 | u | 13062.6104 | 484.67 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1284.85 | 47.67 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 9.84 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 10.4 | 305301
ES-01305 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 61 | u | 13062.6104 | 484.67 | 5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1070.71 | 39.73 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 8.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 10.4 | 305301
ES-01306 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 61 | u | 1202.33 | 44.72 | 45 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 886.96 | 32.99 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 73.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 61.5 | 041224
ES-01306 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-20 | 61 | u | 1202.33 | 44.72 | 3 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 59.13 | 2.2 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 4.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 61.5 | 041224
ES-01306 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 61 | u | 1202.33 | 44.72 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 236.52 | 8.8 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 19.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 61.5 | 041224
ES-01307 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 937 | m2 | 7318.7998 | 275.46 | 332 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2593.21 | 97.6 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 35.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 234.3 | 041824
ES-01307 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 937 | m2 | 7318.7998 | 275.46 | 480 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3749.22 | 141.11 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 51.23 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 234.3 | 041824
ES-01307 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 937 | m2 | 7318.7998 | 275.46 | 125 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 976.36 | 36.75 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 13.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 234.3 | 041824
ES-01308 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 937 | m2 | 6755.77 | 257.49 | 125 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 901.25 | 34.35 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 13.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 937 | 311712
ES-01308 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 937 | m2 | 6755.77 | 257.49 | 480 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3460.8 | 131.91 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 51.23 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 937 | 311712
ES-01308 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 937 | m2 | 6755.77 | 257.49 | 332 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2393.72 | 91.23 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 35.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 937 | 311712
FA-01310 | FAT-FA06 Construcción de estantes y enrejado de punto de combustible | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-12 | 8 | m2 | 937.27 | 30.07 | 8 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 937.27 | 30.07 | FAT-FA06 Construcción de estantes y enrejado de punto de combustible | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m | 15 | 306413
FA-01311 | FAT-FA06 Construcción de barandas en escalera a terraza BW-6 Y 2 grifas para la obra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-12 | 3 | u | 312.27 | 9.34 | 3 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 312.27 | 9.34 | FAT-FA06 Construcción de barandas en escalera a terraza BW-6 Y 2 grifas para la obra. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m | 10 | 306413
ES-01312 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 84.7 | ml | 1656.08 | 61.57 | 16.7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 326.52 | 12.14 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 19.72 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 254 | 114811
ES-01312 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 84.7 | ml | 1656.08 | 61.57 | 68 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1329.56 | 49.43 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 80.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 254 | 114811
FA-01313 | FAT-FA11 Elaboración y colocación de puertas para area taller de equipos | Salinas 2 | TALLERES | 2019-05-25 | 2 | u | 655.54 | 22.86 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 655.54 | 22.86 | FAT-FA11 Elaboración y colocación de puertas para area taller de equipos | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 4 | 502801
FA-01314 | FAT-FA06 Construcción de estantes en pañol de MJZ-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-12 | 36 | m2 | 1230.6 | 35.8 | 36 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1230.6 | 35.8 | FAT-FA06 Construcción de estantes en pañol de MJZ-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m | 28 | 306413
ES-01315 | EST-Es07 Excavación Manual para lograr NBV en ZonaE Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-09 | 27.7 | ml | 2614.5801 | 166.1 | 27.7 | Albañilería - Abigail González Olivero | 2614.58 | 166.1 | EST-Es07 Excavación Manual para lograr NBV en ZonaE Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 19.7 | 012901
ES-01316 | EST-Es07 Rehincho Manual para lograr NBV en ZonaE Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-09 | 24.4 | ml | 664.34 | 42.2 | 24.4 | Albañilería - Abigail González Olivero | 664.34 | 42.2 | EST-Es07 Rehincho Manual para lograr NBV en ZonaE Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 8.9 | 014211
ES-01317 | EST-Es06 Colocación y elaboración de acero para tacón de losa de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-27 | 45.5 | ml | 4597.52 | 158.41 | 45.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4597.52 | 158.41 | EST-Es06 Colocación y elaboración de acero para tacón de losa de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 2.17 | 305301
OX-01318 | OEX-Ox18 Excavación y perfilado de registros sanitarios S2 (70u) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-26 | 70 | u | 1428.49 | 90.74 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 163.26 | 10.37 | OEX-Ox18 Excavación y perfilado de registros sanitarios S2 (70u) | 11.43 | MORERA, Carlos | m3 | 10.5 | 012121
OX-01318 | OEX-Ox18 Excavación y perfilado de registros sanitarios S2 (70u) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-24 | 70 | u | 1428.49 | 90.74 | 1 | Albañilería - Abigail González Olivero | 20.41 | 1.3 | OEX-Ox18 Excavación y perfilado de registros sanitarios S2 (70u) | 1.43 | MORERA, Carlos | m3 | 10.5 | 012121
OX-01318 | OEX-Ox18 Excavación y perfilado de registros sanitarios S2 (70u) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-24 | 70 | u | 1428.49 | 90.74 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 20.41 | 1.3 | OEX-Ox18 Excavación y perfilado de registros sanitarios S2 (70u) | 1.43 | MORERA, Carlos | m3 | 10.5 | 012121
OX-01318 | OEX-Ox18 Excavación y perfilado de registros sanitarios S2 (70u) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-04-26 | 70 | u | 1428.49 | 90.74 | 2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 40.81 | 2.59 | OEX-Ox18 Excavación y perfilado de registros sanitarios S2 (70u) | 2.86 | MORERA, Carlos | m3 | 10.5 | 012121
OX-01320 | OEX-Ox18 Construcción de losa de fondo en registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-04-26 | 70 | u | 1950.29 | 77.92 | 2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 55.72 | 2.23 | OEX-Ox18 Construcción de losa de fondo en registros sanitarios (70u) S2 | 2.86 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 047711
OX-01320 | OEX-Ox18 Construcción de losa de fondo en registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-24 | 70 | u | 1950.29 | 77.92 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 27.86 | 1.11 | OEX-Ox18 Construcción de losa de fondo en registros sanitarios (70u) S2 | 1.43 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 047711
OX-01320 | OEX-Ox18 Construcción de losa de fondo en registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-24 | 70 | u | 1950.29 | 77.92 | 1 | Albañilería - Abigail González Olivero | 27.86 | 1.11 | OEX-Ox18 Construcción de losa de fondo en registros sanitarios (70u) S2 | 1.43 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 047711
OX-01320 | OEX-Ox18 Construcción de losa de fondo en registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-26 | 70 | u | 1950.29 | 77.92 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 222.89 | 8.91 | OEX-Ox18 Construcción de losa de fondo en registros sanitarios (70u) S2 | 11.43 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 047711
ES-01319 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 937 | m2 | 1695.97 | 93.7 | 351 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 635.31 | 35.1 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 37.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 937 | 541100
ES-01319 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 937 | m2 | 1695.97 | 93.7 | 560 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1013.6 | 56 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 59.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 937 | 541100
ES-01319 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 937 | m2 | 1695.97 | 93.7 | 26 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 47.06 | 2.6 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16) | 2.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 937 | 541100
OX-01321 | OEX-Ox18 Levante de bloques macizados y acero insertado de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-24 | 70 | u | 16170.7002 | 608.44 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 231.01 | 8.69 | OEX-Ox18 Levante de bloques macizados y acero insertado de registros sanitarios (70u) S2 | 1.43 | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 031161
OX-01321 | OEX-Ox18 Levante de bloques macizados y acero insertado de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-24 | 70 | u | 16170.7002 | 608.44 | 1 | Albañilería - Abigail González Olivero | 231.01 | 8.69 | OEX-Ox18 Levante de bloques macizados y acero insertado de registros sanitarios (70u) S2 | 1.43 | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 031161
OX-01321 | OEX-Ox18 Levante de bloques macizados y acero insertado de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-26 | 70 | u | 16170.7002 | 608.44 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1848.08 | 69.54 | OEX-Ox18 Levante de bloques macizados y acero insertado de registros sanitarios (70u) S2 | 11.43 | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 031161
OX-01321 | OEX-Ox18 Levante de bloques macizados y acero insertado de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-04-26 | 70 | u | 16170.7002 | 608.44 | 2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 462.02 | 17.38 | OEX-Ox18 Levante de bloques macizados y acero insertado de registros sanitarios (70u) S2 | 2.86 | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 031161
OX-01322 | OEX-Ox18 Salpicado resano y fino Registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-04-26 | 70 | u | 11138.4004 | 387.77 | 2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 318.24 | 11.08 | OEX-Ox18 Salpicado resano y fino Registros sanitarios (70u) S2 | 2.86 | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 131102
OX-01322 | OEX-Ox18 Salpicado resano y fino Registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-26 | 70 | u | 11138.4004 | 387.77 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1272.96 | 44.32 | OEX-Ox18 Salpicado resano y fino Registros sanitarios (70u) S2 | 11.43 | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 131102
OX-01322 | OEX-Ox18 Salpicado resano y fino Registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-24 | 70 | u | 11138.4004 | 387.77 | 1 | Albañilería - Abigail González Olivero | 159.12 | 5.54 | OEX-Ox18 Salpicado resano y fino Registros sanitarios (70u) S2 | 1.43 | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 131102
OX-01322 | OEX-Ox18 Salpicado resano y fino Registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-24 | 70 | u | 11138.4004 | 387.77 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 159.12 | 5.54 | OEX-Ox18 Salpicado resano y fino Registros sanitarios (70u) S2 | 1.43 | MORERA, Carlos | m2 | 280 | 131102
OX-01323 | OEX-Ox05 Construcción de cerramentos de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-09-16 | 70 | u | 4604.0601 | 177.6 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 131.54 | 5.07 | OEX-Ox05 Construcción de cerramentos de registros sanitarios (70u) S2 | 2.86 | MORERA, Carlos | m2 | 84 | 311521
OX-01324 | OEX-Ox18 Construcción de orchavas en registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-24 | 70 | u | 4149.6001 | 131.15 | 1 | Albañilería - Abigail González Olivero | 59.28 | 1.87 | OEX-Ox18 Construcción de orchavas en registros sanitarios (70u) S2 | 1.43 | MORERA, Carlos | ml | 280 | 128191
OX-01324 | OEX-Ox18 Construcción de orchavas en registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-26 | 70 | u | 4149.6001 | 131.15 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 474.24 | 14.99 | OEX-Ox18 Construcción de orchavas en registros sanitarios (70u) S2 | 11.43 | MORERA, Carlos | ml | 280 | 128191
OX-01324 | OEX-Ox18 Construcción de orchavas en registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-24 | 70 | u | 4149.6001 | 131.15 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 59.28 | 1.87 | OEX-Ox18 Construcción de orchavas en registros sanitarios (70u) S2 | 1.43 | MORERA, Carlos | ml | 280 | 128191
OX-01327 | OEX-Ox05 Construcción de 17 Registros hidráulicos grandes para válvulas S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-08-22 | 17 | u | 14945.1904 | 545.58 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 879.13 | 32.09 | OEX-Ox05 Construcción de 17 Registros hidráulicos grandes para válvulas S2 | 5.88 | MORERA, Carlos | m2 | 51 | 311521
OX-01328 | OEX-Ox05 Excavación y perfilado de 17 registros hidráhulicos grandes para valvulas S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-08-22 | 17 | u | 851.7 | 54.09 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 50.1 | 3.18 | OEX-Ox05 Excavación y perfilado de 17 registros hidráhulicos grandes para valvulas S2 | 5.88 | MORERA, Carlos | m2 | 102 | 018111
OX-01329 | OEX-Ox16 Construcción de 59 Registros hidrahulicos 1x1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-04-26 | 59 | u | 30013.6797 | 1094.04 | 3 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1526.12 | 55.63 | OEX-Ox16 Construcción de 59 Registros hidrahulicos 1x1 | 5.08 | MORERA, Carlos | m2 | 30.4 | 311221
OX-01329 | OEX-Ox16 Construcción de 59 Registros hidrahulicos 1x1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-24 | 59 | u | 30013.6797 | 1094.04 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1526.12 | 55.63 | OEX-Ox16 Construcción de 59 Registros hidrahulicos 1x1 | 5.08 | MORERA, Carlos | m2 | 30.4 | 311221
OX-01329 | OEX-Ox16 Construcción de 59 Registros hidrahulicos 1x1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-26 | 59 | u | 30013.6797 | 1094.04 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1526.12 | 55.63 | OEX-Ox16 Construcción de 59 Registros hidrahulicos 1x1 | 5.08 | MORERA, Carlos | m2 | 30.4 | 311221
OX-01330 | OEX-Ox16 Excavación y perfilado de 59 Registros hidraulicos 1x1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-04-26 | 59 | u | 492.65 | 31.29 | 3 | Albañilería - Abigail González Olivero | 25.05 | 1.59 | OEX-Ox16 Excavación y perfilado de 59 Registros hidraulicos 1x1 | 5.08 | MORERA, Carlos | m2 | 59 | 018111
OX-01330 | OEX-Ox16 Excavación y perfilado de 59 Registros hidraulicos 1x1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-26 | 59 | u | 492.65 | 31.29 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 25.05 | 1.59 | OEX-Ox16 Excavación y perfilado de 59 Registros hidraulicos 1x1 | 5.08 | MORERA, Carlos | m2 | 59 | 018111
ES-01331 | EST-Es06 Sellado de fisuras en losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 656 | m2 | 5513.4199 | 177.21 | 107.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 902.65 | 29.01 | EST-Es06 Sellado de fisuras en losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | 16.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 92 | 049492
ES-01331 | EST-Es06 Sellado de fisuras en losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-22 | 656 | m2 | 5513.4199 | 177.21 | 548.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4610.77 | 148.2 | EST-Es06 Sellado de fisuras en losa de fondo de vasos Cisterna Zona E | 83.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 92 | 049492
ES-01333 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-23 | 646 | m2 | 1169.26 | 64.6 | 74 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 133.94 | 7.4 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 11.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 646 | 541100
ES-01333 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-26 | 646 | m2 | 1169.26 | 64.6 | 572 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1035.32 | 57.2 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 88.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 646 | 541100
ES-01337 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 142 | u | 2085.27 | 79.45 | 32 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 469.92 | 17.9 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | 22.54 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 213 | 316330
ES-01337 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 142 | u | 2085.27 | 79.45 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 117.48 | 4.48 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | 5.63 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 213 | 316330
ES-01337 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 142 | u | 2085.27 | 79.45 | 34 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 499.29 | 19.02 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | 23.94 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 213 | 316330
ES-01337 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 142 | u | 2085.27 | 79.45 | 66 | Albañilería - Abigail González Olivero | 969.21 | 36.93 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | 46.48 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 213 | 316330
ES-01337 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 142 | u | 2085.27 | 79.45 | 2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 29.37 | 1.12 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | 1.41 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 213 | 316330
FA-01339 | FAT-FA01 Arme y desarme de andamios en Base de almacenes de la AEI | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-04-15 | 646 | m2 | 21085.4395 | 839.8 | 646 | Facilidades temporales - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 21085.44 | 839.8 | FAT-FA01 Arme y desarme de andamios en Base de almacenes de la AEI | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 646 | 316333
FA-01340 | FAT-FA12 Limpieza de area en cisternas y registro de lavado de cubos | Salinas 2 | TANQUES Y CINTERNAS | 2019-04-15 | 532 | m2 | 15595.3203 | 728.22 | 532 | Facilidades temporales - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 15595.32 | 728.22 | FAT-FA12 Limpieza de area en cisternas y registro de lavado de cubos | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 532 | 541105
FA-01341 | FAT-FA01 Reparacion en carpinteria y cubiertas de base de almacenes AEI | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-04-15 | 256 | m2 | 15600.04 | 547.47 | 256 | Facilidades temporales - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 15600.04 | 547.47 | FAT-FA01 Reparacion en carpinteria y cubiertas de base de almacenes AEI | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 256 | 501401
ES-01345 | EST-Es05 Rectificar sello y excavación en cabezal de pilotes eje 10 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-25 | 2 | u | 822.11 | 34.94 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 822.11 | 34.94 | EST-Es05 Rectificar sello y excavación en cabezal de pilotes eje 10 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.2 | 041224
FA-01342 | FAT-FA06 Perfileria y placa en los contenedores de las brigadas. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-12 | 187 | m2 | 8712.3301 | 295.46 | 94 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4379.46 | 148.52 | FAT-FA06 Perfileria y placa en los contenedores de las brigadas. | 50.27 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 374 | 501201
FA-01342 | FAT-FA06 Perfileria y placa en los contenedores de las brigadas. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 187 | m2 | 8712.3301 | 295.46 | 93 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4332.87 | 146.94 | FAT-FA06 Perfileria y placa en los contenedores de las brigadas. | 49.73 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 374 | 501201
FA-01343 | FAT-FA06 Corte de puerta ,refuerzo con acero y colocación en contenedores de brigadas | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 20 | u | 2676.2 | 96.8 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2007.15 | 72.6 | FAT-FA06 Corte de puerta ,refuerzo con acero y colocación en contenedores de brigadas | 75 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m | 20 | 306413
FA-01344 | FAT-Fa06 Trabajos en Taller de Carpintería para la obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 177 | m2 | 15395.4297 | 565.96 | 88.5 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 7697.71 | 282.98 | FAT-Fa06 Trabajos en Taller de Carpintería para la obra | 50 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 177 | 069921
FA-01344 | FAT-Fa06 Trabajos en Taller de Carpintería para la obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-12 | 177 | m2 | 15395.4297 | 565.96 | 88.5 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 7697.71 | 282.98 | FAT-Fa06 Trabajos en Taller de Carpintería para la obra | 50 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 177 | 069921
FA-01346 | FAT-Fa06 Construcción de plataforma de acero para el descabezado de pilotes. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 1 | u | 736.39 | 23.46 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 736.39 | 23.46 | FAT-Fa06 Construcción de plataforma de acero para el descabezado de pilotes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 19 | 306411
ES-01347 | EST-ES14 Corte y repique de 4 columnas para adaptarlas al Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 4 | u | 579.3 | 25.5 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 579.3 | 25.5 | EST-ES14 Corte y repique de 4 columnas para adaptarlas al Ranchon | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 1.5 | 040102
ES-01348 | EST-ES14 Recrecimiento de columna COR-08 del Ranchon. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 1 | u | 309.93 | 13.37 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 309.93 | 13.37 | EST-ES14 Recrecimiento de columna COR-08 del Ranchon. | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 2.4 | 311311
OX-01349 | OEX-Ox24 Preparación y construcción de losa de fondo Trampa de grasa Ranchón S2 | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2019-04-26 | 4.5 | m2 | 380.55 | 18.04 | 1.55 | Albañilería - Abigail González Olivero | 131.08 | 6.21 | OEX-Ox24 Preparación y construcción de losa de fondo Trampa de grasa Ranchón S2 | 34.44 | MORERA, Carlos | m2 | 4.5 | 018111
OX-01349 | OEX-Ox24 Preparación y construcción de losa de fondo Trampa de grasa Ranchón S2 | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2019-06-24 | 4.5 | m2 | 380.55 | 18.04 | 2.95 | Albañilería - Abigail González Olivero | 249.47 | 11.83 | OEX-Ox24 Preparación y construcción de losa de fondo Trampa de grasa Ranchón S2 | 65.56 | MORERA, Carlos | m2 | 4.5 | 018111
OX-01350 | OEX-Ox24 Levante cerramento y terminación de muros trampa de grasa Ranchón. | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-24 | 21.15 | m2 | 3105.8501 | 115.57 | 21.15 | Albañilería - Abigail González Olivero | 3105.85 | 115.57 | OEX-Ox24 Levante cerramento y terminación de muros trampa de grasa Ranchón. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 21.15 | 031152
ES-01351 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet 1.2m diam. PTC-01A. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 1 | u | 349.89 | 12.36 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 349.89 | 12.36 | EST-Es05 Fundición de pilote Zona C Buffet 1.2m diam. PTC-01A. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9.74 | 042225
ES-01352 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (del Eje 01 al 15 y 16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 61 | u | 1673.01 | 62.63 | 55 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1508.45 | 56.47 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (del Eje 01 al 15 y 16). | 90.16 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 164.44 | 311212
ES-01352 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (del Eje 01 al 15 y 16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 61 | u | 1673.01 | 62.63 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 164.56 | 6.16 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (del Eje 01 al 15 y 16). | 9.84 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 164.44 | 311212
FA-01353 | FAT-FA06 Completamiento de cimiento corrido en GT-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 2 | u | 750.74 | 32.49 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 750.74 | 32.49 | FAT-FA06 Completamiento de cimiento corrido en GT-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 8.5 | 311221
ES-01354 | EST-ES13 FNC Nivelación +5cm en vigas del Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 9 | u | 469.92 | 17.9 | 9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 469.92 | 17.9 | EST-ES13 FNC Nivelación +5cm en vigas del Ranchon | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 48 | 316330
ES-01355 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y 16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 10.56 | T | 2383.22 | 90.84 | 4.86 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1096.82 | 41.81 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y 16). | 46.02 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 10.563 | 305311
ES-01355 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y 16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 10.56 | T | 2383.22 | 90.84 | 5.4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1218.69 | 46.45 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y 16). | 51.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 10.563 | 305311
ES-01355 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y 16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 10.56 | T | 2383.22 | 90.84 | 0.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 67.71 | 2.58 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y 16). | 2.84 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 10.563 | 305311
ES-01356 | EST-Es06 Colocación de aceros negativos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 9.81 | T | 2213.78 | 84.38 | 1.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 293.37 | 11.18 | EST-Es06 Colocación de aceros negativos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y16). | 13.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 9.812 | 305311
ES-01356 | EST-Es06 Colocación de aceros negativos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 9.81 | T | 2213.78 | 84.38 | 5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1128.33 | 43.01 | EST-Es06 Colocación de aceros negativos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y16). | 50.97 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 9.812 | 305311
ES-01356 | EST-Es06 Colocación de aceros negativos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 9.81 | T | 2213.78 | 84.38 | 3.51 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 792.09 | 30.19 | EST-Es06 Colocación de aceros negativos en la losa estructural del Buffet (Eje 1 al eje 15 y16). | 35.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 9.812 | 305311
ES-01357 | EST-Es05 Fundición de pilotes (PTC-07) Zona C Buffet 0.8 diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 4 | u | 1476.88 | 53.03 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1476.88 | 53.03 | EST-Es05 Fundición de pilotes (PTC-07) Zona C Buffet 0.8 diam. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 17.68 | 042225
ES-01358 | EST-Es05 Fundición de pilotes (PTC-08) Zona C Buffet 1.2 diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 4 | u | 1297.6 | 46 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1297.6 | 46 | EST-Es05 Fundición de pilotes (PTC-08) Zona C Buffet 1.2 diam. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 37.24 | 042225
ES-01359 | EST-Es05 Descabezado manual de pilotes (PTC-07) Zona C Buffet 0.8 diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 4 | u | 997.45 | 41.41 | 4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 997.45 | 41.41 | EST-Es05 Descabezado manual de pilotes (PTC-07) Zona C Buffet 0.8 diam. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.6 | 040102
ES-01360 | EST-Es05 Descabezado manula de pilotes PTC-08 Zona C Buffet 1.2 diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 4 | u | 1234.92 | 52.25 | 2 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 617.46 | 26.13 | EST-Es05 Descabezado manula de pilotes PTC-08 Zona C Buffet 1.2 diam. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 040102
ES-01360 | EST-Es05 Descabezado manula de pilotes PTC-08 Zona C Buffet 1.2 diam. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 4 | u | 1234.92 | 52.25 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 617.46 | 26.13 | EST-Es05 Descabezado manula de pilotes PTC-08 Zona C Buffet 1.2 diam. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 040102
ES-01364 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 2 | u | 252.37 | 8.73 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 252.37 | 8.73 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 051932
ES-01365 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-25 | 4 | u | 687.28 | 25.82 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 687.28 | 25.82 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.5 | 041224
ES-01366 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 3 | u | 502.56 | 17.64 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 502.56 | 17.64 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 3 | 051932
FA-01367 | FAT-FA06 Montaje de rieles en base de GT-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 2 | u | 919.96 | 33.63 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 919.96 | 33.63 | FAT-FA06 Montaje de rieles en base de GT-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | ml | 17 | 501101
FA-01368 | FAT-FA06 Conformación de vano en local de SST | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 1 | u | 110.27 | 3.62 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 110.27 | 3.62 | FAT-FA06 Conformación de vano en local de SST | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 1 | 505006
ES-01369 | EST-Es15 Construcción de murete en losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-26 | 35.7 | m2 | 3342.5901 | 109.13 | 12.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1207.83 | 39.43 | EST-Es15 Construcción de murete en losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 36.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 35.7 | 543103
ES-01369 | EST-Es15 Construcción de murete en losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-21 | 35.7 | m2 | 3342.5901 | 109.13 | 22.8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2134.76 | 69.7 | EST-Es15 Construcción de murete en losa de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 63.87 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 35.7 | 543103
ES-01370 | EST-Es05 Limpieza de cabeza de pilote para ensayo sónico Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-23 | 40 | u | 798.51 | 31.36 | 40 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 798.51 | 31.36 | EST-Es05 Limpieza de cabeza de pilote para ensayo sónico Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 20.1 | 148111
ES-01371 | EST-ES13 Elaboración manual de cercos para union de vigas en Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 50 | u | 319.02 | 12.56 | 15 | Albañilería - Abigail González Olivero | 95.71 | 3.77 | EST-ES13 Elaboración manual de cercos para union de vigas en Ranchon | 30 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | T | 0.8 | 301301
ES-01371 | EST-ES13 Elaboración manual de cercos para union de vigas en Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 50 | u | 319.02 | 12.56 | 32 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 204.17 | 8.04 | EST-ES13 Elaboración manual de cercos para union de vigas en Ranchon | 64 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | T | 0.8 | 301301
ES-01371 | EST-ES13 Elaboración manual de cercos para union de vigas en Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 50 | u | 319.02 | 12.56 | 3 | Albañilería - Abigail González Olivero | 19.14 | 0.75 | EST-ES13 Elaboración manual de cercos para union de vigas en Ranchon | 6 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | T | 0.8 | 301301
FA-01372 | FAT-FA06 Limpieza en interior de contenedores de obreros piedras en cercado perimetral | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 150 | m2 | 363.6 | 23.1 | 150 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 363.6 | 23.1 | FAT-FA06 Limpieza en interior de contenedores de obreros piedras en cercado perimetral | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 5 | 016321
ES-01373 | EST-Es05 Excavación manual de pilotes cerca de Base de Grúa Torre (PTC-04, eje N). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 4 | u | 578.74 | 36.77 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 578.74 | 36.77 | EST-Es05 Excavación manual de pilotes cerca de Base de Grúa Torre (PTC-04, eje N). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.2 | 012121
AC-01374 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 177.3 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2665.38 | 91.2 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501202
AC-01375 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 177.3 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2665.38 | 91.2 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501202
AC-01376 | S2-BW 7 N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 177.3 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2665.38 | 91.2 | S2-BW 7 N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501202
AC-01377 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 11.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 83.68 | 2.91 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 11.83 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-01377 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 85 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 623.9 | 21.72 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 88.17 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-01378 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 85 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 623.9 | 21.72 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 88.17 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-01378 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 11.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 83.68 | 2.91 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 11.83 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-01379 | S2-BW 7 N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 96.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 707.58 | 24.63 | S2-BW 7 N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
ES-01380 | EST-Es05 Corte de acero de pilotes Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 40 | u | 165.07 | 6 | 40 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 165.07 | 6 | EST-Es05 Corte de acero de pilotes Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.2 | 301403
AC-01381 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | 10.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 151.72 | 5.14 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
ES-01384 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-21 | 43 | u | 597.64 | 22.78 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 55.59 | 2.12 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 9.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 1.7 | 305321
ES-01384 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-26 | 43 | u | 597.64 | 22.78 | 39 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 542.05 | 20.66 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 90.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 1.7 | 305321
AC-01382 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | 3.1 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 44.79 | 1.52 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 29.52 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-01382 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | 7.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 106.93 | 3.62 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 70.48 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-01383 | S2-BW 7 N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | 10.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 151.72 | 5.14 | S2-BW 7 N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-01385 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 2.2 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 16.15 | 0.56 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 5.64 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-01385 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 36.8 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 270.11 | 9.4 | S2-BW 7 N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 94.36 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-01386 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 7.6 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 55.78 | 1.94 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 19.49 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-01386 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 31.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 230.48 | 8.02 | S2-BW 7 N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 80.51 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-01387 | S2-BW 7 N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 39 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 286.26 | 9.96 | S2-BW 7 N02 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
ES-01390 | EST-Es07 Sobrexcavación, acarreo y rehincho en cimentación corrida Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-04-25 | 46 | m3 | 2757.74 | 175.19 | 46 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2757.74 | 175.19 | EST-Es07 Sobrexcavación, acarreo y rehincho en cimentación corrida Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 46 | 014211
HI-01388 | HS-Ranchon Playa-RBL Gastronomia Isla de Coccion | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 55 | ml | 1562.7 | 75.81 | 55 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1562.7 | 75.81 | HS-Ranchon Playa-RBL Gastronomia Isla de Coccion | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 55 | 521100
HI-01389 | HS-EP Cisternas-Pases en Cacimba y Muros de Bloques Vaciados Cisternas. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-25 | 5 | m3 | 1139.76 | 53.68 | 5 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1139.76 | 53.68 | HS-EP Cisternas-Pases en Cacimba y Muros de Bloques Vaciados Cisternas. | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 5 | 040102
HI-01391 | HS-BW # 5 Reparacion de Tuberias Bajo Losa Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 18 | ml | 2006.14 | 85.45 | 18 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2006.14 | 85.45 | HS-BW # 5 Reparacion de Tuberias Bajo Losa Sanitarias y Pluviales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520101
FA-01392 | FAT-FA 06-Tuberia PEAD soterrada desde esquina del Pantry hasta Pto de Lavado Cisterna | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 110 | ml | 2000.83 | 72.28 | 110 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2000.83 | 72.28 | FAT-FA 06-Tuberia PEAD soterrada desde esquina del Pantry hasta Pto de Lavado Cisterna | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 525101
FA-01393 | FAT-FA04-Desague bebedero Pantry # 2 Agencia | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-04-25 | 12 | ml | 217.66 | 10.19 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 217.66 | 10.19 | FAT-FA04-Desague bebedero Pantry # 2 Agencia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 521100
FA-01394 | FAT-FA02-Baños Publicos Ranchon Playa | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-04-25 | 5 | u | 2379.76 | 94.41 | 5 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2379.76 | 94.41 | FAT-FA02-Baños Publicos Ranchon Playa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 5 | 523101
ES-01395 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas en Buffet. (Eje 1 al 15 y 16; y ) | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 54 | u | 176.68 | 6.96 | 28 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 91.61 | 3.61 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas en Buffet. (Eje 1 al 15 y 16; y ) | 51.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5.4 | 311611
ES-01395 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas en Buffet. (Eje 1 al 15 y 16; y ) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 54 | u | 176.68 | 6.96 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 32.72 | 1.29 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas en Buffet. (Eje 1 al 15 y 16; y ) | 18.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5.4 | 311611
ES-01395 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas en Buffet. (Eje 1 al 15 y 16; y ) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 54 | u | 176.68 | 6.96 | 16 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 52.35 | 2.06 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas en Buffet. (Eje 1 al 15 y 16; y ) | 29.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5.4 | 311611
FA-01396 | FAT-FA09 Construcción de muro de contención en punto de escombros | Salinas 2 | PUNTO DE LIMPIEZA | 2019-04-25 | 18 | m2 | 1685.34 | 55.02 | 8 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 749.04 | 24.45 | FAT-FA09 Construcción de muro de contención en punto de escombros | 44.44 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 18 | 543103
HI-01398 | HS-Taller-Preparacion y Organizacion del Taller | Salinas 2 | TALLERES | 2019-04-25 | 30 | m3 | 3545.72 | 191.61 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3545.72 | 191.61 | HS-Taller-Preparacion y Organizacion del Taller | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 30 | 016321
FA-01397 | FAT-FA09 Hormigonado de losa en punto de escombros | Salinas 2 | PUNTO DE LIMPIEZA | 2019-04-25 | 45 | m2 | 644.85 | 23.99 | 20 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 286.6 | 10.66 | FAT-FA09 Hormigonado de losa en punto de escombros | 44.44 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 45 | 041824
FA-01397 | FAT-FA09 Hormigonado de losa en punto de escombros | Salinas 2 | PUNTO DE LIMPIEZA | 2019-04-25 | 45 | m2 | 644.85 | 23.99 | 25 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 358.25 | 13.33 | FAT-FA09 Hormigonado de losa en punto de escombros | 55.56 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 45 | 041824
HI-01399 | HS-E.Principal-Red Evacuacion Pluvial Cisterna Hasta la Obra Fabrica | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-25 | 100 | ml | 11075.7598 | 436.96 | 100 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 11075.76 | 436.96 | HS-E.Principal-Red Evacuacion Pluvial Cisterna Hasta la Obra Fabrica | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 100 | 520101
AC-01400 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 95 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1372.75 | 46.55 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 92.68 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-01400 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 7.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 108.38 | 3.68 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 7.32 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-01401 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 80.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1163.23 | 39.45 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 78.54 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-01401 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 22 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 317.9 | 10.78 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 21.46 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-01402 | S2-BW 7 N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 102.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1481.13 | 50.23 | S2-BW 7 N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
HI-01404 | HS-BW # 7 Reparacion de RBL Sanitaria y Pluvial | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-25 | 20 | ml | 2068.9299 | 84.77 | 20 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2068.93 | 84.77 | HS-BW # 7 Reparacion de RBL Sanitaria y Pluvial | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 20 | 520100
ES-01403 | EST-Es15 Construcción de muros Zona E Cisterna (Completamiento) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-26 | 38.2 | m2 | 2146.4199 | 86.86 | 11.1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 623.7 | 25.24 | EST-Es15 Construcción de muros Zona E Cisterna (Completamiento) | 29.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76.4 | 314111
ES-01403 | EST-Es15 Construcción de muros Zona E Cisterna (Completamiento) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 38.2 | m2 | 2146.4199 | 86.86 | 17.9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1005.78 | 40.7 | EST-Es15 Construcción de muros Zona E Cisterna (Completamiento) | 46.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76.4 | 314111
ES-01403 | EST-Es15 Construcción de muros Zona E Cisterna (Completamiento) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 38.2 | m2 | 2146.4199 | 86.86 | 9.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 516.94 | 20.92 | EST-Es15 Construcción de muros Zona E Cisterna (Completamiento) | 24.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 76.4 | 314111
FA-01405 | FAT-FA06 Construcción de lavamano en entrada de baño del MJZ-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 1 | u | 247.68 | 8.97 | 1 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 247.68 | 8.97 | FAT-FA06 Construcción de lavamano en entrada de baño del MJZ-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1.5 | 031161
FA-01406 | FAT-FA06 Corte de los rieles para base de GT-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 2 | u | 115.15 | 3.35 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 115.15 | 3.35 | FAT-FA06 Corte de los rieles para base de GT-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m | 5 | 306411
AC-01407 | S2-BW 7 N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 22 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 162.14 | 5.5 | S2-BW 7 N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 34.92 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-01407 | S2-BW 7 N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 41 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 302.17 | 10.25 | S2-BW 7 N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 65.08 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-01408 | S2-BW 7 N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 55 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 405.35 | 13.75 | S2-BW 7 N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 87.3 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-01408 | S2-BW 7 N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 8 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 58.96 | 2 | S2-BW 7 N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 12.7 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-01409 | S2-BW 7 N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 63 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 464.31 | 15.75 | S2-BW 7 N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-01410 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 102.5 | m2 | 880.48 | 25.63 | 97 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 833.23 | 24.25 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | 94.63 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 509003
AC-01411 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 102.5 | m2 | 880.48 | 25.63 | 97 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 833.23 | 24.25 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | 94.63 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 509003
AC-01412 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 102.5 | m2 | 880.48 | 25.63 | 97 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 833.23 | 24.25 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | 94.63 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 509003
FA-01413 | FAT-FA06-Red de Alimentacion soterrada desde el BW # 7 hasta el Snack Bar | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-03-30 | 650 | ml | 11399.5 | 401.1 | 650 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 11399.5 | 401.1 | FAT-FA06-Red de Alimentacion soterrada desde el BW # 7 hasta el Snack Bar | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 650 | 525101
AC-01414 | S2-BW 7 N00 Aplicación de dos manos de Pintura en el interior de patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 102.5 | m2 | 352.6 | 10.25 | 97 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 333.68 | 9.7 | S2-BW 7 N00 Aplicación de dos manos de Pintura en el interior de patinejos. | 94.63 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501302
AC-01415 | S2-BW 7 N01 Aplicación de dos manos de Pintura en el interior de patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 102.5 | m2 | 352.6 | 10.25 | 97 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 333.68 | 9.7 | S2-BW 7 N01 Aplicación de dos manos de Pintura en el interior de patinejos. | 94.63 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501302
AC-01416 | S2-BW 7 N02 Aplicación de dos manos de Pintura en el interior de patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 102.5 | m2 | 352.6 | 10.25 | 97 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 333.68 | 9.7 | S2-BW 7 N02 Aplicación de dos manos de Pintura en el interior de patinejos. | 94.63 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501302
ES-01417 | EST-Es05 Preparación de la cabeza del pilotes para la realización del ensayo sónico en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 147 | u | 2925.29 | 81.98 | 100 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1989.99 | 55.77 | EST-Es05 Preparación de la cabeza del pilotes para la realización del ensayo sónico en Zona C Buffet. | 68.03 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 153.72 | 148121
ES-01417 | EST-Es05 Preparación de la cabeza del pilotes para la realización del ensayo sónico en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 147 | u | 2925.29 | 81.98 | 34 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 676.6 | 18.96 | EST-Es05 Preparación de la cabeza del pilotes para la realización del ensayo sónico en Zona C Buffet. | 23.13 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 153.72 | 148121
ES-01418 | EST-Es05 Demolición de la cabeza del pilote en Zona C Buffet (SUPLEMENTO). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 69 | u | 3751.03 | 139.5 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 54.36 | 2.02 | EST-Es05 Demolición de la cabeza del pilote en Zona C Buffet (SUPLEMENTO). | 1.45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.73 | 040522
ES-01418 | EST-Es05 Demolición de la cabeza del pilote en Zona C Buffet (SUPLEMENTO). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 69 | u | 3751.03 | 139.5 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 434.9 | 16.17 | EST-Es05 Demolición de la cabeza del pilote en Zona C Buffet (SUPLEMENTO). | 11.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.73 | 040522
ES-01418 | EST-Es05 Demolición de la cabeza del pilote en Zona C Buffet (SUPLEMENTO). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-25 | 69 | u | 3751.03 | 139.5 | 60 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3261.77 | 121.3 | EST-Es05 Demolición de la cabeza del pilote en Zona C Buffet (SUPLEMENTO). | 86.96 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.73 | 040522
ES-01419 | EST-Es05 Acarreo de los escombros del descabezado de pilotes excedidos a -30 cm en Zona C Buffet (SUPLEMENTO). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 69 | u | 912.01 | 57.95 | 69 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 912.01 | 57.95 | EST-Es05 Acarreo de los escombros del descabezado de pilotes excedidos a -30 cm en Zona C Buffet (SUPLEMENTO). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.73 | 016001
ES-01420 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 53 | u | 3820.3401 | 146.79 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 504.57 | 19.39 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 13.21 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 53 | 311512
ES-01420 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 53 | u | 3820.3401 | 146.79 | 3 | Albañilería - Abigail González Olivero | 216.25 | 8.31 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 5.66 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 53 | 311512
ES-01420 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 53 | u | 3820.3401 | 146.79 | 15 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1081.23 | 41.54 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 28.3 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 53 | 311512
ES-01420 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 53 | u | 3820.3401 | 146.79 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 360.41 | 13.85 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 9.43 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 53 | 311512
ES-01420 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 53 | u | 3820.3401 | 146.79 | 23 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1657.88 | 63.7 | EST-Es13 Construcción de uniones entre vigas Ranchon S2 | 43.4 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 53 | 311512
EL-01425 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-04-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 470 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 3339.17 | 153.37 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 49.53 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01427 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 949 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 6742.28 | 309.67 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01425 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 479 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3403.11 | 156.3 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 50.47 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01426 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 949 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 6742.28 | 309.67 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01424 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 844 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 5996.29 | 275.41 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 88.94 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01424 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-09-18 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 105 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 745.98 | 34.26 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 11.06 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
FA-01428 | FAT-FA06-Alimentacion de Agua para FAT en los BW # 3 y 4 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 200 | ml | 3266 | 107.8 | 200 | Plomería - Rodney Merino García | 3266 | 107.8 | FAT-FA06-Alimentacion de Agua para FAT en los BW # 3 y 4 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 200 | 525101
AC-01429 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 363.74 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 3046.32 | 101.3 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 93.89 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-01429 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 23.66 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 198.15 | 6.59 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 6.11 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-01430 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 244 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2043.5 | 67.95 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 62.98 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-01430 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 143.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1200.97 | 39.94 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 37.02 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-01431 | S2-BW 7 N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 387.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 3244.47 | 107.89 | S2-BW 7 N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
ES-01432 | EST-Es13 Montaje de falsa obra para colocación de moldes vaso 1 Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-27 | 4 | u | 768.88 | 23.56 | 4 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 768.88 | 23.56 | EST-Es13 Montaje de falsa obra para colocación de moldes vaso 1 Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 4 | 051932
ES-01433 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 27 | u | 1602.1801 | 45.36 | 14 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 830.76 | 23.52 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16). | 51.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 27 | 051432
ES-01433 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 27 | u | 1602.1801 | 45.36 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 237.36 | 6.72 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16). | 14.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 27 | 051432
ES-01433 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 27 | u | 1602.1801 | 45.36 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 534.06 | 15.12 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona C Buffet (del Eje 01 al Eje 15 y 16). | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 27 | 051432
ES-01441 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en cabezales en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 4 | m3 | 2130.2 | 72.51 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2130.2 | 72.51 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en cabezales en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4 | 031161
EL-01440 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 475 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 3374.69 | 155 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 50.05 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01439 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 633 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4497.22 | 206.56 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 66.7 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01438 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 422 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2998.15 | 137.7 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 44.47 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01438 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 527 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3744.13 | 171.97 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 55.53 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01439 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 316 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2245.06 | 103.11 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 33.3 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
EL-01440 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 949 | ml | 6742.2798 | 309.67 | 474 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3367.59 | 154.67 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 49.95 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 949 | 510103
ES-01442 | EST-ES06 Rehincho y compactación de terreno para solera en area de Servicio del Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 230 | m2 | 1415.08 | 89.9 | 230 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 1415.08 | 89.9 | EST-ES06 Rehincho y compactación de terreno para solera en area de Servicio del Ranchon | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 34 | 014211
ES-01443 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas y acero de losa Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-04-25 | 52 | u | 163.6 | 6.44 | 52 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 163.6 | 6.44 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas y acero de losa Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5 | 311611
FA-01444 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUA TORRE BW 4 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 482 | ml | 7967.46 | 303.66 | 61 | Plomería - Rodney Merino García | 1008.33 | 38.43 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUA TORRE BW 4 | 12.66 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 482 | 511202
FA-01444 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUA TORRE BW 4 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 482 | ml | 7967.46 | 303.66 | 173 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 2859.69 | 108.99 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUA TORRE BW 4 | 35.89 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 482 | 511202
FA-01444 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUA TORRE BW 4 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 482 | ml | 7967.46 | 303.66 | 248 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 4099.44 | 156.24 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE GRUA TORRE BW 4 | 51.45 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 482 | 511202
FA-01445 | FA10- CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA CCTV | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 1550 | ml | 4284.7002 | 166.18 | 900 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 2487.89 | 96.49 | FA10- CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA CCTV | 58.06 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1510 | 511107
FA-01445 | FA10- CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA CCTV | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 1550 | ml | 4284.7002 | 166.18 | 650 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 1796.81 | 69.69 | FA10- CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA CCTV | 41.94 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1510 | 511107
FA-01446 | FA10- COLOCACION DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO EXTERIOR | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 20 | u | 726.4 | 26.46 | 20 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 726.4 | 26.46 | FA10- COLOCACION DE PROYECTORES PARA ALUMBRADO EXTERIOR | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 20 | 513100
FA-01447 | F10- COLOCACION DE PIZARRA I40 EN OBRA | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 12 | u | 4416.3599 | 134.4 | 10 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 3680.3 | 112 | F10- COLOCACION DE PIZARRA I40 EN OBRA | 83.33 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 12 | 512102
FA-01447 | F10- COLOCACION DE PIZARRA I40 EN OBRA | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 12 | u | 4416.3599 | 134.4 | 2 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 736.06 | 22.4 | F10- COLOCACION DE PIZARRA I40 EN OBRA | 16.67 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 12 | 512102
FA-01448 | FA10- COLOCACION DE GAVINETES PARA CONTROL DE CCTV | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-04-25 | 6 | u | 2208.1799 | 67.2 | 6 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 2208.18 | 67.2 | FA10- COLOCACION DE GAVINETES PARA CONTROL DE CCTV | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 6 | 512102
FA-01449 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR PARA ALUMBRADO E I40 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 420 | ml | 2389.8 | 91.14 | 300 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 1707 | 65.1 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR PARA ALUMBRADO E I40 | 71.43 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 420 | 511201
FA-01449 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR PARA ALUMBRADO E I40 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 420 | ml | 2389.8 | 91.14 | 120 | Plomería - Jesús Alberto Martínez Arregoitía | 682.8 | 26.04 | FA10- CABLEADO DE ALIMENTADOR PARA ALUMBRADO E I40 | 28.57 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 420 | 511201
FA-01451 | FA10- TRABAJOS ELECTRICOS EN GARITAS DE OBRA | Salinas 2 | GARITAS | 2019-04-25 | 4 | Hab | 557.3 | 22.82 | 4 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 557.3 | 22.82 | FA10- TRABAJOS ELECTRICOS EN GARITAS DE OBRA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 20 | 510104
ES-01450 | EST-ES07 Pintura asfáltica en exterior de muros bajo losa de subestación del Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 32 | m2 | 208.64 | 7.76 | 32 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 208.64 | 7.76 | EST-ES07 Pintura asfáltica en exterior de muros bajo losa de subestación del Ranchon | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 32 | 114811
ES-01453 | EST-ES11 Prefabicación de losas LPR-01 de la Subestación del Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 4 | u | 794.39 | 31.06 | 4 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 794.39 | 31.06 | EST-ES11 Prefabicación de losas LPR-01 de la Subestación del Ranchon | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 32 | 311711
FA-01457 | FA10- TRABAJOS ELECTRICOS EN LOCAL DE CCTV | Salinas 2 | GARITAS | 2019-04-25 | 1 | Hab | 546.18 | 18.06 | 1 | Electricidad - Brigada de Electricidad | 546.18 | 18.06 | FA10- TRABAJOS ELECTRICOS EN LOCAL DE CCTV | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 11 | 514100
ES-01454 | EST-ES06 Elaboración de sección de aceros para losa de piso y tacones del Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-04-25 | 150 | ml | 624.23 | 19.22 | 150 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 624.23 | 19.22 | EST-ES06 Elaboración de sección de aceros para losa de piso y tacones del Ranchon | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | T | 0.83 | 301102
ES-01456 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Cuarto de Equipos (sección 7-7) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-04-26 | 101.5 | m2 | 5662.1401 | 229.04 | 17 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 948.34 | 38.36 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Cuarto de Equipos (sección 7-7) | 16.75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 203 | 314111
ES-01456 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Cuarto de Equipos (sección 7-7) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 101.5 | m2 | 5662.1401 | 229.04 | 47 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2621.88 | 106.06 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Cuarto de Equipos (sección 7-7) | 46.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 203 | 314111
ES-01456 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Cuarto de Equipos (sección 7-7) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 101.5 | m2 | 5662.1401 | 229.04 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1227.26 | 49.64 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Cuarto de Equipos (sección 7-7) | 21.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 203 | 314111
ES-01458 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 87.2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4896.88 | 198.17 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | 42.17 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01458 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-01 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 78.21 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4392.03 | 177.74 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | 37.83 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01458 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 25 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1403.92 | 56.81 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | 12.09 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01458 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 561.57 | 22.73 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | 4.84 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01458 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 6.35 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 356.6 | 14.43 | EST-Es15 Construcción de muro MB de 18 cm BW 7 Nivel 2 | 3.07 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
FA-01460 | FAT-FA06 Colocación de monolitos en vial de la obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-04-25 | 62 | u | 896.52 | 27.28 | 62 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 896.52 | 27.28 | FAT-FA06 Colocación de monolitos en vial de la obra | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 31 | 051831
FA-01461 | FA-10- SANEAMIENTO DE RESERVAS EN PIZARRAS DE FAT | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-04-25 | 6 | Hab | 633.28 | 23.45 | 6 | Plomería - Rodney Merino García | 633.28 | 23.45 | FA-10- SANEAMIENTO DE RESERVAS EN PIZARRAS DE FAT | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 20 | 512100
ES-01459 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 251.253 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 13784.51 | 558.05 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | 55.37 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01459 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 10.75 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 589.78 | 23.88 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | 2.37 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01459 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-01 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 111.76 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 6131.5 | 248.23 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | 24.63 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01459 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 28 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1536.17 | 62.19 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | 6.17 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01459 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 52 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2852.88 | 115.5 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW 7 Nivel 2 | 11.46 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01462 | EST-Es05 Corte de aceros saliente de pilotes por encima de cabezales en Zona C, Buffet.(Ejes del 1 al 15 y 16). FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-04-26 | 57 | u | 315.56 | 12.03 | 57 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 315.56 | 12.03 | EST-Es05 Corte de aceros saliente de pilotes por encima de cabezales en Zona C, Buffet.(Ejes del 1 al 15 y 16). FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.285 | 305301
AC-01465 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 9.48 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 379.01 | 11.38 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | 26.55 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 35.7 | 506001
AC-01463 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-28 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 7.92 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 316.64 | 9.5 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | 22.18 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 35.7 | 506001
AC-01464 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-28 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 9.52 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 380.61 | 11.42 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | 26.67 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 35.7 | 506001
AC-01465 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 23.7 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 947.53 | 28.44 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | 66.39 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 35.7 | 506001
AC-01464 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 11.85 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 473.76 | 14.22 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | 33.19 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 35.7 | 506001
AC-01463 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-25 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 10.27 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 410.6 | 12.32 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | 28.77 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 35.7 | 506001
AC-01464 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 11.9 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 475.76 | 14.28 | S2 BW Colocacion de taco de losa bajo puerta balconera | 33.33 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 35.7 | 506001
ES-01466 | EST-Es15 FNC Demolición limpieza y nueva fundición de 2 Muros BW 5 por mala calidad del hormigon | Salinas 2 | BW 7 | 2019-04-26 | 6 | m3 | 3666.5801 | 122.36 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 3666.58 | 122.36 | EST-Es15 FNC Demolición limpieza y nueva fundición de 2 Muros BW 5 por mala calidad del hormigon | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 6 | 040102
ES-01467 | EST-Es09 Movimiento y traslado de prefabricado po rotura de grua torre BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-27 | 36 | u | 2868.8401 | 90 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2868.84 | 90 | EST-Es09 Movimiento y traslado de prefabricado po rotura de grua torre BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | u | 36 | 051932
ES-01468 | EST-Es15 Perfilado exterior para encofre de muros de fachada BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-27 | 52.5 | m2 | 438.38 | 27.84 | 52.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 438.38 | 27.84 | EST-Es15 Perfilado exterior para encofre de muros de fachada BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 52.5 | 018111
ES-01469 | EST-Es13 Repike en vigas por exeso de peralto para montaje de balconeras BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-04-27 | 5 | u | 172.62 | 6.42 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 172.62 | 6.42 | EST-Es13 Repike en vigas por exeso de peralto para montaje de balconeras BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 1 | 040522
ES-01471 | S2-SOLDADURA DE PILOTES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-04-27 | 31 | u | 713.93 | 20.77 | 31 | Facilidades temporales - Yarkárel Cedeño Cedeño | 713.93 | 20.77 | S2-SOLDADURA DE PILOTES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 31 | 306411
HI-01473 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 13 y 30 desde Eje Ñ hasta T | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 205 | ml | 11104 | 426.77 | 74 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4008.27 | 154.05 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 13 y 30 desde Eje Ñ hasta T | 36.1 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 205 | 520100
HI-01473 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 13 y 30 desde Eje Ñ hasta T | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 205 | ml | 11104 | 426.77 | 99 | Plomería - Rodney Merino García | 5362.42 | 206.1 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 13 y 30 desde Eje Ñ hasta T | 48.29 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 205 | 520100
HI-01473 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 13 y 30 desde Eje Ñ hasta T | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 205 | ml | 11104 | 426.77 | 32 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1733.31 | 66.62 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 13 y 30 desde Eje Ñ hasta T | 15.61 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 205 | 520100
HI-01475 | HS-E.Principal-Zona D RBL Entre los Ejes 5 y 17 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 190 | ml | 10811.9502 | 415.64 | 190 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 10811.95 | 415.64 | HS-E.Principal-Zona D RBL Entre los Ejes 5 y 17 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 190 | 520100
HI-01476 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 17 y 30 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 210 | ml | 11497.5498 | 441.77 | 210 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 11497.55 | 441.77 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 17 y 30 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 210 | 520100
HI-01477 | HS-E.Principal-Zona D RBL Entre los Ejes 30 y 41 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-14 | 170 | ml | 10126.3496 | 389.51 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1787 | 68.74 | HS-E.Principal-Zona D RBL Entre los Ejes 30 y 41 | 17.65 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 170 | 520100
HI-01477 | HS-E.Principal-Zona D RBL Entre los Ejes 30 y 41 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-10 | 170 | ml | 10126.3496 | 389.51 | 110 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6552.34 | 252.04 | HS-E.Principal-Zona D RBL Entre los Ejes 30 y 41 | 64.71 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 170 | 520100
ES-01481 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para cabezales Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 57 | u | 6254.46 | 397.32 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 658.36 | 41.82 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para cabezales Zona C Buffet (Eje 25-43) | 10.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 147.32 | 014211
ES-01481 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para cabezales Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 57 | u | 6254.46 | 397.32 | 51 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 5596.1 | 355.5 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para cabezales Zona C Buffet (Eje 25-43) | 89.47 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 147.32 | 014211
ES-01482 | EST-Es13 Montaje de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-23 | 32 | u | 1898.88 | 53.76 | 8 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 474.72 | 13.44 | EST-Es13 Montaje de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43) | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 32 | 051431
ES-01482 | EST-Es13 Montaje de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 32 | u | 1898.88 | 53.76 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 712.08 | 20.16 | EST-Es13 Montaje de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43) | 37.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 32 | 051431
ES-01482 | EST-Es13 Montaje de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 32 | u | 1898.88 | 53.76 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 178.02 | 5.04 | EST-Es13 Montaje de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43) | 9.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 32 | 051431
ES-01482 | EST-Es13 Montaje de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 32 | u | 1898.88 | 53.76 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 534.06 | 15.12 | EST-Es13 Montaje de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43) | 28.13 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 32 | 051431
ES-01483 | EST-Es05 Construcción de Sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 57 | u | 2011.99 | 75.68 | 43 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 1517.82 | 57.09 | EST-Es05 Construcción de Sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 25-43) | 75.44 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 14.7 | 041224
ES-01483 | EST-Es05 Construcción de Sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 57 | u | 2011.99 | 75.68 | 14 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 494.17 | 18.59 | EST-Es05 Construcción de Sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 25-43) | 24.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 14.7 | 041224
ES-01484 | EST-Es05 Encofre de Cabezales interiores en Zona C Buffet (Eje 27 - 41) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-20 | 38 | u | 9331.2002 | 344.39 | 38 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 9331.2 | 344.39 | EST-Es05 Encofre de Cabezales interiores en Zona C Buffet (Eje 27 - 41) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 168.16 | 031161
ES-01487 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 78 | u | 17637.8691 | 668.87 | 24 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5427.04 | 205.81 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | 30.77 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 10.68 | 305301
ES-01487 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 78 | u | 17637.8691 | 668.87 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2035.14 | 77.18 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | 11.54 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 10.68 | 305301
ES-01487 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 78 | u | 17637.8691 | 668.87 | 1 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 226.13 | 8.58 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | 1.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 10.68 | 305301
ES-01487 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 78 | u | 17637.8691 | 668.87 | 38 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 8592.81 | 325.86 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | 48.72 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 10.68 | 305301
ES-01487 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 78 | u | 17637.8691 | 668.87 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1356.76 | 51.45 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezales en Zona C Buffet. (Eje 15-43). | 7.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 10.68 | 305301
ES-01485 | EST-Es10 Construcción de bases de equipos en local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 6 | u | 2244.9399 | 84.86 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2244.94 | 84.86 | EST-Es10 Construcción de bases de equipos en local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 14.85 | 041224
ES-01486 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 695 | m2 | 10124.5098 | 407.26 | 150 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2185.15 | 87.9 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | 21.58 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 695 | 311711
ES-01486 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-09-16 | 695 | m2 | 10124.5098 | 407.26 | 200 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2913.53 | 117.2 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | 28.78 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 695 | 311711
ES-01488 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas zapatas y cabezales en Zona C Buffet (Eje 25-43; A-P) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 148 | m2 | 1929.92 | 71.75 | 148 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1929.92 | 71.75 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas zapatas y cabezales en Zona C Buffet (Eje 25-43; A-P) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 296 | 114811
ES-01490 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck en piso Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 39.6 | m2 | 2144 | 85 | 33.66 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1822.4 | 72.25 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck en piso Mantenimiento y Bloque Técnico | 85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.94 | 042824
ES-01493 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 1700 | m2 | 3077 | 170 | 900 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1629 | 90 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 25-43) | 52.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1700 | 541100
ES-01493 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 1700 | m2 | 3077 | 170 | 300 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 543 | 30 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 25-43) | 17.65 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1700 | 541100
ES-01493 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 1700 | m2 | 3077 | 170 | 500 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 905 | 50 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 25-43) | 29.41 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1700 | 541100
ES-01495 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 56 | u | 950.72 | 35.36 | 16 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 271.63 | 10.1 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (Eje 25-43) | 28.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 48.63 | 041224
ES-01495 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 56 | u | 950.72 | 35.36 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 33.95 | 1.26 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (Eje 25-43) | 3.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 48.63 | 041224
ES-01495 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (Eje 25-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 56 | u | 950.72 | 35.36 | 36 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 611.18 | 22.73 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona C Buffet (Eje 25-43) | 64.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 48.63 | 041224
ES-01496 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-06-27 | 65 | u | 3857.1001 | 109.2 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1186.8 | 33.6 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 30.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 65 | 051432
ES-01496 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-23 | 65 | u | 3857.1001 | 109.2 | 14 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 830.76 | 23.52 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 21.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 65 | 051432
ES-01496 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-24 | 65 | u | 3857.1001 | 109.2 | 27 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1602.18 | 45.36 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 41.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 65 | 051432
ES-01496 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 65 | u | 3857.1001 | 109.2 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 178.02 | 5.04 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 4.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 65 | 051432
ES-01496 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-23 | 65 | u | 3857.1001 | 109.2 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 59.34 | 1.68 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 1.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 65 | 051432
ES-01497 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-06-27 | 249.6 | ml | 3839.51 | 243.87 | 80 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 1230.61 | 78.16 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | 32.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 306.8 | 018111
ES-01497 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-05-29 | 249.6 | ml | 3839.51 | 243.87 | 100 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1538.27 | 97.7 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | 40.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 306.8 | 018111
ES-01497 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-23 | 249.6 | ml | 3839.51 | 243.87 | 47.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 727.6 | 46.21 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | 18.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 306.8 | 018111
ES-01497 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-23 | 249.6 | ml | 3839.51 | 243.87 | 6.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 96.91 | 6.16 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | 2.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 306.8 | 018111
ES-01497 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 249.6 | ml | 3839.51 | 243.87 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 246.12 | 15.63 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona D Almacenes y Cocina Principal | 6.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 306.8 | 018111
ES-01498 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-23 | 1818.2 | m2 | 24335.5996 | 1545.75 | 953 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 12755.38 | 810.2 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | 52.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 181.8 | 014311
ES-01498 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-24 | 1818.2 | m2 | 24335.5996 | 1545.75 | 737 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 9864.34 | 626.56 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | 40.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 181.8 | 014311
ES-01498 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-23 | 1818.2 | m2 | 24335.5996 | 1545.75 | 128.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1715.89 | 108.99 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | 7.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 181.8 | 014311
ES-01500 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-23 | 1818.2 | m2 | 17606.7793 | 720.59 | 529 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5122.64 | 209.65 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 29.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 467.4 | 041824
ES-01500 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 1818.2 | m2 | 17606.7793 | 720.59 | 1071.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 10377.95 | 424.74 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 58.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 467.4 | 041824
ES-01500 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 1818.2 | m2 | 17606.7793 | 720.59 | 217.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2106.19 | 86.2 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 11.96 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 467.4 | 041824
ES-01501 | EST-Es13 Montaje vigas de Nivel 2 BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 37 | u | 2195.5801 | 62.16 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2195.58 | 62.16 | EST-Es13 Montaje vigas de Nivel 2 BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | u | 37 | 051431
ES-01502 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras Nvel 2 BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 18 | u | 1434.42 | 45 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1434.42 | 45 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras Nvel 2 BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | u | 18 | 051932
ES-01503 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-05-29 | 91 | u | 10429.6602 | 391.9 | 40 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4584.47 | 172.26 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 43.96 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 84 | 031161
ES-01503 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-23 | 91 | u | 10429.6602 | 391.9 | 31 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3552.96 | 133.5 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 34.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 84 | 031161
ES-01503 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-24 | 91 | u | 10429.6602 | 391.9 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1833.79 | 68.91 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 17.58 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 84 | 031161
ES-01503 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-25 | 91 | u | 10429.6602 | 391.9 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 458.45 | 17.23 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 4.4 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 84 | 031161
ES-01505 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 552.04 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 29896.33 | 1098.4 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 7 | 79.95 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-01505 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 130 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 7040.29 | 258.66 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 7 | 18.83 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-01505 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 8.46 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 458.16 | 16.83 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 7 | 1.23 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-01504 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-05-29 | 91 | u | 2491.8601 | 94.16 | 91 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2491.86 | 94.16 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.8 | 041224
ES-01506 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-26 | 72 | u | 1169.26 | 45.61 | 23 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 373.51 | 14.57 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 31.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 53.8 | 041224
ES-01506 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 72 | u | 1169.26 | 45.61 | 45 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 730.79 | 28.51 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 62.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 53.8 | 041224
ES-01506 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-06-27 | 72 | u | 1169.26 | 45.61 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 64.96 | 2.53 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 5.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 53.8 | 041224
ES-01507 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-23 | 72 | u | 12666.71 | 482.8 | 19 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3342.6 | 127.41 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 26.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 11.44 | 305301
ES-01507 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-24 | 72 | u | 12666.71 | 482.8 | 45 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 7916.69 | 301.75 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 62.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 11.44 | 305301
ES-01507 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-25 | 72 | u | 12666.71 | 482.8 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 703.71 | 26.82 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 5.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 11.44 | 305301
ES-01507 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-06-27 | 72 | u | 12666.71 | 482.8 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 703.71 | 26.82 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 5.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 11.44 | 305301
ES-01508 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 249.6 | ml | 4557.48 | 169.44 | 130 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2373.69 | 88.25 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 52.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 699 | 114811
ES-01508 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-23 | 249.6 | ml | 4557.48 | 169.44 | 80 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1460.73 | 54.31 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 32.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 699 | 114811
ES-01508 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-23 | 249.6 | ml | 4557.48 | 169.44 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 109.55 | 4.07 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 2.4 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 699 | 114811
ES-01508 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 249.6 | ml | 4557.48 | 169.44 | 33.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 613.51 | 22.81 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 13.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 699 | 114811
ES-01509 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 177.11 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 9716.8 | 393.37 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | 39.03 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01509 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-17 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 185.9 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 10199.04 | 412.9 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | 40.97 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01509 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 548.63 | 22.21 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | 2.2 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01509 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-20 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 274.32 | 11.11 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | 1.1 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01509 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 548.63 | 22.21 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | 2.2 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01509 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 453.76 | m2 | 24894.6699 | 1007.83 | 50 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2743.15 | 111.05 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW5 Nivel 2 | 11.02 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01510 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 842.35 | 34.09 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | 7.25 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01510 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 168.47 | 6.82 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | 1.45 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01510 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-20 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 280.78 | 11.36 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | 2.42 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01510 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 561.57 | 22.73 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | 4.84 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01510 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-17 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 114.49 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 6429.4 | 260.19 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | 55.37 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01510 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 50.92 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 2859.51 | 115.72 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18cm BW 5 Nivel 2 | 24.63 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01511 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-19 | 34 | u | 2017.5601 | 57.12 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 59.34 | 1.68 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 2.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 34 | 051432
ES-01511 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-09-16 | 34 | u | 2017.5601 | 57.12 | 11 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 652.74 | 18.48 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 32.35 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 34 | 051432
ES-01511 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 34 | u | 2017.5601 | 57.12 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 712.08 | 20.16 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 35.29 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 34 | 051432
ES-01511 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 34 | u | 2017.5601 | 57.12 | 10 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 593.4 | 16.8 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 29.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 34 | 051432
ES-01512 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-07-25 | 120.8 | ml | 2484.8799 | 157.83 | 11.7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 240.67 | 15.29 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 9.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 19.86 | 014211
ES-01512 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 120.8 | ml | 2484.8799 | 157.83 | 19.7 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 405.23 | 25.74 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 16.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 19.86 | 014211
ES-01512 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 120.8 | ml | 2484.8799 | 157.83 | 47.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 970.91 | 61.67 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 39.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 19.86 | 014211
ES-01512 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-09-16 | 120.8 | ml | 2484.8799 | 157.83 | 37.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 771.38 | 49 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 31.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 19.86 | 014211
ES-01512 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-19 | 120.8 | ml | 2484.8799 | 157.83 | 3.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 76.11 | 4.83 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para viga de cimentación y cabezales de Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 3.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 19.86 | 014211
ES-01513 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-07-25 | 59 | u | 1637.35 | 61.74 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 194.26 | 7.33 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 11.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.7 | 041224
ES-01513 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-09-16 | 59 | u | 1637.35 | 61.74 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 138.76 | 5.23 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 8.47 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.7 | 041224
ES-01513 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 59 | u | 1637.35 | 61.74 | 9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 249.77 | 9.42 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 15.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.7 | 041224
ES-01513 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 59 | u | 1637.35 | 61.74 | 27 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 749.3 | 28.25 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona B Cocina Apoyo y Ama de LLaves | 45.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.7 | 041224
ES-01514 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 10.2 | m2 | 271.11 | 17.22 | 10.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 271.11 | 17.22 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 3 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10.2 | 018111
ES-01515 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 6.2 | m2 | 55.39 | 2.29 | 6.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 55.39 | 2.29 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 3 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 047712
ES-01516 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 6.2 | m2 | 395.52 | 15.79 | 6.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 395.52 | 15.79 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 3 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311212
ES-01517 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentacióncorrida BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 235.7 | ml | 5594.7002 | 355.38 | 235.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5594.7 | 355.38 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentacióncorrida BW 3 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 336 | 018111
ES-01518 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 200 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2629.4 | 98.99 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 3 S2 | 74.07 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
ES-01518 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-05-17 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 70 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 920.29 | 34.65 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 3 S2 | 25.93 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
ES-01519 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 270 | ml | 11550.0596 | 448.65 | 270 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 11550.06 | 448.65 | EST-Es07 Construcción de losa de cimentación corrida BW 3 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 172.8 | 311221
ES-01521 | EST-ES13 FNC Corte de vigas VR-20 por problemas del elemento prefabricado | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 2 | u | 204.88 | 8.56 | 2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 204.88 | 8.56 | EST-ES13 FNC Corte de vigas VR-20 por problemas del elemento prefabricado | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 1.19 | 040102
ES-01520 | EST-Es07 Construcción de tacon de muro hasta altura de solera BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 270 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 7263.45 | 281.93 | EST-Es07 Construcción de tacon de muro hasta altura de solera BW 3 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-01522 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecución de solera BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 57 | m3 | 2869.95 | 182.34 | 57 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2869.95 | 182.34 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecución de solera BW 3 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 57 | 014311
ES-01523 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-24 | 806.04 | m2 | 20748.5195 | 1012.61 | 270 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6950.15 | 339.19 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 3 S2 | 33.5 | MORERA, Carlos | m2 | 806.04 | 047711
ES-01523 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 806.04 | m2 | 20748.5195 | 1012.61 | 485 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 12484.53 | 609.29 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 3 S2 | 60.17 | MORERA, Carlos | m2 | 806.04 | 047711
ES-01525 | EST-ES14 Corte y repique de columnas del E.Ppal para adaptarlas al Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-05-25 | 49 | u | 1896.22 | 101.15 | 34 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1315.74 | 70.19 | EST-ES14 Corte y repique de columnas del E.Ppal para adaptarlas al Snack Bar | 69.39 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | ml | 72 | 047912
ES-01524 | EST-Es06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 15 | u | 1195.35 | 37.5 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 796.9 | 25 | EST-Es06 Montaje de losas prefabricadas de duchas Nivel 0.0 BW 3 S2 | 66.67 | MORERA, Carlos | u | 15 | 051932
ES-01526 | EST-Es06 Montaje de vigas zapatas prefabricadas nivel 0.0 BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-24 | 21 | u | 1246.14 | 35.28 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 237.36 | 6.72 | EST-Es06 Montaje de vigas zapatas prefabricadas nivel 0.0 BW 3 S2 | 19.05 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051431
ES-01526 | EST-Es06 Montaje de vigas zapatas prefabricadas nivel 0.0 BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 21 | u | 1246.14 | 35.28 | 13 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 771.42 | 21.84 | EST-Es06 Montaje de vigas zapatas prefabricadas nivel 0.0 BW 3 S2 | 61.9 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051431
ES-01527 | EST-Es14 Montaje de columnas BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 9 | u | 940.68 | 32.4 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 209.04 | 7.2 | EST-Es14 Montaje de columnas BW 3 S2 | 22.22 | MORERA, Carlos | u | 9 | 051232
ES-01527 | EST-Es14 Montaje de columnas BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-24 | 9 | u | 940.68 | 32.4 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 104.52 | 3.6 | EST-Es14 Montaje de columnas BW 3 S2 | 11.11 | MORERA, Carlos | u | 9 | 051232
FA-01529 | FAT-FA06 Soldadura de picos para la obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 15 | u | 206.25 | 6 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 206.25 | 6 | FAT-FA06 Soldadura de picos para la obra | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m | 7.5 | 306413
OX-01532 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Principal vaso Acuabar S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-26 | 132.74 | m2 | 23215.4492 | 869.49 | 18.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3235.54 | 121.18 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Principal vaso Acuabar S2 | 13.94 | MORERA, Carlos | m2 | 265.48 | 311411
OX-01532 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Principal vaso Acuabar S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 132.74 | m2 | 23215.4492 | 869.49 | 60 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 10493.65 | 393.02 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Principal vaso Acuabar S2 | 45.2 | MORERA, Carlos | m2 | 265.48 | 311411
OX-01533 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso Acuabar Piscina Principal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 106.1 | ml | 9600.2197 | 366.42 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3619.31 | 138.14 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso Acuabar Piscina Principal S2 | 37.7 | MORERA, Carlos | m2 | 206.2 | 311411
OX-01534 | OEX-Ox03 Construcción de muro de borde infinito Piscina Principal vaso Acuabar S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 23.63 | m2 | 2265.7 | 86.27 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 383.53 | 14.6 | OEX-Ox03 Construcción de muro de borde infinito Piscina Principal vaso Acuabar S2 | 16.93 | MORERA, Carlos | m2 | 47.26 | 311411
ES-01535 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 25 | u | 1483.5 | 42 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1483.5 | 42 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051431
ES-01536 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 22 | u | 1896.77 | 72.18 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1896.77 | 72.18 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 31.68 | 311311
ES-01537 | EST-Es16 Construcción de Pretiles in situ cubierta de BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 4.65 | ml | 685.2 | 26.46 | 4.65 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 685.2 | 26.46 | EST-Es16 Construcción de Pretiles in situ cubierta de BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12.082 | 311411
ES-01538 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 55.19 | m2 | 2598.1799 | 98.09 | 50 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2353.85 | 88.87 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | 90.6 | MORERA, Carlos | m2 | 48 | 047711
ES-01538 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 55.19 | m2 | 2598.1799 | 98.09 | 5.19 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 244.33 | 9.22 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | 9.4 | MORERA, Carlos | m2 | 48 | 047711
ES-01539 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 103.27 | m2 | 5799.7798 | 234.71 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 561.61 | 22.73 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | 9.68 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-01539 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 103.27 | m2 | 5799.7798 | 234.71 | 2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 112.32 | 4.55 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | 1.94 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-01539 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-22 | 103.27 | m2 | 5799.7798 | 234.71 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 224.65 | 9.09 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | 3.87 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-01539 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 103.27 | m2 | 5799.7798 | 234.71 | 83 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4661.39 | 188.64 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | 80.37 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-01539 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 103.27 | m2 | 5799.7798 | 234.71 | 4.27 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 239.81 | 9.7 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | 4.13 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-01540 | EST-Es13 Montaje de viga de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 1 | u | 59.34 | 1.68 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 59.34 | 1.68 | EST-Es13 Montaje de viga de Cuarto de Equipo BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 1 | 051432
EL-01545 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-25 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 138 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1028.34 | 47.68 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | 66.35 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01546 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 93 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 693.01 | 32.13 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | 44.71 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01547 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 83 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 618.49 | 28.67 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | 39.9 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01547 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 125 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 931.47 | 43.19 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | 60.1 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01545 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 70 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 521.62 | 24.18 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | 33.65 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01546 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 115 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 856.95 | 39.73 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N01 | 55.29 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01554 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 83 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 618.49 | 28.67 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N02 | 39.9 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01554 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 125 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 931.47 | 43.19 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N02 | 60.1 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01552 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-09-18 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 208 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
EL-01553 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-18 | 208 | ml | 1549.96 | 71.86 | 208 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 208 | 510103
ES-01557 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 106 | u | 39160.1602 | 1346.87 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 9974.76 | 343.07 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | 25.47 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 57.12 | 042225
ES-01557 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 106 | u | 39160.1602 | 1346.87 | 2.5 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 923.59 | 31.77 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | 2.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 57.12 | 042225
ES-01557 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-24 | 106 | u | 39160.1602 | 1346.87 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4433.23 | 152.48 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | 11.32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 57.12 | 042225
ES-01557 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 106 | u | 39160.1602 | 1346.87 | 21 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7758.14 | 266.83 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | 19.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 57.12 | 042225
ES-01557 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-23 | 106 | u | 39160.1602 | 1346.87 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 9974.76 | 343.07 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | 25.47 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 57.12 | 042225
ES-01557 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 106 | u | 39160.1602 | 1346.87 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4063.79 | 139.77 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet. | 10.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 57.12 | 042225
ES-01558 | EST-Es15 Repicar pases en muro de hormigón en Subestación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 2 | u | 284.47 | 12.41 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 284.47 | 12.41 | EST-Es15 Repicar pases en muro de hormigón en Subestación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.04 | 040522
FA-01559 | FAT-FA06 Limpieza de talud perimetral del BW-7 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 171 | m2 | 1646.01 | 104.54 | 171 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1646.01 | 104.54 | FAT-FA06 Limpieza de talud perimetral del BW-7 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 171 | 018111
AC-01560 | S2-BW 7 N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 53 | m2 | 765.85 | 25.97 | 50 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 722.5 | 24.5 | S2-BW 7 N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | 94.34 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 53 | 501208
AC-01560 | S2-BW 7 N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 53 | m2 | 765.85 | 25.97 | 3 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 43.35 | 1.47 | S2-BW 7 N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | 5.66 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 53 | 501208
AC-01561 | S2-BW 7 N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 53 | m2 | 765.85 | 25.97 | 8 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 115.6 | 3.92 | S2-BW 7 N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | 15.09 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 53 | 501208
AC-01561 | S2-BW 7 N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 53 | m2 | 765.85 | 25.97 | 45 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 650.25 | 22.05 | S2-BW 7 N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | 84.91 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 53 | 501208
AC-01562 | S2-BW 7 N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 53 | m2 | 765.85 | 25.97 | 26.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 382.92 | 12.98 | S2-BW 7 N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | 50 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 53 | 501208
AC-01562 | S2-BW 7 N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 53 | m2 | 765.85 | 25.97 | 26.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 382.92 | 12.98 | S2-BW 7 N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 1 | 50 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 53 | 501208
FA-01563 | FAT-FA06 Soldadura y colocación de aleros en local de SST, Pañol y pasillo del baño | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-05-25 | 32 | m2 | 1719.95 | 51.17 | 32 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1719.95 | 51.17 | FAT-FA06 Soldadura y colocación de aleros en local de SST, Pañol y pasillo del baño | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 32 | 120314
AC-01564 | S2-BW 7 N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 26 | m2 | 375.7 | 12.74 | 20.8 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 300.56 | 10.19 | S2-BW 7 N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | 80 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 26 | 501208
AC-01564 | S2-BW 7 N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 26 | m2 | 375.7 | 12.74 | 5.2 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 75.14 | 2.55 | S2-BW 7 N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | 20 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 26 | 501208
AC-01565 | S2-BW 7 N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 26 | m2 | 375.7 | 12.74 | 13 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 187.85 | 6.37 | S2-BW 7 N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | 50 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 26 | 501208
AC-01565 | S2-BW 7 N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 26 | m2 | 375.7 | 12.74 | 13 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 187.85 | 6.37 | S2-BW 7 N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | 50 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 26 | 501208
AC-01566 | S2-BW 7 N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 26 | m2 | 375.7 | 12.74 | 13 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 187.85 | 6.37 | S2-BW 7 N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | 50 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 26 | 501208
AC-01566 | S2-BW 7 N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 26 | m2 | 375.7 | 12.74 | 13 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 187.85 | 6.37 | S2-BW 7 N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones Tipo 2 | 50 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 26 | 501208
AC-01567 | S2-BW 7 N01 Aplicación de Impermeable en zonas húmedas | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 76.1 | m2 | 1862.9301 | 67.22 | 17.1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 418.61 | 15.1 | S2-BW 7 N01 Aplicación de Impermeable en zonas húmedas | 22.47 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 76.1 | 112982
FA-01569 | FAT-Fa10 Construcción de 3 casetas electricas junto al vial del E. Ppal | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-05-25 | 3 | u | 1555.42 | 58.26 | 3 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1555.42 | 58.26 | FAT-Fa10 Construcción de 3 casetas electricas junto al vial del E. Ppal | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 13.5 | 031111
ES-01570 | EST-Es12 Construcción de canal de atargeas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Sala de máquinas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 22.15 | ml | 460.57 | 17 | 22.15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 460.57 | 17 | EST-Es12 Construcción de canal de atargeas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Sala de máquinas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8.3 | 031161
ES-01571 | EST-Es12 Construcción de canal de conductos eléctricos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico PGD | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 20.6 | ml | 2672.3999 | 100.28 | 20.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2672.4 | 100.28 | EST-Es12 Construcción de canal de conductos eléctricos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico PGD | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 25.4 | 031161
ES-01572 | EST-Es12 Demoler muro de bloque para salidas eléctricas de canal tecnológica de PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 3 | u | 367.36 | 16.98 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 244.91 | 11.32 | EST-Es12 Demoler muro de bloque para salidas eléctricas de canal tecnológica de PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 0.73 | 030222
AC-01574 | S2-BW 7 N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 376.9 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 3020.89 | 104.86 | S2-BW 7 N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501202
AC-01574 | S2-BW 7 N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 20 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 160.3 | 5.56 | S2-BW 7 N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 4.78 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501202
AC-01575 | S2-BW 7 N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 20 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 160.3 | 5.56 | S2-BW 7 N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 4.78 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501202
AC-01575 | S2-BW 7 N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 376.9 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 3020.89 | 104.86 | S2-BW 7 N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501202
AC-01576 | S2-BW 7 N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 376.9 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 3020.89 | 104.86 | S2-BW 7 N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501202
AC-01576 | S2-BW 7 N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 20 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 160.3 | 5.56 | S2-BW 7 N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 4.78 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501202
ES-01577 | EST-Es02 Prepiso en vasos de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-27 | 598.6 | m2 | 16323.8203 | 553.76 | 299.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 8161.91 | 276.88 | EST-Es02 Prepiso en vasos de Cisterna Zona E | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 598.6 | 143116
ES-01577 | EST-Es02 Prepiso en vasos de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 598.6 | m2 | 16323.8203 | 553.76 | 292.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 7979.2 | 270.68 | EST-Es02 Prepiso en vasos de Cisterna Zona E | 48.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 598.6 | 143116
ES-01577 | EST-Es02 Prepiso en vasos de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 598.6 | m2 | 16323.8203 | 553.76 | 6.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 182.71 | 6.2 | EST-Es02 Prepiso en vasos de Cisterna Zona E | 1.12 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 598.6 | 143116
AC-01578 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 15.71 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 227.01 | 7.7 | S2-BW 7 N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-01579 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 15.71 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 227.01 | 7.7 | S2-BW 7 N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-01580 | S2-BW 7 N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 15.71 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 227.01 | 7.7 | S2-BW 7 N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
ES-01581 | EST-Es09 FNC Repique y conformación de Patinejos BW 7 S2 TODOS | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-23 | 24 | u | 4581.9502 | 193.83 | 24 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 4581.95 | 193.83 | EST-Es09 FNC Repique y conformación de Patinejos BW 7 S2 TODOS | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 131102
EL-01582 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 306 | Plomería - Rodney Merino García | 1216.43 | 50.6 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | 49.68 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01582 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 230 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 914.31 | 38.03 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | 37.34 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01584 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 306 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1216.43 | 50.6 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | 49.68 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01582 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 80 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 318.02 | 13.23 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | 12.99 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01584 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 310 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1232.33 | 51.26 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | 50.32 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01583 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-18 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 616 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2448.76 | 101.86 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01585 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 310 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1232.33 | 51.26 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N00 | 50.32 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 616 | 510100
EL-01594 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-18 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 616 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2448.76 | 101.86 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01595 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 310 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1232.33 | 51.26 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N01 | 50.32 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01593 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 616 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2448.76 | 101.86 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01595 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 306 | Plomería - Rodney Merino García | 1216.43 | 50.6 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N01 | 49.68 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01602 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 306 | Plomería - Rodney Merino García | 1216.43 | 50.6 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N02 | 49.68 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
EL-01602 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 616 | ml | 2448.76 | 101.86 | 310 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1232.33 | 51.26 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS N02 | 50.32 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510100
ES-01603 | EST-Es15 Construcción de muro con manuportable Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 7.7 | m2 | 720.95 | 23.54 | 7.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 720.95 | 23.54 | EST-Es15 Construcción de muro con manuportable Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.7 | 543103
ES-01605 | EST-Es12 Resano en muros de canal de conductos eléctricos PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 22.8 | m2 | 441.18 | 16.11 | 17.1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 330.89 | 12.08 | EST-Es12 Resano en muros de canal de conductos eléctricos PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22.8 | 131102
ES-01605 | EST-Es12 Resano en muros de canal de conductos eléctricos PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 22.8 | m2 | 441.18 | 16.11 | 5.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 110.29 | 4.03 | EST-Es12 Resano en muros de canal de conductos eléctricos PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22.8 | 131102
ES-01606 | EST-Es15 Elaboración de acero para MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-24 | 203.8 | m2 | 2449.6101 | 90.65 | 203.8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2449.61 | 90.65 | EST-Es15 Elaboración de acero para MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 1.72 | 301301
FA-01607 | FAT-FA07 Prepiso en mirador y closets eléctricos del la Agencia | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-05-25 | 15 | m2 | 418.32 | 18.52 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 418.32 | 18.52 | FAT-FA07 Prepiso en mirador y closets eléctricos del la Agencia | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 15 | 143112
ES-01608 | EST-Es14 Montaje de tres Columnas 00 BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-17 | 3 | u | 313.56 | 10.8 | 2 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 209.04 | 7.2 | EST-Es14 Montaje de tres Columnas 00 BW 4 | 66.67 | MORERA, Carlos | u | 3 | 051232
ES-01609 | EST-Es15 Repicar vanos de puertas MI-05 y construir viga de muro sobre pases de mecánica PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-24 | 2 | u | 621.68 | 23.96 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 621.68 | 23.96 | EST-Es15 Repicar vanos de puertas MI-05 y construir viga de muro sobre pases de mecánica PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 040522
AC-01610 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 193.7 | m2 | 1663.88 | 48.42 | 174 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1494.66 | 43.5 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | 89.83 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509003
AC-01611 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 193.7 | m2 | 1663.88 | 48.42 | 174 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1494.66 | 43.5 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | 89.83 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509003
AC-01612 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 193.7 | m2 | 1663.88 | 48.42 | 174 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1494.66 | 43.5 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | 89.83 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 193.7 | 509003
AC-01613 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 187.2 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 3311.57 | 112.32 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 27.92 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-01613 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 403.76 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 7142.52 | 242.26 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 60.22 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
FA-01614 | FAT-FA06 Construcción de acceso peatonal entre objetos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 43 | ml | 1585.58 | 63.21 | 43 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1585.58 | 63.21 | FAT-FA06 Construcción de acceso peatonal entre objetos | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m | 43 | 541104
ES-01615 | EST-Es06 Perfilado y nivelación de talud+fondo del eje K-M en C.Equipo del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-05-25 | 83 | m2 | 1247.76 | 79.28 | 83 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1247.76 | 79.28 | EST-Es06 Perfilado y nivelación de talud+fondo del eje K-M en C.Equipo del Snack Bar | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 13.5 | 014111
ES-01616 | EST-Es05 Sellos en tacon y losa de fondo de C.Equipos del Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-05-25 | 254 | m2 | 796.02 | 37.14 | 224 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 702 | 32.75 | EST-Es05 Sellos en tacon y losa de fondo de C.Equipos del Snack | 88.19 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 253 | 047712
ES-01616 | EST-Es05 Sellos en tacon y losa de fondo de C.Equipos del Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 254 | m2 | 796.02 | 37.14 | 30 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 94.02 | 4.39 | EST-Es05 Sellos en tacon y losa de fondo de C.Equipos del Snack | 11.81 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 253 | 047712
ES-01617 | EST-Es06 Excavación y perfilado de tacon y losa de piso en C.Equipo del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 275 | m2 | 1314.72 | 83.52 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 191.23 | 12.15 | EST-Es06 Excavación y perfilado de tacon y losa de piso en C.Equipo del Snack Bar | 14.55 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 22.9 | 018111
ES-01617 | EST-Es06 Excavación y perfilado de tacon y losa de piso en C.Equipo del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-05-25 | 275 | m2 | 1314.72 | 83.52 | 235 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1123.49 | 71.37 | EST-Es06 Excavación y perfilado de tacon y losa de piso en C.Equipo del Snack Bar | 85.45 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 22.9 | 018111
AC-01618 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 499.44 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 8835.1 | 299.66 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 74.49 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-01618 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 43.8 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 774.82 | 26.28 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 6.53 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-01619 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 536.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 9488.92 | 321.84 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 80 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-01619 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-27 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 80 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1415.2 | 48 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 11.93 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-01619 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 54.1 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 957.03 | 32.46 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 8.07 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
ES-01620 | EST-ES13 Elaboración de cercos para union de vigas en Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 65 | u | 414.72 | 16.33 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 95.7 | 3.77 | EST-ES13 Elaboración de cercos para union de vigas en Ranchon | 23.08 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | T | 1.04 | 301301
ES-01620 | EST-ES13 Elaboración de cercos para union de vigas en Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 65 | u | 414.72 | 16.33 | 30 | Albañilería - Abigail González Olivero | 191.41 | 7.54 | EST-ES13 Elaboración de cercos para union de vigas en Ranchon | 46.15 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | T | 1.04 | 301301
ES-01620 | EST-ES13 Elaboración de cercos para union de vigas en Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 65 | u | 414.72 | 16.33 | 20 | Albañilería - Abigail González Olivero | 127.61 | 5.02 | EST-ES13 Elaboración de cercos para union de vigas en Ranchon | 30.77 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | T | 1.04 | 301301
AC-01621 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 460.5 | m2 | 6654.2202 | 225.64 | 91.1 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1316.39 | 44.64 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | 19.78 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 460.5 | 501208
AC-01621 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 460.5 | m2 | 6654.2202 | 225.64 | 68.54 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 990.4 | 33.58 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | 14.88 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 460.5 | 501208
AC-01622 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 460.5 | m2 | 6654.2202 | 225.64 | 103.35 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1493.41 | 50.64 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | 22.44 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 460.5 | 501208
AC-01622 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 460.5 | m2 | 6654.2202 | 225.64 | 86.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1248.48 | 42.34 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | 18.76 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 460.5 | 501208
AC-01623 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 460.5 | m2 | 6654.2202 | 225.64 | 86.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1248.48 | 42.34 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | 18.76 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 460.5 | 501208
AC-01623 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 460.5 | m2 | 6654.2202 | 225.64 | 149.59 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2161.57 | 73.3 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | 32.48 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 460.5 | 501208
AC-01624 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 1089.4 | m2 | 5893.6499 | 224.63 | 908.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 4914.44 | 187.31 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 83.39 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1089.4 | 501205
AC-01624 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 1089.4 | m2 | 5893.6499 | 224.63 | 171 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 925.11 | 35.26 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 15.7 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1089.4 | 501205
AC-01625 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 1145.1 | m2 | 6194.9902 | 236.12 | 228.26 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1234.89 | 47.07 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 19.93 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1145.1 | 501205
AC-01625 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 1145.1 | m2 | 6194.9902 | 236.12 | 906.84 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 4906 | 186.99 | S2-BW 7 N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 79.19 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1145.1 | 501205
AC-01626 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 1166.9 | m2 | 6312.9302 | 240.61 | 671.73 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 3634.06 | 138.51 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 57.57 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1166.9 | 501205
AC-01626 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 1166.9 | m2 | 6312.9302 | 240.61 | 425.17 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2300.17 | 87.67 | S2-BW 7 N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 36.44 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1166.9 | 501205
ES-01627 | EST-Es05 Limpieza de cabeza de pilote para ensayo sónico Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-06-24 | 98 | u | 1955.73 | 76.81 | 48 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 957.91 | 37.62 | EST-Es05 Limpieza de cabeza de pilote para ensayo sónico Zona D Almacenes y Cocina Principal | 48.98 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 49.2 | 148111
ES-01627 | EST-Es05 Limpieza de cabeza de pilote para ensayo sónico Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-05-24 | 98 | u | 1955.73 | 76.81 | 50 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 997.82 | 39.19 | EST-Es05 Limpieza de cabeza de pilote para ensayo sónico Zona D Almacenes y Cocina Principal | 51.02 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 49.2 | 148111
ES-01628 | EST-Es06 Movimiento de tierra adicional Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-24 | 4 | u | 5323.7202 | 338.24 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5323.72 | 338.24 | EST-Es06 Movimiento de tierra adicional Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4 | 016001
ES-01629 | EST-Es02 Sellado de fisuras en prepiso de vaso 01 de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-27 | 20 | m2 | 180.3 | 5.5 | 20 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 180.3 | 5.5 | EST-Es02 Sellado de fisuras en prepiso de vaso 01 de Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9 | 047711
AC-01633 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 11.8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 101.36 | 2.95 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 0.69 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01633 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-31 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 227.6 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 1955.08 | 56.9 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 13.26 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01633 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 52 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 446.68 | 13 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 3.03 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01633 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 113.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 974.11 | 28.35 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 6.61 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01634 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 23.2 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 199.29 | 5.8 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 1.35 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01634 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 14.9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 127.99 | 3.72 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 0.87 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01634 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 1075.08 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 9234.94 | 268.77 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 62.62 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01635 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 515.04 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 4424.19 | 128.76 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 30 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01635 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 206 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1769.54 | 51.5 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 12 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01635 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-31 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 412.03 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 3539.34 | 103.01 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 24 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01635 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-15 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 184.3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1583.14 | 46.08 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 10.74 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01635 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-31 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 115.3 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 990.43 | 28.83 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 6.72 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
AC-01635 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 66 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 566.94 | 16.5 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 3.84 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1716.8 | 509003
ES-01636 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Completamiento) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-21 | 7 | u | 415.38 | 11.76 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 415.38 | 11.76 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cimentación Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 7 | 051432
ES-01638 | EST-Es06 Construcción de andén eje Q1 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-21 | 22.7 | ml | 2029.98 | 98.39 | 22.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2029.98 | 98.39 | EST-Es06 Construcción de andén eje Q1 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.31 | 042824
AC-01637 | S2-BW 7 N00 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 2272.2 | m2 | 5862.27 | 170.41 | 52 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 134.16 | 3.9 | S2-BW 7 N00 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | 2.29 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 2272.2 | 501302
AC-01637 | S2-BW 7 N00 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 2272.2 | m2 | 5862.27 | 170.41 | 11.8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 30.44 | 0.88 | S2-BW 7 N00 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | 0.52 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 2272.2 | 501302
AC-01639 | S2-BW 7 N01 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 2272.2 | m2 | 5862.27 | 170.41 | 14.9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 38.44 | 1.12 | S2-BW 7 N01 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | 0.66 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 2272.2 | 501301
AC-01639 | S2-BW 7 N01 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 2272.2 | m2 | 5862.27 | 170.41 | 23.2 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 59.86 | 1.74 | S2-BW 7 N01 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | 1.02 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 2272.2 | 501301
AC-01640 | S2-BW 7 N02 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 2272.2 | m2 | 5862.27 | 170.41 | 66 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 170.28 | 4.95 | S2-BW 7 N02 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | 2.9 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 2272.2 | 501301
ES-01645 | EST-Es02 Prepiso en cuarto de equipos de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-27 | 130.8 | m2 | 3566.9199 | 121 | 130.8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3566.92 | 121 | EST-Es02 Prepiso en cuarto de equipos de Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 130.8 | 143116
ES-01646 | EST-Es13 Montaje de falsa obra para colocación de moldes vaso 4 Pluvial Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 3 | u | 553.47 | 17.02 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 553.47 | 17.02 | EST-Es13 Montaje de falsa obra para colocación de moldes vaso 4 Pluvial Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 3 | 051932
ES-01647 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 120 | ml | 3555.02 | 135.63 | 42.8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1267.96 | 48.37 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 35.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.68 | 042524
ES-01647 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 120 | ml | 3555.02 | 135.63 | 59.4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1759.73 | 67.14 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 49.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.68 | 042524
FA-01648 | FAT-Fa06 Limpieza Interior en la mezcladora del Punto del Mortero. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-23 | 1 | m3 | 172.62 | 6.42 | 1 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 172.62 | 6.42 | FAT-Fa06 Limpieza Interior en la mezcladora del Punto del Mortero. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1 | 040522
ES-01649 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 116 | m2 | 1552.66 | 98.62 | 37 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 495.25 | 31.46 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43). | 31.9 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 11.6 | 014311
ES-01649 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 116 | m2 | 1552.66 | 98.62 | 79 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1057.42 | 67.16 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 25-43). | 68.1 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 11.6 | 014311
ES-01651 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en cabezales en Zona C Buffet (Eje 25 - 43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 8 | m3 | 4174.5801 | 121.96 | 8 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 4174.58 | 121.96 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en cabezales en Zona C Buffet (Eje 25 - 43). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 031161
PP-01652 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES Z- C | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 11 | u | 1660.38 | 56 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1660.38 | 56 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES Z- C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1154 | 301104
PP-01653 | OES1PF- ELABORACIÓN ACERO LOSA PARA RAMPA CUARTO EQUIPO PISCINA NORTE | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-05-27 | 1 | u | 77.02 | 3 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 77.02 | 3 | OES1PF- ELABORACIÓN ACERO LOSA PARA RAMPA CUARTO EQUIPO PISCINA NORTE | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2 | 302303
OX-01654 | OESIPF-PREFABRICACIÓN DE LOSA PARA RAMPA CUARTO EQUIPO PISCINA NORTE | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-26 | 1 | u | 100.14 | 3.85 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 100.14 | 3.85 | OESIPF-PREFABRICACIÓN DE LOSA PARA RAMPA CUARTO EQUIPO PISCINA NORTE | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.14 | 042824
PP-01655 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA E (60) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 60 | u | 1014.3 | 36.61 | 60 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1014.3 | 36.61 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA E (60) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3021 | 302401
PP-01657 | PMA-ELABORACIÓN ACERO MUROS BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 20 | u | 501.25 | 18.02 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 501.25 | 18.02 | PMA-ELABORACIÓN ACERO MUROS BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4 | 302303
OX-01658 | OEX-Ox16 Sello en 184 m2 de sello y excavación de 4 nichos de fondo Pisccina Ppal vaso 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-05-23 | 184 | m2 | 1595.71 | 66.3 | 184 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1595.71 | 66.3 | OEX-Ox16 Sello en 184 m2 de sello y excavación de 4 nichos de fondo Pisccina Ppal vaso 1 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 184 | 311711
PP-01659 | PMA-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GARITA DE SERVICIO BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 4 | u | 91 | 2.89 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 91 | 2.89 | PMA-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GARITA DE SERVICIO BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.019 | 301102
PP-01660 | PMA-ELABORACIÓN ACERO DINTELES GHARITA SERVICIO BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 4 | u | 10.93 | 0.35 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 10.93 | 0.35 | PMA-ELABORACIÓN ACERO DINTELES GHARITA SERVICIO BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0056 | 302301
PP-01661 | PMA-ELABORACIÓN ACERO VIGAS GARITA SERVICIO BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 3 | u | 281.92 | 8.45 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 281.92 | 8.45 | PMA-ELABORACIÓN ACERO VIGAS GARITA SERVICIO BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0266 | 301102
PP-01662 | PMA-PREFABRICACIÓN DE VIGAS GARITA DE SERVICIO BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 5 | u | 455.31 | 17.45 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 455.31 | 17.45 | PMA-PREFABRICACIÓN DE VIGAS GARITA DE SERVICIO BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.7833 | 042524
PP-01663 | PMA-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA GARITA BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 1 | u | 188.43 | 6.07 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 188.43 | 6.07 | PMA-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA GARITA BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.281 | 302401
ES-01665 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 98 | u | 3457.6799 | 124.01 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3457.68 | 124.01 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.07 | 301101
ES-01669 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 98 | u | 3457.6799 | 124.01 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3457.68 | 124.01 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.07 | 301101
ES-01668 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 98 | u | 3457.6799 | 124.01 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3457.68 | 124.01 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.07 | 301101
PP-01671 | PMA-CIMENTACIÓN BLOQUE TÉCNICO MADRUGUILLA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 15 | u | 1977.63 | 70.64 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1977.63 | 70.64 | PMA-CIMENTACIÓN BLOQUE TÉCNICO MADRUGUILLA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0081 | 302102
ES-01678 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-27 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-01676 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-01675 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-27 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-01677 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-01673 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-07-25 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-01674 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-09-24 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-01680 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 1 | u | 929.97 | 36.76 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 929.97 | 36.76 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 3.468 | 302305
ES-01681 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 17 | u | 467.94 | 17.7 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 27.53 | 1.04 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | 5.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 041224
ES-01681 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 17 | u | 467.94 | 17.7 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 357.84 | 13.54 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | 76.47 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 041224
ES-01681 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 17 | u | 467.94 | 17.7 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 82.58 | 3.12 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | 17.65 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 041224
PP-01682 | PMA-ELABORACIÓN ACERO ELEMENTOS GARITA DE SERVICIO BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 6 | u | 695.05 | 24.05 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 695.05 | 24.05 | PMA-ELABORACIÓN ACERO ELEMENTOS GARITA DE SERVICIO BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1 | 302402
OX-01683 | PMA-ELABORACIÓN ACERO BASES DE LUMINARIAS | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-05-27 | 12 | u | 271.65 | 9.17 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 271.65 | 9.17 | PMA-ELABORACIÓN ACERO BASES DE LUMINARIAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0614 | 302402
OX-01684 | PMA-PREFABRICACIÓN DE BASES DE LUMINARIAS | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-05-27 | 12 | u | 808.12 | 30.59 | 12 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 808.12 | 30.59 | PMA-PREFABRICACIÓN DE BASES DE LUMINARIAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.084 | 041224
OX-01685 | PMA-ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE FOSOS | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-05-27 | 9 | u | 263.85 | 10.24 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 263.85 | 10.24 | PMA-ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE FOSOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.725 | 302305
OX-01686 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPAS PARA FOSOS | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-05-27 | 9 | u | 438.73 | 16.76 | 9 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 438.73 | 16.76 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPAS PARA FOSOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.43 | 042824
ES-01692 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4220.25 | 145.61 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
ES-01691 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4220.25 | 145.61 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
ES-01690 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4220.25 | 145.61 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
ES-01689 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4220.25 | 145.61 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW- N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
ES-01694 | EST-Es05 Encofre de Cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 17 | u | 2316.1201 | 85.73 | 7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 953.7 | 35.3 | EST-Es05 Encofre de Cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | 41.18 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 43 | 031161
ES-01694 | EST-Es05 Encofre de Cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 17 | u | 2316.1201 | 85.73 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1226.18 | 45.39 | EST-Es05 Encofre de Cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | 52.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 43 | 031161
ES-01694 | EST-Es05 Encofre de Cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 17 | u | 2316.1201 | 85.73 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 136.24 | 5.04 | EST-Es05 Encofre de Cabezales en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | 5.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 43 | 031161
ES-01695 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 15-25) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 25 | m2 | 334.63 | 21.26 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 133.85 | 8.5 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 15-25) | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.5 | 014311
ES-01695 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 15-25) | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 25 | m2 | 334.63 | 21.26 | 5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 66.93 | 4.25 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 15-25) | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.5 | 014311
ES-01695 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 15-25) | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 25 | m2 | 334.63 | 21.26 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 133.85 | 8.5 | EST-Es07 Rehincho y compactación para de Vigas Zapatas en Zona C Buffet (Eje 15-25) | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.5 | 014311
ES-01697 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA E (41) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-27 | 41 | u | 620.95 | 22.28 | 41 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 620.95 | 22.28 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA E (41) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5606 | 302301
ES-01698 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 18.04 | T | 4069.0601 | 155.1 | 5.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1195.46 | 45.57 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | 29.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 18.035 | 305311
ES-01698 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 18.04 | T | 4069.0601 | 155.1 | 4.54 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1024.03 | 39.03 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | 25.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 18.035 | 305311
ES-01698 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 18.04 | T | 4069.0601 | 155.1 | 4.2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 947.34 | 36.11 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | 23.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 18.035 | 305311
ES-01698 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 18.04 | T | 4069.0601 | 155.1 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 902.23 | 34.39 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | 22.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 18.035 | 305311
ES-01699 | EST-Es06 FNC Repique y prepiso para nivelación de carpetas BW S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-23 | 461 | m2 | 2537.76 | 103.84 | 461 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 2537.76 | 103.84 | EST-Es06 FNC Repique y prepiso para nivelación de carpetas BW S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 105 | 143112
PP-01700 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 106 | u | 7504.21 | 243.81 | 19 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1345.09 | 43.7 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | 17.92 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.836 | 302102
PP-01700 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 106 | u | 7504.21 | 243.81 | 26 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1840.66 | 59.8 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | 24.53 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.836 | 302102
PP-01700 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 106 | u | 7504.21 | 243.81 | 26 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1840.66 | 59.8 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | 24.53 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.836 | 302102
PP-01700 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 106 | u | 7504.21 | 243.81 | 19 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1345.09 | 43.7 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | 17.92 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.836 | 302102
PP-01700 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 106 | u | 7504.21 | 243.81 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1132.71 | 36.8 | S2-ELABORACIÓN COLUMNAS IN SITU ZONA C N-0 | 15.09 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.836 | 302102
PP-01707 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-27 | 25 | u | 574.79 | 21.34 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 574.79 | 21.34 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
PP-01706 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 25 | u | 574.79 | 21.34 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 574.79 | 21.34 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
PP-01705 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 25 | u | 574.79 | 21.34 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 574.79 | 21.34 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
PP-01714 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 25 | u | 3434.26 | 139.86 | 21 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2884.78 | 117.48 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | 84 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
PP-01712 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-26 | 25 | u | 3434.26 | 139.86 | 25 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3434.26 | 139.86 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
PP-01713 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 25 | u | 3434.26 | 139.86 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2060.56 | 83.92 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | 60 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
PP-01714 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-28 | 25 | u | 3434.26 | 139.86 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 549.48 | 22.38 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | 16 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
PP-01713 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 25 | u | 3434.26 | 139.86 | 9 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1236.33 | 50.35 | S2-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW N-03 | 36 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
ES-01715 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (Eje15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 1680 | m2 | 12112.7998 | 461.66 | 510 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3677.1 | 140.15 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (Eje15 - 45). | 30.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1680 | 311712
ES-01715 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (Eje15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 1680 | m2 | 12112.7998 | 461.66 | 570 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4109.7 | 156.63 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (Eje15 - 45). | 33.93 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1680 | 311712
ES-01715 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (Eje15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 1680 | m2 | 12112.7998 | 461.66 | 200 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1442 | 54.96 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (Eje15 - 45). | 11.9 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1680 | 311712
ES-01715 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (Eje15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 1680 | m2 | 12112.7998 | 461.66 | 400 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2884 | 109.92 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona C Buffet (Eje15 - 45). | 23.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1680 | 311712
OX-01716 | PMA-ELABORACIÓN ACERO SALIDA ALCANTARILLAS | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-05-27 | 20 | u | 489.8 | 16.85 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 489.8 | 16.85 | PMA-ELABORACIÓN ACERO SALIDA ALCANTARILLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.735 | 302403
OX-01717 | PMA-PREFABRICACIÓN DE SALIDA DE ALCANTARILLAS | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-05-27 | 20 | u | 1640.4 | 62.84 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1640.4 | 62.84 | PMA-PREFABRICACIÓN DE SALIDA DE ALCANTARILLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6 | 042524
PP-01718 | PMA-ELABORACIÓN ACERO CANALETAS BLOQUE TÉCNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 2 | u | 70.09 | 2.53 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 70.09 | 2.53 | PMA-ELABORACIÓN ACERO CANALETAS BLOQUE TÉCNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0675 | 302301
ES-01719 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 1680 | m2 | 13121.4697 | 493.86 | 710 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5545.38 | 208.71 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | 42.26 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | c2 | 16.8 | 047721
ES-01719 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 1680 | m2 | 13121.4697 | 493.86 | 450 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3514.68 | 132.28 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | 26.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | c2 | 16.8 | 047721
ES-01719 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 1680 | m2 | 13121.4697 | 493.86 | 520 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4061.41 | 152.86 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona C Buffet (Eje 15 - 45). | 30.95 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | c2 | 16.8 | 047721
PP-01721 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CANALETAS BLOQUE TÉCNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 2 | u | 168.55 | 6.82 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 168.55 | 6.82 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CANALETAS BLOQUE TÉCNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.6 | 042524
ES-01722 | EST-Es06 Construcción de solera de sala de máquinas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-24 | 115.3 | m2 | 3115.8799 | 160.63 | 115.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3115.88 | 160.63 | EST-Es06 Construcción de solera de sala de máquinas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 11.5 | 044124
PP-01723 | PMA-ELABORACIÓN ACERO MURO PREFABRICADO BLOQUE TÉCNICO MH-07 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 1 | u | 70.96 | 2.77 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 70.96 | 2.77 | PMA-ELABORACIÓN ACERO MURO PREFABRICADO BLOQUE TÉCNICO MH-07 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1843 | 302303
PP-01724 | PMA-PREFABRICACIÓN DE MURO PARA BLOQUE TÉCNICO MH-07 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 1 | u | 179.97 | 6.9 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 179.97 | 6.9 | PMA-PREFABRICACIÓN DE MURO PARA BLOQUE TÉCNICO MH-07 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.42 | 042824
ES-01732 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-27 | 1 | u | 933.59 | 30.81 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 933.59 | 30.81 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.065 | 301101
ES-01730 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 1 | u | 933.59 | 30.81 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 933.59 | 30.81 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.065 | 301101
ES-01731 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 1 | u | 933.59 | 30.81 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 933.59 | 30.81 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.065 | 301101
ES-01728 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 1 | u | 933.59 | 30.81 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 933.59 | 30.81 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.065 | 301101
ES-01727 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 1 | u | 933.59 | 30.81 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 933.59 | 30.81 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.065 | 301101
ES-01733 | EST-Es12 Construcción de registros para conductos eléctricos de Enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 13 | u | 3556.49 | 135.74 | 13 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3556.49 | 135.74 | EST-Es12 Construcción de registros para conductos eléctricos de Enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 37.6 | 031161
ES-01734 | EST-Es15 Repicar vano de puerta MI-10 PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-24 | 1 | u | 210.32 | 8.61 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 210.32 | 8.61 | EST-Es15 Repicar vano de puerta MI-10 PGD Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.2 | 040522
ES-01745 | EST-Es05 Traslado de bloques, áridos y otros materiales (a más de 50 m) para la realización de trabajos de cimentación en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-30 | 8 | m3 | 1969.78 | 62.13 | 8 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 1969.78 | 62.13 | EST-Es05 Traslado de bloques, áridos y otros materiales (a más de 50 m) para la realización de trabajos de cimentación en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.5 | 016321
ES-01735 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 45 | u | 631.35 | 21.89 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 210.45 | 7.3 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 7 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 45 | 148111
ES-01735 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-24 | 45 | u | 631.35 | 21.89 | 30 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 420.9 | 14.59 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 7 S2 | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 45 | 148111
FA-01736 | S2-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BIMOLDES | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-27 | 115 | m2 | 4042.25 | 164.28 | 115 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4042.25 | 164.28 | S2-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BIMOLDES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 115 | 314211
PP-01737 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-05-27 | 4 | u | 409.75 | 15.99 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 409.75 | 15.99 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CLUB TOALLERO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.064 | 302303
ES-01738 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 45 | u | 631.35 | 21.89 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 210.45 | 7.3 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 6 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 45 | 148111
ES-01738 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 45 | u | 631.35 | 21.89 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 210.45 | 7.3 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 6 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 45 | 148111
ES-01738 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 45 | u | 631.35 | 21.89 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 210.45 | 7.3 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 6 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 45 | 148111
PP-01739 | ECS1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-05-27 | 4 | u | 713.47 | 27.54 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 356.73 | 13.77 | ECS1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CLUB TOALLERO | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.28 | 042824
PP-01739 | ECS1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-06-26 | 4 | u | 713.47 | 27.54 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 356.73 | 13.77 | ECS1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CLUB TOALLERO | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.28 | 042824
ES-01740 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 45 | u | 631.35 | 21.89 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 210.45 | 7.3 | EST-Es17 Desbaste inferior de Balconeras BW 5 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 45 | 148111
ES-01741 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-24 | 3 | u | 822.84 | 27.75 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 274.28 | 9.25 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 7 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 12.49 | 148111
ES-01741 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 3 | u | 822.84 | 27.75 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 274.28 | 9.25 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 7 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 12.49 | 148111
ES-01741 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 3 | u | 822.84 | 27.75 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 274.28 | 9.25 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 7 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 12.49 | 148111
OX-01742 | PMA-ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO OX | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-05-27 | 16 | u | 202.35 | 7.85 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 202.35 | 7.85 | PMA-ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.556 | 302305
OX-01743 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-05-27 | 16 | u | 517.69 | 20.53 | 16 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 517.69 | 20.53 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.552 | 041524
ES-01744 | EST-ES17 Saneamiento de caja de escalera incluye descanso BW 7 3 niveles | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-24 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2824.47 | 93.61 | EST-ES17 Saneamiento de caja de escalera incluye descanso BW 7 3 niveles | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 131251
ES-01744 | EST-ES17 Saneamiento de caja de escalera incluye descanso BW 7 3 niveles | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2824.47 | 93.61 | EST-ES17 Saneamiento de caja de escalera incluye descanso BW 7 3 niveles | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 131251
ES-01744 | EST-ES17 Saneamiento de caja de escalera incluye descanso BW 7 3 niveles | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2824.47 | 93.61 | EST-ES17 Saneamiento de caja de escalera incluye descanso BW 7 3 niveles | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 131251
ES-01746 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA E 5 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-27 | 1 | u | 1173.51 | 42.8 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1173.51 | 42.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA E 5 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 6.86 | 302307
ES-01747 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA E 6 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 1 | u | 269.86 | 9.02 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 269.86 | 9.02 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA E 6 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.604 | 302305
PP-01751 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-27 | 15 | u | 1297.73 | 46.37 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1297.73 | 46.37 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
PP-01750 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 15 | u | 1297.73 | 46.37 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1297.73 | 46.37 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
PP-01749 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 15 | u | 1297.73 | 46.37 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1297.73 | 46.37 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
PP-01753 | S2- PREFABRICACIÓN DE LOSAS PALTOS DE DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 514.78 | 19.79 | S2- PREFABRICACIÓN DE LOSAS PALTOS DE DUCHA BW N-00 | 26.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01753 | S2- PREFABRICACIÓN DE LOSAS PALTOS DE DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-28 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 11 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1415.65 | 54.44 | S2- PREFABRICACIÓN DE LOSAS PALTOS DE DUCHA BW N-00 | 73.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
ES-01769 | EST-Es05 Encofre, colocación de aceros y fundición en cabezales del Foso Elevador (ejes R; T - 9; 10) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 4 | u | 895.37 | 33.96 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 895.37 | 33.96 | EST-Es05 Encofre, colocación de aceros y fundición en cabezales del Foso Elevador (ejes R; T - 9; 10) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 0.5 | 031161
PP-01761 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 15 | u | 1297.73 | 46.37 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1297.73 | 46.37 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
PP-01760 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 15 | u | 1297.73 | 46.37 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1297.73 | 46.37 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
PP-01759 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-26 | 15 | u | 1297.73 | 46.37 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1297.73 | 46.37 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
PP-01766 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 128.7 | 4.95 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 6.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01764 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1930.43 | 74.23 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01763 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1930.43 | 74.23 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01762 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 128.7 | 4.95 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 6.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01765 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 386.09 | 14.85 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 20 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01766 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-29 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 11 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1415.65 | 54.44 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 73.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01766 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-28 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 257.39 | 9.9 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 13.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01767 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-28 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 14 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1801.73 | 69.28 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 93.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01765 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 386.09 | 14.85 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 20 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01767 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 128.7 | 4.95 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 6.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01766 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 128.7 | 4.95 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 6.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01765 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 514.78 | 19.79 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 26.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-01765 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-08-26 | 15 | u | 1930.4301 | 74.23 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 643.48 | 24.74 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
ES-01770 | EST-Es05 Construcción de sellos en cabezales del Foso de Elevador (ejes R; T - 9; 10). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 4 | u | 109.15 | 4.11 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 109.15 | 4.11 | EST-Es05 Construcción de sellos en cabezales del Foso de Elevador (ejes R; T - 9; 10). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1 | 041224
PP-01777 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 22 | u | 853.25 | 26.64 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 853.25 | 26.64 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.086 | 301101
PP-01776 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 22 | u | 853.25 | 26.64 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 853.25 | 26.64 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.086 | 301101
PP-01775 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 22 | u | 853.25 | 26.64 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 853.25 | 26.64 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.086 | 301101
ES-01771 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 6 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-15 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 408.39 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 22793.46 | 918.35 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 6 Nivel 2 | 90 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01771 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 6 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-22 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 446.5 | 17.99 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 6 Nivel 2 | 1.76 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01771 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 6 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1116.26 | 44.97 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 6 Nivel 2 | 4.41 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01778 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 6 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 561.57 | 22.73 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 6 Nivel 2 | 4.84 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01778 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 6 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-15 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 186.1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 10450.79 | 422.93 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 6 Nivel 2 | 90.01 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01787 | EST-Es06 Construcción de la losa de fondo en Foso de Elevador en Buffet (Eje R; T - 9; 10). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-24 | 12 | m2 | 1704.23 | 64.91 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1704.23 | 64.91 | EST-Es06 Construcción de la losa de fondo en Foso de Elevador en Buffet (Eje R; T - 9; 10). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 044124
PP-01784 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 22 | u | 1359.48 | 55.16 | 22 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1359.48 | 55.16 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
PP-01783 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-28 | 22 | u | 1359.48 | 55.16 | 22 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1359.48 | 55.16 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
PP-01785 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-28 | 22 | u | 1359.48 | 55.16 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 247.18 | 10.03 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | 18.18 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
PP-01782 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-26 | 22 | u | 1359.48 | 55.16 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 61.79 | 2.51 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | 4.55 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
PP-01782 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 22 | u | 1359.48 | 55.16 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1235.89 | 50.15 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA BW | 90.91 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
ES-01786 | EST-Es13 Montaje de vias entrepiso BW 6 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 37 | u | 2195.5801 | 62.16 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2195.58 | 62.16 | EST-Es13 Montaje de vias entrepiso BW 6 Nivel 2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 37 | 051432
PP-01790 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-08-28 | 15 | u | 1034.2 | 36.23 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1034.2 | 36.23 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.076 | 302301
PP-01792 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 15 | u | 1034.2 | 36.23 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1034.2 | 36.23 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.076 | 302301
PP-01791 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-25 | 15 | u | 1034.2 | 36.23 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1034.2 | 36.23 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.076 | 302301
PP-01788 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-26 | 15 | u | 1034.2 | 36.23 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1034.2 | 36.23 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.076 | 302301
PP-01789 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 15 | u | 1034.2 | 36.23 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1034.2 | 36.23 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.076 | 302301
PP-01793 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-10-29 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 391.9 | 15.97 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 13.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-01794 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2939.24 | 119.8 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-01795 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-09-24 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1959.49 | 79.87 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-01793 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-26 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 13 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2547.34 | 103.83 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 86.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-01796 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-26 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 14 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2743.29 | 111.81 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 93.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-01797 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-26 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 587.85 | 23.96 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 20 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-01797 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-28 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 12 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2351.39 | 95.84 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 80 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-01795 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-08-26 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 783.8 | 31.95 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 26.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-01796 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-24 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 195.95 | 7.99 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 6.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-01795 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-24 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 195.95 | 7.99 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS BW N-01 | 6.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
ES-01800 | EST-Es05 Fundición de muros y tacones en Foso de Elevador del Buffet (Eje R; T - 9; 10) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 13 | m2 | 1217.1899 | 39.74 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1217.19 | 39.74 | EST-Es05 Fundición de muros y tacones en Foso de Elevador del Buffet (Eje R; T - 9; 10) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 13 | 543103
ES-01801 | EST-Es18 Montaje de barandas de seguridad en cuarto de equipos Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-24 | 17 | ml | 303.28 | 8.5 | 10.2 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 181.97 | 5.1 | EST-Es18 Montaje de barandas de seguridad en cuarto de equipos Cisterna Zona E | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 17 | 541104
ES-01804 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-24 | 6 | u | 627.12 | 21.6 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 313.56 | 10.8 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas BW 6 | 50 | MORERA, Carlos | u | 6 | 051232
ES-01804 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-15 | 6 | u | 627.12 | 21.6 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 313.56 | 10.8 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas BW 6 | 50 | MORERA, Carlos | u | 6 | 051232
PP-01805 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES ZONA C (3) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 5 | u | 905.49 | 30.54 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 905.49 | 30.54 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES ZONA C (3) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0628 | 301104
PP-01806 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGUETAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-30 | 15 | u | 1696.34 | 54.03 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1696.34 | 54.03 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGUETAS RANCHÓN PLAYA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.349 | 301102
PP-01807 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGUETAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-28 | 15 | u | 2928.79 | 118.99 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 781.01 | 31.73 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGUETAS RANCHÓN PLAYA | 26.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.91 | 042524
PP-01807 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGUETAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-26 | 15 | u | 2928.79 | 118.99 | 11 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2147.78 | 87.26 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGUETAS RANCHÓN PLAYA | 73.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.91 | 042524
ES-01808 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C (1) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 1 | u | 420.24 | 17.32 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 420.24 | 17.32 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C (1) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 3.12 | 302307
PP-01811 | PMA-ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES PARA BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 500 | u | 561.55 | 16.69 | 500 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 561.55 | 16.69 | PMA-ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES PARA BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.15 | 301102
ES-01816 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-05-27 | 9 | u | 515.87 | 18.51 | 9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 515.87 | 18.51 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.41 | 041224
PP-01812 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA ZAPATA ZONA C VZC-32 | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 1 | u | 78.24 | 2.49 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 78.24 | 2.49 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA ZAPATA ZONA C VZC-32 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.012 | 301102
PP-01813 | S2-ELABORACIÓN ACERO SUPLEMENTO PLATOS DE DUCHA BW-6 N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 15 | u | 284.99 | 11.12 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 284.99 | 11.12 | S2-ELABORACIÓN ACERO SUPLEMENTO PLATOS DE DUCHA BW-6 N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.747 | 302303
ES-01814 | S2-ELABORACIÓN ACERO FOSO DE ELEVADOR ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-05-27 | 1 | u | 1640.25 | 57.14 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1640.25 | 57.14 | S2-ELABORACIÓN ACERO FOSO DE ELEVADOR ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3 | 302303
ES-01815 | EST-Es05 Recrecimento de cabezal de pilotes excedidos en más de 20 cm por debajo del Nivel Sobre Pilote. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-24 | 15 | u | 1037.1 | 50.21 | 11 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 760.54 | 36.82 | EST-Es05 Recrecimento de cabezal de pilotes excedidos en más de 20 cm por debajo del Nivel Sobre Pilote. FNC | 73.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9 | 311321
ES-01815 | EST-Es05 Recrecimento de cabezal de pilotes excedidos en más de 20 cm por debajo del Nivel Sobre Pilote. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 15 | u | 1037.1 | 50.21 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 276.56 | 13.39 | EST-Es05 Recrecimento de cabezal de pilotes excedidos en más de 20 cm por debajo del Nivel Sobre Pilote. FNC | 26.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9 | 311321
ES-01817 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 1875 | m2 | 52290 | 1884.3101 | 348 | Albañilería - Abigail González Olivero | 9705.02 | 349.73 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | 18.56 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1875 | 131102
ES-01817 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-21 | 1875 | m2 | 52290 | 1884.3101 | 940 | Albañilería - Abigail González Olivero | 26214.72 | 944.67 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | 50.13 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1875 | 131102
ES-01817 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 1875 | m2 | 52290 | 1884.3101 | 240 | Albañilería - Abigail González Olivero | 6693.12 | 241.19 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | 12.8 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1875 | 131102
ES-01817 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 1875 | m2 | 52290 | 1884.3101 | 52 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1450.18 | 52.26 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | 2.77 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1875 | 131102
ES-01817 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 1875 | m2 | 52290 | 1884.3101 | 140 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3904.32 | 140.7 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | 7.47 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1875 | 131102
ES-01817 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 1875 | m2 | 52290 | 1884.3101 | 60 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1673.28 | 60.3 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | 3.2 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1875 | 131102
ES-01817 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 1875 | m2 | 52290 | 1884.3101 | 84 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2342.59 | 84.42 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | 4.48 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1875 | 131102
ES-01817 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 1875 | m2 | 52290 | 1884.3101 | 11 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 306.77 | 11.05 | EST-Es15 Salpicado y resano en muros de bloques Ranchon Playa S2 | 0.59 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 1875 | 131102
ES-01818 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 4 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 77.57 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4356.09 | 176.28 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 4 Nivel 0 S2 | 37.52 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01818 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 4 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-24 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 87.84 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4932.82 | 199.62 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 4 Nivel 0 S2 | 42.48 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-01819 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 209.6 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 11698.4 | 471.33 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel 0 S2 | 46.19 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01819 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 153.38 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 8560.59 | 344.91 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel 0 S2 | 33.8 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01819 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 669.76 | 26.98 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel 0 S2 | 2.64 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01819 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-14 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 11.92 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 665.29 | 26.8 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel 0 S2 | 2.63 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-01820 | S2-ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTOS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-27 | 90 | ml | 254.44 | 8.15 | 90 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 254.44 | 8.15 | S2-ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTOS RANCHÓN PLAYA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.027 | 301101
PP-01821 | PMA-ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE PATINEJOS VILLAS | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-05-27 | 4 | u | 125.15 | 4.88 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 125.15 | 4.88 | PMA-ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE PATINEJOS VILLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.325 | 302303
PP-01822 | PMA-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PATINEJOS VILLAS | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-05-27 | 4 | u | 136.55 | 5.45 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 136.55 | 5.45 | PMA-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PATINEJOS VILLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.38 | 041524
ES-01823 | PMA-ELABORACIÓN ACERO MURO BLOQUE TÉCNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 115 | u | 3858.1399 | 148 | 115 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3858.14 | 148 | PMA-ELABORACIÓN ACERO MURO BLOQUE TÉCNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 8.542 | 302303
ES-01824 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA E (19) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 19 | u | 532.37 | 19.1 | 19 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 532.37 | 19.1 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA E (19) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.282 | 302301
ES-01825 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO CIMIENTOS PUNTO NAUTICO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-05-27 | 21 | u | 476.03 | 15.4 | 21 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 476.03 | 15.4 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO CIMIENTOS PUNTO NAUTICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.079 | 302102
ES-01826 | S2-ELABORACIÓN ACERO CIMIENTOS SANCK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-05-27 | 1 | u | 1445.6899 | 52.34 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1445.69 | 52.34 | S2-ELABORACIÓN ACERO CIMIENTOS SANCK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.107 | 302401
ES-01829 | S2-ELABORACIÓNA ACERO CARPETA BW- N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-05-27 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-ELABORACIÓNA ACERO CARPETA BW- N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-01827 | S2-ELABORACIÓNA ACERO CARPETA BW- N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-10-29 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-ELABORACIÓNA ACERO CARPETA BW- N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-01828 | S2-ELABORACIÓNA ACERO CARPETA BW- N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-ELABORACIÓNA ACERO CARPETA BW- N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
ES-01830 | S2-ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 200 | u | 167.61 | 5.4 | 200 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 167.61 | 5.4 | S2-ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4125 | 302402
PP-01831 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-27 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01832 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-26 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01834 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-10-29 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01833 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01835 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-26 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-01836 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-26 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-01837 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-01844 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01843 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01842 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01839 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01840 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01841 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
ES-01853 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CISTERNA (32) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-27 | 32 | u | 2012.97 | 71.51 | 32 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2012.97 | 71.51 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CISTERNA (32) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.125 | 301101
ES-01854 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-05-27 | 2283 | u | 12462.9697 | 366.51 | 2283 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 12462.97 | 366.51 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 3.0657 | 301102
ES-01855 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES GRANDES ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-05-27 | 923 | u | 5920.3599 | 174.53 | 400 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2565.7 | 75.64 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES GRANDES ZONA B | 43.34 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.7873 | 301102
ES-01855 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES GRANDES ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-06-25 | 923 | u | 5920.3599 | 174.53 | 523 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3354.66 | 98.89 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES GRANDES ZONA B | 56.66 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.7873 | 301102
ES-01856 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-05-27 | 76 | u | 12673.5898 | 411.99 | 76 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 12673.59 | 411.99 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 10.65 | 302305
ES-01857 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES GRANDES ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-06-25 | 20 | u | 6021.4902 | 204.35 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 6021.49 | 204.35 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES GRANDES ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 7.7014 | 302307
FA-01858 | S2-PINTURA EN BIMOLDES | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-27 | 100 | m2 | 1707 | 49.66 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 512.1 | 14.9 | S2-PINTURA EN BIMOLDES | 30 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 100 | 501305
PP-01859 | PMA-ELABORACIÓN ACERO ESCALERA BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 1 | u | 48.38 | 1.69 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 48.38 | 1.69 | PMA-ELABORACIÓN ACERO ESCALERA BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.00863 | 302301
AC-01860 | S2 BW7 N00 PROT Cierre de balconera en Habitación Prototipo para interface con Instalaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 17 | m2 | 205.13 | 7 | 17 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 205.13 | 7 | S2 BW7 N00 PROT Cierre de balconera en Habitación Prototipo para interface con Instalaciones | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 17 | 501202
PP-01861 | PMA-PREFABRICACIÓN DE ESCALERA BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 1 | u | 197.36 | 7.57 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 197.36 | 7.57 | PMA-PREFABRICACIÓN DE ESCALERA BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.906 | 043524
ES-01863 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (completamiento) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-05-25 | 5.7 | m3 | 981.37 | 41 | 5.7 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 981.37 | 41 | EST-Es05 Descabezado manual de pilote Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal (completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.7 | 040102
ES-01862 | S2-ELABORACIÓN ACERO DETALLES DE CUBIERTA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-27 | 6 | u | 322.62 | 10.16 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 322.62 | 10.16 | S2-ELABORACIÓN ACERO DETALLES DE CUBIERTA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.124 | 301102
ES-01864 | EST-Es15 Colocación de andamios en muros MI-03 y MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 72.7 | m2 | 762.62 | 30.92 | 72.7 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 762.62 | 30.92 | EST-Es15 Colocación de andamios en muros MI-03 y MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 72.7 | 316331
ES-01865 | EST-Es15 Construcción de Catalanas en muros de bloques Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 12 | u | 1097.34 | 42.8 | 6 | Albañilería - Abigail González Olivero | 548.67 | 21.4 | EST-Es15 Construcción de Catalanas en muros de bloques Ranchón P. S2 | 50 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 31.56 | 311311
ES-01865 | EST-Es15 Construcción de Catalanas en muros de bloques Ranchón P. S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 12 | u | 1097.34 | 42.8 | 6 | Albañilería - Abigail González Olivero | 548.67 | 21.4 | EST-Es15 Construcción de Catalanas en muros de bloques Ranchón P. S2 | 50 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 31.56 | 311311
ES-01866 | PMA-ELABORACIÓN ACERO LOSA INSITU GARITA SERVICIO BLOQUE TÉCNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 1 | u | 1031.2 | 35.88 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1031.2 | 35.88 | PMA-ELABORACIÓN ACERO LOSA INSITU GARITA SERVICIO BLOQUE TÉCNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.7984 | 302301
ES-01867 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 2 BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 37 | u | 2195.5801 | 62.16 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 118.68 | 3.36 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 2 BW 5 S2 | 5.41 | MORERA, Carlos | u | 37 | 051432
ES-01867 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 2 BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-17 | 37 | u | 2195.5801 | 62.16 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 1661.52 | 47.04 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 2 BW 5 S2 | 75.68 | MORERA, Carlos | u | 37 | 051432
ES-01867 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 2 BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 37 | u | 2195.5801 | 62.16 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 415.38 | 11.76 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 2 BW 5 S2 | 18.92 | MORERA, Carlos | u | 37 | 051432
ES-01868 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas Nivel 1-2 BW 5 S 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 6 | u | 627.12 | 21.6 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 104.52 | 3.6 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas Nivel 1-2 BW 5 S 2 | 16.67 | MORERA, Carlos | u | 6 | 051232
ES-01868 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas Nivel 1-2 BW 5 S 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-17 | 6 | u | 627.12 | 21.6 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 209.04 | 7.2 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas Nivel 1-2 BW 5 S 2 | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 6 | 051232
ES-01868 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas Nivel 1-2 BW 5 S 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 6 | u | 627.12 | 21.6 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 313.56 | 10.8 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas Nivel 1-2 BW 5 S 2 | 50 | MORERA, Carlos | u | 6 | 051232
ES-01869 | S2-ELABOARCIÓN ACERO MUROS ZONA E (18) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-27 | 18 | u | 532.37 | 19.1 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 532.37 | 19.1 | S2-ELABOARCIÓN ACERO MUROS ZONA E (18) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.282 | 302301
HI-01870 | HS-RBL Contra Incendio Zona C Ejes 30 y 47 | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 85 | ml | 1489.05 | 68.79 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 525.55 | 24.28 | HS-RBL Contra Incendio Zona C Ejes 30 y 47 | 35.29 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 85 | 521100
HI-01870 | HS-RBL Contra Incendio Zona C Ejes 30 y 47 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 85 | ml | 1489.05 | 68.79 | 55 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 963.5 | 44.51 | HS-RBL Contra Incendio Zona C Ejes 30 y 47 | 64.71 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 85 | 521100
PP-01871 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-27 | 9 | u | 301.85 | 9.83 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 301.85 | 9.83 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0237 | 301101
PP-01872 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 9 | u | 301.85 | 9.83 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 100.62 | 3.28 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0237 | 301101
PP-01872 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-25 | 9 | u | 301.85 | 9.83 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 201.23 | 6.55 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0237 | 301101
PP-01873 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 9 | u | 301.85 | 9.83 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 201.23 | 6.55 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0237 | 301101
PP-01874 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 1 | 2019-10-29 | 9 | u | 301.85 | 9.83 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 100.62 | 3.28 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0237 | 301101
EL-01885 | SA02- EXTRACCION DE IMANES EN MUROS BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-25 | 40 | u | 202 | 5.88 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 202 | 5.88 | SA02- EXTRACCION DE IMANES EN MUROS BW N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 40 | 514100
PP-01875 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-26 | 9 | u | 434.6 | 17.6 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 144.87 | 5.87 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
PP-01875 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-08-26 | 9 | u | 434.6 | 17.6 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 144.87 | 5.87 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
PP-01876 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-08-26 | 9 | u | 434.6 | 17.6 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 144.87 | 5.87 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
PP-01875 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 9 | u | 434.6 | 17.6 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 144.87 | 5.87 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
PP-01876 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 9 | u | 434.6 | 17.6 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 193.16 | 7.82 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | 44.44 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
PP-01876 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-26 | 9 | u | 434.6 | 17.6 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 48.29 | 1.96 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | 11.11 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
PP-01879 | S2-PREFABRICACIÓN DCE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-28 | 3 | u | 144.87 | 5.87 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 144.87 | 5.87 | S2-PREFABRICACIÓN DCE COLUMNAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.4666 | 042225
PP-01880 | S2-PREFABRICACIÓN DCE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-28 | 3 | u | 144.87 | 5.87 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 144.87 | 5.87 | S2-PREFABRICACIÓN DCE COLUMNAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.4666 | 042225
HI-01888 | HS-PISCINA PRINCIPAL-RBL Borde Infinito | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-05-25 | 36 | ml | 1503.53 | 79.89 | 36 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1503.53 | 79.89 | HS-PISCINA PRINCIPAL-RBL Borde Infinito | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 521102
PP-01889 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA E VZE-27 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-27 | 1 | u | 94.08 | 3.06 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 94.08 | 3.06 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA E VZE-27 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.01 | 301102
EL-01894 | SA02- EXTRACCION DE IMANES EN MUROS BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-25 | 40 | u | 202 | 5.88 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 202 | 5.88 | SA02- EXTRACCION DE IMANES EN MUROS BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 40 | 514100
EL-01901 | SA02- EXTRACCION DE IMANES EN MUROS BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-25 | 40 | u | 202 | 5.88 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 111.1 | 3.23 | SA02- EXTRACCION DE IMANES EN MUROS BW N02 | 55 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 40 | 514100
HI-01913 | HS-Ranchon Playa-Rectificacion RBL y Empotramientos Sanitario e Hidraulico | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 240 | ml | 7945.7998 | 308.96 | 240 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 7945.8 | 308.96 | HS-Ranchon Playa-Rectificacion RBL y Empotramientos Sanitario e Hidraulico | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 240 | 520100
PP-01904 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-27 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01905 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01907 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-26 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01906 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 15 | u | 371.26 | 11.8 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 371.26 | 11.8 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-01909 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-01910 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-09-24 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 66.58 | 2.71 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 6.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-01910 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 14 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 932.11 | 37.91 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 93.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-01911 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-24 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-01912 | S2-SOLDADURA DE PILOTES ZONA B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-05-27 | 43 | u | 990.29 | 28.81 | 43 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 990.29 | 28.81 | S2-SOLDADURA DE PILOTES ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 43 | 306411
HI-01914 | HS-TRABAJOS VARIOS BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-25 | 16 | ml | 1190.2 | 45.36 | 16 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1190.2 | 45.36 | HS-TRABAJOS VARIOS BW | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 16 | 520100
ES-01915 | EPS1PF-ELABORACIÓN ACERO CIMIENTOS BALA DE GAS | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2019-05-27 | 1 | u | 342.86 | 10.63 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 342.86 | 10.63 | EPS1PF-ELABORACIÓN ACERO CIMIENTOS BALA DE GAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0295 | 301101
FA-01918 | HS-Trabajo Varios Plomeria (Taller entrepaños y Caraban Plomeros) | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 32 | ml | 5604.2002 | 275.98 | 32 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5604.2 | 275.98 | HS-Trabajo Varios Plomeria (Taller entrepaños y Caraban Plomeros) | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 32 | 521100
ES-01916 | EST-Es15 FNC Elaboración y traslado de acero para muros y carpetas BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 3.2 | T | 4439.8701 | 164.17 | 3.2 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 4439.87 | 164.17 | EST-Es15 FNC Elaboración y traslado de acero para muros y carpetas BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | T | 3.2 | 305304
PP-01917 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES PILOTES ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 32 | u | 4828.48 | 162.85 | 32 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4828.48 | 162.85 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES PILOTES ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3357 | 301104
HI-01919 | HS-Excavacion y perfilado Trampa de Grasa Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 4 | m3 | 371.88 | 23.63 | 4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 371.88 | 23.63 | HS-Excavacion y perfilado Trampa de Grasa Ranchon | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 4 | 012221
ES-01923 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-25 | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4220.25 | 145.61 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
PP-01926 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 6 | u | 413.79 | 15.97 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 413.79 | 15.97 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302301
PP-01927 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 6 | u | 413.79 | 15.97 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 413.79 | 15.97 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302301
PP-01929 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-26 | 6 | u | 413.79 | 15.97 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 413.79 | 15.97 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302301
PP-01930 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 6 | u | 413.79 | 15.97 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 413.79 | 15.97 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302301
PP-01928 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 6 | u | 413.79 | 15.97 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 413.79 | 15.97 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302301
PP-01934 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 718.87 | 27.59 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
PP-01932 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 599.06 | 22.99 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | 83.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
PP-01935 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-26 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 718.87 | 27.59 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
PP-01936 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 718.87 | 27.59 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
PP-01933 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-28 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 718.87 | 27.59 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
PP-01932 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-28 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 119.81 | 4.6 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASILLO BW N-01 | 16.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
ES-01938 | PMA-ELABORACIÓN ACERO CIMIENTOS PASARELA VILLA 2 | Salinas 2 | PASARELAS | 2019-05-27 | 107 | u | 1296.66 | 41.69 | 107 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1296.66 | 41.69 | PMA-ELABORACIÓN ACERO CIMIENTOS PASARELA VILLA 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.09 | 301101
PP-01939 | S2-ELABORACIÓN ACERO ATARJEAS SNACK BAR | Salinas 2 | PASARELAS | 2019-05-27 | 2 | u | 149.98 | 4.9 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 149.98 | 4.9 | S2-ELABORACIÓN ACERO ATARJEAS SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.025 | 302102
PP-01940 | S2-PREFABRICACIÓN ATARJEAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-05-28 | 2 | u | 317.44 | 12.83 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 158.72 | 6.41 | S2-PREFABRICACIÓN ATARJEAS SNACK BAR | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.75 | 042524
PP-01940 | S2-PREFABRICACIÓN ATARJEAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 2 | u | 317.44 | 12.83 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 158.72 | 6.41 | S2-PREFABRICACIÓN ATARJEAS SNACK BAR | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.75 | 042524
PP-01942 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-27 | 18 | u | 1190.53 | 43.22 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1190.53 | 43.22 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.571 | 302301
PP-01941 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 18 | u | 1190.53 | 43.22 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1190.53 | 43.22 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.571 | 302301
PP-01943 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 18 | u | 1190.53 | 43.22 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1190.53 | 43.22 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.571 | 302301
PP-01950 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-26 | 18 | u | 3064.01 | 118.18 | 9 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1532.01 | 59.09 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
PP-01949 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-26 | 18 | u | 3064.01 | 118.18 | 18 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3064.01 | 118.18 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
PP-01948 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 18 | u | 3064.01 | 118.18 | 11 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1872.45 | 72.22 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 61.11 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
PP-01947 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-28 | 18 | u | 3064.01 | 118.18 | 18 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3064.01 | 118.18 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
PP-01948 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 18 | u | 3064.01 | 118.18 | 7 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1191.56 | 45.96 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 38.89 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
ES-01954 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA E 7 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-05-27 | 1 | u | 466.8 | 16.64 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 466.8 | 16.64 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA E 7 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.325 | 302303
PP-01955 | PMA-ELABORACIÓN ACERO AROS PASARELA | Salinas 2 | PASARELAS | 2019-05-27 | 100 | u | 138.55 | 4.1 | 100 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 138.55 | 4.1 | PMA-ELABORACIÓN ACERO AROS PASARELA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.05 | 301101
ES-01956 | EST-Es05 Elaboración de mortero para la colocación de bloques en cabezales Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 2 | m3 | 1065.1 | 36.26 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1065.1 | 36.26 | EST-Es05 Elaboración de mortero para la colocación de bloques en cabezales Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 016321
HI-01958 | HS-RBL-Zona C del Eje 1 al 14 | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 85 | ml | 1340.29 | 59.34 | 85 | Plomería - Rodney Merino García | 1340.29 | 59.34 | HS-RBL-Zona C del Eje 1 al 14 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 85 | 521100
PP-01957 | PMA-ACERO PARA BLOQUE TÉCNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 3 | u | 347.21 | 12.01 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 347.21 | 12.01 | PMA-ACERO PARA BLOQUE TÉCNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 302401
PP-01959 | PMA-ELABORACIÓNA CERO PRETILES GARITA SERVICIO BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 2 | u | 556.35 | 16.71 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 556.35 | 16.71 | PMA-ELABORACIÓNA CERO PRETILES GARITA SERVICIO BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.04 | 301101
PP-01960 | PMA-PREFABRICACIÓN DE PRETILES GARITA BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-27 | 2 | u | 153.93 | 5.91 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 153.93 | 5.91 | PMA-PREFABRICACIÓN DE PRETILES GARITA BLOQUE TECNICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1 | 042824
FA-01961 | FAT-Fa06 Reparacion y cambio de Tuberia de Alimentacion de Fat Grua Zona C | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 220 | ml | 3917.99 | 139.25 | 220 | Plomería - Rodney Merino García | 3917.99 | 139.25 | FAT-Fa06 Reparacion y cambio de Tuberia de Alimentacion de Fat Grua Zona C | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 220 | 525101
HI-01964 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-25 | 36 | ml | 3307.71 | 138.12 | 36 | Plomería - Rodney Merino García | 3307.71 | 138.12 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520100
HI-01965 | HS-PISCINA Principal-Reparacion de Red Bajo Losa Vaso 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-05-25 | 100 | ml | 2102.49 | 97.19 | 100 | Plomería - Rodney Merino García | 2102.49 | 97.19 | HS-PISCINA Principal-Reparacion de Red Bajo Losa Vaso 1 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 100 | 521101
FA-01966 | FAT-FA02 Conexion Hidraulica y Sanitaria en Baño frente al Ranchon | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-05-25 | 20 | ml | 1017.24 | 41.59 | 20 | Plomería - Rodney Merino García | 1017.24 | 41.59 | FAT-FA02 Conexion Hidraulica y Sanitaria en Baño frente al Ranchon | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 20 | 520100
PP-01967 | S2-SOLDADURA DE PILOTES ZONA B 32u | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-05-27 | 32 | u | 736.96 | 21.44 | 32 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 736.96 | 21.44 | S2-SOLDADURA DE PILOTES ZONA B 32u | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 32 | 306411
EL-01969 | SA02- BAJO LOSA DE BUFFET ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 150 | ml | 549 | 24.78 | 150 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 549 | 24.78 | SA02- BAJO LOSA DE BUFFET ZONA C | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 150 | 510101
FA-01968 | S2-DESARME DE MOLDES DE COLUMNAS REDONDAS | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-27 | 9 | u | 1381.8 | 40.2 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1381.8 | 40.2 | S2-DESARME DE MOLDES DE COLUMNAS REDONDAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 60 | 306411
FA-01970 | S2-ARME Y DESARME DE ANADAMIO PARA MOLDES DE COLUMNAS REDONDAS | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-27 | 1 | u | 326.4 | 13 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 326.4 | 13 | S2-ARME Y DESARME DE ANADAMIO PARA MOLDES DE COLUMNAS REDONDAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 10 | 316333
FA-01972 | BA-CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-05-27 | 6 | u | 4938.1001 | 177.56 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4938.1 | 177.56 | BA-CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | u | 24 | 047011
EL-01971 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD LOCAL | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-25 | 60 | ml | 219.6 | 9.91 | 60 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 219.6 | 9.91 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD LOCAL | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 60 | 510101
EL-01973 | SA02- RED BAJO LOSA ENFRIADORAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-25 | 214 | ml | 1581.5601 | 86.07 | 214 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1581.56 | 86.07 | SA02- RED BAJO LOSA ENFRIADORAS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 214 | 510101
ES-01974 | EST-Es15 FNC Repique y conformación de muros BW 6 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 270 | ml | 1725.8101 | 56.49 | 270 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1725.81 | 56.49 | EST-Es15 FNC Repique y conformación de muros BW 6 Nivel 1 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12 | 131251
ES-01975 | EST-Es13 FNC Elab. y colocación acero en uniones de vigas y negativos de losas Balconeras BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 1.2 | T | 1664.95 | 61.56 | 1.2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1664.95 | 61.56 | EST-Es13 FNC Elab. y colocación acero en uniones de vigas y negativos de losas Balconeras BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | T | 1.2 | 305304
OX-01976 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CONTENES MAYO 2019 | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2019-05-28 | 70 | u | 1051.8101 | 40.09 | 70 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1051.81 | 40.09 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CONTENES MAYO 2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.8902 | 042524
OX-01977 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO MAYO 2019 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-05-27 | 8 | u | 533.51 | 20.32 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 533.51 | 20.32 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO MAYO 2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.96 | 041224
PP-01978 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE VIGAS PERGOLAS PISCINA SUR | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA | 2019-05-27 | 15 | u | 383.74 | 15.55 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 383.74 | 15.55 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE VIGAS PERGOLAS PISCINA SUR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.819 | 042524
PP-01979 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE VIGUETAS PERGOLAS PISCINA SUR | Salinas 2 | PISCINA SECUNDARIA | 2019-05-27 | 32 | u | 778.55 | 31.52 | 32 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 778.55 | 31.52 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE VIGUETAS PERGOLAS PISCINA SUR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.92 | 042524
EL-01980 | SA02- CONFORMACION DE REGISTROS DE BAJO LOSA EN BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-05-25 | 2 | u | 360.22 | 22.15 | 2 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 360.22 | 22.15 | SA02- CONFORMACION DE REGISTROS DE BAJO LOSA EN BW | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | m3 | 2 | 012221
EL-01981 | SA02- CONFORMACION DE REGISTROS DE BAJO LOSA EN BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-25 | 2 | u | 360.22 | 22.15 | 2 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 360.22 | 22.15 | SA02- CONFORMACION DE REGISTROS DE BAJO LOSA EN BW | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | m3 | 2 | 012221
EL-01982 | SA02- ATERRAMIENTO DE SALA DE MAQUINAS. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-25 | 70 | ml | 350.1 | 14.49 | 70 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 350.1 | 14.49 | SA02- ATERRAMIENTO DE SALA DE MAQUINAS. | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 90 | 511101
PP-01983 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2019-05-27 | 14 | u | 1061.37 | 40.43 | 14 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1061.37 | 40.43 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.68 | 041224
PP-01984 | PMA-PREFABRICACIÓN BASES LUMINARIAS | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-05-27 | 94 | u | 1640.23 | 66.59 | 94 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1640.23 | 66.59 | PMA-PREFABRICACIÓN BASES LUMINARIAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.538 | 042524
PP-01985 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CONTENES | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2019-05-27 | 71 | u | 1066.79 | 40.66 | 71 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1066.79 | 40.66 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CONTENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.9313 | 042524
PP-01986 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CIMIENTOS PASARELA | Salinas 2 | PASARELAS | 2019-05-27 | 122 | u | 3290.98 | 125.15 | 122 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3290.98 | 125.15 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CIMIENTOS PASARELA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.784 | 041224
ES-01987 | S2--ELABORACIÓN ACERO MUROS CON 19.1 BW 6 N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-27 | 98 | u | 4694.52 | 182.85 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4694.52 | 182.85 | S2--ELABORACIÓN ACERO MUROS CON 19.1 BW 6 N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 15 | 302307
ES-01988 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la Losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 25 - 43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 1000 | m2 | 13385 | 850.19 | 200 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2677 | 170.04 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la Losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 25 - 43). | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 100 | 014311
ES-01988 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la Losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 25 - 43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 1000 | m2 | 13385 | 850.19 | 400 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 5354 | 340.08 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la Losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 25 - 43). | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 100 | 014311
ES-01988 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la Losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 25 - 43). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 1000 | m2 | 13385 | 850.19 | 400 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5354 | 340.08 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la Losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 25 - 43). | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 100 | 014311
ES-01989 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-27 | 353.44 | m2 | 3460.1799 | 131.83 | 353.44 | Andamio - Andamios | 3460.18 | 131.83 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 353.44 | 316330
ES-01990 | EST-Es07 Excavación manual en perímetro de pilotes para la terminación del descabezado en Buffet (Eje 25 - 43). FNC. | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 2 | m3 | 283.34 | 12.17 | 2 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 283.34 | 12.17 | EST-Es07 Excavación manual en perímetro de pilotes para la terminación del descabezado en Buffet (Eje 25 - 43). FNC. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 012135
ES-01992 | EST-Es07 Rehincho y compactación de cabezales en Zona C Buffet (Eje 15- 28) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 17 | u | 625.6 | 39.74 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 220.8 | 14.03 | EST-Es07 Rehincho y compactación de cabezales en Zona C Buffet (Eje 15- 28) | 35.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5 | 014211
ES-01992 | EST-Es07 Rehincho y compactación de cabezales en Zona C Buffet (Eje 15- 28) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 17 | u | 625.6 | 39.74 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 220.8 | 14.03 | EST-Es07 Rehincho y compactación de cabezales en Zona C Buffet (Eje 15- 28) | 35.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5 | 014211
ES-01992 | EST-Es07 Rehincho y compactación de cabezales en Zona C Buffet (Eje 15- 28) | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 17 | u | 625.6 | 39.74 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 110.4 | 7.01 | EST-Es07 Rehincho y compactación de cabezales en Zona C Buffet (Eje 15- 28) | 17.65 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5 | 014211
ES-01992 | EST-Es07 Rehincho y compactación de cabezales en Zona C Buffet (Eje 15- 28) | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 17 | u | 625.6 | 39.74 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 73.6 | 4.68 | EST-Es07 Rehincho y compactación de cabezales en Zona C Buffet (Eje 15- 28) | 11.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5 | 014211
FA-01997 | FAT-FA06 Soldadura y colocación de aleros en pañol herramienta acabado y consumible plomeria | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 2 | u | 570.63 | 16.98 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 570.63 | 16.98 | FAT-FA06 Soldadura y colocación de aleros en pañol herramienta acabado y consumible plomeria | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 10.6 | 120314
ES-01993 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 406 | m2 | 5434.3101 | 345.18 | 406 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5434.31 | 345.18 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación en Zona C Buffet (Eje 15 - 28). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 40.6 | 014311
ES-01995 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la losa de fondo y cabezales en Foso de Elevador (Eje R; T - 9; 10) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-27 | 14 | m2 | 187.39 | 11.9 | 14 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 187.39 | 11.9 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la losa de fondo y cabezales en Foso de Elevador (Eje R; T - 9; 10) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14 | 018111
EL-01996 | SA02- ATERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-25 | 220 | ml | 310.2 | 10.78 | 220 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 310.2 | 10.78 | SA02- ATERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA BLOQUE TECNICO | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 220 | 511101
PP-01998 | PMA-PREFABRICACIÓN MUROS DE CONTENCIÓN MAYO 2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-05-27 | 18 | u | 1745.3 | 67.48 | 18 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1745.3 | 67.48 | PMA-PREFABRICACIÓN MUROS DE CONTENCIÓN MAYO 2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.6 | 042824
ES-02000 | EST-ES20 Construcción de recrecimientos in situ en vigas prefabricadas del Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-25 | 14 | u | 1977.36 | 75.41 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 706.2 | 26.93 | EST-ES20 Construcción de recrecimientos in situ en vigas prefabricadas del Ranchon Playa | 35.71 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 28 | 311511
ES-02000 | EST-ES20 Construcción de recrecimientos in situ en vigas prefabricadas del Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 14 | u | 1977.36 | 75.41 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 564.96 | 21.55 | EST-ES20 Construcción de recrecimientos in situ en vigas prefabricadas del Ranchon Playa | 28.57 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 28 | 311511
ES-02000 | EST-ES20 Construcción de recrecimientos in situ en vigas prefabricadas del Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 14 | u | 1977.36 | 75.41 | 4 | Albañilería - Abigail González Olivero | 564.96 | 21.55 | EST-ES20 Construcción de recrecimientos in situ en vigas prefabricadas del Ranchon Playa | 28.57 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 28 | 311511
ES-02000 | EST-ES20 Construcción de recrecimientos in situ en vigas prefabricadas del Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 14 | u | 1977.36 | 75.41 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 141.24 | 5.39 | EST-ES20 Construcción de recrecimientos in situ en vigas prefabricadas del Ranchon Playa | 7.14 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 28 | 311511
AC-02001 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 42.2 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1042.3 | 36.04 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 30.01 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02001 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 6.2 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 153.13 | 5.29 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 4.41 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02001 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 77.33 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1909.97 | 66.04 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 55 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
PP-02008 | PMA-PREFABRICACIÓN DE LOSAS DEPATINEJOS VILLAS | Salinas 2 | LOBBY | 2019-05-28 | 6 | u | 94.49 | 3.6 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 94.49 | 3.6 | PMA-PREFABRICACIÓN DE LOSAS DEPATINEJOS VILLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.216 | 042824
OX-02009 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE RESGISTRO MADRUGUILLA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-05-28 | 14 | u | 452.74 | 17.96 | 14 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 452.74 | 17.96 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE RESGISTRO MADRUGUILLA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.358 | 041524
PP-02010 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-05-28 | 10 | u | 1973.6801 | 75.75 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1973.68 | 75.75 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.06 | 043524
PP-02011 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-26 | 10 | u | 1973.6801 | 75.75 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 986.84 | 37.88 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.06 | 043524
PP-02011 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-08-26 | 10 | u | 1973.6801 | 75.75 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 197.37 | 7.58 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | 10 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.06 | 043524
PP-02011 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-09-24 | 10 | u | 1973.6801 | 75.75 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 789.47 | 30.3 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | 40 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.06 | 043524
PP-02012 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 10 | u | 1973.6801 | 75.75 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1973.68 | 75.75 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.06 | 043524
PP-02013 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 10 | u | 1973.6801 | 75.75 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1973.68 | 75.75 | S2-PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.06 | 043524
ES-02016 | EST-Es12 Demolición de registros de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 6 | m2 | 438.9 | 17.87 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 438.9 | 17.87 | EST-Es12 Demolición de registros de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6 | 031121
FA-02018 | FA- TRABAJOS DE SANEAMIENTO DE RESERVAS ELECTRICAS EN ELECTRICIDAD FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 12 | u | 5033.8999 | 166.8 | 12 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 5033.9 | 166.8 | FA- TRABAJOS DE SANEAMIENTO DE RESERVAS ELECTRICAS EN ELECTRICIDAD FAT | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 40 | 512100
PP-02015 | S2-PREFABRICACIÓN LOSAS PLATO DUCHA CIEMENTACIÓN | Salinas 2 | BW 3 | 2019-05-28 | 9 | u | 316.95 | 12.1 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 281.73 | 10.76 | S2-PREFABRICACIÓN LOSAS PLATO DUCHA CIEMENTACIÓN | 88.89 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.908 | 042824
PP-02015 | S2-PREFABRICACIÓN LOSAS PLATO DUCHA CIEMENTACIÓN | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-24 | 9 | u | 316.95 | 12.1 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 35.22 | 1.34 | S2-PREFABRICACIÓN LOSAS PLATO DUCHA CIEMENTACIÓN | 11.11 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.908 | 042824
FA-02017 | FAT-Fa06 Monteje de teja metálica en cubierta de Área de Jefe Zona 02 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 280 | m2 | 1895.6 | 67.87 | 280 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1895.6 | 67.87 | FAT-Fa06 Monteje de teja metálica en cubierta de Área de Jefe Zona 02 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 280 | 124151
FA-02019 | FAT-FA06 Elaboración y colocación de puerta en comedor obreroy refuerzo exterior de contenedores | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 22.5 | m2 | 1109.64 | 37.29 | 22.5 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1109.64 | 37.29 | FAT-FA06 Elaboración y colocación de puerta en comedor obreroy refuerzo exterior de contenedores | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m | 22.5 | 306413
FA-02020 | FAT-FA06 Montaje de tejas metalicas en contenedor de asistente de RRHH | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 15 | m2 | 792.45 | 23.74 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 792.45 | 23.74 | FAT-FA06 Montaje de tejas metalicas en contenedor de asistente de RRHH | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 15 | 124151
PP-02021 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-28 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-02023 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-28 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 12 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 798.95 | 32.5 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 80 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-02022 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-02023 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-26 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 199.74 | 8.12 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 20 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-02024 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-26 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-02025 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-26 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-02027 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-26 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 998.69 | 40.62 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-02026 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 15 | u | 998.69 | 40.62 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 133.16 | 5.42 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 13.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
FA-02028 | FAT-FA06 Montaje de puertas en MJZ-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 4 | u | 258.55 | 9.53 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 258.55 | 9.53 | FAT-FA06 Montaje de puertas en MJZ-2 | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 7.56 | 502401
FA-02029 | FAT-FA06 Perfileria y placas en entrepaños de instalaciones y pañol consumibles acabados | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 133 | m2 | 3187.0701 | 108.95 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 670.96 | 22.94 | FAT-FA06 Perfileria y placas en entrepaños de instalaciones y pañol consumibles acabados | 21.05 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 133 | 501202
PP-02031 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-05-28 | 3 | u | 90.88 | 3.68 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 90.88 | 3.68 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.2131 | 042524
FA-02032 | FAT-FA09 Hormigonado de losa en punto de escombros | Salinas 2 | PUNTO DE LIMPIEZA | 2019-05-25 | 8 | m2 | 153.78 | 6.52 | 8 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 153.78 | 6.52 | FAT-FA09 Hormigonado de losa en punto de escombros | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m3 | 2 | 041424
PP-02033 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW ADICIONAL | Salinas 2 | BW 3 | 2019-05-28 | 6 | u | 181.78 | 7.38 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 181.78 | 7.38 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW ADICIONAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.4263 | 042524
PP-02034 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 15 | u | 1801.64 | 73.06 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1801.64 | 73.06 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.3669 | 042524
ES-02035 | EST-Es07 Excavación manual alrededor de pilotes (PTC-05; eje 15 - P) | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 2 | m3 | 160.76 | 10.21 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 160.76 | 10.21 | EST-Es07 Excavación manual alrededor de pilotes (PTC-05; eje 15 - P) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 012121
FA-02037 | FAT-Fa06 Trabajos en Taller de Carpintería para la obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 167 | m2 | 12923.21 | 472.9 | 167 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 12923.21 | 472.9 | FAT-Fa06 Trabajos en Taller de Carpintería para la obra | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 167 | 069921
PP-02038 | S2-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 1410 | u | 423.05 | 17.52 | 1410 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 423.05 | 17.52 | S2-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.208 | 043136
PP-02039 | S2-PREFABRICACIÓN DE BASES DE LUMINARIAS | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-05-28 | 16 | u | 1077.5 | 40.79 | 16 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1077.5 | 40.79 | S2-PREFABRICACIÓN DE BASES DE LUMINARIAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.112 | 041224
PP-02040 | S2-PREFABRICACIÓN VIGAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-05-28 | 3 | u | 398.38 | 16.14 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 398.38 | 16.14 | S2-PREFABRICACIÓN VIGAS RANCHÓN PLAYA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.6177 | 042524
PP-02041 | S2-PREFABRICACIÓN DE REGISTROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-24 | 26 | u | 2614.3201 | 106.25 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 100.55 | 4.09 | S2-PREFABRICACIÓN DE REGISTROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR | 3.85 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.9 | 042524
PP-02041 | S2-PREFABRICACIÓN DE REGISTROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-05-28 | 26 | u | 2614.3201 | 106.25 | 23 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2312.67 | 93.99 | S2-PREFABRICACIÓN DE REGISTROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR | 88.46 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.9 | 042524
PP-02041 | S2-PREFABRICACIÓN DE REGISTROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 26 | u | 2614.3201 | 106.25 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 201.1 | 8.17 | S2-PREFABRICACIÓN DE REGISTROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR | 7.69 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.9 | 042524
PP-02042 | S2-REPARACIÓN DE VIGAS PARQA ENCOFRADOS LOSAS CUBIERTA | Salinas 2 | BW 5 | 2019-05-28 | 2 | u | 755.07 | 28.78 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 755.07 | 28.78 | S2-REPARACIÓN DE VIGAS PARQA ENCOFRADOS LOSAS CUBIERTA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 12.8 | 311511
PP-02043 | S2-REPARACIÓN DE NEGATIVOS PARA LOSAS PLATO DUCHA | Salinas 2 | BW 4 | 2019-05-28 | 2 | u | 275 | 10.48 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 275 | 10.48 | S2-REPARACIÓN DE NEGATIVOS PARA LOSAS PLATO DUCHA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 10 | 311611
HI-02044 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 1 y 12 hasta el Eje Ñ | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 200 | ml | 11192.5898 | 434.87 | 200 | Plomería - Rodney Merino García | 11192.59 | 434.87 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 1 y 12 hasta el Eje Ñ | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 200 | 520100
HI-02045 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 30 y 47 | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-25 | 215 | ml | 11594.9004 | 445.48 | 194 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 10462.38 | 401.97 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 30 y 47 | 90.23 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 215 | 520100
HI-02045 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 30 y 47 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 215 | ml | 11594.9004 | 445.48 | 21 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1132.53 | 43.51 | HS-E.Principal-Zona C RBL Entre los Ejes 30 y 47 | 9.77 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 215 | 520100
ES-02046 | EST-Es15 Colocación de andamios en muros de Cisterna Vaso 1 y Vaso 4 Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-28 | 524.05 | m2 | 2924.51 | 118.57 | 524.05 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2924.51 | 118.57 | EST-Es15 Colocación de andamios en muros de Cisterna Vaso 1 y Vaso 4 Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 278.79 | 316331
AC-02047 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 59.64 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1473.05 | 50.93 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 42.42 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02047 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 8.3 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 205 | 7.09 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 5.9 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02047 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 36.55 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 902.75 | 31.21 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 26 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02047 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 21.09 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 520.9 | 18.01 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 15 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02054 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 11 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 271.69 | 9.39 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 7.82 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02054 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 53.15 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1312.75 | 45.39 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 37.8 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02054 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 140.6 | m2 | 3472.6799 | 120.07 | 62.6 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1546.16 | 53.46 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 44.52 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 140.6 | 501203
AC-02061 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 69.93 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1546.85 | 52.45 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 20.61 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02061 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 92.6 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2048.31 | 69.45 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 27.29 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02061 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 142.5 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 3152.1 | 106.87 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 42 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02063 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-25 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 287.37 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 6356.63 | 215.52 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 84.69 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02062 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-25 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 287.37 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 6356.63 | 215.52 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 84.69 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02068 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 95.6 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2114.67 | 71.7 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 28.18 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02068 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-29 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 106.33 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2352.02 | 79.75 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 31.34 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02068 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 122.13 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2701.52 | 91.6 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 35.99 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02070 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-25 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 287.37 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 6356.63 | 215.52 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 84.69 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02069 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-25 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 287.37 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 6356.63 | 215.52 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 84.69 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02068 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 2.16 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 47.78 | 1.62 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 0.64 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02075 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 303.87 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 6721.61 | 227.9 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 89.56 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02075 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 25.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 561.85 | 19.05 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 7.49 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02077 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 40.716 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 900.64 | 30.54 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 12 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02075 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 254.47 | 10.03 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 221.86 | 7.52 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 2.96 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501203
AC-02082 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | 4.32 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 150.38 | 5.73 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 19.91 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-02082 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | 10.12 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 352.28 | 13.43 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 46.64 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-02089 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 27.1 | m2 | 755.39 | 28.79 | 6.36 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 177.28 | 6.76 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 23.47 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-02089 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 27.1 | m2 | 755.39 | 28.79 | 3.52 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 98.12 | 3.74 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 12.99 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-02089 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 27.1 | m2 | 755.39 | 28.79 | 14.63 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 407.8 | 15.54 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 53.99 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-02096 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | 14.25 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 496.05 | 18.91 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 65.67 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
AC-02096 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 21.7 | m2 | 755.39 | 28.79 | 2.88 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 100.25 | 3.82 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 13.27 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21.7 | 501204
ES-02105 | EST-Es07 Rehincho y compactación para la losa de cimentación de Buffet Eje 1 - 15 (SUPLEMENTO). | Salinas 2 | BUFET | 2019-05-28 | 137 | m3 | 6897.9502 | 438.25 | 137 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6897.95 | 438.25 | EST-Es07 Rehincho y compactación para la losa de cimentación de Buffet Eje 1 - 15 (SUPLEMENTO). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 137 | 014311
FA-02108 | FA- TRABAJOS ELECTRICOS PARA FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 29 | Hab | 7847.29 | 257.03 | 29 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 7847.29 | 257.03 | FA- TRABAJOS ELECTRICOS PARA FAT | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 29 | 513100
FA-02109 | FA06- CABLEADO DE FAT Y COLOCACION DE GABINETES | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 4 | u | 4278.04 | 160.97 | 4 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4278.04 | 160.97 | FA06- CABLEADO DE FAT Y COLOCACION DE GABINETES | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 4 | 512102
FA-02110 | FA- TRABAJOS DE AUTOMATIZACION DE ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 10 | u | 3691.95 | 106.39 | 10 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3691.95 | 106.39 | FA- TRABAJOS DE AUTOMATIZACION DE ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 10 | 513103
AC-02111 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | 108.27 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2394.94 | 81.21 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02119 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | 17.83 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 394.4 | 13.37 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 14.82 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02119 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | 24.06 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 532.21 | 18.05 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 20 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02119 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | 64.96 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1436.92 | 48.72 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 54 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
ES-02126 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado en zapata MI-01, MI-02 y MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 35.4 | ml | 507.59 | 32.24 | 2.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 41.58 | 2.64 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado en zapata MI-01, MI-02 y MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 8.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.47 | 014211
ES-02127 | EST-Es15 Sello de zapata para MI-01, MI-02 y MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 35.4 | ml | 244.3 | 9.23 | 2.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 20.01 | 0.76 | EST-Es15 Sello de zapata para MI-01, MI-02 y MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 8.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.71 | 041524
AC-02129 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | 30.35 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 671.34 | 22.76 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 25.23 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02129 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | 19.24 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 425.59 | 14.43 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 15.99 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
AC-02129 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 120.3 | m2 | 2661.04 | 90.23 | 58.62 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1296.68 | 43.97 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 48.73 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 120.3 | 501203
FA-02137 | FAT-Fa06 Montaje de split en carabanes de obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 12 | u | 4449.2402 | 150.14 | 12 | Plomería - Rodney Merino García | 4449.24 | 150.14 | FAT-Fa06 Montaje de split en carabanes de obra | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 12 | 532101
FA-02138 | FAT-Fa06 Desmontaje y Serviciado de Split en carabanes y locales de obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 6 | u | 435.8 | 17.71 | 6 | Plomería - Rodney Merino García | 435.8 | 17.71 | FAT-Fa06 Desmontaje y Serviciado de Split en carabanes y locales de obra | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 6 | 533108
FA-02139 | FAT-Fa06 Puesta en marcha de Split en carabanes y locales de la obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 12 | u | 2132.3999 | 66.19 | 12 | Plomería - Rodney Merino García | 2132.4 | 66.19 | FAT-Fa06 Puesta en marcha de Split en carabanes y locales de la obra | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 16 | 532103
FA-02140 | FAT-Fa06 Montaje de extractores en carabanes | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 2 | u | 304.6 | 13.13 | 2 | Plomería - Rodney Merino García | 304.6 | 13.13 | FAT-Fa06 Montaje de extractores en carabanes | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | u | 2 | 533105
FA-02141 | FAT-Fa06 Trabajos Varios de Plomeria (Entrepaño para silicona de Instalaciones) | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 88 | ml | 2589.96 | 92.09 | 88 | Plomería - Rodney Merino García | 2589.96 | 92.09 | FAT-Fa06 Trabajos Varios de Plomeria (Entrepaño para silicona de Instalaciones) | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | m2 | 60 | 501202
ES-02143 | EST-Es07 Construcción de zapata para MI-01, MI-02 y MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 35.4 | ml | 2705.96 | 97.75 | 2.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 221.67 | 8.01 | EST-Es07 Construcción de zapata para MI-01, MI-02 y MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 8.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.96 | 041524
ES-02142 | EST-Es13 Montaje de Pretiles prefabricados en Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 9 | u | 717.21 | 22.5 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 318.76 | 10 | EST-Es13 Montaje de Pretiles prefabricados en Ranchón Playa S2 | 44.44 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 9 | 051631
ES-02142 | EST-Es13 Montaje de Pretiles prefabricados en Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 9 | u | 717.21 | 22.5 | 5 | Albañilería - Abigail González Olivero | 398.45 | 12.5 | EST-Es13 Montaje de Pretiles prefabricados en Ranchón Playa S2 | 55.56 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | u | 9 | 051631
ES-02144 | EST-Es05 Preparación de cabeza de pilote Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-05-29 | 40 | u | 5907.98 | 200.19 | 40 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5907.98 | 200.19 | EST-Es05 Preparación de cabeza de pilote Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12 | 041224
FA-02145 | FAT-Fa06: Cableado de alimentacion de la grua | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-05-25 | 200 | ml | 2368.8 | 103.21 | 200 | Plomería - Rodney Merino García | 2368.8 | 103.21 | FAT-Fa06: Cableado de alimentacion de la grua | 100 | HERNÁNDEZ EXPÓSITO, Manuel Eduardo | ml | 200 | 511204
ES-02146 | EST-Es13 Montaje de vigas de Cimentación en Zona C Buffet (Eje 15-28). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 6 | u | 356.04 | 10.08 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 59.34 | 1.68 | EST-Es13 Montaje de vigas de Cimentación en Zona C Buffet (Eje 15-28). | 16.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 6 | 051432
ES-02146 | EST-Es13 Montaje de vigas de Cimentación en Zona C Buffet (Eje 15-28). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 6 | u | 356.04 | 10.08 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 118.68 | 3.36 | EST-Es13 Montaje de vigas de Cimentación en Zona C Buffet (Eje 15-28). | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 6 | 051432
ES-02150 | EST-Es05 Construcción de cabezales perimetrales de en Zona C Buffet (Eje 15-45; A-P) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 25 | u | 3152.1699 | 117.97 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 756.52 | 28.31 | EST-Es05 Construcción de cabezales perimetrales de en Zona C Buffet (Eje 15-45; A-P) | 24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 311212
ES-02150 | EST-Es05 Construcción de cabezales perimetrales de en Zona C Buffet (Eje 15-45; A-P) | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 25 | u | 3152.1699 | 117.97 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 378.26 | 14.16 | EST-Es05 Construcción de cabezales perimetrales de en Zona C Buffet (Eje 15-45; A-P) | 12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 311212
ES-02150 | EST-Es05 Construcción de cabezales perimetrales de en Zona C Buffet (Eje 15-45; A-P) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 25 | u | 3152.1699 | 117.97 | 14 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1765.22 | 66.06 | EST-Es05 Construcción de cabezales perimetrales de en Zona C Buffet (Eje 15-45; A-P) | 56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 311212
ES-02150 | EST-Es05 Construcción de cabezales perimetrales de en Zona C Buffet (Eje 15-45; A-P) | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 25 | u | 3152.1699 | 117.97 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 252.17 | 9.44 | EST-Es05 Construcción de cabezales perimetrales de en Zona C Buffet (Eje 15-45; A-P) | 8 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 311212
ES-02151 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para cabezales y losa de fondo en foso de elevador Zona C Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 30 | m2 | 401.55 | 25.51 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 401.55 | 25.51 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para cabezales y losa de fondo en foso de elevador Zona C Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 014311
ES-02152 | EST-Es05 Construcción de sellos en cabezales del foso de elevador de Zona C Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 4 | u | 171.01 | 6.44 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 171.01 | 6.44 | EST-Es05 Construcción de sellos en cabezales del foso de elevador de Zona C Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.3 | 041224
ES-02153 | EST-Es05 Encofre de cabezales en foso de elevador en Zona C Buffet. (Eje 32; 35 - T-V) | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 4 | u | 832.35 | 30.72 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 832.35 | 30.72 | EST-Es05 Encofre de cabezales en foso de elevador en Zona C Buffet. (Eje 32; 35 - T-V) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 031161
AC-02154 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | 6.6 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 87.6 | 3.34 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 4.2 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-02154 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | 43.68 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 579.78 | 22.1 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 27.8 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
AC-02161 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | 58.49 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 776.35 | 29.6 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 37.23 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
ES-02177 | EST-Es05 Colocación de aceros en cabezales y losa de fondo del foso de elevador en Zona C Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 30 | m2 | 2876.3301 | 107.96 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2876.33 | 107.96 | EST-Es05 Colocación de aceros en cabezales y losa de fondo del foso de elevador en Zona C Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.38 | 305103
AC-02170 | S2-BW EP N02 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 311.36 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 12532.58 | 376.17 | S2-BW EP N02 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 83.36 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02170 | S2-BW EP N02 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 47.14 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 1897.44 | 56.95 | S2-BW EP N02 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 12.62 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02173 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 335.98 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 13523.56 | 405.91 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 89.95 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02173 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 22.52 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 906.45 | 27.21 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 6.03 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02172 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 96.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3896.31 | 116.95 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 25.92 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02171 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 287.7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 11580.24 | 347.58 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 77.03 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02172 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 261.7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 10533.71 | 316.17 | S2-BW EP N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 70.07 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02174 | S2-BW EP N00 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 358.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 14430.01 | 433.12 | S2-BW EP N00 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 95.98 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02176 | S2-BW EP N00 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 358.5 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 14430.01 | 433.12 | S2-BW EP N00 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 95.98 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02175 | S2-BW EP N00 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.24 | 358.5 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 14430.01 | 433.12 | S2-BW EP N00 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 95.98 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 373.5 | 506001
AC-02178 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 157.1 | m2 | 2085.23 | 79.5 | 66.29 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 879.88 | 33.55 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 42.2 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 157.1 | 501206
ES-02187 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 3 | u | 822.84 | 27.75 | 2 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 548.56 | 18.5 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 5 S2 | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 12.49 | 131251
ES-02188 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 3 | u | 822.84 | 27.75 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 274.28 | 9.25 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 6 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 12.49 | 131251
ES-02188 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 3 | u | 822.84 | 27.75 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 274.28 | 9.25 | EST-Es17 Saneamiento interior MB 16 tres niveles BW 6 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 12.49 | 131251
ES-02189 | EST-Es06 Fundición de la losa de fondo del foso de de elevador Zona C Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 30 | m2 | 333.12 | 12.39 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 333.12 | 12.39 | EST-Es06 Fundición de la losa de fondo del foso de de elevador Zona C Buffet (Eje 32; 35 - T-V). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.85 | 041224
AC-02191 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-25 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 38.316 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 482.4 | 18.39 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 11.29 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02190 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 179.82 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2263.94 | 86.31 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 53 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02191 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 264.65 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 3331.95 | 127.03 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 78 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02190 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 40.76 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 513.17 | 19.56 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 12.01 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02190 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 83.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1050.01 | 40.03 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 24.58 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
ES-02197 | EST-Es17 Saneamiento de caja de Escalera 2 incluye descanso BW 7 3 niveles | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 115.62 | m2 | 8473.4004 | 280.84 | 19.62 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1437.88 | 47.66 | EST-Es17 Saneamiento de caja de Escalera 2 incluye descanso BW 7 3 niveles | 16.97 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
ES-02197 | EST-Es17 Saneamiento de caja de Escalera 2 incluye descanso BW 7 3 niveles | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 115.62 | m2 | 8473.4004 | 280.84 | 96 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 7035.52 | 233.18 | EST-Es17 Saneamiento de caja de Escalera 2 incluye descanso BW 7 3 niveles | 83.03 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
ES-02198 | EST-Es05 Construcción de muros in situ en foso de elevador con moldes manuportables Zona C Buffet. (Eje 32; 35 - T-V). | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 15 | m2 | 1404.45 | 45.85 | 15 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1404.45 | 45.85 | EST-Es05 Construcción de muros in situ en foso de elevador con moldes manuportables Zona C Buffet. (Eje 32; 35 - T-V). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 543103
ES-02200 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2824.47 | 93.61 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 5 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
ES-02201 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 2 incluye descanso BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2824.47 | 93.61 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 2 incluye descanso BW 5 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
ES-02208 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 6 3 niveles | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2824.47 | 93.61 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 6 3 niveles | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
ES-02208 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 6 3 niveles | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2824.47 | 93.61 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 6 3 niveles | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
ES-02208 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 6 3 niveles | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 0.5 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1412.23 | 46.81 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 6 3 niveles | 16.67 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
PP-02209 | S2-PREFABRICACIÓN DE ELEMENTOS CISTERNA | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-05-30 | 2 | u | 279.42 | 10.76 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 279.42 | 10.76 | S2-PREFABRICACIÓN DE ELEMENTOS CISTERNA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.812 | 043524
ES-02213 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 2 incluye descanso BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2824.47 | 93.61 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 2 incluye descanso BW 6 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
ES-02213 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 2 incluye descanso BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 0.5 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1412.23 | 46.81 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 2 incluye descanso BW 6 S2 | 16.67 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
ES-02213 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 2 incluye descanso BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 3 | u | 8473.4004 | 280.84 | 0.5 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1412.23 | 46.81 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 2 incluye descanso BW 6 S2 | 16.67 | MORERA, Carlos | m2 | 115.62 | 148111
ES-02226 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y3 columnas por nivel 3 niveles(27 vigas y 9 columnas ) BW7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 3 | u | 7263.7402 | 218.65 | 0.7 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1694.87 | 51.02 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y3 columnas por nivel 3 niveles(27 vigas y 9 columnas ) BW7 S2 | 23.33 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-02226 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y3 columnas por nivel 3 niveles(27 vigas y 9 columnas ) BW7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 3 | u | 7263.7402 | 218.65 | 2.3 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 5568.87 | 167.63 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y3 columnas por nivel 3 niveles(27 vigas y 9 columnas ) BW7 S2 | 76.67 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-02230 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y3 columnas por nivel 3 niveles(27 vigas y 9 columnas) BW5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 3 | u | 7263.7402 | 218.65 | 0.5 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1210.62 | 36.44 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y3 columnas por nivel 3 niveles(27 vigas y 9 columnas) BW5 S2 | 16.67 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-02234 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y 3 columnas por nivel 3 niveles(27vigas y 9 columnas) BW6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 3 | u | 7263.7402 | 218.65 | 0.7 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1694.87 | 51.02 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y 3 columnas por nivel 3 niveles(27vigas y 9 columnas) BW6 S2 | 23.33 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-02234 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y 3 columnas por nivel 3 niveles(27vigas y 9 columnas) BW6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 3 | u | 7263.7402 | 218.65 | 1.3 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 3147.62 | 94.75 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y 3 columnas por nivel 3 niveles(27vigas y 9 columnas) BW6 S2 | 43.33 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
AC-02236 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 285.01 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 3588.28 | 136.8 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 84 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02235 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 320.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 4033.84 | 153.79 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 94.43 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02245 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 114.6 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1442.82 | 55.01 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 33.78 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02245 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 177.13 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2230.07 | 85.02 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 52.2 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02246 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 305.37 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 3844.61 | 146.57 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
AC-02245 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 339.3 | m2 | 4271.79 | 162.86 | 41.95 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 528.15 | 20.14 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 12.36 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 339.3 | 501206
ES-02252 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 3 | u | 2581.1799 | 87.03 | 2 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1720.79 | 58.02 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 7 | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 148111
ES-02252 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 3 | u | 2581.1799 | 87.03 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 860.39 | 29.01 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 7 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 148111
ES-02253 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 3 | u | 2581.1799 | 87.03 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 860.39 | 29.01 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 6 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 148111
ES-02253 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 3 | u | 2581.1799 | 87.03 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 860.39 | 29.01 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 6 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 148111
ES-02280 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-24 | 15 | u | 4055.51 | 139.86 | 2.5 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 675.92 | 23.31 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 16.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.3 | 042225
ES-02280 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 15 | u | 4055.51 | 139.86 | 3.5 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 946.29 | 32.63 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 23.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.3 | 042225
ES-02280 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-26 | 15 | u | 4055.51 | 139.86 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 540.73 | 18.65 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 13.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.3 | 042225
ES-02254 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-29 | 3 | u | 2581.1799 | 87.03 | 2 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1720.79 | 58.02 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 5 | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 148111
ES-02254 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 3 | u | 2581.1799 | 87.03 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 860.39 | 29.01 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14 y 12 tres niveles BW 5 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 148111
AC-02278 | S2-BW EP N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 24 | m2 | 959.52 | 28.8 | 24 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 959.52 | 28.8 | S2-BW EP N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 24 | 506001
ES-02279 | EST-Es01 Selección de Piezas y acarreo torresmil y andamios BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-05-30 | 96 | u | 789.9 | 32.03 | 96 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 789.9 | 32.03 | EST-Es01 Selección de Piezas y acarreo torresmil y andamios BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 75.3 | 316331
AC-02283 | S2-BW EP N01 Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 24 | m2 | 959.52 | 28.8 | 8.25 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 329.84 | 9.9 | S2-BW EP N01 Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 34.38 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 24 | 506001
AC-02286 | S2-BW EP N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 24 | m2 | 959.52 | 28.8 | 4.95 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 197.9 | 5.94 | S2-BW EP N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 20.62 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 24 | 506001
AC-02296 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | 23.815 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 142 | 5.25 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 55 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02296 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | 5.33 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 31.78 | 1.17 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 12.31 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02296 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | 9.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 56.65 | 2.09 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 21.94 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
ES-02328 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 2 | u | 1195.53 | 41.18 | 0.6 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 358.66 | 12.35 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 30 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.31 | 042225
ES-02328 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 2 | u | 1195.53 | 41.18 | 1.14 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 681.45 | 23.47 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.31 | 042225
AC-02313 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | 17.7 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 105.54 | 3.9 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | 40.88 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02313 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | 21.217 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 126.51 | 4.67 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | 49 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02321 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | 3 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 17.89 | 0.66 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 6.93 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02321 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | 10.61 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 63.27 | 2.34 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 24.5 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02321 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | 5.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 32.8 | 1.21 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 12.7 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
AC-02321 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 43.3 | m2 | 258.19 | 9.54 | 21.73 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 129.57 | 4.79 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 50.18 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 43.3 | 501202
ES-02337 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso y cubierta N0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 54 | u | 3204.3601 | 90.72 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1008.78 | 28.56 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso y cubierta N0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 31.48 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 54 | 051432
ES-02337 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso y cubierta N0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-22 | 54 | u | 3204.3601 | 90.72 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1424.16 | 40.32 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso y cubierta N0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 44.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 54 | 051432
ES-02337 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso y cubierta N0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-16 | 54 | u | 3204.3601 | 90.72 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 237.36 | 6.72 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso y cubierta N0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 7.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 54 | 051432
ES-02339 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 03 - 14). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 80 | m2 | 4897.4199 | 198.45 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3060.89 | 124.03 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 03 - 14). | 62.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.2 | 043834
ES-02339 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 03 - 14). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-24 | 80 | m2 | 4897.4199 | 198.45 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1346.79 | 54.57 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 03 - 14). | 27.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.2 | 043834
ES-02338 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 4 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-24 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 220 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 11911.21 | 435.62 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 4 Nivel 0 | 48.19 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-02338 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 4 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-09-16 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 86 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4656.2 | 170.29 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 4 Nivel 0 | 18.84 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-02338 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 4 Nivel 0 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-14 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 90 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4872.77 | 178.21 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones + pasillo BW 4 Nivel 0 | 19.71 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-02340 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 29 - 41). | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 80 | m2 | 4897.4199 | 198.45 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 979.48 | 39.69 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 29 - 41). | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.2 | 043834
ES-02340 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 29 - 41). | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 80 | m2 | 4897.4199 | 198.45 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2142.62 | 86.82 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 29 - 41). | 43.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.2 | 043834
ES-02340 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 29 - 41). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 80 | m2 | 4897.4199 | 198.45 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 489.74 | 19.84 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 Zona C Buffet. (Eje 29 - 41). | 10 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 21.2 | 043834
ES-02343 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03a Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 88.15 | m2 | 5373.21 | 217.3 | 71.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4358.3 | 176.26 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03a Zona C Buffet | 81.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.68 | 043834
ES-02343 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03a Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 88.15 | m2 | 5373.21 | 217.3 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 304.78 | 12.33 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03a Zona C Buffet | 5.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.68 | 043834
ES-02344 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-04 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 12.71 | ml | 779.31 | 31.53 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 613.15 | 24.81 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-04 Zona C Buffet. | 78.68 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.91 | 043834
ES-02346 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 9 | u | 605.57 | 22.08 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 67.29 | 2.45 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 11.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.1 | 042424
ES-02346 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-22 | 9 | u | 605.57 | 22.08 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 269.14 | 9.81 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 44.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.1 | 042424
ES-02345 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-04a Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 12.71 | m2 | 779.31 | 31.53 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 613.15 | 24.81 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-04a Zona C Buffet. | 78.68 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.91 | 043834
ES-02347 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 44.45 | m2 | 2738.55 | 110.81 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2464.39 | 99.72 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05 Zona C Buffet. | 89.99 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.04 | 043834
ES-02348 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05a Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 37.95 | m2 | 2320.22 | 93.84 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1834.17 | 74.18 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05a Zona C Buffet. | 79.05 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.06 | 043834
ES-02349 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-06 Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 141.38 | m2 | 8717.7803 | 352.58 | 78.4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4834.3 | 195.52 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-06 Zona C Buffet | 55.45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 17.53 | 043834
ES-02349 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-06 Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 141.38 | m2 | 8717.7803 | 352.58 | 33 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2034.85 | 82.3 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-06 Zona C Buffet | 23.34 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 17.53 | 043834
ES-02350 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-07 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 53.47 | m2 | 3307.0801 | 133.84 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3092.46 | 125.15 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-07 Zona C Buffet. | 93.51 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8.95 | 043834
ES-02355 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 35.9 | ml | 1804.3101 | 66.52 | 35.9 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1804.31 | 66.52 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14.36 | 311611
ES-02351 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-09 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 41.15 | m2 | 2542.48 | 102.9 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2471.43 | 100.02 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-09 Zona C Buffet. | 97.21 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.47 | 043834
ES-02352 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-10 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 21.2 | m2 | 1302.3101 | 52.71 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1228.59 | 49.73 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-10 Zona C Buffet. | 94.34 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.51 | 043834
ES-02353 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 11.04 | m2 | 683.38 | 27.65 | 11.04 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 683.38 | 27.65 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.94 | 043834
ES-02354 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-12 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 13.05 | m2 | 803.73 | 32.53 | 13.05 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 803.73 | 32.53 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-12 Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.34 | 043834
ES-02357 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 27.06 | m2 | 1652.4301 | 66.85 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1526.64 | 61.76 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14 Zona C Buffet. | 92.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.68 | 043834
ES-02358 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14a Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 32.26 | m2 | 1964.21 | 79.43 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1765.72 | 71.4 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14a Zona C Buffet. | 89.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.68 | 043834
ES-02359 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-15 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 22.13 | m2 | 1361.12 | 55.09 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1230.11 | 49.79 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-15 Zona C Buffet. | 90.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.68 | 043834
ES-02360 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-15a Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 22.13 | m2 | 1361.12 | 55.09 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1230.11 | 49.79 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-15a Zona C Buffet | 90.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.68 | 043834
ES-02361 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-16 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 36.71 | m2 | 2266.1299 | 91.72 | 34 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2098.84 | 84.95 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-16 Zona C Buffet. | 92.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6.55 | 043834
ES-02362 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-16a Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 36.71 | m2 | 2266.1299 | 91.72 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1790.19 | 72.46 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-16a Zona C Buffet | 79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6.55 | 043834
ES-02363 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-17 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 20.48 | m2 | 1259.6 | 50.96 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1107.07 | 44.79 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-17 Zona C Buffet. | 87.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.25 | 043834
ES-02364 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-08 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 20.48 | m2 | 1259.6 | 50.96 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 861.05 | 34.84 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-08 Zona C Buffet. | 68.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.25 | 043834
ES-02365 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-18 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 49.28 | m2 | 3018.1699 | 122.09 | 45.16 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2765.84 | 111.88 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-18 Zona C Buffet. | 91.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6.91 | 043834
ES-02366 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-18a Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 49.39 | m2 | 3024.8401 | 122.35 | 44 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2694.74 | 109 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-18a Zona C Buffet. | 89.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6.94 | 043834
ES-02367 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 7.39 | m2 | 449.04 | 18.17 | 5.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 334.2 | 13.52 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19 Zona C Buffet. | 74.42 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.94 | 043834
ES-02368 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19a Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 7.39 | m2 | 449.04 | 18.17 | 5.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 334.2 | 13.52 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19a Zona C Buffet. | 74.42 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.94 | 043834
ES-02369 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-20 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 32.36 | m2 | 1960.52 | 79.25 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1575.2 | 63.67 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-20 Zona C Buffet. | 80.35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.96 | 043834
ES-02370 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-21 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 43.91 | m2 | 2709.21 | 109.66 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2467.97 | 99.9 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-21 Zona C Buffet. | 91.1 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.85 | 043834
ES-02371 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-22 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 45.17 | m2 | 2788.2 | 112.86 | 41 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2530.8 | 102.44 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-22 Zona C Buffet. | 90.77 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8.21 | 043834
ES-02373 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-24 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 26 | m2 | 1603.1 | 64.86 | 21 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1294.81 | 52.39 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-24 Zona C Buffet. | 80.77 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4.35 | 043834
ES-02374 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-25 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 12.95 | m2 | 797.92 | 32.3 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 554.54 | 22.45 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-25 Zona C Buffet. | 69.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.32 | 043834
ES-02375 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-26 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 11.29 | m2 | 694.01 | 28.07 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 430.3 | 17.4 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-26 Zona C Buffet. | 62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.72 | 043834
ES-02376 | EST-Es11 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 137.16 | 110 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 3389.62 | 111.68 | EST-Es11 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW 7 S2 | 81.42 | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
ES-02376 | EST-Es11 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 137.16 | 20 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 616.29 | 20.3 | EST-Es11 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW 7 S2 | 14.8 | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
ES-02376 | EST-Es11 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 137.16 | 5.1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 157.16 | 5.18 | EST-Es11 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW 7 S2 | 3.77 | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
PP-02377 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO VIGA CLUB TOALLERO PISCINA SUR | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-06-25 | 1 | u | 44.52 | 1.4 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 44.52 | 1.4 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO VIGA CLUB TOALLERO PISCINA SUR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0066 | 302401
PP-02378 | ECSIPF-PREFABRICACIÓN DE VIGA CLUB TOALLERO PISCINA SUR | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-06-26 | 1 | u | 47.62 | 1.92 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 47.62 | 1.92 | ECSIPF-PREFABRICACIÓN DE VIGA CLUB TOALLERO PISCINA SUR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.287 | 042524
AC-02379 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Colocación de cement board entre patinejos para su hermeticidad. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 23.1 | m2 | 333.8 | 11.32 | 19.6 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 283.22 | 9.6 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Colocación de cement board entre patinejos para su hermeticidad. | 84.85 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 23.1 | 501208
AC-02379 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Colocación de cement board entre patinejos para su hermeticidad. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 23.1 | m2 | 333.8 | 11.32 | 3.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 50.58 | 1.72 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Colocación de cement board entre patinejos para su hermeticidad. | 15.15 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 23.1 | 501208
ES-02381 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 3(5u) BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 5 | u | 5108.8799 | 191.42 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4087.1 | 153.14 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 3(5u) BW 7 S2 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 13.8 | 031161
ES-02381 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 3(5u) BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 5 | u | 5108.8799 | 191.42 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1021.78 | 38.28 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 3(5u) BW 7 S2 | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 13.8 | 031161
PP-02380 | S2-ELABORACIÓN ACERO SUPLEMENTO PARA LOSAS CUBIERTA POR NUEVA REVISION BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 150 | u | 54.28 | 1.75 | 150 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 54.28 | 1.75 | S2-ELABORACIÓN ACERO SUPLEMENTO PARA LOSAS CUBIERTA POR NUEVA REVISION BW-5 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1336 | 302402
AC-02382 | S2 BW7 CM FNC PROTECCIÓN Colocación de barandas desmontables de madera en patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 7.8 | m2 | 204.67 | 7.8 | 7.8 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 204.67 | 7.8 | S2 BW7 CM FNC PROTECCIÓN Colocación de barandas desmontables de madera en patinejos. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 7.8 | 504004
PP-02384 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 49 | u | 5642.4502 | 190.24 | 49 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5642.45 | 190.24 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.102 | 301102
ES-02383 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 2(2u) BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 2 | u | 1606.53 | 60.3 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1606.53 | 60.3 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 2(2u) BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4.18 | 031161
ES-02385 | EST-Es15 Cnstrución de caseta de patinejo tipo 1(1u) BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 1 | u | 516.8 | 19.34 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 516.8 | 19.34 | EST-Es15 Cnstrución de caseta de patinejo tipo 1(1u) BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 1.672 | 031161
PP-02386 | S2-ELABORACIÓN ACERO PARA AROS PILOTES ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 210 | u | 1151.62 | 33.86 | 210 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1151.62 | 33.86 | S2-ELABORACIÓN ACERO PARA AROS PILOTES ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.282 | 301102
PP-02387 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 6 | u | 979.73 | 32.42 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 979.73 | 32.42 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2256 | 305102
ES-02388 | EST-Es11 Prefabricación y montaje de 8 losas de patinejos BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 8 | u | 1683.02 | 65.94 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1683.02 | 65.94 | EST-Es11 Prefabricación y montaje de 8 losas de patinejos BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 29.54 | 047711
ES-02390 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosasBW 4 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-24 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2231.32 | 70 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosasBW 4 Nivel 0-1 | 38.89 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-02390 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosasBW 4 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-25 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1354.73 | 42.5 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosasBW 4 Nivel 0-1 | 23.61 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-02390 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosasBW 4 Nivel 0-1 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-25 | 72 | u | 5737.6802 | 180 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1434.42 | 45 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras platos de ducha y prelosasBW 4 Nivel 0-1 | 25 | MORERA, Carlos | u | 72 | 051932
ES-02392 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas nivel 1-2 BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-14 | 6 | u | 627.12 | 21.6 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 313.56 | 10.8 | EST-Es14 Montaje de 6 columnas nivel 1-2 BW 4 S2 | 50 | MORERA, Carlos | u | 6 | 051232
ES-02393 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-14 | 111 | u | 6586.7402 | 186.48 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 652.74 | 18.48 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | 9.91 | MORERA, Carlos | u | 111 | 051432
ES-02393 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-25 | 111 | u | 6586.7402 | 186.48 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 474.72 | 13.44 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | 7.21 | MORERA, Carlos | u | 111 | 051432
ES-02393 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-25 | 111 | u | 6586.7402 | 186.48 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1661.52 | 47.04 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | 25.23 | MORERA, Carlos | u | 111 | 051432
ES-02393 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-24 | 111 | u | 6586.7402 | 186.48 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1127.46 | 31.92 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | 17.12 | MORERA, Carlos | u | 111 | 051432
ES-02393 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-24 | 111 | u | 6586.7402 | 186.48 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1008.78 | 28.56 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 4 S2 | 15.32 | MORERA, Carlos | u | 111 | 051432
ES-02394 | ESTEs15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel1 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 56.1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 3131.11 | 126.15 | ESTEs15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel1 | 12.36 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-02394 | ESTEs15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel1 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 12.41 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 692.64 | 27.91 | ESTEs15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel1 | 2.73 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-02394 | ESTEs15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel1 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-14 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 340 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 18976.41 | 764.56 | ESTEs15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 4 Nivel1 | 74.93 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-02395 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 4 Nivel 1 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-14 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 103.38 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 5805.5 | 234.94 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 4 Nivel 1 S2 | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-02395 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 4 Nivel 1 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 55.16 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 3097.61 | 125.36 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 4 Nivel 1 S2 | 26.68 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
PP-02397 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES GRANDES ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-06-25 | 3806 | u | 24058.0605 | 709.09 | 3806 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 24058.06 | 709.09 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES GRANDES ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 7.161 | 301102
PP-02398 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-06-25 | 2512 | u | 13251.6904 | 389.49 | 2512 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 13251.69 | 389.49 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 3.094 | 301102
PP-02399 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES GRANDES ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-08-26 | 48 | u | 21209.5703 | 684.29 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2651.2 | 85.54 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES GRANDES ZONA A | 12.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 5.7288 | 305102
PP-02399 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES GRANDES ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-07-25 | 48 | u | 21209.5703 | 684.29 | 42 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 18558.38 | 598.75 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES GRANDES ZONA A | 87.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 5.7288 | 305102
ES-02406 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 45 | u | 16630.9395 | 590.32 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 739.15 | 26.24 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | 4.44 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 543101
ES-02406 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-24 | 45 | u | 16630.9395 | 590.32 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2587.04 | 91.83 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | 15.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 543101
ES-02406 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 45 | u | 16630.9395 | 590.32 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 739.15 | 26.24 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | 4.44 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 543101
ES-02406 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-24 | 45 | u | 16630.9395 | 590.32 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4434.92 | 157.42 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | 26.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 543101
ES-02406 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 45 | u | 16630.9395 | 590.32 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1847.88 | 65.59 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | 11.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 543101
ES-02406 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-23 | 45 | u | 16630.9395 | 590.32 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2217.46 | 78.71 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | 13.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 543101
ES-02406 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 45 | u | 16630.9395 | 590.32 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4065.34 | 144.3 | EST-Es08 Construcción de Columnas in situ Empotradas en muro Zona C Buffet. | 24.44 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 543101
PP-02419 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-06-25 | 72 | u | 8049.9702 | 275.58 | 24 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2683.32 | 91.86 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA A | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.4752 | 301102
PP-02419 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-08-26 | 72 | u | 8049.9702 | 275.58 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1788.88 | 61.24 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA A | 22.22 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.4752 | 301102
PP-02419 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-07-25 | 72 | u | 8049.9702 | 275.58 | 32 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3577.76 | 122.48 | S2-ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA A | 44.44 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.4752 | 301102
AC-02404 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 177.3 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2665.38 | 91.2 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02405 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-24 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 177.3 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2665.38 | 91.2 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02403 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-27 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 35.46 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 533.08 | 18.24 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 20 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02411 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 177.3 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 2665.38 | 91.2 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02412 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 177.3 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 2665.38 | 91.2 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02417 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-25 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 150.71 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 2265.65 | 77.52 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 85 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
AC-02418 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.2 | 177.3 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 2665.38 | 91.2 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 177.3 | 501201
FA-02420 | FAT-FA06 Reparación de moldes manuportables | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-24 | 18 | m2 | 455.67 | 16.31 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 455.67 | 16.31 | FAT-FA06 Reparación de moldes manuportables | 100 | ARZUAGA LIMONTA, Landisney | m2 | 9 | 066914
ES-02421 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-17 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 353.9 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 19165.85 | 704.16 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | 51.25 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-02421 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 254.37 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 13775.69 | 506.12 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | 36.84 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-02421 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-20 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 2707.81 | 99.49 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | 7.24 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-02421 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-09-16 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 649.87 | 23.88 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | 1.74 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-02421 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 4 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 216.62 | 7.96 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel 2 BW 5 | 0.58 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-02422 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-14 | 25 | u | 1483.5 | 42 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 118.68 | 3.36 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 5 | 8 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051431
ES-02422 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-20 | 25 | u | 1483.5 | 42 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 237.36 | 6.72 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 5 | 16 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051431
ES-02422 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 25 | u | 1483.5 | 42 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 1127.46 | 31.92 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 5 | 76 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051431
ES-02423 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 22 | u | 1896.77 | 72.18 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 344.87 | 13.12 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 5 | 18.18 | MORERA, Carlos | m2 | 31.68 | 311311
ES-02423 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-20 | 22 | u | 1896.77 | 72.18 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 603.52 | 22.97 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 5 | 31.82 | MORERA, Carlos | m2 | 31.68 | 311311
ES-02423 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-14 | 22 | u | 1896.77 | 72.18 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 948.39 | 36.09 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 5 | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 31.68 | 311311
ES-02424 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-14 | 4.65 | ml | 685.2 | 26.46 | 4.65 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 685.2 | 26.46 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12.082 | 311411
ES-02425 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cuarto de equipo BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-14 | 55.19 | m2 | 2598.1799 | 98.09 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2353.85 | 88.87 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cuarto de equipo BW 5 S2 | 90.6 | MORERA, Carlos | m2 | 48 | 047711
ES-02426 | EST-Es15 Construcción de muros Cuarto de Equipos BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-14 | 103.27 | m2 | 5799.7798 | 234.71 | 88 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4942.2 | 200 | EST-Es15 Construcción de muros Cuarto de Equipos BW 5 S2 | 85.21 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-02427 | EST-Es13 Montaje de viga de Cuarto de Equipo BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-14 | 1 | u | 59.34 | 1.68 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 59.34 | 1.68 | EST-Es13 Montaje de viga de Cuarto de Equipo BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 1 | 051432
ES-02428 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-14 | 35.9 | ml | 1804.3101 | 66.52 | 14.39 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 723.23 | 26.66 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 5 S2 | 40.08 | MORERA, Carlos | m2 | 14.36 | 047711
ES-02428 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-09-16 | 35.9 | ml | 1804.3101 | 66.52 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 402.07 | 14.82 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 5 S2 | 22.28 | MORERA, Carlos | m2 | 14.36 | 047711
ES-02428 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 35.9 | ml | 1804.3101 | 66.52 | 13.51 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 679 | 25.03 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 5 S2 | 37.63 | MORERA, Carlos | m2 | 14.36 | 047711
ES-02429 | EST-Es02 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 137.16 | 135.1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4163.07 | 137.16 | EST-Es02 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
ES-02430 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 3(5u) BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 5 | u | 5108.8799 | 191.42 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5108.88 | 191.42 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 3(5u) BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 13.8 | 031161
ES-02431 | EST-Es15 Construcción de patinejos tipo 2(2u) BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 2 | u | 1606.53 | 60.3 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1606.53 | 60.3 | EST-Es15 Construcción de patinejos tipo 2(2u) BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4.18 | 031161
ES-02432 | EST-Es15 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 (1u) BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 1 | u | 516.8 | 19.34 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 516.8 | 19.34 | EST-Es15 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 (1u) BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 1.672 | 031161
ES-02434 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras Nivel 2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-17 | 18 | u | 1434.42 | 45 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 717.21 | 22.5 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras Nivel 2 BW 5 | 50 | MORERA, Carlos | u | 18 | 051932
ES-02434 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras Nivel 2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 18 | u | 1434.42 | 45 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 637.52 | 20 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras Nivel 2 BW 5 | 44.44 | MORERA, Carlos | u | 18 | 051932
ES-02434 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras Nivel 2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-20 | 18 | u | 1434.42 | 45 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 79.69 | 2.5 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras Nivel 2 BW 5 | 5.56 | MORERA, Carlos | u | 18 | 051932
ES-02435 | EST-Es13 Montaje de vigas del nivel 2 BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-15 | 37 | u | 2195.5801 | 62.16 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2195.58 | 62.16 | EST-Es13 Montaje de vigas del nivel 2 BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 37 | 051432
ES-02436 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel2 BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-15 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 345.25 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 18697.39 | 686.95 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel2 BW 6 | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-02436 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel2 BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 340 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 18413.07 | 676.5 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel2 BW 6 | 49.24 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-02436 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel2 BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 690.5 | m2 | 37394.7891 | 1373.9 | 5.25 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 284.32 | 10.45 | EST-Es09 Construcción de carpeta Nivel2 BW 6 | 0.76 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-02437 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 25 | u | 1483.5 | 42 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1068.12 | 30.24 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 6 | 72 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051431
ES-02437 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-16 | 25 | u | 1483.5 | 42 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 296.7 | 8.4 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 6 | 20 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051431
ES-02437 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-14 | 25 | u | 1483.5 | 42 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 118.68 | 3.36 | EST-Es13 Montaje de pretiles de cubierta BW 6 | 8 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051431
ES-02438 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-14 | 22 | u | 1896.77 | 72.18 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 689.73 | 26.25 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 6 | 36.36 | MORERA, Carlos | m2 | 31.68 | 311311
ES-02438 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-16 | 22 | u | 1896.77 | 72.18 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 517.3 | 19.69 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 6 | 27.27 | MORERA, Carlos | m2 | 31.68 | 311311
ES-02438 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-16 | 22 | u | 1896.77 | 72.18 | 8 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 689.73 | 26.25 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de cubierta BW 6 | 36.36 | MORERA, Carlos | m2 | 31.68 | 311311
ES-02439 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-14 | 4.65 | ml | 685.2 | 26.46 | 4.65 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 685.2 | 26.46 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12.082 | 311411
ES-02440 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-14 | 59.19 | m2 | 2598.1799 | 98.09 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2194.78 | 82.86 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | 84.47 | MORERA, Carlos | m2 | 48 | 047711
ES-02440 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 59.19 | m2 | 2598.1799 | 98.09 | 5 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 219.48 | 8.29 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | 8.45 | MORERA, Carlos | m2 | 48 | 047711
ES-02441 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 103.27 | m2 | 5799.7798 | 234.71 | 15.27 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 857.58 | 34.71 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | 14.79 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-02441 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-14 | 103.27 | m2 | 5799.7798 | 234.71 | 88 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4942.2 | 200 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | 85.21 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-02442 | EST-Es13 Montaje de viga de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-14 | 1 | u | 59.34 | 1.68 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 59.34 | 1.68 | EST-Es13 Montaje de viga de Cuarto de Equipo BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 1 | 051432
ES-02443 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 35.9 | ml | 6193.4102 | 225.02 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4312.96 | 156.7 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 6 S2 | 69.64 | MORERA, Carlos | m2 | 42.24 | 047711
ES-02443 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-14 | 35.9 | ml | 6193.4102 | 225.02 | 10.9 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1880.45 | 68.32 | EST-Es11 Construcción de aleros in situ BW 6 S2 | 30.36 | MORERA, Carlos | m2 | 42.24 | 047711
ES-02444 | EST-Es02 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchavas perimetral BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-24 | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 137.16 | 54.04 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1665.23 | 54.86 | EST-Es02 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchavas perimetral BW 6 S2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
ES-02444 | EST-Es02 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchavas perimetral BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 137.16 | 81.06 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2497.84 | 82.3 | EST-Es02 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchavas perimetral BW 6 S2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
ES-02445 | EST-Es09 Construcción de caseta de patinejos tipo 3(5u) BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 5 | u | 5108.8799 | 191.42 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1021.78 | 38.28 | EST-Es09 Construcción de caseta de patinejos tipo 3(5u) BW 6 S2 | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 13.8 | 031161
ES-02445 | EST-Es09 Construcción de caseta de patinejos tipo 3(5u) BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-24 | 5 | u | 5108.8799 | 191.42 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4087.1 | 153.14 | EST-Es09 Construcción de caseta de patinejos tipo 3(5u) BW 6 S2 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 13.8 | 031161
ES-02446 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 2(2u) BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-24 | 2 | u | 1606.53 | 60.3 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1606.53 | 60.3 | EST-Es15 Construcción de casetas de patinejos tipo 2(2u) BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4.18 | 031161
ES-02447 | EST-Es15 Construcción de caseta de patinejo tipo 1(1u) BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 1 | u | 516.8 | 19.34 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 516.8 | 19.34 | EST-Es15 Construcción de caseta de patinejo tipo 1(1u) BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 1.672 | 031161
ES-02449 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras nivel 2 BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-15 | 18 | u | 1434.42 | 45 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1434.42 | 45 | EST-Es13 Montaje de losas balconeras nivel 2 BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | u | 18 | 051932
ES-02450 | EST-Es15 FNC Elaboración y colocación de mallas para cuatro muros BW 4 (2MB 006a y 2MB 007) | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-24 | 1.077 | tm | 719.99 | 25.74 | 1.08 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 722 | 25.81 | EST-Es15 FNC Elaboración y colocación de mallas para cuatro muros BW 4 (2MB 006a y 2MB 007) | 100.28 | MORERA, Carlos | T | 1.077 | 301301
HI-02452 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | 50 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1035.1 | 38.85 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | 20 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
HI-02453 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | 250 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5175.5 | 194.25 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
HI-02452 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-14 | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | 70 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1449.14 | 54.39 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | 28 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
HI-02452 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-20 | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | 130 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 2691.26 | 101.01 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | 52 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
HI-02458 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 36 | ml | 3307.71 | 138.12 | 36 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3307.71 | 138.12 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520100
HI-02459 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-20 | 36 | ml | 3307.71 | 138.12 | 0 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 0 | 0 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | 0 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520100
HI-02459 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 36 | ml | 3307.71 | 138.12 | 36 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3307.71 | 138.12 | HS-BW-Rectificacion y Corrimiento de las Columnas Sanitarias y Pluviales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520100
HI-02464 | HS-Red Exterior Sanitaria desde el BW # 7 al Registro # 4 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-25 | 135 | ml | 4105.75 | 160.06 | 135 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4105.75 | 160.06 | HS-Red Exterior Sanitaria desde el BW # 7 al Registro # 4 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 135 | 524101
HI-02465 | HS-Red Exterior Sanitaria desde el Registro # 4 a la Garita de Servicio | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-25 | 205 | ml | 6162.3501 | 238.46 | 150 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4509.04 | 174.48 | HS-Red Exterior Sanitaria desde el Registro # 4 a la Garita de Servicio | 73.17 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 205 | 524101
HI-02466 | HS-Red Exterior Sanitaria desde el Registro # 1 hasta el Registro # 4 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-25 | 106 | ml | 3253.73 | 127.58 | 106 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3253.73 | 127.58 | HS-Red Exterior Sanitaria desde el Registro # 1 hasta el Registro # 4 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 106 | 524101
HI-02467 | HS-Red Exterior ATA y CI | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-25 | 470 | ml | 7078.2002 | 269.78 | 470 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 7078.2 | 269.78 | HS-Red Exterior ATA y CI | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 470 | 524102
HI-02468 | HS-Red Exterior ATA,CI,Riego y RLLP desde la Garita de Servicio Hasta el Registro # 5 E | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-25 | 485 | ml | 7304.1001 | 278.39 | 485 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 7304.1 | 278.39 | HS-Red Exterior ATA,CI,Riego y RLLP desde la Garita de Servicio Hasta el Registro # 5 E | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 485 | 524102
HI-02471 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 400 | ml | 6758 | 257.6 | 300 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5068.5 | 193.2 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | 75 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 400 | 520105
HI-02471 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 400 | ml | 6758 | 257.6 | 100 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1689.5 | 64.4 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | 25 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 400 | 520105
HI-02470 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-23 | 400 | ml | 6758 | 257.6 | 314 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 5305.03 | 202.22 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | 78.5 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 400 | 520105
EL-02482 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 11 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 7092.8 | 320.32 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | 73.33 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
EL-02481 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-22 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 10 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 6448 | 291.2 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | 66.67 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
EL-02481 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 5 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3224 | 145.6 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | 33.33 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
EL-02482 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 4 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2579.2 | 116.48 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | 26.67 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
EL-02480 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-25 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 9672 | 436.8 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
EL-02489 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 14 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 9027.2 | 407.68 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | 93.33 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
EL-02488 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-22 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 9672 | 436.8 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
EL-02487 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 9672 | 436.8 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
EL-02489 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 644.8 | 29.12 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | 6.67 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
EL-02486 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 14 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 9027.2 | 407.68 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | 93.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3900 | 510102
EL-02494 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 13 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 8382.4 | 378.56 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | 86.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3900 | 510102
EL-02495 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 13 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 8382.4 | 378.56 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | 86.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3900 | 510102
EL-02496 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 9672 | 436.8 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
HI-02497 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 35 | ml | 1075.74 | 41 | 35 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1075.74 | 41 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520103
HI-02499 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-08 | 35 | ml | 1075.74 | 41 | 35 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 1075.74 | 41 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520103
HI-02498 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-14 | 35 | ml | 1075.74 | 41 | 35 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 1075.74 | 41 | HS-BW-Red Colgada Pluvial en Habitaciones y Pasillo Nivel 02 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520103
ES-02504 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 62 | m2 | 3459.9399 | 139.96 | 52.7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2940.95 | 118.97 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.3 | 043834
ES-02504 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-30 | 62 | m2 | 3459.9399 | 139.96 | 1.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 72.55 | 2.93 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 2.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.3 | 043834
ES-02505 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-30 | 48.1 | m2 | 2684.6201 | 108.59 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 167.44 | 6.77 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 6.24 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.2 | 043834
ES-02505 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-29 | 48.1 | m2 | 2684.6201 | 108.59 | 34.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1919.98 | 77.66 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 71.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.2 | 043834
ES-02506 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-24 | 62 | m2 | 3459.9399 | 139.96 | 53 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 2957.69 | 119.64 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 85.48 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.3 | 043834
ES-02507 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-24 | 51.1 | m2 | 2849.3701 | 115.27 | 15.8 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 881.02 | 35.64 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 30.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.7 | 043834
ES-02507 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-26 | 51.1 | m2 | 2849.3701 | 115.27 | 28.2 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1572.45 | 63.61 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 55.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.7 | 043834
ES-02508 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 8 | m2 | 446.61 | 18.07 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 390.78 | 15.81 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 87.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.2 | 043834
ES-02509 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 12.4 | m2 | 693.57 | 28.05 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 559.33 | 22.62 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 80.65 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.9 | 043834
ES-02510 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 16.1 | m2 | 898.16 | 36.34 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 781.01 | 31.6 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 86.96 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.4 | 043834
ES-02511 | EST-Es-08 Construcción de columna in situ (aislada) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 1 | u | 213.55 | 8.1 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 213.55 | 8.1 | EST-Es-08 Construcción de columna in situ (aislada) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.27 | 042225
ES-02512 | EST-Es15 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 2 | u | 425.13 | 16.1 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 425.13 | 16.1 | EST-Es15 Construcción de columnas in situ integradas a muros Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.54 | 042225
ES-02513 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 3 | u | 199.09 | 7.23 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 199.09 | 7.23 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 042424
ES-02514 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 22 | u | 1305.48 | 36.96 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1305.48 | 36.96 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 22 | 051432
ES-02515 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 301.1 | m2 | 16297.9297 | 597.14 | 271 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 14668.68 | 537.45 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 90 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 45.2 | 042824
ES-02516 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 97.7 | ml | 9217.3799 | 300.96 | 59.7 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 5632.32 | 183.9 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 61.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 97.7 | 543103
ES-02516 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-16 | 97.7 | ml | 9217.3799 | 300.96 | 4.5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 424.55 | 13.86 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 4.61 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 97.7 | 543103
ES-02516 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 97.7 | ml | 9217.3799 | 300.96 | 21.9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2066.13 | 67.46 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 22.42 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 97.7 | 543103
ES-02516 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-30 | 97.7 | ml | 9217.3799 | 300.96 | 11.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1094.39 | 35.73 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 11.87 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 97.7 | 543103
ES-02518 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-16 | 115.8 | ml | 11355.46 | 370.77 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 686.43 | 22.41 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | 6.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 120.4 | 543103
ES-02518 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 115.8 | ml | 11355.46 | 370.77 | 47.6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4667.7 | 152.41 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | 41.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 120.4 | 543103
ES-02518 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-30 | 115.8 | ml | 11355.46 | 370.77 | 2.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 245.15 | 8 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | 2.16 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 120.4 | 543103
ES-02518 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 115.8 | ml | 11355.46 | 370.77 | 35.7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3500.78 | 114.3 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | 30.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 120.4 | 543103
ES-02518 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-08-27 | 115.8 | ml | 11355.46 | 370.77 | 23 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2255.4 | 73.64 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona E Cisterna | 19.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 120.4 | 543103
PP-02519 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS SECUNDARIAS N-00 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-25 | 46 | u | 5886.7998 | 190.16 | 46 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5886.8 | 190.16 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS SECUNDARIAS N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.517 | 302102
PP-02520 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA E N-00 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-26 | 46 | u | 6827.54 | 278.07 | 46 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 6827.54 | 278.07 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA E N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 59.91 | 042524
ES-02525 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-08-23 | 644.5 | m2 | 16621.6602 | 592.87 | 157.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4054.19 | 144.61 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 24.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 644.5 | 131102
ES-02525 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-26 | 644.5 | m2 | 16621.6602 | 592.87 | 41 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1057.39 | 37.72 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 6.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 644.5 | 131102
ES-02525 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-17 | 644.5 | m2 | 16621.6602 | 592.87 | 89.5 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 2308.21 | 82.33 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 13.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 644.5 | 131102
ES-02525 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-28 | 644.5 | m2 | 16621.6602 | 592.87 | 51 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 1315.29 | 46.91 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 7.91 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 644.5 | 131102
ES-02525 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-16 | 644.5 | m2 | 16621.6602 | 592.87 | 200 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5158 | 183.98 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 31.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 644.5 | 131102
ES-02525 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-29 | 644.5 | m2 | 16621.6602 | 592.87 | 59 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1521.61 | 54.27 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 9.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 644.5 | 131102
ES-02527 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-28 | 22.4 | ml | 1060.96 | 40.67 | 10 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 473.64 | 18.16 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 44.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.7 | 042424
ES-02527 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-17 | 22.4 | ml | 1060.96 | 40.67 | 8.9 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 421.54 | 16.16 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 39.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.7 | 042424
ES-02527 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-29 | 22.4 | ml | 1060.96 | 40.67 | 3.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 165.77 | 6.35 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 15.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.7 | 042424
ES-02529 | EST-Es07 Excavación manual para el descubrimiento de pilotes en Eje 42 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 2 | m3 | 219.34 | 13.93 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 219.34 | 13.93 | EST-Es07 Excavación manual para el descubrimiento de pilotes en Eje 42 Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 012221
AC-02536 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 96.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 707.58 | 24.63 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-02537 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-24 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 96.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 707.58 | 24.63 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-02542 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 90 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 660.6 | 22.99 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 93.36 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-02542 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 6.4 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 46.98 | 1.64 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 6.64 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-02543 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 96.4 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 707.58 | 24.63 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-02549 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 89.56 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 657.37 | 22.88 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 92.9 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-02548 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-29 | 96.4 | m2 | 707.58 | 24.63 | 77.12 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 566.06 | 19.7 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 80 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 96.4 | 501202
AC-02554 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | 10.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 151.72 | 5.14 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-02555 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-24 | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | 10.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 151.72 | 5.14 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-02560 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | 10.5 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 151.72 | 5.14 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-02561 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | 10.5 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 151.72 | 5.14 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-02567 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 10.5 | m2 | 151.72 | 5.14 | 9.25 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 133.66 | 4.53 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 88.1 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 10.5 | 501208
AC-02571 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-27 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 5.85 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 42.94 | 1.49 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 15 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-02572 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 39 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 286.26 | 9.96 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-02573 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-24 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 39 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 286.26 | 9.96 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-02578 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 39 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 286.26 | 9.96 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-02579 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 39 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 286.26 | 9.96 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-02585 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 39 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 286.26 | 9.96 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-02584 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-29 | 39 | m2 | 286.26 | 9.96 | 31.2 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 229.01 | 7.97 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | 80 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 39 | 501202
AC-02589 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-27 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 15.375 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 222.17 | 7.53 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 15 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02590 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 92 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1329.4 | 45.08 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 89.76 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02591 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-24 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 92 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1329.4 | 45.08 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 89.76 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02596 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 92.3 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 1333.74 | 45.23 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 90.05 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02597 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 92.3 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 1333.74 | 45.23 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 90.05 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02602 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 82 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 1184.9 | 40.18 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 80 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02603 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 102.5 | m2 | 1481.13 | 50.23 | 98 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 1416.1 | 48.02 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 95.61 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102.5 | 501208
AC-02607 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-27 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 12 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 88.44 | 3 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 19.05 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-02608 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 40 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 294.8 | 10 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 63.49 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-02609 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 30 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 221.1 | 7.5 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 47.62 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-02608 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 23 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 169.51 | 5.75 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 36.51 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-02609 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-24 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 33 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 243.21 | 8.25 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 52.38 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-02614 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 57 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 420.09 | 14.25 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 90.48 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-02615 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 63 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 464.31 | 15.75 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
AC-02621 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 63 | u | 464.31 | 15.75 | 61 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 449.57 | 15.25 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 96.83 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 63 | 501114
ES-02622 | EST-Es13 Construcción de unión de viga 11 con viga 02 en Ranchón Playa (ver FNC) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 1 | u | 578.34 | 21.98 | 1 | Albañilería - Abigail González Olivero | 578.34 | 21.98 | EST-Es13 Construcción de unión de viga 11 con viga 02 en Ranchón Playa (ver FNC) | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | ml | 3.2 | 047112
ES-02623 | EST-Es07 Limpieza y excavación dentro de los encofre para cabezales entre los ejes 27 - 41 en Zona C Buffet. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-06 | 38 | u | 411.23 | 26.13 | 38 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 411.23 | 26.13 | EST-Es07 Limpieza y excavación dentro de los encofre para cabezales entre los ejes 27 - 41 en Zona C Buffet. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.8 | 012121
ES-02624 | EST-Es07 Demolición y encofre con bloques rellenados en los cabezales semidemolidos en Zona C Buffet. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-24 | 7.5 | m2 | 563.71 | 24.73 | 7.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 563.71 | 24.73 | EST-Es07 Demolición y encofre con bloques rellenados en los cabezales semidemolidos en Zona C Buffet. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7.5 | 030222
ES-02625 | EST-Es07 Rehincho y compactación (ADICIONAL) para la Losa de Cimentación Estructural y las vigas de cimentación del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 263 | m3 | 10946.0596 | 695.37 | 263 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 10946.06 | 695.37 | EST-Es07 Rehincho y compactación (ADICIONAL) para la Losa de Cimentación Estructural y las vigas de cimentación del Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 263 | 014211
AC-02631 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-24 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 387.4 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 3244.47 | 107.89 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-02630 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-27 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 35 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 293.12 | 9.75 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 9.03 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-02630 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-25 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 348.7 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2920.36 | 97.11 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 90.01 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-02629 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-27 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 42.61 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 356.86 | 11.87 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 11 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-02636 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 348.7 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 2920.36 | 97.11 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 90.01 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-02637 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 348.7 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 2920.36 | 97.11 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 90.01 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
PP-02638 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIE-04 (3u) ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-25 | 3 | u | 315.43 | 9.93 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 315.43 | 9.93 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIE-04 (3u) ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.014 | 301101
AC-02644 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 373.72 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 3129.9 | 104.08 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 96.47 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
AC-02643 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 387.4 | m2 | 3244.47 | 107.89 | 348.66 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 2920.02 | 97.1 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 387.4 | 500102
PP-02645 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-25 | 70 | u | 4202.2598 | 156.73 | 38 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2281.23 | 85.08 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS RANCHÓN PLAYA | 54.29 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1525 | 302401
PP-02645 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 70 | u | 4202.2598 | 156.73 | 32 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1921.03 | 71.65 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS RANCHÓN PLAYA | 45.71 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1525 | 302401
PP-02646 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-26 | 70 | u | 7037.5601 | 270.55 | 38 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3820.39 | 146.87 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS RANCHÓN PLAYA | 54.29 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 81.57 | 042824
PP-02646 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-26 | 70 | u | 7037.5601 | 270.55 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 201.07 | 7.73 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS RANCHÓN PLAYA | 2.86 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 81.57 | 042824
PP-02646 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-26 | 70 | u | 7037.5601 | 270.55 | 27 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2714.49 | 104.35 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS RANCHÓN PLAYA | 38.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 81.57 | 042824
AC-02653 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | 80 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 357.6 | 10.4 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 12.52 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 639 | 500101
AC-02653 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | 543.15 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2427.88 | 70.61 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 85 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 639 | 500101
ES-02654 | EST-Es12 Resano en muros de registros de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-21 | 37.6 | m2 | 969.7 | 34.59 | 37.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 969.7 | 34.59 | EST-Es12 Resano en muros de registros de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 37.6 | 131102
ES-02661 | EST-Es15 Sellado de huecos de conos en muros de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-24 | 450 | u | 1264.72 | 48.22 | 225 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 632.36 | 24.11 | EST-Es15 Sellado de huecos de conos en muros de Cisterna Zona E | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.2 | 043726
ES-02661 | EST-Es15 Sellado de huecos de conos en muros de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-27 | 450 | u | 1264.72 | 48.22 | 79 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 222.03 | 8.47 | EST-Es15 Sellado de huecos de conos en muros de Cisterna Zona E | 17.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.2 | 043726
ES-02661 | EST-Es15 Sellado de huecos de conos en muros de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 450 | u | 1264.72 | 48.22 | 146 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 410.33 | 15.64 | EST-Es15 Sellado de huecos de conos en muros de Cisterna Zona E | 32.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.2 | 043726
AC-02659 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | 79 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 1141.55 | 38.71 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02660 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | 79 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 1141.55 | 38.71 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02666 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | 62.3 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 900.24 | 30.53 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 78.86 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02667 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | 71.6 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 1034.62 | 35.08 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 90.63 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02667 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-25 | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | 7.4 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 106.93 | 3.63 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 9.37 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02666 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-25 | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | 16.7 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 241.32 | 8.18 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 21.14 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02673 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | 58.7 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 848.22 | 28.76 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 74.3 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02672 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 79 | m2 | 1141.55 | 38.71 | 71.1 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 1027.4 | 34.84 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 79 | 501208
AC-02678 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 376.9 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 3020.89 | 104.86 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-02679 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 138.1 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 1106.88 | 38.42 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 32.98 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-02679 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 102.27 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 819.7 | 28.45 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 24.42 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-02679 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 163.11 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1307.34 | 45.38 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 38.95 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-02686 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 55 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 440.83 | 15.3 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 13.13 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-02685 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 348.7 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 2794.86 | 97.02 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 83.26 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-02686 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 327.4 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 2624.14 | 91.09 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 78.18 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-02691 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 376.92 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 3021.05 | 104.87 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
AC-02692 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 116.52 | 418.8 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 3356.72 | 116.52 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 418.8 | 501201
PP-02698 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 8 | u | 152.69 | 4.88 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 152.69 | 4.88 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.267 | 302301
PP-02699 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 8 | u | 152.69 | 4.88 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 152.69 | 4.88 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.267 | 302301
PP-02697 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 8 | u | 152.69 | 4.88 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 152.69 | 4.88 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS DE CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.267 | 302301
PP-02704 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-26 | 8 | u | 345.59 | 13.3 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 345.59 | 13.3 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
PP-02706 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 8 | u | 345.59 | 13.3 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 345.59 | 13.3 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
PP-02705 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 8 | u | 345.59 | 13.3 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 345.59 | 13.3 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
PP-02714 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 1 | u | 177.9 | 5.66 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 177.9 | 5.66 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
PP-02712 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 1 | u | 177.9 | 5.66 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 177.9 | 5.66 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
PP-02713 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 1 | u | 177.9 | 5.66 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 177.9 | 5.66 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGA VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
PP-02720 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 1 | u | 104.48 | 4.25 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 104.48 | 4.25 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
PP-02719 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-26 | 1 | u | 104.48 | 4.25 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 104.48 | 4.25 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
PP-02721 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 1 | u | 104.48 | 4.25 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 104.48 | 4.25 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
PP-02722 | PMA-ELABORACIÓN ACERO PARA CUELLOS DE REGISTROS | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-25 | 42 | u | 296.22 | 8.76 | 42 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 296.22 | 8.76 | PMA-ELABORACIÓN ACERO PARA CUELLOS DE REGISTROS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1069 | 301101
ES-02723 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal (completamiento) APL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-06-28 | 57 | u | 1559.14 | 58.92 | 3 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 82.06 | 3.1 | EST-Es05 Fundición de sello para cabezales in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal (completamiento) APL | 5.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.3 | 041224
PP-02725 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-06-25 | 69 | u | 4472.2598 | 142.69 | 69 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4472.26 | 142.69 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.889 | 301102
PP-02726 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-06-26 | 69 | u | 5798.4502 | 235.28 | 66 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 5546.34 | 225.05 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA D | 95.65 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.81 | 042524
PP-02726 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-25 | 69 | u | 5798.4502 | 235.28 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 252.11 | 10.23 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA D | 4.35 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.81 | 042524
ES-02727 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-18 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-08-27 | 14.5 | ml | 1521.4399 | 70.49 | 12.5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1311.59 | 60.77 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-18 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 86.21 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042524
ES-02728 | EST-Es07 Trabajos varios de RTFC del 06.06.2019 en ZonaD Cocina Principal APL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-06-28 | 180 | m2 | 3860.24 | 194.44 | 180 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 3860.24 | 194.44 | EST-Es07 Trabajos varios de RTFC del 06.06.2019 en ZonaD Cocina Principal APL | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 180 | 018111
ES-02730 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula adicional en muro de hormigón MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-08-23 | 18.7 | ml | 1881.5 | 89.68 | 18.7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1881.5 | 89.68 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula adicional en muro de hormigón MI-09 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.22 | 042424
ES-02731 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 648 | m2 | 9065.5195 | 301.32 | 138.3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1934.82 | 64.31 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | 21.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 648 | 131202
ES-02731 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-26 | 648 | m2 | 9065.5195 | 301.32 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 629.55 | 20.93 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | 6.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 648 | 131202
ES-02731 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-26 | 648 | m2 | 9065.5195 | 301.32 | 66 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 923.34 | 30.69 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | 10.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 648 | 131202
ES-02731 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 648 | m2 | 9065.5195 | 301.32 | 78 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1091.22 | 36.27 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | 12.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 648 | 131202
AC-02737 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 865 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 6375.05 | 216.25 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 93.51 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-02738 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 550 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 4053.5 | 137.5 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 59.46 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-02738 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-24 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 325 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2395.25 | 81.25 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 35.14 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-02739 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 895 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 6596.15 | 223.75 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 96.76 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-02736 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-27 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 120 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 884.4 | 30 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 12.97 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
ES-02741 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-25 | 35 | u | 2084.04 | 81.1 | 35 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2084.04 | 81.1 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.856 | 302301
AC-02746 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 739 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 5446.43 | 184.75 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 79.89 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-02747 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 865 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 6375.05 | 216.25 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 93.51 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-02748 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 895 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 6596.15 | 223.75 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 96.76 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-02755 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 895 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 6596.15 | 223.75 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 96.76 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
AC-02754 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 925 | u | 6817.25 | 231.25 | 556 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 4097.72 | 139 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 60.11 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 925 | 501114
ES-02756 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C DEL EJE 1 AL 16 | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 11 | u | 2883.0801 | 101.25 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2883.08 | 101.25 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C DEL EJE 1 AL 16 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.112 | 301101
ES-02757 | EST-Es 15 Construcción de mensulas en muros de fachadas BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 35 | ml | 958.67 | 36.72 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 958.67 | 36.72 | EST-Es 15 Construcción de mensulas en muros de fachadas BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10.5 | 311511
ES-02758 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA E N-01 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-25 | 1 | u | 1065.09 | 41.2 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1065.09 | 41.2 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA E N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.563 | 302303
AC-02759 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | 5.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 65.23 | 2.24 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | 5.39 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
AC-02759 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | 18.13 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 215.04 | 7.37 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | 17.77 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
AC-02759 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | 41.82 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 496.02 | 17.01 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | 41 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
AC-02759 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 102 | m2 | 1209.8101 | 41.49 | 36.16 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 428.89 | 14.71 | S2-BW PY Perfilería para soporte de encimera. | 35.45 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 102 | 501202
AC-02761 | S2-BW CM.Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 28 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 1809.86 | 66.68 | S2-BW CM.Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | 62.22 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-02761 | S2-BW CM.Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-27 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 14 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 904.93 | 33.34 | S2-BW CM.Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | 31.11 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-02761 | S2-BW CM.Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 193.91 | 7.14 | S2-BW CM.Colocación de puerta provisional PM-1 para entrada a habitación. | 6.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-02767 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-27 | 45 | u | 515.7 | 15 | 25 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 286.5 | 8.33 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | 55.56 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-02767 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 45 | u | 515.7 | 15 | 17 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 194.82 | 5.67 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | 37.78 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-02767 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 45 | u | 515.7 | 15 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 34.38 | 1 | S2-BW CM. Colocación de la cerradura en la puerta de entrada provisional PM-1 de habitación. | 6.67 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
ES-02782 | S2-ELABORACIÓN ACERO MALLAS DE MURO PARA DETALLES DE COLUMNAS DEL EJE 1 AL 16 | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 46 | u | 880.34 | 34.34 | 46 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 880.34 | 34.34 | S2-ELABORACIÓN ACERO MALLAS DE MURO PARA DETALLES DE COLUMNAS DEL EJE 1 AL 16 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.2861 | 302303
ES-02801 | S2- ELABORACIÓN ACERO VIGAS Y CABEZALES ZONA D PLANO 2052 , 2052A | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-06-25 | 78 | u | 9251.7402 | 318.76 | 78 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 9251.74 | 318.76 | S2- ELABORACIÓN ACERO VIGAS Y CABEZALES ZONA D PLANO 2052 , 2052A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.229 | 302102
ES-02817 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C DEL EJE L AL T | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 1 | u | 818.25 | 32.22 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 818.25 | 32.22 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C DEL EJE L AL T | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.067 | 302305
ES-02818 | S2-ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 1 | u | 2217.72 | 76.74 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2217.72 | 76.74 | S2-ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0095 | 302102
ES-02819 | S2-ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-07-25 | 1 | u | 2217.72 | 76.74 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2217.72 | 76.74 | S2-ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0095 | 302102
PP-02821 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 15 | u | 1034.2 | 36.23 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1034.2 | 36.23 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.076 | 302301
PP-02822 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-09-24 | 15 | u | 1034.2 | 36.23 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1034.2 | 36.23 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.076 | 302301
PP-02824 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS BW -4 N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-26 | 6 | u | 1175.6801 | 47.92 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1175.68 | 47.92 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS BW -4 N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.028 | 043834
PP-02826 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-24 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2939.24 | 119.8 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-02827 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-09-24 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 12 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2351.39 | 95.84 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS N-00 | 80 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-02828 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-10-29 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2939.24 | 119.8 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-02827 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 15 | u | 2939.24 | 119.8 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 587.85 | 23.96 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS N-00 | 20 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.07 | 043834
PP-02829 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTO CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-06-25 | 80 | ml | 226.16 | 7.25 | 80 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 226.16 | 7.25 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTO CLUB TOALLERO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.024 | 301101
ES-02832 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES IN SITU Y CONTRAFUERTES BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 25 | u | 387.92 | 12.95 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 387.92 | 12.95 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES IN SITU Y CONTRAFUERTES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0573 | 301102
ES-02834 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES IN SITU Y CONTRAFUERTES BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-25 | 25 | u | 387.92 | 12.95 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 387.92 | 12.95 | S2-ELABORACIÓN ACERO PRETILES IN SITU Y CONTRAFUERTES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0573 | 301102
ES-02844 | EST-Es12 Conformación de vanos en puertas y ventanas de Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 97.5 | m | 1739.4 | 48.75 | 50 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 892 | 25 | EST-Es12 Conformación de vanos en puertas y ventanas de Ranchón Playa | 51.28 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m | 97.5 | 541102
ES-02844 | EST-Es12 Conformación de vanos en puertas y ventanas de Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 97.5 | m | 1739.4 | 48.75 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 267.6 | 7.5 | EST-Es12 Conformación de vanos en puertas y ventanas de Ranchón Playa | 15.38 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m | 97.5 | 541102
CU-02845 | CUB-Cu04 Colocación y Remaate de tragantes de Cubierta BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 8 | u | 167.44 | 6.42 | 4 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 83.72 | 3.21 | CUB-Cu04 Colocación y Remaate de tragantes de Cubierta BW 7 S2 | 50 | MORERA, Carlos | u | 8 | 114981
CU-02845 | CUB-Cu04 Colocación y Remaate de tragantes de Cubierta BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 8 | u | 167.44 | 6.42 | 4 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 83.72 | 3.21 | CUB-Cu04 Colocación y Remaate de tragantes de Cubierta BW 7 S2 | 50 | MORERA, Carlos | u | 8 | 114981
CU-02846 | CUB-Cu04 Aislamiento de cubierta BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 643 | m2 | 4591.02 | 128.6 | 437.24 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3121.89 | 87.45 | CUB-Cu04 Aislamiento de cubierta BW 7 S2 | 68 | MORERA, Carlos | m2 | 643 | 542101
CU-02846 | CUB-Cu04 Aislamiento de cubierta BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 643 | m2 | 4591.02 | 128.6 | 205.76 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1469.13 | 41.15 | CUB-Cu04 Aislamiento de cubierta BW 7 S2 | 32 | MORERA, Carlos | m2 | 643 | 542101
CU-02847 | CUB-Cu04 Impermeable cubierta de BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 643 | m2 | 6571.46 | 244.34 | 102.88 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1051.43 | 39.09 | CUB-Cu04 Impermeable cubierta de BW 7 S2 | 16 | MORERA, Carlos | m2 | 1286 | 112993
CU-02847 | CUB-Cu04 Impermeable cubierta de BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 643 | m2 | 6571.46 | 244.34 | 540.12 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 5520.03 | 205.25 | CUB-Cu04 Impermeable cubierta de BW 7 S2 | 84 | MORERA, Carlos | m2 | 1286 | 112993
CU-02848 | CUB-Cu04 Remate de impermeable en cubierta BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 199 | ml | 1975.67 | 68.53 | 121.39 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1205.16 | 41.8 | CUB-Cu04 Remate de impermeable en cubierta BW 7 S2 | 61 | MORERA, Carlos | ml | 199 | 114721
CU-02848 | CUB-Cu04 Remate de impermeable en cubierta BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 199 | ml | 1975.67 | 68.53 | 77.61 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 770.51 | 26.73 | CUB-Cu04 Remate de impermeable en cubierta BW 7 S2 | 39 | MORERA, Carlos | ml | 199 | 114721
AC-02850 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Perfilería en cubierta para hermeticidad de patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 34.5 | m2 | 687.81 | 23.32 | 29.5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 588.13 | 19.94 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Perfilería en cubierta para hermeticidad de patinejos. | 85.51 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 34.5 | 501201
AC-02850 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Perfilería en cubierta para hermeticidad de patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 34.5 | m2 | 687.81 | 23.32 | 5 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 99.68 | 3.38 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Perfilería en cubierta para hermeticidad de patinejos. | 14.49 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 34.5 | 501201
AC-02853 | S2 BW7 PY FNC INST Ajuste de perfilería en interfase con instalaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 21 | m2 | 154.14 | 5.37 | 21 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 154.14 | 5.37 | S2 BW7 PY FNC INST Ajuste de perfilería en interfase con instalaciones. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 21 | 501202
ES-02855 | EST-Es11 Construcción de cerramento y losa in situ en muros de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-24 | 6.6 | m2 | 592.66 | 23.46 | 6.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 592.66 | 23.46 | EST-Es11 Construcción de cerramento y losa in situ en muros de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042726
ES-02856 | EST-Es05 Aplicación de pinura asfáltica en muros del Foso Elevador (Eje R;T - 9;10). | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-21 | 13 | m2 | 169.52 | 6.3 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 169.52 | 6.3 | EST-Es05 Aplicación de pinura asfáltica en muros del Foso Elevador (Eje R;T - 9;10). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 114811
ES-02857 | EST-Es15 Elaboración y colocación de aceros de muro en unión con las columnas empotradas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 12 | u | 681.88 | 24.38 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 681.88 | 24.38 | EST-Es15 Elaboración y colocación de aceros de muro en unión con las columnas empotradas en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 1.02 | 301301
ES-02858 | EST-Es15 Barrenado e inserción de aceros para los muros entre columnas in situ en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 3 | u | 140.61 | 6.56 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 140.61 | 6.56 | EST-Es15 Barrenado e inserción de aceros para los muros entre columnas in situ en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 6 | 047112
ES-02860 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 6 | u | 715.92 | 27.29 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 715.92 | 27.29 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 311311
AC-02861 | S2 BW7 N00 PROT Cierre de balconera en Habitación Prototipo T2 para interface con Instalaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 17 | m2 | 205.13 | 7 | 17 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 205.13 | 7 | S2 BW7 N00 PROT Cierre de balconera en Habitación Prototipo T2 para interface con Instalaciones. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 17 | 501202
PP-02862 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS IN SITU ZONA C DETALLE DE OBRA | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 2 | u | 131.36 | 4.53 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 131.36 | 4.53 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS IN SITU ZONA C DETALLE DE OBRA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.025 | 302102
PP-02863 | S2-ELABORACIÓN ACERO SUPLEMENTO POR CAMBIO DE DIAMETRO EN BALCONERAS BW-3 N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 15 | u | 232.99 | 9.09 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 232.99 | 9.09 | S2-ELABORACIÓN ACERO SUPLEMENTO POR CAMBIO DE DIAMETRO EN BALCONERAS BW-3 N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.605 | 302303
ES-02864 | EST-Es13 Apuntalamiento para vigas secundarias y ménsulas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-27 | 20 | u | 504 | 19.2 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 302.4 | 11.52 | EST-Es13 Apuntalamiento para vigas secundarias y ménsulas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 60 | 316442
ES-02865 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-03 y MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-24 | 24.1 | m2 | 311.37 | 11.87 | 14.5 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 187.34 | 7.14 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-03 y MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 60.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24.1 | 316311
ES-02865 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-03 y MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-26 | 24.1 | m2 | 311.37 | 11.87 | 9.6 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 124.03 | 4.73 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-03 y MI-05 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 39.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24.1 | 316311
ES-02866 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-24 | 51 | u | 2119.9099 | 81.8 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 789.77 | 30.47 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 37.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042524
ES-02866 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 51 | u | 2119.9099 | 81.8 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 997.6 | 38.49 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 47.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042524
ES-02867 | EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-24 | 146.3 | ml | 4221.9902 | 132.33 | 146.3 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 4221.99 | 132.33 | EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 25 | 051121
ES-02868 | EST-Es15 Andamios para construcción de ménsula MI-03, MI-06, MI-07 y MI-09 Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-24 | 52.8 | m2 | 553.87 | 22.46 | 52.8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 553.87 | 22.46 | EST-Es15 Andamios para construcción de ménsula MI-03, MI-06, MI-07 y MI-09 Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 52.8 | 316331
ES-02869 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas principales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-27 | 24 | m2 | 234.96 | 8.95 | 14.4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 140.98 | 5.37 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas principales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24 | 316330
ES-02869 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas principales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 24 | m2 | 234.96 | 8.95 | 9.6 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 93.98 | 3.58 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas principales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24 | 316330
FA-02882 | EST-Fa01 Construcción de burros de acero para Almacen | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-06-24 | 8 | u | 1509.2 | 56.5 | 8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1509.2 | 56.5 | EST-Fa01 Construcción de burros de acero para Almacen | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m | 10 | 306411
ES-02870 | EST-Es15 Construcción de muro de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-24 | 1.9 | m2 | 177.9 | 5.81 | 1.9 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 177.9 | 5.81 | EST-Es15 Construcción de muro de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1.9 | 543103
PP-02871 | S2-ELABORACIÓN DE ESTIRADO DE ALAMBRÓN | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-25 | 1 | u | 1353.62 | 40.01 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1353.62 | 40.01 | S2-ELABORACIÓN DE ESTIRADO DE ALAMBRÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4885 | 301101
ES-02873 | S2-ELABORACIUÓN ACERO REBOSO PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-25 | 50 | ml | 549.58 | 17.67 | 50 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 549.58 | 17.67 | S2-ELABORACIUÓN ACERO REBOSO PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.163 | 302102
ES-02874 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas secundarias en trabajos en uniones Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-27 | 58.8 | m2 | 575.65 | 21.93 | 58.8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 575.65 | 21.93 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas secundarias en trabajos en uniones Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 58.8 | 316330
ES-02875 | EST-Es15 Construcció de cofre para vanos BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-24 | 4 | m2 | 178.72 | 6.81 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 178.72 | 6.81 | EST-Es15 Construcció de cofre para vanos BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4 | 311411
ES-02876 | EST-Es15 Elaboración de mallas para muros MB 10-12-13-17a BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-24 | 0.625 | tm | 890.12 | 32.94 | 0.625 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 890.12 | 32.94 | EST-Es15 Elaboración de mallas para muros MB 10-12-13-17a BW 4 S2 | 100 | MORERA, Carlos | T | 0.625 | 301301
ES-02880 | EST-Es20 Construcción de completamiento de vigas principales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-24 | 17.1 | ml | 813.5 | 31.09 | 12.3 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 585.15 | 22.36 | EST-Es20 Construcción de completamiento de vigas principales Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 71.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 042524
ES-02877 | EST-Es09 Construcción de carpeta en cubieta de Ranchon Playa S2 Zona de losas | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 26 | u | 1405.71 | 51.49 | 26 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1405.71 | 51.49 | EST-Es09 Construcción de carpeta en cubieta de Ranchon Playa S2 Zona de losas | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 3.9 | 042824
ES-02879 | EST-Es01 Desarme de acceso BW 7 para BW 6 y arme de acceso a Cubierta en BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 15.66 | m2 | 417.97 | 16.76 | 15.66 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 417.97 | 16.76 | EST-Es01 Desarme de acceso BW 7 para BW 6 y arme de acceso a Cubierta en BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 15.66 | 316332
ES-02881 | EST-Es15 Cosnstrucción dde Vanos para canmarera BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 4 | m2 | 178.72 | 6.81 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 178.72 | 6.81 | EST-Es15 Cosnstrucción dde Vanos para canmarera BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4 | 311411
FA-02883 | FAT-Fa10 Construcción de caseta electrica en vial | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-06-29 | 12 | m2 | 1010.52 | 36.93 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1010.52 | 36.93 | FAT-Fa10 Construcción de caseta electrica en vial | 100 | MORERA, Carlos | u | 1 | 051932
FA-02884 | FAT-Fa10 Montaje de split de carabanes de jefes de brigada | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-06-26 | 3 | u | 638.52 | 21 | 3 | Plomería - Rodney Merino García | 638.52 | 21 | FAT-Fa10 Montaje de split de carabanes de jefes de brigada | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | u | 3 | 532101
PP-02885 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS K-07 SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-25 | 4 | u | 337.02 | 10.91 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 337.02 | 10.91 | S2-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS K-07 SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.006 | 301101
PP-02886 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS K-07 SANCK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 4 | u | 363.74 | 14.71 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 363.74 | 14.71 | S2-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS K-07 SANCK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.107 | 042225
FA-02887 | FAT-Fa06 Pintura exterior Contenedores J´B y J´Z Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-24 | 696 | m2 | 13191.7002 | 383.77 | 587.3 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 11131.44 | 323.83 | FAT-Fa06 Pintura exterior Contenedores J´B y J´Z Salinas 2 | 84.38 | MORERA, Carlos | m2 | 772.8 | 501305
FA-02887 | FAT-Fa06 Pintura exterior Contenedores J´B y J´Z Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-25 | 696 | m2 | 13191.7002 | 383.77 | 108.7 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2060.26 | 59.94 | FAT-Fa06 Pintura exterior Contenedores J´B y J´Z Salinas 2 | 15.62 | MORERA, Carlos | m2 | 772.8 | 501305
FA-02889 | Fa-07 Trabajos de monocapa desbaste resano salpicado y pintura en Almacenes AEI | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-06-24 | 1400 | m2 | 25660.3008 | 871.03 | 1400 | Cimentación - Juana Maria Rodriguez Madrigal | 25660.3 | 871.03 | Fa-07 Trabajos de monocapa desbaste resano salpicado y pintura en Almacenes AEI | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 1400 | 148111
PP-02888 | PMA-ELABORACIÓN ACERO PARA ACCESO A TECHOS VILLAS | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 91 | u | 54.69 | 1.73 | 91 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 54.69 | 1.73 | PMA-ELABORACIÓN ACERO PARA ACCESO A TECHOS VILLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.142 | 302403
ES-02890 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-24 | 22 | u | 323.07 | 12.31 | 22 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 323.07 | 12.31 | EST-ES01 Arme y desarme de torre-mills para montaje de vigas en Ranchon Playa | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 33 | 316330
FA-02891 | FAT-Fa02 Reparacion de instalaciones en Baño de Obreros | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-06-26 | 34 | ml | 910.28 | 34.7 | 32 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 856.73 | 32.66 | FAT-Fa02 Reparacion de instalaciones en Baño de Obreros | 94.12 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | ml | 8 | 520100
FA-02891 | FAT-Fa02 Reparacion de instalaciones en Baño de Obreros | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-06-26 | 34 | ml | 910.28 | 34.7 | 2 | Plomería - Rodney Merino García | 53.55 | 2.04 | FAT-Fa02 Reparacion de instalaciones en Baño de Obreros | 5.88 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | ml | 8 | 520100
ES-02893 | EST-Es15 Construcción de Mensulas en muros de Fachadas BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 35 | ml | 958.67 | 36.72 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 712.15 | 27.28 | EST-Es15 Construcción de Mensulas en muros de Fachadas BW 5 | 74.29 | MORERA, Carlos | m2 | 10.5 | 311511
ES-02893 | EST-Es15 Construcción de Mensulas en muros de Fachadas BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 35 | ml | 958.67 | 36.72 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 136.95 | 5.25 | EST-Es15 Construcción de Mensulas en muros de Fachadas BW 5 | 14.29 | MORERA, Carlos | m2 | 10.5 | 311511
PP-02894 | PMA-ELABORACIÓN ACERO BASE Y POSTE DE ENTRADA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 2 | u | 81.51 | 2.88 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 81.51 | 2.88 | PMA-ELABORACIÓN ACERO BASE Y POSTE DE ENTRADA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.085 | 302303
ES-02895 | EST-Es09 FNC Insersión de acero para anclar carpeta a prefabricado N2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-25 | 15 | u | 349.55 | 18.25 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 163.12 | 8.52 | EST-Es09 FNC Insersión de acero para anclar carpeta a prefabricado N2 BW 5 | 46.67 | MORERA, Carlos | ml | 20 | 047112
ES-02895 | EST-Es09 FNC Insersión de acero para anclar carpeta a prefabricado N2 BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-06-24 | 15 | u | 349.55 | 18.25 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 186.43 | 9.73 | EST-Es09 FNC Insersión de acero para anclar carpeta a prefabricado N2 BW 5 | 53.33 | MORERA, Carlos | ml | 20 | 047112
PP-02896 | PMA-PREFABRICACIÓN DE BASE Y POSTE ENTRADA PMA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-26 | 2 | u | 97.73 | 3.95 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 97.73 | 3.95 | PMA-PREFABRICACIÓN DE BASE Y POSTE ENTRADA PMA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.339 | 042225
PP-02897 | PMA-ELABORACIÓN ACERO TAPA REGISTRO ACUEDUCTO | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 1 | u | 9.63 | 0.38 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 9.63 | 0.38 | PMA-ELABORACIÓN ACERO TAPA REGISTRO ACUEDUCTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.025 | 302303
PP-02899 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPA DE REGISTRO ACUEDUCTO | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-26 | 1 | u | 21.57 | 0.83 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 21.57 | 0.83 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPA DE REGISTRO ACUEDUCTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.168 | 042824
ES-02900 | Es01- Arme y desarme de andamios en mes de Junio/2009 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-24 | 1093.3199 | m2 | 29180.7109 | 1169.85 | 1093.3199 | Andamio - Andamios | 29180.71 | 1169.85 | Es01- Arme y desarme de andamios en mes de Junio/2009 | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 1093.3199 | 316332
ES-02901 | EST-Es05 Corte de aceros saliente de pilotes por encima de cabezales en Zona C Buffet.FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-24 | 30 | u | 608.98 | 23.21 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 608.98 | 23.21 | EST-Es05 Corte de aceros saliente de pilotes por encima de cabezales en Zona C Buffet.FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.55 | 305301
ES-02902 | EST-Es13 Repique de viga de cimentación VZC-02A (Eje F) en Zona C Buffet por el desplazamiento de pilotes. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-24 | 1 | u | 132.47 | 4.52 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 132.47 | 4.52 | EST-Es13 Repique de viga de cimentación VZC-02A (Eje F) en Zona C Buffet por el desplazamiento de pilotes. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.2 | 040102
ES-02903 | EST-Es07 Excavación manual total para la cimentación Eje 8 BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-24 | 10.9 | m3 | 1013.37 | 64.38 | 10.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1013.37 | 64.38 | EST-Es07 Excavación manual total para la cimentación Eje 8 BW 3 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 10.9 | 012221
ES-02904 | EST-Es07 Excavación manual para el descubrimiento de 2 pilotes en Zona C Buffet. (N-18 ; Ñ-20) FNC. | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 13 | m3 | 1044.9399 | 66.39 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1044.94 | 66.39 | EST-Es07 Excavación manual para el descubrimiento de 2 pilotes en Zona C Buffet. (N-18 ; Ñ-20) FNC. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 13 | 012121
FA-02905 | FAT-Fa06 Impermeabilización de cubiertas de contenedores de brigadas(5u de 20´ 30m2 x u) S2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-24 | 150 | m2 | 4743 | 159.05 | 150 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4743 | 159.05 | FAT-Fa06 Impermeabilización de cubiertas de contenedores de brigadas(5u de 20´ 30m2 x u) S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 150 | 112980
AC-02906 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-24 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 5.59 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 80.78 | 2.74 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 35.58 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-02906 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 10.12 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 146.23 | 4.96 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 64.42 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-02907 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-25 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 13 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 187.85 | 6.37 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 82.75 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
ES-02908 | EST-Es13 Repique en viga de cimentación (VZC-21) y la colocación de aceros en unión con el muro del Foso Elevador en Zona C Buffet. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 1 | u | 49.91 | 1.94 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 49.91 | 1.94 | EST-Es13 Repique en viga de cimentación (VZC-21) y la colocación de aceros en unión con el muro del Foso Elevador en Zona C Buffet. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.1 | 040102
ES-02911 | EST-Es20 Construcción de vigas in situ y recrecimiento de viga zapata prefabricada por desplazamiento en la VZC-19 en Zona C Buffet. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-24 | 1 | u | 501 | 19.36 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 501 | 19.36 | EST-Es20 Construcción de vigas in situ y recrecimiento de viga zapata prefabricada por desplazamiento en la VZC-19 en Zona C Buffet. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 1 | 047112
ES-02910 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-27 | 60.4 | m2 | 633.6 | 25.69 | 60.4 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 633.6 | 25.69 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 60.4 | 316331
ES-02912 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-17 | 13 | u | 3248.8201 | 128.66 | 6 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 1499.46 | 59.38 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 46.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.95 | 041224
ES-02912 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-06-28 | 13 | u | 3248.8201 | 128.66 | 7 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 1749.36 | 69.28 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 53.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.95 | 041224
ES-02913 | EST-Es12 Macizado de muros para vanos de carpintería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-24 | 48.6 | ml | 538.25 | 19.87 | 33.2 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 367.69 | 13.57 | EST-Es12 Macizado de muros para vanos de carpintería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 68.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9.7 | 031161
ES-02913 | EST-Es12 Macizado de muros para vanos de carpintería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 48.6 | ml | 538.25 | 19.87 | 15.4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 170.56 | 6.3 | EST-Es12 Macizado de muros para vanos de carpintería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 31.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9.7 | 031161
PP-02914 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DETALLE DE OBRA ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 2 | u | 109.1 | 4.42 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 109.1 | 4.42 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS DETALLE DE OBRA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.84 | 042524
PP-02915 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS ZONA E N-00 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-25 | 11 | u | 503.78 | 18.49 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 503.78 | 18.49 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS ZONA E N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.11 | 302105
PP-02916 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS ZONA E N-00 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-24 | 11 | u | 1146.58 | 43.97 | 11 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1146.58 | 43.97 | S2-PREFABRICACIÓN DE LOSAS ZONA E N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.22 | 042824
ES-02917 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW-4 N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-25 | 98 | u | 4220.25 | 145.61 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4220.25 | 145.61 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW-4 N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
PP-02918 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-08-28 | 23 | u | 898.45 | 28.05 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 898.45 | 28.05 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0928 | 301101
PP-02920 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 23 | u | 898.45 | 28.05 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 898.45 | 28.05 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0928 | 301101
PP-02919 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-09-24 | 23 | u | 898.45 | 28.05 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 898.45 | 28.05 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0928 | 301101
PP-02922 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-25 | 23 | u | 898.45 | 28.05 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 898.45 | 28.05 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0928 | 301101
PP-02923 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 23 | u | 898.45 | 28.05 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 898.45 | 28.05 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0928 | 301101
PP-02924 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 23 | u | 898.45 | 28.05 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 898.45 | 28.05 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0928 | 301101
PP-02925 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-26 | 23 | u | 898.45 | 28.05 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 898.45 | 28.05 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0928 | 301101
PP-02926 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-26 | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | 23 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1226.5 | 49.83 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
PP-02927 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-08-26 | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | 22 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1173.17 | 47.66 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | 95.65 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
PP-02928 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 106.65 | 4.33 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | 8.7 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
PP-02928 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-29 | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | 21 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1119.85 | 45.5 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | 91.3 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
PP-02927 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 53.33 | 2.17 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-00 | 4.35 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
PP-02931 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | 23 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1226.5 | 49.83 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
PP-02932 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | 21 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1119.85 | 45.5 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-01 | 91.3 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
PP-02930 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-26 | 23 | u | 1226.5 | 49.83 | 23 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1226.5 | 49.83 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.06 | 042524
PP-02934 | S2-ELABORACIÓN DE ESTIRADO DE ALAMBRÓN EP | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-25 | 1 | u | 1353.62 | 40.01 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1353.62 | 40.01 | S2-ELABORACIÓN DE ESTIRADO DE ALAMBRÓN EP | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4885 | 301101
PP-02935 | S2-ELABORACIÓN ACERO PARA PISCINA PUEBLO FLOR DE SAL | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 234 | u | 200.82 | 7.66 | 234 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 200.82 | 7.66 | S2-ELABORACIÓN ACERO PARA PISCINA PUEBLO FLOR DE SAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.025 | 302102
PP-02936 | PMA-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PARA REGISTRO Y VALVULA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 2 | u | 39.54 | 1.53 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 39.54 | 1.53 | PMA-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PARA REGISTRO Y VALVULA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1 | 302301
PP-02937 | PMA-PREFABRICACIÓN DE LOSA DE REGISTRO Y VALVULA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-26 | 2 | u | 55.38 | 2.12 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 55.38 | 2.12 | PMA-PREFABRICACIÓN DE LOSA DE REGISTRO Y VALVULA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.3 | 042824
PP-02938 | S2-ELABOIRACIÓN ACERO SUPLEMENTO VIGAS ZAPATA ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-06-25 | 772 | u | 1592.67 | 54.78 | 772 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1592.67 | 54.78 | S2-ELABOIRACIÓN ACERO SUPLEMENTO VIGAS ZAPATA ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.39 | 302403
ES-02939 | S2-ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 5 | u | 369.25 | 12.78 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 369.25 | 12.78 | S2-ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN BW 3 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.164 | 302301
PP-02940 | S2-SOLDADURA DE PILOTES ZONA B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-06-25 | 21 | u | 483.63 | 14.07 | 21 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 483.63 | 14.07 | S2-SOLDADURA DE PILOTES ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 21 | 306411
PP-02941 | S2-SOLDADURA DE PILOTES ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-06-25 | 26 | u | 598.78 | 17.42 | 26 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 598.78 | 17.42 | S2-SOLDADURA DE PILOTES ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 26 | 306411
FA-02942 | BA-CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-06-25 | 4 | u | 3694.52 | 133.49 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3694.52 | 133.49 | BA-CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | u | 16 | 047011
HI-02945 | HS-Red Exterior Conexion de BWs a la Red Exterior | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-25 | 70 | ml | 4066.45 | 158.54 | 70 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4066.45 | 158.54 | HS-Red Exterior Conexion de BWs a la Red Exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 70 | 524100
HI-02947 | HS-RED EXTERIOR ATA,CI,Riego y RLLP salidas hidraulicas y tomas a Objetos | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-25 | 35 | ml | 629.37 | 26.59 | 35 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 629.37 | 26.59 | HS-RED EXTERIOR ATA,CI,Riego y RLLP salidas hidraulicas y tomas a Objetos | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 524102
HI-02948 | HS-E.Principal Zona C RBL Sanitaria y Pluvial en la dos Etapas (Buffet 1 y Buffet 2) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 215 | ml | 10336.2998 | 398.22 | 215 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 10336.3 | 398.22 | HS-E.Principal Zona C RBL Sanitaria y Pluvial en la dos Etapas (Buffet 1 y Buffet 2) | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 215 | 524100
HI-02949 | HS-Piscina RBL Cuarto Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-25 | 18 | ml | 1963.3 | 76.73 | 18 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1963.3 | 76.73 | HS-Piscina RBL Cuarto Piscina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520101
ES-02950 | EST-Es15 Saneamiento Camarera N00 BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-25 | 96 | m2 | 2717.1201 | 88.16 | 96 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2717.12 | 88.16 | EST-Es15 Saneamiento Camarera N00 BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 32 | 148111
HI-02952 | HS-Red CI y ATA BW # 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 60 | ml | 1006.02 | 42.84 | 60 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1006.02 | 42.84 | HS-Red CI y ATA BW # 7 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 60 | 521100
HI-02953 | HS-Ranchon Playa conexion de ATA y CI | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-25 | 60 | ml | 1005.31 | 39.5 | 60 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1005.31 | 39.5 | HS-Ranchon Playa conexion de ATA y CI | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 60 | 521100
HI-02954 | HS-E.Principal Red CI Zona C | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 35 | ml | 417.9 | 15.92 | 35 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 417.9 | 15.92 | HS-E.Principal Red CI Zona C | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 521100
HI-02955 | HS-Ranchon Playa Trampa de Grasa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-25 | 1 | u | 248.26 | 10.17 | 1 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 248.26 | 10.17 | HS-Ranchon Playa Trampa de Grasa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 1 | 520112
HI-02957 | HS-Piscina Principal RBL Acua Bar | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-25 | 52 | ml | 2603.6899 | 100.41 | 52 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2603.69 | 100.41 | HS-Piscina Principal RBL Acua Bar | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 52 | 520100
ES-02958 | EST-Es15 Saneamiento en camarera nivel 2 BW 7 y desbaste camarera en nivel 1 BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 232 | m2 | 5228.3398 | 173.46 | 232 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 5228.34 | 173.46 | EST-Es15 Saneamiento en camarera nivel 2 BW 7 y desbaste camarera en nivel 1 BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 32 | 131251
PP-02959 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA C 17 UNIDADES | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 17 | u | 1928.37 | 64.65 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1928.37 | 64.65 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA C 17 UNIDADES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.284 | 302102
EL-02960 | SA02- BAJO LOSA DE BUFFET ZONA C-2 | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 150 | ml | 549 | 24.78 | 150 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 549 | 24.78 | SA02- BAJO LOSA DE BUFFET ZONA C-2 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 150 | 510101
PP-02961 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA C 17 UNIDADES | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 17 | u | 1920.78 | 78.17 | 17 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1920.78 | 78.17 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA C 17 UNIDADES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 14.57 | 042524
HI-02964 | HS-E.PRINCIPAL Zona E Rectificacion y corrimiento de RBL | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-25 | 50 | ml | 5411.3398 | 226.89 | 50 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5411.34 | 226.89 | HS-E.PRINCIPAL Zona E Rectificacion y corrimiento de RBL | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520100
ES-02967 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW 7 (incluye Cuarto de Equipos)S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 896 | m2 | 15113.8301 | 512.09 | 340 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 5735.16 | 194.32 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW 7 (incluye Cuarto de Equipos)S2 | 37.95 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-02967 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW 7 (incluye Cuarto de Equipos)S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 896 | m2 | 15113.8301 | 512.09 | 400 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 6747.25 | 228.61 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW 7 (incluye Cuarto de Equipos)S2 | 44.64 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-02967 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW 7 (incluye Cuarto de Equipos)S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-14 | 896 | m2 | 15113.8301 | 512.09 | 156 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2631.43 | 89.16 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW 7 (incluye Cuarto de Equipos)S2 | 17.41 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
PP-02965 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES ZONA C DETALLE 8 | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 12 | u | 2266.9199 | 76.31 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2266.92 | 76.31 | S2-ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES ZONA C DETALLE 8 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1507 | 301104
HI-02969 | HS-BW-Reparacion de Platos duchas en BW # 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 18 | ml | 1491.16 | 58.73 | 18 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1491.16 | 58.73 | HS-BW-Reparacion de Platos duchas en BW # 3 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520100
HI-02971 | HS-Ranchon Playa- Reparacion de tuberia que entra a Trampa de grasa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-25 | 6 | ml | 704.02 | 28.73 | 6 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 704.02 | 28.73 | HS-Ranchon Playa- Reparacion de tuberia que entra a Trampa de grasa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 6 | 520101
HI-02977 | HS-BW-Modificacion y variacion de tuberias en patinejo pequeño BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-06-25 | 3 | ml | 513.32 | 23.61 | 3 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 513.32 | 23.61 | HS-BW-Modificacion y variacion de tuberias en patinejo pequeño BW | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 3 | 520100
HI-02976 | HS-BW-Modificacion y variacion de tuberias en patinejo pequeño BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-06-25 | 3 | ml | 513.32 | 23.61 | 3 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 513.32 | 23.61 | HS-BW-Modificacion y variacion de tuberias en patinejo pequeño BW | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 3 | 520100
HI-02975 | HS-BW-Modificacion y variacion de tuberias en patinejo pequeño BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-06-25 | 3 | ml | 513.32 | 23.61 | 3 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 513.32 | 23.61 | HS-BW-Modificacion y variacion de tuberias en patinejo pequeño BW | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 3 | 520100
ES-02974 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C DEL EJE 25 AL 45 | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 1 | u | 1567.9 | 62.96 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1567.9 | 62.96 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C DEL EJE 25 AL 45 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 11.07 | 302305
ES-02980 | EST-Es17 Alineación y nivelación y recrecimiento de pretiles BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 125 | ml | 4169.6001 | 136.44 | 75 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2501.76 | 81.86 | EST-Es17 Alineación y nivelación y recrecimiento de pretiles BW 7 | 60 | MORERA, Carlos | m | 125 | 541102
ES-02980 | EST-Es17 Alineación y nivelación y recrecimiento de pretiles BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 125 | ml | 4169.6001 | 136.44 | 50 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1667.84 | 54.58 | EST-Es17 Alineación y nivelación y recrecimiento de pretiles BW 7 | 40 | MORERA, Carlos | m | 125 | 541102
ES-02978 | S2-ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 100 | u | 73.14 | 2.36 | 100 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 73.14 | 2.36 | S2-ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302402
ES-02982 | EST-Es17 Impermeable en uniones entre balconeras y en uniones pretiles-baloconeras BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 152 | ml | 930.24 | 33.57 | 27 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 165.24 | 5.96 | EST-Es17 Impermeable en uniones entre balconeras y en uniones pretiles-baloconeras BW 7 | 17.76 | MORERA, Carlos | m2 | 38 | 112982
ES-02982 | EST-Es17 Impermeable en uniones entre balconeras y en uniones pretiles-baloconeras BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 152 | ml | 930.24 | 33.57 | 125 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 765 | 27.61 | EST-Es17 Impermeable en uniones entre balconeras y en uniones pretiles-baloconeras BW 7 | 82.24 | MORERA, Carlos | m2 | 38 | 112982
PP-02983 | S2-SOLDADURA DE PILOTES | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-06-25 | 14 | u | 322.42 | 9.38 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 322.42 | 9.38 | S2-SOLDADURA DE PILOTES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 14 | 306411
PP-02984 | S2-ELABORACIÓN ACERO ESPERAS PILOTES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-06-25 | 440 | u | 110.48 | 3.56 | 440 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 110.48 | 3.56 | S2-ELABORACIÓN ACERO ESPERAS PILOTES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2719 | 302402
ES-02986 | EST-Es17 Aliniar bordes de losas y aleros en BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 123 | ml | 1257.28 | 57.09 | 62 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 633.75 | 28.78 | EST-Es17 Aliniar bordes de losas y aleros en BW 7 | 50.41 | MORERA, Carlos | m2 | 24.6 | 311611
ES-02986 | EST-Es17 Aliniar bordes de losas y aleros en BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 123 | ml | 1257.28 | 57.09 | 61 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 623.53 | 28.31 | EST-Es17 Aliniar bordes de losas y aleros en BW 7 | 49.59 | MORERA, Carlos | m2 | 24.6 | 311611
PP-02985 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS PARA LOS CABEZALES SI VIGA ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-06-25 | 80 | u | 421.74 | 12.4 | 80 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 421.74 | 12.4 | S2-ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS PARA LOS CABEZALES SI VIGA ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0985 | 301102
PP-02987 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTOS COMUNES Y OX | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 110 | ml | 310.97 | 9.95 | 110 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 310.97 | 9.95 | ECS1PF-ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTOS COMUNES Y OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.033 | 301101
FA-02988 | FAT- FA06 TRABAJOS ELECTRICOS EN CARABANES FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 5 | Hab | 1079.45 | 35.42 | 5 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1079.45 | 35.42 | FAT- FA06 TRABAJOS ELECTRICOS EN CARABANES FAT | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 40 | 510104
FA-02989 | FAT-FA06 REPARACION DE EQUIPOS DE FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 20 | u | 1090.92 | 32.94 | 20 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1090.92 | 32.94 | FAT-FA06 REPARACION DE EQUIPOS DE FAT | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 22 | 513103
AC-02998 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 14.21 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 205.33 | 6.96 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 90.45 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-02999 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 15.71 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 227.01 | 7.7 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
ES-03001 | EST-Es01 Movimiento de Andamios para la construcción de columnas in situ en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 12 | u | 360.31 | 14.45 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 360.31 | 14.45 | EST-Es01 Movimiento de Andamios para la construcción de columnas in situ en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 13.5 | 316332
PP-03002 | PMA-PREFABRICACIÓN DE BASES DE LUMINARIAS 50 UNIDADES | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-06-26 | 50 | u | 872.32 | 35.41 | 50 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 872.32 | 35.41 | PMA-PREFABRICACIÓN DE BASES DE LUMINARIAS 50 UNIDADES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.35 | 042524
AC-03008 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 15.71 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 227.01 | 7.7 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
AC-03007 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 15.71 | m2 | 227.01 | 7.7 | 14.13 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 204.18 | 6.93 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 89.94 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 15.71 | 501208
PP-03010 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CONTENES (10) | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2019-06-26 | 10 | u | 150.22 | 5.73 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 150.22 | 5.73 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CONTENES (10) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.4128 | 042524
HI-03011 | HS-Red Exterior-Presamblaje de Valvulas para Redes | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-06-25 | 22 | u | 1381.37 | 54.32 | 22 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1381.37 | 54.32 | HS-Red Exterior-Presamblaje de Valvulas para Redes | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 24 | 522103
PP-03012 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTROS (32) | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-06-26 | 36 | u | 2729.27 | 103.95 | 36 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2729.27 | 103.95 | PMA-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTROS (32) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.32 | 041224
HI-03013 | HS-E.PRINCIPAL-Zona C prolongacion tuberias RBL a patinejos | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 30 | ml | 2361.3 | 90 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2361.3 | 90 | HS-E.PRINCIPAL-Zona C prolongacion tuberias RBL a patinejos | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 520100
HI-03014 | HS-RANCHON PLAYA-Empotramiento Hidraulico y Sanitario en locales | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-06-25 | 30 | ml | 1510.48 | 70.37 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1510.48 | 70.37 | HS-RANCHON PLAYA-Empotramiento Hidraulico y Sanitario en locales | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 521121
OX-03015 | OEX-Ox03 Escavación manual en nichoy tacones parte derecha vaso Acuabar Pisc Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-26 | 8.5 | m3 | 790.25 | 50.21 | 8.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 790.25 | 50.21 | OEX-Ox03 Escavación manual en nichoy tacones parte derecha vaso Acuabar Pisc Ppal S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 8.5 | 012221
HI-03017 | HS-CLUB TOALLERO-RBL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-06-25 | 36 | ml | 3031.1899 | 120.56 | 36 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3031.19 | 120.56 | HS-CLUB TOALLERO-RBL | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520100
PP-03016 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO MADRUGUILLA (48) | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-06-26 | 48 | u | 1552.25 | 61.54 | 48 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1552.25 | 61.54 | PMA-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO MADRUGUILLA (48) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.656 | 041524
PP-03018 | ECS1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSETAS PARA OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-06-26 | 240 | u | 2640.78 | 107.12 | 240 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2640.78 | 107.12 | ECS1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSETAS PARA OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.16 | 042524
OX-03019 | OEX-Ox03 Elaboración de acero en zapata corrida y negativo Pisc Ppal vaso acuabar | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-26 | 0.2 | tm | 220.82 | 8.1 | 0.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 220.82 | 8.1 | OEX-Ox03 Elaboración de acero en zapata corrida y negativo Pisc Ppal vaso acuabar | 100 | MORERA, Carlos | T | 0.2 | 301301
ES-03020 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas en Buffet (eje 28-43) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 44 | u | 163.6 | 6.44 | 44 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 163.6 | 6.44 | EST-Es10 Elaboración de monolitos para el calzado de vigas zapatas prefabricadas en Buffet (eje 28-43) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.5 | 044124
ES-03021 | EST-Es06 Excavación y repique en atargea Cuarto Equipo Snack S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 8 | m3 | 743.76 | 47.25 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 743.76 | 47.25 | EST-Es06 Excavación y repique en atargea Cuarto Equipo Snack S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 8 | 012221
HI-03023 | HS-E.PRINCIPAL Zona C-Excavacion de RBL CI y Sanitaria y Pluvial entre los Ejes N-T y 7-36 | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 47 | m3 | 5002.25 | 317.8 | 35 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3725.08 | 236.66 | HS-E.PRINCIPAL Zona C-Excavacion de RBL CI y Sanitaria y Pluvial entre los Ejes N-T y 7-36 | 74.47 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 47 | 012221
HI-03023 | HS-E.PRINCIPAL Zona C-Excavacion de RBL CI y Sanitaria y Pluvial entre los Ejes N-T y 7-36 | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-25 | 47 | m3 | 5002.25 | 317.8 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1277.17 | 81.14 | HS-E.PRINCIPAL Zona C-Excavacion de RBL CI y Sanitaria y Pluvial entre los Ejes N-T y 7-36 | 25.53 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 47 | 012221
ES-03022 | EST-Es06 Excavación , rehincho y preparación balsa Cuarto Equipo Snack S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 233 | m2 | 2301.3101 | 144.32 | 233 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2301.31 | 144.32 | EST-Es06 Excavación , rehincho y preparación balsa Cuarto Equipo Snack S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 22.3 | 014211
ES-03024 | EST-Es12 Construcción de closet electrico en camareras BW 7 (3u ) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 3 | u | 3406.0701 | 122.66 | 1.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1703.04 | 61.33 | EST-Es12 Construcción de closet electrico en camareras BW 7 (3u ) | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 22.8 | 031161
ES-03024 | EST-Es12 Construcción de closet electrico en camareras BW 7 (3u ) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 3 | u | 3406.0701 | 122.66 | 1.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1703.04 | 61.33 | EST-Es12 Construcción de closet electrico en camareras BW 7 (3u ) | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 22.8 | 031161
PP-03025 | S2-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-26 | 2800 | u | 840.07 | 34.8 | 2800 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 840.07 | 34.8 | S2-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.3704 | 043136
ES-03026 | EST-Es12 Construcción de closet electrico en camareras BW 6 (3u) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 3 | u | 3406.0701 | 122.66 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1135.36 | 40.89 | EST-Es12 Construcción de closet electrico en camareras BW 6 (3u) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 22.8 | 031161
ES-03026 | EST-Es12 Construcción de closet electrico en camareras BW 6 (3u) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 3 | u | 3406.0701 | 122.66 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2270.71 | 81.77 | EST-Es12 Construcción de closet electrico en camareras BW 6 (3u) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 22.8 | 031161
FA-03027 | FA-FA06- TRABAJOS DE FAT EN OBRA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 2 | Hab | 5497.21 | 176.65 | 2 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 5497.21 | 176.65 | FA-FA06- TRABAJOS DE FAT EN OBRA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 122 | 511201
HI-03028 | HS-BW-Acarreo de materiales para RBL # 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-06-20 | 15 | m3 | 1090.8 | 69.3 | 15 | Plomería - Rodney Merino García | 1090.8 | 69.3 | HS-BW-Acarreo de materiales para RBL # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 15 | 016321
HI-03029 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-20 | 1800 | ml | 8262 | 315 | 1800 | Plomería - Rodney Merino García | 8262 | 315 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
HI-03030 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 1800 | ml | 8262 | 315 | 1000 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4590 | 175 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | 55.56 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
HI-03031 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-25 | 1800 | ml | 8262 | 315 | 500 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2295 | 87.5 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | 27.78 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
HI-03030 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-14 | 1800 | ml | 8262 | 315 | 200 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 918 | 35 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | 11.11 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
HI-03031 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-14 | 1800 | ml | 8262 | 315 | 700 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3213 | 122.5 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | 38.89 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
HI-03030 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-18 | 1800 | ml | 8262 | 315 | 400 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 1836 | 70 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | 22.22 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1800 | 521127
PP-03036 | S2-REPARACIÓN DE VIGAS PARA ENCOFRADOS LOSAS CUBIERTA | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 2 | u | 619.39 | 23.61 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 619.39 | 23.61 | S2-REPARACIÓN DE VIGAS PARA ENCOFRADOS LOSAS CUBIERTA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 10.5 | 311511
ES-03037 | EST-Es14 Conformación de columnas en Snack para montaje | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 12 | u | 456.72 | 12.8 | 12 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 456.72 | 12.8 | EST-Es14 Conformación de columnas en Snack para montaje | 100 | MORERA, Carlos | ml | 24 | 148121
ES-03038 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | Salinas 2 | BUFET | 2019-06-26 | 1.78 | m2 | 58.05 | 1.9 | 1.78 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 58.05 | 1.9 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 0.62 | 543103
ES-03040 | EST-Es15 Construcción de Mensula exterior muro Cuarto equipo BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 15 | ml | 746.08 | 30.16 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 746.08 | 30.16 | EST-Es15 Construcción de Mensula exterior muro Cuarto equipo BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 7.5 | 311511
ES-03041 | EST-Es09 Repique para colocación de tragante en cubierta BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-26 | 8 | u | 172.62 | 6.42 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 172.62 | 6.42 | EST-Es09 Repique para colocación de tragante en cubierta BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 1 | 040522
OX-03042 | OEX-Ox05 Preparación y ejecución de cimentación Acuabar Pisc Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-06-26 | 32 | m2 | 2770 | 129.28 | 32 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2770 | 129.28 | OEX-Ox05 Preparación y ejecución de cimentación Acuabar Pisc Ppal S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 28 | 311711
FA-03043 | FAT-Fa02 Reparación en cubiertas Baños de Obra S2 | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-06-26 | 50 | m2 | 2050.3 | 69.8 | 50 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2050.3 | 69.8 | FAT-Fa02 Reparación en cubiertas Baños de Obra S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 50 | 112980
FA-03044 | FAT-FA10-Alimentacion de agua para la zona Oeste de BW S2. | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-06-26 | 40 | ml | 460.13 | 17.31 | 40 | Plomería - Rodney Merino García | 460.13 | 17.31 | FAT-FA10-Alimentacion de agua para la zona Oeste de BW S2. | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | ml | 40 | 525100
ES-03045 | EST-Es15 Construcción de negativos y falsa obra para muros de Cuarto Equipo Snack S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-06-26 | 14.2 | m2 | 1427.61 | 54.41 | 14.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1427.61 | 54.41 | EST-Es15 Construcción de negativos y falsa obra para muros de Cuarto Equipo Snack S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14.2 | 315111
ES-03046 | EST-Es15 Construcción de Mensulas en muros de fachadas BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 35 | ml | 958.67 | 36.72 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 958.67 | 36.72 | EST-Es15 Construcción de Mensulas en muros de fachadas BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10.5 | 311511
ES-03049 | EST-Es06 Colocación de aceros de Negativos en la losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 15-45) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-19 | 18.7 | T | 12462.1504 | 475.01 | 9.9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6597.61 | 251.48 | EST-Es06 Colocación de aceros de Negativos en la losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 15-45) | 52.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 18.7 | 305311
ES-03049 | EST-Es06 Colocación de aceros de Negativos en la losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 15-45) | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 18.7 | T | 12462.1504 | 475.01 | 4.8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3198.84 | 121.93 | EST-Es06 Colocación de aceros de Negativos en la losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 15-45) | 25.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 18.7 | 305311
ES-03049 | EST-Es06 Colocación de aceros de Negativos en la losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 15-45) | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 18.7 | T | 12462.1504 | 475.01 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2665.7 | 101.61 | EST-Es06 Colocación de aceros de Negativos en la losa Estructural en Zona C Buffet (Eje 15-45) | 21.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 18.7 | 305311
ES-03047 | EST-Es15 Construcción de Falsa obra para muros Caja de escalera BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 56 | m2 | 4925.2002 | 187.73 | 56 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4925.2 | 187.73 | EST-Es15 Construcción de Falsa obra para muros Caja de escalera BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 56 | 315111
ES-03048 | EST-Es09 Construcción de falasa obra para carpeta en caja de escalera BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-06-26 | 46 | m2 | 4045.7 | 154.21 | 46 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4045.7 | 154.21 | EST-Es09 Construcción de falasa obra para carpeta en caja de escalera BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 46 | 315111
FA-03050 | FAT-Fa06 Acarreo de puntales , andamios y torres mil para BW 6 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-26 | 18.5 | m3 | 1345.3199 | 85.47 | 18.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1345.32 | 85.47 | FAT-Fa06 Acarreo de puntales , andamios y torres mil para BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 18.5 | 016321
FA-03051 | FAT-FA11 Trabajos en taller de carpinteria para la obra en le mes de junio S2. | Salinas 2 | TALLERES | 2019-06-26 | 5 | m3 | 12271.3799 | 463.31 | 1.45 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 3558.7 | 134.36 | FAT-FA11 Trabajos en taller de carpinteria para la obra en le mes de junio S2. | 29 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m3 | 5 | 066801
FA-03052 | FAT-FA06 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE I40 BW 3 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-25 | 120 | ml | 906.97 | 35.42 | 120 | Plomería - Rodney Merino García | 906.97 | 35.42 | FAT-FA06 CABLEADO DE ALIMENTADOR DE I40 BW 3 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 120 | 511201
FA-03053 | FAT-FA07-Demolicion de FT y montaje de FT con aislante en local de informatico agencia S2. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-06-26 | 11 | m2 | 486.86 | 17.19 | 11 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 486.86 | 17.19 | FAT-FA07-Demolicion de FT y montaje de FT con aislante en local de informatico agencia S2. | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 11 | 501206
FA-03054 | FAT-Fa06 Colocación de puertas y ventanas en baños y garitas S2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-26 | 7 | u | 652.56 | 23.17 | 7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 652.56 | 23.17 | FAT-Fa06 Colocación de puertas y ventanas en baños y garitas S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 8 | 502401
FA-03055 | FAT-Fa06 Aplique de silicona en techos agencia y pantry agencia S2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-26 | 60 | m2 | 303.6 | 16.8 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 303.6 | 16.8 | FAT-Fa06 Aplique de silicona en techos agencia y pantry agencia S2 | 100 | MORERA, Carlos | ml | 120 | 501116
FA-03056 | FAT-Fa06 Construcción de rejas Caraban 10 S2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-26 | 16 | m2 | 1021.47 | 30.39 | 16 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1021.47 | 30.39 | FAT-Fa06 Construcción de rejas Caraban 10 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m | 40 | 306411
FA-03064 | FAT-Fa06 Trabajos de perfileria en carban 17 S2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-26 | 48 | m2 | 606.68 | 21.49 | 48 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 606.68 | 21.49 | FAT-Fa06 Trabajos de perfileria en carban 17 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6 | 501202
AC-03058 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 150.3 | m2 | 1876.1801 | 64.15 | 15 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 187.24 | 6.4 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 9.98 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 150.3 | 501202
AC-03057 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 150.3 | m2 | 1876.1801 | 64.15 | 110.47 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1378.99 | 47.15 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 73.5 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 150.3 | 501202
AC-03059 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 150.3 | m2 | 1876.1801 | 64.15 | 15 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 187.24 | 6.4 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 9.98 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 150.3 | 501202
AC-03057 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 150.3 | m2 | 1876.1801 | 64.15 | 24.8 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 309.58 | 10.58 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 16.5 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 150.3 | 501202
AC-03065 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-09-10 | 307.5 | m2 | 2641.4299 | 76.88 | 118 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1013.62 | 29.5 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | 38.37 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 307.5 | 509003
AC-03066 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-10 | 307.5 | m2 | 2641.4299 | 76.88 | 102.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 880.48 | 25.63 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | 33.33 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 307.5 | 509003
AC-03065 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 307.5 | m2 | 2641.4299 | 76.88 | 92.25 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 792.43 | 23.06 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | 30 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 307.5 | 509003
AC-03066 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 307.5 | m2 | 2641.4299 | 76.88 | 174.3 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 1497.24 | 43.58 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | 56.68 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 307.5 | 509003
AC-03065 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-25 | 307.5 | m2 | 2641.4299 | 76.88 | 87 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 747.33 | 21.75 | S2 BW PY Aplicación de masilla en Cement Board de interior de patinejos | 28.29 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 307.5 | 509003
AC-03067 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 307.5 | m2 | 1057.8 | 30.75 | 276.75 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 952.02 | 27.67 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 307.5 | 501302
AC-03068 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 307.5 | m2 | 1057.8 | 30.75 | 276.75 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 952.02 | 27.67 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 307.5 | 501302
AC-03070 | S2 BW PY Aplicación masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 581.1 | m2 | 4991.6499 | 145.27 | 329.3 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 2828.69 | 82.32 | S2 BW PY Aplicación masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | 56.67 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 581.1 | 509003
AC-03069 | S2 BW PY Aplicación masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-25 | 581.1 | m2 | 4991.6499 | 145.27 | 96.8 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 831.51 | 24.2 | S2 BW PY Aplicación masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | 16.66 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 581.1 | 509003
ES-03073 | EST-Es06 Excavación, rehincho y compactación de tacón perimetral de losa de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico APL | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-27 | 45.8 | ml | 512.02 | 32.53 | 45.8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 512.02 | 32.53 | EST-Es06 Excavación, rehincho y compactación de tacón perimetral de losa de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico APL | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.9 | 012221
PP-03071 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 143 | u | 18490.8906 | 599.13 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 129.31 | 4.19 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | 0.7 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.362 | 301102
PP-03071 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 143 | u | 18490.8906 | 599.13 | 68 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 8792.87 | 284.9 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | 47.55 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.362 | 301102
PP-03071 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-26 | 143 | u | 18490.8906 | 599.13 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1551.68 | 50.28 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | 8.39 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.362 | 301102
PP-03071 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 143 | u | 18490.8906 | 599.13 | 46 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5948.12 | 192.73 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | 32.17 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.362 | 301102
PP-03071 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 143 | u | 18490.8906 | 599.13 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2068.91 | 67.04 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA C N-00 | 11.19 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.362 | 301102
PP-03077 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-26 | 143 | u | 20754.1191 | 842.63 | 52 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 7546.95 | 306.41 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 | 36.36 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 194.74 | 042524
PP-03077 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 143 | u | 20754.1191 | 842.63 | 14 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2031.87 | 82.5 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 | 9.79 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 194.74 | 042524
PP-03077 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-26 | 143 | u | 20754.1191 | 842.63 | 23 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3338.07 | 135.53 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 | 16.08 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 194.74 | 042524
PP-03077 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 143 | u | 20754.1191 | 842.63 | 54 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 7837.22 | 318.2 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 | 37.76 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 194.74 | 042524
AC-03074 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-27 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 13 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 827.87 | 28.6 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconera PA-5. | 28.89 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-03074 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-28 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 63.68 | 2.2 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconera PA-5. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-03074 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 23 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 1464.7 | 50.6 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconera PA-5. | 51.11 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-03074 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 509.46 | 17.6 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconera PA-5. | 17.78 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
PP-03078 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 87 | u | 8449.9297 | 273.01 | 87 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 8449.93 | 273.01 | S2-ELABORACIÓN ACERO VIGAS SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.209 | 302102
PP-03079 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-08-26 | 87 | u | 9838.6396 | 398.86 | 9 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1017.79 | 41.26 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | 10.34 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 99.7 | 042524
PP-03079 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-26 | 87 | u | 9838.6396 | 398.86 | 56 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 6332.92 | 256.74 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | 64.37 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 99.7 | 042524
PP-03079 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-09-24 | 87 | u | 9838.6396 | 398.86 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 904.7 | 36.68 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | 9.2 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 99.7 | 042524
PP-03079 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-11-26 | 87 | u | 9838.6396 | 398.86 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 226.18 | 9.17 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | 2.3 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 99.7 | 042524
ES-03080 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR (42) | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 42 | u | 2500.8401 | 97.32 | 42 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2500.84 | 97.32 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CUARTO EQUIPO SNACK BAR (42) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.2272 | 302301
ME-03081 | Inme: Montaje de columna de extraccion en habitación prototipo bw 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 16 | m | 379.94 | 14.12 | 16 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 379.94 | 14.12 | Inme: Montaje de columna de extraccion en habitación prototipo bw 7 | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | m | 16 | 530106
ME-03083 | Inme: Montaje de Split en habitacion Prototipo del BW-7 y replanteo de los split en el nivel 00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 1 | u | 944 | 32.63 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 944 | 32.63 | Inme: Montaje de Split en habitacion Prototipo del BW-7 y replanteo de los split en el nivel 00 | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | u | 1 | 532101
ES-03082 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CISTERNA | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-25 | 134 | u | 5423.2202 | 204.72 | 134 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5423.22 | 204.72 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS CISTERNA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.522 | 302401
ME-03084 | Inme: Montaje de camisa para split de la habitacion prototipo en bw-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-06-25 | 12 | ml | 404.16 | 16.07 | 12 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 404.16 | 16.07 | Inme: Montaje de camisa para split de la habitacion prototipo en bw-7 | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 12 | 520103
ES-03085 | EST-Es12 Elaboración de mortero a mano Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico APL | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-27 | 3 | m3 | 218.16 | 13.86 | 3 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 218.16 | 13.86 | EST-Es12 Elaboración de mortero a mano Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico APL | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016321
ES-03086 | EST-Es12 Elaboración de hormigón a mano Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico APL | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-27 | 2 | m3 | 145.44 | 9.24 | 2 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 145.44 | 9.24 | EST-Es12 Elaboración de hormigón a mano Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico APL | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 016321
ES-03089 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-06-27 | 97 | u | 16798.5508 | 719.89 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1731.81 | 74.22 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | 10.31 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 29.5 | 040102
ES-03089 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 97 | u | 16798.5508 | 719.89 | 36 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 6234.51 | 267.18 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | 37.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 29.5 | 040102
ES-03090 | EST-Es05 Descabezado manual de pilotes suplementario | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-06-27 | 26 | u | 3536.6201 | 168.91 | 26 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3536.62 | 168.91 | EST-Es05 Descabezado manual de pilotes suplementario | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 5 | 040102
ES-03091 | EST-Es06 Elaboración de mortero a mano para registros de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-06-27 | 4.9 | m3 | 356.33 | 22.64 | 4.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 356.33 | 22.64 | EST-Es06 Elaboración de mortero a mano para registros de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.9 | 016321
ES-03093 | EST-Es10 Prepiso anterios de habitacione y camarera 3 niveles BW 7 (28.54m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-14 | 3 | u | 1423 | 48.51 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1423 | 48.51 | EST-Es10 Prepiso anterios de habitacione y camarera 3 niveles BW 7 (28.54m2 x nivel) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 85.62 | 128112
ES-03094 | EST-Es20 Construcción de viga in situ en el Detalle 13 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 1.8 | ml | 678.12 | 22.87 | 1.8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 678.12 | 22.87 | EST-Es20 Construcción de viga in situ en el Detalle 13 en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.2 | 041524
FA-03095 | FAT-Fa06 Arme de camas alojamiento Turno Noche Agencia Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-06-28 | 8 | u | 826.85 | 24.5 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 826.85 | 24.5 | FAT-Fa06 Arme de camas alojamiento Turno Noche Agencia Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m | 33 | 306411
ES-03096 | EST-Es12 Demolición y rectificación de primera hilada de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-06-28 | 42.4 | ml | 466.91 | 21.26 | 42.4 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 466.91 | 21.26 | EST-Es12 Demolición y rectificación de primera hilada de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8.5 | 031121
EL-03097 | SA02- TRABAJOS ELECTRICOS EN ALMACENES AEI | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-06-25 | 2 | Hab | 4678.8999 | 135.27 | 2 | Brigada Mixta - Brigada de Almacén | 4678.9 | 135.27 | SA02- TRABAJOS ELECTRICOS EN ALMACENES AEI | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 4 | 512102
FA-03098 | FAT-FA01-Trabajos varios de albañileria en almacenes. | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-06-28 | 76 | m2 | 4614.5601 | 160.67 | 76 | Brigada Mixta - Brigada de Almacén | 4614.56 | 160.67 | FAT-FA01-Trabajos varios de albañileria en almacenes. | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 76 | 131102
CU-03100 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-22 | 606 | m2 | 4326.8398 | 121.2 | 606 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 4326.84 | 121.2 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 606 | 542101
CU-03102 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-22 | 9 | u | 188.37 | 7.22 | 9 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 188.37 | 7.22 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | u | 9 | 114981
CU-03104 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-22 | 606 | m2 | 4739.2402 | 172.11 | 606 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 4739.24 | 172.11 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 606 | 112993
CU-03106 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 705.98 | m2 | 4818.6499 | 175.07 | 705.98 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 4818.65 | 175.07 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 705.98 | 112993
ES-03110 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-24 | 143 | u | 8485.6201 | 240.24 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 415.38 | 11.76 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | 4.9 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 143 | 051431
ES-03110 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 143 | u | 8485.6201 | 240.24 | 47 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2788.98 | 78.96 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | 32.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 143 | 051431
ES-03110 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-23 | 143 | u | 8485.6201 | 240.24 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 890.1 | 25.2 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | 10.49 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 143 | 051431
ES-03110 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 143 | u | 8485.6201 | 240.24 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 296.7 | 8.4 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | 3.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 143 | 051431
ES-03110 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 143 | u | 8485.6201 | 240.24 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1720.86 | 48.72 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet. | 20.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 143 | 051431
ES-03111 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 36 | u | 2868.8401 | 90 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 398.45 | 12.5 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | 13.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 36 | 051932
ES-03111 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 36 | u | 2868.8401 | 90 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 956.28 | 30 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 36 | 051932
ES-03111 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-23 | 36 | u | 2868.8401 | 90 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 239.07 | 7.5 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | 8.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 36 | 051932
ES-03112 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 35 | u | 2789.1499 | 87.5 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 398.45 | 12.5 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 35 | 051932
ES-03112 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 35 | u | 2789.1499 | 87.5 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 796.9 | 25 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | 28.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 35 | 051932
ES-03112 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 35 | u | 2789.1499 | 87.5 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 796.9 | 25 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | 28.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 35 | 051932
ES-03113 | EST-Es13 Montaje de Prelosas Prefabricadas (PLC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 14 | u | 1115.66 | 35 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 239.07 | 7.5 | EST-Es13 Montaje de Prelosas Prefabricadas (PLC) en Zona C Buffet N00. | 21.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051932
ES-03113 | EST-Es13 Montaje de Prelosas Prefabricadas (PLC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 14 | u | 1115.66 | 35 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 398.45 | 12.5 | EST-Es13 Montaje de Prelosas Prefabricadas (PLC) en Zona C Buffet N00. | 35.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051932
ES-03118 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-24 | 1032 | m2 | 8396.96 | 320.06 | 674.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5487.32 | 209.16 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | 65.35 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 6.3 | 305301
ES-03118 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-23 | 1032 | m2 | 8396.96 | 320.06 | 244 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1985.33 | 75.67 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | 23.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 6.3 | 305301
ES-03118 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 1032 | m2 | 8396.96 | 320.06 | 79.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 648.49 | 24.72 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | 7.72 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 6.3 | 305301
ES-03118 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-24 | 1032 | m2 | 8396.96 | 320.06 | 33.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 275.83 | 10.51 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | 3.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 6.3 | 305301
ES-03121 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 1032 | m2 | 6035.2598 | 230.05 | 674.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3943.97 | 150.34 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | 65.35 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 3.53 | 305301
ES-03121 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-23 | 1032 | m2 | 6035.2598 | 230.05 | 244 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1426.94 | 54.39 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | 23.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 3.53 | 305301
ES-03121 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-23 | 1032 | m2 | 6035.2598 | 230.05 | 20.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 118.72 | 4.53 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | 1.97 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 3.53 | 305301
ES-03121 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 1032 | m2 | 6035.2598 | 230.05 | 93.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 545.63 | 20.8 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Almacenes y comedor | 9.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 3.53 | 305301
ES-03120 | EST-Es10 Prepiso para pendientes interior de Cuarto Equipo + bases BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 34 | m2 | 679.94 | 23.44 | 34 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 679.94 | 23.44 | EST-Es10 Prepiso para pendientes interior de Cuarto Equipo + bases BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 34 | 128112
ES-03122 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 65 | u | 382.83 | 14.59 | 11 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 64.79 | 2.47 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 16.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 1.52 | 305322
ES-03122 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-23 | 65 | u | 382.83 | 14.59 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 41.23 | 1.57 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 10.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 1.52 | 305322
ES-03122 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-24 | 65 | u | 382.83 | 14.59 | 47 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 276.82 | 10.55 | EST-Es07 Colocación de acero negativo en vigas de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 72.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 1.52 | 305322
ES-03123 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (Eje 1-18; Ala Este) | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 531 | m2 | 28744.7305 | 1053.12 | 364 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 19704.49 | 721.91 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (Eje 1-18; Ala Este) | 68.55 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-03123 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (Eje 1-18; Ala Este) | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 531 | m2 | 28744.7305 | 1053.12 | 150.3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 8136.22 | 298.09 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (Eje 1-18; Ala Este) | 28.31 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
HI-03124 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-25 | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | 50 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1035.1 | 38.85 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | 20 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
HI-03124 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-14 | 250 | ml | 5175.5 | 194.25 | 50 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1035.1 | 38.85 | HS-BW-Columnas Sanitarias y Pluvial | 20 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 520106
ES-03127 | EST-Es07 Construcción de vigas de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 20.1 | ml | 2059.01 | 78.71 | 14.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1454.62 | 55.61 | EST-Es07 Construcción de vigas de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | 70.65 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.1 | 042524
ES-03127 | EST-Es07 Construcción de vigas de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-23 | 20.1 | ml | 2059.01 | 78.71 | 0.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 92.19 | 3.52 | EST-Es07 Construcción de vigas de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | 4.48 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.1 | 042524
ES-03127 | EST-Es07 Construcción de vigas de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 20.1 | ml | 2059.01 | 78.71 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 512.19 | 19.58 | EST-Es07 Construcción de vigas de cimentación in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | 24.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.1 | 042524
ES-03126 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 8 | u | 637.52 | 20 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 318.76 | 10 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051932
ES-03126 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 8 | u | 637.52 | 20 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 79.69 | 2.5 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051932
ES-03128 | EST-Es11 Construcción de los descansos in situ de escalera N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 4 | u | 2978.99 | 113.74 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1489.49 | 56.87 | EST-Es11 Construcción de los descansos in situ de escalera N00 en Zona C Buffet. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 311611
ES-03134 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para sellos de cabezales en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-10-25 | 115 | u | 3753.6001 | 238.41 | 31 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1011.84 | 64.27 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para sellos de cabezales en Zona B Norte. | 26.96 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 30 | 014211
ES-03136 | EST-Es05 Encofre de cabezales perimetrales en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-25 | 40 | u | 5819.3999 | 217.79 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1745.82 | 65.34 | EST-Es05 Encofre de cabezales perimetrales en Zona B Norte. | 30 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 031161
ES-03136 | EST-Es05 Encofre de cabezales perimetrales en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 40 | u | 5819.3999 | 217.79 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1309.36 | 49 | EST-Es05 Encofre de cabezales perimetrales en Zona B Norte. | 22.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 031161
ES-03136 | EST-Es05 Encofre de cabezales perimetrales en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-26 | 40 | u | 5819.3999 | 217.79 | 15 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2182.27 | 81.67 | EST-Es05 Encofre de cabezales perimetrales en Zona B Norte. | 37.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 031161
ES-03138 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 115 | u | 1798.6 | 66.9 | 59 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 922.76 | 34.32 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona B Norte. | 51.3 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 92 | 041224
ES-03138 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 115 | u | 1798.6 | 66.9 | 40 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 625.6 | 23.27 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona B Norte. | 34.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 92 | 041224
ES-03138 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-10-25 | 115 | u | 1798.6 | 66.9 | 16 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 250.24 | 9.31 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona B Norte. | 13.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 92 | 041224
ES-03139 | EST-Es05 Encofre de cabezales interiores en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-25 | 75 | u | 16258.5703 | 600.06 | 18 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3902.06 | 144.01 | EST-Es05 Encofre de cabezales interiores en Zona B Norte. | 24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 293 | 031161
ES-03139 | EST-Es05 Encofre de cabezales interiores en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-25 | 75 | u | 16258.5703 | 600.06 | 36 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 7804.11 | 288.03 | EST-Es05 Encofre de cabezales interiores en Zona B Norte. | 48 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 293 | 031161
ES-03139 | EST-Es05 Encofre de cabezales interiores en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-25 | 75 | u | 16258.5703 | 600.06 | 21 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4552.4 | 168.02 | EST-Es05 Encofre de cabezales interiores en Zona B Norte. | 28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 293 | 031161
CU-03140 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Parrillada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 41.58 | m2 | 296.88 | 8.32 | 41.58 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 296.88 | 8.32 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Parrillada Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 41.58 | 542101
CU-03141 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de la Parrillada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 41.58 | m2 | 631.09 | 22.49 | 41.58 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 631.09 | 22.49 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de la Parrillada Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 41.58 | 112993
CU-03142 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de la Parrillada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 65.62 | m2 | 628.56 | 22.38 | 65.62 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 628.56 | 22.38 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de la Parrillada Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 65.62 | 112993
CU-03143 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 38.2 | m2 | 722.67 | 26.18 | 38.2 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 722.67 | 26.18 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 38.2 | 112993
CU-03144 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 55.02 | m2 | 486.4 | 17.39 | 55.02 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 486.4 | 17.39 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 55.02 | 112993
CU-03145 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 70.78 | m2 | 823.18 | 30.61 | 35.39 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 411.59 | 15.31 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta del Ranchón Playa | 50 | PEREZ, Edelio | m2 | 70.78 | 112993
ES-03148 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-25 | 66 | u | 3916.4399 | 110.88 | 22 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1305.48 | 36.96 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 66 | 051431
ES-03148 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-25 | 66 | u | 3916.4399 | 110.88 | 18 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1068.12 | 30.24 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | 27.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 66 | 051431
ES-03148 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-09-16 | 66 | u | 3916.4399 | 110.88 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 474.72 | 13.44 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | 12.12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 66 | 051431
ES-03148 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-25 | 66 | u | 3916.4399 | 110.88 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 534.06 | 15.12 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | 13.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 66 | 051431
ES-03148 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-24 | 66 | u | 3916.4399 | 110.88 | 9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 534.06 | 15.12 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación en Zona B Norte. | 13.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 66 | 051431
ES-03149 | EST-Es05 Colocación de aceros de refuerzo en cabezales Zona B Norte | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-25 | 115 | u | 24137.6094 | 920.03 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6296.77 | 240.01 | EST-Es05 Colocación de aceros de refuerzo en cabezales Zona B Norte | 26.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 21.8 | 305301
ES-03149 | EST-Es05 Colocación de aceros de refuerzo en cabezales Zona B Norte | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 115 | u | 24137.6094 | 920.03 | 45 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 9445.15 | 360.01 | EST-Es05 Colocación de aceros de refuerzo en cabezales Zona B Norte | 39.13 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 21.8 | 305301
ES-03149 | EST-Es05 Colocación de aceros de refuerzo en cabezales Zona B Norte | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 115 | u | 24137.6094 | 920.03 | 40 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 8395.69 | 320.01 | EST-Es05 Colocación de aceros de refuerzo en cabezales Zona B Norte | 34.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 21.8 | 305301
ES-03150 | EST-Es06 Encofre de losa de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-26 | 1833 | m2 | 13215.9297 | 503.71 | 500 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3605 | 137.4 | EST-Es06 Encofre de losa de Cimentación en Zona B Norte. | 27.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1833 | 311712
ES-03150 | EST-Es06 Encofre de losa de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-10-25 | 1833 | m2 | 13215.9297 | 503.71 | 663 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4780.23 | 182.19 | EST-Es06 Encofre de losa de Cimentación en Zona B Norte. | 36.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1833 | 311712
ES-03150 | EST-Es06 Encofre de losa de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-28 | 1833 | m2 | 13215.9297 | 503.71 | 500 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3605 | 137.4 | EST-Es06 Encofre de losa de Cimentación en Zona B Norte. | 27.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1833 | 311712
ES-03151 | EST-Es06 Construcción de la Losa de Cimentación Estructural en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-25 | 1833 | m2 | 18827.3398 | 798.36 | 500 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5135.66 | 217.77 | EST-Es06 Construcción de la Losa de Cimentación Estructural en Zona B Norte. | 27.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 458 | 043224
ES-03151 | EST-Es06 Construcción de la Losa de Cimentación Estructural en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 1833 | m2 | 18827.3398 | 798.36 | 663 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6809.89 | 288.77 | EST-Es06 Construcción de la Losa de Cimentación Estructural en Zona B Norte. | 36.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 458 | 043224
ES-03151 | EST-Es06 Construcción de la Losa de Cimentación Estructural en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 1833 | m2 | 18827.3398 | 798.36 | 500 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5135.66 | 217.77 | EST-Es06 Construcción de la Losa de Cimentación Estructural en Zona B Norte. | 27.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 458 | 043224
ES-03152 | EST-Es03 Fundición de carpeta sobre Prelosas Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet (Eje D-G; 1-15) | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 65 | m2 | 387.27 | 14.62 | 65 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 387.27 | 14.62 | EST-Es03 Fundición de carpeta sobre Prelosas Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet (Eje D-G; 1-15) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.25 | 043224
ES-03154 | EST-Es03 Fundición de carpeta sobre Prelosas Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet (Eje 27-35). | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 37.5 | m2 | 224.87 | 8.5 | 37.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 224.87 | 8.5 | EST-Es03 Fundición de carpeta sobre Prelosas Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet (Eje 27-35). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 043224
ES-03177 | EST-Es07 Rehicnho, compactación y perfilado para la Losa de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 1833 | m2 | 24534.7109 | 1558.4 | 500 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 6692.5 | 425.1 | EST-Es07 Rehicnho, compactación y perfilado para la Losa de Cimentación en Zona B Norte. | 27.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1833 | 018111
ES-03177 | EST-Es07 Rehicnho, compactación y perfilado para la Losa de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 1833 | m2 | 24534.7109 | 1558.4 | 640 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 8566.4 | 544.12 | EST-Es07 Rehicnho, compactación y perfilado para la Losa de Cimentación en Zona B Norte. | 34.92 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1833 | 018111
ES-03177 | EST-Es07 Rehicnho, compactación y perfilado para la Losa de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-10-25 | 1833 | m2 | 24534.7109 | 1558.4 | 500 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6692.5 | 425.1 | EST-Es07 Rehicnho, compactación y perfilado para la Losa de Cimentación en Zona B Norte. | 27.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1833 | 018111
ES-03178 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 49 | u | 8045.5 | 299.9 | 13 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2134.52 | 79.57 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 26.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 6.5 | 305301
ES-03178 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 49 | u | 8045.5 | 299.9 | 23 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3776.46 | 140.77 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 46.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 6.5 | 305301
ES-03178 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-09-16 | 49 | u | 8045.5 | 299.9 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1641.94 | 61.2 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 20.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 6.5 | 305301
ES-03178 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-19 | 49 | u | 8045.5 | 299.9 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 328.39 | 12.24 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzo en Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 4.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 6.5 | 305301
ES-03179 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-19 | 49 | u | 725.88 | 27.75 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 14.81 | 0.57 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 2.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 35 | 041224
ES-03179 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-09-16 | 49 | u | 725.88 | 27.75 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 74.07 | 2.83 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 10.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 35 | 041224
ES-03179 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-23 | 49 | u | 725.88 | 27.75 | 13 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 192.58 | 7.36 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 26.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 35 | 041224
ES-03179 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-23 | 49 | u | 725.88 | 27.75 | 28 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 414.79 | 15.86 | EST-Es05 Hormigonado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 57.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 35 | 041224
ES-03180 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-23 | 49 | u | 4670 | 175.69 | 13 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1238.98 | 46.61 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 26.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 66.4 | 311212
ES-03180 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-23 | 49 | u | 4670 | 175.69 | 23 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2192.04 | 82.47 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 46.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 66.4 | 311212
ES-03180 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-09-16 | 49 | u | 4670 | 175.69 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 953.06 | 35.86 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 20.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 66.4 | 311212
ES-03180 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-19 | 49 | u | 4670 | 175.69 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 190.61 | 7.17 | EST-Es05 Encofrado de Cabezal de pilotes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 4.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 66.4 | 311212
ES-03184 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 3 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-25 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 58.03 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3258.78 | 131.88 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 3 Nivel 0 S2 | 28.07 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-03184 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 3 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-24 | 206.76 | m2 | 11610.9902 | 469.88 | 82.4 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4627.32 | 187.26 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW 3 Nivel 0 S2 | 39.85 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-03185 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 3 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-24 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 130 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 7255.69 | 292.33 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 3 Nivel 0 S2 | 28.65 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-03185 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 3 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-08-23 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 52 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2902.27 | 116.93 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 3 Nivel 0 S2 | 11.46 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-03185 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 3 Nivel 0 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-25 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 113.1 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 6312.45 | 254.33 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15 cm BW 3 Nivel 0 S2 | 24.93 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-03191 | EST-Es17 Saneamientoen fachadas BW 6(Incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 896 | m2 | 15113.8301 | 512.09 | 70 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1180.77 | 40.01 | EST-Es17 Saneamientoen fachadas BW 6(Incluye Cuarto de Equipos) S2 | 7.81 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-03191 | EST-Es17 Saneamientoen fachadas BW 6(Incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-14 | 896 | m2 | 15113.8301 | 512.09 | 716.8 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 12091.06 | 409.67 | EST-Es17 Saneamientoen fachadas BW 6(Incluye Cuarto de Equipos) S2 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-03192 | EST-Es17 Alineación y nivelación y recrecimiento de Pretiles BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-24 | 125 | ml | 4169.6001 | 136.44 | 125 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4169.6 | 136.44 | EST-Es17 Alineación y nivelación y recrecimiento de Pretiles BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m | 125 | 541102
ES-03193 | EST-Es17 Alinear bordes de losas y aleros en BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 123 | ml | 1257.28 | 57.09 | 123 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1257.28 | 57.09 | EST-Es17 Alinear bordes de losas y aleros en BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 24.6 | 311611
ES-03194 | EST-Es17 Impermeable en uniones entre balconeras y en uniones pretiles-balconeras BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 152 | ml | 930.24 | 33.57 | 152 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 930.24 | 33.57 | EST-Es17 Impermeable en uniones entre balconeras y en uniones pretiles-balconeras BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 38 | 112982
CU-03196 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 49.68 | m2 | 1470.9301 | 50.06 | 49.68 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1470.93 | 50.06 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 49.68 | 542101
AC-03210 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | 257.53 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1151.16 | 33.48 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 17.15 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
AC-03210 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | 447 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1998.09 | 58.11 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 29.77 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
AC-03210 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | 585.58 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2617.54 | 76.12 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 39 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
AC-03209 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-25 | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | 306.528 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 1370.18 | 39.85 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 20.41 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
AC-03210 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | 67.8 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 303.07 | 8.81 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 4.52 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
AC-03209 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 1501.5 | m2 | 6711.7002 | 195.19 | 1153.5699 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 5156.45 | 149.96 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 76.83 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 1501.5 | 500101
CU-03212 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-22 | 643 | m2 | 4591.02 | 128.6 | 643 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 4591.02 | 128.6 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
CU-03211 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-22 | 643 | m2 | 4591.02 | 128.6 | 207 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1477.98 | 41.4 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | 32.19 | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
CU-03220 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-22 | 8 | u | 167.44 | 6.42 | 4 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 83.72 | 3.21 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
CU-03219 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-22 | 8 | u | 167.44 | 6.42 | 8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 167.44 | 6.42 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
CU-03226 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-22 | 625.95 | m2 | 5240.79 | 189.76 | 625.95 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 5240.79 | 189.76 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
CU-03227 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-22 | 625.95 | m2 | 5240.79 | 189.76 | 207 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1733.12 | 62.75 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | 33.07 | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
CU-03233 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-22 | 749.37 | m2 | 5335 | 193.27 | 749.37 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 5335 | 193.27 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 749.37 | 112993
AC-03252 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 90.37 | 7.86 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 57.69 | 2.01 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 2.22 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 353.7 | 501202
AC-03252 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 90.37 | 242.56 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1780.39 | 61.97 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 68.58 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 353.7 | 501202
AC-03252 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 90.37 | 70.74 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 519.23 | 18.07 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 20 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 353.7 | 501202
CU-03253 | CUB-Cu04 Completamiento del impermeable de la cubierta de Bw 07 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-20 | 89.32 | m2 | 2028.67 | 70.17 | 89.32 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2028.67 | 70.17 | CUB-Cu04 Completamiento del impermeable de la cubierta de Bw 07 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 89.32 | 112993
ES-03254 | EST-ES16 Mensula en pretil para remate de impermeble en cubierta Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 164 | ml | 4551.8901 | 181.65 | 65 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1804.1 | 72 | EST-ES16 Mensula en pretil para remate de impermeble en cubierta Ranchón Playa | 39.63 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 49.2 | 112982
ES-03254 | EST-ES16 Mensula en pretil para remate de impermeble en cubierta Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 164 | ml | 4551.8901 | 181.65 | 90 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2497.99 | 99.69 | EST-ES16 Mensula en pretil para remate de impermeble en cubierta Ranchón Playa | 54.88 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 49.2 | 112982
ES-03254 | EST-ES16 Mensula en pretil para remate de impermeble en cubierta Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 164 | ml | 4551.8901 | 181.65 | 9 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 249.8 | 9.97 | EST-ES16 Mensula en pretil para remate de impermeble en cubierta Ranchón Playa | 5.49 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 49.2 | 112982
CU-03263 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-22 | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.52 | 21.42 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 249.12 | 9.26 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
CU-03262 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.52 | 42.84 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 498.23 | 18.52 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
CU-03276 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 231 | ml | 2499.4199 | 79.7 | 115.5 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1249.71 | 39.85 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | m | 462 | 542104
CU-03276 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-20 | 231 | ml | 2499.4199 | 79.7 | 115.5 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1249.71 | 39.85 | CUB-Cu03 Flashings interior incluyendo casetas de patinejos en la cubierta de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | m | 462 | 542104
CU-03283 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-22 | 162 | ml | 1752.84 | 55.89 | 81 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 876.42 | 27.94 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | m | 324 | 542104
CU-03283 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 162 | ml | 1752.84 | 55.89 | 81 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 876.42 | 27.94 | CUB-Cu03 Doble flashings sobre las regolas de los pretiles en la cubierta de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | m | 324 | 542104
CU-03290 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | 15 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 162.3 | 5.18 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
CU-03290 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-20 | 30 | ml | 324.6 | 10.35 | 15 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 162.3 | 5.18 | CUB-Cu03 Flashings en la cubierta del Cuarto de Equipos de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | m | 60 | 542104
CU-03304 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-20 | 90 | ml | 973.8 | 31.05 | 45 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 486.9 | 15.52 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | m | 180 | 542104
CU-03304 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-18 | 90 | ml | 973.8 | 31.05 | 45 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 486.9 | 15.52 | CUB-Cu03 Flashings sobre las mantas en las tapas de los patinejos Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | m | 180 | 542104
CU-03336 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-22 | 48 | m2 | 890.75 | 32.4 | 48 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 890.75 | 32.4 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
AC-03345 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 382.1 | 13.2 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | 13.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-03345 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 18 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1146.29 | 39.6 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | 40 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-03345 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-20 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 7 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 445.78 | 15.4 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | 15.56 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-03345 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-27 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 6 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 382.1 | 13.2 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | 13.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-03353 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-28 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 509.46 | 17.6 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | 17.78 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-03353 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 45 | u | 2865.72 | 99 | 17 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1082.61 | 37.4 | S2-BW CA.Colocación de paños de balconeras PA-5. | 37.78 | AMADOR LARA, Carlos | u | 33 | 502102
AC-03370 | S2. EC . 33. CA. COLOCACION DE PREMARCOS DE ALUMINIO. SUBESTACION | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-25 | 18.6 | ml | 318.25 | 13.53 | 18.6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 318.25 | 13.53 | S2. EC . 33. CA. COLOCACION DE PREMARCOS DE ALUMINIO. SUBESTACION | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 18.6 | 502304
AC-03371 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PREMARCOS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-23 | 110.5 | ml | 1890.65 | 80.36 | 13.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 237.83 | 10.11 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PREMARCOS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO | 12.58 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 110.5 | 502304
AC-03371 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PREMARCOS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-24 | 110.5 | ml | 1890.65 | 80.36 | 85.2 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 1457.77 | 61.96 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PREMARCOS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO | 77.1 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 110.5 | 502304
AC-03375 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 23 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 1609.08 | 61.34 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 51.11 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03373 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-28 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 209.88 | 8 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 6.67 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03374 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-28 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 11 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 769.56 | 29.34 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 24.44 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03375 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-28 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 69.96 | 2.67 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03373 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-27 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 7 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 489.72 | 18.67 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 15.56 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03374 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-27 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 14 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 979.44 | 37.34 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 31.11 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03375 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-27 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 18 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1259.28 | 48 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 40 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03374 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 10 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 699.6 | 26.67 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 22.22 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03373 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-27 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 349.8 | 13.33 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 11.11 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03373 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 18 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1259.28 | 48 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 40 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
AC-03375 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 45 | u | 3148.2 | 120.01 | 3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 209.88 | 8 | S2-BW CA. Colocación de marco de balconera PA-5. | 6.67 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502302
ES-03376 | S2-ES-11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-25 | 1 | u | 651.51 | 26.16 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 651.51 | 26.16 | S2-ES-11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.5783 | 302305
ES-03377 | EST-ES17-Saneamiento en fachada primera etapa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-24 | 180 | m2 | 4902.25 | 159.84 | 135 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3676.69 | 119.88 | EST-ES17-Saneamiento en fachada primera etapa. | 75 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 46.8 | 509001
ES-03377 | EST-ES17-Saneamiento en fachada primera etapa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 180 | m2 | 4902.25 | 159.84 | 35 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 953.22 | 31.08 | EST-ES17-Saneamiento en fachada primera etapa. | 19.44 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 46.8 | 509001
ES-03377 | EST-ES17-Saneamiento en fachada primera etapa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 180 | m2 | 4902.25 | 159.84 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 108.94 | 3.55 | EST-ES17-Saneamiento en fachada primera etapa. | 2.22 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 46.8 | 509001
ES-03377 | EST-ES17-Saneamiento en fachada primera etapa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 180 | m2 | 4902.25 | 159.84 | 6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 163.41 | 5.33 | EST-ES17-Saneamiento en fachada primera etapa. | 3.33 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 46.8 | 509001
ES-03378 | S2-Es10- ELABORACIÓN ACERO FOSO ELEVADOR ZONA C 2 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 1 | u | 1295.64 | 47.35 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1295.64 | 47.35 | S2-Es10- ELABORACIÓN ACERO FOSO ELEVADOR ZONA C 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.608 | 302402
ES-03379 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 71 | ml | 9186.8604 | 368.42 | 6 | Albañilería - Abigail González Olivero | 776.35 | 31.13 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | 8.45 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 73 | 131202
ES-03379 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 71 | ml | 9186.8604 | 368.42 | 24 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3105.42 | 124.54 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | 33.8 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 73 | 131202
ES-03379 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 71 | ml | 9186.8604 | 368.42 | 24 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3105.42 | 124.54 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | 33.8 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 73 | 131202
ES-03379 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 71 | ml | 9186.8604 | 368.42 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 646.96 | 25.95 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | 7.04 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 73 | 131202
ES-03379 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 71 | ml | 9186.8604 | 368.42 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1293.92 | 51.89 | EST-ES15-Muro para casetas de cubierta | 14.08 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 73 | 131202
PP-03380 | S2-PP09-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-09-24 | 99 | u | 11879.3203 | 408.74 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3599.79 | 123.86 | S2-PP09-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA B | 30.3 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.326 | 302102
PP-03380 | S2-PP09-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-29 | 99 | u | 11879.3203 | 408.74 | 21 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2519.86 | 86.7 | S2-PP09-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA B | 21.21 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.326 | 302102
PP-03380 | S2-PP09-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-08-26 | 99 | u | 11879.3203 | 408.74 | 38 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4559.74 | 156.89 | S2-PP09-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA B | 38.38 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.326 | 302102
PP-03380 | S2-PP09-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-07-25 | 99 | u | 11879.3203 | 408.74 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1199.93 | 41.29 | S2-PP09-ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA B | 10.1 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.326 | 302102
PP-03381 | S2-Pp09-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-07-24 | 99 | u | 8727.1396 | 354.91 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 881.53 | 35.85 | S2-Pp09-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | 10.1 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 56.95 | 042524
PP-03381 | S2-Pp09-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-08-26 | 99 | u | 8727.1396 | 354.91 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 881.53 | 35.85 | S2-Pp09-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | 10.1 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 56.95 | 042524
PP-03381 | S2-Pp09-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-09-24 | 99 | u | 8727.1396 | 354.91 | 56 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 4936.56 | 200.76 | S2-Pp09-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | 56.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 56.95 | 042524
PP-03381 | S2-Pp09-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-29 | 99 | u | 8727.1396 | 354.91 | 23 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2027.52 | 82.45 | S2-Pp09-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | 23.23 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 56.95 | 042524
ES-03382 | EST-ES06-Cimentación+Solera del Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-08-23 | 60 | m2 | 2505.0701 | 109.17 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 417.51 | 18.19 | EST-ES06-Cimentación+Solera del Club Deportivo | 16.67 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 60 | 047711
ES-03382 | EST-ES06-Cimentación+Solera del Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-08-23 | 60 | m2 | 2505.0701 | 109.17 | 12 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 501.01 | 21.83 | EST-ES06-Cimentación+Solera del Club Deportivo | 20 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 60 | 047711
ES-03382 | EST-ES06-Cimentación+Solera del Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-07-24 | 60 | m2 | 2505.0701 | 109.17 | 36 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1503.04 | 65.5 | EST-ES06-Cimentación+Solera del Club Deportivo | 60 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 60 | 047711
ES-03382 | EST-ES06-Cimentación+Solera del Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-07-25 | 60 | m2 | 2505.0701 | 109.17 | 2 | Albañilería - Abigail González Olivero | 83.5 | 3.64 | EST-ES06-Cimentación+Solera del Club Deportivo | 3.33 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 60 | 047711
FA-03384 | FAT- SOS (FNC) FA06 CONSTRUCCION BASE BRÚA BW-3-4 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-24 | 2 | u | 2345.4099 | 89.07 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2345.41 | 89.07 | FAT- SOS (FNC) FA06 CONSTRUCCION BASE BRÚA BW-3-4 | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 14 | 041224
ES-03387 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-19 | 887 | m2 | 11872.4902 | 754.12 | 353.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4734.27 | 300.71 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 39.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 88.7 | 014311
ES-03387 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 887 | m2 | 11872.4902 | 754.12 | 245.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3286.02 | 208.72 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 27.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 88.7 | 014311
ES-03387 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 887 | m2 | 11872.4902 | 754.12 | 287.8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3852.2 | 244.69 | EST-Es06 Rehincho, compactación y perfilado para losa de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 32.45 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 88.7 | 014311
ES-03388 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-24 | 887 | m2 | 8534.3203 | 349.49 | 229 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2203.34 | 90.23 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 25.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 221.8 | 041824
ES-03388 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-24 | 887 | m2 | 8534.3203 | 349.49 | 221 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2126.36 | 87.08 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 24.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 221.8 | 041824
ES-03388 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-19 | 887 | m2 | 8534.3203 | 349.49 | 437 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4204.62 | 172.18 | EST-Es06 Construcción de losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 49.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 221.8 | 041824
ES-03389 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-19 | 887 | m2 | 9929.7305 | 378.48 | 420.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4707.39 | 179.43 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 47.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 7.45 | 305311
ES-03389 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-24 | 887 | m2 | 9929.7305 | 378.48 | 221 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2474.04 | 94.3 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 24.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 7.45 | 305311
ES-03389 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 887 | m2 | 9929.7305 | 378.48 | 245.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2748.31 | 104.75 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 27.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 7.45 | 305311
ES-03390 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-23 | 887 | m2 | 6481.4902 | 247.05 | 245.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1793.92 | 68.38 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 27.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.17 | 305303
ES-03390 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-24 | 887 | m2 | 6481.4902 | 247.05 | 221 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1614.89 | 61.55 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 24.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.17 | 305303
ES-03390 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-19 | 887 | m2 | 6481.4902 | 247.05 | 420.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3072.68 | 117.12 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 47.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.17 | 305303
ES-03391 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-19 | 887 | m2 | 6395.27 | 243.75 | 437 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3150.77 | 120.09 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 49.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 887 | 311712
ES-03391 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-24 | 887 | m2 | 6395.27 | 243.75 | 221 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1593.41 | 60.73 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 24.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 887 | 311712
ES-03391 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 887 | m2 | 6395.27 | 243.75 | 229 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1651.09 | 62.93 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 25.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 887 | 311712
OX-03392 | OEX-Ox03 FNC Colocación de junta hidroexpansiva en Piscina Ppal Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 210 | ml | 749.7 | 21 | 210 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 749.7 | 21 | OEX-Ox03 FNC Colocación de junta hidroexpansiva en Piscina Ppal Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m | 210 | 541101
ES-03393 | EST-Es06 FNC Demolición y nueva ejecución de soleras (3u) BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 6 | m3 | 1447.26 | 80.67 | 6 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1447.26 | 80.67 | EST-Es06 FNC Demolición y nueva ejecución de soleras (3u) BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 6 | 044124
ES-03394 | EST-Es06 Organización y clasificación de barras de Aceros Negativos para los Estructural del Buffet por marcas. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-15 | 2 | T | 302.86 | 10.8 | 2 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 302.86 | 10.8 | EST-Es06 Organización y clasificación de barras de Aceros Negativos para los Estructural del Buffet por marcas. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 2 | 301305
ES-03395 | S2-Es05 - ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA B 6 UNIDADES | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-07-25 | 6 | u | 1676.83 | 58.69 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1676.83 | 58.69 | S2-Es05 - ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA B 6 UNIDADES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.074 | 302102
EL-03396 | SA02- CONFORMACION DE BAJO LOSA PARA CLOSET ELECTRICO COCINA PPAL Y ALM. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 5 | m3 | 708.35 | 30.42 | 5 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 708.35 | 30.42 | SA02- CONFORMACION DE BAJO LOSA PARA CLOSET ELECTRICO COCINA PPAL Y ALM. | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | m3 | 5 | 012135
ES-03397 | EST-ES12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-17 | 90.5 | m2 | 949.35 | 38.49 | 90.5 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 949.35 | 38.49 | EST-ES12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 90.5 | 316331
ES-03398 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-17 | 7.4 | m3 | 538.13 | 34.19 | 7.4 | Cimentación - Antonio Lara Villavicencio | 538.13 | 34.19 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.4 | 016321
ES-03399 | EST-ES15-Muros-Dinteles y Cerramento Club Deportivo. S2 | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-08-23 | 102 | m2 | 6142.9102 | 234.23 | 65 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 3914.6 | 149.26 | EST-ES15-Muros-Dinteles y Cerramento Club Deportivo. S2 | 63.73 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 031121
ES-03399 | EST-ES15-Muros-Dinteles y Cerramento Club Deportivo. S2 | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-09-16 | 102 | m2 | 6142.9102 | 234.23 | 17 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1023.82 | 39.04 | EST-ES15-Muros-Dinteles y Cerramento Club Deportivo. S2 | 16.67 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 031121
ES-03399 | EST-ES15-Muros-Dinteles y Cerramento Club Deportivo. S2 | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-11-26 | 102 | m2 | 6142.9102 | 234.23 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 903.37 | 34.45 | EST-ES15-Muros-Dinteles y Cerramento Club Deportivo. S2 | 14.71 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 031121
AC-03401 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-23 | 28.35 | m2 | 889.34 | 37.8 | 18.69 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 586.31 | 24.92 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO | 65.93 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 28.35 | 502101
AC-03401 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 28.35 | m2 | 889.34 | 37.8 | 9.66 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 303.03 | 12.88 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO | 34.07 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 28.35 | 502101
AC-03402 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. SUBESTACION | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 12.6 | m2 | 395.26 | 16.8 | 8.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 263.51 | 11.2 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. SUBESTACION | 66.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 12.6 | 502101
AC-03402 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. SUBESTACION | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-23 | 12.6 | m2 | 395.26 | 16.8 | 4.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 131.75 | 5.6 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. SUBESTACION | 33.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 12.6 | 502101
AC-03403 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO Y BAÑO CLIENTE | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-25 | 11.97 | m2 | 816.47 | 31.12 | 5.76 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 392.89 | 14.98 | S2. EC . 33. CA COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO. ZONA SERVICIO Y BAÑO CLIENTE | 48.12 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 11.97 | 502202
ES-03405 | EST-Es15 FNC Barraenos e inserción de aceros pàra ejecutar muros MB-017 y MB-017a BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-24 | 15 | u | 584.07 | 29.19 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 584.07 | 29.19 | EST-Es15 FNC Barraenos e inserción de aceros pàra ejecutar muros MB-017 y MB-017a BW 4 | 100 | MORERA, Carlos | ml | 30 | 047112
AC-03408 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 40.7 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 399.67 | 11.63 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 5.51 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03408 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-15 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 59.3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 582.33 | 16.94 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 8.03 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03408 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-31 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 45.3 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 444.85 | 12.94 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 6.13 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03409 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-15 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 67.8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 665.8 | 19.37 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 9.18 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03409 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 34.4 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 337.81 | 9.83 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 4.66 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03409 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 443.28 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 4353.01 | 126.65 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 60 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03410 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 221.64 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2176.51 | 63.32 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 30 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03410 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 132.98 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 1305.86 | 37.99 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 18 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03410 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 44.86 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 440.53 | 12.82 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 6.07 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03410 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-31 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 49.25 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 483.64 | 14.07 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 6.67 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03410 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 47.2 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 463.5 | 13.49 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 6.39 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03410 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 93.3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 916.21 | 26.66 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 12.63 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03410 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-31 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 211.08 | 22.2 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 218 | 6.34 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 3 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 509004
AC-03411 | S2-BW N00 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 738.8 | m2 | 2541.47 | 73.88 | 59.3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 203.99 | 5.93 | S2-BW N00 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | 8.03 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 501302
AC-03411 | S2-BW N00 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 738.8 | m2 | 2541.47 | 73.88 | 40.7 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 140.01 | 4.07 | S2-BW N00 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | 5.51 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 501302
AC-03412 | S2-BW N01 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 738.8 | m2 | 2541.47 | 73.88 | 34.4 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 118.34 | 3.44 | S2-BW N01 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | 4.66 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 501302
AC-03412 | S2-BW N01 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 738.8 | m2 | 2541.47 | 73.88 | 67.8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 233.23 | 6.78 | S2-BW N01 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | 9.18 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 501302
AC-03413 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 738.8 | m2 | 2541.47 | 73.88 | 48.8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 167.87 | 4.88 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | 6.61 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 501302
AC-03413 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 738.8 | m2 | 2541.47 | 73.88 | 47.2 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 162.37 | 4.72 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | 6.39 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 738.8 | 501302
AC-03414 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 208.5 | m2 | 7237.0298 | 256.45 | 55.61 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1930.22 | 68.4 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | 26.67 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 417 | 501203
AC-03414 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 208.5 | m2 | 7237.0298 | 256.45 | 137.89 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 4786.16 | 169.6 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | 66.13 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 417 | 501203
AC-03415 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | 132 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 972.84 | 33 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 25.14 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
AC-03415 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | 335 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 2468.95 | 83.75 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 63.81 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
AC-03415 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | 8 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 58.96 | 2 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 1.52 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
ME-03417 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | 160 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 3338.24 | 109.76 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530106
ME-03416 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 160 | ml | 3338.24 | 109.76 | 160 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3338.24 | 109.76 | Montaje de columnas de extracción en patinejos. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530106
ME-03423 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | 100 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3110.9 | 113.05 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 100 | 520102
ME-03424 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | 10 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 311.09 | 11.31 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | 10 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 100 | 520102
ME-03425 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 100 | ml | 3110.8999 | 113.05 | 10 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 311.09 | 11.31 | Colocación de camisas para tubería de cobre en BW. | 10 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 100 | 520102
ME-03432 | Replanteo de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 45 | Hab | 2107.8 | 69.3 | 45 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 2107.8 | 69.3 | Replanteo de split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 180 | 534108
ME-03431 | Replanteo de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 45 | Hab | 2107.8 | 69.3 | 45 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 2107.8 | 69.3 | Replanteo de split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 180 | 534108
ME-03430 | Replanteo de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 45 | Hab | 2107.8 | 69.3 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2107.8 | 69.3 | Replanteo de split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 180 | 534108
ES-03437 | EST-ES15-Revestimiento de paredes Club Deportivo. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-08-23 | 210 | m2 | 9211.8096 | 324.93 | 26 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1140.51 | 40.23 | EST-ES15-Revestimiento de paredes Club Deportivo. | 12.38 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 210 | 131202
ES-03437 | EST-ES15-Revestimiento de paredes Club Deportivo. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-11-26 | 210 | m2 | 9211.8096 | 324.93 | 48 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2105.56 | 74.27 | EST-ES15-Revestimiento de paredes Club Deportivo. | 22.86 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 210 | 131202
ES-03437 | EST-ES15-Revestimiento de paredes Club Deportivo. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-09-16 | 210 | m2 | 9211.8096 | 324.93 | 100 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 4386.58 | 154.73 | EST-ES15-Revestimiento de paredes Club Deportivo. | 47.62 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 210 | 131202
ES-03459 | EST-ES13-Montaje de vigas y losas Club Deportivo. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-11-26 | 9 | u | 863.72 | 28.1 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 95.97 | 3.12 | EST-ES13-Montaje de vigas y losas Club Deportivo. | 11.11 | PEREZ, Juan Jose | u | 8 | 051932
ME-03460 | Montaje de split en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-16 | 45 | Hab | 6368.0801 | 217.91 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 6368.08 | 217.91 | Montaje de split en habitaciones BW | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
ES-03467 | EST-Es10 Construcción de escalera para el acceso al Buffet desde el vial, en Zona C. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 1 | u | 331.03 | 12.89 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 331.03 | 12.89 | EST-Es10 Construcción de escalera para el acceso al Buffet desde el vial, en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 031161
ME-03473 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 131 | m2 | 5210.02 | 148.58 | 131 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5210.02 | 148.58 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
CU-03472 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las cubiertas inclinadas de hormigón del Ranchón Playa SOS Secuencia | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 560 | m2 | 6512.7998 | 242.14 | 280 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3256.4 | 121.07 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las cubiertas inclinadas de hormigón del Ranchón Playa SOS Secuencia | 50 | PEREZ, Edelio | m2 | 560 | 112993
CU-03472 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las cubiertas inclinadas de hormigón del Ranchón Playa SOS Secuencia | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-22 | 560 | m2 | 6512.7998 | 242.14 | 280 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3256.4 | 121.07 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las cubiertas inclinadas de hormigón del Ranchón Playa SOS Secuencia | 50 | PEREZ, Edelio | m2 | 560 | 112993
ES-03489 | EST-Es07 Rehincho y compactación (ADICIONAL) para la Losa de Cimentación Estructural, las vigas de cimentación y cabezales en el Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 98 | m3 | 4078.76 | 259.11 | 98 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4078.76 | 259.11 | EST-Es07 Rehincho y compactación (ADICIONAL) para la Losa de Cimentación Estructural, las vigas de cimentación y cabezales en el Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 98 | 014211
FA-03490 | FAT-FA03-Cercado de GT BW 3-4 | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-08-23 | 50 | ml | 670 | 27.57 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 670 | 27.57 | FAT-FA03-Cercado de GT BW 3-4 | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 50 | 096242
ES-03491 | EST-Es15 FNC Barreno e inserto de acero para ejecución de muros MB 102-103 N01 BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-24 | 36 | ml | 298.35 | 13.59 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 298.35 | 13.59 | EST-Es15 FNC Barreno e inserto de acero para ejecución de muros MB 102-103 N01 BW 4 | 100 | MORERA, Carlos | ml | 16 | 047111
ES-03499 | EST-ES02-Atesado en cubierta Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 571 | m2 | 9490.0195 | 323.53 | 399 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 6631.38 | 226.07 | EST-ES02-Atesado en cubierta Ranchón Playa | 69.88 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 571 | 128112
ES-03499 | EST-ES02-Atesado en cubierta Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 571 | m2 | 9490.0195 | 323.53 | 20 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 332.4 | 11.33 | EST-ES02-Atesado en cubierta Ranchón Playa | 3.5 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 571 | 128112
ES-03499 | EST-ES02-Atesado en cubierta Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 571 | m2 | 9490.0195 | 323.53 | 152 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2526.24 | 86.12 | EST-ES02-Atesado en cubierta Ranchón Playa | 26.62 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 571 | 128112
ES-03502 | EST-ES06-Cimentación+Solera Club Toallero S.S Publicos. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-07-25 | 52 | m2 | 2974.78 | 125.9 | 25 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1430.18 | 60.53 | EST-ES06-Cimentación+Solera Club Toallero S.S Publicos. | 48.08 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 52 | 047711
ES-03502 | EST-ES06-Cimentación+Solera Club Toallero S.S Publicos. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-11-25 | 52 | m2 | 2974.78 | 125.9 | 27 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1544.6 | 65.37 | EST-ES06-Cimentación+Solera Club Toallero S.S Publicos. | 51.92 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 52 | 047711
PP-03504 | S2-Pp-02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ACUABAR PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 4 | u | 95.82 | 2.97 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 95.82 | 2.97 | S2-Pp-02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ACUABAR PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0188 | 301102
ES-03571 | S2-Es05 ELABORACIÓN ACERO CABEZAL DET N-N ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 1 | u | 154 | 5.11 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 154 | 5.11 | S2-Es05 ELABORACIÓN ACERO CABEZAL DET N-N ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0172 | 302102
ES-03579 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO PARA MUROS CISTERNA (ESCUADRAS) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-25 | 200 | u | 96.3 | 3.1 | 200 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 96.3 | 3.1 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO PARA MUROS CISTERNA (ESCUADRAS) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.237 | 302402
PP-03594 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PREFABRICADAS ZONA E N-01 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 2 | u | 762.37 | 24.5 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 762.37 | 24.5 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PREFABRICADAS ZONA E N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.222 | 302102
PP-03595 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS K-06 SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 7 | u | 443.2 | 14.18 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 443.2 | 14.18 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS K-06 SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.009 | 301101
PP-03596 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS K-06 SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-11-26 | 7 | u | 581.91 | 23.58 | 7 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 581.91 | 23.58 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS K-06 SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.062 | 042225
ES-03597 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D DEL EJE 2 AL 11 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 1 | u | 856.46 | 34.02 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 856.46 | 34.02 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D DEL EJE 2 AL 11 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.189 | 302301
PP-03598 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA E N-01 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-08-26 | 2 | u | 462.28 | 18.75 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 462.28 | 18.75 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA E N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.05 | 042524
ES-03599 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO MUROS MI-01,06,14a,15a,16a,04a,03a,05a. ZOAN C | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 51 | u | 1054.03 | 38.87 | 51 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1054.03 | 38.87 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO MUROS MI-01,06,14a,15a,16a,04a,03a,05a. ZOAN C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.009 | 301101
ME-03600 | SOS-DIR-Montaje de colectores solares en Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 1 | u | 2403.45 | 80.78 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2403.45 | 80.78 | SOS-DIR-Montaje de colectores solares en Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 1 | 533115
FA-03601 | S2-Fa06 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN GRÚA GT1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-25 | 6 | u | 499.87 | 17.06 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 499.87 | 17.06 | S2-Fa06 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN GRÚA GT1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0148 | 302102
FA-03602 | S2-Fa06 PREFABRICACIÓN VIGAS ARRIOSTRE GRÚA GT 1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-24 | 2 | u | 93.47 | 3.78 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 93.47 | 3.78 | S2-Fa06 PREFABRICACIÓN VIGAS ARRIOSTRE GRÚA GT 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.8 | 042524
ME-03606 | SOS-DIR-Trabajos varios en cuarto equipo BW. | Salinas 2 | BW 1 | 2019-07-25 | 26 | ml | 1734.52 | 57.57 | 26 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1734.52 | 57.57 | SOS-DIR-Trabajos varios en cuarto equipo BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 26 | 521124
PP-03604 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO OBRAS EXTERIORES | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-07-25 | 10 | u | 31.84 | 1.23 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 31.84 | 1.23 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO OBRAS EXTERIORES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0806 | 302301
PP-03605 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-07-24 | 10 | u | 225.64 | 8.61 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 225.64 | 8.61 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.44 | 042824
ES-03607 | S2-Es15 ELABORACIÓN DE ACERO PÀRA MENSULAS DE MURO ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 304 | u | 76.43 | 2.46 | 304 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 76.43 | 2.46 | S2-Es15 ELABORACIÓN DE ACERO PÀRA MENSULAS DE MURO ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1881 | 302402
ES-03608 | S2-Es10 ELABORACIÓN DE ACEROS NEGATIVOS DE VIGAS INTERIORES ZONA D | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 69 | u | 46.11 | 1.97 | 69 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 46.11 | 1.97 | S2-Es10 ELABORACIÓN DE ACEROS NEGATIVOS DE VIGAS INTERIORES ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.637 | 302307
ES-03609 | ES01-Arme y Desarme de andamio para Ranchon Playa Fachada | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-24 | 910 | m2 | 24287.9004 | 973.7 | 492 | Andamio - Andamios | 13131.48 | 526.44 | ES01-Arme y Desarme de andamio para Ranchon Playa Fachada | 54.07 | CABRERA, Hamry | m2 | 910 | 316332
ES-03610 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO MUROS MI-01,02,03,04 ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 30 | u | 1796.05 | 64.32 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1796.05 | 64.32 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO MUROS MI-01,02,03,04 ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0452 | 302102
ES-03611 | S2-Es07 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN PISCINA PRINCIPAL SECCIÓN 1-1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 4 | u | 252.53 | 8.8 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 252.53 | 8.8 | S2-Es07 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN PISCINA PRINCIPAL SECCIÓN 1-1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.04 | 302301
ES-03612 | EST Es12 Construcción de closet electrico en Camarera BW 5 (3u) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 3 | u | 3406.0701 | 122.66 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1135.36 | 40.89 | EST Es12 Construcción de closet electrico en Camarera BW 5 (3u) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 22.8 | 031161
ES-03612 | EST Es12 Construcción de closet electrico en Camarera BW 5 (3u) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 3 | u | 3406.0701 | 122.66 | 2 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2270.71 | 81.77 | EST Es12 Construcción de closet electrico en Camarera BW 5 (3u) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 22.8 | 031161
PP-03615 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 10 | u | 483.77 | 16.9 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 483.77 | 16.9 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.654 | 302402
PP-03613 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-09-24 | 10 | u | 483.77 | 16.9 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 483.77 | 16.9 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.654 | 302402
PP-03614 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-25 | 10 | u | 483.77 | 16.9 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 483.77 | 16.9 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.654 | 302402
ES-03617 | ES01-Areme y desarme de andamio para Cuarto Equipo Fachada BW-7. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 60 | m2 | 1601.4 | 64.2 | 36 | Andamio - Andamios | 960.84 | 38.52 | ES01-Areme y desarme de andamio para Cuarto Equipo Fachada BW-7. | 60 | CABRERA, Hamry | m2 | 60 | 316332
PP-03618 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DE DUCHA CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-07-25 | 15 | u | 230.45 | 8.34 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 230.45 | 8.34 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DE DUCHA CIMENTACIÓN BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.177 | 302301
PP-03619 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DE DUCHA CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 1 | 2019-08-26 | 15 | u | 230.45 | 8.34 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 230.45 | 8.34 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DE DUCHA CIMENTACIÓN BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.177 | 302301
ES-03620 | ES01-Arme y desarme de andamio para Caja de escalera 2 unidades BW-7. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 36 | m2 | 960.84 | 38.52 | 21.6 | Andamio - Andamios | 576.5 | 23.11 | ES01-Arme y desarme de andamio para Caja de escalera 2 unidades BW-7. | 60 | CABRERA, Hamry | m2 | 36 | 316332
ES-03621 | ES01-Arme y Desarme de andamio para Caja de escalera 2 unidades BW-6. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 36 | m2 | 960.84 | 38.52 | 10.8 | Andamio - Andamios | 288.25 | 11.56 | ES01-Arme y Desarme de andamio para Caja de escalera 2 unidades BW-6. | 30 | CABRERA, Hamry | m2 | 36 | 316332
OX-03623 | OEX-Ox05 Muros (levante y cerramento )de bloques y montaje de columnas Acuabar Pisc Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 18 | m2 | 1844.79 | 68.44 | 18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1844.79 | 68.44 | OEX-Ox05 Muros (levante y cerramento )de bloques y montaje de columnas Acuabar Pisc Ppal | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 18 | 031161
ES-03626 | ES01-Arme y desarme de andamio mas traslado del mismo para la obra salina 2. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-24 | 120 | m2 | 3202.8 | 128.4 | 120 | Andamio - Andamios | 3202.8 | 128.4 | ES01-Arme y desarme de andamio mas traslado del mismo para la obra salina 2. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 120 | 316332
PP-03624 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-07-26 | 15 | u | 528.25 | 20.17 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 140.87 | 5.38 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA CIMENTACIÓN BW | 26.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.18 | 042824
PP-03624 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-08-26 | 15 | u | 528.25 | 20.17 | 7 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 246.52 | 9.41 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA CIMENTACIÓN BW | 46.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.18 | 042824
PP-03624 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-09-24 | 15 | u | 528.25 | 20.17 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 140.87 | 5.38 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA CIMENTACIÓN BW | 26.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.18 | 042824
PP-03625 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 1 | 2019-10-29 | 15 | u | 528.25 | 20.17 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 528.25 | 20.17 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA CIMENTACIÓN BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.18 | 042824
PP-03627 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA C CI-C-01 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 8 | u | 1083.5601 | 37.35 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1083.56 | 37.35 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA C CI-C-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.176 | 302102
ES-03628 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la construcción de columnas in situ perimetrales en con desnivel con el terreno. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 14 | u | 1231.3 | 46.93 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1231.3 | 46.93 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la construcción de columnas in situ perimetrales en con desnivel con el terreno. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14 | 315111
ES-03629 | EST-Es17 Elaboración de mortero manual BW 7 Saneamiento | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 30 | m2 | 145.44 | 9.24 | 30 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 145.44 | 9.24 | EST-Es17 Elaboración de mortero manual BW 7 Saneamiento | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 2 | 016321
AC-03630 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-21 | 439.57 | m2 | 23481.8105 | 704.86 | 38 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 2029.96 | 60.93 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 8.64 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 439.57 | 506003
AC-03630 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 439.57 | m2 | 23481.8105 | 704.86 | 165 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 8814.29 | 264.58 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 37.54 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 439.57 | 506003
AC-03630 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 439.57 | m2 | 23481.8105 | 704.86 | 21.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1148.53 | 34.48 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 4.89 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 439.57 | 506003
AC-03630 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 439.57 | m2 | 23481.8105 | 704.86 | 179.53 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 9590.48 | 287.88 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 40.84 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 439.57 | 506003
AC-03630 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-21 | 439.57 | m2 | 23481.8105 | 704.86 | 16.05 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 857.39 | 25.74 | S2. EC . 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 3.65 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 439.57 | 506003
ES-03631 | ESTR-Es01 Arme y desarme de andamio en Fachada de Mantenimiento. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-24 | 264 | m2 | 7046.1602 | 282.48 | 158.4 | Andamio - Andamios | 4227.7 | 169.49 | ESTR-Es01 Arme y desarme de andamio en Fachada de Mantenimiento. | 60 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 264 | 316332
FA-03633 | FAT-FA06-Construccion de Base de Grua Torre BW 3y4 GT3-P1. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-24 | 1 | u | 2852.76 | 108.8 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2852.76 | 108.8 | FAT-FA06-Construccion de Base de Grua Torre BW 3y4 GT3-P1. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 28 | 311222
PP-03632 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA IN SITU ZONA D SECCIÓN 37-37 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-25 | 1 | u | 26.62 | 0.94 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 26.62 | 0.94 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA IN SITU ZONA D SECCIÓN 37-37 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.054 | 302307
ES-03634 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada de Cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-24 | 448 | m2 | 11957.1201 | 479.36 | 268.8 | Andamio - Andamios | 7174.27 | 287.62 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada de Cisterna. | 60 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 448 | 316332
PP-03636 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-07-25 | 25 | u | 379.45 | 11.91 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 379.45 | 11.91 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0401 | 301101
PP-03637 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA BW | Salinas 2 | BW 1 | 2019-10-29 | 25 | u | 379.45 | 11.91 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 379.45 | 11.91 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0401 | 301101
ES-03635 | EST-Es08 Arme y desarme de torres para la costrucción de columnas in situ Zona C1 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-24 | 23 | m2 | 241.27 | 9.78 | 23 | Andamio - Andamios | 241.27 | 9.78 | EST-Es08 Arme y desarme de torres para la costrucción de columnas in situ Zona C1 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 23 | 316331
PP-03638 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-07-26 | 25 | u | 1283.25 | 52.1 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 410.64 | 16.67 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW | 32 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.7763 | 042524
PP-03638 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-08-26 | 25 | u | 1283.25 | 52.1 | 17 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 872.61 | 35.43 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW | 68 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.7763 | 042524
PP-03639 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW | Salinas 2 | BW 1 | 2019-09-24 | 25 | u | 1283.25 | 52.1 | 25 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1283.25 | 52.1 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.7763 | 042524
ES-03641 | EST-Es09 Desbaste para impermeable en Balconeras BW 7 (3niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 3 | u | 1969.8101 | 68.3 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 656.6 | 22.77 | EST-Es09 Desbaste para impermeable en Balconeras BW 7 (3niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-03641 | EST-Es09 Desbaste para impermeable en Balconeras BW 7 (3niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 3 | u | 1969.8101 | 68.3 | 2 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 1313.21 | 45.53 | EST-Es09 Desbaste para impermeable en Balconeras BW 7 (3niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
PP-03640 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 6 | u | 55.92 | 2.09 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 55.92 | 2.09 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.029 | 302402
ES-03642 | EST-Es06 Colocación de barandas de protección alrededor del foso de elevador en ZOna C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-24 | 10 | ml | 178.4 | 5 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 178.4 | 5 | EST-Es06 Colocación de barandas de protección alrededor del foso de elevador en ZOna C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 10 | 541104
PP-03643 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-24 | 6 | u | 210.36 | 8.07 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 210.36 | 8.07 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.24 | 042824
ES-03644 | EST-Es09 Desbaste para impermeable en balconeras BW 6(3niveles) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-24 | 3 | u | 1969.8101 | 68.3 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 656.6 | 22.77 | EST-Es09 Desbaste para impermeable en balconeras BW 6(3niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-03644 | EST-Es09 Desbaste para impermeable en balconeras BW 6(3niveles) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 3 | u | 1969.8101 | 68.3 | 2 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1313.21 | 45.53 | EST-Es09 Desbaste para impermeable en balconeras BW 6(3niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-03645 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO MUROS PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 42 | u | 243.25 | 9.46 | 42 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 243.25 | 9.46 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO MUROS PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.211 | 302301
ES-03646 | EST-Es09 Desbaste par impermeable en balconeras BW 5 (3niveles) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 3 | u | 1969.8101 | 68.3 | 2 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1313.21 | 45.53 | EST-Es09 Desbaste par impermeable en balconeras BW 5 (3niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-03646 | EST-Es09 Desbaste par impermeable en balconeras BW 5 (3niveles) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 3 | u | 1969.8101 | 68.3 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 656.6 | 22.77 | EST-Es09 Desbaste par impermeable en balconeras BW 5 (3niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-03647 | EST-Es15 Sanemiento interior Cuarto Equipo BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 107 | m2 | 2029.54 | 67.99 | 107 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2029.54 | 67.99 | EST-Es15 Sanemiento interior Cuarto Equipo BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 64 | 148111
PP-03648 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO LOSA LPR-02 RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 1 | u | 77.56 | 2.89 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 77.56 | 2.89 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO LOSA LPR-02 RANCHÓN PLAYA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.043 | 302401
PP-03649 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSA LPR-02 RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-24 | 1 | u | 130.75 | 5.02 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 130.75 | 5.02 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSA LPR-02 RANCHÓN PLAYA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.61 | 042824
EL-03650 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV1 N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 4 | Hab | 2579.2 | 116.48 | 4 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2579.2 | 116.48 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV1 N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1040 | 510102
ES-03651 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para caja de escalera BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 28 | m2 | 2462.6001 | 93.87 | 28 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2462.6 | 93.87 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para caja de escalera BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 28 | 315111
ES-03652 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO MUROS MI-07,08,09 ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 12 | u | 524.92 | 18.94 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 524.92 | 18.94 | S2-Es15 ELABORACIÓN ACERO MUROS MI-07,08,09 ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0358 | 302102
EL-03653 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV2 N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 15 | Hab | 9672 | 436.8 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 9672 | 436.8 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV2 N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3900 | 510102
PP-03655 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 13 | u | 228.77 | 8.88 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 52.79 | 2.05 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA RANCHÓN PLAYA | 23.08 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.45 | 302301
EL-03654 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV1 N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 10 | Hab | 6448 | 291.2 | 10 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 6448 | 291.2 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV1 N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 2600 | 510102
PP-03656 | S2-Pp06 PREEFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA RANCÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-26 | 13 | u | 594.93 | 22.81 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 274.58 | 10.53 | S2-Pp06 PREEFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA RANCÓN PLAYA | 46.15 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.3 | 042824
PP-03656 | S2-Pp06 PREEFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA RANCÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-24 | 13 | u | 594.93 | 22.81 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 183.06 | 7.02 | S2-Pp06 PREEFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA RANCÓN PLAYA | 30.77 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.3 | 042824
PP-03656 | S2-Pp06 PREEFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA RANCÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 13 | u | 594.93 | 22.81 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 137.29 | 5.26 | S2-Pp06 PREEFABRICACIÓN DE LOSAS CASETA RANCÓN PLAYA | 23.08 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.3 | 042824
EL-03657 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV1 N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 5 | Hab | 3224 | 145.6 | 5 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3224 | 145.6 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV1 N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1300 | 510102
ES-03659 | EST-ES17-Saneamiento en interior de cubierta para impermeabilizar Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 334 | m2 | 9096.4102 | 296.6 | 100 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2723.48 | 88.8 | EST-ES17-Saneamiento en interior de cubierta para impermeabilizar Ranchón Playa | 29.94 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 116.9 | 131251
ES-03659 | EST-ES17-Saneamiento en interior de cubierta para impermeabilizar Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 334 | m2 | 9096.4102 | 296.6 | 185 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5038.43 | 164.28 | EST-ES17-Saneamiento en interior de cubierta para impermeabilizar Ranchón Playa | 55.39 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 116.9 | 131251
ES-03659 | EST-ES17-Saneamiento en interior de cubierta para impermeabilizar Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 334 | m2 | 9096.4102 | 296.6 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 272.35 | 8.88 | EST-ES17-Saneamiento en interior de cubierta para impermeabilizar Ranchón Playa | 2.99 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 116.9 | 131251
ES-03659 | EST-ES17-Saneamiento en interior de cubierta para impermeabilizar Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 334 | m2 | 9096.4102 | 296.6 | 39 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1062.16 | 34.63 | EST-ES17-Saneamiento en interior de cubierta para impermeabilizar Ranchón Playa | 11.68 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 116.9 | 131251
EL-03658 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV2 N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 15 | Hab | 3720 | 168 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3720 | 168 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV2 N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1500 | 510102
EL-03660 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV2 N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-24 | 15 | Hab | 3720 | 168 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3720 | 168 | SA02-EST CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW REV2 N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1500 | 510102
ES-03661 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-24 | 1818 | m2 | 13107.7803 | 499.59 | 674.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4862.42 | 185.33 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona D Almacenes y Cocina Principal | 37.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1818 | 311712
ES-03661 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-23 | 1818 | m2 | 13107.7803 | 499.59 | 780 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5623.8 | 214.35 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona D Almacenes y Cocina Principal | 42.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1818 | 311712
ES-03661 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-23 | 1818 | m2 | 13107.7803 | 499.59 | 363.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2621.56 | 99.92 | EST-Es06 Encofrado de Losa de cimentación "in situ" Zona D Almacenes y Cocina Principal | 20 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1818 | 311712
ES-03662 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-23 | 1818 | m2 | 3290.5801 | 181.8 | 113 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 204.53 | 11.3 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 6.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1818 | 541100
ES-03662 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 1818 | m2 | 3290.5801 | 181.8 | 113.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 205.62 | 11.36 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 6.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1818 | 541100
ES-03662 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-23 | 1818 | m2 | 3290.5801 | 181.8 | 917 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1659.77 | 91.7 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 50.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1818 | 541100
ES-03662 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 1818 | m2 | 3290.5801 | 181.8 | 674.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1220.66 | 67.44 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 37.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 1818 | 541100
PP-03663 | S2-Pp03 SOLDADURA DE PILOTES ZONA A (JULIO) | Salinas 2 | LOBBY | 2019-07-25 | 50 | u | 1151.5 | 33.5 | 50 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1151.5 | 33.5 | S2-Pp03 SOLDADURA DE PILOTES ZONA A (JULIO) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 50 | 306411
PP-03664 | S2-Pp03 MODIFICACIÓN DE MOLDES BALCONERAS | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-25 | 4 | u | 1036.35 | 30.15 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1036.35 | 30.15 | S2-Pp03 MODIFICACIÓN DE MOLDES BALCONERAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 45 | 306411
AC-03666 | S2. EC . 33. CA. COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO PROVICIONAL (MUESTRA). RANCHON PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-24 | 8.4 | ml | 346.65 | 14.82 | 5.88 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 242.66 | 10.37 | S2. EC . 33. CA. COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO PROVICIONAL (MUESTRA). RANCHON PLAYA. | 70 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 8.4 | 502304
AC-03666 | S2. EC . 33. CA. COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO PROVICIONAL (MUESTRA). RANCHON PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-30 | 8.4 | ml | 346.65 | 14.82 | 2.52 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 104 | 4.45 | S2. EC . 33. CA. COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO PROVICIONAL (MUESTRA). RANCHON PLAYA. | 30 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 8.4 | 502304
FA-03665 | S2-Fa01 CONFECCIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-07-25 | 3 | u | 2738.6299 | 98.91 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2738.63 | 98.91 | S2-Fa01 CONFECCIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS EN ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | u | 37.5 | 096252
EL-03667 | SA02- EMPOTRAMIENTOS DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES TECNICOS RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-24 | 112 | ml | 4232.3599 | 226.87 | 112 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4232.36 | 226.87 | SA02- EMPOTRAMIENTOS DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES TECNICOS RANCHON PLAYA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 112 | 047912
PP-03668 | S2-Pp03 ENSAMBLAJE DE PLOTES PTB-02 DE SUPLEMENTO | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-07-25 | 8 | u | 1477.29 | 48.63 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1477.29 | 48.63 | S2-Pp03 ENSAMBLAJE DE PLOTES PTB-02 DE SUPLEMENTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3464 | 305102
ES-03669 | EST-ES15-Sellado de huecos de conos en muro Cuarto de Equipos Snack Bar | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-07-25 | 200 | u | 561.88 | 21.42 | 200 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 561.88 | 21.42 | EST-ES15-Sellado de huecos de conos en muro Cuarto de Equipos Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 8 | 131204
PP-03670 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERFO CABEZALES PILOTES ZONA C DET-16 Y 17 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 2 | u | 406.27 | 14.78 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 406.27 | 14.78 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERFO CABEZALES PILOTES ZONA C DET-16 Y 17 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.839 | 302407
EL-03671 | SA02- RED BAJO LOSA DE CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-07-24 | 30 | ml | 490.38 | 29.14 | 30 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 490.38 | 29.14 | SA02- RED BAJO LOSA DE CLUB DEPORTIVO | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 30 | 510101
FA-03672 | S2-Fa06 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIONES DE GRÚAS GT-1 (4 unidades) | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-25 | 4 | u | 419.16 | 14.41 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 419.16 | 14.41 | S2-Fa06 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIONES DE GRÚAS GT-1 (4 unidades) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.629 | 302403
ES-03673 | EST-ES05 Elaboración de mortero a mano para encofrado de cabezales Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-24 | 8 | m3 | 581.76 | 36.96 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 581.76 | 36.96 | EST-ES05 Elaboración de mortero a mano para encofrado de cabezales Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8 | 016321
ES-03677 | EST-Es06 Construcción de registros en losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-24 | 2 | u | 539.38 | 20.06 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 539.38 | 20.06 | EST-Es06 Construcción de registros en losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9.2 | 031161
ES-03674 | EST-Es06 Colocación de acero positivo en la losa estructural en Zona C Buffet (Suplemento). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-24 | 7.17 | T | 7938.8398 | 302.6 | 3.8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4207.47 | 160.37 | EST-Es06 Colocación de acero positivo en la losa estructural en Zona C Buffet (Suplemento). | 53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 7.17 | 305301
ES-03674 | EST-Es06 Colocación de acero positivo en la losa estructural en Zona C Buffet (Suplemento). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 7.17 | T | 7938.8398 | 302.6 | 1.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1660.85 | 63.31 | EST-Es06 Colocación de acero positivo en la losa estructural en Zona C Buffet (Suplemento). | 20.92 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 7.17 | 305301
ES-03674 | EST-Es06 Colocación de acero positivo en la losa estructural en Zona C Buffet (Suplemento). | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 7.17 | T | 7938.8398 | 302.6 | 1.87 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2070.52 | 78.92 | EST-Es06 Colocación de acero positivo en la losa estructural en Zona C Buffet (Suplemento). | 26.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 7.17 | 305301
AC-03675 | S2 BW PY N00 Y N01 FNC Ajuste de dinteles de puertas por desniveles en balsa y carpeta. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 8 | m2 | 58.72 | 2.04 | 8 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 58.72 | 2.04 | S2 BW PY N00 Y N01 FNC Ajuste de dinteles de puertas por desniveles en balsa y carpeta. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 8 | 501202
AC-03676 | S2 BW PY N00 Y N01 FNC Ajuste de dinteles de puertas por desniveles en balsa y carpeta. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-24 | 8 | m2 | 58.72 | 2.04 | 8 | Perfilería - Luis Enrrique Ruiz Casa | 58.72 | 2.04 | S2 BW PY N00 Y N01 FNC Ajuste de dinteles de puertas por desniveles en balsa y carpeta. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 8 | 501202
ES-03678 | EST-ES15-Elaboración y colocación de segunda malla en muros de cuarto de Equipos Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 1.326 | T | 1760.35 | 66.15 | 1.33 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1765.66 | 66.35 | EST-ES15-Elaboración y colocación de segunda malla en muros de cuarto de Equipos Snack Bar | 100.3 | PEREZ, Juan Jose | T | 1.326 | 305301
ES-03679 | EST-ES15-Pintura asfaltica en los muros del cuarto de equipo Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 348 | m2 | 2268.96 | 84.36 | 348 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2268.96 | 84.36 | EST-ES15-Pintura asfaltica en los muros del cuarto de equipo Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 348 | 114811
ES-03682 | EST-Es16 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 25 | ml | 1348.85 | 51.72 | 12.5 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 674.42 | 25.86 | EST-Es16 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW 5 | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 311411
ES-03682 | EST-Es16 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-09-16 | 25 | ml | 1348.85 | 51.72 | 12.5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 674.42 | 25.86 | EST-Es16 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW 5 | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 311411
AC-03681 | S2 Aplicación de impermeable en area humeda de balconera. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 30 | u | 1966.72 | 70.96 | 15 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 983.36 | 35.48 | S2 Aplicación de impermeable en area humeda de balconera. | 50 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 80.34 | 112982
AC-03680 | S2 Aplicación de impermeable en area humeda de balconera. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-20 | 30 | u | 1966.72 | 70.96 | 15 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 983.36 | 35.48 | S2 Aplicación de impermeable en area humeda de balconera. | 50 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 80.34 | 112982
AC-03681 | S2 Aplicación de impermeable en area humeda de balconera. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-28 | 30 | u | 1966.72 | 70.96 | 14 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 917.8 | 33.11 | S2 Aplicación de impermeable en area humeda de balconera. | 46.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 80.34 | 112982
ES-03684 | EST-Es16 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 25 | ml | 1348.85 | 51.72 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1348.85 | 51.72 | EST-Es16 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 311411
AC-03685 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Comp de Perfilería en cubierta para hermeticidad de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-26 | 25.05 | m2 | 361.97 | 12.27 | 25.05 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 361.97 | 12.27 | S2 BW7 PY FNC SANEAM Comp de Perfilería en cubierta para hermeticidad de patinejos | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 25.05 | 501208
AC-03686 | S2-BW7 Aplicación de impermeable en area húmeda de balconeras. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 63.24 | m2 | 1548.12 | 55.86 | 63.24 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 1548.12 | 55.86 | S2-BW7 Aplicación de impermeable en area húmeda de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 63.24 | 112982
ES-03687 | EST-ES18-Colación de seguridad Cuarto de Equipo Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 58 | ml | 1034.72 | 29 | 58 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1034.72 | 29 | EST-ES18-Colación de seguridad Cuarto de Equipo Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 58 | 541104
ES-03688 | EST-Es15 Elaboración de marcos de vanos, traslado de moldes para trabajos de muros de hormigón Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-24 | 7.4 | m3 | 310.58 | 19.73 | 7.4 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 310.58 | 19.73 | EST-Es15 Elaboración de marcos de vanos, traslado de moldes para trabajos de muros de hormigón Zona E Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.4 | 016001
FA-03689 | FAT-FA01-Elaboracion de tabiqueria contra cubierta para seguridad en pañoles de obra. | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-07-24 | 54.9 | m2 | 508.62 | 19.57 | 54.9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 508.62 | 19.57 | FAT-FA01-Elaboracion de tabiqueria contra cubierta para seguridad en pañoles de obra. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 36.6 | 501202
ES-03690 | EST Es10 SOS Acero y prefa BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 0.5 | tm | 127.69 | 4.63 | 0.5 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 127.69 | 4.63 | EST Es10 SOS Acero y prefa BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | T | 0.5 | 301303
ES-03691 | EST-Es10 SOS LOGISTICA | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 9.5 | m3 | 690.84 | 43.89 | 9.5 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 690.84 | 43.89 | EST-Es10 SOS LOGISTICA | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 9.5 | 016321
ES-03692 | EST-Es10 SOS LIMPIEZA | Salinas 2 | BW 5 | 2019-07-24 | 6 | m2 | 50.1 | 3.18 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 50.1 | 3.18 | EST-Es10 SOS LIMPIEZA | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6 | 018111
ES-03693 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-24 | 2.9 | ml | 930.88 | 36.91 | 2.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 930.88 | 36.91 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.08 | 305302
ES-03694 | ESTEs10 SOS SEGURIDAD | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-24 | 16 | ml | 285.44 | 8 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 285.44 | 8 | ESTEs10 SOS SEGURIDAD | 100 | MORERA, Carlos | m | 16 | 541104
FA-03695 | FAT-Fa06 Trabajos en taller de Carpinteria ara la obra en Julio2019 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-24 | 152 | m2 | 9073.2402 | 258.21 | 152 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 9073.24 | 258.21 | FAT-Fa06 Trabajos en taller de Carpinteria ara la obra en Julio2019 | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m | 152 | 541104
ES-03696 | EST-Es13 SOS FNC PREFABRICADO | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-25 | 5 | u | 375.35 | 18.52 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 375.35 | 18.52 | EST-Es13 SOS FNC PREFABRICADO | 100 | MORERA, Carlos | ml | 9 | 047912
ME-03697 | Montaje de conductos metalicos en baños Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 28 | ml | 1009.08 | 33.8 | 28 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1009.08 | 33.8 | Montaje de conductos metalicos en baños Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 28 | 530106
ES-03699 | EST- Es17 Repique de dinteles antepechos y muros para carpinteria en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 30 | ml | 781.82 | 44.04 | 30 | Brigada mixta de acabados - Aleida Tamayo Morales | 781.82 | 44.04 | EST- Es17 Repique de dinteles antepechos y muros para carpinteria en Ranchon Playa | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | ml | 30 | 047912
PP-03698 | OES1PF- PREFABRICACIÓN DE LOSETAS PARA OX JULIO 2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-07-26 | 220 | u | 2420.6001 | 98.2 | 220 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2420.6 | 98.2 | OES1PF- PREFABRICACIÓN DE LOSETAS PARA OX JULIO 2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.98 | 042524
ES-03700 | EST-ES18-Montaje de barandas de seguridad en cubierta Rnachón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 88 | ml | 1569.92 | 44 | 88 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1569.92 | 44 | EST-ES18-Montaje de barandas de seguridad en cubierta Rnachón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 88 | 541104
PP-03701 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOES DE REGISTRO JULIO 2019 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-11-26 | 16 | u | 1067.01 | 40.64 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 533.51 | 20.32 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOES DE REGISTRO JULIO 2019 | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.92 | 041224
PP-03701 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOES DE REGISTRO JULIO 2019 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-26 | 16 | u | 1067.01 | 40.64 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 533.51 | 20.32 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOES DE REGISTRO JULIO 2019 | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.92 | 041224
EL-03702 | SA02- BAJO LOSA ALMACENES Y COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-25 | 120 | ml | 439.2 | 19.82 | 120 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 439.2 | 19.82 | SA02- BAJO LOSA ALMACENES Y COCINA PRINCIPAL | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 120 | 510101
ES-03703 | EST-Es07 Excación manual para la colocación de vigas zapatas, el descubrimiento de pilotes, y la nivelación del terreno para la losa y cabezales en Bu | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 34 | m3 | 3349.1399 | 189.45 | 34 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3349.14 | 189.45 | EST-Es07 Excación manual para la colocación de vigas zapatas, el descubrimiento de pilotes, y la nivelación del terreno para la losa y cabezales en Bu | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 16 | 012121
ME-03704 | Montaje de conductos metalicos en locales de servicio en Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-16 | 32 | ml | 1009.96 | 33.82 | 32 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1009.96 | 33.82 | Montaje de conductos metalicos en locales de servicio en Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 32 | 530106
ES-03705 | EST-ES13-Desmontaje de losas prefabricadas Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 23 | u | 1832.87 | 57.5 | 23 | Albañilería - Abigail González Olivero | 1832.87 | 57.5 | EST-ES13-Desmontaje de losas prefabricadas Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 23 | 051932
PP-03706 | S2Pp03-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-07-26 | 1500 | u | 450.05 | 18.64 | 300 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 90.01 | 3.73 | S2Pp03-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | 20 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.4128 | 043136
PP-03706 | S2Pp03-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-26 | 1500 | u | 450.05 | 18.64 | 1200 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 360.04 | 14.91 | S2Pp03-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | 80 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.4128 | 043136
ME-03707 | FAT-Serviciado de split en Agencia. | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-07-25 | 8 | u | 510.8 | 16.8 | 8 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 510.8 | 16.8 | FAT-Serviciado de split en Agencia. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 532103
ME-03708 | FAT-Montaje y desmontaje de split en local de JZona y JSeguridad | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-07-25 | 3 | u | 1601.85 | 52.92 | 3 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1601.85 | 52.92 | FAT-Montaje y desmontaje de split en local de JZona y JSeguridad | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 3 | 532101
ES-03709 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 1 | u | 3142.6299 | 126.61 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3142.63 | 126.61 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.297 | 302402
ME-03710 | FAT-Desmonte de split en contenedores. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-25 | 8 | u | 444.36 | 16.04 | 8 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 444.36 | 16.04 | FAT-Desmonte de split en contenedores. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533108
PP-03711 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 36 | u | 1632.3101 | 59.76 | 36 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1632.31 | 59.76 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA C N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.315 | 302401
ES-03712 | EST-Es06 Elaboración y colocación de aceros en la Losa Estructural en Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 1 | T | 1088.17 | 41.4 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1088.17 | 41.4 | EST-Es06 Elaboración y colocación de aceros en la Losa Estructural en Zona C Buffet | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.2 | 301305
PP-03713 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-26 | 36 | u | 5808.52 | 236.5 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 484.04 | 19.71 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | 8.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.69 | 042824
PP-03713 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 36 | u | 5808.52 | 236.5 | 24 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3872.35 | 157.67 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.69 | 042824
PP-03713 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 36 | u | 5808.52 | 236.5 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 161.35 | 6.57 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | 2.78 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.69 | 042824
PP-03713 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 36 | u | 5808.52 | 236.5 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 968.09 | 39.42 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | 16.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.69 | 042824
ES-03714 | EST-Es09 FNC Prefabricado | Salinas 2 | BW 6 | 2019-07-25 | 15 | u | 349.55 | 18.25 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 349.55 | 18.25 | EST-Es09 FNC Prefabricado | 100 | MORERA, Carlos | ml | 20 | 047112
PP-03715 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO GANCHETAS LOSA ESTRUCTURAL ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 200 | u | 144.62 | 4.65 | 200 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 144.62 | 4.65 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO GANCHETAS LOSA ESTRUCTURAL ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.35 | 302401
ES-03716 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-07-25 | 97 | u | 16798.5508 | 719.89 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2078.17 | 89.06 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | 12.37 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 29.5 | 040102
ES-03716 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-07-25 | 97 | u | 16798.5508 | 719.89 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 2424.53 | 103.9 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | 14.43 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 29.5 | 040102
ES-03716 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-09-18 | 97 | u | 16798.5508 | 719.89 | 6 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1039.09 | 44.53 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | 6.19 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 29.5 | 040102
ES-03716 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-09-16 | 97 | u | 16798.5508 | 719.89 | 7 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1212.27 | 51.95 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | 7.22 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 29.5 | 040102
ES-03716 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-29 | 97 | u | 16798.5508 | 719.89 | 46 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 7966.32 | 341.39 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B. | 47.42 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 29.5 | 040102
PP-03717 | S2-Pp03 RECRECIMIENTO DE PILOTES ZONA A PTA-01-5u PTA-01A-2u | Salinas 2 | LOBBY | 2019-07-25 | 7 | u | 621.77 | 21.07 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 621.77 | 21.07 | S2-Pp03 RECRECIMIENTO DE PILOTES ZONA A PTA-01-5u PTA-01A-2u | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1304 | 305102
HI-03718 | HS-RBL Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-07-25 | 40 | ml | 3287.8501 | 128.86 | 40 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3287.85 | 128.86 | HS-RBL Club Deportivo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520100
HI-03719 | HS-Colocacion y Montaje de Valvulas de Vaciado Cisternas | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-25 | 4 | u | 425.24 | 16.21 | 4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 425.24 | 16.21 | HS-Colocacion y Montaje de Valvulas de Vaciado Cisternas | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 4 | 522102
ES-03720 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 8 | u | 954.56 | 36.39 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 954.56 | 36.39 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32 | 311311
PP-03721 | S2-Pp09 FABRICACIÓN DE ENCOFRADOS PARA CIGAS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 4 | u | 501.42 | 19.11 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 501.42 | 19.11 | S2-Pp09 FABRICACIÓN DE ENCOFRADOS PARA CIGAS ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 8.5 | 311511
HI-03723 | HS-Variacion y Prueba de Presion Red CI Zona C y D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 150 | ml | 3098.75 | 151.33 | 150 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3098.75 | 151.33 | HS-Variacion y Prueba de Presion Red CI Zona C y D | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 150 | 521100
PP-03722 | S2-Pp09 CONFORMACIÓN DE MOLDES PARA FUNDICIÓN DE VIGAS ZONA E N-01 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 2 | u | 215.32 | 8.75 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 215.32 | 8.75 | S2-Pp09 CONFORMACIÓN DE MOLDES PARA FUNDICIÓN DE VIGAS ZONA E N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 7 | 314311
FA-03724 | FAT-Fa06 Trabajos de FAT para acceso en taludes Zona A | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-25 | 3 | u | 765.13 | 30.79 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 765.13 | 30.79 | FAT-Fa06 Trabajos de FAT para acceso en taludes Zona A | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | u | 3 | 051932
HI-03725 | HS-Excavacion de Trampa de grasa y atargeas Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 8 | m3 | 2791.48 | 140.84 | 8 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2791.48 | 140.84 | HS-Excavacion de Trampa de grasa y atargeas Ranchon Playa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 8 | 012221
FA-03726 | FAT-Fa06 Enchape de moldes con plywood | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-25 | 24 | m2 | 660 | 25.16 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 660 | 25.16 | FAT-Fa06 Enchape de moldes con plywood | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m2 | 24 | 311611
HI-03727 | HS-Red Exterior de ATA y CI que alimenta Ducha de Playa ubicada entre Ranchon y BW # 6 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-25 | 150 | ml | 2023.4301 | 83.02 | 150 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2023.43 | 83.02 | HS-Red Exterior de ATA y CI que alimenta Ducha de Playa ubicada entre Ranchon y BW # 6 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 150 | 521100
HI-03728 | CAL-HS-Rectificacion y empotramiento de Drenajes Split en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 12 | ml | 860.41 | 38.39 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 860.41 | 38.39 | CAL-HS-Rectificacion y empotramiento de Drenajes Split en Ranchon Playa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 520104
ES-03729 | EST-Es05 Descabezado de pilotes de diam. 0.8 adicional. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-07-25 | 12 | u | 2094.5 | 101.27 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2094.5 | 101.27 | EST-Es05 Descabezado de pilotes de diam. 0.8 adicional. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 4.7 | 040102
ES-03730 | EST-Es17 Impermeable en einterior de patinejos en Cubierta BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-07-25 | 36 | ml | 352.51 | 12.72 | 36 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 352.51 | 12.72 | EST-Es17 Impermeable en einterior de patinejos en Cubierta BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14.4 | 112982
ES-03731 | EST-Es05 Descabezado adicional en pilotes de diam. 1.2m | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-07-25 | 3 | u | 842.13 | 38.95 | 3 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 842.13 | 38.95 | EST-Es05 Descabezado adicional en pilotes de diam. 1.2m | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 1.8 | 040102
EL-03732 | SOS-DIR TRABAJOS ELECTRICOS EN FOSO DE REBOMBEO | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-07-25 | 3 | Hab | 828.67 | 25.86 | 3 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 828.67 | 25.86 | SOS-DIR TRABAJOS ELECTRICOS EN FOSO DE REBOMBEO | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 16 | 515100
ES-03733 | EST-Es05 Descabezado de pilotes diam. 1.2 adicional. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-07-25 | 6 | u | 1694.92 | 77.11 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1694.92 | 77.11 | EST-Es05 Descabezado de pilotes diam. 1.2 adicional. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 2.1 | 040102
ES-03734 | EST-Es05 Descabezado manual de pilotes diam. 0.8m adicional. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-07-25 | 10 | u | 1723.3 | 73.66 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 1723.3 | 73.66 | EST-Es05 Descabezado manual de pilotes diam. 0.8m adicional. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 3 | 040102
HI-03737 | HS-RBL Zona D entre los Ejes 17 y 30 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 240 | ml | 15034.9297 | 578.97 | 240 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 15034.93 | 578.97 | HS-RBL Zona D entre los Ejes 17 y 30 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 240 | 520100
ES-03738 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para muros caja de escalera BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-07-25 | 56 | m2 | 4925.2002 | 187.73 | 56 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4925.2 | 187.73 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para muros caja de escalera BW 4 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 56 | 315111
EL-03739 | SA02- COLOCACION DE NICHOS PARA LUMINARIAS DE PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 47 | u | 398.84 | 10.56 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 84.86 | 2.25 | SA02- COLOCACION DE NICHOS PARA LUMINARIAS DE PISCINA PRINCIPAL | 21.28 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 52 | 516100
HI-03740 | SEC-HS-Excavacion de Forma Manual en Zona D entre los Ejes 5 y 17 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 15 | m3 | 2852.25 | 137.45 | 15 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2852.25 | 137.45 | SEC-HS-Excavacion de Forma Manual en Zona D entre los Ejes 5 y 17 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 15 | 012135
HI-03741 | SEC-HS-Excavacion de Forma Manual en Zona D entre los Ejes 17 y 30 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 18 | m3 | 2993.9199 | 143.53 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1330.63 | 63.79 | SEC-HS-Excavacion de Forma Manual en Zona D entre los Ejes 17 y 30 | 44.44 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 16 | 012135
HI-03741 | SEC-HS-Excavacion de Forma Manual en Zona D entre los Ejes 17 y 30 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-07-25 | 18 | m3 | 2993.9199 | 143.53 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1663.29 | 79.74 | SEC-HS-Excavacion de Forma Manual en Zona D entre los Ejes 17 y 30 | 55.56 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 16 | 012135
ES-03744 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de descanso de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 1.8 | m2 | 228.49 | 8.65 | 1.8 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 228.49 | 8.65 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de descanso de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 043224
ES-03743 | EST-Es18 Colocación de barandas de segridad para montajes de losa Spiroll. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-25 | 120 | ml | 2140.8 | 60 | 120 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2140.8 | 60 | EST-Es18 Colocación de barandas de segridad para montajes de losa Spiroll. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m | 120 | 541104
ES-03745 | EST-Es17 Arme y desamrme de torres mills para trabajos de sellado de pases en muros de Cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-25 | 86 | m2 | 902.14 | 36.58 | 86 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 902.14 | 36.58 | EST-Es17 Arme y desamrme de torres mills para trabajos de sellado de pases en muros de Cisterna. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 86 | 316331
ES-03746 | EST-Es13 Montaje de viga de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 1 | u | 128.31 | 4.32 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 128.31 | 4.32 | EST-Es13 Montaje de viga de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 1 | 051431
ES-03747 | EST-Es15 Nivelación de muro de hormigón en cisterna para Montaje de losa spiroll | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-07-25 | 120 | ml | 3786.48 | 194.18 | 120 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3786.48 | 194.18 | EST-Es15 Nivelación de muro de hormigón en cisterna para Montaje de losa spiroll | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 3.6 | 040102
ES-03748 | EST-Es13 Montaje de losa prefa de pasillo de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-07-25 | 1 | u | 79.69 | 2.5 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 79.69 | 2.5 | EST-Es13 Montaje de losa prefa de pasillo de escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 1 | 051932
ES-03749 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas de MI-09, MI-03, MI-15, MI-10, MI-18 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-25 | 52.4 | m2 | 549.68 | 22.29 | 52.4 | Muro y deck (ciclos) - Yarkárel Cedeño Cedeño | 549.68 | 22.29 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas de MI-09, MI-03, MI-15, MI-10, MI-18 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 52.4 | 316331
ES-03754 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. (Eje 1-15). | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 12 | u | 1431.84 | 54.59 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1431.84 | 54.59 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. (Eje 1-15). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 48 | 311311
HI-03750 | HS-Reparacion de Platos Duchas y Red CI BW # 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-07-25 | 25 | ml | 1551.65 | 68.93 | 25 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1551.65 | 68.93 | HS-Reparacion de Platos Duchas y Red CI BW # 3 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 25 | 520100
ME-03752 | MEC-Ranurado para el soterrado de la tuberia de GLP en Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-07-25 | 15 | ml | 584.34 | 30.56 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 584.34 | 30.56 | MEC-Ranurado para el soterrado de la tuberia de GLP en Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 15 | 047912
HI-03751 | HS-RBL Mesa Fria Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-07-25 | 18 | ml | 1776.88 | 76.88 | 18 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1776.88 | 76.88 | HS-RBL Mesa Fria Snack Bar | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520100
ES-03753 | EST-Es05 Rcerecimiento de pilote en Zona B sur. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-07-25 | 10 | u | 2130.9099 | 81.25 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2130.91 | 81.25 | EST-Es05 Rcerecimiento de pilote en Zona B sur. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 20 | 311211
HI-03756 | SOS-Dir-HS -Trabajos en Foso de Rebombeo | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-07-25 | 3 | u | 3970.27 | 163.78 | 3 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3970.27 | 163.78 | SOS-Dir-HS -Trabajos en Foso de Rebombeo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 3 | 526100
EL-03758 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA FAT EN OBRA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-25 | 188 | Hab | 6455.04 | 170.82 | 188 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 6455.04 | 170.82 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA FAT EN OBRA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 492 | 516101
ES-03759 | EST-Es08 Elaboración y colocación de acero para columnas in situ CI-C-10. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 1 | u | 334.26 | 11.95 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 334.26 | 11.95 | EST-Es08 Elaboración y colocación de acero para columnas in situ CI-C-10. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 1 | 301301
ES-03761 | EST-Es07 Preparación del terreno y movimiento de prefabricado en acero para la realización de traajos dentro del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-25 | 100 | m2 | 843.9 | 32.71 | 100 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 843.9 | 32.71 | EST-Es07 Preparación del terreno y movimiento de prefabricado en acero para la realización de traajos dentro del Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 018111
HI-03762 | FAT-Reparacion de mangueras que alimentan las Via Gruas y la Agencia. | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2019-07-25 | 50 | ml | 1011.74 | 39.35 | 50 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1011.74 | 39.35 | FAT-Reparacion de mangueras que alimentan las Via Gruas y la Agencia. | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 525101
ES-03763 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-26 | 58.5 | m2 | 613.66 | 24.88 | 58.5 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 613.66 | 24.88 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 58.5 | 316331
ES-03765 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-02 Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-26 | 109.08 | m2 | 8846.54 | 358.76 | 87 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7055.82 | 286.14 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-02 Zona C Buffet | 79.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 16.362 | 043834
ES-03764 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-26 | 5 | u | 1090.8 | 69.3 | 5 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1090.8 | 69.3 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 15 | 016321
ES-03767 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-26 | 71.53 | m2 | 6021.7798 | 244.28 | 56.7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4773.31 | 193.63 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 Zona C Buffet | 79.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.73 | 043834
ES-03766 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-26 | 22 | m2 | 284.24 | 10.83 | 13.2 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 170.54 | 6.5 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22 | 316311
ES-03766 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-08-26 | 22 | m2 | 284.24 | 10.83 | 8.8 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 113.7 | 4.33 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-04 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22 | 316311
ES-03768 | EST-Es15 Torres Mills para montaje de plataforma para MI-04 Nivel 1 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-07-26 | 23.6 | m2 | 231.04 | 8.8 | 23.6 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 231.04 | 8.8 | EST-Es15 Torres Mills para montaje de plataforma para MI-04 Nivel 1 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23.6 | 316330
ES-03769 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-26 | 46.91 | m2 | 3264.5801 | 132.23 | 15.6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1085.64 | 43.97 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05 Zona C Buffet. | 33.26 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.04 | 043834
ES-03769 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05 Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 46.91 | m2 | 3264.5801 | 132.23 | 10.29 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 716.11 | 29.01 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05 Zona C Buffet. | 21.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.04 | 043834
ES-03770 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa de cimentación de Almacenes Zona D SOS | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-27 | 674.4 | m2 | 5453.2402 | 346.42 | 674.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5453.24 | 346.42 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa de cimentación de Almacenes Zona D SOS | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 37 | 016001
ES-03771 | EST-Es15 Elaboración de acero para MI-03 Zona D Almacenes Y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-26 | 38.7 | m2 | 152.14 | 5.04 | 38.7 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 152.14 | 5.04 | EST-Es15 Elaboración de acero para MI-03 Zona D Almacenes Y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.48 | 301301
ES-03772 | EST-Es15 Torres Mills para trabajos en MI-03 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-26 | 22.5 | m2 | 220.27 | 8.39 | 22.5 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 220.27 | 8.39 | EST-Es15 Torres Mills para trabajos en MI-03 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22.5 | 316330
ES-03773 | EST-Es15 Acondicionamiento y preparación para trabajos en muros de hormigón Zona D Almacenes y Cocina Principal SOS | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-26 | 47 | m2 | 1156.67 | 47 | 47 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1156.67 | 47 | EST-Es15 Acondicionamiento y preparación para trabajos en muros de hormigón Zona D Almacenes y Cocina Principal SOS | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 47 | 314111
ES-03775 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-27 | 10.68 | m2 | 348.3 | 11.37 | 10.68 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 348.3 | 11.37 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3.72 | 543103
ES-03776 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmil para el montaje de vigas prefabricadas en N00 En Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-07-27 | 75 | m2 | 2001.75 | 80.25 | 75 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2001.75 | 80.25 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmil para el montaje de vigas prefabricadas en N00 En Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 75 | 316332
AC-03778 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-20 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 15 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 969.57 | 35.72 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-03777 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 25 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1615.95 | 59.53 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | 55.56 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-03778 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 452.47 | 16.67 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | 15.56 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-03778 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 517.1 | 19.05 | S2-BW CM Colocación de puerta de entrada provisional PM-1. | 17.78 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502401
AC-03780 | S2-BW CM Colocación cerradura provisional en puerta entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-28 | 45 | u | 515.7 | 15 | 15 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 171.9 | 5 | S2-BW CM Colocación cerradura provisional en puerta entrada PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-03780 | S2-BW CM Colocación cerradura provisional en puerta entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 45 | u | 515.7 | 15 | 8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 91.68 | 2.67 | S2-BW CM Colocación cerradura provisional en puerta entrada PM-1. | 17.78 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-03780 | S2-BW CM Colocación cerradura provisional en puerta entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 45 | u | 515.7 | 15 | 7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 80.22 | 2.33 | S2-BW CM Colocación cerradura provisional en puerta entrada PM-1. | 15.56 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-03779 | S2-BW CM Colocación cerradura provisional en puerta entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 45 | u | 515.7 | 15 | 25 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 286.5 | 8.33 | S2-BW CM Colocación cerradura provisional en puerta entrada PM-1. | 55.56 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-03781 | S2 PY SOS FAT Perfilería y placa en caraván de Jefe de Zona. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-27 | 111.22 | m2 | 1433.4399 | 48.88 | 111.22 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1433.44 | 48.88 | S2 PY SOS FAT Perfilería y placa en caraván de Jefe de Zona. | 100 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 111.22 | 501202
FA-03797 | FA-FA06 SOS Alamacenes AEI | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-07-25 | 3 | m2 | 2856.8999 | 81.77 | 3 | Brigada Mixta - Brigada de Almacén | 2856.9 | 81.77 | FA-FA06 SOS Alamacenes AEI | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 3 | 031121
ES-03802 | ES-ES13 Nivelación de vigas para montar losas prefabricada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 26 | ml | 5094.04 | 175.33 | 19 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3722.57 | 128.13 | ES-ES13 Nivelación de vigas para montar losas prefabricada Ranchón Playa | 73.08 | PEREZ, Juan Jose | u | 32 | 051932
ES-03802 | ES-ES13 Nivelación de vigas para montar losas prefabricada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 26 | ml | 5094.04 | 175.33 | 7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1371.47 | 47.2 | ES-ES13 Nivelación de vigas para montar losas prefabricada Ranchón Playa | 26.92 | PEREZ, Juan Jose | u | 32 | 051932
HI-03801 | SOS-Dir-HS-Trabajo en Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-07-25 | 14 | ml | 1101.9399 | 42 | 14 | Brigada Mixta - Brigada de Almacén | 1101.94 | 42 | SOS-Dir-HS-Trabajo en Almacenes | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 14 | 520100
AC-03809 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | 87.2 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1928.86 | 65.4 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 80 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
AC-03816 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 109 | m2 | 2411.0801 | 81.75 | 87.2 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1928.86 | 65.4 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 80 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 109 | 501203
AC-03823 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 139.8 | m2 | 3092.3799 | 104.85 | 111.84 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2473.9 | 83.88 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 80 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 139.8 | 501203
ES-03824 | EST-ES15 Muros-Dinteles y Cerramento Club Toallero y SS Publicos. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-11-25 | 129 | m2 | 7221.3501 | 274.56 | 87 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 4870.21 | 185.17 | EST-ES15 Muros-Dinteles y Cerramento Club Toallero y SS Publicos. | 67.44 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 129 | 031121
ES-03832 | EST-ES15-Revestimiento de paredes Club Toallero SS Publicos | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-11-25 | 279 | m2 | 11513.7598 | 409.79 | 32 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1320.57 | 47 | EST-ES15-Revestimiento de paredes Club Toallero SS Publicos | 11.47 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 279 | 131202
OX-03848 | OEX-Ox05 Excavación y perfilado de registros Hidráulicos 1x1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-09-16 | 59 | u | 492.65 | 31.29 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 8.35 | 0.53 | OEX-Ox05 Excavación y perfilado de registros Hidráulicos 1x1 | 1.69 | MORERA, Carlos | m2 | 59 | 018111
OX-03849 | OEX-Ox05 Construcción de 59 Registros hidrahulicos 1x1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-09-16 | 59 | u | 30013.6797 | 1094.04 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 508.71 | 18.54 | OEX-Ox05 Construcción de 59 Registros hidrahulicos 1x1 | 1.69 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131251
ES-03855 | EST-Es09 SOS FNC Fundición carpeta BW 6 (hormigón para pilotes) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-22 | 84 | m2 | 1057.3199 | 57.87 | 84 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1057.32 | 57.87 | EST-Es09 SOS FNC Fundición carpeta BW 6 (hormigón para pilotes) | 100 | MORERA, Carlos | ml | 45 | 047912
AC-03862 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 105.18 | m2 | 1825.4 | 64.68 | 63.108 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1095.24 | 38.81 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 60 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 105.18 | 501203
AC-03863 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-22 | 186.47 | m2 | 10561.3398 | 314.14 | 131 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 7419.61 | 220.69 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 70.25 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 186.47 | 506001
AC-03863 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-21 | 186.47 | m2 | 10561.3398 | 314.14 | 20.74 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1174.68 | 34.94 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 11.12 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 186.47 | 506001
ES-03864 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-23 | 786 | m2 | 7372.6899 | 281.02 | 597 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5599.87 | 213.45 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | 75.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5 | 305301
ES-03864 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-23 | 786 | m2 | 7372.6899 | 281.02 | 128 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1200.64 | 45.76 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | 16.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5 | 305301
ES-03864 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 786 | m2 | 7372.6899 | 281.02 | 61 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 572.18 | 21.81 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo negativo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | 7.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 5 | 305301
ES-03865 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-23 | 786 | m2 | 6397.6802 | 243.86 | 597 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4859.31 | 185.22 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | 75.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.8 | 305311
ES-03865 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 786 | m2 | 6397.6802 | 243.86 | 61 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 496.51 | 18.93 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | 7.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.8 | 305311
ES-03865 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-23 | 786 | m2 | 6397.6802 | 243.86 | 128 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1041.86 | 39.71 | EST-Es06 Colocación de acero de refuerzo positivo para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | 16.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.8 | 305311
PP-03870 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS ZONA A (SUPLEMENTO) | Salinas 2 | LOBBY | 2019-08-26 | 1388 | u | 5948.4102 | 175.25 | 1388 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5948.41 | 175.25 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS ZONA A (SUPLEMENTO) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.71 | 301102
HI-03871 | HS-Red Colgada Hidraulica Gastronomia Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-14 | 130 | ml | 5183.5498 | 190.46 | 78 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3110.13 | 114.28 | HS-Red Colgada Hidraulica Gastronomia Ranchon Playa | 60 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 130 | 521106
HI-03871 | HS-Red Colgada Hidraulica Gastronomia Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-10 | 130 | ml | 5183.5498 | 190.46 | 48 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1913.93 | 70.32 | HS-Red Colgada Hidraulica Gastronomia Ranchon Playa | 36.92 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 130 | 521106
HI-03871 | HS-Red Colgada Hidraulica Gastronomia Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-14 | 130 | ml | 5183.5498 | 190.46 | 4 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 159.49 | 5.86 | HS-Red Colgada Hidraulica Gastronomia Ranchon Playa | 3.08 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 130 | 521106
ES-03872 | EST-ES06 SOS FNC Fundición de losa de piso del club deportivo. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-08-23 | 60 | m2 | 491.57 | 26.62 | 60 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 491.57 | 26.62 | EST-ES06 SOS FNC Fundición de losa de piso del club deportivo. | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 20 | 047912
ES-03879 | EST-ES15 SOS FNC Muro para cerrar desnivel de losas con voladizo y cubierta, eje 2 entre B-H y eje 9 entre B-F | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 28 | ml | 1225.86 | 52.59 | 11 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 481.59 | 20.66 | EST-ES15 SOS FNC Muro para cerrar desnivel de losas con voladizo y cubierta, eje 2 entre B-H y eje 9 entre B-F | 39.29 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 11 | 031121
ES-03879 | EST-ES15 SOS FNC Muro para cerrar desnivel de losas con voladizo y cubierta, eje 2 entre B-H y eje 9 entre B-F | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 28 | ml | 1225.86 | 52.59 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 656.71 | 28.17 | EST-ES15 SOS FNC Muro para cerrar desnivel de losas con voladizo y cubierta, eje 2 entre B-H y eje 9 entre B-F | 53.57 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 11 | 031121
ES-03879 | EST-ES15 SOS FNC Muro para cerrar desnivel de losas con voladizo y cubierta, eje 2 entre B-H y eje 9 entre B-F | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 28 | ml | 1225.86 | 52.59 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 87.56 | 3.76 | EST-ES15 SOS FNC Muro para cerrar desnivel de losas con voladizo y cubierta, eje 2 entre B-H y eje 9 entre B-F | 7.14 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 11 | 031121
ES-03919 | EST-ES20 Mensula para apoyo de losa en el eje K entre 7 y 10 Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 8.2 | ml | 384.48 | 15.53 | 8.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 384.48 | 15.53 | EST-ES20 Mensula para apoyo de losa en el eje K entre 7 y 10 Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.25 | 042424
AC-03935 | S2-BW CA. SOS Sustitución de paños fijos en balconera PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-28 | 10 | u | 201.52 | 7.23 | 7 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 141.06 | 5.06 | S2-BW CA. SOS Sustitución de paños fijos en balconera PA-5. | 70 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.7685 | 501404
ME-03936 | Montaje de campanas en cocina del Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-16 | 5 | u | 5766.6802 | 195.81 | 5 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5766.68 | 195.81 | Montaje de campanas en cocina del Ranchon Playa | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 5 | 531102
ME-03937 | Montaje de campanas en area de fregado del ranchon playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-10 | 2 | u | 771.04 | 25.35 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 771.04 | 25.35 | Montaje de campanas en area de fregado del ranchon playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 2 | 531101
ME-03938 | Montaje de campana en area de Show Cooking | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-10 | 1 | u | 1519.14 | 50.75 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1519.14 | 50.75 | Montaje de campana en area de Show Cooking | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 1 | 531102
ME-03939 | Montaje de campanas en parrillada en Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-10 | 2 | u | 2498.8799 | 85.33 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2498.88 | 85.33 | Montaje de campanas en parrillada en Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 2 | 531102
ME-03940 | Presamblaje de persystem para campanas Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-16 | 156 | m2 | 5572.3198 | 156.16 | 156 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5572.32 | 156.16 | Presamblaje de persystem para campanas Ranchon Playa | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 156 | 530101
ME-03941 | Presamblaje de conductos de persystem para Salon 2 del Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-16 | 170.5 | m2 | 6090.2598 | 170.67 | 170.5 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 6090.26 | 170.67 | Presamblaje de conductos de persystem para Salon 2 del Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 170.5 | 530101
ME-03942 | Presamblaje de persystem para Restaurante Criollo Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 72.81 | m2 | 2600.77 | 72.88 | 72.81 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 2600.77 | 72.88 | Presamblaje de persystem para Restaurante Criollo Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 72.81 | 530101
ME-03943 | Presamblaje de persystem para Salon 1 Ranchon playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-16 | 111.55 | m2 | 3984.5701 | 111.66 | 111.55 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3984.57 | 111.66 | Presamblaje de persystem para Salon 1 Ranchon playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 111.55 | 530101
ME-03944 | Montaje de conductos de persystem en Salon 2 del Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 170.5 | m2 | 4675.5298 | 164.78 | 170.5 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 4675.53 | 164.78 | Montaje de conductos de persystem en Salon 2 del Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 170.5 | 530102
ME-03946 | Montaje de persystem en Salon 1 Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 111.55 | m2 | 5331.2202 | 155.93 | 111.55 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 5331.22 | 155.93 | Montaje de persystem en Salon 1 Ranchon Playa | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 111.55 | 530101
ES-03971 | EST-Es06 Colocación de barras de acero 20 en lugar de 16 por falta en obra, en losa de estructural del Buffet. FNC. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 6.08 | T | 4051.8601 | 154.44 | 6.08 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4051.86 | 154.44 | EST-Es06 Colocación de barras de acero 20 en lugar de 16 por falta en obra, en losa de estructural del Buffet. FNC. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 6.08 | 305301
AC-03975 | S2-BW N01 CA SOS Colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-27 | 17 | u | 254.98 | 8.65 | 12 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 179.99 | 6.11 | S2-BW N01 CA SOS Colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 70.59 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 17.646 | 501208
AC-03975 | S2-BW N01 CA SOS Colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 17 | u | 254.98 | 8.65 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 74.99 | 2.54 | S2-BW N01 CA SOS Colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 29.41 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 17.646 | 501208
ES-03977 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 21 | u | 5974.8398 | 226.44 | 1.6 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 455.23 | 17.25 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 7.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.7 | 042225
ES-03977 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-25 | 21 | u | 5974.8398 | 226.44 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2276.13 | 86.26 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 38.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.7 | 042225
ES-03977 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-27 | 21 | u | 5974.8398 | 226.44 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 569.03 | 21.57 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 9.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.7 | 042225
ES-03977 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-27 | 21 | u | 5974.8398 | 226.44 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1138.06 | 43.13 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 19.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.7 | 042225
ES-03977 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-06 | 21 | u | 5974.8398 | 226.44 | 2.4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 682.84 | 25.88 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 11.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.7 | 042225
ES-03978 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-26 | 22 | u | 6214.75 | 235.57 | 3.6 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1016.96 | 38.55 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 16.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 042225
ES-03978 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-06 | 22 | u | 6214.75 | 235.57 | 2.2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 621.48 | 23.56 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 10 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 042225
ES-03978 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 22 | u | 6214.75 | 235.57 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1129.95 | 42.83 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 18.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 042225
ES-03978 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 22 | u | 6214.75 | 235.57 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2259.91 | 85.66 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 36.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 042225
ES-03978 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 22 | u | 6214.75 | 235.57 | 2.2 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 621.48 | 23.56 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 10 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 042225
AC-03991 | S2-BW N01 CA SOS Colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-28 | 7 | u | 105 | 3.56 | 7 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 105 | 3.56 | S2-BW N01 CA SOS Colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.2665 | 501208
ES-03996 | S2-Es-08 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS PARA MUROS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 11 | u | 919.68 | 32.54 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 919.68 | 32.54 | S2-Es-08 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS PARA MUROS ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0372 | 301101
EL-04017 | SA02- Colocación de paneles de habitación en nivel 02 BW 7. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-18 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 704.1 | 25.2 | SA02- Colocación de paneles de habitación en nivel 02 BW 7. | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
ES-04023 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D (EJES DEL 27 AL 37 Y DEL Ñ1 AL F1) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-26 | 1 | u | 722.83 | 30.25 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 722.83 | 30.25 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D (EJES DEL 27 AL 37 Y DEL Ñ1 AL F1) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 7.253 | 302307
EL-04037 | SA02-FAT tTRABAJOS ELECTRICOS PARA REPARACION | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-08-23 | 10 | Hab | 2753.53 | 72.88 | 10 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2753.53 | 72.88 | SA02-FAT tTRABAJOS ELECTRICOS PARA REPARACION | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | u | 359 | 516100
EL-04041 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN ILUMINACION PERIMETRAL | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-08-23 | 10 | Hab | 2753.53 | 72.88 | 10 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2753.53 | 72.88 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN ILUMINACION PERIMETRAL | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | u | 359 | 516100
EL-04042 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN PARA SANEAMIENTO DE DEFECTADO QSE | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-08-23 | 10 | Hab | 5507.0601 | 145.75 | 10 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 5507.06 | 145.75 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN PARA SANEAMIENTO DE DEFECTADO QSE | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | u | 718 | 516100
EL-04047 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 00 . | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 15 | Hab | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 125.37 | 4.5 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 00 . | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-04048 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 00 . | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-22 | 15 | Hab | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 125.37 | 4.5 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 00 . | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-04049 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 00 . | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-22 | 15 | Hab | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 125.37 | 4.5 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 00 . | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-04054 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 01 . | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-22 | 15 | Hab | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 125.37 | 4.5 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 01 . | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-04055 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 01 . | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-22 | 15 | Hab | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 125.37 | 4.5 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 01 . | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-04056 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 01 . | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-22 | 15 | Hab | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 125.37 | 4.5 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 01 . | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-04063 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 02 . | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-23 | 15 | Hab | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 125.37 | 4.5 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 02 . | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-04061 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 02 . | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 15 | Hab | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 125.37 | 4.5 | SA02- Colocación del ventilador de techo en habitaciones nivel 02 . | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-04078 | SA02- RED EXTERIOR ELECTRICA SUBESTACION 01CGD02 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-08-23 | 1239 | ml | 6737.5898 | 344.64 | 1239 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 6737.59 | 344.64 | SA02- RED EXTERIOR ELECTRICA SUBESTACION 01CGD02 | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | ml | 1239 | 510101
ES-04109 | EST-Es10 SOS Limpieza BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-21 | 1600 | m2 | 1498.5601 | 42 | 1600 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 1498.56 | 42 | EST-Es10 SOS Limpieza BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m | 84 | 541104
ES-04112 | S2-Es11 eELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D (EJE 11 AL 38 EJE S AL F-1) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-26 | 1 | u | 1664.92 | 62.23 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1664.92 | 62.23 | S2-Es11 eELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA D (EJE 11 AL 38 EJE S AL F-1) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 7.896 | 302307
ES-04113 | EST-Es13 Repique de pretiles para montaje BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-21 | 4 | u | 107.29 | 4.54 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 107.29 | 4.54 | EST-Es13 Repique de pretiles para montaje BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 0.5 | 040522
ES-04127 | EST-Es10 Ejecución manual de hormigón para completamiento de Murete y contrafuertes BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-08-21 | 2 | m3 | 291.8 | 15.65 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yurisleidy Roque Rivero | 291.8 | 15.65 | EST-Es10 Ejecución manual de hormigón para completamiento de Murete y contrafuertes BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 2 | 016321
ES-04196 | EST-Es10 SOS Protección y limpieza BW 3-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-08-22 | 3200 | m2 | 1126.05 | 39.87 | 3200 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1126.05 | 39.87 | EST-Es10 SOS Protección y limpieza BW 3-4 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 22 | 018111
ES-04274 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Cuarto Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-22 | 14 | m2 | 232.68 | 7.93 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 232.68 | 7.93 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Cuarto Equipo BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14 | 128112
ES-04275 | EST-Es10 Elaboración manual de mortero para atezado Cuarto Equipo BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-22 | 1.5 | m3 | 172.03 | 10.93 | 1.5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 172.03 | 10.93 | EST-Es10 Elaboración manual de mortero para atezado Cuarto Equipo BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 1.5 | 016001
ES-04283 | EST-Es12 Construcción de murete base en Cuarto Equipo BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-22 | 3.5 | m2 | 481.4 | 17.18 | 3.5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 481.4 | 17.18 | EST-Es12 Construcción de murete base en Cuarto Equipo BW 7 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 3.5 | 031161
ES-04284 | EST-Es10 FNC Impermeable en balconeras BW 7 por mala ejecución. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-20 | 6.85 | m2 | 166.46 | 6.01 | 4.11 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 99.88 | 3.61 | EST-Es10 FNC Impermeable en balconeras BW 7 por mala ejecución. | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 6.8 | 112982
ES-04284 | EST-Es10 FNC Impermeable en balconeras BW 7 por mala ejecución. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-28 | 6.85 | m2 | 166.46 | 6.01 | 2.74 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 66.58 | 2.4 | EST-Es10 FNC Impermeable en balconeras BW 7 por mala ejecución. | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 6.8 | 112982
HI-04300 | HS-Prolongacion y Rectificacion de RBL entre los Ejes 3 y 5 Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-25 | 18 | ml | 2028.37 | 80.86 | 18 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2028.37 | 80.86 | HS-Prolongacion y Rectificacion de RBL entre los Ejes 3 y 5 Zona D | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520101
ES-04301 | EST-Es10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-22 | 15 | u | 2646.45 | 114.67 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 176.43 | 7.64 | EST-Es10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 7 Nivel 2 | 6.67 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 040108
ES-04301 | EST-Es10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-28 | 15 | u | 2646.45 | 114.67 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 352.86 | 15.29 | EST-Es10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 7 Nivel 2 | 13.33 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 040108
ES-04301 | EST-Es10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-20 | 15 | u | 2646.45 | 114.67 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 529.29 | 22.93 | EST-Es10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 7 Nivel 2 | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 040108
ES-04301 | EST-Es10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 15 | u | 2646.45 | 114.67 | 9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1587.87 | 68.8 | EST-Es10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 7 Nivel 2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 040108
HI-04304 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-09 | 75 | ml | 3051.78 | 117.9 | 30 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1220.71 | 47.16 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | 40 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521124
HI-04304 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-25 | 75 | ml | 3051.78 | 117.9 | 37 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1505.54 | 58.16 | HS-Red Contra Incendio Galvanizado Patinejos BW | 49.33 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521124
ES-04309 | EST-Es10 Elaboración manual de mortero prepiso BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-20 | 1.5 | m3 | 172.03 | 10.93 | 0.6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 68.81 | 4.37 | EST-Es10 Elaboración manual de mortero prepiso BW 7 Nivel 2 | 40 | MORERA, Carlos | m3 | 1.5 | 016001
ES-04309 | EST-Es10 Elaboración manual de mortero prepiso BW 7 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-28 | 1.5 | m3 | 172.03 | 10.93 | 0.4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 45.87 | 2.91 | EST-Es10 Elaboración manual de mortero prepiso BW 7 Nivel 2 | 26.67 | MORERA, Carlos | m3 | 1.5 | 016001
FA-04310 | FAT-FA 04-Conexion para Agua Caliente y Nevera en Pantry Especialistas | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-08-25 | 50 | ml | 1559.89 | 62.87 | 50 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1559.89 | 62.87 | FAT-FA 04-Conexion para Agua Caliente y Nevera en Pantry Especialistas | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 521100
ES-04312 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-08-22 | 9.8 | m3 | 1087.3 | 55.78 | 9.8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1087.3 | 55.78 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.8 | 016321
FA-04311 | FAT-FA06-Reparacion de mangueras de alimentacion lavado de trompo Grua E.Principal | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-08-25 | 50 | ml | 1064.21 | 42.69 | 50 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1064.21 | 42.69 | FAT-FA06-Reparacion de mangueras de alimentacion lavado de trompo Grua E.Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 525101
ES-04313 | EST-Es10 Limpieza para visita de BBI en Zona E SOS | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-08-22 | 1 | u | 570.88 | 16 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 570.88 | 16 | EST-Es10 Limpieza para visita de BBI en Zona E SOS | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 32 | 541104
AC-04319 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 603.45 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 10675.04 | 362.07 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-04318 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 603.45 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 10675.04 | 362.07 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-04317 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-27 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 40.23 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 711.67 | 24.14 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 6 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-04325 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 603.45 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 10675.04 | 362.07 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-04324 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 603.45 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 10675.04 | 362.07 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
OX-04332 | OEX-Ox09 Excavación , perfilado , sello y encofre zapata cancha Multiuso | Salinas 2 | CANCHAS DEPORTIVAS | 2019-08-22 | 72 | ml | 3724.46 | 169.91 | 72 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 3724.46 | 169.91 | OEX-Ox09 Excavación , perfilado , sello y encofre zapata cancha Multiuso | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 57.6 | 018111
AC-04331 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 603.45 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 10675.04 | 362.07 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
AC-04330 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 201.15 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 3558.34 | 120.69 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 30 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 670.5 | 501209
ME-04339 | Preensamblaje de conductos para la inyeccion de rejillas Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-22 | 50 | m2 | 1786 | 50.05 | 50 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1786 | 50.05 | Preensamblaje de conductos para la inyeccion de rejillas Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 50 | 530101
OX-04346 | OEX-Ox05 Preparación y montaje de registros electricos de Corrientes debiles y Fuerza S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-08-22 | 110 | u | 3383.6001 | 104.86 | 16 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 492.16 | 15.25 | OEX-Ox05 Preparación y montaje de registros electricos de Corrientes debiles y Fuerza S2 | 14.55 | MORERA, Carlos | u | 110 | 051111
HI-04347 | HS-RED EXTERIOR ATA,CI, RIEGO y RLLP Tramo BW # 6 hasta Frente al Snack Bar | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-08-14 | 1140 | ml | 22195.8008 | 845.88 | 1000 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 19470 | 742 | HS-RED EXTERIOR ATA,CI, RIEGO y RLLP Tramo BW # 6 hasta Frente al Snack Bar | 87.72 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1140 | 524100
HI-04354 | HS-Conexion hidraulica red Exterior a BW y la colocacion de Valvulas en Registros | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-08-14 | 117 | ml | 2612.95 | 99.58 | 117 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2612.95 | 99.58 | HS-Conexion hidraulica red Exterior a BW y la colocacion de Valvulas en Registros | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 117 | 524100
HI-04355 | CAL-HS-Ranchon Playa Recrecimiento del Empotramiento Hidraulico | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-14 | 30 | ml | 2052 | 91.37 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2052 | 91.37 | CAL-HS-Ranchon Playa Recrecimiento del Empotramiento Hidraulico | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 521121
HI-04356 | HS-Ranchon Playa Red Colgada Pluvial | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-14 | 42 | ml | 1763.78 | 65.27 | 42 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1763.78 | 65.27 | HS-Ranchon Playa Red Colgada Pluvial | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 42 | 520102
FA-04357 | FAT-FA-02 Trabajos en Baños Publicos Agencia | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-08-14 | 4 | u | 280.6 | 10.7 | 4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 280.6 | 10.7 | FAT-FA-02 Trabajos en Baños Publicos Agencia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 4 | 523100
HI-04358 | HS-Taller Prensamblaje de Valvulas y confeccion de arandelas | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-08-14 | 23 | u | 1449.76 | 55.26 | 23 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1449.76 | 55.26 | HS-Taller Prensamblaje de Valvulas y confeccion de arandelas | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 23 | 522102
HI-04359 | HS-Taller Insulacion de Tuberias para Colgada Hidraulica en Ranchon | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-14 | 66 | m | 786.72 | 25.87 | 66 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 786.72 | 25.87 | HS-Taller Insulacion de Tuberias para Colgada Hidraulica en Ranchon | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 66 | 533103
HI-04360 | HS-Reparacion Red Exterior Sanitaria | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-08-14 | 37 | ml | 1508.5601 | 68.22 | 37 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1508.56 | 68.22 | HS-Reparacion Red Exterior Sanitaria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 37 | 524101
ES-04368 | EST-Es10 SOS Seguridad y limpieza BW 3 y Patio | Salinas 2 | BW 3 | 2019-08-22 | 2300 | m2 | 1712.64 | 48 | 2300 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1712.64 | 48 | EST-Es10 SOS Seguridad y limpieza BW 3 y Patio | 100 | MORERA, Carlos | m | 96 | 541104
HI-04383 | HS-Red Colgada Hidraulica Baños Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-14 | 102 | ml | 4391.71 | 160.28 | 61 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2626.41 | 95.85 | HS-Red Colgada Hidraulica Baños Ranchon Playa | 59.8 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 102 | 521106
HI-04383 | HS-Red Colgada Hidraulica Baños Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-10 | 102 | ml | 4391.71 | 160.28 | 35 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1506.96 | 55 | HS-Red Colgada Hidraulica Baños Ranchon Playa | 34.31 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 102 | 521106
HI-04383 | HS-Red Colgada Hidraulica Baños Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-17 | 102 | ml | 4391.71 | 160.28 | 6 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 258.34 | 9.43 | HS-Red Colgada Hidraulica Baños Ranchon Playa | 5.88 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 102 | 521106
FA-04405 | FAT-Fa06 Construcción de dos murales para informacion en la obra S2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-08-22 | 2 | u | 1032.37 | 39.35 | 2 | Perfilería - Arturo Romero Rivas | 1032.37 | 39.35 | FAT-Fa06 Construcción de dos murales para informacion en la obra S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 19.8 | 311912
ES-04406 | EST-ES13 SOS Montaje de losas prefabricadas despues de nivelar las vigas Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-23 | 23 | u | 1832.87 | 57.5 | 13 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1035.97 | 32.5 | EST-ES13 SOS Montaje de losas prefabricadas despues de nivelar las vigas Ranchón Playa | 56.52 | PEREZ, Juan Jose | u | 23 | 051932
ES-04406 | EST-ES13 SOS Montaje de losas prefabricadas despues de nivelar las vigas Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 23 | u | 1832.87 | 57.5 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 796.9 | 25 | EST-ES13 SOS Montaje de losas prefabricadas despues de nivelar las vigas Ranchón Playa | 43.48 | PEREZ, Juan Jose | u | 23 | 051932
ES-04407 | EST-ES13 Montaje de losas de patinejos Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 11 | u | 876.59 | 27.5 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 159.38 | 5 | EST-ES13 Montaje de losas de patinejos Ranchón Playa | 18.18 | PEREZ, Juan Jose | u | 11 | 051932
ES-04407 | EST-ES13 Montaje de losas de patinejos Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 11 | u | 876.59 | 27.5 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 159.38 | 5 | EST-ES13 Montaje de losas de patinejos Ranchón Playa | 18.18 | PEREZ, Juan Jose | u | 11 | 051932
ES-04407 | EST-ES13 Montaje de losas de patinejos Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-23 | 11 | u | 876.59 | 27.5 | 7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 557.83 | 17.5 | EST-ES13 Montaje de losas de patinejos Ranchón Playa | 63.64 | PEREZ, Juan Jose | u | 11 | 051932
FA-04408 | FAT-FA06 REPARACION DE CERCADO PERIMETRAL | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-08-26 | 150 | ml | 4398.27 | 149.64 | 150 | Brigada Mixta - Brigada de Almacén | 4398.27 | 149.64 | FAT-FA06 REPARACION DE CERCADO PERIMETRAL | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 150 | 096242
EL-04409 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD02 HASTA BW7 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-08-23 | 101 | ml | 1773.5601 | 67.87 | 101 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1773.56 | 67.87 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD02 HASTA BW7 | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | ml | 101 | 511202
EL-04410 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD02 HASTA BW6 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-08-23 | 75 | ml | 1246.76 | 47.71 | 75 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1246.76 | 47.71 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD02 HASTA BW6 | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | ml | 71 | 511202
EL-04411 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD02 HASTA BW5. | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-08-23 | 112 | ml | 1966.72 | 75.26 | 112 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1966.72 | 75.26 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD02 HASTA BW5. | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | ml | 112 | 511202
EL-04412 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD02 HASTA CLUB DEPORTIVO. | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-08-23 | 70 | ml | 123.2 | 4.9 | 70 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 123.2 | 4.9 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD02 HASTA CLUB DEPORTIVO. | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | ml | 70 | 511200
FA-04427 | FAT-FA03 SOS Colocación de cabilla camino peatonal salinas 2 | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-08-23 | 25 | m | 446 | 12.5 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 446 | 12.5 | FAT-FA03 SOS Colocación de cabilla camino peatonal salinas 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 25 | 541104
ES-04435 | EST-ES15-Muro de bloque macizado con acero+elaboración de mortero manual Club Deportivo | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-23 | 22 | m2 | 3874.5801 | 212.76 | 22 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 3874.58 | 212.76 | EST-ES15-Muro de bloque macizado con acero+elaboración de mortero manual Club Deportivo | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 22 | 031161
ES-04447 | EST-Es06 Construcción de registros para trampa de grasa en losa de cimentación Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-23 | 5 | u | 1104.25 | 49.32 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1104.25 | 49.32 | EST-Es06 Construcción de registros para trampa de grasa en losa de cimentación Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 14 | 031161
ES-04502 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-23 | 818 | m2 | 10948.9297 | 695.46 | 818 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 10948.93 | 695.46 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa de cimentación Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 81.8 | 014311
ES-04488 | EST-ES10-Elaboración de mortero en el mes de agosto Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-08-23 | 49 | m3 | 3563.28 | 226.38 | 49 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3563.28 | 226.38 | EST-ES10-Elaboración de mortero en el mes de agosto Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 49 | 016321
ES-04501 | EST-Es05 Elaboración, colocación y empalme de aceros para pilotes en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-08-23 | 1 | T | 1198.03 | 39.66 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1198.03 | 39.66 | EST-Es05 Elaboración, colocación y empalme de aceros para pilotes en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 1.1 | 301305
FA-04524 | FAT-FA03-SOS Pintura en elementos prefabricados del camino peatonal | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-08-23 | 330 | m2 | 1135.2 | 33 | 330 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1135.2 | 33 | FAT-FA03-SOS Pintura en elementos prefabricados del camino peatonal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 330 | 501302
ES-04525 | EST-Es10-SOS Limpieza, organización y protección del área de trabajo en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-27 | 282.5 | ml | 5039.7998 | 141.25 | 282.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 5039.8 | 141.25 | EST-Es10-SOS Limpieza, organización y protección del área de trabajo en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 282.5 | 541104
FA-04540 | FAT-FA06-Impermeable en carabanes Lester-Manolito-Annia. Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-08-23 | 116 | m2 | 1124.04 | 37.69 | 116 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1124.04 | 37.69 | FAT-FA06-Impermeable en carabanes Lester-Manolito-Annia. Salinas 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 116 | 114961
EL-04547 | SA02- Colocación de cajas en pladur en interior de habitaciones BW N02. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-18 | 15 | Hab | 1026 | 56.7 | 9 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 615.6 | 34.02 | SA02- Colocación de cajas en pladur en interior de habitaciones BW N02. | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 270 | 510104
ES-04548 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 Buffet Eje 1 al 18. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 86 | u | 6886.02 | 276.06 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 800.7 | 32.1 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 Buffet Eje 1 al 18. | 11.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 258 | 316332
ES-04548 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 Buffet Eje 1 al 18. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 86 | u | 6886.02 | 276.06 | 76 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 6085.32 | 243.96 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 Buffet Eje 1 al 18. | 88.37 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 258 | 316332
ES-04549 | EST-Es12 Resano adicional por rectificación de muro desaplomado Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-08-23 | 36.6 | m2 | 1449.1801 | 51.62 | 36.6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1449.18 | 51.62 | EST-Es12 Resano adicional por rectificación de muro desaplomado Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 36.6 | 039911
ES-04551 | EST-Es12 Resano adicional sobre vigas para terminar muro hasta bajo deck Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-08-23 | 3.4 | m2 | 364.58 | 13.91 | 3.4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 364.58 | 13.91 | EST-Es12 Resano adicional sobre vigas para terminar muro hasta bajo deck Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10.2 | 039911
FA-04550 | FAT-FA03 SOS-Colocación de barandas en caminos peatonales y taludes. salinas 2 | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-08-23 | 300 | ml | 5352 | 150 | 300 | Andamio - Andamios | 5352 | 150 | FAT-FA03 SOS-Colocación de barandas en caminos peatonales y taludes. salinas 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 300 | 541104
ES-04559 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-08-23 | 178 | m2 | 1867.22 | 75.7 | 178 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1867.22 | 75.7 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 178 | 316331
FA-04581 | FAT-FA10-casetas eléctricas para paneles. salinas 2 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-08-23 | 2 | u | 968.11 | 35.76 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 968.11 | 35.76 | FAT-FA10-casetas eléctricas para paneles. salinas 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 2 | 051831
ES-04582 | EST-Es05 Re-Fundición de pilotes de 0.8m correspondiente al eje I1 por incorrecto replanteo del eje. FNC | Salinas 2 | LOBBY | 2019-08-04 | 8 | u | 3346.98 | 115.58 | 8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3346.98 | 115.58 | EST-Es05 Re-Fundición de pilotes de 0.8m correspondiente al eje I1 por incorrecto replanteo del eje. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 30.9 | 042225
ES-04583 | EST-Es10 Limpiza para visita de BBI SOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-26 | 1 | u | 2163.8601 | 67.8 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2163.86 | 67.8 | EST-Es10 Limpiza para visita de BBI SOS | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 110 | 541104
ES-04584 | EST-Es06 Elaboración de acero para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-08-26 | 786 | m2 | 2282.1101 | 75.6 | 786 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2282.11 | 75.6 | EST-Es06 Elaboración de acero para losa de cimentación Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 7.2 | 301301
ES-04585 | S2-Es10 ELABORACIÓN ACERO NEGATIVOS PORTICOS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 1 | u | 560.95 | 20.73 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 560.95 | 20.73 | S2-Es10 ELABORACIÓN ACERO NEGATIVOS PORTICOS ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.063 | 301102
ES-04586 | EST-Es05 Elaboración manual de las mallas de aceros negativos en la losa estructural del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 500 | m2 | 1794.45 | 63.99 | 500 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1794.45 | 63.99 | EST-Es05 Elaboración manual de las mallas de aceros negativos en la losa estructural del Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 11.85 | 301305
ES-04587 | EST-Es05-SOS Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en los cabezales del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 4 | m3 | 432.82 | 15.97 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 432.82 | 15.97 | EST-Es05-SOS Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en los cabezales del Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7.8 | 031161
ES-04588 | EST-Es10-SOS Limpieza, organización y puesta en seguridad de la obra para visita. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 126.5 | ml | 2256.76 | 63.25 | 126.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2256.76 | 63.25 | EST-Es10-SOS Limpieza, organización y puesta en seguridad de la obra para visita. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 126.5 | 541104
ES-04589 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes del foso de elevador (PTC-08). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 4 | ml | 1312.21 | 51.86 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1312.21 | 51.86 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes del foso de elevador (PTC-08). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.2 | 016001
ES-04590 | S2-Es ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS PARA MUROS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 8 | u | 673.53 | 23.38 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 673.53 | 23.38 | S2-Es ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS PARA MUROS ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0421 | 301101
ES-04591 | EST-Es06-SOS Rehincho y compactación adicional (SUPLEMENTO) para vigas, cabezales, losa de cimentación y foso elevador del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 214 | m3 | 8986.4102 | 570.92 | 214 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 8986.41 | 570.92 | EST-Es06-SOS Rehincho y compactación adicional (SUPLEMENTO) para vigas, cabezales, losa de cimentación y foso elevador del Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 214 | 014311
ES-04592 | S2-Es08 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIE-01 ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-08-26 | 1 | u | 104.62 | 3.3 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 104.62 | 3.3 | S2-Es08 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIE-01 ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0046 | 301101
ES-04594 | EST-Es10 Limpieza para visita de BBI en Zona E SOS | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-26 | 1 | u | 1391.52 | 39 | 1 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1391.52 | 39 | EST-Es10 Limpieza para visita de BBI en Zona E SOS | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 78 | 541104
ES-04595 | EST-Es05-SOS Descabezado y repique (Adicional) de pilotes en el foso Elevador. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 4 | u | 1002.51 | 36.5 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1002.51 | 36.5 | EST-Es05-SOS Descabezado y repique (Adicional) de pilotes en el foso Elevador. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 040102
ES-04597 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-26 | 126.8 | ml | 15433.9697 | 503.88 | 15.9 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 1935.33 | 63.18 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 12.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 164.84 | 543103
ES-04597 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 126.8 | ml | 15433.9697 | 503.88 | 18.7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2276.15 | 74.31 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 14.75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 164.84 | 543103
ES-04597 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 126.8 | ml | 15433.9697 | 503.88 | 3.9 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 474.7 | 15.5 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 3.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 164.84 | 543103
ES-04597 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 126.8 | ml | 15433.9697 | 503.88 | 5.5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 669.45 | 21.86 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 4.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 164.84 | 543103
ES-04598 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 1 | u | 1106.9399 | 44.34 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1106.94 | 44.34 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.091 | 302305
ES-04599 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-26 | 92.3 | m2 | 4543.0098 | 184.6 | 18.4 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 905.65 | 36.8 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 19.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 184.6 | 314111
ES-04599 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 92.3 | m2 | 4543.0098 | 184.6 | 11.6 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 570.95 | 23.2 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 12.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 184.6 | 314111
ES-04599 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 92.3 | m2 | 4543.0098 | 184.6 | 11.7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 575.87 | 23.4 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 12.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 184.6 | 314111
FA-04601 | FAT-Fa06 Pintura de vigas limitrofes en pasos peatonales S2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-08-26 | 600 | m2 | 6666.6602 | 194.04 | 600 | Brigada Mixta - Brigada de Almacén | 6666.66 | 194.04 | FAT-Fa06 Pintura de vigas limitrofes en pasos peatonales S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 693 | 501318
PP-04600 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS ZONA A (450) | Salinas 2 | LOBBY | 2019-08-26 | 450 | u | 1928.37 | 56.81 | 450 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1928.37 | 56.81 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO AROS PILOTES CHIQUITOS ZONA A (450) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5543 | 301102
ES-04604 | EST-Es05 Descabezado manual de pilotes adicional. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-08-26 | 31 | u | 6333.48 | 276.62 | 31 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6333.48 | 276.62 | EST-Es05 Descabezado manual de pilotes adicional. | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.1 | 040102
PP-04603 | S2-Pp03 ENSAMBLAJE DE PILOTES DE PRUEBAS CHIQUITOS | Salinas 2 | LOBBY | 2019-08-26 | 3 | u | 558.66 | 19.12 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 558.66 | 19.12 | S2-Pp03 ENSAMBLAJE DE PILOTES DE PRUEBAS CHIQUITOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1718 | 301102
PP-04605 | S2-Pp03 ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA REPOSICIÓN | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-08-26 | 6 | u | 670.67 | 22.97 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 670.67 | 22.97 | S2-Pp03 ENSAMBLAJE DE PILOTES CHIQUITOS ZONA REPOSICIÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2062 | 301102
PP-04606 | S2-Pp03 SOLDADURA DE PILOTES ZONA A | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-08-26 | 39 | u | 898.17 | 26.13 | 39 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 898.17 | 26.13 | S2-Pp03 SOLDADURA DE PILOTES ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 39 | 306411
ES-04607 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. (Eje 1-15). | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 12 | u | 1431.84 | 54.59 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1431.84 | 54.59 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. (Eje 1-15). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 48 | 311311
ES-04608 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la nivelación del terreno en muros perimetrales de fachada en el Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-27 | 11 | u | 967.45 | 36.88 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 967.45 | 36.88 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la nivelación del terreno en muros perimetrales de fachada en el Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 315111
ES-04610 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet, Excedidas de 5 toneladas. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 38 | u | 2254.9199 | 63.84 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 712.08 | 20.16 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet, Excedidas de 5 toneladas. | 31.58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 38 | 051431
ES-04610 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet, Excedidas de 5 toneladas. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 38 | u | 2254.9199 | 63.84 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 593.4 | 16.8 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet, Excedidas de 5 toneladas. | 26.32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 38 | 051431
ES-04610 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet, Excedidas de 5 toneladas. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-30 | 38 | u | 2254.9199 | 63.84 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 415.38 | 11.76 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet, Excedidas de 5 toneladas. | 18.42 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 38 | 051431
PP-04609 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-08-26 | 1600 | u | 480.01 | 19.88 | 1600 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 480.01 | 19.88 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.64 | 043136
PP-04611 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSETAS PARA OX AGOSTO 2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-08-26 | 40 | u | 440.1 | 17.85 | 40 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 440.1 | 17.85 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSETAS PARA OX AGOSTO 2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.36 | 042524
PP-04612 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO AGOSTO 2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-08-26 | 24 | u | 1600.52 | 60.95 | 24 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1600.52 | 60.95 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO AGOSTO 2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.88 | 041224
PP-04613 | S2-Pp01 CONFECCIÓN DE DEPRIMIDOS PARA LLEVAR A MEDIDAS LAS BALCONERAS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-26 | 4 | u | 426.25 | 16.25 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 426.25 | 16.25 | S2-Pp01 CONFECCIÓN DE DEPRIMIDOS PARA LLEVAR A MEDIDAS LAS BALCONERAS ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 15.5 | 311611
FA-04614 | FAT-FA06 Techo en garira de custodios detras de la piscina | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-08-26 | 12 | m2 | 241.38 | 9.33 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 241.38 | 9.33 | FAT-FA06 Techo en garira de custodios detras de la piscina | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 12 | 124151
ES-04615 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona B1 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-27 | 22 | u | 2224.8501 | 78.49 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1415.81 | 49.95 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona B1 en Buffet. | 63.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22 | 311512
ES-04615 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona B1 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 22 | u | 2224.8501 | 78.49 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 707.91 | 24.97 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona B1 en Buffet. | 31.82 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22 | 311512
ES-04618 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona B1 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 46 | u | 2764.54 | 96.74 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 540.89 | 18.93 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona B1 en Buffet. | 19.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6 | 042225
ES-04618 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona B1 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 46 | u | 2764.54 | 96.74 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 360.59 | 12.62 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona B1 en Buffet. | 13.04 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6 | 042225
ES-04618 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona B1 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-27 | 46 | u | 2764.54 | 96.74 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1742.86 | 60.99 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona B1 en Buffet. | 63.04 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6 | 042225
ES-04616 | EST-Es10 Limpieza para la visita BBI SOS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-08-27 | 1 | u | 4014 | 112.5 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4014 | 112.5 | EST-Es10 Limpieza para la visita BBI SOS | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 225 | 541104
ES-04617 | EST-Es05 Demolición de sellos de cabezales Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-08-27 | 4 | u | 207.89 | 9.46 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 207.89 | 9.46 | EST-Es05 Demolición de sellos de cabezales Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 040102
ES-04619 | EST-Es13 Colocación y desmonte de puntal telescópico en vigas prefabricadas N00 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-27 | 117 | u | 982.8 | 37.44 | 91 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 764.4 | 29.12 | EST-Es13 Colocación y desmonte de puntal telescópico en vigas prefabricadas N00 en Buffet. | 77.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 117 | 316442
ES-04619 | EST-Es13 Colocación y desmonte de puntal telescópico en vigas prefabricadas N00 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 117 | u | 982.8 | 37.44 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 218.4 | 8.32 | EST-Es13 Colocación y desmonte de puntal telescópico en vigas prefabricadas N00 en Buffet. | 22.22 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 117 | 316442
FA-04620 | S2-Fa01 CONFECCIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS EN ALMACENES AEI | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-08-27 | 3 | u | 2738.6299 | 98.91 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2738.63 | 98.91 | S2-Fa01 CONFECCIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS EN ALMACENES AEI | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | u | 10.5 | 047011
ES-04621 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-19 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-08-27 | 8 | ml | 840.03 | 38.8 | 6.5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 682.52 | 31.52 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-19 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 81.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 042524
ES-04623 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 5 | u | 1345.96 | 51.44 | 3.5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 942.17 | 36.01 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cisterna Zona E | 70 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.3 | 042824
ES-04623 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-16 | 5 | u | 1345.96 | 51.44 | 1.5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 403.79 | 15.43 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cisterna Zona E | 30 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.3 | 042824
FA-04622 | FAT-FA06 Trabajos de encofrado y carpintería | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-08-28 | 19.61 | m2 | 2749.9099 | 80.01 | 19.61 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2749.91 | 80.01 | FAT-FA06 Trabajos de encofrado y carpintería | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 19.61 | 316421
ES-04624 | EST-Es13 Arme, desarme y movimiento de andamios para la realización de trabajos varios en uniones de vigas, en Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-27 | 40 | u | 3202.8 | 128.4 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2081.82 | 83.46 | EST-Es13 Arme, desarme y movimiento de andamios para la realización de trabajos varios en uniones de vigas, en Buffet N00. | 65 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 316332
ES-04624 | EST-Es13 Arme, desarme y movimiento de andamios para la realización de trabajos varios en uniones de vigas, en Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 40 | u | 3202.8 | 128.4 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1120.98 | 44.94 | EST-Es13 Arme, desarme y movimiento de andamios para la realización de trabajos varios en uniones de vigas, en Buffet N00. | 35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 316332
ES-04625 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsula Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-08-27 | 46.8 | m2 | 490.93 | 19.9 | 46.8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 490.93 | 19.9 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsula Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 46.8 | 316331
ES-04626 | EST-Es15 Encofre con moldes metálicos de vanos en Buffet Zona C1 (Suplemento). Eje 1-18 N00. | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-27 | 80 | m2 | 1968.8 | 80 | 80 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1968.8 | 80 | EST-Es15 Encofre con moldes metálicos de vanos en Buffet Zona C1 (Suplemento). Eje 1-18 N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 80 | 314111
ES-04627 | S2-Es05 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA D DETALLE B-6U DETALLE C-6U | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-08-28 | 12 | u | 1849.4 | 61.29 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1849.4 | 61.29 | S2-Es05 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA D DETALLE B-6U DETALLE C-6U | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2064 | 302102
ES-04628 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-28 | 400 | u | 241.35 | 7.78 | 400 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 241.35 | 7.78 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.594 | 302402
ES-04630 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C EJES C1 Y 43 | Salinas 2 | BUFET | 2019-08-28 | 1 | u | 452.94 | 18.63 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 452.94 | 18.63 | S2-Es11 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C EJES C1 Y 43 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 4.1164 | 302307
EL-04631 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA DOBLE TURNO M8 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-08-25 | 825 | u | 6327.75 | 167.48 | 825 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 6327.75 | 167.48 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA DOBLE TURNO M8 | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | u | 825 | 516100
EL-04632 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-08-25 | 544 | u | 4172.48 | 110.43 | 544 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4172.48 | 110.43 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN FAT | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | u | 544 | 516100
HI-04634 | HS-BW-Colocacion de Botes Sifonicos en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-25 | 45 | u | 991.8 | 37.8 | 15 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 330.6 | 12.6 | HS-BW-Colocacion de Botes Sifonicos en BW | 33.33 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 520109
HI-04633 | HS-BW-Colocacion de Botes Sifonicos en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-20 | 45 | u | 991.8 | 37.8 | 30 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 661.2 | 25.2 | HS-BW-Colocacion de Botes Sifonicos en BW | 66.67 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 45 | 520109
PP-04646 | EPS1PF-ELABORACIÓN ACERO UNIONES DE LOSAS SPIROLL DESPERDICIOS | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2019-08-28 | 3 | u | 206.02 | 7.08 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 206.02 | 7.08 | EPS1PF-ELABORACIÓN ACERO UNIONES DE LOSAS SPIROLL DESPERDICIOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1715 | 302402
ES-04652 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-20 | 30 | u | 182.4 | 7.73 | 18 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 109.44 | 4.64 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW 7 S2 | 60 | MORERA, Carlos | m3 | 0.85 | 016001
ES-04652 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW 7 S2 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-08-28 | 30 | u | 182.4 | 7.73 | 12 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 72.96 | 3.09 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW 7 S2 | 40 | MORERA, Carlos | m3 | 0.85 | 016001
ES-04654 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-28 | 30 | u | 182.4 | 7.73 | 6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 36.48 | 1.55 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW 6 S2 | 20 | MORERA, Carlos | m3 | 0.85 | 016001
ES-04654 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-08-20 | 30 | u | 182.4 | 7.73 | 9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 54.72 | 2.32 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW 6 S2 | 30 | MORERA, Carlos | m3 | 0.85 | 016001
PP-04663 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE PILOTE PTA-02B REPOSICIÓN ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-08-28 | 1 | u | 443.13 | 14.31 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 443.13 | 14.31 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE PILOTE PTA-02B REPOSICIÓN ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4553 | 302307
PP-04664 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-08-28 | 121 | u | 15867.9199 | 555.88 | 121 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 15867.92 | 555.88 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.624 | 302102
HI-04665 | HS-Piscina Principal-Redes Exteriores Piscina Principal Hasta Tanque Compesancion | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-09-10 | 860 | ml | 14001.4697 | 544.41 | 240 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3907.39 | 151.93 | HS-Piscina Principal-Redes Exteriores Piscina Principal Hasta Tanque Compesancion | 27.91 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 860 | 524102
HI-04665 | HS-Piscina Principal-Redes Exteriores Piscina Principal Hasta Tanque Compesancion | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-08-25 | 860 | ml | 14001.4697 | 544.41 | 406 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 6610 | 257.01 | HS-Piscina Principal-Redes Exteriores Piscina Principal Hasta Tanque Compesancion | 47.21 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 860 | 524102
ES-04666 | EST-Es06 Colocación de aceros Positivos en la Losa Estructural en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-25 | 22 | T | 14661.3496 | 558.84 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3998.55 | 152.41 | EST-Es06 Colocación de aceros Positivos en la Losa Estructural en Zona B. | 27.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 22 | 305301
ES-04666 | EST-Es06 Colocación de aceros Positivos en la Losa Estructural en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 22 | T | 14661.3496 | 558.84 | 4.9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3265.48 | 124.47 | EST-Es06 Colocación de aceros Positivos en la Losa Estructural en Zona B. | 22.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 22 | 305301
ES-04666 | EST-Es06 Colocación de aceros Positivos en la Losa Estructural en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 22 | T | 14661.3496 | 558.84 | 6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3998.55 | 152.41 | EST-Es06 Colocación de aceros Positivos en la Losa Estructural en Zona B. | 27.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 22 | 305301
ES-04667 | EST-Es06 Colocaión de aceros Negativos en la Losa Estructural en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 23.5 | T | 15660.9805 | 596.94 | 6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3998.55 | 152.41 | EST-Es06 Colocaión de aceros Negativos en la Losa Estructural en Zona B. | 25.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 23.5 | 305301
ES-04667 | EST-Es06 Colocaión de aceros Negativos en la Losa Estructural en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 23.5 | T | 15660.9805 | 596.94 | 8.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5731.25 | 218.45 | EST-Es06 Colocaión de aceros Negativos en la Losa Estructural en Zona B. | 36.6 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 23.5 | 305301
ES-04667 | EST-Es06 Colocaión de aceros Negativos en la Losa Estructural en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-10-25 | 23.5 | T | 15660.9805 | 596.94 | 6.4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4265.12 | 162.57 | EST-Es06 Colocaión de aceros Negativos en la Losa Estructural en Zona B. | 27.23 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 23.5 | 305301
AC-04674 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 38.5 | m2 | 2911.5901 | 98.75 | 34.65 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2620.43 | 88.88 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 38.5 | 501201
AC-04673 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 38.5 | m2 | 2911.5901 | 98.75 | 17.33 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 1310.59 | 44.45 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 45.01 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 38.5 | 501201
AC-04672 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 38.5 | m2 | 2911.5901 | 98.75 | 17.325 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 1310.22 | 44.44 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 45 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 38.5 | 501201
ES-04685 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (de +2.70 hasta nivel de cubierta) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 558 | m2 | 7806.4199 | 259.47 | 56.1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 784.84 | 26.09 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (de +2.70 hasta nivel de cubierta) | 10.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 558 | 131202
ES-04685 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (de +2.70 hasta nivel de cubierta) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-26 | 558 | m2 | 7806.4199 | 259.47 | 66 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 923.34 | 30.69 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (de +2.70 hasta nivel de cubierta) | 11.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 558 | 131202
ES-04694 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 742 | m2 | 40163.0898 | 1471.48 | 140 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7577.94 | 277.64 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | 18.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111.3 | 042824
ES-04695 | EST-ES16 pretil en PGD Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 30 | m2 | 4395.6299 | 180.43 | 20 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2930.42 | 120.29 | EST-ES16 pretil en PGD Ranchón Playa | 66.67 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 30 | 030122
ES-04695 | EST-ES16 pretil en PGD Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 30 | m2 | 4395.6299 | 180.43 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1465.21 | 60.14 | EST-ES16 pretil en PGD Ranchón Playa | 33.33 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 30 | 030122
PP-04696 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS SECUNDARIAS N-01 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-24 | 20 | u | 3406.77 | 111.3 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3406.77 | 111.3 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS SECUNDARIAS N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.851 | 302102
PP-04697 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA E N-01 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-24 | 20 | u | 3688.01 | 149.91 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1106.4 | 44.97 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA E N-01 | 30 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.6 | 042524
PP-04697 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA E N-01 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-29 | 20 | u | 3688.01 | 149.91 | 14 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2581.61 | 104.94 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA E N-01 | 70 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.6 | 042524
PP-04698 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO MALLAS DE MURO PARA DETALLES DE COLUMNAS ZONA C DEL EJE 29 AL 41 | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 40 | u | 765.54 | 29.86 | 40 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 765.54 | 29.86 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO MALLAS DE MURO PARA DETALLES DE COLUMNAS ZONA C DEL EJE 29 AL 41 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.9879 | 302303
PP-04699 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERASY LOSA RAMPA SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-09-24 | 6 | u | 167.58 | 6.04 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 167.58 | 6.04 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERASY LOSA RAMPA SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.162 | 302402
PP-04700 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-11-26 | 5 | u | 929.64 | 35.63 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 929.64 | 35.63 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.451 | 043524
PP-04701 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSA PARA RAMPA SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-10-29 | 1 | u | 89.02 | 3.41 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 89.02 | 3.41 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSA PARA RAMPA SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.015 | 042824
PP-04702 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 36 | u | 2742.05 | 95.17 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 609.34 | 21.15 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA C | 22.22 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.485 | 302401
PP-04703 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 36 | u | 9181.1797 | 352.77 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1020.13 | 39.2 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | 11.11 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 48.6 | 043524
PP-04703 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 36 | u | 9181.1797 | 352.77 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1020.13 | 39.2 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | 11.11 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 48.6 | 043524
ES-04704 | EST-Es12 Demolición y reconstrucción de muro de bloques Zona E Mantenimiento FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 10.2 | m2 | 1062.53 | 49.01 | 2.9 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 302.09 | 13.93 | EST-Es12 Demolición y reconstrucción de muro de bloques Zona E Mantenimiento FNC | 28.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10.2 | 031121
ES-04704 | EST-Es12 Demolición y reconstrucción de muro de bloques Zona E Mantenimiento FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 10.2 | m2 | 1062.53 | 49.01 | 7.3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 760.44 | 35.08 | EST-Es12 Demolición y reconstrucción de muro de bloques Zona E Mantenimiento FNC | 71.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10.2 | 031121
FA-04705 | S2-Fa11 LEVANTE DE MURO DE BLOQUES CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | Salinas 2 | TALLERES | 2019-09-24 | 10 | m2 | 370.7 | 13.67 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 370.7 | 13.67 | S2-Fa11 LEVANTE DE MURO DE BLOQUES CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 10 | 031121
FA-04706 | S2- Fa11 SALPICADO RESANO Y FINO MURO DE BLOQUES CASETA DE COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | Salinas 2 | TALLERES | 2019-09-24 | 20 | m2 | 765.8 | 26.7 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 765.8 | 26.7 | S2- Fa11 SALPICADO RESANO Y FINO MURO DE BLOQUES CASETA DE COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 20 | 131102
ES-04707 | EST-ES19-Uniones entre losas+corte de izaje Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 281 | ml | 3751.47 | 158.9 | 160 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2136.07 | 90.48 | EST-ES19-Uniones entre losas+corte de izaje Ranchón Playa | 56.94 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.98 | 046324
ES-04707 | EST-ES19-Uniones entre losas+corte de izaje Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 281 | ml | 3751.47 | 158.9 | 100 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1335.04 | 56.55 | EST-ES19-Uniones entre losas+corte de izaje Ranchón Playa | 35.59 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.98 | 046324
ES-04707 | EST-ES19-Uniones entre losas+corte de izaje Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 281 | ml | 3751.47 | 158.9 | 21 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 280.36 | 11.88 | EST-ES19-Uniones entre losas+corte de izaje Ranchón Playa | 7.47 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.98 | 046324
FA-04708 | S2-Fa11 FUNDICIÓN DE PREPISO CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | Salinas 2 | TALLERES | 2019-09-24 | 3 | m2 | 85.26 | 3.38 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 85.26 | 3.38 | S2-Fa11 FUNDICIÓN DE PREPISO CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 3 | 143112
ES-04709 | EST-ES13-Alineación de losas prefabricadas Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 78 | ml | 1467.72 | 62.71 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 282.25 | 12.06 | EST-ES13-Alineación de losas prefabricadas Ranchón Playa | 19.23 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 19.32 | 311612
ES-04709 | EST-ES13-Alineación de losas prefabricadas Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 78 | ml | 1467.72 | 62.71 | 55 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1034.93 | 44.22 | EST-ES13-Alineación de losas prefabricadas Ranchón Playa | 70.51 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 19.32 | 311612
ES-04709 | EST-ES13-Alineación de losas prefabricadas Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 78 | ml | 1467.72 | 62.71 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 150.54 | 6.43 | EST-ES13-Alineación de losas prefabricadas Ranchón Playa | 10.26 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 19.32 | 311612
ES-04710 | EST-ES17-Saneamiento Cubierta inclinada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 440 | m2 | 9939.9199 | 332.12 | 88 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1987.98 | 66.42 | EST-ES17-Saneamiento Cubierta inclinada Ranchón Playa | 20 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 22 | 039911
ES-04710 | EST-ES17-Saneamiento Cubierta inclinada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 440 | m2 | 9939.9199 | 332.12 | 352 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 7951.94 | 265.7 | EST-ES17-Saneamiento Cubierta inclinada Ranchón Playa | 80 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 22 | 039911
ES-04711 | EST-ES17-saneamiento de piso+Registro PGD Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 220 | m2 | 704.24 | 23.9 | 120 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 384.13 | 13.04 | EST-ES17-saneamiento de piso+Registro PGD Ranchón Playa | 54.55 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 1.2 | 039911
ES-04711 | EST-ES17-saneamiento de piso+Registro PGD Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 220 | m2 | 704.24 | 23.9 | 100 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 320.11 | 10.86 | EST-ES17-saneamiento de piso+Registro PGD Ranchón Playa | 45.45 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 1.2 | 039911
FA-04712 | S2-Fa11 ELABORACIÓN ACERO LOSA CUBIERTA CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | Salinas 2 | TALLERES | 2019-09-24 | 1 | u | 35.04 | 1.37 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 35.04 | 1.37 | S2-Fa11 ELABORACIÓN ACERO LOSA CUBIERTA CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.091 | 302303
FA-04713 | S2-Fa11 PREFABRICACIÓN LOSA CUBIERTA CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | Salinas 2 | TALLERES | 2019-09-24 | 1 | u | 47.13 | 1.8 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 47.13 | 1.8 | S2-Fa11 PREFABRICACIÓN LOSA CUBIERTA CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.378 | 042824
ES-04714 | EST-ES17-Saneamiento segunda etapa Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 220 | m2 | 5991.6499 | 195.36 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 272.35 | 8.88 | EST-ES17-Saneamiento segunda etapa Ranchón Playa | 4.55 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 11 | 039911
ES-04714 | EST-ES17-Saneamiento segunda etapa Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 220 | m2 | 5991.6499 | 195.36 | 42 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1143.86 | 37.3 | EST-ES17-Saneamiento segunda etapa Ranchón Playa | 19.09 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 11 | 039911
ES-04714 | EST-ES17-Saneamiento segunda etapa Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 220 | m2 | 5991.6499 | 195.36 | 85 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2314.96 | 75.48 | EST-ES17-Saneamiento segunda etapa Ranchón Playa | 38.64 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 11 | 039911
ES-04716 | EST-ES11-Losa in situ de patinejo en cubierta Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 2.1 | m2 | 288.49 | 14.53 | 2.1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 288.49 | 14.53 | EST-ES11-Losa in situ de patinejo en cubierta Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 2.1 | 311612
FA-04715 | S2-Fa11 FUNDICIÓN DE CERRAMENTO CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | Salinas 2 | TALLERES | 2019-09-24 | 7.4 | ml | 132.4 | 5.08 | 7.4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 132.4 | 5.08 | S2-Fa11 FUNDICIÓN DE CERRAMENTO CASETA COMPRESOR CARPINTERIA CENTRAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.111 | 042424
ES-04717 | EST-ES15-Resano por desniveles de muro, falta de alineación con vigas y columnas Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-16 | 380 | m2 | 7353 | 268.51 | 200 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3870 | 141.32 | EST-ES15-Resano por desniveles de muro, falta de alineación con vigas y columnas Ranchón Playa | 52.63 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 380 | 131102
ES-04717 | EST-ES15-Resano por desniveles de muro, falta de alineación con vigas y columnas Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 380 | m2 | 7353 | 268.51 | 160 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3096 | 113.06 | EST-ES15-Resano por desniveles de muro, falta de alineación con vigas y columnas Ranchón Playa | 42.11 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 380 | 131102
ES-04717 | EST-ES15-Resano por desniveles de muro, falta de alineación con vigas y columnas Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 380 | m2 | 7353 | 268.51 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 290.25 | 10.6 | EST-ES15-Resano por desniveles de muro, falta de alineación con vigas y columnas Ranchón Playa | 3.95 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 380 | 131102
ES-04718 | EST-ES02-Atesado en PGD Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 16 | m2 | 265.92 | 9.07 | 16 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 265.92 | 9.07 | EST-ES02-Atesado en PGD Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 16 | 128112
PP-04719 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES ZONA B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-09-24 | 30 | u | 4451.9302 | 151.35 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4451.93 | 151.35 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES DE PILOTES ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.122 | 302102
ES-04722 | EST-Es07 Prepiso en habitaciones BW 7 (3 niveles)(45 hab) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-16 | 3 | u | 18697.5 | 637.42 | 1.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 9348.75 | 318.71 | EST-Es07 Prepiso en habitaciones BW 7 (3 niveles)(45 hab) | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-04722 | EST-Es07 Prepiso en habitaciones BW 7 (3 niveles)(45 hab) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-14 | 3 | u | 18697.5 | 637.42 | 1.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 9348.75 | 318.71 | EST-Es07 Prepiso en habitaciones BW 7 (3 niveles)(45 hab) | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
PP-04720 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 14 | u | 1138.9301 | 43.93 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1138.93 | 43.93 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.09 | 302402
PP-04721 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 14 | u | 1396.85 | 53.42 | 13 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1297.07 | 49.6 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C | 92.86 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 14.78 | 042824
PP-04721 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 14 | u | 1396.85 | 53.42 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 99.78 | 3.82 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C | 7.14 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 14.78 | 042824
ES-04723 | EST-Es10 Prepiso en Pasillos BW 7 (3 niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-16 | 3 | u | 4936.1401 | 168.28 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1645.38 | 56.09 | EST-Es10 Prepiso en Pasillos BW 7 (3 niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
ES-04723 | EST-Es10 Prepiso en Pasillos BW 7 (3 niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-14 | 3 | u | 4936.1401 | 168.28 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3290.76 | 112.19 | EST-Es10 Prepiso en Pasillos BW 7 (3 niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
PP-04724 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 35 | u | 3123.53 | 112.75 | 35 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3123.53 | 112.75 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.757 | 302401
PP-04725 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-24 | 35 | u | 4388.5498 | 168.79 | 18 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2256.97 | 86.81 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-00 | 51.43 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 49.34 | 042824
PP-04725 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 35 | u | 4388.5498 | 168.79 | 17 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2131.58 | 81.98 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-00 | 48.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 49.34 | 042824
ES-04726 | EST-Es17 Saneamiento de fachadas BW 7(aristas-goteros-losas-muros-pretiles-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-16 | 680 | m2 | 17617.0195 | 628.95 | 280 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 7254.07 | 258.98 | EST-Es17 Saneamiento de fachadas BW 7(aristas-goteros-losas-muros-pretiles-vigas-columnas) | 41.18 | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131102
ES-04726 | EST-Es17 Saneamiento de fachadas BW 7(aristas-goteros-losas-muros-pretiles-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-14 | 680 | m2 | 17617.0195 | 628.95 | 400 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 10362.95 | 369.97 | EST-Es17 Saneamiento de fachadas BW 7(aristas-goteros-losas-muros-pretiles-vigas-columnas) | 58.82 | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131102
AC-04818 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-25 | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | 320 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 2358.4 | 80 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 60.95 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
AC-04817 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-25 | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | 320 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 2358.4 | 80 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 60.95 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
AC-04818 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 525 | u | 3869.25 | 131.25 | 150 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 1105.5 | 37.5 | S2-BW 7 PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 28.57 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | u | 525 | 501114
AC-04823 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 417 | m2 | 7237.0298 | 256.45 | 312.75 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 5427.77 | 192.34 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | 75 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 417 | 501203
AC-04824 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 417 | m2 | 7237.0298 | 256.45 | 375.3 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 6513.33 | 230.81 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | 90 | BORGES NAVARRO, Amanda Teresa | m2 | 417 | 501203
ES-04846 | EST-Es08 Rectificación de Columnas In Situ Zona D Almacenes FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 3 | u | 1109.73 | 48.53 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 739.82 | 32.35 | EST-Es08 Rectificación de Columnas In Situ Zona D Almacenes FNC | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 040102
ES-04847 | ES-ES10-SOLDADURA DE PILOTES PARA PRUEBAS DE CARGA (APOYO DE SAL1) | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-09-16 | 5 | u | 1712.49 | 49.82 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1712.49 | 49.82 | ES-ES10-SOLDADURA DE PILOTES PARA PRUEBAS DE CARGA (APOYO DE SAL1) | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 38.5 | 306411
ES-04848 | EST-ES10-TRABAJOS SOLDADURA PILOTES PRUEBAS EN SALINAS 2 | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-09-16 | 5 | u | 3013.6101 | 87.67 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3013.61 | 87.67 | EST-ES10-TRABAJOS SOLDADURA PILOTES PRUEBAS EN SALINAS 2 | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 65.3 | 306411
ES-04849 | EST-ES10-TRABAJOS VARIOS EN 1ERA ETAPA PRUEBAS OSTERBERG PILOTES | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-09-16 | 5 | u | 12276.3301 | 364.26 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 12276.33 | 364.26 | EST-ES10-TRABAJOS VARIOS EN 1ERA ETAPA PRUEBAS OSTERBERG PILOTES | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m | 584 | 541104
FA-04851 | FAT-FA06- TRABAJOS DE DRENAJE PLUVIAL OFICINA EMPLEADORA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-16 | 1 | u | 754.55 | 41.58 | 1 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 754.55 | 41.58 | FAT-FA06- TRABAJOS DE DRENAJE PLUVIAL OFICINA EMPLEADORA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | ml | 33 | 047912
FA-04852 | FAT-FA06-CARPINTERIA FACILIDADES TEMPORALES | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-16 | 1 | u | 1374.9399 | 51.4 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1374.94 | 51.4 | FAT-FA06-CARPINTERIA FACILIDADES TEMPORALES | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 27 | 311911
FA-04853 | FAT-Fa06 Elaboración de mortero manual para BW 7 prepisos | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-16 | 11 | m3 | 1261.59 | 80.15 | 11 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1261.59 | 80.15 | FAT-Fa06 Elaboración de mortero manual para BW 7 prepisos | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 11 | 016001
FA-04854 | FAT-Fa06 Ejecución de cerca con dos puertas y riego de gravilla FAT | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-16 | 28 | ml | 1251.48 | 51.01 | 28 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 1251.48 | 51.01 | FAT-Fa06 Ejecución de cerca con dos puertas y riego de gravilla FAT | 100 | MORERA, Carlos | ml | 28 | 096242
ES-04855 | EST-Es06 Trabajos de preparación de losa de cimentación in situ para fundición Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 3 | u | 495.1 | 18.04 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 495.1 | 18.04 | EST-Es06 Trabajos de preparación de losa de cimentación in situ para fundición Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 040522
ES-04856 | EST-Es11 Encofrado para cortes de fundición en losa de cimentación in situ Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 36 | ml | 1061.8199 | 40.47 | 36 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1061.82 | 40.47 | EST-Es11 Encofrado para cortes de fundición en losa de cimentación in situ Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 18 | 311613
OX-04857 | OEX-Ox09 Fundición de Zapata cancha Multiuso S 2 | Salinas 2 | CANCHAS DEPORTIVAS | 2019-09-16 | 8.5 | m3 | 625.58 | 26.68 | 8.5 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 625.58 | 26.68 | OEX-Ox09 Fundición de Zapata cancha Multiuso S 2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 8.5 | 041424
OX-04858 | OEX-Ox07 Construcción de tapa de trampa de grasa Ranchón S 2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-09-16 | 1 | u | 290.88 | 10.98 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 290.88 | 10.98 | OEX-Ox07 Construcción de tapa de trampa de grasa Ranchón S 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 2 | 047711
ES-04859 | EST-Es06 Elaboración de acero para losa de cimentación Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 194 | m2 | 792.4 | 26.25 | 194 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 792.4 | 26.25 | EST-Es06 Elaboración de acero para losa de cimentación Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 2.5 | 301301
ES-04860 | EST-Es05 Arme y desarme de acero de cabezales Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-16 | 4 | u | 586.95 | 17.36 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 586.95 | 17.36 | EST-Es05 Arme y desarme de acero de cabezales Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.22 | 305102
ES-04861 | EST-Es06 Rehincho adicional para Losa de Cimentación Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 213 | m2 | 1359.45 | 86.37 | 213 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1359.45 | 86.37 | EST-Es06 Rehincho adicional para Losa de Cimentación Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 27 | 014311
ES-04862 | EST-Es05 Elaboración de mortero manual para encofre de cabezales Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 2 | u | 145.44 | 9.24 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 145.44 | 9.24 | EST-Es05 Elaboración de mortero manual para encofre de cabezales Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 016321
ES-04863 | EST-ES01-Arme y Desarme de andamio para fachada del BW-6. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-09-16 | 1500 | m2 | 40035 | 1605 | 450 | Andamio - Andamios | 12010.5 | 481.5 | EST-ES01-Arme y Desarme de andamio para fachada del BW-6. | 30 | CABRERA, Hamry | m2 | 1500 | 316332
ES-04863 | EST-ES01-Arme y Desarme de andamio para fachada del BW-6. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-24 | 1500 | m2 | 40035 | 1605 | 324 | Andamio - Andamios | 8647.56 | 346.68 | EST-ES01-Arme y Desarme de andamio para fachada del BW-6. | 21.6 | CABRERA, Hamry | m2 | 1500 | 316332
ES-04863 | EST-ES01-Arme y Desarme de andamio para fachada del BW-6. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 1500 | m2 | 40035 | 1605 | 126 | Andamio - Andamios | 3362.94 | 134.82 | EST-ES01-Arme y Desarme de andamio para fachada del BW-6. | 8.4 | CABRERA, Hamry | m2 | 1500 | 316332
ES-04864 | EST-Es13 Levante de bloques para colocación de vigas de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-09-16 | 16.2 | m2 | 600.53 | 22.15 | 16.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 600.53 | 22.15 | EST-Es13 Levante de bloques para colocación de vigas de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16.2 | 031121
FA-04865 | FAT-FA06-traslado de andamio de salinas 1-2 y arme de calzo para andamio. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-16 | 28 | m2 | 747.32 | 29.96 | 28 | Andamio - Andamios | 747.32 | 29.96 | FAT-FA06-traslado de andamio de salinas 1-2 y arme de calzo para andamio. | 100 | CABRERA, Hamry | m2 | 28 | 316332
FA-04866 | FAT-FA06-CONSTRUCCION DE BASE DE GRUA GT5 P2 TEATRO | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-16 | 1 | u | 3274.8401 | 114.72 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3274.84 | 114.72 | FAT-FA06-CONSTRUCCION DE BASE DE GRUA GT5 P2 TEATRO | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m3 | 17.5 | 041224
ES-04867 | EST-Es06 Trabajos de preparación para la fundicion de la losa de cimentación Zona C | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 3 | u | 495.1 | 18.04 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 495.1 | 18.04 | EST-Es06 Trabajos de preparación para la fundicion de la losa de cimentación Zona C | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 2 | 016321
ES-04868 | EST-Es05 Levante de muro de bloque para montaja de viga cimentacion Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-09-16 | 5 | m2 | 554.9 | 20.48 | 5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 554.9 | 20.48 | EST-Es05 Levante de muro de bloque para montaja de viga cimentacion Zona B Norte. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 10 | 031161
ES-04869 | EST-Es05 Recrecimiento de pilote en Zona B Norte | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-09-16 | 3 | u | 200.51 | 7.59 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 200.51 | 7.59 | EST-Es05 Recrecimiento de pilote en Zona B Norte | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | ml | 2.1 | 314222
ES-04870 | EST-Es05 Arme de cabezales Zona C | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 7 | u | 1306.27 | 40.66 | 7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1306.27 | 40.66 | EST-Es05 Arme de cabezales Zona C | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | T | 2.074 | 305103
ES-04871 | EST-Es06 Encofrado adicional en juntas de construcción Zona C Eje 15-48. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 15.3 | m2 | 683.6 | 26.06 | 15.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 683.6 | 26.06 | EST-Es06 Encofrado adicional en juntas de construcción Zona C Eje 15-48. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 15.3 | 311221
ES-04872 | EST-Es06 SOS Rehincho adicional para la preparación de losa de comentación. | Salinas 2 | BUFET | 2019-09-16 | 26 | u | 1082.12 | 68.74 | 26 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1082.12 | 68.74 | EST-Es06 SOS Rehincho adicional para la preparación de losa de comentación. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 26 | 014211
ES-04873 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-16 | 103 | m2 | 1080.47 | 43.81 | 103 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1080.47 | 43.81 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 103 | 316331
ES-04874 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 4 | m3 | 436.32 | 27.72 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 436.32 | 27.72 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 016321
ES-04875 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 124 | u | 7358.1602 | 208.32 | 5 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 296.7 | 8.4 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 4.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 124 | 051432
ES-04875 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 124 | u | 7358.1602 | 208.32 | 67 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 3975.78 | 112.56 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 54.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 124 | 051432
ES-04876 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en MI-03 Nivel 0 Zona D Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 8.4 | ml | 250.34 | 9.55 | 8.4 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 250.34 | 9.55 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en MI-03 Nivel 0 Zona D Comedor de Empleados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.33 | 042524
ES-04877 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de VPD-01 Nivel 0 Zona D Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 3 | u | 180.16 | 7.22 | 1.8 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 108.1 | 4.33 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de VPD-01 Nivel 0 Zona D Comedor de Empleados | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6.75 | 316332
ES-04878 | EST-Es15 Andamios para trabajos en mensula Zona D Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-16 | 43 | m2 | 451.07 | 18.29 | 43 | Saneamiento - Lester Manuel Castillo Peréz | 451.07 | 18.29 | EST-Es15 Andamios para trabajos en mensula Zona D Comedor de Empleados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 43 | 316331
ES-04879 | EST-Es05 Descabezado adicional en pilotes Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-09-18 | 14 | u | 3465.54 | 160.88 | 14 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3465.54 | 160.88 | EST-Es05 Descabezado adicional en pilotes Zona B Norte. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 5 | 040102
ES-04880 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas secundarias Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-16 | 4 | u | 144.13 | 5.78 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 144.13 | 5.78 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas secundarias Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5.4 | 316332
ES-04881 | EST-Es12 Andamios Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-18 | 30 | m2 | 314.7 | 12.76 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 314.7 | 12.76 | EST-Es12 Andamios Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 316331
ES-04882 | EST-Es15 Picar muro y losa Spiroll en cubierta Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-16 | 1.5 | m3 | 427.97 | 20.17 | 1.5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 427.97 | 20.17 | EST-Es15 Picar muro y losa Spiroll en cubierta Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.5 | 040102
ES-04883 | EST-Es15 FNC Saneamiento de muros por mala calidad Zona E (Mantenimiento y bloque tecnico) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-09-16 | 380 | m2 | 4016.73 | 129.56 | 380 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4016.73 | 129.56 | EST-Es15 FNC Saneamiento de muros por mala calidad Zona E (Mantenimiento y bloque tecnico) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 80 | 148111
AC-04884 | S2-BW CA SOS Colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 68 | u | 1019.88 | 34.58 | 68 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1019.88 | 34.58 | S2-BW CA SOS Colocación de placas de cement board en vanos de balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 70.58 | 501208
HI-04885 | HS-Taller Insulacion de Tuberias para Colgada Hidraulica en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-11 | 8 | ml | 839.52 | 32 | 8 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 839.52 | 32 | HS-Taller Insulacion de Tuberias para Colgada Hidraulica en Ranchon Playa | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 8 | 520101
ME-04886 | Arme y Desarme de andamios en Ranchon Playa para el montaje de campanas | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-10 | 100 | m2 | 1088.08 | 44.23 | 100 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1088.08 | 44.23 | Arme y Desarme de andamios en Ranchon Playa para el montaje de campanas | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | m2 | 100 | 316330
ME-04887 | Montaje de Conductos de persistenm en Show Cookin y Parrillada | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-10 | 60.2 | m2 | 2186.6001 | 78.86 | 60.2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2186.6 | 78.86 | Montaje de Conductos de persistenm en Show Cookin y Parrillada | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | m2 | 60.2 | 530102
ME-04888 | Prensamblaje y montaje de conducto de persistem para plenum de rejilla en campana de coscina | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-10 | 30 | m2 | 1715.3199 | 55.37 | 30 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1715.32 | 55.37 | Prensamblaje y montaje de conducto de persistem para plenum de rejilla en campana de coscina | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | m2 | 30 | 530101
HI-04889 | EP-Pases bajo vigas y excavación manual en red bajo losa sanitaria entre los ejes 34-38. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-09-10 | 28 | ml | 4060.96 | 164.59 | 28 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4060.96 | 164.59 | EP-Pases bajo vigas y excavación manual en red bajo losa sanitaria entre los ejes 34-38. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 28 | 520101
ME-04890 | Montaje de las Salidas a cubierta en patinejos de cocina principal, show cooking y parrillada | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-10 | 10 | m | 2493.6799 | 88.11 | 10 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2493.68 | 88.11 | Montaje de las Salidas a cubierta en patinejos de cocina principal, show cooking y parrillada | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | m | 10 | 530107
HI-04891 | EP-Colocación de camisas para protección de las tuberías en Zona C y D. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-09-05 | 18 | ml | 1888.92 | 72 | 18 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1888.92 | 72 | EP-Colocación de camisas para protección de las tuberías en Zona C y D. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 18 | 520101
EL-04893 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR CD ENTRE BW 5 Y PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-09-18 | 1188 | ml | 5229.2202 | 252.25 | 1188 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 5229.22 | 252.25 | SA02- CANALIZACION DE RED EXTERIOR CD ENTRE BW 5 Y PISCINA PRINCIPAL | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | ml | 1188 | 510101
ES-04892 | EST-ES15-CONSTRUCCION MUROS N2 0104-0103-0102a BW-4 (YMM) | Salinas 2 | BW 4 | 2019-09-18 | 3 | u | 3789.54 | 148.31 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 3789.54 | 148.31 | EST-ES15-CONSTRUCCION MUROS N2 0104-0103-0102a BW-4 (YMM) | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 71.53 | 314111
HI-04894 | EC-Taller Insulacion de tubería Red Sobre Falsos Techos Baños Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-09-05 | 36 | ml | 1200.8101 | 51.03 | 36 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1200.81 | 51.03 | EC-Taller Insulacion de tubería Red Sobre Falsos Techos Baños Ranchón Playa | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 36 | 521129
EL-04895 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA DOBLE TURNO M9 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-18 | 586 | u | 7688.3198 | 203.46 | 586 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 7688.32 | 203.46 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA DOBLE TURNO M9 | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | u | 586 | 516101
EL-04896 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN FAT M9 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-18 | 293 | u | 3844.1599 | 101.73 | 293 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3844.16 | 101.73 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN FAT M9 | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | u | 293 | 516101
ES-04897 | EST-ES15-TRABAJOS VARIOS EN MURO HORMIGON DE VASOS CISTERNA | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-18 | 1 | u | 3927.23 | 149.82 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3927.23 | 149.82 | EST-ES15-TRABAJOS VARIOS EN MURO HORMIGON DE VASOS CISTERNA | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 17 | 314111
EL-04898 | SA02- RED BAJO LOSA CLUB TOALLERO Y ACUA BAR PISCINA PPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-09-18 | 90 | ml | 1874.6801 | 111.17 | 90 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1874.68 | 111.17 | SA02- RED BAJO LOSA CLUB TOALLERO Y ACUA BAR PISCINA PPAL | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | ml | 90 | 510101
HI-04902 | Piscina Principal RBL Vaso 1 Impulsion y Succion. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-09-09 | 133 | ml | 4850.0601 | 189.95 | 33 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1203.4 | 47.13 | Piscina Principal RBL Vaso 1 Impulsion y Succion. | 24.81 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 201 | 521102
EL-04899 | SA02- CANALIZACION DE ELECT Y CD EN BAñO EN N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-18 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE ELECT Y CD EN BAñO EN N02 | 100 | EIRYS JIMENEZ, Yoel | ml | 450 | 510102
HI-04903 | BW-7 Colectores pluviales Cuarto Equipo Cagua Caliente | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 24 | ml | 935.25 | 35.78 | 24 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 935.25 | 35.78 | BW-7 Colectores pluviales Cuarto Equipo Cagua Caliente | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 24 | 520103
HI-04904 | BW-7. Alimentacion Hidraulica en Patinejo. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-10 | 12 | ml | 553.48 | 22.89 | 12 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 553.48 | 22.89 | BW-7. Alimentacion Hidraulica en Patinejo. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 14 | 521119
HI-04905 | SOS-DIR- Montaje de colector solar de tipo Yunker en Cabaña 16 San Agustin. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-09-10 | 2 | u | 1132.88 | 42.07 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1132.88 | 42.07 | SOS-DIR- Montaje de colector solar de tipo Yunker en Cabaña 16 San Agustin. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | u | 2 | 533115
HI-04906 | SOS-DIR- Cambio de electrovalvula de red de riego Pueblo Flor de Sal. | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-09-10 | 2 | u | 398.78 | 13.16 | 2 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 398.78 | 13.16 | SOS-DIR- Cambio de electrovalvula de red de riego Pueblo Flor de Sal. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | u | 2 | 525102
ES-04907 | EST-ES02-PREPISOS EN CLOSET BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-09-23 | 38 | u | 1313.28 | 52.82 | 38 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1313.28 | 52.82 | EST-ES02-PREPISOS EN CLOSET BW-7 | 100 | MARTINEZ MONTERO, Yoanlexis | m2 | 57 | 143112
PP-04908 | S2-Pp05- ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN DE GRÚA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-24 | 6 | u | 499.88 | 17.06 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 499.88 | 17.06 | S2-Pp05- ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN DE GRÚA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0148 | 302102
PP-04909 | S2-Pp05- ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN DE GRÚA | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2019-09-24 | 6 | u | 499.88 | 17.06 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 499.88 | 17.06 | S2-Pp05- ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN DE GRÚA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0148 | 302102
PP-04910 | S2-Pp03- ELABORACIÓN ACERO MURO DE PRUEBA ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-09-24 | 1 | u | 178.36 | 5.97 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 178.36 | 5.97 | S2-Pp03- ELABORACIÓN ACERO MURO DE PRUEBA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.015 | 302102
PP-04911 | S2-Pp03-PREFABRICACIÓN MURO DE PRUEBA ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-09-24 | 1 | u | 188.74 | 7.2 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 188.74 | 7.2 | S2-Pp03-PREFABRICACIÓN MURO DE PRUEBA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.56 | 042824
PP-04912 | S2-Pp05-PREFABRICACIÓN VIGAS ARRIOSTRES CIMENTACIONES DE GRÚAS | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-09-24 | 4 | u | 186.93 | 7.56 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 186.93 | 7.56 | S2-Pp05-PREFABRICACIÓN VIGAS ARRIOSTRES CIMENTACIONES DE GRÚAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.6 | 042524
PP-04913 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW 5 Y 6 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-09-24 | 4 | u | 91.93 | 3.41 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 91.93 | 3.41 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW 5 Y 6 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0296 | 302301
PP-04914 | S2-Pp08-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-09-24 | 4 | u | 549.49 | 22.37 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 137.37 | 5.59 | S2-Pp08-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.2144 | 042524
PP-04914 | S2-Pp08-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-29 | 4 | u | 549.49 | 22.37 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 412.12 | 16.78 | S2-Pp08-PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | 75 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.2144 | 042524
PP-04915 | S2-Pp05-CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-09-24 | 6 | u | 5248.0801 | 189.24 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5248.08 | 189.24 | S2-Pp05-CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | u | 18 | 047011
PP-04916 | S2-Pp05-CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-10-29 | 4 | u | 3694.52 | 133.49 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3694.52 | 133.49 | S2-Pp05-CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | u | 16 | 047011
PP-04917 | S2-Pp03-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HROMIGÓN | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-09-24 | 1600 | u | 480.03 | 19.88 | 1600 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 480.03 | 19.88 | S2-Pp03-PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HROMIGÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.64 | 043136
PP-04918 | S1-Pp06-PEFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-09-24 | 20 | u | 451.28 | 17.22 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 451.28 | 17.22 | S1-Pp06-PEFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.88 | 042824
PP-04919 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGSITRO OX | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-09-24 | 20 | u | 451.28 | 17.22 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 451.28 | 17.22 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGSITRO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.88 | 042824
ES-04920 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 93.2 | ml | 2776.02 | 105.89 | 12.2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 363.38 | 13.86 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 13.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.6 | 042524
ES-04920 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-11 | 93.2 | ml | 2776.02 | 105.89 | 24.2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 720.81 | 27.5 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 25.97 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.6 | 042524
ES-04921 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-06 | 56 | u | 3756.77 | 137.04 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 335.43 | 12.24 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 8.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.84 | 042424
ES-04921 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-25 | 56 | u | 3756.77 | 137.04 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 134.17 | 4.89 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 3.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.84 | 042424
ES-04921 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-27 | 56 | u | 3756.77 | 137.04 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1341.7 | 48.94 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 35.71 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.84 | 042424
ES-04922 | EST-Es07 Excavación de zanja para colocación de VZB-46 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-23 | 4 | m3 | 560.67 | 25.29 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 560.67 | 25.29 | EST-Es07 Excavación de zanja para colocación de VZB-46 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 012221
ES-04923 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 56 | u | 2325.1201 | 89.63 | 39 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1619.28 | 62.42 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 69.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.1 | 042524
ES-04924 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona C, Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 33 | u | 7138.4502 | 261.09 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2595.8 | 94.94 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona C, Buffet. | 36.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 3.76 | 301307
ES-04924 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona C, Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 33 | u | 7138.4502 | 261.09 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2163.17 | 79.12 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona C, Buffet. | 30.3 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 3.76 | 301307
ES-04925 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-27 | 9 | u | 1119.9301 | 41.77 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 871.06 | 32.49 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 77.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 9 | 051232
ES-04926 | EST-Es15 Trabajos de saneamiento en MI-02 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 16.5 | m2 | 231.49 | 8.03 | 16.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 231.49 | 8.03 | EST-Es15 Trabajos de saneamiento en MI-02 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16.5 | 148111
ES-04927 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Completamiento) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 81.2 | m2 | 3010.0801 | 111.04 | 81.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3010.08 | 111.04 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (Completamiento) Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 81.2 | 031121
ES-04928 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques (de +2.70 hasta NBL) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-29 | 576.3 | m2 | 14862.7695 | 530.13 | 126 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3249.54 | 115.91 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques (de +2.70 hasta NBL) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 21.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 576.3 | 131102
ES-04928 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques (de +2.70 hasta NBL) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 576.3 | m2 | 14862.7695 | 530.13 | 280 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 7221.2 | 257.57 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques (de +2.70 hasta NBL) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 48.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 576.3 | 131102
ES-04928 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques (de +2.70 hasta NBL) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 576.3 | m2 | 14862.7695 | 530.13 | 28 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 722.12 | 25.76 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques (de +2.70 hasta NBL) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 4.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 576.3 | 131102
ES-04928 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques (de +2.70 hasta NBL) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-29 | 576.3 | m2 | 14862.7695 | 530.13 | 78.8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2032.25 | 72.49 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques (de +2.70 hasta NBL) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 13.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 576.3 | 131102
ES-04930 | EST-Es04 Construcción de dinteles (Completamiento) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 4.8 | ml | 226.45 | 8.7 | 3.6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 169.84 | 6.52 | EST-Es04 Construcción de dinteles (Completamiento) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.2 | 042424
ES-04931 | EST-Es15 Enderezar aceros de espera de losa para muro de Vaso 3 Eje U1 Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 0.56 | T | 493.15 | 15.06 | 0.56 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 493.15 | 15.06 | EST-Es15 Enderezar aceros de espera de losa para muro de Vaso 3 Eje U1 Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.56 | 301401
ES-04933 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 10.2 | m2 | 271.11 | 17.22 | 10.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 271.11 | 17.22 | EST-Es05 Excavación y perfilado 3 cimientos aislados de BW 2 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10.2 | 018111
ES-04934 | EST-Es05- Sello en cimientos aislados BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 6.2 | m2 | 55.39 | 2.29 | 6.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 55.39 | 2.29 | EST-Es05- Sello en cimientos aislados BW 2 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 311711
ES-04935 | EST-Es05- Construcción de cimientos aislados BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 3 | u | 395.52 | 15.79 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 395.52 | 15.79 | EST-Es05- Construcción de cimientos aislados BW 2 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 6.2 | 047711
ES-04938 | EST-Es13 Rectificación de acero de viga y colocación de losa Spiroll Zona E Cisterna FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 1 | u | 251.06 | 8.31 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 251.06 | 8.31 | EST-Es13 Rectificación de acero de viga y colocación de losa Spiroll Zona E Cisterna FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 1 | 051831
ES-04939 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-25 | 235.7 | ml | 5594.7002 | 355.38 | 140 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3323.11 | 211.09 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | 59.4 | MORERA, Carlos | m2 | 336 | 018111
ES-04939 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 235.7 | ml | 5594.7002 | 355.38 | 95.7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2271.59 | 144.29 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | 40.6 | MORERA, Carlos | m2 | 336 | 018111
ES-04940 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 108 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1419.88 | 53.46 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
ES-04940 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-25 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 162 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2129.81 | 80.18 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
ES-04941 | EST-Es07 Construcción de Losa de cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-25 | 270 | ml | 17477.0898 | 676.89 | 162 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 10486.25 | 406.13 | EST-Es07 Construcción de Losa de cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 272.6 | 311221
ES-04941 | EST-Es07 Construcción de Losa de cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 270 | ml | 17477.0898 | 676.89 | 108 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6990.84 | 270.76 | EST-Es07 Construcción de Losa de cimentación corrida BW 2 Salinas 2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 272.6 | 311221
ES-04943 | EST-Es11 Acarreo de Dokas y puntales para losa in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-24 | 1 | u | 201.46 | 12.8 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 201.46 | 12.8 | EST-Es11 Acarreo de Dokas y puntales para losa in situ Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.8 | 016001
ES-04944 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-23 | 121 | ml | 2047.28 | 76.11 | 54 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 913.66 | 33.97 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 44.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 314 | 114811
ES-04944 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-25 | 121 | ml | 2047.28 | 76.11 | 67 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1133.62 | 42.14 | EST-Es07 Aplicación de pintura asfáltica en vigas de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 55.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 314 | 114811
ES-04945 | EST-Es07 Construcción de vigas de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-23 | 0.5 | ml | 155.37 | 5.13 | 0.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 155.37 | 5.13 | EST-Es07 Construcción de vigas de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.1 | 042524
ES-04946 | EST-Es13 Traslado de losas Spiroll de Zona de Prefabricado a área de montaje Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 23 | u | 665.16 | 20.24 | 23 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 665.16 | 20.24 | EST-Es13 Traslado de losas Spiroll de Zona de Prefabricado a área de montaje Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 23 | 051831
ES-04947 | EST-Es13 Montaje de falsa obra para colocación de moldes vaso 2 Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 2 | u | 118.68 | 3.36 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 118.68 | 3.36 | EST-Es13 Montaje de falsa obra para colocación de moldes vaso 2 Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 051431
ES-04948 | EST-Es12 Limpieza de artesa Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico SOS | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-24 | 1 | u | 283.43 | 12.39 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 283.43 | 12.39 | EST-Es12 Limpieza de artesa Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico SOS | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.5 | 040102
PP-04949 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA D N-00 REVISIÓN 1 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 18 | u | 1158.87 | 37.03 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1158.87 | 37.03 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA D N-00 REVISIÓN 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.026 | 301101
PP-04950 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA D N-00 REVISIÓN 1 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 18 | u | 1317.71 | 53.38 | 18 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1317.71 | 53.38 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA D N-00 REVISIÓN 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.34 | 042225
ES-04951 | EST-Es15 Demolición de pretil en MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-29 | 4.1 | ml | 414.13 | 19.78 | 4.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 414.13 | 19.78 | EST-Es15 Demolición de pretil en MI-16 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 040102
ES-04952 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-01 y MI-06 Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-11 | 14.7 | ml | 1478.59 | 69.9 | 3.8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 382.22 | 18.07 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-01 y MI-06 Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | 25.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042524
ES-04952 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-01 y MI-06 Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 14.7 | ml | 1478.59 | 69.9 | 6.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 613.56 | 29.01 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-01 y MI-06 Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | 41.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042524
ES-04953 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-11-25 | 55 | u | 3263.7 | 92.4 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1483.5 | 42 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación Zona A. | 45.45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 55 | 051431
ES-04954 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para el montaje de las vigas zapatas en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-11-25 | 176 | ml | 1673.13 | 106.28 | 96 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 912.62 | 57.97 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para el montaje de las vigas zapatas en Zona A. | 54.55 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.5 | 014311
ES-04955 | EST-Es15 Trabajos para encofrado de muro de Vaso 3 Eje U1 Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 1 | u | 455.37 | 18.9 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 455.37 | 18.9 | EST-Es15 Trabajos para encofrado de muro de Vaso 3 Eje U1 Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 17.4 | 314111
FA-04956 | FAT-FA06-Construcción de Base de Grúa BW1-2 Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-10-24 | 1 | u | 4907.7202 | 172.87 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4907.72 | 172.87 | FAT-FA06-Construcción de Base de Grúa BW1-2 Salinas 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 22 | 041224
ES-04958 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW 6 ( 3 niveles)(99 m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 297 | m2 | 4936.1401 | 168.28 | 198 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3290.76 | 112.19 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW 6 ( 3 niveles)(99 m2 x nivel) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
ES-04959 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW 5 (3 niveles)( 99m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 297 | m2 | 4936.1401 | 168.28 | 270 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4487.4 | 152.98 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW 5 (3 niveles)( 99m2 x nivel) | 90.91 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
ES-04960 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW 6 ( 3 niveles) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-24 | 3 | u | 18697.5 | 637.42 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 12465 | 424.95 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW 6 ( 3 niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-04961 | EST-ES10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 6 (3 niveles) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-24 | 45 | u | 2127.1499 | 72.88 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2127.15 | 72.88 | EST-ES10 Limpieza y desbaste, Prepiso en closed de habitaciones BW 6 (3 niveles) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 90 | 128112
ES-04962 | EST-Es02 Prepiso anteriores de Habitaciones y camareras 3 niveles (28.54m x nivel)BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 85.62 | m2 | 1423 | 48.51 | 57.08 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 948.67 | 32.34 | EST-Es02 Prepiso anteriores de Habitaciones y camareras 3 niveles (28.54m x nivel)BW 6 | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 85.62 | 128112
ES-04963 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-25 | 806.04 | m2 | 22794.8105 | 1112.9 | 219 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6193.32 | 302.37 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 2 S2 | 27.17 | MORERA, Carlos | m2 | 906.04 | 018111
ES-04963 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 806.04 | m2 | 22794.8105 | 1112.9 | 500 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 14140 | 690.35 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 2 S2 | 62.03 | MORERA, Carlos | m2 | 906.04 | 018111
ES-04964 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 170 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4573.28 | 177.51 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 2 S2 | 62.96 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-04964 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-25 | 270 | ml | 7263.4502 | 281.93 | 100 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2690.17 | 104.42 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 2 S2 | 37.04 | MORERA, Carlos | m2 | 151.2 | 311221
ES-04965 | EST-Es06 Montaje de platos de duchas nivel 00 BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 15 | u | 1195.35 | 37.5 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1195.35 | 37.5 | EST-Es06 Montaje de platos de duchas nivel 00 BW 2 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 15 | 051932
ES-04966 | EST-Es06 Montaje de vigas zapatas BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 21 | u | 1246.14 | 35.28 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 890.1 | 25.2 | EST-Es06 Montaje de vigas zapatas BW 2 S2 | 71.43 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051431
ES-04966 | EST-Es06 Montaje de vigas zapatas BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-25 | 21 | u | 1246.14 | 35.28 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 356.04 | 10.08 | EST-Es06 Montaje de vigas zapatas BW 2 S2 | 28.57 | MORERA, Carlos | u | 21 | 051431
ES-04967 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecutar solera BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-25 | 57 | m3 | 2869.95 | 182.34 | 30 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1510.5 | 95.97 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecutar solera BW 2 S2 | 52.63 | MORERA, Carlos | m3 | 57 | 014311
ES-04967 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecutar solera BW 2 S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 57 | m3 | 2869.95 | 182.34 | 27 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1359.45 | 86.37 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada para ejecutar solera BW 2 S2 | 47.37 | MORERA, Carlos | m3 | 57 | 014311
ES-04968 | EST-Es07 Excavación manual para ciemntación BW 2 (21.7mlx1.2x.65) | Salinas 2 | BW 2 | 2019-10-25 | 16.93 | m3 | 2284.53 | 145.15 | 16.93 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2284.53 | 145.15 | EST-Es07 Excavación manual para ciemntación BW 2 (21.7mlx1.2x.65) | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 16.93 | 012221
PP-04969 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA ZAPATA ZONA B (VZB-45) | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-29 | 1 | u | 119.43 | 4.11 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 119.43 | 4.11 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA ZAPATA ZONA B (VZB-45) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0134 | 302102
PP-04970 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA ZAPATA ZONA B (VZB-45) | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-29 | 1 | u | 90.19 | 3.67 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 90.19 | 3.67 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA ZAPATA ZONA B (VZB-45) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.75 | 042524
PP-04971 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO ELEMENTOS CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-10-29 | 9 | u | 779.9 | 29.28 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 779.9 | 29.28 | S2-Pp06 ELABORACIÓN DE ACERO ELEMENTOS CLUB DEPORTIVO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.024 | 302102
PP-04972 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-11-26 | 8 | u | 757.33 | 29.24 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 757.33 | 29.24 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CLUB DEPORTIVO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.44 | 042824
PP-04973 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-11-26 | 1 | u | 159.21 | 6.48 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 159.21 | 6.48 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA CLUB DEPORTIVO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.978 | 042524
PP-04976 | S2-Pp07 ELABORACIÓN QACERO LOSAS PASILLO BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-26 | 6 | u | 413.79 | 15.97 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 413.79 | 15.97 | S2-Pp07 ELABORACIÓN QACERO LOSAS PASILLO BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302301
PP-04975 | S2-Pp07 ELABORACIÓN QACERO LOSAS PASILLO BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 6 | u | 413.79 | 15.97 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 413.79 | 15.97 | S2-Pp07 ELABORACIÓN QACERO LOSAS PASILLO BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302301
PP-04974 | S2-Pp07 ELABORACIÓN QACERO LOSAS PASILLO BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 6 | u | 413.79 | 15.97 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 413.79 | 15.97 | S2-Pp07 ELABORACIÓN QACERO LOSAS PASILLO BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.18 | 302301
PP-04977 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 599.06 | 22.99 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW N-00 | 83.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
PP-04979 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-26 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 119.81 | 4.6 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW N-00 | 16.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
PP-04978 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-26 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 718.87 | 27.59 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
PP-04977 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-26 | 6 | u | 718.87 | 27.59 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 119.81 | 4.6 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW N-00 | 16.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.17 | 042824
PP-04980 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO CISTERNA | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 36 | u | 1358.59 | 52.74 | 36 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1358.59 | 52.74 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO CISTERNA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.296 | 302301
PP-04981 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES RECRECIMIENTOS PUNTALES | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-26 | 200 | u | 1374.78 | 55.77 | 80 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 549.91 | 22.31 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES RECRECIMIENTOS PUNTALES | 40 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.6 | 042524
PP-04981 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES RECRECIMIENTOS PUNTALES | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 200 | u | 1374.78 | 55.77 | 120 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 824.87 | 33.46 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES RECRECIMIENTOS PUNTALES | 60 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.6 | 042524
PP-04982 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA B ZONA 1 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-29 | 1 | u | 932.99 | 38.52 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 932.99 | 38.52 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA B ZONA 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 10.11 | 302305
ES-04983 | EST-Es12 Resano adicional por rectificación de muro desaplomado Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 59.7 | m2 | 5562.8501 | 200.05 | 59.7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5562.85 | 200.05 | EST-Es12 Resano adicional por rectificación de muro desaplomado Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 179.1 | 039911
ES-04984 | EST-ES12 Contrcción de pilastra y dintel en los ejes 1/C-F, A/1-2 y 9-12, 12/ C-F | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 4 | u | 7181.8398 | 250.39 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1795.46 | 62.6 | EST-ES12 Contrcción de pilastra y dintel en los ejes 1/C-F, A/1-2 y 9-12, 12/ C-F | 25 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 73.6 | 131102
ES-04984 | EST-ES12 Contrcción de pilastra y dintel en los ejes 1/C-F, A/1-2 y 9-12, 12/ C-F | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 4 | u | 7181.8398 | 250.39 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5386.38 | 187.79 | EST-ES12 Contrcción de pilastra y dintel en los ejes 1/C-F, A/1-2 y 9-12, 12/ C-F | 75 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 73.6 | 131102
PP-04985 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA D | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 62 | u | 2625.1699 | 93.19 | 62 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2625.17 | 93.19 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1115 | 302102
PP-04986 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C ZONA 1 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 34 | u | 676.68 | 26.28 | 34 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 676.68 | 26.28 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C ZONA 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.342 | 302301
PP-04987 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ESTIRADO DE ALAMBRÓN BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 1 | u | 1353.62 | 40.01 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1353.62 | 40.01 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ESTIRADO DE ALAMBRÓN BW 3 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4885 | 301101
PP-04988 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-26 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
PP-04989 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 30 | u | 681.87 | 26.4 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 681.87 | 26.4 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
PP-04995 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-29 | 21 | u | 515.36 | 18.6 | 21 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 515.36 | 18.6 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.283 | 302102
AC-04997 | S2. EC . 33. SS PUBLICOS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN TABIQUES. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 196.68 | m2 | 2585.1201 | 90.92 | 58.42 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 767.86 | 27.01 | S2. EC . 33. SS PUBLICOS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN TABIQUES. | 29.7 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 104.62 | 501202
PP-04998 | OESIPF-ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO 23-10-2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-10-29 | 20 | u | 240.3 | 9.37 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 240.3 | 9.37 | OESIPF-ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO 23-10-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.624 | 302303
PP-04999 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO 23-10-2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-11-26 | 20 | u | 451.28 | 17.22 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 451.28 | 17.22 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO 23-10-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.88 | 042824
PP-05000 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-10-29 | 20 | u | 240.3 | 9.37 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 240.3 | 9.37 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.624 | 302303
PP-05001 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO 23-10-2019 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-11-26 | 20 | u | 505.8 | 19.3 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 505.8 | 19.3 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO 23-10-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.38 | 042824
PP-05002 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 2 | u | 158.31 | 6.14 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 158.31 | 6.14 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA RANCHÓN PLAYA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.435 | 302305
PP-05004 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA B ZONA 3 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-29 | 1 | u | 797.95 | 32.92 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 797.95 | 32.92 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA B ZONA 3 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 8.85 | 302305
PP-05005 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO ZONA C PARTE 3 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 27 | u | 1036.9301 | 36.94 | 27 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1036.93 | 36.94 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO ZONA C PARTE 3 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.021 | 301101
PP-05006 | OXS1PF-ELABORACIÓN ACERO PARA CUELLOS DE REGISTROS 23-10-2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-10-29 | 20 | u | 529.8 | 16.31 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 529.8 | 16.31 | OXS1PF-ELABORACIÓN ACERO PARA CUELLOS DE REGISTROS 23-10-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.08 | 301101
ES-05014 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzos en los cabezales en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2019-11-25 | 114 | u | 24658.8594 | 939.9 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5407.64 | 206.12 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzos en los cabezales en Zona A. | 21.93 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 17.63 | 305301
ES-05015 | EST-Es05 Encofre de cabezales en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-25 | 114 | u | 21752.0801 | 802.82 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3816.15 | 140.85 | EST-Es05 Encofre de cabezales en Zona A. | 17.54 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 392 | 031161
ES-05016 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona A. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-11-25 | 114 | u | 2600.1499 | 96.72 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 456.17 | 16.97 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona A. | 17.54 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 133 | 041224
ES-05017 | EST-Es05 Elaboración de mortero manual para cabezales Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-24 | 10 | m3 | 727.2 | 46.2 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 727.2 | 46.2 | EST-Es05 Elaboración de mortero manual para cabezales Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10 | 016321
ES-05020 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-24 | 127.1 | m2 | 1333.28 | 54.06 | 127.1 | Andamio - Andamios | 1333.28 | 54.06 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 127.1 | 316331
ES-05021 | EST-Es06 Sellado de fisuras en balsa Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-24 | 9 | m2 | 839.7 | 23.98 | 9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 839.7 | 23.98 | EST-Es06 Sellado de fisuras en balsa Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9 | 047711
ES-05022 | EST-Es06 Trabajos de preparación de losa de cimentación in situ para fundición Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-24 | 2.3 | u | 579.56 | 26.37 | 2.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 579.56 | 26.37 | EST-Es06 Trabajos de preparación de losa de cimentación in situ para fundición Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.3 | 040522
ES-05023 | EST-Es15 Andamios para trabajos en muros y ménsulas Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-24 | 184.8 | m2 | 1938.55 | 78.6 | 184.8 | Andamio - Andamios | 1938.55 | 78.6 | EST-Es15 Andamios para trabajos en muros y ménsulas Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 184.8 | 316331
ES-05025 | EST-Es05 Repique de pilote y viga de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-25 | 0.4 | m3 | 209.77 | 11.08 | 0.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 209.77 | 11.08 | EST-Es05 Repique de pilote y viga de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.35 | 040102
FA-05026 | FT-FT06 Caseta electrica GT BW 1-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-25 | 1 | u | 1258.63 | 45.47 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1258.63 | 45.47 | FT-FT06 Caseta electrica GT BW 1-2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 6.8 | 124151
ES-05024 | EST Es01 Arme y desarme de andamios para fachada PGD Ranchón Playa Salinas 2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-24 | 100 | m2 | 2669 | 107 | 60 | Andamio - Andamios | 1601.4 | 64.2 | EST Es01 Arme y desarme de andamios para fachada PGD Ranchón Playa Salinas 2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 100 | 316332
ES-05027 | EST-Es01 Arme y desarme de Andamios en Club Deportivo Salinas 2 | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-10-24 | 120 | m2 | 3202.8 | 128.4 | 72 | Andamio - Andamios | 1921.68 | 77.04 | EST-Es01 Arme y desarme de Andamios en Club Deportivo Salinas 2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 120 | 316332
ES-05029 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C1 Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 14 | u | 812.71 | 26.53 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 464.41 | 15.16 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C1 Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | 57.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8.68 | 543103
ES-05029 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C1 Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 14 | u | 812.71 | 26.53 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 348.3 | 11.37 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C1 Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | 42.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8.68 | 543103
ES-05040 | EST-Es18 Montaje de baranda de seguridad en Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-25 | 60 | ml | 1070.4 | 30 | 60 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1070.4 | 30 | EST-Es18 Montaje de baranda de seguridad en Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 60 | 541104
ES-05030 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 7 | u | 406.35 | 13.27 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 290.25 | 9.48 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | 71.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4.34 | 543103
ES-05031 | EST-Es08 Elaboración y colocación de acero para columnas in situ CI-C-10A. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 1 | u | 334.26 | 11.95 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 334.26 | 11.95 | EST-Es08 Elaboración y colocación de acero para columnas in situ CI-C-10A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 1 | 301301
ES-05032 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la construcción de columnas in situ y muros perimetrales en desnivel con el terreno. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 17 | u | 1495.15 | 56.99 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1495.15 | 56.99 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la construcción de columnas in situ y muros perimetrales en desnivel con el terreno. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 17 | 315111
ES-05033 | EST-Es13 Arme y desarme de toresmill para el el montaje de losas balconeras prefabricadas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 27 | u | 2161.8899 | 86.67 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2161.89 | 86.67 | EST-Es13 Arme y desarme de toresmill para el el montaje de losas balconeras prefabricadas en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 81 | 316332
ES-05034 | EST-Es10 Contrucción de falsa obra en el foso de elevador en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 1 | u | 550.15 | 20.7 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 550.15 | 20.7 | EST-Es10 Contrucción de falsa obra en el foso de elevador en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 1 | 051932
ES-05035 | EST-Es09 Elaboración manual de las mallas de aceros negativo en carpeta de Deck metálico. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 5 | u | 110.94 | 3.67 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 110.94 | 3.67 | EST-Es09 Elaboración manual de las mallas de aceros negativo en carpeta de Deck metálico. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.35 | 301301
ES-05036 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 28 | u | 3340.96 | 127.37 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3340.96 | 127.37 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 112 | 311311
ES-05037 | EST-Es09 Arme y desarme de torresmill para el el apuntalamiento del Deck metálicoen Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 36 | u | 2882.52 | 115.56 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2882.52 | 115.56 | EST-Es09 Arme y desarme de torresmill para el el apuntalamiento del Deck metálicoen Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 108 | 316332
AC-05039 | SOS Reajuste de Dintel en Puerta de Acceso a Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 45 | u | 5036.5298 | 186.64 | 15 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1678.84 | 62.21 | SOS Reajuste de Dintel en Puerta de Acceso a Habitación | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | ml | 20.25 | 501405
AC-05039 | SOS Reajuste de Dintel en Puerta de Acceso a Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 45 | u | 5036.5298 | 186.64 | 18 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2014.61 | 74.66 | SOS Reajuste de Dintel en Puerta de Acceso a Habitación | 40 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | ml | 20.25 | 501405
ES-05038 | EST-Es10 Movimiento y acarreos de torresmill en desde los bungalow hasta el Edificio Principal, Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-24 | 100 | u | 1619.2 | 71.2 | 100 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1619.2 | 71.2 | EST-Es10 Movimiento y acarreos de torresmill en desde los bungalow hasta el Edificio Principal, Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10 | 016321
ES-05041 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves (Norte) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-24 | 287 | m2 | 9093 | 577.65 | 287 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 9093 | 577.65 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa de cimentación Zona B Ama de Llaves (Norte) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 133 | 014311
ES-05042 | EST-Es06 Colocación y ensamblaje de acero adicional de refuerzo de losa in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-10-30 | 150 | m2 | 950.88 | 31.5 | 150 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 950.88 | 31.5 | EST-Es06 Colocación y ensamblaje de acero adicional de refuerzo de losa in situ Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 3 | 301301
ES-05043 | EST-Es07 Saneamiento interior de cubierta BW 6 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 680 | m2 | 6237.9102 | 198.75 | 560 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5137.1 | 163.68 | EST-Es07 Saneamiento interior de cubierta BW 6 Salinas 2 | 82.35 | MORERA, Carlos | ml | 120 | 148121
ES-05043 | EST-Es07 Saneamiento interior de cubierta BW 6 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-24 | 680 | m2 | 6237.9102 | 198.75 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1100.81 | 35.07 | EST-Es07 Saneamiento interior de cubierta BW 6 Salinas 2 | 17.65 | MORERA, Carlos | ml | 120 | 148121
ES-05044 | EST-Es13 Levante de bloques para colocación de vigas de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-25 | 8 | m2 | 296.56 | 10.94 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 296.56 | 10.94 | EST-Es13 Levante de bloques para colocación de vigas de cimentación Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8 | 031121
FA-05045 | FAT-Fa06 Limpieza perimetral , interior BW 7 y BW 6 Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-10-25 | 2600 | m2 | 1594.73 | 88.79 | 2600 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1594.73 | 88.79 | FAT-Fa06 Limpieza perimetral , interior BW 7 y BW 6 Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 25 | 016001
PP-05046 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA B DETALLE 5A | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-29 | 1 | u | 279.25 | 9.78 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 279.25 | 9.78 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA B DETALLE 5A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0123 | 302102
FA-05047 | FAT-Fa06 Elaboración manual de mortero para prepiso BW 7-6 salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-10-25 | 3 | m3 | 344.07 | 21.86 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 344.07 | 21.86 | FAT-Fa06 Elaboración manual de mortero para prepiso BW 7-6 salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 3 | 016001
ES-05048 | EST-Es06 Fundición manual de 2 habitaciones BW 7 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-25 | 4 | m3 | 352.12 | 14.4 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 352.12 | 14.4 | EST-Es06 Fundición manual de 2 habitaciones BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 4 | 044124
PP-05049 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DETALLE DE MENSULA ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-29 | 400 | u | 93.29 | 3.01 | 400 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 93.29 | 3.01 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DETALLE DE MENSULA ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2296 | 302402
PP-05050 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-30 | 1 | u | 25.38 | 1 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 25.38 | 1 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASILLO BW 4 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.03 | 302301
PP-05051 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 1 | u | 119.79 | 4.59 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 119.79 | 4.59 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PASILLO BW 4 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.36 | 042824
PP-05052 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA B ZONA 2 | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-29 | 1 | u | 1033.3101 | 42.96 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1033.31 | 42.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA B ZONA 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 9.17 | 302305
ES-05053 | EST-Es06 Colocación y ensamblaje de acero adicional de refuerzo de losa de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves (Norte) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-30 | 221 | m2 | 995.25 | 32.97 | 221 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 995.25 | 32.97 | EST-Es06 Colocación y ensamblaje de acero adicional de refuerzo de losa de cimentación in situ Zona B Ama de Llaves (Norte) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 3.14 | 301301
ES-05054 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en fachada cisterna (oct) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-25 | 148 | m2 | 3950.1201 | 158.36 | 88.8 | Andamio - Andamios | 2370.07 | 95.02 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en fachada cisterna (oct) | 60 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 148 | 316332
ES-05055 | EST-Es01 Arme y desarme de torre movil en cisterna para trabajos en muro. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-25 | 18 | m2 | 188.82 | 7.66 | 18 | Andamio - Andamios | 188.82 | 7.66 | EST-Es01 Arme y desarme de torre movil en cisterna para trabajos en muro. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 18 | 316331
PP-05056 | S2-Pp05 CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-10-29 | 5 | u | 4524.9902 | 162.11 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4524.99 | 162.11 | S2-Pp05 CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | u | 15 | 047011
PP-05057 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DESCANSO ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 9 | u | 1011.03 | 38.75 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 449.35 | 17.22 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DESCANSO ESCALERAS ZONA C | 44.44 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.178 | 302402
PP-05058 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSA CABALLETE RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 1 | u | 118.32 | 4.65 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 118.32 | 4.65 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSA CABALLETE RANCHÓN PLAYA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0427 | 302303
ES-05059 | EST-Es07 Rehincho Adicional en los trabajos de cimentación en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-25 | 520 | m3 | 21815.3105 | 1385.98 | 520 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 21815.31 | 1385.98 | EST-Es07 Rehincho Adicional en los trabajos de cimentación en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 519.99 | 014111
PP-05060 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA C COMPLETAMIENTO | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 17 | u | 1203.26 | 39.1 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1203.26 | 39.1 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA C COMPLETAMIENTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2944 | 302102
ES-05061 | EST-Es06 Elaboración de acero de refuerzo en la losa estructural en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 5 | T | 757.15 | 27 | 5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 757.15 | 27 | EST-Es06 Elaboración de acero de refuerzo en la losa estructural en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 5 | 301305
PP-05062 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIAS SECUNDARIAS ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-26 | 41 | u | 7967.0498 | 254.05 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2720.46 | 86.75 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIAS SECUNDARIAS ZONA D N-00 | 34.15 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.5408 | 301102
PP-05062 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIAS SECUNDARIAS ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-29 | 41 | u | 7967.0498 | 254.05 | 27 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5246.59 | 167.3 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIAS SECUNDARIAS ZONA D N-00 | 65.85 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.5408 | 301102
PP-05063 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-29 | 41 | u | 8508.0898 | 346.63 | 12 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2490.17 | 101.45 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA D N-00 | 29.27 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 54.97 | 042524
PP-05063 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-26 | 41 | u | 8508.0898 | 346.63 | 29 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 6017.92 | 245.18 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA D N-00 | 70.73 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 54.97 | 042524
PP-05064 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 450 | u | 271.5 | 8.75 | 450 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 271.5 | 8.75 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.6682 | 302402
ES-05065 | EST-Es13 Colocación de bloques rellenados para el calzo y nivelación de las vigas zapatas en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-29 | 41 | m2 | 2275.0901 | 83.97 | 41 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2275.09 | 83.97 | EST-Es13 Colocación de bloques rellenados para el calzo y nivelación de las vigas zapatas en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 41 | 031161
ES-05066 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la cimentación de Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-25 | 10 | m3 | 1109.8 | 40.96 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1109.8 | 40.96 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la cimentación de Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 031161
ES-05067 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en el talud para la seguridad en la cimentación y excavación en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-25 | 73 | ml | 1302.3199 | 36.5 | 73 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1302.32 | 36.5 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en el talud para la seguridad en la cimentación y excavación en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 73 | 541104
PP-05068 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS N-01 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-29 | 28 | u | 3831.4299 | 126.44 | 28 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3831.43 | 126.44 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.315 | 301101
PP-05069 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-01 | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-26 | 28 | u | 2001.78 | 76.62 | 28 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2001.78 | 76.62 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.32 | 042824
ES-05071 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Duchas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 15 | u | 1201.05 | 48.15 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1201.05 | 48.15 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Duchas en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 45 | 316332
ES-05072 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de prelosas prefabricadas en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 5 | u | 400.35 | 16.05 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 400.35 | 16.05 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de prelosas prefabricadas en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 316332
PP-05073 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-26 | 55 | u | 5765.3701 | 195.97 | 55 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5765.37 | 195.97 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZAPATA ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.655 | 302102
PP-05074 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-26 | 55 | u | 4543 | 184.22 | 53 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 4377.8 | 177.52 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA A | 96.36 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 33.1 | 042524
ES-05075 | EST-Es03 Encofre, fundición y froteado entre las juntas de elementos prefabricados y muro en carpeta de entrepiso en N01 de Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 120 | ml | 1368.49 | 52.36 | 60 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 684.24 | 26.18 | EST-Es03 Encofre, fundición y froteado entre las juntas de elementos prefabricados y muro en carpeta de entrepiso en N01 de Zona C Buffet | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 311412
ES-05076 | EST-Es09 Repique en nivel superior de vigas prefabricadas de entrepiso para la colocación del Deck en Buffet FNC. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-30 | 4 | m3 | 690.48 | 25.68 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 690.48 | 25.68 | EST-Es09 Repique en nivel superior de vigas prefabricadas de entrepiso para la colocación del Deck en Buffet FNC. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4 | 040522
ES-05077 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmil para el montaje de vigas prefabricadas en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-25 | 39 | u | 3122.73 | 125.19 | 39 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3122.73 | 125.19 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmil para el montaje de vigas prefabricadas en Zona C1 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 117 | 316332
ES-05078 | EST-Es13 Arme de Torre Mills para montaje de vigas secundarias Zona D Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-10-25 | 4 | u | 192.17 | 7.7 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 192.17 | 7.7 | EST-Es13 Arme de Torre Mills para montaje de vigas secundarias Zona D Comedor de Empleados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.2 | 316332
ES-05079 | EST-Es10 Trabajos de organización de torres-mills, andamios y barandas BW 03 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-25 | 100 | u | 6516.3398 | 202.28 | 100 | Andamio - Andamios | 6516.34 | 202.28 | EST-Es10 Trabajos de organización de torres-mills, andamios y barandas BW 03 | 100 | PEREZ, Edelio | u | 100 | 316442
ES-05080 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros (20u) BW 4 S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 20 | u | 1868.3 | 74.9 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 934.15 | 37.45 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros (20u) BW 4 S2 | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 316332
ES-05082 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona B, para la cimentación. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-29 | 10 | u | 1139.3199 | 45.05 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1139.32 | 45.05 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona B, para la cimentación. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.05 | 016001
ES-05081 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería Nivel 0 Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 120 | m2 | 1258.8 | 51.04 | 120 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1258.8 | 51.04 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería Nivel 0 Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 120 | 316331
ES-05083 | EST-ES12 Elaboración de mortero y limpieza de arteza. Ranchón Playa Salina 2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 40 | m3 | 2908.8 | 184.8 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2908.8 | 184.8 | EST-ES12 Elaboración de mortero y limpieza de arteza. Ranchón Playa Salina 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 40 | 016321
ES-05084 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-10-29 | 111 | u | 6586.7402 | 186.48 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 712.08 | 20.16 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 3 S2 | 10.81 | MORERA, Carlos | u | 111 | 051431
ES-05084 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 3 S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-11-25 | 111 | u | 6586.7402 | 186.48 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 237.36 | 6.72 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 (37 por nivel) BW 3 S2 | 3.6 | MORERA, Carlos | u | 111 | 051431
ES-05085 | EST-Es11 Construcción de falsa obra caja escalera BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-29 | 22 | m2 | 3407.5801 | 140.8 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 3407.58 | 140.8 | EST-Es11 Construcción de falsa obra caja escalera BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 22 | 315112
ES-05086 | EST-ES16 Construción de gargolas en pretiles. Ranchón Playa Salinas 2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 5 | u | 866.32 | 36.3 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 866.32 | 36.3 | EST-ES16 Construción de gargolas en pretiles. Ranchón Playa Salinas 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.77 | 043726
ES-05088 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-10-29 | 8 | m3 | 581.76 | 36.96 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 581.76 | 36.96 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8 | 016321
PP-05087 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALSOS DE TRANSPORTACIÓN 29-10-2019 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-10-29 | 256 | u | 955.62 | 37.89 | 256 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 955.62 | 37.89 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALSOS DE TRANSPORTACIÓN 29-10-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.72 | 044124
PP-05089 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN SEPARADORES DE HORMIGÓN 29-10-2019 | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-10-29 | 3680 | u | 1103.78 | 45.71 | 3680 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1103.78 | 45.71 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN SEPARADORES DE HORMIGÓN 29-10-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.37 | 043136
PP-05090 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE GARGOLAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 3 | u | 39.02 | 1.57 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 39.02 | 1.57 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE GARGOLAS RANCHÓN PLAYA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.0765 | 042524
PP-05091 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO 29-10-2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-10-29 | 20 | u | 1333.76 | 50.8 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1333.76 | 50.8 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO 29-10-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.4 | 041224
ME-05093 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2019-10-25 | 48 | Hab | 3127.9199 | 111.22 | 48 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 3127.92 | 111.22 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 48 | 522101
ME-05097 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-25 | 48 | Hab | 3127.9199 | 111.22 | 48 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 3127.92 | 111.22 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 48 | 522101
ME-05096 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-11-25 | 48 | Hab | 3127.9199 | 111.22 | 48 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 3127.92 | 111.22 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 48 | 522101
ME-05095 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-25 | 48 | Hab | 3127.9199 | 111.22 | 48 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 3127.92 | 111.22 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 48 | 522101
ME-05094 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2019-11-25 | 48 | Hab | 3127.9199 | 111.22 | 48 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 3127.92 | 111.22 | SOS-DIR Desmontaje y montaje de electroválvulas en San Agustín en Bloque Habitacional. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 48 | 522101
PP-05092 | S2-Pp03 ENCHAPE DE VIGA CON PLYWOOD PARA ENCOFRADOS DE MUROS PREFABRICADOS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-10-29 | 2 | u | 175.75 | 7.14 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 175.75 | 7.14 | S2-Pp03 ENCHAPE DE VIGA CON PLYWOOD PARA ENCOFRADOS DE MUROS PREFABRICADOS ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 5 | 314211
FA-05098 | FAT-FA06. Trabajo de encofrado y carpintería mes de oct 2019. Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-10-29 | 1 | u | 4950.1201 | 144.02 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4950.12 | 144.02 | FAT-FA06. Trabajo de encofrado y carpintería mes de oct 2019. Salinas 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 35.3 | 316421
EL-05099 | SA02-RED BAJO LOSA LOCAL 815 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-25 | 5 | m3 | 835.05 | 47.8 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 835.05 | 47.8 | SA02-RED BAJO LOSA LOCAL 815 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | m3 | 5 | 012221
FA-05100 | SA02-FAT COLOCACION DE PIZARRAS AP-32 M10 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-10-25 | 4 | u | 1472.12 | 44.8 | 4 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 1472.12 | 44.8 | SA02-FAT COLOCACION DE PIZARRAS AP-32 M10 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 4 | 512102
FA-05101 | FAT-Fa06 Acarreos para organización en obra Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-10-29 | 600 | m2 | 1376.28 | 87.44 | 300 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 688.14 | 43.72 | FAT-Fa06 Acarreos para organización en obra Salinas 2 | 50 | MORERA, Carlos | m3 | 12 | 016321
FA-05101 | FAT-Fa06 Acarreos para organización en obra Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-10-29 | 600 | m2 | 1376.28 | 87.44 | 300 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 688.14 | 43.72 | FAT-Fa06 Acarreos para organización en obra Salinas 2 | 50 | MORERA, Carlos | m3 | 12 | 016321
AC-05102 | SOS- S2-BW07-N02- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 16.22 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 129.76 | 3.89 | SOS- S2-BW07-N02- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 84 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-05103 | SOS- S2-BW07-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 1.15 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 9.2 | 0.28 | SOS- S2-BW07-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 5.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-05103 | SOS- S2-BW07-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 15.16 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 121.28 | 3.63 | SOS- S2-BW07-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 78.51 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-05104 | SOS- S2-BW07-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 23.3 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 931.53 | 27.96 | SOS- S2-BW07-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 93.2 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05104 | SOS- S2-BW07-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 1.7 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 67.97 | 2.04 | SOS- S2-BW07-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 6.8 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05105 | SOS- S2-BW07-N00- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 16.31 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 130.48 | 3.91 | SOS- S2-BW07-N00- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 84.46 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-05106 | SOS- S2-BW07-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-10-29 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 1.66 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 66.37 | 1.99 | SOS- S2-BW07-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 6.64 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05106 | SOS- S2-BW07-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 23.34 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 933.13 | 28.01 | SOS- S2-BW07-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 93.36 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05107 | SOS- S2-BW07-N00- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 25 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 999.5 | 30 | SOS- S2-BW07-N00- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
FA-05108 | FAT-Fa06 Serviciado de aditivos en Baching plan | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-10-29 | 5 | T | 2366.52 | 150.35 | 5 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2366.52 | 150.35 | FAT-Fa06 Serviciado de aditivos en Baching plan | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 20 | 016001
ES-05109 | EST-Es18 Colocación de seguridad en BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-29 | 32 | ml | 570.88 | 16 | 32 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 570.88 | 16 | EST-Es18 Colocación de seguridad en BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | m | 32 | 541104
ES-05110 | EST-Es17 Terminación de vanos de balconeras contra marcos BW 6 Nivel 0-1-2 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-29 | 45 | u | 4816.7998 | 135 | 30 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 3211.2 | 90 | EST-Es17 Terminación de vanos de balconeras contra marcos BW 6 Nivel 0-1-2 Salinas 2 | 66.67 | MORERA, Carlos | m | 270 | 541102
ES-05110 | EST-Es17 Terminación de vanos de balconeras contra marcos BW 6 Nivel 0-1-2 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 45 | u | 4816.7998 | 135 | 15 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1605.6 | 45 | EST-Es17 Terminación de vanos de balconeras contra marcos BW 6 Nivel 0-1-2 Salinas 2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m | 270 | 541102
AC-05111 | S2-EC33- ENCHAPE DE MUROS EN LOCAL DE AGUA CALIENTE. RANCHON PLAYA (OBJ-3317) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-10-29 | 28.88 | m2 | 1485.13 | 44.58 | 25 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1285.6 | 38.59 | S2-EC33- ENCHAPE DE MUROS EN LOCAL DE AGUA CALIENTE. RANCHON PLAYA (OBJ-3317) | 86.57 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 28.88 | 506003
AC-05111 | S2-EC33- ENCHAPE DE MUROS EN LOCAL DE AGUA CALIENTE. RANCHON PLAYA (OBJ-3317) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-23 | 28.88 | m2 | 1485.13 | 44.58 | 1.9 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 97.71 | 2.93 | S2-EC33- ENCHAPE DE MUROS EN LOCAL DE AGUA CALIENTE. RANCHON PLAYA (OBJ-3317) | 6.58 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 28.88 | 506003
ES-05112 | EST-Es05 Descabezado y demolición Adicional de pilotes en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-10-29 | 30 | m3 | 5178.6001 | 192.59 | 30 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5178.6 | 192.59 | EST-Es05 Descabezado y demolición Adicional de pilotes en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 30 | 040522
ES-05115 | EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes vaso 3 y muro de cuarto de equipos Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 2 | u | 993.56 | 30.08 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 993.56 | 30.08 | EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes vaso 3 y muro de cuarto de equipos Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 8 | 051932
ES-05117 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón cuarto de equipos Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 9.2 | m2 | 452.82 | 18.4 | 9.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 452.82 | 18.4 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón cuarto de equipos Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 18.4 | 314111
ES-05120 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-29 | 114 | ml | 1429.14 | 55.04 | 13.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 164.23 | 6.32 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona E Cisterna | 11.49 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.7 | 042424
ES-05120 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 114 | ml | 1429.14 | 55.04 | 100.9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1264.91 | 48.72 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona E Cisterna | 88.51 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.7 | 042424
ES-05121 | EST-Es03 Barandas de protección en cubierta de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-30 | 60 | ml | 1070.4 | 30 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1070.4 | 30 | EST-Es03 Barandas de protección en cubierta de Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 60 | 541104
ES-05122 | EST-Es15 Encofre con moldes metálicos en vanos de muros in situ en Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-30 | 108.8 | m2 | 2677.5701 | 108.8 | 108.8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2677.57 | 108.8 | EST-Es15 Encofre con moldes metálicos en vanos de muros in situ en Zona C1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 108.8 | 314111
ES-05123 | EST-Es15 Corte de aceros salientes de muros en cubierta de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-30 | 49 | ml | 905.15 | 32.1 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 73.89 | 2.62 | EST-Es15 Corte de aceros salientes de muros en cubierta de Cisterna Zona E FNC | 8.16 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.56 | 301402
ES-05123 | EST-Es15 Corte de aceros salientes de muros en cubierta de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-30 | 49 | ml | 905.15 | 32.1 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 110.83 | 3.93 | EST-Es15 Corte de aceros salientes de muros en cubierta de Cisterna Zona E FNC | 12.24 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.56 | 301402
ES-05123 | EST-Es15 Corte de aceros salientes de muros en cubierta de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 49 | ml | 905.15 | 32.1 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 554.17 | 19.65 | EST-Es15 Corte de aceros salientes de muros en cubierta de Cisterna Zona E FNC | 61.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.56 | 301402
ES-05124 | EST-Es15 Rectificación de nivel superior de muros de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-30 | 17 | ml | 2096.23 | 104.33 | 1.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 160.3 | 7.98 | EST-Es15 Rectificación de nivel superior de muros de Cisterna Zona E FNC | 7.65 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 040102
ES-05124 | EST-Es15 Rectificación de nivel superior de muros de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-30 | 17 | ml | 2096.23 | 104.33 | 1.3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 160.3 | 7.98 | EST-Es15 Rectificación de nivel superior de muros de Cisterna Zona E FNC | 7.65 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 040102
ES-05124 | EST-Es15 Rectificación de nivel superior de muros de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 17 | ml | 2096.23 | 104.33 | 14.4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1775.63 | 88.37 | EST-Es15 Rectificación de nivel superior de muros de Cisterna Zona E FNC | 84.71 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 040102
ES-05131 | EST-Es13 Trabajos varios en cubierta de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-10-30 | 1 | u | 1577.39 | 69.06 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1577.39 | 69.06 | EST-Es13 Trabajos varios en cubierta de Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 10.9 | 047912
ES-05125 | EST-Es17 Conformación y recrecimientos de aristas-goteros-losas-pretiles-vigas-columnas y vanos exterior BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-10-30 | 680 | m2 | 16687.8203 | 621.01 | 544 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 13350.26 | 496.81 | EST-Es17 Conformación y recrecimientos de aristas-goteros-losas-pretiles-vigas-columnas y vanos exterior BW 6 | 80 | MORERA, Carlos | ml | 220 | 148121
ES-05125 | EST-Es17 Conformación y recrecimientos de aristas-goteros-losas-pretiles-vigas-columnas y vanos exterior BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 680 | m2 | 16687.8203 | 621.01 | 70 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1717.86 | 63.93 | EST-Es17 Conformación y recrecimientos de aristas-goteros-losas-pretiles-vigas-columnas y vanos exterior BW 6 | 10.29 | MORERA, Carlos | ml | 220 | 148121
ES-05126 | EST-Es10 Movimiento de prefabricados y limpieza del área en Zona C1 para comenzar los trabajos estructura. | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-30 | 430 | m2 | 496.78 | 15.04 | 430 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 496.78 | 15.04 | EST-Es10 Movimiento de prefabricados y limpieza del área en Zona C1 para comenzar los trabajos estructura. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 3 | 051432
ES-05127 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-30 | 76 | m2 | 1365.0699 | 55.09 | 76 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1365.07 | 55.09 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 21 | 316332
AC-05128 | FAT Limpieza de obra BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-10-30 | 484.2 | m2 | 760.19 | 48.42 | 484.2 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 760.19 | 48.42 | FAT Limpieza de obra BW-5 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 484.2 | 501115
ES-05130 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros Zona E Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-10-30 | 7 | u | 9909.2402 | 319.24 | 7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 9909.24 | 319.24 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros Zona E Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 181 | 148111
FA-05129 | SA02-DIR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BW | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-10-25 | 21 | u | 682.24 | 18.05 | 21 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 682.24 | 18.05 | SA02-DIR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BW | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 52 | 516101
HI-05132 | Red Bajo Losa Contra Incendios Mini Tintoreria Edificio Principal | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-03 | 23 | ml | 274.62 | 10.46 | 23 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 274.62 | 10.46 | Red Bajo Losa Contra Incendios Mini Tintoreria Edificio Principal | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 23 | 521100
HI-05133 | Red bajo losa Sanitaria y Pluvial Mini Tintoreria Edificio Principal. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-03 | 51 | ml | 4051.8899 | 155.08 | 51 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 4051.89 | 155.08 | Red bajo losa Sanitaria y Pluvial Mini Tintoreria Edificio Principal. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 51 | 520100
ES-05134 | EST-Es05 Demolición de encofre de cabezal y pilote Zona B Ama de Llaves FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-31 | 4 | u | 759.37 | 41.7 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 759.37 | 41.7 | EST-Es05 Demolición de encofre de cabezal y pilote Zona B Ama de Llaves FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 040102
ES-05135 | EST-Es05 Encofrado adicional de cabezales de bloques Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-30 | 11 | u | 1464.9399 | 54.07 | 11 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1464.94 | 54.07 | EST-Es05 Encofrado adicional de cabezales de bloques Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26.4 | 031161
ES-05136 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa estructural Zona B Ama de Llaves (Sur) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-30 | 229 | m2 | 5612.8701 | 356.56 | 229 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5612.87 | 356.56 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa estructural Zona B Ama de Llaves (Sur) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 73.5 | 014311
ES-05137 | EST-Es06 Trabajos para atargeas Zona B Ama de Llaves (Sur) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-30 | 2 | u | 424.45 | 24.26 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 424.45 | 24.26 | EST-Es06 Trabajos para atargeas Zona B Ama de Llaves (Sur) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.7 | 012221
ES-05138 | EST-Es06 Construcción de registros eléctricos Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-30 | 2 | u | 225.22 | 10.03 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 225.22 | 10.03 | EST-Es06 Construcción de registros eléctricos Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2.9 | 031161
ES-05139 | EST-Es06 Montaje de baranda de protección en perímetro de excavación de losa estructural Zona B Ama de Llaves (Sur) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-30 | 61 | ml | 1088.24 | 30.5 | 61 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1088.24 | 30.5 | EST-Es06 Montaje de baranda de protección en perímetro de excavación de losa estructural Zona B Ama de Llaves (Sur) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 61 | 541104
ES-05140 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona B Ama de Llaves (Sur) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-30 | 6 | u | 467.95 | 18.13 | 6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 467.95 | 18.13 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes Zona B Ama de Llaves (Sur) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 041224
ES-05141 | EST-Es06 Elaboración de mortero manual para cabezales y registros Zona B Ama de Llaves (Sur) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-30 | 3 | u | 218.16 | 13.86 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 218.16 | 13.86 | EST-Es06 Elaboración de mortero manual para cabezales y registros Zona B Ama de Llaves (Sur) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016321
ES-05142 | EST-Es06 Despiezo de acero de refuerzo de losa de cimentación Zona B Ama de Llaves (Sur) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-10-30 | 2 | T | 451.24 | 17.2 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 451.24 | 17.2 | EST-Es06 Despiezo de acero de refuerzo de losa de cimentación Zona B Ama de Llaves (Sur) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 2 | 305311
HI-05143 | Red bajo Losa Zona D entre Eje P y A - 29 y 35 Lobby 1 | Salinas 2 | BUFET | 2019-10-09 | 41 | ml | 3227.1101 | 123 | 41 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 3227.11 | 123 | Red bajo Losa Zona D entre Eje P y A - 29 y 35 Lobby 1 | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 41 | 520100
HI-05144 | Red bajo Losa Zona B entre Ejes 43 y 56 - Q y C1. Especializado 1. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-24 | 56 | ml | 5168.4502 | 197 | 56 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 5168.45 | 197 | Red bajo Losa Zona B entre Ejes 43 y 56 - Q y C1. Especializado 1. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 26 | 520101
HI-05145 | Red Bajo Losa Zona B entre Ejes 57-65 y Q y C1. Especializado 2. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-21 | 49 | ml | 3463.1399 | 132 | 49 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 3463.14 | 132 | Red Bajo Losa Zona B entre Ejes 57-65 y Q y C1. Especializado 2. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 15 | 520101
HI-05147 | Colocación de Pasa Muros Cisterna de Reusó Zona E. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-09-19 | 7 | u | 128.52 | 4.9 | 7 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 128.52 | 4.9 | Colocación de Pasa Muros Cisterna de Reusó Zona E. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 7 | 521119
HI-05148 | Red bajo losa Contra Incendio Cocina de Apoyo Ejes 45 - 67 y C1 - J1. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-10-16 | 23 | ml | 274.62 | 10.46 | 23 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 274.62 | 10.46 | Red bajo losa Contra Incendio Cocina de Apoyo Ejes 45 - 67 y C1 - J1. | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 23 | 521100
FA-05150 | FAT06-Contrucción del punto para colocar tanque de aceite BW 1-2 Salinas 2. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-25 | 1 | u | 937.31 | 37.02 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 937.31 | 37.02 | FAT06-Contrucción del punto para colocar tanque de aceite BW 1-2 Salinas 2. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 15.68 | 131102
FA-05151 | FAT06-Contrucción del punto para colocar tanque de aceite BW 3-4 Salinas 2. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-25 | 1 | u | 937.31 | 37.02 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 937.31 | 37.02 | FAT06-Contrucción del punto para colocar tanque de aceite BW 3-4 Salinas 2. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 15.68 | 131102
ES-05153 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW 5 (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 1125 | m2 | 18697.5 | 637.42 | 700 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 11634 | 396.62 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW 5 (3 niveles) (375m2 x nivel) | 62.22 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-05154 | EST-Es02 Prepiso anterior de Habitaciones y camareras 3 niveles (28.58m2 x nivel) BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 85.62 | m2 | 1423 | 48.51 | 80 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1329.6 | 45.33 | EST-Es02 Prepiso anterior de Habitaciones y camareras 3 niveles (28.58m2 x nivel) BW 5 | 93.44 | MORERA, Carlos | m2 | 85.62 | 128112
ES-05155 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada A Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 96.4 | m2 | 3562.6399 | 135.09 | 96.4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3562.64 | 135.09 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada A Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77.1 | 131204
ES-05156 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada B Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 257.7 | m2 | 8768.8301 | 323.15 | 257.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 8768.83 | 323.15 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada B Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 128.9 | 131204
ES-05157 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuarto Equipo BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 5 | ml | 308.87 | 11.79 | 5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 308.87 | 11.79 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuarto Equipo BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | ml | 5 | 047111
ES-05159 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y 3 columnas BW 6 (2 niveles) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 124 | ml | 3368.3501 | 100.44 | 60 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1629.85 | 48.6 | EST-Es17 Saneamiento de 9 vigas y 3 columnas BW 6 (2 niveles) | 48.39 | MORERA, Carlos | ml | 124 | 148121
ES-05160 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 62 | m2 | 4427.1001 | 147.32 | 60 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 4284.29 | 142.57 | EST-Es17 Saneamiento de caja de escalera 1 incluye descanso BW 6 | 96.77 | MORERA, Carlos | m2 | 62 | 148111
ES-05161 | EST-Es17 Saneamiento interior de muro M16 BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 12.49 | m2 | 822.84 | 27.75 | 12.49 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 822.84 | 27.75 | EST-Es17 Saneamiento interior de muro M16 BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12.49 | 148111
ES-05164 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-12 tres niveles BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 39.18 | m2 | 2581.1799 | 87.03 | 20 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1317.6 | 44.43 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-12 tres niveles BW 5 | 51.05 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 148111
ES-05165 | EST-Es17 Saneamiento de caja escalera 1 incluye descanso BW 5 (tre niveles) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 115.62 | m2 | 5606.7598 | 185.81 | 100 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 4849.3 | 160.71 | EST-Es17 Saneamiento de caja escalera 1 incluye descanso BW 5 (tre niveles) | 86.49 | MORERA, Carlos | m2 | 76.44 | 148111
ES-05166 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW 5 (tres niveles) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 115.62 | m2 | 5606.7598 | 185.81 | 100 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 4849.3 | 160.71 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW 5 (tres niveles) | 86.49 | MORERA, Carlos | m2 | 76.44 | 148111
ES-05167 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 20 | u | 831.32 | 32.02 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 581.92 | 22.41 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | 70 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 042524
ES-05168 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales in situ Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 16 | ml | 791.35 | 30.28 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 791.35 | 30.28 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales in situ Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.7 | 042524
ES-05169 | EST-Es13 Montaje de 9 columnas 3 niveles BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-27 | 9 | u | 940.68 | 32.4 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 313.56 | 10.8 | EST-Es13 Montaje de 9 columnas 3 niveles BW 2 | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 9 | 051232
ES-05170 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para la losa de fondo del Foso Elevador en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 28 | m2 | 375.36 | 23.84 | 28 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 375.36 | 23.84 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para la losa de fondo del Foso Elevador en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 018111
ES-05171 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones mas pasillos BW 4 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-25 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 70.47 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 3815.38 | 139.54 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones mas pasillos BW 4 Nivel 1 | 15.43 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-05171 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones mas pasillos BW 4 Nivel 1 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-25 | 456.57 | m2 | 24719.5605 | 904.05 | 280 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 15159.73 | 554.43 | EST-Es09 Construcción de carpeta habitaciones mas pasillos BW 4 Nivel 1 | 61.33 | MORERA, Carlos | m | 415.5 | 541104
ES-05172 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 32 | ml | 955.92 | 36.47 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 866.3 | 33.05 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | 90.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 042524
ES-05173 | EST-Es06 Construcción de la losa de fondo del Foso Elevador en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 29 | m2 | 2872.3799 | 109.32 | 29 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2872.38 | 109.32 | EST-Es06 Construcción de la losa de fondo del Foso Elevador en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5.5 | 311212
ES-05174 | EST-Es05 Construcción de muros in situ con moldes manuportables en el Foso Elevador en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 40 | m2 | 3745.2 | 122.27 | 40 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3745.2 | 122.27 | EST-Es05 Construcción de muros in situ con moldes manuportables en el Foso Elevador en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 543103
ES-05175 | EST-Es05 Aplicación de pintura asfáltica en muros del Foso Elevador en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 40 | m2 | 521.6 | 19.39 | 40 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 521.6 | 19.39 | EST-Es05 Aplicación de pintura asfáltica en muros del Foso Elevador en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 80 | 114811
ES-05176 | EST-Es17 Saneamiento interior de cubierta BW 5 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 120 | ml | 6237.9102 | 198.75 | 120 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 6237.91 | 198.75 | EST-Es17 Saneamiento interior de cubierta BW 5 Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | ml | 120 | 148121
ES-05178 | EST-Es15 Construcción de MI-11 de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 7.9 | m2 | 441.57 | 17.86 | 7.9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 441.57 | 17.86 | EST-Es15 Construcción de MI-11 de local de enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.19 | 043834
ES-05179 | ES12-SOS FNC Rectificación de vanos eje 1 ente H y J. Ranchón. Salinas 2. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 2 | u | 563.13 | 20.25 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 563.13 | 20.25 | ES12-SOS FNC Rectificación de vanos eje 1 ente H y J. Ranchón. Salinas 2. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 11 | 541102
ES-05180 | EST-Es15 Construcción de muros de descanso de escalera Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 2.7 | m2 | 252.8 | 8.25 | 2.7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 252.8 | 8.25 | EST-Es15 Construcción de muros de descanso de escalera Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2.7 | 543103
ES-05183 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-11-26 | 321 | m2 | 17878.4395 | 723.19 | 178 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 9913.9 | 401.02 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 55.45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 48.07 | 043834
ES-05183 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-11-27 | 321 | m2 | 17878.4395 | 723.19 | 125 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 6962.01 | 281.62 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 38.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 48.07 | 043834
ES-05190 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada E Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 54.3 | m2 | 1122.6 | 41.38 | 43 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 888.98 | 32.77 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada E Zona E Bloque Técnico | 79.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 27.2 | 131105
ES-05189 | EST012-SOS FNC Rectificación de vanos por subir nivel de piso-PA13-5u,PA17-10u,PM13-1u,PM7-1U. Ranchón S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 136 | ml | 6091.1099 | 260.03 | 136 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 6091.11 | 260.03 | EST012-SOS FNC Rectificación de vanos por subir nivel de piso-PA13-5u,PA17-10u,PM13-1u,PM7-1U. Ranchón S2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 137 | 541102
ES-05191 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada F Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 23.6 | m2 | 490.25 | 18.28 | 19 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 394.69 | 14.72 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada F Zona E Bloque Técnico | 80.51 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 14.2 | 131204
ES-05192 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada L Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-27 | 45.6 | m2 | 894.19 | 33.13 | 32 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 627.5 | 23.25 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada L Zona E Bloque Técnico | 70.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 27.4 | 131204
ES-05193 | EST012-SOS FNC Conformar los muros de mesa buffet por la falta de compatibilización entre el plano de estructura y decoración | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 42 | m2 | 2885.0701 | 104.48 | 42 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2885.07 | 104.48 | EST012-SOS FNC Conformar los muros de mesa buffet por la falta de compatibilización entre el plano de estructura y decoración | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 42 | 131102
ES-05194 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada M Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-27 | 67.2 | m2 | 1102.25 | 40.06 | 27 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 442.87 | 16.1 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada M Zona E Bloque Técnico | 40.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26.9 | 131204
PP-05195 | S2-Pp09 PEREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 100 | u | 8701.54 | 353.37 | 43 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3741.66 | 151.95 | S2-Pp09 PEREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 | 43 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.3 | 042524
PP-05196 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA B N-00 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-26 | 13 | u | 796.52 | 32.21 | 13 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 796.52 | 32.21 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA B N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.01 | 042225
ES-05203 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-11-25 | 48 | u | 3825.1201 | 120 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 478.14 | 15 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 48 | 051631
ES-05204 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C1 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 112 | u | 8925.2803 | 280 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 637.52 | 20 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C1 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | 7.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 112 | 051631
PP-05221 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-01 ZONA 1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 90 | u | 5129.1602 | 183.4 | 90 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5129.16 | 183.4 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-01 ZONA 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
PP-05222 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PRICIPALES ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 30 | u | 4633.1401 | 151.92 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4633.14 | 151.92 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PRICIPALES ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.124 | 302102
PP-05223 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PRINCIPALES ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 30 | u | 5590.7202 | 226.96 | 17 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3168.07 | 128.61 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PRINCIPALES ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | 56.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 35.5 | 042524
PP-05224 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-26 | 114 | u | 15143.5098 | 514.05 | 114 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 15143.51 | 514.05 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.241 | 302102
ES-05225 | EST010. Bases de equipos en cubierta Ranchón Playa Salinas 2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-27 | 50 | m2 | 1596.96 | 55.03 | 50 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1596.96 | 55.03 | EST010. Bases de equipos en cubierta Ranchón Playa Salinas 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 50 | 047711
PP-05226 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA C N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 100 | u | 4300.77 | 136.43 | 38 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1634.29 | 51.84 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA C N01 | 38 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.199 | 301101
PP-05227 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 13 | u | 730.11 | 23.71 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 730.11 | 23.71 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.17 | 302102
PP-05230 | OES1PF -ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASARELA OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-11-26 | 160 | u | 1089.2 | 35.14 | 160 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1089.2 | 35.14 | OES1PF -ELABORACIÓN ACERO LOSAS PASARELA OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.84 | 302301
PP-05231 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASARELA OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-11-26 | 160 | u | 7099.8701 | 269.55 | 111 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 4925.54 | 187 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSAS PASARELA OX | 69.38 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.52 | 042824
AC-05235 | SOS- S2-BW06-N00- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 25 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 999.5 | 30 | SOS- S2-BW06-N00- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05236 | SOS- S2-BW06-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 279.86 | 8.4 | SOS- S2-BW06-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05236 | SOS- S2-BW06-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 18 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 719.64 | 21.6 | SOS- S2-BW06-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05238 | SOS- S2-BW06-N00- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 10.31 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 82.48 | 2.47 | SOS- S2-BW06-N00- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 53.39 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-05239 | SOS- S2-BW06-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 7.56 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 60.48 | 1.81 | SOS- S2-BW06-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 39.15 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-05239 | SOS- S2-BW06-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 24 | 0.72 | SOS- S2-BW06-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 15.54 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
ES-05242 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-27 | 121 | u | 9680.46 | 388.09 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2000.1 | 80.18 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 20.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 362.7 | 316332
ES-05242 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-11 | 121 | u | 9680.46 | 388.09 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 800.04 | 32.07 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 8.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 362.7 | 316332
ES-05242 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-11-19 | 121 | u | 9680.46 | 388.09 | 14 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1120.05 | 44.9 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 11.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 362.7 | 316332
AC-05243 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-23 | 698.98 | m2 | 28462.2695 | 854.29 | 195 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 7940.35 | 238.33 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | 27.9 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 698.98 | 506001
PP-05244 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 36 | u | 1798.22 | 65.8 | 36 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1798.22 | 65.8 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.002 | 302401
PP-05245 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 36 | u | 5862.8701 | 238.85 | 24 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3908.58 | 159.23 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-01 | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.53 | 042824
PP-05246 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 35 | u | 3104.6599 | 112.82 | 35 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3104.66 | 112.82 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.535 | 302401
PP-05247 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATU DUCHA ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 35 | u | 4395.8501 | 168.56 | 13 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1632.74 | 62.61 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATU DUCHA ZONA C N-01 | 37.14 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 41.26 | 042824
AC-05248 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO. SS TRABAJADORES. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-21 | 5.38 | m2 | 222.59 | 6.69 | 5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 206.87 | 6.22 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO. SS TRABAJADORES. RANCHON PLAYA | 92.94 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.38 | 506001
AC-05249 | S2-BW07-N00-01-02- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 54.34 | m2 | 1330.24 | 48 | 50 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1224 | 44.17 | S2-BW07-N00-01-02- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 92.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 54.34 | 112982
AC-05253 | S2-BW07-N02- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 150.5 | m2 | 1549.13 | 62.92 | 101.86 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1048.47 | 42.58 | S2-BW07-N02- Impermeable en TA de plato de ducha | 67.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 112982
FA-05254 | Cambio de barandas de seguridad BW7 | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2019-11-25 | 32.31 | ml | 576.41 | 16.16 | 32.31 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 576.41 | 16.16 | Cambio de barandas de seguridad BW7 | 100 | BETANCOURT ABREU, Yanlier | m | 32.31 | 541104
AC-05255 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 636.83 | m2 | 38853.1602 | 1449.8101 | 160.77 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 9808.62 | 366.01 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | 25.25 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 335.05 | 501203
ES-05256 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 213.8 | m2 | 7925.5698 | 292.37 | 72 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2669.04 | 98.46 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 33.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 213.8 | 031121
PP-05262 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO DETALLE DE OBRA PRETILES PREFA ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 20 | u | 3130.1399 | 103.97 | 20 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3130.14 | 103.97 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO DETALLE DE OBRA PRETILES PREFA ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.546 | 302102
PP-05263 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES DETALLE DE OBRA ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-27 | 20 | u | 2621.22 | 100.37 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1965.92 | 75.28 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES DETALLE DE OBRA ZONA E | 75 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 20.519 | 042824
ES-05264 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada C Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 152.2 | m2 | 3537.3899 | 137.87 | 152.2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3537.39 | 137.87 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada C Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 50 | 131105
AC-05265 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS Y SERVICIO. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSAS COLUMNAS. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 46.41 | m2 | 609.18 | 21.23 | 37.58 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 493.28 | 17.19 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS Y SERVICIO. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSAS COLUMNAS. | 80.97 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 12.495 | 501201
PP-05270 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA B ZONA 4 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 1 | u | 1724.14 | 72.07 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1724.14 | 72.07 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA B ZONA 4 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 12.5 | 302305
ES-05271 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 92 | ml | 1885.0699 | 84.18 | 92 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1885.07 | 84.18 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.4 | 042424
ES-05272 | EST012-Revestimiento despues del cerramento | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-11-27 | 85 | m2 | 7183.4702 | 262.3 | 60 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5070.69 | 185.15 | EST012-Revestimiento despues del cerramento | 70.59 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 85 | 131202
PP-05276 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-26 | 258 | u | 1897.97 | 73.54 | 258 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1897.97 | 73.54 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 4.8 | 302301
ES-05278 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-1 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 1 | u | 541.43 | 19.61 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 541.43 | 19.61 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-1 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4.6 | 031121
ES-05280 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-4 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 1 | u | 1103.53 | 39.79 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1103.53 | 39.79 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-4 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5.8 | 031121
ES-05285 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Bloque Técnico Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-27 | 249.2 | m2 | 4003.8101 | 131.84 | 174 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2795.6 | 92.06 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Bloque Técnico Zona E | 69.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33 | 131204
AC-05287 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSO TECHO DE SALONES (área central). | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 155.75 | m2 | 5406.0801 | 191.57 | 99.25 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3444.97 | 122.08 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSO TECHO DE SALONES (área central). | 63.72 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 155.75 | 501206
PP-05288 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZAONA B (MI-01-02-03-04-06-07-09) | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 51 | u | 3721.4399 | 132.03 | 51 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3721.44 | 132.03 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZAONA B (MI-01-02-03-04-06-07-09) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.112 | 301102
PP-05291 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 16 | u | 713.81 | 22.8 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 713.81 | 22.8 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.119 | 301102
PP-05292 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 16 | u | 815.87 | 33.06 | 16 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 815.87 | 33.06 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.27 | 042225
PP-05294 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C ZONA 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 10 | u | 422.48 | 15.25 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 422.48 | 15.25 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C ZONA 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2136 | 302401
PP-05295 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PORTICO PATIO INTERIOR # 6 ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-26 | 1 | u | 64.65 | 2.68 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 64.65 | 2.68 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PORTICO PATIO INTERIOR # 6 ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.499 | 302303
PP-05298 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS SECUNDARIAS ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 68 | u | 9667.1504 | 319.61 | 68 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 9667.15 | 319.61 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS SECUNDARIAS ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.25 | 302102
PP-05299 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 68 | u | 9552.8398 | 389.02 | 25 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3512.07 | 143.02 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | 36.76 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 85.38 | 042524
PP-05300 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO VIGA IN SITU POR PILOTE DESPLAZADO ZONA A | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-11-26 | 1 | u | 1036.52 | 33.68 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1036.52 | 33.68 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO VIGA IN SITU POR PILOTE DESPLAZADO ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2272 | 302102
AC-05301 | SOS- S2-BW05-N00- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 18 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 719.64 | 21.6 | SOS- S2-BW05-N00- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05302 | SOS- S2-BW05-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 14 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 559.72 | 16.8 | SOS- S2-BW05-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-05304 | SOS- S2-BW05-N00- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 64 | 1.92 | SOS- S2-BW05-N00- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 41.43 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-05305 | SOS- S2-BW05-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 64 | 1.92 | SOS- S2-BW05-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 41.43 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
ES-05310 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-27 | 67 | m2 | 4108.8101 | 166.24 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1962.42 | 79.4 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 47.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10 | 043834
AC-05314 | S2-BW07-N01- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 150.5 | m2 | 1549.13 | 62.92 | 103.68 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1067.2 | 43.35 | S2-BW07-N01- Impermeable en TA de plato de ducha | 68.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 112982
AC-05315 | S2-BW07-N00- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 150.5 | m2 | 1549.13 | 62.92 | 67.66 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 696.44 | 28.29 | S2-BW07-N00- Impermeable en TA de plato de ducha | 44.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 112982
ES-05318 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-27 | 145 | m2 | 8897.54 | 359.98 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2147.68 | 86.89 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 24.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 21.8 | 043834
AC-05322 | S2 BW07 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 96.5 | m2 | 2362.3201 | 85.24 | 3.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 88.13 | 3.18 | S2 BW07 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 3.73 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 96.5 | 112982
ES-05324 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-27 | 11 | u | 3836.52 | 145.94 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1046.32 | 39.8 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 27.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.1 | 042225
AC-05325 | S2 BW07 N02- Aplicación de impermeable en zona humeda de Enciemra e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 100.5 | m2 | 1123.45 | 44.94 | 99 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 1106.68 | 44.27 | S2 BW07 N02- Aplicación de impermeable en zona humeda de Enciemra e Inodoro habitación | 98.51 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 112982
ES-05341 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-27 | 9 | u | 2580.21 | 97.81 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 286.69 | 10.87 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 11.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.4 | 042225
PP-05345 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO AROS PARA BUFFET ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-26 | 300 | u | 68.14 | 2.19 | 300 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 68.14 | 2.19 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO AROS PARA BUFFET ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1596 | 302102
PP-05351 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO FOSO ELEVADOR ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-26 | 1 | u | 626.87 | 20.82 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 626.87 | 20.82 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO FOSO ELEVADOR ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.683 | 302402
PP-05353 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C ZONA 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 34 | u | 676.68 | 26.28 | 34 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 676.68 | 26.28 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C ZONA 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.342 | 302301
EL-05352 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE ILUMINACION EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 2 | u | 234.7 | 8.4 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE ILUMINACION EN RANCHON PLAYA | 50 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 2 | 512101
PP-05354 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 600 | u | 361.99 | 11.67 | 600 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 361.99 | 11.67 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.8909 | 302402
EL-05359 | SA02- CANALIZACION DE CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACION EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 3245 | ml | 8047.6001 | 363.44 | 827 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2050.96 | 92.62 | SA02- CANALIZACION DE CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACION EN RANCHON PLAYA | 25.49 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3245 | 510102
PP-05355 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSA PASILLO PLC 1A ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-26 | 1 | u | 81.33 | 3.14 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 81.33 | 3.14 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSA PASILLO PLC 1A ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0343 | 302301
PP-05356 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN PRELOSA PASILLO PLC 1A ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-26 | 1 | u | 99.69 | 3.81 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 99.69 | 3.81 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN PRELOSA PASILLO PLC 1A ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.05 | 042824
PP-05357 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA E N-01 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-27 | 48 | u | 714.07 | 26.67 | 48 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 714.07 | 26.67 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA E N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.2 | 302301
PP-05358 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ZONA B | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-11-26 | 300 | u | 181.02 | 5.84 | 300 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 181.02 | 5.84 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4455 | 302402
ES-05361 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa estructural Zona B Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-22 | 242 | m2 | 4009.53 | 254.69 | 242 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4009.53 | 254.69 | EST-Es06 Rehincho adicional para losa estructural Zona B Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 39.5 | 014311
ES-05362 | EST-Es06 Colocación y ensamblaje de acero adicional de refuerzo de losa de cimentación in situ Zona B Cocina Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-22 | 242 | m2 | 1321.72 | 43.79 | 242 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1321.72 | 43.79 | EST-Es06 Colocación y ensamblaje de acero adicional de refuerzo de losa de cimentación in situ Zona B Cocina Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 4.17 | 301301
ES-05363 | EST-Es06 Trabajos de preparación de losa de cimentación in situ para fundición Zona B Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-22 | 1 | u | 602.78 | 24.66 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 602.78 | 24.66 | EST-Es06 Trabajos de preparación de losa de cimentación in situ para fundición Zona B Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 040522
ES-05364 | EST-Es05 Encofrado adicional de cabezales de bloques Zona B Cocina Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-11-22 | 21 | u | 1681.35 | 62.05 | 21 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1681.35 | 62.05 | EST-Es05 Encofrado adicional de cabezales de bloques Zona B Cocina Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30.3 | 031161
ES-05365 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada G1 Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 116.6 | m2 | 2368.3401 | 87.96 | 81 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1645.24 | 61.1 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada G1 Zona E Bloque Técnico | 69.47 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 46 | 131204
ES-05366 | EST-Es13 Aplicación de pintura asfáltica que vigas zapatas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 230 | m2 | 2999.2 | 111.5 | 100 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1304 | 48.48 | EST-Es13 Aplicación de pintura asfáltica que vigas zapatas en Zona B Norte. | 43.48 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 460 | 114811
ES-05366 | EST-Es13 Aplicación de pintura asfáltica que vigas zapatas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 230 | m2 | 2999.2 | 111.5 | 130 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1695.2 | 63.02 | EST-Es13 Aplicación de pintura asfáltica que vigas zapatas en Zona B Norte. | 56.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 460 | 114811
ES-05367 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para cabezales en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-25 | 114 | u | 2502.3999 | 158.94 | 30 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 658.53 | 41.83 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para cabezales en Zona A. | 26.32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 200 | 018111
ES-05368 | EST-Es07 Rehincho Adicional en la Cimentación de Zona B Norte Entre los ejes Q-Ñ1. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 256 | m3 | 10739.7197 | 682.32 | 256 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 10739.72 | 682.32 | EST-Es07 Rehincho Adicional en la Cimentación de Zona B Norte Entre los ejes Q-Ñ1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 85 | 014111
ES-05369 | EST-Es07 Rehincho Adicional en Zona B Norte Entre los Ejes D-Q. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 200 | m3 | 8382.2695 | 532.55 | 200 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 8382.27 | 532.55 | EST-Es07 Rehincho Adicional en Zona B Norte Entre los Ejes D-Q. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 67 | 014111
ES-05370 | EST-Es18 Colocación de barandas de seguridad Zona B SOS | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-25 | 67.3 | ml | 1200.63 | 33.65 | 67.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1200.63 | 33.65 | EST-Es18 Colocación de barandas de seguridad Zona B SOS | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 67.3 | 541104
AC-05371 | S2-BW06-N00 SOS- Reparación de enchape en interior de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 19.64 | m2 | 1712.61 | 53.87 | 19.64 | Enchape - Antonia Hernandez Alvarez | 1712.61 | 53.87 | S2-BW06-N00 SOS- Reparación de enchape en interior de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.64 | 501403
ES-05372 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 68 | u | 4111.9399 | 143.78 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1511.74 | 52.86 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet. | 36.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8.87 | 042225
ES-05373 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-25 | 40 | u | 4045.1899 | 142.73 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1011.3 | 35.68 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4 | 042225
PP-05374 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VGAS ZONA C N-00 COMPLETAMIENTO | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-26 | 46 | u | 5946.8901 | 192.48 | 46 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5946.89 | 192.48 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VGAS ZONA C N-00 COMPLETAMIENTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.7763 | 301102
PP-05375 | S2-Pp09 PREFAQBRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 COMPLETAMIENTO | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 47 | u | 6821.04 | 276.93 | 23 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3337.96 | 135.52 | S2-Pp09 PREFAQBRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 COMPLETAMIENTO | 48.94 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 64 | 042524
ES-05379 | EST-Es14 Montaje de Pretiles prefabricados de cubierta Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 18 | u | 1068.12 | 30.24 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 593.4 | 16.8 | EST-Es14 Montaje de Pretiles prefabricados de cubierta Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 55.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 18 | 051432
PP-05376 | S2-Pp03 S2-ELABORACIÓN DE ESTIRADO DE ALAMBRÓN EP | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 2 | u | 2707.24 | 80.02 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2707.24 | 80.02 | S2-Pp03 S2-ELABORACIÓN DE ESTIRADO DE ALAMBRÓN EP | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.977 | 301101
PP-05378 | S2-Pp03 ELABOREACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA B N-00 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-26 | 80 | u | 5268.8999 | 171.99 | 41 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2700.31 | 88.14 | S2-Pp03 ELABOREACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA B N-00 | 51.25 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.29 | 302102
ES-05377 | EST-ES07 Encofrado de viga de zapata Club Toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-11-25 | 36 | m2 | 2522.99 | 119.41 | 36 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2522.99 | 119.41 | EST-ES07 Encofrado de viga de zapata Club Toallero | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 36 | 311221
ES-05380 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Cisterna ( nov ) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-25 | 243 | m2 | 7931.52 | 315.9 | 146 | Andamio - Andamios | 4765.44 | 189.8 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Cisterna ( nov ) | 60.08 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 243 | 316333
PP-05381 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 14 | u | 1063.7 | 41.04 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1063.7 | 41.04 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.079 | 302402
PP-05383 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 14 | u | 1321.1801 | 50.62 | 11 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1038.07 | 39.77 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C N-01 | 78.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.23 | 042824
ES-05382 | EST-Es013 Arme y desarme de andamios para el montaje de Losas Balconeras en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 21 | u | 1681.47 | 67.41 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 400.35 | 16.05 | EST-Es013 Arme y desarme de andamios para el montaje de Losas Balconeras en Zona C2 Buffet. | 23.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 63 | 316332
ES-05384 | EST-ES12 Muro de bloque macisado en paredes de minusvalido club toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-11-25 | 10 | m2 | 554.9 | 20.48 | 10 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 554.9 | 20.48 | EST-ES12 Muro de bloque macisado en paredes de minusvalido club toallero | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10 | 031161
ES-05385 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios fachada Mantenimiento ( Nov) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-25 | 56 | m2 | 1827.84 | 72.8 | 34 | Andamio - Andamios | 1109.76 | 44.2 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios fachada Mantenimiento ( Nov) | 60.71 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 56 | 316333
PP-05386 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 28 | u | 3831.4299 | 126.44 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2052.55 | 67.74 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS N-02 | 53.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.315 | 301101
ES-05388 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 201 | u | 16094.0703 | 645.21 | 87 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 6966.09 | 279.27 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. | 43.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 603 | 316332
FA-05389 | FAT-FA05 Impermeable a garita de vigilancia | Salinas 2 | GARITAS | 2019-11-25 | 25 | m2 | 290.75 | 10.81 | 25 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 290.75 | 10.81 | FAT-FA05 Impermeable a garita de vigilancia | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 25 | 112993
ES-05390 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Prefabricadas Duchas en Zona C2. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 22 | u | 1761.54 | 70.62 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 480.42 | 19.26 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Prefabricadas Duchas en Zona C2. | 27.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 66 | 316332
PP-05391 | L-5 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS Y RAMPAS CUARTO EQUIPO SNACK BAR L5 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-11-26 | 1 | u | 1703.39 | 56.12 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1703.39 | 56.12 | L-5 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS Y RAMPAS CUARTO EQUIPO SNACK BAR L5 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.345 | 302102
CU-05392 | CUB-Cu02 Recogida de elementos y limpieza de la cubierta del Bungalow 06 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 1 | u | 425.52 | 18.06 | 1 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 425.52 | 18.06 | CUB-Cu02 Recogida de elementos y limpieza de la cubierta del Bungalow 06 | 100 | PEREZ, Edelio | m3 | 1 | 016321
PP-05393 | AEI-Pp05 DEMOLICIÓN Y MONTAJE DE CERCA PERIMETRAL EN AEI | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2019-11-26 | 1 | u | 996.6 | 35.46 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 996.6 | 35.46 | AEI-Pp05 DEMOLICIÓN Y MONTAJE DE CERCA PERIMETRAL EN AEI | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | ml | 40 | 096242
PP-05394 | S2-Pp05 CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-11-26 | 3 | u | 2743.45 | 99.08 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2743.45 | 99.08 | S2-Pp05 CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 9 | 306411
PP-05396 | S2-Pp05 CONFECCIÓN REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES DE LOGISTICA | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-11-26 | 2 | u | 1837.61 | 66.4 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1837.61 | 66.4 | S2-Pp05 CONFECCIÓN REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES DE LOGISTICA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 6 | 306411
ES-05395 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada de Bloque Tecnico (Nov) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-25 | 40 | m2 | 1305.6 | 52 | 24 | Andamio - Andamios | 783.36 | 31.2 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada de Bloque Tecnico (Nov) | 60 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 40 | 316333
ES-05397 | EST-Es02 Prepiso en baños de habitaciones (tres niveles)(5.42m2 hab T1--4.85m2hab T2) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 235.35 | m2 | 3911.52 | 133.35 | 235.35 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3911.52 | 133.35 | EST-Es02 Prepiso en baños de habitaciones (tres niveles)(5.42m2 hab T1--4.85m2hab T2) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
ES-05398 | EST-Es18 Retire y nueva colocación de barandas de seguridad BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 300 | ml | 5352 | 150 | 300 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5352 | 150 | EST-Es18 Retire y nueva colocación de barandas de seguridad BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m | 300 | 541104
AC-05399 | S2-N00-01 CM SOS Colocación de cilindro a cerradura de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 15 | u | 91.68 | 2.67 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 91.68 | 2.67 | S2-N00-01 CM SOS Colocación de cilindro a cerradura de puerta de entrada provisional PM-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 8 | 502704
ES-05400 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en fachada de Mantenimiento ( nov) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-25 | 705 | m2 | 23011.1992 | 916.5 | 423 | Andamio - Andamios | 13806.72 | 549.9 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en fachada de Mantenimiento ( nov) | 60 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 705 | 316333
AC-05401 | S2-N00-01 CM SOS Colocación de cilindros a cerradura de puerta de entrada provisional PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 17 | u | 103.14 | 3 | 17 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 103.14 | 3 | S2-N00-01 CM SOS Colocación de cilindros a cerradura de puerta de entrada provisional PM-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 9 | 502704
ES-05402 | EST-ES12 Fino en anden y servicio sanitaro de trabajadores ranchón playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 50 | m2 | 961.75 | 33.88 | 50 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 961.75 | 33.88 | EST-ES12 Fino en anden y servicio sanitaro de trabajadores ranchón playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 50 | 131202
ES-05403 | EST-ES12 Tapar pases hidro sanitarios ranchón playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 3 | u | 186.05 | 7.78 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 186.05 | 7.78 | EST-ES12 Tapar pases hidro sanitarios ranchón playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 3 | 131202
ES-05404 | EST-Es12 Fino en local de oficina del jefe de carritos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 38.1 | m2 | 533.02 | 17.72 | 38.1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 533.02 | 17.72 | EST-Es12 Fino en local de oficina del jefe de carritos Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38.1 | 131202
FA-05405 | FAT-Fa06 Elaboración de mortero manual para prepisos BW 7-6-5 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-26 | 12.5 | m3 | 1651.79 | 104.94 | 12.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1651.79 | 104.94 | FAT-Fa06 Elaboración de mortero manual para prepisos BW 7-6-5 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 12.5 | 016001
ES-05406 | EST-Es10 SOS Limpieza BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-26 | 460 | m2 | 680.64 | 24.24 | 460 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 680.64 | 24.24 | EST-Es10 SOS Limpieza BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 2 | 016321
ES-05408 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros interiores de Vaso 1 Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-27 | 363 | m2 | 6526.9702 | 262.14 | 363 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 6526.97 | 262.14 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros interiores de Vaso 1 Cisterna Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 131202
ES-05407 | EST-Es02 Prepiso en baños de habitaciones BW 6(tres niveles)(5.42m2 hab T1--4.85m2 hab T2) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 235.35 | m2 | 3911.52 | 133.35 | 78.45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1303.84 | 44.45 | EST-Es02 Prepiso en baños de habitaciones BW 6(tres niveles)(5.42m2 hab T1--4.85m2 hab T2) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
ES-05409 | EST-Es10 SOS Limpieza BW 6 (incluye Cubierta) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 620 | m2 | 823.36 | 28.24 | 620 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 823.36 | 28.24 | EST-Es10 SOS Limpieza BW 6 (incluye Cubierta) | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 2 | 016321
ES-05410 | EST-ES06 Ranura en balsa para instalación de gas Ranchón Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 4 | ml | 90.52 | 5 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 90.52 | 5 | EST-ES06 Ranura en balsa para instalación de gas Ranchón Playa. | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 4 | 047912
FA-05411 | FA-FA06 Colocación de fibra al hormigón | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-26 | 27 | m2 | 3786.21 | 110.16 | 27 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 3786.21 | 110.16 | FA-FA06 Colocación de fibra al hormigón | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 27 | 316421
ES-05412 | EST-Es13 Montaje de losa prefa de cubierta de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-26 | 1 | u | 79.69 | 2.5 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 79.69 | 2.5 | EST-Es13 Montaje de losa prefa de cubierta de Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 1 | 051932
ES-05413 | EST-Es10 Desapuntalamiento nivel 02 BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 604 | m2 | 1176 | 44.8 | 604 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1176 | 44.8 | EST-Es10 Desapuntalamiento nivel 02 BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | u | 140 | 316442
PP-05414 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SECCIÓN 47-47 Y 48-48 ZONA C ENTREPISO N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 4 | u | 354.85 | 12.28 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 354.85 | 12.28 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SECCIÓN 47-47 Y 48-48 ZONA C ENTREPISO N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.511 | 302401
ES-05415 | EST Es17 Desbaste para impermeable BW 6 nivel 02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 48 | m2 | 1421.3199 | 44.31 | 48 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1421.32 | 44.31 | EST Es17 Desbaste para impermeable BW 6 nivel 02 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 48 | 148111
ES-05416 | EST-ES13 Sanear unión columna viga Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 5 | u | 264.45 | 11.48 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 264.45 | 11.48 | EST-ES13 Sanear unión columna viga Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 5 | 047914
AC-05417 | S2-N00 CM SOS Corte de puertas de entrada provisionales PM-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 15 | u | 450 | 16.58 | 15 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 450 | 16.58 | S2-N00 CM SOS Corte de puertas de entrada provisionales PM-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 13.1578 | 502401
ES-05419 | EST-Es03 Encofrado exterior de Carpeta de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-26 | 115.8 | ml | 1809.54 | 68.97 | 115.8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1809.54 | 68.97 | EST-Es03 Encofrado exterior de Carpeta de Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 40.5 | 311522
ES-05418 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad del talud en la cimentación en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-26 | 123 | ml | 2194.3201 | 61.5 | 123 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2194.32 | 61.5 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad del talud en la cimentación en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 123 | 541104
ES-05422 | EST-ES12 Dintel y Levante de muro de bloque entrada exterior al local 3331 circulación interior Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 13 | m2 | 501.1 | 17.47 | 13 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 501.1 | 17.47 | EST-ES12 Dintel y Levante de muro de bloque entrada exterior al local 3331 circulación interior Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 13 | 131112
ES-05420 | EST-Es15 Desmonte de falsa obra para colocación de moldes Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-26 | 1 | u | 754.49 | 22.58 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 754.49 | 22.58 | EST-Es15 Desmonte de falsa obra para colocación de moldes Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 6 | 051431
AC-05421 | S2-N00-01 CM SOS Corte de puertas de entrada provisionales PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 30 | u | 900 | 33.16 | 30 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 900 | 33.16 | S2-N00-01 CM SOS Corte de puertas de entrada provisionales PM-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 26.3157 | 502401
ES-05423 | EST-Es16 Reparación de moldes manuportables para trabajos en Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-26 | 10 | u | 1447.63 | 55.18 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1447.63 | 55.18 | EST-Es16 Reparación de moldes manuportables para trabajos en Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 32.4 | 311411
ES-05424 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona B, para la cimentación, Salas Pilovalentes | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-26 | 15 | u | 2529.28 | 100.03 | 15 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2529.28 | 100.03 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona B, para la cimentación, Salas Pilovalentes | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.885 | 041224
ES-05425 | EST-ES13 Conformación de extremo de vigas prefabricada en cubierta inclinada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 7 | u | 911.08 | 36.88 | 7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 911.08 | 36.88 | EST-ES13 Conformación de extremo de vigas prefabricada en cubierta inclinada Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 12 | 131202
ES-05426 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-01 Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 13.8 | m2 | 178.3 | 6.8 | 13.8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 178.3 | 6.8 | EST-Es15 Plataforma en voladizo para montaje de moldes en muro MI-01 Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13.8 | 316311
ES-05427 | EST-Es18-SOS Trabajos de limpieza y organización en la Zona del Edificio Principal en el turno de noche. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-26 | 1 | u | 1560.6 | 55.2 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1560.6 | 55.2 | EST-Es18-SOS Trabajos de limpieza y organización en la Zona del Edificio Principal en el turno de noche. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4 | 016321
ES-05428 | EST-Es13 Torre Mills para montaje de vigas en cubierta de Taquillas Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 10 | u | 800.7 | 32.1 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 800.7 | 32.1 | EST-Es13 Torre Mills para montaje de vigas en cubierta de Taquillas Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 316332
AC-05429 | S2-N01 CA SOS Modificación de altura marco balconera. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-25 | 5 | u | 209.88 | 8 | 5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 209.88 | 8 | S2-N01 CA SOS Modificación de altura marco balconera. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 3 | 502302
ES-05430 | EST-Es05 Elaboración de aceros en cabezales en Zona B, Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-11-26 | 1 | T | 758.86 | 26.84 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 758.86 | 26.84 | EST-Es05 Elaboración de aceros en cabezales en Zona B, Salas Polivalentes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.6 | 301402
ES-05432 | EST-Es16 Demolición y reconstrucción de pretil para colocación de moldes Zona E Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 1 | m2 | 178.71 | 7.77 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 178.71 | 7.77 | EST-Es16 Demolición y reconstrucción de pretil para colocación de moldes Zona E Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.15 | 043726
ES-05431 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en closet de habitaciones BW 5 (tres niveles 30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 90 | m2 | 2127.1499 | 72.88 | 60 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1418.1 | 48.59 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en closet de habitaciones BW 5 (tres niveles 30m2 x nivel) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 45 | 148111
ES-05433 | EST-ES12 Conformación de vano por subir nivel de piso PA1 1u-VA2 1u-PR1 2u-PM5 1u Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 15 | ml | 826.32 | 35.83 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 826.32 | 35.83 | EST-ES12 Conformación de vano por subir nivel de piso PA1 1u-VA2 1u-PR1 2u-PM5 1u Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 15 | 541102
AC-05434 | S2-N00-01 CM SOS Colocación de bisagras en puertas de entrada provisionales PM-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 4 | u | 40 | 1.47 | 4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 40 | 1.47 | S2-N00-01 CM SOS Colocación de bisagras en puertas de entrada provisionales PM-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.1695 | 502401
AC-05435 | S2-N00-01 CM SOS Colocación de bisagras en puertas de entrada provisionales PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-25 | 26 | u | 260 | 9.58 | 26 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 260 | 9.58 | S2-N00-01 CM SOS Colocación de bisagras en puertas de entrada provisionales PM-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.6024 | 502401
ES-05438 | EST-Es15 Recrecimiento de muros de Taquillas para colocación de pretiles Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 70.8 | ml | 1019.19 | 39.3 | 70.8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1019.19 | 39.3 | EST-Es15 Recrecimiento de muros de Taquillas para colocación de pretiles Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.1 | 043726
ES-05437 | EST-ES12 Conformación de muro para enchape local y desbaste de piso | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-26 | 7 | ml | 288.39 | 9.42 | 7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 288.39 | 9.42 | EST-ES12 Conformación de muro para enchape local y desbaste de piso | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 7 | 541102
AC-05436 | S2-N01-02 CA SOS Sustitución de marco de balconera. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-25 | 2 | u | 139.92 | 5.33 | 2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 139.92 | 5.33 | S2-N01-02 CA SOS Sustitución de marco de balconera. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 2 | 502302
ES-05439 | EST-Es09 Colocación de barandas de seguridad en cubierta de Taquillas y Cisterna Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 40 | ml | 713.6 | 20 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 713.6 | 20 | EST-Es09 Colocación de barandas de seguridad en cubierta de Taquillas y Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 40 | 541104
ES-05440 | EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes Zona E Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 1 | u | 558.97 | 19.63 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 558.97 | 19.63 | EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes Zona E Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 4 | 051932
PP-05441 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALSOS DE TRANSPORTACIÓN 26-11-2019 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 258 | u | 962.75 | 38.17 | 258 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 962.75 | 38.17 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALSOS DE TRANSPORTACIÓN 26-11-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.75 | 044124
PP-05442 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 26-11-2019 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-11-26 | 3380 | u | 1013.98 | 42 | 3380 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1013.98 | 42 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 26-11-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.69 | 043136
PP-05443 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA SECCIÓN 5-5 ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 1 | u | 111.61 | 4.52 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 111.61 | 4.52 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA SECCIÓN 5-5 ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.76 | 042524
ES-05445 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona B, para la cimentación en Lobby Bar | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-26 | 14 | u | 2337.3301 | 92.49 | 14 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2337.33 | 92.49 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona B, para la cimentación en Lobby Bar | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 041224
PP-05446 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSETAS PARA OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-11-26 | 174 | u | 1914.37 | 77.65 | 174 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1914.37 | 77.65 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSETAS PARA OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.566 | 042524
PP-05447 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-11-26 | 20 | u | 1333.76 | 50.8 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1333.76 | 50.8 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.4 | 041224
ES-05448 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW 4 Nivel 2 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-26 | 453.76 | m2 | 25325.6895 | 1020.37 | 59 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3292.96 | 132.67 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW 4 Nivel 2 | 13 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-05449 | EST-Es06 Elaboración de aceros para la losa estructural entre los ejes 65-75; Q-L. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-26 | 2 | T | 302.86 | 10.8 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 302.86 | 10.8 | EST-Es06 Elaboración de aceros para la losa estructural entre los ejes 65-75; Q-L. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 2 | 301305
PP-05451 | S2-Pp08 ENCOFRADO PARA PRETILES ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-26 | 3 | u | 330 | 12.58 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 330 | 12.58 | S2-Pp08 ENCOFRADO PARA PRETILES ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 12 | 311611
ES-05452 | EST-Es06 Colocación de barras de acero de 20 por 16 en la losa estructural de Zona B entre los ejes 65-75; Q-L. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-26 | 0.88 | T | 586.45 | 22.35 | 0.88 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 586.45 | 22.35 | EST-Es06 Colocación de barras de acero de 20 por 16 en la losa estructural de Zona B entre los ejes 65-75; Q-L. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.44 | 305311
ES-05453 | EST-Es05 Elaboración de mortero manual para el encofre de cabezales en la cimentación de Zona B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-26 | 5 | m3 | 554.9 | 20.48 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 554.9 | 20.48 | EST-Es05 Elaboración de mortero manual para el encofre de cabezales en la cimentación de Zona B | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 031161
FA-05454 | FAT-Fa06 Montaje y reparación seguridad general de la obra Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-26 | 528 | ml | 9419.5195 | 264 | 528 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 9419.52 | 264 | FAT-Fa06 Montaje y reparación seguridad general de la obra Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m | 528 | 541104
PP-05455 | S2-Pp09 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA VIGAS TIPO T ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-11-26 | 2 | u | 386.65 | 15.71 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 386.65 | 15.71 | S2-Pp09 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA VIGAS TIPO T ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 11 | 314211
PP-05456 | S2-Pp06 ENCHAPE DE VIGAS PARA LA FUNDICIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-26 | 2 | u | 442.43 | 16.86 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 442.43 | 16.86 | S2-Pp06 ENCHAPE DE VIGAS PARA LA FUNDICIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 7.5 | 311511
ES-05457 | EST-Es10 Construcción de un closet electrico y fino en 3 BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 22.8 | m2 | 1553.6 | 54.62 | 22.8 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1553.6 | 54.62 | EST-Es10 Construcción de un closet electrico y fino en 3 BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 45.6 | 131202
ES-05458 | EST-Es 17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 62 | m2 | 4427.1001 | 147.32 | 60 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 4284.29 | 142.57 | EST-Es 17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW 6 | 96.77 | MORERA, Carlos | m2 | 62 | 148111
ES-05459 | EST-Es05 Descabezado y demolición Adicional de pilotes en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-26 | 36 | m3 | 6214.3198 | 231.11 | 36 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 6214.32 | 231.11 | EST-Es05 Descabezado y demolición Adicional de pilotes en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 36 | 040522
ES-05460 | EST-Es10-SOS Trabajos de Garantía en Laguna 5 | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-26 | 1 | u | 902.03 | 28.44 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 902.03 | 28.44 | EST-Es10-SOS Trabajos de Garantía en Laguna 5 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 040522
ES-05461 | EST-Es12 Construcción de murete base en cuarto Equipo BW 6 S2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 3.5 | m2 | 481.4 | 17.18 | 3.5 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 481.4 | 17.18 | EST-Es12 Construcción de murete base en cuarto Equipo BW 6 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 3.5 | 031161
ES-05462 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-28 | 340 | m2 | 3566.6001 | 144.6 | 340 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3566.6 | 144.6 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 340 | 316331
ES-05463 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de Equipo BW 6 s2 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 107 | m2 | 2548.04 | 85.34 | 107 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2548.04 | 85.34 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de Equipo BW 6 s2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 64 | 148111
ES-05465 | EST-Es11 Construcción de la losa in situ del Patio Interior #6 en Zona C. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 50 | m2 | 4595.5801 | 175.67 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4595.58 | 175.67 | EST-Es11 Construcción de la losa in situ del Patio Interior #6 en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 47 | 315111
ES-05464 | EST-Es15 Construcción de mensula exterior Cuarto Equipo BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-26 | 10 | ml | 571.98 | 22.87 | 10 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 571.98 | 22.87 | EST-Es15 Construcción de mensula exterior Cuarto Equipo BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 8 | 311511
ES-05466 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-27 | 171.4 | m2 | 1878.0601 | 76.11 | 171.4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1878.06 | 76.11 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 174.4 | 316331
ES-05467 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-27 | 4 | m3 | 436.32 | 27.72 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 436.32 | 27.72 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 016321
ES-05468 | EST-Es09 Cambio de apuntalamiento del Deck Metálico para puntales telescópico en Zona C. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 115 | u | 2301.6001 | 87.68 | 115 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2301.6 | 87.68 | EST-Es09 Cambio de apuntalamiento del Deck Metálico para puntales telescópico en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 274 | 316442
ES-05469 | EST-Es12 Construcción de murete en Cuarto de Equipo BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 3.5 | m2 | 481.4 | 17.18 | 3.5 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 481.4 | 17.18 | EST-Es12 Construcción de murete en Cuarto de Equipo BW 5 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 3.5 | 031161
ES-05470 | EST-Es13 Repique en elementos prefabricados para el montaje FNC. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 4 | m3 | 690.48 | 25.68 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 690.48 | 25.68 | EST-Es13 Repique en elementos prefabricados para el montaje FNC. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4 | 040522
ES-05471 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C1 | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 10 | u | 1193.2 | 45.49 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1193.2 | 45.49 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C1 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 311311
ES-05472 | EST-Es17 Terminación de vanos de balconeras contra marcos BW 5 S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 45 | u | 4816.7998 | 135 | 19 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2033.76 | 57 | EST-Es17 Terminación de vanos de balconeras contra marcos BW 5 S2 | 42.22 | MORERA, Carlos | m | 270 | 541102
ES-05473 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de Equipos BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 117 | m2 | 2548.04 | 85.34 | 100 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2177.81 | 72.94 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de Equipos BW 5 | 85.47 | MORERA, Carlos | m2 | 64 | 148111
ES-05474 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la construcción de columnas in situ y muros perimetrales en desnivel con el terreno | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 4 | u | 351.8 | 13.41 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 351.8 | 13.41 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la construcción de columnas in situ y muros perimetrales en desnivel con el terreno | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4 | 315111
AC-05475 | SOS Reparación de doble placa pladur en zona inodoro y Zona de Encimera | Salinas 2 | BW 7 | 2019-11-27 | 15 | m2 | 183.5 | 6.39 | 15 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 183.5 | 6.39 | SOS Reparación de doble placa pladur en zona inodoro y Zona de Encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 25 | 501202
ES-05476 | EST-Es17 Impermeable en uniones entre balconeras y en uniones pretiles-balconeras BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 152 | ml | 930.24 | 33.57 | 152 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 930.24 | 33.57 | EST-Es17 Impermeable en uniones entre balconeras y en uniones pretiles-balconeras BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 38 | 112982
ES-05477 | EST-Es17 Alineación y nivelación y recrecimiento de pretiles BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-26 | 125 | ml | 4169.6001 | 136.44 | 100 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3335.68 | 109.15 | EST-Es17 Alineación y nivelación y recrecimiento de pretiles BW 5 | 80 | MORERA, Carlos | m | 125 | 541102
OX-05478 | OEX-Ox03 Saneamiento de muros Acuabar Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-11-26 | 26.3 | ml | 1656.96 | 56.81 | 26.3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1656.96 | 56.81 | OEX-Ox03 Saneamiento de muros Acuabar Piscina Ppal | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 20 | 131102
AC-05480 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE LLAVINES EN PUERTAS DE ALUMINIO, ZONA DE SERVICIO. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-23 | 13 | u | 148.98 | 4.33 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 91.68 | 2.66 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE LLAVINES EN PUERTAS DE ALUMINIO, ZONA DE SERVICIO. | 61.54 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 13 | 502704
AC-05480 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE LLAVINES EN PUERTAS DE ALUMINIO, ZONA DE SERVICIO. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 13 | u | 148.98 | 4.33 | 5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 57.3 | 1.67 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE LLAVINES EN PUERTAS DE ALUMINIO, ZONA DE SERVICIO. | 38.46 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 13 | 502704
AC-05481 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE LLAVINES EN PUERTAS DE ALUMINIO, SUBESTACION. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-25 | 3 | u | 34.38 | 1 | 2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 22.92 | 0.67 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE LLAVINES EN PUERTAS DE ALUMINIO, SUBESTACION. | 66.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 3 | 502704
AC-05481 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE LLAVINES EN PUERTAS DE ALUMINIO, SUBESTACION. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-23 | 3 | u | 34.38 | 1 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 11.46 | 0.33 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE LLAVINES EN PUERTAS DE ALUMINIO, SUBESTACION. | 33.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 3 | 502704
ES-05482 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de vigas prefabricadas en Zona C. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 2 | u | 629.18 | 21.76 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 629.18 | 21.76 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de vigas prefabricadas en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 311512
ES-05483 | EST-Es07 Excavación manual para cimentación BW 2 (21.7mlx1.25mx0.65m) | Salinas 2 | BW 2 | 2019-11-27 | 17.6 | m3 | 2558.6399 | 162.56 | 17.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2558.64 | 162.56 | EST-Es07 Excavación manual para cimentación BW 2 (21.7mlx1.25mx0.65m) | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 17.6 | 012221
ES-05484 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 1 Salinas 2 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-11-27 | 270 | ml | 3549.6899 | 133.64 | 100 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1314.7 | 49.5 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 1 Salinas 2 | 37.04 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 311711
FA-05485 | FAT-FAT03 Cercado de GT BW 1-2 | Salinas 2 | CERCADOS | 2019-11-27 | 50 | ml | 695.18 | 29.17 | 50 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 695.18 | 29.17 | FAT-FAT03 Cercado de GT BW 1-2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 50 | 096242
AC-05486 | SOS Colocación de Protección en patinejos Bw 6 y 5 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-11-27 | 16 | u | 1230.5601 | 41.73 | 16 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 1230.56 | 41.73 | SOS Colocación de Protección en patinejos Bw 6 y 5 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 85.16 | 501208
FA-05487 | FAT-06 Trabajos en carpintería | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-27 | 77 | m2 | 10797.71 | 314.16 | 77 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 10797.71 | 314.16 | FAT-06 Trabajos en carpintería | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 77 | 316421
HI-05488 | Colocacion de BIE ( Gabinetes Contra Incendio ) Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-20 | 3 | u | 104.67 | 3.99 | 3 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 104.67 | 3.99 | Colocacion de BIE ( Gabinetes Contra Incendio ) Ranchon Playa | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | u | 3 | 523111
ES-05490 | EST-Es17 Desbaste en holl 4 habitaciones BW 5 (3.8m2x 4 hab) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 15.2 | m2 | 213.26 | 7.39 | 15.2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 213.26 | 7.39 | EST-Es17 Desbaste en holl 4 habitaciones BW 5 (3.8m2x 4 hab) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 15.2 | 148111
ES-05492 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros y piso de locales de Bloque Técnico Zona E FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-27 | 128 | m2 | 3320.9099 | 110.73 | 128 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3320.91 | 110.73 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros y piso de locales de Bloque Técnico Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 34 | 131251
AC-05491 | SOS Trabajos para formación de operarios de perfilería | Salinas 2 | BW 4 | 2019-11-27 | 10 | m2 | 964.2 | 32.7 | 10 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 964.2 | 32.7 | SOS Trabajos para formación de operarios de perfilería | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 30 | 501201
AC-05494 | SOS. S2. EC. 33. CM. COMPRENDE LA PREPARACION Y COLOCACION DE 3 PUERTAS PROVICIONALES. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-23 | 3 | u | 449.85 | 16.05 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 449.85 | 16.05 | SOS. S2. EC. 33. CM. COMPRENDE LA PREPARACION Y COLOCACION DE 3 PUERTAS PROVICIONALES. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 3 | 502704
ES-05493 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios interiores Cajas de escalera e habitaciones BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-11-27 | 316.8 | m2 | 8455.3896 | 338.98 | 316.8 | Andamio - Andamios | 8455.39 | 338.98 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios interiores Cajas de escalera e habitaciones BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 316.8 | 316332
FA-05495 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamios trabajos AEI (LE5) | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-27 | 255 | m2 | 6805.9502 | 272.85 | 255 | Andamio - Andamios | 6805.95 | 272.85 | FAT-Fa06 Arme y desarme de andamios trabajos AEI (LE5) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 255 | 316332
ES-05496 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico en vigas prefabricadas N00 en Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 115 | u | 966 | 36.8 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 252 | 9.6 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico en vigas prefabricadas N00 en Zona C1. | 26.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 115 | 316442
ES-05497 | EST-Es19 Arme de torresmill para la construcción de uniones de vigas en Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 60 | u | 4804.2002 | 192.6 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1601.4 | 64.2 | EST-Es19 Arme de torresmill para la construcción de uniones de vigas en Zona C1. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 180 | 316332
ES-05498 | EST-Es10 Contrucción de falsa obra en el foso de elevador en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 2 | u | 1100.3199 | 41.4 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1100.32 | 41.4 | EST-Es10 Contrucción de falsa obra en el foso de elevador en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 311611
ES-05500 | EST-Es15 Trabajos en días de afectación por corriente Zona E Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-27 | 9 | m2 | 4581.9902 | 169.72 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4581.99 | 169.72 | EST-Es15 Trabajos en días de afectación por corriente Zona E Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9 | 311411
ES-05499 | EST-Es07 Excavación manual de pilotes cercanos a Grúa Torre GT-2 | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-27 | 5 | m3 | 401.9 | 25.53 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 401.9 | 25.53 | EST-Es07 Excavación manual de pilotes cercanos a Grúa Torre GT-2 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5 | 012121
ES-05501 | EST-Es13 Recorte de vigas secundarias y rectificación de cabeza de viga Zona E Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-11-27 | 20 | u | 3631 | 150.15 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3631 | 150.15 | EST-Es13 Recorte de vigas secundarias y rectificación de cabeza de viga Zona E Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.1 | 040102
ES-05502 | EST-Es12 Resano adicional en muro de pasillo de Mantenimiento Zona E FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-28 | 23.6 | m2 | 1646.34 | 59.71 | 23.6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1646.34 | 59.71 | EST-Es12 Resano adicional en muro de pasillo de Mantenimiento Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 47.2 | 131102
ES-05503 | EST-Es09 Nivelación y apuntalamiento del Deck Metálico en Zona C1, Entre los ejes A-G. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 140 | m2 | 1285.05 | 51.35 | 140 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1285.05 | 51.35 | EST-Es09 Nivelación y apuntalamiento del Deck Metálico en Zona C1, Entre los ejes A-G. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 45 | 316332
ES-05504 | EST-Es11 Construcción de la franja in situ en entrepiso para el muro-viga en Zona C. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 4.3 | ml | 171.56 | 6.56 | 4.3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 171.56 | 6.56 | EST-Es11 Construcción de la franja in situ en entrepiso para el muro-viga en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2 | 311611
ES-05506 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros y piso de locales de Mantenimiento Zona E FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-28 | 309 | m2 | 7640.23 | 283.99 | 309 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 7640.23 | 283.99 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros y piso de locales de Mantenimiento Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 41 | 131251
ES-05505 | EST-Es19 Elaboración de aceros en Zona C1 para las uniones de vigas, negativos en vigas y antepechos. | Salinas 2 | BUFET | 2019-11-27 | 1 | T | 328.72 | 10.7 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 328.72 | 10.7 | EST-Es19 Elaboración de aceros en Zona C1 para las uniones de vigas, negativos en vigas y antepechos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.5 | 301307
ES-05507 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-11-27 | 6 | m3 | 436.32 | 27.72 | 6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 436.32 | 27.72 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 016321
ES-05509 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona A, para la cimentación en el Lobby. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-11-27 | 8 | u | 2811.26 | 109.59 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2811.26 | 109.59 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona A, para la cimentación en el Lobby. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 35 | 311211
ES-05508 | EST-12 Elaboración de mortero Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-11-27 | 28 | m3 | 2036.16 | 129.36 | 28 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2036.16 | 129.36 | EST-12 Elaboración de mortero Club Deportivo | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 28 | 016321
ES-05510 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona D Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-11-27 | 5 | m3 | 378.14 | 24.02 | 5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 378.14 | 24.02 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de albañilería Zona D Comedor de Empleados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.2 | 016321
ES-05511 | ES-Elaboración de mortero Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-11-27 | 35 | m3 | 2545.2 | 161.7 | 35 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2545.2 | 161.7 | ES-Elaboración de mortero Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 35 | 016321
HI-05512 | Red bajo losa sanitaria y pluvial Zona B Habitacional entre los Ejes 66-83 y H - R | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2019-11-08 | 210 | ml | 17211.0801 | 656 | 210 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 17211.08 | 656 | Red bajo losa sanitaria y pluvial Zona B Habitacional entre los Ejes 66-83 y H - R | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 184 | 520100
HI-05513 | Red Bajo Losa Sanitaria y pluvial Zona B Habitacional Entre ejes 66 - 83 y S - K1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2019-11-24 | 121 | ml | 10153.4297 | 387 | 121 | Brigada Mixta - Sin JB Instalaciones | 10153.43 | 387 | Red Bajo Losa Sanitaria y pluvial Zona B Habitacional Entre ejes 66 - 83 y S - K1 | 100 | HEREDIA GUERRA, Andy | ml | 97 | 520100
FA-05514 | FAT06 Colocación de señalética en la obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-27 | 1 | u | 1999.6801 | 58.18 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1999.68 | 58.18 | FAT06 Colocación de señalética en la obra | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 14.26 | 316421
FA-05516 | FAT06 Trabajo de perfileria y placa en agencia Salinas 2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-28 | 6 | m2 | 279.54 | 9.48 | 6 | Perfilería - Danni Zamora Dieguez | 279.54 | 9.48 | FAT06 Trabajo de perfileria y placa en agencia Salinas 2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 6 | 501208
ES-05517 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros interiores de Vaso 2 Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-11-28 | 363 | m2 | 6603.8701 | 239.98 | 363 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6603.87 | 239.98 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros interiores de Vaso 2 Cisterna Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 131251
EL-05518 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-11-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 11 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4135.56 | 189.88 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N01 | 44 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-05519 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 1 | Electricidad - Elier González Vergara | 375.96 | 17.26 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | 4 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-05520 | SA02- RED BAJO LOSA EP LOCAL 0514 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-11-25 | 224 | ml | 887.62 | 41.31 | 224 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 887.62 | 41.31 | SA02- RED BAJO LOSA EP LOCAL 0514 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 224 | 510101
EL-05521 | SA02-FAT TRABAJOS EN FAT M11 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-11-25 | 120 | u | 4539.52 | 120.13 | 120 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4539.52 | 120.13 | SA02-FAT TRABAJOS EN FAT M11 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 346 | 516101
AC-05732 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-18 | 1467.7 | m2 | 32832.4492 | 1100.77 | 802.86 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 17959.98 | 602.14 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA. | 54.7 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1467.7 | 500103
AC-05732 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-24 | 1467.7 | m2 | 32832.4492 | 1100.77 | 614.42 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 13744.58 | 460.81 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA. | 41.86 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1467.7 | 500103
AC-05732 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-03-21 | 1467.7 | m2 | 32832.4492 | 1100.77 | 28.58 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 639.33 | 21.43 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. IMPERMEABLE CEMENTICIO CON MALLA. | 1.95 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1467.7 | 500103
AC-05733 | S2-BW 5 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-09 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 117.33 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1007.86 | 29.33 | S2-BW 5 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 6.83 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-05733 | S2-BW 5 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-14 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 681.16 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 5851.16 | 170.29 | S2-BW 5 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 39.68 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-05733 | S2-BW 5 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-30 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 660.8 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 5676.27 | 165.2 | S2-BW 5 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 38.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-05734 | S2-BW 5 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-30 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 446 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 3831.14 | 111.5 | S2-BW 5 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 25.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-05734 | S2-BW 5 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-14 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 587.24 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 5044.39 | 146.81 | S2-BW 5 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 34.21 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-05734 | S2-BW 5 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-09 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 586.65 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 5039.32 | 146.66 | S2-BW 5 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 34.17 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-05735 | S2-BW 6 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-09 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 260 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2553.2 | 75.4 | S2-BW 6 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 35.19 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-05735 | S2-BW 6 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 122.14 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1199.42 | 35.42 | S2-BW 6 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 16.53 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-05735 | S2-BW 6 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 61.17 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 600.69 | 17.74 | S2-BW 6 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 8.28 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-05735 | S2-BW 6 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 184.67 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1813.46 | 53.55 | S2-BW 6 N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-05736 | S2-BW 6 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 257.44 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2211.41 | 64.36 | S2-BW 6 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-05736 | S2-BW 6 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 693.41 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 5956.39 | 173.35 | S2-BW 6 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 40.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-05736 | S2-BW 6 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-09 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 508.43 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 4367.41 | 127.11 | S2-BW 6 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 29.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-05737 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. PUENTE DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-18 | 1467.7 | m2 | 2524.4399 | 73.38 | 1037.28 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1784.12 | 51.86 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. PUENTE DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR. | 70.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1467.7 | 501301
AC-05737 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. PUENTE DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-24 | 1467.7 | m2 | 2524.4399 | 73.38 | 384 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 660.48 | 19.2 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. PUENTE DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR. | 26.16 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1467.7 | 501301
AC-05738 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. USO DE ANDAMIOS PARA IMPERMEABILIZAR MUROS. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-18 | 257.05 | m2 | 2696.45 | 107.96 | 170.54 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1788.96 | 71.63 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. USO DE ANDAMIOS PARA IMPERMEABILIZAR MUROS. | 66.35 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 257.05 | 316331
AC-05738 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. USO DE ANDAMIOS PARA IMPERMEABILIZAR MUROS. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-23 | 257.05 | m2 | 2696.45 | 107.96 | 86.51 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 907.49 | 36.33 | S2. EC. 12. EP CISTERNA. USO DE ANDAMIOS PARA IMPERMEABILIZAR MUROS. | 33.65 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 257.05 | 316331
ES-05739 | EST-012 Revestimiento despues del cerramento | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-12-20 | 65 | ml | 2112.24 | 66.53 | 47 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1527.31 | 48.11 | EST-012 Revestimiento despues del cerramento | 72.31 | PEREZ, Juan Jose | m | 65 | 541102
ES-05739 | EST-012 Revestimiento despues del cerramento | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-01-28 | 65 | ml | 2112.24 | 66.53 | 18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 584.93 | 18.42 | EST-012 Revestimiento despues del cerramento | 27.69 | PEREZ, Juan Jose | m | 65 | 541102
ES-05742 | Est-015 Muro en club deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-12-20 | 10 | m2 | 370.7 | 13.7 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 370.7 | 13.7 | Est-015 Muro en club deportivo | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10 | 031121
ES-05743 | Est-012 Mur-dinteles y cerramento | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-12-20 | 15 | m2 | 2451.6799 | 94.26 | 9 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 1471.01 | 56.56 | Est-012 Mur-dinteles y cerramento | 60 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 15 | 031121
ES-05743 | Est-012 Mur-dinteles y cerramento | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-01-28 | 15 | m2 | 2451.6799 | 94.26 | 6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 980.67 | 37.7 | Est-012 Mur-dinteles y cerramento | 40 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 15 | 031121
ES-05744 | Est-012 Revestimiento de paredes Club Toallero SS Publicos | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-12-20 | 279 | m2 | 6908.9902 | 250.5 | 245 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 6067.03 | 219.97 | Est-012 Revestimiento de paredes Club Toallero SS Publicos | 87.81 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 279 | 131102
ES-05744 | Est-012 Revestimiento de paredes Club Toallero SS Publicos | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-01-28 | 279 | m2 | 6908.9902 | 250.5 | 34 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 841.96 | 30.53 | Est-012 Revestimiento de paredes Club Toallero SS Publicos | 12.19 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 279 | 131102
ES-05745 | Est-012 Fino en paredes Club Toallero y SS Publico. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-02-22 | 279 | m2 | 4322.8101 | 147.93 | 279 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4322.81 | 147.93 | Est-012 Fino en paredes Club Toallero y SS Publico. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 279 | 131202
ES-05746 | Est-013 Montaje de losas Club Toallero y SS Publicos. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-01-28 | 4 | u | 601.57 | 20.3 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 601.57 | 20.3 | Est-013 Montaje de losas Club Toallero y SS Publicos. | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 4 | 051932
ES-05747 | EST-Es05 Excavación y periladao 3 cimientos aislados de BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 15.6 | m2 | 314.52 | 19.97 | 15.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 314.52 | 19.97 | EST-Es05 Excavación y periladao 3 cimientos aislados de BW 1 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 15.6 | 018111
ES-05748 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 8.2 | m2 | 73.87 | 3.03 | 8.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 73.87 | 3.03 | EST-Es05 Sello en cimientos aislados BW 1 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 8.2 | 311711
ES-05749 | Est-013 Montaje de losas y unión entre ellas Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-12-20 | 8 | u | 1137.7 | 38.76 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1137.7 | 38.76 | Est-013 Montaje de losas y unión entre ellas Club Deportivo | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 8 | 051932
ES-05750 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 8.2 | m2 | 475.06 | 18.39 | 8.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 475.06 | 18.39 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados BW 1 S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 8.2 | 311212
ES-05751 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-23 | 235.7 | ml | 7746.1001 | 407.9 | 188.56 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6196.88 | 326.32 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 1 S2 | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 430 | 018111
ES-05751 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 235.7 | ml | 7746.1001 | 407.9 | 47.14 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1549.22 | 81.58 | EST-Es07 Excavación y perfilado de cimentación corrida BW 1 S2 | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 430 | 018111
ES-05752 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 270 | ml | 4154.4902 | 155.79 | 60 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 923.22 | 34.62 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 1 S2 | 22.22 | MORERA, Carlos | m2 | 351 | 047711
ES-05752 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-23 | 270 | ml | 4154.4902 | 155.79 | 210 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3231.27 | 121.17 | EST-Es07 Sello en cimentación corrida BW 1 S2 | 77.78 | MORERA, Carlos | m2 | 351 | 047711
ES-05753 | EST-Es07 Construcción de Losa de cimentación corrida BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-23 | 270 | ml | 12195.9697 | 458.99 | 160 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 7227.24 | 271.99 | EST-Es07 Construcción de Losa de cimentación corrida BW 1 S2 | 59.26 | MORERA, Carlos | m2 | 192.8 | 311221
ES-05753 | EST-Es07 Construcción de Losa de cimentación corrida BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 270 | ml | 12195.9697 | 458.99 | 110 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4968.73 | 187 | EST-Es07 Construcción de Losa de cimentación corrida BW 1 S2 | 40.74 | MORERA, Carlos | m2 | 192.8 | 311221
ES-05754 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 270 | ml | 9713.0898 | 369.6 | 180 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6475.39 | 246.4 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 1 S2 | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 170 | 541100
ES-05754 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-23 | 270 | ml | 9713.0898 | 369.6 | 90 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3237.7 | 123.2 | EST-Es07 Construcción de tacón de muro hasta altura de solera BW 1 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 170 | 541100
ES-05755 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-23 | 41.7 | m2 | 1909.4399 | 72.98 | 10.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 489.95 | 18.73 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 25.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 41.7 | 031155
ES-05755 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-25 | 41.7 | m2 | 1909.4399 | 72.98 | 12 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 549.48 | 21 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 28.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 41.7 | 031155
ES-05755 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-17 | 41.7 | m2 | 1909.4399 | 72.98 | 19 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 870.01 | 33.25 | EST-Es12 Levante de muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (de 2.14m hasta NBL) Nivel 0 | 45.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 41.7 | 031155
ES-05756 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada par ejecución de solera BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 67 | m3 | 3373.45 | 214.4 | 52 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2618.2 | 166.4 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada par ejecución de solera BW 1 S2 | 77.61 | MORERA, Carlos | m3 | 67 | 014311
ES-05756 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada par ejecución de solera BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-23 | 67 | m3 | 3373.45 | 214.4 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 755.25 | 48 | EST-Es07 Rehincho entre cimentación corrida y aislada par ejecución de solera BW 1 S2 | 22.39 | MORERA, Carlos | m3 | 67 | 014311
ES-05757 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 986.04 | m2 | 23274.7891 | 1123.77 | 900 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 21243.88 | 1025.71 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 1 S2 | 91.27 | MORERA, Carlos | m2 | 986.04 | 047711
ES-05757 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-27 | 986.04 | m2 | 23274.7891 | 1123.77 | 86 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 2029.97 | 98.01 | EST-Es06 Ejecución de solera BW 1 S2 | 8.72 | MORERA, Carlos | m2 | 986.04 | 047711
ES-05759 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de Duchas N 0.00 BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 15 | u | 997.5 | 30.3 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 997.5 | 30.3 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de Duchas N 0.00 BW 1 S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 30 | 051831
CU-05758 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-17 | 35.39 | m2 | 411.58 | 15.21 | 35.39 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 411.58 | 15.21 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 35.39 | 112993
CU-05760 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 50 | m2 | 1294.73 | 45.26 | 50 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1294.73 | 45.26 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 50 | 542101
CU-05761 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-23 | 50 | m2 | 1294.73 | 45.26 | 50 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1294.73 | 45.26 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 50 | 542101
CU-05762 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 50 | m2 | 1294.73 | 45.26 | 50 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1294.73 | 45.26 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 50 | 542101
CU-05763 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 50 | m2 | 1294.73 | 45.26 | 50 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1294.73 | 45.26 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 50 | 542101
ES-05766 | EST-Es13 Montaje de vigas zapatas BW 1 S 2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 21 | u | 1935.78 | 65.1 | 21 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1935.78 | 65.1 | EST-Es13 Montaje de vigas zapatas BW 1 S 2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 42 | 051421
ES-05767 | EST-Es14 Montaje de9 columnas tres por nivel BW 1 S2 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 9 | u | 597.6 | 26.1 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 199.2 | 8.7 | EST-Es14 Montaje de9 columnas tres por nivel BW 1 S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 9 | 051231
ES-05768 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (hasta cerramento o dintel) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-27 | 150 | m2 | 5560.5 | 205.5 | 38 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1408.66 | 52.06 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (hasta cerramento o dintel) | 25.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150 | 031121
ES-05768 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (hasta cerramento o dintel) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-20 | 150 | m2 | 5560.5 | 205.5 | 112 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 4151.84 | 153.44 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (hasta cerramento o dintel) | 74.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150 | 031121
CU-05769 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow 05 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-17 | 436 | m2 | 1556.52 | 43.6 | 436 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1556.52 | 43.6 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow 05 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 436 | 542101
CU-05770 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow 05 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-17 | 4 | u | 83.76 | 3.22 | 4 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 83.76 | 3.22 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow 05 | 100 | PEREZ, Edelio | u | 4 | 114981
AC-05777 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 6 | u | 226.71 | 8.64 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 226.71 | 8.64 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-05774 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 6 | u | 226.71 | 8.64 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 226.71 | 8.64 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-05775 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 6 | u | 226.71 | 8.64 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 226.71 | 8.64 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-05776 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 6 | u | 226.71 | 8.64 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 226.71 | 8.64 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
AC-05773 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 6 | u | 226.71 | 8.64 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 226.71 | 8.64 | S2-BW CA Colocación de ventanas de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.32 | 502216
CU-05778 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow 05 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-17 | 418.95 | m2 | 3323.72 | 122.17 | 418.95 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3323.72 | 122.17 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow 05 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 418.95 | 112993
AC-05779 | SOS. S2. EC. 33. EP. REPARACION DE ENCHAPE EN LOCALES DE SAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-17 | 8.78 | m2 | 439.26 | 13.17 | 8.78 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 439.26 | 13.17 | SOS. S2. EC. 33. EP. REPARACION DE ENCHAPE EN LOCALES DE SAS. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 8.78 | 506003
CU-05787 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-17 | 750 | m2 | 5338.2202 | 193.92 | 750 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 5338.22 | 193.92 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 750 | 112993
CU-05788 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 750 | m2 | 5338.2202 | 193.92 | 495 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3523.23 | 127.99 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | 66 | PEREZ, Edelio | m2 | 750 | 112993
CU-05788 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 750 | m2 | 5338.2202 | 193.92 | 255 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1814.99 | 65.93 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | 34 | PEREZ, Edelio | m2 | 750 | 112993
CU-05789 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 750 | m2 | 5338.2202 | 193.92 | 503 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3580.17 | 130.06 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | 67.07 | PEREZ, Edelio | m2 | 750 | 112993
CU-05789 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-21 | 750 | m2 | 5338.2202 | 193.92 | 247 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1758.05 | 63.86 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta de Bungalow | 32.93 | PEREZ, Edelio | m2 | 750 | 112993
AC-05792 | S2. EC. 33. EP. COMPLETAMIENTO ENCHAPE EN CLOSET LIMPIEZA GRANDE. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 9.87 | m2 | 493.8 | 14.8 | 9.87 | Enchape - Jose Peña Martinez | 493.8 | 14.8 | S2. EC. 33. EP. COMPLETAMIENTO ENCHAPE EN CLOSET LIMPIEZA GRANDE. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 9.87 | 506003
AC-05797 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 6 | u | 86.29 | 2.45 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 86.29 | 2.45 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
AC-05798 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 6 | u | 86.29 | 2.45 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 86.29 | 2.45 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
AC-05799 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 6 | u | 86.29 | 2.45 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 86.29 | 2.45 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
AC-05796 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 6 | u | 86.29 | 2.45 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 57.53 | 1.63 | S2-BW CA Colocación de jamba a ventana de camareras VA-2. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 502701
ES-05800 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 26.4 | m2 | 978.65 | 36.17 | 10.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 385.53 | 14.25 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 39.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26.4 | 031121
ES-05800 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 26.4 | m2 | 978.65 | 36.17 | 16 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 593.12 | 21.92 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 60.61 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26.4 | 031121
ES-05801 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 104.4 | m2 | 3870.1101 | 143.03 | 104.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3870.11 | 143.03 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 104.4 | 031121
ES-05802 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 175.9 | m2 | 6520.6099 | 240.98 | 160 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 5931.2 | 219.2 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | 90.96 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 175.9 | 031121
ES-05802 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-27 | 175.9 | m2 | 6520.6099 | 240.98 | 15.9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 589.41 | 21.78 | EST-Es12 Levante de muros de bloques hasta cerramento en Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | 9.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 175.9 | 031121
CU-05807 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 160 | m2 | 3732.49 | 135.87 | 160 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3732.49 | 135.87 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 160 | 114811
CU-05804 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 160 | m2 | 3732.49 | 135.87 | 160 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3732.49 | 135.87 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 160 | 114811
CU-05803 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-18 | 160 | m2 | 3732.49 | 135.87 | 160 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3732.49 | 135.87 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 160 | 114811
CU-05805 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 160 | m2 | 3732.49 | 135.87 | 160 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3732.49 | 135.87 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 160 | 114811
CU-05806 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 160 | m2 | 3732.49 | 135.87 | 160 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3732.49 | 135.87 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta en los aleros Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 160 | 114811
ES-05810 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-17 | 110.3 | m2 | 2680.3 | 94.86 | 36 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 874.8 | 30.96 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 32.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 110.3 | 131102
ES-05810 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 110.3 | m2 | 2680.3 | 94.86 | 74.3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1805.5 | 63.9 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 67.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 110.3 | 131102
ES-05811 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 271.2 | m2 | 4021.8999 | 138.31 | 190 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2817.7 | 96.9 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | 70.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 271.2 | 131101
ES-05811 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 271.2 | m2 | 4021.8999 | 138.31 | 26.2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 388.55 | 13.36 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | 9.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 271.2 | 131101
ES-05811 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 271.2 | m2 | 4021.8999 | 138.31 | 55 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 815.65 | 28.05 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | 20.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 271.2 | 131101
ES-05817 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-12-20 | 51 | u | 8832.1396 | 353.1 | 51 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 8832.14 | 353.1 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes de 0.8 diam. Zona B | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 15.51 | 040102
CU-05812 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-19 | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | 32 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 372.16 | 13.76 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | 74.7 | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
CU-05812 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-23 | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | 10.84 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 126.07 | 4.66 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | 25.3 | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
CU-05813 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | 42.84 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 498.23 | 18.42 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
CU-05814 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 42.84 | m2 | 498.23 | 18.42 | 42.84 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 498.23 | 18.42 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 42.84 | 112993
ES-05818 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para sellos de cabezales en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-12-23 | 84 | u | 1489.6801 | 95.33 | 84 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1489.68 | 95.33 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para sellos de cabezales en Zona B Norte. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 22 | 014211
CU-05819 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow 06 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-19 | 21.42 | m2 | 249.12 | 9.21 | 21.42 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 249.12 | 9.21 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Bungalow 06 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 21.42 | 112993
CU-05820 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-23 | 1723.2 | m2 | 15135.3799 | 558.11 | 1723.2 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 15135.38 | 558.11 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cisterna | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 1723.2 | 112993
ES-05822 | EST-Es05 Encofre de cabezales perimetrales en Zona B Norte | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-12-23 | 4 | u | 637.14 | 23.94 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 637.14 | 23.94 | EST-Es05 Encofre de cabezales perimetrales en Zona B Norte | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 031161
CU-05821 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Sala de Máquinas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-17 | 222 | m2 | 792.54 | 22.2 | 222 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 792.54 | 22.2 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Sala de Máquinas | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 222 | 542101
CU-05823 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Sala de Máquina | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-17 | 488.61 | m2 | 3823.6599 | 138.85 | 488.61 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3823.66 | 138.85 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Sala de Máquina | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 488.61 | 112993
ES-05824 | EST-Es06 Encofre de losa de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-12-23 | 170 | m2 | 1227.4 | 47.6 | 170 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1227.4 | 47.6 | EST-Es06 Encofre de losa de Cimentación en Zona B Norte. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 170 | 311712
CU-05825 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-23 | 1523.59 | m2 | 5439.2202 | 152.36 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 428.4 | 12 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | 7.88 | PEREZ, Edelio | m2 | 1523.59 | 542101
CU-05825 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 1523.59 | m2 | 5439.2202 | 152.36 | 622 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2220.54 | 62.2 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | 40.82 | PEREZ, Edelio | m2 | 1523.59 | 542101
CU-05825 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-18 | 1523.59 | m2 | 5439.2202 | 152.36 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 428.4 | 12 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | 7.88 | PEREZ, Edelio | m2 | 1523.59 | 542101
CU-05825 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-21 | 1523.59 | m2 | 5439.2202 | 152.36 | 204.51 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 730.1 | 20.45 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | 13.42 | PEREZ, Edelio | m2 | 1523.59 | 542101
CU-05825 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-20 | 1523.59 | m2 | 5439.2202 | 152.36 | 457.08 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1631.78 | 45.71 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Cocina Principal | 30 | PEREZ, Edelio | m2 | 1523.59 | 542101
ES-05827 | EST-Es06 Construcción de la Losa de Cimentación Estructural en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-12-23 | 170 | m2 | 2900.27 | 122.52 | 170 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2900.27 | 122.52 | EST-Es06 Construcción de la Losa de Cimentación Estructural en Zona B Norte. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 42.5 | 044124
CU-05826 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-23 | 3233.3 | m2 | 22165.2305 | 810.09 | 254 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1741.25 | 63.64 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | 7.86 | PEREZ, Edelio | m2 | 3233.3 | 112993
CU-05826 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-18 | 3233.3 | m2 | 22165.2305 | 810.09 | 220 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1508.17 | 55.12 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | 6.8 | PEREZ, Edelio | m2 | 3233.3 | 112993
CU-05826 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 3233.3 | m2 | 22165.2305 | 810.09 | 1407.0601 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 9645.81 | 352.53 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | 43.52 | PEREZ, Edelio | m2 | 3233.3 | 112993
CU-05826 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-20 | 3233.3 | m2 | 22165.2305 | 810.09 | 808.33 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 5541.34 | 202.52 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | 25 | PEREZ, Edelio | m2 | 3233.3 | 112993
CU-05826 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-21 | 3233.3 | m2 | 22165.2305 | 810.09 | 543.91 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3728.66 | 136.27 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Cocina Principal | 16.82 | PEREZ, Edelio | m2 | 3233.3 | 112993
ES-05828 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la Losa de Cimentación en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-12-23 | 193 | m2 | 1477.41 | 94.57 | 193 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1477.41 | 94.57 | EST-Es07 Rehincho, compactación y perfilado para la Losa de Cimentación en Zona B Norte. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 19.3 | 014311
ES-05829 | EST-Es06 Colocación de aceros Positivos en la Losa Estructural en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-12-23 | 5.1 | T | 1937.64 | 66.96 | 5.1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1937.64 | 66.96 | EST-Es06 Colocación de aceros Positivos en la Losa Estructural en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 5.1 | 305361
ES-05830 | EST-Es06 Colocaión de aceros Negativos en la Losa Estructural en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2019-12-23 | 2.5 | T | 949.83 | 32.82 | 2.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 949.83 | 32.82 | EST-Es06 Colocaión de aceros Negativos en la Losa Estructural en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 2.5 | 305361
AC-05831 | S2. EC. 33. EP. CARPINTERIA DE ALUMINIO EN ZONA PÚBLICA. (PA-17) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-14 | 10 | u | 3973.8401 | 155.92 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3973.84 | 155.92 | S2. EC. 33. EP. CARPINTERIA DE ALUMINIO EN ZONA PÚBLICA. (PA-17) | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 10 | 505006
ES-05832 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 1828 | m2 | 42117.1211 | 1700.04 | 28 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 645.12 | 26.04 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | 1.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1828 | 143112
ES-05832 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-22 | 1828 | m2 | 42117.1211 | 1700.04 | 372 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 8570.88 | 345.96 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | 20.35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1828 | 143112
ES-05832 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-28 | 1828 | m2 | 42117.1211 | 1700.04 | 60 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1382.4 | 55.8 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | 3.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1828 | 143112
ES-05832 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 1828 | m2 | 42117.1211 | 1700.04 | 60 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1382.4 | 55.8 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | 3.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1828 | 143112
ES-05832 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-25 | 1828 | m2 | 42117.1211 | 1700.04 | 592 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 13639.68 | 550.56 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Nivel 00 | 32.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1828 | 143112
ES-05834 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (sobre cerramento o dintel) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-27 | 67.2 | m2 | 2798.21 | 107.52 | 64 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2664.96 | 102.4 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (sobre cerramento o dintel) | 95.24 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 67.2 | 031154
ES-05834 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (sobre cerramento o dintel) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-22 | 67.2 | m2 | 2798.21 | 107.52 | 3.2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 133.25 | 5.12 | EST-Es12 Levante de muros de bloques en Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (sobre cerramento o dintel) | 4.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 67.2 | 031154
AC-05837 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 2 | u | 32.68 | 1.19 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-05838 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 2 | u | 32.68 | 1.19 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-05839 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 2 | u | 32.68 | 1.19 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-05841 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 2 | u | 32.68 | 1.19 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-05840 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 2 | u | 32.68 | 1.19 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2-BW CA Colocación de ventana VA-4 tipo louver de un paño en cuarto de equipos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-05859 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 1 | u | 11.46 | 0.33 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-05860 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 1 | u | 11.46 | 0.33 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-05861 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 1 | u | 11.46 | 0.33 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-05862 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 1 | u | 11.46 | 0.33 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-05858 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1 | u | 11.46 | 0.33 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2-BW CA Colocación de cerradura en puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-05863 | S2. EC. 33. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO EN ZONA PÚBLICA. (PA-13) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 13 | u | 1970.54 | 75.14 | 13 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1970.54 | 75.14 | S2. EC. 33. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO EN ZONA PÚBLICA. (PA-13) | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 26 | 502102
AC-05866 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1 | u | 100 | 4.24 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100 | 4.24 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
AC-05870 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 1 | u | 100 | 4.24 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100 | 4.24 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
AC-05869 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 1 | u | 100 | 4.24 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100 | 4.24 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
AC-05868 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 1 | u | 100 | 4.24 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100 | 4.24 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
AC-05867 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 1 | u | 100 | 4.24 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100 | 4.24 | S2-BW CA Colocación de puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 3.1877 | 502101
AC-05875 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 1 | u | 25.38 | 0.72 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 25.38 | 0.72 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-05877 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 1 | u | 25.38 | 0.72 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 25.38 | 0.72 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-05876 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 1 | u | 25.38 | 0.72 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 25.38 | 0.72 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-05873 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1 | u | 25.38 | 0.72 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 25.38 | 0.72 | S2-BW CA Colocación de jamba a puerta acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6 | 502701
AC-05880 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 2 | u | 27.07 | 0.77 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 27.07 | 0.77 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-05883 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 2 | u | 27.07 | 0.77 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 27.07 | 0.77 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-05884 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 2 | u | 27.07 | 0.77 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 27.07 | 0.77 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-05882 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 2 | u | 27.07 | 0.77 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 27.07 | 0.77 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-05881 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 2 | u | 27.07 | 0.77 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 27.07 | 0.77 | S2-BW CA Colocación de jambas a ventanas tipo louver VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 502701
AC-05885 | S2. EC. 33. SS PUBLICOS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 33.36 | m2 | 1568.97 | 57.64 | 33.36 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1568.97 | 57.64 | S2. EC. 33. SS PUBLICOS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 7.4 | 501204
ES-05886 | EST-012 Reajuste en vanos para colocar carpintería en 6 puertas PA17. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 16 | ml | 1543.35 | 72.5 | 16 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1543.35 | 72.5 | EST-012 Reajuste en vanos para colocar carpintería en 6 puertas PA17. Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 16 | 541102
ES-05887 | EST-017 Saneamiento entrada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 130 | m2 | 3535.8 | 114.93 | 130 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3535.8 | 114.93 | EST-017 Saneamiento entrada Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 45.5 | 131251
ES-05888 | EST-02 Prepiso en Ranchón Playa S2 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 113 | m2 | 2486 | 85.88 | 113 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2486 | 85.88 | EST-02 Prepiso en Ranchón Playa S2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 113 | 128112
AC-05890 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-25 | 45 | u | 2518.5601 | 96 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 839.52 | 32 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502102
AC-05891 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 45 | u | 2518.5601 | 96 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 839.52 | 32 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502102
AC-05891 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | u | 2518.5601 | 96 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 839.52 | 32 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502102
AC-05892 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 45 | u | 2518.5601 | 96 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 839.52 | 32 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502102
AC-05892 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 45 | u | 2518.5601 | 96 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 839.52 | 32 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502102
AC-05891 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 45 | u | 2518.5601 | 96 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 839.52 | 32 | S2-BW CA Colocación del marco de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 24 | 502102
AC-05895 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 45 | u | 2203.74 | 84 | 14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 685.61 | 26.13 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | 31.11 | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502102
AC-05896 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 45 | u | 2203.74 | 84 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 734.58 | 28 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502102
AC-05896 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 45 | u | 2203.74 | 84 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 734.58 | 28 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502102
AC-05895 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | u | 2203.74 | 84 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 734.58 | 28 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502102
AC-05895 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 45 | u | 2203.74 | 84 | 16 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 783.55 | 29.87 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | 35.56 | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502102
AC-05894 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-25 | 45 | u | 2203.74 | 84 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 734.58 | 28 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502102
AC-05896 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 45 | u | 2203.74 | 84 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 97.94 | 3.73 | S2-BW CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | 4.44 | AMADOR LARA, Carlos | u | 21 | 502102
AC-05897 | S2-BW N02 CA Colocación de marcos de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 12 | u | 734.58 | 28 | 12 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 734.58 | 28 | S2-BW N02 CA Colocación de marcos de balconeras PA-5. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 7 | 502102
AC-05898 | S2-BW N01 02 CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 20 | u | 944.46 | 36 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 708.35 | 27 | S2-BW N01 02 CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | 75 | AMADOR LARA, Carlos | u | 9 | 502102
AC-05898 | S2-BW N01 02 CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-16 | 20 | u | 944.46 | 36 | 5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 236.12 | 9 | S2-BW N01 02 CA Colocación de paños de balconeras PA-5. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | u | 9 | 502102
AC-05899 | S2-BW N02 CA Colocación de los paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-19 | 8 | u | 419.76 | 16 | 8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 419.76 | 16 | S2-BW N02 CA Colocación de los paños de balconeras PA-5. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 4 | 502102
AC-05900 | S2-BW CA Colocación de marcos de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-19 | 10 | u | 524.7 | 20 | 7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 367.29 | 14 | S2-BW CA Colocación de marcos de balconeras PA-5. | 70 | AMADOR LARA, Carlos | u | 5 | 502102
AC-05900 | S2-BW CA Colocación de marcos de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 10 | u | 524.7 | 20 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 157.41 | 6 | S2-BW CA Colocación de marcos de balconeras PA-5. | 30 | AMADOR LARA, Carlos | u | 5 | 502102
AC-05906 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 45 | u | 1294.38 | 36.72 | 45 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1294.38 | 36.72 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 306 | 502701
AC-05905 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 45 | u | 1294.38 | 36.72 | 45 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1294.38 | 36.72 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 306 | 502701
AC-05907 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 45 | u | 1294.38 | 36.72 | 42 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1208.09 | 34.27 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | 93.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 306 | 502701
AC-05907 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 1294.38 | 36.72 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 28.76 | 0.82 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 306 | 502701
AC-05904 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 45 | u | 1294.38 | 36.72 | 22 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 632.81 | 17.95 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | 48.89 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 306 | 502701
AC-05904 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 45 | u | 1294.38 | 36.72 | 17 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 488.99 | 13.87 | S2-BW Colocación de jambas en balconeras PA-5. | 37.78 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 306 | 502701
ES-05908 | EST-017 Saneamiento segunda etapa Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 83 | m2 | 2257.1399 | 73.37 | 83 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2257.14 | 73.37 | EST-017 Saneamiento segunda etapa Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 29.05 | 131251
AC-05914 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 45 | u | 793.22 | 30.26 | 31 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 546.44 | 20.85 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | 68.89 | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
AC-05913 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 45 | u | 793.22 | 30.26 | 30 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 528.81 | 20.17 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
AC-05915 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 793.22 | 30.26 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 17.63 | 0.67 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
AC-05914 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 45 | u | 793.22 | 30.26 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 105.76 | 4.03 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | 13.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
AC-05913 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 45 | u | 793.22 | 30.26 | 13 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 229.15 | 8.74 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | 28.89 | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
AC-05914 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-23 | 45 | u | 793.22 | 30.26 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 141.02 | 5.38 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | 17.78 | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
AC-05912 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 45 | u | 793.22 | 30.26 | 37 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 652.2 | 24.88 | S2-BW CA Colocación de los accesorios y ajustes de balconeras PA-5. | 82.22 | AMADOR LARA, Carlos | u | 17 | 502103
AC-05917 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN ENCIMERAS (2u) SS PUBLICOS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 5.83 | m2 | 208.41 | 7.13 | 5.83 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 208.41 | 7.13 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN ENCIMERAS (2u) SS PUBLICOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.83 | 501201
AC-05918 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 390.04 | m2 | 6899.8101 | 234.02 | 64.22 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1136.05 | 38.53 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | 16.46 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 390.04 | 501209
AC-05918 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 390.04 | m2 | 6899.8101 | 234.02 | 7.56 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 133.74 | 4.54 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | 1.94 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 390.04 | 501209
AC-05918 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 390.04 | m2 | 6899.8101 | 234.02 | 318.26 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 5630.02 | 190.95 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | 81.6 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 390.04 | 501209
AC-05920 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE PREMARCOS DE ALUMINIO (PA-17) y (VA-4). ZONA PUBLICA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-14 | 12 | u | 559.68 | 21.36 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 559.68 | 21.36 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE PREMARCOS DE ALUMINIO (PA-17) y (VA-4). ZONA PUBLICA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 12 | 502305
ES-05921 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-27 | 355 | m2 | 5264.6499 | 181.05 | 156 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2313.48 | 79.56 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 43.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 355 | 131101
ES-05921 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 355 | m2 | 5264.6499 | 181.05 | 199 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2951.17 | 101.49 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 56.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 355 | 131101
AC-05922 | S2. EP. 11. PY. EP MTTO. COLOCACION DE FALSO TECHO DIRECTO A DEC METALICO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 163.94 | m2 | 3031.8999 | 112.95 | 163.94 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3031.9 | 112.95 | S2. EP. 11. PY. EP MTTO. COLOCACION DE FALSO TECHO DIRECTO A DEC METALICO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 163.94 | 501206
ES-05923 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 0.8m diam. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-20 | 20 | u | 3599.6001 | 133 | 20 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3599.6 | 133 | EST-Es05 Descabezado manual de Pilotes Zona A 0.8m diam. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 040102
ES-05924 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 12 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 818.88 | 23.16 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación Zona A. | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 30 | 051431
ES-05924 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 818.88 | 23.16 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación Zona A. | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 30 | 051431
ES-05924 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 409.44 | 11.58 | EST-Es13 Montaje de Vigas Prefabricadas de Cimentación Zona A. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 30 | 051431
ES-05925 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para el montaje de las vigas zapatas en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-12-23 | 80 | ml | 434.83 | 27.84 | 21 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 114.14 | 7.31 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para el montaje de las vigas zapatas en Zona A. | 26.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.68 | 014311
ES-05925 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para el montaje de las vigas zapatas en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-12-23 | 80 | ml | 434.83 | 27.84 | 23 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 125.01 | 8 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para el montaje de las vigas zapatas en Zona A. | 28.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.68 | 014311
ES-05925 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para el montaje de las vigas zapatas en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-12-23 | 80 | ml | 434.83 | 27.84 | 36 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 195.67 | 12.53 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para el montaje de las vigas zapatas en Zona A. | 45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.68 | 014311
AC-05928 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 25 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1615.95 | 59.53 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | 55.56 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-05928 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 129.28 | 4.76 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | 4.44 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-05928 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 193.91 | 7.14 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | 6.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-05929 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 969.57 | 35.72 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-05928 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 969.57 | 35.72 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
AC-05927 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 45 | u | 2908.71 | 107.16 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 969.57 | 35.72 | FAT S2-BW CM Colocación de puerta provisionales de entrada habitación PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 85.05 | 502106
ES-05930 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2019-12-23 | 1826 | m2 | 438.24 | 18.26 | 580 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 139.2 | 5.8 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para la Losa Estructural en Zona A. | 31.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 541100
ES-05930 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2019-12-23 | 1826 | m2 | 438.24 | 18.26 | 788 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 189.12 | 7.88 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para la Losa Estructural en Zona A. | 43.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 541100
ES-05930 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-01-25 | 1826 | m2 | 438.24 | 18.26 | 458 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 109.92 | 4.58 | EST-Es06 Colocación de manta de polietileno para la Losa Estructural en Zona A. | 25.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 541100
AC-05931 | S2-BW N01 02 Colocación de puertas provisionales de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-16 | 20 | u | 1292.76 | 47.63 | 5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 323.19 | 11.91 | S2-BW N01 02 Colocación de puertas provisionales de entrada habitación PM-1. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 37.8 | 502106
AC-05931 | S2-BW N01 02 Colocación de puertas provisionales de entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 20 | u | 1292.76 | 47.63 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 969.57 | 35.72 | S2-BW N01 02 Colocación de puertas provisionales de entrada habitación PM-1. | 75 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 37.8 | 502106
AC-05932 | S2-BW N02 CM Colocación de puertas provisionales de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-16 | 15 | u | 969.57 | 35.72 | 15 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 969.57 | 35.72 | S2-BW N02 CM Colocación de puertas provisionales de entrada a habitación PM-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.35 | 502106
AC-05934 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 45 | u | 515.7 | 14.85 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 171.9 | 4.95 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-05935 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 45 | u | 515.7 | 14.85 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 171.9 | 4.95 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-05936 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 45 | u | 515.7 | 14.85 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 171.9 | 4.95 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-05935 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 45 | u | 515.7 | 14.85 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 34.38 | 0.99 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | 6.67 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-05935 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 45 | u | 515.7 | 14.85 | 27 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 309.42 | 8.91 | FAT S2-BW CM Colocación de cerradura a puertas provisionales entrada habitación PM-1. | 60 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 502704
AC-05937 | S2-BW N01 02 CM Colocación de cerradura de puertas provisionales entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-16 | 20 | u | 229.2 | 6.6 | 5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 57.3 | 1.65 | S2-BW N01 02 CM Colocación de cerradura de puertas provisionales entrada habitación PM-1. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | u | 20 | 502704
AC-05937 | S2-BW N01 02 CM Colocación de cerradura de puertas provisionales entrada habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 20 | u | 229.2 | 6.6 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 171.9 | 4.95 | S2-BW N01 02 CM Colocación de cerradura de puertas provisionales entrada habitación PM-1. | 75 | AMADOR LARA, Carlos | u | 20 | 502704
AC-05938 | S2-BW N02 CM Colocación de cerraduras en puertas provisionales de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-16 | 15 | u | 171.9 | 4.95 | 15 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 171.9 | 4.95 | S2-BW N02 CM Colocación de cerraduras en puertas provisionales de entrada a habitación PM-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 15 | 502704
ES-05939 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 22 | u | 1897.99 | 70.77 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 431.36 | 16.08 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | 22.73 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 36.94 | 047711
ES-05939 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 22 | u | 1897.99 | 70.77 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 603.91 | 22.52 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | 31.82 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 36.94 | 047711
ES-05939 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 22 | u | 1897.99 | 70.77 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 172.54 | 6.43 | EST-Es05 Construcción de cimientos aislados Snack Bar S2 | 9.09 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 36.94 | 047711
ES-05940 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 22 | u | 270.19 | 11.07 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 73.69 | 3.02 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | 27.27 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 30.72 | 047712
ES-05940 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 22 | u | 270.19 | 11.07 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 85.97 | 3.52 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | 31.82 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 30.72 | 047712
ES-05940 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 22 | u | 270.19 | 11.07 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 61.41 | 2.52 | EST-Es05 Sellos en cimientos aislados Snack Bar | 22.73 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 30.72 | 047712
ES-05949 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 22 | u | 2644.3999 | 91.08 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 601 | 20.7 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | 22.73 | PEREZ, Juan Jose | u | 22 | 051232
ES-05949 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 22 | u | 2644.3999 | 91.08 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 841.4 | 28.98 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | 31.82 | PEREZ, Juan Jose | u | 22 | 051232
ES-05949 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 22 | u | 2644.3999 | 91.08 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 961.6 | 33.12 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Snack Bar S2 | 36.36 | PEREZ, Juan Jose | u | 22 | 051232
ES-05950 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en C.Equipos del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 24 | m2 | 1056.24 | 31.92 | 24 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1056.24 | 31.92 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en C.Equipos del Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 24 | 543101
ES-05964 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 545 | m2 | 7055.1001 | 267.06 | 215.42 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2788.64 | 105.56 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | 39.53 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 545 | 047711
ES-05964 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 545 | m2 | 7055.1001 | 267.06 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 776.71 | 29.4 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | 11.01 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 545 | 047711
ES-05964 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 545 | m2 | 7055.1001 | 267.06 | 252 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3262.17 | 123.48 | EST-Es06 Construcción de Losa de Piso del Snack Bar S2 | 46.24 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 545 | 047711
CU-05951 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de E.P Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-23 | 31 | m2 | 360.53 | 13.33 | 31 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 360.53 | 13.33 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de E.P Zona E | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 31 | 112993
ES-05971 | EST-ES14 Corte y repique de columnas del E.Ppal para adaptarlas al Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 15 | u | 2686.71 | 86.97 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2686.71 | 86.97 | EST-ES14 Corte y repique de columnas del E.Ppal para adaptarlas al Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.5 | 040102
ES-05973 | EST-Es07-Sello para zapata del Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 49 | ml | 178.46 | 6.69 | 20 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 72.84 | 2.73 | EST-Es07-Sello para zapata del Snack Bar S2 | 40.82 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.7 | 041524
ES-05973 | EST-Es07-Sello para zapata del Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 49 | ml | 178.46 | 6.69 | 29 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 105.62 | 3.96 | EST-Es07-Sello para zapata del Snack Bar S2 | 59.18 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.7 | 041524
ES-05974 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 398 | m2 | 15907.7598 | 591.46 | 28 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1119.14 | 41.61 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | 7.04 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 398 | 031121
ES-05974 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 398 | m2 | 15907.7598 | 591.46 | 328 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 13109.91 | 487.43 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | 82.41 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 398 | 031121
ES-05974 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 398 | m2 | 15907.7598 | 591.46 | 12 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 479.63 | 17.83 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | 3.02 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 398 | 031121
ES-05974 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-09 | 398 | m2 | 15907.7598 | 591.46 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 399.69 | 14.86 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | 2.51 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 398 | 031121
ES-05974 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 398 | m2 | 15907.7598 | 591.46 | 20 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 799.38 | 29.72 | EST-Es15 Levante de muros de bloques hasta el cerramento en Snack Bar | 5.03 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 398 | 031121
ES-05975 | EST-Es06 Perfilado y Rehincho para solera Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 556 | m2 | 5284.0801 | 335.51 | 135 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1283.01 | 81.46 | EST-Es06 Perfilado y Rehincho para solera Snack Bar S2 | 24.28 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 556 | 018111
ES-05975 | EST-Es06 Perfilado y Rehincho para solera Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 556 | m2 | 5284.0801 | 335.51 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 570.22 | 36.21 | EST-Es06 Perfilado y Rehincho para solera Snack Bar S2 | 10.79 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 556 | 018111
ES-05975 | EST-Es06 Perfilado y Rehincho para solera Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 556 | m2 | 5284.0801 | 335.51 | 225 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2138.34 | 135.77 | EST-Es06 Perfilado y Rehincho para solera Snack Bar S2 | 40.47 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 556 | 018111
ES-05975 | EST-Es06 Perfilado y Rehincho para solera Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 556 | m2 | 5284.0801 | 335.51 | 136 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1292.51 | 82.07 | EST-Es06 Perfilado y Rehincho para solera Snack Bar S2 | 24.46 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 556 | 018111
ES-05976 | EST-ES-Montaje de vigas Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 87 | u | 11122.4502 | 365.56 | 22 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2812.57 | 92.44 | EST-ES-Montaje de vigas Snack Bar | 25.29 | PEREZ, Juan Jose | u | 87 | 051431
ES-05976 | EST-ES-Montaje de vigas Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 87 | u | 11122.4502 | 365.56 | 29 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3707.48 | 121.85 | EST-ES-Montaje de vigas Snack Bar | 33.33 | PEREZ, Juan Jose | u | 87 | 051431
ES-05976 | EST-ES-Montaje de vigas Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 87 | u | 11122.4502 | 365.56 | 18 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2301.2 | 75.63 | EST-ES-Montaje de vigas Snack Bar | 20.69 | PEREZ, Juan Jose | u | 87 | 051431
ES-05976 | EST-ES-Montaje de vigas Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 87 | u | 11122.4502 | 365.56 | 9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1150.6 | 37.82 | EST-ES-Montaje de vigas Snack Bar | 10.34 | PEREZ, Juan Jose | u | 87 | 051431
ES-05977 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-01-25 | 20.2 | T | 7674.5898 | 265.23 | 5.1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1937.64 | 66.96 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A | 25.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 20.2 | 305361
ES-05977 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-01-25 | 20.2 | T | 7674.5898 | 265.23 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1519.72 | 52.52 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A | 19.8 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 20.2 | 305361
ES-05977 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 20.2 | T | 7674.5898 | 265.23 | 4.7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1785.67 | 61.71 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A | 23.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 20.2 | 305361
ES-05977 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 20.2 | T | 7674.5898 | 265.23 | 6.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2431.55 | 84.03 | EST-Es06 Colocación de aceros positivos en la Losa Estructural de Zona A | 31.68 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 20.2 | 305361
ES-05978 | EST-Es06 Colocación de aceros Negativos en la Losa Estructural de Zona A | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2019-12-23 | 21.3 | T | 8092.5098 | 279.67 | 6.8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2583.52 | 89.28 | EST-Es06 Colocación de aceros Negativos en la Losa Estructural de Zona A | 31.92 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 21.3 | 305361
ES-05978 | EST-Es06 Colocación de aceros Negativos en la Losa Estructural de Zona A | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-01-25 | 21.3 | T | 8092.5098 | 279.67 | 7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2659.51 | 91.91 | EST-Es06 Colocación de aceros Negativos en la Losa Estructural de Zona A | 32.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 21.3 | 305361
ES-05978 | EST-Es06 Colocación de aceros Negativos en la Losa Estructural de Zona A | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-01-25 | 21.3 | T | 8092.5098 | 279.67 | 7.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2849.48 | 98.48 | EST-Es06 Colocación de aceros Negativos en la Losa Estructural de Zona A | 35.21 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | tm | 21.3 | 305361
ES-05979 | EST-Es06 Encofre de la Losa Estructural en Zona A | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-25 | 1826 | m2 | 13183.7197 | 511.28 | 458 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3306.76 | 128.24 | EST-Es06 Encofre de la Losa Estructural en Zona A | 25.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 311712
ES-05979 | EST-Es06 Encofre de la Losa Estructural en Zona A | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-12-23 | 1826 | m2 | 13183.7197 | 511.28 | 580 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4187.6 | 162.4 | EST-Es06 Encofre de la Losa Estructural en Zona A | 31.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 311712
ES-05979 | EST-Es06 Encofre de la Losa Estructural en Zona A | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-12-23 | 1826 | m2 | 13183.7197 | 511.28 | 788 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5689.36 | 220.64 | EST-Es06 Encofre de la Losa Estructural en Zona A | 43.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 311712
ES-05980 | EST-Es06 Fundición y froteado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-01-25 | 1826 | m2 | 30747.8008 | 1299.24 | 458 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 7712.21 | 325.88 | EST-Es06 Fundición y froteado de la Losa Estructural en Zona A. | 25.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 457.25 | 044124
ES-05980 | EST-Es06 Fundición y froteado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-01-25 | 1826 | m2 | 30747.8008 | 1299.24 | 788 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 13269.04 | 560.68 | EST-Es06 Fundición y froteado de la Losa Estructural en Zona A. | 43.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 457.25 | 044124
ES-05980 | EST-Es06 Fundición y froteado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-01-25 | 1826 | m2 | 30747.8008 | 1299.24 | 580 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 9766.55 | 412.68 | EST-Es06 Fundición y froteado de la Losa Estructural en Zona A. | 31.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 457.25 | 044124
ES-05982 | EST-Es07 Construcción de zapata en Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 52 | ml | 1054.52 | 39.88 | 27 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 547.54 | 20.71 | EST-Es07 Construcción de zapata en Snack Bar S2 | 51.92 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 5.26 | 041524
ES-05982 | EST-Es07 Construcción de zapata en Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 52 | ml | 1054.52 | 39.88 | 25 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 506.98 | 19.17 | EST-Es07 Construcción de zapata en Snack Bar S2 | 48.08 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 5.26 | 041524
ES-05981 | EST-Es07 Rehincho y perfilado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-01-25 | 1826 | m2 | 12383.9297 | 792.48 | 458 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3106.16 | 198.77 | EST-Es07 Rehincho y perfilado de la Losa Estructural en Zona A. | 25.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 182.6 | 014211
ES-05981 | EST-Es07 Rehincho y perfilado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 1826 | m2 | 12383.9297 | 792.48 | 580 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3933.56 | 251.72 | EST-Es07 Rehincho y perfilado de la Losa Estructural en Zona A. | 31.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 182.6 | 014211
ES-05981 | EST-Es07 Rehincho y perfilado de la Losa Estructural en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 1826 | m2 | 12383.9297 | 792.48 | 788 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5344.21 | 341.99 | EST-Es07 Rehincho y perfilado de la Losa Estructural en Zona A. | 43.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 182.6 | 014211
ES-05983 | EST-Eso5 Rehincho en cimentación aislada Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 22 | u | 666.75 | 42.29 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 151.53 | 9.61 | EST-Eso5 Rehincho en cimentación aislada Snack Bar S2 | 22.73 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 16.02 | 014211
ES-05983 | EST-Eso5 Rehincho en cimentación aislada Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 22 | u | 666.75 | 42.29 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 212.15 | 13.46 | EST-Eso5 Rehincho en cimentación aislada Snack Bar S2 | 31.82 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 16.02 | 014211
ES-05983 | EST-Eso5 Rehincho en cimentación aislada Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 22 | u | 666.75 | 42.29 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 60.61 | 3.84 | EST-Eso5 Rehincho en cimentación aislada Snack Bar S2 | 9.09 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 16.02 | 014211
ES-05983 | EST-Eso5 Rehincho en cimentación aislada Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 22 | u | 666.75 | 42.29 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 242.45 | 15.38 | EST-Eso5 Rehincho en cimentación aislada Snack Bar S2 | 36.36 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 16.02 | 014211
ES-05984 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 96.8 | ml | 4264.8901 | 164.85 | 6.8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 299.6 | 11.58 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | 7.02 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6 | 042424
ES-05984 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 96.8 | ml | 4264.8901 | 164.85 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 308.41 | 11.92 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | 7.23 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6 | 042424
ES-05984 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 96.8 | ml | 4264.8901 | 164.85 | 18 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 793.06 | 30.65 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | 18.6 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6 | 042424
ES-05984 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 96.8 | ml | 4264.8901 | 164.85 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 440.59 | 17.03 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | 10.33 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6 | 042424
ES-05984 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 96.8 | ml | 4264.8901 | 164.85 | 40 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1762.35 | 68.12 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | 41.32 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6 | 042424
ES-05984 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 96.8 | ml | 4264.8901 | 164.85 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 660.88 | 25.54 | EST13 Uniones entre vigas en el Snack Bar | 15.5 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6 | 042424
ES-05986 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzos en los cabezales en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2019-12-23 | 89 | u | 15931.5 | 550.29 | 40 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 7160.23 | 247.32 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzos en los cabezales en Zona A. | 44.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 13.7637 | 305301
ES-05986 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzos en los cabezales en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2019-12-23 | 89 | u | 15931.5 | 550.29 | 27 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4833.15 | 166.94 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzos en los cabezales en Zona A. | 30.34 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 13.7637 | 305301
ES-05986 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzos en los cabezales en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2019-12-23 | 89 | u | 15931.5 | 550.29 | 22 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3938.12 | 136.03 | EST-Es05 Colocación de acero de refuerzos en los cabezales en Zona A. | 24.72 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 13.7637 | 305301
ES-05987 | EST-Es05 Encofre de cabezales en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 89 | u | 16979.9395 | 627.3 | 27 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5151.22 | 190.3 | EST-Es05 Encofre de cabezales en Zona A. | 30.34 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 306 | 031161
ES-05987 | EST-Es05 Encofre de cabezales en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 89 | u | 16979.9395 | 627.3 | 27 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5151.22 | 190.3 | EST-Es05 Encofre de cabezales en Zona A. | 30.34 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 306 | 031161
ES-05987 | EST-Es05 Encofre de cabezales en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 89 | u | 16979.9395 | 627.3 | 35 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6677.5 | 246.69 | EST-Es05 Encofre de cabezales en Zona A. | 39.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 306 | 031161
PP-05988 | CAMAGUEY-CABEZAL DE ESTRIBO Y PANTALLA PUENTE # 4 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-26 | 2 | u | 7745.4199 | 267.58 | 2 | Taller de Acero - Camaguey Gervis Bermudez Palominio | 7745.42 | 267.58 | CAMAGUEY-CABEZAL DE ESTRIBO Y PANTALLA PUENTE # 4 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.502 | 301104
PP-05989 | CAMAGUEY- ALETONES PUENTE # 4 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-26 | 2 | u | 351.42 | 12.14 | 2 | Taller de Acero - Camaguey Gervis Bermudez Palominio | 351.42 | 12.14 | CAMAGUEY- ALETONES PUENTE # 4 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0778 | 302402
ES-05990 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona A. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-25 | 94 | u | 2145.73 | 78.98 | 27 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 616.33 | 22.69 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona A. | 28.72 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 109.7 | 041224
ES-05990 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona A. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-12-23 | 94 | u | 2145.73 | 78.98 | 40 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 913.08 | 33.61 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona A. | 42.55 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 109.7 | 041224
ES-05990 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona A. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-12-23 | 94 | u | 2145.73 | 78.98 | 27 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 616.33 | 22.69 | EST-Es05 Hormigonado de cabezales en Zona A. | 28.72 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 109.7 | 041224
ES-05991 | EST-Es02 Prepiso en Zona A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-07-25 | 1826 | m2 | 42071.0391 | 1698.1801 | 133 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3064.32 | 123.69 | EST-Es02 Prepiso en Zona A | 7.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1826 | 143112
ES-05992 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para cabezales en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 84 | u | 996.95 | 63.8 | 27 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 320.45 | 20.51 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para cabezales en Zona A. | 32.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 147 | 018142
ES-05992 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para cabezales en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 84 | u | 996.95 | 63.8 | 40 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 474.74 | 30.38 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para cabezales en Zona A. | 47.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 147 | 018142
ES-05992 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para cabezales en Zona A. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-01-25 | 84 | u | 996.95 | 63.8 | 17 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 201.76 | 12.91 | EST-Es07 Rehincho y perfilado para cabezales en Zona A. | 20.24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 147 | 018142
ES-05993 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 15.7 | m2 | 653.75 | 25.12 | 1.7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 70.79 | 2.72 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 10.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15.7 | 031154
ES-05993 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 15.7 | m2 | 653.75 | 25.12 | 14 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 582.96 | 22.4 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 89.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15.7 | 031154
ES-05994 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 112 | m2 | 5128.48 | 196 | 40 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1831.6 | 70 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 35.71 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 031155
ES-05994 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 112 | m2 | 5128.48 | 196 | 48 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2197.92 | 84 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 42.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 031155
ES-05994 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 112 | m2 | 5128.48 | 196 | 24 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1098.96 | 42 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 21.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 031155
ES-05995 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 10.8 | ml | 513.17 | 19.54 | 4.17 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 198.14 | 7.54 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 38.61 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.32 | 042426
ES-05995 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 10.8 | ml | 513.17 | 19.54 | 6.63 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 315.03 | 12 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) Nivel 0 | 61.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.32 | 042426
ES-05996 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 88.7 | ml | 2816.4099 | 107.55 | 52 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1651.11 | 63.05 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | 58.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.66 | 042424
ES-05996 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 88.7 | ml | 2816.4099 | 107.55 | 20 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 635.04 | 24.25 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | 22.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.66 | 042424
ES-05996 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 88.7 | ml | 2816.4099 | 107.55 | 16.7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 530.26 | 20.25 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | 18.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.66 | 042424
AC-05997 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLAS. COLOCACION DE PREMARCOS | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 21 | u | 979.44 | 37.38 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 279.84 | 10.68 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLAS. COLOCACION DE PREMARCOS | 28.57 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 21 | 502305
AC-05997 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLAS. COLOCACION DE PREMARCOS | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-26 | 21 | u | 979.44 | 37.38 | 9 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 419.76 | 16.02 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLAS. COLOCACION DE PREMARCOS | 42.86 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 21 | 502305
ES-05998 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 176.4 | m2 | 8077.3599 | 308.7 | 11.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 522.01 | 19.95 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | 6.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 176.4 | 031155
ES-05998 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 176.4 | m2 | 8077.3599 | 308.7 | 5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 228.95 | 8.75 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | 2.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 176.4 | 031155
ES-05998 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 176.4 | m2 | 8077.3599 | 308.7 | 160 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 7326.4 | 280 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | 90.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 176.4 | 031155
ES-05999 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 20.6 | ml | 980.78 | 37.36 | 20.6 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 980.78 | 37.36 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.62 | 042426
ES-06000 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 101.9 | ml | 3236.1201 | 123.58 | 41 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1302.07 | 49.72 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | 40.24 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.06 | 042424
ES-06000 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 101.9 | ml | 3236.1201 | 123.58 | 60.9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1934.05 | 73.86 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | 59.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.06 | 042424
ES-06001 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 270.2 | m2 | 12372.46 | 472.85 | 215 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 9844.85 | 376.25 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | 79.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 270.2 | 031155
ES-06001 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 270.2 | m2 | 12372.46 | 472.85 | 9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 412.11 | 15.75 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | 3.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 270.2 | 031155
ES-06001 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 270.2 | m2 | 12372.46 | 472.85 | 5.2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 238.11 | 9.1 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | 1.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 270.2 | 031155
ES-06001 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 270.2 | m2 | 12372.46 | 472.85 | 29 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1327.91 | 50.75 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | 10.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 270.2 | 031155
ES-06001 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-27 | 270.2 | m2 | 12372.46 | 472.85 | 12 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 549.48 | 21 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | 4.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 270.2 | 031155
ES-06002 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 18.3 | ml | 871.86 | 33.2 | 18.3 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 871.86 | 33.2 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.55 | 042426
ES-06003 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 172.9 | ml | 5489.5698 | 209.63 | 86 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2730.5 | 104.27 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | 49.74 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.19 | 042424
ES-06003 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 172.9 | ml | 5489.5698 | 209.63 | 66 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2095.5 | 80.02 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | 38.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.19 | 042424
ES-06003 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-27 | 172.9 | ml | 5489.5698 | 209.63 | 20.9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 663.57 | 25.34 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | 12.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.19 | 042424
ES-06004 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 125.3 | m2 | 4644.8701 | 171.66 | 41 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 1519.87 | 56.17 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | 32.72 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 125.3 | 031121
ES-06004 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 125.3 | m2 | 4644.8701 | 171.66 | 79 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 2928.53 | 108.23 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | 63.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 125.3 | 031121
ES-06004 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 125.3 | m2 | 4644.8701 | 171.66 | 5.3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 196.47 | 7.26 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | 4.23 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 125.3 | 031121
ES-06005 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 13.5 | m2 | 562.14 | 21.6 | 13.5 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 562.14 | 21.6 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13.5 | 031154
ES-06007 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 159 | m2 | 7280.6099 | 278.25 | 95.5 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 4372.94 | 167.13 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | 60.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 159 | 031155
ES-06007 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 159 | m2 | 7280.6099 | 278.25 | 63.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2907.66 | 111.13 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) Nivel 0 | 39.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 159 | 031155
ES-06008 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 21.4 | ml | 1014.52 | 38.64 | 3.1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 146.96 | 5.6 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) Nivel 0 | 14.49 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.64 | 042426
ES-06008 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 21.4 | ml | 1014.52 | 38.64 | 3.3 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 156.44 | 5.96 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) Nivel 0 | 15.42 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.64 | 042426
ES-06008 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 21.4 | ml | 1014.52 | 38.64 | 15 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 711.11 | 27.08 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) Nivel 0 | 70.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.64 | 042426
ES-06009 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 111.1 | ml | 3529.0801 | 134.76 | 48 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 1524.72 | 58.22 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) | 43.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.33 | 042424
ES-06009 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 111.1 | ml | 3529.0801 | 134.76 | 55.5 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 1762.95 | 67.32 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) | 49.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.33 | 042424
ES-06009 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 111.1 | ml | 3529.0801 | 134.76 | 7.6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 241.41 | 9.22 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Almacenes) | 6.84 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.33 | 042424
ES-06011 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-13 | 80 | m2 | 839.2 | 33.6 | 80 | Andamio - Andamios | 839.2 | 33.6 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 80 | 316331
ES-06012 | EST-Es12 Andamios móvil en Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-20 | 138 | m2 | 1352.4 | 52.44 | 138 | Andamio - Andamios | 1352.4 | 52.44 | EST-Es12 Andamios móvil en Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 138 | 316330
ES-06013 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Cisterna (nov). | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-24 | 97.2 | m2 | 2594.27 | 104 | 97.2 | Andamio - Andamios | 2594.27 | 104 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Cisterna (nov). | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 97.2 | 316332
ES-06014 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada de Cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-24 | 179.2 | m2 | 4782.8501 | 191.74 | 179.2 | Andamio - Andamios | 4782.85 | 191.74 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada de Cisterna. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 179.2 | 316332
ES-06017 | EST-Es19 Arme de torresmill para la construcción de uniones de vigas en Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 40 | u | 3848.0801 | 146.67 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 962.02 | 36.67 | EST-Es19 Arme de torresmill para la construcción de uniones de vigas en Zona C1. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82.4 | 316411
ES-06017 | EST-Es19 Arme de torresmill para la construcción de uniones de vigas en Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 40 | u | 3848.0801 | 146.67 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 384.81 | 14.67 | EST-Es19 Arme de torresmill para la construcción de uniones de vigas en Zona C1. | 10 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82.4 | 316411
ES-06017 | EST-Es19 Arme de torresmill para la construcción de uniones de vigas en Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 40 | u | 3848.0801 | 146.67 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1924.04 | 73.33 | EST-Es19 Arme de torresmill para la construcción de uniones de vigas en Zona C1. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82.4 | 316411
ES-06016 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en Fachada Cisterna (oct) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-24 | 59.2 | m2 | 1580.05 | 63.34 | 59.2 | Andamio - Andamios | 1580.05 | 63.34 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio en Fachada Cisterna (oct) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 59.2 | 316332
ES-06018 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada de Mantenimiento. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-24 | 105.6 | m2 | 2818.46 | 112.99 | 105.6 | Andamio - Andamios | 2818.46 | 112.99 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada de Mantenimiento. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 105.6 | 316332
ES-06020 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Mantenimiento (Nov) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-24 | 22.4 | m2 | 597.86 | 23.97 | 22.4 | Andamio - Andamios | 597.86 | 23.97 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Mantenimiento (Nov) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 22.4 | 316332
ES-06021 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico en vigas prefabricadas N00 en Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 85 | u | 714 | 27.2 | 85 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 714 | 27.2 | EST-Es13 Colocación de puntal telescópico en vigas prefabricadas N00 en Zona C1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 85 | 316442
ES-06022 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada Bloque Tecnico (Nov). | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 16 | m2 | 427.04 | 17.12 | 16 | Andamio - Andamios | 427.04 | 17.12 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Fachada Bloque Tecnico (Nov). | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 16 | 316332
ES-06023 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Prefabricadas Duchas en Zona C2 | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 16 | u | 1539.23 | 58.67 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 384.81 | 14.67 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Prefabricadas Duchas en Zona C2 | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32.96 | 316411
ES-06023 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Prefabricadas Duchas en Zona C2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-27 | 16 | u | 1539.23 | 58.67 | 9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 865.82 | 33 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Prefabricadas Duchas en Zona C2 | 56.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32.96 | 316411
ES-06023 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Prefabricadas Duchas en Zona C2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 16 | u | 1539.23 | 58.67 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 288.61 | 11 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de losas Prefabricadas Duchas en Zona C2 | 18.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32.96 | 316411
ES-06024 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Mantenimiento ( Nov) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-24 | 282 | m2 | 7526.5801 | 301.74 | 282 | Andamio - Andamios | 7526.58 | 301.74 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Fachada Mantenimiento ( Nov) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 282 | 316332
ES-06025 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 114 | u | 10967.0303 | 418.02 | 114 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 10967.03 | 418.02 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 234.84 | 316411
ES-06026 | EST-Es013 Arme y desarme de andamios para el montaje de Losas Balconeras en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 16 | u | 1539.23 | 58.67 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 865.82 | 33 | EST-Es013 Arme y desarme de andamios para el montaje de Losas Balconeras en Zona C2 Buffet. | 56.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32.96 | 316411
ES-06026 | EST-Es013 Arme y desarme de andamios para el montaje de Losas Balconeras en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 16 | u | 1539.23 | 58.67 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 384.81 | 14.67 | EST-Es013 Arme y desarme de andamios para el montaje de Losas Balconeras en Zona C2 Buffet. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32.96 | 316411
ES-06026 | EST-Es013 Arme y desarme de andamios para el montaje de Losas Balconeras en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 16 | u | 1539.23 | 58.67 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 288.61 | 11 | EST-Es013 Arme y desarme de andamios para el montaje de Losas Balconeras en Zona C2 Buffet. | 18.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32.96 | 316411
ES-06034 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 30 | u | 3029.1699 | 111 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2019.45 | 74 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 042524
ES-06034 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 30 | u | 3029.1699 | 111 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 302.92 | 11.1 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | 10 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 042524
ES-06034 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 30 | u | 3029.1699 | 111 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 302.92 | 11.1 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | 10 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 042524
ES-06034 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 30 | u | 3029.1699 | 111 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 403.89 | 14.8 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas perimetrales en zona C2 en Buffet. | 13.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3 | 042524
ES-06035 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 43 | u | 2584.24 | 94.48 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 60.1 | 2.2 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet | 2.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 23 | 311511
ES-06035 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 43 | u | 2584.24 | 94.48 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 420.69 | 15.38 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet | 16.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 23 | 311511
ES-06035 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 43 | u | 2584.24 | 94.48 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 300.49 | 10.99 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet | 11.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 23 | 311511
ES-06035 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 43 | u | 2584.24 | 94.48 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1802.96 | 65.92 | EST-Es19 Construcción de las uniones de vigas interiores en zona C2 en Buffet | 69.77 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 23 | 311511
PP-06036 | CAMAGUEY-CABEZAL DE PILA PUENTE # 4 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-26 | 3 | u | 10689.5303 | 369.24 | 3 | Taller de Acero - Camaguey Gervis Bermudez Palominio | 10689.53 | 369.24 | CAMAGUEY-CABEZAL DE PILA PUENTE # 4 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 4.3014 | 301104
ES-06037 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 740 | m2 | 40016.0703 | 1465.74 | 228 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 12329.28 | 451.61 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N04 | 30.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111 | 042824
ES-06037 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 740 | m2 | 40016.0703 | 1465.74 | 440 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 23793.34 | 871.52 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N04 | 59.46 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111 | 042824
ES-06037 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 740 | m2 | 40016.0703 | 1465.74 | 70 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 3785.3 | 138.65 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N04 | 9.46 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111 | 042824
ES-06038 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-27 | 7.9 | ml | 375.28 | 14.29 | 3.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 161.51 | 6.15 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 43.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.24 | 042426
ES-06038 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-20 | 7.9 | ml | 375.28 | 14.29 | 3 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 142.51 | 5.43 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 37.97 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.24 | 042426
ES-06045 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 615 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 33256.72 | 1218.14 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N03. | 82.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111.3 | 042824
ES-06045 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 100 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 5407.6 | 198.07 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N03. | 13.48 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111.3 | 042824
ES-06045 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-09 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1081.52 | 39.61 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N03. | 2.7 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 111.3 | 042824
CU-06049 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 48 | m2 | 890.76 | 32.36 | 48 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 890.76 | 32.36 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
CU-06048 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 48 | m2 | 890.76 | 32.36 | 48 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 890.76 | 32.36 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
CU-06047 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-23 | 48 | m2 | 890.76 | 32.36 | 48 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 890.76 | 32.36 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
CU-06046 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 48 | m2 | 890.76 | 32.36 | 48 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 890.76 | 32.36 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 114811
ES-06059 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-27 | 69.9 | ml | 2217.55 | 84.69 | 35 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1110.36 | 42.41 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 50.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.1 | 042424
ES-06059 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-20 | 69.9 | ml | 2217.55 | 84.69 | 28 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 888.29 | 33.92 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 40.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.1 | 042424
ES-06059 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-07-22 | 69.9 | ml | 2217.55 | 84.69 | 6.9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 218.9 | 8.36 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 9.87 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.1 | 042424
CU-06068 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 625.95 | m2 | 5240.79 | 190.1 | 417.95 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3499.3 | 126.93 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | 66.77 | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
CU-06068 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-21 | 625.95 | m2 | 5240.79 | 190.1 | 208 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1741.49 | 63.17 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | 33.23 | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
CU-06067 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 625.95 | m2 | 5240.79 | 190.1 | 207 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1733.12 | 62.87 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | 33.07 | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
CU-06067 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 625.95 | m2 | 5240.79 | 190.1 | 418.95 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3507.67 | 127.23 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta de Bungalow | 66.93 | PEREZ, Edelio | m2 | 625.95 | 112993
CU-06073 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-23 | 45 | u | 1035.5699 | 39.48 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1035.57 | 39.48 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 20.25 | 054911
CU-06071 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 45 | u | 1035.5699 | 39.48 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1035.57 | 39.48 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 20.25 | 054911
CU-06072 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 45 | u | 1035.5699 | 39.48 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1035.57 | 39.48 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 20.25 | 054911
CU-06077 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 45 | u | 1035.5699 | 39.48 | 45 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1035.57 | 39.48 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 20.25 | 054911
CU-06076 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 45 | u | 1035.5699 | 39.48 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1035.57 | 39.48 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para Splits BW (1x0.45) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 20.25 | 054911
CU-06083 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 24 | u | 2052.01 | 81.82 | 24 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2052.01 | 81.82 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 311211
CU-06084 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 24 | u | 2052.01 | 81.82 | 24 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2052.01 | 81.82 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 311211
CU-06079 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 24 | u | 2052.01 | 81.82 | 24 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2052.01 | 81.82 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 311211
CU-06078 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 24 | u | 2052.01 | 81.82 | 24 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2052.01 | 81.82 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 311211
CU-06080 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-23 | 24 | u | 2052.01 | 81.82 | 24 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2052.01 | 81.82 | CUB-Cu01 Construcción y colocación de bases para calentadores BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 24 | 311211
CU-06087 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 16 | u | 3267.5601 | 124.64 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3267.56 | 124.64 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | 100 | MORERA, Carlos | u | 16 | 051434
CU-06086 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 16 | u | 3267.5601 | 124.64 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3267.56 | 124.64 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | 100 | MORERA, Carlos | u | 16 | 051434
CU-06085 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 16 | u | 3267.5601 | 124.64 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3267.56 | 124.64 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | 100 | MORERA, Carlos | u | 16 | 051434
CU-06091 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 16 | u | 3267.5601 | 124.64 | 10 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2042.23 | 77.9 | CUB-Cu01 Montaje vigas manual p/ calentadores y fundición cabezales (incluye pedestales) BW | 62.5 | MORERA, Carlos | u | 16 | 051434
ES-06092 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Cuarto de Equipos (sección 7-7) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-23 | 15.5 | m2 | 852.83 | 34.37 | 15.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 852.83 | 34.37 | EST-Es15 Construcción de muro de Cisterna Cuarto de Equipos (sección 7-7) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 31 | 314111
CU-06093 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 8 | m2 | 167.52 | 6.44 | 4 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 83.76 | 3.22 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
CU-06093 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 8 | m2 | 167.52 | 6.44 | 4 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 83.76 | 3.22 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | 50 | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
CU-06094 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-21 | 8 | m2 | 167.52 | 6.44 | 3 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 62.82 | 2.41 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | 37.5 | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
CU-06094 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 8 | m2 | 167.52 | 6.44 | 5 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 104.7 | 4.03 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta de Bungalow | 62.5 | PEREZ, Edelio | u | 8 | 114981
CU-06098 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 643 | m2 | 2295.51 | 64.3 | 429 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1531.53 | 42.9 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | 66.72 | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
CU-06098 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-21 | 643 | m2 | 2295.51 | 64.3 | 214 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 763.98 | 21.4 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | 33.28 | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
CU-06097 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 643 | m2 | 2295.51 | 64.3 | 207 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 738.99 | 20.7 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | 32.19 | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
CU-06097 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 643 | m2 | 2295.51 | 64.3 | 436 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1556.52 | 43.6 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Bungalow | 67.81 | PEREZ, Edelio | m2 | 643 | 542101
ES-06101 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09, MI-10, MI-11, MI-16 y MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (volumen pendiente) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 52.6 | m2 | 3223.2 | 129.78 | 12.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 772.1 | 31.09 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09, MI-10, MI-11, MI-16 y MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (volumen pendiente) | 23.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 105.2 | 314111
ES-06101 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09, MI-10, MI-11, MI-16 y MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (volumen pendiente) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 52.6 | m2 | 3223.2 | 129.78 | 40 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2451.1 | 98.69 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09, MI-10, MI-11, MI-16 y MI-17 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico (volumen pendiente) | 76.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 105.2 | 314111
ES-06102 | EST-Es15 Construcción de muro MI-21 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-18 | 29.2 | m2 | 1787.1899 | 71.96 | 26.3 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1609.69 | 64.81 | EST-Es15 Construcción de muro MI-21 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 90.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.38 | 043834
ES-06102 | EST-Es15 Construcción de muro MI-21 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-23 | 29.2 | m2 | 1787.1899 | 71.96 | 2.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 177.49 | 7.15 | EST-Es15 Construcción de muro MI-21 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 9.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.38 | 043834
ES-06110 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-23 | 26.6 | m2 | 1631.35 | 65.67 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 183.99 | 7.41 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 11.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 53.2 | 314111
ES-06110 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 26.6 | m2 | 1631.35 | 65.67 | 15.1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 926.07 | 37.28 | EST-Es15 Construcción de muro MI-13 Zona D Almacenes Generales y Cocina Principal | 56.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 53.2 | 314111
ES-06111 | EST-Es15 Construcción de muro desde MI-01 al MI-12, MI-14 al MI-20 Zona D Almacenes y Cocina Principal (volumen pendiente) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 86.8 | m2 | 5320.4399 | 214.21 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 919.43 | 37.02 | EST-Es15 Construcción de muro desde MI-01 al MI-12, MI-14 al MI-20 Zona D Almacenes y Cocina Principal (volumen pendiente) | 17.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 173.6 | 314111
ES-06111 | EST-Es15 Construcción de muro desde MI-01 al MI-12, MI-14 al MI-20 Zona D Almacenes y Cocina Principal (volumen pendiente) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 86.8 | m2 | 5320.4399 | 214.21 | 58 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3555.13 | 143.14 | EST-Es15 Construcción de muro desde MI-01 al MI-12, MI-14 al MI-20 Zona D Almacenes y Cocina Principal (volumen pendiente) | 66.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 173.6 | 314111
ES-06111 | EST-Es15 Construcción de muro desde MI-01 al MI-12, MI-14 al MI-20 Zona D Almacenes y Cocina Principal (volumen pendiente) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-24 | 86.8 | m2 | 5320.4399 | 214.21 | 13.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 845.88 | 34.06 | EST-Es15 Construcción de muro desde MI-01 al MI-12, MI-14 al MI-20 Zona D Almacenes y Cocina Principal (volumen pendiente) | 15.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 173.6 | 314111
ES-06112 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-18 | 50.6 | m2 | 2490.53 | 101.2 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 246.1 | 10 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 9.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 101.2 | 314111
ES-06112 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-18 | 50.6 | m2 | 2490.53 | 101.2 | 45.6 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2244.43 | 91.2 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de horgón Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 90.12 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 101.2 | 314111
ES-06113 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-18 | 56.8 | ml | 1687.4 | 64.31 | 18.1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 537.71 | 20.49 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 31.87 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.22 | 042524
ES-06113 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-24 | 56.8 | ml | 1687.4 | 64.31 | 8 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 237.66 | 9.06 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 14.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.22 | 042524
ES-06113 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 56.8 | ml | 1687.4 | 64.31 | 12 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 356.49 | 13.59 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 21.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.22 | 042524
AC-06114 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO. COLOCACION DE PUERTA PA-01 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 2 | u | 186.34 | 7.9 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 93.17 | 3.95 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO. COLOCACION DE PUERTA PA-01 | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.94 | 502101
AC-06115 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE PUERTA PA-13 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 7 | u | 264.14 | 11.2 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 113.2 | 4.8 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE PUERTA PA-13 | 42.86 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 8.42 | 502101
AC-06115 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE PUERTA PA-13 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-26 | 7 | u | 264.14 | 11.2 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 113.2 | 4.8 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE PUERTA PA-13 | 42.86 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 8.42 | 502101
AC-06116 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE VENTANA VA-02 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-26 | 10 | u | 982.37 | 37.44 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 196.47 | 7.49 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE VENTANA VA-02 | 20 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 14.4 | 502202
AC-06116 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE VENTANA VA-02 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 10 | u | 982.37 | 37.44 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 785.9 | 29.95 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE VENTANA VA-02 | 80 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 14.4 | 502202
AC-06117 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE VENTANA VA-04 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 26 | u | 2728.4399 | 104.52 | 16 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1679.04 | 64.32 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE VENTANA VA-04 | 61.54 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 78 | 502214
AC-06117 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE VENTANA VA-04 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-26 | 26 | u | 2728.4399 | 104.52 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1049.4 | 40.2 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE VENTANA VA-04 | 38.46 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 78 | 502214
AC-06118 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO. COLOCACION DE VENTANA VA-06 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 8 | u | 839.52 | 32.16 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 839.52 | 32.16 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO. COLOCACION DE VENTANA VA-06 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 24 | 502214
ES-06121 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-23 | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 456.71 | 14.54 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
ES-06121 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-27 | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | 28 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 852.52 | 27.14 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | 62.22 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
ES-06119 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-20 | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | 45 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1370.12 | 43.61 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
ES-06120 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | 45 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1370.12 | 43.61 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
ES-06121 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | 2 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 60.89 | 1.94 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | 4.44 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
ES-06125 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | 39 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1187.44 | 37.8 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | 86.67 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
ES-06125 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | 6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 182.68 | 5.81 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | 13.33 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
ES-06124 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | 30 | Enchape - Jose Peña Martinez | 913.41 | 29.07 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
ES-06124 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 45 | u | 1370.12 | 43.61 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 456.71 | 14.54 | EST-Es02 Prepiso en platos de ducha BW (3 niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 143111
ES-06130 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 631.35 | 22.05 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
ES-06131 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-26 | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | 30 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1262.7 | 44.1 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
ES-06131 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | 15 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 631.35 | 22.05 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
ES-06132 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1894.05 | 66.15 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
ES-06127 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 631.35 | 22.05 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
ES-06126 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1894.05 | 66.15 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
ES-06128 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-23 | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | 30 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1262.7 | 44.1 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
ES-06127 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | 30 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1262.7 | 44.1 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
ES-06128 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-23 | 45 | u | 1894.05 | 66.15 | 15 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 631.35 | 22.05 | EST-Es17 Desbaste y limpieza de balconeras para enchape BW (3 niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 135 | 148111
FA-06133 | FAT-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la Garita de Vigilancia del Edificio Principal | Salinas 2 | GARITAS | 2019-12-19 | 9 | m2 | 104.67 | 3.87 | 9 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 104.67 | 3.87 | FAT-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la Garita de Vigilancia del Edificio Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 9 | 112993
FA-06134 | FAT-Cu04 Impermeabilización del Contenedor de la Brigada de Masilla de Kenia Menendez | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-19 | 18 | m2 | 273.6 | 9.54 | 18 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 273.6 | 9.54 | FAT-Cu04 Impermeabilización del Contenedor de la Brigada de Masilla de Kenia Menendez | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 18 | 114811
FA-06135 | FAT-Cu04 Impermeabilización del Contenedor de la Brigada de Masilla de Alina Fuentes | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-19 | 18 | m2 | 273.6 | 9.54 | 18 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 273.6 | 9.54 | FAT-Cu04 Impermeabilización del Contenedor de la Brigada de Masilla de Alina Fuentes | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 18 | 112993
ES-06136 | EST-Es17 Conformación de atargeas y escalera BW 7(21ml x nivel) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-23 | 63 | ml | 1510.74 | 43.47 | 63 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1510.74 | 43.47 | EST-Es17 Conformación de atargeas y escalera BW 7(21ml x nivel) | 100 | MORERA, Carlos | ml | 63 | 131821
CU-06139 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-23 | 30 | m2 | 420.9 | 14.7 | 30 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 420.9 | 14.7 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 148111
CU-06137 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 30 | m2 | 420.9 | 14.7 | 30 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 420.9 | 14.7 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 148111
CU-06138 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 30 | m2 | 420.9 | 14.7 | 30 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 420.9 | 14.7 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 148111
CU-06143 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 30 | m2 | 420.9 | 14.7 | 30 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 420.9 | 14.7 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 148111
CU-06142 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 30 | m2 | 420.9 | 14.7 | 30 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 420.9 | 14.7 | CUB-Cu05 Desbaste de piso para pintura CE BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 148111
ES-06144 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-24 | 71.8 | m2 | 4399.46 | 177.13 | 65 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 3982.8 | 160.35 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 90.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10.8 | 043834
ES-06145 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-24 | 69.3 | m2 | 4251.5698 | 171.17 | 26 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1595.11 | 64.22 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 37.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 138.6 | 314111
ES-06145 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-24 | 69.3 | m2 | 4251.5698 | 171.17 | 33 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 2024.56 | 81.51 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 47.62 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 138.6 | 314111
ES-06145 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-23 | 69.3 | m2 | 4251.5698 | 171.17 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 245.4 | 9.88 | EST-Es15 Construcción de muro MI-02 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 5.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 138.6 | 314111
ES-06147 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones nivel 02 BW (pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 375 | m2 | 6232.5 | 210 | 375 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6232.5 | 210 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones nivel 02 BW (pendiente BW 6-5) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 375 | 128112
ES-06146 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones nivel 02 BW (pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 375 | m2 | 6232.5 | 210 | 200 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3324 | 112 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones nivel 02 BW (pendiente BW 6-5) | 53.33 | MORERA, Carlos | m2 | 375 | 128112
ES-06146 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones nivel 02 BW (pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-27 | 375 | m2 | 6232.5 | 210 | 175 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2908.5 | 98 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones nivel 02 BW (pendiente BW 6-5) | 46.67 | MORERA, Carlos | m2 | 375 | 128112
ES-06151 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 1125 | m2 | 18697.5 | 630 | 673 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 11185.26 | 376.88 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | 59.82 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-06150 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 1125 | m2 | 18697.5 | 630 | 180 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2991.6 | 100.8 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | 16 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-06151 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 1125 | m2 | 18697.5 | 630 | 48 | Enchape - Jose Peña Martinez | 797.76 | 26.88 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | 4.27 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-06150 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 1125 | m2 | 18697.5 | 630 | 375 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 6232.5 | 210 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-06150 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 1125 | m2 | 18697.5 | 630 | 570 | Enchape - Jose Peña Martinez | 9473.4 | 319.2 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | 50.67 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-06151 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 1125 | m2 | 18697.5 | 630 | 100 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1662 | 56 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | 8.89 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-06151 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 1125 | m2 | 18697.5 | 630 | 304 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 5052.48 | 170.24 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | 27.02 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-06149 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 1125 | m2 | 18697.5 | 630 | 300 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4986 | 168 | EST-Es02 Prepiso en habitaciones BW (3 niveles) (375m2 x nivel) | 26.67 | MORERA, Carlos | m2 | 1125 | 128112
ES-06157 | EST-Es02 Prepiso anterior de habitaciones y camareras 3 niveles(28.58m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 85.62 | m2 | 1423 | 47.95 | 85.62 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1423 | 47.95 | EST-Es02 Prepiso anterior de habitaciones y camareras 3 niveles(28.58m2 x nivel) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 85.62 | 128112
ES-06156 | EST-Es02 Prepiso anterior de habitaciones y camareras 3 niveles(28.58m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 85.62 | m2 | 1423 | 47.95 | 85 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1412.7 | 47.6 | EST-Es02 Prepiso anterior de habitaciones y camareras 3 niveles(28.58m2 x nivel) | 99.28 | MORERA, Carlos | m2 | 85.62 | 128112
ES-06153 | EST-Es02 Prepiso anterior de habitaciones y camareras 3 niveles(28.58m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 85.62 | m2 | 1423 | 47.95 | 85.02 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1413.03 | 47.61 | EST-Es02 Prepiso anterior de habitaciones y camareras 3 niveles(28.58m2 x nivel) | 99.3 | MORERA, Carlos | m2 | 85.62 | 128112
ES-06158 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-24 | 35 | m2 | 2149.51 | 86.56 | 11 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 675.56 | 27.2 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 31.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 70 | 314111
ES-06158 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-18 | 35 | m2 | 2149.51 | 86.56 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 859.8 | 34.62 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 70 | 314111
ES-06158 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-20 | 35 | m2 | 2149.51 | 86.56 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 614.15 | 24.73 | EST-Es15 Construcción de muro MI-03 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 28.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 70 | 314111
ES-06159 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 531 | m2 | 28716.8906 | 1051.85 | 144 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7787.63 | 285.25 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N03 | 27.12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-06159 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 531 | m2 | 28716.8906 | 1051.85 | 264 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 14277.32 | 522.95 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N03 | 49.72 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-06159 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 531 | m2 | 28716.8906 | 1051.85 | 104 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 5624.4 | 206.01 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N03 | 19.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-06160 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 128.8 | m2 | 7891.1602 | 317.69 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 183.8 | 7.4 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 2.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 257.6 | 314111
ES-06160 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-22 | 128.8 | m2 | 7891.1602 | 317.69 | 73 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4472.47 | 180.06 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 56.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 257.6 | 314111
ES-06160 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-21 | 128.8 | m2 | 7891.1602 | 317.69 | 42.9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2628.34 | 105.81 | EST-Es15 Construcción de muro MI-04 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 33.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 257.6 | 314111
ES-06161 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-24 | 31.4 | m2 | 1929.8101 | 77.69 | 26 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1597.93 | 64.33 | EST-Es15 Construcción de muro MI-05 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 82.8 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62.8 | 314111
ES-06162 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 125 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 6759.5 | 247.59 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N02. | 16.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 727.16 | 314512
ES-06162 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 75 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4055.7 | 148.55 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N02. | 10.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 727.16 | 314512
ES-06162 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 510 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 27578.75 | 1010.16 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N02. | 68.73 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 727.16 | 314512
ES-06162 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-28 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 32 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1730.43 | 63.38 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N02. | 4.31 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 727.16 | 314512
ES-06165 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-12-24 | 33.3 | m2 | 2046.91 | 82.4 | 31 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1905.53 | 76.71 | EST-Es15 Construcción de muro MI-06 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 93.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 66.6 | 314111
ES-06164 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 531 | m2 | 28716.8906 | 1051.85 | 120 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 6489.69 | 237.71 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | 22.6 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-06164 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 531 | m2 | 28716.8906 | 1051.85 | 55 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2974.44 | 108.95 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | 10.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-06164 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 531 | m2 | 28716.8906 | 1051.85 | 320 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 17305.85 | 633.88 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | 60.26 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-06166 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-28 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 240 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 12978.23 | 475.37 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | 32.35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 727.16 | 314512
ES-06166 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-09 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 95 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 5137.22 | 188.17 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | 12.8 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 727.16 | 314512
ES-06166 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 28 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1514.13 | 55.46 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | 3.77 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 727.16 | 314512
ES-06166 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-31 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 140 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7570.64 | 277.3 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | 18.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 727.16 | 314512
ES-06166 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 742 | m2 | 40124.3711 | 1469.6899 | 210 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 11355.95 | 415.95 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N01. | 28.3 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 727.16 | 314512
ES-06167 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-12-24 | 28.1 | m2 | 1726.12 | 69.5 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1597.12 | 64.31 | EST-Es15 Construcción de muro MI-07 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 92.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 56.2 | 314111
ES-06168 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 531 | m2 | 28717.0098 | 1051.85 | 90 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4867.29 | 178.28 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N01. | 16.95 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-06168 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 531 | m2 | 28717.0098 | 1051.85 | 400 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 21632.4 | 792.35 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N01. | 75.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-06168 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 531 | m2 | 28717.0098 | 1051.85 | 41 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 2217.32 | 81.22 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C Habitacional Oeste N01. | 7.72 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 520.38 | 314512
ES-06169 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-12-18 | 42.2 | m2 | 2591.05 | 104.31 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1657.78 | 66.74 | EST-Es15 Construcción de muro MI-08 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 63.98 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 84.4 | 314111
ES-06170 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-12-18 | 110 | m2 | 6746.4702 | 271.63 | 73 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 4477.2 | 180.26 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 66.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 220 | 314111
ES-06170 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-12-24 | 110 | m2 | 6746.4702 | 271.63 | 25 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1533.29 | 61.73 | EST-Es15 Construcción de muro MI-09 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 22.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 220 | 314111
CU-06171 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-23 | 129 | ml | 402.48 | 15.48 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 402.48 | 15.48 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542107
CU-06172 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 129 | ml | 402.48 | 15.48 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 402.48 | 15.48 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542107
CU-06173 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 129 | ml | 402.48 | 15.48 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 402.48 | 15.48 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542107
CU-06174 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 129 | ml | 402.48 | 15.48 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 402.48 | 15.48 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542107
CU-06175 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 129 | ml | 402.48 | 15.48 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 402.48 | 15.48 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542107
ES-06183 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 235.35 | m2 | 3911.52 | 131.8 | 129.17 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2146.81 | 72.34 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | 54.88 | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
ES-06183 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 235.35 | m2 | 3911.52 | 131.8 | 36 | Enchape - Jose Peña Martinez | 598.32 | 20.16 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | 15.3 | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
ES-06182 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 235.35 | m2 | 3911.52 | 131.8 | 78.45 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1303.84 | 43.93 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
ES-06182 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 235.35 | m2 | 3911.52 | 131.8 | 156 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2592.72 | 87.36 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | 66.28 | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
ES-06183 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 235.35 | m2 | 3911.52 | 131.8 | 70.18 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1166.39 | 39.3 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | 29.82 | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
ES-06179 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 235.35 | m2 | 3911.52 | 131.8 | 235.35 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3911.52 | 131.8 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
ES-06178 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-27 | 235.35 | m2 | 3911.52 | 131.8 | 116 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1927.92 | 64.96 | EST-Es02 Prepiso baños de habitaciones BW(3 niveles)(5.42m2 hab T1/30u/----4.85m2 hab T2 /15u/) | 49.29 | MORERA, Carlos | m2 | 235.35 | 128112
ES-06184 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-01-29 | 38.8 | m2 | 2382.46 | 95.91 | 31 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1903.51 | 76.63 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 79.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77.6 | 314111
ES-06184 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-26 | 38.8 | m2 | 2382.46 | 95.91 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 245.61 | 9.89 | EST-Es15 Construcción de muro MI-10 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 10.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77.6 | 314111
ES-06192 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 150 | u | 8395.5 | 303 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 503.73 | 18.18 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 6 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 051931
ES-06192 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-31 | 150 | u | 8395.5 | 303 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1119.4 | 40.4 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 13.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 051931
ES-06192 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 150 | u | 8395.5 | 303 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1791.04 | 64.64 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 21.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 051931
ES-06192 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 150 | u | 8395.5 | 303 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1007.46 | 36.36 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 051931
ES-06192 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 150 | u | 8395.5 | 303 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 55.97 | 2.02 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 0.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 051931
ES-06192 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 150 | u | 8395.5 | 303 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1791.04 | 64.64 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 21.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 051931
ES-06192 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 150 | u | 8395.5 | 303 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1958.95 | 70.7 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 23.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 051931
CU-06189 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 129 | ml | 367.65 | 10.32 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 367.65 | 10.32 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542104
CU-06187 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 129 | ml | 367.65 | 10.32 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 367.65 | 10.32 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542104
CU-06188 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 129 | ml | 367.65 | 10.32 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 367.65 | 10.32 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542104
CU-06186 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 129 | ml | 367.65 | 10.32 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 367.65 | 10.32 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542104
CU-06185 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-23 | 129 | ml | 367.65 | 10.32 | 129 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 367.65 | 10.32 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en el borde de la losa de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 129 | 542104
ES-06193 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW nivel 02 (pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 99 | m2 | 1645.38 | 55.44 | 32 | Enchape - Jose Peña Martinez | 531.84 | 17.92 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW nivel 02 (pendiente BW 6-5) | 32.32 | MORERA, Carlos | m2 | 99 | 128112
ES-06194 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW nivel 02 (pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-27 | 99 | m2 | 1645.38 | 55.44 | 76 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1263.12 | 42.56 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW nivel 02 (pendiente BW 6-5) | 76.77 | MORERA, Carlos | m2 | 99 | 128112
ES-06194 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW nivel 02 (pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-24 | 99 | m2 | 1645.38 | 55.44 | 15 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 249.3 | 8.4 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW nivel 02 (pendiente BW 6-5) | 15.15 | MORERA, Carlos | m2 | 99 | 128112
ES-06193 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW nivel 02 (pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-20 | 99 | m2 | 1645.38 | 55.44 | 67 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1113.54 | 37.52 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW nivel 02 (pendiente BW 6-5) | 67.68 | MORERA, Carlos | m2 | 99 | 128112
ES-06197 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 297 | m2 | 4936.1401 | 166.32 | 198 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3290.76 | 110.88 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
ES-06197 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 297 | m2 | 4936.1401 | 166.32 | 99 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1645.38 | 55.44 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
ES-06198 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 297 | m2 | 4936.1401 | 166.32 | 17 | Enchape - Jose Peña Martinez | 282.54 | 9.52 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | 5.72 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
ES-06198 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 297 | m2 | 4936.1401 | 166.32 | 140 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2326.8 | 78.4 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | 47.14 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
ES-06198 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 297 | m2 | 4936.1401 | 166.32 | 140 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2326.8 | 78.4 | EST-Es02 Prepiso en pasillos BW (3 niveles)(99m2 x nivel) | 47.14 | MORERA, Carlos | m2 | 297 | 128112
ES-06199 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 105 | u | 5876.8501 | 212.1 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 671.64 | 24.24 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 11.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 051931
ES-06199 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 105 | u | 5876.8501 | 212.1 | 39 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2182.83 | 78.78 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 37.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 051931
ES-06199 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 105 | u | 5876.8501 | 212.1 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 279.85 | 10.1 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 4.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 051931
ES-06199 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 105 | u | 5876.8501 | 212.1 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1007.46 | 36.36 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 17.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 051931
ES-06199 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-27 | 105 | u | 5876.8501 | 212.1 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 783.58 | 28.28 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 13.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 051931
ES-06199 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 105 | u | 5876.8501 | 212.1 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 951.49 | 34.34 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 16.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 051931
ES-06200 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de hormigón Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-18 | 48.2 | m2 | 1186.2 | 48.2 | 13.5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 332.23 | 13.5 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de hormigón Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 28.01 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 48.2 | 314111
ES-06200 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de hormigón Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-20 | 48.2 | m2 | 1186.2 | 48.2 | 34.7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 853.97 | 34.7 | EST-Es15 Encofrado de vanos de muros de hormigón Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 71.99 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 48.2 | 314111
CU-06205 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 90 | ml | 280.8 | 10.8 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 280.8 | 10.8 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
CU-06202 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 90 | ml | 280.8 | 10.8 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 280.8 | 10.8 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
CU-06204 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 90 | ml | 280.8 | 10.8 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 280.8 | 10.8 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
CU-06203 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 90 | ml | 280.8 | 10.8 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 280.8 | 10.8 | CUB-Cu03 Elaboración manual de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
ES-06208 | EST-Es02 Limpieza desbaste, prepiso en closet habitaciones BW nivel 02 (pendiente BW5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 30 | m2 | 709.05 | 24.15 | 30 | Enchape - Jose Peña Martinez | 709.05 | 24.15 | EST-Es02 Limpieza desbaste, prepiso en closet habitaciones BW nivel 02 (pendiente BW5) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 30 | 128112
ES-06220 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 90 | m2 | 2010.6 | 69.3 | 10 | Enchape - Jose Peña Martinez | 223.4 | 7.7 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | 11.11 | MORERA, Carlos | m2 | 90 | 148111
ES-06220 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 90 | m2 | 2010.6 | 69.3 | 80 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1787.2 | 61.6 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | 88.89 | MORERA, Carlos | m2 | 90 | 148111
ES-06219 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 90 | m2 | 2010.6 | 69.3 | 30 | Enchape - Jose Peña Martinez | 670.2 | 23.1 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 90 | 148111
ES-06219 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-27 | 90 | m2 | 2010.6 | 69.3 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 670.2 | 23.1 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 90 | 148111
ES-06219 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 90 | m2 | 2010.6 | 69.3 | 30 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 670.2 | 23.1 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 90 | 148111
ES-06218 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 90 | m2 | 2010.6 | 69.3 | 30 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 670.2 | 23.1 | EST-Es02 Limpieza y desbaste, prepiso en clodet de habitaciones BW(3 niveles 30m2 x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 90 | 148111
CU-06213 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 90 | ml | 256.5 | 7.2 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 256.5 | 7.2 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542104
CU-06210 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 90 | ml | 256.5 | 7.2 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 256.5 | 7.2 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542104
CU-06211 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 90 | ml | 256.5 | 7.2 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 256.5 | 7.2 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542104
CU-06212 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 90 | ml | 256.5 | 7.2 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 256.5 | 7.2 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos en Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542104
ES-06216 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-21 | 62.4 | ml | 6760.0898 | 220.21 | 4.9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 530.84 | 17.29 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 7.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 72.2 | 543103
ES-06216 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-22 | 62.4 | ml | 6760.0898 | 220.21 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 325 | 10.59 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 4.81 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 72.2 | 543103
ES-06216 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-25 | 62.4 | ml | 6760.0898 | 220.21 | 18 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1950.03 | 63.52 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 28.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 72.2 | 543103
ES-06216 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-24 | 62.4 | ml | 6760.0898 | 220.21 | 5 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 541.67 | 17.65 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 8.01 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 72.2 | 543103
ES-06216 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 62.4 | ml | 6760.0898 | 220.21 | 25 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2708.37 | 88.23 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 40.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 72.2 | 543103
ES-06216 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 62.4 | ml | 6760.0898 | 220.21 | 6.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 704.18 | 22.94 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 10.42 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 72.2 | 543103
CU-06225 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 231 | ml | 720.72 | 27.72 | 231 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 720.72 | 27.72 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542107
CU-06222 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 231 | ml | 720.72 | 27.72 | 231 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 720.72 | 27.72 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542107
CU-06223 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 231 | ml | 720.72 | 27.72 | 231 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 720.72 | 27.72 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542107
CU-06224 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 231 | ml | 720.72 | 27.72 | 231 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 720.72 | 27.72 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542107
ES-06234 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-24 | 8 | u | 2853.6799 | 109.3 | 3 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1070.13 | 40.99 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 37.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.7 | 042225
ES-06234 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-24 | 8 | u | 2853.6799 | 109.3 | 1 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 356.71 | 13.66 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 12.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.7 | 042225
ES-06234 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-18 | 8 | u | 2853.6799 | 109.3 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 713.42 | 27.33 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.7 | 042225
CU-06228 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 231 | ml | 658.35 | 18.48 | 231 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 658.35 | 18.48 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542104
CU-06230 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 231 | ml | 658.35 | 18.48 | 231 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 658.35 | 18.48 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542104
CU-06229 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 231 | ml | 658.35 | 18.48 | 231 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 658.35 | 18.48 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542104
CU-06231 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 231 | ml | 658.35 | 18.48 | 231 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 658.35 | 18.48 | CUB-Cu03 Colocación de flashings interior incluyendo casetas de patinejos cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 231 | 542104
ES-06244 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-01-24 | 8 | u | 2356.3401 | 90.01 | 2 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 589.09 | 22.5 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 042225
ES-06244 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-12-18 | 8 | u | 2356.3401 | 90.01 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1472.71 | 56.26 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (aisladas) Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo Nivel 0 | 62.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 042225
ES-06250 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-20 | 72 | u | 6925.6099 | 263.97 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 2693.29 | 102.65 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 38.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 148.3 | 316411
ES-06250 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-21 | 72 | u | 6925.6099 | 263.97 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 769.51 | 29.33 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 11.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 148.3 | 316411
ES-06250 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 72 | u | 6925.6099 | 263.97 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 192.38 | 7.33 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 2.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 148.3 | 316411
ES-06250 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 72 | u | 6925.6099 | 263.97 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 961.89 | 36.66 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 13.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 148.3 | 316411
ES-06250 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-20 | 72 | u | 6925.6099 | 263.97 | 14 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1346.65 | 51.33 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 19.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 148.3 | 316411
ES-06255 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 2 | u | 162.15 | 7.31 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 162.15 | 7.31 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 051231
AC-06254 | S2-BW EP N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | 60 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2491.87 | 74.8 | S2-BW EP N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 72.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-06256 | S2-BW EP N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | 60 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2491.87 | 74.8 | S2-BW EP N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 72.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-06257 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | 16 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 664.5 | 19.95 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 19.28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-06257 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | 28 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1162.87 | 34.91 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 33.73 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-06257 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | 20 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 830.62 | 24.93 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 24.1 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-06257 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | 9 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 373.78 | 11.22 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 10.84 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-06257 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 83 | m2 | 3447.0801 | 103.47 | 4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 166.12 | 4.99 | S2-BW EP N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 4.82 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-06258 | S2-BW07- N02 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 24 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1200.72 | 36 | S2-BW07- N02 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 18.14 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06258 | S2-BW07- N02 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 14 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 700.42 | 21 | S2-BW07- N02 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 10.58 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06258 | S2-BW07- N02 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 92.82 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4643.78 | 139.23 | S2-BW07- N02 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 70.14 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06259 | S2-BW07- N01 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 56 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2801.68 | 84 | S2-BW07- N01 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 42.32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06259 | S2-BW07- N01 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 49 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2451.47 | 73.5 | S2-BW07- N01 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 37.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06259 | S2-BW07- N01 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 26 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1300.78 | 39 | S2-BW07- N01 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 19.65 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06260 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 70 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 3502.1 | 105 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 52.9 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06260 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 21 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1050.63 | 31.5 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 15.87 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06260 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 250.15 | 7.5 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 3.78 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06260 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 14 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 700.42 | 21 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 10.58 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-06260 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 21 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1050.63 | 31.5 | S2-BW07- N00 Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 15.87 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
ES-06261 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-24 | 17 | u | 701.13 | 26.98 | 7 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 288.7 | 11.11 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 41.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 042524
ES-06261 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-22 | 17 | u | 701.13 | 26.98 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 164.97 | 6.35 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 23.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 042524
AC-06262 | S2-BW07-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 30 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1230.32 | 36.95 | S2-BW07-N02- Enchape de piso en pasillo | 26.86 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-06262 | S2-BW07-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 10 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 410.11 | 12.32 | S2-BW07-N02- Enchape de piso en pasillo | 8.95 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-06262 | S2-BW07-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 67 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2747.73 | 82.52 | S2-BW07-N02- Enchape de piso en pasillo | 59.99 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
ES-06271 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-20 | 29 | u | 1961.87 | 74.17 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 405.9 | 15.35 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 20.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.54 | 042424
ES-06271 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-24 | 29 | u | 1961.87 | 74.17 | 7 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 473.55 | 17.9 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 24.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.54 | 042424
ES-06271 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-24 | 29 | u | 1961.87 | 74.17 | 3 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 202.95 | 7.67 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 10.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.54 | 042424
ES-06271 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-21 | 29 | u | 1961.87 | 74.17 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 135.3 | 5.12 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 6.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.54 | 042424
ES-06271 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 29 | u | 1961.87 | 74.17 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 202.95 | 7.67 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 10.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.54 | 042424
AC-06263 | S2-BW07-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 7 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 287.08 | 8.62 | S2-BW07-N01- Enchape de piso en pasillo | 6.27 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-06263 | S2-BW07-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 40 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1640.43 | 49.26 | S2-BW07-N01- Enchape de piso en pasillo | 35.81 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-06263 | S2-BW07-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 60 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2460.65 | 73.9 | S2-BW07-N01- Enchape de piso en pasillo | 53.72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-06264 | S2-BW07-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 65 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2661.71 | 79.93 | S2-BW07-N00- Enchape de piso en pasillo | 54.73 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-06264 | S2-BW07-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 38 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1556.07 | 46.73 | S2-BW07-N00- Enchape de piso en pasillo | 31.99 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-06264 | S2-BW07-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 4 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 163.8 | 4.92 | S2-BW07-N00- Enchape de piso en pasillo | 3.37 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-06264 | S2-BW07-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-26 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 286.65 | 8.61 | S2-BW07-N00- Enchape de piso en pasillo | 5.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
CU-06268 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 162 | ml | 505.44 | 19.44 | 162 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 505.44 | 19.44 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542107
CU-06267 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 162 | ml | 505.44 | 19.44 | 162 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 505.44 | 19.44 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542107
CU-06266 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 162 | ml | 505.44 | 19.44 | 162 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 505.44 | 19.44 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542107
CU-06265 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 162 | ml | 505.44 | 19.44 | 162 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 505.44 | 19.44 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542107
ES-06278 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-31 | 104 | u | 5820.8799 | 210.08 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 559.7 | 20.2 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | 9.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 104 | 051632
ES-06278 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 104 | u | 5820.8799 | 210.08 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 223.88 | 8.08 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | 3.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 104 | 051632
ES-06278 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-26 | 104 | u | 5820.8799 | 210.08 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 559.7 | 20.2 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | 9.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 104 | 051632
ES-06278 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 104 | u | 5820.8799 | 210.08 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 447.76 | 16.16 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | 7.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 104 | 051632
ES-06278 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 104 | u | 5820.8799 | 210.08 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 447.76 | 16.16 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | 7.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 104 | 051632
ES-06278 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 104 | u | 5820.8799 | 210.08 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 167.91 | 6.06 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03; N04. | 2.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 104 | 051632
CU-06275 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 162 | ml | 461.7 | 12.96 | 162 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 461.7 | 12.96 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542104
CU-06274 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 162 | ml | 461.7 | 12.96 | 162 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 461.7 | 12.96 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542104
CU-06273 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 162 | ml | 461.7 | 12.96 | 162 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 461.7 | 12.96 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542104
CU-06272 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-23 | 162 | ml | 461.7 | 12.96 | 162 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 461.7 | 12.96 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings sobre las regolas de los pretiles cubierta de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 162 | 542104
ES-06281 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-25 | 33 | u | 7591.0601 | 288.75 | 7 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1610.22 | 61.25 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 21.21 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 21.8 | 042524
ES-06281 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-24 | 33 | u | 7591.0601 | 288.75 | 17 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 3910.55 | 148.75 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 51.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 21.8 | 042524
ES-06281 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-20 | 33 | u | 7591.0601 | 288.75 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 230.03 | 8.75 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 3.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 21.8 | 042524
ES-06281 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-22 | 33 | u | 7591.0601 | 288.75 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 460.06 | 17.5 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 6.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 21.8 | 042524
ES-06281 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 33 | u | 7591.0601 | 288.75 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 460.06 | 17.5 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 6.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 21.8 | 042524
ES-06281 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 33 | u | 7591.0601 | 288.75 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 460.06 | 17.5 | EST-Es19 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 6.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 21.8 | 042524
ES-06282 | EST-Es06 Fundición de solera Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-28 | 209 | m2 | 1513.74 | 57.22 | 123 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 890.86 | 33.67 | EST-Es06 Fundición de solera Zona D Almacenes y Cocina Principal | 58.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 25 | 041824
ES-06283 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-28 | 209 | m2 | 1599.89 | 102.41 | 123 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 941.56 | 60.27 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera Zona D Almacenes y Cocina Principal | 58.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 20.9 | 014311
ES-06284 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado en cimientos aislados Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 9 | u | 670.75 | 42.73 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 447.17 | 28.49 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado en cimientos aislados Zona D Almacenes y Cocina Principal | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.8 | 014211
ES-06284 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado en cimientos aislados Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 9 | u | 670.75 | 42.73 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 223.58 | 14.24 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado en cimientos aislados Zona D Almacenes y Cocina Principal | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.8 | 014211
CU-06287 | CUB-Cu03 Elaboración del doble-flashing de aluminio de la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 234 | ml | 730.08 | 28.08 | 234 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 730.08 | 28.08 | CUB-Cu03 Elaboración del doble-flashing de aluminio de la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 234 | 542107
ES-06289 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto Equipo BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 23.4 | m2 | 509.6 | 17.08 | 23.4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 509.6 | 17.08 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto Equipo BW (20% pendiente BW 6-5) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12.8 | 148111
ES-06288 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto Equipo BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 23.4 | m2 | 509.6 | 17.08 | 23.4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 509.6 | 17.08 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto Equipo BW (20% pendiente BW 6-5) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12.8 | 148111
ES-06293 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de equipo BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 117 | m2 | 2548.04 | 85.42 | 117 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2548.04 | 85.42 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 64 | 148111
ES-06292 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de equipo BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 117 | m2 | 2548.04 | 85.42 | 117 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2548.04 | 85.42 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cuarto de equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 64 | 148111
ES-06294 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-13, MI-14 y MI-18 Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 15.6 | ml | 1566.76 | 70.83 | 3.4 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 341.47 | 15.44 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-13, MI-14 y MI-18 Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | 21.79 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.5 | 042524
ES-06294 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-13, MI-14 y MI-18 Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-18 | 15.6 | ml | 1566.76 | 70.83 | 12.2 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1225.29 | 55.39 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-13, MI-14 y MI-18 Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | 78.21 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.5 | 042524
ES-06295 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 3.5 | m2 | 686.73 | 24.92 | 3.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 686.73 | 24.92 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4 | 031161
ES-06296 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 3.5 | m2 | 686.73 | 24.92 | 3.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 686.73 | 24.92 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4 | 031161
ES-06300 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 3.5 | m2 | 686.73 | 24.92 | 3.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 686.73 | 24.92 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4 | 031161
ES-06299 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 3.5 | m2 | 686.73 | 24.92 | 3.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 686.73 | 24.92 | EST-Es12 Construcción de muretes interiores Cuartos Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4 | 031161
CU-06301 | CUB-Cu03 Colocación del doble-flashings sobre la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 234 | ml | 666.9 | 18.72 | 234 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 666.9 | 18.72 | CUB-Cu03 Colocación del doble-flashings sobre la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 234 | 542104
ES-06305 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cubierta BW (incluye contrafuertes) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 120 | ml | 6500.9102 | 208.58 | 41 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2221.14 | 71.26 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cubierta BW (incluye contrafuertes) | 34.17 | MORERA, Carlos | ml | 120 | 148121
ES-06304 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cubierta BW (incluye contrafuertes) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 120 | ml | 6500.9102 | 208.58 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 6500.91 | 208.58 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cubierta BW (incluye contrafuertes) | 100 | MORERA, Carlos | ml | 120 | 148121
ES-06305 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cubierta BW (incluye contrafuertes) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 120 | ml | 6500.9102 | 208.58 | 79 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4279.77 | 137.32 | EST-Es17 Saneamiento interior de Cubierta BW (incluye contrafuertes) | 65.83 | MORERA, Carlos | ml | 120 | 148121
ES-06306 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-21 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 136.48 | 3.86 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | 6.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 30 | 051431
ES-06306 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 8 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 545.92 | 15.44 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | 26.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 30 | 051431
ES-06306 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-17 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1023.6 | 28.95 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona D Almacenes y cocina Principal | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 30 | 051431
CU-06310 | CUB-Cuo2 Alineación, nivelación, recrecimiento e impermeable de pretiles BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 125 | ml | 4280.1299 | 135.29 | 100 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3424.1 | 108.23 | CUB-Cuo2 Alineación, nivelación, recrecimiento e impermeable de pretiles BW | 80 | MORERA, Carlos | m | 125 | 541102
CU-06309 | CUB-Cuo2 Alineación, nivelación, recrecimiento e impermeable de pretiles BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-28 | 125 | ml | 4280.1299 | 135.29 | 100 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3424.1 | 108.23 | CUB-Cuo2 Alineación, nivelación, recrecimiento e impermeable de pretiles BW | 80 | MORERA, Carlos | m | 125 | 541102
ES-06311 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos)(20% pendiente BW 6) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-19 | 179.2 | m2 | 3022.76 | 102.73 | 120 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2024.17 | 68.79 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos)(20% pendiente BW 6) | 66.96 | MORERA, Carlos | m2 | 44.8 | 148111
ES-06311 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos)(20% pendiente BW 6) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 179.2 | m2 | 3022.76 | 102.73 | 54 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 910.88 | 30.96 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos)(20% pendiente BW 6) | 30.13 | MORERA, Carlos | m2 | 44.8 | 148111
ES-06311 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos)(20% pendiente BW 6) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-26 | 179.2 | m2 | 3022.76 | 102.73 | 5.2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 87.71 | 2.98 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos)(20% pendiente BW 6) | 2.9 | MORERA, Carlos | m2 | 44.8 | 148111
ES-06312 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | 400 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 6747.25 | 229.29 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | 44.64 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-06312 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | 150 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2530.22 | 85.98 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | 16.74 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-06316 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | 440 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 7421.97 | 252.22 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | 49.11 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-06312 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-19 | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | 340 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5735.16 | 194.9 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | 37.95 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-06316 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 674.72 | 22.93 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | 4.46 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-06316 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | 416 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 7017.14 | 238.46 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | 46.43 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-06315 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2024.17 | 68.79 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | 13.39 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-06315 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | 496 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 8366.58 | 284.32 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | 55.36 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-06315 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 896 | m2 | 15113.8301 | 513.61 | 280 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4723.07 | 160.5 | EST-Es17 Saneamiento en fachadas BW (incluye Cuarto de Equipos) S2 | 31.25 | MORERA, Carlos | m2 | 224 | 148111
ES-06318 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 52 | u | 3548.48 | 100.36 | 19 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1296.56 | 36.67 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 36.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 52 | 051431
ES-06318 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-24 | 52 | u | 3548.48 | 100.36 | 11 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 750.64 | 21.23 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 21.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 52 | 051431
ES-06318 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-17 | 52 | u | 3548.48 | 100.36 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 1501.28 | 42.46 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 42.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 52 | 051431
ES-06317 | EST-Es17 Saneamiento exterior BW(aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas)(15% pendiente BW 6) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 136 | m2 | 3362.3701 | 116.73 | 30 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 741.7 | 25.75 | EST-Es17 Saneamiento exterior BW(aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas)(15% pendiente BW 6) | 22.06 | MORERA, Carlos | m2 | 40 | 131141
ES-06317 | EST-Es17 Saneamiento exterior BW(aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas)(15% pendiente BW 6) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-19 | 136 | m2 | 3362.3701 | 116.73 | 100 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2472.33 | 85.83 | EST-Es17 Saneamiento exterior BW(aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas)(15% pendiente BW 6) | 73.53 | MORERA, Carlos | m2 | 40 | 131141
ES-06319 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 114 | u | 7779.3599 | 220.02 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1228.32 | 34.74 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 15.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 114 | 051432
ES-06319 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-24 | 114 | u | 7779.3599 | 220.02 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1228.32 | 34.74 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 15.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 114 | 051432
ES-06319 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-25 | 114 | u | 7779.3599 | 220.02 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1296.56 | 36.67 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 16.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 114 | 051432
ES-06319 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 114 | u | 7779.3599 | 220.02 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 614.16 | 17.37 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 7.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 114 | 051432
ES-06319 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 114 | u | 7779.3599 | 220.02 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2388.4 | 67.55 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 30.7 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 114 | 051432
ES-06319 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 114 | u | 7779.3599 | 220.02 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 682.4 | 19.3 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 8.77 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 114 | 051432
ES-06320 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 177 | u | 12078.4805 | 341.61 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 545.92 | 15.44 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 4.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 177 | 051432
ES-06320 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 177 | u | 12078.4805 | 341.61 | 34 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2320.16 | 65.62 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 19.21 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 177 | 051432
ES-06320 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 177 | u | 12078.4805 | 341.61 | 21 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1433.04 | 40.53 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 11.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 177 | 051432
ES-06320 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 177 | u | 12078.4805 | 341.61 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1910.72 | 54.04 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 15.82 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 177 | 051432
ES-06320 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 177 | u | 12078.4805 | 341.61 | 42 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2866.08 | 81.06 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 23.73 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 177 | 051432
ES-06320 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 177 | u | 12078.4805 | 341.61 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 477.68 | 13.51 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 3.95 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 177 | 051432
ES-06320 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-24 | 177 | u | 12078.4805 | 341.61 | 21 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1433.04 | 40.53 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 11.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 177 | 051432
ES-06321 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 13 | u | 1562.6 | 53.82 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 841.4 | 28.98 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N04. | 53.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 13 | 051232
ES-06325 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-23 | 680 | m2 | 16811.8594 | 583.66 | 100 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2472.33 | 85.83 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | 14.71 | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131141
ES-06325 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-28 | 680 | m2 | 16811.8594 | 583.66 | 19 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 469.74 | 16.31 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | 2.79 | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131141
ES-06325 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 680 | m2 | 16811.8594 | 583.66 | 500 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 12361.66 | 429.16 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | 73.53 | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131141
ES-06326 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 680 | m2 | 16811.8594 | 583.66 | 380 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 9394.86 | 326.16 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | 55.88 | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131141
ES-06322 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-19 | 680 | m2 | 16811.8594 | 583.66 | 275 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 6798.91 | 236.04 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | 40.44 | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131141
ES-06326 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 680 | m2 | 16811.8594 | 583.66 | 300 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 7417 | 257.5 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | 44.12 | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131141
ES-06322 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 680 | m2 | 16811.8594 | 583.66 | 400 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 9889.33 | 343.33 | EST-Es17 Saneamiento esterior BW (aristas-goteros-borde losas-vigas-columnas) | 58.82 | MORERA, Carlos | m2 | 200 | 131141
ES-06327 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-10 | 3 | u | 360.6 | 12.42 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 360.6 | 12.42 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N04. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 3 | 051232
ES-06358 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 39 | u | 4687.7998 | 161.46 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 601 | 20.7 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | 12.82 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 39 | 051232
ES-06358 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 39 | u | 4687.7998 | 161.46 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 240.4 | 8.28 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | 5.13 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 39 | 051232
ES-06358 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-26 | 39 | u | 4687.7998 | 161.46 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 961.6 | 33.12 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | 20.51 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 39 | 051232
ES-06358 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 39 | u | 4687.7998 | 161.46 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 721.2 | 24.84 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | 15.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 39 | 051232
ES-06358 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 39 | u | 4687.7998 | 161.46 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1081.8 | 37.26 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este. N01; N02; N03 | 23.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 39 | 051232
CU-06329 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de las Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 300 | m2 | 1071 | 30 | 300 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1071 | 30 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de las Taquillas | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 300 | 542101
ES-06328 | EST-Es17 Saneamientode interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW(50% pendiente BW 6) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-19 | 124 | ml | 7177.4302 | 214.57 | 80 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 4630.6 | 138.43 | EST-Es17 Saneamientode interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW(50% pendiente BW 6) | 64.52 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06328 | EST-Es17 Saneamientode interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW(50% pendiente BW 6) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 124 | ml | 7177.4302 | 214.57 | 40 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2315.3 | 69.22 | EST-Es17 Saneamientode interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW(50% pendiente BW 6) | 32.26 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06328 | EST-Es17 Saneamientode interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW(50% pendiente BW 6) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 124 | ml | 7177.4302 | 214.57 | 4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 231.53 | 6.92 | EST-Es17 Saneamientode interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW(50% pendiente BW 6) | 3.23 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06330 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | 16 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 468.63 | 14.05 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | 6.45 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06334 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | 160 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4686.28 | 140.5 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | 64.52 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06330 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | 80 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2343.14 | 70.25 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | 32.26 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06330 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | 150 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4393.39 | 131.72 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | 60.48 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06333 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | 120 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 3514.71 | 105.38 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | 48.39 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06333 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | 82.66 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2421.05 | 72.59 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06334 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | 88 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2577.46 | 77.28 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | 35.48 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06333 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-23 | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | 40 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1171.57 | 35.13 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | 16.13 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
ES-06332 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-28 | 248 | ml | 7263.7402 | 217.78 | 26 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 761.52 | 22.83 | EST-Es17 Saneamiento interior 9 vigas y tres columnas por nivel BW S2 | 10.48 | MORERA, Carlos | ml | 248 | 148121
CU-06335 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de las Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 644 | m2 | 4713.6001 | 172.01 | 644 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 4713.6 | 172.01 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de las Taquillas | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 644 | 112993
ES-06336 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 39.18 | m2 | 2598.4399 | 87.62 | 20 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1326.41 | 44.73 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | 51.05 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 131251
ES-06336 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 39.18 | m2 | 2598.4399 | 87.62 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 994.81 | 33.55 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | 38.28 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 131251
ES-06340 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 39.18 | m2 | 2598.4399 | 87.62 | 39.18 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2598.44 | 87.62 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 131251
ES-06336 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 39.18 | m2 | 2598.4399 | 87.62 | 4.18 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 277.22 | 9.35 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | 10.67 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 131251
ES-06338 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 39.18 | m2 | 2598.4399 | 87.62 | 13.5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 895.33 | 30.19 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | 34.46 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 131251
ES-06339 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 39.18 | m2 | 2598.4399 | 87.62 | 13.06 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 866.15 | 29.21 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 131251
ES-06338 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-23 | 39.18 | m2 | 2598.4399 | 87.62 | 13.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 901.96 | 30.41 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | 34.71 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 131251
ES-06339 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 39.18 | m2 | 2598.4399 | 87.62 | 26.12 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1732.29 | 58.41 | EST-Es17 Saneamiento interior muros MB 14-11 tres niveles BW S2 | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 39.18 | 131251
ES-06341 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 16.49 | m2 | 1086.36 | 36.61 | 6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 395.28 | 13.32 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | 36.39 | MORERA, Carlos | m2 | 16.49 | 148111
ES-06341 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 16.49 | m2 | 1086.36 | 36.61 | 10 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 658.8 | 22.2 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | 60.64 | MORERA, Carlos | m2 | 16.49 | 148111
ES-06345 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 16.49 | m2 | 1086.36 | 36.61 | 16.49 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1086.36 | 36.61 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 16.49 | 148111
ES-06344 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 16.49 | m2 | 1086.36 | 36.61 | 10.99 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 724.02 | 24.4 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | 66.65 | MORERA, Carlos | m2 | 16.49 | 148111
ES-06343 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-23 | 16.49 | m2 | 1086.36 | 36.61 | 5.33 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 351.14 | 11.83 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | 32.32 | MORERA, Carlos | m2 | 16.49 | 148111
ES-06344 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 16.49 | m2 | 1086.36 | 36.61 | 5.5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 362.34 | 12.21 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | 33.35 | MORERA, Carlos | m2 | 16.49 | 148111
ES-06343 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 16.49 | m2 | 1086.36 | 36.61 | 5.33 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 351.14 | 11.83 | EST-Es17 Saneamiento interior muro MB 16 tres niveles BW | 32.32 | MORERA, Carlos | m2 | 16.49 | 148111
ES-06346 | EST-Es17 Saneamiento caja de escalera 2 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 23.12 | m2 | 1121.49 | 37.12 | 8.12 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 393.88 | 13.04 | EST-Es17 Saneamiento caja de escalera 2 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 35.12 | MORERA, Carlos | m2 | 15.29 | 148111
ES-06347 | EST-Es17 Saneamiento caja de escalera 2 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 23.12 | m2 | 1121.49 | 37.12 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 727.61 | 24.08 | EST-Es17 Saneamiento caja de escalera 2 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 64.88 | MORERA, Carlos | m2 | 15.29 | 148111
ES-06346 | EST-Es17 Saneamiento caja de escalera 2 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 23.12 | m2 | 1121.49 | 37.12 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 727.61 | 24.08 | EST-Es17 Saneamiento caja de escalera 2 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 64.88 | MORERA, Carlos | m2 | 15.29 | 148111
ES-06347 | EST-Es17 Saneamiento caja de escalera 2 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 23.12 | m2 | 1121.49 | 37.12 | 8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 388.06 | 12.84 | EST-Es17 Saneamiento caja de escalera 2 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 34.6 | MORERA, Carlos | m2 | 15.29 | 148111
ES-06351 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 115.62 | m2 | 5606.7598 | 185.6 | 115.62 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5606.76 | 185.6 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 76.44 | 148111
ES-06350 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 115.62 | m2 | 5606.7598 | 185.6 | 115.02 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 5577.66 | 184.64 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 2 incluye descanso BW | 99.48 | MORERA, Carlos | m2 | 76.44 | 148111
ES-06374 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada E Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 11.3 | m2 | 233.24 | 8.55 | 11.3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 233.24 | 8.55 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada E Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5.6 | 131105
ES-06355 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 135.8 | m2 | 6034.54 | 199.35 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5332.44 | 176.16 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | 88.37 | MORERA, Carlos | m2 | 81.2 | 148111
ES-06354 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 135.8 | m2 | 6034.54 | 199.35 | 25 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1110.92 | 36.7 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | 18.41 | MORERA, Carlos | m2 | 81.2 | 148111
ES-06354 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 135.8 | m2 | 6034.54 | 199.35 | 100 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 4443.7 | 146.8 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | 73.64 | MORERA, Carlos | m2 | 81.2 | 148111
ES-06355 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 135.8 | m2 | 6034.54 | 199.35 | 15.8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 702.1 | 23.19 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | 11.63 | MORERA, Carlos | m2 | 81.2 | 148111
ES-06353 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 135.8 | m2 | 6034.54 | 199.35 | 88.27 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3922.45 | 129.58 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | 65 | MORERA, Carlos | m2 | 81.2 | 148111
ES-06354 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-23 | 135.8 | m2 | 6034.54 | 199.35 | 6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 266.62 | 8.81 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW | 4.42 | MORERA, Carlos | m2 | 81.2 | 148111
ES-06356 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 27.16 | m2 | 1206.91 | 39.88 | 7.16 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 318.17 | 10.51 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 26.36 | MORERA, Carlos | m2 | 16.24 | 148111
ES-06357 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 27.16 | m2 | 1206.91 | 39.88 | 3.16 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 140.42 | 4.64 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 11.63 | MORERA, Carlos | m2 | 16.24 | 148111
ES-06357 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 27.16 | m2 | 1206.91 | 39.88 | 12 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 533.24 | 17.62 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 44.18 | MORERA, Carlos | m2 | 16.24 | 148111
ES-06356 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 27.16 | m2 | 1206.91 | 39.88 | 10 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 444.37 | 14.68 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 36.82 | MORERA, Carlos | m2 | 16.24 | 148111
ES-06356 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 27.16 | m2 | 1206.91 | 39.88 | 10 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 444.37 | 14.68 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 36.82 | MORERA, Carlos | m2 | 16.24 | 148111
ES-06357 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 27.16 | m2 | 1206.91 | 39.88 | 12 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 533.24 | 17.62 | EST-Es17 Saneamiento caja escalera 1 incluye descanso BW (20% pendiente BW 6-5) | 44.18 | MORERA, Carlos | m2 | 16.24 | 148111
HI-06365 | HS-SNACK BAR-RBL Area de Empleados y Cocina | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-12-25 | 225 | ml | 6496.77 | 316.24 | 225 | Plomería - Yasmany Díaz González | 6496.77 | 316.24 | HS-SNACK BAR-RBL Area de Empleados y Cocina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 225 | 172257
ES-06359 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste. N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 9 | u | 1081.8 | 37.26 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 360.6 | 12.42 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste. N01; N02; N03. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 9 | 051232
ES-06359 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste. N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 9 | u | 1081.8 | 37.26 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 360.6 | 12.42 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste. N01; N02; N03. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 9 | 051232
ES-06359 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste. N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 9 | u | 1081.8 | 37.26 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 360.6 | 12.42 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste. N01; N02; N03. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 9 | 051232
ES-06360 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 38 | m2 | 2145.3501 | 86.13 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2032.44 | 81.6 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Este Zona C N01. | 94.74 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 74.6 | 314111
ES-06364 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 45 | u | 1969.8101 | 68.8 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1969.81 | 68.8 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-06363 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 45 | u | 1969.8101 | 68.8 | 15 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 656.6 | 22.93 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-06363 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 45 | u | 1969.8101 | 68.8 | 15 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 656.6 | 22.93 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-06362 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-21 | 45 | u | 1969.8101 | 68.8 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 656.6 | 22.93 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
ES-06363 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-23 | 45 | u | 1969.8101 | 68.8 | 12 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 525.28 | 18.35 | EST-Es17 Desbaste para impermeable en balconeras BW (3 niveles)(incluye union muro-losa) | 26.67 | MORERA, Carlos | m2 | 140.4 | 148111
CU-06369 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 136.48 | 95.3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2936.64 | 96.27 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW | 70.54 | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
CU-06368 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 136.48 | 135.1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4163.07 | 136.48 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
CU-06369 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 135.1 | m2 | 4163.0698 | 136.48 | 39.8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1226.43 | 40.21 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta para pendientes hacia tragantes y orchava perimetral BW | 29.46 | MORERA, Carlos | m2 | 135.1 | 128112
ES-06375 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 38 | m2 | 2145.3501 | 86.13 | 34 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1919.52 | 77.06 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 89.47 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 74.6 | 314111
ES-06375 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 38 | m2 | 2145.3501 | 86.13 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 225.83 | 9.07 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 10.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 74.6 | 314111
CU-06372 | CUB-Cu02 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-28 | 25 | ml | 1341.0699 | 51.22 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1341.07 | 51.22 | CUB-Cu02 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 311411
CU-06373 | CUB-Cu02 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 25 | ml | 1341.0699 | 51.22 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1341.07 | 51.22 | CUB-Cu02 Construcción de murete divisorio de pendientes Cubierta BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 311411
ES-06380 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada F Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 4.6 | m2 | 95.95 | 3.57 | 4.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 95.95 | 3.57 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada F Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 0.78 | 131105
AC-06376 | S2-BW07-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.43 | 44 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2023.53 | 60.91 | S2-BW07-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 54.66 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.5 | 506001
AC-06376 | S2-BW07-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.43 | 28.8 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1324.49 | 39.87 | S2-BW07-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 35.78 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.5 | 506001
AC-06376 | S2-BW07-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.43 | 7.7 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 354.12 | 10.66 | S2-BW07-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 9.57 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.5 | 506001
AC-06377 | S2-BW07-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.43 | 11.7 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 538.08 | 16.2 | S2-BW07-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 14.53 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.5 | 506001
AC-06377 | S2-BW07-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.43 | 35.2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1618.82 | 48.72 | S2-BW07-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 43.73 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.5 | 506001
AC-06377 | S2-BW07-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.43 | 33.6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1545.24 | 46.51 | S2-BW07-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 41.74 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.5 | 506001
ES-06379 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 343 | m2 | 19234.0391 | 775.25 | 102 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 5719.74 | 230.54 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | 29.74 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 693 | 314111
ES-06379 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-24 | 343 | m2 | 19234.0391 | 775.25 | 43 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2411.26 | 97.19 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | 12.54 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 693 | 314111
ES-06379 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 343 | m2 | 19234.0391 | 775.25 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1514.05 | 61.03 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | 7.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 693 | 314111
ES-06379 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 343 | m2 | 19234.0391 | 775.25 | 91 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 5102.91 | 205.68 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | 26.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 693 | 314111
ES-06379 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 343 | m2 | 19234.0391 | 775.25 | 60 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3364.55 | 135.61 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Este Zona C N01 | 17.49 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 693 | 314111
AC-06378 | S2-BW07-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.43 | 40.25 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1851.07 | 55.72 | S2-BW07-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.5 | 506001
AC-06378 | S2-BW07-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.43 | 32.2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1480.86 | 44.57 | S2-BW07-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 40 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.5 | 506001
AC-06378 | S2-BW07-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 80.5 | m2 | 3702.1399 | 111.43 | 8.05 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 370.21 | 11.14 | S2-BW07-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 10 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.5 | 506001
ES-06381 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 207 | m2 | 11592.0303 | 467.24 | 150 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 8400.02 | 338.58 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 72.46 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 418 | 314111
ES-06381 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 207 | m2 | 11592.0303 | 467.24 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 392 | 15.8 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 3.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 418 | 314111
ES-06381 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 207 | m2 | 11592.0303 | 467.24 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1960.01 | 79 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 16.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 418 | 314111
ES-06381 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 207 | m2 | 11592.0303 | 467.24 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 840 | 33.86 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 7.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 418 | 314111
ES-06383 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada L Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 13.6 | m2 | 268.48 | 9.91 | 13.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 268.48 | 9.91 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada L Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2.27 | 131105
ES-06382 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-24 | 475 | m2 | 26177.3809 | 1054.54 | 113 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 6227.46 | 250.87 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Este Zona C N01. | 23.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 949.26 | 314111
ES-06382 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 475 | m2 | 26177.3809 | 1054.54 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 2204.41 | 88.8 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Este Zona C N01. | 8.42 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 949.26 | 314111
ES-06382 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 475 | m2 | 26177.3809 | 1054.54 | 208 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 11462.94 | 461.78 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Este Zona C N01. | 43.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 949.26 | 314111
ES-06382 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 475 | m2 | 26177.3809 | 1054.54 | 38 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2094.19 | 84.36 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Este Zona C N01. | 8 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 949.26 | 314111
ES-06385 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada M Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 40.2 | m2 | 660.36 | 23.99 | 40.2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 660.36 | 23.99 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada M Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2 | 131105
ES-06386 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 18 | m2 | 1043.73 | 42.06 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 927.76 | 37.39 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 88.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 38 | 314111
ES-06386 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 18 | m2 | 1043.73 | 42.06 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 115.97 | 4.67 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 11.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 38 | 314111
AC-06387 | S2-BW07-EP- Colocación de Encimera Habitación Prototipo | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 1 | u | 47.2 | 1.6 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 47.2 | 1.6 | S2-BW07-EP- Colocación de Encimera Habitación Prototipo | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 1 | 501102
ES-06388 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 90 | m2 | 4966.1802 | 199.99 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 331.08 | 13.33 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Este Zona C N01. | 6.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 13 | 043834
ES-06388 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Este Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 90 | m2 | 4966.1802 | 199.99 | 53 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2924.53 | 117.77 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Este Zona C N01. | 58.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 13 | 043834
AC-06389 | SOS REPARACIÓN DE HABITACIONES BUNGALOW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-26 | 3910.0701 | m2 | 40000.0117 | 977.52 | 3910.0701 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 40000.01 | 977.52 | SOS REPARACIÓN DE HABITACIONES BUNGALOW 6 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m | 3910.0691 | 501118
ES-06391 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada G1 Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 35.6 | m2 | 727.4 | 26.9 | 35.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 727.4 | 26.9 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada G1 Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.9 | 131105
AC-06390 | S2-BW07-N02- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 48.64 | m2 | 671.33 | 20.69 | 26 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 358.85 | 11.06 | S2-BW07-N02- Impermeable en TA de plato de ducha | 53.45 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 48.64 | 500103
AC-06390 | S2-BW07-N02- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 48.64 | m2 | 671.33 | 20.69 | 22.64 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 312.48 | 9.63 | S2-BW07-N02- Impermeable en TA de plato de ducha | 46.55 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 48.64 | 500103
ES-06392 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada K Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-19 | 206 | m2 | 5190.5898 | 193.22 | 206 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5190.59 | 193.22 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada K Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 131204
AC-06393 | S2-BW07-N01- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 46.82 | m2 | 646.26 | 19.91 | 24 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 331.27 | 10.21 | S2-BW07-N01- Impermeable en TA de plato de ducha | 51.26 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 46.82 | 500103
AC-06393 | S2-BW07-N01- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 46.82 | m2 | 646.26 | 19.91 | 15 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 207.05 | 6.38 | S2-BW07-N01- Impermeable en TA de plato de ducha | 32.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 46.82 | 500103
AC-06394 | S2-BW07-N00- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 82.84 | m2 | 1143.4301 | 35.23 | 15 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 207.04 | 6.38 | S2-BW07-N00- Impermeable en TA de plato de ducha | 18.11 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 82.84 | 500103
AC-06394 | S2-BW07-N00- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 82.84 | m2 | 1143.4301 | 35.23 | 60 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 828.17 | 25.52 | S2-BW07-N00- Impermeable en TA de plato de ducha | 72.43 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 82.84 | 500103
AC-06395 | S2 BW07 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 92.9 | m2 | 2078.1699 | 69.68 | 3.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 80.53 | 2.7 | S2 BW07 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 3.88 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 92.9 | 500103
AC-06395 | S2 BW07 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 92.9 | m2 | 2078.1699 | 69.68 | 40 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 894.8 | 30 | S2 BW07 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 43.06 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 92.9 | 500103
AC-06395 | S2 BW07 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 92.9 | m2 | 2078.1699 | 69.68 | 49.3 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1102.84 | 36.98 | S2 BW07 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 53.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 92.9 | 500103
AC-06396 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. ANDAMIO PARA COLOCAR FALSO TECHO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-30 | 54.99 | m2 | 538.9 | 20.9 | 18.73 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 183.55 | 7.12 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. ANDAMIO PARA COLOCAR FALSO TECHO | 34.06 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 54.99 | 316330
AC-06396 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. ANDAMIO PARA COLOCAR FALSO TECHO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 54.99 | m2 | 538.9 | 20.9 | 29.26 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 286.75 | 11.12 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. ANDAMIO PARA COLOCAR FALSO TECHO | 53.21 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 54.99 | 316330
ES-06397 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 59 | m2 | 3242.99 | 130.63 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1484.08 | 59.78 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 45.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8.25 | 043834
ES-06397 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-29 | 59 | m2 | 3242.99 | 130.63 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1429.11 | 57.57 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 44.07 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8.25 | 043834
ES-06397 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 59 | m2 | 3242.99 | 130.63 | 6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 329.8 | 13.28 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N01. | 10.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8.25 | 043834
CU-06398 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-18 | 92 | m2 | 328.44 | 9.2 | 92 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 328.44 | 9.2 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la PGD | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 92 | 542101
CU-06401 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-18 | 210.16 | m2 | 1551.64 | 56.73 | 210.16 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1551.64 | 56.73 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la PGD | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 210.16 | 112993
ES-06400 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-21 | 2 | u | 116.1 | 3.78 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 116.1 | 3.78 | EST-Es15 Construcción de antepecho con moldes monoportables en Zona C Buffet (se considera la diferencia entre monoportable-molde metálico) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1.24 | 543103
ES-06402 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona C, Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 11 | u | 2422.8601 | 89.3 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2422.86 | 89.3 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negaticos en Zona C, Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 1.25 | 301307
CU-06406 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 34 | m2 | 748.15 | 25.78 | 34 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 748.15 | 25.78 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 34 | 128112
CU-06405 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 34 | m2 | 748.15 | 25.78 | 34 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 748.15 | 25.78 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 34 | 128112
CU-06410 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 34 | m2 | 748.15 | 25.78 | 34 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 748.15 | 25.78 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 34 | 128112
CU-06411 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 34 | m2 | 748.15 | 25.78 | 34 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 748.15 | 25.78 | CUB-Cu02 Carpeta para pendiente interior de cuarto de equipo + bases BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 34 | 128112
CU-06403 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre las tapas de los patinejos en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 111 | ml | 346.32 | 13.32 | 111 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 346.32 | 13.32 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre las tapas de los patinejos en la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 111 | 542107
ES-06404 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 602 | m2 | 32564.9004 | 1192.77 | 310 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 16769.3 | 614.22 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | 51.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 90.3 | 042824
ES-06404 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 602 | m2 | 32564.9004 | 1192.77 | 35 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1893.31 | 69.35 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | 5.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 90.3 | 042824
ES-06404 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 602 | m2 | 32564.9004 | 1192.77 | 135 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7302.76 | 267.48 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | 22.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 90.3 | 042824
ES-06404 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 602 | m2 | 32564.9004 | 1192.77 | 80 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4327.56 | 158.51 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | 13.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 90.3 | 042824
ES-06404 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 602 | m2 | 32564.9004 | 1192.77 | 42 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2271.97 | 83.22 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (ejes 16-45) | 6.98 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 90.3 | 042824
CU-06408 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre las tapas de los patinejos en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 111 | ml | 316.35 | 8.88 | 111 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 316.35 | 8.88 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre las tapas de los patinejos en la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 111 | 542104
CU-06413 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 16 | m2 | 265.92 | 8.96 | 16 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 265.92 | 8.96 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 16 | 128112
CU-06414 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 16 | m2 | 265.92 | 8.96 | 16 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 265.92 | 8.96 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 16 | 128112
CU-06415 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 16 | m2 | 265.92 | 8.96 | 16 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 265.92 | 8.96 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 16 | 128112
CU-06416 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 16 | m2 | 265.92 | 8.96 | 16 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 265.92 | 8.96 | CUB-Cu04 Atezado en cubierta de Cuarto de Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 16 | 128112
ES-06421 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet, Excedidas de 5 toneladas | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 9 | u | 614.16 | 17.37 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 614.16 | 17.37 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet, Excedidas de 5 toneladas | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 9 | 051432
AC-06420 | S2-BW07- Aplicación de impermeable en perímetro de escalera Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 25.45 | m2 | 569.32 | 19.09 | 20 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 447.4 | 15 | S2-BW07- Aplicación de impermeable en perímetro de escalera Principal y Secundaria | 78.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.45 | 500103
AC-06420 | S2-BW07- Aplicación de impermeable en perímetro de escalera Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 25.45 | m2 | 569.32 | 19.09 | 5.45 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 121.92 | 4.09 | S2-BW07- Aplicación de impermeable en perímetro de escalera Principal y Secundaria | 21.41 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.45 | 500103
ES-06422 | EST-Es03 Fundición de carpeta sobre Prelosas Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet (Eje 16-27). | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 70 | m2 | 428.62 | 16.25 | 70 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 428.62 | 16.25 | EST-Es03 Fundición de carpeta sobre Prelosas Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet (Eje 16-27). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4.5 | 043224
ES-06423 | EST-Es11 Construcción de los descansos in situ de escalera N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 2 | u | 903.06 | 33.32 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 451.53 | 16.66 | EST-Es11 Construcción de los descansos in situ de escalera N00 en Zona C Buffet. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 047711
ES-06423 | EST-Es11 Construcción de los descansos in situ de escalera N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 2 | u | 903.06 | 33.32 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 451.53 | 16.66 | EST-Es11 Construcción de los descansos in situ de escalera N00 en Zona C Buffet. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15 | 047711
AC-06424 | S2-BW07- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 27.36 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2521.5 | 75.51 | S2-BW07- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 33.53 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-06424 | S2-BW07- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 50 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4608 | 138 | S2-BW07- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 61.27 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-06424 | S2-BW07- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-26 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 4.24 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 390.76 | 11.7 | S2-BW07- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 5.2 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-06425 | S2 BW07 N01- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 90 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1290.39 | 40.1 | S2 BW07 N01- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 89.55 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
AC-06426 | S2 BW07 N00- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 22.05 | m2 | 493.26 | 16.54 | 18 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 402.66 | 13.5 | S2 BW07 N00- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 81.63 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 22.05 | 500103
CU-06427 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings remates de impermeables en la cubierta del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 234 | ml | 730.08 | 28.08 | 234 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 730.08 | 28.08 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings remates de impermeables en la cubierta del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 234 | 542107
CU-06428 | CUB-Cu03 Colocación de flashing sobre manta asfaltica en tapas de patinejos del Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 234 | ml | 666.9 | 18.72 | 234 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 666.9 | 18.72 | CUB-Cu03 Colocación de flashing sobre manta asfaltica en tapas de patinejos del Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 234 | 542104
CU-06430 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-01-23 | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 93.6 | 3.6 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
AC-06437 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 970.79 | 27.54 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 21.57 | 0.61 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-06437 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 45 | u | 970.79 | 27.54 | 42 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 906.07 | 25.7 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta de entrada PM-1. | 93.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-06447 | S2-BW06-N00-01-02- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 54.34 | m2 | 1215.59 | 40.76 | 17 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 380.29 | 12.75 | S2-BW06-N00-01-02- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 31.28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 54.34 | 500103
AC-06447 | S2-BW06-N00-01-02- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-20 | 54.34 | m2 | 1215.59 | 40.76 | 34.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 778.48 | 26.1 | S2-BW06-N00-01-02- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 64.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 54.34 | 500103
AC-06447 | S2-BW06-N00-01-02- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 54.34 | m2 | 1215.59 | 40.76 | 2.54 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 56.82 | 1.91 | S2-BW06-N00-01-02- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 4.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 54.34 | 500103
AC-06446 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 970.79 | 27.54 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 21.57 | 0.61 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
AC-06446 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 45 | u | 970.79 | 27.54 | 44 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 949.22 | 26.93 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior y tacos a puertas de entreda PM-1. | 97.78 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 229.5 | 502701
CU-06439 | CUB-Cu03 Colocación de flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-01-23 | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 85.5 | 2.4 | CUB-Cu03 Colocación de flashings remates de impermeables en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
CU-06448 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-01-23 | 30 | ml | 93.6 | 3.6 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 93.6 | 3.6 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashings en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542107
CU-06449 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | Salinas 2 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 2020-01-23 | 30 | ml | 85.5 | 2.4 | 30 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 85.5 | 2.4 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashings en la cubierta de la Caseta de Media Tensión 1 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 30 | 542104
AC-06456 | S2-BW CM Colocación de puerta de acceso al baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 2262.3301 | 83.35 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 50.27 | 1.85 | S2-BW CM Colocación de puerta de acceso al baño de habitación PM-23. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 66.15 | 502106
AC-06463 | S2-BW CM Colocación de jamba interior a puerta de acceso al baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 932.72 | 26.46 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 20.73 | 0.59 | S2-BW CM Colocación de jamba interior a puerta de acceso al baño de habitación PM-23. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 220.5 | 502701
HI-06472 | HS-E.Principal RBL Zona A entre los Ejes V al K 1 | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-25 | 235 | ml | 6755.1099 | 345.4 | 235 | Plomería - Yasmany Díaz González | 6755.11 | 345.4 | HS-E.Principal RBL Zona A entre los Ejes V al K 1 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 235 | 172257
AC-06470 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior a puerta acceso al baño de habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 932.72 | 26.46 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 20.73 | 0.59 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior a puerta acceso al baño de habitación PM-23. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 220.5 | 502701
AC-06471 | S2. EC. 33. SS PUBLICOS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN TABIQUES. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 75.43 | m2 | 1850.75 | 65.22 | 31.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 772.88 | 27.24 | S2. EC. 33. SS PUBLICOS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN TABIQUES. | 41.76 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 60.87 | 501209
AC-06471 | S2. EC. 33. SS PUBLICOS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN TABIQUES. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 75.43 | m2 | 1850.75 | 65.22 | 43.93 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1077.87 | 37.98 | S2. EC. 33. SS PUBLICOS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN TABIQUES. | 58.24 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 60.87 | 501209
CU-06475 | CUB-Cu02 Construcción de mensula exterior Cuarto Equipo BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 10 | ml | 649.73 | 26.36 | 10 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 649.73 | 26.36 | CUB-Cu02 Construcción de mensula exterior Cuarto Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | ml | 10 | 047112
CU-06476 | CUB-Cu02 Construcción de mensula exterior Cuarto Equipo BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 10 | ml | 649.73 | 26.36 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 649.73 | 26.36 | CUB-Cu02 Construcción de mensula exterior Cuarto Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | ml | 10 | 047112
HI-06478 | HS-E.Principal RBL Zona A comprende los Ejes desde H hasta el Eje V | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2019-12-25 | 432 | ml | 9566.4404 | 469.4 | 432 | Plomería - Yasmany Díaz González | 9566.44 | 469.4 | HS-E.Principal RBL Zona A comprende los Ejes desde H hasta el Eje V | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 432 | 172257
AC-06486 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro puerta acceso baño habitación PM-23. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 670.5 | 19.35 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 14.9 | 0.43 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro puerta acceso baño habitación PM-23. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | u | 90 | 502704
AC-06494 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro a puerta acceso inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 670.5 | 19.35 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 14.9 | 0.43 | S2-BW CM Colocación de cerradura, manillas y seguro a puerta acceso inodoro habitación PM-25. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | u | 90 | 502704
AC-06501 | S2-BW CM Colocación de puerta acceso al inodoro de la habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 2262.3301 | 83.35 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 50.27 | 1.85 | S2-BW CM Colocación de puerta acceso al inodoro de la habitación PM-25. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 66.15 | 502106
AC-06508 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta acceso al inodoro de habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 932.72 | 26.46 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 20.73 | 0.59 | S2-BW CM Colocación de jamba interior en puerta acceso al inodoro de habitación PM-25. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 220.5 | 502701
AC-06509 | S2-BW07-N01-02- Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 181 | m2 | 2392.28 | 72.96 | 181 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2392.28 | 72.96 | S2-BW07-N01-02- Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 181 | 500103
AC-06511 | S2-BW05-N02- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-20 | 40.17 | m2 | 898.6 | 30.13 | 16.07 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 359.48 | 12.05 | S2-BW05-N02- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 40 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 40.17 | 500103
AC-06511 | S2-BW05-N02- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-20 | 40.17 | m2 | 898.6 | 30.13 | 24.1 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 539.12 | 18.08 | S2-BW05-N02- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 60 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 40.17 | 500103
AC-06519 | S2-BW05- N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-20 | 85.8 | m2 | 3450.53 | 103.58 | 70.2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2823.16 | 84.75 | S2-BW05- N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 81.82 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.8 | 506001
AC-06519 | S2-BW05- N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 85.8 | m2 | 3450.53 | 103.58 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 321.73 | 9.66 | S2-BW05- N01 Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 9.32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.8 | 506001
AC-06518 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior a puerta de acceso a inodoro habitación PM-25. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 932.72 | 26.46 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 20.73 | 0.59 | S2-BW CM Colocación de jamba exterior a puerta de acceso a inodoro habitación PM-25. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 220.5 | 502701
AC-06527 | S2-BW05-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 80 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3220.09 | 96.66 | S2-BW05-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 21.42 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-06527 | S2-BW05-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 278.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 11209.93 | 336.51 | S2-BW05-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 74.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-06527 | S2-BW05-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 322.01 | 9.67 | S2-BW05-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 2.14 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-06524 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 31 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 3909.02 | 135.04 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 68.89 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06526 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 126.1 | 4.36 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06523 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 38 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 4791.7 | 165.54 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 84.44 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06523 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 126.1 | 4.36 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06522 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1891.46 | 65.34 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06522 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1891.46 | 65.34 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06526 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 882.68 | 30.49 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 15.56 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06525 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 45 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 5674.38 | 196.03 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06526 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 36 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 4539.5 | 156.82 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 80 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06524 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 13 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1639.27 | 56.63 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 28.89 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06526 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 45 | u | 5674.3799 | 196.03 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 126.1 | 4.36 | S2-BW CA Colocación de mampara de cabina de ducha VA-8. | 2.22 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 88.3035 | 502714
AC-06528 | SOS- S2-BW05-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-20 | 11 | m2 | 439.78 | 13.2 | 4.95 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 197.9 | 5.94 | SOS- S2-BW05-N01- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 45 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11 | 506001
AC-06529 | SOS- S2-BW05-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 159.92 | 4.8 | SOS- S2-BW05-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 16 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-06529 | SOS- S2-BW05-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 21 | Enchape - Jose Peña Martinez | 839.58 | 25.2 | SOS- S2-BW05-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 84 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-06532 | SOS- S2-BW05-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-20 | 11.31 | ml | 90.48 | 2.71 | 5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 40 | 1.2 | SOS- S2-BW05-N01- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 44.21 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 11.31 | 506005
AC-06533 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 597 | m2 | 29050.2891 | 1101.47 | 463.54 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 22556.06 | 855.24 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | 77.64 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 72.5 | 501203
AC-06533 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 597 | m2 | 29050.2891 | 1101.47 | 94.81 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 4613.5 | 174.93 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | 15.88 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 72.5 | 501203
AC-06533 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 597 | m2 | 29050.2891 | 1101.47 | 10.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 510.93 | 19.37 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | 1.76 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 72.5 | 501203
AC-06533 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-23 | 597 | m2 | 29050.2891 | 1101.47 | 28.15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1369.79 | 51.94 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FALSOS TECHOS. | 4.72 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 72.5 | 501203
AC-06534 | SOS- S2-BW05-N02- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 120 | 3.6 | SOS- S2-BW05-N02- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 77.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-06538 | S2-BW06-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 12.43 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 500.32 | 15.02 | S2-BW06-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 3.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-06538 | S2-BW06-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-20 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 258.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 10404.91 | 312.35 | S2-BW06-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 69.21 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-06538 | S2-BW06-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-20 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 94 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 3783.6 | 113.58 | S2-BW06-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 25.17 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-06538 | S2-BW06-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-24 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 4 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 161 | 4.83 | S2-BW06-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 1.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-06539 | SOS- S2-BW06-N02- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-20 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 9.75 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 78 | 2.34 | SOS- S2-BW06-N02- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 50.49 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-06539 | SOS- S2-BW06-N02- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-20 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 4 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 32 | 0.96 | SOS- S2-BW06-N02- Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 20.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
HI-06540 | HS-SNACK BAR-RBL Entre los ejes I y K (Baños Publicos) Servicio Sanitario | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-12-25 | 225 | ml | 6496.77 | 316.24 | 225 | Plomería - Yasmany Díaz González | 6496.77 | 316.24 | HS-SNACK BAR-RBL Entre los ejes I y K (Baños Publicos) Servicio Sanitario | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 225 | 172257
AC-06542 | SOS- S2-BW06-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-20 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 13.75 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 549.73 | 16.5 | SOS- S2-BW06-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 55 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-06542 | SOS- S2-BW06-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-20 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 199.9 | 6 | SOS- S2-BW06-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 20 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-06542 | SOS- S2-BW06-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 6.25 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 249.88 | 7.5 | SOS- S2-BW06-N02- Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
HI-06544 | HS-E.Principal RBL Contra Incendio Zona A | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2019-12-25 | 215 | ml | 3268.3501 | 174.93 | 215 | Plomería - Yasmany Díaz González | 3268.35 | 174.93 | HS-E.Principal RBL Contra Incendio Zona A | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 215 | 178417
AC-06543 | S2-BW7 N02 CA Colocación y descolocación de mampara VA-8. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 1 | u | 378.29 | 13.07 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 378.29 | 13.07 | S2-BW7 N02 CA Colocación y descolocación de mampara VA-8. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 5.8869 | 502714
AC-06545 | S2-BW07-N01 Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 15.75 | m2 | 629.68 | 18.9 | 13 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 519.74 | 15.6 | S2-BW07-N01 Enchape de piso de Closet y Mueble Minibar de habitaciones | 82.54 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 15.75 | 506001
AC-06552 | S2-BW BA Colocación de barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 50 | u | 2946.3301 | 111.18 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 58.93 | 2.22 | S2-BW BA Colocación de barandas de aluminio. | 2 | AMADOR LARA, Carlos | m | 154.42 | 502803
AC-06553 | S2-BW07- N00- Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 19.05 | m2 | 761.62 | 22.86 | 14.23 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 568.92 | 17.08 | S2-BW07- N00- Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 74.7 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.05 | 506001
AC-06561 | S2. EP. 11. PY. EP MTTO. MASILLA EN FALSO TECHO DE PLACA YESO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 163.94 | m2 | 1609.89 | 47.54 | 103.27 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1014.11 | 29.95 | S2. EP. 11. PY. EP MTTO. MASILLA EN FALSO TECHO DE PLACA YESO | 62.99 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 163.94 | 509004
AC-06561 | S2. EP. 11. PY. EP MTTO. MASILLA EN FALSO TECHO DE PLACA YESO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-20 | 163.94 | m2 | 1609.89 | 47.54 | 60.67 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 595.78 | 17.59 | S2. EP. 11. PY. EP MTTO. MASILLA EN FALSO TECHO DE PLACA YESO | 37.01 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 163.94 | 509004
AC-06569 | S2. EC. 33. SS PUBLICOS. PY. REFUERZOS EN TABIQUES. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 21 | u | 154.77 | 5.46 | 21 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 154.77 | 5.46 | S2. EC. 33. SS PUBLICOS. PY. REFUERZOS EN TABIQUES. | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 21 | 501114
AC-06570 | SOS REPARACIÓN DE HABITACIONES BUNGALOW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-26 | 2124.05 | m2 | 21729.0293 | 531.01 | 2052.79 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 21000.04 | 513.2 | SOS REPARACIÓN DE HABITACIONES BUNGALOW 5 | 96.65 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m | 2124.05 | 501118
AC-06570 | SOS REPARACIÓN DE HABITACIONES BUNGALOW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 2124.05 | m2 | 21729.0293 | 531.01 | 71.26 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 728.99 | 17.81 | SOS REPARACIÓN DE HABITACIONES BUNGALOW 5 | 3.35 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m | 2124.05 | 501118
AC-06577 | S2-BW BA Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 50 | u | 500.32 | 18.53 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 10.01 | 0.37 | S2-BW BA Desmonte de barandas provisionales. | 2 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
ES-06578 | EST-Es17 Saneamiento de Cubierta de PGD Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 56 | m2 | 1946.84 | 65.14 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1564.42 | 52.34 | EST-Es17 Saneamiento de Cubierta de PGD Zona E Bloque Técnico | 80.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 25 | 131204
ES-06578 | EST-Es17 Saneamiento de Cubierta de PGD Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-19 | 56 | m2 | 1946.84 | 65.14 | 11 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 382.41 | 12.8 | EST-Es17 Saneamiento de Cubierta de PGD Zona E Bloque Técnico | 19.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 25 | 131204
ES-06579 | EST-Es17 Saneamiento de Cubierta de Taquillas Nivel 1 Zona E Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 361 | m2 | 3869.25 | 128.36 | 361 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3869.25 | 128.36 | EST-Es17 Saneamiento de Cubierta de Taquillas Nivel 1 Zona E Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 65 | 131204
ES-06580 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada G2 Zona E Mantenimiento y Taquillas | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-19 | 120 | m2 | 3632.3401 | 136.41 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3632.34 | 136.41 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada G2 Zona E Mantenimiento y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 52 | 131204
AC-06582 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-13 | 104.25 | m2 | 1809.78 | 64.64 | 97.3 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1689.13 | 60.33 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split | 93.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 52.125 | 501203
AC-06582 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 104.25 | m2 | 1809.78 | 64.64 | 6.95 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 120.65 | 4.31 | S2-BW PY FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split | 6.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 52.125 | 501203
ES-06584 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada O Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 66 | m2 | 1787.11 | 65.02 | 66 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1787.11 | 65.02 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada O Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12 | 131204
OX-06585 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral piscina vaso acuabar (62% pendiente) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 82.25 | m2 | 14988.0898 | 543.96 | 77 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 14031.4 | 509.24 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral piscina vaso acuabar (62% pendiente) | 93.62 | MORERA, Carlos | m2 | 164.6 | 311411
OX-06585 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral piscina vaso acuabar (62% pendiente) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 82.25 | m2 | 14988.0898 | 543.96 | 5.25 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 956.69 | 34.72 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral piscina vaso acuabar (62% pendiente) | 6.38 | MORERA, Carlos | m2 | 164.6 | 311411
ES-06586 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Bloque Técnico Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 75.2 | m2 | 1210.24 | 39.65 | 75.2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1210.24 | 39.65 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Bloque Técnico Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10 | 131204
HI-06597 | HS-Piscina Principal RBL Vaso I Succion e Impulsion | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-25 | 155 | ml | 2100.3401 | 95.26 | 155 | Plomería - Yasmany Díaz González | 2100.34 | 95.26 | HS-Piscina Principal RBL Vaso I Succion e Impulsion | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 155 | 178417
ES-06594 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada H Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 41 | m2 | 841.36 | 29.97 | 41 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 841.36 | 29.97 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada H Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16.4 | 131204
OX-06595 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso Acuabar piccina ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 106.1 | ml | 9862.4502 | 375.71 | 95 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 8830.66 | 336.4 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso Acuabar piccina ppal S2 | 89.54 | MORERA, Carlos | m2 | 212.2 | 311411
OX-06595 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso Acuabar piccina ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 106.1 | ml | 9862.4502 | 375.71 | 11.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1031.79 | 39.31 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso Acuabar piccina ppal S2 | 10.46 | MORERA, Carlos | m2 | 212.2 | 311411
ES-06596 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada I Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 64 | m2 | 1311.02 | 46.68 | 64 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1311.02 | 46.68 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada I Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 25.6 | 131204
OX-06605 | OEX-Ox03 Construcción de muro de borde infinito Piscina Ppal vaso Acuabar S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 23.63 | m2 | 2272.78 | 86.31 | 23.63 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2272.78 | 86.31 | OEX-Ox03 Construcción de muro de borde infinito Piscina Ppal vaso Acuabar S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 47.26 | 311411
EL-06604 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE HABITACIONES BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 8120 | ml | 4060 | 162.4 | 8120 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4060 | 162.4 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE HABITACIONES BW N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 8120 | 283400
EL-06612 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE HABITACIONES BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 8120 | ml | 4060 | 162.4 | 8120 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4060 | 162.4 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE HABITACIONES BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 8120 | 283400
EL-06619 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE HABITACIONES BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 8120 | ml | 4060 | 162.4 | 8120 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4060 | 162.4 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE HABITACIONES BW N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 8120 | 283400
HI-06621 | HS-Piscina Principal Vaso II salida de Tuberia de Limpieza y Reboso a Red Exterior Piscina | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-25 | 160 | ml | 1756.16 | 74.65 | 160 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1756.16 | 74.65 | HS-Piscina Principal Vaso II salida de Tuberia de Limpieza y Reboso a Red Exterior Piscina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 160 | 178417
OX-06620 | OEX-Ox03 Construcción de banquetas Acuabar Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 10 | u | 753.69 | 29.77 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 753.69 | 29.77 | OEX-Ox03 Construcción de banquetas Acuabar Piscina Ppal S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12 | 311321
CU-06622 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-23 | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 374.4 | 14.4 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Cisterna | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
CU-06623 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-23 | 120 | ml | 342 | 9.6 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 342 | 9.6 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Cisterna | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
OX-06624 | OEX-Ox03 Construcción de escaleras macizadas Piscina Ppal vaso Acuabar S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 2 | u | 1854.88 | 71.32 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1854.88 | 71.32 | OEX-Ox03 Construcción de escaleras macizadas Piscina Ppal vaso Acuabar S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 047711
OX-06626 | OEX-Ox03 Montaje de Tumbonas vaso Acuabar Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 17 | u | 951.49 | 34.34 | 17 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 951.49 | 34.34 | OEX-Ox03 Montaje de Tumbonas vaso Acuabar Piscina Ppal S2 | 100 | MORERA, Carlos | u | 17 | 051931
CU-06625 | CUB-Cu03 Elaboración del doble flashings para el remate de los pretlites de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-23 | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 374.4 | 14.4 | CUB-Cu03 Elaboración del doble flashings para el remate de los pretlites de la Cisterna | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
OX-06627 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso Acuabar par impermeable S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 267 | m2 | 14981.1299 | 482.75 | 180 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 10099.64 | 325.45 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso Acuabar par impermeable S2 | 67.42 | MORERA, Carlos | m2 | 80 | 131141
OX-06627 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso Acuabar par impermeable S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 267 | m2 | 14981.1299 | 482.75 | 47 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2637.13 | 84.98 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso Acuabar par impermeable S2 | 17.6 | MORERA, Carlos | m2 | 80 | 131141
OX-06627 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso Acuabar par impermeable S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 267 | m2 | 14981.1299 | 482.75 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2244.36 | 72.32 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso Acuabar par impermeable S2 | 14.98 | MORERA, Carlos | m2 | 80 | 131141
HI-06628 | HS-Piscina Principal RBL Borde Infinto | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-25 | 45 | ml | 1656.1801 | 93.17 | 45 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1656.18 | 93.17 | HS-Piscina Principal RBL Borde Infinto | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 45 | 178418
CU-06629 | CUB-Cu03 Colocación del doble flashings para el remate de los pretlites de la Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-23 | 120 | ml | 342 | 9.6 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 342 | 9.6 | CUB-Cu03 Colocación del doble flashings para el remate de los pretlites de la Cisterna | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
OX-06630 | OEX-Ox03 Excavación,perfiladoy preparación de vaso derecho Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 936 | m2 | 11180.5195 | 709.96 | 200 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2389 | 151.7 | OEX-Ox03 Excavación,perfiladoy preparación de vaso derecho Piscina Ppal S2 | 21.37 | MORERA, Carlos | m3 | 46.8 | 012121
OX-06630 | OEX-Ox03 Excavación,perfiladoy preparación de vaso derecho Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 936 | m2 | 11180.5195 | 709.96 | 655.2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 7826.36 | 496.97 | OEX-Ox03 Excavación,perfiladoy preparación de vaso derecho Piscina Ppal S2 | 70 | MORERA, Carlos | m3 | 46.8 | 012121
OX-06630 | OEX-Ox03 Excavación,perfiladoy preparación de vaso derecho Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-23 | 936 | m2 | 11180.5195 | 709.96 | 80.8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 965.16 | 61.29 | OEX-Ox03 Excavación,perfiladoy preparación de vaso derecho Piscina Ppal S2 | 8.63 | MORERA, Carlos | m3 | 46.8 | 012121
CU-06631 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para colocar sobre manta asfáltica en la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-18 | 45 | ml | 140.4 | 5.4 | 45 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 140.4 | 5.4 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para colocar sobre manta asfáltica en la cubierta de la PGD | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 45 | 542107
OX-06633 | OEX-Ox03 Encofre sello manta acero y fundición de losa vaso derecho Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-24 | 936 | m2 | 17703.3496 | 672.84 | 160 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3026.21 | 115.02 | OEX-Ox03 Encofre sello manta acero y fundición de losa vaso derecho Piscina Ppal S2 | 17.09 | MORERA, Carlos | m2 | 946 | 047711
OX-06633 | OEX-Ox03 Encofre sello manta acero y fundición de losa vaso derecho Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 936 | m2 | 17703.3496 | 672.84 | 185.67 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3511.73 | 133.47 | OEX-Ox03 Encofre sello manta acero y fundición de losa vaso derecho Piscina Ppal S2 | 19.84 | MORERA, Carlos | m2 | 946 | 047711
OX-06633 | OEX-Ox03 Encofre sello manta acero y fundición de losa vaso derecho Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 936 | m2 | 17703.3496 | 672.84 | 540 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 10213.47 | 388.18 | OEX-Ox03 Encofre sello manta acero y fundición de losa vaso derecho Piscina Ppal S2 | 57.69 | MORERA, Carlos | m2 | 946 | 047711
OX-06633 | OEX-Ox03 Encofre sello manta acero y fundición de losa vaso derecho Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-23 | 936 | m2 | 17703.3496 | 672.84 | 50.33 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 951.93 | 36.18 | OEX-Ox03 Encofre sello manta acero y fundición de losa vaso derecho Piscina Ppal S2 | 5.38 | MORERA, Carlos | m2 | 946 | 047711
CU-06632 | CUB-Cu03 Colocación de flashings para colocar sobre manta asfáltica en la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-18 | 45 | ml | 128.25 | 3.6 | 45 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 128.25 | 3.6 | CUB-Cu03 Colocación de flashings para colocar sobre manta asfáltica en la cubierta de la PGD | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 45 | 542104
CU-06634 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashing para remate de los pretiles de la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-18 | 45 | ml | 140.4 | 5.4 | 45 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 140.4 | 5.4 | CUB-Cu03 Elaboración de doble flashing para remate de los pretiles de la cubierta de la PGD | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 45 | 542107
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-24 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 676.43 | 25.24 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 1.43 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4735.03 | 176.7 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-01-27 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3382.17 | 126.22 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 7.14 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-12-19 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 1 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 676.43 | 25.24 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 1.43 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-12-23 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2705.73 | 100.97 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 5.71 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-26 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2029.3 | 75.73 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 4.29 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-26 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2029.3 | 75.73 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 4.29 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-08 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 2 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 1352.87 | 50.49 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 2.86 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-24 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 4 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2705.73 | 100.97 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 5.71 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4735.03 | 176.7 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-21 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3382.17 | 126.22 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 7.14 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-23 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 676.43 | 25.24 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 1.43 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
OX-06635 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-24 | 70 | u | 47350.3281 | 1767.03 | 11 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 7440.77 | 277.68 | OEX-Ox05 Construcción de 70 registros sanitarios S2 (1 x 1 x 1.2) | 15.71 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 018111
FA-06637 | FAT06-Reparación de caraban de Yanixia. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-23 | 52 | m2 | 663.52 | 23.92 | 52 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 663.52 | 23.92 | FAT06-Reparación de caraban de Yanixia. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 52 | 501205
OX-06638 | OEX-Ox05 Montaje y colocación de tapas de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-21 | 70 | u | 1132.6 | 46.9 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 404.5 | 16.75 | OEX-Ox05 Montaje y colocación de tapas de registros sanitarios (70u) S2 | 35.71 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 054911
OX-06638 | OEX-Ox05 Montaje y colocación de tapas de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-24 | 70 | u | 1132.6 | 46.9 | 24 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 388.32 | 16.08 | OEX-Ox05 Montaje y colocación de tapas de registros sanitarios (70u) S2 | 34.29 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 054911
OX-06638 | OEX-Ox05 Montaje y colocación de tapas de registros sanitarios (70u) S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-08 | 70 | u | 1132.6 | 46.9 | 4 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 64.72 | 2.68 | OEX-Ox05 Montaje y colocación de tapas de registros sanitarios (70u) S2 | 5.71 | MORERA, Carlos | m2 | 70 | 054911
ME-06663 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 131 | u | 4004.22 | 149.24 | 131 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4004.22 | 149.24 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
ME-06664 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 131 | u | 4004.22 | 149.24 | 131 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4004.22 | 149.24 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
ME-06665 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 131 | u | 4004.22 | 149.24 | 131 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4004.22 | 149.24 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
ME-06666 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2019-12-23 | 131 | u | 4004.22 | 149.24 | 131 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4004.22 | 149.24 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
ME-06667 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-01-25 | 131 | u | 4004.22 | 149.24 | 131 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4004.22 | 149.24 | Presamblaje de plenum para split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 131 | 530101
ES-06640 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Ñ Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-19 | 82 | m2 | 1607.5699 | 58.64 | 82 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1607.57 | 58.64 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Ñ Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 21 | 131204
ES-06669 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada D Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-19 | 248 | m2 | 9590.8701 | 333.24 | 248 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 9590.87 | 333.24 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada D Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107 | 131204
EL-06659 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-24 | 616 | ml | 2416.0801 | 101.65 | 616 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2416.08 | 101.65 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510101
EL-06660 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-24 | 616 | ml | 2416.0801 | 101.65 | 616 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2416.08 | 101.65 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 616 | 510101
AC-06670 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 593.5 | m2 | 5828.1699 | 172.11 | 317.95 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3122.27 | 92.2 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 53.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 593.5 | 509004
AC-06670 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 593.5 | m2 | 5828.1699 | 172.11 | 23.67 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 232.44 | 6.86 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 3.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 593.5 | 509004
AC-06670 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 593.5 | m2 | 5828.1699 | 172.11 | 185.99 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1826.42 | 53.94 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 31.34 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 593.5 | 509004
AC-06671 | S2-BW07-EP- Trabajos de enchape habitación prototipo | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 6 | m2 | 285.14 | 8.99 | 6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 285.14 | 8.99 | S2-BW07-EP- Trabajos de enchape habitación prototipo | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 3.27 | 501403
AC-06672 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 1312 | m2 | 11270.0801 | 328 | 854.17 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 7337.32 | 213.54 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 65.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1312 | 509003
AC-06672 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 1312 | m2 | 11270.0801 | 328 | 416.39 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 3576.79 | 104.1 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 31.74 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1312 | 509003
AC-06672 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 1312 | m2 | 11270.0801 | 328 | 41.44 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 355.97 | 10.36 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 3.16 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1312 | 509003
ES-06673 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 3 | u | 167.91 | 6.06 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 167.91 | 6.06 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona C Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 3 | 051931
ES-06674 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (Eje 1-18; Ala Este) | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-23 | 17 | m2 | 904.69 | 33.13 | 13.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 729.07 | 26.7 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico N00 en Zona C Buffet (Eje 1-18; Ala Este) | 80.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.5 | 042824
ES-06680 | EST-Es17 Saneamiento de Cubierta Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-19 | 765 | m2 | 8364.8203 | 286.75 | 765 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 8364.82 | 286.75 | EST-Es17 Saneamiento de Cubierta Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 86 | 131204
ES-06675 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 1700 | m2 | 46359 | 1581 | 40 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1090.8 | 37.2 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | 2.35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1700 | 143116
ES-06675 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-09 | 1700 | m2 | 46359 | 1581 | 120 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3272.4 | 111.6 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | 7.06 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1700 | 143116
ES-06675 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 1700 | m2 | 46359 | 1581 | 503 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 13716.81 | 467.79 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | 29.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1700 | 143116
ES-06675 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 1700 | m2 | 46359 | 1581 | 892 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 24324.84 | 829.56 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | 52.47 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1700 | 143116
ES-06675 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-10 | 1700 | m2 | 46359 | 1581 | 135 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3681.45 | 125.55 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | 7.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1700 | 143116
ES-06675 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 1700 | m2 | 46359 | 1581 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 272.7 | 9.3 | EST-Es02 Prepiso en Zona C2 Buffet Eje 15-45. | 0.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1700 | 143116
HI-06691 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 86 | ml | 1373.47 | 55.72 | 86 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1373.47 | 55.72 | HS-BW-Distribucion Sanitaria Interior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 86 | 172241
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-12-19 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 4 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2099.66 | 78.26 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 6.78 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-01-27 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2624.57 | 97.82 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 8.47 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2099.66 | 78.26 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 6.78 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 2 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1049.83 | 39.13 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 3.39 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-07-24 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 9 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 4724.23 | 176.08 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 15.25 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2099.66 | 78.26 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 6.78 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-21 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3149.49 | 117.39 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 10.17 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-08 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 2 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 1049.83 | 39.13 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 3.39 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-24 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 3 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1574.74 | 58.69 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 5.08 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
OX-06679 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-26 | 59 | u | 30969.9492 | 1154.33 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 524.91 | 19.56 | OEX-Ox05 Construcción de 59 registros hidráulicos S2 (1 x 1 ) | 1.69 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 031161
ES-06676 | EST-Es02 Prepiso en Zona C Buffet Eje 1-15. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-23 | 937 | m2 | 25551.9902 | 871.41 | 18 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 490.86 | 16.74 | EST-Es02 Prepiso en Zona C Buffet Eje 1-15. | 1.92 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 937 | 143116
ES-06676 | EST-Es02 Prepiso en Zona C Buffet Eje 1-15. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-24 | 937 | m2 | 25551.9902 | 871.41 | 530 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 14453.1 | 492.9 | EST-Es02 Prepiso en Zona C Buffet Eje 1-15. | 56.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 937 | 143116
ES-06676 | EST-Es02 Prepiso en Zona C Buffet Eje 1-15. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-20 | 937 | m2 | 25551.9902 | 871.41 | 389 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 10608.03 | 361.77 | EST-Es02 Prepiso en Zona C Buffet Eje 1-15. | 41.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 937 | 143116
ES-06677 | EST-Es13 Montaje de Prelosas Prefabricadas (PLC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 6 | u | 335.82 | 12.12 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 223.88 | 8.08 | EST-Es13 Montaje de Prelosas Prefabricadas (PLC) en Zona C Buffet N00. | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 6 | 051931
ES-06677 | EST-Es13 Montaje de Prelosas Prefabricadas (PLC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-27 | 6 | u | 335.82 | 12.12 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 111.94 | 4.04 | EST-Es13 Montaje de Prelosas Prefabricadas (PLC) en Zona C Buffet N00. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 6 | 051931
ES-06678 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-27 | 10 | u | 559.7 | 20.2 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 111.94 | 4.04 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 10 | 051931
ES-06678 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 10 | u | 559.7 | 20.2 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 223.88 | 8.08 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 10 | 051931
ES-06678 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 10 | u | 559.7 | 20.2 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 223.88 | 8.08 | EST-Es13 Montaje de Losas de Duchas Prefabricadas (LDC) en Zona C Buffet N00. | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 10 | 051931
ES-06681 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 16 | u | 895.52 | 32.32 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 111.94 | 4.04 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 16 | 051931
ES-06681 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 16 | u | 895.52 | 32.32 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 223.88 | 8.08 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 16 | 051931
ES-06681 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 16 | u | 895.52 | 32.32 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 503.73 | 18.18 | EST-Es13 Montaje de Losas Balconeras Prefabricadas (LBC) en Zona C Buffet N00 | 56.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 16 | 051931
ES-06682 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 40 | u | 2729.6001 | 77.2 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2729.6 | 77.2 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 40 | 051431
EL-06686 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 446.4 | 20.16 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | 6.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
EL-06686 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | 14 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 6249.6 | 282.24 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | 93.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
EL-06684 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
EL-06685 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
EL-06701 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
EL-06700 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
OX-06712 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 17 | u | 15766.2402 | 597.16 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4637.13 | 175.64 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | 29.41 | MORERA, Carlos | m2 | 71.4 | 131102
OX-06712 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-21 | 17 | u | 15766.2402 | 597.16 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1854.85 | 70.25 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | 11.76 | MORERA, Carlos | m2 | 71.4 | 131102
OX-06712 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 17 | u | 15766.2402 | 597.16 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4637.13 | 175.64 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | 29.41 | MORERA, Carlos | m2 | 71.4 | 131102
OX-06712 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 17 | u | 15766.2402 | 597.16 | 3 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2782.28 | 105.38 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | 17.65 | MORERA, Carlos | m2 | 71.4 | 131102
OX-06712 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-24 | 17 | u | 15766.2402 | 597.16 | 1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 927.43 | 35.13 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | 5.88 | MORERA, Carlos | m2 | 71.4 | 131102
OX-06712 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-01-27 | 17 | u | 15766.2402 | 597.16 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 927.43 | 35.13 | OEX-Ox05 Construcción de 17 registros hidráulicos grandes para valbulas S2 | 5.88 | MORERA, Carlos | m2 | 71.4 | 131102
HI-06744 | HS-Rectificacion y Corrimiento de salidas sanitarias en Baño Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-12-25 | 12 | ml | 2976.0601 | 103.18 | 12 | Plomería - Yasmany Díaz González | 2976.06 | 103.18 | HS-Rectificacion y Corrimiento de salidas sanitarias en Baño Club Deportivo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 172257
EL-06707 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
EL-06706 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 15 | Hab | 6696 | 302.4 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
ES-06727 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 5.5 | u | 2062.6799 | 71.75 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1875.16 | 65.23 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona C Buffet | 90.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.96 | 042225
EL-06718 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 5 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 372 | 16.8 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | 33.33 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 450 | 510102
EL-06717 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 450 | 510102
EL-06718 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 10 | Electricidad - Elier González Vergara | 744 | 33.6 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | 66.67 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 450 | 510102
EL-06715 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-06716 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-06723 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 10 | Electricidad - Elier González Vergara | 744 | 33.6 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-06723 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-14 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 372 | 16.8 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-06722 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-16 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-06724 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 450 | 510102
EL-06725 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 450 | 510102
EL-06733 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 450 | 510102
EL-06732 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 450 | 510102
EL-06731 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 223.2 | 10.08 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-06730 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-06731 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-14 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 372 | 16.8 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-06731 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 7 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 520.8 | 23.52 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | 46.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-06729 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-22 | 15 | Hab | 1116 | 50.4 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1116 | 50.4 | SA02- CANALIZACION DE BAñOS EN HABITACIONES DE BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
AC-06735 | S2-BW7 N02 Colocación del vidrio en baranda habitación prototipo. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-19 | 1 | u | 105.96 | 3.66 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 105.96 | 3.66 | S2-BW7 N02 Colocación del vidrio en baranda habitación prototipo. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 2.884 | 502607
EL-06740 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 558 | 24.75 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 558 | 24.75 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-06741 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 558 | 24.75 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 558 | 24.75 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-06738 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 15 | Hab | 558 | 24.75 | 5 | Electricidad - Elier González Vergara | 186 | 8.25 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-06738 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-24 | 15 | Hab | 558 | 24.75 | 10 | Electricidad - Elier González Vergara | 372 | 16.5 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N00 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
AC-06743 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 193.32 | m2 | 1898.4 | 56.06 | 22.09 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 216.92 | 6.41 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 11.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 193.32 | 509004
AC-06743 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 193.32 | m2 | 1898.4 | 56.06 | 151.89 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1491.56 | 44.05 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 78.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 193.32 | 509004
AC-06745 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 127.32 | m2 | 1250.77 | 36.94 | 114.58 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1125.61 | 33.24 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 89.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 127.37 | 509004
EL-06752 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-06753 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 225 | 510102
EL-06750 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
AC-06746 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 218.13 | m2 | 1873.74 | 54.53 | 184.86 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1587.95 | 46.21 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 84.75 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 218.13 | 509003
AC-06746 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 218.13 | m2 | 1873.74 | 54.53 | 11.45 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 98.36 | 2.86 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 5.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 218.13 | 509003
HI-06762 | HS-E.Comunes Ranchon Playa Rectificacion y Corrimiento de salidas sanitarias en Baños | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-25 | 12 | ml | 2255.4299 | 80.14 | 12 | Plomería - Yasmany Díaz González | 2255.43 | 80.14 | HS-E.Comunes Ranchon Playa Rectificacion y Corrimiento de salidas sanitarias en Baños | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 172257
AC-06747 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 603.62 | m2 | 5185.1001 | 150.9 | 379.63 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3261.02 | 94.9 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 62.89 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 603.62 | 509003
AC-06747 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 603.62 | m2 | 5185.1001 | 150.9 | 220 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1889.8 | 55 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 36.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 603.62 | 509003
EL-06760 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 225 | 510102
EL-06759 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
EL-06757 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 558 | 25.2 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 558 | 25.2 | SA02- CANALIZACION DE RESPALDO CAMA EN HABITACIONES DE BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 225 | 510102
ES-06770 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 1089 | m2 | 58996.0898 | 2160.01 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1896.11 | 69.42 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 3.21 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 163.4 | 042824
ES-06770 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 1089 | m2 | 58996.0898 | 2160.01 | 31.6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1711.92 | 62.68 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 2.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 163.4 | 042824
ES-06770 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-24 | 1089 | m2 | 58996.0898 | 2160.01 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1625.24 | 59.5 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 2.75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 163.4 | 042824
ES-06770 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-22 | 1089 | m2 | 58996.0898 | 2160.01 | 122 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 6609.3 | 241.98 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 11.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 163.4 | 042824
ES-06770 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-24 | 1089 | m2 | 58996.0898 | 2160.01 | 383 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 20748.86 | 759.67 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 35.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 163.4 | 042824
ES-06770 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 1089 | m2 | 58996.0898 | 2160.01 | 1.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 75.84 | 2.78 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 0.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 163.4 | 042824
ES-06770 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-24 | 1089 | m2 | 58996.0898 | 2160.01 | 219 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 11864.23 | 434.38 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 20.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 163.4 | 042824
ES-06770 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-19 | 1089 | m2 | 58996.0898 | 2160.01 | 267 | Muro y deck (ciclos) - Yumilka Díaz Martínez | 14464.61 | 529.59 | EST-Es09 Construcción de carpeta Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 24.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 163.4 | 042824
EL-06768 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1053 | 37.8 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
EL-06769 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-21 | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1053 | 37.8 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
EL-06767 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-23 | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1053 | 37.8 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N02 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
EL-06775 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-23 | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1053 | 37.8 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
EL-06776 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-14 | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1053 | 37.8 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
EL-06777 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-14 | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1053 | 37.8 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N01 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
EL-06785 | SA02- CANALIZACION DE CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACION EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-24 | 3245 | ml | 8047.6001 | 356.95 | 3245 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 8047.6 | 356.95 | SA02- CANALIZACION DE CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACION EN RANCHON PLAYA | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 3245 | 510102
AC-06786 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 460.5 | m2 | 3955.6899 | 115.13 | 414.45 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3560.12 | 103.62 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 460.5 | 509003
AC-06786 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 460.5 | m2 | 3955.6899 | 115.13 | 46.05 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 395.57 | 11.51 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 460.5 | 509003
EL-06787 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M12 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-24 | 7 | u | 3840.54 | 101.64 | 7 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3840.54 | 101.64 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M12 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 363 | 516102
AC-06788 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 460.5 | m2 | 3955.6899 | 115.13 | 414.45 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3560.12 | 103.62 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 460.5 | 509003
AC-06788 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 460.5 | m2 | 3955.6899 | 115.13 | 46.05 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 395.57 | 11.51 | S2-BW 7 N01 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 460.5 | 509003
AC-06789 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 460.5 | m2 | 3955.6899 | 115.13 | 46.05 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 395.57 | 11.51 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 460.5 | 509003
AC-06789 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 460.5 | m2 | 3955.6899 | 115.13 | 414.45 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3560.12 | 103.62 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en cement board en interior de habitaciones. | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 460.5 | 509003
EL-06793 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-24 | 18 | u | 6732.79 | 239.44 | 18 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 6732.79 | 239.44 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 146 | 510104
AC-06797 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PLACA EN FALSO TECHO DE SALONES (área central). | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 155.75 | m2 | 1962.45 | 74.76 | 92.43 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1164.62 | 44.37 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PLACA EN FALSO TECHO DE SALONES (área central). | 59.35 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 155.75 | 501206
AC-06797 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PLACA EN FALSO TECHO DE SALONES (área central). | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 155.75 | m2 | 1962.45 | 74.76 | 63.32 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 797.83 | 30.39 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS. PY. PLACA EN FALSO TECHO DE SALONES (área central). | 40.65 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 155.75 | 501206
ME-06802 | Montaje de columna de extraccion de patinejo. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 160 | ml | 3397.3 | 127.7 | 160 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3397.3 | 127.7 | Montaje de columna de extraccion de patinejo. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530109
ME-06808 | Montaje de Split en habitaciones en BW. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 45 | Hab | 4961.7002 | 184.5 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4961.7 | 184.5 | Montaje de Split en habitaciones en BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
ME-06807 | Montaje de Split en habitaciones en BW. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 45 | Hab | 4961.7002 | 184.5 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4961.7 | 184.5 | Montaje de Split en habitaciones en BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
ME-06809 | Montaje de extractores en cubierta Ranchon playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 9 | u | 4647.8301 | 170.9 | 9 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4647.83 | 170.9 | Montaje de extractores en cubierta Ranchon playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 9 | 533105
AC-06813 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 15.32 | m2 | 39.48 | 1.35 | 5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 12.89 | 0.44 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 32.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2 | 501201
ES-06814 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW (50% pendiente BW 4) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 10 | u | 839.6 | 32 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 419.8 | 16 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW (50% pendiente BW 4) | 50 | MORERA, Carlos | u | 20 | 316334
ES-06814 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW (50% pendiente BW 4) | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 10 | u | 839.6 | 32 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 419.8 | 16 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW (50% pendiente BW 4) | 50 | MORERA, Carlos | u | 20 | 316334
ES-06816 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 20 | u | 1679.2 | 64 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 251.88 | 9.6 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW | 15 | MORERA, Carlos | u | 40 | 316334
ES-06816 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 20 | u | 1679.2 | 64 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 839.6 | 32 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW | 50 | MORERA, Carlos | u | 40 | 316334
ES-06816 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 20 | u | 1679.2 | 64 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 587.72 | 22.4 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW | 35 | MORERA, Carlos | u | 40 | 316334
ES-06817 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 20 | u | 1679.2 | 64 | 20 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1679.2 | 64 | EST-Es01 Construcción de torres mil en cabeza de muros BW | 100 | MORERA, Carlos | u | 40 | 316334
AC-06821 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 7.79 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 271.19 | 10.35 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 35.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-06821 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 3.47 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 120.8 | 4.61 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 15.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-06821 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-02 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 10 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 348.13 | 13.28 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 46.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-06822 | S2 BW PY N01 Coloción de Placa en Falso Techo Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 110.66 | m2 | 1834.45 | 69.8 | 90.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1502.9 | 57.18 | S2 BW PY N01 Coloción de Placa en Falso Techo Pasillos. | 81.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501206
AC-06822 | S2 BW PY N01 Coloción de Placa en Falso Techo Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 110.66 | m2 | 1834.45 | 69.8 | 20 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 331.55 | 12.62 | S2 BW PY N01 Coloción de Placa en Falso Techo Pasillos. | 18.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501206
AC-06823 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 353.7 | m2 | 2596.1599 | 91.96 | 47.16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 346.15 | 12.26 | S2-BW PY Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 13.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 353.7 | 501202
AC-06826 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 21.13 | m2 | 1952.5699 | 72.97 | 17.68 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1633.76 | 61.06 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 83.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 90.87 | 501208
AC-06826 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 21.13 | m2 | 1952.5699 | 72.97 | 3.45 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 318.81 | 11.91 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 16.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 90.87 | 501208
AC-06827 | S2-BW07-N02-01-EP- Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 117 | ml | 379.08 | 14.04 | 58.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 189.54 | 7.02 | S2-BW07-N02-01-EP- Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras. | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 117 | 505020
AC-06827 | S2-BW07-N02-01-EP- Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 117 | ml | 379.08 | 14.04 | 58.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 189.54 | 7.02 | S2-BW07-N02-01-EP- Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras. | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 117 | 505020
ES-06828 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 31.01 | m2 | 958.67 | 38.38 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 123.66 | 4.95 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | 12.9 | MORERA, Carlos | m2 | 31.014 | 314111
ES-06828 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-19 | 31.01 | m2 | 958.67 | 38.38 | 24 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 741.96 | 29.7 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | 77.39 | MORERA, Carlos | m2 | 31.014 | 314111
ES-06829 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 31.01 | m2 | 958.67 | 38.38 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 463.72 | 18.56 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | 48.37 | MORERA, Carlos | m2 | 31.014 | 314111
ES-06829 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 31.01 | m2 | 958.67 | 38.38 | 9 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 278.23 | 11.14 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | 29.02 | MORERA, Carlos | m2 | 31.014 | 314111
ES-06829 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-28 | 31.01 | m2 | 958.67 | 38.38 | 7.01 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 216.71 | 8.68 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | 22.61 | MORERA, Carlos | m2 | 31.014 | 314111
ES-06828 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-28 | 31.01 | m2 | 958.67 | 38.38 | 3.01 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 93.05 | 3.73 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(15%retenido para saneamiento BW 6-5) | 9.71 | MORERA, Carlos | m2 | 31.014 | 314111
HI-06830 | HS-E.Comunes Red Hidraulica Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-12-25 | 25 | ml | 704.12 | 33.21 | 25 | Plomería - Yasmany Díaz González | 704.12 | 33.21 | HS-E.Comunes Red Hidraulica Club Deportivo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 25 | 178414
ES-06834 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-19 | 90.752 | m2 | 2104.54 | 83.94 | 35 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 811.65 | 32.37 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | 38.57 | MORERA, Carlos | m3 | 9.3 | 043834
ES-06834 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 90.752 | m2 | 2104.54 | 83.94 | 40 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 927.6 | 37 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | 44.08 | MORERA, Carlos | m3 | 9.3 | 043834
ES-06835 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 90.752 | m2 | 2104.54 | 83.94 | 80 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1855.2 | 74 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | 88.15 | MORERA, Carlos | m3 | 9.3 | 043834
ES-06834 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 90.752 | m2 | 2104.54 | 83.94 | 12 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 278.28 | 11.1 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | 13.22 | MORERA, Carlos | m3 | 9.3 | 043834
ES-06834 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-28 | 90.752 | m2 | 2104.54 | 83.94 | 3.75 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 86.96 | 3.47 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | 4.13 | MORERA, Carlos | m3 | 9.3 | 043834
ES-06835 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-28 | 90.752 | m2 | 2104.54 | 83.94 | 10.75 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 249.29 | 9.94 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW(15% retenido para temas de saneamientoBW 6-5) | 11.85 | MORERA, Carlos | m3 | 9.3 | 043834
AC-06831 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 826.7 | 24.84 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 11.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-06831 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 81 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4464.17 | 134.13 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 64.21 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-06831 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 19 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1047.15 | 31.46 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 15.06 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-06831 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 8.41 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 463.5 | 13.93 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 6.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
HI-06836 | HS-E.Comunes destupicion de Red Hidraulica en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-25 | 12 | ml | 1207.1 | 47.87 | 12 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1207.1 | 47.87 | HS-E.Comunes destupicion de Red Hidraulica en Ranchon Playa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 178414
AC-06832 | S2-BW07-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 33 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1818.74 | 54.64 | S2-BW07-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 26.16 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-06832 | S2-BW07-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 90 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4960.19 | 149.03 | S2-BW07-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 71.34 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-06833 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 90 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4960.19 | 149.03 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 71.34 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-06833 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 28 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1543.17 | 46.36 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 22.2 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-06839 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 44.94 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 994.07 | 34.15 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 34.34 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
AC-06839 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 62.41 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1380.51 | 47.43 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 47.69 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
AC-06837 | S2-BW07-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 30.32 | m2 | 2020.83 | 60.64 | 2.02 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 134.63 | 4.04 | S2-BW07-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 6.66 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.32 | 506004
AC-06837 | S2-BW07-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-26 | 30.32 | m2 | 2020.83 | 60.64 | 5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 333.25 | 10 | S2-BW07-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 16.49 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.32 | 506004
AC-06838 | S2-BW07-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 15.3 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1081.77 | 32.47 | S2-BW07-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 50.41 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-06840 | S2-BW07-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 15.3 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1081.77 | 32.47 | S2-BW07-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 50.41 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-06840 | S2-BW07-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-24 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 8.15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 576.24 | 17.29 | S2-BW07-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 26.85 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-06843 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | 68.42 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 752.62 | 21.89 | S2-BW PI Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | 84.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 80.5 | 509001
ES-06846 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW (retenido p/saneam.15% nivel 0.0 y 10% nivel 1--BW4) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 113.44 | m2 | 6299.3101 | 253.35 | 70 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3887.09 | 156.33 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm BW (retenido p/saneam.15% nivel 0.0 y 10% nivel 1--BW4) | 61.71 | MORERA, Carlos | m2 | 226.88 | 314111
AC-06845 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 3.02 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 105.13 | 4.01 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 13.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-06845 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 8.68 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 302.18 | 11.53 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 40 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-06845 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 10 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 348.13 | 13.28 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 46.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-06850 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 43.3 | m2 | 258.5 | 9.4 | 11 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 65.67 | 2.39 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 25.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501202
AC-06850 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 43.3 | m2 | 258.5 | 9.4 | 32.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 192.83 | 7.01 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 74.6 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501202
AC-06851 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 288.8 | m2 | 11141.54 | 408.39 | 80.23 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3095.17 | 113.45 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | 27.78 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 350.96 | 501208
AC-06851 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 288.8 | m2 | 11141.54 | 408.39 | 208.57 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 8046.37 | 294.94 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | 72.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 350.96 | 501208
ES-06854 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(retenido p/saneam.20%nivel 0.0y 23% nivel 1 BW 4) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 88.9068 | m2 | 4936.21 | 198.96 | 60 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3331.27 | 134.27 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm BW(retenido p/saneam.20%nivel 0.0y 23% nivel 1 BW 4) | 67.49 | MORERA, Carlos | m2 | 177.814 | 314111
AC-06853 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 135.27 | m2 | 2019.55 | 74.52 | 83.19 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1242.01 | 45.83 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 61.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 135.3 | 501202
AC-06853 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 135.27 | m2 | 2019.55 | 74.52 | 37.4 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 558.37 | 20.6 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 27.65 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 135.3 | 501202
HI-06855 | HS-Red de Aguas Negras en Snack Bar Salon | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-12-25 | 80 | ml | 2598.6001 | 136.63 | 80 | Plomería - Yasmany Díaz González | 2598.6 | 136.63 | HS-Red de Aguas Negras en Snack Bar Salon | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 80 | 172245
PP-06856 | S2-Pp04-ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-24 | 28 | u | 2115.97 | 73.1 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 604.56 | 20.89 | S2-Pp04-ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA C | 28.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.357 | 302301
PP-06856 | S2-Pp04-ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 28 | u | 2115.97 | 73.1 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 604.56 | 20.89 | S2-Pp04-ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA C | 28.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.357 | 302301
PP-06856 | S2-Pp04-ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 28 | u | 2115.97 | 73.1 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 906.84 | 31.33 | S2-Pp04-ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA C | 42.86 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.357 | 302301
ES-06860 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 146.35 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 8125.51 | 327.5 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | 70.78 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06859 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 10 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 555.21 | 22.38 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | 4.84 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06860 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 34 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1887.72 | 76.09 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | 16.44 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06859 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 112 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 6218.36 | 250.63 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | 54.17 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06859 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 70 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3886.48 | 156.65 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | 33.86 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06860 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 832.82 | 33.57 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | 7.25 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06858 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 40.83 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2266.93 | 91.37 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | 19.75 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06858 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 66.93 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3716.03 | 149.78 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | 32.37 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06858 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 99 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 5496.59 | 221.54 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 2 BW | 47.88 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06857 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsula Zona D Nivel 0 Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-20 | 276 | m2 | 2895.24 | 115.92 | 276 | Andamio - Andamios | 2895.24 | 115.92 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsula Zona D Nivel 0 Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 276 | 316331
HI-06867 | HS-Red Exterior Sanitaria Salida E.Principal Zona B hasta Registro # 7 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-12-25 | 250 | ml | 6012.3398 | 309.74 | 250 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6012.34 | 309.74 | HS-Red Exterior Sanitaria Salida E.Principal Zona B hasta Registro # 7 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 172258
AC-06862 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 10 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 348.13 | 13.28 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 46.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-06862 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 8.7 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 302.87 | 11.55 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 40.09 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-06862 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 3 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 104.44 | 3.98 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 13.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-06863 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 140.66 | m2 | 3111.3999 | 106.9 | 15.35 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 339.54 | 11.67 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 10.91 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.66 | 501203
AC-06863 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 140.66 | m2 | 3111.3999 | 106.9 | 125.31 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 2771.86 | 95.23 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 89.09 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.66 | 501203
ES-06864 | EST-Es12 Arme de andamios para trabajos de albañilería Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-20 | 127 | m2 | 1332.23 | 53.34 | 127 | Andamio - Andamios | 1332.23 | 53.34 | EST-Es12 Arme de andamios para trabajos de albañilería Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 127 | 316331
PP-06865 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-26 | 28 | u | 7141.96 | 274.88 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 765.21 | 29.45 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | 10.71 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.8 | 043524
PP-06865 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 28 | u | 7141.96 | 274.88 | 7 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1785.49 | 68.72 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.8 | 043524
PP-06865 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 28 | u | 7141.96 | 274.88 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1020.28 | 39.27 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | 14.29 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.8 | 043524
PP-06865 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-26 | 28 | u | 7141.96 | 274.88 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 255.07 | 9.82 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | 3.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.8 | 043524
PP-06865 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 28 | u | 7141.96 | 274.88 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3315.91 | 127.62 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA C | 46.43 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.8 | 043524
AC-06866 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 110.66 | m2 | 2447.8 | 84.1 | 110.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2447.8 | 84.1 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501203
ES-06868 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 2 BW (87% restante BW 4) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 394.77 | m2 | 21921.6094 | 881.65 | 175 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 9717.76 | 390.83 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 2 BW (87% restante BW 4) | 44.33 | MORERA, Carlos | m2 | 789.5424 | 314111
ES-06868 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 2 BW (87% restante BW 4) | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 394.77 | m2 | 21921.6094 | 881.65 | 143.01 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 7941.36 | 319.39 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 2 BW (87% restante BW 4) | 36.23 | MORERA, Carlos | m2 | 789.5424 | 314111
ES-06868 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 2 BW (87% restante BW 4) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 394.77 | m2 | 21921.6094 | 881.65 | 50 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2776.5 | 111.67 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 2 BW (87% restante BW 4) | 12.67 | MORERA, Carlos | m2 | 789.5424 | 314111
ES-06868 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 2 BW (87% restante BW 4) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 394.77 | m2 | 21921.6094 | 881.65 | 19 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1055.07 | 42.43 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 2 BW (87% restante BW 4) | 4.81 | MORERA, Carlos | m2 | 789.5424 | 314111
AC-06869 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 27.26 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 673.31 | 23.54 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 19.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-06869 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 59.05 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1458.51 | 50.98 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 42 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-06869 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 53.19 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1313.77 | 45.92 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 37.83 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
ES-06890 | EST012- Reajuste de vano para colocar carpinteria | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2019-12-20 | 25 | ml | 552.46 | 29.12 | 25 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 552.46 | 29.12 | EST012- Reajuste de vano para colocar carpinteria | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 25 | 047912
HI-06871 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-25 | 600 | ml | 2760 | 108 | 555 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2553 | 99.9 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | 92.5 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 600 | 521127
HI-06871 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-08 | 600 | ml | 2760 | 108 | 45 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 207 | 8.1 | HS-BW-Distribucion de tuberia con alma de aluminio (Kitec) | 7.5 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 600 | 521127
ES-06873 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW (32%restante BW 3) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 66.16 | m2 | 3673.5601 | 148.07 | 30.2 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1676.87 | 67.59 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW (32%restante BW 3) | 45.65 | MORERA, Carlos | m2 | 132.3264 | 314111
ES-06873 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW (32%restante BW 3) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 66.16 | m2 | 3673.5601 | 148.07 | 24.96 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1385.91 | 55.86 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW (32%restante BW 3) | 37.73 | MORERA, Carlos | m2 | 132.3264 | 314111
ES-06873 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW (32%restante BW 3) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 66.16 | m2 | 3673.5601 | 148.07 | 11 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 610.78 | 24.62 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW (32%restante BW 3) | 16.63 | MORERA, Carlos | m2 | 132.3264 | 314111
HI-06877 | HS-BW Columnas Sanitarias y Pluvial en Patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-25 | 150 | ml | 2121.7 | 78.3 | 150 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2121.7 | 78.3 | HS-BW Columnas Sanitarias y Pluvial en Patinejos | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 100 | 172332
ES-06874 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-25 | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | 175.75 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 10009.3 | 401.98 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | 85 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06875 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-27 | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | 105 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 5979.95 | 240.16 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | 50.78 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06874 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-21 | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | 20 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1139.04 | 45.74 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | 9.67 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06875 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | 91 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 5182.63 | 208.14 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | 44.01 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06874 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 455.62 | 18.3 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 0 BW | 3.87 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06876 | EST-Es15 Andamios para trabajos de saneamiento en Cuarto de Equipos Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-20 | 31.5 | m2 | 503.23 | 19.82 | 31.5 | Andamio - Andamios | 503.23 | 19.82 | EST-Es15 Andamios para trabajos de saneamiento en Cuarto de Equipos Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 31.5 | 316331
PP-06880 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-24 | 25 | u | 502.89 | 17.37 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 502.89 | 17.37 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
PP-06883 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-27 | 25 | u | 502.89 | 17.37 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 502.89 | 17.37 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
PP-06882 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 25 | u | 502.89 | 17.37 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 502.89 | 17.37 | S2-Pp08-ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.185 | 302301
ES-06886 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | 18 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1025.13 | 41.17 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 1 BW | 8.71 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06886 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-27 | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | 165.4 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 9419.85 | 378.31 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 1 BW | 80 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06886 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 569.52 | 22.87 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 1 BW | 4.84 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-06886 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 206.76 | m2 | 11775.3799 | 472.91 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 569.52 | 22.87 | EST-Es15 Construcción de muros MB 18cm nivel 1 BW | 4.84 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
PP-06891 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 25 | u | 3434.26 | 139.88 | 21 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2884.78 | 117.5 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | 84 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
PP-06888 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 25 | u | 3434.26 | 139.88 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 412.11 | 16.79 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | 12 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
PP-06889 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 25 | u | 3434.26 | 139.88 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3434.26 | 139.88 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
PP-06888 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-26 | 25 | u | 3434.26 | 139.88 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2060.56 | 83.93 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | 60 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
PP-06888 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-29 | 25 | u | 3434.26 | 139.88 | 7 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 961.59 | 39.17 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW | 28 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.84 | 042524
ES-06893 | EST-Es05 Descabezado y demolición Adicional de pilotes hasta el descubrimiento de los aceros en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-20 | 60 | m3 | 10874.4004 | 445.8 | 60 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 10874.4 | 445.8 | EST-Es05 Descabezado y demolición Adicional de pilotes hasta el descubrimiento de los aceros en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 60 | 040102
AC-06894 | S2-BW N00 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 599.86 | m2 | 2291.47 | 65.98 | 149.97 | Cimentación - Yanixia Gonzalez Yera | 572.89 | 16.5 | S2-BW N00 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos Extensión de cortafuegos | 25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 599.86 | 501302
ES-06896 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel o BW (34% restante BW 3) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 154.278 | m2 | 8567.0596 | 344.56 | 96.8 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 5375.31 | 216.19 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel o BW (34% restante BW 3) | 62.74 | MORERA, Carlos | m2 | 308.5568 | 314111
ES-06896 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel o BW (34% restante BW 3) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 154.278 | m2 | 8567.0596 | 344.56 | 44.39 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2464.98 | 99.14 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel o BW (34% restante BW 3) | 28.77 | MORERA, Carlos | m2 | 308.5568 | 314111
ES-06896 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel o BW (34% restante BW 3) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 154.278 | m2 | 8567.0596 | 344.56 | 13.09 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 726.89 | 29.23 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel o BW (34% restante BW 3) | 8.48 | MORERA, Carlos | m2 | 308.5568 | 314111
ES-06895 | EST012-Pata de meseta en parrillada Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 2 | m2 | 79.45 | 3.32 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 79.45 | 3.32 | EST012-Pata de meseta en parrillada Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 2 | 131101
ES-06897 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 284.58 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 15802.7 | 635.56 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | 62.72 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06897 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-01-28 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 108 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 5997.23 | 241.2 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | 23.8 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06898 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-27 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 320 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 17769.57 | 714.66 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | 70.52 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06897 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-21 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 40 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2221.2 | 89.33 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | 8.82 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06898 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 111.1 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 6169.37 | 248.12 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | 24.48 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06897 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 555.3 | 22.33 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | 2.2 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06898 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 14.6 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 810.74 | 32.61 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 0 BW | 3.22 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06899 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 555.3 | 22.33 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 1 BW | 2.2 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06899 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2221.2 | 89.33 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 1 BW | 8.82 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06899 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 60 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 3331.79 | 134 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 1 BW | 13.22 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-06899 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-27 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 325 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 18047.22 | 725.83 | EST-Es15 Construcción de muros MB 15cm nivel 1 BW | 71.62 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
AC-06901 | S2-BW N01 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 599.86 | m2 | 2291.47 | 65.98 | 149.97 | Cimentación - Yanixia Gonzalez Yera | 572.89 | 16.5 | S2-BW N01 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos Extensión de cortafuegos | 25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 599.86 | 501302
AC-06902 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 599.86 | m2 | 2291.47 | 65.98 | 149.97 | Cimentación - Yanixia Gonzalez Yera | 572.89 | 16.5 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos Extensión de cortafuegos | 25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 599.86 | 501302
AC-06903 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 122.14 | m2 | 2706.46 | 79.21 | 122.14 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2706.46 | 79.21 | S2-BW N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 299.93 | 509003
PP-06906 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ACUABAR PP | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-24 | 5 | u | 358.88 | 12.41 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 358.88 | 12.41 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ACUABAR PP | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.088 | 302102
AC-06904 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 122.14 | m2 | 2706.46 | 79.21 | 122.14 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2706.46 | 79.21 | S2-BW N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 299.93 | 509003
AC-06905 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 122.14 | m2 | 2706.46 | 79.21 | 122.14 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2706.46 | 79.21 | S2-BW N02 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 299.93 | 509003
ES-06907 | EST012 Elaboración de mortero Club Toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-12-20 | 20 | m3 | 2368.0701 | 116.55 | 20 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 2368.07 | 116.55 | EST012 Elaboración de mortero Club Toallero | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 20 | 016321
PP-06908 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ACUABAR | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-25 | 5 | u | 423.63 | 17.16 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 254.18 | 10.3 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ACUABAR | 60 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.64 | 042524
PP-06908 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ACUABAR | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 5 | u | 423.63 | 17.16 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 169.45 | 6.86 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ACUABAR | 40 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.64 | 042524
PP-06909 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO CERRAMENTO ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-24 | 200 | ml | 377.18 | 13.02 | 200 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 377.18 | 13.02 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO CERRAMENTO ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.03 | 301101
PP-06910 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-24 | 1 | u | 200.56 | 6.93 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 200.56 | 6.93 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
PP-06911 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 1 | u | 200.56 | 6.93 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 200.56 | 6.93 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
PP-06912 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-24 | 1 | u | 200.56 | 6.93 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 200.56 | 6.93 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301102
AC-06914 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS Y SERVICIO. PY. PLACA YESO EN FALSAS COLUMNAS. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-20 | 21.42 | m2 | 116.1 | 4.28 | 4.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 23.85 | 0.88 | S2. EC. 33. ZONAS PÚBLICAS Y SERVICIO. PY. PLACA YESO EN FALSAS COLUMNAS. | 20.54 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 21.42 | 501205
ES-06915 | Est012 Conformación de vanos Club toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2019-12-20 | 45 | ml | 802.8 | 22.5 | 23 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 410.32 | 11.5 | Est012 Conformación de vanos Club toallero | 51.11 | PEREZ, Juan Jose | m | 45 | 541102
ES-06915 | Est012 Conformación de vanos Club toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-01-28 | 45 | ml | 802.8 | 22.5 | 22 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 392.48 | 11 | Est012 Conformación de vanos Club toallero | 48.89 | PEREZ, Juan Jose | m | 45 | 541102
ES-06924 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Nivel 1 Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-20 | 4 | u | 747.01 | 28.68 | 2 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 373.51 | 14.34 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Nivel 1 Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.64 | 042125
ES-06924 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Nivel 1 Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-27 | 4 | u | 747.01 | 28.68 | 2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 373.51 | 14.34 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Nivel 1 Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.64 | 042125
PP-06916 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-25 | 1 | u | 104.48 | 4.24 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 104.48 | 4.24 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
PP-06918 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-24 | 1 | u | 104.48 | 4.24 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 104.48 | 4.24 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
PP-06917 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-27 | 1 | u | 104.48 | 4.24 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 104.48 | 4.24 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VCE-01 DE ELEMENTOS DE CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.89 | 042524
PP-06921 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 8 | u | 171.51 | 5.92 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 171.51 | 5.92 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.017 | 301101
PP-06922 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-24 | 8 | u | 171.51 | 5.92 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 171.51 | 5.92 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.017 | 301101
PP-06920 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-24 | 8 | u | 171.51 | 5.92 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 171.51 | 5.92 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.017 | 301101
PP-06925 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-25 | 8 | u | 345.59 | 13.27 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 345.59 | 13.27 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
PP-06926 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-12-26 | 8 | u | 345.59 | 13.27 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 129.6 | 4.98 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | 37.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
PP-06926 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-24 | 8 | u | 345.59 | 13.27 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 215.99 | 8.29 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | 62.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
PP-06928 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-24 | 8 | u | 345.59 | 13.27 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 129.6 | 4.98 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | 37.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
PP-06927 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-24 | 8 | u | 345.59 | 13.27 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 345.59 | 13.27 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.4 | 042824
ES-06929 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Nivel 1 Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-27 | 44 | ml | 499.41 | 18.45 | 16 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 181.6 | 6.71 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Nivel 1 Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 36.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9 | 031161
ES-06929 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Nivel 1 Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-20 | 44 | ml | 499.41 | 18.45 | 28 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 317.81 | 11.74 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Nivel 1 Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 63.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9 | 031161
PP-06930 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-24 | 15 | u | 1009.79 | 34.88 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1009.79 | 34.88 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.076 | 302301
ES-06931 | EST-Es12 Elaboración de acero de cerramento Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-20 | 28 | ml | 377.76 | 13.05 | 28 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 377.76 | 13.05 | EST-Es12 Elaboración de acero de cerramento Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.1 | 301301
ES-06932 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-19 | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | 900 | Andamio - Andamios | 18689.4 | 721.8 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
ES-06933 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | 560 | Andamio - Andamios | 11628.96 | 449.12 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | 37.33 | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
ES-06934 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | 200 | Andamio - Andamios | 4153.2 | 160.4 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | 13.33 | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
ES-06932 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-21 | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | 600 | Andamio - Andamios | 12459.6 | 481.2 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
ES-06933 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-26 | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | 460 | Andamio - Andamios | 9552.36 | 368.92 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | 30.67 | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
ES-06933 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | 480 | Andamio - Andamios | 9967.68 | 384.96 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | 32 | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
ES-06934 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | 212.91 | Andamio - Andamios | 4421.29 | 170.75 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | 14.19 | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
ES-06934 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 1500 | m2 | 31149 | 1203 | 488 | Andamio - Andamios | 10133.81 | 391.38 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachadas BW Salinas 2 | 32.53 | MORERA, Carlos | m2 | 900 | 316332
PP-06937 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-24 | 23 | u | 1042.6899 | 36.01 | 23 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1042.69 | 36.01 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0928 | 301101
AC-06938 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 110.66 | m2 | 2447.8 | 84.1 | 110.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2447.8 | 84.1 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501203
ES-06939 | EST-Es01 Arme y desarme de andamiosClub Deportivo Salinas 2 | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-12-19 | 96 | m2 | 2562.24 | 102.72 | 96 | Andamio - Andamios | 2562.24 | 102.72 | EST-Es01 Arme y desarme de andamiosClub Deportivo Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 96 | 316332
ES-06940 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Toallero Salinas 2 | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-12-19 | 110 | m2 | 2935.8999 | 117.7 | 66 | Andamio - Andamios | 1761.54 | 70.62 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Toallero Salinas 2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 110 | 316332
ES-06940 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Toallero Salinas 2 | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-05-25 | 110 | m2 | 2935.8999 | 117.7 | 44 | Andamio - Andamios | 1174.36 | 47.08 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Toallero Salinas 2 | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 110 | 316332
ES-06943 | EST-Es01 Trabajos con andamios en patios AEI | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-19 | 595 | m2 | 15880.5498 | 636.65 | 595 | Andamio - Andamios | 15880.55 | 636.65 | EST-Es01 Trabajos con andamios en patios AEI | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 595 | 316332
ES-06944 | EST-Es01 Construcción de acceso en BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-19 | 3.56 | m2 | 166.25 | 6.34 | 2.136 | Andamio - Andamios | 99.75 | 3.8 | EST-Es01 Construcción de acceso en BW 4 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 3.56 | 316411
ES-06945 | EST012-Conformación de vanos y fino | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-12-20 | 240 | m2 | 4381.6201 | 147.8 | 210 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3833.92 | 129.32 | EST012-Conformación de vanos y fino | 87.5 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 240 | 131202
ES-06945 | EST012-Conformación de vanos y fino | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-01-28 | 240 | m2 | 4381.6201 | 147.8 | 30 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 547.7 | 18.48 | EST012-Conformación de vanos y fino | 12.5 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 240 | 131202
AC-06946 | S2. EP. 11. PI. EP MTTO. PINTURA EN FALSO TECHO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-19 | 214.26 | m2 | 1636.9399 | 47.14 | 54.38 | Cimentación - Yanixia Gonzalez Yera | 415.46 | 11.96 | S2. EP. 11. PI. EP MTTO. PINTURA EN FALSO TECHO | 25.38 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 428.52 | 501302
AC-06946 | S2. EP. 11. PI. EP MTTO. PINTURA EN FALSO TECHO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-20 | 214.26 | m2 | 1636.9399 | 47.14 | 159.88 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1221.48 | 35.18 | S2. EP. 11. PI. EP MTTO. PINTURA EN FALSO TECHO | 74.62 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 428.52 | 501302
ES-06947 | EST-Es12 Acarreao de materiales y elaboración de mortero y hormigón Zona E Nivel 1 Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-20 | 11 | m3 | 3593.8999 | 180.61 | 11 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 3593.9 | 180.61 | EST-Es12 Acarreao de materiales y elaboración de mortero y hormigón Zona E Nivel 1 Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 32.9 | 016321
ES-06949 | EST-Es12 Arme y desarme de Torre Mills para trabajos de albañilería Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 3 | u | 288.61 | 11 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 288.61 | 11 | EST-Es12 Arme y desarme de Torre Mills para trabajos de albañilería Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6.18 | 316411
PP-06950 | S2-Pp02ELABORACIÓN ACRO COLUMNAS ANTES IN SITU ZONA C CI-C-03 05 08 | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 5 | u | 414.19 | 14.31 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 414.19 | 14.31 | S2-Pp02ELABORACIÓN ACRO COLUMNAS ANTES IN SITU ZONA C CI-C-03 05 08 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.092 | 302102
PP-06951 | S2-Pp02-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ANTES IN SITU ZONA C CI-C03 05 08 | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-25 | 5 | u | 314.03 | 12.71 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 314.03 | 12.71 | S2-Pp02-PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ANTES IN SITU ZONA C CI-C03 05 08 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3 | 042225
ES-06952 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 45 | u | 1929.65 | 61.33 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1929.65 | 61.33 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 148111
ES-06953 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 45 | u | 1929.65 | 61.33 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1929.65 | 61.33 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 148111
ES-06954 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 45 | u | 1929.65 | 61.33 | 45 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1929.65 | 61.33 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 148111
ES-06955 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 45 | u | 1929.65 | 61.33 | 15 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 643.22 | 20.44 | EST-Es17 Desbaste y saneamiento en platos de duchas 3 niveles BW | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 76.5 | 148111
ES-06967 | EST-Es18 Tapas de registros de enfriadoras Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 12 | u | 422.65 | 16.43 | 12 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 422.65 | 16.43 | EST-Es18 Tapas de registros de enfriadoras Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4.5 | 314521
PP-06958 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS VPD-31 Y 32 ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 2 | u | 554.86 | 19.18 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 554.86 | 19.18 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS VPD-31 Y 32 ZONA D N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.144 | 302102
ES-06960 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 8 | u | 919.2 | 36.56 | 8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 919.2 | 36.56 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | 100 | MORERA, Carlos | u | 8 | 052914
ES-06961 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-26 | 8 | u | 919.2 | 36.56 | 7 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 804.3 | 31.99 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | 87.5 | MORERA, Carlos | u | 8 | 052914
ES-06963 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 8 | u | 919.2 | 36.56 | 8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 919.2 | 36.56 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | 100 | MORERA, Carlos | u | 8 | 052914
ES-06962 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 8 | u | 919.2 | 36.56 | 8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 919.2 | 36.56 | EST-Es13 Montaje y sneamiento de losas de patinejo en cubierta BW | 100 | MORERA, Carlos | u | 8 | 052914
PP-06959 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VPD-31 Y 32 ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-25 | 2 | u | 539.43 | 21.48 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 539.43 | 21.48 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS VPD-31 Y 32 ZONA D N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.42 | 042524
ES-06977 | EST-Es12 Elaboración de mortero para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 10.5 | m3 | 1023.87 | 42.18 | 10.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1023.87 | 42.18 | EST-Es12 Elaboración de mortero para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016321
ES-06968 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 93 | ml | 2230.1399 | 64.17 | 93 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2230.14 | 64.17 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | 100 | MORERA, Carlos | ml | 93 | 131821
ES-06969 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 93 | ml | 2230.1399 | 64.17 | 93 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2230.14 | 64.17 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | 100 | MORERA, Carlos | ml | 93 | 131821
ES-06970 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 93 | ml | 2230.1399 | 64.17 | 47 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1127.06 | 32.43 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | 50.54 | MORERA, Carlos | ml | 93 | 131821
ES-06970 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 93 | ml | 2230.1399 | 64.17 | 46 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1103.08 | 31.74 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | 49.46 | MORERA, Carlos | ml | 93 | 131821
ES-06971 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 93 | ml | 2230.1399 | 64.17 | 80 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1918.4 | 55.2 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases camareras BW (31 ml x nivel) | 86.02 | MORERA, Carlos | ml | 93 | 131821
AC-06974 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 92.38 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 500.7 | 18.48 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 6.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06974 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 111 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 601.62 | 22.2 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 8.38 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06974 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 141.78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 768.45 | 28.36 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 10.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06974 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 479.67 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2599.81 | 95.93 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 36.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06974 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 489.67 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2654.01 | 97.93 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 36.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
PP-06975 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN BW | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-24 | 1 | u | 2480.04 | 85.67 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2480.04 | 85.67 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0095 | 302102
ES-06976 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Taquillas Niv 01. ( Dic.) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 107 | m2 | 2855.8301 | 114.49 | 90 | Andamio - Andamios | 2402.1 | 96.3 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Taquillas Niv 01. ( Dic.) | 84.11 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 107 | 316332
ES-06976 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Taquillas Niv 01. ( Dic.) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 107 | m2 | 2855.8301 | 114.49 | 17 | Andamio - Andamios | 453.73 | 18.19 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Taquillas Niv 01. ( Dic.) | 15.89 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 107 | 316332
ES-06979 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la cimentación en Zona A, | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2019-12-23 | 8 | u | 1160.79 | 50.15 | 8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1160.79 | 50.15 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la cimentación en Zona A, | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 031161
AC-06978 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 41.34 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1021.08 | 35.69 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 29.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-06978 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 47.28 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1167.8 | 40.82 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 33.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-06978 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 2.72 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 67.18 | 2.35 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 1.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-06978 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 49.26 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1216.7 | 42.53 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 35.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
ES-06987 | EST-Es15 Trabajos de saneamiento en muros de cuarto de equipos de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-23 | 365 | m2 | 12449.6104 | 458.76 | 365 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 12449.61 | 458.76 | EST-Es15 Trabajos de saneamiento en muros de cuarto de equipos de Cisterna Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 150 | 131204
AC-06980 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 35.43 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 875.11 | 30.59 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 25.2 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-06980 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 29.55 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 729.87 | 25.51 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 21.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-06980 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 6.77 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 167.22 | 5.85 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 4.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-06980 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 68.85 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1700.57 | 59.44 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 48.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-06982 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 50.41 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 273.22 | 10.08 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 3.81 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06982 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 865.45 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 4690.74 | 173.09 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 65.34 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06982 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 147.38 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 798.8 | 29.48 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 11.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06982 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 261.26 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1416.03 | 52.25 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 19.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
ES-06983 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la Losa de Cimentación en Zona A entre los ejes M-C. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2019-12-23 | 260 | m3 | 11956.0996 | 759.2 | 260 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 11956.1 | 759.2 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la Losa de Cimentación en Zona A entre los ejes M-C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 260 | 014211
AC-06984 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 128.42 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 696.04 | 25.68 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 9.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06984 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 104.84 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 568.23 | 20.97 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 7.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06984 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 683.89 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 3706.68 | 136.78 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 51.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06984 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 407.35 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2207.84 | 81.47 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 30.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-06985 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | 212.8 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 951.22 | 27.66 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 33.3 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 639 | 500101
AC-06985 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | 213 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 952.11 | 27.69 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 639 | 500101
AC-06985 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | 69.83 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 312.14 | 9.08 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 10.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 639 | 500101
AC-06985 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 639 | m2 | 2856.3301 | 83.07 | 63.9 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 285.63 | 8.31 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 639 | 500101
ES-06986 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la nivelación y terminación de la Losa de Cimentación en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-12-23 | 85 | m3 | 4279.75 | 272 | 85 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4279.75 | 272 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la nivelación y terminación de la Losa de Cimentación en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 85 | 014311
ES-06988 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Mantenimiento (Dic.) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-23 | 26 | m2 | 693.94 | 27.82 | 15.6 | Andamio - Andamios | 416.36 | 16.69 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Mantenimiento (Dic.) | 60 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 26 | 316332
ES-06988 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Mantenimiento (Dic.) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-24 | 26 | m2 | 693.94 | 27.82 | 10.4 | Andamio - Andamios | 277.58 | 11.13 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Mantenimiento (Dic.) | 40 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 26 | 316332
PP-06989 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO NEGATIVOS DE VIGAS N-00 ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 1 | u | 307.6 | 10.63 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 307.6 | 10.63 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO NEGATIVOS DE VIGAS N-00 ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.092 | 302401
ES-06990 | EST-Es15 Trabajos de saneamiento en muros de Vaso 4 de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-23 | 199 | m2 | 6079.8398 | 231.64 | 199 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 6079.84 | 231.64 | EST-Es15 Trabajos de saneamiento en muros de Vaso 4 de Cisterna Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 59 | 131204
ES-06991 | EST-Es05 Colocación Adicional de bloques para el encofre de cabezales y el calzo de vigas zapatas entre los ejes C-M. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2019-12-23 | 37 | m2 | 2053.1299 | 75.85 | 37 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2053.13 | 75.85 | EST-Es05 Colocación Adicional de bloques para el encofre de cabezales y el calzo de vigas zapatas entre los ejes C-M. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 37 | 031161
HI-07001 | HS-Trabajos Varios en Taller | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-12-25 | 37 | u | 4019.26 | 156.68 | 37 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4019.26 | 156.68 | HS-Trabajos Varios en Taller | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 37 | 177115
AC-06993 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-13 | 21.13 | m2 | 2677.1899 | 97.61 | 19.02 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 2409.85 | 87.86 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 90.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 112.04 | 501201
ES-06995 | EST-Es09 Construcción de carpetahabitaciones +pasillo nivel 1 BW4(33.34% restante) | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 152.22 | m2 | 8442.7803 | 306.91 | 86 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 4769.93 | 173.4 | EST-Es09 Construcción de carpetahabitaciones +pasillo nivel 1 BW4(33.34% restante) | 56.5 | MORERA, Carlos | m | 300.5 | 541104
ES-06995 | EST-Es09 Construcción de carpetahabitaciones +pasillo nivel 1 BW4(33.34% restante) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 152.22 | m2 | 8442.7803 | 306.91 | 58 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3216.93 | 116.94 | EST-Es09 Construcción de carpetahabitaciones +pasillo nivel 1 BW4(33.34% restante) | 38.1 | MORERA, Carlos | m | 300.5 | 541104
ES-06995 | EST-Es09 Construcción de carpetahabitaciones +pasillo nivel 1 BW4(33.34% restante) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 152.22 | m2 | 8442.7803 | 306.91 | 8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 443.71 | 16.13 | EST-Es09 Construcción de carpetahabitaciones +pasillo nivel 1 BW4(33.34% restante) | 5.26 | MORERA, Carlos | m | 300.5 | 541104
AC-06994 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-13 | 135.27 | m2 | 2019.55 | 74.52 | 74.8 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1116.75 | 41.21 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 55.3 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 135.3 | 501208
AC-06994 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 135.27 | m2 | 2019.55 | 74.52 | 60.47 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 902.8 | 33.31 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 44.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 135.3 | 501208
AC-06996 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-13 | 925 | m2 | 6817.25 | 240.5 | 860 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 6338.2 | 223.6 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 92.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 925 | 501114
PP-06997 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VPC-34 DETALLE DE OBRA ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-24 | 1 | u | 70.1 | 2.43 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 70.1 | 2.43 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VPC-34 DETALLE DE OBRA ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0023 | 301101
PP-06999 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA VPC-34 DETALLE DE OBRA ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-26 | 1 | u | 46.74 | 1.9 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 46.74 | 1.9 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA VPC-34 DETALLE DE OBRA ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.15 | 042524
ES-06998 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (de +2.70 hasta nivel de cubierta) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-23 | 435.9 | m2 | 6098.2402 | 204.87 | 307.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4297.73 | 144.38 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (de +2.70 hasta nivel de cubierta) | 70.47 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 435.9 | 131202
ES-06998 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (de +2.70 hasta nivel de cubierta) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-23 | 435.9 | m2 | 6098.2402 | 204.87 | 128.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1800.51 | 60.49 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (de +2.70 hasta nivel de cubierta) | 29.53 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 435.9 | 131202
ES-07000 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (completamiento) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-23 | 8.8 | m2 | 123.11 | 4.14 | 8.8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 123.11 | 4.14 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8.8 | 131202
ES-07002 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-12-23 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 266 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 14571.33 | 547.64 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | 58.26 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-07002 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 99 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 5423.16 | 203.82 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | 21.68 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-07003 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-25 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 157.5 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 8627.76 | 324.26 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | 34.5 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-07004 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 321 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 17584.19 | 660.87 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | 70.31 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-07002 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 80 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 4382.35 | 164.7 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | 17.52 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-07003 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-27 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 259 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 14187.87 | 533.23 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | 56.73 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-07002 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 10 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 547.79 | 20.59 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | 2.19 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-07003 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 986.03 | 37.06 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | 3.94 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-07004 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 135.57 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 7426.45 | 279.11 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 0.0 BW | 29.69 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
AC-07009 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-29 | 6 | m2 | 1041.33 | 31.73 | 1 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 173.55 | 5.29 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 16.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 6 | 506003
AC-07009 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 6 | m2 | 1041.33 | 31.73 | 1 | Enchape - Jose Peña Martinez | 173.55 | 5.29 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 16.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 6 | 506003
AC-07009 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-22 | 6 | m2 | 1041.33 | 31.73 | 4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 694.22 | 21.15 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE DE MUROS. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 66.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 6 | 506003
PP-07006 | S2-PP02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIA-08 ANTES IN SITU ZONA A | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-12-24 | 12 | u | 979.84 | 33.85 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 979.84 | 33.85 | S2-PP02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CIA-08 ANTES IN SITU ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.195 | 302102
AC-07005 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 67.05 | m2 | 1186.11 | 40.23 | 60.35 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1067.59 | 36.21 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 90.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 67.05 | 501209
AC-07005 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 67.05 | m2 | 1186.11 | 40.23 | 6.7 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 118.52 | 4.02 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 9.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 67.05 | 501209
AC-07007 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 67.05 | m2 | 1186.11 | 40.23 | 6.7 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 118.52 | 4.02 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 9.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 67.05 | 501209
AC-07007 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 67.05 | m2 | 1186.11 | 40.23 | 60.35 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1067.59 | 36.21 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 90.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 67.05 | 501209
HI-07013 | HS-Trabajos de Rectificacion en Red Exterior Sanitaria Tramo Zona B E.Principal a Registro # 3 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2019-12-25 | 21 | ml | 2065.97 | 65.15 | 21 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2065.97 | 65.15 | HS-Trabajos de Rectificacion en Red Exterior Sanitaria Tramo Zona B E.Principal a Registro # 3 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 21 | 172258
AC-07011 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 141.6 | m2 | 2504.8999 | 84.96 | 113 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1998.97 | 67.8 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | 79.8 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 141.6 | 501209
AC-07011 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 141.6 | m2 | 2504.8999 | 84.96 | 28.6 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 505.93 | 17.16 | S2-BW PY Colocación de placas yeso en tabiques interiores de camareras y clósets técnicos. | 20.2 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 141.6 | 501209
ES-07010 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-23 | 145 | m2 | 5375.1499 | 198.65 | 34 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 1260.38 | 46.58 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 23.45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 145 | 031121
ES-07010 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-27 | 145 | m2 | 5375.1499 | 198.65 | 105 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 3892.35 | 143.85 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 72.41 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 145 | 031121
ES-07010 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 145 | m2 | 5375.1499 | 198.65 | 6 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 222.42 | 8.22 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 4.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 145 | 031121
PP-07012 | S2-Pp PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ANTES INSITU CIA-08 ZONA A | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2019-12-25 | 12 | u | 1081.49 | 43.75 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 540.74 | 21.88 | S2-Pp PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ANTES INSITU CIA-08 ZONA A | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.21 | 042225
PP-07012 | S2-Pp PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ANTES INSITU CIA-08 ZONA A | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-29 | 12 | u | 1081.49 | 43.75 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 540.74 | 21.88 | S2-Pp PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ANTES INSITU CIA-08 ZONA A | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.21 | 042225
ES-07015 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 6 | u | 356.1 | 15.9 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 118.7 | 5.3 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 6 | 052203
ES-07016 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2019-12-23 | 6 | u | 356.1 | 15.9 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 118.7 | 5.3 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | 33.33 | MORERA, Carlos | u | 6 | 052203
ES-07015 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 6 | u | 356.1 | 15.9 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 237.4 | 10.6 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | 66.67 | MORERA, Carlos | u | 6 | 052203
ES-07017 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-27 | 6 | u | 356.1 | 15.9 | 1 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 59.35 | 2.65 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | 16.67 | MORERA, Carlos | u | 6 | 052203
ES-07016 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 6 | u | 356.1 | 15.9 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 237.4 | 10.6 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | 66.67 | MORERA, Carlos | u | 6 | 052203
ES-07017 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 6 | u | 356.1 | 15.9 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 296.75 | 13.25 | EST-Es14 Montaje de columnas nivel 1-2 BW | 83.33 | MORERA, Carlos | u | 6 | 052203
ES-07014 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 200 | m2 | 9158 | 350 | 74 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3388.46 | 129.5 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 37 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 200 | 031155
ES-07014 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 200 | m2 | 9158 | 350 | 11 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 503.69 | 19.25 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 5.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 200 | 031155
ES-07014 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 200 | m2 | 9158 | 350 | 50 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 2289.5 | 87.5 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 200 | 031155
ES-07014 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-21 | 200 | m2 | 9158 | 350 | 62 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2838.98 | 108.5 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 31 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 200 | 031155
PP-07020 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MALLAS DE MUROA FOSO ELVADOR ZONA A | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-24 | 10 | u | 246.61 | 8.5 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 246.61 | 8.5 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MALLAS DE MUROA FOSO ELVADOR ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2681 | 302401
PP-07021 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS K-07 2U K-05 1U | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-12-24 | 3 | u | 212.6 | 7.33 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 212.6 | 7.33 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS K-07 2U K-05 1U | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0038 | 301101
ES-07022 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para el levante de muros de bloques. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-23 | 1 | m3 | 110.98 | 4.1 | 1 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 110.98 | 4.1 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para el levante de muros de bloques. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2 | 031161
ES-07024 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 216.3 | 9.81 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 2.7 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07025 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 3 | 2019-12-23 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 721 | 32.7 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 9.01 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07024 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-27 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2163 | 98.1 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 27.03 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07025 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 48 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3460.8 | 156.96 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 43.24 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07024 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 78 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 5623.8 | 255.06 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 70.27 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07026 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-25 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 26 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1874.6 | 85.02 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 23.42 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07026 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-27 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 28 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2018.8 | 91.56 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 25.23 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07027 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-27 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 1442 | 65.4 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 18.02 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07025 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2307.2 | 104.64 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 28.83 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07027 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 648.9 | 29.43 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 8.11 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07026 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 15 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1081.5 | 49.05 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 13.51 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07025 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1225.7 | 55.59 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 15.32 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07026 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 32 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2307.2 | 104.64 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 28.83 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07027 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 576.8 | 26.16 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 7.21 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07026 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 111 | u | 8003.1001 | 362.97 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 721 | 32.7 | EST-Es13 Montaje de vigas nivel 0-1-2 BW (37 x nivel)(BW 4 restan 37 niel 2--BW 3 restan 95) | 9.01 | MORERA, Carlos | u | 111 | 052526
ES-07028 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-17 | 320.7 | m2 | 4486.5898 | 150.73 | 46 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 643.54 | 21.62 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | 14.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 320.7 | 131202
ES-07028 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-23 | 320.7 | m2 | 4486.5898 | 150.73 | 13.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 191.66 | 6.44 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | 4.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 320.7 | 131202
ES-07028 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-23 | 320.7 | m2 | 4486.5898 | 150.73 | 261 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3651.39 | 122.67 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 (hasta 2.70m de altura) | 81.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 320.7 | 131202
PP-07029 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS K-07 2U ZONA SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-12-25 | 2 | u | 166.26 | 6.74 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 166.26 | 6.74 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS K-07 2U ZONA SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.5891 | 042225
AC-07030 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-17 | 513.3 | m2 | 20521.7305 | 615.96 | 438 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 17511.24 | 525.6 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | 85.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 513.3 | 506001
AC-07030 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-21 | 513.3 | m2 | 20521.7305 | 615.96 | 55 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2198.9 | 66 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | 10.71 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 513.3 | 506001
AC-07030 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-22 | 513.3 | m2 | 20521.7305 | 615.96 | 18 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 719.64 | 21.6 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | 3.51 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 513.3 | 506001
AC-07030 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-29 | 513.3 | m2 | 20521.7305 | 615.96 | 2.3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 91.95 | 2.76 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. ZONA PÚBLICA. RANCHON PLAYA | 0.45 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 513.3 | 506001
ES-07034 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 966.15 | 43.8 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 18.75 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07033 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 322.05 | 14.6 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 6.25 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07033 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 26 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1674.66 | 75.92 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 32.5 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07034 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 21 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 1352.61 | 61.32 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 26.25 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07032 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3220.5 | 146 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 62.5 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07033 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-27 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 35 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2254.35 | 102.2 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 43.75 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07032 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 322.05 | 14.6 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 6.25 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07031 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 193.23 | 8.76 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 3.75 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07033 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-25 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 14 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 901.74 | 40.88 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 17.5 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07031 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 73 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 4701.93 | 213.16 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 91.25 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07031 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 257.64 | 11.68 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 5 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
ES-07032 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | Salinas 2 | BW 3 | 2019-12-23 | 80 | u | 5152.7998 | 233.6 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1610.25 | 73 | EST-Es13 Montaje de losas pref. nivel 0-1 BW(incluye escaleras)(36u x nivel +4 escaleras) | 31.25 | MORERA, Carlos | u | 80 | 052923
PP-07035 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNA CIC-03 ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 1 | u | 82.75 | 2.86 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 82.75 | 2.86 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNA CIC-03 ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0184 | 302102
PP-07036 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CIC-03 ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-25 | 1 | u | 62.8 | 2.54 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 62.8 | 2.54 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CIC-03 ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.6 | 042225
PP-07037 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-24 | 400 | u | 268.23 | 9.27 | 400 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 268.23 | 9.27 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.594 | 302402
HI-07043 | HS-Red Pluvial Colgada Bloque Tecnico a Cistena Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-25 | 215 | ml | 4753.4702 | 182.43 | 215 | Plomería - Badney Yury León Achón | 4753.47 | 182.43 | HS-Red Pluvial Colgada Bloque Tecnico a Cistena Zona E | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 215 | 172245
ES-07038 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 56 | m2 | 3442.8799 | 127.68 | 18.66 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1147.22 | 42.54 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | 33.32 | MORERA, Carlos | m2 | 56 | 315111
ES-07038 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 56 | m2 | 3442.8799 | 127.68 | 37.34 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2295.66 | 85.14 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | 66.68 | MORERA, Carlos | m2 | 56 | 315111
ES-07041 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-27 | 56 | m2 | 3442.8799 | 127.68 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 1106.64 | 41.04 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | 32.14 | MORERA, Carlos | m2 | 56 | 315111
ES-07040 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-26 | 56 | m2 | 3442.8799 | 127.68 | 18 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1106.64 | 41.04 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | 32.14 | MORERA, Carlos | m2 | 56 | 315111
ES-07039 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-26 | 56 | m2 | 3442.8799 | 127.68 | 56 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3442.88 | 127.68 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 56 | 315111
ES-07040 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 56 | m2 | 3442.8799 | 127.68 | 19 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1168.12 | 43.32 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | 33.93 | MORERA, Carlos | m2 | 56 | 315111
ES-07040 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 56 | m2 | 3442.8799 | 127.68 | 19 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1168.12 | 43.32 | EST-Es11 Construcción de falsa obra para ejecución de montaje y descansos de escalera BW(18.66m2 x nivel) | 33.93 | MORERA, Carlos | m2 | 56 | 315111
PP-07042 | OESIPF-ELABORACIÓN ACERO CESTOS OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-12-24 | 3 | u | 85.84 | 2.97 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 85.84 | 2.97 | OESIPF-ELABORACIÓN ACERO CESTOS OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.01 | 301101
PP-07044 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CESTOS OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-12-25 | 3 | u | 169.09 | 6.43 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 169.09 | 6.43 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CESTOS OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.24 | 042524
HI-07047 | HS-Red Colgada Pluvial Taquilla Nivel 01 Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-25 | 115 | ml | 3106.74 | 122.89 | 115 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3106.74 | 122.89 | HS-Red Colgada Pluvial Taquilla Nivel 01 Zona E | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 115 | 172245
ES-07045 | EST-Es18 Retire y nueva colocación de seguridad nivel 1 y reacomodo de apuntalamiento BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-23 | 160 | ml | 2928.6001 | 101.2 | 160 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2928.6 | 101.2 | EST-Es18 Retire y nueva colocación de seguridad nivel 1 y reacomodo de apuntalamiento BW 4 | 100 | MORERA, Carlos | m | 160 | 541104
ES-07046 | EST-Es15 Saneamiento de muros en locales interiores Zona E Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 150 | m2 | 3309.25 | 112.86 | 150 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3309.25 | 112.86 | EST-Es15 Saneamiento de muros en locales interiores Zona E Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 52 | 131204
ES-07048 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-23 | 4 | u | 133 | 4.04 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 133 | 4.04 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 4 | 051831
ES-07049 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la protección de los taludes en la cimentación de Zona A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 108 | ml | 963.36 | 27 | 108 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 963.36 | 27 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la protección de los taludes en la cimentación de Zona A | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 108 | 541104
ES-07061 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 6 | u | 248.96 | 9.65 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 248.96 | 9.65 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.17 | 042524
AC-07050 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 5.5 | m2 | 47.24 | 1.38 | 5.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 47.24 | 1.38 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.5 | 509003
AC-07053 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 5.5 | m2 | 47.24 | 1.38 | 5.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 47.24 | 1.38 | S2-BW 7 N00 Aplicación de masilla en Cement Board en el interior de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.5 | 509003
AC-07054 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 642.8 | m2 | 6016.6099 | 173.56 | 49.25 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 460.98 | 13.3 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | 7.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1928.3999 | 501302
AC-07054 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-20 | 642.8 | m2 | 6016.6099 | 173.56 | 88 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 823.68 | 23.76 | S2-BW N02 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos interiores de habitaciones. | 13.69 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1928.3999 | 501302
AC-07055 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-17 | 35 | m2 | 1967.05 | 58.29 | 20 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1124.03 | 33.31 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 57.14 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 35 | 506001
AC-07055 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-21 | 35 | m2 | 1967.05 | 58.29 | 8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 449.61 | 13.32 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 22.86 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 35 | 506001
AC-07055 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-22 | 35 | m2 | 1967.05 | 58.29 | 7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 393.41 | 11.66 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE ANTIACIDO CON REJUNTADO EPOXICO. ZONA SERVICIO. RANCHON PLAYA | 20 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 35 | 506001
AC-07056 | S2-BW 7 N02 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 2206.2 | m2 | 20650.0293 | 595.67 | 147.08 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1376.67 | 39.71 | S2-BW 7 N02 Aplicación de Pintura en tabiques interiores en habitaciones. | 6.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 6618.5996 | 501301
ES-07060 | EST-Es20 Construcción de viga in situ en cimentación de Zona A. Detalle de Plano 2515. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 1 | u | 2344.04 | 87.25 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2344.04 | 87.25 | EST-Es20 Construcción de viga in situ en cimentación de Zona A. Detalle de Plano 2515. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1.3 | 014311
AC-07057 | S2-BW 7 N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-25 | 21.9 | m2 | 433.55 | 14.82 | 1.46 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 28.9 | 0.99 | S2-BW 7 N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 6.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.9 | 501201
AC-07058 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 224.51 | m2 | 4041.1799 | 152.67 | 14.97 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 269.46 | 10.18 | S2-BW 7 N02 Colocación de placas de cement board en interior de habitaciones. | 6.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 224.51 | 501208
AC-07059 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-25 | 13.85 | m2 | 621.54 | 23.16 | 0.99 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 44.43 | 1.66 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 7.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 13.85 | 501203
AC-07062 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-25 | 4.57 | m2 | 185.37 | 7.06 | 0.5 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 20.28 | 0.77 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 10.94 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.57 | 501204
AC-07063 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 5.62 | m2 | 70.81 | 2.7 | 0.37 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 4.66 | 0.18 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 6.58 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.62 | 501206
ES-07064 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 3 | ml | 88.34 | 3.36 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 88.34 | 3.36 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 1 Zona E Taquillas y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.12 | 042524
AC-07066 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 15.85 | m2 | 70.85 | 2.06 | 0.36 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1.61 | 0.05 | S2-BW PY Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 2.27 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.85 | 500101
ES-07067 | EST-Es17 Conformación de vanos con cememboart BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 48 | ml | 820.64 | 23 | 48 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 820.64 | 23 | EST-Es17 Conformación de vanos con cememboart BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m | 46 | 541102
AC-07068 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 120.3 | m2 | 1515.78 | 57.74 | 8.02 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 101.05 | 3.85 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 6.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.3 | 501206
PP-07069 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-24 | 13 | u | 1805.9 | 62.38 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1805.9 | 62.38 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS ZONA C N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1462 | 301101
ES-07070 | EST-Es10 Rectificación de impermeable en tacones balconeras BW 6 (3u) | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-23 | 9.6 | m2 | 214.75 | 7.2 | 9.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 214.75 | 7.2 | EST-Es10 Rectificación de impermeable en tacones balconeras BW 6 (3u) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 9.6 | 500103
ES-07071 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la cimentación en Zona A entre los ejes 78-93. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 4 | m3 | 887.84 | 32.8 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 887.84 | 32.8 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la cimentación en Zona A entre los ejes 78-93. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 031161
PP-07072 | S2-Pp03 PREFQBRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-26 | 28 | u | 2001.78 | 76.26 | 16 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1143.87 | 43.58 | S2-Pp03 PREFQBRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-02 | 57.14 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.32 | 042824
PP-07072 | S2-Pp03 PREFQBRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 28 | u | 2001.78 | 76.26 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 142.98 | 5.45 | S2-Pp03 PREFQBRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-02 | 7.14 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.32 | 042824
PP-07072 | S2-Pp03 PREFQBRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 28 | u | 2001.78 | 76.26 | 9 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 643.43 | 24.51 | S2-Pp03 PREFQBRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-02 | 32.14 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.32 | 042824
PP-07072 | S2-Pp03 PREFQBRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 28 | u | 2001.78 | 76.26 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 71.49 | 2.72 | S2-Pp03 PREFQBRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-02 | 3.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.32 | 042824
PP-07074 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DESCANSO ESCALERAS ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 5 | u | 459.1 | 15.85 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 367.28 | 12.68 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DESCANSO ESCALERAS ZONA C | 80 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1383 | 302301
ES-07073 | EST-Es06 Elaboración de acero para la Losa Estructural en Zona A, entre los ejes 78-93. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 13.9 | T | 1856.25 | 64.13 | 13.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1856.25 | 64.13 | EST-Es06 Elaboración de acero para la Losa Estructural en Zona A, entre los ejes 78-93. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 10 | 301305
ES-07078 | EST-Es02 Prepiso en balconeras BW 7 (3 niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-23 | 45 | u | 1491.36 | 56.16 | 17 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 563.4 | 21.22 | EST-Es02 Prepiso en balconeras BW 7 (3 niveles) | 37.78 | MORERA, Carlos | m2 | 156 | 143132
ES-07078 | EST-Es02 Prepiso en balconeras BW 7 (3 niveles) | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-23 | 45 | u | 1491.36 | 56.16 | 28 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 927.96 | 34.94 | EST-Es02 Prepiso en balconeras BW 7 (3 niveles) | 62.22 | MORERA, Carlos | m2 | 156 | 143132
ES-07079 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01, MI-02, MI-03, MI-04, MI-05, MI-06 y MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 (volumen pendiente) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 40.3 | m2 | 2222.2 | 89.52 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 551.41 | 22.21 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01, MI-02, MI-03, MI-04, MI-05, MI-06 y MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 (volumen pendiente) | 24.81 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 043834
ES-07079 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01, MI-02, MI-03, MI-04, MI-05, MI-06 y MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 (volumen pendiente) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-24 | 40.3 | m2 | 2222.2 | 89.52 | 30.3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1670.79 | 67.31 | EST-Es15 Construcción de muro MI-01, MI-02, MI-03, MI-04, MI-05, MI-06 y MI-07 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 (volumen pendiente) | 75.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 043834
PP-07075 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-12-24 | 98 | u | 4227.1699 | 146.03 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4227.17 | 146.03 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
PP-07076 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-02-26 | 98 | u | 4227.1699 | 146.03 | 98 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 4227.17 | 146.03 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
ES-07077 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la losa de Cimentación en Zona A Entre los ejes 78-93. | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-23 | 350 | m3 | 14691.7305 | 932.68 | 350 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 14691.73 | 932.68 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la losa de Cimentación en Zona A Entre los ejes 78-93. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 116 | 014111
HI-07081 | HS-Rectificacion Drenajes Split en BW # 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-25 | 205 | ml | 3061.9199 | 113.88 | 205 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3061.92 | 113.88 | HS-Rectificacion Drenajes Split en BW # 7 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 205 | 172241
ES-07080 | EST-Es05 Colocación Adicional de bloques para el encofre de cabezales grandes, Det.19 y Det.20 | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-24 | 40 | m2 | 2219.6001 | 82 | 40 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2219.6 | 82 | EST-Es05 Colocación Adicional de bloques para el encofre de cabezales grandes, Det.19 y Det.20 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 031161
PP-07084 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-24 | 5 | u | 683.08 | 23.61 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 683.08 | 23.61 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CABEZALES ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0105 | 302102
ES-07082 | EST-Es13 Montaje de Pretiles prefabricados de cubierta Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (volumen ) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 8 | u | 545.92 | 15.44 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 545.92 | 15.44 | EST-Es13 Montaje de Pretiles prefabricados de cubierta Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 (volumen ) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 8 | 051432
AC-07083 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE CIERRE VENTANA VA-02. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 10 | u | 166.6 | 4.8 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 133.28 | 3.84 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE CIERRE VENTANA VA-02. | 80 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 10 | 502706
AC-07083 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE CIERRE VENTANA VA-02. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-26 | 10 | u | 166.6 | 4.8 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 33.32 | 0.96 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE CIERRE VENTANA VA-02. | 20 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 10 | 502706
AC-07089 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-07091 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-07090 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-07088 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-07087 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera trasera C1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
HI-07120 | HS-BW # 7 Colocacion y montaje de Botes Sifonico en el Nivel 00 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-25 | 15 | u | 1104.04 | 44.98 | 15 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1104.04 | 44.98 | HS-BW # 7 Colocacion y montaje de Botes Sifonico en el Nivel 00 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 15 | 501122
FA-07092 | FA-FA06 Colocación de fibra al hormigón | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-23 | 27 | m2 | 3786.21 | 110.16 | 27 | Saneamiento - Annias Martinez Mora | 3786.21 | 110.16 | FA-FA06 Colocación de fibra al hormigón | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 27 | 316421
ME-07102 | Montaje de conductos galvanizados en PGD Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-23 | 12 | ml | 613.2 | 22.8 | 12 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 613.2 | 22.8 | Montaje de conductos galvanizados en PGD Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 12 | 530107
PP-07093 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN PISCINA PRINCIPAL VASO 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-24 | 1 | u | 3678.74 | 127.09 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3678.74 | 127.09 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN PISCINA PRINCIPAL VASO 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.29 | 302301
ES-07104 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 30.1 | m2 | 1627.45 | 59.62 | 30.1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1627.45 | 59.62 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.5 | 042824
AC-07094 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE CIERRE PUERTA PA-13. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-16 | 7 | u | 80.22 | 2.31 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 34.38 | 0.99 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE CIERRE PUERTA PA-13. | 42.86 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 7 | 502704
AC-07094 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE CIERRE PUERTA PA-13. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-26 | 7 | u | 80.22 | 2.31 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22.92 | 0.66 | S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. COLOCACION DE CIERRE PUERTA PA-13. | 28.57 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 7 | 502704
PP-07103 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA B N-00 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-24 | 39 | u | 2511.0701 | 86.74 | 39 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2511.07 | 86.74 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA B N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0129 | 302102
AC-07101 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-07099 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-07100 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-07097 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
AC-07098 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 16.66 | m2 | 556.85 | 20.25 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 556.85 | 20.25 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de camareras C2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 20.45 | 503002
ES-07105 | EST06-SOS Cimentación tipo rampa en L5. Garantia | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-12-23 | 81.43 | m3 | 11418.9297 | 332.23 | 81.43 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 11418.93 | 332.23 | EST06-SOS Cimentación tipo rampa en L5. Garantia | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 81.43 | 316421
ES-07106 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección alrededor del talud del Foso Elevador en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-24 | 60 | ml | 535.2 | 15 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 535.2 | 15 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección alrededor del talud del Foso Elevador en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 60 | 541104
ME-07107 | Montaje de conductos metalicos en taquilla. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 84 | ml | 4292.3999 | 159.6 | 84 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4292.4 | 159.6 | Montaje de conductos metalicos en taquilla. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 84 | 530107
AC-07114 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | 23.14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 767.61 | 27.91 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
AC-07113 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | 11.26 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 373.52 | 13.58 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | 48.66 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
AC-07112 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 199.03 | 7.24 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | 25.93 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
AC-07111 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | 6.48 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 214.96 | 7.82 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | 28 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
AC-07113 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | 11.88 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 394.09 | 14.33 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | 51.34 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
AC-07112 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | 17.14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 568.58 | 20.67 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | 74.07 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
AC-07111 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | 16.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 552.65 | 20.09 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | 72 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
AC-07110 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 23.14 | m2 | 767.61 | 27.91 | 23.14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 767.61 | 27.91 | S2-BW CA Colocación de celosia de fachada en area de escalera delantera C3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28.19 | 503002
ES-07115 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la cimentación de Zona A, entre los ejes 94-109; M-I1 | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-01-25 | 8 | m3 | 887.84 | 32.8 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 887.84 | 32.8 | EST-Es05 Elaboración manual de mortero para la cimentación de Zona A, entre los ejes 94-109; M-I1 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 031161
PP-07117 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2019-12-24 | 1 | u | 3225.8301 | 111.43 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3225.83 | 111.43 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN TEATRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.037 | 302102
ME-07116 | Montaje de conductos galvanizado en Sala de Maquina. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 32 | ml | 2003.96 | 74.6 | 32 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2003.96 | 74.6 | Montaje de conductos galvanizado en Sala de Maquina. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 32 | 530107
ES-07118 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 108.3 | ml | 2188.45 | 95.22 | 108.3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2188.45 | 95.22 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 042424
PP-07119 | L-5 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS Y RAMPA CUARTO EQUIPO SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-12-24 | 1 | u | 1835.71 | 63.41 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1835.71 | 63.41 | L-5 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS Y RAMPA CUARTO EQUIPO SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.345 | 302102
AC-07122 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-20 | 23 | m2 | 1149.08 | 34.5 | 1.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 74.94 | 2.25 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 6.52 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506002
ES-07123 | EST-Es16 Elaboración manual de hormigón para regola y contrafuertes Zona E Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 3.2 | m3 | 785.08 | 33.65 | 3.2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 785.08 | 33.65 | EST-Es16 Elaboración manual de hormigón para regola y contrafuertes Zona E Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 016321
ES-07121 | EST-Es05 Colocación Adicional de bloques para el encofre de cabezales y calzo de vigas en Zona A, entre los ejes M-I1; 94-109 | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 20 | m2 | 1109.8 | 41 | 20 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1109.8 | 41 | EST-Es05 Colocación Adicional de bloques para el encofre de cabezales y calzo de vigas en Zona A, entre los ejes M-I1; 94-109 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 031161
ES-07125 | EST-Es16 Construcción de contrafuertes para pretiles de cubierta Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 10 | u | 818.44 | 30.71 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 818.44 | 30.71 | EST-Es16 Construcción de contrafuertes para pretiles de cubierta Zona E Bloque Técnico y Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 042125
ES-07124 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la losa de cimentación en Zona A entre los ejes M-I1; 94-109. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 472 | m3 | 19844.2598 | 1259.78 | 472 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 19844.26 | 1259.78 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la losa de cimentación en Zona A entre los ejes M-I1; 94-109. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 158 | 014111
ES-07126 | EST-Es15 Corte de aceros salientes de muros en cubierta de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-23 | 9 | ml | 166.2 | 6.25 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 166.2 | 6.25 | EST-Es15 Corte de aceros salientes de muros en cubierta de Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.09 | 301402
ES-07127 | EST-Es06 Construcción de la losa de fondo del foso elevador en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 17 | m2 | 1397.49 | 54.11 | 17 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1397.49 | 54.11 | EST-Es06 Construcción de la losa de fondo del foso elevador en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 014211
ES-07128 | EST-Es15 Retaqueo bajo pretil en cubierta de Taquillas Zona E Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-23 | 20 | u | 587.84 | 23.19 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 587.84 | 23.19 | EST-Es15 Retaqueo bajo pretil en cubierta de Taquillas Zona E Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 047215
ES-07130 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona A, para la cimentación. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 21 | u | 2647.49 | 106.56 | 21 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2647.49 | 106.56 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona A, para la cimentación. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 21 | 311211
FA-07129 | FAT06-Trabajos en carpintería | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-23 | 102 | m2 | 14303.46 | 416.16 | 102 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 14303.46 | 416.16 | FAT06-Trabajos en carpintería | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 316421
ES-07131 | EST-Es05 Construcción de muros in situ del foso elevador con moldes mnoportables en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2019-12-23 | 16 | m2 | 1498.08 | 48.8 | 16 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1498.08 | 48.8 | EST-Es05 Construcción de muros in situ del foso elevador con moldes mnoportables en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 543103
FA-07132 | FAT06-Trabajos en camions peatonales | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-23 | 12.3 | m2 | 1724.83 | 50.18 | 12.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1724.83 | 50.18 | FAT06-Trabajos en camions peatonales | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 12.3 | 316421
AC-07133 | S2. EC. 33. CA. JAMBAS EN PUERTAS. ZONA DE SERVICIO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-16 | 68.1 | ml | 288.06 | 8.17 | 68.1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 288.06 | 8.17 | S2. EC. 33. CA. JAMBAS EN PUERTAS. ZONA DE SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 68.1 | 502701
ES-07136 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna (volumen pendiente) | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-23 | 33 | m2 | 203.43 | 7.8 | 33 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 203.43 | 7.8 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cisterna (volumen pendiente) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.65 | 042824
EL-07154 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELÉCTRICOS Y CD EN GARITA DE SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2019-12-24 | 220 | ml | 1010.22 | 49.66 | 220 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1010.22 | 49.66 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELÉCTRICOS Y CD EN GARITA DE SERVICIO | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 220 | 510102
AC-07139 | SOS. S2. EC. 33. CM. COMPRENDE LA PREPARACION Y COLOCACION DE 2 PUERTAS PROVICIONALES. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-14 | 2 | u | 299.46 | 9.73 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 299.46 | 9.73 | SOS. S2. EC. 33. CM. COMPRENDE LA PREPARACION Y COLOCACION DE 2 PUERTAS PROVICIONALES. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 2 | 502704
ME-07143 | Rectificacion de camisas refrigerante en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-25 | 180 | Hab | 1260 | 46.8 | 180 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1260 | 46.8 | Rectificacion de camisas refrigerante en BW | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 180 | 172257
ES-07140 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 5 | m3 | 680.72 | 32.42 | 5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 680.72 | 32.42 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 5 | 016321
ES-07141 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 9 | u | 206.15 | 7.65 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 68.72 | 2.55 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona D Almacenes y Cocina Principal | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 041224
ES-07141 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 9 | u | 206.15 | 7.65 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 137.43 | 5.1 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona D Almacenes y Cocina Principal | 66.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 041224
ES-07142 | EST-Es04 Elaboración de aceros para cerramentos Almacenes Zona D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 79 | ml | 463.39 | 16.01 | 79 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 463.39 | 16.01 | EST-Es04 Elaboración de aceros para cerramentos Almacenes Zona D. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | T | 0.441 | 301401
ES-07150 | EST-Es05 Cimentación aislada para columnas prefabricadas Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 9 | u | 1410.7 | 52.63 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 470.23 | 17.54 | EST-Es05 Cimentación aislada para columnas prefabricadas Zona D Almacenes y Cocina Principal | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.9 | 041224
AC-07146 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE VENTANA VA-4 PARRILLADA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-14 | 2 | u | 214.89 | 8.19 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 214.89 | 8.19 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE VENTANA VA-4 PARRILLADA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 3.15 | 502202
ME-07147 | Colocación de tubería soterrada de GLP en Ranchón Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-23 | 12 | ml | 579.5 | 21.64 | 12 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 579.5 | 21.64 | Colocación de tubería soterrada de GLP en Ranchón Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 12 | 178213
ES-07148 | EST-Es12 Acarreo de arena para elaboracion de mortero manual. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 1.2 | m3 | 65.51 | 4.16 | 1.2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 65.51 | 4.16 | EST-Es12 Acarreo de arena para elaboracion de mortero manual. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 1.2 | 016321
ME-07149 | Presamblaje de plenum para rejilla de retorno restaurante criollo y parrillada. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-23 | 24 | m2 | 645.6 | 24 | 24 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 645.6 | 24 | Presamblaje de plenum para rejilla de retorno restaurante criollo y parrillada. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 24 | 530101
ME-07151 | Presamblaje y montaje de plenum en Salon 1 y 2 Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-23 | 64 | m2 | 3184.28 | 118.4 | 64 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 3184.28 | 118.4 | Presamblaje y montaje de plenum en Salon 1 y 2 Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 64 | 530101
ES-07152 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-23 | 9 | u | 597.6 | 26.1 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 199.2 | 8.7 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Zona D Almacenes y Cocina Principal | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 9 | 051231
ES-07153 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-23 | 9 | u | 729.68 | 32.92 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 405.38 | 18.29 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 55.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 9 | 051231
ES-07153 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-25 | 9 | u | 729.68 | 32.92 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 81.08 | 3.66 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 11.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 9 | 051231
ES-07153 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 9 | u | 729.68 | 32.92 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 243.23 | 10.97 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas con barrenos en losa Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 9 | 051231
EL-07155 | SA02- EMPOTRAMIENTOS Y CANALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD EN MTTO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-24 | 1189 | ml | 4402.3599 | 210.55 | 1189 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4402.36 | 210.55 | SA02- EMPOTRAMIENTOS Y CANALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD EN MTTO | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1189 | 510102
EL-07156 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS Y CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CD CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2019-12-24 | 372 | ml | 1796.75 | 88.85 | 372 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1796.75 | 88.85 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS Y CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CD CLUB DEPORTIVO | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 372 | 510102
EL-07157 | SA02- RED EXTERIOR DE CD ENTRE BW2 Y BW3 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2019-12-24 | 1008 | ml | 4556.7598 | 241.56 | 1008 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4556.76 | 241.56 | SA02- RED EXTERIOR DE CD ENTRE BW2 Y BW3 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 1008 | 510102
EL-07158 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M12-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-24 | 182 | u | 1099.28 | 29.12 | 182 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1099.28 | 29.12 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M12-2 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | u | 182 | 516100
AC-07159 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 67.05 | m2 | 1186.11 | 40.23 | 60.35 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1067.59 | 36.21 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 90.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 67.05 | 501209
AC-07159 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 67.05 | m2 | 1186.11 | 40.23 | 6.7 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 118.52 | 4.02 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 9.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 67.05 | 501209
ES-07160 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 105 | u | 4407.8999 | 168 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 755.64 | 28.8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 17.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 316334
ES-07160 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 105 | u | 4407.8999 | 168 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 797.62 | 30.4 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 18.1 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 316334
ES-07160 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 105 | u | 4407.8999 | 168 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 713.66 | 27.2 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 16.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 316334
ES-07160 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 105 | u | 4407.8999 | 168 | 13 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 545.74 | 20.8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 12.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 316334
ES-07160 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 105 | u | 4407.8999 | 168 | 38 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1595.24 | 60.8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 36.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 105 | 316334
ES-07161 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-24 | 5 | m3 | 680.72 | 32.42 | 5 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 680.72 | 32.42 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 5 | 016321
ES-07162 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-29 | 42 | u | 2350.74 | 84.84 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1063.43 | 38.38 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04 | 45.24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 42 | 051632
ES-07162 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 42 | u | 2350.74 | 84.84 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 279.85 | 10.1 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04 | 11.9 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 42 | 051632
ES-07162 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 42 | u | 2350.74 | 84.84 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 559.7 | 20.2 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04 | 23.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 42 | 051632
ES-07162 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 42 | u | 2350.74 | 84.84 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 335.82 | 12.12 | EST-Es14 Montaje de muros prefabricados en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03; N04 | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 42 | 051632
EL-07170 | SA02 RED BAJO LOSA LOCAL 314 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-12-24 | 105 | ml | 855.54 | 46.65 | 105 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 855.54 | 46.65 | SA02 RED BAJO LOSA LOCAL 314 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 105 | 510101
ES-07163 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 (volumen pendiente) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 2 | u | 590.61 | 22.52 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 295.3 | 11.26 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 (volumen pendiente) | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.7 | 042225
ES-07164 | EST-Es04 Elaboración de aceros para cerramentos Cocina Principal Zona 2 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-24 | 53.6 | ml | 315.23 | 10.89 | 53.6 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 315.23 | 10.89 | EST-Es04 Elaboración de aceros para cerramentos Cocina Principal Zona 2 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | T | 0.3 | 301401
ES-07167 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 3 | u | 431.48 | 16.96 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 143.83 | 5.65 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 311311
ES-07167 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 3 | u | 431.48 | 16.96 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 287.65 | 11.31 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona C Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 311311
HI-07166 | HS-Columnas Sanitarias y Pluviales en camarera BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 35 | ml | 1114.28 | 41.02 | 35 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1114.28 | 41.02 | HS-Columnas Sanitarias y Pluviales en camarera BW | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 172332
HI-07165 | HS-Columnas Sanitarias y Pluviales en camarera BW | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-25 | 35 | ml | 1114.28 | 41.02 | 35 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1114.28 | 41.02 | HS-Columnas Sanitarias y Pluviales en camarera BW | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 172332
OX-07168 | OEX-Ox03 Construcción de mostrador de Acuabar Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 25.2 | ml | 929.62 | 35.7 | 25.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 929.62 | 35.7 | OEX-Ox03 Construcción de mostrador de Acuabar Piscina Ppal S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 20 | 047711
AC-07169 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 19.7 | m2 | 169.22 | 4.93 | 19.7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 169.22 | 4.93 | S2-BW 7 N02 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.7 | 509003
OX-07171 | OEX-Ox03 Encofre acero y fundición de dos columnas Acuabar Piscina Ppal Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 2 | u | 518.44 | 20.41 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 518.44 | 20.41 | OEX-Ox03 Encofre acero y fundición de dos columnas Acuabar Piscina Ppal Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 10 | 311311
HI-07175 | HS-Rectificacion y Corrimiento de salidas sanitarias en Baño Mantenimiento Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-25 | 12 | ml | 2932.1201 | 102.27 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2932.12 | 102.27 | HS-Rectificacion y Corrimiento de salidas sanitarias en Baño Mantenimiento Zona E | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 172257
ES-07172 | EST-Es08 Elaboración y colocación de acero de recrecimiento de columnas Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-24 | 5 | u | 158.4 | 5.47 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 158.4 | 5.47 | EST-Es08 Elaboración y colocación de acero de recrecimiento de columnas Zona D Almacenes y Cocina Principal Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.03 | 305102
ES-07173 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 60 | ml | 1162.8 | 45 | 60 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1162.8 | 45 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 316311
ES-07174 | EST-Es14 Torre Mills para montaje de columnas prefabricadas Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2019-12-24 | 2 | u | 350.25 | 13.35 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 350.25 | 13.35 | EST-Es14 Torre Mills para montaje de columnas prefabricadas Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.5 | 316411
ES-07176 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad del entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 320 | ml | 2676 | 75 | 270 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2257.88 | 63.28 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad del entrepiso en Zona C Habitacional Oeste N01. | 84.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 300 | 541104
HI-07177 | HS-E.Principal Red Colgada y Empotramiento Hidraulicos Baños Mantenimiento Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-25 | 24 | ml | 713.1 | 29.64 | 24 | Plomería - Badney Yury León Achón | 713.1 | 29.64 | HS-E.Principal Red Colgada y Empotramiento Hidraulicos Baños Mantenimiento Zona E | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 178414
HI-07180 | HS-Red Hidraulica en Camarera BW # 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-25 | 15 | ml | 502.75 | 18.95 | 15 | Plomería - Badney Yury León Achón | 502.75 | 18.95 | HS-Red Hidraulica en Camarera BW # 7 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 15 | 178414
ES-07179 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la colocación de moldes en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 25 | ml | 2336.24 | 86.64 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1401.74 | 51.98 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la colocación de moldes en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | 60 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 38 | 315113
ES-07179 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la colocación de moldes en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 25 | ml | 2336.24 | 86.64 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 934.5 | 34.66 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la colocación de moldes en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 38 | 315113
AC-07178 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 36.33 | m2 | 457.76 | 17.44 | 20 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 252 | 9.6 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 55.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 36.33 | 501206
AC-07178 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 36.33 | m2 | 457.76 | 17.44 | 6.9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 86.94 | 3.31 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 18.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 36.33 | 501206
AC-07178 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 36.33 | m2 | 457.76 | 17.44 | 9.43 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 118.82 | 4.53 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 25.96 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 36.33 | 501206
ES-07182 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-3 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-24 | 2 | u | 1863.83 | 66.82 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1863.83 | 66.82 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-3 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12 | 031121
AC-07181 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 54.29 | m2 | 684.05 | 26.06 | 30 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 378 | 14.4 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 55.26 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 54.29 | 501206
AC-07181 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 54.29 | m2 | 684.05 | 26.06 | 5.43 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 68.42 | 2.61 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 54.29 | 501206
AC-07181 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 54.29 | m2 | 684.05 | 26.06 | 11.39 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 143.51 | 5.47 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 20.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 54.29 | 501206
AC-07183 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 33.93 | m2 | 427.52 | 16.29 | 13.89 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 175.01 | 6.67 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 40.94 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.93 | 501206
AC-07183 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 33.93 | m2 | 427.52 | 16.29 | 20 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 252 | 9.6 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio y Clóset | 58.94 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.93 | 501206
EL-07192 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-24 | 48 | ml | 421.37 | 23.25 | 48 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 421.37 | 23.25 | SA02- BAJO LOSA ELECTRICIDAD + CD EN BW | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 48 | 510101
ES-07184 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-5 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-24 | 1 | u | 306.6 | 11.12 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 306.6 | 11.12 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-5 Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2.3 | 031121
ES-07185 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-6 Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-24 | 1 | u | 867.72 | 31.38 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 867.72 | 31.38 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-6 Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.6 | 031121
ES-07188 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 67 | u | 1346.62 | 50.27 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 562.77 | 21.01 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | 41.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 13 | 311511
ES-07188 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-29 | 67 | u | 1346.62 | 50.27 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 361.78 | 13.51 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | 26.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 13 | 311511
ES-07188 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 67 | u | 1346.62 | 50.27 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 241.19 | 9 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | 17.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 13 | 311511
ES-07188 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 67 | u | 1346.62 | 50.27 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 180.89 | 6.75 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | 13.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 13 | 311511
ES-07186 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-2 Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-24 | 1 | u | 575.34 | 20.86 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 575.34 | 20.86 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-2 Zona E Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4.4 | 031121
ES-07187 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de casetas Zona E Cisterna, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-24 | 7 | u | 641.48 | 20.09 | 7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 641.48 | 20.09 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de casetas Zona E Cisterna, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 7 | 051932
ES-07193 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-24 | 100.3 | m2 | 1666.99 | 56.17 | 100.3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1666.99 | 56.17 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona E Bloque Técnico Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 100.3 | 128112
ES-07189 | EST-Es10 Repique en elementos prefabricados e in situ para en correcto montaje de los mismos en Zona C, Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 2 | m3 | 345.24 | 12.84 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 345.24 | 12.84 | EST-Es10 Repique en elementos prefabricados e in situ para en correcto montaje de los mismos en Zona C, Habitacional Oeste N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 040522
FA-07190 | FAT-FA-Colocacion y Montaje de Inodoro en Garita Entrada Obra | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-25 | 1 | u | 230.11 | 10.55 | 1 | Plomería - Badney Yury León Achón | 230.11 | 10.55 | FAT-FA-Colocacion y Montaje de Inodoro en Garita Entrada Obra | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 1 | 175101
ME-07198 | Montaje de conductos de persystem en restaurante criollo en ranchon playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-23 | 210 | m2 | 8268.4805 | 308.1 | 210 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 8268.48 | 308.1 | Montaje de conductos de persystem en restaurante criollo en ranchon playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 210 | 530101
PP-07191 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ESPERAS PARA CIMENTACIÓN CABEZALES ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2019-12-24 | 200 | u | 67.01 | 2.32 | 200 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 67.01 | 2.32 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO ESPERAS PARA CIMENTACIÓN CABEZALES ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1456 | 302401
OX-07196 | OEX-Ox07 Construcción de losa de cancha multiuso Salinas 2 | Salinas 2 | CANCHAS DEPORTIVAS | 2019-12-23 | 307.98 | m2 | 5555.8999 | 209.61 | 234.81 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 4235.93 | 159.81 | OEX-Ox07 Construcción de losa de cancha multiuso Salinas 2 | 76.24 | MORERA, Carlos | m2 | 307.98 | 311711
OX-07196 | OEX-Ox07 Construcción de losa de cancha multiuso Salinas 2 | Salinas 2 | CANCHAS DEPORTIVAS | 2020-01-28 | 307.98 | m2 | 5555.8999 | 209.61 | 70 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1262.79 | 47.64 | OEX-Ox07 Construcción de losa de cancha multiuso Salinas 2 | 22.73 | MORERA, Carlos | m2 | 307.98 | 311711
FA-07194 | FAT-FA01-Limpieza y Organizacion del Area del Patio | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-12-25 | 18.5 | m3 | 1009.92 | 64.2 | 18.5 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1009.92 | 64.2 | FAT-FA01-Limpieza y Organizacion del Area del Patio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 18.5 | 016321
ES-07195 | EST-Es12 Colocación de muros de bloque macizado en vanos de puerta y ventana (Area 6) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 32 | ml | 665.88 | 24.6 | 18 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 374.56 | 13.84 | EST-Es12 Colocación de muros de bloque macizado en vanos de puerta y ventana (Area 6) | 56.25 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 12 | 031161
ES-07195 | EST-Es12 Colocación de muros de bloque macizado en vanos de puerta y ventana (Area 6) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 32 | ml | 665.88 | 24.6 | 14 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 291.32 | 10.76 | EST-Es12 Colocación de muros de bloque macizado en vanos de puerta y ventana (Area 6) | 43.75 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 12 | 031161
ES-07199 | EST-Es15 Ejecución de muros con manuportables en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-29 | 60 | m2 | 2138.51 | 69.66 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1069.26 | 34.83 | EST-Es15 Ejecución de muros con manuportables en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22.84 | 543103
ES-07199 | EST-Es15 Ejecución de muros con manuportables en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 60 | m2 | 2138.51 | 69.66 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1069.26 | 34.83 | EST-Es15 Ejecución de muros con manuportables en Zona C, Habitacional Oeste N01. Nivel 01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22.84 | 543103
ES-07197 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-24 | 120.1 | m2 | 1996.0601 | 67.26 | 120.1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1996.06 | 67.26 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 120.1 | 128112
FA-07203 | FAT-FA02-Limpieza y Mantenimiento de los Baños Publicos en Obra | Salinas 2 | BAÑOS | 2019-12-25 | 16 | u | 2541.49 | 97.26 | 16 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2541.49 | 97.26 | FAT-FA02-Limpieza y Mantenimiento de los Baños Publicos en Obra | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 16 | 175101
OX-07200 | OEX-Ox03 Colocación de seguridad perimetral en Piscina Ppal Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2019-12-23 | 64 | ml | 570.88 | 16 | 64 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 570.88 | 16 | OEX-Ox03 Colocación de seguridad perimetral en Piscina Ppal Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m | 64 | 541104
ES-07201 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-24 | 57.6 | m2 | 957.31 | 32.26 | 57.6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 957.31 | 32.26 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona E Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 57.6 | 128112
ES-07202 | EST-Es10 Acarreo de piezas de torresmill desde el área de almacenaje hasta el Buffet. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-24 | 1 | u | 571.95 | 17.97 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 571.95 | 17.97 | EST-Es10 Acarreo de piezas de torresmill desde el área de almacenaje hasta el Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 1 | 016321
FA-07204 | FAT-FA04 Limpieza y mantenimiento de trampa de grasa Pantry Obrero | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-12-25 | 3 | m3 | 566.48 | 28.25 | 3 | Plomería - Badney Yury León Achón | 566.48 | 28.25 | FAT-FA04 Limpieza y mantenimiento de trampa de grasa Pantry Obrero | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 3 | 016321
EL-07210 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 170 | ml | 1069 | 53.82 | 170 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1069 | 53.82 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 195 | 510102
EL-07212 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 170 | ml | 1069 | 53.82 | 170 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1069 | 53.82 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N00 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 195 | 510102
ES-07211 | EST-Es12 levante muro de bloque macizado (Area 4 y 5 ) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2019-12-24 | 76.32 | ml | 1720.1899 | 63.55 | 76.32 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1720.19 | 63.55 | EST-Es12 levante muro de bloque macizado (Area 4 y 5 ) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 31 | 031161
HI-07214 | HS-E.Principal Modificacion de Red Colgada Pluvial en Nivel 01 Taquilla Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-25 | 115 | ml | 2355.29 | 88.5 | 115 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2355.29 | 88.5 | HS-E.Principal Modificacion de Red Colgada Pluvial en Nivel 01 Taquilla Zona E | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 115 | 172245
EL-07220 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 170 | ml | 1049.65 | 53.11 | 170 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1049.65 | 53.11 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 195 | 510102
EL-07221 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 170 | ml | 1049.65 | 53.11 | 170 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1049.65 | 53.11 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N01 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 195 | 510102
EL-07226 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-24 | 170 | ml | 1074.3 | 54.42 | 170 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1074.3 | 54.42 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | 100 | TORRES ROJAS, Asiel | ml | 170 | 510102
ES-07229 | EST012 Revestimiento y conformación de vanos en garita de serviio. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-27 | 113 | m2 | 2608.47 | 86.21 | 113 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2608.47 | 86.21 | EST012 Revestimiento y conformación de vanos en garita de serviio. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 113 | 131202
AC-07230 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-13 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 257.87 | 117.54 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 2599.99 | 89.33 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 34.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 339.3 | 501203
AC-07230 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 339.3 | m2 | 7505.3198 | 257.87 | 221.2 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 4892.95 | 168.11 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 65.19 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 339.3 | 501203
AC-07231 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 51.93 | m2 | 1148.6899 | 39.47 | 30 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 663.6 | 22.8 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 57.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51.93 | 501203
AC-07231 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 51.93 | m2 | 1148.6899 | 39.47 | 21.89 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 484.21 | 16.64 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 42.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 51.93 | 501203
AC-07233 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 448.52 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 2430.98 | 89.7 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 33.86 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-07233 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 155.98 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 845.41 | 31.2 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 11.78 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-07233 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 720 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 3902.4 | 144 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 54.36 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-07234 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 860 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 4661.2 | 172 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 64.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-07234 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 84.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 457.99 | 16.9 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 6.38 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-07234 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 126.27 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 684.38 | 25.25 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 9.53 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-07234 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-13 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 253.73 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1375.22 | 50.75 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 19.16 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-07235 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 1224.12 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 6634.73 | 244.82 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 92.42 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-07235 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 100.38 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 544.06 | 20.08 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 7.58 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-07236 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 42.18 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1041.83 | 36.42 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 30 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-07236 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 98.42 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2430.94 | 84.97 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 70 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-07237 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 98.42 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2430.94 | 84.97 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 70 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-07237 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 23.77 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 587.11 | 20.52 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 16.91 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-07237 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 13.68 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 337.89 | 11.81 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 9.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
AC-07237 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 4.73 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 116.83 | 4.08 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 3.36 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.6 | 501203
HI-07239 | HS-Rectificacion y Modificacion Drenajes Split BW # 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 297 | ml | 4096.5601 | 155.57 | 297 | Plomería - Yasmany Díaz González | 4096.56 | 155.57 | HS-Rectificacion y Modificacion Drenajes Split BW # 6 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 297 | 172241
AC-07238 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 3.45 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 85.21 | 2.98 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 2.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 132.05 | 501203
AC-07238 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 20.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 503.87 | 17.61 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 14.51 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 132.05 | 501203
AC-07238 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 33.96 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 838.8 | 29.32 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 24.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 132.05 | 501203
AC-07238 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 140.6 | m2 | 3472.77 | 121.39 | 82.79 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 2044.88 | 71.48 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 58.88 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 132.05 | 501203
ES-07240 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros de locales de Mantenimiento Zona E FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-24 | 385 | m2 | 6694.7202 | 229.62 | 385 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 6694.72 | 229.62 | EST-Es15 Trabajos de Saneamiento en muros de locales de Mantenimiento Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 71 | 131251
ME-07241 | Presamblaje y Montaje de conductos de persystem en Ranchon Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-23 | 150 | m2 | 9003.3799 | 334.46 | 150 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 9003.38 | 334.46 | Presamblaje y Montaje de conductos de persystem en Ranchon Playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 150 | 530101
ES-07242 | EST-Es02 Elaboración de mortero manual para Atesado Zona E Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2019-12-24 | 5 | m3 | 605.35 | 28.55 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 605.35 | 28.55 | EST-Es02 Elaboración de mortero manual para Atesado Zona E Cisterna | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5 | 016321
ES-07243 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-24 | 39 | m2 | 409.11 | 16.38 | 39 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 409.11 | 16.38 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 39 | 316331
ES-07244 | EST-Es09 Pases para patinejos de cubierta Zona E Cisterna, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2019-12-24 | 6 | u | 553.86 | 28.43 | 6 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 553.86 | 28.43 | EST-Es09 Pases para patinejos de cubierta Zona E Cisterna, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 040102
ES-07245 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 46 | u | 3139.04 | 88.78 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1364.8 | 38.6 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | 43.48 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 46 | 051431
ES-07245 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-27 | 46 | u | 3139.04 | 88.78 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 341.2 | 9.65 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | 10.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 46 | 051431
ES-07245 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 46 | u | 3139.04 | 88.78 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 204.72 | 5.79 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | 6.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 46 | 051431
ES-07245 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 46 | u | 3139.04 | 88.78 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 272.96 | 7.72 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | 8.7 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 46 | 051431
ES-07245 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 46 | u | 3139.04 | 88.78 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 341.2 | 9.65 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | 10.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 46 | 051431
ES-07245 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 46 | u | 3139.04 | 88.78 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 341.2 | 9.65 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de entrepiso N00 en Zona C Buffet COMPLETAMIENTO. | 10.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 46 | 051431
ES-07246 | EST-Es12 Abrir pases de mecánica en muros de albañilería Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-24 | 12 | u | 392.71 | 20.62 | 12 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 392.71 | 20.62 | EST-Es12 Abrir pases de mecánica en muros de albañilería Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 12 | 038322
ES-07247 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 92 | u | 8850.5801 | 337.35 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3848.08 | 146.67 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | 43.48 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 189.52 | 316411
ES-07247 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-27 | 92 | u | 8850.5801 | 337.35 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 962.02 | 36.67 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | 10.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 189.52 | 316411
ES-07247 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 92 | u | 8850.5801 | 337.35 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 962.02 | 36.67 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | 10.87 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 189.52 | 316411
ES-07247 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 92 | u | 8850.5801 | 337.35 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1539.23 | 58.67 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | 17.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 189.52 | 316411
ES-07247 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 92 | u | 8850.5801 | 337.35 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1539.23 | 58.67 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas de entrepieso en Nivel 00 en Zona C2. COMPLETAMIENTO | 17.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 189.52 | 316411
AC-07248 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 90 | m2 | 1592.1 | 54 | 90 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1592.1 | 54 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 90 | 501209
ES-07251 | EST-Es12 Construcción de muros bajos en locales de Mantenimiento Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2019-12-24 | 3 | m2 | 432.88 | 15.65 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 432.88 | 15.65 | EST-Es12 Construcción de muros bajos en locales de Mantenimiento Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6 | 131202
AC-07249 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 90 | m2 | 1592.1 | 54 | 90 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1592.1 | 54 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 90 | 501209
AC-07250 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 469.35 | m2 | 8302.7998 | 281.61 | 229.6 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 4061.62 | 137.76 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 48.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 469.35 | 501209
AC-07250 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 469.35 | m2 | 8302.7998 | 281.61 | 38.6 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 682.83 | 23.16 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 8.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 469.35 | 501209
AC-07250 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-23 | 469.35 | m2 | 8302.7998 | 281.61 | 201.15 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 3558.34 | 120.69 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 42.86 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 469.35 | 501209
AC-07252 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-13 | 385.2 | m2 | 6593.9399 | 248.98 | 231 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 3954.31 | 149.31 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 59.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 385.2 | 501208
AC-07252 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 385.2 | m2 | 6593.9399 | 248.98 | 154.2 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2639.63 | 99.67 | S2-BW PY Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 40.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 385.2 | 501208
ES-07253 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de vigas prefabricadas en Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 2 | u | 693.75 | 25.36 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 693.75 | 25.36 | EST-Es20 Recrecimiento in situ de vigas prefabricadas en Zona C1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 4 | 316442
AC-07256 | S2-BW 7 N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 21.9 | m2 | 336.04 | 11.85 | 21.9 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 336.04 | 11.85 | S2-BW 7 N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.14 | 501201
ES-07254 | EST-Es13 Repique en elementos prefabricados en Zona C. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 4 | m3 | 690.48 | 25.68 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 690.48 | 25.68 | EST-Es13 Repique en elementos prefabricados en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4 | 040522
ES-07255 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C1 | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 13 | u | 1551.6801 | 59.28 | 13 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1551.68 | 59.28 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona C1 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 52 | 311311
ES-07257 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en para la construcción del entrepiso N00 en Zona C1 | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 120 | ml | 1070.4 | 30 | 120 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1070.4 | 30 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en para la construcción del entrepiso N00 en Zona C1 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 120 | 541104
AC-07258 | S2-BW 7 N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 21.9 | m2 | 336.04 | 11.85 | 21.9 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 336.04 | 11.85 | S2-BW 7 N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.14 | 501201
AC-07259 | S2-BW 7 N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 21.9 | m2 | 336.04 | 11.85 | 21.9 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 336.04 | 11.85 | S2-BW 7 N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.14 | 501201
ES-07260 | EST-Es09 Apuntalamiento y Nivelación del Deck Metálico en Zona C1, entre los ejes G-P. | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-24 | 310 | m2 | 3231.3999 | 123.16 | 310 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3231.4 | 123.16 | EST-Es09 Apuntalamiento y Nivelación del Deck Metálico en Zona C1, entre los ejes G-P. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 62 | 316411
AC-07261 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 15.02 | m2 | 370.75 | 12.96 | 15.02 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 370.75 | 12.96 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.016 | 501203
ES-07262 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2019-12-24 | 49 | m2 | 2989.6699 | 120.38 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2440.55 | 98.27 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona B Norte. | 81.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.4 | 043834
ES-07262 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 49 | m2 | 2989.6699 | 120.38 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 549.12 | 22.11 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona B Norte. | 18.37 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.4 | 043834
AC-07263 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 14.87 | m2 | 366.44 | 12.8 | 14.87 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 366.44 | 12.8 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 13.94 | 501203
AC-07264 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 13.85 | m2 | 341.99 | 11.96 | 13.85 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 341.99 | 11.96 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 13.85 | 501203
AC-07265 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 34.27 | m2 | 758.05 | 26.05 | 34.27 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 758.05 | 26.05 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34.27 | 501203
ES-07267 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2019-12-24 | 72 | u | 24578.4805 | 940.12 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2048.21 | 78.34 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | 8.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 42 | 042225
ES-07267 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-01-28 | 72 | u | 24578.4805 | 940.12 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 17068.39 | 652.86 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | 69.44 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 42 | 042225
ES-07267 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-02-26 | 72 | u | 24578.4805 | 940.12 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 341.37 | 13.06 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | 1.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 42 | 042225
ES-07267 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-02-25 | 72 | u | 24578.4805 | 940.12 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1365.47 | 52.23 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | 5.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 42 | 042225
ES-07267 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 72 | u | 24578.4805 | 940.12 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 682.74 | 26.11 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | 2.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 42 | 042225
ES-07267 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-22 | 72 | u | 24578.4805 | 940.12 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 682.74 | 26.11 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | 2.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 42 | 042225
ES-07267 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 72 | u | 24578.4805 | 940.12 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2048.21 | 78.34 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | 8.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 42 | 042225
ES-07267 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-29 | 72 | u | 24578.4805 | 940.12 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 341.37 | 13.06 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona B Norte. | 1.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 42 | 042225
AC-07266 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 7 | 2019-12-24 | 13.08 | m2 | 289.33 | 9.94 | 13.08 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 289.33 | 9.94 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 13.08 | 501203
ES-07268 | EST012-Conformación de pases mecanicos, refundición en piso, fino closet eléctricos | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-24 | 74 | m2 | 2012.6801 | 65.42 | 74 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2012.68 | 65.42 | EST012-Conformación de pases mecanicos, refundición en piso, fino closet eléctricos | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 25.9 | 131251
ES-07269 | EST013-Trabajos de saneamiento de losas de cubierta | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-27 | 60 | m2 | 2855.8301 | 92.84 | 60 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2855.83 | 92.84 | EST013-Trabajos de saneamiento de losas de cubierta | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 36.75 | 131251
PP-07270 | S2-Pp05 DESMONTE DE PLANCHAS METALICAS | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2019-12-25 | 1 | u | 825 | 24 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 825 | 24 | S2-Pp05 DESMONTE DE PLANCHAS METALICAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 30 | 306413
PP-07271 | S2-Pp05-CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2019-12-25 | 4 | u | 3673.96 | 132.72 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3673.96 | 132.72 | S2-Pp05-CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 22 | 306413
PP-07272 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE MOLDES BALCONERAS | Salinas 2 | BW 2 | 2019-12-25 | 1 | u | 412.5 | 12 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 412.5 | 12 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE MOLDES BALCONERAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 15 | 306413
PP-07273 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE MUROS GUARDA VECINO | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-25 | 2 | u | 275 | 8 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 275 | 8 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE MUROS GUARDA VECINO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 10 | 306413
PP-07274 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW 3 | Salinas 2 | BW 3 | 2019-12-25 | 1 | u | 48.29 | 1.95 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 48.29 | 1.95 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW 3 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.1555 | 042225
PP-07275 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 2 | 2019-12-25 | 9 | u | 434.6 | 17.61 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 241.44 | 9.78 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | 55.56 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
PP-07276 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 9 | u | 434.6 | 17.61 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 289.73 | 11.74 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS BW | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.4 | 042225
PP-07277 | S2-Pp06 PREFABIACCIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2019-12-26 | 9 | u | 1532 | 58.8 | 7 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1191.56 | 45.73 | S2-Pp06 PREFABIACCIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 77.78 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.1 | 042824
PP-07277 | S2-Pp06 PREFABIACCIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-29 | 9 | u | 1532 | 58.8 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 340.44 | 13.07 | S2-Pp06 PREFABIACCIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 22.22 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.1 | 042824
PP-07278 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO BW 1 N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-25 | 5 | u | 598.96 | 22.93 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 598.96 | 22.93 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO BW 1 N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.8 | 042824
PP-07279 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW 2 N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2019-12-25 | 2 | u | 106.65 | 4.33 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 106.65 | 4.33 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW 2 N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.353 | 042524
PP-07280 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW-1 N-00 Y N01 | Salinas 2 | BW 1 | 2019-12-25 | 46 | u | 2452.98 | 99.67 | 42 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2239.68 | 91 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW-1 N-00 Y N01 | 91.3 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.12 | 042524
PP-07280 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW-1 N-00 Y N01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-29 | 46 | u | 2452.98 | 99.67 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 53.33 | 2.17 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO BW-1 N-00 Y N01 | 2.17 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.12 | 042524
PP-07281 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PRINCIPALES ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-25 | 13 | u | 2422.6101 | 98.31 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1118.13 | 45.37 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PRINCIPALES ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | 46.15 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.38 | 042524
PP-07281 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PRINCIPALES ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-29 | 13 | u | 2422.6101 | 98.31 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1118.13 | 45.37 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PRINCIPALES ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | 46.15 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 15.38 | 042524
PP-07282 | S2-Pp09 PREFABRICACION DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-25 | 43 | u | 6040.6899 | 245.76 | 43 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 6040.69 | 245.76 | S2-Pp09 PREFABRICACION DE VIGAS SECUNDARIAS ZONA B N-00 AMA DE LLAVES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 53.99 | 042524
PP-07283 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2019-12-25 | 1 | u | 88.15 | 3.57 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 88.15 | 3.57 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZAPATA ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.5752 | 042524
PP-07284 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-26 | 2 | u | 322.53 | 13.14 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 322.53 | 13.14 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.8161 | 042824
PP-07285 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-26 | 12 | u | 1954.3 | 79.67 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 325.72 | 13.28 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-01 | 16.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.51 | 042824
PP-07285 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 12 | u | 1954.3 | 79.67 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1628.58 | 66.39 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-01 | 83.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.51 | 042824
PP-07286 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-26 | 22 | u | 2762.77 | 105.58 | 22 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2762.77 | 105.58 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 25.93 | 042824
PP-07287 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-26 | 4 | u | 377.37 | 14.44 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 377.37 | 14.44 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.637 | 042824
PP-07288 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-26 | 58 | u | 5046.8999 | 205 | 42 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3654.65 | 148.45 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 | 72.41 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 18.734 | 042524
PP-07288 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 58 | u | 5046.8999 | 205 | 16 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1392.25 | 56.55 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 | 27.59 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 18.734 | 042524
PP-07289 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 COMPLETAMEINTOS | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-29 | 24 | u | 3482.9299 | 141.25 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1160.98 | 47.08 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 COMPLETAMEINTOS | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.68 | 042524
PP-07289 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 COMPLETAMEINTOS | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-26 | 24 | u | 3482.9299 | 141.25 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 580.49 | 23.54 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 COMPLETAMEINTOS | 16.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.68 | 042524
PP-07289 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 COMPLETAMEINTOS | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 24 | u | 3482.9299 | 141.25 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 580.49 | 23.54 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 COMPLETAMEINTOS | 16.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 32.68 | 042524
OX-07290 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Ppal vaso derecho | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 166.33 | m2 | 30071.0801 | 1092.61 | 26.33 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4760.24 | 172.96 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Ppal vaso derecho | 15.83 | MORERA, Carlos | m2 | 331.85 | 311411
OX-07290 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Ppal vaso derecho | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 166.33 | m2 | 30071.0801 | 1092.61 | 60 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 10847.5 | 394.14 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Ppal vaso derecho | 36.07 | MORERA, Carlos | m2 | 331.85 | 311411
OX-07290 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Ppal vaso derecho | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 166.33 | m2 | 30071.0801 | 1092.61 | 80 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 14463.33 | 525.51 | OEX-Ox03 Construcción de muro perimetral Piscina Ppal vaso derecho | 48.1 | MORERA, Carlos | m2 | 331.85 | 311411
PP-07291 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALSOS DE TRANSPORTACIÓN 26-12-2019 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-26 | 32 | u | 119.37 | 4.73 | 32 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 119.37 | 4.73 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALSOS DE TRANSPORTACIÓN 26-12-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.5891 | 044124
PP-07292 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE PUNTALES | Salinas 2 | BUFET | 2019-12-26 | 35 | u | 240.59 | 9.76 | 35 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 240.59 | 9.76 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE PUNTALES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.63 | 042524
PP-07293 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN SE SEPARADORES DE HORMIGÓN 26-12-2019 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2019-12-26 | 2700 | u | 883.58 | 36.72 | 2700 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 883.58 | 36.72 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN SE SEPARADORES DE HORMIGÓN 26-12-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.22 | 043136
PP-07294 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2019-12-26 | 12 | u | 1356.8199 | 54.93 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 113.07 | 4.58 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | 8.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.75 | 042524
PP-07294 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-29 | 12 | u | 1356.8199 | 54.93 | 11 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1243.75 | 50.35 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS SANCK BAR | 91.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.75 | 042524
PP-07295 | OES1PF-PREFABRICACIÓN LOSAS PASARELA | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-12-26 | 55 | u | 2440.47 | 92.13 | 55 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2440.47 | 92.13 | OES1PF-PREFABRICACIÓN LOSAS PASARELA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.96 | 042824
OX-07296 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso derecho Piscina Ppala Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 127.32 | ml | 12264.3896 | 462.89 | 63.66 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6132.19 | 231.45 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso derecho Piscina Ppala Salinas 2 | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 254.64 | 311411
OX-07296 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso derecho Piscina Ppala Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-23 | 127.32 | ml | 12264.3896 | 462.89 | 63.66 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6132.19 | 231.45 | OEX-Ox03 Construcción de reboso vaso derecho Piscina Ppala Salinas 2 | 50 | MORERA, Carlos | m2 | 254.64 | 311411
PP-07297 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSETAS OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-12-26 | 50 | u | 550.04 | 22.33 | 50 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 550.04 | 22.33 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE LOSETAS OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.45 | 042524
PP-07298 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-12-26 | 20 | u | 1333.78 | 50.59 | 20 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1333.78 | 50.59 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGISTRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.4 | 041224
PP-07299 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE CESTOS | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-12-26 | 7 | u | 65.9 | 2.51 | 7 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 65.9 | 2.51 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE CESTOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.3 | 042824
OX-07301 | OEX-Ox03 Construcción de muro de borde infinito Piscina Ppal vaso derecho Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 26.63 | m2 | 2272.78 | 86.31 | 26.63 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2272.78 | 86.31 | OEX-Ox03 Construcción de muro de borde infinito Piscina Ppal vaso derecho Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 47.26 | 311411
PP-07300 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE LUMINAROAS O EXTERIORES 26-12-2019 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2019-12-26 | 33 | u | 575.76 | 23.38 | 33 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 575.76 | 23.38 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE LUMINAROAS O EXTERIORES 26-12-2019 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.891 | 042524
CU-07303 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-01-23 | 103.4 | m2 | 1202.54 | 44.47 | 103.4 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1202.54 | 44.47 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Club Deportivo | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 103.4 | 112993
OX-07304 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso derecho para impermeable Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 267 | m2 | 14981.1299 | 482.75 | 80 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4488.73 | 144.64 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso derecho para impermeable Salinas 2 | 29.96 | MORERA, Carlos | m2 | 267 | 148111
OX-07304 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso derecho para impermeable Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-23 | 267 | m2 | 14981.1299 | 482.75 | 100 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5610.91 | 180.81 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso derecho para impermeable Salinas 2 | 37.45 | MORERA, Carlos | m2 | 267 | 148111
OX-07304 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso derecho para impermeable Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-23 | 267 | m2 | 14981.1299 | 482.75 | 87 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4881.49 | 157.3 | OEX-Ox03 Saneamiento en losa y muros Piscina Ppal vaso derecho para impermeable Salinas 2 | 32.58 | MORERA, Carlos | m2 | 267 | 148111
CU-07305 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la Garita de Servicios | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-02-18 | 37.27 | m2 | 433.45 | 16.02 | 37.27 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 433.45 | 16.02 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la Garita de Servicios | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 37.27 | 112993
CU-07306 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la Parada de Omnibus | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-02-18 | 150 | m2 | 766.5 | 28.5 | 150 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 766.5 | 28.5 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de la Parada de Omnibus | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 150 | 112993
CU-07307 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Club Toallero Oeste | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-02-18 | 76.96 | m2 | 895.05 | 33.09 | 76.96 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 895.05 | 33.09 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Club Toallero Oeste | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 76.96 | 112993
ES-07308 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 690.5 | m2 | 37631.1914 | 1392.95 | 550 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 29974.16 | 1109.52 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | 79.65 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-07308 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 690.5 | m2 | 37631.1914 | 1392.95 | 88 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 4795.87 | 177.52 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | 12.74 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-07308 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 690.5 | m2 | 37631.1914 | 1392.95 | 12.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 681.23 | 25.22 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | 1.81 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-07309 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 690.5 | m2 | 37631.1914 | 1392.95 | 150 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 8174.77 | 302.6 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | 21.72 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-07308 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 690.5 | m2 | 37631.1914 | 1392.95 | 40 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2179.94 | 80.69 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | 5.79 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-07309 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 690.5 | m2 | 37631.1914 | 1392.95 | 515.45 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 28091.24 | 1039.82 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | 74.65 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-07310 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 690.5 | m2 | 37631.1914 | 1392.95 | 650 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 35424 | 1311.25 | EST-Es09 Construcción de carpeta nivel 2 BW | 94.13 | MORERA, Carlos | m2 | 690.5 | 047711
ES-07312 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 103.27 | m2 | 5736.4902 | 231.2 | 87.7 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 4871.6 | 196.34 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | 84.92 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-07314 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 103.27 | m2 | 5736.4902 | 231.2 | 103.27 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5736.49 | 231.2 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-07312 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 103.27 | m2 | 5736.4902 | 231.2 | 10 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 555.48 | 22.39 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | 9.68 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-07313 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 103.27 | m2 | 5736.4902 | 231.2 | 95 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 5277.1 | 212.69 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | 91.99 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-07312 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 103.27 | m2 | 5736.4902 | 231.2 | 5.57 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 309.4 | 12.47 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | 5.39 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
ES-07313 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 103.27 | m2 | 5736.4902 | 231.2 | 8.27 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 459.39 | 18.51 | EST-Es15 Construcción de muros de Cuarto de Equipos BW | 8.01 | MORERA, Carlos | m2 | 206.54 | 314111
HI-07316 | HS-Red Bajo Losa Contra Incendio Zona B Habitacional Entre ejes 66-80 y K-V | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2019-12-25 | 58 | ml | 697.28 | 35.47 | 58 | Plomería - Badney Yury León Achón | 697.28 | 35.47 | HS-Red Bajo Losa Contra Incendio Zona B Habitacional Entre ejes 66-80 y K-V | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 58 | 178417
ES-07317 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 59.19 | m2 | 3254.6499 | 118.93 | 53.27 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2929.13 | 107.03 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW | 90 | MORERA, Carlos | m2 | 59 | 047711
ES-07318 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 59.19 | m2 | 3254.6499 | 118.93 | 59.19 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 3254.65 | 118.93 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 59 | 047711
ES-07317 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 59.19 | m2 | 3254.6499 | 118.93 | 5.92 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 325.52 | 11.9 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cuarto de Equipo BW | 10 | MORERA, Carlos | m2 | 59 | 047711
OX-07323 | OEX-Ox03 Colocación de puntales en encofre de Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 300 | u | 2520 | 96 | 300 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2520 | 96 | OEX-Ox03 Colocación de puntales en encofre de Piscina Ppal | 100 | MORERA, Carlos | u | 300 | 316442
AC-07324 | S2. EC. 33. PY. COLOCACION DE FALSO METALICO DESMONTABLE EN COCINA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 187.43 | m2 | 8741.7305 | 333.63 | 132.83 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 6195.19 | 236.44 | S2. EC. 33. PY. COLOCACION DE FALSO METALICO DESMONTABLE EN COCINA. RANCHON PLAYA | 70.87 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 187.43 | 507001
AC-07324 | S2. EC. 33. PY. COLOCACION DE FALSO METALICO DESMONTABLE EN COCINA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 187.43 | m2 | 8741.7305 | 333.63 | 47.6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2220.06 | 84.73 | S2. EC. 33. PY. COLOCACION DE FALSO METALICO DESMONTABLE EN COCINA. RANCHON PLAYA | 25.4 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 187.43 | 507001
ME-07333 | Montaje de camisas refrigerante en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2019-12-25 | 265 | ml | 2632.3999 | 97.5 | 265 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2632.4 | 97.5 | Montaje de camisas refrigerante en BW | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 265 | 172257
ME-07334 | Montaje de camisas refrigerante en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 265 | ml | 2632.3999 | 97.5 | 265 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2632.4 | 97.5 | Montaje de camisas refrigerante en BW | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 265 | 172257
AC-07342 | S2-BW 6 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 1288 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 11063.92 | 322 | S2-BW 6 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 75.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-07342 | S2-BW 6 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 171.28 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1471.29 | 42.82 | S2-BW 6 N01 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 9.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
ME-07351 | Montaje de Roff Top en Ranchon Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2019-12-25 | 3 | u | 434.82 | 16.14 | 3 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 434.82 | 16.14 | Montaje de Roff Top en Ranchon Playa | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 3 | 533101
AC-07343 | S2-BW 6 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 1288 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 11063.92 | 322 | S2-BW 6 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 75.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-07343 | S2-BW 6 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 171.28 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1471.29 | 42.82 | S2-BW 6 N00 Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones. | 9.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1716.8 | 509003
AC-07352 | 5 S2-BW 6 N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 122.14 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1199.42 | 35.42 | 5 S2-BW 6 N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 16.53 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-07352 | 5 S2-BW 6 N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 542.78 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 5330.1 | 157.4 | 5 S2-BW 6 N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 73.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-07352 | 5 S2-BW 6 N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 51 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 500.82 | 14.79 | 5 S2-BW 6 N01 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 6.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-07353 | S2-BW 6 N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 110.81 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1088.15 | 32.13 | S2-BW 6 N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-07353 | S2-BW 6 N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 395.03 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3879.2 | 114.56 | S2-BW 6 N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 53.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
AC-07353 | S2-BW 6 N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2019-12-25 | 738.8 | m2 | 7255.02 | 214.25 | 122.14 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1199.42 | 35.42 | S2-BW 6 N00 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones. | 16.53 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 738.8 | 509004
ES-07354 | EST-Es17 SOS FALTA DE GRUA Colocación de seguridad en Edificio Ppal y Limpieza | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2019-12-26 | 900 | m2 | 2283.52 | 64 | 900 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2283.52 | 64 | EST-Es17 SOS FALTA DE GRUA Colocación de seguridad en Edificio Ppal y Limpieza | 100 | MORERA, Carlos | m | 256 | 541104
FA-07362 | FAT-Reperacion y puesta en marcha de split en pantry y fabela | Salinas 2 | COMEDORES | 2019-12-25 | 4 | u | 1844.8 | 65.44 | 4 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1844.8 | 65.44 | FAT-Reperacion y puesta en marcha de split en pantry y fabela | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 4 | 532101
FA-07363 | FAT-Montaje de split en la oficina de ALMEST 2 | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2019-12-25 | 1 | u | 1106.84 | 40.76 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1106.84 | 40.76 | FAT-Montaje de split en la oficina de ALMEST 2 | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 1 | 532101
AC-07385 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN TRASDOSADO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 390.04 | m2 | 3350.4399 | 97.51 | 260.568 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2238.28 | 65.14 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN TRASDOSADO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | 66.81 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 390.04 | 509003
AC-07385 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN TRASDOSADO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 390.04 | m2 | 3350.4399 | 97.51 | 119.42 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1025.82 | 29.85 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN TRASDOSADO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | 30.62 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 390.04 | 509003
AC-07386 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN ENCIMERAS. SS PUBLICOS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 3.88 | m2 | 33.33 | 0.97 | 3.49 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 29.98 | 0.87 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN ENCIMERAS. SS PUBLICOS. RANCHON PLAYA | 89.95 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 3.88 | 509003
AC-07388 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FT CENTRAL SALONES (fuera de contrato). ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 155.75 | m2 | 1529.47 | 45.17 | 65.304 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 641.29 | 18.94 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FT CENTRAL SALONES (fuera de contrato). ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | 41.93 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 155.75 | 509004
AC-07388 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FT CENTRAL SALONES (fuera de contrato). ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 155.75 | m2 | 1529.47 | 45.17 | 83.187 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 816.9 | 24.13 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FT CENTRAL SALONES (fuera de contrato). ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | 53.41 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 155.75 | 509004
AC-07389 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FALSO TECHO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 636.83 | m2 | 10194.9004 | 298.37 | 399.32 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 6392.64 | 187.09 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FALSO TECHO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | 62.7 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 636.83 | 509004
AC-07389 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FALSO TECHO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 636.83 | m2 | 10194.9004 | 298.37 | 170.17 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2724.22 | 79.73 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FALSO TECHO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | 26.72 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 636.83 | 509004
AC-07389 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FALSO TECHO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-23 | 636.83 | m2 | 10194.9004 | 298.37 | 67.34 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1078.03 | 31.55 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FALSO TECHO. ZONAS PÚBLICAS. RANCHON PLAYA | 10.57 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 636.83 | 509004
AC-07390 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FALSO TECHO SS PUBLICOS. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 35.38 | m | 557.21 | 16.31 | 31.84 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 501.46 | 14.68 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FALSO TECHO SS PUBLICOS. RANCHON PLAYA | 89.99 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 35.39 | 509004
AC-07392 | S2. EC. 33. PY. PERFILERIA EN FALSOS TECHOS DE ZONAS DE SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 9.49 | m2 | 209.92 | 7.21 | 9.49 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 209.92 | 7.21 | S2. EC. 33. PY. PERFILERIA EN FALSOS TECHOS DE ZONAS DE SERVICIO. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 9.49 | 501203
AC-07393 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FT DE ZONAS DE SERVICIO. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 9.49 | m2 | 93.19 | 2.75 | 8.54 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 83.86 | 2.47 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN FT DE ZONAS DE SERVICIO. RANCHON PLAYA | 89.99 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 9.49 | 509004
AC-07394 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-01). GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-27 | 1 | u | 37.71 | 1.6 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 37.71 | 1.6 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-01). GARITA SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.202 | 502101
AC-07396 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-03). GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-27 | 2 | u | 50.76 | 2.15 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 50.76 | 2.15 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-03). GARITA SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.618 | 502101
AC-07398 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-02). GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-27 | 1 | u | 130.98 | 4.99 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 130.98 | 4.99 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-02). GARITA SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.92 | 502202
AC-07399 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-27 | 1 | u | 33.43 | 1.27 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 33.43 | 1.27 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). GARITA SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 0.49 | 502202
AC-07400 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-06). GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-27 | 1 | u | 98.24 | 3.74 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 98.24 | 3.74 | S2. EC. 43. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-06). GARITA SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.44 | 502202
ES-07405 | Est012-Conformación de vanos por el exterior tipo VA 4 y 6. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 66 | m2 | 1795.11 | 58.35 | 66 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1795.11 | 58.35 | Est012-Conformación de vanos por el exterior tipo VA 4 y 6. Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 23.1 | 131251
ES-07406 | Estr012-Alineación de viga exterior. Ranchón Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 53 | m2 | 1441.53 | 46.86 | 53 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1441.53 | 46.86 | Estr012-Alineación de viga exterior. Ranchón Playa. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 18.55 | 131251
ES-07407 | Estr-Conformación de vanos, rellenar el premarco tipo PA 5 y 15 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-25 | 27 | m2 | 734.36 | 23.87 | 27 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 734.36 | 23.87 | Estr-Conformación de vanos, rellenar el premarco tipo PA 5 y 15 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 9.45 | 131251
ES-07408 | Estr06-Conformación de perímetro en balsa-piso. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 53 | m2 | 1441.53 | 46.86 | 53 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1441.53 | 46.86 | Estr06-Conformación de perímetro en balsa-piso. Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 18.55 | 131251
ES-07409 | Estr019-Rectificar el plomo de la unión columna viga. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-25 | 13 | m2 | 353.58 | 11.49 | 13 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 353.58 | 11.49 | Estr019-Rectificar el plomo de la unión columna viga. Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 4.55 | 131251
ES-07410 | Estr012-Remate muro columna. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 40 | m2 | 1087.9399 | 35.37 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1087.94 | 35.37 | Estr012-Remate muro columna. Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 14 | 131251
ES-07411 | Estr012-Conformación de vanos tipo PA-13. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-22 | 92 | m2 | 2502.27 | 81.33 | 30 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 815.96 | 26.52 | Estr012-Conformación de vanos tipo PA-13. Ranchón Playa | 32.61 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 32.2 | 131251
ES-07411 | Estr012-Conformación de vanos tipo PA-13. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 92 | m2 | 2502.27 | 81.33 | 32 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 870.35 | 28.29 | Estr012-Conformación de vanos tipo PA-13. Ranchón Playa | 34.78 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 32.2 | 131251
ES-07411 | Estr012-Conformación de vanos tipo PA-13. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-27 | 92 | m2 | 2502.27 | 81.33 | 30 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 815.96 | 26.52 | Estr012-Conformación de vanos tipo PA-13. Ranchón Playa | 32.61 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 32.2 | 131251
AC-07416 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-09). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-26 | 4 | u | 487.24 | 20.66 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 121.81 | 5.16 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-09). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 25 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 15.532 | 502101
AC-07416 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-09). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-24 | 4 | u | 487.24 | 20.66 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 365.43 | 15.49 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-09). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 75 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 15.532 | 502101
AC-07420 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-05). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-24 | 2 | u | 112.43 | 4.77 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 112.43 | 4.77 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-05). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 3.584 | 502101
AC-07422 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-03). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-24 | 7 | u | 652.4 | 27.66 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 372.8 | 15.81 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-03). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 57.14 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 20.797 | 502101
AC-07423 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-03). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-24 | 7 | u | 177.66 | 5.04 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.14 | 2.16 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-03). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 42.86 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 42 | 502701
ES-07424 | EST08-Columna K-05 in situ eje 13 y J. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 1 | u | 634.23 | 21.97 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 634.23 | 21.97 | EST08-Columna K-05 in situ eje 13 y J. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.32 | 042225
ES-07428 | EST012-Mostrador. Club deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-22 | 1 | u | 375.84 | 13.47 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 375.84 | 13.47 | EST012-Mostrador. Club deportivo | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.108 | 042726
ES-07429 | EST017-Saneamiento de losas de cubierta. Club Deportivas | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-01-28 | 1 | u | 1359.9301 | 44.2 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1359.93 | 44.2 | EST017-Saneamiento de losas de cubierta. Club Deportivas | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 17.5 | 131251
AC-07430 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VIERTE AGUAS VA-02). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-26 | 9 | u | 81 | 2.48 | 9 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 81 | 2.48 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VIERTE AGUAS VA-02). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 10.8 | 501101
AC-07431 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VIERTE AGUAS VA-04). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-26 | 22 | u | 396 | 12.14 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 180 | 5.52 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VIERTE AGUAS VA-04). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 45.45 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 52.8 | 501101
AC-07432 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VIERTE AGUAS VA-06). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-26 | 8 | u | 120 | 3.68 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 60 | 1.84 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VIERTE AGUAS VA-06). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 16 | 501101
ES-07433 | EST012-Mostrador. Club Toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-02-22 | 1 | u | 710.85 | 36.12 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 710.85 | 36.12 | EST012-Mostrador. Club Toallero | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.1 | 042726
AC-07434 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION CIERRES DE PUERTAS. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-26 | 24 | u | 275.04 | 7.92 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION CIERRES DE PUERTAS. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 4.17 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 24 | 502704
AC-07435 | S2-BW07-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 23 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1838.85 | 55.2 | S2-BW07-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-07439 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-02). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 11 | u | 1080.6 | 41.18 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 392.95 | 14.97 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-02). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | 36.36 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 15.84 | 502202
AC-07439 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-02). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 11 | u | 1080.6 | 41.18 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 589.42 | 22.46 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-02). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | 54.55 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 15.84 | 502202
AC-07438 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 17 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1359.15 | 40.8 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 73.91 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-07438 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 1.6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 127.92 | 3.84 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 6.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-07438 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-24 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 4.4 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 351.78 | 10.56 | S2-BW07-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 19.13 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-07440 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-25 | 15 | u | 1574.1 | 60.3 | 5 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 524.7 | 20.1 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | 33.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 45 | 502214
AC-07440 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-24 | 15 | u | 1574.1 | 60.3 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 209.88 | 8.04 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | 13.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 45 | 502214
AC-07440 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-29 | 15 | u | 1574.1 | 60.3 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.82 | 12.06 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-04). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | 20 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 45 | 502214
ES-07444 | EST013-Nivelación de apoyo de losas prefabricadas de cubierta. Club Toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-01-28 | 1 | u | 654.82 | 25.44 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 654.82 | 25.44 | EST013-Nivelación de apoyo de losas prefabricadas de cubierta. Club Toallero | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 48 | 131811
AC-07443 | S2. EP. 09. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-01). RESTAURANTES BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-30 | 9 | u | 5101.3999 | 203.12 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 566.82 | 22.57 | S2. EP. 09. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-01). RESTAURANTES BUFFET | 11.11 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 9 | 502303
AC-07445 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 141.84 | m2 | 2131.5701 | 73.38 | 19.95 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 299.81 | 10.32 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 14.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 141.84 | 501201
AC-07446 | S2. EP. 09. CA. VENTANA DE ALUMINIO (VA-04). RESTAURANTES BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 1 | u | 493.4 | 18.74 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 493.4 | 18.74 | S2. EP. 09. CA. VENTANA DE ALUMINIO (VA-04). RESTAURANTES BUFFET | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 1 | 505006
AC-07447 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 33.15 | m2 | 243.32 | 8.62 | 16.8 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 123.31 | 4.37 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 50.68 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.15 | 501202
AC-07447 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 33.15 | m2 | 243.32 | 8.62 | 9.75 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 71.56 | 2.54 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 29.41 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 33.15 | 501202
AC-07448 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 87.125 | m2 | 1568.25 | 59.25 | 12.77 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 229.86 | 8.68 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 14.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 87.125 | 501208
AC-07449 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 51 | u | 375.87 | 13.26 | 4 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 29.48 | 1.04 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 7.84 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 51 | 501114
AC-07449 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 51 | u | 375.87 | 13.26 | 8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 58.96 | 2.08 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 15.69 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 51 | 501114
AC-07449 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 51 | u | 375.87 | 13.26 | 4 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 29.48 | 1.04 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 7.84 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 51 | 501114
AC-07450 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 172.395 | m2 | 3499.6201 | 129.3 | 73.09 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1483.73 | 54.82 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 42.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 172.395 | 500102
AC-07450 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 172.395 | m2 | 3499.6201 | 129.3 | 19.95 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 404.99 | 14.96 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 11.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 172.395 | 500102
AC-07451 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 100 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 737 | 26 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 11.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-07451 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 250 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1842.5 | 65 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 28.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-07451 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 10 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 73.7 | 2.6 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 1.16 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-07451 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-22 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 88 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 648.56 | 22.88 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 10.17 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-07451 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 64 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 471.68 | 16.64 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 7.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-07452 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-22 | 630.27 | m2 | 11149.4805 | 378.16 | 92.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1634.56 | 55.44 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 14.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 630.27 | 501209
AC-07452 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 630.27 | m2 | 11149.4805 | 378.16 | 203.56 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 3600.98 | 122.14 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 32.3 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 630.27 | 501209
AC-07453 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 105.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2340.08 | 80.4 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 33.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-07453 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 86.48 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1912.94 | 65.73 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 27.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-07454 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 5.33 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 117.9 | 4.05 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 26.65 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-07460 | S2. EC. 43. EP. ENCHAPE PISO. GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-02-21 | 16 | m2 | 647.18 | 19.43 | 15 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 606.73 | 18.22 | S2. EC. 43. EP. ENCHAPE PISO. GARITA SERVICIO | 93.75 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 16 | 506001
AC-07461 | S2. EC. 43. EP. ENCHAPE PARED. GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-02-21 | 5.58 | m2 | 279.17 | 8.37 | 5.58 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 279.17 | 8.37 | S2. EC. 43. EP. ENCHAPE PARED. GARITA SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.58 | 506003
AC-07464 | S2. EC. 41. EP. ENCHAPE PISO. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-21 | 45.1 | m2 | 1870.6 | 56.19 | 12.25 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 508.09 | 15.26 | S2. EC. 41. EP. ENCHAPE PISO. CLUB DEPORTIVO | 27.16 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 45.1 | 506001
AC-07464 | S2. EC. 41. EP. ENCHAPE PISO. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-03-20 | 45.1 | m2 | 1870.6 | 56.19 | 32.85 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1362.51 | 40.93 | S2. EC. 41. EP. ENCHAPE PISO. CLUB DEPORTIVO | 72.84 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 45.1 | 506001
AC-07466 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 405.96 | m2 | 12999.5898 | 471.38 | 134.01 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4291.25 | 155.61 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | 33.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.96 | 501201
AC-07466 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 405.96 | m2 | 12999.5898 | 471.38 | 271.95 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 8708.34 | 315.77 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | 66.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.96 | 501201
AC-07465 | S2-BW06-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 78 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3558.73 | 107.1 | S2-BW06-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 91.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-07465 | S2-BW06-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 228.12 | 6.87 | S2-BW06-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 5.83 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-07467 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 228.12 | 6.87 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 5.83 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-07467 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 78 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3558.73 | 107.1 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 91.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-07468 | S2. EC. 41. EP. ENCHAPE PARED. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-21 | 27.91 | m2 | 1396.34 | 41.86 | 12.83 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 641.89 | 19.24 | S2. EC. 41. EP. ENCHAPE PARED. CLUB DEPORTIVO | 45.97 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 27.91 | 506003
AC-07468 | S2. EC. 41. EP. ENCHAPE PARED. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-03-25 | 27.91 | m2 | 1396.34 | 41.86 | 15.08 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 754.45 | 22.62 | S2. EC. 41. EP. ENCHAPE PARED. CLUB DEPORTIVO | 54.03 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 27.91 | 506003
AC-07469 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 24 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1094.99 | 32.95 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-07469 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 60 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2737.48 | 82.38 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 70.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-07470 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 117.9 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 865.39 | 30.65 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-07471 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 77.85 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 571.42 | 20.24 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 66.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-07471 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 38.93 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 285.75 | 10.12 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 33.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-07472 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 38.93 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 285.75 | 10.12 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 33.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-07472 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 78.97 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 579.64 | 20.53 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 66.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-07473 | S2-BW06-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 191.4 | m2 | 2517.9099 | 76.7 | 191.4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2517.91 | 76.7 | S2-BW06-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 191.4 | 500103
AC-07474 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 116.78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2102.04 | 79.41 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 90.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-07474 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 11.62 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 209.16 | 7.9 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 9.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-07476 | S2-BW05-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 191.4 | m2 | 2517.9099 | 76.7 | 10 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 131.55 | 4.01 | S2-BW05-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 5.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 191.4 | 500103
AC-07476 | S2-BW05-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 191.4 | m2 | 2517.9099 | 76.7 | 171 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2249.54 | 68.53 | S2-BW05-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 89.34 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 191.4 | 500103
AC-07475 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 21.15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 380.7 | 14.38 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 16.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-07475 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 15.57 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 280.26 | 10.59 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 12.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-07475 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 91.68 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1650.24 | 62.34 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 71.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-07477 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 38.93 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 700.74 | 26.47 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 30.32 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-07477 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 89.47 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1610.46 | 60.84 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 69.68 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-07478 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 128.21 | m2 | 2251.1499 | 84.95 | 116.78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2050.46 | 77.38 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 91.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 138.21 | 501208
AC-07479 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 128.4 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2311.2 | 87.31 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-07480 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 128.4 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 2311.2 | 87.31 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-07481 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 116.78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 857.17 | 30.36 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 99.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-07483 | S2-BW06-EP-N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 22 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1758.9 | 52.8 | S2-BW06-EP-N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 91.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-07482 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 22.62 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 166.03 | 5.88 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | 19.19 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-07482 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 95.28 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 699.36 | 24.77 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | 80.81 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-07484 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 109.73 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 805.42 | 28.53 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | 93.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-07485 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 22 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1758.9 | 52.8 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 91.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-07486 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 22 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1758.9 | 52.8 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 91.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-07487 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-20 | 840.82 | m2 | 33622.0781 | 1009.1 | 177.54 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 7099.34 | 213.07 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 21.12 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 630.69 | 506015
AC-07487 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 840.82 | m2 | 33622.0781 | 1009.1 | 136.85 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 5472.25 | 164.24 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 16.28 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 630.69 | 506015
AC-07487 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-10 | 840.82 | m2 | 33622.0781 | 1009.1 | 124.2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 4966.42 | 149.06 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 14.77 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 630.69 | 506015
AC-07487 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 840.82 | m2 | 33622.0781 | 1009.1 | 306.6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 12260.09 | 367.96 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 36.46 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 630.69 | 506015
AC-07487 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 840.82 | m2 | 33622.0781 | 1009.1 | 30 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1199.62 | 36 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 3.57 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 630.69 | 506015
AC-07487 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 840.82 | m2 | 33622.0781 | 1009.1 | 25.53 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1020.87 | 30.64 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 3.04 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 630.69 | 506015
AC-07487 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 840.82 | m2 | 33622.0781 | 1009.1 | 12.12 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 484.65 | 14.55 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE ANTIACIDO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 1.44 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 630.69 | 506015
AC-07488 | S2-BW06-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 56 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2515.96 | 75.53 | S2-BW06-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 67.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-07489 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 56 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2515.96 | 75.53 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 67.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-07489 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 89.86 | 2.7 | S2-BW06-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 2.41 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-07490 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 673.92 | 20.23 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 18.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-07490 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 20 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 898.56 | 26.98 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 24.1 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-07490 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 43 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1931.9 | 58 | S2-BW06-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 51.81 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-07491 | S2-BW06-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 54 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2214.58 | 66.51 | S2-BW06-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | 48.35 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07491 | S2-BW06-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 52 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2132.56 | 64.04 | S2-BW06-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | 46.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07491 | S2-BW06-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 123.03 | 3.69 | S2-BW06-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | 2.69 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07492 | S2-BW06-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 123.03 | 3.69 | S2-BW06-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 2.69 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07492 | S2-BW06-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 1 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 41.01 | 1.23 | S2-BW06-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 0.9 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07492 | S2-BW06-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 60 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2460.65 | 73.9 | S2-BW06-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 53.72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07492 | S2-BW06-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 45 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1845.49 | 55.42 | S2-BW06-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 40.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07493 | S2-BW06-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 204.75 | 6.15 | S2-BW06-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 4.21 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-07493 | S2-BW06-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 100 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 4094.93 | 122.97 | S2-BW06-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 84.2 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-07493 | S2-BW06-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 204.75 | 6.15 | S2-BW06-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 4.21 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-07493 | S2-BW06-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 245.7 | 7.38 | S2-BW06-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 5.05 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-07494 | S2-BW06-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 3.6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 331.78 | 9.94 | S2-BW06-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 4.41 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-07494 | S2-BW06-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 184.32 | 5.52 | S2-BW06-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 2.45 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-07494 | S2-BW06-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1382.4 | 41.4 | S2-BW06-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 18.38 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-07494 | S2-BW06-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 61 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 5621.76 | 168.36 | S2-BW06-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 74.75 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-07495 | S2-BW06-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 36.97 | m2 | 708.48 | 23.24 | 13.97 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 267.72 | 8.78 | S2-BW06-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | 37.79 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36.97 | 500103
AC-07495 | S2-BW06-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 36.97 | m2 | 708.48 | 23.24 | 23 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 440.76 | 14.46 | S2-BW06-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | 62.21 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36.97 | 500103
AC-07496 | S2-BW07-EP- Aplicación de impermeable en suelo de descanso Escalera Secundaria | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 11.52 | m2 | 139.16 | 4.15 | 11.52 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 139.16 | 4.15 | S2-BW07-EP- Aplicación de impermeable en suelo de descanso Escalera Secundaria | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.52 | 500105
AC-07497 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 319 | m2 | 12848.7998 | 385.7 | 25.25 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1017.03 | 30.53 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 7.92 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 319.88 | 506001
AC-07497 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-21 | 319 | m2 | 12848.7998 | 385.7 | 6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 241.67 | 7.25 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 1.88 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 319.88 | 506001
AC-07497 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 319 | m2 | 12848.7998 | 385.7 | 253.4 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 10206.54 | 306.38 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 79.44 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 319.88 | 506001
AC-07497 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-22 | 319 | m2 | 12848.7998 | 385.7 | 26.35 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1061.34 | 31.86 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 8.26 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 319.88 | 506001
AC-07497 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-28 | 319 | m2 | 12848.7998 | 385.7 | 8 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 322.23 | 9.67 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 2.51 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 319.88 | 506001
AC-07498 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 10.13 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 120.15 | 4.18 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | 29.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-07498 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 7.25 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 85.99 | 2.99 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | 21.32 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-07499 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 40.11 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 294.41 | 10.43 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 41.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-07499 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 56.29 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 413.17 | 14.63 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 58.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-07500 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 126.71 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2802.82 | 96.3 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 96.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
AC-07502 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 17.64 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 222.26 | 8.47 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 13.48 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-07502 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 113.23 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1426.7 | 54.35 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 86.52 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-07503 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 100.48 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1266.05 | 48.23 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño | 76.78 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-07504 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 130.55 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 1644.93 | 62.67 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 99.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-07505 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 1.59 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 102.62 | 3.91 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 31.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-07505 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 1.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 109.72 | 4.18 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-07508 | S2 BW PY N00 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 5.53 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.01 | 5.42 | S2 BW PY N00 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 33.31 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-07508 | S2 BW PY N00 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 6.05 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 155.36 | 5.93 | S2 BW PY N00 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 36.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-07509 | S2 BW PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 1.59 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 102.62 | 3.91 | S2 BW PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 31.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-07510 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 1.59 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 102.62 | 3.91 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 31.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-07510 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 2.46 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 158.77 | 6.05 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 48.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-07511 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 1.21 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 31.07 | 1.19 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 7.29 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-07511 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 4.84 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 124.29 | 4.74 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 29.16 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-07512 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 6.05 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 155.36 | 5.93 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 36.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-07512 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 2.53 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 64.97 | 2.48 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 15.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
ES-07513 | EST-Es15 Construcción de muro MI-30 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-27 | 34.2 | m2 | 1887.3101 | 76.02 | 3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 165.55 | 6.67 | EST-Es15 Construcción de muro MI-30 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 8.77 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.1 | 043834
ES-07513 | EST-Es15 Construcción de muro MI-30 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 34.2 | m2 | 1887.3101 | 76.02 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1489.98 | 60.02 | EST-Es15 Construcción de muro MI-30 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 78.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.1 | 043834
ES-07513 | EST-Es15 Construcción de muro MI-30 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 34.2 | m2 | 1887.3101 | 76.02 | 4.2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 231.77 | 9.34 | EST-Es15 Construcción de muro MI-30 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 12.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.1 | 043834
ES-07514 | EST-Es15 Construcción de muro MI-31 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 36.7 | m2 | 2024.73 | 81.57 | 1.7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 93.79 | 3.78 | EST-Es15 Construcción de muro MI-31 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 4.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.5 | 043834
ES-07514 | EST-Es15 Construcción de muro MI-31 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 36.7 | m2 | 2024.73 | 81.57 | 33 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1820.6 | 73.35 | EST-Es15 Construcción de muro MI-31 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 89.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.5 | 043834
ES-07515 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 54.2 | m2 | 3224.97 | 130 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2380.05 | 95.94 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 73.8 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 043834
ES-07515 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 54.2 | m2 | 3224.97 | 130 | 10.2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 606.91 | 24.46 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 18.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 043834
ES-07515 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 54.2 | m2 | 3224.97 | 130 | 4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 238.01 | 9.59 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 7.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 043834
ES-07516 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 54.7 | m2 | 3226.23 | 130.05 | 1.4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 82.57 | 3.33 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 2.56 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.2 | 043834
ES-07516 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 54.7 | m2 | 3226.23 | 130.05 | 11.7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 690.07 | 27.82 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 21.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.2 | 043834
ES-07516 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 54.7 | m2 | 3226.23 | 130.05 | 38 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2241.26 | 90.35 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 69.47 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.2 | 043834
AC-07517 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 71.58 | m2 | 978.43 | 37.28 | 8.5 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 116.19 | 4.43 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 11.87 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 71.58 | 501206
AC-07517 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 71.58 | m2 | 978.43 | 37.28 | 63.08 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 862.24 | 32.85 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 88.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 71.58 | 501206
ES-07518 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 1 Zona D Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 32.2 | ml | 956.7 | 36.46 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 475.38 | 18.12 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 1 Zona D Cuarto de Equipos | 49.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 042524
ES-07518 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 1 Zona D Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 32.2 | ml | 956.7 | 36.46 | 6.2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 184.21 | 7.02 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 1 Zona D Cuarto de Equipos | 19.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 042524
AC-07519 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 71.58 | m2 | 978.43 | 37.28 | 33.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 464.2 | 17.69 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 47.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 71.58 | 501206
AC-07519 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 71.58 | m2 | 978.43 | 37.28 | 13.68 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 186.99 | 7.12 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 19.11 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 71.58 | 501206
ES-07521 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 4 | u | 1148.87 | 43.11 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 574.43 | 21.56 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.2 | 042225
ES-07521 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 4 | u | 1148.87 | 43.11 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 574.43 | 21.56 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ (empotradas muros) Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.2 | 042225
AC-07520 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 71.58 | m2 | 978.43 | 37.28 | 6.96 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 95.14 | 3.62 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 9.72 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 65.73 | 501206
AC-07520 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 71.58 | m2 | 978.43 | 37.28 | 33.96 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 464.2 | 17.69 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 47.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 65.73 | 501206
AC-07520 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 71.58 | m2 | 978.43 | 37.28 | 30.66 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 419.09 | 15.97 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 42.83 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 65.73 | 501206
ES-07538 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 23 | u | 764.75 | 23.23 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 365.75 | 11.11 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | 47.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 23 | 051831
ES-07538 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 23 | u | 764.75 | 23.23 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 399 | 12.12 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | 52.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 23 | 051831
AC-07523 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 110.66 | m2 | 1644.5 | 62.38 | 110.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1644.5 | 62.38 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501206
AC-07524 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 140.96 | m2 | 2287.1001 | 86.59 | 124 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2011.92 | 76.17 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 87.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.96 | 501206
AC-07524 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 140.96 | m2 | 2287.1001 | 86.59 | 16.96 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 275.18 | 10.42 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 12.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.96 | 501206
AC-07525 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 287.37 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 3620.86 | 137.93 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-07525 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 31.93 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 402.32 | 15.33 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-07526 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 31.93 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 402.32 | 15.33 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-07526 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 287.37 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 3620.86 | 137.93 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-07528 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 110.66 | m2 | 2447.8 | 84.1 | 110.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2447.8 | 84.1 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501203
AC-07529 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 110.66 | m2 | 2447.8 | 84.1 | 110.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2447.8 | 84.1 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501203
AC-07530 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 140.96 | m2 | 3118.04 | 107.13 | 140.96 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3118.04 | 107.13 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.96 | 501203
ES-07531 | EST-Es07 Excavación en Zapata patio de servicio Snack Bar S2 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 1.5 | m3 | 92.13 | 5.85 | 1.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 92.13 | 5.85 | EST-Es07 Excavación en Zapata patio de servicio Snack Bar S2 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.5 | 012221
AC-07532 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 40.11 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 294.41 | 10.43 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 41.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-07532 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 56.29 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 413.17 | 14.63 | S2 BW PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 58.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-07533 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 10.13 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 120.15 | 4.18 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera. | 29.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-07539 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 130.87 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2894.84 | 99.46 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
AC-07540 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 23.07 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 510.31 | 17.53 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 17.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
AC-07540 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 33.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 747.65 | 25.69 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 25.83 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
AC-07540 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 74 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1636.88 | 56.24 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 56.54 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
AC-07541 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 33.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 747.65 | 25.69 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 25.83 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
AC-07541 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 74 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1636.88 | 56.24 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 56.54 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
AC-07541 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 130.87 | m2 | 2894.8401 | 99.46 | 23.07 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 510.31 | 17.53 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 17.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501203
ES-07542 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 2 | u | 136.48 | 3.86 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 68.24 | 1.93 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 051432
ES-07542 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 2 | u | 136.48 | 3.86 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 68.24 | 1.93 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 051432
ES-07543 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 1 Zona D Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 4 | u | 268.24 | 10.14 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 134.12 | 5.07 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 1 Zona D Cuarto de Equipos | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 042424
ES-07543 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 1 Zona D Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 4 | u | 268.24 | 10.14 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 134.12 | 5.07 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 1 Zona D Cuarto de Equipos | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 042424
AC-07544 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 98.61 | m2 | 1306.97 | 49.8 | 98.61 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1306.97 | 49.8 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 98.61 | 501206
AC-07545 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 106.82 | m2 | 1419.04 | 54.07 | 106.82 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1419.04 | 54.07 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 101.25 | 501206
AC-07546 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-22 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 25.87 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 325.96 | 12.42 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 19.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-07546 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 105 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1323 | 50.4 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 80.23 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
ES-07547 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-22 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 682.4 | 19.3 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 30 | 051431
ES-07547 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-26 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 136.48 | 3.86 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 6.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 30 | 051431
ES-07547 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-24 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 68.24 | 1.93 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 3.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 30 | 051431
ES-07547 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-21 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 204.72 | 5.79 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 10 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 30 | 051431
ES-07547 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-24 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 9 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 614.16 | 17.37 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 30 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 30 | 051431
ES-07547 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-20 | 30 | u | 2047.2 | 57.9 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 272.96 | 7.72 | EST-Es13 Montaje de vigas principales prefabricadas Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 13.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 30 | 051431
ES-07550 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-20 | 32 | u | 2145.95 | 81.1 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 402.37 | 15.21 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 18.75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
ES-07550 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-04 | 32 | u | 2145.95 | 81.1 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 134.12 | 5.07 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 6.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
ES-07550 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-20 | 32 | u | 2145.95 | 81.1 | 5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 335.3 | 12.67 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 15.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
ES-07550 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-21 | 32 | u | 2145.95 | 81.1 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 268.24 | 10.14 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 12.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
ES-07550 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-24 | 32 | u | 2145.95 | 81.1 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 67.06 | 2.53 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 3.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
ES-07550 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-26 | 32 | u | 2145.95 | 81.1 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 469.43 | 17.74 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 21.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
ES-07550 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 32 | u | 2145.95 | 81.1 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 469.43 | 17.74 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 21.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
AC-07548 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-22 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 8.88 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 111.89 | 4.26 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 6.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-07548 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 121.99 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1537.07 | 58.56 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 93.21 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-07551 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 122.85 | m2 | 1547.91 | 58.97 | 122.85 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1547.91 | 58.97 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 122.85 | 501206
AC-07552 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 110.66 | m2 | 1834.45 | 69.8 | 110.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1834.45 | 69.8 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501206
AC-07553 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 110.66 | m2 | 1834.45 | 69.8 | 110.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1834.45 | 69.8 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 110.66 | 501206
AC-07554 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 140.62 | m2 | 2496.5701 | 94.96 | 124.62 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2212.51 | 84.16 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | 88.62 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.62 | 501206
AC-07554 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 140.62 | m2 | 2496.5701 | 94.96 | 16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 284.06 | 10.8 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | 11.38 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.62 | 501206
ES-07555 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 68 | u | 4640.3198 | 131.24 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 204.72 | 5.79 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 4.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 68 | 051431
ES-07555 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-22 | 68 | u | 4640.3198 | 131.24 | 17 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1160.08 | 32.81 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 68 | 051431
ES-07555 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-26 | 68 | u | 4640.3198 | 131.24 | 34 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2320.16 | 65.62 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 68 | 051431
ES-07555 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-24 | 68 | u | 4640.3198 | 131.24 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 68.24 | 1.93 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 1.47 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 68 | 051431
ES-07555 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-21 | 68 | u | 4640.3198 | 131.24 | 13 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 887.12 | 25.09 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas secundarias Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 19.12 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 68 | 051431
ES-07556 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-26 | 69.6 | ml | 2069.8799 | 78.88 | 8.9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 264.68 | 10.09 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 12.79 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.7 | 042524
ES-07556 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-25 | 69.6 | ml | 2069.8799 | 78.88 | 14 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 416.36 | 15.87 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 20.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.7 | 042524
ES-07556 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-24 | 69.6 | ml | 2069.8799 | 78.88 | 14.7 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 437.17 | 16.66 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 21.12 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.7 | 042524
AC-07557 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 42.07 | m2 | 730.33 | 26.09 | 39.07 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 678.25 | 24.23 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 92.87 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 42.07 | 501203
AC-07558 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 105.18 | m2 | 1825.92 | 65.21 | 50.46 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 875.98 | 31.28 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets | 47.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 52.59 | 501203
AC-07558 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 105.18 | m2 | 1825.92 | 65.21 | 44.46 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 771.82 | 27.56 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets | 42.27 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 52.59 | 501203
ES-07560 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-26 | 37 | u | 1526.45 | 58.73 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 495.06 | 19.05 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 32.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.65 | 042524
ES-07560 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-21 | 37 | u | 1526.45 | 58.73 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 165.02 | 6.35 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 10.81 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.65 | 042524
ES-07560 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-21 | 37 | u | 1526.45 | 58.73 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 165.02 | 6.35 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 10.81 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.65 | 042524
ES-07560 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 37 | u | 1526.45 | 58.73 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 123.77 | 4.76 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 8.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.65 | 042524
ES-07560 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-04 | 37 | u | 1526.45 | 58.73 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 82.51 | 3.17 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 5.41 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.65 | 042524
ES-07560 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 37 | u | 1526.45 | 58.73 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 206.28 | 7.94 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 13.51 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.65 | 042524
ES-07560 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-20 | 37 | u | 1526.45 | 58.73 | 7 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 288.79 | 11.11 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga secundaria con ménsula Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 18.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.65 | 042524
ES-07561 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-24 | 54 | u | 2521.8 | 96.12 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 93.4 | 3.56 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 3.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 316411
ES-07561 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-26 | 54 | u | 2521.8 | 96.12 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 467 | 17.8 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 18.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 316411
ES-07561 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-25 | 54 | u | 2521.8 | 96.12 | 24 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1120.8 | 42.72 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 44.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 316411
ES-07561 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-24 | 54 | u | 2521.8 | 96.12 | 18 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 840.6 | 32.04 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 54 | 316411
ES-07562 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 909 | m2 | 49241.0312 | 1802.88 | 164 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 8883.97 | 325.27 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 18.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 136.4 | 042824
ES-07562 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-21 | 909 | m2 | 49241.0312 | 1802.88 | 110 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5958.76 | 218.17 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 12.1 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 136.4 | 042824
ES-07562 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-21 | 909 | m2 | 49241.0312 | 1802.88 | 38.2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2069.32 | 75.76 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 4.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 136.4 | 042824
ES-07562 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-22 | 909 | m2 | 49241.0312 | 1802.88 | 556.8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 30162.16 | 1104.34 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 61.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 136.4 | 042824
ES-07562 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 909 | m2 | 49241.0312 | 1802.88 | 12.4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 671.71 | 24.59 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 1.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 136.4 | 042824
ES-07562 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-23 | 909 | m2 | 49241.0312 | 1802.88 | 8.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 455.03 | 16.66 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 0.92 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 136.4 | 042824
ES-07562 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-26 | 909 | m2 | 49241.0312 | 1802.88 | 19.2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1040.07 | 38.08 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Deck Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 2.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 136.4 | 042824
ES-07564 | EST07Cimentación corrida Zapata. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 213 | ml | 7449.9399 | 329.11 | 128 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 4476.96 | 197.78 | EST07Cimentación corrida Zapata. Teatro. | 60.09 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 23.85 | 041524
ES-07564 | EST07Cimentación corrida Zapata. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 213 | ml | 7449.9399 | 329.11 | 23 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 804.45 | 35.54 | EST07Cimentación corrida Zapata. Teatro. | 10.8 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 23.85 | 041524
ES-07564 | EST07Cimentación corrida Zapata. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-27 | 213 | ml | 7449.9399 | 329.11 | 62 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2168.53 | 95.8 | EST07Cimentación corrida Zapata. Teatro. | 29.11 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 23.85 | 041524
ES-07563 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada J Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-23 | 132.6 | m2 | 5381.7402 | 193.14 | 132.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5381.74 | 193.14 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada J Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 40 | 131204
AC-07565 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PARED. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-21 | 472.12 | m2 | 23620.1602 | 708.18 | 383.08 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 19165.49 | 574.62 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PARED. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 81.14 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 472.12 | 506003
AC-07565 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PARED. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-20 | 472.12 | m2 | 23620.1602 | 708.18 | 80.28 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4016.41 | 120.42 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PARED. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 17 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 472.12 | 506003
AC-07565 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PARED. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-22 | 472.12 | m2 | 23620.1602 | 708.18 | 6.76 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 338.2 | 10.14 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PARED. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 1.43 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 472.12 | 506003
AC-07565 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PARED. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-28 | 472.12 | m2 | 23620.1602 | 708.18 | 2 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 100.06 | 3 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PARED. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 0.42 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 472.12 | 506003
ES-07566 | Estr-EST07Cimentación corrida Tacón Zapata. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 213 | ml | 6922.3398 | 261.2 | 30 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 974.98 | 36.79 | Estr-EST07Cimentación corrida Tacón Zapata. Teatro. | 14.08 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 17.1 | 041524
ES-07566 | Estr-EST07Cimentación corrida Tacón Zapata. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 213 | ml | 6922.3398 | 261.2 | 138 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 4484.9 | 169.23 | Estr-EST07Cimentación corrida Tacón Zapata. Teatro. | 64.79 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 17.1 | 041524
ES-07566 | Estr-EST07Cimentación corrida Tacón Zapata. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-27 | 213 | ml | 6922.3398 | 261.2 | 45 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1462.47 | 55.18 | Estr-EST07Cimentación corrida Tacón Zapata. Teatro. | 21.13 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 17.1 | 041524
ES-07567 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada N Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-14 | 42.6 | m2 | 1001.14 | 35.44 | 42.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1001.14 | 35.44 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada N Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5 | 131204
ES-07568 | EST-Es 05 Perfilado en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-27 | 221.7 | m2 | 1851.1899 | 117.5 | 150 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1252.5 | 79.5 | EST-Es 05 Perfilado en cimentación aislada en Teatro de Animación | 67.66 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 221.7 | 018111
ES-07568 | EST-Es 05 Perfilado en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 221.7 | m2 | 1851.1899 | 117.5 | 71.7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 598.69 | 38 | EST-Es 05 Perfilado en cimentación aislada en Teatro de Animación | 32.34 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 221.7 | 018111
ES-07569 | EST-Es 05 Construcción de sello en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 72.4 | m2 | 181.11 | 7.71 | 22.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 56.03 | 2.39 | EST-Es 05 Construcción de sello en cimentación aislada en Teatro de Animación | 30.94 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3.69 | 041224
ES-07569 | EST-Es 05 Construcción de sello en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-27 | 72.4 | m2 | 181.11 | 7.71 | 50 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 125.08 | 5.32 | EST-Es 05 Construcción de sello en cimentación aislada en Teatro de Animación | 69.06 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3.69 | 041224
ES-07570 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-1) en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-27 | 524.4 | m2 | 4023.25 | 149.02 | 350 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2685.24 | 99.46 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-1) en cimentación aislada en Teatro de Animación | 66.74 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 62.56 | 311212
ES-07570 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-1) en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 524.4 | m2 | 4023.25 | 149.02 | 174.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1338.01 | 49.56 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-1) en cimentación aislada en Teatro de Animación | 33.26 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 62.56 | 311212
ES-07571 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-2) en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 68.8 | m2 | 430.32 | 15.84 | 10.8 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 67.55 | 2.49 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-2) en cimentación aislada en Teatro de Animación | 15.7 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 22 | 041224
ES-07571 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-2) en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 68.8 | m2 | 430.32 | 15.84 | 58 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 362.77 | 13.35 | EST- Es 05 Construcción de base (fase-2) en cimentación aislada en Teatro de Animación | 84.3 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 22 | 041224
ES-07572 | EST- Es 14 Montaje de columnas prefabricadas en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 37 | u | 4287.04 | 167.06 | 5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 579.33 | 22.58 | EST- Es 14 Montaje de columnas prefabricadas en Teatro de Animación | 13.51 | PEREZ, Juan Jose | u | 37 | 051231
ES-07572 | EST- Es 14 Montaje de columnas prefabricadas en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-26 | 37 | u | 4287.04 | 167.06 | 32 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3707.71 | 144.48 | EST- Es 14 Montaje de columnas prefabricadas en Teatro de Animación | 86.49 | PEREZ, Juan Jose | u | 37 | 051231
ES-07573 | EST-Es 05 Rehincho y compatación en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 33.8 | m3 | 313.33 | 19.94 | 4.8 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 44.5 | 2.83 | EST-Es 05 Rehincho y compatación en cimentación aislada en Teatro de Animación | 14.2 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 33.8 | 014212
ES-07573 | EST-Es 05 Rehincho y compatación en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 33.8 | m3 | 313.33 | 19.94 | 6 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 55.62 | 3.54 | EST-Es 05 Rehincho y compatación en cimentación aislada en Teatro de Animación | 17.75 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 33.8 | 014212
ES-07573 | EST-Es 05 Rehincho y compatación en cimentación aislada en Teatro de Animación | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-27 | 33.8 | m3 | 313.33 | 19.94 | 23 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 213.21 | 13.57 | EST-Es 05 Rehincho y compatación en cimentación aislada en Teatro de Animación | 68.05 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 33.8 | 014212
AC-07574 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE SIN MALLA BAJO ENCHAPE. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-21 | 77.8 | m2 | 939.82 | 28.01 | 76.92 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 929.19 | 27.69 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE SIN MALLA BAJO ENCHAPE. TAQUILLAS | 98.87 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 77.8 | 500105
AC-07574 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE SIN MALLA BAJO ENCHAPE. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-27 | 77.8 | m2 | 939.82 | 28.01 | 0.88 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 10.63 | 0.32 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE SIN MALLA BAJO ENCHAPE. TAQUILLAS | 1.13 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 77.8 | 500105
AC-07575 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE CON MALLA EN REMATE DE ANGULOS. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-27 | 324.02 | m2 | 7248.3301 | 243.01 | 218.1 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4878.9 | 163.57 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE CON MALLA EN REMATE DE ANGULOS. TAQUILLAS | 67.31 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 324.02 | 500103
AC-07575 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE CON MALLA EN REMATE DE ANGULOS. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-22 | 324.02 | m2 | 7248.3301 | 243.01 | 21.45 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 479.84 | 16.09 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE CON MALLA EN REMATE DE ANGULOS. TAQUILLAS | 6.62 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 324.02 | 500103
AC-07575 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE CON MALLA EN REMATE DE ANGULOS. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-28 | 324.02 | m2 | 7248.3301 | 243.01 | 3.21 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 71.81 | 2.41 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE CON MALLA EN REMATE DE ANGULOS. TAQUILLAS | 0.99 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 324.02 | 500103
AC-07575 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE CON MALLA EN REMATE DE ANGULOS. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-21 | 324.02 | m2 | 7248.3301 | 243.01 | 41.21 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 921.87 | 30.91 | S2. EP. 11. EP. IMPERMEABLE CON MALLA EN REMATE DE ANGULOS. TAQUILLAS | 12.72 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 324.02 | 500103
ES-07576 | EST06-Solera. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 1136 | m2 | 15351.9004 | 595.79 | 669 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 9040.86 | 350.87 | EST06-Solera. Teatro | 58.89 | PEREZ, Juan Jose | c2 | 11.36 | 047721
ES-07576 | EST06-Solera. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 1136 | m2 | 15351.9004 | 595.79 | 467 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 6311.04 | 244.92 | EST06-Solera. Teatro | 41.11 | PEREZ, Juan Jose | c2 | 11.36 | 047721
ES-07577 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 59 | m2 | 3242.99 | 130.63 | 53 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 2913.19 | 117.35 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 89.83 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 117.9 | 314111
ES-07577 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 59 | m2 | 3242.99 | 130.63 | 6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 329.8 | 13.28 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 10.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 117.9 | 314111
ES-07578 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 346 | m2 | 19033.9902 | 767.05 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 825.17 | 33.25 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 4.34 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 51.82 | 043834
ES-07578 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 346 | m2 | 19033.9902 | 767.05 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1375.29 | 55.42 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 7.23 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 51.82 | 043834
ES-07578 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 346 | m2 | 19033.9902 | 767.05 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1540.32 | 62.07 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 8.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 51.82 | 043834
ES-07578 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 346 | m2 | 19033.9902 | 767.05 | 278 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 15293.21 | 616.3 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 80.35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 51.82 | 043834
ES-07579 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 258 | m2 | 14333.2402 | 577.69 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 999.99 | 40.3 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 6.98 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 46.5 | 043834
ES-07579 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 258 | m2 | 14333.2402 | 577.69 | 79 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 4388.86 | 176.89 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 30.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 46.5 | 043834
ES-07579 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 258 | m2 | 14333.2402 | 577.69 | 67 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3722.2 | 150.02 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 25.97 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 46.5 | 043834
ES-07579 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 258 | m2 | 14333.2402 | 577.69 | 90 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4999.97 | 201.52 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 34.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 46.5 | 043834
ES-07579 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 258 | m2 | 14333.2402 | 577.69 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 222.22 | 8.96 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 1.55 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 46.5 | 043834
ES-07580 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 38 | m2 | 2145.3501 | 86.13 | 6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 338.74 | 13.6 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 15.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.46 | 043834
ES-07580 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Oeste Zona C N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 38 | m2 | 2145.3501 | 86.13 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1806.61 | 72.53 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.20m en Habitacional Oeste Zona C N02. | 84.21 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.46 | 043834
AC-07581 | S2. EC. 41. PY. PERFILERIA EN TABIQUES. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-01-23 | 25.76 | m2 | 136.23 | 4.83 | 25.76 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 136.23 | 4.83 | S2. EC. 41. PY. PERFILERIA EN TABIQUES. CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 18.56 | 501202
AC-07582 | S2. EC. 41. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-01-23 | 16 | m2 | 353.92 | 12.16 | 16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 353.92 | 12.16 | S2. EC. 41. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO. CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 16 | 501203
AC-07583 | S2. EC. 41. PY. PLACA EN FALSO TECHO. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 16 | m2 | 201.6 | 7.68 | 16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 201.6 | 7.68 | S2. EC. 41. PY. PLACA EN FALSO TECHO. CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 16 | 501206
ES-07585 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-21 | 70 | ml | 1615.4 | 61.6 | 16 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 369.23 | 14.08 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 22.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 28 | 311521
ES-07585 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-27 | 70 | ml | 1615.4 | 61.6 | 24 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 553.85 | 21.12 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 34.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 28 | 311521
ES-07585 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 70 | ml | 1615.4 | 61.6 | 30 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 692.31 | 26.4 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 02-14. | 42.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 28 | 311521
AC-07584 | S2. EC. 41. PY. PLACA EN TABIQUES. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 46 | m2 | 189.7 | 7 | 46 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 189.7 | 7 | S2. EC. 41. PY. PLACA EN TABIQUES. CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 35 | 501205
AC-07588 | S2. EC. 39. PY. TRASDOSADO EN MUROS. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-23 | 98.52 | m2 | 1742.8199 | 59.11 | 98.52 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1742.82 | 59.11 | S2. EC. 39. PY. TRASDOSADO EN MUROS. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 98.52 | 501209
AC-07589 | S2. EC. 39. PY. PLACA EN TABIQUES. CLUB TOALLERO. PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-25 | 46 | m2 | 249.32 | 9.2 | 46 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 249.32 | 9.2 | S2. EC. 39. PY. PLACA EN TABIQUES. CLUB TOALLERO. PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 46 | 501205
AC-07590 | S2. EC. 39. PY. PERFILERIA EN TABIQUES. CLUB TOALLERO. PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-25 | 25.76 | m2 | 189.08 | 6.7 | 25.75 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 189.01 | 6.7 | S2. EC. 39. PY. PERFILERIA EN TABIQUES. CLUB TOALLERO. PISCINA PPAL | 99.96 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 25.76 | 501202
ES-07593 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Patio de Enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-23 | 181.8 | m2 | 3277.8 | 113.54 | 181.8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3277.8 | 113.54 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Patio de Enfriadoras Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 18 | 131251
ES-07591 | EST-Es12 Construcción de muros de bloque bajo cerramento (+3.50) en Buffet Zona C1 entre los ejes N-R. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 120 | m2 | 4622.7998 | 172 | 11 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 423.76 | 15.77 | EST-Es12 Construcción de muros de bloque bajo cerramento (+3.50) en Buffet Zona C1 entre los ejes N-R. | 9.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 100 | 031121
ES-07591 | EST-Es12 Construcción de muros de bloque bajo cerramento (+3.50) en Buffet Zona C1 entre los ejes N-R. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 120 | m2 | 4622.7998 | 172 | 90 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 3467.1 | 129 | EST-Es12 Construcción de muros de bloque bajo cerramento (+3.50) en Buffet Zona C1 entre los ejes N-R. | 75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 100 | 031121
ES-07591 | EST-Es12 Construcción de muros de bloque bajo cerramento (+3.50) en Buffet Zona C1 entre los ejes N-R. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 120 | m2 | 4622.7998 | 172 | 19 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 731.94 | 27.23 | EST-Es12 Construcción de muros de bloque bajo cerramento (+3.50) en Buffet Zona C1 entre los ejes N-R. | 15.83 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 100 | 031121
ES-07595 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta el nivel bajo losa en Buffet en Zona C1 entre los ejes N-P. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 60 | m2 | 2747.3999 | 105 | 60 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2747.4 | 105 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta el nivel bajo losa en Buffet en Zona C1 entre los ejes N-P. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 031155
ES-07597 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en Buffet Zona C1 entre los ejes N-P. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 39 | ml | 916.05 | 34.88 | 39 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 916.05 | 34.88 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en Buffet Zona C1 entre los ejes N-P. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15.6 | 311521
ES-07596 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 513.5 | m2 | 12478.0596 | 441.61 | 208.5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 5066.55 | 179.31 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | 40.6 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 513.5 | 131102
ES-07596 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 513.5 | m2 | 12478.0596 | 441.61 | 23 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 558.9 | 19.78 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | 4.48 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 513.5 | 131102
ES-07596 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 513.5 | m2 | 12478.0596 | 441.61 | 78 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1895.4 | 67.08 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | 15.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 513.5 | 131102
ES-07596 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 513.5 | m2 | 12478.0596 | 441.61 | 204 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 4957.2 | 175.44 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 4 Almacenes) | 39.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 513.5 | 131102
ES-07598 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 740 | m2 | 17982 | 636.4 | 424 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 10303.2 | 364.64 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | 57.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131102
ES-07598 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 740 | m2 | 17982 | 636.4 | 56 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1360.8 | 48.16 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | 7.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131102
ES-07598 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 740 | m2 | 17982 | 636.4 | 23.1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 561.33 | 19.87 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | 3.12 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131102
ES-07598 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-24 | 740 | m2 | 17982 | 636.4 | 92 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2235.6 | 79.12 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | 12.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131102
ES-07598 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 740 | m2 | 17982 | 636.4 | 97 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2357.1 | 83.42 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | 13.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131102
ES-07598 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-27 | 740 | m2 | 17982 | 636.4 | 47.9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1163.97 | 41.19 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 5 Almacenes) | 6.47 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131102
ES-07599 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 362 | m2 | 5368.46 | 184.62 | 210 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 3114.3 | 107.1 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) | 58.01 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 362 | 131101
ES-07599 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 362 | m2 | 5368.46 | 184.62 | 152 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2254.16 | 77.52 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 2 Cocina Principal) | 41.99 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 362 | 131101
ES-07600 | EST05-Cimientos aislados. Club infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-07-23 | 18.74 | m2 | 2668.9399 | 111.08 | 1 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 142.42 | 5.93 | EST05-Cimientos aislados. Club infantil | 5.34 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6.6 | 044124
ES-07600 | EST05-Cimientos aislados. Club infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-06-24 | 18.74 | m2 | 2668.9399 | 111.08 | 7 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 996.94 | 41.49 | EST05-Cimientos aislados. Club infantil | 37.35 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6.6 | 044124
ES-07603 | EST013-Montaje de columnas Club Infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-06-24 | 26 | u | 1726.4 | 75.4 | 13 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 863.2 | 37.7 | EST013-Montaje de columnas Club Infantil | 50 | PEREZ, Juan Jose | u | 26 | 051231
ES-07603 | EST013-Montaje de columnas Club Infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-07-23 | 26 | u | 1726.4 | 75.4 | 1 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 66.4 | 2.9 | EST013-Montaje de columnas Club Infantil | 3.85 | PEREZ, Juan Jose | u | 26 | 051231
ES-07604 | EST-Es15 Recrecer vano de ventana en local 1119 Zona E Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-23 | 1 | u | 317.62 | 12.17 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 317.62 | 12.17 | EST-Es15 Recrecer vano de ventana en local 1119 Zona E Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.1 | 040102
PP-07605 | S2-Pp06-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA BW -1 N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-28 | 15 | u | 1222.8199 | 42.25 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1222.82 | 42.25 | S2-Pp06-ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA BW -1 N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
PP-07607 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C ZONA 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 90 | u | 4830.4702 | 166.87 | 90 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4830.47 | 166.87 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C ZONA 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
PP-07608 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MALLAS BALCONERAS ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 40 | u | 419.78 | 14.52 | 40 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 419.78 | 14.52 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MALLAS BALCONERAS ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4561 | 302402
PP-07609 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW LC-01 LC 02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-28 | 2 | u | 123.39 | 4.27 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 123.39 | 4.27 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW LC-01 LC 02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0004 | 301102
ES-07613 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada D Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-23 | 75.5 | m2 | 2114.48 | 70.99 | 75.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2114.48 | 70.99 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada D Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16 | 131204
PP-07610 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW LC-01 LC-02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 2 | u | 340.26 | 13.06 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 340.26 | 13.06 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW LC-01 LC-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.35 | 042824
PP-07611 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 113 | u | 6399.25 | 221.08 | 32 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1812.18 | 62.61 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS SNACK BAR | 28.32 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.1 | 302401
PP-07611 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-28 | 113 | u | 6399.25 | 221.08 | 39 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2208.59 | 76.3 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS SNACK BAR | 34.51 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.1 | 302401
PP-07611 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-24 | 113 | u | 6399.25 | 221.08 | 27 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1529.02 | 52.82 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS SNACK BAR | 23.89 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.1 | 302401
PP-07611 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 113 | u | 6399.25 | 221.08 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 849.46 | 29.35 | S2-Pp ELABORACIÓN ACERO LOSAS PREFABRICADAS SNACK BAR | 13.27 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.1 | 302401
PP-07612 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 113 | u | 10142.79 | 385.9 | 28 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2513.26 | 95.62 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS SNACK BAR | 24.78 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 79.22 | 042824
PP-07612 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-29 | 113 | u | 10142.79 | 385.9 | 39 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3500.61 | 133.19 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS SNACK BAR | 34.51 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 79.22 | 042824
PP-07612 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-26 | 113 | u | 10142.79 | 385.9 | 26 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2333.74 | 88.79 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS SNACK BAR | 23.01 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 79.22 | 042824
ES-07615 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada E Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-23 | 65.5 | m2 | 1693.04 | 57.34 | 59 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1525.03 | 51.65 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada E Zona D Almacenes y Cocina Principal | 90.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12 | 131204
ES-07616 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 154 | ml | 3124.26 | 135.93 | 77 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1562.13 | 67.96 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.3 | 042424
ES-07616 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-22 | 154 | ml | 3124.26 | 135.93 | 22 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 446.32 | 19.42 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 14.29 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.3 | 042424
ES-07616 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-25 | 154 | ml | 3124.26 | 135.93 | 32.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 661.37 | 28.77 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 21.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.3 | 042424
ES-07616 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-25 | 154 | ml | 3124.26 | 135.93 | 14 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 284.02 | 12.36 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 9.09 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.3 | 042424
ES-07616 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-27 | 154 | ml | 3124.26 | 135.93 | 8.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 170.41 | 7.41 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 5.45 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.3 | 042424
ES-07645 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 59 | m2 | 2814.1599 | 91.29 | 59 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2814.16 | 91.29 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Comedor de Empleados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 25 | 131202
AC-07617 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 23.46 | m2 | 518.94 | 17.83 | 23.46 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 518.94 | 17.83 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.46 | 501203
PP-07618 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-28 | 16 | u | 490.52 | 16.95 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 490.52 | 16.95 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.052 | 301101
PP-07619 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-28 | 16 | u | 490.52 | 16.95 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 490.52 | 16.95 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.052 | 301101
PP-07620 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-28 | 16 | u | 490.52 | 16.95 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 490.52 | 16.95 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.052 | 301101
PP-07621 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 16 | u | 490.52 | 16.95 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 490.52 | 16.95 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.052 | 301101
PP-07622 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 16 | u | 490.52 | 16.95 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 490.52 | 16.95 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.052 | 301101
PP-07623 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-24 | 16 | u | 490.52 | 16.95 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 490.52 | 16.95 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PANELES SOLARES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.052 | 301101
PP-07631 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-24 | 16 | u | 419.3 | 16.94 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 52.41 | 2.12 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | 12.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
PP-07630 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-24 | 16 | u | 419.3 | 16.94 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 366.89 | 14.82 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | 87.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
PP-07631 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-24 | 16 | u | 419.3 | 16.94 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 314.47 | 12.7 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | 75 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
PP-07629 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-27 | 16 | u | 419.3 | 16.94 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 52.41 | 2.12 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | 12.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
PP-07631 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-27 | 16 | u | 419.3 | 16.94 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 52.41 | 2.12 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | 12.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
PP-07627 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-29 | 16 | u | 419.3 | 16.94 | 16 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 419.3 | 16.94 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
PP-07628 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-29 | 16 | u | 419.3 | 16.94 | 16 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 419.3 | 16.94 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
PP-07629 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-29 | 16 | u | 419.3 | 16.94 | 14 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 366.89 | 14.82 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS PANELES SOLARES BW | 87.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.26 | 042524
AC-07625 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 23.46 | m2 | 518.94 | 17.83 | 23.46 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 518.94 | 17.83 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.46 | 501203
AC-07626 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 29.1 | m2 | 636.61 | 21.87 | 29.1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 636.61 | 21.87 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.78 | 501203
AC-07634 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-07635 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-07636 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-07637 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 236.16 | 9 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-07638 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 236.16 | 9 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-07639 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 236.16 | 9 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
PP-07640 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA B N-00 MI10 AL MI-31 | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-01-28 | 22 | u | 7788.75 | 269.06 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 7788.75 | 269.06 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA B N-00 MI10 AL MI-31 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.978 | 302102
PP-07641 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C ZONA 2 N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 70 | u | 1105.16 | 38.19 | 70 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1105.16 | 38.19 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C ZONA 2 N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.7041 | 302301
AC-07642 | S2 BW PY N00 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 19.7 | m2 | 169.22 | 4.93 | 19.7 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 169.22 | 4.93 | S2 BW PY N00 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.7 | 509003
AC-07643 | S2 BW PY N01 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 19.7 | m2 | 169.22 | 4.93 | 19.7 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 169.22 | 4.93 | S2 BW PY N01 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.7 | 509003
AC-07644 | S2 BW PY N02 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-14 | 19.7 | m2 | 169.22 | 4.93 | 19.7 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 169.22 | 4.93 | S2 BW PY N02 Aplicación de masilla en Cement Board en cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.7 | 509003
OX-07646 | OEX-Ox05 Preparación del area total del Parqueo (rehincho y perfilado) Salinas 2 | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-01-24 | 2522 | m2 | 7428.5601 | 466.57 | 1765 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 5198.81 | 326.52 | OEX-Ox05 Preparación del area total del Parqueo (rehincho y perfilado) Salinas 2 | 69.98 | MORERA, Carlos | m3 | 378.3 | 014314
OX-07646 | OEX-Ox05 Preparación del area total del Parqueo (rehincho y perfilado) Salinas 2 | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-02-25 | 2522 | m2 | 7428.5601 | 466.57 | 500 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1472.75 | 92.5 | OEX-Ox05 Preparación del area total del Parqueo (rehincho y perfilado) Salinas 2 | 19.83 | MORERA, Carlos | m3 | 378.3 | 014314
OX-07646 | OEX-Ox05 Preparación del area total del Parqueo (rehincho y perfilado) Salinas 2 | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-07-22 | 2522 | m2 | 7428.5601 | 466.57 | 257 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 756.99 | 47.55 | OEX-Ox05 Preparación del area total del Parqueo (rehincho y perfilado) Salinas 2 | 10.19 | MORERA, Carlos | m3 | 378.3 | 014314
ES-07647 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-2 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 1 | u | 987.06 | 36.32 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 987.06 | 36.32 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-2 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.4 | 031121
AC-07648 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO REJAS DE VENTANAS. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-26 | 9 | u | 419.76 | 16.02 | 9 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 419.76 | 16.02 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO REJAS DE VENTANAS. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 9 | 502305
ES-07649 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-1 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 1 | u | 798.16 | 29.52 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 798.16 | 29.52 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-1 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 042424
ES-07650 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona D Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 77 | m2 | 1279.74 | 43.12 | 77 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1279.74 | 43.12 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona D Comedor de Empleados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77 | 128112
OX-07651 | OEX-Ox05 Excavación de conten perimetral con area verde (incluye los de parqueo interior) | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-01-24 | 384 | ml | 2063.71 | 131.04 | 110 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 591.17 | 37.54 | OEX-Ox05 Excavación de conten perimetral con area verde (incluye los de parqueo interior) | 28.65 | MORERA, Carlos | m3 | 33.6 | 012221
OX-07651 | OEX-Ox05 Excavación de conten perimetral con area verde (incluye los de parqueo interior) | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-02-25 | 384 | ml | 2063.71 | 131.04 | 274 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1472.54 | 93.5 | OEX-Ox05 Excavación de conten perimetral con area verde (incluye los de parqueo interior) | 71.35 | MORERA, Carlos | m3 | 33.6 | 012221
OX-07652 | OEX-Ox05 Encofre aceo y fundición de conten perimetral con areaa verde(incluye los de parqueo interior) | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-02-25 | 384 | ml | 17694.6309 | 659.84 | 320 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 14745.53 | 549.87 | OEX-Ox05 Encofre aceo y fundición de conten perimetral con areaa verde(incluye los de parqueo interior) | 83.33 | MORERA, Carlos | ml | 384 | 311925
OX-07652 | OEX-Ox05 Encofre aceo y fundición de conten perimetral con areaa verde(incluye los de parqueo interior) | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-07-22 | 384 | ml | 17694.6309 | 659.84 | 64 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2949.11 | 109.97 | OEX-Ox05 Encofre aceo y fundición de conten perimetral con areaa verde(incluye los de parqueo interior) | 16.67 | MORERA, Carlos | ml | 384 | 311925
OX-07653 | OEX-Ox05 Encofre y fundición de vial interior de parqueo(en paños alternos) | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-07-22 | 884 | m2 | 17821.4395 | 671.84 | 82 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1653.12 | 62.32 | OEX-Ox05 Encofre y fundición de vial interior de parqueo(en paños alternos) | 9.28 | MORERA, Carlos | m2 | 884 | 044428
OX-07653 | OEX-Ox05 Encofre y fundición de vial interior de parqueo(en paños alternos) | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-01-24 | 884 | m2 | 17821.4395 | 671.84 | 802 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 16168.32 | 609.52 | OEX-Ox05 Encofre y fundición de vial interior de parqueo(en paños alternos) | 90.72 | MORERA, Carlos | m2 | 884 | 044428
AC-07654 | S2. EP. 12. PI. PINTURA EN PAREDES Y TECHO CON USO DE ANDAMIOS. CISTERNA CUARTO DE BOMBAS | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-22 | 894.22 | m2 | 3608.2 | 105.82 | 894.22 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3608.2 | 105.82 | S2. EP. 12. PI. PINTURA EN PAREDES Y TECHO CON USO DE ANDAMIOS. CISTERNA CUARTO DE BOMBAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 894.22 | 501302
AC-07655 | S2. EP. 11. EP. PINTURA ANTIPOLVO. MTTO, BLOQUE TEC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-27 | 1113.85 | m2 | 4644.75 | 133.66 | 182.19 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 759.73 | 21.86 | S2. EP. 11. EP. PINTURA ANTIPOLVO. MTTO, BLOQUE TEC | 16.36 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1113.85 | 501315
AC-07655 | S2. EP. 11. EP. PINTURA ANTIPOLVO. MTTO, BLOQUE TEC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-26 | 1113.85 | m2 | 4644.75 | 133.66 | 81.06 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 338.02 | 9.73 | S2. EP. 11. EP. PINTURA ANTIPOLVO. MTTO, BLOQUE TEC | 7.28 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1113.85 | 501315
AC-07655 | S2. EP. 11. EP. PINTURA ANTIPOLVO. MTTO, BLOQUE TEC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 1113.85 | m2 | 4644.75 | 133.66 | 85.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 356.53 | 10.26 | S2. EP. 11. EP. PINTURA ANTIPOLVO. MTTO, BLOQUE TEC | 7.68 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1113.85 | 501315
AC-07655 | S2. EP. 11. EP. PINTURA ANTIPOLVO. MTTO, BLOQUE TEC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 1113.85 | m2 | 4644.75 | 133.66 | 157.24 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 655.69 | 18.87 | S2. EP. 11. EP. PINTURA ANTIPOLVO. MTTO, BLOQUE TEC | 14.12 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1113.85 | 501315
ES-07656 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-27 | 62 | ml | 2696.72 | 100.63 | 62 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2696.72 | 100.63 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 25 | 031155
ES-07659 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 217 | m2 | 8044.1899 | 297.29 | 86 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3188.02 | 117.82 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | 39.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 217 | 031121
ES-07659 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 217 | m2 | 8044.1899 | 297.29 | 111 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 4114.77 | 152.07 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | 51.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 217 | 031121
ES-07659 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 217 | m2 | 8044.1899 | 297.29 | 20 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 741.4 | 27.4 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | 9.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 217 | 031121
ES-07660 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 81 | m2 | 3372.8401 | 129.6 | 33.5 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 1394.94 | 53.6 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | 41.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 81 | 031154
ES-07660 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 81 | m2 | 3372.8401 | 129.6 | 35 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1457.4 | 56 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | 43.21 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 81 | 031154
ES-07660 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 81 | m2 | 3372.8401 | 129.6 | 12.5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 520.5 | 20 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | 15.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 81 | 031154
ES-07661 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 32.3 | m2 | 1479.02 | 56.52 | 27 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1236.33 | 47.25 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) Nivel 0 | 83.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 32.3 | 031155
ES-07663 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 106.4 | ml | 3372.26 | 128.78 | 18.9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 599.02 | 22.88 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) | 17.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
ES-07663 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 106.4 | ml | 3372.26 | 128.78 | 36 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1140.99 | 43.57 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) | 33.83 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
ES-07663 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 106.4 | ml | 3372.26 | 128.78 | 51.5 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 1632.25 | 62.33 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) | 48.4 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.2 | 042424
ES-07664 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 19.8 | ml | 941.13 | 35.84 | 2.5 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 118.83 | 4.53 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) Nivel 0 | 12.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042426
ES-07664 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 19.8 | ml | 941.13 | 35.84 | 8.5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 404.02 | 15.39 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) Nivel 0 | 42.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042426
ES-07664 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 19.8 | ml | 941.13 | 35.84 | 8.8 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 418.28 | 15.93 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Almacenes) Nivel 0 | 44.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042426
ES-07665 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 587.2 | m2 | 8708.1797 | 299.47 | 365.7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 5423.33 | 186.51 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) | 62.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 587.2 | 131101
ES-07665 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-22 | 587.2 | m2 | 8708.1797 | 299.47 | 173.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2573.01 | 88.48 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) | 29.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 587.2 | 131101
ES-07665 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 587.2 | m2 | 8708.1797 | 299.47 | 48 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 711.84 | 24.48 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 1 Cocina Principal) | 8.17 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 587.2 | 131101
ES-07666 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Norte Zona C1 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-23 | 63.8 | m2 | 1875.11 | 63.07 | 63.8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1875.11 | 63.07 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Norte Zona C1 Buffet Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 40 | 131204
ES-07667 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Oeste Zona C1 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-23 | 97 | m2 | 3310.1101 | 108.18 | 87 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2968.86 | 97.03 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Oeste Zona C1 Buffet Nivel 0 | 89.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62 | 131204
ES-07667 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Oeste Zona C1 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-20 | 97 | m2 | 3310.1101 | 108.18 | 10 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 341.25 | 11.15 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Oeste Zona C1 Buffet Nivel 0 | 10.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62 | 131204
ES-07669 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Este Zona C1 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-23 | 75.6 | m2 | 2498.27 | 81.71 | 75.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2498.27 | 81.71 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Este Zona C1 Buffet Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 47 | 131204
ES-07670 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada de Galería Norte Zona C1 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-23 | 23.7 | ml | 1376.1801 | 44.34 | 23.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1376.18 | 44.34 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada de Galería Norte Zona C1 Buffet Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10 | 131251
ES-07674 | EST-Es17 Saneamiento de vigas de Galerías Zona C1 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-23 | 14 | u | 980.5 | 31.64 | 7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 490.25 | 15.82 | EST-Es17 Saneamiento de vigas de Galerías Zona C1 Buffet Nivel 0 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10 | 131251
AC-07680 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 6 | u | 314.68 | 11.29 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.68 | 11.29 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-07681 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 6 | u | 314.68 | 11.29 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.68 | 11.29 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-07679 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 6 | u | 314.68 | 11.29 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.68 | 11.29 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-07678 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 6 | u | 314.68 | 11.29 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.68 | 11.29 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-07677 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 6 | u | 314.68 | 11.29 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.68 | 11.29 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventana de camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 501404
AC-07684 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 1 | u | 100.01 | 3.59 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100.01 | 3.59 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.3814 | 501404
AC-07683 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 1 | u | 100.01 | 3.59 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100.01 | 3.59 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.3814 | 501404
AC-07682 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 1 | u | 100.01 | 3.59 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 100.01 | 3.59 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a puerta de acceso a cubierta PA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.3814 | 501404
AC-07688 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 2 | u | 200.03 | 7.18 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 200.03 | 7.18 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.7628 | 501404
AC-07687 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 2 | u | 200.03 | 7.18 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 200.03 | 7.18 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.7628 | 501404
AC-07690 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 2 | u | 200.03 | 7.18 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 200.03 | 7.18 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.7628 | 501404
AC-07689 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 2 | u | 200.03 | 7.18 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 200.03 | 7.18 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.7628 | 501404
AC-07691 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 2 | u | 200.03 | 7.18 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 200.03 | 7.18 | FNC ECM3 S2-BW CA Modificación a ventanas exteriores del cuarto de equipos VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 0.7628 | 501404
ES-07692 | EST-Es12 Barrenado e inserción de aceros para el anclaje de muros de bloques en elementos estructurales, entre los ejes B-M; 02-14 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 18 | ml | 431.23 | 20.2 | 18 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 431.23 | 20.2 | EST-Es12 Barrenado e inserción de aceros para el anclaje de muros de bloques en elementos estructurales, entre los ejes B-M; 02-14 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 18 | 047112
ES-07693 | EST-Es12 Rellenados de bloques para la impermeabilización de patinejos y macizados de vanos en el Buffet, entre los ejes D-M; 03-14. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 28 | m2 | 516.06 | 19.07 | 28 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 516.06 | 19.07 | EST-Es12 Rellenados de bloques para la impermeabilización de patinejos y macizados de vanos en el Buffet, entre los ejes D-M; 03-14. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9.3 | 031161
ES-07694 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 29-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 70 | ml | 1615.4 | 61.6 | 70 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1615.4 | 61.6 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet, entre los ejes B-M; 29-41. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 28 | 311521
ES-07695 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento (3.5) en el Buffet, entre los ejes B-M; 29-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 245 | m2 | 9387.3496 | 348.95 | 174 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6666.93 | 247.83 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento (3.5) en el Buffet, entre los ejes B-M; 29-41. | 71.02 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 210 | 031121
ES-07695 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento (3.5) en el Buffet, entre los ejes B-M; 29-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 245 | m2 | 9387.3496 | 348.95 | 71 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2720.42 | 101.12 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo el cerramento (3.5) en el Buffet, entre los ejes B-M; 29-41. | 28.98 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 210 | 031121
ES-07696 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 29-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 91 | m2 | 4166.8901 | 159.25 | 91 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4166.89 | 159.25 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima del cerramento en Buffet, entre los ejes B-M; 29-41. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 91 | 031155
ES-07697 | EST-Es12 Barrenado e inserción de aceros para el anclaje de muros de bloques en elementos estructurales en el Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 75 | ml | 859.07 | 45.37 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 687.26 | 36.3 | EST-Es12 Barrenado e inserción de aceros para el anclaje de muros de bloques en elementos estructurales en el Buffet. | 80 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 75 | 047112
ES-07697 | EST-Es12 Barrenado e inserción de aceros para el anclaje de muros de bloques en elementos estructurales en el Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 75 | ml | 859.07 | 45.37 | 9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 103.09 | 5.44 | EST-Es12 Barrenado e inserción de aceros para el anclaje de muros de bloques en elementos estructurales en el Buffet. | 12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 75 | 047112
ES-07697 | EST-Es12 Barrenado e inserción de aceros para el anclaje de muros de bloques en elementos estructurales en el Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 75 | ml | 859.07 | 45.37 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 68.73 | 3.63 | EST-Es12 Barrenado e inserción de aceros para el anclaje de muros de bloques en elementos estructurales en el Buffet. | 8 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 75 | 047112
ES-07698 | EST-Es12 Rellenados de bloques para la impermeabilización de patinejos en el Buffet, entre los ejes D-M; 29-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 28 | m2 | 516.06 | 19.07 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 165.88 | 6.13 | EST-Es12 Rellenados de bloques para la impermeabilización de patinejos en el Buffet, entre los ejes D-M; 29-41. | 32.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9.3 | 031161
ES-07698 | EST-Es12 Rellenados de bloques para la impermeabilización de patinejos en el Buffet, entre los ejes D-M; 29-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 28 | m2 | 516.06 | 19.07 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 221.17 | 8.17 | EST-Es12 Rellenados de bloques para la impermeabilización de patinejos en el Buffet, entre los ejes D-M; 29-41. | 42.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9.3 | 031161
ES-07698 | EST-Es12 Rellenados de bloques para la impermeabilización de patinejos en el Buffet, entre los ejes D-M; 29-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 28 | m2 | 516.06 | 19.07 | 7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 129.01 | 4.77 | EST-Es12 Rellenados de bloques para la impermeabilización de patinejos en el Buffet, entre los ejes D-M; 29-41. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9.3 | 031161
ES-07699 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramentos(+3.50) en el Buffet, entre los ejes V-C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-14 | 154 | m2 | 5918.0601 | 220.1 | 154 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 5918.06 | 220.1 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramentos(+3.50) en el Buffet, entre los ejes V-C1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 130 | 031121
ES-07700 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento en el Buffet, entre los ejes V-C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 70 | m2 | 3205.3 | 122.5 | 55 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2518.45 | 96.25 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento en el Buffet, entre los ejes V-C1. | 78.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 70 | 031155
ES-07700 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento en el Buffet, entre los ejes V-C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 70 | m2 | 3205.3 | 122.5 | 15 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 686.85 | 26.25 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento en el Buffet, entre los ejes V-C1. | 21.43 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 70 | 031155
ES-07701 | EST-Es04 Contrucción de cerramento en el Buffet, entre los ejes V-C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-14 | 47 | ml | 1103.28 | 42.08 | 47 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1103.28 | 42.08 | EST-Es04 Contrucción de cerramento en el Buffet, entre los ejes V-C1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 19 | 311521
ES-07702 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramento (+3.50) en el Buffet entre los ejes 16-27. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 224 | m2 | 8303.6797 | 306.88 | 147 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5449.29 | 201.39 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramento (+3.50) en el Buffet entre los ejes 16-27. | 65.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 224 | 031121
ES-07702 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramento (+3.50) en el Buffet entre los ejes 16-27. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 224 | m2 | 8303.6797 | 306.88 | 77 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2854.39 | 105.49 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramento (+3.50) en el Buffet entre los ejes 16-27. | 34.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 224 | 031121
ES-07703 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta nivel bajo losa en el Buffet entre los ejes 16-27. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 83 | m2 | 3800.5701 | 145.25 | 27 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1236.33 | 47.25 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta nivel bajo losa en el Buffet entre los ejes 16-27. | 32.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 83 | 031155
ES-07703 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta nivel bajo losa en el Buffet entre los ejes 16-27. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 83 | m2 | 3800.5701 | 145.25 | 8 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 366.32 | 14 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta nivel bajo losa en el Buffet entre los ejes 16-27. | 9.64 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 83 | 031155
ES-07703 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta nivel bajo losa en el Buffet entre los ejes 16-27. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 83 | m2 | 3800.5701 | 145.25 | 19 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 870.01 | 33.25 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta nivel bajo losa en el Buffet entre los ejes 16-27. | 22.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 83 | 031155
ES-07703 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta nivel bajo losa en el Buffet entre los ejes 16-27. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 83 | m2 | 3800.5701 | 145.25 | 29 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1327.91 | 50.75 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta nivel bajo losa en el Buffet entre los ejes 16-27. | 34.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 83 | 031155
ES-07704 | EST-Es04 Construcción del cerramento en el Buffet entre los ejes 16-27. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 62 | ml | 1439.1801 | 54.89 | 39 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 905.29 | 34.53 | EST-Es04 Construcción del cerramento en el Buffet entre los ejes 16-27. | 62.9 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 25 | 311521
ES-07704 | EST-Es04 Construcción del cerramento en el Buffet entre los ejes 16-27. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 62 | ml | 1439.1801 | 54.89 | 23 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 533.89 | 20.36 | EST-Es04 Construcción del cerramento en el Buffet entre los ejes 16-27. | 37.1 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 25 | 311521
ES-07706 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet bajo cerramento (+2.13) entre los ejes M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 129 | m2 | 5287.79 | 198.77 | 24 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 983.77 | 36.98 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet bajo cerramento (+2.13) entre los ejes M-T; 27-41. | 18.6 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 71 | 031121
ES-07706 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet bajo cerramento (+2.13) entre los ejes M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 129 | m2 | 5287.79 | 198.77 | 17 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 696.84 | 26.19 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet bajo cerramento (+2.13) entre los ejes M-T; 27-41. | 13.18 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 71 | 031121
ES-07706 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet bajo cerramento (+2.13) entre los ejes M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 129 | m2 | 5287.79 | 198.77 | 86 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3525.19 | 132.51 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet bajo cerramento (+2.13) entre los ejes M-T; 27-41. | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 71 | 031121
ES-07706 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet bajo cerramento (+2.13) entre los ejes M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 129 | m2 | 5287.79 | 198.77 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 81.98 | 3.08 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet bajo cerramento (+2.13) entre los ejes M-T; 27-41. | 1.55 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 71 | 031121
ES-07707 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet encima de cerramento hasta el nivel bajo losa entre los eje M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 64 | m2 | 2930.5601 | 112 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 412.11 | 15.75 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet encima de cerramento hasta el nivel bajo losa entre los eje M-T; 27-41. | 14.06 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 64 | 031155
ES-07707 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet encima de cerramento hasta el nivel bajo losa entre los eje M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 64 | m2 | 2930.5601 | 112 | 25 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1144.75 | 43.75 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet encima de cerramento hasta el nivel bajo losa entre los eje M-T; 27-41. | 39.06 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 64 | 031155
ES-07707 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet encima de cerramento hasta el nivel bajo losa entre los eje M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 64 | m2 | 2930.5601 | 112 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1373.7 | 52.5 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el Buffet encima de cerramento hasta el nivel bajo losa entre los eje M-T; 27-41. | 46.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 64 | 031155
ES-07708 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 49 | ml | 1153.53 | 43.98 | 19 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 447.29 | 17.05 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | 38.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311521
ES-07708 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 49 | ml | 1153.53 | 43.98 | 25 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 588.54 | 22.44 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | 51.02 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311521
ES-07708 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 49 | ml | 1153.53 | 43.98 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 117.71 | 4.49 | EST-Es04 Construcción de cerramento en el Buffet entre los ejes M-T; 27-41. | 10.2 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311521
ES-07709 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en el eje R en Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-14 | 18 | m2 | 667.26 | 24.66 | 18 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 667.26 | 24.66 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en el eje R en Habitacional Oeste N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 18 | 031121
AC-07710 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 21.5 | m2 | 1718.92 | 51.6 | 21.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1718.92 | 51.6 | S2-BW07-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.5 | 506017
ES-07711 | EST-Es12 Construcción de barandas con bloques en balconeras en Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 16 | m2 | 593.12 | 21.92 | 16 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 593.12 | 21.92 | EST-Es12 Construcción de barandas con bloques en balconeras en Habitacional Oeste N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 031121
ES-07712 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el eje R en Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 43 | m2 | 1594.01 | 58.91 | 20 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 741.4 | 27.4 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el eje R en Habitacional Este N01. | 46.51 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 43 | 031121
ES-07712 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el eje R en Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-14 | 43 | m2 | 1594.01 | 58.91 | 23 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 852.61 | 31.51 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques en el eje R en Habitacional Este N01. | 53.49 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 43 | 031121
ES-07714 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en Habitación de Minusválidos en Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 36 | m2 | 1997.64 | 73.8 | 18 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 998.82 | 36.9 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en Habitación de Minusválidos en Habitacional Este N01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 031161
ES-07714 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en Habitación de Minusválidos en Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-21 | 36 | m2 | 1997.64 | 73.8 | 18 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 998.82 | 36.9 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en Habitación de Minusválidos en Habitacional Este N01. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 031161
ES-07716 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en Habitación de Minusválidos en Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-22 | 36 | m2 | 1997.64 | 73.8 | 36 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1997.64 | 73.8 | EST-Es012 Construcción de muros de bloques en Habitación de Minusválidos en Habitacional Este N02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 031161
ES-07723 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramentos (+3.00) en Zona B Restaurantes Especializados | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 115 | m2 | 4263.0498 | 157.55 | 105 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3892.35 | 143.85 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramentos (+3.00) en Zona B Restaurantes Especializados | 91.3 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 115 | 031121
ES-07724 | EST-Es04 Construcción de cerramento (+3.00) en Zona B Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 44 | ml | 1028.91 | 39.22 | 35.8 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 837.16 | 31.91 | EST-Es04 Construcción de cerramento (+3.00) en Zona B Restaurante Especializado. | 81.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 17.6 | 311521
ES-07725 | EST-Es04 Construcción de dinteles en muros de bloques en Zona B Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 10 | ml | 324.14 | 12.27 | 9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 291.73 | 11.04 | EST-Es04 Construcción de dinteles en muros de bloques en Zona B Restaurante Especializado. | 90 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5.5 | 311521
ES-07733 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima de cerramento hasta el NBV o NBL en Zona B Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-27 | 57 | m2 | 2610.03 | 99.75 | 49 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2243.71 | 85.75 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques por encima de cerramento hasta el NBV o NBL en Zona B Restaurante Especializado. | 85.96 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 57 | 031155
AC-07741 | S2 BW-06 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 16.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 198.39 | 5.81 | S2 BW-06 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07741 | S2 BW-06 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 22.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 264.52 | 7.74 | S2 BW-06 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 20 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07741 | S2 BW-06 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 72.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 859.7 | 25.17 | S2 BW-06 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 65 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07742 | S2 BW-06 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 72.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 859.7 | 25.17 | S2 BW-06 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 65 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07742 | S2 BW-06 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 22.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 264.52 | 7.74 | S2 BW-06 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 20 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07742 | S2 BW-06 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 16.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 198.39 | 5.81 | S2 BW-06 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07743 | S2 BW-06 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 16.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 198.39 | 5.81 | S2 BW-06 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07743 | S2 BW-06 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 22.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 264.52 | 7.74 | S2 BW-06 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 20 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07743 | S2 BW-06 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 72.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 859.7 | 25.17 | S2 BW-06 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 65 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07744 | S2 BW-05 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | 9.45 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 123.83 | 3.62 | S2 BW-05 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 8.13 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07744 | S2 BW-05 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | 95.12 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1246.47 | 36.44 | S2 BW-05 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 81.87 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07744 | S2 BW-05 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | 11.62 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 152.27 | 4.45 | S2 BW-05 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07745 | S2 BW-05 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 33.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 396.78 | 11.62 | S2 BW-05 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 30 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07745 | S2 BW-05 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 78.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 925.83 | 27.1 | S2 BW-05 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 70 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07753 | S2 BW-05 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 78.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 925.83 | 27.1 | S2 BW-05 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 70 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07753 | S2 BW-05 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 33.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 396.78 | 11.62 | S2 BW-05 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 30 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07754 | S2 BW-7 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | 11.62 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 152.27 | 4.45 | S2 BW-7 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07754 | S2 BW-7 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | 11.62 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 152.27 | 4.45 | S2 BW-7 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07754 | S2 BW-7 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | 92.95 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1218.04 | 35.61 | S2 BW-7 N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
ES-07766 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Almacenes (desde Eje 11 al Eje 23) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-24 | 44 | m2 | 1810.29 | 57.12 | 44 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1810.29 | 57.12 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Almacenes (desde Eje 11 al Eje 23) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 19 | 131202
AC-07755 | S2 BW-07 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 89.6 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1058.09 | 30.98 | S2 BW-07 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07755 | S2 BW-07 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 11.2 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 132.26 | 3.87 | S2 BW-07 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07755 | S2 BW-07 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 11.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 132.26 | 3.87 | S2 BW-07 N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07756 | S2 BW-07 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 11.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 132.26 | 3.87 | S2 BW-07 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07756 | S2 BW-07 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 11.2 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 132.26 | 3.87 | S2 BW-07 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07756 | S2 BW-07 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 89.6 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1058.09 | 30.98 | S2 BW-07 N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-07763 | S2 BW-05 N-02. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 70.3 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1000.37 | 28.82 | S2 BW-05 N-02. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 63.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-07763 | S2 BW-05 N-02. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-30 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 29.6 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 421.21 | 12.14 | S2 BW-05 N-02. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 26.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-07764 | S2 BW-05 N-01. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 18.9 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 268.95 | 7.75 | S2 BW-05 N-01. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 23.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-07764 | S2 BW-05 N-01. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 54 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 768.42 | 22.14 | S2 BW-05 N-01. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-07765 | S2 BW-05 N-00. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 54 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 768.42 | 22.14 | S2 BW-05 N-00. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-07765 | S2 BW-05 N-00. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 18.9 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 268.95 | 7.75 | S2 BW-05 N-00. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | 23.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
ES-07767 | EST-Es12 Demolición y levante de muro de bloques en el Buffet entre los ejes 05-06. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 14 | m2 | 903.56 | 39.26 | 14 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 903.56 | 39.26 | EST-Es12 Demolición y levante de muro de bloques en el Buffet entre los ejes 05-06. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 28 | 031121
AC-07768 | S2 BW-07. FNC Calidad. Reparación de masilla en tabiques en interior de hab Enero 2020 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 290 | m2 | 2491.1001 | 72.5 | 96.66 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 830.31 | 24.17 | S2 BW-07. FNC Calidad. Reparación de masilla en tabiques en interior de hab Enero 2020 | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 290 | 509003
PP-07769 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN CLUB INFANTIL | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-01-28 | 1 | u | 474.01 | 16.38 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 474.01 | 16.38 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN CLUB INFANTIL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0846 | 302401
PP-07781 | S2-Pp02 ELABORACIÓN DE ACERO COLUMNAS CLUB INFANTIL | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-01-28 | 26 | u | 1880.88 | 64.98 | 26 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1880.88 | 64.98 | S2-Pp02 ELABORACIÓN DE ACERO COLUMNAS CLUB INFANTIL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
PP-07782 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CLUB INFANTIL | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-01-29 | 26 | u | 1704.37 | 69.05 | 18 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1179.95 | 47.8 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CLUB INFANTIL | 69.23 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.608 | 042225
PP-07782 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CLUB INFANTIL | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-02-25 | 26 | u | 1704.37 | 69.05 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 524.42 | 21.25 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CLUB INFANTIL | 30.77 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.608 | 042225
ES-07792 | EST-Es13 Trabajos varios para la corrección del montaje de vigas prefabricadas en el Buffet. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 7 | u | 2641.3501 | 90.38 | 4.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1698.01 | 58.1 | EST-Es13 Trabajos varios para la corrección del montaje de vigas prefabricadas en el Buffet. FNC | 64.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14 | 315113
ES-07792 | EST-Es13 Trabajos varios para la corrección del montaje de vigas prefabricadas en el Buffet. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-27 | 7 | u | 2641.3501 | 90.38 | 2.5 | Andamio - Andamios | 943.34 | 32.28 | EST-Es13 Trabajos varios para la corrección del montaje de vigas prefabricadas en el Buffet. FNC | 35.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14 | 315113
AC-07790 | S2-BW05-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 56 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2515.96 | 75.53 | S2-BW05-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 67.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-07791 | S2-BW05-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 56 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2515.96 | 75.53 | S2-BW05-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 67.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-07793 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 56 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2515.96 | 75.53 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 67.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-07793 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 23 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1033.34 | 31.02 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 27.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
PP-07794 | S2-Pp02-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-01-28 | 66 | u | 5034.54 | 173.92 | 66 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5034.54 | 173.92 | S2-Pp02-ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS IN SITU ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.03 | 301101
AC-07799 | S2 BW-05 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 872 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 7490.48 | 218 | S2 BW-05 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 50.79 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1716.8 | 509003
AC-07799 | S2 BW-05 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 587.24 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 5044.39 | 146.81 | S2 BW-05 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 34.21 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1716.8 | 509003
AC-07799 | S2 BW-05 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 1716.8 | m2 | 14747.3096 | 429.2 | 85.88 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 737.71 | 21.47 | S2 BW-05 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1716.8 | 509003
AC-07795 | S2-BW05-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 85.7 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3910.04 | 117.67 | S2-BW05-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
PP-07796 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CIA-02 ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-01-29 | 2 | u | 132.32 | 5.36 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 66.16 | 2.68 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CIA-02 ZONA A N-00 | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.66 | 042225
AC-07797 | S2-BW05-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 85.7 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3910.04 | 117.67 | S2-BW05-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-07798 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 80 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3649.98 | 109.84 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 93.35 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-07798 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-24 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 4 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 182.5 | 5.49 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 4.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-07800 | S2-BW05-EP-N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 22 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1758.9 | 52.8 | S2-BW05-EP-N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 91.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-07804 | S2 BW-05 N-02. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 739 | m2 | 7256.98 | 214.31 | 628.15 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 6168.43 | 182.16 | S2 BW-05 N-02. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en interiores de habitaciones | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 739 | 509004
AC-07801 | S2-BW05-EP-N01 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 22 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1758.9 | 52.8 | S2-BW05-EP-N01 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 91.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-07802 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 22 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1758.9 | 52.8 | S2-BW05-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 91.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
PP-07803 | S2 Pp03 ELABORACIÓN ACERO DINTELES ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 2 | u | 128.65 | 4.45 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 128.65 | 4.45 | S2 Pp03 ELABORACIÓN ACERO DINTELES ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.12 | 302303
AC-07805 | S2-BW05-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 100 | Enchape - Jose Peña Martinez | 4101.08 | 123.16 | S2-BW05-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | 89.53 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07805 | S2-BW05-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 9 | Enchape - Jose Peña Martinez | 369.1 | 11.08 | S2-BW05-EP-N02- Enchape de piso en pasillo | 8.06 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
PP-07809 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE DINTELES ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 2 | u | 124.89 | 4.76 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 124.89 | 4.76 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE DINTELES ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.9 | 042824
AC-07807 | S2 BW-05 N-01 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 739 | m2 | 7256.98 | 214.31 | 265 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 2602.3 | 76.85 | S2 BW-05 N-01 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en interiores de habitaciones | 35.86 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 739 | 509004
AC-07807 | S2 BW-05 N-01 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 739 | m2 | 7256.98 | 214.31 | 59.95 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 588.71 | 17.39 | S2 BW-05 N-01 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en interiores de habitaciones | 8.11 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 739 | 509004
AC-07807 | S2 BW-05 N-01 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 739 | m2 | 7256.98 | 214.31 | 340.15 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 3340.27 | 98.64 | S2 BW-05 N-01 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en interiores de habitaciones | 46.03 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 739 | 509004
AC-07810 | S2-BW05-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 100 | Enchape - Jose Peña Martinez | 4101.08 | 123.16 | S2-BW05-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 89.53 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07810 | S2-BW05-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 111.69 | m2 | 4580.5 | 137.56 | 9 | Enchape - Jose Peña Martinez | 369.1 | 11.08 | S2-BW05-EP-N01- Enchape de piso en pasillo | 8.06 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 111.69 | 506001
AC-07808 | S2 BW-05 N-00 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 739 | m2 | 7256.98 | 214.31 | 405.42 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 3981.22 | 117.57 | S2 BW-05 N-00 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 54.86 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 739 | 509004
AC-07808 | S2 BW-05 N-00 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 739 | m2 | 7256.98 | 214.31 | 195 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1914.9 | 56.55 | S2 BW-05 N-00 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 26.39 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 739 | 509004
AC-07808 | S2 BW-05 N-00 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 739 | m2 | 7256.98 | 214.31 | 64.68 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 635.16 | 18.76 | S2 BW-05 N-00 Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 8.75 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 739 | 509004
AC-07811 | S2-BW05-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 100 | Enchape - Jose Peña Martinez | 4094.93 | 122.97 | S2-BW05-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 84.2 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
AC-07811 | S2-BW05-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 118.77 | m2 | 4863.5498 | 146.05 | 13 | Enchape - Jose Peña Martinez | 532.34 | 15.99 | S2-BW05-EP-N00- Enchape de piso en pasillo | 10.95 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 118.77 | 506001
PP-07812 | OES1PF-ELABORACIÓN ACERO TAPA DE REGISTRO | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-01-28 | 1 | u | 13.6 | 0.47 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 13.6 | 0.47 | OES1PF-ELABORACIÓN ACERO TAPA DE REGISTRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.045 | 302303
PP-07813 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE TAPA DE REGISTRO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-01-29 | 1 | u | 48.86 | 1.85 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 48.86 | 1.85 | OES1PF-PREFABRICACIÓN DE TAPA DE REGISTRO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.22 | 042824
AC-07814 | S2-BW-07. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-30 | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | 27.92 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 307.12 | 8.93 | S2-BW-07. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | 34.68 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509001
AC-07814 | S2-BW-07. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | 40 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 440 | 12.8 | S2-BW-07. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | 49.69 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509001
AC-07815 | S2 BW-05. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | 40 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 440 | 12.8 | S2 BW-05. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras | 49.69 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509001
AC-07815 | S2 BW-05. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 80.5 | m2 | 885.5 | 25.76 | 31.95 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 351.45 | 10.22 | S2 BW-05. Aplicación de masilla en superficie de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras | 39.69 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509001
AC-07816 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-23 | 898.12 | m2 | 25713.1797 | 826.27 | 44.85 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1284.06 | 41.26 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | 4.99 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 898.12 | 501502
AC-07816 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 898.12 | m2 | 25713.1797 | 826.27 | 5.9 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 168.92 | 5.43 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | 0.66 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 898.12 | 501502
AC-07816 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 898.12 | m2 | 25713.1797 | 826.27 | 33.11 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 947.94 | 30.46 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | 3.69 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 898.12 | 501502
AC-07816 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-25 | 898.12 | m2 | 25713.1797 | 826.27 | 295.31 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 8454.73 | 271.69 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | 32.88 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 898.12 | 501502
AC-07816 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-24 | 898.12 | m2 | 25713.1797 | 826.27 | 416.76 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 11931.84 | 383.42 | S2-EP-OBJ 12 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de cisternas. | 46.4 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 898.12 | 501502
AC-07821 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 1689.08 | m2 | 48358.3594 | 1553.95 | 419.26 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 12003.41 | 385.72 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 24.82 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1689.08 | 501502
AC-07821 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 1689.08 | m2 | 48358.3594 | 1553.95 | 104.11 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2980.67 | 95.78 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 6.16 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1689.08 | 501502
AC-07821 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 1689.08 | m2 | 48358.3594 | 1553.95 | 387.66 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 11098.71 | 356.65 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 22.95 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1689.08 | 501502
AC-07821 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 1689.08 | m2 | 48358.3594 | 1553.95 | 375.19 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 10741.69 | 345.17 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 22.21 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1689.08 | 501502
AC-07821 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-23 | 1689.08 | m2 | 48358.3594 | 1553.95 | 118.73 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3399.24 | 109.23 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 7.03 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1689.08 | 501502
AC-07821 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-23 | 1689.08 | m2 | 48358.3594 | 1553.95 | 24.78 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 709.45 | 22.8 | S2-EP-OBJ 11 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 1.47 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1689.08 | 501502
PP-07817 | S2-Pp01 ELABORACION DE ACERO BALCONERAS ZONA B N-00 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-01-28 | 13 | u | 439.3 | 15.17 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 439.3 | 15.17 | S2-Pp01 ELABORACION DE ACERO BALCONERAS ZONA B N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.119 | 302401
PP-07818 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALONERAS ZONA B N-00 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-01-29 | 13 | u | 2447.3 | 99.71 | 13 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2447.3 | 99.71 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALONERAS ZONA B N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.82 | 042824
AC-07819 | FNC Estructura S2-BW 6 CA. Modificación total en celosia C1 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 5.86 | m2 | 1536.67 | 55.14 | 5.86 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1536.67 | 55.14 | FNC Estructura S2-BW 6 CA. Modificación total en celosia C1 | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 5.86 | 501404
ES-07823 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muro de hormigón MI-04 Zona E Mantenimiento FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-26 | 16 | ml | 1208.8101 | 52.6 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1208.81 | 52.6 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muro de hormigón MI-04 Zona E Mantenimiento FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042524
PP-07824 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA D N-01 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-28 | 43 | u | 1972.08 | 68.14 | 43 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1972.08 | 68.14 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA D N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.103 | 302102
PP-07825 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-28 | 37 | u | 4972.6401 | 171.78 | 37 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4972.64 | 171.78 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS TEATRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1622 | 301101
PP-07826 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-29 | 37 | u | 3338.04 | 134.94 | 29 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2616.3 | 105.76 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS TEATRO | 78.38 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.98 | 042225
PP-07826 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-25 | 37 | u | 3338.04 | 134.94 | 8 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 721.74 | 29.18 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS TEATRO | 21.62 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 22.98 | 042225
PP-07827 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA B DETALLE DE OBRA CPB-DO-01 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-01-28 | 2 | u | 169.31 | 5.86 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 169.31 | 5.86 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA B DETALLE DE OBRA CPB-DO-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0363 | 302102
PP-07828 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CPB-DO-01 ZONA B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-01-29 | 2 | u | 166.73 | 6.75 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 166.73 | 6.75 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS CPB-DO-01 ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.28 | 042225
PP-07829 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO LOSAS Y ESCALERAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-28 | 40 | u | 960.67 | 33.19 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 72.05 | 2.49 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO LOSAS Y ESCALERAS TEATRO | 7.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.269 | 302402
PP-07829 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO LOSAS Y ESCALERAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-25 | 40 | u | 960.67 | 33.19 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 96.07 | 3.32 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO LOSAS Y ESCALERAS TEATRO | 10 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.269 | 302402
PP-07830 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-25 | 38 | u | 2771.5601 | 106.69 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 291.74 | 11.23 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS TEATRO | 10.53 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 36.88 | 042824
PP-07830 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-29 | 38 | u | 2771.5601 | 106.69 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 72.94 | 2.81 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE LOSAS TEATRO | 2.63 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 36.88 | 042824
PP-07832 | S2-Pp03 ELABORACIOÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 1 | u | 253.7 | 8.76 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 253.7 | 8.76 | S2-Pp03 ELABORACIOÓN ACERO LOSA ESTRUCTURAL ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.02 | 302401
PP-07833 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO REBOSO VASO 2 PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 108 | ml | 1247.5699 | 43.09 | 108 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1247.57 | 43.09 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO REBOSO VASO 2 PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3311 | 302102
PP-07835 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-01-28 | 12 | u | 1764.72 | 60.96 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1764.72 | 60.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.135 | 301101
PP-07836 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-25 | 12 | u | 1764.72 | 60.96 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1764.72 | 60.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.135 | 301101
PP-07837 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-25 | 12 | u | 1764.72 | 60.96 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1764.72 | 60.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.135 | 301101
PP-07838 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 12 | u | 857.74 | 32.68 | 9 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 643.3 | 24.51 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-01 | 75 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.708 | 042824
PP-07839 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-26 | 12 | u | 857.74 | 32.68 | 10 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 714.78 | 27.23 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-01 | 83.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.708 | 042824
PP-07838 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-01-29 | 12 | u | 857.74 | 32.68 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 214.43 | 8.17 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS BW N-01 | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.708 | 042824
PP-07841 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSA DE PASILLO PLC-04 ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 1 | u | 61.09 | 2.11 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 61.09 | 2.11 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSA DE PASILLO PLC-04 ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0326 | 302301
PP-07848 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSA DE PASILLO PLC-04 ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 1 | u | 94.35 | 3.61 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 94.35 | 3.61 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSA DE PASILLO PLC-04 ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.1592 | 042824
HI-07857 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-24 | 12 | ml | 406.96 | 17.21 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 406.96 | 17.21 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 521118
HI-07858 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 12 | ml | 406.96 | 17.21 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 406.96 | 17.21 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 521118
HI-07862 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 12 | ml | 406.96 | 17.21 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 406.96 | 17.21 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 521118
HI-07861 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 12 | ml | 406.96 | 17.21 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 406.96 | 17.21 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 521118
PP-07849 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-28 | 12 | u | 254.85 | 8.8 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 254.85 | 8.8 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0356 | 302401
PP-07850 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-01-28 | 300 | u | 301.74 | 10.42 | 300 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 301.74 | 10.42 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPARADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.6682 | 302402
PP-07851 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 (R) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 12 | u | 585.19 | 20.23 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 585.19 | 20.23 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 (R) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0238 | 301101
PP-07853 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-01(R) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 12 | u | 1044.1899 | 42.41 | 12 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1044.19 | 42.41 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-01(R) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.876 | 042524
PP-07854 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMIENTO CF-01 ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-28 | 6 | u | 39.21 | 1.35 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 39.21 | 1.35 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMIENTO CF-01 ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0894 | 302403
PP-07856 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN GAZEBO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-01-28 | 1 | u | 354.69 | 12.26 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 354.69 | 12.26 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN GAZEBO DE BODAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.052 | 302401
AC-07863 | S2 BW-07 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | 500 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3860 | 150 | S2 BW-07 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | 92.42 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 541 | 501514
AC-07863 | S2 BW-07 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | 41 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 316.52 | 12.3 | S2 BW-07 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | 7.58 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 541 | 501514
AC-07864 | S2 BW-06 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | 291 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2246.52 | 87.3 | S2 BW-06 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | 53.79 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 541 | 501514
AC-07864 | S2 BW-06 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | 250 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1930 | 75 | S2 BW-06 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | 46.21 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 541 | 501514
AC-07865 | S2 BW-05 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | 261 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 2014.92 | 78.3 | S2 BW-05 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | 48.24 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 541 | 501514
AC-07865 | S2 BW-05 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | 280 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2161.6 | 84 | S2 BW-05 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | 51.76 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 541 | 501514
ES-07867 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Oeste N01; 02; 03; 04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 48 | u | 2516.2 | 95.34 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 262.1 | 9.93 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Oeste N01; 02; 03; 04. | 10.42 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.3 | 305331
ES-07867 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Oeste N01; 02; 03; 04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 48 | u | 2516.2 | 95.34 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 996 | 37.74 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Oeste N01; 02; 03; 04. | 39.58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.3 | 305331
ES-07867 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Oeste N01; 02; 03; 04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 48 | u | 2516.2 | 95.34 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 104.84 | 3.97 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Oeste N01; 02; 03; 04. | 4.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.3 | 305331
ES-07867 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Oeste N01; 02; 03; 04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 48 | u | 2516.2 | 95.34 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 629.05 | 23.83 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Oeste N01; 02; 03; 04. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.3 | 305331
ES-07868 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-28 | 112 | u | 5885.4502 | 223.02 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 945.88 | 35.84 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | 16.07 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82 | 311411
ES-07868 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 112 | u | 5885.4502 | 223.02 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 262.74 | 9.96 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | 4.46 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82 | 311411
ES-07868 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 112 | u | 5885.4502 | 223.02 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 420.39 | 15.93 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | 7.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82 | 311411
ES-07868 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 112 | u | 5885.4502 | 223.02 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 262.74 | 9.96 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | 4.46 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82 | 311411
ES-07868 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 112 | u | 5885.4502 | 223.02 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 525.49 | 19.91 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | 8.93 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82 | 311411
ES-07868 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 112 | u | 5885.4502 | 223.02 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 210.19 | 7.97 | EST-Es19 Completamiento in situ de muro guardavecino en Zona C Habitacional Este N00; 01; 02; 03. | 3.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 82 | 311411
AC-07869 | S2-EP-OBJ 12 Colocación de junquillo de PVC en aristas de muros exteriores de fachada de cisternas | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-24 | 258.2 | ml | 1993.3 | 77.46 | 35.57 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 274.6 | 10.67 | S2-EP-OBJ 12 Colocación de junquillo de PVC en aristas de muros exteriores de fachada de cisternas | 13.78 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 258.2 | 501514
AC-07869 | S2-EP-OBJ 12 Colocación de junquillo de PVC en aristas de muros exteriores de fachada de cisternas | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 258.2 | ml | 1993.3 | 77.46 | 64.7 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 499.48 | 19.41 | S2-EP-OBJ 12 Colocación de junquillo de PVC en aristas de muros exteriores de fachada de cisternas | 25.06 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 258.2 | 501514
AC-07869 | S2-EP-OBJ 12 Colocación de junquillo de PVC en aristas de muros exteriores de fachada de cisternas | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 258.2 | ml | 1993.3 | 77.46 | 122.35 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 944.54 | 36.7 | S2-EP-OBJ 12 Colocación de junquillo de PVC en aristas de muros exteriores de fachada de cisternas | 47.39 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 258.2 | 501514
AC-07870 | S2-EP-OBJ 11 Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 993.53 | ml | 7670.0498 | 298.06 | 196.34 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1515.74 | 58.9 | S2-EP-OBJ 11 Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 19.76 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 993.53 | 501514
AC-07870 | S2-EP-OBJ 11 Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 993.53 | ml | 7670.0498 | 298.06 | 620.1 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 4787.17 | 186.03 | S2-EP-OBJ 11 Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 62.41 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 993.53 | 501514
AC-07870 | S2-EP-OBJ 11 Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 993.53 | ml | 7670.0498 | 298.06 | 88.55 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 683.61 | 26.57 | S2-EP-OBJ 11 Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 8.91 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 993.53 | 501514
AC-07870 | S2-EP-OBJ 11 Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-23 | 993.53 | ml | 7670.0498 | 298.06 | 12.6 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 97.27 | 3.78 | S2-EP-OBJ 11 Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 1.27 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 993.53 | 501514
PP-07874 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 98 | u | 4789.2798 | 165.46 | 61 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2981.08 | 102.99 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO N02 | 62.24 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.195 | 301101
PP-07874 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 98 | u | 4789.2798 | 165.46 | 37 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1808.2 | 62.47 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO N02 | 37.76 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.195 | 301101
ES-07873 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques debajo de cerramento (+3.00) en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-09 | 87 | m2 | 3225.0901 | 119.19 | 87 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3225.09 | 119.19 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques debajo de cerramento (+3.00) en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 87 | 031121
ES-07875 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBV o NBL en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-22 | 89 | m2 | 4075.3101 | 155.75 | 67 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3067.93 | 117.25 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBV o NBL en Zona B Lobby Bar. | 75.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 89 | 031155
ES-07875 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBV o NBL en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-27 | 89 | m2 | 4075.3101 | 155.75 | 22 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1007.38 | 38.5 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBV o NBL en Zona B Lobby Bar. | 24.72 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 89 | 031155
PP-07876 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 98 | u | 8527.5098 | 346.38 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 522.09 | 21.21 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO N-02 | 6.12 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 31.654 | 042524
PP-07876 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 98 | u | 8527.5098 | 346.38 | 34 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2958.52 | 120.17 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO N-02 | 34.69 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 31.654 | 042524
PP-07876 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-26 | 98 | u | 8527.5098 | 346.38 | 56 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 4872.86 | 197.93 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO N-02 | 57.14 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 31.654 | 042524
HI-07878 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 25 | ml | 115 | 4.5 | 25 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 115 | 4.5 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 25 | 521127
HI-07879 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-24 | 25 | ml | 115 | 4.5 | 25 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 115 | 4.5 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 25 | 521127
HI-07882 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 25 | ml | 115 | 4.5 | 25 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 115 | 4.5 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 25 | 521127
HI-07883 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 25 | ml | 115 | 4.5 | 25 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 115 | 4.5 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 25 | 521127
ES-07877 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muros de bloques en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-22 | 31 | ml | 719.27 | 27.45 | 31 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 719.27 | 27.45 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muros de bloques en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12.4 | 311521
ES-07884 | EST-Es04 Construcción de dinteles en muros de bloques en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 3 | ml | 98.26 | 3.73 | 3 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 98.26 | 3.73 | EST-Es04 Construcción de dinteles en muros de bloques en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 1.7 | 311521
HI-07889 | HS-BW-EVACUACION DRENAJE SPLIT | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 297 | ml | 4091.1001 | 155.22 | 297 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4091.1 | 155.22 | HS-BW-EVACUACION DRENAJE SPLIT | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 297 | 172241
ES-07892 | EST-Es04 Construcción de dinteles (Completamiento) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-17 | 1.2 | ml | 56.83 | 2.16 | 1.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 56.83 | 2.16 | EST-Es04 Construcción de dinteles (Completamiento) Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.04 | 042424
ES-07893 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramento (+3.00) en Zona B Servicios Sanitarios y Tienda Mixta. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-24 | 136 | m2 | 5041.52 | 186.32 | 122 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 4522.54 | 167.14 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo cerramento (+3.00) en Zona B Servicios Sanitarios y Tienda Mixta. | 89.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 136 | 031121
ES-07896 | EST-Es15 Rectificar vano de ventanas en local pasillo 1077 Zona D Almacenes FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-23 | 3 | u | 870.59 | 37.92 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 870.59 | 37.92 | EST-Es15 Rectificar vano de ventanas en local pasillo 1077 Zona D Almacenes FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 043726
PP-07894 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO FOSO DE REBOMBEO # 2 | Salinas 2 | ESTACIONES DE REBOMBEO | 2020-01-28 | 1 | u | 161.29 | 5.57 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 161.29 | 5.57 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO FOSO DE REBOMBEO # 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.173 | 302402
PP-07900 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE FOSO DE REBOMBEO # 2 | Salinas 2 | ESTACIONES DE REBOMBEO | 2020-01-29 | 1 | u | 1089.13 | 41.53 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1089.13 | 41.53 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE FOSO DE REBOMBEO # 2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.7 | 042824
ES-07899 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo de cerramento (+3.00) en Zona B Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 137 | m2 | 5078.5898 | 187.69 | 3 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 111.21 | 4.11 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo de cerramento (+3.00) en Zona B Salas Polivalentes. | 2.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 137 | 031121
ES-07899 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo de cerramento (+3.00) en Zona B Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 137 | m2 | 5078.5898 | 187.69 | 30 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1112.1 | 41.1 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo de cerramento (+3.00) en Zona B Salas Polivalentes. | 21.9 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 137 | 031121
ES-07899 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo de cerramento (+3.00) en Zona B Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-14 | 137 | m2 | 5078.5898 | 187.69 | 104 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3855.28 | 142.48 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques bajo de cerramento (+3.00) en Zona B Salas Polivalentes. | 75.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 137 | 031121
ES-07901 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muros de bloques en Zona B Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 50 | ml | 1154.6899 | 44.02 | 20 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 461.88 | 17.61 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muros de bloques en Zona B Salas Polivalentes. | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311521
ES-07901 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muros de bloques en Zona B Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-22 | 50 | ml | 1154.6899 | 44.02 | 30 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 692.81 | 26.41 | EST-Es04 Construcción de cerramentos en muros de bloques en Zona B Salas Polivalentes. | 60 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311521
ES-07902 | EST-Es12 Construcción de dinteles sobre vanos en muros de bloques en Zona B Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-24 | 14 | ml | 458.34 | 17.43 | 14 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 458.34 | 17.43 | EST-Es12 Construcción de dinteles sobre vanos en muros de bloques en Zona B Salas Polivalentes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 311521
ES-07903 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBL o NBV en Zona B En Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 125 | m2 | 5723.75 | 218.75 | 18 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 824.22 | 31.5 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBL o NBV en Zona B En Salas Polivalentes. | 14.4 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 125 | 031155
ES-07903 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBL o NBV en Zona B En Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 125 | m2 | 5723.75 | 218.75 | 53 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2426.87 | 92.75 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBL o NBV en Zona B En Salas Polivalentes. | 42.4 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 125 | 031155
ES-07903 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBL o NBV en Zona B En Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-18 | 125 | m2 | 5723.75 | 218.75 | 40 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1831.6 | 70 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBL o NBV en Zona B En Salas Polivalentes. | 32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 125 | 031155
ES-07903 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBL o NBV en Zona B En Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-18 | 125 | m2 | 5723.75 | 218.75 | 14 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 641.06 | 24.5 | EST-Es12 Construcción de muros de bloques encima de cerramento hasta NBL o NBV en Zona B En Salas Polivalentes. | 11.2 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 125 | 031155
AC-07904 | S2 BW-07. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 443 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3419.96 | 132.9 | S2 BW-07. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 30.72 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-07904 | S2 BW-07. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 969 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 7480.68 | 290.7 | S2 BW-07. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 67.2 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-07904 | S2 BW-07. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 30 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 231.6 | 9 | S2 BW-07. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 2.08 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-07905 | S2 BW-06. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 6 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 46.32 | 1.8 | S2 BW-06. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 0.42 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-07905 | S2 BW-06. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 137 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1057.64 | 41.1 | S2 BW-06. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 9.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-07905 | S2 BW-06. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 330 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2547.6 | 99 | S2 BW-06. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 22.88 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-07905 | S2 BW-06. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 969 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 7480.68 | 290.7 | S2 BW-06. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 67.2 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-07906 | S2 BW-05. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 969 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 7480.68 | 290.7 | S2 BW-05. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 67.2 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-07906 | S2 BW-05. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 473 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 3651.56 | 141.9 | S2 BW-05. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 32.8 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
ES-07907 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada B Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-22 | 37 | m2 | 990.86 | 34.02 | 37 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 990.86 | 34.02 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada B Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7 | 131204
ES-07908 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada A Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-22 | 72.1 | m2 | 2087.3101 | 74.09 | 36 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1042.21 | 36.99 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada A Zona D Almacenes y Cocina Principal | 49.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15 | 131204
ES-07908 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada A Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-21 | 72.1 | m2 | 2087.3101 | 74.09 | 36.1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1045.1 | 37.1 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada A Zona D Almacenes y Cocina Principal | 50.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15 | 131204
ES-07910 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada de Galería Oeste Zona C1 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-27 | 37 | ml | 4352.9702 | 146.22 | 37 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 4352.97 | 146.22 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada de Galería Oeste Zona C1 Buffet Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 37 | 131251
PP-07915 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-01-28 | 4 | u | 449.09 | 15.52 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 449.09 | 15.52 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CLUB TOALLERO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1582 | 302402
PP-07916 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-01-29 | 4 | u | 673.41 | 26 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 673.41 | 26 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CLUB TOALLERO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 10.98 | 042824
AC-07917 | S2 BW-07. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15.04 | m2 | 400.78 | 12.8 | 9.54 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 254.22 | 8.12 | S2 BW-07. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | 63.43 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.04 | 509001
AC-07917 | S2 BW-07. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15.04 | m2 | 400.78 | 12.8 | 5.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 146.56 | 4.68 | S2 BW-07. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | 36.57 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.04 | 509001
AC-07918 | S2 BW-06. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15.04 | m2 | 400.78 | 12.8 | 5.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 146.56 | 4.68 | S2 BW-06. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | 36.57 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.04 | 509001
AC-07918 | S2 BW-06. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15.04 | m2 | 400.78 | 12.8 | 9.54 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 254.22 | 8.12 | S2 BW-06. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | 63.43 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.04 | 509001
AC-07919 | S2 BW-05. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-30 | 15.04 | m2 | 400.78 | 12.8 | 15.04 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 400.78 | 12.8 | S2 BW-05. Terminación de vanos de celosías de camarera y esc. secundaria | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.04 | 509001
AC-07920 | S2 BW-07. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 50 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1431.5 | 46 | S2 BW-07. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 7.58 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
AC-07920 | S2 BW-07. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 560 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 16032.8 | 515.2 | S2 BW-07. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 84.85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
AC-07920 | S2 BW-07. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-05-25 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 50 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1431.5 | 46 | S2 BW-07. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 7.58 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
ES-07921 | EST05-Cimientos aislados. Gazebo de Boda | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-06-24 | 16 | u | 863.89 | 35.11 | 14 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 755.9 | 30.72 | EST05-Cimientos aislados. Gazebo de Boda | 87.5 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.11 | 044124
ES-07921 | EST05-Cimientos aislados. Gazebo de Boda | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-04-21 | 16 | u | 863.89 | 35.11 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 107.99 | 4.39 | EST05-Cimientos aislados. Gazebo de Boda | 12.5 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.11 | 044124
AC-07922 | S2 BW-06. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-05-25 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 50 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1431.5 | 46 | S2 BW-06. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 7.58 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
AC-07922 | S2 BW-06. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 156 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 4466.28 | 143.52 | S2 BW-06. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 23.64 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
AC-07922 | S2 BW-06. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 454 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 12998.02 | 417.68 | S2 BW-06. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 68.79 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
AC-07923 | S2 BW-05. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 464 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 13284.32 | 426.88 | S2 BW-05. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 70.3 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
AC-07923 | S2 BW-05. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 140 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 4008.2 | 128.8 | S2 BW-05. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 21.21 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
AC-07923 | S2 BW-05. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 51 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1460.13 | 46.92 | S2 BW-05. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 7.73 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
AC-07923 | S2 BW-05. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 143.15 | 4.6 | S2 BW-05. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 0.76 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 660 | 501502
ES-07924 | EST-EST06-Solera y Zapata de borde. Gazebo de Bodas | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-06-24 | 111.65 | m2 | 1850.46 | 71.4 | 40 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 662.95 | 25.58 | EST-EST06-Solera y Zapata de borde. Gazebo de Bodas | 35.83 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 11.65 | 041824
ES-07924 | EST-EST06-Solera y Zapata de borde. Gazebo de Bodas | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-07-23 | 111.65 | m2 | 1850.46 | 71.4 | 71.65 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1187.51 | 45.82 | EST-EST06-Solera y Zapata de borde. Gazebo de Bodas | 64.17 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 11.65 | 041824
ES-07925 | EST013-Montaje de columnas Gazebo de Bodas | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-06-24 | 16 | u | 1063.48 | 46.4 | 16 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 1063.48 | 46.4 | EST013-Montaje de columnas Gazebo de Bodas | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 4 | 051231
ES-07926 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-6 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-21 | 1 | u | 637.7 | 23.31 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 637.7 | 23.31 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-6 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5 | 031121
AC-07931 | S2. EC. 33. RF. PINTURA EN PRETILES Y BASES DE CUBIERTA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 319.96 | m2 | 1222.24 | 35.2 | 319.96 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1222.24 | 35.2 | S2. EC. 33. RF. PINTURA EN PRETILES Y BASES DE CUBIERTA. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 159.98 | 501302
AC-07932 | S2 BW-07. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 278 | m2 | 4197.7998 | 144.56 | 278 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 4197.8 | 144.56 | S2 BW-07. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 278 | 501501
AC-07934 | S2 BW-05. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 278 | m2 | 4197.7998 | 144.56 | 248 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 3744.8 | 128.96 | S2 BW-05. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | 89.21 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 278 | 501501
AC-07935 | S2 BW-07. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 100 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1100 | 32 | S2 BW-07. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 19.23 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-07935 | S2 BW-07. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 365 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 4015 | 116.8 | S2 BW-07. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 70.19 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-07936 | S2 BW-06. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 322.28 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3545.08 | 103.13 | S2 BW-06. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 61.98 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-07936 | S2 BW-06. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 145.72 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1602.92 | 46.63 | S2 BW-06. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 28.02 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-07937 | S2 BW-05. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 301.6 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 3317.6 | 96.51 | S2 BW-05. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 58 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-07937 | S2 BW-05. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 166.4 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1830.4 | 53.25 | S2 BW-05. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 32 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
ES-07939 | EST-Es19 Demolición de uniones de vigas para la corrección del montaje en Buffet. FNC | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 7 | u | 3354 | 143.33 | 7 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 3354 | 143.33 | EST-Es19 Demolición de uniones de vigas para la corrección del montaje en Buffet. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10 | 040102
AC-07953 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 1 | u | 76.1 | 2.71 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.1 | 2.71 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.89 | 502106
AC-07955 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 1 | u | 76.1 | 2.71 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.1 | 2.71 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.89 | 502106
AC-07954 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 1 | u | 76.1 | 2.71 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.1 | 2.71 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.89 | 502106
AC-07952 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 1 | u | 76.1 | 2.71 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.1 | 2.71 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.89 | 502106
AC-07951 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 1 | u | 76.1 | 2.71 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.1 | 2.71 | S2 BW N00 CM. Colocación de puerta provisional acceso al BW con su cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.89 | 502106
ES-07958 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-25 En Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 63 | m2 | 3847.3999 | 154.63 | 33 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2015.3 | 81 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-25 En Zona B Norte. | 52.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 35 | 316331
ES-07958 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-25 En Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-05 | 63 | m2 | 3847.3999 | 154.63 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1587.82 | 63.82 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-25 En Zona B Norte. | 41.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 35 | 316331
ES-07959 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-26 En Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-02-26 | 62 | m2 | 3798.1799 | 152.63 | 54 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 3308.09 | 132.94 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-26 En Zona B Norte. | 87.1 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6 | 043834
AC-07960 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA FORRAR VIGAS Y COLUMNAS DE SALONES. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 117.58 | m2 | 3901.8 | 141.46 | 117.58 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 3901.8 | 141.46 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA FORRAR VIGAS Y COLUMNAS DE SALONES. RANCHON | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 75.73 | 501203
AC-07966 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 3 | u | 185.2 | 6.55 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 185.2 | 6.55 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
AC-07967 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 3 | u | 185.2 | 6.55 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 185.2 | 6.55 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
AC-07965 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 3 | u | 185.2 | 6.55 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 185.2 | 6.55 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
AC-07964 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 3 | u | 185.2 | 6.55 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 185.2 | 6.55 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
AC-07963 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 3 | u | 185.2 | 6.55 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 123.47 | 4.37 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
AC-07963 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 3 | u | 185.2 | 6.55 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 61.73 | 2.18 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso a closet de limpieza camera PM-19 con cerradura. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 4.41 | 502106
AC-07970 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 3 | u | 249.84 | 8.93 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 83.28 | 2.98 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-07970 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 3 | u | 249.84 | 8.93 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 166.56 | 5.95 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-07971 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 3 | u | 249.84 | 8.93 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 249.84 | 8.93 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-07972 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 3 | u | 249.84 | 8.93 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 249.84 | 8.93 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-07974 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 3 | u | 249.84 | 8.93 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 249.84 | 8.93 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-07973 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 3 | u | 249.84 | 8.93 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 249.84 | 8.93 | S2 BW CM. Colocación de puerta provisional de acceso al local de camareras PM-13 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 6.3 | 502106
AC-07982 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FT DE GALERIA Y ANDEN. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 70.53 | m2 | 2656.1699 | 95.49 | 57.13 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2151.52 | 77.35 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FT DE GALERIA Y ANDEN. RANCHON PLAYA | 81 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 70.53 | 501206
AC-07982 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FT DE GALERIA Y ANDEN. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 70.53 | m2 | 2656.1699 | 95.49 | 13.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 504.65 | 18.14 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FT DE GALERIA Y ANDEN. RANCHON PLAYA | 19 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 70.53 | 501206
AC-07983 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA (100) EN TABIQUE PARA VANO DE PA-13. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 16.6 | u | 855.85 | 29.19 | 16.6 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 855.85 | 29.19 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA (100) EN TABIQUE PARA VANO DE PA-13. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 22.96 | 501201
AC-07984 | S2-BW07-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 28.24 | m2 | 2005.22 | 60.18 | 14 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 994.09 | 29.83 | S2-BW07-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 49.58 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 28.24 | 506004
AC-07985 | S2-BW06-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 18.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1308.02 | 39.26 | S2-BW06-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 60.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07985 | S2-BW06-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 424.22 | 12.73 | S2-BW06-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 19.77 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07986 | S2-BW06-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 3 | Enchape - Jose Peña Martinez | 212.11 | 6.37 | S2-BW06-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 9.88 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07986 | S2-BW06-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 22.35 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1580.23 | 47.42 | S2-BW06-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 73.64 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07987 | S2-BW06-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 22.35 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1580.23 | 47.42 | S2-BW06-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 73.64 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07987 | S2-BW06-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-24 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 565.63 | 16.98 | S2-BW06-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 26.36 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07988 | S2-BW05-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 141.41 | 4.24 | S2-BW05-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 6.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07988 | S2-BW05-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 25.35 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1792.34 | 53.79 | S2-BW05-N02-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 83.53 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07989 | S2-BW05-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 22.85 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1615.58 | 48.49 | S2-BW05-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 75.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07989 | S2-BW05-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-14 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 3.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 247.46 | 7.43 | S2-BW05-N01-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 11.53 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07990 | S2-BW05-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 22.85 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1615.58 | 48.49 | S2-BW05-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 75.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-07992 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS DE COCINA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 10.6 | m2 | 676.63 | 20.31 | 2.92 | Enchape - Jose Peña Martinez | 186.39 | 5.59 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS DE COCINA. RANCHON PLAYA | 27.55 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 10.6 | 506003
AC-07992 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS DE COCINA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-22 | 10.6 | m2 | 676.63 | 20.31 | 7.68 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 490.24 | 14.72 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS DE COCINA. RANCHON PLAYA | 72.45 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 10.6 | 506003
AC-07994 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 504.91 | m2 | 3002.8501 | 86.16 | 52.41 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 311.7 | 8.94 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | 10.38 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 372.53 | 509010
AC-07994 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 504.91 | m2 | 3002.8501 | 86.16 | 352.5 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2096.42 | 60.15 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | 69.81 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 372.53 | 509010
AC-07994 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 504.91 | m2 | 3002.8501 | 86.16 | 100 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 594.73 | 17.06 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | 19.81 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 372.53 | 509010
AC-07995 | S2 BW-06 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 504.91 | m2 | 3002.8501 | 86.16 | 504.91 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3002.85 | 86.16 | S2 BW-06 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 372.53 | 509010
AC-07996 | S2 BW-05 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 504.91 | m2 | 3002.8501 | 86.16 | 309.6 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1841.28 | 52.83 | S2 BW-05 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | 61.32 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 372.53 | 509010
ES-07997 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-27 En Zona B Norte | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 119 | m2 | 7277.25 | 293.04 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 428.07 | 17.24 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-27 En Zona B Norte | 5.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18.21 | 043834
ES-07997 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-27 En Zona B Norte | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-05 | 119 | m2 | 7277.25 | 293.04 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 856.15 | 34.48 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-27 En Zona B Norte | 11.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18.21 | 043834
ES-07997 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-27 En Zona B Norte | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 119 | m2 | 7277.25 | 293.04 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2262.67 | 91.11 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-27 En Zona B Norte | 31.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18.21 | 043834
ES-07997 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-27 En Zona B Norte | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-29 | 119 | m2 | 7277.25 | 293.04 | 51 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 3118.82 | 125.59 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-27 En Zona B Norte | 42.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18.21 | 043834
ES-07998 | EST-Es02 Prepiso en Comedor de Empleados Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-24 | 160.2 | m2 | 4368.6499 | 148.99 | 50.2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1368.95 | 46.69 | EST-Es02 Prepiso en Comedor de Empleados Zona D Almacenes y Cocina Principal | 31.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 160.2 | 143116
ES-07998 | EST-Es02 Prepiso en Comedor de Empleados Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 160.2 | m2 | 4368.6499 | 148.99 | 110 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2999.7 | 102.3 | EST-Es02 Prepiso en Comedor de Empleados Zona D Almacenes y Cocina Principal | 68.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 160.2 | 143116
AC-08000 | S2 BW-7 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 526.5 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 9676.54 | 294.19 | S2 BW-7 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-08001 | S2 BW-06 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 409.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 7526.2 | 228.82 | S2 BW-06 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 70 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-08001 | S2 BW-06 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 87.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1612.76 | 49.03 | S2 BW-06 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-08002 | S2 BW-05 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 235 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 4319.06 | 131.31 | S2 BW-05 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 40.17 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-08002 | S2 BW-05 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 208.84 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3838.27 | 116.69 | S2 BW-05 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 35.7 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-08002 | S2 BW-05 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 29.25 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 537.59 | 16.34 | S2 BW-05 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-08002 | S2 BW-05 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 82.66 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1519.21 | 46.19 | S2 BW-05 PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 14.13 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
ES-08003 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-28 En Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 21 | m2 | 1288.23 | 51.9 | 3 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 184.03 | 7.41 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-28 En Zona B Norte. | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.67 | 043834
ES-08003 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-28 En Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 21 | m2 | 1288.23 | 51.9 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1104.2 | 44.49 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-28 En Zona B Norte. | 85.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.67 | 043834
ES-08004 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-29 En Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 21 | m2 | 1281.58 | 51.64 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1098.5 | 44.26 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-29 En Zona B Norte. | 85.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.9 | 043834
ES-08004 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-29 En Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 21 | m2 | 1281.58 | 51.64 | 3 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 183.08 | 7.38 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-29 En Zona B Norte. | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.9 | 043834
ES-08005 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-30 En Zona B Norte | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 32 | m2 | 1953.0699 | 78.69 | 5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 305.17 | 12.3 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-30 En Zona B Norte | 15.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16.7 | 316331
ES-08005 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-30 En Zona B Norte | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 32 | m2 | 1953.0699 | 78.69 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1647.9 | 66.39 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-30 En Zona B Norte | 84.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16.7 | 316331
ES-08006 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-31 En Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 40 | m2 | 2442.6201 | 98.4 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2198.36 | 88.56 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-31 En Zona B Norte. | 90 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.2 | 043834
ES-08006 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-31 En Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-19 | 40 | m2 | 2442.6201 | 98.4 | 4 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 244.26 | 9.84 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-31 En Zona B Norte. | 10 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.2 | 043834
ES-08009 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-12 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 61 | m2 | 3725.1299 | 150.08 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1099.22 | 44.29 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-12 En Zona B Norte. | 29.51 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 11.11 | 043834
ES-08009 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-12 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-17 | 61 | m2 | 3725.1299 | 150.08 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2137.37 | 86.11 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-12 En Zona B Norte. | 57.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 11.11 | 043834
ES-08010 | ST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 En Zona B Norte | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-01-29 | 104 | m2 | 6357.0498 | 256.11 | 56 | Muro y deck (ciclos) - Norge Sánchez Aroche | 3423.03 | 137.91 | ST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 En Zona B Norte | 53.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 19.37 | 043834
ES-08010 | ST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 En Zona B Norte | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-22 | 104 | m2 | 6357.0498 | 256.11 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1222.51 | 49.25 | ST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 En Zona B Norte | 19.23 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 19.37 | 043834
ES-08010 | ST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 En Zona B Norte | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 104 | m2 | 6357.0498 | 256.11 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1467.01 | 59.1 | ST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 En Zona B Norte | 23.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 19.37 | 043834
ES-08011 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-13 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 67 | m2 | 4093.28 | 164.91 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1221.87 | 49.23 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-13 En Zona B Norte. | 29.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.36 | 043834
ES-08011 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-13 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-01-29 | 67 | m2 | 4093.28 | 164.91 | 34 | Muro y deck (ciclos) - Norge Sánchez Aroche | 2077.19 | 83.69 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-13 En Zona B Norte. | 50.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.36 | 043834
ES-08012 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-22 | 70 | m2 | 4277.6201 | 172.3 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2261.03 | 91.07 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14 En Zona B Norte. | 52.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.6 | 043834
ES-08012 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-18 | 70 | m2 | 4277.6201 | 172.3 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1833.27 | 73.84 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14 En Zona B Norte. | 42.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.6 | 043834
ES-08012 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 70 | m2 | 4277.6201 | 172.3 | 3 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 183.33 | 7.38 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-14 En Zona B Norte. | 4.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12.6 | 043834
ES-08013 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-15 En Zona B Norte | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 13 | m2 | 802.42 | 32.32 | 2 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 123.45 | 4.97 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-15 En Zona B Norte | 15.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.46 | 043834
ES-08013 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-15 En Zona B Norte | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-18 | 13 | m2 | 802.42 | 32.32 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 678.97 | 27.35 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-15 En Zona B Norte | 84.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.46 | 043834
ES-08014 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-16 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-18 | 16 | m2 | 984.7 | 39.69 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 984.7 | 39.69 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-16 En Zona B Norte. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.16 | 043834
ES-08015 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-17 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-22 | 52 | m2 | 3178.0801 | 128.02 | 45 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2750.26 | 110.79 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-17 En Zona B Norte. | 86.54 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9.6 | 043834
ES-08015 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-17 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 52 | m2 | 3178.0801 | 128.02 | 7 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 427.82 | 17.23 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-17 En Zona B Norte. | 13.46 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9.6 | 043834
ES-08016 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-18 En Zona B Norte | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 27 | m2 | 1656.1 | 66.74 | 4 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 245.35 | 9.89 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-18 En Zona B Norte | 14.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.65 | 043834
ES-08016 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-18 En Zona B Norte | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-22 | 27 | m2 | 1656.1 | 66.74 | 23 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1410.75 | 56.85 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-18 En Zona B Norte | 85.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.65 | 043834
ES-08017 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-22 | 25 | m2 | 1529.61 | 61.62 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1346.06 | 54.23 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19 En Zona B Norte. | 88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4.68 | 043834
ES-08017 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 25 | m2 | 1529.61 | 61.62 | 1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 61.18 | 2.46 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19 En Zona B Norte. | 4 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4.68 | 043834
ES-08017 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-29 | 25 | m2 | 1529.61 | 61.62 | 2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 122.37 | 4.93 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-19 En Zona B Norte. | 8 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4.68 | 043834
ES-08018 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-20 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-29 | 29 | m2 | 1775.24 | 71.51 | 4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 244.86 | 9.86 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-20 En Zona B Norte. | 13.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.46 | 043834
ES-08018 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-20 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-26 | 29 | m2 | 1775.24 | 71.51 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1530.38 | 61.65 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-20 En Zona B Norte. | 86.21 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.46 | 043834
ES-08019 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-21 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-22 | 19 | m2 | 1160.0699 | 46.73 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1037.96 | 41.81 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-21 En Zona B Norte. | 89.47 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.42 | 043834
ES-08019 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-21 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-29 | 19 | m2 | 1160.0699 | 46.73 | 1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 61.06 | 2.46 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-21 En Zona B Norte. | 5.26 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.42 | 043834
ES-08019 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-21 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 19 | m2 | 1160.0699 | 46.73 | 1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 61.06 | 2.46 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-21 En Zona B Norte. | 5.26 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.42 | 043834
ES-08020 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-22 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 38 | m2 | 2323.8 | 93.62 | 4 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 244.61 | 9.85 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-22 En Zona B Norte. | 10.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.05 | 043834
ES-08020 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-22 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-22 | 38 | m2 | 2323.8 | 93.62 | 26 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1589.97 | 64.06 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-22 En Zona B Norte. | 68.42 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.05 | 043834
ES-08020 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-22 En Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-18 | 38 | m2 | 2323.8 | 93.62 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 489.22 | 19.71 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-22 En Zona B Norte. | 21.05 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.05 | 043834
ES-08022 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-23 En Zona B Norte | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-22 | 24 | m2 | 1466.83 | 59.09 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1344.59 | 54.17 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-23 En Zona B Norte | 91.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4.58 | 043834
ES-08022 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-23 En Zona B Norte | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-20 | 24 | m2 | 1466.83 | 59.09 | 2 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 122.24 | 4.92 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-23 En Zona B Norte | 8.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4.58 | 043834
ES-08023 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-25 | 6 | u | 335.82 | 12.12 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 111.94 | 4.04 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona B. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 6 | 051931
ES-08023 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 6 | u | 335.82 | 12.12 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 223.88 | 8.08 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N00 en Zona B. | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 6 | 051931
ES-08031 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N01;02;03; 04 en Zona B. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-27 | 20 | u | 1832.8 | 57.4 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 549.84 | 17.22 | EST-Es13 Montaje de Escaleras Prefabricadas en N01;02;03; 04 en Zona B. | 30 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 20 | 051932
AC-08039 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 4799.7998 | m2 | 18335.2402 | 527.98 | 818.54 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 3126.82 | 90.04 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS | 17.05 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 4799.7998 | 501302
AC-08039 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-22 | 4799.7998 | m2 | 18335.2402 | 527.98 | 104.88 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 400.64 | 11.54 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS | 2.19 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 4799.7998 | 501302
AC-08039 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 4799.7998 | m2 | 18335.2402 | 527.98 | 1759.38 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 6720.83 | 193.53 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS | 36.66 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 4799.7998 | 501302
AC-08039 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-20 | 4799.7998 | m2 | 18335.2402 | 527.98 | 1866.63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 7130.53 | 205.33 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN MUROS. MTTO, BLOQUE TEC Y TAQUILLAS | 38.89 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 4799.7998 | 501302
AC-08040 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 452.17 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 3454.58 | 99.48 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | 30.16 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-08040 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 1046.83 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 7997.78 | 230.3 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | 69.84 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-08041 | S2 BW-06 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 1452.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 11097.86 | 319.57 | S2 BW-06 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | 96.9 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-08042 | S2 BW-05 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 129.36 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 988.31 | 28.46 | S2 BW-05 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | 8.63 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-08042 | S2 BW-05 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 1323.24 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 10109.55 | 291.11 | S2 BW-05 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones | 88.27 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-08043 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 1540.78 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 11771.56 | 338.97 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | 49.43 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-08043 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-21 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 599.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 4580.18 | 131.89 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | 19.23 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-08043 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 976.72 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 7462.14 | 214.88 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | 31.34 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-08044 | S2 BW-06 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 1558 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 11903.12 | 342.76 | S2 BW-06 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | 49.98 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-08044 | S2 BW-06 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 1402 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 10711.28 | 308.44 | S2 BW-06 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | 44.98 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-08044 | S2 BW-06 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-06 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 135 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1031.4 | 29.7 | S2 BW-06 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | 4.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-08045 | S2 BW-05 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-06 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 490 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 3743.6 | 107.8 | S2 BW-05 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | 15.72 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-08045 | S2 BW-05 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 2597.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 19844.9 | 571.45 | S2 BW-05 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones | 83.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-08052 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | 29 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2108.84 | 81.18 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | 96.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
AC-08050 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-15 | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 436.31 | 16.8 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | 20 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
AC-08050 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | 9 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 654.47 | 25.19 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | 30 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
AC-08051 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | 22 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1599.81 | 61.59 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | 73.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
AC-08052 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 72.72 | 2.8 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | 3.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
AC-08051 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-25 | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 581.75 | 22.39 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | 26.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
AC-08050 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | 14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1018.06 | 39.19 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | 46.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
AC-08049 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 30 | u | 2181.5601 | 83.98 | 25 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1817.97 | 69.98 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 1, PC-1. | 83.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 27.5 | 502714
AC-08057 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | u | 1769.87 | 65.96 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 471.97 | 17.59 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | 26.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.94 | 502714
AC-08059 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 15 | u | 1769.87 | 65.96 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 235.98 | 8.79 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | 13.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.94 | 502714
AC-08057 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-15 | 15 | u | 1769.87 | 65.96 | 11 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1297.9 | 48.37 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | 73.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.94 | 502714
AC-08059 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 15 | u | 1769.87 | 65.96 | 13 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1533.89 | 57.17 | S2 BW-CM Colocación de mampara o paño de cristal habitación Tipo 2, PC-2. | 86.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 23.94 | 502714
AC-08066 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 3 | u | 272.52 | 9.79 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 272.52 | 9.79 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 501208
AC-08065 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 3 | u | 272.52 | 9.79 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 272.52 | 9.79 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 501208
AC-08064 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 3 | u | 272.52 | 9.79 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 272.52 | 9.79 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 501208
AC-08063 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 3 | u | 272.52 | 9.79 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 272.52 | 9.79 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 501208
AC-08062 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 3 | u | 272.52 | 9.79 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 181.68 | 6.53 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 501208
AC-08062 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 3 | u | 272.52 | 9.79 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 90.84 | 3.26 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional closet corrientes débiles PM-15 con cerradura. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.56 | 501208
AC-08070 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 3 | u | 302.21 | 10.88 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 302.21 | 10.88 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 12.4902 | 501202
AC-08069 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 3 | u | 302.21 | 10.88 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 302.21 | 10.88 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 12.4902 | 501202
AC-08067 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 3 | u | 302.21 | 10.88 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 302.21 | 10.88 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 12.4902 | 501202
AC-08068 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 3 | u | 302.21 | 10.88 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 302.21 | 10.88 | S2 BW-CM Colocación de puerta provisional acceso closet eléctrico PM-17. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 12.4902 | 501202
AC-08071 | S2. EP. 11. PI. PINTURA ESMALTE EN TECHO (DEC). BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 287.33 | m2 | 4904.7202 | 143.66 | 39.39 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 672.39 | 19.69 | S2. EP. 11. PI. PINTURA ESMALTE EN TECHO (DEC). BLOQUE TECNICO | 13.71 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 287.33 | 501305
AC-08071 | S2. EP. 11. PI. PINTURA ESMALTE EN TECHO (DEC). BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-20 | 287.33 | m2 | 4904.7202 | 143.66 | 239.01 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 4079.9 | 119.5 | S2. EP. 11. PI. PINTURA ESMALTE EN TECHO (DEC). BLOQUE TECNICO | 83.18 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 287.33 | 501305
AC-08073 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 75 | u | 5902.7598 | 175.8 | 12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 944.44 | 28.13 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | 16 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 355.16 | 505016
AC-08072 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 75 | u | 5902.7598 | 175.8 | 12 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 944.44 | 28.13 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | 16 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 355.16 | 505016
AC-08072 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 75 | u | 5902.7598 | 175.8 | 16 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1259.26 | 37.5 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | 21.33 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 355.16 | 505016
AC-08073 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 75 | u | 5902.7598 | 175.8 | 12 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 944.44 | 28.13 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | 16 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 355.16 | 505016
AC-08072 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 75 | u | 5902.7598 | 175.8 | 5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 393.52 | 11.72 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | 6.67 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 355.16 | 505016
AC-08073 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 75 | u | 5902.7598 | 175.8 | 18 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1416.66 | 42.19 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | 24 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 355.16 | 505016
AC-08072 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 75 | u | 5902.7598 | 175.8 | 8 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 629.63 | 18.75 | S2 BW FNC EMPROY Reparacion de vanos de puertas de entrada a baño e inodoro | 10.67 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 355.16 | 505016
AC-08075 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN VIGAS DE TECHO (DOS MANOS). BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 375.66 | m2 | 1435.02 | 41.32 | 71 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 271.22 | 7.81 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN VIGAS DE TECHO (DOS MANOS). BLOQUE TECNICO | 18.9 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 375.66 | 501302
AC-08075 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN VIGAS DE TECHO (DOS MANOS). BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-20 | 375.66 | m2 | 1435.02 | 41.32 | 294.12 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1123.54 | 32.35 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN VIGAS DE TECHO (DOS MANOS). BLOQUE TECNICO | 78.29 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 375.66 | 501302
AC-08076 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 31.7 | m2 | 794.72 | 28.06 | 31.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 794.72 | 28.06 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.7 | 501201
AC-08077 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 7.28 | m2 | 182.51 | 6.45 | 7.28 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 182.51 | 6.45 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.28 | 501201
AC-08078 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 35.88 | m2 | 899.51 | 31.75 | 35.88 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 899.51 | 31.75 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 35.88 | 501201
AC-08083 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08082 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08084 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 15.3 | m2 | 193.85 | 7.19 | 15.3 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 193.85 | 7.19 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.3 | 501202
AC-08085 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 15.3 | m2 | 193.85 | 7.19 | 15.3 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 193.85 | 7.19 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.3 | 501202
AC-08089 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 31.7 | m2 | 794.72 | 28.06 | 31.7 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 794.72 | 28.06 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.7 | 501201
AC-08088 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 31.7 | m2 | 794.72 | 28.06 | 31.7 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 794.72 | 28.06 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Frente | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.7 | 501201
AC-08090 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 7.28 | m2 | 182.51 | 6.45 | 7.28 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 182.51 | 6.45 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.28 | 501201
AC-08091 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 7.28 | m2 | 182.51 | 6.45 | 7.28 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 182.51 | 6.45 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Derecho | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.28 | 501201
ES-08094 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada C Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-23 | 47.7 | m2 | 1339.1801 | 44.3 | 47.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1339.18 | 44.3 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada C Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 14 | 131204
AC-08093 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 35.88 | m2 | 899.51 | 31.75 | 35.88 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 899.51 | 31.75 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 35.88 | 501201
AC-08092 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 35.88 | m2 | 899.51 | 31.75 | 35.88 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 899.51 | 31.75 | S2 BW PY FAT Seguridad Bungalow Lateral Izquierdo | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 35.88 | 501201
AC-08096 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08097 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08095 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08098 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08100 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08099 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08102 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08103 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08101 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08104 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08106 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08105 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08108 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08109 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08107 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-08111 | S2 BW PY NC Cierre Salidas Cubierta | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 102 | m2 | 2557.1399 | 90.27 | 102 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2557.14 | 90.27 | S2 BW PY NC Cierre Salidas Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102 | 501201
AC-08112 | S2 BW PY NC Cierre Salidas Cubierta | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 102 | m2 | 2557.1399 | 90.27 | 102 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2557.14 | 90.27 | S2 BW PY NC Cierre Salidas Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102 | 501201
AC-08110 | S2 BW PY NC Cierre Salidas Cubierta | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 102 | m2 | 2557.1399 | 90.27 | 95.64 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2397.69 | 84.64 | S2 BW PY NC Cierre Salidas Cubierta | 93.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102 | 501201
AC-08116 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 100 | m2 | 2713.3601 | 95.78 | 100 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2713.36 | 95.78 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 100 | 501201
AC-08117 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 100 | m2 | 2713.3601 | 95.78 | 100 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2713.36 | 95.78 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 100 | 501201
AC-08118 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 100 | m2 | 2713.3601 | 95.78 | 100 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2713.36 | 95.78 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 100 | 501201
ES-08119 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 En Zona A Gimnasio. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-04-13 | 55 | m2 | 3358.6599 | 135.28 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 916 | 36.89 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 En Zona A Gimnasio. | 27.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9.8 | 043834
ES-08119 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 En Zona A Gimnasio. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-03-27 | 55 | m2 | 3358.6599 | 135.28 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 1832 | 73.79 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-01 En Zona A Gimnasio. | 54.55 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 9.8 | 043834
ES-08120 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-02 En Zona A Salón de Belleza. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-03-27 | 106 | m2 | 6470.29 | 260.62 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 1831.21 | 73.76 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-02 En Zona A Salón de Belleza. | 28.3 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18.68 | 043834
ES-08120 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-02 En Zona A Salón de Belleza. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-04-13 | 106 | m2 | 6470.29 | 260.62 | 23 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 1403.93 | 56.55 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-02 En Zona A Salón de Belleza. | 21.7 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18.68 | 043834
ES-08120 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-02 En Zona A Salón de Belleza. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-05-15 | 106 | m2 | 6470.29 | 260.62 | 45 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2746.82 | 110.64 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-02 En Zona A Salón de Belleza. | 42.45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18.68 | 043834
ES-08121 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-15 | 221 | m2 | 13493.3799 | 543.52 | 163 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 9952.13 | 400.88 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby. | 73.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 39.22 | 043834
ES-08121 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-04-25 | 221 | m2 | 13493.3799 | 543.52 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 1709.57 | 68.86 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby. | 12.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 39.22 | 043834
ES-08121 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-03-24 | 221 | m2 | 13493.3799 | 543.52 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1831.68 | 73.78 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-03 En Zona A Lobby. | 13.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 39.22 | 043834
ES-08122 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-04 En Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-05-15 | 138 | m2 | 8429.3398 | 339.55 | 68 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4153.59 | 167.31 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-04 En Zona A Administración. | 49.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 24.79 | 043834
ES-08122 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-04 En Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 138 | m2 | 8429.3398 | 339.55 | 33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2015.71 | 81.2 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-04 En Zona A Administración. | 23.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 24.79 | 043834
ES-08123 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05 En Zona A Gimnasio. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-04-13 | 36 | m2 | 2200.03 | 88.59 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 2200.03 | 88.59 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-05 En Zona A Gimnasio. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.79 | 043834
CU-08124 | CUB-Cu03 Elaboración del flashing de aluminio de la cubierta de la Garita de Servicio | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-23 | 27 | ml | 84.24 | 3.24 | 27 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 84.24 | 3.24 | CUB-Cu03 Elaboración del flashing de aluminio de la cubierta de la Garita de Servicio | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 27 | 542107
ES-08125 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-06 En Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-05-15 | 45 | m2 | 2746.8799 | 110.65 | 41 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2502.71 | 100.81 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-06 En Zona A Administración. | 91.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 7.94 | 043834
CU-08126 | CUB-Cu03 Colocación de flashing de aluminio sobre la cubierta de la Garita de Servicio | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-23 | 27 | ml | 76.95 | 2.16 | 27 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 76.95 | 2.16 | CUB-Cu03 Colocación de flashing de aluminio sobre la cubierta de la Garita de Servicio | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 27 | 542104
ES-08127 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-07 En Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-08 | 15 | m2 | 915.93 | 36.9 | 13 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 793.81 | 31.98 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-07 En Zona A Administración. | 86.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.67 | 043834
ES-08128 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-08 En Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-08 | 18 | m2 | 1108.87 | 44.78 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 985.66 | 39.8 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-08 En Zona A Administración. | 88.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.47 | 043834
ES-08131 | EST-Es12 Sellar huecos y ranuras de Instalaciones Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-23 | 15 | u | 560.56 | 19.83 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 560.56 | 19.83 | EST-Es12 Sellar huecos y ranuras de Instalaciones Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10.8 | 131202
ES-08129 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-09 Norte En Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 12 | m2 | 732.91 | 29.52 | 11 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 671.83 | 27.06 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-09 Norte En Zona A Administración. | 91.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.034 | 043834
ES-08130 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-09 Sur En Zona A Administración | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-25 | 12 | m2 | 732.86 | 29.52 | 11 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 671.79 | 27.06 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-09 Sur En Zona A Administración | 91.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2.03 | 043834
ES-08132 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-10 En Zona A Gimnasio. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-06-25 | 37 | m2 | 2258.6399 | 90.99 | 35 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2136.55 | 86.07 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-10 En Zona A Gimnasio. | 94.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6.56 | 043834
ES-08133 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 En Zona A Gimnasio. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-07-29 | 21 | m2 | 1282.0601 | 51.64 | 18 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1098.91 | 44.26 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-11 En Zona A Gimnasio. | 85.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.72 | 043834
ES-08134 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-12 En Zona A Gimnasio | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-06-25 | 34 | m2 | 2074.0701 | 83.53 | 31 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1891.06 | 76.16 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-12 En Zona A Gimnasio | 91.18 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 5.88 | 043834
ES-08135 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-13 En Zona A Gimnasio. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-06-25 | 18 | m2 | 1098.41 | 44.25 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 976.36 | 39.33 | EST-Es15 Construcción de muro in situ MI-13 En Zona A Gimnasio. | 88.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 3.15 | 043834
ES-08136 | EST-Es17 Elaboración de mortero manual para trabajos de Saneamiento en Fachada Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 5 | m3 | 741.77 | 30.31 | 5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 741.77 | 30.31 | EST-Es17 Elaboración de mortero manual para trabajos de Saneamiento en Fachada Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11.4 | 031161
CU-08137 | CUB-Cu03 Elaboración del flashing de aluminio de la cubierta de la Sala de Máquinas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-23 | 225 | ml | 702 | 27 | 225 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 702 | 27 | CUB-Cu03 Elaboración del flashing de aluminio de la cubierta de la Sala de Máquinas | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 225 | 542107
CU-08138 | CUB-Cu03 Colocación de flashing y doble flashing sobre la cubierta de la Sala de Máquinas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-23 | 225 | ml | 641.25 | 18 | 225 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 641.25 | 18 | CUB-Cu03 Colocación de flashing y doble flashing sobre la cubierta de la Sala de Máquinas | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 225 | 542104
ES-08139 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada de Galería Este Zona C1 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-23 | 15.3 | ml | 895.37 | 28.85 | 15.3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 895.37 | 28.85 | EST-Es17 Saneamiento interior de vigas de Fachada de Galería Este Zona C1 Buffet Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6.5 | 131251
ES-08140 | EST-Es17 Saneamiento de muro de Escalera de Galería Este Zona C1 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-23 | 48.8 | m2 | 1157.1 | 40.18 | 48.8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1157.1 | 40.18 | EST-Es17 Saneamiento de muro de Escalera de Galería Este Zona C1 Buffet Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 31.2 | 131204
ES-08141 | EST-Es17 Andamio móvil para trabajos de Saneamiento en Galerías de Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-23 | 77 | m2 | 807.73 | 32.34 | 77 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 807.73 | 32.34 | EST-Es17 Andamio móvil para trabajos de Saneamiento en Galerías de Zona C Buffet | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 77 | 316331
ES-08142 | EST-Es15 Trabajos de saneamiento en muros de Vaso 3 de Cisterna Zona E FNC | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-23 | 199 | m2 | 3300.76 | 123 | 199 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3300.76 | 123 | EST-Es15 Trabajos de saneamiento en muros de Vaso 3 de Cisterna Zona E FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 35 | 131204
ES-08145 | EST-Es15 Saneamiento de muros y piso en locales interiores Zona E Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-24 | 120 | m2 | 1638.76 | 56.34 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1638.76 | 56.34 | EST-Es15 Saneamiento de muros y piso en locales interiores Zona E Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 14 | 131251
AC-08143 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN TRASDOZADO VIGAS DE TECHO. SALONES. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 75.73 | m2 | 2416.47 | 73.53 | 38.697 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1234.78 | 37.57 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN TRASDOZADO VIGAS DE TECHO. SALONES. RANCHON PLAYA | 51.1 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 75.73 | 509008
AC-08143 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN TRASDOZADO VIGAS DE TECHO. SALONES. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 75.73 | m2 | 2416.47 | 73.53 | 33.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1062.57 | 32.33 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN TRASDOZADO VIGAS DE TECHO. SALONES. RANCHON PLAYA | 43.97 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 75.73 | 509008
AC-08144 | SOS. S2. EC. 33. PI. BASECOAT CON JUNQUILLO + SIKA, EN COLUMNAS. SALONES. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 5 | u | 1635.49 | 53.96 | 2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 654.2 | 21.58 | SOS. S2. EC. 33. PI. BASECOAT CON JUNQUILLO + SIKA, EN COLUMNAS. SALONES. RANCHON PLAYA | 40 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 41.85 | 509005
AC-08144 | SOS. S2. EC. 33. PI. BASECOAT CON JUNQUILLO + SIKA, EN COLUMNAS. SALONES. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 5 | u | 1635.49 | 53.96 | 2.7 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 883.16 | 29.14 | SOS. S2. EC. 33. PI. BASECOAT CON JUNQUILLO + SIKA, EN COLUMNAS. SALONES. RANCHON PLAYA | 54 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 41.85 | 509005
ES-08146 | EST-Es15 Rectificar pase y grieta en muro de Enfriadoras Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-24 | 2 | u | 559.5 | 21.16 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 559.5 | 21.16 | EST-Es15 Rectificar pase y grieta en muro de Enfriadoras Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 1.8 | 541102
ES-08149 | EST-Es15 Construcción de muretes bajo paños fijos de puertas Zona C1 Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-24 | 4 | u | 281.74 | 11.9 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 70.43 | 2.97 | EST-Es15 Construcción de muretes bajo paños fijos de puertas Zona C1 Buffet | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 043726
ES-08149 | EST-Es15 Construcción de muretes bajo paños fijos de puertas Zona C1 Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 4 | u | 281.74 | 11.9 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 211.3 | 8.92 | EST-Es15 Construcción de muretes bajo paños fijos de puertas Zona C1 Buffet | 75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 043726
FA-08147 | FAT-Cu04 Reparación de contenedores | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-23 | 48 | m2 | 558.24 | 20.64 | 48 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 558.24 | 20.64 | FAT-Cu04 Reparación de contenedores | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 48 | 112993
ME-08148 | Arme y desarme de andamio en EP-en zona 11 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-24 | 100 | m2 | 1049 | 42 | 100 | Andamio - Andamios | 1049 | 42 | Arme y desarme de andamio en EP-en zona 11 | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 100 | 316331
AC-08150 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. ZONA SERVICIO. COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-21 | 144.62 | m2 | 7235.3398 | 216.93 | 125.16 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 6261.76 | 187.74 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. ZONA SERVICIO. COMEDOR DE EMPLEADOS | 86.54 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 144.62 | 506003
AC-08150 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. ZONA SERVICIO. COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 144.62 | m2 | 7235.3398 | 216.93 | 4.72 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 236.14 | 7.08 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. ZONA SERVICIO. COMEDOR DE EMPLEADOS | 3.26 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 144.62 | 506003
AC-08150 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. ZONA SERVICIO. COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-20 | 144.62 | m2 | 7235.3398 | 216.93 | 14.74 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 737.44 | 22.11 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE AZULEJO BLANCO. ZONA SERVICIO. COMEDOR DE EMPLEADOS | 10.19 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 144.62 | 506003
AC-08151 | S2 BW-07 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 52 | m2 | 510.64 | 15.08 | 40.29 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 395.65 | 11.68 | S2 BW-07 PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 77.48 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52 | 509004
AC-08152 | S2 BW-07 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | 179.34 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1744.54 | 50.76 | S2 BW-07 PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 91.97 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
ES-08153 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-27 | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | 80 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1432.8 | 45.6 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-08154 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-27 | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | 116 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2077.56 | 66.12 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | 48.33 | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-08153 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-20 | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | 160 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2865.6 | 91.2 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-08158 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | 30 | Enchape - Jose Peña Martinez | 537.3 | 17.1 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | 12.5 | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-08158 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | 70 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1253.7 | 39.9 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | 29.17 | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-08158 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | 80 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1432.8 | 45.6 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-08157 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | 160 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2865.6 | 91.2 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-08158 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | 60 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1074.6 | 34.2 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | 25 | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-08157 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 240 | m2 | 4298.3999 | 136.8 | 80 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1432.8 | 45.6 | EST-Es02 Prepiso en balconeras nivel 00 BW | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 240 | 143111
ES-08159 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de locales Zona E Taquillas Nivel 1 FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-24 | 134 | m2 | 3369.76 | 113.47 | 134 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3369.76 | 113.47 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de locales Zona E Taquillas Nivel 1 FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 49 | 131251
FA-08160 | FAT-Trabajo de pintura, reparación y colocación de cerca en el mes de enero del 2020 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-27 | 1 | u | 63464.4219 | 1888.16 | 1 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 63464.42 | 1888.16 | FAT-Trabajo de pintura, reparación y colocación de cerca en el mes de enero del 2020 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 2036 | 501302
AC-08163 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 50.24 | m2 | 1259.52 | 44.46 | 50.24 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1259.52 | 44.46 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.24 | 501201
AC-08162 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 50.24 | m2 | 1259.52 | 44.46 | 50.24 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1259.52 | 44.46 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.24 | 501201
AC-08161 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 50.24 | m2 | 1259.52 | 44.46 | 50.24 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1259.52 | 44.46 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.24 | 501201
HI-08166 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-24 | 152 | ml | 3108.1201 | 101.43 | 152 | Plomería - Yasmany Díaz González | 3108.12 | 101.43 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 152 | 521124
HI-08172 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 152 | ml | 3108.1201 | 101.43 | 152 | Plomería - Yasmany Díaz González | 3108.12 | 101.43 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 152 | 521124
HI-08171 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 152 | ml | 3108.1201 | 101.43 | 152 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3108.12 | 101.43 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 152 | 521124
HI-08170 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 152 | ml | 3108.1201 | 101.43 | 152 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3108.12 | 101.43 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 152 | 521124
ES-08173 | EST-Es15 Construcción de muros in situ En Zona C Buffet (RETENSIONES). | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-19 | 235 | m2 | 14368.1504 | 578.6 | 235 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 14368.15 | 578.6 | EST-Es15 Construcción de muros in situ En Zona C Buffet (RETENSIONES). | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 36 | 043834
ES-08174 | EST-Es20 Rectificación de montaje de vigas secundarias de Entrepiso de Cuarto de Equipos Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-24 | 7 | u | 1171.78 | 34.93 | 7 | Cimentación - Norge Sánchez Aroche | 1171.78 | 34.93 | EST-Es20 Rectificación de montaje de vigas secundarias de Entrepiso de Cuarto de Equipos Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 14 | 051431
HI-08178 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-08 | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | 320 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1766.8 | 68 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | 17.78 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1800 | 521127
HI-08178 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | 1480 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 8171.45 | 314.5 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | 82.22 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1800 | 521127
HI-08177 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | 1000 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5521.25 | 212.5 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | 55.56 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1800 | 521127
HI-08177 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | 425 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2346.53 | 90.31 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | 23.61 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1800 | 521127
HI-08176 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-15 | 1800 | ml | 9938.25 | 382.5 | 600 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3312.75 | 127.5 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW | 33.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1800 | 521127
HI-08190 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 749 | ml | 6534.2002 | 250.82 | 500 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4361.95 | 167.44 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | 66.76 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 749 | 521115
HI-08187 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-22 | 749 | ml | 6534.2002 | 250.82 | 75 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 654.29 | 25.12 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | 10.01 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 749 | 521115
HI-08191 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 749 | ml | 6534.2002 | 250.82 | 570 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4972.62 | 190.88 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | 76.1 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 749 | 521115
HI-08191 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 749 | ml | 6534.2002 | 250.82 | 120 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1046.87 | 40.18 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | 16.02 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 749 | 521115
HI-08185 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 749 | ml | 6534.2002 | 250.82 | 674 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5879.91 | 225.7 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | 89.99 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 749 | 521115
HI-08186 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-24 | 749 | ml | 6534.2002 | 250.82 | 674 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5879.91 | 225.7 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | 89.99 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 749 | 521115
HI-08187 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 749 | ml | 6534.2002 | 250.82 | 674 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5879.91 | 225.7 | HS-BW-INSTALACION HIDRAULICA SOBRE CUBIERTA | 89.99 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 749 | 521115
AC-08180 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 15.93 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 244.15 | 8.92 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 36.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-08180 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 27.37 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 419.48 | 15.33 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 63.21 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-08179 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 43.3 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 663.63 | 24.25 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-08181 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 2.7 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 41.38 | 1.51 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero | 6.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-08182 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 15.93 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 244.15 | 8.92 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero | 36.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-08181 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 28.18 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 431.9 | 15.78 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero | 65.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-08182 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 27.36 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 419.33 | 15.32 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero | 63.19 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-08184 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 43.3 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 663.63 | 24.25 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-08193 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 34 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 403.27 | 14.04 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-08192 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 20.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 241.96 | 8.42 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera | 60 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-08192 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 13.6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 161.31 | 5.62 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera | 40 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
ES-08198 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 185 | m2 | 6857.9502 | 253.45 | 27.5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1019.43 | 37.67 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | 14.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 185 | 031121
ES-08198 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 185 | m2 | 6857.9502 | 253.45 | 86.5 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 3206.56 | 118.5 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | 46.76 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 185 | 031121
ES-08198 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 185 | m2 | 6857.9502 | 253.45 | 71 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2631.97 | 97.27 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | 38.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 185 | 031121
AC-08194 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 2.82 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 33.45 | 1.16 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | 8.29 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-08195 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 8.65 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 102.6 | 3.57 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | 25.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-08194 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 31.18 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 369.82 | 12.88 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | 91.71 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-08195 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 22.94 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 272.09 | 9.47 | S2-BW PY N01 Perfilería para soporte de encimera | 67.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-08196 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 24.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 294.03 | 10.24 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera | 72.91 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-08197 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 8.65 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 102.6 | 3.57 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera | 25.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-08197 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 25.35 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 300.67 | 10.47 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera | 74.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
AC-08196 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 9.21 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 109.24 | 3.8 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera | 27.09 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501202
ES-08199 | EST-Es12 Fino en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 45 | m2 | 629.55 | 21.15 | 45 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 629.55 | 21.15 | EST-Es12 Fino en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 45 | 131202
ES-08200 | EST-Es06 Colocación de barras de acero de 20 por 16 y elaboración y corte de las mallas de acero negativo en la losa estructural de Zona A. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-01-25 | 5 | T | 2466.2 | 85.2 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2466.2 | 85.2 | EST-Es06 Colocación de barras de acero de 20 por 16 y elaboración y corte de las mallas de acero negativo en la losa estructural de Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 5 | 305352
HI-08201 | HS-OE-RED EXTERIOR DE ALCANTARILLADO REGISTRO EXTERIOR BW-3 HASTA R#9 FOSO 1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-01-24 | 80 | ml | 1557.6 | 59.36 | 80 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1557.6 | 59.36 | HS-OE-RED EXTERIOR DE ALCANTARILLADO REGISTRO EXTERIOR BW-3 HASTA R#9 FOSO 1 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 80 | 524100
ES-08202 | EST-Es12 Demolición y levante de muro de bloques macizado en local 0936 SS Minusválidos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6) FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 5.5 | m2 | 418.11 | 17.48 | 5.5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 418.11 | 17.48 | EST-Es12 Demolición y levante de muro de bloques macizado en local 0936 SS Minusválidos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6) FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5.5 | 031161
AC-08203 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 23.6 | m2 | 127.91 | 4.72 | 23.6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 127.91 | 4.72 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501205
AC-08204 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 23.6 | m2 | 127.91 | 4.72 | 23.6 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 127.91 | 4.72 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 23.6 | 501205
HI-08207 | HS-OE-RED EXTERIOR DE ATA.TRAMO DESDE R#4 ENTRADA BW-2 HASTA LATERAL BW-2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-01-24 | 360 | ml | 5155.2002 | 196.56 | 360 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5155.2 | 196.56 | HS-OE-RED EXTERIOR DE ATA.TRAMO DESDE R#4 ENTRADA BW-2 HASTA LATERAL BW-2 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 360 | 521101
AC-08205 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 31.04 | m2 | 168.24 | 6.21 | 31.04 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 168.24 | 6.21 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.04 | 501205
AC-08206 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 31.04 | m2 | 168.24 | 6.21 | 31.04 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 168.24 | 6.21 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.04 | 501205
AC-08208 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 31.04 | m2 | 168.24 | 6.21 | 16.03 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 86.88 | 3.21 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | 51.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.04 | 501205
AC-08209 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 31.04 | m2 | 168.24 | 6.21 | 31.04 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 168.24 | 6.21 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.04 | 501205
AC-08208 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 31.04 | m2 | 168.24 | 6.21 | 15.01 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 81.36 | 3 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | 48.36 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.04 | 501205
HI-08210 | HS-OE-RED EXTERIOR DE ALCANTARILLADO BW-2 HASTA R#14 Y DRENAJE PLUVIAL | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-01-24 | 18 | ml | 350.46 | 13.36 | 18 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 350.46 | 13.36 | HS-OE-RED EXTERIOR DE ALCANTARILLADO BW-2 HASTA R#14 Y DRENAJE PLUVIAL | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 18 | 524100
AC-08212 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 52 | m2 | 397.28 | 11.44 | 11.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 87.86 | 2.53 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | 22.12 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 104 | 501302
ES-08211 | EST-Es05 Construcción de registro en la losa estructural de Zona A para pases de electricidad. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-01-25 | 5 | m2 | 277.45 | 10.25 | 5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 277.45 | 10.25 | EST-Es05 Construcción de registro en la losa estructural de Zona A para pases de electricidad. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 5 | 031161
HI-08213 | HS-FAT-INSTALACION HIDRAULICA PATIO SERVICIO-VIA GRUA | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-01-24 | 100 | ml | 1161.8 | 44 | 100 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1161.8 | 44 | HS-FAT-INSTALACION HIDRAULICA PATIO SERVICIO-VIA GRUA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 100 | 525100
AC-08214 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 195 | m2 | 1489.8 | 42.9 | 132.66 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1013.52 | 29.19 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | 68.03 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 390 | 501302
AC-08214 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 195 | m2 | 1489.8 | 42.9 | 62.34 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 476.28 | 13.71 | S2 BW-07 PI. Pintura en tabiquería de Camareras y Closet tecnicos | 31.97 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 390 | 501302
HI-08216 | HS-EP-COLGADA SANITARIA TAQUILLA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 200 | ml | 7452.2998 | 303.8 | 65 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2422 | 98.73 | HS-EP-COLGADA SANITARIA TAQUILLA | 32.5 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 200 | 520102
HI-08216 | HS-EP-COLGADA SANITARIA TAQUILLA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-24 | 200 | ml | 7452.2998 | 303.8 | 135 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5030.3 | 205.07 | HS-EP-COLGADA SANITARIA TAQUILLA | 67.5 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 200 | 520102
AC-08215 | S2 BW-07 PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 75.63 | m2 | 577.81 | 16.64 | 37.81 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 288.87 | 8.32 | S2 BW-07 PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | 49.99 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 151.26 | 501302
AC-08215 | S2 BW-07 PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 75.63 | m2 | 577.81 | 16.64 | 34 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 259.76 | 7.48 | S2 BW-07 PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | 44.96 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 151.26 | 501302
AC-08215 | S2 BW-07 PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 75.63 | m2 | 577.81 | 16.64 | 3.82 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 29.18 | 0.84 | S2 BW-07 PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | 5.05 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 151.26 | 501302
AC-08217 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 16.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 128.35 | 3.7 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-08217 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 151.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1155.17 | 33.26 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 45 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-08217 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 168 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1283.52 | 36.96 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-08218 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 20.29 | ml | 365.22 | 13.8 | 10.84 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 195.12 | 7.37 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 53.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20.29 | 501208
AC-08218 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 20.29 | ml | 365.22 | 13.8 | 9.45 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 170.1 | 6.43 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 46.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20.29 | 501208
AC-08219 | S2-BW-05 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 45 | Hab | 2272.8999 | 65.45 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2272.9 | 65.45 | S2-BW-05 PI Aplicación de dos manos de pintura en falsos techos Extensión de cortafuegos | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 595 | 501302
HI-08220 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA COMEDOR EMPLEADO | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-24 | 135 | ml | 3447 | 131.49 | 118 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3012.93 | 114.93 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA COMEDOR EMPLEADO | 87.41 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 135 | 521112
HI-08220 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA COMEDOR EMPLEADO | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 135 | ml | 3447 | 131.49 | 17 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 434.07 | 16.56 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA COMEDOR EMPLEADO | 12.59 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 135 | 521112
AC-08221 | S2 BW-04 PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-03 | 307.5 | m2 | 1174.65 | 33.83 | 179.37 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 685.19 | 19.73 | S2 BW-04 PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | 58.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 501302
AC-08221 | S2 BW-04 PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 307.5 | m2 | 1174.65 | 33.83 | 12.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 48.9 | 1.41 | S2 BW-04 PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | 4.16 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 501302
AC-08221 | S2 BW-04 PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 307.5 | m2 | 1174.65 | 33.83 | 115.33 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 440.56 | 12.69 | S2 BW-04 PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | 37.51 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 501302
ES-08224 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Garita Principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 134 | m2 | 3576.46 | 143.38 | 80.4 | Andamio - Andamios | 2145.88 | 86.03 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Garita Principal | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 134 | 316332
ES-08224 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Garita Principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 134 | m2 | 3576.46 | 143.38 | 53.6 | Andamio - Andamios | 1430.58 | 57.35 | EST-Es01 Arme y desarme de andamio Garita Principal | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 134 | 316332
ES-08225 | EST-Es01 Arme de andamio en caja de escalera BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 18 | m2 | 480.42 | 19.26 | 18 | Andamio - Andamios | 480.42 | 19.26 | EST-Es01 Arme de andamio en caja de escalera BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 18 | 316332
ES-08227 | EST-Es01 Arme de andamios Parada de servicio | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-01-25 | 270 | m2 | 7206.2998 | 288.9 | 162 | Andamio - Andamios | 4323.78 | 173.34 | EST-Es01 Arme de andamios Parada de servicio | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 270 | 316332
ES-08227 | EST-Es01 Arme de andamios Parada de servicio | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-05-25 | 270 | m2 | 7206.2998 | 288.9 | 108 | Andamio - Andamios | 2882.52 | 115.56 | EST-Es01 Arme de andamios Parada de servicio | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 270 | 316332
ES-08229 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-27 | 14 | u | 929.6 | 40.6 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 796.8 | 34.8 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona A Motor Lobby. | 85.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051231
ES-08229 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-27 | 14 | u | 929.6 | 40.6 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 132.8 | 5.8 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas en Zona A Motor Lobby. | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051231
ES-08228 | EST-Es01 Arme de andamios y corrección en Club Toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-01-25 | 130 | m2 | 3469.7 | 139.1 | 130 | Andamio - Andamios | 3469.7 | 139.1 | EST-Es01 Arme de andamios y corrección en Club Toallero | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 130 | 316332
HI-08230 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA BAÑOS BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-24 | 150 | ml | 3994.3 | 152.35 | 115 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3062.3 | 116.8 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA BAÑOS BUFFET 1 | 76.67 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 150 | 521106
HI-08230 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA BAÑOS BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 150 | ml | 3994.3 | 152.35 | 35 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 932 | 35.55 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA BAÑOS BUFFET 1 | 23.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 150 | 521106
AC-08231 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 90.81 | m2 | 1203.59 | 45.86 | 90.81 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1203.59 | 45.86 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 90.81 | 501206
ES-08232 | EST-Es01 Arme de torre mil para montaje y acceso Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-25 | 32.96 | m2 | 1539.23 | 58.67 | 19.776 | Andamio - Andamios | 923.54 | 35.2 | EST-Es01 Arme de torre mil para montaje y acceso Snack Bar | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 32.96 | 316411
ES-08234 | EST-Es01 Arme de andamios para Cuarto equipo BW (5-6) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 74 | m2 | 879.12 | 29.6 | 44.4 | Andamio - Andamios | 527.47 | 17.76 | EST-Es01 Arme de andamios para Cuarto equipo BW (5-6) | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 74 | 316333
ES-08233 | EST-Es01 Arme de andamios para Cuarto equipo BW (5-6) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 74 | m2 | 879.12 | 29.6 | 44.4 | Andamio - Andamios | 527.47 | 17.76 | EST-Es01 Arme de andamios para Cuarto equipo BW (5-6) | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 74 | 316333
ES-08234 | EST-Es01 Arme de andamios para Cuarto equipo BW (5-6) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 74 | m2 | 879.12 | 29.6 | 29.6 | Andamio - Andamios | 351.65 | 11.84 | EST-Es01 Arme de andamios para Cuarto equipo BW (5-6) | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 74 | 316333
ES-08233 | EST-Es01 Arme de andamios para Cuarto equipo BW (5-6) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-21 | 74 | m2 | 879.12 | 29.6 | 29.6 | Andamio - Andamios | 351.65 | 11.84 | EST-Es01 Arme de andamios para Cuarto equipo BW (5-6) | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 74 | 316333
AC-08235 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (1 MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 1333.5 | m2 | 5093.9702 | 146.69 | 651.98 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2490.56 | 71.72 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (1 MANO) | 48.89 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1333.5 | 501302
AC-08235 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (1 MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 1333.5 | m2 | 5093.9702 | 146.69 | 681.52 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2603.41 | 74.97 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (1 MANO) | 51.11 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1333.5 | 501302
ES-08236 | EST-Es01 Trabajos en patio de andamios AEI | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 290 | m2 | 7740.1001 | 310.3 | 290 | Andamio - Andamios | 7740.1 | 310.3 | EST-Es01 Trabajos en patio de andamios AEI | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 290 | 316332
AC-08237 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN SS PÚBLICOS (1 MANO). RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 195.84 | m2 | 748.11 | 21.54 | 195.84 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 748.11 | 21.54 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN SS PÚBLICOS (1 MANO). RANCHON PLAYA | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 195.84 | 501302
AC-08238 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN ZONAS DE SERVICIO (SS TRABAJADORES, CCD Y CE) (1 MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 46.55 | m2 | 177.82 | 5.12 | 46.55 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 177.82 | 5.12 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN ZONAS DE SERVICIO (SS TRABAJADORES, CCD Y CE) (1 MANO) | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 46.55 | 501302
AC-08239 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15.3 | m2 | 275.4 | 10.4 | 15.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 275.4 | 10.4 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.3 | 501208
ES-08240 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-4 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 1 | u | 708.21 | 26.1 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 708.21 | 26.1 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-4 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.2 | 042424
HI-08241 | HS-EC- COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASA Y ATARGEAS RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-24 | 19 | u | 3479.8401 | 161.64 | 19 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3479.84 | 161.64 | HS-EC- COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASA Y ATARGEAS RANCHÓN PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 19 | 520111
AC-08242 | S2 BW-07 PI. Aplicación de segunda mano de sikarep en tabiques de pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 292.5 | m2 | 3217.5 | 93.6 | 248.62 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 2734.82 | 79.56 | S2 BW-07 PI. Aplicación de segunda mano de sikarep en tabiques de pasillo | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 292.5 | 509001
ES-08243 | Est-012 Construcción de Trampa de Grasa y Atrjea. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 5 | u | 1310 | 53.6 | 3 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 786 | 32.16 | Est-012 Construcción de Trampa de Grasa y Atrjea. Ranchón Playa | 60 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 5 | 031152
ES-08243 | Est-012 Construcción de Trampa de Grasa y Atrjea. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-22 | 5 | u | 1310 | 53.6 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 524 | 21.44 | Est-012 Construcción de Trampa de Grasa y Atrjea. Ranchón Playa | 40 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 5 | 031152
HI-08244 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA SALON BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 140 | ml | 4377.1201 | 168.67 | 30 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 937.95 | 36.14 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA SALON BUFFET 1 | 21.43 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 140 | 521106
HI-08244 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA SALON BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-24 | 140 | ml | 4377.1201 | 168.67 | 110 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3439.17 | 132.53 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA SALON BUFFET 1 | 78.57 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 140 | 521106
ES-08246 | EST-17 Desbaste y repique para colocar puertas PA-13 | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 10 | u | 831.88 | 24.1 | 5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 415.94 | 12.05 | EST-17 Desbaste y repique para colocar puertas PA-13 | 50 | PEREZ, Juan Jose | ml | 40 | 148121
AC-08245 | S2 BW-07 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | 167.13 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 957.65 | 28.41 | S2 BW-07 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
HI-08247 | HS-EP-EMPOTRAMIENTO COCINA APOYO | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-24 | 105 | ml | 2602.95 | 99.22 | 105 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2602.95 | 99.22 | HS-EP-EMPOTRAMIENTO COCINA APOYO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 105 | 521121
HI-08248 | HS-EP-EMPOTRAMIENTO HIDRAULICA - SANITARIA COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-24 | 140 | ml | 3995 | 152.7 | 140 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3995 | 152.7 | HS-EP-EMPOTRAMIENTO HIDRAULICA - SANITARIA COCINA PRINCIPAL | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 140 | 521121
HI-08249 | HS-EP-RECTIFICACIÓN BAJO LOSA TUBERIA EMPOTRADA Y ADOSADA SANITARIA COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-24 | 36 | ml | 2211.49 | 92.55 | 36 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2211.49 | 92.55 | HS-EP-RECTIFICACIÓN BAJO LOSA TUBERIA EMPOTRADA Y ADOSADA SANITARIA COCINA PRINCIPAL | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 36 | 520100
ES-08254 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de locales Zona D Almacenes y Comedor de Empleados FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 465 | m2 | 8559.6797 | 288.26 | 465 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 8559.68 | 288.26 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de locales Zona D Almacenes y Comedor de Empleados FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 316 | 131202
AC-08250 | S2 BW-06 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | 167.13 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 957.65 | 28.41 | S2 BW-06 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
AC-08251 | S2 BW PY N00 Coloción de Placa en Falso Techo Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 110.66 | m2 | 1834.45 | 69.8 | 100.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1668.68 | 63.49 | S2 BW PY N00 Coloción de Placa en Falso Techo Pasillos. | 90.96 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 64.33 | 501206
AC-08252 | S2 BW PY N00 Coloción de Placa en Falso Techo Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 110.66 | m2 | 1834.45 | 69.8 | 100.66 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1668.68 | 63.49 | S2 BW PY N00 Coloción de Placa en Falso Techo Pasillos. | 90.96 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 64.33 | 501206
AC-08253 | S2 BW-05 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | 55.71 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 319.22 | 9.47 | S2 BW-05 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
AC-08253 | S2 BW-05 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | 55.71 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 319.22 | 9.47 | S2 BW-05 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
AC-08253 | S2 BW-05 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | 55.71 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 319.22 | 9.47 | S2 BW-05 PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
AC-08255 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-08256 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-08258 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-08257 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-08260 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
FA-08261 | FAT06-reparación de caraban Yoennis Despayne | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-31 | 53 | m2 | 676.28 | 24.38 | 53 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 676.28 | 24.38 | FAT06-reparación de caraban Yoennis Despayne | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 53 | 501205
FA-08262 | FAT06-Trabajo en carpintería enero | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-27 | 72.6 | m2 | 10180.7002 | 296.21 | 72.6 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 10180.7 | 296.21 | FAT06-Trabajo en carpintería enero | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 72.6 | 316421
FA-08263 | FAT-06 Trabajo de organización en pañol de Herramientas acabados | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-27 | 3.9 | m2 | 546.9 | 15.91 | 3.9 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 546.9 | 15.91 | FAT-06 Trabajo de organización en pañol de Herramientas acabados | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 3.9 | 316421
FA-08264 | FA-FA06 Colocación de fibra al hormigón enero | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-30 | 27 | m3 | 3786.21 | 110.16 | 27 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3786.21 | 110.16 | FA-FA06 Colocación de fibra al hormigón enero | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 27 | 316421
ES-08265 | EST-Es12 Cerrar vanos de ventanas en muros de albañilería Zona D Almacenes FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 9.2 | m2 | 1045.58 | 37.07 | 9.2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1045.58 | 37.07 | EST-Es12 Cerrar vanos de ventanas en muros de albañilería Zona D Almacenes FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 9.2 | 031121
AC-08266 | S2 BW-07 PI. Terminación en barandas de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 8.5 | m2 | 225.05 | 7.33 | 6 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 158.86 | 5.17 | S2 BW-07 PI. Terminación en barandas de escalera de acceso a cuarto de equipo | 70.59 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 5.02 | 509010
AC-08267 | FNC S2 BW PY. Elaboración y colocación de refuerzos, corte y tapado de placas BW7. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 60 | u | 1200 | 44.28 | 60 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1200 | 44.28 | FNC S2 BW PY. Elaboración y colocación de refuerzos, corte y tapado de placas BW7. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 221.402 | 501205
ME-08268 | Presamblaje de persystem para el Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-25 | 665 | m2 | 17888.5 | 665 | 665 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 17888.5 | 665 | Presamblaje de persystem para el Buffet 1 | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 665 | 530101
AC-08272 | S2. EP. 11. PI. ARME DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA, PINTURA Y CARPINTERIA. BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-18 | 6 | u | 245 | 9.5 | 6 | Andamio - Andamios | 245 | 9.5 | S2. EP. 11. PI. ARME DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA, PINTURA Y CARPINTERIA. BLOQUE TECNICO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 25 | 316330
ME-08273 | Montaje de conductos galvanizado en Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-25 | 171 | ml | 10740.5098 | 390.73 | 171 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 10740.51 | 390.73 | Montaje de conductos galvanizado en Mantenimiento | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 171 | 530107
ME-08274 | Montaje de conducto galvanizado en Cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 42 | ml | 2638.02 | 95.97 | 42 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2638.02 | 95.97 | Montaje de conducto galvanizado en Cisterna. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 42 | 530107
ES-08275 | EST-Es12 Andamio móvil para trabajos de Albañilería en Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-27 | 167 | m2 | 1636.6 | 63.46 | 167 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1636.6 | 63.46 | EST-Es12 Andamio móvil para trabajos de Albañilería en Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 167 | 316330
ME-08276 | Colocacion de rejillas en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 90 | u | 2812.5 | 104.58 | 90 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 2812.5 | 104.58 | Colocacion de rejillas en habitaciones BW | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 90 | 530103
ES-08290 | EST-Es05 Construcción de cabezales en Zona A en el Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-27 | 14 | u | 4195.6499 | 150.97 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 599.38 | 21.57 | EST-Es05 Construcción de cabezales en Zona A en el Motor Lobby. | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 42 | 031161
ES-08290 | EST-Es05 Construcción de cabezales en Zona A en el Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-27 | 14 | u | 4195.6499 | 150.97 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3596.27 | 129.4 | EST-Es05 Construcción de cabezales en Zona A en el Motor Lobby. | 85.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 42 | 031161
ES-08279 | EST-Es07 Excavación manual en camarera y escalera (1.25x0.7x36.5) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-27 | 31.94 | m3 | 2967.22 | 188.45 | 31.94 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2967.22 | 188.45 | EST-Es07 Excavación manual en camarera y escalera (1.25x0.7x36.5) | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 31.94 | 012221
AC-08280 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 159.53 | m2 | 1563.39 | 60.62 | 143.57 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1406.98 | 54.56 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA. RANCHON PLAYA | 90 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 159.53 | 316330
AC-08280 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 159.53 | m2 | 1563.39 | 60.62 | 14.364 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 140.77 | 5.46 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA. RANCHON PLAYA | 9 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 159.53 | 316330
AC-08281 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. RANCHON PLAYA (1 mano) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 76.54 | m2 | 750.11 | 29.09 | 18.03 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 176.7 | 6.85 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. RANCHON PLAYA (1 mano) | 23.56 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 76.542 | 316330
AC-08281 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. RANCHON PLAYA (1 mano) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 76.54 | m2 | 750.11 | 29.09 | 58.51 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 573.41 | 22.24 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. RANCHON PLAYA (1 mano) | 76.44 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 76.542 | 316330
HI-08284 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 20 | u | 383.3 | 14.6 | 20 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 383.3 | 14.6 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 20 | 522100
HI-08283 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-24 | 20 | u | 383.3 | 14.6 | 20 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 383.3 | 14.6 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 20 | 522100
HI-08282 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 20 | u | 383.3 | 14.6 | 20 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 383.3 | 14.6 | HS-BW-COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CUBIERTA BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 20 | 522100
ME-08293 | Distribucion de cobre para la instalacion de split en BW. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 1200 | ml | 22318.1992 | 744.5 | 1200 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 22318.2 | 744.5 | Distribucion de cobre para la instalacion de split en BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 1200 | 532104
ME-08292 | Distribucion de cobre para la instalacion de split en BW. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 1200 | ml | 22318.1992 | 744.5 | 1200 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 22318.2 | 744.5 | Distribucion de cobre para la instalacion de split en BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 1200 | 532104
AC-08289 | S2-BW07-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 93.8 | m2 | 1244.24 | 37.98 | 13.8 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 183.05 | 5.59 | S2-BW07-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | 14.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 93.8 | 500103
AC-08289 | S2-BW07-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 93.8 | m2 | 1244.24 | 37.98 | 80 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1061.19 | 32.39 | S2-BW07-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | 85.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 93.8 | 500103
ES-08291 | EST-Es12 Elaboración de acero para cerramento Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-27 | 195 | ml | 212.06 | 7.32 | 195 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 212.06 | 7.32 | EST-Es12 Elaboración de acero para cerramento Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.22 | 301301
HI-08295 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 288 | ml | 6763.2002 | 259.24 | 288 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6763.2 | 259.24 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
HI-08297 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 288 | ml | 6763.2002 | 259.24 | 288 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6763.2 | 259.24 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
HI-08296 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-24 | 288 | ml | 6763.2002 | 259.24 | 288 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6763.2 | 259.24 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
HI-08301 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-08 | 288 | ml | 6763.2002 | 259.24 | 28 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 657.53 | 25.2 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | 9.72 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
HI-08301 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 288 | ml | 6763.2002 | 259.24 | 260 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6105.67 | 234.04 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | 90.28 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
HI-08300 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 288 | ml | 6763.2002 | 259.24 | 288 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6763.2 | 259.24 | HS-BW-COLUMNA HIDRAULICA PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 288 | 521118
ME-08303 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 45 | u | 5133.6001 | 181.8 | 45 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 5133.6 | 181.8 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
ME-08302 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 45 | u | 5133.6001 | 181.8 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 5133.6 | 181.8 | Montaje de unidades exteriores de split en BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 45 | 532101
AC-08304 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA ESMALTE EN TECHO (DEC). BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-20 | 287.33 | m2 | 422.38 | 16.38 | 239.01 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 351.35 | 13.63 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA ESMALTE EN TECHO (DEC). BLOQUE TECNICO | 83.18 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 43.1 | 316330
AC-08304 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA ESMALTE EN TECHO (DEC). BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 287.33 | m2 | 422.38 | 16.38 | 39.39 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 57.9 | 2.25 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA ESMALTE EN TECHO (DEC). BLOQUE TECNICO | 13.71 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 43.1 | 316330
ES-08306 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-27 | 380 | m2 | 3986.2 | 159.6 | 380 | Andamio - Andamios | 3986.2 | 159.6 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 380 | 316331
ME-08308 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 144 | m2 | 1072.8 | 35.28 | 144 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1072.8 | 35.28 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 144 | 534105
ME-08309 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 144 | m2 | 1072.8 | 35.28 | 144 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1072.8 | 35.28 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 144 | 534105
ME-08314 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-25 | 144 | m2 | 1072.8 | 35.28 | 144 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1072.8 | 35.28 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 144 | 534105
ME-08313 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-01-25 | 144 | m2 | 1072.8 | 35.28 | 144 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1072.8 | 35.28 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 144 | 534105
ME-08312 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-01-25 | 144 | m2 | 1072.8 | 35.28 | 144 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1072.8 | 35.28 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 144 | 534105
ME-08311 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 144 | m2 | 1072.8 | 35.28 | 144 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1072.8 | 35.28 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 144 | 534105
ME-08310 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 144 | m2 | 1072.8 | 35.28 | 144 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1072.8 | 35.28 | Pintura para plenum de inyeccion en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 144 | 534105
ES-08307 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-27 | 133.2 | m2 | 1397.27 | 55.94 | 133.2 | Andamio - Andamios | 1397.27 | 55.94 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 133.2 | 316331
ES-08315 | EST-Es15 Andamios en cuarto de equipos de Cisterna Zona E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-27 | 67 | m2 | 702.83 | 28.14 | 67 | Andamio - Andamios | 702.83 | 28.14 | EST-Es15 Andamios en cuarto de equipos de Cisterna Zona E | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 67 | 316331
HI-08316 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | 90 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1513.35 | 56.74 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
HI-08318 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-08 | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | 90 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1513.35 | 56.74 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
HI-08317 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-08 | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | 90 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1513.35 | 56.74 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
HI-08321 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 504.45 | 18.91 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | 33.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
HI-08322 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | 84 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1412.46 | 52.96 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | 93.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
HI-08321 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-15 | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | 60 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1008.9 | 37.83 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | 66.67 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
HI-08322 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-15 | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | 6 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 100.89 | 3.78 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | 6.67 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
HI-08321 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-24 | 90 | u | 1513.35 | 56.74 | 0 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 0 | 0 | HS-BW-COLOCACION MEZCLADORA DUCHA BW | 0 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523106
AC-08323 | S2-BW07- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 63.52 | m2 | 960.88 | 30.21 | 50 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 756.36 | 23.78 | S2-BW07- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | 78.72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.52 | 500103
AC-08323 | S2-BW07- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 63.52 | m2 | 960.88 | 30.21 | 13.52 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 204.52 | 6.43 | S2-BW07- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | 21.28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.52 | 500103
AC-08324 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN VIGAS DE TECHO. BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 287.33 | m2 | 422.38 | 16.38 | 116.66 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 171.49 | 6.65 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN VIGAS DE TECHO. BLOQUE TECNICO | 40.6 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 43.1 | 316330
AC-08324 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN VIGAS DE TECHO. BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-20 | 287.33 | m2 | 422.38 | 16.38 | 161.74 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 237.76 | 9.22 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN VIGAS DE TECHO. BLOQUE TECNICO | 56.29 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 43.1 | 316330
ME-08327 | Conexión de los drenajes de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 45 | Hab | 207 | 8.1 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 207 | 8.1 | Conexión de los drenajes de split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 45 | 521127
ME-08326 | Conexión de los drenajes de split en habitaciones BW. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 45 | Hab | 207 | 8.1 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 207 | 8.1 | Conexión de los drenajes de split en habitaciones BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 45 | 521127
ES-08332 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-27 | 0.85 | m3 | 751.74 | 29.17 | 0.425 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 375.87 | 14.59 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | 50 | MORERA, Carlos | u | 60 | 316442
ES-08333 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 0.85 | m3 | 751.74 | 29.17 | 0.82 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 725.21 | 28.14 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | 96.47 | MORERA, Carlos | u | 60 | 316442
ES-08335 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-22 | 0.85 | m3 | 751.74 | 29.17 | 0.425 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 375.87 | 14.59 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | 50 | MORERA, Carlos | u | 60 | 316442
ES-08337 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 0.85 | m3 | 751.74 | 29.17 | 0.85 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 751.74 | 29.17 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | 100 | MORERA, Carlos | u | 60 | 316442
ES-08336 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 0.85 | m3 | 751.74 | 29.17 | 0.85 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 751.74 | 29.17 | EST-Es09 Colocación de botes sifonicos BW (30u) | 100 | MORERA, Carlos | u | 60 | 316442
HI-08342 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 15 | u | 865.09 | 38.84 | 9 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 519.05 | 23.3 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | 60 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-08343 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-24 | 15 | u | 865.09 | 38.84 | 6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 346.04 | 15.54 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | 40 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-08342 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-24 | 15 | u | 865.09 | 38.84 | 6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 346.04 | 15.54 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | 40 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-08341 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-15 | 15 | u | 865.09 | 38.84 | 9 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 519.05 | 23.3 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | 60 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-08338 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-24 | 15 | u | 865.09 | 38.84 | 15 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 865.09 | 38.84 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-08344 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS HAB PROTOTIPO | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 12 | u | 231.14 | 8.35 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 231.14 | 8.35 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS HAB PROTOTIPO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 12 | 523100
ME-08345 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 45 | Hab | 4324.3198 | 161.82 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4324.32 | 161.82 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en habitaciones BW | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 72 | 530102
ME-08346 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en habitaciones BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 45 | Hab | 4324.3198 | 161.82 | 45 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 4324.32 | 161.82 | Montaje de plenum de rejilla y conducto flexible insulado en habitaciones BW | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 72 | 530102
ME-08363 | SOS-DIR Acarreo de materiales y limpieza de obra. | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-01-25 | 1200 | u | 7248 | 192 | 1200 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 7248 | 192 | SOS-DIR Acarreo de materiales y limpieza de obra. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 1200 | 516100
ME-08364 | SOS-DIR Acarreo de materiales y limpieza de obra. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-25 | 1200 | u | 7248 | 192 | 1200 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 7248 | 192 | SOS-DIR Acarreo de materiales y limpieza de obra. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 1200 | 516100
ES-08352 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-27 | 25 | u | 1706 | 48.25 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1091.84 | 30.88 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | 64 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051432
ES-08352 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 25 | u | 1706 | 48.25 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 614.16 | 17.37 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | 36 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051432
ES-08354 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 25 | u | 1706 | 48.25 | 23 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1569.52 | 44.39 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | 92 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051432
ES-08353 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 25 | u | 1706 | 48.25 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1160.08 | 32.81 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | 68 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051432
ES-08353 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 25 | u | 1706 | 48.25 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 545.92 | 15.44 | EST-Es13 Montaje de pretiles en cubierta BW | 32 | MORERA, Carlos | u | 25 | 051432
HI-08356 | HS-BW-CONEXION PLUVIAL CUARO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 10 | ml | 205.7 | 7.84 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 205.7 | 7.84 | HS-BW-CONEXION PLUVIAL CUARO EQUIPO BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 10 | 520102
HI-08357 | HS-BW-CONEXION PLUVIAL CUARO EQUIPO BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-24 | 10 | ml | 205.7 | 7.84 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 205.7 | 7.84 | HS-BW-CONEXION PLUVIAL CUARO EQUIPO BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 10 | 520102
ES-08358 | EST-Es15 Construcción de mensula muros exteriores BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-27 | 42 | ml | 1090.33 | 41.48 | 42 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1090.33 | 41.48 | EST-Es15 Construcción de mensula muros exteriores BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14.7 | 311511
ES-08359 | EST-Es15 Construcción de mensula muros exteriores BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 42 | ml | 1090.33 | 41.48 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 908.61 | 34.57 | EST-Es15 Construcción de mensula muros exteriores BW | 83.33 | MORERA, Carlos | m2 | 14.7 | 311511
ES-08359 | EST-Es15 Construcción de mensula muros exteriores BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 42 | ml | 1090.33 | 41.48 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 181.72 | 6.91 | EST-Es15 Construcción de mensula muros exteriores BW | 16.67 | MORERA, Carlos | m2 | 14.7 | 311511
ES-08360 | EST-Es15 Construcción de mensula muros exteriores BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 42 | ml | 1090.33 | 41.48 | 42 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1090.33 | 41.48 | EST-Es15 Construcción de mensula muros exteriores BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14.7 | 311511
AC-08362 | S2. EP. 11. PY. USO ANDAMIO PARA MASILLA CONTRA PLACA DEC. MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-20 | 200 | m2 | 294 | 11.4 | 200 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 294 | 11.4 | S2. EP. 11. PY. USO ANDAMIO PARA MASILLA CONTRA PLACA DEC. MTTO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 30 | 316330
AC-08365 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN LOCALES TÉNICOS (CGD, TRANSFORMADORES Y MEDIA TENSIÓN) (2 MANOS) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 218.94 | m2 | 836.36 | 24.08 | 218.94 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 836.36 | 24.08 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN LOCALES TÉNICOS (CGD, TRANSFORMADORES Y MEDIA TENSIÓN) (2 MANOS) | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 218.94 | 501302
HI-08366 | HS-BW-RECRECIMIENTO PLATO DUCHA EN TALLER | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 10 | ml | 613.4 | 23.38 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 613.4 | 23.38 | HS-BW-RECRECIMIENTO PLATO DUCHA EN TALLER | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 10 | 524100
ME-08367 | Aplicacion de pintura en los conductos de clima en la cubierta del Ranchon playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 180 | m2 | 1341 | 44.1 | 180 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1341 | 44.1 | Aplicacion de pintura en los conductos de clima en la cubierta del Ranchon playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 180 | 534105
ES-08368 | EST-Es12 Andamios móviles para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 201 | m2 | 2108.49 | 84.42 | 201 | Andamio - Andamios | 2108.49 | 84.42 | EST-Es12 Andamios móviles para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 201 | 316331
ES-08370 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-27 | 14 | u | 696.72 | 38.99 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 597.19 | 33.42 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona A Motor Lobby. | 85.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 047711
ES-08370 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-27 | 14 | u | 696.72 | 38.99 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 99.53 | 5.57 | EST-Es05 Construcción de sello para cabezales en Zona A Motor Lobby. | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24 | 047711
ME-08369 | Desmontaje y montaje de campana para hornos en Ranchon playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 1 | u | 766.38 | 28.5 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 766.38 | 28.5 | Desmontaje y montaje de campana para hornos en Ranchon playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 1 | 531102
HI-08371 | HS-BW-EVACUACION DRENAJE SPLIT | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 90 | ml | 1768.5 | 67.41 | 90 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1768.5 | 67.41 | HS-BW-EVACUACION DRENAJE SPLIT | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 90 | 521112
ME-08378 | Montaje de caldera para GLP en Ranchón playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 1 | u | 430.17 | 16.92 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 430.17 | 16.92 | Montaje de caldera para GLP en Ranchón playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 1 | 533111
AC-08372 | S2-BW06-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 93.8 | m2 | 1244.24 | 37.98 | 50 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 663.24 | 20.25 | S2-BW06-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | 53.3 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 93.8 | 500103
AC-08372 | S2-BW06-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 93.8 | m2 | 1244.24 | 37.98 | 38 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 504.06 | 15.39 | S2-BW06-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | 40.51 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 93.8 | 500103
AC-08372 | S2-BW06-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 93.8 | m2 | 1244.24 | 37.98 | 5.8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 76.94 | 2.35 | S2-BW06-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | 6.18 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 93.8 | 500103
AC-08373 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN TECHO. MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-20 | 200 | m2 | 294 | 11.4 | 200 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 294 | 11.4 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN TECHO. MTTO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 30 | 316330
AC-08374 | S2-BW05-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 93.8 | m2 | 1244.24 | 37.98 | 93.8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1244.24 | 37.98 | S2-BW05-N02-01-EP Aplicación de Impermeable en Atarjeas, Cabezas de Pasillo y Pasillo de acceso a Camarera | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 93.8 | 500103
HI-08375 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 16 | u | 249.76 | 9.52 | 16 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 249.76 | 9.52 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 16 | 522100
HI-08376 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-24 | 16 | u | 249.76 | 9.52 | 16 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 249.76 | 9.52 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 16 | 522100
HI-08377 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-24 | 16 | u | 249.76 | 9.52 | 16 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 249.76 | 9.52 | HS-EP-COLOCACION DE VALVULAS BAYPASS PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 16 | 522100
ES-08379 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios en Cubierta Zona D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-27 | 6.7 | m2 | 70.28 | 2.81 | 6.7 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 70.28 | 2.81 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios en Cubierta Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6.7 | 316331
HI-08380 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 7 | u | 533.33 | 19.89 | 7 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 533.33 | 19.89 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 7 | 522102
HI-08381 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-08 | 7 | u | 533.33 | 19.89 | 7 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 533.33 | 19.89 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 7 | 522102
HI-08382 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-08 | 7 | u | 533.33 | 19.89 | 7 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 533.33 | 19.89 | HS-BW-COLOCACION BAYPASS CUBIERTA BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 7 | 522102
ES-08387 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-01-27 | 12 | u | 1983.28 | 79.8 | 12 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1983.28 | 79.8 | EST-Es05 Recrecimiento de pilotes en Zona A Motor Lobby. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15.75 | 311211
HI-08388 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 180 | u | 3389.3999 | 129.87 | 180 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3389.4 | 129.87 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 180 | 522100
HI-08390 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-08 | 180 | u | 3389.3999 | 129.87 | 180 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3389.4 | 129.87 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 180 | 522100
HI-08389 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-08 | 180 | u | 3389.3999 | 129.87 | 180 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3389.4 | 129.87 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 180 | 522100
HI-08394 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-08 | 180 | u | 3389.3999 | 129.87 | 18 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 338.94 | 12.99 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | 10 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 180 | 522100
HI-08394 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 180 | u | 3389.3999 | 129.87 | 162 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3050.46 | 116.88 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | 90 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 180 | 522100
HI-08393 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 180 | u | 3389.3999 | 129.87 | 180 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3389.4 | 129.87 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 180 | 522100
HI-08402 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 9 | u | 785.07 | 29.92 | 3.6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 314.03 | 11.97 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | 40 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
HI-08397 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 9 | u | 785.07 | 29.92 | 3.6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 314.03 | 11.97 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | 40 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
HI-08402 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 9 | u | 785.07 | 29.92 | 5.4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 471.04 | 17.95 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | 60 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
HI-08398 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-08 | 9 | u | 785.07 | 29.92 | 5.4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 471.04 | 17.95 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | 60 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
HI-08397 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-08 | 9 | u | 785.07 | 29.92 | 5.4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 471.04 | 17.95 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | 60 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
HI-08395 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 9 | u | 785.07 | 29.92 | 2.7 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 235.52 | 8.98 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | 30 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
HI-08398 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 9 | u | 785.07 | 29.92 | 3.6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 314.03 | 11.97 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | 40 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
HI-08395 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 9 | u | 785.07 | 29.92 | 5.4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 471.04 | 17.95 | HS-BW-PRESAMBLAJE DE ATARJEA BW | 60 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 9 | 520111
AC-08403 | S2 BW-06 RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | 117.6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1293.6 | 37.63 | S2 BW-06 RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
AC-08403 | S2 BW-06 RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | 29.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 323.4 | 9.41 | S2 BW-06 RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | 20 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
AC-08396 | S2 BW06 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 96.5 | m2 | 2158.7 | 72.38 | 83 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1856.71 | 62.25 | S2 BW06 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 86.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 96.5 | 500103
AC-08396 | S2 BW06 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-13 | 96.5 | m2 | 2158.7 | 72.38 | 10 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 223.7 | 7.5 | S2 BW06 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 10.36 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 96.5 | 500103
ME-08405 | Montaje de conductos galvanizados en PGD. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-25 | 32 | ml | 2009.92 | 73.12 | 32 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 2009.92 | 73.12 | Montaje de conductos galvanizados en PGD. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 32 | 530107
AC-08404 | S2-BW05-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 54.34 | m2 | 1215.59 | 40.76 | 54.34 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1215.59 | 40.76 | S2-BW05-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 54.34 | 500103
ES-08409 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-27 | 15.1 | m3 | 1720.25 | 72.42 | 15.1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1720.25 | 72.42 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.1 | 016321
HI-08406 | HS-OE-COLOCACION DE VALVULAS RED EXTERIOR | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-01-24 | 14 | u | 730.9 | 27.86 | 14 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 730.9 | 27.86 | HS-OE-COLOCACION DE VALVULAS RED EXTERIOR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 14 | 522103
HI-08407 | HS-OE-TRABAJOS VARIOS TALLER | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-24 | 376 | ml | 4481.9199 | 147.39 | 376 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4481.92 | 147.39 | HS-OE-TRABAJOS VARIOS TALLER | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 376 | 533103
AC-08408 | S2-BW07-EP-FNC Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones por losas de balconeras sobre dimensionadas | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15.6 | m2 | 623.69 | 18.72 | 15.6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 623.69 | 18.72 | S2-BW07-EP-FNC Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones por losas de balconeras sobre dimensionadas | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 15.6 | 506001
ES-08410 | EST-Es12 Acarreo de arena y cemento para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-27 | 3 | m3 | 568.85 | 25.38 | 3 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 568.85 | 25.38 | EST-Es12 Acarreo de arena y cemento para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016321
ME-08412 | Montaje de tuberia galvanizada en cocina principal en EP. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 120 | ml | 6426.7998 | 232.6 | 80 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4284.53 | 155.07 | Montaje de tuberia galvanizada en cocina principal en EP. | 66.67 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 120 | 530107
ES-08411 | EST-Es18-SOS Colocación de barandas de protección en para el montaje de losas prefabricadas en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-27 | 60 | ml | 535.2 | 15 | 60 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 535.2 | 15 | EST-Es18-SOS Colocación de barandas de protección en para el montaje de losas prefabricadas en Zona C2 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 60 | 541104
ME-08413 | Montaje de conductos galvanizados en almacenes EP. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-25 | 160 | ml | 8126.6001 | 294.6 | 80 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 4063.3 | 147.3 | Montaje de conductos galvanizados en almacenes EP. | 50 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m | 160 | 530107
AC-08417 | S2-BW-05 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 30 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 3911.71 | 114.67 | S2-BW-05 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294.15 | 509004
AC-08417 | S2-BW-05 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1564.68 | 45.87 | S2-BW-05 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 26.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294.15 | 509004
AC-08417 | S2-BW-05 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 3 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 391.17 | 11.47 | S2-BW-05 PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 6.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294.15 | 509004
ME-08414 | Montaje de persystem en Buffet 1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-25 | 665 | m2 | 16455.4004 | 584.15 | 265 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 6557.42 | 232.78 | Montaje de persystem en Buffet 1. | 39.85 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 665 | 530102
ME-08420 | Trabajos de soldaduras y montaje en los vasos de la cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 35 | ml | 3782.25 | 130.54 | 35 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3782.25 | 130.54 | Trabajos de soldaduras y montaje en los vasos de la cisterna. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | ml | 35 | 534102
ES-08418 | Est07-Excavación en cimentación Corrida. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 24 | ml | 2585.28 | 164.16 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1615.8 | 102.6 | Est07-Excavación en cimentación Corrida. Snacka Bar | 62.5 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 19.2 | 016001
ES-08419 | EST-Es06 Ejecución de solera en BW 4(20% retenido) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-27 | 161.2 | m2 | 3917.2 | 188.7 | 120 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2916.03 | 140.47 | EST-Es06 Ejecución de solera en BW 4(20% retenido) | 74.44 | MORERA, Carlos | m2 | 161.2 | 047712
ES-08421 | EST-Es12 Carga y acarreo de materiales para trabajos de Albañilería Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-27 | 3 | m3 | 1240.28 | 50.18 | 3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1240.28 | 50.18 | EST-Es12 Carga y acarreo de materiales para trabajos de Albañilería Zona E Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016321
ES-08422 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-27 | 5 | m3 | 1699.04 | 70.04 | 5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1699.04 | 70.04 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona E Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5 | 016321
ES-08423 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección de para la protección de los pases en la losa estructural en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-01-27 | 48 | ml | 428.16 | 12 | 48 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 428.16 | 12 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección de para la protección de los pases en la losa estructural en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 48 | 541104
ES-08424 | EST05-EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aislados Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 22 | u | 3345.1001 | 212.63 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 760.25 | 48.33 | EST05-EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aislados Snack Bar | 22.73 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 33 | 012121
ES-08424 | EST05-EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aislados Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 22 | u | 3345.1001 | 212.63 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 912.3 | 57.99 | EST05-EST-Es05 Excavación y perfilado en cimientos aislados Snack Bar | 27.27 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 33 | 012121
ES-08425 | EST-Es06 Elaboración de acero en la losa estructural de Zona A en Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-01-27 | 11 | T | 1576.1899 | 54.45 | 11 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1576.19 | 54.45 | EST-Es06 Elaboración de acero en la losa estructural de Zona A en Administración. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 11 | 301305
ME-08426 | SOS-DIR Montaje de bomba dosificadora y tanque de expansión en FBO. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-25 | 600 | u | 3624 | 96 | 600 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 3624 | 96 | SOS-DIR Montaje de bomba dosificadora y tanque de expansión en FBO. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 600 | 516100
ES-08427 | EST-Es06 Rehincho para la losa estructural en Zona A Administración. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-01-27 | 112 | m3 | 4707.1699 | 298.83 | 112 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4707.17 | 298.83 | EST-Es06 Rehincho para la losa estructural en Zona A Administración. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 37 | 014111
AC-08428 | S2 BW-06 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 45 | Hab | 529.2 | 20.52 | 23 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 270.48 | 10.49 | S2 BW-06 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 51.11 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 54 | 316330
AC-08428 | S2 BW-06 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 45 | Hab | 529.2 | 20.52 | 22 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 258.72 | 10.03 | S2 BW-06 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 48.89 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 54 | 316330
ES-08429 | EST-Es17 Elaboración de mortero manual para trabajos de Saneamiento Interior Almacenes Zona D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 3 | m3 | 1506.63 | 60.02 | 3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1506.63 | 60.02 | EST-Es17 Elaboración de mortero manual para trabajos de Saneamiento Interior Almacenes Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016321
ES-08430 | EST-Es05 Aplicación de pintura asfáltica que vigas zapatas en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-01-27 | 150 | m2 | 1956 | 72 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 782.4 | 28.8 | EST-Es05 Aplicación de pintura asfáltica que vigas zapatas en Zona A. | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 300 | 114811
ES-08430 | EST-Es05 Aplicación de pintura asfáltica que vigas zapatas en Zona A. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-01-27 | 150 | m2 | 1956 | 72 | 90 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1173.6 | 43.2 | EST-Es05 Aplicación de pintura asfáltica que vigas zapatas en Zona A. | 60 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 300 | 114811
ME-08431 | Pases en los muros de Zona 11. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 8 | m3 | 1449.92 | 59.44 | 8 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 1449.92 | 59.44 | Pases en los muros de Zona 11. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m3 | 8 | 040102
ES-08432 | EST-Es12 Carga y acarreo de materiales para trabajos de albañilería en Cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-27 | 3 | m3 | 696.47 | 30.09 | 3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 696.47 | 30.09 | EST-Es12 Carga y acarreo de materiales para trabajos de albañilería en Cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3 | 016321
HI-08433 | HS-EC-RBL TEATRO DE ANIMACION | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-24 | 363 | ml | 10622.0098 | 404.83 | 275 | Plomería - Yasmany Díaz González | 8046.98 | 306.69 | HS-EC-RBL TEATRO DE ANIMACION | 75.76 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 363 | 524100
HI-08433 | HS-EC-RBL TEATRO DE ANIMACION | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-24 | 363 | ml | 10622.0098 | 404.83 | 88 | Plomería - Yasmany Díaz González | 2575.03 | 98.14 | HS-EC-RBL TEATRO DE ANIMACION | 24.24 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 363 | 524100
ES-08435 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 66 | m2 | 1182.0601 | 37.62 | 66 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1182.06 | 37.62 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 66 | 143111
ES-08436 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-20 | 66 | m2 | 1182.0601 | 37.62 | 66 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1182.06 | 37.62 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 66 | 143111
ES-08434 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-27 | 66 | m2 | 1182.0601 | 37.62 | 66 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1182.06 | 37.62 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 66 | 143111
ES-08437 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 66 | m2 | 1182.0601 | 37.62 | 38 | Enchape - Jose Peña Martinez | 680.58 | 21.66 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | 57.58 | MORERA, Carlos | m2 | 66 | 143111
ES-08437 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 66 | m2 | 1182.0601 | 37.62 | 28 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 501.48 | 15.96 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | 42.42 | MORERA, Carlos | m2 | 66 | 143111
ES-08438 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 66 | m2 | 1182.0601 | 37.62 | 66 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1182.06 | 37.62 | EST-Es02 Prepiso en camareras y Escalera BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 66 | 143111
HI-08441 | HS-EP-COLOCACION DE CAMISAS PARA TUBERIAS | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-01-24 | 50 | ml | 973.5 | 37.1 | 50 | Plomería - Yasmany Díaz González | 973.5 | 37.1 | HS-EP-COLOCACION DE CAMISAS PARA TUBERIAS | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 50 | 524100
ES-08442 | EST013-ES-Montaje de vigas Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 3 | u | 781.93 | 27.79 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 781.93 | 27.79 | EST013-ES-Montaje de vigas Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 3 | 051431
AC-08443 | S2 BW-07 PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 80.5 | m2 | 368.69 | 10.46 | 80.5 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 368.69 | 10.46 | S2 BW-07 PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509010
ES-08445 | EST-Es13 Montaje de vigas y arme de torres mil , encofre y fundición de uniones en Acuabar | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 5 | u | 1063.49 | 43.59 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1063.49 | 43.59 | EST-Es13 Montaje de vigas y arme de torres mil , encofre y fundición de uniones en Acuabar | 100 | MORERA, Carlos | u | 5 | 052526
ES-08444 | EST010-Acarreo de material de apuntalamiento.Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-27 | 10 | m2 | 1402.3 | 40.8 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1402.3 | 40.8 | EST010-Acarreo de material de apuntalamiento.Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10 | 316421
OX-08446 | OEX-Ox03 Construcción de banquetas acuabar Piscina Ppal Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-27 | 10 | u | 595.12 | 23.16 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 595.12 | 23.16 | OEX-Ox03 Construcción de banquetas acuabar Piscina Ppal Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 12 | 311321
HI-08447 | HS-OE-RED HIDRAULICA VASO SUCCION Y LIMPIEZA | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-24 | 40 | ml | 677.54 | 28.94 | 40 | Plomería - Yasmany Díaz González | 677.54 | 28.94 | HS-OE-RED HIDRAULICA VASO SUCCION Y LIMPIEZA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 40 | 521102
AC-08448 | S2 BW-07 PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15.4 | m2 | 151.23 | 4.47 | 13.86 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 136.11 | 4.02 | S2 BW-07 PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.4 | 509004
HI-08449 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOSA EVACUACION INTERIOR | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 55 | ml | 2260.01 | 89.25 | 55 | Plomería - Yasmany Díaz González | 2260.01 | 89.25 | HS-BW-RBL-RED BAJO LOSA EVACUACION INTERIOR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 55 | 520100
ES-08450 | EST17-Saneamiento losas de cubierta.Parada de trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-02-21 | 100 | m2 | 2719.8501 | 88.4 | 45 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1223.93 | 39.78 | EST17-Saneamiento losas de cubierta.Parada de trabajadores | 45 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 35 | 131251
ES-08450 | EST17-Saneamiento losas de cubierta.Parada de trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-01-27 | 100 | m2 | 2719.8501 | 88.4 | 50 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1359.93 | 44.2 | EST17-Saneamiento losas de cubierta.Parada de trabajadores | 50 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 35 | 131251
ES-08450 | EST17-Saneamiento losas de cubierta.Parada de trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-05-31 | 100 | m2 | 2719.8501 | 88.4 | 5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 135.99 | 4.42 | EST17-Saneamiento losas de cubierta.Parada de trabajadores | 5 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 35 | 131251
AC-08451 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN FT DE GALERIA Y ANDEN. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 70.53 | m2 | 1003.63 | 32.51 | 16.56 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 235.65 | 7.63 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN FT DE GALERIA Y ANDEN. RANCHON PLAYA | 23.48 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 70.53 | 509004
AC-08451 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN FT DE GALERIA Y ANDEN. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 70.53 | m2 | 1003.63 | 32.51 | 51.69 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 735.54 | 23.83 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN FT DE GALERIA Y ANDEN. RANCHON PLAYA | 73.29 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 70.53 | 509004
HI-08452 | HS-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 18 | ml | 353.52 | 11.09 | 18 | Plomería - Yasmany Díaz González | 353.52 | 11.09 | HS-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 18 | 521124
ES-08454 | EST-Es04 Elaboración de acero de cerramento Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 117 | ml | 143.81 | 4.96 | 117 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 143.81 | 4.96 | EST-Es04 Elaboración de acero de cerramento Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.12 | 301301
ES-08453 | EST010-Traslado de materiales. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-27 | 10 | m2 | 1402.3 | 40.8 | 10 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1402.3 | 40.8 | EST010-Traslado de materiales. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10 | 316421
AC-08456 | S2 BW-07 PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 80.5 | m2 | 368.69 | 10.46 | 80.5 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 368.69 | 10.46 | S2 BW-07 PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en barandas de escaleras. | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509010
HI-08457 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-24 | 6 | u | 209.34 | 7.98 | 6 | Plomería - Yasmany Díaz González | 209.34 | 7.98 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 523111
HI-08458 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 6 | u | 209.34 | 7.98 | 6 | Plomería - Yasmany Díaz González | 209.34 | 7.98 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 523111
HI-08459 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 6 | u | 209.34 | 7.98 | 6 | Plomería - Yasmany Díaz González | 209.34 | 7.98 | HS-BW-COLOCACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 523111
AC-08460 | S2 BW-05 PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 83.1 | ml | 641.53 | 24.93 | 83.1 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 641.53 | 24.93 | S2 BW-05 PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 83.1 | 501514
ES-08462 | EST07-Losa y Muro de Cimentación de la PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-28 | 51 | m2 | 5723.75 | 191.19 | 51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 5723.75 | 191.19 | EST07-Losa y Muro de Cimentación de la PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 4.5 | 043824
AC-08461 | S2 BW-07 PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 83.1 | ml | 641.53 | 24.93 | 83.1 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 641.53 | 24.93 | S2 BW-07 PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 83.1 | 501514
AC-08463 | S2. EP. 11. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO CON USO DE ANDAMIO. MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-23 | 68.93 | m2 | 1626.0601 | 56.32 | 27.72 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 653.92 | 22.65 | S2. EP. 11. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO CON USO DE ANDAMIO. MTTO | 40.21 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 79.27 | 501203
AC-08463 | S2. EP. 11. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO CON USO DE ANDAMIO. MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-24 | 68.93 | m2 | 1626.0601 | 56.32 | 41.21 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 972.14 | 33.67 | S2. EP. 11. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO CON USO DE ANDAMIO. MTTO | 59.79 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 79.27 | 501203
AC-08469 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-08470 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-08468 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-08466 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2 BW CA.Colocación de jambas a puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-08472 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | 26.79 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1296.62 | 38.97 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | 42.32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
AC-08472 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-24 | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | 6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 290.4 | 8.73 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | 9.48 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
AC-08472 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | 27 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1306.78 | 39.27 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | 42.65 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
AC-08471 | SOS. S2. EC. 41. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-01-23 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 20 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 442.4 | 15.2 | SOS. S2. EC. 41. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 20 | 501203
AC-08480 | S2-BW06-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | 60 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2903.96 | 87.27 | S2-BW06-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | 94.79 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
AC-08476 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 1 | u | 43.89 | 1.86 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 43.89 | 1.86 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.399 | 502101
AC-08475 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1 | u | 43.89 | 1.86 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 43.89 | 1.86 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.399 | 502101
AC-08479 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 1 | u | 43.89 | 1.86 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 43.89 | 1.86 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.399 | 502101
AC-08477 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | u | 43.89 | 1.86 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 43.89 | 1.86 | S2 BW CA.Colocación de puerta entrada a cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.399 | 502101
AC-08481 | S2-BW05-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | 25 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1209.98 | 36.36 | S2-BW05-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | 39.49 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
AC-08481 | S2-BW05-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 63.3 | m2 | 3063.6799 | 92.07 | 32 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1548.78 | 46.54 | S2-BW05-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Estación de Camarera (OBJ: 10-11) | 50.55 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.3 | 506001
AC-08482 | S2. EC. 41. PY. COLOCACION DE REFUERZOS EN TABIQUES. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 9 | u | 66.33 | 2.34 | 9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 66.33 | 2.34 | S2. EC. 41. PY. COLOCACION DE REFUERZOS EN TABIQUES. CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 9 | 501114
AC-08483 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 21.3 | m2 | 1315.02 | 39.51 | 15 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 926.07 | 27.82 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | 70.42 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.3 | 506003
AC-08483 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 21.3 | m2 | 1315.02 | 39.51 | 4.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 277.82 | 8.35 | S2-BW07-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | 21.13 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.3 | 506003
AC-08484 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA FORRAR CAMPANAS COLGADAS. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 10.6 | m2 | 531.48 | 18.76 | 3.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 160.45 | 5.66 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA FORRAR CAMPANAS COLGADAS. RANCHON | 30.19 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 10.6 | 501201
AC-08484 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA FORRAR CAMPANAS COLGADAS. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 10.6 | m2 | 531.48 | 18.76 | 7.4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 371.03 | 13.1 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA FORRAR CAMPANAS COLGADAS. RANCHON | 69.81 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 10.6 | 501201
HI-08485 | HS-EC-RECTIFICACION SANITARIA MUEBLES SANITARIOS RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-24 | 20 | ml | 1096.42 | 43.35 | 20 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1096.42 | 43.35 | HS-EC-RECTIFICACION SANITARIA MUEBLES SANITARIOS RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 20 | 520100
HI-08489 | HS-EP-RECTIFICACION TRAMPA DE GRASA ZONA E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-24 | 13.4 | m3 | 1265.4301 | 64.06 | 13.4 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1265.43 | 64.06 | HS-EP-RECTIFICACION TRAMPA DE GRASA ZONA E | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 13.4 | 012221
AC-08486 | S2-BW06-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 21.3 | m2 | 1315.02 | 39.51 | 19.3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1191.54 | 35.8 | S2-BW06-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | 90.61 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.3 | 506003
ES-08488 | EST-Es04 Elaboración de acero de refuerzo para cerramento en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 70 | ml | 119.58 | 4.14 | 70 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 119.58 | 4.14 | EST-Es04 Elaboración de acero de refuerzo para cerramento en Zona C1 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.17 | 301301
AC-08487 | S2-BW05-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 21.3 | m2 | 1315.02 | 39.51 | 19 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1173.02 | 35.24 | S2-BW05-N00-01-02-EP Enchape de piso y pared en Closet de Limpieza (OBJ: 14) | 89.2 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.3 | 506003
OX-08491 | OEX-Ox09 Preparación encofre y fundición de zapata cancha de Tenis Salinas 2 | Salinas 2 | CANCHAS DEPORTIVAS | 2020-01-28 | 109.8 | ml | 5815.2402 | 269.67 | 100 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5296.21 | 245.6 | OEX-Ox09 Preparación encofre y fundición de zapata cancha de Tenis Salinas 2 | 91.07 | MORERA, Carlos | m2 | 109.8 | 018142
PP-08490 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO 28-1-2020 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-01-28 | 15 | u | 141.43 | 4.88 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 141.43 | 4.88 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO 28-1-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.468 | 302303
PP-08492 | S2-Pp06-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO 28-1-2020 | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-01-29 | 15 | u | 379.35 | 14.42 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 379.35 | 14.42 | S2-Pp06-PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO 28-1-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.535 | 042824
HI-08495 | HS-BW-RECTIFICACION CONTRA INCENDIO BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-24 | 6 | m3 | 2524.4299 | 103.81 | 6 | Plomería - Yasmany Díaz González | 2524.43 | 103.81 | HS-BW-RECTIFICACION CONTRA INCENDIO BW | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 6 | 012221
ES-08493 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero y hormigón para muros de bloques y cerramento en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 5 | m3 | 608.59 | 25.39 | 5 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 608.59 | 25.39 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero y hormigón para muros de bloques y cerramento en Zona C1 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 9 | 031161
OX-08496 | OEX-Ox09 Preparación encofre acero y fundición cancha de Tenis Salinas 2 | Salinas 2 | CANCHAS DEPORTIVAS | 2020-01-28 | 669.78 | m2 | 13404.3799 | 575.97 | 301 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 6023.95 | 258.84 | OEX-Ox09 Preparación encofre acero y fundición cancha de Tenis Salinas 2 | 44.94 | MORERA, Carlos | m2 | 669.8 | 047711
OX-08496 | OEX-Ox09 Preparación encofre acero y fundición cancha de Tenis Salinas 2 | Salinas 2 | CANCHAS DEPORTIVAS | 2020-02-25 | 669.78 | m2 | 13404.3799 | 575.97 | 340 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 6804.46 | 292.38 | OEX-Ox09 Preparación encofre acero y fundición cancha de Tenis Salinas 2 | 50.76 | MORERA, Carlos | m2 | 669.8 | 047711
PP-08494 | S2-Pp-03 ELABORACIÓN ACERO CAJÓN ECOLÓGICO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-01-28 | 26 | u | 649.2 | 22.43 | 26 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 649.2 | 22.43 | S2-Pp-03 ELABORACIÓN ACERO CAJÓN ECOLÓGICO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3538 | 302301
HI-08497 | HS-EC-RECTIFICACION BAÑO MUJERES-HOMBRES RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-24 | 10 | ml | 510.14 | 18.07 | 10 | Plomería - Yasmany Díaz González | 510.14 | 18.07 | HS-EC-RECTIFICACION BAÑO MUJERES-HOMBRES RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 10 | 521121
PP-08498 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CAJÓN ECOLÓGICO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-01-29 | 26 | u | 2493.4399 | 105.03 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 95.9 | 4.04 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CAJÓN ECOLÓGICO OX | 3.85 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.9 | 044523
PP-08498 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CAJÓN ECOLÓGICO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-02-25 | 26 | u | 2493.4399 | 105.03 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 479.51 | 20.2 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CAJÓN ECOLÓGICO OX | 19.23 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.9 | 044523
PP-08498 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CAJÓN ECOLÓGICO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-04-24 | 26 | u | 2493.4399 | 105.03 | 9 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 863.11 | 36.36 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CAJÓN ECOLÓGICO OX | 34.62 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.9 | 044523
PP-08498 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CAJÓN ECOLÓGICO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-26 | 26 | u | 2493.4399 | 105.03 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1054.92 | 44.44 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CAJÓN ECOLÓGICO OX | 42.31 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.9 | 044523
ES-08499 | EST-Es12 Arme de andamios móviles para los muros de bloques en Zona C1 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 158 | m2 | 1548.4 | 60.04 | 65 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 637 | 24.7 | EST-Es12 Arme de andamios móviles para los muros de bloques en Zona C1 en Buffet. | 41.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 158 | 316330
ES-08499 | EST-Es12 Arme de andamios móviles para los muros de bloques en Zona C1 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 158 | m2 | 1548.4 | 60.04 | 60 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 588 | 22.8 | EST-Es12 Arme de andamios móviles para los muros de bloques en Zona C1 en Buffet. | 37.97 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 158 | 316330
ES-08499 | EST-Es12 Arme de andamios móviles para los muros de bloques en Zona C1 en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-21 | 158 | m2 | 1548.4 | 60.04 | 33 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 323.4 | 12.54 | EST-Es12 Arme de andamios móviles para los muros de bloques en Zona C1 en Buffet. | 20.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 158 | 316330
AC-08501 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 50 | u | 368.5 | 13 | 50 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 368.5 | 13 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 50 | 501114
AC-08500 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 50 | u | 368.5 | 13 | 50 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 368.5 | 13 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 50 | 501114
AC-08502 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 50 | u | 368.5 | 13 | 15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 110.55 | 3.9 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 30 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 50 | 501114
AC-08503 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 50 | u | 368.5 | 13 | 50 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 368.5 | 13 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 50 | 501114
AC-08502 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 50 | u | 368.5 | 13 | 35 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 257.95 | 9.1 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 70 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 50 | 501114
PP-08504 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN ANDEN ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 7 | u | 423.96 | 14.65 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 423.96 | 14.65 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN ANDEN ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0801 | 302102
AC-08505 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 50 | u | 368.5 | 13 | 30 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 221.1 | 7.8 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 60 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 50 | 501114
AC-08505 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 50 | u | 368.5 | 13 | 20 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 147.4 | 5.2 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 40 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 50 | 501114
AC-08506 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 50 | u | 368.5 | 13 | 5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 36.85 | 1.3 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 50 | 501114
HI-08507 | HS-BW-RED CI Y ATA BW-1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-24 | 60 | ml | 952.22 | 39.42 | 60 | Plomería - Yasmany Díaz González | 952.22 | 39.42 | HS-BW-RED CI Y ATA BW-1 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 60 | 521100
PP-08508 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 14 | u | 855.92 | 29.57 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 855.92 | 29.57 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA C N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.457 | 302301
PP-08509 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 14 | u | 1321.1801 | 50.56 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 188.74 | 7.22 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C N-02 | 14.29 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.23 | 042824
PP-08509 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 14 | u | 1321.1801 | 50.56 | 12 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1132.44 | 43.34 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA C N-02 | 85.71 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 16.23 | 042824
HI-08513 | HS-BW-RECTIFICACION CI ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-01-24 | 1.5 | m3 | 1451.88 | 57.67 | 1.5 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1451.88 | 57.67 | HS-BW-RECTIFICACION CI ZONA B | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 1.5 | 012221
PP-08510 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 36 | u | 1619.99 | 55.96 | 36 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1619.99 | 55.96 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA C N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.04 | 302301
AC-08512 | S2 BW-07 PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 32 | m2 | 606.64 | 18.6 | 32 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 606.64 | 18.6 | S2 BW-07 PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 509001
PP-08511 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 36 | u | 5862.8701 | 239.01 | 5 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 814.29 | 33.2 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-02 | 13.89 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.53 | 042824
PP-08511 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 36 | u | 5862.8701 | 239.01 | 22 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 3582.86 | 146.06 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-02 | 61.11 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.53 | 042824
PP-08511 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 36 | u | 5862.8701 | 239.01 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 325.71 | 13.28 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-02 | 5.56 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.53 | 042824
ES-08521 | EST-Es15 EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes muros de cuarto de equipos Zona D Nivel 1 Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 4 | u | 998.1 | 35.9 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 998.1 | 35.9 | EST-Es15 EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes muros de cuarto de equipos Zona D Nivel 1 Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 10 | 051931
AC-08515 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 9 | u | 236.16 | 9 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 78.72 | 3 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-08514 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 9 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 236.16 | 9 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-08517 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 6 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 66.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-08516 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 9 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 236.16 | 9 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-08517 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 9 | u | 236.16 | 9 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 78.72 | 3 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-08518 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 9 | u | 236.16 | 9 | 5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 131.2 | 5 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 55.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-08518 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 104.96 | 4 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 44.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
PP-08520 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO COMPLETAMIENTOS CARPETA ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 500 | u | 451.76 | 15.62 | 500 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 451.76 | 15.62 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO COMPLETAMIENTOS CARPETA ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.045 | 302102
PP-08522 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPÀRADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-01-28 | 200 | u | 134.12 | 4.63 | 200 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 134.12 | 4.63 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SEPÀRADORES LOSA ESTRUCTURAL ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.297 | 302402
HI-08523 | HS-EP-COLOCACION Y DISTRIBUCION DE MONOLITOS EN CUBIERTA ZONA E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-24 | 125 | u | 1463.75 | 48.12 | 125 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1463.75 | 48.12 | HS-EP-COLOCACION Y DISTRIBUCION DE MONOLITOS EN CUBIERTA ZONA E | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 125 | 534108
AC-08524 | S2 BW CM. Elaboración y colocación de cierre provisional en acceso a patinejos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 19 | u | 399.8 | 14.73 | 19 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 399.8 | 14.73 | S2 BW CM. Elaboración y colocación de cierre provisional en acceso a patinejos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 11.69 | 502106
AC-08525 | S2 BW-07 PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | 38 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 459.68 | 13.37 | S2 BW-07 PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | 50.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-08525 | S2 BW-07 PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-30 | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | 25.75 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 311.5 | 9.06 | S2 BW-07 PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | 34.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
EL-08530 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08531 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08529 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08528 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
PP-08533 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTOS ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-28 | 270 | ml | 509.15 | 17.59 | 270 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 509.15 | 17.59 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTOS ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0405 | 301101
PP-08534 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PRETILES INSITU Y CONTRAFUERTES BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-28 | 25 | u | 410.06 | 14.16 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 410.06 | 14.16 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PRETILES INSITU Y CONTRAFUERTES BW 4 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0573 | 301102
ES-08539 | EST-Es15 Insertar aceros de espera de muros de cuarto de equipos Zona D Nivel 1 Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 43 | ml | 157.09 | 8.07 | 43 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 157.09 | 8.07 | EST-Es15 Insertar aceros de espera de muros de cuarto de equipos Zona D Nivel 1 Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.05 | 305331
AC-08535 | S2 BW-07 RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 51.36 | m2 | 800.19 | 23.12 | 25.68 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 400.1 | 11.56 | S2 BW-07 RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 51.36 | 509001
PP-08536 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-01-28 | 18 | u | 1089.29 | 37.63 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1089.29 | 37.63 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.571 | 302301
PP-08537 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-25 | 18 | u | 1089.29 | 37.63 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1089.29 | 37.63 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.571 | 302301
PP-08540 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-26 | 18 | u | 3064.01 | 117.6 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1021.34 | 39.2 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
PP-08540 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-26 | 18 | u | 3064.01 | 117.6 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1191.56 | 45.73 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 38.89 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
PP-08541 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 18 | u | 3064.01 | 117.6 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 510.67 | 19.6 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 16.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
PP-08540 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-01-29 | 18 | u | 3064.01 | 117.6 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 170.22 | 6.53 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 5.56 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
PP-08540 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-26 | 18 | u | 3064.01 | 117.6 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 680.89 | 26.13 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA BW | 22.22 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 30.2 | 042824
ES-08543 | EST-Excavación y rehincho en cimentación. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-28 | 45 | m3 | 3596.3 | 228.3 | 30 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2397.53 | 152.2 | EST-Excavación y rehincho en cimentación. Teatro. | 66.67 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 45 | 012221
ES-08543 | EST-Excavación y rehincho en cimentación. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 45 | m3 | 3596.3 | 228.3 | 15 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1198.77 | 76.1 | EST-Excavación y rehincho en cimentación. Teatro. | 33.33 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 45 | 012221
ES-08561 | EST-Es12 Conformación de vanos para carpintería Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-28 | 6 | u | 841.49 | 31.53 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 841.49 | 31.53 | EST-Es12 Conformación de vanos para carpintería Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 43 | 501208
PP-08544 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO PLATOS DE DUCHA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-01-28 | 8 | u | 607.42 | 20.98 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 607.42 | 20.98 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO PLATOS DE DUCHA ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.21 | 302401
FA-08546 | Desmovilización Agencia AEI Salinas 1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-25 | 27 | u | 13036.1201 | 512.44 | 27 | Cimentación - Yunier Cruz Blanco | 13036.12 | 512.44 | Desmovilización Agencia AEI Salinas 1 | 100 | PEREZ, Edelio | u | 27 | 052140
AC-08545 | S2 BW-05. FNC Calidad. Reparación de masilla en tabiques en interior de hab Enero 2020 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 290 | m2 | 2491.1001 | 72.5 | 193.33 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1660.7 | 48.33 | S2 BW-05. FNC Calidad. Reparación de masilla en tabiques en interior de hab Enero 2020 | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 290 | 509003
PP-08549 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-01-29 | 8 | u | 1044.9 | 40.15 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 391.84 | 15.06 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B | 37.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.98 | 042824
PP-08549 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-25 | 8 | u | 1044.9 | 40.15 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 522.45 | 20.08 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.98 | 042824
PP-08549 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 8 | u | 1044.9 | 40.15 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 130.61 | 5.02 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA B | 12.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 12.98 | 042824
HI-08548 | HS-EC-REALIZACION DE PASES EN MURO TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-24 | 6 | m3 | 638.16 | 28.29 | 6 | Plomería - Yasmany Díaz González | 638.16 | 28.29 | HS-EC-REALIZACION DE PASES EN MURO TEATRO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 6 | 040102
AC-08550 | SOS S2-EP-OBJ 11 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en mantenimiento, bloque técnico y taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 298.06 | ml | 2301.02 | 89.42 | 58.9 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 454.71 | 17.67 | SOS S2-EP-OBJ 11 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en mantenimiento, bloque técnico y taquillas | 19.76 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 298.06 | 501514
AC-08550 | SOS S2-EP-OBJ 11 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en mantenimiento, bloque técnico y taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 298.06 | ml | 2301.02 | 89.42 | 186.03 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1436.15 | 55.81 | SOS S2-EP-OBJ 11 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en mantenimiento, bloque técnico y taquillas | 62.41 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 298.06 | 501514
AC-08550 | SOS S2-EP-OBJ 11 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en mantenimiento, bloque técnico y taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 298.06 | ml | 2301.02 | 89.42 | 26.56 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 205.04 | 7.97 | SOS S2-EP-OBJ 11 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en mantenimiento, bloque técnico y taquillas | 8.91 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 298.06 | 501514
AC-08550 | SOS S2-EP-OBJ 11 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en mantenimiento, bloque técnico y taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 298.06 | ml | 2301.02 | 89.42 | 26.57 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 205.12 | 7.97 | SOS S2-EP-OBJ 11 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en mantenimiento, bloque técnico y taquillas | 8.91 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 298.06 | 501514
AC-08551 | SOS S2-EP-OBJ 12 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-25 | 77.46 | ml | 597.99 | 23.24 | 10.68 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 82.45 | 3.2 | SOS S2-EP-OBJ 12 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en cisterna. | 13.79 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 77.46 | 501514
AC-08551 | SOS S2-EP-OBJ 12 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-24 | 77.46 | ml | 597.99 | 23.24 | 10.67 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 82.37 | 3.2 | SOS S2-EP-OBJ 12 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en cisterna. | 13.77 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 77.46 | 501514
AC-08551 | SOS S2-EP-OBJ 12 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 77.46 | ml | 597.99 | 23.24 | 19.41 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 149.84 | 5.82 | SOS S2-EP-OBJ 12 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en cisterna. | 25.06 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 77.46 | 501514
AC-08551 | SOS S2-EP-OBJ 12 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 77.46 | ml | 597.99 | 23.24 | 36.7 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 283.32 | 11.01 | SOS S2-EP-OBJ 12 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en cisterna. | 47.38 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 77.46 | 501514
PP-08552 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-01-28 | 26 | u | 2745.29 | 94.84 | 26 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2745.29 | 94.84 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.218 | 302401
ES-08555 | EST-Es17 Saneamiento inferior de balconeras y muros MB-17 y MB-17a BW 6(incluye andamio) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-28 | 210.93 | m2 | 5853.21 | 198.71 | 210.93 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 5853.21 | 198.71 | EST-Es17 Saneamiento inferior de balconeras y muros MB-17 y MB-17a BW 6(incluye andamio) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 68 | 316330
PP-08553 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-01-29 | 26 | u | 2353.8101 | 89.69 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 181.06 | 6.9 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA B | 7.69 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 23.4 | 042824
PP-08553 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-26 | 26 | u | 2353.8101 | 89.69 | 17 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1539.03 | 58.64 | S2-Pp07 PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS PASILLO ZONA B | 65.38 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 23.4 | 042824
FA-08554 | Desmovilización Comedor Salinas 1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-25 | 20 | u | 8806.8203 | 332.85 | 20 | Cimentación - Yunier Cruz Blanco | 8806.82 | 332.85 | Desmovilización Comedor Salinas 1 | 100 | PEREZ, Edelio | u | 20 | 052140
FA-08556 | Desmovilización de contenedores en Pañoles Salinas 1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-25 | 30 | u | 11476.5996 | 400.33 | 30 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 11476.6 | 400.33 | Desmovilización de contenedores en Pañoles Salinas 1 | 100 | PEREZ, Edelio | u | 30 | 052140
AC-08557 | S2 BW-06. FNC Calidad. Reparación de masilla en tabiques en interior de hab Enero 2020 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 290 | m2 | 2491.1001 | 72.5 | 257 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2207.63 | 64.25 | S2 BW-06. FNC Calidad. Reparación de masilla en tabiques en interior de hab Enero 2020 | 88.62 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 290 | 509003
AC-08559 | S2 BW-06. FNC Calidad. Reparación de huecos en masilla tabique y FT en int de hab Enero 2020 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 60 | u | 450.68 | 16.17 | 60 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 450.68 | 16.17 | S2 BW-06. FNC Calidad. Reparación de huecos en masilla tabique y FT en int de hab Enero 2020 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 23.1 | 501409
PP-08560 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 19 | u | 924.78 | 31.96 | 19 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 924.78 | 31.96 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0376 | 301101
AC-08562 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA FT central. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 70.09 | m2 | 686.88 | 26.63 | 37.43 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 366.81 | 14.22 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA FT central. RANCHON PLAYA | 53.4 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 70.09 | 316330
AC-08562 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA FT central. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 70.09 | m2 | 686.88 | 26.63 | 29.394 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 288.06 | 11.17 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA FT central. RANCHON PLAYA | 41.94 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 70.09 | 316330
ES-08563 | Estr02-Prepiso en baño. Club Deportivo. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-01-28 | 4 | m2 | 88 | 3.04 | 4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 88 | 3.04 | Estr02-Prepiso en baño. Club Deportivo. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 4 | 128112
PP-08564 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA BW 2 N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-01-28 | 15 | u | 1232.46 | 42.58 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1232.46 | 42.58 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA BW 2 N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
ES-08565 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 150 | u | 6297 | 240 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 839.6 | 32 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 13.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 316334
ES-08565 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 150 | u | 6297 | 240 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 377.82 | 14.4 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 6 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 316334
ES-08565 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 150 | u | 6297 | 240 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1343.36 | 51.2 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 21.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 316334
ES-08565 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-09 | 150 | u | 6297 | 240 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1469.3 | 56 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 23.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 316334
ES-08565 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 150 | u | 6297 | 240 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1343.36 | 51.2 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 21.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 316334
ES-08565 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-28 | 150 | u | 6297 | 240 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 755.64 | 28.8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 12 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 316334
ES-08565 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 150 | u | 6297 | 240 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 41.98 | 1.6 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas de entrepiso en Zona C2 Habitacional Este N01; N02; N03. | 0.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 150 | 316334
ES-08567 | EST-Es13 Repique en elementos prefabricados en Zona C para el correcto montaje de los mismos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 4 | m3 | 690.48 | 25.68 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 690.48 | 25.68 | EST-Es13 Repique en elementos prefabricados en Zona C para el correcto montaje de los mismos. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4 | 040522
AC-08569 | S2-BW05-N02-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 17.51 | m2 | 700.05 | 21.01 | 17.51 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 700.05 | 21.01 | S2-BW05-N02-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 17.51 | 506001
AC-08570 | S2 BW-06 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 88.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1263.62 | 36.41 | S2 BW-06 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-08570 | S2 BW-06 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 11.1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 157.95 | 4.55 | S2 BW-06 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-08570 | S2 BW-06 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 5.1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 72.57 | 2.09 | S2 BW-06 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 4.59 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-08571 | S2 BW-06 N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 4.1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 58.34 | 1.68 | S2 BW-06 N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 5.06 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-08571 | S2 BW-06 N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 32.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 461.05 | 13.28 | S2 BW-06 N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 40 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-08571 | S2 BW-06 N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 40.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 576.32 | 16.6 | S2 BW-06 N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-08572 | S2 BW-06 N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 64.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 922.1 | 26.57 | S2 BW-06 N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-08572 | S2 BW-06 N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 11.1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 157.95 | 4.55 | S2 BW-06 N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | 13.7 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
ES-08573 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona B | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-01-28 | 10 | u | 1193.6 | 45.6 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1193.6 | 45.6 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona B | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 311311
ES-08575 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la columnas in situ perimetrales en Zona B. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-01-29 | 8 | u | 491.84 | 18.24 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 491.84 | 18.24 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para la columnas in situ perimetrales en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 315113
PP-08576 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN ZONA E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-28 | 19 | u | 841.27 | 29.05 | 19 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 841.27 | 29.05 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0222 | 301102
PP-08577 | S2-Pp08 ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW 4 3u | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-28 | 3 | u | 60.32 | 2.08 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 60.32 | 2.08 | S2-Pp08 ELABORACIÓN ACERO PRETILES BW 4 3u | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0222 | 302301
PP-08578 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW 4 3u | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-29 | 3 | u | 412.11 | 16.78 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 412.11 | 16.78 | S2-Pp08 PREFABRICACIÓN DE PRETILES BW 4 3u | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.66 | 042524
AC-08579 | S2 BW-07 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 55.5 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 789.77 | 22.75 | S2 BW-07 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-08579 | S2 BW-07 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 111 | m2 | 1579.53 | 45.51 | 44 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 626.12 | 18.04 | S2 BW-07 N-02 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 39.64 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 111 | 509005
AC-08580 | S2 BW-07 N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 40.5 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 576.32 | 16.6 | S2 BW-07 N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-08581 | S2 BW-07 N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 72.9 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1037.37 | 29.89 | S2 BW-07 N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
PP-08582 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS ACUABAR PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 4 | u | 226.65 | 7.83 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 226.65 | 7.83 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS ACUABAR PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.75 | 302303
PP-08583 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN LOSAS ACUABAR PP | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 4 | u | 657.84 | 25.24 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 657.84 | 25.24 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN LOSAS ACUABAR PP | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 8.78 | 042824
PP-08584 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA SNACK BAR VCE-01 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-01-28 | 1 | u | 325.17 | 11.22 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 325.17 | 11.22 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA SNACK BAR VCE-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0465 | 301102
PP-08585 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA VCE-01 SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 1 | u | 279.34 | 11.35 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 279.34 | 11.35 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA VCE-01 SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.53 | 042524
ES-08588 | EST-Es11 Construcción de la losa in situ en Patio Interior | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 29 | m2 | 2350.6599 | 86.87 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2350.66 | 86.87 | EST-Es11 Construcción de la losa in situ en Patio Interior | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6 | 043224
PP-08586 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS ZONA D N-00 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 1 | u | 44.59 | 1.54 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 44.59 | 1.54 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS ZONA D N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0279 | 302303
PP-08587 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 1 | u | 76.27 | 2.95 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 76.27 | 2.95 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.1135 | 042824
ES-08589 | EST012-Revestimiento despues del cerramento. Club toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-01-28 | 50 | m2 | 2407.1299 | 90.06 | 50 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2407.13 | 90.06 | EST012-Revestimiento despues del cerramento. Club toallero | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 60 | 131202
PP-08590 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS ZONA E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-28 | 1 | u | 40.97 | 1.42 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 40.97 | 1.42 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.01 | 302105
PP-08591 | S2-Pp PREFABRICACIÓN DE LOSAS ZONA E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 1 | u | 104.02 | 3.98 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 104.02 | 3.98 | S2-Pp PREFABRICACIÓN DE LOSAS ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.02 | 042824
ES-08592 | EST-Es09 Cambio de apuntalamiento del Deck Metálico para puntales telescópico en Zona C2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 50 | u | 1008 | 38.4 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1008 | 38.4 | EST-Es09 Cambio de apuntalamiento del Deck Metálico para puntales telescópico en Zona C2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 120 | 316442
PP-08593 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-28 | 11 | u | 130.72 | 4.51 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 130.72 | 4.51 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETAS ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.027 | 302402
PP-08594 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 11 | u | 364.46 | 14.12 | 6 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 198.8 | 7.7 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS ZONA D | 54.55 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.02 | 042824
PP-08594 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 11 | u | 364.46 | 14.12 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 99.4 | 3.85 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS ZONA D | 27.27 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.02 | 042824
PP-08594 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 11 | u | 364.46 | 14.12 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 66.27 | 2.57 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CASETAS ZONA D | 18.18 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.02 | 042824
PP-08598 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-25 | 30 | u | 544.34 | 18.81 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.34 | 18.81 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
PP-08599 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-25 | 30 | u | 544.34 | 18.81 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.34 | 18.81 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
PP-08596 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 30 | u | 544.34 | 18.81 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.34 | 18.81 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
PP-08595 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 30 | u | 544.34 | 18.81 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.34 | 18.81 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
PP-08597 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-01-28 | 30 | u | 544.34 | 18.81 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.34 | 18.81 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.504 | 302301
PP-08600 | S2-Pp03 DESMONTE DE CONTENEDORES SALINAS 1 | Salinas 2 | OFICINAS AEI | 2020-01-28 | 5 | u | 1648.11 | 48.12 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1648.11 | 48.12 | S2-Pp03 DESMONTE DE CONTENEDORES SALINAS 1 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | u | 1203 | 308211
ES-08601 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la construcción de entrepiso en Zona C2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 240 | ml | 2140.8 | 60 | 240 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2140.8 | 60 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la construcción de entrepiso en Zona C2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 240 | 541104
PP-08603 | S2-CONSTRUCCIÓN DE MOLDES PARA MUROS GUARDA VECINOS | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 2 | u | 872.95 | 25.4 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 872.95 | 25.4 | S2-CONSTRUCCIÓN DE MOLDES PARA MUROS GUARDA VECINOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 30 | 306413
ES-08602 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en caja de escalera para la ejecución de muros del N01 en Zona C2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 14 | m2 | 860.72 | 31.92 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 860.72 | 31.92 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en caja de escalera para la ejecución de muros del N01 en Zona C2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14 | 315113
PP-08604 | S2-Pp05 REPARACIÓN Y AJUSTE EN BIMOLDES | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-28 | 2 | u | 547.16 | 15.92 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 547.16 | 15.92 | S2-Pp05 REPARACIÓN Y AJUSTE EN BIMOLDES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 19 | 306413
PP-08605 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN RENTA MOTO | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-01-28 | 1 | u | 143.87 | 4.97 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 143.87 | 4.97 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN RENTA MOTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.125 | 302401
PP-08606 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VPD-36 ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-28 | 1 | u | 152.16 | 5.24 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 152.16 | 5.24 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VPD-36 ZONA D N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0376 | 302102
PP-08608 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA VPD-36 ZONA D N-00 | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 1 | u | 82.26 | 3.34 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 82.26 | 3.34 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGA VPD-36 ZONA D N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.572 | 042524
ES-08607 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C, Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 30 | ml | 581.4 | 22.5 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 581.4 | 22.5 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C, Habitacional Este N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 45 | 316311
PP-08609 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNA CS2E-06 ZONA E | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-28 | 1 | u | 158.55 | 5.46 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 158.55 | 5.46 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNA CS2E-06 ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0041 | 301101
PP-08610 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNA CS2E-06 ZONA E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-29 | 3 | u | 485.62 | 19.71 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 485.62 | 19.71 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNA CS2E-06 ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.01 | 042225
PP-08611 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSA PASILLO PLC-04 N-01 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-28 | 1 | u | 65.48 | 2.26 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 65.48 | 2.26 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSA PASILLO PLC-04 N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0343 | 302301
PP-08612 | S2-Pp PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO PLC-04 ZONA C N-01 | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-29 | 1 | u | 99.69 | 3.8 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 99.69 | 3.8 | S2-Pp PREFABRICACIÓN DE PRELOSAS DE PASILLO PLC-04 ZONA C N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.05 | 042824
PP-08613 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PLATOS CIMENTACIÓN ZONA E | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-01-28 | 3 | u | 37.77 | 1.31 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 37.77 | 1.31 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PLATOS CIMENTACIÓN ZONA E | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.125 | 302303
ES-08614 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-28 | 118 | u | 4833.6401 | 178.55 | 42 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1720.45 | 63.55 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | 35.59 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8 | 042424
ES-08614 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-24 | 118 | u | 4833.6401 | 178.55 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 491.56 | 18.16 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | 10.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8 | 042424
ES-08614 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-28 | 118 | u | 4833.6401 | 178.55 | 64 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 2621.64 | 96.84 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas en Zona C, Habitacional Oeste N01. | 54.24 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 8 | 042424
AC-08615 | S2 BW PY N00 Tape de mezcladoras BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 84 | m2 | 455.28 | 16.8 | 84 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 455.28 | 16.8 | S2 BW PY N00 Tape de mezcladoras BW | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-08616 | S2 BW PY N00 Tape de mezcladoras BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 84 | m2 | 455.28 | 16.8 | 84 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 455.28 | 16.8 | S2 BW PY N00 Tape de mezcladoras BW | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-08620 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 84 | m2 | 455.28 | 16.8 | 28 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 151.76 | 5.6 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras BW | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-08619 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 84 | m2 | 455.28 | 16.8 | 84 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 455.28 | 16.8 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras BW | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-08618 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 84 | m2 | 455.28 | 16.8 | 84 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 455.28 | 16.8 | S2 BW PY N01 Tape de mezcladoras BW | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-08621 | S2 BW PY N02 Tape de mezcladoras BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 84 | m2 | 455.28 | 16.8 | 84 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 455.28 | 16.8 | S2 BW PY N02 Tape de mezcladoras BW | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-08622 | S2 BW PY N02 Tape de mezcladoras BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 84 | m2 | 455.28 | 16.8 | 84 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 455.28 | 16.8 | S2 BW PY N02 Tape de mezcladoras BW | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
AC-08623 | S2 BW PY N02 Tape de mezcladoras BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 84 | m2 | 455.28 | 16.8 | 28 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 151.76 | 5.6 | S2 BW PY N02 Tape de mezcladoras BW | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84 | 501205
HI-08624 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-6 NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 2.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 104.68 | 3.99 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-6 NIVEL 02 | 16.67 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-08624 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-6 NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 314.02 | 11.97 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-6 NIVEL 02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-08624 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-6 NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 209.35 | 7.98 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-6 NIVEL 02 | 33.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
AC-08625 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 298.58 | m2 | 6604.5898 | 226.92 | 280.51 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 6204.88 | 213.19 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 93.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 298.58 | 501203
AC-08625 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 298.58 | m2 | 6604.5898 | 226.92 | 18.07 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 399.71 | 13.73 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Habitación y Clóset | 6.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 298.58 | 501203
FA-08626 | Desmovilización de contenedores para materia prima.Salinas 1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-25 | 53 | u | 21154.9492 | 763.17 | 53 | Cimentación - Yunier Cruz Blanco | 21154.95 | 763.17 | Desmovilización de contenedores para materia prima.Salinas 1 | 100 | PEREZ, Edelio | m3 | 20 | 016321
EL-08632 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08631 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08630 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08629 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08636 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-24 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08637 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2436.01 | 92.17 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08637 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1624 | 61.45 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08638 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08639 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 4060.01 | 153.62 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4060.01 | 153.62 | SA02- CABLEADO ELECTRICO DE INTERIOR HABITACIONES BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 10973 | 511100
EL-08652 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08653 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08654 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08651 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08650 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Elier González Vergara | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08657 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Elier González Vergara | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08658 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08661 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08660 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08659 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 910 | ml | 664.3 | 25.48 | 910 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 664.3 | 25.48 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08666 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 910 | ml | 418.6 | 18.2 | 910 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 418.6 | 18.2 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08667 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 910 | ml | 418.6 | 18.2 | 910 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 418.6 | 18.2 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08668 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 910 | ml | 418.6 | 18.2 | 910 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 418.6 | 18.2 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08664 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 910 | ml | 418.6 | 18.2 | 910 | Electricidad - Elier González Vergara | 418.6 | 18.2 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08665 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 910 | ml | 418.6 | 18.2 | 910 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 418.6 | 18.2 | SA02- CABLEADO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN PASILLO BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 910 | 511200
EL-08674 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 342 | 18.9 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08673 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 855 | 47.25 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08675 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 855 | 47.25 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08674 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 9 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 513 | 28.35 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08682 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 855 | 47.25 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08681 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 855 | 47.25 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08680 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 855 | 47.25 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08687 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 12 | Electricidad - Elier González Vergara | 684 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08689 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 855 | 47.25 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08688 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 855 | 47.25 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 855 | 47.25 | SA02- COLOCACION DE CAJAS DE PLADUR EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 225 | 510104
EL-08696 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1091.4 | 33.81 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1091.4 | 33.81 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 510104
EL-08706 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1091.4 | 33.81 | 7 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 509.32 | 15.78 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 46.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 510104
EL-08707 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1091.4 | 33.81 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1091.4 | 33.81 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 510104
EL-08713 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Elier González Vergara | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08712 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08713 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08714 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08711 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08712 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08711 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N02 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08718 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08718 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08719 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-21 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08721 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08719 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08720 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08720 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Elier González Vergara | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08721 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N01 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08728 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08726 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08727 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08727 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Elier González Vergara | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08728 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08726 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-21 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1056.15 | 37.8 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08725 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 704.1 | 25.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08725 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 1760.25 | 63 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 586.75 | 21 | SA02- COLOCACION DE PANEL DE HABITACION EN BW N00 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 512101
EL-08730 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-23 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2247.43 | 103.22 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08731 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-23 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 11 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4120.28 | 189.24 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 61.11 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08731 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 7 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2622 | 120.43 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N02 | 38.89 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08734 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 14 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 5244 | 240.85 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 77.78 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08735 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 2 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 749.14 | 34.41 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 11.11 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08734 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 4 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1498.28 | 68.82 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 22.22 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08735 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 10 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3745.71 | 172.04 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 55.56 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08735 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2247.43 | 103.22 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N01 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08739 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 2 | Electricidad - Elier González Vergara | 749.14 | 34.41 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 11.11 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08738 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 9 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3371.14 | 154.84 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 50 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08738 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-01-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 9 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3371.14 | 154.84 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 50 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08737 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2247.43 | 103.22 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08737 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-23 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4494.85 | 206.45 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN BW N00 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08741 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 7 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2631.72 | 120.83 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N01 | 28 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08741 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 7 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2631.72 | 120.83 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N01 | 28 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08741 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 375.96 | 17.26 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N01 | 4 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08742 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2255.76 | 103.57 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | 24 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1325 | 510103
EL-08742 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 2 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 751.92 | 34.52 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | 8 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1325 | 510103
EL-08742 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 13 | Electricidad - Elier González Vergara | 4887.48 | 224.41 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | 52 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1325 | 510103
EL-08742 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1127.88 | 51.79 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | 12 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1325 | 510103
EL-08742 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 375.96 | 17.26 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N02 | 4 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1325 | 510103
EL-08743 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 7 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2631.72 | 120.83 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N03 | 28 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08743 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 16 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 6015.36 | 276.19 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N03 | 64 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08743 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-14 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 375.96 | 17.26 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N03 | 4 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08743 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 375.96 | 17.26 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N03 | 4 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08744 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 7 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2631.72 | 120.83 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N04 | 28 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08744 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 5639.4 | 258.93 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N04 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08744 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-22 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 375.96 | 17.26 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N04 | 4 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
EL-08744 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 25 | u | 9399 | 431.55 | 2 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 751.92 | 34.52 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C OESTE N04 | 8 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 200 | 510104
AC-08745 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA CUBRIR 7 CASETAS EN CUBIERTA. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 31.36 | m2 | 1173.46 | 39.8 | 31.36 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1173.46 | 39.8 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA CUBRIR 7 CASETAS EN CUBIERTA. RANCHON | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 31.36 | 501209
AC-08746 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 5.1 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 177.55 | 6.77 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 23.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-08746 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 16.6 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 577.89 | 22.05 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 76.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-08747 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA CERRAR HUECOS EN CASETAS DE CUBIERTA. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 23 | m2 | 919.22 | 31.87 | 23 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 919.22 | 31.87 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA CERRAR HUECOS EN CASETAS DE CUBIERTA. RANCHON | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 23 | 501201
AC-08748 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 5.1 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 177.55 | 6.77 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 23.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-08748 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 6.42 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 223.5 | 8.53 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 29.59 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-08748 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 9.9 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 344.65 | 13.15 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 45.62 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-08749 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 6.42 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 223.5 | 8.53 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 29.59 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-08749 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 11.98 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 417.06 | 15.91 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 55.21 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-08749 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 21.7 | m2 | 755.44 | 28.82 | 3.3 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 114.88 | 4.38 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa de Decorativo para LED en Dormitorio. | 15.21 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 21.7 | 501204
AC-08750 | SOS. EP. 11. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA MURETE DE PUERTA. MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-23 | 0.64 | m2 | 42.33 | 1.51 | 0.64 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 42.33 | 1.51 | SOS. EP. 11. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA MURETE DE PUERTA. MTTO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 0.64 | 501208
EL-08755 | SA02 - DESCORCHE DE MUROS EN HABITACIONES ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-24 | 21 | Hab | 2103 | 97.65 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1502.14 | 69.75 | SA02 - DESCORCHE DE MUROS EN HABITACIONES ZONA C OESTE N04 | 71.43 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 73 | 510104
EL-08755 | SA02 - DESCORCHE DE MUROS EN HABITACIONES ZONA C OESTE N04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 21 | Hab | 2103 | 97.65 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 600.86 | 27.9 | SA02 - DESCORCHE DE MUROS EN HABITACIONES ZONA C OESTE N04 | 28.57 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 73 | 510104
AC-08751 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 180 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 804.6 | 23.4 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | 84.51 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-08751 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 33 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 147.51 | 4.29 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | 15.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-08753 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA MURETE VERTEDERO (2U). RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 2.4 | m2 | 75.34 | 2.72 | 2.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 75.34 | 2.72 | SOS. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA PARA MURETE VERTEDERO (2U). RANCHON | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 2.4 | 501208
AC-08754 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 150 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 670.5 | 19.5 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | 70.42 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-08754 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 38.65 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 172.77 | 5.02 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | 18.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-08754 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 24.35 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 108.84 | 3.17 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | 11.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-08757 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 500.5 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 2237.23 | 65.06 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-08758 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 392.44 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1754.2 | 51.01 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 78.41 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-08758 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 108.06 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 483.03 | 14.05 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 21.59 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
EL-08759 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 21 | Hab | 2103 | 97.65 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 600.86 | 27.9 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES ZONA C OESTE N03 | 28.57 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 73 | 510104
EL-08759 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES ZONA C OESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 21 | Hab | 2103 | 97.65 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1502.14 | 69.75 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES ZONA C OESTE N03 | 71.43 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 73 | 510104
EL-08763 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN EP ZONA C OESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-25 | 21 | Hab | 2103 | 97.65 | 21 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2103 | 97.65 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN EP ZONA C OESTE N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 73 | 510104
AC-08760 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS (1114-1115-1118-1119) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-26 | 41.04 | m2 | 1670.78 | 50.17 | 4 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 162.84 | 4.89 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS (1114-1115-1118-1119) | 9.75 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 41.04 | 506001
AC-08760 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS (1114-1115-1118-1119) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 41.04 | m2 | 1670.78 | 50.17 | 35.15 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1430.99 | 42.97 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS (1114-1115-1118-1119) | 85.65 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 41.04 | 506001
AC-08760 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS (1114-1115-1118-1119) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-28 | 41.04 | m2 | 1670.78 | 50.17 | 1.89 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 76.94 | 2.31 | S2. EP. 11. EP. ENCHAPE DE PISO. MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS (1114-1115-1118-1119) | 4.61 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 41.04 | 506001
AC-08761 | S2. EC. 33. PY. PLACA EN FT SIMPLE DE ZONAS DE SERVICIO. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 9.49 | m2 | 119.57 | 4.56 | 8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 100.8 | 3.84 | S2. EC. 33. PY. PLACA EN FT SIMPLE DE ZONAS DE SERVICIO. RANCHON | 84.3 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 9.49 | 501206
HI-08762 | HS-EP-RED COLGADA PLUVIAL CISTERNA | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 56 | ml | 1590.9 | 60.29 | 56 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1590.9 | 60.29 | HS-EP-RED COLGADA PLUVIAL CISTERNA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 56 | 520102
AC-08764 | S2 BW-07 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | 86.69 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 2383.98 | 69.35 | S2 BW-07 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 89.99 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
AC-08765 | S2 BW-06 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | 96.33 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2649.08 | 77.06 | S2 BW-06 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
EL-08766 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN EP ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-25 | 21 | Hab | 2103 | 97.65 | 12 | Electricidad - Elier González Vergara | 1201.71 | 55.8 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN EP ZONA C OESTE N01 | 57.14 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 73 | 510104
EL-08766 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN EP ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 21 | Hab | 2103 | 97.65 | 9 | Electricidad - Elier González Vergara | 901.29 | 41.85 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN EP ZONA C OESTE N01 | 42.86 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 73 | 510104
ES-08767 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 82.8 | ml | 10074.5898 | 328.18 | 5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 608.37 | 19.82 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 6.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107.6 | 543103
ES-08767 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-23 | 82.8 | ml | 10074.5898 | 328.18 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 730.04 | 23.78 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 7.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107.6 | 543103
ES-08767 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 82.8 | ml | 10074.5898 | 328.18 | 6.9 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 839.55 | 27.35 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 8.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107.6 | 543103
ES-08767 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-26 | 82.8 | ml | 10074.5898 | 328.18 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1095.06 | 35.67 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 10.87 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107.6 | 543103
ES-08767 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-26 | 82.8 | ml | 10074.5898 | 328.18 | 23.3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2835 | 92.35 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 28.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107.6 | 543103
ES-08767 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-27 | 82.8 | ml | 10074.5898 | 328.18 | 10.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1289.74 | 42.01 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 12.8 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107.6 | 543103
ES-08767 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 82.8 | ml | 10074.5898 | 328.18 | 19 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2311.8 | 75.31 | EST-Es16 Construcción de pretiles in situ cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 22.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 107.6 | 543103
HI-08768 | HS-EP-VARIACION RBL EJE (98-108) (H-L) ZONA A | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-01-25 | 112 | ml | 3807.6001 | 148.24 | 112 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3807.6 | 148.24 | HS-EP-VARIACION RBL EJE (98-108) (H-L) ZONA A | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 112 | 520100
PP-08769 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA BW 1 N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-01-29 | 14 | u | 1801.59 | 69.08 | 14 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1801.59 | 69.08 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA BW 1 N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 20.44 | 042824
PP-08770 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-01-29 | 15 | u | 1930.4301 | 74.02 | 15 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1930.43 | 74.02 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-08771 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-01-29 | 15 | u | 1930.4301 | 74.02 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 128.7 | 4.93 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA BW N-00 | 6.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
PP-08771 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA BW N-00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-24 | 15 | u | 1930.4301 | 74.02 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1286.95 | 49.35 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA BW N-00 | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 21.91 | 042824
AC-08773 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA EN MESAS BUFFET (2u) SALON CRIOLLO. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-23 | 2 | u | 3700.99 | 131.25 | 2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3700.99 | 131.25 | SOS. S2. EC. 33. PY. PERFILERIA Y PLACA EN MESAS BUFFET (2u) SALON CRIOLLO. RANCHON | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 219.59 | 501201
ES-08774 | EST-Es08 Arme y desarme de andamio para la ejecución de columnas in situ en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-01-29 | 16 | u | 1007.04 | 40.32 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1007.04 | 40.32 | EST-Es08 Arme y desarme de andamio para la ejecución de columnas in situ en Zona B Norte. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 96 | 316331
AC-08775 | S2 BW-07 PY. Suplemento de masilla en tabiques interiores de hab en BW-07 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 390 | m2 | 3350.1001 | 97.5 | 390 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 3350.1 | 97.5 | S2 BW-07 PY. Suplemento de masilla en tabiques interiores de hab en BW-07 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 390 | 509003
HI-08776 | HS-EP-RED HIDRAULICA COLGADA TAQUILLA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 140 | ml | 3263.55 | 122.96 | 126 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2937.2 | 110.66 | HS-EP-RED HIDRAULICA COLGADA TAQUILLA | 90 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 140 | 521103
HI-08776 | HS-EP-RED HIDRAULICA COLGADA TAQUILLA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 140 | ml | 3263.55 | 122.96 | 14 | Plomería - Badney Yury León Achón | 326.36 | 12.3 | HS-EP-RED HIDRAULICA COLGADA TAQUILLA | 10 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 140 | 521103
ES-08784 | EST-Es12 Andamios móviles para trabajos de Albañilería Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-29 | 118 | m2 | 1237.8199 | 49.56 | 118 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1237.82 | 49.56 | EST-Es12 Andamios móviles para trabajos de Albañilería Zona E Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 118 | 316331
HI-08779 | HS-FAT-INSTALACION HIDRAULICA ZONA E-ZONA D | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-01-25 | 100 | ml | 1172.54 | 44.68 | 100 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1172.54 | 44.68 | HS-FAT-INSTALACION HIDRAULICA ZONA E-ZONA D | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 100 | 525100
FA-08780 | Desmovilización de contenedores jefes de brigadas Salinas 1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-25 | 59 | u | 22661.9902 | 793.13 | 59 | Cimentación - Yunier Cruz Blanco | 22661.99 | 793.13 | Desmovilización de contenedores jefes de brigadas Salinas 1 | 100 | PEREZ, Edelio | u | 59 | 052140
HI-08781 | HS-EP-RECTIFICACION DRENAJE SPLIT | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-25 | 50 | ml | 1583.86 | 68.65 | 50 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1583.86 | 68.65 | HS-EP-RECTIFICACION DRENAJE SPLIT | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 50 | 520104
EL-08782 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES ZONA C-3 ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 15 | Hab | 1442.4 | 66.78 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1442.4 | 66.78 | SA02- DESCORCHE DE MUROS DE HABITACIONES ZONA C-3 ESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 510104
PP-08783 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS BW 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-29 | 704 | u | 2924.27 | 110.94 | 704 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2924.27 | 110.94 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS BW 7 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.8919 | 042524
PP-08785 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TRANSPORTACIÓN 29-1-2020 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-29 | 282 | u | 1051.9399 | 41.71 | 282 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1051.94 | 41.71 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TRANSPORTACIÓN 29-1-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.19 | 044124
EL-08789 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1549.96 | 71.86 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 51 | 510104
PP-08793 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 9-1-2020 | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-01-29 | 1300 | u | 389.95 | 16.1 | 1300 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 389.95 | 16.1 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 9-1-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.9576 | 043136
HI-08802 | HS-EP-RED COLGADA DE AGUA HELADA BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-25 | 146 | ml | 4128.8799 | 157.39 | 116 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3280.48 | 125.05 | HS-EP-RED COLGADA DE AGUA HELADA BLOQUE TECNICO | 79.45 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 146 | 521106
HI-08802 | HS-EP-RED COLGADA DE AGUA HELADA BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 146 | ml | 4128.8799 | 157.39 | 30 | Plomería - Badney Yury León Achón | 848.4 | 32.34 | HS-EP-RED COLGADA DE AGUA HELADA BLOQUE TECNICO | 20.55 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 146 | 521106
EL-08800 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 1549.96 | 71.86 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 51 | 510104
AC-08801 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 256 | m2 | 1919.98 | 70.85 | 256 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1919.98 | 70.85 | S2 BW PY FNC (Instalaciones )Tape de Huecos en Falso techos y Tabiques | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 354.24 | 501205
EL-08806 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1549.96 | 71.86 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 51 | 510104
EL-08805 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 1549.96 | 71.86 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 51 | 510104
EL-08804 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 1549.96 | 71.86 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1549.96 | 71.86 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO DE HORMIGON DE BALCONERAS Y CAMARERAS EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 51 | 510104
EL-08808 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 18 | u | 6723.2998 | 302.37 | 1 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 373.52 | 16.8 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N03 | 5.56 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 146 | 510101
EL-08809 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 12 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4494.85 | 206.45 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N02 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08809 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 6 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2247.43 | 103.22 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N02 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08811 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 374.57 | 17.2 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N01 | 5.56 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
EL-08811 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-01-25 | 18 | u | 6742.2798 | 309.67 | 17 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 6367.71 | 292.47 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DE HORMIGON EN EP ZONA C ESTE N01 | 94.44 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 146 | 510104
ES-08812 | EST-Es12 Elaboración de hormigón y mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 11.2 | m3 | 1327.26 | 56.3 | 11.2 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 1327.26 | 56.3 | EST-Es12 Elaboración de hormigón y mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5 | 016321
HI-08813 | HS-EP-RED DE LLENADO ATA-REUSO CISTERNA | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-01-25 | 42 | ml | 1394.8 | 51.53 | 42 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1394.8 | 51.53 | HS-EP-RED DE LLENADO ATA-REUSO CISTERNA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 42 | 521119
AC-08814 | S2 BW PY FNC Reparación Vano paño fijo | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 95.98 | m2 | 4167.4502 | 143.97 | 95.98 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4167.45 | 143.97 | S2 BW PY FNC Reparación Vano paño fijo | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | ml | 95.98 | 501405
CD-08823 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08824 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08822 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08821 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08820 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
HI-08815 | HS-EP-RECTIFICACION RBL BAJANTES PLUVIALES | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-25 | 18 | ml | 1779.26 | 68.86 | 18 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1779.26 | 68.86 | HS-EP-RECTIFICACION RBL BAJANTES PLUVIALES | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 18 | 520100
HI-08816 | HS-EP-RED COLGADA PLUVIAL COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 146 | ml | 4069.28 | 155.72 | 132 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3679.08 | 140.79 | HS-EP-RED COLGADA PLUVIAL COCINA PRINCIPAL | 90.41 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 146 | 520102
AC-08832 | S2 BW PY Trabajos de completamiento de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 164.35 | ml | 7136.0801 | 246.53 | 164.35 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 7136.08 | 246.53 | S2 BW PY Trabajos de completamiento de Habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | ml | 164.35 | 501405
AC-08817 | SOS. S2. EP. 11. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO CON USO DE ANDAMIOS. MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-23 | 3.84 | m2 | 90.62 | 3.14 | 3.84 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 90.62 | 3.14 | SOS. S2. EP. 11. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO CON USO DE ANDAMIOS. MTTO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 3.84 | 501203
HI-08833 | HS-EP-COLOCACION GABINETE CONTRA INCENDIO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 3 | u | 895.37 | 36.85 | 3 | Plomería - Badney Yury León Achón | 895.37 | 36.85 | HS-EP-COLOCACION GABINETE CONTRA INCENDIO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 3 | 523111
CD-08830 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08831 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08829 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08827 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08828 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 182.6 | 6.93 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08828 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 10 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 365.2 | 13.86 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N01 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08837 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 9 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 328.68 | 12.47 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08837 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 6 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 219.12 | 8.32 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08836 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-24 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08838 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08840 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08839 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 547.8 | 20.79 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 547.8 | 20.79 | SA02- CABLEADO DE UTP EN INTERIOR DE HAB BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 660 | 511106
CD-08852 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08851 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08848 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08849 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-23 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08850 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
PP-08841 | S2-Pp03 FABRICACIÓN DE MOLDE ENCOFRADO PARA CAJÓN ECOLOGICO | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-01-29 | 1 | u | 351.5 | 14.3 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 351.5 | 14.3 | S2-Pp03 FABRICACIÓN DE MOLDE ENCOFRADO PARA CAJÓN ECOLOGICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 10 | 314211
HI-08843 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA ZONA C BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-25 | 103 | ml | 2551.79 | 97.26 | 73 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1808.55 | 68.93 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA ZONA C BUFFET | 70.87 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 103 | 520102
HI-08843 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA ZONA C BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 103 | ml | 2551.79 | 97.26 | 30 | Plomería - Badney Yury León Achón | 743.24 | 28.33 | HS-EP-COLUMNA SANITARIA ZONA C BUFFET | 29.13 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 103 | 520102
AC-08842 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 168.12 | m2 | 1888.83 | 68.09 | 168.12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1888.83 | 68.09 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 168.12 | 501208
ES-08853 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Comedor empleados. (ene) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 144 | m2 | 3843.3601 | 154.08 | 86 | Andamio - Andamios | 2295.34 | 92.02 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Comedor empleados. (ene) | 59.72 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 144 | 316332
ES-08853 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Comedor empleados. (ene) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-26 | 144 | m2 | 3843.3601 | 154.08 | 58 | Andamio - Andamios | 1548.02 | 62.06 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios Fachada Comedor empleados. (ene) | 40.28 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 144 | 316332
AC-08845 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 168.12 | m2 | 1888.83 | 68.09 | 168.12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1888.83 | 68.09 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84.06 | 500101
AC-08844 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 168.12 | m2 | 1888.83 | 68.09 | 168.12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1888.83 | 68.09 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 84.06 | 500101
CD-08859 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08860 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08856 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08858 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08857 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-23 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08867 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-23 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08861 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08866 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08863 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
CD-08862 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 208.33 | 7.91 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 208.33 | 7.91 | SA02- CABLEADO DE SADI EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 251 | 511106
HI-08868 | HS-EP-COLUMNA PLUVIAL ZONA C BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-01-25 | 80 | ml | 2383.4199 | 90.85 | 68 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2025.91 | 77.22 | HS-EP-COLUMNA PLUVIAL ZONA C BUFFET | 85 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 80 | 520100
HI-08868 | HS-EP-COLUMNA PLUVIAL ZONA C BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 80 | ml | 2383.4199 | 90.85 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 357.51 | 13.63 | HS-EP-COLUMNA PLUVIAL ZONA C BUFFET | 15 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 80 | 520100
AC-08869 | S2 BW-07 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 54 | m2 | 529.2 | 20.52 | 27 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 264.6 | 10.26 | S2 BW-07 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 54 | 316330
AC-08869 | S2 BW-07 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 54 | m2 | 529.2 | 20.52 | 27 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 264.6 | 10.26 | S2 BW-07 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 54 | 316330
EL-08880 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-08879 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-08875 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-08874 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
ES-08876 | EST-Es12 Andamios móviles para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 162 | m2 | 1699.38 | 68.04 | 162 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 1699.38 | 68.04 | EST-Es12 Andamios móviles para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 162 | 316331
HI-08870 | HS-E.PRINCIPAL EXCAVACION REGISTRO CONTRA INCENDIO ZONA E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-25 | 3.1 | m3 | 561.84 | 23.03 | 3.1 | Plomería - Badney Yury León Achón | 561.84 | 23.03 | HS-E.PRINCIPAL EXCAVACION REGISTRO CONTRA INCENDIO ZONA E | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 3.1 | 040102
AC-08877 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | 80 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 880 | 25.6 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | 54.42 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
AC-08877 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | 49 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 539 | 15.68 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
HI-08881 | HS-RED EXTERIOR ATA,CI,REUSO, RIEGO Y LLENADO DE PISCINA DESDE CISTERNA -BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-01-25 | 1548 | ml | 23905.7695 | 911.2 | 1393 | Plomería - Badney Yury León Achón | 21512.1 | 819.96 | HS-RED EXTERIOR ATA,CI,REUSO, RIEGO Y LLENADO DE PISCINA DESDE CISTERNA -BLOQUE TECNICO | 89.99 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1548 | 524102
HI-08881 | HS-RED EXTERIOR ATA,CI,REUSO, RIEGO Y LLENADO DE PISCINA DESDE CISTERNA -BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 1548 | ml | 23905.7695 | 911.2 | 155 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2393.67 | 91.24 | HS-RED EXTERIOR ATA,CI,REUSO, RIEGO Y LLENADO DE PISCINA DESDE CISTERNA -BLOQUE TECNICO | 10.01 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 1548 | 524102
ES-08878 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en PGD por modificación. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-29 | 56 | m2 | 1441.26 | 57.78 | 56 | Andamio - Andamios | 1441.26 | 57.78 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en PGD por modificación. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 54 | 316332
ES-08898 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 46 | u | 2752.3 | 101.68 | 29 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 1735.15 | 64.1 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Zona D Cocina Principal | 63.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 49.6 | 031161
ES-08898 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 46 | u | 2752.3 | 101.68 | 17 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1017.15 | 37.58 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Zona D Cocina Principal | 36.96 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 49.6 | 031161
EL-08886 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-21 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-08885 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-08888 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-08887 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 549.69 | 21.08 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 549.69 | 21.08 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 753 | 511200
EL-08894 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 549.7 | 23.9 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 549.7 | 23.9 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
EL-08895 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 15 | Hab | 549.7 | 23.9 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 549.7 | 23.9 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
EL-08893 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-14 | 15 | Hab | 549.7 | 23.9 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 549.7 | 23.9 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DE PANEL DE HAB EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1195 | 511200
HI-08896 | HS-EP ZONA E SALIDAS SANITARIAS A RED EXTERIOR | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-01-25 | 144 | ml | 2803.6799 | 106.85 | 144 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2803.68 | 106.85 | HS-EP ZONA E SALIDAS SANITARIAS A RED EXTERIOR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 144 | 524100
HI-08897 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW # 7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 12 | ml | 1210.27 | 48.62 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1210.27 | 48.62 | HS-BW-RECTIFICACION PLATO DUCHA NIVEL 00 BW # 7 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 520100
HI-08899 | HS-BW-ALIMENTACION DE ATA HASTA CUBIERTA BW # 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 12 | ml | 404.98 | 16.54 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 404.98 | 16.54 | HS-BW-ALIMENTACION DE ATA HASTA CUBIERTA BW # 6 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 521119
HI-08900 | HS-EC-RANCHON PLAYA TRABAJOS VARIOS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 6 | u | 2071.75 | 87.85 | 6 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2071.75 | 87.85 | HS-EC-RANCHON PLAYA TRABAJOS VARIOS | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 6 | 520111
ES-08903 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 140 | ml | 389.86 | 20.36 | 51 | Albañilería - Isbel González Ramirez | 142.02 | 7.42 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona D Cocina Principal | 36.43 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.1 | 305321
ES-08903 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 140 | ml | 389.86 | 20.36 | 89 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 247.84 | 12.94 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona D Cocina Principal | 63.57 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.1 | 305321
EL-08902 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 170 | ml | 1049.65 | 53.11 | 170 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1049.65 | 53.11 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 195 | 510102
EL-08901 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 170 | ml | 1049.65 | 53.11 | 170 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1049.65 | 53.11 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD Y CD EN LOCALES DE CAMARERAS EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 195 | 510102
EL-08906 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 15 | Hab | 1091.4 | 33.81 | 15 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1091.4 | 33.81 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 45 | 510104
ES-08910 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Zona D Almacenes (área 4 y área 5) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 20 | u | 959.98 | 35.46 | 19 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 911.98 | 33.69 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Zona D Almacenes (área 4 y área 5) | 95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 17.3 | 031161
ES-08910 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Zona D Almacenes (área 4 y área 5) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 20 | u | 959.98 | 35.46 | 1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 48 | 1.77 | EST-Es12 Macizado de vanos en muros de bloque Zona D Almacenes (área 4 y área 5) | 5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 17.3 | 031161
EL-08909 | SA02- AJUSTE DE CANALIZACION EN PASILLO DE BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 150 | ml | 549 | 24.78 | 150 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 549 | 24.78 | SA02- AJUSTE DE CANALIZACION EN PASILLO DE BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 150 | 510101
EL-08907 | SA02- AJUSTE DE CANALIZACION EN PASILLO DE BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 150 | ml | 549 | 24.78 | 150 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 549 | 24.78 | SA02- AJUSTE DE CANALIZACION EN PASILLO DE BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 150 | 510101
EL-08908 | SA02- AJUSTE DE CANALIZACION EN PASILLO DE BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 150 | ml | 549 | 24.78 | 150 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 549 | 24.78 | SA02- AJUSTE DE CANALIZACION EN PASILLO DE BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 150 | 510101
ES-08911 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona D Almacenes y Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 148 | ml | 399.47 | 21.29 | 133 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 358.98 | 19.13 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona D Almacenes y Comedor de Empleados | 89.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.07 | 305321
ES-08911 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona D Almacenes y Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-28 | 148 | ml | 399.47 | 21.29 | 15 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 40.49 | 2.16 | EST-Es12 Anclaje de muros de bloques en columnas Zona D Almacenes y Comedor de Empleados | 10.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.07 | 305321
ES-08912 | EST-Es12 Resano en vanos de muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 10 | u | 90.46 | 3.11 | 4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 36.18 | 1.24 | EST-Es12 Resano en vanos de muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6.1 | 131101
ES-08912 | EST-Es12 Resano en vanos de muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-01-29 | 10 | u | 90.46 | 3.11 | 6 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 54.28 | 1.87 | EST-Es12 Resano en vanos de muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 6 Comedor de Empleados) | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6.1 | 131101
ES-08913 | EST-Es17 Conformación de vanos de ventana en Fachada F Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-19 | 2 | u | 313.34 | 9.72 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 313.34 | 9.72 | EST-Es17 Conformación de vanos de ventana en Fachada F Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 13.5 | 541102
CU-08914 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-18 | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 374.4 | 14.4 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
CU-08916 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 374.4 | 14.4 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
CU-08915 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-18 | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 374.4 | 14.4 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
CU-08917 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 374.4 | 14.4 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
CU-08918 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 120 | ml | 374.4 | 14.4 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 374.4 | 14.4 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542107
CU-08922 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashing para remate de los pretiles de la cubierta de la PGD | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-18 | 45 | ml | 128.25 | 3.6 | 45 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 128.25 | 3.6 | CUB-Cu03 Colocación de doble flashing para remate de los pretiles de la cubierta de la PGD | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 45 | 542104
CU-08924 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-18 | 120 | ml | 342 | 9.6 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 342 | 9.6 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
CU-08925 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-18 | 120 | ml | 342 | 9.6 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 342 | 9.6 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
CU-08923 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-18 | 120 | ml | 342 | 9.6 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 342 | 9.6 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
CU-08926 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 120 | ml | 342 | 9.6 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 342 | 9.6 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
CU-08927 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 120 | ml | 342 | 9.6 | 120 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 342 | 9.6 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en los pretiles de los aleros de Bungalow | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 120 | 542104
ES-08930 | EST-Es12 Sellado de pases de instalaciones Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-29 | 14 | u | 528.28 | 18.84 | 14 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 528.28 | 18.84 | EST-Es12 Sellado de pases de instalaciones Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4 | 031161
ES-08932 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-29 | 70.8 | m2 | 742.69 | 29.74 | 70.8 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 742.69 | 29.74 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 70.8 | 316331
CU-08931 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Aquabar de la Piscina Principal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-05-22 | 65 | m2 | 755.95 | 27.95 | 65 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 755.95 | 27.95 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Aquabar de la Piscina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 65 | 112993
CU-08933 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en la cubierta de la Parada de Trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-02-18 | 57 | ml | 177.84 | 6.84 | 57 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 177.84 | 6.84 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings sobre la manta en la cubierta de la Parada de Trabajadores | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 57 | 542107
CU-08934 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en la cubierta de la Parada de Trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-02-18 | 57 | ml | 162.45 | 4.56 | 57 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 162.45 | 4.56 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre la manta en la cubierta de la Parada de Trabajadores | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 57 | 542104
ES-08936 | EST-Es15 Saneamiento de muros de Escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-29 | 86.9 | m2 | 2290.0701 | 82.73 | 86.9 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2290.07 | 82.73 | EST-Es15 Saneamiento de muros de Escalera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 86.9 | 131204
CU-08935 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble-falshing sobre la manta en la cubierta de las Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-18 | 156 | ml | 486.72 | 18.72 | 156 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 486.72 | 18.72 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble-falshing sobre la manta en la cubierta de las Taquillas | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 156 | 542107
CU-08937 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble-flashing sobre la manta en la cubierta de las Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-18 | 156 | ml | 444.6 | 12.48 | 156 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 444.6 | 12.48 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble-flashing sobre la manta en la cubierta de las Taquillas | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 156 | 542104
CU-08938 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble-falshing sobre la manta en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-18 | 732 | ml | 2283.8401 | 87.84 | 732 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2283.84 | 87.84 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble-falshing sobre la manta en la cubierta de la Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 732 | 542107
AC-08940 | S2-BW07- EP- Colocación de tacos de rodapiés en piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 45 | m2 | 1799.1 | 54 | 13.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 539.73 | 16.2 | S2-BW07- EP- Colocación de tacos de rodapiés en piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 30 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 45 | 506001
CU-08939 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble-flashing sobre la manta en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 732 | ml | 2086.2 | 58.56 | 421 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1199.85 | 33.68 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble-flashing sobre la manta en la cubierta de la Cocina Principal | 57.51 | PEREZ, Edelio | ml | 732 | 542104
CU-08939 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble-flashing sobre la manta en la cubierta de la Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 732 | ml | 2086.2 | 58.56 | 311 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 886.35 | 24.88 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble-flashing sobre la manta en la cubierta de la Cocina Principal | 42.49 | PEREZ, Edelio | ml | 732 | 542104
ES-08941 | EST02-Prepiso en garita de servicio | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-29 | 14 | m2 | 308 | 10.64 | 14 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 308 | 10.64 | EST02-Prepiso en garita de servicio | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 14 | 128112
AC-08942 | S2-BW07- EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 11.22 | m2 | 502.58 | 15.12 | 4.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 201.57 | 6.06 | S2-BW07- EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | 40.11 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.22 | 506001
EL-08943 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADORES DE ENFRIADORAS | Salinas 2 | PATIO DE SERVICIO | 2020-01-25 | 267 | ml | 4413.5098 | 168.21 | 267 | Electricidad - Elier González Vergara | 4413.51 | 168.21 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADORES DE ENFRIADORAS | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 267 | 511202
ES-08944 | EST05-Cimentación Aislada. Renta Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-02-25 | 4 | u | 1149.28 | 47.95 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1149.28 | 47.95 | EST05-Cimentación Aislada. Renta Motos | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.4 | 044124
ES-08945 | EST-EST06-Solera y Zapata de borde. Renta Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-02-25 | 34 | m2 | 958.7 | 44.22 | 34 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 958.7 | 44.22 | EST-EST06-Solera y Zapata de borde. Renta Motos | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3.9 | 041824
ES-08946 | EST-Es13 Repique en elementos prefabricados para el correcto montaje de los mismos en Zona C Habitacional Oeste N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 2 | m3 | 345.24 | 12.84 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 345.24 | 12.84 | EST-Es13 Repique en elementos prefabricados para el correcto montaje de los mismos en Zona C Habitacional Oeste N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 2 | 040522
ES-08947 | EST-Es15 Construcción de falsa obra dentro de caja de elevador para la ejecución de muros in situ en Zona C Habitacional Oeste N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 1 | u | 727.98 | 30.08 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 727.98 | 30.08 | EST-Es15 Construcción de falsa obra dentro de caja de elevador para la ejecución de muros in situ en Zona C Habitacional Oeste N01 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4.7 | 315112
ES-08948 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 14 | u | 1282.96 | 40.18 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 183.28 | 5.74 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051932
ES-08948 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 14 | u | 1282.96 | 40.18 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 549.84 | 17.22 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | 42.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051932
ES-08948 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 14 | u | 1282.96 | 40.18 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 183.28 | 5.74 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051932
ES-08948 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 14 | u | 1282.96 | 40.18 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 183.28 | 5.74 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051932
ES-08948 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-10 | 14 | u | 1282.96 | 40.18 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 183.28 | 5.74 | EST-Es13 Montaje de escaleras prefabricadas en Escaleras I y III En Zona C1 Habitacional Oeste Nivel del 01 a cubierta. . | 14.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 14 | 051932
ES-08950 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera I en Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 27 | m2 | 1780.26 | 66.89 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 725.29 | 27.25 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera I en Zona C1 Habitacional Oeste. | 40.74 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27 | 311611
ES-08950 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera I en Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 27 | m2 | 1780.26 | 66.89 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 593.42 | 22.3 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera I en Zona C1 Habitacional Oeste. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27 | 311611
ES-08950 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera I en Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 27 | m2 | 1780.26 | 66.89 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 263.74 | 9.91 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera I en Zona C1 Habitacional Oeste. | 14.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27 | 311611
ES-08950 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera I en Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 27 | m2 | 1780.26 | 66.89 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 197.81 | 7.43 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera I en Zona C1 Habitacional Oeste. | 11.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27 | 311611
AC-08949 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 122.65 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1545.39 | 58.87 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 38.41 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-08949 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 64.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 815.22 | 31.06 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 20.26 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-08949 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 131.95 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1662.57 | 63.33 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 41.32 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
EL-08951 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN OFICINAS AGENCIA | Salinas 2 | OFICINAS ECOT-ALMEST | 2020-01-25 | 2 | Hab | 1096.8101 | 29.03 | 2 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1096.81 | 29.03 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN OFICINAS AGENCIA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 143 | 516100
EL-08954 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN SALONES RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 35 | ml | 1097.85 | 59.77 | 35 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1097.85 | 59.77 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN SALONES RANCHON PLAYA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 35 | 510102
ES-08952 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C, Habitacional Oeste N01.EST-Es15 Plataformas en voladizo para la c | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 60 | ml | 1162.8 | 45 | 51 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 988.38 | 38.25 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C, Habitacional Oeste N01.EST-Es15 Plataformas en voladizo para la c | 85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 316311
ES-08952 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C, Habitacional Oeste N01.EST-Es15 Plataformas en voladizo para la c | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 60 | ml | 1162.8 | 45 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 174.42 | 6.75 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C, Habitacional Oeste N01.EST-Es15 Plataformas en voladizo para la c | 15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 316311
AC-08953 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 175 | u | 1289.75 | 45.5 | 30 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 221.1 | 7.8 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 17.14 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 175 | 501114
AC-08953 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 175 | u | 1289.75 | 45.5 | 25 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 184.25 | 6.5 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 14.29 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 175 | 501114
AC-08953 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 175 | u | 1289.75 | 45.5 | 120 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 884.4 | 31.2 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 68.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 175 | 501114
EL-08956 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M1-20-1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-25 | 108 | u | 4080.4399 | 108 | 108 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 4080.44 | 108 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M1-20-1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 532 | 516100
ES-08955 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección de para la seguridad en los trabajos del entrepiso en Zona C1 Habitacuional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-01-30 | 220 | ml | 1962.4 | 55 | 220 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1962.4 | 55 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección de para la seguridad en los trabajos del entrepiso en Zona C1 Habitacuional Oeste N02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 220 | 541104
AC-08957 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN VERTEDEROS DE CLOSET DE LIMPIEZA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 9.95 | m2 | 547.17 | 16.41 | 5.29 | Enchape - Jose Peña Martinez | 290.91 | 8.72 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN VERTEDEROS DE CLOSET DE LIMPIEZA. RANCHON PLAYA | 53.17 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 9.95 | 506003
AC-08957 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN VERTEDEROS DE CLOSET DE LIMPIEZA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 9.95 | m2 | 547.17 | 16.41 | 4 | Enchape - Jose Peña Martinez | 219.97 | 6.6 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN VERTEDEROS DE CLOSET DE LIMPIEZA. RANCHON PLAYA | 40.2 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 9.95 | 506003
AC-08957 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN VERTEDEROS DE CLOSET DE LIMPIEZA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-29 | 9.95 | m2 | 547.17 | 16.41 | 0.66 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 36.29 | 1.09 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE EN VERTEDEROS DE CLOSET DE LIMPIEZA. RANCHON PLAYA | 6.63 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 9.95 | 506003
ES-08958 | EST013-Montaje de columnas. Renta Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-02-25 | 4 | u | 804.99 | 29.39 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 804.99 | 29.39 | EST013-Montaje de columnas. Renta Motos | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 4 | 051231
ES-08959 | EST13-Montaje de vigas Renta motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-04-22 | 4 | u | 1176.35 | 41.91 | 4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1176.35 | 41.91 | EST13-Montaje de vigas Renta motos | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 4 | 051431
ES-08960 | Est-013 Montaje de losas y unión de borde. Renta Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-04-22 | 2 | u | 704.82 | 24.23 | 2 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 704.82 | 24.23 | Est-013 Montaje de losas y unión de borde. Renta Motos | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 2 | 051932
AC-08961 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 38.73 | m2 | 786.22 | 29.05 | 18.73 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 380.22 | 14.05 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 48.36 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 77.46 | 501208
EL-08962 | SA02- REDES EXTERIORES ALIMENTACION A PISCINA | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 875 | ml | 3689.72 | 175.5 | 875 | Electricidad - Elier González Vergara | 3689.72 | 175.5 | SA02- REDES EXTERIORES ALIMENTACION A PISCINA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 875 | 510101
ES-08963 | EST-ES13 Uniones entre vigas. Renta Motos | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-04-21 | 4.8 | ml | 615.88 | 23.63 | 4.8 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 615.88 | 23.63 | EST-ES13 Uniones entre vigas. Renta Motos | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.5 | 042424
AC-08967 | SOS. S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. DESMONTE Y COLOCACION DE VENTANA VA-04 | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-26 | 7 | u | 869.61 | 35.63 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 745.38 | 30.54 | SOS. S2. EP. 11. CA. EP MTTO Y TAQUILLA. DESMONTE Y COLOCACION DE VENTANA VA-04 | 85.71 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | u | 7 | 505006
ES-08969 | EST13-Montaje de vigas. Gazebo de Boda | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-07-23 | 48 | u | 4102.5601 | 124.02 | 44 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 3760.68 | 113.68 | EST13-Montaje de vigas. Gazebo de Boda | 91.67 | PEREZ, Juan Jose | u | 48 | 051431
EL-08974 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 4 | u | 1398.15 | 69.3 | 4 | Electricidad - Elier González Vergara | 1398.15 | 69.3 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 10 | 047914
EL-08975 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 4 | u | 1398.15 | 69.3 | 4 | Electricidad - Elier González Vergara | 1398.15 | 69.3 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 10 | 047914
EL-08976 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 4 | u | 1398.15 | 69.3 | 4 | Electricidad - Elier González Vergara | 1398.15 | 69.3 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN PASOS DE ESCALERA BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 10 | 047914
AC-08970 | S2. EC. 43. CA. LLAVINES DE PUERTAS. GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-01-27 | 3 | u | 34.38 | 0.99 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 34.38 | 0.99 | S2. EC. 43. CA. LLAVINES DE PUERTAS. GARITA SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 3 | 502704
AC-08982 | S2 BW CA.Aplicación de junta de silicona en exterior ventana camareras VA-2. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 6 | u | 51.61 | 2.86 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 51.61 | 2.86 | S2 BW CA.Aplicación de junta de silicona en exterior ventana camareras VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 20.4 | 501116
AC-08995 | SOS S2. EC. 33. PY. CONFORMACIÓN DE VANOS CON CEMENT BOARD EN RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-28 | 33 | m2 | 624.75 | 23.64 | 33 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 624.75 | 23.64 | SOS S2. EC. 33. PY. CONFORMACIÓN DE VANOS CON CEMENT BOARD EN RANCHON | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 33 | 501208
AC-08994 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 140.62 | m2 | 2496.5701 | 94.96 | 125.33 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 2225.11 | 84.63 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | 89.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.62 | 501206
AC-08994 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 140.62 | m2 | 2496.5701 | 94.96 | 15.29 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 271.46 | 10.33 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos | 10.87 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 140.62 | 501206
EL-09005 | SA02- FAT TRABAJOS DE REPOSICION DE ALIMENTADOR DE FAT PARA BW 4 | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2020-01-25 | 13 | u | 5430.3599 | 143.72 | 13 | Electricidad - Elier González Vergara | 5430.36 | 143.72 | SA02- FAT TRABAJOS DE REPOSICION DE ALIMENTADOR DE FAT PARA BW 4 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 708 | 516100
AC-09011 | S2 BW CM.Colocación de registro falso techo en habitación. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 45 | u | 472.32 | 18 | 45 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 472.32 | 18 | S2 BW CM.Colocación de registro falso techo en habitación. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 18 | 501112
AC-09009 | S2 BW CM.Colocación de registro falso techo en habitación. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 45 | u | 472.32 | 18 | 40 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 419.84 | 16 | S2 BW CM.Colocación de registro falso techo en habitación. | 88.89 | AMADOR LARA, Carlos | u | 18 | 501112
AC-09013 | SOS S2.EC.33. CA DESMONTE Y RECOLOCACION DE PUERTAS (PA-05). SUBESTACION RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 2 | u | 249.7 | 11.09 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 249.7 | 11.09 | SOS S2.EC.33. CA DESMONTE Y RECOLOCACION DE PUERTAS (PA-05). SUBESTACION RANCHON PLAYA | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | u | 2 | 505006
ES-09014 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 113 | u | 10538.5996 | 331.43 | 18 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1678.72 | 52.79 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | 15.93 | PEREZ, Juan Jose | u | 113 | 051932
ES-09014 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 113 | u | 10538.5996 | 331.43 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1865.24 | 58.66 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | 17.7 | PEREZ, Juan Jose | u | 113 | 051932
ES-09014 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-30 | 113 | u | 10538.5996 | 331.43 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 559.57 | 17.6 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | 5.31 | PEREZ, Juan Jose | u | 113 | 051932
ES-09014 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 113 | u | 10538.5996 | 331.43 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1492.19 | 46.93 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | 14.16 | PEREZ, Juan Jose | u | 113 | 051932
ES-09014 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 113 | u | 10538.5996 | 331.43 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 279.79 | 8.8 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | 2.65 | PEREZ, Juan Jose | u | 113 | 051932
ES-09014 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 113 | u | 10538.5996 | 331.43 | 21 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1958.5 | 61.59 | Est-013 Montaje de losas y unión. Snack Bar | 18.58 | PEREZ, Juan Jose | u | 113 | 051932
AC-09017 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1 | u | 32.68 | 1.19 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-09018 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 1 | u | 32.68 | 1.19 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-09020 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 1 | u | 32.68 | 1.19 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-09019 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | u | 32.68 | 1.19 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-09021 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 1 | u | 32.68 | 1.19 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.68 | 1.19 | S2 BW CA. Colocación de ventana VA-6 tipo louver. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 1.2 | 503002
AC-09022 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-27). COMEDOR EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 2 | u | 186.4 | 7.9 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 186.4 | 7.9 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-27). COMEDOR EMPLEADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 5.942 | 502101
AC-09023 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION CIERRES DE PUERTAS. COMEDOR EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 2 | u | 22.92 | 0.66 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22.92 | 0.66 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION CIERRES DE PUERTAS. COMEDOR EMPLEADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 2 | 502704
ES-09024 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muro de hormigón C.Equipo Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 32 | ml | 3216.3401 | 145.34 | 32 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3216.34 | 145.34 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muro de hormigón C.Equipo Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.03 | 042524
EL-09025 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA LA DISTRIBUCION DE PIZARRAS | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2020-01-25 | 13 | u | 5430.3599 | 143.72 | 13 | Electricidad - Elier González Vergara | 5430.36 | 143.72 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA LA DISTRIBUCION DE PIZARRAS | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 708 | 516100
AC-09026 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-19). COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 1 | u | 43.89 | 1.86 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 43.89 | 1.86 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-19). COMEDOR DE EMPLEADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.399 | 502101
AC-09027 | S2-BW PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 55 | u | 405.35 | 14.3 | 30 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 221.1 | 7.8 | S2-BW PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 54.55 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 55 | 501114
AC-09027 | S2-BW PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 55 | u | 405.35 | 14.3 | 25 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 184.25 | 6.5 | S2-BW PY Colocación de Refuerzos de madera en FT. | 45.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 55 | 501114
AC-09028 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-17). COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 1 | u | 43.89 | 1.86 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 43.89 | 1.86 | S2. EP. 10. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-17). COMEDOR DE EMPLEADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.399 | 502101
ES-09030 | EST13-Montaje de vigas en Cuarto de Equipos VC-01. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 1 | u | 505.14 | 19.15 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 505.14 | 19.15 | EST13-Montaje de vigas en Cuarto de Equipos VC-01. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 1 | 051431
AC-09029 | SOS. S2. EP. 10. CM. COLOCACION DE PUERTA PROVICIONAL. COMEDOR EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 1 | u | 149.73 | 4.87 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 149.73 | 4.87 | SOS. S2. EP. 10. CM. COLOCACION DE PUERTA PROVICIONAL. COMEDOR EMPLEADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 1 | 502704
ES-09038 | Est-013 Montaje de losas en Cuarto de Equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 26 | u | 3956.98 | 137.45 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1217.53 | 42.29 | Est-013 Montaje de losas en Cuarto de Equipos. Snack Bar | 30.77 | PEREZ, Juan Jose | u | 26 | 051932
ES-09038 | Est-013 Montaje de losas en Cuarto de Equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 26 | u | 3956.98 | 137.45 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 304.38 | 10.57 | Est-013 Montaje de losas en Cuarto de Equipos. Snack Bar | 7.69 | PEREZ, Juan Jose | u | 26 | 051932
ES-09038 | Est-013 Montaje de losas en Cuarto de Equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 26 | u | 3956.98 | 137.45 | 16 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2435.06 | 84.58 | Est-013 Montaje de losas en Cuarto de Equipos. Snack Bar | 61.54 | PEREZ, Juan Jose | u | 26 | 051932
AC-09039 | S2. EP. 10. CA. PREMARCOS DE ALUMINIO. COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-29 | 3 | u | 139.92 | 5.34 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 139.92 | 5.34 | S2. EP. 10. CA. PREMARCOS DE ALUMINIO. COMEDOR DE EMPLEADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 3 | 502305
AC-09060 | FAT S2 BW CM. Colocación puerta provisional patinejo PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 21 | u | 1574.98 | 56.08 | 11 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 824.99 | 29.38 | FAT S2 BW CM. Colocación puerta provisional patinejo PM-7 con cerradura. | 52.38 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 39.51 | 502106
AC-09060 | FAT S2 BW CM. Colocación puerta provisional patinejo PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 21 | u | 1574.98 | 56.08 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 749.99 | 26.7 | FAT S2 BW CM. Colocación puerta provisional patinejo PM-7 con cerradura. | 47.62 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 39.51 | 502106
AC-09062 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 41.88 | m2 | 307.4 | 10.89 | 41.88 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 307.4 | 10.89 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 41.88 | 501202
AC-09063 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-25 | 26.59 | m2 | 524.89 | 17.95 | 26.59 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 524.89 | 17.95 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 13.295 | 501201
AC-09064 | S2 BW PY FNC Tape con placa zona posterior closet Hab T-2 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 55.35 | m2 | 300 | 11.07 | 55.35 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 300 | 11.07 | S2 BW PY FNC Tape con placa zona posterior closet Hab T-2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 55.35 | 501205
AC-09071 | FAT S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 3 | u | 120 | 4.14 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 80 | 2.76 | FAT S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 2.5036 | 502106
AC-09071 | FAT S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 3 | u | 120 | 4.14 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 40 | 1.38 | FAT S2-CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 2.5036 | 502106
AC-09075 | S2-BW CA.Colocación de cerradura a puerta de acceso al cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 1 | u | 11.46 | 0.33 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2-BW CA.Colocación de cerradura a puerta de acceso al cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-09074 | S2-BW CA.Colocación de cerradura a puerta de acceso al cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1 | u | 11.46 | 0.33 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2-BW CA.Colocación de cerradura a puerta de acceso al cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-09076 | S2-BW CA.Colocación de cerradura a puerta de acceso al cuarto de equipos PA-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | u | 11.46 | 0.33 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2-BW CA.Colocación de cerradura a puerta de acceso al cuarto de equipos PA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-09080 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-09081 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-09083 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-09084 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-09082 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2-BW CA. Colocación de jambas en ventanas tipo louver VA-6. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 5.2 | 502701
AC-09085 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 157.1 | m2 | 2086.72 | 79.51 | 157.1 | Perfilería - Jiselle Rivera Revilla | 2086.72 | 79.51 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 157.1 | 501206
HI-09087 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-08 | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | 60 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3096.3 | 118.02 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | 66.67 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
HI-09087 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | 30 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1548.15 | 59.01 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | 33.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
HI-09089 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | 56 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2889.88 | 110.15 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | 62.22 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
HI-09088 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 516.05 | 19.67 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | 11.11 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
HI-09088 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | 80 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4128.4 | 157.36 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | 88.89 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
HI-09089 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-21 | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | 4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 206.42 | 7.87 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | 4.44 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
HI-09089 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-22 | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | 30 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1548.15 | 59.01 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | 33.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
HI-09093 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-22 | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | 60 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3096.3 | 118.02 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | 66.67 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
HI-09093 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-15 | 90 | u | 4644.4502 | 177.03 | 15 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 774.08 | 29.51 | HS-BW-COLOCACION MUEBLES SANITARIOS | 16.67 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 90 | 523100
AC-09094 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 227.53 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2234.34 | 65.98 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 45.51 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09095 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 76.11 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 747.4 | 22.07 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 15.22 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09095 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 281.89 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2768.16 | 81.75 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 56.38 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09094 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-09 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 70.86 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 695.85 | 20.55 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 14.17 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09095 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 92 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 903.44 | 26.68 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 18.4 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09094 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 21.61 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 212.21 | 6.27 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 4.32 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09094 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 105 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1031.1 | 30.45 | S2 BW-04 N-00 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 21 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09098 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 226.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2223.25 | 65.66 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 45.28 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09098 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 175.04 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1718.89 | 50.76 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 35.01 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09098 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 75.06 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 737.09 | 21.77 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 15.01 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09099 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 152.48 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1497.35 | 44.22 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 30.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09099 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 257.52 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2528.85 | 74.68 | S2 BW-04 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 51.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09103 | S2 BW-04 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 450 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 4419 | 130.5 | S2 BW-04 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09102 | S2 BW-04 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 79.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 783.15 | 23.13 | S2 BW-04 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 15.95 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-09102 | S2 BW-04 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 345.24 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 3390.26 | 100.12 | S2 BW-04 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 69.05 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
HI-09108 | HS-EC-RED BAJO LOSA CLUB INFANTIL | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-07-15 | 143 | ml | 4425.8701 | 168.68 | 101 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3125.96 | 119.14 | HS-EC-RED BAJO LOSA CLUB INFANTIL | 70.63 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 143 | 520100
ES-09106 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1, Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 60 | ml | 1162.8 | 45 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 969 | 37.5 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1, Habitacional Oeste N02. | 83.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 316311
ES-09106 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1, Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 60 | ml | 1162.8 | 45 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 193.8 | 7.5 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1, Habitacional Oeste N02. | 16.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 316311
ES-09107 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1, Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 60 | ml | 1162.8 | 45 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 387.6 | 15 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1, Habitacional Oeste N03. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 316311
ES-09107 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1, Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 60 | ml | 1162.8 | 45 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 775.2 | 30 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C1, Habitacional Oeste N03. | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 316311
AC-09110 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 385.54 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 3311.79 | 96.38 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 29.7 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09110 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 215.46 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1850.8 | 53.87 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 16.6 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09111 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 1103.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 9477.35 | 275.83 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09110 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-16 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 697 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 5987.23 | 174.25 | S2 BW-04 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 53.7 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09115 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 522.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 4487.42 | 130.6 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 40.25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09114 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 194.7 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1672.47 | 48.67 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09115 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 580.9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 4989.93 | 145.23 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 44.75 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09114 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 496.83 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 4267.77 | 124.21 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 38.28 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09114 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 606.47 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 5209.58 | 151.62 | S2 BW-04 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 46.72 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09118 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 215.11 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1847.79 | 53.78 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 16.57 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09118 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 152.21 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1307.48 | 38.05 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 11.73 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09119 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 328.28 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2819.93 | 82.07 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 25.29 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09118 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-09 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 411.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3537.36 | 102.95 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 31.73 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09119 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 775.02 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 6657.42 | 193.76 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 59.71 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-09118 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 324.18 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2784.71 | 81.04 | S2 BW-04 N-00. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 24.98 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
HI-09122 | HS-EC- EMPOTRAMIENTO SANITARIO CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-02-08 | 25 | ml | 1261.77 | 49.65 | 25 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1261.77 | 49.65 | HS-EC- EMPOTRAMIENTO SANITARIO CLUB TOALLERO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 25 | 520104
HI-09123 | HS-EC-RED HIDRÁULICA CLUB TOALLERO PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-02-08 | 64 | ml | 1236.9301 | 47.19 | 64 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1236.93 | 47.19 | HS-EC-RED HIDRÁULICA CLUB TOALLERO PISCINA PRINCIPAL | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 64 | 521106
HI-09124 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-03-23 | 10 | u | 491.06 | 18.72 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 491.06 | 18.72 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS CLUB DEPORTIVO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 10 | 523100
HI-09125 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS GARITA DE SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-03-23 | 2 | u | 119.73 | 4.56 | 2 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 119.73 | 4.56 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS GARITA DE SERVICIO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 2 | 523100
HI-09125 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS GARITA DE SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-02-24 | 2 | u | 119.73 | 4.56 | 0 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 0 | 0 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS GARITA DE SERVICIO | 0 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 2 | 523100
AC-09127 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | 51.39 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1413.23 | 41.11 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 53.35 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
AC-09127 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | 44.94 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1235.85 | 35.95 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 46.65 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
AC-09126 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | 81.88 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 2251.7 | 65.5 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
AC-09126 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | 14.45 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 397.38 | 11.56 | S2 BW PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
AC-09130 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 52 | m2 | 510.64 | 15.08 | 46.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 459.58 | 13.57 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52 | 509004
AC-09131 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 52 | m2 | 510.64 | 15.08 | 36.9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 362.36 | 10.7 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 70.96 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52 | 509004
AC-09135 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | 112.37 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1093.08 | 31.8 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 57.63 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
AC-09134 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | 145 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1410.49 | 41.04 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 74.36 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
AC-09134 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | 13.38 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 130.15 | 3.79 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 6.86 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
AC-09138 | S2 BW N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | 92.95 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1218.04 | 35.61 | S2 BW N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-09138 | S2 BW N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | 12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 157.25 | 4.6 | S2 BW N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 10.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-09139 | S2 BW N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 116.19 | m2 | 1522.58 | 44.51 | 104.57 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1370.31 | 40.06 | S2 BW N-02. Masilla en Falso techo de pasillo N-02 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-09143 | S2 BW N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 100.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1190.35 | 34.85 | S2 BW N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-09142 | S2 BW N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 141.71 | 4.15 | S2 BW N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 10.71 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-09142 | S2 BW N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 95.2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1124.22 | 32.91 | S2 BW N-01. Masilla en Falso techo de pasillo N-01 | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-09146 | S2 BW N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 95.2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1124.22 | 32.91 | S2 BW N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-09146 | S2 BW N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 141.71 | 4.15 | S2 BW N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 10.71 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-09147 | S2 BW N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 112 | m2 | 1322.61 | 38.72 | 100.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1190.35 | 34.85 | S2 BW N-00. Masilla en Falso techo de pasillo N-00 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 55.71 | 509002
AC-09151 | S2 BW PY Diferencia de convenios en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 58.02 | m2 | 1855.6801 | 67.46 | 31.94 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1021.55 | 37.14 | S2 BW PY Diferencia de convenios en Falsas Columnas | 55.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 58.02 | 501201
AC-09151 | S2 BW PY Diferencia de convenios en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 58.02 | m2 | 1855.6801 | 67.46 | 26.08 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 834.13 | 30.32 | S2 BW PY Diferencia de convenios en Falsas Columnas | 44.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 58.02 | 501201
EL-09161 | SA02- RED EXTERIOR DE ELECTRICIDAD + CD SUB1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-01-25 | 5518 | ml | 25855.5098 | 1271.17 | 1861 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 8720.03 | 428.71 | SA02- RED EXTERIOR DE ELECTRICIDAD + CD SUB1 | 33.73 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 5518 | 510101
EL-09161 | SA02- RED EXTERIOR DE ELECTRICIDAD + CD SUB1 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-03-25 | 5518 | ml | 25855.5098 | 1271.17 | 878 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4114.02 | 202.26 | SA02- RED EXTERIOR DE ELECTRICIDAD + CD SUB1 | 15.91 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 5518 | 510101
HI-09157 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA PATINEJO | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 250 | ml | 3890.5 | 145.25 | 250 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3890.5 | 145.25 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA PATINEJO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 250 | 520105
HI-09158 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA PATINEJO | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-15 | 250 | ml | 3890.5 | 145.25 | 80 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1244.96 | 46.48 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA PATINEJO | 32 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 250 | 520105
HI-09156 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA PATINEJO | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-08 | 250 | ml | 3890.5 | 145.25 | 60 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 933.72 | 34.86 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA PATINEJO | 24 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 250 | 520105
HI-09156 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA PATINEJO | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 250 | ml | 3890.5 | 145.25 | 190 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2956.78 | 110.39 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA PATINEJO | 76 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 250 | 520105
HI-09160 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-23 | 25 | u | 1075.05 | 40.97 | 25 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1075.05 | 40.97 | HS-EC-MUEBLES SANITARIOS RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 25 | 523100
ES-09165 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona E Cisterna y Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 7 | u | 668.06 | 25.94 | 7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 668.06 | 25.94 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona E Cisterna y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 041124
AC-09164 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 31.92 | m2 | 800.23 | 28.25 | 31.92 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 800.23 | 28.25 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.92 | 501201
AC-09163 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 31.92 | m2 | 800.23 | 28.25 | 31.92 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 800.23 | 28.25 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.92 | 501201
AC-09162 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 31.92 | m2 | 800.23 | 28.25 | 31.92 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 800.23 | 28.25 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.92 | 501201
AC-09166 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 130.63 | m2 | 998.01 | 28.74 | 130.63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 998.01 | 28.74 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 261.26 | 501302
AC-09167 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 130.63 | m2 | 998.01 | 28.74 | 130.63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 998.01 | 28.74 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 261.26 | 501302
AC-09168 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 130.63 | m2 | 998.01 | 28.74 | 130.63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 998.01 | 28.74 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 261.26 | 501302
AC-09170 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 130.63 | m2 | 998.01 | 28.74 | 130.63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 998.01 | 28.74 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 261.26 | 501302
AC-09169 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 130.63 | m2 | 998.01 | 28.74 | 130.63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 998.01 | 28.74 | S2 BW RF. Pintura en interior de pretiles de cubierta de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 261.26 | 501302
AC-09173 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.85 | 501201
ES-09174 | EST-Es02 Prepiso en Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-19 | 288 | m2 | 7853.7598 | 267.84 | 158 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 4308.66 | 146.94 | EST-Es02 Prepiso en Zona E Taquillas Nivel 1 | 54.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 288 | 143116
ES-09174 | EST-Es02 Prepiso en Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 288 | m2 | 7853.7598 | 267.84 | 130 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3545.1 | 120.9 | EST-Es02 Prepiso en Zona E Taquillas Nivel 1 | 45.14 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 288 | 143116
ES-09175 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona D Almacenes y Cocina principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 26 | u | 2494.77 | 96.9 | 5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 479.76 | 18.63 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona D Almacenes y Cocina principal | 19.23 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 041124
ES-09175 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona D Almacenes y Cocina principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 26 | u | 2494.77 | 96.9 | 17 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1631.2 | 63.36 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona D Almacenes y Cocina principal | 65.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 041124
ES-09175 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona D Almacenes y Cocina principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 26 | u | 2494.77 | 96.9 | 4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 383.81 | 14.91 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona D Almacenes y Cocina principal | 15.38 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 041124
EL-09176 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD01 HASTA BW3 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-03-25 | 710 | ml | 4220.9502 | 188.86 | 160 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 951.2 | 42.56 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD01 HASTA BW3 | 22.54 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 710 | 511204
EL-09176 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD01 HASTA BW3 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-01-25 | 710 | ml | 4220.9502 | 188.86 | 550 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3269.75 | 146.3 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD01 HASTA BW3 | 77.46 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 710 | 511204
HI-09177 | HS-EC-TRABAJOS VARIOS PERFILERIA RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 36.72 | ml | 930.73 | 30.6 | 36.72 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 930.73 | 30.6 | HS-EC-TRABAJOS VARIOS PERFILERIA RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m2 | 36.72 | 501201
EL-09178 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD01 HASTA BW4 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-01-25 | 640 | ml | 3804.8 | 170.24 | 480 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2853.6 | 127.68 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD01 HASTA BW4 | 75 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 640 | 511204
EL-09178 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD01 HASTA BW4 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-03-25 | 640 | ml | 3804.8 | 170.24 | 160 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 951.2 | 42.56 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADOR DESDE 01CGD01 HASTA BW4 | 25 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 640 | 511204
ES-09192 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-3 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-21 | 1 | u | 645.79 | 23.64 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 645.79 | 23.64 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-3 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 5 | 031121
ME-09185 | Montaje de extractore de linea en BW. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 8 | u | 621.6 | 20.44 | 8 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 621.6 | 20.44 | Montaje de extractore de linea en BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
ME-09186 | Montaje de extractore de linea en BW. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 8 | u | 621.6 | 20.44 | 8 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 621.6 | 20.44 | Montaje de extractore de linea en BW. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 8 | 533105
AC-09179 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 117.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 898.46 | 25.87 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 35 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-09180 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 112 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 855.68 | 24.64 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-09179 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 201.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1540.22 | 44.35 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 60 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-09180 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 56 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 427.84 | 12.32 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 16.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-09181 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 84.51 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 645.66 | 18.59 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 25.15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-09180 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-06 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 150 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1146 | 33 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 44.64 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-09182 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 336 | m2 | 2567.04 | 73.92 | 168 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1283.52 | 36.96 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de pasillos de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 672 | 501302
AC-09195 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-06 | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | 280 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2139.2 | 61.6 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | 47.86 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
AC-09194 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-06 | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | 234 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1787.76 | 51.48 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | 40 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
AC-09196 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | 292.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2234.7 | 64.35 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
AC-09195 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | 209 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1596.76 | 45.98 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | 35.73 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
AC-09194 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | 87.75 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 670.41 | 19.31 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | 15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
AC-09193 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | 292.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2234.7 | 64.35 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
AC-09195 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | 82.87 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 633.13 | 18.23 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | 14.17 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
AC-09194 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | 204.75 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1564.29 | 45.04 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | 35 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
AC-09193 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-03 | 585 | m2 | 4469.3999 | 128.7 | 292.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2234.7 | 64.35 | S2 BW PI. Pintura en tabiques de pasillo de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1170 | 501302
ES-09201 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-5 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-21 | 1 | u | 923.23 | 33.68 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 923.23 | 33.68 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-5 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8.1 | 031121
ME-09200 | Presamblaje de plenos para rejillas parrillada Ranchon playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-01-25 | 60 | m2 | 1446.16 | 52.96 | 60 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 1446.16 | 52.96 | Presamblaje de plenos para rejillas parrillada Ranchon playa. | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | m2 | 60 | 530101
EL-09202 | SA02- RED BAJO LOSA INTERIOR DE TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-01-25 | 180 | ml | 1116.27 | 58.81 | 180 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1116.27 | 58.81 | SA02- RED BAJO LOSA INTERIOR DE TEATRO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 180 | 510101
ES-09203 | EST-Es12 Levante de muro de bloques hasta cerramento Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-21 | 50 | m2 | 1853.5 | 68.5 | 50 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1853.5 | 68.5 | EST-Es12 Levante de muro de bloques hasta cerramento Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 50 | 031121
AC-09204 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-13 | 157.1 | m2 | 2086.72 | 79.51 | 27.26 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 362.09 | 13.8 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 17.35 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 157.1 | 501206
AC-09204 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-01-25 | 157.1 | m2 | 2086.72 | 79.51 | 20.37 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 270.57 | 10.31 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 12.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 157.1 | 501206
ES-09205 | EST-Es04 Construcción de cerramento de Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-21 | 39 | ml | 1227.4399 | 46.85 | 20 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 629.46 | 24.03 | EST-Es04 Construcción de cerramento de Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 51.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.1 | 042424
ES-09205 | EST-Es04 Construcción de cerramento de Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 39 | ml | 1227.4399 | 46.85 | 19 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 597.98 | 22.82 | EST-Es04 Construcción de cerramento de Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 48.72 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.1 | 042424
EL-09208 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M1-20-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-01-25 | 224 | u | 8396.7998 | 224 | 224 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 8396.8 | 224 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M1-20-2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 640 | 516101
ES-09206 | EST-Es04 Construcción de dinteles en Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 4.8 | ml | 224.37 | 8.55 | 4.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 224.37 | 8.55 | EST-Es04 Construcción de dinteles en Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.14 | 042426
ES-09207 | EST-Es12 Resano en muros de bloques de Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 112 | m2 | 1660.96 | 57.12 | 112 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1660.96 | 57.12 | EST-Es12 Resano en muros de bloques de Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 131101
ES-09209 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 112 | m2 | 1566.88 | 52.64 | 112 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1566.88 | 52.64 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Caseta C-9 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 131202
AC-09210 | S2-BW PY N00 Colocación de Placas en FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-01-25 | 46.58 | m2 | 419.68 | 15.84 | 46.58 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 419.68 | 15.84 | S2-BW PY N00 Colocación de Placas en FNC INST Extensión de FT cortafuegos para cambio de registro de split. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 46.58 | 501205
ES-09211 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de casetas Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-21 | 11 | u | 1400.52 | 42.57 | 6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 763.92 | 23.22 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de casetas Zona D Almacenes y Cocina Principal | 54.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 11 | 051932
ES-09211 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de casetas Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 11 | u | 1400.52 | 42.57 | 3 | Albañilería - Rafael Alberto Morales Casanova | 381.96 | 11.61 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de casetas Zona D Almacenes y Cocina Principal | 27.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 11 | 051932
ES-09212 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 254 | m2 | 5052.48 | 170.24 | 78.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1563.48 | 52.68 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 30.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 304 | 128112
ES-09212 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 254 | m2 | 5052.48 | 170.24 | 86.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1718.64 | 57.91 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 34.02 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 304 | 128112
ES-09212 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-21 | 254 | m2 | 5052.48 | 170.24 | 89 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1770.36 | 59.65 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona D Almacenes y Cocina Principal | 35.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 304 | 128112
EL-09217 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS Y DE CD EN COMEDOR DE EMPLEADOS Y COCINA DE APOYO | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 2450 | ml | 12650.9297 | 610.03 | 2450 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 12650.93 | 610.03 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS Y DE CD EN COMEDOR DE EMPLEADOS Y COCINA DE APOYO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2450 | 510102
HI-09213 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-08 | 400 | ml | 6758 | 257.6 | 25 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 422.38 | 16.1 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | 6.25 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 400 | 520102
HI-09213 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 400 | ml | 6758 | 257.6 | 375 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6335.63 | 241.5 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | 93.75 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 400 | 520102
HI-09214 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 400 | ml | 6758 | 257.6 | 350 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5913.25 | 225.4 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | 87.5 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 400 | 520102
HI-09215 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-15 | 400 | ml | 6758 | 257.6 | 120 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2027.4 | 77.28 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | 30 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 400 | 520102
HI-09214 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-15 | 400 | ml | 6758 | 257.6 | 50 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 844.75 | 32.2 | HS-BW--DISTRIBUCION SANITARIA INTERIOR | 12.5 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 400 | 520102
ES-09218 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 76.8 | m2 | 4237.0898 | 170.68 | 2.3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 126.89 | 5.11 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 2.99 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 11.5 | 043834
ES-09218 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 76.8 | m2 | 4237.0898 | 170.68 | 42 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2317.16 | 93.34 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 54.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 11.5 | 043834
ES-09218 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 76.8 | m2 | 4237.0898 | 170.68 | 31 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1710.28 | 68.89 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 40.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 11.5 | 043834
ES-09219 | EST-Es15 Construcción de muro MI-35 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 26.7 | m2 | 1471.71 | 59.29 | 2.7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 148.82 | 6 | EST-Es15 Construcción de muro MI-35 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 10.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4 | 043834
ES-09219 | EST-Es15 Construcción de muro MI-35 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 26.7 | m2 | 1471.71 | 59.29 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1322.89 | 53.29 | EST-Es15 Construcción de muro MI-35 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 89.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4 | 043834
ES-09220 | EST-Es15 Construcción de muro MI-36 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 40.5 | m2 | 2449.8799 | 98.77 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 120.98 | 4.88 | EST-Es15 Construcción de muro MI-36 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 4.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.1 | 043834
ES-09220 | EST-Es15 Construcción de muro MI-36 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 40.5 | m2 | 2449.8799 | 98.77 | 38.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2328.9 | 93.89 | EST-Es15 Construcción de muro MI-36 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 95.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.1 | 043834
ES-09221 | EST-Es15 Construcción de muro MI-37 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 39.8 | m2 | 2197.5901 | 88.52 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1766.91 | 71.17 | EST-Es15 Construcción de muro MI-37 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 80.4 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 043834
ES-09221 | EST-Es15 Construcción de muro MI-37 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 39.8 | m2 | 2197.5901 | 88.52 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 220.86 | 8.9 | EST-Es15 Construcción de muro MI-37 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 10.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 043834
ES-09223 | EST-Es15 Construcción de muro MI-38 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 17.6 | m2 | 968.9 | 39.04 | 15.6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 858.8 | 34.6 | EST-Es15 Construcción de muro MI-38 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 88.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.6 | 043834
ES-09224 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 37.9 | m2 | 2325.95 | 93.78 | 34.9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2141.84 | 86.36 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 92.08 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.6 | 043834
ES-09224 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 37.9 | m2 | 2325.95 | 93.78 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 61.37 | 2.47 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 2.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.6 | 043834
ES-09224 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 37.9 | m2 | 2325.95 | 93.78 | 0.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 30.69 | 1.24 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 1.32 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5.6 | 043834
AC-09226 | S2 BW RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | 12.25 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 134.75 | 3.92 | S2 BW RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | 8.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
AC-09226 | S2 BW RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | 85 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 935 | 27.2 | S2 BW RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | 57.82 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
AC-09225 | S2 BW RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-03 | 147 | m2 | 1617 | 47.04 | 147 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1617 | 47.04 | S2 BW RF. Aplicación de basecoat en guardavecinos de balconeras | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 147 | 509001
AC-09230 | S2. EC. 33. CA. JAMBAS EN VENTANAS ZONA SERVICIO Y PUERTAS DE ZONA PUBLICA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 239.1 | m2 | 1011.39 | 28.69 | 196.7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 832.04 | 23.6 | S2. EC. 33. CA. JAMBAS EN VENTANAS ZONA SERVICIO Y PUERTAS DE ZONA PUBLICA | 82.27 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 239.1 | 502701
ES-09231 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 4 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 513.5 | m2 | 7183.8599 | 241.34 | 204.9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2866.55 | 96.3 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 4 Almacenes) | 39.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 513.5 | 131202
ES-09231 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 4 Almacenes) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-22 | 513.5 | m2 | 7183.8599 | 241.34 | 155.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2175.44 | 73.08 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 4 Almacenes) | 30.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 513.5 | 131202
ES-09233 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 5 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 740 | m2 | 10352.5996 | 347.8 | 76 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1063.24 | 35.72 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 5 Almacenes) | 10.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131202
ES-09233 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 5 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 740 | m2 | 10352.5996 | 347.8 | 313.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 4385.86 | 147.35 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 5 Almacenes) | 42.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131202
ES-09233 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 5 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 740 | m2 | 10352.5996 | 347.8 | 111 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1552.89 | 52.17 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 5 Almacenes) | 15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131202
ES-09233 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 5 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-27 | 740 | m2 | 10352.5996 | 347.8 | 60.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 845 | 28.39 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 5 Almacenes) | 8.16 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 740 | 131202
ES-09234 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 26.4 | m2 | 1099.3 | 42.24 | 26.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1099.3 | 42.24 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 26.4 | 031154
ES-09235 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 206.1 | m2 | 9437.3203 | 360.68 | 179 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 8196.41 | 313.25 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | 86.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 206.1 | 031155
ES-09235 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 206.1 | m2 | 9437.3203 | 360.68 | 27.1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1240.91 | 47.43 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) Nivel 0 | 13.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 206.1 | 031155
ES-09236 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 154.7 | ml | 4902.04 | 187.19 | 112.1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 3552.16 | 135.64 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) | 72.46 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.64 | 042424
ES-09236 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-27 | 154.7 | ml | 4902.04 | 187.19 | 12.9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 408.77 | 15.61 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) | 8.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.64 | 042424
ES-09236 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 154.7 | ml | 4902.04 | 187.19 | 21.2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 671.77 | 25.65 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) | 13.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.64 | 042424
AC-09237 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | 147 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1429.95 | 41.6 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 75.38 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
AC-09238 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | 165.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1612.34 | 46.91 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
AC-09238 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | 9.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 94.84 | 2.76 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
AC-09237 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 195 | m2 | 1896.87 | 55.19 | 40 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 389.1 | 11.32 | S2 BW PI. Masilla en tabiques interiores de camareras y closet tecnicos | 20.51 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 102.96 | 509003
ES-09239 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 22.2 | ml | 1051.87 | 40.07 | 10.5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 497.51 | 18.95 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) Nivel 0 | 47.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.67 | 042426
ES-09239 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-17 | 22.2 | ml | 1051.87 | 40.07 | 6.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 312.72 | 11.91 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) Nivel 0 | 29.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.67 | 042426
ES-09239 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 22.2 | ml | 1051.87 | 40.07 | 5.1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 241.65 | 9.21 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Almacenes) Nivel 0 | 22.97 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.67 | 042426
AC-09240 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 52 | m2 | 510.64 | 15.08 | 44.2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 434.04 | 12.82 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52 | 509004
AC-09241 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 52 | m2 | 510.64 | 15.08 | 44.2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 434.04 | 12.82 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52 | 509004
AC-09240 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 52 | m2 | 510.64 | 15.08 | 5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 49.1 | 1.45 | S2 BW PI. Masilla en Falso Techo de Camareras y Closet tecnicos | 9.62 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52 | 509004
EL-09243 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD EN LOCALES MANTENIMIENTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-01-25 | 1310 | ml | 5981.2402 | 273.85 | 1310 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 5981.24 | 273.85 | SA02- CANALIZACION DE ELECTRICIDAD EN LOCALES MANTENIMIENTO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1310 | 510102
ES-09242 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 505 | m2 | 7489.1499 | 257.55 | 196.6 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2915.58 | 100.27 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | 38.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 505 | 131101
ES-09242 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 505 | m2 | 7489.1499 | 257.55 | 183 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2713.89 | 93.33 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | 36.24 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 505 | 131101
ES-09242 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-17 | 505 | m2 | 7489.1499 | 257.55 | 68.7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1018.82 | 35.04 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | 13.6 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 505 | 131101
ES-09242 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 505 | m2 | 7489.1499 | 257.55 | 47.7 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 707.39 | 24.33 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | 9.45 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 505 | 131101
ES-09242 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-22 | 505 | m2 | 7489.1499 | 257.55 | 9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 133.47 | 4.59 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Área 3 Cocina Principal) | 1.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 505 | 131101
AC-09245 | S2 BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 80.5 | m2 | 368.69 | 10.46 | 40.2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 184.12 | 5.22 | S2 BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | 49.94 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509010
AC-09244 | S2 BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 80.5 | m2 | 368.69 | 10.46 | 80.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 368.69 | 10.46 | S2 BW PY Aplicación de masilla en juntas de Cement Board en perfilería de barandas de escaleras. | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 80.5 | 509010
AC-09249 | S2 BW PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 83.1 | ml | 641.53 | 24.93 | 83.1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 641.53 | 24.93 | S2 BW PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 83.1 | 501514
AC-09250 | S2 BW PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 83.1 | ml | 641.53 | 24.93 | 41.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 320.38 | 12.45 | S2 BW PY. Colocación de junquillo en barandas de escaleras | 49.94 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 83.1 | 501514
AC-09256 | S2 BW PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 15.4 | m2 | 299.99 | 8.78 | 13.86 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 269.99 | 7.9 | S2 BW PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.4 | 509002
AC-09257 | S2 BW PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 15.4 | m2 | 299.99 | 8.78 | 13.86 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 269.99 | 7.9 | S2 BW PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.4 | 509002
AC-09254 | S2 BW PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 15.4 | m2 | 299.99 | 8.78 | 15.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 299.99 | 8.78 | S2 BW PY. Masilla en FT de caja secundaria en BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 15.4 | 509002
AC-09261 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | 30 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 362.91 | 10.55 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | 40 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-09260 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | 63.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 771.18 | 22.42 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-09263 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | 17.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 211.7 | 6.16 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | 23.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-09262 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | 68 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 822.59 | 23.92 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | 90.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-09263 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | 50 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 604.85 | 17.59 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-09260 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | 5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 60.48 | 1.76 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | 6.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-09261 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 75 | m2 | 907.27 | 26.38 | 40 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 483.88 | 14.07 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en caja de escalera de acceso a cuarto de equipo | 53.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 61.19 | 509001
AC-09266 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 32 | m2 | 606.64 | 18.6 | 32 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 606.64 | 18.6 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 509001
AC-09268 | S2 BW RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-03 | 51.36 | m2 | 800.19 | 23.12 | 51.36 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 800.19 | 23.12 | S2 BW RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 51.36 | 509010
AC-09269 | S2 BW RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 51.36 | m2 | 800.19 | 23.12 | 51.36 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 800.19 | 23.12 | S2 BW RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 51.36 | 509010
AC-09270 | S2 BW RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 51.36 | m2 | 800.19 | 23.12 | 51.36 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 800.19 | 23.12 | S2 BW RF. Trabajos de terminación en casetas de patinejos en cubierta | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 51.36 | 509010
AC-09274 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 88.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1624.7 | 49.4 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 15.11 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-09274 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 351 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 6451.03 | 196.13 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 60 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-09274 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-16 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 58 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1065.98 | 32.41 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 9.91 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-09274 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-03 | 585 | m2 | 10751.71 | 326.88 | 70.2 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1290.21 | 39.23 | S2 BW PI. Masilla en Tabiquería de pasillo en BW | 12 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 585 | 509001
AC-09278 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | 52.92 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 303.23 | 9 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | 31.66 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
AC-09278 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | 97.49 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 558.61 | 16.57 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | 58.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
AC-09278 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 167.13 | m2 | 957.65 | 28.41 | 16.72 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 95.81 | 2.84 | S2 BW PI. Aplicación de malla y basecoat en falso techo de cement board en pasillo | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 167.13 | 509007
AC-09282 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 32 | m2 | 606.64 | 18.6 | 15 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 284.36 | 8.72 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | 46.88 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 509001
AC-09283 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 32 | m2 | 606.64 | 18.6 | 28 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 530.81 | 16.27 | S2 BW PY. Trabajos de terminación en cuarto de equipo de BW | 87.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 32 | 509001
AC-09288 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-21 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1955.85 | 57.33 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 346.8 | 509003
AC-09287 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 14 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1825.46 | 53.51 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 31.11 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 346.8 | 509003
AC-09287 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 31 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 4042.1 | 118.49 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 68.89 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 346.8 | 509003
AC-09286 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 20 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2607.8 | 76.44 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 44.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 346.8 | 509003
AC-09286 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 2 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 260.78 | 7.64 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 4.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 346.8 | 509003
AC-09286 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-16 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 13 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1695.07 | 49.69 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 28.89 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 346.8 | 509003
AC-09286 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 45 | Hab | 5867.5601 | 172 | 1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 130.39 | 3.82 | S2-BW PI Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 2.22 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 346.8 | 509003
ES-09291 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera III en Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 36 | m2 | 2373.6499 | 89.2 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 593.41 | 22.3 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera III en Zona C1 Habitacional Oeste. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 311611
ES-09291 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera III en Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 36 | m2 | 2373.6499 | 89.2 | 18 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1186.82 | 44.6 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera III en Zona C1 Habitacional Oeste. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 311611
ES-09291 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera III en Zona C1 Habitacional Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 36 | m2 | 2373.6499 | 89.2 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 593.41 | 22.3 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera III en Zona C1 Habitacional Oeste. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 311611
ES-09292 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera II en Zona C2 Habitacional Este | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 27 | m2 | 1780.26 | 66.89 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 593.42 | 22.3 | EST-Es11 Construcción de descanso in situ en Escalera II en Zona C2 Habitacional Este | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27 | 311611
ES-09297 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 256.69 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 14253.97 | 573.27 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | 56.57 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-09295 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 20 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1110.6 | 44.67 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | 4.41 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-09295 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 4 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 222.12 | 8.93 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | 0.88 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-09295 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 243 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 13493.77 | 542.7 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | 53.55 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-09295 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 40 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2221.2 | 89.33 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | 8.82 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-09295 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 143.55 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 7971.32 | 320.59 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 15cm BW nivel 1 | 31.64 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-09298 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 54.01 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 2998.69 | 120.86 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW nivel 1 | 26.12 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-09298 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 125 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 6940.14 | 279.73 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW nivel 1 | 60.46 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-09298 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 18 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 999.38 | 40.28 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW nivel 1 | 8.71 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-09300 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW nivel 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 206.76 | m2 | 11479.54 | 462.69 | 62.1 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 3447.86 | 138.97 | EST-Es15 Construcción de muros MB de 18 cm BW nivel 1 | 30.03 | MORERA, Carlos | m2 | 413.52 | 314111
ES-09302 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 130 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 7121.32 | 267.64 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | 28.47 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-09301 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 328.68 | 12.35 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | 1.31 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-09301 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 420 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 23007.36 | 864.69 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | 91.99 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-09302 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-27 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 200 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 10955.88 | 411.76 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | 43.8 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-09301 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 30 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1643.38 | 61.76 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | 6.57 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-09302 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 456.57 | m2 | 25010.6406 | 939.98 | 116 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 6354.41 | 238.82 | EST-Es09 Construcción de Carpeta habitaciones + pasillo nivel 1 BW | 25.41 | MORERA, Carlos | m2 | 520.3 | 314512
ES-09305 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 91 | m2 | 5007.4702 | 201.69 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1210.6 | 48.76 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N03. | 24.18 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 182 | 314111
ES-09305 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 91 | m2 | 5007.4702 | 201.69 | 66 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3631.79 | 146.28 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N03. | 72.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 182 | 314111
ES-09306 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 471 | m2 | 25982.5801 | 1046.66 | 237 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 13074.04 | 526.66 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N03. | 50.32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 942 | 314111
ES-09306 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 471 | m2 | 25982.5801 | 1046.66 | 143 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7888.55 | 317.78 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N03. | 30.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 942 | 314111
ES-09306 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 471 | m2 | 25982.5801 | 1046.66 | 91 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 5019.99 | 202.22 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Este N03. | 19.32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 942 | 314111
ES-09307 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 352 | m2 | 19549.8496 | 787.96 | 49 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2721.43 | 109.69 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N03. | 13.92 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 704 | 314111
ES-09307 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 352 | m2 | 19549.8496 | 787.96 | 46 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2554.81 | 102.97 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N03. | 13.07 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 704 | 314111
ES-09307 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 352 | m2 | 19549.8496 | 787.96 | 247 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 13718.22 | 552.92 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N03. | 70.17 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 704 | 314111
ES-09308 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 60 | m2 | 3301.21 | 132.97 | 7 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 385.14 | 15.51 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 11.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 314111
ES-09308 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-24 | 60 | m2 | 3301.21 | 132.97 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 220.08 | 8.86 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 6.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 314111
ES-09308 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 60 | m2 | 3301.21 | 132.97 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 220.08 | 8.86 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 6.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 314111
ES-09308 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 60 | m2 | 3301.21 | 132.97 | 45 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2475.91 | 99.73 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 314111
ES-09309 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 357 | m2 | 19694.8906 | 793.37 | 310 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 17102.01 | 688.92 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 86.83 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 714 | 314111
ES-09309 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 357 | m2 | 19694.8906 | 793.37 | 23 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1268.86 | 51.11 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 6.44 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 714 | 314111
ES-09310 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 303 | m2 | 16778.75 | 676.09 | 113 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 6257.42 | 252.14 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 37.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 606 | 314111
ES-09310 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 303 | m2 | 16778.75 | 676.09 | 80 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4430.03 | 178.51 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 26.4 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 606 | 314111
ES-09310 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 303 | m2 | 16778.75 | 676.09 | 87 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4817.66 | 194.12 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 28.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 606 | 314111
ES-09310 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 303 | m2 | 16778.75 | 676.09 | 16 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 886.01 | 35.7 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 5.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 606 | 314111
ES-09311 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 91 | m2 | 5007.4702 | 201.69 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 550.27 | 22.16 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N02. | 10.99 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 182 | 314111
ES-09311 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-26 | 91 | m2 | 5007.4702 | 201.69 | 60 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3301.63 | 132.98 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C2 Habitacional Este N02. | 65.93 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 182 | 314111
ES-09312 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-26 | 471 | m2 | 25982.5801 | 1046.66 | 300 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 16549.41 | 666.66 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Oeste N02. | 63.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 942 | 314111
ES-09312 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 471 | m2 | 25982.5801 | 1046.66 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 661.98 | 26.67 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Oeste N02. | 2.55 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 942 | 314111
ES-09312 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 471 | m2 | 25982.5801 | 1046.66 | 144 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7943.72 | 320 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C2 Habitacional Oeste N02. | 30.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 942 | 314111
ES-09313 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 352 | m2 | 19549.8496 | 787.96 | 119 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 6609.18 | 266.38 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N02. | 33.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 704 | 314111
ES-09313 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 352 | m2 | 19549.8496 | 787.96 | 34 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1888.34 | 76.11 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N02. | 9.66 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 704 | 314111
ES-09313 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-26 | 352 | m2 | 19549.8496 | 787.96 | 58 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3221.28 | 129.83 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N02. | 16.48 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 704 | 314111
ES-09313 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 352 | m2 | 19549.8496 | 787.96 | 67 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3721.14 | 149.98 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C2 Habitacional Este N02. | 19.03 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 704 | 314111
ES-09314 | EST-Es11 Construcción de la losa in situ del Patio Interior #5 en Zona C | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-27 | 50 | m2 | 3617.74 | 136.73 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3617.74 | 136.73 | EST-Es11 Construcción de la losa in situ del Patio Interior #5 en Zona C | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 50 | 311611
ES-09315 | EST-Es11 Construcción de Losa in situ en Terraza del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-28 | 265 | m2 | 20946.6602 | 763.55 | 90 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 7113.96 | 259.32 | EST-Es11 Construcción de Losa in situ en Terraza del Buffet. | 33.96 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 40 | 043224
ES-09316 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-27 | 119 | u | 8120.5601 | 229.67 | 23 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1569.52 | 44.39 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | 19.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 119 | 051431
ES-09316 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-25 | 119 | u | 8120.5601 | 229.67 | 27 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1842.48 | 52.11 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | 22.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 119 | 051431
ES-09316 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-23 | 119 | u | 8120.5601 | 229.67 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 682.4 | 19.3 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | 8.4 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 119 | 051431
ES-09316 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 119 | u | 8120.5601 | 229.67 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 341.2 | 9.65 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | 4.2 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 119 | 051431
ES-09316 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-05 | 119 | u | 8120.5601 | 229.67 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 204.72 | 5.79 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | 2.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 119 | 051431
ES-09316 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 119 | u | 8120.5601 | 229.67 | 23 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1569.52 | 44.39 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | 19.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 119 | 051431
ES-09316 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-18 | 119 | u | 8120.5601 | 229.67 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1706 | 48.25 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona B2 Norte N00. | 21.01 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 119 | 051431
ES-09317 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 43 | u | 2406.71 | 86.86 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 559.7 | 20.2 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona B2 Norte N00. | 23.26 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 43 | 051931
ES-09317 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-28 | 43 | u | 2406.71 | 86.86 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 447.76 | 16.16 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona B2 Norte N00. | 18.6 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 43 | 051931
ES-09317 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 43 | u | 2406.71 | 86.86 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 279.85 | 10.1 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona B2 Norte N00. | 11.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 43 | 051931
ES-09317 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona B2 Norte N00. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 43 | u | 2406.71 | 86.86 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1119.4 | 40.4 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de entrepiso en Zona B2 Norte N00. | 46.51 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 43 | 051931
ES-09318 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B2 Restaurante Especializados N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-05 | 320 | m2 | 17385.9004 | 638.37 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1629.93 | 59.85 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B2 Restaurante Especializados N00. | 9.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 320 | 314512
ES-09318 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B2 Restaurante Especializados N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 320 | m2 | 17385.9004 | 638.37 | 180 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 9779.57 | 359.08 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B2 Restaurante Especializados N00. | 56.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 320 | 314512
ES-09318 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B2 Restaurante Especializados N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 320 | m2 | 17385.9004 | 638.37 | 70 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 3803.17 | 139.64 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona B2 Restaurante Especializados N00. | 21.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 320 | 314512
OX-09319 | OEX-Ox04 Desmonte y colocación de barandas de protección en los taludes de las terrazas | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 746.73 | ml | 6660.7998 | 186.68 | 746.73 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 6660.8 | 186.68 | OEX-Ox04 Desmonte y colocación de barandas de protección en los taludes de las terrazas | 100 | PEREZ, Edelio | m | 746.726 | 541104
AC-09320 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 126 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6303.78 | 189 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 95.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09320 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 200.12 | 6 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 3.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09321 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 18 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 900.54 | 27 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 13.6 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09321 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 111.47 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 5576.84 | 167.21 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 84.24 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09322 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 126 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6303.78 | 189 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 95.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09322 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 4 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 200.12 | 6 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 3.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09323 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 20.33 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1017.11 | 30.5 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 15.36 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09323 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 110 | Enchape - Jose Peña Martinez | 5503.3 | 165 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 83.13 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09324 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 120 | Enchape - Jose Peña Martinez | 6003.6 | 180 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 90.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09324 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 10.33 | Enchape - Jose Peña Martinez | 516.81 | 15.5 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 7.81 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09325 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 11 | Enchape - Jose Peña Martinez | 550.33 | 16.5 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 8.31 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09325 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 120 | Enchape - Jose Peña Martinez | 6003.6 | 180 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 90.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-09327 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 111.15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6125.83 | 184.05 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 88.11 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09327 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 13 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 716.47 | 21.53 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 10.31 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09327 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 110.23 | 3.31 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 1.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09328 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 110.23 | 3.31 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 1.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09328 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 13 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 716.47 | 21.53 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 10.31 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09328 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 111.15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6125.83 | 184.05 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 88.11 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09329 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 111.15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6125.83 | 184.05 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 88.11 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09329 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 13 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 716.47 | 21.53 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 10.31 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09330 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 13 | Enchape - Jose Peña Martinez | 716.47 | 21.53 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 10.31 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09330 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-24 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 5 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 275.57 | 8.28 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 3.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09330 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 1.2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 66.14 | 1.99 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 0.95 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09330 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 106 | Enchape - Jose Peña Martinez | 5842 | 175.52 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 84.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09331 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 106 | Enchape - Jose Peña Martinez | 5842 | 175.52 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 84.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09331 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 2.15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 118.49 | 3.56 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 1.7 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09331 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-24 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 4 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 220.45 | 6.62 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 3.17 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09331 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 14 | Enchape - Jose Peña Martinez | 771.58 | 23.18 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 11.1 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09332 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 18 | Enchape - Jose Peña Martinez | 992.04 | 29.81 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 14.27 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09332 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 126.15 | m2 | 6952.5298 | 208.89 | 106 | Enchape - Jose Peña Martinez | 5842 | 175.52 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 84.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 126.15 | 506003
AC-09334 | S2-BW BA.Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 158.28 | ml | 3020.0701 | 113.96 | 52.53 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1002.3 | 37.82 | S2-BW BA.Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 33.19 | AMADOR LARA, Carlos | m | 158.2844 | 502803
AC-09334 | S2-BW BA.Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 158.28 | ml | 3020.0701 | 113.96 | 105.75 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2017.77 | 76.14 | S2-BW BA.Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 66.81 | AMADOR LARA, Carlos | m | 158.2844 | 502803
PP-09335 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA AMA DE LLAVES ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-25 | 120 | u | 1436.04 | 49.61 | 120 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1436.04 | 49.61 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA AMA DE LLAVES ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 4.752 | 302303
AC-09337 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 64.53 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2597.4 | 77.97 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 17.28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09337 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 31.32 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1260.66 | 37.84 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 8.39 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09337 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 94 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3783.6 | 113.58 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 25.17 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09337 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 28 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1127.03 | 33.83 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 7.5 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09337 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 23 | Enchape - Jose Peña Martinez | 925.77 | 27.79 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 6.16 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09337 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 115 | Enchape - Jose Peña Martinez | 4628.87 | 138.95 | S2-BW04-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 30.79 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09339 | S2-BW04-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 52 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2093.06 | 62.83 | S2-BW04-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 13.92 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09339 | S2-BW04-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 297 | Enchape - Jose Peña Martinez | 11954.57 | 358.87 | S2-BW04-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 79.52 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09339 | S2-BW04-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 9.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 382.39 | 11.48 | S2-BW04-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 2.54 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09340 | S2-BW04-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 7.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 301.88 | 9.06 | S2-BW04-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 2.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09340 | S2-BW04-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 351 | Enchape - Jose Peña Martinez | 14128.13 | 424.11 | S2-BW04-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 93.98 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-09341 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 5.45 | Enchape - Jose Peña Martinez | 435.73 | 13.08 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 22.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-09341 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 6.4 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 511.68 | 15.36 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 26.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-09341 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 1.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 119.93 | 3.6 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 6.25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-09341 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 399.75 | 12 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 20.83 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-09341 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 159.9 | 4.8 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 8.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-09342 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 21.75 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1738.91 | 52.2 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 90.63 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-09344 | S2-BW04-N01-02-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 80.34 | m2 | 1797.21 | 60.25 | 80.34 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1797.21 | 60.25 | S2-BW04-N01-02-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 80.34 | 500103
PP-09346 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS N-00 ZONA B-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-25 | 119 | u | 15495.2803 | 535.3 | 119 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 15495.28 | 535.3 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS N-00 ZONA B-2 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 3.315 | 302102
OX-09347 | OEX-Ox05 Montaje de losas Acuabar y ejecución de completamientos | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 4 | u | 940.77 | 41.29 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 940.77 | 41.29 | OEX-Ox05 Montaje de losas Acuabar y ejecución de completamientos | 100 | MORERA, Carlos | u | 4 | 051931
PP-09348 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS N-00 ZONA B-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 119 | u | 13686.8496 | 557.63 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 460.06 | 18.74 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS N-00 ZONA B-2 | 3.36 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 166.94 | 042524
PP-09348 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS N-00 ZONA B-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-26 | 119 | u | 13686.8496 | 557.63 | 95 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 10926.48 | 445.17 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS N-00 ZONA B-2 | 79.83 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 166.94 | 042524
OX-09349 | OEX-Ox05 Salpicado resano y fino en muros de bloque Acuabar Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 44.4 | m2 | 1700.08 | 59.05 | 44.4 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1700.08 | 59.05 | OEX-Ox05 Salpicado resano y fino en muros de bloque Acuabar Piscina Ppal S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 44.4 | 131102
OX-09350 | OEX-Ox05 Saneamiento de columnas vigas y losas Acuabar Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 108 | m2 | 3456.8201 | 111.23 | 108 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3456.82 | 111.23 | OEX-Ox05 Saneamiento de columnas vigas y losas Acuabar Piscina Ppal S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 22 | 131251
OX-09351 | OEX-Ox05 Prepiso en Acuabar Piscina Principal Salinas 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 28 | m2 | 501.48 | 15.96 | 28 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 501.48 | 15.96 | OEX-Ox05 Prepiso en Acuabar Piscina Principal Salinas 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 28 | 143111
AC-09352 | S2-BW04-EP-N00 Aplicación de impermeable en zonas humedas en habitaciones ESCUELA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 18.49 | m2 | 305.68 | 9.78 | 13.3 | Enchape - Jose Peña Martinez | 219.88 | 7.03 | S2-BW04-EP-N00 Aplicación de impermeable en zonas humedas en habitaciones ESCUELA | 71.93 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 18.49 | 500103
AC-09352 | S2-BW04-EP-N00 Aplicación de impermeable en zonas humedas en habitaciones ESCUELA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 18.49 | m2 | 305.68 | 9.78 | 5.19 | Enchape - Jose Peña Martinez | 85.8 | 2.75 | S2-BW04-EP-N00 Aplicación de impermeable en zonas humedas en habitaciones ESCUELA | 28.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 18.49 | 500103
CU-09353 | EST-Cu02 Trabajos de limpieza y organización de la cubierta de la P.G.D | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-18 | 1 | u | 1126.91 | 55.59 | 1 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1126.91 | 55.59 | EST-Cu02 Trabajos de limpieza y organización de la cubierta de la P.G.D | 100 | PEREZ, Edelio | m3 | 9 | 016321
PP-09354 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GAZABO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-02-25 | 12 | u | 393.9 | 13.6 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 393.9 | 13.6 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GAZABO DE BODAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0225 | 301101
PP-09355 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS GAZEBO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-02-25 | 12 | u | 429.38 | 17.35 | 12 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 429.38 | 17.35 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS GAZEBO DE BODAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.474 | 042225
PP-09356 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS GAZEBO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-02-25 | 48 | u | 1466.1899 | 50.66 | 48 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1466.19 | 50.66 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS GAZEBO DE BODAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.125 | 301101
PP-09357 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS GAZEBO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-02-26 | 48 | u | 1844.6801 | 74.67 | 32 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1229.79 | 49.78 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS GAZEBO DE BODAS | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 7.262 | 042524
PP-09358 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS GAZEBO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-02-25 | 4 | u | 201.44 | 6.96 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 201.44 | 6.96 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS GAZEBO DE BODAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.025 | 302402
PP-09359 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS GAZEBO DE BODAS | Salinas 2 | GAZEBO DE BODAS | 2020-07-27 | 4 | u | 372.24 | 14.33 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 372.24 | 14.33 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS GAZEBO DE BODAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.151 | 042824
AC-09360 | S2-BW05-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 1.6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 147.46 | 4.42 | S2-BW05-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 1.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-09360 | S2-BW05-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 460.8 | 13.8 | S2-BW05-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 6.13 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-09360 | S2-BW05-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 81.6 | m2 | 7520.2598 | 225.22 | 75 | Enchape - Jose Peña Martinez | 6912 | 207 | S2-BW05-EP- Enchape de escaleras Principal y Secundaria | 91.91 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 81.6 | 506007
AC-09365 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 154.42 | ml | 500.32 | 18.53 | 53.16 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 172.24 | 6.38 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | 34.43 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
AC-09366 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 154.42 | ml | 500.32 | 18.53 | 53.16 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 172.24 | 6.38 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | 34.43 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
AC-09366 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 154.42 | ml | 500.32 | 18.53 | 101.26 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 328.08 | 12.15 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | 65.57 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
AC-09365 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 154.42 | ml | 500.32 | 18.53 | 101.26 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 328.08 | 12.15 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | 65.57 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
AC-09364 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 154.42 | ml | 500.32 | 18.53 | 121.93 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 395.05 | 14.63 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | 78.96 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
AC-09364 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 154.42 | ml | 500.32 | 18.53 | 32.49 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 105.27 | 3.9 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | 21.04 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
AC-09363 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 154.42 | ml | 500.32 | 18.53 | 66.8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 216.43 | 8.02 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | 43.26 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 154.42 | 505020
AC-09367 | S2-BW06-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-06-26 | 11.22 | m2 | 951.04 | 28.59 | 3 | Enchape - Jose Peña Martinez | 254.29 | 7.64 | S2-BW06-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | 26.74 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.22 | 506017
AC-09367 | S2-BW06-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 11.22 | m2 | 951.04 | 28.59 | 5.22 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 442.46 | 13.3 | S2-BW06-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | 46.52 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.22 | 506017
AC-09368 | S2-BW05-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 11.22 | m2 | 951.04 | 28.59 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 423.81 | 12.74 | S2-BW05-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | 44.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.22 | 506017
AC-09368 | S2-BW05-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 11.22 | m2 | 951.04 | 28.59 | 3 | Enchape - Jose Peña Martinez | 254.29 | 7.64 | S2-BW05-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | 26.74 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 11.22 | 506017
AC-09369 | S2-BW07-N00-01-02-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 5.6 | m2 | 447.72 | 13.44 | 5.6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 447.72 | 13.44 | S2-BW07-N00-01-02-EP- Enchape de piso en Closet de Corriente Débiles y Electricidad (OBJ: 12-13) | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 5.6 | 506017
AC-09370 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 20 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1599 | 48 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 86.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-09370 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-13 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 239.85 | 7.2 | S2-BW06-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 13.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-09371 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-13 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 5.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 439.73 | 13.2 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 23.91 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-09371 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 16 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1279.2 | 38.4 | S2-BW06-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 69.57 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-09372 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 23 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1838.85 | 55.2 | S2-BW06-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-09373 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 22 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1758.9 | 52.8 | S2-BW05-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 95.65 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-09374 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 22 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1758.9 | 52.8 | S2-BW05-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 95.65 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-09375 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 22 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1758.9 | 52.8 | S2-BW05-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 95.65 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-09380 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 106.335 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2028.89 | 76.56 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 65.53 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09381 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 84.62 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1614.56 | 60.93 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 52.14 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09381 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-15 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 2.096 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 39.99 | 1.51 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 1.29 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09380 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-15 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 3.15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 60.1 | 2.27 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 1.94 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09379 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 116.15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2216.16 | 83.63 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 71.57 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09379 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 30.655 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 584.9 | 22.07 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 18.89 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09379 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 13.37 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 255.1 | 9.63 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 8.24 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09378 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 56.2561 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1073.38 | 40.5 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 34.67 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09381 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 53.05 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1012.2 | 38.2 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 32.69 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09380 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 162.28 | ml | 3096.3301 | 116.84 | 52.8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1007.43 | 38.02 | S2-BW BA. Colocación de barandas de aluminio y vidrio. | 32.54 | AMADOR LARA, Carlos | m | 162.2816 | 502803
AC-09382 | S2 BW05 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 96.5 | m2 | 2158.7 | 72.38 | 96.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2158.7 | 72.38 | S2 BW05 N01-02- Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 96.5 | 500103
EL-09384 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS Y DE CD EN TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-01-25 | 450 | ml | 2726.01 | 129.47 | 450 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2726.01 | 129.47 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS Y DE CD EN TAQUILLAS | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 510102
EL-09385 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO EN COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-01-25 | 2540 | ml | 8841.71 | 402.83 | 2540 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 8841.71 | 402.83 | SA02- EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO EN COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2540 | 510102
AC-09386 | S2-BW06-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 150.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2077.34 | 64.01 | S2-BW06-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-09387 | S2-BW06-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 150.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2077.34 | 64.01 | S2-BW06-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-09388 | S2-BW06-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 50.16 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 692.35 | 21.33 | S2-BW06-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-09388 | S2-BW06-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 95 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1311.28 | 40.4 | S2-BW06-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 63.12 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-09389 | S2-BW05-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 150.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2077.34 | 64.01 | S2-BW05-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-09390 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 150.58 | ml | 487.88 | 18.07 | 53.16 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 172.24 | 6.38 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | 35.3 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 150.58 | 505020
AC-09390 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 150.58 | ml | 487.88 | 18.07 | 97.42 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 315.64 | 11.69 | FNC Seg. S2-BW BA. Desmonte de barandas provisionales. | 64.7 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 150.58 | 505020
AC-09391 | S2-BW05-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 150.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2077.34 | 64.01 | S2-BW05-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-09392 | S2-BW05-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 150.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2077.34 | 64.01 | S2-BW05-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-09393 | S2-BW04-EP- Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 4.76 | Enchape - Jose Peña Martinez | 190.31 | 5.71 | S2-BW04-EP- Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 13.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 35.7 | 506001
AC-09393 | S2-BW04-EP- Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 23.8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 951.53 | 28.56 | S2-BW04-EP- Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 66.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 35.7 | 506001
AC-09395 | S2-BW05- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 63.52 | m2 | 960.88 | 30.21 | 63.52 | Enchape - Jose Peña Martinez | 960.88 | 30.21 | S2-BW05- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.52 | 500103
AC-09396 | S2. EP. 09. PY. TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 256 | m2 | 4528.6401 | 153.6 | 163 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2883.47 | 97.8 | S2. EP. 09. PY. TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 1 | 63.67 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 256 | 501209
AC-09396 | S2. EP. 09. PY. TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 256 | m2 | 4528.6401 | 153.6 | 90 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1592.1 | 54 | S2. EP. 09. PY. TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 1 | 35.16 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 256 | 501209
AC-09397 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 465.08 | m2 | 18226.4902 | 637.16 | 35.08 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1374.79 | 48.06 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 1 | 7.54 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 465.08 | 501203
AC-09397 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 465.08 | m2 | 18226.4902 | 637.16 | 430 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 16851.71 | 589.1 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 1 | 92.46 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 465.08 | 501203
AC-09398 | S.O.S S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA EN AISLAMIENTO LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 209.29 | m2 | 2048.95 | 78.07 | 209.29 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2048.95 | 78.07 | S.O.S S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA EN AISLAMIENTO LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 1 | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 209.29 | 316330
AC-09399 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 599.01 | m2 | 27717.0195 | 1035.02 | 70 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3239 | 120.95 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 11.69 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 599.01 | 501203
AC-09399 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 599.01 | m2 | 27717.0195 | 1035.02 | 445 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 20590.76 | 768.91 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 74.29 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 599.01 | 501203
AC-09399 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 599.01 | m2 | 27717.0195 | 1035.02 | 14 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 647.8 | 24.19 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 2.34 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 599.01 | 501203
AC-09399 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 599.01 | m2 | 27717.0195 | 1035.02 | 70.01 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3239.46 | 120.97 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 11.69 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 599.01 | 501203
AC-09400 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 682.37 | m2 | 14149.0098 | 539.74 | 276 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5722.89 | 218.31 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 40.45 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 682.37 | 501206
AC-09400 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 682.37 | m2 | 14149.0098 | 539.74 | 150 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3110.26 | 118.65 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 21.98 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 682.37 | 501206
AC-09400 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 682.37 | m2 | 14149.0098 | 539.74 | 256.37 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5315.86 | 202.78 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 37.57 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 682.37 | 501206
AC-09402 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 192.21 | m2 | 1881.7 | 71.69 | 31.22 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 305.64 | 11.64 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | 16.24 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 192.206 | 316330
AC-09402 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 192.21 | m2 | 1881.7 | 71.69 | 89.29 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 874.13 | 33.3 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | 46.45 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 192.206 | 316330
AC-09402 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 192.21 | m2 | 1881.7 | 71.69 | 19.8 | Andamio - Andamios | 193.84 | 7.38 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | 10.3 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 192.206 | 316330
AC-09402 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 192.21 | m2 | 1881.7 | 71.69 | 41.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 405.3 | 15.44 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | 21.54 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 192.206 | 316330
AC-09402 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 192.21 | m2 | 1881.7 | 71.69 | 10.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 102.79 | 3.92 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | 5.46 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 192.206 | 316330
PP-09405 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SECCIÓN 8-8 Y 10-10 PLANO 2183 DE CIMENTACIÓN ZONA A | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-02-25 | 10 | u | 894.03 | 30.89 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 894.03 | 30.89 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SECCIÓN 8-8 Y 10-10 PLANO 2183 DE CIMENTACIÓN ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.025 | 301101
AC-09404 | S2.EC.43. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.GARITA DE SERVICIO. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-02-25 | 46.486 | m2 | 1330.89 | 42.77 | 26.77 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 766.42 | 24.63 | S2.EC.43. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.GARITA DE SERVICIO. | 57.59 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 46.486 | 501502
AC-09404 | S2.EC.43. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.GARITA DE SERVICIO. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-05-23 | 46.486 | m2 | 1330.89 | 42.77 | 9.22 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 263.97 | 8.48 | S2.EC.43. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.GARITA DE SERVICIO. | 19.83 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 46.486 | 501502
AC-09404 | S2.EC.43. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.GARITA DE SERVICIO. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-03-23 | 46.486 | m2 | 1330.89 | 42.77 | 9.72 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 278.28 | 8.94 | S2.EC.43. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.GARITA DE SERVICIO. | 20.91 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 46.486 | 501502
ES-09406 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Este Zona C2 Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-21 | 97 | m2 | 3977.05 | 132.51 | 97 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3977.05 | 132.51 | EST-Es17 Saneamiento de muros de Fachada de Galería Este Zona C2 Buffet Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 62 | 131204
AC-09407 | S2.EC.41. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada. CLUB DEPORTIVO. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-25 | 88.02 | m2 | 2520.01 | 80.98 | 71.6 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2049.91 | 65.87 | S2.EC.41. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada. CLUB DEPORTIVO. | 81.35 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 88.02 | 501502
AC-09407 | S2.EC.41. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada. CLUB DEPORTIVO. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-05-23 | 88.02 | m2 | 2520.01 | 80.98 | 14.65 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 419.43 | 13.48 | S2.EC.41. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada. CLUB DEPORTIVO. | 16.64 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 88.02 | 501502
AC-09408 | S2.EC.39. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.CLUB TOALLERO 1. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-05-23 | 108.17 | m2 | 3096.9099 | 99.52 | 15 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 429.45 | 13.8 | S2.EC.39. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.CLUB TOALLERO 1. | 13.87 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 108.17 | 501502
AC-09408 | S2.EC.39. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.CLUB TOALLERO 1. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-03-23 | 108.17 | m2 | 3096.9099 | 99.52 | 82.17 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2352.53 | 75.6 | S2.EC.39. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.CLUB TOALLERO 1. | 75.96 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 108.17 | 501502
AC-09410 | S2.EC.43. RF Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada. GARITA DE SERVICIO. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-02-25 | 29.5 | ml | 227.74 | 8.85 | 29.5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 227.74 | 8.85 | S2.EC.43. RF Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada. GARITA DE SERVICIO. | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 29.5 | 501514
AC-09411 | S2.EC.41. RF Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada. CLUB DEPORTIVO.. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-25 | 65.6 | ml | 506.43 | 19.68 | 65.06 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 502.26 | 19.52 | S2.EC.41. RF Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada. CLUB DEPORTIVO.. | 99.18 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 65.6 | 501514
AC-09412 | S2.EC.39. RF Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada. CLUB TOALLERO 1.. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-03-23 | 54.2 | ml | 418.42 | 16.26 | 50.2 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 387.54 | 15.06 | S2.EC.39. RF Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada. CLUB TOALLERO 1.. | 92.62 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 54.2 | 501514
AC-09414 | S2.EC.33. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-23 | 725.02 | m2 | 20757.3203 | 667.02 | 75.75 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2168.72 | 69.69 | S2.EC.33. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.RANCHÓN PLAYA | 10.45 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 725.02 | 501502
AC-09414 | S2.EC.33. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 725.02 | m2 | 20757.3203 | 667.02 | 592.27 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 16956.69 | 544.89 | S2.EC.33. RF Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada.RANCHÓN PLAYA | 81.69 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 725.02 | 501502
AC-09415 | S2.EC.33. RF Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada. RANCHÓN PLAYA.. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 566.145 | ml | 4370.6802 | 169.85 | 566.15 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 4370.72 | 169.85 | S2.EC.33. RF Colocación de junquillo PVC en aristas de muros exteriores de fachada. RANCHÓN PLAYA.. | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 566.15 | 501514
AC-09416 | S2. EC. 39. PI. PINTURA EN MUROS (UNA MANO). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-04-21 | 134.84 | m2 | 515.09 | 14.83 | 134.84 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 515.09 | 14.83 | S2. EC. 39. PI. PINTURA EN MUROS (UNA MANO). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 134.84 | 501302
ES-09419 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona C1 Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-19 | 72 | ml | 2658.78 | 97.22 | 72 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2658.78 | 97.22 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona C1 Buffet | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 35 | 131202
AC-09418 | S2. EC. 39. PI. PINTURA EN TECHO Y ALEROS (UNA MANO). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-04-21 | 65.9 | m2 | 251.74 | 7.25 | 64 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 244.48 | 7.04 | S2. EC. 39. PI. PINTURA EN TECHO Y ALEROS (UNA MANO). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 97.12 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 65.9 | 501302
ES-09420 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona C2 Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-19 | 72 | ml | 2658.78 | 97.22 | 72 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2658.78 | 97.22 | EST-Es12 Retaqueo de muro de hormigón hasta cubierta Zona C2 Buffet | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 35 | 131202
AC-09421 | S2. EC. 41. PI. PINTURA EN MUROS (UNA MANO). CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 150.36 | m2 | 574.38 | 16.54 | 150.36 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 574.38 | 16.54 | S2. EC. 41. PI. PINTURA EN MUROS (UNA MANO). CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 150.36 | 501302
AC-09422 | S2. EP. 10. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA. ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-24 | 195.895 | m2 | 3383.72 | 120.95 | 195.9 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 3383.81 | 120.95 | S2. EP. 10. PY. PERFILERIA Y PLACA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA. ZONA D | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 195.895 | 501203
AC-09423 | S2. EC. 39. PI. PINTURA EN TECHO Y ALEROS (UNA MANO). CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 73.3 | m2 | 280.01 | 8.06 | 73.3 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 280.01 | 8.06 | S2. EC. 39. PI. PINTURA EN TECHO Y ALEROS (UNA MANO). CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 73.3 | 501302
AC-09424 | S2. EC. 43. PI. PINTURA EN MUROS (2 MANOS). GARITA DE SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-03-25 | 103.52 | m2 | 395.45 | 11.39 | 103.52 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 395.45 | 11.39 | S2. EC. 43. PI. PINTURA EN MUROS (2 MANOS). GARITA DE SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 103.52 | 501302
AC-09425 | S2. EC. 43. PI. PINTURA EN TECHO Y ALEROS (2 MANOS). GARITA SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-03-25 | 75.64 | m2 | 288.94 | 8.32 | 75.64 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 288.94 | 8.32 | S2. EC. 43. PI. PINTURA EN TECHO Y ALEROS (2 MANOS). GARITA SERVICIO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 75.64 | 501302
ES-09426 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 790 | m2 | 21543.3008 | 734.7 | 20.6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 561.76 | 19.16 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | 2.61 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 790 | 143116
ES-09426 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 790 | m2 | 21543.3008 | 734.7 | 202.9 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 5533.08 | 188.7 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | 25.68 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 790 | 143116
ES-09426 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 790 | m2 | 21543.3008 | 734.7 | 19.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 526.31 | 17.95 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | 2.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 790 | 143116
ES-09426 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 790 | m2 | 21543.3008 | 734.7 | 91.2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2487.02 | 84.82 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | 11.54 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 790 | 143116
ES-09426 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-21 | 790 | m2 | 21543.3008 | 734.7 | 4 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 109.08 | 3.72 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | 0.51 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 790 | 143116
ES-09426 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-22 | 790 | m2 | 21543.3008 | 734.7 | 452 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 12326.04 | 420.36 | EST-Es02 Prepiso en Cocina Principal Zona D Almacenes y Cocina Principal | 57.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 790 | 143116
AC-09427 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN TECHOS 2do NIVEL. TAQUILLAS Y OFIC. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-21 | 575.6 | m2 | 2198.79 | 63.32 | 48 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 183.36 | 5.28 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN TECHOS 2do NIVEL. TAQUILLAS Y OFIC. | 8.34 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 575.6 | 501302
AC-09427 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN TECHOS 2do NIVEL. TAQUILLAS Y OFIC. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 575.6 | m2 | 2198.79 | 63.32 | 527.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2015.43 | 58.04 | S2. EP. 11. PI. PINTURA EN TECHOS 2do NIVEL. TAQUILLAS Y OFIC. | 91.66 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 575.6 | 501302
AC-09429 | S2. EC. 39. PY. PERFILERÍA Y PLACA EN FT. GARITA DE SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-02-25 | 16 | m2 | 555.52 | 19.84 | 16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 555.52 | 19.84 | S2. EC. 39. PY. PERFILERÍA Y PLACA EN FT. GARITA DE SERVICIO | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 16 | 501206
AC-09431 | S2. EC. 43. PY. MASILLA EN FT. GARITA DE SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-03-23 | 16 | m2 | 157.12 | 4.64 | 14 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 137.48 | 4.06 | S2. EC. 43. PY. MASILLA EN FT. GARITA DE SERVICIO | 87.5 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 16 | 509004
AC-09432 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN TABIQUES. CLUB DEPORTIVO. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 35 | m2 | 300.65 | 8.75 | 31.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 270.58 | 7.88 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN TABIQUES. CLUB DEPORTIVO. | 90 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 35 | 509003
AC-09433 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN FT DEL CLUB DEPORTIVO. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 16 | m2 | 157.12 | 4.64 | 14.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 141.41 | 4.18 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN FT DEL CLUB DEPORTIVO. | 90 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 16 | 509004
AC-09434 | S2. EC. 39. EP. ENCHAPE PISO. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-20 | 33.71 | m2 | 1392.73 | 41.83 | 33.71 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1392.73 | 41.83 | S2. EC. 39. EP. ENCHAPE PISO. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 33.71 | 506001
AC-09436 | S2. EC. 39. PI. MASILLA EN TABIQUES Y TRASDOSADO. CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-23 | 107.3 | m2 | 921.71 | 26.83 | 86 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 738.74 | 21.5 | S2. EC. 39. PI. MASILLA EN TABIQUES Y TRASDOSADO. CLUB TOALLERO | 80.15 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 107.3 | 509003
AC-09437 | S2. EC. 39. EP. ENCHAPE PARED. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-20 | 39.62 | m2 | 1982.1899 | 59.43 | 35.18 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1760.06 | 52.77 | S2. EC. 39. EP. ENCHAPE PARED. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 88.79 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 39.62 | 506003
AC-09437 | S2. EC. 39. EP. ENCHAPE PARED. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-06-22 | 39.62 | m2 | 1982.1899 | 59.43 | 4.44 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 222.13 | 6.66 | S2. EC. 39. EP. ENCHAPE PARED. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 11.21 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 39.62 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 55.04 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2753.65 | 82.56 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 2.89 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 51.9 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2596.56 | 77.85 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 2.72 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 6.92 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 346.21 | 10.38 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 0.36 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-20 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 632.99 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 31668.49 | 949.48 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 33.22 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 322.97 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 16158.19 | 484.46 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 16.95 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-26 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 2.43 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 121.57 | 3.65 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 0.13 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-10 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 156.97 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 7853.21 | 235.46 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 8.24 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 325.61 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 16290.27 | 488.41 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 17.09 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-26 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 40 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 2001.2 | 60 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 2.1 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 8.77 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 438.76 | 13.16 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 0.46 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-21 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 154.45 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 7727.13 | 231.68 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 8.11 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09438 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-22 | 1905.36 | m2 | 95325.1562 | 2858.04 | 129.8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 6493.89 | 194.7 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 6.81 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1905.36 | 506003
AC-09440 | S2. EC. 39. PI. MASILLA EN FALSOS TECHOS DEL CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-23 | 33.82 | m2 | 465.96 | 13.67 | 30 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 413.33 | 12.13 | S2. EC. 39. PI. MASILLA EN FALSOS TECHOS DEL CLUB TOALLERO | 88.7 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 33.82 | 509004
AC-09442 | S2. EC. 39. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO. CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-25 | 33.82 | m2 | 1069.22 | 38.57 | 32 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1011.68 | 36.49 | S2. EC. 39. PY. PERFILERIA EN FALSO TECHO. CLUB TOALLERO | 94.62 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 33.82 | 501203
AC-09444 | S2. EC. 39. PY. PLACA EN FALSO TECHO. CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-25 | 33.82 | m2 | 525.15 | 20.02 | 32 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 496.89 | 18.94 | S2. EC. 39. PY. PLACA EN FALSO TECHO. CLUB TOALLERO | 94.62 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 33.82 | 501206
AC-09445 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 52 | u | 2425.28 | 92.56 | 5 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 233.2 | 8.9 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. COCINA PPAL | 9.62 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 52 | 502305
AC-09450 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | 52.33 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 366.31 | 13.6 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | 81.32 | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
AC-09452 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | 52.33 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 366.31 | 13.6 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | 81.32 | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
AC-09451 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | 52.33 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 366.31 | 13.6 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | 81.32 | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
AC-09450 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-23 | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | 12.02 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 84.14 | 3.13 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | 18.68 | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
AC-09451 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-23 | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | 12.02 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 84.14 | 3.13 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | 18.68 | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
AC-09452 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-23 | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | 12.02 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 84.14 | 3.13 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | 18.68 | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
AC-09449 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | 52.33 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 366.31 | 13.6 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | 81.32 | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
AC-09449 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 64.35 | ml | 450.45 | 16.73 | 12.02 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 84.14 | 3.13 | S2-BW BA. Colocación de pasamanos en escaleras. | 18.68 | AMADOR LARA, Carlos | m | 64.35 | 502808
ES-09453 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado para cimientos aislados Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 8 | u | 130.42 | 8.32 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 81.51 | 5.2 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado para cimientos aislados Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 62.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.88 | 014211
ES-09453 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado para cimientos aislados Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 8 | u | 130.42 | 8.32 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 48.91 | 3.12 | EST-Es05 Excavación, compactación y perfilado para cimientos aislados Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 37.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.88 | 014211
ES-09454 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 8 | u | 142.14 | 5.38 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 53.3 | 2.02 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 37.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.44 | 041224
ES-09454 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 8 | u | 142.14 | 5.38 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 88.84 | 3.36 | EST-Es05 Sello en cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 62.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.44 | 041224
ES-09463 | EST-Es05 Cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 8 | u | 677.37 | 25.34 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 423.36 | 15.84 | EST-Es05 Cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 62.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.4 | 041224
ES-09463 | EST-Es05 Cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 8 | u | 677.37 | 25.34 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 254.01 | 9.5 | EST-Es05 Cimentación aislada Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 37.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.4 | 041224
AC-09464 | S2. EC. 41. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-01) (PA-03). CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-25 | 4 | u | 144.93 | 6.14 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 144.93 | 6.14 | S2. EC. 41. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (PA-01) (PA-03). CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 4.62 | 502101
ES-09473 | EST-Es07 Sello de zapata para muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 33.5 | ml | 313.12 | 11.78 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 233.67 | 8.79 | EST-Es07 Sello de zapata para muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 74.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 041524
ES-09473 | EST-Es07 Sello de zapata para muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 33.5 | ml | 313.12 | 11.78 | 8.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 79.45 | 2.99 | EST-Es07 Sello de zapata para muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 25.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.3 | 041524
ES-09481 | EST-Es07 Construcción de zapata para muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 33.5 | ml | 1190.63 | 44.68 | 33.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1190.63 | 44.68 | EST-Es07 Construcción de zapata para muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 3.4 | 041524
ES-09482 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 33.5 | ml | 3136.6101 | 102.17 | 18 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1685.34 | 54.9 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 53.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33.5 | 543103
ES-09482 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-26 | 33.5 | ml | 3136.6101 | 102.17 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 468.15 | 15.25 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 14.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33.5 | 543103
ES-09482 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-07-28 | 33.5 | ml | 3136.6101 | 102.17 | 10.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 983.12 | 32.02 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 31.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33.5 | 543103
ES-09490 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 3 | u | 199.2 | 8.7 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 199.2 | 8.7 | EST-Es14 Montaje de columnas prefabricadas Nivel 0 Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 3 | 051231
AC-09495 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 194.55 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 4303.45 | 147.86 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 60.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-09495 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 105.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2340.08 | 80.4 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 33.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-09494 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 103.05 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2279.47 | 78.32 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 32.27 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-09494 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 216.25 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 4783.45 | 164.35 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 67.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-09493 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-09498 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-09499 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 11.5 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 254.38 | 8.74 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 57.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-09499 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 8.5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 188.02 | 6.46 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 42.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-09507 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 431.1 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 7626.16 | 258.66 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 64.3 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-09507 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 239.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 4234.99 | 143.64 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 35.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-09508 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 203.56 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 3600.98 | 122.14 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 30.36 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-09508 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 82.83 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1465.26 | 49.7 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 12.35 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-09508 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-18 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 372.6 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 6591.3 | 223.56 | S2 BW PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 55.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-09510 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 225.24 | m2 | 3083.8101 | 94.04 | 157.66 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 2158.56 | 65.82 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | 70 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 166.26 | 509001
AC-09511 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 225.24 | m2 | 3083.8101 | 94.04 | 180.19 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2467.02 | 75.23 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 166.26 | 509001
AC-09512 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-06 | 225.24 | m2 | 3083.8101 | 94.04 | 11.26 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 154.16 | 4.7 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | 5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 166.26 | 509001
AC-09511 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 225.24 | m2 | 3083.8101 | 94.04 | 22.52 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 308.33 | 9.4 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | 10 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 166.26 | 509001
AC-09512 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 225.24 | m2 | 3083.8101 | 94.04 | 180.19 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2467.02 | 75.23 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 166.26 | 509001
AC-09513 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 225.24 | m2 | 3083.8101 | 94.04 | 112.62 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1541.91 | 47.02 | S2 BW PY. Masilla en Cajas de escaleras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 166.26 | 509001
ES-09517 | ES09-Deck. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 204 | m2 | 6142.4399 | 216.24 | 204 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6142.44 | 216.24 | ES09-Deck. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 204 | 543102
ES-09518 | ES-06- Atarjea de Cuarto de Equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 1 | u | 762.7 | 25.01 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 762.7 | 25.01 | ES-06- Atarjea de Cuarto de Equipos. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3 | 041824
ES-09519 | EST-Es10 Construcción de acera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 43.5 | ml | 2273.8301 | 104.4 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 418.18 | 19.2 | EST-Es10 Construcción de acera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 18.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10.8 | 041424
ES-09519 | EST-Es10 Construcción de acera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-06-22 | 43.5 | ml | 2273.8301 | 104.4 | 17.1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 893.85 | 41.04 | EST-Es10 Construcción de acera Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 39.31 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10.8 | 041424
ES-09520 | ES013-Montaje de losa y rampa en cuarto de equipo.Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 2 | u | 111.94 | 4.04 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 111.94 | 4.04 | ES013-Montaje de losa y rampa en cuarto de equipo.Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 2 | 051931
ES-09521 | ES015-Muro de apoyo a escalera y rampa en cuarto de equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 13 | m2 | 1270.66 | 41.58 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1270.66 | 41.58 | ES015-Muro de apoyo a escalera y rampa en cuarto de equipos. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.3 | 043824
ES-09522 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 33.5 | ml | 433.61 | 27.64 | 8.5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 110.02 | 7.01 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 25.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.7 | 014211
ES-09522 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-04-21 | 33.5 | ml | 433.61 | 27.64 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 323.59 | 20.63 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de muro de contención de andén Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 74.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.7 | 014211
ES-09523 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de muro de contención de andén Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-28 | 54.5 | ml | 788.92 | 50.28 | 34 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 492.17 | 31.37 | EST-Es07 Excavación, compactación y perfilado para zapata de muro de contención de andén Zona D Almacenes y Cocina Principal | 62.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.9 | 014211
ES-09525 | ES07-Cimentación de apoyo de escalera y rampa de cuarto de equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 1 | u | 158.81 | 6.24 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 158.81 | 6.24 | ES07-Cimentación de apoyo de escalera y rampa de cuarto de equipos. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.2 | 041524
ES-09524 | EST-Es07 Construcción de zapata para muro de contención de andén Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-28 | 54.5 | ml | 2084.5 | 77.95 | 34 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1300.42 | 48.63 | EST-Es07 Construcción de zapata para muro de contención de andén Zona D Almacenes y Cocina Principal | 62.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.6 | 041524
ES-09526 | EST-Es07 Sello de zapata para muro de contención de andén Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-28 | 54.5 | ml | 539.95 | 20.3 | 34 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 336.85 | 12.66 | EST-Es07 Sello de zapata para muro de contención de andén Zona D Almacenes y Cocina Principal | 62.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.5 | 041524
ES-09527 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-28 | 54.5 | ml | 6123.3999 | 199.47 | 34 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3820.1 | 124.44 | EST-Es15 Construcción de muro de contención de andén con manuportables Zona D Almacenes y Cocina Principal | 62.39 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 65.4 | 543103
ES-09528 | ES13-Montaje de escalera tipo 2 y 3. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 4 | u | 223.88 | 8.08 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 223.88 | 8.08 | ES13-Montaje de escalera tipo 2 y 3. Snack | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 4 | 051931
ES-09529 | ES07-Cimentación y unión de escaleras tipo 2 y 3 | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 2 | u | 732.75 | 30.97 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 732.75 | 30.97 | ES07-Cimentación y unión de escaleras tipo 2 y 3 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1 | 041524
AC-09530 | S2. EP. 11. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. MTTO, BLOQUE TÉCNICO Y TAQUILLAS. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-21 | 377.3 | ml | 954.57 | 52.82 | 176 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 445.28 | 24.64 | S2. EP. 11. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. MTTO, BLOQUE TÉCNICO Y TAQUILLAS. | 46.65 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 377.3 | 501116
AC-09530 | S2. EP. 11. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. MTTO, BLOQUE TÉCNICO Y TAQUILLAS. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 377.3 | ml | 954.57 | 52.82 | 108.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 274.51 | 15.19 | S2. EP. 11. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. MTTO, BLOQUE TÉCNICO Y TAQUILLAS. | 28.76 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 377.3 | 501116
AC-09531 | S2. EP. 12. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. CISTERNA.. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-03-23 | 20 | ml | 50.6 | 2.8 | 0 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 0 | 0 | S2. EP. 12. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. CISTERNA.. | 0 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 20 | 501116
AC-09531 | S2. EP. 12. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. CISTERNA.. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-04-21 | 20 | ml | 50.6 | 2.8 | 14 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 35.42 | 1.96 | S2. EP. 12. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. CISTERNA.. | 70 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 20 | 501116
ES-09532 | ES6-Ampliación del nicho cuarto de equipos | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 1 | u | 565.37 | 22.26 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 565.37 | 22.26 | ES6-Ampliación del nicho cuarto de equipos | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.9 | 041124
AC-09533 | S2. EC. 33. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 220.195 | ml | 557.09 | 30.83 | 220.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 557.1 | 30.83 | S2. EC. 33. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. RANCHÓN PLAYA. | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 220.195 | 501116
ES-09534 | ES10-Bases para equipos en cuarto de equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 4 | u | 613.88 | 22.02 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 613.88 | 22.02 | ES10-Bases para equipos en cuarto de equipos. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.3 | 041224
AC-09535 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 307.5 | m2 | 1408.35 | 39.98 | 38.43 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 176.01 | 5 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | 12.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 509010
AC-09536 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 307.5 | m2 | 1408.35 | 39.98 | 256.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1174.77 | 33.35 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | 83.41 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 509010
AC-09537 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-21 | 307.5 | m2 | 1408.35 | 39.98 | 205 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 938.9 | 26.65 | S2 BW PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 509010
ES-09539 | EST-Es15 Construcción de falsa de obra de para la colocación de moldes metálicos en caja de Escalera III en Zona C1 N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 10 | ml | 737.76 | 27.36 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 737.76 | 27.36 | EST-Es15 Construcción de falsa de obra de para la colocación de moldes metálicos en caja de Escalera III en Zona C1 N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 315111
ES-09540 | EST-Es10 Remodelación de closes en Camareras BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-19 | 3 | u | 3189.9299 | 98.22 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3189.93 | 98.22 | EST-Es10 Remodelación de closes en Camareras BW | 100 | MORERA, Carlos | m3 | 1 | 040522
AC-09541 | S2-BW06-N00-01-02-EP-FNC Desmonte de Enchape de piso en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 272 | m2 | 4763.8398 | 277.76 | 200 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3502.82 | 204.24 | S2-BW06-N00-01-02-EP-FNC Desmonte de Enchape de piso en Baño e Inodoro de habitaciones | 73.53 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 272 | 505004
AC-09542 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE CIERRE Y ACCESORIOS DE PUERTA BALCONERA. RANCHON | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 13 | u | 606.58 | 23.14 | 13 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 606.58 | 23.14 | S2. EC. 33. CA. COLOCACION DE CIERRE Y ACCESORIOS DE PUERTA BALCONERA. RANCHON | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 13 | 502103
AC-09543 | S2-BW05-N00-01-02-EP-FNC Desmonte de Enchape de piso en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 245 | m2 | 4321.0498 | 252.1 | 182 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3209.92 | 187.27 | S2-BW05-N00-01-02-EP-FNC Desmonte de Enchape de piso en Baño e Inodoro de habitaciones | 74.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 245 | 505004
AC-09544 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN MUROS. BLOQUE TECNICO Y MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-24 | 1740.4399 | m2 | 2738.6201 | 109.65 | 1369.26 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2154.56 | 86.27 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN MUROS. BLOQUE TECNICO Y MTTO | 78.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 261.07 | 316331
AC-09544 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN MUROS. BLOQUE TECNICO Y MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 1740.4399 | m2 | 2738.6201 | 109.65 | 298.32 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 469.41 | 18.79 | S2. EP. 11. PI. USO ANDAMIO PARA PINTURA EN MUROS. BLOQUE TECNICO Y MTTO | 17.14 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 261.07 | 316331
AC-09545 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 623.5 | m2 | 28637.9707 | 1068.83 | 88 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4041.93 | 150.85 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | 14.11 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 623.5 | 501203
AC-09545 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 623.5 | m2 | 28637.9707 | 1068.83 | 230 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 10564.13 | 394.28 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | 36.89 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 623.5 | 501203
AC-09545 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 623.5 | m2 | 28637.9707 | 1068.83 | 295 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 13549.64 | 505.7 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | 47.31 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 623.5 | 501203
AC-09545 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 623.5 | m2 | 28637.9707 | 1068.83 | 10.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 482.28 | 18 | S2. EP. 09. PY. PERFILERIA FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | 1.68 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 623.5 | 501203
AC-09546 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 733.53 | m2 | 15259.4102 | 582.1 | 120 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2496.32 | 95.23 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | 16.36 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 733.53 | 501206
AC-09546 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 733.53 | m2 | 15259.4102 | 582.1 | 33 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 686.49 | 26.19 | S2. EP. 09. PY. PLACA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 2 | 4.5 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 733.53 | 501206
AC-09547 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 203.55 | m2 | 1992.75 | 75.92 | 21 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 205.59 | 7.83 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 2 | 10.32 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 203.55 | 316330
AC-09547 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 203.55 | m2 | 1992.75 | 75.92 | 34 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 332.86 | 12.68 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 2 | 16.7 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 203.55 | 316330
AC-09547 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 203.55 | m2 | 1992.75 | 75.92 | 62 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 606.98 | 23.12 | S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 2 | 30.46 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 203.55 | 316330
AC-09548 | S2. EP. 09. PY. TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 211 | m2 | 3732.5901 | 126.6 | 40 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 707.6 | 24 | S2. EP. 09. PY. TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 2 | 18.96 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 211 | 501209
AC-09548 | S2. EP. 09. PY. TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 211 | m2 | 3732.5901 | 126.6 | 163 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2883.47 | 97.8 | S2. EP. 09. PY. TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 2 | 77.25 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 211 | 501209
HI-09549 | HS-E.Principal Red Colgada Hidraulica Cocina Principal Locales (1008, 1041, 1050, 1051, 1053, 1059) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 275 | ml | 9065.4805 | 339.43 | 275 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 9065.48 | 339.43 | HS-E.Principal Red Colgada Hidraulica Cocina Principal Locales (1008, 1041, 1050, 1051, 1053, 1059) | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 275 | 521106
AC-09550 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 623 | m2 | 24415.3691 | 853.51 | 590 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 23122.1 | 808.3 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 2 | 94.7 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 623 | 501203
AC-09551 | S.O.S S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA EN AISLAMIENTO LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 280.35 | m2 | 2744.6299 | 104.57 | 265 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2594.35 | 98.84 | S.O.S S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA EN AISLAMIENTO LOSA DECK. RESTAURANTE BUFFET 2 | 94.52 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 280.35 | 316330
HI-09552 | HS-E.Principal Empotramientos Hidraulicos y Sanitarios en Locales (1008, 1049, 1050, 1051, 1053, 1059) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 210 | ml | 5505.6602 | 210.1 | 210 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5505.66 | 210.1 | HS-E.Principal Empotramientos Hidraulicos y Sanitarios en Locales (1008, 1049, 1050, 1051, 1053, 1059) | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 210 | 521121
AC-09553 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 256 | m2 | 2199.04 | 64 | 200 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1718 | 50 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 1 | 78.13 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 256 | 509003
AC-09553 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 256 | m2 | 2199.04 | 64 | 50 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 429.5 | 12.5 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 1 | 19.53 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 256 | 509003
AC-09554 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 211 | m2 | 1812.49 | 52.75 | 130 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1116.7 | 32.5 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN TRASDOSADO EN MUROS.RESTAURANTE BUFFET 2 | 61.61 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 211 | 509003
AC-09555 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 682.37 | m2 | 14204.2695 | 414.33 | 110 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2289.77 | 66.79 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 16.12 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 682.37 | 509004
AC-09555 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 682.37 | m2 | 14204.2695 | 414.33 | 110 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2289.77 | 66.79 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 16.12 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 682.37 | 509004
AC-09555 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 682.37 | m2 | 14204.2695 | 414.33 | 350 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 7285.63 | 212.52 | S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1 | 51.29 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 682.37 | 509004
AC-09557 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 307.07 | m2 | 3006.22 | 114.54 | 183 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1791.57 | 68.26 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | 59.6 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 307.07 | 316330
AC-09557 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 307.07 | m2 | 3006.22 | 114.54 | 43 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 420.97 | 16.04 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 1 | 14 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 307.07 | 316330
AC-09558 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 330.09 | m2 | 3231.5801 | 123.12 | 12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 117.48 | 4.48 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE MASILLA EN FT ZONAS PÚBLICAS. RESTAURANTE BUFFET 2 | 3.64 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 330.09 | 316330
HI-09559 | HS-E.Principal Empotramiento Hidraulico y Sanitario Taquilla Zona E | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 205 | ml | 5428.6299 | 207.17 | 205 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5428.63 | 207.17 | HS-E.Principal Empotramiento Hidraulico y Sanitario Taquilla Zona E | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 205 | 521121
HI-09560 | HS-E.Principal Red Colgada Agua Helada Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 301 | ml | 8585.8799 | 327.28 | 301 | Plomería - Badney Yury León Achón | 8585.88 | 327.28 | HS-E.Principal Red Colgada Agua Helada Zona D Cocina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 301 | 521107
HI-09561 | HS-E.Principal Red Sobre Cubierta Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 640 | ml | 23867.8594 | 865.77 | 512 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 19094.29 | 692.62 | HS-E.Principal Red Sobre Cubierta Zona E | 80 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 640 | 521117
HI-09561 | HS-E.Principal Red Sobre Cubierta Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 640 | ml | 23867.8594 | 865.77 | 128 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4773.57 | 173.15 | HS-E.Principal Red Sobre Cubierta Zona E | 20 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 640 | 521117
OX-09563 | OEX-Ox09 Construcción de plazas de Parqueo Salinas 2 (incluye conten tipo 2 y tipo 3 + preparación) | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-02-25 | 747.25 | m2 | 32429.7109 | 1254.77 | 600 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 26039.25 | 1007.51 | OEX-Ox09 Construcción de plazas de Parqueo Salinas 2 (incluye conten tipo 2 y tipo 3 + preparación) | 80.29 | MORERA, Carlos | m2 | 747.25 | 044428
OX-09563 | OEX-Ox09 Construcción de plazas de Parqueo Salinas 2 (incluye conten tipo 2 y tipo 3 + preparación) | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-03-26 | 747.25 | m2 | 32429.7109 | 1254.77 | 90 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3905.89 | 151.13 | OEX-Ox09 Construcción de plazas de Parqueo Salinas 2 (incluye conten tipo 2 y tipo 3 + preparación) | 12.04 | MORERA, Carlos | m2 | 747.25 | 044428
OX-09563 | OEX-Ox09 Construcción de plazas de Parqueo Salinas 2 (incluye conten tipo 2 y tipo 3 + preparación) | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-07-22 | 747.25 | m2 | 32429.7109 | 1254.77 | 57.25 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2484.58 | 96.13 | OEX-Ox09 Construcción de plazas de Parqueo Salinas 2 (incluye conten tipo 2 y tipo 3 + preparación) | 7.66 | MORERA, Carlos | m2 | 747.25 | 044428
HI-09565 | HS-Red Exterior ATA, Contra Incendio, Riego y Llenado de Piscina Tramo BW # 2 al Snack Bar | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 1040 | ml | 15871.75 | 604.94 | 1040 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 15871.75 | 604.94 | HS-Red Exterior ATA, Contra Incendio, Riego y Llenado de Piscina Tramo BW # 2 al Snack Bar | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1040 | 524102
CU-09576 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 150 | m2 | 2176.8999 | 79.45 | 150 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2176.9 | 79.45 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 150 | 112993
CU-09580 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 104 | m2 | 1537.17 | 56 | 104 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1537.17 | 56 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 104 | 112993
CU-09582 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 150 | m2 | 3150.8999 | 109.89 | 150 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3150.9 | 109.89 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 150 | 542101
CU-09584 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-22 | 273 | m2 | 2669.29 | 93.36 | 273 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2669.29 | 93.36 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 273 | 112993
CU-09589 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para el Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 90 | ml | 280.8 | 10.8 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 280.8 | 10.8 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para el Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542107
CU-09591 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble flashings en el Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 90 | ml | 256.5 | 7.2 | 90 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 256.5 | 7.2 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble flashings en el Cuarto de Equipos 1. Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 90 | 542104
CU-09596 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashing para el Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 108 | ml | 336.96 | 12.96 | 108 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 336.96 | 12.96 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashing para el Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 108 | 542107
CU-09600 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble flashing en el Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 108 | ml | 307.8 | 8.64 | 108 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 307.8 | 8.64 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble flashing en el Cuarto de Equipos 2. Cocina Principal | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 108 | 542104
CU-09605 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de E.P Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-21 | 70 | m2 | 814.1 | 30.1 | 28 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 325.64 | 12.04 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de E.P Zona D | 40 | PEREZ, Edelio | m2 | 70 | 112993
CU-09605 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de E.P Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-20 | 70 | m2 | 814.1 | 30.1 | 42 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 488.46 | 18.06 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de E.P Zona D | 60 | PEREZ, Edelio | m2 | 70 | 112993
OX-09606 | OEX-Ox05 Acarreo y riego de garvilla entre paños de Parqueo Salinas 2 | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-03-26 | 2450 | ml | 2072.3999 | 114.4 | 2200 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1860.93 | 102.73 | OEX-Ox05 Acarreo y riego de garvilla entre paños de Parqueo Salinas 2 | 89.8 | MORERA, Carlos | m2 | 440 | 541105
OX-09606 | OEX-Ox05 Acarreo y riego de garvilla entre paños de Parqueo Salinas 2 | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-07-22 | 2450 | ml | 2072.3999 | 114.4 | 250 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 211.47 | 11.67 | OEX-Ox05 Acarreo y riego de garvilla entre paños de Parqueo Salinas 2 | 10.2 | MORERA, Carlos | m2 | 440 | 541105
OX-09607 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 720 | ml | 6607.4399 | 403.92 | 50 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 458.85 | 28.05 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | 6.94 | MORERA, Carlos | m2 | 720 | 018111
OX-09607 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 720 | ml | 6607.4399 | 403.92 | 10 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 91.77 | 5.61 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | 1.39 | MORERA, Carlos | m2 | 720 | 018111
OX-09607 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 720 | ml | 6607.4399 | 403.92 | 32 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 293.66 | 17.95 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | 4.44 | MORERA, Carlos | m2 | 720 | 018111
OX-09607 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 720 | ml | 6607.4399 | 403.92 | 150 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1376.55 | 84.15 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | 20.83 | MORERA, Carlos | m2 | 720 | 018111
OX-09607 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 720 | ml | 6607.4399 | 403.92 | 51 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 468.03 | 28.61 | OEX-Ox03 Perfilado y sello en zapata y tacones Area exterior Piscina Ppal S2 | 7.08 | MORERA, Carlos | m2 | 720 | 018111
CU-09608 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 655 | m2 | 2338.3501 | 65.5 | 655 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2338.35 | 65.5 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 655 | 542101
CU-09609 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 1432.1899 | m2 | 11015.04 | 400.36 | 1432.1899 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 11015.04 | 400.36 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 1432.1899 | 112993
ES-09610 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-09 | 111 | m2 | 3026.97 | 103.23 | 15 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 409.05 | 13.95 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 13.51 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 111 | 143116
ES-09610 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 111 | m2 | 3026.97 | 103.23 | 85 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2317.95 | 79.05 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 76.58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 111 | 143116
ES-09610 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 111 | m2 | 3026.97 | 103.23 | 11 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 299.97 | 10.23 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 9.91 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 111 | 143116
CU-09611 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 72.3 | m2 | 840.85 | 31.09 | 72.3 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 840.85 | 31.09 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 72.3 | 112993
ES-09612 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 176 | m2 | 4799.52 | 163.68 | 88 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2399.76 | 81.84 | EST-Es02 Atesado en Cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 176 | 143116
CU-09613 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Aleros | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 195 | m2 | 2601.3999 | 94.21 | 195 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2601.4 | 94.21 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Aleros | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 195 | 112993
ES-09614 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C1 Habitacional Oeste N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 65 | m2 | 387.27 | 14.63 | 5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 29.79 | 1.13 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C1 Habitacional Oeste N01 | 7.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 047711
ES-09614 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C1 Habitacional Oeste N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 65 | m2 | 387.27 | 14.63 | 60 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 357.48 | 13.5 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C1 Habitacional Oeste N01 | 92.31 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 047711
ES-09615 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C1 Habitacional Oeste N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 65 | m2 | 387.27 | 14.63 | 65 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 387.27 | 14.63 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C1 Habitacional Oeste N02 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 047711
ES-09616 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 65 | m2 | 387.27 | 14.63 | 65 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 387.27 | 14.63 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C1 Habitacional Oeste N03. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 65 | 047711
ES-09617 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-28 | 108 | m2 | 643.46 | 24.3 | 71 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 423.02 | 15.97 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N01. | 65.74 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 108 | 047711
ES-09617 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 108 | m2 | 643.46 | 24.3 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 220.44 | 8.32 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N01. | 34.26 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 108 | 047711
ES-09618 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-23 | 108 | m2 | 643.46 | 24.3 | 65 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 387.27 | 14.63 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N02. | 60.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 108 | 047711
ES-09618 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 108 | m2 | 643.46 | 24.3 | 43 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 256.19 | 9.68 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N02. | 39.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 108 | 047711
ES-09619 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 108 | m2 | 643.46 | 24.3 | 48 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 285.98 | 10.8 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N03. | 44.44 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 108 | 047711
ES-09619 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-09 | 108 | m2 | 643.46 | 24.3 | 60 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 357.48 | 13.5 | EST-Es02 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona C2 Habitacional Este N03. | 55.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 108 | 047711
ES-09620 | ES20-Mensula de apoyo viga VC01 cuarto de equipo. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-26 | 1 | u | 1269.67 | 48.24 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1269.67 | 48.24 | ES20-Mensula de apoyo viga VC01 cuarto de equipo. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.5 | 042524
ES-09621 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 3 | u | 431.48 | 16.96 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 143.83 | 5.65 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ en Zona C2 Habitacional Oeste N01; N02; N03. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 6 | 314211
ES-09622 | ES17-Sanaeamiento interior de tanque de compensación y cuarto de equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 280 | m2 | 7625.7202 | 248.18 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 817.04 | 26.59 | ES17-Sanaeamiento interior de tanque de compensación y cuarto de equipos. Snack Bar | 10.71 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 98 | 131251
ES-09622 | ES17-Sanaeamiento interior de tanque de compensación y cuarto de equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 280 | m2 | 7625.7202 | 248.18 | 250 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6808.68 | 221.59 | ES17-Sanaeamiento interior de tanque de compensación y cuarto de equipos. Snack Bar | 89.29 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 98 | 131251
ES-09623 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-09 | 1040 | m2 | 56180.7891 | 2058.6101 | 225 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 12154.5 | 445.37 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N04. | 21.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 156 | 042824
ES-09623 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 1040 | m2 | 56180.7891 | 2058.6101 | 177 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 9561.54 | 350.36 | EST-Es09 Construcción de carpeta de entrepiso con Deck Metálico en Zona C2 Habitacional Este N04. | 17.02 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 156 | 042824
AC-09624 | S2. EC. 33. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA. RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-21 | 447.11 | ml | 1131.1899 | 62.6 | 46.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 118.4 | 6.55 | S2. EC. 33. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA. RANCHÓN PLAYA. | 10.47 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 447.11 | 501116
AC-09624 | S2. EC. 33. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA. RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 447.11 | ml | 1131.1899 | 62.6 | 400.31 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1012.79 | 56.05 | S2. EC. 33. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA. RANCHÓN PLAYA. | 89.53 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 447.11 | 501116
ES-09626 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N05 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-10 | 42 | m2 | 2271.1599 | 83.19 | 42 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2271.16 | 83.19 | EST-Es09 Construcción de carpeta de cubierta con Deck Metálico en Zona C1 Habitacional Oeste N05 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 6.3 | 042824
OX-09630 | OEX-Ox03 Construcción de zapata para muros exteriores de Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 520 | ml | 15566.1904 | 586.05 | 50 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1496.75 | 56.35 | OEX-Ox03 Construcción de zapata para muros exteriores de Piscina Ppal | 9.62 | MORERA, Carlos | m2 | 260 | 311221
OX-09630 | OEX-Ox03 Construcción de zapata para muros exteriores de Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 520 | ml | 15566.1904 | 586.05 | 78.35 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2345.41 | 88.3 | OEX-Ox03 Construcción de zapata para muros exteriores de Piscina Ppal | 15.07 | MORERA, Carlos | m2 | 260 | 311221
OX-09630 | OEX-Ox03 Construcción de zapata para muros exteriores de Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 520 | ml | 15566.1904 | 586.05 | 51 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1526.68 | 57.48 | OEX-Ox03 Construcción de zapata para muros exteriores de Piscina Ppal | 9.81 | MORERA, Carlos | m2 | 260 | 311221
CU-09628 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 420 | ml | 748.8 | 28.8 | 420 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 748.8 | 28.8 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 240 | 542107
CU-09629 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble falshings en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 420 | ml | 1197 | 33.6 | 420 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1197 | 33.6 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble falshings en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 420 | 542104
CU-09631 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 102 | ml | 318.24 | 12.24 | 102 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 318.24 | 12.24 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 102 | 542107
CU-09632 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 102 | ml | 290.7 | 8.16 | 102 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 290.7 | 8.16 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-1 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 102 | 542104
AC-09639 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | 87.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 668.5 | 19.25 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-09638 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | 87.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 668.5 | 19.25 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-09638 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | 87.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 668.5 | 19.25 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-09635 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | 100.63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 768.81 | 22.14 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | 57.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-09636 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | 96.25 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 735.35 | 21.18 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | 55 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-09637 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | 142.92 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1091.91 | 31.44 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | 81.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-09635 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-21 | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | 74.37 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 568.19 | 16.36 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | 42.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-09637 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-21 | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | 32.08 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 245.09 | 7.06 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | 18.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-09636 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-21 | 175 | m2 | 1337 | 38.5 | 78.75 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 601.65 | 17.32 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-01 y N-00 en BW | 45 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 350 | 501302
AC-09643 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-21 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 53.1 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 405.68 | 11.68 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 45 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09644 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-21 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 40 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 305.6 | 8.8 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 33.9 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09642 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-21 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 50.15 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 383.15 | 11.03 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 42.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09644 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 19 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 145.16 | 4.18 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 16.1 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09643 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 64.9 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 495.84 | 14.28 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 55 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09645 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 59 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 450.76 | 12.98 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09645 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 59 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 450.76 | 12.98 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09642 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 67.85 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 518.37 | 14.93 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 57.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09644 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 59 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 450.76 | 12.98 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09646 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 118 | m2 | 901.52 | 25.96 | 35.4 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 270.46 | 7.79 | S2 BW RF. Pintura en Bajo losa de balconeras N-02 en BW | 30 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 236 | 501302
AC-09654 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 142.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 361.28 | 19.99 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | 46.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-09653 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 306 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 774.18 | 42.84 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-09651 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 31 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 78.43 | 4.34 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | 10.13 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-09650 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 102 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 258.06 | 14.28 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-09652 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 231.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 584.94 | 32.37 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | 75.56 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-09650 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-21 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 204 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 516.12 | 28.56 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-09652 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-21 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 74.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 189.24 | 10.47 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | 24.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-09651 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-21 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 275 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 695.75 | 38.5 | S2 BW RF. Silicona en puertas de balconera en exterior de BW | 89.87 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-09686 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-21 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 140.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1074.18 | 30.93 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 42.48 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09687 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-21 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 41 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 313.24 | 9.02 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 12.39 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09685 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-21 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 110.3 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 842.69 | 24.27 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 33.32 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09687 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 124.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 951.18 | 27.39 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 37.61 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09685 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 55.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 421.73 | 12.14 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 16.68 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09686 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 24.9 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 190.24 | 5.48 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 7.52 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09688 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 165 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1260.6 | 36.3 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 49.85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09685 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 165.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1264.42 | 36.41 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09687 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 165.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1264.42 | 36.41 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09688 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 166 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1268.24 | 36.52 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 50.15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09686 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-20 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 165.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1264.42 | 36.41 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
AC-09689 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 331 | m2 | 2528.8401 | 72.82 | 165.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1264.42 | 36.41 | S2 BW RF Aplicación de pintura en Tabiques de fachada | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 662 | 501302
CU-09659 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para los aleros (pretiles y borde de losas) Hab. Oeste. C-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 201 | ml | 627.12 | 24.12 | 201 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 627.12 | 24.12 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para los aleros (pretiles y borde de losas) Hab. Oeste. C-1. | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 201 | 542107
CU-09660 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en los aleros (pretiles y bordes de las losas) de Hab. Oeste. C-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 201 | ml | 572.85 | 16.08 | 201 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 572.85 | 16.08 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en los aleros (pretiles y bordes de las losas) de Hab. Oeste. C-1. | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 201 | 542104
CU-09661 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 76.19 | m2 | 992.74 | 35.81 | 76.19 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 992.74 | 35.81 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 76.19 | 112993
CU-09662 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 33 | ml | 102.96 | 3.96 | 33 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 102.96 | 3.96 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 33 | 542107
CU-09663 | CUB-Cu03 Colocación de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 33 | ml | 94.05 | 2.64 | 33 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 94.05 | 2.64 | CUB-Cu03 Colocación de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 33 | 542104
ES-09665 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 37 | u | 2524.8799 | 71.41 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 409.44 | 11.58 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 16.22 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 051432
ES-09665 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 37 | u | 2524.8799 | 71.41 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 477.68 | 13.51 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 18.92 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 051432
ES-09665 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 37 | u | 2524.8799 | 71.41 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1501.28 | 42.46 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 59.46 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 051432
ES-09666 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 62 | u | 4230.8799 | 119.66 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 955.36 | 27.02 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | 22.58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 62 | 051432
ES-09666 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 62 | u | 4230.8799 | 119.66 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1023.6 | 28.95 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas de cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | 24.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 62 | 051432
CU-09667 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Hab. Caja de escaleras 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 100 | m2 | 1336.71 | 48.22 | 100 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1336.71 | 48.22 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Hab. Caja de escaleras 2 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 100 | 112993
ES-09668 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-10 | 17 | u | 1557.88 | 48.79 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 183.28 | 5.74 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 11.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 17 | 051932
ES-09668 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 17 | u | 1557.88 | 48.79 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 641.48 | 20.09 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 41.18 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 17 | 051932
ES-09668 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 17 | u | 1557.88 | 48.79 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 733.12 | 22.96 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 47.06 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 17 | 051932
ES-09669 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de Cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 30 | u | 2749.2 | 86.1 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1099.68 | 34.44 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de Cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | 40 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 30 | 051932
ES-09669 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de Cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 30 | u | 2749.2 | 86.1 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 458.2 | 14.35 | EST-Es13 Montaje de losas pretiles prefabricados de Cubierta en Zona C2 Habitacional Este N04. | 16.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 30 | 051932
ES-09674 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de caseta en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 8 | u | 733.12 | 22.96 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 733.12 | 22.96 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de caseta en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 8 | 051932
ES-09675 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de caseta en Zona C2 Habitacional Este N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 11 | u | 1008.04 | 31.57 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 274.92 | 8.61 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de caseta en Zona C2 Habitacional Este N05. | 27.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 11 | 051932
ES-09676 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de Elevador en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 1 | u | 91.64 | 2.87 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 91.64 | 2.87 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de Elevador en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 1 | 051932
ES-09678 | EST-Es13 Montaje de pretiles prefabricados en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 23 | u | 1569.52 | 44.39 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 545.92 | 15.44 | EST-Es13 Montaje de pretiles prefabricados en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 34.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 23 | 051432
ES-09678 | EST-Es13 Montaje de pretiles prefabricados en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 23 | u | 1569.52 | 44.39 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1023.6 | 28.95 | EST-Es13 Montaje de pretiles prefabricados en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 65.22 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 23 | 051432
ES-09679 | EST-Es13 Montaje de pretiles prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 40 | u | 2729.6001 | 77.2 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 818.88 | 23.16 | EST-Es13 Montaje de pretiles prefabricados en Zona C2 Habitacional Este N05. | 30 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 40 | 051432
PP-09692 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 35 | u | 2836.01 | 97.97 | 35 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2836.01 | 97.97 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.26 | 302301
PP-09693 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-26 | 35 | u | 4395.8501 | 167.99 | 18 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2260.72 | 86.39 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | 51.43 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 41.26 | 042824
PP-09693 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 35 | u | 4395.8501 | 167.99 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 125.6 | 4.8 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | 2.86 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 41.26 | 042824
PP-09693 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 35 | u | 4395.8501 | 167.99 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 376.79 | 14.4 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | 8.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 41.26 | 042824
PP-09694 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA D N-01 (2047) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 2 | u | 353.86 | 12.22 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 353.86 | 12.22 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ZONA D N-01 (2047) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0675 | 302102
PP-09695 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA D N-01 (2047) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 2 | u | 371.01 | 15.05 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 371.01 | 15.05 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA D N-01 (2047) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.21 | 042524
PP-09696 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 22 | u | 990.49 | 34.23 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 990.49 | 34.23 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.086 | 301101
PP-09697 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 22 | u | 990.49 | 34.23 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 990.49 | 34.23 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.086 | 301101
PP-09699 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBEIRTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-26 | 22 | u | 1359.48 | 55.18 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 308.97 | 12.54 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBEIRTA BW | 22.73 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
PP-09700 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBEIRTA BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 22 | u | 1359.48 | 55.18 | 19 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1174.1 | 47.66 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBEIRTA BW | 86.36 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
PP-09699 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBEIRTA BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 22 | u | 1359.48 | 55.18 | 17 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1050.51 | 42.64 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE CUBEIRTA BW | 77.27 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.65 | 042524
PP-09702 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-00 | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-02-25 | 14 | u | 3807.55 | 131.53 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3807.55 | 131.53 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.113 | 301101
PP-09703 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 1 | u | 346.44 | 11.97 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 346.44 | 11.97 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN GARITA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.021 | 301101
PP-09704 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE GARGOLAS RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 3 | u | 39.02 | 1.57 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 26.01 | 1.05 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE GARGOLAS RANCHON PLAYA | 66.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 0.0765 | 042524
PP-09705 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS RENTA MOTO | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-02-25 | 4 | u | 402.29 | 13.89 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 402.29 | 13.89 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS RENTA MOTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.096 | 302102
PP-09706 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS RENTA MOTO | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-02-25 | 4 | u | 432.32 | 16.87 | 4 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 432.32 | 16.87 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS RENTA MOTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 9.89 | 042524
ES-09709 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | 90 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4308.04 | 145.88 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
ES-09707 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-19 | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | 90 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4308.04 | 145.88 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
ES-09711 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-25 | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | 60 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2872.03 | 97.25 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
ES-09710 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | 60 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2872.03 | 97.25 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
ES-09710 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | 30 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1436.01 | 48.63 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
ES-09711 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | 30 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1436.01 | 48.63 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW (30m2 x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
ES-09716 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 68 | ml | 1213.12 | 34 | 68 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1213.12 | 34 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | 100 | MORERA, Carlos | m | 68 | 541102
ES-09717 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 68 | ml | 1213.12 | 34 | 68 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1213.12 | 34 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | 100 | MORERA, Carlos | m | 68 | 541102
ES-09713 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-19 | 68 | ml | 1213.12 | 34 | 68 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1213.12 | 34 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | 100 | MORERA, Carlos | m | 68 | 541102
ES-09714 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-19 | 68 | ml | 1213.12 | 34 | 68 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1213.12 | 34 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | 100 | MORERA, Carlos | m | 68 | 541102
ES-09715 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-24 | 68 | ml | 1213.12 | 34 | 68 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1213.12 | 34 | EST-Es06 Retaqueo en balsa para sosten de enchape en balconeras BW | 100 | MORERA, Carlos | m | 68 | 541102
ES-09720 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | 80 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1874.68 | 62.76 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | 22.22 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
ES-09720 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | 200 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4686.69 | 156.89 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | 55.56 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
ES-09721 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | 60 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1406.01 | 47.07 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | 16.67 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
ES-09722 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | 90 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2109.01 | 70.6 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | 25 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
ES-09721 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | 280 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 6561.37 | 219.64 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | 77.78 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
ES-09722 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-21 | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | 120 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2812.02 | 94.13 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
ES-09720 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | 80 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1874.68 | 62.76 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | 22.22 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
ES-09722 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | 75 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1757.51 | 58.83 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | 20.83 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
ES-09721 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-23 | 360 | m2 | 8436.0498 | 282.4 | 20 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 468.67 | 15.69 | EST-Es15 Fino y desbaste en balconeras para masilla BW (incluye losa y conformar goteros -- tres niveles) | 5.56 | MORERA, Carlos | m2 | 180 | 131202
ES-09724 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW(30m2 por nivel) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | 70 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3350.7 | 113.46 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW(30m2 por nivel) | 77.78 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
ES-09724 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW(30m2 por nivel) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-11 | 90 | m2 | 4308.04 | 145.88 | 20 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 957.34 | 32.42 | EST-Es17 Desbaste y preparación de Camareras para masilla en BW(30m2 por nivel) | 22.22 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 131251
AC-09725 | S2 BW PY N00 Perfilería de Falso Techo en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 31.93 | m2 | 706.29 | 24.27 | 17.43 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 385.55 | 13.25 | S2 BW PY N00 Perfilería de Falso Techo en Habitación | 54.59 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.93 | 501203
AC-09725 | S2 BW PY N00 Perfilería de Falso Techo en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 31.93 | m2 | 706.29 | 24.27 | 14.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 320.74 | 11.02 | S2 BW PY N00 Perfilería de Falso Techo en Habitación | 45.41 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.93 | 501203
AC-09726 | S2 BW PY N01 Perfilería de Falso Techo en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 31.93 | m2 | 706.29 | 24.27 | 7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 154.84 | 5.32 | S2 BW PY N01 Perfilería de Falso Techo en Habitación | 21.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.93 | 501203
AC-09726 | S2 BW PY N01 Perfilería de Falso Techo en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 31.93 | m2 | 706.29 | 24.27 | 18.66 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 412.76 | 14.18 | S2 BW PY N01 Perfilería de Falso Techo en Habitación | 58.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.93 | 501203
AC-09726 | S2 BW PY N01 Perfilería de Falso Techo en Habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 31.93 | m2 | 706.29 | 24.27 | 6.27 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 138.69 | 4.77 | S2 BW PY N01 Perfilería de Falso Techo en Habitación | 19.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.93 | 501203
AC-09727 | S2 BW PY N00 Perfilería de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 20 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 442.4 | 15.2 | S2 BW PY N00 Perfilería de Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-09728 | S2 BW PY N01 Perfilería de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 10.28 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 227.39 | 7.81 | S2 BW PY N01 Perfilería de Falso Techo en Clóset | 51.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-09729 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 20 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 252 | 9.6 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-09730 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 10.28 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 129.53 | 4.93 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 51.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-09731 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 20 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 252 | 9.6 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
CU-09732 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de escaleras 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 33 | ml | 102.96 | 3.96 | 33 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 102.96 | 3.96 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de escaleras 2 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 33 | 542107
CU-09733 | CUB-Cu03 Colocación de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 33 | ml | 94.05 | 2.64 | 33 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 94.05 | 2.64 | CUB-Cu03 Colocación de flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera 2 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 33 | 542104
CU-09734 | CUB-Cu03 Elaboración de flashing para las tapas de patinejos Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 18 | ml | 56.16 | 2.16 | 18 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 56.16 | 2.16 | CUB-Cu03 Elaboración de flashing para las tapas de patinejos Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera 2 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542107
CU-09735 | CUB-Cu03 Colocación de flashing sobre las tapas de patinejos Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 18 | ml | 51.3 | 1.44 | 18 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 51.3 | 1.44 | CUB-Cu03 Colocación de flashing sobre las tapas de patinejos Hab. Oeste. C-1. Caja de Escalera 2 | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542104
AC-09745 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-25 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 13.41 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 168.97 | 6.44 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 10.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-09745 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 76.16 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 959.61 | 36.56 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 58.2 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-09745 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 41.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 520.38 | 19.82 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 31.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-09746 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 36.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 457.38 | 17.42 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 27.74 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-09746 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-13 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 74 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 932.4 | 35.52 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 56.54 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-09746 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 20.57 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 259.18 | 9.87 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 15.72 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
AC-09747 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 130.87 | m2 | 1648.96 | 62.82 | 130.87 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1648.96 | 62.82 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 130.87 | 501206
CU-09768 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos Caja de escaleras 2 de Hab. Oeste. C-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-22 | 8 | m2 | 93.04 | 3.44 | 8 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 93.04 | 3.44 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos Caja de escaleras 2 de Hab. Oeste. C-1 | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 8 | 112993
CU-09775 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 219 | m2 | 781.83 | 21.9 | 219 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 781.83 | 21.9 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 219 | 542101
CU-09776 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 496 | m2 | 4239.23 | 153.18 | 496 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 4239.23 | 153.18 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 496 | 112993
ES-09779 | EST-20. Refundir mensula por cambio de proyecto en cuarto de equipos eje Hy K. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 24 | ml | 2911.75 | 103.54 | 18 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2183.81 | 77.65 | EST-20. Refundir mensula por cambio de proyecto en cuarto de equipos eje Hy K. Snack Bar | 75 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 32 | 131202
ES-09779 | EST-20. Refundir mensula por cambio de proyecto en cuarto de equipos eje Hy K. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 24 | ml | 2911.75 | 103.54 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 727.94 | 25.89 | EST-20. Refundir mensula por cambio de proyecto en cuarto de equipos eje Hy K. Snack Bar | 25 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 32 | 131202
CU-09780 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para los aleros (pretiles y borde de losas) Hab. Oeste. C-2. Aleros | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 141 | ml | 439.92 | 16.92 | 141 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 439.92 | 16.92 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para los aleros (pretiles y borde de losas) Hab. Oeste. C-2. Aleros | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 141 | 542107
CU-09781 | CUB-Cu03 Colocación de flashings aleros (pretiles y bordes de las losas) Hab. Oeste. C-2. Aleros | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 141 | ml | 401.85 | 11.28 | 72 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 205.2 | 5.76 | CUB-Cu03 Colocación de flashings aleros (pretiles y bordes de las losas) Hab. Oeste. C-2. Aleros | 51.06 | PEREZ, Edelio | ml | 141 | 542104
CU-09783 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 12 | m2 | 61.32 | 2.28 | 12 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 61.32 | 2.28 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 12 | 112993
CU-09784 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 198 | ml | 617.76 | 23.76 | 198 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 617.76 | 23.76 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings y doble flashings para la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 198 | 542107
CU-09785 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble falshings en la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 198 | ml | 564.3 | 15.84 | 198 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 564.3 | 15.84 | CUB-Cu03 Colocación de flashings y doble falshings en la cubierta de Hab. Oeste. C-2. | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 198 | 542104
CU-09786 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para las tapas de los patinejos de Hab. Oeste. C-2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 18 | ml | 56.16 | 2.16 | 18 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 56.16 | 2.16 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para las tapas de los patinejos de Hab. Oeste. C-2. | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542107
CU-09787 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre las tapas de los patinejos cubierta de Hab. Oeste. C-2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-22 | 18 | ml | 51.3 | 1.44 | 18 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 51.3 | 1.44 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre las tapas de los patinejos cubierta de Hab. Oeste. C-2. | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542104
ES-09789 | EST05-Cimentación aislada CF-1. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-31 | 4 | u | 1093.8 | 45.59 | 4 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1093.8 | 45.59 | EST05-Cimentación aislada CF-1. Garita Principal. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 4.2 | 044124
ES-09791 | EST07-Cimentación corrida Zapata. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 13.7 | ml | 443.43 | 17.55 | 13.7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 443.43 | 17.55 | EST07-Cimentación corrida Zapata. Garita Principal. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.82 | 041524
ES-09792 | EST07-Cimentación corrida Tacón Zapata Sección 1-1. Garita Principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 13.7 | ml | 186.58 | 7.01 | 13.7 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 186.58 | 7.01 | EST07-Cimentación corrida Tacón Zapata Sección 1-1. Garita Principal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.41 | 041524
ES-09794 | EST06-Solera, incluye el área exterior. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 42 | m2 | 538.85 | 20.91 | 26 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 333.57 | 12.94 | EST06-Solera, incluye el área exterior. Garita Principal. | 61.9 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3.36 | 041824
ES-09796 | EST12-Muro de bloque hasta 2.12. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 29 | m2 | 1221.89 | 45.61 | 29 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1221.89 | 45.61 | EST12-Muro de bloque hasta 2.12. Garita Principal. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 29 | 031121
ES-09797 | EST-Dinteles y Cerramentos. Garita Principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 21.21 | ml | 597.5 | 23.08 | 21.21 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 597.5 | 23.08 | EST-Dinteles y Cerramentos. Garita Principal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.64 | 042424
ES-09798 | EST-12 Muro de bloque por encima del dintel. Garita Principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 4 | m2 | 198.03 | 7.66 | 4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 198.03 | 7.66 | EST-12 Muro de bloque por encima del dintel. Garita Principal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 4 | 031154
ES-09799 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C1 Habitacional Oeste N04.. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 17 | u | 713.66 | 27.2 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 377.82 | 14.4 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C1 Habitacional Oeste N04.. | 52.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 17 | 316334
ES-09799 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C1 Habitacional Oeste N04.. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 17 | u | 713.66 | 27.2 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 251.88 | 9.6 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C1 Habitacional Oeste N04.. | 35.29 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 17 | 316334
ES-09799 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C1 Habitacional Oeste N04.. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 17 | u | 713.66 | 27.2 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 83.96 | 3.2 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C1 Habitacional Oeste N04.. | 11.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 17 | 316334
ES-09801 | EST12.Salpicado y resano. Garita principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 66 | m2 | 1645.76 | 58.88 | 51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1271.72 | 45.5 | EST12.Salpicado y resano. Garita principal | 77.27 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 66 | 131102
ES-09801 | EST12.Salpicado y resano. Garita principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 66 | m2 | 1645.76 | 58.88 | 15 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 374.04 | 13.38 | EST12.Salpicado y resano. Garita principal | 22.73 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 66 | 131102
ES-09800 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 30 | u | 1259.4 | 48 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 335.84 | 12.8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N04. | 26.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 30 | 316334
ES-09800 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 30 | u | 1259.4 | 48 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 209.9 | 8 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento de losas pretiles prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N04. | 16.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 30 | 316334
ES-09802 | EST-Fino más conformación de vanos. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 66 | m2 | 1351.5 | 43.02 | 13 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 266.2 | 8.47 | EST-Fino más conformación de vanos. Garita Principal. | 19.7 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 66 | 131202
ES-09802 | EST-Fino más conformación de vanos. Garita Principal. | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 66 | m2 | 1351.5 | 43.02 | 40 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 819.09 | 26.07 | EST-Fino más conformación de vanos. Garita Principal. | 60.61 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 66 | 131202
ES-09803 | EST14. Montaje de columnas. Garita Principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-31 | 8 | u | 531.2 | 23.2 | 8 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 531.2 | 23.2 | EST14. Montaje de columnas. Garita Principal | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 8 | 051231
ES-09804 | EST-Es16 Pretil In situ en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 44 | m2 | 4119.7202 | 134.2 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1029.93 | 33.55 | EST-Es16 Pretil In situ en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 44 | 543103
ES-09804 | EST-Es16 Pretil In situ en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-10 | 44 | m2 | 4119.7202 | 134.2 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1123.56 | 36.6 | EST-Es16 Pretil In situ en Cubierta en Zona C1 Habitacional Oeste N05. | 27.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 44 | 543103
ES-09805 | EST-Es16 Pretil In situ en Cubierta en Zona C2 Habitacional Este N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 62 | m2 | 5805.0601 | 189.1 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 468.15 | 15.25 | EST-Es16 Pretil In situ en Cubierta en Zona C2 Habitacional Este N05. | 8.06 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 62 | 543103
ES-09807 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C2 Habitacional Este N05. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 34 | u | 3152.8601 | 119.18 | 11 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1020.04 | 38.56 | EST-Es19 Contrafuertes In situ en Zona C2 Habitacional Este N05. | 32.35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 51.34 | 311311
ES-09809 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera de andenes y rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 87.1 | m2 | 666.24 | 42.65 | 39 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 298.32 | 19.1 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera de andenes y rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 44.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.7 | 014311
ES-09809 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera de andenes y rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-07-28 | 87.1 | m2 | 666.24 | 42.65 | 24.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 190.46 | 12.19 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera de andenes y rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 28.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.7 | 014311
ES-09810 | EST-Es05 Construcción de cimentación corrida en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-02-19 | 28 | ml | 3772.26 | 127.12 | 28 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 3772.26 | 127.12 | EST-Es05 Construcción de cimentación corrida en Zona A Motor Lobby. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32 | 543103
ES-09811 | EST-Es06 Fundición de solera Zona de andenes y rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-07-28 | 87.1 | m2 | 600.36 | 22.79 | 24.9 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 171.63 | 6.52 | EST-Es06 Fundición de solera Zona de andenes y rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 28.59 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10.5 | 041824
ES-09811 | EST-Es06 Fundición de solera Zona de andenes y rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-05-20 | 87.1 | m2 | 600.36 | 22.79 | 39 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 268.82 | 10.2 | EST-Es06 Fundición de solera Zona de andenes y rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 44.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 10.5 | 041824
ES-09813 | EST-Es07 Excavación, compactación y construcción de zapata de rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-07-28 | 27.8 | ml | 1304.79 | 57.93 | 27.8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1304.79 | 57.93 | EST-Es07 Excavación, compactación y construcción de zapata de rampas Zona E Mantenimiento y Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.7 | 041524
ES-09812 | EST-Es06 Construcción de solera en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-03-26 | 150 | m2 | 1818.72 | 69 | 140 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1697.47 | 64.4 | EST-Es06 Construcción de solera en Zona A Motor Lobby. | 93.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 150 | 047711
ES-09814 | EST-Es07 Preparación del terreno para la construcción de solera en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-03-26 | 150 | m2 | 2591.4399 | 163.78 | 107 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1848.56 | 116.83 | EST-Es07 Preparación del terreno para la construcción de solera en Zona A Motor Lobby. | 71.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 150 | 018142
ES-09814 | EST-Es07 Preparación del terreno para la construcción de solera en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-02-19 | 150 | m2 | 2591.4399 | 163.78 | 33 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 570.12 | 36.03 | EST-Es07 Preparación del terreno para la construcción de solera en Zona A Motor Lobby. | 22 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 150 | 018142
ES-09818 | EST-Es12 Construcción de barra (bloques+resane) en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 6 | ml | 624.54 | 22.7 | 6 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 624.54 | 22.7 | EST-Es12 Construcción de barra (bloques+resane) en Zona C1 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 131102
ES-09819 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de andén Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 20 | u | 1526.47 | 59.29 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 763.23 | 29.65 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de andén Zona D Almacenes y Cocina Principal | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 20 | 051931
ES-09820 | EST-Es04 Construcción del cerramento y la losa para la barra en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 6 | ml | 308.84 | 11.63 | 6 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 308.84 | 11.63 | EST-Es04 Construcción del cerramento y la losa para la barra en Zona C1 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3.15 | 311611
ES-09821 | EST-Es12 Construcción de barra (bloques+resane) en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 12 | ml | 1249.08 | 45.4 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 416.36 | 15.13 | EST-Es12 Construcción de barra (bloques+resane) en Zona C2 Buffet. | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 031161
ES-09821 | EST-Es12 Construcción de barra (bloques+resane) en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 12 | ml | 1249.08 | 45.4 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 832.72 | 30.27 | EST-Es12 Construcción de barra (bloques+resane) en Zona C2 Buffet. | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 031161
AC-09825 | S2. EC. 41. CA. LLAVINES DE PUERTAS. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-25 | 4 | u | 45.84 | 1.32 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 45.84 | 1.32 | S2. EC. 41. CA. LLAVINES DE PUERTAS. CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 4 | 502704
ES-09831 | EST-Es15 Construcción de muros in situ en Habitacional Oeste Zona C1 N05 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 105 | m2 | 5834.8198 | 235.14 | 80 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4445.58 | 179.15 | EST-Es15 Construcción de muros in situ en Habitacional Oeste Zona C1 N05 | 76.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 18.74 | 043834
ES-09832 | EST-Es17 Saneamiento de columnas de fachadas de Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-16 | 130 | ml | 5777.2598 | 195.54 | 18 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 799.93 | 27.07 | EST-Es17 Saneamiento de columnas de fachadas de Zona C Buffet | 13.85 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 156 | 131202
ES-09832 | EST-Es17 Saneamiento de columnas de fachadas de Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-20 | 130 | ml | 5777.2598 | 195.54 | 47 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2088.7 | 70.7 | EST-Es17 Saneamiento de columnas de fachadas de Zona C Buffet | 36.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 156 | 131202
AC-09860 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 21 | u | 3227.9099 | 91.57 | 17 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2613.07 | 74.13 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | 80.95 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 763.1 | 502701
AC-09859 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 21 | u | 3227.9099 | 91.57 | 21 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 3227.91 | 91.57 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 763.1 | 502701
AC-09857 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 21 | u | 3227.9099 | 91.57 | 13 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1998.23 | 56.69 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | 61.9 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 763.1 | 502701
AC-09860 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 21 | u | 3227.9099 | 91.57 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 614.84 | 17.44 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | 19.05 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 763.1 | 502701
AC-09858 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 21 | u | 3227.9099 | 91.57 | 21 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 3227.91 | 91.57 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 763.1 | 502701
AC-09857 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 21 | u | 3227.9099 | 91.57 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1075.97 | 30.52 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 763.1 | 502701
AC-09856 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 21 | u | 3227.9099 | 91.57 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1075.97 | 30.52 | FAT-S2 CM. Colocación de puerta provisional en patinejos PM-7 con cerradura. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 763.1 | 502701
PP-09834 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 28 | u | 2239.3601 | 77.37 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1439.59 | 49.74 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA B | 64.29 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.369 | 302401
PP-09834 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-27 | 28 | u | 2239.3601 | 77.37 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 159.95 | 5.53 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA B | 7.14 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.369 | 302401
PP-09834 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-25 | 28 | u | 2239.3601 | 77.37 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 639.82 | 22.11 | S2-Pp04 ELABORACIÓN ACERO ESCALERAS ZONA B | 28.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.369 | 302401
AC-09835 | S2. EP. 11. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA. MTTO Y TAQUILLAS. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 558.1 | ml | 1411.99 | 78.13 | 106.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 269.44 | 14.91 | S2. EP. 11. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA. MTTO Y TAQUILLAS. | 19.08 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 558.1 | 501116
AC-09835 | S2. EP. 11. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA. MTTO Y TAQUILLAS. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-21 | 558.1 | ml | 1411.99 | 78.13 | 284 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 718.52 | 39.76 | S2. EP. 11. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA. MTTO Y TAQUILLAS. | 50.89 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 558.1 | 501116
PP-09836 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-26 | 28 | u | 7046.3599 | 271.35 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 503.31 | 19.38 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | 7.14 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 39.65 | 043524
PP-09836 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-06-26 | 28 | u | 7046.3599 | 271.35 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1761.59 | 67.84 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 39.65 | 043524
PP-09836 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-07-24 | 28 | u | 7046.3599 | 271.35 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3271.52 | 125.98 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | 46.43 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 39.65 | 043524
PP-09836 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-25 | 28 | u | 7046.3599 | 271.35 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 503.31 | 19.38 | S2-Pp04 PREFABRICACIÓN DE ESCALERAS ZONA B | 7.14 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 39.65 | 043524
AC-09837 | S2. EP. 12. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. CISTERNA. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-04-21 | 20 | ml | 50.6 | 2.8 | 14 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 35.42 | 1.96 | S2. EP. 12. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. CISTERNA. | 70 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 20 | 501116
AC-09837 | S2. EP. 12. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. CISTERNA. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-03-23 | 20 | ml | 50.6 | 2.8 | 0 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 0 | 0 | S2. EP. 12. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA. CISTERNA. | 0 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 20 | 501116
AC-09839 | S2. EC. 39. CA. PREMARCOS DE ALUMINIO. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-02-25 | 11 | u | 513.04 | 19.58 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 466.4 | 17.8 | S2. EC. 39. CA. PREMARCOS DE ALUMINIO. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 90.91 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 11 | 502305
AC-09840 | S2. EC. 39. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (JAMBA PA-01). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-06-28 | 5 | u | 107.87 | 3.06 | 5 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 107.87 | 3.06 | S2. EC. 39. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (JAMBA PA-01). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 25.5 | 502701
AC-09842 | S2. EC. 39. CA. (PA-03) COLOCACION DE JAMBA. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-06-28 | 1 | u | 22 | 0.62 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 22 | 0.62 | S2. EC. 39. CA. (PA-03) COLOCACION DE JAMBA. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 5.2 | 502701
AC-09843 | S2. EC. 39. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-02). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-05-29 | 4 | u | 130.98 | 4.99 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 130.98 | 4.99 | S2. EC. 39. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VA-02). CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.92 | 502202
AC-09844 | S2. EC. 39. CA. (VA-02) COLOCACION DE JAMBA. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-06-28 | 4 | u | 47.38 | 1.34 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 47.38 | 1.34 | S2. EC. 39. CA. (VA-02) COLOCACION DE JAMBA. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 11.2 | 502701
AC-09848 | S2. EC. 39. CA. LLAVINES DE PUERTAS. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-04-23 | 6 | u | 68.76 | 1.98 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 68.76 | 1.98 | S2. EC. 39. CA. LLAVINES DE PUERTAS. CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 6 | 502704
AC-09850 | S2. EC. 39. PI. MASILLA EN ALERO DEL CLUB TOALLERO. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-23 | 32.07 | m2 | 501.99 | 14.46 | 28 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 438.28 | 12.62 | S2. EC. 39. PI. MASILLA EN ALERO DEL CLUB TOALLERO. | 87.31 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 35.277 | 509005
AC-09851 | S2. EC. 43. PI. MASILLA EN ALERO DE LA GARITA DE SERVICIO. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-02-24 | 23.47 | m2 | 333.98 | 9.62 | 21.123 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 300.58 | 8.66 | S2. EC. 43. PI. MASILLA EN ALERO DE LA GARITA DE SERVICIO. | 90 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 23.47 | 509005
AC-09852 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN ALERO DEL CLUB DEPORTIVO. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 44.884 | m2 | 638.7 | 18.4 | 40.392 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 574.78 | 16.56 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN ALERO DEL CLUB DEPORTIVO. | 89.99 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 44.884 | 509005
AC-09853 | S2. EC. 33. RF. MASILLA EN FACHADA DEL RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 71.46 | m2 | 835.74 | 24.26 | 64.314 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 752.17 | 21.83 | S2. EC. 33. RF. MASILLA EN FACHADA DEL RANCHÓN PLAYA. | 90 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 71.46 | 509005
AC-09854 | S2. EC. 33. RF. USO DE ANDAMIOS PARA MASILLA EN FACHADA DEL RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 13.91 | m2 | 141.08 | 5.52 | 12.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 126.78 | 4.96 | S2. EC. 33. RF. USO DE ANDAMIOS PARA MASILLA EN FACHADA DEL RANCHÓN PLAYA. | 89.86 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 13.91 | 316330
AC-09855 | S2. EP. 10. PI. MASILLA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA. ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-24 | 99.735 | m2 | 979.45 | 28.92 | 89.76 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 881.49 | 26.03 | S2. EP. 10. PI. MASILLA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA. ZONA D | 90 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 99.74 | 509004
AC-09855 | S2. EP. 10. PI. MASILLA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA. ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 99.735 | m2 | 979.45 | 28.92 | 9.98 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 98.01 | 2.89 | S2. EP. 10. PI. MASILLA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA. ZONA D | 10.01 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 99.74 | 509004
AC-09861 | SOS. S2. EC. 33. PI. BASECOAT CON JUNQUILLO EN CASETAS DE CUBIERTA. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 40.47 | m2 | 367.54 | 12.34 | 40.47 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 367.54 | 12.34 | SOS. S2. EC. 33. PI. BASECOAT CON JUNQUILLO EN CASETAS DE CUBIERTA. RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 40.47 | 509010
AC-09866 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 3 | u | 356.16 | 10.1 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 356.16 | 10.1 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 84.198 | 502701
AC-09867 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 3 | u | 356.16 | 10.1 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 356.16 | 10.1 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 84.198 | 502701
AC-09864 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 3 | u | 356.16 | 10.1 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 118.72 | 3.37 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 84.198 | 502701
AC-09865 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 3 | u | 356.16 | 10.1 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 356.16 | 10.1 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 84.198 | 502701
AC-09864 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 3 | u | 356.16 | 10.1 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 118.72 | 3.37 | FAT-S2-CM. Colocación puerta provisional en patinejos PM-9 con cerradura. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 84.198 | 502701
AC-09873 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 56 | m2 | 427.84 | 12.32 | 56 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 427.84 | 12.32 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 112 | 501302
AC-09872 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-21 | 56 | m2 | 427.84 | 12.32 | 56 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 427.84 | 12.32 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 112 | 501302
AC-09871 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-21 | 56 | m2 | 427.84 | 12.32 | 56 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 427.84 | 12.32 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 112 | 501302
AC-09870 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-21 | 56 | m2 | 427.84 | 12.32 | 56 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 427.84 | 12.32 | S2 BW RF. Pintura en casetas de cubierta de bw | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 112 | 501302
AC-09879 | S2 BW RF. Silicona en exterior de ventanas de fachadas de camareras en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-21 | 20.4 | ml | 51.61 | 2.86 | 20.4 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 51.61 | 2.86 | S2 BW RF. Silicona en exterior de ventanas de fachadas de camareras en BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 20.4 | 501116
AC-09884 | S2 BW PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-21 | 75.63 | m2 | 577.81 | 16.64 | 37.81 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 288.87 | 8.32 | S2 BW PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | 49.99 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 151.26 | 501302
AC-09887 | S2 BW PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 75.63 | m2 | 577.81 | 16.64 | 75.63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 577.81 | 16.64 | S2 BW PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 151.26 | 501302
AC-09886 | S2 BW PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-05 | 75.63 | m2 | 577.81 | 16.64 | 75.63 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 577.81 | 16.64 | S2 BW PI. Pintura en muros de cuarto de equipo | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 151.26 | 501302
AC-09890 | S2. EP. 10. PI. PINTURA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA (1RA MANO). ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 99.74 | m2 | 381.01 | 10.97 | 99.74 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 381.01 | 10.97 | S2. EP. 10. PI. PINTURA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA (1RA MANO). ZONA D | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 99.74 | 501302
AC-09891 | S2. EC. 33. DI. CONFORMACIÓN DE CELOSÍA DECORATIVA EN FT DE RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-25 | 292.2 | m2 | 12361.2002 | 471.36 | 220 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 9306.86 | 354.89 | S2. EC. 33. DI. CONFORMACIÓN DE CELOSÍA DECORATIVA EN FT DE RANCHÓN PLAYA. | 75.29 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 292.2 | 501204
AC-09891 | S2. EC. 33. DI. CONFORMACIÓN DE CELOSÍA DECORATIVA EN FT DE RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 292.2 | m2 | 12361.2002 | 471.36 | 14.2 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 600.72 | 22.91 | S2. EC. 33. DI. CONFORMACIÓN DE CELOSÍA DECORATIVA EN FT DE RANCHÓN PLAYA. | 4.86 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 292.2 | 501204
AC-09891 | S2. EC. 33. DI. CONFORMACIÓN DE CELOSÍA DECORATIVA EN FT DE RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 292.2 | m2 | 12361.2002 | 471.36 | 58 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2453.63 | 93.56 | S2. EC. 33. DI. CONFORMACIÓN DE CELOSÍA DECORATIVA EN FT DE RANCHÓN PLAYA. | 19.85 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 292.2 | 501204
AC-09892 | S2. EC. 33. DI. MONTAJE DE CELOSÍA DECORATIVA EN FT DE RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 5 | u | 2904.8 | 105.6 | 5 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 2904.8 | 105.6 | S2. EC. 33. DI. MONTAJE DE CELOSÍA DECORATIVA EN FT DE RANCHÓN PLAYA. | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 80 | 504007
AC-09894 | S2. EC. 33. CM. COLOCACIÓN DE PUERTAS BAJO MESETA EN RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 6 | u | 320.55 | 9.76 | 6 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 320.55 | 9.76 | S2. EC. 33. CM. COLOCACIÓN DE PUERTAS BAJO MESETA EN RANCHÓN PLAYA. | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 1.814 | 502106
ES-09899 | EST-Es18 Retiro y nueva colocación de seguridad BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-19 | 288 | ml | 4950.6001 | 138.75 | 288 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4950.6 | 138.75 | EST-Es18 Retiro y nueva colocación de seguridad BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m | 555 | 541104
AC-09900 | S2-EP-C1-CA. Colocación del marco de balconera PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 60 | u | 3358.0801 | 128 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 839.52 | 32 | S2-EP-C1-CA. Colocación del marco de balconera PA-1. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | u | 32 | 502102
AC-09900 | S2-EP-C1-CA. Colocación del marco de balconera PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 60 | u | 3358.0801 | 128 | 24 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1343.23 | 51.2 | S2-EP-C1-CA. Colocación del marco de balconera PA-1. | 40 | AMADOR LARA, Carlos | u | 32 | 502102
AC-09900 | S2-EP-C1-CA. Colocación del marco de balconera PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | u | 3358.0801 | 128 | 16 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 895.49 | 34.13 | S2-EP-C1-CA. Colocación del marco de balconera PA-1. | 26.67 | AMADOR LARA, Carlos | u | 32 | 502102
AC-09900 | S2-EP-C1-CA. Colocación del marco de balconera PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 3358.0801 | 128 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 167.9 | 6.4 | S2-EP-C1-CA. Colocación del marco de balconera PA-1. | 5 | AMADOR LARA, Carlos | u | 32 | 502102
AC-09901 | S2-EP-C1-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 2938.3201 | 112 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 97.94 | 3.73 | S2-EP-C1-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | 3.33 | AMADOR LARA, Carlos | u | 28 | 502102
AC-09901 | S2-EP-C1-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | u | 2938.3201 | 112 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 489.72 | 18.67 | S2-EP-C1-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | 16.67 | AMADOR LARA, Carlos | u | 28 | 502102
AC-09901 | S2-EP-C1-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 60 | u | 2938.3201 | 112 | 24 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1175.33 | 44.8 | S2-EP-C1-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | 40 | AMADOR LARA, Carlos | u | 28 | 502102
AC-09901 | S2-EP-C1-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 60 | u | 2938.3201 | 112 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 734.58 | 28 | S2-EP-C1-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | u | 28 | 502102
AC-09902 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 558.23 | m2 | 21877.0391 | 764.77 | 310 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 12148.9 | 424.7 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO GALERÍA BUFFET | 55.53 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 558.23 | 501203
AC-09902 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 558.23 | m2 | 21877.0391 | 764.77 | 217 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 8504.23 | 297.29 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO GALERÍA BUFFET | 38.87 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 558.23 | 501203
AC-09903 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puertas entrada provisional PM-1 con cerradura. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 60 | u | 4565.8799 | 162.68 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1141.47 | 40.67 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puertas entrada provisional PM-1 con cerradura. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 113.4 | 502106
AC-09903 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puertas entrada provisional PM-1 con cerradura. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 60 | u | 4565.8799 | 162.68 | 24 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1826.35 | 65.07 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puertas entrada provisional PM-1 con cerradura. | 40 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 113.4 | 502106
AC-09903 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puertas entrada provisional PM-1 con cerradura. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | u | 4565.8799 | 162.68 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 228.29 | 8.13 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puertas entrada provisional PM-1 con cerradura. | 5 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 113.4 | 502106
AC-09903 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puertas entrada provisional PM-1 con cerradura. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 60 | u | 4565.8799 | 162.68 | 12 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 913.18 | 32.54 | S2-EP-C1-CM. Colocación de puertas entrada provisional PM-1 con cerradura. | 20 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 113.4 | 502106
AC-09904 | S.O.S S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA EN AISLAMIENTO TÉRMICO GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 251.2 | m2 | 2459.25 | 93.7 | 100 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 979 | 37.3 | S.O.S S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA EN AISLAMIENTO TÉRMICO GALERÍA BUFFET | 39.81 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 251.2 | 316330
ES-09907 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de Cubiertas BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 22 | u | 1903.53 | 71.85 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1730.48 | 65.32 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de Cubiertas BW | 90.91 | MORERA, Carlos | m2 | 33.2 | 311311
ES-09908 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de Cubiertas BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 22 | u | 1903.53 | 71.85 | 22 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1903.53 | 71.85 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de Cubiertas BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 33.2 | 311311
ES-09907 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de Cubiertas BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 22 | u | 1903.53 | 71.85 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 173.05 | 6.53 | EST-Es08 Construcción de contrafuertes de Cubiertas BW | 9.09 | MORERA, Carlos | m2 | 33.2 | 311311
AC-09905 | S.O.S S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA EN FT GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 246.97 | m2 | 2417.8401 | 92.12 | 117 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1145.43 | 43.64 | S.O.S S2. EP. 09. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA EN FT GALERÍA BUFFET | 47.37 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 246.97 | 316330
AC-09906 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO EN GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 823.23 | m2 | 28582.5508 | 1020.8 | 401 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 13922.72 | 497.24 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO EN GALERÍA BUFFET | 48.71 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 823.23 | 501203
AC-09906 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO EN GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 823.23 | m2 | 28582.5508 | 1020.8 | 50.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1742.94 | 62.25 | S.O.S S2. EP. 09. PY. FALSO TECHO EN GALERÍA BUFFET | 6.1 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 823.23 | 501203
AC-09911 | S2. EP. 09. RF. MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 932.73 | m2 | 10260.0303 | 298.47 | 9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 99 | 2.88 | S2. EP. 09. RF. MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | 0.96 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 932.73 | 509001
AC-09911 | S2. EP. 09. RF. MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 932.73 | m2 | 10260.0303 | 298.47 | 169 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1859 | 54.08 | S2. EP. 09. RF. MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | 18.12 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 932.73 | 509001
AC-09911 | S2. EP. 09. RF. MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 932.73 | m2 | 10260.0303 | 298.47 | 491 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 5401 | 157.12 | S2. EP. 09. RF. MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | 52.64 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 932.73 | 509001
AC-09911 | S2. EP. 09. RF. MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 932.73 | m2 | 10260.0303 | 298.47 | 149.57 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1645.27 | 47.86 | S2. EP. 09. RF. MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | 16.04 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 932.73 | 509001
AC-09912 | S2. EP. 09. RF. USO DE ANDAMIO MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 133.55 | m2 | 1400.9399 | 56.09 | 22.43 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 235.29 | 9.42 | S2. EP. 09. RF. USO DE ANDAMIO MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | 16.8 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 133.55 | 316331
AC-09912 | S2. EP. 09. RF. USO DE ANDAMIO MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 133.55 | m2 | 1400.9399 | 56.09 | 43 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 451.07 | 18.06 | S2. EP. 09. RF. USO DE ANDAMIO MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | 32.2 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 133.55 | 316331
AC-09912 | S2. EP. 09. RF. USO DE ANDAMIO MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 133.55 | m2 | 1400.9399 | 56.09 | 25 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 262.25 | 10.5 | S2. EP. 09. RF. USO DE ANDAMIO MASILLA EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | 18.72 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 133.55 | 316331
AC-09913 | S2. EP. 09. RF. COLOCACIÓN DE JUNQUILLO DE PVC EN ARISTAS EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 503.92 | ml | 3890.26 | 151.18 | 100 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 772 | 30 | S2. EP. 09. RF. COLOCACIÓN DE JUNQUILLO DE PVC EN ARISTAS EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | 19.84 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 503.92 | 501514
AC-09913 | S2. EP. 09. RF. COLOCACIÓN DE JUNQUILLO DE PVC EN ARISTAS EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 503.92 | ml | 3890.26 | 151.18 | 212.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1642.81 | 63.84 | S2. EP. 09. RF. COLOCACIÓN DE JUNQUILLO DE PVC EN ARISTAS EN REVESTIMIENTO DE FACHADA DE GALERÍA BUFFET | 42.23 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 503.92 | 501514
AC-09914 | S2. EC. 33. RF. PINTURA EN FACHADA DEL RANCHÓN PLAYA (1MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 71.46 | m2 | 272.98 | 7.86 | 71.46 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 272.98 | 7.86 | S2. EC. 33. RF. PINTURA EN FACHADA DEL RANCHÓN PLAYA (1MANO) | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 71.46 | 501302
AC-09916 | S.O.S S2. EP. 09. PY. MASILLA EN FT PARA AISLAMIENTO TÉRMICO GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 279.12 | m2 | 3560.6799 | 112.17 | 40 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 510.27 | 16.07 | S.O.S S2. EP. 09. PY. MASILLA EN FT PARA AISLAMIENTO TÉRMICO GALERÍA BUFFET | 14.33 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 279.12 | 509004
CU-09917 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de dos contenedores | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-18 | 60 | m2 | 697.8 | 25.8 | 60 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 697.8 | 25.8 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta de dos contenedores | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 60 | 112993
AC-09918 | S.O.S S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FT DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 823.23 | m2 | 11710.8301 | 376.92 | 320 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 4552.15 | 146.51 | S.O.S S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FT DE GALERÍA BUFFET | 38.87 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 823.23 | 509004
AC-09918 | S.O.S S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FT DE GALERÍA BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 823.23 | m2 | 11710.8301 | 376.92 | 59 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 839.3 | 27.01 | S.O.S S2. EP. 09. PI. MASILLA EN FT DE GALERÍA BUFFET | 7.17 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 823.23 | 509004
ES-09919 | EST-Es02 Retirar prepiso sin fraguar y reponer con nuevo material Zona E Taquillas Nivel 1 FNC | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 48.7 | m2 | 1648.02 | 65.62 | 48.7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1648.02 | 65.62 | EST-Es02 Retirar prepiso sin fraguar y reponer con nuevo material Zona E Taquillas Nivel 1 FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 48.7 | 143116
ES-09920 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases en BW 5 3 niveles | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-20 | 65 | ml | 1558.7 | 44.85 | 65 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1558.7 | 44.85 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases en BW 5 3 niveles | 100 | MORERA, Carlos | ml | 65 | 131821
AC-09922 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-21 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 66.15 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 505.39 | 14.55 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 45 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09923 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-21 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 22.45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 171.52 | 4.94 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 15.27 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09921 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-21 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 61.25 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 467.95 | 13.47 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 41.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09922 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 7.35 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 56.15 | 1.62 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09921 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 12.25 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 93.59 | 2.7 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 8.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09923 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 51.05 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 390.02 | 11.23 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 34.73 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09924 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 73.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 561.54 | 16.17 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09921 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-07-21 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 73.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 561.54 | 16.17 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09925 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 73.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 561.54 | 16.17 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09924 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 73.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 561.54 | 16.17 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09923 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-20 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 73.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 561.54 | 16.17 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
AC-09922 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-20 | 147 | m2 | 1123.08 | 32.34 | 73.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 561.54 | 16.17 | S2 BW RF. Pintura en Guardavecinos de balconeras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 294 | 501302
ES-09928 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-18 | 65.2 | m2 | 4050.96 | 163.34 | 11 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 683.44 | 27.56 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 16.87 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.8 | 043834
ES-09928 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 65.2 | m2 | 4050.96 | 163.34 | 31 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1926.07 | 77.66 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 47.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.8 | 043834
ES-09928 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-26 | 65.2 | m2 | 4050.96 | 163.34 | 23.2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1441.45 | 58.12 | EST-Es15 Construcción de muro MI-32 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 35.58 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 9.8 | 043834
ES-09930 | EST-Es09 Coonstrucción de carpeta nivel 0-1 BW 4 ( retenido para saneamiento 206.3m2) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 206.3 | m2 | 11466.4502 | 416.96 | 8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 444.65 | 16.17 | EST-Es09 Coonstrucción de carpeta nivel 0-1 BW 4 ( retenido para saneamiento 206.3m2) | 3.88 | MORERA, Carlos | m | 412.6 | 541104
ES-09930 | EST-Es09 Coonstrucción de carpeta nivel 0-1 BW 4 ( retenido para saneamiento 206.3m2) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 206.3 | m2 | 11466.4502 | 416.96 | 86 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 4780 | 173.82 | EST-Es09 Coonstrucción de carpeta nivel 0-1 BW 4 ( retenido para saneamiento 206.3m2) | 41.69 | MORERA, Carlos | m | 412.6 | 541104
ES-09929 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-26 | 44.5 | m2 | 2456.3701 | 98.94 | 37.8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2086.53 | 84.04 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 84.94 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.7 | 043834
ES-09929 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-18 | 44.5 | m2 | 2456.3701 | 98.94 | 6.7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 369.84 | 14.9 | EST-Es15 Construcción de muro MI-33 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 15.06 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.7 | 043834
ES-09931 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-18 | 44.5 | m2 | 2456.3701 | 98.94 | 3.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 193.2 | 7.78 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 7.87 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.7 | 043834
ES-09931 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 44.5 | m2 | 2456.3701 | 98.94 | 41 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2263.17 | 91.16 | EST-Es15 Construcción de muro MI-34 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 92.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.7 | 043834
ES-09932 | EST-Es15 Construcción de muro MI-35 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-18 | 29.5 | m2 | 1628.54 | 65.59 | 5.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 303.63 | 12.23 | EST-Es15 Construcción de muro MI-35 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 18.64 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.4 | 043834
ES-09932 | EST-Es15 Construcción de muro MI-35 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 29.5 | m2 | 1628.54 | 65.59 | 24 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1324.91 | 53.36 | EST-Es15 Construcción de muro MI-35 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 81.36 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.4 | 043834
ES-09933 | EST-Es15 Construcción de muro MI-36 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-18 | 45 | m2 | 2482.25 | 100 | 9 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 496.45 | 20 | EST-Es15 Construcción de muro MI-36 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 20 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.8 | 043834
ES-09933 | EST-Es15 Construcción de muro MI-36 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 45 | m2 | 2482.25 | 100 | 36 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1985.8 | 80 | EST-Es15 Construcción de muro MI-36 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 80 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.8 | 043834
ES-09936 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 39.7 | m2 | 2424.27 | 97.76 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1954.07 | 78.8 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 80.6 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 043834
ES-09936 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-15 | 39.7 | m2 | 2424.27 | 97.76 | 6.7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 409.13 | 16.5 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 16.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 043834
ES-09936 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 39.7 | m2 | 2424.27 | 97.76 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 61.06 | 2.46 | EST-Es15 Construcción de muro MI-39 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 2.52 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 043834
ES-09937 | EST-Es15 Construcción de muro MI-40 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-15 | 44.5 | m2 | 2456.3701 | 98.94 | 13.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 745.19 | 30.02 | EST-Es15 Construcción de muro MI-40 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 30.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.7 | 043834
ES-09937 | EST-Es15 Construcción de muro MI-40 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 44.5 | m2 | 2456.3701 | 98.94 | 31 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1711.18 | 68.92 | EST-Es15 Construcción de muro MI-40 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 69.66 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6.7 | 043834
ES-09938 | EST-Es15 Construcción de muro MI-41 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 51.9 | m2 | 2970.7 | 119.71 | 44 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2518.51 | 101.49 | EST-Es15 Construcción de muro MI-41 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 84.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.8 | 043834
ES-09938 | EST-Es15 Construcción de muro MI-41 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 51.9 | m2 | 2970.7 | 119.71 | 7.9 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 452.19 | 18.22 | EST-Es15 Construcción de muro MI-41 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 15.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.8 | 043834
ES-09939 | EST-Es15 Construcción de muro MI-42 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-15 | 54.1 | m2 | 2983.79 | 120.2 | 9.1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 501.89 | 20.22 | EST-Es15 Construcción de muro MI-42 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 16.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 043834
ES-09939 | EST-Es15 Construcción de muro MI-42 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-26 | 54.1 | m2 | 2983.79 | 120.2 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1930.36 | 77.76 | EST-Es15 Construcción de muro MI-42 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 64.7 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 043834
ES-09939 | EST-Es15 Construcción de muro MI-42 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-22 | 54.1 | m2 | 2983.79 | 120.2 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 551.53 | 22.22 | EST-Es15 Construcción de muro MI-42 Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 18.48 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 8.1 | 043834
ES-09940 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-22 | 6 | u | 1736.6 | 65.09 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 289.43 | 10.85 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 16.67 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.8 | 042225
ES-09940 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-05 | 6 | u | 1736.6 | 65.09 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 578.87 | 21.7 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.8 | 042225
ES-09940 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 6 | u | 1736.6 | 65.09 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 868.3 | 32.54 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.8 | 042225
AC-09941 | S2. EP. 10. PY. Conformación de registros y colocación de refuerzos de madera para colocación de lámparas de techos en FT Comedor empleados. (1070) . | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-24 | 17.105 | m2 | 429.95 | 14.82 | 17.11 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 430.08 | 14.82 | S2. EP. 10. PY. Conformación de registros y colocación de refuerzos de madera para colocación de lámparas de techos en FT Comedor empleados. (1070) . | 100.03 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 17.105 | 501203
ES-09942 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 38.6 | ml | 1147.96 | 43.75 | 19.3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 573.98 | 21.88 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 042524
ES-09942 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 38.6 | ml | 1147.96 | 43.75 | 9.7 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 288.48 | 10.99 | EST-Es15 Construcción de Ménsula en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 25.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.6 | 042524
ES-09943 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 168.2 | m2 | 6235.1699 | 230.43 | 33.2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1230.72 | 45.48 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 19.74 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 168.2 | 031121
ES-09943 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 168.2 | m2 | 6235.1699 | 230.43 | 3 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 111.21 | 4.11 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 1.78 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 168.2 | 031121
ES-09943 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 168.2 | m2 | 6235.1699 | 230.43 | 132 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 4893.24 | 180.84 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 78.48 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 168.2 | 031121
ES-09944 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 272.8 | m2 | 12491.5098 | 477.4 | 66 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3022.14 | 115.5 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 24.19 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 272.8 | 031155
ES-09944 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 272.8 | m2 | 12491.5098 | 477.4 | 141 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 6456.39 | 246.75 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 51.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 272.8 | 031155
ES-09944 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 272.8 | m2 | 12491.5098 | 477.4 | 54 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2472.66 | 94.5 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 19.79 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 272.8 | 031155
ES-09944 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 272.8 | m2 | 12491.5098 | 477.4 | 7.8 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 357.16 | 13.65 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 2.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 272.8 | 031155
AC-09945 | S2. EP. 10. PY. USO DE ANDAMIO PARA PERFILERIA FT DE COMEDOR DE EMPLEADOS. ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-24 | 14.424 | m2 | 141.17 | 5.38 | 14.42 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 141.13 | 5.38 | S2. EP. 10. PY. USO DE ANDAMIO PARA PERFILERIA FT DE COMEDOR DE EMPLEADOS. ZONA D | 99.97 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 14.42 | 316330
ES-09946 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 117 | ml | 1323.86 | 73.13 | 117 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1323.86 | 73.13 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | 100 | MORERA, Carlos | ml | 58.5 | 047912
ES-09948 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 117 | ml | 1323.86 | 73.13 | 39.15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 442.98 | 24.47 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | 33.46 | MORERA, Carlos | ml | 58.5 | 047912
ES-09947 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 117 | ml | 1323.86 | 73.13 | 39 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 441.29 | 24.38 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | 33.33 | MORERA, Carlos | ml | 58.5 | 047912
ES-09947 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 117 | ml | 1323.86 | 73.13 | 78 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 882.57 | 48.75 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | 66.67 | MORERA, Carlos | ml | 58.5 | 047912
ES-09948 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-21 | 117 | ml | 1323.86 | 73.13 | 39.15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 442.98 | 24.47 | EST-Es17 Ranurar a 5 cm pie de balconeras BW 4 | 33.46 | MORERA, Carlos | ml | 58.5 | 047912
ES-09950 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 34.4 | ml | 1624.6801 | 61.88 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 472.29 | 17.99 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 29.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042426
ES-09950 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-27 | 34.4 | ml | 1624.6801 | 61.88 | 3.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 160.58 | 6.12 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 9.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042426
ES-09950 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-17 | 34.4 | ml | 1624.6801 | 61.88 | 6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 283.37 | 10.79 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 17.44 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042426
ES-09950 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 34.4 | ml | 1624.6801 | 61.88 | 11.1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 524.24 | 19.97 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 32.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042426
ES-09950 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-20 | 34.4 | ml | 1624.6801 | 61.88 | 3.9 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 184.19 | 7.02 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 11.34 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 042426
ES-09951 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 63.2 | ml | 2002.86 | 76.48 | 17.2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 545.08 | 20.81 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 27.22 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.9 | 042424
ES-09951 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 63.2 | ml | 2002.86 | 76.48 | 29 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 919.03 | 35.09 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 45.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.9 | 042424
ES-09951 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-27 | 63.2 | ml | 2002.86 | 76.48 | 17 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 538.74 | 20.57 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 1 Ama de Llaves) Nivel 0 | 26.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.9 | 042424
AC-09952 | S.O.S S2. EP. 10. PY. Perfilería y placa en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-23 | 468.51 | m2 | 16266.6699 | 580.95 | 13 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 451.36 | 16.12 | S.O.S S2. EP. 10. PY. Perfilería y placa en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 2.77 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 501203
AC-09952 | S.O.S S2. EP. 10. PY. Perfilería y placa en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 468.51 | m2 | 16266.6699 | 580.95 | 59 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2048.48 | 73.16 | S.O.S S2. EP. 10. PY. Perfilería y placa en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 12.59 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 501203
AC-09952 | S.O.S S2. EP. 10. PY. Perfilería y placa en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-24 | 468.51 | m2 | 16266.6699 | 580.95 | 344.581 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 11963.85 | 427.28 | S.O.S S2. EP. 10. PY. Perfilería y placa en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 73.55 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 501203
ES-09953 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 128.2 | m2 | 4752.3701 | 175.63 | 10.2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 378.11 | 13.97 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 7.96 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 128.2 | 031121
ES-09953 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 128.2 | m2 | 4752.3701 | 175.63 | 87 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3225.09 | 119.19 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 67.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 128.2 | 031121
ES-09953 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 128.2 | m2 | 4752.3701 | 175.63 | 31 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1149.17 | 42.47 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 24.18 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 128.2 | 031121
ES-09954 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 219.1 | m2 | 10032.5898 | 383.43 | 70 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3205.3 | 122.5 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 31.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 219.1 | 031155
ES-09954 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-27 | 219.1 | m2 | 10032.5898 | 383.43 | 23 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1053.17 | 40.25 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 10.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 219.1 | 031155
ES-09954 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 219.1 | m2 | 10032.5898 | 383.43 | 126.1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 5774.12 | 220.68 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros cortafuegos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 57.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 219.1 | 031155
ES-09955 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 19 | ml | 902.82 | 34.39 | 8 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 380.13 | 14.48 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 42.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042426
ES-09955 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-20 | 19 | ml | 902.82 | 34.39 | 5.1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 242.34 | 9.23 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 26.84 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042426
ES-09955 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 19 | ml | 902.82 | 34.39 | 5.9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 280.35 | 10.68 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 31.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042426
ES-09956 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 48.8 | ml | 1548.22 | 59.14 | 26 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 824.87 | 31.51 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 53.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.5 | 042424
ES-09956 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 48.8 | ml | 1548.22 | 59.14 | 22.8 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 723.35 | 27.63 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 2 Ama de Llaves) Nivel 0 | 46.72 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1.5 | 042424
ES-09957 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-22 | 157.7 | m2 | 5845.9399 | 216.05 | 157.7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 5845.94 | 216.05 | EST-Es12 Levante de muros de bloques bajo cerramento Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 157.7 | 031121
ES-09958 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-22 | 64.4 | m2 | 2681.6201 | 103.04 | 64.4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2681.62 | 103.04 | EST-Es12 Levante de muros de bloques sobre cerramento en muros de cierre Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 64.4 | 031154
ES-09959 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-22 | 12.1 | ml | 571.45 | 21.78 | 11.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 524.22 | 19.98 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | 91.74 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 042426
ES-09959 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-20 | 12.1 | ml | 571.45 | 21.78 | 1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 47.23 | 1.8 | EST-Es04 Construcción de dinteles Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | 8.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 042426
ES-09960 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-22 | 70.5 | ml | 2216.5901 | 84.67 | 28 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 880.35 | 33.63 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | 39.72 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.1 | 042424
ES-09960 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 70.5 | ml | 2216.5901 | 84.67 | 42.5 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1336.24 | 51.04 | EST-Es04 Construcción de cerramentos Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina de Apoyo) Nivel 0 | 60.28 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2.1 | 042424
ES-09965 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-21 | 131.81 | m2 | 937.9 | 27.02 | 0 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 0 | 0 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | 0 | MORERA, Carlos | m2 | 65.91 | 509005
ES-09963 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 131.81 | m2 | 937.9 | 27.02 | 33.81 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 240.58 | 6.93 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | 25.65 | MORERA, Carlos | m2 | 65.91 | 509005
ES-09963 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 131.81 | m2 | 937.9 | 27.02 | 98 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 697.32 | 20.09 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | 74.35 | MORERA, Carlos | m2 | 65.91 | 509005
ES-09962 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 131.81 | m2 | 937.9 | 27.02 | 131.81 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 937.9 | 27.02 | EST-Es17 Fino en losas balconeras para aplicar masilla en BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 65.91 | 509005
ES-09961 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-22 | 477.2 | m2 | 7076.8799 | 243.37 | 76 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1127.08 | 38.76 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina Principal) | 15.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 477.2 | 131101
ES-09961 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 477.2 | m2 | 7076.8799 | 243.37 | 277 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4107.91 | 141.27 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina Principal) | 58.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 477.2 | 131101
ES-09961 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-27 | 477.2 | m2 | 7076.8799 | 243.37 | 118 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1749.94 | 60.18 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloques Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Área 3 Cocina Principal) | 24.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 477.2 | 131101
ES-09969 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-23 | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | 14 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 143.87 | 4.32 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | 7.27 | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
ES-09969 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | 60 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 616.58 | 18.52 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | 31.15 | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
ES-09969 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | 50 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 513.82 | 15.43 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | 25.96 | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
ES-09970 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | 64.2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 659.74 | 19.82 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
ES-09969 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | 64.2 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 659.74 | 19.82 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
ES-09968 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | 64.2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 659.74 | 19.82 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
ES-09968 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | 128.4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1319.49 | 39.63 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
ES-09967 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | 128.4 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1319.49 | 39.63 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
ES-09967 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 192.6 | ml | 1979.23 | 59.45 | 64.2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 659.74 | 19.82 | EST-Es17 Fino y conformación de goteros BW (3 niveles 64.2ml x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 19.26 | 131241
AC-09972 | SOS. S2. EP. 10. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT DE ALMACENES. ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-24 | 140.55 | m2 | 1376.02 | 52.43 | 103.374 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1012.06 | 38.56 | SOS. S2. EP. 10. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT DE ALMACENES. ZONA D | 73.55 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 140.554 | 316330
AC-09972 | SOS. S2. EP. 10. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT DE ALMACENES. ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 140.55 | m2 | 1376.02 | 52.43 | 17 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 166.43 | 6.34 | SOS. S2. EP. 10. PY. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PERFILERÍA Y PLACA EN FT DE ALMACENES. ZONA D | 12.1 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 140.554 | 316330
PP-09973 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA RENTA MOTO | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-02-25 | 2 | u | 194.81 | 6.73 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 194.81 | 6.73 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA RENTA MOTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.305 | 302404
ES-09975 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 (1u) BW S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 1 | u | 515.52 | 19.3 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 515.52 | 19.3 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 (1u) BW S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 1.672 | 031161
ES-09976 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 (1u) BW S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 1 | u | 515.52 | 19.3 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 515.52 | 19.3 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 1 (1u) BW S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 1.672 | 031161
ES-09981 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejos tipo 2 (2u) BW S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 2 | u | 1604.0601 | 60.15 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1604.06 | 60.15 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejos tipo 2 (2u) BW S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4.18 | 031161
ES-09980 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejos tipo 2 (2u) BW S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 2 | u | 1604.0601 | 60.15 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1604.06 | 60.15 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejos tipo 2 (2u) BW S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 4.18 | 031161
AC-09979 | S2. EC. 33. PY. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE FT METÁLICO. RANCHÓN PLAYA. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 206.71 | ml | 522.98 | 28.94 | 206.71 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 522.98 | 28.94 | S2. EC. 33. PY. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE FT METÁLICO. RANCHÓN PLAYA. | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 206.71 | 501116
ES-09985 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 2 (5u) BW S2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 5 | u | 5102.7402 | 191.01 | 5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 5102.74 | 191.01 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 2 (5u) BW S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 13.8 | 031161
ES-09984 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 2 (5u) BW S2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 5 | u | 5102.7402 | 191.01 | 5 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 5102.74 | 191.01 | EST-Es12 Construcción de caseta de patinejo tipo 2 (5u) BW S2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 13.8 | 031161
AC-09988 | S.O.S S2. EP. 10. PI. MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-23 | 468.51 | m2 | 4600.77 | 135.87 | 175 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1718.5 | 50.75 | S.O.S S2. EP. 10. PI. MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 37.35 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 509004
AC-09988 | S.O.S S2. EP. 10. PI. MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 468.51 | m2 | 4600.77 | 135.87 | 92 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 903.44 | 26.68 | S.O.S S2. EP. 10. PI. MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 19.64 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 509004
AC-09988 | S.O.S S2. EP. 10. PI. MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 468.51 | m2 | 4600.77 | 135.87 | 30 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 294.6 | 8.7 | S.O.S S2. EP. 10. PI. MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 6.4 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 509004
AC-09988 | S.O.S S2. EP. 10. PI. MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-24 | 468.51 | m2 | 4600.77 | 135.87 | 125.19 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1229.37 | 36.31 | S.O.S S2. EP. 10. PI. MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 26.72 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 509004
AC-09989 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS PARA MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-24 | 210.83 | m2 | 2064.03 | 78.64 | 56.33 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 551.47 | 21.01 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS PARA MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D | 26.72 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 210.83 | 316330
AC-09989 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS PARA MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 210.83 | m2 | 2064.03 | 78.64 | 27 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 264.33 | 10.07 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS PARA MASILLA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D | 12.81 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 210.83 | 316330
ES-09990 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Norte de Zona C1 Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-16 | 52.4 | m2 | 1802.33 | 59.04 | 20.4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 701.67 | 22.99 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Norte de Zona C1 Nivel 0 | 38.93 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15 | 131251
ES-09990 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Norte de Zona C1 Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 52.4 | m2 | 1802.33 | 59.04 | 32 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1100.66 | 36.05 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Norte de Zona C1 Nivel 0 | 61.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15 | 131251
ES-09992 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Oeste de Zona C1 Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 78.5 | m2 | 2787.4299 | 91.41 | 71 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2521.11 | 82.68 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Oeste de Zona C1 Nivel 0 | 90.45 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23 | 131251
ES-09992 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Oeste de Zona C1 Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-16 | 78.5 | m2 | 2787.4299 | 91.41 | 7.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 266.31 | 8.73 | EST-Es17 Saneamiento de Fachada Oeste de Zona C1 Nivel 0 | 9.55 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23 | 131251
ES-09991 | Estr02-Prepiso. Club Deportivo. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-22 | 56 | m2 | 1232 | 42.56 | 56 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1232 | 42.56 | Estr02-Prepiso. Club Deportivo. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 56 | 128112
CU-09993 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 307 | m2 | 1095.99 | 30.7 | 307 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1095.99 | 30.7 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta de la Sala Polivalente | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 307 | 542101
CU-09994 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 665 | m2 | 4943.2798 | 179.93 | 665 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 4943.28 | 179.93 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de la Sala Polivalente | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 665 | 112993
CU-09996 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 9 | m2 | 104.67 | 3.87 | 9 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 104.67 | 3.87 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en las cubiertas de la Sala Polivalente | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 9 | 112993
CU-09997 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 87 | ml | 271.44 | 10.44 | 87 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 271.44 | 10.44 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de la Sala Polivalente | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 87 | 542107
CU-09998 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 87 | ml | 247.95 | 6.96 | 87 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 247.95 | 6.96 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de la Sala Polivalente | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 87 | 542104
CU-09999 | CUB-Cu03 Elaboración de doble-flashings para la cubierta de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 87 | ml | 271.44 | 10.44 | 87 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 271.44 | 10.44 | CUB-Cu03 Elaboración de doble-flashings para la cubierta de la Sala Polivalente | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 87 | 542107
CU-10001 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para colocar en las tapas de patinejos de la Sala Polivalente | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-22 | 18 | ml | 56.16 | 2.16 | 18 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 56.16 | 2.16 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para colocar en las tapas de patinejos de la Sala Polivalente | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542107
AC-10006 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-22 | 90 | m2 | 2121.9299 | 71.38 | 9.4 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 221.62 | 7.46 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | 10.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52.28 | 509002
AC-10006 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 90 | m2 | 2121.9299 | 71.38 | 37.47 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 883.43 | 29.72 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | 41.63 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52.28 | 509002
AC-10003 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 90 | m2 | 2121.9299 | 71.38 | 72 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1697.54 | 57.1 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52.28 | 509002
AC-10004 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 90 | m2 | 2121.9299 | 71.38 | 72 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1697.54 | 57.1 | S2 BW RF. Masilla en borde de losa y aleros de BW | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 52.28 | 509002
PP-10009 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VGAS ZONA C N-00 (VPC-52a, 53 Y 54 ) | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 3 | u | 428.31 | 14.8 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 428.31 | 14.8 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VGAS ZONA C N-00 (VPC-52a, 53 Y 54 ) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0506 | 301102
PP-10011 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 (VPC-52a 53 Y 54 ) | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 3 | u | 467.32 | 19.02 | 3 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 467.32 | 19.02 | S2-PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA C N-00 (VPC-52a 53 Y 54 ) | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 6.66 | 042524
PP-10013 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN AREAS EXTERIORES PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 39 | u | 2083.47 | 71.97 | 39 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2083.47 | 71.97 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN AREAS EXTERIORES PISCINA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.373 | 302102
CU-10018 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 1453 | m2 | 10502.5596 | 383.81 | 1453 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 10502.56 | 383.81 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas de la cubierta de Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 1543 | 112993
PP-10020 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-02-25 | 98 | u | 4227.1699 | 146.03 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4227.17 | 146.03 | S2-ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
CU-10021 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 9 | m2 | 104.67 | 3.87 | 9 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 104.67 | 3.87 | CUB-Cu04 Impermeabilización de las tapas de los patinejos en la cubierta de Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 9 | 112993
CU-10022 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de Ama de llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-22 | 150 | ml | 468 | 18 | 150 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 468 | 18 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para la cubierta de Ama de llaves | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 150 | 542107
PP-10025 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-02 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-25 | 12 | u | 1764.72 | 60.96 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1764.72 | 60.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.135 | 301101
PP-10024 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-25 | 12 | u | 1764.72 | 60.96 | 12 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1764.72 | 60.96 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PREFABRICADOS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.135 | 301101
CU-10023 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de Ama de llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-22 | 150 | ml | 427.5 | 12 | 150 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 427.5 | 12 | CUB-Cu03 Colocación de flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de Ama de llaves | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 150 | 542104
CU-10030 | CUB-Cu03 Elaboración de doble-flashings para la cubierta de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-22 | 150 | ml | 468 | 18 | 150 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 468 | 18 | CUB-Cu03 Elaboración de doble-flashings para la cubierta de Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 150 | 542107
CU-10031 | CUB-Cu03 Colocación de doble-flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-22 | 150 | ml | 427.5 | 12 | 150 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 427.5 | 12 | CUB-Cu03 Colocación de doble-flashings sobre manta asfáltica en la cubierta de Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 150 | 542104
CU-10032 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para colocar en las tapas de patinejos de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-22 | 18 | ml | 56.16 | 2.16 | 18 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 56.16 | 2.16 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para colocar en las tapas de patinejos de Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542107
CU-10033 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos de Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-22 | 18 | ml | 51.3 | 1.44 | 18 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 51.3 | 1.44 | CUB-Cu03 Colocación de flashings en las tapas de patinejos de Ama de Llaves | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 18 | 542104
ES-10034 | EST2-Prepiso. Club toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-02-22 | 52 | m2 | 1144 | 39.52 | 52 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1144 | 39.52 | EST2-Prepiso. Club toallero | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 52 | 128112
PP-10035 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 16 | u | 803.31 | 27.74 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 803.31 | 27.74 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA C N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.119 | 301102
ES-10041 | EST-Es02 FNC Retiro y nueva ejecución prepiso en closet nivel 0 y camarera nivel 2 BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 28.5 | m2 | 728.6 | 30.11 | 28.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 728.6 | 30.11 | EST-Es02 FNC Retiro y nueva ejecución prepiso en closet nivel 0 y camarera nivel 2 BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 28.5 | 143111
AC-10038 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 15.71 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 282.78 | 10.68 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10037 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 5.14 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 92.52 | 3.49 | S2 BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 32.72 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10042 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 5.14 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 92.52 | 3.49 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 32.72 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10043 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 3.35 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 60.3 | 2.28 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 21.32 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10043 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 10.1 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 181.8 | 6.87 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 64.29 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10044 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 7 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 126 | 4.76 | S2 BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 44.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10048 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 12 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 216 | 8.16 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 76.38 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10048 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 3.71 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 66.78 | 2.52 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 23.62 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10047 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-22 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 15.71 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 282.78 | 10.68 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10049 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 5.14 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 92.52 | 3.49 | S2 BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 32.72 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-10053 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 177.3 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2665.38 | 91.75 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-10056 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 96.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 707.58 | 25.06 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-10055 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 40.11 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 294.41 | 10.43 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 41.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-10055 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 56.29 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 413.17 | 14.63 | S2 BW PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 58.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-10064 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 16.8 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 123.31 | 4.37 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 43.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-10063 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 31.4 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 230.48 | 8.16 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 80.51 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-10062 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 39 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 286.26 | 10.14 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-10062 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2-BW PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-10060 | S2. EC. 11. PI. PINTURA EN PRETILES (2 MANOS). MATTO, BLOQUE TECNICO TAQUILLAS Y CISTERNA | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 666.3 | m2 | 2545.27 | 73.29 | 666.3 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2545.27 | 73.29 | S2. EC. 11. PI. PINTURA EN PRETILES (2 MANOS). MATTO, BLOQUE TECNICO TAQUILLAS Y CISTERNA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 666.3 | 501302
AC-10068 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 16.8 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 123.31 | 4.37 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | 43.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-10067 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 39 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 286.26 | 10.14 | S2-BW PY N02 Perfilería de cierre de Patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
ES-10088 | EST-Es17 Elaboración de mortero y hormigón manual para trabajos de Saneamiento Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-21 | 3 | m3 | 405.66 | 16.92 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 405.66 | 16.92 | EST-Es17 Elaboración de mortero y hormigón manual para trabajos de Saneamiento Zona C Buffet | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 016321
AC-10072 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 60.85 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 272 | 7.91 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 28.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10072 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 71 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 317.37 | 9.23 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10070 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 213 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 952.11 | 27.69 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10077 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 60.85 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 272 | 7.91 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 28.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10077 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 95.93 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 428.81 | 12.47 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 45.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10076 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 133 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 594.51 | 17.29 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 62.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10076 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 80 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 357.6 | 10.4 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 37.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10080 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 127.8 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 571.27 | 16.61 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 60 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10081 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 95.93 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 428.81 | 12.47 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 45.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10081 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 60.85 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 272 | 7.91 | S2-BW PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 28.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-10086 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 105.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 472.88 | 13.75 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 21.14 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-10086 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-22 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 108.1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 483.21 | 14.05 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 21.6 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-10086 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 133.47 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 596.61 | 17.35 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 26.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-10095 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 266.55 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1191.48 | 34.65 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 53.26 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-10095 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 233.95 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1045.75 | 30.41 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 46.74 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-10096 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 105.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 472.88 | 13.75 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 21.14 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-10096 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 194.55 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 869.64 | 25.29 | S2-BW PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 38.87 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-10101 | S2-BW06-EPR-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 78 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3504.37 | 105.21 | S2-BW06-EPR-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 93.98 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-10102 | S2-BW06-EPR-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 78 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3504.37 | 105.21 | S2-BW06-EPR-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 93.98 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
ES-10104 | EST13-Montaje losas de cimentación PGD. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 4 | u | 937.28 | 34.59 | 4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 937.28 | 34.59 | EST13-Montaje losas de cimentación PGD. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 4 | 051831
AC-10108 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 146.18 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1483.73 | 54.82 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 37.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
AC-10107 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 15.3 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 155.3 | 5.74 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 3.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
AC-10107 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 122 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1238.3 | 45.75 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 31.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
AC-10107 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-05 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 122 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1238.3 | 45.75 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 31.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
AC-10106 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 387.4 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 3932.11 | 145.28 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
AC-10109 | S2-BW05-EPR-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 39 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1752.19 | 52.6 | S2-BW05-EPR-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 46.99 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-10109 | S2-BW05-EPR-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 40 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1797.11 | 53.95 | S2-BW05-EPR-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 48.19 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-10110 | S2-BW05-EPR-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 79 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3549.3 | 106.55 | S2-BW05-EPR-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 95.18 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-10113 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 387.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3932.11 | 145.28 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
AC-10114 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 146.18 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1483.73 | 54.82 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 37.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 500102
AC-10119 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 105.44 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 845.11 | 29.8 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 25.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10119 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 75.11 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 602.01 | 21.23 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 17.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10117 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-24 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 40 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 320.6 | 11.3 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 9.55 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10118 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 57.84 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 463.59 | 16.35 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 13.81 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10118 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 360.96 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 2893.13 | 102 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 86.19 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10119 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 39.58 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 317.24 | 11.19 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 9.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10119 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 67.7 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 542.62 | 19.13 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 16.17 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10117 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-22 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 83.76 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 671.34 | 23.67 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 20 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10119 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-22 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 51.59 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 413.5 | 14.58 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 12.32 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10117 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 295.04 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 2364.77 | 83.38 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 70.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10117 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2-BW PY N00 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10120 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (2 Y 3 MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-25 | 2667 | m2 | 10187.9404 | 293.37 | 124 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 473.68 | 13.64 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (2 Y 3 MANO) | 4.65 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 2667 | 501302
AC-10120 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (2 Y 3 MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-28 | 2667 | m2 | 10187.9404 | 293.37 | 1185.6801 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 4529.3 | 130.42 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (2 Y 3 MANO) | 44.46 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 2667 | 501302
AC-10120 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (2 Y 3 MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 2667 | m2 | 10187.9404 | 293.37 | 1259.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 4810.14 | 138.51 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN PAREDES Y FALSOS TECHOS DE ZONAS PÚBLICAS DEL RANCHÓN PLAYA (2 Y 3 MANO) | 47.21 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 2667 | 501302
AC-10124 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 177.83 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1425.32 | 50.25 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 42.46 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10124 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 7.68 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 61.56 | 2.17 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 1.83 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10124 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 233.29 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1869.84 | 65.93 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 55.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10123 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 139.6 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1118.91 | 39.45 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10123 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 279.2 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2237.81 | 78.9 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 66.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10122 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10122 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 195.44 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 1566.47 | 55.23 | S2-BW PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 46.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
ES-10143 | EST7-Cimentación Corrida Sección 4-4 Plano 2003. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 21 | ml | 904.82 | 38.75 | 11 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 473.95 | 20.3 | EST7-Cimentación Corrida Sección 4-4 Plano 2003. Teatro | 52.38 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.7 | 041524
ES-10143 | EST7-Cimentación Corrida Sección 4-4 Plano 2003. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 21 | ml | 904.82 | 38.75 | 10 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 430.87 | 18.45 | EST7-Cimentación Corrida Sección 4-4 Plano 2003. Teatro | 47.62 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.7 | 041524
AC-10125 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 350 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 2805.28 | 98.91 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 83.57 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10126 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 418.8 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3356.72 | 118.35 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
AC-10125 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 418.8 | m2 | 3356.72 | 118.35 | 68.8 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 551.44 | 19.44 | S2-BW PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones. | 16.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501201
HI-10139 | HS-RED EXTERIOR ATA, CONTRA INCENDIO, RIEGO Y LLENADO DE PISCINA SALIDA CISTERNA -ESQUINA TEATRO | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 1294 | ml | 22437.7891 | 866.55 | 1294 | Plomería - Badney Yury León Achón | 22437.79 | 866.55 | HS-RED EXTERIOR ATA, CONTRA INCENDIO, RIEGO Y LLENADO DE PISCINA SALIDA CISTERNA -ESQUINA TEATRO | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1294 | 524102
AC-10129 | S2-BW6-N01-02-EP-FNC Fundición de prepiso en zona humeda (Encimera e Inodoro) de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 103.5 | m2 | 1720.17 | 57.96 | 103.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1720.17 | 57.96 | S2-BW6-N01-02-EP-FNC Fundición de prepiso en zona humeda (Encimera e Inodoro) de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 103.5 | 128112
AC-10133 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 386.52 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2094.94 | 77.3 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 29.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10133 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 98 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 531.16 | 19.6 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 7.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10133 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 210.69 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1141.94 | 42.14 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 15.91 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10134 | S2-BW5-N01-02-EP-FNC Fundición de prepiso en zona humeda (Encimera e Inodoro) de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 103.5 | m2 | 1720.17 | 57.96 | 103.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1720.17 | 57.96 | S2-BW5-N01-02-EP-FNC Fundición de prepiso en zona humeda (Encimera e Inodoro) de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 103.5 | 128112
AC-10138 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 1324.5 | m2 | 9721.8301 | 344.37 | 175.25 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1286.34 | 45.57 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 13.23 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501202
AC-10138 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-18 | 1324.5 | m2 | 9721.8301 | 344.37 | 61.15 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 448.84 | 15.9 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 4.62 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501202
AC-10138 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 1324.5 | m2 | 9721.8301 | 344.37 | 386.52 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2837.06 | 100.5 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 29.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501202
AC-10138 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 1324.5 | m2 | 9721.8301 | 344.37 | 256.51 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1882.78 | 66.69 | S2-BW PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 19.37 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501202
CU-10146 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas cubierta del Cuarto de Equipos 1. Cocina Apoyo. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-22 | 254 | m2 | 2787.99 | 101.45 | 254 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2787.99 | 101.45 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas cubierta del Cuarto de Equipos 1. Cocina Apoyo. | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 254 | 112993
ES-10147 | EST7-Encofrado con manuportable en muros de zapata. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 213 | ml | 19568.6699 | 637.45 | 30 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2756.15 | 89.78 | EST7-Encofrado con manuportable en muros de zapata. Teatro | 14.08 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 209 | 543103
ES-10147 | EST7-Encofrado con manuportable en muros de zapata. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 213 | ml | 19568.6699 | 637.45 | 183 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 16812.52 | 547.67 | EST7-Encofrado con manuportable en muros de zapata. Teatro | 85.92 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 209 | 543103
CU-10148 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Piso Cuarto de Equipos 1. Cocina Apoyo. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-22 | 325 | m2 | 2958.6899 | 108.67 | 130 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1183.48 | 43.47 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Piso Cuarto de Equipos 1. Cocina Apoyo. | 40 | PEREZ, Edelio | m2 | 310 | 112993
CU-10148 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Piso Cuarto de Equipos 1. Cocina Apoyo. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-22 | 325 | m2 | 2958.6899 | 108.67 | 195 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1775.21 | 65.2 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Piso Cuarto de Equipos 1. Cocina Apoyo. | 60 | PEREZ, Edelio | m2 | 310 | 112993
CU-10149 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Piso Cuarto de Equipos 2. Cocina Apoyo. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-22 | 378 | m2 | 3561.5701 | 130.81 | 378 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3561.57 | 130.81 | CUB-Cu04 Impermeable del piso del Piso Cuarto de Equipos 2. Cocina Apoyo. | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 378 | 112993
CU-10151 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas cubierta del Cuarto de Equipos 2. Cocina Apoyo. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-22 | 347 | m2 | 3598.76 | 131.12 | 347 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 3598.76 | 131.12 | CUB-Cu04 Impermeabilización mediante mantas asfálticas cubierta del Cuarto de Equipos 2. Cocina Apoyo. | 100 | PEREZ, Edelio | m2 | 347 | 112993
AC-10155 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 27.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 68.82 | 3.81 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | 8.89 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-10155 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 272 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 688.16 | 38.08 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | 88.89 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-10153 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-21 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 306 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 774.18 | 42.84 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-10152 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-21 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 244.8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 619.34 | 34.27 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | 80 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-10154 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 306 | ml | 774.18 | 42.84 | 306 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 774.18 | 42.84 | S2 BW PI. Silicona en interior de balconeras de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 306 | 501116
AC-10160 | S2. EC. 33. RF. PINTURA EN ALERO DEL RANCHÓN PLAYA. (2 MANOS) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 175.22 | m2 | 669.34 | 19.28 | 35.04 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 133.85 | 3.86 | S2. EC. 33. RF. PINTURA EN ALERO DEL RANCHÓN PLAYA. (2 MANOS) | 20 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 175.22 | 501302
AC-10160 | S2. EC. 33. RF. PINTURA EN ALERO DEL RANCHÓN PLAYA. (2 MANOS) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-28 | 175.22 | m2 | 669.34 | 19.28 | 140.18 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 535.49 | 15.42 | S2. EC. 33. RF. PINTURA EN ALERO DEL RANCHÓN PLAYA. (2 MANOS) | 80 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 175.22 | 501302
ES-10163 | EST12-Muro de bloque en registro entre eje 2-3 y D-I | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-21 | 1 | u | 454.71 | 16.59 | 1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 454.71 | 16.59 | EST12-Muro de bloque en registro entre eje 2-3 y D-I | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 9 | 031121
AC-10167 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 156.6 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 848.77 | 31.32 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 11.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10167 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 452.23 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 2451.09 | 90.45 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 34.14 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10167 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 432.24 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2342.74 | 86.45 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 32.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10167 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 177.55 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 962.32 | 35.51 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 13.41 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10166 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 88 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 476.96 | 17.6 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 6.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10166 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 580.82 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3148.04 | 116.16 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 43.85 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10166 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 655.68 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3553.79 | 131.14 | S2-BW PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 49.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10169 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 79 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 1422 | 53.72 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10170 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 29 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 522 | 19.72 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 36.71 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10170 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 30 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 540 | 20.4 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 37.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10171 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 9.03 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 162.54 | 6.14 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 11.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10171 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 3.57 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 64.26 | 2.43 | S2-BW PY N00 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 4.52 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10175 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 10.19 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 183.42 | 6.93 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 12.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10175 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 9.03 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 162.54 | 6.14 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 11.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10174 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 12 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 216 | 8.16 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 15.19 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10174 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 53 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 954 | 36.04 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 67.09 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10173 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 29.49 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 530.82 | 20.05 | S2-BW PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 37.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10178 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 56.02 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1008.36 | 38.09 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 70.91 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10179 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 9.03 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 162.54 | 6.14 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 11.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10178 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 15.75 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 283.5 | 10.71 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 19.94 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-10179 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 15.4 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 277.2 | 10.47 | S2-BW PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 19.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
FA-10180 | FAT6-Colocación de baranda de seguridad + riego de arena en caminos peatonales. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-22 | 180 | ml | 2696.3999 | 114.3 | 13 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 194.74 | 8.26 | FAT6-Colocación de baranda de seguridad + riego de arena en caminos peatonales. | 7.22 | PEREZ, Juan Jose | m | 180 | 541104
FA-10180 | FAT6-Colocación de baranda de seguridad + riego de arena en caminos peatonales. | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-22 | 180 | ml | 2696.3999 | 114.3 | 167 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2501.66 | 106.04 | FAT6-Colocación de baranda de seguridad + riego de arena en caminos peatonales. | 92.78 | PEREZ, Juan Jose | m | 180 | 541104
HI-10181 | HS-EC-COLOCACION ACCESORIOS TRAMPA DE GRASA RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-08 | 1 | u | 518.37 | 18.2 | 1 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 518.37 | 18.2 | HS-EC-COLOCACION ACCESORIOS TRAMPA DE GRASA RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 25 | 533103
HI-10182 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal Empotramiento Sanitario e Hidraulico | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 150 | ml | 5650.3999 | 242.9 | 150 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5650.4 | 242.9 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal Empotramiento Sanitario e Hidraulico | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 150 | 521121
HI-10183 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal Rectificacion y Modificacion Red Bajo Losa | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 24 | ml | 2846.3899 | 128.32 | 24 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2846.39 | 128.32 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal Rectificacion y Modificacion Red Bajo Losa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520100
HI-10184 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal Local Fabricador de Hielo Empotramiento Sanitario e Hidraulico | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 50 | ml | 2757.01 | 115.65 | 50 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2757.01 | 115.65 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal Local Fabricador de Hielo Empotramiento Sanitario e Hidraulico | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 521121
HI-10185 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Empotramiento Sanitario e Hidraulico Gastronomia | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 40 | ml | 1850.08 | 77.8 | 40 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1850.08 | 77.8 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Empotramiento Sanitario e Hidraulico Gastronomia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 521121
HI-10186 | HS-EC-RED CONTRA INCENDIO TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-08 | 110 | ml | 1313.4 | 50.05 | 10 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 119.4 | 4.55 | HS-EC-RED CONTRA INCENDIO TEATRO | 9.09 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 110 | 521100
HI-10186 | HS-EC-RED CONTRA INCENDIO TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-24 | 110 | ml | 1313.4 | 50.05 | 100 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1194 | 45.5 | HS-EC-RED CONTRA INCENDIO TEATRO | 90.91 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 110 | 521100
HI-10187 | HS-FAT-Limpieza de registros y cambio de tuberias de dichos registros | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 24 | ml | 2658.01 | 104.86 | 24 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2658.01 | 104.86 | HS-FAT-Limpieza de registros y cambio de tuberias de dichos registros | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520101
AC-10194 | S2-BW07-EP-N02 Trabajos de impermeable en plato ducha para la realización de la prueba de agua. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 24 | m2 | 536.88 | 18 | 24 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 536.88 | 18 | S2-BW07-EP-N02 Trabajos de impermeable en plato ducha para la realización de la prueba de agua. | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 500103
AC-10196 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-10199 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-22 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.33 | 5.16 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-10200 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.33 | 5.16 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
AC-10201 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.33 | 5.16 | S2-BW PY N02 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3 | 501204
HI-10214 | HS-E.Principal Zona E Rectificacion de Bajantes Pluviales Mantenimiento y Salida de Inodoro en Baño Hombres Taquilla | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 28 | ml | 2034.3101 | 85.44 | 28 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2034.31 | 85.44 | HS-E.Principal Zona E Rectificacion de Bajantes Pluviales Mantenimiento y Salida de Inodoro en Baño Hombres Taquilla | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 28 | 520100
HI-10206 | HS-EC-RED BAJO LOSA ATA | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-08 | 155 | ml | 1850.7 | 70.52 | 20 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 238.8 | 9.1 | HS-EC-RED BAJO LOSA ATA | 12.9 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 155 | 521100
HI-10206 | HS-EC-RED BAJO LOSA ATA | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-24 | 155 | ml | 1850.7 | 70.52 | 135 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1611.9 | 61.42 | HS-EC-RED BAJO LOSA ATA | 87.1 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 155 | 521100
AC-10209 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.33 | 5.16 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.5 | 501204
AC-10208 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.33 | 5.16 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.5 | 501204
AC-10207 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-22 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.33 | 5.16 | S2-BW PY N01 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.5 | 501204
AC-10210 | S2-BW07-EP-N01-02 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 25.5 | m2 | 570.44 | 19.13 | 25.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 570.44 | 19.13 | S2-BW07-EP-N01-02 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.5 | 500103
AC-10213 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-22 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.33 | 5.16 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.5 | 501204
AC-10212 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.33 | 5.16 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.5 | 501204
AC-10211 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 3 | m2 | 135.33 | 5.16 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135.33 | 5.16 | S2-BW PY N00 Colocación de perfilería en detalle decorativo pasillo frente a Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.5 | 501204
HI-10215 | HS-EC-RED PLUVIAL TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-08 | 24 | ml | 1807.8101 | 71.79 | 24 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1807.81 | 71.79 | HS-EC-RED PLUVIAL TEATRO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 24 | 520100
HI-10217 | HS-E.Principal Zona E Insulacion de Red Colgada Agua Helada Taquilla-Bloque Tecnico-Mantenimiento | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 110 | m | 1311.2 | 43.12 | 110 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1311.2 | 43.12 | HS-E.Principal Zona E Insulacion de Red Colgada Agua Helada Taquilla-Bloque Tecnico-Mantenimiento | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 110 | 533103
AC-10216 | S2-BW7 Arme y desarme de andamios en cajas de escalera y balconeras. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-22 | 45.6 | m2 | 462.38 | 18.08 | 45.6 | Andamio - Andamios | 462.38 | 18.08 | S2-BW7 Arme y desarme de andamios en cajas de escalera y balconeras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 45.6 | 316330
AC-10221 | S2-BW07-EP-FNC Trabajos de impermeable en muros de plato ducha (N00: Hab. 13, N01: Hab. 4) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 9.12 | m2 | 165.57 | 6.07 | 9.12 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 165.57 | 6.07 | S2-BW07-EP-FNC Trabajos de impermeable en muros de plato ducha (N00: Hab. 13, N01: Hab. 4) | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 9.12 | 500103
HI-10218 | HS-E.Principal Zona D Insulacion Red Colgada Agua Helada Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 220 | m | 2622.3999 | 86.24 | 220 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2622.4 | 86.24 | HS-E.Principal Zona D Insulacion Red Colgada Agua Helada Cocina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 220 | 533103
AC-10219 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 21.6 | m2 | 219.02 | 8.57 | 21.6 | Andamio - Andamios | 219.02 | 8.57 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 21.6 | 316330
AC-10220 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 21.6 | m2 | 219.02 | 8.57 | 21.6 | Andamio - Andamios | 219.02 | 8.57 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 21.6 | 316330
FA-10222 | FA6-Trabajo de pintura, colocación de cerca | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-22 | 1 | u | 9387.9902 | 313.97 | 1 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 9387.99 | 313.97 | FA6-Trabajo de pintura, colocación de cerca | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 115 | 096242
AC-10225 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 63 | m2 | 464.31 | 16.38 | 35 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 257.95 | 9.1 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 55.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
ES-10227 | ES13-Alero con perfilería en losas prefabricadas. Ranchón. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 74 | ml | 4726.96 | 169.27 | 74 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4726.96 | 169.27 | ES13-Alero con perfilería en losas prefabricadas. Ranchón. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 99 | 501211
AC-10228 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-22 | 30 | m2 | 221.1 | 7.8 | 20 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 147.4 | 5.2 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 66.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 30 | 501114
HI-10232 | HS-E.Principal Zona C Red ATA Colgada y Empotrada Hasta salida Patinejo Baños Buffet # 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 24 | ml | 1014.79 | 40.73 | 24 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1014.79 | 40.73 | HS-E.Principal Zona C Red ATA Colgada y Empotrada Hasta salida Patinejo Baños Buffet # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 521123
AC-10230 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-22 | 50 | m2 | 368.5 | 13 | 20 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 147.4 | 5.2 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 40 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 50 | 501114
ES-10233 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas Zona B Ama de LLaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-22 | 86.4 | m2 | 906.34 | 36.29 | 86.4 | Andamio - Andamios | 906.34 | 36.29 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas Zona B Ama de LLaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 86.4 | 316331
HI-10236 | HS-E.Principal Zona D Cocina Apoyo Modificacion y Variacion de Redes Colgadas Sobre Falso Techo | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 75 | ml | 3156.6001 | 115.66 | 75 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3156.6 | 115.66 | HS-E.Principal Zona D Cocina Apoyo Modificacion y Variacion de Redes Colgadas Sobre Falso Techo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521106
ES-10234 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-22 | 110 | m2 | 1153.9 | 46.2 | 110 | Andamio - Andamios | 1153.9 | 46.2 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 110 | 316331
ES-10238 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas y caseta de cubierta Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-22 | 128 | m2 | 1342.72 | 53.76 | 128 | Andamio - Andamios | 1342.72 | 53.76 | EST-Es15 Andamios para trabajos en ménsulas y caseta de cubierta Zona D Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 128 | 316331
ES-10240 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-22 | 12 | u | 1153.49 | 43.97 | 12 | Andamio - Andamios | 1153.49 | 43.97 | EST-Es13 Torres Mills para montaje de vigas Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24.7 | 316411
AC-10239 | S2-BW06-N02-01-EP- Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras para su enchape | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 117 | ml | 379.08 | 14.04 | 117 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 379.08 | 14.04 | S2-BW06-N02-01-EP- Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras para su enchape | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 117 | 505020
HI-10244 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Modificacion Red Colgada Sanitaria y Pluvial Lateral Derecho | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 70 | ml | 1879.5 | 70.09 | 70 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1879.5 | 70.09 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Modificacion Red Colgada Sanitaria y Pluvial Lateral Derecho | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 70 | 520102
ES-10241 | EST-Es15 Arme y desarme de andamio para el repique en muros in situ en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 36 | m2 | 960.84 | 38.52 | 36 | Andamio - Andamios | 960.84 | 38.52 | EST-Es15 Arme y desarme de andamio para el repique en muros in situ en Zona C2 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 36 | 316332
AC-10242 | S2-BW05-N02-01-EP- Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras para su enchape | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 117 | ml | 379.08 | 14.04 | 117 | Enchape - Jose Peña Martinez | 379.08 | 14.04 | S2-BW05-N02-01-EP- Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras para su enchape | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 117 | 505020
ES-10243 | EST-Es13 Andamios Móviles para montaje de vigas Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 6 | u | 211.46 | 8.06 | 6 | Andamio - Andamios | 211.46 | 8.06 | EST-Es13 Andamios Móviles para montaje de vigas Zona C Buffet | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 21.6 | 316330
ES-10246 | ES13-Aplicar, malla, base coart, masilla en aleros de losas prefabricada. Ranchón | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 94 | m2 | 2347.1399 | 73.26 | 94 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2347.14 | 73.26 | ES13-Aplicar, malla, base coart, masilla en aleros de losas prefabricada. Ranchón | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 94 | 509005
HI-10248 | HS-E.Principal Zona C Insulacion de Red Colgada y Accesorios Buffet # 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 100 | ml | 1338.85 | 44.79 | 100 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1338.85 | 44.79 | HS-E.Principal Zona C Insulacion de Red Colgada y Accesorios Buffet # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 100 | 533103
ES-10247 | ES17-Saneamiento con base coart en patio de servicio. Ranchón playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 16 | m2 | 146.72 | 4.32 | 16 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 146.72 | 4.32 | ES17-Saneamiento con base coart en patio de servicio. Ranchón playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 16 | 509009
ES-10251 | ES12. Perfilería y placa en mostrador. Club Deportivo. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 1 | u | 121.4 | 5.5 | 1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 121.4 | 5.5 | ES12. Perfilería y placa en mostrador. Club Deportivo. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 3.3 | 501208
OX-10252 | OEX-Ox05 Arme de andamios para club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-22 | 38.4 | m2 | 1024.9 | 41.09 | 38.4 | Andamio - Andamios | 1024.9 | 41.09 | OEX-Ox05 Arme de andamios para club Deportivo | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 38.4 | 316332
AC-10253 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 38.7 | m2 | 332.15 | 12.22 | 38.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 332.15 | 12.22 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 35.33 | 500102
AC-10254 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 13.68 | m2 | 117.25 | 4.32 | 13.68 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 117.25 | 4.32 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.48 | 500102
ES-10255 | EST-Es01 Arme de torre para acceso BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 8.24 | m2 | 384.81 | 14.67 | 4.944 | Andamio - Andamios | 230.89 | 8.8 | EST-Es01 Arme de torre para acceso BW 4 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 8.24 | 316411
ES-10256 | EST-Es01 Arme de torre para acceso BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-22 | 4.12 | m2 | 192.4 | 7.33 | 2.472 | Andamio - Andamios | 115.44 | 4.4 | EST-Es01 Arme de torre para acceso BW 2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 4.12 | 316411
ES-10256 | EST-Es01 Arme de torre para acceso BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 4.12 | m2 | 192.4 | 7.33 | 1.65 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 77.05 | 2.94 | EST-Es01 Arme de torre para acceso BW 2 | 40.05 | MORERA, Carlos | m2 | 4.12 | 316411
ES-10257 | EST-Es01 Arme de torre para montaje BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 32.96 | m2 | 1539.23 | 58.67 | 13.18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 615.51 | 23.46 | EST-Es01 Arme de torre para montaje BW 2 | 39.99 | MORERA, Carlos | m2 | 32.96 | 316411
ES-10257 | EST-Es01 Arme de torre para montaje BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-22 | 32.96 | m2 | 1539.23 | 58.67 | 19.776 | Andamio - Andamios | 923.54 | 35.2 | EST-Es01 Arme de torre para montaje BW 2 | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 32.96 | 316411
ES-10262 | EST-Es20 Construcción de viga in situ VI-30x46 en Zona C 2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 2 | u | 287.77 | 10.97 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 143.88 | 5.49 | EST-Es20 Construcción de viga in situ VI-30x46 en Zona C 2 Buffet. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 2 | 311511
ES-10259 | EST-Es01 Arme y desarme de andamaios escalera BW 7 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-22 | 20 | m2 | 533.8 | 21.4 | 20 | Andamio - Andamios | 533.8 | 21.4 | EST-Es01 Arme y desarme de andamaios escalera BW 7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 20 | 316332
ES-10261 | EST-Es01 Trabajos con andamios en patio de Obra mas acarreos | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-22 | 290 | m2 | 7740.1001 | 310.3 | 290 | Andamio - Andamios | 7740.1 | 310.3 | EST-Es01 Trabajos con andamios en patio de Obra mas acarreos | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 290 | 316332
OX-10263 | OEX-Ox05 Arme de andamios en Snack para acceso | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-22 | 4.12 | m2 | 192.4 | 7.33 | 2.472 | Andamio - Andamios | 115.44 | 4.4 | OEX-Ox05 Arme de andamios en Snack para acceso | 60 | MORERA, Carlos | m2 | 4.12 | 316411
OX-10263 | OEX-Ox05 Arme de andamios en Snack para acceso | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 4.12 | m2 | 192.4 | 7.33 | 1.65 | Andamio - Andamios | 77.05 | 2.94 | OEX-Ox05 Arme de andamios en Snack para acceso | 40.05 | MORERA, Carlos | m2 | 4.12 | 316411
ES-10264 | EST-Es01 Arme de andamios escaleras BW 5-6 para protección. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-02-22 | 100 | m2 | 2669 | 107 | 100 | Andamio - Andamios | 2669 | 107 | EST-Es01 Arme de andamios escaleras BW 5-6 para protección. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 100 | 316332
ES-10265 | ES12.Conformación de vano en puertas. Club deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-22 | 1 | u | 374.64 | 10.5 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 374.64 | 10.5 | ES12.Conformación de vano en puertas. Club deportivo | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 21 | 541102
ES-10266 | EST-Es13 Colocación y desmonte de puntales telescópico para al apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona C2 Buffet, eje 16-27(Central). | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 66 | u | 554.4 | 21.12 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 84 | 3.2 | EST-Es13 Colocación y desmonte de puntales telescópico para al apuntalamiento de vigas prefabricadas en Zona C2 Buffet, eje 16-27(Central). | 15.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 66 | 316442
ES-10268 | ES6-Conformar tacón de cimentación para colocar piso. Club depotivo. | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-22 | 1 | u | 223.34 | 10.39 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 223.34 | 10.39 | ES6-Conformar tacón de cimentación para colocar piso. Club depotivo. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.8 | 040522
ES-10267 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 33 | ml | 294.36 | 8.25 | 33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 294.36 | 8.25 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas en Zona C2 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 33 | 541104
HI-10270 | HS-RED Exterior ATA, Contra Incendio, Riego y LLenado de Piscina Tramo Piscina-Plaza | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 250 | ml | 3765 | 143.5 | 250 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3765 | 143.5 | HS-RED Exterior ATA, Contra Incendio, Riego y LLenado de Piscina Tramo Piscina-Plaza | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 250 | 524102
AC-10269 | S2-BW05-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 36.97 | m2 | 708.48 | 23.24 | 36.97 | Enchape - Jose Peña Martinez | 708.48 | 23.24 | S2-BW05-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 36.97 | 500103
ES-10271 | ES17-Conformación del pie de muro exterior. Ranchón. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-22 | 53 | m2 | 1443.45 | 46.98 | 38 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1034.93 | 33.68 | ES17-Conformación del pie de muro exterior. Ranchón. | 71.7 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 18.55 | 131251
ES-10273 | ES12-Terminación de muros de las mesas Buffet. Ranchón | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-22 | 1 | u | 467.82 | 23.93 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 467.82 | 23.93 | ES12-Terminación de muros de las mesas Buffet. Ranchón | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3 | 043724
AC-10272 | S2 BW05-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 100.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1440.94 | 44.78 | S2 BW05-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
AC-10274 | S2 BW05-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 100.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1440.94 | 44.78 | S2 BW05-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
ES-10275 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-22 | 4 | m3 | 437.02 | 16.69 | 4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 437.02 | 16.69 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en Zona C1 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.2 | 016321
AC-10276 | SOS. S2. EC. 33. PI. BASECOAT + MALLA EN JUNTAS, EN COLUMNAS. SALONES. RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 5 | u | 191.67 | 5.44 | 5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 191.67 | 5.44 | SOS. S2. EC. 33. PI. BASECOAT + MALLA EN JUNTAS, EN COLUMNAS. SALONES. RANCHON PLAYA | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 41.85 | 509010
AC-10277 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA, VIGAS Y COLUMNAS. RANCHON PLAYA (1 mano) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 13.36 | m2 | 130.79 | 4.98 | 13.36 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 130.79 | 4.98 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA, VIGAS Y COLUMNAS. RANCHON PLAYA (1 mano) | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 13.36 | 316330
AC-10278 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. RANCHON PLAYA (2 y 3 mano) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 179.799 | m2 | 1760.24 | 67.07 | 126.039 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1233.93 | 47.02 | S2. EC. 33. PI. USO DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. RANCHON PLAYA (2 y 3 mano) | 70.1 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 179.8 | 316330
AC-10279 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 52 | m2 | 397.28 | 11.44 | 32 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 244.48 | 7.04 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | 61.54 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 104 | 501302
AC-10279 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-21 | 52 | m2 | 397.28 | 11.44 | 20 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 152.8 | 4.4 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | 38.46 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 104 | 501302
AC-10281 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 52 | m2 | 397.28 | 11.44 | 8.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 64.94 | 1.87 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | 16.35 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 104 | 501302
AC-10280 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-25 | 52 | m2 | 397.28 | 11.44 | 41.67 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 318.36 | 9.17 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | 80.13 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 104 | 501302
AC-10282 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 52 | m2 | 397.28 | 11.44 | 20.95 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 160.06 | 4.61 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | 40.29 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 104 | 501302
AC-10281 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 52 | m2 | 397.28 | 11.44 | 26 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 198.64 | 5.72 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de Camareras y Closet tecnicos | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 104 | 501302
ES-10285 | EST-Es17 Desbaste y preparacion a masilla cabezas de muros interiores 3 niveles y CE BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 128 | m2 | 2347.5 | 77.46 | 128 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2347.5 | 77.46 | EST-Es17 Desbaste y preparacion a masilla cabezas de muros interiores 3 niveles y CE BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 36 | 131251
AC-10286 | S2. EC. 33. PI. PINTURA FT EN GALERÍA Y ANDEN. RANCHON PLAYA (1 y 2 mano) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 141.06 | m2 | 746 | 23.41 | 141.06 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 746 | 23.41 | S2. EC. 33. PI. PINTURA FT EN GALERÍA Y ANDEN. RANCHON PLAYA (1 y 2 mano) | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 141.06 | 501302
AC-10289 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada Elev A | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 50.24 | m2 | 1259.52 | 44.46 | 50.24 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1259.52 | 44.46 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada Elev A | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 25.12 | 501201
AC-10288 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada Elev A | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 50.24 | m2 | 1259.52 | 44.46 | 50.24 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1259.52 | 44.46 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada Elev A | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 25.12 | 501201
AC-10287 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada Elev A | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-22 | 50.24 | m2 | 1259.52 | 44.46 | 50.24 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1259.52 | 44.46 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Moldura de Cement Board en Fachada Elev A | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 25.12 | 501201
AC-10291 | S2 BW06-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 100.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1440.94 | 44.78 | S2 BW06-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
ES-10292 | ES17-Saneamiento en Club Toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-02-22 | 60 | m2 | 1634.09 | 53.17 | 50 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1361.74 | 44.31 | ES17-Saneamiento en Club Toallero | 83.33 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 21 | 131251
ES-10292 | ES17-Saneamiento en Club Toallero | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-03-24 | 60 | m2 | 1634.09 | 53.17 | 10 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 272.35 | 8.86 | ES17-Saneamiento en Club Toallero | 16.67 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 21 | 131251
AC-10293 | S2 BW06-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 100.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1440.94 | 44.78 | S2 BW06-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
AC-10295 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN ANDÉN DEL RANCHÓN PLAYA (1 y 2 MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 70.46 | m2 | 269.16 | 7.75 | 70.46 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 269.16 | 7.75 | S2. EC. 33. PI. PINTURA EN ANDÉN DEL RANCHÓN PLAYA (1 y 2 MANO) | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 70.46 | 501302
AC-10299 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 239.4 | m2 | 5295.5298 | 181.94 | 236.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5229.17 | 179.66 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de Taquillas | 98.75 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 239.4 | 501203
AC-10297 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 23 | u | 494.96 | 18.4 | 23 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-10298 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 23 | u | 494.96 | 18.4 | 23 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-10302 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 23 | u | 494.96 | 18.4 | 23 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-10301 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 23 | u | 494.96 | 18.4 | 23 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
ES-10306 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros MI-12 y MI-13 En Zona B Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-18 | 26 | ml | 784.93 | 29.85 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 422.65 | 16.07 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros MI-12 y MI-13 En Zona B Salas Polivalentes. | 53.85 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10.5 | 311512
ES-10306 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros MI-12 y MI-13 En Zona B Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-22 | 26 | ml | 784.93 | 29.85 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 362.28 | 13.78 | EST-Es15 Construcción de ménsula en muros MI-12 y MI-13 En Zona B Salas Polivalentes. | 46.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10.5 | 311512
AC-10305 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-22 | 23 | u | 494.96 | 18.4 | 23 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-10304 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 23 | u | 494.96 | 18.4 | 23 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
ES-10308 | ES17-Masilla losas inclinadas en la entrada. ranchón | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 20 | m2 | 555.6 | 17.8 | 20 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 555.6 | 17.8 | ES17-Masilla losas inclinadas en la entrada. ranchón | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 20 | 509002
AC-10307 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 239.4 | m2 | 3016.4399 | 114.91 | 236.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2978.64 | 113.47 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de Taquillas | 98.75 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 239.4 | 501206
AC-10309 | SOS. S2. EC. 33. PY. TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 59.37 | m2 | 1050.26 | 35.62 | 59.37 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1050.26 | 35.62 | SOS. S2. EC. 33. PY. TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 59.37 | 501209
AC-10310 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 59.37 | m2 | 509.99 | 14.84 | 29.69 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 255.04 | 7.42 | SOS. S2. EC. 33. PY. MASILLA EN TRASDOSADO EN MUROS. ZONAS PÚBLICAS | 50.01 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 59.37 | 509003
ES-10312 | EST-Es15 Construcción de falsa de obra de para la colocación de moldes metálicos en caja de Escalera II en Zona C1 N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 16 | ml | 1598.48 | 59.28 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1598.48 | 59.28 | EST-Es15 Construcción de falsa de obra de para la colocación de moldes metálicos en caja de Escalera II en Zona C1 N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 26 | 315111
AC-10313 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio para actividades de perfileria en FT de Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 41.6 | m2 | 407.26 | 15.52 | 41.6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 407.26 | 15.52 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio para actividades de perfileria en FT de Taquillas | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 41.6 | 316330
HI-10314 | HS-EC-COLOCACION VALVULAS EN FALSO TECHO | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-08 | 23 | u | 512.58 | 19.54 | 23 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 512.58 | 19.54 | HS-EC-COLOCACION VALVULAS EN FALSO TECHO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 23 | 522100
HI-10316 | HS-E.Principal Zona B Rectificacion y Corrimiento de RBL en Baños de Servicio. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 24 | ml | 2697.55 | 115.19 | 24 | Plomería - Yasmany Díaz González | 2697.55 | 115.19 | HS-E.Principal Zona B Rectificacion y Corrimiento de RBL en Baños de Servicio. | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520100
AC-10315 | S2_EP_09_PY_Arme de andamios para trabajos en FT del Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 8 | u | 281.95 | 10.74 | 8 | Andamio - Andamios | 281.95 | 10.74 | S2_EP_09_PY_Arme de andamios para trabajos en FT del Buffet | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 28.8 | 316330
HI-10325 | HS-BW-COLOCACION FREGADERO CAMARERA | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-08 | 28 | u | 546.51 | 22.18 | 28 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 546.51 | 22.18 | HS-BW-COLOCACION FREGADERO CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 28 | 523107
HI-10324 | HS-E.Principal Zona B Empotramiento Hidraulico y Sanitario en Baño de Servicio | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 24 | ml | 1328 | 60.24 | 24 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1328 | 60.24 | HS-E.Principal Zona B Empotramiento Hidraulico y Sanitario en Baño de Servicio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 521121
AC-10317 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | 127 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 980.44 | 38.1 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | 90.07 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
AC-10317 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | 14 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 108.08 | 4.2 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | 9.93 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
AC-10318 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | 141 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1088.52 | 42.3 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
AC-10319 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 141 | ml | 1088.52 | 42.3 | 121 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 934.12 | 36.3 | S2 BW RF. Colocación de perfiles de PVC en fachada de BW | 85.82 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 141 | 501514
PP-10326 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-25 | 350 | u | 335.06 | 11.58 | 350 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 335.06 | 11.58 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CIMENTACIÓN TEATRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.527 | 302403
HI-10327 | HS-E.Principal Red Colgada Hidarulica en Baño de Servcio y Local Fabricador de Hielo. | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 30 | ml | 882.25 | 32.09 | 30 | Plomería - Yasmany Díaz González | 882.25 | 32.09 | HS-E.Principal Red Colgada Hidarulica en Baño de Servcio y Local Fabricador de Hielo. | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 521112
HI-10328 | HS-BW-COLOCACION REFUERZOS DE MADERA BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-08 | 225 | u | 1658.25 | 58.5 | 225 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1658.25 | 58.5 | HS-BW-COLOCACION REFUERZOS DE MADERA BW-5 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 225 | 501114
HI-10329 | HS-E.Principal Zona E Excavacion de Atargea Basura Humeda | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 5 | m3 | 865.44 | 41.6 | 5 | Plomería - Yasmany Díaz González | 865.44 | 41.6 | HS-E.Principal Zona E Excavacion de Atargea Basura Humeda | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 5 | 012221
ES-10336 | ES14-Perfilería y Placa, en falsa Columna,Viga y gotero en entrada. Ranchón | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 1 | u | 710.95 | 25.67 | 1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 710.95 | 25.67 | ES14-Perfilería y Placa, en falsa Columna,Viga y gotero en entrada. Ranchón | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10.4 | 501201
HI-10332 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal Colocacion y Montaje de Trampa de Grasa | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 6 | u | 3961.9199 | 160.34 | 6 | Plomería - Yasmany Díaz González | 3961.92 | 160.34 | HS-E.Principal Zona D Cocina Principal Colocacion y Montaje de Trampa de Grasa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 6 | 520112
PP-10330 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 50 | u | 789.1 | 27.26 | 50 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 789.1 | 27.26 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA ZONA C N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5029 | 302301
AC-10331 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de Oficina de RH | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 37.1 | m2 | 820.65 | 28.2 | 37.1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 820.65 | 28.2 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de Oficina de RH | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 37.1 | 501203
AC-10333 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-02). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 11 | u | 223.34 | 6.34 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 203.04 | 5.76 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-02). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | 90.91 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 52.8 | 502701
AC-10333 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-02). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 11 | u | 223.34 | 6.34 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 20.3 | 0.58 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-02). COCINA PRINCIPAL Y ALMACENES | 9.09 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 52.8 | 502701
HI-10334 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW-6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-08 | 200 | ml | 2576.25 | 93.5 | 200 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2576.25 | 93.5 | HS-BW-DISTRIBUCION KITEC BW-6 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 200 | 521127
AC-10335 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de Oficina de RH | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-23 | 37.1 | m2 | 467.46 | 17.81 | 37.1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 467.46 | 17.81 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de Oficina de RH | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 37.1 | 501206
HI-10337 | HS-E.Principal Colocacion de valvulas en Registros Contra Incendios | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-02-25 | 6 | u | 1095.85 | 62.4 | 6 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1095.85 | 62.4 | HS-E.Principal Colocacion de valvulas en Registros Contra Incendios | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 6 | 522101
HI-10339 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD CAMARERA | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-08 | 12 | u | 204.75 | 7.81 | 12 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 204.75 | 7.81 | HS-BW-COLOCACION DE MANIFOLD CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 12 | 522100
PP-10338 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO TRAMPA DE GRASA SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 3 | u | 171.07 | 5.91 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 171.07 | 5.91 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO TRAMPA DE GRASA SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.25 | 302402
HI-10343 | HS-E.Principal Red Colgada Contra Incendio Buffet # 2 Zona C | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 40 | ml | 1234.99 | 40.23 | 40 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1234.99 | 40.23 | HS-E.Principal Red Colgada Contra Incendio Buffet # 2 Zona C | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 521124
AC-10342 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-02). MTTO Y TAQUILLAS | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 10 | u | 203.04 | 5.76 | 5 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 101.52 | 2.88 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-02). MTTO Y TAQUILLAS | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 48 | 502701
AC-10342 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-02). MTTO Y TAQUILLAS | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-24 | 10 | u | 203.04 | 5.76 | 5 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 101.52 | 2.88 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-02). MTTO Y TAQUILLAS | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 48 | 502701
HI-10345 | HS-BW-COLOCACION MEMBRANA DE VENTILACION CUBIERTA | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-08 | 48 | u | 1057.5601 | 40.32 | 48 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1057.56 | 40.32 | HS-BW-COLOCACION MEMBRANA DE VENTILACION CUBIERTA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 48 | 520107
HI-10346 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL EN PATINEJO | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-08 | 20 | ml | 2124.8 | 77.74 | 10 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1062.4 | 38.87 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL EN PATINEJO | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 20 | 520100
HI-10347 | HS-FAT-Desmonte y Montaje de Inodoros en Baños Comedor Obrero | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 5 | u | 1033.9 | 38.81 | 5 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1033.9 | 38.81 | HS-FAT-Desmonte y Montaje de Inodoros en Baños Comedor Obrero | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 5 | 523100
PP-10348 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCNERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-02-25 | 15 | u | 420.83 | 14.55 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 420.83 | 14.55 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCNERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-10349 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-26 | 13 | u | 865.53 | 35.21 | 13 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 865.53 | 35.21 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.8046 | 042524
HI-10350 | HS-FAT-Red de Alimentacion de Agua a Teatro | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 24 | ml | 457.37 | 21.91 | 24 | Plomería - Yasmany Díaz González | 457.37 | 21.91 | HS-FAT-Red de Alimentacion de Agua a Teatro | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 525100
HI-10355 | HS-OE-RED BAJO LOSA ATA CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-02-08 | 25 | ml | 723.53 | 35.3 | 25 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 723.53 | 35.3 | HS-OE-RED BAJO LOSA ATA CLUB TOALLERO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 25 | 521100
PP-10351 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-02-26 | 15 | u | 998.69 | 40.63 | 1 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 66.58 | 2.71 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 6.67 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-10351 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 15 | u | 998.69 | 40.63 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 332.9 | 13.54 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-01 | 33.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
HI-10352 | HS-E.Principal Zona E Red Hiraulica sobre Cubierta ATA, Agua Caliente y Retorno de Agua Caliente | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 30 | ml | 1002.5 | 36.05 | 30 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1002.5 | 36.05 | HS-E.Principal Zona E Red Hiraulica sobre Cubierta ATA, Agua Caliente y Retorno de Agua Caliente | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 521115
PP-10353 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-00 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-24 | 15 | u | 998.69 | 40.63 | 11 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 732.37 | 29.8 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS BALCONERAS BW N-00 | 73.33 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.39 | 042524
PP-10354 | S2-Pp03 ELABOARCIÓN ACERO SEPARADORES MUROS ZONA A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-02-25 | 500 | u | 184.1 | 6.36 | 500 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 184.1 | 6.36 | S2-Pp03 ELABOARCIÓN ACERO SEPARADORES MUROS ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4 | 302401
AC-10356 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-13). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 7 | u | 151.01 | 4.28 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 21.57 | 0.61 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-13). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 14.29 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 35.7 | 502701
AC-10356 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-13). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-24 | 7 | u | 151.01 | 4.28 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 21.57 | 0.61 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-13). MTTO, BLOQUE TEC. TAQUILLAS | 14.29 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 35.7 | 502701
AC-10358 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN MUROS. SS Y ENTREGA DE ACCESORIOS. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-24 | 82.19 | m2 | 904.09 | 26.3 | 73.97 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 813.67 | 23.67 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN MUROS. SS Y ENTREGA DE ACCESORIOS. CLUB DEPORTIVO | 90 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 82.19 | 509001
AC-10359 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-01). MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-24 | 2 | u | 50.76 | 1.44 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 25.38 | 0.72 | S2. EP. 11. CA. CARPINTERIA DE ALUMINIO ( JAMBA PA-01). MTTO | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 12 | 502701
HI-10361 | HS-Red Exterior Contra Incendio conexion a E.Principal Zona E Bloque Tecnico | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 84 | ml | 1235.39 | 52.99 | 84 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1235.39 | 52.99 | HS-Red Exterior Contra Incendio conexion a E.Principal Zona E Bloque Tecnico | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 84 | 521100
AC-10362 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-04). MTTO Y TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 26 | u | 725.87 | 20.59 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 111.67 | 3.17 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-04). MTTO Y TAQUILLAS | 15.38 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 171.6 | 502701
AC-10362 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-04). MTTO Y TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-24 | 26 | u | 725.87 | 20.59 | 14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 390.85 | 11.09 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-04). MTTO Y TAQUILLAS | 53.85 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 171.6 | 502701
PP-10363 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DESCANSO ESCALERA ZONA B | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-25 | 4 | u | 334.33 | 11.55 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 334.33 | 11.55 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DESCANSO ESCALERA ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.25 | 302301
HI-10364 | HS-FAT-Colocacion de mangueras para Alimetacion del E.Principal | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 150 | ml | 1464 | 48.3 | 150 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1464 | 48.3 | HS-FAT-Colocacion de mangueras para Alimetacion del E.Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 150 | 525100
ES-10365 | ES7-Pintura asfáltica en cimentaciones. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-24 | 1 | u | 2568.75 | 91.25 | 1 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2568.75 | 91.25 | ES7-Pintura asfáltica en cimentaciones. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 125 | 114811
HI-10366 | HS-BW-INSULACION EN TALLER | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-08 | 996 | ml | 1703.16 | 76.69 | 996 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1703.16 | 76.69 | HS-BW-INSULACION EN TALLER | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 996 | 521128
HI-10369 | HS-Red Exterior Reparacion de Tuberias y Prueba de Presion Redes Exteriores Completa | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 180 | ml | 3064.0901 | 125.77 | 180 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3064.09 | 125.77 | HS-Red Exterior Reparacion de Tuberias y Prueba de Presion Redes Exteriores Completa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 180 | 524102
HI-10368 | HS-OE-PREMSAMBLAJE DE VALVULAS EN TALLER | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-08 | 52 | u | 2211.26 | 84.28 | 52 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2211.26 | 84.28 | HS-OE-PREMSAMBLAJE DE VALVULAS EN TALLER | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 52 | 522101
ES-10370 | ES17-Impermabilización junta horizontales y verticales entre elementos. Ranchón Playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 37 | m2 | 1176.23 | 34.04 | 37 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1176.23 | 34.04 | ES17-Impermabilización junta horizontales y verticales entre elementos. Ranchón Playa | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 37 | 501323
AC-10372 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-06). MTTO Y TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 8 | u | 196.27 | 5.57 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 171.74 | 4.87 | S2. EP. 11. CA. COLOCACION DE JAMBAS (VA-06). MTTO Y TAQUILLAS | 87.5 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 46.4 | 502701
ES-10371 | EST-Es17 Masilla de sanemiento en losas balconeras BW 5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 112.5 | m2 | 773.44 | 22.5 | 112.5 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 773.44 | 22.5 | EST-Es17 Masilla de sanemiento en losas balconeras BW 5 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 56.25 | 509002
HI-10375 | HS-E.Principal Zona C Pases en Losas de hormigon Nivel 01 Buffet # 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 6 | m3 | 1087.4399 | 44.58 | 6 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1087.44 | 44.58 | HS-E.Principal Zona C Pases en Losas de hormigon Nivel 01 Buffet # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m3 | 6 | 040102
PP-10373 | S2-Pp03 ELBORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 90 | u | 4830.4702 | 166.87 | 90 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4830.47 | 166.87 | S2-Pp03 ELBORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
AC-10376 | S2. EP. 10. PY. COLOCACIÓN DE FIJACIONES MECÁNICAS EN BASTONES EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA. ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-24 | 107 | u | 322.8 | 12 | 107 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 322.8 | 12 | S2. EP. 10. PY. COLOCACIÓN DE FIJACIONES MECÁNICAS EN BASTONES EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA. ZONA D | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | u | 15 | 047011
ES-10374 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C1 Habitacional Oeste N01;02;03;04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-27 | 60 | u | 1503.47 | 58.33 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 375.87 | 14.58 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C1 Habitacional Oeste N01;02;03;04. | 25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 120 | 316442
ES-10374 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C1 Habitacional Oeste N01;02;03;04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 60 | u | 1503.47 | 58.33 | 28 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 701.62 | 27.22 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C1 Habitacional Oeste N01;02;03;04. | 46.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 120 | 316442
HI-10377 | HS-E.Principal Zona D Colocacion y Conexion de Red Colgada Pluvial | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 36 | ml | 1019.74 | 37.77 | 36 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1019.74 | 37.77 | HS-E.Principal Zona D Colocacion y Conexion de Red Colgada Pluvial | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 36 | 520102
ES-10378 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en losas prefabricadas para la seguridad del montaje en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-25 | 268 | ml | 2390.5601 | 67 | 158 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1409.36 | 39.5 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en losas prefabricadas para la seguridad del montaje en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | 58.96 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 268 | 541104
ES-10378 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en losas prefabricadas para la seguridad del montaje en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-02 | 268 | ml | 2390.5601 | 67 | 44 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 392.48 | 11 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección en losas prefabricadas para la seguridad del montaje en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | 16.42 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 268 | 541104
HI-10380 | HS-E.Principal Conexion de Bajantes Pluviales en Zona B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 18 | ml | 1601.11 | 63.73 | 18 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1601.11 | 63.73 | HS-E.Principal Conexion de Bajantes Pluviales en Zona B | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 520100
ES-10379 | EST-Es15 Construcción de muretes bajo paños fijos de puertas Zona C2 Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 4 | u | 311.04 | 13.51 | 4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 311.04 | 13.51 | EST-Es15 Construcción de muretes bajo paños fijos de puertas Zona C2 Buffet | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 043726
ES-10381 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento BW (tres niveles) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-24 | 117.9 | m2 | 1236.77 | 49.52 | 78.6 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 824.51 | 33.01 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento BW (tres niveles) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 117.9 | 316331
ES-10382 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento BW (tres niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 117.9 | m2 | 1236.77 | 49.52 | 117.9 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1236.77 | 49.52 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento BW (tres niveles) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 117.9 | 316331
ES-10383 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento BW (tres niveles) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-21 | 117.9 | m2 | 1236.77 | 49.52 | 117.9 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1236.77 | 49.52 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento BW (tres niveles) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 117.9 | 316331
ES-10381 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento BW (tres niveles) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 117.9 | m2 | 1236.77 | 49.52 | 39.3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 412.26 | 16.51 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para saneamiento BW (tres niveles) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 117.9 | 316331
ES-10418 | EST-Es12 Colocación de malla, base coat y junquillo para conformar vanos Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-24 | 8 | u | 451.57 | 14.95 | 8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 451.57 | 14.95 | EST-Es12 Colocación de malla, base coat y junquillo para conformar vanos Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 31 | 509003
ES-10385 | EST-Es15 Construcción de muros in situ con moldes manuportables en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-24 | 53 | m2 | 2080.46 | 67.77 | 53 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 2080.46 | 67.77 | EST-Es15 Construcción de muros in situ con moldes manuportables en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 22.22 | 543103
AC-10387 | S2 BW PI. Aplicación de 1 mano de pintura en Falso Techo de Habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 1499 | m2 | 5726.1802 | 164.89 | 1452.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 5548.93 | 159.79 | S2 BW PI. Aplicación de 1 mano de pintura en Falso Techo de Habitaciones | 96.9 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1499 | 501302
AC-10386 | S2 BW PI. Aplicación de 1 mano de pintura en Falso Techo de Habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 1499 | m2 | 5726.1802 | 164.89 | 1499 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 5726.18 | 164.89 | S2 BW PI. Aplicación de 1 mano de pintura en Falso Techo de Habitaciones | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1499 | 501302
AC-10388 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN TABIQUES Y TRASDOSADO EN SS PUBLICOS. RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 173.28 | m2 | 1488.48 | 43.32 | 155.952 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1339.63 | 38.99 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN TABIQUES Y TRASDOSADO EN SS PUBLICOS. RANCHÓN PLAYA | 90 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 173.28 | 509003
AC-10389 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 1.06 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 19.08 | 0.72 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 10.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-10391 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-24 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 10.5 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 189 | 7.14 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-10390 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 10.5 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 189 | 7.14 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-10394 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 7.32 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 131.76 | 4.98 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 69.71 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-10395 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 10.5 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 189 | 7.14 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-10393 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 1.06 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 19.08 | 0.72 | S2-BW PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 10.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-10397 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 15.4 | m2 | 117.66 | 3.39 | 7.7 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 58.83 | 1.7 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 30.8 | 501302
AC-10398 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 15.4 | m2 | 117.66 | 3.39 | 15.4 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 117.66 | 3.39 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 30.8 | 501302
AC-10397 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 15.4 | m2 | 117.66 | 3.39 | 7.7 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 58.83 | 1.7 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 30.8 | 501302
AC-10400 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 15.4 | m2 | 117.66 | 3.39 | 7.7 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 58.83 | 1.7 | S2 BW PI Pintura en Falso techo de caja de escalera secundaria en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 30.8 | 501302
AC-10405 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 10.5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 189 | 7.14 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-10404 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 1.06 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 19.08 | 0.72 | S2-BW PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 10.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
ES-10408 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 92 | u | 4946.6001 | 188.54 | 44 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2365.77 | 90.17 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | 47.83 | PEREZ, Juan Jose | u | 72 | 316334
ES-10408 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 92 | u | 4946.6001 | 188.54 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 215.07 | 8.2 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | 4.35 | PEREZ, Juan Jose | u | 72 | 316334
ES-10408 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-27 | 92 | u | 4946.6001 | 188.54 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 376.37 | 14.35 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | 7.61 | PEREZ, Juan Jose | u | 72 | 316334
ES-10408 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 92 | u | 4946.6001 | 188.54 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 322.6 | 12.3 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | 6.52 | PEREZ, Juan Jose | u | 72 | 316334
ES-10408 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 92 | u | 4946.6001 | 188.54 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 537.67 | 20.49 | ES-Arme y desarme de torres de apuntalamiento. | 10.87 | PEREZ, Juan Jose | u | 72 | 316334
AC-10409 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 220 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1621.4 | 57.2 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 25.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-10410 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 185 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1363.45 | 48.1 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 21.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-10409 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-18 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 250 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1842.5 | 65 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 28.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-10409 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 250 | Perfilería - Leonides Matos Utria | 1842.5 | 65 | S2-BW PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 28.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-10413 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 450 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 3316.5 | 117 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 52.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-10414 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 575 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 4237.75 | 149.5 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 66.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-10413 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 260 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1916.2 | 67.6 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 30.06 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-10413 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 80 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 589.6 | 20.8 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 9.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-10414 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 211 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1555.07 | 54.86 | S2-BW PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 24.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
OX-10417 | OEX-Ox05 Preparación y montaje de registros electricos de corrientes debiles y fuerza S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 110 | u | 3578.3 | 111.1 | 5 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 162.65 | 5.05 | OEX-Ox05 Preparación y montaje de registros electricos de corrientes debiles y fuerza S2 | 4.55 | MORERA, Carlos | u | 110 | 051111
OX-10417 | OEX-Ox05 Preparación y montaje de registros electricos de corrientes debiles y fuerza S2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-02-24 | 110 | u | 3578.3 | 111.1 | 4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 130.12 | 4.04 | OEX-Ox05 Preparación y montaje de registros electricos de corrientes debiles y fuerza S2 | 3.64 | MORERA, Carlos | u | 110 | 051111
AC-10420 | SOS. S2.EP.11. RF Colocación de junquillo PVC decorativo en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-28 | 545.82 | m2 | 4213.73 | 163.75 | 238.335 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1839.95 | 71.5 | SOS. S2.EP.11. RF Colocación de junquillo PVC decorativo en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 43.67 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 545.82 | 501514
AC-10420 | SOS. S2.EP.11. RF Colocación de junquillo PVC decorativo en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-23 | 545.82 | m2 | 4213.73 | 163.75 | 54.9 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 423.83 | 16.47 | SOS. S2.EP.11. RF Colocación de junquillo PVC decorativo en muros exteriores de fachada de mantenimiento, bloque técnico y taquillas. | 10.06 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 545.82 | 501514
ES-10461 | EST-Es12 Trasdosado en muros de Albañilería Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-24 | 128.5 | m2 | 2453.1599 | 83.9 | 128.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2453.16 | 83.9 | EST-Es12 Trasdosado en muros de Albañilería Zona E Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 128.5 | 501209
AC-10423 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PARED. SS. PUBLICOS RANCON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-22 | 45.36 | m2 | 2269.3601 | 68.04 | 34.39 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1720.53 | 51.58 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PARED. SS. PUBLICOS RANCON PLAYA | 75.82 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 45.36 | 506003
AC-10423 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PARED. SS. PUBLICOS RANCON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-06-29 | 45.36 | m2 | 2269.3601 | 68.04 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 100.06 | 3 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PARED. SS. PUBLICOS RANCON PLAYA | 4.41 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 45.36 | 506003
AC-10423 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PARED. SS. PUBLICOS RANCON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-05-22 | 45.36 | m2 | 2269.3601 | 68.04 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 400.24 | 12 | S2. EC. 33. EP. ENCHAPE PARED. SS. PUBLICOS RANCON PLAYA | 17.64 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 45.36 | 506003
AC-10421 | SOS.S2.EP.12. RF Colocación de junquillo PVC decorativo en muros exteriores de fachada de cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-06-23 | 269.43 | ml | 2080 | 80.83 | 35.62 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 274.99 | 10.69 | SOS.S2.EP.12. RF Colocación de junquillo PVC decorativo en muros exteriores de fachada de cisterna. | 13.22 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 269.43 | 501514
AC-10421 | SOS.S2.EP.12. RF Colocación de junquillo PVC decorativo en muros exteriores de fachada de cisterna. | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-28 | 269.43 | ml | 2080 | 80.83 | 125.028 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 965.22 | 37.51 | SOS.S2.EP.12. RF Colocación de junquillo PVC decorativo en muros exteriores de fachada de cisterna. | 46.4 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 269.43 | 501514
OX-10422 | OEX-Ox05 Alinie,calzado,retaqueo y corte de izas registros electricos prefa | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-02-24 | 110 | u | 4753.5498 | 169.56 | 4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 172.86 | 6.17 | OEX-Ox05 Alinie,calzado,retaqueo y corte de izas registros electricos prefa | 3.64 | MORERA, Carlos | m2 | 55 | 131102
OX-10422 | OEX-Ox05 Alinie,calzado,retaqueo y corte de izas registros electricos prefa | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-07-24 | 110 | u | 4753.5498 | 169.56 | 5 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 216.07 | 7.71 | OEX-Ox05 Alinie,calzado,retaqueo y corte de izas registros electricos prefa | 4.55 | MORERA, Carlos | m2 | 55 | 131102
OX-10422 | OEX-Ox05 Alinie,calzado,retaqueo y corte de izas registros electricos prefa | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-05-26 | 110 | u | 4753.5498 | 169.56 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 345.71 | 12.33 | OEX-Ox05 Alinie,calzado,retaqueo y corte de izas registros electricos prefa | 7.27 | MORERA, Carlos | m2 | 55 | 131102
OX-10422 | OEX-Ox05 Alinie,calzado,retaqueo y corte de izas registros electricos prefa | Salinas 2 | REDES EXTERIORES ELECTRICAS | 2020-03-25 | 110 | u | 4753.5498 | 169.56 | 12 | Electricidad - Elier González Vergara | 518.57 | 18.5 | OEX-Ox05 Alinie,calzado,retaqueo y corte de izas registros electricos prefa | 10.91 | MORERA, Carlos | m2 | 55 | 131102
ES-10425 | EST-Es09 Apuntalamiento del Deck metálico a +5.00m en Zona C2 Buffet entre ejes 16-27 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 125 | m2 | 1759.22 | 67.04 | 85 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1196.27 | 45.59 | EST-Es09 Apuntalamiento del Deck metálico a +5.00m en Zona C2 Buffet entre ejes 16-27 | 68 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24.72 | 316411
ES-10425 | EST-Es09 Apuntalamiento del Deck metálico a +5.00m en Zona C2 Buffet entre ejes 16-27 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 125 | m2 | 1759.22 | 67.04 | 40 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 562.95 | 21.45 | EST-Es09 Apuntalamiento del Deck metálico a +5.00m en Zona C2 Buffet entre ejes 16-27 | 32 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24.72 | 316411
AC-10426 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 225.24 | m2 | 1720.83 | 49.55 | 112.62 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 860.41 | 24.77 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 450.48 | 501302
AC-10427 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 225.24 | m2 | 1720.83 | 49.55 | 112.62 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 860.41 | 24.77 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 450.48 | 501302
AC-10426 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 225.24 | m2 | 1720.83 | 49.55 | 112.62 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 860.41 | 24.77 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 450.48 | 501302
AC-10429 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 225.24 | m2 | 1720.83 | 49.55 | 108 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 825.12 | 23.76 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | 47.95 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 450.48 | 501302
AC-10428 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-21 | 225.24 | m2 | 1720.83 | 49.55 | 112.62 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 860.41 | 24.77 | S2 BW PI. Pintura en cajas de escaleras de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 450.48 | 501302
HI-10433 | HS-OE-TRABAJOS AUXILIARES RED EXTERIOR SANITARIA | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-08 | 20 | ml | 1416.78 | 54 | 20 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1416.78 | 54 | HS-OE-TRABAJOS AUXILIARES RED EXTERIOR SANITARIA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 18 | 520100
ES-10434 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios fachada Buffet Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 357 | m2 | 9528.3301 | 381.99 | 214 | Andamio - Andamios | 5711.66 | 228.98 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios fachada Buffet Zona C1. | 59.94 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 357 | 316332
HI-10435 | HS-Reparacion de tuberias en Redes Exteriores | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 18 | ml | 632.83 | 32.39 | 18 | Plomería - Badney Yury León Achón | 632.83 | 32.39 | HS-Reparacion de tuberias en Redes Exteriores | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 18 | 521102
HI-10436 | HS-EC-REHINCHO Y COMPACTACION TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-24 | 8.5 | m3 | 288.06 | 18.3 | 8.5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 288.06 | 18.3 | HS-EC-REHINCHO Y COMPACTACION TEATRO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 8.5 | 014111
HI-10437 | HS-E.Principal Zona C Colocacion y Conexion de Botes Sifonicos en Nivel 01 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 4 | u | 1016.87 | 37.71 | 4 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1016.87 | 37.71 | HS-E.Principal Zona C Colocacion y Conexion de Botes Sifonicos en Nivel 01 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 4 | 520108
AC-10438 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 80.5 | m2 | 615.02 | 17.71 | 40 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 305.6 | 8.8 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | 49.69 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 161 | 501302
AC-10438 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 80.5 | m2 | 615.02 | 17.71 | 40.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 309.42 | 8.91 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | 50.31 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 161 | 501302
AC-10441 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 80.5 | m2 | 615.02 | 17.71 | 40.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 307.13 | 8.84 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | 49.94 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 161 | 501302
AC-10439 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-22 | 80.5 | m2 | 615.02 | 17.71 | 80.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 615.02 | 17.71 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 161 | 501302
AC-10440 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-22 | 80.5 | m2 | 615.02 | 17.71 | 40.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 307.13 | 8.84 | S2 BW PI Pintura en barandas de caja de escaleras de BW | 49.94 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 161 | 501302
HI-10445 | HS-E.Principal Zona D Empotramiento de Drenajes Split en Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-25 | 47 | ml | 2526.8201 | 101.44 | 47 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2526.82 | 101.44 | HS-E.Principal Zona D Empotramiento de Drenajes Split en Almacenes | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 47 | 520100
AC-10446 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 63 | u | 464.31 | 16.38 | 8 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 58.96 | 2.08 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 12.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
AC-10447 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 63 | u | 464.31 | 16.38 | 5 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 36.85 | 1.3 | S2-BW PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 7.94 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
HI-10454 | HS-EC-RED CONTRA INCENDIO SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 55 | ml | 786.86 | 33.29 | 40 | Plomería - Yasmany Díaz González | 572.26 | 24.21 | HS-EC-RED CONTRA INCENDIO SNACK BAR | 72.73 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 55 | 521100
AC-10450 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-22 | 63 | u | 464.31 | 16.38 | 8 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 58.96 | 2.08 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 12.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
AC-10451 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 63 | u | 464.31 | 16.38 | 4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 29.48 | 1.04 | S2-BW PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 6.35 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
HI-10455 | HS-BW-Rectificacion y corrimiento en Patinejo, Pasillo y Habitacion | Salinas 2 | BW 1 | 2020-02-25 | 50 | ml | 3935.5 | 150 | 50 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3935.5 | 150 | HS-BW-Rectificacion y corrimiento en Patinejo, Pasillo y Habitacion | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520100
AC-10456 | S2. EC. 33. PI. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CONTRAINCENDIO. RANCHÓN PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 7.2 | ml | 18.22 | 1.01 | 7.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 18.22 | 1.01 | S2. EC. 33. PI. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO DE CONTRAINCENDIO. RANCHÓN PLAYA | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 7.2 | 501116
HI-10458 | HS-EComunes- Ranchon Playa Rectificacion y variacion de los Drenajes Split en Cocina | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 40 | ml | 1102 | 42 | 40 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1102 | 42 | HS-EComunes- Ranchon Playa Rectificacion y variacion de los Drenajes Split en Cocina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 40 | 520104
HI-10459 | HS-E.Principal Zona E Colocacion y Montaje de Soporteria para Boyas de Nivel Cisterna | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-25 | 50 | u | 753.34 | 25.97 | 50 | Plomería - Badney Yury León Achón | 753.34 | 25.97 | HS-E.Principal Zona E Colocacion y Montaje de Soporteria para Boyas de Nivel Cisterna | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 50 | 534108
HI-10460 | HS-E.Principal Zona E Colocacion y Montaje de Gabinete Contra Incendio Cuarto de Equipo | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-02-25 | 1 | u | 637.05 | 28.93 | 1 | Plomería - Badney Yury León Achón | 637.05 | 28.93 | HS-E.Principal Zona E Colocacion y Montaje de Gabinete Contra Incendio Cuarto de Equipo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 1 | 523111
HI-10462 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 165 | ml | 2481.45 | 87.78 | 165 | Plomería - Yasmany Díaz González | 2481.45 | 87.78 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 165 | 521126
HI-10463 | HS-E.Principal Corrimiento y variacion de Bajante Pluvial en Taquilla en Baño de Mujer | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 12 | ml | 317.1 | 11.72 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 317.1 | 11.72 | HS-E.Principal Corrimiento y variacion de Bajante Pluvial en Taquilla en Baño de Mujer | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 520102
HI-10464 | HS-EC-COLOCACION TRAGANTE PISO LOCAL PRODUCCION AGUA CALIENTE | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 1 | u | 514.13 | 19.6 | 1 | Plomería - Yasmany Díaz González | 514.13 | 19.6 | HS-EC-COLOCACION TRAGANTE PISO LOCAL PRODUCCION AGUA CALIENTE | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 1 | 520108
ES-10465 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases en camareras BW 6 (21ml x nivel) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 63 | ml | 1510.74 | 43.47 | 42 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1007.16 | 28.98 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases en camareras BW 6 (21ml x nivel) | 66.67 | MORERA, Carlos | ml | 63 | 131821
ES-10465 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases en camareras BW 6 (21ml x nivel) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-26 | 63 | ml | 1510.74 | 43.47 | 18 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 431.64 | 12.42 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases en camareras BW 6 (21ml x nivel) | 28.57 | MORERA, Carlos | ml | 63 | 131821
ES-10465 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases en camareras BW 6 (21ml x nivel) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-26 | 63 | ml | 1510.74 | 43.47 | 3 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 71.94 | 2.07 | EST-Es17 Conformación de atargeas y pases en camareras BW 6 (21ml x nivel) | 4.76 | MORERA, Carlos | ml | 63 | 131821
ES-10466 | ES10-Sacar agua , limpieza de la atarjea cuarto de equipo. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 1 | u | 472.68 | 30.03 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 472.68 | 30.03 | ES10-Sacar agua , limpieza de la atarjea cuarto de equipo. Snack | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 6.5 | 016321
HI-10467 | HS-EC-TRABAJOS VARIOS SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 4 | ml | 440.03 | 17.95 | 4 | Plomería - Yasmany Díaz González | 440.03 | 17.95 | HS-EC-TRABAJOS VARIOS SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 5 | 520100
ES-10468 | ES15-Sacar conos y realizar pases para instalaciones cuarto de equipos. Snack. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 1 | u | 1207.27 | 52.82 | 1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1207.27 | 52.82 | ES15-Sacar conos y realizar pases para instalaciones cuarto de equipos. Snack. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3.2 | 040522
ES-10469 | EST-Es02 Prepiso en closet de habitaciones BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 90 | m2 | 1495.8 | 50.4 | 90 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1495.8 | 50.4 | EST-Es02 Prepiso en closet de habitaciones BW 6 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 90 | 128112
HI-10470 | HS-EC-TRABAJOS AUXILIARES CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-02-24 | 63 | ml | 1099.05 | 49.64 | 63 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1099.05 | 49.64 | HS-EC-TRABAJOS AUXILIARES CLUB TOALLERO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 63 | 521127
FA-10472 | Desmovilización de contenedores Salinas 1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-24 | 32 | u | 12840.7998 | 465.08 | 32 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 12840.8 | 465.08 | Desmovilización de contenedores Salinas 1 | 100 | PEREZ, Edelio | u | 32 | 052140
ES-10471 | Es6-Rehincho manual en solera entre I y K. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 12 | m3 | 1373.64 | 87.24 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1373.64 | 87.24 | Es6-Rehincho manual en solera entre I y K. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 12 | 016321
HI-10473 | HS-EP-RECTIFICACION DE CAMISAS PARA TUBERIAS | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-02-24 | 72 | ml | 1401.84 | 53.42 | 72 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1401.84 | 53.42 | HS-EP-RECTIFICACION DE CAMISAS PARA TUBERIAS | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 72 | 524100
FA-10474 | Organización de contenedores Agencia y Pañoles Salinas 1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-24 | 38 | u | 15003.0195 | 536.69 | 38 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 15003.02 | 536.69 | Organización de contenedores Agencia y Pañoles Salinas 1 | 100 | PEREZ, Edelio | u | 38 | 052140
FA-10475 | FAT-Fa10 Desmontaje , reparación y puesta en marcha Splits oficina de Estructuras | Salinas 2 | SISTEMAS Y REDES VARIOS | 2020-02-24 | 1 | u | 210.85 | 7.2 | 1 | Mecánica - Manuel Eduardo Hernández Exposito | 210.85 | 7.2 | FAT-Fa10 Desmontaje , reparación y puesta en marcha Splits oficina de Estructuras | 100 | MORERA, Carlos | u | 1 | 532101
ES-10476 | ES18-Barandas de seguridad en cuarto de equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 9 | ml | 80.28 | 2.25 | 9 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 80.28 | 2.25 | ES18-Barandas de seguridad en cuarto de equipos. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 9 | 541104
ES-10477 | EST-Es02 Retirar prepiso deteriorado y reponer con nuevo material Zona D Comedor de Empleados | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-24 | 10 | m2 | 309.06 | 11.61 | 10 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 309.06 | 11.61 | EST-Es02 Retirar prepiso deteriorado y reponer con nuevo material Zona D Comedor de Empleados | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10 | 143116
ES-10478 | ES10.Colocación de muertos para muro de escalera cuarto de equipos. Sanack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 2 | u | 135.72 | 4.34 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 135.72 | 4.34 | ES10.Colocación de muertos para muro de escalera cuarto de equipos. Sanack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 2 | 051121
HI-10479 | HS-EC-TRABAJOS VARIOS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-02-24 | 75 | ml | 1371.1899 | 53.43 | 75 | Plomería - Yasmany Díaz González | 1371.19 | 53.43 | HS-EC-TRABAJOS VARIOS TEATRO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 75 | 524100
ES-10480 | ES15-Muro con monoportable en eje K | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 6 | m2 | 723.39 | 26.42 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 723.39 | 26.42 | ES15-Muro con monoportable en eje K | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.2 | 041424
ES-10481 | EST12-Muro de bloque en registro entre entre ej I y G. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-24 | 6 | m2 | 347.7 | 12.72 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 347.7 | 12.72 | EST12-Muro de bloque en registro entre entre ej I y G. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 6 | 031121
ES-10482 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la solera en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-02-24 | 60 | m3 | 3021 | 192 | 13 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 654.55 | 41.6 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la solera en Zona A Motor Lobby. | 21.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 60 | 014311
ES-10482 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la solera en Zona A Motor Lobby. | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-03-26 | 60 | m3 | 3021 | 192 | 43 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2165.05 | 137.6 | EST-Es07 Rehincho Adicional para la solera en Zona A Motor Lobby. | 71.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 60 | 014311
ES-10483 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en Zona C Buffet Salón 2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-24 | 4 | m3 | 443.92 | 16.4 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 443.92 | 16.4 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para la colocación de bloques en Zona C Buffet Salón 2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 031161
AC-10484 | SOS-S2-BW CA. Limpieza de rieles de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 45 | u | 450 | 12.77 | 30 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 300 | 8.51 | SOS-S2-BW CA. Limpieza de rieles de balconeras PA-5. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.383 | 502701
AC-10485 | SOS-S2-BW CA. Limpieza de rieles de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 45 | u | 450 | 12.77 | 31 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 310 | 8.8 | SOS-S2-BW CA. Limpieza de rieles de balconeras PA-5. | 68.89 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.383 | 502701
AC-10485 | SOS-S2-BW CA. Limpieza de rieles de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 45 | u | 450 | 12.77 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 60 | 1.7 | SOS-S2-BW CA. Limpieza de rieles de balconeras PA-5. | 13.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.383 | 502701
AC-10484 | SOS-S2-BW CA. Limpieza de rieles de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 45 | u | 450 | 12.77 | 13 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 130 | 3.69 | SOS-S2-BW CA. Limpieza de rieles de balconeras PA-5. | 28.89 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.383 | 502701
ES-10486 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la colocación de moldes metálicos en caja de Escalera II en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 10 | ml | 737.76 | 27.36 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 737.76 | 27.36 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la colocación de moldes metálicos en caja de Escalera II en Zona C2 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 12 | 315111
PP-10488 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-02-25 | 3 | u | 110.06 | 3.8 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 110.06 | 3.8 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS BW | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0079 | 301101
ES-10489 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 54 | ml | 2163.4299 | 83.03 | 54 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2163.43 | 83.03 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | 100 | MORERA, Carlos | ml | 24 | 047112
ES-10491 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 54 | ml | 2163.4299 | 83.03 | 25 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1001.59 | 38.44 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | 46.3 | MORERA, Carlos | ml | 24 | 047112
ES-10491 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 54 | ml | 2163.4299 | 83.03 | 29 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1161.84 | 44.59 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | 53.7 | MORERA, Carlos | ml | 24 | 047112
ES-10492 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 54 | ml | 2163.4299 | 83.03 | 54 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2163.43 | 83.03 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | 100 | MORERA, Carlos | ml | 24 | 047112
ES-10490 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-17 | 54 | ml | 2163.4299 | 83.03 | 16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 641.02 | 24.6 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | 29.63 | MORERA, Carlos | ml | 24 | 047112
ES-10490 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-17 | 54 | ml | 2163.4299 | 83.03 | 8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 320.51 | 12.3 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | 14.81 | MORERA, Carlos | ml | 24 | 047112
ES-10490 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-17 | 54 | ml | 2163.4299 | 83.03 | 28 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1121.78 | 43.05 | EST-Es15 Construccion de aleros in situ BW | 51.85 | MORERA, Carlos | ml | 24 | 047112
PP-10495 | S2-Pp01 REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE MOLDES BALCONERAS | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-25 | 4 | u | 1108.27 | 40.3 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1108.27 | 40.3 | S2-Pp01 REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE MOLDES BALCONERAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 15 | 306413
ES-10496 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-02-25 | 119 | ml | 1061.48 | 29.75 | 119 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1061.48 | 29.75 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para el montaje de losas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 119 | 541104
HI-10497 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 1 Modificacion de Red Colgada Hidraulica Salon | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 140 | ml | 4376.7202 | 168.39 | 140 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4376.72 | 168.39 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 1 Modificacion de Red Colgada Hidraulica Salon | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 140 | 521106
HI-10498 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Columnas Sanitarias y Pluviales en Patinejos Salon | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 183 | ml | 5131.0098 | 195.57 | 183 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5131.01 | 195.57 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Columnas Sanitarias y Pluviales en Patinejos Salon | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 183 | 520100
HI-10499 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 1 y Buffet # 2 Modificacion y Variacion de Columnas Sanitarias y Pluvial Patinejo | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 150 | ml | 4509.96 | 171.89 | 150 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 4509.96 | 171.89 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 1 y Buffet # 2 Modificacion y Variacion de Columnas Sanitarias y Pluvial Patinejo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 150 | 520100
PP-10501 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CI-A 02a ANTES INS ISTU ZONA A | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-02-25 | 2 | u | 163.31 | 5.64 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 163.31 | 5.64 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS CI-A 02a ANTES INS ISTU ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0325 | 302102
HI-10503 | HS-BW-MODIFICACION DRENAJE ENCIMERA Y SPLIT | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 2 | m3 | 3589.9399 | 135.43 | 2 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3589.94 | 135.43 | HS-BW-MODIFICACION DRENAJE ENCIMERA Y SPLIT | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 2 | 012221
ES-10502 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09038 cuarto de equipo. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 130 | ml | 1159.6 | 32.5 | 55 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 490.6 | 13.75 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09038 cuarto de equipo. Snack | 42.31 | PEREZ, Juan Jose | m | 130 | 541104
ES-10502 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09038 cuarto de equipo. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 130 | ml | 1159.6 | 32.5 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 133.8 | 3.75 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09038 cuarto de equipo. Snack | 11.54 | PEREZ, Juan Jose | m | 130 | 541104
ES-10502 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09038 cuarto de equipo. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 130 | ml | 1159.6 | 32.5 | 23 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 205.16 | 5.75 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09038 cuarto de equipo. Snack | 17.69 | PEREZ, Juan Jose | m | 130 | 541104
ES-10502 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09038 cuarto de equipo. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 130 | ml | 1159.6 | 32.5 | 37 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 330.04 | 9.25 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09038 cuarto de equipo. Snack | 28.46 | PEREZ, Juan Jose | m | 130 | 541104
PP-10504 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTO ZONA B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 150 | ml | 475.97 | 16.45 | 150 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 475.97 | 16.45 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTO ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.045 | 301101
PP-10506 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SECCIÓN 8-8 PLANO 2183 CIMENTACIÓN ZONA A | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-02-25 | 1 | u | 89.41 | 3.1 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 89.41 | 3.1 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO SECCIÓN 8-8 PLANO 2183 CIMENTACIÓN ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0025 | 301101
ES-10507 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09014. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 113 | u | 3628.6599 | 101.7 | 18 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 578.02 | 16.2 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09014. Snack | 15.93 | PEREZ, Juan Jose | m | 406.8 | 541104
ES-10507 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09014. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 113 | u | 3628.6599 | 101.7 | 10 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 321.12 | 9 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09014. Snack | 8.85 | PEREZ, Juan Jose | m | 406.8 | 541104
ES-10507 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09014. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 113 | u | 3628.6599 | 101.7 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 642.24 | 18 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09014. Snack | 17.7 | PEREZ, Juan Jose | m | 406.8 | 541104
ES-10507 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09014. Snack | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 113 | u | 3628.6599 | 101.7 | 10 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 321.12 | 9 | ES18-Barandas de seguridad al convenio 09014. Snack | 8.85 | PEREZ, Juan Jose | m | 406.8 | 541104
ES-10508 | ES18-Baranda de seguridad en talud eje 19. Snak Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 15 | ml | 133.8 | 3.75 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 133.8 | 3.75 | ES18-Baranda de seguridad en talud eje 19. Snak Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 15 | 541104
AC-10510 | S2 BW PY Cierre a nivel de Piso con perfilería y Cement Board frente a Celocía de Fachadas | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 2.4 | m2 | 60.17 | 2.13 | 2.4 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 60.17 | 2.13 | S2 BW PY Cierre a nivel de Piso con perfilería y Cement Board frente a Celocía de Fachadas | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.4 | 501201
ES-10513 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de locales Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 425 | m2 | 15134.6699 | 504.91 | 425 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 15134.67 | 504.91 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de locales Zona D Almacenes y Cocina Principal FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 180 | 131251
HI-10515 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 314.02 | 11.97 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-10515 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 314.02 | 11.97 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-10516 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 334.96 | 12.77 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 01 | 53.33 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-10516 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 293.09 | 11.17 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 01 | 46.67 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-10517 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 314.02 | 11.97 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 NIVEL 00 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-10518 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 Y BW-6 CAMARERA | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 4 | u | 167.48 | 6.38 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 83.74 | 3.19 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-5 Y BW-6 CAMARERA | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 4 | 520108
AC-10520 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Trasdosado Frente a Camareras | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-22 | 4.2 | m2 | 75.6 | 2.86 | 4.2 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 75.6 | 2.86 | S2 BW PY FNC (Estructuras )Trasdosado Frente a Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.2 | 501208
ES-10539 | EST-Es12 Trabajos Varios Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-25 | 4 | u | 3325.1499 | 108.01 | 4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3325.15 | 108.01 | EST-Es12 Trabajos Varios Zona E Mantenimiento, Bloque Técnico y Taquillas | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 10 | 031161
AC-10526 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | u | 76.1 | 2.71 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.1 | 2.71 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-10527 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 1 | u | 76.1 | 2.71 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.1 | 2.71 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-10528 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 1 | u | 76.1 | 2.71 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.1 | 2.71 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
AC-10525 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 1 | u | 76.1 | 2.71 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 76.1 | 2.71 | S2-BW CM. Colocación de puerta provisional con cerradura de acceso a escalera cuarto equipos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 1 | 502704
ES-10529 | ES13-repique de extremo de vigas + losas prefabricadas. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 1 | u | 3423.78 | 175.75 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3423.78 | 175.75 | ES13-repique de extremo de vigas + losas prefabricadas. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.5 | 040522
ES-10530 | ES18-Barandas de seguridad en, registro-Foso-Escalera de acceso. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-25 | 53 | ml | 472.76 | 13.25 | 53 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 472.76 | 13.25 | ES18-Barandas de seguridad en, registro-Foso-Escalera de acceso. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 53 | 541104
HI-10531 | HS-BW-MODIFICACION BOTE SIFONICO BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 22 | u | 921.14 | 35.11 | 14 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 586.18 | 22.34 | HS-BW-MODIFICACION BOTE SIFONICO BW-7 | 63.64 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 22 | 520108
AC-10534 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 2.08 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 37.44 | 1.41 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10533 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 2.08 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 37.44 | 1.41 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10536 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 2.08 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 37.44 | 1.41 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10537 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 2.08 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 37.44 | 1.41 | S2 BW PY N00 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10544 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | 0.96 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 30.85 | 1.05 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-10542 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | 0.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 30.85 | 1.05 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-10541 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | 0.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 30.85 | 1.05 | S2 BW PY N00 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-10549 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | 0.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 30.85 | 1.05 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-10548 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | 0.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 30.85 | 1.05 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-10551 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | 0.96 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 30.85 | 1.05 | S2 BW PY N01 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-10558 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 2.08 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 37.44 | 1.41 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10559 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 2.08 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 37.44 | 1.41 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10556 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 0.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 17.28 | 0.65 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 46.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10555 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 0.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 17.28 | 0.65 | S2 BW PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 46.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10563 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | 0.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 30.85 | 1.05 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-10562 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | 0.96 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 30.85 | 1.05 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
AC-10566 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 0.96 | m2 | 30.85 | 1.05 | 0.96 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 30.85 | 1.05 | S2 BW PY N02 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 0.96 | 501201
ES-10575 | EST-Es06 Desbaste en piso de locales Zona E Mantenimiento FNC | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 171 | m2 | 2399.1299 | 83.79 | 171 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2399.13 | 83.79 | EST-Es06 Desbaste en piso de locales Zona E Mantenimiento FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 171 | 148111
AC-10570 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 2.08 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 37.44 | 1.41 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10569 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 2.08 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 37.44 | 1.41 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10572 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 2.08 | m2 | 37.44 | 1.41 | 2.08 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 37.44 | 1.41 | S2 BW PY N02 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.08 | 501208
AC-10580 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 32.14 | 1.09 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-10578 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 32.14 | 1.09 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-10577 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 32.14 | 1.09 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-10586 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 32.14 | 1.09 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-10585 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 32.14 | 1.09 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-10588 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 32.14 | 1.09 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-10595 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 32.14 | 1.09 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-10593 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 32.14 | 1.09 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
AC-10592 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 1 | m2 | 32.14 | 1.09 | 1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 32.14 | 1.09 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería en Closet de Limpieza (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1 | 501201
EL-10601 | SA02- FALSO TECHO EN ALMACEN CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-25 | 15 | m2 | 663.3 | 24 | 15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 663.3 | 24 | SA02- FALSO TECHO EN ALMACEN CLUB DEPORTIVO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | m2 | 15 | 501211
AC-10600 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | 2.52 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 45.36 | 1.71 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-10599 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | 2.52 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 45.36 | 1.71 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-10603 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | 2.52 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 45.36 | 1.71 | S2 BW PY N00 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-10610 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | 2.52 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 45.36 | 1.71 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-10608 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | 2.52 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 45.36 | 1.71 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-10607 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | 2.52 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 45.36 | 1.71 | S2 BW PY N01 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
ES-10613 | ES12-Fino en pared para colocar gres cerámico | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-25 | 10 | m2 | 139.9 | 4.7 | 10 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 139.9 | 4.7 | ES12-Fino en pared para colocar gres cerámico | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10 | 131202
ES-10614 | EST-Es02 Nivelación platos de ducha N02 B7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 22.5 | m2 | 215.1 | 8.1 | 22.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 215.1 | 8.1 | EST-Es02 Nivelación platos de ducha N02 B7 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 22.5 | 143132
AC-10616 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | 2.52 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 45.36 | 1.71 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-10618 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 2.52 | m2 | 45.36 | 1.71 | 2.52 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 45.36 | 1.71 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.52 | 501208
AC-10622 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 2.52 | m2 | 40.5 | 1.53 | 2.52 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 40.5 | 1.53 | S2 BW PY N02 Vertedero de perfilería colocación de Cement Board en Closet de Limpieza | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.25 | 501208
ES-10623 | EST-Es15 Construcció de pretiles in situ cubierta BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 4.65 | ml | 885.96 | 34.11 | 4.65 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 885.96 | 34.11 | EST-Es15 Construcció de pretiles in situ cubierta BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14.082 | 311411
ES-10624 | EST-Es15 Construcció de pretiles in situ cubierta BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 4.65 | ml | 885.96 | 34.11 | 4.65 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 885.96 | 34.11 | EST-Es15 Construcció de pretiles in situ cubierta BW | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 14.082 | 311411
ES-10627 | EST-Es08 Falsa obra para las construcción de columnas in situ perimetrales en Zona B Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-02-25 | 7 | u | 430.36 | 15.96 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 430.36 | 15.96 | EST-Es08 Falsa obra para las construcción de columnas in situ perimetrales en Zona B Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 7 | 315111
ES-10628 | EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes muros de cuarto de equipos Zona D Nivel 1 Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-27 | 4 | u | 615.67 | 22.22 | 4 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 615.67 | 22.22 | EST-Es15 Montaje de falsa obra para colocación de moldes muros de cuarto de equipos Zona D Nivel 1 Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 11 | 051931
ES-10629 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 5 | u | 2351.99 | 91.58 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 940.8 | 36.63 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-10630 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 5 | u | 2351.99 | 91.58 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 470.4 | 18.32 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-10631 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 5 | u | 2351.99 | 91.58 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 470.4 | 18.32 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-10630 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 5 | u | 2351.99 | 91.58 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 940.8 | 36.63 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-10631 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-26 | 5 | u | 2351.99 | 91.58 | 1 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 470.4 | 18.32 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-10631 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 5 | u | 2351.99 | 91.58 | 1 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 470.4 | 18.32 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | 20 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-10630 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 5 | u | 2351.99 | 91.58 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 940.8 | 36.63 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-10631 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 5 | u | 2351.99 | 91.58 | 2 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 940.8 | 36.63 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-10632 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-07-27 | 5 | u | 2351.99 | 91.58 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 940.8 | 36.63 | EST-Es11 Construcción de 5 descansos de escalera BW (BW 4---- 2 pendientes) | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 25.55 | 311612
ES-10633 | ES5-Sello cimentación aislada. Club Infantil | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-02-25 | 12 | u | 540.14 | 31.52 | 12 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 540.14 | 31.52 | ES5-Sello cimentación aislada. Club Infantil | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 0.38 | 041126
ES-10635 | EST-Es13 Rectificación de montaje de vigas secundarias de Entrepiso de Cuarto de Equipos Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo FNC | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 5 | u | 912.59 | 27.57 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 912.59 | 27.57 | EST-Es13 Rectificación de montaje de vigas secundarias de Entrepiso de Cuarto de Equipos Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 10 | 051431
FA-10636 | FA6-Trabajos en carpintería mes de febrero 2020 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-25 | 67 | m2 | 9395.4102 | 273.36 | 67 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 9395.41 | 273.36 | FA6-Trabajos en carpintería mes de febrero 2020 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 67 | 316421
ES-10637 | EST-Es11 Construcción de losa prefabricada para falsa obra del foso elevador en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-25 | 2 | u | 642.99 | 23.97 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 642.99 | 23.97 | EST-Es11 Construcción de losa prefabricada para falsa obra del foso elevador en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 16 | 311611
ES-10638 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en foso elevador para la ejecución de muros in situ en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-25 | 2 | u | 959.09 | 35.57 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 959.09 | 35.57 | EST-Es15 Construcción de falsa obra en foso elevador para la ejecución de muros in situ en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15.6 | 315113
AC-10639 | SOS-S2 BW PY. Corte de falso techo para colocación mamparas PC-1 y PC-2. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 19 | u | 95.07 | 3.62 | 19 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 95.07 | 3.62 | SOS-S2 BW PY. Corte de falso techo para colocación mamparas PC-1 y PC-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.5456 | 501206
AC-10644 | S2 BW-06 PI. Aplicación de segunda mano de sikarep en tabiques de pasillo | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 292.5 | m2 | 3217.5 | 93.6 | 292.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3217.5 | 93.6 | S2 BW-06 PI. Aplicación de segunda mano de sikarep en tabiques de pasillo | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 292.5 | 509001
AC-10652 | SOS_S2_EC_33_PY_Conformacion de vanos interiores para espera de carpinteria | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 12 | u | 203.84 | 6.68 | 12 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 203.84 | 6.68 | SOS_S2_EC_33_PY_Conformacion de vanos interiores para espera de carpinteria | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 13 | 509005
AC-10647 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | 1.77 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 43.68 | 1.42 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | 7.3 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
AC-10645 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | 24.24 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 598.14 | 19.48 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
AC-10647 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | 8.08 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 199.38 | 6.49 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
AC-10646 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | 21.86 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 539.41 | 17.57 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | 90.18 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
AC-10647 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | 14.39 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 355.08 | 11.56 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | 59.36 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
AC-10648 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | 8.08 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 199.38 | 6.49 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
AC-10649 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | 12.12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 299.07 | 9.74 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
AC-10648 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 24.24 | m2 | 598.14 | 19.48 | 12 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 296.11 | 9.64 | S2 BW PI. Masilla en gabinetes contraincendios de pasillos en BW | 49.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 24.24 | 509001
ES-10653 | EST-Es13 Colocación de puntales en vigas principales Zona B Cocina Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 34 | u | 285.6 | 10.88 | 34 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 285.6 | 10.88 | EST-Es13 Colocación de puntales en vigas principales Zona B Cocina Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 34 | 316442
AC-10654 | S2_EC_33_Trasdosado en pared detras de encimera SS Publicos | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-24 | 18.9 | m2 | 272.72 | 9.59 | 18.9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 272.72 | 9.59 | S2_EC_33_Trasdosado en pared detras de encimera SS Publicos | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 18.9 | 501202
ES-10655 | EST-Es09 Acarreo de acero manual para carpeta hasta nivel 1 Zona B Cocina Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-25 | 1 | u | 560.88 | 20.29 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 560.88 | 20.29 | EST-Es09 Acarreo de acero manual para carpeta hasta nivel 1 Zona B Cocina Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 1 | 016001
AC-10656 | FNC S2 BW7 N00-01 PY. Elaboración y colocación de refuerzos, corte y tapado de placas. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 120 | u | 2400 | 88.56 | 116 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2320 | 85.61 | FNC S2 BW7 N00-01 PY. Elaboración y colocación de refuerzos, corte y tapado de placas. | 96.67 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 442.804 | 501205
PP-10657 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DETALLE DE OBRA APOYO VS-09 ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 5 | u | 46.14 | 1.59 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 46.14 | 1.59 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO DETALLE DE OBRA APOYO VS-09 ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0141 | 302102
ES-10659 | ES12-Base coad en interior. Garita de Servicio. | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-03-25 | 40 | m2 | 366.8 | 10.8 | 40 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 366.8 | 10.8 | ES12-Base coad en interior. Garita de Servicio. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 40 | 509009
PP-10658 | S2-Pp03 ELABOARCIÓN ACEROS PARA MENSULA CUARTO EQUIPO SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-02-26 | 100 | u | 13.89 | 0.48 | 100 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 13.89 | 0.48 | S2-Pp03 ELABOARCIÓN ACEROS PARA MENSULA CUARTO EQUIPO SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2 | 302303
ES-10660 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-26 | 19 | u | 4343.3501 | 165.22 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 914.39 | 34.78 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | 21.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.5 | 042524
ES-10660 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-26 | 19 | u | 4343.3501 | 165.22 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2057.38 | 78.26 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | 47.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.5 | 042524
ES-10660 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-21 | 19 | u | 4343.3501 | 165.22 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 228.6 | 8.7 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | 5.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.5 | 042524
ES-10660 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-21 | 19 | u | 4343.3501 | 165.22 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 914.39 | 34.78 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | 21.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.5 | 042524
ES-10660 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-20 | 19 | u | 4343.3501 | 165.22 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 228.6 | 8.7 | EST-Es20 Fundición de completamiento de vigas principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina Apoyo | 5.26 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.5 | 042524
ES-10662 | EST-Es09 Andamios para colocación de plancha de Deck Zona B Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-02-26 | 33 | m2 | 323.07 | 12.31 | 33 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 323.07 | 12.31 | EST-Es09 Andamios para colocación de plancha de Deck Zona B Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 33 | 316330
PP-10663 | S2-Pp03 ELABOARCIÓN ACERO CERRAMENTOS EP | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-02-26 | 200 | ml | 634.67 | 21.92 | 200 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 634.67 | 21.92 | S2-Pp03 ELABOARCIÓN ACERO CERRAMENTOS EP | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.06 | 301101
PP-10664 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSAS IN SITU TERRAZA ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 21 | u | 734.36 | 25.37 | 21 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 734.36 | 25.37 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSAS IN SITU TERRAZA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.345 | 302403
HI-10667 | HS-Trabajos Varios en Area de Pañoles Patio | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-02-25 | 131 | ml | 12409.4102 | 473 | 131 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 12409.41 | 473 | HS-Trabajos Varios en Area de Pañoles Patio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 131 | 520101
PP-10665 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA VIGAS VPB | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-26 | 2 | u | 302.5 | 11.44 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 302.5 | 11.44 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA VIGAS VPB | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 11 | 311611
PP-10666 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA VIGAS TIPO T ZONA D | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 2 | u | 316.35 | 12.87 | 2 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 316.35 | 12.87 | S2-Pp03 CONFORMACIÓN DE NEGATIVOS PARA VIGAS TIPO T ZONA D | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 9 | 314211
ES-10668 | EST-Es15 Colocación de moldes metálicos para el encofre de vanos en muros en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-02-26 | 81 | m2 | 3986.8201 | 162 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1968.8 | 80 | EST-Es15 Colocación de moldes metálicos para el encofre de vanos en muros en Zona B Norte N00. | 49.38 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 162 | 314111
ES-10668 | EST-Es15 Colocación de moldes metálicos para el encofre de vanos en muros en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-28 | 81 | m2 | 3986.8201 | 162 | 41 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2018.02 | 82 | EST-Es15 Colocación de moldes metálicos para el encofre de vanos en muros en Zona B Norte N00. | 50.62 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 162 | 314111
HI-10671 | HS-E.Principal Zona C Nivel 01 Colocacion de Botes Sifonicos en Habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-25 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 334.96 | 12.77 | HS-E.Principal Zona C Nivel 01 Colocacion de Botes Sifonicos en Habitaciones | 53.33 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 15 | 520108
AC-10669 | S2 BW PY N02 FNC Reparación de habitaciones Tipo-2 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 54.3 | m2 | 1361.3 | 48.05 | 54.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1361.3 | 48.05 | S2 BW PY N02 FNC Reparación de habitaciones Tipo-2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 54.3 | 501201
AC-10670 | S2 BW PY N00 Realización de Habitaciones Escuela | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 67 | m2 | 1679.6899 | 59.3 | 67 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1679.69 | 59.3 | S2 BW PY N00 Realización de Habitaciones Escuela | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 67 | 501201
AC-10672 | S2 BW-06. FNC Calidad. Reparación de huecos en masilla tabique y FT en int de hab Febrero 2020 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 120 | u | 901.36 | 32.34 | 120 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 901.36 | 32.34 | S2 BW-06. FNC Calidad. Reparación de huecos en masilla tabique y FT en int de hab Febrero 2020 | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 46.2 | 501409
OX-10674 | EST-Es03 Conformacion de muro y reboso para enchape vaso acua bar Pisc Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 218 | ml | 8822.46 | 381.5 | 218 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 8822.46 | 381.5 | EST-Es03 Conformacion de muro y reboso para enchape vaso acua bar Pisc Ppal | 100 | MORERA, Carlos | ml | 218 | 047912
ES-10673 | EST-Es13 Colocación de puntales en vigas principales y ménsula Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-26 | 45 | u | 378 | 14.4 | 45 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 378 | 14.4 | EST-Es13 Colocación de puntales en vigas principales y ménsula Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 45 | 316442
PP-10675 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TRANSPORTACIÓN | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-26 | 274 | u | 1022.09 | 40.53 | 274 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 1022.09 | 40.53 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CALZOS DE TRANSPORTACIÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.0427 | 044124
PP-10676 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 26-2-2020 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-02-26 | 1860 | u | 557.94 | 23.04 | 1860 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 557.94 | 23.04 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE SEPARADORES DE HORMIGÓN 26-2-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.2316 | 043136
AC-10677 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras(Completamiento) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 13.5 | m2 | 596.76 | 21.66 | 13.5 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 596.76 | 21.66 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras(Completamiento) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 48 | 501114
PP-10679 | S2-PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-26 | 626 | u | 2600.3999 | 98.66 | 626 | Prefabricado - Maribel Mestril Riopedre | 2600.4 | 98.66 | S2-PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.2391 | 042524
ES-10680 | EST-Es09 Andamios para colocación de plancha de Deck Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-26 | 61 | m2 | 597.19 | 22.75 | 61 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 597.19 | 22.75 | EST-Es09 Andamios para colocación de plancha de Deck Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 61 | 316330
ES-10681 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Completamiento) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-02-26 | 57.2 | m2 | 2671.24 | 101.82 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1307.6 | 49.84 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Completamiento) | 48.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 57.2 | 316411
ES-10681 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Completamiento) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-24 | 57.2 | m2 | 2671.24 | 101.82 | 29.2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1363.64 | 51.98 | EST-Es13 Arme y desarme de Torre Mills para montaje de vigas Principales Nivel 0 Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo (Completamiento) | 51.05 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 57.2 | 316411
AC-10683 | S2 BW PY Colocación de Protección en patinejos | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 46.83 | m2 | 343.73 | 12.18 | 46.83 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 343.73 | 12.18 | S2 BW PY Colocación de Protección en patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 46.83 | 501202
AC-10685 | FNC S2 BW6 N02 01 CM. Corte en marcos de mamparas VA-8. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 30 | u | 449.95 | 15.54 | 30 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 449.95 | 15.54 | FNC S2 BW6 N02 01 CM. Corte en marcos de mamparas VA-8. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 7.002 | 502714
AC-10688 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 26.39 | m2 | 1609.51 | 56.2 | 26.39 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1609.51 | 56.2 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26.39 | 501502
AC-10686 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 26.39 | m2 | 1609.51 | 56.2 | 10.56 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 644.05 | 22.49 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | 40.02 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26.39 | 501502
AC-10687 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 26.39 | m2 | 1609.51 | 56.2 | 12.41 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 756.88 | 26.43 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | 47.03 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26.39 | 501502
AC-10687 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 26.39 | m2 | 1609.51 | 56.2 | 13.98 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 852.63 | 29.77 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | 52.97 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26.39 | 501502
AC-10686 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-24 | 26.39 | m2 | 1609.51 | 56.2 | 15.83 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 965.46 | 33.71 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | 59.98 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26.39 | 501502
AC-10689 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 26.39 | m2 | 1609.51 | 56.2 | 14.38 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 877.03 | 30.62 | S2 BW RF Monocapa en platabanda de celosias de fachadas | 54.49 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 26.39 | 501502
AC-10693 | FNC S2 BW6 PY. Elaboración y colocación de refuerzos, corte y tapado de placas. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 180 | u | 3600 | 132.84 | 180 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 3600 | 132.84 | FNC S2 BW6 PY. Elaboración y colocación de refuerzos, corte y tapado de placas. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 664.206 | 501205
ME-10694 | SOS-DIR Modificacion de las placas de pladur en los patinejos Ranchon playa | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 8 | m2 | 314.88 | 8.33 | 8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 314.88 | 8.33 | SOS-DIR Modificacion de las placas de pladur en los patinejos Ranchon playa | 100 | ARO FERNÁNDEZ, Richar | u | 24 | 516101
ES-10695 | EST-Es11 Apuntalamiento ADICIONAL para la construcción de la losa in situ en la Terraza del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 265 | m2 | 1557.62 | 59.36 | 98 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 576.03 | 21.95 | EST-Es11 Apuntalamiento ADICIONAL para la construcción de la losa in situ en la Terraza del Buffet. | 36.98 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24.72 | 316411
ES-10695 | EST-Es11 Apuntalamiento ADICIONAL para la construcción de la losa in situ en la Terraza del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-28 | 265 | m2 | 1557.62 | 59.36 | 167 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 981.59 | 37.41 | EST-Es11 Apuntalamiento ADICIONAL para la construcción de la losa in situ en la Terraza del Buffet. | 63.02 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 24.72 | 316411
ES-10698 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 21.7 | m3 | 2045.53 | 87.17 | 21.7 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2045.53 | 87.17 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 016321
ES-10699 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negativos en Zona C, Buffet. COMPLETAMIENTO (Rev.2). | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-26 | 9 | u | 1981.76 | 73.06 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 660.59 | 24.35 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negativos en Zona C, Buffet. COMPLETAMIENTO (Rev.2). | 33.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 17.4 | 311512
ES-10699 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negativos en Zona C, Buffet. COMPLETAMIENTO (Rev.2). | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-27 | 9 | u | 1981.76 | 73.06 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1321.17 | 48.71 | EST-Es20 Recrecimiento de vigas continuas con aceros negativos en Zona C, Buffet. COMPLETAMIENTO (Rev.2). | 66.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 17.4 | 311512
ES-10701 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-02-26 | 230 | m2 | 2412.7 | 96.6 | 230 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2412.7 | 96.6 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 230 | 316331
AC-10700 | S2_EP_09_PY_Uso de ANDAMIOS para actividades de trasdosado en muros de interior de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 10 | m2 | 104.9 | 4.2 | 10 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 104.9 | 4.2 | S2_EP_09_PY_Uso de ANDAMIOS para actividades de trasdosado en muros de interior de Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 10 | 316331
AC-10702 | SOS. S2. EP. 10. EP. ACARREO MATERIALES DE ENCHAPE. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-27 | 24 | m3 | 1073.52 | 28.32 | 24 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1073.52 | 28.32 | SOS. S2. EP. 10. EP. ACARREO MATERIALES DE ENCHAPE. COCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m3 | 24 | 355401
AC-10703 | SOS. S2. EP. 11. EP. ACARREO MATERIALES DE ENCHAPE. TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-02-27 | 14.43 | m3 | 645.45 | 17.03 | 14.43 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 645.45 | 17.03 | SOS. S2. EP. 11. EP. ACARREO MATERIALES DE ENCHAPE. TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m3 | 14.43 | 355401
ES-10704 | ES12-Muro de bloque sección 2-2 Plano 2004 Albañilería. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 77 | ml | 7508.8599 | 325.74 | 77 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 7508.86 | 325.74 | ES12-Muro de bloque sección 2-2 Plano 2004 Albañilería. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 92 | 031161
AC-10705 | S2-BW06-N01-02- EP- Colocación de tacos de rodapiés en piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 30 | m2 | 1199.4 | 36 | 12.86 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 514.14 | 15.43 | S2-BW06-N01-02- EP- Colocación de tacos de rodapiés en piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 42.87 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30 | 506001
ES-10706 | EST-Es12 Trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal SOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 15 | m2 | 2411.8501 | 87.08 | 15 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2411.85 | 87.08 | EST-Es12 Trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal SOS | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15 | 031161
ES-10709 | ES12-Cerramento de 0.10 m en cada fila de bloque en la Sección 2-2 Plano 2004 albañilería. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 77 | ml | 1173.35 | 48.51 | 77 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1173.35 | 48.51 | ES12-Cerramento de 0.10 m en cada fila de bloque en la Sección 2-2 Plano 2004 albañilería. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.16 | 042424
ES-10707 | EST-Es15 Ajuste de acero de Stabox para esquinas de muros y mallas Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-27 | 20 | ml | 500.81 | 17.3 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 500.81 | 17.3 | EST-Es15 Ajuste de acero de Stabox para esquinas de muros y mallas Zona D Cuarto de Equipos Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.21 | 301102
ES-10711 | EST-Es12 Demoler muro y reconstruir por Seguridad Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-26 | 12 | m2 | 865.73 | 41.09 | 12 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 865.73 | 41.09 | EST-Es12 Demoler muro y reconstruir por Seguridad Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 12 | 031121
EL-10712 | SA02- TRABAJOS DE MASILLA EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 1 | Hab | 920.4 | 24.36 | 1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 920.4 | 24.36 | SA02- TRABAJOS DE MASILLA EN RANCHON PLAYA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 120 | 516100
AC-10713 | S2 PY N02 Difertencia por cambio de placa en Tabiques | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 173.3 | m2 | 3119.3999 | 117.84 | 173.3 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 3119.4 | 117.84 | S2 PY N02 Difertencia por cambio de placa en Tabiques | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 173.3 | 501208
AC-10714 | S2. EC. 33. DI. MASILLA EN CELOSIA DECORATIVA EN FT DE RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-28 | 199.97 | m2 | 5499.1802 | 159.98 | 22 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 605 | 17.6 | S2. EC. 33. DI. MASILLA EN CELOSIA DECORATIVA EN FT DE RANCHON PLAYA | 11 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 199.97 | 509008
AC-10714 | S2. EC. 33. DI. MASILLA EN CELOSIA DECORATIVA EN FT DE RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 199.97 | m2 | 5499.1802 | 159.98 | 98 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 2695 | 78.4 | S2. EC. 33. DI. MASILLA EN CELOSIA DECORATIVA EN FT DE RANCHON PLAYA | 49.01 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 199.97 | 509008
AC-10715 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamios para trabajos de masilla en balconeras (suplemento) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-24 | 108 | m2 | 1057.3199 | 40.28 | 108 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1057.32 | 40.28 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamios para trabajos de masilla en balconeras (suplemento) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 108 | 316330
PP-10717 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-04-24 | 17 | u | 3181.1201 | 129.55 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 935.62 | 38.1 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS ZONA A N-00 | 29.41 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.75 | 042824
PP-10717 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-06-26 | 17 | u | 3181.1201 | 129.55 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 935.62 | 38.1 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE LOSAS BALCONERAS ZONA A N-00 | 29.41 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.75 | 042824
ES-10719 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 30 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1665.9 | 67 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | 6.61 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-10718 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 205 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 11383.63 | 457.83 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | 45.18 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-10719 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 187 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 10384.09 | 417.63 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | 41.21 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-10718 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 200 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 11105.98 | 446.66 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | 44.08 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-10718 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 30 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1665.9 | 67 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | 6.61 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-10718 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-17 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 8 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 444.24 | 17.87 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | 1.76 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-10718 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 5 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 277.65 | 11.17 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | 1.1 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
ES-10719 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 453.76 | m2 | 25197.25 | 1013.39 | 218.38 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 12126.62 | 487.71 | EST Es15 Construcción de muros MB 15 cm BW Nivel 2 | 48.13 | MORERA, Carlos | m2 | 907.52 | 314111
EL-10725 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 288 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1454.4 | 42.33 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 66.21 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10726 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-23 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 63 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 318.15 | 9.26 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 14.48 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10727 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 300 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1515 | 44.1 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 68.97 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10726 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-20 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 252 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1272.6 | 37.04 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 57.93 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10725 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.2 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 3.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10726 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.2 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 3.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10727 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.2 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 3.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10728 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-24 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.2 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 3.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10728 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 288 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 1454.4 | 42.33 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 66.21 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10728 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 66 | Electricidad - Elier González Vergara | 333.3 | 9.7 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N02 | 15.17 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
AC-10729 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN CONFORMACION DE VANOS RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-28 | 20 | m2 | 550 | 16 | 20 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 550 | 16 | S2. EC. 33. PI. MASILLA EN CONFORMACION DE VANOS RANCHON PLAYA | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 20 | 509008
AC-10730 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN CONFORMACION DE VANOS CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-28 | 10 | m2 | 275 | 8 | 10 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 275 | 8 | S2. EC. 41. PI. MASILLA EN CONFORMACION DE VANOS CLUB DEPORTIVO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 10 | 509008
EL-10737 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 264 | Electricidad - Elier González Vergara | 1333.2 | 38.8 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 60.69 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10737 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-06-24 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.2 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 3.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10734 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-24 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 77 | Electricidad - Elier González Vergara | 388.85 | 11.32 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 17.7 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10736 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-07-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.2 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 3.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10734 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.2 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 3.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10735 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-14 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 435 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2196.75 | 63.94 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10736 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 300 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1515 | 44.1 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 68.97 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10737 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 24 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 121.2 | 3.53 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 5.52 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10737 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 12 | Electricidad - Elier González Vergara | 60.6 | 1.76 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 2.76 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10734 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 211 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1065.55 | 31.01 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N01 | 48.51 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
AC-10738 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 1254 | u | 3766 | 140 | 62 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 186.2 | 6.92 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT. | 4.94 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 175 | 047011
AC-10738 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 1254 | u | 3766 | 140 | 993 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2982.17 | 110.86 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT. | 79.19 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 175 | 047011
AC-10738 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 1254 | u | 3766 | 140 | 113 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 339.36 | 12.62 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT. | 9.01 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 175 | 047011
AC-10738 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT. | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 1254 | u | 3766 | 140 | 86 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 258.27 | 9.6 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT. | 6.86 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 175 | 047011
EL-10745 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 264 | Electricidad - Elier González Vergara | 1333.2 | 38.8 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | 60.69 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10744 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-24 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 240 | Electricidad - Elier González Vergara | 1212 | 35.28 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | 55.17 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10743 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-23 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 176 | Electricidad - Elier González Vergara | 888.8 | 25.87 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | 40.46 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10745 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 12 | Electricidad - Elier González Vergara | 60.6 | 1.76 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | 2.76 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10745 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 24 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 121.2 | 3.53 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | 5.52 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10743 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-23 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 139 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 701.95 | 20.43 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | 31.95 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10742 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 173 | Electricidad - Elier González Vergara | 873.65 | 25.43 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | 39.77 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10743 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-07-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.2 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | 3.45 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
EL-10742 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 435 | u | 2196.75 | 63.94 | 115 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 580.75 | 16.9 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN HAB DE BW N00 | 26.44 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 435 | 514100
AC-10746 | SOS_S2_EC_41_Colocacion en placa de FT en zonas Publicas | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-25 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 20 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 252 | 9.6 | SOS_S2_EC_41_Colocacion en placa de FT en zonas Publicas | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 20 | 501206
EL-10753 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-10752 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-10751 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-10759 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-10758 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-10760 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-10766 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-10765 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
EL-10764 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 320 | ml | 127.6 | 4.83 | 320 | Electricidad - Elier González Vergara | 127.6 | 4.83 | SA02- CABLEADO DE CAMARERA EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 320 | 511100
AC-10770 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 105.18 | m2 | 1825.92 | 65.21 | 100.18 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1739.12 | 62.11 | S2 BW PY Perfilería y Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 95.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 105.18 | 501203
AC-10768 | S2. EP. 11. PI. ARME Y DESARME DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. MANTENIMIENTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-28 | 237.39 | m2 | 2324.05 | 88.55 | 237.39 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2324.05 | 88.55 | S2. EP. 11. PI. ARME Y DESARME DE ANDAMIO PARA ACTIVIDADES DE PINTURA. MANTENIMIENTO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 237.39 | 316330
EL-10774 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Elier González Vergara | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10777 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10776 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10775 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10783 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10784 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10782 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10781 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Elier González Vergara | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10788 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Elier González Vergara | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10791 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10790 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
EL-10789 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 1 | u | 117.35 | 4.2 | 1 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 117.35 | 4.2 | SA02- COLOCACION DE PANEL ELECTRICO EN CAMARERA BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512101
CU-10795 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 448.38 | m2 | 4301.1802 | 157.6 | 160 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1534.83 | 56.24 | CUB-Cu04 Impermeabilización de la cubierta del Cuarto de Equipos. Snack Bar | 35.68 | PEREZ, Edelio | m2 | 448.38 | 112993
EL-10794 | SA02- CAMBIO DE POSISION DE ACCESORIOS EN BAñO HAB BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-25 | 45 | Hab | 2301 | 60.9 | 45 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2301 | 60.9 | SA02- CAMBIO DE POSISION DE ACCESORIOS EN BAñO HAB BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 300 | 516100
EL-10793 | SA02- CAMBIO DE POSISION DE ACCESORIOS EN BAñO HAB BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 45 | Hab | 2301 | 60.9 | 45 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2301 | 60.9 | SA02- CAMBIO DE POSISION DE ACCESORIOS EN BAñO HAB BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 300 | 516100
EL-10792 | SA02- CAMBIO DE POSISION DE ACCESORIOS EN BAñO HAB BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 45 | Hab | 2301 | 60.9 | 45 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 2301 | 60.9 | SA02- CAMBIO DE POSISION DE ACCESORIOS EN BAñO HAB BW | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 300 | 516100
OX-10796 | OEX-Ox03 Levante de muros macizados areas exteriores Pisc. Ppal (1.73m h) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 350 | ml | 33890.1016 | 1251.3199 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3873.15 | 143.01 | OEX-Ox03 Levante de muros macizados areas exteriores Pisc. Ppal (1.73m h) | 11.43 | MORERA, Carlos | m2 | 605.5 | 031161
OX-10796 | OEX-Ox03 Levante de muros macizados areas exteriores Pisc. Ppal (1.73m h) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 350 | ml | 33890.1016 | 1251.3199 | 78.35 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 7586.54 | 280.12 | OEX-Ox03 Levante de muros macizados areas exteriores Pisc. Ppal (1.73m h) | 22.39 | MORERA, Carlos | m2 | 605.5 | 031161
OX-10796 | OEX-Ox03 Levante de muros macizados areas exteriores Pisc. Ppal (1.73m h) | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 350 | ml | 33890.1016 | 1251.3199 | 50 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4841.44 | 178.76 | OEX-Ox03 Levante de muros macizados areas exteriores Pisc. Ppal (1.73m h) | 14.29 | MORERA, Carlos | m2 | 605.5 | 031161
OX-10797 | OEX-Ox03 Construcción de catalanas cada 3.5 m en muros de 1.7 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 100 | u | 4877.3799 | 190.29 | 19 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 926.7 | 36.16 | OEX-Ox03 Construcción de catalanas cada 3.5 m en muros de 1.7 | 19 | MORERA, Carlos | m2 | 119 | 311311
OX-10797 | OEX-Ox03 Construcción de catalanas cada 3.5 m en muros de 1.7 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 100 | u | 4877.3799 | 190.29 | 12 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 585.29 | 22.83 | OEX-Ox03 Construcción de catalanas cada 3.5 m en muros de 1.7 | 12 | MORERA, Carlos | m2 | 119 | 311311
OX-10797 | OEX-Ox03 Construcción de catalanas cada 3.5 m en muros de 1.7 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 100 | u | 4877.3799 | 190.29 | 9 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 438.96 | 17.13 | OEX-Ox03 Construcción de catalanas cada 3.5 m en muros de 1.7 | 9 | MORERA, Carlos | m2 | 119 | 311311
OX-10798 | OEX-Ox03 Salpicado y resano en muros de 1.7m ambas caras | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 350 | ml | 31231.6895 | 1122.11 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3569.34 | 128.24 | OEX-Ox03 Salpicado y resano en muros de 1.7m ambas caras | 11.43 | MORERA, Carlos | m2 | 1211 | 131102
OX-10798 | OEX-Ox03 Salpicado y resano en muros de 1.7m ambas caras | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 350 | ml | 31231.6895 | 1122.11 | 25 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2230.83 | 80.15 | OEX-Ox03 Salpicado y resano en muros de 1.7m ambas caras | 7.14 | MORERA, Carlos | m2 | 1211 | 131102
OX-10798 | OEX-Ox03 Salpicado y resano en muros de 1.7m ambas caras | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 350 | ml | 31231.6895 | 1122.11 | 103 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 9191.04 | 330.22 | OEX-Ox03 Salpicado y resano en muros de 1.7m ambas caras | 29.43 | MORERA, Carlos | m2 | 1211 | 131102
OX-10799 | OEX-Ox03 Construcción de cerramento muros exteriores Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 520 | ml | 16204.25 | 617.72 | 50 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1558.1 | 59.4 | OEX-Ox03 Construcción de cerramento muros exteriores Piscina Ppal | 9.62 | MORERA, Carlos | m2 | 312 | 311521
OX-10799 | OEX-Ox03 Construcción de cerramento muros exteriores Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 520 | ml | 16204.25 | 617.72 | 78.35 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2441.54 | 93.07 | OEX-Ox03 Construcción de cerramento muros exteriores Piscina Ppal | 15.07 | MORERA, Carlos | m2 | 312 | 311521
OX-10799 | OEX-Ox03 Construcción de cerramento muros exteriores Piscina Ppal | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 520 | ml | 16204.25 | 617.72 | 40 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1246.48 | 47.52 | OEX-Ox03 Construcción de cerramento muros exteriores Piscina Ppal | 7.69 | MORERA, Carlos | m2 | 312 | 311521
AC-10803 | S2 BW-05 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 45 | Hab | 528.66 | 20.14 | 29 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 340.69 | 12.98 | S2 BW-05 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 64.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 54 | 316330
AC-10803 | S2 BW-05 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 45 | Hab | 528.66 | 20.14 | 16 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 187.97 | 7.16 | S2 BW-05 RF. Arme de andamio en balconera para trabajos de masilla | 35.56 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 54 | 316330
AC-10804 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamios para trabajos de masilla en balconeras (suplemento) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-16 | 108 | m2 | 1057.3199 | 40.28 | 38.4 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 375.94 | 14.32 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamios para trabajos de masilla en balconeras (suplemento) | 35.56 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 108 | 316330
AC-10804 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamios para trabajos de masilla en balconeras (suplemento) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-02-24 | 108 | m2 | 1057.3199 | 40.28 | 69.6 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 681.38 | 25.96 | S2 BW RF. Arme y desarme de andamios para trabajos de masilla en balconeras (suplemento) | 64.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 108 | 316330
EL-10805 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M1-20-1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-25 | 216 | u | 8186.8799 | 216.65 | 216 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 8186.88 | 216.65 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M1-20-1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 624 | 516101
ES-10806 | ES12-Salpicado en muro de bloque hasta el cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 796 | m2 | 6171.6899 | 225.52 | 75 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 581.5 | 21.25 | ES12-Salpicado en muro de bloque hasta el cerramento. Snack Bar | 9.42 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 796 | 131141
ES-10806 | ES12-Salpicado en muro de bloque hasta el cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 796 | m2 | 6171.6899 | 225.52 | 596 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 4621.01 | 168.86 | ES12-Salpicado en muro de bloque hasta el cerramento. Snack Bar | 74.87 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 796 | 131141
ES-10806 | ES12-Salpicado en muro de bloque hasta el cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 796 | m2 | 6171.6899 | 225.52 | 64 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 496.22 | 18.13 | ES12-Salpicado en muro de bloque hasta el cerramento. Snack Bar | 8.04 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 796 | 131141
EL-10808 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-22 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10810 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 376.11 | 13.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10810 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10811 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 501.48 | 18 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10813 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 626.85 | 22.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10812 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 626.85 | 22.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10819 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 626.85 | 22.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10817 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10820 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 12 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 501.48 | 18 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10818 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 501.48 | 18 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10816 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10817 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 501.48 | 18 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10815 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Elier González Vergara | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N01 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10824 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 12 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 501.48 | 18 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10823 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10824 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 3 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 125.37 | 4.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | 20 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10826 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 626.85 | 22.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10827 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 626.85 | 22.5 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10825 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-24 | 15 | u | 626.85 | 22.5 | 12 | Electricidad - Elier González Vergara | 501.48 | 18 | SA02- COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO EN HAB DE BW N02 | 80 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 515101
EL-10828 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Elier González Vergara | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-10830 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-22 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-10829 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
ES-10840 | ES4-Cerramento a 2.12. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 180 | ml | 4514.6499 | 182.24 | 90 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2257.32 | 91.12 | ES4-Cerramento a 2.12. Snacka Bar | 50 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 5.4 | 042424
ES-10840 | ES4-Cerramento a 2.12. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 180 | ml | 4514.6499 | 182.24 | 54 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1354.4 | 54.67 | ES4-Cerramento a 2.12. Snacka Bar | 30 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 5.4 | 042424
ES-10840 | ES4-Cerramento a 2.12. Snacka Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 180 | ml | 4514.6499 | 182.24 | 36 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 902.93 | 36.45 | ES4-Cerramento a 2.12. Snacka Bar | 20 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 5.4 | 042424
EL-10835 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Elier González Vergara | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-10834 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-10838 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-10839 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 200 | ml | 618.22 | 29.15 | 200 | Electricidad - Elier González Vergara | 618.22 | 29.15 | SA02- CANALIZACION DE SADI EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
ES-10841 | ES12-Resano hasta el cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 796 | m2 | 8228.0801 | 301.7 | 596 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 6160.72 | 225.9 | ES12-Resano hasta el cerramento. Snack Bar | 74.87 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 796 | 131101
ES-10841 | ES12-Resano hasta el cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 796 | m2 | 8228.0801 | 301.7 | 75 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 775.26 | 28.43 | ES12-Resano hasta el cerramento. Snack Bar | 9.42 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 796 | 131101
ES-10841 | ES12-Resano hasta el cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-09 | 796 | m2 | 8228.0801 | 301.7 | 61 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 630.54 | 23.12 | ES12-Resano hasta el cerramento. Snack Bar | 7.66 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 796 | 131101
ES-10841 | ES12-Resano hasta el cerramento. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 796 | m2 | 8228.0801 | 301.7 | 64 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 661.55 | 24.26 | ES12-Resano hasta el cerramento. Snack Bar | 8.04 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 796 | 131101
EL-10843 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-02-25 | 45 | Hab | 3265.77 | 175.94 | 45 | Electricidad - Elier González Vergara | 3265.77 | 175.94 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MURO EN BALCONERAS BW 4 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 90 | 047912
HI-10842 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA Y PLUVIAL CAMARERA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 35 | ml | 536.2 | 20.44 | 35 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 536.2 | 20.44 | HS-BW-COLUMNA SANITARIA Y PLUVIAL CAMARERA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 35 | 520105
EL-10844 | SA02- RED EXTERIOR ELECTRICIDAD + CD EN PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 540 | ml | 4687.6001 | 261.47 | 270 | Electricidad - Elier González Vergara | 2343.8 | 130.74 | SA02- RED EXTERIOR ELECTRICIDAD + CD EN PISCINA PRINCIPAL | 50 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 540 | 510101
ES-10845 | ES15-Reservación en pretil para pergolas. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 9 | u | 2314.1899 | 124.06 | 6 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1542.79 | 82.71 | ES15-Reservación en pretil para pergolas. Snack Bar | 66.67 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.5 | 040522
ES-10845 | ES15-Reservación en pretil para pergolas. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 9 | u | 2314.1899 | 124.06 | 3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 771.4 | 41.35 | ES15-Reservación en pretil para pergolas. Snack Bar | 33.33 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.5 | 040522
EL-10846 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS EN CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-02-25 | 2 | u | 43.8 | 2.42 | 2 | Electricidad - Elier González Vergara | 43.8 | 2.42 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS EN CLUB DEPORTIVO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 2 | 510104
EL-10847 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DEL CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-02-25 | 350 | ml | 2142.6001 | 108.88 | 350 | Electricidad - Elier González Vergara | 2142.6 | 108.88 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS DEL CLUB TOALLERO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 350 | 510102
AC-10848 | S2 BW-05 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-01-29 | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | 92.04 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 2531.1 | 73.63 | S2 BW-05 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 95.55 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
AC-10848 | S2 BW-05 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 96.33 | m2 | 2649.0801 | 77.06 | 4.29 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 117.98 | 3.43 | S2 BW-05 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 4.45 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 96.33 | 509008
EL-10849 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 138 | u | 1221.3 | 49.27 | 125 | Electricidad - Elier González Vergara | 1106.25 | 44.63 | SA02- COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN RANCHON PLAYA | 90.58 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 138 | 514100
EL-10850 | SA02- CABLEADO Y CONEXIONES EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 3256 | ml | 9577.9102 | 326.77 | 3256 | Electricidad - Elier González Vergara | 9577.91 | 326.77 | SA02- CABLEADO Y CONEXIONES EN RANCHON PLAYA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 3256 | 511200
ES-10851 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 3 | u | 3494.0801 | 126.98 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 3494.08 | 126.98 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 22.28 | 031161
ES-10852 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 3 | u | 3494.0801 | 126.98 | 1 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1164.69 | 42.33 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 22.28 | 031161
ES-10853 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 3 | u | 3494.0801 | 126.98 | 1 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1164.69 | 42.33 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 22.28 | 031161
ES-10852 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 3 | u | 3494.0801 | 126.98 | 2 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2329.39 | 84.65 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 22.28 | 031161
ES-10853 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-23 | 3 | u | 3494.0801 | 126.98 | 2 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 2329.39 | 84.65 | EST-Es12 Construcción de closet electricos en Camareras BW (3 u) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 22.28 | 031161
EL-10855 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M1-20-N | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-25 | 192 | u | 7281.6001 | 192.7 | 192 | Electricidad - Elier González Vergara | 7281.6 | 192.7 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M1-20-N | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 555 | 516101
ES-10856 | ES15-Pases y Colocación de gargolas. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 4 | u | 558.4 | 25.32 | 2 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 279.2 | 12.66 | ES15-Pases y Colocación de gargolas. Snack Bar. | 50 | PEREZ, Juan Jose | u | 4 | 051111
EL-10857 | SA02- COLOCACION DE LUMINARIAS TECNICAS EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 228 | u | 4001.3999 | 143.64 | 51 | Electricidad - Elier González Vergara | 895.05 | 32.13 | SA02- COLOCACION DE LUMINARIAS TECNICAS EN RANCHON PLAYA | 22.37 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 228 | 513100
CD-10858 | SA02- CABLEADO DE CABLES DE UTP EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 610 | ml | 506.3 | 19.21 | 610 | Electricidad - Elier González Vergara | 506.3 | 19.21 | SA02- CABLEADO DE CABLES DE UTP EN RANCHON PLAYA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 610 | 511106
EL-10859 | SA02- TRABAJOS PARA LA COLOCACION DE PIZARRA ELECTRICA DE FAT EN RANCHON PLAYA | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-25 | 2 | u | 736.06 | 22.4 | 2 | Electricidad - Elier González Vergara | 736.06 | 22.4 | SA02- TRABAJOS PARA LA COLOCACION DE PIZARRA ELECTRICA DE FAT EN RANCHON PLAYA | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 1 | 512103
EL-10860 | SA02- COLOCACION DE MANGUERAS EN SALIDAS DE LUMINARAS DICROICAS | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-02-25 | 222 | ml | 550.56 | 24.86 | 222 | Electricidad - Elier González Vergara | 550.56 | 24.86 | SA02- COLOCACION DE MANGUERAS EN SALIDAS DE LUMINARAS DICROICAS | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 222 | 510102
ES-10861 | ES2-Atesado en Caurto de Equipos. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 32 | m2 | 648.19 | 25.31 | 32 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 648.19 | 25.31 | ES2-Atesado en Caurto de Equipos. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 32 | 128112
ES-10862 | ES2-Atesado en cubierta. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 35 | m2 | 708.96 | 27.69 | 35 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 708.96 | 27.69 | ES2-Atesado en cubierta. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 35 | 128112
PP-10863 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA A | 2020-03-25 | 17 | u | 591.62 | 20.45 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 591.62 | 20.45 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO LOSAS BALCONERAS ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.145 | 302401
AC-10864 | SOS S2-EC-OBJ 33 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en Ranchón Playa. | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-23 | 169.85 | ml | 1311.24 | 50.96 | 169.85 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1311.24 | 50.96 | SOS S2-EC-OBJ 33 RF Recuperación de junquillo PVC para colocar en decorativo de fachada en Ranchón Playa. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 169.85 | 501514
EL-10865 | SA02- CANALIZACIONY EMPOTRAMIENTOS DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN GALERIA BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 850 | ml | 6644.3501 | 334.75 | 850 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 6644.35 | 334.75 | SA02- CANALIZACIONY EMPOTRAMIENTOS DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN GALERIA BUFFET 2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 850 | 510102
ES-10870 | ES12-Muro para casetas de cubierta. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 34.4 | ml | 7013.5698 | 275.47 | 19 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3873.77 | 152.15 | ES12-Muro para casetas de cubierta. Snack Bar. | 55.23 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 54 | 131202
ES-10870 | ES12-Muro para casetas de cubierta. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 34.4 | ml | 7013.5698 | 275.47 | 15.4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3139.8 | 123.32 | ES12-Muro para casetas de cubierta. Snack Bar. | 44.77 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 54 | 131202
AC-10866 | S2 BW-04. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-20 | 278 | m2 | 4197.7998 | 144.56 | 209.22 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3159.22 | 108.79 | S2 BW-04. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | 75.26 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 278 | 501501
AC-10866 | S2 BW-04. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 278 | m2 | 4197.7998 | 144.56 | 53.78 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 812.08 | 27.97 | S2 BW-04. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | 19.35 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 278 | 501501
AC-10867 | S2 BW-03. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 278 | m2 | 4197.7998 | 144.56 | 103.32 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1560.13 | 53.73 | S2 BW-03. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | 37.17 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 278 | 501501
EL-10871 | SA02- PASES PARA ALIMENTADORES DE HABITACION EN BW 6 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-02-25 | 1 | u | 181.24 | 7.43 | 1 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 181.24 | 7.43 | SA02- PASES PARA ALIMENTADORES DE HABITACION EN BW 6 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | m3 | 1 | 040102
AC-10872 | S2 BW-04. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 103.03 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2949.75 | 94.79 | S2 BW-04. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 15.61 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 660 | 501502
AC-10872 | S2 BW-04. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 57.18 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1637.06 | 52.61 | S2 BW-04. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 8.66 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 660 | 501502
EL-10873 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTOS DE FUERZA EN LOCALES DE COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 1850 | ml | 11801.21 | 586.35 | 1850 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 11801.21 | 586.35 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTOS DE FUERZA EN LOCALES DE COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1850 | 510102
AC-10874 | S2 BW-03. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 125.62 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3596.5 | 115.57 | S2 BW-03. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 19.03 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 660 | 501502
AC-10874 | S2 BW-03. Mortero Monocapa en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 660 | m2 | 18895.8008 | 607.2 | 13.38 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 383.07 | 12.31 | S2 BW-03. Mortero Monocapa en fachadas de BW | 2.03 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 660 | 501502
AC-10877 | S2-BW04-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-13 | 191.4 | m2 | 2517.9099 | 76.7 | 191.4 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2517.91 | 76.7 | S2-BW04-EP-N01-02 Aplicación de impermeable en suelo- suelo/muro de balconeras | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 191.4 | 500103
AC-10878 | S2 BW-04. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 842 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 6500.24 | 252.6 | S2 BW-04. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 58.39 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 1442 | 501514
EL-10881 | SA02- ATERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOCALES DE MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 20 | ml | 238.85 | 14.43 | 20 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 238.85 | 14.43 | SA02- ATERRAMIENTO PERIMETRAL DE LOCALES DE MTTO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | m3 | 1.8 | 012221
AC-10880 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 228.12 | 6.87 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 5.83 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-10880 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 77 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3513.1 | 105.72 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 89.85 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-10880 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 3.7 | Enchape - Jose Peña Martinez | 168.81 | 5.08 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 4.32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-10879 | S2 BW-03. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 93 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 717.96 | 27.9 | S2 BW-03. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 6.45 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 1442 | 501514
AC-10879 | S2 BW-03. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 533.6 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 4119.39 | 160.08 | S2 BW-03. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 37 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 1442 | 501514
AC-10879 | S2 BW-03. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 52.82 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 407.77 | 15.85 | S2 BW-03. Colocación de junquillos en Fachadas de BW | 3.66 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 1442 | 501514
AC-10883 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 91.25 | 2.75 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 2.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-10883 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 82 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3741.23 | 112.59 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 95.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-10885 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-26 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 83 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3786.85 | 113.96 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 96.85 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
AC-10885 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 85.7 | m2 | 3910.04 | 117.67 | 2.7 | Enchape - Jose Peña Martinez | 123.19 | 3.71 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Terraza de Habitaciones | 3.15 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 85.7 | 506001
ES-10886 | ES13-Montaje de losa en casetas de patinejos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 6 | u | 582.72 | 18.18 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 582.72 | 18.18 | ES13-Montaje de losa en casetas de patinejos. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 6 | 051932
EL-10891 | SA02- ATERRAMIENTOPERIMETRAL DE PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-02-25 | 450 | ml | 1875.45 | 108.61 | 450 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1875.45 | 108.61 | SA02- ATERRAMIENTOPERIMETRAL DE PISCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 450 | 511104
AC-10887 | S2 BW-04 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | 291 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2246.52 | 87.3 | S2 BW-04 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | 53.79 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 541 | 501514
AC-10888 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 24 | m2 | 1918.8 | 57.6 | 20.25 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1618.99 | 48.6 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso de Closet Y Mueble Minibar de habitaciones | 84.38 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 24 | 506017
AC-10889 | S2 BW-03 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | 291.9 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2253.47 | 87.57 | S2 BW-03 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | 53.96 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 541 | 501514
AC-10889 | S2 BW-03 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 541 | ml | 4176.52 | 162.3 | 124.01 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 957.36 | 37.2 | S2 BW-03 Colocación de junquillos en aleros y pretiles de cubierta | 22.92 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 541 | 501514
ES-10893 | ES14-Montaje de vigas porticos+Columnas para pergolas. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 12 | u | 2204.05 | 83.69 | 12 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2204.05 | 83.69 | ES14-Montaje de vigas porticos+Columnas para pergolas. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | u | 8 | 051421
EL-10894 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M2-20-E | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-25 | 184 | u | 6979.8398 | 184.71 | 184 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 6979.84 | 184.71 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M2-20-E | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 532 | 516101
ES-10895 | ES13-Montaje de viguetas para pergolas | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-27 | 36 | u | 2306.9199 | 80.63 | 28 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1794.27 | 62.71 | ES13-Montaje de viguetas para pergolas | 77.78 | PEREZ, Juan Jose | u | 36 | 051421
PP-10896 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 7 | u | 87.43 | 3.02 | 7 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 87.43 | 3.02 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CASETA SNACK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.05 | 302402
EL-10898 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN CARABANES M2-2020-N | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-25 | 144 | u | 5444.7998 | 144.09 | 144 | Electricidad - Elier González Vergara | 5444.8 | 144.09 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS EN CARABANES M2-2020-N | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 415 | 516101
ES-10899 | ES13-Nivelación de vigas en extremos superior para montar losas pefabricadas. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 191 | ml | 3829.55 | 157.56 | 48 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 962.4 | 39.6 | ES13-Nivelación de vigas en extremos superior para montar losas pefabricadas. Snack Bar. | 25.13 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.7 | 042424
ES-10899 | ES13-Nivelación de vigas en extremos superior para montar losas pefabricadas. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 191 | ml | 3829.55 | 157.56 | 35 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 701.75 | 28.87 | ES13-Nivelación de vigas en extremos superior para montar losas pefabricadas. Snack Bar. | 18.32 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.7 | 042424
ES-10899 | ES13-Nivelación de vigas en extremos superior para montar losas pefabricadas. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 191 | ml | 3829.55 | 157.56 | 57 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1142.85 | 47.02 | ES13-Nivelación de vigas en extremos superior para montar losas pefabricadas. Snack Bar. | 29.84 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 2.7 | 042424
EL-10900 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M2-20-L | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-02-25 | 120 | u | 4539.52 | 120.13 | 120 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4539.52 | 120.13 | SA02-FAT TRANBAJOS ELECTRICOS FAT M2-20-L | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 346 | 516101
EL-10901 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS ELECTRICAS Y CD EN BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 165 | ml | 2073.6499 | 77 | 165 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2073.65 | 77 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS ELECTRICAS Y CD EN BUFFET 1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 165 | 510105
EL-10902 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS ELECTRICIDAD Y CD EN MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 180 | ml | 3093.4099 | 118.3 | 180 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 3093.41 | 118.3 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS ELECTRICIDAD Y CD EN MTTO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 180 | 510105
EL-10903 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-02-25 | 4750 | ml | 22724.9707 | 1117.34 | 4550 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 21768.13 | 1070.29 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 1 | 95.79 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 4550 | 510102
EL-10903 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 4750 | ml | 22724.9707 | 1117.34 | 200 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 956.84 | 47.05 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 1 | 4.21 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 4550 | 510102
EL-10904 | SA02- CANALIZACION Y COLOCACION DE CAJAS DE CD EN MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-02-25 | 455 | ml | 2750.1201 | 127.45 | 455 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2750.12 | 127.45 | SA02- CANALIZACION Y COLOCACION DE CAJAS DE CD EN MTTO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 455 | 510102
EL-10905 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS BALCONERAS N01 ZONA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-02-25 | 45 | ml | 5343.2998 | 284.81 | 45 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 5343.3 | 284.81 | SA02- EMPOTRAMIENTOS EN MUROS BALCONERAS N01 ZONA C1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 90 | 047912
ES-10906 | ES17-Sanamiento exterior del Cuarto de Equipo. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 260 | m2 | 9536.5703 | 338.08 | 232 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 8509.55 | 301.67 | ES17-Sanamiento exterior del Cuarto de Equipo. Snack Bar | 89.23 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 60 | 039911
ES-10906 | ES17-Sanamiento exterior del Cuarto de Equipo. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 260 | m2 | 9536.5703 | 338.08 | 28 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1027.02 | 36.41 | ES17-Sanamiento exterior del Cuarto de Equipo. Snack Bar | 10.77 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 60 | 039911
AC-10908 | S2 SOS Dirección. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-25 | 1093.05 | ml | 9750.0098 | 273.26 | 0 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 0 | 0 | S2 SOS Dirección. | 0 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m | 1093.05 | 541104
AC-10908 | S2 SOS Dirección. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-02-29 | 1093.05 | ml | 9750.0098 | 273.26 | 1093.05 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 9750.01 | 273.26 | S2 SOS Dirección. | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m | 1093.05 | 541104
AC-10913 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 2 | u | 26.13 | 1.08 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 26.13 | 1.08 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501101
AC-10915 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 2 | u | 26.13 | 1.08 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 26.13 | 1.08 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501101
AC-10914 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 2 | u | 26.13 | 1.08 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 26.13 | 1.08 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-4. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 6.4 | 501101
AC-10918 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-2. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 6 | u | 63.32 | 2.61 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 63.32 | 2.61 | S2-BW-CA. Colocación de vierte agua o repison en ventanas VA-2. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 15.6 | 501101
AC-10925 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 20.66 | ml | 139.84 | 3.97 | 20.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 139.84 | 3.97 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 33.06 | 502701
AC-10924 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 20.66 | ml | 139.84 | 3.97 | 20.66 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 139.84 | 3.97 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 33.06 | 502701
AC-10923 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 20.66 | ml | 139.84 | 3.97 | 10.33 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 69.92 | 1.99 | S2-BW-CA. Colocación de jambas interiores en celosia CA-1. | 50 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 33.06 | 502701
AC-10930 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 27.14 | ml | 180.37 | 5.12 | 27.14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 180.37 | 5.12 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 42.64 | 502701
AC-10931 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 27.14 | ml | 180.37 | 5.12 | 27.14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 180.37 | 5.12 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 42.64 | 502701
AC-10932 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 27.14 | ml | 180.37 | 5.12 | 27.14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 180.37 | 5.12 | S2-BW-CA. Colocación de jambas en celosia CA-3. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 42.64 | 502701
AC-10937 | S2-BW-CM. Colocación de registros en falso techo de pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 30 | u | 314.88 | 12 | 30 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 314.88 | 12 | S2-BW-CM. Colocación de registros en falso techo de pasillos. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | u | 12 | 501112
ES-10941 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-7 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-25 | 1 | u | 566.32 | 20.78 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 566.32 | 20.78 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-7 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4.5 | 031121
ES-10942 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-8 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-26 | 1 | u | 362.39 | 13.29 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 362.39 | 13.29 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-8 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 2.8 | 031121
AC-10944 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 155.98 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 845.41 | 31.2 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 11.78 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10944 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 650.17 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 3523.92 | 130.03 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 49.09 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10944 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 440 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 2384.8 | 88 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 33.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10944 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 6.1 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 33.06 | 1.22 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 0.46 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-10945 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 1324.5 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 7178.79 | 264.9 | S2-BW PY N00 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
ES-10947 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 18 | u | 6144.6099 | 235.04 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1706.84 | 65.29 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | 27.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.5 | 042225
ES-10947 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-29 | 18 | u | 6144.6099 | 235.04 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 341.37 | 13.06 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | 5.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.5 | 042225
ES-10947 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 18 | u | 6144.6099 | 235.04 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 341.37 | 13.06 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | 5.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.5 | 042225
ES-10947 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 18 | u | 6144.6099 | 235.04 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 341.37 | 13.06 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | 5.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.5 | 042225
ES-10947 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-03-24 | 18 | u | 6144.6099 | 235.04 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3413.67 | 130.58 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ empotrada en muros en Zona B Norte N00. | 55.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 10.5 | 042225
ES-10948 | EST-Es11 Construcción de descanso y escaleras in situ en Escalera 1 en Zona B Norte. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-07-28 | 7 | m2 | 1039.05 | 39.59 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1039.05 | 39.59 | EST-Es11 Construcción de descanso y escaleras in situ en Escalera 1 en Zona B Norte. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 0.02 | 040522
ES-10949 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cubierta con Deck Metálico en Zona B Norte Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 300 | m2 | 16428.7598 | 602.36 | 23 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1259.54 | 46.18 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cubierta con Deck Metálico en Zona B Norte Salas Polivalentes. | 7.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 300 | 314512
ES-10949 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cubierta con Deck Metálico en Zona B Norte Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-23 | 300 | m2 | 16428.7598 | 602.36 | 74 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4052.43 | 148.58 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cubierta con Deck Metálico en Zona B Norte Salas Polivalentes. | 24.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 300 | 314512
ES-10949 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cubierta con Deck Metálico en Zona B Norte Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-27 | 300 | m2 | 16428.7598 | 602.36 | 203 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 11116.79 | 407.6 | EST-Es09 Construcción de carpeta de Cubierta con Deck Metálico en Zona B Norte Salas Polivalentes. | 67.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 300 | 314512
AC-10950 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 9.55 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 267.47 | 9.51 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 15.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10950 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 6.68 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 187.09 | 6.65 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 11.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10951 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 36.36 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1018.33 | 36.21 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 60 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10951 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 24.24 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 678.89 | 24.14 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 40 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10950 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 16.16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 452.59 | 16.09 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 26.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10952 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 22.3 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 624.55 | 22.21 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 36.8 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
ES-10954 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de entrepiso en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 356 | m2 | 22724.9805 | 824.13 | 29 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1851.19 | 67.13 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de entrepiso en Zona B Norte Lobby Bar. | 8.15 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 73 | 042824
ES-10954 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de entrepiso en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-23 | 356 | m2 | 22724.9805 | 824.13 | 100 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 6383.42 | 231.5 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de entrepiso en Zona B Norte Lobby Bar. | 28.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 73 | 042824
ES-10954 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de entrepiso en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-13 | 356 | m2 | 22724.9805 | 824.13 | 160 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 10213.47 | 370.4 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de entrepiso en Zona B Norte Lobby Bar. | 44.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 73 | 042824
ES-10954 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de entrepiso en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-03-27 | 356 | m2 | 22724.9805 | 824.13 | 67 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 4276.89 | 155.1 | EST-Es11 Construcción de losa in situ de entrepiso en Zona B Norte Lobby Bar. | 18.82 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 73 | 042824
AC-10955 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 9.55 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 267.47 | 9.51 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 15.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10955 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 51.05 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1429.75 | 50.84 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 84.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10956 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 30.58 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 856.45 | 30.45 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 50.46 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10956 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 11.79 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 330.2 | 11.74 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 19.46 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10956 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 12.11 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 339.16 | 12.06 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 19.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10956 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-13 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 6.12 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 171.4 | 6.09 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 10.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10957 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10960 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 24.24 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 678.89 | 24.14 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 40 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10960 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 36.36 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1018.33 | 36.21 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 60 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10959 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 24.53 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 687.01 | 24.43 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 40.48 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10959 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 26.52 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 742.74 | 26.41 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 43.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10959 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 9.55 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 267.47 | 9.51 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 15.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-10963 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 2.71 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 39.07 | 1.49 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 4.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10963 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 12.9 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 185.96 | 7.09 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 21.29 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10964 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 52.1 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 751.03 | 28.62 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 85.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10964 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 8.5 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 122.53 | 4.67 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 14.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10963 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 20.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 291.19 | 11.1 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10965 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 14.18 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 204.41 | 7.79 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall. | 23.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
ES-10967 | EST-Es11 Apuntalamiento para la losa in situ en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-23 | 72 | u | 6926.54 | 264.01 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 192.4 | 7.33 | EST-Es11 Apuntalamiento para la losa in situ en Zona B Norte Lobby Bar. | 2.78 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 148.32 | 316411
ES-10967 | EST-Es11 Apuntalamiento para la losa in situ en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-13 | 72 | u | 6926.54 | 264.01 | 28 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 2693.65 | 102.67 | EST-Es11 Apuntalamiento para la losa in situ en Zona B Norte Lobby Bar. | 38.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 148.32 | 316411
ES-10967 | EST-Es11 Apuntalamiento para la losa in situ en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-03-27 | 72 | u | 6926.54 | 264.01 | 42 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 4040.48 | 154.01 | EST-Es11 Apuntalamiento para la losa in situ en Zona B Norte Lobby Bar. | 58.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 148.32 | 316411
AC-10969 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 2.71 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 39.07 | 1.49 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 4.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10969 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 57.89 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 834.49 | 31.8 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 95.53 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10970 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 2.9 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 41.8 | 1.59 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 4.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10970 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 44.52 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 641.76 | 24.46 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 73.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10970 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-13 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 13.18 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 189.99 | 7.24 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 21.75 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10983 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 53.06 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 764.87 | 29.15 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 87.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10983 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 7.54 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 108.69 | 4.14 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 12.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10982 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 53.27 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 767.9 | 29.26 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 87.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10982 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 4.62 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 66.6 | 2.54 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 7.62 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10982 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 60.6 | m2 | 873.56 | 33.29 | 2.71 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 39.07 | 1.49 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Hall | 4.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501206
AC-10974 | S2 BW-06. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 278 | m2 | 4197.7998 | 144.56 | 270 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 4077 | 140.4 | S2 BW-06. RF. Mortero Acrilico en fachadas de BW | 97.12 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 278 | 501501
AC-10975 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PUERTAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 141.51 | m2 | 4439.1699 | 188.21 | 47.91 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1502.94 | 63.72 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PUERTAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | 33.86 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 141.51 | 502101
AC-10975 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PUERTAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 141.51 | m2 | 4439.1699 | 188.21 | 35.96 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1128.07 | 47.83 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PUERTAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | 25.41 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 141.51 | 502101
AC-10975 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PUERTAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-28 | 141.51 | m2 | 4439.1699 | 188.21 | 13.4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 420.36 | 17.82 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PUERTAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | 9.47 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 141.51 | 502101
AC-10975 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PUERTAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-28 | 141.51 | m2 | 4439.1699 | 188.21 | 2.94 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 92.23 | 3.91 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE PUERTAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | 2.08 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 141.51 | 502101
AC-10976 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE LLAVINES. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-28 | 56 | u | 641.76 | 18.48 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 80.22 | 2.31 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE LLAVINES. COCINA PPAL Y ALMACENES | 12.5 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 56 | 502704
AC-10976 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE LLAVINES. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 56 | u | 641.76 | 18.48 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 91.68 | 2.64 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE LLAVINES. COCINA PPAL Y ALMACENES | 14.29 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 56 | 502704
AC-10976 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE LLAVINES. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 56 | u | 641.76 | 18.48 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 34.38 | 0.99 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE LLAVINES. COCINA PPAL Y ALMACENES | 5.36 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 56 | 502704
AC-10977 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE VENTANAS (VA-6 y VA-8). COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 9.36 | m2 | 638.54 | 24.34 | 9.36 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 638.54 | 24.34 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE VENTANAS (VA-6 y VA-8). COCINA PPAL Y ALMACENES | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 9.36 | 502202
AC-10978 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION JAMBAS DE VENTANAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-29 | 94.6 | ml | 400.16 | 11.35 | 52.6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 222.5 | 6.31 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION JAMBAS DE VENTANAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | 55.6 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 94.6 | 502701
AC-10979 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-24 | 22.8 | ml | 171 | 5.24 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 45 | 1.38 | S2. EP. 10. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS. COCINA PPAL Y ALMACENES | 26.32 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 22.8 | 501101
AC-10980 | S2.EP.11. PI. MASILLA EN FT DE TAQUILLAS (LOCAL 1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-05-25 | 276.5 | m2 | 2715.23 | 80.18 | 126 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1237.32 | 36.54 | S2.EP.11. PI. MASILLA EN FT DE TAQUILLAS (LOCAL 1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139) | 45.57 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 276.5 | 509004
AC-10980 | S2.EP.11. PI. MASILLA EN FT DE TAQUILLAS (LOCAL 1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139) | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-06-25 | 276.5 | m2 | 2715.23 | 80.18 | 150.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1477.91 | 43.64 | S2.EP.11. PI. MASILLA EN FT DE TAQUILLAS (LOCAL 1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139) | 54.43 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 276.5 | 509004
AC-10986 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 55.6 | m2 | 1833.12 | 64.46 | 11.29 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 372.23 | 13.09 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 20.31 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 145.5 | 500101
AC-10986 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 55.6 | m2 | 1833.12 | 64.46 | 13.27 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 437.51 | 15.38 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 23.87 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 145.5 | 500101
ES-10987 | EST-Es19 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento adicional del Deck Metálico en el Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-02 | 50.56 | m2 | 2361.1499 | 90 | 50.56 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2361.15 | 90 | EST-Es19 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento adicional del Deck Metálico en el Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 50.56 | 316411
AC-10990 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 53.6 | m2 | 2056.78 | 72.16 | 19 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 729.08 | 25.58 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 35.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-10990 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 53.6 | m2 | 2056.78 | 72.16 | 34.6 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1327.7 | 46.58 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 64.55 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-10992 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 55.6 | m2 | 1833.12 | 64.46 | 1.06 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 34.95 | 1.23 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 1.91 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 145.5 | 500101
AC-10992 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 55.6 | m2 | 1833.12 | 64.46 | 21.16 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 697.64 | 24.53 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 38.06 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 145.5 | 500101
AC-10992 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 55.6 | m2 | 1833.12 | 64.46 | 12.21 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 402.56 | 14.16 | S2-BW N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 21.96 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 145.5 | 500101
AC-10991 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE PUERTAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-29 | 76.59 | m2 | 2402.6299 | 101.86 | 29.39 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 921.96 | 39.09 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE PUERTAS. AMA DE LLAVES | 38.37 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 76.59 | 502101
AC-10991 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE PUERTAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-28 | 76.59 | m2 | 2402.6299 | 101.86 | 27.08 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 849.5 | 36.01 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE PUERTAS. AMA DE LLAVES | 35.36 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 76.59 | 502101
AC-10991 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE PUERTAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 76.59 | m2 | 2402.6299 | 101.86 | 0.81 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 25.41 | 1.08 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE PUERTAS. AMA DE LLAVES | 1.06 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 76.59 | 502101
AC-10996 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE LLAVINES. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-28 | 23 | u | 263.58 | 7.59 | 5 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 57.3 | 1.65 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE LLAVINES. AMA DE LLAVES | 21.74 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 23 | 502704
AC-10997 | S2-BW N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 53.6 | m2 | 2056.78 | 72.16 | 31.68 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1215.65 | 42.65 | S2-BW N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 59.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 500101
AC-10997 | S2-BW N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 53.6 | m2 | 2056.78 | 72.16 | 13.27 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 509.21 | 17.86 | S2-BW N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 24.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 500101
AC-11001 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-02). AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-29 | 8 | u | 785.89 | 29.95 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 785.89 | 29.95 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-02). AMA DE LLAVES | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 11.52 | 502202
AC-11002 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-04). AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-29 | 26 | u | 2728.4399 | 104.52 | 22 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2308.68 | 88.44 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-04). AMA DE LLAVES | 84.62 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 78 | 502214
AC-11002 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-04). AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-28 | 26 | u | 2728.4399 | 104.52 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 419.76 | 16.08 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-04). AMA DE LLAVES | 15.38 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 78 | 502214
AC-11003 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION JAMBAS DE VENTANAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-28 | 205.2 | ml | 868 | 24.62 | 185.4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 784.25 | 22.24 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION JAMBAS DE VENTANAS. AMA DE LLAVES | 90.35 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 205.2 | 502701
AC-11004 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE REJAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-28 | 23 | u | 1072.72 | 40.94 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 46.64 | 1.78 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE REJAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | 4.35 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 23 | 502305
AC-11004 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE REJAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-29 | 23 | u | 1072.72 | 40.94 | 19 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 886.16 | 33.82 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE REJAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | 82.61 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 23 | 502305
AC-11005 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-29 | 48 | ml | 360 | 11.04 | 38.4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 288 | 8.83 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | 80 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 48 | 501101
AC-11005 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-28 | 48 | ml | 360 | 11.04 | 2.4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 18 | 0.55 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | 5 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 48 | 501101
AC-11005 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 48 | ml | 360 | 11.04 | 4.8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 36 | 1.1 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS VENTANAS. AMA DE LLAVES | 10 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 48 | 501101
AC-11006 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE CIERRE VENTANA VA-02. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-28 | 7 | u | 116.62 | 3.36 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 116.62 | 3.36 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE CIERRE VENTANA VA-02. AMA DE LLAVES | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 7 | 502706
AC-11007 | S2. EP. 32. CA. COLOCACION DE PUERTAS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-28 | 25.41 | m2 | 797.11 | 33.8 | 16.98 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 532.66 | 22.59 | S2. EP. 32. CA. COLOCACION DE PUERTAS. SNACK BAR | 66.82 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 25.41 | 502101
AC-11007 | S2. EP. 32. CA. COLOCACION DE PUERTAS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 25.41 | m2 | 797.11 | 33.8 | 3.51 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 110.11 | 4.67 | S2. EP. 32. CA. COLOCACION DE PUERTAS. SNACK BAR | 13.81 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 25.41 | 502101
AC-11008 | S2. EP. 32. CA. COLOCACION DE LLAVINES. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-28 | 12 | u | 137.52 | 3.96 | 12 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 137.52 | 3.96 | S2. EP. 32. CA. COLOCACION DE LLAVINES. SNACK BAR | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 12 | 502704
ES-11009 | EST-Es08 Recrecimiento de Columnas In Situ en el Lobby Bar. FNC | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-03-27 | 12 | u | 2314.4399 | 89.38 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 2314.44 | 89.38 | EST-Es08 Recrecimiento de Columnas In Situ en el Lobby Bar. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 20 | 311312
AC-11010 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-02). SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-28 | 7 | u | 305.63 | 11.65 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 305.63 | 11.65 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-02). SNACK BAR | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 4.48 | 502202
AC-11011 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-04). SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-28 | 2 | u | 122.8 | 4.68 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 122.8 | 4.68 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-04). SNACK BAR | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.8 | 502202
AC-11012 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION JAMBAS DE VENTANAS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 30 | ml | 126.9 | 3.6 | 17.2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 72.76 | 2.06 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION JAMBAS DE VENTANAS. SNACK BAR | 57.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 30 | 502701
AC-11013 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS VENTANAS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-28 | 7 | u | 52.5 | 1.61 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 52.5 | 1.61 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS VENTANAS. SNACK BAR | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 7 | 501101
AC-11018 | SOS_S2_EP_11_PY_Falso techo para aislar losa-deck | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 59 | m2 | 2312.21 | 80.83 | 50 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1959.5 | 68.5 | SOS_S2_EP_11_PY_Falso techo para aislar losa-deck | 84.75 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 59 | 501203
AC-11019 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-28 | 21 | u | 979.44 | 37.38 | 19 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 886.16 | 33.82 | S2. EC. 32. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. SNACK BAR | 90.48 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 21 | 502305
AC-11020 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. AMA DE LLAVES | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-29 | 30 | u | 1399.2 | 53.4 | 24 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1119.36 | 42.72 | S2. EP. 08. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. AMA DE LLAVES | 80 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 30 | 502305
AC-11021 | SOS_S2_EP_11_PY_Uso de andamios en Falso techo para aislar losa-deck. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 50.55 | m2 | 494.88 | 18.86 | 42.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 416.07 | 15.86 | SOS_S2_EP_11_PY_Uso de andamios en Falso techo para aislar losa-deck. | 84.08 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 50.55 | 316330
AC-11024 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-23 | 468.51 | m2 | 1789.71 | 51.54 | 300 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1146 | 33 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 64.03 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 501302
AC-11024 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 468.51 | m2 | 1789.71 | 51.54 | 110 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 420.2 | 12.1 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 23.48 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 501302
AC-11024 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 468.51 | m2 | 1789.71 | 51.54 | 56 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 213.92 | 6.16 | S.O.S S2. EP. 10. PI. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 11.95 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 468.51 | 501302
AC-11025 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 70.28 | m2 | 688.04 | 26.21 | 5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 48.95 | 1.86 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 7.11 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 70.28 | 316330
AC-11025 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 70.28 | m2 | 688.04 | 26.21 | 16.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 161.53 | 6.15 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 23.48 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 70.28 | 316330
AC-11025 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-23 | 70.28 | m2 | 688.04 | 26.21 | 45 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 440.55 | 16.78 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 64.03 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 70.28 | 316330
AC-11025 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 70.28 | m2 | 688.04 | 26.21 | 3.78 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 37.01 | 1.41 | S.O.S S2. EP. 10. PI. USO DE ANDAMIOS. PINTURA en FALSO TECHO de almacenes. ZONA D. | 5.38 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 70.28 | 316330
AC-11026 | S2_EP_09_PY_Uso de ANDAMIOS para actividades de trasdosado en muros de interior BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 10 | m2 | 104.9 | 4.2 | 8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 83.92 | 3.36 | S2_EP_09_PY_Uso de ANDAMIOS para actividades de trasdosado en muros de interior BUFFET 2 | 80 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 10 | 316331
AC-11028 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 213 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 952.11 | 27.69 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-11035 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en columnas interiores y pared de fondo de barra BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 64.5 | m2 | 1141.01 | 38.7 | 64.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1141.01 | 38.7 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en columnas interiores y pared de fondo de barra BUFFET 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 64.5 | 501209
AC-11041 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 370.63 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1656.71 | 48.18 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 74.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-11041 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 500.5 | m2 | 2237.23 | 65.06 | 129.87 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 580.52 | 16.88 | S2-BW PY N00 Colocación de Lana de Vidrio en Falso Techo en interior de Habitaciones. | 25.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 500.5 | 500101
AC-11053 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 69.3 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1225.92 | 41.58 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 10.34 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11053 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 601.2 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 10635.23 | 360.72 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 89.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11054 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 670.5 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 11861.15 | 402.3 | S2 BW PY N00 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11061 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 83.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1475.35 | 50.04 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 12.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11060 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 207.52 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 3671.03 | 124.51 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 30.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11060 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 364 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 6439.16 | 218.4 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 54.29 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11061 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 587.1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 10385.8 | 352.26 | S2 BW PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 87.56 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11065 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 20 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 252 | 9.6 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11064 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 7.49 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 94.37 | 3.6 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 37.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11064 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 6.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 84.42 | 3.22 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 33.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11066 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 16.21 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 204.25 | 7.78 | S2 BW PY N00 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 81.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
ES-11068 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas en el N00. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-06-25 | 64 | u | 6156.9302 | 234.68 | 20 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1924.04 | 73.34 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas en el N00. | 31.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 131.84 | 316411
ES-11068 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas en el N00. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-07-28 | 64 | u | 6156.9302 | 234.68 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 769.62 | 29.33 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas en el N00. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 131.84 | 316411
ES-11068 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas en el N00. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 64 | u | 6156.9302 | 234.68 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1924.04 | 73.34 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas en el N00. | 31.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 131.84 | 316411
ES-11068 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas en el N00. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 64 | u | 6156.9302 | 234.68 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 769.62 | 29.33 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de losas prefabricadas en el N00. | 12.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 131.84 | 316411
AC-11070 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 11.5 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 144.9 | 5.52 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 57.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11070 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 8.5 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 107.1 | 4.08 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 42.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11069 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 5.99 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 75.47 | 2.88 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 29.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11069 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 1.5 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 18.9 | 0.72 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 7.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11069 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 6.87 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 86.56 | 3.3 | S2 BW PY N01 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 34.35 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11073 | S2_EP_10_PY_Perfileria registrable en FT de cocina de comedor de empleados | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 41.2 | m2 | 1921.5699 | 73.34 | 10 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 466.4 | 17.8 | S2_EP_10_PY_Perfileria registrable en FT de cocina de comedor de empleados | 24.27 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 41.2 | 507001
AC-11074 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 10.31 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 129.91 | 4.95 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 51.55 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11074 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 7.49 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 94.37 | 3.6 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 37.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11075 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 16.21 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 204.25 | 7.78 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 81.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11075 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 20 | m2 | 252 | 9.6 | 3.79 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 47.75 | 1.82 | S2 BW PY N02 Colcación de placa de Falso Techo en Clóset | 18.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501206
AC-11080 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-11080 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 3.66 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 236.21 | 9.01 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 71.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-11079 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 1.34 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 86.48 | 3.3 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 26.27 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-11079 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 3.76 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 242.67 | 9.25 | S2 BW PY N00 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 73.73 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-11083 | S2 BW PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 2.7 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 174.26 | 6.64 | S2 BW PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 52.94 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-11083 | S2 BW PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 2.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 154.89 | 5.91 | S2 BW PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 47.06 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-11087 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 3.51 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 226.53 | 8.64 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 68.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-11087 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 1.59 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 102.62 | 3.91 | S2 BW PY N02 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 31.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-11092 | S2 BW PY N00 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 13.03 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 334.61 | 12.77 | S2 BW PY N00 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 78.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-11091 | S2 BW PY N00 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 16.6 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 426.29 | 16.27 | S2 BW PY N00 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-11095 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 10.4 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 267.07 | 10.19 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 62.65 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-11095 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 6.2 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 159.22 | 6.08 | S2 BW PY N01 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 37.35 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-11099 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 12.22 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 313.81 | 11.98 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 73.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-11099 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 16.6 | m2 | 426.29 | 16.27 | 4.38 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 112.48 | 4.29 | S2 BW PY N02 Placa de Decorativo para LED en Dormitorio | 26.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 16.6 | 501207
AC-11104 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 38.09 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 842.55 | 28.95 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 11.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-11104 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 281.21 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 6220.37 | 213.72 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 88.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-11103 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 105.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2340.08 | 80.4 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 33.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-11103 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 160.55 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 3551.37 | 122.02 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 50.28 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-11102 | S2_EP_1076_PY_Perfileria en FT de local | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 4.6 | m2 | 101.75 | 3.5 | 4.6 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 101.75 | 3.5 | S2_EP_1076_PY_Perfileria en FT de local | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 4.6 | 501203
AC-11108 | S2_EP_1076_PY_Colocacion de placa en FT de local | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 4.6 | m2 | 57.96 | 2.21 | 4.6 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 57.96 | 2.21 | S2_EP_1076_PY_Colocacion de placa en FT de local | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 4.6 | 501206
AC-11109 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 105.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1332.95 | 50.78 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 33.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11110 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 189.43 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2386.82 | 90.92 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 59.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11109 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 108.1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1362.06 | 51.89 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 33.86 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11110 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 129.87 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1636.36 | 62.34 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 40.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11114 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 216.2 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2724.12 | 103.77 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 67.71 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11114 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 103.1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1299.06 | 49.49 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 32.29 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11113 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 105.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1332.95 | 50.78 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 33.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11113 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 194.55 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2451.33 | 93.38 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 60.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11120 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 160.55 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 2022.93 | 77.06 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 50.28 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11120 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 103.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1307.75 | 49.82 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 32.51 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11120 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 2 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 25.2 | 0.96 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 0.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11119 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 281.71 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3549.55 | 135.22 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 88.23 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11119 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 319.3 | m2 | 4023.1799 | 153.26 | 37.59 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 473.63 | 18.04 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Dormitorio | 11.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501206
AC-11122 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 34 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 403.27 | 14.04 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-11121 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 8.63 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 102.36 | 3.56 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | 25.38 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-11121 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 14.21 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 168.54 | 5.87 | S2-BW PY N02 Perfilería para soporte de encimera. | 41.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-11125 | S2_EP_09_PY_Trasdosado en paredes interiores de SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 92.5 | m2 | 1636.33 | 55.5 | 80 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1415.2 | 48 | S2_EP_09_PY_Trasdosado en paredes interiores de SS Buffet 1 | 86.49 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 92.5 | 501209
AC-11125 | S2_EP_09_PY_Trasdosado en paredes interiores de SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 92.5 | m2 | 1636.33 | 55.5 | 12.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 221.13 | 7.5 | S2_EP_09_PY_Trasdosado en paredes interiores de SS Buffet 1 | 13.51 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 92.5 | 501209
AC-11126 | S2_EP_09_PY_Perfileria en TA interiores de SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 41 | m2 | 300.94 | 10.66 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 44.04 | 1.56 | S2_EP_09_PY_Perfileria en TA interiores de SS Buffet 1 | 14.63 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 41 | 501202
AC-11126 | S2_EP_09_PY_Perfileria en TA interiores de SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 41 | m2 | 300.94 | 10.66 | 35 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 256.9 | 9.1 | S2_EP_09_PY_Perfileria en TA interiores de SS Buffet 1 | 85.37 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 41 | 501202
AC-11127 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placas en TA interiores de SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 62 | m2 | 336.04 | 12.4 | 44 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 238.48 | 8.8 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placas en TA interiores de SS Buffet 1 | 70.97 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 62 | 501205
AC-11127 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placas en TA interiores de SS Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 62 | m2 | 336.04 | 12.4 | 18 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 97.56 | 3.6 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placas en TA interiores de SS Buffet 1 | 29.03 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 62 | 501205
AC-11128 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de SS Publicos Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 32.84 | m2 | 1139.59 | 41.52 | 12.84 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 445.56 | 16.23 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de SS Publicos Buffet 1 | 39.1 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 32.84 | 501203
AC-11128 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de SS Publicos Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 32.84 | m2 | 1139.59 | 41.52 | 20 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 694.03 | 25.29 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de SS Publicos Buffet 1 | 60.9 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 32.84 | 501203
AC-11129 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de SS Publicos Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 32.84 | m2 | 541.18 | 20.64 | 27.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 458.12 | 17.47 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de SS Publicos Buffet 1 | 84.65 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 32.84 | 501206
AC-11132 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 22.62 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 122.6 | 4.52 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-11131 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 13.72 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 74.36 | 2.74 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | 60.65 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-11131 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 7.54 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 40.87 | 1.51 | S2-BW PY N00 Placa para tabique frente y bajo encimera | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-11135 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 22.62 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 122.6 | 4.52 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-11136 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 15.53 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 84.17 | 3.1 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | 68.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-11136 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 7.09 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 38.43 | 1.42 | S2-BW PY N01 Placa para tabique frente y bajo encimera | 31.34 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-11139 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 18.83 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 102.06 | 3.76 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | 83.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-11139 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 3.79 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 20.54 | 0.76 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | 16.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-11140 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 22.62 | m2 | 122.6 | 4.52 | 22.62 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 122.6 | 4.52 | S2-BW PY N02 Placa para tabique frente y bajo encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 22.62 | 501205
AC-11146 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 14.43 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 221.16 | 8.08 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-11144 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-11144 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 18.68 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 286.3 | 10.46 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 43.14 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-11146 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 15.92 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 244 | 8.92 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 36.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-11145 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 25.54 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 391.43 | 14.3 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 58.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-11145 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 17.76 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 272.2 | 9.95 | S2 BW PY N00 Perfilería y Placa para Cortinero. | 41.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 43.3 | 501203
AC-11147 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 15.92 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 244 | 8.92 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | 36.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-11149 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-11148 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 13.65 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 209.2 | 7.64 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | 31.52 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-11148 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 29.65 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 454.43 | 16.61 | S2 BW PY N01 Perfilería y Placa para Cortinero. | 68.48 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-11152 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 6.43 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 98.55 | 3.6 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 14.85 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-11151 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 15.92 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 244 | 8.92 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 36.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-11151 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 18.2 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 278.94 | 10.19 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 42.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-11152 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 43.3 | m2 | 663.63 | 24.25 | 36.87 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 565.08 | 20.65 | S2 BW PY N02 Perfilería y Placa para Cortinero. | 85.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 12.4 | 501203
AC-11156 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 117.9 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 865.39 | 30.65 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11155 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 39.3 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 288.46 | 10.22 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11155 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 39.3 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 288.46 | 10.22 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11155 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 39.3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 288.46 | 10.22 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11157 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11157 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 38.9 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 285.53 | 10.11 | S2-BW PY N00 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 32.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11161 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11160 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 39.3 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 288.46 | 10.22 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11159 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 31.13 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 228.5 | 8.09 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 26.4 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11159 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 7.79 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 57.18 | 2.03 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 6.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11160 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 78.6 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 576.93 | 20.43 | S2-BW PY N01 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 66.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11163 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 38.92 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 285.67 | 10.12 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 33.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11163 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 63.07 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 462.94 | 16.4 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 53.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11164 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 117.9 | m2 | 865.39 | 30.65 | 117.9 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 865.39 | 30.65 | S2-BW PY N02 Elaboración de Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 117.9 | 501202
AC-11167 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 47.76 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 859.68 | 32.48 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 37.2 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-11168 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 111.28 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 2003.04 | 75.67 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 86.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-11167 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 69.69 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1254.42 | 47.39 | S2-BW PY N00 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor. | 54.28 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-11171 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 128.4 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2311.2 | 87.31 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-11172 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 85.4 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 1537.2 | 58.07 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | 66.51 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-11172 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 43 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 774 | 29.24 | S2-BW PY N01 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | 33.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-11176 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 128.4 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2311.2 | 87.31 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-11175 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 128.4 | m2 | 2311.2 | 87.31 | 128.4 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2311.2 | 87.31 | S2-BW PY N02 Placa en Perfilería de respaldo de cama y detrás del televisor | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.4 | 501208
AC-11179 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 7 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 183.68 | 7 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | 77.78 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-11179 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 2 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 52.48 | 2 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | 22.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-11180 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 9 | u | 236.16 | 9 | 9 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 236.16 | 9 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-11181 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 9 | u | 236.16 | 9 | 9 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 236.16 | 9 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-11184 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 9 | u | 236.16 | 9 | 6 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 157.44 | 6 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 66.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-11184 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 3 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 78.72 | 3 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-11187 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 9 | u | 236.16 | 9 | 3 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 78.72 | 3 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-11187 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 9 | u | 236.16 | 9 | 4 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 104.96 | 4 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Zona frente Encimera. | 44.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 9 | 501112
AC-11191 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 113.66 | m2 | 2641.4199 | 91.48 | 102.3 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2377.42 | 82.34 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 90.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501204
AC-11191 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 113.66 | m2 | 2641.4199 | 91.48 | 11.36 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 264 | 9.14 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 9.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501204
AC-11195 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 113.66 | m2 | 2641.4199 | 91.48 | 94.68 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2200.33 | 76.2 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 83.3 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501203
AC-11195 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 113.66 | m2 | 2641.4199 | 91.48 | 18.98 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 441.09 | 15.28 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 16.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501203
AC-11196 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 113.66 | m2 | 2641.4199 | 91.48 | 113.66 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2641.42 | 91.48 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501203
AC-11197 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 113.66 | m2 | 2641.4199 | 91.48 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501203
AC-11200 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 128.98 | m2 | 3107.5601 | 108.22 | 128.98 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 3107.56 | 108.22 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501203
AC-11199 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 128.98 | m2 | 3107.5601 | 108.22 | 12.43 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 299.48 | 10.43 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 9.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501203
AC-11199 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 128.98 | m2 | 3107.5601 | 108.22 | 104.9 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2527.39 | 88.02 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 81.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501203
AC-11199 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 128.98 | m2 | 3107.5601 | 108.22 | 11.65 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 280.69 | 9.77 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 9.03 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501203
AC-11203 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 26.24 | 1 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos | 16.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-11203 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 5 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 131.2 | 5 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos | 83.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-11204 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 157.44 | 6 | S2 BW PY N00 Registros en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-11207 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-11211 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 2 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 52.48 | 2 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-11211 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 4 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 104.96 | 4 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 66.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-11212 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 157.44 | 6 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-11215 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 170 | u | 494.96 | 18.4 | 170 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-11216 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 170 | u | 494.96 | 18.4 | 170 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N00 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-11220 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 170 | u | 494.96 | 18.4 | 170 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-11219 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 170 | u | 494.96 | 18.4 | 170 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N01 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-11223 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 170 | u | 494.96 | 18.4 | 170 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-11224 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 170 | u | 494.96 | 18.4 | 170 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 494.96 | 18.4 | S2 BW PY N02 Fijación de expansiones mecánicas falsos techos pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 23 | 047011
AC-11228 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 113.66 | m2 | 1922.23 | 73.16 | 103.66 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 1753.11 | 66.72 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 91.2 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501206
AC-11227 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 113.66 | m2 | 1922.23 | 73.16 | 103.66 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1753.11 | 66.72 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 91.2 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501206
AC-11231 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 113.66 | m2 | 1922.23 | 73.16 | 103.66 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1753.11 | 66.72 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 91.2 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501206
AC-11232 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 113.66 | m2 | 1922.23 | 73.16 | 103.66 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 1753.11 | 66.72 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 91.2 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501206
AC-11236 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 128.98 | m2 | 2260.8101 | 86.03 | 128.98 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2260.81 | 86.03 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501206
AC-11235 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 128.98 | m2 | 2260.8101 | 86.03 | 128.98 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2260.81 | 86.03 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 128.98 | 501206
AC-11239 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 405.96 | m2 | 12999.5898 | 471.38 | 286.56 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 9176.18 | 332.74 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | 70.59 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.96 | 501201
AC-11239 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 405.96 | m2 | 12999.5898 | 471.38 | 119.4 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 3823.41 | 138.64 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | 29.41 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.96 | 501201
AC-11240 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 405.96 | m2 | 12999.5898 | 471.38 | 152.16 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 4872.44 | 176.68 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | 37.48 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.96 | 501201
AC-11240 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 405.96 | m2 | 12999.5898 | 471.38 | 253.8 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 8127.15 | 294.7 | S2 BW PY Perfilería, refuerzos de madera y Cement Board en Falsas Columnas | 62.52 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 405.96 | 501201
AC-11243 | S2 Zona C. PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-20 | 831 | m2 | 3805.98 | 108.03 | 114 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 522.12 | 14.82 | S2 Zona C. PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | 13.72 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 831 | 509010
AC-11243 | S2 Zona C. PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 831 | m2 | 3805.98 | 108.03 | 395.81 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1812.81 | 51.46 | S2 Zona C. PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | 47.63 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 831 | 509010
AC-11243 | S2 Zona C. PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 831 | m2 | 3805.98 | 108.03 | 65.6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 300.45 | 8.53 | S2 Zona C. PY. Aplicación de malla y basecoat en interior de patinejos | 7.89 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 831 | 509010
AC-11244 | SOS. S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN VENTANILLA ENTREGA PLATOS. COMEDOR EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-20 | 3 | m2 | 202.59 | 6.11 | 2.25 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 151.94 | 4.58 | SOS. S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN VENTANILLA ENTREGA PLATOS. COMEDOR EMPLEADOS | 75 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 3 | 506003
ES-11245 | EST-Es08 Insertar esperas en columnas Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 2 | u | 129.88 | 5.56 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 129.88 | 5.56 | EST-Es08 Insertar esperas en columnas Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | T | 0.02 | 305321
AC-11246 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 28.55 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 763.64 | 26.99 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 23.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11246 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 7.16 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 191.51 | 6.77 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 5.94 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11247 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 98.31 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2629.54 | 92.94 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 81.49 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11247 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 22.33 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 597.27 | 21.11 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 18.51 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11248 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 120.64 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 3226.81 | 114.05 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11246 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 32.17 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 860.46 | 30.41 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 26.67 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11248 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11252 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11251 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 80.04 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2140.86 | 75.67 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 66.35 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11251 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 40.6 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1085.95 | 38.38 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 33.65 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11250 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 28.57 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 764.17 | 27.01 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 23.68 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11250 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 7.14 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 190.98 | 6.75 | S2 BW PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 5.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11254 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 35.71 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 955.15 | 33.76 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 29.6 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11254 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 61.69 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1650.05 | 58.32 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 51.14 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11255 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 20.73 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 554.47 | 19.6 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 17.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11255 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 99.91 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 2672.34 | 94.45 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 82.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-11258 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 37.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 528.81 | 20.15 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 31.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11259 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 107.12 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1502.56 | 57.26 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 88.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11258 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 47.04 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 659.82 | 25.15 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 38.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11259 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 13.52 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 189.64 | 7.23 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 11.21 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11258 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 35.9 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 503.56 | 19.19 | S2 BW PY N00 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 29.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11262 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 46.135 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 647.13 | 24.66 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 38.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11262 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 47.04 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 659.82 | 25.15 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 38.99 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11263 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 81.04 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1136.74 | 43.32 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 67.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11263 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 39.6 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 555.46 | 21.17 | S2 BW PY N01 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 32.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11266 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 35.9 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 503.56 | 19.19 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 29.76 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11266 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 82 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1150.2 | 43.83 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 67.97 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
AC-11267 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 120.64 | m2 | 1692.2 | 64.49 | 120.64 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1692.2 | 64.49 | S2 BW PY N02 Colocación de Placa en Falso Techo de Baño. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501206
ES-11275 | EST-Es10 Impermeabilización de Patinejos en el Buffet Salón 1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 8 | u | 2652.24 | 110.08 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2652.24 | 110.08 | EST-Es10 Impermeabilización de Patinejos en el Buffet Salón 1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32 | 500103
AC-11271 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 5.5 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 77.93 | 2.87 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 10.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11272 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 50.1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 709.88 | 26.14 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11271 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 31.14 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 441.23 | 16.25 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 62.16 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11271 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 13.46 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 190.72 | 7.02 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 26.87 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11273 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11273 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 45.1 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 639.03 | 23.53 | S2 BW PY N00 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 90.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11278 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 45.1 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 639.03 | 23.53 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 90.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11278 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11277 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 15.12 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 214.24 | 7.89 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 30.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11277 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 34.98 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 495.64 | 18.25 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 69.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11276 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 18.98 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 268.93 | 9.9 | S2 BW PY N01 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 37.88 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11280 | S2 BW PY N02 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 18.98 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 268.93 | 9.9 | S2 BW PY N02 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 37.88 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11281 | S2 BW PY N02 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 34.98 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 495.64 | 18.25 | S2 BW PY N02 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 69.82 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
AC-11281 | S2 BW PY N02 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 50.1 | m2 | 709.88 | 26.14 | 15.12 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 214.24 | 7.89 | S2 BW PY N02 Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Camareras | 30.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 50.1 | 501202
ES-11284 | EST-Es10 Impermeabilización de Patinejos en el Buffet Salón 2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 8 | u | 2652.24 | 110.08 | 8 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 2652.24 | 110.08 | EST-Es10 Impermeabilización de Patinejos en el Buffet Salón 2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 32 | 500103
AC-11285 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 38.5 | m2 | 3830.9399 | 138.16 | 9.48 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 943.31 | 34.02 | S2 BW PY Perfilería, Refuerzos de madera y Cement Board en Escaleras | 24.62 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 142.87 | 501201
AC-11289 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 168.12 | m2 | 1888.83 | 68.09 | 168.12 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1888.83 | 68.09 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 168.12 | 500101
AC-11290 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 168.12 | m2 | 1888.83 | 68.09 | 160 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1797.6 | 64.8 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | 95.17 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 168.12 | 500101
AC-11291 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-16 | 168.12 | m2 | 1888.83 | 68.09 | 56.04 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 629.61 | 22.7 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 168.12 | 500101
AC-11291 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 168.12 | m2 | 1888.83 | 68.09 | 56.04 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 629.61 | 22.7 | S2 BW PY Cierre con pasta agarre y Cement Board | 33.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 168.12 | 500101
AC-11293 | S2. EP. 11. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN ENCHAPE PARED. TAQUILLA Y BAÑO TRABAJADORES | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-20 | 100.8 | ml | 756 | 23.18 | 100.8 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 756 | 23.18 | S2. EP. 11. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN ENCHAPE PARED. TAQUILLA Y BAÑO TRABAJADORES | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 100.8 | 501101
AC-11294 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-20 | 599.2 | ml | 4494 | 137.82 | 200 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1500 | 46 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 33.38 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 599.2 | 501101
AC-11294 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 599.2 | ml | 4494 | 137.82 | 100 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 750 | 23 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 16.69 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 599.2 | 501101
AC-11294 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 599.2 | ml | 4494 | 137.82 | 100 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 750 | 23 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 16.69 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 599.2 | 501101
AC-11294 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 599.2 | ml | 4494 | 137.82 | 100 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 750 | 23 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 16.69 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 599.2 | 501101
AC-11294 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 599.2 | ml | 4494 | 137.82 | 50 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 375 | 11.5 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 8.34 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 599.2 | 501101
AC-11294 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 599.2 | ml | 4494 | 137.82 | 10 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 75 | 2.3 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN COCINA Y SS EMPLEADOS. ZONA SERVICIO. COCINA PPAL | 1.67 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 599.2 | 501101
AC-11295 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN ENCHAPE PARED. COMEDOR EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-20 | 47.6 | ml | 357 | 10.95 | 47.6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 357 | 10.95 | S2. EP. 10. EP. CINTILLO DE PVC BLANCO EN ENCHAPE PARED. COMEDOR EMPLEADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 47.6 | 501101
AC-11296 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11297 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11301 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11300 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11304 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11305 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Posterior) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11309 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11308 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N00 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11312 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11313 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N01 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11317 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11316 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 5.7 | m2 | 142.9 | 5.05 | 5.7 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 142.9 | 5.05 | S2 BW PY N02 Cierre en Gabinete CI (Frente) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.7 | 501201
AC-11320 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 100 | m2 | 2713.3601 | 95.78 | 4.5 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 122.1 | 4.31 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | 4.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 100 | 501201
AC-11320 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 100 | m2 | 2713.3601 | 95.78 | 53.64 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1455.45 | 51.38 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | 53.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 100 | 501201
AC-11321 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 100 | m2 | 2713.3601 | 95.78 | 100 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2713.36 | 95.78 | S2 BW PY NC Cierre Cuarto de equipos Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 100 | 501201
PP-11324 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO OX 2-3-2020 | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-03-25 | 29 | u | 407.96 | 14.09 | 29 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 407.96 | 14.09 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO TAPAS DE REGISTRO OX 2-3-2020 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.35 | 302303
PP-11325 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX 2-3-2020 | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-05-27 | 29 | u | 708.46 | 26.79 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 537.45 | 20.32 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO OX 2-3-2020 | 75.86 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.51 | 042824
PP-11329 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS DE CUBIERTA CLUB INFANTIL | Salinas 2 | CLUB INFANTIL | 2020-03-25 | 39 | u | 3108.6201 | 107.39 | 39 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3108.62 | 107.39 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS DE CUBIERTA CLUB INFANTIL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.805 | 302102
AC-11331 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 31.92 | m2 | 800.23 | 28.25 | 31.92 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 800.23 | 28.25 | S2 BW PY Cierre acceso a Cubierta | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 31.92 | 501201
PP-11332 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNA ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-03-25 | 4 | u | 482.65 | 16.67 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 482.65 | 16.67 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNA ZONA A N-00 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0176 | 301101
AC-11335 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 86.76 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 636.82 | 22.55 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-11335 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 9.64 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 70.76 | 2.51 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-11337 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 159.57 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2398.84 | 82.58 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-11339 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 92.25 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1660.5 | 62.73 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-11339 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 10.25 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 184.5 | 6.97 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-11341 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 38.74 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 393.21 | 14.53 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 501208
AC-11341 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 348.66 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 3538.9 | 130.75 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 501208
AC-11343 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 9.45 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 170.1 | 6.43 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 90 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-11343 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 1.05 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 18.9 | 0.71 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 10 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-11345 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 26 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 468 | 17.68 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 32.91 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-11345 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 6.79 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 122.22 | 4.62 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 8.59 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-11345 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 40.32 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 725.76 | 27.42 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 51.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-11349 | S2. EP. 10. PI. PINTURA EN MUROS DE COMEDOR DE EMPLEADOS (2 MANOS). ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 141.03 | m2 | 538.73 | 15.51 | 141.03 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 538.73 | 15.51 | S2. EP. 10. PI. PINTURA EN MUROS DE COMEDOR DE EMPLEADOS (2 MANOS). ZONA D | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 141.03 | 501302
AC-11350 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 418.8 | m2 | 3073.99 | 108.89 | 234.21 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1719.1 | 60.9 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 55.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501202
AC-11350 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 418.8 | m2 | 3073.99 | 108.89 | 100.04 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 734.29 | 26.01 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 23.89 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501202
AC-11350 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 418.8 | m2 | 3073.99 | 108.89 | 84.55 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 620.6 | 21.98 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 20.19 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501202
AC-11352 | S2. EP. 10. PI. PINTURA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA (2da MANO). ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 99.74 | m2 | 381.01 | 10.97 | 99.74 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 381.01 | 10.97 | S2. EP. 10. PI. PINTURA EN FT DE COMEDOR Y FALSA VIGA (2da MANO). ZONA D | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 99.74 | 501302
AC-11353 | S2. EP. 10. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA.COMEDOR DE EMPLEADOS. ZONA D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 60 | ml | 151.8 | 8.4 | 48 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 121.44 | 6.72 | S2. EP. 10. CA. APLICACIÓN DE SILICONA EN PERÍMETRO INTERIOR DE CARPINTERÍA.COMEDOR DE EMPLEADOS. ZONA D | 80 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | ml | 60 | 501116
AC-11354 | S2-EPC-1 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 240 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1768.8 | 62.4 | S2-EPC-1 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 27.75 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-11354 | S2-EPC-1 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 495 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3648.15 | 128.7 | S2-EPC-1 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 57.23 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-11354 | S2-EPC-1 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 865 | u | 6375.0498 | 224.9 | 125 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 921.25 | 32.5 | S2-EPC-1 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 14.45 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
HI-11356 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Red Colgada Contra Incendio en Patinejos Nivel 00 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 60 | ml | 2257.23 | 77.34 | 60 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2257.23 | 77.34 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Red Colgada Contra Incendio en Patinejos Nivel 00 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 66 | 521124
HI-11357 | HS-E.Principal Red Colgada ATA en Cuarto Produccion de Agua Caliente Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 55 | ml | 2165.71 | 79.91 | 55 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2165.71 | 79.91 | HS-E.Principal Red Colgada ATA en Cuarto Produccion de Agua Caliente Zona E | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 55 | 521113
AC-11358 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-22 | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | 180 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1555.2 | 45 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501316
AC-11358 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | 180 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1555.2 | 45 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501316
HI-11359 | HS-BW-MODIFICACION PLATO DUCHA BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 2 | u | 207.16 | 7.89 | 1.4 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 145.01 | 5.52 | HS-BW-MODIFICACION PLATO DUCHA BW-7 | 70 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 2 | 520108
HI-11359 | HS-BW-MODIFICACION PLATO DUCHA BW-7 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 2 | u | 207.16 | 7.89 | 0.6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 62.15 | 2.37 | HS-BW-MODIFICACION PLATO DUCHA BW-7 | 30 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 2 | 520108
HI-11360 | HS-BW-RECTIFICACION CAMARERA BW-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 29 | ml | 569.32 | 26.43 | 29 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 569.32 | 26.43 | HS-BW-RECTIFICACION CAMARERA BW-5 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 29 | 520105
HI-11361 | HS-EC-INSULACION DE ACCESORIOS CLUB TOALLERO | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-23 | 7 | m | 83.44 | 2.74 | 7 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 83.44 | 2.74 | HS-EC-INSULACION DE ACCESORIOS CLUB TOALLERO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m | 7 | 533103
HI-11362 | HS-EC-COLOCACION TRAGANTE DE PISO GARITA DE SERVICIO | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-03-23 | 2 | u | 296.94 | 12.73 | 2 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 296.94 | 12.73 | HS-EC-COLOCACION TRAGANTE DE PISO GARITA DE SERVICIO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 2 | 520108
AC-11364 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 201.78 | m2 | 11353.2305 | 429.46 | 201.78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 11353.23 | 429.46 | S2_EP_09_PY_Perfileria en FT de Show Cooking | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 201.78 | 501203
AC-11365 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS DE COCINA. COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-20 | 6.2 | m2 | 451.19 | 13.62 | 6.2 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 451.19 | 13.62 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE EN CAMPANAS COLGADAS DE COCINA. COMEDOR DE EMPLEADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 6.2 | 506003
AC-11366 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 201.78 | m2 | 4666.8901 | 178.06 | 60 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1387.72 | 52.95 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de Show Cooking | 29.74 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 201.78 | 501206
AC-11366 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 201.78 | m2 | 4666.8901 | 178.06 | 141.78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3279.17 | 125.11 | S2_EP_09_PY_Colocacion de placa en FT de Show Cooking | 70.26 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 201.78 | 501206
AC-11367 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio prara actividades de perfileria y placa en FT de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 57.4 | m2 | 561.95 | 21.41 | 31.9 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 312.3 | 11.9 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio prara actividades de perfileria y placa en FT de Show Cooking | 55.57 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 57.4 | 316330
AC-11367 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio prara actividades de perfileria y placa en FT de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 57.4 | m2 | 561.95 | 21.41 | 25.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 249.65 | 9.51 | S2_EP_09_PY_Uso de andamio prara actividades de perfileria y placa en FT de Show Cooking | 44.43 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 57.4 | 316330
ES-11369 | ES7-Ciementación corrida y Bases de Bala. Bala de Gas 1. | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-06-24 | 44.6 | ml | 1889.79 | 75.64 | 44.6 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1889.79 | 75.64 | ES7-Ciementación corrida y Bases de Bala. Bala de Gas 1. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 4.42 | 041524
ES-11370 | ES7-Ciementación corrida y Bases de Bala. Bala de Gas 2. | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-24 | 44.6 | ml | 1889.79 | 75.64 | 31 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1313.53 | 52.57 | ES7-Ciementación corrida y Bases de Bala. Bala de Gas 2. | 69.51 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 4.42 | 041524
ES-11371 | ES12-Muro de Bloque y columna catalana. Bala de Gas 1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-06-24 | 52 | m2 | 2941.6001 | 109.36 | 52 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2941.6 | 109.36 | ES12-Muro de Bloque y columna catalana. Bala de Gas 1 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 52 | 031111
AC-11372 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 183.32 | m2 | 7386.1299 | 221.73 | 18.14 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 730.88 | 21.94 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | 9.9 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 183.32 | 506001
AC-11372 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 183.32 | m2 | 7386.1299 | 221.73 | 1.93 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 77.76 | 2.33 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | 1.05 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 183.32 | 506001
AC-11372 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-20 | 183.32 | m2 | 7386.1299 | 221.73 | 108.71 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4380.02 | 131.49 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | 59.3 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 183.32 | 506001
AC-11372 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 183.32 | m2 | 7386.1299 | 221.73 | 14.38 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 579.38 | 17.39 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | 7.84 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 183.32 | 506001
AC-11372 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-26 | 183.32 | m2 | 7386.1299 | 221.73 | 2 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 80.58 | 2.42 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | 1.09 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 183.32 | 506001
AC-11372 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-26 | 183.32 | m2 | 7386.1299 | 221.73 | 27.7 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1116.06 | 33.5 | S2. EP. 10. EP. ENCHAPE PISO DREAM CREMA. COMEDOR EMPLEDOS, COCINA Y ALMACENES | 15.11 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 183.32 | 506001
ES-11373 | ES12-Muro de Bloque y columna catalana. Bala de Gas 2 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-24 | 52 | m2 | 2941.6001 | 109.36 | 39 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2206.2 | 82.02 | ES12-Muro de Bloque y columna catalana. Bala de Gas 2 | 75 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 52 | 031111
AC-11374 | S2-BW06- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-24 | 63.52 | m2 | 960.88 | 30.21 | 56 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 847.12 | 26.63 | S2-BW06- EP Aplicación de Impermeable en zona humeda de Camarera (Baño-Vertedero-Meseta) | 88.16 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 63.52 | 500103
PP-11375 | S2-Pp06 ELBABORACIÓN DE ACERO DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 3 | u | 243.01 | 8.38 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 243.01 | 8.38 | S2-Pp06 ELBABORACIÓN DE ACERO DE LOSAS PLATO DUCHA ZONA C N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.108 | 302301
PP-11376 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PLATO DE DUCHA ZONA C N-02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 3 | u | 376.78 | 14.39 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 376.78 | 14.39 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS DE PLATO DE DUCHA ZONA C N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.5365 | 042824
PP-11377 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS DEL RENTA MOTO | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-03-25 | 2 | u | 194.81 | 6.73 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 194.81 | 6.73 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS DEL RENTA MOTO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.045 | 302301
PP-11378 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 90 | u | 4830.4702 | 166.87 | 90 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4830.47 | 166.87 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
PP-11380 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 98 | u | 4789.2798 | 165.46 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4789.28 | 165.46 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS ENTREPISO N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.195 | 301101
ES-11379 | ES4-Cerramento Bala de Gas 1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-06-24 | 23.3 | ml | 789.03 | 30.75 | 23.3 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 789.03 | 30.75 | ES4-Cerramento Bala de Gas 1 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.93 | 042424
PP-11382 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 98 | u | 8527.5098 | 346.38 | 49 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4263.75 | 173.19 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ENTREPISO ZONA C N-03 | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 31.654 | 042524
ES-11383 | ES12-Salpicado y Resano Bala de Gas 1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-24 | 102 | m2 | 1926.89 | 68.64 | 62 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1171.25 | 41.72 | ES12-Salpicado y Resano Bala de Gas 1 | 60.78 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 131101
ES-11383 | ES12-Salpicado y Resano Bala de Gas 1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-06-24 | 102 | m2 | 1926.89 | 68.64 | 40 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 755.64 | 26.92 | ES12-Salpicado y Resano Bala de Gas 1 | 39.22 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 102 | 131101
PP-11385 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROA PREFABRICADOS ZNA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 28 | u | 3889.24 | 134.35 | 28 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3889.24 | 134.35 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROA PREFABRICADOS ZNA C N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3148 | 301101
PP-11386 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 28 | u | 2001.78 | 76.26 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 71.49 | 2.72 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-03 | 3.57 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.32 | 042824
PP-11389 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGITRO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-07-27 | 200 | u | 13337.8896 | 505.88 | 19 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1267.1 | 48.06 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGITRO OX | 9.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 24 | 041224
PP-11389 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGITRO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-26 | 200 | u | 13337.8896 | 505.88 | 47 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3134.4 | 118.88 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE CUELLOS DE REGITRO OX | 23.5 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 24 | 041224
PP-11390 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA CUELLOS DE REGISTRO OX | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-03-25 | 200 | u | 673.05 | 23.25 | 200 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 673.05 | 23.25 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA CUELLOS DE REGISTRO OX | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.16 | 301101
PP-11391 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO BASES PARA POSTES VILLAS | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-03-25 | 5 | u | 217.44 | 7.52 | 5 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 217.44 | 7.52 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO BASES PARA POSTES VILLAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.01 | 301101
HI-11392 | HS-E.Principal Zona E Cubierta Elaboracion Colector de Retorno de Agua Helada | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 110 | ml | 5230.6001 | 187.11 | 110 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5230.6 | 187.11 | HS-E.Principal Zona E Cubierta Elaboracion Colector de Retorno de Agua Helada | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 521117
HI-11394 | HS-E.Principal Zona C Nivel 01 Colocacion de plato ducha y Rectificacion de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 80 | ml | 2137.2 | 81.46 | 80 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2137.2 | 81.46 | HS-E.Principal Zona C Nivel 01 Colocacion de plato ducha y Rectificacion de Patinejos | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 80 | 520102
HI-11393 | HS-E.Principal Zona C Nivel 01 Colocacion de plato ducha y Rectificacion de Patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 80 | ml | 2137.2 | 81.46 | 80 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2137.2 | 81.46 | HS-E.Principal Zona C Nivel 01 Colocacion de plato ducha y Rectificacion de Patinejos | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 80 | 520102
ES-11395 | ES2-Riego de grava. Bala de Gas 1 | Salinas 2 | BALA DE GAS | 2020-07-24 | 84 | m2 | 1006.49 | 60.65 | 84 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1006.49 | 60.65 | ES2-Riego de grava. Bala de Gas 1 | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 84 | 541105
HI-11396 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL PATINEJO PASILLO SECUNDARIO | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 5 | ml | 290.06 | 9.92 | 5 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 290.06 | 9.92 | HS-BW-RECTIFICACION RBL SANITARIA Y PLUVIAL PATINEJO PASILLO SECUNDARIO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 5 | 524100
ES-11412 | EST-Es12 Levante de muro de bloque en registros interiores de trampas de grasa Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 5 | u | 443.92 | 16.4 | 2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 177.57 | 6.56 | EST-Es12 Levante de muro de bloque en registros interiores de trampas de grasa Zona D Cocina Principal | 40 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8 | 031161
ES-11412 | EST-Es12 Levante de muro de bloque en registros interiores de trampas de grasa Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-17 | 5 | u | 443.92 | 16.4 | 3 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 266.35 | 9.84 | EST-Es12 Levante de muro de bloque en registros interiores de trampas de grasa Zona D Cocina Principal | 60 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 8 | 031161
AC-11406 | SOS_S2_EP_09_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 170 | m2 | 6662.2998 | 232.9 | 100 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3919 | 137 | SOS_S2_EP_09_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | 58.82 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 170 | 501203
AC-11406 | SOS_S2_EP_09_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 170 | m2 | 6662.2998 | 232.9 | 52.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2057.47 | 71.92 | SOS_S2_EP_09_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | 30.88 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 170 | 501203
AC-11406 | SOS_S2_EP_09_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 170 | m2 | 6662.2998 | 232.9 | 17.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 685.83 | 23.98 | SOS_S2_EP_09_PY_Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | 10.29 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 170 | 501203
AC-11407 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-23 | 76.5 | m2 | 748.93 | 28.53 | 32.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 318.17 | 12.12 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | 42.48 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 76.5 | 316330
AC-11407 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 76.5 | m2 | 748.93 | 28.53 | 14 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 137.06 | 5.22 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | 18.3 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 76.5 | 316330
AC-11407 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 76.5 | m2 | 748.93 | 28.53 | 30 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 293.7 | 11.19 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamio en Falso TECHO para aislar LOSA-DECK Show Cooking | 39.22 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 76.5 | 316330
AC-11414 | S2-BW PY FNC Estructuras Trasdosado en muros Habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 81.47 | m2 | 1441.2 | 48.88 | 37.73 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 667.44 | 22.64 | S2-BW PY FNC Estructuras Trasdosado en muros Habitación | 46.31 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 81.47 | 501209
AC-11422 | SOS_EP_09_PY_Perfileria en FT de Galeria de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 136 | m2 | 3008.3201 | 103.36 | 130 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2875.6 | 98.8 | SOS_EP_09_PY_Perfileria en FT de Galeria de Show Cooking | 95.59 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 136 | 501203
AC-11424 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamio en Falso TECHO en Galeria Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 61.2 | m2 | 599.15 | 22.83 | 19.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 190.91 | 7.27 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamio en Falso TECHO en Galeria Show Cooking | 31.86 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 61.2 | 316330
AC-11425 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-26 | 840.82 | m2 | 11202.0303 | 336.21 | 20 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 266.45 | 8 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 2.38 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 210.13 | 506015
AC-11425 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 840.82 | m2 | 11202.0303 | 336.21 | 266.79 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 3554.38 | 106.68 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 31.73 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 210.13 | 506015
AC-11425 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-21 | 840.82 | m2 | 11202.0303 | 336.21 | 475 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 6328.3 | 189.93 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 56.49 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 210.13 | 506015
AC-11425 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-22 | 840.82 | m2 | 11202.0303 | 336.21 | 24 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 319.75 | 9.6 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 2.85 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 210.13 | 506015
AC-11425 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 840.82 | m2 | 11202.0303 | 336.21 | 50 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 666.14 | 19.99 | S2. EP. 10. EP. REJUNTADO EPOXICO EN COCINA. COCINA PPAL Y COMEDOR DE EMPLEADOS | 5.95 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 210.13 | 506015
OX-11426 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada Motor Lobby | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-26 | 1740 | m2 | 41329.6992 | 1713.21 | 70 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1662.69 | 68.92 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada Motor Lobby | 4.02 | MORERA, Carlos | m2 | 1740 | 044428
OX-11426 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada Motor Lobby | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-04-22 | 1740 | m2 | 41329.6992 | 1713.21 | 500 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 11876.35 | 492.3 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada Motor Lobby | 28.74 | MORERA, Carlos | m2 | 1740 | 044428
OX-11426 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada Motor Lobby | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-03-26 | 1740 | m2 | 41329.6992 | 1713.21 | 1000 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 23752.7 | 984.6 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada Motor Lobby | 57.47 | MORERA, Carlos | m2 | 1740 | 044428
OX-11427 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada de Servicio | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-05-26 | 1713 | m2 | 40688.3789 | 1686.62 | 444.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 10558.08 | 437.65 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada de Servicio | 25.95 | MORERA, Carlos | m2 | 1713 | 044428
OX-11427 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada de Servicio | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-26 | 1713 | m2 | 40688.3789 | 1686.62 | 84 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1995.23 | 82.71 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada de Servicio | 4.9 | MORERA, Carlos | m2 | 1713 | 044428
OX-11427 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada de Servicio | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-07-28 | 1713 | m2 | 40688.3789 | 1686.62 | 208 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4940.56 | 204.8 | OEX-Ox05 Vial Principal entrada de Servicio | 12.14 | MORERA, Carlos | m2 | 1713 | 044428
OX-11428 | OEX-Ox05 Patio de servicio losa EP Salinas 2 | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-07-27 | 1881 | m2 | 47613.8203 | 2033.53 | 298 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 7543.29 | 322.16 | OEX-Ox05 Patio de servicio losa EP Salinas 2 | 15.84 | MORERA, Carlos | m2 | 1881 | 044428
OX-11428 | OEX-Ox05 Patio de servicio losa EP Salinas 2 | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-05-26 | 1881 | m2 | 47613.8203 | 2033.53 | 190 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4809.48 | 205.41 | OEX-Ox05 Patio de servicio losa EP Salinas 2 | 10.1 | MORERA, Carlos | m2 | 1881 | 044428
OX-11430 | OEX-Ox05 Ejecución de vial secundario Oeste | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-05-26 | 1295 | m2 | 30774.7305 | 1208.99 | 85 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2019.96 | 79.35 | OEX-Ox05 Ejecución de vial secundario Oeste | 6.56 | MORERA, Carlos | m2 | 1300 | 044428
OX-11430 | OEX-Ox05 Ejecución de vial secundario Oeste | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-06-08 | 1295 | m2 | 30774.7305 | 1208.99 | 28.8 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 684.41 | 26.89 | OEX-Ox05 Ejecución de vial secundario Oeste | 2.22 | MORERA, Carlos | m2 | 1300 | 044428
OX-11430 | OEX-Ox05 Ejecución de vial secundario Oeste | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-04-23 | 1295 | m2 | 30774.7305 | 1208.99 | 900 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 21387.84 | 840.22 | OEX-Ox05 Ejecución de vial secundario Oeste | 69.5 | MORERA, Carlos | m2 | 1300 | 044428
PP-11432 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 8 | u | 577.74 | 19.95 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 577.74 | 19.95 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GARITA PRINCIPAL | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.121 | 302102
PP-11433 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 8 | u | 559.45 | 22.64 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 139.86 | 5.66 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS GARITA PRINCIPAL | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 4.459 | 042225
PP-11434 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PREFABRICADAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-27 | 123 | u | 16921.8594 | 584.56 | 49 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 6741.23 | 232.87 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PREFABRICADAS ZONA A N-00 | 39.84 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.265 | 302102
PP-11434 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PREFABRICADAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-03-25 | 123 | u | 16921.8594 | 584.56 | 44 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 6053.35 | 209.11 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PREFABRICADAS ZONA A N-00 | 35.77 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.265 | 302102
PP-11434 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PREFABRICADAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-04-24 | 123 | u | 16921.8594 | 584.56 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4127.28 | 142.58 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS PREFABRICADAS ZONA A N-00 | 24.39 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 2.265 | 302102
PP-11435 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-04-24 | 123 | u | 17620.5605 | 714.02 | 57 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 8165.63 | 330.89 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA A N-00 | 46.34 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 188.9 | 042524
PP-11435 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-26 | 123 | u | 17620.5605 | 714.02 | 55 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 7879.11 | 319.28 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA A N-00 | 44.72 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 188.9 | 042524
PP-11435 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA A N-00 | Salinas 2 | LOBBY | 2020-06-26 | 123 | u | 17620.5605 | 714.02 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 143.26 | 5.81 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS ZONA A N-00 | 0.81 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 188.9 | 042524
PP-11436 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA INSITU ZONA B PLANO 2202B | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-25 | 1 | u | 1804.9399 | 62.36 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1804.94 | 62.36 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO LOSA INSITU ZONA B PLANO 2202B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.418 | 302102
OX-11437 | OEX-Ox05 Ejecución de contenes perimetrales a aresa verdes contra viales Principales | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-03-26 | 426.78 | ml | 17605.9102 | 731.27 | 110 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4537.82 | 188.48 | OEX-Ox05 Ejecución de contenes perimetrales a aresa verdes contra viales Principales | 25.77 | MORERA, Carlos | ml | 190.78 | 311924
OX-11437 | OEX-Ox05 Ejecución de contenes perimetrales a aresa verdes contra viales Principales | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-04-22 | 426.78 | ml | 17605.9102 | 731.27 | 95.55 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 3941.71 | 163.72 | OEX-Ox05 Ejecución de contenes perimetrales a aresa verdes contra viales Principales | 22.39 | MORERA, Carlos | ml | 190.78 | 311924
OX-11437 | OEX-Ox05 Ejecución de contenes perimetrales a aresa verdes contra viales Principales | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-05-26 | 426.78 | ml | 17605.9102 | 731.27 | 26 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1072.58 | 44.55 | OEX-Ox05 Ejecución de contenes perimetrales a aresa verdes contra viales Principales | 6.09 | MORERA, Carlos | ml | 190.78 | 311924
OX-11437 | OEX-Ox05 Ejecución de contenes perimetrales a aresa verdes contra viales Principales | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-06-26 | 426.78 | ml | 17605.9102 | 731.27 | 18 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 742.55 | 30.84 | OEX-Ox05 Ejecución de contenes perimetrales a aresa verdes contra viales Principales | 4.22 | MORERA, Carlos | ml | 190.78 | 311924
OX-11438 | OEX-Ox05 Ejecución de aceras perimrtrales contra areas verdes en Viales principales | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-07-28 | 320.98 | m2 | 9071.3301 | 382.29 | 42 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1186.98 | 50.02 | OEX-Ox05 Ejecución de aceras perimrtrales contra areas verdes en Viales principales | 13.08 | MORERA, Carlos | m2 | 320.98 | 044428
OX-11438 | OEX-Ox05 Ejecución de aceras perimrtrales contra areas verdes en Viales principales | Salinas 2 | VIALES SECUNDARIOS | 2020-04-22 | 320.98 | m2 | 9071.3301 | 382.29 | 147 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 4154.42 | 175.08 | OEX-Ox05 Ejecución de aceras perimrtrales contra areas verdes en Viales principales | 45.8 | MORERA, Carlos | m2 | 320.98 | 044428
OX-11439 | OEX-Ox05 Preparación y andamio para foso de rebombeo 2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 30 | m2 | 420.38 | 15.54 | 30 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 420.38 | 15.54 | OEX-Ox05 Preparación y andamio para foso de rebombeo 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 18 | 148111
OX-11440 | OEX-Ox05 Impermeable interior y exterior Foso de rebombeo 2 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 60 | m2 | 1342.2 | 45 | 60 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1342.2 | 45 | OEX-Ox05 Impermeable interior y exterior Foso de rebombeo 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 60 | 500103
AC-11441 | S2 BW-04 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 139 | m2 | 2723.01 | 79.23 | 118.3 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2317.5 | 67.43 | S2 BW-04 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | 85.11 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 139 | 509001
AC-11442 | S2 BW-03 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 139 | m2 | 2723.01 | 79.23 | 50.15 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 982.44 | 28.59 | S2 BW-03 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | 36.08 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 139 | 509001
AC-11442 | S2 BW-03 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-23 | 139 | m2 | 2723.01 | 79.23 | 25.85 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 506.4 | 14.73 | S2 BW-03 RF. Aplicación de basecoat en Fachadas de BW | 18.6 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 139 | 509001
PP-11445 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-02 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-25 | 98 | u | 4228.9102 | 146.09 | 98 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4228.91 | 146.09 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS BW N-02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.035 | 301101
PP-11446 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS PASILLO ZONA C -02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 16 | u | 1403.61 | 53.68 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1403.61 | 53.68 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS PASILLO ZONA C -02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 14.4 | 042824
AC-11447 | S2 BW-06 RF. Aplicación de basecoat en falsas columnas.(aumento de tamaño) .Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 72.81 | m2 | 1426.35 | 41.5 | 72.81 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1426.35 | 41.5 | S2 BW-06 RF. Aplicación de basecoat en falsas columnas.(aumento de tamaño) .Fachadas de BW | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 72.81 | 509001
AC-11453 | S-2 BW. PI. Preparación más pintura en puerta de entrada a la habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 212.16 | m2 | 2690.1899 | 78.5 | 70.72 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 896.73 | 26.17 | S-2 BW. PI. Preparación más pintura en puerta de entrada a la habitación | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 212.16 | 501303
AC-11460 | S2 Zona C PI. Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-06 | 831 | m2 | 3174.4199 | 91.41 | 173.1 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 661.24 | 19.04 | S2 Zona C PI. Aplicación de pintura en interior de patinejos | 20.83 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 831 | 501302
AC-11460 | S2 Zona C PI. Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 831 | m2 | 3174.4199 | 91.41 | 249.27 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 952.21 | 27.42 | S2 Zona C PI. Aplicación de pintura en interior de patinejos | 30 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 831 | 501302
AC-11460 | S2 Zona C PI. Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 831 | m2 | 3174.4199 | 91.41 | 70 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 267.4 | 7.7 | S2 Zona C PI. Aplicación de pintura en interior de patinejos | 8.42 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 831 | 501302
AC-11460 | S2 Zona C PI. Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-23 | 831 | m2 | 3174.4199 | 91.41 | 87.44 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 334.02 | 9.62 | S2 Zona C PI. Aplicación de pintura en interior de patinejos | 10.52 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 831 | 501302
PP-11463 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PASILLO ZONA C -02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 16 | u | 480.09 | 16.59 | 16 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 480.09 | 16.59 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS PASILLO ZONA C -02 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.325 | 302301
PP-11464 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO PLATOS DE DUCHA ZONA B N-00 REV-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-03-25 | 8 | u | 184.65 | 6.38 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 184.65 | 6.38 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO PLATOS DE DUCHA ZONA B N-00 REV-3 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.611 | 302303
PP-11465 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE PLATOS DE DUCHA ZONA B N-00 REV-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-26 | 8 | u | 362.06 | 13.78 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 362.06 | 13.78 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE PLATOS DE DUCHA ZONA B N-00 REV-3 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2 | 042824
PP-11466 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA B N-00 REV-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-03-25 | 8 | u | 270.27 | 9.34 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 270.27 | 9.34 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA B N-00 REV-3 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0953 | 302301
PP-11467 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-00 REV-3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ZONA B | 2020-05-26 | 8 | u | 1484.79 | 60.43 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1484.79 | 60.43 | S2-PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA B N-00 REV-3 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.39 | 042824
PP-11468 | S2-Pp03 DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL PLANTA DE HORMIGÓN | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 1 | u | 2296.3101 | 124.26 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2296.31 | 124.26 | S2-Pp03 DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL PLANTA DE HORMIGÓN | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 145 | 030116
AC-11469 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | 180 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1555.2 | 45 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
AC-11470 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | 180 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1555.2 | 45 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
AC-11469 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-22 | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | 180 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1555.2 | 45 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
AC-11470 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-22 | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | 156 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1347.84 | 39 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | 43.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
AC-11471 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | 120 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1036.8 | 30 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | 33.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
AC-11471 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | 140 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1209.6 | 35 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | 38.89 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
AC-11471 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 360 | m2 | 3110.3999 | 90 | 100 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 864 | 25 | S2 BW PI. Pintura en paneles decorativos de habitaciones | 27.78 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 360 | 501302
PP-11475 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 36 | u | 1619.99 | 55.96 | 36 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1619.99 | 55.96 | S2-Pp01 ELABORACIÓN ACERO BALCONERAS ZONA C N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.04 | 302301
PP-11476 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 36 | u | 5862.8701 | 239.01 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2768.58 | 112.87 | S2-Pp01 PREFABRICACIÓN DE BALCONERAS ZONA C N-03 | 47.22 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 37.53 | 042824
PP-11477 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA C N-03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 14 | u | 855.92 | 29.57 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 855.92 | 29.57 | S2-Pp07 ELABORACIÓN ACERO PRELOSAS PASILLO ZONA C N-03 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.457 | 302301
PP-11479 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-25 | 15 | u | 420.83 | 14.55 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 420.83 | 14.55 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS BALCONERAS N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.034 | 301101
PP-11481 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-03 2DA ETAPA | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 90 | u | 4830.4702 | 166.87 | 90 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 4830.47 | 166.87 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-03 2DA ETAPA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
AC-11489 | S2-BW-CM. Colocación de la junta intumiscente en puerta de entrada a habitación PM-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-15 | 45 | u | 900 | 25.53 | 42 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 840 | 23.83 | S2-BW-CM. Colocación de la junta intumiscente en puerta de entrada a habitación PM-1. | 93.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 212.766 | 502701
AC-11490 | S2-BW7-CM. Colocación de escobilla a puerta de entrada PM-1. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 45 | u | 1575 | 44.68 | 44 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1540 | 43.69 | S2-BW7-CM. Colocación de escobilla a puerta de entrada PM-1. | 97.78 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 372.34 | 502701
AC-11501 | S2-BW-CM. Colocación de jamba de madera en gabinete contra incendios. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 6 | u | 71.06 | 2.02 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 35.53 | 1.01 | S2-BW-CM. Colocación de jamba de madera en gabinete contra incendios. | 50 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 16.8 | 502701
AC-11500 | S2-BW-CM. Colocación de jamba de madera en gabinete contra incendios. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 6 | u | 71.06 | 2.02 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 47.37 | 1.35 | S2-BW-CM. Colocación de jamba de madera en gabinete contra incendios. | 66.67 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 16.8 | 502701
AC-11499 | S2-BW-CM. Colocación de jamba de madera en gabinete contra incendios. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 6 | u | 71.06 | 2.02 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 71.06 | 2.02 | S2-BW-CM. Colocación de jamba de madera en gabinete contra incendios. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 16.8 | 502701
AC-11502 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 414.02 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 7324.02 | 248.41 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 61.75 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11502 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 187.23 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 3312.1 | 112.34 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 27.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11502 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 69.25 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1225.03 | 41.55 | S2 EPC-1 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 10.33 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-11505 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 443.12 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2401.71 | 88.62 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 33.46 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-11505 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 161.38 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 874.68 | 32.28 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 12.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-11505 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 720 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3902.4 | 144 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 54.36 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
ES-11507 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-05 | 32 | u | 1064 | 32.32 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 299.25 | 9.09 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | 28.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 32 | 051831
ES-11507 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-22 | 32 | u | 1064 | 32.32 | 23 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 764.75 | 23.23 | EST-Es13 Montaje de losas Spiroll en cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | 71.88 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 32 | 051831
ES-11508 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-22 | 4 | u | 272.96 | 7.72 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 136.48 | 3.86 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 4 | 051432
ES-11508 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 4 | u | 272.96 | 7.72 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 136.48 | 3.86 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 4 | 051432
ES-11509 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 1 Zona B Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 6 | u | 404.02 | 15.27 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 202.01 | 7.64 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 1 Zona B Cuarto de Equipos | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042424
ES-11509 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 1 Zona B Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-22 | 6 | u | 404.02 | 15.27 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 202.01 | 7.64 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-columna Nivel 1 Zona B Cuarto de Equipos | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.6 | 042424
ES-11510 | EST-Es02 Prepiso en Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 254.3 | m2 | 6934.7598 | 236.5 | 149.1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 4065.96 | 138.66 | EST-Es02 Prepiso en Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | 58.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 254.3 | 143116
ES-11510 | EST-Es02 Prepiso en Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 254.3 | m2 | 6934.7598 | 236.5 | 105.2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2868.8 | 97.84 | EST-Es02 Prepiso en Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | 41.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 254.3 | 143116
AC-11511 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones (marzo 2020) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 1499 | m2 | 5726.1802 | 164.89 | 1499 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 5726.18 | 164.89 | S2 BW-07 PI. Pintura en Falso techo de habitaciones (marzo 2020) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1499 | 501302
AC-11513 | S2 BW PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (marzo 2020) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 1187.1 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 9069.44 | 261.16 | S2 BW PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (marzo 2020) | 79.19 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-11512 | S2 BW PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (marzo 2020) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 1323.24 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 10109.55 | 291.11 | S2 BW PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (marzo 2020) | 88.27 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-11513 | S2 BW PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (marzo 2020) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-06 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 236.95 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1810.3 | 52.13 | S2 BW PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (marzo 2020) | 15.81 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-11512 | S2 BW PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (marzo 2020) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-06 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 165 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1260.6 | 36.3 | S2 BW PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (marzo 2020) | 11.01 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
ES-11514 | EST-Es02 Prepiso en Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-27 | 255 | m2 | 6953.8501 | 237.15 | 141 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3845.07 | 131.13 | EST-Es02 Prepiso en Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | 55.29 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 255 | 143116
ES-11514 | EST-Es02 Prepiso en Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 255 | m2 | 6953.8501 | 237.15 | 114 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 3108.78 | 106.02 | EST-Es02 Prepiso en Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | 44.71 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 255 | 143116
ES-11523 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-05 | 74.4 | ml | 2672.52 | 102.14 | 18.4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 660.95 | 25.26 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 | 24.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.4 | 042824
ES-11523 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 74.4 | ml | 2672.52 | 102.14 | 56 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2011.57 | 76.88 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 | 75.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.4 | 042824
AC-11519 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 68 | ml | 172.04 | 9.52 | 68 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 172.04 | 9.52 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 68 | 501116
AC-11516 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-23 | 68 | ml | 172.04 | 9.52 | 68 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 172.04 | 9.52 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 68 | 501116
AC-11517 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 68 | ml | 172.04 | 9.52 | 68 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 172.04 | 9.52 | S2 BW RF. Silicona exterior en louver de fachada de BW | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 68 | 501116
AC-11522 | 2-EP-OBJ 10 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-20 | 308.88 | m2 | 8843.2305 | 284.17 | 71.46 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 2045.9 | 65.74 | 2-EP-OBJ 10 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | 23.14 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 308.88 | 501502
AC-11522 | 2-EP-OBJ 10 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-23 | 308.88 | m2 | 8843.2305 | 284.17 | 16.3 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 466.67 | 15 | 2-EP-OBJ 10 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | 5.28 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 308.88 | 501502
AC-11522 | 2-EP-OBJ 10 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-22 | 308.88 | m2 | 8843.2305 | 284.17 | 0 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 0 | 0 | 2-EP-OBJ 10 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | 0 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 308.88 | 501502
AC-11522 | 2-EP-OBJ 10 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-23 | 308.88 | m2 | 8843.2305 | 284.17 | 67.56 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1934.24 | 62.16 | 2-EP-OBJ 10 Aplicación de monocapa en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | 21.87 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 308.88 | 501502
ES-11524 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cuarto de Equipos Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 86.6 | ml | 1643.04 | 62.77 | 80.3 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1523.51 | 58.2 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cuarto de Equipos Zona B Nivel 1 | 92.73 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.6 | 042824
ES-11524 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cuarto de Equipos Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-25 | 86.6 | ml | 1643.04 | 62.77 | 6.3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 119.53 | 4.57 | EST-Es11 Construcción de franja in situ entre spiroll en cubierta de Cuarto de Equipos Zona B Nivel 1 | 7.27 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.6 | 042824
ES-11525 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 254.3 | m2 | 2031.1899 | 82.18 | 254.3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2031.19 | 82.18 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.7 | 042824
ES-11530 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-22 | 255 | m2 | 2038.8 | 82.52 | 255 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2038.8 | 82.52 | EST-Es03 Carpeta de nivelación en cubierta de Cuartos de Equipos Zona B Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 12.8 | 042824
AC-11526 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 377.67 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2885.4 | 83.09 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | 25.19 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-11526 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 675.6 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 5161.58 | 148.63 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | 45.07 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-11527 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 409.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 3128.58 | 90.09 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | 27.32 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
AC-11526 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 1499 | m2 | 11452.3604 | 329.78 | 168.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1285.05 | 37 | S2 BW PI. Pintura en Falso techo de habitaciones. Dos manos. | 11.22 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 2998 | 501302
ES-11531 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-1 y C-2 Zona B Ama de Llaves y Cocina Principal | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 2 | u | 1388.11 | 50.86 | 2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1388.11 | 50.86 | EST-Es12 Construcción de Caseta de Cubierta C-1 y C-2 Zona B Ama de Llaves y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 11 | 031121
AC-11532 | S2 BW RF. Pintura en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 64.5 | m2 | 492.78 | 14.19 | 32.25 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 246.39 | 7.09 | S2 BW RF. Pintura en borde de losa y aleros de BW | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 501302
AC-11535 | S2 BW RF. Pintura en borde de losa y aleros de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-13 | 64.5 | m2 | 492.78 | 14.19 | 32 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 244.48 | 7.04 | S2 BW RF. Pintura en borde de losa y aleros de BW | 49.61 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 501302
ES-11539 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 28.9 | m2 | 1035.15 | 40.51 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 537.28 | 21.03 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 51.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.3 | 041124
ES-11539 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-26 | 28.9 | m2 | 1035.15 | 40.51 | 6.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 229.24 | 8.97 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 22.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.3 | 041124
ES-11539 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-25 | 28.9 | m2 | 1035.15 | 40.51 | 7.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 268.64 | 10.51 | EST-Es10 Construcción de bases de equipo en cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 25.95 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 4.3 | 041124
ES-11540 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de casetas Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-25 | 2 | u | 183.28 | 5.74 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 183.28 | 5.74 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de casetas Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 051932
AC-11543 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos T-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 15.41 | m2 | 277.38 | 10.48 | 15.41 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 277.38 | 10.48 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos T-2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.41 | 501208
ES-11544 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 151.9 | ml | 3482.71 | 155.72 | 48.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1109.7 | 49.62 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 31.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 98.4 | 047112
ES-11544 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 151.9 | ml | 3482.71 | 155.72 | 9.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 217.81 | 9.74 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 6.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 98.4 | 047112
ES-11544 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-27 | 151.9 | ml | 3482.71 | 155.72 | 41.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 949.2 | 42.44 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 27.25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 98.4 | 047112
ES-11544 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-27 | 151.9 | ml | 3482.71 | 155.72 | 52.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1205.99 | 53.92 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 34.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | ml | 98.4 | 047112
AC-11545 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 160.68 | m2 | 3594.4099 | 120.51 | 5.36 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 119.9 | 4.02 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 3.34 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 160.68 | 500103
AC-11545 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 160.68 | m2 | 3594.4099 | 120.51 | 34.81 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 778.7 | 26.11 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 21.66 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 160.68 | 500103
AC-11545 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 160.68 | m2 | 3594.4099 | 120.51 | 16.17 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 361.72 | 12.13 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 10.06 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 160.68 | 500103
AC-11545 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 160.68 | m2 | 3594.4099 | 120.51 | 40.17 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 898.6 | 30.13 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 160.68 | 500103
AC-11545 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 160.68 | m2 | 3594.4099 | 120.51 | 24 | Enchape - Jose Peña Martinez | 536.88 | 18 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 14.94 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 160.68 | 500103
AC-11545 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 160.68 | m2 | 3594.4099 | 120.51 | 40.17 | Enchape - Jose Peña Martinez | 898.6 | 30.13 | S2-EPC1-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 160.68 | 500103
AC-11546 | S2-EPC1-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 47.6 | m2 | 1903.05 | 57.12 | 11.9 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 475.76 | 14.28 | S2-EPC1-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 47.6 | 506001
AC-11546 | S2-EPC1-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 47.6 | m2 | 1903.05 | 57.12 | 10 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 399.8 | 12 | S2-EPC1-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 21.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 47.6 | 506001
AC-11546 | S2-EPC1-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 47.6 | m2 | 1903.05 | 57.12 | 11.9 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 475.76 | 14.28 | S2-EPC1-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 47.6 | 506001
AC-11547 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos T-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 2.64 | m2 | 47.52 | 1.8 | 2.64 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 47.52 | 1.8 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos T-2. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.64 | 501208
AC-11548 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos T-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-25 | 168.19 | m2 | 3414.26 | 126.14 | 154.56 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 3137.57 | 115.92 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos T-1 | 91.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 336.38 | 501208
AC-11548 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos T-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 168.19 | m2 | 3414.26 | 126.14 | 13.63 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 276.69 | 10.22 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos T-1 | 8.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 336.38 | 501208
AC-11549 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos T-1 y Minusválidos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 24.16 | m2 | 177.33 | 6.28 | 24.16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 177.33 | 6.28 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería de cierre de Patinejos T-1 y Minusválidos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 24.16 | 501202
AC-11550 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos T-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 72.96 | m2 | 1313.28 | 49.61 | 24.16 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 434.88 | 16.43 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos T-1 | 33.11 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 72.96 | 501208
AC-11550 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos T-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 72.96 | m2 | 1313.28 | 49.61 | 19.98 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 359.64 | 13.59 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos T-1 | 27.38 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 72.96 | 501208
AC-11551 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos T-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 5.8 | m2 | 104.4 | 3.94 | 5.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 104.4 | 3.94 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos T-1. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.8 | 501208
ES-11553 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 2 | u | 728.88 | 27.68 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 364.44 | 13.84 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 051931
ES-11553 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 2 | u | 728.88 | 27.68 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 364.44 | 13.84 | EST-Es13 Montaje de losas de escalera Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 2 | 051931
AC-11552 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de habitaciones T-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 8.08 | m2 | 145.44 | 5.49 | 8.08 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 145.44 | 5.49 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de habitaciones T-1. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 8.08 | 501208
AC-11554 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones T-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 28.43 | m2 | 511.74 | 19.33 | 28.43 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 511.74 | 19.33 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones T-1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.43 | 501208
AC-11555 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones T-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 236.15 | m2 | 1733.34 | 61.4 | 236.15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1733.34 | 61.4 | S2-EPC-3 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones T-1. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 236.15 | 501202
AC-11556 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones T-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 545.49 | m2 | 2956.5601 | 109.1 | 233.02 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1262.97 | 46.6 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones T-1. | 42.72 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 545.49 | 501205
AC-11556 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones T-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 545.49 | m2 | 2956.5601 | 109.1 | 312.47 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1693.59 | 62.5 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones T-1. | 57.28 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 545.49 | 501205
ES-11558 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de andén Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-20 | 8 | u | 653.25 | 25.68 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 653.25 | 25.68 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas de andén Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 8 | 051931
AC-11557 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones T-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-25 | 370.74 | m2 | 6558.3901 | 222.44 | 324.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5738.64 | 194.64 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones T-1. | 87.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 370.74 | 501209
AC-11557 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones T-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-20 | 370.74 | m2 | 6558.3901 | 222.44 | 46.34 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 819.75 | 27.8 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones T-1. | 12.5 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 370.74 | 501209
AC-11559 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de habitaciones T-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 2.57 | m2 | 46.26 | 1.75 | 2.57 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 46.26 | 1.75 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de habitaciones T-2. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 2.57 | 501208
AC-11560 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones T-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 11.15 | m2 | 200.7 | 7.58 | 11.15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 200.7 | 7.58 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones T-2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 11.15 | 501208
ES-11562 | EST-Es06 Fundición de solera Zona de andenes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 60.3 | m2 | 414.96 | 15.75 | 60.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 414.96 | 15.75 | EST-Es06 Fundición de solera Zona de andenes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 7.2 | 041824
AC-11563 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones T-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 248.94 | m2 | 1349.25 | 49.79 | 177.65 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 962.86 | 35.53 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones T-2. | 71.36 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 248.94 | 501205
ES-11564 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera de andenes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-28 | 60.3 | m2 | 460.09 | 29.45 | 60.3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 460.09 | 29.45 | EST-Es06 Rehincho y compactación para solera de andenes Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 6 | 014311
AC-11565 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones T-2. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-25 | 124.82 | m2 | 2208.0701 | 74.89 | 120.05 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2123.69 | 72.03 | S2 EPC-3 PY N01 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones T-2. | 96.18 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 124.82 | 501209
AC-11566 | S2-BW04-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-13 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 20 | Enchape - Jose Peña Martinez | 276.06 | 8.51 | S2-BW04-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 13.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-11566 | S2-BW04-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 95.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1318.18 | 40.62 | S2-BW04-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 63.46 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-11566 | S2-BW04-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 35 | Enchape - Jose Peña Martinez | 483.1 | 14.89 | S2-BW04-N00-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 23.26 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-11567 | S2-BW04-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 35 | Enchape - Jose Peña Martinez | 483.1 | 14.89 | S2-BW04-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 23.26 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-11567 | S2-BW04-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-13 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 112 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1545.93 | 47.64 | S2-BW04-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 74.42 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-11567 | S2-BW04-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 3.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 48.31 | 1.49 | S2-BW04-N01-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 2.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-11568 | S2-BW04-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 3.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 48.31 | 1.49 | S2-BW04-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 2.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-11568 | S2-BW04-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-13 | 150.5 | m2 | 2077.3401 | 64.01 | 147 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2029.03 | 62.52 | S2-BW04-N02-EP- Impermeable en TA de plato de ducha | 97.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 150.5 | 500103
AC-11569 | S2-BW07-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-24 | 19.05 | m2 | 426.15 | 14.29 | 19.05 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 426.15 | 14.29 | S2-BW07-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.05 | 500103
ES-11570 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 Ton. en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-03-19 | 22 | u | 1501.28 | 42.46 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 68.24 | 1.93 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 Ton. en Zona B Norte N00. | 4.55 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 22 | 051431
ES-11570 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 Ton. en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-04-25 | 22 | u | 1501.28 | 42.46 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 409.44 | 11.58 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 Ton. en Zona B Norte N00. | 27.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 22 | 051431
ES-11570 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 Ton. en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 22 | u | 1501.28 | 42.46 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 682.4 | 19.3 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 Ton. en Zona B Norte N00. | 45.45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 22 | 051431
ES-11570 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 Ton. en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 22 | u | 1501.28 | 42.46 | 5 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 341.2 | 9.65 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 Ton. en Zona B Norte N00. | 22.73 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 22 | 051431
AC-11571 | S2-EPC-3 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones T-1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 570 | u | 4200.8999 | 148.2 | 570 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4200.9 | 148.2 | S2-EPC-3 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones T-1 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 570 | 501114
AC-11572 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 63 | u | 464.31 | 16.38 | 63 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 464.31 | 16.38 | S2-EPC-3 PY N01 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 63 | 501114
AC-11573 | S2-EPC-3 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones T-2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-25 | 295 | u | 2174.1499 | 76.7 | 163 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1201.31 | 42.38 | S2-EPC-3 PY N01 Refuerzos de madera en interior de habitaciones T-2 | 55.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 295 | 501114
AC-11574 | S.O.S_S2_EP_09_PY_FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 158 | m2 | 6192.02 | 216.46 | 28 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1097.32 | 38.36 | S.O.S_S2_EP_09_PY_FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA RESTAURANTE BUFFET 1 | 17.72 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 158 | 501203
AC-11574 | S.O.S_S2_EP_09_PY_FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA RESTAURANTE BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 158 | m2 | 6192.02 | 216.46 | 130 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5094.7 | 178.1 | S.O.S_S2_EP_09_PY_FALSO TECHO PARA AISLAR LOSA RESTAURANTE BUFFET 1 | 82.28 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 158 | 501203
ES-11576 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-03-27 | 170 | u | 16354.3398 | 623.36 | 71 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6830.34 | 260.34 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | 41.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 350.2 | 316411
ES-11576 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-04-25 | 170 | u | 16354.3398 | 623.36 | 54 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5194.91 | 198.01 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | 31.76 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 350.2 | 316411
ES-11576 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 170 | u | 16354.3398 | 623.36 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1154.42 | 44 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | 7.06 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 350.2 | 316411
ES-11576 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 170 | u | 16354.3398 | 623.36 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 962.02 | 36.67 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | 5.88 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 350.2 | 316411
ES-11576 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-05 | 170 | u | 16354.3398 | 623.36 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 577.21 | 22 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | 3.53 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 350.2 | 316411
ES-11576 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-03-19 | 170 | u | 16354.3398 | 623.36 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1635.43 | 62.34 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el apuntalamiento y nivelación de vigas prefabricadas en Zona B Norte N00. | 10 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 350.2 | 316411
AC-11575 | S2_EP_09_PY_Uso de ANDAMIOS para actividades de FT aislante en Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 71.1 | m2 | 696.07 | 26.52 | 59 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 577.61 | 22.01 | S2_EP_09_PY_Uso de ANDAMIOS para actividades de FT aislante en Buffet 1 | 82.98 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 71.1 | 316330
AC-11575 | S2_EP_09_PY_Uso de ANDAMIOS para actividades de FT aislante en Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 71.1 | m2 | 696.07 | 26.52 | 12.1 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 118.46 | 4.51 | S2_EP_09_PY_Uso de ANDAMIOS para actividades de FT aislante en Buffet 1 | 17.02 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 71.1 | 316330
PP-11577 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACEWRO COLUMNAS PARRILLADA | Salinas 2 | PARRILLADA | 2020-03-25 | 14 | u | 365.02 | 12.6 | 14 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 365.02 | 12.6 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACEWRO COLUMNAS PARRILLADA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.014 | 301101
PP-11578 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS PARRILLADA | Salinas 2 | PARRILLADA | 2020-04-24 | 14 | u | 361.86 | 14.6 | 10 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 258.47 | 10.43 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS PARRILLADA | 71.43 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.72 | 042225
ES-11579 | EST-Es02 Atesado para mejorar terminación de carpeta Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 37.5 | m2 | 623.25 | 21 | 37.5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 623.25 | 21 | EST-Es02 Atesado para mejorar terminación de carpeta Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 37.5 | 128112
HI-11580 | HS-Piscina Principal Red Bajo Losa Pluvial area de Piscina Vaso # 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 110 | ml | 9076.4697 | 356.58 | 110 | Plomería - Badney Yury León Achón | 9076.47 | 356.58 | HS-Piscina Principal Red Bajo Losa Pluvial area de Piscina Vaso # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 520100
AC-11581 | S2-BW06-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 19.05 | m2 | 426.15 | 14.29 | 19.05 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 426.15 | 14.29 | S2-BW06-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.05 | 500103
AC-11582 | S2-BW05-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 19.05 | m2 | 426.15 | 14.29 | 16 | Enchape - Jose Peña Martinez | 357.92 | 12 | S2-BW05-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | 83.99 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.05 | 500103
AC-11582 | S2-BW05-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 19.05 | m2 | 426.15 | 14.29 | 3.05 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 68.23 | 2.29 | S2-BW05-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | 16.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.05 | 500103
AC-11583 | S2-BW04-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 19.05 | m2 | 426.15 | 14.29 | 8.05 | Enchape - Jose Peña Martinez | 180.08 | 6.04 | S2-BW04-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | 42.26 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.05 | 500103
AC-11583 | S2-BW04-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 19.05 | m2 | 426.15 | 14.29 | 11 | Enchape - Jose Peña Martinez | 246.07 | 8.25 | S2-BW04-N00-EP- Aplicación de impermeable en perímetro de plato ducha de habitación | 57.74 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 19.05 | 500103
HI-11584 | HS-E.Principal Zona B Red Pluvial sobre Falso Techo que una Ama de LLave-Tintoreria-Cisterna | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 210 | ml | 6504.7998 | 240.67 | 210 | Plomería - Badney Yury León Achón | 6504.8 | 240.67 | HS-E.Principal Zona B Red Pluvial sobre Falso Techo que una Ama de LLave-Tintoreria-Cisterna | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 210 | 520102
AC-11586 | S2 BW04-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-13 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 100.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1440.94 | 44.78 | S2 BW04-N01-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
PP-11587 | S2-Pp03 ESTIRADO DE LAMABRÓN ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 1 | u | 1679.88 | 58.03 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1679.88 | 58.03 | S2-Pp03 ESTIRADO DE LAMABRÓN ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.4885 | 301101
PP-11588 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-25 | 31 | u | 3109.5601 | 107.42 | 31 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3109.56 | 107.42 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS TEATRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.02 | 301101
PP-11589 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-04-24 | 31 | u | 4071.3999 | 162.93 | 25 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3283.39 | 131.4 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS TEATRO | 80.65 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 41.65 | 042524
PP-11589 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-05-27 | 31 | u | 4071.3999 | 162.93 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 131.34 | 5.26 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS TEATRO | 3.23 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 41.65 | 042524
PP-11590 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO PÀRA MENSULAS DE MURO ZONA C | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 200 | u | 111.72 | 3.86 | 200 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 111.72 | 3.86 | S2-Pp03 ELABORACIÓN DE ACERO PÀRA MENSULAS DE MURO ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.2474 | 302402
ES-11592 | EST-Es12 Demolición y construcción de muro de bloque por modificación de planos Zona D Baños (Área 6) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 21 | m2 | 1231.6801 | 49.52 | 21 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1231.68 | 49.52 | EST-Es12 Demolición y construcción de muro de bloque por modificación de planos Zona D Baños (Área 6) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 21 | 031154
PP-11593 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 9 | u | 454.17 | 15.69 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 50.46 | 1.74 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS GARITA PRINCIPAL | 11.11 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.018 | 301101
PP-11593 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 9 | u | 454.17 | 15.69 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 403.71 | 13.95 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS GARITA PRINCIPAL | 88.89 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.018 | 301101
PP-11594 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 9 | m3 | 740.48 | 30.05 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 658.2 | 26.71 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS GARITA PRINCIPAL | 88.89 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.261 | 042524
PP-11594 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 9 | m3 | 740.48 | 30.05 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 82.28 | 3.34 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS GARITA PRINCIPAL | 11.11 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 5.261 | 042524
PP-11595 | S2-Pp06 ELABORACIOÓN ACERO LOSAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 8 | u | 195 | 6.74 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 48.75 | 1.68 | S2-Pp06 ELABORACIOÓN ACERO LOSAS GARITA PRINCIPAL | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.12 | 302401
PP-11595 | S2-Pp06 ELABORACIOÓN ACERO LOSAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-24 | 8 | u | 195 | 6.74 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 146.25 | 5.05 | S2-Pp06 ELABORACIOÓN ACERO LOSAS GARITA PRINCIPAL | 75 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.12 | 302401
PP-11596 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-27 | 8 | u | 618.31 | 23.91 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 463.73 | 17.93 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS GARITA PRINCIPAL | 75 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.35 | 042824
PP-11596 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-04-24 | 8 | u | 618.31 | 23.91 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 154.58 | 5.98 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS GARITA PRINCIPAL | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 11.35 | 042824
PP-11597 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MALLAS DE MUROS MI-01 AL MI-06 ZONA A | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-03-25 | 6 | u | 2997.1299 | 103.54 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2997.13 | 103.54 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MALLAS DE MUROS MI-01 AL MI-06 ZONA A | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.241 | 302401
ES-11598 | EST-Es12 Fino en muro de bloques de Galería hacia Escalera III del Buffet Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 60 | m2 | 839.4 | 28.2 | 53 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 741.47 | 24.91 | EST-Es12 Fino en muro de bloques de Galería hacia Escalera III del Buffet Zona C1. | 88.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 131202
ES-11598 | EST-Es12 Fino en muro de bloques de Galería hacia Escalera III del Buffet Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 60 | m2 | 839.4 | 28.2 | 7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 97.93 | 3.29 | EST-Es12 Fino en muro de bloques de Galería hacia Escalera III del Buffet Zona C1. | 11.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 60 | 131202
ES-11600 | EST-Es02 Prepiso en Baño Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-23 | 4.2 | m2 | 255.35 | 7.83 | 4.2 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 255.35 | 7.83 | EST-Es02 Prepiso en Baño Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 4.2 | 143116
AC-11601 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FT DE GALERÍA BUFFET (1RA MANO) | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 823.23 | m2 | 4353.6099 | 136.62 | 421 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 2226.44 | 69.87 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FT DE GALERÍA BUFFET (1RA MANO) | 51.14 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 823.23 | 501302
AC-11610 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 682.37 | m2 | 2606.6499 | 75.06 | 426 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1627.32 | 46.86 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (1 MANO) | 62.43 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 682.37 | 501302
AC-11610 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 682.37 | m2 | 2606.6499 | 75.06 | 256.37 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 979.33 | 28.2 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (1 MANO) | 37.57 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 682.37 | 501302
AC-11611 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (2DA MANO) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 682.37 | m2 | 2606.6499 | 75.06 | 426 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1627.32 | 46.86 | S2. EP. 09. PI. PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (2DA MANO) | 62.43 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 682.37 | 501302
ES-11615 | EST-Es13 Montaje de vigas-pretiles prefabricadas Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-24 | 4 | u | 455.2 | 14.09 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 455.2 | 14.09 | EST-Es13 Montaje de vigas-pretiles prefabricadas Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 3 | 051431
AC-11614 | SOS. S2. EP. 11. PI. Limpieza de atarjeas y pisos para la aplicación de pintura antipolvo. MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 151.93 | m2 | 274.99 | 15.19 | 151.91 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 274.95 | 15.19 | SOS. S2. EP. 11. PI. Limpieza de atarjeas y pisos para la aplicación de pintura antipolvo. MTTO | 99.99 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 151.93 | 501115
AC-11616 | SOS. S2. EP. 09. CA. Colocación de protecciones en carpintería aluminio en BUFFET y COMEDOR DE EMPLEADOS. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 828.73 | m2 | 1500 | 82.87 | 828.73 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1500 | 82.87 | SOS. S2. EP. 09. CA. Colocación de protecciones en carpintería aluminio en BUFFET y COMEDOR DE EMPLEADOS. | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 828.73 | 501115
AC-11617 | SOS.S2.PY. Trabajos de perfilería en BASE APOYO. | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-23 | 23.76 | m2 | 824.95 | 29.46 | 23.76 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 824.95 | 29.46 | SOS.S2.PY. Trabajos de perfilería en BASE APOYO. | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 23.76 | 501203
AC-11618 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (1 MANO) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 102.36 | m2 | 1002.1 | 38.18 | 102.36 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1002.1 | 38.18 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (1 MANO) | 100 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 102.36 | 316330
AC-11619 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (2 MANO) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 102.36 | m2 | 1002.1 | 38.18 | 63.9 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 625.58 | 23.83 | S2. EP. 09. PI. USO DE ANDAMIO PARA PINTURA EN FALSO TECHO ZONA PUBLICA. RESTAURANTE BUFFET 1. (2 MANO) | 62.43 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Yoana | m2 | 102.36 | 316330
HI-11622 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 15 | u | 1601.09 | 65.75 | 15 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1601.09 | 65.75 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 00 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-11623 | HS-BW-COLOCACION MEMBRANA DE VENTILACION CUBIERTA | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 15 | u | 338.75 | 12.91 | 15 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 338.75 | 12.91 | HS-BW-COLOCACION MEMBRANA DE VENTILACION CUBIERTA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520107
HI-11625 | HS-E.Principal Zona D Empotramiento Hidraulico y Sanitario en Local Panaderia | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 95 | ml | 4236.04 | 171.47 | 95 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4236.04 | 171.47 | HS-E.Principal Zona D Empotramiento Hidraulico y Sanitario en Local Panaderia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 95 | 521121
HI-11624 | HS-BW-COLOCACION REFUERZOS DE MADERA BW-4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 225 | u | 1658.25 | 58.5 | 225 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1658.25 | 58.5 | HS-BW-COLOCACION REFUERZOS DE MADERA BW-4 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 225 | 501114
HI-11626 | HS-EC-RECTIFICACION ALIMENTACION ATA Y DESCARGA SANITARIA BAÑOS RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-23 | 40 | ml | 1162.1 | 41.58 | 40 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1162.1 | 41.58 | HS-EC-RECTIFICACION ALIMENTACION ATA Y DESCARGA SANITARIA BAÑOS RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 40 | 521119
HI-11627 | HS-E.Principal Zona D Empotramiento Hidraulico y Sanitarios en Camaras Frias | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 90 | ml | 4123.1401 | 165.22 | 90 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4123.14 | 165.22 | HS-E.Principal Zona D Empotramiento Hidraulico y Sanitarios en Camaras Frias | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 90 | 520104
HI-11628 | HS-EC-RECTIFICACION ATA Y SANITARIA CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-03-23 | 35 | ml | 1547.89 | 62.09 | 35 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 1547.89 | 62.09 | HS-EC-RECTIFICACION ATA Y SANITARIA CLUB DEPORTIVO | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 35 | 520105
HI-11630 | HS-Piscina Principal Empotramiento Hidraulico y Sanitario en Aqua Bar | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 62 | ml | 2239.22 | 85.35 | 62 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2239.22 | 85.35 | HS-Piscina Principal Empotramiento Hidraulico y Sanitario en Aqua Bar | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 62 | 521121
CU-11629 | CUB-Cu04 Colocación de la banda de refuerzo Club Deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-03-23 | 81 | ml | 751.55 | 26.09 | 81 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 751.55 | 26.09 | CUB-Cu04 Colocación de la banda de refuerzo Club Deportivo | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 81 | 114721
HI-11631 | HS-E.Principal Zona D Almaneces Generales Empotramiento Sanitario | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-25 | 50 | ml | 3048.52 | 128.6 | 50 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3048.52 | 128.6 | HS-E.Principal Zona D Almaneces Generales Empotramiento Sanitario | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520100
HI-11632 | HS-E.Principal Zona C Empotramiento Hidraulico y Sanitario del Buffet # 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 95 | ml | 4252.1001 | 172.86 | 95 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4252.1 | 172.86 | HS-E.Principal Zona C Empotramiento Hidraulico y Sanitario del Buffet # 1 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 95 | 521121
HI-11633 | HS-E.Principal Empotramiento Hidraulico y Sanitario En Show Coking | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 150 | ml | 5629.4199 | 242.06 | 150 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5629.42 | 242.06 | HS-E.Principal Empotramiento Hidraulico y Sanitario En Show Coking | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 150 | 521121
HI-11634 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Atargeas en Comedor de Empleados | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 3 | u | 2108.02 | 87.09 | 3 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2108.02 | 87.09 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Atargeas en Comedor de Empleados | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 3 | 520111
HI-11635 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion y Corrimiento de las Salidas Sanitarias en la Barra del Buffet # 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 9 | ml | 708.39 | 27 | 9 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 708.39 | 27 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion y Corrimiento de las Salidas Sanitarias en la Barra del Buffet # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 9 | 520100
ES-11636 | EST-Es13 Corrección del acero saliente en vigas VPB-54; VPB-55; VPB-56 en la posición correcta para el Det.-35. FNC | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-03-27 | 4 | u | 597.07 | 27.36 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 597.07 | 27.36 | EST-Es13 Corrección del acero saliente en vigas VPB-54; VPB-55; VPB-56 en la posición correcta para el Det.-35. FNC | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | ml | 22 | 047112
HI-11639 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 1 Insulacion de Tuberias Red Colgada | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 100 | m | 1368.22 | 45.91 | 100 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1368.22 | 45.91 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 1 Insulacion de Tuberias Red Colgada | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 100 | 533103
HI-11640 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-23 | 165 | ml | 2481.45 | 87.78 | 165 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2481.45 | 87.78 | HS-BW-RED CONTRA INCENDIO CUBIERTA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 165 | 521126
HI-11642 | HS-E.Principal Zona D Red Colgada Hidraulica en Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 425 | ml | 14576.3799 | 543.36 | 340 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 11661.1 | 434.69 | HS-E.Principal Zona D Red Colgada Hidraulica en Cocina Principal | 80 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 425 | 521106
HI-11642 | HS-E.Principal Zona D Red Colgada Hidraulica en Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 425 | ml | 14576.3799 | 543.36 | 85 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2915.28 | 108.67 | HS-E.Principal Zona D Red Colgada Hidraulica en Cocina Principal | 20 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 425 | 521106
HI-11641 | HS-EC-RBL GARITA PRINCIPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 12 | ml | 944.52 | 36 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 944.52 | 36 | HS-EC-RBL GARITA PRINCIPAL | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 12 | 520100
HI-11644 | HS-EC-MODIFICACION RBL SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-23 | 33 | ml | 1539.33 | 63.39 | 33 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1539.33 | 63.39 | HS-EC-MODIFICACION RBL SNACK BAR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 33 | 520100
HI-11645 | HS-E.Principal Zona D Insulacion y Remateria de tuberias en Red Colgada Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 350 | m | 4387.3799 | 145.41 | 350 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4387.38 | 145.41 | HS-E.Principal Zona D Insulacion y Remateria de tuberias en Red Colgada Cocina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 350 | 533103
AC-11646 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en falsas columnas.(aumento de tamaño) .Fachadas de BW | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-23 | 72.81 | m2 | 1426.35 | 41.5 | 72.81 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1426.35 | 41.5 | S2 BW-07 RF. Aplicación de basecoat en falsas columnas.(aumento de tamaño) .Fachadas de BW | 100 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 72.81 | 509001
HI-11647 | HS-E.Principal Zona B Empotramiento Hidraulico y Sanitario Minitintoreria | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 62 | ml | 2510.78 | 100.35 | 62 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2510.78 | 100.35 | HS-E.Principal Zona B Empotramiento Hidraulico y Sanitario Minitintoreria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 62 | 521121
HI-11648 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Hidraulica Minitintoreria | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 45 | ml | 1565.35 | 58.13 | 45 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1565.35 | 58.13 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Hidraulica Minitintoreria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 45 | 521106
HI-11650 | HS-EP-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO ZONA C1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-23 | 80 | ml | 2039.6 | 64.68 | 80 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2039.6 | 64.68 | HS-EP-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO ZONA C1 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 80 | 521124
HI-11649 | HS-E.Principal Zona E Reboso Cisterna Pluvial | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-03-25 | 72 | ml | 8014.0298 | 312.25 | 72 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 8014.03 | 312.25 | HS-E.Principal Zona E Reboso Cisterna Pluvial | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 72 | 520101
AC-11652 | SOS_S2_33_PY_Trasdosado en columnas interiores y vigas de Rest. Criollo | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-23 | 36.6 | m2 | 855.77 | 29.4 | 36.6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 855.77 | 29.4 | SOS_S2_33_PY_Trasdosado en columnas interiores y vigas de Rest. Criollo | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 36.6 | 501209
HI-11651 | HS-E.Principal Zona E Red Colgada Hidraulica Sala Maquina a Cubierta | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-03-25 | 75 | ml | 2412.6299 | 88.88 | 75 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2412.63 | 88.88 | HS-E.Principal Zona E Red Colgada Hidraulica Sala Maquina a Cubierta | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 75 | 521113
HI-11653 | HS-EP-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO ZONA C3 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-23 | 30 | ml | 1292.1 | 45.57 | 30 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1292.1 | 45.57 | HS-EP-RED CONTRA INCENDIO PATINEJO ZONA C3 | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 30 | 521112
HI-11654 | HS-E.Principal Zona E Reboso y Ventilaciones Cisternas ATA y Riego | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-03-25 | 50 | ml | 1526.66 | 56.63 | 50 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 1526.66 | 56.63 | HS-E.Principal Zona E Reboso y Ventilaciones Cisternas ATA y Riego | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520102
HI-11655 | HS-E.Principal Zona B Modificacion y Variacion Red Contra Incendio | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 120 | ml | 6474.7002 | 294.57 | 120 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 6474.7 | 294.57 | HS-E.Principal Zona B Modificacion y Variacion Red Contra Incendio | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 120 | 521122
HI-11657 | HS-EC-MODIFICACION TRAGANTE DE PISO RANCHON PLAYA | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-23 | 1 | u | 1696.28 | 67.02 | 1 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1696.28 | 67.02 | HS-EC-MODIFICACION TRAGANTE DE PISO RANCHON PLAYA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 1 | 520108
HI-11656 | HS-E.Comunes Teatro Rectificacion Red Bajo Losa | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-25 | 24 | ml | 2664.5901 | 116.77 | 24 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2664.59 | 116.77 | HS-E.Comunes Teatro Rectificacion Red Bajo Losa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520100
HI-11658 | HS-Red Exterior Modificacion de Tramo de Red Hidraulica Frente al BW # 4 | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 29 | ml | 604.09 | 27.28 | 29 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 604.09 | 27.28 | HS-Red Exterior Modificacion de Tramo de Red Hidraulica Frente al BW # 4 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 29 | 524102
AC-11659 | S2_EC_33_PY_Suplemeto para colocacion de perfiles müpro en celosias decorativas | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-23 | 20 | ml | 1704.64 | 60.89 | 6.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 571.05 | 20.4 | S2_EC_33_PY_Suplemeto para colocacion de perfiles müpro en celosias decorativas | 33.5 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 20 | 534108
AC-11659 | S2_EC_33_PY_Suplemeto para colocacion de perfiles müpro en celosias decorativas | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-23 | 20 | ml | 1704.64 | 60.89 | 13.2 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 1125.06 | 40.19 | S2_EC_33_PY_Suplemeto para colocacion de perfiles müpro en celosias decorativas | 66 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 20 | 534108
AC-11660 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 1475.29 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 11271.22 | 324.56 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | 47.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-11660 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 983.95 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 7517.38 | 216.47 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | 31.57 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-11660 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 512.2 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 3913.21 | 112.68 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | 16.43 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-11661 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 3117 | m2 | 23813.8809 | 685.74 | 1257.28 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 9605.62 | 276.6 | S2 BW Pi. Pintura en tabiquería de habitaciones. Dos manos | 40.34 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 6234 | 501302
AC-11702 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 681.7 | m2 | 31794.4902 | 1213.4301 | 58 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2705.12 | 103.24 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | 8.51 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 681.7 | 507001
AC-11702 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 681.7 | m2 | 31794.4902 | 1213.4301 | 230 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 10727.2 | 409.4 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | 33.74 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 681.7 | 507001
AC-11702 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 681.7 | m2 | 31794.4902 | 1213.4301 | 269 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 12546.16 | 478.82 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | 39.46 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 681.7 | 507001
AC-11702 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 681.7 | m2 | 31794.4902 | 1213.4301 | 45 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2098.8 | 80.1 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | 6.6 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 681.7 | 507001
AC-11702 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 681.7 | m2 | 31794.4902 | 1213.4301 | 10 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 466.4 | 17.8 | S2_EP_10_PY_Colocacion de FT Metalico en cocina ppal | 1.47 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 681.7 | 507001
AC-11664 | S2 BW04-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-13 | 100.5 | m2 | 1440.9399 | 44.78 | 100.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1440.94 | 44.78 | S2 BW04-N02-EP- Aplicación de impermeable en zona humeda de Encimera e Inodoro habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 100.5 | 500103
AC-11665 | S2-BW06-EPR-N01-02 Enchape de perimetral de pared contra piso en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 21.56 | m2 | 1078.65 | 32.34 | 20 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1000.6 | 30 | S2-BW06-EPR-N01-02 Enchape de perimetral de pared contra piso en Baño e Inodoro de habitaciones | 92.76 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 21.56 | 506003
AC-11666 | S2-BW05-EPR-N01 Enchape de perimetral de pared contra piso en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 3.08 | m2 | 154.09 | 4.62 | 3.08 | Enchape - Jose Peña Martinez | 154.09 | 4.62 | S2-BW05-EPR-N01 Enchape de perimetral de pared contra piso en Baño e Inodoro de habitaciones | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 3.08 | 506003
AC-11667 | S2-BW05-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 45 | u | 2124 | 72 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 708 | 24 | S2-BW05-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 33.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
AC-11667 | S2-BW05-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-24 | 45 | u | 2124 | 72 | 30 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 1416 | 48 | S2-BW05-EP Colocación de encimeras de mármol en baños de habitaciones | 66.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | u | 45 | 501102
AC-11668 | S2-BW05-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 43.05 | m | 717.21 | 21.52 | 23.08 | Enchape - Jose Peña Martinez | 384.51 | 11.54 | S2-BW05-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | 53.61 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 43.05 | 506013
AC-11668 | S2-BW05-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-05-25 | 43.05 | m | 717.21 | 21.52 | 12.6 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 209.92 | 6.3 | S2-BW05-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | 29.27 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 43.05 | 506013
AC-11669 | S2-BW06-EP-FNC Colocación de rodapiés bajo encimeras en baños de habitación | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 67.35 | ml | 538.8 | 16.16 | 67.35 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 538.8 | 16.16 | S2-BW06-EP-FNC Colocación de rodapiés bajo encimeras en baños de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 67.35 | 506005
AC-11670 | S2-BW05-EP-FNC Colocación de rodapiés bajo encimeras en baños de habitación | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 67.35 | ml | 538.8 | 16.16 | 67.35 | Enchape - Jose Peña Martinez | 538.8 | 16.16 | S2-BW05-EP-FNC Colocación de rodapiés bajo encimeras en baños de habitación | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 67.35 | 506005
AC-11671 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. GALERIAS BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 1026 | m2 | 42735.4805 | 1283.8199 | 251.91 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 10492.68 | 315.21 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. GALERIAS BUFFET | 24.55 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1026 | 506001
AC-11671 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. GALERIAS BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-10 | 1026 | m2 | 42735.4805 | 1283.8199 | 127.79 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 5322.77 | 159.9 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. GALERIAS BUFFET | 12.46 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1026 | 506001
AC-11671 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. GALERIAS BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 1026 | m2 | 42735.4805 | 1283.8199 | 27.78 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 1157.11 | 34.76 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. GALERIAS BUFFET | 2.71 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1026 | 506001
AC-11671 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. GALERIAS BUFFET | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-26 | 1026 | m2 | 42735.4805 | 1283.8199 | 141.58 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 5897.16 | 177.16 | S2. EP. 09. EP. ENCHAPE PISO Y RODAPIES. GALERIAS BUFFET | 13.8 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1026 | 506001
HI-11672 | HS-E.Principal Red Bajo Losa Sanitaria Zona B - Zona E a la conectarse a Red Exterior Sanitaria | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 60 | ml | 7042.0098 | 287.37 | 60 | Plomería - Badney Yury León Achón | 7042.01 | 287.37 | HS-E.Principal Red Bajo Losa Sanitaria Zona B - Zona E a la conectarse a Red Exterior Sanitaria | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 60 | 520101
HI-11673 | HS-FAT-Alimetacion de BW y E. Principal con Mangueras | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 400 | ml | 4136.4302 | 143.57 | 400 | Plomería - Badney Yury León Achón | 4136.43 | 143.57 | HS-FAT-Alimetacion de BW y E. Principal con Mangueras | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 400 | 525100
ES-11674 | EST-Es13 Colocación de puntales en vigas secundarias Zona B Cocina Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-24 | 24 | u | 201.6 | 7.68 | 24 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 201.6 | 7.68 | EST-Es13 Colocación de puntales en vigas secundarias Zona B Cocina Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 24 | 316442
HI-11675 | HS-Red Exterior Hidraulica ATA,CI, Riego, Rehuso y Acueducto entrada Sala de Maquina Registro de Entrada | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 110 | ml | 2037.78 | 87.36 | 110 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2037.78 | 87.36 | HS-Red Exterior Hidraulica ATA,CI, Riego, Rehuso y Acueducto entrada Sala de Maquina Registro de Entrada | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 524102
AC-11676 | S2. EC. 41. EC. PERFILES PARA ENCHAPE. CLUB DEPORTIVO | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-03-20 | 14.25 | ml | 106.88 | 3.28 | 7 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 52.5 | 1.61 | S2. EC. 41. EC. PERFILES PARA ENCHAPE. CLUB DEPORTIVO | 49.12 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 14.25 | 501101
HI-11677 | HS-Red Exterior Hidraulica Modificacion en la zona BW # 6 Piscina Principal | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 215 | ml | 3507.51 | 140.54 | 215 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3507.51 | 140.54 | HS-Red Exterior Hidraulica Modificacion en la zona BW # 6 Piscina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 215 | 524102
HI-11678 | HS-Trabajos Varios en Taller | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 85 | m | 1013.2 | 33.32 | 85 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1013.2 | 33.32 | HS-Trabajos Varios en Taller | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 85 | 533103
AC-11679 | S2. EC. 39. EC. PERFILES PARA ENCHAPE DE PARED . CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-03-20 | 17.79 | ml | 133.43 | 4.09 | 17.79 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 133.43 | 4.09 | S2. EC. 39. EC. PERFILES PARA ENCHAPE DE PARED . CLUB TOALLERO PISCINA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 17.79 | 501101
HI-11680 | HS-E.Principal Zona D Red Colgada Pluvial Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 50 | ml | 1556.21 | 57.77 | 50 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1556.21 | 57.77 | HS-E.Principal Zona D Red Colgada Pluvial Cocina Principal | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 50 | 520102
ES-11681 | EST-Es05 Contrucción de escalera in situ para el acceso al Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-24 | 2 | u | 594.42 | 27.69 | 2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 594.42 | 27.69 | EST-Es05 Contrucción de escalera in situ para el acceso al Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 4 | 014211
HI-11682 | HS-E.Principal Zona D Red Colgada Agua Helada Cocina Eje F1 al V y del 31 al 32 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 30 | ml | 1024.05 | 38.11 | 30 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1024.05 | 38.11 | HS-E.Principal Zona D Red Colgada Agua Helada Cocina Eje F1 al V y del 31 al 32 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 521106
ES-11683 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-pretil Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-24 | 5 | u | 724.23 | 27.14 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 724.23 | 27.14 | EST-Es19 Construcción de uniones de viga-pretil Nivel 0 Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 042424
HI-11684 | HS-Piscina Principal Modificacion de Red Exterior Piscina Reboso y Limpieza Vaso # 2 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 70 | ml | 1503.64 | 62.27 | 70 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1503.64 | 62.27 | HS-Piscina Principal Modificacion de Red Exterior Piscina Reboso y Limpieza Vaso # 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 70 | 524103
HI-11685 | HS-E.Comunes Club Deportivo conexion de Red Sanitaria e Hidraulica a Red Exterior | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-03-25 | 30 | ml | 1649.5601 | 66.65 | 30 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1649.56 | 66.65 | HS-E.Comunes Club Deportivo conexion de Red Sanitaria e Hidraulica a Red Exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 520100
HI-11687 | HS-E.Principal Zona B Rectificacion y Corrimiento de Red bajo Losa | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 26 | ml | 2046.46 | 78 | 26 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2046.46 | 78 | HS-E.Principal Zona B Rectificacion y Corrimiento de Red bajo Losa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 26 | 520100
ES-11686 | EST-Es09 Andamios para trabajos de carpeta de Deck y uniones Zona B Cocina de Apoyo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-03-24 | 7 | u | 464.83 | 17.71 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 464.83 | 17.71 | EST-Es09 Andamios para trabajos de carpeta de Deck y uniones Zona B Cocina de Apoyo | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 18 | 316330
HI-11689 | HS-E.Principal Rectificacion de Red Bajo Losa | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 35 | ml | 3094.3 | 123.75 | 35 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3094.3 | 123.75 | HS-E.Principal Rectificacion de Red Bajo Losa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520100
HI-11688 | HS-E.Principal Rectificacion de Red Bajo Losa | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 35 | ml | 3094.3 | 123.75 | 35 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3094.3 | 123.75 | HS-E.Principal Rectificacion de Red Bajo Losa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 520100
HI-11690 | HS-Red Exterior Contra Incendio Hasta Gabinete Patio Enfriadora | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 85 | ml | 1247.33 | 53.44 | 85 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1247.33 | 53.44 | HS-Red Exterior Contra Incendio Hasta Gabinete Patio Enfriadora | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 85 | 521100
ES-11694 | EST-Es17 Saneamiento de columnas Zona A Mottor Lobby | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-03-24 | 8 | u | 1506.4301 | 45.18 | 4 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 753.22 | 22.59 | EST-Es17 Saneamiento de columnas Zona A Mottor Lobby | 50 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 38.4 | 509005
HI-11691 | HS-E.Principal Zona A Red Bajo Losa Pluvial Frente a la Escalera | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-03-25 | 24 | ml | 2595.28 | 108.69 | 24 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2595.28 | 108.69 | HS-E.Principal Zona A Red Bajo Losa Pluvial Frente a la Escalera | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520100
CU-11692 | CU-CU17 Junquillo y Monocapa en vigas de cubierta para calentadores solares BW 7, 6, 5. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-24 | 52 | ml | 7272.6401 | 236.4 | 52 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 7272.64 | 236.4 | CU-CU17 Junquillo y Monocapa en vigas de cubierta para calentadores solares BW 7, 6, 5. | 100 | MORERA, Carlos | ml | 52 | 501514
ES-11696 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-03-24 | 64 | u | 22318.8809 | 852.04 | 27 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 9415.78 | 359.45 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | 42.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 311312
ES-11696 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-04-25 | 64 | u | 22318.8809 | 852.04 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 1046.2 | 39.94 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | 4.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 311312
ES-11696 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-04-22 | 64 | u | 22318.8809 | 852.04 | 21 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 7323.38 | 279.58 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | 32.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 311312
ES-11696 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-05-15 | 64 | u | 22318.8809 | 852.04 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 697.47 | 26.63 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | 3.13 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 311312
ES-11696 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-05-25 | 64 | u | 22318.8809 | 852.04 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1046.2 | 39.94 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | 4.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 311312
ES-11696 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-06-25 | 64 | u | 22318.8809 | 852.04 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 348.73 | 13.31 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | 1.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 311312
ES-11696 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | Salinas 2 | BAR TEMATICO | 2020-07-28 | 64 | u | 22318.8809 | 852.04 | 7 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2441.13 | 93.19 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Aisladas en Zona A N00. | 10.94 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 184 | 311312
HI-11695 | HS-E.Principal Zona C Columna Pluvial Buffet # 1 en el Pasillo Escalera y Camarera | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 24 | ml | 825.97 | 30.56 | 24 | Plomería - Badney Yury León Achón | 825.97 | 30.56 | HS-E.Principal Zona C Columna Pluvial Buffet # 1 en el Pasillo Escalera y Camarera | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520102
HI-11697 | HS-E.Comunes Garita de Servicio Conexion Hidraulica y Sanitaria a Red Exterior | Salinas 2 | GARITA SERVICIO | 2020-03-25 | 24 | ml | 1246.38 | 50.34 | 24 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1246.38 | 50.34 | HS-E.Comunes Garita de Servicio Conexion Hidraulica y Sanitaria a Red Exterior | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 24 | 520100
HI-11698 | HS-E.Comunes Ranchon Playa Colocacion y Montaje de Atargeas en Cocina | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-25 | 2 | u | 1065.08 | 43.83 | 2 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1065.08 | 43.83 | HS-E.Comunes Ranchon Playa Colocacion y Montaje de Atargeas en Cocina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 2 | 520111
ES-11699 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Empotradas en muros en Zona A N00. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-03-24 | 23 | u | 8160.5098 | 310.97 | 13 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 4612.46 | 175.77 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Empotradas en muros en Zona A N00. | 56.52 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 66 | 311312
ES-11699 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Empotradas en muros en Zona A N00. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-06-25 | 23 | u | 8160.5098 | 310.97 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 354.8 | 13.52 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Empotradas en muros en Zona A N00. | 4.35 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 66 | 311312
ES-11699 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Empotradas en muros en Zona A N00. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-05-15 | 23 | u | 8160.5098 | 310.97 | 6 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2128.83 | 81.12 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Empotradas en muros en Zona A N00. | 26.09 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 66 | 311312
ES-11699 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Empotradas en muros en Zona A N00. | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-04-22 | 23 | u | 8160.5098 | 310.97 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1064.41 | 40.56 | EST-Es08 Construcción de columnas in situ Empotradas en muros en Zona A N00. | 13.04 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 66 | 311312
HI-11700 | HS-E.Principal Zona E Conexion de Red Contra incendio Frente a la Camara Fria al Gabinete Sala de Maquina | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 35 | ml | 520.17 | 22.42 | 35 | Plomería - Badney Yury León Achón | 520.17 | 22.42 | HS-E.Principal Zona E Conexion de Red Contra incendio Frente a la Camara Fria al Gabinete Sala de Maquina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 35 | 521100
HI-11701 | HS-FAT Trabajos en la Agencia | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 12 | ml | 1593.05 | 61.66 | 12 | Plomería - Badney Yury León Achón | 1593.05 | 61.66 | HS-FAT Trabajos en la Agencia | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 12 | 520100
ES-11703 | ES02- Trabajos para colocar piso en club deportivo | Salinas 2 | CLUB DEPORTIVO | 2020-03-24 | 15 | m2 | 330 | 11.4 | 15 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 330 | 11.4 | ES02- Trabajos para colocar piso en club deportivo | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 15 | 128112
EL-11710 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-24 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Elier González Vergara | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11708 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11709 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11707 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
ES-11717 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-24 | 218 | m2 | 2286.8201 | 91.56 | 218 | Andamio - Andamios | 2286.82 | 91.56 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona B ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 218 | 316331
EL-11719 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-24 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Elier González Vergara | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11714 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 55 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2020.15 | 77 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | 73.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11714 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 20 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 734.6 | 28 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | 26.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11718 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11716 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
AC-11728 | S2-BW04-N00-EP Acarreo de suministros de enchape para las habitaciones Escuela | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-27 | 7.96 | m3 | 578.85 | 36.78 | 7.96 | Enchape - Jose Peña Martinez | 578.85 | 36.78 | S2-BW04-N00-EP Acarreo de suministros de enchape para las habitaciones Escuela | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m3 | 7.96 | 016321
EL-11724 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11725 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11723 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 45 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1652.85 | 63 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11723 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-25 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 30 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1101.9 | 42 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
EL-11726 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-24 | 75 | u | 2754.75 | 105 | 75 | Electricidad - Elier González Vergara | 2754.75 | 105 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 75 | 513200
ES-11727 | EST-Es17 Andamios para trabajos de saneamiento de columnas Zona A Motor Lobby | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-03-24 | 60 | m2 | 629.4 | 25.2 | 60 | Andamio - Andamios | 629.4 | 25.2 | EST-Es17 Andamios para trabajos de saneamiento de columnas Zona A Motor Lobby | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 60 | 316331
ES-11730 | ES17-Saneamiento interior de losas en parada de trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-03-24 | 17 | m2 | 462.99 | 15.06 | 17 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 462.99 | 15.06 | ES17-Saneamiento interior de losas en parada de trabajadores | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 5.95 | 131251
HI-11729 | HS-E.Comunes Snack Bar Modificacion Red Bajo Losa | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 13 | ml | 1023.23 | 39 | 13 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1023.23 | 39 | HS-E.Comunes Snack Bar Modificacion Red Bajo Losa | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 13 | 520100
AC-11731 | S2-BW06-EP-N01-02 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 25.5 | m2 | 570.44 | 19.13 | 22 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 492.14 | 16.5 | S2-BW06-EP-N01-02 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 86.27 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.5 | 500103
AC-11731 | S2-BW06-EP-N01-02 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-13 | 25.5 | m2 | 570.44 | 19.13 | 2.65 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 59.28 | 1.99 | S2-BW06-EP-N01-02 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 10.39 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.5 | 500103
AC-11732 | S2-BW05-EP-N01-02 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 25.5 | m2 | 570.44 | 19.13 | 25.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 570.44 | 19.13 | S2-BW05-EP-N01-02 Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 100 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.5 | 500103
EL-11737 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11738 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11736 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11739 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
CU-11748 | CUB-CU01 Construccion y colocacion de bases para Tanques de agua Caliente en C.E. BW 7;6;5. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-24 | 24 | u | 1448.61 | 43.91 | 24 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1448.61 | 43.91 | CUB-CU01 Construccion y colocacion de bases para Tanques de agua Caliente en C.E. BW 7;6;5. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 35 | 311712
ES-11740 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona A | Salinas 2 | SALON DE BELLEZA | 2020-03-24 | 10 | u | 1193.6 | 45.6 | 10 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1193.6 | 45.6 | EST-Es08 Elaboración y conformación de tapa de madera para el encofre de las columnas in situ en Zona A | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 40 | 311311
HI-11757 | HS-E.Principal Zona E Cubierta Red de ATA, Agua Caliente y Retorno de Agua Caliente,Agua Helada y Retorno Agua Helada | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 175 | ml | 6035.9502 | 216.47 | 175 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 6035.95 | 216.47 | HS-E.Principal Zona E Cubierta Red de ATA, Agua Caliente y Retorno de Agua Caliente,Agua Helada y Retorno Agua Helada | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 175 | 521115
EL-11747 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11744 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11745 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11746 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11755 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11752 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 9 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 45.45 | 1.33 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | 60 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11756 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
EL-11754 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 75.75 | 2.21 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 75.75 | 2.21 | SA02- COLOCACION DE SENSOR DE BALCONERA EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 514100
ES-11753 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para columnas perimetrales en Zona A | Salinas 2 | LOBBY | 2020-03-25 | 11 | u | 676.28 | 25.08 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 676.28 | 25.08 | EST-Es08 Construcción de falsa obra para columnas perimetrales en Zona A | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 11 | 315111
HI-11758 | HS-E.Principal Zona E Red Sobre Cubierta Retificacion e Insulacion de Accesorios y Tuberias | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 200 | ml | 2384 | 78.4 | 200 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 2384 | 78.4 | HS-E.Principal Zona E Red Sobre Cubierta Retificacion e Insulacion de Accesorios y Tuberias | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 200 | 533103
ES-11760 | EST-ES18 Desmontaje de las baranda de seguridad en aleros de la cubierta del BW-4. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 32 | ml | 1619.9399 | 61.5 | 32 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1619.94 | 61.5 | EST-ES18 Desmontaje de las baranda de seguridad en aleros de la cubierta del BW-4. | 100 | MORERA, Carlos | m | 32 | 541104
HI-11761 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion de Baños Publicos Buffet # 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 65 | ml | 3396.9099 | 137.8 | 65 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 3396.91 | 137.8 | HS-E.Principal Zona C Rectificacion de Baños Publicos Buffet # 1 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 65 | 520100
ES-11762 | ES18-Baranda de seguridad en teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 30 | ml | 267.6 | 7.5 | 30 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 267.6 | 7.5 | ES18-Baranda de seguridad en teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 30 | 541104
AC-11763 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT Metalico de Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 102.3 | m2 | 1001.52 | 38.16 | 6.75 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 66.08 | 2.52 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT Metalico de Cocina Ppal | 6.6 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 102.3 | 316330
AC-11763 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT Metalico de Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 102.3 | m2 | 1001.52 | 38.16 | 40.35 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 395.03 | 15.05 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT Metalico de Cocina Ppal | 39.44 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 102.3 | 316330
AC-11763 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT Metalico de Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 102.3 | m2 | 1001.52 | 38.16 | 34.8 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 340.69 | 12.98 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT Metalico de Cocina Ppal | 34.02 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 102.3 | 316330
AC-11763 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT Metalico de Cocina Ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 102.3 | m2 | 1001.52 | 38.16 | 8.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 85.17 | 3.25 | S2_EP_10_PY_Uso de andamio para FT Metalico de Cocina Ppal | 8.5 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 102.3 | 316330
ES-11764 | ES06-Rehincho en soleras. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-24 | 13 | m3 | 731.45 | 46.47 | 13 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 731.45 | 46.47 | ES06-Rehincho en soleras. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 13 | 014111
HI-11765 | HS-Trabajos Varios de Presamblaje de Columnas Hidraulicas y Sanitarias, Botes Sifonicos e Insulacion | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 150 | m | 5176.25 | 187.95 | 150 | Plomería - Aniano Hernández Díaz | 5176.25 | 187.95 | HS-Trabajos Varios de Presamblaje de Columnas Hidraulicas y Sanitarias, Botes Sifonicos e Insulacion | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | m | 150 | 533103
ES-11766 | ES12-Elaboración de mortero. Garita Principal | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-03-24 | 12 | m3 | 872.64 | 55.44 | 12 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 872.64 | 55.44 | ES12-Elaboración de mortero. Garita Principal | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 12 | 016321
ES-11767 | EST-ES15 Maestras para nivelacion de muro en habitaciones Tipo 2 BW-4. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-24 | 234 | m2 | 4139.46 | 140.4 | 234 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 4139.46 | 140.4 | EST-ES15 Maestras para nivelacion de muro en habitaciones Tipo 2 BW-4. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 234 | 501209
EL-11772 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11773 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 8 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 704.8 | 21.28 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 53.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11771 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-16 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11770 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
AC-11774 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 28 | m2 | 274.12 | 10.44 | 28 | Andamio - Andamios | 274.12 | 10.44 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28 | 316330
AC-11775 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 28 | m2 | 274.12 | 10.44 | 28 | Andamio - Andamios | 274.12 | 10.44 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28 | 316330
AC-11776 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 28 | m2 | 274.12 | 10.44 | 28 | Andamio - Andamios | 274.12 | 10.44 | S2-BW Arme y desarme de andamios en cajas de escaleras. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 28 | 316330
EL-11782 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11780 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 10 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 881 | 26.6 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 66.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11780 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 5 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 440.5 | 13.3 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 33.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11779 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-20 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
ES-11783 | ES12-Conformación de vanos despues de colocar marcos. Club Toallero. | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 1 PS | 2020-03-24 | 40 | ml | 713.6 | 20 | 40 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 713.6 | 20 | ES12-Conformación de vanos despues de colocar marcos. Club Toallero. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 40 | 541102
EL-11789 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-24 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11787 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-24 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 7 | Electricidad - Elier González Vergara | 616.7 | 18.62 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 46.67 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11786 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-24 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11787 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 2 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 176.2 | 5.32 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 13.33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
EL-11788 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-14 | 15 | Hab | 1321.5 | 39.9 | 15 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1321.5 | 39.9 | SA02- CONEXIONES ELECTRICAS EN INTERIOR DE HAB EN BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 516100
ES-11796 | EST-Es02 Prepiso e impermeable en plato de ducha Zona C1 Habitacional | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-24 | 15 | u | 1120.1 | 38.03 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1120.1 | 38.03 | EST-Es02 Prepiso e impermeable en plato de ducha Zona C1 Habitacional | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30 | 143116
AC-11791 | S2_EP_10_PY_Perfileria en FT de locales interiores | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-23 | 19.5 | m2 | 431.34 | 14.82 | 14 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 309.68 | 10.64 | S2_EP_10_PY_Perfileria en FT de locales interiores | 71.79 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 19.5 | 501203
AC-11791 | S2_EP_10_PY_Perfileria en FT de locales interiores | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 19.5 | m2 | 431.34 | 14.82 | 5.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 121.66 | 4.18 | S2_EP_10_PY_Perfileria en FT de locales interiores | 28.21 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 19.5 | 501203
AC-11792 | S2_EP_10_PY_Colocacion de placa en FT de locales interiores | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-23 | 19.5 | m2 | 245.7 | 9.36 | 13 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 163.8 | 6.24 | S2_EP_10_PY_Colocacion de placa en FT de locales interiores | 66.67 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 19.5 | 501206
ES-11793 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros in situ en caja de escalera y elevador en Zona C2 N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-24 | 19 | m2 | 1168.12 | 43.32 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1168.12 | 43.32 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros in situ en caja de escalera y elevador en Zona C2 N01 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 19 | 315111
AC-11794 | S2_EP_09_PY_Andamio para trabajos en FT de Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 111 | m2 | 1086.6899 | 41.4 | 111 | Andamio - Andamios | 1086.69 | 41.4 | S2_EP_09_PY_Andamio para trabajos en FT de Buffet | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 111 | 316330
AC-11795 | S2_EP_44_PY_Andamio para trabajos en interior de la parada | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-03-23 | 80 | m2 | 783.2 | 29.84 | 48 | Andamio - Andamios | 469.92 | 17.9 | S2_EP_44_PY_Andamio para trabajos en interior de la parada | 60 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 80 | 316330
AC-11795 | S2_EP_44_PY_Andamio para trabajos en interior de la parada | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-04-22 | 80 | m2 | 783.2 | 29.84 | 32 | Andamio - Andamios | 313.28 | 11.94 | S2_EP_44_PY_Andamio para trabajos en interior de la parada | 40 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 80 | 316330
ES-11797 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 1 Habitacional FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-24 | 339 | m2 | 13704.1699 | 448.57 | 339 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 13704.17 | 448.57 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C1 Nivel 1 Habitacional FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
AC-11798 | S2_EP_09_PY_Conformacion de Rodapie de Cement Board Bajo Trasdosado de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 30.5 | m2 | 549 | 20.74 | 30.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 549 | 20.74 | S2_EP_09_PY_Conformacion de Rodapie de Cement Board Bajo Trasdosado de Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 30.5 | 501208
AC-11799 | S2_EP_09_PY_Conformacion de Rodapie de Cement Board Bajo Trasdosado de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 30.5 | m2 | 549 | 20.74 | 23 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 414 | 15.64 | S2_EP_09_PY_Conformacion de Rodapie de Cement Board Bajo Trasdosado de Buffet 2 | 75.41 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 30.5 | 501208
AC-11799 | S2_EP_09_PY_Conformacion de Rodapie de Cement Board Bajo Trasdosado de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 30.5 | m2 | 549 | 20.74 | 7.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 135 | 5.1 | S2_EP_09_PY_Conformacion de Rodapie de Cement Board Bajo Trasdosado de Buffet 2 | 24.59 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 30.5 | 501208
ES-11801 | EST-Es17 Saneamiento de ménsula en MI-04 Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 16.3 | ml | 347.39 | 11.59 | 14.5 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 309.03 | 10.31 | EST-Es17 Saneamiento de ménsula en MI-04 Zona E Mantenimiento | 88.96 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6.7 | 131251
AC-11800 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 247.6 | m2 | 5538.8101 | 185.7 | 145.92 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 3264.23 | 109.44 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 58.93 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 247.6 | 500103
AC-11800 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 247.6 | m2 | 5538.8101 | 185.7 | 4 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 89.48 | 3 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 1.62 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 247.6 | 500103
AC-11800 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-26 | 247.6 | m2 | 5538.8101 | 185.7 | 62 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1386.94 | 46.5 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable en perimetral de piso hall y dormitorio | 25.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 247.6 | 500103
PP-11802 | S2-Pp03 ELBORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-02 ZONA 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 90 | u | 4830.4702 | 166.87 | 45 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2415.24 | 83.43 | S2-Pp03 ELBORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-02 ZONA 2 | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
PP-11802 | S2-Pp03 ELBORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-02 ZONA 2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 90 | u | 4830.4702 | 166.87 | 45 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2415.24 | 83.43 | S2-Pp03 ELBORACIÓN ACERO MUROS ZONA C N-02 ZONA 2 | 50 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0375 | 301101
ES-11803 | EST-Es17 Saneamiento de vano en MI-04 Zona E Mantenimiento | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 1 | u | 107.22 | 3.01 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 107.22 | 3.01 | EST-Es17 Saneamiento de vano en MI-04 Zona E Mantenimiento | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 6.01 | 541102
EL-11804 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-E | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 138 | u | 5248 | 138.88 | 138 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 5248 | 138.88 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-E | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 400 | 516101
ES-11805 | EST-Es17 Rectificación de Saneamiento en muro de local de enfriadoras Zona E Bloque Técnico | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 1 | u | 1410.13 | 48.15 | 1 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1410.13 | 48.15 | EST-Es17 Rectificación de Saneamiento en muro de local de enfriadoras Zona E Bloque Técnico | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 24.4 | 131251
ES-11806 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C3 Nivel 1 Habitacional FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 339 | m2 | 13704.1699 | 448.57 | 34 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 1374.46 | 44.99 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C3 Nivel 1 Habitacional FNC | 10.03 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
ES-11806 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C3 Nivel 1 Habitacional FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-21 | 339 | m2 | 13704.1699 | 448.57 | 285 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 11521.21 | 377.12 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C3 Nivel 1 Habitacional FNC | 84.07 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
ES-11806 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C3 Nivel 1 Habitacional FNC | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-21 | 339 | m2 | 13704.1699 | 448.57 | 20 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 808.51 | 26.46 | EST-Es15 Saneamiento de muros y balconera Zona C3 Nivel 1 Habitacional FNC | 5.9 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 177 | 131251
HI-11807 | HS-EP-COLOCACION DE PASES EN CISTERNA | Salinas 2 | CISTERNAS | 2020-03-24 | 2 | m3 | 362.48 | 14.86 | 2 | Mecánica - Luis Enrique Rodríguez Sánchez | 362.48 | 14.86 | HS-EP-COLOCACION DE PASES EN CISTERNA | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | m3 | 2 | 040102
ES-11808 | ES18-Andamios para colocar gárgolas en cuarto de equipos. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 25 | m2 | 667.25 | 26.75 | 25 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 667.25 | 26.75 | ES18-Andamios para colocar gárgolas en cuarto de equipos. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 25 | 316332
AC-11809 | S2 BW N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 40.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 576.32 | 16.6 | S2 BW N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-11809 | S2 BW N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 36 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 512.28 | 14.76 | S2 BW N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 44.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-11810 | S2 BW N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 72.9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1037.37 | 29.89 | S2 BW N-01 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
ES-11813 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para la ejecución de mésulas en muros de Sala Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-25 | 123 | m2 | 1290.27 | 51.66 | 74 | Andamio - Andamios | 776.26 | 31.08 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para la ejecución de mésulas en muros de Sala Polivalentes. | 60.16 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 123 | 316331
ES-11813 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para la ejecución de mésulas en muros de Sala Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-21 | 123 | m2 | 1290.27 | 51.66 | 49 | Andamio - Andamios | 514.01 | 20.58 | EST-Es15 Arme y desarme de andamios para la ejecución de mésulas en muros de Sala Polivalentes. | 39.84 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 123 | 316331
AC-11814 | S2 BW N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 40.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 576.32 | 16.6 | S2 BW N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | 50 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-11814 | S2 BW N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 36 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 512.28 | 14.76 | S2 BW N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | 44.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-11815 | S2 BW N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 72.9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1037.37 | 29.89 | S2 BW N-00 RF. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 00 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
PP-11818 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GARITA PRINCIPAL NUEVA REVISIÓN | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 8 | u | 616.01 | 21.27 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 154 | 5.32 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS GARITA PRINCIPAL NUEVA REVISIÓN | 25 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.121 | 302102
AC-11819 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-20 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 26.01 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 286.11 | 8.32 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-11819 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 219.27 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2411.97 | 70.17 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 42.17 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-11819 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-06 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 121.33 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1334.63 | 38.83 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 23.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-11819 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 75.39 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 829.29 | 24.12 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 14.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-11820 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 442 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 4862 | 141.44 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-11819 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-21 | 520 | m2 | 5720 | 166.4 | 26 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 286 | 8.32 | S2 BW RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 520 | 509001
AC-11824 | S2 BW RF. Colocación de junquillos en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-21 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 292.4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2257.33 | 87.72 | S2 BW RF. Colocación de junquillos en fachadas de BW | 20.28 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
AC-11823 | S2 BW RF. Colocación de junquillos en fachadas de BW | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-23 | 1442 | ml | 11132.2402 | 432.6 | 251 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1937.72 | 75.3 | S2 BW RF. Colocación de junquillos en fachadas de BW | 17.41 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 1442 | 501514
ES-11827 | EST-Es11 Fundición de patinejo Zona C Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 36 | u | 520.59 | 20.56 | 13 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 187.99 | 7.42 | EST-Es11 Fundición de patinejo Zona C Buffet Nivel 0 | 36.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 2 | 043136
EL-11828 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 15 | u | 6696 | 302.4 | 15 | Electricidad - Elier González Vergara | 6696 | 302.4 | SA02- CANALIZACION DE HABITACIONES ZONA C OESTE N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 2700 | 510102
ES-11829 | EST-Es02 Prepiso en Patinejos Zona C Buffet Nivel 0 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 36 | u | 365.42 | 12.46 | 12 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 121.81 | 4.15 | EST-Es02 Prepiso en Patinejos Zona C Buffet Nivel 0 | 33.33 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13.4 | 143116
PP-11830 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA RECRECIMIENTO DE PUNTALES | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 300 | u | 84.6 | 2.92 | 300 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 84.6 | 2.92 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO PARA RECRECIMIENTO DE PUNTALES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.1782 | 302402
PP-11831 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO PREFABRICADOS ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 28 | u | 3889.24 | 134.35 | 28 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3889.24 | 134.35 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO MURO PREFABRICADOS ZONA C N-04 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.3148 | 301101
PP-11832 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 28 | u | 2001.78 | 76.26 | 18 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1286.86 | 49.02 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE MUROS ZONA C N-04 | 64.29 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 13.32 | 042824
PP-11833 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA IN SITU TERRAZA ZONA C | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 6 | u | 236.37 | 8.18 | 6 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 236.37 | 8.18 | S2-ELABORACIÓN ACERO LOSA IN SITU TERRAZA ZONA C | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0779 | 302402
AC-11835 | S2_EC_44_RF_Colocacion de junquillos de PVC en fachadas para aplicacion de Monocapa | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-03-23 | 173 | ml | 1335.5601 | 51.9 | 155 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1196.6 | 46.5 | S2_EC_44_RF_Colocacion de junquillos de PVC en fachadas para aplicacion de Monocapa | 89.6 | IBARRA DUPIN, Laura | ml | 173 | 501514
OX-11834 | OEX-OX03 Colocacion de puntales en encofre de muro de Pisc. Princ. vaso derecho. | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 300 | u | 2520 | 96 | 300 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2520 | 96 | OEX-OX03 Colocacion de puntales en encofre de muro de Pisc. Princ. vaso derecho. | 100 | MORERA, Carlos | u | 300 | 316442
EL-11838 | SA02- EMPOTRAMIENTO DE LAZOS DE TOMACORRIENTES EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 5 | ml | 730.9 | 37.52 | 5 | Electricidad - Elier González Vergara | 730.9 | 37.52 | SA02- EMPOTRAMIENTO DE LAZOS DE TOMACORRIENTES EN BUFFET 2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 5 | 047912
PP-11836 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA N-01 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-25 | 30 | u | 544.34 | 18.81 | 30 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 544.34 | 18.81 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CARPETA N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.0043 | 301101
ES-11837 | EST-Es17 Conformación de vanos en MI-02 y MI-03 Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 55.6 | ml | 1118.77 | 33 | 36.2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 728.41 | 21.49 | EST-Es17 Conformación de vanos en MI-02 y MI-03 Zona B Ama de Llaves | 65.11 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 55.6 | 541102
ES-11837 | EST-Es17 Conformación de vanos en MI-02 y MI-03 Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 55.6 | ml | 1118.77 | 33 | 19.4 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 390.36 | 11.51 | EST-Es17 Conformación de vanos en MI-02 y MI-03 Zona B Ama de Llaves | 34.89 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m | 55.6 | 541102
PP-11839 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTO ZONA B | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-25 | 300 | ml | 952.02 | 32.89 | 300 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 952.02 | 32.89 | S2-Pp03 ELABORACIÓN ACERO CERRAMENTO ZONA B | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.09 | 301101
PP-11840 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-25 | 15 | u | 1222.8199 | 42.25 | 15 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1222.82 | 42.25 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS PLATOS DE DUCHA BW N-01 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.5 | 301401
AC-11841 | S2-BW-CA Elaboración y colocación de elemento de seguridad en barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 20 | u | 199.99 | 5.67 | 20 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 199.99 | 5.67 | S2-BW-CA Elaboración y colocación de elemento de seguridad en barandas de aluminio. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 47.28 | 502701
AC-11842 | S2-BW-CA Elaboración y colocación de elemento de seguridad en barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 20 | u | 199.99 | 5.67 | 20 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 199.99 | 5.67 | S2-BW-CA Elaboración y colocación de elemento de seguridad en barandas de aluminio. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 47.28 | 502701
ES-11844 | ES18-Colocación de barandas en cuarto de equipos y carpeta. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 54 | ml | 481.68 | 13.5 | 54 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 481.68 | 13.5 | ES18-Colocación de barandas en cuarto de equipos y carpeta. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 54 | 541104
ES-11843 | EST-Es02 Retirar prepiso sin fraguar y reponer con nuevo material Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 30.9 | m2 | 951.72 | 35.67 | 30.9 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 951.72 | 35.67 | EST-Es02 Retirar prepiso sin fraguar y reponer con nuevo material Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 30.9 | 143116
ES-11846 | ES19-repique en uniones de vigas. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 3 | m3 | 873.11 | 36.46 | 3 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 873.11 | 36.46 | ES19-repique en uniones de vigas. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 3 | 040522
PP-11847 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VT SANCK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 1 | u | 82.94 | 2.88 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 82.94 | 2.88 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VT SANCK BAR | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.02 | 302102
ES-11849 | EST-Es12 Desarme de andamios en Caseta C-9 Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 56.7 | m2 | 269.68 | 9.08 | 56.7 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 269.68 | 9.08 | EST-Es12 Desarme de andamios en Caseta C-9 Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 22.7 | 316333
PP-11850 | S2-Pp03 CONSTREUCCIÓN DE MOLDE PARA MUROS GUARDA VECINOS | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-25 | 2 | u | 872.95 | 25.4 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 872.95 | 25.4 | S2-Pp03 CONSTREUCCIÓN DE MOLDE PARA MUROS GUARDA VECINOS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 30 | 306413
PP-11851 | S2-PP03 CONFECCIÓN Y MONTAJE DE MOLDE PARA PLATOS DE DUCHA | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-25 | 2 | u | 563.6 | 16.4 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 563.6 | 16.4 | S2-PP03 CONFECCIÓN Y MONTAJE DE MOLDE PARA PLATOS DE DUCHA | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 19 | 306413
PP-11852 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE MOLDES BALCONERAS | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 4 | u | 547.21 | 15.92 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 547.21 | 15.92 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE MOLDES BALCONERAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m | 19.5 | 306413
PP-11853 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | Salinas 2 | ALMACENES | 2020-03-25 | 4 | u | 1076.76 | 40 | 4 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1076.76 | 40 | S2-Pp03 REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALMACENES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 8 | 099413
ES-11854 | ES11-Losa In Situ en rampa de cuarto de equipo. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 2 | m2 | 587.28 | 23.18 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 587.28 | 23.18 | ES11-Losa In Situ en rampa de cuarto de equipo. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.25 | 042726
ES-11855 | EST-Es17 Desbaste en piso local 1014 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-25 | 56.6 | m2 | 794.1 | 27.73 | 45.3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 635.56 | 22.19 | EST-Es17 Desbaste en piso local 1014 Zona D Almacenes | 80.04 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 56.6 | 148111
AC-11856 | S2_EC_44_RF_Aplicacion de Mortero Monocapa en Fachada de Parada de trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-03-23 | 149 | m2 | 4265.8701 | 137.08 | 106 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 3034.78 | 97.52 | S2_EC_44_RF_Aplicacion de Mortero Monocapa en Fachada de Parada de trabajadores | 71.14 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 149 | 501502
AC-11856 | S2_EC_44_RF_Aplicacion de Mortero Monocapa en Fachada de Parada de trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-04-24 | 149 | m2 | 4265.8701 | 137.08 | 38 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1087.94 | 34.96 | S2_EC_44_RF_Aplicacion de Mortero Monocapa en Fachada de Parada de trabajadores | 25.5 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 149 | 501502
ES-11857 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Buffet Zona C1 ( Marzo) | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 54 | m2 | 1441.26 | 57.78 | 32 | Andamio - Andamios | 854.08 | 34.24 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en fachada Buffet Zona C1 ( Marzo) | 59.26 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 54 | 316332
ES-11858 | EST-Es02 Prepiso en Caseta C-9 Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 19.6 | m2 | 534.49 | 18.23 | 19.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 534.49 | 18.23 | EST-Es02 Prepiso en Caseta C-9 Zona D Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 19.6 | 143116
ES-11859 | EST-Es02 Atesado en caseta C-9 Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 19.6 | m2 | 325.75 | 10.98 | 19.6 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 325.75 | 10.98 | EST-Es02 Atesado en caseta C-9 Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 19.6 | 128112
ES-11860 | EST-Es01 Arme de acceso a cubierta de Zona E | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-25 | 18 | m2 | 480.42 | 19.26 | 18 | Andamio - Andamios | 480.42 | 19.26 | EST-Es01 Arme de acceso a cubierta de Zona E | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 18 | 316332
AC-11861 | S2_EC_44_RF_Masilla en Bajo losa de Alero en Parada de trabajadores. | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-03-23 | 67 | m2 | 921.25 | 26.8 | 60 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 825 | 24 | S2_EC_44_RF_Masilla en Bajo losa de Alero en Parada de trabajadores. | 89.55 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 67 | 509002
ES-11862 | EST-Es02 Atesado en piso de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 254.3 | m2 | 4226.4702 | 142.41 | 105.2 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1748.43 | 58.91 | EST-Es02 Atesado en piso de Cuartos de Equipos Zona D Nivel 1 | 41.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 254.3 | 128112
EL-11863 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-N | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 10 | u | 5497.2798 | 145.48 | 10 | Electricidad - Elier González Vergara | 5497.28 | 145.48 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-N | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 419 | 516101
EL-11865 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA ALIMENTACION EN ZONA CARABANES | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 2 | u | 551.04 | 14.58 | 2 | Electricidad - Elier González Vergara | 551.04 | 14.58 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA ALIMENTACION EN ZONA CARABANES | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 42 | 516101
ES-11867 | EST-Es07 Construcción de tacon para alinie de muros BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-27 | 270 | ml | 2446.3701 | 90.15 | 170 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 1540.31 | 56.76 | EST-Es07 Construcción de tacon para alinie de muros BW | 62.96 | MORERA, Carlos | ml | 270 | 311923
ES-11866 | EST-Es07 Construcción de tacon para alinie de muros BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 270 | ml | 2446.3701 | 90.15 | 270 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2446.37 | 90.15 | EST-Es07 Construcción de tacon para alinie de muros BW | 100 | MORERA, Carlos | ml | 270 | 311923
ES-11867 | EST-Es07 Construcción de tacon para alinie de muros BW | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 270 | ml | 2446.3701 | 90.15 | 100 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 906.06 | 33.39 | EST-Es07 Construcción de tacon para alinie de muros BW | 37.04 | MORERA, Carlos | ml | 270 | 311923
EL-11868 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M3-20-N | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 172 | u | 6507.52 | 172.21 | 172 | Electricidad - Elier González Vergara | 6507.52 | 172.21 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M3-20-N | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 496 | 516101
ES-11869 | EST-Es10 Reparación y colocación de percheros a moldes de BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-27 | 25 | m2 | 1100.25 | 33.25 | 25 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 1100.25 | 33.25 | EST-Es10 Reparación y colocación de percheros a moldes de BW 1 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 25 | 543101
ES-11870 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal (Completamiento) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-25 | 21.1 | ml | 494.57 | 22.89 | 21.1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 494.57 | 22.89 | EST-Es16 Construcción de regola de pretil para remate de manta Zona D Almacenes y Cocina Principal (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 042424
AC-11871 | S2_EC_44_RF_Colocacion de Junquillo en Alero de Parada | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-03-23 | 54 | m2 | 416.88 | 16.2 | 54 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 416.88 | 16.2 | S2_EC_44_RF_Colocacion de Junquillo en Alero de Parada | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | ml | 54 | 501514
ES-11872 | ES05-FAT,Cercado en almacenes de tiro directo y detras del bw4-bw7. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-25 | 611 | ml | 9339.54 | 385.6 | 611 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 9339.54 | 385.6 | ES05-FAT,Cercado en almacenes de tiro directo y detras del bw4-bw7. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | ml | 611 | 096242
EL-11873 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS ALIMENTACIÓN POR DE CAMBIO DE LA CGD | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 11 | u | 3030.72 | 80.2 | 11 | Electricidad - Elier González Vergara | 3030.72 | 80.2 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS ALIMENTACIÓN POR DE CAMBIO DE LA CGD | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 231 | 516101
ES-11874 | EST-Es12 Levante y resano de muros de bloque en patinejos Zona D Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 12 | u | 1117.83 | 41.05 | 9 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 838.37 | 30.79 | EST-Es12 Levante y resano de muros de bloque en patinejos Zona D Cuarto de Equipos | 75 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 17.1 | 031161
ES-11874 | EST-Es12 Levante y resano de muros de bloque en patinejos Zona D Cuarto de Equipos | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-27 | 12 | u | 1117.83 | 41.05 | 3 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 279.46 | 10.26 | EST-Es12 Levante y resano de muros de bloque en patinejos Zona D Cuarto de Equipos | 25 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 17.1 | 031161
AC-11875 | SOS_S2_EP_11_RF_ Mortero Monocapa en vanos de Fachada de Mtto | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-23 | 69 | m2 | 1346.1899 | 48.3 | 69 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 1346.19 | 48.3 | SOS_S2_EP_11_RF_ Mortero Monocapa en vanos de Fachada de Mtto | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 69 | 501409
ES-11876 | ES17 Colocar malla y Base Coart. Parada de trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-03-25 | 30 | m2 | 171.9 | 5.1 | 30 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 171.9 | 5.1 | ES17 Colocar malla y Base Coart. Parada de trabajadores | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 30 | 509007
ES-11879 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 308.5 | m2 | 7085.0498 | 233.1 | 241.1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 5537.13 | 182.17 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | 78.15 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 131251
ES-11879 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 308.5 | m2 | 7085.0498 | 233.1 | 15 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 344.49 | 11.33 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | 4.86 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 131251
ES-11879 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 308.5 | m2 | 7085.0498 | 233.1 | 20 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 459.32 | 15.11 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | 6.48 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 131251
ES-11879 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-27 | 308.5 | m2 | 7085.0498 | 233.1 | 32.4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 744.1 | 24.48 | EST-Es15 Saneamiento de muros en interior de Cuarto de Equipos Zona D Nivel 1 FNC | 10.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 112 | 131251
HI-11877 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 314.02 | 11.97 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 01 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-11877 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 314.02 | 11.97 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 01 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-11878 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 314.02 | 11.97 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-11878 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-22 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 314.02 | 11.97 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-4 NIVEL 02 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
HI-11880 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-6 NIVEL 01 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 15 | u | 628.05 | 23.94 | 7.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 314.02 | 11.97 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO BW-6 NIVEL 01 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 15 | 520108
ES-11882 | EST-Es12 Pases para drenaje en Cuarto de Equipos 1 y caseta C-9 Zona D | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 4 | u | 220.47 | 9.49 | 4 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 220.47 | 9.49 | EST-Es12 Pases para drenaje en Cuarto de Equipos 1 y caseta C-9 Zona D | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.1 | 040102
ES-11883 | ES09-Carpeta. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 204 | m2 | 8947.04 | 297.84 | 204 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 8947.04 | 297.84 | ES09-Carpeta. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 204 | 543102
AC-11884 | S2 EP-C-1. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-23 | 693.3 | m2 | 7626.2998 | 221.86 | 104 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1144 | 33.28 | S2 EP-C-1. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 693.3 | 509001
AC-11884 | S2 EP-C-1. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 693.3 | m2 | 7626.2998 | 221.86 | 43.32 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 476.52 | 13.86 | S2 EP-C-1. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 6.25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 693.3 | 509001
AC-11884 | S2 EP-C-1. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 693.3 | m2 | 7626.2998 | 221.86 | 294.65 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3241.15 | 94.29 | S2 EP-C-1. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 42.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 693.3 | 509001
AC-11884 | S2 EP-C-1. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 693.3 | m2 | 7626.2998 | 221.86 | 86.65 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 953.15 | 27.73 | S2 EP-C-1. RF. Masilla en tabiques de balconeras, vigas interiores y guardavecinos | 12.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 693.3 | 509001
AC-11885 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 598 | ml | 4616.5601 | 179.4 | 197.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1524.7 | 59.25 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | 33.03 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 598 | 501514
AC-11885 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 598 | ml | 4616.5601 | 179.4 | 210.34 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1623.82 | 63.1 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | 35.17 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 598 | 501514
AC-11885 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 598 | ml | 4616.5601 | 179.4 | 40.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 314.98 | 12.24 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | 6.82 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 598 | 501514
AC-11885 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-23 | 598 | ml | 4616.5601 | 179.4 | 149.36 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1153.06 | 44.81 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de junquillos en balconeras y guardavecinos | 24.98 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | ml | 598 | 501514
AC-11886 | S2 EP-C-1. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 383.16 | m2 | 1754.87 | 49.81 | 143.68 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 658.05 | 18.68 | S2 EP-C-1. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | 37.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 383.16 | 509010
AC-11886 | S2 EP-C-1. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 383.16 | m2 | 1754.87 | 49.81 | 143.68 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 658.05 | 18.68 | S2 EP-C-1. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | 37.5 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 383.16 | 509010
AC-11886 | S2 EP-C-1. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 383.16 | m2 | 1754.87 | 49.81 | 95.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 438.76 | 12.45 | S2 EP-C-1. RF. Aplicación de malla y basecoat en balconeras | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 383.16 | 509010
AC-11887 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de malla y basecoat en aristas de guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 196 | m2 | 897.68 | 25.48 | 49 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 224.42 | 6.37 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de malla y basecoat en aristas de guardavecinos | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 196 | 509010
AC-11887 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de malla y basecoat en aristas de guardavecinos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-20 | 196 | m2 | 897.68 | 25.48 | 49 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 224.42 | 6.37 | S2 EP-C-1. RF. Colocación de malla y basecoat en aristas de guardavecinos | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 196 | 509010
AC-11888 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-23 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 22.95 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 326.58 | 9.41 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 28.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-11888 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-06 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 52 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 739.96 | 21.32 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 01 | 64.2 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
ES-11891 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-04 Zona B Ama de Llaves FNC | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 9.9 | ml | 991.19 | 45.14 | 9.9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 991.19 | 45.14 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-04 Zona B Ama de Llaves FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.3 | 042524
AC-11889 | S2_OV_ Bw 7 1era Limpieza con agua en Habitaciones MARZO | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 2800 | m2 | 5068 | 280 | 2800 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 5068 | 280 | S2_OV_ Bw 7 1era Limpieza con agua en Habitaciones MARZO | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 2800 | 501115
AC-11890 | S2_OV_ Bw 7 Barrido de Habitaciones y pasillos MARZO | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 1120 | m2 | 2027.2 | 112 | 1120 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 2027.2 | 112 | S2_OV_ Bw 7 Barrido de Habitaciones y pasillos MARZO | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 1120 | 501115
AC-11892 | S2_OV_ Bw 6 Barrido de Habitaciones y pasillos MARZO | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 1120 | m2 | 2027.2 | 112 | 1120 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 2027.2 | 112 | S2_OV_ Bw 6 Barrido de Habitaciones y pasillos MARZO | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 1120 | 501115
AC-11893 | S2_OV_ Bw 5 Barrido de Habitaciones y pasillos MARZO | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 1600 | m2 | 2896 | 160 | 1600 | Limpieza - Mayluvis Rodriguez Hernandez | 2896 | 160 | S2_OV_ Bw 5 Barrido de Habitaciones y pasillos MARZO | 100 | TORRES PUPO, Liliana | m2 | 1600 | 501115
ES-11894 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Almacenes (desde Eje 23 al Eje 37) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 113 | m2 | 4645.6401 | 146.34 | 36.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1500.58 | 47.27 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Almacenes (desde Eje 23 al Eje 37) | 32.3 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 42 | 131251
ES-11894 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Almacenes (desde Eje 23 al Eje 37) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-23 | 113 | m2 | 4645.6401 | 146.34 | 54 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 2220.04 | 69.93 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Almacenes (desde Eje 23 al Eje 37) | 47.79 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 42 | 131251
ES-11894 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Almacenes (desde Eje 23 al Eje 37) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-26 | 113 | m2 | 4645.6401 | 146.34 | 22.5 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 925.02 | 29.14 | EST-Es17 Saneamiento de cubierta Zona D Almacenes (desde Eje 23 al Eje 37) | 19.91 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 42 | 131251
HI-11895 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C3 NIVEL 01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 14 | u | 586.18 | 22.34 | 7 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 293.09 | 11.17 | HS-EP-COLOCACION BOTE SIFONICO ZONA C3 NIVEL 01 | 50 | CRESPO PÉREZ, Daily | u | 14 | 520108
ES-11897 | ES18-Barandas de protección en cuarto de equipos. snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-26 | 36 | ml | 321.12 | 9 | 36 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 321.12 | 9 | ES18-Barandas de protección en cuarto de equipos. snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m | 36 | 541104
ES-11902 | EST-Es02 Prepiso e Impremeable en interior de patinejos en Parrillada. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 7 | m2 | 253.89 | 9.17 | 7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 253.89 | 9.17 | EST-Es02 Prepiso e Impremeable en interior de patinejos en Parrillada. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 7 | 500103
PP-11900 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 195 | u | 809.8 | 30.72 | 195 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 809.8 | 30.72 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES DE TUBERIAS | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 1.6291 | 042524
ES-11903 | EST-Es12 Resano y salpicado en exterior en local 0931 Parrillada. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 18 | m2 | 437.4 | 15.6 | 18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 437.4 | 15.6 | EST-Es12 Resano y salpicado en exterior en local 0931 Parrillada. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 18 | 131102
ES-11904 | EST-Es12 Resano y salpicado en muros de bloque en locales 1050 y 1049 Cocina Principal. | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 89 | m2 | 2162.7 | 77.13 | 89 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2162.7 | 77.13 | EST-Es12 Resano y salpicado en muros de bloque en locales 1050 y 1049 Cocina Principal. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 89 | 131102
ES-11905 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-26 | 225 | m2 | 2202.75 | 83.92 | 150 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1468.5 | 55.95 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | 66.67 | MORERA, Carlos | m2 | 225 | 316330
ES-11906 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-26 | 225 | m2 | 2202.75 | 83.92 | 90 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 881.1 | 33.57 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | 40 | MORERA, Carlos | m2 | 225 | 316330
ES-11907 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-04-22 | 225 | m2 | 2202.75 | 83.92 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 489.5 | 18.65 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | 22.22 | MORERA, Carlos | m2 | 225 | 316330
ES-11905 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 225 | m2 | 2202.75 | 83.92 | 75 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 734.25 | 27.97 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | 33.33 | MORERA, Carlos | m2 | 225 | 316330
ES-11906 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-22 | 225 | m2 | 2202.75 | 83.92 | 65 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 636.35 | 24.24 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | 28.89 | MORERA, Carlos | m2 | 225 | 316330
ES-11906 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 225 | m2 | 2202.75 | 83.92 | 70 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 685.3 | 26.11 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para colocar Dekc BW 3 niveles (60 m x nivel) | 31.11 | MORERA, Carlos | m2 | 225 | 316330
ES-11908 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloque eje R entre 16 - 27 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 75 | m2 | 1822.5 | 64.99 | 75 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1822.5 | 64.99 | EST-Es12 Salpicado y resano en muros de bloque eje R entre 16 - 27 | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 75 | 131102
ES-11909 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañileria | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 147 | m2 | 3923.4299 | 157.29 | 147 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 3923.43 | 157.29 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañileria | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 147 | 316332
ES-11911 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 285 | m2 | 2989.6499 | 119.7 | 285 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2989.65 | 119.7 | EST-Es12 Andamios para trabajos de albañilería Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 285 | 316331
ES-11910 | EST-Es12 Acarreo de material hasta el puest de trabajo. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 23 | m3 | 1672.5601 | 106.26 | 23 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1672.56 | 106.26 | EST-Es12 Acarreo de material hasta el puest de trabajo. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m3 | 23 | 016321
ES-11912 | EST-Es12 Limpieza de locales Zona D Almacenes y Cocina principal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-26 | 1 | u | 281.73 | 10.41 | 1 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 281.73 | 10.41 | EST-Es12 Limpieza de locales Zona D Almacenes y Cocina principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 7.6 | 031121
AC-11913 | 2-EP-OBJ 10 Colocación de junquillos de PVC en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-23 | 202.56 | ml | 1563.76 | 60.77 | 69.84 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 539.16 | 20.95 | 2-EP-OBJ 10 Colocación de junquillos de PVC en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | 34.48 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 202.56 | 501514
AC-11913 | 2-EP-OBJ 10 Colocación de junquillos de PVC en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-20 | 202.56 | ml | 1563.76 | 60.77 | 22.78 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 175.86 | 6.83 | 2-EP-OBJ 10 Colocación de junquillos de PVC en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | 11.25 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 202.56 | 501514
AC-11913 | 2-EP-OBJ 10 Colocación de junquillos de PVC en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-07-22 | 202.56 | ml | 1563.76 | 60.77 | 0 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 0 | 0 | 2-EP-OBJ 10 Colocación de junquillos de PVC en muros exteriores de fachada de Comedor de Empleados. | 0 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 202.56 | 501514
ES-11914 | EST-ES15 Construccion de muros colocacion de seguridad en el nivel 01 en el BW 4 (**) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-03-26 | 91 | ml | 811.72 | 22.75 | 91 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 811.72 | 22.75 | EST-ES15 Construccion de muros colocacion de seguridad en el nivel 01 en el BW 4 (**) | 100 | CABRERA, Hamry | m | 91 | 541104
OX-11915 | OEX-Ox05 Desbaste en borde conten exterior Parqueo | Salinas 2 | PARQUEO | 2020-03-26 | 384 | ml | 7307.52 | 203.52 | 384 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 7307.52 | 203.52 | OEX-Ox05 Desbaste en borde conten exterior Parqueo | 100 | MORERA, Carlos | ml | 384 | 148121
ES-11916 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 60 | m2 | 3304.9299 | 133.1 | 45 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2478.7 | 99.83 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 314111
ES-11916 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 60 | m2 | 3304.9299 | 133.1 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 440.66 | 17.75 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.14m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 13.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 120 | 314111
EL-11917 | SA02- CONFORMACION DE REGISTROS PARA RED EXTERIOR EN PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 12 | m3 | 1115.64 | 70.88 | 12 | Electricidad - Elier González Vergara | 1115.64 | 70.88 | SA02- CONFORMACION DE REGISTROS PARA RED EXTERIOR EN PISCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | m3 | 12 | 012221
PP-11919 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES RECRECIMIENTO PUNTALES | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-26 | 135 | u | 927.97 | 37.66 | 135 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 927.97 | 37.66 | S2-Pp03 PREFABRICACIÓN DE BASES RECRECIMIENTO PUNTALES | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 2.43 | 042524
ES-11918 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 102 | m2 | 1695.24 | 57.12 | 16 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 265.92 | 8.96 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 15.69 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 102 | 128112
ES-11918 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 102 | m2 | 1695.24 | 57.12 | 41 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 681.42 | 22.96 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 40.2 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 102 | 128112
ES-11918 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-26 | 102 | m2 | 1695.24 | 57.12 | 45 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 747.9 | 25.2 | EST-Es02 Atesado en Cubierta Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 44.12 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 102 | 128112
ES-11920 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en Zona C2 Nivel 01** | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-27 | 6.5 | m2 | 286.06 | 8.64 | 6.5 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 286.06 | 8.64 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en Zona C2 Nivel 01** | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 6.5 | 543101
ES-11921 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en Zona B Ama de Llaves** | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-27 | 19 | m2 | 836.19 | 25.27 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 836.19 | 25.27 | EST-Es15 Construcción de muros de hormigón en Zona B Ama de Llaves** | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 19 | 543101
ES-11922 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 235 | m2 | 13050.4102 | 526 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2776.68 | 111.91 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 21.28 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 470 | 314111
ES-11922 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 235 | m2 | 13050.4102 | 526 | 151 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 8385.58 | 337.98 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.18m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 64.26 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 470 | 314111
ES-11923 | ES20-Unión en viga de cuarto de equipos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-26 | 1 | u | 1269.6899 | 47.84 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1269.69 | 47.84 | ES20-Unión en viga de cuarto de equipos. Snack Bar | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.5 | 042524
ES-11924 | EST-Es12 Construcción de pretil de bloques en cubierta Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 9.9 | ml | 421.92 | 15.36 | 9.9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 421.92 | 15.36 | EST-Es12 Construcción de pretil de bloques en cubierta Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 6 | 031161
ES-11925 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 336 | m2 | 18694.6895 | 753.07 | 63 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3505.25 | 141.2 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 18.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 50.4 | 043834
ES-11925 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 336 | m2 | 18694.6895 | 753.07 | 207 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 11517.26 | 463.94 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 61.61 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 50.4 | 043834
ES-11925 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-23 | 336 | m2 | 18694.6895 | 753.07 | 59 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3282.7 | 132.24 | EST-Es15 Construcción de muros in situ de espesor 0.15m en Zona C1 Habitacional Oeste N04. | 17.56 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 50.4 | 043834
AC-11930 | FNC.S2.BW7.BA Modificación de barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-03-25 | 11 | u | 250.75 | 7.11 | 11 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 250.75 | 7.11 | FNC.S2.BW7.BA Modificación de barandas de aluminio. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 59.28 | 502701
PP-11931 | S2-Pp03 REPARACIÓN DEL MOLDE DEL CAJÓN ECOLOGICO | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-06-26 | 1 | u | 158.17 | 6.43 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 158.17 | 6.43 | S2-Pp03 REPARACIÓN DEL MOLDE DEL CAJÓN ECOLOGICO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | m2 | 4.5 | 314211
ES-11932 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-26 | 1164 | ml | 10382.8799 | 291 | 91 | Enchape - Jose Peña Martinez | 811.72 | 22.75 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | 7.82 | MORERA, Carlos | m | 1164 | 541104
ES-11932 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-26 | 1164 | ml | 10382.8799 | 291 | 73 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 651.16 | 18.25 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | 6.27 | MORERA, Carlos | m | 1164 | 541104
ES-11932 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-26 | 1164 | ml | 10382.8799 | 291 | 565.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 5042.48 | 141.32 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | 48.57 | MORERA, Carlos | m | 1164 | 541104
ES-11932 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-26 | 1164 | ml | 10382.8799 | 291 | 124 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1106.08 | 31 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | 10.65 | MORERA, Carlos | m | 1164 | 541104
ES-11932 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-26 | 1164 | ml | 10382.8799 | 291 | 124.7 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1112.32 | 31.17 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | 10.71 | MORERA, Carlos | m | 1164 | 541104
ES-11932 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-26 | 1164 | ml | 10382.8799 | 291 | 186 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 1659.12 | 46.5 | EST-Es18 Colocación de seguridad perimetral piscina BW 4 y BW 3 | 15.98 | MORERA, Carlos | m | 1164 | 541104
AC-11933 | FNC.S2.BW6.BA Modificación de barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 3 | u | 68.4 | 1.94 | 3 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 68.4 | 1.94 | FNC.S2.BW6.BA Modificación de barandas de aluminio. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 16.17 | 502701
EL-11934 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M3-20-R | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 152 | u | 5746.5601 | 152.07 | 152 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 5746.56 | 152.07 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M3-20-R | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 438 | 516101
AC-11935 | FNC.S2.BW5.BA Modificación de barandas de aluminio. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 2 | u | 45.6 | 1.29 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 45.6 | 1.29 | FNC.S2.BW5.BA Modificación de barandas de aluminio. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 10.78 | 502701
OX-11937 | OEX-OX04 Preparacion y elaboracion de moldes y del terreno para viales principales Salina 2. | Salinas 2 | VIALES PRINCIPALES | 2020-03-26 | 35 | m2 | 13201.3398 | 523.8 | 35 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 13201.34 | 523.8 | OEX-OX04 Preparacion y elaboracion de moldes y del terreno para viales principales Salina 2. | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 105 | 018111
ES-11936 | ES05-FAT Trabajos varios, pintura, riego de arena y colocar barandas en peatonales y organización en patio de almacenes. Teatro | Salinas 2 | TEATRO | 2020-03-26 | 1 | u | 8235.7998 | 267.37 | 1 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 8235.8 | 267.37 | ES05-FAT Trabajos varios, pintura, riego de arena y colocar barandas en peatonales y organización en patio de almacenes. Teatro | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 350 | 231422
ES-11938 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 29 | u | 2652.1201 | 115.38 | 29 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 2652.12 | 115.38 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual para trabajos de Albañilería Zona D Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 36 | 031161
ES-11941 | EST-Es12 Resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Completamiento) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 472.6 | m2 | 9144.8096 | 333.94 | 472.6 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 9144.81 | 333.94 | EST-Es12 Resano en muros de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal (Completamiento) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 472.6 | 131102
AC-11939 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 224.64 | 6.74 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 6.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11939 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 25 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1123.2 | 33.72 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 30.12 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11939 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 19 | Enchape - Jose Peña Martinez | 853.63 | 25.63 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 22.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11939 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 89.86 | 2.7 | S2-BW04-EP-N00 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 2.41 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11940 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 89.86 | 2.7 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 2.41 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11940 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 5.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 247.1 | 7.42 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 6.63 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11940 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 10 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 449.28 | 13.49 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 12.05 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11940 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 60 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2695.67 | 80.93 | S2-BW04-EP-N01 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 72.29 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11942 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-26 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 15 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 673.92 | 20.23 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 18.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11942 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 20 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 898.56 | 26.98 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 24.1 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11942 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 27.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1235.52 | 37.09 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 33.13 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11942 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 13 | Enchape - Jose Peña Martinez | 584.06 | 17.53 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 15.66 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
AC-11942 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 83 | m2 | 3729.01 | 111.95 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 89.86 | 2.7 | S2-BW04-EP-N02 Enchape de piso ADZ en Baño e Inodoro de habitaciones | 2.41 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 83 | 506002
EL-11944 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-R-1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 156 | u | 5904 | 156.24 | 156 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 5904 | 156.24 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-R-1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 450 | 516101
ES-11943 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros en Escalera III Zona C1 N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-26 | 18 | m2 | 1106.64 | 41.04 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 430.36 | 15.96 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros en Escalera III Zona C1 N02 | 38.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 18 | 315113
ES-11943 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros en Escalera III Zona C1 N02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 18 | m2 | 1106.64 | 41.04 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 676.28 | 25.08 | EST-Es15 Construcción de falsa obra para la ejecución de muros en Escalera III Zona C1 N02 | 61.11 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 18 | 315113
AC-11945 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 73.6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3682.21 | 110.4 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 55.62 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11945 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 400.24 | 12 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 6.05 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11945 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 4 | Enchape - Jose Peña Martinez | 200.12 | 6 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 3.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11945 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-28 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 40 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2001.2 | 60 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 30.23 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11946 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 4 | Enchape - Jose Peña Martinez | 200.12 | 6 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 3.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11946 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 10 | Enchape - Jose Peña Martinez | 500.3 | 15 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 7.56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11946 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 114 | Enchape - Jose Peña Martinez | 5703.42 | 171 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 86.15 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11947 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 95.14 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4759.85 | 142.71 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 71.9 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11947 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 24 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1200.72 | 36 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 18.14 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11947 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 250.15 | 7.5 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 3.78 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
AC-11947 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 132.33 | m2 | 6620.4702 | 198.5 | 4 | Enchape - Jose Peña Martinez | 200.12 | 6 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared en inodoro de habitaciones | 3.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 132.33 | 506003
EL-11948 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-R-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 112 | u | 4264 | 112.84 | 112 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 4264 | 112.84 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-R-2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 325 | 516101
ES-11949 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-26 | 2 | u | 377.54 | 14.51 | 2 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 377.54 | 14.51 | EST-Es12 Construcción de pilastras en muro de bloques Zona D Almacenes y Cocina Principal | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.32 | 042125
ES-11950 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección para la construcción de la losa in situ Terraza del Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-28 | 64 | ml | 570.88 | 16 | 64 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 570.88 | 16 | EST-Es11 Colocación de barandas de protección para la construcción de la losa in situ Terraza del Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 64 | 541104
ES-11951 | EST-ES15 Construccion de muros colocacion de seguridad en el nivel 01 en el BW 2 (**) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-26 | 121 | ml | 1079.3199 | 30.25 | 121 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 1079.32 | 30.25 | EST-ES15 Construccion de muros colocacion de seguridad en el nivel 01 en el BW 2 (**) | 100 | MORERA, Carlos | m | 121 | 541104
ES-11952 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-26 | 70 | ml | 1537.48 | 59.5 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 131.78 | 5.1 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N02. | 8.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 119 | 316311
ES-11952 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-23 | 70 | ml | 1537.48 | 59.5 | 32 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 702.85 | 27.2 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N02. | 45.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 119 | 316311
ES-11952 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 70 | ml | 1537.48 | 59.5 | 11 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 241.6 | 9.35 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N02. | 15.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 119 | 316311
ES-11952 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-10 | 70 | ml | 1537.48 | 59.5 | 21 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 461.24 | 17.85 | EST-Es15 Plataformas en voladizo para la colocación de moldes deslizantes en Zona C2, Habitacional Este N02. | 30 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 119 | 316311
EL-11953 | SA02- CANALIZACIONES EN LOCALES DE ALMACEN | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-25 | 634 | ml | 2233.3999 | 98.81 | 634 | Electricidad - Elier González Vergara | 2233.4 | 98.81 | SA02- CANALIZACIONES EN LOCALES DE ALMACEN | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 634 | 510102
AC-11954 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 440.33 | 13.23 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 6.25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-11954 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 69 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3797.88 | 114.1 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 53.93 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-11954 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 440.33 | 13.23 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 6.25 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-11956 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 15.3 | m2 | 193.85 | 7.19 | 15.3 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 193.85 | 7.19 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.65 | 501202
AC-11955 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 15.3 | m2 | 193.85 | 7.19 | 15.3 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 193.85 | 7.19 | S2 BW PY N00 Tabique Bajo Escalera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.65 | 501202
AC-11959 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 77 | Enchape - Jose Peña Martinez | 4238.21 | 127.33 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 60.18 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-11959 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 9 | Enchape - Jose Peña Martinez | 495.38 | 14.88 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 7.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-11959 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 40 | Enchape - Jose Peña Martinez | 2201.67 | 66.14 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 31.26 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
ES-11960 | EST-ES15 Construccion de muros colocacion de seguridad en el nivel 00 en el BW 1 (**) | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-27 | 30.3 | ml | 270.28 | 7.57 | 30.3 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 270.28 | 7.57 | EST-ES15 Construccion de muros colocacion de seguridad en el nivel 00 en el BW 1 (**) | 100 | CABRERA, Hamry | m | 30.3 | 541104
AC-11961 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 53 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2917.21 | 87.64 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 41.42 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-11961 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 64 | Enchape - Jose Peña Martinez | 3522.67 | 105.83 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 50.02 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-11961 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 127.95 | m2 | 7042.5898 | 211.58 | 9 | Enchape - Jose Peña Martinez | 495.38 | 14.88 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de pared de ducha de habitaciones | 7.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 127.95 | 506003
AC-11962 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 56.21 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 251.26 | 7.31 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 26.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-11962 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 156.79 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 700.85 | 20.38 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 73.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-11963 | S2-EPC-1 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 40.32 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1930.23 | 68.79 | S2-EPC-1 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 75.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 500101
AC-11963 | S2-EPC-1 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 13.28 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 635.75 | 22.66 | S2-EPC-1 N01 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 24.78 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 500101
ES-11964 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad durante el montaje de elementos prefabricados en Zona C Habitacional Este y Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-27 | 334 | ml | 2979.28 | 83.5 | 334 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 2979.28 | 83.5 | EST-Es18 Colocación de barandas de protección para la seguridad durante el montaje de elementos prefabricados en Zona C Habitacional Este y Oeste. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m | 334 | 541104
AC-11965 | S2-BW05-N00 EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 15 | m2 | 599.7 | 18 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 319.84 | 9.6 | S2-BW05-N00 EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 53.33 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 15 | 506001
AC-11966 | S2-BW05-EP Retaqueo del enchape en TA contra paño pequeño de mampara de ducha. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 10 | m2 | 799.5 | 24 | 7 | Enchape - Jose Peña Martinez | 559.65 | 16.8 | S2-BW05-EP Retaqueo del enchape en TA contra paño pequeño de mampara de ducha. | 70 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 10 | 506014
AC-11966 | S2-BW05-EP Retaqueo del enchape en TA contra paño pequeño de mampara de ducha. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-06-26 | 10 | m2 | 799.5 | 24 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 239.85 | 7.2 | S2-BW05-EP Retaqueo del enchape en TA contra paño pequeño de mampara de ducha. | 30 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 10 | 506014
AC-11967 | S2-BW06-EP Retaqueo del enchape en TA contra paño pequeño de mampara de ducha. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 10 | m2 | 799.5 | 24 | 3 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 239.85 | 7.2 | S2-BW06-EP Retaqueo del enchape en TA contra paño pequeño de mampara de ducha. | 30 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 10 | 506014
ES-11968 | ES01-Andamios de fachada. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-26 | 725 | m2 | 18757.8496 | 748.95 | 114 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2949.51 | 117.77 | ES01-Andamios de fachada. Snack Bar. | 15.72 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 685 | 316332
ES-11968 | ES01-Andamios de fachada. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 725 | m2 | 18757.8496 | 748.95 | 16 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 413.97 | 16.53 | ES01-Andamios de fachada. Snack Bar. | 2.21 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 685 | 316332
ES-11968 | ES01-Andamios de fachada. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-25 | 725 | m2 | 18757.8496 | 748.95 | 40 | Andamio - Andamios | 1034.92 | 41.32 | ES01-Andamios de fachada. Snack Bar. | 5.52 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 685 | 316332
ES-11969 | EST-Es19 Construcción de juntas entre losas prefabricadas en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-28 | 76 | ml | 1425.39 | 54.3 | 76 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1425.39 | 54.3 | EST-Es19 Construcción de juntas entre losas prefabricadas en Zona C1 Habitacional Oeste N02. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 311411
ES-11970 | EST-Es02 Elaboración de mortero manual para prepiso Zona E Taquillas Nivel 1 | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-26 | 0.8 | m3 | 91.85 | 4.36 | 0.8 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 91.85 | 4.36 | EST-Es02 Elaboración de mortero manual para prepiso Zona E Taquillas Nivel 1 | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.5 | 016321
EL-11974 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTOS DE CD EN LOCALES DE COCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 400 | ml | 5354.9102 | 272.15 | 400 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 5354.91 | 272.15 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTOS DE CD EN LOCALES DE COCINA PRINCIPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 400 | 510102
ES-11971 | EST-Es19 Construcción de juntas entre losas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-28 | 112 | ml | 2059.45 | 78.4 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 680.35 | 25.9 | EST-Es19 Construcción de juntas entre losas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N01. | 33.04 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 44.8 | 311411
ES-11971 | EST-Es19 Construcción de juntas entre losas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 112 | ml | 2059.45 | 78.4 | 30 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 551.64 | 21 | EST-Es19 Construcción de juntas entre losas prefabricadas en Zona C2 Habitacional Este N01. | 26.79 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 44.8 | 311411
ES-11972 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de vigas de entrepiso en Zona C2 N01 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-26 | 37 | u | 1553.26 | 59.2 | 37 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1553.26 | 59.2 | EST-Es13 Arme y desarme de Torresmill para el apuntalamiento de vigas de entrepiso en Zona C2 N01 | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 37 | 316334
AC-11973 | S2-BW04-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 141.41 | 4.24 | S2-BW04-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 6.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-11973 | S2-BW04-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 16 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1131.26 | 33.95 | S2-BW04-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 52.72 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-11973 | S2-BW04-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 1.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 106.06 | 3.18 | S2-BW04-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 4.94 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
AC-11973 | S2-BW04-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 30.35 | m2 | 2145.8601 | 64.4 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 353.52 | 10.61 | S2-BW04-N00-EP- Enchape alrededor de encimera en habitaciones | 16.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 30.35 | 506004
ES-11976 | EST-Es13 Montaje de viga prefabricada de cimentación Zona B Ama de Llaves | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 1 | u | 316.93 | 12.06 | 1 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 316.93 | 12.06 | EST-Es13 Montaje de viga prefabricada de cimentación Zona B Ama de Llaves | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | u | 1 | 051431
AC-11975 | S2-BW04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 43.05 | m | 717.21 | 21.52 | 0.9 | Enchape - Jose Peña Martinez | 14.99 | 0.45 | S2-BW04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | 2.09 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 43.05 | 506013
AC-11975 | S2-BW04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 43.05 | m | 717.21 | 21.52 | 3 | Enchape - Jose Peña Martinez | 49.98 | 1.5 | S2-BW04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | 6.97 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 43.05 | 506013
AC-11975 | S2-BW04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 43.05 | m | 717.21 | 21.52 | 21.6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 359.85 | 10.8 | S2-BW04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | 50.17 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 43.05 | 506013
AC-11975 | S2-BW04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 43.05 | m | 717.21 | 21.52 | 12 | Enchape - Jose Peña Martinez | 199.92 | 6 | S2-BW04-EP Colocación de huella de duchas de mármol en habitaciones | 27.87 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m | 43.05 | 506013
ES-11977 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el montaje y encofre de elementos prefabricados en Zona C 1 y 2 Habitacional Este y Oeste. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-28 | 140 | m2 | 1370.6 | 52.22 | 140 | Muro y deck (ciclos) - Edificio Principal | 1370.6 | 52.22 | EST-Es10 Arme y desarme de andamios para el montaje y encofre de elementos prefabricados en Zona C 1 y 2 Habitacional Este y Oeste. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 140 | 316330
ES-11978 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Edificios comunes | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-26 | 926.6 | m2 | 24730.9492 | 991.46 | 655.02 | Andamio - Andamios | 17482.48 | 700.87 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Edificios comunes | 70.69 | MORERA, Carlos | m2 | 926.6 | 316332
ES-11978 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Edificios comunes | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 926.6 | m2 | 24730.9492 | 991.46 | 253.6 | Andamio - Andamios | 6768.58 | 271.35 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Edificios comunes | 27.37 | MORERA, Carlos | m2 | 926.6 | 316332
ES-11978 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Edificios comunes | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-24 | 926.6 | m2 | 24730.9492 | 991.46 | 4 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 106.76 | 4.28 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Edificios comunes | 0.43 | MORERA, Carlos | m2 | 926.6 | 316332
ES-11978 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Edificios comunes | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-28 | 926.6 | m2 | 24730.9492 | 991.46 | 13.98 | Andamio - Andamios | 373.13 | 14.96 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios en Edificios comunes | 1.51 | MORERA, Carlos | m2 | 926.6 | 316332
ES-11979 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios BW 4 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-26 | 75.6 | m2 | 2017.76 | 80.89 | 75.6 | Andamio - Andamios | 2017.76 | 80.89 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios BW 4 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 75.6 | 316332
EL-11981 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS DE ELECTRICIDAD Y CD EN COCINA PPAL | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 145 | ml | 2180.98 | 81.35 | 145 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2180.98 | 81.35 | SA02- COLOCACION DE BANDEJAS DE ELECTRICIDAD Y CD EN COCINA PPAL | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 145 | 510105
ES-11980 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 939 | m2 | 25606.5293 | 873.27 | 53.1 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1448.04 | 49.38 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 5.65 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 939 | 143116
ES-11980 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-04-23 | 939 | m2 | 25606.5293 | 873.27 | 7.7 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 209.98 | 7.16 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 0.82 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 939 | 143116
ES-11980 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 939 | m2 | 25606.5293 | 873.27 | 380.3 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 10370.78 | 353.68 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 40.5 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 939 | 143116
ES-11980 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-06-27 | 939 | m2 | 25606.5293 | 873.27 | 497.9 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 13577.73 | 463.05 | EST-Es02 Prepiso en Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 53.02 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 939 | 143116
ES-11982 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios BW 7-6-5 | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-26 | 132 | m2 | 2456.76 | 93 | 132 | Andamio - Andamios | 2456.76 | 93 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios BW 7-6-5 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 72 | 316333
EL-11984 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 380 | ml | 11144.3701 | 601.15 | 55 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1613 | 87.01 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | 14.47 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 380 | 510102
EL-11984 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 380 | ml | 11144.3701 | 601.15 | 298 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 8739.53 | 471.43 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | 78.42 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 380 | 510102
EL-11984 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-24 | 380 | ml | 11144.3701 | 601.15 | 27 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 791.84 | 42.71 | SA02- CANALIZACION Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS PARA ELECTRICIDAD Y CD EN BUFFET 2 | 7.11 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 380 | 510102
ES-11983 | EST-Es01 Desarme de andamios en Fachadas BW 6-7 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 1200 | m2 | 24919.1992 | 962.4 | 138.69 | Andamio - Andamios | 2880.04 | 111.23 | EST-Es01 Desarme de andamios en Fachadas BW 6-7 | 11.56 | MORERA, Carlos | m2 | 720 | 316332
ES-11983 | EST-Es01 Desarme de andamios en Fachadas BW 6-7 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-26 | 1200 | m2 | 24919.1992 | 962.4 | 170.98 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3550.57 | 137.13 | EST-Es01 Desarme de andamios en Fachadas BW 6-7 | 14.25 | MORERA, Carlos | m2 | 720 | 316332
ES-11983 | EST-Es01 Desarme de andamios en Fachadas BW 6-7 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-26 | 1200 | m2 | 24919.1992 | 962.4 | 890.33 | Andamio - Andamios | 18488.59 | 714.04 | EST-Es01 Desarme de andamios en Fachadas BW 6-7 | 74.19 | MORERA, Carlos | m2 | 720 | 316332
ES-11987 | EST-Es15 Construcción de muro entre Cisterna y Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 33.4 | m2 | 2049.28 | 82.52 | 21 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1288.47 | 51.88 | EST-Es15 Construcción de muro entre Cisterna y Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 62.87 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5 | 043834
ES-11987 | EST-Es15 Construcción de muro entre Cisterna y Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-07-21 | 33.4 | m2 | 2049.28 | 82.52 | 12.4 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 760.81 | 30.64 | EST-Es15 Construcción de muro entre Cisterna y Zona B Ama de Llaves y Cocina de Apoyo | 37.13 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 5 | 043834
ES-11986 | EST-Es09 Construcción de carpeta con Deck Metálico en Zona C2 Buffet (Completamiento) entre los ejes Z-C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-26 | 80 | m2 | 4366.6001 | 160.36 | 80 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4366.6 | 160.36 | EST-Es09 Construcción de carpeta con Deck Metálico en Zona C2 Buffet (Completamiento) entre los ejes Z-C1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 12 | 042824
ES-11988 | EST-Es09 Apuntalamiento del Deck metálico en Zona C2 Buffet. TERMINACIÖN. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 120 | m2 | 2958.6499 | 112.76 | 120 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2958.65 | 112.76 | EST-Es09 Apuntalamiento del Deck metálico en Zona C2 Buffet. TERMINACIÖN. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 55.62 | 316411
ES-11990 | EST-Es05 Compactación y sello en cimentación aislada Zona B Ama de Llaves (andén) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 2 | u | 108.82 | 6.02 | 2 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 108.82 | 6.02 | EST-Es05 Compactación y sello en cimentación aislada Zona B Ama de Llaves (andén) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.4 | 041224
AC-11989 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en columnas Galeria Buffet1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 244 | ml | 1883.6801 | 73.2 | 72.8 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 562.02 | 21.84 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en columnas Galeria Buffet1. | 29.84 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 244 | 501514
AC-11989 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en columnas Galeria Buffet1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-15 | 244 | ml | 1883.6801 | 73.2 | 86.4 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 667.01 | 25.92 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en columnas Galeria Buffet1. | 35.41 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 244 | 501514
AC-11989 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en columnas Galeria Buffet1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-20 | 244 | ml | 1883.6801 | 73.2 | 46.4 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 358.21 | 13.92 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en columnas Galeria Buffet1. | 19.02 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 244 | 501514
ES-11992 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para trabajos en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-26 | 13.5 | m2 | 1109.83 | 40.88 | 9.4 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 772.77 | 28.46 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para trabajos en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 69.63 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13.5 | 315111
ES-11992 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para trabajos en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-05-25 | 13.5 | m2 | 1109.83 | 40.88 | 4.1 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 337.06 | 12.42 | EST-Es15 Construcción de Falsa Obra para trabajos en muros Zona B Cuarto de Equipos Nivel 1 | 30.37 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 13.5 | 315111
EL-11993 | SA02- TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BLOQUE TÉCNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 600 | ml | 4448.8198 | 186.78 | 600 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4448.82 | 186.78 | SA02- TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BLOQUE TÉCNICO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 600 | 510102
ES-12001 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para trabajos de fino en muro. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 9 | m2 | 94.41 | 3.78 | 9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 94.41 | 3.78 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios para trabajos de fino en muro. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 9 | 316331
ES-12002 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para la realización de trabajos de albañilería en el Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 95 | m2 | 996.55 | 39.9 | 95 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 996.55 | 39.9 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para la realización de trabajos de albañilería en el Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 95 | 316331
ES-12003 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-27 | 80 | u | 2005.3101 | 77.8 | 14 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 350.93 | 13.62 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | 17.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 160 | 316442
ES-12003 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 80 | u | 2005.3101 | 77.8 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 150.4 | 5.84 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | 7.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 160 | 316442
ES-12003 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 80 | u | 2005.3101 | 77.8 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 150.4 | 5.84 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | 7.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 160 | 316442
ES-12003 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-25 | 80 | u | 2005.3101 | 77.8 | 14 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 350.93 | 13.62 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | 17.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 160 | 316442
ES-12003 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-25 | 80 | u | 2005.3101 | 77.8 | 14 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 350.93 | 13.62 | EST-Es09 Encofre y fundición para la colocación de botes sifónicos en Zona C2 Habitacional Este N01;02;03;04. | 17.5 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 160 | 316442
ES-12011 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para la realización de trabajos de albañilería en Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 15 | m3 | 1664.7 | 61.5 | 15 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1664.7 | 61.5 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para la realización de trabajos de albañilería en Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 30 | 031161
ES-12012 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 1 Cocina Principal) | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-27 | 55.1 | m2 | 770.85 | 25.9 | 55.1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 770.85 | 25.9 | EST-Es12 Fino en muros de bloques en Zona D Almacenes y Cocina Principal (área 1 Cocina Principal) | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 55.1 | 131202
ES-12013 | EST-Es17 Saneamiento de fino en muro de local 1018 Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-27 | 23 | m2 | 394.27 | 13.78 | 23 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 394.27 | 13.78 | EST-Es17 Saneamiento de fino en muro de local 1018 Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 23 | 131202
ES-12014 | EST-Es12 Colocación de malla, base coat y junquillo para conformar vanos Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-27 | 5 | u | 223.21 | 7.4 | 5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 223.21 | 7.4 | EST-Es12 Colocación de malla, base coat y junquillo para conformar vanos Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 15.2 | 509003
ES-12015 | EST-Es04 Construcción de pilastra en Ama de Llaves ( Area 1 y 2 ) | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-27 | 6 | ml | 168.07 | 6.4 | 6 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 168.07 | 6.4 | EST-Es04 Construcción de pilastra en Ama de Llaves ( Area 1 y 2 ) | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 3 | 311521
ES-12016 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería (fino) Zona D Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-03-27 | 121.3 | m2 | 1272.4399 | 50.95 | 121.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1272.44 | 50.95 | EST-Es12 Andamios para trabajos de Albañilería (fino) Zona D Almacenes | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 121.3 | 316331
ES-12017 | EST-Es12 Resane y salpicado en muro de bloques de galería hacia Escalera III del Buffet Zona C1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 53 | m2 | 1287.9 | 45.93 | 53 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1287.9 | 45.93 | EST-Es12 Resane y salpicado en muro de bloques de galería hacia Escalera III del Buffet Zona C1. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 106 | 131142
ES-12021 | EST-Es17 Conformación de vanos Zona C Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 17 | u | 1120.46 | 38.1 | 17 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1120.46 | 38.1 | EST-Es17 Conformación de vanos Zona C Buffet | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m2 | 16 | 131251
ES-12018 | EST-Es12 Resane y salpicado +2.9 en locales 0923 y 0924 en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 78 | m2 | 1156.74 | 39.78 | 78 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1156.74 | 39.78 | EST-Es12 Resane y salpicado +2.9 en locales 0923 y 0924 en Zona C1 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 156 | 131142
ES-12020 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-27 | 89 | m2 | 1722.15 | 62.89 | 89 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1722.15 | 62.89 | EST-Es12 Elaboración de mortero manual. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 89 | 131102
ES-12019 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para trabajos de albañilería en Zona C1 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 5 | m3 | 554.9 | 20.5 | 5 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 554.9 | 20.5 | EST-Es12 Elaboración manual de mortero para trabajos de albañilería en Zona C1 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 031161
ES-12024 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios moviles para trabajos en albañileria. | Salinas 2 | AMA DE LLAVES | 2020-03-27 | 69 | m2 | 1080.21 | 43.28 | 69 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 1080.21 | 43.28 | EST-Es01 Arme y desarme de andamios moviles para trabajos en albañileria. | 100 | DÍAZ MOREJÓN, Jose Alberto | m2 | 47 | 316331
EL-12022 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN GRUPO DE PRESIÓN | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 15 | u | 576.53 | 21.39 | 15 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 576.53 | 21.39 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN GRUPO DE PRESIÓN | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 15 | 513100
EL-12023 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN GRUPO DE PRESIÓN | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 600 | ml | 438 | 16.8 | 600 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 438 | 16.8 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN GRUPO DE PRESIÓN | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 600 | 511200
EL-12026 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | 670 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2086.4 | 94.19 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510102
EL-12028 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | 670 | Electricidad - Elier González Vergara | 2086.4 | 94.19 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N02 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510102
ES-12025 | EST-Es15 Colocación de moldes metálicos para el encofre de vanos en muros de doble altura en Zona A. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-03-27 | 46 | m2 | 1132.0601 | 46 | 46 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 1132.06 | 46 | EST-Es15 Colocación de moldes metálicos para el encofre de vanos en muros de doble altura en Zona A. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 46 | 314111
ES-12027 | EST-Es15 Elaboración manual de aceros para muros MI-01 y MI-02 en Zona A N00. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-03-27 | 1 | T | 305.68 | 10.56 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 305.68 | 10.56 | EST-Es15 Elaboración manual de aceros para muros MI-01 y MI-02 en Zona A N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 1 | 301301
EL-12034 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N01 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | 670 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2086.4 | 94.19 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 310 | 510102
EL-12033 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N01 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | 670 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 2086.4 | 94.19 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N01 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 310 | 510102
ES-12035 | EST-Es09 Desarme y traslado de torresmill y puntales desde Zona C hasta Zona B. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-27 | 100 | u | 6346.3999 | 288.06 | 100 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 6346.4 | 288.06 | EST-Es09 Desarme y traslado de torresmill y puntales desde Zona C hasta Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m3 | 25 | 016321
AC-12036 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en Vigas Galeria Buffet 1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 132 | ml | 1019.04 | 39.6 | 90.64 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 699.74 | 27.19 | S2-EP-OBJ 09 Colocación de junquillos de PVC en Vigas Galeria Buffet 1. | 68.67 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | ml | 132 | 501514
EL-12040 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N00 | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | 360 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1121.05 | 50.61 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N00 | 53.73 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510101
EL-12039 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N00 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 670 | ml | 2086.3999 | 94.19 | 670 | Electricidad - Elier González Vergara | 2086.4 | 94.19 | SA02- CANALIZACION DE ALUMBRADO Y FUERZA EN PASILLOS BW N00 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 670 | 510101
EL-12041 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-L-1 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 114 | u | 4329.6001 | 114.58 | 114 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4329.6 | 114.58 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-L-1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 330 | 516101
ES-12042 | EST-Es18 Montaje de seguridad perimetral BW 1 | Salinas 2 | BW 1 | 2020-03-27 | 424 | ml | 3782.0801 | 106 | 424 | Muro y deck (ciclos) - Joendris De La Cruz Garcia | 3782.08 | 106 | EST-Es18 Montaje de seguridad perimetral BW 1 | 100 | MORERA, Carlos | m | 424 | 541104
EL-12043 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-L-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 190 | u | 7216 | 190.96 | 190 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 7216 | 190.96 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-L-2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 550 | 516101
AC-12044 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Vigas Galeria Buffet 1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 151.18 | m2 | 2151.29 | 61.98 | 49.58 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 705.52 | 20.33 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Vigas Galeria Buffet 1. | 32.8 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 151.18 | 509005
AC-12044 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Vigas Galeria Buffet 1. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-13 | 151.18 | m2 | 2151.29 | 61.98 | 95.59 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1360.24 | 39.19 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Vigas Galeria Buffet 1. | 63.23 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 151.18 | 509005
ES-12045 | EST-Es08 Arme y desarme de andamios para la ejecución de columnas in situ. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-03-27 | 55 | m2 | 576.95 | 23.1 | 55 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 576.95 | 23.1 | EST-Es08 Arme y desarme de andamios para la ejecución de columnas in situ. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 55 | 316331
AC-12046 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Columnas Galeria Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 16.8 | m2 | 239.06 | 6.89 | 4.11 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 58.48 | 1.69 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Columnas Galeria Buffet 1 | 24.46 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 16.8 | 509005
AC-12046 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Columnas Galeria Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-13 | 16.8 | m2 | 239.06 | 6.89 | 3.82 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 54.36 | 1.57 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Columnas Galeria Buffet 1 | 22.74 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 16.8 | 509005
EL-12047 | SA02- EMPOTRAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN MOTOR LOBBY | Salinas 2 | MOTOR LOBBY | 2020-03-25 | 200 | ml | 2902.9199 | 159.25 | 200 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2902.92 | 159.25 | SA02- EMPOTRAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN MOTOR LOBBY | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 200 | 510102
EL-12054 | SA02- CALEADO DE CD Y COLOCACIÓN DE CAJAS EN TAQUILLAS | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 500 | ml | 517.6 | 21.42 | 500 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 517.6 | 21.42 | SA02- CALEADO DE CD Y COLOCACIÓN DE CAJAS EN TAQUILLAS | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 500 | 511106
ES-12055 | EST-Es Elaboración de aceros de para los muros in situ MI-27 y MI-28 en Zona C. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-03-27 | 0.7 | T | 213.98 | 7.39 | 0.7 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 213.98 | 7.39 | EST-Es Elaboración de aceros de para los muros in situ MI-27 y MI-28 en Zona C. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | T | 0.7 | 301301
ES-12056 | EST-Es18 Montaje de Escaleras de acceso BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-27 | 2 | u | 2135.2 | 85.6 | 2 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2135.2 | 85.6 | EST-Es18 Montaje de Escaleras de acceso BW 2 | 100 | MORERA, Carlos | m2 | 80 | 316332
ES-12058 | EST-Es18 Montaje de seguridad en BW 2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-03-27 | 200 | ml | 2274.6001 | 63.75 | 200 | Albañilería - Frank Gonzalez Vegue | 2274.6 | 63.75 | EST-Es18 Montaje de seguridad en BW 2 | 100 | MORERA, Carlos | m | 255 | 541104
AC-12065 | SOS_EC_33_PY_Masilla en columnas interiores y vigas de Rest. Criollo | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-03-25 | 36.6 | m2 | 1006.5 | 29.28 | 36.6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1006.5 | 29.28 | SOS_EC_33_PY_Masilla en columnas interiores y vigas de Rest. Criollo | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 36.6 | 509008
HI-12066 | HS-SOS-DIR-TRABAJOS VARIOS AREAS EXTERIORES | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-03-25 | 38 | ml | 3463.1201 | 132 | 38 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 3463.12 | 132 | HS-SOS-DIR-TRABAJOS VARIOS AREAS EXTERIORES | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 38 | 520101
HI-12067 | HS-SOS-DIR-TRABAJOS AUXILIARES RED EXTERIOR | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-03-25 | 38 | ml | 3515.5801 | 134 | 38 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 3515.58 | 134 | HS-SOS-DIR-TRABAJOS AUXILIARES RED EXTERIOR | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 38 | 520100
EL-12069 | SA02- CANALIZACIONY EMPOTRAMIENTOS DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN GALERIA BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 500 | ml | 2006.5 | 98.35 | 500 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2006.5 | 98.35 | SA02- CANALIZACIONY EMPOTRAMIENTOS DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA EN GALERIA BUFFET 1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 500 | 510102
HI-12068 | HS-SOS-DIR-TRABAJOS EN AREAS EXTERIORES | Salinas 2 | AREAS VERDES | 2020-03-25 | 33 | ml | 3069.5701 | 117 | 33 | Brigada Mixta - Sin Jefe de Brigada | 3069.57 | 117 | HS-SOS-DIR-TRABAJOS EN AREAS EXTERIORES | 100 | CRESPO PÉREZ, Daily | ml | 33 | 520101
ES-12070 | EST-Es07 Montaje de losas de cubierta BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 18 | u | 1649.52 | 51.66 | 17 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1557.88 | 48.79 | EST-Es07 Montaje de losas de cubierta BW | 94.44 | MORERA, Carlos | u | 18 | 051932
ES-12070 | EST-Es07 Montaje de losas de cubierta BW | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 18 | u | 1649.52 | 51.66 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 91.64 | 2.87 | EST-Es07 Montaje de losas de cubierta BW | 5.56 | MORERA, Carlos | u | 18 | 051932
ES-12071 | EST-Es07 Montaje de losas de cubierta BW | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 18 | u | 1649.52 | 51.66 | 18 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 1649.52 | 51.66 | EST-Es07 Montaje de losas de cubierta BW | 100 | MORERA, Carlos | u | 18 | 051932
AC-12074 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 340 | m2 | 6014.6001 | 204 | 340 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 6014.6 | 204 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 340 | 501209
AC-12075 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 377 | m2 | 6669.1299 | 226.2 | 296 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5236.24 | 177.6 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 2 | 78.51 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 377 | 501209
AC-12075 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 377 | m2 | 6669.1299 | 226.2 | 60 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1061.4 | 36 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 2 | 15.92 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 377 | 501209
AC-12075 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 377 | m2 | 6669.1299 | 226.2 | 21 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 371.49 | 12.6 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 2 | 5.57 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 377 | 501209
EL-12076 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 4120 | ml | 4912 | 169.18 | 4120 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 4912 | 169.18 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN BUFFET 1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 4120 | 511200
CD-12077 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE AUDIO Y SADI EN BUFFET 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 935 | ml | 1069.75 | 40.64 | 935 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1069.75 | 40.64 | SA02- CABLEADO DE CIRCUITOS DE AUDIO Y SADI EN BUFFET 1 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 935 | 511106
AC-12078 | SOS_S2_EP_09_PY_Masilla sobre Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 170 | m2 | 1460.3 | 42.5 | 165 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1417.35 | 41.25 | SOS_S2_EP_09_PY_Masilla sobre Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 1 | 97.06 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 170 | 509003
AC-12079 | SOS_S2_EP_09_PY_Masilla sobre Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 188.5 | m2 | 1619.21 | 47.13 | 150 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1288.5 | 37.5 | SOS_S2_EP_09_PY_Masilla sobre Trasdosado sobre muros de Bloques en interior de Buffet 2 | 79.58 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 188.5 | 509003
EL-12080 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M3-20-L | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 44 | u | 1666.24 | 44.09 | 44 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 1666.24 | 44.09 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS M3-20-L | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 127 | 516101
AC-12082 | SOS_S2_EP_10_PI_Masilla sobre muros de area de Mesas de Comedor de empleados | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 141 | m2 | 1938.75 | 56.4 | 127 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1746.25 | 50.8 | SOS_S2_EP_10_PI_Masilla sobre muros de area de Mesas de Comedor de empleados | 90.07 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 141 | 509002
AC-12082 | SOS_S2_EP_10_PI_Masilla sobre muros de area de Mesas de Comedor de empleados | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 141 | m2 | 1938.75 | 56.4 | 14 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 192.5 | 5.6 | SOS_S2_EP_10_PI_Masilla sobre muros de area de Mesas de Comedor de empleados | 9.93 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 141 | 509002
AC-12083 | S2_EP_10__PI_Masilla en FT de locales interiores de Cocina ppal | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 24.1 | m2 | 236.66 | 6.99 | 4 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 39.28 | 1.16 | S2_EP_10__PI_Masilla en FT de locales interiores de Cocina ppal | 16.6 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 24.1 | 509004
ES-12087 | ES7-Ciementación corrida sección 13 plano 2004-RP 33. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-04-21 | 11 | ml | 544 | 25.98 | 11 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 544 | 25.98 | ES7-Ciementación corrida sección 13 plano 2004-RP 33. Teatro. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 0.83 | 041524
AC-12084 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Vigas Galeria Buffet 2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 146.69 | m2 | 2087.3999 | 60.14 | 30.15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 429.03 | 12.36 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Vigas Galeria Buffet 2. | 20.55 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 146.69 | 509005
AC-12084 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Vigas Galeria Buffet 2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-13 | 146.69 | m2 | 2087.3999 | 60.14 | 66.15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 941.32 | 27.12 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de masilla en Vigas Galeria Buffet 2. | 45.1 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 146.69 | 509005
EL-12085 | SA02- RED BAJO LOSA LOBBY | Salinas 2 | LOBBY | 2020-03-25 | 1770 | ml | 6581.2002 | 296.6 | 1770 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 6581.2 | 296.6 | SA02- RED BAJO LOSA LOBBY | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1770 | 510101
AC-12086 | S2_EP_09_PI_Masilla en muros de Hmgon de Caja de Escalera Galeria Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 28.28 | m2 | 316.8 | 9.22 | 10 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 112.02 | 3.26 | S2_EP_09_PI_Masilla en muros de Hmgon de Caja de Escalera Galeria Buffet 1 | 35.36 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 28.8 | 509001
AC-12086 | S2_EP_09_PI_Masilla en muros de Hmgon de Caja de Escalera Galeria Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 28.28 | m2 | 316.8 | 9.22 | 16 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 179.24 | 5.22 | S2_EP_09_PI_Masilla en muros de Hmgon de Caja de Escalera Galeria Buffet 1 | 56.58 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 28.8 | 509001
AC-12088 | S2_EP_09_PI_Masilla en muros de Hmgon de Caja de Escalera Galeria Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 28.28 | m2 | 311.08 | 9.05 | 16 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 176 | 5.12 | S2_EP_09_PI_Masilla en muros de Hmgon de Caja de Escalera Galeria Buffet 2 | 56.58 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 28.28 | 509001
AC-12088 | S2_EP_09_PI_Masilla en muros de Hmgon de Caja de Escalera Galeria Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-25 | 28.28 | m2 | 311.08 | 9.05 | 10 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 110 | 3.2 | S2_EP_09_PI_Masilla en muros de Hmgon de Caja de Escalera Galeria Buffet 2 | 35.36 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 28.28 | 509001
EL-12089 | SA02- RED BAJO LOSA SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-03-25 | 145 | ml | 734.04 | 36.87 | 145 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 734.04 | 36.87 | SA02- RED BAJO LOSA SNACK BAR | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 145 | 510101
ES-12091 | ES12-Muro de Bloque y columna catalana sección 13 plano 2004-RP 33. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-05-31 | 16.5 | ml | 1343.5 | 56.83 | 16.5 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1343.5 | 56.83 | ES12-Muro de Bloque y columna catalana sección 13 plano 2004-RP 33. Teatro. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 26.5 | 031121
EL-12090 | SA02- CABLEADO DE ELECTRICIDAD Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN COMEDOR DE EMPLEADOS | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-03-25 | 1720 | ml | 2651.8 | 87.43 | 1720 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 2651.8 | 87.43 | SA02- CABLEADO DE ELECTRICIDAD Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN COMEDOR DE EMPLEADOS | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1720 | 511200
ES-12101 | ES12-Salpicado y Resano sección 13 plano 2004-RP 33. Teatro. | Salinas 2 | TEATRO | 2020-05-31 | 11 | ml | 1191.74 | 49.44 | 11 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 1191.74 | 49.44 | ES12-Salpicado y Resano sección 13 plano 2004-RP 33. Teatro. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 51 | 131101
EL-12102 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADORES DE FUERZA Y ALUMBRADO EN BLOQUE TECNICO | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-03-25 | 1000 | ml | 730 | 28 | 1000 | Electricidad - Leodan Moya Feijo | 730 | 28 | SA02- CABLEADO DE ALIMENTADORES DE FUERZA Y ALUMBRADO EN BLOQUE TECNICO | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | ml | 1000 | 511200
ES-12109 | EST-Es20 Completamiento de vigas principal en Sala Polivalentes en Zona B. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-27 | 19 | ml | 1069.86 | 40.75 | 19 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 1069.86 | 40.75 | EST-Es20 Completamiento de vigas principal en Sala Polivalentes en Zona B. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 15.2 | 311511
ES-12111 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-03-27 | 105 | u | 6303.0801 | 240.35 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 840.41 | 32.05 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | 13.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 311512
ES-12111 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-03-27 | 105 | u | 6303.0801 | 240.35 | 14 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 840.41 | 32.05 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | 13.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 311512
ES-12111 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-04-23 | 105 | u | 6303.0801 | 240.35 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 540.26 | 20.6 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | 8.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 311512
ES-12111 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-04-25 | 105 | u | 6303.0801 | 240.35 | 25 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1500.73 | 57.23 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | 23.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 311512
ES-12111 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 105 | u | 6303.0801 | 240.35 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 420.21 | 16.02 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | 6.67 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 311512
ES-12111 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-05 | 105 | u | 6303.0801 | 240.35 | 3 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 180.09 | 6.87 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | 2.86 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 311512
ES-12111 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-06-25 | 105 | u | 6303.0801 | 240.35 | 21 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 1260.62 | 48.07 | EST-Es19 Construcción de unión de vigas prefabricadas en Zona B. | 20 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 90 | 311512
AC-12112 | S2-EP-C-CM. Colocación de puerta provisionales de patinejos con cerradura, PM-7. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 64 | u | 9837.4404 | 279.08 | 11 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1690.81 | 47.97 | S2-EP-C-CM. Colocación de puerta provisionales de patinejos con cerradura, PM-7. | 17.19 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2325.636 | 502701
AC-12112 | S2-EP-C-CM. Colocación de puerta provisionales de patinejos con cerradura, PM-7. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 64 | u | 9837.4404 | 279.08 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 922.26 | 26.16 | S2-EP-C-CM. Colocación de puerta provisionales de patinejos con cerradura, PM-7. | 9.38 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2325.636 | 502701
AC-12112 | S2-EP-C-CM. Colocación de puerta provisionales de patinejos con cerradura, PM-7. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 64 | u | 9837.4404 | 279.08 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1537.1 | 43.61 | S2-EP-C-CM. Colocación de puerta provisionales de patinejos con cerradura, PM-7. | 15.63 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2325.636 | 502701
AC-12112 | S2-EP-C-CM. Colocación de puerta provisionales de patinejos con cerradura, PM-7. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-15 | 64 | u | 9837.4404 | 279.08 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 2305.65 | 65.41 | S2-EP-C-CM. Colocación de puerta provisionales de patinejos con cerradura, PM-7. | 23.44 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 2325.636 | 502701
ES-12114 | EST-Es19 Arme y desarme de andamios para la ejecución de uniones de vigas en Sala Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-27 | 14 | m2 | 137.06 | 5.22 | 14 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 137.06 | 5.22 | EST-Es19 Arme y desarme de andamios para la ejecución de uniones de vigas en Sala Polivalentes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 14 | 316330
AC-12115 | S2-EP-C-CM. Colocación de puertas provisionales de patinejos con cerradura, PM-9. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-15 | 8 | u | 949.76 | 26.94 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 237.44 | 6.74 | S2-EP-C-CM. Colocación de puertas provisionales de patinejos con cerradura, PM-9. | 25 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 224.529 | 502701
AC-12115 | S2-EP-C-CM. Colocación de puertas provisionales de patinejos con cerradura, PM-9. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 8 | u | 949.76 | 26.94 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 118.72 | 3.37 | S2-EP-C-CM. Colocación de puertas provisionales de patinejos con cerradura, PM-9. | 12.5 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 224.529 | 502701
AC-12115 | S2-EP-C-CM. Colocación de puertas provisionales de patinejos con cerradura, PM-9. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 8 | u | 949.76 | 26.94 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 118.72 | 3.37 | S2-EP-C-CM. Colocación de puertas provisionales de patinejos con cerradura, PM-9. | 12.5 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 224.529 | 502701
ES-12117 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-12 Zona B Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-27 | 6 | ml | 603.14 | 27.46 | 6 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 603.14 | 27.46 | EST-Es15 Rectificación y construcción de ménsula en muro de hormigón MI-12 Zona B Salas Polivalentes. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 3.66 | 311512
AC-12118 | S2-EP-C2,C3-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación provisional, PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-15 | 80 | u | 6087.8398 | 216.91 | 13 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 989.27 | 35.25 | S2-EP-C2,C3-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación provisional, PM-1. | 16.25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 151.2 | 502106
AC-12118 | S2-EP-C2,C3-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación provisional, PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 80 | u | 6087.8398 | 216.91 | 6 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 456.59 | 16.27 | S2-EP-C2,C3-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación provisional, PM-1. | 7.5 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 151.2 | 502106
AC-12118 | S2-EP-C2,C3-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación provisional, PM-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 80 | u | 6087.8398 | 216.91 | 17 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1293.67 | 46.09 | S2-EP-C2,C3-CM. Colocación de puerta de entrada a habitación provisional, PM-1. | 21.25 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 151.2 | 502106
AC-12119 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de marcos de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 84 | u | 4617.3599 | 176 | 18 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 989.43 | 37.71 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de marcos de balconeras PA-1. | 21.43 | AMADOR LARA, Carlos | u | 44 | 502102
AC-12119 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de marcos de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 84 | u | 4617.3599 | 176 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 54.97 | 2.1 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de marcos de balconeras PA-1. | 1.19 | AMADOR LARA, Carlos | u | 44 | 502102
AC-12119 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de marcos de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-15 | 84 | u | 4617.3599 | 176 | 11 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 604.65 | 23.05 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de marcos de balconeras PA-1. | 13.1 | AMADOR LARA, Carlos | u | 44 | 502102
AC-12119 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de marcos de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 84 | u | 4617.3599 | 176 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 439.75 | 16.76 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de marcos de balconeras PA-1. | 9.52 | AMADOR LARA, Carlos | u | 44 | 502102
AC-12120 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 84 | u | 4197.6001 | 160 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 399.77 | 15.24 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | 9.52 | AMADOR LARA, Carlos | u | 40 | 502102
AC-12120 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-15 | 84 | u | 4197.6001 | 160 | 11 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 549.69 | 20.95 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | 13.1 | AMADOR LARA, Carlos | u | 40 | 502102
AC-12120 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 84 | u | 4197.6001 | 160 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 49.97 | 1.9 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | 1.19 | AMADOR LARA, Carlos | u | 40 | 502102
AC-12120 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-25 | 84 | u | 4197.6001 | 160 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 749.57 | 28.57 | S2-EP-C2,C3-CA. Colocación de paños de balconeras PA-1. | 17.86 | AMADOR LARA, Carlos | u | 40 | 502102
ES-12121 | EST-Es19 Construcción de falsa obra para la ejecución de las uniones entre vigas perimetrales en Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-03-27 | 21 | ml | 2164.3101 | 77.03 | 21 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2164.31 | 77.03 | EST-Es19 Construcción de falsa obra para la ejecución de las uniones entre vigas perimetrales en Lobby Bar. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 29.4 | 315111
ES-12122 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de las vigas prefabricadas en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-03-27 | 238 | u | 1999.2 | 76.16 | 46 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 386.4 | 14.72 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de las vigas prefabricadas en Zona B Norte. | 19.33 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 238 | 316442
ES-12122 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de las vigas prefabricadas en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-04-25 | 238 | u | 1999.2 | 76.16 | 54 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 453.6 | 17.28 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de las vigas prefabricadas en Zona B Norte. | 22.69 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 238 | 316442
ES-12122 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de las vigas prefabricadas en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-05-25 | 238 | u | 1999.2 | 76.16 | 8 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 67.2 | 2.56 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de las vigas prefabricadas en Zona B Norte. | 3.36 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 238 | 316442
ES-12122 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de las vigas prefabricadas en Zona B Norte. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 238 | u | 1999.2 | 76.16 | 50 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 420 | 16 | EST-Es13 Colocación de puntales para el montaje de las vigas prefabricadas en Zona B Norte. | 21.01 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 238 | 316442
AC-12123 | S2-EP-OBJ 09 Arme y desarme de andamio para trabajos de masilla y pintura en Galeria Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 163.43 | m2 | 1714.38 | 68.64 | 23.35 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 244.94 | 9.81 | S2-EP-OBJ 09 Arme y desarme de andamio para trabajos de masilla y pintura en Galeria Buffet 1 | 14.29 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 163.43 | 316331
AC-12123 | S2-EP-OBJ 09 Arme y desarme de andamio para trabajos de masilla y pintura en Galeria Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-13 | 163.43 | m2 | 1714.38 | 68.64 | 46.69 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 489.78 | 19.61 | S2-EP-OBJ 09 Arme y desarme de andamio para trabajos de masilla y pintura en Galeria Buffet 1 | 28.57 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 163.43 | 316331
AC-12124 | S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en FT de Galerias Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 370.45 | m2 | 3622.3 | 138.01 | 144 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1408.05 | 53.65 | S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en FT de Galerias Buffet | 38.87 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 370 | 316330
AC-12124 | S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en FT de Galerias Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-21 | 370.45 | m2 | 3622.3 | 138.01 | 26 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 254.23 | 9.69 | S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en FT de Galerias Buffet | 7.02 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 370 | 316330
AC-12125 | SOS_S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en Trasdosado de Muro Buffet 1 y 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 133.72 | m2 | 1402.72 | 56.16 | 7.6 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 79.72 | 3.19 | SOS_S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en Trasdosado de Muro Buffet 1 y 2 | 5.68 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 133.72 | 316331
AC-12125 | SOS_S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en Trasdosado de Muro Buffet 1 y 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 133.72 | m2 | 1402.72 | 56.16 | 117 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1227.33 | 49.14 | SOS_S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en Trasdosado de Muro Buffet 1 y 2 | 87.5 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 133.72 | 316331
AC-12126 | S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en Trasdosado de Muro hormigon Buffet 1 y 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 145 | m2 | 1521.05 | 60.9 | 49.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 519.26 | 20.79 | S2_EP_09_PI_Uso de andamios para trabajos de Masilla en Trasdosado de Muro hormigon Buffet 1 y 2 | 34.14 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 145 | 316331
AC-12127 | S2-BW N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 13.68 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 536.12 | 18.74 | S2-BW N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 25.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12127 | S2-BW N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 33.12 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1297.97 | 45.38 | S2-BW N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 60.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12128 | S2-EPC3-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-13 | 160.68 | m2 | 3594.4099 | 120.51 | 35 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 782.95 | 26.25 | S2-EPC3-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 21.78 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 160.68 | 500103
AC-12128 | S2-EPC3-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 160.68 | m2 | 3594.4099 | 120.51 | 1.35 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 30.2 | 1.01 | S2-EPC3-EP- Aplicación de impermeable en tacón de balconera. | 0.84 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 160.68 | 500103
AC-12129 | S2-EPC3-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 47.6 | m2 | 1903.05 | 57.12 | 0.8 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 31.98 | 0.96 | S2-EPC3-EP Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 1.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 47.6 | 506001
AC-12130 | S2-BW03-EP- Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 35.7 | m2 | 1427.29 | 42.84 | 23.8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 951.53 | 28.56 | S2-BW03-EP- Colocación de taco de losa bajo puerta balconera | 66.67 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 35.7 | 506001
AC-12132 | S2-BW03-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 208 | Enchape - Jose Peña Martinez | 8372.23 | 251.33 | S2-BW03-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 55.69 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12132 | S2-BW03-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 140 | Enchape - Jose Peña Martinez | 5635.15 | 169.16 | S2-BW03-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 37.48 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12132 | S2-BW03-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 201.26 | 6.04 | S2-BW03-N00- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 1.34 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12133 | S2-BW03-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-27 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 201.26 | 6.04 | S2-BW03-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 1.34 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12133 | S2-BW03-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 350 | Enchape - Jose Peña Martinez | 14087.88 | 422.9 | S2-BW03-N01- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 93.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12134 | S2-BW03-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 353 | Enchape - Jose Peña Martinez | 14208.63 | 426.53 | S2-BW03-N02- Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 94.51 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12138 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 16 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 644.02 | 19.33 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 4.28 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12138 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 47 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 1891.8 | 56.79 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 12.58 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12138 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 86 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 3461.59 | 103.91 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 23.03 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12138 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-26 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 94 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 3783.6 | 113.58 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 25.17 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12138 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 373.5 | m2 | 15033.7803 | 451.3 | 118.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 4769.75 | 143.18 | S2-EPC1-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 31.73 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 373.5 | 506001
AC-12139 | S2-EPC3-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 387.4 | m2 | 15584.25 | 467.82 | 304 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 12229.25 | 367.11 | S2-EPC3-N01-EP Enchape de piso en Hall y Dormitorio de habitaciones | 78.47 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 387.4 | 506001
AC-12140 | S2-BW04-N01-02-EP Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 96.5 | m2 | 2158.7 | 72.38 | 48 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1073.76 | 36 | S2-BW04-N01-02-EP Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 49.74 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 96.5 | 500103
AC-12140 | S2-BW04-N01-02-EP Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 96.5 | m2 | 2158.7 | 72.38 | 48.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1084.94 | 36.38 | S2-BW04-N01-02-EP Aplicación de impermeable en plato ducha de habitación | 50.26 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 96.5 | 500103
AC-12141 | S2-BW04-N01-02-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 25.5 | m2 | 570.44 | 19.13 | 12.75 | Enchape - Jose Peña Martinez | 285.22 | 9.56 | S2-BW04-N01-02-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.5 | 500103
AC-12141 | S2-BW04-N01-02-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 25.5 | m2 | 570.44 | 19.13 | 12.75 | Enchape - Jose Peña Martinez | 285.22 | 9.56 | S2-BW04-N01-02-EP Prueba de agua sobre impermeable en plato ducha | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.5 | 500103
AC-12142 | S2-BW04-N02-01-EP-FNC Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras para su enchape | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 117 | ml | 379.08 | 14.04 | 58.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 189.54 | 7.02 | S2-BW04-N02-01-EP-FNC Desmonte y montaje de barandas de protección en balconeras para su enchape | 50 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 117 | 505020
ES-12143 | EST-Es10 Construcción de falsa obra para la ejecución de trabajos a gran altura en Zona B N00. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-03-28 | 40 | ml | 4055.2 | 141.5 | 40 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 4055.2 | 141.5 | EST-Es10 Construcción de falsa obra para la ejecución de trabajos a gran altura en Zona B N00. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 50 | 315113
ES-12144 | EST-Es15-SOS Construcción de falsas obra para la ejecución de muros a gran altura en Zona C2 Habitacional Este. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-28 | 35 | ml | 3020.2 | 107.48 | 35 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 3020.2 | 107.48 | EST-Es15-SOS Construcción de falsas obra para la ejecución de muros a gran altura en Zona C2 Habitacional Este. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 41 | 315113
AC-12145 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 1254 | u | 3766 | 140 | 140 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 420.45 | 15.63 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Buffet 2 | 11.16 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 175 | 047011
AC-12145 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 1254 | u | 3766 | 140 | 335 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1006.07 | 37.4 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Buffet 2 | 26.71 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 175 | 047011
AC-12145 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 1254 | u | 3766 | 140 | 779 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2339.48 | 86.97 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Buffet 2 | 62.12 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 175 | 047011
EL-12151 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-21 | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1053 | 37.8 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
EL-12152 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-14 | 150 | u | 2632.5 | 94.5 | 60 | Electricidad - Rayjan Leyva Cuellar | 1053 | 37.8 | SA02- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE BW N00 | 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 150 | 513100
ES-12153 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 45 | u | 2644.71 | 114.36 | 15 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 881.57 | 38.12 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | 33.33 | MORERA, Carlos | m | 65.35 | 541102
ES-12154 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-21 | 45 | u | 2644.71 | 114.36 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 881.57 | 38.12 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | 33.33 | MORERA, Carlos | m | 65.35 | 541102
ES-12153 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 45 | u | 2644.71 | 114.36 | 28 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 1645.6 | 71.16 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | 62.22 | MORERA, Carlos | m | 65.35 | 541102
ES-12154 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-05-23 | 45 | u | 2644.71 | 114.36 | 15 | Saneamiento - José Alberto Beriel Rojas | 881.57 | 38.12 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | 33.33 | MORERA, Carlos | m | 65.35 | 541102
ES-12153 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 45 | u | 2644.71 | 114.36 | 2 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 117.54 | 5.08 | EST-ES17 Conformacion y ajustes de vano balconera 3 niveles BW. | 4.44 | MORERA, Carlos | m | 65.35 | 541102
ES-12156 | EST-ES17 Conformacion de vano y conformidad de superficie de guardavecino balconera. BW(3 niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-25 | 36 | u | 6224.0098 | 225.45 | 20 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 3457.78 | 125.25 | EST-ES17 Conformacion de vano y conformidad de superficie de guardavecino balconera. BW(3 niveles) | 55.56 | MORERA, Carlos | m | 132 | 541102
ES-12156 | EST-ES17 Conformacion de vano y conformidad de superficie de guardavecino balconera. BW(3 niveles) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-21 | 36 | u | 6224.0098 | 225.45 | 16 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 2766.23 | 100.2 | EST-ES17 Conformacion de vano y conformidad de superficie de guardavecino balconera. BW(3 niveles) | 44.44 | MORERA, Carlos | m | 132 | 541102
ES-12157 | EST-ES17 Conformacion de vano y conformidad de superficie de guardavecino balconera. BW(3 niveles) | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-28 | 36 | u | 6224.0098 | 225.45 | 17 | Cimentación - Yuraidis Borrero Delis | 2939.12 | 106.46 | EST-ES17 Conformacion de vano y conformidad de superficie de guardavecino balconera. BW(3 niveles) | 47.22 | MORERA, Carlos | m | 132 | 541102
AC-12159 | S2_EP_11_PY_Colocacion de placa en FT locales de MTTO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-23 | 68.93 | m2 | 868.52 | 33.09 | 37.2 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 468.72 | 17.86 | S2_EP_11_PY_Colocacion de placa en FT locales de MTTO | 53.97 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 68.93 | 501206
AC-12160 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 12.58 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 493.01 | 17.24 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 23.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12160 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 1.1 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 43.11 | 1.51 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 2.01 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12160 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-25 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 20.46 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 801.83 | 28.03 | S2-BW N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 37.47 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12165 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 20 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 783.8 | 27.4 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 36.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12164 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-03-25 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 13.68 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 536.12 | 18.74 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 25.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12165 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 34.6 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1355.97 | 47.41 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 63.37 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12166 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 54.6 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 2139.77 | 74.81 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12164 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-20 | 54.6 | m2 | 2139.77 | 74.81 | 10.91 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 427.56 | 14.95 | S2-BW N00 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 19.98 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 500101
AC-12168 | SOS- S2-BW04-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-26 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 2 | Enchape - Jose Peña Martinez | 79.96 | 2.4 | SOS- S2-BW04-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 8 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12168 | SOS- S2-BW04-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 4 | Enchape - Jose Peña Martinez | 159.92 | 4.8 | SOS- S2-BW04-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 16 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12168 | SOS- S2-BW04-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 8 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 319.84 | 9.6 | SOS- S2-BW04-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12168 | SOS- S2-BW04-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 8 | Enchape - Jose Peña Martinez | 319.84 | 9.6 | SOS- S2-BW04-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12169 | SOS- S2-BW04-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 24 | Enchape - Jose Peña Martinez | 959.52 | 28.8 | SOS- S2-BW04-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12170 | SOS- S2-BW04-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 24 | Enchape - Jose Peña Martinez | 959.52 | 28.8 | SOS- S2-BW04-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12171 | SOS- S2-BW04-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 48 | 1.44 | SOS- S2-BW04-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 31.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12171 | SOS- S2-BW04-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-23 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 48 | 1.44 | SOS- S2-BW04-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 31.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12171 | SOS- S2-BW04-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-07-27 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 40 | 1.2 | SOS- S2-BW04-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 25.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12172 | SOS- S2-BW04-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 17 | Enchape - Jose Peña Martinez | 136 | 4.08 | SOS- S2-BW04-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 88.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12173 | SOS- S2-BW04-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 17 | Enchape - Jose Peña Martinez | 136 | 4.08 | SOS- S2-BW04-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 88.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12174 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Galerias Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 194 | u | 581.04 | 21.6 | 194 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 581.04 | 21.6 | S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Galerias Buffet | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 27 | 047011
AC-12176 | SOS. S2. PY. Trabajos de perfileria en PUNTA PERIQUILLO | Salinas 2 | MANTENIMIENTO | 2020-03-23 | 23.76 | m2 | 824.95 | 29.46 | 23.76 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 824.95 | 29.46 | SOS. S2. PY. Trabajos de perfileria en PUNTA PERIQUILLO | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 23.76 | 501203
AC-12177 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamios para trabajos de perfileria FT AISLANTE de Galerias Buffet | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 189.45 | m2 | 1854.72 | 70.66 | 170 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1664.3 | 63.41 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamios para trabajos de perfileria FT AISLANTE de Galerias Buffet | 89.73 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 189.45 | 316330
AC-12178 | S2. EP. 09. PY. TAPADO DE HUECO DE BASTONES EN FT. GALERIAS BUFFET C-1 Y C-3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 194 | u | 873.1 | 35.35 | 194 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 873.1 | 35.35 | S2. EP. 09. PY. TAPADO DE HUECO DE BASTONES EN FT. GALERIAS BUFFET C-1 Y C-3 | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 42.59 | 501402
AC-12179 | S2. EP. 09. PY. TAPADO DE HUECO DE BASTONES EN FT. AREA DE MESAS BUFFET C-1 Y C-3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-03-23 | 2508 | u | 11286.0703 | 456.95 | 1186 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5337.03 | 216.09 | S2. EP. 09. PY. TAPADO DE HUECO DE BASTONES EN FT. AREA DE MESAS BUFFET C-1 Y C-3 | 47.29 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 550.54 | 501402
AC-12179 | S2. EP. 09. PY. TAPADO DE HUECO DE BASTONES EN FT. AREA DE MESAS BUFFET C-1 Y C-3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 2508 | u | 11286.0703 | 456.95 | 335 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1507.51 | 61.04 | S2. EP. 09. PY. TAPADO DE HUECO DE BASTONES EN FT. AREA DE MESAS BUFFET C-1 Y C-3 | 13.36 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 550.54 | 501402
AC-12179 | S2. EP. 09. PY. TAPADO DE HUECO DE BASTONES EN FT. AREA DE MESAS BUFFET C-1 Y C-3 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 2508 | u | 11286.0703 | 456.95 | 987 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4441.53 | 179.83 | S2. EP. 09. PY. TAPADO DE HUECO DE BASTONES EN FT. AREA DE MESAS BUFFET C-1 Y C-3 | 39.35 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 550.54 | 501402
AC-12180 | S2 EPC-3 FNC PY Formación de estudiantes de Perfilería Mes de Marzo | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-03-25 | 19.63 | m2 | 144.08 | 5.1 | 19.63 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 144.08 | 5.1 | S2 EPC-3 FNC PY Formación de estudiantes de Perfilería Mes de Marzo | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 19.63 | 501202
AC-12181 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N02 Registros en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-12182 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos | Salinas 2 | BW 5 | 2020-03-25 | 6 | u | 157.44 | 6 | 6 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 157.44 | 6 | S2 BW PY N01 Registros en Falso Techo en Pasillos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 6 | 501112
AC-12183 | SOS- S2-BW03-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 14 | Enchape - Jose Peña Martinez | 559.72 | 16.8 | SOS- S2-BW03-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 56 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12183 | SOS- S2-BW03-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 10 | Enchape - Jose Peña Martinez | 399.8 | 12 | SOS- S2-BW03-N00-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 40 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12184 | SOS- S2-BW03-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 24 | Enchape - Jose Peña Martinez | 959.52 | 28.8 | SOS- S2-BW03-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12185 | SOS- S2-BW03-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 23 | Enchape - Jose Peña Martinez | 919.54 | 27.6 | SOS- S2-BW03-N02-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 92 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12186 | SOS- S2-BW03-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 6 | Enchape - Jose Peña Martinez | 48 | 1.44 | SOS- S2-BW03-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 31.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12186 | SOS- S2-BW03-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-23 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 11 | Enchape - Jose Peña Martinez | 88 | 2.64 | SOS- S2-BW03-N00-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 56.97 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12187 | SOS- S2-BW03-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 18 | Enchape - Jose Peña Martinez | 144 | 4.32 | SOS- S2-BW03-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 93.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12188 | SOS- S2-BW03-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 120 | 3.6 | SOS- S2-BW03-N02-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 77.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12195 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 3 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 119.94 | 3.6 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 12 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12195 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-13 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 8 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 319.84 | 9.6 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 32 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12195 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 199.9 | 6 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 20 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12195 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-26 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 239.88 | 7.2 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 24 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12196 | SOS-S2-EPC3-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 25 | m2 | 999.5 | 30 | 20 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 799.6 | 24 | SOS-S2-EPC3-N01-EP Selección de losas 60x60 para enchape de interior de habitación | 80 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25 | 506001
AC-12197 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-26 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 40 | 1.2 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 25.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12197 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 4 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 32 | 0.96 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 20.71 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12197 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-13 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 48 | 1.44 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 31.07 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12197 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 2 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 16 | 0.48 | SOS-S2-EPC1-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 10.36 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12198 | SOS-S2-EPC3-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-27 | 19.31 | ml | 154.48 | 4.63 | 14 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 112 | 3.36 | SOS-S2-EPC3-N01-EP Elaboración de rodapiés en interior de habitación (Hall-Dormitorio) | 72.5 | IZNAGA PEREZ, Raciel | ml | 19.31 | 506005
AC-12199 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 22.26 | m2 | 698.3 | 29.61 | 4.14 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 129.87 | 5.51 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | 18.6 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 22.26 | 502101
AC-12199 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-28 | 22.26 | m2 | 698.3 | 29.61 | 18.12 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 568.43 | 24.1 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | 81.4 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 22.26 | 502101
AC-12200 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-02). COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-28 | 2 | u | 122.8 | 4.68 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 122.8 | 4.68 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-02). COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 1.8 | 502202
AC-12201 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE JAMBA (VA-02). COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-28 | 2 | u | 32.15 | 0.91 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 32.15 | 0.91 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE JAMBA (VA-02). COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 7.6 | 502701
AC-12203 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-28 | 10 | u | 466.4 | 17.8 | 10 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 466.4 | 17.8 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 10 | 502305
AC-12204 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-06-28 | 6.3 | m2 | 197.63 | 8.38 | 5.1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 159.99 | 6.78 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. GARITA PPAL | 80.95 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 6.3 | 502101
AC-12204 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 6.3 | m2 | 197.63 | 8.38 | 1.2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 37.64 | 1.6 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE PUERTAS CON JAMBAS. GARITA PPAL | 19.05 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 6.3 | 502101
AC-12205 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE CERRADURA DE PUERTA. GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 3 | u | 34.38 | 0.99 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 11.46 | 0.33 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE CERRADURA DE PUERTA. GARITA PPAL | 33.33 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 3 | 502704
AC-12206 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 5 | u | 233.2 | 8.9 | 5 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 233.2 | 8.9 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE PREMARCOS. GARITA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 5 | 502305
AC-12207 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-02). GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 1 | u | 162.36 | 6.19 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 162.36 | 6.19 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-02). GARITA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 2.38 | 502202
AC-12208 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-04). GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 2 | u | 191.02 | 7.28 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 191.02 | 7.28 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-04). GARITA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 2.8 | 502202
AC-12209 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-06). GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 1 | u | 38.2 | 1.46 | 1 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 38.2 | 1.46 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE VENTANA (VA-06). GARITA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 0.56 | 502202
AC-12211 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS DE VENTANA (VA-02, 04, 06). GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 4.7 | ml | 35.25 | 1.08 | 4.7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 35.25 | 1.08 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE VIERTEAGUAS DE VENTANA (VA-02, 04, 06). GARITA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | ml | 4.7 | 501101
AC-12212 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE CIERRE DE VENTANA (VA-02, 04, 06). GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-05-29 | 4 | u | 133.28 | 3.84 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 133.28 | 3.84 | S2. EP. 42. CA. COLOCACION DE CIERRE DE VENTANA (VA-02, 04, 06). GARITA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 8 | 502706
AC-12213 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE CERRADURAS DE PUERTAS. COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-28 | 10 | u | 114.6 | 3.3 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 91.68 | 2.64 | S2. EP. 07. CA. COLOCACION DE CERRADURAS DE PUERTAS. COCINA RESTAURANTES ESPECIALIZADOS | 80 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | u | 10 | 502704
AC-12214 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 72.9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1037.37 | 29.89 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 02 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-12215 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 03 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 72.9 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1037.37 | 29.89 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 03 | 90 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-12216 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 81 | m2 | 1152.63 | 33.21 | 72.5 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1031.68 | 29.72 | S2 EP-C-1. Masilla en bajo losa de balconera en Nivel 04 | 89.51 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 81 | 509005
AC-12217 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-03-25 | 120.64 | m2 | 2668.5601 | 91.69 | 120.64 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2668.56 | 91.69 | S2 BW PY N02 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-12220 | S2 EP C-1 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-20 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 758.28 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 6513.63 | 189.57 | S2 EP C-1 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 58.42 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-12220 | S2 EP C-1 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-22 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 218.04 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1872.96 | 54.51 | S2 EP C-1 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 16.8 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-12220 | S2 EP C-1 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 127 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1090.93 | 31.75 | S2 EP C-1 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 9.78 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-12220 | S2 EP C-1 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 94 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 807.46 | 23.5 | S2 EP C-1 N-01. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 7.24 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-12219 | S2. EP. 07. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. COCINA APOYO | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 246.92 | m2 | 9873.5498 | 296.34 | 154.76 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 6188.36 | 185.73 | S2. EP. 07. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. COCINA APOYO | 62.68 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 185.21 | 506015
AC-12219 | S2. EP. 07. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. COCINA APOYO | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-29 | 246.92 | m2 | 9873.5498 | 296.34 | 4.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 179.94 | 5.4 | S2. EP. 07. EP. ENCHAPE ANTIACIDO. COCINA APOYO | 1.82 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 185.21 | 506015
AC-12221 | S2. EC. 42. EP. ENCHAPE PARED. GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-29 | 6.2 | m2 | 310.19 | 9.3 | 5.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 275.17 | 8.25 | S2. EC. 42. EP. ENCHAPE PARED. GARITA PPAL | 88.71 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 6.2 | 506003
AC-12222 | S2. EC. 42. EP. ENCHAPE PISO. GARITA PPAL | Salinas 2 | GARITA PRINCIPAL | 2020-07-29 | 16.68 | m2 | 666.87 | 20.02 | 16.68 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 666.87 | 20.02 | S2. EC. 42. EP. ENCHAPE PISO. GARITA PPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 16.68 | 506001
AC-12223 | S2 EP C-1 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 958.72 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 8235.41 | 239.68 | S2 EP C-1 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 73.86 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-12223 | S2 EP C-1 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 232 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1992.88 | 58 | S2 EP C-1 N-02. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 17.87 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-12224 | S2 EP C-1 N-03. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 53.82 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 462.31 | 13.45 | S2 EP C-1 N-03. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 4.15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-12224 | S2 EP C-1 N-03. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 1049.48 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 9015.03 | 262.37 | S2 EP C-1 N-03. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 80.85 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
AC-12225 | S2 EP C-1 N-04. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 1298 | m2 | 11149.8203 | 324.5 | 1031.21 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 8858.09 | 257.8 | S2 EP C-1 N-04. Aplicación de masilla en pladur de tabiques interiores de habitaciones | 79.45 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 1298 | 509003
HI-12226 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Red Colgada Hidraulica Salon | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 140 | ml | 4376.7202 | 168.39 | 140 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4376.72 | 168.39 | HS-E.Principal Zona C Buffet # 2 Red Colgada Hidraulica Salon | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 140 | 521106
AC-12227 | S2 EP C-1 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-20 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 183.26 | Masilla - Kenia Menéndez Casero | 1799.61 | 53.15 | S2 EP C-1 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 36.65 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-12227 | S2 EP C-1 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-06 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 82.11 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 806.32 | 23.81 | S2 EP C-1 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 16.42 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-12227 | S2 EP C-1 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 100 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 982 | 29 | S2 EP C-1 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 20 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-12227 | S2 EP C-1 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 57.13 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 561.02 | 16.57 | S2 EP C-1 N-01 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 11.43 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
HI-12228 | HS-E.Principal Zona E Taquilla y Mantenimiento Colocacion de Muebles Sanitarios | Salinas 2 | BLOQUE TECNICO Y TAQUILLAS | 2020-04-25 | 34 | u | 4603.6499 | 171.12 | 34 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 4603.65 | 171.12 | HS-E.Principal Zona E Taquilla y Mantenimiento Colocacion de Muebles Sanitarios | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 34 | 523100
AC-12229 | S2 EP C-1 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 295.76 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2904.36 | 85.77 | S2 EP C-1 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 59.15 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-12229 | S2 EP C-1 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 76.74 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 753.59 | 22.25 | S2 EP C-1 N-02 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 15.35 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-12230 | S2 EP C-1 N-03 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 340.61 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3344.79 | 98.78 | S2 EP C-1 N-03 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 68.12 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-12230 | S2 EP C-1 N-03 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 31.89 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 313.16 | 9.25 | S2 EP C-1 N-03 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 6.38 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
HI-12231 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Tragantes de Piso y Atargeas en Areas de Cocina | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 71 | u | 5500.8599 | 224.33 | 71 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 5500.86 | 224.33 | HS-E.Principal Zona D Colocacion de Tragantes de Piso y Atargeas en Areas de Cocina | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 71 | 520108
AC-12232 | S2 EP C-1 N-04 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-16 | 500 | m2 | 4910 | 145 | 297.22 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2918.7 | 86.19 | S2 EP C-1 N-04 PY. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos interiores de habitaciones | 59.44 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 500 | 509004
AC-12233 | S2 EP C-1 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 60 | Hab | 7823.4199 | 229.34 | 15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1955.85 | 57.33 | S2 EP C-1 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 462.4 | 509003
AC-12233 | S2 EP C-1 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 60 | Hab | 7823.4199 | 229.34 | 15 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1955.85 | 57.33 | S2 EP C-1 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 462.4 | 509003
AC-12233 | S2 EP C-1 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 60 | Hab | 7823.4199 | 229.34 | 29 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 3781.32 | 110.85 | S2 EP C-1 PI. Aplicación de masilla en pladur de falsos techos en Extensión de cortafuegos | 48.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 462.4 | 509003
AC-12234 | S2 EP C-1 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-20 | 129 | m2 | 3547.5 | 103.2 | 10.75 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 295.63 | 8.6 | S2 EP C-1 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 8.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 509008
AC-12234 | S2 EP C-1 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 129 | m2 | 3547.5 | 103.2 | 47.3 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1300.75 | 37.84 | S2 EP C-1 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 36.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 509008
AC-12234 | S2 EP C-1 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-20 | 129 | m2 | 3547.5 | 103.2 | 30.1 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 827.75 | 24.08 | S2 EP C-1 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 23.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 509008
AC-12234 | S2 EP C-1 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 129 | m2 | 3547.5 | 103.2 | 36.55 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 1005.13 | 29.24 | S2 EP C-1 PY. Masilla en cortineros de habitaciones | 28.33 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 129 | 509008
AC-12235 | S2. EC. 07. EP. ENCHAPE PARED. COCINA DE REST. ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-07-29 | 710.76 | m2 | 37407.8516 | 1122.83 | 50.16 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 2639.96 | 79.24 | S2. EC. 07. EP. ENCHAPE PARED. COCINA DE REST. ESPECIALIZADOS | 7.06 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 710.76 | 506003
AC-12235 | S2. EC. 07. EP. ENCHAPE PARED. COCINA DE REST. ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-06-26 | 710.76 | m2 | 37407.8516 | 1122.83 | 125.88 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 6625.16 | 198.86 | S2. EC. 07. EP. ENCHAPE PARED. COCINA DE REST. ESPECIALIZADOS | 17.71 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 710.76 | 506003
AC-12235 | S2. EC. 07. EP. ENCHAPE PARED. COCINA DE REST. ESPECIALIZADOS | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-05-27 | 710.76 | m2 | 37407.8516 | 1122.83 | 328.92 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 17311.32 | 519.61 | S2. EC. 07. EP. ENCHAPE PARED. COCINA DE REST. ESPECIALIZADOS | 46.28 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 710.76 | 506003
AC-12236 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-20 | 307.5 | m2 | 1174.65 | 33.83 | 0 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 0 | 0 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | 0 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 501302
AC-12236 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-22 | 307.5 | m2 | 1174.65 | 33.83 | 230 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 878.6 | 25.3 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | 74.8 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 501302
AC-12236 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-22 | 307.5 | m2 | 1174.65 | 33.83 | 76.87 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 293.64 | 8.46 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | 25 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 501302
AC-12237 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-21 | 307.5 | m2 | 1174.65 | 33.83 | 205 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 783.1 | 22.55 | S2 BW PI Aplicación de pintura en interior de patinejos | 66.67 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 307.5 | 501302
AC-12239 | S2 EP C-1 PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 1999 | m2 | 15272.3604 | 439.78 | 530.71 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 4054.62 | 116.76 | S2 EP C-1 PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (Dos Manos) | 26.55 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 3998 | 501302
AC-12239 | S2 EP C-1 PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-13 | 1999 | m2 | 15272.3604 | 439.78 | 157.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1203.3 | 34.65 | S2 EP C-1 PI. Pintura en Falso Techo de habitaciones (Dos Manos) | 7.88 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 3998 | 501302
AC-12240 | S2 EP C-1 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-13 | 4156 | m2 | 31751.8398 | 914.32 | 400.42 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 3059.21 | 88.09 | S2 EP C-1 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones (Dos Manos) | 9.63 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 8312 | 501302
AC-12240 | S2 EP C-1 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones (Dos Manos) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-21 | 4156 | m2 | 31751.8398 | 914.32 | 963.06 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 7357.78 | 211.87 | S2 EP C-1 PI. Pintura en tabiquería de habitaciones (Dos Manos) | 23.17 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 8312 | 501302
PP-12241 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 47 | u | 3012.6001 | 104.08 | 47 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3012.6 | 104.08 | S2-Pp06 ELABORACIÓN ACERO LOSAS CUBIERTA ZONA C N-04 | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 1.086 | 302401
PP-12242 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 47 | u | 4977.8501 | 192.41 | 17 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 1800.5 | 69.6 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA C N-04 | 36.17 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 85.15 | 042824
PP-12242 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 47 | u | 4977.8501 | 192.41 | 22 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2330.06 | 90.06 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA C N-04 | 46.81 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 85.15 | 042824
PP-12242 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-06-26 | 47 | u | 4977.8501 | 192.41 | 8 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 847.29 | 32.75 | S2-Pp06 PREFABRICACIÓN DE LOSAS CUBIERTA ZONA C N-04 | 17.02 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 85.15 | 042824
AC-12243 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-06-26 | 398.86 | m2 | 21379.9707 | 641.99 | 280.7 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 15046.28 | 451.8 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. SNACK BAR | 70.38 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 398.86 | 506003
AC-12243 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. SNACK BAR | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-29 | 398.86 | m2 | 21379.9707 | 641.99 | 77.07 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 4131.16 | 124.05 | S2. EC. 32. EP. ENCHAPE PARED EN COCINA Y SS EMPLEADOS. SNACK BAR | 19.32 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 398.86 | 506003
PP-12244 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 101 | u | 5676.21 | 196.08 | 64 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3596.81 | 124.25 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | 63.37 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.41 | 301101
PP-12244 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 101 | u | 5676.21 | 196.08 | 37 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 2079.4 | 71.83 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | 36.63 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.41 | 301101
PP-12245 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 101 | u | 9446.0303 | 383.51 | 36 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 3366.9 | 136.7 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | 35.64 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 31.53 | 042524
PP-12245 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 101 | u | 9446.0303 | 383.51 | 63 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 5892.08 | 239.22 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | 62.38 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 31.53 | 042524
PP-12245 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-07-27 | 101 | u | 9446.0303 | 383.51 | 2 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 187.05 | 7.59 | S2-Pp09 PREFABRICACIÓN DE VIGAS CUBIERTA ZONA C N-04 | 1.98 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 31.53 | 042524
PP-12246 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VPT-08 TEATRO | Salinas 2 | TEATRO | 2020-04-24 | 1 | u | 462.04 | 15.97 | 1 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 462.04 | 15.97 | S2-Pp09 ELABORACIÓN ACERO VIGA VPT-08 TEATRO | 100 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.009 | 301101
AC-12248 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de basecoat en Columnas Galeria Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-15 | 62 | m2 | 882.26 | 25.42 | 39.72 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 565.22 | 16.29 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de basecoat en Columnas Galeria Buffet 1 | 64.06 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 62 | 509005
AC-12248 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de basecoat en Columnas Galeria Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-20 | 62 | m2 | 882.26 | 25.42 | 22.28 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 317.04 | 9.13 | S2-EP-OBJ 09 Aplicación de basecoat en Columnas Galeria Buffet 1 | 35.94 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 62 | 509005
AC-12251 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-23 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 170.3 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 2560.15 | 88.13 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 96.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-12250 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 53.19 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 799.61 | 27.52 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 30 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-12250 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 124.11 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1865.77 | 64.22 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 70 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-12251 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-22 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 7 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 105.23 | 3.62 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 3.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501201
AC-12254 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 20 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 146.8 | 5.2 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 20.75 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-12255 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 2 | 2020-04-23 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 96.4 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 707.58 | 25.06 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-12254 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 76.4 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 560.78 | 19.86 | S2 BW PY N00 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 79.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-12258 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 17 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 124.78 | 4.42 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 43.59 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-12258 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 22 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 161.48 | 5.72 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 56.41 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-12259 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-25 | 39 | m2 | 286.26 | 10.14 | 10 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 73.4 | 2.6 | S2-BW PY N00 Perfilería de cierre de Patinejos | 25.64 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 39 | 501202
AC-12263 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-22 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 359.2 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 3645.88 | 134.7 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 92.72 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 501208
AC-12262 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 260 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 2639 | 97.5 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 67.11 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 501208
AC-12262 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 127.4 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1293.11 | 47.78 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 32.89 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 387.4 | 501208
AC-12265 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 124 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 913.88 | 32.24 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 14.34 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-12265 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 148 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1090.76 | 38.48 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 17.11 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-12265 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 520 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 3832.4 | 135.2 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 60.12 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-12266 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 820 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 6043.4 | 213.2 | S2-BW PY N00 Refuerzos de madera en interior de habitaciones. | 94.8 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-12268 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 52 | u | 383.24 | 13.52 | 36 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 265.32 | 9.36 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 69.23 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 52 | 501114
AC-12269 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-22 | 52 | u | 383.24 | 13.52 | 8 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 58.96 | 2.08 | S2-BW PY N00 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 15.38 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 52 | 501114
AC-12272 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-22 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 102.5 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 1845 | 69.7 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-12271 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 60 | Carpintería - Ernesto José Pruna Jiménez | 1080 | 40.8 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 58.54 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-12271 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-04-25 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 22.5 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 405 | 15.3 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 21.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-12271 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-08 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 20 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 360 | 13.6 | S2-BW PY N00 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 19.51 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
HI-12274 | HS-Piscina Principal Colocacion y Montaje de Cuarto de Equipo | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 1 | u | 20701.8008 | 630 | 0.2 | Plomería - Badney Yury León Achón | 4140.36 | 126 | HS-Piscina Principal Colocacion y Montaje de Cuarto de Equipo | 20 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 1 | 526106
HI-12274 | HS-Piscina Principal Colocacion y Montaje de Cuarto de Equipo | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 1 | u | 20701.8008 | 630 | 0.6 | Plomería - Badney Yury León Achón | 12421.08 | 378 | HS-Piscina Principal Colocacion y Montaje de Cuarto de Equipo | 60 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | u | 1 | 526106
HI-12275 | HS-Red Exterior ATA, Contra Incendio, Riego y Red de Llenado de Piscina Tramo Teatro-Foso | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-25 | 1250 | ml | 18825 | 717.5 | 1250 | Plomería - Badney Yury León Achón | 18825 | 717.5 | HS-Red Exterior ATA, Contra Incendio, Riego y Red de Llenado de Piscina Tramo Teatro-Foso | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1250 | 524102
HI-12277 | HS-Piscina Principal Red Bajo Losa Pluvial area de Piscina Vaso # 1 | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 110 | ml | 9076.4697 | 356.58 | 77 | Plomería - Badney Yury León Achón | 6353.53 | 249.61 | HS-Piscina Principal Red Bajo Losa Pluvial area de Piscina Vaso # 1 | 70 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 520100
EL-12279 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-E-2 | Salinas 2 | OBJETOS VARIOS | 2020-03-25 | 90 | u | 3411.2 | 90.27 | 90 | Electricidad - Eloy Eliecer Mena Piedra | 3411.2 | 90.27 | SA02-FAT TRABAJOS ELECTRICOS PARA PUESTA A PUNTO DE CARABANES M3-E-2 | 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Ibrain | u | 260 | 516101
HI-12278 | HS-Red Exterior Sanitaria Modificacion de Red Sanitaria Exterior Tramo Zona C -Foso Rebombeo Final | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-25 | 110 | ml | 3231.8 | 123.2 | 110 | Plomería - Badney Yury León Achón | 3231.8 | 123.2 | HS-Red Exterior Sanitaria Modificacion de Red Sanitaria Exterior Tramo Zona C -Foso Rebombeo Final | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 524101
AC-12281 | SOS_S2_EP_09_PY_Conformacion de Mesas Calientes Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-22 | 46.78 | m2 | 5060.23 | 192.97 | 46.78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5060.23 | 192.97 | SOS_S2_EP_09_PY_Conformacion de Mesas Calientes Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 46.78 | 501204
HI-12280 | HS-Red Exterior Sanitaria Red Evacuacion Residual Garita Principal -Foso de Rebombeo Final | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-25 | 205 | ml | 6022.8999 | 229.6 | 205 | Plomería - Badney Yury León Achón | 6022.9 | 229.6 | HS-Red Exterior Sanitaria Red Evacuacion Residual Garita Principal -Foso de Rebombeo Final | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 205 | 524101
HI-12284 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Hidraulica Sobre Falso Techo | Salinas 2 | COCINA DE APOYO ESPECIALIZADOS | 2020-04-25 | 177 | ml | 6391.9399 | 237.52 | 177 | Plomería - Badney Yury León Achón | 6391.94 | 237.52 | HS-E.Principal Zona B Red Colgada Hidraulica Sobre Falso Techo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 177 | 521106
AC-12283 | SOS_S2_EP_09_PY_Conformacion de Mesas Calientes Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 46.78 | m2 | 5060.23 | 192.97 | 46.78 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 5060.23 | 192.97 | SOS_S2_EP_09_PY_Conformacion de Mesas Calientes Buffet 2 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 46.78 | 501204
HI-12285 | HS-E.Principal Zona D Red Bajo Losa Patio de Servicio | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 110 | ml | 8808.3604 | 335.74 | 77 | Plomería - Badney Yury León Achón | 6165.85 | 235.02 | HS-E.Principal Zona D Red Bajo Losa Patio de Servicio | 70 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 520101
HI-12285 | HS-E.Principal Zona D Red Bajo Losa Patio de Servicio | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 110 | ml | 8808.3604 | 335.74 | 33 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 2642.51 | 100.72 | HS-E.Principal Zona D Red Bajo Losa Patio de Servicio | 30 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 110 | 520101
ES-12287 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas(platos duchas y balconeras) en área de losa in situ por Rev. 3 en Lobby Bar en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-23 | 16 | u | 895.52 | 32.32 | 7 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 391.79 | 14.14 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas(platos duchas y balconeras) en área de losa in situ por Rev. 3 en Lobby Bar en Zona B Norte. | 43.75 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 16 | 051931
ES-12287 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas(platos duchas y balconeras) en área de losa in situ por Rev. 3 en Lobby Bar en Zona B Norte. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-13 | 16 | u | 895.52 | 32.32 | 9 | Muro y deck (ciclos) - Yoenny Nariño Carrión | 503.73 | 18.18 | EST-Es13 Montaje de losas prefabricadas(platos duchas y balconeras) en área de losa in situ por Rev. 3 en Lobby Bar en Zona B Norte. | 56.25 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 16 | 051931
HI-12286 | HS-E.Principal Zona D E.Principal Local 1004 Camara de Hielo | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-05-25 | 30 | ml | 2361.3 | 90 | 30 | Plomería - Badney Yury León Achón | 2361.3 | 90 | HS-E.Principal Zona D E.Principal Local 1004 Camara de Hielo | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 30 | 520100
HI-12288 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA BAÑOS BUFFET 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-25 | 150 | ml | 3994.1499 | 152.24 | 150 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 3994.15 | 152.24 | HS-EP-COLGADA HIDRAULICA BAÑOS BUFFET 2 | 100 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 150 | 521106
AC-12289 | SOS_S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Decorativo de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 275 | u | 825.08 | 30.67 | 275 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 825.08 | 30.67 | SOS_S2_EP_09_PY_Fijacion mecanica de Bastones en FT Decorativo de Show Cooking | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 38.34 | 047011
HI-12291 | HS-E.Principal Zona D Red Sobre Cubierta | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-07-25 | 1260 | ml | 38561 | 1414.14 | 295 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 9028.17 | 331.09 | HS-E.Principal Zona D Red Sobre Cubierta | 23.41 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1260 | 521117
HI-12291 | HS-E.Principal Zona D Red Sobre Cubierta | Salinas 2 | COCINA PRINCIPAL | 2020-06-25 | 1260 | ml | 38561 | 1414.14 | 940 | Plomería - Juan Carlos Perdomo Morejon | 28767.73 | 1054.99 | HS-E.Principal Zona D Red Sobre Cubierta | 74.6 | DEL TORO FERNANDEZ, Juan Carlos | ml | 1260 | 521117
AC-12290 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamios para colocacion de fijaciones mecanicas en bastones de FT Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 25.5 | m2 | 249.64 | 9.51 | 25.5 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 249.64 | 9.51 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamios para colocacion de fijaciones mecanicas en bastones de FT Show Cooking | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 25.5 | 316330
AC-12292 | SOS_S2_EP_09_PY__Fijacion mecanica de Bastones en FT Area de Mesas de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 151 | u | 454.07 | 16.88 | 151 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 454.07 | 16.88 | SOS_S2_EP_09_PY__Fijacion mecanica de Bastones en FT Area de Mesas de Show Cooking | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | u | 21.1 | 047011
ES-12294 | EST-Es12 Construcción de caseta en Cubierta en Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-23 | 2 | u | 1164.03 | 42.07 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 582.02 | 21.03 | EST-Es12 Construcción de caseta en Cubierta en Salas Polivalentes. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8.2 | 031161
ES-12294 | EST-Es12 Construcción de caseta en Cubierta en Salas Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-04-21 | 2 | u | 1164.03 | 42.07 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 582.02 | 21.03 | EST-Es12 Construcción de caseta en Cubierta en Salas Polivalentes. | 50 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8.2 | 031161
AC-12293 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamios para colocacion de fijaciones mecanicas en bastones de FT Area de mesas Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 20.4 | m2 | 199.72 | 7.61 | 20.4 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 199.72 | 7.61 | SOS_S2_EP_09_PY_Uso de andamios para colocacion de fijaciones mecanicas en bastones de FT Area de mesas Show Cooking | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 20.4 | 316330
ES-12296 | EST-Es12 Construcción de caseta en cubierta en Zona B en Restaurante Especializado. | Salinas 2 | RESTAURANTE ESPECIALIZADOS | 2020-07-21 | 1 | u | 703.87 | 25.57 | 1 | Saneamiento - Manuel Martinez Sanchez | 703.87 | 25.57 | EST-Es12 Construcción de caseta en cubierta en Zona B en Restaurante Especializado. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 4.5 | 031161
AC-12295 | SOS_S2_EP_09_PY_Tapado de orificios de bastones en FT de Show Cooking (Interior y Area de Mesas) | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 426 | u | 1917.16 | 77.62 | 426 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1917.16 | 77.62 | SOS_S2_EP_09_PY_Tapado de orificios de bastones en FT de Show Cooking (Interior y Area de Mesas) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 93.52 | 501402
AC-12297 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en muros de Bloque de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 160 | m2 | 2830.3999 | 96 | 80 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1415.2 | 48 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en muros de Bloque de Show Cooking | 50 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 160 | 501209
AC-12297 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en muros de Bloque de Show Cooking | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 160 | m2 | 2830.3999 | 96 | 80 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1415.2 | 48 | SOS_S2_EP_09_PY_Trasdosado en muros de Bloque de Show Cooking | 50 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 160 | 501209
AC-12299 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 113.66 | m2 | 2768.6799 | 96.58 | 113.66 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2768.68 | 96.58 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Pasillos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 113.66 | 501204
ES-12302 | EST-Es02 Atesado en patinejo en Zona C2 Buffet N01 (8u) | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 8 | u | 371.2 | 13.2 | 8 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 371.2 | 13.2 | EST-Es02 Atesado en patinejo en Zona C2 Buffet N01 (8u) | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 8 | 143116
AC-12303 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 34 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 403.27 | 14.04 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-12304 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-12304 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 34 | m2 | 403.27 | 14.04 | 21.33 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 252.99 | 8.81 | S2-BW PY N00 Perfilería para soporte de encimera. | 62.74 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 34 | 501202
AC-12306 | S2. EP. 09. EP. NILON DE PROTECCION PARA PISO. SALON BUFFET C-1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 581 | m2 | 528.71 | 29.05 | 290.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 264.36 | 14.52 | S2. EP. 09. EP. NILON DE PROTECCION PARA PISO. SALON BUFFET C-1 | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 581 | 501120
AC-12306 | S2. EP. 09. EP. NILON DE PROTECCION PARA PISO. SALON BUFFET C-1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-10 | 581 | m2 | 528.71 | 29.05 | 290.5 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 264.36 | 14.52 | S2. EP. 09. EP. NILON DE PROTECCION PARA PISO. SALON BUFFET C-1 | 50 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 581 | 501120
ES-12313 | EST-Es11 Construcción de alero in situ en Zona B Norte Sala Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-05 | 41 | ml | 7586.3901 | 283.69 | 16 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2960.54 | 110.71 | EST-Es11 Construcción de alero in situ en Zona B Norte Sala Polivalentes. | 39.02 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 55 | 047711
ES-12313 | EST-Es11 Construcción de alero in situ en Zona B Norte Sala Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-05-25 | 41 | ml | 7586.3901 | 283.69 | 13 | Muro y deck (ciclos) - Eliber Bárbaro Ramos Pérez | 2405.44 | 89.95 | EST-Es11 Construcción de alero in situ en Zona B Norte Sala Polivalentes. | 31.71 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 55 | 047711
ES-12313 | EST-Es11 Construcción de alero in situ en Zona B Norte Sala Polivalentes. | Salinas 2 | SALA POLIVALENTE | 2020-06-25 | 41 | ml | 7586.3901 | 283.69 | 12 | Muro y deck (ciclos) - Lázaro Santo López Peraza | 2220.41 | 83.03 | EST-Es11 Construcción de alero in situ en Zona B Norte Sala Polivalentes. | 29.27 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 55 | 047711
AC-12308 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-12308 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 16.21 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 358.57 | 12.32 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 81.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-12307 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 14.95 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 330.69 | 11.36 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 74.75 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-12307 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 5.05 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 111.71 | 3.84 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 25.25 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-12310 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-22 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 37.99 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 840.34 | 28.87 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 11.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-12310 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 3 | 2020-05-11 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 281.31 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 6222.58 | 213.8 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 88.1 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-12311 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 302.68 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 6695.29 | 230.04 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 94.79 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-12311 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | BW 2 | 2020-06-26 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 0 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 0 | 0 | S2 BW PY N00 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 0 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-12314 | S2-EP-OBJ 09 Arme y desarme de andamio para trabajos de masilla y pintura en Galeria Buffet 2 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-13 | 158.66 | m2 | 1664.34 | 66.64 | 45.33 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 475.51 | 19.04 | S2-EP-OBJ 09 Arme y desarme de andamio para trabajos de masilla y pintura en Galeria Buffet 2 | 28.57 | GÓMEZ HERNÁNDEZ, Ariatna | m2 | 158.66 | 316331
AC-12315 | S2-EPC-1 N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 40.92 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1992.39 | 70.79 | S2-EPC-1 N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 74.95 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501203
AC-12315 | S2-EPC-1 N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 13.68 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 666.08 | 23.67 | S2-EPC-1 N01 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 25.05 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501203
AC-12319 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-23 | 53.6 | m2 | 2056.78 | 72.16 | 53.6 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 2056.78 | 72.16 | S2-BW N00 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-12324 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 45 | u | 449.99 | 12.77 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 150 | 4.26 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.38 | 502701
AC-12324 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | u | 449.99 | 12.77 | 15 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 150 | 4.26 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | 33.33 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.38 | 502701
AC-12321 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 45 | u | 449.99 | 12.77 | 37 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 369.99 | 10.5 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | 82.22 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.38 | 502701
AC-12321 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 45 | u | 449.99 | 12.77 | 2 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 20 | 0.57 | FNC-S2-BW-CA. Colocación de protección de nylon a mamparas VA-8. | 4.44 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 106.38 | 502701
CU-12325 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-21 | 360 | m2 | 1285.2 | 36 | 72 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 257.04 | 7.2 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta del Snack Bar | 20 | PEREZ, Edelio | m2 | 360 | 542101
CU-12325 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 360 | m2 | 1285.2 | 36 | 216 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 771.12 | 21.6 | CUB-Cu04 Colocación de paneles aislantes en la cubierta del Snack Bar | 60 | PEREZ, Edelio | m2 | 360 | 542101
CU-12326 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 7 | u | 120.54 | 4.48 | 5 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 86.1 | 3.2 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta del Snack Bar | 71.43 | PEREZ, Edelio | u | 7 | 114981
CU-12326 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-21 | 7 | u | 120.54 | 4.48 | 1 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 17.22 | 0.64 | CUB-Cu04 Colocación y remate de tragantes en la cubierta del Snack Bar | 14.29 | PEREZ, Edelio | u | 7 | 114981
CU-12327 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-21 | 360 | m2 | 2897.99 | 105.14 | 72 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 579.6 | 21.03 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta del Snack Bar | 20 | PEREZ, Edelio | m2 | 360 | 112993
CU-12327 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 360 | m2 | 2897.99 | 105.14 | 216 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 1738.79 | 63.08 | CUB-Cu04 Colocación de la 1era manta en la cubierta del Snack Bar | 60 | PEREZ, Edelio | m2 | 360 | 112993
CU-12328 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 454.35 | m2 | 3503.9099 | 126.71 | 272.61 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 2102.35 | 76.03 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta del Snack Bar | 60 | PEREZ, Edelio | m2 | 454.35 | 112993
CU-12328 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-21 | 454.35 | m2 | 3503.9099 | 126.71 | 90.87 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 700.78 | 25.34 | CUB-Cu04 Colocación de la 2da manta en la cubierta del Snack Bar | 20 | PEREZ, Edelio | m2 | 454.35 | 112993
CU-12333 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para remates de impermeables en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-22 | 171 | ml | 533.52 | 20.52 | 171 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 533.52 | 20.52 | CUB-Cu03 Elaboración de flashings para remates de impermeables en la cubierta del Snack Bar | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 171 | 542107
CU-12334 | CUB-Cu03 Elaboración de doble-flashings para remates de pretiles en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-22 | 171 | ml | 533.52 | 20.52 | 171 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 533.52 | 20.52 | CUB-Cu03 Elaboración de doble-flashings para remates de pretiles en la cubierta del Snack Bar | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 171 | 542107
CU-12335 | CUB-Cu03 Elaboración de flashing para rematar las mantas en las tapas de patinejos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-22 | 51 | ml | 159.12 | 6.12 | 51 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 159.12 | 6.12 | CUB-Cu03 Elaboración de flashing para rematar las mantas en las tapas de patinejos. Snack Bar | 100 | PEREZ, Edelio | ml | 51 | 542107
CU-12336 | CUB-Cu03 Colocación de flashings remates de impermeables en la cubierta del Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-22 | 171 | ml | 487.35 | 13.68 | 102.6 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 292.41 | 8.21 | CUB-Cu03 Colocación de flashings remates de impermeables en la cubierta del Snack Bar | 60 | PEREZ, Edelio | ml | 171 | 542104
CU-12338 | CUB-Cu03 Colocación de flashing sobre la manta asfaltica en las tapas de patinejos. Snack Bar | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-07-22 | 51 | ml | 145.35 | 4.08 | 30.6 | Impermeable cub. - Blas Heriberto Cepeda Trejo | 87.21 | 2.45 | CUB-Cu03 Colocación de flashing sobre la manta asfaltica en las tapas de patinejos. Snack Bar | 60 | PEREZ, Edelio | ml | 51 | 542104
AC-12340 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 211 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 4667.32 | 160.36 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 66.08 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-12340 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 319.3 | m2 | 7062.9199 | 242.67 | 108.3 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 2395.6 | 82.31 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Dormitorio | 33.92 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 319.3 | 501203
AC-12349 | SOS_EP_10_PY_ Conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina ppal. | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-25 | 35.75 | m2 | 1630.59 | 59.09 | 24.64 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 1123.85 | 40.73 | SOS_EP_10_PY_ Conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina ppal. | 68.92 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 35.75 | 501203
AC-12349 | SOS_EP_10_PY_ Conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina ppal. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-25 | 35.75 | m2 | 1630.59 | 59.09 | 11.11 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 506.74 | 18.36 | SOS_EP_10_PY_ Conformacion de Falsas vigas elrededor de campanas en Cocina ppal. | 31.08 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 35.75 | 501203
AC-12341 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 1.55 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 100.04 | 3.81 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 30.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-12341 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 5.1 | m2 | 329.15 | 12.55 | 3.55 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 229.11 | 8.74 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería de Decorativo para LED en Dormitorio | 69.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 5.1 | 501204
AC-12342 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 6.32 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 177 | 6.29 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 10.43 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-12342 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 60.6 | m2 | 1697.22 | 60.35 | 15.82 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 443.07 | 15.75 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Hall en Habitación | 26.11 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 60.6 | 501203
AC-12343 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 36.42 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 974.14 | 34.43 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 30.19 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-12343 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 120.64 | m2 | 3226.8101 | 114.05 | 84.22 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 2252.67 | 79.62 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Baño de Habitación | 69.81 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 120.64 | 501203
AC-12344 | FNC-S2-BW4-N02. Reparación de paños de balconeras PA-5. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 4 | u | 420 | 11.91 | 4 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 420 | 11.91 | FNC-S2-BW4-N02. Reparación de paños de balconeras PA-5. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 99.29 | 502701
AC-12345 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 12.86 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 284.46 | 9.77 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 64.3 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-12345 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 20 | m2 | 442.4 | 15.2 | 7.14 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 157.94 | 5.43 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo en Clóset | 35.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 20 | 501203
AC-12347 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 96.4 | m2 | 707.58 | 25.06 | 96.4 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 707.58 | 25.06 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T2 | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 96.4 | 501202
AC-12348 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 106.38 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1599.23 | 55.05 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 60 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501202
AC-12348 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 177.3 | m2 | 2665.3799 | 91.75 | 70.92 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1066.15 | 36.7 | S2 EPC-1 PY N02 Perfilería de cierre de Habitación Estándar T1 | 40 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 177.3 | 501202
AC-12350 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 63.15 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1136.7 | 42.94 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 61.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-12350 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 102.5 | m2 | 1845 | 69.7 | 39.35 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 708.3 | 26.76 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board en el interior de patinejos | 38.39 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 102.5 | 501208
AC-12351 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 298.8 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 3032.82 | 112.05 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 77.13 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 193.7 | 500102
AC-12351 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 387.4 | m2 | 3932.1101 | 145.28 | 88.6 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 899.29 | 33.23 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de habitaciones y patinejos | 22.87 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 193.7 | 500102
AC-12352 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 10.5 | m2 | 189 | 7.14 | 10.5 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 189 | 7.14 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de cierre de habitaciones y patinejos. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.5 | 501208
AC-12353 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 15.49 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 278.82 | 10.53 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 19.61 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-12353 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 40.41 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 727.38 | 27.48 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 51.15 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-12353 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 79 | m2 | 1422 | 53.72 | 23.1 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 415.8 | 15.71 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Habitaciones. | 29.24 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 79 | 501208
AC-12354 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 418.8 | m2 | 3073.99 | 108.89 | 162.02 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1189.23 | 42.13 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 38.69 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501202
AC-12354 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 418.8 | m2 | 3073.99 | 108.89 | 256.78 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1884.76 | 66.76 | S2-EPC-1 PY N02 Perfilería en tabiques interiores en habitaciones | 61.31 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 418.8 | 501202
AC-12355 | S2-EPC-1 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 516 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 3802.92 | 134.16 | S2-EPC-1 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 59.65 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-12355 | S2-EPC-1 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 865 | m2 | 6375.0498 | 224.9 | 304 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2240.48 | 79.04 | S2-EPC-1 PY N02 Refuerzos de madera en interior de habitaciones | 35.14 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 865 | 501114
AC-12356 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 396.39 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 7012.14 | 237.83 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 59.12 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-12356 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 233.41 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 4129.02 | 140.05 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 34.81 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-12356 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 670.5 | m2 | 11861.1504 | 402.3 | 40.7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 719.98 | 24.42 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de placas trasdosadas en interior de habitaciones. | 6.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 670.5 | 501209
AC-12357 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 1117.0601 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 6054.47 | 223.41 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 84.34 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-12357 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 1324.5 | m2 | 7178.79 | 264.9 | 207.44 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1124.32 | 41.49 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de placas yeso en tabiques interiores de habitaciones. | 15.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1324.5 | 501205
AC-12358 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 5.67 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 25.34 | 0.74 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 2.66 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-12358 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 191.49 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 855.96 | 24.89 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 89.9 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-12358 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-22 | 213 | m2 | 952.11 | 27.69 | 15.84 | Perfilería - Oscar Miguel García Amores | 70.8 | 2.06 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Lana de Vidrio en Cierre de Habitaciones. | 7.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 213 | 500101
AC-12359 | S2-EPC-1 N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 6.21 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 302.36 | 10.74 | S2-EPC-1 N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 11.37 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501203
AC-12359 | S2-EPC-1 N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 54.6 | m2 | 2658.47 | 94.46 | 48.39 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 2356.11 | 83.72 | S2-EPC-1 N02 Falso Techo cortacondesación para cambio de registro de split. | 88.63 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 163.8 | 501203
AC-12360 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 52 | m2 | 383.24 | 13.52 | 3 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 22.11 | 0.78 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 5.77 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 52 | 501114
AC-12360 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 52 | m2 | 383.24 | 13.52 | 5 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 36.85 | 1.3 | S2-EPC-1 PY N02 Colocación de Refuerzos de madera en vanos de puertas de habitaciones y patinejos | 9.62 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 52 | 501114
AC-12361 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 8.32 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 149.76 | 5.66 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 52.96 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-12361 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 15.71 | m2 | 282.78 | 10.68 | 7.39 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 133.02 | 5.02 | S2 EPC-1 PY N02 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de tabiques en interior de habitaciones | 47.04 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 15.71 | 501208
AC-12362 | S2-EPC-1 N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 19.87 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 951.23 | 33.9 | S2-EPC-1 N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 37.07 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
AC-12362 | S2-EPC-1 N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-11 | 53.6 | m2 | 2565.98 | 91.45 | 33.73 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1614.75 | 57.55 | S2-EPC-1 N02 FNC INST Extensión de FT cortacondesación para cambio de registro de split. | 62.93 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 151 | 501203
ES-12363 | EST-Es12 Cambio a muros de bloques los muros in situ MI-51 y MI-49 En Zona C2 Habitacinal Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-14 | 33 | m2 | 1362.24 | 52.28 | 33 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 1362.24 | 52.28 | EST-Es12 Cambio a muros de bloques los muros in situ MI-51 y MI-49 En Zona C2 Habitacinal Este N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 33 | 031121
ES-12364 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muros de bloques por detalle de obra en eje R en Zona C2 Habitacional Este N01. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 19 | ml | 574.33 | 22.16 | 19 | Albañilería - Yoennis Despaigne Altarriba | 574.33 | 22.16 | EST-Es04 Construcción de cerramento en muros de bloques por detalle de obra en eje R en Zona C2 Habitacional Este N01. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 10 | 311521
ES-12365 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Buffet Zona C2. | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-24 | 190 | m2 | 1993.1 | 79.8 | 190 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1993.1 | 79.8 | EST-Es12 Arme y desarme de andamios para trabajos de albañilería en Buffet Zona C2. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 190 | 316331
ES-12366 | EST-Es03 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-04-25 | 215 | m2 | 1385.87 | 53.09 | 200 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1289.18 | 49.39 | EST-Es03 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Norte Lobby Bar. | 93.02 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 215 | 047711
ES-12366 | EST-Es03 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Norte Lobby Bar. | Salinas 2 | LOBBY BAR | 2020-05-25 | 215 | m2 | 1385.87 | 53.09 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 96.69 | 3.7 | EST-Es03 Carpeta de Nivelación sobre Prelosas en Zona B Norte Lobby Bar. | 6.98 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 215 | 047711
ES-12367 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-05-25 | 123 | u | 8393.5195 | 237.39 | 19 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1296.56 | 36.67 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 15.45 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 123 | 051431
ES-12367 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-06-08 | 123 | u | 8393.5195 | 237.39 | 37 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2524.88 | 71.41 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 30.08 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 123 | 051431
ES-12367 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-04-25 | 123 | u | 8393.5195 | 237.39 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 136.48 | 3.86 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 1.63 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 123 | 051431
ES-12367 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-07-28 | 123 | u | 8393.5195 | 237.39 | 15 | Muro y deck (ciclos) - Carlos Carvajal Beltran | 1023.6 | 28.95 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 12.2 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 123 | 051431
ES-12367 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | ADMINISTRACION | 2020-07-28 | 123 | u | 8393.5195 | 237.39 | 38 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2593.12 | 73.34 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 30.89 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 123 | 051431
ES-12368 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 ton. en Zona A N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-04-25 | 28 | u | 1567.16 | 56.56 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 111.94 | 4.04 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 ton. en Zona A N00. | 7.14 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 28 | 051931
ES-12368 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 ton. en Zona A N00. | Salinas 2 | LOBBY | 2020-05-25 | 28 | u | 1567.16 | 56.56 | 15 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 839.55 | 30.3 | EST-Es13 Montaje de vigas prefabricadas excedidas de 5 ton. en Zona A N00. | 53.57 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | u | 28 | 051931
ES-12369 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-05-25 | 221 | u | 21260.6406 | 810.36 | 38 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 3655.68 | 139.34 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 17.19 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 455.26 | 316411
ES-12369 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-06-08 | 221 | u | 21260.6406 | 810.36 | 72 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 6926.54 | 264.01 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 32.58 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 455.26 | 316411
ES-12369 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-04-25 | 221 | u | 21260.6406 | 810.36 | 4 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 384.81 | 14.67 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 1.81 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 455.26 | 316411
ES-12369 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-07-28 | 221 | u | 21260.6406 | 810.36 | 76 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 7311.35 | 278.68 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 34.39 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 455.26 | 316411
ES-12369 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | Salinas 2 | GIMNASIO | 2020-07-28 | 221 | u | 21260.6406 | 810.36 | 31 | Cimentación - Yunielki Lorenzo Broche | 2982.26 | 113.67 | EST-Es13 Arme y desarme de torresmill para el montaje de vigas prefabricadas en Zona A N00. | 14.03 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 455.26 | 316411
ES-12370 | EST-Es12 Aplicación de salpicado y resane en muros de bloques del local 0905 en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 27 | m2 | 656.1 | 23.4 | 27 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 656.1 | 23.4 | EST-Es12 Aplicación de salpicado y resane en muros de bloques del local 0905 en Zona C2 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 27 | 131102
ES-12371 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane y fino en muros de bloques de lo local 0907 en Zona C2 Buffet. | Salinas 2 | BUFET | 2020-06-22 | 18 | m2 | 605.28 | 21.24 | 18 | Albañilería - Gusmara Gómez Céspedes | 605.28 | 21.24 | EST-Es12 Aplicacion de salpicado, resane y fino en muros de bloques de lo local 0907 en Zona C2 Buffet. | 100 | FONG GONZÁLEZ, Marcos Antonio | m2 | 18 | 131102
PP-12372 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 16 | u | 617.51 | 21.33 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 501.73 | 17.33 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA C N-04 | 81.25 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.119 | 302102
PP-12372 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 16 | u | 617.51 | 21.33 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 115.78 | 4 | S2-Pp02 ELABORACIÓN ACERO COLUMNAS ZONA C N-04 | 18.75 | ROCHE GUEVARA, Erik | T | 0.119 | 302102
PP-12373 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-04-24 | 16 | u | 803.92 | 32.58 | 3 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 150.74 | 6.11 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA C N-04 | 18.75 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.26 | 042225
PP-12373 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA C N-04 | Salinas 2 | EP HABITACIONAL ESTE | 2020-05-27 | 16 | u | 803.92 | 32.58 | 13 | Taller de Acero - Gervis Bermudez Palomino | 653.18 | 26.47 | S2-Pp02 PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS ZONA C N-04 | 81.25 | ROCHE GUEVARA, Erik | m3 | 3.26 | 042225
AC-12374 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Primera Mano) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 1607 | m2 | 6138.7402 | 176.77 | 663 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 2532.66 | 72.93 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Primera Mano) | 41.26 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1607 | 501302
AC-12374 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Primera Mano) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 1607 | m2 | 6138.7402 | 176.77 | 398 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 1520.36 | 43.78 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Primera Mano) | 24.77 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1607 | 501302
AC-12376 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Imprimante) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 1607 | m2 | 2764.04 | 80.35 | 398 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 684.56 | 19.9 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Imprimante) | 24.77 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1607 | 501301
AC-12376 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Imprimante) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 1607 | m2 | 2764.04 | 80.35 | 513 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 882.36 | 25.65 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Imprimante) | 31.92 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1607 | 501301
AC-12376 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Imprimante) | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-25 | 1607 | m2 | 2764.04 | 80.35 | 149 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 256.28 | 7.45 | S2_EP_10_PI_Pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal (Imprimante) | 9.27 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 1607 | 501301
AC-12377 | FNC Suminist.-S2-BW7 N00. Colocación de puertas de Carpintec. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-15 | 7 | u | 537.22 | 22.31 | 7 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 537.22 | 22.31 | FNC Suminist.-S2-BW7 N00. Colocación de puertas de Carpintec. | 100 | AMADOR LARA, Carlos | m2 | 11.76 | 502106
AC-12378 | S2_EP_10_PI_Uso de andamios para la actividad de pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 294.19 | m2 | 3086.05 | 123.56 | 22.5 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 236.02 | 9.45 | S2_EP_10_PI_Uso de andamios para la actividad de pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal | 7.65 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 294.19 | 316331
AC-12378 | S2_EP_10_PI_Uso de andamios para la actividad de pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 294.19 | m2 | 3086.05 | 123.56 | 45 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 472.05 | 18.9 | S2_EP_10_PI_Uso de andamios para la actividad de pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal | 15.3 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 294.19 | 316331
AC-12378 | S2_EP_10_PI_Uso de andamios para la actividad de pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-06-25 | 294.19 | m2 | 3086.05 | 123.56 | 25 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 262.25 | 10.5 | S2_EP_10_PI_Uso de andamios para la actividad de pintura en muros de locales interiores de Almacenes en Cocina Ppal | 8.5 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 294.19 | 316331
AC-12380 | SOS_S2_EC_44_Perfileria en FT de Parada de Trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-04-22 | 78 | m2 | 1725.36 | 59.28 | 78 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1725.36 | 59.28 | SOS_S2_EC_44_Perfileria en FT de Parada de Trabajadores | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 78 | 501203
AC-12381 | SOS_S2_EC_44_Colocacion de placa en FT de Parada de Trabajadores | Salinas 2 | PARADA DE TRABAJADORES | 2020-04-22 | 78 | m2 | 1723.8 | 65.52 | 78 | Perfilería - Darian José Linares Rodriguez | 1723.8 | 65.52 | SOS_S2_EC_44_Colocacion de placa en FT de Parada de Trabajadores | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 78 | 501211
AC-12382 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros y columnas interiores del Buffet 1 (IMPRIMANTE) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 228.11 | m2 | 392.35 | 11.41 | 204 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 350.88 | 10.2 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros y columnas interiores del Buffet 1 (IMPRIMANTE) | 89.43 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 228.11 | 501301
AC-12383 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros y columnas interiores del Buffet 1 (1MANO) | Salinas 2 | BUFET | 2020-07-25 | 228.11 | m2 | 871.38 | 25.09 | 204 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 779.28 | 22.44 | S2_EP_09_PI_Pintura en muros y columnas interiores del Buffet 1 (1MANO) | 89.43 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 228.11 | 501302
ES-12385 | ES20-Viga in situ en el eje 1 y 11 entre H y K. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 20 | ml | 1376.26 | 54.5 | 20 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 1376.26 | 54.5 | ES20-Viga in situ en el eje 1 y 11 entre H y K. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 1.6 | 042524
ES-12392 | ES11-Losa in situ cuarto de equipo. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-21 | 84 | ml | 4447.9702 | 172.97 | 76 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 4024.35 | 156.5 | ES11-Losa in situ cuarto de equipo. Snack Bar. | 90.48 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 8.4 | 042524
ES-12392 | ES11-Losa in situ cuarto de equipo. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-05-31 | 84 | ml | 4447.9702 | 172.97 | 8 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 423.62 | 16.47 | ES11-Losa in situ cuarto de equipo. Snack Bar. | 9.52 | PEREZ, Juan Jose | m3 | 8.4 | 042524
ES-12410 | ES20-Mensula en pretil para remate del impermeable eje 1-11 entre K y M. Snack Bar. | Salinas 2 | SNACK BAR | 2020-04-20 | 42 | ml | 1519.59 | 55.79 | 42 | Albañilería - Ada Gloria Hernández Duquesne | 1519.59 | 55.79 | ES20-Mensula en pretil para remate del impermeable eje 1-11 entre K y M. Snack Bar. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 18.6 | 501323
ES-12413 | ES02-Atesado en cubierta. Renta Motos. | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-04-21 | 35 | u | 708.96 | 27.69 | 35 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 708.96 | 27.69 | ES02-Atesado en cubierta. Renta Motos. | 100 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 35 | 128112
ES-12414 | ES12-Muro de bloque, salpicado, resano. Renta Moto | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-04-21 | 2 | ml | 789.36 | 29.74 | 1 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 394.68 | 14.87 | ES12-Muro de bloque, salpicado, resano. Renta Moto | 50 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10 | 131102
ES-12414 | ES12-Muro de bloque, salpicado, resano. Renta Moto | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-05-31 | 2 | ml | 789.36 | 29.74 | 1 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 394.68 | 14.87 | ES12-Muro de bloque, salpicado, resano. Renta Moto | 50 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 10 | 131102
AC-12415 | S2_EC_33_RF_PINTURA EN FACHADA DEL RANCHÓN PLAYA (2MANO) | Salinas 2 | RANCHON PLAYA | 2020-04-21 | 71.46 | m2 | 272.98 | 7.86 | 71.46 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 272.98 | 7.86 | S2_EC_33_RF_PINTURA EN FACHADA DEL RANCHÓN PLAYA (2MANO) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 71.46 | 501302
AC-12416 | SOS_S2_EP_10_PI_Movimiento de Andamio Para Trabajos de Pintura en FT de Almacenes | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-05-25 | 72 | m2 | 704.88 | 26.86 | 16 | Masilla - Alina Fuentes Simón | 156.64 | 5.97 | SOS_S2_EP_10_PI_Movimiento de Andamio Para Trabajos de Pintura en FT de Almacenes | 22.22 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 72 | 316330
AC-12417 | S2_EC_39_PI_Pintura en Muros y Tabiques interiores Club Toallero. PISCINA PPAL (2 MANO) | Salinas 2 | CLUB TOALLERO-SS PUBLICO 2 PP | 2020-04-21 | 134.84 | m2 | 515.09 | 14.83 | 134.84 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 515.09 | 14.83 | S2_EC_39_PI_Pintura en Muros y Tabiques interiores Club Toallero. PISCINA PPAL (2 MANO) | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 134.84 | 501302
AC-12419 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-22 | 61.19 | m2 | 467.49 | 13.46 | 61.19 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 467.49 | 13.46 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 122.38 | 501302
AC-12420 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-22 | 61.19 | m2 | 467.49 | 13.46 | 30.59 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 233.71 | 6.73 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | 49.99 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 122.38 | 501302
AC-12418 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-22 | 61.19 | m2 | 467.49 | 13.46 | 61.19 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 467.49 | 13.46 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 122.38 | 501302
AC-12421 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 61.19 | m2 | 467.49 | 13.46 | 30.58 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 233.63 | 6.73 | S2 BW PI. Pintura en escalera de acceso a cuarto de equipo de BW (Dos Manos) | 49.98 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 122.38 | 501302
AC-12428 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-06-25 | 13.74 | m2 | 104.97 | 3.02 | 13.74 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 104.97 | 3.02 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 27.48 | 501302
AC-12425 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-22 | 13.74 | m2 | 104.97 | 3.02 | 13.74 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 104.97 | 3.02 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 27.48 | 501302
AC-12426 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-22 | 13.74 | m2 | 104.97 | 3.02 | 13.74 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 104.97 | 3.02 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 27.48 | 501302
AC-12427 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-22 | 13.74 | m2 | 104.97 | 3.02 | 13.74 | Pintura - Sonia Castillo Aquinet | 104.97 | 3.02 | S2 BW PI. Pintura en FT de caja de escalera de acceso a cuarto de equipo (Dos Manos) | 100 | LEYVA ALEMAN, Yoerik | m2 | 27.48 | 501302
AC-12432 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 1.57 | m2 | 28.26 | 1.07 | 1.57 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 28.26 | 1.07 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board bajo canales en replanteo de camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 1.57 | 501208
AC-12433 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 3.91 | m2 | 70.38 | 2.66 | 3.91 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 70.38 | 2.66 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de taco de Cement Board como rodapié en interior de Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 3.91 | 501208
AC-12434 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 68.79 | m2 | 504.92 | 17.89 | 68.79 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 504.92 | 17.89 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería en tabiques interiores en Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501202
AC-12436 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería cierre en Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 10.51 | m2 | 77.14 | 2.73 | 10.51 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 77.14 | 2.73 | S2-EPC-1 PY N01 Perfilería cierre en Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 10.51 | 501202
AC-12437 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 36.15 | m2 | 733.85 | 27.11 | 36.15 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 733.85 | 27.11 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de Cement Board y Aislamiento en cierre de Camareras | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 72.3 | 500102
AC-12438 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas en tabiques interiores de Camarera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 68.79 | m2 | 517.89 | 19.29 | 60 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 451.71 | 16.83 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas en tabiques interiores de Camarera. | 87.22 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501205
AC-12438 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas en tabiques interiores de Camarera. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-25 | 68.79 | m2 | 517.89 | 19.29 | 8.79 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 66.18 | 2.46 | S2-EPC-1 PY N01 Colocación de placas en tabiques interiores de Camarera. | 12.78 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 68.79 | 501205
AC-12439 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería meseta de Camarera | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 4.7 | m2 | 34.5 | 1.22 | 4.7 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 34.5 | 1.22 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería meseta de Camarera | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 4.7 | 501202
AC-12440 | S2 EPC-1 PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 7.64 | m2 | 137.52 | 5.2 | 7.64 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 137.52 | 5.2 | S2 EPC-1 PY N01 Meseta de perfilería en Camareras (Cement Board) | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 7.64 | 501208
AC-12441 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 28.98 | m2 | 641.04 | 22.02 | 27 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 597.24 | 20.52 | S2 EPC-1 PY N01 Perfilería en Falso Techo de Camareras y Clósets | 93.17 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501203
AC-12445 | S2 EPC-1 PY N01 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 28.98 | m2 | 365.15 | 13.91 | 18.17 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 228.94 | 8.72 | S2 EPC-1 PY N01 Placa en Falso Techo de Camareras y Clósets. | 62.7 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 28.98 | 501206
AC-12446 | S2 EPC-1 PY N01 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-25 | 3 | m2 | 78.72 | 3 | 3 | Perfilería - Leudy Gotay Sánchez | 78.72 | 3 | S2 EPC-1 PY N01 Registros en Falso Techo en Locales de Camareras. | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | u | 3 | 501112
ES-12448 | ES17-Saneamiento de cubierta. Renta Motos. | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-04-21 | 35 | m2 | 953.22 | 31.02 | 30 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 817.05 | 26.59 | ES17-Saneamiento de cubierta. Renta Motos. | 85.71 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 12.25 | 131251
ES-12448 | ES17-Saneamiento de cubierta. Renta Motos. | Salinas 2 | RENTA MOTOS | 2020-05-31 | 35 | m2 | 953.22 | 31.02 | 5 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 136.17 | 4.43 | ES17-Saneamiento de cubierta. Renta Motos. | 14.29 | PEREZ, Juan Jose | m2 | 12.25 | 131251
AC-12452 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 28 | u | 84 | 3.12 | 23 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 69 | 2.56 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | 82.14 | AMADOR LARA, Carlos | m | 12 | 502808
AC-12453 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | Salinas 2 | BW 5 | 2020-04-23 | 28 | u | 84 | 3.12 | 23 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 69 | 2.56 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | 82.14 | AMADOR LARA, Carlos | m | 12 | 502808
AC-12454 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | Salinas 2 | BW 6 | 2020-04-23 | 28 | u | 84 | 3.12 | 23 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 69 | 2.56 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | 82.14 | AMADOR LARA, Carlos | m | 12 | 502808
AC-12455 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | Salinas 2 | BW 7 | 2020-04-23 | 28 | u | 84 | 3.12 | 23 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 69 | 2.56 | S2-BW-BA Colocación de protector a pasamanos. | 82.14 | AMADOR LARA, Carlos | m | 12 | 502808
AC-12459 | S2-BW-DI. Colocación del faldon de encimera. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-15 | 45 | u | 1180.8 | 45 | 38 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 997.12 | 38 | S2-BW-DI. Colocación del faldon de encimera. | 84.44 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 504004
AC-12458 | S2-BW-DI. Colocación del faldon de encimera. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 45 | u | 1180.8 | 45 | 17 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 446.08 | 17 | S2-BW-DI. Colocación del faldon de encimera. | 37.78 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 504004
AC-12458 | S2-BW-DI. Colocación del faldon de encimera. | Salinas 2 | BW 3 | 2020-06-25 | 45 | u | 1180.8 | 45 | 27 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 708.48 | 27 | S2-BW-DI. Colocación del faldon de encimera. | 60 | AMADOR LARA, Carlos | u | 45 | 504004
AC-12462 | S2. EC. 30. EP. ENCHAPE PISCINA CANAL PERIMETRAL. PISCINA PRINCIPAL | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-25 | 34.05 | m2 | 2313.8201 | 70.07 | 34.05 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 2313.82 | 70.07 | S2. EC. 30. EP. ENCHAPE PISCINA CANAL PERIMETRAL. PISCINA PRINCIPAL | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 34.05 | 506001
AC-12463 | S2 BW PY Perfilería minibar | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-11 | 36.24 | m2 | 629.12 | 22.47 | 36.24 | Perfilería - Alexei Consuegra Echeverria | 629.12 | 22.47 | S2 BW PY Perfilería minibar | 100 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 18.12 | 501203
AC-12464 | S2 BW PY Perfilería minibar | Salinas 2 | BW 3 | 2020-07-25 | 36.24 | m2 | 629.12 | 22.47 | 23.2 | Perfilería - Yanixia Gonzalez Yera | 402.75 | 14.38 | S2 BW PY Perfilería minibar | 64.02 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 18.12 | 501203
AC-12465 | S2 BW PY Perfilería minibar | Salinas 2 | BW 2 | 2020-07-25 | 36.24 | m2 | 629.12 | 22.47 | 12.12 | Perfilería - Leonerkis Medina Zamalea | 210.4 | 7.51 | S2 BW PY Perfilería minibar | 33.44 | MARTÍNEZ DELGADO, Angel | m2 | 18.12 | 501203
AC-12474 | S2-BW-DI. Colocación de jamba en respaldo de cama y panel decorativo. | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-25 | 45 | u | 1646.53 | 46.71 | 38 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 1390.4 | 39.44 | S2-BW-DI. Colocación de jamba en respaldo de cama y panel decorativo. | 84.44 | AMADOR LARA, Carlos | ml | 389.25 | 502701
AC-12475 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 15 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1199.25 | 36 | S2-BW04-N00-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 65.22 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-12476 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 20 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1599 | 48 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 86.96 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-12476 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 1.5 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 119.92 | 3.6 | S2-BW04-N01-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 6.52 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-12477 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-24 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 3 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 239.85 | 7.2 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 13.04 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-12477 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 23 | m2 | 1838.85 | 55.2 | 18.5 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1479.07 | 44.4 | S2-BW04-N02-EP- Enchape de piso de ducha de habitaciones | 80.43 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 23 | 506017
AC-12478 | S2. EP. 11. EP. PRUEBA DE AGUA SOBRE IMPERMEABLE EN PLATO DUCHA. TAQUILLAS | Salinas 2 | PISCINA PRINCIPAL | 2020-04-22 | 12.6 | m2 | 152.21 | 4.54 | 12.6 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 152.21 | 4.54 | S2. EP. 11. EP. PRUEBA DE AGUA SOBRE IMPERMEABLE EN PLATO DUCHA. TAQUILLAS | 100 | LOPEZ MARCELO, Kelvis | m2 | 12.6 | 500105
AC-12480 | S2-EPC1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable alrededor de bote sifónico y perímetro en losa de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 76 | m2 | 1700.12 | 57 | 18 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 402.66 | 13.5 | S2-EPC1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable alrededor de bote sifónico y perímetro en losa de plato ducha | 23.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 76 | 500103
AC-12480 | S2-EPC1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable alrededor de bote sifónico y perímetro en losa de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-24 | 76 | m2 | 1700.12 | 57 | 12 | Enchape - Jose Peña Martinez | 268.44 | 9 | S2-EPC1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable alrededor de bote sifónico y perímetro en losa de plato ducha | 15.79 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 76 | 500103
AC-12480 | S2-EPC1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable alrededor de bote sifónico y perímetro en losa de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 76 | m2 | 1700.12 | 57 | 6 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 134.22 | 4.5 | S2-EPC1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable alrededor de bote sifónico y perímetro en losa de plato ducha | 7.89 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 76 | 500103
AC-12480 | S2-EPC1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable alrededor de bote sifónico y perímetro en losa de plato ducha | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-05-25 | 76 | m2 | 1700.12 | 57 | 18 | Enchape - Eliesser Merquiades Ochoa Vedey | 402.66 | 13.5 | S2-EPC1-N01-N02-03-04-EP (FNC-EST) Aplicación de impermeable alrededor de bote sifónico y perímetro en losa de plato ducha | 23.68 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 76 | 500103
AC-12481 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-04-23 | 97 | m2 | 2169.8899 | 72.75 | 19 | Mortero acrílico - Humberto Zequeira Cairo | 425.03 | 14.25 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 19.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 97 | 500103
AC-12481 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-07-24 | 97 | m2 | 2169.8899 | 72.75 | 19 | Enchape - Eliezer Ochoa González | 425.03 | 14.25 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 19.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 97 | 500103
AC-12481 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | EP HABITACIONAL OESTE | 2020-06-27 | 97 | m2 | 2169.8899 | 72.75 | 19 | Enchape - Olga Lidia Ferrer Boza | 425.03 | 14.25 | S2-EPC1-N01-02-03-04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 19.59 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 97 | 500103
OX-12482 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-04-21 | 18 | u | 19496.0195 | 740.5 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5415.56 | 205.69 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | 27.78 | MORERA, Carlos | m2 | 86.8 | 131141
OX-12482 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-26 | 18 | u | 19496.0195 | 740.5 | 5 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 5415.56 | 205.69 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | 27.78 | MORERA, Carlos | m2 | 86.8 | 131141
OX-12482 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-25 | 18 | u | 19496.0195 | 740.5 | 2 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 2166.22 | 82.28 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | 11.11 | MORERA, Carlos | m2 | 86.8 | 131141
OX-12482 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-06-08 | 18 | u | 19496.0195 | 740.5 | 1 | Albañilería - Maribel Mestril Riopedre | 1083.11 | 41.14 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | 5.56 | MORERA, Carlos | m2 | 86.8 | 131141
OX-12482 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | Salinas 2 | REDES EXTERIORES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 2020-05-28 | 18 | u | 19496.0195 | 740.5 | 1 | Muro y deck (ciclos) - Oliesky Gonzales Torres | 1083.11 | 41.14 | OEX-Ox05 Construcción de registros de valvulas y ventosas multiples de red ppal Hidrahulica | 5.56 | MORERA, Carlos | m2 | 86.8 | 131141
AC-12483 | S2-BW04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 54.34 | m2 | 1215.59 | 40.76 | 4.34 | Enchape - Jose Peña Martinez | 97.09 | 3.26 | S2-BW04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 7.99 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 54.34 | 500103
AC-12483 | S2-BW04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-21 | 54.34 | m2 | 1215.59 | 40.76 | 50 | Enchape - Jose Peña Martinez | 1118.5 | 37.5 | S2-BW04-EP- Aplicación de impermeble en perímetro de pasillo (Suelo-TA) | 92.01 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 54.34 | 500103
AC-12484 | S2-BW04-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 4 | 2020-04-24 | 36.97 | m2 | 708.48 | 23.24 | 12 | Enchape - Jose Peña Martinez | 229.96 | 7.54 | S2-BW04-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | 32.46 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.45 | 500103
AC-12484 | S2-BW04-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | Salinas 2 | BW 4 | 2020-05-23 | 36.97 | m2 | 708.48 | 23.24 | 24.97 | Enchape - Jose Peña Martinez | 478.52 | 15.7 | S2-BW04-EP- Aplicación de impermeable en escalera Principal y Secundaria | 67.54 | IZNAGA PEREZ, Raciel | m2 | 25.45 | 500103
ES-12485 | EST-Es08 Recrecimiento de Columna de Andén (eje 23) Zona D Almacenes FNC | Salinas 2 | ALMACENES GENERALES | 2020-04-21 | 1 | u | 406.43 | 16.95 | 1 | Cimentación - Regla Caridad Machado Sotolongo | 406.43 | 16.95 | EST-Es08 Recrecimiento de Columna de Andén (eje 23) Zona D Almacenes FNC | 100 | MORENO CABRERA, Tomás Dayron | m3 | 0.18 | 042225
AC-12486 | S2_EC_09_DM-38_Montaje de Madera Decorativa en Columnas interiores de Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-04-23 | 33.04 | m2 | 4364.5801 | 137.12 | 33.04 | Brigada mixta de acabados - Brigada de Ayudantes Indios | 4364.58 | 137.12 | S2_EC_09_DM-38_Montaje de Madera Decorativa en Columnas interiores de Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 33.04 | 506010
AC-12488 | S2_EC_09_DM-39_Colocacion de Puertas bajo Mesas Calientes en Buffet 1 | Salinas 2 | BUFET | 2020-05-29 | 8 | u | 443.89 | 13.64 | 8 | Carpintería - Leandro Arteaga Pérez | 443.89 | 13.64 | S2_EC_09_DM-39_Colocacion de Puertas bajo Mesas Calientes en Buffet 1 | 100 | IBARRA DUPIN, Laura | m2 | 3 | 502106